## Hoja1
AÑO | FECHA FINAL | LOCALIDAD | BARRIO | VIA | DESDE | HASTA | TIPO INTERVENCION | CIV | PK | AREA INTERV | Km C_Conservación | Km Lineal | Km C_Obra | ESTRATEGIA | PROGRAMA | ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | DURACION DIAS | COSTO
2020 | 2020-01-02 | KENNEDY | TIMIZA C | TV 78H | CL 42BBISA S | CL 42F S | Mantenimiento | 8007907 | 24137005 | 46 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 257/ D - Cicloruta Andén | Parcheo | 2020-01-02 | 1 | 1137315.18
2020 | 2020-01-02 | SANTA FE | SAMPER | CL 32BISA | KR 13 | CL 32 | Mantenimiento | 3000084 | 524325 | 686.25 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-01-02 | 1 | 99062658.76
2020 | 2020-01-02 | CHAPINERO | INGEMAR | AK 3 | KR 2 | CL 59 | Mantenimiento | 2001616 | 516708 | 38.94 | 0.18 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-02 | 1 | 20471673.24
2020 | 2020-01-02 | CHAPINERO | INGEMAR | AK 3 | CL 59 | KR 3 | Mantenimiento | 2001607 | 516743 | 22.2 | 0.08 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-02 | 1 | 9098521.44
2020 | 2020-01-02 | KENNEDY | TIMIZA C | TV 78H | CL 42F S | AC 43 S | Mantenimiento | 8007986 | 514245 | 14 | 0.01 | 0.01 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 257/ D - Cicloruta Andén | Parcheo | 2020-01-02 | 1 | 1137315.18
2020 | 2020-01-02 | PUENTE ARANDA | MONTES | KR 41 | CL 2BIS | CL 2A | Mantenimiento | 16002089 | 186914 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-01-02 | 1 | 804941.46
2020 | 2020-01-02 | PUENTE ARANDA | MONTES | KR 41 | CL 2B | CL 2C | Mantenimiento | 16001974 | 186916 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-01-02 | 1 | 581346.61
2020 | 2020-01-02 | PUENTE ARANDA | MONTES | KR 40B | CL 1B | CL 1C | Mantenimiento | 16002440 | 186726 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-01-02 | 1 | 491908.67
2020 | 2020-01-02 | PUENTE ARANDA | MONTES | CL 1D | KR 40 | KR 40A | Mantenimiento | 16002423 | 187372 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-01-02 | 1 | 491908.67
2020 | 2020-01-02 | PUENTE ARANDA | MONTES | KR 40B | CL 1H | CL 1H | Mantenimiento | 16002247 | 186897 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-01-02 | 1 | 134156.91
2020 | 2020-01-02 | PUENTE ARANDA | GALAN | DG 2 S | TV 53A | TV 53G | Mantenimiento | 50008288 | 600961 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-01-02 | 1 | 1296850.13
2020 | 2020-01-02 | PUENTE ARANDA | GALAN | DG 2 S | TV 53G | TV 60 | Mantenimiento | 16004695 | 91022655 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-01-02 | 1 | 5545152.28
2020 | 2020-01-02 | ENGATIVA | QUIRIGUA ORIENTAL | KR 90 | CL 87 | CL 87B | Mantenimiento | 10002697 | 161344 | 34.75 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-01-02 | 1 | 21608988.42
2020 | 2020-01-03 | CHAPINERO | CHICO NORTE III SECTOR | AC 100 | DG 92 | TV 17 | Mantenimiento | 2002316 | 91030651 | 27.39 | 0.17 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-03 | 1 | 19334358.06
2020 | 2020-01-03 | CHAPINERO | BOSQUE CALDERON | AK 3 | TV 3 | KR 2 | Mantenimiento | 2001657 | 516733 | 86.83 | 0.17 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-02 | 1 | 19334358.06
2020 | 2020-01-03 | CHAPINERO | BOSQUE CALDERON | AK 3 | CL 53 | CL 57 | Mantenimiento | 2001758 | 516738 | 129.6 | 0.54 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-02 | 1 | 61415019.72
2020 | 2020-01-03 | ENGATIVA | QUIRIGUA ORIENTAL | KR 90 | CL 86A | CL 86B | Mantenimiento | 10002898 | 161342 | 116.79 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-01-02 | 1 | 10235836.62
2020 | 2020-01-03 | PUENTE ARANDA | GALAN | DG 2 S | TV 60 | TV 64 | Mantenimiento | 16001206 | 187978 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-01-03 | 1 | 2280667.47
2020 | 2020-01-03 | PUENTE ARANDA | ALCALA | CL 36 S | KR 52 | KR 52A | Mantenimiento | 16003106 | 186176 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-01-03 | 1 | 1073255.28
2020 | 2020-01-03 | PUENTE ARANDA | JORGE GAITAN CORTES | KR 68B | CL 2F | AC 3 | Mantenimiento | 16002210 | 186858 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-01-03 | 1 | 626065.58
2020 | 2020-01-03 | PUENTE ARANDA | LA ASUNCION | KR 31B | CL 1C | CL 1CBIS | Mantenimiento | 16003436 | 186749 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-01-03 | 1 | 313032.79
2020 | 2020-01-03 | PUENTE ARANDA | LA ASUNCION | KR 31 | CL 1G | CL 1H | Mantenimiento | 16003175 | 186742 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-01-03 | 1 | 447189.7
2020 | 2020-01-03 | PUENTE ARANDA | LA ASUNCION | KR 31 | CL 2 | CL 2A | Mantenimiento | 16003073 | 91013582 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-01-03 | 1 | 581346.61
2020 | 2020-01-03 | KENNEDY | TIMIZA C | TV 78H | CL 42A S | CL 42C S | Mantenimiento | 8007885 | 514252 | 88.22 | 0.02 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 257/ D - Cicloruta Andén | Parcheo | 2020-01-02 | 1 | 2274630.36
2020 | 2020-01-07 | PUENTE ARANDA | REMANSO | KR 37B | CL 9 S | CL 10 S | Mantenimiento | 16003152 | 186624 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-01-07 | 1 | 894379.4
2020 | 2020-01-07 | FONTIBON | SAN JOSE DE FONTIBON | CL 25D | AK 97 | KR 99 | Mantenimiento | 9001005 | 481833 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-01-07 | 1 | 2057072.62
2020 | 2020-01-07 | FONTIBON | LA LAGUNA FONTIBON | KR 104 | DG 16B | DG 16F | Mantenimiento | 9002524 | 91014477 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-01-07 | 1 | 313032.79
2020 | 2020-01-07 | USAQUEN | LAS ORQUIDEAS | CL 163 A | KR 21 | KR 22 | Mantenimiento | 1001556 | 140612 | 891.76 | 0.3 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-01-02 | 5 | 146490907.5
2020 | 2020-01-08 | ENGATIVA | LA ESTRADA | CL 68 | KR 69P | AK 70 | Mantenimiento | 10008625 | 157571 | 30 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-01-07 | 1 | 11373151.8
2020 | 2020-01-08 | USAQUEN | EL REDIL | CL 174 | AK 7 | KR 7A | Mantenimiento | 1001305 | 140989 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-01-08 | 1 | 1162693.22
2020 | 2020-01-08 | SUBA | VICTORIA NORTE | CL 150A | KR 50 | KR 53 | Mantenimiento | 11006498 | 168996 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-01-08 | 1 | 1520444.98
2020 | 2020-01-08 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY ORIENTAL | CL 38 S | KR 74 | KR 77 | Mantenimiento | 8006910 | 146035 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-01-08 | 1 | 804941.46
2020 | 2020-01-08 | KENNEDY | TIMIZA C | TV 78H | CL 42 S | CL 42A S | Mantenimiento | 8007841 | 514266 | 117 | 0.03 | 0.06 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 257/ D - Cicloruta Andén | Parcheo | 2020-01-03 | 5 | 3411945.54
2020 | 2020-01-08 | BARRIOS UNIDOS | DOCE DE OCTUBRE | KR 52 | AC 72 | CL 73 | Mantenimiento | 12001540 | 178289 | 672.53 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-01-02 | 6 | 94755586.64
2020 | 2020-01-09 | SAN CRISTOBAL | VEINTE DE JULIO | KR 7A | CL 30B S | CL 30C S | Mantenimiento | 4001055 | 202892 | 401.17 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-01-02 | 7 | 64606081.8
2020 | 2020-01-09 | SAN CRISTOBAL | VEINTE DE JULIO | CL 30B S | KR 8A | KR 10 | Mantenimiento | 4000802 | 202250 | 858.9 | 0.31 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-01-02 | 7 | 133519235.72
2020 | 2020-01-09 | KENNEDY | BAVARIA | KR 72 A | CL 7 F | AC 8 | Mantenimiento | 8003195 | 151573 | 414.74 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-01-02 | 7 | 68913153.92
2020 | 2020-01-09 | BOSA | GUALOCHE | KR 77H | CL 65 S | CL 65A S | Mantenimiento | 7007756 | 369775 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-01-09 | 1 | 715503.52
2020 | 2020-01-09 | CIUDAD BOLIVAR | EL CHIRCAL SUR | CL 58A S | KR 23 | KR 23C | Mantenimiento | 19004202 | 448971 | 120.31 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-01-09 | 1 | 13647782.16
2020 | 2020-01-09 | ENGATIVA | LA ESTRADA | CL 68 | KR 69D | KR 69G | Mantenimiento | 10008774 | 157566 | 37.89 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-01-04 | 5 | 7961206.26
2020 | 2020-01-09 | ENGATIVA | LA ESTRADA | CL 69 | KR 69D | KR 69G | Mantenimiento | 10008685 | 157576 | 48.42 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-01-04 | 5 | 10235836.62
2020 | 2020-01-09 | USME | EL UVAL RURAL | KR 2 Este | K3+148 | K3+342 | Mantenimiento | 5009989 | 91015593 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | Ruralidad | Ruralidad | Fresado Estabilizado | 2020-01-09 | 1 | 301500000
2020 | 2020-01-09 | KENNEDY | MARSELLA | KR 71 D | CL 6 D | CL 7 A | Mantenimiento | 8004257 | 151547 | 474 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-01-02 | 7 | 77527298.16
2020 | 2020-01-10 | BOSA | GUALOCHE | CL 65 C S | TV 77 M | KR 77 N | Mantenimiento | 7007377 | 368718 | 121.84 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-01-02 | 8 | 17228288.48
2020 | 2020-01-10 | TEUSAQUILLO | LAS AMERICAS | CL 39A | TV 28A | KR 29 | Mantenimiento | 13001955 | 180964 | 384.25 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-01-09 | 1 | 55991937.56
2020 | 2020-01-10 | BOSA | OLARTE | KR 72D | CL 57B S | CL 57C S | Mantenimiento | 7007560 | 2518237 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-01-10 | 1 | 536627.64
2020 | 2020-01-10 | BOSA | OLARTE | KR 72D | CL 57C S | CL 57D S | Mantenimiento | 7007592 | 369320 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-01-10 | 1 | 268313.82
2020 | 2020-01-11 | BOSA | BRASIL | KR 88FBISA | CL 50 S | CL 50A S | Mantenimiento | 7000719 | 351821 | 26.4 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-01-10 | 1 | 9098521.44
2020 | 2020-01-11 | ENGATIVA | PRIMAVERA | KR 90 | CL 89A | AC 90 | Mantenimiento | 10002080 | 161350 | 158.78 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-01-02 | 9 | 18197042.88
2020 | 2020-01-13 | BOSA | GUALOCHE | CL 65C S | KR 77N | KR 78A | Mantenimiento | 7007344 | 368628 | 329.4 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-01-03 | 10 | 47377793.32
2020 | 2020-01-13 | TEUSAQUILLO | CIUDAD SALITRE NOR-ORIENTAL | KR 59 | CL 24A | AC 26 | Mantenimiento | 13000777 | 181897 | 32.66 | 0.64 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-13 | 1 | 72788171.52
2020 | 2020-01-14 | USME | SERRANIAS | CL 97 S | KR 6 | KR 6A | Mantenimiento | 5005162 | 301322 | 46 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-01-14 | 1 | 10235836.62
2020 | 2020-01-14 | USME | SERRANIAS | CL 97 S | KR 6A | KR 7 | Mantenimiento | 5005226 | 813596 | 43.94 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-01-14 | 1 | 10235836.62
2020 | 2020-01-14 | ENGATIVA | PRIMAVERA | KR 90 | CL 89BIS | CL 89A | Mantenimiento | 10000104 | 163666 | 7.36 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-01-08 | 6 | 4549260.72
2020 | 2020-01-14 | ENGATIVA | PRIMAVERA | KR 90 | CL 89BIS | CL 89BIS | Mantenimiento | 10002154 | 161349 | 13.65 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-01-08 | 6 | 4549260.72
2020 | 2020-01-14 | ENGATIVA | PRIMAVERA | KR 90 | CL 89 | CL 89BIS | Mantenimiento | 10000099 | 163659 | 70.89 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-01-10 | 4 | 11373151.8
2020 | 2020-01-14 | CHAPINERO | BOSQUE CALDERON | KR 4 | CL 58BIS | CL 59 | Mantenimiento | 2001604 | 141783 | 100.53 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-07 | 7 | 26158249.14
2020 | 2020-01-14 | CHAPINERO | BOSQUE CALDERON | KR 4 | CL 58 | CL 58BIS | Mantenimiento | 2001622 | 141782 | 84.1 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-09 | 5 | 13647782.16
2020 | 2020-01-14 | USAQUEN | LISBOA | AK 7 | AC 134 | CL 135 | Mantenimiento | 1006342 | 509436 | 85.35 | 0.29 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-14 | 1 | 32982140.22
2020 | 2020-01-15 | CHAPINERO | LA SALLE | CL 61 | KR 3B | KR 4 | Mantenimiento | 2001514 | 142816 | 107.4 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-01-07 | 8 | 19334358.06
2020 | 2020-01-15 | CHAPINERO | LA SALLE | KR 4 | CL 60A | CL 61 | Mantenimiento | 2001548 | 141785 | 348.94 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-07 | 8 | 29570194.68
2020 | 2020-01-15 | CHAPINERO | BOSQUE CALDERON | KR 4 | CL 57 | CL 58 | Mantenimiento | 2001634 | 141781 | 88 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-13 | 2 | 12510466.98
2020 | 2020-01-15 | CHAPINERO | BOSQUE CALDERON | KR 4 | CL 56 | CL 57 | Mantenimiento | 2001647 | 141780 | 78.56 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-10 | 5 | 9098521.44
2020 | 2020-01-15 | KENNEDY | TIMIZA C | TV 78H | CL 41C S | CL 41G S | Mantenimiento | 8012380 | 514224 | 179 | 0.05 | 0.09 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 257/ D - Cicloruta Andén | Parcheo | 2020-01-02 | 13 | 5686575.9
2020 | 2020-01-15 | KENNEDY | TIMIZA C | TV 78H | CL 41B S | CL 41C S | Mantenimiento | 8013200 | 34012006 | 82.8 | 0.02 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 257/ D - Cicloruta Andén | Parcheo | 2020-01-13 | 2 | 2274630.36
2020 | 2020-01-15 | TEUSAQUILLO | LAS AMERICAS | CL 39A | KR 29 | KR 30 | Mantenimiento | 13001952 | 180965 | 519.81 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-01-13 | 2 | 86141442.4
2020 | 2020-01-15 | USME | SERRANIAS | CL 97 S | KR 7F | KR 8 | Mantenimiento | 5005056 | 301106 | 75.66 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-01-15 | 1 | 9098521.44
2020 | 2020-01-15 | USME | SERRANIAS | CL 97 S | KR 7F | KR 8 | Mantenimiento | 5004970 | 300930 | 75 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-01-15 | 1 | 13647782.16
2020 | 2020-01-15 | USME | SERRANIAS | CL 97 S | KR 9 | DG 99 S | Mantenimiento | 5004945 | 300886 | 76.5 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-01-15 | 1 | 19334358.06
2020 | 2020-01-16 | SUBA | MAZUREN | CL 152B | KR 55 | KR 56 | Mantenimiento | 30001417 | 903244 | 230.79 | 0.65 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-07 | 9 | 73925486.7
2020 | 2020-01-16 | SUBA | MAZUREN | KR 56 | CL 152B | AC 153 | Mantenimiento | 30001410 | 903217 | 352.14 | 0.45 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-02 | 14 | 51179183.1
2020 | 2020-01-16 | SANTA FE | LAS AGUAS | CLL 21 | KR 1 | KR 3 | Mantenimiento | 3000646 | 144283 | 1010 | 0.37 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-01-02 | 14 | 159361668.44
2020 | 2020-01-16 | FONTIBON | MODELIA | CL 25D | KR 74B | KR 75 | Mantenimiento | 9002965 | 387453 | 308 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-01-03 | 13 | 43070721.2
2020 | 2020-01-16 | CHAPINERO | LOS ROSALES | KR 4 | CL 78 | CL 79B | Mantenimiento | 2001018 | 141686 | 381.74 | 0.39 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-16 | 1 | 44355292.02
2020 | 2020-01-17 | SUBA | MAZUREN | KR 56 | CL 152B | AC 153 | Mantenimiento | 30001410 | 903215 | 339.36 | 0.46 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-02 | 15 | 51179183.1
2020 | 2020-01-17 | SUBA | MAZUREN | CL 152B | KR 56 | AK 58 | Mantenimiento | 30001418 | 903247 | 313.96 | 0.4 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-13 | 4 | 45492607.2
2020 | 2020-01-17 | KENNEDY | TIMIZA C | TV 78H | CL 41BIS S | CL 41B S | Mantenimiento | 8012382 | 514278 | 168.52 | 0.05 | 0.08 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 257/ D - Cicloruta Andén | Parcheo | 2020-01-07 | 10 | 5686575.9
2020 | 2020-01-17 | KENNEDY | TIMIZA C | CL 41G S | KR 78FBIS | TV 78H | Mantenimiento | 8007795 | 514259 | 135.2 | 0.04 | 0.07 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 257/ D - Cicloruta Andén | Parcheo | 2020-01-08 | 9 | 4549260.72
2020 | 2020-01-17 | BARRIOS UNIDOS | DOCE DE OCTUBRE | KR 52 | CL 73 | CL 74 | Mantenimiento | 12001481 | 178290 | 694.03 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-01-16 | 1 | 107676803
2020 | 2020-01-18 | SUBA | MAZUREN | KR 56 | CL 152 | CL 152B | Mantenimiento | 30001411 | 903220 | 1583.65 | 0.81 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-02 | 16 | 92122529.58
2020 | 2020-01-18 | SAN CRISTOBAL | SAN MARTIN SUR | KR 2 | CL 41 B SUR | CL 43 SUR | Mantenimiento | 4003738 | 208053 | 719.5 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-01-02 | 16 | 117192726
2020 | 2020-01-20 | USME | SAN JUAN BAUTISTA | KR 14R | CL 74D S | CL 75 S | Mantenimiento | 50005064 | 91015917 | 552.77 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-01-03 | 17 | 77527298.16
2020 | 2020-01-20 | USME | SAN JUAN BAUTISTA | KR 14R | CL 74D S | CL 74D S | Mantenimiento | 5002124 | 294634 | 101.41 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-01-03 | 17 | 12921216.36
2020 | 2020-01-20 | USME | SAN JUAN BAUTISTA | KR 14R | CL 74CBIS S | CL 74D S | Mantenimiento | 50005080 | 91015916 | 166.17 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-01-03 | 17 | 25842432.72
2020 | 2020-01-20 | USME | SAN JUAN BAUTISTA | KR 14R | CL 74C S | CL 74CBIS S | Mantenimiento | 50005081 | 91015915 | 296.74 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-01-02 | 18 | 43070721.2
2020 | 2020-01-20 | USME | SAN JUAN BAUTISTA | KR 14R | CL 75 S | CL 76 S | Mantenimiento | 5002270 | 294915 | 120.78 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-01-03 | 17 | 21535360.6
2020 | 2020-01-20 | USME | BARRANQUILLITA | CL 71G S | KR 13 | KR 14 | Mantenimiento | 5001220 | 292514 | 26.92 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-01-20 | 1 | 6823891.08
2020 | 2020-01-20 | USME | NUEVO SAN ANDRES | DG 69A S | KR 14L | TV 14PBIS | Mantenimiento | 5000826 | 291794 | 65.2 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-01-20 | 1 | 7961206.26
2020 | 2020-01-20 | USME | NUEVO SAN ANDRES | DG 69A S | TV 14PBISA | TV 14Q | Mantenimiento | 5000867 | 291866 | 60 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-01-20 | 1 | 5686575.9
2020 | 2020-01-20 | USME | NUEVO SAN ANDRES | DG 69A S | TV 14PBIS | TV 14PBISA | Mantenimiento | 5000847 | 291823 | 48.9 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-01-20 | 1 | 5686575.9
2020 | 2020-01-20 | USAQUEN | LAS ORQUIDEAS | CL 163 A | KR 22 | AK 45 | Mantenimiento | 1001544 | 140613 | 800.07 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-01-02 | 18 | 131841816.75
2020 | 2020-01-20 | KENNEDY | TIMIZA C | TV 78H | TV 74F | CL 41BIS S | Mantenimiento | 8013199 | 34012005 | 146 | 0.05 | 0.08 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 257/ D - Cicloruta Andén | Parcheo | 2020-01-08 | 12 | 5686575.9
2020 | 2020-01-20 | KENNEDY | TIMIZA | TV 74F | CL 40J S | TV 78H | Mantenimiento | 8014466 | 34011031 | 50.6 | 0.02 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 257/ D - Cicloruta Andén | Parcheo | 2020-01-07 | 13 | 2274630.36
2020 | 2020-01-20 | KENNEDY | TIMIZA | TV 74F | CL 40G S | CL 40J S | Mantenimiento | 8014464 | 24137008 | 56.8 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 257/ D - Cicloruta Andén | Parcheo | 2020-01-20 | 1 | 1137315.18
2020 | 2020-01-20 | KENNEDY | TIMIZA | TV 74F | CL 40G S | CL 40J S | Mantenimiento | 8014463 | 24137009 | 58.8 | 0.02 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 257/ D - Cicloruta Andén | Parcheo | 2020-01-09 | 11 | 2274630.36
2020 | 2020-01-20 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | TV 3 | KR 6 | CL 49 | Mantenimiento | 2001824 | 141759 | 279.14 | 0.29 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-16 | 4 | 32982140.22
2020 | 2020-01-20 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | TV 3 | CL 49 | CL 51 | Mantenimiento | 2001813 | 141760 | 207.06 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-16 | 4 | 29570194.68
2020 | 2020-01-20 | SUBA | BATAN | KR 50 | CL 125 | CL 126 | Mantenimiento | 11010542 | 167071 | 46.82 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-01-20 | 1 | 29570194.68
2020 | 2020-01-21 | SUBA | MONACO | KR 50 | CL 121 | CL 122 | Mantenimiento | 11010694 | 167068 | 129.03 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-01-20 | 1 | 23883618.78
2020 | 2020-01-21 | SUBA | BATAN | KR 50 | CL 126 | AC 127 | Mantenimiento | 11010502 | 167072 | 70.15 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-01-20 | 1 | 21608988.42
2020 | 2020-01-21 | SUBA | EL PLAN | CL 152B | KR 56 | AK 58 | Mantenimiento | 30001418 | 903249 | 1455.85 | 1.02 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-10 | 11 | 45492607.2
2020 | 2020-01-22 | USME | EL VIRREY | KR 8 | CL 91A S | CL 91B S | Mantenimiento | 5004032 | 298843 | 158.69 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-01-08 | 14 | 21535360.6
2020 | 2020-01-22 | USME | EL VIRREY | KR 8 | CL 91B S | CL 92 S | Mantenimiento | 5007876 | 471348 | 231.23 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-01-07 | 15 | 34456576.96
2020 | 2020-01-22 | SUBA | LAS VILLAS | KR 58A | CL 128B | CL 128BBIS | Mantenimiento | 11009671 | 167785 | 729.1 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-01-02 | 20 | 111983875.12
2020 | 2020-01-22 | SAN CRISTOBAL | SAN JOSE SUR ORIENTAL | CL 41 B SUR | KR 6 B E | KR 7 A E | Mantenimiento | 4004339 | 209080 | 621.47 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Cambio de Losas | 2020-01-03 | 19 | 102543635.25
2020 | 2020-01-22 | KENNEDY | TIMIZA | TV 74DBISA | CL 40H S | TV 74DBIS | Mantenimiento | 8014462 | 24137010 | 55.2 | 0.02 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 257/ D - Cicloruta Andén | Parcheo | 2020-01-21 | 1 | 2274630.36
2020 | 2020-01-22 | KENNEDY | TIMIZA | TV 74F | CL 40F S | CL 40G S | Mantenimiento | 8014461 | 24137011 | 51.4 | 0.02 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 257/ D - Cicloruta Andén | Parcheo | 2020-01-10 | 12 | 2274630.36
2020 | 2020-01-22 | USME | CENTRO USME URBANO | KR 14A | CL 137C S | CL 138 S | Mantenimiento | 5007646 | 306897 | 66.14 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-01-21 | 1 | 20471673.24
2020 | 2020-01-22 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | CL 59 | KR 7 | KR 8 | Mantenimiento | 2001545 | 142793 | 417.82 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-01-20 | 2 | 60299009.68
2020 | 2020-01-22 | SUBA | MONACO | KR 50 | AC 116 | CL 118 | Mantenimiento | 11010855 | 167064 | 161.02 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-01-21 | 1 | 20471673.24
2020 | 2020-01-22 | USAQUEN | LA CALLEJA | AK 19 | CL 127B | CL 127BBIS | Mantenimiento | 1008003 | 24121620 | 91.89 | 0.27 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-21 | 1 | 30707509.86
2020 | 2020-01-23 | KENNEDY | MARSELLA | KR 71 C | CL 7 | CL 7 A | Mantenimiento | 8004223 | 151545 | 302.5 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-01-10 | 13 | 55991937.56
2020 | 2020-01-23 | BOSA | OLARTE | KR 72D | CL 57D S | CL 57F S | Mantenimiento | 7007632 | 369435 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-01-23 | 1 | 268313.82
2020 | 2020-01-23 | BOSA | EL REMANSO I | TV 87J | CL 71BIS S | CL 71A S | Mantenimiento | 7002956 | 357750 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-01-23 | 1 | 178875.88
2020 | 2020-01-23 | BOSA | EL REMANSO I | TV 87J | CL 72A S | KR 87C | Mantenimiento | 7003194 | 358293 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-01-23 | 1 | 313032.79
2020 | 2020-01-23 | BOSA | EL REMANSO I | CL 72B S | TV 87J | KR 87L | Mantenimiento | 7008107 | 473587 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-01-23 | 1 | 894379.4
2020 | 2020-01-23 | BOSA | EL REMANSO I | CL 72ABIS A | KR 87L | DG 72 S | Mantenimiento | 7002912 | 357666 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-01-23 | 1 | 134156.91
2020 | 2020-01-23 | BOSA | LAS MARGARITAS | CL 61A S | KR 93D | KR 94 | Mantenimiento | 7008278 | 528348 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-01-23 | 1 | 1207412.19
2020 | 2020-01-23 | BOSA | LA CABANA | KR 91D | CL 56H S | CL 57BBIS S | Mantenimiento | 7009776 | 351743 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-01-23 | 1 | 1028536.31
2020 | 2020-01-23 | USAQUEN | COUNTRY CLUB | AK 19 | CL 127BBIS | CL 127D | Mantenimiento | 1008002 | 24123308 | 86.4 | 0.36 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-23 | 1 | 40943346.48
2020 | 2020-01-23 | USAQUEN | LA CALLEJA | AK 19 | CL 127A | CL 127B | Mantenimiento | 1008085 | 24123333 | 94.34 | 0.18 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-23 | 1 | 20471673.24
2020 | 2020-01-23 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | KR 8 | CL 59 | CL 59BIS | Mantenimiento | 2001532 | 141883 | 373.56 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-23 | 1 | 20471673.24
2020 | 2020-01-23 | USME | EL VIRREY | KR 8 | CL 91 S | CL 91A S | Mantenimiento | 5004001 | 298784 | 255.41 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-01-08 | 15 | 38763649.08
2020 | 2020-01-24 | FONTIBON | SAN JOSE DE FONTIBON | AC 26 | KR 100 | KR 102A | Mantenimiento | 9004084 | 34012364 | 375 | 0.27 | 0.34 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 257/ D - Cicloruta Andén | Parcheo | 2020-01-22 | 2 | 30707509.86
2020 | 2020-01-24 | KENNEDY | TIMIZA | TV 74F | TV 73D | CL 40B S | Mantenimiento | 8007487 | 24137004 | 52 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 257/ D - Cicloruta Andén | Parcheo | 2020-01-02 | 22 | 1137315.18
2020 | 2020-01-24 | KENNEDY | TIMIZA | TV 74F | CL 40B S | CL 40F S | Mantenimiento | 8007541 | 513627 | 156 | 0.04 | 0.11 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 257/ D - Cicloruta Andén | Parcheo | 2020-01-08 | 16 | 4549260.72
2020 | 2020-01-24 | SUBA | MONACO | KR 50 | CL 118 | CL 119 | Mantenimiento | 11010808 | 167065 | 128.18 | 0.29 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-01-21 | 3 | 32982140.22
2020 | 2020-01-24 | SUBA | MONACO | KR 50 | CL 119 | CL 120 | Mantenimiento | 11010745 | 167066 | 105.05 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-01-21 | 3 | 20471673.24
2020 | 2020-01-24 | SUBA | MONACO | KR 50 | CL 120 | CL 121 | Mantenimiento | 11010716 | 167067 | 62.93 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-01-22 | 2 | 18197042.88
2020 | 2020-01-24 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | TV 3 | CL 51 | CL 51A | Mantenimiento | 2001798 | 141761 | 223.72 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-16 | 8 | 18197042.88
2020 | 2020-01-24 | USAQUEN | COUNTRY CLUB | AK 19 | CL 127D | CL 128 | Mantenimiento | 1008001 | 24121625 | 194.77 | 0.18 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-23 | 1 | 20471673.24
2020 | 2020-01-24 | USAQUEN | COUNTRY CLUB | AK 19 | CL 128 | CL 128A | Mantenimiento | 1004207 | 510394 | 145.71 | 0.16 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-23 | 1 | 18197042.88
2020 | 2020-01-24 | USAQUEN | COUNTRY CLUB | AK 19 | CL 128A | CL 128B | Mantenimiento | 1008000 | 24121623 | 81.08 | 0.18 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-24 | 1 | 20471673.24
2020 | 2020-01-25 | FONTIBON | MODELIA | CL 25D | KR 74 | KR 74B | Mantenimiento | 9003043 | 387665 | 555.5 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-01-02 | 23 | 81834370.28
2020 | 2020-01-27 | USAQUEN | CEDRO SALAZAR | KR 7HBIS | CL 151 | CL 152 | Mantenimiento | 1003402 | 137402 | 785.75 | 0.28 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-01-02 | 25 | 120598019.36
2020 | 2020-01-27 | BOSA | ANDALUCIA II | KR 78B | CL 59 S | CL 60 S | Mantenimiento | 7006788 | 367173 | 30 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-01-27 | 1 | 715503.52
2020 | 2020-01-27 | BOSA | PASO ANCHO | CL 70B S | KR 81 | KR 81C | Mantenimiento | 7005197 | 363233 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-01-27 | 1 | 581346.61
2020 | 2020-01-27 | USAQUEN | LA CALLEJA | AK 19 | CL 131A | CL 133 | Mantenimiento | 1004102 | 510069 | 61.36 | 0.37 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-27 | 1 | 42080661.66
2020 | 2020-01-27 | USAQUEN | LA CALLEJA | AK 19 | CL 131 | CL 131A | Mantenimiento | 1004139 | 517018 | 21.87 | 0.24 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-27 | 1 | 27295564.32
2020 | 2020-01-27 | USAQUEN | COUNTRY CLUB | AK 19 | CL 128B | CL 131 | Mantenimiento | 1004183 | 510015 | 113.07 | 0.42 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-24 | 3 | 47767237.56
2020 | 2020-01-27 | USAQUEN | COUNTRY CLUB | AK 19 | CL 131 | CL 131A | Mantenimiento | 1004139 | 517020 | 85.62 | 0.23 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-27 | 1 | 27295564.32
2020 | 2020-01-27 | FONTIBON | VILLEMAR | KR 96G | CL 19A | CL 20A | Mantenimiento | 9002597 | 386701 | 33.36 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-01-25 | 2 | 17059727.7
2020 | 2020-01-27 | BARRIOS UNIDOS | LOS ANDES | KR 65A | CL 98 | AC 100 | Mantenimiento | 12000019 | 177936 | 644.84 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-01-20 | 7 | 103369730.88
2020 | 2020-01-27 | KENNEDY | MARSELLA | KR 71 B | CL 6 C | CL 7 | Mantenimiento | 8004347 | 151406 | 413.92 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-01-08 | 19 | 60299009.68
2020 | 2020-01-27 | KENNEDY | MARSELLA | CL 6 C | KR 71 B | KR 71 C | Mantenimiento | 8004348 | 151442 | 718.68 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-01-03 | 24 | 103369730.88
2020 | 2020-01-27 | SAN CRISTOBAL | SURAMERICA | CL 28 S | KR 3 | KR 4 | Mantenimiento | 4001258 | 203410 | 402.18 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-01-10 | 17 | 55991937.56
2020 | 2020-01-28 | BOSA | GUALOCHE | CL 65B S | KR 77J | KR 77 K | Mantenimiento | 7007647 | 369475 | 436.6 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-01-14 | 14 | 64606081.8
2020 | 2020-01-28 | FONTIBON | VILLEMAR | KR 96G | CL 19 | CL 19A | Mantenimiento | 9004248 | 472065 | 82.74 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-01-25 | 3 | 14785097.34
2020 | 2020-01-28 | FONTIBON | VILLEMAR | KR 96G | CL 17B | CL 18 | Mantenimiento | 9002755 | 387028 | 28.52 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-01-25 | 3 | 19334358.06
2020 | 2020-01-28 | SUBA | VICTORIA NORTE | CL 149 | AK 45 | KR 48 | Mantenimiento | 11006983 | 168986 | 350 | 0.38 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-13 | 15 | 43217976.84
2020 | 2020-01-28 | USAQUEN | LA CALLEJA | AK 19 | CL 128B | CL 131 | Mantenimiento | 1004183 | 510013 | 76.04 | 0.44 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-28 | 1 | 47767237.56
2020 | 2020-01-28 | USAQUEN | COUNTRY CLUB | AK 19 | CL 131A | CL 133 | Mantenimiento | 1004102 | 510071 | 128.84 | 0.35 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-27 | 1 | 42080661.66
2020 | 2020-01-28 | USAQUEN | COUNTRY CLUB | AK 19 | CL 133 | AC 134 | Mantenimiento | 1008140 | 24121629 | 188.44 | 0.25 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-27 | 1 | 28432879.5
2020 | 2020-01-28 | USAQUEN | LA CALLEJA | AK 19 | CL 128A | CL 128B | Mantenimiento | 1008000 | 24121624 | 66 | 0.18 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-28 | 1 | 20471673.24
2020 | 2020-01-28 | USAQUEN | LA CALLEJA | AK 19 | CL 128 | CL 128A | Mantenimiento | 1004207 | 510392 | 10 | 0.16 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-28 | 1 | 18197042.88
2020 | 2020-01-28 | RAFAEL URIBE URIBE | GRANJAS SAN PABLO | KR 12 J | CL 40 C SUR | CL 40 D SUR | Mantenimiento | 18002448 | 416576 | 350.28 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-01-18 | 10 | 58596363
2020 | 2020-01-28 | RAFAEL URIBE URIBE | GRANJAS SAN PABLO | KR 12 J | CL 36 S | CL 40 C S | Mantenimiento | 18002433 | 416540 | 234.98 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-01-18 | 10 | 39064242
2020 | 2020-01-29 | USAQUEN | LAS MARGARITAS | AK 15 | CL 148 | CL 150 | Mantenimiento | 1003159 | 503791 | 191.35 | 0.26 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-29 | 1 | 29570194.68
2020 | 2020-01-29 | USAQUEN | PARAMO | AK 7 | CL 128 | CL 129 | Mantenimiento | 1004334 | 524840 | 65.72 | 0.17 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-29 | 1 | 19334358.06
2020 | 2020-01-29 | USAQUEN | PARAMO | AK 7 | CL 129 | CL 130 | Mantenimiento | 1004302 | 524845 | 86.88 | 0.23 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-29 | 1 | 26158249.14
2020 | 2020-01-29 | FONTIBON | LOS ALAMOS | AC 26 | KR 96 BIS B | S.E. | Mantenimiento | 9000931 | 34011632 | 300 | 0.09 | 0.06 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 257/ D - Cicloruta Andén | Parcheo | 2020-01-27 | 2 | 10235836.62
2020 | 2020-01-29 | USAQUEN | LA CALLEJA | AK 19 | AC 127 | CL 127BIS | Mantenimiento | 1004392 | 510176 | 52.55 | 0.21 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-29 | 1 | 23883618.78
2020 | 2020-01-29 | USAQUEN | LA CALLEJA | AK 19 | AC 127BIS | CL 127A | Mantenimiento | 1008086 | 24121622 | 21.6 | 0.21 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-29 | 1 | 23883618.78
2020 | 2020-01-29 | USAQUEN | LA CALLEJA | AK 19 | CL 127D | CL 128 | Mantenimiento | 1008001 | 24121626 | 51.5 | 0.18 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-28 | 1 | 20471673.24
2020 | 2020-01-29 | USAQUEN | LA CALLEJA | AK 19 | CL 127BBIS | CL 127D | Mantenimiento | 1008002 | 24123307 | 44 | 0.37 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-29 | 1 | 40943346.48
2020 | 2020-01-29 | USAQUEN | LA CALLEJA | AK 19 | CL 127B | CL 127BBIS | Mantenimiento | 1008003 | 24121619 | 19.7 | 0.26 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-29 | 1 | 30707509.86
2020 | 2020-01-29 | SUBA | EL RINCON NORTE | KR 93A | CL 130BIS | CL 130A | Rehabilitación | 11007817 | 171020 | 228.13 | 0.08 | 0 | 0 | Barrios sin Infraestructura de Servicios Públicos | Misionalidad | Rehabilitación Rigido | 2020-01-08 | 21 | 60956550.16
2020 | 2020-01-30 | SUBA | EL RINCON NORTE | KR 93 A | CL 130 A | CL 130 A BIS | Rehabilitación | 11007757 | 171021 | 196.69 | 0.07 | 0 | 0 | Barrios sin Infraestructura de Servicios Públicos | Misionalidad | Rehabilitación Rigido | 2020-01-11 | 19 | 53336981.39
2020 | 2020-01-30 | SUBA | VICTORIA NORTE | CL 149 | KR 48 | KR 50 | Mantenimiento | 11006902 | 168987 | 375.89 | 0.34 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-17 | 13 | 38668716.12
2020 | 2020-01-30 | SUBA | VICTORIA NORTE | CL 149 | KR 50 | KR 53 | Mantenimiento | 11006823 | 168988 | 52.53 | 0.34 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-24 | 6 | 38668716.12
2020 | 2020-01-30 | SUBA | BATAN | KR 50 | CL 123A | CL 124 | Mantenimiento | 11010605 | 167070 | 2.25 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-01-20 | 10 | 22746303.6
2020 | 2020-01-30 | USAQUEN | SEGUNDO CONTADOR | AK 7 | AC 134 | CL 135 | Mantenimiento | 1008090 | 24123365 | 75.04 | 0.3 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-30 | 1 | 34119455.4
2020 | 2020-01-30 | PUENTE ARANDA | REMANSO | KR 37 | CL 10A S | CL 11 S | Mantenimiento | 16003320 | 186619 | 115.95 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-01-29 | 1 | 11373151.8
2020 | 2020-01-30 | USAQUEN | CEDRITOS | AK 15 | CL 140 | CL 140BIS | Mantenimiento | 1003757 | 503607 | 76.44 | 0.13 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-30 | 1 | 14785097.34
2020 | 2020-01-30 | USAQUEN | CEDRITOS | AK 15 | CL 140BIS | CL 140A | Mantenimiento | 1006373 | 519258 | 29.19 | 0.12 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-30 | 1 | 13647782.16
2020 | 2020-01-30 | USAQUEN | ACACIAS USAQUEN | AK 15 | CL 144 | CL 145 | Mantenimiento | 1003508 | 503764 | 59.68 | 0.2 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-30 | 1 | 22746303.6
2020 | 2020-01-30 | USAQUEN | CAOBOS SALAZAR | AK 15 | CL 148 | CL 150 | Mantenimiento | 1003159 | 503793 | 36 | 0.29 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-30 | 1 | 29570194.68
2020 | 2020-01-30 | CIUDAD BOLIVAR | BELLAVISTA LUCERO ALTO | KR 18 | CL 69 A | CL 69 B SUR | Mantenimiento | 19009319 | 458892 | 336.74 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-01-02 | 28 | 53713332.75
2020 | 2020-01-30 | PUENTE ARANDA | MONTES | KR 40C | CL 1 C | CL 1D | Mantenimiento | 16002366 | 186904 | 360.76 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-01-17 | 13 | 51684865.44
2020 | 2020-01-31 | FONTIBON | PUERTA DE TEJA | AC 26 | KR 96BISB | KR 96A | Mantenimiento | 9000894 | 34012360 | 204.3 | 0.06 | 0.07 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 257/ D - Cicloruta Andén | Parcheo | 2020-01-29 | 2 | 6823891.08
2020 | 2020-01-31 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | CL 59 | KR 8 | KR 9 | Mantenimiento | 2001533 | 142794 | 596 | 0.31 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-24 | 7 | 35256770.58
2020 | 2020-01-31 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | CL 59 | KR 9 | KR 13 | Mantenimiento | 2001517 | 142795 | 1104 | 0.46 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-27 | 4 | 52316498.28
2020 | 2020-01-31 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | TV 3 | CL 48 | KR 6 | Mantenimiento | 2001833 | 141758 | 191.3 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-23 | 8 | 13647782.16
2020 | 2020-01-31 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | KR 5 | TV 5 | CL 46 | Mantenimiento | 2001986 | 91024276 | 69.14 | 0.46 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-01-27 | 4 | 52316498.28
2020 | 2020-01-31 | BARRIOS UNIDOS | ALCAZARES NORTE | KR 28A | AC 72 | CL 74 | Mantenimiento | 12001893 | 523409 | 1135.16 | 0.38 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-01-23 | 8 | 163668740.56
2020 | 2020-01-31 | USAQUEN | GINEBRA | AK 7 | CL 130 | CL 132 | Mantenimiento | 10080669 | 24123245 | 368.83 | 0.55 | 0 | 0.1 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-30 | 1 | 62552334.9
2020 | 2020-01-31 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS I | AK 7 | CL 140A | CL 141 | Mantenimiento | 1008025 | 24123379 | 64.3 | 0.13 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-31 | 1 | 14785097.34
2020 | 2020-01-31 | USAQUEN | GINEBRA | AK 7 | CL 132 | AC 134 | Mantenimiento | 1004234 | 524855 | 251.93 | 0.7 | 0 | 0.07 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-20 | 11 | 79612062.6
2020 | 2020-01-31 | USME | EL UVAL RURAL | KR 2 Este | K0+000 | K0+294 | Mantenimiento | 5009585 | 91021644 | 1602.57 | 0.46 | 0 | 0.46 | Ruralidad | Ruralidad | Fresado Estabilizado | 2020-01-02 | 29 | 207000000
2020 | 2020-01-31 | USME | EL UVAL RURAL | KR 2 Este | K0+000 | K0+705 | Mantenimiento | 5010059 | 91015804 | 2057 | 0.59 | 0 | 0.59 | Ruralidad | Ruralidad | Fresado Estabilizado | 2020-01-04 | 27 | 265500000
2020 | 2020-01-31 | USAQUEN | LOS CEDROS | AK 15 | CL 146 | AC 147 | Mantenimiento | 1003360 | 503770 | 44.64 | 0.3 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-31 | 1 | 34119455.4
2020 | 2020-01-31 | CHAPINERO | LA SALLE | KR 3B | CL 61 | CL 62 | Mantenimiento | 2001515 | 141887 | 469.8 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-28 | 3 | 18197042.88
2020 | 2020-01-31 | USME | CHUNIZA | KR 8 | CL 88A S | CL 88B S | Mantenimiento | 5003656 | 298017 | 178.65 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-01-21 | 10 | 25842432.72
2020 | 2020-01-31 | BARRIOS UNIDOS | LA AURORA | KR 28A | CL 74 | CL 74A | Mantenimiento | 12001748 | 523403 | 542.43 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-01-29 | 2 | 77527298.16
2020 | 2020-02-01 | SAN CRISTOBAL | SAN MARTIN SUR | CL 40 A SUR | KR 1 F | KR 2 E | Mantenimiento | 4003728 | 208029 | 394.96 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-01-23 | 9 | 63479393.25
2020 | 2020-02-01 | BOSA | LA ESTACION BOSA | KR 77H | CL 68 S | TV 77I | Mantenimiento | 7007777 | 369828 | 598.5 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-01-24 | 8 | 90448514.52
2020 | 2020-02-01 | FONTIBON | VILLEMAR | KR 96G | CL 17 | CL 17A | Mantenimiento | 9002902 | 387322 | 29.26 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-01-29 | 3 | 19334358.06
2020 | 2020-02-01 | FONTIBON | VILLEMAR | CL 18 | KR 96C | KR 96G | Mantenimiento | 9002866 | 387261 | 609.4 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-24 | 8 | 30707509.86
2020 | 2020-02-01 | USME | PORVENIR | KR 11 | CL 65C S | CL 67A S | Mantenimiento | 5010073 | 91016621 | 181.55 | 0.99 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-01-21 | 11 | 112594202.82
2020 | 2020-02-01 | USME | CHUNIZA | KR 8 | CL 88B S | CL 89 S | Mantenimiento | 50005229 | 91015645 | 388.19 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-01-21 | 11 | 68913153.92
2020 | 2020-02-01 | USAQUEN | HORIZONTES NORTE | CL 181 C | S.E. | KR 6 | Mantenimiento | 1006141 | 141041 | 318.41 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-01 | 1 | 12510466.98
2020 | 2020-02-01 | USAQUEN | HORIZONTES NORTE | CL 182 A | KR 6 | S.E. | Mantenimiento | 1006757 | 534092 | 412.5 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-01 | 1 | 18197042.88
2020 | 2020-02-01 | USME | COMUNEROS | CL 91C SUR | KR2B | KR3 | Mantenimiento | 5005372 | 301793 | 153.03 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-01 | 1 | 5686575.9
2020 | 2020-02-01 | USME | COMUNEROS | CL 91C SUR | KR2A BIS | KR 2 B | Mantenimiento | 5005410 | 301883 | 180.38 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-01 | 1 | 6823891.08
2020 | 2020-02-03 | BARRIOS UNIDOS | LA AURORA | CL 74 A | KR 26 | KR 27 | Mantenimiento | 12001881 | 179610 | 416.22 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-01-28 | 6 | 60299009.68
2020 | 2020-02-03 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS III | AK 7 | CL 153 | CL 153A | Mantenimiento | 1003390 | 502872 | 116.79 | 0.25 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-03 | 1 | 28432879.5
2020 | 2020-02-03 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS III | AK 7 | CL 152 | AC 153 | Mantenimiento | 1003466 | 502847 | 122.07 | 0.33 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-03 | 1 | 37531400.94
2020 | 2020-02-03 | RAFAEL URIBE URIBE | GRANJAS SAN PABLO | CL 36 SUR | KR 12 G | KR 12 I | Mantenimiento | 18002569 | 416925 | 444.63 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-01-27 | 7 | 73245453.75
2020 | 2020-02-03 | KENNEDY | TIMIZA A | KR 74 | CL 42BISA S | CL 42BISC S | Mantenimiento | 8009091 | 149796 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-02-03 | 1 | 357751.76
2020 | 2020-02-03 | KENNEDY | TIMIZA B | KR 74 | CL 42BISC S | CL 42C S | Mantenimiento | 8009138 | 149816 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-02-03 | 1 | 223594.85
2020 | 2020-02-03 | KENNEDY | TIMIZA A | KR 74 | CL 42C S | CL 42C S | Mantenimiento | 8009220 | 149818 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-02-03 | 1 | 447189.7
2020 | 2020-02-03 | KENNEDY | TIMIZA A | CL 40HBIS | CL 40HBIS | KR 72NBIS | Mantenimiento | 8009612 | 149528 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-02-03 | 1 | 804941.46
2020 | 2020-02-03 | USAQUEN | EL CONTADOR | AK 15 | CL 141 | CL 142 | Mantenimiento | 1003689 | 525058 | 353.65 | 0.19 | 0 | 0.1 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-03 | 1 | 21608988.42
2020 | 2020-02-03 | USAQUEN | LISBOA | AK 15 | CL 134A | CL 135 | Mantenimiento | 1003977 | 503582 | 151.32 | 0.28 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-31 | 3 | 31844825.04
2020 | 2020-02-04 | FONTIBON | SAN JOSE DE FONTIBON | AC 26 | KR 96J | S.E. | Mantenimiento | 9000833 | 34012361 | 987.75 | 0.3 | 0.3 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 257/ D - Cicloruta Andén | Parcheo | 2020-01-27 | 8 | 34119455.4
2020 | 2020-02-04 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS III | AK 7 | CL 150 | CL 152 | Mantenimiento | 1003533 | 502862 | 211.52 | 0.48 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-03 | 1 | 54591128.64
2020 | 2020-02-04 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS III | AK 7 | CL 153A | CL 155 | Mantenimiento | 1003321 | 502877 | 49.79 | 0.31 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-04 | 1 | 35256770.58
2020 | 2020-02-04 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS III | AK 7 | CL 155 | CL 155BIS | Mantenimiento | 1003257 | 502882 | 27.44 | 0.21 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-04 | 1 | 23883618.78
2020 | 2020-02-04 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS III | AK 7 | CL 155BIS | CL 155C | Mantenimiento | 1003170 | 502892 | 99.2 | 0.3 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-04 | 1 | 34119455.4
2020 | 2020-02-04 | PUENTE ARANDA | MONTES | KR 40B | CL 1H | CL 2B | Mantenimiento | 16002235 | 186898 | 397.36 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-01-30 | 5 | 28432879.5
2020 | 2020-02-04 | BOSA | JIMENEZ DE QUESADA | CL 65 S | KR 78H | KR 78HBIS | Mantenimiento | 7006485 | 366390 | 41.04 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-02-04 | 1 | 11373151.8
2020 | 2020-02-04 | USAQUEN | LOS CEDROS | AK 15 | CL 142 | CL 143 | Mantenimiento | 1003645 | 525063 | 353.48 | 0.16 | 0 | 0.1 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-04 | 1 | 18197042.88
2020 | 2020-02-04 | USAQUEN | CEDRITOS | AK 15 | CL 135C | CL 136 | Mantenimiento | 1003886 | 503602 | 120.8 | 0.25 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-03 | 1 | 28432879.5
2020 | 2020-02-04 | USAQUEN | CEDRITOS | AK 15 | CL 136 | CL 139 | Mantenimiento | 1003844 | 503587 | 38.7 | 0.2 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-04 | 1 | 22746303.6
2020 | 2020-02-04 | USAQUEN | CEDRITOS | AK 15 | CL 139 | CL 140 | Mantenimiento | 1003788 | 525050 | 15.51 | 0.16 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-04 | 1 | 18197042.88
2020 | 2020-02-04 | USAQUEN | EL CONTADOR | AK 15 | CL 139 | CL 140 | Mantenimiento | 1003788 | 525048 | 55.94 | 0.17 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-04 | 1 | 18197042.88
2020 | 2020-02-04 | USAQUEN | LISBOA | AK 15 | CL 135 | CL 135B | Mantenimiento | 1003955 | 503592 | 146.61 | 0.2 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-03 | 1 | 22746303.6
2020 | 2020-02-04 | USME | LA MARICHUELA | CL 76B S | KR 14CBIS | KR 14D | Mantenimiento | 5002505 | 295484 | 299.81 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-01-24 | 11 | 43070721.2
2020 | 2020-02-04 | KENNEDY | MARSELLA | KR 71 | CL 7 C | CL 7 D | Rehabilitación | 8003952 | 151467 | 576 | 0.19 | 0 | 0 | Barrios sin Infraestructura de Servicios Públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2020-01-03 | 32
2020 | 2020-02-04 | KENNEDY | PROVIVIENDA | KR 68I | CL 31 S | CL 31BIS S | Mantenimiento | 8009222 | 148308 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-02-04 | 1 | 626065.58
2020 | 2020-02-04 | KENNEDY | PROVIVIENDA | KR 68I | CL 34 S | CL 35 S | Mantenimiento | 8009594 | 91013169 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-02-04 | 1 | 89437.94
2020 | 2020-02-04 | KENNEDY | VILLA ALSACIA II | CL 11C | KR 72ABISA | TV 72B | Mantenimiento | 8001231 | 151804 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-02-04 | 1 | 447189.7
2020 | 2020-02-04 | KENNEDY | VILLA ALSACIA II | CL 11D | KR 72A | KR 72ABIS | Mantenimiento | 8001258 | 151800 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-02-04 | 1 | 357751.76
2020 | 2020-02-04 | KENNEDY | VILLA ALSACIA II | KR 72A | CL 11A | CL 11ABIS | Mantenimiento | 8001763 | 151766 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-02-04 | 1 | 626065.58
2020 | 2020-02-05 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS | AK 7 | AC 161 | CL 162 | Mantenimiento | 1002347 | 502665 | 52.71 | 0.31 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-05 | 1 | 35256770.58
2020 | 2020-02-05 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS | AK 7 | DG 164 | CL 163A | Mantenimiento | 1002171 | 502650 | 51.67 | 0.25 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-05 | 1 | 28432879.5
2020 | 2020-02-05 | CIUDAD BOLIVAR | ARBORIZADORA BAJA | CL 59B S | TV 43 | KR 43A | Mantenimiento | 19003666 | 91030620 | 124.05 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-02-05 | 1 | 11373151.8
2020 | 2020-02-05 | USAQUEN | EL CONTADOR | AK 15 | CL 135B | CL 135C | Mantenimiento | 1003912 | 503595 | 262.5 | 0.11 | 0 | 0.08 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-05 | 1 | 12510466.98
2020 | 2020-02-05 | KENNEDY | MARSELLA | KR 71 | CL 7B | CL 7C | Rehabilitación | 8004049 | 151466 | 306.75 | 0.12 | 0 | 0 | Barrios sin Infraestructura de Servicios Públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2020-01-02 | 34
2020 | 2020-02-05 | KENNEDY | OSORIO III | CL 2 | KR 91 | KR 91C | Mantenimiento | 50002790 | 91014104 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-02-05 | 1 | 1878196.74
2020 | 2020-02-05 | KENNEDY | HIPOTECHO | KR 69B | CL 4 | CL 5 | Mantenimiento | 8005417 | 147244 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-02-05 | 1 | 536627.64
2020 | 2020-02-05 | KENNEDY | HIPOTECHO | KR 69B | CL 5B | CL 5C | Mantenimiento | 8004973 | 147247 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-02-05 | 1 | 626065.58
2020 | 2020-02-05 | KENNEDY | NUEVO TECHO | CL 11A | TV 78D | TV 79 | Mantenimiento | 8001296 | 152234 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-02-05 | 1 | 3801112.45
2020 | 2020-02-05 | KENNEDY | BAVARIA | KR 72B | CL 7F | AC 8 | Mantenimiento | 8003152 | 151571 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-02-05 | 1 | 715503.52
2020 | 2020-02-05 | KENNEDY | VILLA ALSACIA II | CL 11A | KR 73 | KR 73A | Mantenimiento | 8001524 | 151785 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-02-05 | 1 | 3801112.45
2020 | 2020-02-05 | KENNEDY | MANDALAY | KR 73C | CL 5 | CL 5B | Mantenimiento | 8004885 | 145627 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-02-05 | 1 | 849660.43
2020 | 2020-02-06 | USAQUEN | LOS CEDROS | AK 15 | CL 145 | CL 145A | Mantenimiento | 1003473 | 503781 | 122.82 | 0.2 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-05 | 1 | 22746303.6
2020 | 2020-02-06 | USAQUEN | LAS MARGARITAS | AK 15 | AC 147 | CL 148 | Mantenimiento | 1003254 | 503814 | 183.58 | 0.23 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-05 | 1 | 26158249.14
2020 | 2020-02-06 | USAQUEN | CEDRO SALAZAR | KR 8A | CL 151 | CL 152 | Mantenimiento | 1003354 | 137407 | 1064 | 0.36 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-01-16 | 21 | 155054596.32
2020 | 2020-02-06 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS | AK 7 | CL 162 | CL 162A | Mantenimiento | 1002277 | 502670 | 121.82 | 0.18 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-05 | 1 | 20471673.24
2020 | 2020-02-06 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS I | AK 7 | CL 146A | AC 147 | Mantenimiento | 1003733 | 524991 | 300.8 | 0.52 | 0 | 0.08 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-28 | 9 | 59140389.36
2020 | 2020-02-06 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS III | AK 7 | CL 156 | CL 158 | Mantenimiento | 1002897 | 502867 | 172.65 | 0.47 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-05 | 1 | 53453813.46
2020 | 2020-02-06 | BARRIOS UNIDOS | QUINTA MUTIS | KR 27 | CL 63A | CL63B | Mantenimiento | 12002713 | 178643 | 710.1 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-02-03 | 3 | 103369730.88
2020 | 2020-02-06 | USAQUEN | LA CITA | AK 7 | CL 165 | KR 6A | Mantenimiento | 1001872 | 502640 | 196.34 | 0.63 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-05 | 1 | 71650856.34
2020 | 2020-02-06 | USME | LA MARICHUELA | CL 76B S | KR 14D | KR 14DBIS | Mantenimiento | 5002478 | 295418 | 267.94 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-01-24 | 13 | 38763649.08
2020 | 2020-02-07 | BARRIOS UNIDOS | LA AURORA | KR 28A | DG 74ABIS | CL 75 | Mantenimiento | 12001682 | 523391 | 284.04 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-02-05 | 2 | 38763649.08
2020 | 2020-02-07 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | DG 164 | KR 6B | AK 7 | Mantenimiento | 50007525 | 24123429 | 61.09 | 0.34 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-07 | 1 | 38668716.12
2020 | 2020-02-07 | USAQUEN | LA CITA | AK 7 | CL 166 | CL 167D | Mantenimiento | 1001643 | 502635 | 108.8 | 0.57 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-07 | 1 | 64826965.26
2020 | 2020-02-07 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS III | AK 7 | CL 148 | CL 150 | Mantenimiento | 1003547 | 509433 | 292.73 | 0.25 | 0 | 0.08 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-07 | 1 | 28432879.5
2020 | 2020-02-07 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | AK 7 | CL 164B | CL 165 | Mantenimiento | 50007524 | 24123426 | 97.1 | 0.33 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-07 | 1 | 37531400.94
2020 | 2020-02-07 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA MUZU | KR 39B | CL 29A S | CL 29B S | Mantenimiento | 16003772 | 185278 | 235.12 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-05 | 2 | 17059727.7
2020 | 2020-02-07 | CIUDAD BOLIVAR | BARLOVENTO | CL 62F S | KR 71J | KR 72 | Mantenimiento | 19001190 | 442807 | 41.31 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-02-06 | 1 | 5686575.9
2020 | 2020-02-07 | BOSA | LA ESTACION BOSA | CL 65J S | KR 77I | TV 77I | Mantenimiento | 7007774 | 369819 | 67.49 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-02-03 | 4 | 13647782.16
2020 | 2020-02-07 | CHAPINERO | QUINTA CAMACHO | KR 9 | CL 70 | CL 70A | Mantenimiento | 2001172 | 141906 | 114.6 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-05 | 2 | 30707509.86
2020 | 2020-02-07 | USAQUEN | EL CONTADOR | AK 15 | CL 135 | CL 135B | Mantenimiento | 1003955 | 503590 | 52.8 | 0.19 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-07 | 1 | 22746303.6
2020 | 2020-02-07 | USAQUEN | EL CONTADOR | AK 15 | AC 134 | CL 134A | Mantenimiento | 1004060 | 503575 | 37.72 | 0.16 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-07 | 1 | 18197042.88
2020 | 2020-02-07 | USAQUEN | EL CONTADOR | AK 15 | CL 134A | CL 135 | Mantenimiento | 1003977 | 503580 | 104.58 | 0.26 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-07 | 1 | 31844825.04
2020 | 2020-02-07 | USAQUEN | LOS CEDROS | AK 15 | CL 145A | CL 146 | Mantenimiento | 1008089 | 24123146 | 105.22 | 0.19 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-07 | 1 | 21608988.42
2020 | 2020-02-07 | USAQUEN | EL CONTADOR | AK 15 | CL 136 | CL 139 | Mantenimiento | 1003844 | 503585 | 69.7 | 0.18 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-06 | 1 | 22746303.6
2020 | 2020-02-07 | USAQUEN | CEDRO NARVAEZ | AK 15 | CL 142 | CL 143 | Mantenimiento | 1003645 | 525065 | 77.46 | 0.21 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-07 | 1 | 18197042.88
2020 | 2020-02-07 | USAQUEN | CEDRO NARVAEZ | AK 15 | CL 143 | CL 144 | Mantenimiento | 1003583 | 525070 | 105 | 0.24 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-30 | 8 | 27295564.32
2020 | 2020-02-08 | USAQUEN | LAS ORQUIDEAS | KR 22 | CL 162 | CL 163 | Mantenimiento | 1001640 | 138400 | 451.2 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-01-27 | 12 | 64606081.8
2020 | 2020-02-08 | USME | LA MARICHUELA | CL 76B S | KR 14DBIS | KR 14F | Mantenimiento | 5002461 | 295382 | 341.53 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-01-24 | 15 | 47377793.32
2020 | 2020-02-10 | TUNJUELITO | SAN VICENTE FERRER | CL 53A S | KR 33A | KR 34 | Mantenimiento | 6000857 | 34012916 | 0 | 0.06 | 0.12 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-01-28 | 13 | 1200000
2020 | 2020-02-10 | TUNJUELITO | SAN VICENTE FERRER | CL 53A S | KR 35A | KR 36A | Mantenimiento | 6000750 | 34012915 | 0 | 0.05 | 0.14 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-02-06 | 4 | 1000000
2020 | 2020-02-10 | TUNJUELITO | SAN VICENTE FERRER | CL 53A S | KR 34 | KR 35A | Mantenimiento | 6000803 | 34012768 | 0 | 0.06 | 0.11 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-02-06 | 4 | 1200000
2020 | 2020-02-10 | USAQUEN | BARRANCAS NORTE | AK 7 | CL 156 | CL 158 | Mantenimiento | 1002897 | 502865 | 67.62 | 0.47 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-10 | 1 | 53453813.46
2020 | 2020-02-10 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS | AK 7 | CL 158 | CL 160A | Mantenimiento | 1006338 | 502850 | 50.98 | 0.5 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-10 | 1 | 56865759
2020 | 2020-02-10 | PUENTE ARANDA | JORGE GAITAN CORTES | CL 1B | KR 39 | KR 39 A | Rehabilitación | 16002590 | 187285 | 383.53 | 0.13 | 0 | 0 | Barrios sin Infraestructura de Servicios Públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2020-01-08 | 33
2020 | 2020-02-10 | USAQUEN | BARRANCAS | AK 7 | CL 153 | CL 153A | Mantenimiento | 1003390 | 502870 | 83.76 | 0.25 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-10 | 1 | 28432879.5
2020 | 2020-02-10 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | AK 7 | AC 161 | CL 162 | Mantenimiento | 1002347 | 502663 | 121.61 | 0.34 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-07 | 3 | 35256770.58
2020 | 2020-02-10 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | AK 7 | CL 162A | CL 162B | Mantenimiento | 1002246 | 502658 | 27 | 0.11 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-10 | 1 | 12510466.98
2020 | 2020-02-10 | SUBA | MAZUREN | KR 55 | CL 152B | AC 153 | Mantenimiento | 11014050 | 91028947 | 53.42 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-02-08 | 2 | 28432879.5
2020 | 2020-02-10 | USAQUEN | EL REDIL | AK 7 | CL 173A | CL 174 | Mantenimiento | 1006997 | 91020482 | 79.5 | 0.14 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-10 | 1 | 15922412.52
2020 | 2020-02-10 | USAQUEN | BARRANCAS ORIENTAL RURAL | AK 7 | CL 171A | CL 171B | Mantenimiento | 1001366 | 524825 | 59.13 | 1.17 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-10 | 1 | 133065876.06
2020 | 2020-02-10 | USAQUEN | SAN JOSE DE USAQUEN | CL 181C | AK 9 | KR 10 | Mantenimiento | 1001083 | 91010803 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-02-10 | 1 | 626065.58
2020 | 2020-02-10 | USAQUEN | LISBOA | KR 7A | CL 135 | DG 136 | Mantenimiento | 1004148 | 518895 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-02-10 | 1 | 1028536.31
2020 | 2020-02-10 | USAQUEN | SAN JOSE DE USAQUEN | KR 11 | CL 181B | CL 181C | Mantenimiento | 1001105 | 525878 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-02-10 | 1 | 581346.61
2020 | 2020-02-10 | USAQUEN | SAN JOSE DE USAQUEN | CL 181C | KR 10 | KR 10A | Mantenimiento | 1001081 | 91011203 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-02-10 | 1 | 402470.73
2020 | 2020-02-10 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | CL 162BIS | KR 8G | KR 8GBIS | Mantenimiento | 1002045 | 140553 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-02-10 | 1 | 178875.88
2020 | 2020-02-11 | SAN CRISTOBAL | LAS LOMAS | KR8 | CL 37 S | CL 38 S | Mantenimiento | 4001809 | 204804 | 128.53 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-01-31 | 11 | 53713332.75
2020 | 2020-02-11 | USAQUEN | BARRANCAS | AK 7 | CL 155 | CL 155BIS | Mantenimiento | 1003257 | 502880 | 145.61 | 0.22 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-10 | 1 | 23883618.78
2020 | 2020-02-11 | USAQUEN | CEDRO SALAZAR | AK 7 | CL 152 | AC 153 | Mantenimiento | 1003466 | 502845 | 25.8 | 0.34 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-11 | 1 | 37531400.94
2020 | 2020-02-11 | USAQUEN | CEDRITOS | AK 7 | CL 138BIS | CL 140 | Mantenimiento | 1004124 | 509776 | 60.44 | 0.28 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-11 | 1 | 31844825.04
2020 | 2020-02-11 | PUENTE ARANDA | PROVIVIENDA NORTE | CL 18 S | KR 63 | AK 68 | Mantenimiento | 16001798 | 185907 | 428.59 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-02-10 | 1 | 60299009.68
2020 | 2020-02-11 | TUNJUELITO | SAN VICENTE FERRER | CL 53A S | KR 33 | KR 33A | Mantenimiento | 6000873 | 34012909 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-01-28 | 14 | 200000
2020 | 2020-02-11 | TUNJUELITO | SAN VICENTE FERRER | CL 53A S | KR 32 | KR 33 | Mantenimiento | 6000920 | 34012913 | 0 | 0.03 | 0.07 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-01-28 | 14 | 600000
2020 | 2020-02-11 | USAQUEN | LOS CEDROS ORIENTAL | AK 7 | CL 146A | AC 147 | Mantenimiento | 1003733 | 524989 | 60.92 | 0.49 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-11 | 1 | 59140389.36
2020 | 2020-02-11 | USAQUEN | CEDRO SALAZAR | AK 7 | CL 148 | CL 150 | Mantenimiento | 1003633 | 509464 | 84.83 | 0.33 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-11 | 1 | 37531400.94
2020 | 2020-02-11 | BARRIOS UNIDOS | LA PAZ | CL 65 | KR 29 | KR 29B | Mantenimiento | 12002264 | 179159 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-02-11 | 1 | 939098.37
2020 | 2020-02-11 | BARRIOS UNIDOS | BAQUERO | CL 63B | KR 17 | KR 18 | Mantenimiento | 12002740 | 179022 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-02-11 | 1 | 1252131.16
2020 | 2020-02-11 | BARRIOS UNIDOS | BENJAMIN HERRERA | CL 63B | KR 28A | AK 30 | Mantenimiento | 12002628 | 179038 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-02-11 | 1 | 1431007.04
2020 | 2020-02-11 | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO OCCIDENTAL | KR 26 | CL 16 S | CL 17 S | Mantenimiento | 15000437 | 184612 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-02-11 | 1 | 670784.55
2020 | 2020-02-11 | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO OCCIDENTAL | KR 26 | CL 15 S | CL 16 S | Mantenimiento | 15000386 | 184611 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-02-11 | 1 | 760222.49
2020 | 2020-02-11 | ANTONIO NARIÑO | CARACAS | KR 12A | CL 11 S | CL 12A S | Mantenimiento | 15001180 | 184007 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-02-11 | 1 | 1296850.13
2020 | 2020-02-12 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | TV 4 | CL 52A | CL 52B | Mantenimiento | 2001764 | 141774 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-02-12 | 1 | 581346.61
2020 | 2020-02-12 | CHAPINERO | BELLAVISTA | KR 4 | CL 74A | CL 75 | Mantenimiento | 2001091 | 141682 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-02-12 | 1 | 939098.37
2020 | 2020-02-12 | TUNJUELITO | FATIMA | CL 53A S | KR 36A | KR 37A | Mantenimiento | 6000669 | 34012917 | 0 | 0.06 | 0.11 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-02-12 | 1 | 1200000
2020 | 2020-02-12 | TUNJUELITO | FATIMA | CL 53A S | KR 37A | KR 38A | Mantenimiento | 6000598 | 34012914 | 0 | 0.06 | 0.11 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-02-12 | 1 | 1200000
2020 | 2020-02-12 | USAQUEN | LISBOA | AK 7 | AC 134 | CL 135 | Mantenimiento | 1006342 | 509436 | 150.08 | 0 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-14 | 29 | 32982140.22
2020 | 2020-02-12 | USAQUEN | SANTA TERESA | AK 7 | CL 169 | AC 170 | Mantenimiento | 50007526 | 24123432 | 60.22 | 0.18 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-12 | 1 | 20471673.24
2020 | 2020-02-12 | USAQUEN | SANTA TERESA | AK 7 | CL 167D | CL 168 | Mantenimiento | 1001518 | 502628 | 25.2 | 0.27 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-12 | 1 | 30707509.86
2020 | 2020-02-12 | USAQUEN | SANTA TERESA | AK 7 | CL 166 | CL 167D | Mantenimiento | 1001643 | 502633 | 28.7 | 0.57 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-12 | 1 | 64826965.26
2020 | 2020-02-12 | USAQUEN | SANTA TERESA | AK 7 | CL 165 | KR 6A | Mantenimiento | 1001872 | 502638 | 47.05 | 0.67 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-12 | 1 | 71650856.34
2020 | 2020-02-12 | USAQUEN | CEDRO SALAZAR | AK 7 | CL 150 | CL 152 | Mantenimiento | 1003533 | 502860 | 234.88 | 0.47 | 0 | 0.07 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-11 | 1 | 54591128.64
2020 | 2020-02-12 | SUBA | MAZUREN | KR 55 | CL 152B | AC 153 | Mantenimiento | 11014050 | 91028945 | 118.17 | 0.28 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-11 | 1 | 28432879.5
2020 | 2020-02-12 | USAQUEN | EL REDIL | AK 7 | CL 174 | CL 175 | Mantenimiento | 1001304 | 524937 | 97.21 | 0.35 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-11 | 1 | 39806031.3
2020 | 2020-02-12 | USAQUEN | TIBABITA | AK 7 | AC 183 | KR 6 | Mantenimiento | 1006842 | 2506284 | 472.82 | 0.26 | 0 | 0.14 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-10 | 2 | 29570194.68
2020 | 2020-02-12 | SUBA | EL RINCON NORTE | KR 93 A | CL 130 A BIS | CL 130 B | Rehabilitación | 11007698 | 171022 | 215.63 | 0.07 | 0 | 0 | Barrios sin Infraestructura de Servicios Públicos | Misionalidad | Rehabilitación Rigido | 2020-01-14 | 29 | 53336981.39
2020 | 2020-02-13 | BARRIOS UNIDOS | DOCE DE OCTUBRE | KR 54 | CL 75 | CL 76 | Mantenimiento | 12001232 | 178245 | 1024.48 | 0.36 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-02-04 | 9 | 155054596.32
2020 | 2020-02-13 | USAQUEN | CEDRITOS | AK 7 | CL 138 | CL 138BIS | Mantenimiento | 1006341 | 509771 | 97.65 | 0.17 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-13 | 1 | 19334358.06
2020 | 2020-02-13 | USAQUEN | LISBOA | AK 7 | CL 135 | CL 138 | Mantenimiento | 1008091 | 24123363 | 115.8 | 0.43 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-13 | 1 | 48904552.74
2020 | 2020-02-13 | RAFAEL URIBE URIBE | MARCO FIDEL SUAREZ I | TV 13K | DG 48 S | DG 49A S | Mantenimiento | 18002882 | 417771 | 161.02 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-02-03 | 10 | 102543635.25
2020 | 2020-02-13 | TUNJUELITO | SAN VICENTE FERRER | CL 52G S | KR 33 | KR 34 | Mantenimiento | 6000835 | 34012767 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-02-13 | 1 | 1000000
2020 | 2020-02-13 | TUNJUELITO | SAN VICENTE FERRER | CL 52G S | KR 34 | TV 35BIS | Mantenimiento | 6000787 | 34012908 | 0 | 0.04 | 0.09 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-02-13 | 1 | 800000
2020 | 2020-02-13 | USAQUEN | BELLA SUIZA | AK 7 | CL 130 | CL 132 | Mantenimiento | 10080669 | 24123244 | 115.76 | 0.53 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-12 | 1 | 62552334.9
2020 | 2020-02-13 | RAFAEL URIBE URIBE | GUIPARMA | KR 10 | CL 49B S | CL 49D S | Mantenimiento | 18004297 | 420025 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-02-13 | 1 | 1296850.13
2020 | 2020-02-13 | RAFAEL URIBE URIBE | GUSTAVO RESTREPO | KR 13H | CL 30 S | CL 31 S | Mantenimiento | 18007953 | 91022948 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-02-13 | 1 | 313032.79
2020 | 2020-02-13 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN JOSE SUR | CL 26 S | KR 12G | KR 12HBIS | Mantenimiento | 18001365 | 413796 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-02-13 | 1 | 402470.73
2020 | 2020-02-13 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN JOSE SUR | KR 12 | CL 26B S | CL 27 S | Mantenimiento | 18001923 | 415385 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-02-13 | 1 | 491908.67
2020 | 2020-02-13 | USAQUEN | TIBABITA | AK 7 | KR 6 | CL 186 | Mantenimiento | 1006123 | 524903 | 695.73 | 0.36 | 0 | 0.21 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-10 | 3 | 40943346.48
2020 | 2020-02-13 | USAQUEN | HORIZONTES NORTE | AK 7 | CL 175 | CL 179 | Mantenimiento | 1001288 | 524908 | 318.87 | 0.51 | 0 | 0.09 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-11 | 2 | 58003074.18
2020 | 2020-02-14 | USAQUEN | TIBABITA RURAL | AK 7 | AC 201 | CL 207 | Mantenimiento | 1000007 | 502901 | 200.1 | 1.49 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-13 | 1 | 169459961.82
2020 | 2020-02-14 | USAQUEN | TIBABITA | AK 7 | CL 190 | CL 190BIS | Mantenimiento | 1006334 | 524924 | 66.53 | 0.08 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-14 | 1 | 9098521.44
2020 | 2020-02-14 | USAQUEN | LAS MARGARITAS | KR 16 | CL 150 | CL 151 | Mantenimiento | 1003027 | 138044 | 245.74 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-02-08 | 6 | 20471673.24
2020 | 2020-02-14 | CHAPINERO | LAGO GAITAN | KR 16A | CL 80 | CL 82 | Mantenimiento | 2000731 | 142280 | 82.94 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-02-12 | 2 | 29570194.68
2020 | 2020-02-14 | LOS MARTIRES | FLORIDA | CL 24 | KR 27A | TV 28 | Mantenimiento | 14000025 | 600488 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-02-14 | 1 | 715503.52
2020 | 2020-02-14 | USAQUEN | LA CALLEJA | AK 15 | AC 127 | CL 127A | Mantenimiento | 1004415 | 604882 | 126.8 | 0.34 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-14 | 1 | 38668716.12
2020 | 2020-02-14 | USAQUEN | BELLA SUIZA | AK 7 | CL 127 | CL 127A | Mantenimiento | 1008134 | 91030534 | 167.87 | 0.58 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-13 | 1 | 65964280.44
2020 | 2020-02-14 | USAQUEN | USAQUEN | AK 7 | CL 117 | CL 118 | Mantenimiento | 1006511 | 530448 | 79 | 0.26 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-14 | 1 | 29570194.68
2020 | 2020-02-14 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | CL 61A | KR 13A | AK 14 | Mantenimiento | 2001390 | 142823 | 4.5 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-02-14 | 1 | 14785097.34
2020 | 2020-02-14 | USAQUEN | SANTA BARBARA ORIENTAL | AK 7 | CL 124 | CL 125 | Mantenimiento | 1004806 | 503534 | 45.03 | 0.39 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-14 | 1 | 44355292.02
2020 | 2020-02-14 | USAQUEN | BELLA SUIZA | AK 7 | CL 127C | CL 128 | Mantenimiento | 1008133 | 91030529 | 152.43 | 0.51 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-13 | 1 | 58003074.18
2020 | 2020-02-14 | TUNJUELITO | FATIMA | CL 52G S | TV 35B | KR 36A | Mantenimiento | 6000702 | 34012921 | 0 | 0.05 | 0.08 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-02-14 | 1 | 1000000
2020 | 2020-02-17 | USAQUEN | SANTA BARBARA ORIENTAL | AK 7 | CL 119 | CL 119A | Mantenimiento | 1005060 | 521173 | 62.98 | 0.22 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-17 | 1 | 25020933.96
2020 | 2020-02-17 | TUNJUELITO | FATIMA | CL 52G S | KR 37A | KR 38A | Mantenimiento | 6000569 | 34012769 | 0 | 0.06 | 0.12 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-02-17 | 1 | 1200000
2020 | 2020-02-17 | TUNJUELITO | FATIMA | CL 52G S | KR 36A | KR 37A | Mantenimiento | 6000644 | 34012920 | 0 | 0.04 | 0.11 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-02-17 | 1 | 800000
2020 | 2020-02-17 | RAFAEL URIBE URIBE | SANTA LUCIA | DG 43 S | KR 22A | KR 23 | Mantenimiento | 18001424 | 413947 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-02-17 | 1 | 1431007.04
2020 | 2020-02-17 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN JOSE SUR | KR 11 | CL 25 S | CL 25 S | Mantenimiento | 18006892 | 472791 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-02-17 | 1 | 134156.91
2020 | 2020-02-17 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN JOSE SUR | KR 11 | CL 26 S | CL 26A S | Mantenimiento | 18001904 | 415337 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-02-17 | 1 | 447189.7
2020 | 2020-02-17 | USAQUEN | SAN JOSE DE USAQUEN | AK 7 | CL 179 | CL 180 | Mantenimiento | 1006988 | 91020480 | 169.1 | 0.28 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-14 | 3 | 31844825.04
2020 | 2020-02-17 | USAQUEN | TORCA RURAL II | AK 7 | CL 207 | CL 224 | Mantenimiento | 1006679 | 531407 | 769.34 | 3.41 | 0 | 0.22 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-13 | 4 | 387824476.38
2020 | 2020-02-17 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | AK 7 | CL 114 | AC 116 | Mantenimiento | 1006513 | 530839 | 269.51 | 0.33 | 0 | 0.08 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-17 | 1 | 37531400.94
2020 | 2020-02-17 | CHAPINERO | CHICO NORTE II SECTOR | AC 100 | AK 11 | KR 11B | Mantenimiento | 1008097 | 24121617 | 63.75 | 0.35 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-17 | 1 | 39806031.3
2020 | 2020-02-17 | USAQUEN | CEDRO SALAZAR | KR 8BISA | CL 151 | CL 152 | Mantenimiento | 1003364 | 137405 | 814.97 | 0.28 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-01-28 | 20 | 120598019.36
2020 | 2020-02-17 | USAQUEN | LAS ORQUIDEAS | CL 163 | KR 17 | KR 18 A | Mantenimiento | 1001740 | 140564 | 831.96 | 0.28 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-01-28 | 20 | 136724847
2020 | 2020-02-18 | RAFAEL URIBE URIBE | DIANA TURBAY | KR 5ABIS | CL 48Z S | CL 49 S | Mantenimiento | 18007167 | 532139 | 55.1 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Cambio de Losas | 2020-02-06 | 12 | 43947272.25
2020 | 2020-02-18 | SUBA | EL RINCON NORTE | KR 93 A | CL 130 B | CL 130 C | Rehabilitación | 11007640 | 171023 | 238.17 | 0.08 | 0 | 0 | Barrios sin Infraestructura de Servicios Públicos | Misionalidad | Rehabilitación Rigido | 2020-01-15 | 34 | 60956550.16
2020 | 2020-02-18 | ENGATIVA | NORMANDIA OCCIDENTAL | KR 73A | AC 53 | CL 54 | Mantenimiento | 10009243 | 158634 | 223.78 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Acuerdo 257/D | Parcheo | 2020-02-18 | 1 | 22746303.6
2020 | 2020-02-18 | ENGATIVA | NORMANDIA OCCIDENTAL | KR 73A | CL 55 | CL 56A | Mantenimiento | 10009117 | 158636 | 27.4 | 0.29 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Acuerdo 257/D | Parcheo | 2020-02-18 | 1 | 32982140.22
2020 | 2020-02-18 | ENGATIVA | NORMANDIA OCCIDENTAL | KR 73A | CL 56A | AC 63 | Mantenimiento | 10009051 | 158637 | 71.95 | 0.31 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Acuerdo 257/D | Parcheo | 2020-02-18 | 1 | 35256770.58
2020 | 2020-02-18 | CHAPINERO | MARLY | AK 7 | CL 47 | CL 48 | Mantenimiento | 2001857 | 521393 | 10.38 | 0.31 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-18 | 1 | 35256770.58
2020 | 2020-02-18 | CHAPINERO | MARLY | AK 7 | CL 49 | CL 50 | Mantenimiento | 2002216 | 521443 | 50.68 | 0.15 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-18 | 1 | 17059727.7
2020 | 2020-02-18 | CHAPINERO | MARLY | AK 7 | CL 48 | CL 48A | Mantenimiento | 2001828 | 521388 | 9.88 | 0.16 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-18 | 1 | 18197042.88
2020 | 2020-02-18 | TUNJUELITO | SAN VICENTE FERRER | KR 32 | CL 52G S | CL 53 S | Mantenimiento | 6000908 | 34012912 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-02-18 | 1 | 400000
2020 | 2020-02-18 | TUNJUELITO | SAN VICENTE FERRER | KR 32 | CL 53 S | CL 53A S | Mantenimiento | 6000919 | 34012911 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-02-18 | 1 | 400000
2020 | 2020-02-18 | TUNJUELITO | SAN VICENTE FERRER | KR 32 | CL 52F S | CL 52G S | Mantenimiento | 6000897 | 34012910 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-02-18 | 1 | 400000
2020 | 2020-02-18 | CHAPINERO | MARLY | AK 7 | CL 46 | CL 47 | Mantenimiento | 2001916 | 521398 | 44.4 | 0.34 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-18 | 1 | 38668716.12
2020 | 2020-02-18 | ENGATIVA | VILLA AMALIA | KR 105F | CL 70F | CL 71 | Mantenimiento | 10004024 | 164240 | 42 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Acuerdo 257/D | Parcheo | 2020-02-18 | 1 | 10235836.62
2020 | 2020-02-19 | USAQUEN | CEDRITOS | KR 12B | CL 140 | CL 142 | Mantenimiento | 1003818 | 137914 | 1356 | 0.46 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-01-25 | 25 | 198125317.52
2020 | 2020-02-19 | ENGATIVA | VILLA AMALIA | KR 105F | CL 71 | CL 71A | Mantenimiento | 10003951 | 164241 | 36 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Acuerdo 257/D | Parcheo | 2020-02-18 | 1 | 12510466.98
2020 | 2020-02-19 | CHAPINERO | EL CHICO | KR 18 | CL 89 | CL 90 | Mantenimiento | 2000392 | 142326 | 155.26 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-02-13 | 6 | 20471673.24
2020 | 2020-02-19 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | TV 3 | CL 51A | CL 52A | Mantenimiento | 2001789 | 141762 | 832.56 | 0.33 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-01-21 | 29 | 37531400.94
2020 | 2020-02-19 | RAFAEL URIBE URIBE | OLAYA | KR 22A | CL 27A S | CL 28 S | Mantenimiento | 18000619 | 411928 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-02-19 | 1 | 536627.64
2020 | 2020-02-19 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN JOSE SUR | CL 24 S | KR 12H | KR 12HBIS | Mantenimiento | 18001221 | 413442 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-02-19 | 1 | 357751.76
2020 | 2020-02-22 | TEUSAQUILLO | SANTA TERESITA | KR 19BIS | CL 43 | CL 44 | Mantenimiento | 13001666 | 180405 | 505.21 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-02-10 | 12 | 73220226.04
2020 | 2020-02-24 | SANTA FE | VERACRUZ | CL 17 | KR 5 | KR 7 | Mantenimiento | 3000677 | 520513 | 16.74 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-19 | 5 | 28432879.5
2020 | 2020-02-24 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | KR 10 | CL 117 A | CL 119 | Mantenimiento | 1005082 | 136825 | 1577.95 | 0.53 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-01-09 | 46 | 228274822.36
2020 | 2020-02-24 | KENNEDY | LAS DELICIAS | CL 44G S | TV 72BIS | TV 72A | Mantenimiento | 8011565 | 148982 | 185.61 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-02-17 | 7 | 23883618.78
2020 | 2020-02-24 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | KR 13B | CL 60 | CL 60BISA | Mantenimiento | 2001441 | 142506 | 164.25 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-02-14 | 10 | 10235836.62
2020 | 2020-02-24 | USAQUEN | EL REDIL | AK 7 | CL 173 | CL 173A | Mantenimiento | 1001328 | 524818 | 104.4 | 0.22 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-19 | 5 | 25020933.96
2020 | 2020-02-24 | USME | EL NUEVO PORTAL | KR 6 E | DG 100C S | DG 100D S | Mantenimiento | 30000734 | 2503042 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-02-24 | 1 | 939098.37
2020 | 2020-02-25 | TEUSAQUILLO | LAS AMERICAS | CL 39BISA | AK 28 | TV 28A | Mantenimiento | 13001979 | 180945 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-02-25 | 1 | 715503.52
2020 | 2020-02-25 | TEUSAQUILLO | LAS AMERICAS | CL 37 | TV 29 | AC 26 | Mantenimiento | 13002149 | 91024467 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-02-25 | 1 | 715503.52
2020 | 2020-02-25 | USAQUEN | LA GRANJA NORTE | AK 7 | CL 171A | CL 171B | Mantenimiento | 1001366 | 524823 | 104.4 | 1.17 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-25 | 1 | 133065876.06
2020 | 2020-02-25 | ENGATIVA | NORMANDIA OCCIDENTAL | CL 52B | KR 74A | KR 74B | Mantenimiento | 10009181 | 158601 | 162.4 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-02-13 | 12 | 21535360.6
2020 | 2020-02-25 | ENGATIVA | NORMANDIA OCCIDENTAL | CL 52B | KR 74A | KR 74B | Mantenimiento | 10009181 | 91103135 | 214.63 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-02-13 | 12 | 21535360.6
2020 | 2020-02-25 | SANTA FE | VERACRUZ | KR 8 | CL 17 | CL 18 | Mantenimiento | 3000641 | 143807 | 91.17 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-19 | 6 | 25020933.96
2020 | 2020-02-25 | SANTA FE | VERACRUZ | CL 17 | KR 7 | KR 8 | Mantenimiento | 3000661 | 144260 | 157.82 | 0.38 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-19 | 6 | 43217976.84
2020 | 2020-02-25 | SANTA FE | VERACRUZ | CL 17 | KR 4 | KR 5 | Mantenimiento | 3000725 | 144258 | 559.35 | 0.37 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-19 | 6 | 42080661.66
2020 | 2020-02-26 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | AK 7 | CL 113 | CL 114 | Mantenimiento | 1005302 | 509406 | 324.11 | 0.17 | 0 | 0.09 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-17 | 9 | 19334358.06
2020 | 2020-02-26 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | AK 7 | CL 112 | CL 113 | Mantenimiento | 1006512 | 530405 | 150.4 | 0.18 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-26 | 1 | 20471673.24
2020 | 2020-02-26 | USAQUEN | ESCUELA DE INFANTERIA | AK 7 | CL 102 | CL 106 | Mantenimiento | 1005826 | 521235 | 61.4 | 0.49 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-26 | 1 | 55728443.82
2020 | 2020-02-26 | KENNEDY | LAS DELICIAS | CL 44G S | TV 72B BIS | TV 72CBIS | Mantenimiento | 8011453 | 148985 | 85.66 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-02-26 | 1 | 20471673.24
2020 | 2020-02-26 | ENGATIVA | NORMANDIA OCCIDENTAL | KR 74A | CL 52B | AC 53 | Mantenimiento | 10009180 | 158504 | 427.77 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-02-14 | 12 | 60299009.68
2020 | 2020-02-26 | USAQUEN | TORCA RURAL II | AK 7 | CL 224 | CL 234 | Mantenimiento | 1006579 | 2507336 | 619.98 | 1.81 | 0 | 0.18 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-19 | 7 | 205854047.58
2020 | 2020-02-26 | ENGATIVA | NORMANDIA OCCIDENTAL | KR 73A | CL 54 | CL 55 | Mantenimiento | 10009183 | 158635 | 285.65 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Acuerdo 257/D | Parcheo | 2020-02-18 | 8 | 30707509.86
2020 | 2020-02-26 | USAQUEN | TIBABITA | AK 7 | CL 192ABIS | CL 182CBIS | Mantenimiento | 1006418 | 508371 | 138.83 | 0.09 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-25 | 1 | 10235836.62
2020 | 2020-02-26 | USAQUEN | TORCA RURAL II | AK 7 | CL 224 | S.E. | Mantenimiento | 1000003 | 502898 | 118.8 | 1 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-26 | 1 | 113731518
2020 | 2020-02-26 | SANTA FE | VERACRUZ | KR 8 | CL 16 | CL 17 | Mantenimiento | 3000675 | 143806 | 80.94 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-25 | 1 | 25020933.96
2020 | 2020-02-26 | TUNJUELITO | TUNAL ORIENTAL | KR 24C | CL 52B S | CL 52F S | Mantenimiento | 6001222 | 34012907 | 0 | 0.14 | 0.2 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-02-19 | 7 | 2800000
2020 | 2020-02-26 | TUNJUELITO | TUNAL ORIENTAL | CL 52B S | TV 24BIS | KR 24C | Mantenimiento | 6001205 | 34012906 | 0 | 0.01 | 0.1 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-02-26 | 1 | 200000
2020 | 2020-02-26 | SANTA FE | VERACRUZ | KR 8 | CL 13 | CL 16 | Mantenimiento | 3000714 | 143805 | 39.03 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-26 | 1 | 29570194.68
2020 | 2020-02-26 | CANDELARIA | LA CATEDRAL | KR 8 | CL 12C | CL 13 | Mantenimiento | 17000021 | 189698 | 32.16 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-26 | 1 | 14785097.34
2020 | 2020-02-26 | USME | LA MARICHUELA | CL 76B S | KR 14ABIS | KR 14B | Mantenimiento | 5002506 | 295487 | 632.94 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-02-12 | 14 | 90448514.52
2020 | 2020-02-27 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | AK 7 | CL 110 | CL 112 | Mantenimiento | 1008038 | 91030450 | 201.36 | 0.48 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-27 | 1 | 54591128.64
2020 | 2020-02-27 | CHAPINERO | CHICO NORTE II SECTOR | AK 7 | CL 94 | CL 97A | Mantenimiento | 2000268 | 521281 | 56.17 | 1.34 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-27 | 1 | 152400234.12
2020 | 2020-02-27 | TUNJUELITO | TUNAL ORIENTAL | CL 52BS | TV 24BIS | S.E. | Mantenimiento | 6002067 | 34013110 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-02-27 | 1 | 1400000
2020 | 2020-02-27 | KENNEDY | LAS DELICIAS | KR 72B | CL 43B S | CL 43C S | Mantenimiento | 8011421 | 149020 | 273.14 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-02-26 | 1 | 13647782.16
2020 | 2020-02-27 | TUNJUELITO | VENECIA | KR 52A | DG 46A S | DG 47 S | Mantenimiento | 6000106 | 320388 | 24 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-02-27 | 1 | 11373151.8
2020 | 2020-02-27 | TUNJUELITO | VENECIA | KR 52A | CL 45A S | DG 45B S | Mantenimiento | 6000038 | 320174 | 101.21 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-02-27 | 1 | 12510466.98
2020 | 2020-02-27 | CHAPINERO | QUINTA CAMACHO | CL 69 | KR 11A | AK 14 | Mantenimiento | 2001147 | 142936 | 7.79 | 0.34 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-02-27 | 1 | 38668716.12
2020 | 2020-02-27 | USAQUEN | BARRANCAS | CL 153A | KR 7A | KR 7B | Mantenimiento | 1003288 | 140159 | 20.91 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-02-27 | 1 | 9098521.44
2020 | 2020-02-27 | TUNJUELITO | VENECIA | KR 52A | DG 47 S | DG 47A S | Mantenimiento | 6000125 | 320452 | 99.07 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-02-27 | 1 | 11373151.8
2020 | 2020-02-27 | TUNJUELITO | VENECIA | KR 52A | DG 46 S | DG 46A S | Mantenimiento | 6000085 | 320321 | 86.8 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-02-27 | 1 | 12510466.98
2020 | 2020-02-27 | TUNJUELITO | VENECIA | KR 52A | DG 45B S | DG 46 S | Mantenimiento | 6000063 | 320251 | 60.8 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-02-27 | 1 | 11373151.8
2020 | 2020-02-28 | BOSA | BOSA NOVA EL PORVENIR | KR 87BIS | CL 61 S | CL 61A S | Rehabilitación | 7002882 | 357582 | 108.12 | 0.04 | 0 | 0 | Barrios sin Infraestructura de Servicios Públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2020-01-29 | 30
2020 | 2020-02-28 | BOSA | BOSA NOVA EL PORVENIR | KR 87BIS | CL 61A S | CL 62 S | Rehabilitación | 7002908 | 357657 | 134.15 | 0.04 | 0 | 0 | Barrios sin Infraestructura de Servicios Públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2020-01-31 | 28
2020 | 2020-02-28 | ANTONIO NARIÑO | CIUDAD JARDIN SUR | KR 12D | CL 20 S | CL 22 S | Mantenimiento | 15001364 | 184311 | 68.5 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-02-28 | 1 | 17059727.7
2020 | 2020-02-28 | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO OCCIDENTAL | DG 13BIS S | KR 24D | KR 24D BIS | Mantenimiento | 15000615 | 184673 | 55.92 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-02-28 | 1 | 12510466.98
2020 | 2020-02-28 | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO OCCIDENTAL | DG 13BIS S | KR 24D | KR 24D BIS | Mantenimiento | 15000615 | 184674 | 88 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-02-28 | 1 | 12510466.98
2020 | 2020-02-28 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | CL 39B | KR 26A | AK 28 | Mantenimiento | 13001896 | 180973 | 504 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-02-10 | 18 | 73220226.04
2020 | 2020-02-28 | KENNEDY | RENANIA URAPANES | KR 72H BIS | CL 42D S | CL 42F S | Mantenimiento | 8011018 | 149077 | 86.36 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-02-28 | 1 | 9098521.44
2020 | 2020-02-28 | USAQUEN | LAS ORQUIDEAS | CL 163 | KR 18 A | KR 19 A | Mantenimiento | 1001700 | 140565 | 318.66 | 0.28 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-02-03 | 25 | 136724847
2020 | 2020-02-28 | USAQUEN | TIBABITA RURAL | AK 7 | CL 192CBIS | CL 193 | Mantenimiento | 1000039 | 524932 | 337.49 | 1.95 | 0 | 0.1 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-10 | 18 | 221776460.1
2020 | 2020-02-28 | USAQUEN | SAN JOSE DE USAQUEN | AK 7 | CL 175 | CL 179 | Mantenimiento | 1001288 | 524906 | 885.04 | 0.49 | 0 | 0.26 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-17 | 11 | 58003074.18
2020 | 2020-02-28 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | KR 8FBISA | CL 163B | CL 163A | Mantenimiento | 1001964 | 137614 | 19 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-02-28 | 1 | 7961206.26
2020 | 2020-02-28 | USAQUEN | TORCA RURAL I | AK 7 | CL 234 | CL 235 | Mantenimiento | 1000001 | 502895 | 36.34 | 0.56 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-28 | 1 | 63689650.08
2020 | 2020-02-28 | USAQUEN | TORCA I | AK 7 | CL 235 | CL 245 | Mantenimiento | 1006706 | 2507337 | 44.49 | 0.62 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-28 | 1 | 70513541.16
2020 | 2020-02-28 | TEUSAQUILLO | QUESADA | KR 16 | CL 49A | CL 50 | Mantenimiento | 13001247 | 180300 | 100.4 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Acuerdo 257/D | Parcheo | 2020-02-27 | 1 | 18197042.88
2020 | 2020-02-28 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | TV 3 | CL 52A | CL 52B | Mantenimiento | 2001770 | 141763 | 428.6 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-18 | 10 | 14785097.34
2020 | 2020-02-28 | CHAPINERO | EL NOGAL | CL 77 | AK 7 | KR 9 | Mantenimiento | 2001007 | 143063 | 43.65 | 0.57 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-02-27 | 1 | 64826965.26
2020 | 2020-02-28 | KENNEDY | LAS DELICIAS | CL 44B S | TV 72A | TV 72B | Mantenimiento | 8011503 | 148969 | 156.15 | 0.3 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-02-25 | 3 | 34119455.4
2020 | 2020-02-28 | KENNEDY | LAS DELICIAS | CL 44G S | TV 72A | TV 72B | Mantenimiento | 8011531 | 148983 | 218.95 | 0.3 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-02-22 | 6 | 34119455.4
2020 | 2020-02-28 | CHAPINERO | GRANADA | CL 68 | KR 4A | KR 5 | Mantenimiento | 2001316 | 142925 | 181.36 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-28 | 1 | 17059727.7
2020 | 2020-02-28 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | AK 7 | CL 110 | CL 112 | Mantenimiento | 1008038 | 91030452 | 75.66 | 0.5 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-28 | 1 | 54591128.64
2020 | 2020-02-28 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | AK 7 | CL 108B | TV 7BISA | Mantenimiento | 1005672 | 521215 | 230.86 | 0.1 | 0 | 0.07 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-02-28 | 1 | 11373151.8
2020 | 2020-02-29 | USAQUEN | BARRANCAS | CL 153A | KR 7B | KR 7C | Mantenimiento | 1003283 | 140160 | 52.2 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-02-27 | 2 | 20471673.24
2020 | 2020-02-29 | USAQUEN | LOS CEDROS | CL 144 | AK 19 | KR 19A | Mantenimiento | 1003496 | 139842 | 42.9 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-02-28 | 1 | 29570194.68
2020 | 2020-02-29 | KENNEDY | LAS DELICIAS | TV 72CBIS | CL 44G S | CL 45 S | Mantenimiento | 8011419 | 148959 | 138.35 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-02-26 | 3 | 10235836.62
2020 | 2020-02-29 | KENNEDY | LAS DELICIAS | KR 72B | CL 43C S | CL 43F S | Mantenimiento | 8011444 | 149021 | 79.6 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-02-27 | 2 | 12510466.98
2020 | 2020-02-29 | USME | CENTRO USME URBANO | KR 13 | DG 134A S | CL 135A S | Mantenimiento | 5009625 | 91021661 | 233.55 | 0.19 | 0 | 0.08 | Ruralidad | Ruralidad | Fresado Estabilizado | 2020-02-06 | 23 | 85500000
2020 | 2020-02-29 | KENNEDY | RENANIA URAPANES | KR 72H BIS | CL 42C S | CL 42D S | Mantenimiento | 8010954 | 149076 | 153.59 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-02-28 | 1 | 7961206.26
2020 | 2020-02-29 | TEUSAQUILLO | EL RECUERDO | CL 25C | KR 36 | KR 37 | Mantenimiento | 13001758 | 182167 | 540.11 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-02-24 | 5 | 68913153.92
2020 | 2020-03-02 | USAQUEN | USAQUEN | KR 5 | CL 113 | CL 114 | Mantenimiento | 1005414 | 136430 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-03-02 | 1 | 1117974.25
2020 | 2020-03-02 | USAQUEN | SANTA BIBIANA | KR 22 | CL 101 | CL 102 | Mantenimiento | 1005648 | 137214 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-03-02 | 1 | 1028536.31
2020 | 2020-03-02 | USAQUEN | SANTA BIBIANA | KR 22 | CL 102 | CL 103 | Mantenimiento | 1005587 | 137215 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-03-02 | 1 | 1207412.19
2020 | 2020-03-02 | USAQUEN | LAS MARGARITAS | KR 17 | AC 147 | CL 148 | Mantenimiento | 1003242 | 138041 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-03-02 | 1 | 1028536.31
2020 | 2020-03-02 | USAQUEN | SANTA BIBIANA | CL 102 | KR 16 | KR 17 | Mantenimiento | 1005666 | 138865 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-03-02 | 1 | 1073255.28
2020 | 2020-03-02 | SUBA | MONACO | KR 51 | CL 113 | CL 114 | Mantenimiento | 11011003 | 166905 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-03-02 | 1 | 581346.61
2020 | 2020-03-02 | SAN CRISTOBAL | SAN MARTIN SUR | CL 41A S | KR 2 E | KR 3 E | Mantenimiento | 4003991 | 208533 | 396.28 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-02-03 | 28 | 87894544.5
2020 | 2020-03-02 | BARRIOS UNIDOS | LA CASTELLANA | AC 100 | KR 53 | KR 54 | Mantenimiento | 11012192 | 508575 | 27.13 | 0.32 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-02 | 1 | 36394085.76
2020 | 2020-03-02 | SUBA | PASADENA | AC 100 | KR 53 | KR 54 | Mantenimiento | 11012192 | 508579 | 93.76 | 0.21 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-02 | 1 | 36394085.76
2020 | 2020-03-02 | SUBA | PASADENA | AC 100 | KR 53 | KR 54 | Mantenimiento | 11012192 | 508581 | 30.85 | 0.24 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-02 | 1 | 36394085.76
2020 | 2020-03-02 | BARRIOS UNIDOS | LA CASTELLANA | AC 100 | KR 48 | KR 49A | Mantenimiento | 11011651 | 508593 | 36 | 0.12 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-02 | 1 | 13647782.16
2020 | 2020-03-02 | BARRIOS UNIDOS | LA CASTELLANA | AC 100 | KR 49A | KR 49C | Mantenimiento | 11011647 | 508602 | 167.37 | 0.27 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-02 | 1 | 30707509.86
2020 | 2020-03-02 | BARRIOS UNIDOS | LA CASTELLANA | AC 100 | KR 49A | KR 49C | Mantenimiento | 11011647 | 508604 | 40.05 | 0.17 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-02 | 1 | 30707509.86
2020 | 2020-03-02 | BARRIOS UNIDOS | LA CASTELLANA | AC 100 | KR 50 | KR 53 | Mantenimiento | 11011634 | 508620 | 33.93 | 0.24 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-02 | 1 | 27295564.32
2020 | 2020-03-02 | BARRIOS UNIDOS | LA CASTELLANA | AC 100 | KR 50 | KR 53 | Mantenimiento | 11011634 | 508622 | 40.66 | 0.18 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-02 | 1 | 27295564.32
2020 | 2020-03-02 | CANDELARIA | EGIPTO | KR 5E | CL 12 | KR 2E | Mantenimiento | 17000208 | 516459 | 94.95 | 1 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-02 | 1 | 113731518
2020 | 2020-03-02 | SUBA | ESTORIL | AC 100 | KR 49A | KR 49C | Mantenimiento | 11011647 | 24120596 | 37.05 | 0.02 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-02 | 1 | 30707509.86
2020 | 2020-03-03 | KENNEDY | LA CAMPINA | TV 72F | CL 40 S | CL 41 S | Mantenimiento | 8011009 | 149026 | 206.02 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-02-29 | 3 | 19334358.06
2020 | 2020-03-03 | ENGATIVA | BONANZA | KR 71A | CL 75A | CL 75B | Mantenimiento | 10007245 | 157903 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-03-03 | 1 | 626065.58
2020 | 2020-03-03 | ENGATIVA | GARCES NAVAS | KR 109A | CL 77B | CL 77C | Mantenimiento | 10001452 | 163304 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-03-03 | 1 | 268313.82
2020 | 2020-03-03 | ENGATIVA | GARCES NAVAS | KR 109A | CL 77C | CL 77D | Mantenimiento | 10001411 | 163306 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-03-03 | 1 | 313032.79
2020 | 2020-03-03 | ENGATIVA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | KR 110 | CL 88C | AC 90 | Mantenimiento | 10000193 | 163513 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-03-03 | 1 | 804941.46
2020 | 2020-03-03 | BOSA | ANDALUCIA II | KR 77 M | CL 61 S | CL 60 S | Mantenimiento | 7007222 | 368292 | 493.07 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-02-29 | 3 | 77527298.16
2020 | 2020-03-03 | SUBA | PASADENA | AC 100 | KR 54 | KR 60 | Mantenimiento | 11012197 | 508590 | 412.75 | 0.43 | 0 | 0.12 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-02 | 1 | 45492607.2
2020 | 2020-03-03 | SUBA | ESTORIL | AC 100 | KR 49A | KR 49C | Mantenimiento | 11011647 | 508608 | 121.74 | 0.19 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-02 | 1 | 30707509.86
2020 | 2020-03-03 | SUBA | PASADENA | AC 100 | KR 50 | KR 53 | Mantenimiento | 11011634 | 508626 | 174.82 | 0.35 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-02 | 1 | 27295564.32
2020 | 2020-03-03 | SUBA | ANDES NORTE | AC 100 | KR 63 | KR 64 | Mantenimiento | 11011561 | 508720 | 153.6 | 0.22 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-03 | 1 | 25020933.96
2020 | 2020-03-03 | BARRIOS UNIDOS | ANDES NORTE | AC 100 | KR 64 | KR 65 | Mantenimiento | 11011557 | 509139 | 62.12 | 0.27 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-03 | 1 | 30707509.86
2020 | 2020-03-03 | BARRIOS UNIDOS | ENTRERIOS | AK 68 | AC 80 | CL 87 | Mantenimiento | 12000217 | 523211 | 121.49 | 0.23 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-03 | 1 | 78474747.42
2020 | 2020-03-03 | BARRIOS UNIDOS | ENTRERIOS | AK 68 | CL 87 | S.E. | Mantenimiento | 12002969 | 523512 | 130.7 | 0.15 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-03 | 1 | 17059727.7
2020 | 2020-03-03 | BARRIOS UNIDOS | ENTRERIOS | AK 68 | CL 87 | S.E. | Mantenimiento | 12002969 | 2506277 | 90.8 | 0.15 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-03 | 1 | 17059727.7
2020 | 2020-03-03 | TUNJUELITO | TUNAL ORIENTAL | CL 52B S | KR 24 | S.E. | Mantenimiento | 6002068 | 34012766 | 0 | 0.08 | 0.11 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-02-28 | 4 | 1600000
2020 | 2020-03-03 | CIUDAD BOLIVAR | RAFAEL ESCAMILLA | KR 67 | CL 57T S | CL 57V S | Mantenimiento | 19000051 | 34012950 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-03-03 | 1 | 400000
2020 | 2020-03-03 | TEUSAQUILLO | FLORIDA | AC 25 | KR 29 | S.E. | Mantenimiento | 50008280 | 91025515 | 87.4 | 0.2 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-03 | 1 | 22746303.6
2020 | 2020-03-04 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 37 S | KR 72 L | KR 72MBIS | Mantenimiento | 8007950 | 148684 | 130.32 | 0.35 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-03-02 | 2 | 39806031.3
2020 | 2020-03-04 | TEUSAQUILLO | EL RECUERDO | KR 37 | CL 25C | CL25D | Rehabilitación | 13001706 | 181570 | 203.38 | 0.15 | 0 | 0 | Barrios sin Infraestructura de Servicios Públicos | Tramo de Prueba | Rehabilitación Flexible | 2020-01-03 | 61
2020 | 2020-03-04 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | KR 19 A | CL 51 S | KR CL 53 S | Mantenimiento | 6001319 | 323881 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-03-04 | 1 | 2548981.29
2020 | 2020-03-04 | TUNJUELITO | SAN BENITO | CL 58 S | KR 19 BIS | KR 19A | Mantenimiento | 6001381 | 324087 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-03-04 | 1 | 268313.82
2020 | 2020-03-04 | TUNJUELITO | SAN BENITO | CL 58S | KR 17 | KR 17A | Mantenimiento | 6001480 | 324420 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-03-04 | 1 | 491908.67
2020 | 2020-03-04 | TUNJUELITO | SAN BENITO | CL 58 S | KR 15 | KR 16 | Mantenimiento | 6001520 | 324542 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-03-04 | 1 | 357751.76
2020 | 2020-03-04 | BARRIOS UNIDOS | LA CASTELLANA | AC 100 | KR 54 | TV 55 | Mantenimiento | 11012197 | 508584 | 49.05 | 0.4 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-04 | 1 | 45492607.2
2020 | 2020-03-04 | SUBA | PASADENA | AC 100 | TV 55 | KR 54 | Mantenimiento | 11012197 | 508588 | 71.15 | 0.36 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-04 | 1 | 45492607.2
2020 | 2020-03-04 | SUBA | PASADENA | AC 100 | KR 50 | KR 53 | Mantenimiento | 11011634 | 508624 | 53.39 | 0.22 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-04 | 1 | 27295564.32
2020 | 2020-03-04 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | AK 7 | CL 49 | CL 50 | Mantenimiento | 2002216 | 521445 | 100 | 0.14 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-04 | 1 | 17059727.7
2020 | 2020-03-04 | BARRIOS UNIDOS | LOS ANDES | AK 68 | CL 90 | S.E. | Mantenimiento | 50008508 | 523202 | 69.5 | 0.39 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-04 | 1 | 32982140.22
2020 | 2020-03-04 | BARRIOS UNIDOS | ENTRERIOS | AK 68 | AC 80 | CL 87 | Mantenimiento | 12000217 | 2506270 | 85.06 | 0.27 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-04 | 1 | 78474747.42
2020 | 2020-03-04 | BARRIOS UNIDOS | LOS ANDES | AK 68 | CL 94A | CL 95 | Mantenimiento | 11011667 | 2517905 | 117.74 | 0.53 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-04 | 1 | 70513541.16
2020 | 2020-03-04 | SUBA | JULIO FLOREZ | AK 68 | CL 67A | CL 100 | Mantenimiento | 11013642 | 91019021 | 211.7 | 0.09 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-04 | 1 | 10235836.62
2020 | 2020-03-05 | USAQUEN | EL VERVENAL | KR 18 A | CL 187 | CL 189 | Mantenimiento | 1000428 | 138809 | 330.43 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Cambio de Losas | 2020-01-21 | 44 | 112309695.75
2020 | 2020-03-05 | USAQUEN | SANTA BARBARA OCCIDENTAL | CL 118 | KR 18C | AK 19 | Mantenimiento | 1004831 | 139227 | 22.4 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-02-10 | 24 | 22746303.6
2020 | 2020-03-05 | USAQUEN | ESTRELLA DEL NORTE | CL 159 | KR 20A | KR 21 | Mantenimiento | 1002078 | 140294 | 11.5 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-02-10 | 24 | 18197042.88
2020 | 2020-03-05 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 72MBIS | CL 36A S | CL 37 S | Mantenimiento | 8007807 | 148563 | 45.63 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-03-02 | 3 | 15922412.52
2020 | 2020-03-05 | KENNEDY | LA CAMPINA | TV 72FBISA | CL 40 S | CL 41 S | Mantenimiento | 8010665 | 149035 | 90.45 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-03-03 | 2 | 12510466.98
2020 | 2020-03-05 | TUNJUELITO | VENECIA OCCIDENTAL | KR 54B | DG 51 S | DG 51A S | Mantenimiento | 6000275 | 320841 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-03-05 | 1 | 581346.61
2020 | 2020-03-05 | TUNJUELITO | NUEVO MUZU | KR 60F | DG 51BIS S | DG 51A S | Mantenimiento | 6000362 | 321092 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-03-05 | 1 | 536627.64
2020 | 2020-03-05 | TUNJUELITO | FATIMA | KR 35 | CL 51 S | CL 51A S | Mantenimiento | 6000678 | 321978 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-03-05 | 1 | 536627.64
2020 | 2020-03-05 | TUNJUELITO | SAN VICENTE FERRER | CL 55 S | KR 29 | KR 31 | Mantenimiento | 6001085 | 323190 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-03-05 | 1 | 849660.43
2020 | 2020-03-05 | TEUSAQUILLO | CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL | AK 68 | AC 22 | CL 22A | Mantenimiento | 9004300 | 472139 | 170.94 | 0.45 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-05 | 1 | 51179183.1
2020 | 2020-03-05 | SUBA | ANDES NORTE | AC 100 | KR 64 | KR 65 | Mantenimiento | 11011557 | 509143 | 89.22 | 0.32 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-05 | 1 | 30707509.86
2020 | 2020-03-05 | BARRIOS UNIDOS | LOS ANDES | AK 68 | CL 90 | CL 95 | Mantenimiento | 50008508 | 523200 | 57.28 | 0.39 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-04 | 1 | 32982140.22
2020 | 2020-03-05 | BARRIOS UNIDOS | METROPOLIS | AK 68 | CL 79D | CL 87 | Mantenimiento | 12000266 | 523220 | 90.45 | 0.32 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-04 | 1 | 36394085.76
2020 | 2020-03-05 | BARRIOS UNIDOS | METROPOLIS | AK 68 | CL 73 | CL 74A | Mantenimiento | 12000553 | 523283 | 1.5 | 0.32 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-05 | 1 | 36394085.76
2020 | 2020-03-05 | BARRIOS UNIDOS | SAN FERNANDO OCCIDENTAL | AK 68 | CL 72A | CL 73 | Mantenimiento | 12000580 | 523292 | 38.59 | 0.14 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-05 | 1 | 15922412.52
2020 | 2020-03-06 | ENGATIVA | NORMANDIA OCCIDENTAL | KR 74A | CL 52A | CL 52B | Mantenimiento | 10009272 | 158503 | 664.52 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-02-27 | 8 | 94755586.64
2020 | 2020-03-06 | ENGATIVA | NORMANDIA OCCIDENTAL | CL 52B | KR 74B | KR 75 | Mantenimiento | 10009131 | 158602 | 334.81 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-02-25 | 10 | 55991937.56
2020 | 2020-03-06 | SUBA | VILLA DEL PRADO | KR 55 | CL 170 | CL 170A | Mantenimiento | 11001588 | 169661 | 53 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-06 | 1 | 6823891.08
2020 | 2020-03-06 | TEUSAQUILLO | ALFONSO LOPEZ | CL 50 | KR 17 | KR18 | Rehabilitación | 13001218 | 181179 | 539.52 | 0.18 | 0 | 0 | Barrios sin Infraestructura de Servicios Públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2020-01-28 | 38
2020 | 2020-03-06 | SAN CRISTOBAL | SAN MARTIN SUR | KR 3 E | CL 40 S | CL 40A S | Mantenimiento | 4003763 | 208095 | 59.93 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-03-02 | 4 | 53713332.75
2020 | 2020-03-06 | TUNJUELITO | SAN VICENTE FERRER | KR 27 | CL 53 S | CL 52G S | Mantenimiento | 6001157 | 323409 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-03-06 | 1 | 402470.73
2020 | 2020-03-06 | TUNJUELITO | SAN VICENTE FERRER | CL 53 S | KR 25 | KR 27 | Mantenimiento | 6001183 | 323487 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-03-06 | 1 | 402470.73
2020 | 2020-03-06 | TUNJUELITO | ABRAHAM LINCOLN | KR 8A | CL 51 S | CL 52 S | Mantenimiento | 6001746 | 325212 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-03-06 | 1 | 626065.58
2020 | 2020-03-06 | TUNJUELITO | SANTA LUCIA | KR 19BIS | DG 48 S | DG 47A S | Mantenimiento | 18002527 | 485374 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-03-06 | 1 | 491908.67
2020 | 2020-03-06 | SUBA | ANDES NORTE | AC 100 | KR 65 | KR 65A | Mantenimiento | 12000001 | 509116 | 88.64 | 0.15 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-06 | 1 | 17059727.7
2020 | 2020-03-06 | SUBA | JULIO FLOREZ | AK 68 | KR 67A | CL 98A | Mantenimiento | 11011615 | 509119 | 656.9 | 0.32 | 0 | 0.18 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-04 | 2 | 36394085.76
2020 | 2020-03-06 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL | CL 3 | KR 25A | KR 25ABIS | Mantenimiento | 14001063 | 512914 | 55.68 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-06 | 1 | 13647782.16
2020 | 2020-03-06 | BARRIOS UNIDOS | METROPOLIS | AK 68 | CL 78 | CL 78BIS | Mantenimiento | 12000371 | 523236 | 9 | 0.3 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-06 | 1 | 34119455.4
2020 | 2020-03-06 | BARRIOS UNIDOS | METROPOLIS | AK 68 | CL 76A | CL 78 | Mantenimiento | 12000405 | 523245 | 45.6 | 0.27 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-06 | 1 | 30707509.86
2020 | 2020-03-06 | BARRIOS UNIDOS | SAN FERNANDO OCCIDENTAL | AK 68 | CL 72A | CL 73 | Mantenimiento | 12000580 | 523290 | 12 | 0.14 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-06 | 1 | 15922412.52
2020 | 2020-03-06 | SUBA | JULIO FLOREZ | AK 68 | CL 98 | CL 98A | Mantenimiento | 11011637 | 531039 | 361 | 0.21 | 0 | 0.1 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-05 | 1 | 23883618.78
2020 | 2020-03-06 | PUENTE ARANDA | CENTRO INDUSTRIAL | AK 68 | AC 17 | CL 17A | Mantenimiento | 9004041 | 604922 | 156.6 | 0.25 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-06 | 1 | 28432879.5
2020 | 2020-03-07 | USAQUEN | LOS CEDROS | KR 20 | CL 140 | CL 142 | Mantenimiento | 1003643 | 138088 | 124.26 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-05 | 2 | 20471673.24
2020 | 2020-03-07 | USAQUEN | LAS ORQUIDEAS | KR 20 | CL 162 | CL 163 | Mantenimiento | 1001714 | 138363 | 472.35 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-02-11 | 25 | 68913153.92
2020 | 2020-03-07 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL | CL 3 | AK 27 | KR 27A | Mantenimiento | 14000935 | 512894 | 130.3 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-05 | 2 | 12510466.98
2020 | 2020-03-09 | SAN CRISTOBAL | CANADA O GUIRA | CL 48A S | KR 3BE | KR 3BBIS E | Mantenimiento | 4005124 | 210875 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-03-09 | 1 | 357751.76
2020 | 2020-03-09 | SAN CRISTOBAL | CANADA O GUIRA | CL 48A S | KR 3BBIS E | KR 3CBIS E | Mantenimiento | 4005166 | 210991 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-03-09 | 1 | 447189.7
2020 | 2020-03-09 | SAN CRISTOBAL | CANADA O GUIRA | CL 48A S | KR 3CBIS E | KR 3F E | Mantenimiento | 4005216 | 211123 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-03-09 | 1 | 357751.76
2020 | 2020-03-09 | SAN CRISTOBAL | ALTAMIRA | TV 3C E | CL 47A S | CL 47B S | Mantenimiento | 4005829 | 212481 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-03-09 | 1 | 268313.82
2020 | 2020-03-09 | SUBA | JULIO FLOREZ | AK 68 | S.E. | CL 95 | Mantenimiento | 50008508 | 523196 | 81.1 | 0.29 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-09 | 1 | 32982140.22
2020 | 2020-03-09 | SUBA | JULIO FLOREZ | AK 68 | S.E. | CL 95 | Mantenimiento | 50008508 | 523198 | 38.2 | 0.27 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-09 | 1 | 32982140.22
2020 | 2020-03-09 | BARRIOS UNIDOS | JOSE JOAQUIN VARGAS | AK 68 | CL 67G | AC 72 | Mantenimiento | 12000657 | 523308 | 45.6 | 0.2 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-06 | 3 | 22746303.6
2020 | 2020-03-09 | BARRIOS UNIDOS | PARQUE POPULAR SALITRE | AK 68 | AC 64C | AC 66 | Mantenimiento | 12001499 | 523365 | 71.88 | 0.68 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-09 | 1 | 67101595.62
2020 | 2020-03-09 | PUENTE ARANDA | CENTRO INDUSTRIAL | AK 68 | CL 18 | CL 19 | Mantenimiento | 9004035 | 604908 | 203.25 | 0.45 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-09 | 1 | 50041867.92
2020 | 2020-03-09 | PUENTE ARANDA | CENTRO INDUSTRIAL | AK 68 | CL 17A | CL 18 | Mantenimiento | 9004037 | 604915 | 129.6 | 0.16 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-06 | 3 | 18197042.88
2020 | 2020-03-09 | SUBA | JULIO FLOREZ | AK 68 | CL 95 | CL 98 | Mantenimiento | 11011667 | 2517902 | 70.86 | 0.62 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-09 | 1 | 70513541.16
2020 | 2020-03-09 | ENGATIVA | BOCHICA II | KR 102 | DG 86A | CL 87 | Mantenimiento | 10000638 | 91103428 | 87.32 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-02-25 | 13 | 202432389.64
2020 | 2020-03-09 | ENGATIVA | BOCHICA II | KR 102 | DG 86A | CL 87 | Mantenimiento | 10000638 | 91103429 | 222.1 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-02-25 | 13 | 202432389.64
2020 | 2020-03-10 | BOSA | ESCOCIA | CL 59A S | KR 86BIS | KR 86A | Rehabilitación | 7003259 | 358461 | 100.63 | 0.03 | 0 | 0 | Barrios sin Infraestructura de Servicios Públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2020-02-06 | 33
2020 | 2020-03-10 | BOSA | ESCOCIA | CL 59A S | KR 86 | KR 86 BIS | Rehabilitación | 7003343 | 358665 | 105.3 | 0.04 | 0 | 0 | Barrios sin Infraestructura de Servicios Públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2020-02-08 | 31
2020 | 2020-03-10 | ENGATIVA | JULIO FLOREZ | AK 68 | AC 80 | CL 87 | Mantenimiento | 12000217 | 523209 | 478.5 | 0.69 | 0 | 0.14 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-09 | 1 | 78474747.42
2020 | 2020-03-10 | BARRIOS UNIDOS | METROPOLIS | AK 68 | CL 75A | CL 76A | Mantenimiento | 12000453 | 523254 | 107.68 | 0.28 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-09 | 1 | 31844825.04
2020 | 2020-03-10 | BARRIOS UNIDOS | METROPOLIS | AK 68 | CL 74A | CL 74A | Mantenimiento | 12000483 | 523272 | 97.5 | 0.09 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-09 | 1 | 10235836.62
2020 | 2020-03-10 | PUENTE ARANDA | CENTRO INDUSTRIAL | AK 68 | CL 19 | CL 20 | Mantenimiento | 9004025 | 604901 | 200.12 | 0.41 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-10 | 1 | 50041867.92
2020 | 2020-03-10 | ENGATIVA | BELLAVISTA OCCIDENTAL | AK 68 | AC 66 | CL 66C | Mantenimiento | 50006951 | 24122740 | 23.25 | 0.13 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-10 | 1 | 14785097.34
2020 | 2020-03-10 | ENGATIVA | BELLAVISTA OCCIDENTAL | AK 68 | AC 66 | CL 66C | Mantenimiento | 50006951 | 24122741 | 34.55 | 0.11 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-10 | 1 | 14785097.34
2020 | 2020-03-10 | ENGATIVA | BOCHICA II | KR 102 | DG 86A | CL 87 | Mantenimiento | 10000638 | 91103427 | 87.43 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-02-25 | 14 | 202432389.64
2020 | 2020-03-11 | BOSA | ESCOCIA | KR 86BIS | CL 58CBIS S | CL 59A S | Rehabilitación | 7003258 | 358458 | 385.26 | 0.14 | 0 | 0 | Barrios sin Infraestructura de Servicios Públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2020-02-03 | 37
2020 | 2020-03-11 | FONTIBON | MONTEVIDEO | AK 68 | CL 20 | CL22 | Mantenimiento | 9004011 | 390337 | 51.45 | 0.37 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-11 | 1 | 40943346.48
2020 | 2020-03-11 | PUENTE ARANDA | CENTRO INDUSTRIAL | AK 68 | CL 17A | CL 18 | Mantenimiento | 9004037 | 390455 | 145.5 | 0.16 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-11 | 1 | 18197042.88
2020 | 2020-03-11 | PUENTE ARANDA | CENTRO INDUSTRIAL | AK 68 | AC 17 | CL 18 | Mantenimiento | 9004041 | 390481 | 152.04 | 0.25 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-11 | 1 | 28432879.5
2020 | 2020-03-11 | ENGATIVA | LA ESTRADITA | AK 68 | AC 64C | AC 66 | Mantenimiento | 12001499 | 523363 | 128.38 | 0.59 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-10 | 1 | 67101595.62
2020 | 2020-03-11 | BARRIOS UNIDOS | PARQUE POPULAR SALITRE | AK 68 | AC 64C | AC 66 | Mantenimiento | 12001499 | 523367 | 63.12 | 0.64 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-11 | 1 | 67101595.62
2020 | 2020-03-11 | FONTIBON | GRANJAS DE TECHO | AK 68 | CL 18 | CL 19 | Mantenimiento | 9004035 | 604904 | 279.44 | 0.99 | 0 | 0.08 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-11 | 1 | 50041867.92
2020 | 2020-03-11 | BARRIOS UNIDOS | JOSE JOAQUIN VARGAS | AK 68 | AC 66 | CL 66C | Mantenimiento | 50006951 | 24122739 | 75 | 0.13 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-11 | 1 | 14785097.34
2020 | 2020-03-12 | ENGATIVA | BOCHICA II | KR 102 | DG 86A | CL 87 | Mantenimiento | 10000638 | 162956 | 1405.75 | 0.47 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-02-17 | 24 | 202432389.64
2020 | 2020-03-12 | FONTIBON | CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL | AK 68 | CL 22A | CL 23 | Mantenimiento | 9003977 | 390207 | 20.9 | 0.4 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-12 | 1 | 45492607.2
2020 | 2020-03-12 | TEUSAQUILLO | CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL | AK 68 | CL 22A | CL 23 | Mantenimiento | 9003977 | 390211 | 62.64 | 0.35 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-12 | 1 | 45492607.2
2020 | 2020-03-12 | PUENTE ARANDA | CENTRO INDUSTRIAL | AK 68 | CL 19 | CL 20 | Mantenimiento | 9004025 | 390397 | 120 | 0.44 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-12 | 1 | 50041867.92
2020 | 2020-03-12 | PUENTE ARANDA | CENTRO INDUSTRIAL | AK 68 | CL 18 | CL 19 | Mantenimiento | 9004035 | 390443 | 198 | 0.44 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-12 | 1 | 50041867.92
2020 | 2020-03-12 | ENGATIVA | CIUDAD SALITRE NOR-ORIENTAL | AK 68 | CL 43 | S.E. | Mantenimiento | 9004331 | 22156256 | 92.37 | 1.58 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-12 | 1 | 179695798.44
2020 | 2020-03-12 | FONTIBON | SAN IGNACIO | AC 26 | KR 85K | AK 86 | Mantenimiento | 9001904 | 35000228 | 234 | 0.11 | 0.12 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 257/ D - Cicloruta Andén | Parcheo | 2020-03-11 | 1 | 12510466.98
2020 | 2020-03-12 | FONTIBON | CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL | AK 68 | CL 22A | CL 23 | Mantenimiento | 9003977 | 91014298 | 240.8 | 0.34 | 0 | 0.07 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-11 | 1 | 45492607.2
2020 | 2020-03-13 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | DG 108A | KR 8 | KR 8A | Mantenimiento | 1005531 | 139007 | 288 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-10 | 3 | 14785097.34
2020 | 2020-03-13 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | DG 108A | KR 8A | KR 8B | Mantenimiento | 1005518 | 139009 | 42.6 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-10 | 3 | 13647782.16
2020 | 2020-03-13 | BOSA | JOSE MARIA CARBONEL | KR 78A | CL 71F S | CL 72 S | Mantenimiento | 7006731 | 367035 | 237.96 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-02-28 | 14 | 38763649.08
2020 | 2020-03-13 | TEUSAQUILLO | CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL | AK 68 | CL 22A | CL 23 | Mantenimiento | 9003977 | 390213 | 82.29 | 0.39 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-12 | 1 | 45492607.2
2020 | 2020-03-13 | FONTIBON | MONTEVIDEO | AK 68 | CL 20 | AC 22 | Mantenimiento | 9004011 | 390335 | 54.5 | 0.36 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-13 | 1 | 40943346.48
2020 | 2020-03-13 | PUENTE ARANDA | GALAN | AK 68 | AC 3 | S.E. | Mantenimiento | 16000780 | 509371 | 175.5 | 0.29 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-13 | 1 | 32982140.22
2020 | 2020-03-13 | PUENTE ARANDA | HIPOTECHO SUR | AK 68 | AC 3 | CL 3BIS | Mantenimiento | 16000507 | 509380 | 176 | 0.27 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-13 | 1 | 30707509.86
2020 | 2020-03-13 | KENNEDY | HIPOTECHO SUR | AK 68 | CL 4B | CL 4D | Mantenimiento | 16000434 | 509394 | 73.69 | 0.36 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-13 | 1 | 40943346.48
2020 | 2020-03-13 | BARRIOS UNIDOS | METROPOLIS | AK 68 | CL 74A | CL 75A | Mantenimiento | 12000478 | 523263 | 157.2 | 0.25 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-09 | 4 | 28432879.5
2020 | 2020-03-13 | TEUSAQUILLO | CAMPO EUCARISTICO | AK 68 | CL 52 | AC 63 | Mantenimiento | 13000001 | 523523 | 56.6 | 1.12 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-13 | 1 | 127379300.16
2020 | 2020-03-13 | FONTIBON | GRANJAS DE TECHO | AK 68 | CL 19 | CL 20 | Mantenimiento | 9004025 | 24120140 | 31.5 | 0.46 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-13 | 1 | 50041867.92
2020 | 2020-03-13 | ENGATIVA | SAN IGNACIO | AC 26 | KR 85K | S.E. | Mantenimiento | 9004728 | 35000227 | 188.25 | 0.05 | 0.06 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 257/ D - Cicloruta Andén | Parcheo | 2020-03-13 | 1 | 5686575.9
2020 | 2020-03-14 | TEUSAQUILLO | EL RECUERDO | CL 25C | KR 37 | KR 37BIS | Mantenimiento | 13001707 | 182168 | 271.99 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-03-02 | 12 | 38763649.08
2020 | 2020-03-14 | TEUSAQUILLO | EL RECUERDO | CL 25C | KR 37BIS | KR 37A | Mantenimiento | 13001669 | 182169 | 280.93 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-03-02 | 12 | 38763649.08
2020 | 2020-03-14 | USME | OLARTE | KR 2 Este | K0+000 | CL 137 D S | Mantenimiento | 5009589 | 91021799 | 1052.95 | 0.3 | 0 | 0.3 | Ruralidad | Ruralidad | Fresado Estabilizado | 2020-02-01 | 42 | 135000000
2020 | 2020-03-16 | PUENTE ARANDA | SAN EUSEBIO | AK 68 | CL 28S | TV 53 | Mantenimiento | 16004818 | 91025714 | 47.71 | 0.79 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-16 | 1 | 89847899.22
2020 | 2020-03-16 | PUENTE ARANDA | PROVIVIENDA NORTE | AK 68 | CL 22 S | AC 26 S | Mantenimiento | 8013580 | 91028995 | 34.5 | 0.17 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-16 | 1 | 19334358.06
2020 | 2020-03-16 | FONTIBON | GRANJAS DE TECHO | AK 68 | AC 13 | CL 17 | Mantenimiento | 9004045 | 604927 | 61.2 | 1.62 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-16 | 1 | 184245059.16
2020 | 2020-03-16 | FONTIBON | GRANJAS DE TECHO | AK 68 | CL 19 | CL 20 | Mantenimiento | 9004025 | 604897 | 668.23 | 0.46 | 0 | 0.19 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-12 | 4 | 50041867.92
2020 | 2020-03-16 | KENNEDY | HIPOTECHO SUR | AK 68 | AC 3 | S.E. | Mantenimiento | 16000780 | 509365 | 239.2 | 0.26 | 0 | 0.07 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-16 | 1 | 32982140.22
2020 | 2020-03-16 | RAFAEL URIBE URIBE | DIANA TURBAY | KR 2 D | CL 48R S | CL 48TBIS S | Mantenimiento | 18005468 | 422083 | 308.25 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-02-12 | 33 | 78128484
2020 | 2020-03-16 | PUENTE ARANDA | ALQUERIA | AK 68 | CL 37 S | CL 38 S | Mantenimiento | 16003017 | 509266 | 15 | 0.43 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-16 | 1 | 48904552.74
2020 | 2020-03-16 | KENNEDY | TEJAR | AK 68 | CL 35 S | CL 37 S | Mantenimiento | 16002805 | 509259 | 237.17 | 0.15 | 0 | 0.07 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-16 | 1 | 17059727.7
2020 | 2020-03-16 | PUENTE ARANDA | SALAZAR GOMEZ | AK 68 | AC 13 | S.E. | Mantenimiento | 50008294 | 533671 | 22 | 0.24 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-16 | 1 | 27295564.32
2020 | 2020-03-16 | PUENTE ARANDA | CENTRO INDUSTRIAL | AK 68 | AC 13 | CL 17 | Mantenimiento | 9004045 | 390507 | 21 | 0.71 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-16 | 1 | 184245059.16
2020 | 2020-03-16 | PUENTE ARANDA | SALAZAR GOMEZ | AK 68 | AC 13 | S.E. | Mantenimiento | 50008294 | 533641 | 27 | 0.23 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-16 | 1 | 27295564.32
2020 | 2020-03-16 | SUBA | MIRANDELA | KR 57 | CL 187 | CL 188 | Mantenimiento | 11011689 | 169891 | 1069.5 | 0.36 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Acuerdo 257/D | Cambio de Carpeta | 2020-02-20 | 25 | 155054596.32
2020 | 2020-03-17 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA | KR 68DBIS | CL 38B S | CL 38C S | Mantenimiento | 8011139 | 148175 | 34.63 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-03-13 | 4 | 7961206.26
2020 | 2020-03-17 | USAQUEN | LISBOA | KR 9B | CL 134B | CL 135A | Mantenimiento | 1004137 | 137844 | 660.44 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-03-07 | 10 | 99062658.76
2020 | 2020-03-17 | PUENTE ARANDA | GALAN | AK 68 | CL 1 S | CL 3 S | Mantenimiento | 8006972 | 521690 | 135.4 | 0.19 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-17 | 1 | 21608988.42
2020 | 2020-03-17 | PUENTE ARANDA | GALAN | AK 68 | TV 65B | S.E. | Mantenimiento | 16004623 | 509358 | 124 | 0.11 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-17 | 1 | 12510466.98
2020 | 2020-03-17 | PUENTE ARANDA | SALAZAR GOMEZ | AK 68 | CL 10 | CL 11 | Mantenimiento | 16000154 | 523749 | 47.8 | 0.45 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-17 | 1 | 51179183.1
2020 | 2020-03-17 | FONTIBON | SALITRE OCCIDENTAL | CL 23B | KR 68C | AK 68D | Mantenimiento | 9003868 | 2057026 | 27.5 | 0.01 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-03-07 | 10 | 4307072.12
2020 | 2020-03-17 | PUENTE ARANDA | PROVIVIENDA NORTE | AK 68 | CL 15BIS S | CL 17 S | Mantenimiento | 8013776 | 24122218 | 21.25 | 0.14 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-16 | 1 | 15922412.52
2020 | 2020-03-17 | KENNEDY | ALQUERIA | AK 68 | CL 42S | CL 42A S | Mantenimiento | 16003815 | 509187 | 56.09 | 0.12 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-17 | 1 | 13647782.16
2020 | 2020-03-17 | FONTIBON | GRANJAS DE TECHO | AK 68 | CL 17 | CL 17A | Mantenimiento | 9004041 | 604918 | 4 | 0.59 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-17 | 1 | 28432879.5
2020 | 2020-03-17 | KENNEDY | CORREDOR FERREO DEL SUR | AK 68 | CL 26 S | CL 28 S | Mantenimiento | 16004819 | 91025710 | 68.99 | 0.42 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-17 | 1 | 47767237.56
2020 | 2020-03-17 | PUENTE ARANDA | HIPOTECHO SUR | AK 68 | AC 3 | CL 4B | Mantenimiento | 16000507 | 509376 | 326.71 | 0.33 | 0 | 0.09 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-17 | 1 | 30707509.86
2020 | 2020-03-17 | PUENTE ARANDA | HIPOTECHO SUR | AK 68 | CL 4B | CL 4D | Mantenimiento | 16000434 | 509396 | 39 | 0.4 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-17 | 1 | 40943346.48
2020 | 2020-03-18 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA NORTE | AK 68 | CL 37 S | CL 38 S | Mantenimiento | 16003017 | 509270 | 72 | 0.48 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-18 | 1 | 48904552.74
2020 | 2020-03-18 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA II | AK 68 | CL 42 S | CL 42A S | Mantenimiento | 16003815 | 509189 | 82 | 0.12 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-18 | 1 | 13647782.16
2020 | 2020-03-18 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA NORTE | AK 68 | CL 35 S | CL 37 S | Mantenimiento | 16002805 | 509261 | 174.42 | 0.15 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-18 | 1 | 17059727.7
2020 | 2020-03-18 | PUENTE ARANDA | CENTRO INDUSTRIAL | AK 68 | CL 20 | AC 22 | Mantenimiento | 9004011 | 390339 | 120.14 | 0.35 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-13 | 5 | 40943346.48
2020 | 2020-03-18 | PUENTE ARANDA | PUENTE ARANDA | AC 13 | KR 54 | KR 55 | Mantenimiento | 16000262 | 521002 | 77.58 | 0.22 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-18 | 1 | 25020933.96
2020 | 2020-03-18 | FONTIBON | GRANJAS DE TECHO | AC 13 | KR 68B | AK 68D | Mantenimiento | 9004044 | 390498 | 106.28 | 0.79 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-18 | 1 | 89847899.22
2020 | 2020-03-18 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | KR 13 | AC 127 | AC 127 | Mantenimiento | 1008123 | 24123351 | 54.75 | 0.14 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-18 | 1 | 15922412.52
2020 | 2020-03-18 | TEUSAQUILLO | CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL | AK 68 | AC 24 | S.E. | Mantenimiento | 50008290 | 390141 | 64.54 | 0.27 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Plan Cien Dias | Parcheo | 2020-03-13 | 5 | 30707509.86
2020 | 2020-03-19 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA | KR 68DBIS | CL 38A S | CL 38B S | Mantenimiento | 8011114 | 148174 | 88.3 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-03-13 | 6 | 7961206.26
2020 | 2020-03-19 | USAQUEN | LOS CEDROS ORIENTAL | KR 7B | CL 146 | AC 147 | Mantenimiento | 1003730 | 137280 | 1184.57 | 0.39 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-02-15 | 33 | 167975812.68
2020 | 2020-03-19 | FONTIBON | SALITRE OCCIDENTAL | CL 23B | KR 68C | AK 68D | Mantenimiento | 9003868 | 2057027 | 28.75 | 0.01 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-03-16 | 3 | 4307072.12
2020 | 2020-03-19 | FONTIBON | SALITRE OCCIDENTAL | CL 23B | KR 68C | AK 68D | Mantenimiento | 9003868 | 2057028 | 28.13 | 0.01 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-03-12 | 7 | 4307072.12
2020 | 2020-03-19 | FONTIBON | SALITRE OCCIDENTAL | CL 23B | KR 68C | AK 68D | Mantenimiento | 9003868 | 2057029 | 28.75 | 0.01 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-03-14 | 5 | 4307072.12
2020 | 2020-03-19 | FONTIBON | SALITRE OCCIDENTAL | CL 23B | KR 68C | AK 68D | Mantenimiento | 9003868 | 2057032 | 25 | 0.01 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-03-12 | 7 | 4307072.12
2020 | 2020-03-19 | FONTIBON | SALITRE OCCIDENTAL | CL 23B | KR 68C | AK 68D | Mantenimiento | 9003868 | 2057034 | 25 | 0.01 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-03-12 | 7 | 4307072.12
2020 | 2020-03-26 | TEUSAQUILLO | SAN LUIS | DG 60 | CL 60 | TV 21BIS | Rehabilitación | 13000459 | 181404 | 363.6 | 0.12 | 0 | 0 | Barrios sin Infraestructura de Servicios Públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2020-02-26 | 29
2020 | 2020-04-08 | SUBA | VILLA MARIA | KR 111 | CL 135 | CL 135 B | Rehabilitación | 11004984 | 173248 | 472.5 | 0.16 | 0 | 0 | Barrios sin Infraestructura de Servicios Públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2020-02-25 | 43
2020 | 2020-04-08 | SUBA | LAS FLORES | KR 100 | CL 140A | CL 140ABIS | Mantenimiento | 11004799 | 173757 | 481.92 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-03-13 | 26 | 68913153.92
2020 | 2020-04-08 | SUBA | VILLA MARIA | KR 111 | CL 134 A | CL 135 | Mantenimiento | 11005043 | 173247 | 180 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-03-13 | 26 | 25842432.72
2020 | 2020-04-13 | SUBA | VILLA MARIA | KR 111 | CL 134 A Bis | CL 134 A | Mantenimiento | 11005172 | 173246 | 375 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-03-13 | 31 | 55991937.56
2020 | 2020-04-13 | SUBA | PRADO VERANIEGO SUR | KR 56 | CL 128 | CL 128 B | Mantenimiento | 11010057 | 167706 | 1330 | 0.44 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-03-09 | 35 | 189511173.28
2020 | 2020-04-13 | SUBA | PRADO VERANIEGO SUR | KR 56 | CL 127 D | CL 128 | Mantenimiento | 11010130 | 167705 | 494 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-03-09 | 35 | 68913153.92
2020 | 2020-04-14 | PUENTE ARANDA | RICAURTE | AK 30 | CL 5B | CL 7 | Mantenimiento | 14001849 | 22143254 | 2.8 | 3.55 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-04-14 | 1 | 403746888.9
2020 | 2020-05-06 | USME | PORVENIR | KR 14 | CL 56S | CL 65S | Mantenimiento | 5007932 | 91026894 | 13.8 | 2.28 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-05-06 | 1 | 259307861.04
2020 | 2020-05-07 | PUENTE ARANDA | GORGONZOLA | AC 13 | AK 50 | AK 50 | Mantenimiento | 16004855 | 91027128 | 39.9 | 0.38 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-05-07 | 1 | 43217976.84
2020 | 2020-05-09 | USME | OLARTE | S.E | K0+000 | K0+228 | Mantenimiento | 5009587 | 91021649 | 1339.1 | 0.38 | 0 | 0.38 | Ruralidad | Ruralidad | Fresado Estabilizado | 2020-02-04 | 95 | 171000000
2020 | 2020-05-11 | TEUSAQUILLO | QUESADA | CL 50 | KR 15 | KR 16 | Rehabilitación | 13001232 | 181177 | 889.97 | 0.3 | 0 | 0 | Barrios sin Infraestructura de Servicios Públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2020-01-30 | 102
2020 | 2020-05-11 | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO | CL 20 S | KR 16 | KR 17 | Mantenimiento | 15001235 | 184783 | 236.54 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-05-09 | 2 | 22746303.6
2020 | 2020-05-11 | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO | CL 21 S | KR 14 | KR 16 | Mantenimiento | 15001278 | 184786 | 96.75 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-05-11 | 1 | 19334358.06
2020 | 2020-05-11 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | AK 7 | CL 65 | CL 66 | Mantenimiento | 2001360 | 524738 | 81.4 | 0.21 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-11 | 1 | 23883618.78
2020 | 2020-05-11 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | AK 7 | AC 63 | CL 64 | Mantenimiento | 2001413 | 524743 | 29.25 | 0.21 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-11 | 1 | 23883618.78
2020 | 2020-05-11 | CHAPINERO | MARIA CRISTINA | AK 7 | AC 63 | CL 64 | Mantenimiento | 2001413 | 524745 | 26.5 | 0.19 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-11 | 1 | 23883618.78
2020 | 2020-05-11 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | AK 7 | CL 61 | CL 62 | Mantenimiento | 2001472 | 524778 | 83.26 | 0.24 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-11 | 1 | 27295564.32
2020 | 2020-05-11 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | AK 7 | CL 60A | CL 61 | Mantenimiento | 2001491 | 524758 | 162.25 | 0.2 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-11 | 1 | 22746303.6
2020 | 2020-05-11 | FONTIBON | SABANA GRANDE | DG 16 | KR 100 | KR 104 | Mantenimiento | 9002873 | 387273 | 34.6 | 0.6 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-11 | 1 | 68238910.8
2020 | 2020-05-11 | FONTIBON | SABANA GRANDE | DG 16 | KR 98 | KR 100 | Mantenimiento | 50007083 | 24122913 | 68.1 | 0.45 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-11 | 1 | 51179183.1
2020 | 2020-05-12 | BOSA | CHICO SUR | CL 66B S | KR 87G | KR 87H | Mantenimiento | 7002603 | 356877 | 19.42 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-05-12 | 1 | 4549260.72
2020 | 2020-05-12 | BOSA | CHICO SUR | CL 66B S | KR 87C | KR 87F | Mantenimiento | 7002756 | 357294 | 9.6 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-05-12 | 1 | 4549260.72
2020 | 2020-05-12 | BOSA | ANTONIA SANTOS | KR 81G | CL 66 S | CL 66A S | Mantenimiento | 7004750 | 362088 | 33 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-05-12 | 1 | 9098521.44
2020 | 2020-05-12 | USME | LA REQUILINA RURAL | KR 2 Este | K0+000 | K0+228 | Mantenimiento | 5009582 | 91021818 | 864.32 | 0.25 | 0 | 0.25 | Ruralidad | Ruralidad | Fresado Estabilizado | 2020-02-07 | 95 | 112500000
2020 | 2020-05-12 | CHAPINERO | QUINTA CAMACHO | AK 7 | CL 67 | CL 68 | Mantenimiento | 2001298 | 524783 | 58 | 0.24 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-12 | 1 | 27295564.32
2020 | 2020-05-12 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | AK 7 | CL 57 | CL 58 | Mantenimiento | 2001593 | 521323 | 119.31 | 0.12 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-12 | 1 | 13647782.16
2020 | 2020-05-12 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | AK 7 | CL 66 | CL 67 | Mantenimiento | 2002204 | 524748 | 59.28 | 0.34 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-12 | 1 | 38668716.12
2020 | 2020-05-12 | TEUSAQUILLO | TEUSAQUILLO | AC 34 | KR 20 | KR 21 | Mantenimiento | 13002383 | 180865 | 26.04 | 0.11 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-05-12 | 1 | 12510466.98
2020 | 2020-05-13 | TEUSAQUILLO | ESTRELLA | KR 27 | CL 27 | CL 27A | Rehabilitación | 13002228 | 180647 | 404 | 0.16 | 0 | 0 | Barrios sin Infraestructura de Servicios Públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2020-03-07 | 67
2020 | 2020-05-13 | CHAPINERO | EL NOGAL | AK 7 | CL 77 | CL 78 | Mantenimiento | 2001006 | 524863 | 47.79 | 0.35 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-13 | 1 | 39806031.3
2020 | 2020-05-13 | CHAPINERO | PORCIUNCULA | AK 7 | CL 74 | DG 74 | Mantenimiento | 2001071 | 509477 | 29.4 | 0.09 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-13 | 1 | 10235836.62
2020 | 2020-05-13 | CHAPINERO | QUINTA CAMACHO | AK 7 | CL 71 | AC 72 | Mantenimiento | 2001162 | 524773 | 86.4 | 0.31 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-13 | 1 | 35256770.58
2020 | 2020-05-13 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | AK 7 | CL 62 | AC 63 | Mantenimiento | 2001446 | 524763 | 128.72 | 0.35 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-12 | 1 | 39806031.3
2020 | 2020-05-13 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | AK 7 | CL 54A | CL 55 | Mantenimiento | 2001685 | 521343 | 199.12 | 0.21 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-13 | 1 | 23883618.78
2020 | 2020-05-13 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | AK 7 | CL 55 | CL 55 | Mantenimiento | 2002214 | 24119832 | 84.35 | 0.06 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-13 | 1 | 6823891.08
2020 | 2020-05-13 | FONTIBON | LA LAGUNA FONTIBON | DG 16 | KR 100 | KR 104 | Mantenimiento | 9002873 | 387275 | 117.3 | 0.68 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-12 | 1 | 68238910.8
2020 | 2020-05-14 | SUBA | COSTA AZUL | CL 139 | KR 103C | KR 103CBIS | Mantenimiento | 11004752 | 172083 | 76.54 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Acuerdo 257/D | Parcheo | 2020-05-14 | 1 | 12510466.98
2020 | 2020-05-14 | SUBA | VILLA MARIA I | CL 139 | KR 111BIS | KR 111A | Mantenimiento | 11012112 | 472489 | 26.84 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Acuerdo 257/D | Parcheo | 2020-05-14 | 1 | 5686575.9
2020 | 2020-05-14 | SUBA | LA CHUCUA | CL 139 | KR 96A | S.E. | Mantenimiento | 11012560 | 531939 | 92.22 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Acuerdo 257/D | Parcheo | 2020-05-14 | 1 | 13647782.16
2020 | 2020-05-14 | CHAPINERO | CHICO NORTE II SECTOR | AK 7 | CL 94 | CL 97A | Mantenimiento | 2000268 | 521281 | 124 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-14 | 1 | 152400234.12
2020 | 2020-05-14 | CHAPINERO | SEMINARIO | AK 7 | CL 93 | KR 7BIS | Mantenimiento | 2000437 | 521286 | 144 | 0.8 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-14 | 1 | 90985214.4
2020 | 2020-05-14 | CHAPINERO | LA CABRERA | AK 7 | AC 85 | CL 86 | Mantenimiento | 2000806 | 525033 | 38.42 | 0.29 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-14 | 1 | 32982140.22
2020 | 2020-05-14 | CHAPINERO | EL RETIRO | AK 7 | AC 82 | CL 83 | Mantenimiento | 2000869 | 524999 | 23.21 | 0.23 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-14 | 1 | 26158249.14
2020 | 2020-05-14 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | AK 7 | CL 60 | CL 60A | Mantenimiento | 2001504 | 524753 | 29.25 | 0.13 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-14 | 1 | 14785097.34
2020 | 2020-05-14 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | AK 7 | CL 59 ABIS | CL 60 | Mantenimiento | 2001518 | 521308 | 54 | 0.1 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-13 | 1 | 11373151.8
2020 | 2020-05-14 | CHAPINERO | LA CABRERA | AK 7 | CL 86 | CL 86 | Mantenimiento | 2002268 | 525018 | 7.77 | 0.13 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-14 | 1 | 14785097.34
2020 | 2020-05-14 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | DG 16 | KR 104 | AK 106 | Mantenimiento | 9002618 | 386749 | 100.89 | 0.97 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-13 | 1 | 110319572.46
2020 | 2020-05-15 | USAQUEN | ESCUELA DE INFANTERIA | AK 7 | CL 101 | CL 102 | Mantenimiento | 1005837 | 521246 | 98 | 0.19 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-15 | 1 | 21608988.42
2020 | 2020-05-15 | USAQUEN | ESCUELA DE INFANTERIA | AK 7 | AC 100 | CL 101 | Mantenimiento | 1005849 | 521257 | 101.3 | 0.28 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-15 | 1 | 31844825.04
2020 | 2020-05-15 | CHAPINERO | CHICO NORTE II SECTOR | AK 7 | CL 99 | AC 100 | Mantenimiento | 2000230 | 521276 | 73 | 0.27 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-15 | 1 | 30707509.86
2020 | 2020-05-15 | CHAPINERO | CHICO NORTE | AK 7 | AC 92 | CL 92A | Mantenimiento | 2000612 | 525043 | 52.26 | 0.14 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-15 | 1 | 15922412.52
2020 | 2020-05-15 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | AK 7 | CL 57 | CL 57 | Mantenimiento | 2001611 | 521328 | 155.26 | 0.19 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-12 | 3 | 21608988.42
2020 | 2020-05-15 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | AK 7 | CL 56 | CL 57 | Mantenimiento | 2001637 | 521333 | 22.05 | 0.19 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-15 | 1 | 21608988.42
2020 | 2020-05-15 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | AK 7 | CL 55 | CL 56 | Mantenimiento | 2001665 | 24119821 | 123.36 | 0.2 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-14 | 1 | 22746303.6
2020 | 2020-05-15 | CHAPINERO | EL CHICO | AK 7 | CL 89 | AC 92 | Mantenimiento | 2002518 | 91019933 | 6.4 | 0.49 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-15 | 1 | 55728443.82
2020 | 2020-05-15 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | DG 16 | KR 106 | S.E. | Mantenimiento | 9002318 | 385997 | 67.12 | 0.96 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-15 | 1 | 109182257.28
2020 | 2020-05-15 | FONTIBON | SABANA GRANDE | DG 16 | KR 104 | AK 106 | Mantenimiento | 9002618 | 386747 | 72.95 | 0.96 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-15 | 1 | 110319572.46
2020 | 2020-05-16 | TEUSAQUILLO | TEUSAQUILLO | KR 20 | CL 33 | CL 33A | Mantenimiento | 13002264 | 180434 | 426.95 | 0.2 | 0 | 0.12 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-05-13 | 3 | 22746303.6
2020 | 2020-05-18 | CHAPINERO | EL REFUGIO | AK 7 | CL 85 | AC 85 | Mantenimiento | 2000836 | 525040 | 41.7 | 0.34 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-18 | 1 | 38668716.12
2020 | 2020-05-18 | CHAPINERO | BELLAVISTA | AK 7 | CL 73 | CL 74 | Mantenimiento | 2001096 | 509490 | 90.05 | 0.25 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-18 | 1 | 28432879.5
2020 | 2020-05-18 | CHAPINERO | EMAUS | AK 7 | CL 70A | CL 71 | Mantenimiento | 2001186 | 524790 | 62.44 | 0.16 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-18 | 1 | 18197042.88
2020 | 2020-05-18 | CHAPINERO | GRANADA | AK 7 | CL 68 | CL 69 | Mantenimiento | 2001271 | 524815 | 30 | 0.2 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-18 | 1 | 22746303.6
2020 | 2020-05-18 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | AK 7 | CL 59 | CL 59ABIS | Mantenimiento | 2001544 | 521313 | 131.31 | 0.26 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-15 | 3 | 29570194.68
2020 | 2020-05-18 | CHAPINERO | SUCRE | AK 7 | CL 40ABIS | CL 40B | Mantenimiento | 2002163 | 91012114 | 66 | 0.19 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-18 | 1 | 21608988.42
2020 | 2020-05-18 | CHAPINERO | SUCRE | AK 7 | DG 40A | CL 40ABIS | Mantenimiento | 2002164 | 521428 | 120 | 0.19 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-18 | 1 | 21608988.42
2020 | 2020-05-18 | CHAPINERO | EL REFUGIO | AK 7 | CL 86 | CL 87 | Mantenimiento | 2002267 | 509495 | 63.5 | 0.18 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-18 | 1 | 20471673.24
2020 | 2020-05-18 | CHAPINERO | LA CABRERA | AK 7 | CL 87 | CL 88 | Mantenimiento | 2002523 | 91020119 | 11.6 | 0.44 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-18 | 1 | 50041867.92
2020 | 2020-05-18 | CHAPINERO | EL REFUGIO | AK 7 | CL 87 | CL 88 | Mantenimiento | 2002523 | 91020120 | 15.9 | 0.45 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-18 | 1 | 50041867.92
2020 | 2020-05-18 | FONTIBON | ZONA FRANCA | DG 16 | KR 106 | S.E. | Mantenimiento | 9002318 | 385995 | 25.65 | 0.84 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-18 | 1 | 109182257.28
2020 | 2020-05-18 | TEUSAQUILLO | TEUSAQUILLO | KR 20 | CL 33A | AC 34 | Mantenimiento | 13002246 | 180435 | 551.01 | 0.21 | 0 | 0.15 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-05-12 | 6 | 23883618.78
2020 | 2020-05-19 | USAQUEN | ESCUELA DE INFANTERIA | AK 7 | CL 101 | CL 102 | Mantenimiento | 1005837 | 521244 | 42.95 | 0.18 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-19 | 1 | 21608988.42
2020 | 2020-05-19 | USAQUEN | ESCUELA DE CABALLERIA II | AK 7 | CL 101 | CL 102 | Mantenimiento | 1005837 | 521248 | 51.36 | 0.21 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-19 | 1 | 21608988.42
2020 | 2020-05-19 | USAQUEN | ESCUELA DE INFANTERIA | AK 7 | AC 100 | CL 101 | Mantenimiento | 1005849 | 521259 | 85.91 | 0.17 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-19 | 1 | 31844825.04
2020 | 2020-05-19 | USAQUEN | PARAMO III RURAL | AK 7 | CL 102 | S.E. | Mantenimiento | 1007224 | 91019527 | 48.14 | 0.4 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-19 | 1 | 45492607.2
2020 | 2020-05-19 | USAQUEN | ESCUELA DE INFANTERIA | AK 7 | CL 102 | CL 103A | Mantenimiento | 1007224 | 91019528 | 65.56 | 0.39 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-19 | 1 | 45492607.2
2020 | 2020-05-19 | USAQUEN | ESCUELA DE INFANTERIA | AK 7 | CL 102 | CL 103A | Mantenimiento | 1007224 | 91019530 | 28.31 | 0.39 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-19 | 1 | 45492607.2
2020 | 2020-05-19 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | AK 7 | CL 58 | CL 59 | Mantenimiento | 2001575 | 521318 | 91.24 | 0.24 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-18 | 1 | 27295564.32
2020 | 2020-05-19 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | AK 7 | CL 54 | CL 54A | Mantenimiento | 2001698 | 521348 | 27.18 | 0.16 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-19 | 1 | 18197042.88
2020 | 2020-05-19 | SANTA FE | SAGRADO CORAZON | AK 7 | CL 37 | DG 40A | Mantenimiento | 3000025 | 521453 | 328.78 | 0.29 | 0 | 0.09 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-19 | 1 | 32982140.22
2020 | 2020-05-19 | CHAPINERO | SUCRE | AK 7 | DG 40A | DG 40A | Mantenimiento | 3002524 | 91020283 | 120.84 | 0.09 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-18 | 1 | 10235836.62
2020 | 2020-05-19 | KENNEDY | HIPOTECHO SUR | KR 69C | CL 2 | CL 2 A | Rehabilitación | 8006267 | 147741 | 504.57 | 0.18 | 0 | 0 | Barrios sin Infraestructura de Servicios Públicos | Misionalidad | Rehabilitación Rigido | 2020-02-19 | 90 | 137152237.86
2020 | 2020-05-19 | FONTIBON | ZONA FRANCA | DG 16 | S.E. | KR 111A | Mantenimiento | 9002018 | 385308 | 82.53 | 0.4 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-19 | 1 | 45492607.2
2020 | 2020-05-19 | LOS MARTIRES | VERAGUAS | CL 3 | KR 25ABIS | KR 26 | Mantenimiento | 14001030 | 512911 | 65 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-05-18 | 1 | 7961206.26
2020 | 2020-05-19 | LOS MARTIRES | VERAGUAS | CL 3 | KR 26 | KR 26 | Mantenimiento | 14001691 | 512804 | 7.2 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-05-19 | 1 | 5686575.9
2020 | 2020-05-20 | USAQUEN | ESCUELA DE INFANTERIA | AK 7 | CL 103A | CL 106 | Mantenimiento | 1005826 | 521235 | 62.75 | 0 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-02-26 | 84 | 55728443.82
2020 | 2020-05-20 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | AK 7 | CL 107A | DG 108A | Mantenimiento | 1007765 | 91019523 | 92.17 | 0.13 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-05-20 | 1 | 14785097.34
2020 | 2020-05-20 | CHAPINERO | CHICO NORTE II SECTOR | AK 7 | CL 94 | CL 97A | Mantenimiento | 2000268 | 521283 | 18.03 | 1.35 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-20 | 1 | 152400234.12
2020 | 2020-05-20 | CHAPINERO | PORCIUNCULA | AK 7 | CL 72BIS | CL 73 | Mantenimiento | 2001129 | 509513 | 16 | 0.35 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-20 | 1 | 39806031.3
2020 | 2020-05-20 | CHAPINERO | GRANADA | AK 7 | CL 65 | CL 66 | Mantenimiento | 2001360 | 524740 | 137.52 | 0.19 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-11 | 9 | 23883618.78
2020 | 2020-05-20 | CHAPINERO | GRANADA | KR 4A | CL 66 BIS | CL 67 | Mantenimiento | 2001366 | 91101332 | 236.5 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-05-20 | 1 | 34456576.96
2020 | 2020-05-20 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | AK 7 | CL 53 | CL 54 | Mantenimiento | 2001728 | 521353 | 66.66 | 0.16 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-20 | 1 | 18197042.88
2020 | 2020-05-20 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | DG 16 | KR 111A | KR 112A | Mantenimiento | 9001876 | 384929 | 84.59 | 0.3 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-20 | 1 | 34119455.4
2020 | 2020-05-20 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | DG 16 | S.E. | KR 111A | Mantenimiento | 9002018 | 385310 | 126.7 | 0.45 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-18 | 2 | 45492607.2
2020 | 2020-05-20 | BARRIOS UNIDOS | POLO CLUB | KR 22 | CL 87 | CL 88 | Mantenimiento | 12000832 | 178869 | 118.92 | 0.34 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-10 | 71 | 38668716.12
2020 | 2020-05-21 | CHAPINERO | CHICO NORTE | CL 94 | KR 11A | KR 13 | Mantenimiento | 2000289 | 143421 | 19.53 | 0.47 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-16 | 66 | 53453813.46
2020 | 2020-05-21 | CHAPINERO | CHICO NORTE | CL 94 | AK 11 | AK 11A | Mantenimiento | 2000308 | 143419 | 267.16 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-16 | 66 | 25020933.96
2020 | 2020-05-21 | CHAPINERO | MARLY | AK 7 | CL 52 | AC 53 | Mantenimiento | 2001765 | 521358 | 23.68 | 0.39 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-21 | 1 | 44355292.02
2020 | 2020-05-21 | CHAPINERO | MARLY | AK 7 | CL 51A | CL 52 | Mantenimiento | 2001769 | 521363 | 114.76 | 0.11 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-21 | 1 | 12510466.98
2020 | 2020-05-21 | CHAPINERO | MARLY | AK 7 | CL 51 | CL 51A | Mantenimiento | 2001781 | 521368 | 57.8 | 0.11 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-21 | 1 | 12510466.98
2020 | 2020-05-21 | CHAPINERO | MARLY | AK 7 | CL 49 | CL 49 | Mantenimiento | 2001806 | 521378 | 50.82 | 0.08 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-21 | 1 | 9098521.44
2020 | 2020-05-21 | CHAPINERO | MARLY | AK 7 | CL 48 | CL 48A | Mantenimiento | 2001828 | 521388 | 18 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-21 | 1 | 18197042.88
2020 | 2020-05-21 | CHAPINERO | MARLY | KR 7 | CL 47 | CL 48 | Mantenimiento | 2001857 | 521393 | 67.5 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-02-18 | 93 | 35256770.58
2020 | 2020-05-21 | CHAPINERO | MARLY | AK 7 | CL 51 | CL 51 | Mantenimiento | 2002212 | 521433 | 19.92 | 0.08 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-21 | 1 | 9098521.44
2020 | 2020-05-21 | CHAPINERO | MARLY | AK 7 | CL 49 | CL 50 | Mantenimiento | 2002216 | 521443 | 10.44 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-02-18 | 93 | 17059727.7
2020 | 2020-05-21 | SANTA FE | SAGRADO CORAZON | KR 7 | CL 35 | CL 36 | Mantenimiento | 3000043 | 521458 | 90.7 | 0.28 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-21 | 1 | 31844825.04
2020 | 2020-05-21 | SANTA FE | SAGRADO CORAZON | AK 7 | CL 36 | CL 37 | Mantenimiento | 3002525 | 91020285 | 586.94 | 0.43 | 0 | 0.16 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-20 | 1 | 48904552.74
2020 | 2020-05-21 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | DG 16 | KR 112A | KR 112D | Mantenimiento | 9001769 | 384640 | 124.57 | 0.35 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-21 | 1 | 39806031.3
2020 | 2020-05-21 | BARRIOS UNIDOS | POLO CLUB | CL 87 | KR 23 | AK 24 | Mantenimiento | 12000811 | 179971 | 136.05 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-10 | 72 | 12510466.98
2020 | 2020-05-22 | CHAPINERO | CHICO NORTE | CL 94 | KR 11A | KR 13 | Mantenimiento | 2000289 | 143422 | 123.62 | 0.47 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-12 | 71 | 53453813.46
2020 | 2020-05-22 | CHAPINERO | CHICO NORTE | CL 94 | AK 11 | AK 11A | Mantenimiento | 2000308 | 143420 | 63.09 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-12 | 71 | 25020933.96
2020 | 2020-05-22 | CHAPINERO | GRANADA | KR 4A | CL 67 | CL 68 | Mantenimiento | 2001335 | 141701 | 357.8 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-05-14 | 8 | 51684865.44
2020 | 2020-05-22 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | AK 7 | CL 47 | CL 48 | Mantenimiento | 2001857 | 521395 | 17.6 | 0.28 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-22 | 1 | 35256770.58
2020 | 2020-05-22 | CHAPINERO | MARLY | AK 7 | CL 46 | CL 47 | Mantenimiento | 2001916 | 521398 | 52.92 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-02-18 | 94 | 38668716.12
2020 | 2020-05-22 | CHAPINERO | MARLY | AK 7 | AC 45 | CL 46 | Mantenimiento | 2001973 | 521403 | 165.83 | 0.38 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-22 | 1 | 43217976.84
2020 | 2020-05-22 | CHAPINERO | SUCRE | AK 7 | CL 43 | CL 44 | Mantenimiento | 2002024 | 521413 | 56.38 | 0.25 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-22 | 1 | 28432879.5
2020 | 2020-05-22 | CHAPINERO | SUCRE | AK 7 | CL 42 | CL 43 | Mantenimiento | 2002058 | 521418 | 15.62 | 0.24 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-22 | 1 | 27295564.32
2020 | 2020-05-22 | SANTA FE | SAGRADO CORAZON | AK 7 | CL 34 | CL 35 | Mantenimiento | 3000054 | 521463 | 152.46 | 0.36 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-22 | 1 | 40943346.48
2020 | 2020-05-22 | SANTA FE | SAMPER | AK 7 | CL 33 | CL 34 | Mantenimiento | 3000075 | 521468 | 46.86 | 0.47 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-22 | 1 | 53453813.46
2020 | 2020-05-22 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | DG 16 | KR 113 | KR 113A | Mantenimiento | 9001600 | 384163 | 53.9 | 0.17 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-22 | 1 | 19334358.06
2020 | 2020-05-22 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | DG 16 | KR 112D | KR 113 | Mantenimiento | 9001638 | 384255 | 63.35 | 0.12 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-22 | 1 | 13647782.16
2020 | 2020-05-22 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL | CL 3 | KR 26A | AK 27 | Mantenimiento | 14000969 | 512899 | 95.01 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-06 | 77 | 14785097.34
2020 | 2020-05-22 | LOS MARTIRES | VERAGUAS | CL 3 | KR 26A | AK 27 | Mantenimiento | 14000969 | 512901 | 203.77 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-05-19 | 3 | 14785097.34
2020 | 2020-05-22 | CANDELARIA | LAS AGUAS | CL 12F | KR 1 | KR 1BIS | Mantenimiento | 17000096 | 189928 | 377.4 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-05-13 | 9 | 55991937.56
2020 | 2020-05-23 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL | CL 3 | KR 25 | KR 25A | Mantenimiento | 14001085 | 512927 | 99.6 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-06 | 78 | 14785097.34
2020 | 2020-05-23 | LOS MARTIRES | EL VERGEL | CL 3 | KR 24 | KR 25 | Mantenimiento | 14001136 | 512950 | 153.99 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-05-21 | 2 | 21608988.42
2020 | 2020-05-26 | CHAPINERO | GRANADA | KR 4A | CL 66 BIS | CL 67 | Mantenimiento | 2001366 | 141700 | 596.23 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-05-14 | 12 | 34456576.96
2020 | 2020-05-26 | CHAPINERO | MARIA CRISTINA | AK 7 | CL 62 | AC 63 | Mantenimiento | 2001446 | 524765 | 29.45 | 0.32 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-26 | 1 | 39806031.3
2020 | 2020-05-26 | CHAPINERO | LA SALLE | AK 7 | CL 60A | CL 61 | Mantenimiento | 2001491 | 524760 | 93.6 | 0.19 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-26 | 1 | 22746303.6
2020 | 2020-05-26 | CHAPINERO | LA SALLE | AK 7 | CL 60 | CL 60A | Mantenimiento | 2001504 | 524755 | 25 | 0.12 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-26 | 1 | 14785097.34
2020 | 2020-05-26 | CHAPINERO | LA SALLE | AK 7 | CL 59ABIS | CL 60 | Mantenimiento | 2001518 | 521310 | 4 | 0.11 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-26 | 1 | 11373151.8
2020 | 2020-05-26 | CHAPINERO | LA SALLE | AK 7 | CL 59 | CL 59ABIS | Mantenimiento | 2001544 | 521315 | 65.84 | 0.28 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-26 | 1 | 29570194.68
2020 | 2020-05-26 | CHAPINERO | BOSQUE CALDERON | AK 7 | CL 58 | CL 59 | Mantenimiento | 2001575 | 521320 | 3.8 | 0.23 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-26 | 1 | 27295564.32
2020 | 2020-05-26 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | AK 7 | CL 52 | CL 53 | Mantenimiento | 2001765 | 521360 | 99.95 | 0.37 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-26 | 1 | 44355292.02
2020 | 2020-05-26 | SANTA FE | LA MERCED | AK 7 | CL 34 | CL 35 | Mantenimiento | 3000054 | 521465 | 79.36 | 0.36 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-26 | 1 | 40943346.48
2020 | 2020-05-26 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 72QBIS | CL 37 S | CL 37 BIS S | Mantenimiento | 8007504 | 148749 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-05-26 | 1 | 357751.76
2020 | 2020-05-26 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 72QBIS | CL 37BIS S | CL 37C S | Mantenimiento | 8007596 | 148750 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-05-26 | 1 | 670784.55
2020 | 2020-05-26 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 37A S | KR 72L | KR 72MBIS | Mantenimiento | 8008045 | 148711 | 508.46 | 0.28 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-03-03 | 84 | 31844825.04
2020 | 2020-05-26 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 72MBIS | CL 37B S | CL 38 S | Mantenimiento | 8008271 | 148566 | 391.74 | 0.28 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-03-07 | 80 | 31844825.04
2020 | 2020-05-26 | FONTIBON | SAN PABLO JERICO | DG 16 | AK 116 | KR 119 | Mantenimiento | 9001178 | 383004 | 49.1 | 0.83 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-26 | 1 | 94397159.94
2020 | 2020-05-26 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | DG 16 | KR 113A | KR 114 | Mantenimiento | 9001547 | 384036 | 56.3 | 0.15 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-26 | 1 | 17059727.7
2020 | 2020-05-27 | CHAPINERO | SUCRE | AK 7 | CL 40B | CL 40B | Mantenimiento | 2002217 | 521448 | 34.2 | 0.06 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-27 | 1 | 6823891.08
2020 | 2020-05-27 | CHAPINERO | CATALUNA | AK 7 | CL 40B | CL 41 | Mantenimiento | 2003470 | 24122154 | 15 | 0.38 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-27 | 1 | 43217976.84
2020 | 2020-05-27 | CHAPINERO | SUCRE | AK 7 | CL 40B | CL 41 | Mantenimiento | 2003470 | 24122155 | 75.89 | 0.39 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-27 | 1 | 43217976.84
2020 | 2020-05-27 | CHAPINERO | SUCRE | AK 7 | CL 41 | CL42 | Mantenimiento | 2003471 | 24122153 | 25 | 0.25 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-27 | 1 | 28432879.5
2020 | 2020-05-27 | SANTA FE | SAGRADO CORAZON | CL 34 | KR 7 | KR 13 | Mantenimiento | 3000055 | 144498 | 180.12 | 0.23 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-22 | 5 | 26158249.14
2020 | 2020-05-27 | CHAPINERO | PARQUE NACIONAL | AK 7 | DG 40A | DG 40A | Mantenimiento | 3002524 | 91020284 | 103.52 | 0.09 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-26 | 1 | 10235836.62
2020 | 2020-05-27 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL | AK 7 | CL 36 | CL 37 | Mantenimiento | 3002525 | 91020163 | 31.46 | 0.45 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-27 | 1 | 48904552.74
2020 | 2020-05-27 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | DG 16 | KR 115 | AK 116 | Mantenimiento | 9004475 | 531788 | 86.76 | 0.51 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-26 | 1 | 58003074.18
2020 | 2020-05-27 | SUBA | VILLA MARIA | KR 111 | CL 135 B | CL 136 A | Mantenimiento | 11004817 | 173249 | 637.5 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-05-06 | 21 | 99062658.76
2020 | 2020-05-27 | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO | CL 14AS | KR 16 | KR 17 | Mantenimiento | 15001017 | 184711 | 284.83 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-05-06 | 21 | 21608988.42
2020 | 2020-05-27 | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO | KR 16 | CL 17A S | CL 18 S | Mantenimiento | 15001160 | 184503 | 81.31 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-05-07 | 20 | 13647782.16
2020 | 2020-05-27 | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO | KR 16 | CL 18A S | CL 19 S | Mantenimiento | 15001196 | 184505 | 61.32 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-05-08 | 19 | 10235836.62
2020 | 2020-05-27 | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO | KR 16 | CL 19 S | CL 19B S | Mantenimiento | 15001214 | 184506 | 26.88 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-05-08 | 19 | 13647782.16
2020 | 2020-05-27 | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO | KR 16 | CL 19B S | CL 20 S | Mantenimiento | 15001234 | 184507 | 154.94 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-05-08 | 19 | 14785097.34
2020 | 2020-05-28 | CHAPINERO | GRANADA | KR 4A | CL 66 | CL 66 BIS | Mantenimiento | 2001371 | 141699 | 253.12 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-05-15 | 13 | 38763649.08
2020 | 2020-05-28 | CHAPINERO | GRANADA | KR 4A | CL 65 BIS | CL 66 | Mantenimiento | 2001394 | 141698 | 244.12 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-05-15 | 13 | 34456576.96
2020 | 2020-05-28 | CANDELARIA | SANTA BARBARA | KR 7 | KR 9 | CL 6A | Mantenimiento | 3001001 | 143852 | 14.23 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-28 | 1 | 15922412.52
2020 | 2020-05-28 | FONTIBON | SAN PABLO JERICO | AC 17 | KR 124 | KR 126 | Mantenimiento | 9000566 | 381422 | 58.9 | 0.33 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-28 | 1 | 37531400.94
2020 | 2020-05-28 | FONTIBON | SAN PABLO JERICO | AC 17 | KR 119 | KR 123 | Mantenimiento | 9000949 | 382391 | 545.62 | 0.92 | 0 | 0.16 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-27 | 1 | 104632996.56
2020 | 2020-05-28 | TEUSAQUILLO | NICOLAS DE FEDERMAN | CL 57B | KR 37A | KR 38 | Mantenimiento | 13000440 | 182339 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-05-28 | 1 | 402470.73
2020 | 2020-05-28 | CANDELARIA | LA CATEDRAL | CL 12B | KR 8A | KR 9 | Mantenimiento | 17000034 | 189781 | 4 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-28 | 1 | 10235836.62
2020 | 2020-05-28 | CANDELARIA | LA CATEDRAL | CL 12B | KR 8 | KR 8A | Mantenimiento | 17000047 | 189780 | 29.7 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-28 | 1 | 13647782.16
2020 | 2020-05-28 | CANDELARIA | LA CATEDRAL | CL 12B | KR 7 | KR 8 | Mantenimiento | 17000074 | 189779 | 34.5 | 0.29 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-28 | 1 | 32982140.22
2020 | 2020-05-28 | CANDELARIA | LA CATEDRAL | KR 8 | CL 11 | CL 12 | Mantenimiento | 17000113 | 189694 | 28.62 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-28 | 1 | 29570194.68
2020 | 2020-05-28 | CANDELARIA | SANTA BARBARA | KR 7 | CL 6A | CL 6B | Mantenimiento | 17000356 | 189681 | 43.5 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-28 | 1 | 27295564.32
2020 | 2020-05-29 | USAQUEN | SANTA BARBARA OCCIDENTAL | KR 18 | CL 124 | CL 125 | Mantenimiento | 1004569 | 137100 | 589.11 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-05-07 | 22 | 86141442.4
2020 | 2020-05-29 | SANTA FE | SANTA BARBARA | KR 7 | CL 3 | KR 9 | Mantenimiento | 3001015 | 143851 | 64.94 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-28 | 1 | 9098521.44
2020 | 2020-05-29 | SAN CRISTOBAL | LAS BRISAS | KR 7 | CL 6 S | CL 7 S | Mantenimiento | 4000136 | 200381 | 51.42 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-29 | 1 | 30707509.86
2020 | 2020-05-29 | SAN CRISTOBAL | SAN JAVIER | KR 7 | CL 8B S | DG 9A S | Mantenimiento | 4000199 | 200563 | 23.1 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-29 | 1 | 9098521.44
2020 | 2020-05-29 | SAN CRISTOBAL | SANTA ANA SUR | KR 7 | DG 9A S | CL 10 S | Mantenimiento | 4000224 | 200622 | 23.59 | 0.3 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-29 | 1 | 34119455.4
2020 | 2020-05-29 | SAN CRISTOBAL | PRIMERO DE MAYO | CL 19 S | KR 3 | DG 18A S | Mantenimiento | 4000625 | 201777 | 427.65 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-05-15 | 14 | 68913153.92
2020 | 2020-05-29 | SAN CRISTOBAL | PRIMERO DE MAYO | CL 19 S | CL 22S | KR 3 | Mantenimiento | 4000695 | 201969 | 820 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-05-18 | 11 | 116290947.24
2020 | 2020-05-29 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 38B S | KR 72Q | KR 73 | Mantenimiento | 8008018 | 148846 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-05-29 | 1 | 1162693.22
2020 | 2020-05-29 | KENNEDY | PROVIVIENDA | CL 36 S | KR 69C | KR 70B | Mantenimiento | 8008551 | 148470 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-05-29 | 1 | 1609882.92
2020 | 2020-05-29 | FONTIBON | PUENTE GRANDE | AC 17 | KR 128 | KR 129 | Mantenimiento | 9000475 | 381205 | 354.07 | 0.44 | 0 | 0.1 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-27 | 2 | 50041867.92
2020 | 2020-05-29 | FONTIBON | SAN PABLO JERICO | AC 17 | KR 123B | KR 124 | Mantenimiento | 9000608 | 381555 | 69.78 | 0.33 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-29 | 1 | 37531400.94
2020 | 2020-05-29 | FONTIBON | SAN PABLO JERICO | AC 17 | KR 123 | KR 123B | Mantenimiento | 9000702 | 381791 | 38.28 | 0.2 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-29 | 1 | 22746303.6
2020 | 2020-05-29 | TEUSAQUILLO | QUINTA PAREDES | CL 24A | KR 43A | KR 43B | Mantenimiento | 13001588 | 182094 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-05-29 | 1 | 670784.55
2020 | 2020-05-29 | TEUSAQUILLO | QUINTA PAREDES | CL 24A | KR 43 | KR 43A | Mantenimiento | 13001637 | 182093 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-05-29 | 1 | 626065.58
2020 | 2020-05-29 | TEUSAQUILLO | LA MAGDALENA | CL 38 | KR 16 | KR 17 | Mantenimiento | 13002090 | 180922 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-05-29 | 1 | 715503.52
2020 | 2020-05-29 | SANTA FE | LAS CRUCES | KR 7 | CL 1C | CL 1D | Mantenimiento | 50005947 | 91013553 | 59 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-29 | 1 | 13647782.16
2020 | 2020-05-30 | USAQUEN | SANTA BARBARA OCCIDENTAL | KR 15A | CL 123 | CL 124 | Mantenimiento | 1004662 | 137028 | 134.39 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-05-29 | 1 | 13647782.16
2020 | 2020-05-30 | TEUSAQUILLO | EL RECUERDO | KR 37A | CL 25B | CL 25C | Rehabilitación | 13001700 | 181575 | 637.56 | 0.23 | 0 | 0 | Barrios sin Infraestructura de Servicios Públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2020-03-16 | 75
2020 | 2020-06-01 | SUBA | BATAN | CL 122 | KR 47 | KR 48 | Mantenimiento | 11010684 | 166998 | 158.75 | 0.32 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-05-26 | 6 | 36394085.76
2020 | 2020-06-01 | USAQUEN | SANTA BIBIANA | CL 106 | AK 15 | KR 15A | Mantenimiento | 1005417 | 510347 | 48.47 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-11 | 82 | 17059727.7
2020 | 2020-06-01 | SAN CRISTOBAL | QUINTA RAMOS | KR 7 | CL 11 S | CL 12 S | Mantenimiento | 4000283 | 200798 | 39.45 | 0.33 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-01 | 1 | 37531400.94
2020 | 2020-06-01 | SAN CRISTOBAL | SANTA ANA SUR | KR 7 | CL 11 S | CL 10 S | Mantenimiento | 4000260 | 200725 | 22 | 0.4 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-01 | 1 | 45492607.2
2020 | 2020-06-01 | SAN CRISTOBAL | SANTA ANA SUR | KR 6 | CL 12 S | CL 13 S | Mantenimiento | 4000328 | 200920 | 11.65 | 0.38 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-01 | 1 | 43217976.84
2020 | 2020-06-01 | SAN CRISTOBAL | CALVO SUR | KR 7 | CL 2 S | CL6 S | Mantenimiento | 4000122 | 200337 | 30.4 | 1.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-01 | 1 | 137615136.78
2020 | 2020-06-01 | SAN CRISTOBAL | SOCIEGO | KR 6 | CL 14 S | CL 15 S | Mantenimiento | 50005471 | 91016417 | 4 | 0.28 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-01 | 1 | 31844825.04
2020 | 2020-06-01 | SAN CRISTOBAL | SOCIEGO | KR 6 | CL 15 S | CL 17 S | Mantenimiento | 4000416 | 201175 | 64 | 0.61 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-01 | 1 | 69376225.98
2020 | 2020-06-01 | USAQUEN | TORCA I | AK 45 | CL 215 | AC 222 | Mantenimiento | 11012141 | 510950 | 39.39 | 2.06 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-18 | 75 | 234286927.08
2020 | 2020-06-01 | USAQUEN | TORCA I | AK 45 | CL 242 | CL 245 | Mantenimiento | 1006422 | 511087 | 41.04 | 1.16 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-18 | 75 | 131928560.88
2020 | 2020-06-01 | FONTIBON | MONTEVIDEO | AC 13 | KR 68D | TV 71B | Mantenimiento | 9004391 | 533873 | 37.22 | 0.38 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-18 | 75 | 43217976.84
2020 | 2020-06-01 | FONTIBON | SABANA GRANDE | DG 15A | KR 104 | KR 106 | Mantenimiento | 30001254 | 901507 | 69.63 | 0.61 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-01 | 1 | 69376225.98
2020 | 2020-06-01 | FONTIBON | PUENTE GRANDE | AC 17 | KR 129 | KR 132 | Mantenimiento | 9000415 | 381075 | 235.92 | 0.92 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-01 | 1 | 104632996.56
2020 | 2020-06-01 | FONTIBON | KASANDRA | AC 17 | KR 134A | KR 135 | Mantenimiento | 9000178 | 380488 | 46.48 | 0.21 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-01 | 1 | 23883618.78
2020 | 2020-06-01 | FONTIBON | PUENTE GRANDE | AC 17 | KR 134 | KR 134A | Mantenimiento | 9000194 | 380540 | 23.45 | 0.1 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-01 | 1 | 11373151.8
2020 | 2020-06-02 | USAQUEN | LA PRADERA NORTE | AK 9 | CL 162A | CL 163 | Mantenimiento | 50007300 | 24123155 | 49.2 | 0.09 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-02 | 1 | 10235836.62
2020 | 2020-06-02 | USAQUEN | LA LIBERIA | AK 9 | CL 155 | CL 156 | Mantenimiento | 1002829 | 91011019 | 8 | 0.44 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-02 | 1 | 50041867.92
2020 | 2020-06-02 | USAQUEN | LA PRADERA NORTE | AK 9 | CL 166 | CL 168 | Mantenimiento | 1001502 | 91010967 | 61.76 | 0.56 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-02 | 1 | 63689650.08
2020 | 2020-06-02 | SUBA | MIRANDELA | CL 187 | KR 55B | KR 57 | Mantenimiento | 11011691 | 91011827 | 987.05 | 0.43 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-16 | 78 | 48904552.74
2020 | 2020-06-02 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL | CL 3 | KR 27A | KR 28 | Mantenimiento | 14000902 | 512863 | 68.16 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-03-05 | 89 | 14785097.34
2020 | 2020-06-02 | LOS MARTIRES | VERAGUAS | CL 3 | KR 26 | KR 26A | Mantenimiento | 14001005 | 512906 | 154.28 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-05-18 | 15 | 15922412.52
2020 | 2020-06-02 | USAQUEN | SANTA BARBARA OCCIDENTAL | KR 18 | CL 123 | CL 124 | Mantenimiento | 1004615 | 137099 | 658.05 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-05-20 | 13 | 94755586.64
2020 | 2020-06-03 | SANTA FE | LAS CRUCES | KR 7 | CL 1F | CL 2 | Mantenimiento | 3001174 | 143849 | 20 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-03 | 1 | 21608988.42
2020 | 2020-06-03 | SANTA FE | LAS CRUCES | CL 2 | KR 7 | KR 8 | Mantenimiento | 3001122 | 144112 | 30.72 | 0.44 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-03 | 1 | 50041867.92
2020 | 2020-06-03 | USAQUEN | CAOBOS SALAZAR | AK 9 | AC 147 | CL 149 | Mantenimiento | 1003516 | 503389 | 3.45 | 0.43 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-03 | 1 | 48904552.74
2020 | 2020-06-03 | USAQUEN | CEDRITOS | AK 9 | CL 141 | CL 141 | Mantenimiento | 1006352 | 505070 | 121.5 | 0.12 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-03 | 1 | 13647782.16
2020 | 2020-06-03 | FONTIBON | LA GIRALDA | KR 102 | CL 22I | CL 22J | Mantenimiento | 30000335 | 901398 | 50.4 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-06-03 | 1 | 12510466.98
2020 | 2020-06-03 | SAN CRISTOBAL | MODELO SUR | KR 8 | CL 1 | CL 1A S | Mantenimiento | 4000016 | 200048 | 232.75 | 0.51 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-02 | 1 | 58003074.18
2020 | 2020-06-03 | SAN CRISTOBAL | MODELO SUR | KR 8 | CL 2A S | CL 4 S | Mantenimiento | 4000078 | 200226 | 133.16 | 0.31 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-02 | 1 | 35256770.58
2020 | 2020-06-03 | SUBA | EL PINO | CL 150A | KR 101 | KR 102B | Mantenimiento | 11011736 | 176333 | 544.14 | 0.4 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-05-26 | 8 | 45492607.2
2020 | 2020-06-03 | BOSA | BRASILIA | KR 87K | CL 54F S | CL 55 S | Mantenimiento | 7001327 | 353515 | 93.66 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-05-11 | 23 | 12510466.98
2020 | 2020-06-04 | USAQUEN | CAOBOS SALAZAR | AK 9 | CL 146BIS | AC 147 | Mantenimiento | 1003594 | 525457 | 396.74 | 0.31 | 0 | 0.12 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-02 | 2 | 35256770.58
2020 | 2020-06-04 | USAQUEN | ACACIAS USAQUEN | AK 9 | CL 146 | CL 146 | Mantenimiento | 1007161 | 91019447 | 14.3 | 0.08 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-04 | 1 | 9098521.44
2020 | 2020-06-04 | USAQUEN | ACACIAS USAQUEN | AK 9 | CL 145 | CL 145 | Mantenimiento | 1007162 | 91019449 | 24.9 | 0.08 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-04 | 1 | 9098521.44
2020 | 2020-06-04 | SANTA FE | LAS CRUCES | KR 7 | CL 2 | CL 3 | Mantenimiento | 3001121 | 143850 | 488.58 | 0.29 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-29 | 6 | 32982140.22
2020 | 2020-06-04 | FONTIBON | VILLEMAR | CL 17A | KR 96B | KR 96 C | Mantenimiento | 9003090 | 387790 | 67.41 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-06-04 | 1 | 28432879.5
2020 | 2020-06-04 | FONTIBON | LA GIRALDA | KR 102 | CL 22H | CL 22I | Mantenimiento | 30000336 | 901401 | 77.68 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-06-03 | 1 | 14785097.34
2020 | 2020-06-04 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | CL 22F | KR 107 | KR 108 | Mantenimiento | 9001383 | 383578 | 123.02 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-06-03 | 1 | 17059727.7
2020 | 2020-06-04 | SAN CRISTOBAL | NARINO SUR | KR 8 | CL 10 S | CL 11 S | Mantenimiento | 4000183 | 200519 | 47.5 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-04 | 1 | 27295564.32
2020 | 2020-06-04 | SAN CRISTOBAL | QUINTA RAMOS | KR 8 | CL 11 S | CL 12 S | Mantenimiento | 4000203 | 200575 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-04 | 1 | 39806031.3
2020 | 2020-06-04 | SAN CRISTOBAL | NARINO SUR | KR 8 | CL 8 S | CL 8A S | Mantenimiento | 4000138 | 200387 | 18.9 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-04 | 1 | 23883618.78
2020 | 2020-06-04 | SAN CRISTOBAL | NARINO SUR | KR 8 | CL 8A S | CL 9 S | Mantenimiento | 4000153 | 200434 | 74.4 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-04 | 1 | 28432879.5
2020 | 2020-06-04 | SAN CRISTOBAL | NARINO SUR | KR 8 | CL 9 S | CL 10 S | Mantenimiento | 4000169 | 200483 | 38.5 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-04 | 1 | 25020933.96
2020 | 2020-06-05 | USAQUEN | CEDRITOS | AK 9 | CL 140 | CL 141 | Mantenimiento | 1003969 | 525152 | 592.26 | 0.3 | 0 | 0.18 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-03 | 2 | 34119455.4
2020 | 2020-06-05 | SAN CRISTOBAL | LAS BRISAS | KR 6 | CL 2 S | CL 2 S | Mantenimiento | 4000022 | 200068 | 674.95 | 1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-01 | 4 | 113731518
2020 | 2020-06-05 | SANTA FE | LAS CRUCES | KR 8 | CL 2 | CL 3 | Mantenimiento | 3001062 | 143860 | 63.8 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-05 | 1 | 25020933.96
2020 | 2020-06-05 | RAFAEL URIBE URIBE | SOSIEGO SUR | CL 27A S | KR 12 | KR 12BIS | Mantenimiento | 18002042 | 415684 | 338.37 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-05-30 | 6 | 51684865.44
2020 | 2020-06-05 | FONTIBON | KASANDRA | CL 16 | KR 135 | KR 136 | Mantenimiento | 9000198 | 380552 | 24.2 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-06-05 | 1 | 3411945.54
2020 | 2020-06-05 | FONTIBON | BRISAS ALDEA FONTIBON | KR 123 | CL 22K | CL 23B | Mantenimiento | 9000186 | 380514 | 22 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-06-05 | 1 | 18197042.88
2020 | 2020-06-05 | FONTIBON | LA GIRALDA | CL 22J | KR 98 | KR 98BIS | Mantenimiento | 9002004 | 385270 | 42.23 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-06-05 | 1 | 12510466.98
2020 | 2020-06-05 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | CL 22I | KR 108 | KR 109 | Mantenimiento | 9001173 | 382996 | 33.75 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-06-04 | 1 | 17059727.7
2020 | 2020-06-05 | SAN CRISTOBAL | NARINO SUR | KR 8 | S.E. | CL 13 S | Mantenimiento | 4000247 | 200692 | 28.25 | 0.41 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-05 | 1 | 46629922.38
2020 | 2020-06-05 | SAN CRISTOBAL | SOCIEGO | KR 8 | CL 15 S | S.E. | Mantenimiento | 4000309 | 200866 | 64 | 0.48 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-05 | 1 | 54591128.64
2020 | 2020-06-05 | USME | EL UVAL RURAL | S.E. | K0+000 | K0 + 075 | Mantenimiento | 5009849 | 91015589 | 397.95 | 0.37 | 0 | 0.11 | Ruralidad | Ruralidad | Fresado Estabilizado | 2020-05-11 | 25 | 166500000
2020 | 2020-06-06 | FONTIBON | SAN PEDRO DE LOS ROBLES | TV 96G | DG 16A | DG 16C | Mantenimiento | 9003226 | 388155 | 45 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-06-06 | 1 | 5686575.9
2020 | 2020-06-06 | FONTIBON | SAN PEDRO DE LOS ROBLES | TV 96G | DG 16 | DG 16A | Mantenimiento | 9003270 | 388264 | 65.75 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-06-06 | 1 | 10235836.62
2020 | 2020-06-06 | CANDELARIA | CENTRO ADMINISTRATIVO | KR 9 | CL 8 | CL 9 | Mantenimiento | 17000178 | 189703 | 159.9 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-06 | 1 | 13647782.16
2020 | 2020-06-06 | CANDELARIA | SANTA BARBARA | KR 9 | CL 6C | CL 7 | Mantenimiento | 17000245 | 189701 | 312.7 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-06 | 1 | 26158249.14
2020 | 2020-06-06 | CANDELARIA | CENTRO ADMINISTRATIVO | KR 8 | CL 9 | CL 10 | Mantenimiento | 17000166 | 189692 | 7.58 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-06 | 1 | 21608988.42
2020 | 2020-06-06 | CANDELARIA | CENTRO ADMINISTRATIVO | KR 9 | CL 7 | CL 8 | Mantenimiento | 17000217 | 189702 | 168 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-06 | 1 | 28432879.5
2020 | 2020-06-06 | FONTIBON | LA CABANA FONTIBON | CL 22K | KR 100 | KR 102 | Mantenimiento | 9001789 | 384696 | 927.1 | 0.31 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-05-22 | 15 | 133519235.72
2020 | 2020-06-06 | ENGATIVA | SANTA CECILIA | KR 77C | CL 52ABIS | CL 52ABISA | Mantenimiento | 10008957 | 158528 | 148.5 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-05-28 | 9 | 25842432.72
2020 | 2020-06-06 | ENGATIVA | SANTA CECILIA | KR 77C | CL 52ABISA | CL 52B | Mantenimiento | 10000013 | 158447 | 401.67 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-06-01 | 5 | 60299009.68
2020 | 2020-06-08 | SUBA | VILLA MARIA | KR 110B | CL 136 | CL 136A | Rehabilitación | 11004766 | 173284 | 202.4 | 0.07 | 0 | 0 | Barrios sin Infraestructura de Servicios Públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2020-05-28 | 11
2020 | 2020-06-08 | SUBA | VILLA MARIA | KR 110B | CL 135B | CL 136 | Mantenimiento | 11004855 | 173283 | 126 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-06-04 | 4 | 17228288.48
2020 | 2020-06-08 | USAQUEN | LISBOA | AK 9 | CL 134A | CL 135 | Mantenimiento | 1008115 | 24123370 | 16.93 | 0.4 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-08 | 1 | 45492607.2
2020 | 2020-06-08 | CANDELARIA | SANTA BARBARA | CL 6B | KR 8 | KR 9 | Mantenimiento | 17000305 | 189722 | 111 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-06 | 2 | 23883618.78
2020 | 2020-06-08 | SAN CRISTOBAL | SOCIEGO | KR 8 | CL 17 S | CL 18 S | Mantenimiento | 4000424 | 201199 | 405.71 | 0.45 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-05 | 3 | 51179183.1
2020 | 2020-06-08 | FONTIBON | LA GIRALDA | CL 22H | KR 104 | KR 104 | Mantenimiento | 9001628 | 384236 | 61.54 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-06-03 | 5 | 4549260.72
2020 | 2020-06-08 | USAQUEN | MOLINOS NORTE | KR 13A | CL 111 | CL 112 | Mantenimiento | 1005263 | 136932 | 369.61 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-05-30 | 9 | 22746303.6
2020 | 2020-06-08 | USAQUEN | MOLINOS NORTE | KR 13A | CL 110 | CL 111 | Mantenimiento | 1005307 | 136931 | 381.76 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-05-29 | 10 | 25020933.96
2020 | 2020-06-08 | SAN CRISTOBAL | SOCIEGO | KR 6 | CL 19A S | CL 22 S | Mantenimiento | 4000569 | 201606 | 13.65 | 0.34 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-08 | 1 | 38668716.12
2020 | 2020-06-08 | SAN CRISTOBAL | SAN JAVIER | KR 7 | CL 7 S | CL 8 S | Mantenimiento | 4000166 | 200474 | 94 | 0.41 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-08 | 1 | 46629922.38
2020 | 2020-06-09 | PUENTE ARANDA | PROVIVIENDA NORTE | KR 63 | CL 22 S | CL 23 S | Mantenimiento | 16002044 | 185851 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-06-09 | 1 | 626065.58
2020 | 2020-06-09 | PUENTE ARANDA | PROVIVIENDA NORTE | KR 63 | CL 16 S | CL 17 S | Mantenimiento | 16001721 | 185857 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-06-09 | 1 | 626065.58
2020 | 2020-06-09 | PUENTE ARANDA | PROVIVIENDA NORTE | KR 63 | CL 13 S | CL 14 S | Mantenimiento | 16001568 | 185860 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-06-09 | 1 | 447189.7
2020 | 2020-06-09 | PUENTE ARANDA | PROVIVIENDA NORTE | KR 63 | CL 22 S | CL 23 S | Mantenimiento | 16002079 | 91011232 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-06-09 | 1 | 178875.88
2020 | 2020-06-09 | PUENTE ARANDA | LA CAMELIA | CL 1 | TV 52ABIS | TV 52B | Mantenimiento | 16002023 | 188373 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-06-09 | 1 | 402470.73
2020 | 2020-06-09 | TUNJUELITO | VENECIA | DG 47 S | KR 53 | KR 53A | Mantenimiento | 6000082 | 320315 | 115.17 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-06-08 | 1 | 29570194.68
2020 | 2020-06-09 | TUNJUELITO | VENECIA | KR 53A | DG 46A S | DG 47 S | Mantenimiento | 6000065 | 320257 | 106.9 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-06-09 | 1 | 12510466.98
2020 | 2020-06-09 | TUNJUELITO | SANTA LUCIA | KR 18A | CL 47 S | DG 48 S | Mantenimiento | 18002628 | 417089 | 124 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-06-08 | 1 | 21608988.42
2020 | 2020-06-09 | CANDELARIA | SANTA BARBARA | KR 8 | CL 6A | CL 6B | Mantenimiento | 17000337 | 189686 | 200.8 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-08 | 1 | 19334358.06
2020 | 2020-06-09 | SAN CRISTOBAL | SOCIEGO | KR 8 | CL 15 S | CL 17 S | Mantenimiento | 4000365 | 201027 | 64.26 | 0.52 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-09 | 1 | 59140389.36
2020 | 2020-06-09 | USAQUEN | CEDRITOS | AK 9 | CL 139 | CL 140 | Mantenimiento | 1004035 | 525172 | 307.74 | 0.33 | 0 | 0.09 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-05 | 4 | 37531400.94
2020 | 2020-06-09 | FONTIBON | LA ESPERANZA NORTE | CL 25B | KR 69A | KR 69B | Mantenimiento | 9003694 | 91102792 | 14 | 0.01 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-06-09 | 1 | 4307072.12
2020 | 2020-06-09 | SAN CRISTOBAL | QUINTA RAMOS | CL 11 S | KR 7 | KR 7A | Mantenimiento | 4000261 | 200728 | 143.96 | 0.18 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-09 | 1 | 20471673.24
2020 | 2020-06-09 | SANTA FE | LAS CRUCES | KR 7 | CL 1 | CL 1C | Mantenimiento | 50005948 | 91010575 | 281.5 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-09 | 1 | 27295564.32
2020 | 2020-06-09 | SAN CRISTOBAL | NARINO SUR | KR 7 | CL 8 S | CL 8B S | Mantenimiento | 4000192 | 200545 | 109 | 0.35 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-09 | 1 | 39806031.3
2020 | 2020-06-10 | SANTA FE | SANTA BARBARA | KR 8 | CL 3 | CL 6 | Mantenimiento | 3002450 | 531483 | 154.33 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-10 | 1 | 9098521.44
2020 | 2020-06-10 | CANDELARIA | SANTA BARBARA | KR 8 | CL 6 | CL 6A | Mantenimiento | 3000984 | 143862 | 164.5 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-10 | 1 | 15922412.52
2020 | 2020-06-10 | PUENTE ARANDA | JORGE GAITAN CORTES | KR 38A | CL 2 | CL 2A | Mantenimiento | 16002413 | 186846 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-06-10 | 1 | 626065.58
2020 | 2020-06-10 | PUENTE ARANDA | BOCHICA | KR 35 BIS | S.E. | CL 1H | Mantenimiento | 16004788 | 91013560 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-06-10 | 1 | 223594.85
2020 | 2020-06-10 | PUENTE ARANDA | SANTA MATILDE | CL 1B | KR 31 C | KR 31 D | Mantenimiento | 16003421 | 187294 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-06-10 | 1 | 402470.73
2020 | 2020-06-10 | PUENTE ARANDA | SANTA MATILDE | CL 1 C | KR 31 B | KR 31 C | Mantenimiento | 16003437 | 187336 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-06-10 | 1 | 715503.52
2020 | 2020-06-10 | PUENTE ARANDA | COMUNEROS | CL 4 | KR 32B | KR 33 | Mantenimiento | 16002600 | 187572 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-06-10 | 1 | 447189.7
2020 | 2020-06-10 | PUENTE ARANDA | BOCHICA | KR 35BIS | CL 1F | S.E. | Mantenimiento | 16002889 | 186801 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-06-10 | 1 | 804941.46
2020 | 2020-06-10 | TUNJUELITO | VENECIA | DG 49 S | KR 52A | KR 52C | Mantenimiento | 6000182 | 320595 | 80.32 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-06-10 | 1 | 28432879.5
2020 | 2020-06-10 | TUNJUELITO | VENECIA | KR 52C | DG 47A S | DG 48 S | Mantenimiento | 6000131 | 320467 | 73.7 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-06-09 | 1 | 12510466.98
2020 | 2020-06-10 | TUNJUELITO | VENECIA | KR 53A | CL 45A S | DG 45B S | Mantenimiento | 6000018 | 320086 | 107.82 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-06-09 | 1 | 12510466.98
2020 | 2020-06-10 | PUENTE ARANDA | SANTA MATILDE | KR 32A | CL 1ABIS | CL 1B | Mantenimiento | 16003332 | 186679 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-06-10 | 1 | 313032.79
2020 | 2020-06-11 | TUNJUELITO | VENECIA | KR 52C | DG 48 S | DG 49 S | Mantenimiento | 6000164 | 320554 | 105.02 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-06-09 | 2 | 12510466.98
2020 | 2020-06-11 | TEUSAQUILLO | EL RECUERDO | KR 37BIS | CL 25C | CL 25D | Rehabilitación | 13001668 | 181572 | 192.88 | 0.08 | 0 | 0 | Barrios sin Infraestructura de Servicios Públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2020-05-30 | 12
2020 | 2020-06-11 | USAQUEN | SANTA BARBARA OCCIDENTAL | KR 18 | CL 122 | CL 123 | Mantenimiento | 1004688 | 137098 | 874.73 | 0.3 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-05-27 | 15 | 129212163.6
2020 | 2020-06-11 | SAN CRISTOBAL | VEINTE DE JULIO | KR 9 | CL 25 S | CL 26 S | Mantenimiento | 4000592 | 201683 | 114.22 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-06-10 | 1 | 18197042.88
2020 | 2020-06-11 | SAN CRISTOBAL | VEINTE DE JULIO | KR 7B | CL 25 S | CL 26 Sur | Mantenimiento | 4000670 | 201898 | 53.6 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-06-10 | 1 | 21608988.42
2020 | 2020-06-11 | SAN CRISTOBAL | SOCIEGO | KR 6 | CL 17 A S | CL 18 Sur | Mantenimiento | 4000497 | 201388 | 54.24 | 0.31 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-08 | 3 | 35256770.58
2020 | 2020-06-11 | CANDELARIA | SANTA BARBARA | KR 7 | CL 6B | CL 6C | Mantenimiento | 17000322 | 189682 | 54.16 | 0.31 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-11 | 1 | 35256770.58
2020 | 2020-06-11 | CANDELARIA | CENTRO ADMINISTRATIVO | KR 7 | CL 6CBIS | CL 7 | Mantenimiento | 17000277 | 189684 | 400 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-11 | 1 | 27295564.32
2020 | 2020-06-11 | USAQUEN | LA CAROLINA | AK 9 | CL 133 | AC 134 | Mantenimiento | 1004204 | 503565 | 401.14 | 0.41 | 0 | 0.12 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-08 | 3 | 46629922.38
2020 | 2020-06-12 | SUBA | LA CHUCUA | CL 139 | KR 98B | KR 99 | Mantenimiento | 11005248 | 172067 | 15.81 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Acuerdo 257/D | Parcheo | 2020-05-14 | 29 | 30707509.86
2020 | 2020-06-13 | RAFAEL URIBE URIBE | CENTENARIO | CL 24 S | KR 24 | KR 24C | Mantenimiento | 18000468 | 411448 | 284.56 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-06-06 | 7 | 38763649.08
2020 | 2020-06-13 | SAN CRISTOBAL | VEINTE DE JULIO | KR 9 | CL 22B S | CL 23 Sur | Mantenimiento | 4000538 | 201513 | 38.8 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-06-10 | 3 | 18197042.88
2020 | 2020-06-13 | SAN CRISTOBAL | VEINTE DE JULIO | CL 22B S | KR 9 | KR 9A | Mantenimiento | 4000522 | 201461 | 47.7 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-06-10 | 3 | 15922412.52
2020 | 2020-06-13 | SAN CRISTOBAL | VEINTE DE JULIO | KR 7B | CL 24 S | CL 25 Sur | Mantenimiento | 4000637 | 201806 | 35 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-06-10 | 3 | 22746303.6
2020 | 2020-06-13 | SAN CRISTOBAL | VEINTE DE JULIO | KR 7A BIS | CL 27B S | CL 30A Sur | Mantenimiento | 4000939 | 202587 | 12 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-06-12 | 1 | 23883618.78
2020 | 2020-06-13 | SAN CRISTOBAL | SAN ISIDRO | KR 7A | CL 31 S | CL 32 Sur | Mantenimiento | 4001353 | 203670 | 58.68 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-06-12 | 1 | 22746303.6
2020 | 2020-06-16 | USAQUEN | LA CAROLINA | AK 9 | CL 131A | CL 133 | Mantenimiento | 1004231 | 503539 | 846.71 | 0.52 | 0 | 0.24 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-12 | 4 | 59140389.36
2020 | 2020-06-16 | TUNJUELITO | VENECIA OCCIDENTAL | DG 48 S | KR 54 | KR 54B | Mantenimiento | 6000093 | 320347 | 12.98 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-06-16 | 1 | 25020933.96
2020 | 2020-06-16 | USAQUEN | LA CALLEJA | CL 127B BIS | KR 21 | AK 45 | Mantenimiento | 1004242 | 139551 | 479.33 | 0.56 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-06-11 | 5 | 63689650.08
2020 | 2020-06-16 | ENGATIVA | BOSQUE POPULAR | AC 64C | KR 69P | AK 70 | Mantenimiento | 10009205 | 511257 | 41.5 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-16 | 1 | 13647782.16
2020 | 2020-06-16 | ENGATIVA | BOSQUE POPULAR | AC 64C | KR 69N | KR 69P | Mantenimiento | 10009240 | 511219 | 53.6 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-16 | 1 | 12510466.98
2020 | 2020-06-16 | ENGATIVA | BOSQUE POPULAR | AC 64C | KR 69L | KR 69N | Mantenimiento | 10009267 | 511262 | 60.6 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-16 | 1 | 12510466.98
2020 | 2020-06-16 | ENGATIVA | BOSQUE POPULAR | AC 64C | KR 69J | KR 69L | Mantenimiento | 10009284 | 511267 | 50 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-16 | 1 | 12510466.98
2020 | 2020-06-16 | USAQUEN | COUNTRY CLUB | AC 134 | KR 11 | KR 11B | Mantenimiento | 1004151 | 509949 | 31.85 | 0.43 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-06-16 | 1 | 48904552.74
2020 | 2020-06-16 | USAQUEN | LA CAROLINA | KR 10 | AC 134 | AC 134 | Mantenimiento | 1004155 | 24119707 | 31.75 | 0.03 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-06-16 | 1 | 3411945.54
2020 | 2020-06-16 | USAQUEN | COUNTRY CLUB | AC 134 | KR 11B | KR 13 | Mantenimiento | 1008108 | 91030484 | 73.3 | 1.14 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-06-16 | 1 | 129653930.52
2020 | 2020-06-16 | RAFAEL URIBE URIBE | INGLES | DG 41A S | KR 30 | KR 31 | Mantenimiento | 18000307 | 410953 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-06-16 | 1 | 715503.52
2020 | 2020-06-16 | RAFAEL URIBE URIBE | GRANJAS SAN PABLO | KR 12 I | CL 36 S | CL 40 C Sur | Mantenimiento | 18002517 | 416779 | 125.98 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-03-13 | 95 | 63479393.25
2020 | 2020-06-17 | RAFAEL URIBE URIBE | INGLES | DG 41A S | KR 31 | KR 31A | Mantenimiento | 18000246 | 410776 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-06-17 | 1 | 849660.43
2020 | 2020-06-17 | RAFAEL URIBE URIBE | CLARET | KR 31A | CL 42 S | DG 43A Sur | Mantenimiento | 18000278 | 410866 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-06-17 | 1 | 1073255.28
2020 | 2020-06-17 | RAFAEL URIBE URIBE | QUIROGA SUR | KR 23C | CL 40 S | CL 40B Sur | Mantenimiento | 18001097 | 413160 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-06-17 | 1 | 1252131.16
2020 | 2020-06-17 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN JOSE SUR | KR 12B | CL 23A S | CL 24 Sur | Mantenimiento | 18001466 | 414062 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-06-17 | 1 | 491908.67
2020 | 2020-06-17 | USAQUEN | LISBOA | AC 134 | KR 11B | KR 13 | Mantenimiento | 1008108 | 91030483 | 77.84 | 1.09 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-06-17 | 1 | 129653930.52
2020 | 2020-06-17 | USAQUEN | COUNTRY CLUB | AC 134 | KR 13 | AK 15 | Mantenimiento | 1004083 | 509979 | 8 | 0.33 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-06-17 | 1 | 37531400.94
2020 | 2020-06-17 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | KR 8C | CL 106 | CL 107 | Mantenimiento | 1005612 | 91010755 | 4.8 | 0.07 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-17 | 1 | 7961206.26
2020 | 2020-06-17 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | CL 106 | KR 7A | KR 8 | Mantenimiento | 1005710 | 510299 | 11.34 | 0.58 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-17 | 1 | 65964280.44
2020 | 2020-06-17 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | CL 106 | KR 8 | KR 8A | Mantenimiento | 1005687 | 510294 | 4 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-17 | 1 | 13647782.16
2020 | 2020-06-17 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | CL 106 | AK 7 | KR 7Bis | Mantenimiento | 1005776 | 510324 | 7.68 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-17 | 1 | 25020933.96
2020 | 2020-06-17 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | AK 7 | CL 106 | CL 107A | Mantenimiento | 1005717 | 502358 | 29.54 | 0.3 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-17 | 1 | 34119455.4
2020 | 2020-06-17 | TUNJUELITO | EL CARMEN | DG 52 S | KR 32 | KR 33 | Mantenimiento | 6000824 | 322397 | 50.58 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-06-17 | 1 | 23883618.78
2020 | 2020-06-17 | TUNJUELITO | EL CARMEN | DG 52A S | KR 29 | KR 31 | Mantenimiento | 6000938 | 322736 | 35.47 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-06-17 | 1 | 25020933.96
2020 | 2020-06-17 | RAFAEL URIBE URIBE | INGLES | DG 41A S | KR 31A | KR 32 | Mantenimiento | 18000197 | 410623 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-06-17 | 1 | 939098.37
2020 | 2020-06-17 | RAFAEL URIBE URIBE | CENTENARIO | KR 24C | CL 24 S | CL 25 Sur | Mantenimiento | 18000420 | 411295 | 419.4 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-06-10 | 7 | 60299009.68
2020 | 2020-06-17 | ENGATIVA | BOSQUE POPULAR | AC 64C | KR 69H | KR 69J | Mantenimiento | 10009311 | 511252 | 84.4 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-17 | 1 | 13647782.16
2020 | 2020-06-18 | ENGATIVA | BOSQUE POPULAR | AC 64C | KR 69C | KR 69F | Mantenimiento | 10009367 | 511272 | 158 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-17 | 1 | 13647782.16
2020 | 2020-06-18 | FONTIBON | FERROCAJA FONTIBON | CL 23F | KR 96G | KR 96H | Mantenimiento | 9002079 | 385457 | 197.42 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-06-04 | 14 | 22746303.6
2020 | 2020-06-18 | SAN CRISTOBAL | VEINTE DE JULIO | CL 30C S | KR 5A | KR 6 | Mantenimiento | 4001254 | 203398 | 77.8 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-06-11 | 7 | 17059727.7
2020 | 2020-06-18 | SAN CRISTOBAL | VEINTE DE JULIO | KR 8A | CL 22B S | CL 23 Sur | Mantenimiento | 4000555 | 201562 | 13.17 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-06-12 | 6 | 18197042.88
2020 | 2020-06-18 | USAQUEN | LA CAROLINA | AK 9 | CL 127B | CL 127C | Mantenimiento | 1004360 | 503519 | 14 | 0.69 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-18 | 1 | 78474747.42
2020 | 2020-06-19 | BOSA | JIMENEZ DE QUESADA II SECTOR | TV80D | DG66S | CL68Sur | Mantenimiento | 7005946 | 91100210 | 940.5 | 0.35 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-06-05 | 14 | 39806031.3
2020 | 2020-06-19 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | AK 11 | CL 124A | CL 126 | Mantenimiento | 1004682 | 136815 | 156.59 | 0.25 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-18 | 1 | 28432879.5
2020 | 2020-06-19 | USAQUEN | LA CAROLINA | AK 9 | CL 129 | CL 131A | Mantenimiento | 1004254 | 503529 | 856.39 | 0.55 | 0 | 0.25 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-12 | 7 | 62552334.9
2020 | 2020-06-19 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES | CL 139 | AK 118 | AK 118 | Mantenimiento | 11012596 | 532045 | 479.13 | 0.32 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Acuerdo 257/D | Parcheo | 2020-06-18 | 1 | 36394085.76
2020 | 2020-06-19 | SUBA | COSTA AZUL | CL 139 | KR 103D | KR 103F | Mantenimiento | 11013206 | 607327 | 41.1 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Acuerdo 257/D | Parcheo | 2020-06-19 | 1 | 14785097.34
2020 | 2020-06-19 | KENNEDY | BAVARIA | KR 72A | CL 7CBIS | CL 7F | Mantenimiento | 8003352 | 151572 | 483.24 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-06-08 | 11 | 68913153.92
2020 | 2020-06-19 | TUNJUELITO | VENECIA | DG 46A S | KR 53A | KR 53B | Mantenimiento | 6000045 | 320195 | 77.4 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-06-08 | 11 | 30707509.86
2020 | 2020-06-19 | TUNJUELITO | VENECIA | KR 53A | DG 45B S | DG 46 Sur | Mantenimiento | 6000026 | 320130 | 59.36 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-06-09 | 10 | 12510466.98
2020 | 2020-06-19 | TUNJUELITO | VENECIA | KR 52C | DG 49 S | DG 49A Sur | Mantenimiento | 6000192 | 320624 | 273.46 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-06-11 | 8 | 11373151.8
2020 | 2020-06-19 | TUNJUELITO | SAN BENITO | CL 58 S | KR 19A BIS | KR 19B | Mantenimiento | 6001861 | 91014263 | 27 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-06-11 | 8 | 10235836.62
2020 | 2020-06-19 | SAN CRISTOBAL | VEINTE DE JULIO | CL 22A S | KR 9A | KR 10 | Mantenimiento | 4000488 | 201367 | 189.38 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-06-11 | 8 | 17059727.7
2020 | 2020-06-19 | TUNJUELITO | SAN BENITO | CL 58 S | KR 19B | KR 19B Bis | Mantenimiento | 6001355 | 91014264 | 104.92 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-06-11 | 8 | 5686575.9
2020 | 2020-06-19 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 72M | CL 37B S | CL 38 Sur | Mantenimiento | 8008396 | 148578 | 515.62 | 0.35 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-06-18 | 1 | 39806031.3
2020 | 2020-06-19 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA | KR 68D BIS | CL 37B S | CL 37GBis | Mantenimiento | 8010996 | 148171 | 40.8 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-03-14 | 97 | 23883618.78
2020 | 2020-06-19 | ENGATIVA | BOSQUE POPULAR | AC 64C | KR 69F | KR 69H | Mantenimiento | 10009338 | 511247 | 154.33 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-18 | 1 | 17059727.7
2020 | 2020-06-20 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 72M | CL 38 S | CL 38A Sur | Mantenimiento | 8008492 | 148579 | 85.2 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-03-14 | 98 | 17059727.7
2020 | 2020-06-20 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 72 N | CL 38A S | CL 38B Sur | Mantenimiento | 8008326 | 148575 | 18.45 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-06-20 | 1 | 20471673.24
2020 | 2020-06-20 | RAFAEL URIBE URIBE | GRANJAS SAN PABLO | CL 40 C SUR | KR 12 I | KR 12 J | Mantenimiento | 18002518 | 416782 | 231.67 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-06-02 | 18 | 58596363
2020 | 2020-06-23 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | KR 21 | CL 41 | DG 42A | Rehabilitación | 13002908 | 91020247 | 381.24 | 0.19 | 0 | 0 | Barrios sin Infraestructura de Servicios Públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2020-03-18 | 97
2020 | 2020-06-23 | ENGATIVA | BOSQUE POPULAR | AC 64C | KR 69A | KR 69C | Mantenimiento | 10009385 | 511212 | 164.88 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-19 | 4 | 14785097.34
2020 | 2020-06-23 | ENGATIVA | FLORIDA BLANCA | AK 96 | CL 67B | CL 68 | Mantenimiento | 10006561 | 159189 | 142.3 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-23 | 1 | 17059727.7
2020 | 2020-06-23 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | AK 11 | CL 123 | CL 124 | Mantenimiento | 1004764 | 136811 | 147.45 | 0.25 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-18 | 5 | 28432879.5
2020 | 2020-06-23 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | AK11 | CL 126 | AC 127 | Mantenimiento | 1006436 | 606308 | 124.06 | 0.37 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-18 | 5 | 42080661.66
2020 | 2020-06-24 | BOSA | JIMENEZ DE QUESADA II SECTOR | TV80D | DG66S | CL68Sur | Mantenimiento | 7005946 | 365109 | 629.35 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-06-01 | 23 | 39806031.3
2020 | 2020-06-24 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | TV 4 | KR 6 | S.E. | Rehabilitación | 2001779 | 141773 | 391.6 | 0.21 | 0 | 0 | Barrios sin Infraestructura de Servicios Públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2020-05-12 | 43
2020 | 2020-06-24 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | AK 11 | CL 119 | CL 121 | Mantenimiento | 1004940 | 136807 | 488.24 | 0.4 | 0 | 0.14 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-23 | 1 | 45492607.2
2020 | 2020-06-24 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | AK 11 | CL 121 | CL 123 | Mantenimiento | 1004838 | 136809 | 293.72 | 0.3 | 0 | 0.09 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-23 | 1 | 34119455.4
2020 | 2020-06-24 | ENGATIVA | FLORIDA BLANCA | AK 96 | CL 70 | CL 70A | Mantenimiento | 10006033 | 159195 | 88.92 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-24 | 1 | 20471673.24
2020 | 2020-06-24 | TUNJUELITO | FATIMA | CL 51B S | KR 36 | KR 37 | Mantenimiento | 6000627 | 321847 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-06-24 | 1 | 983817.34
2020 | 2020-06-24 | SAN CRISTOBAL | SANTA ANA SUR | KR 2 | CL 11A S | CL 12 Sur | Mantenimiento | 4000460 | 201289 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-06-24 | 1 | 402470.73
2020 | 2020-06-24 | SAN CRISTOBAL | SANTA ANA SUR | KR 2 | CL 12 S | CL 13 Sur | Mantenimiento | 4000468 | 201312 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-06-24 | 1 | 178875.88
2020 | 2020-06-24 | SAN CRISTOBAL | SANTA ANA SUR | KR 3 | CL 11A S | CL 13 Sur | Mantenimiento | 4000449 | 201266 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-06-24 | 1 | 581346.61
2020 | 2020-06-24 | ENGATIVA | FLORIDA BLANCA | AK 96 | CL 66A | CL 67B | Mantenimiento | 10006642 | 159188 | 180.34 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-23 | 1 | 20471673.24
2020 | 2020-06-24 | SAN CRISTOBAL | SANTA ANA SUR | KR 3A | CL 11A S | CL 13 Sur | Mantenimiento | 4000435 | 201231 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-06-24 | 1 | 670784.55
2020 | 2020-06-24 | ENGATIVA | FLORIDA BLANCA | AK 96 | TV 95 | CL 69A | Mantenimiento | 10006311 | 159191 | 21.08 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-24 | 1 | 25020933.96
2020 | 2020-06-24 | RAFAEL URIBE URIBE | PALERMO SUR | KR 1 | CL 49B BIS AS | CL 49D Sur | Mantenimiento | 18006156 | 423762 | 48.49 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Cambio de Losas | 2020-06-16 | 8 | 53713332.75
2020 | 2020-06-24 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY SUR | TV 78H BIS | CL 41GBIS S | CL 42 Sur | Mantenimiento | 8007659 | 146871 | 167.4 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-06-23 | 1 | 7961206.26
2020 | 2020-06-24 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY SUR | KR 78L | CL 42GBIS S | AC 43 Sur | Mantenimiento | 8007501 | 146888 | 48.21 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-06-24 | 1 | 4549260.72
2020 | 2020-06-24 | ENGATIVA | BOSQUE POPULAR | AC 64C | KR 69 | KR 69A | Mantenimiento | 10009414 | 511242 | 165.93 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-23 | 1 | 22746303.6
2020 | 2020-06-25 | ENGATIVA | LA ESTRADA | AC 64C | KR 69C | KR 69F | Mantenimiento | 10009367 | 511274 | 100 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-25 | 1 | 13647782.16
2020 | 2020-06-25 | ENGATIVA | LA ESTRADITA | AC 64C | KR 69A | KR 69C | Mantenimiento | 10009385 | 511214 | 221 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-24 | 1 | 14785097.34
2020 | 2020-06-25 | ENGATIVA | LA ESTRADITA | AC 64C | KR 69 | KR 69A | Mantenimiento | 10009414 | 511244 | 185.75 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-24 | 1 | 22746303.6
2020 | 2020-06-25 | ENGATIVA | FLORIDA BLANCA | AK 96 | CL 70A | CL 71A | Mantenimiento | 10005931 | 159196 | 113.61 | 0.31 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-24 | 1 | 35256770.58
2020 | 2020-06-25 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA | KR 68C | CL 38H S | CL 39 Sur | Mantenimiento | 8013459 | 91020959 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-06-25 | 1 | 223594.85
2020 | 2020-06-25 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA | KR 68C | CL 38GBIS S | CL 38H Sur | Mantenimiento | 8013730 | 91013162 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-06-25 | 1 | 178875.88
2020 | 2020-06-25 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA | KR 68C | CL 38G S | CL 38GBis | Mantenimiento | 8013729 | 91013007 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-06-25 | 1 | 134156.91
2020 | 2020-06-25 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA | KR 68C | CL 38F S | CL 38G Sur | Mantenimiento | 8011364 | 148197 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-06-25 | 1 | 313032.79
2020 | 2020-06-25 | KENNEDY | LAS DELICIAS | CL 43F S | KR 68GBIS | KR 68H | Mantenimiento | 8011501 | 147985 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-06-25 | 1 | 491908.67
2020 | 2020-06-25 | KENNEDY | PROVIVIENDA | CL 37D S | TV 68HBIS | TV 68JBisA | Mantenimiento | 8010507 | 148494 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-06-25 | 1 | 581346.61
2020 | 2020-06-25 | KENNEDY | PROVIVIENDA | KR 68LBIS | CL 37D S | CL 38D Sur | Mantenimiento | 8010194 | 148345 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-06-25 | 1 | 2012353.65
2020 | 2020-06-25 | KENNEDY | LAS DELICIAS | TV 72CBIS | CL 44F S | CL 44G Sur | Mantenimiento | 8011407 | 148958 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-06-25 | 1 | 447189.7
2020 | 2020-06-25 | KENNEDY | LAS DELICIAS | CL 44F S | TV 72BBIS | TV 72C | Mantenimiento | 8011442 | 148979 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-06-25 | 1 | 223594.85
2020 | 2020-06-25 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | AK 11 | CL 118 | CL 119 | Mantenimiento | 1005026 | 136806 | 166.1 | 0.34 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-25 | 1 | 38668716.12
2020 | 2020-06-26 | USAQUEN | MOLINOS NORTE | AC 116 | AK 11 | KR 11A | Mantenimiento | 1005132 | 507073 | 43.6 | 0.19 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-26 | 1 | 21608988.42
2020 | 2020-06-26 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | AK 11 | CL 117 | CL 117A | Mantenimiento | 1005066 | 136804 | 99.8 | 0.08 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-26 | 1 | 9098521.44
2020 | 2020-06-26 | BOSA | BETANIA | CL 52 S | KR 86A | KR 86C | Mantenimiento | 7001845 | 354864 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-06-26 | 1 | 849660.43
2020 | 2020-06-26 | BOSA | BETANIA | CL 52 S | KR 86A | KR 86C | Mantenimiento | 7001845 | 91101753 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-06-26 | 1 | 849660.43
2020 | 2020-06-26 | BOSA | BETANIA | KR 86A | CL 52 S | CL 53 Sur | Mantenimiento | 7001894 | 354994 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-06-26 | 1 | 447189.7
2020 | 2020-06-26 | BOSA | BETANIA | KR 87BIS | CL 50 S | CL 51 Sur | Mantenimiento | 7001333 | 353533 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-06-26 | 1 | 1207412.19
2020 | 2020-06-26 | BOSA | BETANIA | KR 87A | CL 50 S | CL 50A Sur | Mantenimiento | 7001208 | 353170 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-06-26 | 1 | 313032.79
2020 | 2020-06-26 | BOSA | BETANIA | KR 87A | CL 50A S | CL 50B Sur | Mantenimiento | 7001247 | 353284 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-06-26 | 1 | 357751.76
2020 | 2020-06-26 | BOSA | BETANIA | KR 87A | CL 50B S | CL 51 Sur | Mantenimiento | 7001294 | 353422 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-06-26 | 1 | 357751.76
2020 | 2020-06-26 | KENNEDY | OSORIO III | KR 90A | CL 2 | AC 6 | Mantenimiento | 50002799 | 91014052 | 890.1 | 0.96 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-06-02 | 24 | 413478923.52
2020 | 2020-06-26 | ENGATIVA | LOS ALAMOS | AK 96 | CL 71B | CL 71C | Mantenimiento | 10005554 | 159199 | 170.3 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-25 | 1 | 15922412.52
2020 | 2020-06-26 | ENGATIVA | LOS ALAMOS | AK 96 | CL 71A | CL 71ABis | Mantenimiento | 10005775 | 159197 | 149.32 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-25 | 1 | 14785097.34
2020 | 2020-06-26 | TEUSAQUILLO | ESTRELLA | CL 27A | KR 25 | KR 27 | Rehabilitación | 13002386 | 180802 | 475.41 | 0.17 | 0 | 0 | Barrios sin Infraestructura de Servicios Públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2020-06-06 | 20
2020 | 2020-06-26 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY CENTRAL | KR 78C | CL 39 S | CL 39A Sur | Mantenimiento | 8006850 | 146239 | 8 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-06-26 | 1 | 10235836.62
2020 | 2020-06-26 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY CENTRAL | CL 39 S | KR 78C | KR 78F | Mantenimiento | 8006778 | 91024934 | 36.55 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-06-26 | 1 | 12510466.98
2020 | 2020-06-26 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY CENTRAL | CL 39A S | KR 78C | KR 78F | Mantenimiento | 8006851 | 91024935 | 6.25 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-06-26 | 1 | 12510466.98
2020 | 2020-06-26 | ENGATIVA | LA ESTRADA | AC 64C | KR 69F | KR 69H | Mantenimiento | 10009338 | 511249 | 254.78 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-26 | 1 | 17059727.7
2020 | 2020-06-26 | ENGATIVA | LA ESTRADA | AC 64C | KR 69H | KR 69J | Mantenimiento | 10009311 | 511254 | 106.5 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-26 | 1 | 13647782.16
2020 | 2020-06-26 | SUBA | NIZA SUR | AK 72 | CL 119 | AC 127 | Mantenimiento | 11010436 | 522849 | 28.5 | 1.35 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-06-26 | 1 | 153537549.3
2020 | 2020-06-27 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY SUR | TV 78HBISA | CL 42G S | CL 42GBis | Mantenimiento | 8007771 | 146899 | 20 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-06-27 | 1 | 5686575.9
2020 | 2020-06-27 | SUBA | VILLA MARIA I | CL 136 A | KR 109 C | KR 110 B | Mantenimiento | 11004696 | 173715 | 625.2 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-06-09 | 18 | 90448514.52
2020 | 2020-06-27 | KENNEDY | HIPOTECHO SUR | CL 1 | KR 68D | KR 68DBis | Rehabilitación | 8006550 | 147364 | 234.98 | 0.08 | 0 | 0 | Barrios sin Infraestructura de Servicios Públicos | Misionalidad | Rehabilitación Rigido | 2020-06-08 | 19 | 60956550.16
2020 | 2020-06-27 | KENNEDY | HIPOTECHO SUR | CL 1 | KR 68 D BIS | KR 68 F | Rehabilitación | 8006525 | 147365 | 196.03 | 0.07 | 0 | 0 | Barrios sin Infraestructura de Servicios Públicos | Misionalidad | Rehabilitación Rigido | 2020-06-05 | 22 | 53336981.39
2020 | 2020-06-27 | CIUDAD BOLIVAR | RONDA | KR 22 | CL 58 S | CL 58A Sur | Mantenimiento | 19004809 | 450014 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-06-27 | 1 | 89437.94
2020 | 2020-06-27 | CIUDAD BOLIVAR | RONDA | KR 22 | CL 59A S | CL 59ABis | Mantenimiento | 19005263 | 450857 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-06-27 | 1 | 402470.73
2020 | 2020-06-27 | CIUDAD BOLIVAR | RONDA | KR 22 | CL 58BBIS S | CL 58C Sur | Mantenimiento | 19005057 | 450474 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-06-27 | 1 | 357751.76
2020 | 2020-06-27 | CIUDAD BOLIVAR | RONDA | KR 22 | CL 58B S | CL 58BBis | Mantenimiento | 19004966 | 450317 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-06-27 | 1 | 357751.76
2020 | 2020-06-27 | CIUDAD BOLIVAR | LUCERO ALTO | CL 63 S | KR 18Q BIS | KR 18R | Mantenimiento | 19007214 | 454382 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-06-27 | 1 | 447189.7
2020 | 2020-06-27 | CIUDAD BOLIVAR | LUCERO ALTO | CL 63 S | KR 18R | KR 18T | Mantenimiento | 19007145 | 454286 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-06-27 | 1 | 268313.82
2020 | 2020-06-27 | CIUDAD BOLIVAR | RONDA | KR 22 | CL 59ABIS S | CL 59B Sur | Mantenimiento | 19005314 | 450929 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-06-27 | 1 | 357751.76
2020 | 2020-06-30 | KENNEDY | LA CAMPINA | KR 72 G | CL 39I S | CL 40 Sur | Rehabilitación | 8012449 | 471964 | 243.55 | 0.08 | 0 | 0 | Barrios sin Infraestructura de Servicios Públicos | Misionalidad | Rehabilitación Rigido | 2020-06-08 | 22 | 60956550.16
2020 | 2020-06-30 | SAN CRISTOBAL | SAN JOSE SUR ORIENTAL | CL 40 A SUR | KR 11 E | KR 12 A E | Mantenimiento | 4004296 | 209014 | 9 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Cambio de Losas | 2020-06-27 | 3 | 122075756.25
2020 | 2020-06-30 | KENNEDY | HIPOTECHO SUR | KR 69 C | CL 1 BIS | CL 2 | Rehabilitación | 8006391 | 147740 | 373.67 | 0.12 | 0 | 0 | Barrios sin Infraestructura de Servicios Públicos | Misionalidad | Rehabilitación Rigido | 2020-06-01 | 29 | 91434825.24
2020 | 2020-06-30 | TEUSAQUILLO | EL RECUERDO | CL 25D | KR 37BIS | AC 26 | Rehabilitación | 13001629 | 182179 | 420.32 | 0.16 | 0 | 0 | Barrios sin Infraestructura de Servicios Públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2020-06-09 | 21
2020 | 2020-06-30 | SAN CRISTOBAL | VEINTE DE JULIO | KR 9 | CL 23 S | CL 24 Sur | Mantenimiento | 4000559 | 201574 | 571.83 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-06-18 | 12 | 86141442.4
2020 | 2020-06-30 | ENGATIVA | EL CEDRO | AK 96 | CL 73A | CL 73B | Mantenimiento | 10004827 | 517738 | 57.6 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-30 | 1 | 18197042.88
2020 | 2020-06-30 | ENGATIVA | LOS ALAMOS | AK 96 | AC 72 | AC 72 | Mantenimiento | 10010223 | 902228 | 35 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-30 | 1 | 9098521.44
2020 | 2020-06-30 | ENGATIVA | FLORIDA BLANCA | CL 66A | AK 96 | AK 96 | Mantenimiento | 10006643 | 601138 | 114 | 0.13 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-30 | 1 | 14785097.34
2020 | 2020-06-30 | ENGATIVA | FLORIDA BLANCA | AK 96 | CL 68 | TV 95 | Mantenimiento | 10006505 | 159190 | 219.8 | 0.42 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-24 | 6 | 47767237.56
2020 | 2020-06-30 | CIUDAD BOLIVAR | EL MIRADOR DE LA ESTANCIA | KR 76 | CL 63A S | CL 64 Sur | Mantenimiento | 19013478 | 91016898 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-06-30 | 1 | 357751.76
2020 | 2020-06-30 | CIUDAD BOLIVAR | LOS TRES REYES | DG 62DBIS S | CL 62F S | KR 75LBis | Mantenimiento | 19014778 | 91016860 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-06-30 | 1 | 313032.79
2020 | 2020-06-30 | CIUDAD BOLIVAR | GALICIA | KR 73J | CL 62G S | TV 73J | Mantenimiento | 19001369 | 443242 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-06-30 | 1 | 983817.34
2020 | 2020-06-30 | CIUDAD BOLIVAR | LA CORUNA | CL 58G S | KR 48G | KR 49B | Mantenimiento | 19002312 | 445118 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-06-30 | 1 | 939098.37
2020 | 2020-06-30 | CIUDAD BOLIVAR | LA CORUNA | CL 59C S | KR 48 | TV 49 | Mantenimiento | 19015222 | 91030553 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-06-30 | 1 | 1207412.19
2020 | 2020-06-30 | CIUDAD BOLIVAR | ARBORIZADORA ALTA | DG 73 S | TV 40 | S.E. | Mantenimiento | 19005531 | 451256 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-06-30 | 1 | 447189.7
2020 | 2020-06-30 | ENGATIVA | LA ESTRADA | AC 64C | KR 69J | KR 69L | Mantenimiento | 10009284 | 511269 | 113.5 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-30 | 1 | 12510466.98
2020 | 2020-07-01 | ENGATIVA | EL CEDRO | AK 96 | CL 74A | CL 75 | Mantenimiento | 10010677 | 91017685 | 50.15 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-07-01 | 1 | 11373151.8
2020 | 2020-07-01 | ENGATIVA | PARIS | CL 75 | KR 94 | AK 96 | Mantenimiento | 10004729 | 160919 | 2.5 | 0.62 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-07-01 | 1 | 70513541.16
2020 | 2020-07-01 | USAQUEN | EL TOBERIN | KR 19 B | CL 164 | CL 164 A | Rehabilitación | 1001531 | 138339 | 264.18 | 0.11 | 0 | 0 | Barrios sin Infraestructura de Servicios Públicos | Misionalidad | Rehabilitación Rigido | 2020-06-13 | 18 | 83815256.47
2020 | 2020-07-01 | ENGATIVA | FLORIDA BLANCA | AK 96 | CL 69B | CL 70 | Mantenimiento | 10006116 | 159194 | 180 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-07-01 | 1 | 19334358.06
2020 | 2020-07-01 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY CENTRAL | CL 40D S | TV 78 | TV 78A | Mantenimiento | 8007202 | 146254 | 23.8 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-06-30 | 1 | 10235836.62
2020 | 2020-07-01 | ENGATIVA | LA ESTRADA | AC 64C | KR 69N | KR 69P | Mantenimiento | 10009240 | 511217 | 52 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-07-01 | 1 | 12510466.98
2020 | 2020-07-01 | USAQUEN | LISBOA | CL 135C | KR 13 | AK 15 | Mantenimiento | 1003908 | 139714 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-07-01 | 1 | 849660.43
2020 | 2020-07-01 | USAQUEN | ESTRELLA DEL NORTE | KR 16 | CL 160A | AC 161 | Mantenimiento | 1002053 | 138260 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-07-01 | 1 | 357751.76
2020 | 2020-07-01 | USAQUEN | LISBOA | KR 9A | CL 135A | CL 135C | Mantenimiento | 1004106 | 137842 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-07-01 | 1 | 626065.58
2020 | 2020-07-01 | USAQUEN | LISBOA | KR 10A | CL 134A | CL 134B | Mantenimiento | 1004141 | 137846 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-07-01 | 1 | 536627.64
2020 | 2020-07-01 | USAQUEN | LISBOA | KR 10B | CL 135A | CL 135C | Mantenimiento | 1004076 | 137850 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-07-01 | 1 | 626065.58
2020 | 2020-07-01 | USAQUEN | CEDRITOS | KR 10A | CL 135C | CL 138 | Mantenimiento | 1004053 | 137855 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-07-01 | 1 | 983817.34
2020 | 2020-07-01 | USAQUEN | LISBOA | CL 135A | KR 9A | KR 9B | Mantenimiento | 1004107 | 139680 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-07-01 | 1 | 670784.55
2020 | 2020-07-01 | USAQUEN | LISBOA | KR 10 | CL 135A | CL 135C | Mantenimiento | 1004089 | 137854 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-07-01 | 1 | 849660.43
2020 | 2020-07-01 | USAQUEN | LISBOA | CL 134A | KR 10A | KR 10B | Mantenimiento | 1004142 | 139643 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-07-01 | 1 | 626065.58
2020 | 2020-07-01 | USAQUEN | LISBOA | CL 135A | KR 10 | KR 10A | Mantenimiento | 1004090 | 139682 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-07-01 | 1 | 626065.58
2020 | 2020-07-01 | USAQUEN | LISBOA | KR 9A | CL 134A | CL 134B | Mantenimiento | 1004157 | 137840 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-07-01 | 1 | 447189.7
2020 | 2020-07-01 | USAQUEN | LISBOA | CL 135A | KR 10B | KR 11 | Mantenimiento | 1004077 | 139684 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-07-01 | 1 | 581346.61
2020 | 2020-07-02 | USAQUEN | SAN GABRIEL NORTE | AK 7 | CL 126A | AC 127 | Mantenimiento | 1004705 | 502369 | 124.02 | 0.32 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-07-01 | 1 | 36394085.76
2020 | 2020-07-02 | ENGATIVA | LOS ALAMOS | AK 96 | CL 71ABIS | CL 71B | Mantenimiento | 10005708 | 159198 | 267.11 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-25 | 7 | 28432879.5
2020 | 2020-07-02 | TEUSAQUILLO | CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL | AK 60 | CL 22A | CL 22B | Mantenimiento | 13000957 | 604079 | 209.17 | 0.37 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-30 | 2 | 42080661.66
2020 | 2020-07-02 | TEUSAQUILLO | CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL | AK 60 | CL 22A | CL 22B | Mantenimiento | 13000957 | 604053 | 311.7 | 0.37 | 0 | 0.1 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-30 | 2 | 42080661.66
2020 | 2020-07-03 | ENGATIVA | LOS ALAMOS | AK 96 | CL 71C | AC 72 | Mantenimiento | 10005489 | 159200 | 678.29 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-07-02 | 1 | 27295564.32
2020 | 2020-07-03 | ENGATIVA | LA ESTRADA | AC 64C | KR 69P | AK 70 | Mantenimiento | 10009205 | 511259 | 106.61 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-07-02 | 1 | 13647782.16
2020 | 2020-07-03 | ENGATIVA | LA ESTRADA | AC 64C | KR 69L | KR 69N | Mantenimiento | 10009267 | 511264 | 316.74 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-06-30 | 3 | 12510466.98
2020 | 2020-07-03 | USAQUEN | SANTA BARBARA ORIENTAL | AK 7 | CL 120A | CL 121 | Mantenimiento | 1004970 | 521153 | 78.78 | 0.2 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-07-03 | 1 | 22746303.6
2020 | 2020-07-04 | BOSA | JIMENEZ DE QUESADA II SECTOR | TV80D | CL 65F SUR | CL 65I Sur | Mantenimiento | 7005773 | 364667 | 609.97 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-06-25 | 9 | 94755586.64
2020 | 2020-07-04 | USME | LA MARICHUELA | KR 14L | CL 77 S | CL 84 Sur | Rehabilitación | 5002648 | 295754 | 951.55 | 0.32 | 0 | 0 | Barrios sin Infraestructura de Servicios Públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2020-06-01 | 33
2020 | 2020-07-04 | USME | LA AURORA | DG 69A S | TV 14Q | TV 14QBis | Mantenimiento | 5000884 | 291905 | 84.3 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-07-01 | 3 | 12921216.36
2020 | 2020-07-06 | KENNEDY | LAS DELICIAS | CL 40 S | KR 69 | AK 72 | Mantenimiento | 8011243 | 511861 | 177.56 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-07-03 | 3 | 15922412.52
2020 | 2020-07-06 | ENGATIVA | LA ESTRADITA | AC 64C | KR 68F | KR 68G | Mantenimiento | 10009489 | 511234 | 222 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-07-03 | 3 | 14785097.34
2020 | 2020-07-06 | ENGATIVA | LA ESTRADITA | AC 64C | KR 68F | KR 68G | Mantenimiento | 10009489 | 511232 | 344.8 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-07-06 | 1 | 14785097.34
2020 | 2020-07-06 | ENGATIVA | SAN IGNACIO | AC 26 | KR 85D | KR 85K | Mantenimiento | 9004727 | 35000220 | 471.37 | 0.14 | 0.12 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 257/ D - Cicloruta Andén | Parcheo | 2020-07-06 | 1 | 15922412.52
2020 | 2020-07-06 | KENNEDY | LA CAMPINA | KR 72 G | CL 39I S | CL 39I Sur | Mantenimiento | 8010515 | 148640 | 60 | 0.02 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-06-19 | 17 | 9766060.5
2020 | 2020-07-07 | USAQUEN | LA CALLEJA | KR 21 | CL 127D | CL 128B | Mantenimiento | 1004215 | 137267 | 74.79 | 0.85 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-07-02 | 5 | 96671790.3
2020 | 2020-07-07 | USAQUEN | LA CALLEJA | CL 127D | AK 19 | KR 21 | Mantenimiento | 1004223 | 139594 | 606.34 | 0.94 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-07-02 | 5 | 106907626.92
2020 | 2020-07-07 | SUBA | SAN JOSE DE BAVARIA | CL 175 | KR 67 | KR 68 | Mantenimiento | 11000332 | 169962 | 51.5 | 0.36 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-06-17 | 20 | 40943346.48
2020 | 2020-07-07 | KENNEDY | LAS DELICIAS | CL 40 S | KR 68I | KR 69 | Mantenimiento | 8011289 | 511870 | 288.77 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-07-06 | 1 | 19334358.06
2020 | 2020-07-07 | ENGATIVA | LA ESTRADITA | AC 64C | KR 68D | KR 68F | Mantenimiento | 10009505 | 511227 | 218.86 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-07-06 | 1 | 26158249.14
2020 | 2020-07-08 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY SUR | CL 42B S | TV 78I | TV 78IBisA | Mantenimiento | 8007477 | 146905 | 135.79 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-06-24 | 14 | 11373151.8
2020 | 2020-07-08 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY SUR | CL 42BIS S | TV 78HBISA | TV 78I | Mantenimiento | 8007554 | 146911 | 151.88 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-06-23 | 15 | 11373151.8
2020 | 2020-07-08 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY SUR | TV 78H BIS | CL 42BIS S | CL 42C Sur | Mantenimiento | 8007724 | 146883 | 351.61 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-06-20 | 18 | 23883618.78
2020 | 2020-07-08 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY SUR | KR 78L | CL 42G S | CL 42GBis | Mantenimiento | 8007472 | 146887 | 124.56 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-06-24 | 14 | 7961206.26
2020 | 2020-07-08 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY SUR | TV 78H BIS | CL 42C S | CL 42F Sur | Mantenimiento | 8007777 | 146884 | 57.6 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-06-25 | 13 | 7961206.26
2020 | 2020-07-08 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY SUR | CL 42F S | TV 78H | TV 78H Bis | Mantenimiento | 8007908 | 146915 | 158.27 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-06-26 | 12 | 10235836.62
2020 | 2020-07-08 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY CENTRAL | KR 78I | CL 40A S | CL 40H Sur | Mantenimiento | 8006885 | 146242 | 227.37 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-06-26 | 12 | 21608988.42
2020 | 2020-07-08 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY CENTRAL | KR 78J | CL 40 S | CL 40A Sur | Mantenimiento | 8006697 | 146229 | 88.09 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-06-30 | 8 | 10235836.62
2020 | 2020-07-08 | SUBA | PRADO PINZON | KR 54 A | CL 146 | CL 146 A | Mantenimiento | 11007125 | 169046 | 436.48 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-06-18 | 20 | 64606081.8
2020 | 2020-07-08 | ENGATIVA | SAN IGNACIO | AC 26 | KR 85B | KR 85D | Mantenimiento | 9004726 | 34011633 | 358.5 | 0.12 | 0.12 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 257/ D - Cicloruta Andén | Parcheo | 2020-07-06 | 2 | 13647782.16
2020 | 2020-07-08 | ENGATIVA | LA ESTRADITA | AC 64C | KR 68D | KR 68F | Mantenimiento | 10009505 | 511229 | 136 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-07-07 | 1 | 26158249.14
2020 | 2020-07-08 | PUENTE ARANDA | ALCALA | CL 28 S | KR 51D | KR 52 | Mantenimiento | 16002896 | 186062 | 1250.5 | 0.42 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-06-20 | 18 | 180897029.04
2020 | 2020-07-08 | FONTIBON | LA ESPERANZA NORTE | CL 25B | KR 69 | KR 69A | Mantenimiento | 9003717 | 2056810 | 24.26 | 0.01 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-07-08 | 1 | 4307072.12
2020 | 2020-07-08 | FONTIBON | LA ESPERANZA NORTE | CL 25B | KR 69 | KR 69A | Mantenimiento | 9003717 | 2056809 | 16.81 | 0.01 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-07-08 | 1 | 4307072.12
2020 | 2020-07-08 | FONTIBON | LA ESPERANZA NORTE | CL 25B | KR 69 | KR 69A | Mantenimiento | 9003717 | 2056807 | 27.7 | 0.01 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-07-08 | 1 | 4307072.12
2020 | 2020-07-08 | FONTIBON | LA ESPERANZA NORTE | CL 25B | KR 69A | KR 69B | Mantenimiento | 9003694 | 2056778 | 26 | 0.01 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-07-08 | 1 | 4307072.12
2020 | 2020-07-09 | RAFAEL URIBE URIBE | CENTENARIO | KR 24C | CL 23 S | CL 24 Sur | Mantenimiento | 18000417 | 411286 | 171.38 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-06-10 | 29 | 14785097.34
2020 | 2020-07-09 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY CENTRAL | TV 77 | CL 40D S | CL 40F Sur | Mantenimiento | 8007412 | 146391 | 65 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-06-30 | 9 | 9098521.44
2020 | 2020-07-09 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY OCCIDENTAL | KR 79A | CL 41A S | CL 41B Sur | Mantenimiento | 8006563 | 146644 | 37.74 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-07-01 | 8 | 22746303.6
2020 | 2020-07-09 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 38A S | KR 72HBIS | KR 72HBisA | Mantenimiento | 8013557 | 91013734 | 172.5 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-06-18 | 21 | 11373151.8
2020 | 2020-07-09 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 38A S | KR 72H | KR 72HBis | Mantenimiento | 8009418 | 148801 | 124.79 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-06-18 | 21 | 11373151.8
2020 | 2020-07-09 | KENNEDY | LAS DELICIAS | CL 43B S | KR 68H | KR 68I | Mantenimiento | 8011425 | 147977 | 188.32 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-07-08 | 1 | 12510466.98
2020 | 2020-07-09 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY CENTRAL | KR 78J | CL 39A S | CL 40 Sur | Mantenimiento | 8006624 | 146228 | 141.05 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-06-27 | 12 | 9098521.44
2020 | 2020-07-09 | ENGATIVA | SAN IGNACIO | AC 26 | KR 82 | KR 85B | Mantenimiento | 9004289 | 35000217 | 169.12 | 0.18 | 0.2 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 257/ D - Cicloruta Andén | Parcheo | 2020-07-08 | 1 | 20471673.24
2020 | 2020-07-09 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | KR 25 | CL 39A | CL 40 | Rehabilitación | 13001928 | 180553 | 842.12 | 0.28 | 0 | 0 | Barrios sin Infraestructura de Servicios Públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2020-06-01 | 38
2020 | 2020-07-13 | ENGATIVA | PALO BLANCO | AK 72 | S.E. | AC 72 | Mantenimiento | 10011883 | 522246 | 62.14 | 0.15 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-07-13 | 1 | 17059727.7
2020 | 2020-07-13 | SUBA | JULIO FLOREZ | CL 98 | KR 69C | AK 70 | Mantenimiento | 11011402 | 168273 | 243.24 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-07-09 | 4 | 29570194.68
2020 | 2020-07-13 | USAQUEN | SAN JOSE DE USAQUEN | KR 11 | CL 182A | CL 182B | Mantenimiento | 1006197 | 138677 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-07-13 | 1 | 715503.52
2020 | 2020-07-13 | USAQUEN | SAN JOSE DE USAQUEN | KR 11 | CL 182 | CL 182A | Mantenimiento | 1001027 | 138676 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-07-13 | 1 | 313032.79
2020 | 2020-07-13 | USAQUEN | SAN JOSE DE USAQUEN | CL 181C | AK 9 | KR 10 | Mantenimiento | 1001083 | 474001 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-07-13 | 1 | 626065.58
2020 | 2020-07-13 | SUBA | VILLA MARIA I | CL 136 A | KR 110 B | KR 111 | Mantenimiento | 11004629 | 173716 | 324.22 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-06-09 | 34 | 47377793.32
2020 | 2020-07-13 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | KR 8D | AC 161 | CL 161A | Mantenimiento | 1002205 | 137593 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-07-13 | 1 | 626065.58
2020 | 2020-07-13 | USAQUEN | ESTRELLA DEL NORTE | CL 159 | KR 21A | KR 21B | Mantenimiento | 1002043 | 140296 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-07-13 | 1 | 1699320.86
2020 | 2020-07-13 | USAQUEN | LISBOA | DG 136 | CL 138 | KR 7A | Mantenimiento | 1004120 | 518904 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-07-13 | 1 | 1162693.22
2020 | 2020-07-14 | USAQUEN | LISBOA | CL 135 | AK 7 | KR 7A | Mantenimiento | 1004167 | 91100507 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-07-14 | 1 | 134156.91
2020 | 2020-07-14 | USAQUEN | LISBOA | KR 7B | CL 134A | CL 134B | Mantenimiento | 1004181 | 518871 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-07-14 | 1 | 491908.67
2020 | 2020-07-14 | USAQUEN | SAN GABRIEL NORTE | CL 121 | KR 5 | KR 6 | Mantenimiento | 1005009 | 139288 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-07-14 | 1 | 1296850.13
2020 | 2020-07-14 | ENGATIVA | LA FAENA | CL 70A | KR 122A | KR 122ABis | Mantenimiento | 10000585 | 166517 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-07-14 | 1 | 178875.88
2020 | 2020-07-14 | ENGATIVA | BOSQUE POPULAR | AC 64C | AK 68 | KR 68D | Mantenimiento | 10009626 | 511222 | 1927.8 | 0.86 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-07-07 | 7 | 97809105.48
2020 | 2020-07-14 | ENGATIVA | PALO BLANCO | AK 72 | CL 69B | CL 70 | Mantenimiento | 10010137 | 522824 | 54 | 0.2 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-07-14 | 1 | 22746303.6
2020 | 2020-07-14 | KENNEDY | HIPOTECHO | KR 68BBIS | CL 5BIS | CL 5A | Mantenimiento | 8005251 | 34013099 | 0 | 0.03 | 0.95 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-07-14 | 1 | 600000
2020 | 2020-07-14 | KENNEDY | HIPOTECHO | KR 68BBIS | CL 5A | CL 5ABis | Mantenimiento | 8005161 | 34013098 | 0 | 0.03 | 0.95 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-07-14 | 1 | 600000
2020 | 2020-07-14 | TEUSAQUILLO | PALERMO | TV 25A | CL 45B | CL 45C | Mantenimiento | 13001331 | 34013349 | 0 | 0.06 | 0.07 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-07-14 | 1 | 1200000
2020 | 2020-07-14 | TEUSAQUILLO | PALERMO | TV 25A | CL 45A | CL 45B | Mantenimiento | 13002414 | 34013348 | 0 | 0.07 | 0.09 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-07-14 | 1 | 1400000
2020 | 2020-07-14 | ENGATIVA | FLORENCIA | AK 96 | AC 72 | CL 72A | Mantenimiento | 10010222 | 517690 | 331.25 | 0.3 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-07-06 | 8 | 34119455.4
2020 | 2020-07-14 | ENGATIVA | SABANA DEL DORADO | CL 63C | KR 120A | KR 120B | Mantenimiento | 10002048 | 166006 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-07-14 | 1 | 223594.85
2020 | 2020-07-14 | ENGATIVA | SABANA DEL DORADO | CL 63C | KR 120 | KR 120A | Mantenimiento | 10002131 | 166005 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-07-14 | 1 | 223594.85
2020 | 2020-07-15 | ENGATIVA | ENGATIVA ZONA URBANA | KR 117A | CL 64C | CL 64D | Mantenimiento | 10002025 | 165849 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Grietas | 2020-07-15 | 1
2020 | 2020-07-15 | ENGATIVA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | KR 110 | CL 88B | CL 88C | Mantenimiento | 10000201 | 163512 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-07-15 | 1 | 402470.73
2020 | 2020-07-15 | ENGATIVA | ENGATIVA ZONA URBANA | KR 117A | CL 66B | CL 67 | Mantenimiento | 10001688 | 165857 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Grietas | 2020-07-15 | 1
2020 | 2020-07-15 | ENGATIVA | SABANA DEL DORADO | CL 63L | KR 118A | KR 118B | Mantenimiento | 10002189 | 166018 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-07-15 | 1 | 134156.91
2020 | 2020-07-15 | ENGATIVA | ENGATIVA ZONA URBANA | KR 117A | CL 64B | CL 64C | Mantenimiento | 10002077 | 165848 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-07-15 | 1 | 178875.88
2020 | 2020-07-15 | KENNEDY | PROVIVIENDA | KR 69 | CL 39 S | AK 72 | Mantenimiento | 8009745 | 148381 | 46.8 | 0.28 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-07-15 | 1 | 31844825.04
2020 | 2020-07-15 | TUNJUELITO | ISLA DEL SOL | DG 48 S | KR 61 | KR 61G | Mantenimiento | 6001887 | 325585 | 155.5 | 1.34 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-06-16 | 29 | 152400234.12
2020 | 2020-07-15 | ENGATIVA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | KR 110 | CL 86D | CL 88 | Mantenimiento | 10000231 | 163510 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-07-15 | 1 | 894379.4
2020 | 2020-07-16 | ENGATIVA | PARIS GAITAN | CL 82 | KR 81A | KR 82 | Mantenimiento | 10005169 | 162382 | 225.61 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-07-13 | 3 | 34456576.96
2020 | 2020-07-16 | ENGATIVA | VILLA AMALIA | CL 71B | KR 107A | KR 107B | Mantenimiento | 10003203 | 164327 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Grietas | 2020-07-16 | 1
2020 | 2020-07-16 | ENGATIVA | LOS ANGELES | CL 66 | KR 97 | KR 97A | Mantenimiento | 10006568 | 164658 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-07-16 | 1 | 626065.58
2020 | 2020-07-16 | ENGATIVA | FLORIDA BLANCA | CL 68 | AK 86 | KR 86A | Mantenimiento | 10007193 | 159850 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Grietas | 2020-07-16 | 1
2020 | 2020-07-16 | ENGATIVA | LAS FERIAS OCCIDENTAL | CL 79A | KR 69Q | TV 69R | Mantenimiento | 10007300 | 158294 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-07-16 | 1 | 447189.7
2020 | 2020-07-16 | ENGATIVA | BOLIVIA | CL 82 | KR 107 | KR 108 | Mantenimiento | 10000602 | 163077 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-07-16 | 1 | 447189.7
2020 | 2020-07-16 | ENGATIVA | BOCHICA II | CL 87 | S.E. | KR 102 | Mantenimiento | 10000597 | 162990 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-07-16 | 1 | 2862014.08
2020 | 2020-07-16 | ENGATIVA | CIUDAD BACHUE II | CL 89 | KR 94P | S.E. | Mantenimiento | 10001522 | 161116 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-07-16 | 1 | 178875.88
2020 | 2020-07-16 | PUENTE ARANDA | ALCALA | KR 52 | CL 35 S | CL 36 Sur | Mantenimiento | 16003105 | 186307 | 302.08 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-06-25 | 21 | 43070721.2
2020 | 2020-07-16 | PUENTE ARANDA | ALCALA | KR 53 | CL 36 S | CL 37 Sur | Mantenimiento | 16003149 | 186306 | 302.08 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-07-03 | 13 | 43070721.2
2020 | 2020-07-16 | ENGATIVA | LA ESTRADITA | AC 64C | AK 68 | KR 68D | Mantenimiento | 10009626 | 511224 | 819.9 | 0.76 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-07-09 | 7 | 97809105.48
2020 | 2020-07-17 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA NORTE | CL 37B S | AK 68 | KR 68A | Mantenimiento | 8011334 | 147864 | 4.65 | 0.35 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-07-17 | 1 | 39806031.3
2020 | 2020-07-17 | KENNEDY | HIPOTECHO | KR 68BBIS | CL 5B | CL 5C | Mantenimiento | 8005019 | 34013100 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-07-17 | 1 | 600000
2020 | 2020-07-17 | KENNEDY | HIPOTECHO | KR 68BBIS | CL 5C | CL 5CBis | Mantenimiento | 8004945 | 34013102 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-07-17 | 1 | 600000
2020 | 2020-07-17 | KENNEDY | HIPOTECHO | KR 68BBIS | CL 4 | CL 5 | Mantenimiento | 8012738 | 34013104 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-07-17 | 1 | 800000
2020 | 2020-07-17 | KENNEDY | HIPOTECHO | KR 68BBIS | CL 5 | CL 5Bis | Mantenimiento | 8005346 | 34013103 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-07-17 | 1 | 600000
2020 | 2020-07-17 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | CL 62 | KR 13A | AK 14 | Mantenimiento | 2001368 | 142840 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-07-17 | 1 | 581346.61
2020 | 2020-07-17 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | CL 61 | KR 13 | AK 14 | Mantenimiento | 2001412 | 142812 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-07-17 | 1 | 1117974.25
2020 | 2020-07-17 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | KR 13A | CL 61A | CL 62 | Mantenimiento | 2001389 | 142507 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-07-17 | 1 | 447189.7
2020 | 2020-07-17 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | CL 58 | KR 13 | AK 14 | Mantenimiento | 2001541 | 142781 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-07-17 | 1 | 1475726.01
2020 | 2020-07-21 | KENNEDY | PROVIVIENDA | TV 68C | CL 31A S | CL 32 Sur | Mantenimiento | 8009799 | 148288 | 47.84 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-07-21 | 1 | 15922412.52
2020 | 2020-07-21 | CIUDAD BOLIVAR | CORREDOR FERREO DEL SUR | AC 57R S | KR 73 | TV 73B | Mantenimiento | 19000032 | 440107 | 163.2 | 0.31 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-07-21 | 1 | 35256770.58
2020 | 2020-07-21 | TEUSAQUILLO | ESTRELLA | CL 27A | KR 27 | AC 34 | Rehabilitación | 13002980 | 91012301 | 204.55 | 0.07 | 0 | 0 | Barrios sin Infraestructura de Servicios Públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2020-07-04 | 17
2020 | 2020-07-21 | TEUSAQUILLO | ESTRELLA | CL 27A | KR 27 | AC 34 | Rehabilitación | 13002980 | 91012302 | 215.73 | 0.07 | 0 | 0 | Barrios sin Infraestructura de Servicios Públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2020-06-25 | 26
2020 | 2020-07-21 | PUENTE ARANDA | ALCALA | CL 32 S | KR 51 | KR 51 A | Mantenimiento | 16003287 | 186113 | 487.5 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-07-09 | 12 | 73220226.04
2020 | 2020-07-21 | PUENTE ARANDA | ALQUERIA | CL 38 A SUR | KR52 | KR52B | Mantenimiento | 16003315 | 186308 | 811.37 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-07-01 | 20 | 116290947.24
2020 | 2020-07-22 | CIUDAD BOLIVAR | PRIMAVERA II | KR 77G | CL 63 S | CL 65A Sur | Mantenimiento | 19000004 | 440017 | 527.91 | 0.42 | 0 | 0.17 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-07-21 | 1 | 47767237.56
2020 | 2020-07-22 | ENGATIVA | PARIS GAITAN | CL 82 | KR 82 | KR 82A | Mantenimiento | 10005103 | 162383 | 281.47 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-07-08 | 14 | 38763649.08
2020 | 2020-07-22 | CIUDAD BOLIVAR | LA ESTANCIA | AC 57R S | TV 73B | TV 73I | Mantenimiento | 19000028 | 440096 | 128.14 | 0.53 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-07-21 | 1 | 60277704.54
2020 | 2020-07-22 | KENNEDY | PROVIVIENDA | CL 31A S | TV 68C | KR 68G Bis | Mantenimiento | 8009751 | 148419 | 67.64 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-07-21 | 1 | 27295564.32
2020 | 2020-07-23 | CIUDAD BOLIVAR | LA ESTANCIA | AC 57R S | KR 75A | KR 75B | Mantenimiento | 7007848 | 91025732 | 62.5 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-07-23 | 1 | 19334358.06
2020 | 2020-07-23 | CIUDAD BOLIVAR | PRIMAVERA II | AC 57R S | KR 76A | KR 77G Bis | Mantenimiento | 19000003 | 440012 | 802.4 | 0.45 | 0 | 0.27 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-07-22 | 1 | 51179183.1
2020 | 2020-07-24 | CIUDAD BOLIVAR | PRIMAVERA II | AC 57R S | CL 63S | KR 76 | Mantenimiento | 19013020 | 24121557 | 533.58 | 0.3 | 0 | 0.17 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-07-23 | 1 | 34119455.4
2020 | 2020-07-24 | CIUDAD BOLIVAR | LA ESTANCIA | AC 57R S | KR 75 | KR 75B | Mantenimiento | 7007850 | 91017170 | 81.96 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-07-24 | 1 | 14785097.34
2020 | 2020-07-24 | CIUDAD BOLIVAR | LA ESTANCIA | AC 57R S | KR 75A | TV 73I | Mantenimiento | 7009078 | 24122116 | 415.84 | 1.05 | 0 | 0.14 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-07-22 | 2 | 119418093.9
2020 | 2020-07-24 | CIUDAD BOLIVAR | LA ESTANCIA | AC 57R S | KR 76 | CL 60 Sur | Mantenimiento | 19000002 | 24121506 | 129.85 | 0.15 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-07-24 | 1 | 17059727.7
2020 | 2020-07-25 | BOSA | EL RETAZO | CL 70C SUR | KR80 | KR80I | Mantenimiento | 7006126 | 365577 | 566.84 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-07-04 | 21 | 99062658.76
2020 | 2020-07-25 | KENNEDY | LAS DELICIAS | CL 44C S | AC 45A S | TV 68D | Mantenimiento | 8011640 | 148262 | 126.46 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-07-25 | 1 | 26158249.14
2020 | 2020-07-27 | ANTONIO NARIÑO | CIUDAD JARDIN SUR | CL 20 S | KR 12B | KR 12C | Mantenimiento | 15001367 | 184316 | 440.18 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-07-21 | 6 | 64606081.8
2020 | 2020-07-27 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | AC 45 | KR 28 | AK 30 | Mantenimiento | 13002635 | 510781 | 60 | 0.19 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-07-27 | 1 | 21608988.42
2020 | 2020-07-27 | ANTONIO NARIÑO | CIUDAD JARDIN SUR | CL 20 S | KR 12D | KR 12D | Mantenimiento | 15001345 | 91013319 | 148.01 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-07-27 | 1 | 7961206.26
2020 | 2020-07-27 | ENGATIVA | EL MADRIGAL | AK 96 | CL 76BBIS | AC 80 | Mantenimiento | 10003865 | 517729 | 9 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-07-27 | 1 | 22746303.6
2020 | 2020-07-27 | ENGATIVA | EL CEDRO | AK 96 | CL 72A | CL 73 | Mantenimiento | 10010674 | 91017684 | 951.6 | 0.42 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-07-14 | 13 | 47767237.56
2020 | 2020-07-27 | ENGATIVA | EL CEDRO | AK 96 | CL 73 | CL 73A | Mantenimiento | 10010675 | 91017682 | 412.24 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-07-27 | 1 | 18197042.88
2020 | 2020-07-28 | ENGATIVA | PRIMAVERA | KR 92 | CL 83B | CL 84Bis | Mantenimiento | 10003170 | 2059701 | 277.7 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-07-27 | 1 | 47377793.32
2020 | 2020-07-28 | USME | PUERTA AL LLANO DE USME | CL 105A S | KR 7D E | KR 7F E | Mantenimiento | 5006917 | 305474 | 173.61 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-07-27 | 1 | 9098521.44
2020 | 2020-07-28 | CHAPINERO | LOS ROSALES | CL 85 | AK 1 | AK 7 | Mantenimiento | 2000835 | 143167 | 28 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-07-28 | 1 | 14785097.34
2020 | 2020-07-28 | CHAPINERO | EL REFUGIO | KR 5 | CL 85 | AC 85 | Mantenimiento | 2002578 | 91020140 | 47.54 | 0.07 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-07-28 | 1 | 7961206.26
2020 | 2020-07-28 | ANTONIO NARIÑO | CIUDAD JARDIN SUR | KR 12D | CL 19 S | CL 20 Sur | Mantenimiento | 15001345 | 184310 | 174.2 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-07-28 | 1 | 7961206.26
2020 | 2020-07-29 | BOSA | JOSE MARIA CARBONEL | KR78A | CL71D SUR | CL71F Sur | Mantenimiento | 7006750 | 367074 | 283.78 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-07-22 | 7 | 38763649.08
2020 | 2020-07-29 | PUENTE ARANDA | TEJAR | CL 32 S | KR 52A | KR 52B | Mantenimiento | 16002839 | 186117 | 676.4 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-07-17 | 12 | 99062658.76
2020 | 2020-07-29 | CIUDAD BOLIVAR | PRIMAVERA II | AC 57R S | CL 65G S | KR 77C | Mantenimiento | 7009075 | 91025695 | 279.9 | 0.36 | 0 | 0.09 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-07-27 | 2 | 40943346.48
2020 | 2020-07-29 | ENGATIVA | PRIMAVERA | KR 92 | CL 83A | CL 83B | Mantenimiento | 10003217 | 160819 | 167.87 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-07-27 | 2 | 25842432.72
2020 | 2020-07-29 | USAQUEN | LOS CEDROS | CL 140 | KR 21 | KR 22 | Mantenimiento | 1003637 | 139774 | 22.56 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-07-29 | 1 | 20471673.24
2020 | 2020-07-29 | CHAPINERO | EL REFUGIO | TV 4A | KR 5 | TV 5 | Mantenimiento | 2000715 | 517905 | 42.9 | 0.19 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-07-29 | 1 | 21608988.42
2020 | 2020-07-29 | CHAPINERO | PORCIUNCULA | KR 13 | CL 75 | CL 76 | Mantenimiento | 2000967 | 142105 | 355.16 | 0.5 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-07-28 | 1 | 56865759
2020 | 2020-07-29 | CHAPINERO | PORCIUNCULA | CL 76 | S.E. | KR 13 | Mantenimiento | 2002778 | 91020433 | 662.18 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-07-28 | 1 | 25020933.96
2020 | 2020-07-30 | CIUDAD BOLIVAR | PRIMAVERA II | AC 57R S | KR 77C | CL 65B Sur | Mantenimiento | 7009076 | 91025705 | 120.82 | 0.27 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-07-30 | 1 | 30707509.86
2020 | 2020-07-30 | CHAPINERO | ESPARTILLAL | CL 76 | AK 11 | S.E. | Mantenimiento | 2000977 | 143068 | 396.82 | 0.35 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-07-30 | 1 | 39806031.3
2020 | 2020-07-30 | ENGATIVA | BOSQUE POPULAR | CL 64A | KR 68G | KR 69 | Mantenimiento | 10009514 | 157196 | 111.6 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-07-30 | 1 | 15922412.52
2020 | 2020-07-30 | SAN CRISTOBAL | LA VICTORIA | KR 3 C E | CL 41 S | CL 41 A Sur | Mantenimiento | 4004027 | 208605 | 123.27 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-07-07 | 23 | 53713332.75
2020 | 2020-07-31 | USAQUEN | EL TOBERIN | KR 19B | CL 168 | AC 170 | Rehabilitación | 1001358 | 138345 | 1387 | 0.46 | 0 | 0 | Barrios sin Infraestructura de Servicios Públicos | Misionalidad | Rehabilitación Rigido | 2020-06-01 | 60 | 350500163.42
2020 | 2020-07-31 | KENNEDY | HIPOTECHO OCCIDENTAL | KR 69D | CL 1 | CL 1Bis | Rehabilitación | 8006455 | 147733 | 167.88 | 0.08 | 0 | 0 | Barrios sin Infraestructura de Servicios Públicos | Misionalidad | Rehabilitación Rigido | 2020-07-01 | 30 | 60956550.16
2020 | 2020-07-31 | RAFAEL URIBE URIBE | DIANA TURBAY | KR 2 F | CL 48 R S | CL 48 T Bis | Mantenimiento | 18005459 | 422059 | 275.15 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-06-23 | 38 | 87894544.5
2020 | 2020-07-31 | SAN CRISTOBAL | LA GLORIA OCCIDENTAL | KR 3 CE | CL 41 A SUR | CL 41 B Sur | Mantenimiento | 4004108 | 208731 | 92.45 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-07-17 | 14 | 48830302.5
2020 | 2020-07-31 | CIUDAD BOLIVAR | MEXICO | KR 16 A | CL 64 S | CL 64 A Sur | Mantenimiento | 19007851 | 455584 | 13 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Cambio de Losas | 2020-07-31 | 1 | 92777574.75
2020 | 2020-07-31 | CIUDAD BOLIVAR | PRIMAVERA II | AC 57R S | KR 77A | CL 65A Sur | Mantenimiento | 19013013 | 472984 | 68.68 | 0.25 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-07-31 | 1 | 28432879.5
2020 | 2020-07-31 | USAQUEN | LA CAROLINA | KR 9A | CL 128 | CL 131A | Mantenimiento | 1004292 | 136876 | 965.46 | 0.59 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-07-28 | 3 | 67101595.62
2020 | 2020-07-31 | ENGATIVA | LA ESTRADA | CL 70 | KR 69M | KR 69P | Mantenimiento | 10008372 | 158105 | 171.65 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-07-30 | 1 | 10235836.62
2020 | 2020-07-31 | ENGATIVA | LA ESTRADA | CL 70 | KR 69P | AK 70 | Mantenimiento | 10008335 | 158106 | 158.4 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-07-30 | 1 | 10235836.62
2020 | 2020-07-31 | ENGATIVA | LA ESTRADA | KR 69P | CL 69 | CL 70 | Mantenimiento | 10008482 | 157403 | 755.18 | 0.32 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-07-31 | 1 | 36394085.76
2020 | 2020-08-01 | ENGATIVA | PRIMAVERA | KR 92 | CL 83B | CL 84Bis | Mantenimiento | 10003170 | 160820 | 551.46 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-07-21 | 11 | 47377793.32
2020 | 2020-08-03 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | AK 7 | CL 110 | CL 112 | Mantenimiento | 1008038 | 91030449 | 403.98 | 0.48 | 0 | 0.12 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-07-17 | 17 | 54591128.64
2020 | 2020-08-03 | USAQUEN | SANTA BARBARA ORIENTAL | AK 7 | AC 116 | CL 117 | Mantenimiento | 1005214 | 521188 | 226.82 | 0.5 | 0 | 0.07 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-07-17 | 17 | 56865759
2020 | 2020-08-03 | ENGATIVA | LA ESTRADA | CL 70 | KR 69K | KR 69M | Mantenimiento | 10008406 | 158104 | 112.13 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-08-03 | 1 | 10235836.62
2020 | 2020-08-03 | USAQUEN | SAN PATRICIO | CL 109 | KR 18 | KR 18B | Mantenimiento | 1005181 | 139027 | 102.58 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-08-03 | 1 | 30707509.86
2020 | 2020-08-03 | USAQUEN | SAN PATRICIO | CL 109 | KR 18B | KR 18C | Mantenimiento | 1005158 | 139028 | 5.88 | 0.34 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-08-03 | 1 | 38668716.12
2020 | 2020-08-03 | LOS MARTIRES | VERAGUAS | CL 3 | KR 25A | KR 25ABis | Mantenimiento | 14001063 | 512916 | 159.03 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-05-21 | 74 | 13647782.16
2020 | 2020-08-03 | LOS MARTIRES | VERAGUAS | CL 3 | KR 24 | KR 25 | Mantenimiento | 14001136 | 512952 | 346.02 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-05-18 | 77 | 21608988.42
2020 | 2020-08-03 | KENNEDY | PROVIVIENDA | CL 30 S | TV 68C | KR 68D | Mantenimiento | 8009596 | 147813 | 182.53 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-07-15 | 19 | 25020933.96
2020 | 2020-08-03 | KENNEDY | LAS DELICIAS | CL 44BISB S | AC 45A S | TV 68C | Mantenimiento | 8011628 | 148263 | 18.15 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-07-24 | 10 | 13647782.16
2020 | 2020-08-03 | KENNEDY | LAS DELICIAS | CL 44BISA S | AC 45A S | TV 68C | Mantenimiento | 8011626 | 148264 | 224.84 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-07-23 | 11 | 17059727.7
2020 | 2020-08-03 | KENNEDY | LAS DELICIAS | CL 44BIS S | AC 45A S | Cl 44Sur | Mantenimiento | 8011630 | 148265 | 158.88 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-07-24 | 10 | 20471673.24
2020 | 2020-08-03 | KENNEDY | PROVIVIENDA | KR 68G BIS | CL 32 S | CL 33 Sur | Mantenimiento | 8009672 | 148281 | 82.68 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-07-22 | 12 | 14785097.34
2020 | 2020-08-03 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 38A S | KR 72Q | KR 73 | Mantenimiento | 8007925 | 148809 | 208.89 | 0.33 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-07-09 | 25 | 37531400.94
2020 | 2020-08-03 | KENNEDY | PROVIVIENDA | CL 30 S | TV 68B BIS | TV 68C | Mantenimiento | 8009748 | 147812 | 127.01 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-07-14 | 20 | 19334358.06
2020 | 2020-08-03 | KENNEDY | PROVIVIENDA | CL 30 S | KR 68D | KR 68GBis | Mantenimiento | 8009464 | 147814 | 32.45 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-07-17 | 17 | 29570194.68
2020 | 2020-08-04 | USAQUEN | SAN PATRICIO | CL 109 | AK 15 | KR 16 | Mantenimiento | 1005289 | 139023 | 161.29 | 0.65 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-08-04 | 1 | 73925486.7
2020 | 2020-08-04 | USAQUEN | SAN PATRICIO | CL 109 | AK 19 | KR 19A | Mantenimiento | 1005124 | 139030 | 19.8 | 0.28 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-08-04 | 1 | 31844825.04
2020 | 2020-08-04 | USAQUEN | SAN PATRICIO | CL 109 | KR 18C | AK 19 | Mantenimiento | 1005136 | 139029 | 148.15 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-08-03 | 1 | 22746303.6
2020 | 2020-08-04 | CIUDAD BOLIVAR | QUIBA URBANO | CL 81ABIS S | KR 18B BIS A | KR 18A | Mantenimiento | 19012177 | 464134 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Grietas | 2020-08-04 | 1
2020 | 2020-08-04 | CIUDAD BOLIVAR | LAS ACACIAS | CL 63 S | KR 22A | KR 22B | Mantenimiento | 19005696 | 451482 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Grietas | 2020-08-04 | 1
2020 | 2020-08-05 | ENGATIVA | PRIMAVERA | KR 92 | CL 82A | CL 83A | Mantenimiento | 10003409 | 160818 | 705.27 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-07-27 | 9 | 103369730.88
2020 | 2020-08-05 | LOS MARTIRES | LA SABANA | CL 12A | KR 20 | S.E. | Mantenimiento | 14000550 | 183454 | 136.47 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-08-05 | 1 | 7961206.26
2020 | 2020-08-05 | PUENTE ARANDA | SALAZAR GOMEZ | CL 9A | KR 65B | KR 66A | Mantenimiento | 16000226 | 189520 | 294.5 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-07-29 | 7 | 43070721.2
2020 | 2020-08-05 | PUENTE ARANDA | SALAZAR GOMEZ | CL 9A | KR 65 | KR 65B | Mantenimiento | 16000251 | 189519 | 1251.2 | 0.42 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-07-28 | 8 | 180897029.04
2020 | 2020-08-05 | CIUDAD BOLIVAR | LA ESTANCIA | AC 57R S | CL 59S | CL 60Sur | Mantenimiento | 19000001 | 440004 | 750.08 | 0.39 | 0 | 0.21 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-08-03 | 2 | 44355292.02
2020 | 2020-08-05 | USAQUEN | SAN PATRICIO | CL 109 | KR 19B | KR 20 | Mantenimiento | 1005088 | 139032 | 65 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-08-05 | 1 | 21608988.42
2020 | 2020-08-05 | USAQUEN | LOS CEDROS | KR 22 | CL 143 | CL 144 | Mantenimiento | 1003515 | 138129 | 378 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-07-14 | 22 | 64606081.8
2020 | 2020-08-05 | CIUDAD BOLIVAR | LAS ACACIAS | KR 20B | CL 64 S | CL 65 Sur | Mantenimiento | 19006395 | 452680 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Grietas | 2020-08-05 | 1
2020 | 2020-08-05 | CIUDAD BOLIVAR | SAN FRANCISCO | KR 20A | CL 66 S | CL 67 Sur | Mantenimiento | 19006554 | 453007 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Grietas | 2020-08-05 | 1
2020 | 2020-08-05 | CIUDAD BOLIVAR | MEXICO | KR 16C | CL 63B S | CL 64 Sur | Mantenimiento | 19007669 | 455174 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Grietas | 2020-08-05 | 1
2020 | 2020-08-05 | CIUDAD BOLIVAR | MEXICO | CL 63B S | KR 17A | AC 61Sur | Mantenimiento | 19012688 | 465166 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-08-05 | 1 | 223594.85
2020 | 2020-08-05 | CIUDAD BOLIVAR | BELLAVISTA | TV 48B | CL 69H S | CL 69F Sur | Mantenimiento | 19015196 | 447950 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Grietas | 2020-08-05 | 1
2020 | 2020-08-05 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | CL 163B | KR 8H | AK 9 | Mantenimiento | 1001886 | 140755 | 337.49 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-08-03 | 2 | 17059727.7
2020 | 2020-08-05 | SUBA | MIRANDELA | CL 185 | KR 51 | KR 54D | Mantenimiento | 11011747 | 169866 | 38.46 | 0.43 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-08-05 | 1 | 48904552.74
2020 | 2020-08-06 | RAFAEL URIBE URIBE | GUSTAVO RESTREPO | CL 27A S | KR 12BIS | KR 12B | Mantenimiento | 18001994 | 415554 | 946.43 | 0.32 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-07-23 | 14 | 137826307.84
2020 | 2020-08-06 | ANTONIO NARIÑO | VILLA MAYOR ORIENTAL | CL 38A S | KR 34D | TV 35 | Mantenimiento | 15000300 | 185143 | 471 | 0.43 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-04 | 2 | 48904552.74
2020 | 2020-08-06 | ANTONIO NARIÑO | VILLA MAYOR ORIENTAL | CL 38A S | KR 34B | KR 34D | Mantenimiento | 15000396 | 2510531 | 389 | 0.38 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-05 | 1 | 43217976.84
2020 | 2020-08-06 | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO | CL 15 S | KR 16 | KR 17 | Mantenimiento | 15001045 | 184715 | 66.02 | 0.29 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-04 | 2 | 32982140.22
2020 | 2020-08-06 | ANTONIO NARIÑO | CIUDAD JARDIN SUR | KR 12D | CL 19 S | CL 20 Sur | Mantenimiento | 15001345 | 184309 | 106.56 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-07-27 | 10 | 7961206.26
2020 | 2020-08-06 | USAQUEN | SAN PATRICIO | CL 109 | KR 19A | KR 19B | Mantenimiento | 1005095 | 139031 | 270.36 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-08-05 | 1 | 14785097.34
2020 | 2020-08-06 | CHAPINERO | EL CHICO | KR 19A | CL 91A | AC 92 | Mantenimiento | 2000302 | 142346 | 101.2 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-08-06 | 1 | 7961206.26
2020 | 2020-08-06 | CIUDAD BOLIVAR | LA ESTANCIA | AC 57R S | KR 75 | KR 75F | Mantenimiento | 7007840 | 91025716 | 79.8 | 0.09 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-08-06 | 1 | 10235836.62
2020 | 2020-08-08 | USAQUEN | LOS CEDROS | KR 21 | CL 134 A | CL 135 | Mantenimiento | 1003865 | 138114 | 355.48 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-07-08 | 31 | 55991937.56
2020 | 2020-08-08 | CIUDAD BOLIVAR | LAS ACACIAS | KR 22A | CL 63 S | CL 63A Sur | Mantenimiento | 19005728 | 451529 | 61.77 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-08-04 | 4 | 68362423.5
2020 | 2020-08-10 | SUBA | BERLIN | KR 145B | CL 139 | CL 142 | Mantenimiento | 11002646 | 174665 | 39.04 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-08-10 | 1 | 14785097.34
2020 | 2020-08-10 | SUBA | BERLIN | KR 145 | CL 138A | CL 139 | Mantenimiento | 11002761 | 174695 | 35.23 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-08-10 | 1 | 3411945.54
2020 | 2020-08-10 | SUBA | SAN PEDRO | KR 145 | CL 135A | CL 136 | Mantenimiento | 11003114 | 177338 | 7.8 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-08-10 | 1 | 10235836.62
2020 | 2020-08-10 | RAFAEL URIBE URIBE | BRAVO PAEZ | KR 26C | CL 35A S | CL 35B Sur | Mantenimiento | 18000323 | 411003 | 19.5 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-10 | 1 | 18197042.88
2020 | 2020-08-10 | RAFAEL URIBE URIBE | MURILLO TORO | KR 26CBIS | CL 32A S | CL 34 Sur | Mantenimiento | 18000268 | 410839 | 24 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-10 | 1 | 13647782.16
2020 | 2020-08-10 | RAFAEL URIBE URIBE | MURILLO TORO | KR 26B | CL 32A S | CL 35 Sur | Mantenimiento | 18000383 | 411183 | 120.31 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-10 | 1 | 20471673.24
2020 | 2020-08-10 | CHAPINERO | LOS ROSALES | KR 4 | CL 79B | CL 81 | Mantenimiento | 2001001 | 141687 | 560.55 | 0.45 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-08-04 | 6 | 51179183.1
2020 | 2020-08-10 | LOS MARTIRES | LA SABANA | CL 12A | KR 21 | KR 22 | Mantenimiento | 14000538 | 183455 | 107.68 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-08-06 | 4 | 21608988.42
2020 | 2020-08-10 | USAQUEN | CEDRO SALAZAR | KR 7A | CL 148 | CL 152 | Mantenimiento | 1003624 | 137307 | 65.89 | 0.69 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-08-03 | 7 | 78474747.42
2020 | 2020-08-10 | USAQUEN | LOS CEDROS | KR 21 | CL 135 | CL 136 | Mantenimiento | 1003840 | 138115 | 857.54 | 0.29 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-07-23 | 18 | 124905091.48
2020 | 2020-08-11 | SUBA | JULIO FLOREZ | CL 102A | KR 67 | KR 68A | Mantenimiento | 11011448 | 168237 | 46.92 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-08-11 | 1 | 22746303.6
2020 | 2020-08-11 | CIUDAD BOLIVAR | LAS ACACIAS | CL 63A S | KR 22A | KR 22B | Mantenimiento | 19005729 | 451532 | 9.87 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-08-08 | 3 | 53713332.75
2020 | 2020-08-11 | KENNEDY | HIPOTECHO SUR | CL 1 | KR 68 C | KR 68 D | Mantenimiento | 8006568 | 147363 | 186.16 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-07-28 | 14 | 39064242
2020 | 2020-08-11 | PUENTE ARANDA | ALQUERIA | CL38 SUR | KR52 BIS | KR52B | Mantenimiento | 16003222 | 186257 | 611.7 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-07-30 | 12 | 94755586.64
2020 | 2020-08-11 | CIUDAD BOLIVAR | LA ESTANCIA | AC 57R S | CL 59S | KR 75F | Mantenimiento | 7007828 | 91025715 | 356.31 | 0.59 | 0 | 0.1 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-08-06 | 5 | 67101595.62
2020 | 2020-08-11 | PUENTE ARANDA | TEJAR | KR 52C | AC 26 S | CL 27Sur | Mantenimiento | 16002446 | 185770 | 463.59 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-07-30 | 12 | 64606081.8
2020 | 2020-08-11 | PUENTE ARANDA | TEJAR | KR 52C | CL 27 S | CL 28 Sur | Mantenimiento | 16002489 | 185769 | 414.92 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-07-30 | 12 | 64606081.8
2020 | 2020-08-11 | USAQUEN | LOS CEDROS | KR 22 | CL 142 | CL 143 | Mantenimiento | 1003570 | 138128 | 645.62 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-07-29 | 13 | 99062658.76
2020 | 2020-08-11 | RAFAEL URIBE URIBE | EL PLAYON | DG 50 S | CL 49I S | S.E. | Mantenimiento | 18004006 | 419743 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-08-11 | 1 | 178875.88
2020 | 2020-08-11 | RAFAEL URIBE URIBE | EL PLAYON | DG 50 S | KR 11B | S.E. | Mantenimiento | 18004084 | 419842 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-08-11 | 1 | 223594.85
2020 | 2020-08-11 | RAFAEL URIBE URIBE | QUIROGA I | KR 20 | CL 28A S | CL 28B Sur | Mantenimiento | 18000883 | 412633 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-08-11 | 1 | 357751.76
2020 | 2020-08-11 | RAFAEL URIBE URIBE | QUIROGA I | KR 20 | CL 28B S | CL 28BBis | Mantenimiento | 18000904 | 412688 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-08-11 | 1 | 268313.82
2020 | 2020-08-11 | RAFAEL URIBE URIBE | OLAYA | CL 27A S | KR 22 | KR 22A | Mantenimiento | 18000638 | 411977 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-08-11 | 1 | 491908.67
2020 | 2020-08-11 | RAFAEL URIBE URIBE | OLAYA | KR 22A | CL 27 S | CL 27A Sur | Mantenimiento | 18000585 | 411826 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-08-11 | 1 | 491908.67
2020 | 2020-08-11 | RAFAEL URIBE URIBE | QUIROGA SUR | KR 22 | CL 39 S | CL 40 Sur | Mantenimiento | 18001324 | 413707 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-08-11 | 1 | 1699320.86
2020 | 2020-08-11 | RAFAEL URIBE URIBE | QUIROGA SUR | KR 22 | CL 40B S | CL 41B Sur | Mantenimiento | 18007945 | 413950 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-08-11 | 1 | 849660.43
2020 | 2020-08-12 | SUBA | LAS FLORES | CL 147C | KR 97 | KR 97 | Mantenimiento | 11012366 | 91013853 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-08-12 | 1 | 178875.88
2020 | 2020-08-12 | SUBA | LAS FLORES | CL 147C | KR 98B | KR 98 | Mantenimiento | 11003654 | 176240 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-08-12 | 1 | 536627.64
2020 | 2020-08-12 | SUBA | LAS FLORES | KR 98 | CL 147C | CL 148 | Mantenimiento | 11003653 | 176233 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-08-12 | 1 | 1073255.28
2020 | 2020-08-12 | SUBA | SAN JOSE DEL PRADO | KR 53 | CL 134D | CL 135 | Mantenimiento | 11008791 | 167654 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-08-12 | 1 | 670784.55
2020 | 2020-08-12 | SUBA | CANODROMO | CL 128A | KR 47 | KR 49 | Mantenimiento | 11010074 | 167258 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-08-12 | 1 | 894379.4
2020 | 2020-08-12 | SUBA | BATAN | KR 53 | CL 123 | CL 123A | Mantenimiento | 11010608 | 167126 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-08-12 | 1 | 626065.58
2020 | 2020-08-12 | RAFAEL URIBE URIBE | OLAYA | KR 19BBIS | CL 27 S | CL 28 Sur | Mantenimiento | 18000977 | 412873 | 13 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-12 | 1 | 23883618.78
2020 | 2020-08-12 | RAFAEL URIBE URIBE | OLAYA | KR 19F | CL 27 S | CL 28 Sur | Mantenimiento | 18000887 | 412645 | 22.75 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-12 | 1 | 21608988.42
2020 | 2020-08-12 | RAFAEL URIBE URIBE | QUIROGA I | KR 20 | CL 28 S | CL 28A Sur | Mantenimiento | 18000869 | 91029425 | 53.4 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-12 | 1 | 9098521.44
2020 | 2020-08-12 | RAFAEL URIBE URIBE | CENTENARIO | CL 26BIS S | KR 24F | KR 24G | Mantenimiento | 18000427 | 411315 | 84.13 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-12 | 1 | 13647782.16
2020 | 2020-08-12 | CIUDAD BOLIVAR | BARLOVENTO | AC 57R S | KR 72 | KR 73 | Mantenimiento | 19000035 | 440115 | 75.82 | 0.52 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-08-12 | 1 | 59140389.36
2020 | 2020-08-12 | PUENTE ARANDA | ALQUERIA | CL38 S | KR52 | KR52 Bis | Mantenimiento | 16003268 | 186256 | 371.32 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-08-01 | 11 | 51684865.44
2020 | 2020-08-12 | KENNEDY | TIMIZA | DG 40B S | KR 73BBIS | KR 73B | Mantenimiento | 8008195 | 149686 | 31.06 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-12 | 1 | 4549260.72
2020 | 2020-08-12 | ENGATIVA | LOS ANGELES | CL 66 | KR 96A | KR 97 | Mantenimiento | 10006622 | 164657 | 76.57 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-08-12 | 1 | 17059727.7
2020 | 2020-08-12 | LOS MARTIRES | SANTA FE | KR 18B | DG 22CBIS | CL 23 | Mantenimiento | 14000189 | 183662 | 102 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-08-12 | 1 | 13647782.16
2020 | 2020-08-12 | ENGATIVA | SANTA HELENITA | KR 78 | CL 69A | CL 70 | Mantenimiento | 10007393 | 159253 | 91.58 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-08-11 | 1 | 21608988.42
2020 | 2020-08-12 | ENGATIVA | SANTA HELENITA | KR 82BIS | CL 69A | CL 70 | Mantenimiento | 10007142 | 159292 | 108.75 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-08-11 | 1 | 21608988.42
2020 | 2020-08-12 | ANTONIO NARIÑO | VILLA MAYOR ORIENTAL | CL 38A S | KR 34D | TV 35 | Mantenimiento | 15000300 | 91013347 | 456.76 | 0.43 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-11 | 1 | 48904552.74
2020 | 2020-08-13 | CIUDAD BOLIVAR | BARLOVENTO | AC 57R S | KR 72 | S.E. | Mantenimiento | 7009079 | 91025872 | 99.66 | 0.83 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-08-13 | 1 | 94397159.94
2020 | 2020-08-13 | ENGATIVA | VILLA LUZ | CL 65A | KR 77A | KR 77B | Mantenimiento | 10008018 | 159624 | 347.43 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-08-05 | 8 | 51684865.44
2020 | 2020-08-13 | SAN CRISTOBAL | QUINTA RAMOS | KR 7A | CL 12 S | CL 13 Sur | Mantenimiento | 4000272 | 200763 | 194.04 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-06-12 | 62 | 13647782.16
2020 | 2020-08-13 | LOS MARTIRES | LA FAVORITA | CL 18 | KR 15BIS | KR 16 | Mantenimiento | 14000501 | 183532 | 262.67 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-08-10 | 3 | 25020933.96
2020 | 2020-08-13 | ANTONIO NARIÑO | VILLA MAYOR ORIENTAL | CL 38A S | KR 34A | KR 34B | Mantenimiento | 15001537 | 530865 | 470.5 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-06 | 7 | 23883618.78
2020 | 2020-08-13 | ANTONIO NARIÑO | VILLA MAYOR ORIENTAL | CL 38A S | KR 34BIS | KR 34A | Mantenimiento | 15001536 | 530860 | 403.6 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-10 | 3 | 19334358.06
2020 | 2020-08-13 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN JOSE SUR | KR 12 L | CL 25 S | CL 26 Sur | Mantenimiento | 18001063 | 485062 | 100.38 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-13 | 1 | 6823891.08
2020 | 2020-08-13 | ENGATIVA | LA ESTRADA | CL 69 | KR 69G | KR 69I | Mantenimiento | 10008639 | 157577 | 65.4 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-08-13 | 1 | 11373151.8
2020 | 2020-08-13 | RAFAEL URIBE URIBE | CENTENARIO | CL 26B S | KR 24 | KR 24G | Mantenimiento | 18000483 | 411495 | 283.5 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-13 | 1 | 10235836.62
2020 | 2020-08-13 | PUENTE ARANDA | PENSILVANIA | CL 12B | KR 34 | KR 34Bis | Mantenimiento | 16001413 | 189300 | 107 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-08-13 | 1 | 12510466.98
2020 | 2020-08-14 | SUBA | LAS FLORES | CL 147 B Bis | KR 93 | KR 94 A | Mantenimiento | 11004163 | 176220 | 301.92 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-08-11 | 3 | 43070721.2
2020 | 2020-08-14 | KENNEDY | LAS DELICIAS | TV 68D | CL 43D S | CL 44 Sur | Mantenimiento | 8011561 | 148250 | 106.5 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-13 | 1 | 25020933.96
2020 | 2020-08-14 | PUENTE ARANDA | SAN RAFAEL | KR 53B | CL 4F | CL 5A | Mantenimiento | 16000970 | 188110 | 427.4 | 0.45 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-08-12 | 2 | 51179183.1
2020 | 2020-08-14 | LOS MARTIRES | SANTA FE | KR 24 | CL 23 | CL 24 | Mantenimiento | 14000087 | 183737 | 354.4 | 0.57 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-08-12 | 2 | 64826965.26
2020 | 2020-08-14 | RAFAEL URIBE URIBE | CLARET | KR 31 | CL 42 S | DG 43A Sur | Mantenimiento | 18000299 | 410929 | 58.9 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-11 | 3 | 19334358.06
2020 | 2020-08-14 | RAFAEL URIBE URIBE | CLARET | DG 43A S | KR 31 | KR 29Bis | Mantenimiento | 18000353 | 411091 | 37.12 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-11 | 3 | 22746303.6
2020 | 2020-08-14 | RAFAEL URIBE URIBE | INGLES | DG 41A S | CL 41A S | KR 30 | Mantenimiento | 18000332 | 411029 | 61.55 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-11 | 3 | 12510466.98
2020 | 2020-08-14 | RAFAEL URIBE URIBE | LIBERTADOR | CL 31B S | TV 26DBISA | CL 32 Sur | Mantenimiento | 18000122 | 410399 | 146.49 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-10 | 4 | 13647782.16
2020 | 2020-08-14 | RAFAEL URIBE URIBE | CENTENARIO | KR 24G | CL 25A S | CL 26Bis | Mantenimiento | 18000356 | 411102 | 2.24 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-12 | 2 | 6823891.08
2020 | 2020-08-14 | RAFAEL URIBE URIBE | INGLES | KR 24B | CL 40 S | CL 40A Sur | Mantenimiento | 18000757 | 412304 | 179.39 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-14 | 1 | 21608988.42
2020 | 2020-08-14 | RAFAEL URIBE URIBE | INGLES | KR 24B | CL 39 S | CL 40 Sur | Mantenimiento | 18000740 | 412258 | 16.26 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-14 | 1 | 19334358.06
2020 | 2020-08-14 | RAFAEL URIBE URIBE | INGLES | KR 24B | CL 40A S | CL 41 Sur | Mantenimiento | 18000792 | 412390 | 103.27 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-14 | 1 | 28432879.5
2020 | 2020-08-14 | RAFAEL URIBE URIBE | QUIROGA CENTRAL | KR 21B | CL 32 S | CL 32Bis | Mantenimiento | 18007772 | 91030364 | 206.09 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-07-06 | 39 | 34456576.96
2020 | 2020-08-14 | RAFAEL URIBE URIBE | QUIROGA CENTRAL | KR 21B | CL 32BIS S | CL 32A Sur | Mantenimiento | 18007773 | 91030365 | 237.27 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-07-15 | 30 | 64606081.8
2020 | 2020-08-14 | RAFAEL URIBE URIBE | QUIROGA CENTRAL | KR 21B | CL 32A S | CL 32B Sur | Mantenimiento | 18001133 | 413232 | 239.47 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-07-09 | 36 | 30149504.84
2020 | 2020-08-15 | BOSA | LA PAZ BOSA | KR82B | CL62A S | CL63 Sur | Mantenimiento | 7004193 | 91101840 | 45.76 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-11 | 4 | 4549260.72
2020 | 2020-08-15 | ENGATIVA | LOS ANGELES | CL 65 | KR 96A | KR 97 | Mantenimiento | 10006801 | 164652 | 452.34 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-08-05 | 10 | 64606081.8
2020 | 2020-08-16 | USME | EL UVAL RURAL | VIA UVAL | k0 + 032 | k0 + 036 | Mantenimiento | 5007438 | 603457 | 20 | 0.58 | 0 | 0.01 | Ruralidad | Ruralidad | Parcheo | 2020-06-05 | 72 | 65964280.44
2020 | 2020-08-16 | USME | EL UVAL RURAL | VIA UVAL | K3 + 521 | K3 + 531 | Mantenimiento | 5009989 | 91015593 | 54 | 0 | 0 | 0.02 | Ruralidad | Ruralidad | Parcheo | 2020-08-16 | 1 | 301500000
2020 | 2020-08-16 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | AK 7 | CL 57 | CL 57 | Mantenimiento | 2001611 | 521328 | 31.19 | 0 | 0 | 0.07 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-12 | 96 | 21608988.42
2020 | 2020-08-16 | CHAPINERO | LA SALLE | AK 7 | CL 60A | CL 61 | Mantenimiento | 2001491 | 524760 | 28 | 0 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-05-26 | 82 | 22746303.6
2020 | 2020-08-18 | BOSA | OSORIO X URBANO | CL 49CBIS S | KR 91D | KR 92A | Mantenimiento | 7000399 | 351088 | 19.6 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-08-18 | 1 | 11373151.8
2020 | 2020-08-18 | RAFAEL URIBE URIBE | QUIROGA CENTRAL | KR 21B | CL 32B S | CL 33 Sur | Mantenimiento | 18001151 | 413282 | 253.73 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-07-07 | 42 | 34456576.96
2020 | 2020-08-18 | PUENTE ARANDA | TEJAR | CL 32 S | KR 52B | KR 52C | Mantenimiento | 16002751 | 186118 | 511.2 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-08-06 | 12 | 73220226.04
2020 | 2020-08-18 | ENGATIVA | SAN IGNACIO | AC 26 | DG 46 | KR 82 | Mantenimiento | 9004521 | 34012295 | 874.92 | 0.26 | 0.28 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 257/ D - Cicloruta Andén | Parcheo | 2020-07-10 | 39 | 29570194.68
2020 | 2020-08-18 | RAFAEL URIBE URIBE | QUIROGA CENTRAL | CL 33 S | KR 23 | KR 23A | Mantenimiento | 18000973 | 412857 | 76 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-08-18 | 1 | 10235836.62
2020 | 2020-08-18 | RAFAEL URIBE URIBE | QUIROGA CENTRAL | KR 23 | CL 33A S | CL 34 Sur | Mantenimiento | 18001015 | 412959 | 29.9 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-18 | 1 | 11373151.8
2020 | 2020-08-18 | RAFAEL URIBE URIBE | QUIROGA CENTRAL | CL 33 S | KR 22 | KR 23 | Mantenimiento | 18001069 | 413089 | 142.85 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-08-18 | 1 | 18197042.88
2020 | 2020-08-18 | BOSA | LA PAZ BOSA | KR82B | CL63A S | CL64 Sur | Rehabilitación | 7004246 | 360853 | 219.22 | 0.08 | 0 | 0 | Barrios sin Infraestructura de Servicios Públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2020-07-25 | 24
2020 | 2020-08-18 | BOSA | LA PAZ BOSA | KR82B | CL63 SUR | CL63A Sur | Rehabilitación | 7004210 | 360772 | 248.8 | 0.08 | 0 | 0 | Barrios sin Infraestructura de Servicios Públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2020-07-29 | 20
2020 | 2020-08-19 | SUBA | LAS FLORES | CL 147 B BIS | KR 92 | KR 93 | Mantenimiento | 11004241 | 176219 | 290 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-08-10 | 9 | 43070721.2
2020 | 2020-08-19 | RAFAEL URIBE URIBE | MOLINOS DEL SUR | CL 49G S | KR 5N | KR 5M | Mantenimiento | 18005169 | 421485 | 138.3 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-19 | 1 | 12510466.98
2020 | 2020-08-19 | RAFAEL URIBE URIBE | MOLINOS DEL SUR | KR 5M | CL 49G S | CL 50 Sur | Mantenimiento | 18005197 | 421500 | 138.3 | 0.33 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-19 | 1 | 37531400.94
2020 | 2020-08-19 | ENGATIVA | SAN IGNACIO | AC 26 | KR 75 | DG 46 | Mantenimiento | 9004520 | 34010170 | 624.96 | 0.2 | 0.21 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 257/ D - Cicloruta Andén | Parcheo | 2020-08-14 | 5 | 22746303.6
2020 | 2020-08-19 | FONTIBON | TERMINAL DE TRANSPORTES | CL 23C | KR 69A | KR 69B | Mantenimiento | 9003773 | 389537 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-08-19 | 1 | 1207412.19
2020 | 2020-08-19 | FONTIBON | TERMINAL DE TRANSPORTES | DG 23A | TV 69 | TV 69B | Mantenimiento | 9003792 | 389588 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-08-19 | 1 | 1833477.77
2020 | 2020-08-19 | FONTIBON | TERMINAL DE TRANSPORTES | TV 69B | DG 23 | DG 23A | Mantenimiento | 9004061 | 390563 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-08-19 | 1 | 536627.64
2020 | 2020-08-19 | FONTIBON | MODELIA OCCIDENTAL | CL 23F | KR 80B | KR 81 | Mantenimiento | 9003243 | 388192 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-08-19 | 1 | 1296850.13
2020 | 2020-08-19 | FONTIBON | CAPELLANIA | CL 23F | KR 74ABIS | KR 75 | Mantenimiento | 9003365 | 388481 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-08-19 | 1 | 1162693.22
2020 | 2020-08-19 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 72Q | CL 37 S | CL 37C Sur | Mantenimiento | 8007717 | 148704 | 111.9 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-19 | 1 | 27295564.32
2020 | 2020-08-19 | BOSA | ANTONIA SANTOS | KR 81G | CL 66B S | CL 67 Sur | Mantenimiento | 7004769 | 362133 | 100 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-08-19 | 1 | 5686575.9
2020 | 2020-08-20 | RAFAEL URIBE URIBE | SOSIEGO SUR | CL 23 S | KR 10C | KR 10D | Mantenimiento | 18001728 | 414870 | 163.72 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-19 | 1 | 11373151.8
2020 | 2020-08-20 | BOSA | ISLANDIA | CL 73D S | KR 86B | KR 86D | Mantenimiento | 7003868 | 360014 | 57 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-08-20 | 1 | 6823891.08
2020 | 2020-08-20 | BOSA | EL DANUBIO AZUL | CL 56B S | KR 87 | KR 87Bis | Mantenimiento | 7002242 | 355862 | 27 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-08-20 | 1 | 4549260.72
2020 | 2020-08-20 | BOSA | ARGELIA II | KR 81A | CL 58G S | CL 58J Sur | Mantenimiento | 7004420 | 361299 | 91 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-08-20 | 1 | 11373151.8
2020 | 2020-08-20 | BOSA | ARGELIA II | KR 81A | CL 58J S | CL 58K Sur | Mantenimiento | 7004444 | 361368 | 47.43 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-08-20 | 1 | 10235836.62
2020 | 2020-08-20 | USAQUEN | SANTA BIBIANA | CL 104 | KR 18A | AK 19 | Mantenimiento | 1005433 | 138911 | 225.37 | 0.34 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-08-06 | 14 | 38668716.12
2020 | 2020-08-20 | PUENTE ARANDA | LA CAMELIA | TV 52C | CL 1 | CL 1B | Mantenimiento | 16001933 | 187808 | 73.39 | 0.3 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-08-14 | 6 | 34119455.4
2020 | 2020-08-20 | PUENTE ARANDA | ALQUERIA | CL 41 S | KR 52C | KR 53 | Mantenimiento | 16003717 | 186422 | 84.4 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-08-14 | 6 | 13647782.16
2020 | 2020-08-20 | RAFAEL URIBE URIBE | SANTA LUCIA | KR 22 A | CL 44 S | DG 44A Sur | Mantenimiento | 18001569 | 414334 | 4 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-14 | 6 | 18197042.88
2020 | 2020-08-20 | PUENTE ARANDA | TEJAR | KR 52C | CL 32 S | CL 33 Sur | Mantenimiento | 16002734 | 185764 | 38.55 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-13 | 7 | 17059727.7
2020 | 2020-08-20 | RAFAEL URIBE URIBE | INGLES | KR 24B | CL 36 S | CL 37 Sur | Mantenimiento | 18000674 | 412083 | 91.8 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-18 | 2 | 14785097.34
2020 | 2020-08-20 | SAN CRISTOBAL | LA VICTORIA | KR 3C E | CL 40A S | CL 41 Sur | Mantenimiento | 4003933 | 208416 | 214.51 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-08-04 | 16 | 43947272.25
2020 | 2020-08-21 | CIUDAD BOLIVAR | LAS ACACIAS | KR 22 A | CL 63 A S | CL 64 Sur | Mantenimiento | 19005768 | 451570 | 237.89 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-08-01 | 20 | 58596363
2020 | 2020-08-21 | BARRIOS UNIDOS | POLO CLUB | KR 28 | CL 83BIS | CL 84 | Mantenimiento | 12001288 | 178577 | 632.03 | 0.32 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-08-20 | 1 | 36394085.76
2020 | 2020-08-21 | RAFAEL URIBE URIBE | MOLINOS DEL SUR | KR 6 | CL 50 S | CL 50A Sur | Mantenimiento | 18004876 | 421021 | 66 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-21 | 1 | 11373151.8
2020 | 2020-08-21 | RAFAEL URIBE URIBE | CLARET | KR 26 | CL 42 S | DG 43A Sur | Mantenimiento | 18000702 | 412156 | 150 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-20 | 1 | 20471673.24
2020 | 2020-08-21 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL | KR 26A | CL 1F | CL 1G | Mantenimiento | 14001276 | 182663 | 343.2 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-08-14 | 7 | 47377793.32
2020 | 2020-08-21 | RAFAEL URIBE URIBE | SANTA LUCIA | KR 24B | CL 42 S | DG 42C Sur | Mantenimiento | 18000952 | 412810 | 39.44 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-20 | 1 | 22746303.6
2020 | 2020-08-21 | RAFAEL URIBE URIBE | OLAYA | KR 21A | CL 27A S | CL 28 Sur | Mantenimiento | 18000737 | 412250 | 105.2 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-18 | 3 | 13647782.16
2020 | 2020-08-21 | RAFAEL URIBE URIBE | SANTA LUCIA | DG 45 S | TV 18 | KR 21 | Mantenimiento | 18002026 | 415636 | 244 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-14 | 7 | 19334358.06
2020 | 2020-08-21 | BOSA | OLARTE | KR 72D | CL 57F S | CL 57G Sur | Mantenimiento | 7007677 | 2518234 | 99.82 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-08-18 | 3 | 10235836.62
2020 | 2020-08-21 | BOSA | OLARTE | KR 72D | CL 57C S | CL 57D Sur | Mantenimiento | 7007592 | 2518251 | 60.8 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-08-18 | 3 | 268313.82
2020 | 2020-08-21 | BOSA | OLARTE | KR 72D | CL 57D S | CL 57F Sur | Mantenimiento | 7007632 | 2518232 | 106.8 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-08-18 | 3 | 268313.82
2020 | 2020-08-21 | BOSA | OLARTE | KR 72D | CL 57B S | CL 57C Sur | Mantenimiento | 7007560 | 369234 | 62.9 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-08-19 | 2 | 536627.64
2020 | 2020-08-22 | KENNEDY | TIMIZA | KR 73B | CL 40BISB S | DG 40B Sur | Mantenimiento | 8008184 | 149653 | 60.34 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-12 | 10 | 14785097.34
2020 | 2020-08-22 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 72M BIS | CL 37A S | CL 37B Sur | Mantenimiento | 8008079 | 148565 | 275.4 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-14 | 8 | 19334358.06
2020 | 2020-08-22 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 72M BIS | CL 37 S | CL 37A Sur | Mantenimiento | 8007911 | 148564 | 139.39 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-18 | 4 | 12510466.98
2020 | 2020-08-22 | KENNEDY | LAS DELICIAS | TV 72 | CL 44F S | CL 44G Sur | Mantenimiento | 8011606 | 148947 | 62.75 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-20 | 2 | 11373151.8
2020 | 2020-08-22 | KENNEDY | LAS DELICIAS | TV 68G | CL 44A S | CL 44B Sur | Mantenimiento | 8011543 | 148014 | 238.26 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-19 | 3 | 14785097.34
2020 | 2020-08-22 | KENNEDY | LAS DELICIAS | KR 68DBIS | CL 43D S | CL 43F Sur | Mantenimiento | 8011539 | 147982 | 268.72 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-14 | 8 | 27295564.32
2020 | 2020-08-22 | SUBA | VILLA DEL PRADO | CL 175 | S.E. | KR 55D | Mantenimiento | 11011830 | 169719 | 22.56 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-08-22 | 1 | 6823891.08
2020 | 2020-08-22 | BOSA | SAN PABLO BOSA | CL 68 B S | KR 78 H | KR 78 J | Mantenimiento | 7006826 | 367259 | 103.9 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-08-14 | 8 | 102543635.25
2020 | 2020-08-22 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL | CL 1G | KR 26A | AK 27 | Mantenimiento | 14001235 | 182888 | 385 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-08-13 | 9 | 55991937.56
2020 | 2020-08-22 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL | CL 1G | KR 26 | KR 26A | Mantenimiento | 14001288 | 182887 | 651 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-08-12 | 10 | 94755586.64
2020 | 2020-08-22 | PUENTE ARANDA | TEJAR | KR 53 | CL 27 S | CL 29Sur | Mantenimiento | 16002500 | 185784 | 696.43 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-08-13 | 9 | 99062658.76
2020 | 2020-08-24 | FONTIBON | SANTA CECILIA | CL 24C | KR 80C | KR 81 | Mantenimiento | 9002981 | 387499 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-08-24 | 1 | 626065.58
2020 | 2020-08-24 | FONTIBON | SANTA CECILIA | CL 24C | KR 80BBIS | KR 80C | Mantenimiento | 9003002 | 387557 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-08-24 | 1 | 402470.73
2020 | 2020-08-24 | FONTIBON | SANTA CECILIA | KR 81 | CL 24B | CL 24C | Mantenimiento | 9002972 | 387476 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-08-24 | 1 | 491908.67
2020 | 2020-08-24 | FONTIBON | SANTA CECILIA | CL 25F | KR 80B | KR 80C | Mantenimiento | 9002725 | 386972 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-08-24 | 1 | 491908.67
2020 | 2020-08-24 | FONTIBON | SANTA CECILIA | CL 25F | KR 80A | KR 80B | Mantenimiento | 9002788 | 387091 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-08-24 | 1 | 491908.67
2020 | 2020-08-24 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | KR 109 | CL 23F | CL 23G | Mantenimiento | 9000706 | 381803 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-08-24 | 1 | 402470.73
2020 | 2020-08-24 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | KR 109 | CL 23D | CL 23F | Mantenimiento | 9004885 | 91014486 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-08-24 | 1 | 357751.76
2020 | 2020-08-24 | FONTIBON | BELEN FONTIBON | KR 107A | CL 19B | CL 20B | Mantenimiento | 9001641 | 384264 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-08-24 | 1 | 626065.58
2020 | 2020-08-24 | FONTIBON | BELEN FONTIBON | CL 20C | AK 106 | KR 107 | Mantenimiento | 9001645 | 384276 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-08-24 | 1 | 581346.61
2020 | 2020-08-24 | CIUDAD BOLIVAR | BARLOVENTO | KR 73 | CL 62D S | CL 62DBis | Mantenimiento | 19001090 | 442592 | 20 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-24 | 1 | 11373151.8
2020 | 2020-08-24 | ENGATIVA | SAN IGNACIO | AC 26 | KR 74 | KR 75 | Mantenimiento | 9004519 | 34010209 | 408.59 | 0.13 | 0.14 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 257/ D - Cicloruta Andén | Parcheo | 2020-08-20 | 4 | 14785097.34
2020 | 2020-08-24 | CHAPINERO | CHICO NORTE II SECTOR | AC 100 | KR 7A | KR 7B | Mantenimiento | 1006462 | 516145 | 11.55 | 0.1 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-08-24 | 1 | 11373151.8
2020 | 2020-08-24 | USAQUEN | ESCUELA DE INFANTERIA | AC 100 | KR 8BISA | KR 8A | Mantenimiento | 1006460 | 91011178 | 25.48 | 0.1 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-08-24 | 1 | 11373151.8
2020 | 2020-08-24 | CHAPINERO | CHICO NORTE II SECTOR | AC 100 | KR 8A | KR 9A | Mantenimiento | 1005836 | 91011165 | 10 | 0.41 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-08-24 | 1 | 46629922.38
2020 | 2020-08-24 | CHAPINERO | CHICO NORTE II SECTOR | AC 100 | KR 8BIS | KR 8BisA | Mantenimiento | 1006266 | 513028 | 16.6 | 0.06 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-08-24 | 1 | 6823891.08
2020 | 2020-08-25 | KENNEDY | PROVIVIENDA | CL 36 S | KR 70B | AK 72 | Mantenimiento | 8008244 | 148471 | 264.05 | 0.35 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-21 | 4 | 39806031.3
2020 | 2020-08-25 | CIUDAD BOLIVAR | BARLOVENTO | KR 71J | CL 62DBIS S | CL 62F Sur | Mantenimiento | 19001189 | 442804 | 19.8 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-25 | 1 | 4549260.72
2020 | 2020-08-25 | FONTIBON | MORAVIA | CL 15F | KR 112 | KR 112A | Mantenimiento | 9001857 | 384881 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Grietas | 2020-08-25 | 1
2020 | 2020-08-25 | FONTIBON | BELEN FONTIBON | KR 110 | CL 19 | CL 19A | Mantenimiento | 9001485 | 383866 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-08-25 | 1 | 447189.7
2020 | 2020-08-25 | FONTIBON | BELEN FONTIBON | CL 19A | KR 110 | KR 110A | Mantenimiento | 9001452 | 383773 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-08-25 | 1 | 268313.82
2020 | 2020-08-25 | FONTIBON | CENTRO FONTIBON | KR 105 | CL 20B | CL 20C | Mantenimiento | 9001776 | 384661 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-08-25 | 1 | 536627.64
2020 | 2020-08-25 | FONTIBON | CENTRO FONTIBON | CL 20B | KR 104A | KR 105 | Mantenimiento | 9001846 | 384852 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-08-25 | 1 | 894379.4
2020 | 2020-08-25 | LOS MARTIRES | SAMPER MENDOZA | KR 26 | CL 22A | CL 22B | Mantenimiento | 14000095 | 183753 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-08-25 | 1 | 1654601.89
2020 | 2020-08-25 | LOS MARTIRES | SAMPER MENDOZA | CL 22B | KR 26 | AK 27 | Mantenimiento | 14000086 | 183853 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-08-25 | 1 | 670784.55
2020 | 2020-08-25 | LOS MARTIRES | SAMPER MENDOZA | KR 26 | CL 22C | CL 23 | Mantenimiento | 14000073 | 183755 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-08-25 | 1 | 1475726.01
2020 | 2020-08-25 | LOS MARTIRES | SAMPER MENDOZA | KR 25 | CL 23A | CL 24 | Mantenimiento | 14000068 | 183746 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-08-25 | 1 | 760222.49
2020 | 2020-08-25 | ENGATIVA | NORMANDIA OCCIDENTAL | AC 26 | TV 72BBIS | DG 47 | Mantenimiento | 9004516 | 34010171 | 227.04 | 0.07 | 0.08 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 257/ D - Cicloruta Andén | Parcheo | 2020-08-24 | 1 | 7961206.26
2020 | 2020-08-26 | LOS MARTIRES | VERAGUAS | KR 27B | CL 5A | CL 5B | Mantenimiento | 14000761 | 182777 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-08-26 | 1 | 670784.55
2020 | 2020-08-26 | LOS MARTIRES | VERAGUAS | CL 5A | KR 27B | KR 28A | Mantenimiento | 14000762 | 183085 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-08-26 | 1 | 1117974.25
2020 | 2020-08-26 | LOS MARTIRES | EL PROGRESO | CL 4B | TV 20A | KR 22 | Mantenimiento | 14001119 | 183048 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-08-26 | 1 | 313032.79
2020 | 2020-08-26 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL SUR | KR 27A | CL 8 S | CL 1 | Mantenimiento | 14001658 | 182668 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-08-26 | 1 | 581346.61
2020 | 2020-08-26 | ANTONIO NARIÑO | LA FRAGUA | KR 29A | CL 14 S | CL 14B Sur | Mantenimiento | 15000092 | 184887 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-08-26 | 1 | 1028536.31
2020 | 2020-08-26 | ANTONIO NARIÑO | LA FRAGUA | KR 29A | CL 15 S | CL 15A Sur | Mantenimiento | 15001461 | 184897 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-08-26 | 1 | 536627.64
2020 | 2020-08-26 | CANDELARIA | CENTRO ADMINISTRATIVO | KR 3 | CL 9 | CL 10 | Mantenimiento | 17000255 | 189628 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-08-26 | 1 | 581346.61
2020 | 2020-08-26 | LOS MARTIRES | VERAGUAS | CL 5A | AK 27 | KR 27B | Mantenimiento | 14000795 | 183084 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-08-26 | 1 | 1162693.22
2020 | 2020-08-26 | KENNEDY | TINTALA | KR 87A | CL 6A | CL 6D | Mantenimiento | 8014372 | 91013029 | 1514.95 | 0.81 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-08-24 | 2 | 92122529.58
2020 | 2020-08-26 | CIUDAD BOLIVAR | NACIONES UNIDAS | CL 79 S | KR 18DBIS | KR 18DBisA | Mantenimiento | 19011635 | 463072 | 37.16 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-26 | 1 | 10235836.62
2020 | 2020-08-26 | CIUDAD BOLIVAR | NACIONES UNIDAS | CL 79 S | KR 18DBISA | KR 18F | Mantenimiento | 19011658 | 463117 | 22 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-26 | 1 | 4549260.72
2020 | 2020-08-26 | TUNJUELITO | EL CARMEN | DG 52CBIS S | KR 29 | CL 52F Sur | Mantenimiento | 6000990 | 322889 | 575.09 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-08-19 | 7 | 81834370.28
2020 | 2020-08-26 | CIUDAD BOLIVAR | LAS ACACIAS | KR 21 | DG 62 S | CL 62 Sur | Mantenimiento | 19005878 | 451747 | 237.89 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-08-14 | 12 | 73245453.75
2020 | 2020-08-26 | CIUDAD BOLIVAR | BARLOVENTO | KR 71J | CL 62D S | CL 62DBis | Mantenimiento | 19001118 | 442634 | 14.8 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-26 | 1 | 4549260.72
2020 | 2020-08-26 | CIUDAD BOLIVAR | BARLOVENTO | KR 71J | CL 62C S | CL 62D Sur | Mantenimiento | 19001056 | 442507 | 26 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-26 | 1 | 4549260.72
2020 | 2020-08-26 | CIUDAD BOLIVAR | BARLOVENTO | KR 71J | CL 62A S | CL 62B Sur | Mantenimiento | 19000902 | 442168 | 45.6 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-26 | 1 | 3411945.54
2020 | 2020-08-26 | CIUDAD BOLIVAR | NACIONES UNIDAS | CL 79 S | KR 18F | KR 18GBisA | Mantenimiento | 19015879 | 463195 | 20.9 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-26 | 1 | 25020933.96
2020 | 2020-08-27 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY SUR | CL 42C S | KR 78N | KR 78P | Mantenimiento | 8007210 | 146890 | 166.89 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-27 | 1 | 10235836.62
2020 | 2020-08-27 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | AK 7 | CL 64 | CL 65 | Mantenimiento | 2001391 | 524768 | 75 | 0.28 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-08-27 | 1 | 31844825.04
2020 | 2020-08-27 | ENGATIVA | LA ESPERANZA NORTE | AC 26 | AK 70 | AK 70 | Mantenimiento | 9004512 | 35000213 | 218.95 | 0.06 | 0.07 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 257/ D - Cicloruta Andén | Parcheo | 2020-08-26 | 1 | 6823891.08
2020 | 2020-08-27 | SAN CRISTOBAL | VEINTE DE JULIO | KR 9A | CL 22B S | CL 23 Sur | Mantenimiento | 4000528 | 201481 | 481.34 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-08-10 | 17 | 68913153.92
2020 | 2020-08-27 | BARRIOS UNIDOS | POLO CLUB | KR 28 | CL 83BIS | AC 80 | Mantenimiento | 12001302 | 178576 | 121 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-08-27 | 1 | 14785097.34
2020 | 2020-08-27 | BOSA | OSORIO X URBANO | CL 49A S | KR 92A | KR 93 | Mantenimiento | 7000311 | 350852 | 74.64 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-08-18 | 9 | 11373151.8
2020 | 2020-08-27 | CIUDAD BOLIVAR | LA CORUNA | KR 48G | CL 58A S | CL 58B Sur | Mantenimiento | 19002255 | 444999 | 31 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-26 | 1 | 11373151.8
2020 | 2020-08-27 | CIUDAD BOLIVAR | LA CORUNA | KR 48G | CL 59BIS S | CL 59A Sur | Mantenimiento | 19002369 | 445240 | 115 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-26 | 1 | 10235836.62
2020 | 2020-08-27 | CIUDAD BOLIVAR | GALICIA | CL 62D S | KR 73 | KR 73F | Mantenimiento | 19001001 | 442363 | 97.22 | 0.64 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-24 | 3 | 72788171.52
2020 | 2020-08-27 | CIUDAD BOLIVAR | ISMAEL PERDOMO | TV 73DBIS | CL 68ABIS S | CL 68B Sur | Mantenimiento | 19001922 | 444421 | 167.6 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-21 | 6 | 11373151.8
2020 | 2020-08-27 | CIUDAD BOLIVAR | ISMAEL PERDOMO | TV 73DBIS | CL 68 S | CL 68ABis | Mantenimiento | 19001874 | 444335 | 54.86 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-24 | 3 | 7961206.26
2020 | 2020-08-27 | CIUDAD BOLIVAR | ISMAEL PERDOMO | TV 73DBIS | DG 66 S | CL 68 Sur | Mantenimiento | 19001840 | 444272 | 336 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-21 | 6 | 26158249.14
2020 | 2020-08-27 | CIUDAD BOLIVAR | EL PENON DEL CORTIJO | KR 73CBIS | CL 65 S | CL 65Bis | Mantenimiento | 19001710 | 444073 | 186.6 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-20 | 7 | 10235836.62
2020 | 2020-08-27 | BOSA | LA PAZ BOSA | KR82B | CL 62 S | CL 62A Sur | Rehabilitación | 7009496 | 91012755 | 168.25 | 0.06 | 0 | 0 | Barrios sin Infraestructura de Servicios Públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2020-08-19 | 8
2020 | 2020-08-27 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS III | AK 7 | CL 153 | CL 153A | Mantenimiento | 1003390 | 502872 | 365.7 | 0 | 0 | 0.13 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-08-27 | 1 | 28432879.5
2020 | 2020-08-28 | ENGATIVA | NORMANDIA OCCIDENTAL | DG 47 | KR 74A | KR 74B | Mantenimiento | 10009538 | 158462 | 299 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-08-28 | 1 | 20471673.24
2020 | 2020-08-28 | SUBA | EL PINO | KR 101 A | CL 152 A | AC 153 | Mantenimiento | 11001934 | 2057820 | 60.75 | 0.02 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-08-24 | 4 | 8614144.24
2020 | 2020-08-28 | SUBA | EL PINO | KR 101 A | CL 152 A | AC 153 | Mantenimiento | 11001934 | 2057819 | 112.5 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-08-19 | 9 | 8614144.24
2020 | 2020-08-28 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY SUR | CL 42B S | KR 78K | KR 78L | Mantenimiento | 8007394 | 146906 | 408.7 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-08-24 | 4 | 64606081.8
2020 | 2020-08-28 | CIUDAD BOLIVAR | LAS ACACIAS | KR 22 A | CL 62 A S | CL 63 Sur | Mantenimiento | 19005695 | 451479 | 58.39 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-08-24 | 4 | 58596363
2020 | 2020-08-28 | BOSA | SAN PABLO BOSA | CL 69 S | KR 77 L | KR 78 C | Mantenimiento | 7007349 | 368645 | 518.2 | 0.43 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-08-12 | 16 | 209970300.75
2020 | 2020-08-28 | TEUSAQUILLO | CENTRO ADMINISTRATIVO OCC. | CL 43 | S.E. | KR 59 | Mantenimiento | 13000616 | 182224 | 63.51 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-08-28 | 1 | 5686575.9
2020 | 2020-08-28 | CIUDAD BOLIVAR | EL ENSUENO | CL 68F S | TV 55 | AK 51 | Mantenimiento | 19012994 | 472975 | 637 | 0.35 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-25 | 3 | 39806031.3
2020 | 2020-08-28 | SUBA | MONACO | KR 50 | CL 113 | CL 114 | Mantenimiento | 11011014 | 166900 | 88.15 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-08-28 | 1 | 18197042.88
2020 | 2020-08-29 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL SUR | KR 29BBIS | CL 1A | CL 1B | Mantenimiento | 14001269 | 182734 | 628.3 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-08-19 | 10 | 90448514.52
2020 | 2020-08-29 | BOSA | SAN PABLO BOSA | CL 68B S | KR 78J | TV 78L | Mantenimiento | 7006589 | 366657 | 133.08 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-08-19 | 10 | 53713332.75
2020 | 2020-08-31 | CHAPINERO | BOSQUE CALDERON | AK 7 | CL 54 | CL 55 | Mantenimiento | 2001685 | 521345 | 47.52 | 0.2 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-08-31 | 1 | 23883618.78
2020 | 2020-08-31 | ENGATIVA | EL MUELLE | KR 106A | CL 66 | CL 66A | Mantenimiento | 10005312 | 165144 | 92.08 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-08-31 | 1 | 5686575.9
2020 | 2020-08-31 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY SUR | KR 78J | CL 42G S | CL 42GBis | Mantenimiento | 8007562 | 146895 | 212.15 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-28 | 3 | 12510466.98
2020 | 2020-08-31 | CIUDAD BOLIVAR | ESPINO I | KR 77A | CL 65C S | CL 65D Sur | Mantenimiento | 19014840 | 903528 | 34.5 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-31 | 1 | 6823891.08
2020 | 2020-08-31 | TUNJUELITO | EL CARMEN | DG 52 S | CL 52 S | KR 26 | Mantenimiento | 6001101 | 323246 | 514.63 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-08-27 | 4 | 73220226.04
2020 | 2020-08-31 | ENGATIVA | LA ESPERANZA NORTE | AC 26 | AK 70 | S.E. | Mantenimiento | 9004723 | 35000212 | 419.44 | 0.09 | 0.09 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 257/ D - Cicloruta Andén | Parcheo | 2020-08-26 | 5 | 10235836.62
2020 | 2020-08-31 | SUBA | EL PINO | KR 101 A | CL 152 A | AC 153 | Mantenimiento | 11001934 | 176346 | 2200.96 | 0.73 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-08-12 | 19 | 8614144.24
2020 | 2020-08-31 | CHAPINERO | MARLY | AK 7 | CL 48 | CL 48A | Mantenimiento | 2001828 | 521388 | 12 | 0 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-08-31 | 1 | 18197042.88
2020 | 2020-09-01 | CIUDAD BOLIVAR | QUIBA I | KR 17F | CL 75 S | CL 75Bis | Mantenimiento | 19010870 | 461670 | 50.33 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-01 | 1 | 9098521.44
2020 | 2020-09-01 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA | CL 38F S | KR 68A | KR 68B | Mantenimiento | 8011401 | 147913 | 26.65 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-29 | 3 | 17059727.7
2020 | 2020-09-01 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY ORIENTAL | KR 74 | CL 35A S | CL 35B Sur | Mantenimiento | 8006511 | 146057 | 200.32 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | iMV-PR-003 | Parcheo | 2020-08-31 | 1 | 7961206.26
2020 | 2020-09-01 | CIUDAD BOLIVAR | ESPINO I | CL 65B S | KR 77A | KR 77C | Mantenimiento | 19014888 | 2502536 | 162.98 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-31 | 1 | 11373151.8
2020 | 2020-09-01 | ENGATIVA | EL MUELLE | KR 106A | CL 65 | CL 65A | Mantenimiento | 10005444 | 165141 | 98.495 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-09-01 | 1 | 7961206.26
2020 | 2020-09-01 | ENGATIVA | EL MUELLE | KR 106A | CL 65A | CL 65B | Mantenimiento | 10005417 | 165142 | 66.22 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-09-01 | 1 | 9098521.44
2020 | 2020-09-01 | ENGATIVA | EL MUELLE | KR 106A | CL 65B | CL 66 | Mantenimiento | 10005367 | 165143 | 41.2 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-09-01 | 1 | 9098521.44
2020 | 2020-09-01 | TEUSAQUILLO | CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL | AK 60 | S.E. | CL 22 A | Mantenimiento | 13003057 | 91034877 | 59.2 | 0.08 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-09-01 | 1 | 10235836.62
2020 | 2020-09-02 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | CL 61 S | KR 68C | KR 69A | Mantenimiento | 19000563 | 441392 | 217.5 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-02 | 1 | 15922412.52
2020 | 2020-09-02 | KENNEDY | MARSELLA | CL 8 | KR 70B | KR 71 | Mantenimiento | 8003823 | 151463 | 631.7736 | 0.47 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-09-01 | 1 | 12510466.98
2020 | 2020-09-02 | ENGATIVA | EL MUELLE | KR 106A | CL 64D | CL 64F | Mantenimiento | 10005521 | 165139 | 174.04 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-09-02 | 1 | 9098521.44
2020 | 2020-09-02 | ENGATIVA | EL MUELLE | KR 106A | CL 64F | CL 65 | Mantenimiento | 10005482 | 165140 | 62.24 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-09-02 | 1 | 9098521.44
2020 | 2020-09-02 | TEUSAQUILLO | CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL | AK 60 | AC 22 | CL 22A | Mantenimiento | 13003017 | 182458 | 77.74 | 0.08 | 0 | 0.18 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-07-03 | 61 | 53453813.46
2020 | 2020-09-02 | TEUSAQUILLO | ORTEZAL | AC 22 | AK 40 | KR 42 | Mantenimiento | 13002875 | 91020454 | 231.47 | 0.13 | 0 | 0.07 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-09-02 | 1 | 14785097.34
2020 | 2020-09-03 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | CL 16J | KR 99 | KR 99Bis | Mantenimiento | 9004594 | 91018814 | 35.7 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-09-03 | 1 | 11373151.8
2020 | 2020-09-03 | ENGATIVA | BOSQUE POPULAR | AC 64C | KR 68G | KR 69 | Mantenimiento | 10009468 | 511237 | 30.56 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-09-03 | 1 | 27295564.32
2020 | 2020-09-03 | CIUDAD BOLIVAR | QUINTAS DEL SUR | KR 17B | CL 70C S | CL 71 Sur | Mantenimiento | 19009844 | 459789 | 42 | 1.43 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-03 | 1 | 6823891.08
2020 | 2020-09-03 | KENNEDY | PROVIVIENDA | KR 68D | CL 28 SUR | CL 30 Sur | Mantenimiento | 8011675 | 148284 | 512.5 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-28 | 6 | 47377793.32
2020 | 2020-09-03 | BOSA | PASO ANCHO | CL 70A S | KR 81G | KR 81I | Mantenimiento | 7004838 | 362307 | 123.82 | 0.46 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-28 | 6 | 68362423.5
2020 | 2020-09-03 | KENNEDY | HIPOTECHO SUR | KR 68BBIS | CL 4 S | CL 8 Sur | Mantenimiento | 8007249 | 147646 | 42 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-01 | 2 | 83011514.25
2020 | 2020-09-03 | SUBA | LAS VILLAS | TV 60 | CL 128B | CL 128BBis | Mantenimiento | 11009544 | 91029114 | 63 | 0.11 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-09-03 | 1 | 28432879.5
2020 | 2020-09-03 | SUBA | CIUDAD JARDIN NORTE | TV 60 | CL 128B BIS | CL 130 A | Mantenimiento | 11009215 | 22147682 | 49.4 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-09-03 | 1 | 162636070.74
2020 | 2020-09-03 | TEUSAQUILLO | CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL | AK 60 | AC 22 | AK 60 | Mantenimiento | 13003017 | 182459 | 337.915 | 0.11 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Cambio de Carpeta | 2020-09-03 | 1 | 53453813.46
2020 | 2020-09-03 | TEUSAQUILLO | ORTEZAL | AK 40 | AC 22 | CL 22ABis | Mantenimiento | 13001917 | 182008 | 86.214 | 0.14 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Cambio de Losas | 2020-09-03 | 1 | 12510466.98
2020 | 2020-09-03 | CHAPINERO | MARLY | AK 7 | AC 45 | CL 46 | Mantenimiento | 2001973 | 521403 | 24.29 | 0.17 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Cambio de Losas | 2020-08-31 | 3 | 43217976.84
2020 | 2020-09-04 | BARRIOS UNIDOS | LA MERCED NORTE | KR 29C | CL 71C | AC 72 | Mantenimiento | 12001773 | 178407 | 111.01 | 0.03 | 0.06 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-09-03 | 1 | 20471673.24
2020 | 2020-09-04 | USAQUEN | COUNTRY CLUB | AK 19 | CL 131 | CL 131A | Mantenimiento | 1004139 | 517022 | 103.15 | 0.18 | 0 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Tramo de Prueba | Parcheo | 2020-08-31 | 4 | 27295564.32
2020 | 2020-09-05 | SUBA | VILLA DEL PRADO | CL 171 | KR 49A | KR 49B | Mantenimiento | 11014321 | 91011809 | 5 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-09-05 | 1 | 11373151.8
2020 | 2020-09-05 | SUBA | VILLA DEL PRADO | CL 172 | KR 47 | KR 49 | Mantenimiento | 11001516 | 169611 | 3 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-09-05 | 1 | 30707509.86
2020 | 2020-09-05 | SUBA | VILLA DEL PRADO | CL 171 | KR 48A | KR 49 | Mantenimiento | 11001601 | 177643 | 17.2 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-09-05 | 1 | 4549260.72
2020 | 2020-09-05 | FONTIBON | SAN PABLO JERICO | CL 17F | KR 128BIS | AK 129 | Mantenimiento | 9000267 | 380758 | 43.5 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-09-03 | 2 | 13647782.16
2020 | 2020-09-05 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL SUR | KR 29BBIS | CL 8 S | CL 1A | Mantenimiento | 14001347 | 182733 | 630 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-08-21 | 15 | 94755586.64
2020 | 2020-09-05 | CIUDAD BOLIVAR | LAS ACACIAS | KR 22 A | DG 62 S | CL 62A Sur | Mantenimiento | 19005672 | 451455 | 277.14 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-08-27 | 9 | 73245453.75
2020 | 2020-09-07 | KENNEDY | LA CAMPINA | KR 72H | CL 39I S | CL 40 Sur | Mantenimiento | 8010286 | 148615 | 104.85 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-09-04 | 3 | 9098521.44
2020 | 2020-09-07 | KENNEDY | HIPOTECHO SUR | KR 68F | CL 4 S | CL 8 Sur | Mantenimiento | 8007273 | 147665 | 372.85 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-08-28 | 10 | 87894544.5
2020 | 2020-09-07 | CIUDAD BOLIVAR | MEXICO | CL 64A S | KR 16A | KR 16B | Mantenimiento | 19007852 | 455587 | 534.99 | 0.36 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-04 | 3 | 13647782.16
2020 | 2020-09-07 | TEUSAQUILLO | ORTEZAL | AC 22 | KR 42 | KR 43A | Mantenimiento | 13003031 | 182010 | 92.4 | 0.13 | 0 | 0.15 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-09-02 | 5 | 40943346.48
2020 | 2020-09-07 | TEUSAQUILLO | ORTEZAL | AC 22 | KR 43 A | KR 43 A | Mantenimiento | 13002515 | 472612 | 29.67 | 0.12 | 0 | 0.03 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-09-07 | 1 | 14785097.34
2020 | 2020-09-08 | SUBA | LOMBARDIA | CL 142B | KR 113 | KR 113C | Mantenimiento | 11002523 | 175701 | 175 | 0.32 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-09-08 | 1 | 32982140.22
2020 | 2020-09-08 | KENNEDY | LA CAMPINA | KR 72H | CL 39C S | CL 39I Sur | Mantenimiento | 8010222 | 148614 | 110 | 0.29 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-09-04 | 4 | 19334358.06
2020 | 2020-09-08 | KENNEDY | LA CAMPINA | KR 72H | CL 39BBISA S | CL 39C Sur | Mantenimiento | 8010101 | 148613 | 160.3 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-09-08 | 1 | 10235836.62
2020 | 2020-09-08 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 72H | CL 37D S | CL 38 Sur | Mantenimiento | 8009350 | 148604 | 21.9 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-09-08 | 1 | 46629922.38
2020 | 2020-09-08 | KENNEDY | LA CAMPINA | KR 72H | KR 72FBIS | CL 39 Sur | Mantenimiento | 8012459 | 471973 | 76.6 | 0.41 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-09-08 | 1 | 18197042.88
2020 | 2020-09-08 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 72H | KR 72D | CL 38A Sur | Mantenimiento | 8009417 | 148605 | 28.5 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-09-08 | 1 | 22746303.6
2020 | 2020-09-08 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA NORTE | CL 37B S | KR 68CBISA | KR 68D | Mantenimiento | 8012473 | 471988 | 17.5 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-02 | 6 | 73220226.04
2020 | 2020-09-08 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA NORTE | CL37UB SUR | KR68B | KR68C | Mantenimiento | 8011133 | 147868 | 38.75 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-27 | 12 | 55991937.56
2020 | 2020-09-08 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA NORTE | CL37B SUR | KR68C | KR68C Bis | Mantenimiento | 8011080 | 147869 | 27 | 0 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-27 | 12 | 47377793.32
2020 | 2020-09-08 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA NORTE | CL37B SUR | KR68C BIS | KR68C Bis A | Mantenimiento | 8011033 | 147870 | 402.7 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-08-28 | 11 | 25842432.72
2020 | 2020-09-08 | TEUSAQUILLO | ORTEZAL | AC 22 | KR 43A | KR 44A | Mantenimiento | 13001801 | 182012 | 396.9 | 0.13 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Cambio de Carpeta | 2020-09-08 | 1 | 36394085.76
2020 | 2020-09-08 | USAQUEN | EL REDIL | AK 7 | CL 173 | CL 173A | Mantenimiento | 1001328 | 524820 | 318.26 | 0.11 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Cambio de Carpeta | 2020-09-08 | 1 | 25020933.96
2020 | 2020-09-08 | USAQUEN | BARRANCAS ORIENTAL RURAL | AK 7 | CL 171A | CL 171B | Mantenimiento | 1001366 | 524825 | 186 | 0.06 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Cambio de Carpeta | 2020-09-08 | 1 | 133065876.06
2020 | 2020-09-09 | ENGATIVA | EL MUELLE | KR 106A | CL 64 | CL 64A | Mantenimiento | 10005695 | 165135 | 311.2 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-09-04 | 5 | 7961206.26
2020 | 2020-09-09 | KENNEDY | PROVIVIENDA ORIENTAL | KR 68C | CL 8 S | CL 9A Sur | Mantenimiento | 8007347 | 147616 | 25.8 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-09-09 | 1 | 12510466.98
2020 | 2020-09-09 | KENNEDY | PROVIVIENDA ORIENTAL | CL 8 S | AK 68 | KR 68Bis | Mantenimiento | 8007236 | 147407 | 40 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-09-09 | 1 | 12510466.98
2020 | 2020-09-09 | ENGATIVA | EL MUELLE | KR 106A | CL 64A | CL 64B | Mantenimiento | 10000055 | 163741 | 136 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-09-04 | 5 | 6823891.08
2020 | 2020-09-09 | ENGATIVA | EL MUELLE | KR 106A | CL 64B | CL 64C | Mantenimiento | 10005592 | 165137 | 236.2 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-09-04 | 5 | 6823891.08
2020 | 2020-09-09 | ENGATIVA | EL MUELLE | KR 106A | CL 64A | CL 64B | Mantenimiento | 10005648 | 165136 | 56 | 0.02 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-09-04 | 5 | 2274630.36
2020 | 2020-09-09 | PUENTE ARANDA | COMUNEROS | CL 4A | KR 32A | KR 32B | Mantenimiento | 16002549 | 187581 | 49.48 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-09 | 1 | 13647782.16
2020 | 2020-09-09 | ENGATIVA | EL MUELLE | KR 106A | CL 63A | CL 64 | Mantenimiento | 10005734 | 165134 | 120 | 0.31 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-09-09 | 1 | 7961206.26
2020 | 2020-09-09 | ENGATIVA | EL MUELLE | KR 106A | CL 64C | CL 64D | Mantenimiento | 10005560 | 165138 | 84.5 | 0.52 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-09-07 | 2 | 9098521.44
2020 | 2020-09-09 | TEUSAQUILLO | ORTEZAL | KR 43A | CL 22ABIS | CL 22B | Mantenimiento | 13001738 | 181711 | 28.56 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-09-09 | 1 | 28432879.5
2020 | 2020-09-09 | TEUSAQUILLO | ORTEZAL | KR 43A | CL 22BIS | CL 22ABis | Mantenimiento | 13001772 | 181710 | 277.84 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-09-09 | 1 | 19334358.06
2020 | 2020-09-09 | USAQUEN | CHICO NORTE III SECTOR | AC 100 | TV 18 | AK 19 | Mantenimiento | 1005767 | 513367 | 38.2 | 0.25 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-09-09 | 1 | 35256770.58
2020 | 2020-09-09 | USAQUEN | CHICO NORTE III SECTOR | AC 100 | KR 17 A | AK 15 | Mantenimiento | 1006465 | 91030641 | 30.4 | 0.02 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-09-09 | 1 | 59140389.36
2020 | 2020-09-09 | TEUSAQUILLO | CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL | AK 60 | AC 22 | AK 60 | Mantenimiento | 13003017 | 903431 | 134.37 | 0.17 | 0 | 0.01 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-09-09 | 1 | 53453813.46
2020 | 2020-09-10 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA NORTE | CL 37 B SUR | KR 68A BIS | KR 68B | Mantenimiento | 8011182 | 147866 | 366.79 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-08-26 | 15 | 51684865.44
2020 | 2020-09-10 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY SUR | TV 78I | CL 42B S | CL 42C Sur | Mantenimiento | 8007491 | 146880 | 152.5 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-09-01 | 9 | 25842432.72
2020 | 2020-09-11 | PUENTE ARANDA | COMUNEROS | CL 4A | KR 31C | KR 31D | Mantenimiento | 16002637 | 91013575 | 33 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-10 | 1 | 11373151.8
2020 | 2020-09-11 | TEUSAQUILLO | QUINTA PAREDES | KR 43A | CL 24A | CL 24C | Mantenimiento | 13001552 | 181715 | 47.96 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-09-10 | 1 | 56865759
2020 | 2020-09-11 | TEUSAQUILLO | QUINTA PAREDES | KR 43A | CL 24C | CL 24D | Mantenimiento | 13001499 | 181716 | 42.76 | 0.79 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-09-11 | 1 | 19334358.06
2020 | 2020-09-11 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY | CL 2A S | KR 72D | KR 73 | Mantenimiento | 8006532 | 145967 | 209.75 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-09-10 | 1 | 21608988.42
2020 | 2020-09-11 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY | CL 2A S | KR 72CBIS | KR 72D | Mantenimiento | 8006610 | 145966 | 59.75 | 0.5 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-09-11 | 1 | 22746303.6
2020 | 2020-09-11 | KENNEDY | PROVIVIENDA ORIENTAL | KR 68C | CL 9A S | CL 9B Sur | Mantenimiento | 8007467 | 147615 | 20 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-09-09 | 2 | 15922412.52
2020 | 2020-09-11 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY SUR | TV 78I | CL 42C S | CL 42F Sur | Mantenimiento | 8007560 | 146881 | 37.62 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-29 | 13 | 60299009.68
2020 | 2020-09-11 | SUBA | VILLA MARIA | CL 133ABIS | KR 111 | KR 111A | Mantenimiento | 11005173 | 173260 | 58.28 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-09-04 | 7 | 11373151.8
2020 | 2020-09-11 | SUBA | VILLA MARIA | CL 133ABIS | KR 111A | AK 118 | Mantenimiento | 11005126 | 173261 | 221.97 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-09-07 | 4 | 15922412.52
2020 | 2020-09-11 | FONTIBON | SANTA CECILIA | KR 81 | CL 24D | CL 25B | Mantenimiento | 9002832 | 482200 | 427 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-09-02 | 9 | 15922412.52
2020 | 2020-09-11 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA NORTE | CL 37B SUR | KR68A | KR68A Bis | Mantenimiento | 8011225 | 147865 | 222.68 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-24 | 18 | 68913153.92
2020 | 2020-09-11 | TEUSAQUILLO | QUINTA PAREDES | KR 43A | CL 24D | CL 25 | Mantenimiento | 13001477 | 181717 | 306.75 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-09-10 | 1 | 19334358.06
2020 | 2020-09-11 | SUBA | CASABLANCA SUBA URBANO | AK 45 | CL 197 | CL 198 | Mantenimiento | 11012283 | 24120649 | 202.46 | 0.14 | 0 | 0.01 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-09-11 | 1 | 22746303.6
2020 | 2020-09-11 | USAQUEN | CANAIMA | AK 45 | S.E. | CL 198 | Mantenimiento | 11012146 | 91024608 | 473.614 | 0.16 | 0 | 0.01 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Cambio de Carpeta | 2020-09-10 | 1 | 30707509.86
2020 | 2020-09-11 | USAQUEN | CANAIMA | AK 45 | CL 195 | CL 197 | Mantenimiento | 11012147 | 510384 | 50.6 | 0.17 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-09-10 | 1 | 89847899.22
2020 | 2020-09-14 | ENGATIVA | EL ENCANTO | KR 77BIS | AC 63 | CL 63C | Mantenimiento | 10008672 | 158700 | 639.45 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-09-07 | 7 | 90448514.52
2020 | 2020-09-14 | TEUSAQUILLO | ORTEZAL | KR 44A | CL 22ABIS | CL 22B | Mantenimiento | 13001559 | 181729 | 623.34 | 2.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-09-14 | 1 | 14785097.34
2020 | 2020-09-14 | TEUSAQUILLO | ORTEZAL | KR 44A | CL 22B | AC 24 | Mantenimiento | 13001515 | 181730 | 16.1 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-09-14 | 1 | 13647782.16
2020 | 2020-09-14 | BOSA | PASO ANCHO | KR 81FBIS | CL 70A S | CL 70B Sur | Mantenimiento | 7004908 | 362490 | 54.55 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-04 | 10 | 68362423.5
2020 | 2020-09-14 | TEUSAQUILLO | GALERIAS | KR 23 | CL 53ABIS | CL 53B | Mantenimiento | 13000940 | 180568 | 175.32 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Cambio de Losas | 2020-09-14 | 1 | 11373151.8
2020 | 2020-09-14 | KENNEDY | RENANIA URAPANES | KR 72HBIS | CL 42B S | CL 42C Sur | Mantenimiento | 8010879 | 149075 | 28.35 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-04 | 10 | 34456576.96
2020 | 2020-09-14 | CIUDAD BOLIVAR | NACIONES UNIDAS | KR 18F | DG 77D S | CL 79 Sur | Mantenimiento | 19011659 | 463120 | 50.35 | 1.7 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-26 | 19 | 11373151.8
2020 | 2020-09-14 | CIUDAD BOLIVAR | QUIBA | KR 18DBISA | CL 79 S | CL 80 Sur | Mantenimiento | 19015875 | 463276 | 204.48 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-08-26 | 19 | 46629922.38
2020 | 2020-09-14 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY ORIENTAL | KR 73 | CL 26 S | TV 73ABisA | Mantenimiento | 8007084 | 145993 | 22 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-09-10 | 4 | 104632996.56
2020 | 2020-09-14 | BARRIOS UNIDOS | ESCUELA MILITAR | AK 45 | CL 215 | S.E. | Mantenimiento | 11012142 | 91031536 | 5.16 | 0.41 | 0 | 0.18 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-09-10 | 4 | 251346654.78
2020 | 2020-09-14 | USAQUEN | TORCA I | AK 45 | AC 222 | CL 224 | Mantenimiento | 1006267 | 510940 | 116.4 | 0.92 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-09-14 | 1 | 193343580.6
2020 | 2020-09-15 | KENNEDY | PROVIVIENDA | KR 69B | AC 26 S | CL 31 Sur | Mantenimiento | 8008377 | 148389 | 619.81 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-09-14 | 1 | 25020933.96
2020 | 2020-09-15 | PUENTE ARANDA | COMUNEROS | CL 5 | KR 31C | KR 31D | Mantenimiento | 16002503 | 187594 | 166.95 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-14 | 1 | 11373151.8
2020 | 2020-09-15 | CIUDAD BOLIVAR | QUIBA | KR 17F | CL 78A S | CL 78B Sur | Mantenimiento | 19011525 | 462847 | 70.8 | 0.55 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-28 | 18 | 14785097.34
2020 | 2020-09-15 | CIUDAD BOLIVAR | QUIBA | KR 17F | CL 78 S | CL 78A Sur | Mantenimiento | 19011422 | 462653 | 119.78 | 1.76 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-28 | 18 | 12510466.98
2020 | 2020-09-15 | CIUDAD BOLIVAR | QUIBA I | KR 17F | CL 77BIS S | CL 77BisA | Mantenimiento | 19011196 | 462228 | 83.78 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-27 | 19 | 7961206.26
2020 | 2020-09-15 | CIUDAD BOLIVAR | QUIBA I | KR 17F | CL 76 S | CL 76A Sur | Mantenimiento | 19015821 | 462075 | 89.42 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-27 | 19 | 6823891.08
2020 | 2020-09-15 | CIUDAD BOLIVAR | QUIBA I | KR 17F | CL 75B S | CL 76 Sur | Mantenimiento | 19011059 | 462030 | 39.79 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-27 | 19 | 7961206.26
2020 | 2020-09-15 | TEUSAQUILLO | GALERIAS | KR 23 | CL 53A | CL 53ABis | Mantenimiento | 13000982 | 180567 | 48.26 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-09-14 | 1 | 12510466.98
2020 | 2020-09-15 | CIUDAD BOLIVAR | CEDRITOS DEL SUR | CL 78A S | KR 18B | DG 77A Sur | Mantenimiento | 19015851 | 462862 | 75.85 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-03 | 12 | 32982140.22
2020 | 2020-09-15 | CIUDAD BOLIVAR | QUIBA I | KR 17F | CL 75A S | CL 75B Sur | Mantenimiento | 19010987 | 461919 | 103.13 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-01 | 14 | 9098521.44
2020 | 2020-09-15 | CIUDAD BOLIVAR | QUIBA I | CL 74A S | KR 18A | KR 18ABis | Mantenimiento | 19010701 | 461397 | 9.28 | 0.29 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-03 | 12 | 11373151.8
2020 | 2020-09-15 | PUENTE ARANDA | EL EJIDO | AC 20 | KR 46 | S.E. | Mantenimiento | 16000354 | 524254 | 44.7 | 0.08 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-09-15 | 1 | 62552334.9
2020 | 2020-09-15 | SUBA | CASABLANCA SUBA URBANO | AK 45 | CL 215 | AC 222 | Mantenimiento | 11012141 | 510948 | 23.87 | 0.1 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-09-14 | 1 | 234286927.08
2020 | 2020-09-16 | ENGATIVA | EL ENCANTO | KR 77BIS | CL 63C | CL 63F | Mantenimiento | 10008577 | 158701 | 337.12 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-09-08 | 8 | 47377793.32
2020 | 2020-09-16 | PUENTE ARANDA | COMUNEROS | KR 31D | CL 4A | CL 5 | Mantenimiento | 16002596 | 91013569 | 367.94 | 0.43 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-14 | 2 | 43217976.84
2020 | 2020-09-16 | SUBA | CASABLANCA SUBA URBANO | AK 45 | CL 194 | CL 195 | Mantenimiento | 1006274 | 510409 | 79.25 | 1.35 | 0 | 0.1 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-09-14 | 2 | 48904552.74
2020 | 2020-09-16 | SUBA | CASABLANCA SUBA URBANO | AK 45 | AC 222 | CL 224 | Mantenimiento | 1006267 | 510938 | 149 | 0.35 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-09-16 | 1 | 193343580.6
2020 | 2020-09-16 | PUENTE ARANDA | BATALLON CALDAS | AC 20 | KR 46 | S.E | Mantenimiento | 16000354 | 524250 | 284.8 | 0.38 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-09-15 | 1 | 62552334.9
2020 | 2020-09-16 | SUBA | CASABLANCA SUBA URBANO | AK 45 | CL 201 | CL 209 | Mantenimiento | 1006271 | 510377 | 169.08 | 2.07 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-09-15 | 1 | 235424242.26
2020 | 2020-09-17 | TEUSAQUILLO | ARMENIA | CL 28 A | KR 15 | KR 16 | Rehabilitación | 13002370 | 180789 | 384.55 | 0.16 | 0 | 0 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Rigido | 2020-08-21 | 27 | 121913100.32
2020 | 2020-09-17 | USAQUEN | CEDRITOS | KR 12 | CL 140 | CL 142 | Mantenimiento | 1003852 | 137885 | 248.7 | 0.44 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-24 | 24 | 198125317.52
2020 | 2020-09-17 | SUBA | SAN JOSE DEL PRADO | KR 55A | AC 134 | CL 134A | Mantenimiento | 11013335 | 91019795 | 1380.74 | 0.46 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-09-01 | 16 | 120598019.36
2020 | 2020-09-17 | TEUSAQUILLO | GALERIAS | DG 53C | KR 23 | TV 24 | Mantenimiento | 13000920 | 91012215 | 844.48 | 0.28 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Cambio de Carpeta | 2020-09-15 | 2 | 12510466.98
2020 | 2020-09-17 | BARRIOS UNIDOS | LA PAZ | KR 29B | CL 67 | AC 68 | Mantenimiento | 12002144 | 178485 | 225.04 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-09-17 | 1 | 48904552.74
2020 | 2020-09-17 | PUENTE ARANDA | ORTEZAL | AC 20 | AK 40 | KR 42 | Mantenimiento | 16004706 | 91022678 | 49 | 0.43 | 0 | 0.07 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-09-16 | 1 | 50041867.92
2020 | 2020-09-18 | BARRIOS UNIDOS | LA PAZ | CL 66 | KR 29 B | AK 30 | Mantenimiento | 12002193 | 179200 | 6.4 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-09-18 | 1 | 17059727.7
2020 | 2020-09-18 | BARRIOS UNIDOS | LA PAZ | KR 29B | CL 66 | CL 67 | Mantenimiento | 12002192 | 178484 | 150.34 | 0.38 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-09-17 | 1 | 43217976.84
2020 | 2020-09-18 | KENNEDY | LAS DELICIAS | CL 43F S | KR 68F | KR 68G | Mantenimiento | 8011529 | 147983 | 210.19 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-09-15 | 3 | 43070721.2
2020 | 2020-09-18 | PUENTE ARANDA | COMUNEROS | CL 4BIS | AK 30 | KR 30A | Mantenimiento | 16002888 | 187574 | 79.35 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-16 | 2 | 17059727.7
2020 | 2020-09-18 | SUBA | MAZUREN | CL 152A | KR 54 | KR 55 | Mantenimiento | 30001412 | 903223 | 252.33 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-07 | 11 | 344565769.6
2020 | 2020-09-18 | PUENTE ARANDA | SALAZAR GOMEZ | AC 13 | AK 50 | KR 56 | Mantenimiento | 16000315 | 521005 | 59.4 | 0.33 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-09-18 | 1 | 27295564.32
2020 | 2020-09-18 | PUENTE ARANDA | SALAZAR GOMEZ | AC 13 | KR 53 | KR 54 | Mantenimiento | 16000281 | 521021 | 489.1 | 1.96 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-09-18 | 1 | 37531400.94
2020 | 2020-09-18 | USAQUEN | TIBABITA RURAL | AK 45 | CL 201 | CL 209 | Mantenimiento | 1006271 | 510379 | 2388.15 | 0.8 | 0 | 0.14 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Cambio de Carpeta | 2020-09-17 | 1 | 235424242.26
2020 | 2020-09-19 | PUENTE ARANDA | LA ASUNCION | KR 32B | CL 2 | CL 2B | Mantenimiento | 16002845 | 186778 | 11.59 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-19 | 1 | 30707509.86
2020 | 2020-09-19 | PUENTE ARANDA | LA ASUNCION | KR 31C | CL 1H | CL 2 | Mantenimiento | 16003068 | 186759 | 5.7 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-19 | 1 | 20471673.24
2020 | 2020-09-21 | BARRIOS UNIDOS | SIETE DE AGOSTO | CL 66 | KR 23 | AK 24 | Mantenimiento | 12002427 | 179189 | 137.5 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-09-18 | 3 | 26158249.14
2020 | 2020-09-21 | BARRIOS UNIDOS | LA PAZ | CL 66 | KR 28 | KR 28A | Mantenimiento | 12002279 | 179196 | 3 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-09-21 | 1 | 25020933.96
2020 | 2020-09-21 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY | CL 2A S | AK 72 | KR 72B | Mantenimiento | 8006670 | 145679 | 18.6 | 0.51 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-09-21 | 1 | 58003074.18
2020 | 2020-09-21 | PUENTE ARANDA | REMANSO SUR | KR 40A | DG 16 S | CL 19 S | Mantenimiento | 16003040 | 185303 | 32.91 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-21 | 1 | 14785097.34
2020 | 2020-09-21 | PUENTE ARANDA | PENSILVANIA | CL 12 | KR 31A | KR 32 | Mantenimiento | 16001780 | 189282 | 223.98 | 0.34 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-09-18 | 3 | 38668716.12
2020 | 2020-09-21 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY ORIENTAL | KR 73 | S.E | CL 35B S | Mantenimiento | 8013142 | 91021533 | 140 | 0.34 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-09-17 | 4 | 38668716.12
2020 | 2020-09-21 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY | CL 2A S | KR 72C | KR 72CBIS | Mantenimiento | 8006668 | 91024929 | 92.95 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-09-21 | 1 | 19334358.06
2020 | 2020-09-21 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY | CL 2A S | KR 72B | KR 72C | Mantenimiento | 8006636 | 91024931 | 22 | 0.38 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-09-21 | 1 | 43217976.84
2020 | 2020-09-21 | TEUSAQUILLO | GALERIAS | DG 53C | TV 26 | TV 27 | Mantenimiento | 13000801 | 181307 | 95.34 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-21 | 1 | 12510466.98
2020 | 2020-09-21 | RAFAEL URIBE URIBE | INGLES | KR 28 | CL 39 S | DG 40 S | Mantenimiento | 18000387 | 411195 | 30.16 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-01 | 20 | 18197042.88
2020 | 2020-09-21 | KENNEDY | TIMIZA A | KR 73 | CL 43 S | S.E | Mantenimiento | 8010095 | 149824 | 445.09 | 0.55 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-08-25 | 27 | 62552334.9
2020 | 2020-09-21 | KENNEDY | PROVIVIENDA | KR 69C | CL 36 S | CL 37A S | Mantenimiento | 8008723 | 148412 | 451.44 | 0.29 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-21 | 31 | 32982140.22
2020 | 2020-09-21 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA | CL 38 S | KR 68G | KR 68GBISA | Mantenimiento | 8010814 | 148153 | 45.26 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-29 | 23 | 9098521.44
2020 | 2020-09-21 | KENNEDY | PROVIVIENDA | KR 68D | AC 26 S | CL 28 S | Mantenimiento | 8009463 | 148283 | 105 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-28 | 24 | 11373151.8
2020 | 2020-09-21 | RAFAEL URIBE URIBE | INGLES | DG 37 S | CL 39 S | KR 28 | Mantenimiento | 18000461 | 411425 | 244.02 | 0.28 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-21 | 31 | 31844825.04
2020 | 2020-09-21 | RAFAEL URIBE URIBE | INGLES | KR 28 | CL 41 S | DG 41A S | Mantenimiento | 18000435 | 411341 | 141.54 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-01 | 20 | 25020933.96
2020 | 2020-09-22 | ENGATIVA | LOS ANGELES | CL 69 | AK 96 | KR 96BIS | Mantenimiento | 10006244 | 164808 | 73.5 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-09-07 | 15 | 13647782.16
2020 | 2020-09-22 | ENGATIVA | LOS ANGELES | CL 69 | KR 96BIS | KR 96A | Mantenimiento | 10006185 | 164809 | 42 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-09-04 | 18 | 15922412.52
2020 | 2020-09-22 | SUBA | NUEVA ZELANDIA | CL 182 | KR 51 | KR 53 | Mantenimiento | 11000356 | 169829 | 243.5 | 0.47 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-09-08 | 14 | 53453813.46
2020 | 2020-09-22 | SUBA | MIRANDELA | KR 54D | CL 186 | CL 187 | Mantenimiento | 11000266 | 169906 | 92.92 | 0.8 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-09-22 | 1 | 90985214.4
2020 | 2020-09-22 | PUENTE ARANDA | REMANSO SUR | KR 40A | CL 19 S | CL 24 S | Mantenimiento | 16003186 | 185302 | 172.92 | 0.28 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-21 | 1 | 31844825.04
2020 | 2020-09-22 | PUENTE ARANDA | REMANSO SUR | KR 40B | CL 19 S | CL 22 S | Mantenimiento | 16003077 | 185325 | 50.4 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-22 | 1 | 17059727.7
2020 | 2020-09-22 | USAQUEN | ACACIAS USAQUEN | KR 12 | CL 145 | CL 145 | Mantenimiento | 1006170 | 137892 | 78.6 | 0.33 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-14 | 8 | 38763649.08
2020 | 2020-09-22 | ENGATIVA | PARIS GAITAN | TV 82 | DG 83BIS | DG 83A | Mantenimiento | 10004491 | 161923 | 280 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-09-22 | 1 | 402470.73
2020 | 2020-09-22 | ENGATIVA | PARIS GAITAN | TV 82 | DG 83A | DG 83B | Mantenimiento | 10004368 | 161924 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-09-22 | 1 | 357751.76
2020 | 2020-09-22 | ENGATIVA | PARIS GAITAN | TV 82B | DG 83A | DG 83B | Mantenimiento | 10004365 | 161955 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-09-22 | 1 | 357751.76
2020 | 2020-09-22 | ENGATIVA | PARIS GAITAN | TV 82ABIS | DG 83B | DG 84 | Mantenimiento | 10004253 | 161960 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-09-22 | 1 | 402470.73
2020 | 2020-09-22 | ENGATIVA | PARIS GAITAN | TV 82ABIS | DG 84 | DG 84A | Mantenimiento | 10004109 | 161961 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-09-22 | 1 | 357751.76
2020 | 2020-09-22 | ENGATIVA | PARIS GAITAN | DG 84 | TV 82ABIS | TV 82B | Mantenimiento | 10004110 | 162247 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-09-22 | 1 | 313032.79
2020 | 2020-09-22 | ENGATIVA | PARIS GAITAN | DG 84 | TV 82 | TV 82BIS | Mantenimiento | 10004120 | 162282 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-09-22 | 1 | 357751.76
2020 | 2020-09-22 | TEUSAQUILLO | GALERIAS | TV 25 | CL 53BBIS | DG 53C | Mantenimiento | 13000850 | 180598 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-09-21 | 1 | 11373151.8
2020 | 2020-09-22 | ENGATIVA | NORMANDIA | AK 72 | CL 53A | CL 54BIS | Mantenimiento | 10009437 | 522678 | 111.38 | 0.1 | 0 | 0.02 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-09-22 | 1 | 37531400.94
2020 | 2020-09-23 | ENGATIVA | PARIS GAITAN | DG 83A | TV 77 | TV 78 | Mantenimiento | 10004392 | 162261 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-09-23 | 1 | 402470.73
2020 | 2020-09-23 | ENGATIVA | AUTOPISTA MEDELLIN | DG 81B | TV 76D | TV 77 | Mantenimiento | 10005684 | 162344 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-09-23 | 1 | 402470.73
2020 | 2020-09-23 | KENNEDY | PROVIVIENDA ORIENTAL | CL 8 S | KR 68BIS | KR 68A | Mantenimiento | 8007243 | 147408 | 3.75 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-09-23 | 1 | 10235836.62
2020 | 2020-09-23 | KENNEDY | PROVIVIENDA ORIENTAL | CL 8 S | KR 68B | KR 68BBIS | Mantenimiento | 8007248 | 147410 | 5.1 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-09-23 | 1 | 11373151.8
2020 | 2020-09-23 | PUENTE ARANDA | REMANSO SUR | KR 40B | DG 16 S | CL 18 S | Mantenimiento | 16002915 | 185327 | 45.69 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-23 | 1 | 4549260.72
2020 | 2020-09-23 | PUENTE ARANDA | LA ASUNCION | KR 32C | CL 1F | CL 1H | Mantenimiento | 16003011 | 186783 | 393.55 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-21 | 2 | 21608988.42
2020 | 2020-09-23 | ENGATIVA | PARIS GAITAN | KR 83 | CL 82BIS | CL 82A | Mantenimiento | 10004815 | 161943 | 9.81 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-23 | 1 | 313032.79
2020 | 2020-09-23 | ENGATIVA | PARIS GAITAN | KR 83 | CL 82A | TV 83 | Mantenimiento | 10004764 | 161944 | 199.74 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-23 | 1 | 626065.58
2020 | 2020-09-23 | ENGATIVA | PARIS GAITAN | TV 83 | DG 83B | DG 84 | Mantenimiento | 10004222 | 161959 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-09-23 | 1 | 447189.7
2020 | 2020-09-23 | ENGATIVA | PARIS GAITAN | DG 83B | TV 82ABIS | TV 82B | Mantenimiento | 10004254 | 162285 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-09-23 | 1 | 313032.79
2020 | 2020-09-23 | ENGATIVA | PARIS GAITAN | TV 81A | DG 84 | DG 84A | Mantenimiento | 10004121 | 161917 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-09-23 | 1 | 491908.67
2020 | 2020-09-23 | ENGATIVA | PARIS GAITAN | TV 81A | DG 83B | DG 84 | Mantenimiento | 10004281 | 161916 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-09-23 | 1 | 581346.61
2020 | 2020-09-23 | ENGATIVA | PARIS GAITAN | TV 81A | DG 83A | DG 83B | Mantenimiento | 10004379 | 161915 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-09-23 | 1 | 491908.67
2020 | 2020-09-23 | ENGATIVA | PARIS GAITAN | TV 79B | DG 83B | DG 84 | Mantenimiento | 10004274 | 161885 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-09-23 | 1 | 447189.7
2020 | 2020-09-23 | ENGATIVA | AUTOPISTA MEDELLIN | DG 81G | TV 76 | TV 76A | Mantenimiento | 10005530 | 162335 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-09-23 | 1 | 402470.73
2020 | 2020-09-23 | ENGATIVA | AUTOPISTA MEDELLIN | DG 81G | TV 76B | TV 76C | Mantenimiento | 10005526 | 162337 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-09-23 | 1 | 357751.76
2020 | 2020-09-23 | ENGATIVA | AUTOPISTA MEDELLIN | DG 81B | TV 76C | TV 76CBIS | Mantenimiento | 10005692 | 162342 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-09-23 | 1 | 178875.88
2020 | 2020-09-23 | ENGATIVA | AUTOPISTA MEDELLIN | DG 81B | TV 76CBIS | TV 76D | Mantenimiento | 10005688 | 162343 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-09-23 | 1 | 178875.88
2020 | 2020-09-23 | KENNEDY | VERGEL OCCIDENTAL | CL 11 | KR 80 A | KR 80 C | Mantenimiento | 8014265 | 91013143 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Fresado Estabilizado | 2020-06-10 | 105 | 85500000
2020 | 2020-09-23 | USAQUEN | LISBOA | CL 134A | KR 7B | AK 9 | Mantenimiento | 1004182 | 518877 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Sello de Fisuras | 2020-09-23 | 1 | 27295564.32
2020 | 2020-09-23 | USAQUEN | LISBOA | KR 7B | AC 134 | CL 134A | Mantenimiento | 1004190 | 518928 | 557.26 | 0.19 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Fresado Estabilizado | 2020-09-23 | 1 | 14785097.34
2020 | 2020-09-24 | KENNEDY | VERGEL OCCIDENTAL | CL 11 | KR 80 C | KR 80 D | Mantenimiento | 8014264 | 91013142 | 527.96 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Fresado Estabilizado | 2020-06-11 | 105 | 81000000
2020 | 2020-09-24 | ENGATIVA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | CL 81 | TV 110A | KR 111C | Mantenimiento | 10000445 | 163601 | 1462.79 | 0.49 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-09-14 | 10 | 211046533.88
2020 | 2020-09-24 | KENNEDY | PROVIVIENDA ORIENTAL | KR 69B | CL 9A S | CL 18 S | Mantenimiento | 8007458 | 147459 | 339.21 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-09-23 | 1 | 23883618.78
2020 | 2020-09-24 | KENNEDY | BETANIA | DG 49 S | KR 87 | KR 87BIS | Mantenimiento | 8004915 | 156679 | 146 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-09-23 | 1 | 15922412.52
2020 | 2020-09-24 | ENGATIVA | LA ESTRADITA | CL 64D | KR 68G | KR 68H | Mantenimiento | 10009423 | 157201 | 339.94 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-09-16 | 8 | 47377793.32
2020 | 2020-09-24 | PUENTE ARANDA | REMANSO SUR | KR 40B | CL 18 S | CL 19 S | Mantenimiento | 16002997 | 185326 | 162.21 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-23 | 1 | 17059727.7
2020 | 2020-09-24 | TEUSAQUILLO | GALERIAS | TV 25 | CL 53B | CL 53BBIS | Mantenimiento | 13000895 | 180597 | 6 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-22 | 2 | 19334358.06
2020 | 2020-09-24 | TEUSAQUILLO | GALERIAS | TV 27 | KR 27 | CL 53BBIS | Mantenimiento | 13000874 | 180643 | 119.45 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-21 | 3 | 20471673.24
2020 | 2020-09-24 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN JOSE SUR | CL 25 S | KR 14 | KR 12I | Mantenimiento | 18001132 | 413229 | 100.6 | 0.28 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-19 | 36 | 31844825.04
2020 | 2020-09-24 | TEUSAQUILLO | GALERIAS | TV 27 | CL 53BBIS | DG 53C | Mantenimiento | 13000810 | 180644 | 87.15 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-21 | 3 | 15922412.52
2020 | 2020-09-24 | PUENTE ARANDA | COMUNEROS | KR 32B | CL 4 | CL 4A | Mantenimiento | 16002599 | 186965 | 280.93 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-10 | 14 | 19334358.06
2020 | 2020-09-24 | PUENTE ARANDA | COMUNEROS | CL 4 | KR 31 | KR 31ABIS | Mantenimiento | 16002831 | 187568 | 157.38 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-16 | 8 | 11373151.8
2020 | 2020-09-24 | PUENTE ARANDA | COMUNEROS | CL 4A | KR 31D | KR 32A | Mantenimiento | 16002597 | 187580 | 159.18 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-09 | 15 | 15922412.52
2020 | 2020-09-24 | TEUSAQUILLO | GALERIAS | TV 27 | CL 53 B BIS | S.E | Mantenimiento | 13002850 | 91020310 | 82.44 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-21 | 3 | 10235836.62
2020 | 2020-09-24 | KENNEDY | HIPOTECHO SUR | KR 68F | CL 3 S | CL 4 S | Mantenimiento | 8007118 | 147664 | 362.58 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-09-03 | 21 | 87894544.5
2020 | 2020-09-24 | BARRIOS UNIDOS | SIETE DE AGOSTO | CL 66 | KR 22 | KR 23 | Mantenimiento | 12002450 | 179188 | 345.65 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-09-21 | 3 | 23883618.78
2020 | 2020-09-25 | ENGATIVA | NORMANDIA | KR 70D | CL 49 | CL 50 | Mantenimiento | 10009756 | 157449 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-09-25 | 1 | 1117974.25
2020 | 2020-09-25 | ENGATIVA | NORMANDIA | KR 71A | CL 51 | CL 52 | Mantenimiento | 10009694 | 157463 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-09-25 | 1 | 1073255.28
2020 | 2020-09-25 | ENGATIVA | NORMANDIA | KR 71A | CL 52 | CL 52A | Mantenimiento | 10009659 | 157464 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-09-25 | 1 | 849660.43
2020 | 2020-09-25 | ENGATIVA | BONANZA | KR 70F | CL 74B | CL 74C | Mantenimiento | 10007483 | 157866 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-09-25 | 1 | 715503.52
2020 | 2020-09-25 | ENGATIVA | BONANZA | KR 70F | CL 74C | CL 74D | Mantenimiento | 10007429 | 157867 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-09-25 | 1 | 626065.58
2020 | 2020-09-25 | ENGATIVA | NORMANDIA | CL 56 | KR 71 | KR 71B | Mantenimiento | 10009462 | 157938 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-09-25 | 1 | 983817.34
2020 | 2020-09-25 | ENGATIVA | NORMANDIA | CL 56A | KR 71 | KR 71B | Mantenimiento | 10009421 | 157940 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-09-25 | 1 | 983817.34
2020 | 2020-09-25 | ENGATIVA | BONANZA | CL 79B | KR 70D | KR 70F | Mantenimiento | 10006891 | 158303 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-09-25 | 1 | 447189.7
2020 | 2020-09-25 | ENGATIVA | BONANZA | CL 72B | KR 71B | KR 71D | Mantenimiento | 10007569 | 158319 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-09-25 | 1 | 357751.76
2020 | 2020-09-25 | ENGATIVA | BONANZA | CL 72B | KR 71D | AK 72 | Mantenimiento | 10007534 | 158320 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-09-25 | 1 | 491908.67
2020 | 2020-09-25 | ENGATIVA | BONANZA | CL 72B | KR 71D | KR 71D | Mantenimiento | 10000006 | 482514 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-09-25 | 1 | 89437.94
2020 | 2020-09-25 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | CL 62D S | S.E | KR 70 | Mantenimiento | 19013572 | 91023980 | 385.69 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-09-16 | 9 | 55991937.56
2020 | 2020-09-25 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | CL 62BBIS S | S.E | KR 70 | Mantenimiento | 19000980 | 442306 | 315.55 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-09-15 | 10 | 47377793.32
2020 | 2020-09-25 | KENNEDY | VERGEL OCCIDENTAL | CL 11 | KR 80 D | KR 80 F | Mantenimiento | 8014263 | 91013141 | 538.19 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Fresado Estabilizado | 2020-06-18 | 99 | 81000000
2020 | 2020-09-25 | PUENTE ARANDA | JORGE GAITAN CORTES | CL 1F | KR 39 | KR 39A | Mantenimiento | 16002439 | 187403 | 128.15 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-25 | 1 | 11373151.8
2020 | 2020-09-25 | PUENTE ARANDA | MONTES | CL 1G | KR 40 | KR 40A | Mantenimiento | 16002339 | 187415 | 231.2 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-24 | 1 | 12510466.98
2020 | 2020-09-25 | SUBA | CASABLANCA SUBA URBANO | AK 45 | CL 209 | CL 215 | Mantenimiento | 11012142 | 510933 | 2095.67 | 2.19 | 0 | 0.59 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-09-16 | 9 | 251346654.78
2020 | 2020-09-26 | PUENTE ARANDA | LA ASUNCION | CL 1DBIS | KR 31B | KR 31C | Mantenimiento | 16003274 | 187380 | 24 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-26 | 1 | 15922412.52
2020 | 2020-09-26 | CIUDAD BOLIVAR | ARBORIZADORA BAJA | TV 28 | TV 28 | AC 61S | Mantenimiento | 19004963 | 91015223 | 177.05 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-09-22 | 4 | 25842432.72
2020 | 2020-09-26 | SUBA | BATAN | CL 125 | KR 47 | KR 48 | Mantenimiento | 11010547 | 167027 | 630.36 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-09-12 | 14 | 90448514.52
2020 | 2020-09-26 | CIUDAD BOLIVAR | CARACOLI | CL 76A S | KR 74B | KR 74C | Mantenimiento | 19003788 | 448042 | 25 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-01 | 25 | 7961206.26
2020 | 2020-09-26 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | CL 62B S | KR 70 | AK 70C | Mantenimiento | 19000942 | 442245 | 126.15 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-08-31 | 26 | 20471673.24
2020 | 2020-09-26 | CIUDAD BOLIVAR | MARIA CANO | KR 75F | CL 62F S | CL 62G S | Mantenimiento | 19001263 | 442975 | 105.47 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-02 | 24 | 10235836.62
2020 | 2020-09-26 | CIUDAD BOLIVAR | CARACOLI | CL 76A S | KR 73 | KR 73A | Mantenimiento | 19003895 | 448316 | 25.52 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-01 | 25 | 9098521.44
2020 | 2020-09-26 | CIUDAD BOLIVAR | CARACOLI | CL 76A S | KR 69 | KR 70 | Mantenimiento | 19003946 | 448443 | 15.4 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-01 | 25 | 7961206.26
2020 | 2020-09-28 | CIUDAD BOLIVAR | LAS ACACIAS | KR 22 | CL 63 S | CL 64 S | Mantenimiento | 19005834 | 451673 | 566.79 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-09-07 | 21 | 131841816.75
2020 | 2020-09-28 | PUENTE ARANDA | REMANSO SUR | CL 22 S | KR 41 | AK 50 | Mantenimiento | 16003029 | 188349 | 81.99 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-28 | 1 | 30707509.86
2020 | 2020-09-28 | ENGATIVA | SANTA MARIA | KR 73 | CL 74B | CL 74B | Mantenimiento | 10007120 | 160076 | 80.85 | 0.31 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-28 | 1 | 134156.91
2020 | 2020-09-28 | ENGATIVA | SANTA MARIA | KR 73 | CL 74 | CL 74B | Mantenimiento | 10007235 | 160075 | 74.49 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-28 | 1 | 1207412.19
2020 | 2020-09-28 | ENGATIVA | SANTA MARIA | CL 77 | KR 73A | KR 74 | Mantenimiento | 10006755 | 160348 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-09-28 | 1 | 402470.73
2020 | 2020-09-28 | ENGATIVA | TABORA | CL 75B | KR 76 | KR 77A | Mantenimiento | 10006691 | 160395 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-09-28 | 1 | 894379.4
2020 | 2020-09-28 | ENGATIVA | LA GRANJA | CL 78 | KR 76 | KR 77 | Mantenimiento | 10006297 | 160428 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-09-28 | 1 | 760222.49
2020 | 2020-09-28 | ENGATIVA | QUIRIGUA ORIENTAL | KR 90A | CL 81 | CL 82 | Mantenimiento | 10003953 | 161308 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-09-28 | 1 | 760222.49
2020 | 2020-09-28 | ENGATIVA | QUIRIGUA ORIENTAL | KR 92 | CL 80B | CL 80C | Mantenimiento | 10004078 | 160814 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-09-28 | 1 | 447189.7
2020 | 2020-09-28 | ENGATIVA | BOCHICA II | KR 100A | TV 100A | CL 82 | Mantenimiento | 10002196 | 91024500 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-09-28 | 1 | 1654601.89
2020 | 2020-09-28 | ENGATIVA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | CL 86A | KR 110B | KR 110C | Mantenimiento | 10011018 | 91018439 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-09-28 | 1 | 402470.73
2020 | 2020-09-28 | ENGATIVA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | CL 86A | DG 86A | KR 110A | Mantenimiento | 10000260 | 163571 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-09-28 | 1 | 804941.46
2020 | 2020-09-28 | ENGATIVA | EL CORTIJO | DG 89A | KR 117 | KR 118 | Mantenimiento | 10010028 | 472201 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-09-28 | 1 | 1565163.95
2020 | 2020-09-28 | ENGATIVA | VILLAS DE GRANADA I | KR 111A | CL 78 | CL 78A | Mantenimiento | 10000870 | 163412 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-09-28 | 1 | 402470.73
2020 | 2020-09-28 | ENGATIVA | VILLAS DE GRANADA I | KR 111A | CL 78B | CL 79 | Mantenimiento | 10000754 | 163414 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-09-28 | 1 | 2101791.59
2020 | 2020-09-28 | ENGATIVA | VILLAS DE GRANADA I | CL 79 | KR 111A | KR 111C | Mantenimiento | 10000591 | 163818 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-09-28 | 1 | 536627.64
2020 | 2020-09-28 | TEUSAQUILLO | PALERMO | CL 45C | KR 21 | KR 21A | Mantenimiento | 13001341 | 181132 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-09-28 | 1 | 12510466.98
2020 | 2020-09-28 | TEUSAQUILLO | GRAN AMERICA | KR 31A | CL 25B | AC 26 | Mantenimiento | 13002039 | 181466 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-09-23 | 5 | 45492607.2
2020 | 2020-09-28 | CHAPINERO | GRANADA | AK 7 | CL 66 | CL 67 | Mantenimiento | 2002204 | 524750 | 89.01 | 0.11 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-09-28 | 1 | 38668716.12
2020 | 2020-09-28 | CHAPINERO | MARIA CRISTINA | AK 7 | CL 64 | CL 65 | Mantenimiento | 2001391 | 524770 | 223.64 | 0.4 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-09-28 | 1 | 31844825.04
2020 | 2020-09-29 | CIUDAD BOLIVAR | ARBORIZADORA BAJA | CL 59BBIS S | TV 37 | KR 38 | Mantenimiento | 19004249 | 449058 | 1253.24 | 0.42 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-08-31 | 29 | 180897029.04
2020 | 2020-09-29 | BARRIOS UNIDOS | SIETE DE AGOSTO | CL 66 | KR 22 | KR 23 | Mantenimiento | 12002482 | 178834 | 432.38 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-09-22 | 7 | 29570194.68
2020 | 2020-09-29 | PUENTE ARANDA | SANTA MATILDE | CL 1C | KR 32B | KR 32C | Mantenimiento | 16003264 | 186682 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-09-29 | 1 | 715503.52
2020 | 2020-09-29 | PUENTE ARANDA | SANTA MATILDE | KR 34 | AC 8 S | CL 1A | Mantenimiento | 16003343 | 186689 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-09-29 | 1 | 939098.37
2020 | 2020-09-29 | PUENTE ARANDA | SANTA MATILDE | KR 35B | CL 1 | CL 1A | Mantenimiento | 16003112 | 186697 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-09-29 | 1 | 402470.73
2020 | 2020-09-29 | PUENTE ARANDA | JORGE GAITAN CORTES | CL 1 | KR 37A | KR 37B | Mantenimiento | 16002969 | 187314 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-09-29 | 1 | 402470.73
2020 | 2020-09-29 | PUENTE ARANDA | PENSILVANIA | KR 31 | CL 7 | CL 8 | Mantenimiento | 16002340 | 188740 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-09-29 | 1 | 1788758.8
2020 | 2020-09-29 | PUENTE ARANDA | PENSILVANIA | KR 31 | CL 11 | CL 12 | Mantenimiento | 16001901 | 188744 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-09-29 | 1 | 1922915.71
2020 | 2020-09-29 | PUENTE ARANDA | ESTACION CENTRAL | KR 32A | CL 15 | CL 17 | Mantenimiento | 16001339 | 188804 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-09-29 | 1 | 1207412.19
2020 | 2020-09-29 | PUENTE ARANDA | PENSILVANIA | CL 12B | KR 34BIS | KR 35 | Mantenimiento | 16001392 | 189301 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-09-29 | 1 | 715503.52
2020 | 2020-09-29 | PUENTE ARANDA | CUNDINAMARCA | CL 19A | KR 35 | AK 36 | Mantenimiento | 16000668 | 189388 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-09-29 | 1 | 1252131.16
2020 | 2020-09-29 | BOSA | LAS MARGARITAS | CL 61A S | KR 94B | KR 95A | Mantenimiento | 7008275 | 528968 | 393.5 | 0.38 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-25 | 4 | 39806031.3
2020 | 2020-09-29 | SUBA | ATENAS | TV 75 | AC 138 | TV 75BIS | Mantenimiento | 11006856 | 517120 | 185.8 | 0.35 | 0 | 0.11 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-09-29 | 1 | 43217976.84
2020 | 2020-09-30 | KENNEDY | HIPOTECHO SUR | KR 68B | CL 4 S | CL 8 S | Mantenimiento | 8007247 | 147641 | 201.92 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-09-22 | 8 | 58596363
2020 | 2020-09-30 | SAN CRISTOBAL | LA VICTORIA | KR 3C E | CL 39 S | CL 39A S | Mantenimiento | 4003711 | 207999 | 68.96 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-09-18 | 12 | 39064242
2020 | 2020-09-30 | SAN CRISTOBAL | LA VICTORIA | KR 3C E | CL 39A S | CL 40 S | Mantenimiento | 4003780 | 208137 | 92.23 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-09-18 | 12 | 43947272.25
2020 | 2020-09-30 | KENNEDY | PROVIVIENDA ORIENTAL | CL 9A S | KR 68D | KR 68F | Mantenimiento | 8007386 | 520498 | 892.75 | 0.44 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-09-22 | 8 | 50041867.92
2020 | 2020-09-30 | USAQUEN | COUNTRY CLUB | KR 10 | CL 128 | CL 131A | Mantenimiento | 1004277 | 136880 | 38.52 | 0 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-30 | 1 | 2280667.47
2020 | 2020-09-30 | USAQUEN | COUNTRY CLUB | KR 10 | CL 128 | CL 131A | Mantenimiento | 1004277 | 136881 | 308.24 | 2.9 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-30 | 1 | 2280667.47
2020 | 2020-09-30 | USAQUEN | COUNTRY CLUB | KR 10 | CL 131A | CL 133 | Mantenimiento | 1004229 | 136882 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-09-30 | 1 | 1967634.68
2020 | 2020-09-30 | USAQUEN | LA CAROLINA | KR 10 | CL 133 | AC 134 | Mantenimiento | 1004201 | 136886 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-09-30 | 1 | 1833477.77
2020 | 2020-09-30 | USAQUEN | SANTA BARBARA OCCIDENTAL | KR 18C | CL 123 | CL 125 | Mantenimiento | 1004544 | 137117 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-09-30 | 1 | 1833477.77
2020 | 2020-09-30 | SUBA | LAS VILLAS | CL 128B | AK 58 | KR 58A | Mantenimiento | 11009695 | 167773 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-09-22 | 8 | 90448514.52
2020 | 2020-09-30 | KENNEDY | LAS DELICIAS | TV 68GBIS | CL 44 S | CL 44B S | Mantenimiento | 8011536 | 148015 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-09-19 | 11 | 103369730.88
2020 | 2020-09-30 | ENGATIVA | LA ESTRADA | CL 67 | KR 69I | KR 69K | Mantenimiento | 10008821 | 158032 | 624.18 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-09-24 | 6 | 43070721.2
2020 | 2020-09-30 | CHAPINERO | SUCRE | AK 7 | CL 43 | CL 44 | Mantenimiento | 2002024 | 521413 | 658 | 0.24 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Cambio de Carpeta | 2020-09-29 | 1 | 28432879.5
2020 | 2020-09-30 | SUBA | CASABLANCA SUBA URBANO | AK 45 | AC 235 | CL 242 | Mantenimiento | 1006421 | 511090 | 295.61 | 0.1 | 0 | 0.09 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Cambio de Carpeta | 2020-09-30 | 1 | 329821402.2
2020 | 2020-10-01 | KENNEDY | PROVIVIENDA ORIENTAL | CL 9A Sur | KR 68F | CL 17 Sur | Mantenimiento | 8007424 | 147458 | 513.82 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-10-01 | 1 | 29570194.68
2020 | 2020-10-01 | PUENTE ARANDA | JORGE GAITAN CORTES | KR 37A | CL 1H | CL 2A | Mantenimiento | 16002582 | 186826 | 2 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-25 | 6 | 21608988.42
2020 | 2020-10-01 | PUENTE ARANDA | REMANSO SUR | CL 19 Sur | KR 41A | AK 50 | Mantenimiento | 16002918 | 185946 | 53.41 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-25 | 6 | 17059727.7
2020 | 2020-10-01 | ENGATIVA | NORMANDIA | AK 72 | CL 52BIS | CL 52B | Mantenimiento | 10011505 | 24122908 | 3 | 0.15 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-01 | 1 | 17059727.7
2020 | 2020-10-01 | CIUDAD BOLIVAR | BELLAVISTA LUCERO ALTO | TV 18IBIS | DG 72A Sur | DG 73 Sur | Mantenimiento | 19010244 | 460452 | 64.43 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-03 | 28 | 22746303.6
2020 | 2020-10-01 | CIUDAD BOLIVAR | BELLAVISTA LUCERO ALTO | DG 73 Sur | TV 18IBIS | TV 18IBISA | Mantenimiento | 19010326 | 460632 | 5.72 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-03 | 28 | 10235836.62
2020 | 2020-10-01 | CIUDAD BOLIVAR | CEDRITOS DEL SUR | KR 18A | CL 77 Sur | CL 78 Sur | Mantenimiento | 19011163 | 462171 | 59.25 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-02 | 29 | 11373151.8
2020 | 2020-10-01 | CIUDAD BOLIVAR | CEDRITOS DEL SUR | CL 78 Sur | KR 18A | KR 18ABIS | Mantenimiento | 19011287 | 462395 | 21.52 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-02 | 29 | 10235836.62
2020 | 2020-10-01 | CIUDAD BOLIVAR | ARABIA | CL 81 Sur | KR 18DBIS | KR 18F | Mantenimiento | 19012098 | 463972 | 91.05 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-02 | 29 | 14785097.34
2020 | 2020-10-01 | CIUDAD BOLIVAR | ARBORIZADORA BAJA | TV 42 | CL 59BBIS Sur | CL 60A Sur | Mantenimiento | 19003935 | 448413 | 1099 | 0.38 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-08-28 | 34 | 163668740.56
2020 | 2020-10-02 | BARRIOS UNIDOS | RAFAEL URIBE | CL 66 | KR 20 | KR 21 | Mantenimiento | 12002499 | 179186 | 100.54 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-09-30 | 2 | 27295564.32
2020 | 2020-10-02 | BARRIOS UNIDOS | SIETE DE AGOSTO | CL 66 | KR 21 | KR 22 | Mantenimiento | 12002472 | 179187 | 102.81 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-09-30 | 2 | 25020933.96
2020 | 2020-10-02 | SUBA | CASABLANCA SUBA URBANO | AK 45 | CL 194 | CL 192 | Mantenimiento | 1006275 | 510372 | 234.22 | 0.26 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-01 | 1 | 29570194.68
2020 | 2020-10-02 | BARRIOS UNIDOS | RAFAEL URIBE | CL 66 | KR 19 | KR 20 | Mantenimiento | 12002535 | 179185 | 123.48 | 0.29 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-10-01 | 1 | 32982140.22
2020 | 2020-10-02 | BOSA | CANAVERALEJO | KR 104ABIS | CL 63 Sur | CL 61A Sur | Mantenimiento | 7009677 | 91012560 | 47.8 | 0.49 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-02 | 1 | 55728443.82
2020 | 2020-10-03 | SUBA | JULIO FLOREZ | CL 94 | KR 68D | KR 69 | Mantenimiento | 11011645 | 168297 | 678.26 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-09-28 | 5 | 99062658.76
2020 | 2020-10-03 | KENNEDY | VERGEL OCCIDENTAL | CL 11 | KR 80 F | KR 81 | Mantenimiento | 8000675 | 154043 | 517.241 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Fresado Estabilizado | 2020-06-18 | 107 | 76500000
2020 | 2020-10-05 | CIUDAD BOLIVAR | BARLOVENTO | KR 71I | CL 62DBIS Sur | CL 62F Sur | Mantenimiento | 19001187 | 442798 | 140.58 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-09-28 | 7 | 21535360.6
2020 | 2020-10-05 | CIUDAD BOLIVAR | BARLOVENTO | KR 71I | CL 62D Sur | CL 62DBIS Sur | Mantenimiento | 19001120 | 442637 | 136.54 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-09-28 | 7 | 21535360.6
2020 | 2020-10-05 | KENNEDY | VERGEL OCCIDENTAL | CL 11 | KR 81 | KR 81B | Mantenimiento | 8000653 | 154044 | 1668.775 | 0.56 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Fresado Estabilizado | 2020-06-06 | 121 | 252000000
2020 | 2020-10-05 | PUENTE ARANDA | REMANSO SUR | CL 19 Sur | KR 40B | KR 41A | Mantenimiento | 16002998 | 185945 | 118.08 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-25 | 10 | 30707509.86
2020 | 2020-10-05 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA MUZU ORIENTAL | TV 37 | CL 30 Sur | CL 33 Sur | Mantenimiento | 16004178 | 185221 | 802.2 | 0.31 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-01 | 4 | 35256770.58
2020 | 2020-10-05 | ENGATIVA | LA ESPERANZA NORTE | AC 26 | KR 69DBIS | AK 70 | Mantenimiento | 9004511 | 34012359 | 136.46 | 0.04 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 257/ D - Cicloruta Andén | Parcheo | 2020-10-05 | 1 | 4549260.72
2020 | 2020-10-05 | SUBA | CASABLANCA SUBA URBANO | AK 45 | CL 198 | S.E. | Mantenimiento | 1006272 | 510414 | 87.32 | 0.41 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-05 | 1 | 46629922.38
2020 | 2020-10-05 | FONTIBON | MONTEVIDEO | AC 13 | KR 68D | DG 13 | Mantenimiento | 9004391 | 533873 | 101.67 | 0 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-05 | 1 | 43217976.84
2020 | 2020-10-05 | PUENTE ARANDA | SALAZAR GOMEZ | AC 13 | AK 50 | KR 56 | Mantenimiento | 16000315 | 91011491 | 46 | 0.09 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-05 | 1 | 27295564.32
2020 | 2020-10-05 | KENNEDY | MARSELLA | AC 6 | KR 71C | DG 5C | Mantenimiento | 8012583 | 91026855 | 18 | 0.4 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-05 | 1 | 45492607.2
2020 | 2020-10-05 | FONTIBON | GUADUAL FONTIBON | DG 16 | KR 96A | KR 96B | Mantenimiento | 9003352 | 91024724 | 98.49 | 0.4 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-05 | 1 | 45492607.2
2020 | 2020-10-06 | ENGATIVA | LA ESPERANZA NORTE | AC 26 | KR 69B | KR 69C | Mantenimiento | 9004508 | 34010196 | 298.8 | 0.1 | 0.11 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 257/ D - Cicloruta Andén | Parcheo | 2020-10-05 | 1 | 11373151.8
2020 | 2020-10-06 | KENNEDY | HIPOTECHO SUR | KR 68B | CL 3 Sur | CL 4 Sur | Mantenimiento | 8007093 | 147640 | 159.42 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-09-25 | 11
2020 | 2020-10-06 | TEUSAQUILLO | PALERMO | CL 48 | TV 16A | KR 17 | Mantenimiento | 13001312 | 181146 | 39.65 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-28 | 8 | 14785097.34
2020 | 2020-10-06 | TEUSAQUILLO | PALERMO | CL 48 | TV 17 | KR 18 | Mantenimiento | 13001305 | 181147 | 25.6 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-28 | 8 | 20471673.24
2020 | 2020-10-06 | TEUSAQUILLO | ALFONSO LOPEZ | DG 48 | TV 19BIS | KR 19 | Mantenimiento | 13001301 | 181148 | 132.8 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-29 | 7 | 19334358.06
2020 | 2020-10-06 | TEUSAQUILLO | QUESADA | CL 51 | KR 15 | KR 16 | Mantenimiento | 13001191 | 181191 | 92.24 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-25 | 11 | 26158249.14
2020 | 2020-10-06 | TEUSAQUILLO | QUESADA | CL 51 | KR 16 | KR 16A | Mantenimiento | 13001181 | 181192 | 26.43 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-25 | 11 | 13647782.16
2020 | 2020-10-06 | FONTIBON | SAN PEDRO DE LOS ROBLES | DG 16 | KR 96H | KR 96HBIS | Mantenimiento | 9003271 | 388269 | 72 | 0.41 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-06 | 1 | 46629922.38
2020 | 2020-10-06 | FONTIBON | FRANCO | DG 13 | KR 69B | KR 69F | Mantenimiento | 9004922 | 24122210 | 91.55 | 0.73 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-06 | 1 | 83024008.14
2020 | 2020-10-07 | TEUSAQUILLO | GALERIAS | KR 27A | CL 53A | TV 27A | Mantenimiento | 13000942 | 180691 | 73.32 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-06 | 1 | 21608988.42
2020 | 2020-10-07 | TEUSAQUILLO | GALERIAS | CL 53A | KR 28 | KR 28BIS | Mantenimiento | 13000928 | 181262 | 6.54 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-06 | 1 | 12510466.98
2020 | 2020-10-07 | FONTIBON | EL CHANCO I | AC 17 | KR 126 | KR 126A | Mantenimiento | 9000541 | 381352 | 83.59 | 0.33 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-07 | 1 | 37531400.94
2020 | 2020-10-07 | FONTIBON | GUADUAL FONTIBON | DG 16 | KR 96B | KR 96BBIS | Mantenimiento | 9003321 | 388391 | 162.24 | 0.6 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-06 | 1 | 68238910.8
2020 | 2020-10-07 | FONTIBON | SABANA GRANDE | DG 16 | KR 96H | KR 96I | Mantenimiento | 9004995 | 91031852 | 80.6 | 0.17 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-07 | 1 | 19334358.06
2020 | 2020-10-07 | SUBA | BATAN | CL 124 | KR 47 | KR 48 | Mantenimiento | 11010595 | 167023 | 129 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-23 | 14 | 23883618.78
2020 | 2020-10-07 | SUBA | CASABLANCA SUBA URBANO | AK 45 | CL 224 | AC 235 | Mantenimiento | 1006420 | 510943 | 1863.41 | 2.8 | 0 | 0.54 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-01 | 6 | 318448250.4
2020 | 2020-10-08 | SUBA | PRADO VERANIEGO | KR 46 | CL 128C | CL 129 | Mantenimiento | 11009875 | 167326 | 612.85 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-10-01 | 7 | 90448514.52
2020 | 2020-10-08 | TEUSAQUILLO | PALERMO | CL 45C | DG 45D | KR 21 | Mantenimiento | 13001344 | 181131 | 28.1 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-28 | 10 | 6823891.08
2020 | 2020-10-08 | FONTIBON | KASANDRA | AC 17 | KR 134B | KR 135 | Mantenimiento | 9000178 | 380488 | 72.3 | 0 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-08 | 1 | 23883618.78
2020 | 2020-10-08 | FONTIBON | EL CHANCO RURAL II | AC 17 | KR 129 | AC 17 | Mantenimiento | 9000415 | 381073 | 4.62 | 0.86 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-08 | 1 | 104632996.56
2020 | 2020-10-08 | FONTIBON | EL TINTAL CENTRAL | DG 16 | CL 17 | KR 96A | Mantenimiento | 9003474 | 91033310 | 294.34 | 0.56 | 0 | 0.08 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-08 | 1 | 63689650.08
2020 | 2020-10-08 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA MUZU ORIENTAL | TV 35A | CL 30 Sur | CL 33 Sur | Mantenimiento | 16004245 | 185208 | 646.6 | 0.3 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-05 | 3 | 34119455.4
2020 | 2020-10-08 | TEUSAQUILLO | PALERMO | TV 20 | DG 45D | DG 46 | Mantenimiento | 13001335 | 180406 | 115.39 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-29 | 9 | 20471673.24
2020 | 2020-10-08 | TEUSAQUILLO | PALERMO | TV 20 | DG 46 | KR 19 | Mantenimiento | 13001298 | 180407 | 64.86 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-29 | 9 | 17059727.7
2020 | 2020-10-08 | CIUDAD BOLIVAR | ARBORIZADORA BAJA | KR 45A | S.E | CL 59ABIS Sur | Mantenimiento | 19003249 | 447002 | 430.9 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-10-02 | 6 | 68913153.92
2020 | 2020-10-08 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA MUZU | CL 35 Sur | KR 39A | KR 39B | Mantenimiento | 16004177 | 186152 | 15.12 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-08 | 1 | 14785097.34
2020 | 2020-10-08 | KENNEDY | BETANIA | DG 49 Sur | KR 86C | KR 87 | Mantenimiento | 7001355 | 353593 | 159.39 | 0.41 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-09-24 | 14 | 46629922.38
2020 | 2020-10-08 | BOSA | CANAVERALEJO | CL 61A Sur | KR 100A | KR 104ABIS | Mantenimiento | 7009676 | 91012527 | 557.76 | 0.87 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-25 | 13 | 98946420.66
2020 | 2020-10-09 | FONTIBON | ZONA FRANCA | DG 16 | KR 106 | KR 111A | Mantenimiento | 9002318 | 385995 | 61.91 | 0 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-09 | 1 | 109182257.28
2020 | 2020-10-09 | FONTIBON | SABANA GRANDE | DG 16 | KR 104 | AK 106 | Mantenimiento | 9002618 | 386747 | 21 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-09 | 1 | 110319572.46
2020 | 2020-10-09 | FONTIBON | VILLA ALSACIA | DG 13 | KR 69 | KR 69B | Mantenimiento | 9004032 | 390422 | 349.8 | 0.75 | 0 | 0.1 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-09 | 1 | 85298638.5
2020 | 2020-10-09 | FONTIBON | EL TINTAL CENTRAL | DG 16 | CL 17 | KR 96A | Mantenimiento | 9003474 | 91033309 | 220.7 | 1.3 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-08 | 1 | 63689650.08
2020 | 2020-10-09 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA MUZU | KR 39A | CL 36 Sur | CL 37 Sur | Mantenimiento | 16004266 | 185255 | 93.96 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-08 | 1 | 11373151.8
2020 | 2020-10-09 | BARRIOS UNIDOS | LA MERCED NORTE | KR 29 | CL 70 | CL 71 | Mantenimiento | 12002060 | 178505 | 690.95 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-09-25 | 14 | 111983875.12
2020 | 2020-10-09 | ENGATIVA | JARDIN BOTANICO | AC 26 | KR 69A | KR 69B | Mantenimiento | 9004507 | 34010225 | 300.87 | 0.1 | 0.1 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 257/ D - Cicloruta Andén | Parcheo | 2020-10-07 | 2 | 11373151.8
2020 | 2020-10-09 | BARRIOS UNIDOS | LOS ANDES | KR 61A | CL 95 | CL 96 | Mantenimiento | 12000170 | 178098 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-10-09 | 1 | 447189.7
2020 | 2020-10-09 | BARRIOS UNIDOS | LOS ANDES | KR 61A | CL 96 | CL 96A | Mantenimiento | 12000151 | 178099 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-10-09 | 1 | 491908.67
2020 | 2020-10-09 | BARRIOS UNIDOS | LOS ANDES | KR 61A | CL 96A | CL 97 | Mantenimiento | 12000128 | 178100 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-10-09 | 1 | 491908.67
2020 | 2020-10-09 | BARRIOS UNIDOS | LOS ANDES | KR 61 | CL 94A | CL 95 | Mantenimiento | 12000204 | 178106 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-10-09 | 1 | 626065.58
2020 | 2020-10-09 | BARRIOS UNIDOS | LOS ANDES | CL 95 | KR 61 | KR 61A | Mantenimiento | 12000187 | 180155 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-10-09 | 1 | 581346.61
2020 | 2020-10-10 | KENNEDY | LAS DELICIAS | TV 68H | CL 44 Sur | CL 44B Sur | Mantenimiento | 8011519 | 148016 | 621.15 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-09-28 | 12 | 90448514.52
2020 | 2020-10-13 | PUENTE ARANDA | SALAZAR GOMEZ | AC 13 | KR 62 | KR 65 | Mantenimiento | 16000135 | 520955 | 49.7 | 0.79 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-13 | 1 | 89847899.22
2020 | 2020-10-13 | PUENTE ARANDA | SALAZAR GOMEZ | AC 13 | KR 60 | KR 62 | Mantenimiento | 16000160 | 520964 | 67.7 | 0.41 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-13 | 1 | 46629922.38
2020 | 2020-10-13 | PUENTE ARANDA | PUENTE ARANDA | AC 13 | KR 58 | KR 59 | Mantenimiento | 16000199 | 521014 | 95.21 | 0.27 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-13 | 1 | 30707509.86
2020 | 2020-10-13 | FONTIBON | VILLA ALSACIA | AC 17 | DG 13 | AK 72 | Mantenimiento | 9004345 | 533853 | 92.67 | 0.26 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-13 | 1 | 29570194.68
2020 | 2020-10-13 | SUBA | VILLA DEL PRADO | CL 174A | KR 51A | KR 52 | Mantenimiento | 11001133 | 169647 | 34 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-13 | 1 | 14785097.34
2020 | 2020-10-13 | BARRIOS UNIDOS | LOS ANDES | KR 61 | CL 96 | CL 96A | Mantenimiento | 12000166 | 178108 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-10-13 | 1 | 715503.52
2020 | 2020-10-13 | BARRIOS UNIDOS | LOS ANDES | KR 61 | CL 96A | CL 97 | Mantenimiento | 12000149 | 178109 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-10-13 | 1 | 760222.49
2020 | 2020-10-13 | BARRIOS UNIDOS | LOS ANDES | CL 94 | KR 67 | KR 67A | Mantenimiento | 12000169 | 180116 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Grietas | 2020-10-13 | 1
2020 | 2020-10-13 | BARRIOS UNIDOS | LA CASTELLANA | CL 94 | KR 47A | KR 47 | Mantenimiento | 12000354 | 180130 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-10-13 | 1 | 670784.55
2020 | 2020-10-13 | BARRIOS UNIDOS | LOS ANDES | CL 96 | KR 61 | KR 61A | Mantenimiento | 12000167 | 180156 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-10-13 | 1 | 715503.52
2020 | 2020-10-13 | BARRIOS UNIDOS | LOS ANDES | CL 96A | KR 61 | KR 61A | Mantenimiento | 12000150 | 180162 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-10-13 | 1 | 894379.4
2020 | 2020-10-13 | ENGATIVA | JARDIN BOTANICO | AC 26 | KR 69 | KR 69A | Mantenimiento | 9004506 | 34010224 | 278.73 | 0.11 | 0.11 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 257/ D - Cicloruta Andén | Parcheo | 2020-10-09 | 4 | 12510466.98
2020 | 2020-10-14 | TEUSAQUILLO | ALFONSO LOPEZ | KR 23 | CL 47 | CL 49 | Mantenimiento | 13001245 | 180560 | 78.12 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-14 | 1 | 15922412.52
2020 | 2020-10-14 | FONTIBON | EL TINTAL CENTRAL | AC 17 | DG 17A | CL 17 | Mantenimiento | 9003520 | 388853 | 100.54 | 0.33 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-14 | 1 | 37531400.94
2020 | 2020-10-14 | FONTIBON | INTERINDUSTRIAL | AC 17 | KR 78G | AK 80 | Mantenimiento | 9003786 | 389577 | 83.5 | 0.43 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-14 | 1 | 48904552.74
2020 | 2020-10-14 | ENGATIVA | NORMANDIA | AK 72 | CL 25G | AC 26 | Mantenimiento | 10009721 | 528064 | 80.41 | 0.7 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-14 | 1 | 79612062.6
2020 | 2020-10-14 | FONTIBON | LA ESPERANZA NORTE | AK 72 | CL 24C | CL 25B | Mantenimiento | 9003463 | 602787 | 17.6 | 0.24 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-14 | 1 | 27295564.32
2020 | 2020-10-14 | KENNEDY | CORREDOR FERREO DEL SUR | AK 68 | AC 26 Sur | CL 28 Sur | Mantenimiento | 16004819 | 91025710 | 66.78 | 0 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-14 | 1 | 47767237.56
2020 | 2020-10-14 | BARRIOS UNIDOS | LA CASTELLANA | KR 47A | CL 95 | CL 96 | Mantenimiento | 12000219 | 178565 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-10-14 | 1 | 939098.37
2020 | 2020-10-14 | BARRIOS UNIDOS | LA CASTELLANA | KR 45A | CL 95 | CL 96 | Mantenimiento | 12000241 | 178641 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-10-14 | 1 | 1073255.28
2020 | 2020-10-14 | BARRIOS UNIDOS | JOSE JOAQUIN VARGAS | KR 66 | CL 67 | CL 66C | Mantenimiento | 12001256 | 177787 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-10-14 | 1 | 536627.64
2020 | 2020-10-14 | BARRIOS UNIDOS | LA PATRIA | KR 49A | CL 86A | CL 86B | Mantenimiento | 12000763 | 178437 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-10-14 | 1 | 402470.73
2020 | 2020-10-14 | BARRIOS UNIDOS | LA CASTELLANA | KR 48 | CL 98 | CL 99 | Mantenimiento | 12000123 | 178560 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-10-14 | 1 | 1117974.25
2020 | 2020-10-14 | BARRIOS UNIDOS | LA PATRIA | CL 86D | AK 30 | KR 49A | Mantenimiento | 12000762 | 179940 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-10-14 | 1 | 894379.4
2020 | 2020-10-14 | BARRIOS UNIDOS | LA PATRIA | CL 87 | KR 49D | AK 50 | Mantenimiento | 12000558 | 179948 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-10-14 | 1 | 536627.64
2020 | 2020-10-14 | BARRIOS UNIDOS | LA PATRIA | CL 88 | KR 49B | KR 49C | Mantenimiento | 12000566 | 179984 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-10-14 | 1 | 447189.7
2020 | 2020-10-14 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA MUZU | CL 36 Sur | KR 39B | KR 40 | Mantenimiento | 16004149 | 186169 | 47.98 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-10 | 4 | 19334358.06
2020 | 2020-10-15 | TEUSAQUILLO | SAN LUIS | KR 18 | CL 58A | CL 58B | Mantenimiento | 13000646 | 180373 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-10-15 | 1 | 581346.61
2020 | 2020-10-15 | TEUSAQUILLO | SAN LUIS | KR 18 | CL 59 | CL 60 | Mantenimiento | 13000546 | 180375 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-10-15 | 1 | 983817.34
2020 | 2020-10-15 | TEUSAQUILLO | SAN LUIS | KR 19 | CL 59 | CL 60 | Mantenimiento | 13000538 | 180423 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-10-15 | 1 | 894379.4
2020 | 2020-10-15 | TEUSAQUILLO | SAN LUIS | KR 20 | CL 60 | CL 61 | Mantenimiento | 13000451 | 180466 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-10-15 | 1 | 1028536.31
2020 | 2020-10-15 | TEUSAQUILLO | SAN LUIS | KR 20 | CL 61 | DG 61B | Mantenimiento | 13000388 | 180467 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-10-15 | 1 | 536627.64
2020 | 2020-10-15 | TEUSAQUILLO | SAN LUIS | TV 22BIS | DG 59 | DG 60 | Mantenimiento | 13000560 | 180471 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-10-15 | 1 | 1252131.16
2020 | 2020-10-15 | TEUSAQUILLO | SAN LUIS | TV 27 | DG 53C | AC 57 | Mantenimiento | 13000764 | 180645 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-10-15 | 1 | 1207412.19
2020 | 2020-10-15 | TEUSAQUILLO | GALERIAS | TV 27A | CL 53BBIS | DG 53C | Mantenimiento | 13000861 | 91012290 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-10-15 | 1 | 581346.61
2020 | 2020-10-15 | FONTIBON | MODELIA | AK 72 | CL 25G | AC 26 | Mantenimiento | 10009721 | 528060 | 91.2 | 0.52 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-15 | 1 | 79612062.6
2020 | 2020-10-15 | BOSA | SAN DIEGO-BOSA | KR 78A | CL 85C Sur | CL 85D Sur | Mantenimiento | 7004686 | 361920 | 122.54 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-02 | 13 | 6823891.08
2020 | 2020-10-15 | ENGATIVA | BOLIVIA | KR 107B | CL 70 | CL 70BISA | Mantenimiento | 10004218 | 91033112 | 98.42 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-10-01 | 14
2020 | 2020-10-15 | ENGATIVA | BOLIVIA | KR 107B | CL 70BISA | CL 70B | Mantenimiento | 10004064 | 164493 | 46.71 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-10-13 | 2
2020 | 2020-10-15 | PUENTE ARANDA | LA CAMELIA | KR 51 | TV 52 | CL 2A | Mantenimiento | 16002030 | 187791 | 89.75 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-15 | 1 | 30707509.86
2020 | 2020-10-15 | PUENTE ARANDA | LA CAMELIA | TV 52 | CL 1A | CL 1B | Mantenimiento | 16002155 | 187798 | 36.4 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-15 | 1 | 14785097.34
2020 | 2020-10-15 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA MUZU | KR 40 | CL 37 Sur | CL 37A Sur | Mantenimiento | 16004140 | 185289 | 122.8 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-14 | 1 | 11373151.8
2020 | 2020-10-16 | BOSA | JOSE MARIA CARBONEL | CL 71C S | KR 78A | KR 78B | Mantenimiento | 7006794 | 367185 | 146.7 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-16 | 1 | 11373151.8
2020 | 2020-10-16 | BOSA | JOSE MARIA CARBONEL | KR 77M | CL 73 S | CL 73BIS S | Mantenimiento | 7006806 | 367211 | 21.9 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-16 | 1 | 4549260.72
2020 | 2020-10-16 | BOSA | VILLA ANNY II | KR 77M | CL 73BIS S | CL 73A S | Mantenimiento | 7008065 | 471494 | 22.5 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-16 | 1 | 6823891.08
2020 | 2020-10-16 | BOSA | SAN DIEGO-BOSA | KR 78A | CL 85D S | CL 86 S | Mantenimiento | 7004657 | 480518 | 134.05 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-15 | 1 | 7961206.26
2020 | 2020-10-16 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA NORTE | DG 35A S | AK 68 | KR 68BIS | Mantenimiento | 8010809 | 147823 | 1044 | 0.36 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-14 | 2 | 40943346.48
2020 | 2020-10-16 | PUENTE ARANDA | LA CAMELIA | TV 52 | CL 1F | KR 51 | Mantenimiento | 16002140 | 187790 | 63 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-15 | 1 | 25020933.96
2020 | 2020-10-16 | ENGATIVA | JARDIN BOTANICO | AC 26 | KR 68C | KR 68D | Mantenimiento | 9004504 | 34010172 | 123.62 | 0.03 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 257/ D - Cicloruta Andén | Parcheo | 2020-10-14 | 2 | 3411945.54
2020 | 2020-10-16 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA MUZU ORIENTAL | TV 38A | CL 29B S | CL 30 S | Mantenimiento | 16004022 | 185228 | 728.96 | 0.38 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-09-28 | 18 | 43217976.84
2020 | 2020-10-16 | BOSA | SAN DIEGO-BOSA | KR 80I | CL 85A S | CL 85B S | Mantenimiento | 7004785 | 362175 | 72 | 0.29 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-02 | 14 | 32982140.22
2020 | 2020-10-16 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA MUZU | CL 36 Sur | KR 39A | KR 39B | Mantenimiento | 16004219 | 186168 | 73.51 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-09 | 7 | 15922412.52
2020 | 2020-10-19 | ENGATIVA | JARDIN BOTANICO | AC 26 | KR 68 B | KR 68 B BIS | Mantenimiento | 9004502 | 34010221 | 214.6 | 0.05 | 0.16 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 257/ D - Cicloruta Andén | Parcheo | 2020-10-15 | 4 | 5686575.9
2020 | 2020-10-19 | PUENTE ARANDA | LA CAMELIA | KR 51 | CL 2A | TV 52A | Mantenimiento | 16001896 | 187792 | 80.84 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-19 | 1 | 5686575.9
2020 | 2020-10-19 | SUBA | PRADO VERANIEGO | KR 49 | CL 128C | CL 129 | Mantenimiento | 11009845 | 167383 | 612.85 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-10-09 | 10 | 86141442.4
2020 | 2020-10-19 | SANTA FE | HOYA TEUSACA | TV 20 | DG 46 | KR 19 | Mantenimiento | 3002710 | 91028619 | 506.71 | 1.32 | 0 | 0.14 | Ruralidad | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-08 | 11 | 150125603.76
2020 | 2020-10-19 | BOSA | PASO ANCHO | CL 70A S | KR 81D | KR 81F | Rehabilitación | 7004962 | 362624 | 138.15 | 0.05 | 0 | 0 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Rigido | 2020-09-15 | 34 | 38097843.85
2020 | 2020-10-19 | BOSA | PASO ANCHO | CL 70A S | KR 81C | KR 81D | Rehabilitación | 7005021 | 362781 | 231.05 | 0.09 | 0 | 0 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Rigido | 2020-09-12 | 37 | 68576118.93
2020 | 2020-10-19 | CIUDAD BOLIVAR | RAFAEL ESCAMILLA | KR 67 | AC 57R S | CL 57T S | Mantenimiento | 19000043 | 34012956 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-10-19 | 1 | 400000
2020 | 2020-10-19 | USAQUEN | SAN GABRIEL NORTE | AK 7 | CL 127B | CL 127C | Mantenimiento | 1004435 | 524830 | 88.8 | 0.25 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-19 | 1 | 28432879.5
2020 | 2020-10-19 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | AK 7 | CL 113 | CL 114 | Mantenimiento | 1005302 | 509408 | 4 | 0.21 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-19 | 1 | 19334358.06
2020 | 2020-10-19 | USAQUEN | USAQUEN | AK 7 | CL 113 | CL 114 | Mantenimiento | 1005302 | 509410 | 133.04 | 0.18 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-19 | 1 | 19334358.06
2020 | 2020-10-20 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA MUZU ORIENTAL | TV 35BIS | CL 27B S | CL 29 S | Mantenimiento | 16004169 | 185205 | 60.76 | 0.28 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-20 | 1 | 31844825.04
2020 | 2020-10-20 | SANTA FE | HOYA TEUSACA | Via Choachi | Km13+328 | km14+463 | Mantenimiento | 3002708 | 91027394 | 609.87 | 1.95 | 0 | 0.18 | Ruralidad | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-14 | 6 | 221776460.1
2020 | 2020-10-20 | PUENTE ARANDA | ALCALA | CL 30 S | KR 51D | KR 52 | Mantenimiento | 16002978 | 186090 | 62.13 | 0.38 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-20 | 1 | 43217976.84
2020 | 2020-10-20 | PUENTE ARANDA | LA CAMELIA | KR 51 | CL 1 | CL 1BIS | Mantenimiento | 16002383 | 187784 | 15.9 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-20 | 1 | 14785097.34
2020 | 2020-10-20 | BOSA | CIUDADELA EL RECREO | KR 93D | CL 72 S | CL 73 S | Mantenimiento | 7008431 | 529040 | 114.78 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-20 | 1 | 29570194.68
2020 | 2020-10-20 | BOSA | CIUDADELA EL RECREO | CL 71 S | KR 93D | KR 94A | Mantenimiento | 7008472 | 528463 | 66 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-20 | 1 | 30707509.86
2020 | 2020-10-20 | BOSA | SAN PABLO BOSA | CL 69A S | TV 78J | TV 78L | Mantenimiento | 7006658 | 366831 | 70.6 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-20 | 1 | 9098521.44
2020 | 2020-10-20 | BOSA | SAN PABLO BOSA | CL 69A S | KR 78H | TV 78J | Mantenimiento | 7006846 | 367310 | 84.32 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-20 | 1 | 9098521.44
2020 | 2020-10-20 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | DG 16 | S.E. | KR 111A | Apoyo Interinstitucional | 9002018 | 385310 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Apoyo Interinstitucional | Apoyo Interinstitucional | 2020-10-19 | 1 | 45492607.2
2020 | 2020-10-20 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | DG 16 | KR 106 | KR 111A | Apoyo Interinstitucional | 9002318 | 385997 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Apoyo Interinstitucional | Apoyo Interinstitucional | 2020-10-13 | 7 | 109182257.28
2020 | 2020-10-21 | BOSA | GUALOCHE | KR 78A | CL 65 S | CL 65A S | Mantenimiento | 7007110 | 368014 | 42 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-21 | 1 | 11373151.8
2020 | 2020-10-21 | CIUDAD BOLIVAR | RAFAEL ESCAMILLA | KR 67 | CL 57V S | CL 58 S | Mantenimiento | 19000094 | 34012955 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-10-21 | 1 | 400000
2020 | 2020-10-21 | CIUDAD BOLIVAR | RAFAEL ESCAMILLA | KR 67 | CL 58 S | CL 58 A S | Mantenimiento | 19000151 | 34013416 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-10-21 | 1 | 400000
2020 | 2020-10-21 | SUBA | SAN JOSE DEL PRADO | KR 54D | CL 135 | AC 138 | Mantenimiento | 11008502 | 483380 | 2057.94 | 0.69 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-09-18 | 33 | 297187976.28
2020 | 2020-10-21 | PUENTE ARANDA | ALCALA | CL 30 S | KR 52 | KR 52A | Mantenimiento | 16002833 | 186091 | 116 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-20 | 1 | 20471673.24
2020 | 2020-10-21 | PUENTE ARANDA | ALCALA | CL 27 S | KR 51B | KR 51D | Mantenimiento | 16002943 | 186044 | 54.71 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-21 | 1 | 20471673.24
2020 | 2020-10-21 | SANTA FE | SAN FRANCISCO RURAL | TV 6 | CL 10B | KR 5 Este | Mantenimiento | 3002438 | 606436 | 1707.52 | 1.38 | 0 | 0.49 | Ruralidad | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-06 | 15 | 156949494.84
2020 | 2020-10-21 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | DG 16 | KR 111A | KR 112A | Apoyo Interinstitucional | 9001876 | 384929 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Apoyo Interinstitucional | Apoyo Interinstitucional | 2020-10-21 | 1 | 34119455.4
2020 | 2020-10-22 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | CL 62B S | S.E | KR 70 | Rehabilitación | 19000913 | 442198 | 314.61 | 0.1 | 0 | 0 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2020-09-23 | 29
2020 | 2020-10-22 | SAN CRISTOBAL | GRANADA SUR | KR 1 | CL 22D S | CL 23 S | Rehabilitación | 4001014 | 202785 | 301.67 | 0.1 | 0 | 0 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Rigido | 2020-10-07 | 15 | 76195687.7
2020 | 2020-10-22 | SAN CRISTOBAL | GRANADA SUR | KR 1 | CL 23 S | CL 24 S | Mantenimiento | 4001076 | 202952 | 163.75 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-10-01 | 21
2020 | 2020-10-22 | TEUSAQUILLO | SAN LUIS | CL 60 | KR 19 | KR 20 | Mantenimiento | 13000463 | 181397 | 315.6 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-10-19 | 3 | 51684865.44
2020 | 2020-10-22 | TEUSAQUILLO | LA ESMERALDA | KR 57A | CL 45 | CL 45A | Mantenimiento | 13000408 | 181875 | 441.69 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-10-14 | 8 | 64606081.8
2020 | 2020-10-22 | TEUSAQUILLO | LA ESMERALDA | KR 57A | CL 45 | CL 45A | Mantenimiento | 13000370 | 181876 | 424.48 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-10-10 | 12 | 60299009.68
2020 | 2020-10-22 | CIUDAD BOLIVAR | RAFAEL ESCAMILLA | KR 67 | CL 58A S | CL 59 S | Mantenimiento | 19000201 | 34012947 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-10-22 | 1 | 400000
2020 | 2020-10-22 | FONTIBON | FERROCAJA FONTIBON | CL 24D | AK 86 | AC 24 | Mantenimiento | 9004911 | 91014583 | 1028.83 | 0.57 | 0 | 0.29 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-19 | 3 | 64826965.26
2020 | 2020-10-22 | PUENTE ARANDA | TEJAR | KR 52C | CL 31 S | CL 32 S | Mantenimiento | 16002684 | 185765 | 197.96 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-22 | 1 | 17059727.7
2020 | 2020-10-22 | PUENTE ARANDA | TEJAR | KR 52C | CL 30 S | CL 31 S | Mantenimiento | 16002631 | 185766 | 35 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-22 | 1 | 18197042.88
2020 | 2020-10-22 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | DG 16 | KR 112A | KR 112D | Apoyo Interinstitucional | 9001769 | 384640 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Apoyo Interinstitucional | Apoyo Interinstitucional | 2020-10-22 | 1 | 39806031.3
2020 | 2020-10-22 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | DG 16 | KR 112D | KR 113 | Apoyo Interinstitucional | 9001638 | 384255 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Apoyo Interinstitucional | Apoyo Interinstitucional | 2020-10-22 | 1 | 13647782.16
2020 | 2020-10-23 | PUENTE ARANDA | JORGE GAITAN CORTES | CL 2D | KR 40 | KR 40B | Mantenimiento | 16002053 | 187495 | 143.46 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-23 | 1 | 12510466.98
2020 | 2020-10-23 | USAQUEN | LOS CEDROS | CL 146 | KR 17 | KR 18B | Mantenimiento | 1003345 | 139893 | 45.36 | 0.48 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-23 | 1 | 54591128.64
2020 | 2020-10-23 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL ORIENTAL | KR 10 Este | CL 9 B | S.E. | Mantenimiento | 3002773 | 91027449 | 70.8 | 0.82 | 0 | 0.02 | Ruralidad | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-19 | 4 | 93259844.76
2020 | 2020-10-23 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | DG 16 | KR 113 | KR 113A | Apoyo Interinstitucional | 9001600 | 384163 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Apoyo Interinstitucional | Apoyo Interinstitucional | 2020-10-23 | 1 | 19334358.06
2020 | 2020-10-23 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | DG 16 | KR 114 | KR 115 | Apoyo Interinstitucional | 9001490 | 383885 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Apoyo Interinstitucional | Apoyo Interinstitucional | 2020-10-23 | 1
2020 | 2020-10-23 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | DG 16 | KR 113A | KR 114 | Apoyo Interinstitucional | 9001547 | 384036 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Apoyo Interinstitucional | Apoyo Interinstitucional | 2020-10-23 | 1 | 17059727.7
2020 | 2020-10-23 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | DG 16 | KR 115 | KR 116A | Apoyo Interinstitucional | 9004475 | 531788 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Apoyo Interinstitucional | Apoyo Interinstitucional | 2020-10-23 | 1 | 58003074.18
2020 | 2020-10-24 | BOSA | PASO ANCHO | CL 70A Sur | KR 81F | KR 81FBIS | Rehabilitación | 7004925 | 362532 | 155.31 | 0.05 | 0 | 0 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Rigido | 2020-09-17 | 37 | 38097843.85
2020 | 2020-10-24 | SUBA | VILLA DEL PRADO | KR 57 | CL 171 | CL 171 | Mantenimiento | 11011899 | 472305 | 10.2 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-24 | 1 | 3411945.54
2020 | 2020-10-26 | TEUSAQUILLO | EL SALITRE | KR 67A | CL 45 | CL 46 | Mantenimiento | 13000024 | 181976 | 1085.42 | 0.36 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-10-09 | 17 | 155054596.32
2020 | 2020-10-26 | ENGATIVA | SALITRE OCCIDENTAL | AC 26 | kr 68 B | S.E. | Mantenimiento | 9004736 | 35000209 | 573.4 | 0.19 | 0.17 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 257/ D - Cicloruta Andén | Parcheo | 2020-10-20 | 6 | 21608988.42
2020 | 2020-10-26 | CIUDAD BOLIVAR | RAFAEL ESCAMILLA | KR 67 | CL 59 S | CL 59A S | Mantenimiento | 19000281 | 34012943 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-10-26 | 1 | 200000
2020 | 2020-10-26 | PUENTE ARANDA | SAN EUSEBIO | CL 20 S | KR 52BBIS | KR 52C | Mantenimiento | 16002273 | 185952 | 9.52 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-26 | 1 | 12510466.98
2020 | 2020-10-26 | ENGATIVA | LAS FERIAS OCCIDENTAL | KR 69P | AC 72 | CL 72A | Mantenimiento | 10008077 | 157811 | 6 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-26 | 1 | 17059727.7
2020 | 2020-10-26 | ENGATIVA | LAS FERIAS OCCIDENTAL | KR 69P | CL 73 | CL 73BIS | Mantenimiento | 10007972 | 157813 | 4 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-26 | 1 | 13647782.16
2020 | 2020-10-26 | ENGATIVA | LAS FERIAS OCCIDENTAL | CL 73A | KR 69M | KR 69P | Mantenimiento | 10007903 | 91025251 | 40 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-26 | 1 | 7961206.26
2020 | 2020-10-26 | ENGATIVA | LAS FERIAS OCCIDENTAL | KR 69P | CL 72A | CL 73 | Mantenimiento | 10008024 | 157812 | 6 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-26 | 1 | 19334358.06
2020 | 2020-10-26 | ENGATIVA | LAS FERIAS OCCIDENTAL | CL 73A | TV 69BBIS | KR 69H | Mantenimiento | 10008100 | 158222 | 15.55 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-26 | 1 | 9098521.44
2020 | 2020-10-26 | ENGATIVA | LAS FERIAS OCCIDENTAL | CL 73A | KR 69J | KR 69K | Mantenimiento | 10007990 | 158224 | 55.53 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-26 | 1 | 5686575.9
2020 | 2020-10-26 | CIUDAD BOLIVAR | RAFAEL ESCAMILLA | KR 67 | CL 59 S | CL 59A S | Mantenimiento | 19000248 | 34012945 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-10-26 | 1 | 200000
2020 | 2020-10-26 | PUENTE ARANDA | TEJAR | KR 54 | CL 27 S | CL 28 S | Mantenimiento | 16002411 | 185793 | 32.69 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-26 | 1 | 11373151.8
2020 | 2020-10-26 | USAQUEN | LOS CEDROS | KR 21 | CL 135 | CL 136 | Mantenimiento | 1003840 | 138115 | 0 | 0 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-07-23 | 95 | 124905091.48
2020 | 2020-10-26 | FONTIBON | SAN PABLO JERICO | DG 16 | KR 118 | KR 119 | Apoyo Interinstitucional | 9001178 | 383004 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Apoyo Interinstitucional | Apoyo Interinstitucional | 2020-10-26 | 1 | 94397159.94
2020 | 2020-10-27 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 60A S | CL 60B S | Mantenimiento | 19000421 | 34012954 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-10-27 | 1 | 400000
2020 | 2020-10-27 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA SUR | KR 50A | CL 41 S | CL 41A S | Mantenimiento | 16004359 | 185349 | 190.19 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-27 | 1 | 13647782.16
2020 | 2020-10-27 | FONTIBON | SANTA CECILIA | CL 25F | KR 81A | KR 81A | Mantenimiento | 9004697 | 91024685 | 112 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-10-07 | 20 | 17228288.48
2020 | 2020-10-27 | CIUDAD BOLIVAR | RAFAEL ESCAMILLA | KR 67 | CL 60 S | CL 60A S | Mantenimiento | 19000380 | 34012948 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-10-27 | 1 | 200000
2020 | 2020-10-28 | ENGATIVA | NORMANDIA | AK 72 | CL 53A | CL 54BIS | Mantenimiento | 10009437 | 522680 | 37.57 | 0.33 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-28 | 1 | 37531400.94
2020 | 2020-10-28 | ENGATIVA | LA CABANA | AK 72 | CL 63F | CL 64 | Mantenimiento | 10009018 | 522521 | 18 | 0.09 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-28 | 1 | 10235836.62
2020 | 2020-10-28 | ENGATIVA | SAN JOAQUIN | AK 72 | CL 64F | CL 64H | Mantenimiento | 10008764 | 522462 | 113.64 | 0.16 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-28 | 1 | 18197042.88
2020 | 2020-10-28 | CANDELARIA | LAS AGUAS | CL 22 | KR 1E | S.E | Mantenimiento | 3002663 | 91024788 | 51.52 | 0.18 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-28 | 1 | 20471673.24
2020 | 2020-10-28 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL ORIENTAL | KR 1 E | KR 1 | CL 22 | Mantenimiento | 3000586 | 516626 | 35.45 | 0.96 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-28 | 1 | 109182257.28
2020 | 2020-10-28 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA SUR | KR 50A | CL 41A S | CL 41B S | Mantenimiento | 16004399 | 185348 | 215.68 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-27 | 1 | 13647782.16
2020 | 2020-10-28 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 61 S | CL 62BIS S | Mantenimiento | 19000623 | 34012946 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-10-28 | 1 | 200000
2020 | 2020-10-28 | ENGATIVA | SALITRE OCCIDENTAL | AC 26 | AK 68 | S.E. | Mantenimiento | 9004721 | 35000211 | 240 | 0.07 | 0.08 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 257/ D - Cicloruta Andén | Parcheo | 2020-10-26 | 2 | 7961206.26
2020 | 2020-10-28 | FONTIBON | SANTA CECILIA | CL 25F | KR 80C | KR 81A | Mantenimiento | 9002665 | 386864 | 672 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-10-05 | 23 | 94755586.64
2020 | 2020-10-28 | FONTIBON | SANTA CECILIA | CL 25F | KR 81A | KR 81D | Mantenimiento | 9002575 | 91024684 | 504 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-10-10 | 18 | 73220226.04
2020 | 2020-10-28 | SANTA FE | HOYA TEUSACA | Via Choachi | Km11+485 | Km12+684 | Mantenimiento | 3002707 | 91027393 | 723.27 | 2.06 | 0 | 0.21 | Ruralidad | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-17 | 11 | 234286927.08
2020 | 2020-10-28 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 60B S | CL 61 S | Mantenimiento | 19000531 | 34012958 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-10-28 | 1 | 400000
2020 | 2020-10-28 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL ORIENTAL | Via Choachi | Km8+487 | Km9+429 | Mantenimiento | 3002687 | 91027390 | 213.41 | 1.62 | 0 | 0.06 | Ruralidad | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-17 | 11 | 184245059.16
2020 | 2020-10-28 | ENGATIVA | SAN JOAQUIN | AK 72 | CL 65 | CL 65A | Mantenimiento | 10008594 | 522419 | 22.2 | 0.07 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-28 | 1 | 7961206.26
2020 | 2020-10-28 | TEUSAQUILLO | LA MAGDALENA | CL 39 | KR 18 | TV 18BIS | Mantenimiento | 13002047 | 180929 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Grietas | 2020-10-28 | 1
2020 | 2020-10-28 | TEUSAQUILLO | GALERIAS | KR 22 | CL 53A | CL 53ABIS | Mantenimiento | 13000990 | 180541 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-10-28 | 1 | 491908.67
2020 | 2020-10-28 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL ORIENTAL | Via Choachi | km7+477 | Km8+487 | Mantenimiento | 3002686 | 91027389 | 439.53 | 1.73 | 0 | 0.13 | Ruralidad | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-20 | 8 | 196755526.14
2020 | 2020-10-28 | TEUSAQUILLO | SAN LUIS | CL 53ABIS | KR 22 | KR 23 | Mantenimiento | 13002416 | 181288 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-10-28 | 1 | 491908.67
2020 | 2020-10-28 | TEUSAQUILLO | SAN LUIS | KR 23 | CL 53ABIS | CL 53B | Mantenimiento | 13000944 | 181301 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-10-28 | 1 | 357751.76
2020 | 2020-10-28 | FONTIBON | SAN PABLO JERICO | AC 17 | CL 17 | KR 123 | Apoyo Interinstitucional | 9000949 | 382391 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Apoyo Interinstitucional | Apoyo Interinstitucional | 2020-10-27 | 1 | 104632996.56
2020 | 2020-10-29 | ENGATIVA | LA ESTRADA | CL 64F | KR 69A | KR 69C | Mantenimiento | 10009301 | 157991 | 109.1 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-29 | 1 | 12510466.98
2020 | 2020-10-29 | SUBA | NUEVA ZELANDIA | KR 52A | CL 174A | CL 176 | Mantenimiento | 11014317 | 91031547 | 557.19 | 0.83 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-09-22 | 37 | 94397159.94
2020 | 2020-10-29 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA SUR | KR 50A | CL 41B S | AC 45A S | Mantenimiento | 16004424 | 185347 | 181.74 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-28 | 1 | 10235836.62
2020 | 2020-10-29 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA SUR | CL 41B S | KR 50B | KR 50C | Mantenimiento | 16004338 | 186438 | 39.8 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-29 | 1 | 9098521.44
2020 | 2020-10-29 | ENGATIVA | LA ESTRADA | KR 69H | CL 64H | CL 65 | Mantenimiento | 10009143 | 157364 | 339.69 | 0.29 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-28 | 1 | 32982140.22
2020 | 2020-10-29 | ENGATIVA | LA ESTRADITA | CL 64H | KR 69 | KR 69A | Mantenimiento | 10009271 | 157995 | 19.5 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-29 | 1 | 11373151.8
2020 | 2020-10-29 | ENGATIVA | LA ESTRADA | CL 64H | KR 69A | KR 69C | Mantenimiento | 10009242 | 157996 | 182.24 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-29 | 1 | 10235836.62
2020 | 2020-10-29 | USAQUEN | ACACIAS USAQUEN | CL 145 | KR 7B | KR 7C | Mantenimiento | 1003790 | 139864 | 19.2 | 0.3 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-29 | 1 | 34119455.4
2020 | 2020-10-29 | BOSA | PASO ANCHO | CL 70A S | KR 81FBIS | KR 81G | Rehabilitación | 7004893 | 362448 | 261.92 | 0.09 | 0 | 0 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Rigido | 2020-09-17 | 42 | 68576118.93
2020 | 2020-10-29 | USAQUEN | ACACIAS USAQUEN | CL 145 | AK 7 | KR 7A | Mantenimiento | 1003826 | 139862 | 136.5 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-29 | 1 | 26158249.14
2020 | 2020-10-29 | ENGATIVA | BONANZA | AK 72 | CL 73 | CL 73A | Mantenimiento | 10007434 | 522197 | 40.15 | 0.11 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-29 | 1 | 12510466.98
2020 | 2020-10-29 | ENGATIVA | BONANZA | AK 72 | AC 72 | CL 72A | Mantenimiento | 10007526 | 522224 | 50.83 | 0.15 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-29 | 1 | 17059727.7
2020 | 2020-10-29 | ENGATIVA | LA CABANA | AK 72 | CL 63B | CL 63D | Mantenimiento | 10009084 | 522550 | 75.72 | 0.17 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-29 | 1 | 19334358.06
2020 | 2020-10-29 | SUBA | BATAN | KR 50A | CL 122 | CL 123A | Mantenimiento | 11010659 | 167114 | 329.46 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-23 | 6 | 27295564.32
2020 | 2020-10-29 | SUBA | MONACO | KR 45A | CL 121 | CL 122 | Mantenimiento | 11010719 | 167051 | 136.9 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-21 | 8 | 18197042.88
2020 | 2020-10-29 | SUBA | MONACO | CL 122 | KR 52 | KR 53A | Mantenimiento | 11010644 | 167004 | 36.8 | 0.58 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-26 | 3 | 65964280.44
2020 | 2020-10-29 | SUBA | BATAN | CL 126 | KR 53A | KR 54 | Mantenimiento | 11010442 | 167045 | 120.9 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-27 | 2 | 30707509.86
2020 | 2020-10-29 | SUBA | BATAN | CL 125 | KR 51 | KR 52 | Mantenimiento | 11010517 | 167028 | 104.98 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-27 | 2 | 15922412.52
2020 | 2020-10-29 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 62BIS S | CL 62A S | Mantenimiento | 19000755 | 34012957 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-10-29 | 1 | 400000
2020 | 2020-10-29 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 62A S | CL 62B S | Mantenimiento | 19000887 | 34012949 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-10-29 | 1 | 200000
2020 | 2020-10-29 | SUBA | BATAN | KR 45A | CL 122 | CL 123 | Mantenimiento | 11010692 | 167052 | 112.01 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-21 | 8 | 18197042.88
2020 | 2020-10-29 | SUBA | BATAN | KR 50A | CL 123A | CL 124A | Mantenimiento | 11010598 | 167115 | 249.73 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-23 | 6 | 29570194.68
2020 | 2020-10-29 | TEUSAQUILLO | el recuerdo | CL 25 C | KR 36 | KR 37 | Mantenimiento | 13001758 | 182167 | 417.76 | 0 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-24 | 5 | 68913153.92
2020 | 2020-10-29 | FONTIBON | SAN PABLO JERICO | AC 17 | KR 123 | KR 123B | Apoyo Interinstitucional | 9000702 | 381791 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Apoyo Interinstitucional | Apoyo Interinstitucional | 2020-10-29 | 1 | 22746303.6
2020 | 2020-10-30 | ENGATIVA | LA ESTRADA | KR 69P | CL 64D | CL 64H | Mantenimiento | 10009150 | 157397 | 344.8 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-28 | 2 | 27295564.32
2020 | 2020-10-30 | TEUSAQUILLO | EL SALITRE | AC 26 | KR 67A | AK 68 | Mantenimiento | 9004501 | 34010220 | 350.16 | 0.11 | 0.12 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 257/ D - Cicloruta Andén | Parcheo | 2020-10-28 | 2 | 12510466.98
2020 | 2020-10-30 | USME | LA ANDREA | CL 75BBIS S | KR 10A | KR 11 | Mantenimiento | 5000257 | 91015970 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Grietas | 2020-10-30 | 1
2020 | 2020-10-30 | USME | GRANADA SUR | CL 72A S | KR 14V | KR 14W | Mantenimiento | 5001352 | 292756 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-10-30 | 1 | 804941.46
2020 | 2020-10-30 | USME | GRANADA SUR | CL 72A S | KR 14W | KR 14X | Mantenimiento | 5001355 | 292762 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-10-30 | 1 | 402470.73
2020 | 2020-10-30 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA MUZU | KR 39C | AC 26 S | CL 28A S | Mantenimiento | 16003522 | 185288 | 74 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-15 | 15 | 28432879.5
2020 | 2020-10-30 | USME | PORVENIR | KR 11 | CL 67A S | CL 67ABIS S | Mantenimiento | 50009282 | 91016615 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-10-30 | 1 | 491908.67
2020 | 2020-10-30 | TEUSAQUILLO | SAN LUIS | DG 53D | KR 21 | TV 22A | Mantenimiento | 13000934 | 181313 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-10-30 | 1 | 894379.4
2020 | 2020-10-30 | ENGATIVA | BONANZA | AK 72 | CL 79 | DG 79A | Mantenimiento | 10006772 | 522114 | 19.4 | 0.26 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-30 | 1 | 29570194.68
2020 | 2020-10-30 | ENGATIVA | BONANZA | AK 72 | CL 75 | CL 76 | Mantenimiento | 10007085 | 522149 | 47 | 0.37 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-30 | 1 | 42080661.66
2020 | 2020-10-30 | CHAPINERO | EL RETIRO | CL 84 | KR 7A | KR 8 | Mantenimiento | 2000828 | 143199 | 463.5 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-10-26 | 4 | 64606081.8
2020 | 2020-10-30 | TEUSAQUILLO | SAN LUIS | TV 22A | KR 23 | DG 53D | Mantenimiento | 13000929 | 180542 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-10-30 | 1 | 1028536.31
2020 | 2020-10-30 | TEUSAQUILLO | SAN LUIS | DG 53D | KR 23 | TV 24 | Mantenimiento | 13000866 | 181315 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-10-30 | 1 | 581346.61
2020 | 2020-10-30 | USME | EL PORTAL DEL DIVINO | CL 111A S | KR 8A E | KR 8C E | Mantenimiento | 5007275 | 306284 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Grietas | 2020-10-30 | 1
2020 | 2020-10-30 | USME | LA CABANA | CL 75B S | KR 6 | S.E. | Mantenimiento | 50000371 | 91015976 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-10-30 | 1 | 402470.73
2020 | 2020-10-30 | USME | LA CABANA | CL 75B S | KR 6 | KR 8BIS | Mantenimiento | 5002166 | 294732 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-10-30 | 1 | 1252131.16
2020 | 2020-10-30 | ANTONIO NARIÑO | LA FRAGUITA | KR 24B | CL 3 S | CL 4 S | Mantenimiento | 15000201 | 184849 | 268.8 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-10-28 | 2 | 38763649.08
2020 | 2020-10-30 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 62B S | KR 66A | Mantenimiento | 19000975 | 34012942 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-10-30 | 1 | 200000
2020 | 2020-10-30 | FONTIBON | SAN PABLO JERICO | AC 17 | KR 123B | KR 124 | Apoyo Interinstitucional | 9000608 | 381555 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Apoyo Interinstitucional | Apoyo Interinstitucional | 2020-10-30 | 1 | 37531400.94
2020 | 2020-10-31 | TUNJUELITO | SAMORE | CL 49 S | DG 51A S | KR 26 | Mantenimiento | 6001067 | 526260 | 459.45 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-10-21 | 10 | 64606081.8
2020 | 2020-11-03 | TEUSAQUILLO | GALERIAS | KR 27 | CL 52 | AC 53 | Mantenimiento | 13001056 | 180683 | 235.4 | 0.32 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-09 | 25 | 36394085.76
2020 | 2020-11-03 | TEUSAQUILLO | GALERIAS | KR 27 | AC 53 | TV 27 | Mantenimiento | 13000987 | 180684 | 388.72 | 0.42 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-08 | 26 | 47767237.56
2020 | 2020-11-03 | ENGATIVA | PALO BLANCO | AK 72 | CL 70 | CL 71 | Mantenimiento | 10007937 | 522292 | 82.67 | 0.3 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-03 | 1 | 34119455.4
2020 | 2020-11-03 | SUBA | POTOSI | AK 72 | CL 98BIS | CL 98A | Mantenimiento | 11010993 | 522889 | 84 | 0.26 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-03 | 1 | 29570194.68
2020 | 2020-11-03 | USAQUEN | TORCA I | AK 7 | CL 245 | S.E | Mantenimiento | 1006547 | 2507340 | 64.91 | 0.32 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-03 | 1 | 36394085.76
2020 | 2020-11-03 | SUBA | POTOSI | AK 72 | CL 93 | CL 95 | Mantenimiento | 11014248 | 24123559 | 130.6 | 0.49 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-03 | 1 | 55728443.82
2020 | 2020-11-03 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | S.E. | CL 63 S | Mantenimiento | 19001080 | 34012951 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-11-03 | 1 | 400000
2020 | 2020-11-03 | FONTIBON | SAN PABLO JERICO | AC 17 | KR 124 | KR 126 | Apoyo Interinstitucional | 9000566 | 381422 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Apoyo Interinstitucional | Apoyo Interinstitucional | 2020-11-03 | 1 | 37531400.94
2020 | 2020-11-04 | TUNJUELITO | FATIMA | KR 37 | CL 49B S | CL 50 S | Mantenimiento | 6000441 | 321318 | 154.38 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-31 | 4 | 13647782.16
2020 | 2020-11-04 | TUNJUELITO | FATIMA | CL 49B S | KR 35 | KR 36 | Mantenimiento | 6000596 | 321764 | 229.36 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-31 | 4 | 22746303.6
2020 | 2020-11-04 | USAQUEN | TORCA RURAL II | AK 7 | CL 222 | CL 224 | Mantenimiento | 1000003 | 502898 | 68.05 | 0 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-04 | 1 | 113731518
2020 | 2020-11-04 | SUBA | POTOSI | AK 72 | CL 98A | CL 99 | Mantenimiento | 11010957 | 522880 | 124.87 | 0.23 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-04 | 1 | 26158249.14
2020 | 2020-11-04 | SUBA | POTOSI | AK 72 | CL 98A | CL 99 | Mantenimiento | 11010957 | 522882 | 140 | 0.31 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-04 | 1 | 26158249.14
2020 | 2020-11-04 | SUBA | POTOSI | AK 72 | CL 95 | CL 97 | Mantenimiento | 11011125 | 522913 | 114 | 0.52 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-04 | 1 | 59140389.36
2020 | 2020-11-04 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 63S | CL 65 S | Mantenimiento | 50009179 | 34012959 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-11-04 | 1 | 800000
2020 | 2020-11-04 | FONTIBON | SAN PABLO JERICO | AC 17 | KR 126 | KR 126A | Apoyo Interinstitucional | 9000541 | 381354 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Apoyo Interinstitucional | Apoyo Interinstitucional | 2020-11-04 | 1 | 37531400.94
2020 | 2020-11-04 | FONTIBON | SAN PABLO JERICO | AC 17 | KR 126A | KR 127 | Apoyo Interinstitucional | 9004838 | 901474 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Apoyo Interinstitucional | Apoyo Interinstitucional | 2020-11-04 | 1
2020 | 2020-11-05 | ENGATIVA | LA ESTRADITA | KR 69A | CL 64F | CL 64H | Mantenimiento | 10009300 | 157350 | 228.2 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-29 | 7 | 19334358.06
2020 | 2020-11-05 | ENGATIVA | LA ESTRADA | KR 69L | CL 64D | CL 64H | Mantenimiento | 10009195 | 157377 | 152.3 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-27 | 9 | 29570194.68
2020 | 2020-11-05 | ENGATIVA | LA ESTRADA | CL 64H | KR 69H | KR 69J | Mantenimiento | 10009144 | 157999 | 129.89 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-27 | 9 | 9098521.44
2020 | 2020-11-05 | ENGATIVA | LA ESTRADA | CL 64H | KR 69J | KR 69L | Mantenimiento | 10009116 | 158000 | 74.52 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-27 | 9 | 9098521.44
2020 | 2020-11-05 | ENGATIVA | LAS FERIAS OCCIDENTAL | CL 73 | TV 69BBIS | KR 69H | Mantenimiento | 10008215 | 158088 | 10.42 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-26 | 10 | 18197042.88
2020 | 2020-11-05 | ENGATIVA | LAS FERIAS | CL 73A | KR 68H | KR 69 | Mantenimiento | 10008278 | 158219 | 164.42 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-27 | 9 | 19334358.06
2020 | 2020-11-05 | TEUSAQUILLO | BELALCAZAR | CL 45A | KR 26 | KR 27 | Mantenimiento | 13001388 | 181276 | 224.54 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-08 | 28 | 26158249.14
2020 | 2020-11-05 | TEUSAQUILLO | BELALCAZAR | CL 45A | KR 27 | KR 28 | Mantenimiento | 13001382 | 181277 | 111.42 | 0.3 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-07 | 29 | 34119455.4
2020 | 2020-11-05 | TUNJUELITO | FATIMA | CL 49B S | KR 37 | KR 38 | Mantenimiento | 6000418 | 321254 | 130.5 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-31 | 5 | 23883618.78
2020 | 2020-11-05 | ENGATIVA | SANTA ROSA | AK 72 | DG 79A | CL 81A | Mantenimiento | 10006601 | 522101 | 68.2 | 0.64 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-05 | 1 | 72788171.52
2020 | 2020-11-05 | ENGATIVA | SANTA MARIA | AK 72 | CL 79 | DG 79A | Mantenimiento | 10006772 | 522110 | 15.4 | 0.38 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-05 | 1 | 29570194.68
2020 | 2020-11-05 | ENGATIVA | BOYACA | AK 72 | CL 68B | CL 69A | Mantenimiento | 10008150 | 522333 | 161.66 | 0.3 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-05 | 1 | 34119455.4
2020 | 2020-11-05 | SUBA | POTOSI | AK 72 | CL 97 | CL 98BIS | Mantenimiento | 11011047 | 522899 | 50 | 0.3 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-05 | 1 | 34119455.4
2020 | 2020-11-05 | USAQUEN | TORCA I | AK 7 | CL 238 | CL 245 | Mantenimiento | 1006706 | 2507337 | 214.13 | 0 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-03 | 2 | 70513541.16
2020 | 2020-11-05 | USAQUEN | TORCA I | AK 7 | CL 235 | CL 238 | Mantenimiento | 1006580 | 2507339 | 255.78 | 0.7 | 0 | 0.07 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-03 | 2 | 79612062.6
2020 | 2020-11-05 | SUBA | POTOSI | AK 72 | CL 93 | CL 95 | Mantenimiento | 11014248 | 24123558 | 48 | 0.4 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-05 | 1 | 55728443.82
2020 | 2020-11-05 | CHAPINERO | MARIA CRISTINA | CL 64 | KR 1 | S.E | Mantenimiento | 2001511 | 91101334 | 114.75 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-11-03 | 2 | 17228288.48
2020 | 2020-11-05 | TUNJUELITO | FATIMA | KR 38 | CL 49A S | CL 49B S | Mantenimiento | 6000325 | 320980 | 34.42 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-11-05 | 1 | 12510466.98
2020 | 2020-11-05 | TUNJUELITO | FATIMA | CL 49B S | KR 36 | KR 37 | Mantenimiento | 6000524 | 321566 | 183.37 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-30 | 6 | 23883618.78
2020 | 2020-11-05 | FONTIBON | PUENTE GRANDE | AC 17 | KR 128 | KR 129 | Apoyo Interinstitucional | 9000475 | 381205 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Apoyo Interinstitucional | Apoyo Interinstitucional | 2020-11-05 | 1 | 50041867.92
2020 | 2020-11-05 | FONTIBON | SAN PABLO JERICO | AC 17 | KR 127 | AK 128 | Apoyo Interinstitucional | 9000500 | 381258 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Apoyo Interinstitucional | Apoyo Interinstitucional | 2020-11-05 | 1
2020 | 2020-11-06 | ENGATIVA | SANTA MARIA | AK 72 | CL 75 | CL 76 | Mantenimiento | 10007085 | 522143 | 57.62 | 0.36 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-06 | 1 | 42080661.66
2020 | 2020-11-06 | ENGATIVA | SANTA MARIA | AK 72 | CL 74 | CL 75 | Mantenimiento | 10007207 | 522160 | 31.9 | 0.36 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-06 | 1 | 40943346.48
2020 | 2020-11-06 | PUENTE ARANDA | INDUSTRIAL CENTENARIO | AK 7 | DG 164 | CL 165 | Mantenimiento | 1008276 | 91031628 | 16.5 | 0.63 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-06 | 1 | 71650856.34
2020 | 2020-11-06 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS | AK 7 | CL 163A | DG 164 | Mantenimiento | 1002171 | 502648 | 99.8 | 0.23 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-06 | 1 | 28432879.5
2020 | 2020-11-06 | ENGATIVA | EL REAL | AK 72 | CL 65B | CL 66 | Mantenimiento | 10008532 | 522390 | 118.8 | 0.2 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-06 | 1 | 22746303.6
2020 | 2020-11-06 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA MUZU ORIENTAL | KR 36 | AC 26 S | CL 27 S | Mantenimiento | 16003959 | 185215 | 140.36 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-21 | 16 | 10235836.62
2020 | 2020-11-06 | PUENTE ARANDA | TEJAR | KR 52C | CL 29 S | CL 30 S | Mantenimiento | 16002584 | 185767 | 40 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-22 | 15 | 20471673.24
2020 | 2020-11-06 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA MUZU ORIENTAL | CL 27B S | TV 35BIS | KR 35A | Mantenimiento | 16004125 | 186012 | 49.9 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-20 | 17 | 17059727.7
2020 | 2020-11-06 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA MUZU ORIENTAL | CL 27B S | KR 35A | KR 36 | Mantenimiento | 16004047 | 186013 | 21 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-21 | 16 | 12510466.98
2020 | 2020-11-06 | PUENTE ARANDA | ALCALA | CL 27 S | KR 51D | KR 51F | Mantenimiento | 16002857 | 186045 | 54.66 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-21 | 16 | 17059727.7
2020 | 2020-11-06 | PUENTE ARANDA | ALCALA | CL 27 S | KR 51F | KR 52 | Mantenimiento | 16002778 | 186046 | 19.84 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-21 | 16 | 25020933.96
2020 | 2020-11-06 | PUENTE ARANDA | TEJAR | CL 28 S | KR 52B | KR 52C | Mantenimiento | 16002570 | 186065 | 67 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-21 | 16 | 26158249.14
2020 | 2020-11-06 | PUENTE ARANDA | MONTES | KR 40C | CL 2D | CL 2G | Mantenimiento | 16001959 | 186907 | 96.72 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-23 | 14 | 21608988.42
2020 | 2020-11-06 | PUENTE ARANDA | LA CAMELIA | CL 2B | KR 51 | TV 52B | Mantenimiento | 50008156 | 187793 | 151.9 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-19 | 18 | 12510466.98
2020 | 2020-11-06 | PUENTE ARANDA | LA CAMELIA | TV 52B | CL 1 | CL 1B | Mantenimiento | 16001970 | 187806 | 68.25 | 0.28 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-19 | 18 | 31844825.04
2020 | 2020-11-06 | USAQUEN | TIBABITA RURAL | AK 7 | AC 201 | CL 207 | Mantenimiento | 1000007 | 502901 | 43.62 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-06 | 1 | 169459961.82
2020 | 2020-11-06 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA II | AK 68 | CL 39G S | CL 39F S | Mantenimiento | 16003815 | 509189 | 44.75 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-06 | 1 | 13647782.16
2020 | 2020-11-06 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA | AK 68 | CL 38H S | CL 39F S | Mantenimiento | 16003755 | 509200 | 23.4 | 0.29 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-06 | 1 | 32982140.22
2020 | 2020-11-06 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA SUR | KR 50C | CL 41A S | CL 41B S | Mantenimiento | 16004310 | 185373 | 180.4 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-29 | 8 | 11373151.8
2020 | 2020-11-06 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA SUR | KR 50A | CL 40A S | CL 41 S | Mantenimiento | 16004320 | 185350 | 293.78 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-16 | 21 | 12510466.98
2020 | 2020-11-06 | FONTIBON | PUENTE GRANDE | AC 17 | S.E. | KR 134 | Apoyo Interinstitucional | 9000261 | 380740 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Apoyo Interinstitucional | Apoyo Interinstitucional | 2020-11-06 | 1
2020 | 2020-11-06 | FONTIBON | PUENTE GRANDE | AC 17 | KR 129 | S.E | Apoyo Interinstitucional | 9000415 | 381075 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Apoyo Interinstitucional | Apoyo Interinstitucional | 2020-06-01 | 158 | 104632996.56
2020 | 2020-11-07 | USAQUEN | LA ESTRELLITA | CL 186 | KR 1 | KR 2 | Emergencia | 1000694 | 520489 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Emergencia | Emergencia | 2020-11-07 | 1
2020 | 2020-11-07 | SAN CRISTOBAL | CORDOBA | KR 1 E | DG 28BIS S | CL 29A S | Rehabilitación | 4001798 | 204774 | 629.26 | 0.22 | 0 | 0 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Rigido | 2020-10-06 | 32 | 167630512.94
2020 | 2020-11-07 | USAQUEN | SAN PATRICIO | KR 20 | CL 106A | CL 107 | Mantenimiento | 1005209 | 137210 | 728.65 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-10-23 | 15 | 103369730.88
2020 | 2020-11-09 | CHAPINERO | MARIA CRISTINA | CL 64 | KR 1A | S.E | Mantenimiento | 2001488 | 142864 | 125.66 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-11-05 | 4 | 7961206.26
2020 | 2020-11-09 | CHAPINERO | MARIA CRISTINA | CL 64 | KR 1 | KR 1A | Mantenimiento | 2003393 | 91012035 | 53.75 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-11-04 | 5 | 7961206.26
2020 | 2020-11-09 | USAQUEN | TIBABITA RURAL | AK 7 | CL 193 | CL 201 | Mantenimiento | 1000039 | 524932 | 210.61 | 0 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-05 | 4 | 221776460.1
2020 | 2020-11-09 | USAQUEN | TIBABITA RURAL | AK 7 | CL 192ABIS | CL 192CBIS | Mantenimiento | 1006418 | 508371 | 63 | 0 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-09 | 1 | 10235836.62
2020 | 2020-11-09 | USAQUEN | BUENAVISTA | AK 7 | CL 191 | CL 191BISB | Mantenimiento | 1008190 | 91031555 | 20.08 | 0.11 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-09 | 1 | 12510466.98
2020 | 2020-11-09 | BOSA | BOSA NOVA | TV 86A | CL 61A S | KR 86A | Mantenimiento | 7003580 | 359289 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-11-09 | 1 | 447189.7
2020 | 2020-11-09 | BOSA | BOSA NOVA | CL 61C S | KR 85B | KR 86A | Mantenimiento | 7003721 | 359663 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-11-09 | 1 | 536627.64
2020 | 2020-11-09 | BOSA | BOSA NOVA | CL 61A S | KR 86 | TV 86A | Mantenimiento | 7003576 | 359277 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-11-09 | 1 | 670784.55
2020 | 2020-11-09 | BOSA | BETANIA | CL 49C S | KR 87A | KR 87C | Mantenimiento | 7008144 | 471536 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-11-09 | 1 | 178875.88
2020 | 2020-11-09 | BOSA | BETANIA | KR 87A | CL 49C S | CL 50 S | Mantenimiento | 7001171 | 353071 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-11-09 | 1 | 536627.64
2020 | 2020-11-09 | BOSA | BETANIA | KR 87A | CL 51 S | CL 51B S | Mantenimiento | 7001377 | 353659 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-11-09 | 1 | 760222.49
2020 | 2020-11-09 | BOSA | BETANIA | KR 87C | CL 50 S | CL 50A S | Mantenimiento | 7001156 | 353029 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-11-09 | 1 | 313032.79
2020 | 2020-11-09 | ENGATIVA | BOYACA | AK 72 | CL 68B | CL 69A | Mantenimiento | 10008150 | 522331 | 25.45 | 0.23 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-09 | 1 | 34119455.4
2020 | 2020-11-09 | ENGATIVA | BOYACA | AK 72 | CL 66A | CL 68B | Mantenimiento | 10008212 | 522348 | 35.47 | 0.6 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-09 | 1 | 68238910.8
2020 | 2020-11-09 | ENGATIVA | EL REAL | AK 72 | CL 66 | CL 66A | Mantenimiento | 10008458 | 522371 | 47.26 | 0.18 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-09 | 1 | 20471673.24
2020 | 2020-11-09 | ENGATIVA | EL ENCANTO | AK 72 | CL 63D | CL 63F | Mantenimiento | 10009040 | 522529 | 13 | 0.07 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-09 | 1 | 7961206.26
2020 | 2020-11-09 | RAFAEL URIBE URIBE | GRANJAS SAN PABLO | KR 13 | CL 36 S | CL 40D S | Rehabilitación | 18002363 | 416376 | 287.86 | 0.1 | 0 | 0 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Rigido | 2020-10-09 | 31 | 76195687.7
2020 | 2020-11-10 | FONTIBON | PUENTE GRANDE | AC 17 | KR 134A | KR 135 | Apoyo Interinstitucional | 9000178 | 380490 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Apoyo Interinstitucional | Apoyo Interinstitucional | 2020-11-09 | 1 | 23883618.78
2020 | 2020-11-10 | CIUDAD BOLIVAR | ATLANTA | KR 67 | CL 63 S | CL 65 S | Mantenimiento | 50009179 | 34012941 | 0 | 0.03 | 0.08 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-11-10 | 1 | 800000
2020 | 2020-11-11 | USAQUEN | TIBABITA | AK 7 | CL 188 | CL 189 | Mantenimiento | 1000430 | 524946 | 34.8 | 0.18 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-11 | 1 | 20471673.24
2020 | 2020-11-11 | CHAPINERO | MARIA CRISTINA | CL 64 | KR 1 | S.E | Mantenimiento | 2001511 | 142863 | 561.2 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-10-23 | 19 | 17228288.48
2020 | 2020-11-11 | BOSA | VILLAS DEL PROGRESO | KR 88J | CL 72A S | CL 72B S | Mantenimiento | 7001914 | 355042 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-11-11 | 1 | 313032.79
2020 | 2020-11-11 | BOSA | BOSA | CL 58J S | KR 81 | KR 81A | Mantenimiento | 7004525 | 361542 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-11-11 | 1 | 313032.79
2020 | 2020-11-11 | BOSA | SAN DIEGO-BOSA | KR 78A | CL 79 S | CL 80 S | Mantenimiento | 7005234 | 480615 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-11-11 | 1 | 715503.52
2020 | 2020-11-11 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | KR 66A | CL 63 S | Mantenimiento | 19001080 | 34012933 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-11-11 | 1 | 400000
2020 | 2020-11-11 | TEUSAQUILLO | CIUDAD SALITRE NOR-ORIENTAL | AC 26 | KR 67 A | S.E | Mantenimiento | 13002766 | 35000207 | 617.7 | 0.18 | 0.2 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 257/ D - Cicloruta Andén | Parcheo | 2020-11-03 | 8 | 20471673.24
2020 | 2020-11-11 | CHAPINERO | MARIA CRISTINA | CL 64 | KR 1 | S.E | Mantenimiento | 2001511 | 91101335 | 193.1 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-10-31 | 11 | 17228288.48
2020 | 2020-11-11 | BOSA | SAN DIEGO-BOSA | KR 78A | CL 85A S | CL 85C S | Mantenimiento | 7004786 | 362178 | 120.8 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-15 | 27 | 22746303.6
2020 | 2020-11-11 | BOSA | JOSE MARIA CARBONEL | KR 78A | CL 71C S | CL 71D S | Mantenimiento | 7006795 | 367188 | 154.05 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-20 | 22 | 20471673.24
2020 | 2020-11-11 | BOSA | JOSE MARIA CARBONEL | CL 71C S | KR 77M | KR 78A | Mantenimiento | 7006944 | 367571 | 33.75 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-20 | 22 | 17059727.7
2020 | 2020-11-11 | ENGATIVA | NORMANDIA OCCIDENTAL | AK 72 | CL 53A | CL 54BIS | Mantenimiento | 10009437 | 522674 | 43.96 | 0.33 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-10 | 1 | 37531400.94
2020 | 2020-11-11 | ENGATIVA | NORMANDIA OCCIDENTAL | AK 72 | CL 51 | CL 52 | Mantenimiento | 10009623 | 522741 | 59.83 | 0.25 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-11 | 1 | 28432879.5
2020 | 2020-11-11 | BOSA | CEMENTERIO JARDINES APOGEO | AK 72 | CL 77 | CL 77A | Mantenimiento | 10011794 | 91034619 | 231.8 | 0.16 | 0 | 0.07 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-11 | 1 | 18197042.88
2020 | 2020-11-11 | BOSA | CEMENTERIO JARDINES APOGEO | AK 72 | CL 76 | CL 77 | Mantenimiento | 10011793 | 91034620 | 266.3 | 0.12 | 0 | 0.08 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-11 | 1 | 13647782.16
2020 | 2020-11-11 | USAQUEN | HORIZONTES NORTE | AK 7 | KR 6 | CL 186 | Mantenimiento | 1006123 | 524903 | 51.3 | 0 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-09 | 2 | 40943346.48
2020 | 2020-11-11 | USAQUEN | SAN JOSE DE USAQUEN | AK 7 | CL 175 | CL 179 | Mantenimiento | 1001288 | 524906 | 60.26 | 0 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-10 | 1 | 58003074.18
2020 | 2020-11-11 | FONTIBON | SANTA CECILIA | CL 25F | KR 81A | KR 81D | Mantenimiento | 9002575 | 91024684 | 0 | 0 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Reparaciones | 2020-10-10 | 32 | 73220226.04
2020 | 2020-11-12 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | CL 123 | KR 9C | KR 10A | Mantenimiento | 1004793 | 139324 | 430.58 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-11-07 | 5 | 28432879.5
2020 | 2020-11-12 | ENGATIVA | NORMANDIA OCCIDENTAL | AK 72 | CL 51 | CL 52 | Mantenimiento | 10009623 | 522743 | 6 | 0.27 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-12 | 1 | 28432879.5
2020 | 2020-11-12 | ENGATIVA | NORMANDIA OCCIDENTAL | AK 72 | CL 50 | CL 51 | Mantenimiento | 10011510 | 24122886 | 63.2 | 0.2 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-12 | 1 | 22746303.6
2020 | 2020-11-12 | SUBA | BATAN | KR 45A | CL 123 | CL 124 | Mantenimiento | 11010662 | 167053 | 302.62 | 0.38 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-22 | 21 | 43217976.84
2020 | 2020-11-12 | SUBA | MAZUREN | CL 152A | KR 46 | KR 50 | Mantenimiento | 11005756 | 169049 | 752 | 0.54 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-26 | 17 | 61415019.72
2020 | 2020-11-12 | CIUDAD BOLIVAR | RAFAEL ESCAMILLA | KR 67 | CL 59A S | CL 60 S | Mantenimiento | 19000319 | 34012952 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-11-12 | 1 | 400000
2020 | 2020-11-13 | USAQUEN | TIBABITA RURAL | AK 45 | S.E. | CL 201 | Mantenimiento | 1006455 | 516148 | 71.4 | 0.54 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-12 | 1 | 61415019.72
2020 | 2020-11-13 | ENGATIVA | NORMANDIA OCCIDENTAL | AK 72 | CL 48 | CL 49 | Mantenimiento | 10011507 | 24122897 | 79.96 | 0.26 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-13 | 1 | 29570194.68
2020 | 2020-11-13 | ENGATIVA | NORMANDIA OCCIDENTAL | AK 72 | CL 48 | AC 26 | Mantenimiento | 10011882 | 91060009 | 6.25 | 0.74 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-12 | 1 | 84161323.32
2020 | 2020-11-13 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 62A S | CL 62B S | Mantenimiento | 19000887 | 34012929 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-11-13 | 1 | 200000
2020 | 2020-11-13 | BOSA | EL RETAZO | CL 71B S | KR 80J | KR 80M | Mantenimiento | 7005659 | 364382 | 600 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-11-03 | 10 | 86141442.4
2020 | 2020-11-13 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 62BIS S | CL 62A S | Mantenimiento | 19000755 | 34012930 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-11-13 | 1 | 400000
2020 | 2020-11-14 | SUBA | SANTA ROSA | KR 71 | CL 97 | CL 98 | Mantenimiento | 11011201 | 168488 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-11-14 | 1 | 1073255.28
2020 | 2020-11-14 | SUBA | POTOSI | KR 71 | CL 99 | CL 99A | Mantenimiento | 11011072 | 168492 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-11-14 | 1 | 447189.7
2020 | 2020-11-14 | SUBA | POTOSI | KR 71 | CL 99A | CL 100 | Mantenimiento | 11011042 | 168493 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-11-14 | 1 | 536627.64
2020 | 2020-11-14 | SUBA | BATAN | KR 54 | CL 123A | CL 124 | Mantenimiento | 11010548 | 167131 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-11-14 | 1 | 760222.49
2020 | 2020-11-14 | SUBA | BATAN | KR 54 | CL 124 | CL 124A | Mantenimiento | 11011892 | 472299 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-11-14 | 1 | 223594.85
2020 | 2020-11-14 | SUBA | POTOSI | KR 71 | CL 101 | CL 102 | Mantenimiento | 11010975 | 168495 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-11-14 | 1 | 268313.82
2020 | 2020-11-14 | SAN CRISTOBAL | SAN BLASS II | KR 13E | CL 30A BIS S | CL 30B S | Apoyo Interinstitucional | 4002551 | 206304 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Apoyo Interinstitucional | Apoyo Interinstitucional | 2020-11-12 | 2
2020 | 2020-11-14 | USAQUEN | SANTA CECILIA PUENTE NORTE | KR 2 E | CL 163BIS | CL 163B | Emergencia | 1002618 | 137690 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Emergencia | Emergencia | 2020-11-14 | 1
2020 | 2020-11-16 | ENGATIVA | SAN ANTONIO ENGATIVA | KR 107B | CL 69B | CL 70 | Mantenimiento | 10004436 | 164491 | 774.16 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-09-28 | 49 | 97660605
2020 | 2020-11-16 | USAQUEN | TORCA RURAL II | AK 7 | CL 207 | CL 224 | Mantenimiento | 1006679 | 531407 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Emergencia | Emergencia | 2020-11-16 | 1 | 387824476.38
2020 | 2020-11-16 | USME | SAN BENITO | Via Sumapaz | Embalse Regadera | Km3+014 | Mantenimiento | 5009790 | 91028007 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Emergencia | Emergencia | 2020-11-16 | 1
2020 | 2020-11-16 | USME | LA REGADERA | Via Sumapaz | Embalse Regadera | Km1+800 | Mantenimiento | 5009793 | 91028161 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Emergencia | Emergencia | 2020-11-16 | 1
2020 | 2020-11-17 | USAQUEN | SAN PATRICIO | KR 20 | CL 107 | CL 109 | Mantenimiento | 1005154 | 137211 | 905.47 | 0.3 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-10-23 | 25 | 129212163.6
2020 | 2020-11-17 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | CL 123 | AK 9 | KR 9C | Mantenimiento | 1004816 | 139323 | 156.22 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-11-07 | 10 | 12510466.98
2020 | 2020-11-17 | SUBA | BATAN | KR 54 | CL 125 | CL 126 | Mantenimiento | 11010480 | 167133 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-11-17 | 1 | 760222.49
2020 | 2020-11-17 | TEUSAQUILLO | EL SALITRE | AC 26 | KR 66 | KR 66A | Mantenimiento | 13002764 | 34010199 | 210.81 | 0.06 | 0.07 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 257/ D - Cicloruta Andén | Parcheo | 2020-11-11 | 6 | 6823891.08
2020 | 2020-11-17 | USAQUEN | TORCA I | AK 45 | CL 215 | AC 222 | Mantenimiento | 11012141 | 510950 | 211.5 | 0 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-11 | 6 | 234286927.08
2020 | 2020-11-17 | SUBA | CASABLANCA SUBA URBANO | AK 45 | AC 222 | CL 224 | Mantenimiento | 1006267 | 510938 | 52.9 | 0 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-09-16 | 62 | 193343580.6
2020 | 2020-11-17 | USAQUEN | TORCA I | AK 45 | AC 222 | CL 224 | Mantenimiento | 1006267 | 510940 | 147.09 | 0 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-09-14 | 64 | 193343580.6
2020 | 2020-11-18 | FONTIBON | AEROPUERTO EL DORADO | AC 24 | KR 118B | KR 118BBIS | Mantenimiento | 9000312 | 380869 | 32.92 | 0.06 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-18 | 1 | 6823891.08
2020 | 2020-11-18 | FONTIBON | AEROPUERTO EL DORADO | AC 24 | KR 121 | KR 121A | Mantenimiento | 9000205 | 380573 | 23.47 | 0.07 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-18 | 1 | 7961206.26
2020 | 2020-11-18 | FONTIBON | AEROPUERTO EL DORADO | AC 24 | KR 116B | KR 116C | Mantenimiento | 9000407 | 381064 | 78.1 | 0.06 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-18 | 1 | 6823891.08
2020 | 2020-11-18 | FONTIBON | AEROPUERTO EL DORADO | AC 24 | KR 116C | KR 117 | Mantenimiento | 9000396 | 381040 | 24.4 | 0.06 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-18 | 1 | 6823891.08
2020 | 2020-11-18 | FONTIBON | BELEN FONTIBON | AK 116 | CL 17D | CL 17F | Mantenimiento | 9004221 | 473479 | 152.04 | 0.1 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-17 | 1 | 11373151.8
2020 | 2020-11-18 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 60A S | CL 60B S | Mantenimiento | 19000421 | 34012928 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-11-18 | 1 | 400000
2020 | 2020-11-18 | SANTA FE | EL ROCIO | KR 11 C Este | CL 2 | TV 11 C Este | Emergencia | 3002928 | 471262 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Emergencia | Emergencia | 2020-11-18 | 1
2020 | 2020-11-18 | SAN CRISTOBAL | SAN BLAS II | KR 13E | CL 30A BIS S | CL 30B S | Apoyo Interinstitucional | 4002551 | 206304 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Apoyo Interinstitucional | Apoyo Interinstitucional | 2020-11-12 | 6
2020 | 2020-11-18 | SAN CRISTOBAL | TIBAQUE | KR 19 A Este | Km 1+275 | Km 1+756 | Mantenimiento | 4008103 | 91027793 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Emergencia | Emergencia | 2020-11-18 | 1
2020 | 2020-11-19 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 59A S | CL 60 S | Mantenimiento | 19000319 | 34012931 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-11-19 | 1 | 400000
2020 | 2020-11-19 | USAQUEN | SANTA BIBIANA | KR 21 | CL 101 | CL 101BIS | Mantenimiento | 1005654 | 137198 | 435.36 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-11-03 | 16 | 64606081.8
2020 | 2020-11-19 | SUBA | MONACO | KR 53A | CL 121 | CL 122 | Mantenimiento | 11010646 | 167108 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-11-19 | 1 | 491908.67
2020 | 2020-11-19 | FONTIBON | BELEN FONTIBON | AK 116 | CL 17 | CL 17C | Mantenimiento | 9001141 | 382914 | 640.7 | 0.33 | 0 | 0.18 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-17 | 2 | 37531400.94
2020 | 2020-11-19 | SUBA | BATAN | CL 126 | KR 51 | KR 52A | Mantenimiento | 11010482 | 167043 | 50.35 | 0.34 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-30 | 20 | 38668716.12
2020 | 2020-11-19 | FONTIBON | AEROPUERTO EL DORADO | AK 129 | CL 22G | CL 23 | Mantenimiento | 9000059 | 380158 | 146.83 | 0.15 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-19 | 1 | 17059727.7
2020 | 2020-11-19 | FONTIBON | AEROPUERTO EL DORADO | AC 24 | KR 118 | KR 118A | Mantenimiento | 9000360 | 380974 | 24.84 | 0.06 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-19 | 1 | 6823891.08
2020 | 2020-11-19 | FONTIBON | SANTA CECILIA | CL 25F | KR 80C | KR 81A | Mantenimiento | 9002665 | 386864 | 672 | 0 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Reparaciones | 2020-10-05 | 45 | 94755586.64
2020 | 2020-11-19 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL ORIENTAL | Via Choachi | Km8+487 | Km9+429 | Mantenimiento | 3002687 | 91027390 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Emergencia | Emergencia | 2020-10-17 | 33 | 184245059.16
2020 | 2020-11-20 | FONTIBON | AEROPUERTO EL DORADO | AK 129 | CL 23 | AC 24 | Mantenimiento | 9000043 | 380110 | 172.52 | 0.17 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-18 | 2 | 19334358.06
2020 | 2020-11-20 | SUBA | MONACO | KR 53 | CL 114A | CL 115 | Mantenimiento | 11010911 | 166916 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-11-20 | 1 | 894379.4
2020 | 2020-11-20 | SUBA | PUENTE LARGO | CL 115 | TV 56 | TV 58 | Mantenimiento | 11010969 | 166816 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-11-20 | 1 | 626065.58
2020 | 2020-11-20 | SUBA | PUENTE LARGO | TV 56 | CL 113 | CL 114 | Mantenimiento | 11011086 | 166873 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-11-20 | 1 | 983817.34
2020 | 2020-11-20 | SUBA | PUENTE LARGO | TV 57 | CL 106A | CL 106B | Mantenimiento | 11011243 | 166858 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-11-20 | 1 | 626065.58
2020 | 2020-11-20 | SUBA | PUENTE LARGO | TV 56 | CL 106 | CL 106A | Mantenimiento | 11011267 | 166851 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-11-20 | 1 | 760222.49
2020 | 2020-11-20 | SUBA | PUENTE LARGO | CL 106A | KR 54 | TV 56 | Mantenimiento | 11011224 | 166775 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-11-20 | 1 | 1878196.74
2020 | 2020-11-20 | FONTIBON | BELEN FONTIBON | AK 116 | CL 17C | CL 17D | Mantenimiento | 9001037 | 604323 | 291 | 0.08 | 0 | 0.09 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-19 | 1 | 9098521.44
2020 | 2020-11-20 | FONTIBON | PUENTE GRANDE | AK 129 | CL 19 | AC 22 | Mantenimiento | 9000162 | 380440 | 78 | 0.08 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-20 | 1 | 9098521.44
2020 | 2020-11-20 | FONTIBON | BRISAS ALDEA FONTIBON | AK 129 | AC 22 | CL 22A | Mantenimiento | 9000152 | 24120082 | 55.8 | 0.36 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-20 | 1 | 40943346.48
2020 | 2020-11-20 | SUBA | MONACO | KR 53 | CL 114 | CL 114A | Mantenimiento | 11010950 | 166915 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-11-20 | 1 | 894379.4
2020 | 2020-11-20 | SUBA | BATAN | CL 124 | KR 57 | KR 58 | Mantenimiento | 50009365 | 91010130 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-11-20 | 1 | 1788758.8
2020 | 2020-11-20 | SUBA | BATAN | CL 124 | KR 56 | KR 57 | Mantenimiento | 50009364 | 91016774 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-11-20 | 1 | 2012353.65
2020 | 2020-11-20 | USAQUEN | SANTA BIBIANA | KR 21 | CL 101BIS | CL 102 | Mantenimiento | 1007233 | 91019542 | 361.2 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-11-05 | 15 | 55991937.56
2020 | 2020-11-20 | FONTIBON | SANTA CECILIA | KR 80B | CL 25B | CL 25C | Mantenimiento | 9002895 | 387313 | 322.2 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-10-17 | 34 | 43070721.2
2020 | 2020-11-20 | FONTIBON | SANTA CECILIA | KR 80B | CL 24D | CL 25B | Mantenimiento | 9002983 | 387502 | 599.5 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-10-19 | 32 | 86141442.4
2020 | 2020-11-20 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 58A S | CL 59 S | Mantenimiento | 19000201 | 34012934 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-11-20 | 1 | 400000
2020 | 2020-11-20 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 58 S | CL 58A S | Mantenimiento | 19000151 | 34012936 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-11-20 | 1 | 400000
2020 | 2020-11-20 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 57V S | CL 58 S | Mantenimiento | 19000094 | 34012938 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-11-20 | 1 | 400000
2020 | 2020-11-20 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 57T S | CL 57V S | Mantenimiento | 19000051 | 34012940 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-11-20 | 1 | 400000
2020 | 2020-11-22 | CIUDAD BOLIVAR | EL MOCHUELO III | Cl 83 S | km 0+113 | Km 0+807 | Mantenimiento | 19014606 | 91016146 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Emergencia | Emergencia | 2020-11-21 | 1
2020 | 2020-11-23 | USAQUEN | SANTA BIBIANA | KR 21 | CL 102 | CL 103 | Mantenimiento | 1005593 | 137199 | 1015.84 | 0.34 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-11-06 | 17 | 146440452.08
2020 | 2020-11-23 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL ORIENTAL | Via Choachi | KM 5+386 | KM 6+490 | Mantenimiento | 3002685 | 91027387 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | Ruralidad | Ruralidad | Sello de Fisuras | 2020-10-28 | 26 | 8451885.33
2020 | 2020-11-23 | ENGATIVA | SAN ANTONIO ENGATIVA | KR 107B | CL 68C | CL 69B | Rehabilitación | 10004664 | 164490 | 499.51 | 0.19 | 0 | 0 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Rigido | 2020-10-20 | 34 | 144771806.63
2020 | 2020-11-23 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL ORIENTAL | Via Choachi | KM 6+490 | KM 7+477 | Mantenimiento | 3002688 | 91027388 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | Ruralidad | Ruralidad | Sello de Fisuras | 2020-10-28 | 26 | 7557505.93
2020 | 2020-11-23 | ENGATIVA | EL LAUREL | AK 72 | CL 68B | CL 69A | Mantenimiento | 10008150 | 522335 | 78.32 | 0.29 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-23 | 1 | 34119455.4
2020 | 2020-11-23 | FONTIBON | LA ESPERANZA NORTE | AK 72 | CL 25B | CL 25G | Mantenimiento | 9004932 | 91024382 | 102 | 0.31 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-23 | 1 | 35256770.58
2020 | 2020-11-23 | ENGATIVA | NORMANDIA | AK 72 | AC 26 | CL 48A | Mantenimiento | 10011882 | 91060011 | 33.75 | 0.56 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-23 | 1 | 84161323.32
2020 | 2020-11-23 | ENGATIVA | SANTA MARIA | AK 72 | CL 74ABIS | CL 75 | Mantenimiento | 10007207 | 522162 | 25 | 0.47 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-23 | 1 | 40943346.48
2020 | 2020-11-23 | ENGATIVA | BOYACA | AK 72 | CL 71 | CL 71A | Mantenimiento | 10007798 | 522263 | 58.4 | 0.32 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-23 | 1 | 36394085.76
2020 | 2020-11-23 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL ORIENTAL | Via Choachi | KM 4+262 | KM 5+386 | Mantenimiento | 3002684 | 91027386 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | Ruralidad | Ruralidad | Sello de Fisuras | 2020-10-28 | 26 | 8630761.21
2020 | 2020-11-23 | SUBA | SAN JOSE DEL PRADO | TV 55A | KR 55A | CL 137B | Mantenimiento | 11008180 | 517754 | 456.8 | 0.68 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-30 | 24 | 77337432.24
2020 | 2020-11-23 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL ORIENTAL | Via Choachi | KM 3+197 | KM 4+262 | Mantenimiento | 3002683 | 91025604 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | Ruralidad | Ruralidad | Sello de Fisuras | 2020-10-28 | 26 | 8183571.51
2020 | 2020-11-23 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL ORIENTAL | Via Choachi | KM 2+278 | KM 3+197 | Mantenimiento | 3002682 | 91027385 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | Ruralidad | Ruralidad | Sello de Fisuras | 2020-10-28 | 26 | 7065597.26
2020 | 2020-11-24 | FONTIBON | BRISAS ALDEA FONTIBON | AK 129 | CL 22F | CL 22G | Mantenimiento | 9000084 | 380221 | 241.5 | 0.23 | 0 | 0.07 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-19 | 5 | 26158249.14
2020 | 2020-11-24 | FONTIBON | BRISAS ALDEA FONTIBON | AK 129 | CL 22D | TV 129B | Mantenimiento | 9000115 | 380302 | 441.53 | 0.22 | 0 | 0.12 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-20 | 4 | 25020933.96
2020 | 2020-11-24 | ENGATIVA | NORMANDIA | AK 72 | CL 55 | CL 56A | Mantenimiento | 10011513 | 24122776 | 76.93 | 0.28 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-24 | 1 | 31844825.04
2020 | 2020-11-24 | ENGATIVA | NORMANDIA | AK 72 | CL 53A | CL 54BIS | Mantenimiento | 10009437 | 522678 | 115.26 | 0 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-09-22 | 63 | 37531400.94
2020 | 2020-11-24 | ENGATIVA | NORMANDIA | AK 72 | CL 53A | CL 54BIS | Mantenimiento | 10009437 | 522680 | 9 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-28 | 27 | 37531400.94
2020 | 2020-11-24 | ENGATIVA | NORMANDIA | AK 72 | CL 25G | AC 26 | Mantenimiento | 10009721 | 528064 | 56.2 | 0 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-14 | 41 | 79612062.6
2020 | 2020-11-25 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY | KR 73BBIS | CL 2A | DG 2B | Mantenimiento | 8005863 | 34012835 | 0 | 0.07 | 0.09 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-11-25 | 1 | 1400000
2020 | 2020-11-25 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY | KR 73BBIS | CL 2 | CL 2BIS | Mantenimiento | 8005983 | 34013057 | 0 | 0.04 | 0.06 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-11-25 | 1 | 800000
2020 | 2020-11-25 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY | KR 73B BIS | CL 2A | CL 2BIS | Mantenimiento | 8013097 | 34013058 | 0 | 0.05 | 0.06 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-11-25 | 1 | 1000000
2020 | 2020-11-25 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY | KR 73BBIS | DG 3 | DG 5A | Mantenimiento | 8005415 | 34013063 | 0 | 0.05 | 0.06 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-11-25 | 1 | 1000000
2020 | 2020-11-25 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | KR 11C | CL 122 | CL 123 | Mantenimiento | 1004736 | 136864 | 150.45 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-11-06 | 19 | 17059727.7
2020 | 2020-11-25 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | CL 123 | KR 11B | KR 11C | Mantenimiento | 1004716 | 139330 | 549.97 | 0.56 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-11-09 | 16 | 63689650.08
2020 | 2020-11-25 | FONTIBON | BRISAS ALDEA FONTIBON | AK 129 | CL 22B | CL 22C | Mantenimiento | 9000128 | 380340 | 255.24 | 0.18 | 0 | 0.07 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-20 | 5 | 20471673.24
2020 | 2020-11-25 | ANTONIO NARIÑO | CIUDAD BERNA | DG 16 | KR 97BIS | KR 98 | Mantenimiento | 9003141 | 91031855 | 30.2 | 0.27 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-25 | 1 | 30707509.86
2020 | 2020-11-25 | ENGATIVA | NORMANDIA | AK 72 | AC 26 | CL 48A | Mantenimiento | 10011882 | 91060012 | 62 | 0.7 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-25 | 1 | 84161323.32
2020 | 2020-11-25 | ENGATIVA | NORMANDIA | AK 72 | CL 48A | CL 49 | Mantenimiento | 10011507 | 24122899 | 19.04 | 0.25 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-25 | 1 | 29570194.68
2020 | 2020-11-25 | ENGATIVA | NORMANDIA | AK 72 | CL 49 | CL 49A | Mantenimiento | 10011508 | 24122893 | 20.88 | 0.18 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-25 | 1 | 20471673.24
2020 | 2020-11-25 | FONTIBON | SABANA GRANDE | DG 16 | KR 98 | KR 100 | Mantenimiento | 9004999 | 24122913 | 25 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-25 | 1 | 0
2020 | 2020-11-25 | FONTIBON | LA LAGUNA FONTIBON | DG 16 | KR 100 | KR 104 | Mantenimiento | 9002873 | 387275 | 22.62 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-10-05 | 51 | 68238910.8
2020 | 2020-11-26 | FONTIBON | SANTA CECILIA | CL 25B | KR 83 | TV 84A | Mantenimiento | 9002523 | 386532 | 100.47 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-11-25 | 1 | 11373151.8
2020 | 2020-11-26 | FONTIBON | BRISAS ALDEA FONTIBON | AK 129 | CL 22C | CL 22D | Mantenimiento | 9000125 | 380329 | 746.82 | 0.29 | 0 | 0.21 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-23 | 3 | 32982140.22
2020 | 2020-11-26 | FONTIBON | BRISAS ALDEA FONTIBON | AK 129 | CL 22A | CL 22B | Mantenimiento | 9000132 | 380351 | 426.81 | 0.12 | 0 | 0.12 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-25 | 1 | 13647782.16
2020 | 2020-11-26 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY | KR 73BBIS | CL 2A S | CL 6 S | Mantenimiento | 8006346 | 34012816 | 0 | 0.09 | 0.1 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-11-26 | 1 | 1800000
2020 | 2020-11-26 | FONTIBON | EL CHANCO I | DG 16 | KR 113 | KR 113A | Mantenimiento | 9001600 | 384161 | 46 | 0.1 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-11-12 | 14 | 19334358.06
2020 | 2020-11-26 | FONTIBON | SAN PABLO JERICO | AK 129 | CL 17F | CL 18 | Mantenimiento | 9000241 | 91024233 | 174.42 | 0.11 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-26 | 1 | 12510466.98
2020 | 2020-11-26 | FONTIBON | PUENTE GRANDE | AK 129 | CL 18A | CL 19 | Mantenimiento | 9000177 | 380485 | 144.4 | 0.15 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-26 | 1 | 17059727.7
2020 | 2020-11-27 | TUNJUELITO | VENECIA | DG 48 S | KR 53 | KR 53A | Mantenimiento | 6000122 | 320443 | 88.2 | 0.29 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-27 | 1 | 32982140.22
2020 | 2020-11-27 | SUBA | SAN JOSE DEL PRADO | CL 135 | KR 54 | KR 54D | Mantenimiento | 11013330 | 91019793 | 811.68 | 0.29 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-11-18 | 9 | 124905091.48
2020 | 2020-11-27 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | KR 11B | CL 119 | CL 120 | Mantenimiento | 1004902 | 136850 | 48.95 | 0.29 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-11-17 | 10 | 32982140.22
2020 | 2020-11-27 | USAQUEN | SANTA BARBARA ORIENTAL | CL 123 | KR 7BBIS | KR 7C | Mantenimiento | 1004837 | 139321 | 264.4 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-11-12 | 15 | 13647782.16
2020 | 2020-11-27 | USAQUEN | SANTA BARBARA ORIENTAL | CL 123 | KR 7B | KR 7BBIS | Mantenimiento | 1004849 | 139320 | 87.75 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-11-14 | 13 | 14785097.34
2020 | 2020-11-27 | FONTIBON | SANTA CECILIA | TV 84A | CL 24F | CL 25B | Mantenimiento | 9002497 | 386450 | 158.05 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-11-26 | 1 | 12510466.98
2020 | 2020-11-27 | USAQUEN | SANTA BARBARA ORIENTAL | CL 123 | KR 7A | KR 7B | Mantenimiento | 1004860 | 139319 | 198.29 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-11-14 | 13 | 13647782.16
2020 | 2020-11-27 | USAQUEN | SANTA BARBARA ORIENTAL | CL 123 | KR 7BISA | KR 7A | Mantenimiento | 1004871 | 139318 | 157.64 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-11-14 | 13 | 13647782.16
2020 | 2020-11-27 | USAQUEN | SANTA BARBARA ORIENTAL | CL 123 | KR 7BIS | KR 7BISA | Mantenimiento | 1004892 | 139317 | 133.39 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-11-20 | 7 | 12510466.98
2020 | 2020-11-28 | KENNEDY | HIPOTECHO SUR | CL 1 | KR 68BBIS | KR 68C | Mantenimiento | 8006575 | 147362 | 187.4 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-11-09 | 19 | 34181211.75
2020 | 2020-11-28 | CIUDAD BOLIVAR | BELLA FLOR SUR | CL 70 S | KR 23 | CL 71K S | Mantenimiento | 19015904 | 91016082 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Emergencia | Emergencia | 2020-11-28 | 1
2020 | 2020-11-30 | TUNJUELITO | NUEVO MUZU | KR 60D | DG 51BIS S | DG 51A S | Mantenimiento | 6000333 | 321004 | 6 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-11-30 | 1 | 13647782.16
2020 | 2020-11-30 | FONTIBON | SANTA CECILIA | TV 84A | CL 25F | CL 25G | Mantenimiento | 9002440 | 386302 | 81.38 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-11-28 | 2 | 20471673.24
2020 | 2020-11-30 | FONTIBON | PUENTE GRANDE | TV 128 | CL 17F | CL 17D | Mantenimiento | 9000323 | 380899 | 300.3 | 0.22 | 0 | 0.09 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-27 | 3 | 25020933.96
2020 | 2020-11-30 | KENNEDY | TIMIZA | CL 40 S | KR 73B | KR 73C | Mantenimiento | 8014366 | 34012880 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-11-30 | 1 | 600000
2020 | 2020-11-30 | ANTONIO NARIÑO | VILLA MAYOR ORIENTAL | CL 38A S | KR 27 | KR 34BIS | Mantenimiento | 15001509 | 526843 | 958.03 | 0.32 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-11-21 | 9 | 137826307.84
2020 | 2020-11-30 | ENGATIVA | SAN ANTONIO ENGATIVA | KR 110A | CL 68C | CL 69B | Mantenimiento | 10004348 | 164596 | 321.81 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-10-30 | 31 | 97660605
2020 | 2020-11-30 | FONTIBON | SANTA CECILIA | KR 80B | CL 25C | CL 25F | Mantenimiento | 9002846 | 387209 | 623.01 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-10-16 | 45 | 90448514.52
2020 | 2020-11-30 | FONTIBON | SANTA CECILIA | KR 80A | CL 25B | CL 25C | Mantenimiento | 9004930 | 91014343 | 103.13 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-11-20 | 10 | 11373151.8
2020 | 2020-11-30 | FONTIBON | SAN PABLO JERICO | AK 128 | CL 17D | CL 17BIS | Mantenimiento | 9004843 | 901486 | 244.4 | 0.22 | 0 | 0.07 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-27 | 3 | 25020933.96
2020 | 2020-11-30 | FONTIBON | SAN PABLO JERICO | AK 128 | CL 17BIS | AC 17 | Mantenimiento | 9000474 | 381200 | 153.72 | 0.52 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-27 | 3 | 59140389.36
2020 | 2020-11-30 | FONTIBON | SANTA CECILIA | CL 24F | TV 84A | TV 84B | Mantenimiento | 9004907 | 91014348 | 16.1 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-11-28 | 2 | 4549260.72
2020 | 2020-11-30 | USAQUEN | LA CAROLINA | KR 14A | AC 127 | CL 127A | Mantenimiento | 1004496 | 137004 | 509.47 | 0.4 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-11-23 | 7 | 45492607.2
2020 | 2020-11-30 | FONTIBON | SANTA CECILIA | CL 24D | KR 80C | KR 81 | Mantenimiento | 9002944 | 387410 | 18.25 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-11-10 | 20 | 12510466.98
2020 | 2020-11-30 | USAQUEN | SANTA BARBARA ORIENTAL | CL 120 | AK 7 | AK 9 | Mantenimiento | 1005004 | 139280 | 278.82 | 0.46 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-11-20 | 10 | 52316498.28
2020 | 2020-11-30 | SUBA | PRADO VERANIEGO | KR 49 | CL 128C | CL 129 | Mantenimiento | 11009845 | 167383 | 617.85 | 0 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Reparaciones | 2020-10-09 | 52 | 86141442.4
2020 | 2020-12-01 | KENNEDY | HIPOTECHO SUR | KR 68BBIS | CL 1 S | CL 1 | Mantenimiento | 8006720 | 147642 | 38.3 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-11-18 | 13 | 73245453.75
2020 | 2020-12-01 | SUBA | PRADO VERANIEGO | CL 131 | KR 45B | KR 46 | Mantenimiento | 11009592 | 167468 | 16.53 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-11-30 | 1 | 48830302.5
2020 | 2020-12-01 | TUNJUELITO | VENECIA | KR 53 | DG 49 S | DG 49A S | Mantenimiento | 6000176 | 320575 | 361.41 | 0.11 | 0 | 0.1 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-30 | 1 | 12510466.98
2020 | 2020-12-01 | CHAPINERO | MARIA CRISTINA | AK 7 | CL 64 | CL 65 | Mantenimiento | 2001391 | 524770 | 102.49 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-09-28 | 64 | 31844825.04
2020 | 2020-12-01 | CHAPINERO | GRANADA | AK 7 | CL 67 | CL 68 | Mantenimiento | 2001298 | 524785 | 78.58 | 0.23 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-01 | 1 | 27295564.32
2020 | 2020-12-01 | CHAPINERO | EMAUS | AK 7 | CL 70A | CL 71 | Mantenimiento | 2001186 | 524790 | 207.62 | 0 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-01 | 1 | 18197042.88
2020 | 2020-12-01 | CHAPINERO | QUINTA CAMACHO | AK 7 | CL 70 | CL 70A | Mantenimiento | 2001205 | 524793 | 75 | 0.29 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-01 | 1 | 32982140.22
2020 | 2020-12-01 | CHAPINERO | GRANADA | AK 7 | CL 68 | CL 69 | Mantenimiento | 2001271 | 524815 | 112.81 | 0 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-01 | 1 | 22746303.6
2020 | 2020-12-01 | KENNEDY | TIMIZA A | CL 40 S | KR 72NBIS | KR 72NBISA | Mantenimiento | 8014301 | 34013022 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-12-01 | 1 | 200000
2020 | 2020-12-01 | KENNEDY | TIMIZA A | CL 40 S | KR 72N | KR 72NBIS | Mantenimiento | 8014302 | 34013019 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-12-01 | 1 | 200000
2020 | 2020-12-01 | KENNEDY | TIMIZA A | CL 40 S | KR 72PBIS | KR 72Q | Mantenimiento | 8014298 | 34013024 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-12-01 | 1 | 400000
2020 | 2020-12-01 | KENNEDY | TIMIZA A | CL 40 S | KR 72Q | KR 73 | Mantenimiento | 8014297 | 34012791 | 0 | 0.06 | 0.11 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-12-01 | 1 | 1200000
2020 | 2020-12-01 | KENNEDY | TIMIZA A | CL 40 S | KR 72P | KR 72PBIS | Mantenimiento | 8014299 | 34013023 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-12-01 | 1 | 400000
2020 | 2020-12-01 | KENNEDY | TIMIZA A | CL 40 S | KR 72NBISA | KR 72P | Mantenimiento | 8014300 | 34013021 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-12-01 | 1 | 200000
2020 | 2020-12-02 | SUBA | POTOSI | AK 72 | CL 97 | CL 98BIS | Mantenimiento | 11011047 | 522901 | 364 | 0.43 | 0 | 0.1 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-02 | 1 | 34119455.4
2020 | 2020-12-02 | ENGATIVA | NORMANDIA | AK 72 | CL 48A | CL 49 | Mantenimiento | 10011507 | 24122896 | 243 | 0.28 | 0 | 0.07 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-25 | 7 | 29570194.68
2020 | 2020-12-02 | SUBA | POTOSI | AK 72 | CL 99 | CL 102 | Mantenimiento | 11014584 | 24123139 | 92.85 | 0.74 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-02 | 1 | 84161323.32
2020 | 2020-12-03 | SUBA | PRADO VERANIEGO | KR 49A | CL 132 | AC 134 | Mantenimiento | 11009465 | 167406 | 50.56 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-11-23 | 10 | 48830302.5
2020 | 2020-12-03 | TUNJUELITO | VENECIA | DG 45B S | KR 53 | KR 53A | Mantenimiento | 6000023 | 320109 | 478.21 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-01 | 2 | 30707509.86
2020 | 2020-12-03 | ENGATIVA | SANTA ROSA | AK 72 | CL 81A | CL 81B | Mantenimiento | 10010140 | 2501946 | 108.2 | 0.26 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-03 | 1 | 29570194.68
2020 | 2020-12-03 | CIUDAD BOLIVAR | ATLANTA | KR 67 | CL 65 S | TV 70D | Mantenimiento | 19016091 | 34012772 | 0 | 0.05 | 0.13 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-11-09 | 24 | 1000000
2020 | 2020-12-03 | KENNEDY | TIMIZA A | CL 40 S | KR 72LBIS | DG 40 S | Mantenimiento | 8014306 | 34012785 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-12-03 | 1 | 600000
2020 | 2020-12-03 | KENNEDY | TIMIZA A | CL 40 S | KR 72KBISB | KR 72L | Mantenimiento | 8014309 | 34013009 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-12-03 | 1 | 200000
2020 | 2020-12-03 | KENNEDY | TIMIZA A | CL 40 S | KR 72L | KR 72LBIS | Mantenimiento | 8014307 | 34013012 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-12-03 | 1 | 200000
2020 | 2020-12-03 | KENNEDY | TIMIZA A | CL 40 S | KR 72KBISA | KR 72KBISB | Mantenimiento | 8014310 | 34013013 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-12-03 | 1 | 200000
2020 | 2020-12-03 | KENNEDY | TIMIZA A | CL 40 S | DG 40S | KR 72M | Mantenimiento | 8009325 | 34013018 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-12-03 | 1 | 200000
2020 | 2020-12-03 | KENNEDY | TIMIZA A | CL 40 S | KR 72MBISA | KR 72MBISB | Mantenimiento | 8014304 | 34013020 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-12-03 | 1 | 200000
2020 | 2020-12-03 | KENNEDY | TIMIZA A | CL 40 S | KR 72MBISB | KR 72N | Mantenimiento | 8014303 | 34013025 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-12-03 | 1 | 400000
2020 | 2020-12-03 | KENNEDY | TIMIZA A | CL 40 S | KR 72M | KR 72MBISA | Mantenimiento | 8014305 | 34013026 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-12-03 | 1 | 1000000
2020 | 2020-12-03 | KENNEDY | TIMIZA A | CL 40 S | S.E | KR 72KBISA | Mantenimiento | 8014311 | 34013010 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-12-03 | 1 | 200000
2020 | 2020-12-03 | KENNEDY | LA CAMPINA | CL 40 S | S.E | KR 72KBIS | Mantenimiento | 8014312 | 34013007 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-12-03 | 1 | 200000
2020 | 2020-12-03 | KENNEDY | LA CAMPINA | CL 40 S | KR 72KBIS | KR 72KBISA | Mantenimiento | 8014311 | 34013008 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-12-03 | 1 | 200000
2020 | 2020-12-03 | KENNEDY | TIMIZA A | CL 40 S | KR 72L | KR 72L | Mantenimiento | 8014308 | 34013011 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-12-03 | 1 | 200000
2020 | 2020-12-03 | SUBA | NIZA SUR | AK 72 | CL 117C | CL 119 | Mantenimiento | 11010563 | 522858 | 18.24 | 0.88 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-03 | 1 | 100083735.84
2020 | 2020-12-03 | SUBA | POTOSI | AK 72 | CL 97 | CL 98BIS | Mantenimiento | 11011047 | 522899 | 174.6 | 0 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-05 | 28 | 34119455.4
2020 | 2020-12-03 | SUBA | POTOSI | AK 72 | CL 93 | CL 86A | Mantenimiento | 11013818 | 22151914 | 88.8 | 0.27 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-03 | 1 | 30707509.86
2020 | 2020-12-03 | ENGATIVA | BONANZA | AK 72 | CL 76 | CL 77 | Mantenimiento | 10011793 | 91032700 | 48 | 0.08 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-03 | 1 | 13647782.16
2020 | 2020-12-03 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 62B S | KR 66A | Mantenimiento | 19000975 | 34012925 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-11-13 | 20 | 200000
2020 | 2020-12-03 | CIUDAD BOLIVAR | ATLANTA | KR 67 | CL 65 S | TV 70D | Mantenimiento | 19016091 | 34012773 | 0 | 0.05 | 0.13 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-11-05 | 28 | 1000000
2020 | 2020-12-03 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 62B S | KR 66A | Mantenimiento | 19012950 | 34012944 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-11-03 | 30 | 200000
2020 | 2020-12-03 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 62B S | KR 66A | Mantenimiento | 19012950 | 34012926 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-11-11 | 22 | 200000
2020 | 2020-12-05 | KENNEDY | HIPOTECHO SUR | KR 68BBIS | CL 1 S | CL 2 S | Mantenimiento | 8006826 | 147643 | 58.92 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-11-12 | 23 | 48830302.5
2020 | 2020-12-07 | RAFAEL URIBE URIBE | SOSIEGO SUR | KR 10C | CL 27 S | CL 27A S | Mantenimiento | 18002196 | 416019 | 351 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-12-01 | 6 | 51684865.44
2020 | 2020-12-07 | ENGATIVA | LA ESTRADA | CL 65 | KR 69J | KR 69L | Mantenimiento | 10009023 | 158011 | 21.32 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-07 | 1 | 9098521.44
2020 | 2020-12-07 | SUBA | PRADO VERANIEGO SUR | KR 56B | DG 128BBIS | CL 128C | Mantenimiento | 11009726 | 167824 | 30 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-07 | 1 | 7961206.26
2020 | 2020-12-07 | SAN CRISTOBAL | GRANADA SUR | CL 24 S | KR 1 | KR 1ABIS E | Rehabilitación | 4001139 | 203108 | 463.2 | 0.15 | 0 | 0 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Rigido | 2020-10-16 | 52 | 114293531.55
2020 | 2020-12-07 | FONTIBON | SANTA CECILIA | CL 24D | KR 80B | KR 80C | Mantenimiento | 9002984 | 387505 | 128.2 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-11-09 | 28 | 13647782.16
2020 | 2020-12-07 | FONTIBON | SANTA CECILIA | KR 85C | CL 25C | CL 25D | Mantenimiento | 9002286 | 385918 | 176.7 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-02 | 5 | 15922412.52
2020 | 2020-12-07 | FONTIBON | SANTA CECILIA | KR 81 | CL 24C | CL 24D | Mantenimiento | 9004266 | 520005 | 26.52 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-11-19 | 18 | 13647782.16
2020 | 2020-12-07 | FONTIBON | MODELIA OCCIDENTAL | CL 23C | KR 82 | KR 85A | Mantenimiento | 9003055 | 91014311 | 148.65 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-03 | 4 | 19334358.06
2020 | 2020-12-07 | FONTIBON | SANTA CECILIA | CL 24B | KR 83 | KR 84 | Mantenimiento | 9002674 | 386882 | 37.82 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-01 | 6 | 18197042.88
2020 | 2020-12-07 | FONTIBON | MODELIA | KR 74 | CL 25B | CL 25C | Mantenimiento | 9003145 | 387931 | 64.47 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-11-23 | 14 | 18197042.88
2020 | 2020-12-07 | FONTIBON | MODELIA | KR 74 | CL 25C | CL 25CBIS | Mantenimiento | 9003094 | 387802 | 52.86 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-11-23 | 14 | 12510466.98
2020 | 2020-12-07 | CIUDAD BOLIVAR | LAS ACACIAS | KR 22 | DG 62 S | CL 63 S | Rehabilitación | 19005786 | 451599 | 911.3 | 0.33 | 0 | 0 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Rigido | 2020-09-02 | 96 | 251445769.41
2020 | 2020-12-07 | FONTIBON | MODELIA | KR 74 | CL 25CBIS | CL 25D | Mantenimiento | 9004268 | 472086 | 55.86 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-11-24 | 13 | 5686575.9
2020 | 2020-12-07 | FONTIBON | SANTA CECILIA | TV 84A | CL 24D | CL 24F | Mantenimiento | 9002507 | 386479 | 211.53 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-11-27 | 10 | 19334358.06
2020 | 2020-12-07 | FONTIBON | MODELIA | KR 74 | CL 25D | CL 25F | Mantenimiento | 9003042 | 387662 | 139.55 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-11-24 | 13 | 17059727.7
2020 | 2020-12-07 | FONTIBON | SANTA CECILIA | KR 80A | CL 25C | CL 25F | Mantenimiento | 9002908 | 387337 | 78.29 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-11-19 | 18 | 25020933.96
2020 | 2020-12-07 | SUBA | PRADO VERANIEGO | KR 46 | CL 132 | AC 134 | Mantenimiento | 11009495 | 167331 | 293.68 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-11-10 | 27 | 83011514.25
2020 | 2020-12-09 | KENNEDY | LA CAMPINA | CL 40 S | KR 72KBISA | KR 72KBISB | Mantenimiento | 8014310 | 34012784 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-12-07 | 2 | 200000
2020 | 2020-12-09 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 40 S | KR 72L | KR 72LBIS | Mantenimiento | 8014307 | 34013014 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-12-09 | 1 | 200000
2020 | 2020-12-09 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 40 S | KR 72LBIS | DG 40 S | Mantenimiento | 8014306 | 34012786 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-12-09 | 1 | 600000
2020 | 2020-12-09 | SUBA | IBERIA | KR 58B | CL 135 | CL 136 | Mantenimiento | 11008031 | 168153 | 585.67 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-11-28 | 11 | 86141442.4
2020 | 2020-12-09 | SUBA | NIZA SUR | AK 72 | CL 119 | AC 127 | Mantenimiento | 11010436 | 522849 | 499.7 | 0 | 0 | 0.13 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-03 | 6 | 153537549.3
2020 | 2020-12-09 | FONTIBON | CIUDAD HAYUELOS | AC 17 | KR 83 | AK 86 | Mantenimiento | 9004406 | 91014291 | 444.52 | 0.47 | 0 | 0.13 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-07 | 2 | 53453813.46
2020 | 2020-12-09 | FONTIBON | PUENTE GRANDE | AK 129 | CL 17F | CL 18A | Mantenimiento | 9004654 | 91024232 | 173.4 | 0.26 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-26 | 13 | 29570194.68
2020 | 2020-12-09 | ENGATIVA | LA ESTRADA | CL 67 | KR 69K | KR 69M | Mantenimiento | 10008790 | 158033 | 30.85 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-09 | 1 | 11373151.8
2020 | 2020-12-09 | ENGATIVA | LA CABANA | KR 71 | CL 63D | CL 64 | Mantenimiento | 10009174 | 157663 | 195.72 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-09 | 1 | 14785097.34
2020 | 2020-12-09 | SUBA | JULIO FLOREZ | CL 96 | KR 68B | KR 68C | Mantenimiento | 11011630 | 168274 | 118.14 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-09 | 1 | 13647782.16
2020 | 2020-12-09 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | KR 11BBIS | CL 126 | AC 127 | Mantenimiento | 1004574 | 91011064 | 45.33 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-09 | 1 | 3411945.54
2020 | 2020-12-10 | FONTIBON | FERROCAJA FONTIBON | CL 23IBIS | TV 88B | TV 93 | Mantenimiento | 9004903 | 91014504 | 236.4 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-03 | 7 | 23883618.78
2020 | 2020-12-10 | ENGATIVA | BOSQUE POPULAR | KR 69P | CL 63A | CL 63C | Mantenimiento | 10009501 | 157257 | 124.85 | 0.29 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-10 | 1 | 32982140.22
2020 | 2020-12-10 | SUBA | CLUB DE LOS LAGARTOS | AK 72 | CL 117C | CL 119 | Mantenimiento | 11010563 | 522854 | 710.1 | 0.9 | 0 | 0.2 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-09 | 1 | 100083735.84
2020 | 2020-12-10 | FONTIBON | EL CHANCO RURAL II | AC 17 | KR 134 | KR 134A | Mantenimiento | 9000194 | 380538 | 58.5 | 0.1 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-12-10 | 1 | 11373151.8
2020 | 2020-12-10 | USAQUEN | SANTA BIBIANA | CL 101 | KR 21 | KR 22 | Mantenimiento | 1005655 | 138857 | 620 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-11-25 | 15 | 90448514.52
2020 | 2020-12-10 | SUBA | CLUB DE LOS LAGARTOS | AK 72 | CL 119 | AC 127 | Mantenimiento | 11010436 | 522847 | 228 | 1.4 | 0 | 0.07 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-10 | 1 | 153537549.3
2020 | 2020-12-10 | USAQUEN | SANTA BARBARA OCCIDENTAL | KR 15A | CL 124 | CL 125 | Mantenimiento | 1004632 | 137029 | 18.36 | 0.3 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-02 | 8 | 34119455.4
2020 | 2020-12-10 | USAQUEN | SANTA BARBARA OCCIDENTAL | KR 17 | CL 124 | CL 125 | Mantenimiento | 1004607 | 137055 | 299.15 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-11-23 | 17 | 25020933.96
2020 | 2020-12-10 | USAQUEN | SANTA BARBARA OCCIDENTAL | CL 122 | KR 17 | KR 17A | Mantenimiento | 1004702 | 139342 | 20.35 | 0.34 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-10 | 1 | 38668716.12
2020 | 2020-12-10 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | KR 14A | CL 119 | CL 121 | Mantenimiento | 1004872 | 136953 | 513.9 | 0.46 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-01 | 9 | 52316498.28
2020 | 2020-12-11 | USAQUEN | SANTA ANA | CL 110A | KR 6 | AK 7 | Mantenimiento | 1005557 | 139090 | 104.03 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-10 | 1 | 21608988.42
2020 | 2020-12-11 | USAQUEN | MOLINOS NORTE | CL 109 | KR 13BIS | KR 13A | Mantenimiento | 1005385 | 139017 | 234.62 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-03 | 8 | 19334358.06
2020 | 2020-12-11 | USAQUEN | SANTA ANA | CL 108B | KR 6 | AK 7 | Mantenimiento | 1005692 | 139081 | 126.78 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-10 | 1 | 20471673.24
2020 | 2020-12-11 | ENGATIVA | LAS FERIAS | CL 74B | KR 69B | KR 69H | Mantenimiento | 10008042 | 158238 | 338.02 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-10 | 1 | 19334358.06
2020 | 2020-12-11 | RAFAEL URIBE URIBE | SOSIEGO SUR | CL 27A S | KR 10A | KR 10C | Mantenimiento | 18002258 | 416158 | 804.93 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-12-07 | 4 | 111983875.12
2020 | 2020-12-11 | KENNEDY | TIMIZA | KR 73B | CL 40 S | CL 40BISB S | Mantenimiento | 8014365 | 34012799 | 0 | 0.04 | 0.09 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-11-30 | 11 | 800000
2020 | 2020-12-11 | KENNEDY | TIMIZA | CL 40 S | KR 73D | KR 73G | Mantenimiento | 8014471 | 34012806 | 0 | 0.04 | 0.07 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-11-27 | 14 | 800000
2020 | 2020-12-11 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY | KR 73BBIS | CL 2A S | CL 1 | Mantenimiento | 8006171 | 34012817 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-11-25 | 16 | 400000
2020 | 2020-12-11 | KENNEDY | TIMIZA | CL 40 S | KR 73C | KR 73D | Mantenimiento | 8014367 | 34012879 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-11-30 | 11 | 400000
2020 | 2020-12-11 | KENNEDY | TIMIZA | CL 40 S | KR 73 | KR 73A | Mantenimiento | 8014364 | 34012882 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-11-30 | 11 | 400000
2020 | 2020-12-11 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 59 S | CL 59A S | Mantenimiento | 19000248 | 34012927 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-11-19 | 22 | 200000
2020 | 2020-12-11 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 60 S | CL 60A S | Mantenimiento | 19000380 | 34012932 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-11-19 | 22 | 200000
2020 | 2020-12-11 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | AC 57R S | CL 57T S | Mantenimiento | 19000043 | 34012935 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-11-20 | 21 | 400000
2020 | 2020-12-11 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 60B S | CL 61 S | Mantenimiento | 19000531 | 34012937 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-11-18 | 23 | 400000
2020 | 2020-12-11 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 61 S | CL 62BIS S | Mantenimiento | 19000623 | 34012939 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-11-18 | 23 | 200000
2020 | 2020-12-11 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY | KR 73BBIS | CL 6 S | CL 26 S | Mantenimiento | 8006417 | 34013039 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-11-26 | 15 | 600000
2020 | 2020-12-11 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY | KR 73BBIS | CL 3 | DG 3 | Mantenimiento | 8005452 | 34013050 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-11-25 | 16 | 200000
2020 | 2020-12-11 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY | DG 5A | KR 73 | KR 73 | Mantenimiento | 8005152 | 34013051 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-11-24 | 17 | 200000
2020 | 2020-12-11 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY | KR 73BBIS | DG 2B | CL 3 | Mantenimiento | 8005543 | 34013052 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-11-25 | 16 | 400000
2020 | 2020-12-11 | USAQUEN | SANTA BARBARA OCCIDENTAL | CL 122 | KR 15A | KR 16 | Mantenimiento | 1004725 | 139340 | 51.83 | 0.86 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-10 | 1 | 97809105.48
2020 | 2020-12-11 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY | DG 5A | KR 72D | KR 73 | Mantenimiento | 8005087 | 34013053 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-11-24 | 17 | 600000
2020 | 2020-12-11 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY | CL 5A | AK 72 | KR 72BIS | Mantenimiento | 8004901 | 34013054 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-11-23 | 18 | 600000
2020 | 2020-12-11 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY | KR 73BBIS | CL 1 | CL 2 | Mantenimiento | 8006105 | 34013055 | 0 | 0.05 | 0.06 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-11-25 | 16 | 1000000
2020 | 2020-12-11 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY | CL 5A | KR 72BIS | KR 72A | Mantenimiento | 8004884 | 34013056 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-11-23 | 18 | 600000
2020 | 2020-12-11 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY | DG 5A | KR 72C | KR 72D | Mantenimiento | 8005024 | 34013059 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-11-24 | 17 | 600000
2020 | 2020-12-11 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY | DG 5A | KR 73B | KR 73BBIS | Mantenimiento | 8005274 | 34013060 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-11-24 | 17 | 800000
2020 | 2020-12-11 | USAQUEN | MOLINOS NORTE | CL 109 | KR 12 | KR 13BIS | Mantenimiento | 1005398 | 139016 | 186.26 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-03 | 8 | 19334358.06
2020 | 2020-12-11 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY | CL 5A | KR 72A | DG 5A | Mantenimiento | 8004887 | 34013061 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-11-23 | 18 | 600000
2020 | 2020-12-11 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY | DG 5A | KR 73A | KR 73B | Mantenimiento | 8005214 | 34013062 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-11-24 | 17 | 800000
2020 | 2020-12-11 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY | DG 5A | KR 73 | KR 73A | Mantenimiento | 8012510 | 34013064 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-11-24 | 17 | 800000
2020 | 2020-12-11 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY | DG 5A | CL 5A | KR 72C | Mantenimiento | 8004952 | 34013065 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo - Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2020-11-23 | 18 | 800000
2020 | 2020-12-11 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | KR 11BBIS | CL 126 | AC 127 | Mantenimiento | 1004574 | 136857 | 92.66 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-09 | 2 | 3411945.54
2020 | 2020-12-11 | USAQUEN | SANTA ANA | CL 110A | KR 5 | KR 6 | Mantenimiento | 1005578 | 91011163 | 66.51 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-10 | 1 | 9098521.44
2020 | 2020-12-11 | USAQUEN | SANTA BIBIANA | KR 18A | CL 103 | CL 103A | Mantenimiento | 1005558 | 137081 | 89.44 | 0.33 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-09 | 2 | 37531400.94
2020 | 2020-12-12 | ENGATIVA | LA ESTRADA | CL 64D | KR 69N | KR 69P | Mantenimiento | 10009177 | 157553 | 59.34 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-07 | 5 | 10235836.62
2020 | 2020-12-12 | RAFAEL URIBE URIBE | GRANJAS SAN PABLO | CL 40C S | KR 12GBIS | KR 12I | Rehabilitación | 18002563 | 416907 | 297.13 | 0.09 | 0 | 0 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Rigido | 2020-10-16 | 57 | 68576118.93
2020 | 2020-12-12 | ENGATIVA | LA ESTRADA | CL 64D | KR 69LBIS | KR 69N | Mantenimiento | 10009999 | 472180 | 54.74 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-07 | 5 | 5686575.9
2020 | 2020-12-12 | SAN CRISTOBAL | GRANADA SUR | CL 24 S | KR 1ABIS E | KR 1B E | Rehabilitación | 4001185 | 203219 | 203.04 | 0.07 | 0 | 0 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Rigido | 2020-11-11 | 31 | 53336981.39
2020 | 2020-12-12 | SUBA | IBERIA | KR 58B | CL 135 | CL 136 | Mantenimiento | 11008031 | 2057501 | 75 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-12-03 | 9 | 86141442.4
2020 | 2020-12-12 | ENGATIVA | LA CABANA | KR 70B | CL 63D | CL 64 | Mantenimiento | 10009286 | 157651 | 194.65 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-09 | 3 | 15922412.52
2020 | 2020-12-12 | ENGATIVA | LA ESTRADA | CL 64D | KR 69L | KR 69LBIS | Mantenimiento | 10009196 | 157552 | 54.98 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-09 | 3 | 4549260.72
2020 | 2020-12-12 | ENGATIVA | LA ESTRADA | KR 69H | AC 64C | CL 64D | Mantenimiento | 10009310 | 157361 | 164.49 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-09 | 3 | 13647782.16
2020 | 2020-12-12 | ENGATIVA | LA ESTRADA | KR 69C | CL 64H | CL 65 | Mantenimiento | 10009202 | 157356 | 162.25 | 0.28 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-07 | 5 | 31844825.04
2020 | 2020-12-12 | ENGATIVA | LA ESTRADITA | KR 69A | CL 64H | CL 64I | Mantenimiento | 10009241 | 157351 | 209.14 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-30 | 43 | 18197042.88
2020 | 2020-12-12 | USAQUEN | EL TOBERIN | KR 19B | CL 166 | CL 168 | Rehabilitación | 1001462 | 138342 | 1646.863 | 0.51 | 0 | 0 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Rigido | 2020-08-04 | 130 | 388598007.27
2020 | 2020-12-14 | USAQUEN | SANTA BARBARA OCCIDENTAL | CL 122 | KR 18C | AK 19 | Mantenimiento | 1004676 | 139346 | 133.44 | 0.33 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-11 | 3 | 37531400.94
2020 | 2020-12-14 | USAQUEN | SANTA BARBARA OCCIDENTAL | CL 122 | KR 18 | KR 18C | Mantenimiento | 1004678 | 91030443 | 59.34 | 0.74 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-10 | 4 | 84161323.32
2020 | 2020-12-14 | LOS MARTIRES | VERAGUAS | CL 5 | KR 28A | KR 29 | Mantenimiento | 14000754 | 183069 | 162.4 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-14 | 1 | 18197042.88
2020 | 2020-12-14 | LOS MARTIRES | VERAGUAS | KR 29A | CL 4BIS | CL 4A | Mantenimiento | 14000765 | 182771 | 31.32 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-14 | 1 | 11373151.8
2020 | 2020-12-14 | USAQUEN | CEDRO SALAZAR | CL 152A | KR 7F | KR 7G | Mantenimiento | 1003333 | 140116 | 304.65 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-11 | 3 | 12510466.98
2020 | 2020-12-14 | FONTIBON | SANTA CECILIA | KR 75 | CL 25C | CL 25D | Mantenimiento | 9002962 | 387450 | 3.57 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-14 | 1 | 17059727.7
2020 | 2020-12-14 | CHAPINERO | CHICO NORTE II SECTOR | AK 7 | CL 94 | CL 97A | Mantenimiento | 2000268 | 521281 | 240.51 | 0 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-14 | 1 | 152400234.12
2020 | 2020-12-14 | SUBA | PRADO PINZON | KR 46 | CL 143 | CL 144 | Mantenimiento | 11008090 | 168844 | 46.58 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-10 | 4 | 23883618.78
2020 | 2020-12-14 | SUBA | PRADO PINZON | KR 46 | CL 144 | CL 145 | Mantenimiento | 11007958 | 168845 | 42.49 | 0.28 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-10 | 4 | 31844825.04
2020 | 2020-12-14 | SUBA | SAN JOSE DEL PRADO | KR 56A | CL 136 | CL 137 | Mantenimiento | 11008236 | 167941 | 189.04 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-11-13 | 31 | 29570194.68
2020 | 2020-12-14 | SUBA | PRADO VERANIEGO SUR | KR 56 | CL 128B | DG 128BBIS | Mantenimiento | 11009804 | 167799 | 84.8 | 0.36 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-07 | 7 | 40943346.48
2020 | 2020-12-14 | USAQUEN | SANTA BIBIANA | KR 21 | CL 103 | CL 103A | Mantenimiento | 1005520 | 137200 | 65.05 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-11 | 3 | 29570194.68
2020 | 2020-12-15 | FONTIBON | EL CHANCO RURAL II | AC 17 | KR 129 | S.E | Mantenimiento | 9000415 | 381073 | 166.91 | 0 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-10-08 | 68 | 104632996.56
2020 | 2020-12-15 | CIUDAD BOLIVAR | ESTRELLA DEL SUR | CL 74A S | KR 18D | KR 18DBIS | Mantenimiento | 19010666 | 461319 | 5.16 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-15 | 1 | 10235836.62
2020 | 2020-12-15 | CIUDAD BOLIVAR | ESTRELLA DEL SUR | CL 74A S | KR 18DBIS | KR 18F | Mantenimiento | 19010664 | 461313 | 7.56 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-15 | 1 | 11373151.8
2020 | 2020-12-15 | CIUDAD BOLIVAR | ESTRELLA DEL SUR | KR 18F | CL 73A S | CL 74A S | Mantenimiento | 19010659 | 461298 | 15.06 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-15 | 1 | 23883618.78
2020 | 2020-12-15 | FONTIBON | SANTA CECILIA | KR 75 | CL 24D | CL 25B | Mantenimiento | 9003080 | 387764 | 216.15 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-14 | 1 | 29570194.68
2020 | 2020-12-15 | CHAPINERO | SIBERIA CENTRAL | AK 3 | TV 1 E | CL 52B | Mantenimiento | 2003472 | 91030735 | 121.46 | 0.49 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-15 | 1 | 55728443.82
2020 | 2020-12-15 | FONTIBON | SANTA CECILIA | KR 84 | AC 24 | CL 24A | Mantenimiento | 9002715 | 91017963 | 195.27 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-01 | 14 | 12510466.98
2020 | 2020-12-15 | CHAPINERO | MARLY | KR 9 | CL 47 | CL 48 | Mantenimiento | 2001845 | 141858 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-12-15 | 1 | 1520444.98
2020 | 2020-12-15 | CHAPINERO | MARLY | KR 9 | CL 48 | CL 49 | Mantenimiento | 2001820 | 141859 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-12-15 | 1 | 1475726.01
2020 | 2020-12-15 | LOS MARTIRES | VERAGUAS | CL 5 | KR 28A | KR 28A | Mantenimiento | 14001681 | 524596 | 44.1 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-14 | 1 | 5686575.9
2020 | 2020-12-15 | LOS MARTIRES | VERAGUAS | CL 5 | AK 27 | KR 27A | Mantenimiento | 14000824 | 183065 | 143.8 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-14 | 1 | 19334358.06
2020 | 2020-12-15 | TUNJUELITO | VENECIA | KR 53C | DG 45B S | DG 47A S | Mantenimiento | 6000075 | 320295 | 424.91 | 0.47 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-02 | 13 | 53453813.46
2020 | 2020-12-15 | TUNJUELITO | FATIMA | CL 50A S | KR 34 | KR 35 | Mantenimiento | 6000699 | 322038 | 16.81 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-11-05 | 40 | 25020933.96
2020 | 2020-12-16 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | AK 7 | CL 48A | CL 49 | Mantenimiento | 2001819 | 521385 | 15.64 | 0.22 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-16 | 1 | 25020933.96
2020 | 2020-12-16 | FONTIBON | CIUDAD HAYUELOS | CL 18 | KR 87 | S.E | Mantenimiento | 9004920 | 91014521 | 39.9 | 0.02 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-16 | 1 | 2274630.36
2020 | 2020-12-16 | FONTIBON | CIUDAD HAYUELOS | CL 17C | KR 87 | S.E | Mantenimiento | 9004920 | 91014522 | 38.08 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-16 | 1 | 2274630.36
2020 | 2020-12-16 | FONTIBON | GUADUAL FONTIBON | KR 96B | CL 16H | CL 17 | Mantenimiento | 9003261 | 482303 | 683.84 | 0.4 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-14 | 2 | 45492607.2
2020 | 2020-12-16 | FONTIBON | FERROCAJA FONTIBON | CL 23IBIS | TV 93 | TV 94 | Mantenimiento | 9004902 | 91014505 | 76.74 | 0.43 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-05 | 11 | 48904552.74
2020 | 2020-12-16 | PUENTE ARANDA | ALCALA | CL 27 S | KR 52 | KR 52BIS | Mantenimiento | 16002680 | 186047 | 247.13 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-10-22 | 55 | 17059727.7
2020 | 2020-12-16 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | AK 7 | CL 54 | CL 54A | Mantenimiento | 2001698 | 521348 | 35.61 | 0 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-16 | 1 | 18197042.88
2020 | 2020-12-16 | CHAPINERO | MARLY | AK 7 | CL 48 | CL 48A | Mantenimiento | 2001828 | 521388 | 68.74 | 0 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-16 | 1 | 18197042.88
2020 | 2020-12-17 | FONTIBON | EL CHANCO I | AC 17 | KR 128 | KR 129 | Mantenimiento | 9000475 | 381203 | 121 | 0.58 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-12-16 | 1 | 50041867.92
2020 | 2020-12-17 | LOS MARTIRES | VERAGUAS | CL 5 | KR 27B | KR 28 | Mantenimiento | 14000789 | 183067 | 113 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-14 | 3 | 13647782.16
2020 | 2020-12-17 | LOS MARTIRES | VERAGUAS | CL 5 | KR 27A | KR 27B | Mantenimiento | 14000798 | 183066 | 138.76 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-14 | 3 | 7961206.26
2020 | 2020-12-17 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | KR 8F | CL 161A | CL 162 | Mantenimiento | 1002144 | 137603 | 402.87 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-12-11 | 6 | 60299009.68
2020 | 2020-12-17 | TEUSAQUILLO | EL SALITRE | AC 26 | AK 60 | KR 66 | Mantenimiento | 13002763 | 34010201 | 744 | 0.2 | 0.23 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 257/ D - Cicloruta Andén | Parcheo | 2020-11-18 | 29 | 22746303.6
2020 | 2020-12-17 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL | KR 29 | CL 2B | CL 2C | Mantenimiento | 14000882 | 182719 | 239.42 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-16 | 1 | 11373151.8
2020 | 2020-12-17 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | AK 3 | CL 51 | CL 52B | Mantenimiento | 2003472 | 91030734 | 97.92 | 0.4 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-17 | 1 | 55728443.82
2020 | 2020-12-17 | ENGATIVA | NORMANDIA OCCIDENTAL | CL 52B | KR 74 | KR 74A | Mantenimiento | 10009247 | 158600 | 325.32 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-12-11 | 6 | 51684865.44
2020 | 2020-12-17 | FONTIBON | VILLEMAR | KR 96H | CL 17 | CL 17A | Mantenimiento | 9002757 | 387034 | 67.11 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-17 | 1 | 20471673.24
2020 | 2020-12-17 | CANDELARIA | LA CATEDRAL | KR 5 | CL 12C | CL 13 | Mantenimiento | 17000080 | 91032823 | 72.54 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Acuerdo 257/D | Parcheo | 2020-12-15 | 2 | 7961206.26
2020 | 2020-12-17 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL | KR 29 | CL 2 | CL 2A | Mantenimiento | 14000953 | 182717 | 31 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-15 | 2 | 14785097.34
2020 | 2020-12-18 | USME | CHUNIZA | KR 8 | CL 90 S | CL 91 S | Mantenimiento | 5003943 | 298637 | 639.48 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-15 | 3 | 22746303.6
2020 | 2020-12-18 | CHAPINERO | QUINTA CAMACHO | AK 7 | CL 69 | CL 69A | Mantenimiento | 2001247 | 524808 | 18.6 | 0.18 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-18 | 1 | 20471673.24
2020 | 2020-12-18 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | AK 7 | AC 45 | CL 46 | Mantenimiento | 2001973 | 521405 | 27.76 | 0.34 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-18 | 1 | 43217976.84
2020 | 2020-12-18 | LOS MARTIRES | EL PROGRESO | KR 23A | CL 4ABIS | CL 4B | Mantenimiento | 14001120 | 182602 | 316.8 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-18 | 1 | 12510466.98
2020 | 2020-12-18 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL | CL 1GBIS | KR 29B | AK 30 | Mantenimiento | 14000980 | 182959 | 205.74 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-17 | 1 | 20471673.24
2020 | 2020-12-18 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | AK 7 | CL 51A | CL 52 | Mantenimiento | 2001769 | 521365 | 14.12 | 0.1 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-18 | 1 | 12510466.98
2020 | 2020-12-18 | ENGATIVA | SAN ANTONIO ENGATIVA | KR 107B | DG 68B | CL 68C | Mantenimiento | 10004760 | 164489 | 62.09 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-12-09 | 9 | 43947272.25
2020 | 2020-12-18 | FONTIBON | EL CHANCO I | AC 17 | KR 126A | KR 127 | Mantenimiento | 9004838 | 901472 | 65.33 | 0.16 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-12-18 | 1
2020 | 2020-12-18 | SANTA FE | LA MERCED | AK 7 | CL 34 | CL 35 | Mantenimiento | 3000054 | 521465 | 93.64 | 0 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-18 | 1 | 40943346.48
2020 | 2020-12-18 | CHAPINERO | CATALUNA | AK 7 | CL 40B | CL 41 | Mantenimiento | 2003470 | 24122154 | 42 | 0 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-18 | 1 | 43217976.84
2020 | 2020-12-18 | USME | TIBAQUE | KR 15 E | kmo+181 | kmo+272 | Mantenimiento | 5007715 | 307028 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Emergencia | Emergencia | 2020-12-18 | 1
2020 | 2020-12-19 | RAFAEL URIBE URIBE | GRANJAS SAN PABLO | CL 40C S | KR 12G | KR 12GBIS | Rehabilitación | 18002586 | 416978 | 111.66 | 0.04 | 0 | 0 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Rigido | 2020-10-14 | 66 | 30478275.08
2020 | 2020-12-19 | CIUDAD BOLIVAR | LAS ACACIAS | TV 19 | CL 61A S | CL 61ABIS S | Mantenimiento | 19013225 | 532229 | 53.95 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-12-07 | 12 | 19532121
2020 | 2020-12-19 | KENNEDY | CHUCUA DE LA VACA I | KR 80H | AC 43 S | DG 45 S | Mantenimiento | 8006386 | 153052 | 4.28 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Cambio de Losas | 2020-12-17 | 2 | 63479393.25
2020 | 2020-12-21 | CIUDAD BOLIVAR | EL MOCHUELO III | KR 18G | CL 83 Sur | KM0 + 595 | Mantenimiento | 19014603 | 91016145 | 3562.28 | 1.02 | 0 | 1.02 | Ruralidad | Ruralidad | Fresado Estabilizado | 2020-10-24 | 58 | 459000000
2020 | 2020-12-21 | SUBA | SANTA HELENA | KR 57A | CL 145 | CL 146A | Mantenimiento | 11007092 | 527640 | 716.93 | 0.49 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-11 | 10 | 55728443.82
2020 | 2020-12-21 | USAQUEN | BELLA SUIZA | CL 130A | KR 7BBIS | KR 7C | Mantenimiento | 1004264 | 139570 | 92.48 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-18 | 3 | 15922412.52
2020 | 2020-12-21 | USAQUEN | CEDRO NARVAEZ | AK 7 | CL 142 | CL 144 | Mantenimiento | 1006851 | 91019179 | 344.14 | 0.36 | 0 | 0.1 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-21 | 1 | 40943346.48
2020 | 2020-12-21 | USAQUEN | ACACIAS USAQUEN | AK 7 | CL 146 | CL 146 | Mantenimiento | 1008050 | 24123371 | 19.8 | 0.11 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-21 | 1 | 12510466.98
2020 | 2020-12-21 | TUNJUELITO | FATIMA | KR 37 | CL 50A S | CL 50B S | Mantenimiento | 6000486 | 321456 | 75.2 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-21 | 1 | 11373151.8
2020 | 2020-12-21 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS I | AK 7 | CL 145 | CL 146 | Mantenimiento | 1008049 | 24123374 | 73 | 0.35 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-21 | 1 | 39806031.3
2020 | 2020-12-21 | FONTIBON | EL CHANCO I | AC 17 | KR 127 | AK 128 | Mantenimiento | 9000500 | 381256 | 121.15 | 0.39 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-12-18 | 3
2020 | 2020-12-21 | ENGATIVA | NORMANDIA | KR 70D | CL 52 | CL 52A | Mantenimiento | 10009696 | 157452 | 144.7 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-16 | 5 | 21608988.42
2020 | 2020-12-21 | ENGATIVA | NORMANDIA | KR 70D | CL 51 | CL 52 | Mantenimiento | 10009719 | 157451 | 143.64 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-15 | 6 | 27295564.32
2020 | 2020-12-21 | ENGATIVA | NORMANDIA | KR 70D | CL 50 | CL 51 | Mantenimiento | 10009736 | 157450 | 16.12 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-15 | 6 | 19334358.06
2020 | 2020-12-21 | SUBA | SANTA HELENA | CL 146A | KR 56 | KR 57A | Mantenimiento | 11006886 | 177688 | 16.45 | 0.52 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-18 | 3 | 59140389.36
2020 | 2020-12-21 | FONTIBON | MODELIA OCCIDENTAL | KR 82 | CL 23G | AC 24 | Mantenimiento | 9002919 | 387363 | 37.2 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-17 | 4 | 15922412.52
2020 | 2020-12-21 | FONTIBON | CIUDAD HAYUELOS | KR 87 | SD | CL 19A | Mantenimiento | 9003495 | 482373 | 173.7 | 0.51 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-16 | 5 | 58003074.18
2020 | 2020-12-21 | FONTIBON | CIUDAD HAYUELOS | CL 18 | KR 87 | AK 86 | Mantenimiento | 9004919 | 91014523 | 245.4 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-16 | 5 | 21608988.42
2020 | 2020-12-21 | CHAPINERO | EL REFUGIO | AK 7 | CL 87 | CL 88 | Mantenimiento | 2002523 | 91020120 | 75.66 | 0 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-21 | 1 | 50041867.92
2020 | 2020-12-21 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | AK 7 | CL 65 | CL 66 | Mantenimiento | 2001360 | 524738 | 92.4 | 0 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-21 | 1 | 23883618.78
2020 | 2020-12-21 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | AK 7 | CL 57 | CL 58 | Mantenimiento | 2001593 | 521323 | 124.91 | 0 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-21 | 1 | 13647782.16
2020 | 2020-12-21 | SANTA FE | SAGRADO CORAZON | AK 7 | CL 36 | CL 37 | Mantenimiento | 3002525 | 91020285 | 640.15 | 0 | 0 | 0.18 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-21 | 1 | 48904552.74
2020 | 2020-12-21 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | AK 7 | CL 54A | CL 55 | Mantenimiento | 2001685 | 521343 | 238.22 | 0 | 0 | 0.07 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-21 | 1 | 23883618.78
2020 | 2020-12-22 | FONTIBON | EL CHANCO RURAL II | AC 17 | CL 17 | KR 134 | Mantenimiento | 9000261 | 380738 | 58.45 | 0.22 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-12-22 | 1
2020 | 2020-12-22 | USAQUEN | USAQUEN | CL 112 | KR 6B | AK 7 | Mantenimiento | 1005419 | 139127 | 18.05 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-11 | 11 | 22746303.6
2020 | 2020-12-22 | CIUDAD BOLIVAR | EL ENSUENO | CL 68F S | TV 55 | TV 56 | Mantenimiento | 19015079 | 91017063 | 105.5 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-12-22 | 1 | 21535360.6
2020 | 2020-12-22 | SUBA | JULIO FLOREZ | CL 96 | KR 68C | KR 68D | Mantenimiento | 11011611 | 168275 | 189.11 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-10 | 12 | 17059727.7
2020 | 2020-12-22 | SUBA | JULIO FLOREZ | CL 96 | KR 68D | KR 68F | Mantenimiento | 11011595 | 168276 | 126.75 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-11 | 11 | 13647782.16
2020 | 2020-12-22 | SUBA | JULIO FLOREZ | CL 96 | KR 68F | KR 69A | Mantenimiento | 11011576 | 168277 | 248.8 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-12 | 10 | 21608988.42
2020 | 2020-12-22 | USAQUEN | SANTA BIBIANA | KR 18A | CL 101 | CL 102 | Mantenimiento | 1005697 | 137079 | 35 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-10 | 12 | 26158249.14
2020 | 2020-12-22 | USAQUEN | LA CAROLINA | AC 127 | KR 14A | AK 15 | Mantenimiento | 1004497 | 508197 | 114.9 | 0.26 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-22 | 1 | 29570194.68
2020 | 2020-12-22 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | AC 127 | KR 13A | AK 14 | Mantenimiento | 1004512 | 508237 | 89.23 | 0.22 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-22 | 1 | 25020933.96
2020 | 2020-12-22 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | AC 127 | KR 13 | KR 13A | Mantenimiento | 1004502 | 508270 | 7.81 | 0.21 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-22 | 1 | 23883618.78
2020 | 2020-12-22 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | AC 127 | KR 12 | KR 13 | Mantenimiento | 1008123 | 24123354 | 230.8 | 0.16 | 0 | 0.07 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-22 | 1 | 15922412.52
2020 | 2020-12-22 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | AC 127 | KR 12 | KR 12 | Mantenimiento | 1008122 | 24123356 | 145.96 | 0.08 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-22 | 1 | 9098521.44
2020 | 2020-12-22 | SUBA | PRADO VERANIEGO | CL 134A | KR 50 | KR 51 | Mantenimiento | 11009201 | 167596 | 110.5 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-21 | 1 | 20471673.24
2020 | 2020-12-22 | SUBA | SAN JOSE DEL PRADO | CL 136 | KR 57A | KR 57B | Mantenimiento | 11008117 | 168137 | 134.06 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-22 | 1 | 18197042.88
2020 | 2020-12-22 | USAQUEN | SANTA BIBIANA | KR 18A | CL 102 | CL 103 | Mantenimiento | 1005629 | 137080 | 247.3 | 0.29 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-10 | 12 | 32982140.22
2020 | 2020-12-22 | USAQUEN | USAQUEN | CL 114 | KR 6B | AK 7 | Mantenimiento | 1005317 | 139186 | 7.35 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-19 | 3 | 21608988.42
2020 | 2020-12-22 | USAQUEN | BELLA SUIZA | CL 127D | KR 7C | KR 7D | Mantenimiento | 1004345 | 139519 | 100.01 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-19 | 3 | 13647782.16
2020 | 2020-12-22 | SUBA | PRADO VERANIEGO | KR 50 | CL 134BIS | CL 134A | Mantenimiento | 11009281 | 167422 | 195.7 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-11 | 11 | 11373151.8
2020 | 2020-12-22 | LOS MARTIRES | VOTO NACIONAL | CL 11 | KR 15 | KR 16 | Mantenimiento | 14000837 | 183405 | 78.7 | 0.51 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-12-22 | 1 | 58003074.18
2020 | 2020-12-22 | USAQUEN | CEDRO SALAZAR | KR 7G | CL 152A | AC 153 | Mantenimiento | 1003312 | 137388 | 218.37 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-14 | 8 | 18197042.88
2020 | 2020-12-22 | ENGATIVA | NORMANDIA | KR 70C | CL 48 | CL 48A | Mantenimiento | 10009774 | 157445 | 135.96 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-18 | 4 | 20471673.24
2020 | 2020-12-22 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL SUR | KR 27A | CL 1B | CL 1C | Mantenimiento | 14001366 | 182672 | 7.35 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-12-22 | 1 | 12510466.98
2020 | 2020-12-22 | USAQUEN | CEDRO SALAZAR | KR 7F | CL 152A | AC 153 | Mantenimiento | 1003332 | 137369 | 217.8 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-11 | 11 | 19334358.06
2020 | 2020-12-22 | USAQUEN | BELLA SUIZA | KR 7C | CL 130A | Via Cerrada | Mantenimiento | 1004265 | 136643 | 51.2 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-18 | 4 | 23883618.78
2020 | 2020-12-22 | SUBA | JULIO FLOREZ | KR 67 | CL 104 | CL 105 | Mantenimiento | 11011364 | 168206 | 125.6 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-21 | 1 | 11373151.8
2020 | 2020-12-23 | USAQUEN | SAN PATRICIO | KR 16 | CL 106 | CL 108 | Mantenimiento | 1005373 | 137014 | 15.65 | 0.35 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-22 | 1 | 39806031.3
2020 | 2020-12-23 | SUBA | JULIO FLOREZ | KR 67 | CL 105 | CL 106 | Mantenimiento | 11011340 | 168207 | 105.68 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-22 | 1 | 5686575.9
2020 | 2020-12-23 | SUBA | JULIO FLOREZ | CL 96 | KR 69A | KR 69B | Mantenimiento | 11011531 | 168278 | 230.63 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-16 | 7 | 14785097.34
2020 | 2020-12-23 | SUBA | JULIO FLOREZ | KR 68F | S.E | CL 97 | Mantenimiento | 11011575 | 168340 | 164.11 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-18 | 5 | 11373151.8
2020 | 2020-12-23 | USAQUEN | CEDRO SALAZAR | AK 7 | CL 153 | AC 153 | Mantenimiento | 1003466 | 91011014 | 169.4 | 0.08 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-23 | 1 | 37531400.94
2020 | 2020-12-23 | TEUSAQUILLO | SAN LUIS | AC 57 | TV 27 | DG 61B | Mantenimiento | 13000676 | 507360 | 58.8 | 0.34 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-23 | 1 | 38668716.12
2020 | 2020-12-23 | USAQUEN | SAN ANTONIO NORTE | AK 7 | CL 181A | CL 182 | Mantenimiento | 1001124 | 524916 | 71.08 | 0.29 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-23 | 1 | 32982140.22
2020 | 2020-12-23 | CHAPINERO | BOSQUE CALDERON | CL 56 | KR 6 | AK 7 | Mantenimiento | 2001645 | 142761 | 320.05 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-12-17 | 6 | 47377793.32
2020 | 2020-12-23 | ENGATIVA | JARDIN BOTANICO | KR 68BBIS | AC 26 | DG 44 | Mantenimiento | 10010271 | 527019 | 395.25 | 0.39 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-23 | 1 | 44355292.02
2020 | 2020-12-23 | BOSA | LA ESTACION BOSA | KR 77M | CL 65G S | CL 65GBISA S | Mantenimiento | 7007548 | 369210 | 60.56 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-12-17 | 6 | 29298181.5
2020 | 2020-12-23 | USAQUEN | BARRANCAS | AK 7 | CL 153 | AC 153 | Mantenimiento | 1003390 | 502870 | 203.13 | 0 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-23 | 1 | 28432879.5
2020 | 2020-12-23 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS III | AK 7 | CL 153 | CL 153A | Mantenimiento | 1003390 | 502872 | 614.49 | 0 | 0 | 0.17 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-23 | 1 | 28432879.5
2020 | 2020-12-24 | SUBA | SAN JOSE DEL PRADO | CL 137B | KR 56A | KR 57 | Mantenimiento | 11007932 | 167937 | 32.62 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-23 | 1 | 13647782.16
2020 | 2020-12-24 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL | KR 29 | CL 2A | CL 2B | Mantenimiento | 14000913 | 182718 | 129.08 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-16 | 8 | 12510466.98
2020 | 2020-12-24 | ENGATIVA | SAN ANTONIO ENGATIVA | KR 107ABIS | CL 68C | CL 69B | Rehabilitación | 10004691 | 91033114 | 552.17 | 0.18 | 0 | 0 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Rigido | 2020-10-30 | 55 | 137152237.86
2020 | 2020-12-24 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL | KR 29 | CL 2C | CL 3 | Mantenimiento | 14000850 | 182720 | 202.94 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-15 | 9 | 12510466.98
2020 | 2020-12-24 | LOS MARTIRES | EL PROGRESO | KR 25ABIS | CL 5A | CL 5C | Mantenimiento | 14000864 | 182747 | 431.9 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-17 | 7 | 28432879.5
2020 | 2020-12-24 | LOS MARTIRES | EL PROGRESO | CL 5C | KR 25ABIS | KR 26 | Mantenimiento | 14000805 | 183103 | 70.95 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-18 | 6 | 15922412.52
2020 | 2020-12-24 | SUBA | PRADO PINZON | KR 47 | CL 144 | CL 145 | Mantenimiento | 11007908 | 168849 | 63.5 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-18 | 6 | 30707509.86
2020 | 2020-12-28 | SUBA | PRADO VERANIEGO SUR | CL 127D | KR 56 | KR 56A | Mantenimiento | 11010131 | 167679 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-12-28 | 1 | 715503.52
2020 | 2020-12-28 | SUBA | PRADO VERANIEGO SUR | CL 127D | KR 56B | KR 56BBIS | Mantenimiento | 11010116 | 167681 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-12-28 | 1 | 357751.76
2020 | 2020-12-28 | SUBA | PRADO VERANIEGO SUR | CL 127D | KR 56BBIS | KR 57 | Mantenimiento | 11010113 | 167682 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-12-28 | 1 | 1162693.22
2020 | 2020-12-28 | SUBA | PRADO VERANIEGO SUR | CL 128C | AK 55 | KR 55A | Mantenimiento | 11009734 | 167837 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-12-28 | 1 | 536627.64
2020 | 2020-12-28 | SUBA | PRADO VERANIEGO NORTE | KR 57A | CL 130A | CL 131 | Mantenimiento | 11009255 | 167887 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-12-28 | 1 | 1207412.19
2020 | 2020-12-28 | SUBA | EL RINCON | CL 127F | KR 93 | KR 93A | Mantenimiento | 11008940 | 171286 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-12-28 | 1 | 1431007.04
2020 | 2020-12-28 | SUBA | RINCON DE SUBA | CL 127F | KR 93A | KR 93C | Mantenimiento | 11008835 | 171287 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Sello de Fisuras | 2020-12-28 | 1 | 670784.55
2020 | 2020-12-28 | BARRIOS UNIDOS | POLO CLUB | CL 85A | AK 24 | KR 26 | Mantenimiento | 12001062 | 179953 | 81.81 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-28 | 1 | 20471673.24
2020 | 2020-12-28 | BARRIOS UNIDOS | POLO CLUB | CL 85A | KR 26 | KR 27 | Mantenimiento | 12001055 | 179954 | 143.1 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-28 | 1 | 11373151.8
2020 | 2020-12-28 | BARRIOS UNIDOS | LOS ANDES | CL 94 | KR 63 | KR 64 | Mantenimiento | 12000212 | 180112 | 33.06 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-28 | 1 | 14785097.34
2020 | 2020-12-28 | BARRIOS UNIDOS | LOS ANDES | CL 94A | KR 63 | KR 64 | Mantenimiento | 12000165 | 180123 | 28.4 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservación | Parcheo | 2020-12-28 | 1 | 14785097.34
2020 | 2020-12-28 | SUBA | BATAN | AK 45 | CL 124 | CL 125 | Mantenimiento | 1004432 | 506625 | 49.4 | 0.17 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-28 | 1 | 19334358.06
2020 | 2020-12-28 | SUBA | BATAN | AK 45 | CL 126 | AC 127 | Mantenimiento | 1007822 | 91026934 | 25.9 | 0.2 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-28 | 1 | 22746303.6
2020 | 2020-12-28 | SUBA | MONACO | AK 45 | CL 120 | CL 122 | Mantenimiento | 1004669 | 525778 | 33.8 | 0.21 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-28 | 1 | 23883618.78
2020 | 2020-12-28 | SUBA | MONACO | AK 45 | AC 116 | CL 119 | Mantenimiento | 1007819 | 91026683 | 105.96 | 0.25 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-28 | 1 | 28432879.5
2020 | 2020-12-28 | SUBA | BATAN | AK 45 | CL 122 | CL 123 | Mantenimiento | 1007808 | 24123093 | 200.5 | 0.32 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-28 | 1 | 36394085.76
2020 | 2020-12-29 | BARRIOS UNIDOS | JORGE ELIECER GAITAN | CL 79 | KR 53 | KR 54 | Mantenimiento | 12000995 | 179765 | 25 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-29 | 1 | 21608988.42
2020 | 2020-12-29 | BARRIOS UNIDOS | LA PAZ | KR 28A | CL 66 | CL 67 | Mantenimiento | 12002258 | 523445 | 194.16 | 0.31 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-29 | 1 | 35256770.58
2020 | 2020-12-29 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 40 S | KR 72Q | KR 73 | Mantenimiento | 8014297 | 24122065 | 286.2 | 0.29 | 0 | 0.08 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-29 | 1 | 1200000
2020 | 2020-12-29 | CIUDAD BOLIVAR | EL MOCHUELO III | Via Mochuelo | kmo+749 | km0 + 879 | Mantenimiento | 19014293 | 91023633 | 1080 | 0.34 | 0 | 0.31 | Ruralidad | Ruralidad | Fresado Estabilizado | 2020-12-18 | 11 | 153000000
2020 | 2020-12-29 | BARRIOS UNIDOS | JORGE ELIECER GAITAN | KR 55B | CL 79B | DG 79ABIS | Mantenimiento | 12000735 | 178184 | 39.18 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-29 | 1 | 3411945.54
2020 | 2020-12-29 | FONTIBON | EL CHANCO I | AC 17 | KR 126 | KR 126A | Mantenimiento | 9000541 | 381352 | 395.96 | 0 | 0 | 0.13 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-10-07 | 83 | 37531400.94
2020 | 2020-12-30 | ENGATIVA | LA CABANA | KR 70C | CL 63ABIS | CL 63C | Mantenimiento | 10009344 | 157620 | 436.72 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-09-24 | 97 | 64606081.8
2020 | 2020-12-30 | USME | LA CABANA | KR 8BIS | CL 75B S | CL 75BBIS S | Mantenimiento | 5002144 | 294682 | 66.96 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-11-20 | 40 | 12510466.98
2020 | 2020-12-30 | USME | CHUNIZA | TV 3A | CL 84A S | CL 87B S | Mantenimiento | 5003724 | 298173 | 146.7 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-11-19 | 41 | 23883618.78
2020 | 2020-12-30 | USME | EL VIRREY | KR 10 | CL 93 S | CL 93A S | Mantenimiento | 5004113 | 299002 | 50.1 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-11-20 | 40 | 6823891.08
2020 | 2020-12-30 | KENNEDY | TIMIZA A | CL 40 S | KR 72Q | KR 73 | Mantenimiento | 8014297 | 24122064 | 98.15 | 0.27 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-30 | 1 | 1200000
2020 | 2020-12-30 | KENNEDY | TIMIZA | CL 40 S | KR 73 | KR 73A | Mantenimiento | 8014364 | 24122348 | 219.15 | 0.16 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-29 | 1 | 400000
2020 | 2020-12-30 | KENNEDY | TIMIZA | CL 40 S | KR 73 | KR 73A | Mantenimiento | 8014364 | 24122349 | 48.15 | 0.13 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-30 | 1 | 400000
2020 | 2020-12-30 | ENGATIVA | NORMANDIA | KR 71D | CL 51 | CL 52 | Mantenimiento | 10009657 | 157483 | 232.91 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-22 | 8 | 25020933.96
2020 | 2020-12-30 | ENGATIVA | BOLIVIA | CL 81 | KR 110 | TV 110A | Mantenimiento | 10010849 | 91018154 | 532 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-12-15 | 15 | 81834370.28
2020 | 2020-12-31 | SUBA | PRADO VERANIEGO SUR | DG 128BBIS | KR 57A | KR 57B | Mantenimiento | 11009645 | 167805 | 92.8 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-28 | 3 | 22746303.6
2020 | 2020-12-31 | SUBA | PRADO VERANIEGO SUR | KR 57A | CL 128B | DG 128BBIS | Mantenimiento | 11009794 | 167808 | 127.21 | 0.31 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-28 | 3 | 35256770.58
2020 | 2020-12-31 | ENGATIVA | SANTA MARIA | CL 75 | KR 73A | KR 74 | Mantenimiento | 10006999 | 160333 | 486.88 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2020-12-19 | 12 | 68913153.92
2020 | 2020-12-31 | SUBA | PASADENA | CL 102A | KR 50 | KR 51 | Mantenimiento | 11011538 | 166598 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-12-31 | 1 | 939098.37
2020 | 2020-12-31 | SUBA | PASADENA | CL 102A | KR 51 | KR 53 | Mantenimiento | 11011530 | 166599 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-12-31 | 1 | 626065.58
2020 | 2020-12-31 | SUBA | VILLA ELISA | CL 135A | KR 91 | KR 91A | Mantenimiento | 11006351 | 171799 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-12-31 | 1 | 626065.58
2020 | 2020-12-31 | SUBA | VILLA ELISA | CL 135A | KR 92A | KR 92B | Mantenimiento | 11006269 | 171801 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-12-31 | 1 | 357751.76
2020 | 2020-12-31 | SUBA | VILLA ELISA | CL 135A | KR 92B | KR 93 | Mantenimiento | 11006247 | 171802 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-12-31 | 1 | 313032.79
2020 | 2020-12-31 | SUBA | VILLA ELISA | CL 135A | KR 93B | KR 94C | Mantenimiento | 11006211 | 171805 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-12-31 | 1 | 402470.73
2020 | 2020-12-31 | SUBA | AURES | KR 101 | CL 131 | CL 131BIS | Mantenimiento | 11006575 | 172585 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-12-31 | 1 | 313032.79
2020 | 2020-12-31 | SUBA | AURES | KR 101 | CL 131BIS | CL 131A | Mantenimiento | 11006522 | 172586 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-12-31 | 1 | 313032.79
2020 | 2020-12-31 | SUBA | AURES | KR 101 | CL 131A | CL 131B | Mantenimiento | 11006477 | 172587 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-12-31 | 1 | 223594.85
2020 | 2020-12-31 | SUBA | AURES | KR 101 | CL 131A | CL 131A | Mantenimiento | 11013531 | 91020648 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-12-31 | 1 | 134156.91
2020 | 2020-12-31 | SAN CRISTOBAL | SANTA RITA SUR ORIENTAL | CL 47 S | KR 5 E | KR 5BIS E | Mantenimiento | 4005204 | 211093 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Emergencia | Emergencia | 2020-12-31 | 1
2021 | 2021-01-04 | ENGATIVA | LAS FERIAS | KR 69B | CL 77 | CL 78 | Mantenimiento | 10007838 | 157781 | 407.6 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-04 | 1 | 37026961.94
2021 | 2021-01-04 | SUBA | SAN JOSE DEL PRADO | CL 136 | KR 57B | AK 58 | Mantenimiento | 11008070 | 168138 | 135.71 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-23 | 12 | 15890459.23
2021 | 2021-01-04 | SUBA | JULIO FLOREZ | CL 95 | KR 68C | KR 68D | Mantenimiento | 11011643 | 168284 | 316.3 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-04 | 1 | 26197627.74
2021 | 2021-01-04 | SUBA | JULIO FLOREZ | CL 95 | KR 68D | KR 68F | Mantenimiento | 11011627 | 168285 | 523.6 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-04 | 1 | 43417191
2021 | 2021-01-04 | SUBA | JULIO FLOREZ | CL 95 | KR 68F | KR 69 | Mantenimiento | 11011605 | 168286 | 215.49 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-04 | 1 | 23863127.9
2021 | 2021-01-04 | SUBA | PRADO PINZON | KR 49 | CL 145B | CL 146 | Mantenimiento | 11007440 | 168857 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2021-01-04 | 1 | 998522.08
2021 | 2021-01-04 | SUBA | PRADO PINZON | KR 46 | CL 145B | CL 146A | Mantenimiento | 11007510 | 168872 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-01-04 | 1 | 3030303.68
2021 | 2021-01-04 | SUBA | PRADO PINZON | KR 46A | CL 145B | CL 146A | Mantenimiento | 11007492 | 168873 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-01-04 | 1 | 2432356.8
2021 | 2021-01-04 | SUBA | PRADO PINZON | KR 47 | CL 145B | CL 146A | Mantenimiento | 11007472 | 168874 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-01-04 | 1 | 407891.49
2021 | 2021-01-04 | SUBA | PRADO PINZON | CL 145A | KR 47 | KR 49 | Mantenimiento | 11007545 | 168885 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-01-04 | 1 | 1558437.58
2021 | 2021-01-04 | SUBA | PRADO PINZON | CL 145A | KR 49 | KR 49A | Mantenimiento | 11007513 | 168886 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-01-04 | 1 | 1448050.46
2021 | 2021-01-04 | SUBA | VICTORIA NORTE | CL 146A | KR 47 | KR 48 | Mantenimiento | 11007281 | 168895 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-01-04 | 1 | 960495.24
2021 | 2021-01-04 | SUBA | PRADO PINZON | KR 50 | CL 145A | CL 146A | Mantenimiento | 11007478 | 168897 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-01-04 | 1 | 1394086.52
2021 | 2021-01-04 | SUBA | PRADO PINZON | KR 51A | CL 145A | CL 145B | Mantenimiento | 11007451 | 168899 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-01-04 | 1 | 694948.42
2021 | 2021-01-04 | SUBA | PRADO PINZON | KR 51A | CL 145B | CL 146A | Mantenimiento | 11007376 | 168900 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-01-04 | 1 | 1122709.86
2021 | 2021-01-04 | SUBA | VICTORIA NORTE | CL 146A | KR 50 | KR 51 | Mantenimiento | 11007225 | 168936 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-01-04 | 1 | 1348088.86
2021 | 2021-01-04 | SUBA | VICTORIA NORTE | CL 146A | KR 51 | KR 51A | Mantenimiento | 11007207 | 168937 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-01-04 | 1 | 1035319.3
2021 | 2021-01-04 | TEUSAQUILLO | BELALCAZAR | CL 52A | KR 28 | KR 28BIS | Mantenimiento | 13001003 | 181280 | 111.71 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-04 | 1 | 10608128.49
2021 | 2021-01-04 | TEUSAQUILLO | BELALCAZAR | CL 52A | KR 28BIS | KR 28A | Mantenimiento | 13000999 | 181281 | 119.37 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-04 | 1 | 10302454.43
2021 | 2021-01-04 | PUENTE ARANDA | BARCELONA | KR 53CBIS | CL 4A | CL 4A | Mantenimiento | 16001140 | 188125 | 234.5 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-01-04 | 1 | 50399498.49
2021 | 2021-01-04 | SUBA | JULIO FLOREZ | KR 69 | CL 103 | CL 105 | Mantenimiento | 11011316 | 168314 | 223.24 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-04 | 1 | 23461021.11
2021 | 2021-01-04 | RAFAEL URIBE URIBE | GUSTAVO RESTREPO | KR 12B | CL 27 S | CL 27A S | Mantenimiento | 18001884 | 415287 | 145.26 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-01-04 | 1 | 14487270.43
2021 | 2021-01-04 | SUBA | JULIO FLOREZ | CL 95 | KR 68B | KR 68C | Mantenimiento | 11011914 | 472319 | 213 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-29 | 6 | 13407128.49
2021 | 2021-01-04 | FONTIBON | EL CHANCO I | AC 17 | KR 124 | KR 126 | Mantenimiento | 9000566 | 381420 | 181.34 | 0.38 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-12-28 | 7 | 28734453.76
2021 | 2021-01-04 | SUBA | JULIO FLOREZ | KR 67 | CL 106 | CL 108 | Mantenimiento | 11011331 | 168208 | 241.83 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-23 | 12 | 22969167.62
2021 | 2021-01-04 | USAQUEN | SANTA BIBIANA | KR 16 | CL 103 | CL 103A | Mantenimiento | 1005589 | 137010 | 543.61 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-01-04 | 1 | 72512867.11
2021 | 2021-01-04 | BOSA | LA ESTACION BOSA | KR 77M | CL 65F S | CL 65G S | Mantenimiento | 7008034 | 471467 | 7.06 | 0.02 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-12-14 | 21 | 31245260.78
2021 | 2021-01-04 | FONTIBON | LA LAGUNA FONTIBON | KR 104 | DG 16B | CL 16F | Mantenimiento | 9002524 | 91014477 | 29.3 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2020-12-17 | 18 | 5358186
2021 | 2021-01-05 | TEUSAQUILLO | ORTEZAL | KR 36A | AC 22 | CL 23A | Mantenimiento | 13002098 | 181562 | 64.2 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-05 | 1 | 10749552.79
2021 | 2021-01-05 | ENGATIVA | NORMANDIA | KR 71 | CL 50 | CL 51 | Mantenimiento | 10009725 | 157467 | 34.4 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-05 | 1 | 5360428.86
2021 | 2021-01-05 | ENGATIVA | NORMANDIA | KR 71 | CL 51 | CL 52 | Mantenimiento | 10009707 | 157468 | 123.19 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-05 | 1 | 13147614.88
2021 | 2021-01-05 | ENGATIVA | NORMANDIA | KR 71 | CL 52 | CL 52A | Mantenimiento | 10009682 | 157469 | 352.63 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2020-12-23 | 13 | 28774604.78
2021 | 2021-01-05 | BARRIOS UNIDOS | LOS ANDES | KR 64 | CL 97 | CL 98 | Mantenimiento | 12000071 | 178075 | 253.25 | 0.28 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-28 | 8 | 24425526.21
2021 | 2021-01-05 | BARRIOS UNIDOS | LA CASTELLANA | KR 47A | CL 98 | CL 99 | Mantenimiento | 12000124 | 178568 | 121.36 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-29 | 7 | 13530421.83
2021 | 2021-01-05 | BARRIOS UNIDOS | LOS ANDES | CL 94 | KR 65A | KR 67 | Mantenimiento | 12000177 | 180115 | 21.31 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2020-12-28 | 8 | 1993733.16
2021 | 2021-01-05 | TEUSAQUILLO | GALERIAS | KR 26 | CL 52 | CL 52A | Mantenimiento | 13001060 | 180656 | 91.03 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-05 | 1 | 7270463.49
2021 | 2021-01-05 | CHAPINERO | QUINTA CAMACHO | KR 7A | CL 69 | CL 70 | Mantenimiento | 2001252 | 141939 | 545 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-05 | 1 | 48114799.47
2021 | 2021-01-05 | PUENTE ARANDA | GORGONZOLA | AC 13 | AK 50 | AK 50 | Mantenimiento | 16004855 | 24189729 | 38.5 | 0.3 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-05 | 1 | 10029377.31
2021 | 2021-01-05 | PUENTE ARANDA | GORGONZOLA | AC 13 | AK 50 | AK 50 | Mantenimiento | 16004855 | 91027128 | 9.1 | 0.38 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-05 | 1 | 14682209.02
2021 | 2021-01-05 | BARRIOS UNIDOS | LOS ANDES | KR 67 | CL 94A | CL 95 | Mantenimiento | 12000117 | 177922 | 23.46 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2020-12-28 | 8 | 2951459.73
2021 | 2021-01-05 | FONTIBON | SAN PABLO JERICO | AC 17 | KR 123B | KR 124 | Mantenimiento | 9000608 | 381553 | 294.08 | 0.49 | 0 | 0.08 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2021-01-05 | 1 | 87211268.13
2021 | 2021-01-06 | SUBA | JULIO FLOREZ | KR 67 | CL 108 | CL 114 | Mantenimiento | 11011273 | 168210 | 346.4 | 0.5 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-06 | 1 | 32967789.45
2021 | 2021-01-06 | SUBA | JULIO FLOREZ | CL 95 | KR 69B | KR 69C | Mantenimiento | 11011550 | 168289 | 473.94 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-06 | 1 | 44056361
2021 | 2021-01-06 | SUBA | SUBA CERROS | KR 86 | CL 147ABIS | CL 147B | Mantenimiento | 11004615 | 169464 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-01-06 | 1 | 1120218.84
2021 | 2021-01-06 | SUBA | SUBA URBANO | KR 91 | CL 147 | CL 147B | Mantenimiento | 11004583 | 171242 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-01-06 | 1 | 894839.84
2021 | 2021-01-06 | SUBA | VILLA ELISA | KR 94C | CL 135B | CL 136 | Mantenimiento | 11006168 | 171849 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-01-06 | 1 | 646459.74
2021 | 2021-01-06 | SUBA | LAS FLORES | KR 94C | CL 147A | CL 147C | Mantenimiento | 11004191 | 176197 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-01-06 | 1 | 1534179.62
2021 | 2021-01-06 | SUBA | LAS FLORES | CL 147 | KR 94A | KR 94C | Mantenimiento | 11004384 | 176202 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-01-06 | 1 | 1083421.62
2021 | 2021-01-06 | SUBA | LAS FLORES | CL 147C | KR 95 | KR 95A | Mantenimiento | 11003837 | 176237 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-01-06 | 1 | 1492782.18
2021 | 2021-01-06 | TEUSAQUILLO | ALFONSO LOPEZ | CL 50 | KR 21 | KR 22 | Mantenimiento | 13001199 | 181183 | 177.37 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-06 | 1 | 25205636.32
2021 | 2021-01-06 | TEUSAQUILLO | ALFONSO LOPEZ | CL 50 | KR 23 | AK 24 | Mantenimiento | 13001189 | 181185 | 78.01 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-06 | 1 | 14835566.92
2021 | 2021-01-06 | TEUSAQUILLO | ALFONSO LOPEZ | CL 50 | KR 25 | KR 26 | Mantenimiento | 13001176 | 181187 | 86.21 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-06 | 1 | 12184732.09
2021 | 2021-01-06 | TEUSAQUILLO | BANCO CENTRAL | CL 52A | KR 19 | KR 20 | Mantenimiento | 13001069 | 181229 | 123.65 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-06 | 1 | 12074790.99
2021 | 2021-01-06 | TEUSAQUILLO | ORTEZAL | CL 23A | KR 36A | KR 37 | Mantenimiento | 13002053 | 182027 | 230.08 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-06 | 1 | 21777701.83
2021 | 2021-01-06 | SUBA | VILLA ELISA | KR 94C | CL 135A | CL 135B | Mantenimiento | 11012078 | 472459 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-01-06 | 1 | 273202.54
2021 | 2021-01-06 | SUBA | VILLA ELISA | CL 136 | KR 94FBIS | KR 95 | Mantenimiento | 11014750 | 91033222 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-01-06 | 1 | 1403250.6
2021 | 2021-01-06 | PUENTE ARANDA | BARCELONA | KR 53CBIS | CL 4BIS | CL 4A | Mantenimiento | 16001170 | 188124 | 217.26 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-01-06 | 1 | 40125511.75
2021 | 2021-01-07 | TEUSAQUILLO | ALFONSO LOPEZ | CL 50 | KR 20 | KR 21 | Mantenimiento | 13001204 | 181182 | 240.33 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-07 | 1 | 28178089.93
2021 | 2021-01-07 | SUBA | PUENTE LARGO | CL 114 | TV 56 | S.E | Mantenimiento | 11011035 | 166806 | 473.79 | 0.33 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-07 | 1 | 46394209.05
2021 | 2021-01-07 | TEUSAQUILLO | ALFONSO LOPEZ | CL 50 | KR 22 | KR 23 | Mantenimiento | 13001195 | 181184 | 183.25 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-07 | 1 | 20583886.81
2021 | 2021-01-07 | SUBA | POTOSI | KR 70H | AC 116 | CL 116A | Mantenimiento | 11010945 | 91010135 | 79.14 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-07 | 1 | 16220198.88
2021 | 2021-01-07 | SUBA | JULIO FLOREZ | CL 95 | KR 69C | AK 70 | Mantenimiento | 11011510 | 168290 | 278.23 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-07 | 1 | 31821066.22
2021 | 2021-01-08 | SUBA | JULIO FLOREZ | KR 69 | CL 105 | CL 106 | Mantenimiento | 11011305 | 168315 | 120.4 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-08 | 1 | 14586502.8
2021 | 2021-01-08 | SUBA | SANTA ROSA | CL 102 | AK 70 | KR 70B | Mantenimiento | 11011228 | 168455 | 392.74 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-08 | 1 | 47960042.49
2021 | 2021-01-08 | TEUSAQUILLO | ALFONSO LOPEZ | CL 50 | KR 26 | KR 27 | Mantenimiento | 13001170 | 181188 | 263.27 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-08 | 1 | 32947819.55
2021 | 2021-01-08 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | KR 13 | AC 63 | CL 64 | Mantenimiento | 2003457 | 91011618 | 92.2 | 0.5 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-08 | 1 | 17649548.26
2021 | 2021-01-08 | SUBA | SANTA ROSA | CL 102A | KR 70C | KR 70G | Mantenimiento | 11011063 | 168451 | 254.2 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-08 | 1 | 23428229.16
2021 | 2021-01-08 | FONTIBON | FRANCO | AK 72 | CL 21 | AC 22 | Mantenimiento | 9003744 | 602387 | 67.4 | 0.62 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-08 | 1 | 11391247.19
2021 | 2021-01-08 | MARTIRES | VOTO NACIONAL | KR 16 | CL 12 | AC 13 | Mantenimiento | 14000727 | 183135 | 41.8 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2020-12-22 | 17 | 5342091.91
2021 | 2021-01-08 | MARTIRES | FLORIDA | KR 25 | CL 24BIS | CL 24A | Mantenimiento | 14000064 | 183748 | 85.8 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2020-12-22 | 17 | 8217191.53
2021 | 2021-01-12 | SUBA | PASADENA | KR 51 | CL 102A | CL 103B | Mantenimiento | 11011529 | 166738 | 196.14 | 0.34 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-12 | 1 | 23758639.37
2021 | 2021-01-12 | SUBA | PASADENA | TV 54 | CL 103B | CL 104 | Mantenimiento | 11011406 | 166834 | 229.7 | 0.3 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-12 | 1 | 27261745.43
2021 | 2021-01-12 | SUBA | SANTA ROSA | KR 70F | CL 99A | CL 101 | Mantenimiento | 11011115 | 168483 | 165.91 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-12 | 1 | 24758773.55
2021 | 2021-01-12 | TEUSAQUILLO | GRAN AMERICA | KR 31A | CL 25A | CL 25B | Mantenimiento | 13002087 | 181465 | 359.05 | 0.37 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-12 | 1 | 35851506.57
2021 | 2021-01-12 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA MUZU | CL 30 S | TV 38A | KR 39A | Mantenimiento | 16004009 | 186080 | 27.2 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-12 | 1 | 3883720.68
2021 | 2021-01-12 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA MUZU | CL 30 S | KR 39A | KR 39ABIS | Mantenimiento | 16003951 | 186081 | 26.26 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-12 | 1 | 2528202.78
2021 | 2021-01-12 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA MUZU | CL 30 S | KR 39ABIS | KR 39B | Mantenimiento | 16003918 | 186082 | 37.92 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-12 | 1 | 4731286.75
2021 | 2021-01-12 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA MUZU | CL 30 S | KR 39B | KR 39C | Mantenimiento | 16003871 | 186083 | 15.68 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-12 | 1 | 2283864.85
2021 | 2021-01-12 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA MUZU | CL 30 S | KR 39C | KR 40 | Mantenimiento | 16003809 | 186084 | 7 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-12 | 1 | 2044075.58
2021 | 2021-01-12 | SUBA | PUENTE LARGO | CL 115 | TV 55A | TV 55B | Mantenimiento | 11014236 | 91010084 | 125.25 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-12 | 1 | 10750841.65
2021 | 2021-01-13 | SUBA | PUENTE LARGO | CL 115 | TV 55B | TV 55C | Mantenimiento | 11010921 | 166814 | 116.14 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-13 | 1 | 11294006.19
2021 | 2021-01-13 | SUBA | PUENTE LARGO | CL 115 | TV 55C | TV 56 | Mantenimiento | 11014233 | 91010082 | 94.8 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-13 | 1 | 9891338.09
2021 | 2021-01-13 | USAQUEN | BELLA SUIZA | AK 7 | CL 127A | CL 127B | Mantenimiento | 1008015 | 24123335 | 418 | 0.28 | 0 | 0.12 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-13 | 1 | 39933310.16
2021 | 2021-01-13 | USAQUEN | SEGUNDO CONTADOR | AK 7 | AC 134 | CL 134B | Mantenimiento | 1006342 | 509438 | 27.28 | 0.29 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-13 | 1 | 13094621.18
2021 | 2021-01-13 | USAQUEN | GINEBRA | AK 7 | CL 130 | CL 132 | Mantenimiento | 1008069 | 24123245 | 43.08 | 0.55 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-13 | 1 | 6248807.59
2021 | 2021-01-13 | USAQUEN | PARAMO | AK 7 | CL 127C | CL 128 | Mantenimiento | 1008133 | 91030528 | 22.15 | 0.51 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-13 | 1 | 3003508.79
2021 | 2021-01-13 | FONTIBON | SAN PABLO JERICO | AC 17 | KR 123 | KR 123B | Mantenimiento | 9000702 | 381789 | 190.4 | 0.29 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2021-01-13 | 1 | 40620563.17
2021 | 2021-01-14 | SUBA | ESTORIL | CL 104A | KR 45A | KR 47 | Mantenimiento | 11011396 | 166620 | 61.68 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-14 | 1 | 6769152.3
2021 | 2021-01-14 | TEUSAQUILLO | BELALCAZAR | CL 46 | KR 28 | AK 30 | Mantenimiento | 13001307 | 181124 | 28.82 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-14 | 1 | 6859260.09
2021 | 2021-01-14 | USAQUEN | SANTA BARBARA ORIENTAL | AK 7 | CL 119 | CL 119A | Mantenimiento | 1005060 | 521173 | 60.3 | 0.22 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-14 | 1 | 6861676.93
2021 | 2021-01-14 | USAQUEN | USAQUEN | AK 7 | CL 118 | CL 119 | Mantenimiento | 1005107 | 521180 | 22.15 | 0.27 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-14 | 1 | 22131403.27
2021 | 2021-01-14 | USAQUEN | USAQUEN | AK 7 | AC 116 | CL 117 | Mantenimiento | 1005214 | 521190 | 9.38 | 0.32 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-14 | 1 | 2418943.33
2021 | 2021-01-14 | ENGATIVA | EL REAL | AK 72 | CL 64H | CL 65 | Mantenimiento | 10008698 | 522441 | 15.2 | 0.33 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-14 | 1 | 2926149.64
2021 | 2021-01-14 | USAQUEN | USAQUEN | AK 7 | CL 117 | CL 118 | Mantenimiento | 1006511 | 530448 | 48.86 | 0.26 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-14 | 1 | 6066831.52
2021 | 2021-01-14 | FONTIBON | TERMINAL DE TRANSPORTES | AK 68D | CL 22A | AC 22 | Mantenimiento | 9005021 | 390534 | 120.08 | 0.13 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-14 | 1 | 12774177.91
2021 | 2021-01-14 | FONTIBON | SALITRE OCCIDENTAL | AK 68D | DG 22A | CL 22B | Mantenimiento | 9003926 | 390006 | 215.08 | 0.28 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-14 | 1 | 18282035.64
2021 | 2021-01-15 | USAQUEN | USAQUEN | AK 7 | CL 120A | CL 121 | Mantenimiento | 1004970 | 521155 | 24.64 | 0.15 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-15 | 1 | 4217161.99
2021 | 2021-01-15 | USAQUEN | USAQUEN | AK 7 | CL 120 | CL 120A | Mantenimiento | 1005003 | 521160 | 45.1 | 0.18 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-15 | 1 | 5380868.06
2021 | 2021-01-15 | USAQUEN | USAQUEN | AK 7 | CL 119 | CL 119A | Mantenimiento | 1005060 | 521175 | 16.71 | 0.15 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-15 | 1 | 3168298.29
2021 | 2021-01-15 | USAQUEN | USAQUEN | AK 7 | CL 121 | CL 121 | Mantenimiento | 1006344 | 521264 | 23.12 | 0.11 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-15 | 1 | 2597555.69
2021 | 2021-01-15 | USAQUEN | SANTA BARBARA ORIENTAL | AK 7 | CL 126A | AC 127 | Mantenimiento | 1004705 | 502367 | 49 | 0.27 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-15 | 1 | 6948023.56
2021 | 2021-01-15 | USAQUEN | SANTA BARBARA ORIENTAL | AK 7 | CL 121 | CL 123 | Mantenimiento | 1004942 | 521148 | 23.12 | 0.26 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-15 | 1 | 2656721.09
2021 | 2021-01-15 | SUBA | SANTA ROSA | CL 102 | KR 70C | KR 70G | Mantenimiento | 11011097 | 168457 | 36 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-15 | 1 | 3229584.93
2021 | 2021-01-16 | SUBA | SANTA ROSA | CL 102 | KR 70B | KR 70C | Mantenimiento | 11011168 | 168456 | 384.6 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-09 | 7 | 36097936.91
2021 | 2021-01-16 | USME | CHUNIZA | KR 8 | CL 89B S | CL 90 S | Mantenimiento | 5003804 | 298344 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2020-12-30 | 17 | 687739.46
2021 | 2021-01-18 | SUBA | PUERTA DEL SOL | KR 111 | CL 141A | CL 142 | Mantenimiento | 11003248 | 173987 | 151.28 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-12-21 | 28 | 25205783.23
2021 | 2021-01-18 | BARRIOS UNIDOS | POPULAR MODELO | KR 54 | CL 67 | CL 67A | Mantenimiento | 12001932 | 178234 | 72.7 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-18 | 1 | 8566614.13
2021 | 2021-01-18 | BARRIOS UNIDOS | POLO CLUB | CL 85A | CR 28 | CR 28 | Mantenimiento | 12001056 | 178579 | 24.27 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-18 | 1 | 2918644.98
2021 | 2021-01-18 | BOSA | GUALOCHE | CL 65B S | KR 77I | KR 77J | Mantenimiento | 7007719 | 369681 | 164.31 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-15 | 3 | 24056995.13
2021 | 2021-01-18 | BOSA | LA ESTACION BOSA | CL 65GBISA S | KR 77H | KR 77I | Mantenimiento | 7007851 | 370038 | 81.85 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-18 | 1 | 6787404.76
2021 | 2021-01-18 | BOSA | LA ESTACION BOSA | CL 65GBISA S | KR 77I | KR 77IBIS | Mantenimiento | 7008033 | 471466 | 155.15 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-18 | 1 | 12069488.96
2021 | 2021-01-18 | USAQUEN | SAN GABRIEL NORTE | AK 7 | CL 127A | CL 127B | Mantenimiento | 1008015 | 24123336 | 78.08 | 0.28 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-18 | 1 | 15082864.83
2021 | 2021-01-19 | BARRIOS UNIDOS | JORGE ELIECER GAITAN | KR 58 | CL 79A | CL 79B | Mantenimiento | 12000639 | 178068 | 50.1 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-19 | 1 | 6048013.71
2021 | 2021-01-19 | BARRIOS UNIDOS | LA CASTELLANA | CL 93 | KR 45A | KR 46 | Mantenimiento | 12000452 | 180055 | 145.11 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-19 | 1 | 14203907.23
2021 | 2021-01-19 | BOSA | GUALOCHE | CL 65B S | KR 77HBIS | KR 77I | Mantenimiento | 7007769 | 369804 | 126.3 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-19 | 1 | 12657447.79
2021 | 2021-01-19 | BOSA | GUALOCHE | CL 65B S | KR 77G | KR 77H | Mantenimiento | 7007844 | 370019 | 24 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-19 | 1 | 5811437.71
2021 | 2021-01-19 | PUENTE ARANDA | INDUSTRIAL CENTENARIO | AC 20 | TV 39BISA | KR 42BIS | Mantenimiento | 16000389 | 520871 | 349 | 0.39 | 0 | 0.1 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-19 | 1 | 37215729.51
2021 | 2021-01-20 | SUBA | ESTORIL | CL 102A | KR 45A | KR 46 | Mantenimiento | 11011588 | 166589 | 64.6 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-14 | 6 | 7711768.78
2021 | 2021-01-20 | SUBA | ESTORIL | CL 102A | KR 47A | KR 49 | Mantenimiento | 11013670 | 166592 | 110.6 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-13 | 7 | 13405848.78
2021 | 2021-01-20 | SUBA | PASADENA | KR 51 | CL 106 | CL 107 | Mantenimiento | 11011250 | 166741 | 273.74 | 0.35 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-14 | 6 | 34324825.69
2021 | 2021-01-20 | SUBA | PUENTE LARGO | CL 108 | TV 55 | TV 56 | Mantenimiento | 11014254 | 166789 | 326.96 | 0.48 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-14 | 6 | 40355070.1
2021 | 2021-01-20 | SUBA | SANTA ROSA | DG 115A | CL 112 | KR 70D | Mantenimiento | 11010991 | 168533 | 336.24 | 0.38 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-15 | 5 | 41239179.31
2021 | 2021-01-20 | BARRIOS UNIDOS | POPULAR MODELO | CL 67 | KR 59 | CERRADA | Mantenimiento | 12001641 | 179258 | 211.8 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-19 | 1 | 13064371.16
2021 | 2021-01-20 | BOSA | EL RETAZO | KR 79 | DG 69C S | CL 69D S | Mantenimiento | 7006458 | 366316 | 16.2 | 0.02 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-20 | 1 | 2750396.71
2021 | 2021-01-20 | BOSA | ANDALUCIA II | KR 78C | CL 59 S | CL 60 S | Mantenimiento | 7006682 | 366906 | 40.5 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-20 | 1 | 4454445.47
2021 | 2021-01-20 | SUBA | BATAN | CL 124 | KR 58 | TV 60 | Mantenimiento | 11013803 | 91010132 | 5.21 | 0.59 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-18 | 2 | 3098997.87
2021 | 2021-01-20 | MARTIRES | USATAMA | AC 25 | KR 29 | KR 29A | Mantenimiento | 14001865 | 91025516 | 127.8 | 0.25 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-20 | 1 | 12330363.79
2021 | 2021-01-20 | FONTIBON | EL CHANCO I | AC 17 | CL 17 | KR 123 | Mantenimiento | 9000949 | 382389 | 197.06 | 0.78 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2021-01-15 | 5 | 42186606.91
2021 | 2021-01-21 | BARRIOS UNIDOS | LA LIBERTAD | KR 60 | CL 75B | CL 76 | Mantenimiento | 12000821 | 177963 | 114.43 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-19 | 2 | 8402329.84
2021 | 2021-01-21 | BARRIOS UNIDOS | POPULAR MODELO | KR 54 | CL 66A | CL 67 | Mantenimiento | 12002000 | 178233 | 43.56 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-18 | 3 | 8330279.02
2021 | 2021-01-21 | BARRIOS UNIDOS | ONCE DE NOVIEMBRE | CL 74 | KR 29C | AK 30 | Mantenimiento | 12001580 | 179566 | 19.88 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-20 | 1 | 4693185.44
2021 | 2021-01-21 | BARRIOS UNIDOS | SAN FERNANDO OCCIDENTAL | CL 74A | KR 60 | KR 61 | Mantenimiento | 12000975 | 179619 | 62.9 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-12-29 | 23 | 12177018.77
2021 | 2021-01-21 | BARRIOS UNIDOS | POLO CLUB | CL 85A | KR 27 | KR 28 | Mantenimiento | 12001048 | 179955 | 159.1 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-18 | 3 | 12117002.48
2021 | 2021-01-21 | TEUSAQUILLO | BELALCAZAR | KR 27 | CL 46 | CL 47A | Mantenimiento | 13001315 | 180676 | 64.5 | 0.31 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-19 | 2 | 25759788.05
2021 | 2021-01-21 | PUENTE ARANDA | ALQUERIA | KR 52B | CL 38 S | CL 38A S | Mantenimiento | 16003201 | 185711 | 17.6 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-21 | 1 | 1817407.3
2021 | 2021-01-21 | BOSA | EL RETAZO | DG 69B S | CL 69A S | TV 78I | Mantenimiento | 7006889 | 367432 | 63.36 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-21 | 1 | 6617165.37
2021 | 2021-01-21 | FONTIBON | PUENTE GRANDE | KR 135 | CL 17C | CL 17D | Mantenimiento | 9000122 | 380320 | 46.45 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-21 | 1 | 7949867.87
2021 | 2021-01-21 | FONTIBON | PUENTE GRANDE | KR 135 | AC 17 | CL 17C | Mantenimiento | 9000139 | 380374 | 413.92 | 0.43 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-21 | 1 | 31744877.03
2021 | 2021-01-22 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA SUR | KR 50B | CL 41B S | AC 45A S | Mantenimiento | 16004421 | 185372 | 154.15 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-18 | 4 | 22523036.8
2021 | 2021-01-22 | SUBA | MONACO | CL 117D | KR 57 | KR 58 | Mantenimiento | 11010672 | 167166 | 421.65 | 0.47 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-20 | 2 | 33815568.59
2021 | 2021-01-22 | PUENTE ARANDA | ALCALA | KR 51F | CL 34 S | CL 35 S | Mantenimiento | 16003158 | 185656 | 76.97 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-21 | 1 | 9431854.23
2021 | 2021-01-22 | PUENTE ARANDA | ALQUERIA | CL 37A S | KR 52BIS | KR 52B | Mantenimiento | 16003098 | 186210 | 79.5 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-19 | 3 | 8648572.47
2021 | 2021-01-22 | PUENTE ARANDA | ALQUERIA | CL 37A S | KR 52B | KR 52C | Mantenimiento | 16003035 | 186211 | 53 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-19 | 3 | 6768799.91
2021 | 2021-01-22 | PUENTE ARANDA | BARCELONA | CL 4 | KR 53BBIS | KR 53CBIS | Mantenimiento | 16001273 | 188531 | 567.3 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-01-14 | 8 | 75325414.58
2021 | 2021-01-22 | PUENTE ARANDA | BARCELONA | CL 4A | KR 51A | KR 53ABIS | Mantenimiento | 16001280 | 188551 | 292.57 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-01-14 | 8 | 58995019.29
2021 | 2021-01-22 | PUENTE ARANDA | BARCELONA | CL 4 | KR 53BBIS | KR 53CBIS | Mantenimiento | 16001273 | 2058408 | 149.5 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-01-14 | 8 | 17941159.56
2021 | 2021-01-22 | FONTIBON | EL CHANCO I | DG 16 | KR 118 | KR 119 | Mantenimiento | 9001178 | 383002 | 117 | 0.53 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-11-12 | 71 | 3456979.74
2021 | 2021-01-22 | BOSA | ANDALUCIA II | CL 63 S | KR 78F | KR 78G | Mantenimiento | 7006443 | 366283 | 118.24 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-22 | 1 | 11662796.29
2021 | 2021-01-22 | BOSA | SAN PABLO BOSA | DG 69B S | CL 69A S | TV 78I | Mantenimiento | 7006889 | 367434 | 82.5 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-21 | 1 | 7667537.5
2021 | 2021-01-22 | ENGATIVA | LOS CEREZOS | AK 86 | DG 82BIS | CL 82ABIS | Mantenimiento | 10004580 | 515590 | 60.64 | 0.44 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-22 | 1 | 10437810.29
2021 | 2021-01-22 | CHAPINERO | ESPARTILLAL | KR 14 | CL 80 | CL 81 | Mantenimiento | 2000772 | 142128 | 36.72 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-01-22 | 1 | 5024400.91
2021 | 2021-01-22 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA MUZU ORIENTAL | CL 27B S | KR 38 | KR 38A | Mantenimiento | 16003788 | 186016 | 204.19 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-15 | 7 | 18741719.52
2021 | 2021-01-22 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA MUZU ORIENTAL | CL 27B S | KR 38A | KR 39 | Mantenimiento | 16003720 | 186017 | 174.88 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-15 | 7 | 18981177.76
2021 | 2021-01-25 | USAQUEN | LA LIBERIA | KR 14A | CL 157 | DG 159B | Mantenimiento | 1002387 | 138168 | 1484.1 | 0.42 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-01-05 | 20 | 200646295.46
2021 | 2021-01-25 | SUBA | SAN JOSE DEL PRADO | CL 135 | KR 45A | KR 46 | Mantenimiento | 11008987 | 167610 | 728.71 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-01-15 | 10 | 100512729.11
2021 | 2021-01-25 | BOSA | JIMENEZ DE QUESADA | CL 65 S | KR 80 | KR 80A | Mantenimiento | 7005858 | 364880 | 25.68 | 0.3 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-25 | 1 | 4281762.73
2021 | 2021-01-25 | BOSA | EL RETAZO | CL 70A S | KR 79 | KR 80 | Mantenimiento | 7006386 | 366152 | 75.5 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-25 | 1 | 7468140.81
2021 | 2021-01-25 | BOSA | GUALOCHE | KR 78G | CL 63 S | CL 63A S | Mantenimiento | 7006402 | 366191 | 104.5 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-25 | 1 | 9430110.53
2021 | 2021-01-25 | BOSA | JIMENEZ DE QUESADA | CL 65C S | KR 78H | KR 78HBIS | Mantenimiento | 7006596 | 366675 | 15.7 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-25 | 1 | 3134564.31
2021 | 2021-01-25 | PUENTE ARANDA | BATALLON CALDAS | AC 20 | KR 47 | AK 50 | Mantenimiento | 16004881 | 24123500 | 395.5 | 0.53 | 0 | 0.11 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-25 | 1 | 32009041.81
2021 | 2021-01-25 | FONTIBON | EL CHANCO I | DG 16 | KR 114 | KR 115 | Mantenimiento | 9001490 | 383883 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2020-11-12 | 74 | 6453127.71
2021 | 2021-01-25 | CHAPINERO | ESPARTILLAL | KR 14 | CL 81 | CL 82 | Mantenimiento | 2000747 | 142129 | 122.8 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-01-22 | 3 | 15480322.09
2021 | 2021-01-25 | CHAPINERO | LAGO GAITAN | KR 14 | CL 79 | CL 80 | Mantenimiento | 2000820 | 142127 | 107.2 | 0.29 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-01-22 | 3 | 10711275.71
2021 | 2021-01-25 | CHAPINERO | LAGO GAITAN | KR 14 | CL 76 | CL 77 | Mantenimiento | 2000914 | 142123 | 24.1 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-21 | 4 | 5808960.66
2021 | 2021-01-25 | CHAPINERO | LAGO GAITAN | CL 77 | KR 14 | AK 15 | Mantenimiento | 2000886 | 143080 | 82.55 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-21 | 4 | 7451069.29
2021 | 2021-01-25 | CHAPINERO | LAGO GAITAN | CL 77 | KR 14 | AK 15 | Mantenimiento | 2000886 | 143079 | 59.62 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-21 | 4 | 6521375.96
2021 | 2021-01-25 | BARRIOS UNIDOS | JORGE ELIECER GAITAN | DG 76BIS | KR 50 | KR 51 | Mantenimiento | 12001250 | 179748 | 580.15 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-20 | 5 | 54997408.19
2021 | 2021-01-25 | BARRIOS UNIDOS | METROPOLIS | CL 79 | KR 65 | KR 66 | Mantenimiento | 12000471 | 179799 | 273.3 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-22 | 3 | 29649916.65
2021 | 2021-01-26 | USAQUEN | SANTA BIBIANA | KR 21 | CL 104A | CL 105 | Rehabilitación | 1005338 | 137203 | 861.75 | 0.25 | 0 | 0 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2021-01-04 | 22 | 245722166.08
2021 | 2021-01-26 | PUENTE ARANDA | LA PRADERA | KR 65 | CL 4B | CL 4D | Mantenimiento | 16000541 | 188263 | 6 | 0.36 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-26 | 1 | 1071980.04
2021 | 2021-01-26 | PUENTE ARANDA | INDUSTRIAL CENTENARIO | AC 20 | KR 36 | TV 39BISA | Mantenimiento | 16004539 | 520882 | 53.48 | 0.64 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-26 | 1 | 6385628.53
2021 | 2021-01-26 | PUENTE ARANDA | ORTEZAL | AC 20 | KR 44 | KR 45 | Mantenimiento | 16000349 | 524259 | 54.05 | 0.41 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-26 | 1 | 6192569.93
2021 | 2021-01-26 | PUENTE ARANDA | LA FLORIDA OCCIDENTAL | AC 23 | TV 32C | AK 36 | Mantenimiento | 13002146 | 524268 | 30.22 | 0.65 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-26 | 1 | 5403971.61
2021 | 2021-01-26 | TEUSAQUILLO | ORTEZAL | AC 23 | AK 36 | KR 36 | Mantenimiento | 16004540 | 91011485 | 32 | 0.15 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-26 | 1 | 5185110.13
2021 | 2021-01-26 | PUENTE ARANDA | ORTEZAL | AC 20 | KR 45 | KR 46 | Mantenimiento | 16004707 | 91022710 | 57.56 | 0.25 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-26 | 1 | 6652977.51
2021 | 2021-01-26 | TEUSAQUILLO | GRAN AMERICA | AC 23 | KR 31 | KR 32 | Mantenimiento | 13003025 | 91025499 | 91.31 | 0.42 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-26 | 1 | 6655096.21
2021 | 2021-01-26 | CHAPINERO | SEMINARIO | AC 100 | AK 7 | KR 7A | Mantenimiento | 1006463 | 22146237 | 156.49 | 0.19 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-26 | 1 | 10785141.43
2021 | 2021-01-26 | FONTIBON | MORAVIA | DG 16 | KR 111A | KR 112A | Mantenimiento | 9001876 | 384927 | 104.88 | 0.31 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2021-01-25 | 1 | 23945713.17
2021 | 2021-01-26 | BOSA | LA ESTACION BOSA | CL 65GBISA S | KR 77IBIS | KR 77J | Mantenimiento | 7007744 | 369745 | 157.9 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-18 | 8 | 14212882.39
2021 | 2021-01-26 | BOSA | GUALOCHE | CL 65B S | KR 77H | KR 77HBIS | Mantenimiento | 7007803 | 369902 | 36.54 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-19 | 7 | 7738296.88
2021 | 2021-01-26 | BOSA | LA ESTACION BOSA | KR 77H | CL 65GBISA S | CL 65GBISA S | Mantenimiento | 7008032 | 473642 | 45.81 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-20 | 6 | 6655441.81
2021 | 2021-01-26 | BOSA | EL RETAZO | KR 79 | DG 69BBIS S | DG 69C S | Mantenimiento | 7006482 | 366381 | 90 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-20 | 6 | 9807246.54
2021 | 2021-01-26 | BOSA | GUALOCHE | KR 78DBISB | CL 63 S | CL 63A S | Mantenimiento | 7006557 | 366577 | 16.6 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-22 | 4 | 4847591.26
2021 | 2021-01-26 | BOSA | GUALOCHE | KR 78DBISB | CL 63A S | CL 65 S | Mantenimiento | 7006654 | 366819 | 43.36 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-22 | 4 | 7093083.67
2021 | 2021-01-27 | ENGATIVA | SAN ANTONIO ENGATIVA | CL 68C | KR 107ABIS | KR 107B | Rehabilitación | 10004692 | 164513 | 209.05 | 0.06 | 0 | 0 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Rigido | 2021-01-04 | 23 | 105198922.84
2021 | 2021-01-27 | CIUDAD BOLIVAR | LAS ACACIAS | KR 20A | CL 64 S | CL 65 S | Mantenimiento | 19006456 | 452810 | 173.24 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservacion | Cambio de Losas | 2021-01-12 | 15 | 57857220.76
2021 | 2021-01-27 | USAQUEN | ESCUELA DE INFANTERIA | AC 100 | KR 9A | KR 10 | Mantenimiento | 1008112 | 24121607 | 89.52 | 0.27 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-27 | 1 | 12955543.99
2021 | 2021-01-27 | SUBA | BATAN | KR 54 | CL 123 | CL 123A | Mantenimiento | 11010573 | 167130 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-01-27 | 1 | 2526852.83
2021 | 2021-01-27 | SUBA | SANTA ROSA | KR 70B | CL 105 | CL 107 | Mantenimiento | 11011083 | 168416 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-01-27 | 1 | 1532728.98
2021 | 2021-01-27 | SUBA | SANTA ROSA | CL 109 | KR 70A | KR 70B | Mantenimiento | 11011069 | 168425 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-01-27 | 1 | 2047880.98
2021 | 2021-01-27 | SUBA | PRADO PINZON | CL 141 | KR 49 | KR 50 | Mantenimiento | 11008133 | 168909 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-01-27 | 1 | 2060919.69
2021 | 2021-01-27 | SUBA | PRADO PINZON | CL 145 | KR 46 | KR 47 | Mantenimiento | 11007734 | 168928 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-01-27 | 1 | 1067408.37
2021 | 2021-01-27 | SUBA | PRADO PINZON | CL 145 | KR 49 | KR 50 | Mantenimiento | 11007625 | 168931 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-01-27 | 1 | 1118768.2
2021 | 2021-01-27 | SUBA | GRANADA NORTE | CL 169 | KR 53 | KR 54 | Mantenimiento | 11001916 | 169151 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-01-27 | 1 | 1201558.54
2021 | 2021-01-27 | SUBA | CANTAGALLO | KR 55C | CL 159A | CL 160 | Mantenimiento | 11004449 | 169175 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-01-27 | 1 | 976179.54
2021 | 2021-01-27 | SUBA | BRITALIA | CL 163 | KR 54 | KR 54C | Mantenimiento | 11003104 | 177664 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-01-27 | 1 | 3390954.54
2021 | 2021-01-27 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA SUR | KR 50A | CL 31 S | CL 32 S | Mantenimiento | 16003475 | 185363 | 218.23 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-23 | 4 | 18745722.6
2021 | 2021-01-27 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA SUR | KR 51 | AC 26 S | CL 29 S | Mantenimiento | 16003030 | 185395 | 3.73 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-27 | 1 | 3049324.41
2021 | 2021-01-27 | FONTIBON | MORAVIA | DG 16 | KR 112A | KR 112D | Mantenimiento | 9001769 | 384638 | 92.32 | 0.34 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2021-01-21 | 6 | 26644524.71
2021 | 2021-01-27 | SUBA | JULIO FLOREZ | AK 68 | CL 98A | CL 99A | Mantenimiento | 11011615 | 509119 | 67.1 | 0.32 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-27 | 1 | 8324380.19
2021 | 2021-01-27 | CHAPINERO | CHICO NORTE III SECTOR | AC 100 | TV 21 | TV 22 | Mantenimiento | 1005723 | 513343 | 111.08 | 0.21 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-27 | 1 | 14110935.19
2021 | 2021-01-27 | SUBA | BRITALIA | CL 163 | KR 54C | KR 55 | Mantenimiento | 11003037 | 516894 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-01-27 | 1 | 3179376.2
2021 | 2021-01-27 | CHAPINERO | CHICO NORTE II SECTOR | AC 100 | AK 11 | KR 11B | Mantenimiento | 1008097 | 24121617 | 344.3 | 0.35 | 0 | 0.1 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-27 | 1 | 27960465
2021 | 2021-01-27 | USAQUEN | PARAMO III RURAL | AK 7 | CL 102 | CL 103 | Mantenimiento | 1007224 | 91019529 | 147.27 | 0.4 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-27 | 1 | 10988530.19
2021 | 2021-01-28 | USAQUEN | SANTA BIBIANA | CL 104 | KR 23 | AK 45 | Mantenimiento | 1005381 | 138915 | 66.73 | 0.33 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-25 | 3 | 11895586.76
2021 | 2021-01-28 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | CL 39B | KR 21 | AK 24 | Mantenimiento | 13001915 | 180971 | 163.89 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-22 | 6 | 16485235.95
2021 | 2021-01-28 | CHAPINERO | CHICO NORTE II SECTOR | AC 100 | KR 9A | KR 10 | Mantenimiento | 1008112 | 24121605 | 131.81 | 0.28 | 0 | 0.04 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-28 | 1 | 12124862.69
2021 | 2021-01-28 | CHAPINERO | CHICO NORTE II SECTOR | AC 100 | KR 9A | KR 10 | Mantenimiento | 1008112 | 24121606 | 256.8 | 0.25 | 0 | 0.07 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-28 | 1 | 20200651.74
2021 | 2021-01-28 | USAQUEN | ESCUELA DE INFANTERIA | AC 100 | AK 11 | KR 11B | Mantenimiento | 1008097 | 24121614 | 79.51 | 0.36 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-28 | 1 | 18620701.59
2021 | 2021-01-28 | USAQUEN | ESCUELA DE INFANTERIA | AC 100 | KR 10 | AK 11 | Mantenimiento | 1007029 | 91011183 | 105.46 | 0.21 | 0 | 0.03 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-28 | 1 | 13185759.39
2021 | 2021-01-28 | CHAPINERO | CHICO NORTE II SECTOR | AC 100 | KR 10 | AK 11 | Mantenimiento | 1007029 | 91011185 | 388.6 | 0.2 | 0 | 0.11 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-27 | 1 | 36259116.41
2021 | 2021-01-28 | TEUSAQUILLO | TEUSAQUILLO | CL 36 | AK 14 | KR 14A | Mantenimiento | 13002946 | 91028818 | 62.79 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-25 | 3 | 6647032.97
2021 | 2021-01-28 | TEUSAQUILLO | TEUSAQUILLO | CL 36 | KR 14A | KR 15 | Mantenimiento | 13002945 | 91028819 | 50.25 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-25 | 3 | 7195140.28
2021 | 2021-01-28 | USAQUEN | ESCUELA DE INFANTERIA | AC 100 | KR 9A | KR 10 | Mantenimiento | 1008112 | 24121608 | 19.74 | 0.26 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-28 | 1 | 3575399.94
2021 | 2021-01-28 | USAQUEN | ESCUELA DE INFANTERIA | AC 100 | KR 8A | KR 9A | Mantenimiento | 1005836 | 517881 | 82.3 | 0.4 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-28 | 1 | 10219822.1
2021 | 2021-01-29 | FONTIBON | ZONA FRANCA | DG 16 | KR 110 | KR 111A | Mantenimiento | 9002018 | 385308 | 141.13 | 0.4 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2021-01-28 | 1 | 24139734.63
2021 | 2021-01-29 | USAQUEN | PARAMO III RURAL | AK 7 | CL 106 | CL 107A | Mantenimiento | 1005717 | 502362 | 99.36 | 0.31 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-29 | 1 | 11468066.49
2021 | 2021-01-29 | TEUSAQUILLO | ARMENIA | CL 31B | AK 14 | KR 15 | Mantenimiento | 13002325 | 180828 | 112.56 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-25 | 4 | 13870005.98
2021 | 2021-01-29 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY | KR 73B | CL 3 | DG 5A | Mantenimiento | 8005462 | 145755 | 65.01 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-29 | 1 | 6570388.02
2021 | 2021-01-29 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA SUR | KR 50A | CL 34 S | CL 35 S | Mantenimiento | 16003673 | 185360 | 153.69 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-23 | 6 | 17035804.96
2021 | 2021-01-29 | PUENTE ARANDA | ALCALA | KR 51F | CL 33 S | CL 34 S | Mantenimiento | 16003115 | 185657 | 130.45 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-21 | 8 | 15220484.6
2021 | 2021-01-29 | PUENTE ARANDA | ALQUERIA | KR 52A | CL 39 S | CL 39A S | Mantenimiento | 16003466 | 185708 | 212.49 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-21 | 8 | 21273019.99
2021 | 2021-01-29 | PUENTE ARANDA | ALQUERIA | KR 53 | CL 42A S | CL 43 S | Mantenimiento | 16004099 | 185779 | 241.27 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-27 | 2 | 24502933.47
2021 | 2021-01-29 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA SUR | DG 41 S | KR 50BIS | KR 50BISA | Mantenimiento | 16004343 | 186431 | 376.05 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-20 | 9 | 29635747.61
2021 | 2021-01-29 | PUENTE ARANDA | LA PRADERA | KR 65 | CL 4D | CL 4G | Mantenimiento | 16000432 | 188264 | 500.11 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-26 | 3 | 39141871.05
2021 | 2021-01-29 | CHAPINERO | CHICO NORTE III SECTOR | AC 100 | TV 21 | KR 22 | Mantenimiento | 1005723 | 513345 | 48 | 0.21 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-29 | 1 | 7924587.73
2021 | 2021-01-29 | USAQUEN | ESCUELA DE INFANTERIA | AC 100 | KR 10 | AK 11 | Mantenimiento | 1007029 | 91011182 | 14 | 0.2 | 0 | 0 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-29 | 1 | 2916890.01
2021 | 2021-02-01 | CHAPINERO | CHICO NORTE II SECTOR | KR 9A | CL 99 | AC 100 | Mantenimiento | 2000150 | 142070 | 47.47 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-25 | 7 | 10176337.43
2021 | 2021-02-01 | KENNEDY | PIO XII | CL 6BIS | KR 80C | AK 80G | Mantenimiento | 8003290 | 151971 | 110.75 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-29 | 3 | 13422420.9
2021 | 2021-02-01 | PUENTE ARANDA | COLON | CL 5B | KR 55 | KR 56 | Mantenimiento | 16000482 | 188672 | 248 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-01-23 | 9 | 50359838.27
2021 | 2021-02-01 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | AK 7 | CL 113 | CL 114 | Mantenimiento | 1005302 | 509406 | 386.39 | 0.17 | 0 | 0.11 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-01 | 1 | 32612497.88
2021 | 2021-02-01 | USAQUEN | ESCUELA DE CABALLERIA II | AK 7 | AC 100 | CL 101 | Mantenimiento | 1005849 | 521255 | 74.7 | 0.23 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-01 | 1 | 13901020
2021 | 2021-02-01 | BARRIOS UNIDOS | POPULAR MODELO | CL 67B | KR 57B | KR 57C | Mantenimiento | 12001617 | 179306 | 134.3 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-21 | 11 | 14825690.21
2021 | 2021-02-01 | USAQUEN | ESCUELA DE INFANTERIA | AC 100 | AK 11 | KR 11B | Mantenimiento | 1008097 | 24121615 | 603.85 | 0.34 | 0 | 0.17 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-29 | 3 | 43211452.49
2021 | 2021-02-01 | ENGATIVA | SAN ANTONIO ENGATIVA | KR 107ABIS | DG 68B | CL 68C | Mantenimiento | 10004750 | 164485 | 78.16 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2020-12-22 | 41 | 27051653.27
2021 | 2021-02-01 | PUENTE ARANDA | COLON | KR 53D | CL 4C | CL 4F | Mantenimiento | 16000949 | 188138 | 783.85 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-01-23 | 9 | 94918683.58
2021 | 2021-02-01 | PUENTE ARANDA | COLON | CL 5B | KR 54 | KR 55 | Mantenimiento | 16000505 | 188671 | 266.6 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-01-23 | 9 | 45345168.88
2021 | 2021-02-02 | CHAPINERO | SEMINARIO | AC 100 | AK 7 | AK 7 | Mantenimiento | 2002244 | 513021 | 123.6 | 0.1 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-01 | 1 | 17463017.17
2021 | 2021-02-02 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | AK 7 | CL 112 | CL 113 | Mantenimiento | 1006512 | 530405 | 218.68 | 0.18 | 0 | 0.07 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-01 | 1 | 23811360.55
2021 | 2021-02-02 | USAQUEN | USAQUEN | AK 7 | CL 112 | CL 113 | Mantenimiento | 1006512 | 530409 | 196.46 | 0.18 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-01 | 1 | 20335141.37
2021 | 2021-02-02 | USAQUEN | USAQUEN | AK 7 | CL 114 | AC 116 | Mantenimiento | 1006513 | 530843 | 497.4 | 0.39 | 0 | 0.14 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-29 | 4 | 36357731.37
2021 | 2021-02-02 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 72M | CL 38F S | CL 39 S | Mantenimiento | 8008964 | 148583 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-02-02 | 1 | 1572860.48
2021 | 2021-02-02 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 72Q | CL 38 S | CL 38A S | Mantenimiento | 8007924 | 148770 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-02-02 | 1 | 1149703.8
2021 | 2021-02-02 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 38A S | KR 72K | KR 72M | Mantenimiento | 8008866 | 148805 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-02-02 | 1 | 1476269.48
2021 | 2021-02-02 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 38A S | KR 72M | KR 72N | Mantenimiento | 8008493 | 148806 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-02-02 | 1 | 1563664.58
2021 | 2021-02-02 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 38F S | KR 72K | KR 72KBISA | Mantenimiento | 8009196 | 148872 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-02-02 | 1 | 606950.48
2021 | 2021-02-02 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 38F S | KR 72KBISA | KR 72KBISB | Mantenimiento | 8011929 | 148874 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-02-02 | 1 | 643747.7
2021 | 2021-02-02 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 38F S | KR 72KBISB | KR 72L | Mantenimiento | 8011930 | 148875 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-02-02 | 1 | 666748.8
2021 | 2021-02-02 | KENNEDY | PIO XII | CL 6BIS | KR 79 | KR 79BBIS | Mantenimiento | 8003894 | 151966 | 58 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-02-02 | 1 | 4703734.79
2021 | 2021-02-02 | KENNEDY | PIO XII | CL 6BIS | KR 79BBIS | KR 79C | Mantenimiento | 8003768 | 151967 | 46.44 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-02-02 | 1 | 5714874.95
2021 | 2021-02-02 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | AK 7 | CL 112 | CL 113 | Mantenimiento | 1006512 | 530407 | 32 | 0.27 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-02 | 1 | 4509708.51
2021 | 2021-02-02 | USAQUEN | USAQUEN | AK 7 | CL 112 | CL 113 | Mantenimiento | 1006512 | 530411 | 100.31 | 0.22 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-02 | 1 | 12619976.83
2021 | 2021-02-02 | USAQUEN | SANTA ANA | AK 7 | CL 110 | CL 112 | Mantenimiento | 1008038 | 91030455 | 561.9 | 0.5 | 0 | 0.16 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-29 | 4 | 43946356.43
2021 | 2021-02-03 | KENNEDY | MANDALAY | KR 73C | DG 5A | CL 3A | Mantenimiento | 8005340 | 145622 | 285.61 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-01-29 | 5 | 39741124.33
2021 | 2021-02-03 | KENNEDY | PIO XII | CL 6BIS | KR 79D | KR 79F | Mantenimiento | 8003525 | 151969 | 53 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-02-01 | 2 | 6761391.25
2021 | 2021-02-03 | KENNEDY | PIO XII | CL 6BIS | KR 79F | KR 80C | Mantenimiento | 8003404 | 151970 | 73.44 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-02-01 | 2 | 8408589.35
2021 | 2021-02-03 | KENNEDY | PIO XII | CL 6BBIS | KR 79A | KR 79B | Mantenimiento | 8003637 | 151993 | 174.04 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-02-02 | 1 | 14366745.39
2021 | 2021-02-03 | CHAPINERO | BOSQUE CALDERON | KR 6 | CL 54A | CL 55 | Mantenimiento | 2001686 | 141815 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-02-03 | 1 | 1131302.92
2021 | 2021-02-03 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | KR 9A | CL 61 | CL 62 | Mantenimiento | 2001435 | 141895 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-02-03 | 1 | 2611714.7
2021 | 2021-02-03 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | CL 54 | KR 9 | KR 10 | Mantenimiento | 2001701 | 142725 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-02-03 | 1 | 772535.7
2021 | 2021-02-03 | CHAPINERO | BOSQUE CALDERON | CL 54A | KR 4A | KR 5 | Mantenimiento | 2001690 | 142732 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-02-03 | 1 | 2281194.48
2021 | 2021-02-03 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | AK 7 | CL 106 | CL 107A | Mantenimiento | 1005717 | 502358 | 82 | 0.3 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-03 | 1 | 11562748.59
2021 | 2021-02-03 | USAQUEN | USAQUEN | AK 7 | CL 113 | CL 114 | Mantenimiento | 1005302 | 509412 | 106.02 | 0.19 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-03 | 1 | 11696610.39
2021 | 2021-02-03 | SUBA | CASABLANCA SUBA URBANO | AK 45 | AC 235 | CL 242 | Mantenimiento | 1006421 | 511090 | 688.36 | 2.9 | 0 | 0.2 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-01-26 | 8 | 156095840.64
2021 | 2021-02-04 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | AK 7 | CL 109 | CL 110 | Mantenimiento | 1008043 | 24123276 | 227.13 | 0.19 | 0 | 0.07 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-03 | 1 | 23796256.13
2021 | 2021-02-04 | KENNEDY | PIO XII | CL 6BIS | TV 78C | KR 79 | Mantenimiento | 8004143 | 151965 | 132.19 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-02-03 | 1 | 14290079.15
2021 | 2021-02-04 | SUBA | CASABLANCA SUBA URBANO | AK 45 | CL 224 | AC 235 | Mantenimiento | 1006420 | 510943 | 754.15 | 2.8 | 0 | 0.21 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-03 | 1 | 93449601.59
2021 | 2021-02-04 | KENNEDY | PIO XII | KR 79A | CL 6B | CL 6BBIS | Mantenimiento | 8003692 | 151952 | 73.24 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-02-04 | 1 | 6275676.72
2021 | 2021-02-04 | KENNEDY | PIO XII | KR 79 | CL 6BIS | CL 6A | Mantenimiento | 8003893 | 152001 | 67.06 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-02-04 | 1 | 4707500.22
2021 | 2021-02-04 | SUBA | CASABLANCA SUBA URBANO | AK 45 | CL 201 | CL 209 | Mantenimiento | 1006271 | 510377 | 98.88 | 2.07 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-04 | 1 | 38144633.47
2021 | 2021-02-04 | SUBA | CASABLANCA SUBA URBANO | AK 45 | S.E. | CL 201 | Mantenimiento | 1006455 | 516150 | 69.5 | 0.47 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-04 | 1 | 26979772.16
2021 | 2021-02-05 | USAQUEN | EL VERVENAL | CL 184 | KR 18 | KR 19 | Mantenimiento | 1000856 | 141314 | 723.12 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-01-26 | 10 | 101683428.66
2021 | 2021-02-05 | SUBA | CASABLANCA SUBA URBANO | AK 45 | CL 215 | AC 222 | Mantenimiento | 11012141 | 510948 | 264.67 | 1.76 | 0 | 0.08 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-03 | 2 | 87807214.88
2021 | 2021-02-05 | SUBA | CASABLANCA SUBA URBANO | AK 45 | CL 198 | CL 199 | Mantenimiento | 1006272 | 510414 | 44.8 | 0.41 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-05 | 1 | 5348567.97
2021 | 2021-02-05 | USAQUEN | CANAIMA | AK 45 | CL 198 | CL 199 | Mantenimiento | 1006272 | 510416 | 51.5 | 0.44 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-05 | 1 | 18126070.32
2021 | 2021-02-05 | USAQUEN | TORCA I | AK 45 | AC 222 | CL 224 | Mantenimiento | 1006267 | 510940 | 76 | 1.7 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-12 | 85 | 64750022.37
2021 | 2021-02-05 | CHAPINERO | CHICO NORTE II SECTOR | AC 100 | KR 8BIS | KR 8BISA | Mantenimiento | 1006266 | 513028 | 14.4 | 0.06 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-05 | 1 | 2998454.41
2021 | 2021-02-05 | CHAPINERO | CHICO NORTE II SECTOR | AC 100 | KR 8A | KR 9A | Mantenimiento | 1005836 | 91011165 | 72.1 | 0.41 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-05 | 1 | 8467980.73
2021 | 2021-02-06 | KENNEDY | PIO XII | KR 79A | CL 6A | CL 6B | Mantenimiento | 8003788 | 151951 | 180.02 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-02-04 | 2 | 16754694.66
2021 | 2021-02-09 | FONTIBON | ZONA FRANCA | DG 16 | KR 106 | KR 111A | Mantenimiento | 9002318 | 385995 | 387.8 | 0.84 | 0 | 0.11 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2021-02-01 | 8 | 64852423.49
2021 | 2021-02-09 | KENNEDY | MARSELLA | CL 7A | KR 69A | KR 69B | Mantenimiento | 8004289 | 151431 | 119.7 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-02-08 | 1 | 11340518.63
2021 | 2021-02-09 | USAQUEN | TORCA I | AK 45 | CL 224 | CL 232 | Mantenimiento | 1006420 | 91031534 | 648.6 | 3 | 0 | 0.19 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-08 | 1 | 225012987.13
2021 | 2021-02-09 | USAQUEN | SANTA BIBIANA | CL 104 | KR 19A | KR 21 | Mantenimiento | 1005413 | 138913 | 157.88 | 0.61 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-02-09 | 1 | 11016200.63
2021 | 2021-02-09 | USAQUEN | SANTA BIBIANA | CL 106 | KR 22 | KR 23 | Mantenimiento | 1005238 | 510772 | 35.34 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-02-09 | 1 | 3865311.19
2021 | 2021-02-09 | USAQUEN | CANAIMA | AK 45 | CL 198 | CL 201 | Mantenimiento | 1006455 | 516148 | 322 | 0.54 | 0 | 0.09 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-12 | 89 | 39558320.83
2021 | 2021-02-10 | PUENTE ARANDA | COLON | KR 53D | CL 4B | CL 4C | Mantenimiento | 16001011 | 188137 | 404.43 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-02-02 | 8 | 65857748.01
2021 | 2021-02-10 | KENNEDY | MARSELLA | CL 7A | KR 69B | KR 69C | Mantenimiento | 8004271 | 151432 | 193.44 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-02-08 | 2 | 19689439.19
2021 | 2021-02-10 | USAQUEN | TORCA I | AK 45 | CL 215 | AC 222 | Mantenimiento | 11012141 | 510950 | 258.6 | 2.06 | 0 | 0.07 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-11 | 91 | 102657459.11
2021 | 2021-02-10 | USAQUEN | TIBABITA RURAL | AK 45 | CL 201 | CL 209 | Mantenimiento | 1006271 | 510379 | 227.5 | 1.96 | 0 | 0.07 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-09 | 1 | 186488066.92
2021 | 2021-02-11 | USAQUEN | ACACIAS USAQUEN | CL 144 | KR 12 | KR 13 | Mantenimiento | 1003675 | 139832 | 46.87 | 0.73 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-02-11 | 1 | 4483392.11
2021 | 2021-02-12 | RAFAEL URIBE URIBE | ARRAYANES V | DG 59F S | KR 4 E | KR 4A E | Mantenimiento | 18007973 | 91022520 | 24.76 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservacion | Cambio de Losas | 2021-01-28 | 15 | 29598279.38
2021 | 2021-02-12 | CHAPINERO | SUCRE | CL 42A | KR 9 | KR 13 | Rehabilitación | 2002023 | 142643 | 462.3 | 0.14 | 0 | 0 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2021-01-16 | 27 | 5729428.89
2021 | 2021-02-12 | PUENTE ARANDA | COLON | KR 53DBIS | CL 5BBIS | CL 5BBIS | Mantenimiento | 16000578 | 188150 | 279 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-02-02 | 10 | 46882741.12
2021 | 2021-02-12 | PUENTE ARANDA | COLON | KR 53DBIS | CL 5B | CL 5BBIS | Mantenimiento | 16000621 | 188149 | 341 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-02-03 | 9 | 51009575.03
2021 | 2021-02-12 | SUBA | CASABLANCA SUBA URBANO | AK 45 | AC 222 | CL 224 | Mantenimiento | 1006267 | 510938 | 384.92 | 1.35 | 0 | 0.11 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2020-11-17 | 87 | 73150940.73
2021 | 2021-02-12 | PUENTE ARANDA | COLON | KR 53DBIS | CL 5BBIS | CL 5C | Mantenimiento | 16000539 | 188151 | 20.84 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-02-11 | 1 | 2643600.84
2021 | 2021-02-13 | PUENTE ARANDA | COLON | KR 53DBIS | CL 5A | CL 5B | Mantenimiento | 16000663 | 188148 | 372 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-02-08 | 5 | 65413793.64
2021 | 2021-02-15 | FONTIBON | SABANA GRANDE | DG 16 | KR 104 | AK 106 | Mantenimiento | 9002618 | 386747 | 97.04 | 0.96 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Ciclocarriles | Parcheo | 2021-02-10 | 5 | 46137293.42
2021 | 2021-02-15 | FONTIBON | MODELIA OCCIDENTAL | KR 82 | CL 23BBIS | CL 23C | Mantenimiento | 9003097 | 387811 | 53.7 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-10 | 5 | 12031875.33
2021 | 2021-02-15 | KENNEDY | MARSELLA | KR 69C | CL 6B | CL 6C | Mantenimiento | 8004488 | 151365 | 151.89 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-02-12 | 3 | 15954404.68
2021 | 2021-02-15 | USAQUEN | TORCA I | AK 45 | CL 242 | CL 245 | Mantenimiento | 1006422 | 511087 | 880.98 | 1.16 | 0 | 0.25 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-12 | 3 | 77747795.16
2021 | 2021-02-16 | SUBA | EL RINCON | CL 129F | AK 91 | TV 92BIS | Mantenimiento | 11008100 | 171047 | 336.53 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2021-01-19 | 28 | 104330474.38
2021 | 2021-02-16 | KENNEDY | PIO XII | KR 79 | CL 6 | CL 6BIS | Mantenimiento | 8003941 | 152000 | 50.78 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-02-04 | 12 | 5724359.55
2021 | 2021-02-16 | KENNEDY | TECHO | KR 78F | CL 3 | S.E | Mantenimiento | 8005468 | 91024888 | 110.2 | 0.59 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-02-05 | 11 | 34549136.8
2021 | 2021-02-16 | KENNEDY | TECHO | KR 78F | CL 26 S | S.E | Mantenimiento | 8013549 | 91024890 | 339.67 | 0.59 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-02-08 | 8 | 34592245.24
2021 | 2021-02-16 | CHAPINERO | EL NOGAL | CL 76 | KR 9 | AK 11 | Mantenimiento | 2000999 | 143067 | 965.3 | 0.52 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-10 | 6 | 82991824.54
2021 | 2021-02-16 | KENNEDY | MARSELLA | CL 6B | KR 69C | KR 69F | Mantenimiento | 8004489 | 151420 | 46.73 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-02-13 | 3 | 8324323.33
2021 | 2021-02-16 | TEUSAQUILLO | EL RECUERDO | KR 37 | CL 25C | CL 25D | Mantenimiento | 13001706 | 181570 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservacion | Lechada Asfaltica con MBR | 2021-02-13 | 3 | 4832108.93
2021 | 2021-02-16 | SAN CRISTOBAL | SAN ISIDRO | CL 32 S | KR 9A | KR 10 | Mantenimiento | 4001065 | 202919 | 72.77 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-02-16 | 1 | 7104376.51
2021 | 2021-02-17 | CHAPINERO | LOS ROSALES | KR 1A | CL 76A | CL 78 | Mantenimiento | 2001077 | 141668 | 40.5 | 0.36 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-17 | 1 | 9295480.39
2021 | 2021-02-17 | KENNEDY | EL RUBI | AK 80 | CL 57G S | CL 58 S | Mantenimiento | 8009140 | 511879 | 67.44 | 0.33 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-17 | 1 | 8405539.99
2021 | 2021-02-17 | KENNEDY | PROVIVIENDA | AC 26 S | KR 68GBIS | KR 68H | Mantenimiento | 8009143 | 513292 | 96.01 | 0.11 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-17 | 1 | 8505334.93
2021 | 2021-02-17 | KENNEDY | TIMIZA B | KR 78 | CL 42H S | AC 43 S | Mantenimiento | 8014105 | 534336 | 11.25 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-17 | 1 | 2467248.01
2021 | 2021-02-18 | USAQUEN | CEDRITOS | KR 7B | KR 7A | CL 140 | Mantenimiento | 1004095 | 137272 | 60.81 | 0.32 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-02-09 | 9 | 8797706.93
2021 | 2021-02-18 | USAQUEN | CEDRITOS | KR 7B | CL 140 | CL 140A | Mantenimiento | 1004029 | 137273 | 22.16 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-02-09 | 9 | 2549979.47
2021 | 2021-02-18 | USAQUEN | CEDRITOS | KR 7B | CL 140A | CL 141 | Mantenimiento | 1003999 | 137274 | 6.63 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-02-09 | 9 | 1705061.92
2021 | 2021-02-18 | USAQUEN | CEDRITOS | KR 7B | CL 141 | CL 141A | Mantenimiento | 1003973 | 137275 | 3.23 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-02-09 | 9 | 1900944.67
2021 | 2021-02-18 | USAQUEN | LISBOA | KR 7B | CL 135 | KR 7A | Mantenimiento | 1004143 | 518874 | 20.25 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-02-09 | 9 | 3406349.84
2021 | 2021-02-18 | USAQUEN | CEDRITOS | KR 11 | CL 138 | CL 140 | Mantenimiento | 1003961 | 137864 | 121.28 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-02-10 | 8 | 19204429.94
2021 | 2021-02-18 | USAQUEN | LOS CEDROS | CL 140 | AK 19 | KR 19A | Mantenimiento | 1003656 | 139771 | 194.43 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-02-11 | 7 | 20283901.16
2021 | 2021-02-18 | USAQUEN | SANTA BIBIANA | CL 106 | KR 19A | KR 19A | Mantenimiento | 1008128 | 91011076 | 32.8 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-02-12 | 6 | 6624953.31
2021 | 2021-02-18 | KENNEDY | LAS DOS AVENIDAS | KR 73B | CL 7B | CL 7CBIS | Mantenimiento | 8003453 | 151605 | 131.28 | 0.29 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-02-16 | 2 | 16289242.32
2021 | 2021-02-18 | KENNEDY | PASTRANA | CL 43A S | TV 78H | TV 78HBISA | Mantenimiento | 8008031 | 146943 | 151.92 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-17 | 1 | 19670913.09
2021 | 2021-02-18 | KENNEDY | PROVIVIENDA | AC 26 S | KR 68F | KR 68GBIS | Mantenimiento | 8012591 | 513243 | 396.61 | 0.25 | 0 | 0.12 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-17 | 1 | 35853419.4
2021 | 2021-02-18 | PUENTE ARANDA | LA CAMELIA II | AC 3 | TV 53 | KR 51 | Mantenimiento | 16004608 | 513743 | 156.17 | 0.42 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-17 | 1 | 18861135.73
2021 | 2021-02-18 | KENNEDY | TIMIZA C | KR 78 | CL 42CBIS S | CL 42F S | Mantenimiento | 8008860 | 149901 | 65.1 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-18 | 1 | 11360442.09
2021 | 2021-02-18 | KENNEDY | ROMA | AK 80 | CL 56 S | CL 57A S | Mantenimiento | 8008420 | 511362 | 70 | 0.33 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-18 | 1 | 11690704.69
2021 | 2021-02-19 | USAQUEN | SANTA BIBIANA | CL 106 | KR 21 | KR 22 | Mantenimiento | 1005251 | 510766 | 45.1 | 0.32 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-02-09 | 10 | 5430227.15
2021 | 2021-02-19 | USAQUEN | SANTA BIBIANA | CL 106 | KR 23 | AK 45 | Mantenimiento | 1005235 | 510775 | 261.75 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-02-09 | 10 | 32302186.03
2021 | 2021-02-19 | USAQUEN | SAN PATRICIO | KR 22 | CL 106 | CL 106B | Mantenimiento | 1005237 | 137224 | 108.85 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-02-11 | 8 | 17662402.18
2021 | 2021-02-19 | USAQUEN | SANTA BIBIANA | CL 106 | KR 19A | KR 21 | Mantenimiento | 1008127 | 91010889 | 371.19 | 0.49 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-02-12 | 7 | 40827421.77
2021 | 2021-02-19 | ENGATIVA | EL CORTIJO | CL 81 | KR 116A | KR 116B | Mantenimiento | 10000128 | 163730 | 93.21 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-02-15 | 4 | 13352187.78
2021 | 2021-02-19 | ENGATIVA | EL CORTIJO | KR 116A | CL 81 | CL 82 | Mantenimiento | 10000127 | 91024537 | 105.5 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-02-15 | 4 | 10255111.33
2021 | 2021-02-20 | USAQUEN | SANTA BIBIANA | CL 104 | KR 21 | KR 23 | Mantenimiento | 1005394 | 138914 | 19.45 | 0.61 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-02-09 | 11 | 4014931.62
2021 | 2021-02-20 | USAQUEN | CEDRITOS | KR 11 | CL 140 | CL 142 | Mantenimiento | 1003898 | 137865 | 466.48 | 0.49 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-02-10 | 10 | 64875735.84
2021 | 2021-02-20 | SAN CRISTOBAL | SAN ISIDRO | CL 32 S | KR 9 | KR 9A | Mantenimiento | 4001142 | 203117 | 152.42 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-02-16 | 4 | 15803571.07
2021 | 2021-02-20 | SAN CRISTOBAL | SAN ISIDRO | CL 32 S | KR 8 | KR 9 | Mantenimiento | 4001242 | 203368 | 128.6 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-02-16 | 4 | 16539270.57
2021 | 2021-02-20 | CHAPINERO | SUCRE | KR 9 | CL 43 | CL 43A | Mantenimiento | 2002013 | 141847 | 87.36 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-17 | 3 | 11590214.44
2021 | 2021-02-22 | USME | COMUNEROS | KR 4 | CL 91A S | CL 91B S | Rehabilitación | 5004997 | 300984 | 186 | 0.06 | 0 | 0 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2021-02-02 | 20 | 52453820.52
2021 | 2021-02-22 | KENNEDY | COOPERATIVA DE SUB-OFICIALES | CL 12A | KR 71F | KR 71G | Mantenimiento | 8012997 | 91020937 | 318.93 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-02-11 | 11 | 34016621.13
2021 | 2021-02-22 | ENGATIVA | EL CORTIJO | KR 116A | CL 82 | CL 83A | Mantenimiento | 10010088 | 472261 | 98 | 0.46 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-02-15 | 7 | 14188686.06
2021 | 2021-02-22 | KENNEDY | BAVARIA | KR 73B | AC 8 | CL 8A | Mantenimiento | 8002878 | 151666 | 315.66 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-02-16 | 6 | 29279299
2021 | 2021-02-22 | ENGATIVA | EL CORTIJO | KR 116A | CL 83A | CL 86 | Mantenimiento | 10010062 | 472236 | 33.6 | 0.42 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-02-19 | 3 | 7497663.78
2021 | 2021-02-23 | USAQUEN | LA LIBERIA | KR 12 | CL 158A | CL 160 | Mantenimiento | 1002429 | 138161 | 1414.5 | 0.4 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-01-26 | 28 | 198203793.29
2021 | 2021-02-23 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 36 S | KR 72Q | KR 72R | Mantenimiento | 8007382 | 148697 | 222.49 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-19 | 4 | 19952232.59
2021 | 2021-02-23 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 36 S | KR 72R | KR 73 | Mantenimiento | 8007242 | 148698 | 189.02 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-19 | 4 | 23815990.14
2021 | 2021-02-23 | ENGATIVA | EL CORTIJO | KR 116A | CL 86 | DG 89A | Mantenimiento | 10010039 | 472212 | 71.2 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-02-19 | 4 | 9002795.59
2021 | 2021-02-23 | ENGATIVA | EL CORTIJO | KR 116A | CL 86 | DG 89A | Mantenimiento | 10011757 | 903396 | 49.26 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-02-19 | 4 | 10331913.48
2021 | 2021-02-23 | KENNEDY | TIMIZA B | KR 78 | CL 42BIS S | CL 42ABIS S | Mantenimiento | 8008673 | 149894 | 339.5 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-19 | 4 | 37008201
2021 | 2021-02-23 | KENNEDY | TIMIZA B | KR 78 | CL 42 S | CL 42BIS S | Mantenimiento | 8008591 | 149892 | 54 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-23 | 1 | 5638836.21
2021 | 2021-02-23 | USAQUEN | CEDRO SALAZAR | AK 9 | CL 149 | CL 150 | Mantenimiento | 1003450 | 503362 | 12 | 0.33 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-23 | 1 | 2463269.08
2021 | 2021-02-23 | USAQUEN | CEDRO SALAZAR | AK 9 | CL 151 | CL 152 | Mantenimiento | 1006493 | 528195 | 406.99 | 0.39 | 0 | 0.12 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-23 | 1 | 42705672.48
2021 | 2021-02-24 | SAN CRISTOBAL | SAN ISIDRO | CL 33 S | KR 7A | KR 8 | Mantenimiento | 4001453 | 203943 | 227.4 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-02-16 | 8 | 22899935.14
2021 | 2021-02-24 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 72L | CL 35B S | CL 36 S | Mantenimiento | 8007655 | 148553 | 191.82 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-23 | 1 | 17577996.15
2021 | 2021-02-24 | KENNEDY | TIMIZA B | TV 78 | CL 41BIS S | CL 41BISA S | Mantenimiento | 8008189 | 149626 | 8 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-24 | 1 | 1731096.34
2021 | 2021-02-24 | SAN CRISTOBAL | NARINO SUR | KR 7A | CL 8A S | CL 8B S | Mantenimiento | 4000180 | 200510 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-02-24 | 1 | 651628.31
2021 | 2021-02-24 | SAN CRISTOBAL | VEINTE DE JULIO | KR 8 | CL 30F S | CL 31 S | Mantenimiento | 4001169 | 203177 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-02-24 | 1 | 1019595.97
2021 | 2021-02-25 | KENNEDY | MARSELLA | KR 69C | CL 6C | CL 7 | Mantenimiento | 8004425 | 151366 | 152.8 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-02-11 | 14 | 18451363.33
2021 | 2021-02-25 | KENNEDY | PASTRANA | TV 78HBISA | AC 43 S | CL 43A S | Mantenimiento | 8007844 | 147032 | 92.2 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-17 | 8 | 10779908.97
2021 | 2021-02-25 | KENNEDY | TIMIZA B | KR 78 | CL 42F S | CL 42G S | Mantenimiento | 8008880 | 149905 | 99.9 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-17 | 8 | 15883224.55
2021 | 2021-02-25 | KENNEDY | TIMIZA B | KR 78 | CL 41G S | CL 42 S | Mantenimiento | 8008539 | 149638 | 212 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-19 | 6 | 28277003.69
2021 | 2021-02-25 | KENNEDY | BAVARIA | KR 73B | CL 8BIS | CL 8A | Mantenimiento | 8011890 | 151667 | 239.11 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-02-19 | 6 | 15280035.98
2021 | 2021-02-25 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 35B S | KR 72N | KR 72Q | Mantenimiento | 8007320 | 148695 | 22.88 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-20 | 5 | 3374424.53
2021 | 2021-02-25 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 72Q | CL 35B S | CL 36 S | Mantenimiento | 8007381 | 148700 | 31 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-20 | 5 | 5545583.69
2021 | 2021-02-25 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 35B S | KR 72L | KR 72MBIS | Mantenimiento | 8007490 | 148677 | 166.25 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-23 | 2 | 21257956.85
2021 | 2021-02-25 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 36 S | KR 72MBIS | KR 72N | Mantenimiento | 8007515 | 148691 | 213.6 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-23 | 2 | 23502539.18
2021 | 2021-02-25 | KENNEDY | TIMIZA B | KR 78 | CL 41B S | CL 41F S | Mantenimiento | 8008298 | 149632 | 142.37 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-23 | 2 | 18100068.66
2021 | 2021-02-25 | KENNEDY | TIMIZA A | CL 40C S | KR 72R | KR 73 | Mantenimiento | 8008655 | 149581 | 130 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-24 | 1 | 13495211.93
2021 | 2021-02-25 | KENNEDY | TIMIZA B | TV 78 | CL 41BIS S | CL 41 S | Mantenimiento | 8008175 | 149624 | 7.5 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-24 | 1 | 2774108.54
2021 | 2021-02-25 | KENNEDY | TIMIZA B | DG 40C S | KR 74C | CL 40I S | Mantenimiento | 8013572 | 91013794 | 110.8 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-24 | 1 | 13988099.13
2021 | 2021-02-26 | CIUDAD BOLIVAR | EL MOCHUELO | TV 15A | CL 78BBISA S | CL 78C S | Mantenimiento | 19015832 | 91030997 | 186.84 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Fresado Estabilizado | 2021-02-04 | 22 | 41477019.91
2021 | 2021-02-26 | ENGATIVA | EL CORTIJO | KR 116A | CL 81 | CL 82 | Mantenimiento | 10000127 | 91024536 | 341.23 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-02-19 | 7 | 41710354
2021 | 2021-02-26 | ENGATIVA | EL CORTIJO | DG 89B | KR 115A | KR 116A | Mantenimiento | 10010035 | 472208 | 532 | 0.35 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-02-22 | 4 | 48825316.99
2021 | 2021-02-26 | ENGATIVA | EL CORTIJO | DG 89B | KR 115 | KR 115A | Mantenimiento | 10010043 | 472218 | 92.69 | 0.34 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-02-22 | 4 | 15918414.15
2021 | 2021-02-26 | KENNEDY | TIMIZA B | DG 40C S | KR 74A | KR 74B | Mantenimiento | 8008207 | 149616 | 120 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-25 | 1 | 13727446.9
2021 | 2021-02-26 | KENNEDY | TIMIZA B | DG 40C S | KR 74B | KR 74C | Mantenimiento | 8008174 | 149618 | 106.08 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-02-25 | 1 | 13138298.83
2021 | 2021-02-26 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 35A S | KR 72MBIS | KR 72N | Mantenimiento | 8007327 | 148678 | 2 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-26 | 1 | 7803677.98
2021 | 2021-02-27 | TEUSAQUILLO | SAN LUIS | DG 60 | TV 21BIS | TV 22BIS | Rehabilitación | 13000482 | 181403 | 520.16 | 0.15 | 0 | 0 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2021-01-26 | 32 | 203052020.72
2021 | 2021-02-27 | CIUDAD BOLIVAR | EL MOCHUELO | TV 15A | CL 78C | CL 78CBIS S | Mantenimiento | 19011886 | 91030998 | 208.08 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Fresado Estabilizado | 2021-02-01 | 26 | 34773596.9
2021 | 2021-02-27 | ENGATIVA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | KR 113 | CL 83A | CL 86A | Mantenimiento | 10000145 | 163629 | 204.9 | 0.83 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-02-25 | 2 | 32921251.84
2021 | 2021-03-02 | KENNEDY | PROVIVIENDA | CL 31 S | KR 69 | KR 69BIS | Mantenimiento | 8008838 | 148437 | 242.8 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-26 | 4 | 38326375.81
2021 | 2021-03-02 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 72M BIS | CL 35 A S | CL 35 B S | Mantenimiento | 8007389 | 148560 | 75.4 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-25 | 5 | 9330683.59
2021 | 2021-03-02 | SAN CRISTOBAL | PRIMERO DE MAYO | CL 19 S | KR 4 | KR 5 | Mantenimiento | 4000576 | 201629 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-03-02 | 1 | 1026313.64
2021 | 2021-03-02 | KENNEDY | TIMIZA B | KR 78 | CL 42 G S | CL 42 H S | Mantenimiento | 8014482 | 91033028 | 156.65 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-25 | 5 | 27592673.39
2021 | 2021-03-03 | SANTA FE | LA CAPUCHINA | CL 18 | KR 13A | KR 14 | Mantenimiento | 3000509 | 144277 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-03-03 | 1 | 1082988.94
2021 | 2021-03-03 | ANTONIO NARIÑO | CIUDAD JARDIN SUR | KR 12 | CL 18 S | CL 19 S | Mantenimiento | 15001373 | 184256 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-03-03 | 1 | 3410368.84
2021 | 2021-03-03 | FONTIBON | SANTA CECILIA | KR 75 | CL 25D | CL 25F | Mantenimiento | 9002913 | 387348 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-03-03 | 1 | 632230.94
2021 | 2021-03-03 | FONTIBON | SANTA CECILIA | KR 75 | CL 25B | CL 25C | Mantenimiento | 9003001 | 387554 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-03-03 | 1 | 866805.84
2021 | 2021-03-03 | FONTIBON | MODELIA OCCIDENTAL | KR 82 | CL 23A | CL 23B | Mantenimiento | 9003194 | 388067 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-03-03 | 1 | 3566753.62
2021 | 2021-03-03 | FONTIBON | MODELIA OCCIDENTAL | CL 23A | KR 82 | KR 83 | Mantenimiento | 9003195 | 388070 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-03-03 | 1 | 963396.84
2021 | 2021-03-03 | SANTA FE | LA CAPUCHINA | KR 13 | CL 14 | CL 15 | Mantenimiento | 3000652 | 503619 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-03-03 | 1 | 1860312.62
2021 | 2021-03-03 | SANTA FE | LA CAPUCHINA | KR 13 | CL 16 | CL 16A | Mantenimiento | 3000593 | 503625 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-03-03 | 1 | 1345160.62
2021 | 2021-03-04 | BARRIOS UNIDOS | POPULAR MODELO | CL 64A | KR 57 | KR 57A | Mantenimiento | 12002035 | 179168 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-03-04 | 1 | 1155939.36
2021 | 2021-03-04 | BARRIOS UNIDOS | JORGE ELIECER GAITAN | KR 55BIS | CL 79 | DG 79ABIS | Mantenimiento | 12000863 | 179810 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-03-04 | 1 | 1353717.04
2021 | 2021-03-04 | BARRIOS UNIDOS | POPULAR MODELO | CL 64A | KR 57A | KR 57C | Mantenimiento | 12003340 | 91011382 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-03-04 | 1 | 1675687.04
2021 | 2021-03-04 | BARRIOS UNIDOS | POPULAR MODELO | KR 57 | CL 64A | CL 65 | Mantenimiento | 12003341 | 91011414 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-03-04 | 1 | 1404314.92
2021 | 2021-03-04 | BARRIOS UNIDOS | POPULAR MODELO | KR 54 | AC 64 | CL 64A | Mantenimiento | 12003167 | 91017801 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-03-04 | 1 | 1062101.91
2021 | 2021-03-05 | BARRIOS UNIDOS | DOCE DE OCTUBRE | KR 55 | CL 73 | TV 56A | Mantenimiento | 12002869 | 178222 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-03-05 | 1 | 1362511.74
2021 | 2021-03-05 | BARRIOS UNIDOS | ALCAZARES NORTE | CL 73 | KR 25 | KR 26 | Mantenimiento | 12002028 | 179518 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-03-05 | 1 | 1532697.18
2021 | 2021-03-05 | BARRIOS UNIDOS | JUAN XXIII | CL 77 | KR 22 | KR 23 | Mantenimiento | 12001812 | 179696 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-03-05 | 1 | 2075445.96
2021 | 2021-03-05 | BARRIOS UNIDOS | JORGE ELIECER GAITAN | CL 79 | KR 55BIS | KR 55A | Mantenimiento | 12000864 | 179788 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-03-05 | 1 | 1091139.62
2021 | 2021-03-05 | FONTIBON | LA CABANA FONTIBON | KR 100 | CL 23G | CL 23H | Mantenimiento | 9001608 | 384180 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-03-05 | 1 | 2277828.4
2021 | 2021-03-05 | FONTIBON | LA CABANA FONTIBON | KR 100 | CL 23 | CL 23D | Mantenimiento | 9001764 | 384624 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-03-05 | 1 | 3846280.96
2021 | 2021-03-05 | BARRIOS UNIDOS | SAN FELIPE | KR 20C | DG 74BIS | CL 74A | Mantenimiento | 12003246 | 91017875 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-03-05 | 1 | 1951258.18
2021 | 2021-03-08 | KENNEDY | PROVIVIENDA | CL 31 S | KR 69BIS | KR 69BISA | Mantenimiento | 8008668 | 148438 | 37.52 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-27 | 9 | 6456605.61
2021 | 2021-03-08 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 37B S | KR 72MBIS | KR 72N | Mantenimiento | 8008080 | 148710 | 279.7 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-26 | 10 | 22861178.43
2021 | 2021-03-08 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | CL 39A | KR 20 | KR 21 | Mantenimiento | 13001972 | 180957 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-03-08 | 1 | 2640773.07
2021 | 2021-03-08 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | CL 39A | KR 21 | AK 24 | Mantenimiento | 13001967 | 180958 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-03-08 | 1 | 1216531.63
2021 | 2021-03-08 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | CL 42 | KR 25 | TV 26B | Mantenimiento | 13001586 | 181033 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-03-08 | 1 | 2844782.51
2021 | 2021-03-08 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | CL 42 | TV 26B | KR 27 | Mantenimiento | 13001582 | 181034 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-03-08 | 1 | 2182441.63
2021 | 2021-03-08 | USAQUEN | LA CALLEJA | AK 19 | CL 127BIS | CL 127A | Mantenimiento | 1008086 | 24121622 | 36.42 | 0.21 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-08 | 1 | 4523414.31
2021 | 2021-03-08 | USAQUEN | LA CALLEJA | AK 19 | CL 127A | CL 127B | Mantenimiento | 1008085 | 24123333 | 35.26 | 0.18 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-08 | 1 | 4982948.17
2021 | 2021-03-08 | KENNEDY | PROVIVIENDA | CL 31 S | KR 69BISA | KR 69A | Mantenimiento | 8013437 | 91020938 | 43.2 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-08 | 1 | 6235498.44
2021 | 2021-03-09 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | DG 36 BIS | CL 36 | DG 36 BIS | Mantenimiento | 13002431 | 180481 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-03-09 | 1 | 1377516.63
2021 | 2021-03-09 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | KR 26A | CL 40 | CL 41 | Mantenimiento | 13001830 | 180633 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-03-09 | 1 | 2444617.85
2021 | 2021-03-09 | TEUSAQUILLO | SAN LUIS | DG 53D | TV 24 | TV 25 | Mantenimiento | 13000836 | 181316 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-03-09 | 1 | 1372916.41
2021 | 2021-03-09 | TEUSAQUILLO | NICOLAS DE FEDERMAN | KR 38 | CL 57 | CL 57A | Mantenimiento | 13000553 | 181635 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-03-09 | 1 | 1584499.29
2021 | 2021-03-09 | TEUSAQUILLO | ORTEZAL | KR 43B | CL 22A | CL 22ABIS | Mantenimiento | 13001690 | 181719 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-03-09 | 1 | 1621296.51
2021 | 2021-03-10 | ENGATIVA | PALO BLANCO | DG 70A | CL 70A | KR 70G | Mantenimiento | 10008154 | 157699 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-03-10 | 1 | 2690086.96
2021 | 2021-03-10 | ENGATIVA | LAS FERIAS OCCIDENTAL | CL 78 | KR 69R | KR 69T | Mantenimiento | 10007329 | 158277 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-03-10 | 1 | 1121634.4
2021 | 2021-03-10 | ENGATIVA | VILLA LUZ | CL 66 | KR 80 | KR 80A | Mantenimiento | 10007669 | 159618 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-03-10 | 1 | 946848.74
2021 | 2021-03-10 | ENGATIVA | VILLA LUZ | CL 66 | KR 80A | KR 81A | Mantenimiento | 10007619 | 159619 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-03-10 | 1 | 790463.96
2021 | 2021-03-10 | ENGATIVA | VILLA LUZ | CL 66 | KR 81A | KR 81B | Mantenimiento | 10007568 | 159620 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-03-10 | 1 | 905451.3
2021 | 2021-03-10 | ENGATIVA | BOYACA | CL 71A | KR 74A | KR 75 | Mantenimiento | 10007446 | 159804 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-03-10 | 1 | 864058.4
2021 | 2021-03-10 | ENGATIVA | LA SOLEDAD NORTE | KR 81A | CL 74BIS | CL 74A | Mantenimiento | 10006426 | 160192 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-03-10 | 1 | 1314816.4
2021 | 2021-03-10 | ENGATIVA | SANTA MARIA | CL 72A | KR 72A | KR 73A | Mantenimiento | 10007424 | 160294 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-03-10 | 1 | 1360809.52
2021 | 2021-03-10 | ENGATIVA | EL MINUTO DE DIOS | TV 74 | DG 81F | DG 81I | Mantenimiento | 10005538 | 161746 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-03-10 | 1 | 1903558.3
2021 | 2021-03-11 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 37 S | KR 72N | KR 72P | Mantenimiento | 8007727 | 148686 | 283.8 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-09 | 2 | 26691458.14
2021 | 2021-03-11 | KENNEDY | TIMIZA B | DG 40C S | KR 73A | KR 74 | Mantenimiento | 8008356 | 149585 | 1017.22 | 0.32 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-08 | 3 | 94871760.44
2021 | 2021-03-11 | KENNEDY | TIMIZA B | DG 40C S | KR 74 | KR 74A | Mantenimiento | 8008226 | 149614 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-03-11 | 1 | 1548346.09
2021 | 2021-03-11 | KENNEDY | TIMIZA B | KR 78BIS | CL 41BISA S | CL 41A S | Mantenimiento | 8008202 | 149628 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-03-11 | 1 | 1419558.09
2021 | 2021-03-11 | KENNEDY | TIMIZA B | TV 78 | CL 41A S | KR 78 | Mantenimiento | 8008219 | 149630 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-03-11 | 1 | 1175778.21
2021 | 2021-03-11 | KENNEDY | TIMIZA B | KR 78 | CL 41F S | CL 41G S | Mantenimiento | 8008393 | 149635 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-03-11 | 1 | 1746123.77
2021 | 2021-03-11 | KENNEDY | TIMIZA B | CL 41G S | KR 75ABIS | KR 78 | Mantenimiento | 8008418 | 149636 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-03-11 | 1 | 1138980.99
2021 | 2021-03-11 | KENNEDY | TIMIZA B | KR 78 | CL 42ABIS S | CL 42B S | Mantenimiento | 8008726 | 149896 | 166.32 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-11 | 1 | 13688777.19
2021 | 2021-03-11 | KENNEDY | BAVARIA | CL 8BBIS | KR 72B | KR 72C | Mantenimiento | 8002575 | 151690 | 449.15 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-03-08 | 3 | 44494495.61
2021 | 2021-03-11 | SUBA | PUERTA DEL SOL | KR 111BBIS | CL 139 | CL 140 | Rehabilitación | 11004003 | 174010 | 874.31 | 0.25 | 0 | 0 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Rigido | 2021-01-15 | 55 | 260795198
2021 | 2021-03-11 | PUENTE ARANDA | SALAZAR GOMEZ | KR 67 | CL 9A | CL 10 | Mantenimiento | 16000216 | 189145 | 1008 | 0.31 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-02-15 | 24 | 186472460.54
2021 | 2021-03-11 | CIUDAD BOLIVAR | QUIBA I | KR 17F | CL 77A S | CL 78 S | Mantenimiento | 19011354 | 462530 | 257.39 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-08 | 3 | 45966948.46
2021 | 2021-03-12 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 37 S | KR 72P | KR 72Q | Mantenimiento | 8007640 | 148687 | 214.43 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-10 | 2 | 22212758.25
2021 | 2021-03-12 | KENNEDY | TIMIZA | KR 73 | DG 37 S | CL 37D S | Mantenimiento | 8007522 | 148756 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-03-12 | 1 | 1791071.67
2021 | 2021-03-12 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 73 | CL 38D S | CL 39 S | Mantenimiento | 8008065 | 148766 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-03-12 | 1 | 1496698.45
2021 | 2021-03-12 | KENNEDY | TIMIZA B | CL 40C S | KR 73 | KR 73A | Mantenimiento | 8008542 | 149583 | 433.42 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-26 | 14 | 40341749.24
2021 | 2021-03-12 | ENGATIVA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | KR 111C | CL 80A | CL 81 | Mantenimiento | 10000372 | 163607 | 122.38 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-03-11 | 1 | 15024564.1
2021 | 2021-03-12 | ENGATIVA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | CL 80A | KR 111C | KR 112BIS | Mantenimiento | 10000371 | 163615 | 106.52 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-03-11 | 1 | 12793786.16
2021 | 2021-03-12 | SUBA | ESTORIL | CL 108 | AK 45 | KR 45A | Mantenimiento | 11011211 | 166662 | 149.16 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-09 | 3 | 20623976.72
2021 | 2021-03-12 | SUBA | SAN JOSE DEL PRADO | TV 53A | CL 137A | AC 138 | Mantenimiento | 11008221 | 167669 | 190.6 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-10 | 2 | 33149847.36
2021 | 2021-03-12 | FONTIBON | BRISAS ALDEA FONTIBON | CL 22D | KR 122 | KR 127 | Mantenimiento | 9000462 | 91103021 | 378 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-25 | 15 | 45549891.96
2021 | 2021-03-13 | CHAPINERO | LA SALLE | KR 5 | CL 61 |  | Mantenimiento | 2001490 | 141804 | 236.29 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-03-09 | 4 | 29382756.3
2021 | 2021-03-13 | KENNEDY | BAVARIA | CL 8BBIS | KR 72C | KR 73 | Mantenimiento | 8002497 | 151691 | 383.52 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-12 | 1 | 31941017.27
2021 | 2021-03-13 | USAQUEN | LA LIBERIA | KR 12 | CL 160 | AC 161 | Mantenimiento | 1006195 | 138162 | 849.71 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-02-05 | 36 | 172808117.81
2021 | 2021-03-15 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 72N | CL 34 S | CL 35 S | Mantenimiento | 8007163 | 148567 | 403.5 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-11 | 4 | 37303695.46
2021 | 2021-03-15 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 38 S | KR 72N | KR 72NBIS | Mantenimiento | 8008130 | 148732 | 60.5 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-12 | 3 | 8949508.05
2021 | 2021-03-16 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 72MBIS | CL 36 S | CL 36A S | Mantenimiento | 8007687 | 148562 | 30.1 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-16 | 1 | 3385490.69
2021 | 2021-03-16 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 72N | CL 35A S | CL 35B S | Mantenimiento | 8007319 | 148569 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-03-16 | 1 | 806743.24
2021 | 2021-03-16 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 72N | CL 36 S | CL 37 S | Mantenimiento | 8007726 | 148571 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-03-16 | 1 | 1266697.14
2021 | 2021-03-16 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 72Q | CL 36A S | CL 37 S | Mantenimiento | 8007550 | 148703 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-03-16 | 1 | 714752.46
2021 | 2021-03-16 | MARTIRES | EDUARDO SANTOS | CL 1F | KR 19 | KR 19BIS | Mantenimiento | 14001584 | 182861 | 180.64 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-16 | 1 | 15556399.93
2021 | 2021-03-16 | MARTIRES | EDUARDO SANTOS | CL 1FBIS | KR 19BBIS | TV 19B | Mantenimiento | 14001556 | 182864 | 70.76 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-15 | 1 | 10416276.75
2021 | 2021-03-16 | PUENTE ARANDA | SALAZAR GOMEZ | KR 67 | CL 10 | CL 10A | Mantenimiento | 16000169 | 189146 | 739.9 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-02-24 | 20 | 133201397.68
2021 | 2021-03-16 | SAN CRISTOBAL | VEINTE DE JULIO | KR 7 | CL 23 S | CL 24 S | Rehabilitación | 4000645 | 201827 | 554 | 0.18 | 0 | 0 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2021-02-13 | 31 | 4731626.11
2021 | 2021-03-16 | CIUDAD BOLIVAR | EL ENSUENO | CL 68B S | TV 69 | TV 69C | Mantenimiento | 19001927 | 444438 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-03-16 | 1 | 6112556.2
2021 | 2021-03-16 | MARTIRES | EDUARDO SANTOS | KR 19BBIS | CL 1F | CL 1FBIS | Mantenimiento | 14001837 | 91020504 | 40.38 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-15 | 1 | 6624363.57
2021 | 2021-03-16 | FONTIBON | BRISAS ALDEA FONTIBON | CL 22D | KR 122 | KR 127 | Mantenimiento | 9000462 | 91103022 | 239.55 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-26 | 18 | 30349830.75
2021 | 2021-03-16 | BOSA | JOSE MARIA CARBONEL | CL 71D S | KR 78C | TV 78D | Mantenimiento | 7006512 | 366456 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-03-08 | 8 | 1322323.07
2021 | 2021-03-16 | FONTIBON | SABANA GRANDE | DG 16 | KR 98 | KR 100 | Mantenimiento | 9004999 | 24130236 | 403.33 | 0.12 | 0 | 0 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Construcción | 2021-01-05 | 70 | 124486223.58
2021 | 2021-03-16 | FONTIBON | SABANA GRANDE | DG 16 | KR 98 | KR 100 | Mantenimiento | 9004999 | 92086252 | 406.56 | 0.12 | 0.11 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Construcción | 2021-01-05 | 70 | 90689356.04
2021 | 2021-03-17 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 72N | CL 35B S | CL 36 S | Mantenimiento | 8007443 | 148570 | 7 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-17 | 1 | 2853900.47
2021 | 2021-03-17 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 38 S | KR 72P | KR 72Q | Mantenimiento | 8007989 | 148733 | 70 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-16 | 1 | 9247768.32
2021 | 2021-03-17 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 38 S | KR 72NBIS | KR 72P | Mantenimiento | 8011855 | 148737 | 74.4 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-12 | 5 | 13342237.04
2021 | 2021-03-17 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 73 | CL 38A S | CL 38B S | Mantenimiento | 8007738 | 148760 | 50.4 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-17 | 1 | 5582006.67
2021 | 2021-03-17 | KENNEDY | TIMIZA A | KR 72R | KR 73 | CL 40C S | Mantenimiento | 8008654 | 149542 | 45.68 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-17 | 1 | 6737389.43
2021 | 2021-03-17 | KENNEDY | TIMIZA | CL 40C S | KR 73 | KR 73A | Mantenimiento | 8008542 | 149584 | 552.12 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-09 | 8 | 61989575.49
2021 | 2021-03-17 | MARTIRES | EDUARDO SANTOS | KR 19A | CL 1FBIS | CL 1G | Mantenimiento | 14001551 | 182535 | 55.99 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-17 | 1 | 7413738.67
2021 | 2021-03-17 | MARTIRES | EDUARDO SANTOS | CL 1FBIS | KR 19BIS | KR 19A | Mantenimiento | 14001580 | 182862 | 48 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-17 | 1 | 6424061.57
2021 | 2021-03-17 | MARTIRES | EDUARDO SANTOS | CL 1FBIS | KR 19A | TV 19B | Mantenimiento | 14001552 | 182863 | 116.52 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-17 | 1 | 13444968.49
2021 | 2021-03-17 | USME | COMUNEROS | KR 4 | CL 91B S | CL 92 S | Rehabilitación | 5005042 | 301079 | 186 | 0.05 | 0 | 0 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2021-02-02 | 43 | 73857411.35
2021 | 2021-03-18 | CHAPINERO | SUCRE | KR 9 | CL 42A | CL 43 | Mantenimiento | 2002022 | 141846 | 196 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-09 | 37 | 45351227.44
2021 | 2021-03-18 | CHAPINERO | SUCRE | CL 43 | KR 8 | KR 9 | Mantenimiento | 2002016 | 142642 | 55.84 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-17 | 1 | 7289307.51
2021 | 2021-03-18 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY | CL 2A S | KR 73 | KR 73ABIS | Mantenimiento | 8006463 | 145968 | 48.8 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-12 | 6 | 8805211.58
2021 | 2021-03-18 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 72N | CL 35 S | CL 35A S | Mantenimiento | 8007203 | 148568 | 224.24 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-12 | 6 | 35574911.72
2021 | 2021-03-18 | KENNEDY | CASTILLA | CL 7ABIS | TV 78C | KR 78B | Mantenimiento | 8003520 | 152056 | 150.81 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-03-16 | 2 | 14703635.91
2021 | 2021-03-18 | MARTIRES | EDUARDO SANTOS | CL 1D | KR 19BIS | KR 19A | Mantenimiento | 14001838 | 91020505 | 19.52 | 0.02 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-18 | 1 | 2536930.51
2021 | 2021-03-18 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY | CL 2A S | KR 72C | KR 72CBIS | Mantenimiento | 8013561 | 91024930 | 79.86 | 0.32 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-12 | 6 | 13783150.66
2021 | 2021-03-18 | USAQUEN | RINCON DEL CHICO | AK 9 | CL 102 | CL 103 | Mantenimiento | 1005695 | 91030629 | 122.26 | 0.39 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-18 | 1 | 13932592.49
2021 | 2021-03-19 | KENNEDY | PROVIVIENDA | KR 68I | CL 31 S | CL 31BIS S | Mantenimiento | 8009222 | 148309 | 84.69 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-18 | 1 | 12121903.59
2021 | 2021-03-19 | KENNEDY | PROVIVIENDA | CL 34 S | KR 70B | KR 71 | Mantenimiento | 8008076 | 148458 | 64.94 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-19 | 1 | 7600589.27
2021 | 2021-03-19 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 73 | CL 38 S | CL 38A S | Mantenimiento | 8007660 | 148758 | 27 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-18 | 1 | 5581807.32
2021 | 2021-03-19 | KENNEDY | TIMIZA | KR 73 | CL 38 S | CL 38A S | Mantenimiento | 8007660 | 148759 | 85.1 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-18 | 1 | 8987065.63
2021 | 2021-03-19 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 73 | CL 39 S | CL 40 S | Mantenimiento | 8008335 | 148768 | 65.49 | 0.32 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-17 | 2 | 8497785.34
2021 | 2021-03-19 | KENNEDY | BAVARIA | KR 73 | CL 8BBIS | CL 9 | Mantenimiento | 8013515 | 151710 | 93.21 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-03-13 | 6 | 9947159.98
2021 | 2021-03-19 | MARTIRES | EDUARDO SANTOS | KR 19A | CL 1C | CL 1D | Mantenimiento | 14001653 | 182532 | 355 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-18 | 1 | 37871193.44
2021 | 2021-03-19 | FONTIBON | PUENTE GRANDE | AC 17 | CL 17 | KR 134 | Mantenimiento | 9000261 | 380740 | 20 | 0.29 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-19 | 1 | 3920754.37
2021 | 2021-03-19 | KENNEDY | TIMIZA A | KR 73 | CL 40 S | KR 72R | Mantenimiento | 8012430 | 471948 | 49.2 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-17 | 2 | 6554736.17
2021 | 2021-03-19 | USAQUEN | RINCON DEL CHICO | AK 9 | CL 104A | CL 104 | Mantenimiento | 1006369 | 503429 | 12 | 0.36 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-19 | 1 | 3668654.67
2021 | 2021-03-19 | KENNEDY | PROVIVIENDA | AC 26 S | KR 69B | KR 69C | Mantenimiento | 8008311 | 513266 | 65.53 | 0.23 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-19 | 1 | 6954215.5
2021 | 2021-03-19 | KENNEDY | PROVIVIENDA | AC 26 S | KR 69CBIS | KR 70B | Mantenimiento | 8008142 | 513271 | 43.5 | 0.32 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-19 | 1 | 6738033.07
2021 | 2021-03-19 | KENNEDY | PROVIVIENDA | AC 26 S | KR 70B | KR 71D | Mantenimiento | 8007849 | 513276 | 43.08 | 0.41 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-19 | 1 | 5661394.57
2021 | 2021-03-19 | ENGATIVA | JARDIN BOTANICO | DG 44 | KR 68BBIS | KR 69 | Mantenimiento | 10010259 | 527013 | 102.31 | 0.69 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-03-18 | 1 | 9915622.87
2021 | 2021-03-19 | KENNEDY | PROVIVIENDA | AC 26 S | KR 69BISA | KR 69A | Mantenimiento | 8013439 | 91021079 | 63.99 | 0.07 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-19 | 1 | 7005252.64
2021 | 2021-03-19 | USAQUEN | RINCON DEL CHICO | AK 9 | AC 100 | CL 102 | Mantenimiento | 1006476 | 91030631 | 81.83 | 0.82 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-19 | 1 | 9217636.67
2021 | 2021-03-20 | BOSA | PASO ANCHO | CL 70A S | KR 81I | KR 82 | Rehabilitación | 7004711 | 361986 | 235.54 | 0.07 | 0 | 0 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Rigido | 2021-02-11 | 37 | 130211673.63
2021 | 2021-03-23 | ENGATIVA | PALO BLANCO | KR 71B | CL 69A | CL 69B | Mantenimiento | 10008110 | 157714 | 381.25 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-03-16 | 7 | 76200812.76
2021 | 2021-03-23 | ENGATIVA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | KR 111C | CL 81 | CL 81A | Mantenimiento | 10000360 | 163608 | 79.73 | 0.31 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-03-23 | 1 | 7909295.71
2021 | 2021-03-23 | ENGATIVA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | KR 112F | CL 81A | CL 82 | Mantenimiento | 10000265 | 163623 | 53 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-03-23 | 1 | 6120487.05
2021 | 2021-03-23 | USME | COMUNEROS | KR 4 | CL 92 S | CL 92B S | Rehabilitación | 5005082 | 301157 | 186 | 0.06 | 0 | 0 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2021-02-23 | 28 | 70417115.75
2021 | 2021-03-23 | FONTIBON | BRISAS ALDEA FONTIBON | CL 22D | KR 120 | KR 127 | Mantenimiento | 9000462 | 381177 | 1989.53 | 1.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-16 | 35 | 274185546.78
2021 | 2021-03-23 | ENGATIVA | BOYACA | AK 72 | CL 66A | CL 68B | Mantenimiento | 10008212 | 522350 | 149.92 | 0.8 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-23 | 1 | 11922451.09
2021 | 2021-03-23 | USAQUEN | LA CALLEJA | AK 19 | CL 127B | CL 127BBIS | Mantenimiento | 1008003 | 24121619 | 32.78 | 0.26 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-23 | 1 | 5987098.27
2021 | 2021-03-23 | USAQUEN | LA CALLEJA | AK 19 | CL 127BBIS | CL 127D | Mantenimiento | 1008002 | 24123307 | 38.4 | 0.37 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-23 | 1 | 13232613.14
2021 | 2021-03-23 | KENNEDY | PASTRANA | AC 43 S | TV 78HBISA | TV 78HBISA | Mantenimiento | 8013575 | 91013498 | 55.46 | 0.06 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-23 | 1 | 6616403.43
2021 | 2021-03-23 | USAQUEN | LA LIBERIA | CL 161 A | KR 12 | KR 13 A | Mantenimiento | 1007152 | 91019201 | 1337.39 | 0.38 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-02-23 | 28 | 270243958.12
2021 | 2021-03-23 | USAQUEN | VERBENAL SAN ANTONIO | KR 15B | CL 187 | CL 188 | Mantenimiento | 1000450 | 138803 | 325.8 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2021-03-08 | 15 | 104994221.16
2021 | 2021-03-24 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 38 S | KR 72Q | KR 72QBIS | Mantenimiento | 8007822 | 148734 | 307.7 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-15 | 9 | 29387982.59
2021 | 2021-03-24 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 38 S | KR 72R | KR 73 | Mantenimiento | 8007650 | 148736 | 238 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-19 | 5 | 22888959.12
2021 | 2021-03-24 | MARTIRES | EDUARDO SANTOS | KR 19A | CL 1C | CL 1D | Mantenimiento | 14001653 | 182533 | 212.06 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-18 | 6 | 18629210.55
2021 | 2021-03-24 | PUENTE ARANDA | ALQUERIA | CL 39 S | KR 53 | KR 54 | Mantenimiento | 16003246 | 186345 | 28.87 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-03-18 | 6 | 6314860.87
2021 | 2021-03-24 | PUENTE ARANDA | ALQUERIA | CL 39 S | KR 54 | AK 68 | Mantenimiento | 16003204 | 186346 | 338.8 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-03-17 | 7 | 26820005.84
2021 | 2021-03-24 | SAN CRISTOBAL | SAN ISIDRO | KR 7A | CL 33 S | CL 34 S | Mantenimiento | 4001513 | 204108 | 33.61 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-03-24 | 1 | 4768516.97
2021 | 2021-03-24 | SAN CRISTOBAL | LAS LOMAS | KR 7A | CL 34 S | CL 35 S | Mantenimiento | 4001602 | 204351 | 117.54 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-03-23 | 1 | 15929458.18
2021 | 2021-03-24 | KENNEDY | PROVIVIENDA | AC 26 S | KR 69BISA | KR 69B | Mantenimiento | 8014356 | 24122040 | 356.7 | 0.31 | 0 | 0.1 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-24 | 1 | 32610929.64
2021 | 2021-03-24 | KENNEDY | PASTRANA | TV 78H | AC 43 S | CL 43A S | Mantenimiento | 8013946 | 24122423 | 67.2 | 0.23 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-24 | 1 | 12037128.19
2021 | 2021-03-24 | ENGATIVA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | KR 111C | CL 83 | CL 83BIS | Mantenimiento | 10010844 | 91018438 | 41.6 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-03-24 | 1 | 4578078.31
2021 | 2021-03-25 | ENGATIVA | PALO BLANCO | KR 71B | CL 71 | CL 71BIS | Mantenimiento | 10007954 | 157717 | 54.45 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-03-25 | 1 | 7822822.29
2021 | 2021-03-25 | ENGATIVA | LA ESTRADA | KR 69A | CL 71A | AC 72 | Mantenimiento | 10008402 | 157738 | 290.48 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-03-24 | 1 | 22612225.41
2021 | 2021-03-25 | ENGATIVA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | CL 83A | KR 112F | KR 113 | Mantenimiento | 10000171 | 163583 | 18.47 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-03-24 | 1 | 4736731.09
2021 | 2021-03-25 | ENGATIVA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | CL 83A | KR 112F | KR 113 | Mantenimiento | 10000171 | 163584 | 60.98 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-03-24 | 1 | 10369359.41
2021 | 2021-03-25 | ENGATIVA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | KR 112F | CL 80A | CL 81 | Mantenimiento | 10000278 | 163621 | 43.81 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-03-23 | 2 | 6692286.63
2021 | 2021-03-25 | ENGATIVA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | CL 86ABIS | KR 111C | KR 112F | Mantenimiento | 10000150 | 163652 | 140.13 | 0.3 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-03-24 | 1 | 13246895.06
2021 | 2021-03-25 | ENGATIVA | EL CORTIJO | KR 115 | DG 89A | DG 89B | Mantenimiento | 10010048 | 472222 | 213.87 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-03-19 | 6 | 28085287.11
2021 | 2021-03-25 | ENGATIVA | JARDIN BOTANICO | DG 44 | TV 68A | KR 68BBIS | Mantenimiento | 10010274 | 527016 | 473.69 | 0.31 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-03-18 | 7 | 53840755.85
2021 | 2021-03-25 | KENNEDY | PROVIVIENDA | AC 26 S | KR 69 | KR 69BISA | Mantenimiento | 8014355 | 24122042 | 49.2 | 0.29 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-25 | 1 | 6490035.17
2021 | 2021-03-25 | KENNEDY | PASTRANA | AC 43 S | TV 78H | TV 78HBISA | Mantenimiento | 8007987 | 91013384 | 65 | 0.2 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-23 | 2 | 10850767.03
2021 | 2021-03-25 | ENGATIVA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | KR 112F | CL 83BIS | CL 83A | Mantenimiento | 10000225 | 91024527 | 55.01 | 0.35 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-03-23 | 2 | 6736734.11
2021 | 2021-03-25 | KENNEDY | TIMIZA B | KR 78 | KR 76 | CL 42ABIS S | Rehabilitación | 8008673 | 19600 | 124.75 | 0.09 | 0 | 0 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2021-03-15 | 10 | 58238356.16
2021 | 2021-03-26 | KENNEDY | TIMIZA | DG 37 S | KR 73ABIS | TV 73ABISA | Mantenimiento | 8007310 | 148739 | 33.84 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-25 | 1 | 7806615.76
2021 | 2021-03-26 | KENNEDY | TIMIZA | KR 73 | CL 37D S | CL 38 S | Mantenimiento | 8007544 | 148757 | 13.68 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-18 | 8 | 2776842.26
2021 | 2021-03-26 | KENNEDY | TIMIZA | DG 40C S | KR 73A | KR 74 | Mantenimiento | 8008356 | 149586 | 821.43 | 0.29 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-15 | 11 | 85972848.84
2021 | 2021-03-26 | ENGATIVA | PALO BLANCO | KR 71B | CL 69B | CL 69C | Mantenimiento | 10008068 | 157715 | 330.25 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-03-23 | 3 | 65987843.15
2021 | 2021-03-26 | ENGATIVA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | KR 113 | CL 81 | CL 82 | Mantenimiento | 10000242 | 163627 | 346.1 | 0.5 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-03-24 | 2 | 47491139.97
2021 | 2021-03-26 | SAN CRISTOBAL | SAN RAFAEL USME | CL 57 S | KR 15C E | KR 16 E | Mantenimiento | 4006414 | 213671 | 139.4 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-03-26 | 1 | 9458925.09
2021 | 2021-03-26 | CIUDAD BOLIVAR | LUCERO ALTO | DG 61A S | KR 18MBIS | KR 18N | Mantenimiento | 19007333 | 454583 | 250.13 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado | 2021-02-22 | 32 | 37946280.55
2021 | 2021-03-26 | KENNEDY | PROVIVIENDA | AC 26 S | KR 68I | KR 69 | Mantenimiento | 8008966 | 513233 | 308.25 | 0.34 | 0 | 0.09 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-25 | 1 | 26702387.19
2021 | 2021-03-26 | KENNEDY | PROVIVIENDA | AC 26 S | KR 68HBIS | KR 68I | Mantenimiento | 8009033 | 513258 | 494.32 | 0.16 | 0 | 0.14 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-25 | 1 | 41800439.13
2021 | 2021-03-26 | ENGATIVA | TABORA | KR 76 | AC 72 | CL 72A | Mantenimiento | 10007222 | 531208 | 79.66 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-03-25 | 1 | 14454011.65
2021 | 2021-03-26 | FONTIBON | VILLEMAR | CL 20A | KR 96C | KR 96G | Mantenimiento | 9002681 | 386893 | 0.9 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Tramo de Prueba | Parcheo | 2021-03-26 | 1 | 1824799.54
2021 | 2021-03-27 | ENGATIVA | PALO BLANCO | KR 71B | CL 69C | CL 71 | Mantenimiento | 10008008 | 157716 | 322.14 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-03-23 | 4 | 65323994.74
2021 | 2021-03-27 | CIUDAD BOLIVAR | LUCERO ALTO | DG 61A S | KR 18N | KR 18NBISA | Mantenimiento | 19015715 | 91023084 | 375.13 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado | 2021-02-22 | 33 | 71080938.32
2021 | 2021-03-29 | ENGATIVA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | KR 111C | CL 83 | CL 83BIS | Mantenimiento | 10000246 | 163611 | 104.16 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-03-24 | 5 | 16565340.88
2021 | 2021-03-29 | ENGATIVA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | KR 111C | CL 86A | CL 86ABIS | Mantenimiento | 10000156 | 163647 | 234.98 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-03-25 | 4 | 22496780.21
2021 | 2021-03-29 | BARRIOS UNIDOS | SANTA SOFIA | KR 27B | CL 76 | CL 77 | Mantenimiento | 12001624 | 178604 | 555 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-29 | 1 | 40920404.49
2021 | 2021-03-29 | FONTIBON | VILLEMAR | KR 96C | CL 20A | CL 20C | Mantenimiento | 9002680 | 386890 | 6.15 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Tramo de Prueba | Parcheo | 2021-03-29 | 1 | 1398981.16
2021 | 2021-03-29 | FONTIBON | VILLEMAR | KR 96B | CL 18 | CL 19 | Mantenimiento | 9002997 | 387548 | 2.25 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Tramo de Prueba | Parcheo | 2021-03-29 | 1 | 1122004.45
2021 | 2021-03-29 | ENGATIVA | TABORA | KR 76 | CL 72B | CL 73 | Mantenimiento | 10007101 | 482733 | 9.3 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-03-26 | 3 | 2710756.62
2021 | 2021-03-29 | USAQUEN | TORCA I | AK 45 | CL 234 | CL 237A | Mantenimiento | 1006421 | 511092 | 610.59 | 1.71 | 0 | 0.17 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-08 | 49 | 152946978.82
2021 | 2021-03-29 | ENGATIVA | SANTA MARIA | KR 76 | CL 73A | CL 74 | Mantenimiento | 10007006 | 531163 | 48.83 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-03-26 | 3 | 9537660.08
2021 | 2021-03-29 | ENGATIVA | TABORA | KR 76 | CL 72A | CL 72B | Mantenimiento | 10007150 | 531169 | 49.35 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-03-26 | 3 | 11153108.69
2021 | 2021-03-29 | ENGATIVA | TABORA | KR 76 | CL 72B | CL 73 | Mantenimiento | 10010447 | 91017723 | 22.98 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-03-26 | 3 | 5650196.97
2021 | 2021-03-30 | KENNEDY | TIMIZA B | CL 41 S | TV 74C | KR 78BIS | Mantenimiento | 8014362 | 149622 | 44.97 | 0.31 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-03-26 | 4 | 9628137.8
2021 | 2021-03-30 | PUENTE ARANDA | ALQUERIA | KR 53 | CL 43 S | CL 44 S | Mantenimiento | 16004247 | 185778 | 354.35 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-03-23 | 7 | 50296455.1
2021 | 2021-03-30 | PUENTE ARANDA | PUENTE ARANDA | KR 54 | CL 14 | CL 15 | Mantenimiento | 16000235 | 189058 | 617.26 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-03-26 | 4 | 52271531.26
2021 | 2021-03-30 | SAN CRISTOBAL | SAN ISIDRO | KR 8 | CL 32 S | CL 33 S | Mantenimiento | 4001338 | 203625 | 222.22 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-03-26 | 4 | 20674213.02
2021 | 2021-03-30 | SAN CRISTOBAL | SAN ISIDRO | KR 8 | CL 33 S | CL 34 S | Mantenimiento | 4001398 | 203793 | 293.19 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-03-24 | 6 | 25124665.02
2021 | 2021-03-30 | USAQUEN | TIBABITA RURAL | AK 45 | CL 201 | CL 209 | Mantenimiento | 1006271 | 510379 | 142.87 | 0 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-02-09 | 49 | 186488066.92
2021 | 2021-03-30 | FONTIBON | EL CHANCO I | KR 123 | CL 14C | CL 15 | Mantenimiento | 9004831 | 91014498 | 6.08 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Tramo de Prueba | Parcheo | 2021-03-30 | 1 | 2213508.59
2021 | 2021-03-30 | BARRIOS UNIDOS | LA AURORA | KR 27B | CL 75A | CL 76 | Mantenimiento | 12001684 | 178603 | 414.26 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-29 | 1 | 32467457.29
2021 | 2021-03-30 | USAQUEN | TORCA I | AK 45 | CL 209 | CL 215 | Mantenimiento | 11012142 | 91031536 | 18.6 | 2.21 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-30 | 1 | 13968492.98
2021 | 2021-03-30 | ENGATIVA | SANTA MARIA | KR 76 | CL 74 | CL 74A | Mantenimiento | 10006955 | 531160 | 39.42 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-03-29 | 1 | 6948233.34
2021 | 2021-03-30 | ENGATIVA | SANTA MARIA | KR 76 | CL 73BIS | CL 73A | Mantenimiento | 10007062 | 531166 | 74.47 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-03-26 | 4 | 9551656.21
2021 | 2021-03-31 | USAQUEN | EL VERVENAL | KR 18 | AC 183 | CL 184 | Mantenimiento | 1000921 | 138755 | 90.28 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-03-24 | 7 | 17341265.02
2021 | 2021-03-31 | USAQUEN | EL VERVENAL | KR 18 | CL 184 | CL 184A | Mantenimiento | 1000853 | 138756 | 118.24 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-03-24 | 7 | 18963278.19
2021 | 2021-03-31 | USAQUEN | EL VERVENAL | KR 19 | AC 183 | CL 184 | Mantenimiento | 1000917 | 138777 | 272.64 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-03-26 | 5 | 37711942.15
2021 | 2021-03-31 | PUENTE ARANDA | LA TRINIDAD | KR 59 | CL 5C | AC 9 | Mantenimiento | 16000347 | 188230 | 79.04 | 0.31 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-03-30 | 1 | 12525052.47
2021 | 2021-03-31 | CIUDAD BOLIVAR | LA CORUNA | CL 59B S | KR 47 | KR 48A | Mantenimiento | 19002968 | 446396 | 387.99 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-03-24 | 7 | 53027805.77
2021 | 2021-03-31 | ENGATIVA | SANTA MARIA | KR 76 | CL 75 | CL 75A | Mantenimiento | 10006817 | 510983 | 53.52 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-03-30 | 1 | 9541987.4
2021 | 2021-03-31 | ENGATIVA | TABORA | KR 76 | CL 74A | CL 75 | Mantenimiento | 10006896 | 531157 | 31.69 | 0.34 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-03-30 | 1 | 5585188.47
2021 | 2021-04-05 | PUENTE ARANDA | ALCALA | CL 28 S | KR 52 | KR 52A | Mantenimiento | 16002725 | 186063 | 203.61 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-03-29 | 7 | 26725204.43
2021 | 2021-04-05 | PUENTE ARANDA | PUENTE ARANDA | KR 54 | AC 13 | DG 14BIS | Mantenimiento | 16000261 | 189056 | 263.13 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-03-29 | 7 | 31374701.64
2021 | 2021-04-05 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | CL 16H | KR 98A | KR 99 | Mantenimiento | 9002689 | 386911 | 288.62 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-29 | 7 | 24441479.43
2021 | 2021-04-05 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | CL 16H | KR 98 | KR 98A | Mantenimiento | 9002749 | 387016 | 341.17 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-29 | 7 | 36361971.11
2021 | 2021-04-05 | USAQUEN | CANAIMA | AK 45 | CL 194 | CL 195 | Mantenimiento | 1006274 | 510411 | 196.09 | 0.57 | 0 | 0.05 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-03-29 | 7 | 33087748.99
2021 | 2021-04-05 | SANTA FE | LA PERSEVERANCIA I | KR 1 | CL 32 | CL 33 | Mantenimiento | 3000214 | 524151 | 30.49 | 0.3 | 0 | 0.01 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-05 | 1 | 3767139.76
2021 | 2021-04-05 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | AK 7 | CL 65 | CL 66 | Mantenimiento | 2001360 | 524738 | 27.7 | 0.21 | 0 | 0.01 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-05 | 1 | 4670886.1
2021 | 2021-04-05 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | AK 7 | CL 66 | CL 67 | Mantenimiento | 2002204 | 524748 | 283.97 | 0.34 | 0 | 0.08 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-05 | 1 | 28299025.17
2021 | 2021-04-05 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | AK 7 | CL 62 | AC 63 | Mantenimiento | 2001446 | 524763 | 19.8 | 0.35 | 0 | 0.01 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-05 | 1 | 4032291.37
2021 | 2021-04-05 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | AK 7 | CL 64 | CL 65 | Mantenimiento | 2001391 | 524768 | 9.6 | 0.28 | 0 | 0.01 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-05 | 1 | 9068902.91
2021 | 2021-04-05 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL ORIENTAL | KR 1 | CL 35 | DG 38 | Mantenimiento | 3002374 | 526999 | 10 | 1 | 0 | 0.01 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-05 | 1 | 36527193
2021 | 2021-04-05 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL ORIENTAL | KR 1 | CL 33 | CL 35 | Mantenimiento | 3002957 | 91034552 | 27.56 | 0.61 | 0 | 0.01 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-05 | 1 | 3729104.86
2021 | 2021-04-05 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL | DG 38 | KR 1 | DG 39 | Mantenimiento | 3002968 | 91034636 | 98.95 | 1.4 | 0 | 0.03 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-05 | 1 | 11336574
2021 | 2021-04-05 | USAQUEN | LA LIBERIA | CL 161A | KR 12 | KR 13A | Mantenimiento | 1007152 | 92073695 | 67.5 | 0.14 | 0 | 0 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Cambio de Losas | 2021-03-15 | 21 | 23479141.94
2021 | 2021-04-05 | FONTIBON | EL CHANCO I | KR 123 | CL 15A | AC 17 | Mantenimiento | 9001064 | 382702 | 4.45 | 1.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Tramo de Prueba | Parcheo | 2021-04-05 | 1 | 2227683.99
2021 | 2021-04-06 | PUENTE ARANDA | LA TRINIDAD | KR 63 | CL 4C | Via Cerrada | Mantenimiento | 16000581 | 188246 | 168.8 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-05 | 1 | 20796192.84
2021 | 2021-04-06 | CHAPINERO | EL PARAISO | DG 38 | TV 1 E | DG 39 | Mantenimiento | 2002170 | 516670 | 138.49 | 1.1 | 0 | 0.04 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-05 | 1 | 23271985
2021 | 2021-04-06 | KENNEDY | PROVIVIENDA | KR 68I | AC 26 S | CL 30 S | Mantenimiento | 8009059 | 148304 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-04-06 | 1 | 1621356.13
2021 | 2021-04-06 | KENNEDY | PROVIVIENDA | KR 68I | CL 30 S | CL 31 S | Mantenimiento | 8009108 | 148306 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-04-06 | 1 | 977416.13
2021 | 2021-04-06 | KENNEDY | PROVIVIENDA | KR 68I | CL 31BIS S | CL 31A S | Mantenimiento | 8009284 | 148311 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-04-06 | 1 | 1101603.91
2021 | 2021-04-06 | KENNEDY | PROVIVIENDA | CL 31 S | KR 69B | KR 69C | Mantenimiento | 8008378 | 148440 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-04-06 | 1 | 1520164.91
2021 | 2021-04-06 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 72N | CL 37B S | CL 38 S | Mantenimiento | 8008129 | 148573 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-04-06 | 1 | 894625.79
2021 | 2021-04-06 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 38 S | KR 72QBIS | KR 72R | Mantenimiento | 8007699 | 148735 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-04-06 | 1 | 710644.23
2021 | 2021-04-06 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | AK 7 | CL 59 | CL 59ABIS | Mantenimiento | 2001544 | 521313 | 27.36 | 0.26 | 0 | 0.01 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-06 | 1 | 4937786.09
2021 | 2021-04-06 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | AK 7 | CL 56 | CL 57 | Mantenimiento | 2001637 | 521333 | 7.68 | 0.19 | 0 | 0.01 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-06 | 1 | 1753526.23
2021 | 2021-04-06 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | AK 7 | CL 54A | CL 55 | Mantenimiento | 2001685 | 521343 | 33 | 0.21 | 0 | 0.01 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-06 | 1 | 4782520.09
2021 | 2021-04-06 | SANTA FE | LA MERCED | KR 7 | CL 34 | CL 35 | Mantenimiento | 3000054 | 521465 | 128 | 0.36 | 0 | 0.04 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-06 | 1 | 13083996.74
2021 | 2021-04-06 | CHAPINERO | QUINTA CAMACHO | AK 7 | CL 67 | CL 68 | Mantenimiento | 2001298 | 524783 | 15 | 0.24 | 0 | 0.01 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-06 | 1 | 2410233.43
2021 | 2021-04-06 | KENNEDY | TIMIZA | KR 73 | CL 37BIS S | DG 37 S | Mantenimiento | 8014294 | 903390 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-04-06 | 1 | 839432.23
2021 | 2021-04-07 | PUENTE ARANDA | LA TRINIDAD | KR 59 | CL 5A | CL 5C | Mantenimiento | 16000424 | 188229 | 320.96 | 0.46 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-03-30 | 8 | 31842059.07
2021 | 2021-04-07 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY | CL 2A S | KR 73ABIS | KR 73B | Mantenimiento | 8006323 | 145969 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-04-07 | 1 | 1097672.61
2021 | 2021-04-07 | KENNEDY | PROVIVIENDA | KR 68I | CL 34 S | CL 35 S | Mantenimiento | 8009594 | 148315 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-04-07 | 1 | 904490.61
2021 | 2021-04-07 | KENNEDY | PROVIVIENDA ORIENTAL | AC 26 S | KR 69CBIS | KR 70B | Mantenimiento | 8008142 | 513273 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2021-04-07 | 1 | 3116568.07
2021 | 2021-04-07 | CHAPINERO | MARLY | AK 7 | CL 49 | CL 49 | Mantenimiento | 2001806 | 521378 | 20.74 | 0.08 | 0 | 0.01 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-07 | 1 | 4369265.09
2021 | 2021-04-07 | CHAPINERO | MARLY | AK 7 | CL 48 | CL 48A | Mantenimiento | 2001828 | 521388 | 10.4 | 0.16 | 0 | 0.01 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-07 | 1 | 2953592.66
2021 | 2021-04-07 | CHAPINERO | MARLY | AK 7 | CL 46 | CL 47 | Mantenimiento | 2001916 | 521398 | 26.44 | 0.34 | 0 | 0.01 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-07 | 1 | 4295068.26
2021 | 2021-04-07 | SANTA FE | SAGRADO CORAZON | KR 7 | CL 37 | DG 40A | Mantenimiento | 3000025 | 521453 | 2.56 | 0.29 | 0 | 0.01 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-07 | 1 | 11536347.87
2021 | 2021-04-07 | CHAPINERO | SUCRE | AK 7 | CL 40B | CL 41 | Mantenimiento | 2003470 | 24122155 | 36 | 0.39 | 0 | 0.01 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-07 | 1 | 5467124.87
2021 | 2021-04-08 | ENGATIVA | SANTA MARIA | KR 76 | CL 75B | CL 76 | Mantenimiento | 10006690 | 510993 | 63.3 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-05 | 3 | 11800334.7
2021 | 2021-04-08 | ENGATIVA | SANTA MARIA | KR 76 | CL 75A | CL 75B | Mantenimiento | 10006752 | 511008 | 12.6 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-05 | 3 | 4656827.54
2021 | 2021-04-08 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL | TV 5 | DG 36 | KR 5 | Mantenimiento | 3002383 | 527442 | 23 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-06 | 2 | 3505536.96
2021 | 2021-04-08 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL | DG 36 | CL 36 | AC 39 | Mantenimiento | 3002327 | 527466 | 20 | 0.7 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-06 | 2 | 4537095.35
2021 | 2021-04-08 | CHAPINERO | BELLAVISTA | CL 74 | KR 3 | KR 4 | Mantenimiento | 2001128 | 143015 | 71.92 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-08 | 1 | 11376140.39
2021 | 2021-04-08 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | AK 7 | CL 52 | AC 53 | Mantenimiento | 2001765 | 521360 | 33.8 | 0.37 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-08 | 1 | 8820390.17
2021 | 2021-04-08 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | AK 7 | CL 49 | CL 49 | Mantenimiento | 2001806 | 521380 | 7.04 | 0.07 | 0 | 0.01 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-08 | 1 | 4613845.33
2021 | 2021-04-08 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | AK 7 | CL 60A | CL 61 | Mantenimiento | 2001491 | 524758 | 31 | 0.2 | 0 | 0.01 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-08 | 1 | 3761901.46
2021 | 2021-04-09 | ENGATIVA | BOYACA | KR 74A | CL 71 | CL 71A | Mantenimiento | 10007538 | 158774 | 192.26 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-06 | 3 | 29180200.18
2021 | 2021-04-09 | SANTA FE | LA MERCED | KR 7 | CL 35 | CL 36 | Mantenimiento | 3000043 | 521460 | 264.42 | 0.29 | 0 | 0.09 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-06 | 3 | 32643773.72
2021 | 2021-04-09 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL | KR 5 | TV 5 | CL 35 | Mantenimiento | 3002388 | 91024279 | 197.62 | 0.75 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-06 | 3 | 29851140.35
2021 | 2021-04-09 | ENGATIVA | LOS ANGELES | KR 99 | CL 66A | CL 68 | Mantenimiento | 10006233 | 164868 | 109.34 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-07 | 2 | 14681500.48
2021 | 2021-04-09 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | CL 16H | KR 102 | KR 103ABIS | Mantenimiento | 9002474 | 386390 | 29.58 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-07 | 2 | 5558522.1
2021 | 2021-04-09 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | CL 16H | KR 100 | KR 101 | Mantenimiento | 9002547 | 386596 | 24.62 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-07 | 2 | 4330547.4
2021 | 2021-04-09 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | CL 16H | KR 99 | KR 100 | Mantenimiento | 9002649 | 386837 | 55.39 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-07 | 2 | 7220013.6
2021 | 2021-04-09 | ENGATIVA | LOS ANGELES | CL 68 | KR 99 | KR 99BIS | Mantenimiento | 10006092 | 164886 | 176 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-08 | 1 | 23917931.55
2021 | 2021-04-09 | PUENTE ARANDA | LA TRINIDAD | KR 63 | CL 4C | CL 4D | Mantenimiento | 16000516 | 188247 | 81.21 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-08 | 1 | 12750380.07
2021 | 2021-04-09 | CHAPINERO | BELLAVISTA | AK 7 | CL 72BIS | CL 73 | Mantenimiento | 2001129 | 509515 | 154.32 | 0.3 | 0 | 0.04 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-09 | 1 | 15661633.41
2021 | 2021-04-10 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 37 S | KR 72K | KR 72L | Mantenimiento | 8008035 | 148683 | 706.68 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-04-05 | 5 | 174015935.21
2021 | 2021-04-12 | ENGATIVA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | KR 112F | CL 81 | CL 81A | Mantenimiento | 10000266 | 163622 | 400.82 | 0.35 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-06 | 6 | 44867959.16
2021 | 2021-04-12 | KENNEDY | LAS DOS AVENIDAS | KR 72B | CL 7ABISC | CL 7CBIS | Mantenimiento | 8003614 | 151569 | 333.5 | 0.3 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-07 | 5 | 33991960.2
2021 | 2021-04-12 | CHAPINERO | BELLAVISTA | CL 74 | KR 4 | KR 5 | Mantenimiento | 2001117 | 143016 | 164.65 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-09 | 3 | 25740926.87
2021 | 2021-04-12 | CHAPINERO | CATALUNA | AK 7 | CL 40B | CL 41 | Mantenimiento | 2003470 | 24122154 | 15 | 0.38 | 0 | 0.01 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-12 | 1 | 8015925.3
2021 | 2021-04-12 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | AK 7 | CL 46 | CL 47 | Mantenimiento | 2001916 | 521400 | 7.4 | 0.32 | 0 | 0.01 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-12 | 1 | 4714002.6
2021 | 2021-04-12 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL | KR 7 | CL 36 | CL 37 | Mantenimiento | 3002525 | 91020163 | 25.95 | 0.45 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-12 | 1 | 5231240.24
2021 | 2021-04-12 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL | KR 7 | CL 37 | CL 38 | Mantenimiento | 3000025 | 521455 | 88.85 | 0.3 | 0 | 0.03 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-12 | 1 | 6644752.23
2021 | 2021-04-13 | PUENTE ARANDA | ALQUERIA | KR 54 | CL 43 S | CL 44 S | Mantenimiento | 16004235 | 185786 | 554.88 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-03-27 | 17 | 72069491.43
2021 | 2021-04-13 | ENGATIVA | BOYACA | KR 74A | CL 71A | AC 72 | Mantenimiento | 10007445 | 158775 | 218.12 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-07 | 6 | 31852155.91
2021 | 2021-04-13 | PUENTE ARANDA | LA TRINIDAD | KR 63 | CL 4C | S.E. | Mantenimiento | 16004461 | 188251 | 173.46 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-07 | 6 | 22214454.56
2021 | 2021-04-13 | CIUDAD BOLIVAR | LA ESTANCIA | KR 75 | DG 57Z S | CL 58 S | Mantenimiento | 19000133 | 440373 | 355 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-04-07 | 6 | 68823099.77
2021 | 2021-04-13 | KENNEDY | TIMIZA B | KR 78 | CL 43A S | CL 45 S | Mantenimiento | 8009043 | 149912 | 278.8 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-08 | 5 | 28286643.18
2021 | 2021-04-13 | PUENTE ARANDA | MONTES | KR 41B | CL 2F | CL 2G | Mantenimiento | 16001792 | 186936 | 153.6 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-08 | 5 | 11285629.92
2021 | 2021-04-13 | KENNEDY | TIMIZA B | KR 78 | CL 43BIS S | CL 43A S | Mantenimiento | 8009021 | 91025216 | 107.61 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-08 | 5 | 16856220.83
2021 | 2021-04-13 | PUENTE ARANDA | MONTES | KR 42 | CL 1G | CL 2 | Mantenimiento | 16002115 | 186930 | 155 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-09 | 4 | 21929194.62
2021 | 2021-04-13 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | AK 7 | CL 47 | CL 48 | Mantenimiento | 2001857 | 521395 | 72.6 | 0.28 | 0 | 0.02 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-12 | 1 | 16239678.42
2021 | 2021-04-13 | CHAPINERO | BOSQUE CALDERON | AK 7 | CL 53 | CL 54 | Mantenimiento | 2001728 | 521355 | 18.5 | 0.14 | 0 | 0.01 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-13 | 1 | 7432604.05
2021 | 2021-04-13 | CHAPINERO | BELLAVISTA | CL 74 | AK 1 | KR 2 | Mantenimiento | 2001153 | 143013 | 15.25 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-13 | 1 | 3748950.19
2021 | 2021-04-13 | CHAPINERO | BELLAVISTA | CL 74 | KR 2 | KR 3 | Mantenimiento | 2001141 | 143014 | 21.76 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-13 | 1 | 3538939.39
2021 | 2021-04-13 | CHAPINERO | BOSQUE CALDERON | AK 7 | CL 58 | CL 59 | Mantenimiento | 2001575 | 521320 | 46.3 | 0.23 | 0 | 0.01 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-13 | 1 | 8707455.83
2021 | 2021-04-13 | CHAPINERO | MARIA CRISTINA | AK 7 | CL 62 | AC 63 | Mantenimiento | 2001446 | 524765 | 34.81 | 0.32 | 0 | 0.01 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-13 | 1 | 15025933.8
2021 | 2021-04-13 | CHAPINERO | LA SALLE | AK 7 | CL 59 | CL 59ABIS | Mantenimiento | 2001544 | 521315 | 17.1 | 0.28 | 0 | 0.01 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-13 | 1 | 9397951.91
2021 | 2021-04-13 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | AK 7 | CL 48 | CL 48A | Mantenimiento | 2001828 | 521390 | 21.6 | 0.17 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-13 | 1 | 6830849.49
2021 | 2021-04-14 | USAQUEN | LA LIBERIA | KR 13 | CL 157 | DG 159 | Mantenimiento | 1002528 | 138160 | 555.3 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-05 | 9 | 62053534.69
2021 | 2021-04-14 | PUENTE ARANDA | SAN GABRIEL | KR 56A | CL 4D | CL 4G | Mantenimiento | 16000651 | 188205 | 430.54 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-05 | 9 | 55498437.09
2021 | 2021-04-14 | TUNJUELITO | FATIMA | CL 53A S | KR 37A | KR 38A | Mantenimiento | 6000598 | 321770 | 415.38 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-08 | 6 | 51158165.8
2021 | 2021-04-14 | CIUDAD BOLIVAR | LA ESTANCIA | KR 75 | CL 58 S | CL 58A S | Mantenimiento | 19000176 | 440482 | 213 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-04-08 | 6 | 42683474.09
2021 | 2021-04-14 | CIUDAD BOLIVAR | LA ESTANCIA | KR 75 | CL 58A S | CL 58B S | Mantenimiento | 19000207 | 440562 | 213 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-04-08 | 6 | 45695538.61
2021 | 2021-04-14 | CHAPINERO | BELLAVISTA | AK 7 | CL 73 | CL 74 | Mantenimiento | 2001096 | 509490 | 37.55 | 0.25 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-09 | 5 | 19738164.96
2021 | 2021-04-14 | CIUDAD BOLIVAR | LA ESTANCIA | KR 75 | CL 58B S | CL 58C S | Mantenimiento | 19000260 | 440698 | 213 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-04-12 | 2 | 40774632.46
2021 | 2021-04-14 | CIUDAD BOLIVAR | LA ESTANCIA | KR 75 | CL 58C S | CL 59 S | Mantenimiento | 19000296 | 440771 | 220.1 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-04-12 | 2 | 34119341.42
2021 | 2021-04-14 | ENGATIVA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | KR 111C | DG 86BIS | CL 86A | Mantenimiento | 10000165 | 163646 | 176.6 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-12 | 2 | 32985850.79
2021 | 2021-04-14 | CHAPINERO | BELLAVISTA | CL 74 | KR 5 | AK 7 | Mantenimiento | 2001103 | 143017 | 40.64 | 0.34 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-13 | 1 | 6446192.55
2021 | 2021-04-14 | CHAPINERO | SUCRE | AK 7 | CL 42 | CL 43 | Mantenimiento | 2002058 | 521418 | 2.25 | 0.24 | 0 | 0.01 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-14 | 1 | 1604835.88
2021 | 2021-04-14 | CHAPINERO | SUCRE | AK 7 | DG 40A | CL 40ABIS | Mantenimiento | 2002164 | 521428 | 12.25 | 0.19 | 0 | 0.01 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-14 | 1 | 3174246.89
2021 | 2021-04-14 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | AK 7 | CL 51 | CL 51A | Mantenimiento | 2001781 | 521370 | 33 | 0.11 | 0 | 0.01 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-14 | 1 | 6116999.67
2021 | 2021-04-14 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | AK 7 | CL 50 | CL 51 | Mantenimiento | 2001794 | 521375 | 32.8 | 0.21 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-14 | 1 | 9262425.91
2021 | 2021-04-15 | SANTA FE | HOYA SAN CRISTOBAL | KR 10 E | CL 3BIS S | KR 12A E | Mantenimiento | 3002092 | 144653 | 813.31 | 0.29 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-09 | 6 | 84209089.41
2021 | 2021-04-15 | PUENTE ARANDA | ALCALA | CL 31 S | KR 51A | KR 51D | Mantenimiento | 16003162 | 186101 | 501.15 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-09 | 6 | 46373086.49
2021 | 2021-04-15 | SANTA FE | HOYA SAN CRISTOBAL | CL 3BIS | KR 8B E | KR 10 E | Mantenimiento | 4007274 | 215063 | 508.25 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-13 | 2 | 34321325.28
2021 | 2021-04-15 | TEUSAQUILLO | PALERMO | TV 19BIS | DG 46 | DG 48 | Mantenimiento | 13001332 | 180359 | 77.04 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-14 | 1 | 11734503.75
2021 | 2021-04-15 | SAN CRISTOBAL | HOYA SAN CRISTOBAL | CL 3BIS S | SD | KR 8 E | Mantenimiento | 4007272 | 215057 | 394.38 | 0.4 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-14 | 1 | 34827295.39
2021 | 2021-04-15 | ENGATIVA | QUIRIGUA I | TV 94 | CL 83B | CL 84 | Mantenimiento | 10002975 | 160628 | 40.52 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-15 | 1 | 7374623.53
2021 | 2021-04-15 | ENGATIVA | LOS CEREZOS | KR 89A | CL 80C | CL 81 | Mantenimiento | 10004454 | 161416 | 94.13 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-15 | 1 | 15531419.79
2021 | 2021-04-16 | CHAPINERO | SUCRE | CL 42 | AK 7 | KR 7A | Mantenimiento | 2002059 | 142635 | 101.4 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-15 | 1 | 11071820.14
2021 | 2021-04-16 | KENNEDY | PROVIVIENDA | CL 31 S | KR 70 | KR 70B | Mantenimiento | 8008092 | 148442 | 405.3 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-12 | 4 | 35056380.04
2021 | 2021-04-16 | ENGATIVA | SAN IGNACIO | DG 47 | TV 77 | TV 77A | Mantenimiento | 10009188 | 158468 | 95.05 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-16 | 1 | 13210188.09
2021 | 2021-04-16 | ENGATIVA | QUIRIGUA II | TV 94 | CL 82ABIS | CL 83 | Mantenimiento | 10003179 | 160626 | 75.5 | 0.36 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-14 | 2 | 14780545.21
2021 | 2021-04-16 | ENGATIVA | QUIRIGUA II | TV 94 | CL 83 | CL 83B | Mantenimiento | 10003037 | 160627 | 47.67 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-15 | 1 | 7945748.41
2021 | 2021-04-16 | ENGATIVA | LOS CEREZOS | KR 89A | TV 89 | DG 83C | Mantenimiento | 10004032 | 161419 | 40.4 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-15 | 1 | 12683191.75
2021 | 2021-04-16 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | CL 46 | KR 6 | AK 7 | Mantenimiento | 2001927 | 91024272 | 42.5 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-16 | 1 | 5120402.47
2021 | 2021-04-17 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA | CL 37C S | KR 68F | KR 68FBIS | Mantenimiento | 8010771 | 147882 | 268.8 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-04-13 | 4 | 29269761.22
2021 | 2021-04-17 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA | CL 37C S | KR 68FBIS | KR 68G | Mantenimiento | 8010637 | 147883 | 223.73 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-04-12 | 5 | 29364058.9
2021 | 2021-04-19 | ENGATIVA | NORMANDIA OCCIDENTAL | KR 73A | CL 52B | AC 53 | Mantenimiento | 10009295 | 158493 | 173.48 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-16 | 3 | 25599531.13
2021 | 2021-04-19 | CIUDAD BOLIVAR | LA ESTANCIA | KR 75 | CL 59 S | CL 59A S | Mantenimiento | 19000326 | 440828 | 284 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-04-12 | 7 | 55130203.17
2021 | 2021-04-20 | FONTIBON | PUERTA DE TEJA | AC 24 | TV 95A | TV 95B | Mantenimiento | 9002071 | 385440 | 406.66 | 0.2 | 0 | 0.12 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-20 | 1 | 35398321.94
2021 | 2021-04-20 | CIUDAD BOLIVAR | LA ESTANCIA | KR 75 | CL 59A S | CL 60A S | Mantenimiento | 19000446 | 441110 | 638.4 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-04-14 | 6 | 136349302.75
2021 | 2021-04-21 | CHAPINERO | MARLY | KR 8 | CL 47 | CL 48 | Mantenimiento | 2001850 | 141853 | 117.8 | 0.31 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-16 | 5 | 14543221.55
2021 | 2021-04-21 | CHAPINERO | SUCRE | CL 42 | KR 8 | KR 8A | Mantenimiento | 2002055 | 142637 | 79.18 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-19 | 2 | 10286514.38
2021 | 2021-04-21 | CHAPINERO | MARLY | CL 50 | KR 9 | KR 13 | Mantenimiento | 2001792 | 142690 | 216.34 | 0.32 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-19 | 2 | 23889643.55
2021 | 2021-04-21 | CHAPINERO | MARLY | CL 51 | KR 9 | KR 13 | Mantenimiento | 2001773 | 142697 | 207.9 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-19 | 2 | 25699115.57
2021 | 2021-04-21 | SANTA FE | SAMPER | CL 32 | KR 13 | KR 13A | Mantenimiento | 3000144 | 144425 | 51 | 0.32 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-16 | 5 | 10056448.85
2021 | 2021-04-21 | FONTIBON | PUERTA DE TEJA | AC 24 | TV 94 | TV 95A | Mantenimiento | 9002249 | 385836 | 322.95 | 0.6 | 0 | 0.09 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-21 | 1 | 27816067.79
2021 | 2021-04-21 | CIUDAD BOLIVAR | LUCERO ALTO | CL 61D S | KR 18L | KR 18LBISA | Mantenimiento | 19007493 | 454862 | 72 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado | 2021-04-14 | 7 | 10174291.81
2021 | 2021-04-21 | SAN CRISTOBAL | HOYA SAN CRISTOBAL | KR 9A E | CL 9 S | S.E | Mantenimiento | 4007270 | 91030937 | 1083.47 | 0.85 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-14 | 7 | 94487388.89
2021 | 2021-04-22 | CHAPINERO | SUCRE | CL 44 | KR 8 | KR 13 | Mantenimiento | 2001983 | 142649 | 161.25 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-20 | 2 | 21142535.97
2021 | 2021-04-22 | CHAPINERO | QUINTA CAMACHO | CL 69A | KR 9 | S.E. | Rehabilitación | 2001197 | 142942 | 571.32 | 0.19 | 0 | 0 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2021-03-23 | 30 | 156398152.41
2021 | 2021-04-22 | ENGATIVA | PARIS GAITAN | KR 81A | TV 80B | CL 81BIS | Mantenimiento | 10005282 | 161904 | 52.1 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-15 | 7 | 9137135.59
2021 | 2021-04-22 | ENGATIVA | PARIS GAITAN | KR 81A | CL 82 | DG 82BIS | Mantenimiento | 10005168 | 161906 | 9.6 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-15 | 7 | 3251846.96
2021 | 2021-04-22 | BARRIOS UNIDOS | LOS ANDES | KR 64 | CL 96 | CL 97 | Mantenimiento | 12000115 | 178074 | 228.3 | 0.28 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-20 | 2 | 27006641.11
2021 | 2021-04-22 | BARRIOS UNIDOS | LOS ANDES | CL 98 | KR 65A | KR 66 | Mantenimiento | 12000020 | 180183 | 93 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-19 | 3 | 9348239.83
2021 | 2021-04-22 | CIUDAD BOLIVAR | LUCERO ALTO | KR 18KBIS | CL 61D S | CL 62 S | Mantenimiento | 19007573 | 454997 | 100 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado | 2021-04-19 | 3 | 13747410.53
2021 | 2021-04-22 | CHAPINERO | MARLY | KR 9 | CL 46 | CL 46 | Mantenimiento | 2002218 | 471124 | 50.07 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-21 | 1 | 7199608.59
2021 | 2021-04-22 | FONTIBON | FERROCAJA FONTIBON | AC 24 | KR 90 | TV 94 | Mantenimiento | 9004912 | 24122769 | 384.65 | 0.36 | 0 | 0.11 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-21 | 1 | 37726035.71
2021 | 2021-04-22 | FONTIBON | FERROCAJA FONTIBON | AC 24 | AK 86 | KR 90 | Mantenimiento | 9004905 | 24122771 | 390.72 | 0.42 | 0 | 0.11 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-22 | 1 | 32533445.97
2021 | 2021-04-22 | USAQUEN | SEGUNDO CONTADOR | AK 7 | CL 135 | CL 138 | Mantenimiento | 1008091 | 24123364 | 82.3 | 0.44 | 0 | 0.02 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-22 | 1 | 11623633.09
2021 | 2021-04-22 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | KR 6 | CL 46 | TV 3 | Mantenimiento | 2001926 | 91024273 | 56.45 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-16 | 6 | 9300706.63
2021 | 2021-04-23 | USAQUEN | SANTA BARBARA OCCIDENTAL | KR 17 | CL 122 | CL 123 | Mantenimiento | 1004701 | 137053 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-04-23 | 1 | 1216531.63
2021 | 2021-04-23 | USAQUEN | SANTA BARBARA OCCIDENTAL | KR 17 | CL 123 | CL 124 | Mantenimiento | 1004636 | 137054 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-04-23 | 1 | 592843.61
2021 | 2021-04-23 | USAQUEN | SANTA BIBIANA | KR 21 | CL 103A | CL 104 | Mantenimiento | 1005456 | 137201 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-04-23 | 1 | 1800677.85
2021 | 2021-04-23 | USAQUEN | CAOBOS SALAZAR | CL 152 | AK 9 | KR 12C | Mantenimiento | 1003139 | 140073 | 1642.85 | 0.77 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-13 | 10 | 279887654.37
2021 | 2021-04-23 | BARRIOS UNIDOS | LOS ANDES | KR 66 | CL 98 | AC 100 | Mantenimiento | 12000014 | 177928 | 212.83 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-22 | 1 | 23790315.13
2021 | 2021-04-23 | FONTIBON | SAN JOSE DE FONTIBON | AC 24 | AK 97 | KR 99 | Mantenimiento | 9001594 | 384143 | 71.58 | 0.24 | 0 | 0.02 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-23 | 1 | 12740322.49
2021 | 2021-04-23 | CIUDAD BOLIVAR | LUCERO ALTO | KR 18L | CL 61D S | CL 62 S | Mantenimiento | 19007504 | 454886 | 90 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado | 2021-04-16 | 7 | 10772260.78
2021 | 2021-04-23 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | AK 7 | CL 49 | CL 49 | Mantenimiento | 2001806 | 521380 | 36 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-08 | 15 | 4613845.33
2021 | 2021-04-23 | FONTIBON | FERROCAJA FONTIBON | AC 24 | KR 90 | TV 94 | Mantenimiento | 9004912 | 24122768 | 36.59 | 0.5 | 0 | 0.01 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-23 | 1 | 4773483.81
2021 | 2021-04-23 | USAQUEN | SANTA BIBIANA | CL 104A | KR 21 | KR 21BIS | Mantenimiento | 1007235 | 91019544 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-04-23 | 1 | 321795.51
2021 | 2021-04-24 | CHAPINERO | GRANADA | AK 7 | CL 66 | CL 67 | Mantenimiento | 2002204 | 524750 | 34.8 | 0.31 | 0 | 0.02 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-23 | 1 | 13376663.78
2021 | 2021-04-26 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | CL 54 | KR 13 | AK 14 | Mantenimiento | 2001662 | 142727 | 446.12 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-20 | 6 | 46933213.8
2021 | 2021-04-26 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | CL 62 | KR 9A | KR 11 | Mantenimiento | 2001401 | 142837 | 107.26 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-21 | 5 | 14271607.49
2021 | 2021-04-26 | CHAPINERO | LA CABRERA | CL 86 | AK 7 | KR 8 | Mantenimiento | 2000760 | 143221 | 195.4 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-21 | 5 | 23101468.27
2021 | 2021-04-26 | FONTIBON | SAN JOSE DE FONTIBON | AC 24 | KR 99BIS | KR 100 | Mantenimiento | 9001460 | 383799 | 40.56 | 0.12 | 0 | 0.01 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-26 | 1 | 6372995.71
2021 | 2021-04-26 | FONTIBON | SAN JOSE DE FONTIBON | AC 24 | KR 99 | KR 99BIS | Mantenimiento | 9001505 | 383931 | 67 | 0.1 | 0 | 0.02 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-26 | 1 | 6362687.53
2021 | 2021-04-26 | FONTIBON | PUERTA DE TEJA | AC 24 | KR 96H | TV 95B | Mantenimiento | 9001902 | 384997 | 98.27 | 0.68 | 0 | 0.03 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-26 | 1 | 12811114.49
2021 | 2021-04-26 | FONTIBON | PUERTA DE TEJA | AC 24 | TV 95A | TV 95B | Mantenimiento | 9002071 | 385442 | 39.8 | 0.2 | 0 | 0.01 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-26 | 1 | 5402759.03
2021 | 2021-04-26 | FONTIBON | PUERTA DE TEJA | AC 24 | TV 94 | TV 95A | Mantenimiento | 9002249 | 385838 | 143.07 | 0.66 | 0 | 0.05 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-16 | 10 | 19939488.79
2021 | 2021-04-26 | CIUDAD BOLIVAR | LUCERO ALTO | CL 62 S | KR 18L | KR 18LBISA | Mantenimiento | 19007505 | 454889 | 115.5 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado | 2021-04-23 | 3 | 11108979.75
2021 | 2021-04-26 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS III | AK 7 | CL 156 | CL 158 | Mantenimiento | 1002897 | 502867 | 217.36 | 0.47 | 0 | 0.06 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-22 | 4 | 25720284.43
2021 | 2021-04-26 | CHAPINERO | LA CABRERA | CL 86 | KR 7 | SD | Mantenimiento | 2002262 | 530972 | 39 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-21 | 5 | 7763086.55
2021 | 2021-04-27 | USAQUEN | VERBENAL SAN ANTONIO | KR 9A | AC 183 | SD | Mantenimiento | 1000915 | 138675 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-04-27 | 1 | 2073874.23
2021 | 2021-04-27 | CHAPINERO | ANTIGUO COUNTRY | KR 19 | AC 85 | CL 86 | Mantenimiento | 2000555 | 142300 | 155.41 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-26 | 1 | 24440566.91
2021 | 2021-04-27 | CHAPINERO | BOSQUE CALDERON | CL 55 | KR 5 | KR 6 | Rehabilitación | 2001678 | 142752 | 298.22 | 0.09 | 0 | 0 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2021-03-13 | 45 | 96324288.77
2021 | 2021-04-27 | KENNEDY | PROVIVIENDA ORIENTAL | CL 24A S | KR 69C | KR 70 | Mantenimiento | 8007955 | 147622 | 508.38 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-04-16 | 11 | 144677930.83
2021 | 2021-04-27 | FONTIBON | EL TINTAL CENTRAL | AC 17 | KR 88 | DG 17A | Mantenimiento | 9003547 | 388924 | 31 | 0.36 | 0 | 0.01 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-27 | 1 | 5705145.01
2021 | 2021-04-27 | FONTIBON | CIUDAD HAYUELOS | AC 17 | KR 78 | AK 80 | Mantenimiento | 9003786 | 389579 | 48.16 | 0.41 | 0 | 0.01 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-27 | 1 | 5258909.13
2021 | 2021-04-27 | CHAPINERO | CHICO NORTE II SECTOR | AK 7 | KR 7BIS | CL 97A | Mantenimiento | 2000268 | 521283 | 36.12 | 1.35 | 0 | 0.01 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-27 | 1 | 5632693.32
2021 | 2021-04-27 | CHAPINERO | EL REFUGIO | AK 7 | CL 92A | CL 93 | Mantenimiento | 2000524 | 521293 | 16.84 | 0.31 | 0 | 0.01 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-27 | 1 | 3810002.46
2021 | 2021-04-27 | USAQUEN | SAN GABRIEL NORTE | AK 7 | CL 127B | CL 127C | Mantenimiento | 1004435 | 524830 | 107.82 | 0.25 | 0 | 0.03 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-27 | 1 | 13661477.39
2021 | 2021-04-27 | PUENTE ARANDA | SALAZAR GOMEZ | AC 13 | KR 65B | KR 66 | Mantenimiento | 16004886 | 24122234 | 106.8 | 0.13 | 0 | 0.03 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-27 | 1 | 12807037.39
2021 | 2021-04-27 | FONTIBON | CIUDAD HAYUELOS | AC 17 | KR 83 | KR 86 | Mantenimiento | 9005044 | 91033643 | 74.46 | 0.59 | 0 | 0.02 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-27 | 1 | 11710347.09
2021 | 2021-04-29 | FONTIBON | SABANA GRANDE | DG 16 | AK 97 | KR 98 | Mantenimiento | 9003153 | 387954 | 19.89 | 0.28 | 0 | 0.01 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-29 | 1 | 4508142.21
2021 | 2021-04-29 | USAQUEN | LA PRADERA NORTE | CL 168 | TV 14A | KR 14B | Mantenimiento | 1006483 | 500003 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-04-29 | 1 | 1218439.86
2021 | 2021-04-29 | USAQUEN | LA PRADERA NORTE | CL 168 | TV 13D | TV 14A | Mantenimiento | 1006484 | 500004 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-04-29 | 1 | 1411621.86
2021 | 2021-04-29 | USAQUEN | SEGUNDO CONTADOR | AK 7 | AC 134 | CL 134A | Mantenimiento | 1006342 | 509438 | 47.27 | 0 | 0 | 0.01 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-29 | 1 | 13094621.18
2021 | 2021-04-29 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS I | AK 7 | CL 138 | CL 138BIS | Mantenimiento | 1006341 | 509773 | 47.1 | 0.18 | 0 | 0.01 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-29 | 1 | 9402920.29
2021 | 2021-04-29 | USAQUEN | LA PRADERA NORTE | CL 168 | TV 14A | KR 14B | Mantenimiento | 1006483 | 91010694 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-04-29 | 1 | 1167841.98
2021 | 2021-04-30 | USAQUEN | LA LIBERIA | KR 13 | CL 155 | CL 157 | Mantenimiento | 1002725 | 138159 | 1292.9 | 0.38 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-04-12 | 18 | 225861590.53
2021 | 2021-04-30 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA | CL 38C S | KR 68C | KR 68CBISA | Mantenimiento | 8011228 | 147900 | 198.4 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-04-19 | 11 | 38893565.45
2021 | 2021-04-30 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA | CL 38C S | KR 68CBISA | KR 68D | Mantenimiento | 8011209 | 147901 | 220 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-04-21 | 9 | 40267660.21
2021 | 2021-04-30 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | CL 16H | KR 97A | TV 97B | Mantenimiento | 9002807 | 387128 | 12.35 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-30 | 1 | 1389004.55
2021 | 2021-05-03 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA | KR 68C | CL 38D S | CL 38F S | Mantenimiento | 8011323 | 148196 | 301.2 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-04-20 | 13 | 57452338.83
2021 | 2021-05-06 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA | CL 38F S | KR 68C | KR 68D | Mantenimiento | 8011324 | 147916 | 540.3 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-04-19 | 17 | 94915019.88
2021 | 2021-05-06 | ENGATIVA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | KR 111A | CL 83 | DG 86 | Mantenimiento | 10000271 | 163586 | 584.07 | 0.57 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-19 | 17 | 66543033.74
2021 | 2021-05-06 | ENGATIVA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | KR 111C | CL 83BIS | DG 86 | Mantenimiento | 10000237 | 163638 | 468.51 | 0.29 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-27 | 9 | 49796630.23
2021 | 2021-05-06 | ENGATIVA | EL CORTIJO | KR 116A | CL 82 | CL 83A | Mantenimiento | 10010088 | 472262 | 535.09 | 0.41 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-26 | 10 | 51639800.55
2021 | 2021-05-06 | ENGATIVA | SANTA MARIA | KR 76 | CL 76BIS | CL 77A | Mantenimiento | 10006534 | 511013 | 251.65 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-29 | 7 | 36756060.01
2021 | 2021-05-07 | CHAPINERO | BOSQUE CALDERON | KR 4BIS | CL 58BIS | CL 59 | Mantenimiento | 2001603 | 141801 | 45.05 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-23 | 14 | 5454664.55
2021 | 2021-05-07 | CHAPINERO | BOSQUE CALDERON | KR 5 | CL 54A | CL 55 | Mantenimiento | 2001688 | 141806 | 36.18 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-30 | 7 | 5381380.24
2021 | 2021-05-07 | CHAPINERO | LA CABRERA | KR 8 | AC 85 | CL 86 | Mantenimiento | 2000778 | 142024 | 290.64 | 0.3 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-22 | 15 | 43999023.52
2021 | 2021-05-07 | CHAPINERO | EL CHICO | KR 19C | CL 90 | CL 91 | Mantenimiento | 2000327 | 142350 | 267.97 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-27 | 10 | 31704984.97
2021 | 2021-05-07 | CHAPINERO | ANTIGUO COUNTRY | CL 86 | KR 18 | KR 19 | Mantenimiento | 2000512 | 143263 | 40.22 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-26 | 11 | 8205636.34
2021 | 2021-05-07 | BARRIOS UNIDOS | LOS ANDES | KR 64 | CL 98 | CL 98B | Mantenimiento | 12000039 | 178076 | 227.61 | 0.28 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-19 | 18 | 26162398.04
2021 | 2021-05-07 | BARRIOS UNIDOS | LOS ANDES | KR 64 | CL 98B | AC 100 | Mantenimiento | 12000012 | 178077 | 130 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-16 | 21 | 25779579.41
2021 | 2021-05-08 | FONTIBON | MORAVIA | DG 16 | KR 111A | KR 112A | Mantenimiento | 9001876 | 384925 | 207.54 | 0.15 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-05-08 | 1 | 25298966.69
2021 | 2021-05-08 | SAN CRISTOBAL | TIBAQUE III | CL 14 S | KR 23A E | DG 13B S | Mantenimiento | 4007484 | 91016384 | 254.36 | 0.28 | 0 | 0.07 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Emergencia | Parcheo | 2021-05-07 | 1 | 33611150.31
2021 | 2021-05-09 | FONTIBON | ZONA FRANCA | DG 16 | KR 110 | KR 111A | Mantenimiento | 9002018 | 385306 | 478.8 | 0.43 | 0 | 0.13 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-05-08 | 1 | 54672343.54
2021 | 2021-05-10 | CHAPINERO | BOSQUE CALDERON | TV 4BIS | KR 4A | KR 4BIS | Mantenimiento | 2001614 | 141800 | 6.7 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-23 | 17 | 2203501.16
2021 | 2021-05-10 | KENNEDY | PROVIVIENDA ORIENTAL | CL 24A S | KR 70 | KR 70B | Mantenimiento | 8007791 | 147623 | 207.06 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-22 | 18 | 31404972.74
2021 | 2021-05-10 | KENNEDY | PROVIVIENDA ORIENTAL | CL 25 S | KR 69C | KR 70B | Mantenimiento | 8008049 | 147627 | 346.43 | 0.3 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-27 | 13 | 42362147.11
2021 | 2021-05-10 | FONTIBON | ZONA FRANCA | DG 16 | KR 106 | KR 110 | Mantenimiento | 9002318 | 385993 | 540.2 | 0.8 | 0 | 0.15 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-05-09 | 1 | 58853487.66
2021 | 2021-05-10 | USAQUEN | BARRANCAS | AK 7 | CL 155BIS | CL 155C | Mantenimiento | 1003170 | 502890 | 57.71 | 0.3 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-05-10 | 1 | 9132680.29
2021 | 2021-05-10 | SUBA | CASABLANCA SUBA URBANO | AK 45 | CL 195 | CL 197 | Mantenimiento | 11012147 | 510382 | 210.91 | 0.79 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-05-10 | 1 | 19134523.63
2021 | 2021-05-10 | FONTIBON | EL TINTAL CENTRAL | DG 16 | CL 17 | KR 96A | Mantenimiento | 9003474 | 91033309 | 121.38 | 1.3 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-29 | 11 | 18996514.03
2021 | 2021-05-11 | KENNEDY | LAS DELICIAS | CL 44 S | KR 68G | TV 68G | Mantenimiento | 8011533 | 147996 | 407.7 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-05-10 | 1 | 41101677.26
2021 | 2021-05-11 | TEUSAQUILLO | SAN LUIS | TV 21BIS | DG 60 | DG 61B | Rehabilitación | 13000460 | 180475 | 751.94 | 0.22 | 0 | 0 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2021-03-12 | 60 | 366496506.85
2021 | 2021-05-11 | PUENTE ARANDA | ALQUERIA | AK 68 | CL 37 S | CL 38 S | Mantenimiento | 16003017 | 509266 | 17.7 | 0.43 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-05-11 | 1 | 3924287.01
2021 | 2021-05-13 | TUNJUELITO | SAMORE | KR 31 | CL 49 S | CL 49A S | Mantenimiento | 6000788 | 322289 | 199.76 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-05-11 | 2 | 22185569.93
2021 | 2021-05-13 | USAQUEN | LA CITA | AK 7 | CL 165 | KR 6A | Mantenimiento | 1001872 | 502640 | 261.93 | 0.63 | 0 | 0.08 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-05-11 | 2 | 37710259.41
2021 | 2021-05-13 | BARRIOS UNIDOS | PARQUE POPULAR SALITRE | AK 63 | AK 68 |  | Mantenimiento | 12003080 | 526777 | 72.9 | 0.74 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-05-13 | 1 | 9233427.99
2021 | 2021-05-14 | KENNEDY | HIPOTECHO SUR | CL 1 S | KR 68BIS | KR 68A | Mantenimiento | 8006770 | 147378 | 288.75 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-04-29 | 15 | 45877198.4
2021 | 2021-05-14 | KENNEDY | HIPOTECHO SUR | CL 1 S | KR 68A | KR 68ABIS | Mantenimiento | 8006757 | 147379 | 195 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-04-27 | 17 | 86095970.73
2021 | 2021-05-14 | ENGATIVA | EL CORTIJO | DG 89B | KR 118BIS | KR 119 | Mantenimiento | 10010021 | 472194 | 849.77 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-04-27 | 17 | 114756985.42
2021 | 2021-05-15 | ENGATIVA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | CL 86A | KR 111A | KR 111C | Mantenimiento | 10000220 | 163573 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-05-15 | 1 | 5180728.51
2021 | 2021-05-15 | ENGATIVA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | CL 86A | KR 112H | KR 112I | Mantenimiento | 10000126 | 163698 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-05-15 | 1 | 4347386.8
2021 | 2021-05-15 | ENGATIVA | LOS ANGELES | KR 99 | CL 69BIS | CL 69A | Mantenimiento | 10005818 | 164874 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-05-15 | 1 | 4536788.51
2021 | 2021-05-15 | ENGATIVA | LOS ANGELES | KR 99 | CL 69A | CL 69ABIS | Mantenimiento | 10005751 | 164875 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-05-15 | 1 | 4582786.17
2021 | 2021-05-15 | ENGATIVA | LOS ANGELES | KR 99 | CL 69B | CL 70 | Mantenimiento | 10005639 | 164877 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-05-15 | 1 | 4214818.51
2021 | 2021-05-15 | ENGATIVA | EL CORTIJO | CL 80 | KR 118 | S.E. | Mantenimiento | 10010100 | 472273 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-05-15 | 1 | 5134721.75
2021 | 2021-05-15 | ENGATIVA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | CL 86A | KR 112F | KR 112G | Mantenimiento | 10000136 | 91029299 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-05-15 | 1 | 5640686.95
2021 | 2021-05-18 | CHAPINERO | ESPARTILLAL | KR 12A | CL 77 | CL 77A | Mantenimiento | 2000920 | 142117 | 188.15 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-29 | 19 | 24881869.83
2021 | 2021-05-18 | CHAPINERO | CHICO NORTE | CL 94 | KR 9 | KR 10 | Mantenimiento | 2000355 | 143416 | 85.57 | 0.38 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-05-11 | 7 | 17952577.81
2021 | 2021-05-18 | CHAPINERO | CHICO NORTE | CL 94 | KR 10 | AK 11 | Mantenimiento | 2000326 | 143418 | 82.26 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-05-13 | 5 | 13626097.41
2021 | 2021-05-18 | BARRIOS UNIDOS | SAN FERNANDO OCCIDENTAL | CL 74A | KR 64 | KR 65 | Mantenimiento | 12000730 | 179623 | 405.34 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-05-04 | 14 | 36593920.4
2021 | 2021-05-18 | BARRIOS UNIDOS | SAN FERNANDO OCCIDENTAL | CL 74A | KR 65 | KR 65B | Mantenimiento | 12000672 | 179624 | 283.74 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-05-03 | 15 | 34151451.61
2021 | 2021-05-18 | BARRIOS UNIDOS | SIMON BOLIVAR | CL 75 | KR 65 | KR 65B | Mantenimiento | 12000636 | 179823 | 15.6 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-05-13 | 5 | 2440728.12
2021 | 2021-05-18 | CHAPINERO | CHICO NORTE | CL 94 | KR 10 | KR 10 | Mantenimiento | 2002186 | 471102 | 12.64 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-05-13 | 5 | 3187603.57
2021 | 2021-05-18 | BARRIOS UNIDOS | SIMON BOLIVAR | KR 64 | CL 79CBIS | CL 79D | Mantenimiento | 12003142 | 91017892 | 34 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-05-11 | 7 | 5568172.13
2021 | 2021-05-18 | BARRIOS UNIDOS | SIMON BOLIVAR | KR 64 | CL 79D | AC 80 | Mantenimiento | 12003143 | 91017893 | 37.8 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-05-11 | 7 | 5538604.92
2021 | 2021-05-20 | ENGATIVA | JARDIN BOTANICO | AK 68 | CL 46 | AC 53 | Mantenimiento | 13000006 | 2506329 | 109.96 | 0.34 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-05-20 | 1 | 10659285.39
2021 | 2021-05-20 | ENGATIVA | EL GACO | CL 69B | KR 122ABIS |  | Mantenimiento | 10000665 | 166533 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-05-20 | 1 | 980461.54
2021 | 2021-05-20 | ENGATIVA | BOLIVIA | CL 67BBISA | KR 111 | KR 111B | Mantenimiento | 10004296 | 165423 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-05-20 | 1 | 1302431.54
2021 | 2021-05-20 | ENGATIVA | BOLIVIA | CL 67BBISA | KR 111B | KR 111C | Mantenimiento | 10004180 | 165424 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-05-20 | 1 | 1302431.54
2021 | 2021-05-20 | ENGATIVA | EL GACO | CL 69A | KR 122ABIS | KR 123 | Mantenimiento | 10000674 | 166530 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-05-20 | 1 | 1302431.54
2021 | 2021-05-21 | CHAPINERO | EL CHICO | CL 90 | AK 11 | KR 11A | Mantenimiento | 2000502 | 143330 | 85.13 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-05-21 | 1 | 11964520.07
2021 | 2021-05-21 | CHAPINERO | EL CHICO | CL 90 | KR 11A | KR 12 | Mantenimiento | 2000487 | 143331 | 156.84 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-05-21 | 1 | 16235757.71
2021 | 2021-05-21 | BARRIOS UNIDOS | LA PATRIA | CL 86A | KR 49C | KR 49D | Mantenimiento | 12000718 | 179932 | 46.15 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-05-21 | 1 | 7023297.71
2021 | 2021-05-21 | BARRIOS UNIDOS | LA PATRIA | CL 86A | KR 49D | AK 50 | Mantenimiento | 12000693 | 179933 | 42.4 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-05-21 | 1 | 8337898.31
2021 | 2021-05-21 | TEUSAQUILLO | SAN LUIS | TV 21BIS | CL 59 | DG 60 | Rehabilitación | 13000539 | 180474 | 742.75 | 0.21 | 0 | 0 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2021-02-04 | 106 | 300872819.35
2021 | 2021-05-22 | ENGATIVA | SAN IGNACIO | DG 47 | TV 77A | TV 77C | Mantenimiento | 10009142 | 158469 | 326 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-05-20 | 2 | 24961946.24
2021 | 2021-05-22 | ENGATIVA | SAN IGNACIO | DG 47 | TV 77C | CL 52A | Mantenimiento | 10009089 | 158470 | 237.49 | 0.5 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-05-20 | 2 | 27511548.64
2021 | 2021-05-22 | BARRIOS UNIDOS | POPULAR MODELO | KR 59 | CL 66 | CL 66A | Mantenimiento | 12001771 | 177972 | 156.9 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-05-21 | 1 | 12377537.99
2021 | 2021-05-22 | BARRIOS UNIDOS | SIMON BOLIVAR | CL 75 | KR 64 | KR 65 | Mantenimiento | 12000680 | 179822 | 509.61 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-05-14 | 8 | 34647698.48
2021 | 2021-05-22 | RAFAEL URIBE URIBE | MARCO FIDEL SUAREZ | TV 13H | DG 45F S | DG 45G S | Mantenimiento | 18002677 | 417229 | 243 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-05-10 | 12 | 37556565.05
2021 | 2021-05-22 | ENGATIVA | SANTA MARIA | KR 76 | CL 77A | CL 78 | Mantenimiento | 10006408 | 511018 | 198.87 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-05-21 | 1 | 25141043.93
2021 | 2021-05-22 | ENGATIVA | LA GRANJA | KR 76 | CL 78 | CL 79 | Mantenimiento | 10006296 | 518085 | 258.52 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-05-21 | 1 | 28838050.87
2021 | 2021-05-24 | BARRIOS UNIDOS | POPULAR MODELO | KR 54 | CL 67ABISA | AC 68 | Mantenimiento | 12001814 | 178237 | 87.4 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-05-21 | 3 | 12952379.71
2021 | 2021-05-24 | BARRIOS UNIDOS | BENJAMIN HERRERA | KR 27B | CL 63A | CL 63B | Mantenimiento | 12002703 | 178589 | 63.2 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-05-24 | 1 | 6357588.31
2021 | 2021-05-24 | BARRIOS UNIDOS | POPULAR MODELO | CL 66 | KR 59 | AK 60 | Mantenimiento | 12001772 | 179178 | 105.6 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-05-24 | 1 | 13571501.59
2021 | 2021-05-24 | BARRIOS UNIDOS | LA LIBERTAD | DG 79B | KR 61 | KR 62 | Mantenimiento | 12000547 | 180011 | 631.42 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-05-11 | 13 | 58066544.49
2021 | 2021-05-24 | PUENTE ARANDA | GALAN | CL 2 | KR 55 | KR 56 | Mantenimiento | 16001441 | 188437 | 328.5 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-05-07 | 17 | 35124743.24
2021 | 2021-05-24 | PUENTE ARANDA | SAN GABRIEL | CL 4D | KR 59 | KR 60 | Mantenimiento | 16000556 | 188605 | 44.95 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-05-20 | 4 | 5970333.15
2021 | 2021-05-24 | PUENTE ARANDA | LA TRINIDAD | CL 4D | KR 60 | KR 62 | Mantenimiento | 16000526 | 188606 | 36.1 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-05-20 | 4 | 5552041.46
2021 | 2021-05-24 | BOSA | JIMENEZ DE QUESADA II SECTOR | CL 65D S | TV 80D | TV 80G | Mantenimiento | 7005554 | 364091 | 278.25 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-05-10 | 14 | 47738650.28
2021 | 2021-05-24 | BOSA | JIMENEZ DE QUESADA II SECTOR | CL 65D S | TV 80C | TV 80D | Mantenimiento | 7005596 | 364204 | 300.83 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-05-03 | 21 | 60410930.13
2021 | 2021-05-24 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | DG 16 | KR 104 | AK 106 | Mantenimiento | 9002618 | 386749 | 25.35 | 0.97 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-29 | 25 | 15788584.62
2021 | 2021-05-24 | FONTIBON | GUADUAL FONTIBON | DG 16 | KR 96B | KR 96G | Mantenimiento | 9003321 | 388389 | 67.5 | 0.58 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-29 | 25 | 27870870.14
2021 | 2021-05-24 | RAFAEL URIBE URIBE | MARCO FIDEL SUAREZ | TV 13H | DG 45G S | DG 46 S | Mantenimiento | 18002732 | 417384 | 251.9 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-05-11 | 13 | 31407427.17
2021 | 2021-05-24 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | KR 6 | AC 45 | CL 46 | Mantenimiento | 2001984 | 91024274 | 168.48 | 0.28 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-05-20 | 4 | 25257076.27
2021 | 2021-05-25 | ENGATIVA | BELLAVISTA OCCIDENTAL | KR 68G | CL 68 | CL 68A | Mantenimiento | 10009897 | 157317 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-05-25 | 1 | 626294.54
2021 | 2021-05-25 | ENGATIVA | PALO BLANCO | KR 70G | CL 69A | CL 69B | Mantenimiento | 10008192 | 157690 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-05-25 | 1 | 681515.38
2021 | 2021-05-25 | ENGATIVA | SANTA MARIA | CL 77A | KR 72BIS | KR 73 | Mantenimiento | 10006805 | 160346 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2021-05-25 | 1 | 474528.17
2021 | 2021-05-25 | ENGATIVA | CIUDAD BACHUE | CL 91A | KR 95I | KR 95IBIS | Mantenimiento | 10000326 | 161223 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-05-25 | 1 | 658491.54
2021 | 2021-05-25 | ENGATIVA | QUIRIGUA ORIENTAL | CL 86BIS | KR 89B | KR 90 | Mantenimiento | 10003043 | 162432 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-05-25 | 1 | 474528.17
2021 | 2021-05-25 | SUBA | NIZA NORTE | KR 70D | AC 127 | CL 127A | Mantenimiento | 11010274 | 168791 | 340.8 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-05-25 | 1 | 32310414.81
2021 | 2021-05-25 | FONTIBON | SABANA GRANDE | DG 16 | AK 97 | KR 97BIS | Mantenimiento | 9003153 | 24130128 | 171 | 0.05 | 0 | 0 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Construcción | 2021-02-22 | 92 | 78739020.91
2021 | 2021-05-25 | FONTIBON | SABANA GRANDE | DG 16 | AK 97 | KR 97BIS | Mantenimiento | 9003153 | 92086250 | 342 | 0.1 | 0.1 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Construcción | 2021-02-22 | 92 | 94814365.98
2021 | 2021-05-26 | USAQUEN | ACACIAS USAQUEN | CL 145 | KR 12 | KR 13 | Mantenimiento | 1003623 | 139870 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-05-26 | 1 | 704493.75
2021 | 2021-05-26 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY ORIENTAL | KR 77 | CL 33A S | CL 34 S | Mantenimiento | 8006060 | 146062 | 302.5 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-05-07 | 19 | 62916405.21
2021 | 2021-05-26 | ENGATIVA | LA RIVIERA | CL 70DBIS | KR 113 | KR 113A | Mantenimiento | 10002361 | 165648 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2021-05-26 | 1 | 1578399.33
2021 | 2021-05-26 | SUBA | CANODROMO | KR 46 | CL 127C | CL 127D | Mantenimiento | 11010257 | 167320 | 512.79 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-05-03 | 23 | 112959595.86
2021 | 2021-05-26 | BARRIOS UNIDOS | ONCE DE NOVIEMBRE | CL 74 | KR 29 | KR 29A | Mantenimiento | 12001681 | 179563 | 120.65 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-05-25 | 1 | 12274636.21
2021 | 2021-05-26 | BARRIOS UNIDOS | ONCE DE NOVIEMBRE | CL 74 | KR 29A | KR 29B | Mantenimiento | 12001637 | 179564 | 39.05 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-05-25 | 1 | 5500782.3
2021 | 2021-05-26 | BARRIOS UNIDOS | ONCE DE NOVIEMBRE | CL 74 | KR 29B | KR 29C | Mantenimiento | 12001609 | 179565 | 15.6 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-05-25 | 1 | 3745632.05
2021 | 2021-05-26 | FONTIBON | SABANA GRANDE | DG 16 | KR 104 | AK 106 | Mantenimiento | 9002618 | 386746 | 354.2 | 0.1 | 0 | 0 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Construcción | 2021-03-29 | 58 | 90167647.46
2021 | 2021-05-26 | SUBA | CANODROMO | KR 46 | CL 127D | CL 127D | Mantenimiento | 11011894 | 472301 | 124.5 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-05-21 | 5 | 19640116.01
2021 | 2021-05-26 | FONTIBON | SABANA GRANDE | DG 16 | KR 104 | AK 106 | Mantenimiento | 9002618 | 92086254 | 685.7 | 0.2 | 0.19 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Construcción | 2021-03-30 | 57 | 151719625.97
2021 | 2021-05-27 | USAQUEN | ESTRELLA DEL NORTE | KR 16C | CL 154 | CL 155A | Mantenimiento | 1002369 | 138270 | 770 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-04-24 | 33 | 153938144.73
2021 | 2021-05-27 | USAQUEN | ESTRELLA DEL NORTE | KR 16C | CL 155A | CL 156 | Mantenimiento | 1002254 | 138271 | 193.75 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-05-06 | 21 | 37251518.01
2021 | 2021-05-27 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY OCCIDENTAL | KR 79C | CL 38CBIS S | CL 39 S | Mantenimiento | 8005753 | 146621 | 35.12 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-05-14 | 13 | 5654104.62
2021 | 2021-05-27 | MARTIRES | SANTA ISABEL | KR 29 | CL 1F | CL 1G | Mantenimiento | 14001103 | 182713 | 89.11 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-05-26 | 1 | 9433260.46
2021 | 2021-05-27 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | KR 10 | CL 65 | CL 65 | Mantenimiento | 2002205 | 471117 | 25.28 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-05-27 | 1 | 4191635.99
2021 | 2021-05-27 | PUENTE ARANDA | SANTA MATILDE | AC 8 S | KR 32D | KR 34 | Mantenimiento | 16003399 | 508877 | 47.2 | 0.1 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-05-27 | 1 | 7652142.5
2021 | 2021-05-29 | USAQUEN | VERBENAL SAN ANTONIO | KR 15B | CL 188 | CL 189 | Rehabilitación | 1000374 | 138804 | 875 | 0.25 | 0 | 0 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Rigido | 2021-03-17 | 73 | 311174020.42
2021 | 2021-05-29 | BARRIOS UNIDOS | POPULAR MODELO | KR 57B | CL 67B | CL 67C | Mantenimiento | 12001616 | 178032 | 233.88 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-05-22 | 7 | 23078979.82
2021 | 2021-05-29 | BARRIOS UNIDOS | POPULAR MODELO | KR 57B | CL 67C | AC 68 | Mantenimiento | 12002863 | 178033 | 240.5 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-05-22 | 7 | 38335201.17
2021 | 2021-05-29 | BARRIOS UNIDOS | DOCE DE OCTUBRE | KR 55 | CL 73 | CL 74 | Mantenimiento | 12001346 | 178217 | 130 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-05-29 | 1 | 14212219.33
2021 | 2021-05-29 | BARRIOS UNIDOS | SIETE DE AGOSTO | CL 67 | KR 25 | KR 26 | Mantenimiento | 12002337 | 179231 | 293.67 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-05-26 | 3 | 29829771.39
2021 | 2021-05-29 | BARRIOS UNIDOS | SAN FELIPE | CL 74 | KR 22 | KR 23 | Mantenimiento | 12002044 | 179552 | 263.41 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-05-25 | 4 | 27904759.73
2021 | 2021-05-29 | BARRIOS UNIDOS | JORGE ELIECER GAITAN | KR 55BIS | CL 78A | CL 79 | Mantenimiento | 12000884 | 179809 | 48.6 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-05-24 | 5 | 6433332.2
2021 | 2021-05-29 | MARTIRES | SANTA ISABEL SUR | KR 29B | CL 1DBIS | CL 1F | Mantenimiento | 14001097 | 182728 | 65.2 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-05-26 | 3 | 7310899.9
2021 | 2021-05-30 | BARRIOS UNIDOS | BENJAMIN HERRERA | CL 63C | KR 27A | KR 27B | Mantenimiento | 12002590 | 179042 | 5.9 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-05-27 | 3 | 3190618.72
2021 | 2021-05-30 | BARRIOS UNIDOS | JORGE ELIECER GAITAN | CL 78 | AK 30 | KR 50 | Mantenimiento | 12001242 | 179725 | 35.88 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-05-24 | 6 | 6285464.23
2021 | 2021-05-30 | MARTIRES | SANTA ISABEL SUR | KR 29B | CL 8 S | CL 1 | Mantenimiento | 14001378 | 182721 | 182 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-05-26 | 4 | 14272730.94
2021 | 2021-05-30 | MARTIRES | SANTA ISABEL SUR | KR 29B | CL 1 | CL 1A | Mantenimiento | 14001325 | 182722 | 234 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-05-26 | 4 | 18541453.37
2021 | 2021-05-30 | MARTIRES | SANTA FE | CL 23 | KR 18 | KR 18BIS | Mantenimiento | 14000242 | 183814 | 264.35 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-05-27 | 3 | 31929410.43
2021 | 2021-05-30 | SAN CRISTOBAL | NARINO SUR | KR 7B | CL 8A S | CL 9 S | Mantenimiento | 4000175 | 200501 | 190.8 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-04-15 | 45 | 18317464.23
2021 | 2021-05-30 | BARRIOS UNIDOS | BENJAMIN HERRERA | KR 28A | CL 63D | CL 63F | Mantenimiento | 12002506 | 523469 | 80.9 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-05-24 | 6 | 10809348.86
2021 | 2021-05-30 | BARRIOS UNIDOS | POPULAR MODELO | KR 54 | CL 64A | CL 65 | Mantenimiento | 12003347 | 91011398 | 540.2 | 0.39 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-05-26 | 4 | 50309739.83
2021 | 2021-05-30 | BARRIOS UNIDOS | QUINTA MUTIS | KR 27B | AC 63 | CL 63A | Mantenimiento | 12002753 | 178588 | 212.8 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-05-24 | 6 | 24312405.01
2021 | 2021-05-31 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | KR 9 | CL 61 | CL 62 | Mantenimiento | 2001455 | 141881 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-05-31 | 1 | 1096746.78
2021 | 2021-05-31 | CHAPINERO | EL CHICO | KR 13 | CL 89 | CL 90 | Mantenimiento | 2000482 | 142144 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2021-05-31 | 1 | 745982.11
2021 | 2021-05-31 | CHAPINERO | ANTIGUO COUNTRY | KR 16A | CL 86A | CL 87 | Mantenimiento | 2000506 | 142284 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2021-05-31 | 1 | 797945.23
2021 | 2021-05-31 | CHAPINERO | PORCIUNCULA | CL 73 | AK 11 | KR 13 | Mantenimiento | 2001027 | 143021 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-05-31 | 1 | 1344942.61
2021 | 2021-05-31 | BARRIOS UNIDOS | LA MERCED NORTE | KR 29C | CL 71A | CL 71C | Mantenimiento | 12001842 | 178406 | 133.53 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-05-21 | 10 | 19444897.47
2021 | 2021-05-31 | BARRIOS UNIDOS | SIETE DE AGOSTO | KR 26 | CL 66 | CL 67 | Mantenimiento | 12002359 | 178680 | 167.58 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-05-27 | 4 | 24022291.79
2021 | 2021-05-31 | ENGATIVA | EL CORTIJO | KR 118 | CL 86 | DG 89A | Mantenimiento | 10010031 | 472204 | 1217.91 | 0.35 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-05-14 | 17 | 155010571.62
2021 | 2021-05-31 | ENGATIVA | SAN JOAQUIN | AK 72 | CL 64H | CL 65 | Mantenimiento | 10008698 | 522445 | 38.92 | 0.24 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-05-31 | 1 | 6244939.73
2021 | 2021-05-31 | ENGATIVA | SAN JOAQUIN | AK 72 | CL 64F | CL 64H | Mantenimiento | 10008764 | 522462 | 82.97 | 0.16 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-05-31 | 1 | 6983242.81
2021 | 2021-05-31 | CIUDAD BOLIVAR | ESPINO I | KR 77C | CL 65 S | CL 65A S | Mantenimiento | 19013393 | 533646 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-05-31 | 1 | 700256.83
2021 | 2021-05-31 | CIUDAD BOLIVAR | ESPINO I | KR 77C | CL 65A S | CL 65B S | Mantenimiento | 19013394 | 533669 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-05-31 | 1 | 768717.11
2021 | 2021-05-31 | CIUDAD BOLIVAR | SANTO DOMINGO | KR 77C | CL 65D S | CL 66 S | Mantenimiento | 19013397 | 533760 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-05-31 | 1 | 700256.83
2021 | 2021-05-31 | CIUDAD BOLIVAR | SANTO DOMINGO | KR 77C | CL 66 S | CL 66A S | Mantenimiento | 19013398 | 534236 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-05-31 | 1 | 768717.11
2021 | 2021-06-01 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | KR 9A | AC 63 | CL 64 | Mantenimiento | 2001364 | 141897 | 77.61 | 0.16 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-06-01 | 1 | 7586055.78
2021 | 2021-06-01 | MARTIRES | SANTA FE | KR 18 | CL 23 | CL 23A | Mantenimiento | 14000241 | 183681 | 197.6 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-05-31 | 1 | 19260006
2021 | 2021-06-01 | MARTIRES | SANTA FE | CL 23 | KR 18BIS | KR 18B | Mantenimiento | 14000211 | 183815 | 351.15 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-05-27 | 5 | 34343590.8
2021 | 2021-06-01 | MARTIRES | SANTA FE | CL 23A | KR 17 | KR 18 | Mantenimiento | 14000262 | 183854 | 315 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-05-31 | 1 | 28818691.21
2021 | 2021-06-01 | CHAPINERO | LAS ACACIAS | KR 2 E | TV 1 E | CL 70 | Mantenimiento | 2001374 | 517168 | 13.69 | 0.17 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-06-01 | 1 | 3478680.66
2021 | 2021-06-01 | USAQUEN | LA URIBE | DG 170 | AC 170 | KR 22A | Mantenimiento | 1007813 | 91010965 | 100.36 | 0.16 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-06-01 | 1 | 11881381.99
2021 | 2021-06-02 | SUBA | CANODROMO | KR 46 | CL 127D | CL 127DBIS | Mantenimiento | 11010229 | 167321 | 297.46 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-05-21 | 12 | 46479167.04
2021 | 2021-06-02 | MARTIRES | EDUARDO SANTOS | CL 1F | KR 19DBIS | KR 21 | Mantenimiento | 14001521 | 182868 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-06-02 | 1 | 907234.95
2021 | 2021-06-02 | MARTIRES | EL VERGEL | CL 1F | KR 23A | KR 24 | Mantenimiento | 14001496 | 182870 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-06-02 | 1 | 907234.95
2021 | 2021-06-02 | MARTIRES | SANTA ISABEL | CL 1G | KR 25 | KR 25A | Mantenimiento | 14001386 | 182885 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2021-06-02 | 1 | 907234.95
2021 | 2021-06-02 | MARTIRES | EL PROGRESO | CL 5A | KR 24 | KR 25 | Mantenimiento | 14000928 | 183078 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-06-02 | 1 | 1827151.83
2021 | 2021-06-02 | MARTIRES | RICAURTE | KR 29 | CL 12 | CL 12ABIS | Mantenimiento | 14000333 | 183272 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-06-02 | 1 | 5046851.83
2021 | 2021-06-02 | MARTIRES | SAMPER MENDOZA | DG 22BBIS | KR 22 | KR 24 | Mantenimiento | 14000124 | 183850 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-06-02 | 1 | 1150751.65
2021 | 2021-06-02 | FONTIBON | MONTEVIDEO | AK 68D | CL 19 | CL 20 | Mantenimiento | 9003987 | 390245 | 583.3 | 0.5 | 0 | 0.17 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-06-02 | 1 | 49333448.44
2021 | 2021-06-02 | USAQUEN | HORIZONTES NORTE | AK 7 | CL 175 | CL 179 | Mantenimiento | 1001288 | 524908 | 77.92 | 0.51 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-06-02 | 1 | 67271592.52
2021 | 2021-06-03 | BOSA | LA LIBERTAD | CL 56H S | KR 89 | AK 89B | Mantenimiento | 7000964 | 352501 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2021-06-03 | 1 | 760274.66
2021 | 2021-06-03 | BOSA | CIUDADELA EL RECREO II | KR 97C | CL 69 S | CL 69A S | Mantenimiento | 7008410 | 528504 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-06-03 | 1 | 1597172.61
2021 | 2021-06-03 | BOSA | CIUDADELA EL RECREO II | CL 65 S | KR 94A | S.E. | Mantenimiento | 7008448 | 529391 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-06-03 | 1 | 1229204.95
2021 | 2021-06-03 | BOSA | CIUDADELA EL RECREO II | CL 65 S | KR 93D | KR 94A | Mantenimiento | 7008449 | 810307 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-06-03 | 1 | 1321195.73
2021 | 2021-06-03 | BOSA | EL CORZO I | KR 100 | CL 55 S | CL 55A S | Mantenimiento | 7009714 | 91012678 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-06-03 | 1 | 1505181.83
2021 | 2021-06-03 | BOSA | EL CORZO I | KR 100 | CL 54F S | CL 55 S | Mantenimiento | 7009715 | 91012697 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-06-03 | 1 | 1965135.73
2021 | 2021-06-04 | CHAPINERO | ANTIGUO COUNTRY | KR 19B | AC 85 | CL 86 | Mantenimiento | 2000530 | 142315 | 208.34 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-06-02 | 2 | 31057732.31
2021 | 2021-06-04 | CHAPINERO | ANTIGUO COUNTRY | KR 19B | CL 86 | CL 86A | Mantenimiento | 2000472 | 142316 | 89.25 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-05-31 | 4 | 11704395.22
2021 | 2021-06-04 | CHAPINERO | ANTIGUO COUNTRY | KR 19B | CL 86A | CL 87 | Mantenimiento | 2000461 | 142317 | 138.6 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-05-31 | 4 | 19240199.71
2021 | 2021-06-04 | KENNEDY | JACQUELINE | KR 77Q | CL 45 S | CL 45A S | Mantenimiento | 8009702 | 150079 | 45.55 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-06-04 | 1 | 6794702.84
2021 | 2021-06-04 | MARTIRES | SANTA ISABEL SUR | KR 29B | CL 1C | CL 1D | Mantenimiento | 14001176 | 182726 | 99.2 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-06-03 | 1 | 13482781.66
2021 | 2021-06-04 | MARTIRES | SANTA ISABEL SUR | KR 29B | CL 1D | CL 1DBIS | Mantenimiento | 14001142 | 182727 | 78.15 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-06-03 | 1 | 9087416.77
2021 | 2021-06-04 | MARTIRES | SAN VICTORINO | KR 15 | AC 13 | CL 14 | Mantenimiento | 14000720 | 183545 | 163.4 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-06-02 | 2 | 14827405.66
2021 | 2021-06-04 | MARTIRES | SAN VICTORINO | KR 16 | AC 13 | CL 14 | Mantenimiento | 14000664 | 183557 | 401 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-06-01 | 3 | 35930461.54
2021 | 2021-06-04 | MARTIRES | SAMPER MENDOZA | KR 24 | DG 22BBIS | CL 22C | Mantenimiento | 14000115 | 183734 | 135.2 | 0.29 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-06-01 | 3 | 12437794.08
2021 | 2021-06-04 | KENNEDY | TIMIZA B | CL 45 S | KR 77Z | KR 78 | Mantenimiento | 8012359 | 473606 | 169.74 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-06-04 | 1 | 15396104.74
2021 | 2021-06-04 | KENNEDY | CORABASTOS | TV 80G | DG 38 S | CL 5A S | Mantenimiento | 8004114 | 525838 | 1112 | 0.35 | 0 | 0.31 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-06-03 | 1 | 121999046.87
2021 | 2021-06-05 | ANTONIO NARIÑO | SANTANDER SUR | TV 29ABIS | CL 28 S | CL 29 S | Mantenimiento | 15000457 | 185056 | 72.93 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-06-05 | 1 | 9471915.73
2021 | 2021-06-08 | KENNEDY | MARSELLA | TV 71B | CL 8A | CL 9 | Mantenimiento | 8003505 | 151524 | 104.92 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-06-01 | 7 | 14278417.74
2021 | 2021-06-08 | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO OCCIDENTAL | KR 24F | CL 18 S | CL 19 S | Mantenimiento | 15000827 | 184579 | 239.86 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-06-08 | 1 | 19077128.74
2021 | 2021-06-08 | RAFAEL URIBE URIBE | MARCO FIDEL SUAREZ | TV 13B | DG 45F S | DG 46 S | Mantenimiento | 18002832 | 417658 | 506.31 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-05-24 | 15 | 82923283.43
2021 | 2021-06-08 | ENGATIVA | EL CORTIJO | DG 89B | KR 118 | KR 118BIS | Mantenimiento | 10010020 | 472193 | 858.17 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-05-31 | 8 | 124972728.59
2021 | 2021-06-10 | KENNEDY | MARSELLA | TV 71B | CL 9A | CL 9D | Mantenimiento | 8003337 | 151526 | 165.84 | 0.28 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-06-02 | 8 | 21449440.41
2021 | 2021-06-10 | RAFAEL URIBE URIBE | CENTENARIO | CL 25 S | KR 24DBIS | KR 24F | Mantenimiento | 18000414 | 411275 | 10.44 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-06-10 | 1 | 2032328.25
2021 | 2021-06-10 | PUENTE ARANDA | REMANSO SUR | DG 16 S | KR 38 B | KR 38 A | Mantenimiento | 16004938 | 600841 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-06-10 | 1 | 797945.23
2021 | 2021-06-10 | PUENTE ARANDA | REMANSO SUR | DG 16 S | KR 38 | KR 38 A | Mantenimiento | 16004937 | 600848 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-06-10 | 1 | 769246.5
2021 | 2021-06-10 | PUENTE ARANDA | REMANSO SUR | DG 16 S | KR 37 B | KR 38 | Mantenimiento | 16004936 | 600851 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-06-10 | 1 | 1022226.83
2021 | 2021-06-10 | PUENTE ARANDA | REMANSO SUR | DG 16 S | KR 37 | KR 37 A | Mantenimiento | 16004934 | 600861 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-06-10 | 1 | 999225.73
2021 | 2021-06-10 | PUENTE ARANDA | REMANSO SUR | DG 16 S | KR 35 | KR 34D | Mantenimiento | 16004928 | 600896 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-06-10 | 1 | 723253.39
2021 | 2021-06-10 | PUENTE ARANDA | REMANSO SUR | DG 16 S | KR 34 | KR 34C | Mantenimiento | 16004927 | 600901 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-06-10 | 1 | 953232.61
2021 | 2021-06-10 | PUENTE ARANDA | REMANSO SUR | DG 16 S | KR 34F | KR 35 | Mantenimiento | 16004930 | 91013557 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-06-10 | 1 | 677255.73
2021 | 2021-06-11 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES NORTE | KR 128 | DG 146 | DG 151BBISA | Mantenimiento | 11001391 | 176148 | 797.12 | 0.83 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-06-08 | 3 | 66430949.49
2021 | 2021-06-11 | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO OCCIDENTAL | KR 24F | CL 17 S | CL 18 S | Mantenimiento | 15000767 | 184578 | 241.82 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-06-10 | 1 | 27117294.88
2021 | 2021-06-11 | RAFAEL URIBE URIBE | CENTENARIO | CL 25 S | KR 24 | KR 24DBIS | Mantenimiento | 18000472 | 411460 | 156.16 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-06-10 | 1 | 15246725.11
2021 | 2021-06-11 | USAQUEN | LAS ORQUIDEAS | AC 161 | KR 18A | AK 19 | Mantenimiento | 1001917 | 601688 | 114.83 | 0.12 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-06-11 | 1 | 12593421.84
2021 | 2021-06-11 | KENNEDY | BAVARIA | KR 72B | CL 8BBIS | CL 9 | Mantenimiento | 8013513 | 151721 | 487.5 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-05-27 | 15 | 74547262.7
2021 | 2021-06-11 | KENNEDY | BAVARIA | KR 72B | CL 8BBIS | CL 9 | Mantenimiento | 8014061 | 151727 | 357 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-06-01 | 10 | 56627085.42
2021 | 2021-06-12 | SUBA | NIZA NORTE | KR 70G | CL 127D | CL 127DBIS | Mantenimiento | 11010132 | 168795 | 13.6 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-06-12 | 1 | 6251112.63
2021 | 2021-06-12 | MARTIRES | EDUARDO SANTOS | KR 18C | CL 1G | CL 2 | Mantenimiento | 14001535 | 182514 | 78.66 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-06-11 | 1 | 7964373.2
2021 | 2021-06-12 | MARTIRES | EDUARDO SANTOS | KR 18C | CL 3 | DG 4A | Mantenimiento | 14001399 | 182516 | 286.84 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-06-10 | 2 | 27833241.96
2021 | 2021-06-12 | MARTIRES | SANTA ISABEL SUR | KR 29B | CL 1ABIS | CL 1B | Mantenimiento | 14001255 | 182724 | 265.45 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-06-04 | 8 | 22522328
2021 | 2021-06-12 | MARTIRES | SANTA ISABEL SUR | KR 29B | CL 1B | CL 1C | Mantenimiento | 14001216 | 182725 | 141.05 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-06-04 | 8 | 17072530.83
2021 | 2021-06-12 | MARTIRES | SANTA ISABEL | CL 1F | KR 25 | KR 25A | Mantenimiento | 14001426 | 182875 | 395.86 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-06-10 | 2 | 31510522.8
2021 | 2021-06-12 | ANTONIO NARIÑO | SANTANDER SUR | KR 29B | CL 28 S | CL 29 S | Mantenimiento | 15000419 | 185071 | 137.1 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-06-05 | 7 | 21647333.29
2021 | 2021-06-12 | RAFAEL URIBE URIBE | CENTENARIO | CL 24 S | KR 24 | KR 24C | Mantenimiento | 18000468 | 411446 | 91.31 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-06-10 | 2 | 13530394.75
2021 | 2021-06-12 | MARTIRES | EDUARDO SANTOS | CL 3 | DG 2A | KR 18C | Mantenimiento | 14001437 | 512955 | 182.94 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-06-08 | 4 | 22869783.68
2021 | 2021-06-15 | USAQUEN | ESTRELLA DEL NORTE | KR 16C | CL 156 | CL 159 | Mantenimiento | 1002225 | 138272 | 433.13 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-05-27 | 19 | 107460853.29
2021 | 2021-06-15 | SUBA | CANODROMO | KR 46 | CL 127DBIS | CL 128 | Mantenimiento | 11010217 | 167322 | 344.3 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-05-24 | 22 | 86044759.45
2021 | 2021-06-15 | BARRIOS UNIDOS | JUAN XXIII | KR 26 | CL 78 | AC 80 | Mantenimiento | 12001586 | 178694 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-06-15 | 1 | 3511484.2
2021 | 2021-06-15 | MARTIRES | SANTA ISABEL SUR | KR 26 | CL 1C | CL 1D | Mantenimiento | 14001452 | 182648 | 227.2 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-06-15 | 1 | 23434571.79
2021 | 2021-06-15 | MARTIRES | VOTO NACIONAL | KR 17 | CL 11 | CL 12 | Mantenimiento | 14000734 | 183142 | 41.17 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-06-15 | 1 | 6025751.31
2021 | 2021-06-15 | ANTONIO NARIÑO | SAN ANTONIO | CL 4 S | KR 14BIS | KR 14A | Mantenimiento | 15000674 | 184424 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2021-06-15 | 1 | 723253.39
2021 | 2021-06-15 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY SUR | TV 78H | CL 42A S | CL 42C S | Mantenimiento | 8007885 | 514256 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2021-06-15 | 1 | 723253.39
2021 | 2021-06-15 | ANTONIO NARIÑO | LA FRAGUA | CL 12A S | KR 29D | KR 30 | Mantenimiento | 15001679 | 600828 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-06-15 | 1 | 2071101.72
2021 | 2021-06-15 | KENNEDY | VILLA ALSACIA II | CL 10B | KR 72C | KR 73A | Mantenimiento | 8001847 | 2059539 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2021-06-15 | 1 | 677255.73
2021 | 2021-06-15 | RAFAEL URIBE URIBE | MOLINOS DEL SUR | KR 6B | CL 49FBIS S | CL 49G S | Mantenimiento | 18007760 | 91016730 | 93 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-06-15 | 1 | 11874984.64
2021 | 2021-06-16 | KENNEDY | HIPOTECHO | KR 69B | CL 5 | CL 5A | Mantenimiento | 8005277 | 147245 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2021-06-16 | 1 | 585264.95
2021 | 2021-06-16 | TUNJUELITO | SAN VICENTE FERRER | KR 28 | CL 53 S | CL 53A S | Mantenimiento | 6001102 | 323249 | 268.18 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-06-08 | 8 | 54288726.75
2021 | 2021-06-16 | RAFAEL URIBE URIBE | LIBERTADOR | CL 29 S | KR 26ABIS | KR 26B | Mantenimiento | 18000216 | 410683 | 7.7 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-06-16 | 1 | 2466174.48
2021 | 2021-06-17 | BOSA | PASO ANCHO | CL 71 S | KR 81 | KR 81F | Rehabilitación | 7005180 | 363189 | 773.31 | 0.22 | 0 | 0 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Rigido | 2021-03-24 | 85 | 316031998.35
2021 | 2021-06-17 | RAFAEL URIBE URIBE | LIBERTADOR | CL 29 S | KR 26A | KR 26ABIS | Mantenimiento | 18000265 | 410830 | 183.81 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-06-16 | 1 | 16301858.14
2021 | 2021-06-17 | CIUDAD BOLIVAR | LA PRIMAVERA I | TV 73B | CL 61 S | CL 61A S | Mantenimiento | 19000658 | 441639 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-06-17 | 1 | 1248506.78
2021 | 2021-06-17 | CIUDAD BOLIVAR | LA PRIMAVERA I | TV 73B | CL 61A S | CL 62 S | Mantenimiento | 19000724 | 441800 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-06-17 | 1 | 1248506.78
2021 | 2021-06-17 | CIUDAD BOLIVAR | LA PRIMAVERA I | TV 73B | CL 62 S | CL 62A S | Mantenimiento | 19000805 | 441963 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-06-17 | 1 | 1248506.78
2021 | 2021-06-17 | CIUDAD BOLIVAR | LA PRIMAVERA I | TV 73B | CL 62A S | CL 62B S | Mantenimiento | 19000881 | 442118 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-06-17 | 1 | 1262044.26
2021 | 2021-06-17 | BARRIOS UNIDOS | LA CASTELLANA | AC 100 | KR 47 | KR 47A | Mantenimiento | 11011659 | 507586 | 269.55 | 0.2 | 0 | 0.08 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-06-16 | 1 | 30651057.27
2021 | 2021-06-17 | BARRIOS UNIDOS | PARQUE POPULAR SALITRE | AK 60 | AC 63 | S.E. | Mantenimiento | 12002991 | 511581 | 62.24 | 0.25 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-06-17 | 1 | 5765978.73
2021 | 2021-06-17 | BARRIOS UNIDOS | PARQUE DISTRITAL SALITRE | AK 60 | AC 63 | S.E. | Mantenimiento | 12002992 | 511584 | 9 | 0.45 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-06-16 | 1 | 5484133.45
2021 | 2021-06-18 | USAQUEN | EL VERVENAL | KR 17 | CL 187 | CL 189 | Rehabilitación | 1000437 | 138807 | 987.04 | 0.29 | 0 | 0 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Rigido | 2021-03-24 | 86 | 375101670.29
2021 | 2021-06-18 | ENGATIVA | LOS CEREZOS | DG 91 | KR 86A | KR 87 | Mantenimiento | 10002109 | 162171 | 287.1 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-05-10 | 39 | 39891734.63
2021 | 2021-06-18 | MARTIRES | VERAGUAS | KR 25ABIS | CL 3 | CL 4B | Mantenimiento | 14001029 | 182743 | 176.12 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-06-15 | 3 | 13339758.78
2021 | 2021-06-18 | MARTIRES | SAN VICTORINO | KR 16 | CL 15 | CL 16 | Mantenimiento | 14000593 | 183559 | 535.44 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-06-11 | 7 | 57402133.86
2021 | 2021-06-18 | RAFAEL URIBE URIBE | INGLES | CL 40A S | KR 24B | KR 25A | Mantenimiento | 18000758 | 412307 | 105 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-06-16 | 2 | 12003823.68
2021 | 2021-06-18 | ENGATIVA | EL CORTIJO | KR 118BIS | DG 89A | DG 89B | Mantenimiento | 10010022 | 472195 | 643.79 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-06-08 | 10 | 109281898.31
2021 | 2021-06-18 | MARTIRES | EL PROGRESO | CL 3 | TV 20 | TV 20A | Mantenimiento | 14001300 | 512938 | 230.39 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-06-15 | 3 | 29365950.33
2021 | 2021-06-18 | SUBA | CANTAGALLO | CL 159 | KR 56 | KR 57 | Mantenimiento | 11014334 | 91011814 | 0.64 | 0.38 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-06-18 | 1 | 242585.19
2021 | 2021-06-18 | RAFAEL URIBE URIBE | MOLINOS DEL SUR | KR 6B | TV 5Y | CL 49F S | Mantenimiento | 18007821 | 91016506 | 129.6 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-06-15 | 3 | 15475740.88
2021 | 2021-06-21 | SUBA | LA GAITANA | KR 126A | CL 136BIS | CL 136A | Mantenimiento | 11004094 | 174055 | 225 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-06-21 | 1 | 17892878.56
2021 | 2021-06-21 | FONTIBON | SABANA GRANDE | DG 16 | KR 98 | KR 98 | Mantenimiento | 9004997 | 24122915 | 95 | 0.44 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-06-21 | 1 | 8389822.53
2021 | 2021-06-21 | SUBA | LA GAITANA | KR 126A | CL 137A | CL 137A | Mantenimiento | 11013513 | 91019061 | 86 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-06-21 | 1 | 8373867.42
2021 | 2021-06-21 | CIUDAD BOLIVAR | PASQUILLA | S.E. | S.E. | S.E. | Mantenimiento | 19014683 | 91028062 | 2783.75 | 0.8 | 0 | 0.8 | Ruralidad | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado | 2021-04-12 | 70 | 341073995.15
2021 | 2021-06-21 | FONTIBON | SABANA GRANDE | DG 16 | KR 97BIS | KR 98 | Mantenimiento | 9003141 | 91031855 | 27 | 0.27 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-06-21 | 1 | 4983960.53
2021 | 2021-06-22 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | DG 16 | KR 106 | KR 110 | Mantenimiento | 9002318 | 385997 | 84.97 | 0.96 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-06-22 | 1 | 8740880.65
2021 | 2021-06-22 | FONTIBON | SABANA GRANDE | DG 16 | KR 104 | AK 106 | Mantenimiento | 9002618 | 386747 | 54.52 | 0 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-06-22 | 1 | 46137293.42
2021 | 2021-06-22 | FONTIBON | SABANA GRANDE | DG 16 | KR 100 | KR 104 | Mantenimiento | 9002873 | 387273 | 43.88 | 0.6 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-06-21 | 1 | 7806797.94
2021 | 2021-06-22 | FONTIBON | EL CHANCO I | DG 16 | KR 115 | KR 116A | Mantenimiento | 9004475 | 531786 | 158.5 | 0.41 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-06-22 | 1 | 22610116.31
2021 | 2021-06-22 | FONTIBON | SABANA GRANDE | DG 16 | AK 97 | KR 97BIS | Mantenimiento | 9003174 | 91031856 | 61.8 | 0.27 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-06-21 | 1 | 11875333.64
2021 | 2021-06-23 | FONTIBON | EL CHANCO I | DG 16 | KR 114 | KR 115 | Mantenimiento | 9001490 | 383883 | 120.73 | 0 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-06-22 | 1 | 6453127.71
2021 | 2021-06-23 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | DG 16 | KR 110 | KR 111A | Mantenimiento | 9002018 | 385310 | 91.56 | 0.45 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-06-23 | 1 | 11750043.69
2021 | 2021-06-23 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | DG 16 | KR 104 | AK 106 | Mantenimiento | 9002618 | 386749 | 78.78 | 0 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-04-29 | 55 | 15788584.62
2021 | 2021-06-24 | KENNEDY | PROVIVIENDA ORIENTAL | KR 69C | CL 24A S | CL 25 S | Mantenimiento | 8008048 | 147471 | 351.95 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-05-03 | 52 | 50179014.63
2021 | 2021-06-24 | SUBA | LA GAITANA | KR 126A | CL 135B | CL 136BIS | Mantenimiento | 11004187 | 174054 | 242.4 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-06-18 | 6 | 26086618.54
2021 | 2021-06-24 | SUBA | LA GAITANA | KR 126A | CL 136A | CL 137 | Mantenimiento | 11004000 | 174056 | 156.56 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-06-18 | 6 | 13565065.94
2021 | 2021-06-24 | SUBA | LA GAITANA | KR 126A | CL 137 | CL 137BIS | Mantenimiento | 11003910 | 174057 | 106.88 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-06-18 | 6 | 9930395.7
2021 | 2021-06-24 | SUBA | LA GAITANA | KR 126A | CL 137BIS | CL 137A | Mantenimiento | 11003823 | 174058 | 136.3 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-06-18 | 6 | 14132552.09
2021 | 2021-06-24 | SUBA | CANTAGALLO | KR 56 | AC 153 | CL 159 | Mantenimiento | 11014333 | 91011811 | 4.24 | 0.4 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-06-18 | 6 | 2844238.45
2021 | 2021-06-25 | TEUSAQUILLO | SAN LUIS | AC 57 | KR 19 | KR 20 | Mantenimiento | 13000752 | 507335 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-06-25 | 1 | 2287105.73
2021 | 2021-06-25 | TEUSAQUILLO | SAN LUIS | AC 57 | KR 20 | KR 21 | Mantenimiento | 13000745 | 507340 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-06-25 | 1 | 1367193.39
2021 | 2021-06-25 | TEUSAQUILLO | SAN LUIS | AC 57 | KR 21 | KR 23 | Mantenimiento | 13000733 | 507363 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-06-25 | 1 | 2149121.83
2021 | 2021-06-25 | TEUSAQUILLO | SAN LUIS | AC 57 | KR 21 | KR 23 | Mantenimiento | 13000733 | 507365 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-06-25 | 1 | 677255.73
2021 | 2021-06-29 | TEUSAQUILLO | NICOLAS DE FEDERMAN | KR 36A | CL 54 | CL 56 | Mantenimiento | 13000742 | 181606 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2021-06-29 | 1 | 1800076.87
2021 | 2021-06-29 | TEUSAQUILLO | LA ESMERALDA | KR 59A | CL 44B | CL 45A | Mantenimiento | 13000250 | 181917 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2021-06-29 | 1 | 1110139.21
2021 | 2021-06-29 | TEUSAQUILLO | BANCO CENTRAL | AC 57 | KR 20 | KR 21 | Mantenimiento | 13000745 | 507338 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-06-29 | 1 | 2614894.14
2021 | 2021-06-29 | TEUSAQUILLO | NICOLAS DE FEDERMAN | KR 36A | AC 53 | CL 53ABIS | Mantenimiento | 13003006 | 91012223 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2021-06-29 | 1 | 2490009.99
2021 | 2021-06-29 | TEUSAQUILLO | NICOLAS DE FEDERMAN | KR 36A | CL 53ABIS | CL 54 | Mantenimiento | 13003005 | 91012224 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2021-06-29 | 1 | 1110139.21
2021 | 2021-06-29 | SUBA | CANTAGALLO | CL 159 | KR 55C | KR 56 | Mantenimiento | 11013300 | 91019821 | 5.94 | 0.28 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-06-29 | 1 | 1258766.75
2021 | 2021-06-29 | FONTIBON | SABANA GRANDE | DG 16 | KR 100 | KR 104 | Mantenimiento | 9002873 | 92086253 | 748.8 | 0.21 | 0.21 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Construcción | 2021-01-26 | 154 | 221251186.87
2021 | 2021-06-30 | USME | CHUNIZA | CL 89 S | KR 7 | KR 7A | Mantenimiento | 5003791 | 298323 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-06-30 | 1 | 677255.73
2021 | 2021-06-30 | USME | CHUNIZA | CL 89 S | KR 6A | KR 7 | Mantenimiento | 5003825 | 298394 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-06-30 | 1 | 677255.73
2021 | 2021-06-30 | USME | CHUNIZA | CL 89 S | KR 6 | KR 6A | Mantenimiento | 5003869 | 298487 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-06-30 | 1 | 677255.73
2021 | 2021-06-30 | USME | CHUNIZA | CL 89 S | KR 5B | KR 5C | Mantenimiento | 5003938 | 298622 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-06-30 | 1 | 612456.38
2021 | 2021-06-30 | USME | CHUNIZA | CL 89 S | KR 5A | KR 5B | Mantenimiento | 5003983 | 298739 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-06-30 | 1 | 677255.73
2021 | 2021-07-01 | FONTIBON | ZONA FRANCA | DG 16 | S.E | KR 111A | Mantenimiento | 9002018 | 91038108 | 190 | 0.05 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Construcción | 2021-05-24 | 38 | 69469818.9
2021 | 2021-07-02 | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO OCCIDENTAL | TV 24BBIS | KR 24B | KR 24B | Mantenimiento | 15000862 | 184743 | 304.16 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-06-21 | 11 | 57712241.95
2021 | 2021-07-04 | CIUDAD BOLIVAR | EL MIRADOR | DG 70UBIS S | KR 27B | KR 27C | Mantenimiento | 19014065 | 91023669 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Emergencia | Reconformacion de Calzada | 2021-07-03 | 1 | 38308888.58
2021 | 2021-07-06 | BOSA | JOSE MARIA CARBONEL | CL 73 S | KR 79 | TV 79D | Rehabilitación | 7006158 | 365652 | 730.56 | 0.21 | 0 | 0 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Rigido | 2021-03-19 | 109 | 299035536.13
2021 | 2021-07-06 | RAFAEL URIBE URIBE | MARCO FIDEL SUAREZ | TV 13J | DG 45F S | DG 46 S | Mantenimiento | 18002667 | 417197 | 45.43 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-06 | 1 | 6308550.04
2021 | 2021-07-07 | CHAPINERO | EL CHICO | KR 16 | CL 88 | CL 90 | Mantenimiento | 2000445 | 142261 | 34.2 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-07-07 | 1 | 7271589.43
2021 | 2021-07-07 | CHAPINERO | LA SALLE | CL 61 | KR 3B | KR 4 | Mantenimiento | 2001514 | 142816 | 92.02 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-07-07 | 1 | 15736028.43
2021 | 2021-07-07 | CHAPINERO | LA SALLE | CL 61 | KR 5 | AK 7 | Mantenimiento | 2002223 | 473520 | 31.75 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-07-07 | 1 | 5750384.47
2021 | 2021-07-09 | CHAPINERO | LA SALLE | CL 61 | KR 4 | KR 4A | Mantenimiento | 2001509 | 142817 | 39.66 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-07-07 | 2 | 6968630.47
2021 | 2021-07-09 | CHAPINERO | CHICO NORTE | CL 93A | KR 12 | KR 13 | Mantenimiento | 2000336 | 143399 | 20.66 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-07-07 | 2 | 4048973.39
2021 | 2021-07-09 | CHAPINERO | EL CHICO | KR 19A | CL 90 | CL 91A | Mantenimiento | 2000339 | 8527 | 107.01 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-07-08 | 1 | 16261531.12
2021 | 2021-07-09 | CHAPINERO | EL CHICO | CL 90 | KR 19 | KR 19A | Mantenimiento | 2000351 | 143340 | 332.75 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-08 | 1 | 30416276.47
2021 | 2021-07-09 | CHAPINERO | EL CHICO | CL 90 | KR 19A | KR 19C | Mantenimiento | 2000340 | 143341 | 100.93 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-08 | 1 | 13987072.76
2021 | 2021-07-13 | FONTIBON | EL CHANCO I | DG 16 | KR 113 | KR 113A | Mantenimiento | 9001600 | 384161 | 97.5 | 0.1 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-07-13 | 1 | 10850052.57
2021 | 2021-07-13 | FONTIBON | MORAVIA | DG 16 | KR 112D | KR 113 | Mantenimiento | 9001638 | 384253 | 49.4 | 0.1 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-07-13 | 1 | 5673731.84
2021 | 2021-07-13 | FONTIBON | MORAVIA | DG 16 | KR 112A | KR 112D | Mantenimiento | 9001769 | 384638 | 60 | 0 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-07-13 | 1 | 26644524.71
2021 | 2021-07-14 | FONTIBON | SABANA GRANDE | DG 16 | KR 104 | AK 106 | Mantenimiento | 9002618 | 386747 | 102 | 0 | 0 | 0.08 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-06-22 | 22 | 46137293.42
2021 | 2021-07-14 | BARRIOS UNIDOS | QUINTA MUTIS | AK 24 | AC 63 | CL 63A | Mantenimiento | 12002772 | 178707 | 266.47 | 0.3 | 0 | 0.08 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-07-14 | 1 | 30413349.74
2021 | 2021-07-14 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL | KR 5 | KR 5 | AC 39 | Mantenimiento | 3002377 | 527457 | 40.16 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-07-14 | 1 | 6399347.97
2021 | 2021-07-15 | ENGATIVA | PALO BLANCO | CL 71 | KR 71 | KR 71B | Rehabilitación | 10008032 | 2059607 | 191.28 | 0.05 | 0 | 0 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2021-05-26 | 50 | 42047764.89
2021 | 2021-07-15 | MARTIRES | LA SABANA | CL 12 | KR 19A | KR 19ABIS | Mantenimiento | 14000596 | 183439 | 253.26 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-06-16 | 29 | 30376656.79
2021 | 2021-07-15 | MARTIRES | EL VERGEL | KR 23A | CL 1H | CL 2 | Mantenimiento | 14001427 | 182595 | 113.49 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-14 | 1 | 16787425.77
2021 | 2021-07-15 | CANDELARIA | LA CATEDRAL | CL 12B | KR 8 | KR 8A | Mantenimiento | 17000047 | 189780 | 29.15 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-07-14 | 1 | 11041669.31
2021 | 2021-07-15 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL | KR 5 | CL 36 | S.E | Mantenimiento | 3002376 | 527475 | 14.81 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-07-14 | 1 | 3863049.07
2021 | 2021-07-15 | CHAPINERO | PARQUE NACIONAL | KR 5 | CL 40ABIS | S.E | Mantenimiento | 2003677 | 91012118 | 36.81 | 0.41 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-07-14 | 1 | 6043526.79
2021 | 2021-07-15 | CANDELARIA | SANTA BARBARA | KR 6 | CL 6C | CL 6CBIS | Mantenimiento | 17000312 | 189669 | 20.2 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-07-15 | 1 | 4365064.87
2021 | 2021-07-15 | RAFAEL URIBE URIBE | BRAVO PAEZ | CL 35B S | KR 26C | KR 26D | Mantenimiento | 18000324 | 411006 | 20.2 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-15 | 1 | 7154516.27
2021 | 2021-07-15 | MARTIRES | LA FAVORITA | CL 18 | KR 15 | KR 15BIS | Mantenimiento | 14001666 | 472628 | 78.06 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-07-15 | 1 | 8046950.89
2021 | 2021-07-15 | RAFAEL URIBE URIBE | BRAVO PAEZ | CL 35B S | KR 26B | S.E | Mantenimiento | 18007688 | 91023342 | 55.25 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-15 | 1 | 6379286.43
2021 | 2021-07-16 | RAFAEL URIBE URIBE | TUNAL ORIENTAL | CL 46 S | KR 23 | DG 44A S | Mantenimiento | 18008104 | 91015448 | 290.3 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-16 | 1 | 28651679.62
2021 | 2021-07-17 | ENGATIVA | SAN ANTONIO ENGATIVA | KR 108A | CL 69B | CL 70 | Mantenimiento | 10004340 | 164546 | 126.62 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2021-06-18 | 29 | 80728415.99
2021 | 2021-07-17 | SUBA | CANODROMO | KR 46 | CL 128 | CL 128A | Mantenimiento | 11010176 | 167323 | 615.09 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-06-16 | 31 | 158556373.27
2021 | 2021-07-17 | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO | KR 16 | CL 14 S | CL 14A S | Mantenimiento | 15001016 | 184497 | 30.51 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-15 | 2 | 5797158.79
2021 | 2021-07-17 | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO | KR 16 | CL 15 S | CL 16 S | Mantenimiento | 15001064 | 184499 | 13.75 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-15 | 2 | 3605841.1
2021 | 2021-07-17 | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO | KR 16 | CL 16 S | CL 16A S | Mantenimiento | 15001099 | 184500 | 11.75 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-15 | 2 | 3345155.97
2021 | 2021-07-17 | CANDELARIA | SANTA BARBARA | KR 6 | CL 6CBIS | CL 6D | Mantenimiento | 17000298 | 189670 | 64.41 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-07-15 | 2 | 10357498.85
2021 | 2021-07-17 | CANDELARIA | SANTA BARBARA | KR 6 | CL 6D | CL 7 | Mantenimiento | 17000282 | 189671 | 21.9 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-07-15 | 2 | 5385950.13
2021 | 2021-07-17 | RAFAEL URIBE URIBE | BRAVO PAEZ | CL 35B S | KR 26B | KR 26C | Mantenimiento | 18000431 | 411329 | 51.48 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-13 | 4 | 8323506.05
2021 | 2021-07-17 | RAFAEL URIBE URIBE | BRAVO PAEZ | CL 35B S | KR 26 | KR 26B | Mantenimiento | 18000510 | 411580 | 23.7 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-13 | 4 | 4733969.49
2021 | 2021-07-19 | ENGATIVA | PALO BLANCO | CL 71 | KR 71 | KR 71B | Rehabilitación | 10008032 | 158206 | 594.69 | 0.17 | 0 | 0 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2021-05-22 | 58 | 193492788.58
2021 | 2021-07-19 | BOSA | JOSE MARIA CARBONEL | CL 73 S | KR 78C | KR 79 | Rehabilitación | 7006395 | 366170 | 645.93 | 0.19 | 0 | 0 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Rigido | 2021-04-23 | 87 | 271307653.85
2021 | 2021-07-19 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | KR 111 | CL 22J | CL 23A | Mantenimiento | 9000870 | 382173 | 709.2 | 0.3 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-06-18 | 31 | 73374134.58
2021 | 2021-07-19 | FONTIBON | MODELIA | CL 25B | KR 74B | KR 75 | Mantenimiento | 9003048 | 387674 | 22.1 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-17 | 2 | 5338399.44
2021 | 2021-07-19 | TUNJUELITO | SAMORE | CL 47B S | KR 26 | KR 27 | Mantenimiento | 6000986 | 322877 | 63.11 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-19 | 1 | 5826215.72
2021 | 2021-07-19 | FONTIBON | BELEN FONTIBON | CL 20B | KR 110B | KR 111 | Mantenimiento | 9001265 | 383239 | 2.55 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-07-19 | 1 | 652395.35
2021 | 2021-07-21 | KENNEDY | TOCAREMA | TV 78B | CL 46A S | CL 46B S | Mantenimiento | 8008984 | 150096 | 196 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-07-07 | 14 | 32003803.82
2021 | 2021-07-21 | KENNEDY | TOCAREMA | TV 78B | CL 46B S | KR 78A | Mantenimiento | 8009028 | 150097 | 84 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-07-07 | 14 | 20687416.81
2021 | 2021-07-21 | KENNEDY | TOCAREMA | TV 78B | CL 46B S | KR 78A | Mantenimiento | 8009047 | 150098 | 193.2 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-07-08 | 13 | 24437698.24
2021 | 2021-07-21 | KENNEDY | TOCAREMA | KR 78A | TV 78B | CL 47A S | Mantenimiento | 8009073 | 150101 | 219.2 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-07-08 | 13 | 29189373.17
2021 | 2021-07-21 | KENNEDY | TOCAREMA | KR 78A | TV 78B | CL 47A S | Mantenimiento | 8009078 | 150103 | 282 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-07-06 | 15 | 35973745.04
2021 | 2021-07-21 | ENGATIVA | EL CORTIJO | DG 89A | KR 118 | KR 118BIS | Mantenimiento | 10010027 | 472200 | 1421.39 | 0.41 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-06-19 | 32 | 210142331.14
2021 | 2021-07-21 | KENNEDY | TOCAREMA | KR 78A | TV 78B | CL 47A S | Mantenimiento | 8009078 | 91102190 | 78.69 | 0.02 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-07-08 | 13 | 12568136.54
2021 | 2021-07-21 | CHAPINERO | QUINTA CAMACHO | KR 10 | CL 67 | CL 67A | Mantenimiento | 2001234 | 141946 | 140.86 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-08 | 13 | 21761581.36
2021 | 2021-07-21 | CHAPINERO | EL RETIRO | KR 8 | AC 82 | CL 84 | Mantenimiento | 2000847 | 142022 | 182.07 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-13 | 8 | 23861806.69
2021 | 2021-07-21 | ANTONIO NARIÑO | CIUDAD BERNA | KR 12 | CL 7 S | CL 8 S | Mantenimiento | 15000996 | 183982 | 166.32 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-19 | 2 | 12715553.58
2021 | 2021-07-21 | ANTONIO NARIÑO | CIUDAD BERNA | CL 5 S | KR 11 | KR 11A | Mantenimiento | 15001007 | 184097 | 117.87 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-19 | 2 | 12884749.2
2021 | 2021-07-21 | FONTIBON | FERROCAJA FONTIBON | KR 96G | CL 23D | CL 23F | Mantenimiento | 9002121 | 385547 | 3.71 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-07-19 | 2 | 1193889.61
2021 | 2021-07-21 | USAQUEN | CANAIMA | AK 45 | CL 195 | CL 197 | Mantenimiento | 11012147 | 510384 | 457.28 | 0.79 | 0 | 0.13 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-07-19 | 2 | 49602373.39
2021 | 2021-07-21 | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO | KR 16 | CL 14A S | CL 15 S | Mantenimiento | 15001044 | 184498 | 99.68 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-21 | 1 | 12947480.39
2021 | 2021-07-21 | ANTONIO NARIÑO | SANTANDER SUR | KR 29C | CL 22 S | CL 26 S | Mantenimiento | 15000273 | 184987 | 140.24 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-21 | 1 | 12784298.69
2021 | 2021-07-21 | TUNJUELITO | SAMORE | KR 27 | CL 48B S | CL 48C S | Mantenimiento | 6000951 | 322775 | 55.81 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-21 | 1 | 7525868.02
2021 | 2021-07-21 | FONTIBON | FERROCAJA FONTIBON | KR 96C | CL 22H | CL 23 | Mantenimiento | 9002312 | 91014508 | 0.96 | 0.5 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-07-21 | 1 | 628911.27
2021 | 2021-07-21 | USAQUEN | CANAIMA | AK 45 | S.E | CL 198 | Mantenimiento | 11012146 | 91024608 | 60 | 0.27 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-07-21 | 1 | 7925329.55
2021 | 2021-07-21 | USAQUEN | CANAIMA | AK 45 | CL 197 | S.E | Mantenimiento | 11012283 | 91024609 | 17 | 0.13 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-07-21 | 1 | 3440343.07
2021 | 2021-07-22 | KENNEDY | TOCAREMA | TV 78B | CL 45 S | CL 46A S | Mantenimiento | 8008946 | 150095 | 210.9 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-07-07 | 15 | 38211255.96
2021 | 2021-07-22 | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO OCCIDENTAL | KR 24B | CL 16 S | CL 16B S | Mantenimiento | 15000808 | 184557 | 466.83 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-07-12 | 10 | 78413996.41
2021 | 2021-07-22 | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO OCCIDENTAL | KR 24B | CL 16B S | CL 16C S | Mantenimiento | 15000823 | 184558 | 290.47 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-07-15 | 7 | 45176839.65
2021 | 2021-07-22 | ANTONIO NARIÑO | CIUDAD BERNA | KR 11A | CL 5 S | CL 7 S | Mantenimiento | 15001021 | 183942 | 53.95 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-19 | 3 | 7963375.34
2021 | 2021-07-22 | TUNJUELITO | SAMORE | KR 27 | CL 47B S | CL 48 S | Mantenimiento | 6000932 | 322718 | 148.12 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-19 | 3 | 20495591.37
2021 | 2021-07-22 | TUNJUELITO | SAMORE | KR 27 | CL 48 S | CL 48A S | Mantenimiento | 6000939 | 322739 | 124.06 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-19 | 3 | 15684293.68
2021 | 2021-07-22 | ANTONIO NARIÑO | CIUDAD BERNA | CL 5 S | KR 11A | KR 11B | Mantenimiento | 15001520 | 534292 | 92.91 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-19 | 3 | 11403649.46
2021 | 2021-07-22 | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO OCCIDENTAL | CL 18 S | KR 24B | KR 24C | Mantenimiento | 15000912 | 184760 | 73.4 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-21 | 1 | 7139003.47
2021 | 2021-07-22 | RAFAEL URIBE URIBE | SANTA LUCIA | DG 44B S | KR 19 | KR 20 | Mantenimiento | 18001856 | 415206 | 31.5 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-21 | 1 | 6495444.57
2021 | 2021-07-22 | RAFAEL URIBE URIBE | LIBERTADOR | CL 31BIS S | KR 26B | KR 26D | Mantenimiento | 18000218 | 410689 | 178.48 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-07-22 | 1 | 12706237.44
2021 | 2021-07-22 | RAFAEL URIBE URIBE | SOSIEGO SUR | CL 22B S | KR 10A | KR 10D | Mantenimiento | 18001794 | 415036 | 25.83 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-07-22 | 1 | 2230383.8
2021 | 2021-07-22 | RAFAEL URIBE URIBE | SOSIEGO SUR | KR 10A | CL 24 S | CL 25 S | Mantenimiento | 18002020 | 415621 | 41.13 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-07-22 | 1 | 3220570.24
2021 | 2021-07-22 | BARRIOS UNIDOS | LA CASTELLANA | AC 100 | KR 49 | KR 49C | Mantenimiento | 11011647 | 508602 | 177.68 | 0.27 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-07-22 | 1 | 20854323.93
2021 | 2021-07-22 | USAQUEN | CANAIMA | AK 45 | CL 198 | S.E. | Mantenimiento | 1006272 | 510416 | 102.91 | 0 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-07-22 | 1 | 18126070.32
2021 | 2021-07-23 | RAFAEL URIBE URIBE | SANTA LUCIA | CL 46 S | KR 23 | DG 44A S | Mantenimiento | 18001665 | 414681 | 137.5 | 0.44 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-21 | 2 | 18810756.11
2021 | 2021-07-23 | RAFAEL URIBE URIBE | OLAYA | CL 26 S | KR 19B | KR 19C | Mantenimiento | 18000839 | 412506 | 19.35 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-07-22 | 1 | 3411826.51
2021 | 2021-07-23 | RAFAEL URIBE URIBE | SANTA LUCIA | DG 44B S | KR 22A | KR 23 | Mantenimiento | 18001714 | 414823 | 52.69 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-22 | 1 | 9569805.65
2021 | 2021-07-23 | BARRIOS UNIDOS | LA CASTELLANA | AC 100 | KR 50 | KR 53 | Mantenimiento | 11011634 | 508620 | 117.05 | 0.24 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-07-22 | 1 | 16980061.82
2021 | 2021-07-23 | FONTIBON | EL CHANCO I | AC 17 | KR 124 | KR 126 | Mantenimiento | 9000566 | 381420 | 77.28 | 0 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-07-23 | 1 | 28734453.76
2021 | 2021-07-23 | RAFAEL URIBE URIBE | PALERMO SUR | DG 53 S | TV 2F | TV 2GBIS | Mantenimiento | 18006335 | 424204 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-07-23 | 1 | 504044.61
2021 | 2021-07-23 | BARRIOS UNIDOS | LA CASTELLANA | AC 100 | KR 49C | KR 50 | Mantenimiento | 11011640 | 508611 | 46.6 | 0.11 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-07-23 | 1 | 5410393.01
2021 | 2021-07-23 | SUBA | CASABLANCA SUBA URBANO | AK 45 | AC 222 | CL 224 | Mantenimiento | 1006267 | 510938 | 61.88 | 0 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-07-23 | 1 | 73150940.73
2021 | 2021-07-24 | PUENTE ARANDA | PRIMAVERA OCCIDENTAL | KR 41A | CL 4CBIS | CL 4D | Mantenimiento | 16001587 | 187069 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-07-24 | 1 | 1056401.46
2021 | 2021-07-24 | PUENTE ARANDA | PRIMAVERA OCCIDENTAL | KR 41A | CL 4D | CL 4F | Mantenimiento | 16001574 | 187070 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-07-24 | 1 | 1285275.76
2021 | 2021-07-24 | PUENTE ARANDA | PRIMAVERA OCCIDENTAL | KR 41A | CL 4F | CL 5 | Mantenimiento | 16001546 | 187071 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-07-24 | 1 | 1680167.77
2021 | 2021-07-24 | PUENTE ARANDA | SAN GABRIEL | CL 5A | KR 57 | KR 57A | Mantenimiento | 16000476 | 188660 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-07-24 | 1 | 668391.97
2021 | 2021-07-24 | PUENTE ARANDA | LA TRINIDAD | CL 5A | KR 58 | KR 59 | Mantenimiento | 16000438 | 188662 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-07-24 | 1 | 872483.56
2021 | 2021-07-24 | PUENTE ARANDA | PRIMAVERA OCCIDENTAL | KR 41 A | CL 5 | CL 5 Bis | Mantenimiento | 16004512 | 472713 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-07-24 | 1 | 2600211.97
2021 | 2021-07-26 | SUBA | GRANADA NORTE | KR 51 | CL 167 | CL 168 | Mantenimiento | 11002317 | 169104 | 1097.78 | 0.32 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-06-16 | 40 | 207406751.98
2021 | 2021-07-26 | USAQUEN | LA ESPERANZA DE USME | DG 100BBIS S | KR 2B | KR 3 | Mantenimiento | 5006063 | 303362 | 474.3 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado | 2021-06-29 | 27 | 81036018.72
2021 | 2021-07-26 | KENNEDY | TOCAREMA | KR 78FBIS | CL 45 S | CL 46A S | Mantenimiento | 8008514 | 150131 | 210.7 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-07-07 | 19 | 30550724.43
2021 | 2021-07-26 | KENNEDY | TOCAREMA | KR 78FBIS | CL 46A S | CL 46A S | Mantenimiento | 8008526 | 150132 | 90.3 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-07-07 | 19 | 18771745.43
2021 | 2021-07-26 | FONTIBON | SAN PABLO JERICO | AC 17 | KR 123B | KR 124 | Mantenimiento | 9000608 | 381553 | 336.6 | 0 | 0 | 0.1 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-07-20 | 6 | 87211268.13
2021 | 2021-07-26 | CANDELARIA | LAS AGUAS | KR 1 | CL 18A | CL 19BIS | Mantenimiento | 17000023 | 189939 | 100.32 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-23 | 3 | 11716233.55
2021 | 2021-07-26 | RAFAEL URIBE URIBE | SOSIEGO SUR | CL 27A S | KR 10A | KR 10C | Mantenimiento | 18002258 | 416160 | 66.4 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-07-23 | 3 | 9654265.75
2021 | 2021-07-26 | RAFAEL URIBE URIBE | EL PLAYON | KR 10 | CL 49FBIS S | CL 49H S | Mantenimiento | 18004356 | 420073 | 148.61 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-07-23 | 3 | 18378385.68
2021 | 2021-07-26 | TUNJUELITO | SAN VICENTE FERRER | CL 55A S | KR 25 | KR 27 | Mantenimiento | 6001215 | 323593 | 34.85 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-24 | 2 | 4341762.78
2021 | 2021-07-26 | CANDELARIA | SANTA BARBARA | CL 6A | KR 8 | KR 8A | Mantenimiento | 3000934 | 520115 | 138.25 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-24 | 2 | 18329156.11
2021 | 2021-07-26 | ANTONIO NARIÑO | LA FRAGUITA | KR 25 | CL 1 | CL 3 S | Mantenimiento | 15000122 | 184835 | 156.19 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-07-26 | 1 | 11398488.89
2021 | 2021-07-26 | RAFAEL URIBE URIBE | SOSIEGO SUR | KR 11A | CL 27A S | CL 28 S | Mantenimiento | 18002143 | 415907 | 79.2 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-07-26 | 1 | 7528521.53
2021 | 2021-07-26 | USAQUEN | CANAIMA | AK 45 | S.E. | CL 201 | Mantenimiento | 1006455 | 516148 | 78.77 | 0 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-07-26 | 1 | 39558320.83
2021 | 2021-07-26 | SUBA | EL PLAN | KR 58C | CL 152 | CL 152B | Mantenimiento | 11014355 | 902304 | 24.2 | 0.61 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-26 | 1 | 2860181.42
2021 | 2021-07-27 | SAN CRISTOBAL | SOCIEGO | KR 8 | CL 17 S | CL 18 S | Mantenimiento | 4000424 | 201199 | 602.08 | 0.38 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-07-23 | 4 | 60080894.93
2021 | 2021-07-27 | SUBA | BRITALIA | CL 162 | KR 56 | KR 55C | Mantenimiento | 11003428 | 472282 | 428.85 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-26 | 1 | 42194556.53
2021 | 2021-07-27 | PUENTE ARANDA | ALCALA | KR 51D | CL 32 S | CL 33 S | Mantenimiento | 16003103 | 185622 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-07-27 | 1 | 826617.76
2021 | 2021-07-27 | PUENTE ARANDA | ALQUERIA | KR 52C | CL 37A S | CL 38 S | Mantenimiento | 16003127 | 185758 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-07-27 | 1 | 3611987.77
2021 | 2021-07-27 | PUENTE ARANDA | PROVIVIENDA NORTE | KR 63 | CL 21 S | CL 22 S | Mantenimiento | 16001957 | 185852 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2021-07-27 | 1 | 687337.97
2021 | 2021-07-27 | PUENTE ARANDA | LA ASUNCION | CL 2 | KR 31B | KR 31C | Mantenimiento | 16002999 | 187546 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-07-27 | 1 | 1056401.46
2021 | 2021-07-27 | PUENTE ARANDA | GALAN | KR 60 | CL 2ABIS | CL 2C | Mantenimiento | 16001065 | 188069 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-07-27 | 1 | 2068177.26
2021 | 2021-07-27 | KENNEDY | TIMIZA | TV 73ABISA | DG 37 S | DG 37D S | Mantenimiento | 8007222 | 513668 | 2.11 | 0.35 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-07-27 | 1 | 1555898.55
2021 | 2021-07-27 | FONTIBON | EL CHANCO I | AC 17 | KR 123B | KR 124 | Mantenimiento | 9000608 | 92086267 | 223.38 | 0.06 | 0.07 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Construcción | 2021-06-19 | 38 | 57348589.4
2021 | 2021-07-28 | FONTIBON | SABANA GRANDE | DG 16 | KR 100 | KR 104 | Mantenimiento | 9002873 | 387272 | 1019.2 | 0.29 | 0 | 0 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Construcción | 2021-01-26 | 183 | 220291367.49
2021 | 2021-07-28 | FONTIBON | MORAVIA | DG 16 | KR 111A | KR 112A | Mantenimiento | 9001876 | 384924 | 127.3 | 0.04 | 0 | 0 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Construcción | 2021-05-22 | 67 | 83566732.18
2021 | 2021-07-28 | FONTIBON | EL CHANCO I | DG 16 | KR 115 | KR 116A | Mantenimiento | 9004475 | 531785 | 337.79 | 0.1 | 0 | 0 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Construcción | 2021-04-20 | 99 | 119057088.96
2021 | 2021-07-28 | SUBA | BRITALIA | KR 56 | CL 161 | CL 162 | Mantenimiento | 11003966 | 169186 | 9.25 | 0.38 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-26 | 2 | 2613583.19
2021 | 2021-07-28 | ANTONIO NARIÑO | SANTANDER SUR | KR 29A | CL 29BIS S | CL 29A S | Mantenimiento | 15000531 | 185069 | 54.9 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-27 | 1 | 5304904.99
2021 | 2021-07-28 | ANTONIO NARIÑO | SANTANDER SUR | KR 29 | CL 27 S | CL 28 S | Mantenimiento | 15000546 | 185159 | 34.58 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-27 | 1 | 5999392.49
2021 | 2021-07-28 | CANDELARIA | SANTA BARBARA | CL 6A | KR 7 | KR 8 | Mantenimiento | 3000955 | 520106 | 103.47 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-27 | 1 | 17358308.43
2021 | 2021-07-28 | TUNJUELITO | SAN VICENTE FERRER | CL 55A S | KR 27 | KR 28 | Mantenimiento | 6001199 | 323537 | 154.9 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-28 | 1 | 14088987.54
2021 | 2021-07-28 | TUNJUELITO | SAN VICENTE FERRER | CL 55 S | KR 25 | KR 27 | Mantenimiento | 6001211 | 323579 | 83.96 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-28 | 1 | 8115529.42
2021 | 2021-07-28 | FONTIBON | KASANDRA | AC 17 | KR 135 | KR 136 | Mantenimiento | 9000150 | 380405 | 92.4 | 0.03 | 0 | 0 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Construcción | 2021-06-25 | 33 | 32042278.37
2021 | 2021-07-28 | FONTIBON | KASANDRA | AC 17 | KR 134B | KR 135 | Mantenimiento | 9000178 | 380487 | 217.4 | 0.06 | 0 | 0 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Construcción | 2021-06-12 | 46 | 77468337.49
2021 | 2021-07-28 | FONTIBON | EL CHANCO RURAL II | AC 17 | KR 134 | KR 134A | Mantenimiento | 9000194 | 380537 | 97.8 | 0.03 | 0 | 0 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Construcción | 2021-06-10 | 48 | 40615307.61
2021 | 2021-07-28 | FONTIBON | EL CHANCO RU II | AC 17 | CL 17 | KR 134 | Mantenimiento | 9000261 | 380737 | 719.55 | 0.21 | 0 | 0 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Construcción | 2021-06-10 | 48 | 203254856.26
2021 | 2021-07-28 | FONTIBON | EL CHANCO I | AC 17 | KR 128 | KR 129 | Mantenimiento | 9000475 | 381202 | 270 | 0.08 | 0 | 0 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Construcción | 2021-05-25 | 64 | 121151410.9
2021 | 2021-07-28 | FONTIBON | EL CHANCO I | AC 17 | KR 127 | AK 128 | Mantenimiento | 9000500 | 381255 | 156.06 | 0.04 | 0 | 0 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Construcción | 2021-05-06 | 83 | 98398569.09
2021 | 2021-07-28 | FONTIBON | EL CHANCO I | AC 17 | KR 123B | KR 124 | Mantenimiento | 9000608 | 381556 | 98.16 | 0.03 | 0 | 0 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Construcción | 2021-06-19 | 39 | 32871544.37
2021 | 2021-07-28 | FONTIBON | EL CHANCO I | AC 17 | KR 123 | KR 123B | Mantenimiento | 9000702 | 381788 | 94.5 | 0.03 | 0 | 0 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Construcción | 2021-06-27 | 31 | 21055094.26
2021 | 2021-07-28 | FONTIBON | EL CHANCO I | AC 17 | CL 17 | KR 123 | Mantenimiento | 9000949 | 382392 | 973 | 0.28 | 0 | 0 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Construcción | 2021-05-06 | 83 | 274565283.67
2021 | 2021-07-28 | FONTIBON | EL CHANCO I | DG 16 | KR 115 | KR 116A | Mantenimiento | 9004475 | 383001 | 633.08 | 0.18 | 0 | 0 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Construcción | 2021-04-19 | 100 | 245610370.75
2021 | 2021-07-28 | FONTIBON | EL CHANCO I | DG 16 | KR 114 | KR 115 | Mantenimiento | 9001490 | 383882 | 134.6 | 0.04 | 0 | 0 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Construcción | 2021-05-09 | 80 | 39362794.4
2021 | 2021-07-28 | FONTIBON | EL CHANCO I | DG 16 | KR 113A | KR 114 | Mantenimiento | 9001547 | 384033 | 93.1 | 0.03 | 0 | 0 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Construcción | 2021-05-11 | 78 | 27894676.46
2021 | 2021-07-28 | FONTIBON | EL CHANCO I | DG 16 | KR 113 | KR 113A | Mantenimiento | 9001600 | 384160 | 83.6 | 0.02 | 0 | 0 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Construcción | 2021-05-13 | 76 | 41882254.48
2021 | 2021-07-28 | FONTIBON | MORAVIA | DG 16 | KR 112D | KR 113 | Mantenimiento | 9001638 | 384252 | 48.1 | 0.18 | 0 | 0 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Parcheo | 2021-07-12 | 16 | 25162691.49
2021 | 2021-07-28 | FONTIBON | MORAVIA | DG 16 | KR 112A | KR 112D | Mantenimiento | 9001769 | 384637 | 125.4 | 0.04 | 0 | 0 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Construcción | 2021-05-21 | 68 | 62101074.96
2021 | 2021-07-28 | FONTIBON | SABANA GRANDE | KR 104 | DG 15D | DG 16 | Mantenimiento | 9004969 | 387274 | 24 | 0.01 | 0.01 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Construcción | 2021-06-08 | 50 | 8886487.59
2021 | 2021-07-28 | FONTIBON | EL CHANCO I | AC 17 | KR 126A | KR 127 | Mantenimiento | 9004838 | 901471 | 111.6 | 0.03 | 0 | 0 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Construcción | 2021-06-13 | 45 | 41447563.24
2021 | 2021-07-28 | FONTIBON | SABANA GRANDE | DG 16 | KR 104 | AK 106 | Mantenimiento | 9002618 | 24133651 | 184.8 | 0.05 | 0 | 0 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Construcción | 2021-04-13 | 106 | 50791559.76
2021 | 2021-07-28 | FONTIBON | EL CHANCO I | AC 17 | KR 126 | KR 126A | Mantenimiento | 9000541 | 92063138 | 126.4 | 0.04 | 0 | 0 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Construcción | 2021-05-15 | 74 | 79296445.36
2021 | 2021-07-28 | FONTIBON | SABANA GRANDE | DG 16 | KR 98 | KR 98 | Mantenimiento | 9004997 | 92064462 | 838.6 | 0.24 | 0 | 0 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Construcción | 2021-02-08 | 170 | 165639967.78
2021 | 2021-07-28 | FONTIBON | SABANA GRANDE | DG 16 | KR 98 | KR 98 A | Mantenimiento | 9004997 | 92086251 | 655.92 | 0.19 | 0.18 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Construcción | 2021-02-08 | 170 | 176320025.96
2021 | 2021-07-28 | FONTIBON | MORAVIA | DG 16 | KR 111A | KR 112A | Mantenimiento | 9001876 | 92086257 | 241.2 | 0.07 | 0.07 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Construcción | 2021-05-22 | 67 | 58612724.65
2021 | 2021-07-28 | FONTIBON | MORAVIA | DG 16 | KR 112A | KR 112D | Mantenimiento | 9001769 | 92086258 | 237.6 | 0.07 | 0.07 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Construcción | 2021-05-21 | 68 | 56947500.03
2021 | 2021-07-28 | FONTIBON | MORAVIA | DG 16 | KR 112D | KR 113 | Mantenimiento | 9001638 | 92086259 | 180 | 0.05 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Construcción | 2021-05-18 | 71 | 71710663.22
2021 | 2021-07-28 | FONTIBON | EL CHANCO I | DG 16 | KR 113 | KR 113A | Mantenimiento | 9001600 | 92086260 | 158.4 | 0.05 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Construcción | 2021-05-11 | 78 | 56312477.3
2021 | 2021-07-28 | FONTIBON | EL CHANCO I | DG 16 | KR 113A | KR 114 | Mantenimiento | 9001547 | 92086261 | 176.4 | 0.05 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Construcción | 2021-05-11 | 78 | 27608105.17
2021 | 2021-07-28 | FONTIBON | EL CHANCO I | DG 16 | KR 114 | KR 115 | Mantenimiento | 9001490 | 92086262 | 180 | 0.05 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Construcción | 2021-05-09 | 80 | 43268507.1
2021 | 2021-07-28 | FONTIBON | EL CHANCO I | DG 16 | KR 115 | KR 116A | Mantenimiento | 9004475 | 92086263 | 502.4 | 0.14 | 0.13 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Construcción | 2021-04-20 | 99 | 116478495.36
2021 | 2021-07-28 | FONTIBON | EL CHANCO I | DG 16 | KR 115 | KR 116A | Mantenimiento | 9004475 | 92086264 | 1162.8 | 0.33 | 0.32 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Construcción | 2021-04-16 | 103 | 256310244.44
2021 | 2021-07-28 | FONTIBON | EL CHANCO I | AC 17 | CL 17 | KR 123 | Mantenimiento | 9000949 | 92086265 | 444.8 | 0.13 | 0.28 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Construcción | 2021-05-06 | 83 | 211459417.55
2021 | 2021-07-28 | FONTIBON | EL CHANCO I | AC 17 | KR 123 | KR 123B | Mantenimiento | 9000702 | 92086266 | 111.52 | 0.03 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Construcción | 2021-06-27 | 31 | 24776398.13
2021 | 2021-07-28 | FONTIBON | EL CHANCO I | AC 17 | KR 124 | KR 126 | Mantenimiento | 9000566 | 92086268 | 116.8 | 0.03 | 0.07 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Construcción | 2021-05-18 | 71 | 125459005.86
2021 | 2021-07-28 | FONTIBON | EL CHANCO I | AC 17 | KR 126 | KR 126A | Mantenimiento | 9000541 | 92086269 | 237 | 0.07 | 0.08 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Construcción | 2021-05-15 | 74 | 68850081.64
2021 | 2021-07-28 | FONTIBON | EL CHANCO I | AC 17 | KR 126A | KR 127 | Mantenimiento | 9004838 | 92086270 | 223.2 | 0.06 | 0.06 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Construcción | 2021-06-13 | 45 | 42451782.54
2021 | 2021-07-28 | FONTIBON | EL CHANCO I | AC 17 | KR 127 | AK 128 | Mantenimiento | 9000500 | 92086271 | 303.45 | 0.09 | 0.09 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Construcción | 2021-05-07 | 82 | 111340891.75
2021 | 2021-07-28 | FONTIBON | EL CHANCO I | AC 17 | KR 128 | KR 129 | Mantenimiento | 9000475 | 92086272 | 459 | 0.13 | 0.14 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Construcción | 2021-05-26 | 63 | 112766093.32
2021 | 2021-07-28 | FONTIBON | EL CHANCO RU II | AC 17 | CL 17 | KR 134 | Mantenimiento | 9000261 | 92086274 | 549.12 | 0.16 | 0.2 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Construcción | 2021-06-10 | 48 | 191783024.56
2021 | 2021-07-28 | FONTIBON | EL CHANCO RU II | AC 17 | KR 134 | KR 134A | Mantenimiento | 9000194 | 92086275 | 147.6 | 0.04 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Construcción | 2021-06-10 | 48 | 44708583.68
2021 | 2021-07-28 | FONTIBON | KASANDRA | AC 17 | KR 134B | KR 135 | Mantenimiento | 9000178 | 92086276 | 297 | 0.08 | 0.09 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Construcción | 2021-06-12 | 46 | 78037476.72
2021 | 2021-07-28 | FONTIBON | SABANA GRANDE | DG 16 | KR 104 | AK 106 | Mantenimiento | 9002618 | 92086277 | 295.2 | 0.08 | 0.08 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Construcción | 2021-04-13 | 106 | 70163863.61
2021 | 2021-07-28 | FONTIBON | SABANA GRANDE | DG 16 | KR 104 | AK 106 | Mantenimiento | 9002618 | 92086278 | 97.2 | 0.03 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Construcción | 2021-04-13 | 106 | 40901951.38
2021 | 2021-07-28 | FONTIBON | SABANA GRANDE | KR 104 | DG 15D | DG 16 | Mantenimiento | 9004969 | 92086280 | 76 | 0.02 | 0 | 0 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Construcción | 2021-06-01 | 57 | 36029421.86
2021 | 2021-07-28 | FONTIBON | SABANA GRANDE | KR 106 | DG 15D | AK 106 | Mantenimiento | 9002462 | 92086281 | 42.4 | 0.01 | 0 | 0 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Construcción | 2021-06-20 | 38 | 16728821.29
2021 | 2021-07-28 | FONTIBON | KASANDRA | AC 17 | KR 135 | KR 136 | Mantenimiento | 9000150 | 92086282 | 100.8 | 0.03 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Construcción | 2021-06-25 | 33 | 27620671.45
2021 | 2021-07-28 | FONTIBON | EL CHANCO RU II | AC 17 | KR 129 |  | Mantenimiento | 9000415 | 381072 | 447 | 0.13 | 0 | 0 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Construcción | 2021-06-01 | 57 | 135256448.94
2021 | 2021-07-28 | FONTIBON | EL CHANCO RU II | AC 17 | KR 129 |  | Mantenimiento | 9000415 | 92086273 | 759.9 | 0.22 | 0.22 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Construcción | 2021-06-02 | 56 | 205161652.29
2021 | 2021-07-29 | USAQUEN | RINCON DEL CHICO | CL 103 | KR 14 | KR 14A | Mantenimiento | 1005674 | 138880 | 615.12 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-07-21 | 8 | 88899809.45
2021 | 2021-07-29 | RAFAEL URIBE URIBE | SANTA LUCIA | DG 44B S | KR 20 | KR 21 | Mantenimiento | 18001826 | 415137 | 368.3 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-21 | 8 | 46279382.03
2021 | 2021-07-29 | FONTIBON | MODELIA OCCIDENTAL | KR 75 | CL 23G | AC 24 | Mantenimiento | 9003284 | 388304 | 69.22 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-26 | 3 | 10629695.85
2021 | 2021-07-29 | RAFAEL URIBE URIBE | GRANJAS SAN PABLO | KR 12I | CL 33BIS S | CL 36 S | Mantenimiento | 18002497 | 416717 | 17.86 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-26 | 3 | 4340010.37
2021 | 2021-07-29 | FONTIBON | EL CHANCO I | AC 17 | KR 124 | KR 126 | Mantenimiento | 9000566 | 381419 | 219 | 0.06 | 0 | 0 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Construcción | 2021-05-18 | 72 | 91067493.83
2021 | 2021-07-29 | FONTIBON | MODELIA OCCIDENTAL | KR 75 | CL 23A | CL 23B | Mantenimiento | 9003448 | 388679 | 116.75 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-27 | 2 | 12886047.81
2021 | 2021-07-29 | FONTIBON | MODELIA OCCIDENTAL | KR 75 | CL 23 | CL 23A | Mantenimiento | 9003470 | 388735 | 42.66 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-27 | 2 | 7288816.37
2021 | 2021-07-29 | RAFAEL URIBE URIBE | QUIROGA SUR | KR 23 | CL 36 S | CL 37 S | Mantenimiento | 18001085 | 413143 | 14 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-27 | 2 | 3639282.83
2021 | 2021-07-29 | RAFAEL URIBE URIBE | QUIROGA SUR | KR 23 | CL 39 S | CL 40 S | Mantenimiento | 18001166 | 413317 | 144.96 | 0.35 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-27 | 2 | 20323263.79
2021 | 2021-07-29 | FONTIBON | MODELIA OCCIDENTAL | KR 82 | CL 23F | CL 23G | Mantenimiento | 9002968 | 387462 | 37.95 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-28 | 1 | 8296738.19
2021 | 2021-07-29 | FONTIBON | MODELIA OCCIDENTAL | KR 75 | CL 23C | CL 23D | Mantenimiento | 9003375 | 388499 | 30.94 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-28 | 1 | 4816775.57
2021 | 2021-07-29 | FONTIBON | MODELIA OCCIDENTAL | KR 75 | CL 23BBIS | CL 23C | Mantenimiento | 9003407 | 388581 | 65.21 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-28 | 1 | 7399686.29
2021 | 2021-07-29 | FONTIBON | MODELIA OCCIDENTAL | KR 75 | CL 23B | CL 23BBIS | Mantenimiento | 9003429 | 388640 | 53.4 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-28 | 1 | 7357621.43
2021 | 2021-07-29 | USAQUEN | LISBOA | AC 134 | KR 11 | KR 11B | Mantenimiento | 1004151 | 509951 | 29.6 | 0.4 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-07-29 | 1 | 4925004.61
2021 | 2021-07-30 | USAQUEN | TIBABITA RU | AK 45 | CL 201 | CL 209 | Mantenimiento | 1006271 | 510379 | 1234.02 | 0 | 0 | 0.2 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-07-22 | 8 | 186488066.92
2021 | 2021-07-30 | USAQUEN | TORCA I | AK 45 | AC 235 | CL 238 | Mantenimiento | 1006421 | 511092 | 692.47 | 0 | 0 | 0.2 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-07-27 | 3 | 152946978.82
2021 | 2021-07-30 | FONTIBON | MODELIA OCCIDENTAL | KR 82 | CL 23D | CL 23F | Mantenimiento | 9003011 | 387583 | 61.43 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-28 | 2 | 11305802.83
2021 | 2021-07-30 | TUNJUELITO | SAN VICENTE FERRER | CL 55 S | KR 27 | KR 28 | Mantenimiento | 6001195 | 323525 | 151.64 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-28 | 2 | 12159631.12
2021 | 2021-07-30 | TUNJUELITO | SAN VICENTE FERRER | KR 28 | CL 54A S | CL 55 S | Mantenimiento | 6001151 | 323394 | 55.64 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-29 | 1 | 7071710.59
2021 | 2021-07-30 | TUNJUELITO | SAN VICENTE FERRER | KR 28 | CL 55 S | CL 55A S | Mantenimiento | 6001163 | 323424 | 54.56 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-29 | 1 | 8704167.86
2021 | 2021-07-30 | FONTIBON | MODELIA OCCIDENTAL | KR 82 | CL 23C | CL 23D | Mantenimiento | 9003054 | 387688 | 19.59 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-29 | 1 | 4435919.58
2021 | 2021-07-30 | FONTIBON | MODELIA OCCIDENTAL | KR 82 | CL 23B | CL 23BBIS | Mantenimiento | 9003147 | 387937 | 26.4 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-29 | 1 | 4886173.42
2021 | 2021-07-30 | FONTIBON | MODELIA OCCIDENTAL | KR 82 | CL 23 | CL 23A | Mantenimiento | 9003234 | 388175 | 25.38 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-29 | 1 | 4794322.38
2021 | 2021-07-30 | FONTIBON | MODELIA OCCIDENTAL | KR 75 | CL 23D | CL 23F | Mantenimiento | 9003341 | 388429 | 92.2 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-29 | 1 | 11411076.23
2021 | 2021-07-30 | USAQUEN | EL CONTADOR | AC 134 | KR 17 | AK 19 | Mantenimiento | 1004014 | 525950 | 375.71 | 0.49 | 0 | 0.11 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-07-29 | 1 | 39648095.47
2021 | 2021-07-30 | USAQUEN | LOS CEDROS | AK 19 | AC 134 | CL 134BIS | Mantenimiento | 1003971 | 509999 | 45 | 0.2 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-07-30 | 1 | 4445844.01
2021 | 2021-07-30 | USAQUEN | EL CONTADOR | AK 19 | AC 134 | CL 134BIS | Mantenimiento | 1003971 | 510003 | 135.9 | 0.19 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-07-30 | 1 | 15651778.63
2021 | 2021-07-30 | USAQUEN | TORCA I | AK 45 | CL 209 | CL 215 | Mantenimiento | 11012142 | 91031536 | 14 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-07-30 | 1 | 13968492.98
2021 | 2021-07-31 | ANTONIO NARIÑO | CARACAS | KR 12D | CL 11 S | CL 12A S | Mantenimiento | 15001125 | 184009 | 730.25 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-07-23 | 8 | 126741900.07
2021 | 2021-07-31 | RAFAEL URIBE URIBE | SANTA LUCIA | DG 44B S | KR 21 | KR 22A | Mantenimiento | 18001777 | 415000 | 232.07 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-26 | 5 | 30286112.93
2021 | 2021-07-31 | TUNJUELITO | SAN VICENTE FERRER | CL 54 S | KR 34 | KR 35A | Mantenimiento | 6000820 | 322385 | 99.69 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-29 | 2 | 15586382.12
2021 | 2021-07-31 | TUNJUELITO | SAMORE | KR 27 | CL 48A S | CL 48B S | Mantenimiento | 6000945 | 322757 | 245.62 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-30 | 1 | 21714234.75
2021 | 2021-07-31 | FONTIBON | MODELIA OCCIDENTAL | KR 82 | CL 22D | CL 22F | Mantenimiento | 9003297 | 388331 | 84.08 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-30 | 1 | 11457724.89
2021 | 2021-07-31 | FONTIBON | MODELIA OCCIDENTAL | KR 82 | CL 22BBIS | CL 22C | Mantenimiento | 9003318 | 388383 | 19.8 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-30 | 1 | 4595752.36
2021 | 2021-07-31 | FONTIBON | MODELIA OCCIDENTAL | KR 82 | AC 22 | CL 22A | Mantenimiento | 9003411 | 388587 | 86.23 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-30 | 1 | 11462583.73
2021 | 2021-07-31 | FONTIBON | MODELIA OCCIDENTAL | KR 82 | CL 22C | CL 22D | Mantenimiento | 9003307 | 520020 | 51.84 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión del Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-30 | 1 | 7282041.05
2021 | 2021-08-02 | SUBA | PUENTE LARGO | CL 107A | KR 54 | TV 55A | Mantenimiento | 11011104 | 166784 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2021-08-02 | 1 | 1079913.39
2021 | 2021-08-02 | SUBA | CANODROMO | CL 127B | AK 45 | KR 46 | Mantenimiento | 11010341 | 167208 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2021-08-02 | 1 | 1264968.64
2021 | 2021-08-02 | SUBA | SAN JOSE DEL PRADO | KR 55A | CL 134A | TV 55A | Mantenimiento | 11008692 | 167917 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2021-08-02 | 1 | 1079913.39
2021 | 2021-08-02 | SUBA | SANTA ROSA | KR 70B | CL 102A | CL 103 | Mantenimiento | 11011137 | 168414 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2021-08-02 | 1 | 526331.43
2021 | 2021-08-02 | SUBA | PRADO PINZON | KR 51 | CL 145A | CL 146A | Mantenimiento | 11007459 | 168898 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2021-08-02 | 1 | 941906.76
2021 | 2021-08-02 | SUBA | BRITALIA | CL 166 | KR 49 | KR 50 | Mantenimiento | 11002575 | 169078 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2021-08-02 | 1 | 434372.48
2021 | 2021-08-02 | SUBA | MIRANDELA | KR 46 | CL 187 | CL 189 | Mantenimiento | 11000231 | 169880 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2021-08-02 | 1 | 3199990.48
2021 | 2021-08-02 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | CL 23A | KR 110 | KR 111 | Mantenimiento | 9000806 | 382011 | 74 | 0.11 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-02 | 1 | 8290305.92
2021 | 2021-08-02 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS | AK 7 | DG 164 | CL 163A | Mantenimiento | 1002171 | 502650 | 157 | 0.25 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-02 | 1 | 20010945.3
2021 | 2021-08-02 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS | AK 7 | CL 163 | CL 163A | Mantenimiento | 1002207 | 502655 | 87.5 | 0.28 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-02 | 1 | 10479762.59
2021 | 2021-08-02 | CHAPINERO | BOSQUE CALDERON | AK 7 | CL 56 | CL 57 | Mantenimiento | 2001637 | 521335 | 6 | 0.18 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-02 | 1 | 2073129.19
2021 | 2021-08-02 | CHAPINERO | MARLY | AK 7 | CL 52 | AC 53 | Mantenimiento | 2001765 | 521358 | 16.65 | 0.39 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-02 | 1 | 3439070.49
2021 | 2021-08-02 | CHAPINERO | MARLY | AK 7 | CL 47 | CL 48 | Mantenimiento | 2001857 | 521393 | 41.02 | 0.31 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-02 | 1 | 6110004.15
2021 | 2021-08-02 | CHAPINERO | MARLY | AK 7 | AC 45 | CL 46 | Mantenimiento | 2001973 | 521403 | 21 | 0.38 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-02 | 1 | 3194115.99
2021 | 2021-08-02 | CHAPINERO | GRANADA | AK 7 | CL 66 | CL 67 | Mantenimiento | 2002204 | 524750 | 42.22 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-02 | 1 | 13376663.78
2021 | 2021-08-02 | CHAPINERO | MARIA CRISTINA | AK 7 | CL 62 | AC 63 | Mantenimiento | 2001446 | 524765 | 11.68 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-02 | 1 | 15025933.8
2021 | 2021-08-02 | CHAPINERO | MARIA CRISTINA | AK 7 | CL 64 | CL 65 | Mantenimiento | 2001391 | 524770 | 7.74 | 0.26 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-02 | 1 | 2594411.83
2021 | 2021-08-02 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | AK 7 | CL 55 | CL 56 | Mantenimiento | 2001665 | 24119821 | 28.06 | 0.2 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-02 | 1 | 4039892.11
2021 | 2021-08-02 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 73 | CL 38C S | CL 38D S | Mantenimiento | 8007923 | 34012802 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-08-02 | 1 | 652013.79
2021 | 2021-08-02 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 73 | CL 38B S | CL 38C S | Mantenimiento | 8007825 | 34012804 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-08-02 | 1 | 938456.23
2021 | 2021-08-02 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 73 | CL 38A S | CL 38B S | Mantenimiento | 8007738 | 34012805 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-08-02 | 1 | 1261973.33
2021 | 2021-08-02 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 73 | S.E | CL 38A S | Mantenimiento | 8007660 | 34012809 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-08-02 | 1 | 789355.01
2021 | 2021-08-02 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 73 | CL 38 S | S.E | Mantenimiento | 8007660 | 34013203 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-08-02 | 1 | 1136729.01
2021 | 2021-08-02 | USAQUEN | LISBOA | AC 134 | KR 11B | KR 13 | Mantenimiento | 1008108 | 91030483 | 117.68 | 1.09 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-07-29 | 4 | 15448499.85
2021 | 2021-08-02 | FONTIBON | SABANA GRANDE | DG 16 | KR 104 | AK 106 | Mantenimiento | 9002618 | 92086279 | 344 | 0.1 | 0 | 0.1 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Construcción | 2021-07-07 | 26 | 127012235.58
2021 | 2021-08-03 | SUBA | PUERTA DEL SOL | KR 109B | CL 140A | CL 141A | Mantenimiento | 11003627 | 173930 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2021-08-03 | 1 | 1498181.53
2021 | 2021-08-03 | BARRIOS UNIDOS | SAN FELIPE | KR 23 | CL 74A | CL 75 | Mantenimiento | 12001968 | 178807 | 26.22 | 0.11 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-03 | 1 | 3357815.5
2021 | 2021-08-03 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | KR 19A | DG 54 S | S.E. | Mantenimiento | 6001359 | 324013 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-08-03 | 1 | 1220567.35
2021 | 2021-08-03 | SANTA FE | LA MERCED | KR 7 | CL 35 | CL 36 | Mantenimiento | 3000043 | 521460 | 49 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-03 | 1 | 32643773.72
2021 | 2021-08-03 | CHAPINERO | LOS ROSALES | AK 7 | CL 80 | CL 80A | Mantenimiento | 2000943 | 524885 | 54.9 | 0.12 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-03 | 1 | 9276296.29
2021 | 2021-08-03 | CHAPINERO | BELLAVISTA | AK 7 | DG 74 | CL 75 | Mantenimiento | 2001064 | 524890 | 29.15 | 0.18 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-03 | 1 | 4644343.57
2021 | 2021-08-03 | CHAPINERO | BELLAVISTA | AK 7 | CL 75 | CL 76 | Mantenimiento | 2001031 | 524900 | 45.32 | 0.35 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-03 | 1 | 7434855.17
2021 | 2021-08-03 | KENNEDY | TIMIZA A | KR 72R | CL 40C S | CL 40H S | Mantenimiento | 8009066 | 34012789 | 0 | 0.09 | 0.21 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-08-03 | 1 | 4563466.83
2021 | 2021-08-03 | SANTA FE | SAGRADO CORAZON | KR 7 | CL 36 | CL 37 | Mantenimiento | 3002525 | 91020285 | 41.07 | 0.43 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-03 | 1 | 4594067.77
2021 | 2021-08-03 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | KR 19A | S.E. | CL 57 S | Mantenimiento | 6002000 | 91023059 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-08-03 | 1 | 204361.43
2021 | 2021-08-03 | USAQUEN | COUNTRY CLUB | AC 134 | KR 11B | KR 13 | Mantenimiento | 1008108 | 91030484 | 100.1 | 1.14 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-02 | 1 | 16810421.61
2021 | 2021-08-04 | KENNEDY | TIMIZA B | KR 73A | DG 41 S | CL 40H S | Mantenimiento | 8008884 | 34013111 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-08-04 | 1 | 881606.73
2021 | 2021-08-04 | BARRIOS UNIDOS | SAN FELIPE | CL 74A | KR 22BIS | KR 23 | Mantenimiento | 12001996 | 179607 | 289.67 | 0.08 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-03 | 1 | 27599965.09
2021 | 2021-08-04 | RAFAEL URIBE URIBE | LIBERTADOR | KR 26D | CL 31B S | CL 32 S | Mantenimiento | 18000234 | 410736 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-08-04 | 1 | 757943.39
2021 | 2021-08-04 | RAFAEL URIBE URIBE | CLARET | KR 25A | CL 42 S | CL 43B S | Mantenimiento | 18000819 | 412457 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-08-04 | 1 | 711941.18
2021 | 2021-08-04 | RAFAEL URIBE URIBE | CLARET | KR 25A | CL 43B S | CL 44 S | Mantenimiento | 18000836 | 412495 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-08-04 | 1 | 780921.76
2021 | 2021-08-04 | RAFAEL URIBE URIBE | GUSTAVO RESTREPO | KR 12FBIS | CL 28B S | CL 28C S | Mantenimiento | 18001862 | 415224 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2021-08-04 | 1 | 665938.97
2021 | 2021-08-04 | RAFAEL URIBE URIBE | LIBERTADOR | CL 32 S | KR 26CBIS | KR 26D | Mantenimiento | 18006920 | 472822 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-08-04 | 1 | 619936.76
2021 | 2021-08-04 | USAQUEN | COUNTRY CLUB | AC 134 | KR 11 | KR 11B | Mantenimiento | 1004151 | 509949 | 50.12 | 0.43 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-04 | 1 | 9299358.09
2021 | 2021-08-04 | SUBA | CASABLANCA SUBA URBANO | AK 45 | CL 215 | AC 222 | Mantenimiento | 11012141 | 510948 | 326.18 | 0 | 0 | 0.1 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-07-26 | 9 | 87807214.88
2021 | 2021-08-04 | USAQUEN | TORCA I | AK 45 | CL 215 | AC 222 | Mantenimiento | 11012141 | 510950 | 638.47 | 0 | 0 | 0.17 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-02 | 2 | 102657459.11
2021 | 2021-08-04 | USAQUEN | PARAMO III RURAL | AK 7 | CL 103 | CL 106 | Mantenimiento | 1005826 | 521241 | 86.85 | 0.53 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-04 | 1 | 10999401.49
2021 | 2021-08-04 | CHAPINERO | LOS ROSALES | AK 7 | CL 78 | CL 79 | Mantenimiento | 2000993 | 524870 | 72 | 0.27 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-04 | 1 | 7567207.27
2021 | 2021-08-04 | CHAPINERO | EL NOGAL | AK 7 | CL 79 | CL 79B | Mantenimiento | 2000981 | 524873 | 28 | 0.22 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-04 | 1 | 3683762.17
2021 | 2021-08-04 | CHAPINERO | EL REFUGIO | AK 7 | CL 86 | CL 87 | Mantenimiento | 2000759 | 525006 | 75 | 0.12 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-04 | 1 | 9035397.9
2021 | 2021-08-04 | CHAPINERO | LOS ROSALES | AK 7 | CL 84 | CL 85 | Mantenimiento | 2000854 | 525030 | 9 | 0.16 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-04 | 1 | 2161112.34
2021 | 2021-08-04 | KENNEDY | TIMIZA B | KR 73A | KR 73 | CL 40H S | Mantenimiento | 8008823 | 34012788 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-08-04 | 1 | 474967.04
2021 | 2021-08-04 | KENNEDY | TIMIZA B | KR 73 | CL 40C S | KR 73A | Mantenimiento | 8008803 | 34012790 | 0 | 0.06 | 0.13 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-08-04 | 1 | 338244.48
2021 | 2021-08-04 | KENNEDY | TIMIZA A | KR 72R | KR 73 | CL 40C S | Mantenimiento | 8008654 | 34012792 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-08-04 | 1 | 780318.37
2021 | 2021-08-04 | KENNEDY | TIMIZA | KR 73 | KR 72R | CL 40C S | Mantenimiento | 8008541 | 34012794 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-08-04 | 1 | 338244.48
2021 | 2021-08-04 | KENNEDY | TIMIZA A | KR 73 | CL 40 S | KR 72R | Mantenimiento | 8012430 | 34013027 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-08-04 | 1 | 892748.48
2021 | 2021-08-05 | USAQUEN | RINCON DEL CHICO | CL 103 | KR 13A | KR 14 | Mantenimiento | 1008077 | 138879 | 438 | 0.13 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-07-26 | 10 | 104970210.82
2021 | 2021-08-05 | BARRIOS UNIDOS | SAN FELIPE | CL 75 | KR 22 | KR 22BIS | Mantenimiento | 12001981 | 179633 | 204.09 | 0.14 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-04 | 1 | 23278888.07
2021 | 2021-08-05 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | KR 111 | CL 23A | CL 23D | Mantenimiento | 9000745 | 381889 | 411.87 | 0.31 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-31 | 5 | 41817865.87
2021 | 2021-08-05 | RAFAEL URIBE URIBE | GUSTAVO RESTREPO | KR 13H | CL 31 S | CL 31B S | Mantenimiento | 18001494 | 414137 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-08-05 | 1 | 620592.24
2021 | 2021-08-05 | RAFAEL URIBE URIBE | GUSTAVO RESTREPO | KR 13H | CL 31B S | CL 31C S | Mantenimiento | 18001536 | 414251 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-08-05 | 1 | 480374.69
2021 | 2021-08-05 | RAFAEL URIBE URIBE | SOSIEGO SUR | CL 26B S | KR 10C | KR 10D | Mantenimiento | 18002048 | 415702 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2021-08-05 | 1 | 434372.48
2021 | 2021-08-05 | USAQUEN | ESCUELA DE CABALLERIA II | AK 7 | CL 101 | CL 102 | Mantenimiento | 1005837 | 521248 | 73.22 | 0.21 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-05 | 1 | 7686282.63
2021 | 2021-08-05 | USAQUEN | ESCUELA DE CABALLERIA II | AK 7 | AC 100 | CL 101 | Mantenimiento | 1005849 | 521255 | 23.45 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-05 | 1 | 13901020
2021 | 2021-08-05 | CHAPINERO | CHICO NORTE II SECTOR | AK 7 | KR 7BIS | CL 97A | Mantenimiento | 2000268 | 521281 | 20.1 | 1.34 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-05 | 1 | 3639753.17
2021 | 2021-08-05 | CHAPINERO | SEMINARIO | AK 7 | CL 93 | KR 7BIS | Mantenimiento | 2000437 | 521286 | 36 | 0.8 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-05 | 1 | 5751205.67
2021 | 2021-08-05 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 73 | DG 37 S | CL 37D S | Mantenimiento | 8007522 | 34012812 | 0 | 0.06 | 0.09 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-08-05 | 1 | 924516.61
2021 | 2021-08-05 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 73 | CL 37 S | CL 37BIS S | Mantenimiento | 8007399 | 34012877 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-08-05 | 1 | 1069609.24
2021 | 2021-08-05 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 73 | CL 37BIS S | DG 37 S | Mantenimiento | 8014294 | 34013037 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-08-05 | 1 | 606985.61
2021 | 2021-08-05 | USAQUEN | LISBOA | AC 134 | KR 10A | KR 11 | Mantenimiento | 1006846 | 91019456 | 74.98 | 0.31 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-05 | 1 | 13097346.89
2021 | 2021-08-05 | USAQUEN | BARRANCAS ORIENTAL RURAL | AK 7 | DG 164 | CL 165 | Mantenimiento | 1008276 | 91031627 | 666.12 | 0.66 | 0 | 0.19 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-03 | 2 | 67624514.59
2021 | 2021-08-09 | ENGATIVA | BOLIVIA | KR 108A | CL 70B | CL 70C | Mantenimiento | 10003845 | 164548 | 86.88 | 0.05 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2021-08-02 | 7 | 24755229.29
2021 | 2021-08-09 | USAQUEN | USAQUEN | AK 7 | AC 116 | CL 116BIS | Mantenimiento | 1005214 | 521192 | 158.11 | 0.17 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-05 | 4 | 20987128.03
2021 | 2021-08-09 | USAQUEN | ESCUELA DE INFANTERIA | AK 7 | CL 103 | CL 106 | Mantenimiento | 1005826 | 521237 | 38 | 0.46 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-09 | 1 | 4940946.21
2021 | 2021-08-09 | CHAPINERO | LOS ROSALES | AK 7 | CL 81 | CL 82 | Mantenimiento | 2000922 | 524895 | 81.37 | 0.3 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-09 | 1 | 9090071.99
2021 | 2021-08-09 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 73 | CL 36A S | CL 37 S | Mantenimiento | 8007334 | 34012813 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-08-09 | 1 | 1173249.61
2021 | 2021-08-09 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 73 | CL 36 S | CL 36A S | Mantenimiento | 8007259 | 34012814 | 0 | 0.04 | 0.06 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-08-09 | 1 | 774438.37
2021 | 2021-08-09 | KENNEDY | TIMIZA | KR 73 | CL 35B S | CL 36 S | Mantenimiento | 8007189 | 34012815 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-08-09 | 1 | 2621590.99
2021 | 2021-08-09 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | AK 7 | DG 164 | CL 165 | Mantenimiento | 1008276 | 91031628 | 176.03 | 0.63 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-05 | 4 | 24301884.95
2021 | 2021-08-10 | USAQUEN | SANTA BIBIANA | KR 16 | CL 101 | CL 102 | Mantenimiento | 1005720 | 137008 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2021-08-10 | 1 | 434372.48
2021 | 2021-08-10 | USAQUEN | USAQUEN | CL 114 | KR 5A | KR 6 | Mantenimiento | 1005343 | 139183 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2021-08-10 | 1 | 480374.69
2021 | 2021-08-10 | USAQUEN | LISBOA | CL 134A | KR 9B | KR 10 | Mantenimiento | 1004153 | 139642 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2021-08-10 | 1 | 527977.81
2021 | 2021-08-10 | USAQUEN | CEDRITOS | CL 137 | KR 12 | KR 12B | Mantenimiento | 1003916 | 139721 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2021-08-10 | 1 | 1358573.98
2021 | 2021-08-10 | USAQUEN | LOS CEDROS | CL 144 | KR 21 | KR 22 | Mantenimiento | 1003490 | 139845 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2021-08-10 | 1 | 665938.97
2021 | 2021-08-10 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS | AK 7 | DG 164 | CL 163A | Mantenimiento | 1002171 | 502648 | 98.4 | 0.23 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-10 | 1 | 13189890.29
2021 | 2021-08-10 | USAQUEN | ESCUELA DE INFANTERIA | AK 7 | CL 103 | CL 106 | Mantenimiento | 1005826 | 521235 | 398.98 | 0.49 | 0 | 0.11 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-09 | 1 | 37070105.18
2021 | 2021-08-10 | CHAPINERO | CHICO NORTE | AK 7 | CL 92A | CL 93 | Mantenimiento | 2000524 | 521291 | 33.46 | 0.37 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-10 | 1 | 4357416.53
2021 | 2021-08-10 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | AK 7 | CL 64 | CL 65 | Mantenimiento | 2001391 | 524768 | 36.47 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-10 | 1 | 9068902.91
2021 | 2021-08-10 | USAQUEN | LA CALLEJA | AC 134 | KR 19A | KR 20 | Mantenimiento | 1007969 | 24123410 | 147.93 | 0.12 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-09 | 1 | 22018558.93
2021 | 2021-08-10 | KENNEDY | TIMIZA | KR 73 | CL 38 S | CL 38A S | Mantenimiento | 8007660 | 34012810 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-08-10 | 1 | 1227468.23
2021 | 2021-08-10 | KENNEDY | TIMIZA | KR 73 | CL 38C S | CL 38D S | Mantenimiento | 8007923 | 34013034 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-08-10 | 1 | 823860.11
2021 | 2021-08-10 | KENNEDY | TIMIZA | KR 73 | CL 38B S | CL 38C S | Mantenimiento | 8007825 | 34013035 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-08-10 | 1 | 2129119.23
2021 | 2021-08-10 | KENNEDY | TIMIZA | KR 73 | CL 38A S | CL 38B S | Mantenimiento | 8007738 | 34013036 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-08-10 | 1 | 855766.31
2021 | 2021-08-10 | USAQUEN | SANTA BIBIANA | CL 105 | KR 21 | KR 21BIS | Mantenimiento | 1007236 | 91019545 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-08-10 | 1 | 1820151.53
2021 | 2021-08-10 | USAQUEN | USAQUEN | AK 7 | CL 113 | CL 114 | Mantenimiento | 1005302 | 91028903 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Conservacion | Sello de Fisuras | 2021-08-10 | 1 | 434372.48
2021 | 2021-08-11 | USAQUEN | SANTA BIBIANA | KR 21 | CL 105 | CL 106 | Mantenimiento | 1005293 | 137204 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-08-11 | 1 | 3572810.9
2021 | 2021-08-11 | KENNEDY | PROVIVIENDA | KR 68GBIS | CL 30A S | CL 31 S | Mantenimiento | 8009441 | 148278 | 127.8 | 0.11 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Parcheo | 2021-08-03 | 8 | 16205985.81
2021 | 2021-08-11 | PUENTE ARANDA | ALQUERIA | KR 54 | CL 42A S | CL 43 S | Mantenimiento | 16004065 | 185787 | 837 | 0.25 | 0 | 0.24 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-07-27 | 15 | 159816336.84
2021 | 2021-08-11 | CIUDAD BOLIVAR | LAS BRISAS | CL 76 S | TV 40 | KR 41 | Mantenimiento | 19005489 | 451221 | 208.94 | 0.06 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado | 2021-08-09 | 2 | 13032655.96
2021 | 2021-08-11 | USAQUEN | TORCA I | AK 45 | AC 222 | CL 224 | Mantenimiento | 1006267 | 510940 | 463.16 | 0 | 0 | 0.14 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-04 | 7 | 64750022.37
2021 | 2021-08-11 | SUBA | CASABLANCA SUBA URBANO | AK 45 | CL 242 | CL 245 | Mantenimiento | 1006422 | 511085 | 299.72 | 1.18 | 0 | 0.09 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-11 | 1 | 30527445.72
2021 | 2021-08-11 | KENNEDY | TINTALA | CL 6A | KR 92 | KR 93D | Mantenimiento | 8014114 | 903969 | 256.5 | 0.22 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Parcheo | 2021-08-02 | 9 | 24617424.34
2021 | 2021-08-11 | USAQUEN | LA CALLEJA | AC 134 | KR 21 | DG 133 | Mantenimiento | 1006310 | 91010605 | 49.66 | 0.18 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-11 | 1 | 9321391.29
2021 | 2021-08-11 | USAQUEN | ESCUELA DE INFANTERIA | KR 7 | CL 102 | CL 103 | Mantenimiento | 1007224 | 91019528 | 54.78 | 0.39 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-11 | 1 | 8403888.77
2021 | 2021-08-11 | USAQUEN | ESCUELA DE INFANTERIA | AK 7 | CL 102 | CL 103 | Mantenimiento | 1007224 | 91019530 | 8.41 | 0.39 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-11 | 1 | 2666991.17
2021 | 2021-08-11 | CHAPINERO | EL REFUGIO | AK 7 | CL 87 | CL 88 | Mantenimiento | 2002523 | 91020120 | 57.1 | 0.45 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-11 | 1 | 7104804.73
2021 | 2021-08-11 | CIUDAD BOLIVAR | LAS BRISAS | KR 40 | CL 76 S | KR 40 | Mantenimiento | 19013787 | 91023201 | 71.69 | 0.03 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado | 2021-08-09 | 2 | 6037228.77
2021 | 2021-08-11 | USAQUEN | TORCA I | AK 45 | CL 224 | CL 232 | Mantenimiento | 1006420 | 91031534 | 543.53 | 0 | 0 | 0.15 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-09 | 2 | 225012987.13
2021 | 2021-08-12 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY ORIENTAL | CL 35 S | KR 74 | KR 75 | Rehabilitación | 8006276 | 146140 | 301 | 0.07 | 0 | 0.09 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2021-07-23 | 20 | 90102321.24
2021 | 2021-08-12 | BARRIOS UNIDOS | SAN FELIPE | KR 22 | CL 73 | CL 74 | Mantenimiento | 12002094 | 178845 | 167.7 | 0.21 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-08-10 | 2 | 13732558.75
2021 | 2021-08-12 | BARRIOS UNIDOS | SAN FELIPE | KR 22 | CL 75 | CL 75A | Mantenimiento | 12001980 | 178848 | 225.63 | 0.13 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-04 | 8 | 33207961.31
2021 | 2021-08-12 | BARRIOS UNIDOS | SAN FELIPE | KR 22 | CL 75A | CL 76 | Mantenimiento | 12001941 | 178849 | 347.44 | 0.12 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-09 | 3 | 36855839.38
2021 | 2021-08-12 | BARRIOS UNIDOS | SAN FELIPE | CL 75 | KR 22BIS | KR 23 | Mantenimiento | 12001949 | 179634 | 162.49 | 0.11 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-03 | 9 | 20423950.16
2021 | 2021-08-12 | CIUDAD BOLIVAR | LAS BRISAS | CL 76 S | KR 43 | KR 44 | Mantenimiento | 19005311 | 450921 | 272 | 0.08 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado | 2021-08-03 | 9 | 14541318.94
2021 | 2021-08-12 | CIUDAD BOLIVAR | LAS BRISAS | CL 76 S | KR 42 | KR 43 | Mantenimiento | 19005382 | 451023 | 283.2 | 0.08 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado | 2021-08-04 | 8 | 23770034.33
2021 | 2021-08-12 | CIUDAD BOLIVAR | LAS BRISAS | CL 76 S | KR 41 | KR 42 | Mantenimiento | 19005466 | 451168 | 252.75 | 0.07 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado | 2021-08-09 | 3 | 12201609.22
2021 | 2021-08-12 | CHAPINERO | LA SALLE | AK 7 | CL 59ABIS | CL 60 | Mantenimiento | 2001518 | 521310 | 15.05 | 0.11 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-12 | 1 | 2842993.46
2021 | 2021-08-12 | USAQUEN | COUNTRY CLUB | AC 134 | KR 17 | AK 19 | Mantenimiento | 1004014 | 525948 | 60.98 | 0.51 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-12 | 1 | 5502056.11
2021 | 2021-08-12 | USAQUEN | LA CALLEJA | AK 19 | CL 133 | AC 134 | Mantenimiento | 1008140 | 24121628 | 52.54 | 0.29 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-12 | 1 | 8146399.93
2021 | 2021-08-12 | KENNEDY | TIMIZA | KR 73 | CL 38D S | CL 39 S | Mantenimiento | 8008065 | 34012803 | 0 | 0.03 | 0.08 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-08-12 | 1 | 3767414.63
2021 | 2021-08-12 | USAQUEN | TORCA I | AK 45 | S.E | CL 242 | Mantenimiento | 1006421 | 91010944 | 368.54 | 1.25 | 0 | 0.11 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-10 | 2 | 33896367.23
2021 | 2021-08-12 | CHAPINERO | EL REFUGIO | AK 7 | CL 89 | AC 92 | Mantenimiento | 2002518 | 91019934 | 71.84 | 0.5 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-11 | 1 | 11101650.43
2021 | 2021-08-13 | BARRIOS UNIDOS | SAN FELIPE | CL 72A | KR 20C | KR 22 | Mantenimiento | 12002148 | 179510 | 346.83 | 0.32 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-08-11 | 2 | 41273810.92
2021 | 2021-08-13 | CIUDAD BOLIVAR | LAS BRISAS | CL 76 S | KR 44 | KR 44A | Mantenimiento | 19005241 | 450812 | 310.8 | 0.09 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado | 2021-08-02 | 11 | 17550436.43
2021 | 2021-08-13 | SUBA | CASABLANCA SUBA URBANO | AK 45 | AC 222 | CL 224 | Mantenimiento | 1006267 | 510938 | 131.55 | 0 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-07-23 | 21 | 73150940.73
2021 | 2021-08-13 | SUBA | CASABLANCA SUBA URBANO | AK 45 | CL 224 | AC 235 | Mantenimiento | 1006420 | 510943 | 132.7 | 0 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-12 | 1 | 93449601.59
2021 | 2021-08-13 | SUBA | CASABLANCA SUBA URBANO | AK 45 | AC 235 | CL 242 | Mantenimiento | 1006421 | 511090 | 861.92 | 0 | 0 | 0.24 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-11 | 2 | 156095840.64
2021 | 2021-08-13 | FONTIBON | LA ESPERANZA NORTE | AK 70 | AC 24 | CL 24C | Mantenimiento | 9003645 | 517484 | 117.48 | 0.56 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-13 | 1 | 11382920.69
2021 | 2021-08-13 | USAQUEN | SANTA BARBARA ORIENTAL | AK 7 | AC 116 | CL 117 | Mantenimiento | 1005214 | 521188 | 45.46 | 0.5 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-13 | 1 | 5700249.07
2021 | 2021-08-13 | USAQUEN | USAQUEN | AK 7 | CL 114 | AC 116 | Mantenimiento | 1006513 | 530845 | 43.4 | 0.38 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-13 | 1 | 5546071.67
2021 | 2021-08-13 | KENNEDY | TIMIZA | KR 73 | CL 39 S | CL 40 S | Mantenimiento | 8008335 | 34012798 | 0 | 0.06 | 0.14 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-08-13 | 1 | 4543320.63
2021 | 2021-08-14 | SAN CRISTOBAL | NUEVA DELHI | KR 14H E | CL 62A S | CL 62ABIS S | Mantenimiento | 4006509 | 213908 | 182.88 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-07-27 | 18 | 47223729.14
2021 | 2021-08-14 | SAN CRISTOBAL | NUEVA DELHI | KR 14H E | CL 62 S | CL 62BIS S | Mantenimiento | 4008136 | 91011216 | 152.52 | 0.04 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-07-26 | 19 | 50919407.47
2021 | 2021-08-14 | SAN CRISTOBAL | NUEVA DELHI | KR 14H E | CL 62BIS S | CL 62A S | Mantenimiento | 4008137 | 91011249 | 82.53 | 0.02 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-07-27 | 18 | 27856875.02
2021 | 2021-08-17 | USAQUEN | MOLINOS NORTE | AK 11 | CL 110 | CL 113 | Mantenimiento | 1005300 | 136793 | 3.12 | 0.6 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-17 | 1 | 549940.57
2021 | 2021-08-17 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY ORIENTAL | KR 73BBISA | CL 35C S | CL 36BIS S | Rehabilitación | 8006962 | 146048 | 539.32 | 0.15 | 0 | 0.15 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2021-07-23 | 25 | 128193460.03
2021 | 2021-08-17 | SUBA | PUERTA DEL SOL | CL 140A | KR 111B | KR 112 | Mantenimiento | 11003423 | 173972 | 51.86 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2021-08-09 | 8 | 33182109.96
2021 | 2021-08-17 | SUBA | CASABLANCA SUBA URBANO | AK 45 | CL 209 | CL 215 | Mantenimiento | 11012142 | 510933 | 426.15 | 2.19 | 0 | 0.12 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-05 | 12 | 53917325.81
2021 | 2021-08-17 | SUBA | CASABLANCA SUBA URBANO | AK 45 | S.E. | CL 201 | Mantenimiento | 1006455 | 516150 | 136.92 | 0 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-17 | 1 | 26979772.16
2021 | 2021-08-17 | CHAPINERO | LA SALLE | AK 7 | CL 59 | CL 59ABIS | Mantenimiento | 2001544 | 521315 | 28.05 | 0 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-12 | 5 | 9397951.91
2021 | 2021-08-17 | CHAPINERO | BOSQUE CALDERON | AK 7 | CL 58 | CL 59 | Mantenimiento | 2001575 | 521320 | 32 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-17 | 1 | 8707455.83
2021 | 2021-08-17 | USAQUEN | PARAMO | AK 7 | CL 129 | CL 130 | Mantenimiento | 1004302 | 524845 | 86.4 | 0.23 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-12 | 5 | 14554909.85
2021 | 2021-08-17 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 73 | S.E | CL 40 S | Mantenimiento | 8008335 | 34012796 | 0 | 0.03 | 0.07 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-07-30 | 18 | 1426423.87
2021 | 2021-08-17 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 73 | CL 39 S | CL 40 S | Mantenimiento | 8008335 | 34012797 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-07-30 | 18 | 1167090.73
2021 | 2021-08-17 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 73 | CL 38D S | CL 39 S | Mantenimiento | 8008065 | 34012801 | 0 | 0.03 | 0.07 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-07-30 | 18 | 1460295.83
2021 | 2021-08-17 | KENNEDY | HIPOTECHO OCCIDENTAL | AC 3 | KR 71D | AK 72 | Mantenimiento | 8005607 | 34012829 | 0 | 0.05 | 0.12 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-08-17 | 1 | 4321918.63
2021 | 2021-08-17 | KENNEDY | TIMIZA | KR 73 | CL 40 S | KR 72R | Mantenimiento | 8012430 | 34013033 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-08-04 | 13 | 1664533.04
2021 | 2021-08-17 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 73 | CL 37D S | CL 38 S | Mantenimiento | 8007544 | 34013038 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-08-05 | 12 | 1207369.73
2021 | 2021-08-17 | SUBA | CASABLANCA SUBA URBANO | AK 45 | S.E | CL 198 | Mantenimiento | 11012146 | 91024606 | 136.08 | 0.28 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-17 | 1 | 15438891.94
2021 | 2021-08-17 | USAQUEN | SAN GABRIEL NORTE | AK 7 | CL 127 | CL 127A | Mantenimiento | 1008134 | 91031454 | 42.24 | 0.59 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-17 | 1 | 5617159.03
2021 | 2021-08-18 | SAN CRISTOBAL | NUEVA DELHI | KR 14H E | CL 62ABIS S | CL 62BBIS S | Mantenimiento | 4006522 | 213932 | 487.5 | 0.14 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-07-28 | 21 | 93466375.14
2021 | 2021-08-18 | BARRIOS UNIDOS | SAN FELIPE | CL 73 | KR 22 | KR 23 | Mantenimiento | 12002940 | 472537 | 296.8 | 0.09 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-17 | 1 | 34533274.62
2021 | 2021-08-18 | SUBA | CASABLANCA SUBA URBANO | AK 45 | CL 201 | CL 209 | Mantenimiento | 1006271 | 510377 | 275.57 | 0 | 0 | 0.08 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-17 | 1 | 38144633.47
2021 | 2021-08-18 | SUBA | CASABLANCA SUBA URBANO | AK 45 | CL 197 | S.E | Mantenimiento | 11012283 | 91024607 | 316.11 | 0.13 | 0 | 0.09 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-17 | 1 | 42392942.31
2021 | 2021-08-18 | CIUDAD BOLIVAR | LAS BRISAS | CL 76 S | KR 41 | KR 42 | Mantenimiento | 19005466 | 91030520 | 204.16 | 0.06 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado | 2021-08-13 | 5 | 13410456.89
2021 | 2021-08-18 | CIUDAD BOLIVAR | LAS BRISAS | CL 76 S | KR 42 | KR 43 | Mantenimiento | 19005382 | 91031453 | 228.06 | 0.07 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado | 2021-08-13 | 5 | 13003749.11
2021 | 2021-08-18 | LOS MARTIRES | LA PEPITA | CL 11 | KR 19 | KR 19A | Mantenimiento | 14000658 | 183409 | 512.1 | 0.19 | 0 | 0.15 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-11 | 7 | 40607983.36
2021 | 2021-08-18 | LOS MARTIRES | LA SABANA | CL 11 | KR 19 | KR 19A | Mantenimiento | 14000658 | 183410 | 149.29 | 0.2 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-12 | 6 | 15136320.19
2021 | 2021-08-18 | SUBA | CASABLANCA SUBA URBANO | AK 45 | CL 192 | CL 194 | Mantenimiento | 1006275 | 510372 | 129.37 | 0.26 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-18 | 1 | 15397522.64
2021 | 2021-08-18 | SUBA | CASABLANCA SUBA URBANO | AK 45 | CL 194 | CL 195 | Mantenimiento | 1006274 | 510409 | 360.02 | 0.43 | 0 | 0.1 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-18 | 1 | 38153161.18
2021 | 2021-08-18 | CHAPINERO | BOSQUE CALDERON | AK 7 | CL 57 | CL 57 | Mantenimiento | 2001611 | 521330 | 45.6 | 0.18 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-18 | 1 | 5511301.31
2021 | 2021-08-18 | CHAPINERO | BOSQUE CALDERON | AK 7 | CL 53 | CL 54 | Mantenimiento | 2001728 | 521355 | 28 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-18 | 1 | 7432604.05
2021 | 2021-08-18 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | AK 7 | CL 52 | AC 53 | Mantenimiento | 2001765 | 521360 | 26.4 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-18 | 1 | 8820390.17
2021 | 2021-08-18 | KENNEDY | HIPOTECHO OCCIDENTAL | AC 3 | KR 71A | KR 71C | Mantenimiento | 8005678 | 34012827 | 0 | 0.09 | 0.2 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-08-18 | 1 | 1986528.99
2021 | 2021-08-18 | KENNEDY | HIPOTECHO OCCIDENTAL | AC 3 | KR 71C | KR 71D | Mantenimiento | 8005627 | 34012828 | 0 | 0.03 | 0.07 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-08-18 | 1 | 2710453.99
2021 | 2021-08-19 | BARRIOS UNIDOS | JUAN XXIII | KR 20C | CL 76BIS | CL 77 | Mantenimiento | 12001910 | 178925 | 50.03 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-17 | 2 | 5457075.65
2021 | 2021-08-19 | BARRIOS UNIDOS | SAN FELIPE | CL 74 | DG 74BIS | KR 22 | Mantenimiento | 12002085 | 179551 | 488.99 | 0.26 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-13 | 6 | 47116424.18
2021 | 2021-08-19 | BARRIOS UNIDOS | SAN FELIPE | CL 74A | KR 20C | KR 22 | Mantenimiento | 12002054 | 179605 | 90.97 | 0.18 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-10 | 9 | 11475297.92
2021 | 2021-08-19 | BARRIOS UNIDOS | SAN FELIPE | CL 72A | KR 22 | KR 23 | Mantenimiento | 12002115 | 179511 | 560.37 | 0.21 | 0 | 0.16 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-12 | 7 | 53360052.9
2021 | 2021-08-19 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | AK 7 | CL 50 | CL 51 | Mantenimiento | 2001794 | 521375 | 25.2 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-19 | 1 | 9262425.91
2021 | 2021-08-19 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | AK 7 | CL 49 | CL 49 | Mantenimiento | 2001806 | 521380 | 21 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-19 | 1 | 4613845.33
2021 | 2021-08-19 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | AK 7 | CL 51 | CL 51 | Mantenimiento | 2002212 | 521435 | 28 | 0.08 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-19 | 1 | 3620778.54
2021 | 2021-08-19 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | AK 7 | CL 49 | CL 50 | Mantenimiento | 2002216 | 521445 | 21 | 0.14 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-19 | 1 | 2778360.68
2021 | 2021-08-20 | ANTONIO NARIÑO | CIUDAD JARDIN SUR | KR 12BIS | CL 20 S | CL 22 S | Mantenimiento | 15001398 | 184307 | 374.4 | 0.11 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-08-13 | 7 | 50239326.48
2021 | 2021-08-20 | USAQUEN | BARRANCAS ORIENTAL RURAL | AK 7 | CL 171A | CL 171B | Mantenimiento | 1001366 | 524825 | 162.73 | 1.17 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-19 | 1 | 22430095.03
2021 | 2021-08-20 | USAQUEN | GINEBRA | AK 7 | CL 132 | AC 134 | Mantenimiento | 1004234 | 524855 | 561.59 | 0.7 | 0 | 0.16 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-10 | 10 | 51201418.48
2021 | 2021-08-20 | FONTIBON | SABANA GRANDE | KR 98 | DG 15A | DG 16 | Mantenimiento | 9004737 | 34011216 | 1037.4 | 0.23 | 0.27 | 0.3 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo | 2021-07-28 | 23 | 74160029.19
2021 | 2021-08-20 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | AK 7 | CL 48 | CL 48A | Mantenimiento | 2001828 | 521390 | 23.7 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-20 | 1 | 6830849.49
2021 | 2021-08-20 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | AK 7 | CL 47 | CL 48 | Mantenimiento | 2001857 | 521395 | 41.8 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-20 | 1 | 16239678.42
2021 | 2021-08-20 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | AK 7 | CL 46 | CL 47 | Mantenimiento | 2001916 | 521400 | 20.75 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-20 | 1 | 4714002.6
2021 | 2021-08-20 | FONTIBON | CIUDAD HAYUELOS | KR 82 | CL 19A | CL 19B | Mantenimiento | 9004275 | 91014380 | 65.75 | 0.13 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-08-20 | 1 | 10445246.29
2021 | 2021-08-20 | PUENTE ARANDA | ALQUERÍA | CL 38 A S | KR52 | KR52B | Mantenimiento | 16003315 | 186308 | 0 | 0 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-08-20 | 1 | 6099673
2021 | 2021-08-21 | SUBA | PUERTA DEL SOL | CL 140A | KR 112 | KR 112A | Mantenimiento | 11003388 | 173973 | 91.89 | 0.04 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2021-08-17 | 4 | 23657190.64
2021 | 2021-08-21 | TEUSAQUILLO | TEUSAQUILLO | KR 17 | TV 17ABIS | CL 36 | Mantenimiento | 13002208 | 180333 | 443.93 | 0.15 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-07-30 | 22 | 101604878.66
2021 | 2021-08-21 | ANTONIO NARIÑO | CIUDAD JARDIN SUR | KR 12BIS | CL 20 S | CL 22 S | Mantenimiento | 15001398 | 184306 | 374.4 | 0.11 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-08-12 | 9 | 52046003.9
2021 | 2021-08-21 | CIUDAD BOLIVAR | LAS BRISAS | CL 76 S | KR 43 | KR 44 | Mantenimiento | 19005311 | 450923 | 144.29 | 0.06 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado | 2021-08-14 | 7 | 19723074.08
2021 | 2021-08-21 | CIUDAD BOLIVAR | LAS BRISAS | CL 76 S | KR 44 | KR 44A | Mantenimiento | 19005241 | 450814 | 152.5 | 0.07 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado | 2021-08-18 | 3 | 13939474.66
2021 | 2021-08-21 | SUBA | PUERTA DEL SOL | CL 140A | KR 112A | KR 112B | Mantenimiento | 11003346 | 173974 | 64.7 | 0.12 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2021-08-19 | 2 | 14859501.79
2021 | 2021-08-21 | KENNEDY | MARSELLA | CL 7A | KR 69A | KR 69B | Mantenimiento | 8004289 | 151431 | 0 | 0 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-08-21 | 1 | 11340518.63
2021 | 2021-08-23 | USAQUEN | SANTA BIBIANA | CL 103 | KR 23 | AK 45 | Mantenimiento | 1005501 | 138892 | 795.6 | 0.23 | 0 | 0.23 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-08-04 | 19 | 164463830.23
2021 | 2021-08-23 | SUBA | SAN JOSE DE BAVARIA | CL 175 | KR 67 | KR 68 | Mantenimiento | 11000332 | 169961 | 26.24 | 0.29 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-08-19 | 4 | 6798108.02
2021 | 2021-08-23 | SUBA | SAN JOSE DE BAVARIA | CL 175 | KR 70 | AK 72 | Mantenimiento | 11000289 | 169969 | 71.25 | 0.29 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-08-19 | 4 | 9772385.8
2021 | 2021-08-23 | BARRIOS UNIDOS | SAN FELIPE | CL 72A | AK 20 | KR 20A | Mantenimiento | 12002252 | 179507 | 686.54 | 0.29 | 0 | 0.2 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-19 | 4 | 57767333.28
2021 | 2021-08-23 | RAFAEL URIBE URIBE | TUNAL ORIENTAL | CL 46 S | DG 45 S | KR 23 | Mantenimiento | 18001895 | 415314 | 565.26 | 0.44 | 0 | 0.16 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-07-16 | 38 | 64769360.19
2021 | 2021-08-23 | USAQUEN | TIBABITA | AK 7 | KR 6 | CL 186 | Mantenimiento | 1006123 | 524903 | 147.68 | 0.36 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-19 | 4 | 24101767.65
2021 | 2021-08-23 | USAQUEN | HORIZONTES NORTE | AK 7 | CL 186 | CL 187A | Mantenimiento | 1000649 | 524940 | 34.64 | 0.22 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-19 | 4 | 12390197.17
2021 | 2021-08-23 | SUBA | BATAN | CL 122 | KR 45A | KR 47 | Mantenimiento | 11010693 | 166997 | 109.72 | 0.33 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-08-20 | 3 | 20461244.66
2021 | 2021-08-23 | USAQUEN | BELLA SUIZA | AK 7 | CL 132 | AC 134 | Mantenimiento | 1004234 | 524853 | 237.3 | 0.49 | 0 | 0.07 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-20 | 3 | 25650762.24
2021 | 2021-08-23 | SUBA | NUEVA ZELANDIA | CL 176 | KR 49B | KR 50A | Mantenimiento | 11000793 | 169738 | 86.98 | 0.12 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-08-23 | 1 | 13375110.08
2021 | 2021-08-24 | BARRIOS UNIDOS | SAN MIGUEL | KR 50B | CL 64BIS | CL 64A | Rehabilitación | 12002226 | 178351 | 771.42 | 0.22 | 0 | 0.22 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2021-07-21 | 34 | 255250000.43
2021 | 2021-08-24 | CANDELARIA | CENTRO ADMINISTRATIVO | KR 6 | CL 10 | CL 11 | Mantenimiento | 17000176 | 189675 | 198.52 | 0.11 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-18 | 6 | 24079194
2021 | 2021-08-24 | CHAPINERO | SUCRE | CL 44 | KR 13 | AK 14 | Mantenimiento | 2001976 | 142650 | 385.89 | 0.27 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-08-23 | 1 | 38518224.19
2021 | 2021-08-24 | SUBA | NUEVA ZELANDIA | CL 176 | KR 49A | KR 49B | Mantenimiento | 11000816 | 169737 | 27.62 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-08-23 | 1 | 4420089.21
2021 | 2021-08-24 | SUBA | LA GAITANA | KR 126A | CL 137A | CL 138 | Mantenimiento | 11012000 | 472391 | 104.34 | 0.05 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-23 | 1 | 11177888.2
2021 | 2021-08-24 | USAQUEN | LISBOA | AK 7 | AC 134 | S.E | Mantenimiento | 1006342 | 509436 | 427.3 | 0.29 | 0 | 0.12 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-23 | 1 | 41988476.6
2021 | 2021-08-24 | USAQUEN | SANTA BIBIANA | CL 104A | KR 21BIS | KR 23 | Mantenimiento | 1005339 | 138922 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-08-24 | 1 | 3315200.85
2021 | 2021-08-24 | SUBA | MIRANDELA | CL 185 | KR 49 | KR 51 | Mantenimiento | 11000279 | 169865 | 133.75 | 0.23 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-08-24 | 1 | 14732622.33
2021 | 2021-08-24 | CANDELARIA | LA CATEDRAL | CL 11 | KR 3 | KR 4 | Mantenimiento | 17000196 | 189746 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2021-08-24 | 1 | 1311641.06
2021 | 2021-08-25 | BARRIOS UNIDOS | SAN FELIPE | CL 72A | KR 20A | KR 20B | Mantenimiento | 12002199 | 179508 | 493.9 | 0.22 | 0 | 0.15 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-20 | 5 | 61373567.05
2021 | 2021-08-25 | CHAPINERO | MARLY | KR 9 | CL 50 | CL 51 | Mantenimiento | 2001791 | 141861 | 388.95 | 0.27 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-08-23 | 2 | 46473548.91
2021 | 2021-08-25 | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO OCCIDENTAL | KR 24B | CL 16C S | TV 24BBIS | Mantenimiento | 15000824 | 184741 | 262.5 | 0.08 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-08-23 | 2 | 39911315.23
2021 | 2021-08-25 | SUBA | SAN JOSE DEL PRADO | CL 134A | KR 55A | SE | Mantenimiento | 11013334 | 91019794 | 239.69 | 0.19 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-08-23 | 2 | 15461225.56
2021 | 2021-08-25 | USAQUEN | SANTA BARBARA OCCIDENTAL | KR 23 | CL 120 | CL 122 | Mantenimiento | 1004687 | 137260 | 30.95 | 0.25 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-08-24 | 1 | 4664318.12
2021 | 2021-08-25 | USAQUEN | LA GRANJA NORTE | AK 7 | CL 171A | CL 173 | Mantenimiento | 1001366 | 524823 | 168.25 | 1.17 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-24 | 1 | 27220529.57
2021 | 2021-08-25 | SUBA | EL PLAN | CL 152 | AK 58 | KR 58C | Mantenimiento | 11014352 | 902301 | 94.03 | 0.45 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-08-24 | 1 | 15171673.58
2021 | 2021-08-25 | USAQUEN | SANTA BIBIANA | KR 23 | CL 104A | CL 105 | Mantenimiento | 1005325 | 137223 | 177.15 | 0.18 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-08-25 | 1 | 13057211.44
2021 | 2021-08-25 | USAQUEN | EL TOBERIN | CL 168 | KR 19B | KR 20 | Mantenimiento | 1001381 | 140899 | 42.6 | 0.24 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-08-25 | 1 | 5440086.75
2021 | 2021-08-25 | USAQUEN | EL TOBERIN | CL 168 | KR 20 | KR 21 | Mantenimiento | 1001375 | 140900 | 106.5 | 0.25 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-08-25 | 1 | 11732717.84
2021 | 2021-08-25 | FONTIBON | ATAHUALPA | KR 113 | CL 23 | CL 23B | Mantenimiento | 9000592 | 381499 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-08-25 | 1 | 642517.98
2021 | 2021-08-25 | FONTIBON | ATAHUALPA | KR 113 | CL 22K | CL 23 | Mantenimiento | 9000610 | 381561 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-08-25 | 1 | 808293.35
2021 | 2021-08-25 | FONTIBON | ATAHUALPA | KR 113 | CL 22J | CL 22K | Mantenimiento | 9000638 | 381640 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-08-25 | 1 | 780479.14
2021 | 2021-08-25 | USAQUEN | LISBOA | AK 7 | S.E | CL 135 | Mantenimiento | 1008090 | 24123366 | 323 | 0.32 | 0 | 0.09 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-25 | 1 | 30112550.9
2021 | 2021-08-26 | SUBA | MIRANDELA | CL 187 | KR 57 | KR 57A | Mantenimiento | 11014315 | 91011839 | 770 | 0.24 | 0 | 0.22 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-08-09 | 17 | 158982871.55
2021 | 2021-08-26 | SUBA | LA GAITANA | KR 126A | CL 138 | CL 138A | Mantenimiento | 11003650 | 174060 | 178.97 | 0.09 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-23 | 3 | 22583183.75
2021 | 2021-08-26 | SUBA | LA GAITANA | KR 126A | CL 138A | CL 138B | Mantenimiento | 11003571 | 174061 | 120.5 | 0.09 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-24 | 2 | 13147731.94
2021 | 2021-08-26 | SUBA | MIRANDELA | KR 49 | CL 185 | CL 187 | Mantenimiento | 11000278 | 169903 | 28.86 | 0.51 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-08-25 | 1 | 3673911.34
2021 | 2021-08-26 | SUBA | SUBA URBANO | KR 92 | CL 148 | CL 149 | Mantenimiento | 11003723 | 172987 | 77.64 | 0.12 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-08-25 | 1 | 14414422.58
2021 | 2021-08-26 | SUBA | LA GAITANA | KR 126A | CL 138B | CL 139 | Mantenimiento | 11003475 | 174062 | 84.28 | 0.09 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-25 | 1 | 10458899.23
2021 | 2021-08-26 | RAFAEL URIBE URIBE | OLAYA | KR 19B | CL 22 S | CL 24 S | Mantenimiento | 18000746 | 412275 | 364.88 | 0.27 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-08-25 | 1 | 36752655.52
2021 | 2021-08-26 | RAFAEL URIBE URIBE | SANTA LUCIA | KR 23 | DG 44A S | CL 46 S | Mantenimiento | 18001663 | 414675 | 114.92 | 0.29 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-08-25 | 1 | 14642247.74
2021 | 2021-08-26 | USAQUEN | TIBABITA | AK 7 | CL 188 | CL 189 | Mantenimiento | 1000430 | 524946 | 79.44 | 0.18 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-26 | 1 | 12530679.61
2021 | 2021-08-26 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS I | AK 7 | CL 141 | CL 141A | Mantenimiento | 1003997 | 524981 | 247.74 | 0.15 | 0 | 0.07 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-26 | 1 | 23320866.26
2021 | 2021-08-27 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA | KR 68FBIS | CL 37B S | CL 37C S | Mantenimiento | 8010636 | 148126 | 178.85 | 0.03 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-08-18 | 9 | 30174856.59
2021 | 2021-08-27 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA | KR 68FBIS | CL 37C S | CL 37D S | Mantenimiento | 8010696 | 148127 | 162.36 | 0.04 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-08-19 | 8 | 27009600.91
2021 | 2021-08-27 | SUBA | SAN JOSE DEL PRADO | KR 52A | CL 137 | CL 137A | Mantenimiento | 11008451 | 167650 | 222 | 0.15 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-08-27 | 1 | 20363485.22
2021 | 2021-08-28 | KENNEDY | LAS MARGARITAS | KR 86F | CL 45A S | CL 48 S | Mantenimiento | 8013800 | 92076271 | 2446.79 | 0.7 | 0 | 0.7 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-08-18 | 10 | 21483230.65
2021 | 2021-08-28 | USAQUEN | LA CALLEJA | CL 131 | AK 19 | KR 20 | Mantenimiento | 1004140 | 139603 | 20 | 0.28 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-08-24 | 4 | 5799714.01
2021 | 2021-08-28 | SUBA | MIRANDELA | KR 51 | AC 183 | CL 185 | Mantenimiento | 11011748 | 177542 | 266.05 | 0.81 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-08-25 | 3 | 26208090.17
2021 | 2021-08-28 | USAQUEN | SAN PATRICIO | KR 18C | CL 109 | CL 109A | Mantenimiento | 1005135 | 137102 | 283.09 | 0.15 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-08-26 | 2 | 26423976.92
2021 | 2021-08-28 | USAQUEN | SANTA TERESA | KR 8H | CL 165 | CL 165A | Mantenimiento | 1001662 | 137649 | 104.76 | 0.12 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-08-26 | 2 | 10968842.95
2021 | 2021-08-28 | SUBA | SANTA ROSA | CL 102A | AK 70 | KR 70B | Mantenimiento | 11011207 | 168449 | 169.8 | 0.26 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-08-26 | 2 | 18691709.6
2021 | 2021-08-28 | SUBA | SANTA ROSA | CL 102A | KR 70B | KR 70C | Mantenimiento | 11011138 | 168450 | 183.74 | 0.27 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-08-26 | 2 | 21957726.89
2021 | 2021-08-28 | SUBA | MIRANDELA | CL 185 | KR 51 | KR 54D | Mantenimiento | 11011747 | 169866 | 30.44 | 0.37 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-08-26 | 2 | 6500398.5
2021 | 2021-08-28 | SUBA | SAN JOSE DEL PRADO | KR 52A | CL 136 | CL 137 | Mantenimiento | 11008595 | 167649 | 194.73 | 0.14 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-08-27 | 1 | 20135035.42
2021 | 2021-08-30 | USAQUEN | USAQUEN | AK 7 | CL 118 | CL 119 | Mantenimiento | 1005107 | 521180 | 81.88 | 0 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-18 | 12 | 22131403.27
2021 | 2021-08-30 | KENNEDY | CHUCUA DE LA VACA II | CL 41F S | KR 80DBIS | KR 80F | Mantenimiento | 8012964 | 91021566 | 213 | 0.09 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Fresado Estabilizado | 2021-08-23 | 7 | 31153642.25
2021 | 2021-08-30 | SUBA | SUBA URBANO | KR 90 | CL 147C | CL 149 | Mantenimiento | 11004096 | 169473 | 232.81 | 0.24 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-08-26 | 4 | 22636604.14
2021 | 2021-08-30 | RAFAEL URIBE URIBE | INGLES | CL 42 S | KR 25A | KR 26 | Mantenimiento | 18000789 | 412381 | 72.94 | 0.16 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-08-26 | 4 | 7626418.91
2021 | 2021-08-30 | RAFAEL URIBE URIBE | CLARET | CL 42 S | KR 24B | KR 24C | Mantenimiento | 18000907 | 412694 | 51.6 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-08-26 | 4 | 7153419.69
2021 | 2021-08-30 | SANTA FE | SAN BERNARDINO | KR 13 | CL 1 | CL 1B | Mantenimiento | 3000973 | 143964 | 103.89 | 0.25 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-08-27 | 3 | 11686033.97
2021 | 2021-08-30 | SANTA FE | SAN BERNARDINO | KR 13 | CL 3A | CL 4 | Mantenimiento | 3000847 | 143969 | 24 | 0.15 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-08-27 | 3 | 4613685.67
2021 | 2021-08-30 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | KR 8D | CL 164B | CL 164C | Mantenimiento | 1001834 | 137568 | 5.4 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-08-30 | 1 | 933765.13
2021 | 2021-08-30 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | CL 164C | KR 8C | KR 8CBIS | Mantenimiento | 1001802 | 140822 | 76.2 | 0.03 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-08-30 | 1 | 6759212.9
2021 | 2021-08-30 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | CL 164C | KR 8CBISA | KR 8D | Mantenimiento | 1001782 | 140824 | 42.9 | 0.02 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-08-30 | 1 | 4271845.4
2021 | 2021-08-30 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS I | AK 7 | CL 140 | CL 140A | Mantenimiento | 1008026 | 24123382 | 294.31 | 0.19 | 0 | 0.08 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-30 | 1 | 27772732.99
2021 | 2021-08-31 | ENGATIVA | PALO BLANCO | CL 69B | KR 71B | AK 72 | Rehabilitación | 10008069 | 158110 | 717.54 | 0.21 | 0 | 0.21 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2021-07-21 | 41 | 259116142.79
2021 | 2021-08-31 | SAN CRISTOBAL | NUEVA DELHI | KR 14 E | CL 62B S | CL 62BBIS S | Mantenimiento | 4006515 | 213917 | 223.59 | 0.07 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-08-17 | 14 | 52242309.92
2021 | 2021-08-31 | KENNEDY | VALLADOLID | CL 10 | KR 81B | AK 86 | Mantenimiento | 8012677 | 530414 | 967 | 0.79 | 0 | 0.28 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Parcheo | 2021-08-13 | 18 | 103167436.77
2021 | 2021-08-31 | SAN CRISTOBAL | NUEVA DELHI | KR 14 E | CL 62A S | CL 62ABIS S | Mantenimiento | 4008139 | 91011212 | 152.96 | 0.05 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-08-17 | 14 | 35485454.01
2021 | 2021-08-31 | SAN CRISTOBAL | NUEVA DELHI | KR 14 E | CL 62BIS S | CL 62A S | Mantenimiento | 4008140 | 91011213 | 89.31 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-08-17 | 14 | 24679124.29
2021 | 2021-08-31 | SAN CRISTOBAL | NUEVA DELHI | KR 14 E | CL 62ABIS S | CL 62B S | Mantenimiento | 4008138 | 91011248 | 113.7 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-08-17 | 14 | 28340202.84
2021 | 2021-08-31 | FONTIBON | SABANA GRANDE | KR 98 | DG 15A | DG 16 | Mantenimiento | 9004737 | 34011217 | 624 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo | 2021-08-19 | 12 | 60496009.45
2021 | 2021-08-31 | BARRIOS UNIDOS | SAN FELIPE | CL 74 | KR 20B | KR 20C | Mantenimiento | 12002113 | 179550 | 561.15 | 0.26 | 0 | 0.16 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-27 | 4 | 49846609.18
2021 | 2021-08-31 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 37 S | KR 72K | KR 72L | Mantenimiento | 8008035 | 17723 | 25.32 | 0.04 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Rutinario | 2021-08-30 | 1 | 2884105.51
2021 | 2021-08-31 | USAQUEN | ACACIAS USAQUEN | CL 145 | KR 7F | AK 9 | Mantenimiento | 1003738 | 139867 | 185.73 | 0.43 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-08-30 | 1 | 18483668.34
2021 | 2021-08-31 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 37 S | KR 72K | KR 72L | Mantenimiento | 8008035 | 17724 | 5.3 | 0.05 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Rutinario | 2021-08-31 | 1 | 658777.32
2021 | 2021-08-31 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | CL 107A | KR 7BIS | KR 7A | Mantenimiento | 1005700 | 138954 | 369.6 | 0.11 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-08-31 | 1 | 32869123.11
2021 | 2021-08-31 | SUBA | MONACO | CL 111 | KR 50 | KR 51 | Mantenimiento | 11011071 | 166926 | 9.13 | 0.17 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-08-31 | 1 | 1725850.08
2021 | 2021-08-31 | USAQUEN | ACACIAS USAQUEN | AK 9 | CL145 | CL145 | Mantenimiento | 1007162 | 91019450 | 6.4 | 0.08 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-31 | 1 | 2362071.96
2021 | 2021-09-01 | USAQUEN | LA CAROLINA | KR 10 | CL 131A | CL 133 | Mantenimiento | 1004229 | 136883 | 86.1 | 0.36 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-08-30 | 2 | 13392963.13
2021 | 2021-09-01 | USAQUEN | ACACIAS USAQUEN | KR 7F | CL 144 | CL 145 | Mantenimiento | 1003777 | 137294 | 34.9 | 0.19 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-08-30 | 2 | 5135767.88
2021 | 2021-09-01 | USAQUEN | BARRANCAS NORTE | KR 8 | CL 159 | CL 159B | Mantenimiento | 1002619 | 137505 | 41.38 | 0.14 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-01 | 1 | 5535553.87
2021 | 2021-09-01 | USAQUEN | SAN GABRIEL NORTE | CL 121 | KR 6 | AK 7 | Mantenimiento | 1004976 | 139289 | 30.6 | 0.36 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-08-30 | 2 | 5048278.04
2021 | 2021-09-01 | USAQUEN | SANTA BARBARA ORIENTAL | CL 126 | KR 7BIS | KR 7BISA | Mantenimiento | 1004721 | 139415 | 77.62 | 0.11 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-09-01 | 1 | 5967076.82
2021 | 2021-09-01 | USAQUEN | ACACIAS USAQUEN | CL 146 | AK 9 | KR 11 | Mantenimiento | 1003632 | 139856 | 87.6 | 0.29 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-08-30 | 2 | 11515044.24
2021 | 2021-09-01 | USAQUEN | ACACIAS USAQUEN | CL 145 | KR 7D | KR 7F | Mantenimiento | 1003755 | 139866 | 18.08 | 0.21 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-30 | 2 | 3330070.91
2021 | 2021-09-01 | SUBA | BRITALIA | CL 163 | KR 55B | KR 55C | Mantenimiento | 11013197 | 607300 | 104.17 | 0.09 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-08-30 | 2 | 10979053.68
2021 | 2021-09-01 | SUBA | BRITALIA | CL 163 | KR 55 | KR 55BIS | Mantenimiento | 11013198 | 607303 | 28.51 | 0.1 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-08-30 | 2 | 3763814.28
2021 | 2021-09-01 | CIUDAD BOLIVAR | EL MOCHUELO III | S.E. | S.E. | S.E. | Mantenimiento | 19014606 | 91016146 | 2775.64 | 0 | 0 | 0.79 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Emergencia | Reconformación de Calzada | 2021-06-22 | 71 | 115279657.48
2021 | 2021-09-02 | CHAPINERO | QUINTA CAMACHO | CL 69A | KR 9 | S.E. | Mantenimiento | 2001197 | 9318 | 240 | 0.07 | 0 | 0.07 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-08-30 | 3 | 5946660.16
2021 | 2021-09-02 | USAQUEN | BARRANCAS NORTE | KR 8D | CL 158 | CL 158A | Mantenimiento | 1002601 | 137484 | 42.68 | 0.1 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-09-01 | 1 | 7805255.75
2021 | 2021-09-02 | USAQUEN | SANTA BARBARA ORIENTAL | CL 126 | KR 7BISA | KR 7A | Mantenimiento | 1004713 | 139416 | 76.7 | 0.11 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-01 | 1 | 8701224.99
2021 | 2021-09-02 | USAQUEN | LA CALLEJA | CL 132A | KR 20 | S.E | Mantenimiento | 1004065 | 139606 | 151.42 | 0.13 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-01 | 1 | 18619700.37
2021 | 2021-09-02 | SUBA | JULIO FLOREZ | Cl 98 A | Kr 69 c | Kr 69 c | Mantenimiento | 11011919 | 472324 | 85.9 | 0.07 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-08-31 | 2 | 8559055.66
2021 | 2021-09-02 | SUBA | JULIO FLOREZ | CL 98A | KR 69 | KR 69B | Mantenimiento | 11011924 | 472328 | 173.82 | 0.17 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-01 | 1 | 16710576.43
2021 | 2021-09-02 | USAQUEN | LA CALLEJA | KR 20 | CL 132 | CL 132A | Mantenimiento | 1008080 | 91011055 | 39.95 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-01 | 1 | 6170847.95
2021 | 2021-09-02 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | KR 7D | CL 164 | Via Cerrada | Mantenimiento | 1002015 | 137518 | 119.15 | 0.06 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-02 | 1 | 9890731.97
2021 | 2021-09-02 | SUBA | SANTA ROSA | CL 112 | KR 70B | DG 115A | Mantenimiento | 11010988 | 168441 | 96.08 | 0.08 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-08-31 | 2 | 10807611.12
2021 | 2021-09-02 | SUBA | SANTA ROSA | CL 112 | KR 70A | KR 70B | Mantenimiento | 11014231 | 91010089 | 155.5 | 0.08 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-08-31 | 2 | 13957150.6
2021 | 2021-09-03 | SUBA | JULIO FLOREZ | CL 98A | KR 69B | KR 69C | Mantenimiento | 11011414 | 168263 | 166.43 | 0.14 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-08-31 | 3 | 16947644.55
2021 | 2021-09-03 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | KR 111 | CL 23D | CL 23G | Mantenimiento | 9000635 | 381631 | 195.49 | 0.14 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-01 | 2 | 21645912.17
2021 | 2021-09-03 | CIUDAD BOLIVAR | LAS ACACIAS | KR 21 | CL 62 S | CL 63 S | Mantenimiento | 19005916 | 451825 | 7.73 | 0.24 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2021-09-01 | 2 | 2767859.81
2021 | 2021-09-03 | CIUDAD BOLIVAR | LAS ACACIAS | KR 21 | CL 63 S | CL 64 S | Mantenimiento | 19005964 | 451919 | 100.72 | 0.25 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2021-08-30 | 4 | 25917883.17
2021 | 2021-09-03 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | CL 164 | KR 7D | KR 7F | Mantenimiento | 1002016 | 140744 | 115.52 | 0.06 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-02 | 1 | 10177508.13
2021 | 2021-09-03 | USAQUEN | SANTA ANA | KR 3 | CL 109 | S.E | Mantenimiento | 1005656 | 136402 | 229.33 | 0.15 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-09-03 | 1 | 18606633.74
2021 | 2021-09-03 | SUBA | RINCON DE SANTA INES | KR 117 | CL 151A | CL 151B | Mantenimiento | 11001210 | 177197 | 42.3 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-08-30 | 4 | 7187989.22
2021 | 2021-09-03 | SUBA | RINCON DE SANTA INES | CL 149 | KR 116 | KR 117 | Mantenimiento | 11001607 | 800436 | 57.26 | 0.07 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-08-30 | 4 | 7361938.21
2021 | 2021-09-03 | SUBA | RINCON DE SANTA INES | CL 149 | KR 115 | KR 116 | Mantenimiento | 11001637 | 800437 | 110.5 | 0.11 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-08-27 | 7 | 13662373.56
2021 | 2021-09-04 | BOSA | BOSA | KR 80K | CL 60 S | CL 61 S | Mantenimiento | 7004881 | 362417 | 107.58 | 0.03 | 0 | 0.03 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-09-01 | 3 | 10021461.34
2021 | 2021-09-04 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | KR 100 | CL 16HBIS | CL 16I | Mantenimiento | 9002509 | 386485 | 350 | 0.11 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-08-26 | 9 | 79783162.66
2021 | 2021-09-04 | SAN CRISTOBAL | NARINO SUR | CL 8 S | KR 8A | KR 8B | Mantenimiento | 4000114 | 200317 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2021-09-04 | 1 | 831046.99
2021 | 2021-09-04 | SAN CRISTOBAL | NARINO SUR | CL 8 S | KR 8 | KR 8A | Mantenimiento | 4000131 | 200364 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2021-09-04 | 1 | 785044.78
2021 | 2021-09-04 | SAN CRISTOBAL | MONTEBELLO | CL 25 S | TV 1BIS | KR 2 | Mantenimiento | 4001118 | 203057 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2021-09-04 | 1 | 325113.62
2021 | 2021-09-04 | RAFAEL URIBE URIBE | SOSIEGO SUR | CL 31 S | KR 11 | KR 11A | Mantenimiento | 18002555 | 416886 | 20.4 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-08-30 | 5 | 4798062.33
2021 | 2021-09-04 | RAFAEL URIBE URIBE | SOSIEGO SUR | CL 31 S | KR 10D | KR 11 | Mantenimiento | 18002584 | 416972 | 100 | 0.1 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-08-30 | 5 | 9168927.28
2021 | 2021-09-04 | SAN CRISTOBAL | NARINO SUR | CL 8 S | S. E | KR 8A | Mantenimiento | 4007651 | 91022495 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2021-09-04 | 1 | 1520989.2
2021 | 2021-09-06 | CIUDAD BOLIVAR | PASQUILLA | S.E. | S.E. | S.E. | Mantenimiento | 19014511 | 91015754 | 5192 | 1.48 | 0 | 1.48 | Ruralidad | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado | 2021-06-22 | 76 | 430936186.45
2021 | 2021-09-06 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | KR 8A | CL 106 | CL 107 | Mantenimiento | 1005669 | 136680 | 9.68 | 0.1 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-02 | 4 | 3132849.79
2021 | 2021-09-06 | USAQUEN | MOLINOS NORTE | KR 13A | CL 106A | CL 107A | Mantenimiento | 1005490 | 136926 | 92.32 | 0.16 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-02 | 4 | 12616590.48
2021 | 2021-09-06 | USAQUEN | SANTA BIBIANA | KR 17A | CL 105 | CL 106 | Mantenimiento | 1005382 | 137074 | 115.78 | 0.26 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-02 | 4 | 13970076.53
2021 | 2021-09-06 | USAQUEN | BELLA SUIZA | KR 7BBIS | CL 130A | CL 130B | Mantenimiento | 1004263 | 136606 | 31.6 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-03 | 3 | 7492433.77
2021 | 2021-09-06 | USAQUEN | LAS MARGARITAS | CL 152A | KR 18A | AK 19 | Mantenimiento | 1002655 | 140093 | 55.66 | 0.13 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-03 | 3 | 9481826.68
2021 | 2021-09-06 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | CL 163B | KR 7H | KR 8A | Mantenimiento | 1002022 | 140762 | 6.72 | 0.04 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-03 | 3 | 1123888.28
2021 | 2021-09-06 | SUBA | LOMBARDIA | AK 118 | CL 142B | S.E. | Mantenimiento | 11014661 | 472419 | 227.43 | 0.15 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-04 | 2 | 29571965.8
2021 | 2021-09-06 | RAFAEL URIBE URIBE | CLARET | DG 45A S | KR 26 | KR 25B | Mantenimiento | 18000843 | 412518 | 82 | 0.13 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-06 | 1 | 7005819.92
2021 | 2021-09-06 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN JOSE SUR | KR 12F | CL 26 S | CL 26A S | Mantenimiento | 18001512 | 414186 | 88.83 | 0.07 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-06 | 1 | 5553774.86
2021 | 2021-09-06 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS I | AK 7 | CL 146 | CL 147 | Mantenimiento | 1003733 | 524991 | 358.65 | 0.52 | 0 | 0.1 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-09-06 | 1 | 32243138.1
2021 | 2021-09-06 | PUENTE ARANDA | SAN EUSEBIO | TV 53 | AC 26S | CL 24S | Mantenimiento | 16004661 | 34012870 | 0 | 0.06 | 0.08 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-06 | 1 | 2207930.99
2021 | 2021-09-06 | PUENTE ARANDA | SAN EUSEBIO | TV 53 | CL 22 S | CL 24 S | Mantenimiento | 16002191 | 34012875 | 0 | 0.06 | 0.08 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-06 | 1 | 2621590.99
2021 | 2021-09-06 | PUENTE ARANDA | SAN EUSEBIO | TV 53 | CL 20 S | CL 22 S | Mantenimiento | 16002148 | 34013109 | 0 | 0.06 | 0.08 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-06 | 1 | 2767720.99
2021 | 2021-09-06 | SUBA | SUBA URBANO | KR 90 | CL 152 | SD | Mantenimiento | 11013192 | 91013851 | 7.84 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-06 | 1 | 1912043.45
2021 | 2021-09-07 | SUBA | JULIO FLOREZ | CL 98BIS | KR 68B | KR 68D | Mantenimiento | 11011582 | 168307 | 378.4 | 0.11 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-09-01 | 6 | 50479835.86
2021 | 2021-09-07 | SUBA | JULIO FLOREZ | KR 68B | CL 98BIS | CL 98A | Mantenimiento | 11011581 | 168322 | 430.68 | 0.12 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-08-25 | 13 | 64784530.1
2021 | 2021-09-07 | USAQUEN | TIBABITA | AK 7 | CL 189 | CL 189BBIS | Mantenimiento | 1006816 | 2506339 | 148.26 | 0.13 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-09-06 | 1 | 25076248.91
2021 | 2021-09-07 | SUBA | ALTOS DE CHOZICA | CL 137 | KR 90 | KR 90A | Mantenimiento | 11006132 | 171214 | 76.9 | 0.16 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-07 | 1 | 9872362.44
2021 | 2021-09-07 | TEUSAQUILLO | CAMPIN | KR 28A | DG 61C | AK 30 | Mantenimiento | 13002580 | 515774 | 448.35 | 0.17 | 0 | 0.13 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-09-07 | 1 | 43464811.53
2021 | 2021-09-07 | USAQUEN | BELLA SUIZA | AK 7 | CL 127B | CL 127C | Mantenimiento | 1004435 | 524828 | 105.83 | 0.25 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-09-07 | 1 | 13047889.89
2021 | 2021-09-07 | PUENTE ARANDA | SAN EUSEBIO | TV 53 | CL 19 S | CL 19A S | Mantenimiento | 16002033 | 34012867 | 0 | 0.04 | 0.06 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-07 | 1 | 1862530.23
2021 | 2021-09-07 | PUENTE ARANDA | SAN EUSEBIO | TV 53 | CL 18A S | CL 19 S | Mantenimiento | 16002008 | 34012871 | 0 | 0.06 | 0.08 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-07 | 1 | 971166.67
2021 | 2021-09-07 | PUENTE ARANDA | SAN EUSEBIO | TV 53 | CL 19A S | CL 20 S | Mantenimiento | 16002106 | 34012874 | 0 | 0.11 | 0.15 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-07 | 1 | 2856801.11
2021 | 2021-09-07 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | AC 63 | DG 63 | KR 7A | Mantenimiento | 2001414 | 142841 | 71 | 0.34 | 0 | 0.02 | Convenio 1374-2021 | Convenio 1374-2021 | Parcheo | 2021-09-07 | 1 | 6476564.61
2021 | 2021-09-08 | CHAPINERO | SUCRE | CL 42A | KR 9 | KR 13 | Mantenimiento | 2002023 | 8775 | 258 | 0.07 | 0 | 0.07 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-09-03 | 5 | 9081800.13
2021 | 2021-09-08 | USAQUEN | SANTA TERESA | KR 8G | CL 168 | AC 170 | Mantenimiento | 1001484 | 137637 | 557.38 | 0.4 | 0 | 0.16 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-06 | 2 | 77352091.79
2021 | 2021-09-08 | TEUSAQUILLO | LAS AMERICAS | KR 29 | CL 39BIS | CL 39BISA | Mantenimiento | 13002037 | 180741 | 483.17 | 0.14 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-09-06 | 2 | 74946315.3
2021 | 2021-09-08 | USAQUEN | LAS MARGARITAS | CL 150 | KR 23 | AK 45 | Mantenimiento | 1002965 | 140071 | 108.45 | 0.13 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-08 | 1 | 13150322.79
2021 | 2021-09-08 | SUBA | EL RINCON NORTE | KR 93B | CL 131 | S.E | Mantenimiento | 11007312 | 171451 | 231.72 | 0.07 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-09-08 | 1 | 16856486.19
2021 | 2021-09-08 | SUBA | SAN PEDRO | KR 145 | CL 135 | CL 135A | Mantenimiento | 11003160 | 177337 | 12.75 | 0.03 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-09-08 | 1 | 3281346.33
2021 | 2021-09-08 | USAQUEN | BUENAVISTA | AK 7 | CL 191A | CL 192 | Mantenimiento | 1000062 | 508362 | 35.44 | 0.08 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-09-08 | 1 | 6402034.81
2021 | 2021-09-08 | USAQUEN | BELLA SUIZA | AK 7 | CL 130 | KR 6C | Mantenimiento | 1004302 | 524843 | 55.25 | 0.24 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-09-08 | 1 | 8126990.9
2021 | 2021-09-08 | USAQUEN | TIBABITA | AK 7 | AC 191 | CL 191A | Mantenimiento | 1000087 | 524961 | 56.1 | 0.08 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-09-08 | 1 | 7117591.73
2021 | 2021-09-08 | USAQUEN | BELLA SUIZA | AK 7 | CL 130 | CL 132 | Mantenimiento | 1008069 | 24123244 | 24.98 | 0.53 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-09-08 | 1 | 3883892.04
2021 | 2021-09-08 | PUENTE ARANDA | LA CAMELIA | TV 53 | DG 16 S | CL 1 S | Mantenimiento | 16005001 | 34012866 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-08 | 1 | 618745.61
2021 | 2021-09-08 | PUENTE ARANDA | SAN EUSEBIO | TV 53 | CL 17BIS S | CL 18A S | Mantenimiento | 16001980 | 34012873 | 0 | 0.06 | 0.09 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-08 | 1 | 2621590.99
2021 | 2021-09-08 | PUENTE ARANDA | SAN EUSEBIO | TV 53 | DG 16S | CL 17BIS S | Mantenimiento | 16005063 | 34013108 | 0 | 0.06 | 0.08 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-08 | 1 | 347652.47
2021 | 2021-09-08 | PUENTE ARANDA | SAN EUSEBIO | TV 53 | DG 16S | DG 16S | Mantenimiento | 16005053 | 34014159 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-08 | 1 | 618745.61
2021 | 2021-09-08 | CIUDAD BOLIVAR | BELLA FLOR SUR | KR 26B | CL 71L S | CL 72GBIS S | Mantenimiento | 19015910 | 91016075 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Emergencia | Reconformación de Calzada | 2021-09-08 | 1 | 1734077.83
2021 | 2021-09-09 | SUBA | ALTOS DE CHOZICA | KR 91 | CL 135B | CL 136 | Mantenimiento | 11006350 | 171107 | 169.51 | 0.14 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-08 | 1 | 23339341.56
2021 | 2021-09-09 | USAQUEN | BARRANCAS NORTE | CL 159 | KR 8D | KR 8F | Mantenimiento | 1002512 | 140382 | 256.06 | 0.1 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-09 | 1 | 23213732.39
2021 | 2021-09-09 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | KR 8 | CL 64 | CL 65 | Mantenimiento | 2001362 | 141890 | 111.28 | 0.23 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-09-09 | 1 | 12923549.69
2021 | 2021-09-09 | SUBA | RINCON DE SUBA | KR 93 | CL 127B | CL 127C | Mantenimiento | 11009163 | 170991 | 13 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-09 | 1 | 3186886.04
2021 | 2021-09-09 | SUBA | RINCON DE SUBA | KR 93 | CL 127D | CL 127DBISA | Mantenimiento | 11009005 | 170994 | 46.5 | 0.05 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-09 | 1 | 5111863.54
2021 | 2021-09-09 | TEUSAQUILLO | LAS AMERICAS | KR 29 | CL 39BISA | CL 39BISB | Mantenimiento | 13002449 | 472569 | 188.63 | 0.06 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-09-09 | 1 | 32997657.7
2021 | 2021-09-09 | PUENTE ARANDA | LA CAMELIA | TV 53 | CL 1B | TV 53 | Mantenimiento | 16001832 | 34012869 | 0 | 0.04 | 0.06 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-09 | 1 | 1444342.73
2021 | 2021-09-09 | PUENTE ARANDA | LA CAMELIA | TV 53 | CL 1 S | CL 1B | Mantenimiento | 16001892 | 34012876 | 0 | 0.13 | 0.2 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-09 | 1 | 2956947.25
2021 | 2021-09-10 | SUBA | SUBA CERROS | KR 76 | CL 147 | CL 161 | Mantenimiento | 11012418 | 902346 | 1257.78 | 1.45 | 0 | 0.36 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-08-31 | 10 | 125332120.95
2021 | 2021-09-10 | SUBA | ESCUELA DE CARABINEROS | KR 76 | CL 146C | CL 146C | Mantenimiento | 11005530 | 169528 | 31.45 | 0.03 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-03 | 7 | 5588502.17
2021 | 2021-09-10 | SUBA | EL PLAN | KR 76 | CL 146FBIS | CL 147 | Mantenimiento | 11005296 | 169533 | 92.21 | 0.09 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-03 | 7 | 14700287.25
2021 | 2021-09-10 | USAQUEN | BARRANCAS NORTE | CL 159 | KR 8F | KR 8G | Mantenimiento | 1002495 | 140383 | 363.82 | 0.2 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-09 | 1 | 32884465.24
2021 | 2021-09-10 | BARRIOS UNIDOS | SIETE DE AGOSTO | CL 66A | KR 23 | AK 24 | Mantenimiento | 12002401 | 179213 | 416.76 | 0.13 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-09-09 | 1 | 36822774.22
2021 | 2021-09-10 | RAFAEL URIBE URIBE | LA PICOTA | KR 5C | CL 52 S | CL 52A S | Mantenimiento | 18005757 | 422817 | 93 | 0.06 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-09-10 | 1 | 7312935.48
2021 | 2021-09-10 | KENNEDY | TIMIZA | TV 73ABISA | CL 37 S | CL 35D S | Mantenimiento | 8007158 | 513673 | 4.24 | 0.32 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-09-10 | 1 | 607733.53
2021 | 2021-09-10 | USAQUEN | LISBOA | AK 7 | CL 135 | CL 138 | Mantenimiento | 1008091 | 24123363 | 99.21 | 0.43 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-09-10 | 1 | 12795924.79
2021 | 2021-09-10 | PUENTE ARANDA | LA CAMELIA | TV 53 | CL 2B | CL 2BIS | Mantenimiento | 16001788 | 34012795 | 0 | 0.12 | 0.19 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-10 | 1 | 1684525.03
2021 | 2021-09-10 | PUENTE ARANDA | LA CAMELIA | TV 53 | CL 2 | CL 2BIS | Mantenimiento | 16001813 | 34012872 | 0 | 0.07 | 0.09 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-10 | 1 | 3311083.81
2021 | 2021-09-10 | PUENTE ARANDA | LA CAMELIA | TV 53 | CL 2B BIS | CL 2C | Mantenimiento | 16001726 | 34013106 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-10 | 1 | 1308238.42
2021 | 2021-09-10 | PUENTE ARANDA | LA CAMELIA | TV 53 | CL 2B | CL 2B BIS | Mantenimiento | 16001743 | 34013107 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-10 | 1 | 1049463.03
2021 | 2021-09-11 | SUBA | JULIO FLOREZ | KR 68B | CL 98 | CL 98BIS | Mantenimiento | 11011593 | 168321 | 294.04 | 0.08 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-08-24 | 18 | 78236698.43
2021 | 2021-09-11 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | TV 7A | AK 7 | CL 163 | Mantenimiento | 1002278 | 140544 | 297.42 | 0.17 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-03 | 8 | 36950329.47
2021 | 2021-09-11 | USAQUEN | SANTA BARBARA OCCIDENTAL | KR 15A | CL 125 | AC 127 | Mantenimiento | 1004559 | 137030 | 155.25 | 0.16 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-06 | 5 | 12855973.57
2021 | 2021-09-11 | SUBA | ALTOS DE CHOZICA | CL 137 | SD | KR 87A | Mantenimiento | 11014067 | 171209 | 99.25 | 0.26 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-07 | 4 | 13384181.16
2021 | 2021-09-11 | SUBA | VILLA ELISA | CL 139 | CL 139 | KR 94 | Mantenimiento | 11005596 | 172975 | 95.04 | 0.2 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-08 | 3 | 13455552.89
2021 | 2021-09-11 | CHAPINERO | CHICO NORTE | KR 12 | CL 93 | CL 93A | Mantenimiento | 2000390 | 142165 | 142.07 | 0.29 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-09-10 | 1 | 17801349.49
2021 | 2021-09-13 | SAN CRISTOBAL | NUEVA DELHI | KR 14 E | CL 60D S | CL 60DBIS S | Mantenimiento | 4006445 | 213743 | 127.5 | 0.04 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-09-01 | 12 | 25782634.93
2021 | 2021-09-13 | SAN CRISTOBAL | NUEVA DELHI | KR 14 E | CL 60C S | CL 60D S | Mantenimiento | 4006424 | 213698 | 262.5 | 0.08 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-09-02 | 11 | 49453418.25
2021 | 2021-09-13 | SAN CRISTOBAL | NUEVA DELHI | KR 14 E | CL 60D S | CL 60DBIS S | Mantenimiento | 4008022 | 91021581 | 92.5 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-09-02 | 11 | 26812696.83
2021 | 2021-09-13 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA MUZU ORIENTAL | KR 39 | AC 26 S | CL 27B S | Mantenimiento | 16003592 | 34012963 | 0 | 0.04 | 0.06 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-13 | 1 | 386521.79
2021 | 2021-09-14 | SAN CRISTOBAL | NUEVA DELHI | KR 14 E | CL 60DBIS S | CL 61C S | Mantenimiento | 4006456 | 213827 | 371.42 | 0.11 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-08-26 | 19 | 98173168.73
2021 | 2021-09-14 | TEUSAQUILLO | SAN LUIS | DG 60 | TV 21BIS | TV 22BIS | Mantenimiento | 13000482 | 68023 | 178.92 | 0.05 | 0 | 0.05 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-09-06 | 8 | 12969569.13
2021 | 2021-09-14 | USAQUEN | EL TOBERIN | CL 166 | KR 16B | KR 16C | Mantenimiento | 1001501 | 140858 | 218.03 | 0.22 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-08 | 6 | 28950074.39
2021 | 2021-09-14 | SUBA | RINCON DE SUBA | KR 93 | CL 127A | CL 127B | Mantenimiento | 11012001 | 472392 | 22.32 | 0.04 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-09 | 5 | 3854232
2021 | 2021-09-14 | USAQUEN | BARRANCAS NORTE | KR 8D | CL 158A | CL 159 | Mantenimiento | 1002564 | 137485 | 27 | 0.1 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-09-10 | 4 | 5113714.42
2021 | 2021-09-14 | CHAPINERO | CHICO NORTE | KR 11A | CL 93 | CL 93A | Mantenimiento | 2000402 | 142166 | 50.24 | 0.28 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-09-11 | 3 | 8747906.81
2021 | 2021-09-14 | SUBA | NIZA SUBA | AK 72 | CL 127A | CL 127B | Mantenimiento | 11010232 | 2506264 | 6 | 0.13 | 0 | 0.01 | Convenio 1374-2021 | Convenio 1374-2021 | Parcheo | 2021-09-14 | 1 | 2428266.28
2021 | 2021-09-14 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA MUZU ORIENTAL | KR 39 | CL 28A S | CL 29 S | Mantenimiento | 16003763 | 34012960 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-14 | 1 | 374761.79
2021 | 2021-09-14 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA MUZU ORIENTAL | KR 39 | CL 28 S | CL 28A S | Mantenimiento | 16003705 | 34012961 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-14 | 1 | 523863.01
2021 | 2021-09-14 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA MUZU ORIENTAL | KR 39 | CL 27B S | CL 28 S | Mantenimiento | 16003658 | 34012962 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-14 | 1 | 1564327.79
2021 | 2021-09-14 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA MUZU ORIENTAL | CL 29A S | KR 38A | KR 39 | Mantenimiento | 16003906 | 34012967 | 0 | 0.07 | 0.1 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-14 | 1 | 374761.79
2021 | 2021-09-14 | RAFAEL URIBE URIBE | LA PICOTA | KR 5C | CL 51A S | CL 51B S | Mantenimiento | 18008074 | 91016529 | 98.6 | 0.14 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-09-14 | 1 | 12400152.47
2021 | 2021-09-15 | FONTIBON | SAN PABLO JERICO | CL 17F | KR 123A | TV 124 | Mantenimiento | 9000512 | 381282 | 937.5 | 0.27 | 0 | 0.27 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-09-06 | 9 | 192987035.01
2021 | 2021-09-15 | TEUSAQUILLO | LAS AMERICAS | KR 29 | CL 39BISA | CL 39BISB | Mantenimiento | 13002003 | 180742 | 282.75 | 0.07 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-09-10 | 5 | 61566703.86
2021 | 2021-09-15 | TEUSAQUILLO | LAS AMERICAS | KR 29 | CL 39BISB | CL 39A | Mantenimiento | 13001973 | 180743 | 425.76 | 0.12 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-09-10 | 5 | 74225448.15
2021 | 2021-09-15 | RAFAEL URIBE URIBE | LA PICOTA | KR 5C | CL 52A S | CL 52B S | Mantenimiento | 18005778 | 422868 | 83.36 | 0.06 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-09-10 | 5 | 6857893.36
2021 | 2021-09-15 | RAFAEL URIBE URIBE | LA PICOTA | KR 5C | CL 52B S | CL 52C S | Mantenimiento | 18005796 | 422901 | 48.3 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-09-10 | 5 | 7787038.95
2021 | 2021-09-15 | RAFAEL URIBE URIBE | LA PICOTA | CL 53 S | TV 5BBISB | TV 5CBIS | Mantenimiento | 18005951 | 423261 | 40 | 0.05 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-09-10 | 5 | 5127464.99
2021 | 2021-09-15 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN LUIS | CL 36B S | KR 11 | KR 11BIS | Mantenimiento | 18003164 | 418374 | 262.06 | 0.11 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-13 | 2 | 31135176.09
2021 | 2021-09-15 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN LUIS | CL 36B S | KR 10D | KR 10F | Mantenimiento | 18003251 | 418521 | 118.29 | 0.07 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-13 | 2 | 12789944.47
2021 | 2021-09-15 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN LUIS | TV 10D | KR 10D | KR 10 | Mantenimiento | 18006838 | 424654 | 15.51 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-13 | 2 | 4011298.99
2021 | 2021-09-15 | SUBA | CLUB DE LOS LAGARTOS | AK 72 | ACL 127 | CL 127 A | Mantenimiento | 11010306 | 603195 | 941.65 | 0.81 | 0 | 0.26 | Convenio 1374-2021 | Convenio 1374-2021 | Parcheo | 2021-09-13 | 2 | 101805749.31
2021 | 2021-09-15 | RAFAEL URIBE URIBE | LA PICOTA | KR 5C | CL 51B S | CL 51C S | Mantenimiento | 18005707 | 422703 | 202.39 | 0.09 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-09-14 | 1 | 31750287.65
2021 | 2021-09-15 | KENNEDY | TIMIZA | TV 73ABISA | CL 35B S | CL 35C S | Mantenimiento | 8013145 | 91021298 | 4.6 | 0.31 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-09-15 | 1 | 8902769.41
2021 | 2021-09-16 | SUBA | SUBA URBANO | KR 90 | CL 149 | CL 152 | Mantenimiento | 11003298 | 169475 | 549.5 | 0.58 | 0 | 0.16 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-02 | 14 | 49457852.07
2021 | 2021-09-16 | SUBA | SUBA URBANO | KR 90 | CL 152 | CL 152A | Mantenimiento | 11002710 | 169476 | 7.84 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-06 | 10 | 2383715.35
2021 | 2021-09-16 | RAFAEL URIBE URIBE | LA PICOTA | KR 5C | CL 51D S | CL 52 S | Mantenimiento | 18005740 | 422775 | 26.1 | 0.03 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-09-16 | 1 | 4296345.61
2021 | 2021-09-16 | SUBA | TUNA ALTA | KR 90 | CL 159ABIS | CL 169B | Mantenimiento | 11001437 | 519943 | 746.81 | 0.78 | 0 | 0.21 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-10 | 6 | 65752693.99
2021 | 2021-09-16 | SUBA | TUNA ALTA | KR 90 | CL 157 | CL 159ABIS | Mantenimiento | 11001748 | 519955 | 365.13 | 0.44 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-03 | 13 | 40446381.57
2021 | 2021-09-16 | SUBA | NIZA NORTE | AK 72 | CL 127C | CL 127D | Mantenimiento | 11010093 | 603148 | 350.11 | 0.24 | 0 | 0.1 | Convenio 1374-2021 | Convenio 1374-2021 | Parcheo | 2021-09-15 | 1 | 37877507.36
2021 | 2021-09-16 | PUENTE ARANDA | TEJAR | KR 52A | CL 28 S | CL 29 S | Mantenimiento | 16002694 | 34012783 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-16 | 1 | 483199.04
2021 | 2021-09-16 | PUENTE ARANDA | TEJAR | KR 52A | AC 26 S | CL 27 S | Mantenimiento | 16002614 | 34012997 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-16 | 1 | 1943858.17
2021 | 2021-09-16 | PUENTE ARANDA | TEJAR | KR 52A | CL 27 S | CL 28 S | Mantenimiento | 16002651 | 34013001 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-16 | 1 | 347652.48
2021 | 2021-09-16 | KENNEDY | CATALINA | TV 78J | CL 49B S | CL 49 S | Mantenimiento | 8014230 | 91013385 | 2.79 | 0.21 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-09-16 | 1 | 916560.09
2021 | 2021-09-16 | TEUSAQUILLO | LA ESMERALDA | S.E. | CL 44 C | CL 45 | Mantenimiento | 13002924 | 91020197 | 81.51 | 0.03 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-16 | 1 | 7045513.41
2021 | 2021-09-17 | PUENTE ARANDA | TEJAR | KR 52A | CL 29 S | CL 30 S | Mantenimiento | 16002748 | 34013003 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-17 | 1 | 2214951.3
2021 | 2021-09-17 | FONTIBON | LA CABANA FONTIBON | KR 107 | CL 23H | CL 23HBIS | Mantenimiento | 9000821 | 382050 | 115.58 | 0.07 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-15 | 2 | 13976240.86
2021 | 2021-09-17 | FONTIBON | LA CABANA FONTIBON | KR 107 | CL 23G | CL 23H | Mantenimiento | 9000868 | 382167 | 92.07 | 0.08 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-16 | 1 | 9794832.45
2021 | 2021-09-17 | FONTIBON | LA CABANA FONTIBON | KR 107 | CL 23F | CL 23G | Mantenimiento | 9000902 | 382260 | 133.73 | 0.09 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-15 | 2 | 14142079.54
2021 | 2021-09-17 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | KR 107 | CL 23D | CL 23F | Mantenimiento | 9000943 | 382371 | 97.31 | 0.1 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-14 | 3 | 13634715.17
2021 | 2021-09-17 | FONTIBON | MORAVIA | CL 15CBIS | KR 112 | KR 112A | Mantenimiento | 9001967 | 385174 | 42.73 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-09-16 | 1 | 4754940.17
2021 | 2021-09-17 | FONTIBON | MODELIA OCCIDENTAL | KR 82 | CL 22F | CL 23 | Mantenimiento | 9003267 | 388255 | 158.14 | 0.13 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-13 | 4 | 24598898
2021 | 2021-09-17 | FONTIBON | MODELIA OCCIDENTAL | KR 82 | CL 22ABIS | CL 22B | Mantenimiento | 9003353 | 388454 | 180.11 | 0.12 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-13 | 4 | 19908346.46
2021 | 2021-09-17 | FONTIBON | MODELIA OCCIDENTAL | KR 82 | CL 22A | CL 22ABIS | Mantenimiento | 9003382 | 388511 | 184.15 | 0.13 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-14 | 3 | 21754417.44
2021 | 2021-09-17 | RAFAEL URIBE URIBE | MURILLO TORO | CL 35 S | KR 25B | KR 26 | Mantenimiento | 18000526 | 411632 | 49.25 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-17 | 1 | 7674089.56
2021 | 2021-09-17 | KENNEDY | TIMIZA C | TV 78H | CL 43 S | CL 43A S | Mantenimiento | 8013946 | 24122422 | 2.27 | 0.22 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-09-17 | 1 | 388067.65
2021 | 2021-09-17 | KENNEDY | LA MAGDALENA | KR 98 | AC 12 | CL 13 A | Mantenimiento | 8013697 | 34010852 | 0 | 0.16 | 0.14 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Sello de Fisuras | 2021-09-17 | 1 | 2245127.17
2021 | 2021-09-17 | PUENTE ARANDA | TEJAR | KR 52A | CL 31 S | CL 32 S | Mantenimiento | 16002838 | 34013004 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-17 | 1 | 347652.48
2021 | 2021-09-17 | PUENTE ARANDA | TEJAR | KR 52A | CL 30 S | CL 31 S | Mantenimiento | 16002791 | 34013005 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-17 | 1 | 483199.04
2021 | 2021-09-17 | PUENTE ARANDA | TEJAR | KR 52A | CL 32 S | CL 33 S | Mantenimiento | 16002883 | 34013006 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-17 | 1 | 347652.48
2021 | 2021-09-17 | KENNEDY | CATALINA | TV 78H | CL 45 S | CL 47 S | Mantenimiento | 8014235 | 91013503 | 2.51 | 0.38 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-09-17 | 1 | 381134.89
2021 | 2021-09-17 | KENNEDY | CATALINA | TV 78HBIS | CL 48A S | CL 48B S | Mantenimiento | 8014233 | 91013507 | 6.17 | 0.18 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-09-17 | 1 | 1717473.85
2021 | 2021-09-18 | CHAPINERO | QUINTA CAMACHO | CL 67A | KR 9 | KR 10 | Mantenimiento | 2001237 | 142937 | 171.24 | 0.22 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-16 | 2 | 13965959.57
2021 | 2021-09-18 | BARRIOS UNIDOS | LA LIBERTAD | CL 75B | KR 58 | KR 60 | Mantenimiento | 12000889 | 179840 | 191.7 | 0.14 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-09-17 | 1 | 27058839.91
2021 | 2021-09-18 | TEUSAQUILLO | CHAPINERO OCCIDENTAL | CL 59 | KR 16 | KR 17 | Mantenimiento | 13000574 | 181382 | 27.09 | 0.16 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-14 | 4 | 4698832.82
2021 | 2021-09-18 | TEUSAQUILLO | SAN LUIS | CL 61A | KR 17 | KR 18 | Mantenimiento | 13000352 | 181428 | 20.84 | 0.15 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-14 | 4 | 5064212.63
2021 | 2021-09-18 | FONTIBON | PUENTE GRANDE | KR 136A | CL 17DBIS | CL 17F | Mantenimiento | 9000060 | 380161 | 17.28 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-09-18 | 1 | 4905102.14
2021 | 2021-09-18 | TEUSAQUILLO | TEUSAQUILLO | KR 15BIS | CL 33 | CL 33BIS | Mantenimiento | 13002883 | 91020257 | 4.52 | 0.03 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-18 | 1 | 1265309.38
2021 | 2021-09-20 | SUBA | SUBA URBANO | KR 89 | CL 147B | S.E. | Mantenimiento | 11004447 | 169457 | 1765.37 | 0.63 | 0 | 0.5 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-08-27 | 24 | 272768012.85
2021 | 2021-09-20 | TEUSAQUILLO | SANTA TERESITA | KR 15A | CL 44 | AC 45 | Mantenimiento | 13001644 | 180265 | 9.24 | 0.13 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-18 | 2 | 4441779.9
2021 | 2021-09-20 | TEUSAQUILLO | TEUSAQUILLO | CL 33 | KR 16 | KR 17 | Mantenimiento | 13002278 | 180836 | 367.64 | 0.21 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-13 | 7 | 28023523.29
2021 | 2021-09-20 | TEUSAQUILLO | TEUSAQUILLO | CL 33 | KR 17 | KR 18 | Mantenimiento | 13002276 | 180837 | 78.86 | 0.2 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-13 | 7 | 12552376.19
2021 | 2021-09-20 | TEUSAQUILLO | ORTEZAL | CL 22ABIS | KR 44A | KR 44C | Mantenimiento | 13001560 | 182063 | 20.28 | 0.22 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-09-20 | 1 | 2832647.39
2021 | 2021-09-20 | FONTIBON | LA CABANA FONTIBON | CL 23H BIS | KR 107 | KR 107 | Mantenimiento | 9000784 | 381966 | 52.55 | 0.03 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-16 | 4 | 7435903.12
2021 | 2021-09-20 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | CL 17 | KR 107A | KR 108 | Mantenimiento | 9001914 | 385038 | 82.1 | 0.2 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-17 | 3 | 10907671.72
2021 | 2021-09-20 | FONTIBON | CENTRO FONTIBON | KR 99 | CL 18 | CL 18A | Mantenimiento | 9002388 | 386172 | 95.13 | 0.13 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-17 | 3 | 8493574.42
2021 | 2021-09-20 | FONTIBON | CENTRO FONTIBON | KR 99 | CL 17A | CL 18 | Mantenimiento | 9002446 | 386311 | 123.08 | 0.24 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-16 | 4 | 15512490.5
2021 | 2021-09-20 | SUBA | NIZA NORTE | AK 72 | CL 128B | CL 129 | Mantenimiento | 11012175 | 523112 | 324 | 0.46 | 0 | 0.1 | Convenio 1374-2021 | Convenio 1374-2021 | Parcheo | 2021-09-16 | 4 | 37592647.88
2021 | 2021-09-20 | KENNEDY | TINTALA | CL 6D | KR 92 | KR 90 | Mantenimiento | 8013691 | 34010889 | 927.61 | 0.27 | 0.24 | 0.26 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo | 2021-09-13 | 7 | 105883992.82
2021 | 2021-09-20 | PUENTE ARANDA | TEJAR | KR 52A | CL 36 S | CL 37 S | Mantenimiento | 16003036 | 34012998 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-20 | 1 | 718933.01
2021 | 2021-09-20 | PUENTE ARANDA | TEJAR | KR 52A | CL 35 S | CL 36 S | Mantenimiento | 16003000 | 34012999 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-20 | 1 | 569831.79
2021 | 2021-09-20 | PUENTE ARANDA | TEJAR | KR 52A | CL 34 S | CL 35 S | Mantenimiento | 16002966 | 34013000 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-20 | 1 | 750954.79
2021 | 2021-09-20 | PUENTE ARANDA | TEJAR | KR 52A | CL 33 S | CL 34 S | Mantenimiento | 16002925 | 34013002 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-20 | 1 | 762714.79
2021 | 2021-09-21 | TEUSAQUILLO | QUESADA | CL 50 | AK 14 | KR 15 | Mantenimiento | 13001244 | 67618 | 221.21 | 0.06 | 0 | 0.06 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-09-11 | 10 | 14635932.34
2021 | 2021-09-21 | KENNEDY | CASA BLANCA SUR | KR 80H | CL 46 S | CL 47B S | Rehabilitación | 8006743 | 153217 | 947.29 | 0.27 | 0 | 0.27 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Rigido | 2021-05-13 | 131 | 541563602.86
2021 | 2021-09-21 | ENGATIVA | BELLAVISTA OCCIDENTAL | CL 68ABIS | KR 68C | KR 68F | Mantenimiento | 10008930 | 158066 | 79.01 | 0.15 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-09-21 | 1 | 8672013.89
2021 | 2021-09-21 | ANTONIO NARIÑO | CARACAS | KR 12 | CL 11 S | CL 12A S | Mantenimiento | 15001211 | 184006 | 320.1 | 0.26 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-16 | 5 | 31099649.01
2021 | 2021-09-21 | CANDELARIA | LA CATEDRAL | KR 3 | CL 12 | CL 12B | Mantenimiento | 17000174 | 189631 | 71.34 | 0.09 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-09-16 | 5 | 8961330.17
2021 | 2021-09-21 | CANDELARIA | LA CATEDRAL | CL 12B | KR 3 | KR 4 | Mantenimiento | 17000148 | 189775 | 109.44 | 0.17 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-09-15 | 6 | 20814571.98
2021 | 2021-09-21 | RAFAEL URIBE URIBE | GUSTAVO RESTREPO | KR 13A | CL 28C S | CL 28CBIS S | Mantenimiento | 18001397 | 413865 | 59.52 | 0.05 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-17 | 4 | 5985560.67
2021 | 2021-09-21 | ANTONIO NARIÑO | CIUDAD JARDIN SUR | CL 22 S | KR 10A | KR 10B | Mantenimiento | 15001498 | 531333 | 5.84 | 0.21 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-09-21 | 1 | 1467252.26
2021 | 2021-09-21 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA SUR | CL 37S | KR 51 | S.E | Mantenimiento | 16005061 | 34012781 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-21 | 1 | 491152.57
2021 | 2021-09-21 | PUENTE ARANDA | OSPINA PEREZ | CL 37 S | KR 51CBIS | KR 51D | Mantenimiento | 16003299 | 34012970 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-21 | 1 | 420730.57
2021 | 2021-09-21 | PUENTE ARANDA | OSPINA PEREZ | CL 37 S | KR 51BIS | KR 51A | Mantenimiento | 16003531 | 34012971 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-21 | 1 | 213900.57
2021 | 2021-09-21 | PUENTE ARANDA | OSPINA PEREZ | CL 37 S | KR 51C | KR 51CBIS | Mantenimiento | 16003349 | 34012972 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-21 | 1 | 502912.57
2021 | 2021-09-21 | PUENTE ARANDA | OSPINA PEREZ | CL 37 S | KR 51CBIS | KR 51D | Mantenimiento | 16003311 | 34012973 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-21 | 1 | 491152.57
2021 | 2021-09-21 | PUENTE ARANDA | OSPINA PEREZ | CL 37 S | KR 51DBIS | KR 51F | Mantenimiento | 16004499 | 34012974 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-21 | 1 | 324601.57
2021 | 2021-09-21 | PUENTE ARANDA | OSPINA PEREZ | CL 37 S | KR 51ABIS | KR 51B | Mantenimiento | 16003454 | 34012975 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-21 | 1 | 213900.57
2021 | 2021-09-21 | PUENTE ARANDA | OSPINA PEREZ | CL 37 S | KR 51F | KR 51FBIS | Mantenimiento | 16003228 | 34012976 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-21 | 1 | 324601.57
2021 | 2021-09-21 | PUENTE ARANDA | OSPINA PEREZ | CL 37 S | KR 51D | KR 51DBIS | Mantenimiento | 16003258 | 34012977 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-21 | 1 | 420730.57
2021 | 2021-09-21 | PUENTE ARANDA | OSPINA PEREZ | CL 37 S | KR 51 | KR 51BIS | Mantenimiento | 16003569 | 34012978 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-21 | 1 | 213900.57
2021 | 2021-09-21 | PUENTE ARANDA | OSPINA PEREZ | CL 37 S | KR 51B | KR 51BBIS | Mantenimiento | 16003428 | 34012979 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-21 | 1 | 213900.57
2021 | 2021-09-21 | PUENTE ARANDA | OSPINA PEREZ | CL 37 S | KR 51G | KR 52 | Mantenimiento | 16003168 | 34012980 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-21 | 1 | 363001.79
2021 | 2021-09-21 | PUENTE ARANDA | OSPINA PEREZ | CL 37 S | KR 51A | KR 51ABIS | Mantenimiento | 16003502 | 34012981 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-21 | 1 | 213900.57
2021 | 2021-09-21 | PUENTE ARANDA | OSPINA PEREZ | CL 37 S | KR 51BBIS | KR 51C | Mantenimiento | 16003400 | 34012982 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-21 | 1 | 363001.79
2021 | 2021-09-21 | PUENTE ARANDA | OSPINA PEREZ | CL 37 S | KR 51FBIS | KR 51G | Mantenimiento | 16003200 | 34012983 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-21 | 1 | 213900.57
2021 | 2021-09-21 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA SUR | CL 37S | S.E | KR 51 | Mantenimiento | 16004997 | 34014171 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-21 | 1 | 502912.57
2021 | 2021-09-22 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | KR 10 | CL 64 | CL 65 | Mantenimiento | 2001329 | 141943 | 6.98 | 0.22 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-09-22 | 1 | 1432037.35
2021 | 2021-09-22 | RAFAEL URIBE URIBE | CLARET | KR 29 | CL 44 S | DG 46B S | Mantenimiento | 18000449 | 411385 | 82.48 | 0.2 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-21 | 1 | 13378796.39
2021 | 2021-09-22 | RAFAEL URIBE URIBE | CLARET | TV 26A | KR 26 | DG 45A S | Mantenimiento | 18000771 | 412338 | 122.97 | 0.16 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-21 | 1 | 12023963.55
2021 | 2021-09-22 | RAFAEL URIBE URIBE | INGLES | KR 25A | CL 41 S | DG 41A S | Mantenimiento | 18000787 | 412375 | 8 | 0.39 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-09-21 | 1 | 3604359.68
2021 | 2021-09-22 | RAFAEL URIBE URIBE | GRANJAS SAN PABLO | CL 36 S | KR 12I | KR 12J | Mantenimiento | 18002498 | 416720 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2021-09-22 | 1 | 785044.78
2021 | 2021-09-22 | RAFAEL URIBE URIBE | MARCO FIDEL SUAREZ | DG 45G S | TV 13G | TV 13H | Mantenimiento | 18002697 | 417286 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-09-22 | 1 | 647083.62
2021 | 2021-09-22 | PUENTE ARANDA | ALCALA | CL 37S | S.E | KR 51 | Mantenimiento | 16005061 | 34012778 | 0 | 0.15 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-22 | 1 | 477597.91
2021 | 2021-09-22 | PUENTE ARANDA | ALCALA | CL 37 S | KR 51 | KR 51BIS | Mantenimiento | 16003569 | 34012984 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-22 | 1 | 407175.91
2021 | 2021-09-22 | PUENTE ARANDA | ALCALA | CL 37 S | KR 51ABIS | KR 51B | Mantenimiento | 16003454 | 34012986 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-22 | 1 | 305828.91
2021 | 2021-09-22 | PUENTE ARANDA | ALCALA | CL 37 S | KR 51BIS | KR 51A | Mantenimiento | 16003531 | 34012987 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-22 | 1 | 542722.48
2021 | 2021-09-22 | PUENTE ARANDA | ALCALA | CL 37 S | KR 51B | KR 51BBIS | Mantenimiento | 16003428 | 34012993 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-22 | 1 | 200345.91
2021 | 2021-09-22 | PUENTE ARANDA | ALCALA | CL 37 S | KR 51A | KR 51ABIS | Mantenimiento | 16003502 | 34012995 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-22 | 1 | 305828.91
2021 | 2021-09-22 | PUENTE ARANDA | ALCALA | CL 37 S | KR 51BBIS | KR 51C | Mantenimiento | 16003400 | 34012996 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-22 | 1 | 200345.91
2021 | 2021-09-22 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA SUR | CL 37S | S.E | S.E | Mantenimiento | 16004997 | 34014170 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-22 | 1 | 624904.48
2021 | 2021-09-23 | USAQUEN | SANTA BARBARA OCCIDENTAL | KR 20 | AC 116 | CL 118 | Mantenimiento | 1004861 | 137238 | 2.8 | 0.25 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-09-23 | 1 | 981134.86
2021 | 2021-09-23 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | CL 66 | KR 9A | KR 10 | Mantenimiento | 2001275 | 142906 | 72.6 | 0.11 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-23 | 1 | 8429189.65
2021 | 2021-09-23 | ENGATIVA | BONANZA | CL 74ABIS | KR 71B | KR 71D | Mantenimiento | 10007369 | 158398 | 22.5 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-09-21 | 2 | 3985302.72
2021 | 2021-09-23 | SUBA | JULIO FLOREZ | CL 98A | KR 68D | KR 69 | Mantenimiento | 11011509 | 168261 | 312.08 | 0.19 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-17 | 6 | 37219346.31
2021 | 2021-09-23 | BARRIOS UNIDOS | QUINTA MUTIS | CL 63DBIS | AK 24 | KR 25BIS | Mantenimiento | 12002549 | 179067 | 60.5 | 0.22 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-20 | 3 | 6976240.43
2021 | 2021-09-23 | PUENTE ARANDA | ALCALA | CL 37 S | KR 51FBIS | KR 51G | Mantenimiento | 16003200 | 34012782 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-23 | 1 | 200345.91
2021 | 2021-09-23 | PUENTE ARANDA | ALCALA | CL 37 S | KR 51D | KR 51D | Mantenimiento | 16003299 | 34012985 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-23 | 1 | 542722.48
2021 | 2021-09-23 | PUENTE ARANDA | ALCALA | CL 37 S | KR 51CBIS | KR 51D | Mantenimiento | 16003311 | 34012988 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-23 | 1 | 613144.48
2021 | 2021-09-23 | PUENTE ARANDA | ALCALA | CL 37 S | KR 51DBIS | KR 51F | Mantenimiento | 16004499 | 34012989 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-23 | 1 | 311046.91
2021 | 2021-09-23 | PUENTE ARANDA | ALCALA | CL 37 S | KR 51C | KR 51CBIS | Mantenimiento | 16003349 | 34012990 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-23 | 1 | 624904.48
2021 | 2021-09-23 | PUENTE ARANDA | ALCALA | CL 37 S | KR 51F | KR 51FBIS | Mantenimiento | 16003228 | 34012992 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-23 | 1 | 311046.91
2021 | 2021-09-23 | PUENTE ARANDA | ALCALA | CL 37 S | KR 51D | KR 51DBIS | Mantenimiento | 16003258 | 34012994 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-23 | 1 | 407175.91
2021 | 2021-09-24 | LOS MARTIRES | EDUARDO SANTOS | KR 16 | CL 2 | CL 2BIS | Mantenimiento | 14001588 | 182466 | 220.85 | 0.12 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-09-20 | 4 | 19721698.38
2021 | 2021-09-24 | LOS MARTIRES | EDUARDO SANTOS | KR 16 | CL 2BIS | CL 3 | Mantenimiento | 14001571 | 182467 | 99.3 | 0.2 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-09-21 | 3 | 8132776.85
2021 | 2021-09-24 | LOS MARTIRES | EDUARDO SANTOS | DG 2A | KR 18A | CL 3 | Mantenimiento | 14001471 | 182906 | 270.58 | 0.1 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-22 | 2 | 25643423.16
2021 | 2021-09-24 | PUENTE ARANDA | GALAN | CL 2A | KR 53G | KR 54 | Mantenimiento | 16001407 | 188458 | 108.71 | 0.08 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-24 | 1 | 12753405.24
2021 | 2021-09-24 | CANDELARIA | LA CATEDRAL | KR 6 | CL 11 | CL 12 | Mantenimiento | 17000145 | 189676 | 134.15 | 0.13 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-09-24 | 1 | 13999097.57
2021 | 2021-09-24 | RAFAEL URIBE URIBE | BRAVO PAEZ | CL 35A S | KR 26D | KR 26F | Mantenimiento | 18007715 | 410701 | 70.8 | 0.07 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-23 | 1 | 11258876.97
2021 | 2021-09-24 | RAFAEL URIBE URIBE | SANTA LUCIA | DG 42C S | DG 42B S | KR 24A | Mantenimiento | 18001104 | 413174 | 82.77 | 0.13 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-22 | 2 | 17261496.08
2021 | 2021-09-24 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN JOSE SUR | CL 24 S | KR 12 | KR 12BIS | Mantenimiento | 18001611 | 414490 | 26.12 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-22 | 2 | 7586212.86
2021 | 2021-09-24 | CHAPINERO | EL REFUGIO | CL 92 | AK 7 | AK 7 | Mantenimiento | 2000549 | 517522 | 4.48 | 0.06 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-09-24 | 1 | 1599306.48
2021 | 2021-09-24 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA MUZU | CL 37A S | KR 40 | DG 39 S | Mantenimiento | 16004141 | 34012774 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-24 | 1 | 624904.48
2021 | 2021-09-24 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA MUZU | CL 37A S | DG 39 S | KR 41 | Mantenimiento | 16004082 | 34012775 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-24 | 1 | 900056.01
2021 | 2021-09-24 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA MUZU | CL 37A S | KR 41 | KR 41A | Mantenimiento | 16004021 | 34012776 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-24 | 1 | 569831.79
2021 | 2021-09-24 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA MUZU | CL 37A S | KR 41A | AK 50 | Mantenimiento | 16003972 | 34012777 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-24 | 1 | 680532.79
2021 | 2021-09-24 | PUENTE ARANDA | ALCALA | CL 37 S | KR 51G | KR 52 | Mantenimiento | 16003168 | 34012991 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-24 | 1 | 200345.91
2021 | 2021-09-24 | SUBA | CIUDAD JARDIN NORTE | AK 72 | KR 130 B | S.E. | Mantenimiento | 11013754 | 91025358 | 49.44 | 0.35 | 0 | 0.01 | Convenio 1374-2021 | Convenio 1374-2021 | Parcheo | 2021-09-24 | 1 | 2415229.73
2021 | 2021-09-24 | SUBA | CIUDAD JARDIN NORTE | AK 72 | CL 129C | TV 76 | Mantenimiento | 11012315 | 91025355 | 315.32 | 0.73 | 0 | 0.09 | Convenio 1374-2021 | Convenio 1374-2021 | Parcheo | 2021-09-20 | 4 | 37929498.28
2021 | 2021-09-25 | CHAPINERO | MARLY | CL 49 | KR 13 | AK 14 | Mantenimiento | 2001801 | 142687 | 247.87 | 0.24 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-20 | 5 | 36675727.01
2021 | 2021-09-25 | CHAPINERO | MARLY | CL 50 | KR 13 | AK 14 | Mantenimiento | 2001785 | 142691 | 117.2 | 0.21 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-20 | 5 | 17972809.95
2021 | 2021-09-25 | ENGATIVA | FLORIDA BLANCA | KR 87 | CL 69A | CL 69B | Mantenimiento | 10006906 | 159104 | 48.51 | 0.15 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-09-23 | 2 | 5196945.97
2021 | 2021-09-25 | ENGATIVA | SANTA HELENITA | KR 84A | CL 69ABIS | CL 70 | Mantenimiento | 10006975 | 159310 | 115.1 | 0.11 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-22 | 3 | 14720388.5
2021 | 2021-09-25 | TEUSAQUILLO | LAS AMERICAS | KR 29 | CL 39A | CL 39B | Mantenimiento | 13001951 | 180744 | 760.76 | 0.22 | 0 | 0.22 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-09-16 | 9 | 151231997.94
2021 | 2021-09-25 | FONTIBON | VILLA CARMENZA | KR 111A | CL 18 | CL 18A | Mantenimiento | 9001422 | 383685 | 48.36 | 0.09 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Tramo de Prueba | Parcheo | 2021-07-26 | 61 | 7002630.9
2021 | 2021-09-25 | FONTIBON | GUADUAL FONTIBON | KR 96B | DG 16 | CL 16H | Mantenimiento | 9003320 | 482319 | 456.42 | 0.34 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-20 | 5 | 52519236.3
2021 | 2021-09-25 | CIUDAD BOLIVAR | SAN FRANCISCO | KR 23A | CL 65B S | CL 69A S | Mantenimiento | 19015602 | 91030699 | 344.18 | 0.21 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2021-09-08 | 17 | 107637058.9
2021 | 2021-09-25 | USAQUEN | SANTA BIBIANA | CL 104A | KR 21 | KR 21BIS | Rehabilitación | 1007235 | 92074034 | 77.74 | 0.03 | 0 | 0.03 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Rehabilitación Rigido | 2021-09-06 | 19 | 40500678.2
2021 | 2021-09-27 | SANTA FE | LA MERCED | KR 5 | CL 33 | CL 33BISA | Mantenimiento | 3000103 | 143779 | 12.42 | 0.11 | 0 | 0.01 | infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-09-27 | 1 | 2135906.48
2021 | 2021-09-27 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA | CL 39F S | KR 68BIS | KR 68A | Mantenimiento | 8011498 | 147939 | 325.3 | 0.17 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-22 | 5 | 37825115.34
2021 | 2021-09-27 | ENGATIVA | PARIS GAITAN | TV 78 | DG 83BIS | DG 83A | Mantenimiento | 10004507 | 161832 | 43.71 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-09-23 | 4 | 4475285.51
2021 | 2021-09-27 | PUENTE ARANDA | GALAN | CL 2A | KR 53F | KR 53G | Mantenimiento | 16001439 | 188457 | 171.75 | 0.08 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-09-25 | 2 | 17911253.13
2021 | 2021-09-27 | CANDELARIA | LA CATEDRAL | KR 6 | CL 12 | CL 12B | Mantenimiento | 17000117 | 189677 | 77.74 | 0.1 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-09-24 | 3 | 12892957.69
2021 | 2021-09-27 | CANDELARIA | LA CATEDRAL | KR 6 | CL 12B | CL 12C | Mantenimiento | 17000090 | 189678 | 192.61 | 0.13 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-24 | 3 | 12889179.29
2021 | 2021-09-27 | CANDELARIA | CENTRO ADMINISTRATIVO | CL 9 | KR 3 | KR 4 | Mantenimiento | 17000256 | 189901 | 116.56 | 0.13 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-24 | 3 | 15353149.61
2021 | 2021-09-27 | TUNJUELITO | ABRAHAM LINCOLN | CL 52 S | KR 7A | KR 8 | Mantenimiento | 6001777 | 325276 | 40.78 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-09-27 | 1 | 5058764.82
2021 | 2021-09-27 | CHAPINERO | LA SALLE | AK 7 | CL 61 | CL 62 | Mantenimiento | 2001472 | 524780 | 32.12 | 0.22 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-09-27 | 1 | 4610592.67
2021 | 2021-09-27 | CHAPINERO | CATALUNA | AK 7 | CL 40B | CL 41 | Mantenimiento | 2003470 | 24122154 | 44.6 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-09-27 | 1 | 8015925.3
2021 | 2021-09-27 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA | CL 39F S | AK 68 | KR 68BIS | Mantenimiento | 8013497 | 91020955 | 105.52 | 0.07 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-24 | 3 | 14836638.56
2021 | 2021-09-27 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA MUZU | DG 39 S | TV 39A | TV 39B | Mantenimiento | 16004327 | 34012771 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-27 | 1 | 1702993.01
2021 | 2021-09-27 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA MUZU | DG 39 S | TV 39 | TV 39A | Mantenimiento | 16004382 | 34012923 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-27 | 1 | 523863.01
2021 | 2021-09-27 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA MUZU | DG 39 S | TV 35 | TV 39 | Mantenimiento | 16004418 | 34012922 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-27 | 1 | 523863.01
2021 | 2021-09-28 | ENGATIVA | SANTA HELENITA | CL 68B | KR 77B | KR 78 | Mantenimiento | 10007544 | 159698 | 679.1 | 0.2 | 0 | 0.19 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-08-25 | 34 | 236079799.7
2021 | 2021-09-28 | SUBA | PRADO VERANIEGO SUR | KR 53A | CL 128B | CL 128C | Mantenimiento | 11009897 | 167550 | 317.67 | 0.19 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-09-21 | 7 | 36887904.52
2021 | 2021-09-28 | PUENTE ARANDA | REMANSO | KR 38B | AC 8 S | CL 9 S | Mantenimiento | 16002860 | 186637 | 30.3 | 0.1 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-09-28 | 1 | 4856745.99
2021 | 2021-09-28 | PUENTE ARANDA | REMANSO | KR 40C | CL 10 S | DG 16 S | Mantenimiento | 16002794 | 186659 | 6.9 | 0.17 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-09-28 | 1 | 1243462.3
2021 | 2021-09-28 | PUENTE ARANDA | SANTA MATILDE | KR 34 | AC 8 S | CL 1A | Mantenimiento | 16003343 | 186689 | 3 | 0.18 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-09-28 | 1 | 888539.17
2021 | 2021-09-28 | PUENTE ARANDA | COMUNEROS | CL 4 | KR 34A | AK 36 | Rehabilitación | 16002435 | 187585 | 1337.22 | 0.39 | 0 | 0.38 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2021-08-23 | 36 | 417729712.69
2021 | 2021-09-28 | PUENTE ARANDA | GALAN | KR 54 | CL 2A | CL 2B | Mantenimiento | 16001371 | 188035 | 21.46 | 0.29 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-09-24 | 4 | 4112309.04
2021 | 2021-09-28 | PUENTE ARANDA | GALAN | CL 2A | KR 54 | KR 55 | Mantenimiento | 16001372 | 188459 | 193.77 | 0.08 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-24 | 4 | 22047012.97
2021 | 2021-09-28 | TUNJUELITO | EL CARMEN | KR 26 | DG 52 S | DG 52A S | Mantenimiento | 6001082 | 323181 | 10.8 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-27 | 1 | 3475273.12
2021 | 2021-09-28 | TUNJUELITO | SANTA LUCIA | CL 51 S | KR 19A | KR 19B | Mantenimiento | 6001307 | 323837 | 64.77 | 0.13 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-27 | 1 | 8310939.16
2021 | 2021-09-28 | TUNJUELITO | ABRAHAM LINCOLN | CL 52 S | KR 7 | KR 7A | Mantenimiento | 6001791 | 325320 | 48.7 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-27 | 1 | 10119793.56
2021 | 2021-09-28 | CHAPINERO | GRANADA | AK 7 | CL 65 | CL 66 | Mantenimiento | 2001360 | 524740 | 16.74 | 0.19 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-09-28 | 1 | 4568896.24
2021 | 2021-09-28 | CHAPINERO | MARIA CRISTINA | AK 7 | CL 62 | AC 63 | Mantenimiento | 2001446 | 524765 | 66.45 | 0 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-02 | 57 | 15025933.8
2021 | 2021-09-28 | PUENTE ARANDA | ALQUERIA | KR 52 | CL 43 S | AC 45A S | Mantenimiento | 16004368 | 34012770 | 0 | 0.03 | 0.09 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-28 | 1 | 1702993.01
2021 | 2021-09-28 | PUENTE ARANDA | ALQUERIA | KR 52 | CL 42 S | CL 42BIS S | Mantenimiento | 16004126 | 34013280 | 0 | 0.04 | 0.07 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-28 | 1 | 459063.66
2021 | 2021-09-28 | PUENTE ARANDA | ALQUERIA | KR 52 | CL 42BIS S | CL 43 S | Mantenimiento | 16004260 | 34013281 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-28 | 1 | 523863.01
2021 | 2021-09-29 | FONTIBON | CENTRO FONTIBON | KR 99 | CL 20 | CL 20B | Mantenimiento | 9002264 | 385876 | 213.68 | 0.17 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-20 | 9 | 32981135.7
2021 | 2021-09-29 | FONTIBON | CENTRO FONTIBON | KR 99 | CL 18A | CL 19 | Mantenimiento | 9002356 | 386095 | 54 | 0.11 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-20 | 9 | 8114163.49
2021 | 2021-09-29 | FONTIBON | BELEN FONTIBON | CL 17 | KR 108 | KR 109 | Mantenimiento | 9004233 | 472049 | 48 | 0.23 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-28 | 1 | 9279490.8
2021 | 2021-09-30 | PUENTE ARANDA | TIBANA | KR 38 | CL 3B | CL 4 | Mantenimiento | 16002134 | 186997 | 30.09 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-09-30 | 1 | 3116649.98
2021 | 2021-09-30 | SAN CRISTOBAL | VITELMA | CL 10 S | KR 6 E | DG 9ABIS S | Mantenimiento | 4000549 | 201545 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-09-30 | 1 | 1038476.82
2021 | 2021-09-30 | SAN CRISTOBAL | NUEVA DELHI | KR 14 E | CL 60 S | CL 60A S | Mantenimiento | 4006369 | 213566 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-09-30 | 1 | 1739561.21
2021 | 2021-09-30 | SAN CRISTOBAL | NUEVA DELHI | KR 14H E | CL 61C S | CL 62 S | Mantenimiento | 4006493 | 213872 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-09-30 | 1 | 716506.82
2021 | 2021-09-30 | CHAPINERO | CHICO NORTE | AC 92 | KR 9A | KR 10 | Mantenimiento | 2002190 | 507413 | 98.99 | 0.14 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-09-30 | 1 | 12975464.67
2021 | 2021-09-30 | CHAPINERO | BELLAVISTA | AK 7 | CL 73 | CL 74 | Mantenimiento | 2001096 | 509490 | 88.4 | 0 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-09-30 | 1 | 19738164.96
2021 | 2021-09-30 | SANTA FE | SAGRADO CORAZON | KR 7 | CL 37 | DG 40A | Mantenimiento | 3000025 | 521453 | 102.63 | 0 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-09-30 | 1 | 11536347.87
2021 | 2021-09-30 | CHAPINERO | QUINTA CAMACHO | AK 7 | CL 68 | CL 69 | Mantenimiento | 2001280 | 524803 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-09-30 | 1 | 4401544.24
2021 | 2021-09-30 | CHAPINERO | GRANADA | AK 7 | CL 68 | CL 69 | Mantenimiento | 2001280 | 524805 | 20.1 | 0.05 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-09-30 | 1 | 4525039.61
2021 | 2021-09-30 | CHAPINERO | GRANADA | AK 7 | CL 68 | CL 69 | Mantenimiento | 2001271 | 524815 | 23.46 | 0.2 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-09-30 | 1 | 4069870.04
2021 | 2021-09-30 | USAQUEN | TIBABITA RURAL | AK 7 | CL 201 | CL 193 | Mantenimiento | 1000039 | 524932 | 314.2 | 1.95 | 0 | 0.09 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-09-09 | 21 | 39748858.8
2021 | 2021-09-30 | CHAPINERO | SUCRE | AK 7 | DG 40A | DG 40A | Mantenimiento | 3002524 | 91020283 | 15.48 | 0.1 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-09-30 | 1 | 3233982.04
2021 | 2021-09-30 | CHAPINERO | CHICO NORTE | AC 92 | KR 9 | KR 9A | Mantenimiento | 2002698 | 91020388 | 36.17 | 0.17 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-09-30 | 1 | 7114376.54
2021 | 2021-09-30 | SAN CRISTOBAL | LA MARIA | CL 10 Sur | DG 9A Sur | S.E. | Mantenimiento | 4008064 | 91022550 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2021-09-30 | 1 | 482657.51
2021 | 2021-09-30 | CHAPINERO | CHICO NORTE III SECTOR | AK 45 | DG 92 | S.E | Mantenimiento | 2002299 | 91026306 | 29.4 | 0.07 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-09-30 | 1 | 4516837.61
2021 | 2021-09-30 | CHAPINERO | SIBERIA CENTRAL | AK 3 | TV 1 E | CL 52B | Mantenimiento | 2003472 | 91030735 | 91.52 | 0.49 | 0 | 0.03 | Convenio 1374-2021 | Convenio 1374-2021 | Parcheo | 2021-09-30 | 1 | 10915117.32
2021 | 2021-09-30 | KENNEDY | HIPOTECHO | KR 71A | AC6 | AC6 | Mantenimiento | 8013648 | 34010923 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-30 | 1 | 1255689.35
2021 | 2021-09-30 | KENNEDY | HIPOTECHO | KR 71A | CL 5C | AC 6 | Mantenimiento | 8014453 | 34010919 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-30 | 1 | 347652.48
2021 | 2021-09-30 | KENNEDY | HIPOTECHO | KR 71A | CL 5A | CL 5C | Mantenimiento | 8005022 | 34010920 | 0 | 0.08 | 0.1 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-30 | 1 | 347652.48
2021 | 2021-09-30 | KENNEDY | HIPOTECHO | KR 71A | CL 5 | CL 5A | Mantenimiento | 8005146 | 34010921 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-30 | 1 | 483199.04
2021 | 2021-10-01 | SUBA | TUNA ALTA | KR 90 | CL 154A | CL 157 | Mantenimiento | 11002230 | 169487 | 488.11 | 0.73 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-06 | 25 | 50710708.35
2021 | 2021-10-01 | TEUSAQUILLO | CIUDAD SALITRE NOR-ORIENTAL | KR 59 | AC 24 | CL 24A | Mantenimiento | 13000848 | 2058081 | 39.78 | 0.01 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-09-16 | 15 | 3957146.57
2021 | 2021-10-01 | SUBA | SUBA URBANO | KR 90 | AC 145 | CL 146B | Mantenimiento | 11005440 | 171264 | 1322.75 | 0.47 | 0 | 0.38 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-09-13 | 18 | 215268218.91
2021 | 2021-10-01 | CHAPINERO | QUINTA CAMACHO | CL 67 | KR 10 | KR 10A | Mantenimiento | 2001235 | 9271 | 312.44 | 0.05 | 0 | 0.08 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Rutinario | 2021-09-23 | 8 | 5243702.67
2021 | 2021-10-01 | RAFAEL URIBE URIBE | LA PICOTA | KR 5C | CL 51C S | CL 51D S | Mantenimiento | 18005732 | 422763 | 395.7 | 0.12 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-09-15 | 16 | 48490248.43
2021 | 2021-10-01 | CHAPINERO | CHICO NORTE | AC 92 | KR 11A | KR 12 | Mantenimiento | 2000429 | 507425 | 92.23 | 0.31 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-01 | 1 | 11749831.74
2021 | 2021-10-01 | CHAPINERO | EL CHICO | AC 92 | KR 12 | KR 13 | Mantenimiento | 2000423 | 507428 | 119.2 | 0.17 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-01 | 1 | 14983211.91
2021 | 2021-10-01 | CHAPINERO | BOSQUE CALDERON | AK 3 | CL 53 | CL 57 | Mantenimiento | 2001758 | 516738 | 128.45 | 0.54 | 0 | 0.04 | Convenio 1374-2021 | Convenio 1374-2021 | Parcheo | 2021-10-01 | 1 | 18080047.24
2021 | 2021-10-01 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | AK 3 | CL 53 | S.E. | Mantenimiento | 2001812 | 516753 | 35.52 | 0.09 | 0 | 0.01 | Convenio 1374-2021 | Convenio 1374-2021 | Parcheo | 2021-10-01 | 1 | 10876722.17
2021 | 2021-10-01 | PUENTE ARANDA | PUENTE ARANDA | AC 13 | KR 59 | AK 60 | Mantenimiento | 16000185 | 520975 | 30 | 0.2 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-01 | 1 | 5477233.07
2021 | 2021-10-01 | KENNEDY | HIPOTECHO | KR 71A | CL 5A | CL 5C | Mantenimiento | 8005294 | 34010922 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-01 | 1 | 1927542.17
2021 | 2021-10-01 | KENNEDY | HIPOTECHO | KR 71A | CL 5A | CL 5C | Mantenimiento | 8005549 | 34010924 | 0 | 0.07 | 0.1 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-01 | 1 | 338244.48
2021 | 2021-10-01 | KENNEDY | HIPOTECHO | KR 71A | CL 5A | CL 5C | Mantenimiento | 8005677 | 34010925 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-01 | 1 | 477319.04
2021 | 2021-10-01 | BARRIOS UNIDOS | EL ROSARIO | AK 30 | CL 63D | CL 63F | Mantenimiento | 12003244 | 91017745 | 30.97 | 0.15 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-09-30 | 1 | 13289694.27
2021 | 2021-10-01 | CHAPINERO | CHICO NORTE | AC 92 | KR 10 | AK 11 | Mantenimiento | 2002699 | 91020384 | 11.88 | 0.18 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-01 | 1 | 2553201.48
2021 | 2021-10-01 | PUENTE ARANDA | PUENTE ARANDA | AC 13 | KR 60 | AK 60 | Mantenimiento | 16004696 | 91022716 | 56.89 | 0.15 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-01 | 1 | 7766305.27
2021 | 2021-10-01 | TEUSAQUILLO | QUESADA | CL 50 | AK 14 | KR 15 | Mantenimiento | 13001244 | 67617 | 338.42 | 0.1 | 0 | 0.1 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-09-08 | 23 | 12911989.29
2021 | 2021-10-02 | PUENTE ARANDA | SANTA MATILDE | KR 31D | CL 1A | CL 1B | Mantenimiento | 16003440 | 186675 | 396 | 0.11 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-09-28 | 4 | 52674717.92
2021 | 2021-10-04 | USAQUEN | SANTA BIBIANA | KR 21 | CL 104A | CL 105 | Rehabilitación | 1005338 | 1014 | 192.41 | 0.07 | 0 | 0.05 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Rehabilitación Rigido | 2021-09-18 | 16 | 61177494.86
2021 | 2021-10-04 | PUENTE ARANDA | LA ASUNCION | KR 33 | CL 1F | CL 1G | Mantenimiento | 16002988 | 186790 | 109.35 | 0.08 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-01 | 3 | 11017435.58
2021 | 2021-10-04 | FONTIBON | GUADUAL FONTIBON | DG 16 | KR 96B | KR 96BBIS | Mantenimiento | 9003321 | 388389 | 144.54 | 0 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-01 | 3 | 27870870.14
2021 | 2021-10-04 | BARRIOS UNIDOS | EL ROSARIO | AK 30 | CL 63C | CL 63D | Mantenimiento | 12002556 | 903873 | 60.8 | 0.09 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-01 | 3 | 20532429.89
2021 | 2021-10-04 | FONTIBON | EL TINTAL CENTRAL | DG 16 | CL 17 | KR 96A | Mantenimiento | 9003474 | 91033310 | 150.92 | 0.56 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-01 | 3 | 20984082.29
2021 | 2021-10-04 | SUBA | BATAN | KR 47 | CL 123A | CL 124 | Mantenimiento | 11010626 | 2057488 | 188.6 | 0.11 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-02 | 2 | 19217827.44
2021 | 2021-10-04 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA | CL 37GBIS S | KR 68D | KR 68DBIS | Mantenimiento | 8011051 | 147889 | 104.5 | 0.06 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-04 | 1 | 8584752.04
2021 | 2021-10-04 | PUENTE ARANDA | SAN EUSEBIO | KR 52C | CL 18A S | CL 19 S | Mantenimiento | 16002109 | 185775 | 87.19 | 0.18 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-09-28 | 6 | 11962499.98
2021 | 2021-10-04 | PUENTE ARANDA | REMANSO | KR 39 | CL 10 S | SE | Mantenimiento | 16002992 | 186643 | 4.56 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-09-28 | 6 | 1460322.43
2021 | 2021-10-04 | PUENTE ARANDA | LA ASUNCION | CL 2B | KR 31D | KR 32 | Mantenimiento | 16002811 | 187562 | 119.88 | 0.08 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-30 | 4 | 12146933.31
2021 | 2021-10-04 | PUENTE ARANDA | GALAN | CL 2A | KR 53DBIS | KR 53F | Mantenimiento | 16001479 | 188456 | 158.45 | 0.08 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-27 | 7 | 16215442.04
2021 | 2021-10-04 | FONTIBON | CENTRO FONTIBON | KR 99 | CL 20C | CL 21BIS | Mantenimiento | 9002165 | 385663 | 211.12 | 0.2 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-24 | 10 | 30241059.19
2021 | 2021-10-04 | FONTIBON | CENTRO FONTIBON | KR 99 | CL 20B | CL 20C | Mantenimiento | 9002214 | 385761 | 289.53 | 0.18 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-24 | 10 | 35804954.39
2021 | 2021-10-04 | CHAPINERO | CHICO NORTE | AC 92 | KR 13 | KR 13A | Mantenimiento | 2000400 | 507439 | 11.84 | 0.13 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-04 | 1 | 3274205.04
2021 | 2021-10-04 | PUENTE ARANDA | SALAZAR GOMEZ | AC 13 | KR 62 | KR 65 | Mantenimiento | 16000135 | 520955 | 100.16 | 0.79 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-04 | 1 | 13422634.67
2021 | 2021-10-04 | SUBA | CIUDAD JARDIN NORTE | AK 72 | CL 129 | CL 129C | Mantenimiento | 11012174 | 24120615 | 288.51 | 0.48 | 0 | 0.09 | Convenio 1374-2021 | Convenio 1374-2021 | Parcheo | 2021-09-17 | 17 | 33480361.77
2021 | 2021-10-04 | KENNEDY | HIPOTECHO | KR 71A | CL 5A | CL 5C | Mantenimiento | 8006878 | 34010913 | 0 | 0.06 | 0.08 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-04 | 1 | 515983.81
2021 | 2021-10-04 | KENNEDY | HIPOTECHO | KR 71A | CL 5A | CL 5C | Mantenimiento | 8006651 | 34010914 | 0 | 0.08 | 0.1 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-04 | 1 | 1695113.81
2021 | 2021-10-04 | KENNEDY | HIPOTECHO OCCIDENTAL | KR 71 | CL 1BIS S | CL 2BIS S | Mantenimiento | 8013429 | 34012000 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-04 | 1 | 515983.81
2021 | 2021-10-05 | LOS MARTIRES | LA FAVORITA | CL 20 | KR 18 | KR 18A | Mantenimiento | 14000312 | 183780 | 132 | 0.21 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-01 | 4 | 11813960.59
2021 | 2021-10-05 | CHAPINERO | EL CHICO | AC 92 | KR 7A | KR 8 | Mantenimiento | 2000527 | 507403 | 243.2 | 0.16 | 0 | 0.07 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-01 | 4 | 46103907.54
2021 | 2021-10-05 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA | CL 37GBIS S | KR 68DBIS | KR 68F | Mantenimiento | 8010997 | 147890 | 59.72 | 0.06 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-04 | 1 | 6755850.52
2021 | 2021-10-05 | SUBA | BRITALIA | KR 54A | CL 168A | CL 169 | Mantenimiento | 11001955 | 169232 | 26 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-10-04 | 1 | 4520217.07
2021 | 2021-10-05 | CHAPINERO | EL CHICO | AC 92 | KR 14 | AK 15 | Mantenimiento | 2003400 | 24122610 | 112.12 | 0.18 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-04 | 1 | 17267802.99
2021 | 2021-10-05 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | KR 8D | AC 161 | CL 161A | Mantenimiento | 1002205 | 137593 | 0.42 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-09-23 | 12 | 1036727.86
2021 | 2021-10-05 | SANTA FE | VERACRUZ | KR 5 | CL 16 | CL 17 | Mantenimiento | 3000726 | 143758 | 106.18 | 0.23 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-28 | 7 | 14759341.42
2021 | 2021-10-05 | SUBA | BATAN | KR 48 | CL 125 | CL 126 | Mantenimiento | 11010544 | 167087 | 119.98 | 0.11 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-05 | 1 | 12289252.51
2021 | 2021-10-05 | TEUSAQUILLO | CHAPINERO OCCIDENTAL | KR 15 | DG 54 | CL 54A | Mantenimiento | 13001040 | 180252 | 91.77 | 0.2 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-27 | 8 | 11957932.52
2021 | 2021-10-05 | CHAPINERO | CHICO NORTE | AC 92 | KR 9A | KR 10 | Mantenimiento | 2002190 | 507413 | 61.96 | 0 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-09-30 | 5 | 12975464.67
2021 | 2021-10-05 | CHAPINERO | EL CHICO | AC 92 | KR 11A | KR 12 | Mantenimiento | 2000429 | 507421 | 62.75 | 0.31 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-05 | 1 | 9553952.01
2021 | 2021-10-05 | BARRIOS UNIDOS | EL ROSARIO | AK 30 | CL 63A | CL 63B | Mantenimiento | 12002669 | 903897 | 60.8 | 0.1 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-05 | 1 | 21174596.08
2021 | 2021-10-05 | CHAPINERO | EL CHICO | AC 92 | KR 10 | AK 11 | Mantenimiento | 2002699 | 91020385 | 77.7 | 0.17 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-05 | 1 | 9483985.73
2021 | 2021-10-06 | ENGATIVA | NORMANDIA OCCIDENTAL | KR 74 | CL 49A | CL 51 | Mantenimiento | 10009509 | 158496 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-10-06 | 1 | 1505290.21
2021 | 2021-10-06 | ENGATIVA | NORMANDIA OCCIDENTAL | KR 74 | CL 51 | CL 51A | Mantenimiento | 10009431 | 158497 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-10-06 | 1 | 528614.25
2021 | 2021-10-06 | ENGATIVA | NORMANDIA OCCIDENTAL | CL 49A | KR 74 | KR 74A | Mantenimiento | 10009510 | 158569 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-10-06 | 1 | 700889.86
2021 | 2021-10-06 | ENGATIVA | NORMANDIA OCCIDENTAL | CL 49A | KR 74A | KR 74B | Mantenimiento | 10009478 | 158570 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-10-06 | 1 | 792894.28
2021 | 2021-10-06 | ENGATIVA | NORMANDIA OCCIDENTAL | CL 51 | KR 74A | KR 74B | Mantenimiento | 10009401 | 158579 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-10-06 | 1 | 424922.07
2021 | 2021-10-06 | ENGATIVA | SANTA CECILIA | CL 52A | TV 77 | KR 77A | Mantenimiento | 10009094 | 158608 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-10-06 | 1 | 332917.65
2021 | 2021-10-06 | ENGATIVA | SANTA CECILIA | CL 52A | KR 77A | TV 77A | Mantenimiento | 10009076 | 158609 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-10-06 | 1 | 286915.44
2021 | 2021-10-06 | ENGATIVA | NORMANDIA OCCIDENTAL | KR 72B | CL 54 | CL 55 | Mantenimiento | 10009328 | 158625 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-10-06 | 1 | 884853.23
2021 | 2021-10-06 | ENGATIVA | NORMANDIA OCCIDENTAL | KR 73 | AC 53 | CL 53A | Mantenimiento | 10009346 | 158627 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-10-06 | 1 | 562883.23
2021 | 2021-10-06 | ENGATIVA | NORMANDIA OCCIDENTAL | KR 74 | CL 55 | CL 56A | Mantenimiento | 10009082 | 158646 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-10-06 | 1 | 608353.23
2021 | 2021-10-06 | ENGATIVA | NORMANDIA OCCIDENTAL | CL 56A | KR 72B | KR 73 | Mantenimiento | 10009164 | 159356 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-10-06 | 1 | 838851.02
2021 | 2021-10-06 | PUENTE ARANDA | PALOQUEMAO | AK 30 | CL 17 | CL 18 | Mantenimiento | 14000168 | 24120982 | 28.8 | 0.23 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-06 | 1 | 10649963.05
2021 | 2021-10-07 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA | CL 38B S | KR 68F | KR 68G | Mantenimiento | 8011062 | 147934 | 132.59 | 0.17 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-05 | 2 | 17255166.84
2021 | 2021-10-07 | PUENTE ARANDA | GALAN | CL 2 | TV 53A | KR 53D | Mantenimiento | 16001680 | 188431 | 139.7 | 0.17 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-05 | 2 | 20555522.61
2021 | 2021-10-07 | PUENTE ARANDA | GALAN | CL 2 | KR 53D | KR 53DBIS | Mantenimiento | 16001631 | 188432 | 58.44 | 0.13 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-05 | 2 | 7328796.6
2021 | 2021-10-07 | PUENTE ARANDA | GALAN | CL 2 | KR 53DBIS | KR 53F | Mantenimiento | 16001593 | 188433 | 207.64 | 0.13 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-05 | 2 | 21852768.92
2021 | 2021-10-07 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY ORIENTAL | CL 35 S | KR 73F | KR 74 | Mantenimiento | 8006345 | 146139 | 126.77 | 0.08 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-06 | 1 | 13323020.5
2021 | 2021-10-07 | KENNEDY | PROVIVIENDA | CL 37 S | TV 68G | KR 68HBIS | Mantenimiento | 8009997 | 148473 | 19.8 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-06 | 1 | 4373585.13
2021 | 2021-10-07 | FONTIBON | FERROCAJA FONTIBON | KR 96G | CL 23D | CL 23F | Mantenimiento | 9002121 | 385547 | 0 | 0 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-07-19 | 80 | 1193889.61
2021 | 2021-10-07 | KENNEDY | LAS DELICIAS | TV 72A | CL 44C S | CL 44D S | Mantenimiento | 8011514 | 148938 | 20 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-07 | 1 | 2940662.66
2021 | 2021-10-07 | KENNEDY | PATIO BONITO | CL 26 S | KR 86F | KR 86G | Mantenimiento | 8002681 | 154450 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-10-07 | 1 | 332917.65
2021 | 2021-10-07 | KENNEDY | PATIO BONITO | CL 26 S | KR 87F | KR 87G | Mantenimiento | 8002335 | 154456 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-10-07 | 1 | 240913.23
2021 | 2021-10-07 | KENNEDY | PATIO BONITO | CL 26 S | KR 87G | KR 87H | Mantenimiento | 8002271 | 154457 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-10-07 | 1 | 263937.07
2021 | 2021-10-07 | TEUSAQUILLO | LAS AMERICAS | AK 28 | AC 34 | CL 35 | Mantenimiento | 13002378 | 180768 | 132.3 | 0.17 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-07 | 1 | 15865408.28
2021 | 2021-10-07 | KENNEDY | PATIO BONITO | CL 26 S | KR 86D | KR 86F | Mantenimiento | 8012129 | 471696 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-10-07 | 1 | 378919.86
2021 | 2021-10-07 | KENNEDY | PATIO BONITO | CL 26 S | KR 86C | KR 86D | Mantenimiento | 8012130 | 471697 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-10-07 | 1 | 332917.65
2021 | 2021-10-07 | KENNEDY | PATIO BONITO | CL 26 S | KR 87H | KR 87I | Mantenimiento | 8012148 | 471709 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-10-07 | 1 | 263937.07
2021 | 2021-10-07 | LOS MARTIRES | COLSEGUROS | AK 30 | CL 22A | CL 22B | Mantenimiento | 14000043 | 24120961 | 18.62 | 0.12 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-07 | 1 | 6184138.99
2021 | 2021-10-07 | LOS MARTIRES | PALOQUEMAO | AK 30 | CL 18 | CL 18A | Mantenimiento | 14000142 | 24120976 | 30.4 | 0.19 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-07 | 1 | 8558212.17
2021 | 2021-10-07 | KENNEDY | HIPOTECHO OCCIDENTAL | KR 71 | CL 1 | CL 1BIS | Mantenimiento | 8006385 | 34010915 | 0 | 0.07 | 0.09 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-07 | 1 | 2621590.99
2021 | 2021-10-07 | KENNEDY | PATIO BONITO | CL 26 S | AK 86 | KR 86C | Mantenimiento | 8002875 | 91024774 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-10-07 | 1 | 424922.07
2021 | 2021-10-07 | ENGATIVA | LAS FERIAS | CL 78BIS | KR 68B | KR 68C | Mantenimiento | 10008104 | 91026552 | 2.34 | 0.2 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-07 | 1 | 1181088.79
2021 | 2021-10-08 | KENNEDY | PASTRANA | CL 48A S | KR 78M | KR 78N | Rehabilitación | 8008029 | 146986 | 221.19 | 0.07 | 0 | 0.06 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Rigido | 2021-08-11 | 58 | 99451155.66
2021 | 2021-10-08 | TEUSAQUILLO | LAS AMERICAS | KR 29 | CL 39B | CL 40A | Mantenimiento | 13001887 | 180745 | 738.9 | 0.21 | 0 | 0.21 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-09-27 | 11 | 190839102.13
2021 | 2021-10-08 | SUBA | GILMAR | KR 62 | CL 161A | CL 161B | Mantenimiento | 11003341 | 169313 | 231.25 | 0.07 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-10-02 | 6 | 56422879.2
2021 | 2021-10-08 | CHAPINERO | PORCIUNCULA | CL 76 | KR 8 | KR 9 | Mantenimiento | 2001009 | 143066 | 211.83 | 0.24 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-04 | 4 | 28930473.44
2021 | 2021-10-08 | TEUSAQUILLO | RAFAEL NUNEZ | KR 45 | CL 44D | CL 45 | Mantenimiento | 13000941 | 181757 | 231.16 | 0.41 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-28 | 10 | 30221760.55
2021 | 2021-10-08 | SUBA | CIUDAD JARDIN NORTE | AK 72 | S.E. | S.E. | Mantenimiento | 11012313 | 518519 | 1810.04 | 1.25 | 0 | 0.52 | Convenio 1374-2021 | Convenio 1374-2021 | Parcheo | 2021-09-21 | 17 | 208975276.76
2021 | 2021-10-08 | CHAPINERO | PORCIUNCULA | CL 76 | KR 14 | AK 15 | Mantenimiento | 2000915 | 143070 | 126.7 | 0.15 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-06 | 2 | 15169270.62
2021 | 2021-10-08 | TEUSAQUILLO | CHAPINERO OCCIDENTAL | KR 15 | CL 56 | AC 57 | Mantenimiento | 13000871 | 180255 | 237.03 | 0.17 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-27 | 11 | 36387029.5
2021 | 2021-10-08 | TEUSAQUILLO | ORTEZAL | KR 37 | CL 23A | AC 24 | Mantenimiento | 13002023 | 181564 | 56.5 | 0.24 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-10-06 | 2 | 8043607.21
2021 | 2021-10-08 | SUBA | CIUDAD JARDIN NORTE | AK 72 | CL 133 | S.E. | Mantenimiento | 11013340 | 91020774 | 258.75 | 0.18 | 0 | 0.07 | Convenio 1374-2021 | Convenio 1374-2021 | Parcheo | 2021-10-07 | 1 | 31370598.94
2021 | 2021-10-08 | SANTA FE | VERACRUZ | KR 9 | CL 13 | CL 15 | Mantenimiento | 3000704 | 143819 | 15 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-08 | 1 | 2440070.43
2021 | 2021-10-08 | KENNEDY | HIPOTECHO OCCIDENTAL | KR 71 | CL 2BIS | CL 2ABIS | Mantenimiento | 8006129 | 34010916 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-08 | 1 | 201521.91
2021 | 2021-10-08 | KENNEDY | HIPOTECHO OCCIDENTAL | KR 71 | CL 2A | CL 2ABIS | Mantenimiento | 8006129 | 34010917 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-08 | 1 | 223662.11
2021 | 2021-10-08 | KENNEDY | HIPOTECHO OCCIDENTAL | KR 71 | CL 2ABIS | AC 3 | Mantenimiento | 8005896 | 34010918 | 0 | 0.07 | 0.09 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-08 | 1 | 859113.17
2021 | 2021-10-08 | KENNEDY | HIPOTECHO OCCIDENTAL | KR 71 | CL 1BIS | CL 2BIS | Mantenimiento | 8013422 | 34012001 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-08 | 1 | 1509551.64
2021 | 2021-10-08 | PUENTE ARANDA | GORGONZOLA | AC 13 | AK 50 | AK 50 | Mantenimiento | 16004855 | 91027128 | 22.4 | 0 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-08 | 1 | 14682209.02
2021 | 2021-10-09 | PUENTE ARANDA | SAN RAFAEL INDUSTRIAL | KR 56 | CL 5C | AC 9 | Mantenimiento | 16000418 | 188201 | 1866.14 | 0.53 | 0 | 0.53 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-09-16 | 23 | 351214975.09
2021 | 2021-10-09 | PUENTE ARANDA | SAN RAFAEL INDUSTRIAL | KR 56 | CL 5C | AC 9 | Mantenimiento | 16000355 | 188202 | 1023 | 0.31 | 0 | 0.29 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-09-17 | 22 | 232704381.29
2021 | 2021-10-09 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | CL 67 | KR 10 | KR 10A | Mantenimiento | 2001235 | 9270 | 59 | 0.03 | 0 | 0.02 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-09-22 | 17 | 15811639.71
2021 | 2021-10-09 | CIUDAD BOLIVAR | LAS ACACIAS | KR 20F | CL 62 S | CL 63 S | Mantenimiento | 19005987 | 451969 | 104.83 | 0.21 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2021-10-07 | 2 | 19330061.56
2021 | 2021-10-09 | KENNEDY | OSORIO III | CL 26 S | KR 89D | KR 90A | Mantenimiento | 8001590 | 155155 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-10-09 | 1 | 2149230.21
2021 | 2021-10-09 | KENNEDY | CIUDAD DE CALI | KR 90 | CL 40A S | CL 41 S | Mantenimiento | 8002448 | 155767 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-10-09 | 1 | 647038.15
2021 | 2021-10-09 | KENNEDY | CIUDAD DE CALI | KR 91A | CL 41 S | CL 42 S | Mantenimiento | 8002134 | 155845 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-10-09 | 1 | 424922.07
2021 | 2021-10-09 | KENNEDY | PATIO BONITO | CL 26 S | KR 88 | KR 88BIS | Mantenimiento | 8012144 | 471705 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-10-09 | 1 | 263937.07
2021 | 2021-10-09 | KENNEDY | PATIO BONITO | CL 26 S | KR 87I | KR 88 | Mantenimiento | 8012146 | 471707 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-10-09 | 1 | 240913.23
2021 | 2021-10-09 | KENNEDY | PATIO BONITO III | CL 26 S | KR 88BIS | KR 88A | Mantenimiento | 8002066 | 91014066 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-10-09 | 1 | 286915.44
2021 | 2021-10-09 | KENNEDY | LAS MARGARITAS | KR 88C | AC 43 S | CL 45 S | Mantenimiento | 8013797 | 91029351 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-10-09 | 1 | 2057225.79
2021 | 2021-10-11 | KENNEDY | PASTRANA | CL 48A S | KR 78L | KR 78M | Rehabilitación | 8008098 | 146985 | 465.71 | 0.13 | 0 | 0.13 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Rigido | 2021-08-10 | 62 | 147202486.28
2021 | 2021-10-11 | KENNEDY | PROVIVIENDA ORIENTAL | KR 70 | CL 24 S | CL 24A S | Rehabilitación | 8007790 | 147475 | 860.1 | 0.25 | 0 | 0.25 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2021-09-03 | 38 | 251991694.2
2021 | 2021-10-11 | TEUSAQUILLO | CIUDAD SALITRE NOR-ORIENTAL | KR 66 | CL 24A | AC 26 | Mantenimiento | 13000416 | 181939 | 728.41 | 0.62 | 0 | 0.2 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-09-28 | 13 | 100650208.32
2021 | 2021-10-11 | RAFAEL URIBE URIBE | INGLES | CL 40B S | KR 27 | KR 27BIS | Mantenimiento | 18000504 | 411562 | 168 | 0.11 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-11 | 1 | 19966326.21
2021 | 2021-10-11 | RAFAEL URIBE URIBE | INGLES | CL 40B S | DG 40 S | KR 27 | Mantenimiento | 18000511 | 411583 | 86.5 | 0.07 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-11 | 1 | 11696362.96
2021 | 2021-10-11 | RAFAEL URIBE URIBE | INGLES | KR 26ABIS | DG 40 S | CL 41 S | Mantenimiento | 18000521 | 411617 | 6 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-11 | 1 | 1857244
2021 | 2021-10-11 | KENNEDY | HIPOTECHO OCCIDENTAL | KR 71D | CL 2B | S.E | Mantenimiento | 8005727 | 34010895 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-11 | 1 | 898379.43
2021 | 2021-10-11 | KENNEDY | HIPOTECHO OCCIDENTAL | KR 71D | CL 2ABIS | CL 2B | Mantenimiento | 8005841 | 34010896 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-11 | 1 | 723630.39
2021 | 2021-10-11 | KENNEDY | HIPOTECHO OCCIDENTAL | KR 71D | S.E | CL 2ABIS | Mantenimiento | 8005933 | 34010897 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-11 | 1 | 239548.39
2021 | 2021-10-11 | KENNEDY | HIPOTECHO OCCIDENTAL | KR 71D | CL 2A | S.E | Mantenimiento | 8005933 | 34010898 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-11 | 1 | 144230.73
2021 | 2021-10-11 | KENNEDY | HIPOTECHO OCCIDENTAL | KR 71D | S.E | CL 2BIS | Mantenimiento | 8006132 | 34010899 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-11 | 1 | 144230.73
2021 | 2021-10-11 | KENNEDY | HIPOTECHO OCCIDENTAL | KR 71D | CL 2BIS | CL 2A | Mantenimiento | 8006031 | 34010900 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-11 | 1 | 239548.39
2021 | 2021-10-11 | KENNEDY | HIPOTECHO OCCIDENTAL | KR 71D | S.E | CL 2 | Mantenimiento | 8006277 | 34010901 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-11 | 1 | 144230.73
2021 | 2021-10-11 | KENNEDY | HIPOTECHO OCCIDENTAL | KR 71D | CL 2 | S.E | Mantenimiento | 8006132 | 34010902 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-11 | 1 | 144230.73
2021 | 2021-10-11 | KENNEDY | HIPOTECHO OCCIDENTAL | KR 71D | CL 1 | S.E | Mantenimiento | 8006277 | 34010905 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-11 | 1 | 144230.73
2021 | 2021-10-11 | ENGATIVA | SANTA MONICA | CL 70 | KR 99B | KR 101 | Mantenimiento | 10010641 | 91018461 | 39.8 | 0.05 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-11 | 1 | 4318221.65
2021 | 2021-10-12 | SUBA | GILMAR | KR 62 | CL 161 | CL 161A | Mantenimiento | 11003451 | 169312 | 236.25 | 0.08 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-10-01 | 11 | 67962622.01
2021 | 2021-10-12 | USAQUEN | SANTA BIBIANA | CL 105 | KR 21 | KR 21BIS | Rehabilitación | 1007236 | 92074032 | 69.2 | 0.03 | 0 | 0.02 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Rehabilitación Rigido | 2021-09-25 | 17 | 28449117.71
2021 | 2021-10-12 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA SUR | CL 39A S | KR 50C | KR 51 | Mantenimiento | 16004038 | 186351 | 2.11 | 0.13 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-06 | 6 | 1885018.3
2021 | 2021-10-12 | PUENTE ARANDA | GALAN | CL 2 | KR 53F | KR 53G | Mantenimiento | 16001555 | 188434 | 92.4 | 0.14 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-06 | 6 | 13461581.75
2021 | 2021-10-12 | PUENTE ARANDA | GALAN | CL 2 | KR 53G | KR 54 | Mantenimiento | 16001522 | 188435 | 193.74 | 0.14 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-07 | 5 | 22958945.26
2021 | 2021-10-12 | PUENTE ARANDA | GALAN | CL 2 | KR 54 | KR 55 | Mantenimiento | 16001483 | 188436 | 145.17 | 0.14 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-07 | 5 | 15254983.74
2021 | 2021-10-12 | SANTA FE | LA CAPUCHINA | KR 12 | CL 14 | CL 15 | Mantenimiento | 3000670 | 143944 | 99.65 | 0.15 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-08 | 4 | 11964800.03
2021 | 2021-10-12 | TEUSAQUILLO | TEUSAQUILLO | CL 35 | KR 16 | KR 17 | Mantenimiento | 13002219 | 180883 | 1.44 | 0.21 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-08 | 4 | 2520805.62
2021 | 2021-10-12 | PUENTE ARANDA | GALAN | KR 56 | TV 56BIS | CL 2A | Mantenimiento | 16001402 | 188042 | 220.3 | 0.36 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-08 | 4 | 29509416.07
2021 | 2021-10-12 | PUENTE ARANDA | SALAZAR GOMEZ | CL 12 | KR 65 B | KR 65 B | Mantenimiento | 16004440 | 189540 | 2.47 | 0.03 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-08 | 4 | 1025306.83
2021 | 2021-10-12 | KENNEDY | LAS DELICIAS | TV 72A | AK 72 | CL 44B S | Mantenimiento | 8011502 | 148936 | 4 | 0.05 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-11 | 1 | 3046080.83
2021 | 2021-10-12 | ENGATIVA | LA RIVIERA | KR 112B | CL 70A | CL 70C | Mantenimiento | 10002874 | 165669 | 5.7 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-12 | 1 | 1176335.44
2021 | 2021-10-12 | SUBA | GILMAR | CL 160 | KR 61 | KR 62 | Mantenimiento | 11003845 | 169326 | 42 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-12 | 1 | 5951898.04
2021 | 2021-10-12 | FONTIBON | LA ESPERANZA NORTE | KR 69D | CL 25 | CL 25B | Mantenimiento | 9003640 | 389133 | 0.96 | 0.28 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-12 | 1 | 368099.28
2021 | 2021-10-12 | RAFAEL URIBE URIBE | INGLES | KR 27BIS | CL 40B S | CL 41 S | Mantenimiento | 18000481 | 411489 | 116.8 | 0.08 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-12 | 1 | 14011862.46
2021 | 2021-10-12 | KENNEDY | HIPOTECHO OCCIDENTAL | KR 71D | CL 1 S | S.E | Mantenimiento | 8006496 | 34010903 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-12 | 1 | 723630.39
2021 | 2021-10-12 | KENNEDY | HIPOTECHO OCCIDENTAL | KR 71D | CL 1 S | CL 1 | Mantenimiento | 8006379 | 34010904 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-12 | 1 | 898379.43
2021 | 2021-10-12 | KENNEDY | HIPOTECHO OCCIDENTAL | KR 71D | CL 2 S | S.E | Mantenimiento | 8006702 | 34010906 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-12 | 1 | 144230.73
2021 | 2021-10-12 | KENNEDY | HIPOTECHO OCCIDENTAL | KR 71D | CL 1A S | CL 2 S | Mantenimiento | 8006596 | 34010907 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-12 | 1 | 239548.39
2021 | 2021-10-12 | KENNEDY | HIPOTECHO OCCIDENTAL | KR 71D | S.E | CL 1A S | Mantenimiento | 8006496 | 34010908 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-12 | 1 | 215194.17
2021 | 2021-10-12 | KENNEDY | HIPOTECHO OCCIDENTAL | KR 71D | S.E | CL 2A S | Mantenimiento | 8006702 | 34010909 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-12 | 1 | 652591.58
2021 | 2021-10-13 | TUNJUELITO | NUEVO MUZU | DG 50 S | KR 60C | KR 60D | Mantenimiento | 6000208 | 320657 | 208.05 | 0.06 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-09-25 | 18 | 47687488.78
2021 | 2021-10-13 | TUNJUELITO | NUEVO MUZU | DG 50 S | KR 60B | KR 60C | Mantenimiento | 6000195 | 2056162 | 90.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-09-22 | 21 | 27805935.92
2021 | 2021-10-13 | TUNJUELITO | NUEVO MUZU | DG 50 S | KR 60C | KR 60D | Mantenimiento | 6000208 | 2056164 | 69.26 | 0.03 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-09-25 | 18 | 18740036.69
2021 | 2021-10-13 | CHAPINERO | QUINTA CAMACHO | CL 67 | KR 10A | AK 11 | Mantenimiento | 2001227 | 9273 | 60 | 0.05 | 0 | 0.02 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-09-25 | 18 | 17637124.91
2021 | 2021-10-13 | KENNEDY | TOCAREMA | KR 78F | CL 44A S | CL 44B S | Mantenimiento | 8008498 | 150051 | 81.14 | 0.08 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-09 | 4 | 8748887.54
2021 | 2021-10-13 | KENNEDY | TOCAREMA | KR 78F | CL 44B S | CL 45 S | Mantenimiento | 8008519 | 150052 | 73.75 | 0.05 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-09 | 4 | 7340071.36
2021 | 2021-10-13 | KENNEDY | TOCAREMA | KR 78G | CL 44B S | CL 45 S | Mantenimiento | 8008398 | 150071 | 67.53 | 0.05 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-09 | 4 | 7656158.41
2021 | 2021-10-13 | SUBA | GILMAR | KR 62 | CL 160 | CL 160A | Mantenimiento | 11003805 | 169310 | 256.89 | 0.18 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-11 | 2 | 41567539.86
2021 | 2021-10-13 | KENNEDY | VISION DE ORIENTE | CL 14 | KR 79G | AK 80 | Mantenimiento | 8000297 | 152286 | 86.75 | 0.07 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-12 | 1 | 8013306.01
2021 | 2021-10-13 | USME | EL TUNO | DG 118 S | KR 1 E | CL 118BIS S | Mantenimiento | 5007318 | 306362 | 265 | 0.08 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-10-12 | 1 | 9649057.29
2021 | 2021-10-13 | RAFAEL URIBE URIBE | INGLES | KR 27BIS | CL 41 S | DG 41A S | Mantenimiento | 18000497 | 411541 | 171.5 | 0.09 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-12 | 1 | 24241809.42
2021 | 2021-10-13 | USAQUEN | SANTA BIBIANA | KR 21 | CL 104A | CL 105 | Mantenimiento | 1005338 | 1015 | 231.44 | 0.07 | 0 | 0.07 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-13 | 1 | 2085094.18
2021 | 2021-10-13 | KENNEDY | VISION DE ORIENTE | CL 14 | KR 79D | KR 79F | Mantenimiento | 8000343 | 152284 | 66.39 | 0.07 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-13 | 1 | 11030485.56
2021 | 2021-10-13 | ENGATIVA | BONANZA | DG 77BIS | TV 70CBIS | TV 70H | Mantenimiento | 10007218 | 158400 | 4.08 | 0.15 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-13 | 1 | 528869.86
2021 | 2021-10-13 | RAFAEL URIBE URIBE | INGLES | CL 41BIS S | KR 27 | DG 41A S | Mantenimiento | 18000508 | 411574 | 73.32 | 0.08 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-13 | 1 | 12208748.44
2021 | 2021-10-13 | RAFAEL URIBE URIBE | INGLES | CL 41BIS S | DG 41A S | KR 27 | Mantenimiento | 18000523 | 411623 | 123.75 | 0.11 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-13 | 1 | 18658568.47
2021 | 2021-10-13 | ENGATIVA | BONANZA | KR 70F | CL 72C | CL 73 | Mantenimiento | 10000005 | 517375 | 1.53 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-13 | 1 | 407295.61
2021 | 2021-10-13 | KENNEDY | HIPOTECHO OCCIDENTAL | KR 71D | CL 2A S | CL 3 S | Mantenimiento | 8006780 | 34010911 | 0 | 0.05 | 0.06 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-13 | 1 | 1128882.01
2021 | 2021-10-14 | CIUDAD BOLIVAR | PASQUILLA | S.E. | S.E. | S.E. | Mantenimiento | 19014510 | 91015752 | 2331.6 | 0.67 | 0 | 0.67 | Ruralidad | Ruralidad | Fresado Estabilizado | 2021-07-14 | 92 | 271448367.52
2021 | 2021-10-14 | KENNEDY | HIPOTECHO | KR 69BIS | AC 3 | CL 3A | Mantenimiento | 8005804 | 147252 | 365.13 | 0.13 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-06 | 8 | 27217836.38
2021 | 2021-10-14 | KENNEDY | LAS DELICIAS | CL 44C S | TV 72A | TV 72B | Mantenimiento | 8011507 | 148972 | 153.82 | 0.25 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-07 | 7 | 20793811.68
2021 | 2021-10-14 | KENNEDY | HIPOTECHO | TV 68DBIS | AC 3 | KR 68F | Mantenimiento | 8005813 | 147241 | 138.39 | 0.17 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-08 | 6 | 17928219.31
2021 | 2021-10-14 | KENNEDY | HIPOTECHO | CL 3A | TV 68DBIS | KR 69BIS | Mantenimiento | 8005695 | 147226 | 107.38 | 0.09 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-11 | 3 | 12180221.85
2021 | 2021-10-14 | USME | EL TUNO | CL 118A S | KR 1 E | KR 1 | Mantenimiento | 5007332 | 306395 | 420 | 0.12 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-10-11 | 3 | 26654280.07
2021 | 2021-10-14 | KENNEDY | HIPOTECHO | KR 69BIS | CL 3A | CL 4 | Mantenimiento | 8005681 | 147253 | 64.14 | 0.24 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-12 | 2 | 10177990.85
2021 | 2021-10-14 | ENGATIVA | SANTA HELENITA | KR 77B | CL 68B | CL 69 | Mantenimiento | 10007543 | 159268 | 291.51 | 0.08 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-13 | 1 | 35724627.57
2021 | 2021-10-14 | RAFAEL URIBE URIBE | INGLES | DG 41A S | KR 26A | CL 41BIS S | Mantenimiento | 18000567 | 411762 | 198.02 | 0.18 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-13 | 1 | 23002924.02
2021 | 2021-10-14 | SUBA | SANTA HELENA | AC 147 | AK 58 | AK 72 | Mantenimiento | 11012449 | 903203 | 329.05 | 1.31 | 0 | 0.09 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-13 | 1 | 41872899.92
2021 | 2021-10-14 | KENNEDY | HIPOTECHO OCCIDENTAL | CL 3 S | KR 71 | KR 71D | Mantenimiento | 8006879 | 34010912 | 0 | 0.25 | 0.32 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-13 | 1 | 4114299.97
2021 | 2021-10-14 | KENNEDY | VISION DE ORIENTE | KR 79C | CL 14A | CL 14B | Mantenimiento | 8000338 | 152305 | 51.98 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-14 | 1 | 7068122.22
2021 | 2021-10-14 | RAFAEL URIBE URIBE | INGLES | DG 40 S | KR 26A | CL 40B S | Mantenimiento | 18000539 | 411673 | 34.68 | 0.16 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-14 | 1 | 3220517.04
2021 | 2021-10-15 | SUBA | PUERTA DEL SOL | CL 140A | KR 107 | KR 108A | Rehabilitación | 11003800 | 173966 | 647.31 | 0.2 | 0 | 0.18 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Rigido | 2021-08-23 | 53 | 314593556.5
2021 | 2021-10-15 | SUBA | GILMAR | KR 62 | CL 160A | CL 161 | Mantenimiento | 11003567 | 169311 | 158.55 | 0.08 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-06 | 9 | 29609802.3
2021 | 2021-10-15 | ENGATIVA | BOCHICA II | KR 102 | CL 86 | DG 86A | Mantenimiento | 10000714 | 162945 | 76.1 | 0.08 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-08 | 7 | 8027881.6
2021 | 2021-10-15 | ENGATIVA | EL CORTIJO | KR 117 | DG 89A | DG 89B | Mantenimiento | 10010026 | 472199 | 12.12 | 0.13 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-10-08 | 7 | 3601857.59
2021 | 2021-10-15 | ENGATIVA | EL CORTIJO | DG 89A | KR 116A | KR 117 | Mantenimiento | 10010037 | 472210 | 343.2 | 0.36 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-08 | 7 | 46218378.3
2021 | 2021-10-15 | ENGATIVA | BOCHICA II | KR 102 | CL 83 | CL 86 | Mantenimiento | 10001042 | 91024505 | 48.17 | 0.45 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-08 | 7 | 8698721.69
2021 | 2021-10-15 | ENGATIVA | SANTA MONICA | KR 101 | CL 70 | S. E. | Mantenimiento | 10005254 | 164807 | 14.26 | 0.22 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-11 | 4 | 2578928.69
2021 | 2021-10-15 | USME | EL TUNO | CL 118BIS S | KR 1 E | DG 118 S | Mantenimiento | 5007317 | 306359 | 275 | 0.08 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-10-12 | 3 | 17828428.36
2021 | 2021-10-15 | ENGATIVA | LOS ANGELES | CL 70 | KR 99B | KR 100B | Mantenimiento | 10010641 | 91015410 | 100.78 | 0.21 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-12 | 3 | 14559705.82
2021 | 2021-10-15 | ENGATIVA | SANTA HELENITA | KR 77B | CL 69 | CL 69A | Mantenimiento | 10007498 | 159269 | 244.76 | 0.09 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-13 | 2 | 31549533.74
2021 | 2021-10-15 | USME | EL TUNO | CL 118BIS S | DG 118 S | KR 1 | Mantenimiento | 5007319 | 306365 | 144 | 0.04 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-10-13 | 2 | 7276789.64
2021 | 2021-10-15 | USAQUEN | SANTA BARBARA OCCIDENTAL | KR 17 | CL 121 | CL 122 | Mantenimiento | 1004781 | 137052 | 434.03 | 0.33 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-14 | 1 | 48109397.97
2021 | 2021-10-15 | KENNEDY | VISION DE ORIENTE | KR 79 | CL 13 | CL 14 | Mantenimiento | 8000514 | 152297 | 184.34 | 0.15 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-14 | 1 | 17853708.37
2021 | 2021-10-15 | KENNEDY | VISION DE ORIENTE | KR 79 | CL 13 | S.E. | Mantenimiento | 8012866 | 91021043 | 100.98 | 0.09 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-14 | 1 | 12044562.48
2021 | 2021-10-15 | ENGATIVA | SANTA HELENITA | KR 84A | CL 66A | CL 67 | Mantenimiento | 10007333 | 159304 | 15.34 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-15 | 1 | 3690844.08
2021 | 2021-10-15 | SUBA | EL RINCON NORTE | CL 131B | S. E. | KR 94 | Mantenimiento | 11007155 | 171518 | 190.25 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-15 | 1 | 16794484.59
2021 | 2021-10-15 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | AK 7 | CL 162 | CL 162A | Mantenimiento | 1002277 | 502668 | 117.1 | 0.13 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-15 | 1 | 14436910.11
2021 | 2021-10-15 | USAQUEN | CEDRO SALAZAR | AK 7 | CL 147 | CL 148 | Mantenimiento | 1003690 | 502857 | 34.2 | 0.27 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-15 | 1 | 5495361.67
2021 | 2021-10-15 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS III | AK 7 | CL 148 | CL 150 | Mantenimiento | 1003633 | 509466 | 35.62 | 0.33 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-15 | 1 | 5962214.06
2021 | 2021-10-15 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS | AK 7 | CL 162 | CL 162 | Mantenimiento | 1002277 | 24119651 | 64.03 | 0.02 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-15 | 1 | 17726925.32
2021 | 2021-10-15 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY CENTRAL | CL 26 S | KR 78F | KR 78H | Mantenimiento | 8005469 | 34014208 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-15 | 1 | 914568.84
2021 | 2021-10-15 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY CENTRAL | CL 26 S | KR 78H | KR 78K | Mantenimiento | 8005311 | 34014219 | 0 | 0.06 | 0.14 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-15 | 1 | 1775349.5
2021 | 2021-10-16 | KENNEDY | CHUCUA DE LA VACA II | KR 81C | CL 41F S | CL 42 S | Mantenimiento | 8005377 | 152793 | 232 | 0.07 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Fresado Estabilizado | 2021-08-05 | 72 | 47857486.27
2021 | 2021-10-16 | KENNEDY | CHUCUA DE LA VACA III | KR 81C | CL 40F S | CL 40G S | Mantenimiento | 8004982 | 152525 | 159.12 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Fresado Estabilizado | 2021-08-02 | 75 | 38404011.97
2021 | 2021-10-16 | KENNEDY | CHUCUA DE LA VACA III | KR 81C | CL 40G S | CL 41 S | Mantenimiento | 8005030 | 152526 | 165.41 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Fresado Estabilizado | 2021-08-05 | 72 | 27923503.73
2021 | 2021-10-16 | KENNEDY | CHUCUA DE LA VACA II | KR 81A | CL 41F S | CL 42 S | Mantenimiento | 8005472 | 152789 | 266 | 0.09 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Fresado Estabilizado | 2021-08-12 | 65 | 43316110.65
2021 | 2021-10-16 | KENNEDY | CHUCUA DE LA VACA III | KR 81C | CL 40C S | CL 40D S | Mantenimiento | 8004895 | 152523 | 170.51 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Fresado Estabilizado | 2021-08-02 | 75 | 39379729.91
2021 | 2021-10-16 | KENNEDY | CHUCUA DE LA VACA III | KR 81C | CL 40D S | CL 40F S | Mantenimiento | 8004941 | 152524 | 160.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Fresado Estabilizado | 2021-08-05 | 72 | 35292773.46
2021 | 2021-10-16 | KENNEDY | CHUCUA DE LA VACA II | CL 42 S | KR 81A | KR 81B | Mantenimiento | 8005473 | 152812 | 118.56 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Fresado Estabilizado | 2021-08-23 | 54 | 29044928.37
2021 | 2021-10-16 | KENNEDY | HIPOTECHO | KR 71A | CL 5A | CL 5C | Mantenimiento | 8005022 | 147281 | 427.2 | 0.25 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Parcheo | 2021-08-31 | 46 | 32852264.38
2021 | 2021-10-16 | KENNEDY | TINTALA | KR 87A | AC 6 | AC 6 | Mantenimiento | 8014381 | 91013287 | 84 | 0.04 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Parcheo | 2021-08-31 | 46 | 19258831.66
2021 | 2021-10-16 | KENNEDY | TINTALA | KR 87A | AC 6 | AC 6 | Mantenimiento | 8014379 | 91014094 | 180.4 | 0.07 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Parcheo | 2021-09-01 | 45 | 29461268.53
2021 | 2021-10-16 | KENNEDY | HIPOTECHO | KR 71A | CL 5C | AC 6 | Mantenimiento | 8014453 | 91012973 | 146.45 | 0.12 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Parcheo | 2021-09-02 | 44 | 13146570.25
2021 | 2021-10-16 | KENNEDY | TINTALA | KR 87 | AC 6 | AC 6 | Mantenimiento | 8014375 | 91014095 | 3.9 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Parcheo | 2021-09-02 | 44 | 3882552.99
2021 | 2021-10-16 | KENNEDY | EL VERGEL ORIENTAL | CL 10 | AK 80 | KR 80C | Mantenimiento | 8014269 | 904228 | 79.35 | 0.23 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Parcheo | 2021-09-03 | 43 | 11686177.2
2021 | 2021-10-16 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 39 S | KR 72L | KR 72M | Mantenimiento | 8009111 | 148867 | 558 | 0.17 | 0 | 0.16 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Cambio de carpeta | 2021-09-06 | 40 | 70944515.31
2021 | 2021-10-16 | KENNEDY | TINTALA | KR 87 | AC 6 | AC 6 | Mantenimiento | 8014377 | 91013290 | 69.3 | 0.02 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Parcheo | 2021-08-30 | 47 | 13955126.29
2021 | 2021-10-16 | KENNEDY | CHUCUA DE LA VACA III | CL 40D S | KR 81D | KR 81F | Mantenimiento | 8004766 | 152696 | 316.2 | 0.1 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Fresado Estabilizado | 2021-09-03 | 43 | 47855751.87
2021 | 2021-10-16 | KENNEDY | CHUCUA DE LA VACA II | KR 81C | CL 42 S | DG 42A S | Mantenimiento | 8005506 | 152794 | 343.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Fresado Estabilizado | 2021-08-26 | 51 | 72715321.97
2021 | 2021-10-16 | KENNEDY | LA CAMPINA | CL 39 S | KR 72K | KR 72KBISA | Mantenimiento | 8009275 | 148866 | 373.75 | 0.11 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Cambio de carpeta | 2021-09-15 | 31 | 55565788.64
2021 | 2021-10-16 | KENNEDY | LA CAMPINA | CL 39 S | KR 72KBISA | KR 72L | Mantenimiento | 8011932 | 148869 | 426.36 | 0.13 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Cambio de carpeta | 2021-09-14 | 32 | 66550353.52
2021 | 2021-10-16 | KENNEDY | CHUCUA DE LA VACA III | KR 81D | CL 40DBIS S | CL 40F S | Mantenimiento | 8004824 | 152531 | 243.05 | 0.08 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Fresado Estabilizado | 2021-09-21 | 25 | 32519487.5
2021 | 2021-10-16 | KENNEDY | CHUCUA DE LA VACA III | CL 40F S | KR 81D | KR 81H | Mantenimiento | 8004825 | 152693 | 424.04 | 0.12 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Fresado Estabilizado | 2021-09-14 | 32 | 64220414.1
2021 | 2021-10-16 | KENNEDY | LA CAMPINA | CL 39 S | KR 72J | KR 72K | Rehabilitación | 8009412 | 148865 | 550.96 | 0.17 | 0 | 0.16 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Convenio 389-2020 | Rehabilitación Flexible | 2021-09-20 | 26 | 112786646.95
2021 | 2021-10-16 | KENNEDY | CHUCUA DE LA VACA III | CL 40F S | KR 81H | KR 81K | Mantenimiento | 8004681 | 152694 | 349.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Fresado Estabilizado | 2021-09-21 | 25 | 62939986.05
2021 | 2021-10-16 | KENNEDY | CHUCUA DE LA VACA III | CL 40CBIS S | KR 81H | KR 81K | Mantenimiento | 8004640 | 152697 | 343.8 | 0.12 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Fresado Estabilizado | 2021-09-30 | 16 | 49926778.58
2021 | 2021-10-16 | KENNEDY | CHUCUA DE LA VACA III | CL 40BBIS S | KR 81H | KR 81K | Mantenimiento | 8004547 | 91014113 | 655.99 | 0.19 | 0 | 0.19 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Fresado Estabilizado | 2021-10-01 | 15 | 51890961.07
2021 | 2021-10-16 | KENNEDY | MANDALAY | KR 73C | CL 5C | AC 6 | Mantenimiento | 8004606 | 145629 | 68.6 | 0.19 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-10-08 | 8 | 8456844.49
2021 | 2021-10-16 | KENNEDY | HIPOTECHO | KR 69B | CL 5C | AC 6 | Mantenimiento | 8004842 | 147248 | 18.48 | 0.13 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-10-13 | 3 | 9276167.73
2021 | 2021-10-16 | KENNEDY | HIPOTECHO | KR 69BIS | CL 4 | CL 5 | Mantenimiento | 8005430 | 147254 | 137.46 | 0.13 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-12 | 4 | 28499937.08
2021 | 2021-10-16 | KENNEDY | MARSELLA | CL 8 | KR 69A | KR 69B | Mantenimiento | 8004151 | 151457 | 69 | 0.15 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-10-14 | 2 | 9585662.18
2021 | 2021-10-16 | KENNEDY | LAS MARGARITAS | CADE | Americas | Av. Ciudad Cali | Mantenimiento | 8013676 | 92056569 | 240.31 | 0.07 | 0 | 0.14 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-08-12 | 65 | 12191672.59
2021 | 2021-10-16 | KENNEDY | CHUCUA DE LA VACA III | CL 40CBIS S | KR 81K | KR 82B | Mantenimiento | 8004549 | 152698 | 471.68 | 0.13 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Fresado Estabilizado | 2021-10-08 | 8 | 56634250.13
2021 | 2021-10-16 | PUENTE ARANDA | GALAN | KR 56 | CL 2A | CL 2B | Mantenimiento | 16001307 | 188043 | 257.86 | 0.46 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-12 | 4 | 28814827.14
2021 | 2021-10-16 | PUENTE ARANDA | GALAN | KR 56 | CL 2B | AC 3 | Mantenimiento | 16001187 | 188044 | 283.02 | 0.43 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-11 | 5 | 40634368.53
2021 | 2021-10-16 | PUENTE ARANDA | LA TRINIDAD | CL 4D | KR 62 | KR 63 | Mantenimiento | 16000511 | 188607 | 96.07 | 0.13 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-12 | 4 | 16753833.74
2021 | 2021-10-16 | PUENTE ARANDA | LA TRINIDAD | CL 4D | KR 63 | KR 64 | Mantenimiento | 16000490 | 188608 | 102.5 | 0.12 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-13 | 3 | 14698808.66
2021 | 2021-10-16 | PUENTE ARANDA | LA PRADERA | CL 4D | KR 64A | KR 65 | Mantenimiento | 16000447 | 188610 | 114.64 | 0.09 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-14 | 2 | 12779253.05
2021 | 2021-10-16 | CIUDAD BOLIVAR | LAS ACACIAS | KR 20F | DG 62 S | CL 62 S | Mantenimiento | 19005934 | 451861 | 332.08 | 0.14 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2021-09-27 | 19 | 95185477.86
2021 | 2021-10-16 | USAQUEN | LA CITA | AK 7 | CL 167D | CL 168 | Mantenimiento | 1001518 | 502630 | 448.39 | 0.27 | 0 | 0.13 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-16 | 1 | 42579556.56
2021 | 2021-10-16 | USAQUEN | LA GRANJA NORTE | AK 7 | CL 170 | CL 170B | Mantenimiento | 1008215 | 508374 | 88.38 | 0.17 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-16 | 1 | 13428627.91
2021 | 2021-10-19 | ENGATIVA | SANTA HELENITA | CL 68B | KR 78 | KR 80 | Mantenimiento | 10007476 | 159699 | 701.45 | 0.2 | 0 | 0.2 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-09-28 | 21 | 158841293.09
2021 | 2021-10-19 | USME | EL TUNO | CL 117F S | KR 1 | KR 1 E | Mantenimiento | 5007272 | 306278 | 420.68 | 0.12 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-10-14 | 5 | 21169114
2021 | 2021-10-19 | USAQUEN | LA CITA | AK 7 | CL 166 | CL 167D | Mantenimiento | 1001643 | 502635 | 260.3 | 0.57 | 0 | 0.07 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-16 | 3 | 32807210.94
2021 | 2021-10-19 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES NORTE | KR 136A | DG 146 | DG 151B | Mantenimiento | 11014175 | 91013946 | 1726 | 0.54 | 0 | 0.49 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-09-19 | 30 | 341932364.11
2021 | 2021-10-19 | USAQUEN | USAQUEN | KR 5 | CL 113 | CL 114 | Mantenimiento | 1005414 | 136430 | 56 | 0.21 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-10-15 | 4 | 9436754.05
2021 | 2021-10-19 | USAQUEN | SANTA BARBARA OCCIDENTAL | KR 17 | CL 119 | CL 119A | Mantenimiento | 1004858 | 137049 | 118.6 | 0.09 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-19 | 1 | 10235676.43
2021 | 2021-10-19 | USAQUEN | SANTA BARBARA OCCIDENTAL | KR 17 | CL 119A | CL 120 | Mantenimiento | 1004832 | 137050 | 259.8 | 0.09 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-19 | 1 | 22901530.26
2021 | 2021-10-19 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | CL 66 | KR 8 | KR 9 | Mantenimiento | 2001303 | 142904 | 175.53 | 0.15 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-08 | 11 | 20255296.68
2021 | 2021-10-19 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY ORIENTAL | KR 77 | CL 26 S | CL 33A S | Mantenimiento | 8005991 | 146061 | 127.66 | 0.07 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-07 | 12 | 18073890.86
2021 | 2021-10-19 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY ORIENTAL | CL 35C S | KR 73F | KR 74 | Mantenimiento | 8006655 | 146336 | 208 | 0.07 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Parcheo | 2021-10-08 | 11 | 50780661.83
2021 | 2021-10-19 | ENGATIVA | SANTA HELENITA | KR 84A | CL 69 | CL 69A | Mantenimiento | 10007081 | 159308 | 47.62 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-15 | 4 | 7564136.13
2021 | 2021-10-19 | ENGATIVA | QUIRIGUA ORIENTAL | KR 89A | CL 81 | CL 82BIS | Mantenimiento | 10004269 | 161417 | 298.01 | 0.29 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-13 | 6 | 46906660.95
2021 | 2021-10-19 | SUBA | EL RINCON NORTE | CL 131C | S.E | KR 94 | Mantenimiento | 11007061 | 171517 | 175.15 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-19 | 1 | 16750376.24
2021 | 2021-10-19 | PUENTE ARANDA | LA PRADERA | CL 4D | KR 64 | KR 64A | Mantenimiento | 16000465 | 188609 | 56.56 | 0.09 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-14 | 5 | 11986422.35
2021 | 2021-10-19 | PUENTE ARANDA | LA TRINIDAD | CL 5A | KR 59 | KR 60 | Mantenimiento | 16000425 | 188663 | 21.63 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-15 | 4 | 4532015.92
2021 | 2021-10-19 | TEUSAQUILLO | LA ESMERALDA | AC 53 | AC 53 | AK 50 | Mantenimiento | 13002564 | 512971 | 3.63 | 0.16 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-19 | 1 | 822556.12
2021 | 2021-10-19 | TUNJUELITO | TUNAL ORIENTAL | KR 25 | CL 55A S | CL 56A S | Mantenimiento | 6001218 | 34011385 | 0 | 0.05 | 0.07 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-19 | 1 | 898379.43
2021 | 2021-10-19 | TUNJUELITO | TUNAL ORIENTAL | KR 25 | CL 55 S | CL 55A S | Mantenimiento | 6001214 | 34011386 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-19 | 1 | 898379.43
2021 | 2021-10-19 | TUNJUELITO | TUNAL ORIENTAL | KR 25 | CL 54A S | CL 55 S | Mantenimiento | 6001210 | 34011387 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-19 | 1 | 318979.77
2021 | 2021-10-19 | TUNJUELITO | TUNAL ORIENTAL | KR 25 | CL 54 S | CL 54A S | Mantenimiento | 6001206 | 34011388 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-19 | 1 | 318979.77
2021 | 2021-10-19 | TUNJUELITO | TUNAL ORIENTAL | KR 25 | CL 53B S | CL 54 S | Mantenimiento | 6001200 | 34011389 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-19 | 1 | 414297.43
2021 | 2021-10-20 | USME | EL TUNO | CL 117A S | KR 1 E | S.E. | Mantenimiento | 5007159 | 306014 | 364 | 0.1 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-10-14 | 6 | 21297444.45
2021 | 2021-10-20 | RAFAEL URIBE URIBE | MARCO FIDEL SUAREZ | DG 45C S | TV 13C | TV 13D | Mantenimiento | 18002603 | 417023 | 16.66 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2021-10-15 | 5 | 6237826.03
2021 | 2021-10-20 | KENNEDY | LA MAGDALENA I | KR 92 | CL 6D | CL 7 | Mantenimiento | 8013693 | 34010891 | 251.41 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo | 2021-08-04 | 77 | 22513820.61
2021 | 2021-10-20 | KENNEDY | LA MAGDALENA I | KR 92 | CL 8 A | CL 8 A | Mantenimiento | 8012869 | 34011990 | 100.1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo | 2021-10-19 | 1 | 8859222.3
2021 | 2021-10-20 | USME | EL UVAL RURAL | CL 118B S | CL 118B S | KR 1 E | Mantenimiento | 5010374 | 91015632 | 286 | 0.08 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-10-13 | 7 | 425803793.91
2021 | 2021-10-20 | KENNEDY | HIPOTECHO | CL 5C | KR 69D | KR 69F | Mantenimiento | 8004821 | 147174 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-10-20 | 1 | 1466582.99
2021 | 2021-10-20 | KENNEDY | HIPOTECHO | CL 5C | KR 69F | KR 70 | Mantenimiento | 8004814 | 147175 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-10-20 | 1 | 1965266.84
2021 | 2021-10-20 | KENNEDY | HIPOTECHO | KR 71BBIS | CL 5A | CL 5B | Mantenimiento | 8004985 | 147290 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-10-20 | 1 | 332917.65
2021 | 2021-10-20 | KENNEDY | HIPOTECHO | KR 71G | KR 71F | CL 3B | Mantenimiento | 8011843 | 147312 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-10-20 | 1 | 378919.86
2021 | 2021-10-20 | ENGATIVA | CENTRO ENGATIVA II | KR 121 | CL 66B | CL 67 | Mantenimiento | 10001127 | 166368 | 24.5 | 0.04 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-20 | 1 | 3726580.84
2021 | 2021-10-20 | ENGATIVA | CENTRO ENGATIVA II | KR 121 | CL 67 | CL 68 | Mantenimiento | 10001103 | 166369 | 45.5 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-20 | 1 | 5593075.32
2021 | 2021-10-20 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES | KR 129A | CL 142 | CL 142A | Mantenimiento | 11002640 | 175794 | 157.8 | 0.08 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-10-20 | 1 | 13862896.56
2021 | 2021-10-20 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES | KR 129A | CL 142A | CL 142B | Mantenimiento | 11002529 | 175795 | 54 | 0.09 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-10-20 | 1 | 7618039.43
2021 | 2021-10-20 | BARRIOS UNIDOS | DOCE DE OCTUBRE | CL 74 | AK 30 | KR 50 | Mantenimiento | 12001531 | 179567 | 3.06 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-20 | 1 | 2392956.75
2021 | 2021-10-20 | USME | EL UVAL RURAL | CL 118B S | KR 1 E | KR 1 | Mantenimiento | 5007342 | 306410 | 494 | 0.14 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-10-13 | 7 | 24759406.79
2021 | 2021-10-20 | RAFAEL URIBE URIBE | MARCO FIDEL SUAREZ | TV 13FBISA | DG 45F S | DG 46 S | Mantenimiento | 18002766 | 417474 | 6.71 | 0.16 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2021-10-20 | 1 | 2064353.84
2021 | 2021-10-20 | TUNJUELITO | TUNAL ORIENTAL | KR 25 | CL 53A S | CL 53B S | Mantenimiento | 6001196 | 34011390 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-20 | 1 | 1025469.64
2021 | 2021-10-20 | TUNJUELITO | TUNAL ORIENTAL | KR 25 | CL 53 S | CL 53A S | Mantenimiento | 6001186 | 34011391 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-20 | 1 | 866606.88
2021 | 2021-10-20 | TUNJUELITO | TUNAL ORIENTAL | KR 25 | CL 52G S | CL 53 S | Mantenimiento | 6001854 | 34011392 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-20 | 1 | 382524.88
2021 | 2021-10-20 | TUNJUELITO | TUNAL ORIENTAL | KR 25 | CL 52F S | CL 52G S | Mantenimiento | 6001175 | 34011393 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-20 | 1 | 541387.64
2021 | 2021-10-20 | KENNEDY | HIPOTECHO | KR 71F | CL 5A | CL 5C | Mantenimiento | 8013075 | 91021097 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-10-20 | 1 | 424922.07
2021 | 2021-10-21 | CHAPINERO | QUINTA CAMACHO | CL 67 | AK 11 | KR 13 | Mantenimiento | 2001210 | 9275 | 623.11 | 0.18 | 0 | 0.18 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-10-07 | 14 | 15014223.02
2021 | 2021-10-21 | USME | EL TUNO | KR 1 | CL 118BIS S | CL 118A S | Mantenimiento | 5007333 | 306398 | 238 | 0.07 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-10-15 | 6 | 16329788.7
2021 | 2021-10-21 | USME | EL TUNO | KR 1 | CL 118A S | CL 118B S | Mantenimiento | 5007343 | 306413 | 208 | 0.07 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-10-15 | 6 | 10620049.87
2021 | 2021-10-21 | KENNEDY | GALAN | KR 95A | CL 34BIS S | CL 38 S | Mantenimiento | 8014132 | 91014041 | 319.44 | 0.52 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-19 | 2 | 39653136.44
2021 | 2021-10-21 | ENGATIVA | LAS FERIAS OCCIDENTAL | CL 79A | KR 69TBIS | AK 70 | Mantenimiento | 10007153 | 158297 | 332.72 | 0.11 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-20 | 1 | 29724270.66
2021 | 2021-10-21 | RAFAEL URIBE URIBE | MARCO FIDEL SUAREZ | TV 13B | DG 45C S | DG 45D S | Mantenimiento | 18002724 | 417364 | 10.7 | 0.14 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2021-10-20 | 1 | 2800429.64
2021 | 2021-10-21 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | CL 67 | KR 10A | AK 11 | Mantenimiento | 2001227 | 9272 | 242.55 | 0.07 | 0 | 0.07 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-09-23 | 28 | 30898269.54
2021 | 2021-10-21 | KENNEDY | GALAN | CL 38C S | KR 95A | KR 95 B | Mantenimiento | 8000967 | 156116 | 2.4 | 0.03 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-10-21 | 1 | 482918.31
2021 | 2021-10-21 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES | KR 129A | CL 142B | CL 142C | Mantenimiento | 11002476 | 175796 | 127.88 | 0.09 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-10-21 | 1 | 12152870.99
2021 | 2021-10-21 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES | KR 129A | CL 142C | CL 142CBIS | Mantenimiento | 11002409 | 175797 | 65.88 | 0.06 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-10-21 | 1 | 5944986.09
2021 | 2021-10-21 | SUBA | PINOS DE LOMBARDIA | CL 152B | KR 109 | KR 109B | Mantenimiento | 11001389 | 176623 | 0.42 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-10-21 | 1 | 1421123.75
2021 | 2021-10-21 | TUNJUELITO | TUNAL ORIENTAL | CL 52F S | KR 24C | KR 25 | Mantenimiento | 6001216 | 34011403 | 0 | 0.11 | 0.17 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-21 | 1 | 1502057.93
2021 | 2021-10-21 | TUNJUELITO | TUNAL ORIENTAL | CL 52F S | KR 24C | KR 24C | Mantenimiento | 6001223 | 34011404 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-21 | 1 | 1184332.41
2021 | 2021-10-22 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | CL 67 | AK 11 | KR 13 | Mantenimiento | 2001210 | 9274 | 182.5 | 0.33 | 0 | 0.05 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-10-02 | 20 | 25717461.11
2021 | 2021-10-22 | RAFAEL URIBE URIBE | MARCO FIDEL SUAREZ | DG 45C S | TV 13B | TV 13C | Mantenimiento | 18002626 | 417083 | 124.41 | 0.11 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2021-10-12 | 10 | 39980391.82
2021 | 2021-10-22 | USME | EL TUNO | CL 117D S | KR 1 E | KR 2 E | Mantenimiento | 5007225 | 306173 | 169.2 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-10-19 | 3 | 14409239.28
2021 | 2021-10-22 | USME | EL TUNO | CL 117D S | KR 1 | KR 1 E | Mantenimiento | 5007243 | 306215 | 385 | 0.11 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-10-20 | 2 | 18911216.93
2021 | 2021-10-22 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES | KR 129A | CL 142CBIS | CL 142D | Mantenimiento | 11002365 | 175798 | 184.6 | 0.08 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-10-21 | 1 | 17063112.48
2021 | 2021-10-22 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES | KR 129A | CL 142D | CL 142F | Mantenimiento | 11002331 | 175799 | 163.4 | 0.1 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-10-22 | 1 | 14525794.82
2021 | 2021-10-22 | SUBA | TIBABUYES | CL 148 | KR 113B | KR 113C | Mantenimiento | 11001903 | 176449 | 140 | 0.07 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-10-22 | 1 | 9128693.26
2021 | 2021-10-22 | SUBA | LAS FLORES | CL 139 | KR 95A | KR 95B | Mantenimiento | 11005478 | 34014374 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-22 | 1 | 541387.64
2021 | 2021-10-22 | SUBA | LAS FLORES | CL 39 | KR 94 | KR 94D | Mantenimiento | 11005597 | 34014376 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-22 | 1 | 1128882.01
2021 | 2021-10-22 | SUBA | VILLA ELISA | CL 139 | KR 94 | KR 95A | Mantenimiento | 11005558 | 34014373 | 0 | 0.08 | 0.14 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-22 | 1 | 1025469.64
2021 | 2021-10-23 | KENNEDY | PROVIVIENDA | KR 71F | CL 32 S | CL 34 S | Mantenimiento | 8007759 | 148411 | 377.18 | 0.11 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Cambio de carpeta | 2021-10-21 | 2 | 65913605.99
2021 | 2021-10-25 | ENGATIVA | LA ESTRADITA | KR 69 | CL 64I | CL 65 | Mantenimiento | 10009208 | 530751 | 20.58 | 0.15 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-19 | 6 | 16270575.2
2021 | 2021-10-25 | USME | EL TUNO | CL 117A S | KR 1 | KR 1 E | Mantenimiento | 5007170 | 306044 | 361.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-10-20 | 5 | 26495664.38
2021 | 2021-10-25 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | CL 67 | KR 13 | AK 14 | Mantenimiento | 2001183 | 9276 | 171.63 | 0.11 | 0 | 0.05 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-10-22 | 3 | 7090148.1
2021 | 2021-10-25 | KENNEDY | PROVIVIENDA | KR 71F | CL 31 S | CL 32 S | Mantenimiento | 8007679 | 148410 | 418 | 0.12 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Cambio de carpeta | 2021-10-22 | 3 | 91613226.28
2021 | 2021-10-25 | PUENTE ARANDA | PUENTE ARANDA | KR 56 | CL 14 | CL 15 | Mantenimiento | 16000208 | 189074 | 73.1 | 0.28 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-25 | 1 | 9586193.95
2021 | 2021-10-25 | SUBA | LAS FLORES | CL 139 | KR 98A | KR 98B | Mantenimiento | 11005288 | 34014367 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-25 | 1 | 239548.39
2021 | 2021-10-25 | SUBA | LAS FLORES | CL 139 | KR 98 | KR 96A | Mantenimiento | 11014598 | 34014368 | 0 | 0.03 | 0.08 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-25 | 1 | 414297.43
2021 | 2021-10-25 | SUBA | LAS FLORES | CL 139 | KR 98 | KR 98A | Mantenimiento | 11005339 | 34014369 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-25 | 1 | 414297.43
2021 | 2021-10-25 | SUBA | LAS FLORES | CL 139 | KR 96 | KR 96A | Mantenimiento | 11005397 | 34014370 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-25 | 1 | 898379.43
2021 | 2021-10-25 | SUBA | LAS FLORES | CL 139 | KR 95B | KR 96 | Mantenimiento | 11005429 | 34014371 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-25 | 1 | 898379.43
2021 | 2021-10-26 | KENNEDY | TIMIZA B | KR 74 | CL 42C S | CL 42G S | Mantenimiento | 8009344 | 149819 | 210.12 | 0.3 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-10-21 | 5 | 27557834.3
2021 | 2021-10-26 | ENGATIVA | QUIRIGUA ORIENTAL | KR 89A | CL 86 | CL 86BIS | Mantenimiento | 10003204 | 161429 | 71.24 | 0.09 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-25 | 1 | 11317637.97
2021 | 2021-10-26 | PUENTE ARANDA | PUENTE ARANDA | KR 56 | AC 17 | CL 17A | Mantenimiento | 16000155 | 189076 | 142.9 | 0.27 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-25 | 1 | 20183276.75
2021 | 2021-10-26 | USME | EL TUNO | CL 117C S | KR 1 E | S.E. | Mantenimiento | 5007203 | 306125 | 209.15 | 0.06 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-10-25 | 1 | 10456210.95
2021 | 2021-10-26 | KENNEDY | CHUCUA DE LA VACA III | KR 81K | CL 40G S | CL 41 S | Mantenimiento | 8004668 | 152735 | 15.33 | 0.03 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Parcheo | 2021-10-26 | 1 | 3598732.25
2021 | 2021-10-26 | SUBA | VILLA MARIA I | CL 137 | KR 108 | KR 108BIS | Mantenimiento | 11004765 | 173100 | 40.16 | 0.05 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-10-26 | 1 | 5746691.73
2021 | 2021-10-26 | SUBA | LA GAITANA | TV 126 | CL 132D | CL 132DBIS | Mantenimiento | 11004762 | 174079 | 83.4 | 0.05 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-10-26 | 1 | 8849558.57
2021 | 2021-10-26 | SUBA | EL POA | CL 139 | S.E | KR 101B | Mantenimiento | 11005021 | 34014359 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-26 | 1 | 239548.39
2021 | 2021-10-26 | SUBA | LA CHUCUA | CL 139 | KR 100A | S.E | Mantenimiento | 11005045 | 34014361 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-26 | 1 | 239548.39
2021 | 2021-10-26 | SUBA | LA CHUCUA | CL 139 | S.E | KR 100A | Mantenimiento | 11005071 | 34014362 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-26 | 1 | 239548.39
2021 | 2021-10-26 | SUBA | LAS FLORES | CL 139 | KR 100 | S.E | Mantenimiento | 11005099 | 34014363 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-26 | 1 | 239548.39
2021 | 2021-10-26 | SUBA | LAS FLORES | CL 139 | KR 99B | KR 100 | Mantenimiento | 11005143 | 34014364 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-26 | 1 | 239548.39
2021 | 2021-10-26 | SUBA | LAS FLORES | CL 139 | KR 99 | KR 99B | Mantenimiento | 11014621 | 34014365 | 0 | 0.03 | 0.07 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-26 | 1 | 898379.43
2021 | 2021-10-26 | SUBA | LAS FLORES | CL 139 | KR 98B | KR 99 | Mantenimiento | 11005248 | 34014366 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-26 | 1 | 898379.43
2021 | 2021-10-27 | KENNEDY | CASA BLANCA SUR | KR 80H | CL 47B S | CL 48A S | Rehabilitación | 8006807 | 153218 | 451.8 | 0.13 | 0 | 0.13 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Rigido | 2021-09-22 | 35 | 204464477.62
2021 | 2021-10-27 | ENGATIVA | ENGATIVA ZONA URBANA | KR 124 | CL 63L | CL 64 | Mantenimiento | 10001101 | 166061 | 19.5 | 0.2 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-10-20 | 7 | 12359339.33
2021 | 2021-10-27 | ENGATIVA | VILLA DEL MAR | KR 101 | CL66A | CL70 | Mantenimiento | 10011766 | 91033868 | 998.51 | 1.31 | 0 | 0.28 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-21 | 6 | 106812072.43
2021 | 2021-10-27 | SUBA | MONACO | CL 119 | KR 50 | KR 53A | Mantenimiento | 11010746 | 166970 | 0.52 | 0.68 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-22 | 5 | 4125517.41
2021 | 2021-10-27 | SUBA | MONACO | CL 120 | KR 49 | KR 50 | Mantenimiento | 11010724 | 166981 | 3.3 | 0.17 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-22 | 5 | 3438580.23
2021 | 2021-10-27 | USAQUEN | EL CONTADOR | AK 15 | CL 140BIS | CL 140A | Mantenimiento | 1006373 | 519256 | 93.2 | 0.09 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-25 | 2 | 13771913.03
2021 | 2021-10-27 | SUBA | VILLA MARIA I | CL 137 | KR 108BIS | KR 108A | Mantenimiento | 11004744 | 173101 | 41.52 | 0.06 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-10-26 | 1 | 6360965.94
2021 | 2021-10-27 | BOSA | ESCOCIA | KR 87K | CL 56F S | CL 57 S | Mantenimiento | 7001460 | 353899 | 27 | 0.2 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2021-10-26 | 1 | 7347821.62
2021 | 2021-10-27 | SUBA | TIBABUYES | TV 126 | CL 132F | CL 133 | Mantenimiento | 11004666 | 174081 | 19 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-10-27 | 1 | 3646717.8
2021 | 2021-10-27 | SUBA | EL POA | CL 139 | KR 103C | KR 103CBIS | Mantenimiento | 11004752 | 34014351 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-27 | 1 | 223662.11
2021 | 2021-10-27 | SUBA | EL POA | CL 139 | KR 103 | KR 103C | Mantenimiento | 11004795 | 34014352 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-27 | 1 | 223662.11
2021 | 2021-10-27 | SUBA | EL POA | CL 139 | KR 102C | KR 103 | Mantenimiento | 11004812 | 34014353 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-27 | 1 | 223662.11
2021 | 2021-10-27 | SUBA | EL POA | CL 139 | KR 102A | KR 102C | Mantenimiento | 11004846 | 34014354 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-27 | 1 | 223662.11
2021 | 2021-10-27 | SUBA | EL POA | CL 139 | KR 102 BIS | KR 102 A | Mantenimiento | 11014627 | 34014355 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-27 | 1 | 223662.11
2021 | 2021-10-27 | SUBA | EL POA | CL 139 | KR 101D | KR 102 | Mantenimiento | 11004911 | 34014356 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-27 | 1 | 223662.11
2021 | 2021-10-27 | SUBA | EL POA | CL 139 | KR 102 | KR 102BIS | Mantenimiento | 11004881 | 34014357 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-27 | 1 | 223662.11
2021 | 2021-10-27 | SUBA | EL POA | CL 139 | KR 101C | KR 101D | Mantenimiento | 11004946 | 34014358 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-27 | 1 | 707744.11
2021 | 2021-10-27 | SUBA | EL POA | CL 139 | KR 101B | KR 101C | Mantenimiento | 11004993 | 34014360 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-27 | 1 | 894536.88
2021 | 2021-10-28 | KENNEDY | CHUCUA DE LA VACA III | CL 40F S | KR 81K | KR 82B | Mantenimiento | 8004590 | 152695 | 485.52 | 0.14 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Fresado Estabilizado | 2021-10-13 | 15 | 53072891.29
2021 | 2021-10-28 | RAFAEL URIBE URIBE | MARCO FIDEL SUAREZ I | TV 13B | DG 46 S | DG 49 S | Mantenimiento | 18003042 | 418150 | 135.37 | 0.16 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2021-10-14 | 14 | 61712836.01
2021 | 2021-10-28 | CIUDAD BOLIVAR | LAS ACACIAS | KR 20F | CL 64 S | CL 65 S | Mantenimiento | 19006119 | 452202 | 262.97 | 0.21 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2021-10-15 | 13 | 73749045.83
2021 | 2021-10-28 | PUENTE ARANDA | COLON | KR 54 | CL 5BBIS | CL 5C | Mantenimiento | 16000469 | 188182 | 119.09 | 0.09 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-19 | 9 | 12989717.66
2021 | 2021-10-28 | PUENTE ARANDA | SAN GABRIEL | KR 56 | CL 5B | CL 5BBIS | Mantenimiento | 16000460 | 188199 | 147.57 | 0.16 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-19 | 9 | 20111503.94
2021 | 2021-10-28 | PUENTE ARANDA | LA PRADERA | KR 66 | CL 4B | CL 4D | Mantenimiento | 16000494 | 188272 | 34.8 | 0.35 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-19 | 9 | 7111831.53
2021 | 2021-10-28 | PUENTE ARANDA | LA PRADERA | CL 4D | KR 65 | KR 65A | Mantenimiento | 16000433 | 188611 | 123.71 | 0.09 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-14 | 14 | 17283460.84
2021 | 2021-10-28 | PUENTE ARANDA | LA PRADERA | CL 4D | KR 65A | KR 66 | Mantenimiento | 16000422 | 188612 | 132.95 | 0.09 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-19 | 9 | 20203916.98
2021 | 2021-10-28 | TEUSAQUILLO | CENTRO NARINO | KR 37 | AC 24 | CL 25 | Mantenimiento | 13001983 | 181566 | 720.36 | 0.94 | 0 | 0.2 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-20 | 8 | 110108453.77
2021 | 2021-10-28 | PUENTE ARANDA | SAN GABRIEL | KR 56 | CL 4G | CL 5A | Mantenimiento | 16000603 | 188197 | 276.76 | 0.29 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-20 | 8 | 39025629.73
2021 | 2021-10-28 | FONTIBON | EL CHANCO I | CL 14B | KR 119A | KR 123 | Mantenimiento | 9004834 | 383808 | 2186.22 | 0.65 | 0 | 0.62 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-10-20 | 8 | 431333172.12
2021 | 2021-10-28 | USME | EL TUNO | CL 117C S | KR 1 | KR 1 E | Mantenimiento | 5007209 | 306143 | 465 | 0.13 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-10-23 | 5 | 28791644.98
2021 | 2021-10-28 | PUENTE ARANDA | PUENTE ARANDA | KR 55 | CL 15 | AC 17 | Mantenimiento | 16000200 | 189065 | 322.84 | 0.25 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-25 | 3 | 44013807.14
2021 | 2021-10-28 | SAN CRISTOBAL | CORDOBA | KR 2A E | CL 28 S | DG 28BIS S | Mantenimiento | 4001891 | 204975 | 62.46 | 0.19 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Cambio de Losas | 2021-10-25 | 3 | 10990681.77
2021 | 2021-10-28 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | CL 67 | AK 7 | KR 8 | Mantenimiento | 2001299 | 9262 | 377 | 0.11 | 0 | 0.11 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-10-26 | 2 | 6645933.8
2021 | 2021-10-28 | USME | EL UVAL RURAL | KR 1 | CL 117C S | CL 117D S | Mantenimiento | 5007244 | 306218 | 231 | 0.07 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-10-27 | 1 | 11746166.15
2021 | 2021-10-28 | USME | EL UVAL RURAL | KR 1 | CL 117D S | CL 117F S | Mantenimiento | 5007273 | 306281 | 211.05 | 0.06 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-10-27 | 1 | 10551533.15
2021 | 2021-10-28 | USAQUEN | LAS ORQUIDEAS | KR 16A | CL 163 | CL 163A | Mantenimiento | 1001787 | 138250 | 32.56 | 0.13 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-10-28 | 1 | 4974168.61
2021 | 2021-10-28 | KENNEDY | GALAN | CL 38C S | KR 100A | KR 101 | Mantenimiento | 8000404 | 156137 | 0.84 | 0.05 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-10-28 | 1 | 637939.39
2021 | 2021-10-28 | ENGATIVA | VILLAS DE GRANADA | KR 113 | CL 75D | CL 76 | Mantenimiento | 10000713 | 163936 | 12.33 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-28 | 1 | 3037568.98
2021 | 2021-10-28 | SUBA | PUERTA DEL SOL | CL 139 | KR 106 | KR 107 | Mantenimiento | 11004455 | 34014337 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-28 | 1 | 382524.88
2021 | 2021-10-28 | SUBA | PUERTA DEL SOL | CL 139 | AK 104 | KR 106 | Mantenimiento | 11012103 | 34014339 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-28 | 1 | 223662.11
2021 | 2021-10-28 | SUBA | EL POA | CL 139 | AK 104 | AK 104 | Mantenimiento | 11004533 | 34014340 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-28 | 1 | 223662.11
2021 | 2021-10-28 | SUBA | EL POA | CL 139 | S.E | AK 104 | Mantenimiento | 11004565 | 34014341 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-28 | 1 | 223662.11
2021 | 2021-10-28 | SUBA | EL POA | CL 139 | KR 103F | S.E | Mantenimiento | 11004671 | 34014348 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-28 | 1 | 223662.11
2021 | 2021-10-28 | SUBA | EL POA | CL 139 | KR 103CBIS | KR 103D | Mantenimiento | 11004718 | 34014349 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-28 | 1 | 960670.29
2021 | 2021-10-28 | SUBA | EL POA | CL 139 | KR 103D | KR 103F | Mantenimiento | 11013206 | 34014350 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-28 | 1 | 707744.11
2021 | 2021-10-28 | USAQUEN | LA CALLEJA | KR 20 | CL 128D | CL 131 | Mantenimiento | 1008367 | 91010850 | 103.41 | 0.09 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-28 | 1 | 8274179.73
2021 | 2021-10-29 | KENNEDY | PROVIVIENDA | CL 35 S | KR 68I | KR 68M | Mantenimiento | 8009595 | 148449 | 275.66 | 0.23 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-14 | 15 | 37760705.02
2021 | 2021-10-29 | KENNEDY | PATIO BONITO | CL 26 S | KR 87 | KR 87A | Mantenimiento | 8002565 | 154452 | 18 | 0.1 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-21 | 8 | 3255305.92
2021 | 2021-10-29 | FONTIBON | EL CHANCO I | KR 123 | CL 15 | CL 15A | Mantenimiento | 9004832 | 382741 | 89.36 | 0.29 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-21 | 8 | 13327058.06
2021 | 2021-10-29 | FONTIBON | EL CHANCO I | KR 123 | CL 14B | CL 14C | Mantenimiento | 9005029 | 91032840 | 110.76 | 0.39 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-22 | 7 | 15409225.05
2021 | 2021-10-29 | TEUSAQUILLO | CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL | CL 22A | AK 50 | KR 51 | Mantenimiento | 13002699 | 531346 | 274.15 | 0.18 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-23 | 6 | 38499233.54
2021 | 2021-10-29 | CHAPINERO | QUINTA CAMACHO | CL 67 | AK 7 | KR 8 | Mantenimiento | 2001299 | 9263 | 371.37 | 0.11 | 0 | 0.11 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-10-26 | 3 | 4595813.11
2021 | 2021-10-29 | SUBA | PUERTA DEL SOL | CL 139 | KR 109B | KR 110 | Mantenimiento | 11004202 | 34014332 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-29 | 1 | 223662.11
2021 | 2021-10-29 | SUBA | PUERTA DEL SOL | CL 139 | KR 108A | KR 109 | Mantenimiento | 11004295 | 34014333 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-29 | 1 | 223662.11
2021 | 2021-10-29 | SUBA | PUERTA DEL SOL | CL 139 | KR 109A | KR 109B | Mantenimiento | 11012111 | 34014334 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-29 | 1 | 223662.11
2021 | 2021-10-29 | SUBA | PUERTA DEL SOL | CL 139 | KR 108 | KR 108A | Mantenimiento | 11004353 | 34014335 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-29 | 1 | 223662.11
2021 | 2021-10-29 | SUBA | PUERTA DEL SOL | CL 139 | KR 107 | KR 108 | Mantenimiento | 11004377 | 34014336 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-29 | 1 | 707744.11
2021 | 2021-10-29 | SUBA | PUERTA DEL SOL | CL 139 | KR 107 | KR 107 | Mantenimiento | 11004389 | 34014338 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-29 | 1 | 866606.88
2021 | 2021-10-29 | SUBA | PUERTA DEL SOL | CL 139 | S.E | S.E | Mantenimiento | 11004265 | 34014342 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-29 | 1 | 223662.11
2021 | 2021-10-29 | SUBA | PUERTA DEL SOL | CL 139 | S.E | KR 109A | Mantenimiento | 11004265 | 34014343 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-29 | 1 | 223662.11
2021 | 2021-10-29 | SUBA | PUERTA DEL SOL | CL 139 | KR 109 | S.E | Mantenimiento | 11004265 | 34014344 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-10-29 | 1 | 223662.11
2021 | 2021-10-29 | KENNEDY | TINTALA | KR 87A | CL 6A | CL 6D | Mantenimiento | 8014372 | 91013029 | 2.8 | 0.69 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-29 | 1 | 1912327.44
2021 | 2021-10-30 | KENNEDY | CHUCUA DE LA VACA III | CL 40G S | KR 81K | KR 82B | Mantenimiento | 8004627 | 152692 | 461.15 | 0.14 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Fresado Estabilizado | 2021-10-13 | 17 | 54974228.11
2021 | 2021-10-30 | ENGATIVA | PALO BLANCO | CL 69B | KR 71 | KR 71B | Rehabilitación | 10008132 | 158109 | 590.33 | 0.17 | 0 | 0.17 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2021-10-09 | 21 | 206821217.22
2021 | 2021-10-30 | SUBA | MIRANDELA | CL 189 | KR 46 | KR 54D | Mantenimiento | 11000189 | 169886 | 1715.63 | 0.49 | 0 | 0.49 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-10-14 | 16 | 248999430.11
2021 | 2021-10-30 | SUBA | TIBABUYES | CL 131C | KR 126 | S.E | Mantenimiento | 11014684 | 91010293 | 304.56 | 0.33 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Cambio de Losas | 2021-10-15 | 15 | 111136172.15
2021 | 2021-10-30 | CIUDAD BOLIVAR | PASQUILLA | S.E. | S.E. | S.E. | Mantenimiento | 19014507 | 91027535 | 704.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | Ruralidad | Ruralidad | Fresado Estabilizado | 2021-10-14 | 16 | 80778230.94
2021 | 2021-10-30 | SUBA | TIBABUYES | CL 148 | KR 111A | KR 113B | Mantenimiento | 11014496 | 91013947 | 254.6 | 0.37 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-10-22 | 8 | 19213605.82
2021 | 2021-10-30 | SAN CRISTOBAL | CORDOBA | KR 2A E | CL 27B S | CL 28 S | Mantenimiento | 4001764 | 204714 | 51.95 | 0.16 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Cambio de Losas | 2021-10-23 | 7 | 27150056.4
2021 | 2021-10-30 | SUBA | TIBABUYES | TV 126 | CL 132DBIS | CL 132F | Mantenimiento | 11004715 | 174080 | 65.39 | 0.06 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-10-25 | 5 | 11089085.65
2021 | 2021-10-30 | SUBA | LA GAITANA | CL 132D | TV 126 | TV 126 | Mantenimiento | 11004763 | 174094 | 33.5 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-10-25 | 5 | 7291789.84
2021 | 2021-10-30 | SUBA | VILLA MARIA I | CL 137 | KR 106BIS | KR 107 | Mantenimiento | 11004848 | 173098 | 57.93 | 0.07 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-10-26 | 4 | 6068322.11
2021 | 2021-10-30 | SUBA | VILLA MARIA I | CL 137 | KR 107 | KR 108 | Mantenimiento | 11004797 | 173099 | 4.98 | 0.1 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-10-26 | 4 | 2300606.31
2021 | 2021-10-30 | SUBA | VILLA MARIA I | CL 137 | KR 108A | KR 109 | Mantenimiento | 11004712 | 173102 | 219.32 | 0.06 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-10-27 | 3 | 12692701.66
2021 | 2021-10-30 | SUBA | TIBABUYES | TV 126 | CL 133BIS | CL 134 | Mantenimiento | 11004522 | 174083 | 37.9 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-10-27 | 3 | 6243072.13
2021 | 2021-10-30 | SUBA | SANTA TERESA DE SUBA | KR 91 | CL 99A | CL 127 | Mantenimiento | 11012297 | 534351 | 710.9 | 0.75 | 0 | 0.2 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-27 | 3 | 79172614.17
2021 | 2021-10-30 | SUBA | MIRANDELA | CL 189 | AK 45 | KR 46 | Mantenimiento | 11000195 | 2057662 | 207.2 | 0.06 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-27 | 3 | 26437821.27
2021 | 2021-10-30 | USAQUEN | BARRANCAS NORTE | AK 7 | CL 160 | CL 160A | Mantenimiento | 1002557 | 474177 | 115.01 | 0.08 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-30 | 1 | 11119835.95
2021 | 2021-10-30 | USAQUEN | BARRANCAS NORTE | AK 7 | CL 159C | CL 160 | Mantenimiento | 1002599 | 474188 | 316.07 | 0.09 | 0 | 0.09 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-30 | 1 | 26056619.31
2021 | 2021-10-30 | USAQUEN | BARRANCAS NORTE | AK 7 | CL 160A | AC 161 | Mantenimiento | 1002840 | 502618 | 83.9 | 0.29 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-30 | 1 | 11356871.4
2021 | 2021-10-30 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS | AK 7 | CL 162A | CL 163 | Mantenimiento | 1002246 | 502660 | 60.8 | 0.17 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-30 | 1 | 9102547.26
2021 | 2021-10-30 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | AK 7 | AC 161 | CL 162 | Mantenimiento | 1002347 | 502663 | 230.92 | 0.34 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-15 | 15 | 30841153.89
2021 | 2021-10-31 | ENGATIVA | BOLIVIA ORIENTAL | KR 103D | CL 82 | CL 83 | Mantenimiento | 10000887 | 91104424 | 137.5 | 0.05 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-10-20 | 11 | 27862575.92
2021 | 2021-10-31 | ENGATIVA | BOLIVIA ORIENTAL | KR 103D | CL 82 | CL 83 | Mantenimiento | 10000887 | 91103398 | 100 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-10-25 | 6 | 23002131.73
2021 | 2021-10-31 | ENGATIVA | BOLIVIA ORIENTAL | KR 103D | CL 82 | CL 83 | Mantenimiento | 10000887 | 91104045 | 93.75 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-10-25 | 6 | 22829968.25
2021 | 2021-10-31 | ENGATIVA | BOLIVIA ORIENTAL | KR 103D | CL 82 | CL 83 | Mantenimiento | 10000887 | 91104043 | 112.5 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-10-29 | 2 | 28952218.79
2021 | 2021-10-31 | KENNEDY | OSORIO III | CL 26 S | KR 90A | TV 90F | Mantenimiento | 8001314 | 155156 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-10-31 | 1 | 1000287.55
2021 | 2021-10-31 | KENNEDY | OSORIO III | CL 26 S | KR 91C | KR 92B | Mantenimiento | 8001001 | 155160 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-10-31 | 1 | 1048108.56
2021 | 2021-10-31 | KENNEDY | OSORIO III | CL 26 S | KR 93 | KR 93B | Mantenimiento | 8000877 | 155162 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-10-31 | 1 | 670504.61
2021 | 2021-10-31 | KENNEDY | GALAN | KR 97F | CL 34A S | S.E | Mantenimiento | 8014127 | 91014034 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-10-31 | 1 | 252646.46
2021 | 2021-11-02 | SANTA FE | LAS NIEVES | KR 9 | CL 23 | CL 24 | Mantenimiento | 3000455 | 143824 | 31.83 | 0.19 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-12 | 21 | 6251181.17
2021 | 2021-11-02 | KENNEDY | VISION DE ORIENTE | KR 79C | CL 13 | CL 14 | Mantenimiento | 8000477 | 152302 | 442.97 | 0.34 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-11 | 22 | 51784589.7
2021 | 2021-11-02 | SUBA | MIRANDELA | CL 189 | AK 45 | KR 46 | Mantenimiento | 11000195 | 169885 | 736.2 | 0.22 | 0 | 0.21 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-27 | 6 | 70542295.47
2021 | 2021-11-02 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA SUR | CL 39A S | AK 50 | KR 50BIS | Mantenimiento | 16004233 | 186597 | 154.56 | 0.15 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-29 | 4 | 16485499.45
2021 | 2021-11-02 | PUENTE ARANDA | ESTACION CENTRAL | KR 34 | CL 18 | AC 19 | Mantenimiento | 16000877 | 188812 | 272.55 | 0.26 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-27 | 6 | 31167945.1
2021 | 2021-11-02 | PUENTE ARANDA | CUNDINAMARCA | KR 34 | AC 19 | CL 19A | Mantenimiento | 16000821 | 188813 | 185.49 | 0.17 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-26 | 7 | 27908623.69
2021 | 2021-11-02 | PUENTE ARANDA | CUNDINAMARCA | KR 34 | CL 19A | CL 19B | Mantenimiento | 16000749 | 188814 | 52.22 | 0.16 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-28 | 5 | 7338784.47
2021 | 2021-11-02 | USAQUEN | LA URIBE | AK 45 | CL 172 | CL 172A | Mantenimiento | 1001309 | 506065 | 29.05 | 0.32 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-02 | 1 | 9594984.6
2021 | 2021-11-02 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | TV 72N | CL 35A S | CL 35B S | Mantenimiento | 8007083 | 513678 | 10.6 | 0.25 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-02 | 1 | 3055472
2021 | 2021-11-02 | SUBA | PUERTA DEL SOL | CL 139 | KR 112 | KR 112B | Mantenimiento | 11012113 | 34014326 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-02 | 1 | 239548.39
2021 | 2021-11-02 | SUBA | PUERTA DEL SOL | CL 139 | KR 111BBIS | KR 112 | Mantenimiento | 11004004 | 34014327 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-02 | 1 | 239548.39
2021 | 2021-11-02 | SUBA | PUERTA DEL SOL | CL 139 | KR 111A | KR 111B | Mantenimiento | 11004055 | 34014328 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-02 | 1 | 239548.39
2021 | 2021-11-02 | SUBA | PUERTA DEL SOL | CL 139 | KR 111B | KR 111BBIS | Mantenimiento | 11004027 | 34014329 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-02 | 1 | 239548.39
2021 | 2021-11-02 | SUBA | PUERTA DEL SOL | CL 139 | KR 110B | KR 111BIS | Mantenimiento | 11004111 | 34014330 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-02 | 1 | 239548.39
2021 | 2021-11-02 | CHAPINERO | CHICO NORTE | AC 92 | KR 14 | AK 15 | Mantenimiento | 1005649 | 24122611 | 53.2 | 0.19 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-09-30 | 33 | 9934408.66
2021 | 2021-11-02 | SUBA | PUERTA DEL SOL | CL 139 | KR 111BIS | KR 111A | Mantenimiento | 2003400 | 34014331 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-02 | 1 | 239548.39
2021 | 2021-11-02 | SUBA | PUERTA DEL SOL | CL 139 | S.E | S.E | Mantenimiento | 11012112 | 34014345 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-02 | 1 | 723630.39
2021 | 2021-11-02 | SUBA | PUERTA DEL SOL | CL 139 | S.E | KR 110B | Mantenimiento | 11004165 | 34014346 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-02 | 1 | 239548.39
2021 | 2021-11-02 | SUBA | PUERTA DEL SOL | CL 139 | KR 110 | S.E | Mantenimiento | 11004165 | 34014347 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-02 | 1 | 723630.39
2021 | 2021-11-02 | KENNEDY | TIMIZA | TV 73ABISA | CL 35B S | CL 35C S | Mantenimiento | 11004165 | 91021298 | 33.8 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-09-15 | 48 | 8902769.41
2021 | 2021-11-02 | BARRIOS UNIDOS | LA CASTELLANA | AK 45 | CL 94 | DG 92 | Mantenimiento | 8013145 | 91026300 | 84.4 | 0.71 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-02 | 1 | 9211032.94
2021 | 2021-11-03 | CHAPINERO | QUINTA CAMACHO | CL 67 | KR 8 | KR 9 | Mantenimiento | 2001273 | 9265 | 233.08 | 0.07 | 0 | 0.07 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-10-29 | 5 | 5249861.49
2021 | 2021-11-03 | ENGATIVA | EL ENCANTO | KR 76 | CL 63F | CL 64ABIS | Mantenimiento | 10008601 | 158674 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-11-03 | 1 | 1829421.72
2021 | 2021-11-03 | ENGATIVA | EL ENCANTO | KR 76 | CL 64ABIS | CL 64C | Mantenimiento | 10008512 | 158675 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-11-03 | 1 | 1507451.72
2021 | 2021-11-03 | ENGATIVA | BOYACA | KR 77 | CL 70 | CL 71 | Mantenimiento | 10007466 | 158821 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-11-03 | 1 | 1093477.3
2021 | 2021-11-03 | ENGATIVA | VILLA LUZ | KR 79 | CL 65A | CL 66 | Mantenimiento | 10007857 | 159026 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-11-03 | 1 | 1093477.3
2021 | 2021-11-03 | ENGATIVA | SANTA HELENITA | KR 78A | CL 70 | CL 71 | Mantenimiento | 10007286 | 159267 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-11-03 | 1 | 1047475.09
2021 | 2021-11-03 | ENGATIVA | SANTA HELENITA | KR 80A | CL 70 | CL 71 | Mantenimiento | 10007215 | 159276 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-11-03 | 1 | 725505.09
2021 | 2021-11-03 | ENGATIVA | SANTA HELENITA | KR 81 | CL 70A | CL 71 | Mantenimiento | 10007124 | 159283 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-11-03 | 1 | 261349.56
2021 | 2021-11-03 | ENGATIVA | SANTA HELENITA | CL 71BIS | KR 77A | KR 78 | Mantenimiento | 10007274 | 159811 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-11-03 | 1 | 1047475.09
2021 | 2021-11-03 | ENGATIVA | PARIS | CL 76A | KR 89BIS | KR 89A | Mantenimiento | 10004955 | 160936 | 116.96 | 0.1 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-28 | 6 | 20866308.64
2021 | 2021-11-03 | ENGATIVA | VILLAS DE GRANADA | KR 113 | CL 75 | CL 75D | Mantenimiento | 10000864 | 163935 | 71.92 | 0.27 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-28 | 6 | 11629560.56
2021 | 2021-11-03 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN JOSE SUR | KR 12D | CL 22 S | CL 22B S | Mantenimiento | 18001227 | 413461 | 3.75 | 0.16 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-03 | 1 | 1761584.68
2021 | 2021-11-03 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | TV 72N | CL 35A S | CL 35B S | Mantenimiento | 8007083 | 513680 | 124.9 | 0.25 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-02 | 1 | 24835395.33
2021 | 2021-11-03 | SUBA | PUERTA DEL SOL | CL 139 | AK 118 | AK 118 | Mantenimiento | 11012115 | 34014321 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-03 | 1 | 859113.17
2021 | 2021-11-03 | SUBA | PUERTA DEL SOL | CL 139 | KR 114 | AK 118 | Mantenimiento | 11003745 | 34014322 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-03 | 1 | 223662.11
2021 | 2021-11-03 | SUBA | PUERTA DEL SOL | CL 139 | KR 113 | KR 114 | Mantenimiento | 11003791 | 34014323 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-03 | 1 | 223662.11
2021 | 2021-11-03 | SUBA | PUERTA DEL SOL | CL 139 | KR 112B | KR 113 | Mantenimiento | 11003880 | 34014324 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-03 | 1 | 888545.88
2021 | 2021-11-03 | SUBA | PUERTA DEL SOL | CL 139 | KR 113 | KR 113 | Mantenimiento | 11003833 | 34014325 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-03 | 1 | 707744.11
2021 | 2021-11-03 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY ORIENTAL | TV 73ABISA | CL 35B S | CL 35C S | Mantenimiento | 8013145 | 91021297 | 134.94 | 0.29 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-02 | 1 | 16954606.9
2021 | 2021-11-03 | USAQUEN | LA CALLEJA | AK 45 | AC 127 | CL 127A | Mantenimiento | 1004314 | 91026721 | 42 | 0.41 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-02 | 1 | 15704282.05
2021 | 2021-11-03 | SUBA | VILLA DEL PRADO | AK 45 | CL 170 | CL 170 | Mantenimiento | 1006380 | 91026759 | 66.93 | 0.42 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-02 | 1 | 16032631.44
2021 | 2021-11-03 | CHAPINERO | PARAMO I | KR 1 | CL 101B | CL 101C | Mantenimiento | 2003052 | 91027381 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Emergencia | Limpieza de la vía | 2021-11-03 | 1 | 231150.55
2021 | 2021-11-03 | CHAPINERO | PARAMO I RURAL | KR 2 | S.E. | S.E. | Mantenimiento | 2003053 | 91027382 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Emergencia | Limpieza de la vía | 2021-11-03 | 1 | 231150.55
2021 | 2021-11-03 | USAQUEN | PARAMO | CL 103 | KR 2A E | KR 3 E | Mantenimiento | 2002371 | 91011643 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Emergencia | Limpieza de la vía | 2021-11-03 | 1 | 286600.95
2021 | 2021-11-04 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | CL 67 | KR 8 | KR 9 | Mantenimiento | 2001273 | 9264 | 253 | 0.07 | 0 | 0.07 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-10-29 | 6 | 9394788.68
2021 | 2021-11-04 | USAQUEN | SANTA BARBARA ORIENTAL | CL 126 | KR 7B | KR 7BBIS | Mantenimiento | 1004691 | 139418 | 293.84 | 0.12 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-27 | 8 | 32982189.85
2021 | 2021-11-04 | ANTONIO NARIÑO | CIUDAD JARDIN SUR | KR 12D | CL 18A S | CL 19 S | Mantenimiento | 15001322 | 184269 | 2.93 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-04 | 1 | 1627772.87
2021 | 2021-11-04 | SAN CRISTOBAL | LA VICTORIA | CL 39A S | KR 3A E | KR 3C E | Mantenimiento | 4003712 | 208002 | 23.64 | 0.16 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Cambio de Losas | 2021-11-02 | 2 | 12693657.15
2021 | 2021-11-04 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES | CL 139 | KR 126A | KR 126A | Mantenimiento | 11003367 | 34014315 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-04 | 1 | 223662.11
2021 | 2021-11-04 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES | CL 139 | S.E | KR 126A | Mantenimiento | 11003509 | 34014317 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-04 | 1 | 382524.88
2021 | 2021-11-04 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES | CL 139 | AK 118 | S.E | Mantenimiento | 11003509 | 34014319 | 0 | 0.03 | 0.08 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-04 | 1 | 1025469.64
2021 | 2021-11-04 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES | CL 139 | AK 118 | AK 118 | Mantenimiento | 11012596 | 34014320 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-04 | 1 | 1184332.41
2021 | 2021-11-04 | USAQUEN | PARAMO | CL 101B | KR 1 | KR 1 E | Mantenimiento | 2002330 | 527721 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Emergencia | Limpieza de la vía | 2021-11-04 | 1 | 231150.55
2021 | 2021-11-04 | CHAPINERO | PARAMO | CL 101B | KR 1D E | KR 1F E | Mantenimiento | 2002331 | 527733 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Emergencia | Limpieza de la vía | 2021-11-04 | 1 | 231150.55
2021 | 2021-11-04 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL ORIENTAL | Km0 + 919 | Km1 + 065 | Km2 + 124 | Mantenimiento | 3002683 | 91025604 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Emergencia | Reconformación de Calzada | 2021-11-04 | 1 | 2972990.35
2021 | 2021-11-04 | CHAPINERO | PARAMO | KR 1G E | S.E. | CL 102 | Mantenimiento | 2002332 | 527736 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Emergencia | Limpieza de la vía | 2021-11-04 | 1 | 286600.95
2021 | 2021-11-05 | CHAPINERO | QUINTA CAMACHO | CL 67 | KR 9 | KR 9A | Mantenimiento | 2001256 | 9267 | 177.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-11-04 | 1 | 2091143.72
2021 | 2021-11-05 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | AC 63 | KR 13 | AK 14 | Mantenimiento | 2001349 | 142849 | 396.2 | 0.31 | 0 | 0.11 | Convenio 1374-2021 | Convenio 1374-2021 | Parcheo | 2021-11-02 | 3 | 56723792.03
2021 | 2021-11-05 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | CL 66 | AK 11 | KR 13 | Mantenimiento | 2001241 | 142908 | 5 | 0.3 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-29 | 7 | 2488598.42
2021 | 2021-11-05 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | CL 66 | KR 13 | AK 14 | Mantenimiento | 2001215 | 142909 | 111.2 | 0.18 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-29 | 7 | 16654520.11
2021 | 2021-11-05 | ENGATIVA | LA SOLEDAD NORTE | KR 83 | CL 73 | CL 73A | Mantenimiento | 10006446 | 160206 | 70.05 | 0.11 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-11-04 | 1 | 12734417.23
2021 | 2021-11-05 | SUBA | ANDES NORTE | KR 65 | AC 100 | CL 103 | Mantenimiento | 11014713 | 168195 | 145.5 | 0.42 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-11-03 | 2 | 15198270.68
2021 | 2021-11-05 | SUBA | BOSQUES DE SAN JORGE | KR 101 | CL 150A | CL 151 | Mantenimiento | 11014483 | 176338 | 160.31 | 0.26 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-04 | 1 | 16291070.45
2021 | 2021-11-05 | SUBA | PINOS DE LOMBARDIA | CL 152B | KR 108 | KR 109 | Mantenimiento | 11001498 | 176620 | 354.17 | 0.33 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-10-22 | 14 | 46344772.68
2021 | 2021-11-05 | TEUSAQUILLO | PALERMO | TV 19BIS | DG 45D | DG 46 | Mantenimiento | 13001369 | 180358 | 20.44 | 0.2 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-11-03 | 2 | 6238552.46
2021 | 2021-11-05 | TEUSAQUILLO | PALERMO | DG 45D | TV 19BIS | CL 45C | Mantenimiento | 13001370 | 181070 | 84.48 | 0.1 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-11-03 | 2 | 13687890.24
2021 | 2021-11-05 | USME | EL UVAL RU | KR 1 | CL 117B S | CL 117C S | Mantenimiento | 5007210 | 306146 | 367.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-10-28 | 8 | 39642169.07
2021 | 2021-11-05 | KENNEDY | HIPOTECHO OCCIDENTAL | CL 2BIS | KR 71D | SE | Mantenimiento | 8006032 | 2059311 | 123.71 | 0.04 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Cambio de carpeta | 2021-10-26 | 10 | 25350227.79
2021 | 2021-11-05 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES | CL 142 | KR 129A | KR 129 | Mantenimiento | 11002648 | 34012492 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-05 | 1 | 1025469.64
2021 | 2021-11-05 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES | CL 142 | KR 129A | KR 130 | Mantenimiento | 11002632 | 34012494 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-05 | 1 | 707744.11
2021 | 2021-11-05 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES | CL 142 | KR 131 | KR 132 | Mantenimiento | 11002619 | 34012495 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-05 | 1 | 382524.88
2021 | 2021-11-05 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES | CL 142 | KR 135 | KR 132 | Mantenimiento | 11002606 | 34012496 | 0 | 0.03 | 0.07 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-05 | 1 | 382524.88
2021 | 2021-11-05 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES | CL 142 | kr 135 | KR 136A | Mantenimiento | 11002593 | 34012582 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-05 | 1 | 382524.88
2021 | 2021-11-05 | SUBA | TIBABUYES | CL 131C | KR 128 | KR 129 | Mantenimiento | 11014683 | 91010292 | 240.95 | 0.17 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-10-29 | 7 | 22308390.92
2021 | 2021-11-05 | SUBA | BOSQUES DE SAN JORGE | CL 150A | KR 100 | KR 101 | Mantenimiento | 11014477 | 91013873 | 64.05 | 0.28 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-03 | 2 | 9429178.94
2021 | 2021-11-06 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | CL 67 | KR 9 | KR 9A | Mantenimiento | 2001256 | 9266 | 161 | 0.05 | 0 | 0.05 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-11-04 | 2 | 5616220.84
2021 | 2021-11-06 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | CL 67 | KR 9A | KR 10 | Mantenimiento | 2001242 | 9268 | 182 | 0.05 | 0 | 0.05 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-11-06 | 1 | 592326.22
2021 | 2021-11-06 | ENGATIVA | EL ENCANTO | KR 73BIS | CL 63F | CL 64A | Mantenimiento | 10008864 | 158657 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-11-06 | 1 | 995359.62
2021 | 2021-11-06 | ENGATIVA | EL ENCANTO | KR 73A | CL 64A | CL 64C | Mantenimiento | 10008775 | 158660 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-11-06 | 1 | 719391.83
2021 | 2021-11-06 | ENGATIVA | EL ENCANTO | CL 64C | AK 72 | KR 72A | Mantenimiento | 10008845 | 159455 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-11-06 | 1 | 443424.04
2021 | 2021-11-06 | ENGATIVA | EL ENCANTO | CL 64C | KR 72A | KR 73 | Mantenimiento | 10008805 | 159456 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-11-06 | 1 | 535382.99
2021 | 2021-11-06 | ENGATIVA | EL ENCANTO | CL 64C | KR 73 | KR 73BIS | Mantenimiento | 10008771 | 159457 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-11-06 | 1 | 960009.88
2021 | 2021-11-06 | ENGATIVA | EL ENCANTO | CL 64C | KR 73BIS | KR 73A | Mantenimiento | 10008736 | 159458 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-11-06 | 1 | 1292123.32
2021 | 2021-11-06 | ENGATIVA | EL ENCANTO | CL 64C | KR 73A | KR 73ABIS | Mantenimiento | 10008695 | 159459 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-11-06 | 1 | 581385.2
2021 | 2021-11-06 | USAQUEN | EL ROCIO NORTE | AK 7 | CL 182 | CL 182A | Mantenimiento | 1001050 | 524927 | 70.75 | 0.17 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-06 | 1 | 10139878.68
2021 | 2021-11-06 | USAQUEN | HORIZONTES NORTE | AK 7 | CL 182A | AC 183 | Mantenimiento | 1000999 | 524958 | 21 | 0.33 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-06 | 1 | 4011886.04
2021 | 2021-11-06 | SUBA | MIRANDELA | CL 189 | KR 46 | KR 54D | Mantenimiento | 11000189 | 2057663 | 180 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-10-19 | 18 | 34917026.25
2021 | 2021-11-06 | SUBA | CASABLANCA SUBA URBANO | AK 45 | CL 197 | CL 197 | Mantenimiento | 11012283 | 91024607 | 50.71 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-08-17 | 81 | 42392942.31
2021 | 2021-11-06 | USAQUEN | TORCA I | AK 45 | CL 209 | CL 215 | Mantenimiento | 11012142 | 91031536 | 42 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-06 | 1 | 13968492.98
2021 | 2021-11-06 | CHAPINERO | QUINTA CAMACHO | CL 67 | KR 9A | KR 10 | Mantenimiento | 2001242 | 9269 | 169.81 | 0.05 | 0 | 0.05 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-11-05 | 1 | 316099.36
2021 | 2021-11-08 | USAQUEN | LA LIBERIA | CL 159A | DG 159 | DG 159B | Mantenimiento | 1002265 | 140346 | 1576.03 | 0.53 | 0 | 0.45 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-10-13 | 26 | 243978494.19
2021 | 2021-11-08 | SUBA | COSTA AZUL | KR 103 | CL 136A | CL 137 | Mantenimiento | 11005311 | 173044 | 156 | 0.06 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-08 | 1 | 14167755.61
2021 | 2021-11-08 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL SUR | CL 1B | KR 28 | KR 28A | Mantenimiento | 14001312 | 182828 | 525 | 0.15 | 0 | 0.15 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-10-23 | 16 | 80170275.89
2021 | 2021-11-08 | PUENTE ARANDA | SAN RAFAEL | KR 53C | CL 5A | CL 5C | Mantenimiento | 16000755 | 188120 | 642.89 | 0.46 | 0 | 0.18 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-29 | 10 | 81344656.56
2021 | 2021-11-08 | TEUSAQUILLO | BANCO CENTRAL | AC 57 | KR 17 | KR 18 | Mantenimiento | 13000771 | 507273 | 142.5 | 0.14 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-11-04 | 4 | 31158735.38
2021 | 2021-11-08 | TEUSAQUILLO | SAN LUIS | AC 57 | KR 17 | KR 18 | Mantenimiento | 13000771 | 507275 | 8.16 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-11-04 | 4 | 4802196.11
2021 | 2021-11-08 | CHAPINERO | SUCRE | AK 7 | KR 7 | CL 40ABIS | Mantenimiento | 2002164 | 521427 | 309.84 | 0.09 | 0 | 0.09 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-11-08 | 1 | 1386865.38
2021 | 2021-11-08 | BOSA | EL CORZO | KR 124 | CL 131C | KR 124 | Mantenimiento | 7009601 | 24122523 | 3.02 | 0.34 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-08 | 1 | 1595862.87
2021 | 2021-11-08 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES | CL 142 | DG 139ABIS | KR 128A | Mantenimiento | 11002698 | 34012486 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-08 | 1 | 239548.39
2021 | 2021-11-08 | SUBA | TIBABUYES UNIVERSAL | CL 142 | KR 128A | KR 128B | Mantenimiento | 11002665 | 34012487 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-08 | 1 | 239548.39
2021 | 2021-11-08 | SUBA | TIBABUYES UNIVERSAL | CL 142 | KR 128B | KR 128C | Mantenimiento | 11002658 | 34012488 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-08 | 1 | 239548.39
2021 | 2021-11-08 | SUBA | TIBABUYES UNIVERSAL | CL 142 | KR 128C | KR 129 | Mantenimiento | 11002652 | 34012489 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-08 | 1 | 148996.62
2021 | 2021-11-08 | SUBA | TIBABUYES UNIVERSAL | CL 142 | KR 129A | KR 129B | Mantenimiento | 11002641 | 34012490 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-08 | 1 | 148996.62
2021 | 2021-11-08 | SUBA | TIBABUYES UNIVERSAL | CL 142 | KR 130 | KR 131 | Mantenimiento | 11002629 | 34012491 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-08 | 1 | 148996.62
2021 | 2021-11-08 | SUBA | TIBABUYES UNIVERSAL | CL 142 | KR 131 | KR 132 | Mantenimiento | 11002619 | 34012493 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-08 | 1 | 148996.62
2021 | 2021-11-08 | SUBA | TIBABUYES UNIVERSAL | CL 142 | KR 135 | KR 132 | Mantenimiento | 11002606 | 34012544 | 0 | 0.03 | 0.07 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-08 | 1 | 898379.43
2021 | 2021-11-08 | SUBA | TIBABUYES UNIVERSAL | CL 142 | KR 136A | KR 135 | Mantenimiento | 11002593 | 34012583 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-08 | 1 | 723630.39
2021 | 2021-11-08 | SUBA | TIBABUYES UNIVERSAL | CL 142 | KR 129A | KR 129 | Mantenimiento | 11002648 | 34012590 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-08 | 1 | 239548.39
2021 | 2021-11-08 | SUBA | SANTA TERESA DE SUBA | KR 91 | CL 97 | CL 99 | Mantenimiento | 11009767 | 91033881 | 19.89 | 0.21 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-11-08 | 1 | 2609177.03
2021 | 2021-11-09 | SUBA | ALTOS DE CHOZICA | KR 89 | CL 139 | AC 145 | Mantenimiento | 11005880 | 171259 | 203.89 | 0.19 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-05 | 4 | 14637252.01
2021 | 2021-11-09 | SUBA | ALTOS DE CHOZICA | CL 139 | KR 88 | KR 89 | Mantenimiento | 11005885 | 171262 | 185 | 0.15 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-04 | 5 | 14760812.71
2021 | 2021-11-09 | SUBA | EL RINCON NORTE | CL 130 | KR 94 | KR 94A | Mantenimiento | 11007745 | 171533 | 25.62 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-06 | 3 | 4633042.7
2021 | 2021-11-09 | SUBA | EL RINCON NORTE | CL 130 | KR 94A | KR 94B | Mantenimiento | 11007710 | 171534 | 62.19 | 0.06 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-06 | 3 | 8048962.41
2021 | 2021-11-09 | SAN CRISTOBAL | ALTAMIRA | CL 43A S | KR 11B E | KR 11C E | Mantenimiento | 4004940 | 210425 | 39.05 | 0.1 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Cambio de Losas | 2021-11-08 | 1 | 8640872.58
2021 | 2021-11-09 | TUNJUELITO | VENECIA | KR 52A | DG 47 S | DG 47A S | Mantenimiento | 6000125 | 320452 | 165.45 | 0.09 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-11-08 | 1 | 26473037.64
2021 | 2021-11-09 | CHAPINERO | PARQUE NACIONAL | AK 7 | KR 7 | CL 40ABIS | Mantenimiento | 2002164 | 521431 | 205 | 0.06 | 0 | 0.06 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-11-08 | 1 | 4328599.91
2021 | 2021-11-09 | CHAPINERO | SUCRE | AK 7 | CL 40ABIS | CL 40B | Mantenimiento | 2002163 | 527951 | 427.46 | 0.13 | 0 | 0.13 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-11-09 | 1 | 841127.78
2021 | 2021-11-09 | SAN CRISTOBAL | VITELMA | KR 8A E | CL 8C S | CL 9 S | Mantenimiento | 4008229 | 701218 | 131.83 | 0.24 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Cambio de Losas | 2021-10-29 | 11 | 52073972.13
2021 | 2021-11-10 | SUBA | SAN JOSE DEL PRADO | CL 135 | KR 46 | KR 47 | Mantenimiento | 11008923 | 167611 | 705.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-10-19 | 22 | 144853528.83
2021 | 2021-11-10 | SUBA | TIBABUYES | KR 124 | TV 124A | CL 132 | Mantenimiento | 11005477 | 173540 | 117.95 | 0.14 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-08 | 2 | 15679874.52
2021 | 2021-11-10 | SUBA | TIBABUYES | KR 124 | CL 131C | KR 124 | Mantenimiento | 11005390 | 173617 | 156.98 | 0.05 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-08 | 2 | 17954987.26
2021 | 2021-11-10 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL SUR | CL 1B | KR 29 | KR 29B | Mantenimiento | 14001272 | 182830 | 850.5 | 0.25 | 0 | 0.24 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-10-23 | 18 | 166100993.46
2021 | 2021-11-10 | USME | COMUNEROS | CL 93 S | KR 4A | KR 4ABIS | Mantenimiento | 5004885 | 300751 | 86.1 | 0.02 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-11-08 | 2 | 3669093.83
2021 | 2021-11-10 | USME | COMUNEROS | KR 4ABIS | CL 93 S | CL 93BIS S | Mantenimiento | 5004905 | 300796 | 114 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-11-08 | 2 | 5960900.3
2021 | 2021-11-10 | USME | COMUNEROS | KR 4ABIS | CL 93BIS S | CL 93A S | Mantenimiento | 5004917 | 300826 | 45 | 0.01 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-11-06 | 4 | 4500012.99
2021 | 2021-11-10 | PUENTE ARANDA | INDUSTRIAL CENTENARIO | TV 39BISA | AC 20 | AC 20 | Mantenimiento | 16004539 | 520910 | 81.43 | 0.04 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-08 | 2 | 17311095.48
2021 | 2021-11-10 | USME | COMUNEROS | CL 93BIS S | KR 4ABIS | KR 4C | Mantenimiento | 5004906 | 818018 | 176.8 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-11-09 | 1 | 8041308.51
2021 | 2021-11-10 | ENGATIVA | LOS ALAMOS | AK 86 | CL 46A | CL 52A | Mantenimiento | 10010355 | 91026535 | 96 | 0.68 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-10 | 1 | 13410459.67
2021 | 2021-11-11 | KENNEDY | HIPOTECHO OCCIDENTAL | CL 2BIS | KR 71D | Via Cerrada | Mantenimiento | 8006032 | 147445 | 663.3 | 0.22 | 0 | 0.19 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Cambio de carpeta | 2021-10-26 | 16 | 105800891.04
2021 | 2021-11-11 | TUNJUELITO | NUEVO MUZU | DG 50 S | KR 60B | KR 60C | Mantenimiento | 6000195 | 320633 | 387.98 | 0.12 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-09-20 | 52 | 93561133
2021 | 2021-11-11 | CIUDAD BOLIVAR | LA ESTANCIA | KR 75 | AC 57R S | DG 57Z S | Rehabilitación | 19000081 | 440257 | 1642.2 | 0.47 | 0 | 0.47 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2021-08-30 | 73 | 624533666.23
2021 | 2021-11-11 | USAQUEN | LISBOA | AK 15 | CL 135B | CL 135C | Mantenimiento | 1003912 | 503597 | 4 | 0.12 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-11 | 1 | 2339598.98
2021 | 2021-11-11 | CHAPINERO | SUCRE | AK 7 | CL 40 B | CL 40 B | Mantenimiento | 2002217 | 521447 | 94.1 | 0.03 | 0 | 0.03 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-11-09 | 2 | 3525738.67
2021 | 2021-11-11 | USME | COMUNEROS | CL 93 S | KR 4ABIS | KR 4C | Mantenimiento | 5008119 | 531651 | 158 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-11-09 | 2 | 8516437.7
2021 | 2021-11-11 | CHAPINERO | EL CHICO | KR 19C | CL 91 | CL 91A | Mantenimiento | 2000300 | 2059034 | 374.12 | 0.1 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-09 | 2 | 46984341.45
2021 | 2021-11-12 | LOS MARTIRES | SANTA FE | CL 22A | KR 19B | KR 21 | Mantenimiento | 14000159 | 183820 | 134.67 | 0.17 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-11-09 | 3 | 16818488.97
2021 | 2021-11-12 | LOS MARTIRES | SANTA FE | CL 22A | KR 21 | KR 22 | Mantenimiento | 14000148 | 183821 | 164 | 0.18 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-11-10 | 2 | 25873017.28
2021 | 2021-11-12 | USME | COMUNEROS | KR 4C | CL 93 S | CL 93BIS S | Mantenimiento | 5004769 | 817998 | 136 | 0.04 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-11-11 | 1 | 8990304.18
2021 | 2021-11-12 | USAQUEN | LA CALLEJA | AK 19 | CL 127BBIS | CL 127D | Mantenimiento | 1008002 | 24123307 | 21.25 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-12 | 1 | 13232613.14
2021 | 2021-11-12 | SUBA | VILLA ELISA | CL 134 | KR 91 | KR 93BIS | Mantenimiento | 11006529 | 91033256 | 310.78 | 0.27 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Cambio de Losas | 2021-11-02 | 10 | 81854166.39
2021 | 2021-11-12 | CHAPINERO | CATALUNA | AK 7 | CL 40B | CL 41 | Mantenimiento | 2003470 | 92055843 | 606 | 0.17 | 0 | 0.17 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-11-09 | 3 | 8471343.67
2021 | 2021-11-13 | SAN CRISTOBAL | VITELMA | CL 9 S | KR 8 E | KR 8A E | Mantenimiento | 4008682 | 144784 | 73.93 | 0.07 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Cambio de Losas | 2021-11-09 | 4 | 24465236.14
2021 | 2021-11-13 | KENNEDY | LAS DELICIAS | CL 43A S | KR 68I | KR 69 | Mantenimiento | 8011380 | 147973 | 222 | 0.06 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-10-14 | 30 | 37330618.59
2021 | 2021-11-13 | KENNEDY | LAS DELICIAS | CL 43A S | KR 69 | AK 72 | Mantenimiento | 8011375 | 147974 | 222 | 0.08 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-10-14 | 30 | 40825584.57
2021 | 2021-11-13 | SUBA | SAN JOSE DEL PRADO | KR 46 | CL 135 | CL 136 | Mantenimiento | 11008922 | 167335 | 207.2 | 0.14 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-03 | 10 | 37692926.96
2021 | 2021-11-13 | SUBA | VILLA DEL PRADO | KR 55C | CL 171 | CL 172 | Mantenimiento | 11001361 | 169721 | 78.05 | 0.13 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-10-29 | 15 | 10057486.08
2021 | 2021-11-13 | SUBA | SUBA URBANO | CL 147B | KR 91 | KR 92 | Mantenimiento | 11004352 | 171252 | 116.4 | 0.15 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-04 | 9 | 27769991.44
2021 | 2021-11-13 | SUBA | LA GAITANA ORIENTAL | KR 124 | CL 132 | CL 132A | Mantenimiento | 11005336 | 173655 | 83.14 | 0.1 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-05 | 8 | 9505363.72
2021 | 2021-11-13 | SUBA | LAS FLORES | CL 140A | KR 99B | KR 100 | Mantenimiento | 11004873 | 173761 | 0.77 | 0.04 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-05 | 8 | 1431338.41
2021 | 2021-11-13 | SAN CRISTOBAL | ALTAMIRA | KR 11C E | CL 43A S | CL 44B S | Mantenimiento | 4005143 | 210926 | 98.93 | 0.29 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Cambio de Losas | 2021-11-05 | 8 | 31979466.67
2021 | 2021-11-13 | USME | COMUNEROS | KR 4A | CL 91A S | CL 91B S | Mantenimiento | 5004871 | 300716 | 96.2 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-11-11 | 2 | 5919276.52
2021 | 2021-11-13 | USME | COMUNEROS | KR 4A | CL 91B S | CL 92 S | Mantenimiento | 5004879 | 300734 | 112.66 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-11-11 | 2 | 6962449.53
2021 | 2021-11-13 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS | AK 7 | CL 158 | CL 159C | Mantenimiento | 1006338 | 502850 | 543.89 | 0.5 | 0 | 0.16 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-13 | 1 | 50944719.17
2021 | 2021-11-13 | USAQUEN | SAN GABRIEL NORTE | AK 7 | CL 124 | CL 125 | Mantenimiento | 1004806 | 503536 | 48.75 | 0.38 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-13 | 1 | 7179761.29
2021 | 2021-11-13 | USAQUEN | USAQUEN | AK 7 | CL 118 | CL 119 | Mantenimiento | 1005107 | 521180 | 57.86 | 0 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-13 | 1 | 22131403.27
2021 | 2021-11-13 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | AK 7 | CL 108B | TV 7BISA | Mantenimiento | 1005672 | 521215 | 20.8 | 0.1 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-13 | 1 | 2996288.41
2021 | 2021-11-13 | USAQUEN | ESCUELA DE INFANTERIA | AK 7 | AC 100 | S.E | Mantenimiento | 1005849 | 521257 | 22.6 | 0.28 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-13 | 1 | 3327311.4
2021 | 2021-11-13 | CHAPINERO | SUCRE | AK 7 | CL 40B | CL 41 | Mantenimiento | 2003470 | 24130115 | 614.28 | 0.18 | 0 | 0.18 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-11-09 | 4 | 11125303.63
2021 | 2021-11-13 | FONTIBON | EL TINTAL CENTRAL | CL 19A | AK 86 | KR 87 | Mantenimiento | 9003516 | 91014516 | 3.02 | 0.2 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-10 | 3 | 5054887.26
2021 | 2021-11-13 | ENGATIVA | BOLIVIA ORIENTAL | KR 103D | CL 82 | CL 83 | Mantenimiento | 10000887 | 91024513 | 2351.99 | 0.67 | 0 | 0.67 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-10-19 | 25 | 530794669.26
2021 | 2021-11-13 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | AK 7 | CL 110 | CL 112 | Mantenimiento | 1008038 | 91030452 | 15.6 | 0.5 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-13 | 1 | 2440472.01
2021 | 2021-11-13 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | AK 7 | CL 109 | CL 110 | Mantenimiento | 1008043 | 91030463 | 21.75 | 0.24 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-13 | 1 | 3042813.91
2021 | 2021-11-14 | SANTA FE | LA CAPUCHINA | KR 12 | CL 15 | CL 16 | Mantenimiento | 3000647 | 143952 | 204.85 | 0.18 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-11 | 34 | 22791932.84
2021 | 2021-11-14 | ANTONIO NARIÑO | SANTANDER SUR | CL 23 S | KR 27 | KR 29A | Mantenimiento | 15000699 | 185167 | 2 | 0.59 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-11 | 3 | 8008616.74
2021 | 2021-11-14 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA SUR | CL 39A S | KR 50BISA | KR 50A | Mantenimiento | 16004204 | 186349 | 69.55 | 0.12 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-11-08 | 6 | 12380856.34
2021 | 2021-11-14 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA SUR | CL 39A S | KR 50BIS | KR 50BISA | Mantenimiento | 16004212 | 186598 | 20.8 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-11-08 | 6 | 3818441.61
2021 | 2021-11-14 | BOSA | ESCOCIA | KR 87K | CL 57 S | CL 58BIS S | Mantenimiento | 7001625 | 354326 | 103.88 | 0.22 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losas | 2021-11-11 | 3 | 28650523.77
2021 | 2021-11-14 | PUENTE ARANDA | GALAN | CL 1A S | DG 16 S | TV 53A | Mantenimiento | 16001909 | 600969 | 43.8 | 0.28 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-11-10 | 4 | 5871311.33
2021 | 2021-11-15 | KENNEDY | PROVIVIENDA ORIENTAL | KR 69BISA | CL 18 S | CL 17 S | Mantenimiento | 8007719 | 147491 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-11-15 | 1 | 620618.67
2021 | 2021-11-15 | KENNEDY | PROVIVIENDA ORIENTAL | CL 12 S | KR 68C | KR 68D | Mantenimiento | 8007749 | 147492 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-11-15 | 1 | 804627.51
2021 | 2021-11-15 | KENNEDY | PROVIVIENDA ORIENTAL | KR 68F | CL 23 S | CL 25 S | Mantenimiento | 8009122 | 147530 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-11-15 | 1 | 298648.67
2021 | 2021-11-15 | KENNEDY | PROVIVIENDA ORIENTAL | KR 68D | CL 20 S | CL 21 S | Mantenimiento | 8008807 | 147532 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-11-15 | 1 | 252646.46
2021 | 2021-11-15 | KENNEDY | PROVIVIENDA ORIENTAL | CL 20 S | KR 68C | KR 68D | Mantenimiento | 8008730 | 147538 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-11-15 | 1 | 4035424.21
2021 | 2021-11-15 | KENNEDY | PROVIVIENDA ORIENTAL | CL 21A S | KR 68H | KR 68I | Mantenimiento | 8008483 | 147563 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-11-15 | 1 | 528614.25
2021 | 2021-11-15 | KENNEDY | PROVIVIENDA ORIENTAL | CL 23 S | KR 68F | KR 68G | Mantenimiento | 8008993 | 147569 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-11-15 | 1 | 321672.51
2021 | 2021-11-15 | KENNEDY | PROVIVIENDA ORIENTAL | CL 24A S | KR 70B | KR 71 | Mantenimiento | 8007630 | 147624 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-11-15 | 1 | 1452451.24
2021 | 2021-11-15 | KENNEDY | HIPOTECHO OCCIDENTAL | KR 70BBIS | CL 2 | CL 2ABIS | Mantenimiento | 8014275 | 91013188 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-11-15 | 1 | 2145722.68
2021 | 2021-11-15 | KENNEDY | HIPOTECHO OCCIDENTAL | CL 2 | KR 70B | KR 70BBIS | Mantenimiento | 8013423 | 91021090 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-11-15 | 1 | 390653.09
2021 | 2021-11-16 | CHAPINERO | EL CHICO | KR 19C | CL 91 | CL 91A | Mantenimiento | 2000300 | 142351 | 253.87 | 0.18 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-10 | 6 | 40305635.66
2021 | 2021-11-16 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY ORIENTAL | KR 73C | CL 36BIS S | CL 37 S | Mantenimiento | 8007037 | 146051 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-11-16 | 1 | 817509.51
2021 | 2021-11-16 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY ORIENTAL | KR 78 | CL 35 S | CL 35A S | Mantenimiento | 8006217 | 146066 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-11-16 | 1 | 587498.46
2021 | 2021-11-16 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY SUR | CL 42B S | KR 78N | KR 78P | Mantenimiento | 8007186 | 146908 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-11-16 | 1 | 234144.49
2021 | 2021-11-16 | KENNEDY | PROVIVIENDA | KR 68HBIS | CL 35A S | CL 36 S | Mantenimiento | 8009849 | 148273 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-11-16 | 1 | 679502.88
2021 | 2021-11-16 | KENNEDY | PROVIVIENDA | CL 37D S | KR 68L | KR 68LBIS | Mantenimiento | 8010127 | 148496 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-11-16 | 1 | 541541.72
2021 | 2021-11-16 | KENNEDY | TOCAREMA | KR 78G | CL 45 S | CL 47B S | Mantenimiento | 8008548 | 150072 | 804.7 | 0.27 | 0 | 0.23 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-10-26 | 21 | 114635278.03
2021 | 2021-11-16 | SAN CRISTOBAL | VEINTE DE JULIO | CL 30A S | KR 8 | KR 8A | Mantenimiento | 4000839 | 202340 | 3.93 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-16 | 1 | 1014403.82
2021 | 2021-11-16 | PUENTE ARANDA | INDUSTRIAL CENTENARIO | AC 20 | TV 39 | KR 42 | Mantenimiento | 16000389 | 520871 | 55.15 | 0 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-16 | 1 | 37215729.51
2021 | 2021-11-16 | USME | EL VIRREY | KR 4C | CL 92B S | CL 93 S | Mantenimiento | 5004774 | 818004 | 118.9 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-11-16 | 1 | 6587209.73
2021 | 2021-11-16 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES | KR 128 | CL 143B | CL 144 | Mantenimiento | 11002055 | 34012465 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-16 | 1 | 414297.43
2021 | 2021-11-16 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES | KR 128 | CL 143A | CL 143B | Mantenimiento | 11002125 | 34012470 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-16 | 1 | 239548.39
2021 | 2021-11-16 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES | KR 128 | DG 139A BIS | S.E | Mantenimiento | 11002425 | 34012547 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-16 | 1 | 898379.43
2021 | 2021-11-16 | CHAPINERO | SUCRE | AK 7 | CL 42 | CL 43 | Mantenimiento | 2002058 | 521417 | 212 | 0.06 | 0 | 0.06 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-11-16 | 1 | 1960674.71
2021 | 2021-11-16 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES | KR 128 | S.E | CL 143 | Mantenimiento | 11002425 | 34012548 | 0 | 0.04 | 0.11 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-16 | 1 | 693798.25
2021 | 2021-11-16 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES | KR 128 | CL 143 | CL 143A | Mantenimiento | 11002303 | 34012549 | 0 | 0.04 | 0.24 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-16 | 1 | 589046.47
2021 | 2021-11-16 | SUBA | EL RINCON NORTE | CL 131D | S.E. | KR 94 | Mantenimiento | 11006974 | 171516 | 178.48 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-05 | 11 | 16025667.57
2021 | 2021-11-16 | CHAPINERO | SUCRE | AK 7 | CL 41 | CL 42 | Mantenimiento | 2003471 | 92055901 | 325.73 | 0.1 | 0 | 0.09 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-11-16 | 1 | 2735765.03
2021 | 2021-11-17 | SUBA | CASA BLANCA SUBA I | CL 146A | KR 76 | KR 77 | Mantenimiento | 11005732 | 177763 | 58.41 | 0.04 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-16 | 1 | 12989765.89
2021 | 2021-11-17 | BARRIOS UNIDOS | SAN FERNANDO OCCIDENTAL | KR 65 | CL 73 | CL 74 | Mantenimiento | 12000752 | 177828 | 167.2 | 0.12 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-11-11 | 6 | 21108253.42
2021 | 2021-11-17 | BARRIOS UNIDOS | DOCE DE OCTUBRE | CL 71C | KR 51 | KR 52 | Mantenimiento | 12001646 | 179493 | 193.29 | 0.16 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-11-11 | 6 | 25802929.03
2021 | 2021-11-17 | TUNJUELITO | VENECIA | KR 52A | DG 45B S | DG 46 S | Mantenimiento | 6000063 | 320251 | 142.5 | 0.09 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-11-10 | 7 | 24165226.94
2021 | 2021-11-17 | CHAPINERO | CATALUNA | AK 7 | CL 42 | CL 43 | Mantenimiento | 2002058 | 521421 | 242 | 0.07 | 0 | 0.07 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-11-16 | 1 | 2100399.13
2021 | 2021-11-17 | SUBA | MIRANDELA | CL 189 | KR 46 | KR 54D | Mantenimiento | 11000189 | 2057664 | 180 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-10-12 | 36 | 55007837.59
2021 | 2021-11-17 | KENNEDY | MARSELLA | CL 9CBIS | KR 68G | KR 69 | Mantenimiento | 8014488 | 91012990 | 1245.76 | 0.36 | 0 | 0.36 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Cambio de carpeta | 2021-10-19 | 29 | 197346164.56
2021 | 2021-11-17 | USAQUEN | LISBOA | KR 13 | AC 134 | CL 134A | Mantenimiento | 1004082 | 137926 | 20.16 | 0.13 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-11-05 | 12 | 4435450.83
2021 | 2021-11-17 | CHAPINERO | EL CHICO | CL 90 | KR 7A | KR 8 | Mantenimiento | 2000595 | 143325 | 1.4 | 0.22 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-17 | 1 | 853707.05
2021 | 2021-11-17 | ENGATIVA | NORMANDIA OCCIDENTAL | KR 74 | DG 47 | CL 48 | Mantenimiento | 10009587 | 158494 | 164.05 | 0.06 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-17 | 1 | 12847893.65
2021 | 2021-11-17 | BARRIOS UNIDOS | DOCE DE OCTUBRE | CL 71C | AK 30 | KR 50 | Mantenimiento | 12001737 | 179491 | 63 | 0.07 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-11-11 | 6 | 6179940.88
2021 | 2021-11-17 | BARRIOS UNIDOS | DOCE DE OCTUBRE | CL 71C | KR 50 | KR 51 | Mantenimiento | 12001693 | 179492 | 102.77 | 0.16 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-11-12 | 5 | 9738521.14
2021 | 2021-11-17 | FONTIBON | EL CHANCO I | DG 16 | AK 116 | KR 119 | Mantenimiento | 9001178 | 383002 | 120 | 0 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-17 | 1 | 3456979.74
2021 | 2021-11-17 | CHAPINERO | SUCRE | AK 7 | CL 43 | CL 44 | Mantenimiento | 2002024 | 521412 | 171.32 | 0.05 | 0 | 0.05 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-11-17 | 1 | 2487798.52
2021 | 2021-11-17 | CHAPINERO | CATALUNA | AK 7 | CL 43 | CL 44 | Mantenimiento | 2002024 | 521416 | 408 | 0.12 | 0 | 0.12 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-11-17 | 1 | 1087550.34
2021 | 2021-11-17 | SUBA | ALTOS DE CHOZICA | CL 132A | SD | KR 91 | Mantenimiento | 11012349 | 528764 | 275.48 | 0.32 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-08 | 9 | 39085684.53
2021 | 2021-11-17 | FONTIBON | VILLA ALSACIA | DG 13 | CL 17 | KR 69F | Mantenimiento | 9004925 | 24122205 | 49.52 | 0.2 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-17 | 1 | 8520750.64
2021 | 2021-11-17 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES | KR 128 | CL 144 | S.E | Mantenimiento | 11012350 | 34012550 | 0 | 0.06 | 0.15 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-17 | 1 | 1128882.01
2021 | 2021-11-17 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES NORTE | KR 128 | S.E | AC 145 | Mantenimiento | 11012350 | 34012551 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-17 | 1 | 707744.11
2021 | 2021-11-18 | KENNEDY | CHUCUA DE LA VACA III | CL 40G S | KR 81H | KR 81K | Mantenimiento | 8004709 | 152691 | 348.74 | 0.11 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Fresado Estabilizado | 2021-11-05 | 13 | 51411174.08
2021 | 2021-11-18 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES NORTE | KR 128 | DG 146 | AC 145 | Mantenimiento | 11001522 | 34012552 | 0 | 0.09 | 0.24 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-17 | 1 | 2158224.23
2021 | 2021-11-18 | ENGATIVA | NORMANDIA OCCIDENTAL | CL 51 | KR 74B | KR 75 | Mantenimiento | 10009355 | 158580 | 0.25 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-18 | 1 | 975050.91
2021 | 2021-11-18 | CHAPINERO | MARLY | AK 7 | CL 46 | CL 47 | Mantenimiento | 2001916 | 521397 | 259 | 0.07 | 0 | 0.07 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-11-18 | 1 | 2060913.94
2021 | 2021-11-18 | CHAPINERO | CATALUNA | AK 7 | CL 44 | AC 45 | Mantenimiento | 2001992 | 521411 | 180 | 0.05 | 0 | 0.05 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-11-18 | 1 | 816345.74
2021 | 2021-11-18 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES NORTE | KR 128 | DG 146 | AC 145 | Mantenimiento | 11001522 | 34012586 | 0 | 0.09 | 0.24 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-18 | 1 | 1557508.33
2021 | 2021-11-18 | CHAPINERO | SUCRE | AK 7 | CL 44 | AC 45 | Mantenimiento | 2001992 | 92080999 | 105.83 | 0.03 | 0 | 0.03 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-11-18 | 1 | 1369409.13
2021 | 2021-11-19 | RAFAEL URIBE URIBE | ARRAYANES V | KR 3F E | CL 59D S | DG 59DBIS S | Mantenimiento | 18007971 | 91022517 | 27.77 | 0.31 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Cambio de Losas | 2021-11-16 | 3 | 19333326.09
2021 | 2021-11-19 | ENGATIVA | SAN IGNACIO | CL 51 | TV 76B | TV 77 | Mantenimiento | 10009246 | 158530 | 199.12 | 0.12 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-18 | 1 | 16752612.41
2021 | 2021-11-19 | SUBA | TIBABUYES OCCIDENTAL | KR 148 | CL 143B | CL 144 | Mantenimiento | 11001719 | 176055 | 304.34 | 0.11 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-18 | 1 | 27133314.92
2021 | 2021-11-19 | ENGATIVA | LA ESTRADITA | CL 64D | KR 69 | KR 69D | Mantenimiento | 10009373 | 157548 | 166.6 | 0.24 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-19 | 1 | 13822671.4
2021 | 2021-11-19 | CHAPINERO | MARLY | AK 7 | CL 48A | CL 49 | Mantenimiento | 2001819 | 521382 | 254.9 | 0.08 | 0 | 0.07 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-11-19 | 1 | 335341.41
2021 | 2021-11-19 | CHAPINERO | MARLY | AK 7 | CL 47 | CL 48 | Mantenimiento | 2001857 | 521387 | 172.07 | 0.05 | 0 | 0.05 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-11-19 | 1 | 652001.1
2021 | 2021-11-19 | CHAPINERO | MARLY | AK 7 | CL 47 | CL 48 | Mantenimiento | 2001857 | 521392 | 218.48 | 0.07 | 0 | 0.06 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-11-19 | 1 | 107150.6
2021 | 2021-11-19 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES | KR 128 | CL 143A | CL 143B | Mantenimiento | 11002125 | 34012464 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-19 | 1 | 382524.88
2021 | 2021-11-19 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES | KR 128 | CL 143C | CL 144 | Mantenimiento | 11002055 | 34012466 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-19 | 1 | 382524.88
2021 | 2021-11-19 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES | KR 128 | CL 144 | S.E | Mantenimiento | 11012350 | 34012467 | 0 | 0.05 | 0.13 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-19 | 1 | 1025469.64
2021 | 2021-11-19 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES NORTE | KR 128 | S.E | AC 145 | Mantenimiento | 11012350 | 34012468 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-19 | 1 | 1025469.64
2021 | 2021-11-19 | SUBA | TIBABUYES II | CL 144 | KR 147C | KR 148 | Mantenimiento | 11012768 | 91010303 | 133.73 | 0.07 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-19 | 1 | 7627781.67
2021 | 2021-11-19 | BOSA | EL CORZO I | AC 54 S | KR 98 | S.E | Mantenimiento | 7009724 | 91012727 | 0.84 | 0.57 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-19 | 1 | 1037259.03
2021 | 2021-11-20 | ENGATIVA | LAS FERIAS OCCIDENTAL | KR 69P | CL 77 | CL 78 | Mantenimiento | 10007571 | 157819 | 54.2 | 0.23 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-17 | 3 | 9626220.76
2021 | 2021-11-20 | ENGATIVA | LAS FERIAS OCCIDENTAL | KR 69Q | CL 74B | CL 74C | Mantenimiento | 10007682 | 157823 | 150.08 | 0.1 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-17 | 3 | 19144639.28
2021 | 2021-11-20 | ENGATIVA | NORMANDIA OCCIDENTAL | KR 74 | CL 48 | CL 49A | Mantenimiento | 10009568 | 158495 | 169.54 | 0.2 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-17 | 3 | 14159498.06
2021 | 2021-11-20 | ENGATIVA | METROPOLIS | KR 68B | CL 74A | CL 76A | Mantenimiento | 10008456 | 157753 | 60.16 | 0.45 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-18 | 2 | 9575737.56
2021 | 2021-11-20 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | AK 7 | CL 48A | CL 49 | Mantenimiento | 2001819 | 521386 | 472 | 0.15 | 0 | 0.13 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-11-19 | 1 | 4746232.77
2021 | 2021-11-20 | USAQUEN | BARRANCAS ORIENTAL RURAL | AK 7 | CL 170 | CL 170B | Mantenimiento | 1001419 | 508376 | 71.72 | 0.16 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-20 | 1 | 8406885.12
2021 | 2021-11-20 | CHAPINERO | MARLY | AK 7 | CL 49 | CL 50 | Mantenimiento | 2002216 | 521377 | 137.15 | 0.04 | 0 | 0.04 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-11-20 | 1 | 478991.03
2021 | 2021-11-20 | USAQUEN | SAN JOSE DE USAQUEN | AK 7 | CL 175 | CL 179 | Mantenimiento | 1001288 | 524906 | 149.99 | 0.49 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-20 | 1 | 15309056.29
2021 | 2021-11-20 | USAQUEN | SANTA TERESA | AK 7 | CL 169 | AC 170 | Mantenimiento | 1008213 | 24123430 | 133.95 | 0.18 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-20 | 1 | 14680651
2021 | 2021-11-20 | USAQUEN | BARRANCAS ORIENTAL RURAL | AK 7 | CL 168 | CL 169 | Mantenimiento | 1008210 | 24123435 | 561.76 | 0.32 | 0 | 0.16 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-06 | 14 | 63730429.75
2021 | 2021-11-20 | USAQUEN | EL REDIL | AK 7 | CL 173A | CL 174 | Mantenimiento | 1006997 | 91020483 | 75.03 | 0.14 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-20 | 1 | 13053244.56
2021 | 2021-11-21 | KENNEDY | HIPOTECHO SUR | KR 68D | CL 2A | CL 2B | Mantenimiento | 8006206 | 147766 | 117.48 | 0.13 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Cambio de Losas | 2021-11-16 | 5 | 39898026.21
2021 | 2021-11-21 | SUBA | VILLA ELISA | CL 132C | KR 94B | SD | Mantenimiento | 11006584 | 91013633 | 170.94 | 0.12 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Cambio de Losas | 2021-11-12 | 9 | 38828453.34
2021 | 2021-11-22 | SANTA FE | LAS CRUCES | DG 1A | KR 8A | KR 8C | Mantenimiento | 3001190 | 144082 | 264 | 0.15 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-11-09 | 13 | 99783437.15
2021 | 2021-11-22 | KENNEDY | CHUCUA DE LA VACA III | KR 81K | CL 40BIS S | CL 40B S | Mantenimiento | 8004484 | 152731 | 1043.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Fresado Estabilizado | 2021-10-15 | 38 | 142705088.76
2021 | 2021-11-22 | ENGATIVA | PALO BLANCO | CL 69B | KR 70G | KR 71 | Rehabilitación | 10008156 | 158108 | 230.62 | 0.07 | 0 | 0.07 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2021-10-26 | 27 | 123810502.12
2021 | 2021-11-22 | USME | COMUNEROS | CL 92 S | KR 3 | KR 4 | Mantenimiento | 5005374 | 301799 | 721.2 | 0.21 | 0 | 0.21 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-11-17 | 5 | 42368033.09
2021 | 2021-11-22 | BARRIOS UNIDOS | ONCE DE NOVIEMBRE | KR 28B | CL 73 | CL 74 | Mantenimiento | 12001788 | 178545 | 162.16 | 0.26 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-11-11 | 11 | 22154751.56
2021 | 2021-11-22 | BARRIOS UNIDOS | COLOMBIA | CL 71A | KR 17 | KR 19 | Mantenimiento | 12002275 | 179473 | 107.63 | 0.28 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-11-19 | 3 | 8226679.23
2021 | 2021-11-22 | BARRIOS UNIDOS | LOS ANDES | CL 97 | KR 63 | KR 64 | Mantenimiento | 12000086 | 180174 | 21.8 | 0.16 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-11-19 | 3 | 5724390.88
2021 | 2021-11-22 | CHAPINERO | MARLY | AK 7 | CL 50 | CL 51 | Mantenimiento | 2001794 | 521372 | 273.4 | 0.08 | 0 | 0.08 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-11-20 | 2 | 1424858.88
2021 | 2021-11-22 | ENGATIVA | LA ESTRADA | CL 67 | KR 69A | KR 69B | Mantenimiento | 10008924 | 158028 | 14.59 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-22 | 1 | 3383877.79
2021 | 2021-11-22 | ENGATIVA | LA ESTRADA | CL 67 | KR 69B | KR 69D | Mantenimiento | 10008899 | 158029 | 2.61 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-22 | 1 | 1015789.35
2021 | 2021-11-22 | ENGATIVA | LA ESTRADA | CL 67 | KR 69D | KR 69G | Mantenimiento | 10008867 | 158030 | 7.9 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-22 | 1 | 1955829.75
2021 | 2021-11-22 | ENGATIVA | SAN JOAQUIN | CL 64H | KR 71B | KR 71C | Mantenimiento | 10008787 | 158120 | 80.5 | 0.08 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-22 | 1 | 7893800.71
2021 | 2021-11-22 | USAQUEN | BELLA SUIZA | AK 9 | CL 131A | CL 133 | Mantenimiento | 1004231 | 503541 | 85.03 | 0.52 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-22 | 1 | 14158926.18
2021 | 2021-11-22 | CHAPINERO | MARLY | AK 7 | CL 51 | CL 51 | Mantenimiento | 2002212 | 521432 | 74.82 | 0.02 | 0 | 0.02 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-11-22 | 1 | 680638.6
2021 | 2021-11-22 | KENNEDY | HIPOTECHO OCCIDENTAL | CL 8 S | CL 19 S | KR 69D | Mantenimiento | 8007305 | 2518157 | 274 | 0.17 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Parcheo | 2021-11-22 | 1 | 28981447.85
2021 | 2021-11-22 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES | KR 128 | CL 142A | CL 142 | Mantenimiento | 11002425 | 34012462 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-22 | 1 | 414297.43
2021 | 2021-11-22 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES | KR 128 | CL 143 | CL 143A | Mantenimiento | 11002303 | 34012463 | 0 | 0.04 | 0.12 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-22 | 1 | 1247877.51
2021 | 2021-11-22 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES | KR 128 | CL 142A | CL 143 | Mantenimiento | 11002425 | 34012545 | 0 | 0.06 | 0.14 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-22 | 1 | 978862.79
2021 | 2021-11-23 | SANTA FE | LAS CRUCES | DG 1A | KR 8 | KR 8A | Mantenimiento | 3001205 | 144081 | 205 | 0.14 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-11-08 | 15 | 80105459.94
2021 | 2021-11-23 | KENNEDY | CASA BLANCA SUR | KR 80H | CL 48A S | CL 48B S | Rehabilitación | 8006841 | 153219 | 224.96 | 0.06 | 0 | 0.06 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Rigido | 2021-10-23 | 31 | 95474170.5
2021 | 2021-11-23 | KENNEDY | CASA BLANCA SUR | KR 80H | CL 48B S | CL 49 S | Rehabilitación | 8006867 | 153220 | 182.35 | 0.05 | 0 | 0.05 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Rigido | 2021-10-29 | 25 | 84636135.71
2021 | 2021-11-23 | LOS MARTIRES | USATAMA | AC 25 | DG 24BIS | KR 29 | Mantenimiento | 14000002 | 516982 | 3.12 | 0.34 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-23 | 1 | 2001634.11
2021 | 2021-11-23 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | AK 7 | CL 49 | CL 49 | Mantenimiento | 2001806 | 521381 | 117 | 0.03 | 0 | 0.03 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-11-23 | 1 | 1080517.34
2021 | 2021-11-23 | SUBA | BOSQUES DE SAN JORGE | CL 148 | KR 98 | KR 99 | Mantenimiento | 11003334 | 34012534 | 0 | 0.04 | 0.13 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-23 | 1 | 1214607.27
2021 | 2021-11-23 | SUBA | EL PINO | CL 148 | KR 99 | KR 100 | Mantenimiento | 11003205 | 34012535 | 0 | 0.04 | 0.12 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-23 | 1 | 1471783.07
2021 | 2021-11-24 | CHAPINERO | GRANADA | CL 68 | KR 5 | KR 5 | Mantenimiento | 2001297 | 142926 | 348.48 | 0.1 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-11-16 | 8 | 55119309.42
2021 | 2021-11-24 | SUBA | VILLA ELISA | CL 132C | KR 94B | KR 94F | Mantenimiento | 11006584 | 171834 | 176.37 | 0.13 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Cambio de Losas | 2021-11-17 | 7 | 40571620.15
2021 | 2021-11-24 | BOSA | EL CORZO | CL 54F S | KR 94 | KR 95A | Mantenimiento | 7008622 | 91012708 | 2.25 | 0.34 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-19 | 5 | 1277734.59
2021 | 2021-11-24 | ENGATIVA | LAS FERIAS | KR 69B | CL 73A | CL 74B | Mantenimiento | 10008133 | 157778 | 363.29 | 0.28 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-22 | 2 | 32215728.5
2021 | 2021-11-24 | USME | ANTONIO JOSE DE SUCRE | KR 5B | CL 108B S | CL 109 S | Mantenimiento | 5006544 | 304589 | 111.72 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-11-23 | 1 | 6173803.4
2021 | 2021-11-24 | USAQUEN | BELLA SUIZA | AK 9 | CL 127B | CL 127C | Mantenimiento | 1004360 | 503521 | 638.23 | 0.69 | 0 | 0.19 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-23 | 1 | 64844354.31
2021 | 2021-11-24 | LOS MARTIRES | EDUARDO SANTOS | CL 3 | KR 16 | KR 17 | Mantenimiento | 14001510 | 512789 | 68.9 | 0.15 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-23 | 1 | 7631088.86
2021 | 2021-11-24 | TUNJUELITO | VENECIA | KR 52A | DG 46 S | DG 46A S | Mantenimiento | 6000085 | 320321 | 91.9 | 0.09 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-11-08 | 16 | 17414999.76
2021 | 2021-11-24 | KENNEDY | TINTALA | CL 6 D | KR 88 D | KR 87 B | Mantenimiento | 8013705 | 34010886 | 944.9 | 0.27 | 0.1 | 0.27 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo | 2021-09-20 | 65 | 236106535.01
2021 | 2021-11-24 | SUBA | LAS FLORES | CL 148 | KR 99 | KR 100 | Mantenimiento | 11003205 | 34012531 | 0 | 0.04 | 0.12 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-24 | 1 | 541387.64
2021 | 2021-11-24 | SUBA | LAS FLORES | CL 148 | KR 100 | KR 101 | Mantenimiento | 11014486 | 34012532 | 0 | 0.03 | 0.11 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-24 | 1 | 1025469.64
2021 | 2021-11-24 | SUBA | EL PINO | CL 148 | KR 100 | KR 101 | Mantenimiento | 11014486 | 34012536 | 0 | 0.03 | 0.09 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-24 | 1 | 1184332.41
2021 | 2021-11-25 | SUBA | LAS VILLAS | CL 128A | KR 58A | KR 58C | Mantenimiento | 11009789 | 167780 | 701.73 | 0.23 | 0 | 0.2 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-11-09 | 16 | 111014547.8
2021 | 2021-11-25 | ENGATIVA | SAN IGNACIO | TV 77 | CL 51A | CL 52A | Mantenimiento | 10009138 | 158524 | 184.8 | 0.15 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-18 | 7 | 30279270.59
2021 | 2021-11-25 | SUBA | TIBABUYES | TV 126 | CL 134 | CL 135B | Mantenimiento | 11004461 | 174084 | 272.1 | 0.29 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-18 | 7 | 36107574.8
2021 | 2021-11-25 | CHAPINERO | GRANADA | CL 68 | KR 5 | KR 6 | Mantenimiento | 2001290 | 142927 | 515.07 | 0.15 | 0 | 0.15 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-11-19 | 6 | 73872383.03
2021 | 2021-11-25 | USME | ANTONIO JOSE DE SUCRE | CL 108B S | KR 5 | KR 5A | Mantenimiento | 5006523 | 304529 | 273 | 0.08 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-11-23 | 2 | 14268071.17
2021 | 2021-11-25 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | AK 7 | CL 49 | CL 50 | Mantenimiento | 2002216 | 521446 | 247 | 0.07 | 0 | 0.07 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-11-22 | 3 | 9149104.55
2021 | 2021-11-25 | SAN CRISTOBAL | ALTAMIRA | CL 43A S | KR 13 E | KR 13BIS E | Mantenimiento | 4004993 | 210560 | 42.92 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Cambio de Losas | 2021-11-24 | 1 | 9046682.1
2021 | 2021-11-25 | SUBA | LAS FLORES | CL 148 | KR 98 | KR 99 | Mantenimiento | 11003334 | 34012530 | 0 | 0.04 | 0.11 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-25 | 1 | 2777654.99
2021 | 2021-11-25 | ENGATIVA | PALO BLANCO | CL 69A | KR 71D | AK 72 | Mantenimiento | 10008085 | 91103732 | 90.3 | 0.02 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-25 | 1 | 7295493.7
2021 | 2021-11-26 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA MUZU ORIENTAL | CL 29B S | TV 35A | TV 37 | Mantenimiento | 16004164 | 188291 | 2.55 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-17 | 9 | 1399914.16
2021 | 2021-11-26 | USAQUEN | SAN ANTONIO NOROCCIDENTAL | CLL 175 | S.E | KRA 20A | Mantenimiento | 1001279 | 91029745 | 1092.52 | 0.75 | 0 | 0.32 | Convenio 1374-2021 | Convenio 1374-2021 | Parcheo | 2021-11-17 | 9 | 147016902.67
2021 | 2021-11-26 | PUENTE ARANDA | LA PRADERA | KR 66 | AC 3 | CL 4B | Mantenimiento | 16000639 | 188269 | 306.08 | 0.29 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-11-19 | 7 | 33034803.98
2021 | 2021-11-26 | SAN CRISTOBAL | ALTAMIRA | CL 43A S | KR 13BIS E | KR 13B E | Mantenimiento | 4005005 | 210587 | 11.16 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Cambio de Losas | 2021-11-20 | 6 | 17537013.07
2021 | 2021-11-26 | KENNEDY | HIPOTECHO SUR | KR 68D | CL 2B | AC 3 | Mantenimiento | 8006041 | 147767 | 141.07 | 0.15 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Cambio de Losas | 2021-11-21 | 5 | 36637747.96
2021 | 2021-11-26 | PUENTE ARANDA | LA PRADERA | KR 66 | AC 3 | CL 4B | Mantenimiento | 16000639 | 188270 | 395.37 | 0.31 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-11-22 | 4 | 42657627.69
2021 | 2021-11-26 | USAQUEN | RINCON DEL CHICO | AK 9 | AC 100 | CL 102 | Mantenimiento | 1006476 | 91030632 | 652.28 | 0.86 | 0 | 0.18 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-25 | 1 | 66934434.91
2021 | 2021-11-26 | SUBA | LAS FLORES | CL 148 | KR 98 | S.E | Mantenimiento | 11014134 | 34012529 | 0 | 0.04 | 0.14 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-26 | 1 | 1128882.01
2021 | 2021-11-26 | SUBA | LAS FLORES | CL 148 | S.E | KR 92 | Mantenimiento | 11014135 | 34013798 | 0 | 0.09 | 0.26 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-26 | 1 | 1557508.33
2021 | 2021-11-26 | ENGATIVA | SANTA HELENITA | CL 70 | KR 81 | KR 81A | Mantenimiento | 10007180 | 159795 | 152.25 | 0.11 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-26 | 1 | 13704099.27
2021 | 2021-11-27 | KENNEDY | LAS DELICIAS | CL 43A S | CL 40 S | KR 68I | Rehabilitación | 8011405 | 147971 | 1045.69 | 0.33 | 0 | 0.3 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2021-10-11 | 47 | 402968268.53
2021 | 2021-11-27 | ENGATIVA | LAS FERIAS | KR 68G | CL 79 | AC 80 | Mantenimiento | 10007904 | 157764 | 314.92 | 0.28 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-18 | 9 | 32231550.57
2021 | 2021-11-27 | ENGATIVA | METROPOLIS | CL 76A | AK 68 | KR 68B | Mantenimiento | 10008360 | 158247 | 267.61 | 0.15 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-18 | 9 | 25098974.04
2021 | 2021-11-27 | ENGATIVA | LAS FERIAS | KR 68G | CL 78 | CL 79 | Mantenimiento | 10008001 | 157763 | 227.63 | 0.3 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-19 | 8 | 22449883.59
2021 | 2021-11-27 | ENGATIVA | LAS FERIAS OCCIDENTAL | KR 69K | CL 77 | CL 78 | Mantenimiento | 10007660 | 157808 | 474.52 | 0.28 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-19 | 8 | 41252414.46
2021 | 2021-11-27 | ENGATIVA | BOSQUE POPULAR | CL 63F | KR 68G | KR 69 | Mantenimiento | 10009997 | 472178 | 98.3 | 0.12 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-20 | 7 | 12597954.33
2021 | 2021-11-27 | ENGATIVA | SAN JOAQUIN | CL 64H | KR 71 | KR 71BIS | Mantenimiento | 10008836 | 158118 | 54.4 | 0.08 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-22 | 5 | 4081601.29
2021 | 2021-11-27 | ENGATIVA | SAN JOAQUIN | CL 64G | KR 70C | KR 70D | Mantenimiento | 10008962 | 158125 | 86.6 | 0.1 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-22 | 5 | 8465776.05
2021 | 2021-11-27 | ENGATIVA | LAS FERIAS OCCIDENTAL | KR 69P | CL 78 | CL 79 | Mantenimiento | 10007478 | 157820 | 239.89 | 0.23 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-23 | 4 | 21417070.46
2021 | 2021-11-27 | ENGATIVA | LAS FERIAS OCCIDENTAL | KR 69R | CL 75 | CL 77 | Mantenimiento | 10007496 | 157832 | 88.46 | 0.22 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-24 | 3 | 8615896.69
2021 | 2021-11-27 | ENGATIVA | SAN JOAQUIN | CL 64G | KR 70D | KR 70F | Mantenimiento | 10008927 | 158126 | 6.25 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-24 | 3 | 2227815.03
2021 | 2021-11-27 | ENGATIVA | LAS FERIAS OCCIDENTAL | CL 77 | KR 69R | KR 69T | Mantenimiento | 10007412 | 158267 | 34.16 | 0.1 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-24 | 3 | 4323374.26
2021 | 2021-11-27 | USME | ANTONIO JOSE DE SUCRE | KR 5B | CL 108A S | CL 108B S | Mantenimiento | 5006515 | 304505 | 84.56 | 0.02 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-11-25 | 2 | 4994785.59
2021 | 2021-11-27 | BOSA | ISLANDIA | CL 73B S | KR 85 | KR 86 | Mantenimiento | 7004041 | 360397 | 216.04 | 0.13 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-11-25 | 2 | 25211596.47
2021 | 2021-11-27 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS III | AK 7 | CL 152 | AC 153 | Mantenimiento | 1003466 | 502847 | 70.75 | 0.33 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-27 | 1 | 8016932.43
2021 | 2021-11-27 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS III | AK 7 | CL 150 | CL 152 | Mantenimiento | 1003533 | 502862 | 28.2 | 0.48 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-27 | 1 | 5272655.75
2021 | 2021-11-27 | USAQUEN | BARRANCAS NORTE | AK 7 | CL 156 | CL 158 | Mantenimiento | 1002897 | 502865 | 540.8 | 0.47 | 0 | 0.15 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-27 | 1 | 50131932.25
2021 | 2021-11-27 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS III | AK 7 | CL 153 | CL 153A | Mantenimiento | 1003390 | 502872 | 38.02 | 0.31 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-27 | 1 | 4455751.24
2021 | 2021-11-27 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS III | AK 7 | CL 153A | CL 153A | Mantenimiento | 1006232 | 509471 | 75.33 | 0.09 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-27 | 1 | 7698609.47
2021 | 2021-11-27 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | AK 7 | CL 53 | CL 54 | Mantenimiento | 2001728 | 521352 | 108.95 | 0.03 | 0 | 0.03 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-11-27 | 1 | 736207.34
2021 | 2021-11-28 | LOS MARTIRES | SAMPER MENDOZA | CL 22B | KR 24 | KR 25 | Mantenimiento | 14000116 | 183851 | 142 | 0.18 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-11-16 | 12 | 13776531.1
2021 | 2021-11-28 | BARRIOS UNIDOS | SAN FERNANDO OCCIDENTAL | KR 65 | CL 74 | CL 74A | Mantenimiento | 12000715 | 177829 | 66.82 | 0.12 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-11-17 | 11 | 9382865.38
2021 | 2021-11-28 | BARRIOS UNIDOS | POPULAR MODELO | KR 59 | CL 66B | CL 67 | Mantenimiento | 12001688 | 177974 | 19.25 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-11-18 | 10 | 3281186.63
2021 | 2021-11-28 | BARRIOS UNIDOS | POPULAR MODELO | CL 66 A | KR 56 B | KR 56 B | Mantenimiento | 12001913 | 179301 | 320.91 | 0.18 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-11-18 | 10 | 31744423.82
2021 | 2021-11-28 | BARRIOS UNIDOS | POPULAR MODELO | CL 66 | KR 58 | KR 59 | Mantenimiento | 12001810 | 179177 | 133.98 | 0.13 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-22 | 6 | 14296443.2
2021 | 2021-11-28 | BARRIOS UNIDOS | LA AURORA | KR 27B | CL 74A | CL 75 | Mantenimiento | 12001775 | 178602 | 38.8 | 0.1 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-11-23 | 5 | 5478954.82
2021 | 2021-11-28 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL | KR 29 | CL 1GBIS | CL 1H | Mantenimiento | 14001033 | 182715 | 195.87 | 0.09 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-11-24 | 4 | 20976093.18
2021 | 2021-11-28 | LOS MARTIRES | SANTA FE | CL 23 | KR 17 | KR 18 | Mantenimiento | 14000268 | 183813 | 352.61 | 0.22 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-11-24 | 4 | 34433753.74
2021 | 2021-11-28 | LOS MARTIRES | EDUARDO SANTOS | CL 3 | KR 17A | KR 18 | Mantenimiento | 14001474 | 512832 | 141.35 | 0.08 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-24 | 4 | 13845613.14
2021 | 2021-11-29 | SUBA | PUERTA DEL SOL | KR 111BBIS | CL 139 | CL 140 | Mantenimiento | 11004003 | 56029 | 201.02 | 0.08 | 0 | 0.06 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-11-05 | 24 | 50299774.27
2021 | 2021-11-29 | FONTIBON | EL TINTAL CENTRAL | KR 91 | DG 20A | CL 21 | Mantenimiento | 9003156 | 387963 | 671.39 | 0.74 | 0 | 0.19 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-11-23 | 6 | 69665151.74
2021 | 2021-11-29 | RAFAEL URIBE URIBE | INGLES | DG 41A S | KR 25A | KR 25B | Mantenimiento | 18000788 | 412378 | 158.91 | 0.17 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-25 | 4 | 29980639.69
2021 | 2021-11-29 | RAFAEL URIBE URIBE | CLARET | DG 41A S | KR 25A | KR 24C | Mantenimiento | 18000873 | 412605 | 168.75 | 0.22 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-25 | 4 | 26361282.52
2021 | 2021-11-29 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | AK 7 | CL 50 | CL 51 | Mantenimiento | 2001794 | 521376 | 351 | 0.1 | 0 | 0.1 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-11-25 | 4 | 7297515.05
2021 | 2021-11-29 | SANTA FE | SAN BERNARDINO | KR 10A | CL 1B | S. E | Mantenimiento | 3001006 | 143907 | 86.2 | 0.09 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-11-26 | 3 | 10688117.17
2021 | 2021-11-29 | ENGATIVA | EL LAUREL | CL 67A | KR 71 | KR 71BIS | Mantenimiento | 10008463 | 158168 | 395.65 | 0.11 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-26 | 3 | 20302635.81
2021 | 2021-11-29 | CIUDAD BOLIVAR | JUAN JOSE RONDON | TV 20F | CL 68L S | CL 69A S | Mantenimiento | 19013963 | 91023077 | 139.74 | 0.22 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-11-27 | 2 | 20564208.99
2021 | 2021-11-29 | ENGATIVA | EL LAUREL | KR 70C | CL 66B | CL 67A | Mantenimiento | 10008640 | 157642 | 4.58 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-29 | 1 | 1413024.89
2021 | 2021-11-29 | ENGATIVA | LA GRANJA | CL 78 | KR 84 | KR 85 | Mantenimiento | 10005296 | 160437 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-11-29 | 1 | 556114.49
2021 | 2021-11-29 | ENGATIVA | EL MINUTO DE DIOS | KR 75 | CL 80A | CL 80B | Mantenimiento | 10006071 | 161675 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-11-29 | 1 | 257168.33
2021 | 2021-11-29 | ENGATIVA | PARIS GAITAN | KR 82B | CL 82D | DG 83 | Mantenimiento | 10004716 | 161946 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-11-29 | 1 | 372151.12
2021 | 2021-11-29 | ENGATIVA | PARIS GAITAN | DG 87BIS | TV 79A | KR 85 | Mantenimiento | 10003588 | 162222 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-11-29 | 1 | 2336993.57
2021 | 2021-11-29 | ENGATIVA | PARIS GAITAN | DG 86 | TV 77 | TV 79A | Mantenimiento | 10003739 | 162225 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-11-29 | 1 | 257168.33
2021 | 2021-11-29 | ENGATIVA | PARIS GAITAN | DG 83A | TV 82BIS | TV 82ABIS | Mantenimiento | 10004367 | 162289 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-11-29 | 1 | 326148.91
2021 | 2021-11-29 | ENGATIVA | PARIS GAITAN | DG 83A | TV 82ABIS | TV 82B | Mantenimiento | 10004366 | 162290 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-11-29 | 1 | 280146.7
2021 | 2021-11-29 | ENGATIVA | PARIS GAITAN | DG 82G | TV 79B | KR 81A | Mantenimiento | 10004742 | 162308 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-11-29 | 1 | 1446276.77
2021 | 2021-11-29 | RAFAEL URIBE URIBE | CLARET | DG 42C S | KR 24B | KR 24C | Mantenimiento | 18000953 | 412813 | 33.03 | 0.18 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-29 | 1 | 4991420.68
2021 | 2021-11-29 | CIUDAD BOLIVAR | JUAN JOSE RONDON | TV 20F | CL 69BBISA S | CL 69C S | Mantenimiento | 19006216 | 452363 | 5.25 | 0.05 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-11-29 | 1 | 770529.48
2021 | 2021-11-29 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | AK 7 | CL 51 | CL 51A | Mantenimiento | 2001781 | 521371 | 32 | 0.01 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-11-29 | 1 | 994497.74
2021 | 2021-11-30 | USAQUEN | BARRANCAS NORTE | CL 156 | KR 7D | KR 7DBIS | Mantenimiento | 1002923 | 140237 | 142.8 | 0.11 | 0 | 0.04 | Convenio 1374-2021 | Convenio 1374-2021 | Parcheo | 2021-11-12 | 18 | 20633807.4
2021 | 2021-11-30 | USAQUEN | BARRANCAS NORTE | CL 156 | KR 7DBIS | KR 7DBISA | Mantenimiento | 1002910 | 140238 | 86.4 | 0.07 | 0 | 0.02 | Convenio 1374-2021 | Convenio 1374-2021 | Parcheo | 2021-11-16 | 14 | 11391286.8
2021 | 2021-11-30 | ENGATIVA | LA ESTRADA | KR 69G | AC 66 | CL 67 | Mantenimiento | 10008945 | 157420 | 537.66 | 0.19 | 0 | 0.15 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-23 | 7 | 44388390.28
2021 | 2021-11-30 | ENGATIVA | EL LAUREL | KR 71D | CL 68B | CL 69A | Mantenimiento | 10008200 | 157710 | 238.35 | 0.2 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-23 | 7 | 25196852.72
2021 | 2021-11-30 | ENGATIVA | PALO BLANCO | CL 69A | KR 71D | AK 72 | Mantenimiento | 10008085 | 158190 | 182.59 | 0.09 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-23 | 7 | 26476106.83
2021 | 2021-11-30 | ENGATIVA | PALO BLANCO | CL 69A | KR 71BIS | KR 71B | Mantenimiento | 10008147 | 158188 | 25 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-25 | 5 | 3489578.15
2021 | 2021-11-30 | ENGATIVA | LA ESTRADA | KR 69G | CL 68 | CL 69 | Mantenimiento | 10008747 | 157422 | 766.8 | 0.22 | 0 | 0.22 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-26 | 4 | 60300559.8
2021 | 2021-11-30 | ENGATIVA | EL LAUREL | CL 67B | KR 70C | KR 71 | Mantenimiento | 10008529 | 158170 | 90.88 | 0.23 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-26 | 4 | 13523025.24
2021 | 2021-11-30 | ENGATIVA | SANTA HELENITA | CL 69B | KR 81A | KR 82 | Mantenimiento | 10007171 | 159798 | 119.9 | 0.08 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-27 | 3 | 13955018.61
2021 | 2021-11-30 | ENGATIVA | FLORIDA BLANCA | CL 69ABIS | KR 90BIS | KR 90B | Mantenimiento | 10006656 | 159910 | 102.5 | 0.1 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-28 | 2 | 9959578.64
2021 | 2021-11-30 | ENGATIVA | FLORIDA BLANCA | CL 69ABIS | KR 90B | KR 91 | Mantenimiento | 10006591 | 159911 | 85.45 | 0.09 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-28 | 2 | 8341493.86
2021 | 2021-11-30 | ENGATIVA | FLORIDA BLANCA | CL 69ABIS | KR 92A | KR 93A | Mantenimiento | 10006420 | 159915 | 126.53 | 0.09 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-28 | 2 | 11936886.74
2021 | 2021-11-30 | ENGATIVA | FLORIDA BLANCA | KR 93A | CL 69ABIS | CL 69ABISA | Mantenimiento | 10006357 | 159202 | 53.3 | 0.04 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-29 | 1 | 6939449.93
2021 | 2021-11-30 | ENGATIVA | PARIS | KR 93A | CL 75 | CL 75C | Mantenimiento | 10009979 | 472173 | 95.42 | 0.21 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-29 | 1 | 11014658.49
2021 | 2021-11-30 | SUBA | IBERIA | AK 72 | CL 136 | AC 134 | Mantenimiento | 11012308 | 518549 | 1225.12 | 1.1 | 0 | 0.36 | Convenio 1374-2021 | Convenio 1374-2021 | Parcheo | 2021-10-11 | 50 | 143914060.6
2021 | 2021-11-30 | FONTIBON | SABANA GRANDE | KR 106 | CL 13 D | CL 14 | Mantenimiento | 9005007 | 91014491 | 269.76 | 0.17 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-29 | 1 | 26285444.09
2021 | 2021-11-30 | USAQUEN | RINCON DEL CHICO | AK 9 | CL 102 | CL 103 | Mantenimiento | 1005695 | 91030628 | 328.44 | 0.39 | 0 | 0.1 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-29 | 1 | 38036221.07
2021 | 2021-11-30 | USAQUEN | BARRANCAS NORTE | CL 156 | KR 7B | KR 7BBIS | Mantenimiento | 1002979 | 140233 | 232.65 | 0.14 | 0 | 0.07 | Convenio 1374-2021 | Convenio 1374-2021 | Parcheo | 2021-11-02 | 28 | 38163638.54
2021 | 2021-11-30 | USAQUEN | BARRANCAS NORTE | CL 156 | KR 7BBIS | KR 7C | Mantenimiento | 1002960 | 140234 | 65.18 | 0.07 | 0 | 0.02 | Convenio 1374-2021 | Convenio 1374-2021 | Parcheo | 2021-11-05 | 25 | 11022985.79
2021 | 2021-11-30 | USAQUEN | BARRANCAS NORTE | CL 156 | KR 7C | KR 7CBIS | Mantenimiento | 1002941 | 140235 | 121.94 | 0.07 | 0 | 0.04 | Convenio 1374-2021 | Convenio 1374-2021 | Parcheo | 2021-11-10 | 20 | 16417430.91
2021 | 2021-11-30 | USAQUEN | BARRANCAS NORTE | CL 156 | KR 7CBIS | KR 7D | Mantenimiento | 1002929 | 140236 | 132.94 | 0.08 | 0 | 0.04 | Convenio 1374-2021 | Convenio 1374-2021 | Parcheo | 2021-11-11 | 19 | 17154941.73
2021 | 2021-11-30 | SANTA FE | SAN BERNARDINO | CL 2 | KR 11 | KR 11A | Mantenimiento | 3000946 | 144117 | 124.04 | 0.09 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-11-30 | 1 | 13308248.69
2021 | 2021-11-30 | PUENTE ARANDA | GALAN | KR 53CBIS | CL 2B | AC 3 | Mantenimiento | 16001417 | 188010 | 9.02 | 0.24 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-30 | 1 | 1322821.6
2021 | 2021-11-30 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | AK 7 | CL 51A | CL 52 | Mantenimiento | 2001769 | 521366 | 164 | 0.05 | 0 | 0.05 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-11-30 | 1 | 1498910.7
2021 | 2021-12-01 | SANTA FE | SAN BERNARDINO | KR 11A | CL 2 | CL 3 | Mantenimiento | 3000930 | 143926 | 30.51 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-01 | 1 | 4584868.48
2021 | 2021-12-01 | SANTA FE | SAN BERNARDINO | KR 11B | CL 2 | CL 3 | Mantenimiento | 3000916 | 143928 | 38.73 | 0.13 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-01 | 1 | 4944353.66
2021 | 2021-12-01 | KENNEDY | HIPOTECHO SUR | KR 69B | CL 2 | CL 2A | Mantenimiento | 8006289 | 147745 | 63.6 | 0.13 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Cambio de losas | 2021-11-24 | 7 | 24254524.89
2021 | 2021-12-01 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL SUR | CL 1B | KR 28A | KR 29 | Rehabilitación | 14001291 | 182829 | 617.5 | 0.18 | 0 | 0.18 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2021-10-26 | 36 | 193255545.16
2021 | 2021-12-01 | LOS MARTIRES | LA FAVORITA | KR 16 | CL 17A | CL 18 | Mantenimiento | 14000498 | 183562 | 92.6 | 0.16 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-11-26 | 5 | 9842295.4
2021 | 2021-12-01 | LOS MARTIRES | LA FAVORITA | KR 16 | CL 20 | CL 21 | Mantenimiento | 14000389 | 183633 | 331.09 | 0.18 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-24 | 7 | 31335906.78
2021 | 2021-12-01 | USME | ANTONIO JOSE DE SUCRE | CL 108B S | KR 5B | KR 7 | Mantenimiento | 5006516 | 304508 | 481.5 | 0.14 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-11-26 | 5 | 29396141.81
2021 | 2021-12-01 | USME | ANTONIO JOSE DE SUCRE | CL 108B S | KR 5ABIS | KR 5B | Mantenimiento | 5006518 | 304514 | 127.5 | 0.04 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-11-24 | 7 | 8752866.61
2021 | 2021-12-01 | USME | ANTONIO JOSE DE SUCRE | CL 108B S | KR 5A | KR 5ABIS | Mantenimiento | 5006520 | 304520 | 168 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-11-24 | 7 | 7189422.79
2021 | 2021-12-01 | BOSA | ISLANDIA | DG 73ABISA S | KR 83 | KR 83A | Mantenimiento | 7004282 | 360943 | 277.75 | 0.08 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-11-20 | 11 | 34485258.56
2021 | 2021-12-01 | BOSA | ISLANDIA | DG 73ABISA S | KR 82FBIS | KR 83 | Mantenimiento | 7004397 | 361243 | 357.5 | 0.09 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-11-18 | 13 | 49052571.28
2021 | 2021-12-01 | FONTIBON | EL CHANCO I | CL 14B | KR 116 | KR 119A | Mantenimiento | 9001743 | 384561 | 1233.8 | 0.36 | 0 | 0.35 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-10-29 | 33 | 296705853.76
2021 | 2021-12-01 | SANTA FE | SAN BERNARDINO | null | null | null | Mantenimiento | 3002282 | 471165 | 76.32 | 0.03 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-01 | 1 | 8070876.12
2021 | 2021-12-01 | KENNEDY | HIPOTECHO SUR | KR 69B | CL 2A | CL 2B | Mantenimiento | 8012493 | 473573 | 21 | 0.1 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Cambio de losas | 2021-11-26 | 5 | 9463600.15
2021 | 2021-12-01 | USAQUEN | RINCON DEL CHICO | AK 9 | CL 103A | CL 104A | Mantenimiento | 1006369 | 503431 | 197.2 | 0.26 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-01 | 1 | 17717768.67
2021 | 2021-12-01 | USAQUEN | ESCUELA DE INFANTERIA | AK 9 | CL 106 | CL 105ABIS | Mantenimiento | 1005649 | 503458 | 69.19 | 0.13 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-02 | 29 | 15620899.42
2021 | 2021-12-01 | USAQUEN | RINCON DEL CHICO | AK 9 | CL 103A | CL 103 | Mantenimiento | 1005662 | 503473 | 387.63 | 0.27 | 0 | 0.11 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-30 | 1 | 31391347.6
2021 | 2021-12-01 | USAQUEN | BELLA SUIZA | AK 9 | CL 133 | AC 134 | Mantenimiento | 1004204 | 503567 | 31.92 | 0.28 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-01 | 1 | 5923625.94
2021 | 2021-12-01 | CHAPINERO | MARLY | AK 7 | CL 51A | CL 52 | Mantenimiento | 2001769 | 521362 | 241.76 | 0.07 | 0 | 0.07 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-11-25 | 6 | 9308199.08
2021 | 2021-12-01 | USAQUEN | LA CAROLINA | AC 134 | AK 9 | KR 9A | Mantenimiento | 1008048 | 24123388 | 69.65 | 0.37 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-01 | 1 | 8485411.5
2021 | 2021-12-01 | TUNJUELITO | SAN VICENTE FERRER | CL 52F S | KR 32 | KR 33 | Mantenimiento | 6000877 | 34011394 | 0 | 0.07 | 0.1 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-01 | 1 | 1343195.17
2021 | 2021-12-01 | TUNJUELITO | SAN VICENTE FERRER | CL 52F S | KR 31 | KR 32 | Mantenimiento | 6000944 | 34011395 | 0 | 0.07 | 0.1 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-01 | 1 | 1343195.17
2021 | 2021-12-01 | SUBA | EL PINO | CL 150A | KR 103B | KR 103CBIS | Mantenimiento | 11002309 | 34012456 | 0 | 0.04 | 0.07 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-30 | 1 | 898379.43
2021 | 2021-12-01 | SUBA | EL PINO | CL 150A | KR 103CBIS | S.E | Mantenimiento | 11002280 | 34012457 | 0 | 0.04 | 0.06 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-30 | 1 | 414297.43
2021 | 2021-12-01 | SUBA | EL PINO | CL 150A | S.E | AK 104 | Mantenimiento | 11002280 | 34012461 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-30 | 1 | 239548.39
2021 | 2021-12-01 | SUBA | BOSQUES DE SAN JORGE | CL 148 | S.E | KR 98 | Mantenimiento | 11014134 | 34012533 | 0 | 0.04 | 0.15 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-30 | 1 | 1247877.51
2021 | 2021-12-01 | SUBA | BOSQUES DE SAN JORGE | CL 148 | S.E | KR 92 | Mantenimiento | 11014135 | 34013797 | 0 | 0.09 | 0.26 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-11-29 | 2 | 2621590.99
2021 | 2021-12-01 | CHAPINERO | GRANADA | TV 2A | CL 68 | CL 69 | Mantenimiento | 2003404 | 91012026 | 131 | 0.27 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-01 | 1 | 14874501.74
2021 | 2021-12-01 | KENNEDY | CHUCUA DE LA VACA III | KR 81H | CL 40F S | CL 40G S | Mantenimiento | 8004708 | 91014194 | 154.22 | 0.04 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Fresado Estabilizado | 2021-11-13 | 18 | 19344335.25
2021 | 2021-12-01 | KENNEDY | CHUCUA DE LA VACA III | KR 81H | CL 40D S | CL 40F S | Mantenimiento | 8004680 | 91014212 | 101.75 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Fresado Estabilizado | 2021-11-12 | 19 | 18601851.13
2021 | 2021-12-01 | KENNEDY | CHUCUA DE LA VACA III | KR 81H | CL 40G S | CL 41 S | Mantenimiento | 8004742 | 91014213 | 110.09 | 0.05 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Fresado Estabilizado | 2021-11-13 | 18 | 15595566.64
2021 | 2021-12-01 | CIUDAD BOLIVAR | EL MOCHUELO III | Km0 + 440 | KR 18 G | S.E. | Mantenimiento | 19014604 | 91028613 | 1761.61 | 0.5 | 0 | 0.5 | Ruralidad | Ruralidad | Fresado Estabilizado | 2021-10-12 | 50 | 155840087
2021 | 2021-12-01 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | AK 9 | DG 108A | CL 110 | Mantenimiento | 1008146 | 91030541 | 38.7 | 0.5 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-01 | 1 | 5865553.99
2021 | 2021-12-01 | SUBA | IBERIA | AK 72 | CL 136 | CL 137A | Mantenimiento | 11012307 | 529115 | 674.79 | 0.67 | 0 | 0.2 | Convenio 1374-2021 | Convenio 1374-2021 | Parcheo | 2021-10-14 | 48 | 84729494.85
2021 | 2021-12-02 | BOSA | VILLAS DEL PROGRESO | CL 73D S | KR 88H | KR 88HBIS | Mantenimiento | 7002291 | 356005 | 9 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-12-01 | 1 | 2931439.9
2021 | 2021-12-02 | BOSA | VILLAS DEL PROGRESO | KR 88A | CL 74 S | CL 74B S | Mantenimiento | 7002937 | 357708 | 19.5 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-12-01 | 1 | 4928535.89
2021 | 2021-12-02 | FONTIBON | FERROCAJA FONTIBON | AK 97 | CL 23A | CL 23F | Mantenimiento | 9001943 | 385114 | 201.84 | 0.25 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-01 | 1 | 26506353.29
2021 | 2021-12-02 | USAQUEN | RINCON DEL CHICO | AK 9 | AC 100 | CL 102 | Mantenimiento | 1006471 | 91030633 | 204.43 | 0.26 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-01 | 1 | 22745956.18
2021 | 2021-12-02 | KENNEDY | CIUDAD TECHO II | AK 80G | TV 80G | DG 3 | Mantenimiento | 8003814 | 151940 | 827.9 | 0.47 | 0 | 0.24 | Convenio 1374-2021 | Convenio 1374-2021 | Parcheo | 2021-09-21 | 72 | 99361048.37
2021 | 2021-12-02 | KENNEDY | HIPOTECHO SUR | CL 8 S | KR 69 | CL 17 S | Mantenimiento | 8007284 | 147429 | 122.5 | 0.06 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Parcheo | 2021-11-25 | 7 | 12231595.66
2021 | 2021-12-02 | KENNEDY | HIPOTECHO OCCIDENTAL | CL 8 S | KR 69D | CL 21 S | Mantenimiento | 8007312 | 147433 | 327.7 | 0.23 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Parcheo | 2021-11-22 | 10 | 34052076.88
2021 | 2021-12-02 | KENNEDY | HIPOTECHO OCCIDENTAL | CL 8 S | CL 21 S | CL 22 S | Mantenimiento | 8014283 | 147434 | 257.3 | 0.41 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Parcheo | 2021-11-24 | 8 | 25134999.66
2021 | 2021-12-02 | TUNJUELITO | SAN VICENTE FERRER | CL 52G S | KR 34 | TV 35BIS | Mantenimiento | 6000787 | 322286 | 66.24 | 0.18 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-11-08 | 24 | 10826530.74
2021 | 2021-12-02 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | AK 9 | KR 11A | CL 107A | Mantenimiento | 1005573 | 503463 | 63.95 | 0.1 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-02 | 1 | 9320089.27
2021 | 2021-12-02 | KENNEDY | HIPOTECHO OCCIDENTAL | CL 8 S | CL 17 S | KR 69C | Mantenimiento | 8007298 | 2518155 | 552.1 | 0.33 | 0 | 0.16 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Parcheo | 2021-11-19 | 13 | 57036187.22
2021 | 2021-12-02 | TUNJUELITO | SAN VICENTE FERRER | CL 52F S | KR 28 | DG 52D S | Mantenimiento | 6001064 | 34011399 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-02 | 1 | 541387.64
2021 | 2021-12-02 | TUNJUELITO | SAN VICENTE FERRER | CL 52F S | CL 52F S | KR 28 | Mantenimiento | 6001929 | 34011400 | 0 | 0.06 | 0.08 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-02 | 1 | 382524.88
2021 | 2021-12-02 | TUNJUELITO | SAN VICENTE FERRER | CL 52F S | KR 27 | CL 52F S | Mantenimiento | 6001130 | 34011401 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-02 | 1 | 866606.88
2021 | 2021-12-02 | TUNJUELITO | SAN VICENTE FERRER | CL 52F S | KR 25 | KR 27 | Mantenimiento | 6001166 | 34011402 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-02 | 1 | 1025469.64
2021 | 2021-12-02 | KENNEDY | GALAN | CL 34A S | KR 97F | KR 99A | Mantenimiento | 8014126 | 91014035 | 8.51 | 0.4 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-30 | 2 | 2670755.35
2021 | 2021-12-03 | ENGATIVA | PARIS | KR 92 | CL 75 | CL 75C | Mantenimiento | 10004977 | 160530 | 8.6 | 0.2 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-01 | 2 | 2041370.83
2021 | 2021-12-03 | ENGATIVA | LOS ANGELES | KR 99 | CL 69 | CL 69BIS | Mantenimiento | 10005860 | 164873 | 24.64 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-01 | 2 | 2978171.3
2021 | 2021-12-03 | ENGATIVA | LOS ANGELES | KR 99 | CL 69ABIS | CL 69B | Mantenimiento | 10005706 | 164876 | 4 | 0.13 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-01 | 2 | 2480019.81
2021 | 2021-12-03 | SUBA | ALTOS DE CHOZICA | KR 88A | S. E. | CL 137 | Mantenimiento | 11006260 | 171221 | 429.8 | 0.12 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-11-17 | 16 | 89890609.47
2021 | 2021-12-03 | ENGATIVA | QUIRIGUA ORIENTAL | CL 81 | KR 90 | KR 90A | Mantenimiento | 10004138 | 161444 | 11.65 | 0.13 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-02 | 1 | 2271248.77
2021 | 2021-12-03 | ENGATIVA | QUIRIGUA ORIENTAL | CL 81 | S.E | KR 92 | Mantenimiento | 10011377 | 161446 | 37.53 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-02 | 1 | 6710090.42
2021 | 2021-12-03 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | AK 9 | CL 106 | KR 11A | Mantenimiento | 1006368 | 503448 | 113.44 | 0.33 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-02 | 1 | 16026040.26
2021 | 2021-12-03 | ENGATIVA | LAS FERIAS OCCIDENTAL | KR 69Q | CL 77 | CL 78 | Mantenimiento | 10007485 | 157825 | 500.49 | 0.22 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-25 | 8 | 43872692.31
2021 | 2021-12-03 | KENNEDY | CORABASTOS | KR 80 C | DG 2 | CL 26 SUR | Mantenimiento | 8014445 | 153745 | 103.5 | 0.12 | 0 | 0.03 | Convenio 1374-2021 | Convenio 1374-2021 | Parcheo | 2021-09-28 | 66 | 12279904.83
2021 | 2021-12-03 | ENGATIVA | LOS CEREZOS | CL 84A | KR 89 | KR 89A | Mantenimiento | 10003685 | 162420 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-12-03 | 1 | 508940.28
2021 | 2021-12-03 | ENGATIVA | EL CEDRO | CL 74A | KR 98 | KR 98A | Mantenimiento | 10004256 | 162718 | 4 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-30 | 3 | 3287329.57
2021 | 2021-12-03 | ENGATIVA | EL CEDRO | CL 74A | KR 100 | KR 100A | Mantenimiento | 10004075 | 162722 | 53.55 | 0.1 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-30 | 3 | 8002732.26
2021 | 2021-12-03 | FONTIBON | EL TINTAL CENTRAL | KR 89 | DG 17B | CL 19A | Mantenimiento | 9003456 | 388705 | 2.4 | 0.87 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-03 | 1 | 1711158.49
2021 | 2021-12-03 | TUNJUELITO | SAN VICENTE FERRER | CL 52F S | DG 52 CBIS S | KR 31 | Mantenimiento | 6001924 | 34011396 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-03 | 1 | 541387.64
2021 | 2021-12-03 | TUNJUELITO | SAN VICENTE FERRER | CL 52F S | KR 29 | DG 52CBIS S | Mantenimiento | 6001005 | 34011397 | 0 | 0.05 | 0.08 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-03 | 1 | 1025469.64
2021 | 2021-12-03 | TUNJUELITO | SAN VICENTE FERRER | CL 52F S | DG 52D S | KR 29 | Mantenimiento | 6001033 | 34011398 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-03 | 1 | 1128882.01
2021 | 2021-12-03 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | AK 9 | CL 115 | AC 116 | Mantenimiento | 1006366 | 91030604 | 261.69 | 0.21 | 0 | 0.07 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-03 | 1 | 27170527.55
2021 | 2021-12-03 | KENNEDY | CORABASTOS | TV 80G | KR 80C | AK 80G | Mantenimiento | 8004114 | 525838 | 226.12 | 0 | 0 | 0.06 | Convenio 1374-2021 | Convenio 1374-2021 | Parcheo | 2021-06-03 | 183 | 121999046.87
2021 | 2021-12-04 | CHAPINERO | GRANADA | CL 68 | KR 6 | AK 7 | Mantenimiento | 2001289 | 142928 | 127.8 | 0.11 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-30 | 4 | 14436021.18
2021 | 2021-12-04 | USME | EL NUEVO PORTAL II | KR 8 E | DG 98A S | DG 98B S | Mantenimiento | 5006606 | 304757 | 167.5 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-12-01 | 3 | 10682218.52
2021 | 2021-12-04 | CHAPINERO | MARLY | AK 7 | CL 52 | AC 53 | Mantenimiento | 2001765 | 521357 | 494 | 0.14 | 0 | 0.14 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-11-30 | 4 | 7594119.51
2021 | 2021-12-04 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | AK 7 | CL 52 | AC 53 | Mantenimiento | 2001765 | 521361 | 522 | 0.15 | 0 | 0.15 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-11-30 | 4 | 15921454.11
2021 | 2021-12-04 | USME | EL NUEVO PORTAL II | KR 8 E | DG 98B S | DG 98BBIS S | Mantenimiento | 5006627 | 304790 | 147.6 | 0.04 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-12-02 | 2 | 7648192.42
2021 | 2021-12-04 | USME | EL NUEVO PORTAL II | KR 8 E | DG 98BBIS S | DG 98C S | Mantenimiento | 5006645 | 304832 | 77.76 | 0.02 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-12-02 | 2 | 4362273.77
2021 | 2021-12-04 | CHAPINERO | MARLY | AK 7 | CL 51 | CL 51A | Mantenimiento | 2001781 | 521367 | 252 | 0.07 | 0 | 0.07 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-11-23 | 11 | 13425122.91
2021 | 2021-12-04 | USAQUEN | EL REDIL | AK 7 | CL 174 | CL 175 | Mantenimiento | 1001304 | 524937 | 536.1 | 0.35 | 0 | 0.16 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-02 | 2 | 49409725.23
2021 | 2021-12-04 | PUENTE ARANDA | COLON | CL 4 | KR 54 | KR 55 | Mantenimiento | 16001024 | 188534 | 177.3 | 0.09 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-03 | 1 | 19852722.23
2021 | 2021-12-04 | USME | EL NUEVO PORTAL II | KR 8 E | DG 99A S | DG 100A S | Mantenimiento | 5006705 | 304982 | 38.5 | 0.01 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-12-03 | 1 | 3972179.61
2021 | 2021-12-04 | USAQUEN | CEDRITOS | AK 9 | CL 139 | CL 140 | Mantenimiento | 1004035 | 525174 | 99.4 | 0.34 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-03 | 1 | 15672641.75
2021 | 2021-12-04 | BARRIOS UNIDOS | POPULAR MODELO | CL 66B | KR 58 | KR 59 | Mantenimiento | 12001720 | 179251 | 18.26 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-11-18 | 16 | 3745683.3
2021 | 2021-12-04 | BARRIOS UNIDOS | POPULAR MODELO | CL 66B | KR 59 | AK 60 | Mantenimiento | 12001689 | 179252 | 160.12 | 0.14 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-17 | 17 | 16947191.3
2021 | 2021-12-04 | TEUSAQUILLO | LA MAGDALENA | CL 39 | KR 18A | TV 18ABIS | Mantenimiento | 13002042 | 180931 | 4 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-11-24 | 10 | 2261666.21
2021 | 2021-12-04 | PUENTE ARANDA | SAN FRANCISCO | TV 47 | DG 5F | DG 5FBIS | Mantenimiento | 16000697 | 187184 | 86.84 | 0.19 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-04 | 1 | 16278964.1
2021 | 2021-12-04 | USAQUEN | BELLA SUIZA | AK 9 | CL 129 | CL 131A | Mantenimiento | 1004254 | 503531 | 22.45 | 0.54 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-04 | 1 | 4242187.89
2021 | 2021-12-04 | USAQUEN | SANTA BARBARA ORIENTAL | AK 9 | CL 117A | CL 119 | Mantenimiento | 1005139 | 525363 | 53.5 | 0.52 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-04 | 1 | 7225207.49
2021 | 2021-12-04 | SUBA | PUENTE LARGO | TV 56 | CL 115 | AC 116 | Mantenimiento | 11010949 | 91032665 | 97.13 | 0.43 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-27 | 7 | 14820638.28
2021 | 2021-12-05 | SUBA | VILLA ELISA | KR 94 | CL 138A | CL 139 | Mantenimiento | 11005686 | 172056 | 110.4 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-11-22 | 13 | 23427733.92
2021 | 2021-12-05 | SAN CRISTOBAL | BELLO HORIZONTE | CL 29A S | KR 2 E | KR 2A E | Mantenimiento | 4001947 | 205101 | 113.28 | 0.1 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Cambio de losas | 2021-11-28 | 7 | 35308095.11
2021 | 2021-12-06 | SUBA | MONACO | CL 114 | KR 53 | TV 54 | Mantenimiento | 11010951 | 166935 | 1144.05 | 0.32 | 0 | 0.33 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-26 | 10 | 152578893.17
2021 | 2021-12-06 | SUBA | VILLA ELISA | KR 93BIS | CL 132C | CL 133 | Mantenimiento | 11006648 | 171789 | 224.09 | 0.08 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Cambio de losas | 2021-11-23 | 13 | 68117237.58
2021 | 2021-12-06 | SUBA | VILLA ELISA | KR 94 | CL 138A | CL 139 | Mantenimiento | 11005743 | 172055 | 66 | 0.02 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-11-18 | 18 | 17016959.49
2021 | 2021-12-06 | BARRIOS UNIDOS | BAQUERO | KR 19 | CL 63A | CL 63B | Mantenimiento | 12002757 | 178933 | 622.55 | 0.18 | 0 | 0.18 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-11-25 | 11 | 109802062.91
2021 | 2021-12-06 | SAN CRISTOBAL | BELLO HORIZONTE | CL 29A S | KR 2A E | KR 3 E | Mantenimiento | 4001973 | 205170 | 49.12 | 0.05 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Cambio de losas | 2021-11-28 | 8 | 9738968.29
2021 | 2021-12-06 | SUBA | VILLA ELISA | KR 94 | CL 138A | CL 139 | Mantenimiento | 11013423 | 91020559 | 67.5 | 0.02 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-11-18 | 18 | 17824805.61
2021 | 2021-12-06 | KENNEDY | CORABASTOS | AK 80 | DG 2 | CL 34 S | Mantenimiento | 8012578 | 91013806 | 57.03 | 0.17 | 0 | 0.02 | Convenio 1374-2021 | Convenio 1374-2021 | Parcheo | 2021-09-30 | 67 | 9632228.76
2021 | 2021-12-06 | ENGATIVA | PARIS | KR 95 | CL 76 | CL 76BIS | Mantenimiento | 10004135 | 160564 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-12-06 | 1 | 370979.12
2021 | 2021-12-06 | ENGATIVA | PARIS | CL 76BIS | KR 92A | KR 93 | Mantenimiento | 10004537 | 160961 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-12-06 | 1 | 508940.28
2021 | 2021-12-06 | ENGATIVA | LOS ANGELES | CL 66 | AK 96 | KR 96A | Mantenimiento | 10006675 | 164656 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-12-06 | 1 | 1365223.57
2021 | 2021-12-06 | KENNEDY | CORABASTOS | AK 80 | CL 34 SUR | CL 35 B SUR | Mantenimiento | 8014451 | 91033048 | 415.2 | 0.65 | 0 | 0.12 | Convenio 1374-2021 | Convenio 1374-2021 | Parcheo | 2021-09-30 | 67 | 48942992.22
2021 | 2021-12-06 | KENNEDY | CORABASTOS | AK 80 | CL 35B S | CL 36 S | Mantenimiento | 8014035 | 24122288 | 50 | 0.27 | 0 | 0.01 | Convenio 1374-2021 | Convenio 1374-2021 | Parcheo | 2021-10-01 | 66 | 8939225.27
2021 | 2021-12-06 | PUENTE ARANDA | COLON | CL 4 | KR 55 | KR 56 | Mantenimiento | 16000975 | 188535 | 92.42 | 0.1 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-06 | 1 | 12436599.31
2021 | 2021-12-06 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS I | AK 7 | CL 144 | CL 145 | Mantenimiento | 1003873 | 524986 | 66 | 0.21 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-06 | 1 | 7016754.18
2021 | 2021-12-06 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS I | AK 7 | CL 145 | CL 146 | Mantenimiento | 1008049 | 24123374 | 37 | 0.35 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-06 | 1 | 6594956.76
2021 | 2021-12-06 | TUNJUELITO | TUNAL ORIENTAL | CL 52F S | TV 24BIS | TV 24A | Mantenimiento | 6001238 | 34011405 | 0 | 0.1 | 0.15 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-06 | 1 | 1390854
2021 | 2021-12-06 | TUNJUELITO | TUNAL ORIENTAL | CL 52F S | TV 24A | KR 24C | Mantenimiento | 6001224 | 34011406 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-06 | 1 | 898379.43
2021 | 2021-12-06 | TUNJUELITO | TUNAL ORIENTAL | CL 52F S | KR 24 | TV 24BIS | Mantenimiento | 6001247 | 34011407 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-06 | 1 | 414297.43
2021 | 2021-12-06 | SANTA FE | SANTA INES | CL 11 | KR 13 | KR 14 | Mantenimiento | 3002801 | 91011313 | 115.93 | 0.13 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-06 | 1 | 8877970.5
2021 | 2021-12-06 | ENGATIVA | EL GACO | CL 77B | KR 129 | KR 130 | Mantenimiento | 10011604 | 91015317 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-12-06 | 1 | 982784.14
2021 | 2021-12-06 | ENGATIVA | VILLAS DE GRANADA I | CL 78 | KR 113 | AC 114 | Mantenimiento | 10000458 | 91034526 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-12-06 | 1 | 1243561.67
2021 | 2021-12-07 | SANTA FE | SAN BERNARDINO | KR 12 | CL 2 | CL 3 | Mantenimiento | 3000904 | 143929 | 64.5 | 0.29 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-01 | 6 | 8087608.82
2021 | 2021-12-07 | SANTA FE | SAN BERNARDINO | KR 12A | CL 2 | CL 3 | Mantenimiento | 3000888 | 143962 | 62.15 | 0.24 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-01 | 6 | 8448327.72
2021 | 2021-12-07 | SANTA FE | SAN BERNARDINO | CL 2 | KR 11A | KR 11B | Mantenimiento | 3000931 | 144118 | 66.54 | 0.07 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-01 | 6 | 7583080.87
2021 | 2021-12-07 | SAN CRISTOBAL | CORDOBA | KR 2A E | DG 28BIS S | CL 29A S | Mantenimiento | 4001946 | 205098 | 62.99 | 0.08 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Cambio de losas | 2021-11-27 | 10 | 31166195.95
2021 | 2021-12-07 | BOSA | LAS MARGARITAS | KR 94B | CL 59B S | CL 60 S | Mantenimiento | 7008328 | 528228 | 333.44 | 0.1 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-11-29 | 8 | 69077141.55
2021 | 2021-12-07 | BARRIOS UNIDOS | BAQUERO | KR 19 | CL 63B | CL 63C | Mantenimiento | 12002724 | 178934 | 530.46 | 0.16 | 0 | 0.15 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-12-02 | 5 | 88619180.49
2021 | 2021-12-07 | CIUDAD BOLIVAR | LA ESTANCIA | KR 74C | CL 60BIS S | CL 60A S | Mantenimiento | 19000434 | 441072 | 63.36 | 0.02 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-12-03 | 4 | 9054687.26
2021 | 2021-12-07 | SANTA FE | SANTA INES | KR 12 | CL 10 | CL 11 | Mantenimiento | 3000766 | 143942 | 146.8 | 0.14 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-06 | 1 | 20353368.27
2021 | 2021-12-07 | SANTA FE | SANTA INES | KR 12 | CL 11 | CL 12 | Mantenimiento | 3000744 | 143943 | 71.95 | 0.25 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-06 | 1 | 9253451.78
2021 | 2021-12-07 | SANTA FE | SANTA INES | CL 11 | KR 11 | KR 12 | Mantenimiento | 3000765 | 144221 | 157.12 | 0.21 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-06 | 1 | 24753609.99
2021 | 2021-12-07 | SUBA | LECH WALESA | AK 104 | CL 128C | CL 128B | Mantenimiento | 11007470 | 518565 | 6.92 | 0.12 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-06 | 1 | 3570103.45
2021 | 2021-12-07 | SUBA | LECH WALESA | AK 104 | CL 128C | CL 129 | Mantenimiento | 11007371 | 518620 | 7.96 | 0.29 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-06 | 1 | 4125824.98
2021 | 2021-12-07 | PUENTE ARANDA | COLON | KR 53F | CL 4A | CL 4B | Mantenimiento | 16001047 | 188156 | 202.75 | 0.16 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-07 | 1 | 19694030.94
2021 | 2021-12-07 | PUENTE ARANDA | GALAN | CL 2BIS | KR 56A | KR 57A | Mantenimiento | 16001314 | 188452 | 107.09 | 0.08 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-07 | 1 | 10352394.02
2021 | 2021-12-07 | CANDELARIA | LA CATEDRAL | KR 5 | CL 11 | CL 12 | Mantenimiento | 17000162 | 189660 | 73.38 | 0.15 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-11-10 | 27 | 20424707.14
2021 | 2021-12-07 | SANTA FE | SAN BERNARDINO | CL 3 | KR 11A | KR 11B | Mantenimiento | 3000884 | 512305 | 151.87 | 0.11 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-11-30 | 7 | 15925395.76
2021 | 2021-12-07 | SANTA FE | SAN BERNARDINO | CL 3 | KR 11 | KR 11A | Mantenimiento | 3000895 | 512314 | 216.64 | 0.09 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-11-29 | 8 | 25609655.16
2021 | 2021-12-07 | TUNJUELITO | FATIMA | KR 38A | CL 52G S | CL 53 S | Mantenimiento | 6000493 | 34012918 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-07 | 1 | 1171744.64
2021 | 2021-12-07 | TUNJUELITO | FATIMA | KR 38A | CL 53 S | CL 53A S | Mantenimiento | 6000517 | 34012919 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-07 | 1 | 1407489.12
2021 | 2021-12-08 | PUENTE ARANDA | GALAN | CL 2A | KR 53CBIS | KR 53D | Mantenimiento | 16001560 | 188454 | 160.39 | 0.1 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-30 | 8 | 16981884.27
2021 | 2021-12-08 | PUENTE ARANDA | GALAN | KR 57A | CL 2ABIS | CL 2B | Mantenimiento | 16001142 | 188060 | 337.99 | 0.12 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-02 | 6 | 35304319.21
2021 | 2021-12-08 | PUENTE ARANDA | COLON | KR 53F | CL 3A | CL 4 | Mantenimiento | 16001149 | 188153 | 51.2 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-03 | 5 | 8192229.39
2021 | 2021-12-08 | PUENTE ARANDA | COLON | KR 53F | CL 4 | CL 4BIS | Mantenimiento | 16001102 | 188154 | 144 | 0.04 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-04 | 4 | 8666476.91
2021 | 2021-12-08 | PUENTE ARANDA | GALAN | KR 57A | CL 2BIS | CL 2A | Mantenimiento | 16001258 | 188058 | 296.8 | 0.1 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-06 | 2 | 28183863.5
2021 | 2021-12-08 | PUENTE ARANDA | MONTES | KR 42 | AC 8 S | CL 1 | Mantenimiento | 16002450 | 186736 | 168.68 | 0.13 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-08 | 1 | 12641902.31
2021 | 2021-12-08 | PUENTE ARANDA | MONTES | KR 41 | CL 1G | CL 1H | Mantenimiento | 16002192 | 186912 | 6.75 | 0.14 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-11-29 | 9 | 2345333.11
2021 | 2021-12-08 | PUENTE ARANDA | MONTES | CL 2A | KR 41 | KR 41A | Mantenimiento | 16002018 | 187454 | 36.15 | 0.22 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-08 | 1 | 5213670.49
2021 | 2021-12-08 | PUENTE ARANDA | GALAN | KR 53G | CL 2A | CL 2B | Mantenimiento | 16001406 | 188029 | 2.19 | 0.28 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-30 | 8 | 1419212.37
2021 | 2021-12-08 | ENGATIVA | SANTA HELENITA | CL 68B | KR 77A | KR 77B | Mantenimiento | 10007587 | 159697 | 77 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-07 | 1 | 11479700.41
2021 | 2021-12-09 | SAN CRISTOBAL | VITELMA | KR 7A E | CL 8C S | CL 9 S | Mantenimiento | 4008679 | 144558 | 185.78 | 0.19 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Cambio de losas | 2021-11-26 | 13 | 53881492.12
2021 | 2021-12-09 | ENGATIVA | LOS CEREZOS | DG 91 | AK 86 | KR 86A | Mantenimiento | 10002327 | 162170 | 316 | 0.09 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-09-20 | 80 | 43721789.78
2021 | 2021-12-09 | SUBA | PRADO VERANIEGO SUR | KR 53A | CL 128A | CL 128B | Mantenimiento | 11010003 | 167549 | 1068.6 | 0.17 | 0 | 0.31 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-06 | 3 | 60946253.38
2021 | 2021-12-09 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | AK 11 | CL 124 | CL 124A | Mantenimiento | 1004692 | 136813 | 95.3 | 0.06 | 0 | 0.03 | Convenio 1374-2021 | Convenio 1374-2021 | Parcheo | 2021-12-09 | 1 | 9838030.06
2021 | 2021-12-09 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | AK 11 | CL 124 A | AK 11 | Mantenimiento | 1004682 | 136815 | 257.5 | 0.25 | 0 | 0.07 | Convenio 1374-2021 | Convenio 1374-2021 | Parcheo | 2021-12-09 | 1 | 26265011.88
2021 | 2021-12-09 | ENGATIVA | BOSQUE POPULAR | KR 69H | CL 63C | CL 63F | Mantenimiento | 10009486 | 157230 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-12-09 | 1 | 443424.04
2021 | 2021-12-09 | ENGATIVA | EL LAUREL | CL 68 | AK 70 | KR 70C | Mantenimiento | 10008604 | 157572 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-12-09 | 1 | 535382.99
2021 | 2021-12-09 | ENGATIVA | BELLAVISTA OCCIDENTAL | CL 70 | KR 68B | KR 68F | Mantenimiento | 10008860 | 158074 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-12-09 | 1 | 776046.51
2021 | 2021-12-09 | ENGATIVA | BELLAVISTA OCCIDENTAL | CL 70A | KR 68B | KR 68F | Mantenimiento | 10008819 | 158076 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-12-09 | 1 | 1062112.27
2021 | 2021-12-09 | ENGATIVA | LAS FERIAS OCCIDENTAL | CL 74B | TV 69BBIS | KR 69J | Mantenimiento | 10007949 | 158240 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-12-09 | 1 | 466402.41
2021 | 2021-12-09 | ENGATIVA | LAS FERIAS OCCIDENTAL | CL 79 | KR 69Q | KR 69R | Mantenimiento | 10007325 | 158290 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-12-09 | 1 | 1487293.67
2021 | 2021-12-09 | PUENTE ARANDA | COLON | CL 4CBIS | KR 53F | KR 54 | Mantenimiento | 16000862 | 188586 | 9.24 | 0.23 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-09 | 1 | 2380913.25
2021 | 2021-12-09 | TUNJUELITO | FATIMA | CL 52G S | KR 37A | KR 38A | Mantenimiento | 6000569 | 34012769 | 0 | 0.04 | 0.1 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-09 | 1 | 1343195.17
2021 | 2021-12-09 | TUNJUELITO | FATIMA | CL 52G S | KR 36A | KR 37A | Mantenimiento | 6000644 | 34012920 | 0 | 0.04 | 0.1 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-09 | 1 | 1343195.17
2021 | 2021-12-09 | SUBA | TIBABUYES II | CL 114 | KR 141A | KR 141B | Mantenimiento | 11014786 | 91033573 | 89.28 | 0.33 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-09 | 1 | 10975267.2
2021 | 2021-12-10 | PUENTE ARANDA | SAN FRANCISCO | DG 5GBISA | TV 43B | TV 44A | Mantenimiento | 16000979 | 187774 | 25.61 | 0.12 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-08 | 2 | 19213103
2021 | 2021-12-10 | ENGATIVA | BOYACA | KR 72A | CL 66A | CL 67A | Mantenimiento | 10008295 | 158745 | 130.7 | 0.21 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-10 | 1 | 13814377.45
2021 | 2021-12-10 | PUENTE ARANDA | BARCELONA | KR 53B | CL 4BBIS | CL 4C | Mantenimiento | 16001139 | 188106 | 76.9 | 0.08 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-10 | 1 | 8110718.96
2021 | 2021-12-10 | TEUSAQUILLO | PAULO VI | AC 53 | KR 52 | AK 50 | Mantenimiento | 13000543 | 513007 | 3.09 | 0.33 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | MBR | Parcheo | 2021-12-10 | 1 | 1443014.16
2021 | 2021-12-10 | TEUSAQUILLO | NICOLAS DE FEDERMAN | AC 53 | AK 50 | AC 53 | Mantenimiento | 13000643 | 512997 | 2.73 | 0.2 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | MBR | Parcheo | 2021-12-10 | 1 | 1600119.86
2021 | 2021-12-10 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | CL 62B S | KR 70 | AK 70C | Mantenimiento | 19000942 | 442243 | 83.6 | 0.16 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-12-10 | 1 | 9886370
2021 | 2021-12-10 | KENNEDY | VILLA NELLY III SECTOR | AK 80 | CL 40C S | CL 41B S | Mantenimiento | 8006096 | 525810 | 363.57 | 0.34 | 0 | 0.1 | Convenio 1374-2021 | Convenio 1374-2021 | Parcheo | 2021-10-07 | 64 | 39985653.4
2021 | 2021-12-10 | KENNEDY | VILLA NELLY III SECTOR | AK 80 | CL 38C S | CL 39A S | Mantenimiento | 8005527 | 525823 | 147.3 | 0.15 | 0 | 0.04 | Convenio 1374-2021 | Convenio 1374-2021 | Parcheo | 2021-10-05 | 66 | 24757848.17
2021 | 2021-12-10 | KENNEDY | VILLA NELLY III SECTOR | AK 80 | CL 39A S | CL 40B S | Mantenimiento | 8014030 | 24122454 | 389.75 | 0.3 | 0 | 0.11 | Convenio 1374-2021 | Convenio 1374-2021 | Parcheo | 2021-10-05 | 66 | 44697307.61
2021 | 2021-12-10 | KENNEDY | VILLA NELLY III SECTOR | AK 80 | CL 40B S | CL 40C S | Mantenimiento | 8014029 | 24122456 | 94.96 | 0.13 | 0 | 0.03 | Convenio 1374-2021 | Convenio 1374-2021 | Parcheo | 2021-10-05 | 66 | 13874636.53
2021 | 2021-12-10 | TUNJUELITO | FATIMA | CL 52G S | TV 35BIS | KR 36A | Mantenimiento | 6000702 | 34012921 | 0 | 0.03 | 0.07 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-10 | 1 | 2621590.99
2021 | 2021-12-10 | CIUDAD BOLIVAR | EL ENSUENO | TV 70D | KR 68A | CL 60 S | Mantenimiento | 19014358 | 91016988 | 85.43 | 0.3 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-12-10 | 1 | 12290950.47
2021 | 2021-12-11 | SANTA FE | SANTA BARBARA | CL 6A | KR 4 | KR 5 | Mantenimiento | 3002598 | 91019168 | 574 | 0.16 | 0 | 0.16 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-11-30 | 11 | 101623044.76
2021 | 2021-12-11 | ENGATIVA | VILLA GLADYS | CL 64C | TV 113C | Via Cerrada | Mantenimiento | 10002878 | 91100015 | 83.32 | 0.02 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-11-29 | 12 | 10011025.24
2021 | 2021-12-11 | KENNEDY | HIPOTECHO SUR | CL 2A | KR 69A | KR 69B | Mantenimiento | 8006125 | 147328 | 47.98 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Cambio de losas | 2021-11-30 | 11 | 25259447.89
2021 | 2021-12-11 | USME | EL NUEVO PORTAL II | KR 8 E | DG 98C S | DG 99 S | Mantenimiento | 5006667 | 304889 | 217 | 0.06 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-12-02 | 9 | 15302340.57
2021 | 2021-12-11 | USME | EL NUEVO PORTAL II | KR 8 E | DG 99 S | DG 99A S | Mantenimiento | 5006697 | 304967 | 196.47 | 0.06 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-12-02 | 9 | 16460987.43
2021 | 2021-12-11 | BOSA | GRAN COLOMBIANO | CL 74 S | KR 83B | KR 84A | Mantenimiento | 7009516 | 91010228 | 16.5 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-12-02 | 9 | 3522367.09
2021 | 2021-12-11 | BOSA | GRAN COLOMBIANO | CL 74 S | KR 84A | KR 84C | Mantenimiento | 7009521 | 91010230 | 8.4 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-12-02 | 9 | 2159802.99
2021 | 2021-12-11 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | AK 7 | CL 54A | CL 55 | Mantenimiento | 2001685 | 521342 | 164 | 0.09 | 0 | 0.05 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-12-06 | 5 | 20303045.91
2021 | 2021-12-11 | PUENTE ARANDA | MONTES | KR 40D | CL 1H | CL 2B | Mantenimiento | 16002167 | 186909 | 21.42 | 0.22 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-08 | 3 | 3540314.13
2021 | 2021-12-11 | PUENTE ARANDA | MONTES | CL 1H | KR 40D | KR 41 | Mantenimiento | 16002168 | 187449 | 47 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-08 | 3 | 5458318.22
2021 | 2021-12-11 | KENNEDY | HIPOTECHO SUR | KR 68D | CL 1 S | CL 1 | Mantenimiento | 8006690 | 147651 | 54.36 | 0.12 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Cambio de losas | 2021-12-09 | 2 | 15289470.34
2021 | 2021-12-11 | PUENTE ARANDA | BARCELONA | KR 53B | CL 4D | CL 4F | Mantenimiento | 16001013 | 188109 | 136.56 | 0.08 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-10 | 1 | 17788534.32
2021 | 2021-12-11 | PUENTE ARANDA | BARCELONA | CL 4A | KR 51A | KR 53ABIS | Mantenimiento | 16001280 | 188551 | 0 | 0 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-12-10 | 1 | 58995019.29
2021 | 2021-12-11 | USAQUEN | CEDRO SALAZAR | AK 7 | CL 147 | CL 148 | Mantenimiento | 1003690 | 502855 | 390.91 | 0.31 | 0 | 0.11 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-11 | 1 | 32399016.08
2021 | 2021-12-11 | USAQUEN | CEDRO SALAZAR | AK 7 | CL 150 | CL 152 | Mantenimiento | 1003533 | 502860 | 38.58 | 0.47 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-11 | 1 | 4327103.88
2021 | 2021-12-11 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS III | AK 7 | CL 153A | CL 155 | Mantenimiento | 1003321 | 502877 | 85.65 | 0.31 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-11 | 1 | 12986586.68
2021 | 2021-12-11 | USAQUEN | CEDRO SALAZAR | AK 7 | CL 149 | CL 151 | Mantenimiento | 1003547 | 509431 | 83.23 | 0.24 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-11 | 1 | 8913710.19
2021 | 2021-12-11 | USAQUEN | LOS CEDROS ORIENTAL | AK 7 | CL 146 | AC 147 | Mantenimiento | 1003733 | 524989 | 153.81 | 0.49 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-11 | 1 | 13883257.46
2021 | 2021-12-11 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY OCCIDENTAL | AK 80 | CL 41B S | CL 42 S | Mantenimiento | 8006166 | 525813 | 440.8 | 0.25 | 0 | 0.13 | Convenio 1374-2021 | Convenio 1374-2021 | Parcheo | 2021-10-11 | 61 | 54529287.03
2021 | 2021-12-11 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY OCCIDENTAL | AK 80 | CL 42 S | CL 42A S | Mantenimiento | 8006370 | 525841 | 11.6 | 0.11 | 0 | 0.01 | Convenio 1374-2021 | Convenio 1374-2021 | Parcheo | 2021-10-12 | 60 | 4648508.6
2021 | 2021-12-12 | PUENTE ARANDA | GALAN | KR 53F | CL 2 | CL 2A | Mantenimiento | 16001554 | 188022 | 546.56 | 0.22 | 0 | 0.15 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-01 | 11 | 61487694.43
2021 | 2021-12-12 | SUBA | VILLA ELISA | KR 94 | CL 138A | CL 139 | Mantenimiento | 11013426 | 91020558 | 64.5 | 0.02 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-11-16 | 26 | 19281888.27
2021 | 2021-12-12 | USAQUEN | ACACIAS USAQUEN | CL 145A | KR 12A | KR 13 | Mantenimiento | 1003540 | 139882 | 806.74 | 0.47 | 0 | 0.23 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-12-06 | 6 | 90682972.65
2021 | 2021-12-12 | PUENTE ARANDA | COLON | CL 4A | KR 53DBIS | KR 53F | Mantenimiento | 16001076 | 188547 | 145.2 | 0.09 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-06 | 6 | 25767981.31
2021 | 2021-12-12 | PUENTE ARANDA | MONTES | KR 42 | CL 1B | CL 1C | Mantenimiento | 16002325 | 186734 | 148 | 0.11 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-09 | 3 | 13241158.39
2021 | 2021-12-12 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | CL 39 | AK 19 | KR 20 | Mantenimiento | 13002033 | 180933 | 29.97 | 0.26 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-12-10 | 2 | 10043657.04
2021 | 2021-12-12 | PUENTE ARANDA | JORGE GAITAN CORTES | KR 39A | CL 1F | CL 1G | Mantenimiento | 16002407 | 186882 | 173.47 | 0.09 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-10 | 2 | 14878460.76
2021 | 2021-12-12 | PUENTE ARANDA | MONTES | KR 42 | CL 1C | CL 1D | Mantenimiento | 16002277 | 186929 | 143.69 | 0.11 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-10 | 2 | 11812671.34
2021 | 2021-12-12 | FONTIBON | GUADUAL FONTIBON | KR 96B | CL 16H | CL 17 | Mantenimiento | 9003261 | 482303 | 191.42 | 0.34 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-10 | 2 | 26846406.16
2021 | 2021-12-12 | PUENTE ARANDA | JORGE GAITAN CORTES | CL 1D | KR 38A | KR 38B | Mantenimiento | 16002595 | 187364 | 5 | 0.1 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-11 | 1 | 2505111.61
2021 | 2021-12-13 | SUBA | VILLA ELISA | KR 94 | S.E. | CL 138A | Mantenimiento | 11005774 | 172054 | 63 | 0.02 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-11-11 | 32 | 30713807.67
2021 | 2021-12-13 | KENNEDY | LA MAGDALENA I | KR 92 | CL 8 C | CL 8 A | Mantenimiento | 8013694 | 34010892 | 419.49 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo | 2021-10-19 | 55 | 171033201.93
2021 | 2021-12-13 | USME | EL NUEVO PORTAL II | DG 98 S | KR 7CBIS E | KR 8 E | Mantenimiento | 5006513 | 304499 | 422.98 | 0.12 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-11-29 | 14 | 37298745.56
2021 | 2021-12-13 | ENGATIVA | VILLA GLADYS | CL 64C | TV 113C | Via Cerrada | Mantenimiento | 10002878 | 91100016 | 81.65 | 0.03 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-12-06 | 7 | 8575371.52
2021 | 2021-12-13 | SUBA | EL RINCON NORTE | KR 94A | CL 129C | CL 130 | Mantenimiento | 11007921 | 171485 | 179.5 | 0.23 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Cambio de losas | 2021-12-07 | 6 | 44189993.68
2021 | 2021-12-13 | KENNEDY | LA MAGDALENA I | KR 92 | CL 8 C | S.E. | Mantenimiento | 8013695 | 34010893 | 320.75 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo | 2021-11-04 | 39 | 145137562.37
2021 | 2021-12-13 | PUENTE ARANDA | SAN FRANCISCO | TV 47 | DG 5FBISA | DG 5G | Mantenimiento | 16000689 | 187186 | 41.74 | 0.19 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-10 | 3 | 29353855.99
2021 | 2021-12-13 | ENGATIVA | FLORIDA BLANCA | KR 90A | CL 67B | CL 68 | Mantenimiento | 10006936 | 159144 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-12-13 | 1 | 920661.94
2021 | 2021-12-13 | ENGATIVA | VILLA LUZ | CL 65A | KR 81 | KR 81A | Mantenimiento | 10007768 | 159632 | 9.9 | 0.04 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-13 | 1 | 2418843.76
2021 | 2021-12-13 | ENGATIVA | FLORIDA BLANCA | CL 67B | KR 90 | KR 90A | Mantenimiento | 10006991 | 159882 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-12-13 | 1 | 966664.15
2021 | 2021-12-13 | ENGATIVA | BOCHICA II | KR 103B | CL 83 | CL 86 | Mantenimiento | 10000822 | 162964 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-12-13 | 1 | 2043007.27
2021 | 2021-12-13 | ENGATIVA | CENTRO ENGATIVA II | KR 115D | CL 69BBIS | CL 70A | Mantenimiento | 10001776 | 166238 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-12-13 | 1 | 690696.36
2021 | 2021-12-13 | ENGATIVA | EL GACO | CL 69A | KR 123 | KR 123A | Mantenimiento | 10000626 | 166531 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-12-13 | 1 | 285743.44
2021 | 2021-12-13 | PUENTE ARANDA | SAN FRANCISCO | TV 47 | DG 5G | DG 5H | Mantenimiento | 16000687 | 187187 | 3.18 | 0.19 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-13 | 1 | 2915561.14
2021 | 2021-12-13 | PUENTE ARANDA | COLON | KR 53D | CL 5A | CL 5B | Mantenimiento | 16000701 | 188141 | 12.8 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-13 | 1 | 2704371.17
2021 | 2021-12-13 | USME | EL NUEVO PORTAL II | CL 105A S | KR 7H E | KR 8A E | Mantenimiento | 5006885 | 305396 | 53.43 | 0.2 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-12-13 | 1 | 9206439.28
2021 | 2021-12-13 | USME | PUERTA AL LLANO DE USME | CL 105A S | KR 7F E | KR 7G E | Mantenimiento | 5006908 | 305450 | 37.68 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-12-13 | 1 | 5741764.39
2021 | 2021-12-13 | TEUSAQUILLO | PAULO VI | AC 53 | S.E. | S.E. | Mantenimiento | 13000470 | 91024245 | 1.4 | 0.21 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | MBR | Parcheo | 2021-12-13 | 1 | 2344507.74
2021 | 2021-12-13 | ENGATIVA | EL CORTIJO | KR 118 | CL 83A | CL 86 | Mantenimiento | 10010041 | 91024540 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-12-13 | 1 | 690696.36
2021 | 2021-12-14 | KENNEDY | CORABASTOS | CL 40BIS S | KR 81K | KR 82 | Mantenimiento | 8004417 | 152589 | 238.5 | 0.12 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Fresado Estabilizado | 2021-12-01 | 13 | 28574269.89
2021 | 2021-12-14 | SAN CRISTOBAL | VITELMA | CL 9 S | KR 7 E | KR 7A E | Mantenimiento | 4008680 | 144782 | 85.21 | 0.09 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Cambio de losas | 2021-12-06 | 8 | 34552967.92
2021 | 2021-12-14 | ENGATIVA | SANTA HELENITA | KR 81 | CL 69A | CL 69B | Mantenimiento | 10007267 | 159280 | 11.87 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-08 | 6 | 3556381.16
2021 | 2021-12-14 | ENGATIVA | SANTA HELENITA | CL 69A | KR 80A | KR 81 | Mantenimiento | 10007310 | 159717 | 11.87 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-08 | 6 | 4498123.64
2021 | 2021-12-14 | ENGATIVA | LAS FERIAS OCCIDENTAL | KR 69M | CL 73A | CL 74B | Mantenimiento | 10007902 | 157815 | 332.52 | 0.21 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-30 | 14 | 43225994.21
2021 | 2021-12-14 | ENGATIVA | VILLA LUZ | KR 77B | CL 64H | CL 64J | Mantenimiento | 10008120 | 159022 | 82.58 | 0.14 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-11 | 3 | 9883671.84
2021 | 2021-12-14 | PUENTE ARANDA | PRIMAVERA OCCIDENTAL | CL 4BISA | KR 41A | KR 41BBIS | Mantenimiento | 16001659 | 187667 | 334.7 | 0.14 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-11 | 3 | 36646804.98
2021 | 2021-12-14 | TEUSAQUILLO | PAULO VI | AC 53 | KR 54 | KR 57 | Mantenimiento | 13000389 | 513309 | 8.82 | 0.43 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | MBR | Parcheo | 2021-12-13 | 1 | 4718710.37
2021 | 2021-12-14 | TEUSAQUILLO | PAULO VI | AC 53 | KR 58 | KR 57 | Mantenimiento | 13000246 | 519269 | 10.68 | 0.42 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | MBR | Parcheo | 2021-12-14 | 1 | 2932753.74
2021 | 2021-12-14 | KENNEDY | PIO XII | CL 6D | KR 78G | KR 79A | Mantenimiento | 8003622 | 151990 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-12-14 | 1 | 366547.19
2021 | 2021-12-14 | KENNEDY | PIO XII | CL 6D | KR 79A | KR 79B | Mantenimiento | 8003507 | 151991 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-12-14 | 1 | 249910.62
2021 | 2021-12-14 | KENNEDY | CIUDAD TECHO II | KR 80BIS | CL 7ABIS | DG 6H | Mantenimiento | 8002722 | 152066 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-12-14 | 1 | 1470653.3
2021 | 2021-12-14 | ENGATIVA | VILLA LUZ | CL 65A | KR 78 | KR 79 | Mantenimiento | 10007891 | 159627 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-12-14 | 1 | 286915.44
2021 | 2021-12-14 | ENGATIVA | QUIRIGUA II | CL 84BIS | KR 94HBIS | KR 94I | Mantenimiento | 10002507 | 161283 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-12-14 | 1 | 470924.28
2021 | 2021-12-14 | ENGATIVA | PARIS GAITAN | TV 79 | DG 83BIS | DG 83A | Mantenimiento | 10004505 | 161835 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-12-14 | 1 | 1420580.78
2021 | 2021-12-14 | ENGATIVA | PARIS GAITAN | DG 86 | CL 89 | TV 77 | Mantenimiento | 10003743 | 162224 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-12-14 | 1 | 608885.44
2021 | 2021-12-14 | SUBA | JULIO FLOREZ | CL 94A | KR 69C | AK 70 | Mantenimiento | 11011518 | 168295 | 55 | 0.17 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-14 | 1 | 3878185.87
2021 | 2021-12-14 | USME | CHUNIZA | DG 88 S | TV 4B | TV 4C | Mantenimiento | 5004012 | 298805 | 68.98 | 0.17 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-12-14 | 1 | 12276423.49
2021 | 2021-12-14 | CIUDAD BOLIVAR | SAN FRANCISCO | KR 19F | CL 68D S | CL 68DBIS S | Mantenimiento | 19006823 | 453677 | 6 | 0.05 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-12-14 | 1 | 469126.21
2021 | 2021-12-14 | KENNEDY | TINTALA | KR 90C | CL 6A | CL 6D | Mantenimiento | 8013906 | 903985 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-12-14 | 1 | 102041.25
2021 | 2021-12-14 | KENNEDY | OSORIO III | CL 26 S | KR 99A | KR 99F | Mantenimiento | 8014142 | 34012131 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-14 | 1 | 2412962.15
2021 | 2021-12-14 | KENNEDY | OSORIO III | CL 26 S | KR 98 | KR 99A | Mantenimiento | 8014141 | 34012132 | 0 | 0.13 | 0.17 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-14 | 1 | 515983.81
2021 | 2021-12-14 | KENNEDY | OSORIO III | CL 26 S | KR 97F | KR 95A | Mantenimiento | 50002777 | 34012136 | 0 | 0.17 | 0.3 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-14 | 1 | 1986528.99
2021 | 2021-12-14 | KENNEDY | OSORIO III | CL 26 S | KR 95A | KR 94BIS | Mantenimiento | 8014134 | 34012137 | 0 | 0.05 | 0.09 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-14 | 1 | 2621590.99
2021 | 2021-12-14 | KENNEDY | TINTALA | CL 6BISA | KR 90A | S.E. | Mantenimiento | 8014118 | 91013049 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-12-14 | 1 | 3529034.13
2021 | 2021-12-14 | KENNEDY | TINTALA | KR 90A | CL 6BIS | CL 6BISA | Mantenimiento | 8013909 | 91013286 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-12-14 | 1 | 1077781.55
2021 | 2021-12-14 | USME | LA FISCALA NORTE | KR 1BISA | DG 62 S | CL 63 S | Mantenimiento | 5009182 | 91022087 | 124.18 | 0.05 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-12-14 | 1 | 14255739.82
2021 | 2021-12-14 | KENNEDY | VALLADOLID | KR 81B | CL 8C | CL 8D | Mantenimiento | 8001115 | 91025475 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello de Fisuras | 2021-12-14 | 1 | 327317.93
2021 | 2021-12-15 | ENGATIVA | VILLA GLADYS | CL 64C | TV 113C | Via Cerrada | Mantenimiento | 10002878 | 166128 | 525.25 | 0.15 | 0 | 0.15 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-11-23 | 22 | 61370521.53
2021 | 2021-12-15 | SUBA | PUENTE LARGO | TV 56 | CL 104B | CL 105 | Mantenimiento | 11011321 | 166849 | 408.1 | 0.15 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-27 | 18 | 50927791.05
2021 | 2021-12-15 | PUENTE ARANDA | COLON | KR 53F | CL 4BIS | CL 4A | Mantenimiento | 16001077 | 188155 | 92.3 | 0.08 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-04 | 11 | 12701993.59
2021 | 2021-12-15 | PUENTE ARANDA | SAN RAFAEL | KR 53A | CL 5A | CL 5C | Mantenimiento | 16000851 | 188102 | 1084.36 | 0.37 | 0 | 0.31 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-07 | 8 | 121745501.27
2021 | 2021-12-15 | PUENTE ARANDA | MONTES | KR 40C | CL 2B | CL 2D | Mantenimiento | 16002058 | 186906 | 185.67 | 0.15 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-09 | 6 | 25055118.8
2021 | 2021-12-15 | PUENTE ARANDA | BARCELONA | CL 4D | AK 50 | KR 53B | Mantenimiento | 16001128 | 188590 | 600 | 0.18 | 0 | 0.17 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-10 | 5 | 66422165.21
2021 | 2021-12-15 | PUENTE ARANDA | PRIMAVERA OCCIDENTAL | CL 4D | KR 41A | KR 41B | Mantenimiento | 16001575 | 187687 | 33.6 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-11 | 4 | 5015656.68
2021 | 2021-12-15 | PUENTE ARANDA | PRIMAVERA OCCIDENTAL | CL 5A | KR 39C | KR 40 | Mantenimiento | 16001665 | 187699 | 31.95 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-11 | 4 | 4449520.15
2021 | 2021-12-15 | PUENTE ARANDA | SAN GABRIEL | KR 57 | CL 4G | CL 5A | Mantenimiento | 16000546 | 188212 | 304.14 | 0.25 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-11 | 4 | 37080085.81
2021 | 2021-12-15 | PUENTE ARANDA | PENSILVANIA | KR 31A | CL 11 | CL 12 | Mantenimiento | 16001863 | 188756 | 173.5 | 0.31 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-11 | 4 | 21850338.32
2021 | 2021-12-15 | SUBA | JULIO FLOREZ | CL 94A | KR 69 | KR 69B | Mantenimiento | 11011608 | 168293 | 356.5 | 0.19 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-13 | 2 | 32980012.11
2021 | 2021-12-15 | PUENTE ARANDA | BARCELONA | KR 53B | CL 4C | CL 4CBIS | Mantenimiento | 16001098 | 188107 | 131.09 | 0.1 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-13 | 2 | 12281897.41
2021 | 2021-12-15 | PUENTE ARANDA | COLON | CL 4G | KR 55 | KR 56 | Mantenimiento | 16000631 | 188624 | 201.52 | 0.08 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-13 | 2 | 18414639.32
2021 | 2021-12-15 | SANTA FE | SANTA INES | CL 11 | KR 10 | KR 11 | Mantenimiento | 3000770 | 144220 | 494.45 | 0.21 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-14 | 1 | 48035467.05
2021 | 2021-12-15 | PUENTE ARANDA | SAN GABRIEL | KR 57A | CL 4D | CL 4G | Mantenimiento | 16000607 | 188217 | 45.2 | 0.2 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-14 | 1 | 8657470.4
2021 | 2021-12-15 | PUENTE ARANDA | TIBANA | KR 37B | CL 4 | DG 5A | Mantenimiento | 16002162 | 91025265 | 497.37 | 0.15 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-14 | 1 | 39510487.23
2021 | 2021-12-15 | PUENTE ARANDA | SAN FRANCISCO | KR 45 | CL 5 | CL 5 A | Mantenimiento | 16001037 | 91031790 | 181.8 | 0.18 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-14 | 1 | 26917858.73
2021 | 2021-12-15 | ENGATIVA | VILLA LUZ | CL 64I | KR 81A | KR 82 | Mantenimiento | 10007832 | 159641 | 24.01 | 0.17 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-15 | 1 | 2975558.61
2021 | 2021-12-15 | BOSA | JOSE MARIA CARBONEL | CL 71A S | DG 71ABIS S | DG 71ABISA S | Mantenimiento | 7007504 | 369095 | 24.5 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-12-15 | 1 | 3809860.26
2021 | 2021-12-15 | BOSA | NUEVA GRANADA BOSA | KR 77IBIS | CL 69B S | CL 70A S | Mantenimiento | 7007591 | 369317 | 17.5 | 0.27 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-12-15 | 1 | 3175650.85
2021 | 2021-12-15 | BOSA | NUEVA GRANADA BOSA | KR 77I | CL 69B S | CL 70A S | Mantenimiento | 7007645 | 369467 | 73.02 | 0.31 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-12-15 | 1 | 8795256.86
2021 | 2021-12-15 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS | AK 7 | CL 162 | CL 162A | Mantenimiento | 1002277 | 502670 | 22.51 | 0.18 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-10-30 | 46 | 4287300.41
2021 | 2021-12-15 | BOSA | JOSE MARIA CARBONEL | DG 71ABISA S | TV 77IBIS | CL 71A S | Mantenimiento | 7007444 | 802603 | 137.77 | 0.09 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-12-15 | 1 | 12204618.37
2021 | 2021-12-15 | KENNEDY | OSORIO III | KR 98 | CL 26 S | CL 1 | Mantenimiento | 8014140 | 34012133 | 0 | 0.09 | 0.1 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-15 | 1 | 1986528.99
2021 | 2021-12-15 | KENNEDY | OSORIO III | KR 98 | CL 1 | TV 97A | Mantenimiento | 8014139 | 34012134 | 0 | 0.11 | 0.13 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-15 | 1 | 1986528.99
2021 | 2021-12-15 | KENNEDY | OSORIO III | CL 2 | KR 93D | TV 97A | Mantenimiento | 8014138 | 34012135 | 0 | 0.25 | 0.32 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-15 | 1 | 2067086.99
2021 | 2021-12-15 | TEUSAQUILLO | PAULO VI | AC 53 | KR 59 | AK 60 | Mantenimiento | 13000192 | 513304 | 5.06 | 0.42 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | MBR | Parcheo | 2021-12-15 | 1 | 2367825.8
2021 | 2021-12-16 | CHAPINERO | QUINTA CAMACHO | CL 67 | KR 13 | AK 14 | Mantenimiento | 2001183 | 9277 | 230 | 0.07 | 0 | 0.07 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-08 | 8 | 6724361.99
2021 | 2021-12-16 | KENNEDY | HIPOTECHO | KR 68F | TV 68DBIS | CL 5 | Mantenimiento | 8005694 | 147242 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-16 | 1 | 1033722.83
2021 | 2021-12-16 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 72M | CL 38C S | CL 38F S | Mantenimiento | 8008819 | 148582 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-16 | 1 | 568350.12
2021 | 2021-12-16 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 72K | CL 38C S | CL 38D S | Mantenimiento | 8009184 | 148645 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-16 | 1 | 137251.54
2021 | 2021-12-16 | KENNEDY | TIMIZA | CL 38C S | KR 73ABIS | KR 73CBIS | Mantenimiento | 8007633 | 148841 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-16 | 1 | 533098.35
2021 | 2021-12-16 | KENNEDY | MARSELLA | KR 69C | CL 6A | CL 6B | Mantenimiento | 8004559 | 151364 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-16 | 1 | 424219.76
2021 | 2021-12-16 | KENNEDY | MARSELLA | KR 70B | CL 6A | CL 6B | Mantenimiento | 8004516 | 151388 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-16 | 1 | 708425.04
2021 | 2021-12-16 | KENNEDY | LLANO GRANDE | CL 38BISB S | DG 38BISB S | DG 38BIS S | Mantenimiento | 8003967 | 152620 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-16 | 1 | 3138145.75
2021 | 2021-12-16 | CIUDAD BOLIVAR | EL MOCHUELO III |  |  |  | Mantenimiento | 19014605 | 91016147 | 453.36 | 0.25 | 0 | 0.12953 | Ruralidad | Ruralidad | Fresado Estabilizado | 2021-10-15 | 62 | 35494344.35
2021 | 2021-12-16 | ENGATIVA | LA ESTRADA | CL 71 | KR 69I | KR 69K | Mantenimiento | 10008308 | 158195 | 139.5 | 0.08 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-11-30 | 16 | 12011501.85
2021 | 2021-12-16 | ENGATIVA | BONANZA | CL 79B | KR 70C | KR 70D | Mantenimiento | 10006932 | 158302 | 46.52 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-16 | 1 | 4448335.87
2021 | 2021-12-16 | ENGATIVA | BOYACA | KR 72A | CL 68A | CL 68B | Mantenimiento | 10008086 | 158747 | 141.16 | 0.05 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-09 | 7 | 13458099.92
2021 | 2021-12-16 | ENGATIVA | VILLA LUZ | KR 81A | CL 64J | CL 65A | Mantenimiento | 10007796 | 159010 | 73.6 | 0.09 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-13 | 3 | 9161067.29
2021 | 2021-12-16 | ENGATIVA | VILLA LUZ | CL 65ABIS | KR 83 | TV 85 | Mantenimiento | 10007550 | 159646 | 253.59 | 0.2 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-14 | 2 | 22167700.41
2021 | 2021-12-16 | SUBA | MONACO | CL 114A | KR 47A | KR 50 | Mantenimiento | 11010959 | 166938 | 270 | 0.33 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-11 | 5 | 29176810.02
2021 | 2021-12-16 | SUBA | MONACO | CL 114A | KR 51 | KR 53 | Mantenimiento | 11010931 | 166940 | 422.7 | 0.3 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-06 | 10 | 46232630.31
2021 | 2021-12-16 | SUBA | PRADO VERANIEGO SUR | CL 127D | KR 53A | KR 53C | Mantenimiento | 11010200 | 167249 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-16 | 1 | 500939.12
2021 | 2021-12-16 | SUBA | PRADO VERANIEGO SUR | CL 127D | KR 53C | KR 53D | Mantenimiento | 11010193 | 167250 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-16 | 1 | 418153.33
2021 | 2021-12-16 | SUBA | PRADO VERANIEGO SUR | CL 127D | KR 53D | KR 54 | Mantenimiento | 11010187 | 167251 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-16 | 1 | 487133.91
2021 | 2021-12-16 | SUBA | PRADO VERANIEGO SUR | KR 53A | CL 127D | CL 128 | Mantenimiento | 11010199 | 167547 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-16 | 1 | 316930.28
2021 | 2021-12-16 | SUBA | JULIO FLOREZ | CL 96 | KR 69D | DG 96 | Mantenimiento | 11011434 | 168281 | 245.05 | 0.1 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-15 | 1 | 13830539.14
2021 | 2021-12-16 | SUBA | JULIO FLOREZ | KR 69B | CL 94A | CL 95 | Mantenimiento | 11011573 | 168354 | 175 | 0.08 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-10 | 6 | 21899049.06
2021 | 2021-12-16 | SUBA | SANTA ROSA | CL 98 | KR 70CBIS | KR 71 | Mantenimiento | 11011263 | 168373 | 475.95 | 0.33 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-04 | 12 | 58278828.65
2021 | 2021-12-16 | CHAPINERO | CATALUNA | AK 7 | CL 41 | CL 42 | Mantenimiento | 2003471 | 92055902 | 278 | 0.08 | 0 | 0.08 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-11-13 | 33 | 10383293.75
2021 | 2021-12-16 | USME | PORVENIR | CL 65 S | KR 5 | KR 6A | Mantenimiento | 5000376 | 91016745 | 88.69 | 0.11 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-12-13 | 3 | 16610596.55
2021 | 2021-12-16 | SUBA | EL RINCON NORTE | KR 92A | CL 130 | CL 130B | Mantenimiento | 11007938 | 171110 | 28.95 | 0.21 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Cambio de Losas | 2021-12-14 | 2 | 15028253.09
2021 | 2021-12-16 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA SUR | CL 37 S | AK 50 | KR 50A | Mantenimiento | 16003849 | 186592 | 103.32 | 0.09 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-15 | 1 | 9134607.01
2021 | 2021-12-16 | PUENTE ARANDA | COLON | KR 53F | CL 4BBIS | CL 4C | Mantenimiento | 16000900 | 188159 | 120.37 | 0.05 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-10 | 6 | 12457187.89
2021 | 2021-12-16 | PUENTE ARANDA | PENSILVANIA | KR 31A | AC 6 | CL 7 | Mantenimiento | 16002390 | 188751 | 94.46 | 0.31 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-16 | 1 | 18978856.35
2021 | 2021-12-16 | USME | VILLA ANITA | CL 115B S | KR 9 | KR 9A | Mantenimiento | 5006946 | 305558 | 238.14 | 0.07 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-12-12 | 4 | 14554074.89
2021 | 2021-12-16 | FONTIBON | EL CHANCO I | CL 14 B | KR 116 |  | Mantenimiento | 9001911 | 385027 | 911.73 | 0.25 | 0 | 0.26 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-11-09 | 37 | 150059599.15
2021 | 2021-12-16 | FONTIBON | EL CHANCO I | CL 14 B | KR 116 |  | Mantenimiento | 9001911 | 385029 | 913.14 | 0.24 | 0 | 0.26 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-11-16 | 30 | 167033800.49
2021 | 2021-12-16 | CIUDAD BOLIVAR | COMPARTIR | KR 18Y | CL 66A S | CL 66C S | Mantenimiento | 19007207 | 454373 | 25.5 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-12-16 | 1 | 2509132.2
2021 | 2021-12-16 | CIUDAD BOLIVAR | LUCERO ALTO | CL 63 S | KR 18R | KR 18R | Mantenimiento | 19007214 | 454382 | 40.7 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-12-16 | 1 | 5147143.85
2021 | 2021-12-16 | PUENTE ARANDA | COLON | KR 53F | CL 4C | CL 4CBIS | Mantenimiento | 16004486 | 472695 | 77.72 | 0.05 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-09 | 7 | 8438164.54
2021 | 2021-12-16 | CHAPINERO | BOSQUE CALDERON | AK 7 | CL 57 | CL 57 | Mantenimiento | 2001611 | 521331 | 240 | 0.07 | 0 | 0.07 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-12-11 | 5 | 3584457.56
2021 | 2021-12-16 | USME | PUERTA AL LLANO DE USME | CL 105A S | KR 7G E | KR 7H E | Mantenimiento | 5006896 | 305420 | 15.4 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-12-13 | 3 | 3698052.26
2021 | 2021-12-16 | CHAPINERO | BOSQUE CALDERON | AK 7 | CL 56 | CL 57 | Mantenimiento | 2001637 | 521336 | 138 | 0.04 | 0 | 0.04 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-12-10 | 6 | 1732409.62
2021 | 2021-12-16 | CHAPINERO | BOSQUE CALDERON | AK 7 | CL 54A | CL 55 | Mantenimiento | 2001685 | 521346 | 155 | 0.04 | 0 | 0.04 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-13 | 3 | 994497.74
2021 | 2021-12-16 | ENGATIVA | LAS FERIAS OCCIDENTAL | AK 70 | CL 78 | CL 78BIS | Mantenimiento | 10007251 | 522169 | 40.3 | 0.13 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-16 | 1 | 4864000.4
2021 | 2021-12-16 | KENNEDY | VILLA NELLY III SECTOR | AK 80 | CL 38 S | CL 38C S | Mantenimiento | 8014031 | 24122407 | 397.4 | 0.39 | 0 | 0.12 | Convenio 1374-2021 | Convenio 1374-2021 | Parcheo | 2021-10-04 | 73 | 45048162.64
2021 | 2021-12-16 | KENNEDY | OSORIO III | CL 2 | KR 90A | S.E | Mantenimiento | 8014483 | 34013207 | 0 | 0.13 | 0.22 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-16 | 1 | 1579853.61
2021 | 2021-12-16 | KENNEDY | OSORIO III | CL 2 | KR 90A | KR 91 | Mantenimiento | 8014384 | 34013209 | 0 | 0.06 | 0.09 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-16 | 1 | 885134.73
2021 | 2021-12-16 | KENNEDY | OSORIO III | CL 2 | KR 90A | KR 91 | Mantenimiento | 8014384 | 34013210 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-16 | 1 | 1166193.61
2021 | 2021-12-16 | KENNEDY | PATIO BONITO III | CL 2 | KR 88H | AK 89 | Mantenimiento | 8001528 | 34013213 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-16 | 1 | 885134.73
2021 | 2021-12-16 | KENNEDY | PATIO BONITO III | CL 2 | KR 88H | AK 89 | Mantenimiento | 8001528 | 34013214 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-16 | 1 | 833091.61
2021 | 2021-12-16 | KENNEDY | OSORIO III | CL 2 | KR 90A | S.E | Mantenimiento | 8014483 | 34013215 | 0 | 0.14 | 0.19 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-16 | 1 | 885134.73
2021 | 2021-12-16 | USME | VILLA ANITA | KR 9A | CL 114A S | CL 115A S | Mantenimiento | 5010035 | 91015577 | 248.4 | 0.07 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-12-14 | 2 | 11588879.37
2021 | 2021-12-16 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 72L | CL 38FBIS S | CL 39 S | Mantenimiento | 8013242 | 91021390 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-16 | 1 | 574216.73
2021 | 2021-12-17 | ENGATIVA | BONANZA | CL 72ABISA | AK 70 | KR 70A | Mantenimiento | 10007900 | 158365 | 73.95 | 0.07 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-16 | 1 | 6442987.81
2021 | 2021-12-17 | ENGATIVA | BONANZA | CL 74D | KR 70F | KR 70G | Mantenimiento | 10007390 | 158386 | 80.66 | 0.08 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-16 | 1 | 9637392
2021 | 2021-12-17 | USME | VILLA ANITA | KR 9A | CL 116 S | CL 116A S | Mantenimiento | 5006989 | 305675 | 249.4 | 0.07 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-12-15 | 2 | 19967250.62
2021 | 2021-12-17 | FONTIBON | EL CHANCO I | CL 14B | KR 116 | KR 119A | Mantenimiento | 9001743 | 384563 | 1286.55 | 0.35 | 0 | 0.37 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2021-11-30 | 17 | 225136467.79
2021 | 2021-12-17 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | AK 7 | CL 58 | CL 59 | Mantenimiento | 2001575 | 521317 | 336 | 0.1 | 0 | 0.1 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-12-14 | 3 | 13908444.38
2021 | 2021-12-17 | SUBA | VEREDA SUBA NARANJOS | CL 128B |  | KR 80 | Mantenimiento | 11014423 | 91014721 | 1382.79 | 0.46 | 0 | 0.39 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-13 | 4 | 130792143.23
2021 | 2021-12-17 | CIUDAD BOLIVAR | ARBORIZADORA BAJA | TV 36 | CL 59B S | DG 59C S | Mantenimiento | 19015546 | 91030664 | 404.32 | 0.29 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-12-15 | 2 | 34679945.66
2021 | 2021-12-17 | ENGATIVA | BONANZA | CL 73 | KR 70B | KR 70D | Mantenimiento | 10007722 | 158356 | 72.98 | 0.1 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-17 | 1 | 9451235.24
2021 | 2021-12-17 | SUBA | CANODROMO | CL 128A | KR 52 | KR 52A | Mantenimiento | 11010025 | 167264 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-17 | 1 | 257168.33
2021 | 2021-12-17 | SUBA | CANODROMO | CL 128B | KR 49 | KR 50 | Mantenimiento | 11009952 | 167280 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-17 | 1 | 895708.72
2021 | 2021-12-17 | SUBA | CANODROMO | CL 128B | KR 52A | KR 53 | Mantenimiento | 11009924 | 167285 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-17 | 1 | 441131.7
2021 | 2021-12-17 | SUBA | PRADO VERANIEGO | CL 128C | KR 46 | KR 46A | Mantenimiento | 11009876 | 167295 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-17 | 1 | 680315.91
2021 | 2021-12-17 | SUBA | PRADO VERANIEGO SUR | CL 128C | KR 53 | KR 53A | Mantenimiento | 11009791 | 167304 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-17 | 1 | 234144.49
2021 | 2021-12-17 | SUBA | PRADO VERANIEGO SUR | CL 128C | KR 53B | KR 53C | Mantenimiento | 11009773 | 167306 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-17 | 1 | 808290.88
2021 | 2021-12-17 | SUBA | PRADO VERANIEGO | KR 46 | CL 131A | CL 132 | Mantenimiento | 11009539 | 167330 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-17 | 1 | 597530.12
2021 | 2021-12-17 | SUBA | CANODROMO | KR 53 | CL 128A | CL 128B | Mantenimiento | 11010014 | 167542 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-17 | 1 | 464155.54
2021 | 2021-12-17 | SUBA | PRADO VERANIEGO SUR | KR 53C | CL 128 | CL 128BIS | Mantenimiento | 11010100 | 167553 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-17 | 1 | 817509.51
2021 | 2021-12-17 | SUBA | PRADO VERANIEGO SUR | KR 54 | CL 127DBIS | CL 128 | Mantenimiento | 11010149 | 167564 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-17 | 1 | 473328.7
2021 | 2021-12-17 | SUBA | PRADO VERANIEGO SUR | KR 54 | CL 128BIS | CL 128A | Mantenimiento | 11010031 | 167566 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-17 | 1 | 358345.91
2021 | 2021-12-17 | SUBA | PRADO VERANIEGO SUR | KR 54 | CL 128B | CL 128C | Mantenimiento | 11009877 | 167568 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-17 | 1 | 280146.7
2021 | 2021-12-17 | SUBA | PRADO VERANIEGO SUR | TV 53D | CL 128C | CL 129 | Mantenimiento | 11009755 | 167569 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-17 | 1 | 675729.33
2021 | 2021-12-17 | PUENTE ARANDA | SAN FRANCISCO | TV 42A | AK 50 | KR 45 | Mantenimiento | 16001505 | 187134 | 77.57 | 0.15 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-17 | 1 | 8475322
2021 | 2021-12-17 | PUENTE ARANDA | PENSILVANIA | KR 31A | CL 10 | CL 11 | Mantenimiento | 16001954 | 188755 | 73.6 | 0.35 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-17 | 1 | 12212450.08
2021 | 2021-12-17 | USME | VILLA ANITA | KR 9A | CL 115B S | CL 116 S | Mantenimiento | 5006951 | 305570 | 240 | 0.07 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-12-13 | 4 | 11826101.82
2021 | 2021-12-17 | CIUDAD BOLIVAR | LA ESTANCIA | TV 73I | CL 57Y S | DG 57Z S | Mantenimiento | 19000145 | 440406 | 138.52 | 0.13 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-12-02 | 15 | 14093540.24
2021 | 2021-12-17 | CIUDAD BOLIVAR | GALICIA | CL 60A S | KR 73D | KR 73F | Mantenimiento | 19000529 | 441315 | 116.4 | 0.05 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-12-03 | 14 | 15556208.43
2021 | 2021-12-17 | CIUDAD BOLIVAR | GALICIA | CL 60A S | DG 62A S | KR 73C | Mantenimiento | 19000545 | 441350 | 247.27 | 0.31 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-12-02 | 15 | 33566253.44
2021 | 2021-12-17 | CIUDAD BOLIVAR | LA PRIMAVERA I | TV 73B | CL 62C S | CL 62D S | Mantenimiento | 19000978 | 442300 | 28.9 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-12-07 | 10 | 5332877.22
2021 | 2021-12-17 | CIUDAD BOLIVAR | GIBRALTAR SUR | CL 63 S | KR 18J | KR 18JBIS | Mantenimiento | 19007770 | 455396 | 44.55 | 0.03 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-12-17 | 1 | 6330033.86
2021 | 2021-12-17 | CIUDAD BOLIVAR | LUCERO DEL SUR | CL 66A S | KR 18A | KR 18C | Mantenimiento | 19008315 | 456738 | 3.18 | 0.13 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-12-17 | 1 | 1624289.05
2021 | 2021-12-17 | CIUDAD BOLIVAR | LOS TRES REYES I | CL 63A S | KR 76D | KR 77 | Mantenimiento | 19013379 | 534047 | 55 | 0.08 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-12-09 | 8 | 5961393.43
2021 | 2021-12-17 | CIUDAD BOLIVAR | LOS TRES REYES I | CL 63A S | KR 77 | KR 77A | Mantenimiento | 19013380 | 534281 | 20.16 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-12-09 | 8 | 3242092.59
2021 | 2021-12-17 | KENNEDY | DINTALITO | CL 42A S | KR 86F | KR 86G | Mantenimiento | 8004163 | 34013153 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-17 | 1 | 471439.03
2021 | 2021-12-17 | KENNEDY | DINTALITO | CL 42A S | KR 86F | KR 86G | Mantenimiento | 8004163 | 34013164 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-17 | 1 | 471439.03
2021 | 2021-12-17 | KENNEDY | DINTALITO | CL 42A S | KR 86D | KR 86F | Mantenimiento | 8004211 | 34013176 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-17 | 1 | 471439.03
2021 | 2021-12-17 | KENNEDY | DINTALITO | CL 42A S | KR 86D | KR 86F | Mantenimiento | 8004211 | 34013177 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-17 | 1 | 471439.03
2021 | 2021-12-17 | KENNEDY | DINTALITO | CL 42A S | KR 86B | KR 86CBIS | Mantenimiento | 8004393 | 34013178 | 0 | 0.02 | 0.07 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-17 | 1 | 471439.03
2021 | 2021-12-17 | KENNEDY | DINTALITO | CL 42A S | KR 86CBIS | KR 86D | Mantenimiento | 8014016 | 34013179 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-17 | 1 | 471439.03
2021 | 2021-12-17 | KENNEDY | DINTALITO | CL 42A S | KR 86CBIS | KR 86D | Mantenimiento | 8014016 | 34013180 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-17 | 1 | 471439.03
2021 | 2021-12-17 | KENNEDY | DINTALITO | CL 42A S | AK 86 | KR 86B | Mantenimiento | 8004537 | 34013181 | 0 | 0.02 | 0.09 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-17 | 1 | 1661005.03
2021 | 2021-12-17 | KENNEDY | DINTALITO | CL 42A S | KR 86B | KR 86CBIS | Mantenimiento | 8004393 | 34013182 | 0 | 0.02 | 0.07 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-17 | 1 | 471439.03
2021 | 2021-12-17 | KENNEDY | DINTALITO | CL 42A S | AK 86 | KR 86B | Mantenimiento | 8004537 | 34013183 | 0 | 0.02 | 0.09 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-17 | 1 | 1025943.03
2021 | 2021-12-17 | CIUDAD BOLIVAR | LA ESTANCIA | TV 73I | AC 57R S | SD | Mantenimiento | 19015567 | 91016845 | 87.04 | 0.05 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-12-02 | 15 | 11237994.53
2021 | 2021-12-18 | SUBA | MONACO | CL 114A | A. NORTE | KR 47A | Mantenimiento | 11014042 | 166950 | 414.5 | 0.56 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-14 | 4 | 49302390.17
2021 | 2021-12-18 | PUENTE ARANDA | SAN FRANCISCO | TV 42A | KR 45 | CL 3A | Mantenimiento | 16001443 | 187135 | 254.73 | 0.13 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-16 | 2 | 29669925.9
2021 | 2021-12-18 | PUENTE ARANDA | PENSILVANIA | KR 31A | CL 8 | CL 9 | Mantenimiento | 16002185 | 188753 | 214.72 | 0.31 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-16 | 2 | 27699046.71
2021 | 2021-12-18 | USME | VILLA ANITA | KR 9A | CL 115A S | CL 115B S | Mantenimiento | 5006928 | 305507 | 263.9 | 0.08 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-12-13 | 5 | 19283123.21
2021 | 2021-12-18 | ENGATIVA | LOS ALAMOS | CL 64 A BIS | TV 85 | KR 85I | Mantenimiento | 10011787 | 91033036 | 215.4 | 0.18 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-16 | 2 | 31848324.6
2021 | 2021-12-18 | PUENTE ARANDA | PENSILVANIA | KR 31A | CL 7 | CL 8 | Mantenimiento | 16002278 | 188752 | 71.61 | 0.3 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-15 | 3 | 13459203.32
2021 | 2021-12-18 | PUENTE ARANDA | PENSILVANIA | CL 11 | KR 31 | KR 31A | Mantenimiento | 16001902 | 189263 | 71.16 | 0.15 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-18 | 1 | 13104854.7
2021 | 2021-12-18 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | DG 61 S | KR 68C | KR 69A | Mantenimiento | 19000697 | 441726 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-18 | 1 | 687744.08
2021 | 2021-12-18 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | DG 61 S | KR 69A | SE | Mantenimiento | 19000720 | 441788 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-18 | 1 | 691396.94
2021 | 2021-12-18 | CIUDAD BOLIVAR | PERDOMO ALTO | TV 70G | CL 63A S | CL 64 S | Mantenimiento | 19001366 | 443233 | 110.62 | 0.14 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-12-03 | 15 | 14372595
2021 | 2021-12-18 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 68B | KR 68A | CL 62BIS S | Mantenimiento | 19012951 | 472938 | 47.18 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-12-13 | 5 | 6618039.96
2021 | 2021-12-18 | BOSA | SAN PABLO BOSA | KR 78J | CL 68A S | CL 68B S | Mantenimiento | 7006588 | 480884 | 190.72 | 0.08 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-12-18 | 1 | 17741195.04
2021 | 2021-12-18 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 68C | CL 62B S | CL 62D S | Mantenimiento | 19015494 | 91016987 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-18 | 1 | 2472956.79
2021 | 2021-12-19 | CIUDAD BOLIVAR | SANTA BARBARA | S.E. | S.E. | S.E. | Mantenimiento | 19016007 | 91031809 | 3554.78 | 1.02 | 0 | 1.02 | Ruralidad | Ruralidad | Fresado Estabilizado | 2021-11-08 | 41 | 295113725.41
2021 | 2021-12-19 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | CL 58 S | KR 65 | KR 65BIS | Mantenimiento | 19000074 | 440234 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-19 | 1 | 1003445.87
2021 | 2021-12-19 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | CL 58 S | KR 65BIS | KR 65A | Mantenimiento | 19000077 | 440245 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-19 | 1 | 1186232.16
2021 | 2021-12-19 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | CL 58 S | KR 65A | KR 65B | Mantenimiento | 19000078 | 440248 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-19 | 1 | 113820.86
2021 | 2021-12-19 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 64B | CL 58 S | CL 58A S | Mantenimiento | 19000107 | 440319 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-19 | 1 | 257435.38
2021 | 2021-12-19 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 65 | CL 59A S | CL 60 S | Mantenimiento | 19000299 | 440777 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-19 | 1 | 655820.4
2021 | 2021-12-19 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 65 | CL 60 S | CL 60A S | Mantenimiento | 19000351 | 440887 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-19 | 1 | 285835.85
2021 | 2021-12-19 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | CL 60A S | KR 65 | KR 65A | Mantenimiento | 19000361 | 440911 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-19 | 1 | 423001.85
2021 | 2021-12-19 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 65 | CL 60B S | CL 61 S | Mantenimiento | 19000482 | 441209 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-19 | 1 | 249902.14
2021 | 2021-12-19 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | CL 61 S | KR 65 | KR 65BIS | Mantenimiento | 19000488 | 441218 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-19 | 1 | 224591.11
2021 | 2021-12-19 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | CL 61 S | KR 65BIS | KR 65A | Mantenimiento | 19000503 | 441244 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-19 | 1 | 230605.8
2021 | 2021-12-19 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | CL 61 S | KR 65A | KR 65B | Mantenimiento | 19000506 | 441250 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-19 | 1 | 249098.03
2021 | 2021-12-19 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 66 | CL 60A S | CL 61 S | Mantenimiento | 19000509 | 441261 | 323.2 | 0.1 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-12-10 | 9 | 41110718.26
2021 | 2021-12-19 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | CL 61 S | KR 66 | KR 66A | Mantenimiento | 19000516 | 441279 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-19 | 1 | 332101.02
2021 | 2021-12-19 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | CL 61 S | KR 66A | KR 67 | Mantenimiento | 19000533 | 441326 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-19 | 1 | 1175533.69
2021 | 2021-12-19 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | CL 58 S | KR 64A | KR 64B | Mantenimiento | 19012947 | 472933 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-19 | 1 | 322579.35
2021 | 2021-12-20 | SUBA | ESTORIL | CL 104 | KR 48 | KR 49 | Mantenimiento | 11011409 | 166618 | 239 | 0.1 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-15 | 5 | 29755605.49
2021 | 2021-12-20 | PUENTE ARANDA | TEJAR | CL 29 S | KR 52B | KR 52C | Mantenimiento | 16002613 | 186076 | 331.46 | 0.2 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-15 | 5 | 36522367.61
2021 | 2021-12-20 | PUENTE ARANDA | ALCALA | CL 34 S | KR 51 | KR 51C | Mantenimiento | 16003379 | 186142 | 149.9 | 0.32 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-16 | 4 | 20224281.63
2021 | 2021-12-20 | ENGATIVA | BONANZA | AK 70 | CL 78BIS | CL 78A | Mantenimiento | 10007199 | 522155 | 199.63 | 0.14 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-16 | 4 | 24134048.11
2021 | 2021-12-20 | ENGATIVA | LOS ANGELES | KR 97A | CL 65 | CL 66 | REHABILITACIÓN | 10006644 | 2057448 | 252.5 | 0.07 | 0 | 0.07 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Tramo de Prueba | Rehabilitacion Flexible | 2021-11-11 | 39 | 74293012.43
2021 | 2021-12-20 | SUBA | SANTA ROSA | KR 70C | CL 99A | CL 101 | Mantenimiento | 11011170 | 168478 | 147.2 | 0.19 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-17 | 3 | 20833261.61
2021 | 2021-12-20 | PUENTE ARANDA | ALQUERIA | KR 54 | CL 37 S | CL 38 S | Mantenimiento | 16003053 | 185790 | 47.5 | 0.35 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-17 | 3 | 8644343.84
2021 | 2021-12-20 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA SUR | CL 37 S | KR 50A | KR 50B | Mantenimiento | 16003779 | 186593 | 333.9 | 0.18 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-17 | 3 | 26068356.56
2021 | 2021-12-20 | USME | LA CABANA | CL 76A S | KR 14D E | KR 15 E | Mantenimiento | 5002133 | 294658 | 550 | 0.16 | 0 | 0.16 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-12-18 | 2 | 26893090.9
2021 | 2021-12-20 | ENGATIVA | BONANZA | KR 70D | CL 72A | CL 72C | Mantenimiento | 10007820 | 158323 | 206.65 | 0.14 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-20 | 1 | 14081337.61
2021 | 2021-12-20 | SUBA | SAN JOSE DEL PRADO | CL 137 | KR 55A | KR 56A | Mantenimiento | 11008181 | 167931 | 11.09 | 0.29 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-20 | 1 | 3304718.28
2021 | 2021-12-20 | PUENTE ARANDA | SAN FRANCISCO | TV 42A | CL 3A | KR 44 | Mantenimiento | 16001422 | 187136 | 149 | 0.14 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-03 | 17 | 16611046.46
2021 | 2021-12-20 | PUENTE ARANDA | SAN FRANCISCO | TV 42A | KR 44 | KR 43C | Mantenimiento | 16001390 | 187137 | 171.43 | 0.11 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-03 | 17 | 15976534.97
2021 | 2021-12-20 | PUENTE ARANDA | SAN FRANCISCO | TV 47 | DG 5DBIS | DG 5F | Mantenimiento | 16000695 | 187183 | 251.53 | 0.18 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-04 | 16 | 25966914.45
2021 | 2021-12-20 | PUENTE ARANDA | SAN GABRIEL | KR 57A | CL 4G | CL 5A | Mantenimiento | 16000523 | 188218 | 213.16 | 0.19 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-14 | 6 | 29151841.85
2021 | 2021-12-20 | PUENTE ARANDA | COLON | CL 4A | KR 53CBIS | KR 53DBIS | Mantenimiento | 16001141 | 188546 | 154 | 0.13 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-07 | 13 | 28040897.97
2021 | 2021-12-20 | PUENTE ARANDA | SALAZAR GOMEZ | KR 65B | CL 11 | CL 12 | Mantenimiento | 16000129 | 189176 | 916.54 | 0.34 | 0 | 0.26 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-04 | 16 | 98041996.28
2021 | 2021-12-20 | CIUDAD BOLIVAR | PERDOMO ALTO | KR 71F | CL 64A S | CL 65 S | Mantenimiento | 19001543 | 443697 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-20 | 1 | 1371536.1
2021 | 2021-12-20 | CIUDAD BOLIVAR | EL PENON DEL CORTIJO | TV 70G | CL 65 S | KR 71C | Mantenimiento | 19001566 | 443754 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-20 | 1 | 790721.33
2021 | 2021-12-20 | CIUDAD BOLIVAR | EL PENON DEL CORTIJO | KR 71F | CL 65A S | CL 66 S | Mantenimiento | 19001586 | 443802 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-20 | 1 | 181373.09
2021 | 2021-12-20 | CIUDAD BOLIVAR | EL PENON DEL CORTIJO | CL 66 S | KR 71G | KR 71I | Mantenimiento | 19001612 | 443861 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-20 | 1 | 1952881.95
2021 | 2021-12-20 | CIUDAD BOLIVAR | EL PENON DEL CORTIJO | CL 66 S | CL 65A S | KR 72 | Mantenimiento | 19001637 | 443921 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-20 | 1 | 915179.78
2021 | 2021-12-20 | CIUDAD BOLIVAR | EL PENON DEL CORTIJO | CL 66 S | KR 72 | KR 72A | Mantenimiento | 19001652 | 443957 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-20 | 1 | 2391711.7
2021 | 2021-12-20 | BOSA | SAN PABLO BOSA | KR 78J | CL 68B S | CL 69 S | Mantenimiento | 7008646 | 531759 | 191.5 | 0.08 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-12-20 | 1 | 15411732.61
2021 | 2021-12-20 | FONTIBON | FRANCO | DG 13 | CL 17 | KR 69F | Mantenimiento | 9004925 | 24122206 | 15 | 0.24 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-20 | 1 | 4731153.19
2021 | 2021-12-20 | KENNEDY | DINTALITO | CL 42A S | KR 87BISA | KR 87B | Mantenimiento | 8004000 | 34013148 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-20 | 1 | 499347.59
2021 | 2021-12-20 | KENNEDY | DINTALITO | CL 42A S | KR 87B | KR 87C | Mantenimiento | 8003939 | 34013149 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-20 | 1 | 403218.59
2021 | 2021-12-20 | KENNEDY | DINTALITO | CL 42A S | KR 87F | KR 87G | Mantenimiento | 8003774 | 34013150 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-20 | 1 | 292517.59
2021 | 2021-12-20 | KENNEDY | DINTALITO | CL 42A S | KR 87 | KR 87BISA | Mantenimiento | 8004056 | 34013151 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-20 | 1 | 569769.59
2021 | 2021-12-20 | KENNEDY | DINTALITO | CL 42A S | KR 87C | KR 87D | Mantenimiento | 8003877 | 34013152 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-20 | 1 | 292517.59
2021 | 2021-12-20 | KENNEDY | DINTALITO | CL 42A S | KR 86G | KR 87 | Mantenimiento | 8004116 | 34013154 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-20 | 1 | 569769.59
2021 | 2021-12-20 | KENNEDY | DINTALITO | CL 42A S | KR 87D | KR 87F | Mantenimiento | 8003825 | 34013155 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-20 | 1 | 292517.59
2021 | 2021-12-20 | KENNEDY | DINTALITO | CL 42A S | KR 87G | KR 87H | Mantenimiento | 8003708 | 34013156 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-20 | 1 | 292517.59
2021 | 2021-12-20 | KENNEDY | DINTALITO | CL 42A S | KR 87B | KR 87C | Mantenimiento | 8003939 | 34013157 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-20 | 1 | 403218.59
2021 | 2021-12-20 | KENNEDY | DINTALITO | CL 42A S | KR 87F | KR 87G | Mantenimiento | 8003774 | 34013158 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-20 | 1 | 292517.59
2021 | 2021-12-20 | KENNEDY | DINTALITO | CL 42A S | KR 87C | KR 87D | Mantenimiento | 8003877 | 34013159 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-20 | 1 | 292517.59
2021 | 2021-12-20 | KENNEDY | DINTALITO | CL 42A S | KR 87D | KR 87F | Mantenimiento | 8003825 | 34013160 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-20 | 1 | 292517.59
2021 | 2021-12-20 | KENNEDY | DINTALITO | CL 42A S | KR 87G | KR 87H | Mantenimiento | 8003708 | 34013161 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-20 | 1 | 292517.59
2021 | 2021-12-20 | KENNEDY | DINTALITO | CL 42A S | KR 87BISA | KR 87B | Mantenimiento | 8004000 | 34013162 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-20 | 1 | 499347.59
2021 | 2021-12-20 | KENNEDY | DINTALITO | CL 42A S | KR 87 | KR 87BISA | Mantenimiento | 8004056 | 34013163 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-20 | 1 | 569769.59
2021 | 2021-12-20 | KENNEDY | DINTALITO | CL 42A S | KR 86G | KR 87 | Mantenimiento | 8004116 | 34013165 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-20 | 1 | 569769.59
2021 | 2021-12-20 | KENNEDY | DINTALITO | CL 42A S | KR 87H | KR 87I | Mantenimiento | 8003656 | 34013174 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-20 | 1 | 292517.59
2021 | 2021-12-20 | KENNEDY | DINTALITO | CL 42A S | KR 87H | KR 87I | Mantenimiento | 8003656 | 34013175 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-20 | 1 | 292517.59
2021 | 2021-12-21 | ENGATIVA | BONANZA | KR 70F | CL 79 | CL 79B | Mantenimiento | 10006966 | 157890 | 110.32 | 0.21 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-16 | 5 | 12600884.38
2021 | 2021-12-21 | ENGATIVA | VILLA GLADYS | CL 65A | TV 113C | TV 113F | Mantenimiento | 10002860 | 166129 | 631.15 | 0.18 | 0 | 0.18 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-12-14 | 7 | 56001522.17
2021 | 2021-12-21 | ENGATIVA | ENGATIVA ZONA URBANA | CL 65 | TV 113F | KR 115D | Mantenimiento | 10002567 | 166165 | 150.32 | 0.15 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-15 | 6 | 19206808.02
2021 | 2021-12-21 | CHAPINERO | BOSQUE CALDERON | AK 7 | CL 54 | CL 54A | Mantenimiento | 2001698 | 521356 | 200 | 0.06 | 0 | 0.06 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-12-16 | 5 | 4962629
2021 | 2021-12-21 | SUBA | LISBOA | KR 144A | CL 132 | CL 132B | Mantenimiento | 11003989 | 174393 | 202.84 | 0.25 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-13 | 8 | 24654632.13
2021 | 2021-12-21 | SUBA | LAS FLORES | CL 147C | KR 98B | KR 99 | Mantenimiento | 11003603 | 176241 | 249.63 | 0.17 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Cambio de Losas | 2021-12-09 | 12 | 95045393.61
2021 | 2021-12-21 | USME | LA CABANA | KR 14D E | CL 76 S | CL 76A S | Mantenimiento | 5002134 | 294661 | 164.7 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-12-15 | 6 | 11521434.31
2021 | 2021-12-21 | PUENTE ARANDA | PUENTE ARANDA | CL 15 | KR 58 | KR 59 | Mantenimiento | 16000153 | 189488 | 231.47 | 0.15 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-18 | 3 | 39580510.01
2021 | 2021-12-21 | ENGATIVA | EL ENCANTO | CL 64D | KR 75 | KR 77 | Mantenimiento | 10008430 | 159471 | 177.1 | 0.18 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-20 | 1 | 20155690.57
2021 | 2021-12-21 | SUBA | SANTA ROSA | KR 70C | CL 101 | CL 102 | Mantenimiento | 11011113 | 168479 | 123.04 | 0.07 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-20 | 1 | 15768195.09
2021 | 2021-12-21 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA SUR | KR 50A | CL 37A S | CL 38A S | Mantenimiento | 16003979 | 185356 | 256.14 | 0.13 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-20 | 1 | 25686209.09
2021 | 2021-12-21 | BOSA | OSORIO X URBANO | CL 49 S | KR 92A | KR 93 | Mantenimiento | 7000300 | 350822 | 7.89 | 0.14 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-20 | 1 | 5542683.13
2021 | 2021-12-21 | SUBA | MAZUREN | KR 55 | CL 151 | CL 152 | Mantenimiento | 11014341 | 903231 | 392.42 | 0.44 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-20 | 1 | 52641222.61
2021 | 2021-12-21 | USAQUEN | TORCA I | AK 7 | CL 238 | CL 242 | Mantenimiento | 1006706 | 2507337 | 58.01 | 0.62 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-20 | 1 | 7355485.87
2021 | 2021-12-21 | ENGATIVA | LAS FERIAS OCCIDENTAL | KR 69Q | CL 73A | CL 74B | Mantenimiento | 10007788 | 157822 | 481.37 | 0.29 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-21 | 1 | 44927423.48
2021 | 2021-12-21 | ENGATIVA | ENGATIVA ZONA URBANA | CL 65 | KR 115D | KR 116A | Mantenimiento | 10002324 | 166166 | 28 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-15 | 6 | 3802459.62
2021 | 2021-12-21 | ENGATIVA | ENGATIVA ZONA URBANA | CL 65 | KR 116A | KR 116B | Mantenimiento | 10002240 | 166167 | 91 | 0.06 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-14 | 7 | 12456927.86
2021 | 2021-12-21 | SUBA | LISBOA | CL 132 | KR 143 | KR 144A | Mantenimiento | 11004043 | 174339 | 28 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-21 | 1 | 5180937.03
2021 | 2021-12-21 | SUBA | LISBOA | KR 143 | CL 132 | CL 132A | Mantenimiento | 11004058 | 174390 | 110.5 | 0.12 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-14 | 7 | 14384798.1
2021 | 2021-12-21 | PUENTE ARANDA | REMANSO SUR | CL 18 S | KR 34C | KR 34D | Mantenimiento | 16003995 | 185990 | 85.75 | 0.09 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-21 | 1 | 8568498.58
2021 | 2021-12-21 | PUENTE ARANDA | REMANSO | KR 38A | CL 9 S | CL 10 S | Mantenimiento | 16003046 | 186635 | 2.89 | 0.19 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-21 | 1 | 1458081.71
2021 | 2021-12-21 | FONTIBON | FRANCO | AC 17 | KR 69F | DG 13 | Mantenimiento | 9003974 | 390198 | 31.9 | 0.36 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-21 | 1 | 5175480.09
2021 | 2021-12-21 | CIUDAD BOLIVAR | GALICIA | CL 60A S | KR 73H | KR 73I | Mantenimiento | 19000484 | 441212 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-21 | 1 | 562989.88
2021 | 2021-12-21 | CIUDAD BOLIVAR | GALICIA | CL 60A S | KR 73C | KR 73D | Mantenimiento | 19000537 | 441332 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-21 | 1 | 377815.78
2021 | 2021-12-21 | CIUDAD BOLIVAR | LA VALVANERA | CL 61 S | KR 71C | KR 71G | Mantenimiento | 19000564 | 441395 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-21 | 1 | 904026.18
2021 | 2021-12-21 | CIUDAD BOLIVAR | LA VALVANERA | KR 71G | CL 60ABIS S | CL 61 S | Mantenimiento | 19000567 | 441404 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-21 | 1 | 2452514.41
2021 | 2021-12-21 | CIUDAD BOLIVAR | BARLOVENTO | DG 62A S | KR 71I | KR 71IBIS | Mantenimiento | 19000815 | 441984 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-21 | 1 | 349275.65
2021 | 2021-12-21 | TEUSAQUILLO | EL SALITRE | AC 53 | KR 66A | KR 66C | Mantenimiento | 13000013 | 513327 | 4.15 | 0.41 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | MBR | Parcheo | 2021-12-21 | 1 | 3115496.99
2021 | 2021-12-21 | FONTIBON | MONTEVIDEO | AC 13 | S.E. | KR 69 | Mantenimiento | 9004040 | 605143 | 25.6 | 0.35 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-21 | 1 | 4774765.19
2021 | 2021-12-21 | KENNEDY | DINDALITO | CL 42A S | KR 88A | KR 88C | Mantenimiento | 8003461 | 34013128 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-21 | 1 | 385488.47
2021 | 2021-12-21 | KENNEDY | DINDALITO | CL 42A S | KR 88C | KR 88D | Mantenimiento | 8003374 | 34013129 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-21 | 1 | 289359.47
2021 | 2021-12-21 | KENNEDY | DINDALITO | CL 42A S | KR 88 | KR 88A | Mantenimiento | 8003522 | 34013130 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-21 | 1 | 455910.47
2021 | 2021-12-21 | KENNEDY | CIUDAD DE CALI | CL 42A S | KR 89B | KR 89C | Mantenimiento | 8002955 | 34013131 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-21 | 1 | 292517.59
2021 | 2021-12-21 | KENNEDY | DINTALITO | CL 42A S | KR 87I | KR 88 | Mantenimiento | 8003585 | 34013132 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-21 | 1 | 455910.47
2021 | 2021-12-21 | KENNEDY | DINTALITO | CL 42A S | KR 88H | KR 88HBIS | Mantenimiento | 8003136 | 34013133 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-21 | 1 | 178658.47
2021 | 2021-12-21 | KENNEDY | DINTALITO | CL 42A S | KR 89BIS | KR 89A | Mantenimiento | 8003053 | 34013134 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-21 | 1 | 292517.59
2021 | 2021-12-21 | KENNEDY | CIUDAD DE CALI | CL 42A S | KR 89A | KR 89B | Mantenimiento | 8003000 | 34013135 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-21 | 1 | 292517.59
2021 | 2021-12-21 | KENNEDY | DINTALITO | CL 42A S | KR 88HBIS | KR 89BIS | Mantenimiento | 8012058 | 34013136 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-21 | 1 | 178658.47
2021 | 2021-12-21 | KENNEDY | DINTALITO | CL 42A S | KR 88F | KR 88FBIS | Mantenimiento | 8003262 | 34013137 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-21 | 1 | 178658.47
2021 | 2021-12-21 | KENNEDY | DINTALITO | CL 42A S | KR 88D | KR 88DBIS | Mantenimiento | 8003323 | 34013138 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-21 | 1 | 178658.47
2021 | 2021-12-21 | KENNEDY | DINTALITO | CL 42A S | KR 88DBIS | KR 88F | Mantenimiento | 8003296 | 34013139 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-21 | 1 | 178658.47
2021 | 2021-12-21 | KENNEDY | DINTALITO | CL 42A S | KR 88C | KR 88D | Mantenimiento | 8003374 | 34013140 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-21 | 1 | 289359.47
2021 | 2021-12-21 | KENNEDY | DINTALITO | CL 42A S | KR 88 | KR 88A | Mantenimiento | 8003522 | 34013141 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-21 | 1 | 455910.47
2021 | 2021-12-21 | KENNEDY | DINTALITO | CL 42A S | KR 88A | KR 88C | Mantenimiento | 8003461 | 34013142 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-21 | 1 | 385488.47
2021 | 2021-12-21 | KENNEDY | DINDALITO | CL 42A S | KR 88G | KR 88H | Mantenimiento | 8012059 | 34013143 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-21 | 1 | 178658.47
2021 | 2021-12-21 | KENNEDY | DINDALITO | CL 42A S | KR 88DBIS | KR 88F | Mantenimiento | 8003296 | 34013144 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-21 | 1 | 178658.47
2021 | 2021-12-21 | KENNEDY | DINDALITO | CL 42A S | KR 88D | KR 88DBIS | Mantenimiento | 8003323 | 34013145 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-21 | 1 | 178658.47
2021 | 2021-12-21 | KENNEDY | DINDALITO | CL 42A S | KR 88F | KR 88FBIS | Mantenimiento | 8003262 | 34013146 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-21 | 1 | 166459.27
2021 | 2021-12-21 | KENNEDY | DINDALITO | CL 42A S | KR 88G | KR 88FBIS | Mantenimiento | 8003262 | 34013147 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-21 | 1 | 178658.47
2021 | 2021-12-21 | KENNEDY | DINDALITO | CL 42A S | KR 87I | KR 88 | Mantenimiento | 8003585 | 34013166 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-21 | 1 | 455910.47
2021 | 2021-12-21 | KENNEDY | DINTALITO | CL 42A S | KR 88G | KR 88H | Mantenimiento | 8012059 | 34013167 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-21 | 1 | 178658.47
2021 | 2021-12-21 | KENNEDY | DINTALITO | CL 42A S | KR 88FBIS | KR 88G | Mantenimiento | 8003205 | 34013168 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-21 | 1 | 178658.47
2021 | 2021-12-21 | KENNEDY | DINDALITO | CL 42A S | KR 88H | KR 88HBIS | Mantenimiento | 8003136 | 34013169 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-21 | 1 | 178658.47
2021 | 2021-12-21 | KENNEDY | DINDALITO | CL 42A S | KR 89BIS | KR 89A | Mantenimiento | 8003053 | 34013170 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-21 | 1 | 292517.59
2021 | 2021-12-21 | KENNEDY | DINDALITO | CL 42A S | KR 88HBIS | KR 89BIS | Mantenimiento | 8012058 | 34013171 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-21 | 1 | 178658.47
2021 | 2021-12-21 | KENNEDY | DINDALITO | CL 42A S | KR 89B | KR 89C | Mantenimiento | 8002955 | 34013172 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-21 | 1 | 512103.01
2021 | 2021-12-21 | KENNEDY | DINDALITO | CL 42A S | KR 89A | KR 89B | Mantenimiento | 8003000 | 34013173 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-21 | 1 | 292517.59
2021 | 2021-12-21 | CIUDAD BOLIVAR | BARLOVENTO | DG 62A S | KR 71IBIS | KR 71J | Mantenimiento | 19015523 | 91016817 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-21 | 1 | 376789.13
2021 | 2021-12-21 | CIUDAD BOLIVAR | BARLOVENTO | DG 62A S | KR 71I | KR 71IBIS | Mantenimiento | 19015522 | 91016818 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-21 | 1 | 948580.7
2021 | 2021-12-21 | ENGATIVA | BONANZA | AK 70 | CL 79 | CL 79A | Mantenimiento | 10011307 | 91017712 | 25.61 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-21 | 1 | 16792404.49
2021 | 2021-12-21 | CIUDAD BOLIVAR | LA VALVANERA | KR 71C | CL 62ABIS S | CL 62ABISA S | Mantenimiento | 19015539 | 91030644 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-21 | 1 | 2880512.44
2021 | 2021-12-22 | KENNEDY | CHUCUA DE LA VACA III | CL 40B S | KR 82 | KR 82B | Mantenimiento | 8004457 | 152601 | 374.1 | 0.13 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Fresado Estabilizado | 2021-11-29 | 23 | 59455608.56
2021 | 2021-12-22 | ENGATIVA | LOS ANGELES | KR 97A | CL 65 | CL 66 | REHABILITACIÓN | 10006644 | 164663 | 843.48 | 0.24 | 0 | 0.24 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Tramo de Prueba | Rehabilitacion Flexible | 2021-11-10 | 42 | 255476436.6
2021 | 2021-12-22 | CIUDAD BOLIVAR | MEISSEN | KR 17ABIS | AC 60G S | CL 62 S | Mantenimiento | 19007246 | 454421 | 144.08 | 0.21 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-12-13 | 9 | 18392219.39
2021 | 2021-12-22 | CIUDAD BOLIVAR | MEISSEN | CL 62 S | KR 17ABIS | KR 18 | Mantenimiento | 19007278 | 454478 | 55.86 | 0.14 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-12-14 | 8 | 7811204.29
2021 | 2021-12-22 | CIUDAD BOLIVAR | JUAN JOSE RONDON | CL 68A S | KR 20A | KR 20C | Mantenimiento | 19016193 | 91033515 | 85.4 | 0.22 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-12-14 | 8 | 8639722.8
2021 | 2021-12-22 | PUENTE ARANDA | LOS EJIDOS | KR 40 | AC 6 | CL 7 | Mantenimiento | 16001491 | 188962 | 165.75 | 0.2 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-17 | 5 | 26261625.08
2021 | 2021-12-22 | CHAPINERO | BOSQUE CALDERON | AK 7 | CL 58 | CL 59 | Mantenimiento | 2001575 | 521321 | 231 | 0.07 | 0 | 0.07 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento periodico | 2021-12-12 | 10 | 17910226.06
2021 | 2021-12-22 | USME | LA CABANA | KR 14D E | CL 76A S | CL 76B S | Mantenimiento | 5002181 | 294768 | 172.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-12-20 | 2 | 13372201.3
2021 | 2021-12-22 | USAQUEN | TORCA RURAL I | AK 7 | CL 235 | CL 238 | Mantenimiento | 1006580 | 2507339 | 40.46 | 0.7 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-20 | 2 | 7095653.81
2021 | 2021-12-22 | PUENTE ARANDA | GALAN | CL 1A S | TV 56BIS | TV 56A | Mantenimiento | 16001472 | 188392 | 98.86 | 0.09 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-21 | 1 | 16288241.96
2021 | 2021-12-22 | BOSA | EL RETAZO | CL 70C S | KR 80I | KR 80J | Mantenimiento | 7005956 | 365136 | 351.85 | 0.18 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-12-21 | 1 | 41527201.22
2021 | 2021-12-22 | ENGATIVA | BONANZA | KR 71D | CL 74ABIS | CL 75 | Mantenimiento | 10007339 | 157925 | 385.74 | 0.23 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-22 | 1 | 24161022.5
2021 | 2021-12-22 | ENGATIVA | EL ENCANTO | KR 75 | CL 64D | CL 64F | Mantenimiento | 10008429 | 158680 | 163 | 0.07 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-22 | 1 | 23632127.81
2021 | 2021-12-22 | ENGATIVA | EL REAL | KR 75 | CL 64F | CL 64I | Mantenimiento | 10008391 | 158681 | 23.1 | 0.21 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-22 | 1 | 3821942.77
2021 | 2021-12-22 | SUBA | PRADO VERANIEGO NORTE | CL 131 | KR 57B | AK 58 | Mantenimiento | 11009008 | 167898 | 43.11 | 0.13 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-22 | 1 | 8250424.38
2021 | 2021-12-22 | SUBA | SANTA ROSA | KR 70D | CL 99A | CL 101 | Mantenimiento | 11011144 | 168482 | 18 | 0.19 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-22 | 1 | 3358617.49
2021 | 2021-12-22 | SUBA | PRADO PINZON | CL 144A | KR 52 | KR 53 | Mantenimiento | 11007637 | 168926 | 20.68 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-22 | 1 | 3002373.05
2021 | 2021-12-22 | SUBA | TOSCANA | KR 140 | CL 132 | CL 132A | Mantenimiento | 11004232 | 174363 | 83.85 | 0.18 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-22 | 1 | 9836932
2021 | 2021-12-22 | SUBA | TOSCANA | KR 140 | CL 132A | CL 132B | Mantenimiento | 11004025 | 174364 | 106.22 | 0.15 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-22 | 1 | 11712140
2021 | 2021-12-22 | SUBA | LAS FLORES | KR 94C | CL 146C | CL 147 | Mantenimiento | 11004652 | 176195 | 2.74 | 0.22 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-22 | 1 | 1397266.55
2021 | 2021-12-22 | SUBA | LAS FLORES | CL 147 | KR 94C | KR 95 | Mantenimiento | 11004349 | 176203 | 7.11 | 0.15 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-22 | 1 | 1505246.55
2021 | 2021-12-22 | SUBA | LAS FLORES | CL 147 | KR 95A | KR 96 | Mantenimiento | 11004171 | 176206 | 4.45 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-22 | 1 | 1784912.17
2021 | 2021-12-22 | BOSA | JIMENEZ DE QUESADA II SECTOR | CL 65I S | KR 80C | TV 80D | Mantenimiento | 7005851 | 364862 | 47.95 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-12-22 | 1 | 4815591.67
2021 | 2021-12-22 | BOSA | JIMENEZ DE QUESADA II SECTOR | CL 65I S | TV 80B | TV 80C | Mantenimiento | 7005913 | 365029 | 20.4 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-12-22 | 1 | 2225191.17
2021 | 2021-12-22 | PUENTE ARANDA | SALAZAR GOMEZ | AC 13 | KR 65 | KR 65B | Mantenimiento | 16000092 | 520946 | 42.48 | 0.72 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-22 | 1 | 5681887.19
2021 | 2021-12-22 | BOSA | LAS MARGARITAS | CL 61A S | KR 92 | KR 93C | Mantenimiento | 7008280 | 528276 | 16.2 | 0.27 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-12-22 | 1 | 2358552.69
2021 | 2021-12-22 | KENNEDY | DINDALITO | CL 42A S | KR 90ABIS | KR 90B | Mantenimiento | 8012049 | 34013112 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-22 | 1 | 279879.19
2021 | 2021-12-22 | KENNEDY | DINDALITO | CL 42A S | KR 90B | KR 90C | Mantenimiento | 8002517 | 34013113 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-22 | 1 | 474949.19
2021 | 2021-12-22 | KENNEDY | DINDALITO | CL 42A S | KR 90C | KR 90D | Mantenimiento | 8002447 | 34013114 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-22 | 1 | 166459.27
2021 | 2021-12-22 | KENNEDY | DINDALITO | CL 42A S | KR 90D | KR 91 | Mantenimiento | 8002378 | 34013115 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-22 | 1 | 166459.27
2021 | 2021-12-22 | KENNEDY | DINDALITO | CL 42A S | KR 90D | KR 91 | Mantenimiento | 8002378 | 34013116 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-22 | 1 | 166459.27
2021 | 2021-12-22 | KENNEDY | DINDALITO | CL 42A S | KR 90C | KR 90D | Mantenimiento | 8002447 | 34013117 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-22 | 1 | 166459.27
2021 | 2021-12-22 | KENNEDY | DINDALITO | CL 42A S | KR 90B | KR 90C | Mantenimiento | 8002517 | 34013118 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-22 | 1 | 474949.19
2021 | 2021-12-22 | KENNEDY | DINDALITO | CL 42A S | KR 90ABIS | KR 90B | Mantenimiento | 8012049 | 34013119 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-22 | 1 | 268119.19
2021 | 2021-12-22 | KENNEDY | CIUDAD DE CALI | CL 42A S | KR 90 | KR 90A | Mantenimiento | 8012094 | 34013120 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-22 | 1 | 166459.27
2021 | 2021-12-22 | KENNEDY | DINDALITO | CL 42A S | KR 90 | KR 90A | Mantenimiento | 8012094 | 34013121 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-22 | 1 | 166459.27
2021 | 2021-12-22 | KENNEDY | CIUDAD DE CALI | CL 42A S | KR 89F | KR 90 | Mantenimiento | 8002699 | 34013122 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-22 | 1 | 390580.19
2021 | 2021-12-22 | KENNEDY | DINDALITO | CL 42A S | KR 89F | KR 90 | Mantenimiento | 8002699 | 34013123 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-22 | 1 | 378820.19
2021 | 2021-12-22 | KENNEDY | CIUDAD DE CALI | CL 42A S | KR 89D | KR 89F | Mantenimiento | 8002754 | 34013124 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-22 | 1 | 557131.19
2021 | 2021-12-22 | KENNEDY | CIUDAD DE CALI | CL 42A S | KR 89C | KR 89D | Mantenimiento | 8002805 | 34013125 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-22 | 1 | 545371.19
2021 | 2021-12-22 | KENNEDY | DINDALITO | CL 42A S | KR 89D | KR 89F | Mantenimiento | 8002754 | 34013126 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-22 | 1 | 557131.19
2021 | 2021-12-22 | KENNEDY | DINDALITO | CL 42A S | KR 89C | KR 89D | Mantenimiento | 8002805 | 34013127 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-22 | 1 | 545371.19
2021 | 2021-12-22 | KENNEDY | CALANDAIMA | KR 93B | CL 36 S | CL 37 S | Mantenimiento | 8001135 | 34013184 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-22 | 1 | 268119.19
2021 | 2021-12-22 | KENNEDY | CALANDAIMA | KR 93B | CL 34A S | CL 35 S | Mantenimiento | 8001046 | 34013190 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-22 | 1 | 471439.03
2021 | 2021-12-22 | KENNEDY | CALANDAIMA | KR 93B | CL 35 S | CL 35A S | Mantenimiento | 8001072 | 34013191 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-22 | 1 | 471439.03
2021 | 2021-12-22 | KENNEDY | CALANDAIMA | KR 93B | CL 37 S | CL 37A S | Mantenimiento | 8001170 | 34013192 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-22 | 1 | 268119.19
2021 | 2021-12-22 | KENNEDY | CALANDAIMA | KR 93B | CL 35A S | CL 36 S | Mantenimiento | 8001104 | 34013195 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-22 | 1 | 268119.19
2021 | 2021-12-23 | KENNEDY | CHUCUA DE LA VACA III | CL 40B S | KR 81K | KR 82 | Mantenimiento | 8004485 | 152574 | 787.6 | 0.29 | 0 | 0.23 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Fresado Estabilizado | 2021-11-16 | 37 | 107823967.07
2021 | 2021-12-23 | SUBA | NIZA SUBA | CL 128B | KR 78 |  | Mantenimiento | 11014421 | 170202 | 666.36 | 0.55 | 0 | 0.19 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-17 | 6 | 76747818.39
2021 | 2021-12-23 | SUBA | ANDES NORTE | KR 61 | SE | TV 60 | Mantenimiento | 11011579 | 168185 | 238 | 0.18 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-20 | 3 | 28729402.99
2021 | 2021-12-23 | SUBA | MAZUREN | KR 55 | CL 152 | CL 152A | Mantenimiento | 11014346 | 903226 | 372.9 | 0.44 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-21 | 2 | 52032277.66
2021 | 2021-12-23 | ENGATIVA | EL ENCANTO | CL 64D | KR 74A | KR 75 | Mantenimiento | 10008520 | 159470 | 218.35 | 0.17 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-22 | 1 | 22237208.69
2021 | 2021-12-23 | SUBA | LISBOA | KR 143 | CL 132A | CL 132B | Mantenimiento | 11003811 | 174391 | 185.8 | 0.12 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-22 | 1 | 22281250.5
2021 | 2021-12-23 | SUBA | VICTORIA NORTE | KR 55 | CL 148 | CL 149 | Mantenimiento | 11012341 | 527283 | 165 | 0.09 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-22 | 1 | 16839508.9
2021 | 2021-12-23 | KENNEDY | HIPOTECHO OCCIDENTAL | CL 8 S | KR 71A | KR 71B | Mantenimiento | 8007364 | 147438 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-23 | 1 | 503681.78
2021 | 2021-12-23 | KENNEDY | PROVIVIENDA ORIENTAL | KR 69B | CL 24A S | CL 25 S | Mantenimiento | 8008210 | 147465 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-23 | 1 | 1452044.41
2021 | 2021-12-23 | KENNEDY | HIPOTECHO OCCIDENTAL | KR 70B | CL 2 S | CL 1 | Mantenimiento | 8006675 | 147687 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-23 | 1 | 964159.65
2021 | 2021-12-23 | KENNEDY | HIPOTECHO OCCIDENTAL | KR 70B | CL 2 S | CL 3 S | Mantenimiento | 8006901 | 147688 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-23 | 1 | 1422944.26
2021 | 2021-12-23 | KENNEDY | PROVIVIENDA | CL 34 S | TV 68BBIS | TV 68G | Mantenimiento | 8010035 | 148425 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-23 | 1 | 589157.94
2021 | 2021-12-23 | ENGATIVA | BOYACA | KR 73A | CL 69A | CL 70 | Mantenimiento | 10007844 | 158762 | 20.5 | 0.17 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-23 | 1 | 4511557.11
2021 | 2021-12-23 | SUBA | CANODROMO | KR 50 | CL 128A | CL 128B | Mantenimiento | 11010053 | 167412 | 21.18 | 0.18 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-23 | 1 | 3522193.68
2021 | 2021-12-23 | SUBA | PRADO VERANIEGO SUR | CL 128A | KR 57BBIS | KR 57C | Mantenimiento | 11009868 | 167759 | 72.96 | 0.13 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-23 | 1 | 11327326.24
2021 | 2021-12-23 | SUBA | TOSCANA | CL 132 | KR 135 | KR 136 | Mantenimiento | 11004480 | 174330 | 24.5 | 0.03 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-23 | 1 | 5016859.73
2021 | 2021-12-23 | SUBA | BERLIN | KR 150A | CL 139 | CL 142 | Mantenimiento | 11002502 | 175462 | 37.25 | 0.05 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-23 | 1 | 4930297.84
2021 | 2021-12-23 | TEUSAQUILLO | PAULO VI | KR 57A | CL 57B | CL 59 | Mantenimiento | 13000117 | 181862 | 5.09 | 0.29 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-23 | 1 | 1648051.55
2021 | 2021-12-23 | TEUSAQUILLO | PAULO VI | CL 59 | KR 56 | KR 56A | Mantenimiento | 13000101 | 182366 | 1.3 | 0.1 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-23 | 1 | 1479172.2
2021 | 2021-12-23 | BOSA | GUALOCHE | KR 77H | CL 65 S | CL 65A S | Mantenimiento | 7007756 | 369775 | 8 | 0.14 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-12-23 | 1 | 1407758.47
2021 | 2021-12-23 | TEUSAQUILLO | PAULO VI | AK 50 | AC 53 | CL 56B | Mantenimiento | 13002548 | 508840 | 3.41 | 0.18 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | MBR | Parcheo | 2021-12-23 | 1 | 1766654.47
2021 | 2021-12-23 | CIUDAD BOLIVAR | LOS TRES REYES I | CL 63A S | KR 77A | KR 77B | Mantenimiento | 19013381 | 533696 | 36 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-12-09 | 14 | 4226676.04
2021 | 2021-12-23 | CIUDAD BOLIVAR | EL MIRADOR DE LA ESTANCIA | KR 77A | CL 63A S | CL 64A S | Mantenimiento | 19013100 | 904322 | 115.61 | 0.29 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-12-09 | 14 | 13508764.13
2021 | 2021-12-23 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | S.E | CL 59A S | Mantenimiento | 19000281 | 34012924 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-23 | 1 | 268119.19
2021 | 2021-12-23 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 59 S | CL 59A S | Mantenimiento | 19000248 | 34012927 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-23 | 1 | 268119.19
2021 | 2021-12-23 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 59A S | CL 60 S | Mantenimiento | 19000319 | 34012931 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-23 | 1 | 268119.19
2021 | 2021-12-23 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 60 S | CL 60A S | Mantenimiento | 19000380 | 34012932 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-23 | 1 | 268119.19
2021 | 2021-12-23 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 58A S | CL 59 S | Mantenimiento | 19000201 | 34012934 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-23 | 1 | 132572.63
2021 | 2021-12-23 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | AC 57R S | CL 57T S | Mantenimiento | 19000043 | 34012935 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-23 | 1 | 132572.63
2021 | 2021-12-23 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 58 S | CL 58A S | Mantenimiento | 19000151 | 34012936 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-23 | 1 | 132572.63
2021 | 2021-12-23 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 57V S | CL 58 S | Mantenimiento | 19000094 | 34012938 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-23 | 1 | 132572.63
2021 | 2021-12-23 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 57T S | CL 57V S | Mantenimiento | 19000051 | 34012940 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-23 | 1 | 4131196.27
2021 | 2021-12-23 | CIUDAD BOLIVAR | RAFAEL ESCAMILLA | KR 67 | S.E | CL 59A S | Mantenimiento | 19000281 | 34012943 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-23 | 1 | 268119.19
2021 | 2021-12-23 | CIUDAD BOLIVAR | RAFAEL ESCAMILLA | KR 67 | CL 59 S | CL 59A S | Mantenimiento | 19000248 | 34012945 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-23 | 1 | 268119.19
2021 | 2021-12-23 | CIUDAD BOLIVAR | RAFAEL ESCAMILLA | KR 67 | CL 58A S | CL 59 S | Mantenimiento | 19000201 | 34012947 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-23 | 1 | 268119.19
2021 | 2021-12-23 | CIUDAD BOLIVAR | RAFAEL ESCAMILLA | KR 67 | CL 60 S | CL 60A S | Mantenimiento | 19000380 | 34012948 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-23 | 1 | 268119.19
2021 | 2021-12-23 | CIUDAD BOLIVAR | RAFAEL ESCAMILLA | KR 67 | CL 57T S | CL 57V S | Mantenimiento | 19000051 | 34012950 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-23 | 1 | 471439.03
2021 | 2021-12-23 | CIUDAD BOLIVAR | RAFAEL ESCAMILLA | KR 67 | CL 59A S | CL 60 S | Mantenimiento | 19000319 | 34012952 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-23 | 1 | 268119.19
2021 | 2021-12-23 | CIUDAD BOLIVAR | RAFAEL ESCAMILLA | KR 67 | CL 57V S | CL 58 S | Mantenimiento | 19000094 | 34012955 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-23 | 1 | 132572.63
2021 | 2021-12-23 | CIUDAD BOLIVAR | RAFAEL ESCAMILLA | KR 67 | AC 57R S | CL 57T S | Mantenimiento | 19000043 | 34012956 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-23 | 1 | 132572.63
2021 | 2021-12-23 | KENNEDY | CALANDAIMA | KR 93B | CL 26 S | CL 32 S | Mantenimiento | 8000818 | 34013185 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-23 | 1 | 200345.91
2021 | 2021-12-23 | KENNEDY | CALANDAIMA | KR 93B | CL 33 S | CL 33BIS S | Mantenimiento | 8000860 | 34013186 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-23 | 1 | 200345.91
2021 | 2021-12-23 | KENNEDY | CALANDAIMA | KR 93B | CL 34 S | CL 34BIS S | Mantenimiento | 8000918 | 34013187 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-23 | 1 | 200345.91
2021 | 2021-12-23 | KENNEDY | CALANDAIMA | KR 93B | CL 34BIS S | CL 34BISA S | Mantenimiento | 8000955 | 34013188 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-23 | 1 | 200345.91
2021 | 2021-12-23 | KENNEDY | CALANDAIMA | KR 93B | CL 34BISA S | CL 34A S | Mantenimiento | 8001006 | 34013189 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-23 | 1 | 1389911.91
2021 | 2021-12-23 | KENNEDY | CALANDAIMA | KR 93B | CL 32 S | CL 33 S | Mantenimiento | 8000844 | 34013193 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-23 | 1 | 200345.91
2021 | 2021-12-23 | KENNEDY | CALANDAIMA | KR 93B | CL 33BIS S | CL 34 S | Mantenimiento | 8000888 | 34013194 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-23 | 1 | 200345.91
2021 | 2021-12-23 | CIUDAD BOLIVAR | RAFAEL ESCAMILLA | KR 67 | CL 58S | CL 58A S | Mantenimiento | 19000151 | 34013416 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-23 | 1 | 132572.63
2021 | 2021-12-23 | SUBA | BILBAO | KR 141 | CL 142CBIS | CL 142D | Mantenimiento | 11012995 | 91010380 | 78.07 | 0.16 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-23 | 1 | 11025198.43
2021 | 2021-12-23 | BOSA | OLARTE | CL 57G S | KR 72ABIS | KR 72D | Mantenimiento | 7009378 | 91010403 | 58.78 | 0.29 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-12-23 | 1 | 7262188.26
2021 | 2021-12-23 | KENNEDY | HIPOTECHO OCCIDENTAL | KR 70B | CL 2 S | CL 3 S | Mantenimiento | 8006901 | 91012952 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-23 | 1 | 1055567.81
2021 | 2021-12-23 | ENGATIVA | GRAN GRANADA | CL 79 | AK 114 | KR 116 | Mantenimiento | 10011571 | 91015300 | 316.58 | 0.38 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-23 | 1 | 30781122.47
2021 | 2021-12-23 | TEUSAQUILLO | PAULO VI | AK 50 | CL 56B | CL 57B | Mantenimiento | 13000542 | 91024288 | 2.25 | 0.37 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | MBR | Parcheo | 2021-12-23 | 1 | 1708842.17
2021 | 2021-12-23 | KENNEDY | LA MAGDALENA I |  |  |  | Mantenimiento | 8012869 | 92079951 | 85 | 0.04 | 0 | 0.02 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-12-23 | 1 | 1985799.13
2021 | 2021-12-24 | SUBA | EL RINCON | KR 93DBISA | CL 128C | TV 94 | Mantenimiento | 11008265 | 171419 | 144.91 | 0.14 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Cambio de Losas | 2021-12-17 | 7 | 44087677.2
2021 | 2021-12-24 | SUBA | BATAN | CL 119A | S.E | KR 57 | Mantenimiento | 11010600 | 167163 | 380.38 | 0.32 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-21 | 3 | 46693708.4
2021 | 2021-12-24 | USME | LA CABANA | KR 14D E | CL 76B S | CL 76C S | Mantenimiento | 5002269 | 294912 | 209.25 | 0.06 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-12-21 | 3 | 13193872.01
2021 | 2021-12-24 | ENGATIVA | EL REAL | CL 64I | KR 75 | KR 76 | Mantenimiento | 10008302 | 159599 | 28.4 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-24 | 1 | 3806353.26
2021 | 2021-12-24 | ENGATIVA | EL REAL | CL 64I | KR 75 | KR 76 | Mantenimiento | 10008263 | 159600 | 9.67 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-24 | 1 | 1975820.83
2021 | 2021-12-25 | CHAPINERO | ESPARTILLAL | CL 77 | AK 11 | KR 12 | Mantenimiento | 2000948 | 143075 | 35.5 | 0.25 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-24 | 1 | 6918944.86
2021 | 2021-12-26 | KENNEDY | HIPOTECHO OCCIDENTAL | KR 70 | CL 2B | AC 3 | Mantenimiento | 8005889 | 147728 | 413.75 | 0.16 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Cambio de Losas | 2021-12-13 | 13 | 99699816.24
2021 | 2021-12-26 | PUENTE ARANDA | LOS EJIDOS | CL 12B | KR 38 | TV 42 | Mantenimiento | 16001061 | 189305 | 336.84 | 0.37 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-20 | 6 | 59344403.94
2021 | 2021-12-26 | CHAPINERO | LA SALLE | KR 3A | CL 59 | CL 60A | Mantenimiento | 2001585 | 141790 | 352.28 | 0.25 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-23 | 3 | 38286407.13
2021 | 2021-12-26 | KENNEDY | HIPOTECHO OCCIDENTAL | KR 70 | CL 2A | CL 2B | Mantenimiento | 8006033 | 147727 | 37.78 | 0.15 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Cambio de Losas | 2021-12-23 | 3 | 13698054.67
2021 | 2021-12-26 | PUENTE ARANDA | PENSILVANIA | KR 34A | CL 7 | CL 8 | Mantenimiento | 16001981 | 188844 | 577.1 | 0.39 | 0 | 0.16 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-23 | 3 | 76032449.23
2021 | 2021-12-26 | SUBA | PRADO PINZON | CL 145B | KR 52 | KR 53 | Mantenimiento | 11007362 | 168944 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-26 | 1 | 887365.93
2021 | 2021-12-26 | SUBA | PRADO PINZON | CL 146 | KR 52 | KR 53 | Mantenimiento | 11007291 | 168945 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-26 | 1 | 1185561.83
2021 | 2021-12-26 | SUBA | PRADO PINZON | CL 146 | KR 54A | KR 54B | Mantenimiento | 11007126 | 168958 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-26 | 1 | 533198.93
2021 | 2021-12-26 | SUBA | BRITALIA | KR 56 | CL 160 | CL 161 | Mantenimiento | 11004177 | 169185 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-26 | 1 | 381387.09
2021 | 2021-12-26 | SUBA | VILLA DEL PRADO | KR 54 | CL 173 | CL 174A | Mantenimiento | 11001220 | 169631 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-26 | 1 | 533198.93
2021 | 2021-12-26 | SUBA | VILLA DEL PRADO | KR 55 | CL 174B | CL 175 | Mantenimiento | 11000752 | 169670 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-26 | 1 | 707943.67
2021 | 2021-12-26 | SUBA | VILLA DEL PRADO | CL 171 | KR 56 | KR 56A | Mantenimiento | 11001318 | 169680 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-26 | 1 | 606766.09
2021 | 2021-12-26 | SUBA | VILLA DEL PRADO | CL 171 | KR 49 | KR 49A | Mantenimiento | 11001593 | 177644 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-26 | 1 | 855168.93
2021 | 2021-12-26 | SUBA | BRITALIA | CL 162 | KR 55 | KR 55C | Mantenimiento | 11003514 | 472284 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-26 | 1 | 726380.93
2021 | 2021-12-26 | SUBA | EL PLAN | KR 58C | CL 147BIS | CL 152 | Mantenimiento | 11014358 | 902295 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-26 | 1 | 1662384.31
2021 | 2021-12-26 | KENNEDY | PROVIVIENDA | KR 68HBIS | CL 36 S | CL 37 S | Mantenimiento | 8009945 | 2059349 | 2.88 | 0.04 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-26 | 1 | 796469.12
2021 | 2021-12-26 | SUBA | MIRANDELA | KR 54D | CL 187 | CL 188 | Mantenimiento | 11000215 | 91011898 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-26 | 1 | 2582337.57
2021 | 2021-12-27 | KENNEDY | TIMIZA | KR 73A | CL 38C S | CL 39 S | Mantenimiento | 8007827 | 148781 | 64.38 | 0.21 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-16 | 11 | 9219264.39
2021 | 2021-12-27 | CIUDAD BOLIVAR | PASQUILLA URBANA | CL 2A | TV 3 | S.E. | Mantenimiento | 19014502 | 91015730 | 652.5 | 0.19 | 0 | 0.19 | Ruralidad | Ruralidad | Fresado Estabilizado | 2021-12-20 | 7 | 38945462.93
2021 | 2021-12-27 | SUBA | SANTA ROSA | KR 70G | CL 100 | CL 101 | Mantenimiento | 11011064 | 168485 | 212.5 | 0.1 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-22 | 5 | 35391003.4
2021 | 2021-12-27 | ENGATIVA | EL ENCANTO | CL 64D | KR 73 | KR 73ABIS | Mantenimiento | 10008725 | 159468 | 509.19 | 0.25 | 0 | 0.15 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-23 | 4 | 35987519.69
2021 | 2021-12-27 | SUBA | ANDES NORTE | KR 66 | SE | TV 60 | Mantenimiento | 11011328 | 168239 | 123 | 0.32 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-23 | 4 | 17548887.56
2021 | 2021-12-27 | SUBA | EL PINO | CL 150A | KR 102B | KR 103B | Mantenimiento | 11002370 | 176332 | 126.91 | 0.27 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-23 | 4 | 16184107
2021 | 2021-12-27 | SUBA | PRADO VERANIEGO SUR | KR 53 | CL 128CBIS | CL 129 | Mantenimiento | 11009738 | 167546 | 134.42 | 0.08 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-24 | 3 | 19021146.03
2021 | 2021-12-27 | ENGATIVA | BOYACA | CL 70 | KR 74A | KR 75 | Mantenimiento | 10007627 | 159769 | 18.6 | 0.19 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-26 | 1 | 8218727.37
2021 | 2021-12-27 | SUBA | BATAN | CL 119A | S.E | S.E | Mantenimiento | 11013620 | 91019006 | 200 | 0.06 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-26 | 1 | 23836097.74
2021 | 2021-12-27 | CHAPINERO | BOSQUE CALDERON | KR 6 | CL 57 | CL 58 | Mantenimiento | 2001617 | 141818 | 50.82 | 0.21 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-27 | 1 | 6451216.97
2021 | 2021-12-27 | CHAPINERO | BOSQUE CALDERON | CL 58 | KR 6 | AK 7 | Mantenimiento | 2001588 | 142772 | 71.4 | 0.11 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-27 | 1 | 7719527.93
2021 | 2021-12-27 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY ORIENTAL | KR 73C | CL 35C S | CL 36BIS S | Mantenimiento | 8006899 | 146050 | 14 | 0.15 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-27 | 1 | 2666190.8
2021 | 2021-12-27 | KENNEDY | PROVIVIENDA ORIENTAL | KR 71A | CL 8 S | KR 71 | Mantenimiento | 8007463 | 147625 | 5.89 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-27 | 1 | 1721446.14
2021 | 2021-12-27 | KENNEDY | PROVIVIENDA | CL 37A S | KR 69B | KR 69C | Mantenimiento | 8008903 | 148530 | 10.13 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-12-27 | 1 | 2009853.31
2021 | 2021-12-27 | KENNEDY | LA CAMPINA | CL 39B S | KR 72G | KR 72H | Mantenimiento | 8010141 | 148893 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-27 | 1 | 2006623.8
2021 | 2021-12-27 | KENNEDY | LAS DELICIAS | TV 72A | CL 44B S | CL 44C S | Mantenimiento | 8011506 | 148937 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-27 | 1 | 913245.18
2021 | 2021-12-27 | KENNEDY | RENANIA URAPANES | KR 72HBIS | CL 42C S | CL 42D S | Mantenimiento | 8010954 | 149076 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-27 | 1 | 226454.91
2021 | 2021-12-27 | KENNEDY | TIMIZA A | CL 40C S | KR 72KBIS | KR 72KBISA | Mantenimiento | 8009681 | 149478 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-27 | 1 | 420407.85
2021 | 2021-12-27 | KENNEDY | CLASS | CL 56 S | AK 80 | KR 80A | Mantenimiento | 8008349 | 152473 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-27 | 1 | 354796.6
2021 | 2021-12-27 | KENNEDY | CLASS | CL 56 S | KR 80D | KR 80D | Mantenimiento | 8008027 | 152476 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-27 | 1 | 323221.8
2021 | 2021-12-27 | ENGATIVA | BONANZA | CL 72A | KR 70C | KR 70D | Mantenimiento | 10007893 | 158351 | 103.66 | 0.13 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-27 | 1 | 8598219.62
2021 | 2021-12-27 | ENGATIVA | SANTA MARIA | KR 74A | CL 72A | CL 73 | Mantenimiento | 10007291 | 160093 | 52.8 | 0.13 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-27 | 1 | 7343596.64
2021 | 2021-12-27 | ENGATIVA | QUIRIGUA II | CL 80DBIS | KR 94J | KR 94JBIS | Mantenimiento | 10003311 | 161045 | 58.14 | 0.02 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-27 | 1 | 9827085.36
2021 | 2021-12-27 | ENGATIVA | EL MINUTO DE DIOS | KR 75 | AC 80 | CL 80A | Mantenimiento | 10006160 | 161674 | 21 | 0.04 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-27 | 1 | 4049741.21
2021 | 2021-12-27 | SUBA | CANODROMO | KR 46 | CL 127BBIS | CL 127C | Mantenimiento | 11010288 | 167319 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-27 | 1 | 771507.3
2021 | 2021-12-27 | SUBA | ALTOS DE CHOZICA | CL 137 | KR 90A | KR 91 | Mantenimiento | 11006108 | 171215 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-27 | 1 | 1056693.72
2021 | 2021-12-27 | SUBA | LA CHUCUA | KR 100A | CL 132D | CL 133 | Mantenimiento | 11006054 | 172476 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-27 | 1 | 541541.72
2021 | 2021-12-27 | SUBA | EL POA | CL 141 | KR 103C | KR 103CBIS | Mantenimiento | 11003815 | 173817 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-27 | 1 | 1691415.09
2021 | 2021-12-27 | SUBA | LAS FLORES | CL 146A | KR 94B | KR 94C | Mantenimiento | 11004850 | 176183 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-27 | 1 | 702526.72
2021 | 2021-12-27 | SUBA | LAS FLORES | KR 94A | CL 147BBIS | CL 147C | Mantenimiento | 11004098 | 176218 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-27 | 1 | 969321.35
2021 | 2021-12-27 | SUBA | PINOS DE LOMBARDIA | CL 152B | KR 110 | KR 110A | Mantenimiento | 11001291 | 176626 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-27 | 1 | 610522.3
2021 | 2021-12-27 | SUBA | PINOS DE LOMBARDIA | CL 152B | KR 111BIS | KR 111A | Mantenimiento | 11001244 | 176628 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-27 | 1 | 1070498.93
2021 | 2021-12-27 | USME | MONTEBLANCO | CL 84 S | KR 14 | KR 14BIS | Mantenimiento | 5010394 | 296969 | 107.7 | 0.43 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-27 | 1 | 17166936.55
2021 | 2021-12-27 | BOSA | EL RETAZO | CL 70B S | KR 80I | KR 80J | Mantenimiento | 7005969 | 365172 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-27 | 1 | 816133.68
2021 | 2021-12-27 | BOSA | EL RETAZO | KR 80I | CL 70A S | CL 70B S | Mantenimiento | 7005991 | 365223 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-27 | 1 | 584917.49
2021 | 2021-12-27 | KENNEDY | CLASS | CL 56 S | KR 80D | KR 80G | Mantenimiento | 8012189 | 471750 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-27 | 1 | 620290.24
2021 | 2021-12-27 | CIUDAD BOLIVAR | ATLANTA | KR 67 | CL 65 S | TV 66A | Mantenimiento | 19016091 | 34012772 | 0 | 0.06 | 0.13 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-27 | 1 | 1218295.43
2021 | 2021-12-27 | CIUDAD BOLIVAR | ATLANTA | KR 67 | CL 65 S | TV 70D | Mantenimiento | 19016091 | 34012773 | 0 | 0.05 | 0.13 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-27 | 1 | 663791.43
2021 | 2021-12-27 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 62B S | KR 66A | Mantenimiento | 19000975 | 34012925 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-27 | 1 | 289806.65
2021 | 2021-12-27 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 62B S | S.E | Mantenimiento | 19012950 | 34012926 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-27 | 1 | 216611.51
2021 | 2021-12-27 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 60A S | CL 60B S | Mantenimiento | 19000421 | 34012928 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-27 | 1 | 567058.65
2021 | 2021-12-27 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 62A S | CL 62B S | Mantenimiento | 19000887 | 34012929 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-27 | 1 | 289806.65
2021 | 2021-12-27 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 62BIS S | CL 62A S | Mantenimiento | 19000755 | 34012930 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-27 | 1 | 216611.51
2021 | 2021-12-27 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | S.E | CL 63 S | Mantenimiento | 19001080 | 34012933 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-27 | 1 | 364295.39
2021 | 2021-12-27 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 60B S | CL 61 S | Mantenimiento | 19000531 | 34012937 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-27 | 1 | 496636.65
2021 | 2021-12-27 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 61 S | CL 62BIS S | Mantenimiento | 19000623 | 34012939 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-27 | 1 | 400507.65
2021 | 2021-12-27 | CIUDAD BOLIVAR | ATLANTA | KR 67 | CL 63 S | CL 65 S | Mantenimiento | 50009179 | 34012941 | 0 | 0.03 | 0.08 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-27 | 1 | 364295.39
2021 | 2021-12-27 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 62B S | CL 62B S | Mantenimiento | 19000975 | 34012942 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-27 | 1 | 289806.65
2021 | 2021-12-27 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 62B S | S.E | Mantenimiento | 19012950 | 34012944 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-27 | 1 | 140705.43
2021 | 2021-12-27 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 61 S | CL 62BIS S | Mantenimiento | 19000623 | 34012946 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-27 | 1 | 400507.65
2021 | 2021-12-27 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 62A S | CL 62B S | Mantenimiento | 19000887 | 34012949 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-27 | 1 | 289806.65
2021 | 2021-12-27 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | S.E | CL 63 S | Mantenimiento | 19001080 | 34012951 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-27 | 1 | 663791.43
2021 | 2021-12-27 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 60A S | CL 60B S | Mantenimiento | 19000421 | 34012954 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-27 | 1 | 493863.51
2021 | 2021-12-27 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 62BIS S | CL 62A S | Mantenimiento | 19000755 | 34012957 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-27 | 1 | 216611.51
2021 | 2021-12-27 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 60B S | CL 61 S | Mantenimiento | 19000531 | 34012958 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-27 | 1 | 496636.65
2021 | 2021-12-27 | CIUDAD BOLIVAR | ATLANTA | KR 67 | CL 63 S | CL 65 S | Mantenimiento | 50009179 | 34012959 | 0 | 0.03 | 0.08 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-27 | 1 | 364295.39
2021 | 2021-12-27 | BOSA | EL RETAZO | KR 80I | CL 70BIS S | CL 70A S | Mantenimiento | 7009859 | 91013398 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-27 | 1 | 1038525.56
2021 | 2021-12-27 | BOSA | EL RETAZO | CL 70BIS S | TV 80H | KR 80I | Mantenimiento | 7009860 | 91013399 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-27 | 1 | 942509.36
2021 | 2021-12-27 | SUBA | PINOS DE LOMBARDIA | CL 151C | KR 107 | KR 109 | Mantenimiento | 11014501 | 91013929 | 28.8 | 0.3 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo | 2021-12-27 | 1 | 4417756.32
2021 | 2021-12-27 | SUBA | PINOS DE LOMBARDIA | CL 151C | KR 107 | KR 109 | Mantenimiento | 11014501 | 91013944 | 92.25 | 0.3 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo | 2021-12-27 | 1 | 12525472.77
2021 | 2021-12-27 | SUBA | TIBABUYES | CL 151 | KR 114 | KR 114D | Mantenimiento | 11014506 | 91013951 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-27 | 1 | 886490.09
2021 | 2021-12-27 | SUBA | CANTAGALLO | cll 159 |  | Kr 55 | Mantenimiento | 11013299 | 91019809 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-27 | 1 | 978494.51
2021 | 2021-12-27 | USME | CHUNIZA | CL 84 S | KR 12 | KR 14 | Mantenimiento | 5003430 | 91033070 | 142.5 | 0.47 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-27 | 1 | 21710170.3
2021 | 2021-12-27 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS | KR 1B | CL 160C | CL 160CBIS | Mantenimiento | 1002775 | 137740 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Emergencia | Reconformacion de calzada | 2021-12-27 | 1 | 2507523.74
2021 | 2021-12-28 | KENNEDY | PASTRANA | CL 48A S | KR 78P | KR 79 | REHABILITACIÓN | 8007836 | 146989 | 253.56 | 0.07 | 0 | 0.07 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitacion Rigido | 2021-11-18 | 40 | 121429512.7
2021 | 2021-12-28 | KENNEDY | HIPOTECHO SUR | KR 68C | KR 68BBIS | CL 2B | Mantenimiento | 8006232 | 147770 | 313.81 | 0.15 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Cambio de Losas | 2021-12-14 | 14 | 77389223.68
2021 | 2021-12-28 | ENGATIVA | MARANDU | KR 112DBISA | CL 69 | CL 69A | Mantenimiento | 10003087 | 165605 | 158.13 | 0.06 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-12-22 | 6 | 24001544.96
2021 | 2021-12-28 | SUBA | PRADO VERANIEGO SUR | KR 54A | CL 127A | CL 127D | Mantenimiento | 11010302 | 167562 | 630 | 0.93 | 0 | 0.18 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-22 | 6 | 80058624.08
2021 | 2021-12-28 | ENGATIVA | EL ENCANTO | KR 77BIS | CL 64B | CL 64F | Mantenimiento | 10008384 | 158703 | 497.89 | 0.23 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-23 | 5 | 39504648.58
2021 | 2021-12-28 | ENGATIVA | MARANDU | KR 112DBISA | CL 69A | CL 69B | Mantenimiento | 10003002 | 165606 | 191.39 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-12-23 | 5 | 17315055.5
2021 | 2021-12-28 | SUBA | VICTORIA NORTE | CL 148 | KR 54C | KR 55 | Mantenimiento | 11012340 | 527274 | 689.58 | 0.28 | 0 | 0.19 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-23 | 5 | 98787346.89
2021 | 2021-12-28 | KENNEDY | CLASS | CL 56 S | KR 80H | KR 80I | Mantenimiento | 8014574 | 370190 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-27 | 1 | 815544.01
2021 | 2021-12-28 | KENNEDY | LA MAGDALENA I | Kr 92 | Cl 8 b |  | Mantenimiento | 8013694 | 92079953 | 1060 | 0.3 | 0 | 0.3 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-12-27 | 1 | 8048270.47
2021 | 2021-12-28 | KENNEDY | PASTRANA | CL 48A S | KR 78N | KR 78NBISA | REHABILITACIÓN | 8007978 | 146987 | 250.39 | 0.07 | 0 | 0.07 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitacion Rigido | 2021-10-28 | 61 | 142323513.92
2021 | 2021-12-28 | KENNEDY | PASTRANA | CL 48A S | KR 78NBISA | KR 78P | REHABILITACIÓN | 8007913 | 146988 | 214.62 | 0.07 | 0 | 0.06 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitacion Rigido | 2021-11-05 | 53 | 83963856.52
2021 | 2021-12-28 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA II | KR 68G | CL 39G S | CL 39H S | Mantenimiento | 8011335 | 148144 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-28 | 1 | 1099983.39
2021 | 2021-12-28 | KENNEDY | VERGEL OCCIDENTAL | KR 81A | CL 13F | CL 14A | Mantenimiento | 8000186 | 153830 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-28 | 1 | 1063272.51
2021 | 2021-12-28 | KENNEDY | VERGEL OCCIDENTAL | KR 81A | CL 14A | CL 15A | Mantenimiento | 8000148 | 153831 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-28 | 1 | 487070.31
2021 | 2021-12-28 | ENGATIVA | LAS FERIAS | KR 69B | CL 79A | AC 80 | Mantenimiento | 10007595 | 157786 | 97.62 | 0.12 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-28 | 1 | 8257509.02
2021 | 2021-12-28 | SUBA | TUNA ALTA | KR 89 | SD | CL 157 | Mantenimiento | 11001900 | 169494 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-28 | 1 | 734723.72
2021 | 2021-12-28 | SUBA | AURES II | CL 130DBIS | KR 105 | KR 105A | Mantenimiento | 11006373 | 172690 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-28 | 1 | 876564.25
2021 | 2021-12-28 | SUBA | AURES II | CL 130DBIS | KR 105A | KR 105B | Mantenimiento | 11006345 | 172691 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-28 | 1 | 858163.37
2021 | 2021-12-28 | SUBA | AURES II | CL 130DBIS | KR 105B | KR 105C | Mantenimiento | 11006315 | 172692 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-28 | 1 | 890360.37
2021 | 2021-12-28 | SUBA | EL PINO | KR 101 | CL 148 | CL 150A | Mantenimiento | 11011735 | 176268 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-28 | 1 | 1070498.93
2021 | 2021-12-28 | BARRIOS UNIDOS | POPULAR MODELO | KR 52 | CL 65A | CL 66A | Mantenimiento | 12002086 | 178281 | 0.64 | 0.15 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-28 | 1 | 837349.82
2021 | 2021-12-28 | BARRIOS UNIDOS | SAN MIGUEL | KR 52 | CL 67A | AC 68 | Mantenimiento | 12001975 | 178284 | 5.25 | 0.26 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-28 | 1 | 1106699.77
2021 | 2021-12-28 | BARRIOS UNIDOS | SAN MIGUEL | CL 67 | KR 50B | KR 51 | Mantenimiento | 12002064 | 179244 | 3 | 0.16 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-28 | 1 | 1357509.91
2021 | 2021-12-28 | LOS MARTIRES | LA ESTANZUELA | KR 18C | DG 4A | CL 4ABIS | Mantenimiento | 14001327 | 182517 | 146.48 | 0.16 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-12-28 | 1 | 13023469.56
2021 | 2021-12-28 | USME | GRAN YOMASA | CL 84 S | KR 14 | KR 14BIS | Mantenimiento | 5010394 | 296967 | 154 | 0.45 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-28 | 1 | 19503026.59
2021 | 2021-12-28 | BOSA | JIMENEZ DE QUESADA II SECTOR | CL 65F S | TV 80C | TV 80D | Mantenimiento | 7005688 | 364457 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-28 | 1 | 1246425.65
2021 | 2021-12-28 | BOSA | EL RETAZO | KR 80I | CL 72 S | CL 72A S | Mantenimiento | 7005806 | 364755 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-28 | 1 | 1520757.65
2021 | 2021-12-28 | BOSA | EL RETAZO | KR 80I | CL 71F S | CL 72 S | Mantenimiento | 7005824 | 364797 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-28 | 1 | 462613.44
2021 | 2021-12-28 | BOSA | EL RETAZO | KR 80I | CL 71C S | CL 71D S | Mantenimiento | 7005862 | 364892 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-28 | 1 | 433214.23
2021 | 2021-12-28 | BOSA | EL RETAZO | CL 71A S | KR 80I | KR 80J | Mantenimiento | 7005890 | 364964 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-28 | 1 | 1197457.28
2021 | 2021-12-28 | BOSA | SAN PABLO BOSA | CL 68 S | KR 78H | KR 78J | Mantenimiento | 7006784 | 367164 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-28 | 1 | 2480919.65
2021 | 2021-12-28 | BOSA | NUEVA GRANADA BOSA | CL 71A S | KR 77J | KR 77L | Mantenimiento | 7007355 | 368667 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-28 | 1 | 2520103.44
2021 | 2021-12-28 | BOSA | NUEVA GRANADA BOSA | KR 77J | CL 70B S | CL 70C S | Mantenimiento | 7007434 | 368895 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-28 | 1 | 2089036.28
2021 | 2021-12-28 | BOSA | LA ESTACION BOSA | CL 65J S | KR 77I | TV 77I | Mantenimiento | 7007774 | 369819 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-28 | 1 | 147909.87
2021 | 2021-12-28 | TEUSAQUILLO | LA ESMERALDA |  |  |  | Mantenimiento | 13000389 | 513307 | 2.71 | 0.43 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | MBR | Parcheo | 2021-12-28 | 1 | 1491320.41
2021 | 2021-12-28 | TEUSAQUILLO | LA ESMERALDA |  |  |  | Mantenimiento | 13000246 | 519267 | 3 | 0.42 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | MBR | Parcheo | 2021-12-28 | 1 | 2198328.93
2021 | 2021-12-28 | SUBA | PORTALES DEL NORTE | KR 68 | AK 72 | CL 169A | Mantenimiento | 11012330 | 529907 | 78.11 | 0.3 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-28 | 1 | 10945174.22
2021 | 2021-12-28 | USME | MONTEBLANCO | CL 84 S | KR 14 | KR 14BIS | Mantenimiento | 5010394 | 2506330 | 91.1 | 0.18 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-28 | 1 | 13421543.71
2021 | 2021-12-28 | BOSA | ESCOCIA | KR 87J | CL 55 S | CL 56F S | Mantenimiento | 7001463 | 34010744 | 0 | 0.06 | 0.14 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-28 | 1 | 217270.07
2021 | 2021-12-28 | BOSA | BRASILIA | KR 87J | CL51S | CL 50B S | Mantenimiento | 7001079 | 34010802 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-28 | 1 | 363001.79
2021 | 2021-12-28 | BOSA | BRASILIA | KR 87J | CL 49A S | CL 49B S | Mantenimiento | 7000888 | 34010803 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-28 | 1 | 493863.51
2021 | 2021-12-28 | BOSA | BRASILIA | KR 87J | CL 49 S | CL 49A S | Mantenimiento | 7000872 | 34010804 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-28 | 1 | 493863.51
2021 | 2021-12-28 | BOSA | BRASILIA | KR 87J | CL 49B S | CL 49C S | Mantenimiento | 7000901 | 34010805 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-28 | 1 | 569831.79
2021 | 2021-12-28 | BOSA | BRASILIA | KR 87J | CL 49CBIS S | CL 49DBIS S | Mantenimiento | 7000936 | 34010806 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-28 | 1 | 473702.79
2021 | 2021-12-28 | BOSA | BRASILIA | KR 87J | CL 49C S | CL 49CBIS S | Mantenimiento | 7000920 | 34010807 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-28 | 1 | 569831.79
2021 | 2021-12-28 | BOSA | BRASILIA | KR 87J | CL 49DBIS S | CL 50 S | Mantenimiento | 7000951 | 34010808 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-28 | 1 | 473702.79
2021 | 2021-12-28 | BOSA | BRASILIA | KR 87J | CL 50 S | CL 50A S | Mantenimiento | 7000972 | 34010809 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-28 | 1 | 363001.79
2021 | 2021-12-28 | BOSA | BRASILIA | KR 87J | CL 50A S | CL 50B S | Mantenimiento | 7000999 | 34010810 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-28 | 1 | 363001.79
2021 | 2021-12-28 | BOSA | BRASILIA | KR 87J | CL 51A S | CL 51B S | Mantenimiento | 7001058 | 34010811 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-28 | 1 | 364295.39
2021 | 2021-12-28 | BOSA | BRASILIA | KR 87J | CL 51 S | CL 51A S | Mantenimiento | 7001046 | 34010812 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-28 | 1 | 363001.79
2021 | 2021-12-28 | BOSA | BRASILIA | KR 87J | CL 51B S | CL 52 S | Mantenimiento | 7001080 | 34010813 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-28 | 1 | 364295.39
2021 | 2021-12-28 | BOSA | BRASILIA | KR 87J | CL 52A S | CL 53BIS S | Mantenimiento | 7001138 | 34010814 | 0 | 0.04 | 0.07 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-28 | 1 | 364295.39
2021 | 2021-12-28 | BOSA | BRASILIA | KR 87J | CL 52 S | CL 52A S | Mantenimiento | 7001099 | 34010815 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-28 | 1 | 364295.39
2021 | 2021-12-28 | BOSA | BRASILIA | KR 87J | CL 53BIS S | CL 54 S | Mantenimiento | 7001196 | 34010816 | 0 | 0.05 | 0.09 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-28 | 1 | 364295.39
2021 | 2021-12-28 | BOSA | BRASILIA | KR 87J | CL 54 S | S.E | Mantenimiento | 7001245 | 34010817 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-28 | 1 | 364295.39
2021 | 2021-12-28 | BOSA | ESCOCIA | KR 87J | CL 56F S | CL 57 S | Mantenimiento | 7001523 | 34010834 | 0 | 0.05 | 0.09 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-28 | 1 | 771774.07
2021 | 2021-12-28 | BOSA | BRASILIA | KR 87J | CL 54C S | CL 54F S | Mantenimiento | 7001348 | 34010835 | 0 | 0.04 | 0.09 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-28 | 1 | 364295.39
2021 | 2021-12-28 | BOSA | BRASILIA | KR 87J | CL 54F S | CL 55 S | Mantenimiento | 7001411 | 34010836 | 0 | 0.04 | 0.06 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-28 | 1 | 364295.39
2021 | 2021-12-28 | BOSA | SAN PABLO BOSA | KR 80M | CL 70F S | DG 71 S | Mantenimiento | 7009772 | 91010255 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-28 | 1 | 580210.28
2021 | 2021-12-28 | SUBA | EL POA | KR 101 | AC 145 | CL 147 | Mantenimiento | 11013775 | 91013874 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-28 | 1 | 1304325.69
2021 | 2021-12-28 | SUBA | PINOS DE LOMBARDIA | CL 151C | KR 109A | KR 111A | Mantenimiento | 11014524 | 91013938 | 90.5 | 0.4 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo | 2021-12-28 | 1 | 11261655.44
2021 | 2021-12-28 | KENNEDY | PIO XII | KR 79C | CL 6BBIS | CL 6BBIS | Mantenimiento | 8013032 | 91021151 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-28 | 1 | 540962.39
2021 | 2021-12-28 | KENNEDY | EL CARMELO | KR 81I | CL 54ABISB S | CL 54B S | Mantenimiento | 8014745 | 358731 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-28 | 1 | 762362.58
2021 | 2021-12-28 | KENNEDY | LAS DELICIAS | KR 68G | CL 40 S | CL 43B S | Mantenimiento | 8011440 | 148146 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-28 | 1 | 1574176.01
2021 | 2021-12-28 | KENNEDY | LAS DELICIAS | KR 68G | CL 43D S | CL 43F S | Mantenimiento | 8011516 | 148149 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-28 | 1 | 2455972.91
2021 | 2021-12-29 | USME | LA REFORMA | KR 3 E | CL 90 S | CL 90BISA S | Mantenimiento | 5005230 | 301469 | 388 | 0.11 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-12-20 | 9 | 34125927.46
2021 | 2021-12-29 | USME | VILLA ANITA | CL 114 S | KR 8 | KR 9A | Mantenimiento | 5010036 | 91015576 | 443.88 | 0.13 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-12-20 | 9 | 29617534.03
2021 | 2021-12-29 | USME | LA CABANA | CL 76B S | KR 14D E | KR 15 E | Mantenimiento | 5002180 | 294765 | 275 | 0.13 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-12-23 | 6 | 38614328.82
2021 | 2021-12-29 | USME | LA REFORMA | KR 3A E | CL 90 S | CL 90A S | Mantenimiento | 5005287 | 301598 | 388 | 0.11 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-12-24 | 5 | 27412400.62
2021 | 2021-12-29 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES | CL 143A | KR 128C | KR 130 | Mantenimiento | 11002087 | 175852 | 808.04 | 0.56 | 0 | 0.23 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-27 | 2 | 82358409.91
2021 | 2021-12-29 | SUBA | BATAN | KR 53A | CL 124 | CL 125 | Mantenimiento | 11010530 | 167112 | 7.2 | 0.15 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-28 | 1 | 3050117.5
2021 | 2021-12-29 | USAQUEN | TIBABITA RURAL | CL 192 | KR 14 | KR 18 | Mantenimiento | 1000033 | 516918 | 210.2 | 0.77 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo | 2021-12-28 | 1 | 33590430.89
2021 | 2021-12-29 | ENGATIVA | EL CORTIJO | CL 80A | KR 118 | KR 119 | Mantenimiento | 10011740 | 91015362 | 337.5 | 0.19 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-28 | 1 | 41062324.35
2021 | 2021-12-29 | SUBA | PRADO VERANIEGO SUR | CL 127D | KR 54 | KR 54A | Mantenimiento | 11013655 | 91019842 | 273 | 0.06 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-28 | 1 | 35075878.85
2021 | 2021-12-29 | SUBA | ESTORIL | CL 101 | KR 45A | KR 47 | Mantenimiento | 11011649 | 166601 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-29 | 1 | 2164444.25
2021 | 2021-12-29 | SUBA | ESTORIL | CL 105 | KR 48 | KR 49 | Mantenimiento | 11011309 | 166629 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-29 | 1 | 2440416.59
2021 | 2021-12-29 | SUBA | PUENTE LARGO | CL 115 | TV 59 | TV 60 | Mantenimiento | 11011006 | 166818 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-29 | 1 | 2923371.59
2021 | 2021-12-29 | SUBA | BATAN | CL 123A | KR 53 | KR 53A | Mantenimiento | 11010566 | 167020 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-29 | 1 | 2343825.59
2021 | 2021-12-29 | SUBA | BATAN | KR 48 | CL 124 | CL 125 | Mantenimiento | 11010582 | 167086 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-29 | 1 | 2353026.03
2021 | 2021-12-29 | SUBA | BATAN | KR 53A | CL 125 | CL 126 | Mantenimiento | 11010496 | 167113 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-29 | 1 | 1488307.25
2021 | 2021-12-29 | SUBA | BATAN | KR 52A | CL 123 | CL 123B | Mantenimiento | 11010610 | 167122 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-29 | 1 | 2454217.25
2021 | 2021-12-29 | SUBA | CIUDAD JARDIN NORTE | KR 58C | CL 129 | CL 129B | Mantenimiento | 11009414 | 167981 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-29 | 1 | 1097343.03
2021 | 2021-12-29 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES NORTE | KR 115 | AK 118 | DG 146 | Mantenimiento | 11001953 | 175716 | 37.46 | 0.14 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo | 2021-12-29 | 1 | 7564672.84
2021 | 2021-12-29 | SUBA | TIBABUYES | CL 151C | KR 113C | KR 114 | Mantenimiento | 11001387 | 176518 | 53.11 | 0.08 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo | 2021-12-29 | 1 | 7413205.75
2021 | 2021-12-29 | BARRIOS UNIDOS | LA CASTELLANA | KR 47A | CL 99 | AC 100 | Mantenimiento | 12000080 | 178569 | 129.91 | 0.12 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo | 2021-12-29 | 1 | 13142827.92
2021 | 2021-12-29 | TEUSAQUILLO | LA MAGDALENA | KR 16 | CL 39 | CL 39A | Mantenimiento | 13002057 | 180287 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-29 | 1 | 1360551.31
2021 | 2021-12-29 | TEUSAQUILLO | PALERMO | DG 45D | TV 16A | TV 17 | Mantenimiento | 13001456 | 181064 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-29 | 1 | 1047453.49
2021 | 2021-12-29 | USME | LA CABANA | KR 14D E | CL 76C S | CL 76D S | Mantenimiento | 5002361 | 295140 | 275 | 0.08 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-12-29 | 1 | 10478185.88
2021 | 2021-12-29 | BOSA | SAN DIEGO-BOSA | TV 80I | CL 92A S | CL 93 S | Mantenimiento | 7004310 | 361021 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-29 | 1 | 1610726.24
2021 | 2021-12-29 | BOSA | SAN DIEGO-BOSA | TV 80I | CL 92 S | CL 92A S | Mantenimiento | 7004315 | 361036 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-29 | 1 | 650564.24
2021 | 2021-12-29 | BOSA | SAN BERNARDINO I | DG 76A S | KR 78B | CL 76A S | Mantenimiento | 7005797 | 364731 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-29 | 1 | 1250117.15
2021 | 2021-12-29 | BOSA | SAN BERNARDINO I | DG 76A S | KR 78ABIS | KR 78B | Mantenimiento | 7005816 | 364779 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-29 | 1 | 140278.48
2021 | 2021-12-29 | BOSA | SAN BERNARDINO I | DG 76A S | KR 78A | KR 78ABIS | Mantenimiento | 7005842 | 364838 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-29 | 1 | 1579607.55
2021 | 2021-12-29 | BOSA | SAN BERNARDINO I | DG 76A S | KR 78 | KR 78BIS | Mantenimiento | 7005894 | 364976 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-29 | 1 | 972858.87
2021 | 2021-12-29 | BOSA | SAN BERNARDINO I | DG 76A S | KR 77L | KR 78 | Mantenimiento | 7005926 | 365059 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-29 | 1 | 1934986.88
2021 | 2021-12-29 | BOSA | SAN BERNARDINO I | DG 76A S | KR 77K | KR 77L | Mantenimiento | 7005954 | 365130 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-29 | 1 | 1766455.66
2021 | 2021-12-29 | BOSA | SAN BERNARDINO I | DG 76A S | KR 77J | KR 77K | Mantenimiento | 7005976 | 365190 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-29 | 1 | 1807605.46
2021 | 2021-12-29 | BOSA | SAN BERNARDINO I | DG 76A S | KR 77I | KR 77J | Mantenimiento | 7006026 | 365318 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-29 | 1 | 1204075.06
2021 | 2021-12-29 | BOSA | JOSE MARIA CARBONEL | KR 78C | CL 72B S | CL 72C S | Mantenimiento | 7006448 | 366295 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-29 | 1 | 1674371.48
2021 | 2021-12-29 | BOSA | JOSE MARIA CARBONEL | KR 78C | CL 72ABIS S | CL 72B S | Mantenimiento | 7006454 | 366307 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-29 | 1 | 1262873.48
2021 | 2021-12-29 | BOSA | JOSE MARIA CARBONEL | KR 77M | DG 72 S | CL 72A S | Mantenimiento | 7006870 | 367377 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-29 | 1 | 968926.85
2021 | 2021-12-29 | BOSA | JOSE MARIA CARBONEL | KR 77M | CL 71F S | TV 77IBIS | Mantenimiento | 7006875 | 367392 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-29 | 1 | 900343.85
2021 | 2021-12-29 | RAFAEL URIBE URIBE | QUIROGA I | KR 22A | CL 28 S | CL 28A S | Mantenimiento | 18000659 | 412036 | 62.16 | 0.06 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo | 2021-12-29 | 1 | 6910408.66
2021 | 2021-12-29 | TEUSAQUILLO | LA MAGDALENA | CL 39 | TV 18ABIS | AK 19 | Mantenimiento | 13002119 | 506512 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-29 | 1 | 1650053.71
2021 | 2021-12-29 | TEUSAQUILLO | ALFONSO LOPEZ | KR 17 | TV 17 | CL 49 | Mantenimiento | 13002530 | 512097 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-29 | 1 | 3343106.67
2021 | 2021-12-29 | TEUSAQUILLO | CHAPINERO OCCIDENTAL | KR 17 | CL 59 | CL 60 | Mantenimiento | 13000556 | 512117 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-29 | 1 | 1907698.68
2021 | 2021-12-29 | TEUSAQUILLO | CHAPINERO OCCIDENTAL | KR 17 | CL 58B | CL 59 | Mantenimiento | 13000603 | 512137 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-29 | 1 | 1361000.69
2021 | 2021-12-29 | TEUSAQUILLO | CHAPINERO OCCIDENTAL | KR 17 | CL 58A | CL 58B | Mantenimiento | 13000655 | 512140 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-29 | 1 | 1156211.96
2021 | 2021-12-29 | TEUSAQUILLO | CHAPINERO OCCIDENTAL | KR 17 | CL 58 | CL 58A | Mantenimiento | 13000703 | 512143 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-29 | 1 | 1295343.97
2021 | 2021-12-29 | TEUSAQUILLO | ALFONSO LOPEZ | KR 17 | CL 50 | CL 51 | Mantenimiento | 13001217 | 512149 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-29 | 1 | 2358305.83
2021 | 2021-12-29 | TEUSAQUILLO | LA ESMERALDA | null | null | null | Mantenimiento | 13000543 | 513005 | 5.02 | 0.34 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-29 | 1 | 1937700.67
2021 | 2021-12-29 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | CL 36 | KR 20 | KR 21 | Mantenimiento | 13002151 | 513106 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-29 | 1 | 1369375.62
2021 | 2021-12-29 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | DG 36BIS | CL 36 | Carrera 21 | Mantenimiento | 13002439 | 516962 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-29 | 1 | 1190054.08
2021 | 2021-12-29 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES | CL 144 | KR 136A | KR 141A | Mantenimiento | 11013220 | 902480 | 84.36 | 0.47 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-29 | 1 | 9649940.05
2021 | 2021-12-29 | TUNJUELITO | TUNAL ORIENTAL | CL 52B S | S.E | KR 24 | Mantenimiento | 6002068 | 34012766 | 0 | 0.07 | 0.1 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-29 | 1 | 2071172.73
2021 | 2021-12-29 | TUNJUELITO | TUNAL ORIENTAL | CL 52B S | TV 24BIS | KR 24C | Mantenimiento | 6001205 | 34012906 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-29 | 1 | 609337.61
2021 | 2021-12-29 | TUNJUELITO | TUNAL ORIENTAL | KR 24C | CL 52B S | CL 52F S | Mantenimiento | 6001222 | 34012907 | 0 | 0.14 | 0.19 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-29 | 1 | 881606.73
2021 | 2021-12-29 | TUNJUELITO | TUNAL ORIENTAL | CL 52B S | TV 24BIS | S.E | Mantenimiento | 6002067 | 34013110 | 0 | 0.07 | 0.09 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-29 | 1 | 609337.61
2021 | 2021-12-29 | KENNEDY | OSORIO III | KR 90A | CL 2 | AC 6 | Mantenimiento | 8014113 | 34013206 | 0 | 0.09 | 0.2 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-29 | 1 | 1370973.47
2021 | 2021-12-29 | KENNEDY | OSORIO III | KR 90A | CL 2 | AC 6 | Mantenimiento | 8014113 | 34013208 | 0 | 0.06 | 0.18 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-29 | 1 | 2024060.51
2021 | 2021-12-29 | SUBA | PUENTE LARGO |  |  |  | Mantenimiento | 11014234 | 91010148 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-29 | 1 | 1189333.81
2021 | 2021-12-29 | SUBA | MONACO |  |  |  | Mantenimiento | 11014229 | 91010153 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-29 | 1 | 1108232.25
2021 | 2021-12-29 | BOSA | SAN DIEGO-BOSA | CL 80 S | KR 78G | KR 79A | Mantenimiento | 7004967 | 91010241 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-29 | 1 | 7262925.71
2021 | 2021-12-29 | BOSA | SAN DIEGO-BOSA | CL 80 S | KR 78 | KR 78A | Mantenimiento | 7005164 | 91010270 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-29 | 1 | 1929088.85
2021 | 2021-12-29 | BOSA | NUEVA GRANADA BOSA | DG 71BBISA S | KR 77L | KR 77LBIS | Mantenimiento | 7009847 | 91011545 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-29 | 1 | 2967663.9
2021 | 2021-12-29 | SUBA | ESTORIL | CL 104A | AK 45 | KR 45A | Mantenimiento | 11013647 | 91018995 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-29 | 1 | 1074346.47
2021 | 2021-12-29 | TEUSAQUILLO | LA ESMERALDA |  |  |  | Mantenimiento | 13000470 | 91024243 | 18.78 | 0.22 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | MBR | Parcheo | 2021-12-29 | 1 | 5423720.06
2021 | 2021-12-29 | SUBA | LOMBARDIA | null | null | null | Mantenimiento | 11014652 | 91032176 | 73.16 | 0.15 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-29 | 1 | 9724967.29
2021 | 2021-12-29 | SUBA | TIBABUYES II |  |  |  | Mantenimiento | 11014781 | 91033560 | 62.5 | 0.12 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo | 2021-12-29 | 1 | 9782589.31
2021 | 2021-12-30 | SUBA | SANTA HELENA | KR 57 | AC 138 | CL 145 | Mantenimiento | 11007785 | 169018 | 1439.51 | 0.81 | 0 | 0.42 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-22 | 8 | 167469856.6
2021 | 2021-12-30 | USAQUEN | TORCA RURAL II | AK 7 | CL 224 | CL 236 | Mantenimiento | 1008406 | 91033582 | 96.19 | 2.37 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-22 | 8 | 16070915.19
2021 | 2021-12-30 | KENNEDY | LA MAGDALENA I | Kr 92 | Cl 8 b |  | Mantenimiento | 8013694 | 92079954 | 710 | 0.2 | 0 | 0.2 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-12-22 | 8 | 10542353.77
2021 | 2021-12-30 | SUBA | BRITALIA | CL 163B | KR 50 | KR 54 | Mantenimiento | 11003143 | 169092 | 17.48 | 0.96 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-27 | 3 | 8768668.08
2021 | 2021-12-30 | ENGATIVA | QUIRIGUA II | KR 94J | CL 82 | CL 82A | Mantenimiento | 10003021 | 160698 | 58.5 | 0.04 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-30 | 1 | 8834135.2
2021 | 2021-12-30 | ENGATIVA | QUIRIGUA ORIENTAL | KR 90 | CL 81A | CL 82 | Mantenimiento | 10004050 | 161326 | 8.45 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-30 | 1 | 1783549.67
2021 | 2021-12-30 | ENGATIVA | PRIMAVERA | KR 90 | CL 82 | CL 82BIS | Mantenimiento | 10003958 | 161327 | 1.98 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-30 | 1 | 1616171.67
2021 | 2021-12-30 | SUBA | ESTORIL | CL 101A | KR 47A | KR 48 | Mantenimiento | 11011625 | 166587 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-30 | 1 | 1157136.81
2021 | 2021-12-30 | SUBA | SAN JOSE DEL PRADO | CL 137 | KR 45A | KR 46 | Mantenimiento | 11008777 | 167627 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-30 | 1 | 1028348.81
2021 | 2021-12-30 | SUBA | POTOSI | CL 98BIS | KR 71C | KR 71D | Mantenimiento | 11011024 | 168391 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-30 | 1 | 1934465.03
2021 | 2021-12-30 | SUBA | SANTA ROSA | CL 98BIS | KR 70C | KR 70D | Mantenimiento | 11011234 | 168405 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-30 | 1 | 1607894.81
2021 | 2021-12-30 | SUBA | SANTA ROSA | KR 70D | CL 98BIS | CL 98A | Mantenimiento | 11011200 | 168476 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-30 | 1 | 881164.47
2021 | 2021-12-30 | SUBA | PRADO PINZON | CL 144 | KR 50 | KR 52 | Mantenimiento | 11007820 | 168923 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-30 | 1 | 3502917.59
2021 | 2021-12-30 | SUBA | TTES DE COLOMBIA | KR 94B | CL 131ABIS | CL 131B | Mantenimiento | 11007071 | 171527 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-30 | 1 | 931757.81
2021 | 2021-12-30 | SUBA | LA GAITANA | CL 132BBIS | TV 126D | TV 127 | Mantenimiento | 11004641 | 174102 | 122.7 | 0.06 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-30 | 1 | 12504278.84
2021 | 2021-12-30 | SUBA | IBERIA | CL 133 | S.E. | KR 58B | Mantenimiento | 11008525 | 177709 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-30 | 1 | 1042149.47
2021 | 2021-12-30 | TEUSAQUILLO | QUINTA PAREDES | KR 44A | CL 24C | CL 24D | Mantenimiento | 13001389 | 181735 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-30 | 1 | 2330929.91
2021 | 2021-12-30 | TEUSAQUILLO | LA ESMERALDA | KR 52 | CL 44F | CL 45 | Mantenimiento | 13000659 | 181791 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-30 | 1 | 905426.61
2021 | 2021-12-30 | SAN CRISTOBAL | MODELO SUR | KR 8 | CL 1C S | CL 2A S | Mantenimiento | 4000037 | 200115 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-30 | 1 | 166166.07
2021 | 2021-12-30 | SAN CRISTOBAL | MODELO SUR | KR 8A | CL 3 S | CL 4 S | Mantenimiento | 4000065 | 200191 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-30 | 1 | 3069090.43
2021 | 2021-12-30 | SAN CRISTOBAL | MODELO SUR | CL 7 S | KR 8B | KR 9 | Mantenimiento | 4000085 | 200244 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-30 | 1 | 1270163.51
2021 | 2021-12-30 | SAN CRISTOBAL | CALVO SUR | CL 6 S | KR 7B | KR 7C | Mantenimiento | 4000112 | 200311 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-30 | 1 | 2222547.78
2021 | 2021-12-30 | SAN CRISTOBAL | CALVO SUR | CL 6 S | KR 7 | KR 7A | Mantenimiento | 4000123 | 200340 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-30 | 1 | 2026628.83
2021 | 2021-12-30 | SAN CRISTOBAL | NARINO SUR | CL 9 S | KR 7A | KR 7B | Mantenimiento | 4000191 | 200542 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-30 | 1 | 1576031.81
2021 | 2021-12-30 | SAN CRISTOBAL | QUINTA RAMOS | KR 7A | CL 11 S | CL 12 S | Mantenimiento | 4000252 | 200704 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-30 | 1 | 1739454.19
2021 | 2021-12-30 | SAN CRISTOBAL | SOCIEGO | CL 17 S | KR 8 | KR 8A | Mantenimiento | 4000366 | 201030 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-30 | 1 | 1997143.31
2021 | 2021-12-30 | SAN CRISTOBAL | LA MARIA | KR 3A | CL 10 S | CL 10A S | Mantenimiento | 4000374 | 201054 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-30 | 1 | 1869848.2
2021 | 2021-12-30 | SAN CRISTOBAL | SOCIEGO | KR 7B | CL 15 S | CL 17 S | Mantenimiento | 4000378 | 201063 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-30 | 1 | 680349.71
2021 | 2021-12-30 | SAN CRISTOBAL | LA MARIA | KR 3A | CL 10A S | CL 11 S | Mantenimiento | 4000388 | 201095 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-30 | 1 | 3054368.09
2021 | 2021-12-30 | SAN CRISTOBAL | SOCIEGO | KR 7A | CL 15 S | CL 17 S | Mantenimiento | 4000390 | 201103 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-30 | 1 | 4119058.97
2021 | 2021-12-30 | SAN CRISTOBAL | VELODROMO | KR 5A | CL 17B S | CL 18 S | Mantenimiento | 4000503 | 201406 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-30 | 1 | 835013.13
2021 | 2021-12-30 | SAN CRISTOBAL | PRIMERO DE MAYO | CL 19A S | KR 4 | KR 5 | Mantenimiento | 4000596 | 201692 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-30 | 1 | 1169942.47
2021 | 2021-12-30 | BARRIOS UNIDOS | SAN FELIPE | CL 75 | KR 20A | DG 74BIS | Mantenimiento | 12002919 | 472526 | 232.48 | 0.19 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-30 | 1 | 17758803.03
2021 | 2021-12-30 | USAQUEN | HORIZONTES NORTE | AK 7 | CL 175 | CL 179 | Mantenimiento | 1001288 | 524908 | 382.82 | 0 | 0 | 0.11 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-30 | 1 | 67271592.52
2021 | 2021-12-30 | SUBA | ALTOS DE SUBA | KR 60B | AC 145 | S.E | Mantenimiento | 11012207 | 530417 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-30 | 1 | 1998859.03
2021 | 2021-12-30 | SUBA | TIBABUYES II | CL 144 | KR 145 | KR 145A | Mantenimiento | 11012822 | 533877 | 87.5 | 0.06 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo | 2021-12-30 | 1 | 14668873.63
2021 | 2021-12-30 | SUBA | PINOS DE LOMBARDIA | CL 151C | KR 111A | KR 113B | Mantenimiento | 11014509 | 2502991 | 95.47 | 0.29 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo | 2021-12-30 | 1 | 11146565.15
2021 | 2021-12-30 | TEUSAQUILLO | CIUDAD UNIVERSITARIA | AC 53 | DG 52BIS | KR 37A | Mantenimiento | 13002960 | 24122173 | 6.49 | 0.35 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-30 | 1 | 1719770.7
2021 | 2021-12-30 | KENNEDY | OSORIO III | KR 90A | CL 26 S | CL 2 | Mantenimiento | 8014112 | 34013216 | 0 | 0.09 | 0.18 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-30 | 1 | 3659525.63
2021 | 2021-12-30 | KENNEDY | OSORIO III | KR 90A | CL 26 S | CL 2 | Mantenimiento | 8014112 | 34013217 | 0 | 0.13 | 0.18 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate social | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-30 | 1 | 3647765.63
2021 | 2021-12-30 | SUBA | JULIO FLOREZ | KR 67 | AC 100 | CL 101 | Mantenimiento | 11011578 | 91019018 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-30 | 1 | 1014552.69
2021 | 2021-12-30 | USAQUEN | CEDRITOS | AK 9 | CL 135C | CL 139 | Mantenimiento | 1007165 | 91019454 | 46.64 | 0.19 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-30 | 1 | 3752092.99
2021 | 2021-12-30 | SAN CRISTOBAL | NARINO SUR | KR 7B | CL 9 S | CL 11 S | Mantenimiento | 4007653 | 91022044 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-30 | 1 | 2227248.03
2021 | 2021-12-30 | SAN CRISTOBAL | CALVO SUR | KR 7C | CL 4 S | CL 6 S | Mantenimiento | 4007647 | 91022054 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-30 | 1 | 436553.47
2021 | 2021-12-30 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | AK 9 | AC 116 | AC 116 | Mantenimiento | 1005248 | 91030587 | 108.27 | 0.3 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-03 | 27 | 15651007.06
2021 | 2021-12-30 | SUBA | RINCON DE SANTA INES | CL 151B | KR 115 | SD | Mantenimiento | 11014492 | 91031910 | 17.34 | 0.18 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo | 2021-12-30 | 1 | 3127251.57
2021 | 2021-12-30 | SUBA | TIBABUYES |  |  |  | Mantenimiento | 11014658 | 91032199 | 54 | 0.19 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo | 2021-12-30 | 1 | 5479640.56
2021 | 2021-12-30 | SUBA | TIBABUYES II |  |  |  | Mantenimiento | 11014785 | 91033567 | 63 | 0.13 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo | 2021-12-30 | 1 | 8938594.49
2021 | 2021-12-31 | CIUDAD BOLIVAR | PASQUILLA | S.E. | S.E. | S.E. | Mantenimiento | 19014506 | 91015750 | 6988.9 | 2 | 0 | 2 | Ruralidad | Ruralidad | Fresado Estabilizado | 2021-10-30 | 62 | 468297860.17
2021 | 2021-12-31 | SUBA | SAN JOSE DEL PRADO | KR 46 | CL 137 | CL 137A | Mantenimiento | 11008711 | 167337 | 86.9 | 0.14 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Cambio de Losas | 2021-12-22 | 9 | 35306433.93
2021 | 2021-12-31 | USME | VILLA ANITA | CL 114BIS S | KR 8 | KR 9A | Mantenimiento | 5006847 | 479282 | 332 | 0.09 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-12-22 | 9 | 35095104.34
2021 | 2021-12-31 | KENNEDY | HIPOTECHO SUR | CL 2A | KR 68C | KR 68D | Mantenimiento | 8006233 | 147323 | 133.21 | 0.06 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Cambio de Losas | 2021-12-23 | 8 | 37859094.26
2021 | 2021-12-31 | SUBA | VILLA DEL PRADO | CL 174B | KR 55C | KR 56 | Mantenimiento | 11000693 | 169694 | 163.33 | 0.08 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-28 | 3 | 20802862.19
2021 | 2021-12-31 | USME | LA REFORMA | KR 1 E | CL 89C S | CL 90 S | Mantenimiento | 5004846 | 300665 | 201 | 0.07 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-12-28 | 3 | 22184010.84
2021 | 2021-12-31 | USME | LA REFORMA | KR 1A E | CL 89C S | CL 90 S | Mantenimiento | 5004889 | 300760 | 186.19 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-12-28 | 3 | 21616434.63
2021 | 2021-12-31 | CIUDAD BOLIVAR | PASQUILLA URBANA | CL 2 | TV 3 | S.E. | Mantenimiento | 19014723 | 91015728 | 650 | 0.19 | 0 | 0.19 | Ruralidad | Ruralidad | Fresado Estabilizado | 2021-12-28 | 3 | 34611882.45
2021 | 2021-12-31 | SUBA | PRADO VERANIEGO SUR | KR 54B | CL 128BIS | CL 128A | Mantenimiento | 11010019 | 167573 | 347.49 | 0.09 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-29 | 2 | 32861668
2021 | 2021-12-31 | SUBA | NUEVA ZELANDIA | CL 174B | AK 45 | KR 48 | Mantenimiento | 11012237 | 530292 | 95.16 | 0.63 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-29 | 2 | 13772544.09
2021 | 2021-12-31 | SUBA | CANODROMO | CL 127B | KR 50A | KR 51A | Mantenimiento | 11010296 | 167211 | 337.73 | 0.18 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Parcheo | 2021-12-30 | 1 | 24719648.22
2021 | 2021-12-31 | USME | LA CABANA | CL 76C S | KR 14D E | KR 15 E | Mantenimiento | 5002276 | 294933 | 561.6 | 0.16 | 0 | 0.16 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Fresado Estabilizado | 2021-12-30 | 1 | 24736615.11
2021 | 2021-12-31 | SUBA | NUEVA ZELANDIA | CL 176 | KR 47 | KR 48 | Mantenimiento | 11000904 | 169733 | 45 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo | 2021-12-31 | 1 | 5575282.21
2021 | 2021-12-31 | SUBA | TIBABUYES | TV 126 | CL 133 | CL 133BIS | Mantenimiento | 11004602 | 174082 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-31 | 1 | 899560.81
2021 | 2021-12-31 | SUBA | TOSCANA | KR 140 | CL 132C | CL 132D | Mantenimiento | 11003726 | 174372 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-31 | 1 | 1092742.81
2021 | 2021-12-31 | SUBA | SANTA RITA DE SUBA | KR 156B | CL 137A | CL 137B | Mantenimiento | 11003908 | 175132 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-31 | 1 | 1051345.37
2021 | 2021-12-31 | SUBA | BERLIN | KR 148B | CL 139 | CL 142 | Mantenimiento | 11002578 | 175452 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate social | Sello Fisuras | 2021-12-31 | 1 | 798369.59
2021 | 2021-12-31 | TEUSAQUILLO | GALERIAS | KR 23 | AC 53 | CL 53A | Mantenimiento | 13001010 | 180566 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-31 | 1 | 415737.88
2021 | 2021-12-31 | TEUSAQUILLO | ALFONSO LOPEZ | CL 51 | KR 27A | KR 28 | Mantenimiento | 13001108 | 181205 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-31 | 1 | 3228106.73
2021 | 2021-12-31 | TEUSAQUILLO | PABLO VI NORTE | CL 59 | KR 54 | KR 54A | Mantenimiento | 13000140 | 182363 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-31 | 1 | 1800443.06
2021 | 2021-12-31 | TEUSAQUILLO | PABLO VI NORTE | CL 59 | CR 54 | CR 54 | Mantenimiento | 13002499 | 472602 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-31 | 1 | 827570.2
2021 | 2021-12-31 | TEUSAQUILLO | CAMPIN | KR 26 | CL 62 | AC 63 | Mantenimiento | 13002489 | 473505 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-31 | 1 | 3214696.49
2021 | 2021-12-31 | BARRIOS UNIDOS | LA ESPERANZA | KR 17 | CL 63A | CL 63B | Mantenimiento | 12002766 | 512544 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-31 | 1 | 2578329.28
2021 | 2021-12-31 | BARRIOS UNIDOS | RAFAEL URIBE | KR 17 | CL 65A | CL 66 | Mantenimiento | 12002608 | 512568 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-31 | 1 | 2037529.32
2021 | 2021-12-31 | BARRIOS UNIDOS | RAFAEL URIBE | KR 17 | CL 65 | CL 65A | Mantenimiento | 12002630 | 512571 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello Fisuras | 2021-12-31 | 1 | 1188060.39
2021 | 2021-12-31 | PUENTE ARANDA | SAN FRANCISCO | CL 4 | TV 42 | KR 43C | Mantenimiento | 16001451 | 519543 | 72 | 0.11 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo | 2021-12-31 | 1 | 7584363.79
2022 | 2022-01-03 | TOBERIN | ESTRELLA DEL NORTE | KR 16C | CL 159 | CL 160 | Mantenimiento | 1002181 | 138273 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-03 | 1 | 2129944.77
2022 | 2022-01-03 | LOS CEDROS | CEDRITOS | CL 140 | KR 7A | KR 7B | Mantenimiento | 1004043 | 139749 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-03 | 1 | 1159448.19
2022 | 2022-01-03 | LOS CEDROS | CEDRITOS | CL 140 | KR 7B | KR 7C | Mantenimiento | 1004030 | 139750 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-03 | 1 | 667283.65
2022 | 2022-01-03 | LOS CEDROS | EL CONTADOR | CL 140 | KR 17A | KR 18 | Mantenimiento | 1003697 | 139768 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-03 | 1 | 1265225.99
2022 | 2022-01-03 | SAN CRISTOBAL NORTE | BARRANCAS NORTE | CL 156 | KR 8A | KR 8ABIS | Mantenimiento | 1002789 | 140246 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-03 | 1 | 819068.21
2022 | 2022-01-03 | SAN CRISTOBAL NORTE | BARRANCAS NORTE | CL 156 | KR 8ABIS | KR 8B | Mantenimiento | 1002771 | 140247 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-03 | 1 | 667283.65
2022 | 2022-01-03 | SAN CRISTOBAL NORTE | BARRANCAS NORTE | CL 156 | KR 8B | KR 8CBIS | Mantenimiento | 1002762 | 140248 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-03 | 1 | 2911873.21
2022 | 2022-01-03 | SAN CRISTOBAL NORTE | BARRANCAS NORTE | CL 156 | KR 8CBIS | KR 8D | Mantenimiento | 1002743 | 140249 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-03 | 1 | 1219232.87
2022 | 2022-01-03 | SAN CRISTOBAL NORTE | BARRANCAS NORTE | CL 156 | KR 8D | KR 8DBIS | Mantenimiento | 1002733 | 140250 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-03 | 1 | 736277.87
2022 | 2022-01-03 | SAN CRISTOBAL NORTE | BARRANCAS NORTE | CL 159 | KR 8BISA | KR 8A | Mantenimiento | 1002605 | 140374 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-03 | 1 | 1154838.87
2022 | 2022-01-03 | BOYACA REAL | FLORENCIA | CL 73B | KR 94 | AK 96 | Mantenimiento | 10004988 | 160922 | 56.21 | 0.31 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-03 | 1 | 12865826.21
2022 | 2022-01-03 | SUBA | LAS FLORES | CL 147 | KR 95 | KR 95A | Mantenimiento | 11004260 | 176204 | 10.26 | 0.09 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2021-12-22 | 12 | 7835279.63
2022 | 2022-01-03 | LOS ANDES | LA CASTELLANA | KR 49 | CL 99 | AC 100 | Mantenimiento | 12000069 | 178529 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-03 | 1 | 755535.7
2022 | 2022-01-03 | LOS ALCAZARES | CONCEPCION NORTE | KR 15 | CL 69 | CL 70 | Mantenimiento | 12002436 | 178990 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-03 | 1 | 1325686.09
2022 | 2022-01-03 | LOS ALCAZARES | CONCEPCION NORTE | KR 15 | CL 70 | CL 70A | Mantenimiento | 12002414 | 178991 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-03 | 1 | 2450447.29
2022 | 2022-01-03 | LOS ALCAZARES | QUINTA MUTIS | CL 63DBIS | KR 27 | KR 27A | Mantenimiento | 12002520 | 179070 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-03 | 1 | 1339402.69
2022 | 2022-01-03 | LOS ALCAZARES | CONCEPCION NORTE | CL 69 | KR 16 | KR 17 | Mantenimiento | 12002416 | 179319 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-03 | 1 | 1207089.06
2022 | 2022-01-03 | SAN RAFAEL | SAN FRANCISCO | TV 42A | KR 43B | KR 43A | Mantenimiento | 16001351 | 187139 | 118.79 | 0.1 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2021-12-31 | 3 | 6484657.22
2022 | 2022-01-03 | ALFONSO LOPEZ | LA REFORMA | KR 2 E | CL 89C S | CL 90 S | Mantenimiento | 5004912 | 300811 | 210.09 | 0.06 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2021-12-29 | 5 | 12148280.83
2022 | 2022-01-03 | ALFONSO LOPEZ | EL NUEVO PORTAL II | KR 8 E | DG 98BIS S | DG 98A S | Mantenimiento | 5006573 | 304667 | 180.68 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2021-12-14 | 20 | 15648525
2022 | 2022-01-03 | JERUSALEM | LAS BRISAS | CL 74A S | TV 40 | KR 43 | Mantenimiento | 19005349 | 450979 | 102 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2021-12-30 | 4 | 4567159.2
2022 | 2022-01-03 | JERUSALEM | POTOSI | DG 79 S | CL 79B S | CL 80 S | Mantenimiento | 19005381 | 451020 | 140.22 | 0.04 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2021-12-29 | 5 | 5858036.65
2022 | 2022-01-03 | JERUSALEM | POTOSI | CL 78 S | KR 41 | KR 42 | Mantenimiento | 19005467 | 451173 | 126.84 | 0.04 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2021-12-27 | 7 | 13383658.21
2022 | 2022-01-03 | JERUSALEM | POTOSI | KR 41 | CL 77 S | CL 78 S | Mantenimiento | 19005472 | 451185 | 433.16 | 0.12 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2021-12-18 | 16 | 29585688.57
2022 | 2022-01-03 | JERUSALEM | POTOSI | KR 41 | CL 78 S | CL 79 S | Mantenimiento | 19005474 | 451188 | 468.83 | 0.13 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2021-12-22 | 12 | 23643122.61
2022 | 2022-01-03 | LOS ALCAZARES | COLOMBIA | KR 17 | CL 71A | AC 72 | Mantenimiento | 12002274 | 512530 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-03 | 1 | 2657219.39
2022 | 2022-01-03 | LOS ALCAZARES | RAFAEL URIBE | KR 17 | CL 67 | AC 68 | Mantenimiento | 12002485 | 512559 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-03 | 1 | 1453116.29
2022 | 2022-01-03 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | AK 7 | CL 59 | CL 59ABIS | Mantenimiento | 2001544 | 521312 | 48.11 | 0.01 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-12-20 | 14 | 1421470.57
2022 | 2022-01-03 | ISMAEL PERDOMO | PRIMAVERA II | KR 77G | CL 60 S | CL 63 S | Mantenimiento | 19013020 | 24121557 | 54.9 | 0.3 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-03 | 1 | 8641616.24
2022 | 2022-01-03 | ISMAEL PERDOMO | LA ESTANCIA | AC 57R S | KR 75A | TV 73I | Mantenimiento | 7009078 | 24122116 | 81.1 | 1.05 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-03 | 1 | 17146374.08
2022 | 2022-01-03 | CALANDAIMA | CALANDAIMA | KR 90A | CL 26 S | CL 32 S | Mantenimiento | 8001373 | 34013218 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-03 | 1 | 2989131.51
2022 | 2022-01-03 | CALANDAIMA | CALANDAIMA | KR 90A | CL 34BISA S | CL 34A S | Mantenimiento | 8001621 | 34013219 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-03 | 1 | 216611.51
2022 | 2022-01-03 | CALANDAIMA | CALANDAIMA | KR 90A | CL 34BIS S | CL 34BISA S | Mantenimiento | 8001583 | 34013220 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-03 | 1 | 368423.67
2022 | 2022-01-03 | CALANDAIMA | CALANDAIMA | KR 90A | CL 34 S | CL 34BIS S | Mantenimiento | 8001542 | 34013221 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-03 | 1 | 368423.67
2022 | 2022-01-03 | CALANDAIMA | CALANDAIMA | KR 90A | CL 33A S | CL 34 S | Mantenimiento | 8001491 | 34013222 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-03 | 1 | 327312.51
2022 | 2022-01-03 | CALANDAIMA | CALANDAIMA | KR 90A | CL 33 S | CL 33A S | Mantenimiento | 8001454 | 34013223 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-03 | 1 | 423441.51
2022 | 2022-01-03 | CALANDAIMA | CALANDAIMA | KR 90A | CL 32 S | CL 33 S | Mantenimiento | 8001415 | 34013224 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-03 | 1 | 493863.51
2022 | 2022-01-03 | CALANDAIMA | CALANDAIMA | KR 90A | CL 34BIS S | CL 34BISA S | Mantenimiento | 8001583 | 34013225 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-03 | 1 | 368423.67
2022 | 2022-01-03 | CALANDAIMA | CALANDAIMA | KR 90A | CL 26 S | CL 32 S | Mantenimiento | 8001373 | 34013226 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-03 | 1 | 493863.51
2022 | 2022-01-03 | CALANDAIMA | CALANDAIMA | KR 90A | CL 32 S | CL 33 S | Mantenimiento | 8001415 | 34013227 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-03 | 1 | 493863.51
2022 | 2022-01-03 | CALANDAIMA | CALANDAIMA | KR 90A | CL 33 S | DG 33A S | Mantenimiento | 8001454 | 34013228 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-03 | 1 | 423441.51
2022 | 2022-01-03 | CALANDAIMA | CALANDAIMA | KR 90A | CL 33A S | DG 34 S | Mantenimiento | 8001491 | 34013229 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-03 | 1 | 327312.51
2022 | 2022-01-03 | CALANDAIMA | CALANDAIMA | KR 90A | DG 34 S | CL 34BIS S | Mantenimiento | 8001542 | 34013230 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-03 | 1 | 368423.67
2022 | 2022-01-03 | CALANDAIMA | CALANDAIMA | KR 90A | CL 34BISA S | CL 34A S | Mantenimiento | 8001621 | 34013231 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-03 | 1 | 216611.51
2022 | 2022-01-03 | CALANDAIMA | CALANDAIMA | KR 90A | CL 34B S | CL 35 S | Mantenimiento | 8001729 | 34013232 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-03 | 1 | 216611.51
2022 | 2022-01-03 | CALANDAIMA | CALANDAIMA | KR 90A | CL 37 S | CL 37A S | Mantenimiento | 8001887 | 34013233 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-03 | 1 | 368423.67
2022 | 2022-01-03 | CALANDAIMA | CALANDAIMA | KR 90A | CL 36 S | CL 37 S | Mantenimiento | 8001850 | 34013234 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-03 | 1 | 368423.67
2022 | 2022-01-03 | CALANDAIMA | CALANDAIMA | KR 90A | CL 35A S | CL 36 S | Mantenimiento | 8001808 | 34013235 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-03 | 1 | 368423.67
2022 | 2022-01-03 | CALANDAIMA | CALANDAIMA | KR 90A | CL 35 S | CL 35A S | Mantenimiento | 8001767 | 34013236 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-03 | 1 | 216611.51
2022 | 2022-01-03 | CALANDAIMA | CALANDAIMA | KR 90A | CL 34A S | CL 34B S | Mantenimiento | 8001675 | 34013237 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-03 | 1 | 216611.51
2022 | 2022-01-03 | CALANDAIMA | CALANDAIMA | KR 90A | CL 36 S | CL 37 S | Mantenimiento | 8001850 | 34013238 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-03 | 1 | 368423.67
2022 | 2022-01-03 | CALANDAIMA | CALANDAIMA | KR 90A | CL 34A S | CL 34B S | Mantenimiento | 8001675 | 34013239 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-03 | 1 | 216611.51
2022 | 2022-01-03 | CALANDAIMA | CALANDAIMA | KR 90A | CL 34B S | CL 35 S | Mantenimiento | 8001729 | 34013240 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-03 | 1 | 216611.51
2022 | 2022-01-03 | CALANDAIMA | CALANDAIMA | KR 90A | CL 35 S | CL 35A S | Mantenimiento | 8001767 | 34013241 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-03 | 1 | 368423.67
2022 | 2022-01-03 | CALANDAIMA | CALANDAIMA | KR 90A | CL 35A S | CL 36 S | Mantenimiento | 8001808 | 34013242 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-03 | 1 | 216611.51
2022 | 2022-01-03 | CALANDAIMA | CALANDAIMA | KR 90A | CL 37 S | CL 37A S | Mantenimiento | 8001887 | 34013243 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-03 | 1 | 368423.67
2022 | 2022-01-03 | LOS ANDES | LA CASTELLANA | KR 49 | KR 50 | CL 98A | Mantenimiento | 12003355 | 91011439 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-03 | 1 | 455691.04
2022 | 2022-01-03 | TIBABUYES | TIBABUYES II | CL 144 | KR 143A | KR 145 | Mantenimiento | 11014783 | 91033565 | 240.3 | 0.12 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2021-12-31 | 3 | 2482483.79
2022 | 2022-01-03 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | AK 7 | CL 59 | CL 59ABIS | Mantenimiento | 2001544 | 92055900 | 44.54 | 0.01 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-21 | 13 | 2110092.6
2022 | 2022-01-03 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | AK 7 | CL 59ABIS | CL 60 | Mantenimiento | 2001518 | 92082004 | 394.85 | 0.12 | 0 | 0.11 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-18 | 16 | 2253653.76
2022 | 2022-01-04 | TIBABUYES | SABANA DE TIBABUYES NORTE | KR 128 | DG 146 | AC 145 | Mantenimiento | 11001522 | 176145 | 562.22 | 0.68 | 0 | 0.17 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2021-12-30 | 5 | 42349296.04
2022 | 2022-01-04 | ALFONSO LOPEZ | LA REFORMA | KR 2 E | CL 90 S | CL 90BIS S | Mantenimiento | 5005051 | 301097 | 224 | 0.06 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2021-12-31 | 4 | 281652.23
2022 | 2022-01-04 | GUAYMARAL | CASABLANCA SUBA URBANO | AK 45 | CL 224 | AC 234 | Mantenimiento | 1006420 | 510943 | 620.17 | 2.8 | 0 | 0.18 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-03 | 1 | 85824482.06
2022 | 2022-01-04 | MINUTO DE DIOS | PRIMAVERA | CL 83 | KR 90 | KR 90BIS | Mantenimiento | 10003722 | 161467 | 0.54 | 0.03 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-04 | 1 | 9728181
2022 | 2022-01-04 | 20 DE JULIO | VEINTE DE JULIO | KR 9A | CL 22A S | CL 22B S | Mantenimiento | 4000511 | 201424 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-04 | 1 | 1422006.38
2022 | 2022-01-04 | 20 DE JULIO | VEINTE DE JULIO | KR 8A | CL 30A S | CL 30B S | Mantenimiento | 4000801 | 202247 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-04 | 1 | 521491.12
2022 | 2022-01-04 | 20 DE JULIO | SAN ISIDRO | CL 32 S | KR 7A | KR 8 | Mantenimiento | 4001354 | 203673 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-04 | 1 | 1240460.21
2022 | 2022-01-04 | 20 DE JULIO | LAS LOMAS | CL 35 S | KR 9 | KR 9A | Mantenimiento | 4001389 | 203766 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-04 | 1 | 1181005.61
2022 | 2022-01-04 | 20 DE JULIO | VILLA DE LOS ALPES | KR 3B | CL 36A S | CL 36B S | Mantenimiento | 4002320 | 205938 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-04 | 1 | 413316.94
2022 | 2022-01-04 | EL PORVENIR | CANAVERALEJO | CL 58 S | KR 104A | KR 105A | Mantenimiento | 7000093 | 350249 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-04 | 1 | 407372.87
2022 | 2022-01-04 | EL PORVENIR | CANAVERALEJO | CL 58 S | KR 104 | KR 104A | Mantenimiento | 7000100 | 350272 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-04 | 1 | 444170.09
2022 | 2022-01-04 | EL PORVENIR | CANAVERALEJO | CL 58 S | KR 103A | KR 104 | Mantenimiento | 7000107 | 350295 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-04 | 1 | 448765.77
2022 | 2022-01-04 | EL PORVENIR | CANAVERALEJO | KR 102B | CL 58 S | CL 59 S | Mantenimiento | 7000139 | 350383 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-04 | 1 | 968517.99
2022 | 2022-01-04 | EL PORVENIR | SANTA FE BOSA | KR 95B | CL 57A S | CL 58 S | Mantenimiento | 7000461 | 351235 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-04 | 1 | 1101906.21
2022 | 2022-01-04 | BOSA CENTRAL | GRAN COLOMBIANO | CL 73D S | KR 80Q | KR 81 | Mantenimiento | 7005044 | 362838 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-04 | 1 | 554557.21
2022 | 2022-01-04 | ISMAEL PERDOMO | LA ESTANCIA | KR 77G | AC 57R S | CL 60 S | Mantenimiento | 19000001 | 440004 | 102.26 | 0.39 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-04 | 1 | 11537288.16
2022 | 2022-01-04 | ISMAEL PERDOMO | LA ESTANCIA | AC 57R S | TV 73B | TV 73I | Mantenimiento | 19000028 | 440096 | 40.95 | 0.53 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-04 | 1 | 7258856.07
2022 | 2022-01-04 | ISMAEL PERDOMO | BARLOVENTO | AC 57R S | KR 72D | TV 72F | Mantenimiento | 19000035 | 440115 | 23.1 | 0.52 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-04 | 1 | 3816038.7
2022 | 2022-01-04 | RESTREPO | SANTANDER SUR | CL 22 S | KR 27 | KR 29A | Mantenimiento | 15000655 | 513175 | 10.95 | 0.84 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-04 | 1 | 3488660.74
2022 | 2022-01-04 | EL PORVENIR | PARCELA EL PORVENIR | CL 51 S | KR 90A | KR 91 | Mantenimiento | 7000518 | 34010825 | 0 | 0.05 | 0.07 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-04 | 1 | 672964.23
2022 | 2022-01-04 | EL PORVENIR | PARCELA EL PORVENIR | CL 51 S | KR 91C | KR 91D | Mantenimiento | 7008170 | 34010826 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-04 | 1 | 661204.23
2022 | 2022-01-04 | EL PORVENIR | PARCELA EL PORVENIR | CL 51 S | KR 91 | KR 91A | Mantenimiento | 7000486 | 34010827 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-04 | 1 | 672964.23
2022 | 2022-01-04 | EL PORVENIR | PARCELA EL PORVENIR | CL 51 S | KR 91A | KR 91B | Mantenimiento | 7000469 | 34010828 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-04 | 1 | 672964.23
2022 | 2022-01-04 | EL PORVENIR | PARCELA EL PORVENIR | CL 51 S | AK 89B | KR 90 | Mantenimiento | 7000563 | 34010829 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-04 | 1 | 1533239.23
2022 | 2022-01-04 | EL PORVENIR | PARCELA EL PORVENIR | CL 51 S | KR 90 | KR 90A | Mantenimiento | 7000537 | 34010830 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-04 | 1 | 1544999.23
2022 | 2022-01-04 | EL PORVENIR | PARCELA EL PORVENIR | CL 51 S | KR 91D | KR 92A | Mantenimiento | 7000438 | 34010831 | 0 | 0.04 | 0.07 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-04 | 1 | 661204.23
2022 | 2022-01-04 | EL PORVENIR | PARCELA EL PORVENIR | CL 51 S | KR 91B | KR 91C | Mantenimiento | 7000453 | 34010846 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-04 | 1 | 661204.23
2022 | 2022-01-04 | EL PORVENIR | PARCELA EL PORVENIR | CL 51 S | KR 91A | KR 91A | Mantenimiento | 7008172 | 34012121 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-04 | 1 | 672964.23
2022 | 2022-01-04 | BOSA CENTRAL | SAN DIEGO-BOSA | CL 80 S | KR 77G | KR 77L | Mantenimiento | 7005267 | 91010244 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-04 | 1 | 1966624.99
2022 | 2022-01-04 | EL PORVENIR | EL CORZO I | CL 56F S | KR 100 | KR 100A | Mantenimiento | 7000120 | 91012627 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-04 | 1 | 572958.09
2022 | 2022-01-04 | CARVAJAL | LAS DELICIAS | AC 45A S | AK 72 | CL 45 S | Mantenimiento | 8013560 | 91024923 | 32.2 | 0.16 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-04 | 1 | 5935857.31
2022 | 2022-01-04 | ISMAEL PERDOMO | LA ESTANCIA | AC 57R S | KR 75A | KR 75B | Mantenimiento | 7007848 | 91025732 | 13.5 | 0.15 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-04 | 1 | 3436058.87
2022 | 2022-01-04 | BOSA OCCIDENTAL | CHICALA | CL 54C S | KR 86B | KR 87 | Mantenimiento | 7009979 | 91030935 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-04 | 1 | 2109213.65
2022 | 2022-01-05 | SAN JOSE DE BAVARIA | NUEVA ZELANDIA | CL 176 | KR 46 | KR 47 | Mantenimiento | 11000926 | 169732 | 168 | 0.14 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-03 | 2 | 23647927.62
2022 | 2022-01-05 | TIBABUYES | BILBAO | CL 143B | KR 141ABIS | KR 141ABISB | Mantenimiento | 11001891 | 175898 | 99.5 | 0.06 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2021-12-31 | 5 | 1172583.74
2022 | 2022-01-05 | SAN RAFAEL | SAN FRANCISCO | TV 42A | CL 4 | KR 43B | Mantenimiento | 16001369 | 187138 | 236.21 | 0.1 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-03 | 2 | 21763959.79
2022 | 2022-01-05 | ALFONSO LOPEZ | LA REFORMA | KR 1ABIS E | CL 90 S | CL 90BIS S | Mantenimiento | 5005015 | 301017 | 90.54 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-01-03 | 2 | 9468991.48
2022 | 2022-01-05 | ALFONSO LOPEZ | LA REFORMA | KR 2A E | CL 90 S | CL 90BIS S | Mantenimiento | 5005084 | 301163 | 162.64 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-01-03 | 2 | 11044333.46
2022 | 2022-01-05 | 20 DE JULIO | MONTEBELLO | CL 26 S | TV 1 | KR 1 E | Mantenimiento | 4001305 | 203539 | 39.42 | 0.22 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-04 | 1 | 12760617
2022 | 2022-01-05 | COMUNEROS | SERRANIAS I | KR 3A | CL 93A S | CL 96C S | Mantenimiento | 5005579 | 302255 | 185.15 | 0.06 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2021-12-30 | 6 | 212105.91
2022 | 2022-01-05 | CARVAJAL | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 72M | CL 38A S | CL 38B S | Mantenimiento | 8008588 | 148580 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-05 | 1 | 518563.35
2022 | 2022-01-05 | CIUDAD MONTES | BOCHICA | CL 1F | KR 35 | KR 35BIS | Mantenimiento | 16002932 | 187393 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-05 | 1 | 964689.3
2022 | 2022-01-05 | SAN RAFAEL | SAN RAFAEL INDUSTRIAL | CL 5C | KR 53A | KR 53B | Mantenimiento | 16000709 | 188679 | 114.31 | 0.12 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-05 | 1 | 13653513.35
2022 | 2022-01-05 | 20 DE JULIO | MONTEBELLO | CL 26 S | KR 2 | KR 2A | Mantenimiento | 4001086 | 202973 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-05 | 1 | 1340443.15
2022 | 2022-01-05 | 20 DE JULIO | MONTEBELLO | CL 26 S | TV 1A | KR 2 | Mantenimiento | 4001145 | 203126 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-05 | 1 | 1083714.3
2022 | 2022-01-05 | 20 DE JULIO | GRANADA SUR | KR 1B E | CL 24 S | CL 24BIS S | Mantenimiento | 4001208 | 203273 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-05 | 1 | 1839133.04
2022 | 2022-01-05 | 20 DE JULIO | MONTEBELLO | CL 27 S | TV 1A | KR 1B | Mantenimiento | 4001285 | 203488 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-05 | 1 | 2188906.34
2022 | 2022-01-05 | 20 DE JULIO | MONTEBELLO | CL 27 S | KR 1 E | TV 1BIS | Mantenimiento | 4001386 | 203757 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-05 | 1 | 1009278.74
2022 | 2022-01-05 | 20 DE JULIO | SURAMERICA | KR 3A | CL 30A S | CL 30B S | Mantenimiento | 4001464 | 203976 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-05 | 1 | 1255171.8
2022 | 2022-01-05 | 20 DE JULIO | BELLO HORIZONTE | CL 36B S | KR 3BISA E | KR 3A E | Mantenimiento | 4002656 | 206466 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-05 | 1 | 1440345.9
2022 | 2022-01-05 | SAN BLAS | SANTA INES SUR | KR 8 E | CL 31B S | CL 32A S | Mantenimiento | 4008488 | 206508 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-05 | 1 | 3362635.91
2022 | 2022-01-05 | SAN BLAS | SANTA INES SUR | KR 8 E | CL 32A S | CL 32B S | Mantenimiento | 4002777 | 206658 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-05 | 1 | 1142512.72
2022 | 2022-01-05 | LA GLORIA | LAS GUACAMAYAS I | CL 37B S | DG 38D S | CL 40 S | Mantenimiento | 4003628 | 207843 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-05 | 1 | 2030159.7
2022 | 2022-01-05 | LOS LIBERTADORES | ARRAYANES I | CL 50A S | KR 3C E | KR 3D E | Mantenimiento | 4005493 | 211737 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-05 | 1 | 436107.82
2022 | 2022-01-05 | LOS LIBERTADORES | ARRAYANES I | CL 51 S | KR 3C E | KR 3D E | Mantenimiento | 4005532 | 211809 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-05 | 1 | 634038.25
2022 | 2022-01-05 | LOS LIBERTADORES | ARRAYANES I | CL 50A S | KR 3B E | KR 3C E | Mantenimiento | 4005551 | 211851 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-05 | 1 | 195107.05
2022 | 2022-01-05 | LOS LIBERTADORES | ARRAYANES I | CL 51BIS S | KR 3B E | KR 3C E | Mantenimiento | 4005618 | 211987 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-05 | 1 | 382201.69
2022 | 2022-01-05 | GRAN YOMASA | LA AURORA | KR 14V | DG 68A S | DG 68ABIS S | Mantenimiento | 5001013 | 292090 | 1.8 | 0.07 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-05 | 1 | 714504.23
2022 | 2022-01-05 | GRAN YOMASA | SAN JUAN BAUTISTA | CL 74BBIS S | KR 14M | KR 14P | Mantenimiento | 5001989 | 294359 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-05 | 1 | 279327.19
2022 | 2022-01-05 | GRAN YOMASA | SAN JUAN BAUTISTA | CL 74BBIS S | KR 14Q | KR 14R | Mantenimiento | 5002004 | 294392 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-05 | 1 | 540948.33
2022 | 2022-01-05 | GRAN YOMASA | SANTA LIBRADA | CL 75 S | KR 14B | KR 14C | Mantenimiento | 5002092 | 294568 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-05 | 1 | 692791.2
2022 | 2022-01-05 | GRAN YOMASA | MARICHUELA | KR 14B | CL 76BISA S | CL 76A S | Mantenimiento | 5002407 | 295247 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-05 | 1 | 1418810.73
2022 | 2022-01-05 | GRAN YOMASA | MARICHUELA | KR 14B | CL 76A S | CL 76ABIS S | Mantenimiento | 5002450 | 295352 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-05 | 1 | 780988.83
2022 | 2022-01-05 | GRAN YOMASA | MARICHUELA | KR 14B | CL 76ABIS S | CL 76B S | Mantenimiento | 5002507 | 295490 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-05 | 1 | 449824.42
2022 | 2022-01-05 | COMUNEROS | MARICHUELA | KR 14L | DG 91B S | DG 92 S | Mantenimiento | 5003181 | 296826 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-05 | 1 | 369490.83
2022 | 2022-01-05 | GRAN YOMASA | GRAN YOMASA | CL 84 S | KR 8 | KR 9 | Mantenimiento | 5003443 | 297475 | 2 | 0.67 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-05 | 1 | 718404.23
2022 | 2022-01-05 | COMUNEROS | MONTEBLANCO | CL 93D S | KR 14H | KR 14J | Mantenimiento | 5003629 | 297960 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-05 | 1 | 757487.65
2022 | 2022-01-05 | COMUNEROS | MONTEBLANCO | CL 93D S | KR 14F | KR 14H | Mantenimiento | 5003709 | 298137 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-05 | 1 | 357740.24
2022 | 2022-01-05 | COMUNEROS | CHUNIZA | KR 9 | CL 90 S | CL 91 S | Mantenimiento | 5003778 | 298293 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-05 | 1 | 2152648.83
2022 | 2022-01-05 | COMUNEROS | EL VIRREY | KR 10 | CL 95A S | CL 96 S | Mantenimiento | 5004644 | 300257 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-05 | 1 | 545840.62
2022 | 2022-01-05 | APOGEO | OLARTE | CL 56A S | KR 71D | KR 71F | Mantenimiento | 7007062 | 367876 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-05 | 1 | 545356.77
2022 | 2022-01-05 | ALFONSO LOPEZ | LA ORQUIDEA DE USME | KR 1 | CL 98 S | CL 98A S | Mantenimiento | 5006147 | 479169 | 1.44 | 0.09 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-05 | 1 | 939953.32
2022 | 2022-01-05 | LA ACADEMIA | CASABLANCA SUBA URBANO | AK 45 | CL 195 | CL 197 | Mantenimiento | 11012147 | 510382 | 134.67 | 0.79 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-05 | 1 | 12604133.12
2022 | 2022-01-05 | LA ACADEMIA | CASABLANCA SUBA URBANO | AK 45 | CL 215 | AC 222 | Mantenimiento | 11012141 | 510948 | 81.04 | 1.76 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-05 | 1 | 81991590.61
2022 | 2022-01-05 | GUAYMARAL | CASABLANCA SUBA URBANO | AK 45 | AC 235 | CL 242 | Mantenimiento | 1006421 | 511090 | 341.28 | 2.9 | 0 | 0.1 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-05 | 1 | 35719791.31
2022 | 2022-01-05 | BOYACA REAL | LA GRANJA | AC 80 | KR 81 | KR 81A | Mantenimiento | 10005511 | 515343 | 25.56 | 0.21 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-05 | 1 | 4997639.86
2022 | 2022-01-05 | GARCES NAVAS | EL DORADO INDUSTRIAL | AC 80 | AK 114 | KR 116B | Mantenimiento | 10000256 | 515566 | 58.4 | 1.28 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-05 | 1 | 9763177.87
2022 | 2022-01-05 | BOLIVIA | EL CORTIJO | AC 80 | KR 116B | KR 119 | Mantenimiento | 10000141 | 515583 | 51.2 | 0.84 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-05 | 1 | 9931948.37
2022 | 2022-01-05 | BOYACA REAL | PARIS | AC 80 | KR 89 | KR 89A | Mantenimiento | 10004599 | 517043 | 19 | 0.21 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-05 | 1 | 4636161.17
2022 | 2022-01-05 | BOYACA REAL | EL MADRIGAL | AC 80 | TV 94L | AK 96 | Mantenimiento | 10010188 | 517817 | 35.3 | 0.62 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-05 | 1 | 5114891.38
2022 | 2022-01-05 | AMERICAS | HIPOTECHO | KR 71D | KR 71F | DG 5C | Mantenimiento | 8004759 | 530461 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-05 | 1 | 560102.25
2022 | 2022-01-05 | SAN BLAS | LAS MERCEDES | CL 26B S | TV 12D E | KR 13 E | Mantenimiento | 4007489 | 530722 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-05 | 1 | 1271860.15
2022 | 2022-01-05 | BOYACA REAL | PARIS | AC 80 | KR 94K | TV 94L | Mantenimiento | 10011438 | 904060 | 32.9 | 0.42 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-05 | 1 | 5340308.88
2022 | 2022-01-05 | EL PORVENIR | PARCELA EL PORVENIR | KR 92A | CL 52B S | AC 54 S | Mantenimiento | 7000483 | 34012117 | 0 | 0.08 | 0.12 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-05 | 1 | 2257622.11
2022 | 2022-01-05 | EL PORVENIR | PARCELA EL PORVENIR | KR 92A | CL 52 S | CL 52B S | Mantenimiento | 7008698 | 34012118 | 0 | 0.04 | 0.07 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-05 | 1 | 2575153.11
2022 | 2022-01-05 | COMUNEROS | MARICHUELA | KR 14L | DG 87 S | DG 90 S | Mantenimiento | 5002765 | 91016021 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-05 | 1 | 742765.31
2022 | 2022-01-05 | GALERIAS | GALERIAS | TV 127 A | CL 53B | CL 53 B BIS | Mantenimiento | 13002851 | 91020309 | 111.7 | 0.07 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-05 | 1 | 9187740.51
2022 | 2022-01-05 | GRAN YOMASA | GRAN YOMASA | CL 84 S | KR 14 | KR 12 | Mantenimiento | 5003430 | 91033071 | 1.96 | 0.39 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-05 | 1 | 1016586.67
2022 | 2022-01-06 | NIZA | BATAN | CL 119A | KR 57 | KR 58 | Mantenimiento | 11010588 | 167164 | 731.24 | 0.47 | 0 | 0.21 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2021-12-27 | 10 | 47806275.7
2022 | 2022-01-06 | SAN JOSE DE BAVARIA | SAN JOSE DE BAVARIA | KR 78 | CL 172A | CL 173 | Mantenimiento | 11000282 | 170073 | 55.36 | 0.18 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-03 | 3 | 11794511.26
2022 | 2022-01-06 | SAN JOSE DE BAVARIA | SAN JOSE DE BAVARIA | CL 172A | KR 78 | KR 80 | Mantenimiento | 11000283 | 177646 | 245 | 0.24 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-03 | 3 | 18365914.54
2022 | 2022-01-06 | SAN RAFAEL | SAN FRANCISCO | DG 5DBIS | TV 44A | TV 45 | Mantenimiento | 16004495 | 472701 | 177.32 | 0.13 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-03 | 3 | 17037877.87
2022 | 2022-01-06 | CASTILLA | NUEVO TECHO | CL 11C | TV 73 | KR 78 | Mantenimiento | 8001089 | 151828 | 144.08 | 0.55 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-04 | 2 | 18365663.05
2022 | 2022-01-06 | ALFONSO LOPEZ | LA REFORMA | KR 1A E | CL 90 S | CL 90BIS S | Mantenimiento | 5005001 | 300990 | 77.23 | 0.02 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-01-04 | 2 | 9540835.28
2022 | 2022-01-06 | ALFONSO LOPEZ | LA REFORMA | KR 2B E | CL 90 S | CL 90BIS S | Mantenimiento | 5010289 | 91015648 | 229.5 | 0.07 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-01-04 | 2 | 13175535.18
2022 | 2022-01-06 | LA ACADEMIA | CASABLANCA SUBA URBANO | AK 45 | CL 209 | CL 215 | Mantenimiento | 11012142 | 510933 | 84.42 | 2.19 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-05 | 1 | 19380681.79
2022 | 2022-01-06 | GALERIAS | GALERIAS | CL 52 | KR 26 |  | Mantenimiento | 13001061 | 181223 | 70.39 | 0.05 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-06 | 1 | 8273634.45
2022 | 2022-01-06 | SAN RAFAEL | SAN FRANCISCO | DG 5DBIS | TV 45 | TV 46 | Mantenimiento | 16000790 | 187752 | 67.6 | 0.04 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-06 | 1 | 6519586.05
2022 | 2022-01-06 | GRAN YOMASA | EL MOCHUELO ORIENTAL | null | null | null | Mantenimiento | 5010447 | 292060 | 0.64 | 0.75 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-06 | 1 | 833675.45
2022 | 2022-01-06 | COMUNEROS | MARICHUELA | DG 92 S | KR 14P | KR 14Q | Mantenimiento | 5003286 | 297077 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-06 | 1 | 650681.13
2022 | 2022-01-06 | COMUNEROS | COMUNEROS | KR 4ABIS | CL 93BIS S | CL 93A S | Mantenimiento | 5004938 | 300877 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-06 | 1 | 1368836.62
2022 | 2022-01-06 | COMUNEROS | COMUNEROS | CL 93A S | KR 4BIS | KR 4A | Mantenimiento | 5005095 | 301187 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-06 | 1 | 1368836.62
2022 | 2022-01-06 | COMUNEROS | SERRANIAS | KR 7D | CL 96C S | CL 97 S | Mantenimiento | 5005111 | 301226 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-06 | 1 | 554664.93
2022 | 2022-01-06 | COMUNEROS | SERRANIAS | CL 97 S | KR 7A | KR 7C | Mantenimiento | 5005142 | 301280 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-06 | 1 | 251893.99
2022 | 2022-01-06 | COMUNEROS | COMUNEROS | CL 92B S | KR 3C | KR 3D | Mantenimiento | 5005254 | 301529 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-06 | 1 | 358700.51
2022 | 2022-01-06 | COMUNEROS | COMUNEROS | KR 2ABIS | CL 92B S | CL 97 S | Mantenimiento | 5005716 | 302549 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-06 | 1 | 4768587.41
2022 | 2022-01-06 | COMUNEROS | USMINIA | CL 102 S | KR 6A | KR 7 | Mantenimiento | 5005914 | 302987 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-06 | 1 | 760413.93
2022 | 2022-01-06 | COMUNEROS | ANTONIO JOSE DE SUCRE | CL 111 S | KR 5ABIS | KR 5B | Mantenimiento | 5006641 | 304826 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-06 | 1 | 683966.89
2022 | 2022-01-06 | COMUNEROS | VILLA ISRAEL | KR 5 | CL 111B S | CL 112A S | Mantenimiento | 5006843 | 305303 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-06 | 1 | 1147405.01
2022 | 2022-01-06 | ZONA FRANCA | KASANDRA | AC 17 | KR 134B | KR 135 | Mantenimiento | 9000178 | 380488 | 58 | 0.21 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-06 | 1 | 12151132.07
2022 | 2022-01-06 | ZONA FRANCA | EL CHANCO RURAL II | AC 17 | KR 134 | KR 134A | Mantenimiento | 9000194 | 380538 | 112.7 | 0.1 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-06 | 1 | 12506151.88
2022 | 2022-01-06 | ZONA FRANCA | EL CHANCO RURAL II | AC 17 | null | KR 134 | Mantenimiento | 9000261 | 380738 | 48 | 0.22 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-06 | 1 | 6326808.12
2022 | 2022-01-06 | ZONA FRANCA | EL CHANCO RURAL II | AC 17 | KR 129 | null | Mantenimiento | 9000415 | 381073 | 237 | 0.86 | 0 | 0.07 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-06 | 1 | 23574629.69
2022 | 2022-01-06 | ZONA FRANCA | EL CHANCO I | AC 17 | KR 128 | KR 129 | Mantenimiento | 9000475 | 381203 | 19 | 0.58 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-06 | 1 | 23292805.38
2022 | 2022-01-06 | ZONA FRANCA | EL CHANCO I | AC 17 | KR 127 | AK 128 | Mantenimiento | 9000500 | 381256 | 4 | 0.39 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-06 | 1 | 2221059.57
2022 | 2022-01-06 | ZONA FRANCA | EL CHANCO I | AC 17 | KR 126 | KR 126A | Mantenimiento | 9000541 | 381352 | 80.8 | 0.33 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-06 | 1 | 20295684.21
2022 | 2022-01-06 | ISMAEL PERDOMO | LA ESTANCIA | TV 73I | KR 73J | CL 57Y S | Mantenimiento | 19000102 | 440304 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-06 | 1 | 1134913.02
2022 | 2022-01-06 | ISMAEL PERDOMO | LA ESTANCIA | DG 57Z S | KR 74F | KR 74G | Mantenimiento | 19000108 | 440322 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-06 | 1 | 1998098.55
2022 | 2022-01-06 | ISMAEL PERDOMO | LA ESTANCIA | DG 57Z S | KR 74C | KR 74D | Mantenimiento | 19000125 | 440352 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-06 | 1 | 1118270.14
2022 | 2022-01-06 | ISMAEL PERDOMO | LA ESTANCIA | DG 57Z S | KR 74A | KR 74B | Mantenimiento | 19000134 | 440376 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-06 | 1 | 1311262.81
2022 | 2022-01-06 | ISMAEL PERDOMO | LA PRIMAVERA I | KR 75 | CL 60A S | DG 60 S | Mantenimiento | 19000666 | 441663 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-06 | 1 | 8507804.39
2022 | 2022-01-06 | ISMAEL PERDOMO | LA PRIMAVERA I | KR 74I | CL 60A S | DG 60 S | Mantenimiento | 19000699 | 441732 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-06 | 1 | 896474.77
2022 | 2022-01-06 | ISMAEL PERDOMO | RINCON DE GALICIA | CL 62H S | KR 74D | KR 74F | Mantenimiento | 19001323 | 443122 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-06 | 1 | 1066250.95
2022 | 2022-01-06 | ISMAEL PERDOMO | RINCON DE GALICIA | CL 62H S | KR 74H | KR 74I | Mantenimiento | 19001327 | 443134 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-06 | 1 | 1505182.15
2022 | 2022-01-06 | ISMAEL PERDOMO | RINCON DE GALICIA | CL 62H S | KR 74I | KR 75 | Mantenimiento | 19001330 | 443143 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-06 | 1 | 1024095.41
2022 | 2022-01-06 | ISMAEL PERDOMO | RINCON DE GALICIA | CL 62H S | KR 75A | KR 75BBIS | Mantenimiento | 19001334 | 443155 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-06 | 1 | 950620.12
2022 | 2022-01-06 | ISMAEL PERDOMO | RINCON DE GALICIA | CL 62H S | KR 75BBIS | KR 75C | Mantenimiento | 19001338 | 443167 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-06 | 1 | 231443.63
2022 | 2022-01-06 | ISMAEL PERDOMO | RINCON DE GALICIA | CL 62H S | KR 75C | KR 75D | Mantenimiento | 19001341 | 443176 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-06 | 1 | 199118.14
2022 | 2022-01-06 | ISMAEL PERDOMO | RINCON DE GALICIA | CL 62H S | KR 75D | KR 75F | Mantenimiento | 19001342 | 443179 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-06 | 1 | 179503.51
2022 | 2022-01-06 | ISMAEL PERDOMO | RINCON DE GALICIA | CL 62H S | KR 75F | KR 75FBIS | Mantenimiento | 19001346 | 443188 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-06 | 1 | 187367.55
2022 | 2022-01-06 | ISMAEL PERDOMO | GALICIA | TV 73J | KR 73J | KR 73I | Mantenimiento | 19001403 | 443337 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-06 | 1 | 2064785.79
2022 | 2022-01-06 | ISMAEL PERDOMO | GALICIA | TV 73J | KR 73I | KR 73H | Mantenimiento | 19001427 | 443403 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-06 | 1 | 1009497.61
2022 | 2022-01-06 | ISMAEL PERDOMO | GALICIA | TV 73J | KR 73H | DG 62G S | Mantenimiento | 19001436 | 443427 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-06 | 1 | 682265.22
2022 | 2022-01-06 | LA ACADEMIA | CASABLANCA SUBA URBANO | AK 45 | CL 201 | CL 209 | Mantenimiento | 1006271 | 510377 | 109.46 | 2.07 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-06 | 1 | 26806134.09
2022 | 2022-01-06 | LA ACADEMIA | CASABLANCA SUBA URBANO | AK 45 | CL 198 | S.E. | Mantenimiento | 1006272 | 510414 | 157.52 | 0.41 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-06 | 1 | 19204123.51
2022 | 2022-01-06 | BOLIVIA | BOCHICA II | AC 80 | AK 96 | KR 101 | Mantenimiento | 10003679 | 515111 | 74.5 | 1.1 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-06 | 1 | 8579638.87
2022 | 2022-01-06 | LA ACADEMIA | CASABLANCA SUBA URBANO | AK 45 | S.E. | CL 201 | Mantenimiento | 1006455 | 516150 | 38.53 | 0.47 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-06 | 1 | 5107016.92
2022 | 2022-01-06 | BOYACA REAL | EL MADRIGAL | AC 80 | TV 94L | AK 96 | Mantenimiento | 10010188 | 517819 | 21.94 | 0.39 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-06 | 1 | 4872358.67
2022 | 2022-01-06 | EL MOCHUELO | CASA DE TEJA | KR 16B | AC 71B S | CL 72 S | Mantenimiento | 19010903 | 601915 | 0.64 | 1.01 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-06 | 1 | 833675.45
2022 | 2022-01-06 | ISMAEL PERDOMO | GALICIA | TV 73J | KR 73G | KR 73F | Mantenimiento | 19001441 | 811145 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-06 | 1 | 614687.96
2022 | 2022-01-06 | COMUNEROS | MARICHUELA | DG 91C S | KR 14P | KR 14Q | Mantenimiento | 5003221 | 813533 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-06 | 1 | 171560.4
2022 | 2022-01-06 | ZONA FRANCA | EL CHANCO I | AC 17 | KR 126A | KR 127 | Mantenimiento | 9004838 | 901472 | 54 | 0.16 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-06 | 1 | 6652541.62
2022 | 2022-01-06 | BOYACA REAL | PARIS | AC 80 | KR 94K | TV 94L | Mantenimiento | 10011438 | 904062 | 31.78 | 0.3 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-06 | 1 | 4333126.92
2022 | 2022-01-06 | BOSA OCCIDENTAL | ESCOCIA | CL 57 S | KR 87J | KR 87I | Mantenimiento | 7001564 | 34010745 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-06 | 1 | 613144.47
2022 | 2022-01-06 | BOSA OCCIDENTAL | ESCOCIA | CL 57 S | KR 87GBIS | KR 87H | Mantenimiento | 7001711 | 34010750 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-06 | 1 | 335892.47
2022 | 2022-01-06 | BOSA OCCIDENTAL | ESCOCIA | CL 57 S | KR 87HBIS | KR 87I | Mantenimiento | 50006746 | 34010751 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-06 | 1 | 613144.47
2022 | 2022-01-06 | BOSA OCCIDENTAL | ESCOCIA | CL 57 S | KR 87H | KR 87HBIS | Mantenimiento | 50006800 | 34010833 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-06 | 1 | 335892.47
2022 | 2022-01-06 | ARBORIZADORA | EL ENSUENO | TV 70 | CL 67B S | AC 68 S | Mantenimiento | 19013598 | 34013736 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-06 | 1 | 1466702.87
2022 | 2022-01-06 | ARBORIZADORA | EL ENSUENO | TV 70 | CL 63S | CL 67B S | Mantenimiento | 19013597 | 34013737 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-06 | 1 | 1737795.99
2022 | 2022-01-06 | ARBORIZADORA | EL ENSUENO | TV 70 | CL 60 S | CL 63 S | Mantenimiento | 19013596 | 34013738 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-06 | 1 | 1980927.87
2022 | 2022-01-06 | ARBORIZADORA | EL ENSUENO | TV 70 | CL 59C S | CL 60 S | Mantenimiento | 19013595 | 34013739 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-06 | 1 | 1155330.75
2022 | 2022-01-06 | EL MOCHUELO | EL MOCHUELO II URBANO | AC 71 S | CL 68A S | S.E | Mantenimiento | 19015986 | 91031257 | 3.08 | 2.95 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-06 | 1 | 896115.45
2022 | 2022-01-07 | ALFONSO LOPEZ | LA REFORMA | KR 1 E | CL 90 S | CL 90BIS S | Mantenimiento | 5004957 | 300915 | 119 | 0.04 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-01-03 | 4 | 18340475.94
2022 | 2022-01-07 | ALFONSO LOPEZ | LA REFORMA | KR 4 E | CL 90 S | CL 90A S | Mantenimiento | 5005306 | 301646 | 395.2 | 0.11 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2021-12-29 | 9 | 4782303.87
2022 | 2022-01-07 | ALFONSO LOPEZ | LA REFORMA | KR 5 E | CL 90 S | CL 90A S | Mantenimiento | 5005314 | 301667 | 399 | 0.11 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2021-12-30 | 8 | 4041138.43
2022 | 2022-01-07 | GRAN YOMASA | SANTA LIBRADA | CL 73 S | KR 14R | KR 14V | Mantenimiento | 5001415 | 292903 | 103.6 | 0.07 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2021-12-27 | 11 | 4216629.04
2022 | 2022-01-07 | LOS ALCAZARES | POLO CLUB | AK 24 | CL 87 | AK 30 | Mantenimiento | 12000803 | 601207 | 395.45 | 0.28 | 0 | 0.1 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-04 | 3 | 43747751.05
2022 | 2022-01-07 | ALFONSO LOPEZ | LA REFORMA | KR 2C E | CL 90 S | CL 90BISA S | Mantenimiento | 5005177 | 301358 | 316 | 0.09 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-01-05 | 2 | 20217048.39
2022 | 2022-01-07 | CASTILLA | BAVARIA | CL 8ABIS | KR 75 | KR 76A | Mantenimiento | 8002437 | 151685 | 155.7 | 0.07 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-06 | 1 | 16507604.41
2022 | 2022-01-07 | SAN JOSE DE BAVARIA | NUEVA ZELANDIA | CL 176 | AK 45 | KR 46 | Mantenimiento | 11000950 | 169731 | 218.73 | 0.2 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-06 | 1 | 25075623.22
2022 | 2022-01-07 | TIBABUYES | NUEVA TIBABUYES | CL 129D | KR 121C | KR 122 | Mantenimiento | 11006438 | 173503 | 175.74 | 0.25 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-06 | 1 | 21649693.59
2022 | 2022-01-07 | GALERIAS | GALERIAS | CL 52 | AK 24 | KR 25 | Mantenimiento | 13001079 | 181221 | 107.69 | 0.13 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-06 | 1 | 16322475.91
2022 | 2022-01-07 | RESTREPO | RESTREPO | KR 17 | CL 16 S | CL 17 S | Mantenimiento | 15001059 | 184513 | 175.9 | 0.21 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-06 | 1 | 20371575.97
2022 | 2022-01-07 | TIBABUYES | SABANA DE TIBABUYES NORTE | KR 128 | CL 144 | AC 145 | Mantenimiento | 11012350 | 528761 | 149.05 | 0.5 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-06 | 1 | 21707012.01
2022 | 2022-01-07 | CASTILLA | BAVARIA | CL 8ABIS | KR 77 | KR 78 | Mantenimiento | 8002396 | 151687 | 92 | 0.1 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-07 | 1 | 8781831.75
2022 | 2022-01-07 | CASA BLANCA SUBA | CASA BLANCA SUBA I | KR 78B | CL 146D | CL 146F | Mantenimiento | 11005320 | 169563 | 28.5 | 0.05 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-07 | 1 | 3465754.01
2022 | 2022-01-07 | SAN JOSE DE BAVARIA | NUEVA ZELANDIA | CLL 178 | AK 45 | KR 46 | Mantenimiento | 11000761 | 169786 | 11.4 | 0.03 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-07 | 1 | 2696845.89
2022 | 2022-01-07 | RESTREPO | RESTREPO | KR 17 | CL 15 S | CL 16 S | Mantenimiento | 15001018 | 184512 | 29.6 | 0.13 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-07 | 1 | 4890615.13
2022 | 2022-01-07 | RESTREPO | RESTREPO | CL 16 S | KR 17 | KR 18 | Mantenimiento | 15001019 | 184725 | 13.92 | 0.15 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-07 | 1 | 1764564.88
2022 | 2022-01-07 | CIUDAD MONTES | PRIMAVERA OCCIDENTAL | KR 41A | CL 5A | CL 5B | Mantenimiento | 16001495 | 187073 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-07 | 1 | 1322276.48
2022 | 2022-01-07 | CIUDAD MONTES | LA ASUNCION | CL 1F | KR 31 | KR 31A | Mantenimiento | 16003295 | 187383 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-07 | 1 | 535788.74
2022 | 2022-01-07 | CIUDAD MONTES | LA ASUNCION | CL 1F | KR 31A | KR 31B | Mantenimiento | 16003242 | 187384 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-07 | 1 | 425392.53
2022 | 2022-01-07 | CIUDAD MONTES | LA ASUNCION | CL 1F | KR 32 | KR 32A | Mantenimiento | 16003096 | 187388 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-07 | 1 | 443784.32
2022 | 2022-01-07 | CIUDAD MONTES | LA ASUNCION | CL 1F | KR 32A | KR 32B | Mantenimiento | 16003072 | 187389 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-07 | 1 | 843953.53
2022 | 2022-01-07 | CIUDAD MONTES | JORGE GAITAN CORTES | CL 2D | KR 39B | KR 40 | Mantenimiento | 16002093 | 187521 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-07 | 1 | 595550.69
2022 | 2022-01-07 | SAN RAFAEL | GALAN | KR 55 | CL 2A | CL 2B | Mantenimiento | 16001341 | 188038 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-07 | 1 | 645584.98
2022 | 2022-01-07 | SAN RAFAEL | COLON | KR 54 | CL 4BBIS | CL 4CBIS | Mantenimiento | 16000827 | 188174 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-07 | 1 | 1575265.9
2022 | 2022-01-07 | SAN RAFAEL | SAN RAFAEL INDUSTRIAL | KR 54 | CL 5C | AC 9 | Mantenimiento | 16000441 | 188183 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-07 | 1 | 2260621.53
2022 | 2022-01-07 | SAN RAFAEL | LA PRADERA | KR 64A | CL 4B | CL 4D | Mantenimiento | 16000560 | 188259 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-07 | 1 | 1446477.9
2022 | 2022-01-07 | SAN RAFAEL | LA PRADERA | KR 64A | CL 4D | CL 4G | Mantenimiento | 16000446 | 188260 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-07 | 1 | 2444584.9
2022 | 2022-01-07 | ALFONSO LOPEZ | EL NUEVO PORTAL | DG 98B S | KR 5B E | KR 6F E | Mantenimiento | 5006509 | 304490 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-07 | 1 | 2162433.41
2022 | 2022-01-07 | COMUNEROS | VILLA ISRAEL | KR 7 | CL 113A S | CL 114A S | Mantenimiento | 5006891 | 305411 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-07 | 1 | 669290.02
2022 | 2022-01-07 | COMUNEROS | VILLA ANITA | CL 116 S | KR 8 | KR 8A | Mantenimiento | 5007047 | 305792 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-07 | 1 | 635958.79
2022 | 2022-01-07 | ALFONSO LOPEZ | PUERTA AL LLANO DE USME | TV 7 E | CL 105A S | CL 106A S | Mantenimiento | 5007069 | 305834 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-07 | 1 | 204028.49
2022 | 2022-01-07 | LUCERO | LUCERO ALTO | CL 63 S | TV 18MBIS | KR 18PBISB | Mantenimiento | 19007316 | 454559 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-07 | 1 | 906993.81
2022 | 2022-01-07 | EL TESORO | QUIBA | CL 78 S | KR 17F | KR 17K | Mantenimiento | 19011355 | 462533 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-07 | 1 | 6854999.56
2022 | 2022-01-07 | EL TESORO | QUIBA I | CL 78 S | TV 17B | KR 17F | Mantenimiento | 19011362 | 462548 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-07 | 1 | 3272040.68
2022 | 2022-01-07 | EL TESORO | EL MINUTO DE MARIA | CL 80A S | TV 17G | KR 18A | Mantenimiento | 19011919 | 463606 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-07 | 1 | 1811222.78
2022 | 2022-01-07 | CIUDAD USME | CENTRO USME URBANO | KR 14I | CL 136 S | CL 137 S | Mantenimiento | 5007456 | 479471 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-07 | 1 | 3706459.45
2022 | 2022-01-07 | LUCERO | JUAN PABLO II | CL 69L S | KR 18J | KR 18L | Mantenimiento | 19013247 | 532287 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-07 | 1 | 579761.42
2022 | 2022-01-07 |  | TORCA I | AK 7 | CL 235 | CL 245 | Mantenimiento | 1006706 | 2507337 | 30.73 | 0.62 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-07 | 1 | 9816093.01
2022 | 2022-01-07 | ARBORIZADORA | EL ENSUENO | CL 60S | TV 70 | TV 70D | Mantenimiento | 19013593 | 34013740 | 0 | 0.15 | 0.19 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-07 | 1 | 3659525.63
2022 | 2022-01-07 | ARBORIZADORA | EL ENSUENO | CL 67B S | TV 70C | TV 70 | Mantenimiento | 19013594 | 34013741 | 0 | 0.08 | 0.14 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-07 | 1 | 3659525.63
2022 | 2022-01-07 | SUBA | SUBA CERROS | KR 80 | CL 146 | CL 146A | Mantenimiento | 11014390 | 91013972 | 52.4 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-07 | 1 | 6162602.89
2022 | 2022-01-07 | EL TESORO | QUIBA | KR 18 | CL 77 S | CL 78 S | Mantenimiento | 19014249 | 91023591 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-07 | 1 | 2297156.34
2022 | 2022-01-07 |  | TORCA RURAL II | null | null | null | Mantenimiento | 1008406 | 91033582 | 63 | 2.37 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2021-12-22 | 16 | 7065950.66
2022 | 2022-01-08 | ALFONSO LOPEZ | EL PROGRESO USME | KR 6D E | CL 90A S | CL 90D S | Mantenimiento | 5005636 | 302378 | 411.6 | 0.12 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-01-03 | 5 | 35517173.96
2022 | 2022-01-08 | PASEO DE LOS LIBERTADORES | TORCA RURAL II | AK 7 | CL 207 | CL 224 | Mantenimiento | 1006679 | 531407 | 288.51 | 3.41 | 0 | 0.08 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-03 | 5 | 43279933.19
2022 | 2022-01-08 | TINTAL NORTE | LA MAGDALENA I | KR 92 | CL 7 | AC 8 | Mantenimiento | 8012823 | 92079949 | 1100 | 0.5 | 0 | 0.31 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Rutinario | 2021-12-06 | 33 | 64072002.14
2022 | 2022-01-08 | SAN JOSE DE BAVARIA | SAN JOSE DE BAVARIA | KR 80 | CL 172A | null | Mantenimiento | 11000265 | 170115 | 178 | 0.29 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-06 | 2 | 12722901.01
2022 | 2022-01-08 | TIBABUYES | SABANA DE TIBABUYES NORTE | KR 135 | CL 151BBISA | KR 133 | Mantenimiento | 11000890 | 177309 | 177.7 | 0.31 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-06 | 2 | 20260604.39
2022 | 2022-01-08 | ALFONSO LOPEZ | EL NUEVO PORTAL | KR 6A E | CL 91 S | CL 97B S | Mantenimiento | 5005898 | 302951 | 464.6 | 0.13 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-01-06 | 2 | 23217581.08
2022 | 2022-01-08 | LA MACARENA | LAS AGUAS | CL 20 | KR 1 | KR 3 | Mantenimiento | 3000674 | 144279 | 278.82 | 0.24 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-07 | 1 | 37484087.77
2022 | 2022-01-08 | CASTILLA | NUEVO TECHO | CL 11A | TV 78D | TV 79 | Mantenimiento | 8001296 | 152234 | 157.2 | 0.72 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-07 | 1 | 17602002.2
2022 | 2022-01-08 | AMERICAS | HIPOTECHO OCCIDENTAL | AC 3 | KR 70BBIS | KR 71 | Mantenimiento | 8005708 | 509937 | 333.86 | 0.21 | 0 | 0.09 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-07 | 1 | 36730619.4
2022 | 2022-01-08 | CASA BLANCA SUBA | SUBA CERROS | KR 80 | TV 79A | CL 146BBIS | Mantenimiento | 11014386 | 91013889 | 121.83 | 0.16 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-07 | 1 | 13429860.82
2022 | 2022-01-08 | CHICO LAGO | EL RETIRO | CL 82 | KR 14A | AK 15 | Mantenimiento | 2000713 | 143153 | 301.99 | 0.12 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-08 | 1 | 33628743.18
2022 | 2022-01-08 | SUBA | SUBA CERROS | KR 80 | CL 146BBIS | CL 146D | Mantenimiento | 11005454 | 169571 | 76.2 | 0.13 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-08 | 1 | 7894722.3
2022 | 2022-01-08 | CASA BLANCA SUBA | CASA BLANCA SUBA I | KR 80 | CL 146D | CL 146F | Mantenimiento | 11005286 | 169572 | 92.01 | 0.06 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-08 | 1 | 9606944.53
2022 | 2022-01-08 | CASA BLANCA SUBA | CASA BLANCA SUBA I | KR 80 | CL 146F | CL 147 | Mantenimiento | 11005136 | 169574 | 79.7 | 0.09 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-08 | 1 | 10312147.37
2022 | 2022-01-08 | ARBORIZADORA | ISLA DEL SOL | TV 66A | CL 68 S | CL 59 S | Mantenimiento | 6000492 | 321474 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-08 | 1 | 675207.74
2022 | 2022-01-08 | ARBORIZADORA | ATLANTA | KR 66 | CL 67B S | TV 66A | Mantenimiento | 6000503 | 321501 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-08 | 1 | 1047521.95
2022 | 2022-01-08 | PARQUE SIMON BOLIVAR - CAN | CENTRO ADMINISTRATIVO OCC. | KR 45 | CL 26 | CL 44 | Mantenimiento | 13001289 | 181752 | 86.73 | 1.31 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-08 | 1 | 9804649
2022 | 2022-01-08 |  | CIUDAD LONDRES RURAL | CL 74A S | KR 15 E | KR 15B E | Mantenimiento | 5001631 | 293417 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-08 | 1 | 2235475.34
2022 | 2022-01-08 | LA FLORA | CIUDAD LONDRES RURAL | CL 74A S | KR 15B E | KR 16 E | Mantenimiento | 5001646 | 293450 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-08 | 1 | 956161.67
2022 | 2022-01-08 | LA FLORA | CIUDAD LONDRES RURAL | CL 74A S | DG 74BBIS S |  | Mantenimiento | 5001681 | 293543 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-08 | 1 | 2226913.18
2022 | 2022-01-08 | ARBORIZADORA | LA CORUNA | KR 49B | CL 58G S | CL 59BIS S | Mantenimiento | 19002200 | 444912 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-08 | 1 | 1813108.6
2022 | 2022-01-08 | LUCERO | SUMAPAZ | DG 68B S | KR 18M | KR 18MBISB | Mantenimiento | 19008347 | 456810 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-08 | 1 | 808487.19
2022 | 2022-01-08 | AMERICAS | HIPOTECHO OCCIDENTAL | AC 3 | KR 71 | KR 71A | Mantenimiento | 8005680 | 509934 | 101.53 | 0.08 | 0 | 0.03 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-08 | 1 | 19014342.05
2022 | 2022-01-08 | ARBORIZADORA | EL CHIRCAL SUR | TV 22GBIS | KR 22G | CL 59 S | Mantenimiento | 19013043 | 529802 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-08 | 1 | 4122883.65
2022 | 2022-01-08 | CIUDAD MONTES | COMUNEROS | KR 32A | CL 4A | CL 5 | Mantenimiento | 16002548 | 91013556 | 120.83 | 0.21 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-08 | 1 | 15269334.96
2022 | 2022-01-08 | DANUBIO | LA FISCALA NORTE | KR 2C E | CL 59 S | CL 60 S | Mantenimiento | 5008322 | 91016588 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-08 | 1 | 807245.08
2022 | 2022-01-08 | DANUBIO | LA FISCALA NORTE | KR 2C E | CL 61 S | CL 62 S | Mantenimiento | 5008324 | 91016592 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-08 | 1 | 877748.62
2022 | 2022-01-08 | DANUBIO | LA FISCALA NORTE | KR 2C E | CL 62 S | CL 62BIS S | Mantenimiento | 5008325 | 91016595 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-08 | 1 | 382990.75
2022 | 2022-01-08 | DANUBIO | LA FISCALA NORTE | KR 2C E | CL 62BIS S | CL 62BISA S | Mantenimiento | 5008326 | 91016598 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-08 | 1 | 359489.57
2022 | 2022-01-08 | DANUBIO | LA FISCALA NORTE | KR 2C E | CL 62BISA S | CL 63 S | Mantenimiento | 5008327 | 91016600 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-08 | 1 | 585551.32
2022 | 2022-01-08 | LA FLORA | CIUDAD LONDRES RURAL | CL 74 A S | KR 16 E | DG 74 B BIS S | Mantenimiento | 5009139 | 91022186 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-08 | 1 | 765089.54
2022 | 2022-01-09 | SUBA | RINCON DE SANTA INES | CL 151B | KR 117 | AK 118 | Mantenimiento | 11001118 | 177159 | 603.61 | 0.38 | 0 | 0.17 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-04 | 5 | 74840173.92
2022 | 2022-01-09 | CASTILLA | NUEVO TECHO | TV 79 | CL 11A | CL 11B | Mantenimiento | 8012294 | 481612 | 277.5 | 0.75 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-04 | 5 | 35331796.35
2022 | 2022-01-09 | CASTILLA | NUEVO TECHO | KR 79A | AC 12 | CL 13 | Mantenimiento | 8000606 | 152253 | 418.79 | 0.36 | 0 | 0.12 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-07 | 2 | 41780157.47
2022 | 2022-01-09 | BRITALIA | BRITALIA | KR 55A | CL 169A | CL 170 | Mantenimiento | 11001724 | 169248 | 63.75 | 0.23 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-08 | 1 | 11093525.94
2022 | 2022-01-09 | SUBA | TUNA ALTA | CL 157C | KR 91 | KR 92 | Mantenimiento | 11001432 | 176673 | 114.3 | 0.32 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-08 | 1 | 13728783.57
2022 | 2022-01-09 | SANTA BARBARA | SANTA BIBIANA | CL 105 | KR 17 | KR 17A | Mantenimiento | 1005405 | 138918 | 60 | 0.25 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-09 | 1 | 6769592.98
2022 | 2022-01-09 | EL REFUGIO | EMAUS | CL 70 | KR 5 | KR 6 | Mantenimiento | 2001246 | 142951 | 6.51 | 0.22 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-09 | 1 | 1813488.49
2022 | 2022-01-09 | EL REFUGIO | EMAUS | CL 70 | KR 6 | AK 7 | Mantenimiento | 2001231 | 142952 | 15.03 | 0.27 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-09 | 1 | 2183723.65
2022 | 2022-01-09 | AMERICAS | HIPOTECHO | CL 5 | KR 70 | KR 70A | Mantenimiento | 8005227 | 147206 | 3.42 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-09 | 1 | 1713937.94
2022 | 2022-01-09 | SUBA | LAS FLORES | KR 94 | CL 146A | CL 146C | Mantenimiento | 11004940 | 176168 | 183.98 | 0.15 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-09 | 1 | 21676246.29
2022 | 2022-01-09 | SUBA | TUNA ALTA | CL 154 | SD | KR 92 | Mantenimiento | 11002198 | 176637 | 55.36 | 0.18 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-09 | 1 | 5434926.18
2022 | 2022-01-09 | GALERIAS | CAMPIN | Diagonal 61B | Diagonal 53C | Calle 57 | Mantenimiento | 13000667 | 180730 | 68.75 | 0.15 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-01-09 | 1 | 9062954.5
2022 | 2022-01-09 | TEUSAQUILLO | LAS AMERICAS | CL 40A | KR 29 | AK 30 | Mantenimiento | 13001785 | 181008 | 144.32 | 0.12 | 0 | 0.04 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-09 | 1 | 19218599.3
2022 | 2022-01-09 | GALERIAS | CAMPIN | DG 61C | KR 26 | KR 26A | Mantenimiento | 13000407 | 181367 | 26.45 | 0.17 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-09 | 1 | 4329608.79
2022 | 2022-01-09 | CHICO LAGO | EL RETIRO | CL 82 | KR 14 | KR 14A | Mantenimiento | 2002195 | 473492 | 178 | 0.07 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-09 | 1 | 24200804.38
2022 | 2022-01-09 | TEUSAQUILLO | LA MAGDALENA | CL 39 | TV 18ABIS | AK 19 | Mantenimiento | 13002119 | 506514 | 83.52 | 0.29 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-09 | 1 | 9443589.07
2022 | 2022-01-09 | CIUDAD MONTES | COMUNEROS | KR 31C | CL 4A | CL 5 | Mantenimiento | 16002636 | 91013581 | 71.53 | 0.33 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-09 | 1 | 8240132.1
2022 | 2022-01-10 | BOYACA REAL | FLORENCIA | KR 94 | CL 73A | CL 73B | Mantenimiento | 10005087 | 160545 | 30.86 | 0.09 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-04 | 6 | 14490120.92
2022 | 2022-01-10 | LOS ALCAZARES | POLO CLUB | AK 24 | CL 87 | AK 30 | Mantenimiento | 12000803 | 601205 | 359.33 | 0.22 | 0 | 0.11 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-08 | 2 | 45112046.37
2022 | 2022-01-10 | EL REFUGIO | EMAUS | KR 5 | CL 70A | CL 70A | Mantenimiento | 2001228 | 141706 | 4.92 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-10 | 1 | 25103533.67
2022 | 2022-01-10 | BOYACA REAL | FLORENCIA | KR 94 | CL 72A | CL 73A | Mantenimiento | 10005421 | 160544 | 101.2 | 0.39 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-10 | 1 | 10893738.66
2022 | 2022-01-10 | BOYACA REAL | FLORENCIA | KR 94 | CL 73B | CL 74 | Mantenimiento | 10004987 | 160546 | 134.7 | 0.1 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-10 | 1 | 10919566.63
2022 | 2022-01-10 | SAN JOSE DE BAVARIA | VILLA DEL PRADO | CL 174A | KR 51 | KR 51A | Mantenimiento | 11001159 | 169646 | 6.25 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-10 | 1 | 1350871.17
2022 | 2022-01-10 | SAN JOSE DE BAVARIA | VILLA DEL PRADO | KR 55 | CL 174A | CL 174B | Mantenimiento | 11000866 | 169669 | 1.32 | 0.14 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-10 | 1 | 1046784.18
2022 | 2022-01-10 | SUBA | BOSQUES DE SAN JORGE | CL 151 | KR 99 | KR 101 | Mantenimiento | 11002464 | 176305 | 66.53 | 0.79 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-10 | 1 | 10249657.17
2022 | 2022-01-10 | SUBA | CAMPANELLA | CL 154A | KR 92 | KR 94 | Mantenimiento | 11001959 | 176638 | 38.95 | 0.25 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-10 | 1 | 4528931.6
2022 | 2022-01-10 | SUBA | CAMPANELLA | CL 154A | KR 94 | KR 96 | Mantenimiento | 11001843 | 176639 | 9.62 | 0.4 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-10 | 1 | 2139529.19
2022 | 2022-01-11 | ALFONSO LOPEZ | EL PROGRESO USME | KR 3A E | CL 91 S | CL 97B S | Mantenimiento | 5005868 | 302879 | 430 | 0.12 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-01-03 | 8 | 51532252.89
2022 | 2022-01-11 | PASEO DE LOS LIBERTADORES | CANAIMA | AK 45 | CL 195 | CL 197 | Mantenimiento | 11012147 | 510384 | 23.14 | 0.79 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-05 | 6 | 10173912.27
2022 | 2022-01-11 | CASTILLA | NUEVO TECHO | TV 78D | DG 9 | CL 10D | Mantenimiento | 8001573 | 152198 | 629.62 | 0.58 | 0 | 0.19 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-08 | 3 | 55627202
2022 | 2022-01-11 | LAS NIEVES | LAS NIEVES | KR 5 | CL 23 | CL 24 | Mantenimiento | 3000495 | 143765 | 388.16 | 0.22 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-09 | 2 | 44237724.12
2022 | 2022-01-11 | SUBA | TUNA ALTA | CL 156 | KR 92 | KR 96 | Mantenimiento | 11001740 | 176641 | 391.24 | 0.8 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-09 | 2 | 42724783.68
2022 | 2022-01-11 | CIUDAD MONTES | COMUNEROS | KR 31B | CL 4A | CL 5 | Mantenimiento | 16002676 | 91013558 | 209.94 | 0.2 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-09 | 2 | 20990611.21
2022 | 2022-01-11 | SUBA | EL PINO | KR 103B | CL 150A | CL 150C | Mantenimiento | 11002306 | 176324 | 62.2 | 0.15 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-10 | 1 | 10188075.08
2022 | 2022-01-11 | ALAMOS | LOS ALAMOS | TV 93 | CL 65A | KR 95 | Mantenimiento | 10006926 | 91024219 | 374.87 | 0.35 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-10 | 1 | 51190697.87
2022 | 2022-01-11 | SUBA | SUBA URBANO | KR 90 | CL 147 | CL 147B | Mantenimiento | 11004675 | 169471 | 17.16 | 0.17 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-11 | 1 | 3569182.68
2022 | 2022-01-11 | CASA BLANCA SUBA | PORTALES DEL NORTE | KR 74 | CL 163 | CL 167 | Mantenimiento | 11002213 | 169496 | 78.4 | 0.4 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-11 | 1 | 90846774.88
2022 | 2022-01-11 | SAN JOSE DE BAVARIA | SAN JOSE DE BAVARIA | CL 175 | KR 65 | KR 67 | Mantenimiento | 11000360 | 169958 | 3.72 | 0.28 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-11 | 1 | 918077.7
2022 | 2022-01-11 | SAN JOSE DE BAVARIA | SAN JOSE DE BAVARIA | CL 175 | KR 70 | AK 72 | Mantenimiento | 11000289 | 169970 | 3.42 | 0.27 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-11 | 1 | 911711.7
2022 | 2022-01-11 | TIBABUYES | TOSCANA | CL 132A | KR 132 | KR 133 | Mantenimiento | 11004470 | 174255 | 94.3 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-11 | 1 | 9993218.84
2022 | 2022-01-11 | MUZU | AUTOPISTA MUZU | KR 40 | CL 30 S | CL 33 S | Mantenimiento | 16003891 | 185294 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-11 | 1 | 608853.79
2022 | 2022-01-11 | MUZU | AUTOPISTA MUZU | KR 40 | CL 28 S | CL 28A S | Mantenimiento | 16003457 | 185299 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-11 | 1 | 323712.84
2022 | 2022-01-11 | CIUDAD MONTES | SANTA MATILDE | KR 35 | CL 1A | CL 1ABIS | Mantenimiento | 16003184 | 186691 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-11 | 1 | 484697.84
2022 | 2022-01-11 | SAN RAFAEL | LA CAMELIA II | TV 53A | CL 1B | CL 1C | Mantenimiento | 16001737 | 187833 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-11 | 1 | 1111538.07
2022 | 2022-01-11 | SAN RAFAEL | GALAN | TV 53A | CL 2ABIS | CL 2ABISA | Mantenimiento | 16001602 | 187842 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-11 | 1 | 950553.07
2022 | 2022-01-11 | SAN RAFAEL | GALAN | TV 53A | CL 2ABISA | CL 2B | Mantenimiento | 16001580 | 187844 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-11 | 1 | 1134561.91
2022 | 2022-01-11 | SAN RAFAEL | GALAN | TV 64 | DG 2 | KR 64 | Mantenimiento | 16001001 | 188074 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-11 | 1 | 300689
2022 | 2022-01-11 | SAN RAFAEL | GALAN | DG 2 | TV 65A | TV 65B | Mantenimiento | 16000788 | 188447 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-11 | 1 | 438695.63
2022 | 2022-01-11 | PUENTE ARANDA | ORTEZAL | CL 21 | AK 40 | KR 42 | Mantenimiento | 16000295 | 189447 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-11 | 1 | 300689
2022 | 2022-01-11 | PUENTE ARANDA | ORTEZAL | CL 21 | KR 42 | KR 43A | Mantenimiento | 16000266 | 189449 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-11 | 1 | 760665.63
2022 | 2022-01-11 | ALFONSO LOPEZ | EL NUEVO PORTAL | CL 97D S | KR 6D E | KR 6F E | Mantenimiento | 5006117 | 303503 | 98.8 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-01-11 | 1 | 7302127.74
2022 | 2022-01-11 | AMERICAS | HIPOTECHO | AC 3 | KR 68C | KR 68D | Mantenimiento | 8005821 | 509895 | 140 | 0.11 | 0 | 0.04 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-11 | 1 | 14891904.33
2022 | 2022-01-11 | AMERICAS | HIPOTECHO | AC 3 | KR 68DBIS | KR 68F | Mantenimiento | 8012496 | 509898 | 108.16 | 0.09 | 0 | 0.03 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-11 | 1 | 11918236.19
2022 | 2022-01-11 | CHAPINERO | EL PARAISO | DG 38 | AK 1 | DG 39 | Mantenimiento | 2002170 | 516670 | 9.6 | 1.1 | 0 | 0.01 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-11 | 1 | 24940551.43
2022 | 2022-01-11 | CORABASTOS | CIUDAD KENNEDY OCCIDENTAL | AK 80 | CL 39AS | SE | Mantenimiento | 8012676 | 520921 | 73.8 | 0.07 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-11 | 1 | 7343963.5
2022 | 2022-01-11 | CORABASTOS | CIUDAD KENNEDY OCCIDENTAL | AK 80 | CL 40C S | CL 41B S | Mantenimiento | 8006096 | 525808 | 137.77 | 0.28 | 0 | 0.04 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-11 | 1 | 16123173.74
2022 | 2022-01-11 | KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY OCCIDENTAL | AK 80 | CL 38C S | CL 39A S | Mantenimiento | 8005527 | 525825 | 163.25 | 0.12 | 0 | 0.05 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-11 | 1 | 17425681.8
2022 | 2022-01-11 | CORABASTOS | CIUDAD KENNEDY OCCIDENTAL | AK 80 | CL 39A S | CL 40B S | Mantenimiento | 8014030 | 24122455 | 70.06 | 0.24 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-11 | 1 | 7715253.86
2022 | 2022-01-11 | CORABASTOS | CIUDAD KENNEDY OCCIDENTAL | AK 80 | CL 40B S | CL 40C S | Mantenimiento | 8014029 | 24122457 | 174.4 | 0.11 | 0 | 0.05 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-11 | 1 | 18731680.93
2022 | 2022-01-11 | EL PORVENIR | EL CORZO I | KR 100 | CL 55A S | CL 56F S | Mantenimiento | 50008658 | 34010818 | 0 | 0.06 | 0.08 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-11 | 1 | 1812113.11
2022 | 2022-01-11 | EL PORVENIR | EL CORZO | KR 100 | CL 54F S | CL 55 S | Mantenimiento | 50008660 | 34010820 | 0 | 0.07 | 0.1 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-11 | 1 | 1671269.11
2022 | 2022-01-11 | EL PORVENIR | EL CORZO I | KR 100 | CL 54C S | CL 54F S | Mantenimiento | 50009385 | 34010821 | 0 | 0.07 | 0.1 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-11 | 1 | 1479011.11
2022 | 2022-01-11 | EL PORVENIR | EL CORZO | KR 100 | CL 55 S | CL 55A S | Mantenimiento | 50008659 | 34010822 | 0 | 0.05 | 0.08 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-11 | 1 | 2408517.99
2022 | 2022-01-11 | ENGATIVA | EL CEDRO | CL 64 | KR 127 | S.E | Mantenimiento | 10010468 | 91017606 | 181.59 | 2.37 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-11 | 1 | 22483745.61
2022 | 2022-01-12 | SAN JOSE DE BAVARIA | VILLA DEL PRADO | CL 173A | AK 58 | KR 62 | Mantenimiento | 11000865 | 169927 | 223 | 0.22 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-10 | 2 | 18021640.89
2022 | 2022-01-12 | SANTA BARBARA | SAN PATRICIO | KR 21 | CL 106A | CL 106B | Mantenimiento | 1005196 | 137206 | 156 | 0.07 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-11 | 1 | 17956327.02
2022 | 2022-01-12 | CASTILLA | VILLA ALSACIA II | KR 72ABISA | S.E | CL 11A | Mantenimiento | 8001875 | 151771 | 291.3 | 0.22 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-11 | 1 | 31779650.39
2022 | 2022-01-12 | TIBABUYES | TIBABUYES OCCIDENTAL | CL 143B | KR 147A | KR 147B | Mantenimiento | 11001747 | 175913 | 128.88 | 0.07 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-11 | 1 | 16041339.08
2022 | 2022-01-12 | TIBABUYES | TIBABUYES OCCIDENTAL | CL 143B | KR 147B | KR 147C | Mantenimiento | 11001734 | 175914 | 122.19 | 0.07 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-11 | 1 | 15194302.77
2022 | 2022-01-12 | CIUDAD MONTES | MONTES | CL 1G | KR 40A | KR 40B | Mantenimiento | 16002309 | 187416 | 142.76 | 0.09 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-11 | 1 | 10561063.74
2022 | 2022-01-12 | PARQUE SIMON BOLIVAR - CAN | CENTRO ADMINISTRATIVO OCC. | CL 44 | KR 57 | KR 58 | Mantenimiento | 13002964 | 91033197 | 199.52 | 0.33 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-11 | 1 | 22988535.41
2022 | 2022-01-12 | LAS NIEVES | LAS NIEVES | KR 5 | CL 19 | CL 20 | Mantenimiento | 3000628 | 143761 | 121.24 | 0.2 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-12 | 1 | 22763572.69
2022 | 2022-01-12 | BOYACA REAL | LOS ALAMOS | CL 70A | KR 89A | KR 90 | Mantenimiento | 10006525 | 159923 | 4.2 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-12 | 1 | 2408627.89
2022 | 2022-01-12 | BOYACA REAL | PARIS | CL 76A | KR 86BIS | KR 87 | Mantenimiento | 10005399 | 160932 | 129.71 | 0.24 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-12 | 1 | 19625078.85
2022 | 2022-01-12 | NIZA | SAN JOSE DEL PRADO | KR 57A | CL 137 | CL 137B | Mantenimiento | 11008011 | 167925 | 62.41 | 0.26 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-12 | 1 | 5722419.45
2022 | 2022-01-12 | NIZA | SAN JOSE DEL PRADO | CL 137 | KR 57A | KR 57B | Mantenimiento | 11008012 | 167934 | 56.64 | 0.14 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-12 | 1 | 5706352.62
2022 | 2022-01-12 | NIZA | NIZA SUBA | CL 128B | AK 72 | KR 77 | Mantenimiento | 11009420 | 170190 | 76.62 | 0.38 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-12 | 1 | 9856120.46
2022 | 2022-01-12 | SUBA | SUBA URBANO | CL 148 | KR 91 | KR 92 | Mantenimiento | 11003803 | 171249 | 12.54 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-12 | 1 | 2417627.61
2022 | 2022-01-12 | TIBABUYES | BILBAO | CL 143B | KR 145 | KR 145A | Mantenimiento | 11001792 | 175907 | 15.05 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-12 | 1 | 2761535.52
2022 | 2022-01-12 | TIBABUYES | BILBAO | CL 143B | KR 145A | KR 145B | Mantenimiento | 11001785 | 175908 | 26.63 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-12 | 1 | 3827696.49
2022 | 2022-01-12 | TIBABUYES | BILBAO | CL 143B | KR 146A | KR 147 | Mantenimiento | 11001759 | 175911 | 51.32 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-12 | 1 | 5451059.77
2022 | 2022-01-12 | TIBABUYES | BILBAO | CL 143B | KR 147 | KR 147A | Mantenimiento | 11001753 | 175912 | 11.22 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-12 | 1 | 1715583.68
2022 | 2022-01-12 | SUBA | EL PINO | KR 101A | CL 151 | CL 152A | Mantenimiento | 11002242 | 176343 | 78.19 | 0.44 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-12 | 1 | 7117144.32
2022 | 2022-01-12 | MUZU | ALQUERIA | KR 52C | CL 40 S | CL 40A S | Mantenimiento | 16003585 | 185751 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-12 | 1 | 324382.03
2022 | 2022-01-12 | MUZU | ALQUERIA | KR 53 | CL 39 S | CL 40 S | Mantenimiento | 16003464 | 185781 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-12 | 1 | 494540.19
2022 | 2022-01-12 | MUZU | AUTOPISTA MUZU ORIENTAL | CL 33 S | TV 35 | TV 35BIS | Mantenimiento | 16004378 | 186147 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-12 | 1 | 563520.77
2022 | 2022-01-12 | CIUDAD MONTES | JORGE GAITAN CORTES | KR 39A | CL 2 | CL 2B | Mantenimiento | 16002283 | 186875 | 69.45 | 0.11 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-12 | 1 | 7282885.62
2022 | 2022-01-12 | CIUDAD MONTES | MONTES | CL 1G | KR 41 |  | Mantenimiento | 16002193 | 187404 | 9.8 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-12 | 1 | 1170832.74
2022 | 2022-01-12 | QUIROGA | LIBERTADOR | CL 32 S | KR 26G | KR 27 | Mantenimiento | 18000075 | 410251 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-12 | 1 | 324382.03
2022 | 2022-01-12 | QUIROGA | MURILLO TORO | CL 35 S | KR 26DBISA | KR 26F | Mantenimiento | 18000133 | 410431 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-12 | 1 | 250769.4
2022 | 2022-01-12 | QUIROGA | BRAVO PAEZ | CL 35B S | KR 26D | KR 26F | Mantenimiento | 18000229 | 410721 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-12 | 1 | 1037302.61
2022 | 2022-01-12 | QUIROGA | MURILLO TORO | CL 35 S | KR 26BBIS | KR 26C | Mantenimiento | 18000343 | 411062 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-12 | 1 | 577325.98
2022 | 2022-01-12 | QUIROGA | MURILLO TORO | CL 35 S | KR 26B | KR 26BBIS | Mantenimiento | 18000384 | 411186 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-12 | 1 | 393362.61
2022 | 2022-01-12 | QUIROGA | MURILLO TORO | CL 32A S | KR 26A | KR 26B | Mantenimiento | 18000403 | 411242 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-12 | 1 | 508345.4
2022 | 2022-01-12 | QUIROGA | INGLES | CL 36A S | KR 26A | KR 27 | Mantenimiento | 18000528 | 411638 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-12 | 1 | 485367.03
2022 | 2022-01-12 | QUIROGA | MURILLO TORO | KR 24B | CL 33 S | CL 35 S | Mantenimiento | 18000591 | 411846 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-12 | 1 | 807337.03
2022 | 2022-01-12 | QUIROGA | INGLES | KR 24B | CL 38 S | CL 39 S | Mantenimiento | 18000715 | 412192 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-12 | 1 | 830315.4
2022 | 2022-01-12 | MUZU | OSPINA PEREZ SUR | CL 40 S | KR 51CBIS | KR 51D | Mantenimiento | 16004504 | 472708 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-12 | 1 | 301358.19
2022 | 2022-01-12 | QUIROGA | MURILLO TORO | CL 35 S | KR 26F | KR 26H | Mantenimiento | 18006915 | 472815 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-12 | 1 | 439364.82
2022 | 2022-01-12 | SAN RAFAEL | GALAN | DG 2 | TV 60 | TV 64 | Mantenimiento | 16004525 | 473591 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-12 | 1 | 2260788.61
2022 | 2022-01-12 | AMERICAS | HIPOTECHO SUR | AC 3 | KR 69BIS | KR 69A | Mantenimiento | 8005805 | 509883 | 208.44 | 0.06 | 0 | 0.06 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-12 | 1 | 9284687.04
2022 | 2022-01-12 | AMERICAS | HIPOTECHO SUR | AC 3 | KR 69 | KR 69BIS | Mantenimiento | 8005808 | 509886 | 33.25 | 0.03 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-12 | 1 | 4808551.28
2022 | 2022-01-12 | EL PORVENIR | EL CORZO I | KR 100 | AC 54 S | CL 54C S | Mantenimiento | 50009382 | 34010819 | 0 | 0.07 | 0.1 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-12 | 1 | 2245862.11
2022 | 2022-01-12 | EL PORVENIR | PARCELA EL PORVENIR | KR 100 | CL 52 S | AC 54 S | Mantenimiento | 50002959 | 34010823 | 0 | 0.07 | 0.18 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-12 | 1 | 2898749.39
2022 | 2022-01-12 | EL PORVENIR | PARCELA EL PORVENIR | KR 100 | CL 52 S | AC 54 S | Mantenimiento | 50002959 | 34010824 | 0 | 0.06 | 0.18 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-12 | 1 | 2215719.11
2022 | 2022-01-12 | CIUDAD MONTES | MONTES | CL 2B | KR 39B | KR 40 | Mantenimiento | 16004922 | 91013564 | 11.03 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-12 | 1 | 841459.2
2022 | 2022-01-12 | BOLIVIA | EL DORADO | KR 120 | Sin direccion | Sin direccion | Mantenimiento | 10011866 | 91024169 | 240.4 | 0.59 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-12 | 1 | 26858517.9
2022 | 2022-01-12 | PASEO DE LOS LIBERTADORES | CANAIMA | AK 45 | CL 197 | CL 198 | Mantenimiento | 11012283 | 91024609 | 2.56 | 0.13 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-12 | 1 | 1779500.67
2022 | 2022-01-12 | TIBABUYES | EL DORADO | CL 130A | PUENTE JUAN AMARILLO |  | Mantenimiento | 11013666 | 91033977 | 14.4 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-12 | 1 | 3408579.73
2022 | 2022-01-13 | AMERICAS | HIPOTECHO SUR | CL 2A | KR 69 | KR 69A | Mantenimiento | 8006144 | 147327 | 120.76 | 0.05 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-01-03 | 10 | 33771235.93
2022 | 2022-01-13 | ALFONSO LOPEZ | EL PROGRESO USME | KR 6A E | CL 90D S | CL 91 S | Mantenimiento | 5005758 | 302645 | 450 | 0.13 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-01-06 | 7 | 34783308.94
2022 | 2022-01-13 | SAN RAFAEL | SAN FRANCISCO | DG 5DBIS | TV 46 | TV 47 | Mantenimiento | 16004491 | 473580 | 191.87 | 0.15 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-07 | 6 | 19812233.4
2022 | 2022-01-13 | TIBABUYES | SABANA DE TIBABUYES NORTE | CL 151BBISA | AK 118 | DG 151BBISA | Mantenimiento | 11001073 | 177174 | 495 | 0.27 | 0 | 0.15 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-08 | 5 | 51183975.63
2022 | 2022-01-13 | CALANDAIMA | TINTALA | KR 87B | CL 8C | CL 10 | Mantenimiento | 8014166 | 91013073 | 231.9 | 0.64 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-11 | 2 | 36760141.51
2022 | 2022-01-13 | NIZA | NIZA NORTE | CL 128B | TV 60 | AK 72 | Mantenimiento | 11009545 | 170189 | 127.23 | 0.47 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-12 | 1 | 22480128.57
2022 | 2022-01-13 | ALFONSO LOPEZ | EL NUEVO PORTAL | CL 97D S | KR 6B E | KR 6C E | Mantenimiento | 5006098 | 303452 | 113.1 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-01-12 | 1 | 8077945.92
2022 | 2022-01-13 | ALFONSO LOPEZ | EL NUEVO PORTAL | CL 97D S | KR 6C E | KR 6D E | Mantenimiento | 5006108 | 303479 | 113.1 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-01-12 | 1 | 5726780.99
2022 | 2022-01-13 | CALANDAIMA | TINTALA | KR 88D | CL 8C | CL 10 | Mantenimiento | 8014186 | 91013059 | 168.05 | 0.32 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-12 | 1 | 20591053.14
2022 | 2022-01-13 | PASEO DE LOS LIBERTADORES | CANAIMA | AK 45 | S.E | CL 198 | Mantenimiento | 11012146 | 91024608 | 6.76 | 0.27 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-12 | 1 | 5170785.31
2022 | 2022-01-13 | COUNTRY CLUB | LA CALLEJA | KR 17A | AC 127 | CL 127BIS | Mantenimiento | 1004451 | 137062 | 38 | 0.2 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-13 | 1 | 6707075.46
2022 | 2022-01-13 | ENGATIVA | LA RIVIERA | CL 70C | KR 111C | KR 111D | Mantenimiento | 10003189 | 165630 | 152.84 | 0.15 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-13 | 1 | 15250809.99
2022 | 2022-01-13 | ENGATIVA | LA RIVIERA | CL 70C | KR 111D | KR 112 | Mantenimiento | 10002995 | 165631 | 67.07 | 0.06 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-13 | 1 | 11694941.18
2022 | 2022-01-13 | NIZA | SAN JOSE DEL PRADO | CL 137 | KR 57B | AK 58 | Mantenimiento | 11007980 | 167935 | 96 | 0.15 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-13 | 1 | 11294852.72
2022 | 2022-01-13 | TIBABUYES | BILBAO | CL 143B | KR 141ABISC | KR 141B | Mantenimiento | 11001872 | 175900 | 8.16 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-13 | 1 | 1518854.85
2022 | 2022-01-13 | TIBABUYES | BILBAO | CL 143B | KR 143A | KR 144 | Mantenimiento | 11001819 | 175905 | 7 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-13 | 1 | 2335444.66
2022 | 2022-01-13 | TIBABUYES | TIBABUYES OCCIDENTAL | CL 143B | KR 147C | KR 148 | Mantenimiento | 11001730 | 175915 | 58.28 | 0.08 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-13 | 1 | 6852761.15
2022 | 2022-01-13 | TIBABUYES | TIBABUYES OCCIDENTAL | CL 143B | KR 148 | KR 148B | Mantenimiento | 11001720 | 175916 | 60.53 | 0.07 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-13 | 1 | 7323578.51
2022 | 2022-01-13 | TIBABUYES | TIBABUYES OCCIDENTAL | CL 143B | KR 149 | KR 149A | Mantenimiento | 11001703 | 175918 | 20.8 | 0.06 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-13 | 1 | 3555714.63
2022 | 2022-01-13 | TIBABUYES | TIBABUYES OCCIDENTAL | CL 143B | KR 149B | KR 149C | Mantenimiento | 11001685 | 175920 | 21.5 | 0.07 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-13 | 1 | 3669916.88
2022 | 2022-01-13 | TIBABUYES | TIBABUYES OCCIDENTAL | CL 143B | KR 150A | KR 150B | Mantenimiento | 11001664 | 175923 | 82.8 | 0.06 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-13 | 1 | 8814037.82
2022 | 2022-01-13 | TIBABUYES | TIBABUYES OCCIDENTAL | CL 143B | KR 150B | KR 150C | Mantenimiento | 11001653 | 175924 | 62.86 | 0.07 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-13 | 1 | 7328603.64
2022 | 2022-01-13 | TEUSAQUILLO | PALERMO | CL 45C | DG 45D | KR 21 | Mantenimiento | 13001344 | 181131 | 56.46 | 0.05 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-13 | 1 | 9595665.94
2022 | 2022-01-13 | QUIROGA | LIBERTADOR | CL 32 S | KR 26BIS | KR 26B | Mantenimiento | 18000448 | 411382 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-13 | 1 | 925342.36
2022 | 2022-01-13 | QUIROGA | INGLES | KR 24B | CL 39 S | CL 40 S | Mantenimiento | 18000740 | 412258 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-13 | 1 | 1341531.4
2022 | 2022-01-13 | QUIROGA | INGLES | KR 24B | CL 40 S | CL 40A S | Mantenimiento | 18000757 | 412304 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-13 | 1 | 1493297.77
2022 | 2022-01-13 | QUIROGA | INGLES | CL 40A S | KR 24B | KR 25A | Mantenimiento | 18000758 | 412307 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-13 | 1 | 379765.34
2022 | 2022-01-13 | QUIROGA | INGLES | KR 24B | CL 41 S | CL 41A S | Mantenimiento | 18000814 | 412442 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-13 | 1 | 1063303.52
2022 | 2022-01-13 | QUIROGA | INGLES | CL 40A S | KR 24 | KR 24A | Mantenimiento | 18000918 | 412730 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-13 | 1 | 586752.55
2022 | 2022-01-13 | LUCERO | MEXICO | TV 17 | CL 65A S | CL 66 S | Mantenimiento | 19008348 | 456815 | 3.2 | 0.16 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-13 | 1 | 1645390.05
2022 | 2022-01-13 | VENECIA | FATIMA | CL 53A S | KR 37A | KR 38A | Mantenimiento | 6000598 | 34012914 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-13 | 1 | 3341994.63
2022 | 2022-01-13 | VENECIA | SAN VICENTE FERRER | CL 53A S | KR 35A | KR 36A | Mantenimiento | 6000750 | 34012915 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-13 | 1 | 1673532.87
2022 | 2022-01-13 | VENECIA | FATIMA | CL 53A S | KR 36A | KR 37A | Mantenimiento | 6000669 | 34012917 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-13 | 1 | 2600172.41
2022 | 2022-01-13 | BOLIVIA | EL DORADO | KR 120 | Sin direccion | Sin direccion | Mantenimiento | 10011867 | 91015303 | 89.6 | 0.45 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-13 | 1 | 13422365.48
2022 | 2022-01-13 | ALAMOS | LOS ALAMOS | DG 63F | KR 89A | CL 64G | Mantenimiento | 10007548 | 91015350 | 46.32 | 0.33 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-13 | 1 | 5069748.43
2022 | 2022-01-13 | EL TESORO | SOTAVENTO | CL 71BIS S | KR 17 | KR 16G | Mantenimiento | 19014220 | 91023475 | 4.05 | 0.15 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-13 | 1 | 1666860.05
2022 | 2022-01-13 | BOLIVIA | EL DORADO | null | null | null | Mantenimiento | 10011733 | 91033976 | 51.74 | 0.1 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-13 | 1 | 4700928.61
2022 | 2022-01-14 | CORABASTOS | CIUDAD KENNEDY NORTE | AK 80 | CL 38 S | CL 38C S | Mantenimiento | 8014031 | 24122406 | 197.92 | 0.29 | 0 | 0.06 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-13 | 1 | 19138744.99
2022 | 2022-01-14 | CALANDAIMA | TINTALA | KR 87B | AC 8 | CL 8A | Mantenimiento | 8014191 | 91013061 | 241.05 | 0.26 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-13 | 1 | 33814839.95
2022 | 2022-01-14 | TOBERIN | EL TOBERIN | KR 16C | CL 164 | CL 166 | Mantenimiento | 1001571 | 138302 | 54 | 0.41 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-14 | 1 | 9621031.11
2022 | 2022-01-14 | PARDO RUBIO | GRANADA | KR 4 | CL 68 | CL 69 | Mantenimiento | 2001331 | 141638 | 6.02 | 0.14 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-14 | 1 | 9034696.99
2022 | 2022-01-14 | TIMIZA | TUNDAMA | CL 45 S | TV 72I | KR 72I | Mantenimiento | 8011244 | 149113 | 20.48 | 0.14 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-14 | 1 | 3805364.99
2022 | 2022-01-14 | CASTILLA | CIUDAD KENNEDY NORTE | AK 80G | TV 80G | DG 3 | Mantenimiento | 8003814 | 151939 | 224.4 | 0.5 | 0 | 0.06 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2021-11-12 | 63 | 23445199.37
2022 | 2022-01-14 | CASTILLA | LA PAMPA | CL 13A | KR 82 | KR 82A | Mantenimiento | 8000200 | 153925 | 26.79 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-14 | 1 | 6010889.42
2022 | 2022-01-14 | ENGATIVA | VILLA GLADYS | CL 64 | TV 112BBISA |  | Mantenimiento | 10004314 | 165727 | 107.05 | 0.24 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-14 | 1 | 16506635.28
2022 | 2022-01-14 | ENGATIVA | SABANA DEL DORADO | CL 64 | KR 117 | KR 117A | Mantenimiento | 10002300 | 165738 | 11 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-14 | 1 | 2168928.48
2022 | 2022-01-14 | ENGATIVA | SABANA DEL DORADO | KR 117 | CL 63F | CL 63H | Mantenimiento | 10002672 | 165838 | 65.35 | 0.1 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-14 | 1 | 8518989.41
2022 | 2022-01-14 | EL RINCON | EL RINCON | CL 128C | KR 93 | KR 93B | Mantenimiento | 11008508 | 170890 | 42 | 0.25 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-14 | 1 | 5998490.55
2022 | 2022-01-14 | EL RINCON | EL RINCON NORTE | KR 94 | CL 130A | CL 130C | Mantenimiento | 11007683 | 171532 | 36.14 | 0.17 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-14 | 1 | 5013230.62
2022 | 2022-01-14 | TEUSAQUILLO | SANTA TERESITA | DG 40ABIS | KR 14A | KR 15 | Mantenimiento | 13001924 | 181009 | 1.7 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-14 | 1 | 1610250.05
2022 | 2022-01-14 | CIUDAD SALITRE OCCIDENTAL | SALITRE OCCIDENTAL | KR 68B | CL 23B | AC 24 | Mantenimiento | 9003888 | 389893 | 213.34 | 0.35 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-14 | 1 | 23242736.59
2022 | 2022-01-14 | CIUDAD SALITRE OCCIDENTAL | SALITRE OCCIDENTAL | KR 68B | CL 23 | CL 23B | Mantenimiento | 9003907 | 389948 | 26.44 | 0.35 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-14 | 1 | 3908726.79
2022 | 2022-01-14 | ALAMOS | LOS ALAMOS | TV 93 | CL 52A | CL 53 | Mantenimiento | 9004159 | 390995 | 80.2 | 0.18 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-14 | 1 | 15745426.3
2022 | 2022-01-14 | QUIROGA | INGLES | KR 26 | CL 36 S | CL 36A S | Mantenimiento | 18000527 | 411635 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-14 | 1 | 467534.26
2022 | 2022-01-14 | QUIROGA | INGLES | CL 42 S | KR 26 | KR 26A | Mantenimiento | 18000678 | 412095 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-14 | 1 | 605540.89
2022 | 2022-01-14 | QUIROGA | QUIROGA | CL 31B S | KR 23C | KR 23D | Mantenimiento | 18000701 | 412153 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-14 | 1 | 329527.63
2022 | 2022-01-14 | SAN JOSE | SAN JOSE SUR | CL 22A S | KR 13 | KR 14 | Mantenimiento | 18000941 | 412786 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-14 | 1 | 3998519.25
2022 | 2022-01-14 | QUIROGA | QUIROGA I | KR 20 | CL 29 S | CL 30 S | Mantenimiento | 18000984 | 412887 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-14 | 1 | 743502.05
2022 | 2022-01-14 | SAN JOSE | SAN JOSE SUR | CL 22B S | KR 12G | KR 12H | Mantenimiento | 18001107 | 413185 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-14 | 1 | 605540.89
2022 | 2022-01-14 | SAN JOSE | SAN JOSE SUR | KR 12I | CL 24 S | CL 25 S | Mantenimiento | 18001131 | 413226 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-14 | 1 | 1065472.05
2022 | 2022-01-14 | QUIROGA | QUIROGA | KR 18 | CL 31A S | CL 31B S | Mantenimiento | 18001333 | 413719 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-14 | 1 | 375529.84
2022 | 2022-01-14 | SAN JOSE | GUSTAVO RESTREPO | KR 13A | CL 28CBIS S | CL 29 S | Mantenimiento | 18001448 | 414009 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-14 | 1 | 1203478.68
2022 | 2022-01-14 | SAN JOSE | GUSTAVO RESTREPO | CL 29 S | KR 13 | KR 13BIS | Mantenimiento | 18001561 | 414310 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-14 | 1 | 513536.47
2022 | 2022-01-14 | SAN JOSE | SAN JOSE SUR | CL 26A S | KR 12B | KR 12D | Mantenimiento | 18001635 | 414594 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-14 | 1 | 513536.47
2022 | 2022-01-14 | SAN JOSE | GUSTAVO RESTREPO | CL 31A S | KR 12I | KR 12J | Mantenimiento | 18001883 | 415284 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-14 | 1 | 329527.63
2022 | 2022-01-14 | SAN JOSE | SOSIEGO SUR | KR 11A | CL 30B S | CL 30C S | Mantenimiento | 18002291 | 416240 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-14 | 1 | 513536.47
2022 | 2022-01-14 | SAN JOSE | SOSIEGO SUR | KR 11A | CL 30C S | CL 30D S | Mantenimiento | 18002346 | 416355 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-14 | 1 | 732817.04
2022 | 2022-01-14 | SAN JOSE | SOSIEGO SUR | KR 10A | CL 30C S | CL 30F S | Mantenimiento | 18002643 | 417131 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-14 | 1 | 962828.09
2022 | 2022-01-14 | CASTILLA | CIUDAD KENNEDY NORTE | KR 80C | DG 2 | TV 80G | Mantenimiento | 8012514 | 473550 | 158.9 | 0.18 | 0 | 0.05 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2021-11-05 | 70 | 15748920.52
2022 | 2022-01-14 | CASTILLA | CIUDAD KENNEDY NORTE | TV 80G | KR 80C | AK 80G | Mantenimiento | 8004114 | 525836 | 478.33 | 0.29 | 0 | 0.14 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2021-11-05 | 70 | 50620095.1
2022 | 2022-01-14 | KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY NORTE | AK 80 | DG 2 | CL 34 S | Mantenimiento | 8012578 | 902168 | 241.8 | 0.2 | 0 | 0.08 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2021-11-03 | 72 | 29839848.28
2022 | 2022-01-14 | KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY NORTE | AK 80 | CL 36A S | CL 38 S | Mantenimiento | 8014032 | 24122283 | 350.82 | 0.23 | 0 | 0.1 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-14 | 1 | 42500939.71
2022 | 2022-01-14 | KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY NORTE | AK 80 | CL 36 S | CL 36A S | Mantenimiento | 8014034 | 24122285 | 181.5 | 0.11 | 0 | 0.05 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-14 | 1 | 25554207.37
2022 | 2022-01-14 | KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY NORTE | AK 80 | CL 35B S | CL 36 S | Mantenimiento | 8014035 | 24122287 | 293.01 | 0.21 | 0 | 0.08 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-14 | 1 | 29681296.75
2022 | 2022-01-14 | VENECIA | SAN VICENTE FERRER | CL 53A S | KR 34 | KR 35A | Mantenimiento | 6000803 | 34012768 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-14 | 1 | 2810531.17
2022 | 2022-01-14 | VENECIA | SAN VICENTE FERRER | CL 53A S | KR 33 | KR 33A | Mantenimiento | 6000873 | 34012909 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-14 | 1 | 1151523.87
2022 | 2022-01-14 | VENECIA | SAN VICENTE FERRER | CL 53A S | KR 32 | KR 33 | Mantenimiento | 6000920 | 34012913 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-14 | 1 | 1694886.11
2022 | 2022-01-14 | VENECIA | SAN VICENTE FERRER | CL 53A S | KR 33A | KR 34 | Mantenimiento | 6000857 | 34012916 | 0 | 0.06 | 0.12 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-14 | 1 | 2185965.83
2022 | 2022-01-14 | CALANDAIMA | TINTALA | KR 93D | CL 6A | CL 6C | Mantenimiento | 8012920 | 91021008 | 42.95 | 0.05 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-14 | 1 | 7338932.95
2022 | 2022-01-14 | KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY NORTE | AK 80 | CL 34S | CL 35S | Mantenimiento | 8014451 | 91033047 | 391.64 | 0.39 | 0 | 0.11 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2021-11-02 | 73 | 64442588.08
2022 | 2022-01-15 | ALFONSO LOPEZ | EL NUEVO PORTAL | KR 6C E | CL 97D S | CL 97F S | Mantenimiento | 5006249 | 303824 | 415.8 | 0.13 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-01-07 | 8 | 26796626.94
2022 | 2022-01-15 | ALFONSO LOPEZ | EL PROGRESO USME | KR 3A E | CL 90D S | CL 91 S | Mantenimiento | 5005730 | 302570 | 424 | 0.12 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-01-11 | 4 | 32527508.69
2022 | 2022-01-15 | ALFONSO LOPEZ | EL NUEVO PORTAL | KR 6C E | CL 97B S | CL 97D S | Mantenimiento | 5006097 | 303449 | 405 | 0.12 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-01-11 | 4 | 23718489.01
2022 | 2022-01-15 | ALFONSO LOPEZ | EL NUEVO PORTAL | DG 98 S | KR 7A E | KR 7B E | Mantenimiento | 5006461 | 304358 | 189.66 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-01-11 | 4 | 9723203.24
2022 | 2022-01-15 | ALFONSO LOPEZ | EL NUEVO PORTAL | DG 98 S | KR 7B E | KR 7C E | Mantenimiento | 5006478 | 304397 | 241.5 | 0.07 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-01-11 | 4 | 14374971.07
2022 | 2022-01-15 | LAS CRUCES | LAS CRUCES | KR 6 | CL 1 | CL 1B | Mantenimiento | 3001445 | 143833 | 383.69 | 0.11 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-13 | 2 | 60991709.84
2022 | 2022-01-15 | LA FLORESTA | JULIO FLOREZ | KR 68B | CL 95 | CL 96 | Mantenimiento | 11011655 | 168319 | 242.56 | 0.29 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-13 | 2 | 30941119.41
2022 | 2022-01-15 | LA FLORESTA | SANTA ROSA | CL 99A | KR 70B | KR 70C | Mantenimiento | 11011236 | 168376 | 299.44 | 0.26 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-13 | 2 | 26557984.7
2022 | 2022-01-15 | ALFONSO LOPEZ | EL NUEVO PORTAL | KR 6D E | CL 97B S | CL 97D S | Mantenimiento | 5006107 | 303476 | 429 | 0.12 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-01-13 | 2 | 21525728.24
2022 | 2022-01-15 | PARQUE SIMON BOLIVAR - CAN | CENTRO ADMINISTRATIVO OCC. | CL 44 | AKR 50 | KR 45 | Mantenimiento | 13003033 | 91032675 | 293.53 | 0.55 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-01-13 | 2 | 33647356.74
2022 | 2022-01-15 | EL RINCON | VILLA ELISA | CL 139 | KR 94 | KR 95A | Mantenimiento | 11005558 | 172060 | 114.01 | 0.38 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-14 | 1 | 20826474.61
2022 | 2022-01-15 | MODELIA | MODELIA | CL 25B | AK 72 | KR 72BIS | Mantenimiento | 9003396 | 388556 | 204.27 | 0.12 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-14 | 1 | 31650610.81
2022 | 2022-01-15 | GALERIAS | BELALCAZAR | KR 27 | CL 45A | CL 46 | Mantenimiento | 13002895 | 91020239 | 115.19 | 0.05 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-01-14 | 1 | 18739705.88
2022 | 2022-01-15 | TIMIZA | CORREDOR FERREO DEL SUR | CL 45 S | TV 72D | TV 72DBIS | Mantenimiento | 8011373 | 149110 | 97.8 | 0.09 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-15 | 1 | 14274364.73
2022 | 2022-01-15 | TIMIZA | TOCAREMA | CL 45 S | KR 78C | KR 78D | Mantenimiento | 8008793 | 150031 | 99.49 | 0.06 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-15 | 1 | 13174513.08
2022 | 2022-01-15 | LA FLORESTA | SANTA ROSA | CL 99A | KR 70D | KR 70F | Mantenimiento | 11011145 | 168378 | 44.25 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-15 | 1 | 4626035.23
2022 | 2022-01-15 | RESTREPO | RESTREPO OCCIDENTAL | KR 24B | CL 15 S | CL 16 S | Mantenimiento | 15000779 | 184556 | 0.49 | 0.13 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-15 | 1 | 1232337.69
2022 | 2022-01-15 | RESTREPO | RESTREPO OCCIDENTAL | KR 24C | DG 13BIS S | CL 15 S | Mantenimiento | 15000678 | 184563 | 6.2 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-15 | 1 | 1341998.05
2022 | 2022-01-15 | RESTREPO | RESTREPO | CL 18 S | KR 18 | KR 19 | Mantenimiento | 15001074 | 184756 | 2.3 | 0.17 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-15 | 1 | 1284223.69
2022 | 2022-01-15 | CAPELLANIA | MODELIA | KR 74 | CL 25G | AC 26 | Mantenimiento | 9002941 | 387401 | 10.08 | 0.29 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-15 | 1 | 2444576.04
2022 | 2022-01-15 | CIUDAD SALITRE OCCIDENTAL | SALITRE OCCIDENTAL | KR 68D | CL 25B | AC 26 | Mantenimiento | 9003737 | 389421 | 11.58 | 0.31 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-15 | 1 | 2005526.23
2022 | 2022-01-15 | QUIROGA | INGLES | KR 25B | CL 39 S | CL 41 S | Mantenimiento | 18000670 | 412071 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-15 | 1 | 1252886.04
2022 | 2022-01-15 | SAN JOSE | SOSIEGO SUR | CL 23 S | KR 10C | KR 10D | Mantenimiento | 18001728 | 414870 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-15 | 1 | 1160927.09
2022 | 2022-01-15 | SAN JOSE | SOSIEGO SUR | KR 10A | CL 22B S | CL 23 S | Mantenimiento | 18001839 | 415170 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-15 | 1 | 428599.86
2022 | 2022-01-15 | MARCO FIDEL SUAREZ | MARCO FIDEL SUAREZ | TV 13FBISA | DG 45C S | DG 45F S | Mantenimiento | 18002661 | 417179 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-15 | 1 | 244591.02
2022 | 2022-01-15 | MARCO FIDEL SUAREZ | MARCO FIDEL SUAREZ | TV 13C | DG 45F S | DG 46 S | Mantenimiento | 18002820 | 417620 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-15 | 1 | 336595.44
2022 | 2022-01-15 | MARRUECOS | MARCO FIDEL SUAREZ I | TV 13J | DG 48 S | DG 49 S | Mantenimiento | 18002862 | 417735 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-15 | 1 | 474602.07
2022 | 2022-01-15 | MARRUECOS | MARCO FIDEL SUAREZ I | TV 13J | DG 49 S | DG 49A S | Mantenimiento | 18002909 | 417828 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-15 | 1 | 428599.86
2022 | 2022-01-15 | MARRUECOS | LOS MOLINOS | DG 48IBIS S | KR 3 | KR 5 | Mantenimiento | 18004656 | 420613 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-15 | 1 | 244591.02
2022 | 2022-01-15 | MARRUECOS | LOS MOLINOS | DG 48IBIS S | KR 5 | KR 5A | Mantenimiento | 18004666 | 420631 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-15 | 1 | 244591.02
2022 | 2022-01-15 | MARRUECOS | MOLINOS DEL SUR | KR 5Z | DG 49GBIS S | CL 50A S | Mantenimiento | 18004925 | 421114 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-15 | 1 | 520558.81
2022 | 2022-01-15 | MARRUECOS | LOS MOLINOS | KR 5A | DG 48IBIS S | DG 48J S | Mantenimiento | 18006933 | 472841 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-15 | 1 | 566561.02
2022 | 2022-01-15 | MARRUECOS | GUIPARMA | CL 49B S | SE | KR 10 | Mantenimiento | 18004301 | 486063 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-15 | 1 | 520558.81
2022 | 2022-01-15 | PARQUE SIMON BOLIVAR - CAN | CENTRO ADMINISTRATIVO OCC. | CLL 44 | KR 45 | S. E | Mantenimiento | 13003034 | 91012246 | 7.5 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-15 | 1 | 1290290.71
2022 | 2022-01-15 | LA ESMERALDA | RAFAEL NUNEZ | CL 44 | KR 45 | KR 45 | Mantenimiento | 13003034 | 91012316 | 24 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-15 | 1 | 2522443.97
2022 | 2022-01-15 | CIUDAD SALITRE OCCIDENTAL | SALITRE OCCIDENTAL | S. E. | CL 23 | CL 23 | Mantenimiento | 9003908 | 91014307 | 138 | 0.07 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-15 | 1 | 13930292.17
2022 | 2022-01-15 | CIUDAD SALITRE OCCIDENTAL | TERMINAL DE TRANSPORTES | KR 69F | CL 23C | AC 24 | Mantenimiento | 9004941 | 91014395 | 16.2 | 0.26 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-15 | 1 | 2783156.97
2022 | 2022-01-15 | CAPELLANIA | MODELIA | CL 25G | KR 72BIS | KR 73B | Mantenimiento | 9003237 | 91025200 | 36.16 | 0.31 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-15 | 1 | 5251255.34
2022 | 2022-01-16 | ZONA INDUSTRIAL | LOS EJIDOS | CL 17A | AK 36 | AK 39 | Mantenimiento | 16000854 | 189353 | 979.15 | 0.46 | 0 | 0.28 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-12 | 4 | 110783121.2
2022 | 2022-01-16 | TIMIZA | BOITA | KR 72J | CL 45 S | CL 46 S | Mantenimiento | 8011149 | 149241 | 127.5 | 0.1 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-15 | 1 | 23463894.19
2022 | 2022-01-16 | SAN JOSE | GUSTAVO RESTREPO | CL 31A S | KR 12J | KR 13 | Mantenimiento | 18001857 | 415209 | 22.83 | 0.2 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-15 | 1 | 7045959.02
2022 | 2022-01-16 | TIMIZA | TUNDAMA | CL 45 S | TV 72DBIS | TV 72I | Mantenimiento | 8011315 | 149111 | 68.88 | 0.28 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-16 | 1 | 12111151.05
2022 | 2022-01-16 | TIMIZA | TOCAREMA | CL 45 S | KR 78B | KR 78C | Mantenimiento | 8008889 | 150030 | 71.72 | 0.06 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-16 | 1 | 11000703.32
2022 | 2022-01-16 | BRITALIA | PORTALES DEL NORTE | CL 168A | KR 58A | KR 62 | Mantenimiento | 11001811 | 169297 | 56.93 | 0.19 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-16 | 1 | 4988441.46
2022 | 2022-01-16 | BRITALIA | PORTALES DEL NORTE | CL 168 | KR 62 | KR 65 | Mantenimiento | 11001815 | 169370 | 70.5 | 0.54 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-16 | 1 | 5975380.51
2022 | 2022-01-16 | PARQUE SIMON BOLIVAR - CAN | EL SALITRE | KR 66A | CL 45 | CL 46 | Mantenimiento | 13000059 | 181953 | 15 | 0.23 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-16 | 1 | 2778846.6
2022 | 2022-01-16 | LA ESMERALDA | LA ESMERALDA | CL 45A | KR 54 | KR 55 | Mantenimiento | 13000481 | 182262 | 26.56 | 0.13 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-16 | 1 | 2402653.16
2022 | 2022-01-16 | LA ESMERALDA | PAULO VI | CL 59 | KR 56A | KR 57 | Mantenimiento | 13000086 | 182367 | 43.12 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-16 | 1 | 4367228.75
2022 | 2022-01-16 | RESTREPO | RESTREPO OCCIDENTAL | KR 24G | CL 17A S | CL 18 S | Mantenimiento | 15000696 | 184582 | 7.27 | 0.1 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-16 | 1 | 2011026.85
2022 | 2022-01-16 | ALFONSO LOPEZ | EL NUEVO PORTAL II | KR 8 E | DG 98 S | DG 98BIS S | Mantenimiento | 5006540 | 304577 | 140.32 | 0.04 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-01-16 | 1 | 10332164.69
2022 | 2022-01-16 | FONTIBON | CENTRO FONTIBON | KR 103A | CL 17A | CL 18 | Mantenimiento | 9002241 | 385818 | 17.76 | 0.25 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-16 | 1 | 2957355.61
2022 | 2022-01-16 | FONTIBON | CENTRO FONTIBON | KR 103A | CL 17 | CL 17A | Mantenimiento | 9002296 | 385942 | 8.63 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-16 | 1 | 1832276.76
2022 | 2022-01-16 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | KR 103A | CL 16I | CL 16J | Mantenimiento | 9002365 | 386116 | 17.7 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-16 | 1 | 3188487.55
2022 | 2022-01-16 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | KR 103ABIS | CL 16HBISA | CL 16I | Mantenimiento | 9002371 | 386134 | 49.58 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-16 | 1 | 5739228.05
2022 | 2022-01-16 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | KR 103ABIS | CL 16HBIS | CL 16HBISA | Mantenimiento | 9002390 | 386178 | 2.56 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-16 | 1 | 983489.09
2022 | 2022-01-16 | MODELIA | MODELIA OCCIDENTAL | KR 75 | CL 23F | CL 23G | Mantenimiento | 9003308 | 388357 | 35 | 0.14 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-16 | 1 | 5240660.98
2022 | 2022-01-16 | RESTREPO | RESTREPO OCCIDENTAL | CL 17A S | KR 24FBIS | KR 24G | Mantenimiento | 15000686 | 520639 | 6.62 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-16 | 1 | 2158238.58
2022 | 2022-01-16 | LA ESMERALDA | CENTRO ADMINISTRATIVO OCC. | KRA 59 | CLL 44 | S.E | Mantenimiento | 13000445 | 91012203 | 47.7 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-16 | 1 | 6022462.57
2022 | 2022-01-16 | LAS FERIAS | SANTA ROSA | CL 86A | KR 70C |  | Mantenimiento | 10011776 | 91027131 | 30 | 0.39 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-16 | 1 | 5047619.65
2022 | 2022-01-16 | LAS FERIAS | SANTA ROSA | CL 86A | KR 70C |  | Mantenimiento | 10011776 | 91027132 | 128.17 | 0.41 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-16 | 1 | 19861876.13
2022 | 2022-01-16 | LA ESMERALDA | LA ESMERALDA | CL 44 | KR 52 | KR 54 | Mantenimiento | 13000811 | 91033210 | 22.63 | 0.4 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-01-16 | 1 | 5178699.45
2022 | 2022-01-17 | ALFONSO LOPEZ | EL NUEVO PORTAL | KR 7C E | CL 97B S | CL 97D S | Mantenimiento | 5006158 | 303596 | 398.96 | 0.12 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-01-07 | 10 | 46623034
2022 | 2022-01-17 | CORABASTOS | LLANO GRANDE | CL 40B S | KR 82 | KR 82B | Mantenimiento | 8004457 | 23396 | 35 | 0.01 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Construcción | 2022-01-11 | 6 | 12390690.48
2022 | 2022-01-17 | USAQUEN | RINCON DEL CHICO | KR 13A | CL 102 | CL 103 | Mantenimiento | 1005749 | 136707 | 362.41 | 0.22 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-13 | 4 | 49827987.15
2022 | 2022-01-17 | ALFONSO LOPEZ | EL PROGRESO USME | KR 6A E | CL 90A S | CL 90D S | Mantenimiento | 5005607 | 302315 | 420 | 0.12 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-01-13 | 4 | 33114472.65
2022 | 2022-01-17 | USAQUEN | BELLA SUIZA | CL 129 | KR 7DBIS | KR 8 | Mantenimiento | 1004282 | 139566 | 137.3 | 0.07 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-15 | 2 | 20083814.15
2022 | 2022-01-17 | LA FLORESTA | JULIO FLOREZ | CL 95 | AK 68 | KR 68B | Mantenimiento | 11011668 | 168282 | 486.15 | 0.33 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-15 | 2 | 45748401.73
2022 | 2022-01-17 | BRITALIA | GRANADA NORTE | KR 54A | CL 169 | CL 170 | Mantenimiento | 11001886 | 169233 | 171.48 | 0.26 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-16 | 1 | 17221216.99
2022 | 2022-01-17 | SAGRADO CORAZON | SAMPER | CL 33 | KR 13 | KR 13A | Mantenimiento | 3000072 | 144473 | 123.96 | 0.16 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-17 | 1 | 17740675.23
2022 | 2022-01-17 | AMERICAS | HIPOTECHO | KR 71C | CL 5 | CL 5A | Mantenimiento | 8005101 | 147297 | 112.5 | 0.16 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-17 | 1 | 13994011.31
2022 | 2022-01-17 | LAS FERIAS | BOSQUE POPULAR | KR 69L | CL 63A | CL 63C | Mantenimiento | 10009531 | 157247 | 143.6 | 0.26 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-17 | 1 | 13059981.56
2022 | 2022-01-17 | LAS FERIAS | SAN JOAQUIN | KR 70D | CL 65 | CL 66 | Mantenimiento | 10008808 | 157640 | 65.98 | 0.19 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-17 | 1 | 5678522.38
2022 | 2022-01-17 | LAS FERIAS | SAN JOAQUIN | CL 65 | KR 71 | KR 71B | Mantenimiento | 10008752 | 158145 | 120.47 | 0.17 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-17 | 1 | 11426194.54
2022 | 2022-01-17 | LAS FERIAS | SAN JOAQUIN | CL 65 | KR 71B | KR 71D | Mantenimiento | 10008689 | 158146 | 94.77 | 0.14 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-17 | 1 | 8579812.47
2022 | 2022-01-17 | LAS FERIAS | SAN JOAQUIN | CL 65 | KR 71D | AK 72 | Mantenimiento | 10008637 | 158147 | 54.45 | 0.11 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-17 | 1 | 4346482.99
2022 | 2022-01-17 | MINUTO DE DIOS | AUTOPISTA MEDELLIN | TV 76 | DG 81G | DG 81I | Mantenimiento | 10005529 | 161693 | 19.08 | 0.18 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-17 | 1 | 2904272.04
2022 | 2022-01-17 | BRITALIA | BRITALIA | KR 54 | CL 163B | CL 165 | Mantenimiento | 11002931 | 169111 | 132.23 | 0.2 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-17 | 1 | 11803772.93
2022 | 2022-01-17 | RESTREPO | RESTREPO OCCIDENTAL | KR 24FBIS | CL 17 S | CL 17A S | Mantenimiento | 15000685 | 184679 | 6.05 | 0.1 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-17 | 1 | 3390852.74
2022 | 2022-01-17 | RESTREPO | VILLA MAYOR ORIENTAL | KR 34B | CL 37 S | CL 38 S | Mantenimiento | 15000366 | 185124 | 9.75 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-17 | 1 | 2860994.68
2022 | 2022-01-17 | RESTREPO | VILLA MAYOR ORIENTAL | CL 37 S | KR 34A | KR 34B | Mantenimiento | 15000417 | 185137 | 52.2 | 0.14 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-17 | 1 | 5975167.24
2022 | 2022-01-17 | 20 DE JULIO | BARCELONA SUR | CL 35 S | DG 34C S | DG 35 S | Mantenimiento | 4001352 | 203667 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-17 | 1 | 527219.17
2022 | 2022-01-17 | FONTIBON | CENTRO FONTIBON | CL 20 | KR 98 | KR 99 | Mantenimiento | 9002348 | 386071 | 9 | 0.22 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-17 | 1 | 3975743.22
2022 | 2022-01-17 | SAN JOSE | GUSTAVO RESTREPO | CL 31A S | KR 13BIS | CL 31 S | Mantenimiento | 18008125 | 414748 | 4.1 | 0.13 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-17 | 1 | 1687131.55
2022 | 2022-01-17 | SAN JOSE | GUSTAVO RESTREPO | CL 31A S | KR 13 | KR 13BIS | Mantenimiento | 18001736 | 414888 | 4.37 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-17 | 1 | 1692331.55
2022 | 2022-01-17 | QUIROGA | SANTA LUCIA | DG 45 S | TV 18 | KR 21 | Mantenimiento | 18002026 | 415636 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-17 | 1 | 2215327.78
2022 | 2022-01-17 | CIUDAD USME | CENTRO USME URBANO | KR 14 | CL 137B S | CL 137B S | Mantenimiento | 5007821 | 471297 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-17 | 1 | 522854.85
2022 | 2022-01-17 | CAPELLANIA | SAN JOSE DE FONTIBON | CL 25B | KR 100 | KR 101 | Mantenimiento | 9001024 | 481837 | 62.88 | 0.2 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-17 | 1 | 8149166.88
2022 | 2022-01-17 | BRITALIA | CANTAGALLO | Carrera 55 | CL 162 | CL 162 | Mantenimiento | 11013272 | 91019909 | 28.14 | 0.04 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-17 | 1 | 4621338.89
2022 | 2022-01-17 | TIMIZA | TUNDAMA | CL 57 BS | CL 49B S | CL 49 BIS S | Mantenimiento | 8011377 | 91034896 | 91.42 | 0.21 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-17 | 1 | 11850080.54
2022 | 2022-01-18 | ALFONSO LOPEZ | EL NUEVO PORTAL | KR 6C E | CL 91 S | CL 97B S | Mantenimiento | 5005917 | 302996 | 430 | 0.12 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-01-12 | 6 | 30783615.51
2022 | 2022-01-18 | ALFONSO LOPEZ | EL NUEVO PORTAL | KR 6D E | CL 97F S | DG 98 S | Mantenimiento | 5006396 | 304202 | 329.51 | 0.1 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-01-12 | 6 | 25798218.69
2022 | 2022-01-18 | DOCE DE OCTUBRE | SIMON BOLIVAR | KR 64 | CL 78 | CL 78A | Mantenimiento | 12000531 | 177860 | 97.59 | 0.12 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-16 | 2 | 10913292.32
2022 | 2022-01-18 | CHICO LAGO | CHICO NORTE | KR 16 | CL 93 | CL 93B | Mantenimiento | 2000309 | 142265 | 256.66 | 0.41 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-17 | 1 | 17223161.23
2022 | 2022-01-18 | CHICO LAGO | CHICO NORTE III SECTOR | CL 95 | KR 16 | KR 17 | Mantenimiento | 2000140 | 143460 | 104.4 | 0.19 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-17 | 1 | 14608817.17
2022 | 2022-01-18 | TIMIZA | TIMIZA B | CL 45 S | KR 77W | KR 77X | Mantenimiento | 8009444 | 150209 | 162.68 | 0.08 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-17 | 1 | 23123502.55
2022 | 2022-01-18 | BRITALIA | CANTAGALLO | CL 162 | KR 55 | KR 54 | Mantenimiento | 11003634 | 169160 | 189.06 | 0.75 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-17 | 1 | 23718509.17
2022 | 2022-01-18 | DOCE DE OCTUBRE | SAN FERNANDO | CL 70A | KR 56B | KR 57 | Mantenimiento | 12001569 | 179432 | 287.42 | 0.16 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-17 | 1 | 16807058.7
2022 | 2022-01-18 | USAQUEN | BELLA SUIZA | KR 7DBIS | CL 129 | CL 130B | Mantenimiento | 1004281 | 136650 | 11.96 | 0.24 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-18 | 1 | 2588589.21
2022 | 2022-01-18 | EL REFUGIO | CHICO NORTE | CL 95 | KR 8A | KR 9 | Mantenimiento | 2000316 | 143450 | 58.25 | 0.18 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-18 | 1 | 6055435.52
2022 | 2022-01-18 | AMERICAS | HIPOTECHO | KR 70B | CL 5C | AC 6 | Mantenimiento | 8004775 | 147785 | 156 | 0.16 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-18 | 1 | 17150820.01
2022 | 2022-01-18 | CARVAJAL | TIMIZA | KR 73CBIS | CL 38A S | CL 38B S | Mantenimiento | 8007456 | 148787 | 133.52 | 0.06 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-18 | 1 | 11818654.89
2022 | 2022-01-18 | LAS FERIAS | BOSQUE POPULAR | KR 69N | CL 63C | CL 63F | Mantenimiento | 10009417 | 157252 | 152.85 | 0.16 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-18 | 1 | 12755515.29
2022 | 2022-01-18 | SANTA CECILIA | VILLA LUZ | KR 83 | CL 66 | CL 66A | Mantenimiento | 10007425 | 159036 | 62.86 | 0.11 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-18 | 1 | 8072874.93
2022 | 2022-01-18 | SANTA CECILIA | VILLA LUZ | CL 64A | KR 80A | KR 81A | Mantenimiento | 10008176 | 159523 | 126.4 | 0.09 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-18 | 1 | 11544361.1
2022 | 2022-01-18 | ALAMOS | SAN IGNACIO | CL 52A | KR 85J | KR 85K | Mantenimiento | 10011691 | 160033 | 71.01 | 0.25 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-18 | 1 | 8788680.91
2022 | 2022-01-18 | BOYACA REAL | TABORA | KR 77B | CL 75B | CL 76 | Mantenimiento | 10006529 | 160136 | 69.75 | 0.04 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-18 | 1 | 5120706.35
2022 | 2022-01-18 | EL PRADO | SAN JOSE DEL PRADO | CL 137A | KR 45A | KR 46 | Mantenimiento | 11008637 | 167636 | 101.63 | 0.15 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-18 | 1 | 11138242.44
2022 | 2022-01-18 | EL PRADO | SAN JOSE DEL PRADO | CL 137A | KR 46A | KR 47 | Mantenimiento | 11008549 | 167638 | 52.8 | 0.11 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-18 | 1 | 6434558.46
2022 | 2022-01-18 | EL PRADO | PRADO PINZON | CL 145 | KR 47 | KR 48 | Mantenimiento | 11007667 | 168929 | 23.7 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-18 | 1 | 3494244.42
2022 | 2022-01-18 | DOCE DE OCTUBRE | SAN FERNANDO | KR 56B | AC 68 | CL 70BIS | Mantenimiento | 12001657 | 178174 | 90 | 0.14 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-18 | 1 | 6498255.78
2022 | 2022-01-18 | DOCE DE OCTUBRE | SAN FERNANDO | KR 56B | CL 70BIS | CL 70A | Mantenimiento | 12001605 | 178175 | 40 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-18 | 1 | 2739519.06
2022 | 2022-01-18 | DOCE DE OCTUBRE | METROPOLIS | CL 74A | KR 66 | AK 68 | Mantenimiento | 12000574 | 179627 | 22.46 | 0.41 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-18 | 1 | 2371589.81
2022 | 2022-01-18 | DOCE DE OCTUBRE | METROPOLIS | CL 76 | KR 65B | KR 66 | Mantenimiento | 12000515 | 179859 | 1.82 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-18 | 1 | 442384.12
2022 | 2022-01-18 | RESTREPO | RESTREPO | KR 24 | CL 13 S | CL 14 S | Mantenimiento | 15000714 | 184547 | 160.35 | 0.22 | 0 | 0.05 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2021-12-03 | 46 | 17118155.52
2022 | 2022-01-18 | RESTREPO | RESTREPO OCCIDENTAL | KR 24FBIS | DG 13BIS S | CL 17 S | Mantenimiento | 15000665 | 184678 | 5.92 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-18 | 1 | 3284638.99
2022 | 2022-01-18 | RESTREPO | VILLA MAYOR ORIENTAL | CL 37 S | KR 27 | KR 33A | Mantenimiento | 15000635 | 185135 | 117.61 | 0.24 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-18 | 1 | 15125438.54
2022 | 2022-01-18 | SAN RAFAEL | LA TRINIDAD | KR 60 | AC 3 | CL 4 | Mantenimiento | 16000843 | 188231 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-18 | 1 | 571133.37
2022 | 2022-01-18 | BOSA CENTRAL | GUALOCHE | KR 77H | CL 64 S | CL 65 S | Mantenimiento | 7007710 | 369657 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-18 | 1 | 427627.17
2022 | 2022-01-18 | FONTIBON | VILLEMAR | KR 96C | CL 17A | CL 17B | Mantenimiento | 9002970 | 387470 | 28 | 0.15 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-18 | 1 | 4918555.75
2022 | 2022-01-18 | QUIROGA | VILLA MAYOR | DG 41A S | TV 34B | TV 34C | Mantenimiento | 18000074 | 410248 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-18 | 1 | 1291690.09
2022 | 2022-01-18 | RESTREPO | LA FRAGUITA | KR 24 | CL 10 S | CL 10A S | Mantenimiento | 15000507 | 512516 | 147 | 0.1 | 0 | 0.04 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2021-12-03 | 46 | 14911563.73
2022 | 2022-01-18 | RESTREPO | SAN ANTONIO | KR 24 | CL 10A S | CL 11 S | Mantenimiento | 15000560 | 512519 | 21 | 0.1 | 0 | 0.01 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2021-12-03 | 46 | 3475338.2
2022 | 2022-01-18 | RESTREPO | RESTREPO OCCIDENTAL | KR 24 | CL 11 S | CL 13 S | Mantenimiento | 15000651 | 512522 | 101.4 | 0.14 | 0 | 0.03 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2021-12-03 | 46 | 12316382.35
2022 | 2022-01-18 | RESTREPO | SAN ANTONIO | TV 22 | CL 10 S | CL 11 S | Mantenimiento | 15000610 | 520633 | 535.4 | 0.35 | 0 | 0.15 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2021-11-30 | 49 | 58676489.89
2022 | 2022-01-18 | GRANJAS DE TECHO | CIUDAD HAYUELOS | CL 19A | KR 82 | AK 86 | Mantenimiento | 9003594 | 604336 | 13.9 | 0.58 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-18 | 1 | 3747542.27
2022 | 2022-01-18 | BRITALIA | BRITALIA | CL 163 | KR 55B | KR 55C | Mantenimiento | 11013197 | 607300 | 55.51 | 0.09 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-18 | 1 | 6065940.43
2022 | 2022-01-18 | SAGRADO CORAZON | SAMPER | KR 13A | CL 31 | CL 32 | Mantenimiento | 3002901 | 902557 | 106.91 | 0.34 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-18 | 1 | 11182775.3
2022 | 2022-01-18 | RESTREPO | LA FRAGUITA | KR 24 | CL 10A S | CL 11 S | Mantenimiento | 15001556 | 2506166 | 36 | 0.08 | 0 | 0.01 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2021-12-03 | 46 | 5144446.99
2022 | 2022-01-18 | LA FLORESTA | POTOSI | KR 70D | CL 117 | CL 117B | Mantenimiento | 11010849 | 91010134 | 9.3 | 0.21 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-18 | 1 | 2286945.99
2022 | 2022-01-18 | RESTREPO | SAN ANTONIO | KR 24 | CL 9A S | CL 10 S | Mantenimiento | 15000480 | 91013294 | 85.7 | 0.04 | 0 | 0.02 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2021-11-29 | 50 | 9777418.24
2022 | 2022-01-18 | ISMAEL PERDOMO | RINCON DE LA VALVANERA | CL 60A S |  | KR 71 | Mantenimiento | 19015556 | 91016822 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-18 | 1 | 473629.38
2022 | 2022-01-18 | RESTREPO | RESTREPO | TV 22 | CL 11 S | CL 13 S | Mantenimiento | 15001695 | 91033959 | 278.9 | 0.25 | 0 | 0.08 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2021-12-02 | 47 | 29312559.32
2022 | 2022-01-18 | RESTREPO | RESTREPO | KR 24 | CL 13 SUR |  | Mantenimiento | 15001697 | 91033960 | 56.6 | 0.38 | 0 | 0.02 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2021-12-02 | 47 | 7335616.81
2022 | 2022-01-18 | RESTREPO | RESTREPO | TV 22 | CL 11 S | SE | Mantenimiento | 15001696 | 91034025 | 83.1 | 0.07 | 0 | 0.03 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2021-12-02 | 47 | 10361005.34
2022 | 2022-01-18 | SAGRADO CORAZON | SAN DIEGO | KR 13A | CL 27 | CL 28 | Mantenimiento | 3002964 | 91034615 | 3.68 | 0.26 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-18 | 1 | 1294816.6
2022 | 2022-01-19 | GRAN BRITALIA | CASA BLANCA SUR | CL 46B S | KR 80C | KR 80FBIS | Mantenimiento | 8006859 | 153225 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2021-12-29 | 21 | 14591927.61
2022 | 2022-01-19 | ALFONSO LOPEZ | EL NUEVO PORTAL | DG 98 S | KR 7 E | KR 7A E | Mantenimiento | 5006448 | 304325 | 224.4 | 0.06 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-01-16 | 3 | 16253358.15
2022 | 2022-01-19 | CIUDAD MONTES | MONTES | KR 41 | CL 2F | CL 2G | Mantenimiento | 16001867 | 186919 | 245.09 | 0.12 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-17 | 2 | 30436201.09
2022 | 2022-01-19 | NIZA | ATENAS | AC 138 | KR 72A | KR 73 | Mantenimiento | 11007224 | 516220 | 700.5 | 0.42 | 0 | 0.2 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2021-11-08 | 72 | 75706904.1
2022 | 2022-01-19 | SANTA BARBARA | SANTA BARBARA CENTRAL | AK 11 | CL 121 | CL 123 | Mantenimiento | 1004838 | 136809 | 219.08 | 0.3 | 0 | 0.06 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2021-12-10 | 40 | 24126508.12
2022 | 2022-01-19 | SANTA BARBARA | SANTA BARBARA CENTRAL | AK 11 | CL 123 | CL 124 | Mantenimiento | 1004764 | 136811 | 279.01 | 0.25 | 0 | 0.08 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2021-12-10 | 40 | 27891864.66
2022 | 2022-01-19 | CHICO LAGO | CHICO NORTE | KR 14 | CL 93A | CL 93B | Mantenimiento | 2000290 | 142210 | 98.6 | 0.16 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-19 | 1 | 10049249.17
2022 | 2022-01-19 | CHICO LAGO | LAGO GAITAN | CL 79 | AK 15 | KR 16 | Mantenimiento | 2000800 | 143127 | 7.98 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-19 | 1 | 1715477.55
2022 | 2022-01-19 | CARVAJAL | LAS DELICIAS | CL 45 S | TV 72B | TV 72BBIS | Mantenimiento | 8011488 | 148992 | 9.26 | 0.23 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-19 | 1 | 3528096.99
2022 | 2022-01-19 | SANTA CECILIA | NORMANDIA | CL 49 | KR 71 | KR 71A | Mantenimiento | 10009751 | 157509 | 43.16 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-19 | 1 | 5324986.95
2022 | 2022-01-19 | SANTA CECILIA | VILLA LUZ | CL 64A | KR 81A | TV 85 | Mantenimiento | 10008140 | 159524 | 143.76 | 0.16 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-19 | 1 | 12968805.89
2022 | 2022-01-19 | MINUTO DE DIOS | LA SERENA | KR 77 | CL 89 | AC 90 | Mantenimiento | 10003560 | 161897 | 96.66 | 0.2 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-19 | 1 | 7694215.57
2022 | 2022-01-19 | MINUTO DE DIOS | PARIS GAITAN | DG 83B | TV 76C | TV 77 | Mantenimiento | 10004287 | 162252 | 18.4 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-19 | 1 | 2264379.27
2022 | 2022-01-19 | EL RINCON | EL RINCON | KR 93 | CL 128BIS | CL 128A | Mantenimiento | 11008802 | 170998 | 54.36 | 0.05 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-19 | 1 | 7793366.4
2022 | 2022-01-19 | EL RINCON | EL RINCON | KR 93 | CL 128ABISA | CL 128B | Mantenimiento | 11008725 | 171000 | 31.2 | 0.06 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-19 | 1 | 5765787.8
2022 | 2022-01-19 | DOCE DE OCTUBRE | METROPOLIS | KR 66 | CL 79 | CL 79D | Mantenimiento | 12000439 | 177785 | 3 | 0.35 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-19 | 1 | 815754.94
2022 | 2022-01-19 | DOCE DE OCTUBRE | SIMON BOLIVAR | KR 63 | CL 79A | DG 79B | Mantenimiento | 12000481 | 177881 | 198.42 | 0.09 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-19 | 1 | 14813687.51
2022 | 2022-01-19 | LOS ALCAZARES | LA MERCED NORTE | KR 29A | AC 68 | CL 70 | Mantenimiento | 12002111 | 178486 | 36.88 | 0.3 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-19 | 1 | 4759271.65
2022 | 2022-01-19 | LOS ALCAZARES | SANTA SOFIA | DG 76BIS | CL 76 | AK 30 | Mantenimiento | 12001389 | 179746 | 36.25 | 0.13 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-19 | 1 | 4625069.91
2022 | 2022-01-19 | SANTA ISABEL | SANTA ISABEL | CL 2A | KR 27A | KR 28 | Mantenimiento | 14001014 | 182987 | 0.45 | 0.14 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-19 | 1 | 1429503.55
2022 | 2022-01-19 | LAS FERIAS | BONANZA | KR 70F | CL 72C | CL 73 | Mantenimiento | 10000005 | 517375 | 10.76 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-19 | 1 | 1814857.82
2022 | 2022-01-19 | NIZA | BATAN | AC 127 | KR 56B | KR 57 | Mantenimiento | 11014220 | 24122995 | 569 | 0.6 | 0 | 0.16 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2021-11-09 | 71 | 62185142.35
2022 | 2022-01-19 | CALANDAIMA | OSORIO III | CL 2 | KR 93D | TV 97A | Mantenimiento | 8014138 | 91014221 | 104 | 0.81 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-19 | 1 | 14710352.51
2022 | 2022-01-20 | TUNJUELITO | SAN BENITO | null | null | null | Mantenimiento | 6001862 | 91033437 | 15.24 | 0.67 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-06 | 14 | 8724905.93
2022 | 2022-01-20 | CORABASTOS | CHUCUA DE LA VACA III | CL 40B S | KR 81K | KR 82 | Mantenimiento | 8004485 | 92062857 | 41 | 0.01 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Construcción | 2022-01-11 | 9 | 12360006.06
2022 | 2022-01-20 | CHAPINERO | EL PARAISO | AK 1 |  | TV 2 | Mantenimiento | 2002310 | 516676 | 10.42 | 0.71 | 0 | 0.01 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-12 | 8 | 3322942.86
2022 | 2022-01-20 | CORABASTOS | CHUCUA DE LA VACA III | CL 40B S | KR 81K | KR 82 | Mantenimiento | 8004485 | 92062721 | 68 | 0.02 | 0 | 0.02 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Construcción | 2021-11-19 | 62 | 14091465.52
2022 | 2022-01-20 | DOCE DE OCTUBRE | SIMON BOLIVAR | CL 78A | KR 63 | KR 64 | Mantenimiento | 12000544 | 179871 | 79.47 | 0.19 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-16 | 4 | 9874032.03
2022 | 2022-01-20 | DOCE DE OCTUBRE | SIMON BOLIVAR | CL 77 | KR 64 | KR 65 | Mantenimiento | 12000560 | 179867 | 164.16 | 0.16 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-17 | 3 | 15842890.71
2022 | 2022-01-20 | ALFONSO LOPEZ | EL NUEVO PORTAL | KR 6D E | CL 91 S | CL 97B S | Mantenimiento | 5005921 | 303008 | 400 | 0.12 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-01-17 | 3 | 26593069.74
2022 | 2022-01-20 | ALFONSO LOPEZ | EL NUEVO PORTAL | KR 6D E | CL 97D S | CL 97F S | Mantenimiento | 5006255 | 303842 | 424.16 | 0.12 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-01-17 | 3 | 20703671.93
2022 | 2022-01-20 | USAQUEN | BELLA SUIZA | KR 8 | CL 128 | CL 129 | Mantenimiento | 1004301 | 136649 | 291.58 | 0.17 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-18 | 2 | 30054707.44
2022 | 2022-01-20 | DOCE DE OCTUBRE | SIMON BOLIVAR | KR 66 | CL 75 | CL 75A | Mantenimiento | 12000554 | 177781 | 1 | 0.27 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-18 | 2 | 3597595.43
2022 | 2022-01-20 | LA SABANA | RICAURTE | CL 8 | KR 28 | KR 29 | Mantenimiento | 14000560 | 183354 | 209.92 | 0.31 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-18 | 2 | 40366904.75
2022 | 2022-01-20 | CARVAJAL | ALQUERIA LA FRAGUA | CL 38B S | KR 68G | KR 68GBIS | Mantenimiento | 8010934 | 147935 | 85.2 | 0.07 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-19 | 1 | 12882889.01
2022 | 2022-01-20 | BOYACA REAL | SANTA HELENITA | KR 78 | CL 67 | CL 68A | Mantenimiento | 10007686 | 159249 | 301.7 | 0.23 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-19 | 1 | 28956526.51
2022 | 2022-01-20 | EL PRADO | SAN JOSE DEL PRADO | CL 134D | AK 45 | KR 45A | Mantenimiento | 11009168 | 167600 | 163.81 | 0.16 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-19 | 1 | 24543440.83
2022 | 2022-01-20 | BRITALIA | CANTAGALLO | KR 54 | CL 161 | CL 162 | Mantenimiento | 11004256 | 169052 | 224.94 | 0.53 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-19 | 1 | 23185259.58
2022 | 2022-01-20 | EL PRADO | MAZUREN | Kr 54 | Cl 152 | Cl 152 A | Mantenimiento | 11013822 | 91011850 | 183.85 | 0.5 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-19 | 1 | 23658757.97
2022 | 2022-01-20 | CHICO LAGO | CHICO NORTE | KR 14 | CL 93B | CL 94 | Mantenimiento | 2000264 | 142211 | 75 | 0.12 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-20 | 1 | 9280063.17
2022 | 2022-01-20 | SANTA CECILIA | VILLA LUZ | CL 63B | KR 79 | KR 80 | Mantenimiento | 10008381 | 159518 | 237.88 | 0.16 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-20 | 1 | 22258667.58
2022 | 2022-01-20 | ALAMOS | LOS ANGELES | CL 66A | KR 96BIS | KR 96A | Mantenimiento | 10006533 | 164823 | 48.4 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-20 | 1 | 3969643.15
2022 | 2022-01-20 | LOS ALCAZARES | SIETE DE AGOSTO | CL 64 | DG 64A | KR 22 | Mantenimiento | 12002519 | 179115 | 26.95 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-20 | 1 | 4348888.53
2022 | 2022-01-20 | SANTA ISABEL | SANTA ISABEL | KR 29 | CL 1GBIS | CL 1H | Mantenimiento | 14001033 | 182715 | 1.78 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2021-11-24 | 57 | 1781801.17
2022 | 2022-01-20 | SANTA ISABEL | SANTA ISABEL | KR 29 | CL 1H | CL 2 | Mantenimiento | 14000998 | 182716 | 8.89 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-20 | 1 | 2071727.17
2022 | 2022-01-20 | SANTA ISABEL | SANTA ISABEL | CL 1G | KR 27A | KR 28 | Mantenimiento | 14001173 | 182890 | 1.69 | 0.17 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-20 | 1 | 1602866.05
2022 | 2022-01-20 | CIUDAD MONTES | COMUNEROS | KR 31D | CL 4A | CL 5 | Mantenimiento | 16002596 | 91102277 | 108 | 0.1 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-20 | 1 | 14905674.73
2022 | 2022-01-21 | CIUDAD MONTES | PRIMAVERA OCCIDENTAL | CL 3B | KR 41B | KR 41BBIS | Mantenimiento | 16001672 | 187654 | 214.31 | 0.09 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-13 | 8 | 21159133.16
2022 | 2022-01-21 | BOLIVIA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | CL 86A | KR 113 | KR 115 | Mantenimiento | 10011760 | 91032301 | 471.47 | 0.48 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-15 | 6 | 66331128.06
2022 | 2022-01-21 | LOS CEDROS | ACACIAS USAQUEN | KR 7C | CL 145 |  | Mantenimiento | 1003767 | 137292 | 294.8 | 0.11 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-18 | 3 | 42084276.64
2022 | 2022-01-21 | CALANDAIMA | CALANDAIMA | CL 34A S | KR 91BIS |  | Mantenimiento | 8001394 | 155457 | 143.61 | 0.22 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-19 | 2 | 19931288.84
2022 | 2022-01-21 | EL PRADO | SAN JOSE DEL PRADO | CL 136 | KR 47 | KR 49 | Mantenimiento | 11008783 | 167620 | 303.92 | 0.14 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-19 | 2 | 28557777.07
2022 | 2022-01-21 | CARVAJAL | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 72N | CL 38D S | CL 39 S | Mantenimiento | 8008618 | 148660 | 386.03 | 0.22 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-20 | 1 | 28588993.42
2022 | 2022-01-21 | PATIO BONITO | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 89C | CL 39 S | CL 39A S | Mantenimiento | 8002410 | 155412 | 40.38 | 0.04 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-21 | 1 | 5243602.89
2022 | 2022-01-21 | MINUTO DE DIOS | PARIS GAITAN | TV 81ABIS | DG 84A | DG 85 | Mantenimiento | 10004007 | 161926 | 101.92 | 0.09 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-21 | 1 | 21929082.34
2022 | 2022-01-21 | BRITALIA | BRITALIA | CL 166 | KR 55A | KR 55D | Mantenimiento | 11002364 | 169199 | 252 | 0.19 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-21 | 1 | 21938776.33
2022 | 2022-01-21 | SANTA ISABEL | SANTA ISABEL SUR | CL 1D | AK 27 | KR 27A | Mantenimiento | 14001316 | 182844 | 9.43 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-21 | 1 | 2061254.67
2022 | 2022-01-21 | CASTILLA | LAS DOS AVENIDAS | TV 78C | CL 6ABIS | DG 6B | Mantenimiento | 8004047 | 511289 | 80 | 0.18 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-21 | 1 | 13288013.28
2022 | 2022-01-21 | ALAMOS | LOS ALAMOS | CL 64CBISA | AK 86 | KR 88 | Mantenimiento | 10007784 | 91015328 | 134.33 | 0.06 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-21 | 1 | 11286088.31
2022 | 2022-01-22 | ALFONSO LOPEZ | EL NUEVO PORTAL | KR 7D E | CL 97B S | CL 97D S | Mantenimiento | 5006169 | 303629 | 360.5 | 0.11 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-01-07 | 15 | 48155016.64
2022 | 2022-01-22 | ALFONSO LOPEZ | EL NUEVO PORTAL | KR 6C E | CL 97F S | DG 98 S | Mantenimiento | 5006382 | 304160 | 302.9 | 0.09 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-01-14 | 8 | 29477041.41
2022 | 2022-01-22 | LAS CRUCES | LAS CRUCES | CL 2A | KR 9 | KR 10 | Mantenimiento | 3000976 | 144138 | 342 | 0.1 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Carpeta | 2022-01-18 | 4 | 55697322.31
2022 | 2022-01-22 | ALFONSO LOPEZ | EL NUEVO PORTAL | DG 98 S | KR 6F E | KR 7 E | Mantenimiento | 5006435 | 304292 | 451.5 | 0.13 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-01-19 | 3 | 24023877.25
2022 | 2022-01-24 | CORABASTOS | LLANO GRANDE | KR 82B | CL 40BISB S | CL 40B S | Mantenimiento | 8004429 | 152875 | 199.2 | 0.06 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-01-08 | 16 | 37211761.85
2022 | 2022-01-24 | CORABASTOS | CHUCUA DE LA VACA III | KR 82B | CL 40B S | CL 40BBIS S | Mantenimiento | 8004454 | 152876 | 104.58 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-01-11 | 13 | 19862866.62
2022 | 2022-01-24 | LOS CEDROS | ACACIAS USAQUEN | CL 144 | KR 13 | AK 15 | Mantenimiento | 1003614 | 139835 | 906.5 | 0.82 | 0 | 0.26 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-13 | 11 | 109205391.08
2022 | 2022-01-24 | CHICO LAGO | CHICO NORTE II SECTOR | KR 14 | CL 95 | CL 96 | Mantenimiento | 2000175 | 142214 | 307.04 | 0.15 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-19 | 5 | 31255436.29
2022 | 2022-01-24 | LOS ALCAZARES | SIETE DE AGOSTO | CL 63F | AK 24 | KR 25 | Mantenimiento | 12002503 | 179080 | 276.04 | 0.14 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-20 | 4 | 32259752.85
2022 | 2022-01-24 | LOS ALCAZARES | SAN FELIPE | CL 74 | KR 20A | KR 20ABIS | Mantenimiento | 12003187 | 91017783 | 225.98 | 0.13 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-20 | 4 | 23245457.17
2022 | 2022-01-24 | CHICO LAGO | ESPARTILLAL | CL 79 | AK 11 | KR 12 | Mantenimiento | 2000871 | 143109 | 77 | 0.25 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-21 | 3 | 12624543.13
2022 | 2022-01-24 | BRITALIA | CANTAGALLO | KR 54 | CL 162 | CL 163 | Mantenimiento | 11003633 | 169053 | 366.35 | 0.42 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-21 | 3 | 38601040.92
2022 | 2022-01-24 | SANTA ISABEL | SANTA ISABEL SUR | KR 29C | CL 8 S | CL 1 | Mantenimiento | 14001319 | 182735 | 7.21 | 0.1 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-21 | 3 | 4944486.31
2022 | 2022-01-24 | PUENTE ARANDA | PUENTE ARANDA | KR 53 | CL 15 | AC 17 | Mantenimiento | 16000231 | 189053 | 301.6 | 0.22 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-21 | 3 | 41567559.77
2022 | 2022-01-24 | SANTA ISABEL | EDUARDO SANTOS | CL 3 | KR 18C | KR 19 | Mantenimiento | 14001400 | 512932 | 225.17 | 0.11 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-21 | 3 | 28809247.53
2022 | 2022-01-24 | SANTA ISABEL | SANTA ISABEL SUR | CL 1D | KR 29B | KR 29C | Mantenimiento | 14001143 | 182849 | 8.31 | 0.17 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-22 | 2 | 4999324.94
2022 | 2022-01-24 | CASTILLA | EL VERGEL ORIENTAL | CL 10 | KR 80F | KR 81 | Mantenimiento | 8000956 | 154215 | 130.5 | 0.08 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-24 | 1 | 12898492.48
2022 | 2022-01-24 | EL PRADO | PRADO PINZON | KR 53 | CL 141 | CL 143 | Mantenimiento | 11008010 | 168947 | 70.06 | 0.2 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-24 | 1 | 11398967.48
2022 | 2022-01-24 | SANTA ISABEL | SANTA ISABEL SUR | CL 1D | KR 29C | AK 30 | Mantenimiento | 14001082 | 182850 | 6.79 | 0.1 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-24 | 1 | 1774685.2
2022 | 2022-01-24 | BOLIVIA | EL CORTIJO | CL 81 | AK 114 | KR 115 | Mantenimiento | 10000204 | 91024532 | 95.06 | 0.33 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-24 | 1 | 13399127.17
2022 | 2022-01-25 | CORABASTOS | LLANO GRANDE | KR 84 | CL 40BISB S | CL 40B S | Mantenimiento | 8004344 | 152888 | 223.87 | 0.06 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-01-14 | 11 | 27343281.05
2022 | 2022-01-25 | ALFONSO LOPEZ | EL NUEVO PORTAL | CL 97D S | KR 6 E | KR 6A E | Mantenimiento | 5006087 | 303425 | 124.2 | 0.04 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-01-21 | 4 | 9667804.01
2022 | 2022-01-25 | ALFONSO LOPEZ | EL NUEVO PORTAL | CL 97D S | KR 6F E | TV 6FBIS E | Mantenimiento | 5006137 | 303542 | 48.4 | 0.03 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-01-21 | 4 | 3034526.28
2022 | 2022-01-25 | BAVARIA | MARSELLA | TV 71B | CL 7ABIS | CL 7B | Mantenimiento | 8004092 | 151519 | 225.5 | 0.27 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-24 | 1 | 21697164.91
2022 | 2022-01-25 | LAS FERIAS | SAN JOAQUIN | KR 71D | CL 65B | CL 66 | Mantenimiento | 10008575 | 157705 | 116.96 | 0.16 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-24 | 1 | 14377399.53
2022 | 2022-01-25 | LA FLORESTA | JULIO FLOREZ | null | null | null | Mantenimiento | 11011656 | 168283 | 111.97 | 0.04 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-24 | 1 | 14407274.06
2022 | 2022-01-25 | DOCE DE OCTUBRE | POPULAR MODELO | KR 57 | CL 66B | CL 67 | Mantenimiento | 12001837 | 178129 | 48.83 | 0.1 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-24 | 1 | 5904480.32
2022 | 2022-01-25 | SANTA ISABEL | SANTA ISABEL SUR | CL 1ABIS | KR 25ABIS | KR 26 | Mantenimiento | 14001545 | 182815 | 147 | 0.11 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-24 | 1 | 30663846.89
2022 | 2022-01-25 | BOLIVIA | EL CORTIJO | KR 116A | DG 89A | DG 89B | Mantenimiento | 10010036 | 472209 | 366.53 | 0.13 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-24 | 1 | 27934541.43
2022 | 2022-01-25 | LAS FERIAS | SAN JOAQUIN | CL 64I | KR 71D | SE | Mantenimiento | 10008688 | 158136 | 19.22 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-25 | 1 | 4006148.53
2022 | 2022-01-25 | SANTA CECILIA | VILLA LUZ | KR 80A | CL 65A | CL 66 | Mantenimiento | 10007781 | 159028 | 3.57 | 0.25 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-25 | 1 | 1206062.18
2022 | 2022-01-25 | SANTA CECILIA | VILLA LUZ | CL 64H | KR 77A | KR 77B | Mantenimiento | 10008153 | 159489 | 2.7 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-25 | 1 | 1770631.67
2022 | 2022-01-25 | SANTA CECILIA | VILLA LUZ | CL 64H | KR 78 | KR 79 | Mantenimiento | 10008037 | 159492 | 4.26 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-25 | 1 | 1826303.67
2022 | 2022-01-25 | SANTA CECILIA | VILLA LUZ | CL 64I | KR 82 | KR 83 | Mantenimiento | 10007763 | 159642 | 1.53 | 0.1 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-25 | 1 | 1136090.18
2022 | 2022-01-25 | EL PRADO | PRADO VERANIEGO | KR 46 | CL 131 | CL 131A | Mantenimiento | 11009588 | 167329 | 74.6 | 0.09 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-25 | 1 | 7056320.43
2022 | 2022-01-25 | EL PRADO | PRADO VERANIEGO SUR | KR 53 | CL 128C | CL 128CBIS | Mantenimiento | 11009790 | 167545 | 140.7 | 0.09 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-25 | 1 | 12202318.9
2022 | 2022-01-25 | SUBA | EL PINO | KR 102B | CL 152A | CL 152D | Mantenimiento | 11001873 | 176345 | 95.4 | 0.3 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-25 | 1 | 11485041.77
2022 | 2022-01-25 | CHAPINERO | SUCRE | KR 13 | CL 42 | CL 42A | Mantenimiento | 2002048 | 503699 | 24.27 | 0.17 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-25 | 1 | 4785693.4
2022 | 2022-01-25 | LAS FERIAS | LA ESTRADA | KR 69 | CL 67BBIS | CL 68 | Mantenimiento | 10008861 | 522485 | 14.8 | 0.05 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-25 | 1 | 2402271.03
2022 | 2022-01-26 | MODELIA | CAPELLANIA | CL 23 | KR 74B | KR 75 | Mantenimiento | 9003497 | 388803 | 196.92 | 0.14 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-16 | 10 | 26563661.96
2022 | 2022-01-26 | ALFONSO LOPEZ | EL PROGRESO USME | KR 7F E | TV 7FBIS E | CL 91 S | Mantenimiento | 5005819 | 302774 | 821.4 | 0.27 | 0 | 0.23 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-01-20 | 6 | 54139342.23
2022 | 2022-01-26 | USAQUEN | SANTA BARBARA ORIENTAL | CL 126 | KR 7A | KR 7B | Mantenimiento | 1004700 | 139417 | 299 | 0.11 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-21 | 5 | 48739264.83
2022 | 2022-01-26 | LOS ALCAZARES | BAQUERO | CL 64 | KR 18 | KR 19 | Mantenimiento | 12002629 | 179111 | 171.98 | 0.13 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-24 | 2 | 20906156.85
2022 | 2022-01-26 | TIMIZA | TIMIZA C | CL 42 S | KR 78DBIS | KR 78DBISA | Mantenimiento | 8008140 | 149738 | 84 | 0.07 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-25 | 1 | 14041633.53
2022 | 2022-01-26 | LAS FERIAS | LA ESTRADA | KR 69K | CL 68 | CL 69 | Mantenimiento | 10008690 | 157382 | 100.1 | 0.25 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-25 | 1 | 12024313.77
2022 | 2022-01-26 | SANTA CECILIA | VILLA LUZ | KR 83 | CL 64H | CL 64I | Mantenimiento | 10007771 | 159029 | 10.34 | 0.11 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-25 | 1 | 2965107.38
2022 | 2022-01-26 | DOCE DE OCTUBRE | POPULAR MODELO | KR 58 | CL 66B | CL 67 | Mantenimiento | 12001719 | 177986 | 94.86 | 0.18 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-25 | 1 | 9288062.44
2022 | 2022-01-26 | CAPELLANIA | PUERTA DE TEJA | AK 96 | CL 25C | CL 25CBISB | Mantenimiento | 9001430 | 91029304 | 208.07 | 0.15 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-25 | 1 | 28527683.82
2022 | 2022-01-26 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | CL 57 | KR 8 | KR 8BIS | Mantenimiento | 2001580 | 142774 | 120.3 | 0.08 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-26 | 1 | 12975165.31
2022 | 2022-01-26 | SANTA CECILIA | VILLA LUZ | KR 81A | CL 64G | CL 64H | Mantenimiento | 10007931 | 159007 | 2.54 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-26 | 1 | 1742793.67
2022 | 2022-01-26 | SANTA CECILIA | VILLA LUZ | CL 64H | KR 80 | KR 80A | Mantenimiento | 10007957 | 159494 | 3.24 | 0.13 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-26 | 1 | 1769061.67
2022 | 2022-01-26 | SANTA CECILIA | VILLA LUZ | CL 64H | KR 82 | KR 83 | Mantenimiento | 10007802 | 159497 | 6.55 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-26 | 1 | 1540092.55
2022 | 2022-01-26 | ENGATIVA | VILLA GLADYS | CL 64 | KR 113B | TV 113C | Mantenimiento | 10002962 | 165731 | 65.17 | 0.08 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-26 | 1 | 12374678.23
2022 | 2022-01-26 | ALAMOS | LOS ANGELES | AK 96 | CL 65A | CL 66 | Mantenimiento | 10006763 | 517672 | 56.17 | 0.14 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-26 | 1 | 10159256.2
2022 | 2022-01-27 | SAN JOSE DE BAVARIA | SAN JOSE DE BAVARIA | CL 175 | KR 68 | KR 70 | Mantenimiento | 11000307 | 169965 | 13.56 | 0.29 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-11 | 16 | 8852882.39
2022 | 2022-01-27 | SAN JOSE DE BAVARIA | SAN JOSE DE BAVARIA | CL 175 | KR 68 | KR 70 | Mantenimiento | 11000307 | 169966 | 78.16 | 0.29 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-11 | 16 | 9117789.6
2022 | 2022-01-27 | PARDO RUBIO | INGEMAR ORIENTAL I | TV 4E | CL 63 | CL 68 | Mantenimiento | 2003685 | 91034604 | 97.24 | 0.68 | 0 | 0.03 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-20 | 7 | 11320861.48
2022 | 2022-01-27 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | KR 10 | CL 54 | CL 54A | Mantenimiento | 2001694 | 141867 | 123 | 0.17 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-26 | 1 | 14792088.13
2022 | 2022-01-27 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | CL 57 | KR 9 | KR 13 | Mantenimiento | 2001571 | 142777 | 108.4 | 0.19 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-26 | 1 | 47981517.64
2022 | 2022-01-27 | TIMIZA | TIMIZA C | CL 42 S | KR 78C | KR 78D | Mantenimiento | 8008270 | 149736 | 132 | 0.06 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-26 | 1 | 13515819.26
2022 | 2022-01-27 | TIMIZA | TIMIZA C | CL 42 S | KR 78D | KR 78DBIS | Mantenimiento | 8008209 | 149737 | 144 | 0.06 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-26 | 1 | 13052607.04
2022 | 2022-01-27 | SANTA ISABEL | SANTA ISABEL SUR | KR 26 | CL 1ABIS | CL 1B | Mantenimiento | 14001517 | 182654 | 157.42 | 0.1 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-26 | 1 | 29007109.29
2022 | 2022-01-27 | ZONA INDUSTRIAL | GORGONZOLA | CL 12 | KR 43 | KR 44 | Mantenimiento | 16000799 | 189295 | 251.35 | 0.32 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-26 | 1 | 26535741.92
2022 | 2022-01-27 | TIBABUYES | TIBABUYES II | KR 145 | AC 145 | CL 145A | Mantenimiento | 11013077 | 91013899 | 234.96 | 0.23 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-26 | 1 | 34424498.11
2022 | 2022-01-27 | CHICO LAGO | CHICO NORTE II SECTOR | KR 8A | CL 97A | CL 98 | Mantenimiento | 2000240 | 142061 | 73.51 | 0.16 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-27 | 1 | 7237658.77
2022 | 2022-01-27 | SANTA CECILIA | VILLA LUZ | CL 64H | KR 80A | KR 81A | Mantenimiento | 10007917 | 159495 | 30.24 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-27 | 1 | 1830742.55
2022 | 2022-01-27 | SANTA CECILIA | VILLA LUZ | CL 64H | KR 81A | KR 82 | Mantenimiento | 10007881 | 159496 | 8.46 | 0.24 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-27 | 1 | 1614902.55
2022 | 2022-01-27 | APOGEO | VILLA DEL RIO | CL 55A S | KR 66 | KR 67 | Mantenimiento | 7006969 | 367633 | 3.58 | 0.15 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-27 | 1 | 1244017.84
2022 | 2022-01-27 | APOGEO | VILLA DEL RIO | CL 55A S | KR 68 | KR 68A | Mantenimiento | 7006982 | 367663 | 6.5 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-27 | 1 | 2741992.04
2022 | 2022-01-27 | APOGEO | VILLA DEL RIO | KR 65 | CL 55A S | CL 57 S | Mantenimiento | 7007172 | 368157 | 3.06 | 0.19 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-27 | 1 | 1233215.84
2022 | 2022-01-27 | PARDO RUBIO | INGEMAR | TV 1 | CL 59 | CL 60BIS | Mantenimiento | 2001626 | 517151 | 46.3 | 0.26 | 0 | 0.01 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-27 | 1 | 6106419.15
2022 | 2022-01-27 | PASEO DE LOS LIBERTADORES | TORCA I | CL 245 | AK 7 | AK 9 | Mantenimiento | 1008164 | 91010893 | 26.17 | 1.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-27 | 1 | 7523096.43
2022 | 2022-01-27 | CAPELLANIA | SAN JOSE DE FONTIBON | KR 100 | CL 25CBIS | CL 25D | Mantenimiento | 9000890 | 91014543 | 130.41 | 0.1 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-27 | 1 | 15386905.02
2022 | 2022-01-28 | CORABASTOS | CHUCUA DE LA VACA III | CL 40B S | KR 82 | KR 82B | Mantenimiento | 8004457 | 23395 | 64 | 0.02 | 0 | 0.02 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Construcción | 2022-01-13 | 15 | 23591836.97
2022 | 2022-01-28 | CORABASTOS | CHUCUA DE LA VACA III | CL 40BIS S | KR 81K | KR 82 | Mantenimiento | 8004417 | 23371 | 32.32 | 0.01 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Construcción | 2022-01-24 | 4 | 11584070.09
2022 | 2022-01-28 | LAS FERIAS | METROPOLIS | CL 74A | KR 68B | KR 68C | Mantenimiento | 10008457 | 157752 | 83.15 | 0.22 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-25 | 3 | 13884565.1
2022 | 2022-01-28 | PARQUE SIMON BOLIVAR - CAN | CENTRO ADMINISTRATIVO OCC. | CL 44 | AK 50 | CL 52 | Mantenimiento | 13000926 | 91033199 | 229.65 | 0.34 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-01-25 | 3 | 36636457.14
2022 | 2022-01-28 | ENGATIVA | AEROPUERTO EL DORADO | TV 112BBISA | AC 63 | CL 64 | Mantenimiento | 10004446 | 165713 | 122.78 | 0.29 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-26 | 2 | 31450686.7
2022 | 2022-01-28 | EL REFUGIO | EMAUS | CL 72BIS | KR 5 | AK 7 | Mantenimiento | 2001159 | 143001 | 85.26 | 0.38 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-27 | 1 | 15206773.76
2022 | 2022-01-28 | TIMIZA | TIMIZA C | CL 42 S | KR 78DBISA | KR 78F | Mantenimiento | 8008074 | 149739 | 93.02 | 0.05 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-27 | 1 | 11834497.82
2022 | 2022-01-28 | LAS FERIAS | LA ESTRADA | KR 69K | CL 69A | CL 70 | Mantenimiento | 10008498 | 157384 | 125.08 | 0.14 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-27 | 1 | 14775080.52
2022 | 2022-01-28 | PARDO RUBIO | LAS ACACIAS | KR 2 E | CL 70A | DG 70B | Mantenimiento | 2001340 | 517175 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Sello de Fisuras | 2022-01-27 | 1 | 21512955.89
2022 | 2022-01-28 | PARDO RUBIO | LA SALLE | CL 61 | KR 3A | KR 3B | Mantenimiento | 2001542 | 142815 | 17.41 | 0.28 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-28 | 1 | 3610935.61
2022 | 2022-01-28 | SUBA | TIBABUYES | KR 115 | CL 148 | CL 149 | Mantenimiento | 11001699 | 176469 | 48.75 | 0.17 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-28 | 1 | 6077942.41
2022 | 2022-01-28 | SAN RAFAEL | COLON | CL 4C | KR 53D | KR 53DBIS | Mantenimiento | 16000950 | 188584 | 57.08 | 0.11 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-28 | 1 | 7622191.29
2022 | 2022-01-28 | APOGEO | VILLA DEL RIO | CL 55A S | KR 68C | KR 68D | Mantenimiento | 7006995 | 367702 | 6.03 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-28 | 1 | 2821605.74
2022 | 2022-01-28 | FONTIBON | CENTRO FONTIBON | KR 97B | CL 20 | CL 20B | Mantenimiento | 9002357 | 386098 | 61.36 | 0.15 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-28 | 1 | 11156617.78
2022 | 2022-01-28 | EL REFUGIO | EL REFUGIO | TV 4A | SD | KR 5 | Mantenimiento | 2002733 | 91020064 | 32.8 | 0.05 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-28 | 1 | 6388921.57
2022 | 2022-01-28 | TIBABUYES | TIBABUYES II | CL 144 | KR 142 | KR 143A | Mantenimiento | 11014784 | 91033566 | 30.2 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-01-28 | 1 | 4698541.91
2022 | 2022-01-29 | SAN JOSE | GUSTAVO RESTREPO | CL 31 S | CL 31A S | KR 13H | Mantenimiento | 18001622 | 414539 | 102.4 | 0.21 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-18 | 11 | 9068684.47
2022 | 2022-01-29 | LOS CEDROS | EL CONTADOR | KR 17 | CL 140A | CL 141 | Mantenimiento | 1003707 | 138034 | 329.08 | 0.13 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-24 | 5 | 48439139.66
2022 | 2022-01-29 | LA SABANA | SANTA FE | CL 21 | KR 16A | KR 17 | Mantenimiento | 14000344 | 183788 | 620.5 | 0.18 | 0 | 0.18 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2022-01-24 | 5 | 111790556.38
2022 | 2022-01-29 | TIMIZA | TIMIZA C | CL 42 S | KR 78BBIS | KR 78C | Mantenimiento | 8008332 | 149735 | 77.5 | 0.07 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-29 | 1 | 9477940.87
2022 | 2022-01-29 | LOS ALCAZARES | POLO CLUB | CL 87 | KR 22 | KR 22A | Mantenimiento | 12000833 | 179968 | 40.34 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-29 | 1 | 6139724.48
2022 | 2022-01-29 | TEUSAQUILLO | PALERMO | DG 45D | KR 19 | TV 19BIS | Mantenimiento | 13001400 | 181069 | 56 | 0.08 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-29 | 1 | 9897905.29
2022 | 2022-01-29 | RESTREPO | VILLA MAYOR ORIENTAL | CL 36 S | KR 34B | KR 34C | Mantenimiento | 15000352 | 185148 | 7.61 | 0.1 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-29 | 1 | 2812505.74
2022 | 2022-01-31 |  | TIBABITA RURAL | AK 7 | AC 201 | CL 207 | Mantenimiento | 1000007 | 502901 | 317.29 | 1.49 | 0 | 0.09 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-01-08 | 23 | 61109122.19
2022 | 2022-01-31 | CHICO LAGO | ESPARTILLAL | KR 12 | CL 78 | CL 79 | Mantenimiento | 2000878 | 142115 | 698.29 | 0.25 | 0 | 0.2 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-24 | 7 | 88533018.84
2022 | 2022-01-31 | AMERICAS | HIPOTECHO OCCIDENTAL | CL 2ABIS | KR 71D |  | Mantenimiento | 8005842 | 147443 | 611.24 | 0.21 | 0 | 0.17 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Cambio de Carpeta | 2022-01-24 | 7 | 71507560.56
2022 | 2022-01-31 | SUBA | TUNA ALTA | KR 92 | CL 162 | CL 165 | Mantenimiento | 11000994 | 531145 | 161.5 | 0.27 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-25 | 6 | 24713525.47
2022 | 2022-01-31 | AMERICAS | HIPOTECHO OCCIDENTAL | CL 2ABIS | KR 71D | SE | Mantenimiento | 8005842 | 2059309 | 124.34 | 0.04 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Cambio de Carpeta | 2022-01-25 | 6 | 14370911.7
2022 | 2022-01-31 | CHAPINERO | MARLY | KR 8 | CL 49 | CL 50 | Mantenimiento | 2001808 | 141855 | 99.5 | 0.14 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-27 | 4 | 26651609.47
2022 | 2022-01-31 | EL REFUGIO | CHICO NORTE II SECTOR | KR 9 | CL 95 | CL 96 | Mantenimiento | 2000304 | 142048 | 202.2 | 0.13 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-27 | 4 | 28559118.46
2022 | 2022-01-31 | PARDO RUBIO | LA SALLE | CL 60A | KR 5 | AK 7 | Mantenimiento | 2001513 | 142807 | 112.84 | 0.27 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-28 | 3 | 12116277.1
2022 | 2022-01-31 | EL REFUGIO | LAS ACACIAS | KR 2 E | DG 70B | DG 72 | Mantenimiento | 2001266 | 517180 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Sello de Fisuras | 2022-01-28 | 3 | 21977818.59
2022 | 2022-01-31 | EL REFUGIO | LAS ACACIAS | DG 72 | KR 1 | KR 1 E | Mantenimiento | 2002794 | 91020134 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Sello de Fisuras | 2022-01-28 | 3 | 6527314.34
2022 | 2022-01-31 | USAQUEN | BELLA SUIZA | KR 7A | AC 127 | CL 127A | Mantenimiento | 1004619 | 136592 | 140 | 0.27 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-31 | 1 | 11021095.79
2022 | 2022-01-31 | GARCES NAVAS | GARCES NAVAS | CL 78B | DG 78C | KR 110 | Mantenimiento | 10001227 | 163197 | 9.6 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-31 | 1 | 3024363.74
2022 | 2022-01-31 | SAN RAFAEL | BARCELONA | KR 53B | CL 4B | CL 4BBIS | Mantenimiento | 16001157 | 188105 | 6.84 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-31 | 1 | 1123177.9
2022 | 2022-01-31 | SAN RAFAEL | BARCELONA | CL 4BIS | KR 51A | KR 53ABIS | Mantenimiento | 16001323 | 188540 | 7 | 0.14 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-31 | 1 | 1176336.82
2022 | 2022-01-31 | USAQUEN | SAN GABRIEL NORTE | AK 7 | CL 124 | CL 125 | Mantenimiento | 1004806 | 503536 | 62.82 | 0.38 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2021-11-13 | 79 | 9281348.67
2022 | 2022-01-31 | EL REFUGIO | LAS ACACIAS | DG 72 | KR 1 | KR 1BIS | Mantenimiento | 2001223 | 517185 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Sello de Fisuras | 2022-01-31 | 1 | 11422527.48
2022 | 2022-01-31 | USAQUEN | SAN GABRIEL NORTE | AK 7 | CL 123 | CL 124 | Mantenimiento | 1004909 | 521145 | 46.86 | 0.32 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-01-31 | 1 | 8463722.01
2022 | 2022-01-31 | VERBENAL | SAN ANTONIO NORTE | AK 7 | CL 180 | CL 181A | Mantenimiento | 1001161 | 524911 | 53.51 | 0.65 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-01-31 | 1 | 9954218.19
2022 | 2022-01-31 | LOS CEDROS | SEGUNDO CONTADOR | AK 7 | CL 135 | CL 138 | Mantenimiento | 1008091 | 24123364 | 155.21 | 0.44 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-31 | 1 | 9537300.57
2022 | 2022-02-01 | KENNEDY CENTRAL | PASTRANA | KR 78M | CL 47B S | CL 48A S | Mantenimiento | 8008028 | 147064 | 121.71 | 0.04 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-01-20 | 12 | 52062434.43
2022 | 2022-02-01 | AMERICAS | HIPOTECHO SUR | CL 2A | KR 68F | KR 69 | Mantenimiento | 8006164 | 147326 | 131.67 | 0.05 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-01-06 | 26 | 37382207.51
2022 | 2022-02-01 | GARCES NAVAS | GARCES NAVAS | CL 73 | TV 106A | KR 106A | Mantenimiento | 10003047 | 163247 | 12.32 | 0.04 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-31 | 1 | 2257082.16
2022 | 2022-02-01 | ENGATIVA | SAN ANTONIO ENGATIVA | CL 64D | KR 110BIS | KR 110A | Mantenimiento | 10005172 | 165282 | 30.72 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-14 | 18 | 5770817.73
2022 | 2022-02-01 | EL RINCON | CIUDAD HUNZA | KR 87B | CL 128BBISA | CL 128C | Mantenimiento | 11008942 | 170453 | 14.82 | 0.03 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-01-12 | 20 | 7420349.27
2022 | 2022-02-01 | EL RINCON | CIUDAD HUNZA | KR 87B | CL 128C | CL 128D | Mantenimiento | 11008895 | 170454 | 37.82 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-01-05 | 27 | 38740199.8
2022 | 2022-02-01 | EL RINCON | EL RINCON NORTE | KR 95 | CL 129C | CL 130 | Mantenimiento | 11007811 | 171568 | 103.48 | 0.1 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2021-12-31 | 32 | 44443838.71
2022 | 2022-02-01 | EL RINCON | EL RINCON NORTE | CL 129C | KR 94B | KR 95 | Mantenimiento | 11007893 | 171574 | 40.22 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-01-24 | 8 | 18624138.1
2022 | 2022-02-01 | LOS ANDES | LOS ANDES | KR 63 | CL 98 | CL 98B | Mantenimiento | 12000049 | 178084 | 166.07 | 0.19 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-25 | 7 | 16493054.96
2022 | 2022-02-01 | LA SABANA | SANTA FE | KR 25 | CL 24A | CL 24B | Mantenimiento | 14000059 | 183749 | 435.88 | 0.2 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-28 | 4 | 57579478.38
2022 | 2022-02-01 | SAN RAFAEL | LA TRINIDAD | KR 58 | CL 5A | CL 5C | Mantenimiento | 16000437 | 188224 | 189.41 | 0.49 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-28 | 4 | 19930450.09
2022 | 2022-02-01 | SAN RAFAEL | LA TRINIDAD | KR 62 | CL 5B | AC 9 | Mantenimiento | 16000333 | 188245 | 84.98 | 0.19 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-31 | 1 | 13162780.4
2022 | 2022-02-01 | SAN RAFAEL | LA TRINIDAD | KR 63 | CL 4G | CL 5A | Mantenimiento | 16000426 | 188249 | 59.52 | 0.26 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-01 | 1 | 7073189.65
2022 | 2022-02-01 | ZONA INDUSTRIAL | ESTACION CENTRAL | KR 35 | CL 15 | CL 17 | Mantenimiento | 16001123 | 188856 | 92.51 | 0.25 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-03 | 29 | 11826265
2022 | 2022-02-01 | ZONA INDUSTRIAL | ESTACION CENTRAL | KR 35 | CL 17 | CL 17A | Mantenimiento | 16001014 | 188857 | 99.71 | 0.16 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-03 | 29 | 22110756
2022 | 2022-02-01 | PUENTE ARANDA | SALAZAR GOMEZ | KR 67 | CL 9A | CL 10 | Mantenimiento | 16000216 | 189145 | 70.65 | 0.31 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2021-12-13 | 50 | 15284870
2022 | 2022-02-01 | ZONA INDUSTRIAL | CUNDINAMARCA | CL 19A | KR 32 | KR 33 | Mantenimiento | 16000954 | 189385 | 52.08 | 0.35 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-06 | 26 | 6988738
2022 | 2022-02-01 | LA GLORIA | LA VICTORIA | CL 39A S | KR 5 E | KR 6 E | Mantenimiento | 4003829 | 208221 | 240.92 | 0.12 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-01-19 | 13 | 44610874.91
2022 | 2022-02-01 | GRAN YOMASA | SANTA LIBRADA | CL 73 S | KR 14P | KR 14Q | Mantenimiento | 5001397 | 292864 | 149.14 | 0.07 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2021-12-31 | 32 | 350586.83
2022 | 2022-02-01 | GRAN YOMASA | SANTA LIBRADA | CL 73 S | KR 14Q | KR 14R | Mantenimiento | 5001408 | 292882 | 113.55 | 0.07 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2021-12-27 | 36 | 10309538.81
2022 | 2022-02-01 | JERUSALEM | VILLA CANDELARIA | DG 67B S | KR 31 | KR 32 | Mantenimiento | 19005526 | 451247 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-01-08 | 24 | 2111188.76
2022 | 2022-02-01 | KENNEDY CENTRAL | PASTRANA | KR 78M | CL 47A S | CL 47B S | Mantenimiento | 8012364 | 471885 | 10.48 | 0.01 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-01-31 | 1 | 2412052.08
2022 | 2022-02-01 | USAQUEN | SAN GABRIEL NORTE | AK 7 | CL 123A | CL 124 | Mantenimiento | 1004856 | 502374 | 63.75 | 0.19 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-02-01 | 1 | 9419303.47
2022 | 2022-02-01 | PASEO DE LOS LIBERTADORES | CANAIMA | AK45 | CL 192 | CL 194 | Mantenimiento | 1006275 | 510374 | 87.17 | 0.33 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-02-01 | 1 | 34392128.57
2022 | 2022-02-01 | PASEO DE LOS LIBERTADORES | TORCA I | AK 45 | AC 235 | CL 242 | Mantenimiento | 1006421 | 511092 | 101.03 | 1.71 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-01 | 1 | 11595865.48
2022 | 2022-02-01 | EL REFUGIO | BELLAVISTA | DG 72 | KR 1BIS | AK 1 | Mantenimiento | 2003485 | 517504 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Sello de Fisuras | 2022-01-31 | 1 | 10154215.36
2022 | 2022-02-01 |  | TIBABITA RURAL | AK 7 | CL 192CBIS | CL 193 | Mantenimiento | 1000039 | 524932 | 404.03 | 1.95 | 0 | 0.12 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-01-07 | 25 | 51931542.06
2022 | 2022-02-01 | TIBABUYES | TIBABUYES II | KR 145 | CL 144C | AC 145 | Mantenimiento | 11013035 | 91010284 | 101.77 | 0.31 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-28 | 4 | 15229876.24
2022 | 2022-02-01 | LAS FERIAS | LA ESTRADA | KR 69 | CL 67 | CL 67BIS | Mantenimiento | 10010410 | 91018803 | 77.55 | 0.11 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-19 | 13 | 8421895.19
2022 | 2022-02-01 | PARQUE SIMON BOLIVAR - CAN | CENTRO ADMINISTRATIVO OCC. | CL 44 | KR 52 | KR 54 | Mantenimiento | 13000811 | 91033209 | 115.66 | 0.37 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-01-31 | 1 | 18016666.61
2022 | 2022-02-01 | LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | KR 88C | CL 45A S | CL 48A S | Mantenimiento | 8013798 | 92056536 | 697.38 | 0.23 | 0 | 0.2 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-29 | 3 | 5974702.34
2022 | 2022-02-01 | LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | KR 88C | CL 48A S | CL 49 S | Mantenimiento | 8013799 | 92056537 | 46 | 0.15 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2022-01-29 | 3 | 5685013.52
2022 | 2022-02-01 | ZONA FRANCA | SABANA GRANDE | DG 16 | KR 98 | AK 97 | Mantenimiento | 9003153 | 92086250 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-26 | 6 | 94814366
2022 | 2022-02-01 | ZONA FRANCA | SABANA GRANDE | DG 16 | KR 98 | KR 98 | Mantenimiento | 9004997 | 92086251 | 0 | 0.19 | 0.18 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-26 | 6 | 2619104.42
2022 | 2022-02-01 | FONTIBON | SABANA GRANDE | DG 16 | KR 98 | KR 100 | Mantenimiento | 9004999 | 92086252 | 0 | 0.07 | 0.11 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-25 | 7 | 2031042.24
2022 | 2022-02-01 | ZONA FRANCA | SABANA GRANDE | DG 16 | KR 100 | KR 104 | Mantenimiento | 9002873 | 92086253 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-25 | 7 | 2546763.66
2022 | 2022-02-01 | ZONA FRANCA | SABANA GRANDE | DG 16 | KR 104 | KR 106 | Mantenimiento | 9002618 | 92086254 | 0 | 0.2 | 0.19 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-24 | 8 | 2506158.98
2022 | 2022-02-01 | ZONA FRANCA | MORAVIA | DG 16 | KR 112D | KR 113 | Mantenimiento | 9001638 | 92086259 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Mantenimiento Rutinario | 2022-02-01 | 1 | 2581555.66
2022 | 2022-02-01 | ZONA FRANCA | EL CHANCO I | DG 16 | KR 113 | KR 113A | Mantenimiento | 9001600 | 92086260 | 0 | 0.05 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Mantenimiento Rutinario | 2022-02-01 | 1 | 1996244.57
2022 | 2022-02-01 | ZONA FRANCA | EL CHANCO I | DG 16 | KR 113A | KR 114 | Mantenimiento | 9001547 | 92086261 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-31 | 1 | 1344886.14
2022 | 2022-02-01 | ZONA FRANCA | EL CHANCO I | DG 16 | KR 114 | KR 115 | Mantenimiento | 9001490 | 92086262 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-31 | 1 | 1227807.08
2022 | 2022-02-01 | ZONA FRANCA | EL CHANCO I | DG 16 | KR 115 | S.E | Mantenimiento | 9004475 | 92086263 | 0 | 0.14 | 0.13 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-31 | 1 | 2042803.09
2022 | 2022-02-01 | ZONA FRANCA | EL CHANCO I | DG 16 | KR 119 | S.E | Mantenimiento | 9004475 | 92086264 | 0 | 0.33 | 0.32 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-28 | 4 | 4464283.94
2022 | 2022-02-01 | ZONA FRANCA | EL CHANCO I | DG 16 | KR 123 | KR 119 | Mantenimiento | 9000949 | 92086265 | 0 | 0.13 | 0.28 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-27 | 5 | 2258662.87
2022 | 2022-02-01 | ZONA FRANCA | EL CHANCO I | AC 17 | KR 123 | KR 123B | Mantenimiento | 9000702 | 92086266 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-27 | 5 | 1358016.59
2022 | 2022-02-01 | ZONA FRANCA | EL CHANCO I | AC 17 | KR 123B | KR 124 | Mantenimiento | 9000608 | 92086267 | 0 | 0.06 | 0.07 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-27 | 5 | 977202.04
2022 | 2022-02-01 | ZONA FRANCA | EL CHANCO I | AC 17 | KR 124 | KR 126 | Mantenimiento | 9000566 | 92086268 | 0 | 0.03 | 0.07 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-21 | 11 | 1728234.06
2022 | 2022-02-01 | ZONA FRANCA | EL CHANCO I | AC 17 | KR 126 | KR 126A | Mantenimiento | 9000541 | 92086269 | 0 | 0.07 | 0.08 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-21 | 11 | 1699533.72
2022 | 2022-02-01 | ZONA FRANCA | EL CHANCO I | AC 17 | KR 126A | KR 127 | Mantenimiento | 9004838 | 92086270 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-21 | 11 | 1247316.82
2022 | 2022-02-01 | ZONA FRANCA | EL CHANCO I | AC 17 | KR 128 | KR 127 | Mantenimiento | 9000500 | 92086271 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-20 | 12 | 2189216.46
2022 | 2022-02-01 | ZONA FRANCA | EL CHANCO I | AC 17 | KR 128 | KR 129 | Mantenimiento | 9000475 | 92086272 | 0 | 0.13 | 0.14 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-20 | 12 | 2351623.8
2022 | 2022-02-01 | ZONA FRANCA | EL CHANCO RURAL II | AC 17 | AC 17 | KR 129 | Mantenimiento | 9000415 | 92086273 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-19 | 13 | 4464280.91
2022 | 2022-02-01 | ZONA FRANCA | EL CHANCO RURAL II | AC 17 | AC 17 | KR 134 | Mantenimiento | 9000261 | 92086274 | 0 | 0.16 | 0.2 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-18 | 14 | 4789092.17
2022 | 2022-02-01 | ZONA FRANCA | EL CHANCO RURAL II | AC 17 | KR 134 | KR 134A | Mantenimiento | 9000194 | 92086275 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-17 | 15 | 971166.67
2022 | 2022-02-01 | ZONA FRANCA | KASANDRA | AC 17 | KR 134A | KR 135 | Mantenimiento | 9000178 | 92086276 | 0 | 0.08 | 0.09 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-17 | 15 | 672964.23
2022 | 2022-02-02 | PARDO RUBIO | SIBERIA CENTRAL | KR 4 E | CL 47BIS | CL 47A | Mantenimiento | 2001905 | 141531 | 28.61 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-02 | 1 | 8661233.19
2022 | 2022-02-02 | CHICO LAGO | EL CHICO | KR 12 | CL 91 | AC 92 | Mantenimiento | 2000441 | 142163 | 243.64 | 0.22 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-28 | 5 | 23094344.38
2022 | 2022-02-02 | EL REFUGIO | CHICO NORTE | CL 94 | AK 7 | KR 7A | Mantenimiento | 2000412 | 143412 | 155.05 | 0.24 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-02 | 1 | 11112525.94
2022 | 2022-02-02 | TIMIZA | TIMIZA C | CL 42 S | KR 78ABIS | KR 78BBIS | Mantenimiento | 8008381 | 149734 | 193.5 | 0.06 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-27 | 6 | 23708835.62
2022 | 2022-02-02 | TIMIZA | TIMIZA C | CL 42 S | KR 78F | KR 78FBIS | Mantenimiento | 8008025 | 149740 | 10.23 | 0.04 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-27 | 6 | 2415727.78
2022 | 2022-02-02 | TIMIZA | TIMIZA C | CL 42 S | KR 78FBIS | KR 78FBISA | Mantenimiento | 8007995 | 149741 | 56.66 | 0.05 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-27 | 6 | 5153904.83
2022 | 2022-02-02 | TIMIZA | TIMIZA C | CL 42 S | KR 78FBISA | TV 78H | Mantenimiento | 8007933 | 149742 | 144.73 | 0.1 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-25 | 8 | 22082025.14
2022 | 2022-02-02 | BOYACA REAL | LOS ALAMOS | KR 90 | CL 70B | CL 71BISA | Mantenimiento | 10006415 | 159140 | 3.2 | 0.16 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-02 | 1 | 792223.7
2022 | 2022-02-02 | BOYACA REAL | LOS ALAMOS | KR 93A | CL 71A | CL 71B | Mantenimiento | 10005955 | 159217 | 4.33 | 0.19 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-02 | 1 | 3087521.37
2022 | 2022-02-02 | BOYACA REAL | LOS ALAMOS | CL 71A | KR 92 | KR 93 | Mantenimiento | 10006046 | 159983 | 4 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-02 | 1 | 3156421.37
2022 | 2022-02-02 | SAN CRISTOBAL NORTE | BARRANCAS | AK 9 | AC 153 | CL 155 | Mantenimiento | 1003057 | 605821 | 31.68 | 0.49 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-02 | 1 | 4546945.17
2022 | 2022-02-02 | USAQUEN | SAN GABRIEL NORTE | AK 7 | CL 127A | CL 127B | Mantenimiento | 1008015 | 24123336 | 60.7 | 0.28 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-02-02 | 1 | 14958133.93
2022 | 2022-02-02 | ZONA FRANCA | MORAVIA | DG 16 | KR 111A | KR 112A | Mantenimiento | 9001876 | 92086257 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Mantenimiento Rutinario | 2022-02-02 | 1 | 2258661.08
2022 | 2022-02-02 | ZONA FRANCA | MORAVIA | DG 16 | KR 112A | KR 112D | Mantenimiento | 9001769 | 92086258 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Mantenimiento Rutinario | 2022-02-02 | 1 | 2189217.98
2022 | 2022-02-02 | LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | CL 48A S | KR 87D | KR 88C | Mantenimiento | 8004539 | 30647 | 567 | 0.29 | 0 | 0.16 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2022-01-29 | 4 | 7753424.37
2022 | 2022-02-02 | QUINTA PAREDES | EL RECUERDO | CL 25B | KR 36 | KR 37 | Mantenimiento | 13001812 | 182150 | 185 | 0.11 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-01 | 1 | 25106266.42
2022 | 2022-02-02 | SAN RAFAEL | COLON | KR 53CBIS | CL 4F | CL 5A | Mantenimiento | 16000865 | 188127 | 78.11 | 0.32 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-31 | 2 | 13304932.93
2022 | 2022-02-02 | GRAN YOMASA | SANTA LIBRADA | CL 73 S | KR 14L | KR 14P | Mantenimiento | 5001387 | 292843 | 57.94 | 0.09 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2021-12-31 | 33 | 338826.83
2022 | 2022-02-02 | EL REFUGIO | BELLAVISTA | AK 1 | CL 74 | CL 76BISA | Mantenimiento | 2001144 | 517499 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Sello de Fisuras | 2022-02-01 | 1 | 3619873.96
2022 | 2022-02-02 | SAGRADO CORAZON | PARQUE NACIONAL | DG 38 | KR 1 | DG 39 | Mantenimiento | 3002968 | 91034636 | 470.26 | 1.4 | 0 | 0.13 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-01 | 1 | 64457970.53
2022 | 2022-02-02 | AMERICAS | HIPOTECHO OCCIDENTAL | CL 2A | KR 71D | S.E | Mantenimiento | 8005934 | 91101942 | 120.56 | 0.04 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Cambio de Carpeta | 2022-01-27 | 6 | 13074586.31
2022 | 2022-02-03 | SANTA CECILIA | NORMANDIA OCCIDENTAL | KR 73A | CL 48 | CL 49A | Mantenimiento | 10009604 | 158488 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-02-03 | 1 | 3472878.94
2022 | 2022-02-03 | SANTA CECILIA | NORMANDIA OCCIDENTAL | KR 73A | CL 49A | CL 51 | Mantenimiento | 10009539 | 158489 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-02-03 | 1 | 3001695.33
2022 | 2022-02-03 | SANTA CECILIA | NORMANDIA OCCIDENTAL | KR 73A | CL 51 | CL 51A | Mantenimiento | 10009469 | 158490 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-02-03 | 1 | 1943826.38
2022 | 2022-02-03 | LAS FERIAS | SANTA ROSA | null | null | null | Mantenimiento | 10010119 | 2501945 | 79.7 | 0.42 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-03 | 1 | 10959291.66
2022 | 2022-02-03 | LOS CEDROS | EL CONTADOR | KR 17 | CL 141BIS | CL 142 | Mantenimiento | 1003679 | 138035 | 215.43 | 0.13 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-29 | 5 | 34611966.09
2022 | 2022-02-03 | AMERICAS | HIPOTECHO OCCIDENTAL | CL 2A | KR 71D | S.E | Mantenimiento | 8005934 | 147444 | 620.23 | 0.22 | 0 | 0.18 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Cambio de Carpeta | 2022-01-26 | 8 | 68011413.28
2022 | 2022-02-03 | CASTILLA | VISION DE ORIENTE | KR 78D | CL 14A | CL 14B | Rehabilitación | 8000503 | 152293 | 140 | 0.04 | 0 | 0.04 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Convenio 389-2020 | Rehabilitacion Flexible | 2022-01-29 | 5 | 27118173.55
2022 | 2022-02-03 | ALFONSO LOPEZ | LA COMUNA | KR 6D E | CL 90 S | CL 90A S | Mantenimiento | 5005382 | 301817 | 413.7 | 0.12 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-01-27 | 7 | 33284259.5
2022 | 2022-02-03 | TIBABUYES | SABANA DE TIBABUYES NORTE | AC 145 | KR 128 | KR 136A | Mantenimiento | 11001646 | 483046 | 667.66 | 0.48 | 0 | 0.19 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-27 | 7 | 85572296.52
2022 | 2022-02-03 | LA ESMERALDA | CENTRO ADMINISTRATIVO OCC. | KR 52 | CL 44 | CL 44 | Mantenimiento | 13000811 | 91012197 | 213.15 | 0.09 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-01 | 2 | 27298942
2022 | 2022-02-03 | EL REFUGIO | LOS ROSALES | CL 79B | KR 4 | AK 7 | Mantenimiento | 2001002 | 143103 | 51.32 | 0.45 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-02 | 1 | 9834567.68
2022 | 2022-02-03 | BOYACA REAL | LOS ALAMOS | KR 90 | CL 70A | CL 70B | Mantenimiento | 10006481 | 159139 | 2.86 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-02 | 1 | 1333022.28
2022 | 2022-02-04 | LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | KR 87D | CL 48 S | CL 48A S | Mantenimiento | 8004538 | 30645 | 99.67 | 0.03 | 0 | 0.03 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2022-02-04 | 1 | 1892796.24
2022 | 2022-02-04 | SANTA CECILIA | NORMANDIA OCCIDENTAL | KR 72A | CL 49A | CL 51 | Mantenimiento | 10009652 | 158472 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-02-04 | 1 | 2058809.17
2022 | 2022-02-04 | SANTA CECILIA | NORMANDIA OCCIDENTAL | KR 73A | CL 52A | CL 52B | Mantenimiento | 10009356 | 158492 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-02-04 | 1 | 1989828.59
2022 | 2022-02-04 | SANTA CECILIA | NORMANDIA OCCIDENTAL | CL 51 | AK 72 | KR 72A | Mantenimiento | 10009624 | 158572 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-02-04 | 1 | 1759817.54
2022 | 2022-02-04 | SANTA CECILIA | NORMANDIA OCCIDENTAL | CL 52A | KR 72B | KR 73 | Mantenimiento | 10009472 | 158586 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-02-04 | 1 | 2081787.54
2022 | 2022-02-04 | CIUDAD MONTES | LA CAMELIA | TV 52 | CL 1B | CL 1C | Mantenimiento | 16002123 | 187810 | 8.8 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-04 | 1 | 1333751.2
2022 | 2022-02-04 | LA CANDELARIA | LAS AGUAS | KR 1 | CL 19BIS |  | Mantenimiento | 17000007 | 189940 | 160.77 | 0.08 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-04 | 1 | 12817524.52
2022 | 2022-02-04 | ARBORIZADORA | MADELENA | CL 61 S | KR 65B | KR 66 | Mantenimiento | 19000508 | 441256 | 2.66 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-04 | 1 | 1897837.17
2022 | 2022-02-04 | LAS FERIAS | EL MINUTO DE DIOS | AK 72 | DG 79C | AC 80 | Mantenimiento | 10006601 | 522103 | 108.09 | 0.6 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-04 | 1 | 10555545.24
2022 | 2022-02-04 | LAS FERIAS | EL MINUTO DE DIOS | AK 72 | DG 79C | AC 80 | Mantenimiento | 10006601 | 522105 | 103.15 | 0.7 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-04 | 1 | 11185217.07
2022 | 2022-02-04 | COUNTRY CLUB | LA CALLEJA | AK 19 | CL 127A | CL 127B | Mantenimiento | 1008085 | 24123333 | 59.5 | 0.18 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-04 | 1 | 17719864.82
2022 | 2022-02-04 | LOS CEDROS | CAOBOS SALAZAR | KR 12C | CL 152 |  | Mantenimiento | 1003090 | 137923 | 833.95 | 0.4 | 0 | 0.24 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-22 | 13 | 117948467.63
2022 | 2022-02-04 | USAQUEN | BELLA SUIZA | CL 130 | KR 7A | KR 7BBIS | Mantenimiento | 1004276 | 139569 | 270 | 0.2 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-01 | 3 | 32122038.1
2022 | 2022-02-04 | SAN RAFAEL | LA TRINIDAD | CL 5A | KR 63 | KR 64 | Mantenimiento | 16000387 | 188666 | 295.41 | 0.11 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-01 | 3 | 24968561.84
2022 | 2022-02-04 | ZONA INDUSTRIAL | INDUSTRIAL CENTENARIO | KR 41 | CL 17 | CL 17A | Mantenimiento | 16000672 | 188989 | 631.33 | 0.25 | 0 | 0.18 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-29 | 6 | 77609169.47
2022 | 2022-02-04 | 20 DE JULIO | LAS LOMAS | CL 36 S | KR 8 | KR 8A | Mantenimiento | 4001654 | 204474 | 34.05 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-02-01 | 3 | 16547104.69
2022 | 2022-02-04 | TIBABUYES | SANTA CECILIA | KR 157 | CL 133 | CL 134 | Mantenimiento | 11004569 | 175125 | 80 | 0.02 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-02-02 | 2 | 7318304.37
2022 | 2022-02-04 | CIUDAD MONTES | MONTES | KR 40 | CL 1D | CL 1G | Mantenimiento | 16002422 | 186885 | 397.87 | 0.24 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-02 | 2 | 37432556.51
2022 | 2022-02-04 | LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | CL 48 S | KR 87 | KR 87D | Mantenimiento | 8004719 | 92056538 | 350 | 0.1 | 0 | 0.1 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2022-02-02 | 2 | 7159849.69
2022 | 2022-02-04 | TIBABUYES | SANTA CECILIA | KR 157 | CL 132D | CL 133 | Mantenimiento | 11004649 | 175124 | 100 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-02-03 | 1 | 9004801.76
2022 | 2022-02-04 | QUINTA PAREDES | EL RECUERDO | CL 25B | KR 38A | KR 39 | Mantenimiento | 13001604 | 182154 | 112 | 0.15 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-03 | 1 | 11451901.46
2022 | 2022-02-04 | SAN RAFAEL | COLON | KR 54 | CL 5A | CL 5B | Mantenimiento | 16000576 | 188180 | 40.5 | 0.23 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-03 | 1 | 7985004.65
2022 | 2022-02-04 | SANTA ISABEL | EL VERGEL | KR 24 | CL 1F | CL 1H | Mantenimiento | 14001480 | 511780 | 130.07 | 0.22 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-03 | 1 | 30728559.31
2022 | 2022-02-04 | SAGRADO CORAZON | PARQUE NACIONAL ORIENTAL | KR 1 | CL 35 | DG 38 | Mantenimiento | 3002374 | 526999 | 100.6 | 1 | 0 | 0.03 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-03 | 1 | 15004120.42
2022 | 2022-02-05 | COUNTRY CLUB | LA CAROLINA | KR 10 | CL 127C | CL 128 | Mantenimiento | 1004309 | 136879 | 25 | 0.17 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-05 | 1 | 6326294.14
2022 | 2022-02-05 | CIUDAD MONTES | LA CAMELIA | CL 2A | AK 50 | KR 51 | Mantenimiento | 16001913 | 188369 | 64.4 | 0.1 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-05 | 1 | 6174986.17
2022 | 2022-02-05 | AMERICAS | HIPOTECHO OCCIDENTAL | CL 2B | KR 71D | S.E | Mantenimiento | 8005728 | 147442 | 663 | 0.22 | 0 | 0.19 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Cambio de Carpeta | 2022-01-29 | 7 | 77013939.62
2022 | 2022-02-05 | EL RINCON | EL RINCON NORTE | KR 94CBIS | CL 129F | CL 130 | Mantenimiento | 11007719 | 171572 | 58.16 | 0.05 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-02-01 | 4 | 24961724.71
2022 | 2022-02-05 | SANTA ISABEL | EL VERGEL | KR 24 | CL 1H | CL 2 | Mantenimiento | 14001401 | 511806 | 424.06 | 0.22 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-27 | 9 | 80652224.3
2022 | 2022-02-05 | AMERICAS | HIPOTECHO OCCIDENTAL | CL 2B | KR 71D | S. E | Mantenimiento | 8005728 | 91101943 | 127.8 | 0.04 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Cambio de Carpeta | 2022-01-29 | 7 | 18256829
2022 | 2022-02-05 | SANTA ISABEL | EL VERGEL | KR 24 | CL 2A | CL 2B | Mantenimiento | 14001258 | 511792 | 311.92 | 0.16 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-02 | 3 | 55033857.48
2022 | 2022-02-05 | TIBABUYES | SANTA CECILIA | KR 157 | CL 134 | CL 135 | Mantenimiento | 11004495 | 175126 | 88 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-02-03 | 2 | 8661896.98
2022 | 2022-02-05 | QUINTA PAREDES | EL RECUERDO | KR 39 | CL 25A | CL 25B | Mantenimiento | 13001620 | 181673 | 153 | 0.16 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-03 | 2 | 18906569.09
2022 | 2022-02-05 | LA ESMERALDA | CENTRO ADMINISTRATIVO OCC. | KR 52 | CL 44 | CL 44 | Mantenimiento | 13000926 | 91012194 | 232.1 | 0.1 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-03 | 2 | 27487596.74
2022 | 2022-02-05 | LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | CL 48 S | KR 87 | KR 87D | Mantenimiento | 8004719 | 92056553 | 451.39 | 0.13 | 0 | 0.13 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2022-02-03 | 2 | 5084737
2022 | 2022-02-05 | USAQUEN | BELLA SUIZA | KR 7B | CL 127A | CL 127B | Mantenimiento | 1004530 | 136600 | 120.18 | 0.27 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-04 | 1 | 15690976.63
2022 | 2022-02-05 | CIUDAD MONTES | LA CAMELIA | CL 1G | AK 50 | KR 51 | Mantenimiento | 16002081 | 188368 | 31.78 | 0.12 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-04 | 1 | 2652705.32
2022 | 2022-02-05 | APOGEO | VILLA DEL RIO | CL 55A S | KR 68A | KR 68B | Mantenimiento | 7006983 | 367666 | 161.83 | 0.07 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-04 | 1 | 22862672.92
2022 | 2022-02-07 | BOYACA REAL | SANTA HELENITA | KR 77A | CL 70 | CL 71 | Mantenimiento | 10007399 | 158801 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-02-07 | 1 | 1846393.82
2022 | 2022-02-07 | BOYACA REAL | SANTA HELENITA | KR 77A | CL 71 | CL 71BIS | Mantenimiento | 10007316 | 158802 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-02-07 | 1 | 627941.91
2022 | 2022-02-07 | BOYACA REAL | SANTA HELENITA | KR 77A | CL 71BIS | CL 71A | Mantenimiento | 10007273 | 158803 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-02-07 | 1 | 1047578.27
2022 | 2022-02-07 | BOYACA REAL | SANTA HELENITA | KR 77A | CL 71A | CL 71B | Mantenimiento | 10007225 | 158804 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-02-07 | 1 | 886593.27
2022 | 2022-02-07 | SANTA CECILIA | VILLA LUZ | CL 66 | KR 80A | KR 81A | Mantenimiento | 10007619 | 159619 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-02-07 | 1 | 292166.7
2022 | 2022-02-07 | BOYACA REAL | SANTA HELENITA | CL 69A | KR 83 | KR 84 | Mantenimiento | 10007100 | 159722 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-02-07 | 1 | 1093580.48
2022 | 2022-02-07 | SUBA | TIBABUYES | CL 152B | KR 114A | KR 114B | Mantenimiento | 11001010 | 176633 | 99.8 | 0.08 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-07 | 1 | 16954699.14
2022 | 2022-02-07 | ZONA INDUSTRIAL | LOS EJIDOS | CL 12A | AK 36 | KR 37 | Mantenimiento | 16001310 | 189308 | 8.5 | 0.23 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-07 | 1 | 1069518.51
2022 | 2022-02-07 | VENECIA | FATIMA | CL 53 S | KR 37A | KR 38A | Mantenimiento | 6000582 | 321725 | 1.95 | 0.19 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-07 | 1 | 896014.48
2022 | 2022-02-07 | VENECIA | SAMORE | KR 28 | CL 48B S | CL 48C S | Mantenimiento | 6000888 | 322586 | 1.69 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-07 | 1 | 898614.48
2022 | 2022-02-07 | VENECIA | SAN VICENTE FERRER | KR 29 | CL 52G S | CL 53 S | Mantenimiento | 6001026 | 323003 | 3.74 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-07 | 1 | 944784.48
2022 | 2022-02-07 | LOS ALCAZARES | LA ESPERANZA | AC 63 | AK 14 | KR 15 | Mantenimiento | 13000309 | 510955 | 268.08 | 0.28 | 0 | 0.08 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2021-11-18 | 81 | 31292987.49
2022 | 2022-02-07 | LOS ALCAZARES | BAQUERO | AC 63 | KR 20 | KR 21 | Mantenimiento | 13000227 | 511472 | 96.19 | 0.14 | 0 | 0.03 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2021-11-24 | 75 | 10482342.72
2022 | 2022-02-07 | GALERIAS | BAQUERO | AC 63 | KR 19 | KR 19A | Mantenimiento | 13000245 | 511505 | 169.12 | 0.16 | 0 | 0.05 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2021-11-23 | 76 | 15082516.48
2022 | 2022-02-07 | SANTA CECILIA | LOS ALAMOS | TV 85 | CL 65B | CL 65C | Mantenimiento | 10007410 | 518116 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-02-07 | 1 | 374952.49
2022 | 2022-02-07 | SANTA CECILIA | LOS ALAMOS | TV 85 | CL 65ABIS | CL 65B | Mantenimiento | 10007459 | 518119 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-02-07 | 1 | 443978.54
2022 | 2022-02-07 | SANTA CECILIA | LOS ALAMOS | TV 85 | CL 65A | CL 65ABIS | Mantenimiento | 10007523 | 518127 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-02-07 | 1 | 909617.11
2022 | 2022-02-07 | SANTA CECILIA | LOS ALAMOS | TV 85 | CL 65BIS | CL 65A | Mantenimiento | 10007559 | 518130 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-02-07 | 1 | 863614.9
2022 | 2022-02-07 | BOYACA REAL | EL MINUTO DE DIOS | AK 72 | DG 79C | AC 80 | Mantenimiento | 10006601 | 522099 | 64 | 0.72 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-07 | 1 | 10946607.1
2022 | 2022-02-07 | LAS FERIAS | EL MINUTO DE DIOS | AK 72 | DG 79C | AC 80 | Mantenimiento | 10006601 | 522101 | 26.04 | 0.64 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-07 | 1 | 5108641.87
2022 | 2022-02-07 | MINUTO DE DIOS | EL MINUTO DE DIOS | null | null | null | Mantenimiento | 10010119 | 2501944 | 25.51 | 0.55 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-07 | 1 | 5846140.95
2022 | 2022-02-07 | LA ESMERALDA | PAULO VI | AK 50 | CL 57 B |  | Mantenimiento | 13002553 | 91024286 | 55.8 | 0.05 | 0 | 0.02 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2021-12-16 | 53 | 8090768.74
2022 | 2022-02-07 | ALFONSO LOPEZ | LA COMUNA | KR 6D E | CL 89C S | CL 90 S | Mantenimiento | 5005101 | 301202 | 423.55 | 0.12 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-01-29 | 9 | 27736963.38
2022 | 2022-02-07 | ALAMOS | LOS ALAMOS | TV 93 | AC 63 | CL 64 | Mantenimiento | 10007408 | 159080 | 405.45 | 0.29 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-02-03 | 4 | 58192678.19
2022 | 2022-02-07 | LOS ALCAZARES | LA ESPERANZA | AC 63 | KR 15 | KR 16 | Mantenimiento | 13000298 | 510960 | 484.8 | 0.31 | 0 | 0.14 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2021-11-19 | 80 | 53348264.41
2022 | 2022-02-07 | LOS ALCAZARES | LA ESPERANZA | AC 63 | KR 16 | KR 16A | Mantenimiento | 13000282 | 510965 | 198.88 | 0.13 | 0 | 0.06 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2021-11-20 | 79 | 21427523.15
2022 | 2022-02-07 | LOS ALCAZARES | LA ESPERANZA | KR 17 | DG 61B | AC 63 | Mantenimiento | 13000272 | 510970 | 145.55 | 0.15 | 0 | 0.04 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2021-11-20 | 79 | 20152462.08
2022 | 2022-02-07 | GALERIAS | BAQUERO | AC 63 | KR 18 | KR 19 | Mantenimiento | 13000254 | 510975 | 272.55 | 0.16 | 0 | 0.08 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2021-11-22 | 77 | 29693240
2022 | 2022-02-07 | GALERIAS | BAQUERO | AC 63 | KR 17 | KR 18 | Mantenimiento | 13000267 | 510980 | 164.5 | 0.25 | 0 | 0.05 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2021-11-22 | 77 | 15148250.91
2022 | 2022-02-07 | LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | KR 87D | CL 48 S | CL 48A S | Mantenimiento | 8004538 | 30644 | 119.47 | 0.03 | 0 | 0.03 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2022-02-05 | 2 | 3963879.11
2022 | 2022-02-07 | CIUDAD MONTES | LA CAMELIA | CL 1B | TV 52C | TV 53 | Mantenimiento | 16001882 | 188384 | 172.36 | 0.12 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-05 | 2 | 20244879.16
2022 | 2022-02-08 | CIUDAD MONTES | REMANSO SUR | CL 17 S | KR 41A | AK 50 | Mantenimiento | 16002765 | 185931 | 13.57 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-08 | 1 | 1807498.99
2022 | 2022-02-08 | CIUDAD MONTES | REMANSO | KR 32 | CL 9A S | CL 11 S | Mantenimiento | 16003742 | 186600 | 66.11 | 0.07 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-08 | 1 | 7667321.47
2022 | 2022-02-08 | SAN RAFAEL | LA CAMELIA II | CL 1 S | TV 53 | TV 53BIS | Mantenimiento | 16001893 | 188394 | 11.66 | 0.1 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-08 | 1 | 1765237.54
2022 | 2022-02-08 | AMERICAS | CIUDAD KENNEDY | CL 3 | KR 73B | KR 73BBIS | Mantenimiento | 8005463 | 509901 | 142.82 | 0.08 | 0 | 0.05 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2021-11-29 | 71 | 18161335.49
2022 | 2022-02-08 | AMERICAS | CIUDAD KENNEDY | CL 3 | KR 73A | KR 73B | Mantenimiento | 8005485 | 509913 | 126.07 | 0.08 | 0 | 0.04 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2021-11-30 | 70 | 15164559.54
2022 | 2022-02-08 | AMERICAS | CIUDAD KENNEDY | CL 3 | KR 72D | KR 73 | Mantenimiento | 8005503 | 509916 | 154.65 | 0.09 | 0 | 0.04 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2021-12-01 | 69 | 21055121.83
2022 | 2022-02-08 | USAQUEN | PARAMO | AK 7 | CL 129 | CL 130 | Mantenimiento | 1004302 | 524845 | 63.18 | 0.23 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-02-08 | 1 | 9998994.09
2022 | 2022-02-08 | GRANJAS DE TECHO | EL TINTAL CENTRAL | AC 22 | KR 88A | KR 89 | Mantenimiento | 9003073 | 603452 | 261.12 | 0.18 | 0 | 0.07 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-19 | 20 | 40103829.69
2022 | 2022-02-08 | RESTREPO | EDUARDO FREY | KR 30 | CL 32A S | CL 35 S | Mantenimiento | 15001668 | 24121942 | 6.93 | 0.38 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-08 | 1 | 14533485.02
2022 | 2022-02-08 | LOS CEDROS | SEGUNDO CONTADOR | AK 7 | AC 134 | CL 135 | Mantenimiento | 1008090 | 24123365 | 47.5 | 0.3 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-08 | 1 | 5405406.94
2022 | 2022-02-08 | CASTILLA | NUEVO TECHO | KR 79A | CL 11A | CL 11BBIS | Mantenimiento | 8014401 | 24180643 | 820.14 | 0.58 | 0 | 0.23 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-20 | 19 | 89722144.87
2022 | 2022-02-08 | SAN RAFAEL | LA CAMELIA II | TV 53A | CL 1 S | CL 1A | Mantenimiento | 16001784 | 91011235 | 16.5 | 0.02 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-08 | 1 | 5165295.03
2022 | 2022-02-08 | AMERICAS | CIUDAD KENNEDY | CL 3 | KR 72A | KR 72C | Mantenimiento | 8005539 | 91024881 | 160.75 | 0.18 | 0 | 0.05 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2021-12-02 | 68 | 23092703
2022 | 2022-02-08 | USAQUEN | BELLA SUIZA | AK 7 | CL 127 | CL 127A | Mantenimiento | 1008134 | 91030534 | 88.62 | 0.58 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-02-08 | 1 | 10992598.4
2022 | 2022-02-08 | SUBA | RINCON DE SANTA INES | CL 151B | SD | KR 117 | Mantenimiento | 11014491 | 91031909 | 360 | 0.26 | 0 | 0.1 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-03 | 36 | 38184936.1
2022 | 2022-02-08 | ZONA INDUSTRIAL | PENSILVANIA | CL 7 | KR 35 | AK 36 | Mantenimiento | 16001906 | 189208 | 121.44 | 0.11 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-07 | 1 | 12017480.45
2022 | 2022-02-08 | BOSA CENTRAL | SAN PABLO BOSA | KR 79B | CL 65J S | DG 66 S | Mantenimiento | 7006124 | 365571 | 165.03 | 0.12 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-07 | 1 | 29121747.91
2022 | 2022-02-08 | SANTA ISABEL | EL VERGEL | KR 24 | CL 2B | CL 3 | Mantenimiento | 14001201 | 511774 | 76.75 | 0.17 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-07 | 1 | 19531065.66
2022 | 2022-02-09 | SANTA BARBARA | SAN PATRICIO | KR 18 | CL 113 | CL 114A | Mantenimiento | 1005057 | 137092 | 35 | 0.31 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-09 | 1 | 6917286.37
2022 | 2022-02-09 | GARCES NAVAS | VILLAS DE GRANADA | KR 113 | CL 76 | CL 77 | Mantenimiento | 10000672 | 163937 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-02-09 | 1 | 345191.06
2022 | 2022-02-09 | GARCES NAVAS | VILLAS DE GRANADA I | KR 113 | CL 77 | CL 77B | Mantenimiento | 10000631 | 163938 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-02-09 | 1 | 1646297.34
2022 | 2022-02-09 | GARCES NAVAS | VILLAS DE GRANADA I | KR 113 | CL 77B | CL 77C | Mantenimiento | 10000506 | 163939 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-02-09 | 1 | 340559.01
2022 | 2022-02-09 | GARCES NAVAS | VILLAS DE GRANADA I | KR 113 | CL 77C | CL 77D | Mantenimiento | 10000485 | 163940 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-02-09 | 1 | 358950.8
2022 | 2022-02-09 | GARCES NAVAS | VILLAS DE GRANADA I | KR 113 | CL 77D | CL 78 | Mantenimiento | 10000473 | 163941 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-02-09 | 1 | 368169.43
2022 | 2022-02-09 | USAQUEN | LISBOA | AK 7 | AC 134 | CL 135 | Mantenimiento | 1006342 | 91011032 | 26.24 | 0.03 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-02-09 | 1 | 4988350.82
2022 | 2022-02-09 | BOLIVIA | BOLIVIA ORIENTAL | CL 83 | KR 103C | KR 103D | Mantenimiento | 10000722 | 91024515 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-02-09 | 1 | 2156654.63
2022 | 2022-02-09 | GARCES NAVAS | BOLIVIA | KR 109A | CL 70 | CL 70B | Rehabilitación | 10004036 | 164588 | 672.39 | 0.21 | 0 | 0.19 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitacion Rigido | 2021-11-16 | 85 | 189200106.92
2022 | 2022-02-09 | SANTA BARBARA | SANTA BARBARA CENTRAL | KR 14A | CL 118 | CL 118A | Mantenimiento | 1004984 | 136951 | 166.2 | 0.21 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-07 | 2 | 31606625.65
2022 | 2022-02-09 | TIBABUYES | SANTA CECILIA | KR 157 | CL 132BIS | CL 132A | Mantenimiento | 11004807 | 175122 | 106.4 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-02-07 | 2 | 9243402.75
2022 | 2022-02-09 | TIBABUYES | SANTA CECILIA | KR 157 | CL 132A | CL 132D | Mantenimiento | 11004729 | 175123 | 104.14 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-02-07 | 2 | 8240448.51
2022 | 2022-02-09 | QUINTA PAREDES | ORTEZAL | KR 47A | CL 22BIS | CL 22A | Mantenimiento | 13001379 | 181766 | 162 | 0.22 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-07 | 2 | 24217774.43
2022 | 2022-02-09 | QUINTA PAREDES | ORTEZAL | CL 22A | KR 47A | KR 48 | Mantenimiento | 13001352 | 182061 | 58 | 0.09 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-07 | 2 | 7425924.88
2022 | 2022-02-09 | LA ESMERALDA | CENTRO ADMINISTRATIVO OCC. | KR 54 | CL 44 | CL 44A | Mantenimiento | 13000811 | 91012200 | 244.08 | 0.09 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-07 | 2 | 30814701.25
2022 | 2022-02-09 | LOS CEDROS | SEGUNDO CONTADOR | AK 7 | AC 134 | CL 135 | Mantenimiento | 1006342 | 509438 | 61.64 | 0.29 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-08 | 1 | 10671903.45
2022 | 2022-02-10 | TIMIZA | SANTA CATALINA | KR 72J | CL 43 S | CL 45 S | Mantenimiento | 8011099 | 149310 | 21.9 | 0.26 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-10 | 1 | 2726140.84
2022 | 2022-02-10 | EL RINCON | LA CHUCUA | CL 139 | KR 98B | KR 98C | Mantenimiento | 11005248 | 172067 | 20 | 0.23 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-10 | 1 | 4521004.36
2022 | 2022-02-10 | LOS CEDROS | LISBOA | AK 7 | AC 134 | CL 135 | Mantenimiento | 1006342 | 509436 | 36.6 | 0.29 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-02-10 | 1 | 6422163.5
2022 | 2022-02-10 | USAQUEN | SANTA BARBARA ORIENTAL | AK 7 | CL 123 | CL 124 | Mantenimiento | 1004909 | 521143 | 69.72 | 0.34 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-02-10 | 1 | 10874073.1
2022 | 2022-02-10 | USAQUEN | GINEBRA | CL 132 | KR 6C | AK 7 | Mantenimiento | 1008668 | 24123243 | 47.3 | 0.12 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-02-10 | 1 | 6557777.73
2022 | 2022-02-10 | GARCES NAVAS | GARCES NAVAS | DG 78C | KR 109 | CL 78B | Mantenimiento | 10001298 | 163199 | 65.19 | 0.08 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-01 | 9 | 11707893.67
2022 | 2022-02-10 | BRITALIA | PORTALES DEL NORTE | KR 65 | CL 167 | CL 168 | Mantenimiento | 11002073 | 169372 | 770.11 | 0.52 | 0 | 0.22 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-01 | 9 | 93876670.34
2022 | 2022-02-10 | LOS CEDROS | LOS CEDROS | CL 146 | AK 19 | KR 21 | Mantenimiento | 1003331 | 139895 | 609.54 | 0.58 | 0 | 0.17 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-03 | 7 | 73106663.96
2022 | 2022-02-10 | EL RINCON | LOMBARDIA | KR 113C | CL 142A | CL 142B | Mantenimiento | 11002638 | 175702 | 164.5 | 0.39 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-03 | 7 | 21852853.31
2022 | 2022-02-10 | LOS CEDROS | CAOBOS SALAZAR | KR 11 | CL 146 | AC 147 | Mantenimiento | 1003587 | 137869 | 301.79 | 0.38 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-07 | 3 | 41087572.33
2022 | 2022-02-10 | MINUTO DE DIOS | PRIMAVERA | KR 90 | CL 82BIS | CL 82ABIS | Mantenimiento | 10003906 | 161328 | 106.06 | 0.13 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-03 | 38 | 16496195.49
2022 | 2022-02-10 | MINUTO DE DIOS | PRIMAVERA | KR 90 | CL 83 | CL 83D | Mantenimiento | 10003667 | 161331 | 255.58 | 0.21 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2021-12-31 | 41 | 2711816.74
2022 | 2022-02-10 | GRAN BRITALIA | GRAN BRITALIA | KR 81D | CL 49 S | CL 49A S | Mantenimiento | 8013972 | 900915 | 147.94 | 0.08 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-02-08 | 2 | 11287936.42
2022 | 2022-02-10 | BOSA CENTRAL | JIMENEZ DE QUESADA | KR 79C | CL 65 S | CL 65B S | Mantenimiento | 7005995 | 365229 | 169.08 | 0.19 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-09 | 1 | 31815303.26
2022 | 2022-02-10 | USAQUEN | BELLA SUIZA | AK 7 | CL 132 | AC 134 | Mantenimiento | 1004234 | 524853 | 103.25 | 0.49 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-02-09 | 1 | 15426025.68
2022 | 2022-02-10 | USAQUEN | GINEBRA | AK 7 | CL 130 | CL 132 | Mantenimiento | 1008069 | 24123245 | 124.62 | 0.55 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-02-09 | 1 | 16423020.06
2022 | 2022-02-11 | BRITALIA | GILMAR | KR 62 | CL 161B | CL 161C | Mantenimiento | 11003237 | 169314 | 10 | 0.07 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-11 | 1 | 2671769.83
2022 | 2022-02-11 | SUBA | PINOS DE LOMBARDIA | KR 111A | CL 152CBIS | CL 152F | Mantenimiento | 11001114 | 176614 | 4 | 0.15 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-11 | 1 | 2596074.17
2022 | 2022-02-11 | SUBA | PINOS DE LOMBARDIA | KR 111A | CL 152G | AC 153 | Mantenimiento | 11000937 | 176617 | 16 | 0.1 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-11 | 1 | 3334095.21
2022 | 2022-02-11 | CIUDAD MONTES | REMANSO | CL 10 S | KR 38BIS | KR 38A | Mantenimiento | 16003082 | 187255 | 5.5 | 0.1 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-11 | 1 | 1095057.89
2022 | 2022-02-11 | CIUDAD MONTES | REMANSO | CL 10 S | KR 38A | KR 38ABIS | Mantenimiento | 16003047 | 187256 | 0.81 | 0.1 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-11 | 1 | 910377.89
2022 | 2022-02-11 | ZONA INDUSTRIAL | LOS EJIDOS | CL 9 | KR 41B | TV 42 | Mantenimiento | 16001233 | 189240 | 6.68 | 0.35 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-11 | 1 | 3733633.99
2022 | 2022-02-11 | APOGEO | VILLA DEL RIO | CL 55A S | KR 69 | KR 69A | Mantenimiento | 7007003 | 367720 | 75.3 | 0.07 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-11 | 1 | 13337405.98
2022 | 2022-02-11 | EL REFUGIO | BELLAVISTA | KR 6 | CL 77 | CL 78 | Mantenimiento | 2001010 | 518512 | 249.41 | 0.23 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-03 | 8 | 44260063.37
2022 | 2022-02-11 | EL REFUGIO | BELLAVISTA | KR 5 | DG 76 | CL 78 | Mantenimiento | 2001028 | 143577 | 232.61 | 0.24 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-07 | 4 | 35503971.07
2022 | 2022-02-11 | BRITALIA | GILMAR | KR 62 | CL 161C | CL 161D | Mantenimiento | 11003135 | 169315 | 39.24 | 0.07 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-07 | 4 | 7985276.03
2022 | 2022-02-11 | CHAPINERO | SUCRE | CL 41 | KR 8 | KR 13 | Mantenimiento | 2002079 | 142624 | 296.07 | 0.29 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-08 | 3 | 38246260.81
2022 | 2022-02-11 | CHAPINERO | MARLY | CL 46 | KR 9 | KR 13 | Mantenimiento | 2001892 | 142665 | 274.61 | 0.19 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-08 | 3 | 36666767.82
2022 | 2022-02-11 | LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | CL 48 SUR | KR 87 | S.E. | Mantenimiento | 8004841 | 92056540 | 425.75 | 0.12 | 0 | 0.12 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2022-02-08 | 3 | 4544340.58
2022 | 2022-02-11 | ZONA INDUSTRIAL | LOS EJIDOS | KR 38 | CL 11A | CL 12 | Mantenimiento | 16001251 | 188898 | 228.23 | 0.33 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-09 | 2 | 30364141.66
2022 | 2022-02-11 | LA ESMERALDA | CENTRO ADMINISTRATIVO OCC. | KR 54 | CL 44 | CL 44 | Mantenimiento | 13000698 | 91012199 | 273 | 0.09 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-09 | 2 | 33640596.73
2022 | 2022-02-12 | TIBABUYES | TIBABUYES OCCIDENTAL | CL 143B | KR 149A | KR 149B | Mantenimiento | 11001697 | 175919 | 15.75 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-12 | 1 | 4467804.56
2022 | 2022-02-12 | APOGEO | VILLA DEL RIO | CL 55A S | KR 70 | KR 71 | Mantenimiento | 7009365 | 91010428 | 55.78 | 0.13 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-12 | 1 | 9107812.54
2022 | 2022-02-12 | GRAN BRITALIA | GRAN BRITALIA | KR 81D | CL 49A S | CL 49B S | Mantenimiento | 8013971 | 900909 | 147.94 | 0.07 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-02-02 | 10 | 48337803.28
2022 | 2022-02-12 | ALFONSO LOPEZ | LA COMUNA | KR 6D E | CL 89 S | CL 89C S | Mantenimiento | 5004793 | 300563 | 420 | 0.12 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-02-05 | 7 | 36411044.41
2022 | 2022-02-12 | LA URIBE | SANTA TERESA | CL 166 | KR 8H | AK 9 | Mantenimiento | 1001540 | 140876 | 103.16 | 0.21 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-10 | 2 | 14060663.78
2022 | 2022-02-12 | CASTILLA | CASTILLA | DG 9 | CL 9 | TV 78D | Mantenimiento | 8001574 | 152195 | 27.5 | 0.52 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-10 | 2 | 7081154.39
2022 | 2022-02-12 | VENECIA | SAN VICENTE FERRER | CL 53A S | KR 34 | KR 35A | Mantenimiento | 6000803 | 322334 | 466.75 | 0.19 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-10 | 2 | 59080521.26
2022 | 2022-02-12 | ZONA INDUSTRIAL | LOS EJIDOS | KR 38 | CL 10 | CL 11A | Mantenimiento | 16001398 | 188897 | 124.24 | 0.81 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-11 | 1 | 14733880.73
2022 | 2022-02-14 | LOS CEDROS | ACACIAS USAQUEN | KR 13 | CL 145A | CL 146 | Mantenimiento | 1003504 | 137939 | 20 | 0.17 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-14 | 1 | 5661907.81
2022 | 2022-02-14 | BOYACA REAL | FLORIDA BLANCA | AK 96 | CL 70 | CL 70A | Mantenimiento | 10006033 | 159195 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-02-14 | 1 | 3307782.39
2022 | 2022-02-14 | BOYACA REAL | LOS ALAMOS | AK 96 | CL 71B | CL 71C | Mantenimiento | 10005554 | 159199 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-02-14 | 1 | 1318318.66
2022 | 2022-02-14 | BOYACA REAL | LOS ALAMOS | AK 96 | CL 71C | AC 72 | Mantenimiento | 10005489 | 159200 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-02-14 | 1 | 1364320.87
2022 | 2022-02-14 | MINUTO DE DIOS | QUIRIGUA II | TV 94 | CL 80A | CL 80C | Mantenimiento | 10003841 | 160617 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-02-14 | 1 | 727938.77
2022 | 2022-02-14 | GARCES NAVAS | LOS ANGELES | CL 66A | AK 96 | KR 96BIS | Mantenimiento | 10006576 | 164822 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-02-14 | 1 | 474949.35
2022 | 2022-02-14 | GARCES NAVAS | LOS ANGELES | CL 66A | KR 96BIS | KR 96A | Mantenimiento | 10006533 | 164824 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-02-14 | 1 | 819943.19
2022 | 2022-02-14 | EL RINCON | EL RINCON | KR 93 | CL 129A | CL 129B | Mantenimiento | 11008260 | 171009 | 9 | 0.16 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-14 | 1 | 2742746.09
2022 | 2022-02-14 | GALERIAS | CHAPINERO OCCIDENTAL | CL 60 | AK 14 | KR 14A | Mantenimiento | 13000527 | 181391 | 10.5 | 0.16 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-14 | 1 | 2371196.74
2022 | 2022-02-14 | CIUDAD MONTES | REMANSO | CL 10 S | KR 38C | KR 39 | Mantenimiento | 16002956 | 187259 | 3.24 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-14 | 1 | 1420768.05
2022 | 2022-02-14 | BOYACA REAL | EL CEDRO | AK 96 | CL 73B | CL 74 | Mantenimiento | 10004549 | 517735 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-02-14 | 1 | 313964.35
2022 | 2022-02-14 | NIZA | CIUDAD JARDIN NORTE | AK 72 | CL 133 |  | Mantenimiento | 11012311 | 518538 | 84.89 | 0.27 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-14 | 1 | 10958012.56
2022 | 2022-02-14 | LOS CEDROS | BOSQUE DE PINOS I | AK 7 | CL 140A | CL 141 | Mantenimiento | 1008025 | 24123379 | 9.15 | 0.13 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-14 | 1 | 2340963.17
2022 | 2022-02-14 | LOS CEDROS | BOSQUE DE PINOS I | AK 7 | CL 140 | CL 140A | Mantenimiento | 1008026 | 24123382 | 1.2 | 0.19 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-14 | 1 | 1812123.67
2022 | 2022-02-14 | TINTAL NORTE | LA MAGDALENA I | KR 92 | CL 7 | AC 8 | Mantenimiento | 8012823 | 34010850 | 545.01 | 0.31 | 0.26 | 0.16 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2021-11-16 | 90 | 245363558
2022 | 2022-02-14 | BOYACA REAL | EL CEDRO | AK 96 | CL 74 | CL 74A | Mantenimiento | 10010676 | 91017696 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-02-14 | 1 | 221959.93
2022 | 2022-02-14 | EL RINCON | EL RINCON | KR 93 | CL 128C | CL 128D | Mantenimiento | 11014580 | 91032889 | 8 | 0.09 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-14 | 1 | 2235568.37
2022 | 2022-02-14 | LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | CL 48 S | KR 87 | S.E. | Mantenimiento | 8004841 | 92056552 | 756 | 0.27 | 0 | 0.22 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2022-02-07 | 7 | 25552494.61
2022 | 2022-02-14 | LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | CL 48 S | AK 86 | S.E. | Mantenimiento | 8004841 | 92056556 | 272.78 | 0.08 | 0 | 0.08 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2022-02-09 | 5 | 8127450.47
2022 | 2022-02-14 | LOS CEDROS | ACACIAS USAQUEN | KR 12 | CL 145A | CL 146 | Mantenimiento | 1003560 | 137889 | 574.3 | 0.2 | 0 | 0.16 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-10 | 4 | 77077608.58
2022 | 2022-02-14 | LOS ALCAZARES | SANTA SOFIA | CL 78 | KR 28A | KR 28B | Mantenimiento | 12001439 | 179718 | 296 | 0.19 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-10 | 4 | 43639870.05
2022 | 2022-02-14 | CIUDAD MONTES | BOCHICA | CL 2 | KR 35A | KR 35B | Mantenimiento | 16002635 | 187558 | 168.47 | 0.1 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-07 | 38 | 24541773.75
2022 | 2022-02-14 | VENECIA | VENECIA | KR 53B | DG 52A S | DG 52B S | Mantenimiento | 6000384 | 321153 | 337.15 | 0.1 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-11 | 3 | 40984322.98
2022 | 2022-02-14 | TUNJUELITO | ABRAHAM LINCOLN | CL 52 S | KR 11A | KR 11B | Mantenimiento | 6001672 | 325010 | 116.1 | 0.11 | 0 | 0.04 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-11 | 3 | 12728383.04
2022 | 2022-02-15 | LOS CEDROS | BOSQUE DE PINOS I | AK 7 | CL 141 | CL 141A | MANTENIMIENTO | 1003997 | 524981 | 3.95 | 0.15 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-15 | 1 | 1940233.67
2022 | 2022-02-15 | MINUTO DE DIOS | AUTOPISTA MEDELLIN | KR 76 | AC 80 | CL 80A | Mantenimiento | 10006098 | 161677 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-02-15 | 1 | 509063.27
2022 | 2022-02-15 | MINUTO DE DIOS | AUTOPISTA MEDELLIN | KR 76 | CL 80A | CL 80B | Mantenimiento | 10006009 | 161679 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-02-15 | 1 | 444669.27
2022 | 2022-02-15 | MINUTO DE DIOS | AUTOPISTA MEDELLIN | KR 76 | CL 80B | CL 81 | Mantenimiento | 10005962 | 161681 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-02-15 | 1 | 411513.81
2022 | 2022-02-15 | MINUTO DE DIOS | AUTOPISTA MEDELLIN | TV 76 | KR 76 | DG 81ABIS | Mantenimiento | 10005803 | 161687 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-02-15 | 1 | 922992.22
2022 | 2022-02-15 | MINUTO DE DIOS | EL MINUTO DE DIOS | TV 76 | KR 76 | DG 81ABIS | Mantenimiento | 10005803 | 161688 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-02-15 | 1 | 2357956.07
2022 | 2022-02-15 | MINUTO DE DIOS | AUTOPISTA MEDELLIN | TV 76 | DG 81FBIS | DG 81G | Mantenimiento | 10005633 | 161689 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-02-15 | 1 | 831033.27
2022 | 2022-02-15 | MINUTO DE DIOS | EL MINUTO DE DIOS | TV 76 | DG 81FBIS | DG 81G | Mantenimiento | 10005633 | 161690 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-02-15 | 1 | 601022.22
2022 | 2022-02-15 | NIZA | NIZA NORTE | AK 72 | CL 127D | CL 127DBIS | Mantenimiento | 11010034 | 24120453 | 80.76 | 0.03 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-15 | 1 | 7373309.03
2022 | 2022-02-15 | MINUTO DE DIOS | AUTOPISTA MEDELLIN | KR 76 | CL 81BIS | CL 81A | Mantenimiento | 10005866 | 91032579 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-02-15 | 1 | 756462.18
2022 | 2022-02-15 | MINUTO DE DIOS | AUTOPISTA MEDELLIN | KR 76 | CL 81 | CL 81BIS | Mantenimiento | 10005906 | 91032580 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-02-15 | 1 | 365511.6
2022 | 2022-02-15 | MINUTO DE DIOS | EL MINUTO DE DIOS | KR 76 | CL 81BIS | CL 81A | Mantenimiento | 10005866 | 91032582 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-02-15 | 1 | 2143657.73
2022 | 2022-02-15 | GARCES NAVAS | GARCES NAVAS | DG 78C | KR 108A | KR 109 | Mantenimiento | 10001331 | 163204 | 160.46 | 0.09 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-01 | 14 | 29024026.43
2022 | 2022-02-15 | GARCES NAVAS | GARCES NAVAS | null | null | null | Mantenimiento | 10002639 | 91033530 | 235.86 | 0.17 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-01 | 14 | 23517633.39
2022 | 2022-02-15 | GALERIAS | SAN LUIS | DG 60 | TV 22A | TV 23 | Mantenimiento | 13000530 | 181401 | 5.02 | 0.14 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-05 | 10 | 4195284.72
2022 | 2022-02-15 | BRITALIA | PORTALES DEL NORTE | AK 72 | CL 165A | CL 167 | Mantenimiento | 11012300 | 518501 | 1527.82 | 1.69 | 0 | 0.43 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-08 | 7 | 187865707.43
2022 | 2022-02-15 | TIBABUYES | SANTA CECILIA | KR 154C | CL 132BIS | CL 132D | Mantenimiento | 11004579 | 174981 | 280 | 0.08 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-02-09 | 6 | 29460502.35
2022 | 2022-02-15 | CIUDAD MONTES | BOCHICA | CL 2 | KR 35 | KR 35BIS | Mantenimiento | 16002717 | 187556 | 176.3 | 0.1 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-08 | 38 | 23826734.96
2022 | 2022-02-15 | LA ALHAMBRA | BATAN | KR 45A | CL 123 | CL 124 | Mantenimiento | 11010662 | 167053 | 239 | 0.33 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-12 | 3 | 28915137.9
2022 | 2022-02-15 | ZONA INDUSTRIAL | PENSILVANIA | CL 12 | KR 31A | KR 32 | Mantenimiento | 16001780 | 189282 | 323.05 | 0.29 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-14 | 1 | 37089551.8
2022 | 2022-02-15 | TUNJUELITO | ABRAHAM LINCOLN | CL 52 S | KR 11B | KR 12 | Mantenimiento | 6001648 | 324934 | 159.5 | 0.15 | 0 | 0.05 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-14 | 1 | 16354789.5
2022 | 2022-02-15 | NIZA | IBERIA | AK 72 | AC 134 | CL 133 | Mantenimiento | 11012309 | 518556 | 77.86 | 0.33 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-14 | 1 | 14522810.11
2022 | 2022-02-16 | SAN RAFAEL | BARCELONA | KR 51 | AC 3 | CL 4 | Mantenimiento | 16001539 | 188088 | 119.49 | 0.23 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-01 | 15 | 17983307.62
2022 | 2022-02-16 | BOYACA REAL | LOS ALAMOS | CL 71A | KR 91A | KR 92 | Mantenimiento | 10006110 | 159982 | 1.82 | 0.13 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-02 | 14 | 734353.7
2022 | 2022-02-16 | SAN RAFAEL | GALAN | TV 53A | CL 1 S | CL 1A | Mantenimiento | 16001784 | 187829 | 27.84 | 0.18 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-08 | 8 | 3617509.2
2022 | 2022-02-16 | TIBABUYES | SANTA CECILIA | KR 157 | CL 131A | CL 132 | Mantenimiento | 11005035 | 175120 | 120 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-02-11 | 5 | 13649556.43
2022 | 2022-02-16 | GARCES NAVAS | GARCES NAVAS | CL 73 | KR 106A | KR 107 | Mantenimiento | 10003001 | 163248 | 147.28 | 0.06 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-28 | 19 | 21771163.74
2022 | 2022-02-16 | LA ALHAMBRA | BATAN | KR 53A | CL 122 | CL 123 | Mantenimiento | 11010630 | 167109 | 123.2 | 0.19 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-15 | 1 | 12459247.96
2022 | 2022-02-16 | LA ALHAMBRA | BATAN | KR 53B | CL 122A | CL 123 | Mantenimiento | 11010614 | 168182 | 169.95 | 0.13 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-15 | 1 | 19155642.93
2022 | 2022-02-16 | LOS ALCAZARES | COLOMBIA | KR 19 | AC 68 | CL 68A | Mantenimiento | 12002419 | 178941 | 227 | 0.12 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-15 | 1 | 29672833.07
2022 | 2022-02-16 | CORABASTOS | VILLA NELLY III SECTOR | AK 80 | CL 42A S | CL 42C S | Mantenimiento | 8006486 | 511394 | 38.8 | 0.21 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-15 | 1 | 5203401.77
2022 | 2022-02-16 | LOS CEDROS | BOSQUE DE PINOS I | AK 7 | CL 141A | CL 142 | Mantenimiento | 1003965 | 524996 | 9.52 | 0.31 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-15 | 1 | 3881069.99
2022 | 2022-02-16 | GRAN BRITALIA | PASTRANA | AK 80 | AC 43 S | CL 44BISA S | Mantenimiento | 8013944 | 24122433 | 58 | 0.31 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-15 | 1 | 6948442.74
2022 | 2022-02-16 | CORABASTOS | VILLA NELLY III SECTOR | AK 80 | CL 42G S | AC 43 S | Mantenimiento | 8013942 | 24122447 | 32.2 | 0.16 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-15 | 1 | 3311544.04
2022 | 2022-02-16 | CORABASTOS | VILLA NELLY III SECTOR | AK 80 | CL 42C S | CL 42FBIS S | Mantenimiento | 8014095 | 24122450 | 30.8 | 0.25 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-15 | 1 | 3168769.68
2022 | 2022-02-16 | GRAN BRITALIA | CASA BLANCA SUR | AK 80 | CL 49A S | CL 49B S | Mantenimiento | 8007404 | 511322 | 38.75 | 0.14 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-15 | 1 | 4280250.81
2022 | 2022-02-16 | GRAN BRITALIA | CASA BLANCA SUR | AK 80 | CL 50 S | CL 50A S | Mantenimiento | 8007495 | 511327 | 39 | 0.14 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-15 | 1 | 4600608.91
2022 | 2022-02-16 | GRAN BRITALIA | CASA BLANCA SUR | AK 80 | CL 47B S | CL 48A S | Mantenimiento | 8007195 | 511379 | 12 | 0.15 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-15 | 1 | 1843773.68
2022 | 2022-02-16 | GRAN BRITALIA | CASA BLANCA SUR | AK 80 | CL 46 S | CL 47 S | Mantenimiento | 8007058 | 511419 | 4 | 0.19 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-15 | 1 | 1478930.48
2022 | 2022-02-16 | GRAN BRITALIA | CASA BLANCA SUR | AK 80 | CL 49 S | CL 49A S | Mantenimiento | 8014251 | 24122428 | 26 | 0.26 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-15 | 1 | 2872749.71
2022 | 2022-02-16 | GRAN BRITALIA | CASA BLANCA SUR | AK 80 | CL 45A S | CL 46 S | Mantenimiento | 8006869 | 91013386 | 32.2 | 0.16 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-15 | 1 | 2702675.55
2022 | 2022-02-16 | GRAN BRITALIA | CASA BLANCA SUR | AK 80 | CL 45A S | CL 46 S | Mantenimiento | 8006869 | 91013494 | 12 | 0.07 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-15 | 1 | 1769503.38
2022 | 2022-02-16 | ZONA INDUSTRIAL | GORGONZOLA | CL 12A | KR 42A | KR 42B | Mantenimiento | 16000847 | 189312 | 57.66 | 0.15 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2021-12-21 | 57 | 7451339.41
2022 | 2022-02-16 | ZONA INDUSTRIAL | CUNDINAMARCA | CL 19A | KR 33 | KR 34 | Mantenimiento | 16000846 | 189386 | 68.04 | 0.29 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-06 | 41 | 8056770.31
2022 | 2022-02-16 | ALFONSO LOPEZ | EL NUEVO PORTAL | CL 97D S | KR 6A E | KR 6B E | Mantenimiento | 5006094 | 303440 | 128.8 | 0.04 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-01-21 | 26 | 8342243.38
2022 | 2022-02-16 | ALFONSO LOPEZ | EL NUEVO PORTAL | KR 6A E | CL 97D S | CL 97F S | Mantenimiento | 5006237 | 303794 | 506 | 0.14 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-01-04 | 43 | 17045767.61
2022 | 2022-02-16 | TUNJUELITO | ABRAHAM LINCOLN | CL 52 S | KR 10 | KR 10A | Mantenimiento | 6001711 | 325133 | 85.33 | 0.09 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-16 | 1 | 12123771.64
2022 | 2022-02-16 | FONTIBON | FERROCAJA FONTIBON | AK 97 | CL 23H | CL 23J | Mantenimiento | 9001717 | 384485 | 20.64 | 0.15 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-16 | 1 | 3143192.99
2022 | 2022-02-16 | MODELIA | SANTA CECILIA | KR 83 | CL 25B | CL 25C | Mantenimiento | 9002522 | 386529 | 340.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-16 | 1 | 27760014.05
2022 | 2022-02-16 | MODELIA | SANTA CECILIA | CL 25B | KR 82 | KR 83 | Mantenimiento | 9002565 | 386634 | 25.92 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-16 | 1 | 4188712.03
2022 | 2022-02-16 | CAPELLANIA | SANTA CECILIA | KR 82 | CL 25G | null | Mantenimiento | 9004908 | 91014359 | 66.4 | 0.62 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-16 | 1 | 6580964.17
2022 | 2022-02-16 | LOS CEDROS | BOSQUE DE PINOS I | AK 7 | CL 142 | CL 144 | Mantenimiento | 1006851 | 91019188 | 5 | 0.35 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-16 | 1 | 1976231.67
2022 | 2022-02-16 | CORABASTOS | CHUCUA DE LA VACA III | KR 81K | CL 40BIS S | CL 40B S | Mantenimiento | 8004484 | 92062907 | 219.99 | 0.06 | 0 | 0.06 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Construcción | 2021-11-20 | 88 | 26699716.19
2022 | 2022-02-17 | CIUDAD MONTES | BOCHICA | CL 2 | KR 35B | AK 36 | Mantenimiento | 16002604 | 187559 | 172.71 | 0.12 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-08 | 40 | 26939702.86
2022 | 2022-02-17 | KENNEDY CENTRAL | PASTRANA | CL 47B S | KR 79D | KR 79F | Mantenimiento | 8007245 | 147085 | 178.8 | 0.33 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-14 | 3 | 31929685.97
2022 | 2022-02-17 | LA ALHAMBRA | BATAN | KR 51 | CL 124A | CL 125 | Mantenimiento | 11014694 | 91010117 | 88.5 | 0.06 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-15 | 2 | 22091510.68
2022 | 2022-02-17 | LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | KR 86F | CL 45A S | CL 48 S | Mantenimiento | 8013800 | 92078542 | 307.41 | 0.11 | 0 | 0.09 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2022-02-15 | 2 | 5610556.46
2022 | 2022-02-17 | LOS ALCAZARES | MUEQUETA | CL 63DBIS | KR 22 | KR 23 | Mantenimiento | 12002555 | 179077 | 70 | 0.07 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-17 | 1 | 7731567.87
2022 | 2022-02-17 | TUNJUELITO | ABRAHAM LINCOLN | CL 52 S | KR 10A | KR 11 | Mantenimiento | 6001703 | 325107 | 119.7 | 0.09 | 0 | 0.03 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-17 | 1 | 12229648.14
2022 | 2022-02-17 | BAVARIA | LUSITANIA | AC 13 | KR 68B | AK 68D | Mantenimiento | 9004044 | 390492 | 42.3 | 0.7 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-17 | 1 | 9248354.3
2022 | 2022-02-17 | SAN FRANCISCO | LAS ACACIAS | KR 21A | CL 62 S | CL 63 S | Mantenimiento | 19005855 | 451709 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-02-17 | 1 | 4267205.49
2022 | 2022-02-17 | SAN FRANCISCO | LAS ACACIAS | KR 21 | CL 64 S | CL 65 S | Mantenimiento | 19006021 | 452022 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-02-17 | 1 | 4071241.07
2022 | 2022-02-17 | SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO | KR 21A | CL 66 S | CL 67 S | Mantenimiento | 19006064 | 452107 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-02-17 | 1 | 4512138.28
2022 | 2022-02-17 | SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO | KR 21A | CL 67 S | CL 68 S | Mantenimiento | 19006115 | 452190 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-02-17 | 1 | 3287428.86
2022 | 2022-02-17 | LOS CEDROS | BOSQUE DE PINOS III | AK 7 | CL 148 | CL 150 | Mantenimiento | 1003633 | 509466 | 39.87 | 0.33 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-17 | 1 | 1928399.67
2022 | 2022-02-18 | LA FLORESTA | POTOSI | AK 72 | CL 81B | CL 93 | Mantenimiento | 11013818 | 91034041 | 371.6 | 0.34 | 0 | 0.11 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-03 | 15 | 30775868.31
2022 | 2022-02-18 | EL RINCON | EL RINCON | CL 128C | KR 93C | KR 93D | Mantenimiento | 11008351 | 171384 | 80.86 | 0.06 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-02-07 | 11 | 43380233.4
2022 | 2022-02-18 | CALANDAIMA | TINTALA | CL 6D | KR 87A | S.E. | Mantenimiento | 8013707 | 904000 | 564.62 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-07 | 11 | 83303794
2022 | 2022-02-18 | LA FLORESTA | CLUB DE LOS LAGARTOS | AK 72 | CL 117B | CL 117C | Mantenimiento | 11014264 | 24123113 | 143.1 | 0.11 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-15 | 3 | 21193980.13
2022 | 2022-02-18 | GARCES NAVAS | GARCES NAVAS | KR 107 | CL 73 | CL 75 | Mantenimiento | 10002949 | 163321 | 545.71 | 0.2 | 0 | 0.17 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-31 | 18 | 52362591.87
2022 | 2022-02-18 | LA ALHAMBRA | BATAN | KR 47 | CL 123 | CL 123A | Mantenimiento | 11010649 | 167079 | 360 | 0.1 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-16 | 2 | 42753720.14
2022 | 2022-02-18 | LA ALHAMBRA | BATAN | CL 123 | KR 53A | KR 53B | Mantenimiento | 11010591 | 167046 | 187.72 | 0.09 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-17 | 1 | 19716048.5
2022 | 2022-02-18 | LA FLORESTA | POTOSI | AK 72 | CL 95 | CL 97 | Mantenimiento | 11011125 | 522913 | 417.7 | 0.52 | 0 | 0.12 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-17 | 1 | 52678407.38
2022 | 2022-02-18 | LA ALHAMBRA | BATAN | KR 51 | CL 123A |  | Mantenimiento | 11014695 | 91010116 | 181.41 | 0.17 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-17 | 1 | 21549485.07
2022 | 2022-02-18 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | TV 9 | KR 10 | CL 56 | Mantenimiento | 2001650 | 91011634 | 289.61 | 0.13 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-17 | 1 | 33282838.22
2022 | 2022-02-18 | LA ALHAMBRA | BATAN | CL 123 | KR 52 | KR 52A | Mantenimiento | 11010623 | 167008 | 108 | 0.11 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-18 | 1 | 10557045.02
2022 | 2022-02-18 | VENECIA | TUNAL ORIENTAL | KR 20BIS | TV 21 | CL 48C S | Mantenimiento | 6001289 | 323779 | 29.75 | 0.38 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-18 | 1 | 4170754.87
2022 | 2022-02-18 | TUNJUELITO | ABRAHAM LINCOLN | CL 52 S | KR 11 | KR 11A | Mantenimiento | 6001684 | 325046 | 22.5 | 0.09 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-18 | 1 | 4060598.58
2022 | 2022-02-18 | SAN FRANCISCO | LAS ACACIAS | KR 20B | DG 62 S | CL 62 S | Mantenimiento | 19006208 | 452348 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-02-18 | 1 | 3608510.06
2022 | 2022-02-18 | SAN FRANCISCO | LAS ACACIAS | CL 65 S | KR 20B | KR 20C | Mantenimiento | 19006396 | 452683 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-02-18 | 1 | 2464432.86
2022 | 2022-02-18 | SAN FRANCISCO | LAS ACACIAS | KR 19F | CL 62 S | CL 63 S | Mantenimiento | 19006565 | 453033 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Juntas | 2022-02-18 | 1 | 4267205.49
2022 | 2022-02-18 | SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO | KR 19F | CL 65 S | CL 66 S | Mantenimiento | 19006680 | 453315 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Juntas | 2022-02-18 | 1 | 4463169.91
2022 | 2022-02-18 | LOS CEDROS | CEDRITOS | AK 15 | CL 136 | CL 139 | Mantenimiento | 1003844 | 503587 | 2.54 | 0.2 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-18 | 1 | 963047.89
2022 | 2022-02-18 | LOS CEDROS | LISBOA | AK 15 | CL 135 | CL 135B | Mantenimiento | 1003955 | 503592 | 2.16 | 0.2 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-18 | 1 | 898248.54
2022 | 2022-02-18 | LOS CEDROS | LISBOA | AK 15 | CL 135B | CL 135C | Mantenimiento | 1003912 | 503597 | 5.92 | 0.12 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2021-11-11 | 99 | 950047.89
2022 | 2022-02-19 | BRITALIA | GILMAR | KR 62 | CL 162A | CL 162B | Mantenimiento | 11013288 | 91019815 | 92.49 | 0.06 | 0 | 0.03 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-07 | 12 | 13658684.92
2022 | 2022-02-19 | SAN RAFAEL | GALAN | TV 53A | CL 2 | CL 2BIS | Mantenimiento | 16001679 | 187836 | 211.34 | 0.12 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-08 | 11 | 22732472.66
2022 | 2022-02-19 | SANTA ISABEL | SANTA ISABEL SUR | KR 25A | CL 1D | CL 1DBIS | Mantenimiento | 14001458 | 182631 | 137.25 | 0.12 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-21 | 29 | 15873443.84
2022 | 2022-02-19 | AMERICAS | HIPOTECHO SUR | KR 68A | CL 3 S | CL 4 S | Rehabilitación | 8007102 | 147636 | 288.96 | 0.08 | 0 | 0.08 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Convenio 389-2020 | Rehabilitacion Flexible | 2022-01-31 | 19 | 96059014.68
2022 | 2022-02-19 | CIUDAD BOLIVAR | PASQUILLA URBANA | CL 2 | KR 1 | KR 3 | Mantenimiento | 19014716 | 91062492 | 838.21 | 0.24 | 0 | 0.24 | Ruralidad | Ruralidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-01-24 | 26 | 88172735.47
2022 | 2022-02-19 | SAN RAFAEL | LA CAMELIA II | CL 2 | TV 53BIS | TV 53A | Mantenimiento | 16001753 | 188408 | 247.53 | 0.16 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-10 | 9 | 32846569.04
2022 | 2022-02-19 | CARVAJAL | PROVIVIENDA | CL 32 S | KR 71F | AK 72 | Rehabilitación | 8007680 | 148457 | 870.78 | 0.25 | 0 | 0.25 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Cambio de Carpeta | 2022-02-11 | 8 | 164269160.75
2022 | 2022-02-19 | LA ESMERALDA | LA ESMERALDA | CL 44 | KR 52 | AK 50 | Mantenimiento | 13000926 | 91033200 | 812.08 | 0.36 | 0 | 0.23 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-02-12 | 7 | 92056632.31
2022 | 2022-02-19 | SAN RAFAEL | PROVIVIENDA NORTE | CL 12 S | KR 63 | AK 68 | Mantenimiento | 16001461 | 185892 | 142.78 | 0.1 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-16 | 3 | 13758762.57
2022 | 2022-02-19 | TINTAL SUR | SAN BERNARDINO XIX | CL 73 S | KR 98B | KR 99A | Mantenimiento | 7008483 | 2503978 | 277.35 | 0.28 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-17 | 2 | 34131469.9
2022 | 2022-02-19 | LA ALHAMBRA | BATAN | KR 47 | CL 124 | CL 125 | Mantenimiento | 11010594 | 167081 | 96.32 | 0.13 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-19 | 1 | 9286571.28
2022 | 2022-02-19 | LA ALHAMBRA | BATAN | KR 52 | CL 123A | CL 123B | Mantenimiento | 11010584 | 167120 | 78.02 | 0.06 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-19 | 1 | 12024402.69
2022 | 2022-02-21 | SANTA ISABEL | EDUARDO SANTOS | DG 1GBIS | CL 2 | KR 17 | Mantenimiento | 14001662 | 182898 | 12 | 0.13 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-09 | 12 | 3706522.96
2022 | 2022-02-21 | BRITALIA | BRITALIA | null | null | null | Mantenimiento | 11003103 | 169110 | 328.94 | 0.14 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-08 | 13 | 31117282.01
2022 | 2022-02-21 | SANTA ISABEL | EDUARDO SANTOS | KR 17A | CL 2 | CL 2BIS | Mantenimiento | 14001528 | 182904 | 37.16 | 0.13 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-09 | 12 | 6681379.67
2022 | 2022-02-21 | LA SABANA | LA FAVORITA | KR 17 | CL 17A | CL 18 | Mantenimiento | 14000455 | 183570 | 104.78 | 0.11 | 0 | 0.03 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-10 | 11 | 19811798.74
2022 | 2022-02-21 | LA SABANA | LA FAVORITA | KR 17 | CL 17A | CL 18 | Mantenimiento | 14001707 | 472661 | 26 | 0.06 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-10 | 11 | 8181657.08
2022 | 2022-02-21 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | TV 9 | KR 10 | CL 56 | Mantenimiento | 2001642 | 141870 | 160.71 | 0.15 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-11 | 10 | 23681203.26
2022 | 2022-02-21 | LAS FERIAS | SANTA ROSA | KR 69H | CL 86 | CL 87 | Mantenimiento | 10010001 | 527967 | 40.57 | 0.15 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-14 | 7 | 8922555.94
2022 | 2022-02-21 | CIUDAD BOLIVAR | PASQUILLA | S.E. | S.E. | S.E. | Mantenimiento | 19014320 | 91023457 | 3277 | 0.94 | 0 | 0.94 | Ruralidad | Ruralidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-01-17 | 35 | 241902863.24
2022 | 2022-02-21 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | KR 8 | CL 56 | CL 57 | Mantenimiento | 2001623 | 141872 | 414.83 | 0.24 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-11 | 10 | 49488135.68
2022 | 2022-02-21 | 20 DE JULIO | VEINTE DE JULIO | KR 8 | CL 22 S | CL 22A S | Mantenimiento | 4000532 | 201495 | 411.64 | 0.19 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-14 | 7 | 88632732.91
2022 | 2022-02-21 | TINTAL SUR | SAN BERNARDINO XIX | KR 98B | CL 73 S | CL 75A S | Mantenimiento | 7009739 | 91012581 | 715.04 | 0.79 | 0 | 0.21 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-14 | 7 | 88708056.79
2022 | 2022-02-21 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | TV 9 | KR 10 | CL 56 | Mantenimiento | 2003435 | 141871 | 152.86 | 0.14 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-15 | 6 | 24471849.07
2022 | 2022-02-21 | 20 DE JULIO | SAN ISIDRO | KR 5A | CL 32BIS S | CL 32A S | Mantenimiento | 4001572 | 204264 | 377.04 | 0.07 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-15 | 6 | 72231065.77
2022 | 2022-02-21 | CIUDAD MONTES | BOCHICA | CL 2 | KR 35BIS | KR 35A | Mantenimiento | 16002683 | 187557 | 153.92 | 0.1 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-08 | 44 | 18343024.54
2022 | 2022-02-21 | LA ALHAMBRA | BATAN | KR 52 | CL 123 | CL 123A | Mantenimiento | 11010622 | 167119 | 252.66 | 0.1 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-19 | 2 | 24356697.75
2022 | 2022-02-21 | LAS FERIAS | LAS FERIAS | KR 68C | CL 73BIS | CL 73A | Mantenimiento | 10008510 | 157741 | 23.4 | 0.31 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-21 | 1 | 3802159.24
2022 | 2022-02-21 | LA ALHAMBRA | BATAN | CL 126 | KR 48 | KR 49 | Mantenimiento | 11010512 | 167040 | 117.56 | 0.14 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-21 | 1 | 14332683.25
2022 | 2022-02-21 | LA ALHAMBRA | BATAN | KR 52 | CL 122 | CL 123 | Mantenimiento | 11010643 | 167118 | 128 | 0.11 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-21 | 1 | 13280383.73
2022 | 2022-02-21 | MUZU | ALQUERIA | KR 52C | CL 41 S | CL 41A S | Mantenimiento | 16003777 | 185748 | 69.42 | 0.13 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-21 | 1 | 11164408.47
2022 | 2022-02-21 | MUZU | ALQUERIA | CL 37 S | KR 52BIS | KR 52A | Mantenimiento | 16003065 | 186198 | 35.4 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-21 | 1 | 4846469.91
2022 | 2022-02-21 | LOS CEDROS | EL CONTADOR | AK 15 | CL 136 | CL 139 | Mantenimiento | 1003844 | 503585 | 51.64 | 0.18 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-21 | 1 | 8861153.66
2022 | 2022-02-21 | RESTREPO | LA FRAGUITA | TV 22 | CL 3 S | CL 3A S | Mantenimiento | 15000216 | 512485 | 175.2 | 0.13 | 0 | 0.05 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2021-11-27 | 86 | 17285904.98
2022 | 2022-02-21 | RESTREPO | SAN ANTONIO | KR 24 | CL 6 S | CL 7 S | Mantenimiento | 15000362 | 512501 | 287.7 | 0.17 | 0 | 0.08 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2021-11-27 | 86 | 28424683.21
2022 | 2022-02-21 | RESTREPO | SAN ANTONIO | KR 24 | TV 22 | CL 5 S | Mantenimiento | 15001484 | 512525 | 150.5 | 0.09 | 0 | 0.04 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2021-11-27 | 86 | 16083475.35
2022 | 2022-02-22 | NIZA | NIZA SUBA | AK 72 | CL 127C | CL 127D | Mantenimiento | 11010093 | 603144 | 250.66 | 0.21 | 0 | 0.07 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-18 | 4 | 32615031.76
2022 | 2022-02-22 | MUZU | ALCALA | KR 51D | CL 35 S | CL 36 S | Mantenimiento | 16003225 | 185621 | 164.04 | 0.08 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-21 | 1 | 13337657.36
2022 | 2022-02-22 | PUENTE ARANDA | SALAZAR GOMEZ | KR 65B | CL 10 | CL 11 | Mantenimiento | 16000180 | 189171 | 147.66 | 0.29 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-21 | 1 | 15243291.49
2022 | 2022-02-22 | LAS FERIAS | LAS FERIAS | KR 68C | AC 72 | CL 72A | Mantenimiento | 10008613 | 157739 | 24.5 | 0.12 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-22 | 1 | 4289521.7
2022 | 2022-02-22 | LA GLORIA | SAN MARTIN SUR | CL 42A S | KR 2 E | DG 42 S | Mantenimiento | 4004148 | 208794 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-02-22 | 1 | 1465728.01
2022 | 2022-02-22 | LA GLORIA | LA GLORIA OCCIDENTAL | KR 3C E | CL 41B S | CL 42A S | Mantenimiento | 4004195 | 208842 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-02-22 | 1 | 1419771.27
2022 | 2022-02-22 | LA GLORIA | LA GLORIA OCCIDENTAL | CL 42A S | KR 3C E | TV 3CBIS E | Mantenimiento | 4004218 | 208872 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-02-22 | 1 | 1883339.97
2022 | 2022-02-22 | LA GLORIA | LA GLORIA OCCIDENTAL | KR 3 E | CL 43 S | CL 43A S | Mantenimiento | 4004317 | 209035 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-02-22 | 1 | 969962.31
2022 | 2022-02-22 | FONTIBON | FERROCAJA FONTIBON | AK 97 | CL 23J | CL 23JBIS | Mantenimiento | 9001688 | 384404 | 38.4 | 0.08 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-22 | 1 | 5625548.24
2022 | 2022-02-22 | CASTILLA | BAVARIA | CL 9 | KR 72B | KR 72C | Mantenimiento | 8002312 | 512683 | 21 | 0.23 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-29 | 24 | 9346826.07
2022 | 2022-02-22 | CASTILLA | BAVARIA | CL 9 | KR 72C | KR 73 | Mantenimiento | 8002242 | 512712 | 17.35 | 0.22 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-29 | 24 | 6515105.28
2022 | 2022-02-22 | LOS CEDROS | CEDRITOS | AK 15 | CL 139 | CL 140 | Mantenimiento | 1003788 | 525050 | 55.85 | 0.16 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-02-22 | 1 | 8785460.99
2022 | 2022-02-23 | TIMIZA | SANTA CATALINA | KR 72J | CL 43 S | CL 45 S | Mantenimiento | 8011099 | 149309 | 34.08 | 0.24 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-10 | 13 | 14046215.77
2022 | 2022-02-23 | SAN BLAS | SAN BLAS | KR 9C E |  | CL 22BIS S | Mantenimiento | 4000941 | 202593 | 226.28 | 0.11 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-02-05 | 18 | 99154405.62
2022 | 2022-02-23 | LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | KR 88C | AC 43 S | CL 45 S | Mantenimiento | 8013797 | 92081822 | 477.8 | 0.2 | 0 | 0.14 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Rutinario | 2022-02-15 | 8 | 11575563.19
2022 | 2022-02-23 | PARQUE SALITRE | EL ROSARIO | KR 36A | AC 63 | CL 63A | Mantenimiento | 12002699 | 178394 | 236.65 | 0.22 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-04 | 50 | 35128477.63
2022 | 2022-02-23 | LA ALHAMBRA | ESTORIL | KR 49B | CL 103B | CL 104A | Mantenimiento | 11011445 | 166725 | 118.88 | 0.28 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-22 | 1 | 20367905.78
2022 | 2022-02-23 | LA ALHAMBRA | BATAN | CL 126 | KR 47 | KR 48 | Mantenimiento | 11010516 | 167039 | 284.63 | 0.23 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-22 | 1 | 31477365.73
2022 | 2022-02-23 | LA ALHAMBRA | BATAN | KR 52A | CL 123B | CL 125 | Mantenimiento | 11010553 | 167123 | 197.4 | 0.19 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-22 | 1 | 20447601.83
2022 | 2022-02-23 | SAN BLAS | LA MARIA | CL 10 S | DG 9ABIS S | CL 11 S | Mantenimiento | 4000620 | 201765 | 110.03 | 0.41 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-22 | 1 | 21317620.75
2022 | 2022-02-23 | ZONA FRANCA | ZONA FRANCA | KR 106 | CL 14A | DG 15A | Mantenimiento | 9003020 | 387609 | 70 | 0.2 | 0 | 0.03 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-22 | 1 | 11393161.23
2022 | 2022-02-23 | LA ALHAMBRA | BATAN | CL 122A | KR 53B | KR 54 | Mantenimiento | 11010615 | 167017 | 72 | 0.13 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-23 | 1 | 7579892.81
2022 | 2022-02-23 | LA GLORIA | SAN MARTIN SUR | CL 40A S | KR 1F E | KR 2 E | Mantenimiento | 4003728 | 208029 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-02-23 | 1 | 1246852.51
2022 | 2022-02-23 | LA GLORIA | SAN MARTIN SUR | CL 41A S | KR 2 E | KR 3 E | Mantenimiento | 4003991 | 208533 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-02-23 | 1 | 1610202.09
2022 | 2022-02-23 | LA GLORIA | LA GLORIA ORIENTAL | CL 43 S | KR 6B E | KR 7 E | Mantenimiento | 4004572 | 209580 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-02-23 | 1 | 1315833.09
2022 | 2022-02-23 | LA GLORIA | LA GLORIA ORIENTAL | KR 6B E | CL 42B S | CL 43 S | Mantenimiento | 4004588 | 209625 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-02-23 | 1 | 520153.35
2022 | 2022-02-23 | CORABASTOS | VILLA NELLY III SECTOR | AK 80 | CL 41B S | CL 42 S | Mantenimiento | 8006166 | 525815 | 392 | 0.35 | 0 | 0.12 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-23 | 1 | 34713185.96
2022 | 2022-02-23 | PARDO RUBIO | PARDO RUBIO | AK 1 | CL 47 | CL 51 | Mantenimiento | 2003414 | 24122142 | 95.16 | 0.6 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-23 | 1 | 9466241.33
2022 | 2022-02-24 | LOS ALCAZARES | QUINTA MUTIS | CL 63C | AK 24 | KR 25 | Mantenimiento | 12002633 | 179053 | 605 | 0.19 | 0 | 0.17 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-18 | 6 | 79081644.23
2022 | 2022-02-24 | MUZU | ALCALA | KR 51D | CL 36 S | CL 37 S | Mantenimiento | 16003266 | 185620 | 167.9 | 0.08 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-18 | 6 | 17745233.58
2022 | 2022-02-24 | GALERIAS | SAN LUIS | DG 61B | TV 26 | TV 25 | Mantenimiento | 13000532 | 180615 | 292.4 | 0.1 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-21 | 3 | 44794698.55
2022 | 2022-02-24 | CHICO LAGO | CHICO NORTE | CL 93B | KR 11A | KR 13 | Mantenimiento | 2000324 | 143404 | 671.31 | 0.36 | 0 | 0.2 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-22 | 2 | 77986062.53
2022 | 2022-02-24 | CIUDAD MONTES | SAN EUSEBIO | KR 52 | CL 22 S | CL 24 S | Mantenimiento | 16002553 | 185682 | 193.82 | 0.16 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-22 | 2 | 23384076.84
2022 | 2022-02-24 | SAN BLAS | VITELMA | KR 8 E | CL 6 S | CL 6B S | Mantenimiento | 4008650 | 804601 | 245 | 0.23 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-22 | 2 | 32655750.19
2022 | 2022-02-24 | BOYACA REAL | SANTA HELENITA | KR 84A | CL 67 | CL 68 | Mantenimiento | 10007275 | 159305 | 54.85 | 0.07 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-24 | 1 | 8283429.57
2022 | 2022-02-24 | LA ALHAMBRA | BATAN | KR 48 | CL 122 | CL 123 | Mantenimiento | 11010674 | 167083 | 144.04 | 0.11 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-24 | 1 | 15456967.85
2022 | 2022-02-24 | LA ALHAMBRA | BATAN | KR 54 | CL 122A | CL 123 | Mantenimiento | 11010601 | 167129 | 36 | 0.1 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-24 | 1 | 9413976.59
2022 | 2022-02-24 | LOS CEDROS | LOS CEDROS | null | null | null | Mantenimiento | 1003528 | 503570 | 0.17 | 0.1 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-24 | 1 | 1047365.82
2022 | 2022-02-24 | EL PORVENIR | PARCELA EL PORVENIR | KR 97C | CL 50B S | CL 52 S | Mantenimiento | 7009576 | 91012661 | 47.78 | 0.18 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-24 | 1 | 6888734.2
2022 | 2022-02-25 | SANTA ISABEL | EL VERGEL | KR 24 | CL 2 | CL 2A | Mantenimiento | 14001313 | 511777 | 286.51 | 0.16 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-07 | 18 | 55132612.9
2022 | 2022-02-25 | EL PORVENIR | LAS MARGARITAS | CL 61A S | AK 89B | KR 91A | Mantenimiento | 7000971 | 479931 | 662.64 | 0.27 | 0 | 0.19 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-21 | 4 | 75748367.08
2022 | 2022-02-25 | PUENTE ARANDA | SALAZAR GOMEZ | KR 66A | CL 12A | AC 13 | Mantenimiento | 16000070 | 189143 | 210.63 | 0.24 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-22 | 3 | 29795968.31
2022 | 2022-02-25 | KENNEDY CENTRAL | TECHO | KR 78K | CL 2A S | CL 6 S | Mantenimiento | 8004967 | 145854 | 102.36 | 0.2 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-24 | 1 | 17654898.84
2022 | 2022-02-25 | APOGEO | CEMENTERIO JARDINES APOGEO | CL 55 S | KR 72D | KR 72F | Mantenimiento | 7006637 | 366783 | 65.19 | 0.04 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-02-24 | 1 | 14339805.29
2022 | 2022-02-25 | CHAPINERO | MARLY | AK 7 | CL 48 | CL 48A | Mantenimiento | 2001828 | 521388 | 36.8 | 0.16 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-24 | 1 | 21855868.67
2022 | 2022-02-25 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | AK 7 | CL 60A | CL 61 | Mantenimiento | 2001491 | 524758 | 92 | 0.2 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-24 | 1 | 19435306.73
2022 | 2022-02-25 | SAN RAFAEL | BARCELONA | KR 53CBIS | CL 3A | CL 4 | Mantenimiento | 16001249 | 188122 | 9.5 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-25 | 1 | 976169.41
2022 | 2022-02-25 | APOGEO | CEMENTERIO JARDINES APOGEO | CL 55 S | KR 72F | KR 72G | Mantenimiento | 7006606 | 366707 | 58 | 0.07 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-02-25 | 1 | 8003777.96
2022 | 2022-02-26 | CIUDAD MONTES | LA ASUNCION | KR 32B | CL 1D | CL 1F | Rehabilitación | 16003110 | 186775 | 436.15 | 0.13 | 0 | 0.12 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitacion Flexible | 2022-01-27 | 30 | 179838266.91
2022 | 2022-02-26 | CALANDAIMA | OSORIO III | KR 91C | CL 2 | CL 5 | Rehabilitación | 8014386 | 91014070 | 2286.9 | 0.72 | 0 | 0.65 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Cambio de Carpeta | 2022-02-02 | 24 | 390224561.73
2022 | 2022-02-26 | LA ALHAMBRA | PUENTE LARGO | KR 54 | CL 106 | CL 106A | Mantenimiento | 11011247 | 166843 | 212.76 | 0.14 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-24 | 2 | 32720645.77
2022 | 2022-02-26 | LOS CEDROS | LOS CEDROS | AK 15 | CL 143 | CL 144 | Mantenimiento | 1003583 | 525068 | 7.82 | 0.19 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-24 | 2 | 7059664.3
2022 | 2022-02-26 | LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | KR 88C | AC 43 S | CL 45A S | Mantenimiento | 8013744 | 92081821 | 48 | 0.32 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Rutinario | 2022-02-24 | 2 | 4230103.69
2022 | 2022-02-26 | EL PORVENIR | LAS MARGARITAS | CL 61A S | KR 91A | KR 92 | Mantenimiento | 7000925 | 352391 | 197.9 | 0.19 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-25 | 1 | 26834458.23
2022 | 2022-02-26 | BRITALIA | GILMAR | KR 62 | CL 161D | CL 162 | Mantenimiento | 11003021 | 169316 | 15 | 0.03 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-26 | 1 | 3151727.37
2022 | 2022-02-26 | BRITALIA | GILMAR | CL 160 | KR 62 | KR 63 | Mantenimiento | 11003806 | 169327 | 6.25 | 0.12 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-26 | 1 | 1810367.83
2022 | 2022-02-26 | SAN RAFAEL | GALAN | CL 8 S | TV 60 | KR 63 | Mantenimiento | 16004975 | 187856 | 93.53 | 0.26 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-26 | 1 | 12651436.06
2022 | 2022-02-28 | MUZU | ALCALA | CL 32 S | KR 51A | KR 51D | Mantenimiento | 16003198 | 186114 | 658.93 | 0.27 | 0 | 0.19 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-22 | 6 | 76980381.46
2022 | 2022-02-28 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | AK 7 | CL 60 | CL 60A | Mantenimiento | 2001504 | 524753 | 55.08 | 0.13 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-25 | 3 | 9887245.34
2022 | 2022-02-28 | SANTA ISABEL | VERAGUAS | KR 24 | CL 3 | CL 4ABIS | Mantenimiento | 14001135 | 511771 | 119.67 | 0.16 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-26 | 2 | 24303001.44
2022 | 2022-02-28 | KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY CENTRAL | KR 78K | CL 26 S | CL 33A S | Mantenimiento | 8005228 | 146274 | 36.25 | 0.16 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-28 | 1 | 9742409.97
2022 | 2022-02-28 | MINUTO DE DIOS | QUIRIGUA ORIENTAL | CL 84A | KR 89A | KR 90 | Mantenimiento | 10003603 | 161480 | 93.4 | 0.13 | 0 | 0.03 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-28 | 1 | 11901424.08
2022 | 2022-02-28 | QUINTA PAREDES | EL RECUERDO | CL 25B | KR 39A | AK 40 | Mantenimiento | 13001527 | 182156 | 1.21 | 0.13 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-28 | 1 | 2354119.74
2022 | 2022-02-28 | SAN RAFAEL | SAN FRANCISCO | KR 43B | CL 5A | TV 43B | Mantenimiento | 16001067 | 187192 | 74.56 | 0.15 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-28 | 1 | 11031588.01
2022 | 2022-02-28 | LOS CEDROS | LISBOA | AC 134 | KR 11 | KR 11B | Mantenimiento | 1004151 | 509951 | 7.44 | 0.4 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-28 | 1 | 3548098.99
2022 | 2022-02-28 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | AK 7 | CL 58 | CL 59 | Mantenimiento | 2001575 | 521318 | 34.6 | 0.24 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-28 | 1 | 14740451.03
2022 | 2022-03-01 | KENNEDY CENTRAL | PASTRANA | KR 78M | CL 48A S | CL 49 S | Mantenimiento | 8008131 | 147065 | 161.33 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-02-14 | 15 | 71836721.35
2022 | 2022-03-01 | CARVAJAL | LAS DELICIAS | TV 68F | CL 44 S | CL 44A S | Mantenimiento | 8011553 | 148010 | 782.91 | 0.2 | 0 | 0.23 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-03-01 | 1 | 77944100.14
2022 | 2022-03-01 | TIMIZA | LA CAMPINA | KR 72G | CL 40 S | CL 41A S | Mantenimiento | 8010673 | 149054 | 26.13 | 0.23 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-01 | 1 | 8335454.45
2022 | 2022-03-01 | ALAMOS | LOS ANGELES | KR 97 | CL 65 | CL 66 | Rehabilitación | 10006729 | 164661 | 761.06 | 0.22 | 0 | 0.22 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitacion Flexible | 2022-01-24 | 36 | 265553370.97
2022 | 2022-03-01 | LA ALHAMBRA | PUENTE LARGO | CL 106 | KR 54 | TV 56 | Mantenimiento | 11011266 | 166764 | 310.3 | 0.25 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-02-28 | 1 | 58134145.32
2022 | 2022-03-01 | LA ALHAMBRA | BATAN | KR 49 | CL 122 | CL 123A | Mantenimiento | 11010670 | 167085 | 567.2 | 0.23 | 0 | 0.16 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-25 | 4 | 67147109.32
2022 | 2022-03-01 | CASA BLANCA SUBA | CASA BLANCA SUBA I | CL 146B | KR 77 | KR 78 | Mantenimiento | 11005607 | 169553 | 136.95 | 0.09 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-02-19 | 10 | 57462833.97
2022 | 2022-03-01 | TIBABUYES | SANTA CECILIA | KR 157 | CL 135 | CL 136 | Mantenimiento | 11004414 | 175127 | 96 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-02-25 | 4 | 9884563.12
2022 | 2022-03-01 | DOCE DE OCTUBRE | POPULAR MODELO | KR 57C | CL 67B | CL 67C | Mantenimiento | 12001588 | 178023 | 284.04 | 0.09 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-23 | 6 | 31855825.4
2022 | 2022-03-01 | GALERIAS | CAMPIN | AK 24 | TV 25 | DG 61CBIS | Mantenimiento | 13000513 | 180616 | 622 | 0.2 | 0 | 0.18 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-02-25 | 4 | 83335689.08
2022 | 2022-03-01 | QUINTA PAREDES | EL RECUERDO | KR 39A | CL 25BIS | CL 25B | Mantenimiento | 13001597 | 181676 | 2.2 | 0.2 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-01 | 1 | 905023.88
2022 | 2022-03-01 | MUZU | AUTOPISTA SUR | KR 50C | CL 38A S | CL 38B S | Mantenimiento | 16003903 | 185380 | 269.64 | 0.09 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-03-01 | 1 | 33575038.46
2022 | 2022-03-01 | SAN RAFAEL | SAN FRANCISCO | KR 45 | CL 5A | DG 5CBIS | Mantenimiento | 16000961 | 187214 | 51.3 | 0.25 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-03-01 | 1 | 5230074.7
2022 | 2022-03-01 | CIUDAD MONTES | REMANSO | CL 10 S | KR 38ABIS | KR 38B | Mantenimiento | 16003010 | 187257 | 13.2 | 0.11 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-11 | 18 | 2348054.59
2022 | 2022-03-01 | SAN RAFAEL | SAN FRANCISCO | DG 5D | TV 44 | TV 46 | Mantenimiento | 16000914 | 187749 | 273.21 | 0.21 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-03-01 | 1 | 22408225.33
2022 | 2022-03-01 | SAN RAFAEL | GALAN | KR 57A | CL 2A | CL 2ABIS | Mantenimiento | 16001218 | 188059 | 318.5 | 0.18 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-26 | 3 | 32624674.05
2022 | 2022-03-01 | SAN RAFAEL | BARCELONA | CL 3A | KR 53ABIS | KR 53B | Mantenimiento | 16001424 | 188521 | 567.42 | 0.25 | 0 | 0.16 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-17 | 12 | 66988700.14
2022 | 2022-03-01 | SAN RAFAEL | BARCELONA | CL 3A | KR 53BBIS | KR 53CBIS | Mantenimiento | 16001327 | 188523 | 595.76 | 0.24 | 0 | 0.17 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-21 | 8 | 54909256.71
2022 | 2022-03-01 | PUENTE ARANDA | SALAZAR GOMEZ | Cr 65B | CL 10 | CL 11 | Mantenimiento | 16004446 | 189170 | 112.5 | 0.07 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-02-21 | 8 | 8247919.71
2022 | 2022-03-01 | BOSA CENTRAL | SAN DIEGO-BOSA | TV 80I | CL 92A S | CL 93 S | Mantenimiento | 7004310 | 361021 | 798.4 | 0.34 | 0 | 0.23 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2021-12-29 | 62 | 109638782.92
2022 | 2022-03-01 | BOSA CENTRAL | JIMENEZ DE QUESADA II SECTOR | CL 65F S | TV 80B | KR 80C | Mantenimiento | 7005767 | 364655 | 45.56 | 0.01 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de carpeta | 2022-02-24 | 5 | 7177327.2
2022 | 2022-03-01 | BOSA CENTRAL | JIMENEZ DE QUESADA II SECTOR | CL 65F S | TV 80A | TV 80B | Mantenimiento | 7005833 | 364814 | 308.39 | 0.09 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de carpeta | 2022-02-21 | 8 | 43568473.55
2022 | 2022-03-01 | BOSA CENTRAL | JIMENEZ DE QUESADA II SECTOR | DG 66 S | TV 80B | TV 80C | Mantenimiento | 7006041 | 365357 | 192.27 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2022-02-25 | 4 | 33995723.3
2022 | 2022-03-01 | MODELIA | SANTA CECILIA | CL 25G | KR 81B | KR 82 | Mantenimiento | 9002532 | 386556 | 130.83 | 0.25 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-16 | 13 | 14201683.99
2022 | 2022-03-01 | CIUDAD MONTES | SAN EUSEBIO | KR 52 | CL 22S | S. E | Mantenimiento | 16004498 | 473617 | 114.21 | 0.04 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-01 | 1 | 10919243.74
2022 | 2022-03-01 | BOSA CENTRAL | SAN DIEGO-BOSA | KR 78C | CL 80 S | KR 80I | Mantenimiento | 7005029 | 480576 | 600.56 | 0.36 | 0 | 0.18 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-28 | 1 | 81190686.33
2022 | 2022-03-01 | SANTA ISABEL | VERAGUAS | KR 24 | CL 4ABIS | CL 4B | Mantenimiento | 14001089 | 511768 | 155.44 | 0.17 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-01 | 1 | 24509316.04
2022 | 2022-03-01 | SANTA ISABEL | EL PROGRESO | KR 24 | CL 5 | CL 5A | Mantenimiento | 14000985 | 511789 | 660.31 | 0.29 | 0 | 0.19 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-02-08 | 21 | 92592342.43
2022 | 2022-03-01 | PARQUE SIMON BOLIVAR - CAN | EL SALITRE | AC 53 | AK 60 | KR 66A | Mantenimiento | 13000135 | 513312 | 2.16 | 1.65 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | MBR | Parcheo-Bacheo | 2021-12-15 | 76 | 17339012.47
2022 | 2022-03-01 | LA ESMERALDA | LA ESMERALDA | AK 60 | CL 44B | AC 53 | Mantenimiento | 13000169 | 523583 | 4.16 | 0.43 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | MBR | Parcheo-Bacheo | 2022-02-03 | 26 | 1363768.7
2022 | 2022-03-01 | PARQUE SIMON BOLIVAR - CAN | EL SALITRE | AC 53 | AK 60 | S.E | Mantenimiento | 13002717 | 532060 | 2.52 | 0.15 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | MBR | Parcheo-Bacheo | 2022-03-01 | 1 | 916723.88
2022 | 2022-03-01 | EL PORVENIR | PARCELA EL PORVENIR | KR 92A | CL 51 S | CL 52 S | Mantenimiento | 50002735 | 34012119 | 0 | 0.05 | 0.08 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-05 | 55 | 2787490.63
2022 | 2022-03-01 | TOBERIN | LA LIBERIA | CL 155 | KR 14BIS | AK 15 | Mantenimiento | 1002579 | 91011001 | 350.14 | 0.48 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-02-25 | 4 | 58480007.42
2022 | 2022-03-01 | BRITALIA | PORTALES DEL NORTE | CL 167 | KR 67 | AK 72 | Mantenimiento | 11013289 | 91019891 | 455.11 | 0.13 | 0 | 0.13 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-02-22 | 7 | 53200709.6
2022 | 2022-03-01 | LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | KR 86F | CL 45A S | CL 48 S | Mantenimiento | 8013800 | 92078541 | 508.98 | 0.18 | 0 | 0.15 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2022-02-15 | 14 | 10683047.38
2022 | 2022-03-01 | ZONA FRANCA | SABANA GRANDE | DG ¦6 | KR 104 | S.E | Mantenimiento | 9002618 | 92086277 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-24 | 36 | 2169086.09
2022 | 2022-03-01 | ZONA FRANCA | SABANA GRANDE | DG 16 | AK 106 | S.E | Mantenimiento | 9002618 | 92086278 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Mantenimiento Rutinario | 2022-03-01 | 1 | 1329440.53
2022 | 2022-03-01 | ZONA FRANCA | KASANDRA | AC 17 | KR 136 | KR 135 | Mantenimiento | 9000150 | 92086282 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Mantenimiento Rutinario | 2022-01-17 | 43 | 2252105.11
2022 | 2022-03-01 | ZONA FRANCA | SABANA GRANDE | DG 16 | KR 104 | KR 104 | Mantenimiento | 9004969 | 92086285 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Mantenimiento Rutinario | 2022-03-01 | 1 | 1317680.53
2022 | 2022-03-02 | CHICO LAGO | CHICO NORTE III SECTOR | TV 21 | CL 95 | CL 96 | Mantenimiento | 2000067 | 142378 | 130.54 | 0.24 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-02 | 1 | 14061249
2022 | 2022-03-02 | CHICO LAGO | CHICO NORTE III SECTOR | CL 95 | TV 21 | TV 23 | Mantenimiento | 2000068 | 143465 | 216.1 | 0.47 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-02 | 1 | 23632446.86
2022 | 2022-03-02 | CIUDAD MONTES | SAN EUSEBIO | KR 52 | CL 24 S | CL 25 S | Mantenimiento | 16002588 | 185681 | 196.91 | 0.09 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-02 | 1 | 18787354.94
2022 | 2022-03-02 | APOGEO | OLARTE | KR 72A | CL 53B S | CL 53C S | Mantenimiento | 7006479 | 366370 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-03-02 | 1 | 527530.36
2022 | 2022-03-02 | APOGEO | OLARTE | CL 53C S | KR 72A | KR 72A | Mantenimiento | 7006480 | 366373 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-03-02 | 1 | 380579.78
2022 | 2022-03-02 | APOGEO | OLARTE | KR 72A | CL 53C S | CL 54 S | Mantenimiento | 7006559 | 366583 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-03-02 | 1 | 596113.36
2022 | 2022-03-02 | APOGEO | OLARTE | KR 72A | CL 54 S | CL 54A S | Mantenimiento | 7006651 | 366813 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-03-02 | 1 | 527530.36
2022 | 2022-03-02 | MODELIA | SANTA CECILIA | TV 84A | CL 25F | CL 25G | Mantenimiento | 9002440 | 386302 | 126.52 | 0.16 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-16 | 14 | 16570134.98
2022 | 2022-03-02 | MODELIA | SANTA CECILIA | KR 82 | CL 25F | CL 25G | Mantenimiento | 9002464 | 386363 | 116.64 | 0.16 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-16 | 14 | 9573716.63
2022 | 2022-03-02 | PARQUE SIMON BOLIVAR - CAN | CAMPO EUCARISTICO | AC 53 | AK 60 | KR 66A | Mantenimiento | 13000135 | 513314 | 0.54 | 1.64 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | MBR | Parcheo-Bacheo | 2022-03-02 | 1 | 834783.88
2022 | 2022-03-02 | PARQUE SIMON BOLIVAR - CAN | CAMPO EUCARISTICO | AK 60 | AC 53 | TV 59A | Mantenimiento | 13000134 | 91012318 | 1.5 | 0.1 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | MBR | Parcheo-Bacheo | 2022-03-02 | 1 | 874453.88
2022 | 2022-03-02 | NIZA | SAN JOSE DEL PRADO | CL 134A | KR 55A | null | Mantenimiento | 11013334 | 91019794 | 1.3 | 0.19 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-02 | 1 | 869253.88
2022 | 2022-03-02 | CASA BLANCA SUBA | PORTALES DEL NORTE | CL 167 | KR 67 | AK 72 | Mantenimiento | 11013289 | 91019890 | 68.38 | 0.13 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-02 | 1 | 13874254.16
2022 | 2022-03-03 | TOBERIN | LA LIBERIA | CL 155 | AK 9 | KR 13 | Mantenimiento | 1002830 | 140199 | 353.26 | 0.68 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-03 | 1 | 41078017.11
2022 | 2022-03-03 | LAS NIEVES | VERACRUZ | KR 9 | CL 18 | CL 19 | Mantenimiento | 3000587 | 143817 | 57.64 | 0.17 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-03 | 1 | 10962572.48
2022 | 2022-03-03 | TIBABUYES | SANTA CECILIA | KR 158 | CL 134 | CL 135 | Mantenimiento | 11004590 | 175144 | 133.4 | 0.04 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-03-03 | 1 | 11658790.69
2022 | 2022-03-03 | RESTREPO | RESTREPO | CL 20 S | KR 14 | KR 16 | Mantenimiento | 15001270 | 184782 | 33.46 | 0.15 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-03-03 | 1 | 9431880.52
2022 | 2022-03-03 | MUZU | AUTOPISTA SUR | KR 50C | CL 40 S | CL 40A S | Mantenimiento | 16004150 | 185376 | 165.83 | 0.1 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-03-03 | 1 | 22748310.57
2022 | 2022-03-03 | CIUDAD MONTES | SAN EUSEBIO | CL 24 S | KR 51D | KR 51F | Mantenimiento | 16002689 | 185971 | 39.27 | 0.13 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-03 | 1 | 5127180.16
2022 | 2022-03-03 | CIUDAD MONTES | SAN EUSEBIO | CL 24 S | KR 51F | KR 52 | Mantenimiento | 16002626 | 185972 | 8 | 0.14 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-03-03 | 1 | 1073176.24
2022 | 2022-03-03 | SAN RAFAEL | SAN FRANCISCO | CL 4F | KR 44 | KR 45 | Mantenimiento | 16001179 | 187723 | 157.8 | 0.08 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-03 | 1 | 13964085.19
2022 | 2022-03-03 | APOGEO | CEMENTERIO JARDINES APOGEO | CL 54A S | KR 72F | KR 72G | Mantenimiento | 7006384 | 366146 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-03-03 | 1 | 794342.42
2022 | 2022-03-03 | APOGEO | OLARTE | CL 54A S | KR 72C | KR 72CBIS | Mantenimiento | 7006499 | 366426 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-03-03 | 1 | 451427.42
2022 | 2022-03-03 | APOGEO | OLARTE | CL 54A S | KR 72B | KR 72C | Mantenimiento | 7006535 | 366519 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Juntas | 2022-03-03 | 1 | 715929.37
2022 | 2022-03-03 | APOGEO | CEMENTERIO JARDINES APOGEO | CL 55 S | KR 72G | KR 72H | Mantenimiento | 7006551 | 366560 | 84 | 0.07 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-03-03 | 1 | 15547832.22
2022 | 2022-03-03 | APOGEO | OLARTE | CL 55B S | KR 71D | KR 71F | Mantenimiento | 7006993 | 367696 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-03-03 | 1 | 696360.21
2022 | 2022-03-03 | APOGEO | OLARTE | KR 71F | CL 55B S | CL 56A S | Mantenimiento | 7007056 | 367861 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Juntas | 2022-03-03 | 1 | 892324.63
2022 | 2022-03-03 |  | TORCA RURAL II | AK 7 | CL 224 | CL 224 | Mantenimiento | 1000003 | 502898 | 52.96 | 1 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-03 | 1 | 28819301.01
2022 | 2022-03-03 | CHAPINERO | MARLY | AK 7 | CL 47 | CL 48 | Mantenimiento | 2001857 | 521393 | 24.48 | 0.31 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-03 | 1 | 17748936.43
2022 | 2022-03-03 | CHAPINERO | MARLY | AK 7 | CL 46 | CL 47 | Mantenimiento | 2001916 | 521398 | 58.82 | 0.34 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-03 | 1 | 13636668.13
2022 | 2022-03-03 | LA ESMERALDA | PAULO VI | AC 53 | KR 53 | KR 54 | Mantenimiento | 13000428 | 91024244 | 1.55 | 0.22 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | MBR | Parcheo-Bacheo | 2022-03-03 | 1 | 869963.88
2022 | 2022-03-04 | KENNEDY CENTRAL | PASTRANA | CL 47A S |  | KR 78L | Mantenimiento | 8008047 | 146975 | 50.92 | 0.04 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-03-04 | 1 | 10745086.81
2022 | 2022-03-04 | CARVAJAL | ALQUERIA LA FRAGUA | CL 38 S | KR 68DBIS | KR 68F | Mantenimiento | 8011035 | 147880 | 114.68 | 0.05 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-03-04 | 1 | 12364792.59
2022 | 2022-03-04 | CARVAJAL | ALQUERIA LA FRAGUA II | KR 68A | CL 39IBIS S | CL 40 S | Mantenimiento | 8011847 | 148059 | 86.2 | 0.44 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-04 | 1 | 16556945.25
2022 | 2022-03-04 | BOYACA REAL | FLORIDA BLANCA | CL 66A | KR 87 | KR 88 | Mantenimiento | 10007201 | 158913 | 97.5 | 0.18 | 0 | 0.03 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-23 | 9 | 21046594.63
2022 | 2022-03-04 | BOYACA REAL | FLORIDA BLANCA | CL 66A | KR 89 | KR 90 | Mantenimiento | 10007075 | 158915 | 11.2 | 0.18 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-04 | 1 | 2655726.44
2022 | 2022-03-04 | CIUDAD JARDIN | CIUDAD JARDIN SUR | KR 12D | CL 17A S | CL 18 S | Mantenimiento | 15001282 | 184265 | 61.48 | 0.11 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-04 | 1 | 9830532.26
2022 | 2022-03-04 | MUZU | AUTOPISTA SUR | CL 36 S | KR 50B | KR 51 | Mantenimiento | 16003634 | 185384 | 98 | 0.13 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-03-04 | 1 | 7063595.29
2022 | 2022-03-04 | SAN RAFAEL | PROVIVIENDA NORTE | KR 58 | CL 17A S | CL 18 S | Mantenimiento | 16001811 | 185847 | 7.3 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-03-04 | 1 | 1240095.8
2022 | 2022-03-04 | SAN RAFAEL | PROVIVIENDA NORTE | KR 63 | CL 9 S | CL 10 S | Mantenimiento | 16001380 | 185864 | 34.2 | 0.21 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-03-04 | 1 | 5348285.47
2022 | 2022-03-04 | SAN RAFAEL | PROVIVIENDA NORTE | CL 12 S | KR 56 | KR 63 | Mantenimiento | 16001477 | 185891 | 37.95 | 0.2 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-03-04 | 1 | 3126699.15
2022 | 2022-03-04 | ZONA INDUSTRIAL | GORGONZOLA | CL 10A | KR 42A | KR 42B | Mantenimiento | 16001064 | 189259 | 88.78 | 0.17 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-03-04 | 1 | 6591792.69
2022 | 2022-03-04 | APOGEO | VILLA DEL RIO | KR 68A | S.E | CL 55A S | Mantenimiento | 7006979 | 367654 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-03-04 | 1 | 1115378.15
2022 | 2022-03-04 | APOGEO | VILLA DEL RIO | KR 68A | CL 55A S | CL 57 S | Mantenimiento | 7007193 | 368211 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-03-04 | 1 | 1970038
2022 | 2022-03-04 | APOGEO | VILLA DEL RIO | CL 57G S | KR 66A | KR 67 | Mantenimiento | 7007668 | 369548 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-03-04 | 1 | 919413.73
2022 | 2022-03-04 | APOGEO | VILLA DEL RIO | KR 65 | CL 57F S | CL 57G S | Mantenimiento | 7007679 | 369583 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-03-04 | 1 | 1186225.79
2022 | 2022-03-04 | CAPELLANIA | SAN JOSE DE FONTIBON | KR 101 | CL 25B | CL 25BBISA | Mantenimiento | 9000934 | 481820 | 212.52 | 0.11 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-03-04 | 1 | 14240822.75
2022 | 2022-03-04 | CAPELLANIA | SAN JOSE DE FONTIBON | CL 25BBISA | KR 100 | KR 101 | Mantenimiento | 9000963 | 481824 | 134.98 | 0.2 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-03-04 | 1 | 21600940.29
2022 | 2022-03-04 | LOS CEDROS | CEDRO SALAZAR | AK 7 | CL 148 | CL 150 | Mantenimiento | 1003633 | 509464 | 109.8 | 0.33 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-04 | 1 | 11082016.92
2022 | 2022-03-04 | GRAN BRITALIA | CASA BLANCA SUR | AK 80 | CL 53 S | CL 53BIS S | Mantenimiento | 8007828 | 511347 | 45.08 | 0.08 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-04 | 1 | 6617903.04
2022 | 2022-03-04 | RESTREPO | SANTANDER SUR | CL 22 S | KR 27 | KR 29A | Mantenimiento | 15000655 | 513177 | 26.28 | 0.89 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-04 | 1 | 7412404.63
2022 | 2022-03-04 | GRAN BRITALIA | CASA BLANCA SUR | AK 80 | CL 53A S | CL 54 S | Mantenimiento | 8007967 | 519274 | 28.31 | 0.15 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-04 | 1 | 4706330.93
2022 | 2022-03-05 | DOCE DE OCTUBRE | JOSE JOAQUIN VARGAS | KR 66 | CL 67 | CL 67A | Mantenimiento | 12001224 | 177788 | 210 | 0.06 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de carpeta | 2022-02-26 | 7 | 27840036.57
2022 | 2022-03-05 | BOSA CENTRAL | LA ESTACION BOSA | KR 77N | CL 65I S | CL 65J S | Mantenimiento | 7007422 | 368858 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Juntas | 2022-03-05 | 1 | 1199822.88
2022 | 2022-03-05 | BOSA CENTRAL | LA ESTACION BOSA | CL 65I S | KR 77L | KR 77M | Mantenimiento | 7007529 | 369163 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-03-05 | 1 | 376826.88
2022 | 2022-03-05 | BOSA CENTRAL | LA ESTACION BOSA | CL 65I S | KR 77K | KR 77L | Mantenimiento | 7007603 | 369353 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-03-05 | 1 | 1942963.04
2022 | 2022-03-05 | BOSA CENTRAL | LA ESTACION BOSA | CL 65H S | KR 77J | KR 77M | Mantenimiento | 7007671 | 369559 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-03-05 | 1 | 4213055.57
2022 | 2022-03-05 | BOSA CENTRAL | GUALOCHE | KR 77H | CL 65BBISA S | CL 65C S | Mantenimiento | 7007822 | 369957 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-03-05 | 1 | 2138927.46
2022 | 2022-03-05 | BOSA CENTRAL | LA ESTACION BOSA | CL 65I S | KR 77M | KR 77N | Mantenimiento | 7008044 | 473636 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-03-05 | 1 | 1746998.62
2022 | 2022-03-07 | AMERICAS | HIPOTECHO | KR 70B | CL 4 | CL 5 | Mantenimiento | 8005348 | 147781 | 48.18 | 0.13 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-07 | 1 | 9159497.76
2022 | 2022-03-07 | LOS ALCAZARES | BENJAMIN HERRERA | AC 63 | KR 28 | KR 28A | Mantenimiento | 13000159 | 511432 | 4.6 | 0.44 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-07 | 1 | 1437500.62
2022 | 2022-03-07 | LOS ALCAZARES | QUINTA MUTIS | AC 63 | KR 27 | KR 27B | Mantenimiento | 13000177 | 511442 | 10.23 | 0.35 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-07 | 1 | 2121035.46
2022 | 2022-03-07 | LOS ALCAZARES | QUINTA MUTIS | AC 63 | AK 24 | KR 26 | Mantenimiento | 13000203 | 511457 | 4 | 0.27 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-07 | 1 | 996291.37
2022 | 2022-03-07 | LOS ALCAZARES | MUEQUETA | AC 63 | KR 22 | KR 23 | Mantenimiento | 13000214 | 511462 | 105.68 | 0.17 | 0 | 0.03 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2021-11-24 | 103 | 10544787.48
2022 | 2022-03-07 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | AK 7 | CL 54A | CL 55 | Mantenimiento | 2001685 | 521343 | 32.8 | 0.21 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-07 | 1 | 6044412.51
2022 | 2022-03-07 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | AK 7 | CL 54 | CL 54A | Mantenimiento | 2001698 | 521348 | 30.99 | 0.16 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-07 | 1 | 44625281.27
2022 | 2022-03-07 | PARDO RUBIO | PARDO RUBIO | AK 7 | CL 48 | CL 48A | Mantenimiento | 2001828 | 521390 | 45 | 0.17 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-07 | 1 | 6762148.77
2022 | 2022-03-07 | EL REFUGIO | BELLAVISTA | AK 7 | CL 76 | CL 77 | Mantenimiento | 2001020 | 524860 | 93.67 | 0.26 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-07 | 1 | 10834265.76
2022 | 2022-03-07 | GRAN BRITALIA | CASA BLANCA SUR | AK 80 | CL 54 S | CL 54A S | Mantenimiento | 8013875 | 24122441 | 9.76 | 0.1 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-07 | 1 | 3507218.46
2022 | 2022-03-08 | KENNEDY CENTRAL | PASTRANA | KR 78M | CL 47A S | CL 47B S | Mantenimiento | 8007934 | 147063 | 11.86 | 0.02 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-03-08 | 1 | 3517101.32
2022 | 2022-03-08 | LOS ANDES | LOS ANDES | TV 60C | CL 94 | CL 94A | Mantenimiento | 12000277 | 178153 | 4.18 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-03 | 5 | 2589006.08
2022 | 2022-03-08 | GALERIAS | SAN LUIS | TV 26 | AC 57 | DG 61B | Mantenimiento | 13000684 | 180613 | 979.8 | 0.3 | 0 | 0.28 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-24 | 12 | 126074943.99
2022 | 2022-03-08 | MUZU | ALCALA | CL 34 S | KR 51F | KR 52A | Mantenimiento | 16003116 | 186143 | 824.35 | 0.4 | 0 | 0.23 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-28 | 8 | 91118690.97
2022 | 2022-03-08 | ALFONSO LOPEZ | CHAPINERITO | KR 5 E | CL 88 S | CL 88 A S | Mantenimiento | 5004022 | 298820 | 108.81 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-03-02 | 6 | 12019169.75
2022 | 2022-03-08 | ALFONSO LOPEZ | CHAPINERITO | KR 5 E | CL 88A S | CL 88B S | Mantenimiento | 5004097 | 298963 | 120.35 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-03-02 | 6 | 14379963.78
2022 | 2022-03-08 | BOSA CENTRAL | GUALOCHE | CL 65A S | KR 78G | KR 78H | Mantenimiento | 7006601 | 366692 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-03-08 | 1 | 919413.73
2022 | 2022-03-08 | BOSA CENTRAL | SAN PABLO BOSA | CL 68B S | KR 78H | KR 78J | Mantenimiento | 7006826 | 367259 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Juntas | 2022-03-08 | 1 | 3412545.64
2022 | 2022-03-08 | BOSA CENTRAL | ANDALUCIA II | KR 78 | CL 59 S | CL 59A S | Mantenimiento | 7006990 | 367687 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-03-08 | 1 | 2459903.58
2022 | 2022-03-08 | BOSA CENTRAL | ANDALUCIA II | CL 60 S | KR 77I | KR 77K | Mantenimiento | 7007575 | 369276 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-03-08 | 1 | 2361921.37
2022 | 2022-03-08 | BOSA CENTRAL | ANDALUCIA II | KR 77I | CL 60 S | CL 63 S | Mantenimiento | 7007607 | 369362 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-03-08 | 1 | 3118599.01
2022 | 2022-03-08 | BOSA CENTRAL | GUALOCHE | KR 77I | CL 64 S | CL 65 S | Mantenimiento | 7007661 | 369527 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-03-08 | 1 | 2851832.42
2022 | 2022-03-08 | KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY ORIENTAL | CL 26 S | KR 73BBIS | KR 73C | Mantenimiento | 8012414 | 471930 | 37.4 | 0.15 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-07 | 1 | 14452156.22
2022 | 2022-03-08 | BOSA CENTRAL | SAN PABLO BOSA | KR 78J | CL 67 S | CL 68 S | Mantenimiento | 7006545 | 480877 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-03-08 | 1 | 1703225.94
2022 | 2022-03-08 | BOSA CENTRAL | SAN PABLO BOSA | KR 78H | CL 67 S | CL 68 S | Mantenimiento | 7006783 | 480918 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Juntas | 2022-03-08 | 1 | 1970038
2022 | 2022-03-08 | KENNEDY CENTRAL | PASTRANA | AK 80 | CL 47 S | CL 47B S | Mantenimiento | 8007150 | 511387 | 198.58 | 0.15 | 0 | 0.06 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-08 | 1 | 21056938.8
2022 | 2022-03-08 | CORABASTOS | CIUDAD KENNEDY OCCIDENTAL | AK 80 | CL 42A S | CL 42C S | Mantenimiento | 8006486 | 511392 | 7.35 | 0.2 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-08 | 1 | 2307003.14
2022 | 2022-03-08 | GRAN BRITALIA | PASTRANA | AK 80 | CL 46 S | CL 47 S | Mantenimiento | 8007058 | 511417 | 82 | 0.25 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-08 | 1 | 9710279.68
2022 | 2022-03-08 | GALERIAS | CAMPIN | AC 63 | KR 26 | KR 26A | Mantenimiento | 13000191 | 511450 | 97.73 | 0.13 | 0 | 0.03 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-08 | 1 | 14043665.22
2022 | 2022-03-08 | SANTA ISABEL | VERAGUAS | KR 24 | CL 4B | CL 5 | Mantenimiento | 14001041 | 511765 | 459.39 | 0.25 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-02 | 6 | 83689233.96
2022 | 2022-03-08 | CARVAJAL | ALQUERIA LA FRAGUA II | CL 40 S | AC 45A S | KR 68A | Mantenimiento | 8011650 | 511855 | 62.08 | 0.25 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-04 | 4 | 43566644.96
2022 | 2022-03-08 | LOS CEDROS | LISBOA | CL 134A | KR 7B | AK 9 | Mantenimiento | 1004182 | 518877 | 5.4 | 0.24 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-08 | 1 | 1343662.17
2022 | 2022-03-08 | CHAPINERO | MARLY | AK 7 | CL 51A | CL 52 | Mantenimiento | 2001769 | 521363 | 66.3 | 0.11 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-08 | 1 | 9706049.81
2022 | 2022-03-08 | CHAPINERO | SUCRE | AK 7 | CL 42 | CL 43 | Mantenimiento | 2002058 | 521418 | 58.16 | 0.24 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-08 | 1 | 13728221.82
2022 | 2022-03-08 | PARDO RUBIO | GRANADA | AK 7 | CL 65 | CL 66 | Mantenimiento | 2001360 | 524740 | 60 | 0.19 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-08 | 1 | 6502094.48
2022 | 2022-03-08 | PARDO RUBIO | MARIA CRISTINA | AK 7 | CL 64 | CL 65 | Mantenimiento | 2001391 | 524770 | 49.4 | 0.26 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-08 | 1 | 15355351.8
2022 | 2022-03-08 | BOSA CENTRAL | SAN PABLO BOSA | TV 78L | CL 68 S | KR 78L | Mantenimiento | 7006283 | 601867 | 87.12 | 0.06 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-08 | 1 | 12547376.94
2022 | 2022-03-08 | CORABASTOS | CIUDAD KENNEDY OCCIDENTAL | AK 80 | CL 42C S | CL 42FBIS S | Mantenimiento | 8014095 | 24122451 | 115.75 | 0.24 | 0 | 0.03 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-08 | 1 | 9779197.63
2022 | 2022-03-08 | USAQUEN | BELLA SUIZA | AC 134 | AK 7 | KR 7BBIS | Mantenimiento | 1008131 | 24123359 | 9.8 | 0.33 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-08 | 1 | 3433191.63
2022 | 2022-03-08 | LOS CEDROS | LISBOA | AC 134 | AK 7 | KR 7BBIS | Mantenimiento | 1008131 | 24123360 | 25 | 0.24 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-08 | 1 | 5805347.18
2022 | 2022-03-08 | LOS CEDROS | LISBOA | AC 134 | AK 15 | AK 15 | Mantenimiento | 1007183 | 91019460 | 6.08 | 0.07 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-03 | 5 | 6859554.63
2022 | 2022-03-09 | LOS CEDROS | CEDRITOS | KR 12B | CL 137 | CL 140 | Mantenimiento | 1003890 | 137913 | 361.87 | 0.25 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-03-05 | 4 | 47744797.93
2022 | 2022-03-09 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | KR 9A | AC 63 | CL 64 | Mantenimiento | 2001364 | 141897 | 19.2 | 0.16 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-09 | 1 | 3903310.12
2022 | 2022-03-09 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | AC 63 | KR 11 | KR 13 | Mantenimiento | 2001355 | 142848 | 296.9 | 0.65 | 0 | 0.08 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2021-11-05 | 124 | 32937465.8
2022 | 2022-03-09 | GARCES NAVAS | SAN ANTONIO ENGATIVA | KR 109A | CL 69B | CL 70 | Rehabilitación | 10004245 | 164587 | 552.81 | 0.16 | 0 | 0.16 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitacion Rigido | 2021-11-02 | 127 | 228058523.65
2022 | 2022-03-09 | LOS ANDES | LOS ANDES | CL 94A | KR 60B | TV 60C | Mantenimiento | 12000264 | 178154 | 69.39 | 0.08 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-03 | 6 | 12728708.36
2022 | 2022-03-09 | LOS ANDES | RIONEGRO | CL 94 | KR 60 | KR 60B | Mantenimiento | 12000288 | 180096 | 12.29 | 0.3 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-07 | 2 | 6042788.78
2022 | 2022-03-09 | VENECIA | NUEVO MUZU | DG 50 S | KR 60F |  | Mantenimiento | 6000248 | 320780 | 203 | 0.06 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Carpeta | 2022-03-01 | 8 | 34561626.29
2022 | 2022-03-09 | VENECIA | NUEVO MUZU | DG 50 S | KR 60FBIS | KR 61 | Mantenimiento | 6000273 | 320835 | 376.48 | 0.12 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2022-02-26 | 11 | 65691977.78
2022 | 2022-03-09 | BOSA CENTRAL | BOSA | KR 80H | CL 59A S | CL 59B S | Mantenimiento | 7005063 | 362885 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-03-09 | 1 | 214014.57
2022 | 2022-03-09 | BOSA CENTRAL | BOSA | KR 80H | CL 59B S | CL 60 S | Mantenimiento | 7005094 | 362973 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-03-09 | 1 | 165000.73
2022 | 2022-03-09 | BOSA CENTRAL | SAN PABLO BOSA | CL 68B S | KR 78J | TV 78L | Mantenimiento | 7006589 | 366657 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-03-09 | 1 | 2013751.07
2022 | 2022-03-09 | BOSA CENTRAL | JOSE MARIA CARBONEL | KR 77M | DG 71DBIS S | CL 71F S | Mantenimiento | 7006897 | 367455 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-03-09 | 1 | 611975.09
2022 | 2022-03-09 | BOSA CENTRAL | JOSE MARIA CARBONEL | KR 77M | TV 77L | CL 71D S | Mantenimiento | 7006923 | 367518 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-03-09 | 1 | 778540.3
2022 | 2022-03-09 | BOSA CENTRAL | JOSE MARIA CARBONEL | KR 77M | CL 71C S | TV 77L | Mantenimiento | 7006945 | 367574 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-03-09 | 1 | 278844.67
2022 | 2022-03-09 | BOSA CENTRAL | VILLA ANNY II | CL 72BBIS S | KR 77I | KR 77K | Mantenimiento | 7007328 | 368587 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-03-09 | 1 | 2800723.52
2022 | 2022-03-09 | TIMIZA | EL RUBI | AK 80 | CL 57G S | CL 58 S | Mantenimiento | 8009140 | 511879 | 6.25 | 0.33 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-09 | 1 | 2545519.12
2022 | 2022-03-09 | GRAN BRITALIA | EL RUBI | AK 80 | CL 57G S | CL 58 S | Mantenimiento | 8009140 | 511881 | 6 | 0.34 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-09 | 1 | 1701647.01
2022 | 2022-03-09 | BOSA CENTRAL | BOSA | AK 80 | CL 58G S | CL 58IBIS S | Mantenimiento | 7005081 | 601785 | 10 | 0.26 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-09 | 1 | 1707562.4
2022 | 2022-03-09 | VENECIA | NUEVO MUZU | DG 50 S | KR 60F | S. E | Mantenimiento | 6000248 | 2056165 | 75.23 | 0.02 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Carpeta | 2022-03-01 | 8 | 13380018.05
2022 | 2022-03-09 | VENECIA | NUEVO MUZU | DG 50 S | KR 60FBIS | KR 61 | Mantenimiento | 6000273 | 2056166 | 78 | 0.03 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2022-03-01 | 8 | 14119275.17
2022 | 2022-03-09 | BOSA CENTRAL | BOSA | AK 80 | CL 58C S | CL 58G S | Mantenimiento | 7005001 | 2501861 | 1 | 0.17 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-09 | 1 | 573634.15
2022 | 2022-03-09 | TINTAL NORTE | LA MAGDALENA I | Kr 92 | Cl 8c | Cl 10 | Mantenimiento | 8013695 | 92079955 | 906.9 | 0.26 | 0 | 0.26 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Mantenimiento Periodico | 2021-12-22 | 77 | 15886145.1
2022 | 2022-03-10 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | KR 9A | CL 62 | AC 63 | Mantenimiento | 2001400 | 141896 | 26 | 0.25 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-10 | 1 | 3991197.13
2022 | 2022-03-10 | KENNEDY CENTRAL | PASTRANA | CL 47A S | KR 78L | KR 78M | Mantenimiento | 8007942 | 146976 | 48.99 | 0.02 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-03-02 | 8 | 30768318.88
2022 | 2022-03-10 | LA ALHAMBRA | PUENTE LARGO | CL 114A | TV 56 | TV 59A | Mantenimiento | 11014145 | 166811 | 624.79 | 0.4 | 0 | 0.18 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-03-03 | 7 | 70776396.15
2022 | 2022-03-10 | LA ALHAMBRA | PUENTE LARGO | TV 58 | CL 115 | CL 115BIS | Mantenimiento | 11010970 | 166883 | 296.7 | 0.09 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-09 | 1 | 25824684.91
2022 | 2022-03-10 | CIUDAD JARDIN | CIUDAD JARDIN SUR | CL 19 S | KR 11 | KR 11A | Mantenimiento | 15001403 | 184288 | 478.93 | 0.13 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-05 | 5 | 61641652.02
2022 | 2022-03-10 | CIUDAD JARDIN | CIUDAD JARDIN SUR | KR 12G | CL 17A S | CL 18 S | Mantenimiento | 15001244 | 184337 | 126.79 | 0.12 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-09 | 1 | 22783315.54
2022 | 2022-03-10 | ZONA INDUSTRIAL | GORGONZOLA | KR 46 | CL 12 | CL 12A | Mantenimiento | 16000645 | 189030 | 139.35 | 0.22 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-09 | 29 | 14585857.51
2022 | 2022-03-10 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | AC 116 | AK 7 | AK 9 | Mantenimiento | 1006515 | 534194 | 188.9 | 0.09 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-09 | 1 | 29022177.92
2022 | 2022-03-10 | USAQUEN | SANTA BARBARA ORIENTAL | AC 116 | AK 7 | AK 9 | Mantenimiento | 1006515 | 534195 | 116.01 | 0.12 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-09 | 1 | 16269201.8
2022 | 2022-03-10 | CASTILLA | LAS DOS AVENIDAS | KR 78A | CL 6B | DG 6DBIS | Mantenimiento | 8004181 | 34010857 | 142.01 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-03-10 | 1 | 12747288.11
2022 | 2022-03-10 | CASTILLA | LAS DOS AVENIDAS | SE | TV 78 C | DG 6 D BIS | Mantenimiento | 8013037 | 34011973 | 343.8 | 0.2 | 0.23 | 0.1 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-03-04 | 6 | 65960161.48
2022 | 2022-03-10 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | AC 116 | AK 7 | AK 9 | Mantenimiento | 1006513 | 91011089 | 49.5 | 0.04 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-10 | 1 | 5599749.68
2022 | 2022-03-10 | CASTILLA | VERGEL OCCIDENTAL | CL 13 A | KR 83 | KR 82A | Mantenimiento | 8012863 | 91021140 | 138.66 | 0.04 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-03-09 | 1 | 21268982.32
2022 | 2022-03-10 | LA ACADEMIA | CASABLANCA SUBA URBANO | null | null | null | Mantenimiento | 11012495 | 91031537 | 95.84 | 1.96 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-10 | 1 | 14018971.84
2022 | 2022-03-11 | LOS CEDROS | LISBOA | CL 134A | KR 11 | KR 11A | Mantenimiento | 1004126 | 139645 | 169.4 | 0.12 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-03-10 | 1 | 26225831.15
2022 | 2022-03-11 | LA MACARENA | LA MACARENA | KR 4A | CL 30 | CL 30A | Mantenimiento | 3000277 | 143743 | 22.12 | 0.14 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-03-11 | 1 | 4622815.49
2022 | 2022-03-11 | LOURDES | LA PENA | CL 5 | KR 7 E | KR 7A E | Mantenimiento | 3001451 | 145310 | 4.84 | 0.38 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-03-11 | 1 | 1903081.64
2022 | 2022-03-11 | TIBABUYES | SANTA CECILIA | CL 132BIS | KR 156A | KR 157 | Mantenimiento | 11004806 | 175005 | 722.11 | 0.21 | 0 | 0.21 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-02-17 | 22 | 110161914.53
2022 | 2022-03-11 | LA SABANA | RICAURTE | KR 29 | CL 10 | CL 11 | Mantenimiento | 14000433 | 183270 | 112 | 0.41 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-11 | 1 | 16105564.74
2022 | 2022-03-11 | MUZU | AUTOPISTA MUZU | KR 39B | CL 32 S | CL 33 S | Mantenimiento | 16004004 | 185274 | 176.4 | 0.07 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-10 | 1 | 18701219.16
2022 | 2022-03-11 | MUZU | ALQUERIA | CL 41 S | KR 53 | KR 54 | Mantenimiento | 16003671 | 186423 | 338.98 | 0.1 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-03-09 | 2 | 37046358.85
2022 | 2022-03-11 | CIUDAD MONTES | MONTES | CL 2D | KR 40B | KR 40C | Mantenimiento | 16001999 | 187498 | 173.3 | 0.08 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-11 | 1 | 14800136.22
2022 | 2022-03-11 | MUZU | AUTOPISTA MUZU ORIENTAL | CL 29A S |  | KR 38 | Mantenimiento | 16004053 | 187879 | 73.7 | 0.13 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-10 | 1 | 12153023.6
2022 | 2022-03-11 | SAN BLAS | SAN CRISTOBAL SUR | CL 13 S | KR 17 E | KR 18 E | Mantenimiento | 4000818 | 202292 | 13.32 | 0.23 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-03-11 | 1 | 4003436.5
2022 | 2022-03-11 | ALFONSO LOPEZ | CHAPINERITO | KR 3 E | CL 87A S | CL 87C S | Mantenimiento | 5003827 | 298400 | 69.7 | 0.06 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-03-09 | 2 | 15625253.46
2022 | 2022-03-11 | VENECIA | NUEVO MUZU | DG 50 S | KR 60D | KR 60DBIS | Mantenimiento | 6000224 | 320704 | 179.5 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Carpeta | 2022-02-28 | 11 | 43591108.02
2022 | 2022-03-11 | BOSA CENTRAL | PASO ANCHO | KR 81I | CL 70 S | CL 70A S | Mantenimiento | 7004710 | 361983 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Juntas | 2022-03-11 | 1 | 1368652.73
2022 | 2022-03-11 | BOSA CENTRAL | ANTONIA SANTOS | KR 81G | CL 65B S | CL 65BBIS S | Mantenimiento | 7004722 | 362013 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-03-11 | 1 | 648143.04
2022 | 2022-03-11 | BOSA CENTRAL | ANTONIA SANTOS | KR 81G | CL 65C S | CL 65D S | Mantenimiento | 7004724 | 362019 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-03-11 | 1 | 785309.04
2022 | 2022-03-11 | BOSA CENTRAL | JIMENEZ DE QUESADA II SECTOR | CL 66 S | KR 80MBISA | KR 81 | Mantenimiento | 7005169 | 363163 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-03-11 | 1 | 1368652.73
2022 | 2022-03-11 | BOSA CENTRAL | JIMENEZ DE QUESADA | KR 79C | CL 63 S | CL 65 S | Mantenimiento | 7005928 | 365065 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-03-11 | 1 | 3716361.64
2022 | 2022-03-11 | CAPELLANIA | PUERTA DE TEJA | TV 95A | CL 25D | DG 25G | Mantenimiento | 9001681 | 384384 | 458.48 | 0.45 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-03-07 | 4 | 90038090.76
2022 | 2022-03-11 | BOSA CENTRAL | SAN PABLO BOSA | TV 78L | KR 78L | CL 68A S | Mantenimiento | 7006361 | 480842 | 248.3 | 0.16 | 0 | 0.07 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-09 | 2 | 53379560.2
2022 | 2022-03-11 | BOSA CENTRAL | SAN PABLO BOSA | TV 78L | CL 68C S | CL 68B S | Mantenimiento | 7006431 | 480859 | 86.2 | 0.14 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-11 | 1 | 12157452.59
2022 | 2022-03-11 | BOSA CENTRAL | JIMENEZ DE QUESADA | KR 78G | CL 65F S | DG 65GBISA S | Mantenimiento | 7006821 | 480927 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-03-11 | 1 | 2540620.59
2022 | 2022-03-11 | SAN CRISTOBAL NORTE | BOSQUE DE PINOS III | AK 7 | CL 155C | CL 156 | Mantenimiento | 1003049 | 502887 | 27.3 | 0.13 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-23 | 16 | 7078131.9
2022 | 2022-03-11 | KENNEDY CENTRAL | CASABLANCA | AK 80 | CL 51 S | CL 51A S | Mantenimiento | 8007583 | 511332 | 27.75 | 0.18 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-11 | 1 | 5851097.22
2022 | 2022-03-11 | CIUDAD BOLIVAR | QUIBA ALTO | SE | SE | SE | Mantenimiento | 19013528 | 606817 | 1647 | 0.47 | 0 | 0.47 | Ruralidad | Ruralidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-02-22 | 17 | 121731041.18
2022 | 2022-03-11 | TIMIZA | TIMIZA B | KR 74 | CL 43 S | CL 43A S | Rehabilitación | 8009632 | 2059468 | 99 | 0.03 | 0 | 0.03 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Convenio 389-2020 | Rehabilitacion Flexible | 2022-02-07 | 32 | 35368662.35
2022 | 2022-03-11 | KENNEDY CENTRAL | CASABLANCA | AK 80 | CL 49 S | CL 49A S | Mantenimiento | 8014251 | 24122429 | 151.28 | 0.24 | 0 | 0.04 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-09 | 2 | 29427793.94
2022 | 2022-03-11 | CASTILLA | LAS DOS AVENIDAS | KR 78A | CL 6A | CL 6B | Mantenimiento | 8004359 | 34010856 | 121.5 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-03-11 | 1 | 16431043.76
2022 | 2022-03-11 | PARQUE SALITRE | EL ROSARIO | AC 63 | KR 35 | AK 30 | Mantenimiento | 12003045 | 91025635 | 72.01 | 0.09 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-11 | 1 | 12775507.42
2022 | 2022-03-12 | LOS CEDROS | LOS CEDROS | KR 22 | CL 137 | CL 140 | Mantenimiento | 1003734 | 138126 | 431.86 | 0.47 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-03-08 | 4 | 57134939.36
2022 | 2022-03-12 | LOS CEDROS | CEDRITOS | CL 139 | KR 7CBIS | AK 9 | Mantenimiento | 1004052 | 139717 | 72 | 0.14 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-03-10 | 2 | 16012337.14
2022 | 2022-03-12 | TIMIZA | TIMIZA B | KR 74 | CL 43 S | CL 43A S | Rehabilitación | 8009632 | 149849 | 848.76 | 0.29 | 0 | 0.24 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Convenio 389-2020 | Rehabilitacion Flexible | 2022-02-04 | 36 | 256647085.31
2022 | 2022-03-12 | DOCE DE OCTUBRE | METROPOLIS | KR 66 | CL 75A | CL 76 | Mantenimiento | 12000520 | 177782 | 276.09 | 0.16 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-10 | 2 | 30391653.19
2022 | 2022-03-12 | RESTREPO | EDUARDO FREY | CL 31 S | KR 30 | KR 34 | Mantenimiento | 15000359 | 185098 | 50.69 | 0.1 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-03-12 | 1 | 11889723.59
2022 | 2022-03-12 | SAN RAFAEL | SAN FRANCISCO | TV 47 | DG 5FBIS | DG 5FBISA | Mantenimiento | 16000698 | 187185 | 53.28 | 0.19 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-03-12 | 1 | 6995633.58
2022 | 2022-03-12 | SAN RAFAEL | SAN FRANCISCO | DG 5FBISA | TV 45 | TV 47 | Mantenimiento | 16000807 | 187763 | 81.22 | 0.18 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-01-04 | 67 | 12727024.68
2022 | 2022-03-12 | ALFONSO LOPEZ | CHAPINERITO | KR 2 E | CL 87A S | CL 87C S | Mantenimiento | 5003820 | 298385 | 310.98 | 0.07 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-03-10 | 2 | 16489435.11
2022 | 2022-03-12 | VENECIA | VENECIA | DG 45B S | KR 53 | KR 53A | Mantenimiento | 6000023 | 320109 | 21.25 | 0.23 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-03-12 | 1 | 7009700.35
2022 | 2022-03-12 | EL PORVENIR | OSORIO X URBANO | KR 91D | CL 49 S | CL 49A S | Mantenimiento | 7000373 | 351020 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-03-12 | 1 | 838174.71
2022 | 2022-03-12 | EL PORVENIR | OSORIO X URBANO | KR 91D | CL 49A S | CL 49B S | Mantenimiento | 7000381 | 351038 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-03-12 | 1 | 304490.98
2022 | 2022-03-12 | EL PORVENIR | OSORIO X URBANO | KR 91D | CL 49B S | CL 49C S | Mantenimiento | 7000389 | 351059 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-03-12 | 1 | 382904.03
2022 | 2022-03-12 | EL PORVENIR | OSORIO X URBANO | KR 91D | CL 49C S | CL 49CBIS S | Mantenimiento | 7000398 | 351085 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-03-12 | 1 | 353504.82
2022 | 2022-03-12 | EL PORVENIR | OSORIO X URBANO | KR 91D | CL 49CBIS S | CL 49D S | Mantenimiento | 7000405 | 351097 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-03-12 | 1 | 500455.4
2022 | 2022-03-12 | EL PORVENIR | SANTA FE BOSA | KR 95 | CL 56H S | CL 57A S | Mantenimiento | 7000465 | 351241 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-03-12 | 1 | 696419.82
2022 | 2022-03-12 | EL PORVENIR | SANTA FE BOSA | KR 95 | CL 57A S | CL 58 S | Mantenimiento | 7000497 | 351312 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-03-12 | 1 | 1132075.87
2022 | 2022-03-12 | EL PORVENIR | LA CABANA | KR 91D | CL 57BBIS S | CL 57D S | Mantenimiento | 7000723 | 351830 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-03-12 | 1 | 696419.82
2022 | 2022-03-12 | AMERICAS | HIPOTECHO OCCIDENTAL | KR 70B | CL 1 | CL 2 | Mantenimiento | 8006410 | 91012956 | 72.32 | 0.22 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-11 | 1 | 14085426.85
2022 | 2022-03-14 | PARDO RUBIO | LA SALLE | KR 4A | CL 59 | CL 59ABIS | Mantenimiento | 2001568 | 141799 | 203.84 | 0.13 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-01 | 13 | 22933499
2022 | 2022-03-14 | CHAPINERO | MARLY | KR 8 | CL 47 | CL 48 | Mantenimiento | 2001850 | 141853 | 13 | 0.31 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-14 | 1 | 2793195.04
2022 | 2022-03-14 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | KR 8 | CL 64 | CL 65 | Mantenimiento | 2001362 | 141890 | 416.1 | 0.23 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-02-18 | 24 | 51432193.99
2022 | 2022-03-14 | CHICO LAGO | PORCIUNCULA | KR 9 | CL 74 | CL 75 | Mantenimiento | 2001046 | 141911 | 129.25 | 0.31 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-14 | 1 | 10833917.22
2022 | 2022-03-14 | CHICO LAGO | ANTIGUO COUNTRY | KR 16 | AC 85 | CL 86 | Mantenimiento | 2000588 | 142258 | 532.79 | 0.21 | 0 | 0.15 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-24 | 18 | 61199691.23
2022 | 2022-03-14 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | CL 62 | AK 7 | KR 7A | Mantenimiento | 2001447 | 142833 | 17.92 | 0.16 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-14 | 1 | 2710763.63
2022 | 2022-03-14 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | AC 63 | KR 7A | KR 8 | Mantenimiento | 2001395 | 142843 | 3.77 | 0.15 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-14 | 1 | 1062397.77
2022 | 2022-03-14 | MINUTO DE DIOS | PARIS GAITAN | TV 79A | DG 85 | DG 86 | Mantenimiento | 10003875 | 161888 | 128 | 0.07 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-03-03 | 11 | 10032961.32
2022 | 2022-03-14 | MINUTO DE DIOS | PARIS GAITAN | KR 82 | CL 82 | CL 82D | Mantenimiento | 10005102 | 161919 | 187.14 | 0.24 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-03-04 | 10 | 17255972.57
2022 | 2022-03-14 | MINUTO DE DIOS | LA SERENA | CL 90A | KR 76A | KR 76B | Mantenimiento | 10003350 | 162167 | 292.14 | 0.11 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-03-01 | 13 | 24042736.82
2022 | 2022-03-14 | GALERIAS | GALERIAS | DG 53C | TV 27A | DG 61B | Mantenimiento | 13000727 | 181309 | 571.31 | 0.16 | 0 | 0.16 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-05 | 9 | 69861001.86
2022 | 2022-03-14 | CIUDAD MONTES | JORGE GAITAN CORTES | CL 2D | KR 40 | KR 40B | Mantenimiento | 16002053 | 187496 | 143.41 | 0.08 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-14 | 1 | 12620864.21
2022 | 2022-03-14 | LA GLORIA | SAN MARTIN SUR | CL 41A S | KR 1A | KR 1 E | Mantenimiento | 4003845 | 208251 | 94.03 | 0.07 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-02-23 | 19 | 69880309.19
2022 | 2022-03-14 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | CL 57 S | KR 18D | KR 19 | Mantenimiento | 6001384 | 324102 | 41.86 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-14 | 1 | 10416302.13
2022 | 2022-03-14 | VENECIA | SANTA LUCIA | CL 47 S | TV 14 | DG 47A S | Mantenimiento | 18002652 | 417155 | 43.8 | 0.14 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-03-14 | 1 | 8174766.68
2022 | 2022-03-14 | GRANJAS DE TECHO | CIUDAD HAYUELOS | KR 87 | SD | CL 19A | Mantenimiento | 9003495 | 482373 | 47.1 | 0.43 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-03-12 | 2 | 9907009.61
2022 | 2022-03-14 | KENNEDY CENTRAL | CORABASTOS | AK 80 | DG 2 | CL 34 S | Mantenimiento | 8012578 | 530438 | 22.4 | 0.27 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-14 | 1 | 5383096.57
2022 | 2022-03-14 | GRANJAS DE TECHO | CIUDAD HAYUELOS | CL 19A | KR 80A | KR 81B | Mantenimiento | 9004438 | 23000244 | 43.4 | 0.45 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-03-12 | 2 | 10311831.03
2022 | 2022-03-14 | KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY NORTE | AK 80 | DG 2 | CL 34 S | Mantenimiento | 8012578 | 24120078 | 24 | 0.09 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-14 | 1 | 4805246.39
2022 | 2022-03-14 | RESTREPO | VILLA MAYOR ORIENTAL | KR 30 | CL 35 S | null | Mantenimiento | 15001669 | 24121946 | 4.1 | 0.22 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-14 | 1 | 1535473.55
2022 | 2022-03-14 | LOS CEDROS | LISBOA | AC 134 | KR 10A | KR 11 | Mantenimiento | 1006846 | 91019456 | 31.61 | 0.31 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-24 | 18 | 18420249.55
2022 | 2022-03-15 | LOS CEDROS | LOS CEDROS | KR 23 | CL 137 | CL 140 | Mantenimiento | 1003728 | 138122 | 260.25 | 0.5 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-12 | 3 | 41136881.07
2022 | 2022-03-15 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | KR 8 | AC 63 | DG 63 | Mantenimiento | 2001386 | 141888 | 193.98 | 0.17 | 0 | 0.06 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-11 | 4 | 25865828.79
2022 | 2022-03-15 | LA ALHAMBRA | PUENTE LARGO | TV 55A | CL 114 a | CL 115 | Mantenimiento | 11010907 | 166881 | 466.88 | 0.16 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-07 | 8 | 34252523.58
2022 | 2022-03-15 | LA ALHAMBRA | PUENTE LARGO | TV 55B | CL 115 | CL 115A | Mantenimiento | 11010892 | 166885 | 328.2 | 0.14 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-08 | 7 | 24097289.02
2022 | 2022-03-15 | EL PRADO | PRADO VERANIEGO | KR 47 | CL 129A | CL 130 | Mantenimiento | 11009685 | 167364 | 317.11 | 0.08 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-03-14 | 1 | 33815325.58
2022 | 2022-03-15 | EL PRADO | PRADO VERANIEGO | KR 47 | CL 130 | CL 131 | Mantenimiento | 11009655 | 167365 | 10.5 | 0.18 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-03-15 | 1 | 2588179.87
2022 | 2022-03-15 | EL PRADO | PRADO VERANIEGO | KR 47 | CL 131A | CL 132 | Mantenimiento | 11009531 | 167367 | 57.63 | 0.09 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-03-15 | 1 | 8392952.04
2022 | 2022-03-15 | BRITALIA | BRITALIA | KR 49 | CL 163B | CL 165 | Mantenimiento | 11003198 | 169064 | 3.2 | 0.22 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-15 | 1 | 1156860.8
2022 | 2022-03-15 | BRITALIA | GRANADA NORTE | KR 51 | CL 168A | CL 169 | Mantenimiento | 11002067 | 169106 | 0.36 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-15 | 1 | 1080860.8
2022 | 2022-03-15 | BRITALIA | GRANADA NORTE | CL 169 | KR 51A | KR 52 | Mantenimiento | 11001970 | 169149 | 2.52 | 0.18 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-15 | 1 | 1126010.8
2022 | 2022-03-15 | MUZU | AUTOPISTA MUZU | CL 29 S | KR 39 | KR 39B | Mantenimiento | 16003764 | 186028 | 293.57 | 0.21 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-03-04 | 11 | 32040480.7
2022 | 2022-03-15 | CIUDAD MONTES | JORGE GAITAN CORTES | KR 40B | CL 2B | CL 2C | Mantenimiento | 16002102 | 186899 | 97.52 | 0.08 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-03-15 | 1 | 12893167.36
2022 | 2022-03-15 | CIUDAD MONTES | MONTES | CL 2D | KR 40B | KR 40C | Mantenimiento | 16001999 | 187497 | 146.25 | 0.09 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-11 | 4 | 13040809.5
2022 | 2022-03-15 | ZONA INDUSTRIAL | GORGONZOLA | KR 46 | CL 12A | CL 12B | Mantenimiento | 16000591 | 189031 | 237.64 | 0.23 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-08 | 35 | 25438656.38
2022 | 2022-03-15 | ZONA INDUSTRIAL | GORGONZOLA | KR 46 | CL 12B | AC 13 | Mantenimiento | 16000528 | 189032 | 171 | 0.2 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-08 | 35 | 17084266.99
2022 | 2022-03-15 | BOSA CENTRAL | JIMENEZ DE QUESADA II SECTOR | DG 66A S | TV 80G | TV 80H | Mantenimiento | 7005786 | 364699 | 63 | 0.06 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-15 | 1 | 9509857.34
2022 | 2022-03-15 | CASA BLANCA SUBA | ATENAS | AK 72 | AC 138 | CL 139 | Mantenimiento | 11012304 | 518456 | 796.63 | 0.51 | 0 | 0.23 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-14 | 1 | 35963456.01
2022 | 2022-03-15 | KENNEDY CENTRAL | PASTRANA | AK 80 | AC 43 S | CL 44BISA S | Mantenimiento | 8013944 | 24122432 | 27.75 | 0.3 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-15 | 1 | 3815697.72
2022 | 2022-03-15 | GRAN BRITALIA | CASA BLANCA SUR | AK 80 | CL 54ABIS S | CL 54B S | Mantenimiento | 8013877 | 24122437 | 7.5 | 0.07 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-15 | 1 | 1757886.31
2022 | 2022-03-15 | KENNEDY CENTRAL | CASABLANCA | AK 80 | CL 54A S | CL 54ABIS S | Mantenimiento | 8013876 | 24122438 | 4 | 0.07 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-15 | 1 | 1339559.77
2022 | 2022-03-15 | TOBERIN | ESTRELLA DEL NORTE | AC 153 | AK 19 | KR 19A | Mantenimiento | 1007961 | 24123172 | 134.67 | 0.17 | 0 | 0.04 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-14 | 1 | 25209178.2
2022 | 2022-03-15 | BOSA CENTRAL | NUEVA GRANADA BOSA | CL 69B S | TV 77I | KR 77H | Mantenimiento | 7007738 | 91024172 | 88.5 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-03-15 | 1 | 8533022.72
2022 | 2022-03-15 | LA ALHAMBRA | PUENTE LARGO | TV 55A | CL 115 | AC 116 | Mantenimiento | 11010799 | 91032632 | 724.25 | 0.35 | 0 | 0.2 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-07 | 8 | 48334017.4
2022 | 2022-03-16 | SANTA BARBARA | SANTA BARBARA CENTRAL | KR 11B | CL 122 | CL 123 | Mantenimiento | 1004794 | 136852 | 92.73 | 0.31 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-16 | 1 | 11216304.39
2022 | 2022-03-16 | SANTA BARBARA | MOLINOS NORTE | KR 12 | CL 114 | CL 115 | Mantenimiento | 1005189 | 136889 | 80.75 | 0.12 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-14 | 2 | 13768695.1
2022 | 2022-03-16 | EL PRADO | PRADO VERANIEGO | KR 47 | CL 132 | AC 134 | Mantenimiento | 11009485 | 167368 | 89.4 | 0.15 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-16 | 1 | 12166303.65
2022 | 2022-03-16 | BRITALIA | GRANADA NORTE | KR 48 | CL 167 | CL 167A | Mantenimiento | 11002377 | 169097 | 7.7 | 0.14 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-16 | 1 | 1761851.55
2022 | 2022-03-16 | BRITALIA | GRANADA NORTE | CL 167A | KR 48 | KR 49B | Mantenimiento | 11002289 | 169130 | 3.06 | 0.32 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-16 | 1 | 1635851.55
2022 | 2022-03-16 | MUZU | AUTOPISTA MUZU ORIENTAL | CL 29C S | TV 35A | TV 37 | Mantenimiento | 16004196 | 186095 | 140.68 | 0.08 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-11 | 5 | 13225148.38
2022 | 2022-03-16 | MUZU | AUTOPISTA MUZU | CL 34 S | KR 39B | KR 40 | Mantenimiento | 16004060 | 186139 | 29.8 | 0.16 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-14 | 2 | 8205611.05
2022 | 2022-03-16 | MUZU | AUTOPISTA SUR | CL 37A S | KR 50A | KR 50B | Mantenimiento | 16003852 | 186595 | 126.08 | 0.26 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-04 | 12 | 17773385.9
2022 | 2022-03-16 | GRAN YOMASA | GRAN YOMASA | KR 8 | CL 81BIS S | CL 81C S | Mantenimiento | 5003149 | 296757 | 31.5 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Cambio de Losa | 2021-12-28 | 78 | 12356223.48
2022 | 2022-03-16 | VENECIA | NUEVO MUZU | DG 50 S | KR 60DBIS | KR 60F | Mantenimiento | 6000237 | 320745 | 216 | 0.06 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Carpeta | 2022-03-01 | 15 | 47883436.88
2022 | 2022-03-16 | BOSA CENTRAL | SAN PABLO BOSA | TV 78L | CL 68D S | CL 68C S | Mantenimiento | 7006488 | 366399 | 97.9 | 0.05 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-14 | 2 | 11365139.71
2022 | 2022-03-16 | LOS ALCAZARES | SIETE DE AGOSTO | AK 24 | CL 67 | AC 68 | Mantenimiento | 12002952 | 472543 | 63.96 | 0.18 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-16 | 1 | 6472094.55
2022 | 2022-03-16 | LOS ALCAZARES | SIETE DE AGOSTO | AK 24 | CL 67 | AC 68 | Mantenimiento | 12002952 | 472544 | 88.73 | 0.22 | 0 | 0.03 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-16 | 1 | 9652618
2022 | 2022-03-16 | NIZA | LAS VILLAS | TV 60 | AC 127 | CL 127D | Mantenimiento | 11010256 | 24120463 | 84.25 | 0.08 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-16 | 1 | 11294720.33
2022 | 2022-03-16 | NIZA | NIZA NORTE | TV 60 | AC 127 | CL 127D | Mantenimiento | 11010256 | 24120464 | 29.68 | 0.04 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-16 | 1 | 5349910.09
2022 | 2022-03-16 | ISMAEL PERDOMO | LA ESTANCIA | KR 77G | CL 60 S | CL 63 S | Mantenimiento | 19000002 | 24121506 | 16.8 | 0.15 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-16 | 1 | 2968851.21
2022 | 2022-03-16 | FONTIBON | VILLEMAR | CL 19 | KR 96H | KR 96G | Mantenimiento | 9002643 | 91024673 | 70.5 | 0.08 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-16 | 1 | 9645479.92
2022 | 2022-03-16 | ISMAEL PERDOMO | PRIMAVERA II | null | null | null | Mantenimiento | 7009075 | 91025695 | 113.44 | 0.36 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-15 | 1 | 24034619.39
2022 | 2022-03-16 | ISMAEL PERDOMO | LA ESTANCIA | CL 57Q S | KR 75C | KR 75F | Mantenimiento | 7007840 | 91025716 | 61.47 | 0.09 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-16 | 1 | 7704015.88
2022 | 2022-03-16 | USME | LOS ANDES | null | null | null | Mantenimiento | 5009892 | 91028236 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | Bioingenieria | Bioingenieria | Sin Intervención | 2021-12-16 | 90 | 1587568.89
2022 | 2022-03-16 | USME | LOS ANDES | null | null | null | Mantenimiento | 5009893 | 91028237 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | Bioingenieria | Bioingenieria | Sin Intervención | 2021-12-16 | 90 | 1587568.89
2022 | 2022-03-16 | PARQUE SALITRE | EL ROSARIO | AC 63 | KR 35 | KR 35 | Mantenimiento | 12003044 | 91035087 | 68.01 | 0.08 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-16 | 1 | 11935017.16
2022 | 2022-03-17 | GALERIAS | GALERIAS | DG 53C | TV 27 | TV 27A | Mantenimiento | 13000765 | 181308 | 470.93 | 0.14 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-15 | 2 | 41847100.42
2022 | 2022-03-17 | ALFONSO LOPEZ | CHAPINERITO | CL 87D S | KR 2 E | KR 5 E | Mantenimiento | 5003891 | 298529 | 125.24 | 0.05 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-03-14 | 3 | 12471397.29
2022 | 2022-03-17 | ALFONSO LOPEZ | CHAPINERITO | KR 2 E | CL 87F S | CL 88 S | Mantenimiento | 5004043 | 298864 | 123.06 | 0.04 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-03-14 | 3 | 10890096.7
2022 | 2022-03-17 | SANTA BARBARA | SAN PATRICIO | CL 106A | KR 18B | AK 19 | Mantenimiento | 1006220 | 471069 | 267.52 | 0.21 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-14 | 3 | 43712033.46
2022 | 2022-03-17 | TOBERIN | ESTRELLA DEL NORTE | AC 153 | KR 19A | KR 19A | Mantenimiento | 1007960 | 24123170 | 120.53 | 0.24 | 0 | 0.03 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-16 | 1 | 21767200.61
2022 | 2022-03-17 | APOGEO | VILLA DEL RIO | KR 63 | CL 57B S | DG 57C S | Mantenimiento | 7007532 | 91025166 | 433.37 | 0.14 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-14 | 3 | 66467386.23
2022 | 2022-03-17 | LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | null | null | null | Mantenimiento | 8003660 | 156691 | 97.65 | 0.22 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-17 | 1 | 11687871.38
2022 | 2022-03-17 | BRITALIA | BRITALIA | KR 50 | CL 165 | CL 166 | Mantenimiento | 11002827 | 169068 | 2.08 | 0.21 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-17 | 1 | 1111710.8
2022 | 2022-03-17 | EL PORVENIR | EL CORZO | KR 98A | CL 55 S | CL 55A S | Mantenimiento | 7000226 | 350628 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-03-17 | 1 | 730263.52
2022 | 2022-03-17 | EL PORVENIR | SANTA FE BOSA | KR 95 | CL 56F S | CL 56H S | Mantenimiento | 7000439 | 351187 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-03-17 | 1 | 436316.89
2022 | 2022-03-17 | ISMAEL PERDOMO | CORREDOR FERREO DEL SUR | AC 57R S | KR 73 | TV 73B | Mantenimiento | 19000032 | 440107 | 50.02 | 0.31 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-17 | 1 | 9266003.36
2022 | 2022-03-17 | GRAN BRITALIA | CASA BLANCA SUR | AK 80 | CL 54B S | AC 55 S | Mantenimiento | 8013773 | 24122435 | 6.8 | 0.12 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-17 | 1 | 2757223.75
2022 | 2022-03-17 | CORABASTOS | CIUDAD KENNEDY OCCIDENTAL | AK 80 | CL 42G S | AC 43 S | Mantenimiento | 8013942 | 24122446 | 156.95 | 0.12 | 0 | 0.04 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-17 | 1 | 21065692.58
2022 | 2022-03-17 | EL PORVENIR | EL CORZO I | KR 103 | CL 55A S | CL 56F S | Mantenimiento | 7009696 | 91012647 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-03-17 | 1 | 632281.31
2022 | 2022-03-17 | EL PORVENIR | EL CORZO I | CL 55 S | KR 100 | KR 102 | Mantenimiento | 7009712 | 91012669 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-03-17 | 1 | 1199763.27
2022 | 2022-03-17 | EL PORVENIR | EL CORZO I | CL 55 S | KR 102 | KR 103 | Mantenimiento | 7009698 | 91012671 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-03-17 | 1 | 5135343.21
2022 | 2022-03-17 | EL PORVENIR | EL CORZO I | KR 103 | CL 55 S | CL 55A S | Mantenimiento | 7009697 | 91012672 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-03-17 | 1 | 877214.1
2022 | 2022-03-17 | BAVARIA | VILLA ALSACIA | KR 71BBIS | CL 12A | CL 12C | Mantenimiento | 8014082 | 91012987 | 115.54 | 0.64 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-17 | 1 | 12195757.19
2022 | 2022-03-17 | BOSA OCCIDENTAL | ESCOCIA | KR 88C | CL 56F BIS S | CL 56F BIS S | Mantenimiento | 7001353 | 91030348 | 67.96 | 0.09 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-17 | 1 | 14018122.53
2022 | 2022-03-17 | PARQUE SALITRE | EL ROSARIO | AC 63 | KR 35A | KR 36 | Mantenimiento | 13002521 | 91035086 | 59.54 | 0.26 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-17 | 1 | 10171469.5
2022 | 2022-03-18 | VENECIA | VENECIA | DG 47A S | KR 53A | KR 53B | Mantenimiento | 6000091 | 320339 | 403.85 | 0.23 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-15 | 3 | 44627200.18
2022 | 2022-03-18 | VENECIA | VENECIA | KR 52A | DG 47A S | DG 48 S | Mantenimiento | 6000150 | 320519 | 356.03 | 0.09 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-15 | 3 | 52376379.8
2022 | 2022-03-18 | EL PORVENIR | OSORIO X URBANO | CL 49 S | AK 89B | KR 91D | Mantenimiento | 8003414 | 351297 | 651.84 | 0.19 | 0 | 0.18 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-15 | 3 | 90943608.71
2022 | 2022-03-18 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | CL 16JBIS | KR 111A | KR 112 | Mantenimiento | 9001670 | 384353 | 145.27 | 0.16 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-16 | 2 | 22692407.94
2022 | 2022-03-18 | LOS CEDROS | CEDRO SALAZAR | CL 148 | KR 7B | KR 7BBIS | Mantenimiento | 1003606 | 139938 | 22.23 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-17 | 1 | 5677388.72
2022 | 2022-03-18 | FONTIBON | BELEN FONTIBON | KR 111A | CL 20B | CL 20C | Mantenimiento | 9004774 | 91014605 | 375.45 | 0.16 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-17 | 1 | 49414044.81
2022 | 2022-03-18 | SANTA BARBARA | SAN PATRICIO | KR 17 | CL 113 | CL 114A | Mantenimiento | 1005078 | 137045 | 51 | 0.21 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-18 | 1 | 9698060.42
2022 | 2022-03-18 | LOS CEDROS | CEDRO SALAZAR | CL 148 | KR 7BBIS | KR 7BBISA | Mantenimiento | 1003597 | 139939 | 80.62 | 0.12 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-18 | 1 | 7073234.07
2022 | 2022-03-18 | TIBABUYES | SANTA CECILIA | KR 158 | CL 132D | CL 133 | Mantenimiento | 11004747 | 175142 | 165.75 | 0.04 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-02-28 | 18 | 15786059.75
2022 | 2022-03-18 | GALERIAS | GALERIAS | DG 53C | TV 26 | TV 27 | Mantenimiento | 13000801 | 181307 | 108.6 | 0.1 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-18 | 1 | 9735975.15
2022 | 2022-03-18 | EL PORVENIR | OSORIO X URBANO | CL 49 S | KR 91D | KR 92A | Mantenimiento | 7000362 | 350990 | 36.7 | 0.14 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-18 | 1 | 6929896.28
2022 | 2022-03-18 | BOSA OCCIDENTAL | SAN BERNARDINO POTRERITOS | KR 88H | CL 74C S | CL 75A S | Mantenimiento | 7002588 | 356832 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-03-18 | 1 | 611915.48
2022 | 2022-03-18 | BOSA OCCIDENTAL | EL REMANSO I | CL 72A S | TV 87J | KR 87L | Mantenimiento | 7003131 | 358137 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-03-18 | 1 | 709897.69
2022 | 2022-03-18 | BOSA OCCIDENTAL | BOSA NOVA EL PORVENIR | KR 86D | TV 86C | CL 62B S | Mantenimiento | 7003264 | 358476 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-03-18 | 1 | 1101781.06
2022 | 2022-03-18 | BOSA OCCIDENTAL | BOSA NOVA EL PORVENIR | KR 86D | CL 62B S | CL 63 S | Mantenimiento | 7003303 | 358566 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-03-18 | 1 | 1550960.45
2022 | 2022-03-18 | BOSA OCCIDENTAL | LA INDEPENDENCIA | TV 87 | KR 87BIS | CL 69A S | Mantenimiento | 7003305 | 358572 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-03-18 | 1 | 905862.11
2022 | 2022-03-18 | ZONA FRANCA | PUENTE GRANDE | AC 17 | KR 136 | KR 137 | Mantenimiento | 9000143 | 380386 | 1.92 | 0.15 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-18 | 1 | 1283147
2022 | 2022-03-18 | ZONA FRANCA | PUENTE GRANDE | AC 17 | KR 135 | KR 136 | Mantenimiento | 9000150 | 380406 | 0.95 | 0.05 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-18 | 1 | 1251131
2022 | 2022-03-18 | ZONA FRANCA | KASANDRA | AC 17 | KR 134B | KR 135 | Mantenimiento | 9000178 | 380488 | 1.07 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-06 | 71 | 12151132.07
2022 | 2022-03-18 | BOSA OCCIDENTAL | SAN PEDRO | CL 69 S | KR 86G | KR 86H | Mantenimiento | 7008165 | 471554 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-03-18 | 1 | 1003798.85
2022 | 2022-03-18 | GRAN BRITALIA | CASA BLANCA SUR | AK 80 | CL 52A S | CL 53 S | Mantenimiento | 8007780 | 511344 | 18 | 0.12 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Sello de Fisuras | 2022-03-18 | 1 | 2560738.72
2022 | 2022-03-18 | PARQUE SALITRE | EL ROSARIO | AC 63 | KR 36 | KR 36A | Mantenimiento | 13000120 | 511482 | 114.77 | 0.17 | 0 | 0.03 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-18 | 1 | 12775638.19
2022 | 2022-03-18 | KENNEDY CENTRAL | CASABLANCA | AK 80 | CL 54 S | CL 54A S | Mantenimiento | 8013875 | 24122440 | 1 | 0.1 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-18 | 1 | 801306.47
2022 | 2022-03-18 | EL PORVENIR | OSORIO X URBANO | null | null | null | Mantenimiento | 7000491 | 91012642 | 21.64 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-18 | 1 | 5266266.61
2022 | 2022-03-19 | LOS LIBERTADORES | NUEVA GLORIA | KR 11B E | CL 49 S | CL 49A S | Mantenimiento | 4005643 | 212051 | 53.44 | 0.03 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-03-14 | 5 | 19234398.58
2022 | 2022-03-19 | BOSA OCCIDENTAL | BRASILIA | KR 87H | CL 54 S | DG 54 S | Mantenimiento | 7001392 | 353704 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-03-19 | 1 | 619115.09
2022 | 2022-03-19 | BOSA OCCIDENTAL | BRASILIA | KR 87I | DG 54 S | CL 54F S | Mantenimiento | 7001398 | 353722 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-03-19 | 1 | 619115.09
2022 | 2022-03-19 | BOSA OCCIDENTAL | BRASILIA | KR 87I | CL 54F S | CL 55 S | Mantenimiento | 7001441 | 353845 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-03-19 | 1 | 817939.51
2022 | 2022-03-19 | BOSA OCCIDENTAL | BRASILIA | KR 87G | DG 54 S | CL 55 S | Mantenimiento | 7001544 | 354124 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-03-19 | 1 | 191692.51
2022 | 2022-03-19 | BOSA OCCIDENTAL | BRASILIA | CL 54D S | KR 87D | KR 87DBIS | Mantenimiento | 7001549 | 354136 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-03-19 | 1 | 718527.3
2022 | 2022-03-19 | BOSA OCCIDENTAL | EL DANUBIO AZUL | CL 55B S | KR 86F | KR 87 | Mantenimiento | 7002323 | 356097 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-03-19 | 1 | 976954.67
2022 | 2022-03-19 | BOSA OCCIDENTAL | EL DANUBIO AZUL | CL 55B S | KR 86C | KR 86F | Mantenimiento | 7002461 | 356473 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-03-19 | 1 | 718527.3
2022 | 2022-03-19 | BOSA OCCIDENTAL | ESCOCIA | CL 59 S | KR 86A | KR 87 | Mantenimiento | 7003154 | 358203 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-03-19 | 1 | 8360971.47
2022 | 2022-03-22 | TIBABUYES | SANTA CECILIA | KR 158 | CL 133 | CL 134 | Mantenimiento | 11004665 | 175143 | 142.6 | 0.04 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-03-14 | 8 | 12665729.22
2022 | 2022-03-22 | CIUDAD MONTES | JORGE GAITAN CORTES | KR 38A | CL 2B | CL 2C | Mantenimiento | 16002328 | 186848 | 165.15 | 0.04 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-18 | 4 | 18782779.84
2022 | 2022-03-22 | USAQUEN | BELLA SUIZA | KR 8 | CL 127CBIS | CL 128 | Mantenimiento | 1004405 | 136647 | 8.75 | 0.63 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-19 | 3 | 7641000.44
2022 | 2022-03-22 | LOS CEDROS | CEDRO SALAZAR | KR 8BISA | CL 148 | CL 151 | Mantenimiento | 1008109 | 137406 | 30 | 0.46 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-19 | 3 | 5605111.92
2022 | 2022-03-22 | SANTA ISABEL | VERAGUAS | CL 5 | KR 24 | KR 25 | Mantenimiento | 14000986 | 183059 | 113.15 | 0.09 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-19 | 3 | 15510026.31
2022 | 2022-03-22 | VENECIA | VENECIA OCCIDENTAL | DG 51B S | KR 55A | TV 60 | Mantenimiento | 6000400 | 321198 | 40.06 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-19 | 3 | 8917111.58
2022 | 2022-03-22 | ZONA FRANCA | EL CHANCO I | KR 123 | CL 14B | CL 14B | Mantenimiento | 9005030 | 91032843 | 70.44 | 0.08 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-03-19 | 3 | 14879332.44
2022 | 2022-03-22 | EL REFUGIO | BELLAVISTA | KR 4 | CL 72BIS | CL 74 | Mantenimiento | 2001168 | 141680 | 24.09 | 0.4 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-22 | 1 | 4802832.83
2022 | 2022-03-22 | EL REFUGIO | LOS ROSALES | KR 5 | CL 78 |  | Mantenimiento | 2001011 | 141689 | 13.21 | 0.24 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-22 | 1 | 3235824.04
2022 | 2022-03-22 | LA CANDELARIA | LA CONCORDIA | CL 12 | KR 1 | KR 1 E | Mantenimiento | 17000206 | 189767 | 51.52 | 0.1 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-22 | 1 | 9959249.63
2022 | 2022-03-22 | VENECIA | FATIMA | CL 51A S | KR 38 | TV 44 | Mantenimiento | 6000434 | 321303 | 31.24 | 0.22 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-22 | 1 | 4919377.77
2022 | 2022-03-22 | BOSA OCCIDENTAL | BRASILIA | KR 88B | CL 49C S | CL 49CBIS S | Mantenimiento | 7000795 | 352031 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-03-22 | 1 | 540009.1
2022 | 2022-03-22 | BOSA OCCIDENTAL | BRASILIA | KR 88B | CL 49DBIS S | CL 50 S | Mantenimiento | 7000827 | 352120 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-03-22 | 1 | 259637.69
2022 | 2022-03-22 | BOSA OCCIDENTAL | BRASILIA | KR 87JBIS | CL 51 S | CL 52 S | Mantenimiento | 7001042 | 352702 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-03-22 | 1 | 1015218.85
2022 | 2022-03-22 | BOSA OCCIDENTAL | BRASILIA | KR 87G | CL 54A S | CL 54B S | Mantenimiento | 7001379 | 353665 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-03-22 | 1 | 617625.48
2022 | 2022-03-22 | BOSA OCCIDENTAL | BRASILIA | KR 87G | CL 54B S | CL 54C S | Mantenimiento | 7001404 | 353737 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-03-22 | 1 | 390918.52
2022 | 2022-03-22 | ZONA FRANCA | EL CHANCO I | AC 17 | KR 128 | KR 129 | Mantenimiento | 9000475 | 381203 | 4.89 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-06 | 75 | 23292805.38
2022 | 2022-03-22 | PARQUE SALITRE | EL ROSARIO | AC 63 | KR 36A | KR 37 | Mantenimiento | 13000112 | 511543 | 17.1 | 0.05 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-22 | 1 | 3038092.13
2022 | 2022-03-22 | LOS CEDROS | ESTRELLA DEL NORTE | AC 153 CRUCE | 0 | 0 | Mantenimiento | 1006408 | 91010618 | 19.76 | 0.04 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-22 | 1 | 5054370.66
2022 | 2022-03-22 | CASTILLA | EL VERGEL ORIENTAL | KR 80F | CL 10C | CL 10D | Mantenimiento | 8014259 | 91013139 | 62.1 | 0.08 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-22 | 1 | 9277296.26
2022 | 2022-03-23 | GALERIAS | SAN LUIS | DG 61B | TV 22A | TV 23 | Mantenimiento | 13000455 | 181446 | 201.24 | 0.15 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-19 | 4 | 31728300.46
2022 | 2022-03-23 | KENNEDY CENTRAL | CASABLANCA | AK 80 | CL 54B S | AC 55 S | Mantenimiento | 8013773 | 24122434 | 54 | 0.11 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-22 | 1 | 10872046.1
2022 | 2022-03-23 | CIUDAD MONTES | REMANSO SUR | KR 40B | CL 18 S | CL 18 S | Mantenimiento | 16004945 | 34012229 | 282.5 | 0.07 | 0.11 | 0.08 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-03-22 | 1 | 20717321.02
2022 | 2022-03-23 | SAN CRISTOBAL NORTE | BARRANCAS | CL 153A | AK 7 | KR 7A | Mantenimiento | 1003322 | 140158 | 30 | 0.21 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-23 | 1 | 6012585.31
2022 | 2022-03-23 | SANTA ISABEL | EL PROGRESO | CL 5C | KR 25BIS | KR 25A | Mantenimiento | 14000835 | 183101 | 111.3 | 0.09 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-23 | 1 | 13669048.88
2022 | 2022-03-23 | VENECIA | FATIMA | CL 50 S | KR 33 | KR 34 | Mantenimiento | 6000725 | 322117 | 65.97 | 0.09 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-23 | 1 | 11334907.72
2022 | 2022-03-23 | ZONA FRANCA | EL CHANCO I | AC 17 | KR 126 | KR 126A | Mantenimiento | 9000541 | 381352 | 2.42 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-06 | 76 | 20295684.21
2022 | 2022-03-23 | KENNEDY CENTRAL | CASABLANCA | AK 80 | CL 47B S | CL 48A S | Mantenimiento | 8007195 | 511377 | 30.1 | 0.23 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-11 | 12 | 5630021.85
2022 | 2022-03-23 | PARQUE SALITRE | EL ROSARIO | AC 63 | KR 45 | AK 50 | Mantenimiento | 13000094 | 511529 | 79.05 | 0.26 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-23 | 1 | 11020665.01
2022 | 2022-03-23 | PARQUE SALITRE | EL ROSARIO | AC 63 | KR 54A | KR 55 | Mantenimiento | 13003026 | 91032243 | 63.44 | 0.48 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-23 | 1 | 9511668.66
2022 | 2022-03-24 | TIBABUYES | SANTA CECILIA | KR 158 | CL 135 | CL 136 | Mantenimiento | 11004511 | 175145 | 162 | 0.04 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-03-15 | 9 | 22475000.15
2022 | 2022-03-24 | MONTE BLANCO | LAGUNITAS URBANO | KR 18B | CL 93 S | CL 93A S | Mantenimiento | 19012803 | 465508 | 204.73 | 0.06 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-03-18 | 6 | 21299975.85
2022 | 2022-03-24 | CASTILLA | PIO XII | CL 6H | TV 78C | TV 78C | Mantenimiento | 8012956 | 34014074 | 818.99 | 0.53 | 0.65 | 0.23 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-02-16 | 36 | 113725383.84
2022 | 2022-03-24 | TIBABUYES | SANTA CECILIA | KR 159 | CL 133 | CL 134 | Mantenimiento | 11004789 | 175162 | 138 | 0.04 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-03-19 | 5 | 8677220.85
2022 | 2022-03-24 | CIUDAD MONTES | PRIMAVERA OCCIDENTAL | KR 39B | CL 4 | CL 4B | Mantenimiento | 16004911 | 91031980 | 412.35 | 0.46 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-22 | 2 | 47844946.45
2022 | 2022-03-24 | USAQUEN | SANTA BARBARA ORIENTAL | CL 126 | KR 7BBIS | KR 7C | Mantenimiento | 1004680 | 139419 | 285.9 | 0.13 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-23 | 1 | 26190462.66
2022 | 2022-03-24 | SANTA ISABEL | EL PROGRESO | CL 5C | TV 22A | KR 24 | Mantenimiento | 14000887 | 183099 | 220.02 | 0.17 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-23 | 1 | 26512370.58
2022 | 2022-03-24 | ZONA FRANCA | EL CHANCO I | AC 17 | CL 17 | KR 123 | Mantenimiento | 9000949 | 382389 | 2.52 | 0.78 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-24 | 1 | 3572770.34
2022 | 2022-03-24 | LOS CEDROS | BOSQUE DE PINOS III | AK 7 | CL 155 | CL 155BIS | Mantenimiento | 1003257 | 502882 | 12.34 | 0.21 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-22 | 30 | 5509631.81
2022 | 2022-03-24 | PARQUE SALITRE | EL ROSARIO | AC 63 | KR 56A | TV 59A | Mantenimiento | 13000023 | 511596 | 29.55 | 0.08 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-24 | 1 | 3735457.87
2022 | 2022-03-24 | SANTA ISABEL | EL PROGRESO | KR 24 | CL 5A | CL 5B | Mantenimiento | 14000927 | 511803 | 65 | 0.25 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-24 | 1 | 8820002.67
2022 | 2022-03-24 | CASA BLANCA SUBA | SUBA CERROS | KR 76 | CL 152B | CL 161 | Mantenimiento | 11012418 | 902346 | 120.8 | 1.45 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-24 | 1 | 26498274.66
2022 | 2022-03-24 | CIUDAD BOLIVAR | EL MOCHUELO II | CL 94 S | KR 18C | KR 18D | Mantenimiento | 19012809 | 465526 | 1393.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | Ruralidad | Ruralidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-02-21 | 31 | 84831206.43
2022 | 2022-03-25 | CIUDAD MONTES | REMANSO SUR | KR 40B | DG 16 S | CL 18 S | Mantenimiento | 16004944 | 34012231 | 220.75 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-03-24 | 1 | 22204843.39
2022 | 2022-03-25 | ZONA FRANCA | EL CHANCO I | DG 16 | KR 118 | KR 119 | Mantenimiento | 9001178 | 383002 | 3.6 | 0.53 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-25 | 1 | 3709935.99
2022 | 2022-03-25 | ZONA FRANCA | EL CHANCO I | DG 16 | KR 114 | KR 115 | Mantenimiento | 9001490 | 383883 | 1.7 | 0.09 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-25 | 1 | 1888266.67
2022 | 2022-03-25 | SANTA CECILIA | NORMANDIA OCCIDENTAL | AK 72 | CL 48A | CL 49 | Mantenimiento | 10011507 | 24122898 | 34.98 | 0.2 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-25 | 1 | 3032779.61
2022 | 2022-03-25 | NIZA | BATAN | AC 127 | KR 56A | KR 56B | Mantenimiento | 11014221 | 24122997 | 7.35 | 0.19 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-25 | 1 | 2770052.02
2022 | 2022-03-25 | TIBABUYES | TIBABUYES II | null | null | null | Mantenimiento | 11014786 | 91033573 | 70.36 | 0.33 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-25 | 1 | 12144584.73
2022 | 2022-03-26 | KENNEDY CENTRAL | PASTRANA | KR 78P | CL 47A S | CL 48A S | Mantenimiento | 8007835 | 147056 | 192.8 | 0.08 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-03-11 | 15 | 62433707.2
2022 | 2022-03-26 | CARVAJAL | LAS DELICIAS | CL 44 S | AC 45A S | TV 68B | Mantenimiento | 8011642 | 147991 | 991.6 | 0.36 | 0 | 0.29 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-03-12 | 14 | 144592602.54
2022 | 2022-03-26 | CIUDAD BOLIVAR | EL MOCHUELO II | CL 94 S | KR 18B | KR 18C | Mantenimiento | 19012808 | 465523 | 969.75 | 0.28 | 0 | 0.28 | Ruralidad | Ruralidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-03-10 | 16 | 82307524.92
2022 | 2022-03-26 | LOS LIBERTADORES | NUEVA GLORIA | KR 11B E | CL 49A S | CL 49B S | Mantenimiento | 4005695 | 212186 | 112.47 | 0.04 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-03-17 | 9 | 39916752.2
2022 | 2022-03-26 | TIBABUYES | SANTA CECILIA | KR 159 | CL 134 | CL 135 | Mantenimiento | 11004720 | 175163 | 150 | 0.04 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-03-19 | 7 | 15719394.18
2022 | 2022-03-26 | KENNEDY CENTRAL | PASTRANA | KR 78P | CL 47 S | CL 47A S | Mantenimiento | 8007707 | 147055 | 53.93 | 0.02 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-03-22 | 4 | 12400404.83
2022 | 2022-03-26 | LA SABANA | VOTO NACIONAL | CL 10 | KR 17 | AK 18 | Mantenimiento | 14000807 | 183390 | 203.83 | 0.41 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-25 | 1 | 27695180.9
2022 | 2022-03-26 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | CL 53 S | KR 18 | KR 18A | Mantenimiento | 6001366 | 324034 | 33.54 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-26 | 1 | 8435926.46
2022 | 2022-03-28 | KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY SUR | CL 42 S | KR 78P | KR 79 | Mantenimiento | 8006995 | 146868 | 427 | 0.19 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-03-14 | 14 | 67729284.51
2022 | 2022-03-28 | LA FLORESTA | JULIO FLOREZ | KR 68B | CL 96 | CL 98 | Mantenimiento | 11011629 | 168320 | 780.9 | 0.32 | 0 | 0.22 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-16 | 12 | 132159579.89
2022 | 2022-03-28 | AMERICAS | HIPOTECHO | KR 70B | CL 5B | CL 5C | Mantenimiento | 8004920 | 147784 | 118.2 | 0.14 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-17 | 11 | 12488385.23
2022 | 2022-03-28 | AMERICAS | HIPOTECHO | CL 5 | KR 71ABIS | KR 71BBIS | Mantenimiento | 8005134 | 147212 | 117.05 | 0.23 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-18 | 10 | 13676843.27
2022 | 2022-03-28 | DOCE DE OCTUBRE | SAN FERNANDO | KR 52 | AC 68 | CL 70 | Mantenimiento | 12001901 | 178285 | 747.4 | 0.24 | 0 | 0.21 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-19 | 9 | 74904992.62
2022 | 2022-03-28 | MUZU | AUTOPISTA MUZU | CL 29B S | KR 41 | KR 41A | Mantenimiento | 16003521 | 186058 | 37.76 | 0.21 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-23 | 5 | 6926567.11
2022 | 2022-03-28 | LOS CEDROS | CAOBOS SALAZAR | KR 12 | AC 147 | CL 148 | Mantenimiento | 1003460 | 137891 | 296.7 | 0.18 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-24 | 4 | 37449726.95
2022 | 2022-03-28 | CIUDAD MONTES | JORGE GAITAN CORTES | KR 37 | CL 2A | CL 2B | Mantenimiento | 16002514 | 186824 | 27.16 | 0.1 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-24 | 4 | 4894231.95
2022 | 2022-03-28 | MONTE BLANCO | LAGUNITAS URBANO | CL 93B S | KR 18C | SE | Mantenimiento | 19012814 | 465541 | 516 | 0.11 | 0 | 0.15 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-03-24 | 4 | 27511641.94
2022 | 2022-03-28 | NIZA | IBERIA | AK 58 | CL 131B | CL 132 | Mantenimiento | 11008767 | 167959 | 168.47 | 0.06 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-25 | 3 | 18800438.2
2022 | 2022-03-28 | TIBABUYES | SANTA CECILIA | KR 159 | CL 132D | CL 133 | Mantenimiento | 11004876 | 175161 | 144 | 0.04 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-03-25 | 3 | 13935828.04
2022 | 2022-03-28 | CIUDAD MONTES | REMANSO SUR | DG 16 S | KR 40 | KR 40 | Mantenimiento | 16004943 | 34012232 | 202.5 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-03-25 | 3 | 13745121.98
2022 | 2022-03-28 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | CL 51 S | KR 19B | KR 19C | Mantenimiento | 6001303 | 91014281 | 116.93 | 0.05 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-26 | 2 | 16991256.6
2022 | 2022-03-28 | PARQUE SIMON BOLIVAR - CAN | EL SALITRE | KR 66A | CL 41A | CL 42 | Mantenimiento | 13000180 | 181944 | 3.3 | 0.14 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-28 | 1 | 1468603.55
2022 | 2022-03-28 | PARQUE SIMON BOLIVAR - CAN | EL SALITRE | KR 66A | CL 43 | CL 44 | Mantenimiento | 13000103 | 181948 | 3.3 | 0.16 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-28 | 1 | 1620485.55
2022 | 2022-03-28 | LA SABANA | SANTA FE | DG 22BBIS | KR 20 | KR 22 | Mantenimiento | 14000132 | 183849 | 93.71 | 0.17 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-28 | 1 | 12621997.15
2022 | 2022-03-28 | LA SABANA | SANTA FE | CL 24 | KR 19A | KR 19B | Mantenimiento | 14000118 | 183884 | 78.81 | 0.15 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-28 | 1 | 13371383.65
2022 | 2022-03-28 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | KR 17A | CL 53 S | CL 55 S | Mantenimiento | 6001398 | 324150 | 21.24 | 0.37 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-28 | 1 | 3484086.36
2022 | 2022-03-28 | FONTIBON | MORAVIA | DG 16 | KR 112D | KR 113 | Mantenimiento | 9001638 | 384253 | 3.9 | 0.1 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-28 | 1 | 1819985.67
2022 | 2022-03-28 | USAQUEN | SANTA BARBARA ORIENTAL | AK 7 | AC 116 | CL 116BIS | Mantenimiento | 1005214 | 521188 | 46.8 | 0.5 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-28 | 1 | 16422680.3
2022 | 2022-03-28 | CHICO LAGO | QUINTA CAMACHO | AK 7 | CL 70 | CL 70A | Mantenimiento | 2001205 | 524793 | 69.9 | 0.29 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-28 | 1 | 11046022.56
2022 | 2022-03-28 | USAQUEN | USAQUEN | AK 7 | CL 114 | AC 116 | Mantenimiento | 1006513 | 530845 | 31.5 | 0.38 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-28 | 1 | 5530453.69
2022 | 2022-03-28 | CIUDAD MONTES | REMANSO SUR | DG 16 S | KR 40 | KR 40A | Mantenimiento | 16004942 | 34013853 | 134.25 | 0.09 | 0.13 | 0.04 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-03-28 | 1 | 6761847.36
2022 | 2022-03-29 | DOCE DE OCTUBRE | POPULAR MODELO | KR 58 | CL 66 | CL 66A | Mantenimiento | 12001809 | 177985 | 168.02 | 0.21 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-17 | 12 | 13434402.65
2022 | 2022-03-29 | PARDO RUBIO | BOSQUE CALDERON | KR 6 | CL 53 | CL 54 | Mantenimiento | 2001731 | 141813 | 214.72 | 0.2 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-14 | 15 | 25024578.22
2022 | 2022-03-29 | DOCE DE OCTUBRE | POPULAR MODELO | KR 58 | CL 67A | CL 67ABISA | Mantenimiento | 12001638 | 177988 | 55.2 | 0.21 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-18 | 11 | 9651657.74
2022 | 2022-03-29 | DOCE DE OCTUBRE | POPULAR MODELO | KR 58 | CL 67ABISA | CL 67B | Mantenimiento | 12001600 | 177989 | 94.05 | 0.19 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-18 | 11 | 8758471.37
2022 | 2022-03-29 | PARDO RUBIO | BOSQUE CALDERON | KR 3A | CL 56 | CL 57 | Mantenimiento | 2001667 | 141787 | 346.04 | 0.14 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-22 | 7 | 41281950.73
2022 | 2022-03-29 | EL PRADO | PRADO VERANIEGO SUR | KR 53A | CL 128B | CL 128C | Mantenimiento | 11009897 | 167550 | 30.58 | 0.19 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-24 | 5 | 5299030.3
2022 | 2022-03-29 | ZONA FRANCA | ZONA FRANCA | DG 16 | KR 106 | KR 111A | Mantenimiento | 9002318 | 385995 | 85.76 | 0.84 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-24 | 5 | 13774006.65
2022 | 2022-03-29 | USAQUEN | SANTA BARBARA ORIENTAL | CL 125 | KR 7C | AK 9 | Mantenimiento | 1004708 | 139400 | 336.2 | 0.17 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-25 | 4 | 37189959.81
2022 | 2022-03-29 | ZONA INDUSTRIAL | PENSILVANIA | CL 11 | KR 31A | KR 32 | Mantenimiento | 16001864 | 189264 | 336.07 | 0.16 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-26 | 3 | 32543319.91
2022 | 2022-03-29 | ZONA INDUSTRIAL | LOS EJIDOS | CL 9 | KR 38 | KR 39 | Mantenimiento | 16001475 | 189236 | 262.97 | 0.41 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-09 | 48 | 34821942.58
2022 | 2022-03-29 | ZONA FRANCA | ZONA FRANCA | DG 16 | S.E. | KR 111A | Mantenimiento | 9002018 | 385308 | 10.33 | 0.4 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-28 | 1 | 13719674.62
2022 | 2022-03-29 | CHAPINERO | SUCRE | KR 8 | CL 42A | CL 43 | Mantenimiento | 2002043 | 141836 | 58.8 | 0.11 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-14 | 15 | 8352535.43
2022 | 2022-03-29 | DOCE DE OCTUBRE | SIMON BOLIVAR | KR 63 | CL 78A | CL 79 | Mantenimiento | 12000543 | 177878 | 156.53 | 0.08 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-12 | 17 | 19561483.91
2022 | 2022-03-29 | LOS ANDES | RIONEGRO | TV 60C | CL 93B | CL 94 | Mantenimiento | 12000290 | 178152 | 5.04 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-29 | 1 | 1528523.55
2022 | 2022-03-29 | 20 DE JULIO | VEINTE DE JULIO | CL 26 S | KR 7B | KR 8 | Mantenimiento | 4000671 | 201901 | 68.25 | 0.15 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-29 | 1 | 9136166.21
2022 | 2022-03-29 | LA URIBE | SANTA TERESA | AK 7 | CL 165 | KR 6A | Mantenimiento | 1001872 | 502638 | 63.07 | 0.67 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-29 | 1 | 20579712.78
2022 | 2022-03-29 | LOS CEDROS | CEDRO SALAZAR | AK 7 | CL 152 | AC 153 | Mantenimiento | 1003466 | 502845 | 35.8 | 0.34 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-29 | 1 | 6019356.54
2022 | 2022-03-29 | LOS CEDROS | BOSQUE DE PINOS III | AK 7 | CL 150 | CL 152 | Mantenimiento | 1003533 | 502862 | 4.86 | 0.48 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-18 | 39 | 1969141.67
2022 | 2022-03-29 | SAN CRISTOBAL NORTE | BARRANCAS | AK 7 | CL 153 | CL 153A | Mantenimiento | 1003390 | 502870 | 40.6 | 0.25 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-29 | 1 | 6483593.22
2022 | 2022-03-29 | SAN CRISTOBAL NORTE | BARRANCAS | AK 7 | CL 153A | CL 155 | Mantenimiento | 1003321 | 502875 | 86.8 | 0.27 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-29 | 1 | 10955882.81
2022 | 2022-03-29 | LOS CEDROS | BOSQUE DE PINOS III | AK 7 | CL 153A | CL 155 | Mantenimiento | 1003321 | 502877 | 9.35 | 0.31 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-21 | 36 | 3733419.99
2022 | 2022-03-29 | LOS CEDROS | ACACIAS USAQUEN | AK 15 | CL 145 | CL 145A | Mantenimiento | 1003528 | 503572 | 4.48 | 0.14 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-19 | 38 | 2707836.74
2022 | 2022-03-29 | LOS CEDROS | LOS CEDROS | AK 15 | CL 144 | CL 145 | Mantenimiento | 1003508 | 503762 | 7.58 | 0.15 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-23 | 34 | 2717352.74
2022 | 2022-03-29 | LOS CEDROS | CAOBOS SALAZAR | AK 15 | CL 146 | AC 147 | Mantenimiento | 1003360 | 503772 | 0.64 | 0.34 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-22 | 35 | 1267918.05
2022 | 2022-03-29 | LOS CEDROS | ACACIAS USAQUEN | AK 15 | CL 145 | CL 145A | Mantenimiento | 1003473 | 503783 | 7.35 | 0.23 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-21 | 36 | 2753577.39
2022 | 2022-03-29 | LOS CEDROS | BOSQUE DE PINOS III | AK 7 | CL 148 | CL 150 | Mantenimiento | 1003547 | 509433 | 6.44 | 0.25 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-17 | 40 | 3687967.49
2022 | 2022-03-29 | LOS CEDROS | LISBOA | AC 134 | KR 10 | KR 10A | Mantenimiento | 1004155 | 509971 | 3 | 0.16 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-24 | 33 | 3477333.99
2022 | 2022-03-29 | SANTA ISABEL | SANTA ISABEL | CL 3 | AK 27 | KR 27A | Mantenimiento | 14000935 | 512894 | 46.43 | 0.1 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-29 | 1 | 9109005.87
2022 | 2022-03-29 | USAQUEN | SANTA BARBARA ORIENTAL | CL 125 | KR 7C | AK 9 | Mantenimiento | 1004708 | 2058854 | 46.2 | 0.01 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-29 | 1 | 6517362.41
2022 | 2022-03-29 | LOS CEDROS | ACACIAS USAQUEN | AK 15 | CL 145A | CL 146 | Mantenimiento | 1008089 | 24123147 | 8.21 | 0.22 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-22 | 35 | 1529618.7
2022 | 2022-03-29 | SAN CRISTOBAL NORTE | SAN CRISTOBAL NORTE | AK 7 | DG 164 | CL 165 | Mantenimiento | 1008276 | 91031628 | 25.6 | 0.63 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-29 | 1 | 37287441.74
2022 | 2022-03-30 | GRAN BRITALIA | CASA BLANCA SUR | CL 50 S | KR 80D | KR 80H | Mantenimiento | 8007146 | 153454 | 154.96 | 0.13 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Cambio de Losa | 2022-03-14 | 16 | 54715908.69
2022 | 2022-03-30 | TOBERIN | ESTRELLA DEL NORTE | CL 159 | KR 17 | AK 19 | Mantenimiento | 1002158 | 140289 | 197.95 | 0.4 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-28 | 2 | 23953116.14
2022 | 2022-03-30 | CIUDAD MONTES | REMANSO SUR | DG 16 S | KR 39 | KR 40 | Mantenimiento | 16004940 | 34012233 | 425.5 | 0.14 | 0.17 | 0.12 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-03-28 | 2 | 43136170.99
2022 | 2022-03-30 | LA FLORESTA | JULIO FLOREZ | CL 68 A | KR 69 B | S. E | Mantenimiento | 11011719 | 168265 | 156 | 0.04 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-29 | 1 | 19395088.62
2022 | 2022-03-30 | COUNTRY CLUB | LA CALLEJA | KR 21 | CL 127BIS | CL 127B | Mantenimiento | 1004321 | 137265 | 10.4 | 0.32 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-30 | 1 | 25213819.59
2022 | 2022-03-30 | LA ESMERALDA | NICOLAS DE FEDERMAN | KR 45 | CL 57A | CL 57B | Mantenimiento | 13000486 | 181647 | 70 | 0.16 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-30 | 1 | 15116329
2022 | 2022-03-30 | SAN CRISTOBAL NORTE | BOSQUE DE PINOS | AK 7 | CL 160A | AC 161 | Mantenimiento | 1002840 | 502620 | 105.2 | 0.25 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-30 | 1 | 12218615.27
2022 | 2022-03-30 | SAN CRISTOBAL NORTE | LA CITA | AK 7 | CL 165 | KR 6A | Mantenimiento | 1001872 | 502640 | 88.47 | 0.63 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-30 | 1 | 12086730.83
2022 | 2022-03-30 | SAN CRISTOBAL NORTE | BOSQUE DE PINOS III | AK 7 | CL 156 | CL 158 | Mantenimiento | 1002897 | 502867 | 80.45 | 0.47 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-30 | 1 | 12151017.09
2022 | 2022-03-31 | PARQUE SALITRE | PARQUE POPULAR SALITRE | AC 63 | AK 68 | AK 68 | Mantenimiento | 13002685 | 526793 | 95.54 | 0.21 | 0 | 0.03 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-24 | 7 | 13180693.28
2022 | 2022-03-31 | CASTILLA | LAS DOS AVENIDAS | AC 6 | KR 73C | KR 74 | Rehabilitación | 8013659 | 91037086 | 41.25 | 0.07 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Rehabilitacion Flexible | 2022-03-28 | 3 | 22824603.2
2022 | 2022-03-31 | 20 DE JULIO | VEINTE DE JULIO | KR 8 | CL 23 S | CL 24 S | Mantenimiento | 4000581 | 201646 | 360.55 | 0.2 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-30 | 1 | 41737424.29
2022 | 2022-03-31 | USAQUEN | SANTA BARBARA ORIENTAL | CL 125 | KR 7C | AK 9 | Mantenimiento | 1004708 | 2058853 | 52.5 | 0.01 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-30 | 1 | 9102500.17
2022 | 2022-03-31 | SAN CRISTOBAL NORTE | BOSQUE DE PINOS | AK 7 | AC 161 | CL 162 | Mantenimiento | 1002347 | 502665 | 108.9 | 0.31 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-31 | 1 | 12376082.37
2022 | 2022-03-31 | BOYACA REAL | SANTA MARIA | AK 72 | DG 79A | DG 79C | Mantenimiento | 10006772 | 522108 | 21.25 | 0.3 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-31 | 1 | 4333739.34
2022 | 2022-03-31 | BOYACA REAL | SANTA MARIA | AK 72 | DG 79A | DG 79C | Mantenimiento | 10006772 | 522110 | 34.05 | 0.38 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-31 | 1 | 5923468.57
2022 | 2022-03-31 | PARQUE SALITRE | CAMPO EUCARISTICO | AK 68 | AC 63 AL GIRO | S.E | Mantenimiento | 13002680 | 526780 | 48 | 0.19 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-31 | 1 | 6723556.4
2022 | 2022-03-31 | CIUDAD MONTES | SAN EUSEBIO | DG 16 S | AK 50 | KR 51 | Mantenimiento | 16002575 | 19848235 | 140.25 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-03-31 | 1 | 12262688.48
2022 | 2022-03-31 | LOS CEDROS | ACACIAS USAQUEN | AK 7 | CL 145 | CL 146 | Mantenimiento | 1008049 | 24123373 | 49 | 0.34 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-31 | 1 | 11555267.15
2022 | 2022-04-01 | LOS CEDROS | LISBOA | KR 10 | CL 134A | CL 134B | MANTENIMIENTO | 1004147 | 137852 | 3.78 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-31 | 1 | 1480303.55
2022 | 2022-04-01 | LOS CEDROS | CEDRO NARVAEZ | KR 11 | CL 142 | CL 144 | MANTENIMIENTO | 1003794 | 137866 | 1.82 | 0.29 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-31 | 1 | 1433008.55
2022 | 2022-04-01 | USAQUEN | GINEBRA II | CL 127C | KR 6BIS | KR 6A | MANTENIMIENTO | 1004396 | 139512 | 7.77 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-31 | 1 | 4102608.52
2022 | 2022-04-01 | DOCE DE OCTUBRE | JOSE JOAQUIN VARGAS | KR 66 | CL 67A | CL 67ABIS | MANTENIMIENTO | 12001203 | 177789 | 350 | 0.1 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Carpeta | 2022-02-26 | 34 | 70859618.11
2022 | 2022-04-01 | PARDO RUBIO | LAS ACACIAS | KR 1 | CL 68 | CL 70 | MANTENIMIENTO | 2001393 | 141610 | 491.8 | 0.45 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-23 | 9 | 73097985.25
2022 | 2022-04-01 | PARDO RUBIO | PARDO RUBIO | CL 47 | KR 6 | AK 7 | MANTENIMIENTO | 2001864 | 142671 | 120 | 0.07 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-01 | 1 | 23848051.06
2022 | 2022-04-01 | PARDO RUBIO | PARDO RUBIO | CL 48 | TV 3 | AK 7 | MANTENIMIENTO | 2001834 | 142676 | 71.68 | 0.12 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-01 | 1 | 11390594.06
2022 | 2022-04-01 | TIBABUYES | SANTA CECILIA | KR 157 | CL 132 | CL 132BIS | MANTENIMIENTO | 11004892 | 175121 | 102.51 | 0.01 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-02-16 | 44 | 9148524.54
2022 | 2022-04-01 | DOCE DE OCTUBRE | JOSE JOAQUIN VARGAS | KR 62 | CL 67ABIS | CL 67ABISA | MANTENIMIENTO | 12001370 | 177886 | 840.7 | 0.17 | 0 | 0.24 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-15 | 17 | 39702114.95
2022 | 2022-04-01 | LOS ALCAZARES | ALCAZARES | AK 24 | AC 68 | CL 69 | MANTENIMIENTO | 12002307 | 178733 | 185.24 | 0.25 | 0 | 0.05 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-16 | 16 | 4614762.63
2022 | 2022-04-01 | LOS ALCAZARES | COLOMBIA | AK 24 | AC 68 | CL 69 | MANTENIMIENTO | 12002307 | 178734 | 135.05 | 0.25 | 0 | 0.04 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-17 | 15 | 20800381.01
2022 | 2022-04-01 | CIUDAD JARDIN | SEVILLA | KR 12B | CL 3 S | CL 4 S | MANTENIMIENTO | 15000799 | 183973 | 4.2 | 0.18 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-30 | 2 | 1497263.55
2022 | 2022-04-01 | CIUDAD JARDIN | SEVILLA | CL 4 S | KR 12B | KR 13 | MANTENIMIENTO | 15000800 | 184091 | 3 | 0.1 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-30 | 2 | 1452943.55
2022 | 2022-04-01 | CIUDAD JARDIN | CARACAS | CL 11 S | KR 12 | KR 12A | MANTENIMIENTO | 15001130 | 184147 | 9.04 | 0.12 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-01 | 1 | 2940056.74
2022 | 2022-04-01 | CIUDAD MONTES | JORGE GAITAN CORTES | CL 2F | KR 38B | KR 38C | MANTENIMIENTO | 16002211 | 187522 | 194.22 | 0.08 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-17 | 15 | 19938382.23
2022 | 2022-04-01 | CIUDAD MONTES | MONTES | CL 2G | KR 41 | KR 41B | MANTENIMIENTO | 16001850 | 187534 | 633.46 | 0.22 | 0 | 0.19 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-15 | 17 | 54760668.18
2022 | 2022-04-01 | SOSIEGO | SANTA ANA SUR | CL 11 S | KR 1BIS E | KR 1A E | MANTENIMIENTO | 4000477 | 201335 | 98 | 0.1 | 0 | 0.03 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-31 | 1 | 35643851.97
2022 | 2022-04-01 | BOSA OCCIDENTAL | BRASILIA | CL 54 S | KR 87D | KR 87DBIS | MANTENIMIENTO | 7001435 | 353827 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-04-01 | 1 | 334415.94
2022 | 2022-04-01 | BOSA OCCIDENTAL | BRASILIA | KR 87DBIS | CL 54B S | CL 54C S | MANTENIMIENTO | 7001484 | 353965 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-04-01 | 1 | 533240.36
2022 | 2022-04-01 | BOSA OCCIDENTAL | BETANIA | CL 51B S | KR 86C | KR 86D | MANTENIMIENTO | 7001611 | 354284 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-04-01 | 1 | 433828.15
2022 | 2022-04-01 | BOSA OCCIDENTAL | BETANIA | CL 51B S | TV 86A | KR 86C | MANTENIMIENTO | 7001710 | 354551 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-04-01 | 1 | 334415.94
2022 | 2022-04-01 | FONTIBON | SABANA GRANDE | DG 16 | KR 104 | AK 106 | MANTENIMIENTO | 9002618 | 386747 | 6.4 | 0.96 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-30 | 2 | 5090554
2022 | 2022-04-01 | MONTE BLANCO | LAGUNITAS URBANO | KR 18H | CL 91BBIS S | CL 91C S | MANTENIMIENTO | 19012494 | 464824 | 3.12 | 0.05 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-01 | 1 | 1736495.78
2022 | 2022-04-01 | MONTE BLANCO | LAGUNITAS URBANO | CL 91C S | KR 18H | DG 91BBIS S | MANTENIMIENTO | 19012495 | 464827 | 6.75 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-01 | 1 | 2179694.04
2022 | 2022-04-01 | PARQUE SALITRE | EL ROSARIO | AC 63 | KR 37 | KR 45 | MANTENIMIENTO | 13000108 | 511569 | 56.64 | 0.51 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-22 | 10 | 8329692.36
2022 | 2022-04-01 | GRAN BRITALIA | CLASS | AK 80 | CL 57B S | CL 57C S | MANTENIMIENTO | 8008791 | 517584 | 23 | 0.11 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-18 | 14 | 4228547.41
2022 | 2022-04-01 | PARQUE SALITRE | PARQUE POPULAR SALITRE | KR 4 | AV KR 68 | 0 | MANTENIMIENTO | 13002685 | 526791 | 9.55 | 0.18 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-01 | 1 | 3256364.56
2022 | 2022-04-01 | NIZA | BATAN | AC 127 | KR 57A | AK 58 | MANTENIMIENTO | 11010262 | 603656 | 88 | 0.63 | 0 | 0.03 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-24 | 8 | 11146901.28
2022 | 2022-04-01 | CALANDAIMA | TINTALA | KR 87B | AC 8 | CL 8A | MANTENIMIENTO | 8014191 | 91013060 | 370.57 | 0.24 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-18 | 14 | 57112590.53
2022 | 2022-04-01 | EL RINCON | CIUDAD HUNZA | CL 128C | KR 87 | KR 87A | Mantenimiento | 11008929 | 170443 | 105.32 | 0.04 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-03-04 | 28 | 47260416.74
2022 | 2022-04-01 | CALANDAIMA | TINTALA | KR 87B | CL 6D | CL 7 | MANTENIMIENTO | 8014459 | 91013094 | 274.94 | 0.63 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-22 | 10 | 47398419.19
2022 | 2022-04-01 | ZONA FRANCA | SABANA GRANDE | DG 15D | KR 104 | KR 106 | MANTENIMIENTO | 9004968 | 91014451 | 1591.15 | 0.46 | 0 | 0.45 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-02-28 | 32 | 204016984.08
2022 | 2022-04-01 | JERUSALEM | ARBORIZADORA ALTA | KR 42 | KR 41A |  | MANTENIMIENTO | 19013058 | 91015125 | 32.83 | 0.11 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-01 | 1 | 8884309.67
2022 | 2022-04-01 | JERUSALEM | ARBORIZADORA ALTA | KR 42 | KR 41A |  | MANTENIMIENTO | 19013058 | 91015126 | 26.6 | 0.09 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-01 | 1 | 8646630.95
2022 | 2022-04-01 | BRITALIA | SAN JOSE V SECTOR | KR 25 | CL 169B | 0 | MANTENIMIENTO | 11013259 | 91019888 | 130.1 | 0.12 | 0 | 0.04 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-01 | 1 | 16000343.66
2022 | 2022-04-02 | TOBERIN | EL TOBERIN | CL 167 | KR 17 | KR 17A | MANTENIMIENTO | 1001453 | 140886 | 70.87 | 0.1 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-01 | 1 | 13903935.15
2022 | 2022-04-02 | EL PRADO | PRADO PINZON | KR 54B | CL 146 | CL 146A | MANTENIMIENTO | 11007112 | 169045 | 160 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-30 | 3 | 29260483.26
2022 | 2022-04-02 | EL RINCON | CIUDAD HUNZA | KR 87B | CL 128BBIS | CL 128BBISA | MANTENIMIENTO | 11009042 | 170452 | 151.64 | 0.05 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-03-16 | 17 | 55648085.89
2022 | 2022-04-02 | SOSIEGO | CALVO SUR | CL 1C S | KR 7C | KR 8 | MANTENIMIENTO | 4000034 | 200106 | 70.92 | 0.17 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-01 | 1 | 17187749.27
2022 | 2022-04-02 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | CL 55 S | KR 17A | KR 18 | MANTENIMIENTO | 6001399 | 324153 | 270.09 | 0.14 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-28 | 5 | 56284042.51
2022 | 2022-04-02 | SAN FRANCISCO | LAS ACACIAS | KR 20F | CL 63 S | CL 64 S | REHABILITACIÓN | 19006050 | 452075 | 823.69 | 0.24 | 0 | 0.24 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitacion Rigido | 2022-02-03 | 58 | 342973265.91
2022 | 2022-04-02 | MONTE BLANCO | LAGUNITAS URBANO | CL 93B S | KR 18B | KR 18C | MANTENIMIENTO | 19012816 | 465547 | 578.2 | 0.14 | 0 | 0.17 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-03-28 | 5 | 40846829.31
2022 | 2022-04-02 | EL RINCON | CIUDAD HUNZA | KR 87B | CL 128B | CL 128BBIS | MANTENIMIENTO | 11012012 | 472402 | 49.75 | 0.02 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-03-25 | 8 | 15350847.46
2022 | 2022-04-02 | TEUSAQUILLO | LA MAGDALENA | CL 40 | KR 18 | KR 18A | MANTENIMIENTO | 13001883 | 180990 | 1.6 | 0.13 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-02 | 1 | 3012823.74
2022 | 2022-04-04 | EL RINCON | CIUDAD HUNZA | KR 87B | CL 128B | CL 128BBIS | MANTENIMIENTO | 11009108 | 170451 | 32.09 | 0.02 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-03-30 | 5 | 11711643.86
2022 | 2022-04-04 | CIUDAD MONTES | COMUNEROS | KR 31D | CL 4A | CL 4 | MANTENIMIENTO | 16002670 | 186973 | 331.13 | 0.18 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-29 | 6 | 42958062.16
2022 | 2022-04-04 | 20 DE JULIO | VEINTE DE JULIO | KR 8 | CL 24 S | CL 25 S | MANTENIMIENTO | 4000606 | 201724 | 193.05 | 0.18 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-31 | 4 | 33831867.25
2022 | 2022-04-04 | TUNJUELITO | SANTA LUCIA | CL 51 S | KR 19B | KR 19C | MANTENIMIENTO | 6001303 | 323826 | 457.16 | 0.12 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-23 | 12 | 78115316.98
2022 | 2022-04-04 | KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY ORIENTAL | KR 78B | KR 38C SUR | 0 | MANTENIMIENTO | 8006912 | 146078 | 16.5 | 0.05 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-04 | 1 | 2524603.1
2022 | 2022-04-04 | PARQUE SIMON BOLIVAR - CAN | EL SALITRE | KR 66A | AC 26 | CL 41 | MANTENIMIENTO | 13000241 | 181941 | 1.2 | 0.13 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-04 | 1 | 1175450.59
2022 | 2022-04-04 | PARQUE SIMON BOLIVAR - CAN | EL SALITRE | KR 67 | CL 46 | AC 53 | MANTENIMIENTO | 13000014 | 181968 | 3.64 | 0.14 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-04 | 1 | 1290786.59
2022 | 2022-04-04 | SAN RAFAEL | COLON | KR 54 | CL 4A | CL 4B | MANTENIMIENTO | 16000939 | 188172 | 138.72 | 0.17 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-31 | 4 | 17864137.38
2022 | 2022-04-04 | SAN RAFAEL | GALAN | CL 2ABIS | KR 62 | KR 64 | MANTENIMIENTO | 16001030 | 188469 | 105.43 | 0.08 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-31 | 4 | 12165874.14
2022 | 2022-04-04 | SAN RAFAEL | GALAN | KR 65A | TV 65A | CL 2C | MANTENIMIENTO | 16000819 | 188490 | 35.4 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-31 | 4 | 6561523.83
2022 | 2022-04-04 | ZONA INDUSTRIAL | LOS EJIDOS | CL 8A | KR 37A | KR 38 | MANTENIMIENTO | 16001646 | 189227 | 393.93 | 0.21 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-24 | 11 | 41453501.26
2022 | 2022-04-04 | 20 DE JULIO | VEINTE DE JULIO | CL 22A S | KR 6 | KR 6A | MANTENIMIENTO | 4000591 | 201680 | 125.39 | 0.14 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-04 | 1 | 13686264.98
2022 | 2022-04-04 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | KR 15 | CL 53 S | CL 55 S | MANTENIMIENTO | 6001428 | 324252 | 21 | 0.36 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-04 | 1 | 4725945.31
2022 | 2022-04-04 | GRAN BRITALIA | CASA BLANCA SUR | AK 80 | CL 51 S | CL 51A S | MANTENIMIENTO | 8007583 | 511334 | 34.8 | 0.14 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-11 | 24 | 5427683.59
2022 | 2022-04-04 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | AK 24 | CL 41 | CL 42 | MANTENIMIENTO | 13001708 | 516949 | 331 | 0.21 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-29 | 6 | 38985724.38
2022 | 2022-04-04 | SAGRADO CORAZON | LA MERCED | KR 7 | CL 34 | CL 35 | MANTENIMIENTO | 3000054 | 521465 | 27 | 0.36 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-04 | 1 | 4812560.53
2022 | 2022-04-04 | CHAPINERO | CATALUNA | AK 7 | CL 41 | CL 42 | MANTENIMIENTO | 2003471 | 24122152 | 26.4 | 0.26 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-04 | 1 | 4762347.12
2022 | 2022-04-05 | TIBABUYES | SANTA CECILIA | KR 155 | CL 132BIS | CL 132D | MANTENIMIENTO | 11004612 | 174982 | 280 | 0.05 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-03-28 | 8 | 35595283.39
2022 | 2022-04-05 | FONTIBON | SABANA GRANDE | DG 16 | KR 100 | KR 104 | MANTENIMIENTO | 9002873 | 387273 | 23.79 | 0.6 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-01 | 4 | 10771362.62
2022 | 2022-04-05 | MONTE BLANCO | LAGUNITAS URBANO | CL 93B S | SE | KR 18B | MANTENIMIENTO | 19012817 | 465550 | 895.05 | 0.26 | 0 | 0.26 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-03-30 | 6 | 44150417.1
2022 | 2022-04-05 | CARVAJAL | ALQUERIA LA FRAGUA II | CL 40 S | KR 68A | KR 68D | MANTENIMIENTO | 8011602 | 511864 | 2529.85 | 0.72 | 0 | 0.73 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 389-2020 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-14 | 22 | 434749394.92
2022 | 2022-04-05 | SAN RAFAEL | GALAN | DG 2 S | TV 60 | TV 64 | MANTENIMIENTO | 16005039 | 34012864 | 631.04 | 0.16 | 0.29 | 0.19 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-04-01 | 4 | 50903708.49
2022 | 2022-04-05 | CHICO LAGO | CHICO NORTE II SECTOR | CL 96 | KR 12 | KR 13 | MANTENIMIENTO | 2000188 | 143477 | 228.35 | 0.17 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-04 | 1 | 22521224.74
2022 | 2022-04-05 | PARQUE SIMON BOLIVAR - CAN | EL SALITRE | KR 66A | CL 43 | CL 44 | MANTENIMIENTO | 13000103 | 181949 | 1.15 | 0.18 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-04 | 1 | 2196200.25
2022 | 2022-04-05 | KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY CENTRAL | KR 78B | CL 38C S | CL 39A S | MANTENIMIENTO | 8012401 | 471918 | 83.55 | 0.31 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-04 | 1 | 14298579.31
2022 | 2022-04-05 | PARDO RUBIO | LA SALLE | KR 4 | CL 59 | CL 60A | MANTENIMIENTO | 2001583 | 141784 | 329.32 | 0.36 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-23 | 13 | 51311454.07
2022 | 2022-04-05 | KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY ORIENTAL | CL 40 S | TV 78A | KR 78B | MANTENIMIENTO | 8007116 | 146175 | 23 | 0.21 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-05 | 1 | 4472498.12
2022 | 2022-04-05 | AMERICAS | PROVIVIENDA ORIENTAL | CL 8 S | KR 68F | KR 69 | MANTENIMIENTO | 8007277 | 147415 | 274.97 | 0.08 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2021-11-25 | 131 | 19340493.9
2022 | 2022-04-05 | GALERIAS | SAN LUIS | TV 21BIS | DG 61B | CL 62 | MANTENIMIENTO | 13000373 | 180476 | 296.67 | 0.18 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-24 | 12 | 48512058.19
2022 | 2022-04-05 | PARQUE SALITRE | PABLO VI NORTE | AC 63 | KR 56 | KR 56A | MANTENIMIENTO | 13000031 | 511490 | 26 | 0.13 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-05 | 1 | 4650855.16
2022 | 2022-04-05 | TUNJUELITO | SANTA LUCIA | TV 14 | DG 49A S | CL 51 S | MANTENIMIENTO | 18003076 | 91014282 | 53.88 | 0.1 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-05 | 1 | 10061652.11
2022 | 2022-04-05 | PARQUE SIMON BOLIVAR - CAN | PABLO VI NORTE | AC 63 | TV 59A | AK 60 | MANTENIMIENTO | 12003371 | 91031562 | 27 | 1.29 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-05 | 1 | 3446117.88
2022 | 2022-04-06 | CARVAJAL | ALQUERIA LA FRAGUA | CL 38CBIS S | KR 68B | KR 68C | MANTENIMIENTO | 8011279 | 147899 | 178.26 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Carpeta | 2022-04-01 | 5 | 23683324.76
2022 | 2022-04-06 | EL PRADO | PRADO PINZON | KR 49A | CL 145A | CL 146A | MANTENIMIENTO | 11007494 | 168896 | 402.18 | 0.21 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-04 | 2 | 38486998.06
2022 | 2022-04-06 | 20 DE JULIO | VEINTE DE JULIO | CL 22A S | KR 6A | KR 7 | MANTENIMIENTO | 4000583 | 201652 | 149 | 0.13 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-05 | 1 | 17715859.15
2022 | 2022-04-06 | PARQUE SIMON BOLIVAR - CAN | EL SALITRE | CL 43 | KR 66A | KR 66B | MANTENIMIENTO | 13000104 | 182403 | 9 | 0.16 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-06 | 1 | 2029843.05
2022 | 2022-04-06 | PARQUE SIMON BOLIVAR - CAN | EL SALITRE | CL 46 | KR 66A | KR 66B | MANTENIMIENTO | 13000034 | 182428 | 7.5 | 0.15 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-06 | 1 | 1971283.05
2022 | 2022-04-06 | MUZU | AUTOPISTA MUZU | CL 29A S | KR 39A | KR 39ABIS | MANTENIMIENTO | 16003771 | 186037 | 96.2 | 0.09 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-06 | 1 | 10258311.42
2022 | 2022-04-06 | SOSIEGO | SAN JAVIER | CL 8A S | KR 4 | KR 5 | MANTENIMIENTO | 4000267 | 200748 | 66.6 | 0.16 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-04-06 | 1 | 6923444.17
2022 | 2022-04-06 | SOSIEGO | LA MARIA | CL 8A S | KR 3A | KR 4 | MANTENIMIENTO | 4000287 | 200807 | 74.4 | 0.14 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-04-06 | 1 | 8951328.97
2022 | 2022-04-06 | 20 DE JULIO | GRANADA SUR | CL 22A S | KR 5BIS | KR 5A | MANTENIMIENTO | 4000629 | 201783 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-04-06 | 1 | 2639727.99
2022 | 2022-04-06 | 20 DE JULIO | GRANADA SUR | CL 22A S | KR 1A E | KR 2 E | MANTENIMIENTO | 4000933 | 202575 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-04-06 | 1 | 1711048.85
2022 | 2022-04-06 | 20 DE JULIO | VILLA DE LOS ALPES I | CL 36 S | KR 3B | KR 4 | MANTENIMIENTO | 4007239 | 214958 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-04-06 | 1 | 3236201.25
2022 | 2022-04-06 | SAN JOSE | SOSIEGO SUR | KR 10C | CL 30C S | CL 30D S | MANTENIMIENTO | 18002480 | 416666 | 23.63 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-06 | 1 | 3324198.78
2022 | 2022-04-06 | SAN JOSE | SOSIEGO SUR | KR 10B | CL 30C S | CL 30F S | MANTENIMIENTO | 18002606 | 417032 | 6.24 | 0.24 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-06 | 1 | 1124893.19
2022 | 2022-04-06 | SAN JOSE | SAN LUIS | CL 32 S | KR 10D | KR 11A | MANTENIMIENTO | 18002642 | 417128 | 53.32 | 0.18 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-06 | 1 | 6906061.69
2022 | 2022-04-07 | LA FLORESTA | JULIO FLOREZ | KR 68D | CL 98A | CL 100 | MANTENIMIENTO | 11011487 | 168346 | 836.84 | 0.39 | 0 | 0.24 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-31 | 7 | 120581883.35
2022 | 2022-04-07 | CARVAJAL | ALQUERIA LA FRAGUA | CL 38CBIS S | KR 68ABISA | KR 68B | MANTENIMIENTO | 8011293 | 147898 | 191.65 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Carpeta | 2022-04-02 | 5 | 28025915.59
2022 | 2022-04-07 | MONTE BLANCO | LAGUNITAS URBANO | KR 18B | CL 93A S | CL 93B S | MANTENIMIENTO | 19012805 | 465514 | 180.01 | 0.07 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-04-05 | 2 | 11459494.47
2022 | 2022-04-07 | MONTE BLANCO | LAGUNITAS URBANO | KR 18B | CL 93B S | CL 94 S | MANTENIMIENTO | 19012806 | 465517 | 203.36 | 0.06 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-04-05 | 2 | 12242812.5
2022 | 2022-04-07 | CASTILLA | EL VERGEL ORIENTAL | CL 10C | KR 80D | KR 80F | MANTENIMIENTO | 8000808 | 154058 | 94.38 | 0.04 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-06 | 1 | 10803817.02
2022 | 2022-04-07 | MUZU | AUTOPISTA MUZU ORIENTAL | CL 29A S | KR 38A | KR 39 | MANTENIMIENTO | 16003906 | 91010562 | 660.32 | 0.24 | 0 | 0.19 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-06 | 1 | 54366007.46
2022 | 2022-04-07 | LOS ALCAZARES | POLO CLUB | null | null | null | MANTENIMIENTO | 12003300 | 91026322 | 72.72 | 0.33 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-06 | 1 | 11179952.66
2022 | 2022-04-07 | DOCE DE OCTUBRE | METROPOLIS | KR 65 | CL 77 | CL 78 | MANTENIMIENTO | 12000526 | 177835 | 6 | 0.13 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-07 | 1 | 1874327.05
2022 | 2022-04-07 | SOSIEGO | LAS BRISAS | KR 4A | CL 1 S | CL 2A S | MANTENIMIENTO | 4000091 | 200258 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-04-07 | 1 | 2393341.37
2022 | 2022-04-07 | SOSIEGO | LAS BRISAS | KR 3A | CL 1 | CL 1 S | MANTENIMIENTO | 4000119 | 200326 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-04-07 | 1 | 2492753.58
2022 | 2022-04-07 | SOSIEGO | BUENOS AIRES | KR 5 | CL 5B S | CL 6 S | MANTENIMIENTO | 4000162 | 200462 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-04-07 | 1 | 1399385.68
2022 | 2022-04-07 | SOSIEGO | BUENOS AIRES | CL 6 S | KR 5 |  | MANTENIMIENTO | 4000163 | 200465 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-04-07 | 1 | 831476.99
2022 | 2022-04-07 | SOSIEGO | BUENOS AIRES | KR 4 | CL 6A S | CL 7 S | MANTENIMIENTO | 4000200 | 200566 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-04-07 | 1 | 2393341.37
2022 | 2022-04-07 | ALFONSO LOPEZ | EL NUEVO PORTAL | KR 6A E | CL 97F S | DG 98 S | MANTENIMIENTO | 5006339 | 304055 | 262.2 | 0.07 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-01-03 | 94 | 14968456.64
2022 | 2022-04-07 | SAN JOSE | SAN LUIS | KR 12BIS | CL 31 S | CL 34 S | MANTENIMIENTO | 18002647 | 417143 | 59.17 | 0.37 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-07 | 1 | 9899455.83
2022 | 2022-04-07 | LA FLORESTA | SANTA ROSA | CL 98A | KR 70D | KR 71 | MANTENIMIENTO | 11011189 | 91010107 | 43.2 | 0.18 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-07 | 1 | 5887945.5
2022 | 2022-04-07 | SOSIEGO | SOCIEGO | KR 9A | CL 18 S | CL 19BIS S | MANTENIMIENTO | 4008126 | 91030123 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Grietas | 2022-04-07 | 1 | 4395193.13
2022 | 2022-04-08 | KENNEDY CENTRAL | PASTRANA | KR 78N | CL 47B S | CL 48A S | MANTENIMIENTO | 8007977 | 147059 | 97.8 | 0.05 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-03-28 | 11 | 49027728.12
2022 | 2022-04-08 | CASTILLA | VILLA ALSACIA II | KR 72B | CL 10A | CL 10B | MANTENIMIENTO | 8001970 | 151724 | 20.3 | 0.33 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-04 | 4 | 6279995.72
2022 | 2022-04-08 | CASTILLA | VILLA ALSACIA II | CL 10 | KR 73B | KR 75 | MANTENIMIENTO | 8001871 | 151745 | 350.43 | 0.13 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-04 | 4 | 31847221.12
2022 | 2022-04-08 | CIUDAD MONTES | COMUNEROS | KR 31ABIS | CL 4 | CL 4A | MANTENIMIENTO | 16002789 | 186948 | 208.17 | 0.13 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-04 | 4 | 16783914.51
2022 | 2022-04-08 | VENECIA | SANTA LUCIA | TV 19 | KR 19BIS | DG 47A S | MANTENIMIENTO | 18002461 | 416612 | 260.07 | 0.09 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-04 | 4 | 39993520.41
2022 | 2022-04-08 | CIUDAD MONTES | COMUNEROS | CL 4 | KR 31B | KR 31D | MANTENIMIENTO | 16002762 | 91013555 | 386.01 | 0.18 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-04 | 4 | 50080938.6
2022 | 2022-04-08 | CASTILLA | CASTILLA | CL 8BISA | KR 78 | KR 78C | MANTENIMIENTO | 8002527 | 152155 | 234.68 | 0.19 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-05 | 3 | 26225714.33
2022 | 2022-04-08 | EL PRADO | PRADO VERANIEGO SUR | CL 128B | KR 53D | KR 54 | MANTENIMIENTO | 11009881 | 167291 | 116.44 | 0.09 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-07 | 1 | 17798096.57
2022 | 2022-04-08 | EL PRADO | PRADO PINZON | KR 49 | CL 141 | CL 142 | MANTENIMIENTO | 11008132 | 168851 | 112.5 | 0.09 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-07 | 1 | 12937476.25
2022 | 2022-04-08 | SOSIEGO | QUINTA RAMOS | CL 11 S | KR 7B | KR 8 | MANTENIMIENTO | 4000205 | 200581 | 78.75 | 0.16 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-07 | 1 | 18714748.25
2022 | 2022-04-08 | SOSIEGO | SAN JAVIER | CL 8A S | KR 5 | KR 5A | MANTENIMIENTO | 4000239 | 200668 | 227.39 | 0.16 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-04-07 | 1 | 31675157.14
2022 | 2022-04-08 | PARQUE SALITRE | NICOLAS DE FEDERMAN | AC 63 | KR 45 | AK 50 | MANTENIMIENTO | 13000094 | 511527 | 17.85 | 0.3 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-07 | 1 | 6565256.2
2022 | 2022-04-08 | PARQUE SALITRE | NICOLAS DE FEDERMAN | AC 63 | KR 37 | KR 45 | MANTENIMIENTO | 13000108 | 511567 | 18.46 | 0.45 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-07 | 1 | 4443554.11
2022 | 2022-04-08 | MUZU | AUTOPISTA MUZU ORIENTAL | TV 35BIS | CL 29B S | CL 30 S | MANTENIMIENTO | 16004270 | 185202 | 2.4 | 0.4 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-08 | 1 | 610553.52
2022 | 2022-04-08 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | DG 16 | S.E. | KR 111A | MANTENIMIENTO | 9002018 | 385310 | 68.4 | 0.45 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-08 | 1 | 10844912.54
2022 | 2022-04-08 | GRANJAS DE TECHO | GRANJAS DE TECHO | AC 13 | KR 68B | AK 68D | MANTENIMIENTO | 9004044 | 390498 | 61.09 | 0.79 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-08 | 1 | 10965084.47
2022 | 2022-04-08 | GRANJAS DE TECHO | MONTEVIDEO | AC 13 | KR 68D | DG 13 | MANTENIMIENTO | 9004391 | 533852 | 58.82 | 0.52 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-08 | 1 | 8376557.65
2022 | 2022-04-08 | PARDO RUBIO | INGEMAR | AK 3 | CL 59 | KR 3 | MANTENIMIENTO | 2003425 | 24122164 | 54 | 0.12 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-08 | 1 | 6518890.97
2022 | 2022-04-08 | GRANJAS DE TECHO | FRANCO | DG 13 | CL 17 | KR 69F | MANTENIMIENTO | 9004925 | 24122206 | 8.8 | 0.24 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-08 | 1 | 2414181.79
2022 | 2022-04-08 | PARQUE SALITRE | CAMPIN OCCIDENTAL | AC 63 | KR 35A | KR 36 | MANTENIMIENTO | 13002521 | 91012182 | 42.4 | 0.21 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-08 | 1 | 5260567.84
2022 | 2022-04-09 | TIBABUYES | SANTA CECILIA | KR 154B | CL 132BIS | CL 132D | MANTENIMIENTO | 11004546 | 174980 | 280 | 0.05 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-03-30 | 10 | 38388560.53
2022 | 2022-04-09 | 20 DE JULIO | VEINTE DE JULIO | CL 30B S | KR 7A | KR 8 | MANTENIMIENTO | 4001012 | 202782 | 229.73 | 0.23 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-04-08 | 1 | 32814021.23
2022 | 2022-04-09 | LA FLORESTA | SANTA ROSA | CL 105 | KR 70B | S.E | MANTENIMIENTO | 11011084 | 2057524 | 76.9 | 0.04 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-08 | 1 | 14965766.88
2022 | 2022-04-09 | MUZU | ALQUERIA | CL 42 S | KR 52C | KR 53 | MANTENIMIENTO | 16003909 | 186488 | 21 | 0.1 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-09 | 1 | 5091738.03
2022 | 2022-04-11 | CASA BLANCA SUBA | ATENAS | AK 72 | AC 138 | CL 139 | MANTENIMIENTO | 11012304 | 518454 | 359.7 | 0.5 | 0 | 0.11 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-04 | 7 | 55117566.25
2022 | 2022-04-11 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | DG 16 | KR 104 | AK 106 | MANTENIMIENTO | 9002618 | 386749 | 89.63 | 0.97 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-08 | 3 | 15775554.9
2022 | 2022-04-11 | MONTE BLANCO | LAGUNITAS URBANO | KR 18C | CL 93B S | CL 94 S | MANTENIMIENTO | 19012815 | 465544 | 185.9 | 0.07 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-04-08 | 3 | 14995706.58
2022 | 2022-04-11 | QUIROGA | QUIROGA | KR 21B | CL 31F S | CL 32 S | MANTENIMIENTO | 18007642 | 91023393 | 120.73 | 0.04 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-08 | 3 | 22511124.4
2022 | 2022-04-11 | 20 DE JULIO | BELLO HORIZONTE | CL 31 S | KR 1 | KR 1A | MANTENIMIENTO | 4001968 | 205158 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-04-11 | 1 | 2506291.06
2022 | 2022-04-11 | 20 DE JULIO | BELLO HORIZONTE | CL 31D S | KR 1A | KR 2 | MANTENIMIENTO | 4002081 | 205443 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-04-11 | 1 | 1810461.06
2022 | 2022-04-11 | 20 DE JULIO | BELLO HORIZONTE | CL 31F S | KR 1 | KR 1A | MANTENIMIENTO | 4002150 | 205593 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-04-11 | 1 | 291506.31
2022 | 2022-04-11 | 20 DE JULIO | BELLO HORIZONTE | CL 31D S | KR 1 | KR 1A | MANTENIMIENTO | 4002153 | 205602 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-04-11 | 1 | 2208109.9
2022 | 2022-04-11 | 20 DE JULIO | VILLA DE LOS ALPES | KR 1A | CL 36B S | CL 36D S | MANTENIMIENTO | 4002575 | 206340 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Juntas | 2022-04-11 | 1 | 1810461.06
2022 | 2022-04-11 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | DG 16 | KR 106 | KR 111A | MANTENIMIENTO | 9002318 | 385997 | 41.42 | 0.96 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-11 | 1 | 4875287.42
2022 | 2022-04-11 |  | TIBABITA RURAL | AK 7 | AC 201 | CL 207 | MANTENIMIENTO | 1000007 | 502901 | 48.82 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-08 | 93 | 61109122.19
2022 | 2022-04-11 | GALERIAS | CAMPIN | AC 63 | KR 28 | KR 28A | MANTENIMIENTO | 13000159 | 511430 | 36.12 | 0.36 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-11 | 1 | 6490473.57
2022 | 2022-04-11 |  | TORCA I | AK 7 | CL 235 | CL 245 | MANTENIMIENTO | 1006706 | 2507337 | 27.68 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-11 | 1 | 9816093.01
2022 | 2022-04-11 | PASEO DE LOS LIBERTADORES | TORCA RURAL I | AK 7 | CL 245 | null | MANTENIMIENTO | 1006547 | 2507340 | 21.69 | 0.32 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-11 | 1 | 4965933.35
2022 | 2022-04-12 | KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY CENTRAL | KR 78B | CL 39A S | CL 40 S | MANTENIMIENTO | 8007020 | 146079 | 43.2 | 0.24 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-06 | 6 | 12085422.31
2022 | 2022-04-12 | ZONA FRANCA | EL TINTAL CENTRAL | DG 16 | CL 17 | KR 96A | MANTENIMIENTO | 9003474 | 91033309 | 177.94 | 1.3 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-08 | 4 | 152062831.75
2022 | 2022-04-12 | GRANJAS DE TECHO | CIUDAD HAYUELOS | null | null | null | MANTENIMIENTO | 9005044 | 91033643 | 105.75 | 0.59 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-08 | 4 | 16915619.01
2022 | 2022-04-12 | 20 DE JULIO | VILLA DE LOS ALPES I | CL 34ABIS S | KR 3B | KR 3C | MANTENIMIENTO | 4002057 | 205386 | 185.57 | 0.08 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-11 | 1 | 24780365.64
2022 | 2022-04-12 | GALERIAS | CAMPIN | AC 63 | KR 27B | KR 28 | MANTENIMIENTO | 13000165 | 511435 | 46.44 | 0.05 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-11 | 1 | 11190567.74
2022 | 2022-04-12 | GALERIAS | CAMPIN | AC 63 | KR 27 | KR 27B | MANTENIMIENTO | 13000177 | 511440 | 33.17 | 0.38 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-11 | 1 | 10454781.96
2022 | 2022-04-12 | MUZU | ALQUERIA | KR 52C | CL 38 S | CL 38A S | MANTENIMIENTO | 16003172 | 185757 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-04-12 | 1 | 770260.83
2022 | 2022-04-12 | MUZU | TEJAR | CL 36 S | KR 52A | KR 52ABIS | MANTENIMIENTO | 16003001 | 186177 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-04-12 | 1 | 675396.41
2022 | 2022-04-12 | MUZU | OSPINA PEREZ | CL 37 S | KR 51 | KR 51BIS | MANTENIMIENTO | 16003569 | 186184 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-04-12 | 1 | 959934.2
2022 | 2022-04-12 | MUZU | OSPINA PEREZ | CL 37 S | KR 51BIS | KR 51A | MANTENIMIENTO | 16003531 | 186185 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-04-12 | 1 | 514137.99
2022 | 2022-04-12 | MUZU | OSPINA PEREZ | CL 37 S | KR 51A | KR 51ABIS | MANTENIMIENTO | 16003502 | 186186 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-04-12 | 1 | 424055.62
2022 | 2022-04-12 | MUZU | OSPINA PEREZ | CL 37 S | KR 51ABIS | KR 51B | MANTENIMIENTO | 16003454 | 186187 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-04-12 | 1 | 627964.2
2022 | 2022-04-12 | MUZU | OSPINA PEREZ | CL 37 S | KR 51B | KR 51BBIS | MANTENIMIENTO | 16003428 | 186188 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-04-12 | 1 | 504684.83
2022 | 2022-04-12 | MUZU | OSPINA PEREZ | CL 37 S | KR 51C | KR 51CBIS | MANTENIMIENTO | 16003349 | 186190 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-04-12 | 1 | 514137.99
2022 | 2022-04-12 | MUZU | OSPINA PEREZ | CL 37 S | KR 51CBIS | KR 51D | MANTENIMIENTO | 16003311 | 186191 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-04-12 | 1 | 295994.2
2022 | 2022-04-12 | FONTIBON | SAN PEDRO DE LOS ROBLES | DG 16 | KR 96H | KR 96HBIS | MANTENIMIENTO | 9003271 | 388269 | 25.32 | 0.41 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-12 | 1 | 25244788.96
2022 | 2022-04-12 |  | TORCA RURAL II | AK 7 | CL 224 | CL 224 | MANTENIMIENTO | 1000003 | 502898 | 86.65 | 0 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-03 | 40 | 28819301.01
2022 | 2022-04-12 | LA ACADEMIA | CASABLANCA SUBA URBANO | AK 45 | CL 194 | CL 195 | MANTENIMIENTO | 1006274 | 510409 | 52.56 | 0.43 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-12 | 1 | 9618855.44
2022 | 2022-04-12 | GALERIAS | CAMPIN | KR 28A | DG 61C | AC 63 | MANTENIMIENTO | 13002580 | 515774 | 61.63 | 0.17 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-12 | 1 | 9296888.82
2022 | 2022-04-12 | CIUDAD MONTES | REMANSO | DG 16S | KR 35 | KR 35A | MANTENIMIENTO | 16003710 | 600898 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-04-12 | 1 | 722828.62
2022 | 2022-04-12 | CIUDAD MONTES | REMANSO | DG 16S | KR 34 | KR 35 | MANTENIMIENTO | 16003745 | 600903 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-04-12 | 1 | 1253406.45
2022 | 2022-04-12 | CIUDAD MONTES | REMANSO | DG 16 S | KR 32C | KR 34 | MANTENIMIENTO | 16003766 | 600913 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-04-12 | 1 | 1534803.03
2022 | 2022-04-12 | FONTIBON | SABANA GRANDE | DG 16 | KR 98 | KR 100 | MANTENIMIENTO | 9004999 | 24122913 | 21.6 | 0.45 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-12 | 1 | 4995325.76
2022 | 2022-04-12 | ZONA FRANCA | SABANA GRANDE | null | null | null | MANTENIMIENTO | 9004997 | 24122915 | 18.16 | 0.44 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-12 | 1 | 4606324.03
2022 | 2022-04-13 | MONTE BLANCO | LAGUNITAS URBANO | KR 18C | CL 93A S | CL 93B S | MANTENIMIENTO | 19015995 | 91016151 | 314.88 | 0.07 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-04-11 | 2 | 20142781.87
2022 | 2022-04-16 | DOCE DE OCTUBRE | LA LIBERTAD | KR 61 | CL 76 | CL 77 | MANTENIMIENTO | 12000737 | 177945 | 3.9 | 0.13 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-08 | 8 | 1124255.24
2022 | 2022-04-16 | DOCE DE OCTUBRE | SIMON BOLIVAR | CL 76 | KR 62 | KR 63 | MANTENIMIENTO | 12000682 | 179854 | 4.09 | 0.16 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-08 | 8 | 1187422.59
2022 | 2022-04-16 | MODELIA | CAPELLANIA | KR 80ABIS | AC 22 | CL 22A | MANTENIMIENTO | 9003564 | 388950 | 16.09 | 0.14 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-11 | 5 | 3751758.74
2022 | 2022-04-16 |  | LAS VIOLETAS RURAL | KR 15 E | CL 92 S | CL 92A S | MANTENIMIENTO | 5009882 | 91027398 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Emergencia | Reconformacion de Calzada | 2022-04-16 | 1 | 1841767.35
2022 | 2022-04-18 | CASTILLA | VILLA ALSACIA II | CL 11A | KR 73B | TV 74 | MANTENIMIENTO | 8001405 | 151788 | 126.92 | 0.26 | 0 | 0.04 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2021-12-10 | 129 | 17801042.72
2022 | 2022-04-18 | EL RINCON | CIUDAD HUNZA | CL 128C | KR 87A | KR 87B | MANTENIMIENTO | 11008915 | 170444 | 116.28 | 0.05 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-03-08 | 41 | 25459656.5
2022 | 2022-04-18 | MUZU | AUTOPISTA MUZU ORIENTAL | TV 37 | CL 29B S | CL 29C S | MANTENIMIENTO | 16004132 | 185222 | 421.17 | 0.24 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-08 | 10 | 38400712.73
2022 | 2022-04-18 | ZONA INDUSTRIAL | PENSILVANIA | CL 12 | KR 33 | KR 34 | MANTENIMIENTO | 16001627 | 189285 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-04-18 | 1 | 3244177.94
2022 | 2022-04-18 | ZONA INDUSTRIAL | PENSILVANIA | CL 12 | KR 34 | KR 34BIS | MANTENIMIENTO | 16001549 | 189286 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-04-18 | 1 | 1254142.85
2022 | 2022-04-18 | ZONA INDUSTRIAL | PENSILVANIA | CL 12 | KR 34BIS | KR 35 | MANTENIMIENTO | 16001529 | 189287 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-04-18 | 1 | 1917162.66
2022 | 2022-04-18 | ISMAEL PERDOMO | PERDOMO ALTO | KR 73 | CL 63 S | CL 63A S | MANTENIMIENTO | 19001491 | 443562 | 74.13 | 0.13 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-12 | 6 | 19794627.13
2022 | 2022-04-19 | KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY ORIENTAL | CL 38D S | TV 73DBIS | TV 73F | MANTENIMIENTO | 8007241 | 146104 | 252 | 0.08 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Carpeta | 2022-04-07 | 12 | 34387163.7
2022 | 2022-04-19 | KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY ORIENTAL | CL 38D S | TV 73F | TV 74 | MANTENIMIENTO | 8007180 | 146105 | 257.6 | 0.07 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Carpeta | 2022-04-06 | 13 | 37836879.84
2022 | 2022-04-19 | 20 DE JULIO | VILLA DE LOS ALPES I | CL 34ABIS S | KR 3C | KR 3D | MANTENIMIENTO | 4001999 | 205239 | 220.76 | 0.06 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-12 | 7 | 38958262.87
2022 | 2022-04-19 | EL PRADO | PRADO VERANIEGO NORTE | KR 52A | AC 134 | CL 134A | MANTENIMIENTO | 11012388 | 902488 | 184.68 | 0.15 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-11 | 8 | 30652338.02
2022 | 2022-04-19 | CHICO LAGO | CHICO NORTE III SECTOR | CL 98 | TV 21 | TV 22 | MANTENIMIENTO | 2000013 | 143544 | 272.05 | 0.18 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-04 | 15 | 27124374.24
2022 | 2022-04-19 | RESTREPO | SANTANDER SUR | KR 27 | KR 26A | CL 26 S | MANTENIMIENTO | 18000042 | 410141 | 2.34 | 0.25 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-11 | 8 | 1718827.17
2022 | 2022-04-19 | RESTREPO | SANTANDER SUR | KR 27 | CL 28 S | CL 29 S | MANTENIMIENTO | 18000051 | 410171 | 6.78 | 0.23 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-11 | 8 | 1843002.17
2022 | 2022-04-19 | RESTREPO | SANTANDER SUR | KR 27 | CL 29A S | CL 30 S | MANTENIMIENTO | 18000059 | 410198 | 1.96 | 0.15 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-12 | 7 | 1707622.17
2022 | 2022-04-19 | QUIROGA | SANTIAGO PEREZ | CL 28 S | KR 25 | KR 26 | MANTENIMIENTO | 18000364 | 411126 | 14.1 | 0.04 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-04-19 | 1 | 3794449.95
2022 | 2022-04-19 | RESTREPO | SANTANDER SUR | KR 27 | CL 29BIS S | CL 29A S | MANTENIMIENTO | 18006956 | 472864 | 3.92 | 0.05 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-12 | 7 | 1760982.17
2022 | 2022-04-20 | CARVAJAL | TIMIZA | KR 73 | CL 37 S | CL 37BIS S | REHABILITACIÓN | 8007399 | 17860 | 202.16 | 0.11 | 0 | 0.06 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Acuerdo 761/2020/C | Rehabilitacion Flexible | 2022-03-31 | 20 | 77079781.55
2022 | 2022-04-20 | EL PRADO | SAN JOSE DEL PRADO | KR 49 | CL 137 | AC 138 | MANTENIMIENTO | 11008587 | 167395 | 495.14 | 0.26 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-08 | 12 | 63476178.58
2022 | 2022-04-20 | RESTREPO | SANTANDER SUR | KR 29C | CL 26 S | CL 27 S | MANTENIMIENTO | 15000295 | 184988 | 417.5 | 0.13 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2022-04-02 | 18 | 119025399.83
2022 | 2022-04-20 | FONTIBON SAN PABLO | SAN PABLO JERICO | AC 17 | KR 127 | AK 128 | MANTENIMIENTO | 9000500 | 381258 | 29.6 | 0.27 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-18 | 2 | 13190364.72
2022 | 2022-04-20 | FONTIBON SAN PABLO | SAN PABLO JERICO | AC 17 | CL 17 | KR 123 | MANTENIMIENTO | 9000949 | 382391 | 88.96 | 0.92 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-18 | 2 | 20006186.18
2022 | 2022-04-20 | QUIROGA | INGLES | CL 41 S | KR 32 | KR 33 | MANTENIMIENTO | 18000137 | 410443 | 426.19 | 0.12 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-07 | 13 | 80282979.85
2022 | 2022-04-20 | FONTIBON | SABANA GRANDE | null | null | null | MANTENIMIENTO | 9004997 | 24122916 | 60.74 | 0.45 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-18 | 2 | 14923784.76
2022 | 2022-04-20 | 20 DE JULIO | VILLA DE LOS ALPES I | CL 33B S | TV 4 | KR 4BIS | MANTENIMIENTO | 4001890 | 204972 | 153.2 | 0.05 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-20 | 1 | 14400267.71
2022 | 2022-04-21 | CIUDAD MONTES | PRIMAVERA OCCIDENTAL | TV 42 | CL 4B | CL 4D | MANTENIMIENTO | 16001354 | 187125 | 319.9 | 0.18 | 0 | 0.09 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-19 | 2 | 52633155.38
2022 | 2022-04-21 | DOCE DE OCTUBRE | POPULAR MODELO | CL 65 | KR 57 | KR 56B | MANTENIMIENTO | 12003343 | 91011390 | 334.38 | 0.17 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-19 | 2 | 39189906.09
2022 | 2022-04-21 | DOCE DE OCTUBRE | LA LIBERTAD | CL 78 | KR 60 | KR 61 | MANTENIMIENTO | 12000710 | 179736 | 6.87 | 0.18 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-21 | 1 | 4909776.04
2022 | 2022-04-21 | SAN RAFAEL | SAN FRANCISCO | TV 42 | CL 4ABIS | CL 4ABIS | MANTENIMIENTO | 16001409 | 187120 | 94.19 | 0.18 | 0 | 0.03 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-21 | 1 | 13087553.92
2022 | 2022-04-21 | CIUDAD MONTES | PRIMAVERA OCCIDENTAL | TV 42 | CL 5B | AC 6 | MANTENIMIENTO | 16001265 | 187133 | 405.35 | 0.54 | 0 | 0.12 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-21 | 1 | 55465758.95
2022 | 2022-04-22 | EL PRADO | SAN JOSE DEL PRADO | CL 137A | KR 46 | KR 46A | MANTENIMIENTO | 11008572 | 167637 | 110 | 0.05 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-21 | 1 | 14262162.3
2022 | 2022-04-22 | EL RINCON | PUERTA DEL SOL | CL 140A | KR 108A | KR 109B | REHABILITACIÓN | 11003714 | 173967 | 699 | 0.2 | 0 | 0.2 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitacion Rigido | 2021-11-02 | 171 | 261212366.06
2022 | 2022-04-22 | DOCE DE OCTUBRE | LA LIBERTAD | KR 58 | CL 77 | CL 78 | MANTENIMIENTO | 12000793 | 178009 | 9.28 | 0.15 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-22 | 1 | 3655617.74
2022 | 2022-04-22 | QUINTA PAREDES | EL RECUERDO | CL 25BIS | KR 39A | AK 40 | MANTENIMIENTO | 13001598 | 182144 | 100.1 | 0.11 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-03 | 78 | 14328062.04
2022 | 2022-04-22 | SAN RAFAEL | SAN FRANCISCO | TV 42 | CL 4 |  | MANTENIMIENTO | 16001442 | 187116 | 135.83 | 0.19 | 0 | 0.04 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-22 | 1 | 13574634.9
2022 | 2022-04-22 | SAN RAFAEL | SAN FRANCISCO | CL 37 S | CL 4 A | CL 4 BIS B | MANTENIMIENTO | 16001419 | 187118 | 60.25 | 0.07 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-22 | 1 | 7861293.53
2022 | 2022-04-22 | CIUDAD MONTES | PRIMAVERA OCCIDENTAL | TV 42 | CL 5A |  | MANTENIMIENTO | 16001281 | 187131 | 78.26 | 0.17 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-22 | 1 | 10349688.73
2022 | 2022-04-22 | 20 DE JULIO | VILLA DE LOS ALPES I | TV 4 | CL 33B S | KR 3F | MANTENIMIENTO | 4001926 | 205050 | 76.77 | 0.05 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-21 | 1 | 8263654.91
2022 | 2022-04-22 | 20 DE JULIO | VILLA DE LOS ALPES I | CL 34ABIS S | KR 3D | TV 4 | MANTENIMIENTO | 4001970 | 205161 | 115.3 | 0.07 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-21 | 1 | 13351233.74
2022 | 2022-04-22 | LA URIBE | BARRANCAS ORIENTAL RURAL | AK 7 | CL 171A | CL 171B | MANTENIMIENTO | 1001366 | 524825 | 31.92 | 1.17 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-20 | 2 | 11192002
2022 | 2022-04-22 | CORABASTOS | CORABASTOS | AK 80 | CL 36A S | CL 38 S | MANTENIMIENTO | 8014032 | 24122284 | 134 | 0.32 | 0 | 0.04 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2021-12-08 | 135 | 17117523.1
2022 | 2022-04-23 | SAN CRISTOBAL NORTE | SAN CRISTOBAL NORTE | CL 161A | KR 8B | KR 8C | MANTENIMIENTO | 1002195 | 140495 | 424.07 | 0.16 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-04-04 | 19 | 107563468.32
2022 | 2022-04-23 | CIUDAD BOLIVAR | QUIBA ALTO | SE | SE | SE | MANTENIMIENTO | 19014563 | 91027524 | 3680.25 | 1.05 | 0 | 1.05 | Ruralidad | Ruralidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-03-12 | 42 | 263008731.06
2022 | 2022-04-23 | VERBENAL | BUENAVISTA | KR 5D | CL 188C | TV 5DBIS | MANTENIMIENTO | 1008197 | 138585 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Emergencia | Reconformacion de Calzada | 2022-04-23 | 1 | 1040646.23
2022 | 2022-04-23 | DOCE DE OCTUBRE | LA LIBERTAD | KR 58 | CL 76 | CL 77 | MANTENIMIENTO | 12000840 | 178008 | 9.5 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-23 | 1 | 5642386.5
2022 | 2022-04-23 | TUNJUELITO | SANTA LUCIA | CL 51 S | KR 19B | KR 19C | MANTENIMIENTO | 6001303 | 91102714 | 60 | 0.02 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-29 | 25 | 4860676.23
2022 | 2022-04-25 | SAN RAFAEL | SAN FRANCISCO | CL 37 S | CL 4 | SE | MANTENIMIENTO | 16001450 | 187114 | 92.72 | 0.07 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-22 | 3 | 17079881.26
2022 | 2022-04-25 | CIUDAD MONTES | PRIMAVERA OCCIDENTAL | TV 42 | CL 4D | CL 5A | MANTENIMIENTO | 16001324 | 187129 | 160.3 | 0.28 | 0 | 0.05 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-22 | 3 | 23411554.56
2022 | 2022-04-25 | ZONA INDUSTRIAL | LOS EJIDOS | AK 36 | AC 6 | CL 7 | MANTENIMIENTO | 16001978 | 188860 | 372.02 | 0.21 | 0 | 0.11 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-21 | 4 | 55291918.06
2022 | 2022-04-25 | PUENTE ARANDA | PUENTE ARANDA | CL 15 | AK 50 | KR 52 | MANTENIMIENTO | 16000275 | 189474 | 482.68 | 0.22 | 0 | 0.15 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-19 | 6 | 56983945.1
2022 | 2022-04-25 | 20 DE JULIO | VILLA DE LOS ALPES I | TV 4 | KR 3G | CL 33B S | MANTENIMIENTO | 4001889 | 204969 | 149.5 | 0.06 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-22 | 3 | 27806438.79
2022 | 2022-04-25 | EL TESORO | CASA DE TEJA | KR 15F | AC 71B S | CL 76 S | MANTENIMIENTO | 19015825 | 461865 | 294.84 | 0.52 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-19 | 6 | 45899189.53
2022 | 2022-04-25 |  | EL MOCHUELO II | CL 94 S | SE | KR 18B | MANTENIMIENTO | 19012807 | 465520 | 658.6 | 0.26 | 0 | 0.19 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-03-29 | 27 | 64761600.11
2022 | 2022-04-25 | SAN RAFAEL | PROVIVIENDA NORTE | DG 2 S | TV 53A | TV 55 | MANTENIMIENTO | 0 | 34012067 | 910.98 | 0.29 | 0.32 | 0.26 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-04-18 | 7 | 87734892.63
2022 | 2022-04-25 | GRANJAS DE TECHO | EL TINTAL CENTRAL | CL 19A | KR 87 | KR 87B | MANTENIMIENTO | 9003478 | 91014517 | 608 | 0.18 | 0 | 0.17 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Carpeta | 2022-04-20 | 5 | 89918914.02
2022 | 2022-04-25 | GRANJAS DE TECHO | EL TINTAL CENTRAL | CL 19A | KR 87B | KR 88 | MANTENIMIENTO | 9003438 | 91014518 | 547.2 | 0.17 | 0 | 0.16 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Carpeta | 2022-04-19 | 6 | 80550713.05
2022 | 2022-04-25 | CIUDAD MONTES | PRIMAVERA OCCIDENTAL | KR 18QBISA | CL 3 A | CL 3 BIS | MANTENIMIENTO | 16005081 | 91034750 | 140.96 | 0.27 | 0 | 0.04 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-22 | 3 | 25524250.67
2022 | 2022-04-25 | PARDO RUBIO | INGEMAR | TV 1 E | CL 54A | CL 55A | MANTENIMIENTO | 2001748 | 141582 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Emergencia | Reconformacion de Calzada | 2022-04-25 | 1 | 4438314.05
2022 | 2022-04-25 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | CL 37 | KR 21 | DG 36BIS | MANTENIMIENTO | 13002101 | 180908 | 2.24 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-25 | 1 | 1741123.05
2022 | 2022-04-25 | CIUDAD JARDIN | CIUDAD BERNA | KR 12 | CL 10A S | CL 11 S | MANTENIMIENTO | 15001129 | 183985 | 3 | 0.14 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-25 | 1 | 1827878.55
2022 | 2022-04-25 | SAN RAFAEL | SAN FRANCISCO | TV 42 | CL 4D | CL 5A | MANTENIMIENTO | 16001324 | 187128 | 70.75 | 0.26 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-25 | 1 | 7485041.04
2022 | 2022-04-25 | SAN RAFAEL | SAN FRANCISCO | TV 42 | CL 5B | AC 6 | MANTENIMIENTO | 16001265 | 187132 | 193 | 0.53 | 0 | 0.06 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-21 | 4 | 24217113.46
2022 | 2022-04-25 | 20 DE JULIO | VILLA DE LOS ALPES I | TV 4 | CL 32 S | CL 33ABIS S | MANTENIMIENTO | 4001802 | 204783 | 31.85 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-25 | 1 | 6592309.11
2022 | 2022-04-25 | LUCERO | BELLA FLOR SUR | KR 26BBIS | KR 26C | CL 73A S | MANTENIMIENTO | 19013506 | 606770 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Emergencia | Reconformacion de Calzada | 2022-04-25 | 1 | 1084264.39
2022 | 2022-04-25 | CIUDAD SALITRE ORIENTAL | CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL | KR 57 | CL 22B | CL 23A | MANTENIMIENTO | 13001025 | 34010632 | 141.44 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-04-25 | 1 | 8833575.39
2022 | 2022-04-25 | SAN RAFAEL | SAN FRANCISCO | CL 5A | TV 42 | TV 42A | MANTENIMIENTO | 16004690 | 91013614 | 135.6 | 0.09 | 0 | 0.04 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-21 | 4 | 19118193.06
2022 | 2022-04-26 | LA FLORESTA | POTOSI | CL 117C | KR 71G | AK 72 | MANTENIMIENTO | 11010690 | 168603 | 577.6 | 0.21 | 0 | 0.17 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-20 | 6 | 73344778.9
2022 | 2022-04-26 | SAN RAFAEL | SAN FRANCISCO | TV 42 | CL 3A | CL 4 | MANTENIMIENTO | 16001497 | 187112 | 370.84 | 0.27 | 0 | 0.11 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-22 | 4 | 40981122.23
2022 | 2022-04-26 | DOCE DE OCTUBRE | POPULAR MODELO | KR 58 | CL 66A | CL 66B | MANTENIMIENTO | 12003163 | 91017769 | 130.2 | 0.18 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-22 | 4 | 14372946.92
2022 | 2022-04-26 | CIUDAD MONTES | PRIMAVERA OCCIDENTAL | TV 42 | CL 3A | CL 4 | MANTENIMIENTO | 16001497 | 187113 | 484.75 | 0.29 | 0 | 0.14 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-25 | 1 | 54543701.32
2022 | 2022-04-26 | SOSIEGO | SANTA ANA SUR | CL 11 S | KR 3A | KR 4 | MANTENIMIENTO | 4000389 | 201098 | 125.51 | 0.1 | 0 | 0.04 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-25 | 1 | 13519616.36
2022 | 2022-04-26 | MODELIA | MODELIA OCCIDENTAL | AC 22 | KR 85B | AK 86 | MANTENIMIENTO | 9004821 | 533834 | 23.65 | 0.34 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-25 | 1 | 7014566.63
2022 | 2022-04-26 | KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY CENTRAL | CL 40 S | TV 73DBIS | TV 77A | MANTENIMIENTO | 8007346 | 146173 | 9.3 | 0.17 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-26 | 1 | 2707241.18
2022 | 2022-04-26 | TEUSAQUILLO | LA MAGDALENA | KR 17 | CL 39A | CL 39B | MANTENIMIENTO | 13001993 | 180337 | 9.62 | 0.17 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-26 | 1 | 1568383.74
2022 | 2022-04-26 | MUZU | ALQUERIA | CL 43 S | KR 52C | KR 53 | MANTENIMIENTO | 16004138 | 186532 | 281.68 | 0.11 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-08 | 18 | 29330854.69
2022 | 2022-04-26 | SAN RAFAEL | SAN FRANCISCO | null | null | null | MANTENIMIENTO | 16001510 | 187110 | 24.34 | 0.14 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-26 | 1 | 5384120.97
2022 | 2022-04-26 | CIUDAD MONTES | REMANSO | CL 10 S | KR 39A | KR 40 | MANTENIMIENTO | 16002886 | 187261 | 231.44 | 0.1 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-15 | 70 | 31844611.14
2022 | 2022-04-26 | QUIROGA | SANTIAGO PEREZ | CL 28 S | KR 26C | KR 27 | MANTENIMIENTO | 18000103 | 410342 | 19.83 | 0.16 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-04-19 | 7 | 5449167.94
2022 | 2022-04-26 | QUIROGA | SANTIAGO PEREZ | CL 28 S | CL 27 S | KR 26C | MANTENIMIENTO | 18000169 | 410537 | 29.89 | 0.16 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-04-19 | 7 | 6912324.94
2022 | 2022-04-26 | QUIROGA | SANTIAGO PEREZ | KR 26A | CL 27 S | CL 28 S | MANTENIMIENTO | 18000247 | 410779 | 76 | 0.12 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-04-19 | 7 | 12769863.45
2022 | 2022-04-26 | MUZU | AUTOPISTA SUR | KR 50BISA | DG 41A S | DG 41B S | MANTENIMIENTO | 16004547 | 472736 | 86.19 | 0.04 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-26 | 1 | 6947271.4
2022 | 2022-04-26 | USME | LOS ANDES | null | null | null | MANTENIMIENTO | 5009757 | 91028233 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | Bioingenieria | Bioingenieria | Sin Intervención | 2022-01-18 | 98 | 14449166.3
2022 | 2022-04-26 | SAN RAFAEL | SAN FRANCISCO | Transversal 42 | Avenida calle 3 | CL 3bis | MANTENIMIENTO | 16005082 | 91034753 | 98.8 | 0.17 | 0 | 0.03 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-26 | 1 | 13163897.47
2022 | 2022-04-27 | GALERIAS | SAN LUIS | DG 61B | AC 57 | TV 27 | MANTENIMIENTO | 13002473 | 473522 | 1107.53 | 0.36 | 0 | 0.32 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-31 | 27 | 205198656.84
2022 | 2022-04-27 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | CL 107A | KR 7A | KR 7C | MANTENIMIENTO | 1005682 | 91100546 | 387.4 | 0.11 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Cambio de Carpeta | 2022-04-21 | 6 | 63623567.03
2022 | 2022-04-27 | LA URIBE | SANTA TERESA | CL 165 | KR 8F | KR 8FBIS | MANTENIMIENTO | 1001734 | 140836 | 306.4 | 0.17 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-23 | 4 | 39941106.09
2022 | 2022-04-27 | LOS ANDES | LA CASTELLANA | KR 48 | CL 91 | CL 93 | MANTENIMIENTO | 12000512 | 178554 | 1217.67 | 0.41 | 0 | 0.35 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-02 | 25 | 131555582.48
2022 | 2022-04-27 | CIUDAD MONTES | PRIMAVERA OCCIDENTAL | CL 37 S | CL 4A | CL 4 BIS B | MANTENIMIENTO | 16001419 | 187119 | 87.7 | 0.1 | 0 | 0.03 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-27 | 1 | 14261867.87
2022 | 2022-04-27 | SAN BLAS | SANTA INES SUR | CL 36G S | CL 36H S | KR 8B E | MANTENIMIENTO | 4003346 | 207321 | 26.4 | 0.25 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-27 | 1 | 8128935.58
2022 | 2022-04-27 | LA GLORIA | LA VICTORIA | CL 39 S | KR 4 E | KR 6 E | MANTENIMIENTO | 4003749 | 208074 | 33.2 | 0.19 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-27 | 1 | 9708152.19
2022 | 2022-04-27 | QUIROGA | SANTIAGO PEREZ | CL 28 S | KR 26 | KR 26A | MANTENIMIENTO | 18000322 | 411000 | 45.32 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-04-19 | 8 | 15413938.1
2022 | 2022-04-27 | MINUTO DE DIOS | LOS CEREZOS | AK 86 | CL 90A | DG 91 | MANTENIMIENTO | 10002627 | 515730 | 272.22 | 0.24 | 0 | 0.08 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-27 | 1 | 25708044.9
2022 | 2022-04-27 | MINUTO DE DIOS | LOS CEREZOS | AK 86 | CL 90A | DG 91 | MANTENIMIENTO | 10002627 | 515732 | 73.25 | 0.2 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-27 | 1 | 10084957.64
2022 | 2022-04-27 | NIZA | IBERIA | CL 137A | AK 72 | KR 72A | MANTENIMIENTO | 11012306 | 530280 | 231.29 | 0.17 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-25 | 33 | 23254491.84
2022 | 2022-04-27 | GRANJAS DE TECHO | EL TINTAL CENTRAL | AC 22 | KR 91 | KR 92 | MANTENIMIENTO | 9002934 | 603442 | 5.14 | 0.13 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-27 | 1 | 3415069.99
2022 | 2022-04-28 | DOCE DE OCTUBRE | SAN FERNANDO OCCIDENTAL | KR 58 | CL 74 | CL 74A | MANTENIMIENTO | 12001069 | 178001 | 4.48 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-28 | 1 | 1864501.55
2022 | 2022-04-28 | DOCE DE OCTUBRE | SAN FERNANDO | CL 74 | KR 57B | KR 58 | MANTENIMIENTO | 12001115 | 179589 | 11.49 | 0.15 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-28 | 1 | 2009786.55
2022 | 2022-04-28 | BOSA CENTRAL | GUALOCHE | KR 78G | CL 63A S | CL 65 S | MANTENIMIENTO | 7006528 | 366498 | 879.05 | 0.25 | 0 | 0.25 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2022-02-28 | 59 | 143859078.22
2022 | 2022-04-28 | MODELIA | CAPELLANIA | null | null | null | MANTENIMIENTO | 9004953 | 91031756 | 5.5 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-12 | 16 | 4305196.04
2022 | 2022-04-29 | CIUDAD SALITRE ORIENTAL | CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL | KR 57 | CL 23A | AC 24 | MANTENIMIENTO | 13001000 | 34010631 | 115.44 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-04-26 | 3 | 18787954.84
2022 | 2022-04-29 | DOCE DE OCTUBRE | LA LIBERTAD | KR 61 | CL 78A | CL 79 | MANTENIMIENTO | 12000619 | 177948 | 7.69 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-09 | 20 | 3524894.74
2022 | 2022-04-29 | DOCE DE OCTUBRE | SAN FERNANDO OCCIDENTAL | KR 58 | CL 72A | CL 73 | MANTENIMIENTO | 12001157 | 177999 | 4.24 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-29 | 1 | 3515943.74
2022 | 2022-04-29 | MODELIA | MODELIA OCCIDENTAL | AC 22 | KR 81BIS | KR 81B | MANTENIMIENTO | 9003500 | 388812 | 9.09 | 0.17 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-29 | 1 | 1921302.17
2022 | 2022-04-29 |  | LAS MERCEDES SUBA RURAL | null | null | null | MANTENIMIENTO | 11012155 | 531079 | 143.27 | 0.56 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-29 | 1 | 25351745.49
2022 | 2022-04-29 | LA ALHAMBRA | BATAN | AV CL 127 | KR 51 | KR 51A | MANTENIMIENTO | 11010423 | 601049 | 111.89 | 0.13 | 0 | 0.03 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-04 | 25 | 20259881.94
2022 | 2022-04-29 | EL PRADO | CANODROMO | AV CL 127 | KR 46 | 0 | MANTENIMIENTO | 11010473 | 603066 | 7.01 | 0.06 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-07 | 22 | 4760948.86
2022 | 2022-04-29 | MODELIA | MODELIA OCCIDENTAL | AC 22 | KR 81B | KR 81C | MANTENIMIENTO | 9003481 | 603257 | 4.42 | 0.16 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-28 | 1 | 3143927.81
2022 | 2022-04-29 | CIUDAD SALITRE ORIENTAL | CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL | KR 57 | CL 22 B | CL 22 B | MANTENIMIENTO | 13001026 | 34010633 | 18.72 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-04-29 | 1 | 2124483.43
2022 | 2022-04-29 | LA ALHAMBRA | BATAN | AV CL 127 | KR 46 | 0 | MANTENIMIENTO | 11010473 | 91013964 | 57.64 | 0.06 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-05 | 24 | 8616498.28
2022 | 2022-04-30 | MONTE BLANCO | LAGUNITAS URBANO | CL 89 S | KR 18M | KR 18N | MANTENIMIENTO | 19012435 | 464653 | 272.64 | 0.08 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-04-18 | 12 | 35630529.72
2022 | 2022-04-30 | MONTE BLANCO | LAGUNITAS URBANO | CL 89 S | KR 18L | KR 18M | MANTENIMIENTO | 19012436 | 464656 | 198.4 | 0.06 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-04-22 | 8 | 12162803.03
2022 | 2022-04-30 | MONTE BLANCO | LAGUNITAS URBANO | KR 18N | CL 89 S | CL 91 S | MANTENIMIENTO | 19012450 | 464695 | 406 | 0.12 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-04-23 | 7 | 22226644.22
2022 | 2022-04-30 | MONTE BLANCO | LAGUNITAS URBANO | CL 89 S | KR 18H | KR 18L | MANTENIMIENTO | 19012437 | 464659 | 469 | 0.13 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-04-25 | 5 | 22706607.79
2022 | 2022-04-30 | MONTE BLANCO | LAGUNITAS URBANO | KR 18L | CL 89 S | CL 90 S | MANTENIMIENTO | 19012442 | 464671 | 132.61 | 0.04 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-04-26 | 4 | 8703349.65
2022 | 2022-04-30 | MONTE BLANCO | LAGUNITAS URBANO | KR 18M | CL 89 S | CL 91 S | MANTENIMIENTO | 19012452 | 464701 | 307.4 | 0.09 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-04-26 | 4 | 13367530.42
2022 | 2022-04-30 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | CL 107A | AK 7 | KR 7BIS | MANTENIMIENTO | 1005718 | 138953 | 136.18 | 0.21 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-28 | 2 | 20579062.88
2022 | 2022-04-30 | CIUDAD USME | CENTRO USME URBANO | KR 14B | AK 3 | CL 136 S | MANTENIMIENTO | 5007460 | 479474 | 45.43 | 0.2 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-01-07 | 113 | 9492820
2022 | 2022-05-01 | GRAN BRITALIA | GRAN BRITALIA I | KR 81G | CL 45 S | CL 45BIS S | MANTENIMIENTO | 8005880 | 153318 | 25.94 | 0.02 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-04-27 | 4 | 6966782.61
2022 | 2022-05-01 | PATIO BONITO | PATIO BONITO II | CL 38D S | KR 87D | KR 87HBIS | MANTENIMIENTO | 8003167 | 154922 | 80.04 | 0.07 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-04-09 | 22 | 45941822.33
2022 | 2022-05-01 | CASA BLANCA SUBA | CASA BLANCA SUBA I | CL 146B | KR 76 | KR 77 | MANTENIMIENTO | 11005637 | 169552 | 60.29 | 0.06 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-04-25 | 6 | 31677775.6
2022 | 2022-05-01 | VENECIA | VENECIA OCCIDENTAL | DG 51A S | KR 54B | KR 55 | MANTENIMIENTO | 6000276 | 320844 | 59.48 | 0.13 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-04-04 | 27 | 34012155.88
2022 | 2022-05-02 | TIMIZA | SANTA CATALINA | CL 42G S | KR 72UBIS | KR 72V | MANTENIMIENTO | 8010200 | 149403 | 231 | 0.07 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2022-04-19 | 13 | 30560151.75
2022 | 2022-05-02 | TIMIZA | SANTA CATALINA | CL 42G S | KR 72TBIS | KR 72UBIS | MANTENIMIENTO | 8010229 | 149405 | 349.98 | 0.1 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2022-04-25 | 7 | 50827443.22
2022 | 2022-05-02 | TIMIZA | SANTA CATALINA | KR 72TBIS | CL 42G S | CL 43 S | MANTENIMIENTO | 8010302 | 149436 | 210 | 0.06 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Carpeta | 2022-04-07 | 25 | 34793235.88
2022 | 2022-05-02 | DOCE DE OCTUBRE | LA LIBERTAD | KR 61 | CL 77 | CL 78 | MANTENIMIENTO | 12000697 | 177946 | 79.98 | 0.13 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-08 | 24 | 13270862.79
2022 | 2022-05-02 | DOCE DE OCTUBRE | SAN FERNANDO | CL 73 | KR 57B | KR 58 | MANTENIMIENTO | 12001160 | 179577 | 19.82 | 0.12 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-30 | 2 | 5452700.44
2022 | 2022-05-02 | MUZU | TEJAR | CL 34 S | KR 52C | AK 68 | MANTENIMIENTO | 16002785 | 186146 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-05-02 | 1 | 992084.59
2022 | 2022-05-02 | CIUDAD MONTES | JORGE GAITAN CORTES | KR 38 | CL 2B | CL 2C | MANTENIMIENTO | 16002349 | 186839 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-02 | 1 | 789513.17
2022 | 2022-05-02 | CIUDAD MONTES | JORGE GAITAN CORTES | KR 38 | CL 2C | CL 2D | MANTENIMIENTO | 16002321 | 186840 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-02 | 1 | 670405.88
2022 | 2022-05-02 | CIUDAD MONTES | LA ASUNCION | CL 2 | KR 31B | KR 31C | MANTENIMIENTO | 16002999 | 187545 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-02 | 1 | 718392.59
2022 | 2022-05-02 | CIUDAD MONTES | LA ASUNCION | CL 2 | KR 32 | KR 32A | MANTENIMIENTO | 16002905 | 187550 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-02 | 1 | 622973.67
2022 | 2022-05-02 | SAN RAFAEL | SAN FRANCISCO | DG 5DBIS | KR 43B | TV 44 | MANTENIMIENTO | 16000993 | 187750 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-02 | 1 | 1966746.57
2022 | 2022-05-02 | SAN RAFAEL | SAN FRANCISCO | DG 5DBIS | TV 44 | TV 44A | MANTENIMIENTO | 16000910 | 187751 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-02 | 1 | 1181757.96
2022 | 2022-05-02 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | KR 19B | CL 55 S | CL 56A S | MANTENIMIENTO | 6001346 | 323966 | 54.02 | 0.43 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-24 | 39 | 11309299.95
2022 | 2022-05-02 | BOYACA REAL | BOYACA | AK 72 | CL 66A | CL 67 | MANTENIMIENTO | 10008212 | 522350 | 90.81 | 0.8 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-02 | 1 | 9192538.64
2022 | 2022-05-02 | ZONA INDUSTRIAL | TIBANA | AC 6 | AK 36 | KR 38 | MANTENIMIENTO | 16001827 | 24121384 | 195.82 | 0.11 | 0 | 0.06 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-22 | 10 | 29301504.31
2022 | 2022-05-02 | GALERIAS | CAMPIN | KR 28A | CL 63 | S.E | MANTENIMIENTO | 13002948 | 91012190 | 78.4 | 0.19 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-27 | 5 | 18844664.82
2022 | 2022-05-02 | SAN RAFAEL | SAN FRANCISCO | TV 42 | CL 3 A | CL 3 BIS | MANTENIMIENTO | 16005081 | 91034752 | 160 | 0.25 | 0 | 0.05 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-26 | 6 | 31458405.06
2022 | 2022-05-02 | CIUDAD MONTES | COMUNEROS | KR 30A | CL 4A | CL 5 | MANTENIMIENTO | 16004517 | 91102280 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-04-18 | 14 | 2274537.02
2022 | 2022-05-03 | TIMIZA | SANTA CATALINA | CL 42G S | KR 72V | TV 72VBIS | MANTENIMIENTO | 8010198 | 149404 | 176.46 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2022-04-21 | 12 | 26839267.18
2022 | 2022-05-03 | EL PRADO | PRADO VERANIEGO NORTE | KR 53C | CL 131A | AC 134 | MANTENIMIENTO | 11009331 | 167659 | 18.58 | 0.49 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-02 | 1 | 5249470.44
2022 | 2022-05-03 | VENECIA | SAMORE | CL 47A S | KR 29 | KR 31 | MANTENIMIENTO | 6000798 | 322319 | 548.93 | 0.19 | 0 | 0.17 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-07 | 85 | 69620903.29
2022 | 2022-05-03 | AEROPUERTO EL DORADO | AEROPUERTO EL DORADO | AC 24 | KR 112 | KR 113 | MANTENIMIENTO | 9000544 | 381364 | 22.31 | 0.24 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-02 | 1 | 13702653.37
2022 | 2022-05-03 | MONTE BLANCO | LAGUNITAS URBANO | KR 18D | SE | CL 91B S | MANTENIMIENTO | 19014295 | 91023635 | 170.4 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-04-25 | 8 | 18561199.18
2022 | 2022-05-03 | PARDO RUBIO | GRANADA | CL 65 | KR 3B | KR 4A | MANTENIMIENTO | 2001429 | 142883 | 80.78 | 0.23 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-05-03 | 1 | 9793052.05
2022 | 2022-05-03 | CASTILLA | CASTILLA | CL 7ABISC | KR 78H | KR 79 | MANTENIMIENTO | 8002901 | 152086 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-03 | 1 | 3003352.11
2022 | 2022-05-03 | PATIO BONITO | PATIO BONITO | CL 33 S | KR 86C | KR 86D | MANTENIMIENTO | 8002886 | 154568 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-03 | 1 | 1335251.31
2022 | 2022-05-03 | PATIO BONITO | PATIO BONITO | CL 33 S | KR 86F | KR 86G | MANTENIMIENTO | 8002798 | 154570 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-03 | 1 | 1136482.36
2022 | 2022-05-03 | PATIO BONITO | PATIO BONITO II | KR 87I | CL 36 S | CL 37 S | MANTENIMIENTO | 8002720 | 154732 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-03 | 1 | 2031081.31
2022 | 2022-05-03 | PATIO BONITO | PATIO BONITO II | KR 87I | CL 37 S | CL 37A S | MANTENIMIENTO | 8002758 | 154733 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-03 | 1 | 2428730.15
2022 | 2022-05-03 | CIUDAD JARDIN | CARACAS | CL 11 S | KR 12D | KR 13 | MANTENIMIENTO | 15001063 | 184156 | 40.77 | 0.14 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-03 | 1 | 4254200.41
2022 | 2022-05-03 | PATIO BONITO | PATIO BONITO | CL 33 S | KR 86D | KR 86F | MANTENIMIENTO | 8012131 | 471698 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-03 | 1 | 1633487.94
2022 | 2022-05-03 | PATIO BONITO | PATIO BONITO II | KR 87I | CL 35B S | CL 36 S | MANTENIMIENTO | 8012158 | 471719 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-03 | 1 | 1335251.31
2022 | 2022-05-03 | PATIO BONITO | PATIO BONITO II | KR 87I | CL 37A S | CL 38 S | MANTENIMIENTO | 8012159 | 471720 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-03 | 1 | 937657.94
2022 | 2022-05-03 | CASTILLA | CASTILLA | CL 7ABISC | KR 78G | KR 78H | MANTENIMIENTO | 8012522 | 472009 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-03 | 1 | 1037070.15
2022 | 2022-05-03 | CASTILLA | LAS DOS AVENIDAS | TV 78C | CL 6C | CL 6D | MANTENIMIENTO | 8003868 | 511301 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-03 | 1 | 937657.94
2022 | 2022-05-03 | CASTILLA | PIO XII | TV 78C | CL 6D | DG 6DBIS | MANTENIMIENTO | 8003848 | 511304 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-03 | 1 | 2130493.52
2022 | 2022-05-03 | PARQUE SALITRE | CAMPO EUCARISTICO | KR 60 | AC 63 | S.E | MANTENIMIENTO | 13002554 | 511487 | 76.5 | 0.48 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-03 | 1 | 9674785.93
2022 | 2022-05-03 | PARQUE SALITRE | PARQUE DISTRITAL SALITRE | AK 60 | AC 63 |  | MANTENIMIENTO | 12002992 | 511584 | 33.1 | 0.45 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-03 | 1 | 5049063.51
2022 | 2022-05-03 | KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY CENTRAL | TV 74F | TV 73D | CL 40B S | MANTENIMIENTO | 8007487 | 513636 | 56.7 | 0.19 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-27 | 6 | 18395900.55
2022 | 2022-05-04 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | CL 107A | KR 7A | KR 7C | MANTENIMIENTO | 1005682 | 138955 | 934.7 | 0.27 | 0 | 0.27 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Cambio de Carpeta | 2022-04-09 | 25 | 149234959.05
2022 | 2022-05-04 | KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY SUR | KR 79 | CL 42 S | CL 42A S | MANTENIMIENTO | 8006982 | 146665 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-04 | 1 | 4395012.11
2022 | 2022-05-04 | KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY SUR | KR 79 | CL 42A S | CL 42B S | MANTENIMIENTO | 8007039 | 146666 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-04 | 1 | 8526400.45
2022 | 2022-05-04 | USAQUEN | BELLA SUIZA | AC 134 | KR 7B | AK 9 | MANTENIMIENTO | 1004191 | 510752 | 16.38 | 0.2 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-04 | 1 | 4370503.99
2022 | 2022-05-04 | PARDO RUBIO | MARIA CRISTINA | AK 7 | CL 62 | AC 63 | MANTENIMIENTO | 2001446 | 524765 | 6.25 | 0.32 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-04 | 1 | 2830404.18
2022 | 2022-05-04 | PARDO RUBIO | MARIA CRISTINA | AK 7 | CL 64 | CL 65 | MANTENIMIENTO | 2001391 | 524770 | 49.56 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-08 | 57 | 15355351.8
2022 | 2022-05-04 | EL REFUGIO | EMAUS | AK 7 | CL 70A | CL 71 | MANTENIMIENTO | 2001186 | 524790 | 50.62 | 0.16 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-04 | 1 | 7649499.65
2022 | 2022-05-04 | EL REFUGIO | EMAUS | AK 7 | CL 70 | CL 70A | MANTENIMIENTO | 2001205 | 524795 | 91.31 | 0.27 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-04 | 1 | 15143084.75
2022 | 2022-05-04 | LOS CEDROS | EL CONTADOR | AC 134 | KR 17 | AK 19 | MANTENIMIENTO | 1004014 | 525950 | 47.68 | 0.49 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-04 | 1 | 5927876.49
2022 | 2022-05-04 | LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | KR 86F | CL 45A S | CL 48 S | MANTENIMIENTO | 8013800 | 91021577 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-05-04 | 1 | 10967947.63
2022 | 2022-05-05 | GRAN BRITALIA | GRAN BRITALIA I | KR 81G | CL 43A S | CL 45 S | MANTENIMIENTO | 8005830 | 153317 | 127.31 | 0.04 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-04-25 | 10 | 47253914.96
2022 | 2022-05-05 | APOGEO | VILLA DEL RIO | CL 55A S | KR 64 | KR 64B | MANTENIMIENTO | 7007019 | 367768 | 870.5 | 0.25 | 0 | 0.25 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2022-04-20 | 15 | 147571797.54
2022 | 2022-05-05 | MONTE BLANCO | LAGUNITAS URBANO | KR 18D | CL 91B S | CL 91D S | MANTENIMIENTO | 19012785 | 465454 | 420 | 0.12 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-04-25 | 10 | 35238846.24
2022 | 2022-05-05 | ISMAEL PERDOMO | RINCON DE LA VALVANERA | KR 71 | CL 60 A S | AK 57 R S | MANTENIMIENTO | 19015526 | 91030630 | 441.58 | 0.87 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-26 | 9 | 80740779.61
2022 | 2022-05-05 | AEROPUERTO EL DORADO | AEROPUERTO EL DORADO | AC 24 | KR 111 | KR 112 | MANTENIMIENTO | 9000569 | 381433 | 14.55 | 0.27 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-04 | 1 | 5179679.81
2022 | 2022-05-05 | CARVAJAL | TIMIZA | TV 74 F | CL 40 S | CL 40 S | MANTENIMIENTO | 8007459 | 513643 | 25.2 | 0.15 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-04 | 1 | 10651123.55
2022 | 2022-05-05 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | AK 7 | CL 59 | CL 59ABIS | MANTENIMIENTO | 2001544 | 521313 | 110.74 | 0.26 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-04 | 1 | 15835564.08
2022 | 2022-05-05 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | AK 7 | CL 66 | CL 67 | MANTENIMIENTO | 2002204 | 524748 | 127.88 | 0.34 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-04 | 1 | 19826376.1
2022 | 2022-05-05 | CARVAJAL | TIMIZA | CL 40 S | KR 73D | KR 73G | MANTENIMIENTO | 8014471 | 24122350 | 11.2 | 0.17 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-04 | 1 | 5762637.97
2022 | 2022-05-05 | CARVAJAL | TIMIZA | CL 40 S | KR 74 | KR 73CBIS | MANTENIMIENTO | 8007559 | 91013788 | 1 | 0.12 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-04 | 1 | 1488470.75
2022 | 2022-05-05 | AEROPUERTO EL DORADO | AEROPUERTO EL DORADO | AC 24 | KR 109 | KR 111 | MANTENIMIENTO | 9000604 | 381541 | 4.52 | 0.25 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-05 | 1 | 1858602.17
2022 | 2022-05-05 | PARDO RUBIO | MARIA CRISTINA | AK 7 | AC 63 | CL 64 | MANTENIMIENTO | 2001413 | 524745 | 87.47 | 0.19 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-05 | 1 | 12405678.62
2022 | 2022-05-05 | EL REFUGIO | EMAUS | AK 7 | CL 69 | CL 69A | MANTENIMIENTO | 2001247 | 524810 | 37.94 | 0.17 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-05 | 1 | 5495187.87
2022 | 2022-05-05 | PARDO RUBIO | GRANADA | AK 7 | CL 68 | CL 69 | MANTENIMIENTO | 2001271 | 524815 | 37.75 | 0.2 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-05 | 1 | 6779382.55
2022 | 2022-05-06 | EL PRADO | PRADO VERANIEGO SUR | CL 127A | KR 53A | KR 54A | MANTENIMIENTO | 11014195 | 91011832 | 17.65 | 0.62 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-04 | 2 | 8288381.83
2022 | 2022-05-06 | GALERIAS | CAMPIN | AC 63 | KR 26A | KR 27 | MANTENIMIENTO | 13000188 | 511445 | 77.01 | 0.15 | 0 | 0.03 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-05 | 1 | 13897629.96
2022 | 2022-05-06 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | AK 7 | CL 65 | CL 66 | MANTENIMIENTO | 2001360 | 524738 | 91.63 | 0.21 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-05 | 1 | 16862214.21
2022 | 2022-05-06 | KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY ORIENTAL | CL 35B S | KR 73BBIS | KR 73D | MANTENIMIENTO | 8006817 | 146012 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-06 | 1 | 8681633.21
2022 | 2022-05-06 | CARVAJAL | LAS DELICIAS | CL 44 S | TV 72C | TV 72CBIS | MANTENIMIENTO | 8011412 | 148966 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-06 | 1 | 1542109.11
2022 | 2022-05-06 | EL PRADO | CANODROMO | CL 127C | AK 45 | KR 45A | MANTENIMIENTO | 11010276 | 167216 | 6.8 | 0.18 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-06 | 1 | 1898543.05
2022 | 2022-05-06 | CIUDAD JARDIN | CARACAS | CL 11 S | KR 10A | KR 11 | MANTENIMIENTO | 15001225 | 184139 | 2 | 0.12 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-06 | 1 | 907069.44
2022 | 2022-05-06 | EL REFUGIO | EL REFUGIO | AK 7 | CL 86 | CL 87 | MANTENIMIENTO | 2002267 | 509495 | 75.05 | 0.18 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-06 | 1 | 8272718.14
2022 | 2022-05-06 | EL REFUGIO | LOS ROSALES | AK 7 | CL 80A | CL 81 | MANTENIMIENTO | 2000931 | 509505 | 58.74 | 0.15 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-06 | 1 | 7863701.65
2022 | 2022-05-06 | EL REFUGIO | SEMINARIO | AK 7 | CL 93 | KR 7BIS | MANTENIMIENTO | 2000437 | 521288 | 25.08 | 0.82 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-06 | 1 | 4397433.98
2022 | 2022-05-06 | EL REFUGIO | EL REFUGIO | AK 7 | CL 85 | AC 85 | MANTENIMIENTO | 2000836 | 525040 | 140.74 | 0.34 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-06 | 1 | 24422484.3
2022 | 2022-05-07 | PUENTE ARANDA | SALAZAR GOMEZ | Calle 10 | Kr 65B | Kr 65Bbis | REHABILITACIÓN | 16000183 | 189524 | 278.4 | 0.08 | 0 | 0.08 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitacion Flexible | 2022-04-26 | 11 | 69684247.39
2022 | 2022-05-07 | PARDO RUBIO | BOSQUE CALDERON | KR 4 | CL 54 | DG 55 | MANTENIMIENTO | 2002225 | 473528 | 425.04 | 0.31 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-28 | 9 | 59885518.33
2022 | 2022-05-07 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | CL 107A | KR 7BIS | KR 7A | MANTENIMIENTO | 1005700 | 91100545 | 200.7 | 0.21 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-29 | 8 | 37108773.41
2022 | 2022-05-09 | LOS CEDROS | LOS CEDROS | KR 18 | CL 143 | CL 144 | MANTENIMIENTO | 1003567 | 138068 | 910.08 | 0.26 | 0 | 0.26 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2022-04-27 | 12 | 119304684.03
2022 | 2022-05-09 | CHICO LAGO | CHICO NORTE III SECTOR | TV 21 | CL 96 | CL 97 | MANTENIMIENTO | 2000043 | 142379 | 288.94 | 0.24 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-04 | 35 | 34076392.59
2022 | 2022-05-09 | EL REFUGIO | LA CABRERA | CL 87 | KR 10 | AK 11 | MANTENIMIENTO | 2000636 | 143244 | 248.76 | 0.21 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-18 | 21 | 45028867.41
2022 | 2022-05-09 | CHICO LAGO | CHICO NORTE | CL 93B | KR 17 | KR 18 | MANTENIMIENTO | 2000226 | 143408 | 430.32 | 0.23 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-06 | 33 | 45589687.77
2022 | 2022-05-09 | CHICO LAGO | CHICO NORTE III SECTOR | CL 94A | KR 16 | KR 18 | MANTENIMIENTO | 2000169 | 143443 | 142.5 | 0.3 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-12 | 86 | 18043601
2022 | 2022-05-09 | TIMIZA | TIMIZA A | CL 40D S | KR 72MBIS | KR 72MBISA | MANTENIMIENTO | 8009538 | 149515 | 252 | 0.07 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2022-05-04 | 5 | 32221863.6
2022 | 2022-05-09 | 20 DE JULIO | SANTA INES SUR II | CL 29A S | KR 3A E | KR 4 E | MANTENIMIENTO | 4002042 | 205344 | 149.37 | 0.05 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-04-29 | 10 | 59044788.96
2022 | 2022-05-09 | AEROPUERTO EL DORADO | AEROPUERTO EL DORADO | AC 24 | KR 108B | KR 109 | MANTENIMIENTO | 9000616 | 381581 | 6.27 | 0.05 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-06 | 3 | 4136087.99
2022 | 2022-05-09 | AEROPUERTO EL DORADO | AEROPUERTO EL DORADO | AC 24 | KR 108A | KR 108B | MANTENIMIENTO | 9000633 | 381625 | 2.88 | 0.06 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-06 | 3 | 3847247.99
2022 | 2022-05-09 | USAQUEN | PARAMO III RURAL | AK 7 | CL 102 | CL 106 | MANTENIMIENTO | 1005826 | 521241 | 84.88 | 0.53 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-09 | 1 | 11736762.21
2022 | 2022-05-09 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | AK 7 | CL 58 | CL 59 | MANTENIMIENTO | 2001575 | 521318 | 44 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-28 | 70 | 14740451.03
2022 | 2022-05-09 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | AK 7 | CL 64 | CL 65 | MANTENIMIENTO | 2001391 | 524768 | 22.94 | 0.28 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-09 | 1 | 3996732.17
2022 | 2022-05-09 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | AK 7 | CL 61 | CL 62 | MANTENIMIENTO | 2001472 | 524778 | 277.35 | 0.24 | 0 | 0.08 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-05 | 4 | 36439182.1
2022 | 2022-05-09 | EL REFUGIO | EL REFUGIO | AK 7 | CL 88 | CL 89 | MANTENIMIENTO | 2002266 | 525025 | 36 | 0.38 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-09 | 1 | 5929374.68
2022 | 2022-05-09 | GRANJAS DE TECHO | CIUDAD HAYUELOS | CL 19A | KR 80A | KR 81B | MANTENIMIENTO | 9004438 | 23000239 | 14.71 | 0.51 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-07 | 2 | 6813934.13
2022 | 2022-05-09 | EL REFUGIO | EL REFUGIO | AK 7 | CL 87 | CL 88 | MANTENIMIENTO | 2002523 | 91020120 | 70.38 | 0.45 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-06 | 3 | 10628223.11
2022 | 2022-05-09 | PARDO RUBIO | SIBERIA CENTRAL | AK 3 | TV 1 E |  | MANTENIMIENTO | 2003472 | 91030735 | 151.16 | 0.49 | 0 | 0.04 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-05 | 34 | 14087503.72
2022 | 2022-05-09 | BOLIVIA | BOLIVIA | CL 82 | AK 104 | KR 107 | MANTENIMIENTO | 10000759 | 91103405 | 116.5 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2022-05-02 | 7 | 28840603.26
2022 | 2022-05-10 | BOLIVIA | BOLIVIA | CL 82 | AK 104 | KR 107 | MANTENIMIENTO | 10000759 | 163076 | 215.43 | 0.06 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2022-05-04 | 6 | 41891110.41
2022 | 2022-05-10 | LOS ALCAZARES | POLO CLUB | CL 86A | AK 24 | KR 27 | MANTENIMIENTO | 12000907 | 179963 | 774.84 | 0.22 | 0 | 0.22 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-28 | 12 | 92262679.73
2022 | 2022-05-10 | MONTE BLANCO | LAGUNITAS URBANO | CL 89 S | KR 18FBIS | KR 18H | MANTENIMIENTO | 19012439 | 464662 | 602 | 0.17 | 0 | 0.17 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-04-30 | 10 | 46948719.87
2022 | 2022-05-10 | GRANJAS DE TECHO | INTERINDUSTRIAL | AC 17 | AK 72 | KR 75 | MANTENIMIENTO | 9003942 | 524211 | 120.25 | 0.3 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-09 | 1 | 18599918.76
2022 | 2022-05-10 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | AK 7 | AC 63 | CL 64 | MANTENIMIENTO | 2001413 | 524743 | 87.34 | 0.21 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-09 | 1 | 12103723.11
2022 | 2022-05-10 | LA ALHAMBRA | BATAN | CL 123A | KR 47 | KR 48 | MANTENIMIENTO | 11010627 | 2057484 | 373.5 | 0.11 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2022-05-02 | 8 | 50541389.86
2022 | 2022-05-10 | KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY SUR | CL 41C S | TV 78M | KR 78NBIS | MANTENIMIENTO | 8006882 | 146745 | 3.8 | 0.05 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-10 | 1 | 3506906.74
2022 | 2022-05-10 | CASTILLA | PIO XII | CL 6BBIS | KR 79A | KR 79B | MANTENIMIENTO | 8003637 | 151993 | 50.81 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-30 | 10 | 7459426.43
2022 | 2022-05-10 | CASTILLA | PIO XII | KR 79 | CL 6A | CL 6B | MANTENIMIENTO | 8003830 | 152002 | 423.26 | 0.14 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-01 | 39 | 53536339.28
2022 | 2022-05-10 | VENECIA | TUNAL ORIENTAL | KR 25 | CL 47 S | CL 47A S | MANTENIMIENTO | 6001047 | 323063 | 493.67 | 0.19 | 0 | 0.16 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-29 | 11 | 51469393.83
2022 | 2022-05-10 | QUIROGA | TUNAL ORIENTAL | CL 47 S | KR 25 | KR 25A | MANTENIMIENTO | 18000986 | 412893 | 194.75 | 0.08 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-29 | 11 | 16684817.48
2022 | 2022-05-10 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | AK 7 | CL 59ABIS | CL 60 | MANTENIMIENTO | 2001518 | 521308 | 68.25 | 0.1 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-04 | 6 | 13961025.49
2022 | 2022-05-10 | PARDO RUBIO | PARDO RUBIO | AK 7 | AC 45 | CL 46 | MANTENIMIENTO | 2001973 | 521405 | 35.2 | 0.34 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-10 | 1 | 5728035.79
2022 | 2022-05-10 | PARDO RUBIO | PARDO RUBIO | AK 7 | CL 49 | CL 50 | MANTENIMIENTO | 2002216 | 521445 | 38.4 | 0.14 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-10 | 1 | 5970646.33
2022 | 2022-05-10 | PARDO RUBIO | LA SALLE | AK 7 | CL 60 | CL 60A | MANTENIMIENTO | 2001504 | 524755 | 64.96 | 0.12 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-10 | 1 | 11089564.72
2022 | 2022-05-10 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | AK 7 | CL 60A | CL 61 | MANTENIMIENTO | 2001491 | 524758 | 25.55 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-24 | 75 | 19435306.73
2022 | 2022-05-10 | CHICO LAGO | QUINTA CAMACHO | AK 7 | CL 69 | CL 69A | MANTENIMIENTO | 2001247 | 524808 | 30.48 | 0.18 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-10 | 1 | 5197414.04
2022 | 2022-05-10 | BAVARIA | VILLA ALSACIA | KR 71D | CL 12D | CL 12D | MANTENIMIENTO | 8014074 | 91013210 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-05-10 | 1 | 1129713.62
2022 | 2022-05-10 | BAVARIA | VILLA ALSACIA | KR 71D | CL 12B | CL 12C | MANTENIMIENTO | 8014076 | 91013214 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-05-10 | 1 | 1598154.63
2022 | 2022-05-11 | CARVAJAL | LA CAMPINA | CL 39I S | KR 72G | KR 72GBIS | MANTENIMIENTO | 8010431 | 148920 | 50.35 | 0.04 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-05-06 | 5 | 16517155.68
2022 | 2022-05-11 | MONTE BLANCO | LAGUNITAS URBANO | KR 18H | CL 89 S | CL 90 S | MANTENIMIENTO | 19012443 | 464674 | 170.5 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-05-06 | 5 | 13417701.81
2022 | 2022-05-11 | MONTE BLANCO | LAGUNITAS URBANO | KR 18ABIS | SE | CL 91D S | MANTENIMIENTO | 19012801 | 465502 | 202.8 | 0.06 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-04-26 | 15 | 34889046.41
2022 | 2022-05-11 | GRANJAS DE TECHO | VILLA ALSACIA | AC 17 | DG 13 | AK 72 | MANTENIMIENTO | 9004345 | 533853 | 224.34 | 0.26 | 0 | 0.07 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-09 | 2 | 32694084.08
2022 | 2022-05-11 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | AK 7 | CL 57 | CL 58 | MANTENIMIENTO | 2001593 | 521323 | 86.83 | 0.12 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-10 | 1 | 16516046.56
2022 | 2022-05-11 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | AK 7 | CL 62 | AC 63 | MANTENIMIENTO | 2001446 | 524763 | 84.01 | 0.35 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-10 | 1 | 14169442.22
2022 | 2022-05-11 | CHICO LAGO | QUINTA CAMACHO | AK 7 | CL 68 | CL 69 | MANTENIMIENTO | 2001271 | 524813 | 78.78 | 0.2 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-10 | 1 | 18751729.79
2022 | 2022-05-11 | QUINTA PAREDES | ACEVEDO TEJADA | KR 33A | CL 30BIS | CL 31 | MANTENIMIENTO | 13001605 | 181540 | 8.74 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-11 | 1 | 2065593.05
2022 | 2022-05-11 | RESTREPO | SAN ANTONIO | CL 11 S | KR 14 | KR 14A | MANTENIMIENTO | 15001013 | 184479 | 4.62 | 0.22 | 0 | 0 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-11 | 1 | 1391124.8
2022 | 2022-05-11 | RESTREPO | SAN ANTONIO | CL 11 S | KR 14B | CL 10B S | MANTENIMIENTO | 15000954 | 184483 | 0.8 | 0.03 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-11 | 1 | 765635.71
2022 | 2022-05-11 | ZONA INDUSTRIAL | LOS EJIDOS | CL 9 | KR 39 | KR 40 | MANTENIMIENTO | 16001405 | 189237 | 214.38 | 0.27 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-10 | 90 | 35229341.98
2022 | 2022-05-11 | ZONA INDUSTRIAL | ESTACION CENTRAL | CL 17 | AK 30 | KR 32 | MANTENIMIENTO | 16001470 | 189346 | 1.44 | 0.42 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-11 | 1 | 1803158.05
2022 | 2022-05-11 | GALERIAS | SAN LUIS | AC 63 | KR 20 | KR 21 | MANTENIMIENTO | 13000227 | 511470 | 54.75 | 0.14 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-11 | 1 | 8663178.76
2022 | 2022-05-11 | GALERIAS | SAN LUIS | AC 63 | KR 19A | KR 20 | MANTENIMIENTO | 13000233 | 511475 | 13.75 | 0.2 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-11 | 1 | 2307174.72
2022 | 2022-05-11 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | AK 7 | CL 56 | CL 57 | MANTENIMIENTO | 2001637 | 521333 | 47.71 | 0.19 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-11 | 1 | 8196457.38
2022 | 2022-05-11 | PARDO RUBIO | PARDO RUBIO | AK 7 | CL 48A | CL 49 | MANTENIMIENTO | 2001819 | 521385 | 51.2 | 0.22 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-11 | 1 | 7016879.96
2022 | 2022-05-11 | ARBORIZADORA | MADELENA | TV 64B | KR 64B | CL 59A S | MANTENIMIENTO | 19000242 | 810537 | 55.44 | 0.2 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-04 | 96 | 13779067.4
2022 | 2022-05-11 | FONTIBON | SABANA GRANDE | DG 16 | KR 98 | KR 100 | MANTENIMIENTO | 9004999 | 24122914 | 97.57 | 0.45 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-20 | 21 | 14868025.19
2022 | 2022-05-12 | CIUDAD MONTES | TIBANA | AK 36 | AC 3 | CL 4 | MANTENIMIENTO | 16002400 | 186991 | 171.61 | 0.3 | 0 | 0.04 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-10 | 2 | 33751952.38
2022 | 2022-05-12 | AEROPUERTO EL DORADO | AEROPUERTO EL DORADO | AC 24 | KR 108 | KR 108BIS | MANTENIMIENTO | 9000675 | 381721 | 7.52 | 0.07 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-10 | 2 | 18642230.38
2022 | 2022-05-12 | PARDO RUBIO | PARDO RUBIO | null | null | null | MANTENIMIENTO | 2001806 | 521380 | 97.67 | 0.07 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-11 | 1 | 14477882.17
2022 | 2022-05-12 | FONTIBON | CENTRO FONTIBON | CL 17A | KR 99 | KR 100 | MANTENIMIENTO | 9002447 | 91014474 | 238.13 | 0.23 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-11 | 1 | 32862193.26
2022 | 2022-05-12 | RESTREPO | SAN ANTONIO | KR 16 | CL 10B S | TV 18BIS | MANTENIMIENTO | 15000927 | 184495 | 43.75 | 0.19 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-12 | 1 | 6447219.3
2022 | 2022-05-12 | COMUNEROS | SERRANIAS I | CL 96C S | KR 3A | KR 3B | MANTENIMIENTO | 5005580 | 302258 | 96 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2021-12-30 | 133 | 212105.91
2022 | 2022-05-12 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | CL 23D | KR 107 | KR 108 | MANTENIMIENTO | 9000944 | 382374 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-12 | 1 | 3231963.47
2022 | 2022-05-12 | MODELIA | MODELIA OCCIDENTAL | KR 80ABIS | CL 22D | CL 23 | MANTENIMIENTO | 9003472 | 388741 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-12 | 1 | 1252135.23
2022 | 2022-05-12 | MODELIA | MODELIA OCCIDENTAL | KR 80ABIS | CL 22B | CL 22C | MANTENIMIENTO | 9003510 | 388832 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-12 | 1 | 946723.87
2022 | 2022-05-12 | MODELIA | MODELIA OCCIDENTAL | AC 22 | KR 80D | KR 81BIS | MANTENIMIENTO | 9003524 | 388864 | 13.82 | 0.17 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-12 | 1 | 3983312.99
2022 | 2022-05-12 | CHICO LAGO | PORCIUNCULA | AK 7 | CL 74 | DG 74 | MANTENIMIENTO | 2001071 | 509477 | 62.72 | 0.09 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-12 | 1 | 6123554.34
2022 | 2022-05-12 | CHICO LAGO | PORCIUNCULA | AK 7 | CL 75 | CL 75 | MANTENIMIENTO | 2001048 | 509498 | 8.05 | 0.2 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-12 | 1 | 2233322.02
2022 | 2022-05-12 | GALERIAS | CHAPINERO OCCIDENTAL | KR 17 | DG 61B | AC 63 | MANTENIMIENTO | 13000272 | 510968 | 60.5 | 0.15 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-12 | 1 | 10997283.02
2022 | 2022-05-12 | TIMIZA | ROMA | AK 80 | DG 55A S | CL 57A S | MANTENIMIENTO | 8008420 | 511362 | 3.2 | 0.33 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-10 | 63 | 2177735.8
2022 | 2022-05-12 | GRAN BRITALIA | CLASS | AK 80 | DG 55A S | CL 57A S | MANTENIMIENTO | 8008420 | 511364 | 4 | 0.33 | 0 | 0.01 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-07 | 66 | 2679286.66
2022 | 2022-05-12 | TIMIZA | ROMA | AK 80 | CL 57A S | CL 57ABIS S | MANTENIMIENTO | 8012194 | 511367 | 10 | 0.21 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-10 | 63 | 5627651.66
2022 | 2022-05-12 | GRAN BRITALIA | CLASS | AK 80 | CL 57A S | CL 57ABIS S | MANTENIMIENTO | 8012194 | 511369 | 61 | 0.21 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-07 | 66 | 10726639.63
2022 | 2022-05-12 | TIMIZA | EL RUBI | AK 80 | CL 57DBIS S | CL 57G S | MANTENIMIENTO | 8008950 | 511884 | 3.75 | 0.11 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-10 | 63 | 2333675.08
2022 | 2022-05-12 | USAQUEN | SANTA ANA | AK 7 | CL 108B | TV 7BISA | MANTENIMIENTO | 1005672 | 521219 | 50.31 | 0.14 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-12 | 1 | 8077184.35
2022 | 2022-05-12 | CHICO LAGO | PORCIUNCULA | AK 7 | CL 75 | CL 76 | MANTENIMIENTO | 2001031 | 524898 | 33.62 | 0.27 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-12 | 1 | 3787375.32
2022 | 2022-05-12 | FONTIBON | LA CABANA FONTIBON | KR 103 | CL 23HBIS | CL 23IBIS | MANTENIMIENTO | 9001280 | 603747 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-12 | 1 | 1095869.92
2022 | 2022-05-12 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | CL 22H | KR 112A | KR 113A | MANTENIMIENTO | 9004884 | 901395 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-12 | 1 | 3281641.84
2022 | 2022-05-12 | GRAN BRITALIA | CASA BLANCA SUR | AK 80 | CL 54A S | CL 54ABIS S | MANTENIMIENTO | 8013876 | 24122439 | 18 | 0.07 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-07 | 66 | 6216036.62
2022 | 2022-05-13 | PARDO RUBIO | INGEMAR | TV 1B | KR 1B | KR 2 | MANTENIMIENTO | 2001724 | 141598 | 726.9 | 0.26 | 0 | 0.21 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-05-09 | 4 | 65143630.15
2022 | 2022-05-13 | BRITALIA | BRITALIA | KR 54 | CL 163 B | CL 167 | MANTENIMIENTO | 11013826 | 91031698 | 1893.4 | 0.61 | 0 | 0.59 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-17 | 57 | 254524122.07
2022 | 2022-05-13 | GALERIAS | CAMPIN | AC 63 | AK 24 | KR 26 | MANTENIMIENTO | 13000203 | 511455 | 199.25 | 0.26 | 0 | 0.06 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-10 | 3 | 25128886.46
2022 | 2022-05-13 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | AK 7 | CL 54 | CL 54A | MANTENIMIENTO | 2001698 | 521348 | 205.78 | 0 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-07 | 67 | 44625281.27
2022 | 2022-05-13 | USAQUEN | SANTA ANA | AK 7 | CL 108B | TV 7BISA | MANTENIMIENTO | 1005672 | 521221 | 31.15 | 0.11 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-12 | 1 | 6136332.85
2022 | 2022-05-13 | EL REFUGIO | EL RETIRO | AK 7 | AC 82 | CL 84 | MANTENIMIENTO | 2000869 | 524999 | 79.56 | 0.23 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-12 | 1 | 17922627.7
2022 | 2022-05-13 | RESTREPO | LA FRAGUITA | CL 11 S | KR 24 | KR 24A | MANTENIMIENTO | 15000561 | 184627 | 16.1 | 0.14 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-13 | 1 | 2866502.97
2022 | 2022-05-13 | RESTREPO | LA FRAGUITA | CL 11 S | KR 24A | KR 24C | MANTENIMIENTO | 15000484 | 184628 | 22.94 | 0.17 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-13 | 1 | 3462325.35
2022 | 2022-05-13 | MUZU | AUTOPISTA MUZU ORIENTAL | CL 29A SUR | T 35 | T 35BIS | MANTENIMIENTO | 16004285 | 187876 | 92.71 | 0.15 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-07 | 36 | 13149049.18
2022 | 2022-05-13 | BOSA CENTRAL | JIMENEZ DE QUESADA | CL 63 S | KR 79B | KR 79C | MANTENIMIENTO | 7005961 | 365148 | 4.2 | 0.15 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-13 | 1 | 4473940.43
2022 | 2022-05-13 | MODELIA | MODELIA OCCIDENTAL | AC 22 | KR 80BBIS | KR 80D | MANTENIMIENTO | 9003541 | 388902 | 14.05 | 0.16 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-13 | 1 | 3736811.74
2022 | 2022-05-13 | USAQUEN | SANTA ANA | AK 7 | DG 108A | CL 108B | MANTENIMIENTO | 1005684 | 521232 | 91.28 | 0.03 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-13 | 1 | 8224572.57
2022 | 2022-05-13 | CHAPINERO | MARLY | AK 7 | CL 48 | CL 48A | MANTENIMIENTO | 2001828 | 521388 | 82.07 | 0 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-13 | 1 | 21855868.67
2022 | 2022-05-13 | CHAPINERO | MARLY | AK 7 | CL 47 | CL 48 | MANTENIMIENTO | 2001857 | 521393 | 73.28 | 0 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-03 | 71 | 17748936.43
2022 | 2022-05-13 | LA FLORESTA | POTOSI | AK 72 | CL 97 | CL 98BIS | MANTENIMIENTO | 11011047 | 522901 | 246.06 | 0.43 | 0 | 0.07 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-21 | 81 | 36437368.64
2022 | 2022-05-13 | EL REFUGIO | EL NOGAL | AK 7 | CL 81 | CL 82 | MANTENIMIENTO | 2000922 | 524893 | 46 | 0.31 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-13 | 1 | 7798226.07
2022 | 2022-05-13 | NIZA | NIZA SUR | AC 127 | KR 71D | AK 72 | MANTENIMIENTO | 11010305 | 604020 | 293.4 | 0.42 | 0 | 0.08 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-14 | 60 | 46036838.49
2022 | 2022-05-13 | LOS ALCAZARES | CAMPIN | AC 63 | AK 24 | KR 26 | MANTENIMIENTO | 13000203 | 2055579 | 36 | 0.02 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-13 | 1 | 3949602.54
2022 | 2022-05-13 | USAQUEN | SANTA ANA | null | null | null | MANTENIMIENTO | 1008038 | 91030455 | 64.96 | 0.5 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-13 | 1 | 10815316.29
2022 | 2022-05-13 | FONTIBON SAN PABLO | EL CHARCO | Calle 17 | Kr 137A | null | MANTENIMIENTO | 9004879 | 91033037 | 9.74 | 0.55 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-17 | 57 | 3201847.02
2022 | 2022-05-13 | FONTIBON SAN PABLO | EL CHARCO | null | null | null | MANTENIMIENTO | 9004651 | 91034033 | 6.84 | 0.14 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-15 | 59 | 7118060.63
2022 | 2022-05-14 | LUCERO | LUCERO ALTO | KR 18R | AC 60G S | KR 61BIS S | MANTENIMIENTO | 19006688 | 602804 | 516.34 | 0.16 | 0 | 0.15 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Construcción | 2022-04-05 | 39 | 68253642.76
2022 | 2022-05-14 | LUCERO | RONDA | AC 60 S | KR 19 | DG 62 S | MANTENIMIENTO | 19006638 | 605456 | 741 | 0.24 | 0 | 0.21 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Construcción | 2022-04-01 | 43 | 65860115.92
2022 | 2022-05-14 | ISMAEL PERDOMO | SIERRA MORENA II | null | null | null | MANTENIMIENTO | 19015023 | 91030460 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Emergencia | Reconformacion de Calzada | 2022-05-14 | 1 | 1053915.07
2022 | 2022-05-15 | LUCERO | RONDA | AV 61 S | KR 19 | DG 61 S | MANTENIMIENTO | 19006618 | 602013 | 857.96 | 0.26 | 0 | 0.25 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Construcción | 2022-03-25 | 51 | 75925661.99
2022 | 2022-05-16 | VERBENAL | SAN ANTONIO NORTE | CL 181A | AK 7 | KR 7B | MANTENIMIENTO | 1001148 | 141019 | 329.49 | 0.36 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-05-09 | 7 | 63289971.59
2022 | 2022-05-16 | MUZU | AUTOPISTA MUZU ORIENTAL | CL 29A S | TV 35BIS |  | MANTENIMIENTO | 16004191 | 187877 | 188.07 | 0.24 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-07 | 39 | 22278659.95
2022 | 2022-05-16 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | KR 112 | CL 23C | CL 23D | MANTENIMIENTO | 9000595 | 381510 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-16 | 1 | 2602150.24
2022 | 2022-05-16 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | KR 112 | CL 23B | CL 23C | MANTENIMIENTO | 9000612 | 381567 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-16 | 1 | 4142900.82
2022 | 2022-05-16 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | KR 112 | CL 23A | CL 23B | MANTENIMIENTO | 9000634 | 381628 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-16 | 1 | 1556679.14
2022 | 2022-05-16 | FONTIBON | VILLEMAR | KR 96C | CL 20C | CL 20D | MANTENIMIENTO | 9002638 | 386802 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-16 | 1 | 1159085.77
2022 | 2022-05-16 | MODELIA | SANTA CECILIA | KR 82 | CL 24B | CL 24C | MANTENIMIENTO | 9002739 | 386999 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-16 | 1 | 2701506.98
2022 | 2022-05-16 | USAQUEN | USAQUEN | AK 7 | CL 117 | CL 118 | MANTENIMIENTO | 1006511 | 530448 | 67.65 | 0.26 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-16 | 1 | 16921429.6
2022 | 2022-05-16 | NIZA | NIZA SUR | AC 127 | KR 71B | KR 71D | MANTENIMIENTO | 11010304 | 604013 | 464.61 | 0.42 | 0 | 0.13 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-15 | 62 | 62115416.49
2022 | 2022-05-17 | LA ALHAMBRA | BATAN | CL 123A | KR 47 | KR 48 | MANTENIMIENTO | 11010627 | 167010 | 668.25 | 0.19 | 0 | 0.19 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2022-04-28 | 19 | 119174558.82
2022 | 2022-05-17 | GALERIAS | SAN LUIS | KR 22 | CL 62 | AC 63 | MANTENIMIENTO | 13000277 | 180521 | 463.5 | 0.14 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-28 | 19 | 71115884.47
2022 | 2022-05-17 | BOYACA REAL | LA GRANJA | CL 78 | KR 77 | KR 77B | MANTENIMIENTO | 10006210 | 160429 | 36.04 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-05-17 | 1 | 3235108.31
2022 | 2022-05-17 | FONTIBON | ATAHUALPA | CL 22J | KR 114A | AK 116 | MANTENIMIENTO | 9000587 | 381484 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-17 | 1 | 1607220.56
2022 | 2022-05-17 | FONTIBON | ATAHUALPA | CL 22J | KR 114 | KR 114A | MANTENIMIENTO | 9000602 | 381533 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-17 | 1 | 652100.14
2022 | 2022-05-17 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | CL 22J | KR 113A | KR 114 | MANTENIMIENTO | 9000624 | 381602 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-17 | 1 | 1188914.98
2022 | 2022-05-17 | LUCERO | LUCERO ALTO | KR 18QBISA | AC 61 S | DG 61BISA S | MANTENIMIENTO | 19006802 | 453616 | 150.47 | 0.47 | 0 | 0.04 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Construcción | 2022-04-06 | 41 | 23611161.93
2022 | 2022-05-17 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | AK 7 | CL 53 | CL 54 | MANTENIMIENTO | 2001728 | 521353 | 138.71 | 0.16 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-12 | 5 | 22924626.49
2022 | 2022-05-17 | EL REFUGIO | EL NOGAL | AK 7 | CL 78 | CL 79 | MANTENIMIENTO | 2000993 | 524868 | 22.54 | 0.31 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-17 | 1 | 4807817.26
2022 | 2022-05-17 | EL REFUGIO | EL NOGAL | AK 7 | CL 79B | CL 80 | MANTENIMIENTO | 2000964 | 524878 | 25.31 | 0.25 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-17 | 1 | 5640351.92
2022 | 2022-05-17 | CORABASTOS | VILLA NELLY III SECTOR | AK 80 | CL 42 S | CL 42A S | MANTENIMIENTO | 8006370 | 525843 | 209 | 0.16 | 0 | 0.06 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-17 | 1 | 21825192.88
2022 | 2022-05-17 | NIZA | NIZA NORTE | AC 127 | KR 70 D | TV 60 | MANTENIMIENTO | 11014055 | 534175 | 27.09 | 0.68 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-16 | 62 | 12719670.48
2022 | 2022-05-17 | CORABASTOS | VILLA NELLY III SECTOR | AC 43 S | AK 80 | KR 80B | MANTENIMIENTO | 8006707 | 603615 | 8.14 | 0.13 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-11 | 67 | 3459002.99
2022 | 2022-05-17 | LUCERO | LUCERO ALTO | KR 19 | CL 60C S | KR 18R | MANTENIMIENTO | 19006669 | 605461 | 868.69 | 0.26 | 0 | 0.25 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Construcción | 2022-04-02 | 45 | 60763145.5
2022 | 2022-05-17 | KENNEDY CENTRAL | CASABLANCA | AK 80 | CL 50A S | CL 51 S | MANTENIMIENTO | 8014229 | 901806 | 6.5 | 0.07 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-11 | 67 | 3079854.23
2022 | 2022-05-18 | VERBENAL | SAN ANTONIO NORTE | CL 181A | KR 7B | KR 7BBIS | MANTENIMIENTO | 1001150 | 141020 | 78.5 | 0.03 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-17 | 1 | 13022736.04
2022 | 2022-05-18 | GALERIAS | CAMPIN | AK 24 | TV 23 | CL 61F | MANTENIMIENTO | 13000386 | 180622 | 377.78 | 0.22 | 0 | 0.11 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-17 | 1 | 47012684.58
2022 | 2022-05-18 | SOSIEGO | SOCIEGO | KR 8 | CL 19 S | CL 22 S | MANTENIMIENTO | 4000517 | 201442 | 73.6 | 0.22 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-18 | 1 | 5571322.88
2022 | 2022-05-18 | 20 DE JULIO | VEINTE DE JULIO | KR 8 | CL 22A S | CL 22B S | MANTENIMIENTO | 4000540 | 201519 | 54.44 | 0.1 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-18 | 1 | 3781988.19
2022 | 2022-05-18 | 20 DE JULIO | VEINTE DE JULIO | KR 8 | CL 22B S | CL 23 S | MANTENIMIENTO | 4000561 | 201580 | 139.46 | 0.24 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-18 | 1 | 8414602.84
2022 | 2022-05-18 | 20 DE JULIO | VEINTE DE JULIO | KR 8 | CL 26 S | CL 27 S | MANTENIMIENTO | 4000680 | 201925 | 67.88 | 0.17 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-18 | 1 | 5350066.9
2022 | 2022-05-18 | FONTIBON SAN PABLO | PUENTE GRANDE | CL 17F | KR 136B | KR 137 | MANTENIMIENTO | 9000030 | 380071 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-18 | 1 | 861712.19
2022 | 2022-05-18 | FONTIBON SAN PABLO | PUENTE GRANDE | CL 17F | KR 136A | KR 136B | MANTENIMIENTO | 9000037 | 380092 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-18 | 1 | 861712.19
2022 | 2022-05-18 | FONTIBON SAN PABLO | PUENTE GRANDE | CL 17F | DG 17F | KR 135A | MANTENIMIENTO | 9000082 | 380215 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-18 | 1 | 612346.35
2022 | 2022-05-18 | FONTIBON SAN PABLO | PUENTE GRANDE | KR 135 | CL 17DBIS | CL 17F | MANTENIMIENTO | 9000107 | 380281 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-18 | 1 | 711758.56
2022 | 2022-05-18 | MONTE BLANCO | LAGUNITAS URBANO | CL 90 S | KR 18H | KR 18L | MANTENIMIENTO | 19012444 | 464677 | 332.94 | 0.1 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-05-04 | 14 | 20126046.99
2022 | 2022-05-18 | FONTIBON SAN PABLO | PUENTE GRANDE | KR 135 | CL 17D | CL 17DBIS | MANTENIMIENTO | 9005027 | 91014574 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-18 | 1 | 619115.09
2022 | 2022-05-19 | CALANDAIMA | OSORIO III | CL 2 | KR 93 | KR 93 | MANTENIMIENTO | 8014110 | 91014033 | 2177.98 | 0.67 | 0 | 0.62 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2022-04-21 | 28 | 329288129.36
2022 | 2022-05-19 | CHAPINERO | MARLY | AK 7 | CL 52 | AC 53 | MANTENIMIENTO | 2001765 | 521358 | 144.79 | 0.39 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-17 | 2 | 22566172.9
2022 | 2022-05-19 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | TV 107A | CL 16H | CL 16I | MANTENIMIENTO | 9002107 | 385520 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-19 | 1 | 2553279.45
2022 | 2022-05-19 | FONTIBON | CENTRO FONTIBON | CL 17 | KR 102 | KR 103A | MANTENIMIENTO | 9002362 | 386107 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-19 | 1 | 1159948.82
2022 | 2022-05-19 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | CL 17 | AK 97 | KR 98 | MANTENIMIENTO | 9002646 | 386828 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-19 | 1 | 1059673.56
2022 | 2022-05-19 | MONTE BLANCO | LAGUNITAS URBANO | CL 90 S | KR 18FBIS | KR 18H | MANTENIMIENTO | 19012446 | 464683 | 450.4 | 0.13 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-05-06 | 13 | 19696504.97
2022 | 2022-05-19 | LA ESMERALDA | PABLO VI NORTE | AC 63 | S.E. | S.E | MANTENIMIENTO | 13002557 | 511497 | 79.4 | 0.38 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-19 | 1 | 11610944.45
2022 | 2022-05-19 | PARQUE SALITRE | NICOLAS DE FEDERMAN | AK 50 | CL 62 | AC 63 | MANTENIMIENTO | 13002558 | 511500 | 77 | 0.35 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-19 | 1 | 11490059.02
2022 | 2022-05-19 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | AK 7 | CL 57 | CL 57 | MANTENIMIENTO | 2001611 | 521328 | 221 | 0.19 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-19 | 1 | 28757183.72
2022 | 2022-05-19 | ZONA FRANCA | EL CHANCO I | KR 123 | CL 14C | CL 15 | MANTENIMIENTO | 9004831 | 91014499 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-19 | 1 | 711758.56
2022 | 2022-05-20 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | CL 17 | KR 113A | KR 114 | MANTENIMIENTO | 9001402 | 383629 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-20 | 1 | 691909.4
2022 | 2022-05-20 | FONTIBON | BELEN FONTIBON | CL 17 | KR 113 | KR 113A | MANTENIMIENTO | 9001454 | 383779 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-20 | 1 | 1061814.14
2022 | 2022-05-20 | FONTIBON | VILLA CARMENZA | CL 17 | KR 112B | KR 113 | MANTENIMIENTO | 9001508 | 383940 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-20 | 1 | 1109407.4
2022 | 2022-05-20 | FONTIBON | VILLA CARMENZA | CL 17 | KR 112 | KR 112B | MANTENIMIENTO | 9001585 | 384126 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-20 | 1 | 1875627.98
2022 | 2022-05-20 | FONTIBON | VILLA CARMENZA | CL 17 | KR 111A | KR 111A | MANTENIMIENTO | 9001634 | 384250 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-20 | 1 | 950336.77
2022 | 2022-05-20 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | CL 17 | KR 110 | KR 111A | MANTENIMIENTO | 9001720 | 384491 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-20 | 1 | 4013659.4
2022 | 2022-05-20 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | CL 17 | KR 103A | KR 103B | MANTENIMIENTO | 9002297 | 385945 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-20 | 1 | 1507000.77
2022 | 2022-05-20 | FONTIBON | VILLA CARMENZA | CL 17 | KR 111A | KR 111B | MANTENIMIENTO | 9004223 | 473481 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-20 | 1 | 751512.35
2022 | 2022-05-21 | LOS CEDROS | CAOBOS SALAZAR | KR 14 | CL 151 | CL 152 | MANTENIMIENTO | 1008056 | 91010680 | 277 | 0.44 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-05-10 | 11 | 49316167.5
2022 | 2022-05-21 | ENGATIVA | BOLIVIA | CL 67BBISA | KR 111 | KR 111B | MANTENIMIENTO | 10004296 | 165423 | 70.6 | 0.16 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-05-20 | 1 | 12424854.98
2022 | 2022-05-21 | LOS ALCAZARES | POLO CLUB | KR 28 | CL 86 | CL 86A | MANTENIMIENTO | 12000964 | 178581 | 351.52 | 0.11 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-26 | 25 | 41644805.85
2022 | 2022-05-23 | VERBENAL | SAN ANTONIO NORTE | CL 181A | KR 7BBIS | KR 7C | MANTENIMIENTO | 1001154 | 141021 | 115.3 | 0.04 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-19 | 4 | 23412522.05
2022 | 2022-05-23 | KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY SUR | CL 38C S | KR 78P | KR 79 | MANTENIMIENTO | 8005954 | 146495 | 3.83 | 0.1 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-23 | 1 | 1676534.17
2022 | 2022-05-23 | FONTIBON SAN PABLO | PUENTE GRANDE | KR 137A | CL 17D | CL 17F | MANTENIMIENTO | 9000034 | 380083 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Grietas | 2022-05-23 | 1 | 3350192.29
2022 | 2022-05-23 | FONTIBON SAN PABLO | PUENTE GRANDE | KR 137A | CL 17C | CL 17D | MANTENIMIENTO | 9000041 | 380104 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Grietas | 2022-05-23 | 1 | 1507863.82
2022 | 2022-05-23 | FONTIBON | BELEN FONTIBON | CL 18 | KR 115 | KR 115A | MANTENIMIENTO | 9001063 | 382699 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-23 | 1 | 1159948.82
2022 | 2022-05-23 | PASEO DE LOS LIBERTADORES | CANAIMA | AK 45 | CL 198 | S.E. | MANTENIMIENTO | 1006272 | 510416 | 95.08 | 0.44 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-23 | 1 | 11386718.26
2022 | 2022-05-23 | GALERIAS | CHAPINERO OCCIDENTAL | AC 63 | AK 14 | KR 15 | MANTENIMIENTO | 13000309 | 510953 | 76.63 | 0.29 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-23 | 1 | 7852246.33
2022 | 2022-05-23 | GALERIAS | CHAPINERO OCCIDENTAL | AC 63 | KR 15 | KR 16 | MANTENIMIENTO | 13000298 | 510958 | 105.25 | 0.32 | 0 | 0.03 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-23 | 1 | 13786199.97
2022 | 2022-05-23 | GALERIAS | CHAPINERO OCCIDENTAL | AC 63 | KR 16 | KR 16A | MANTENIMIENTO | 13000282 | 510963 | 27 | 0.12 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-23 | 1 | 4000832.25
2022 | 2022-05-23 | ZONA FRANCA | SABANA GRANDE | KR 100 | DG 15D | DG 16 | MANTENIMIENTO | 9004971 | 91014434 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-23 | 1 | 711758.56
2022 | 2022-05-24 | CHICO LAGO | ESPARTILLAL | KR 13A | CL 77A | CL 78 | MANTENIMIENTO | 2000876 | 142120 | 256.96 | 0.16 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-05-10 | 14 | 41959008.11
2022 | 2022-05-24 | CARVAJAL | LA CAMPINA | KR 72GBISA | KR 72GBIS | CL 39I S | MANTENIMIENTO | 8010284 | 148924 | 106.55 | 0.07 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-05-09 | 15 | 43245688.65
2022 | 2022-05-24 | MONTE BLANCO | LAGUNITAS URBANO | KR 18FBIS | CL 89 S | CL 90 S | MANTENIMIENTO | 19012445 | 464680 | 150.64 | 0.04 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-05-14 | 10 | 16859455.29
2022 | 2022-05-24 | SAN RAFAEL | PROVIVIENDA NORTE | CL 17 S | TV 53 | S.E | MANTENIMIENTO | 0 | 34012079 | 510 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-04-25 | 29 | 138130982.11
2022 | 2022-05-24 | FONTIBON | GUADUAL FONTIBON | DG 16 | KR 96A | KR 96B | MANTENIMIENTO | 9003352 | 91024724 | 71.28 | 0.4 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-23 | 1 | 13438623.23
2022 | 2022-05-24 | CHICO LAGO | CHICO NORTE | CL 93 | AK 11 | KR 11A | MANTENIMIENTO | 2000421 | 143379 | 95.32 | 0.17 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-18 | 36 | 17318878.6
2022 | 2022-05-24 | KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY OCCIDENTAL | CL 38C S | KR 79G | AK 80 | MANTENIMIENTO | 8005420 | 146507 | 6.84 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-24 | 1 | 3206008.99
2022 | 2022-05-24 | CASTILLA | EL VERGEL ORIENTAL | CL 10 | KR 81 | KR 81A | MANTENIMIENTO | 8000915 | 154216 | 3.15 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-24 | 1 | 789551.5
2022 | 2022-05-24 | EL PRADO | PRADO VERANIEGO | CL 129A | KR 49 | KR 50 | MANTENIMIENTO | 11009683 | 167455 | 2.25 | 0.14 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-24 | 1 | 3074990.74
2022 | 2022-05-24 | QUINTA PAREDES | EL RECUERDO | KR 38 | CL 25A | CL 25B | MANTENIMIENTO | 13001724 | 181577 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-05-24 | 1 | 1557542.19
2022 | 2022-05-24 | QUINTA PAREDES | ORTEZAL | CL 22BIS | KR 45 | KR 47 | MANTENIMIENTO | 13001504 | 182032 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-05-24 | 1 | 4044351.66
2022 | 2022-05-24 | CIUDAD JARDIN | CARACAS | CL 11 S | KR 11A | KR 11B | MANTENIMIENTO | 15001175 | 184143 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Sello de Fisuras | 2022-05-24 | 1 | 742848.7
2022 | 2022-05-24 | CIUDAD JARDIN | CARACAS | CL 11 S | KR 11B | KR 12 | MANTENIMIENTO | 15001155 | 184146 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Sello de Fisuras | 2022-05-24 | 1 | 600607.54
2022 | 2022-05-24 | CIUDAD MONTES | SANTA MATILDE | KR 35 | CL 1 | CL 1A | MANTENIMIENTO | 16003238 | 186692 | 11.43 | 0.2 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-24 | 1 | 2392962.51
2022 | 2022-05-24 | SOSIEGO | NARINO SUR | CL 11 S | KR 9 | KR 10 | MANTENIMIENTO | 4000142 | 200401 | 12 | 0.15 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-18 | 36 | 4210552.73
2022 | 2022-05-24 | SOSIEGO | NARINO SUR | CL 11 S | KR 8A | KR 9 | MANTENIMIENTO | 4000159 | 200454 | 5 | 0.14 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-18 | 36 | 4163382.4
2022 | 2022-05-24 | MONTE BLANCO | LAGUNITAS URBANO | CL 89 S | KR 18F | KR 18FBIS | MANTENIMIENTO | 19012441 | 464668 | 386.4 | 0.11 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-05-24 | 1 | 14898096.45
2022 | 2022-05-24 | MONTE BLANCO | LAGUNITAS URBANO | CL 90 S | KR 18F | KR 18FBIS | MANTENIMIENTO | 19012448 | 464689 | 267.57 | 0.08 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-05-13 | 11 | 14092794.05
2022 | 2022-05-24 | RESTREPO | SAN ANTONIO | CL 11 S | KR 14B | CL 10B S | MANTENIMIENTO | 15001487 | 473649 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Sello de Fisuras | 2022-05-24 | 1 | 1549085.33
2022 | 2022-05-24 | CIUDAD SALITRE ORIENTAL | CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL | CL 22B | KR 65 | KR 66 | MANTENIMIENTO | 13000658 | 600364 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-24 | 1 | 8419771.24
2022 | 2022-05-24 | CIUDAD JARDIN | CIUDAD BERNA | CL 11 S | KR 13 | KR 14 | MANTENIMIENTO | 15001043 | 91013373 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Sello de Fisuras | 2022-05-24 | 1 | 1651004.42
2022 | 2022-05-24 | SANTA ISABEL | LA FRAGUA | CL 8 SUR | KR 28 | S.E | MANTENIMIENTO | 14001791 | 91024835 | 25.1 | 0.12 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-24 | 1 | 3014282
2022 | 2022-05-25 | KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY NORTE | CL 38C S | KR 79 | KR 79A | MANTENIMIENTO | 8005874 | 146498 | 26.76 | 0.11 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-23 | 2 | 5188168.81
2022 | 2022-05-25 | MONTE BLANCO | LAGUNITAS URBANO | KR 18D | CL 91D S | CL 92BIS S | MANTENIMIENTO | 19015993 | 91016165 | 454.14 | 0.13 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-05-05 | 20 | 52932737.86
2022 | 2022-05-25 | ISMAEL PERDOMO | RINCON DE LA VALVANERA | KR 71 A | CL 61 S | CL 62BS | MANTENIMIENTO | 19015540 | 91030646 | 542.37 | 0.28 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-05-06 | 19 | 116531663.43
2022 | 2022-05-25 | CASTILLA | PIO XII | CL 6C | TV 78C | KR 78G | MANTENIMIENTO | 8003869 | 151986 | 74.19 | 0.25 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-05-25 | 1 | 10402553.06
2022 | 2022-05-25 | ALAMOS | LOS ALAMOS | TV 93 | CL 64G | CL 65 | MANTENIMIENTO | 10007241 | 159082 | 32.85 | 0.22 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-05-25 | 1 | 4423449.54
2022 | 2022-05-25 | ALAMOS | LOS ALAMOS | TV 93 | CL 65BIS | CL 65A | MANTENIMIENTO | 10007031 | 159084 | 27.35 | 0.19 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-05-25 | 1 | 3724813.28
2022 | 2022-05-25 | EL PRADO | PRADO VERANIEGO | KR 50 | CL 129A | CL 130 | MANTENIMIENTO | 11009675 | 167416 | 9.06 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-25 | 1 | 3346870.74
2022 | 2022-05-25 | TEUSAQUILLO | TEUSAQUILLO | CL 36 | KR 18 | AK 19 | MANTENIMIENTO | 13002172 | 180897 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-25 | 1 | 1854915.77
2022 | 2022-05-25 | QUINTA PAREDES | EL RECUERDO | KR 38 | CL 25B | CL 25C | MANTENIMIENTO | 13001648 | 181578 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-05-25 | 1 | 10505590.61
2022 | 2022-05-25 | SOSIEGO | NARINO SUR | CL 11 S | KR 9 | KR 10 | MANTENIMIENTO | 4000142 | 200399 | 10.2 | 0.13 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-18 | 37 | 4181499.8
2022 | 2022-05-25 | SOSIEGO | NARINO SUR | CL 11 S | KR 8 | KR 8A | MANTENIMIENTO | 4000184 | 200522 | 49.5 | 0.2 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-05 | 50 | 6262661.49
2022 | 2022-05-25 | SOSIEGO | NARINO SUR | CL 11 S | KR 7B | KR 8 | MANTENIMIENTO | 4000205 | 200583 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Sello de Fisuras | 2022-05-25 | 1 | 837713.12
2022 | 2022-05-25 | SOSIEGO | NARINO SUR | CL 11 S | KR 7A | KR 7B | MANTENIMIENTO | 4000229 | 200634 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Sello de Fisuras | 2022-05-25 | 1 | 553175.33
2022 | 2022-05-25 | SOSIEGO | NARINO SUR | CL 11 S | KR 7 | KR 7A | MANTENIMIENTO | 4000261 | 200730 | 18.42 | 0.17 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-05 | 50 | 3458406.7
2022 | 2022-05-25 | SOSIEGO | SANTA ANA SUR | CL 11 S | KR 6 | KR 7 | MANTENIMIENTO | 4000271 | 200760 | 35.06 | 0.17 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-05 | 50 | 6085059.5
2022 | 2022-05-25 | SOSIEGO | SANTA ANA SUR | CL 11 S | KR 5A | KR 6 | MANTENIMIENTO | 4000307 | 200863 | 400.82 | 0.32 | 0 | 0.12 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-29 | 57 | 73972719.96
2022 | 2022-05-25 | FONTIBON SAN PABLO | EL REFUGIO | CL 23B | KR 118BBIS | KR 119 | MANTENIMIENTO | 9000352 | 380956 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-25 | 1 | 1863190.52
2022 | 2022-05-25 | FONTIBON SAN PABLO | EL REFUGIO | CL 23B | KR 118B | KR 118BBIS | MANTENIMIENTO | 9000369 | 380989 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-25 | 1 | 2568158.31
2022 | 2022-05-25 | FONTIBON SAN PABLO | EL REFUGIO | CL 23B | KR 118ABIS | KR 118B | MANTENIMIENTO | 9000382 | 381016 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-25 | 1 | 1863190.52
2022 | 2022-05-25 | FONTIBON SAN PABLO | EL REFUGIO | CL 23B | KR 116B | KR 116C | MANTENIMIENTO | 9000471 | 381189 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-25 | 1 | 2161427.15
2022 | 2022-05-25 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | KR 24 | CL 42 | AC 45 | MANTENIMIENTO | 13002981 | 516942 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-25 | 1 | 3148026.61
2022 | 2022-05-25 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | AK 24 | CL 41 | CL 42 | MANTENIMIENTO | 13001708 | 516947 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-25 | 1 | 2054547.77
2022 | 2022-05-25 | FONTIBON SAN PABLO | EL REFUGIO | CL 23B | KR 117 | KR 117A | MANTENIMIENTO | 9005023 | 901416 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-25 | 1 | 1664421.57
2022 | 2022-05-25 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | KR 24 | CL 42 | CL 43 | MANTENIMIENTO | 13002886 | 91020323 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-25 | 1 | 850924.56
2022 | 2022-05-26 | LOS ALCAZARES | SIETE DE AGOSTO | CL 63F | KR 22 | KR 23 | MANTENIMIENTO | 12002516 | 179078 | 494.1 | 0.18 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-05-19 | 7 | 52516923.71
2022 | 2022-05-26 | SAN JOSE | HOSPITAL SAN CARLOS | CL 30 S | KR 12D | KR 12F | REHABILITACIÓN | 18002076 | 415765 | 561.6 | 0.16 | 0 | 0.16 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitacion Rigido | 2022-03-28 | 59 | 218716804.42
2022 | 2022-05-26 | TOBERIN | LAS ORQUIDEAS | CL 161A | KR 18A | KR 19A | MANTENIMIENTO | 1001852 | 531451 | 101.15 | 0.24 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-05-19 | 7 | 26593795.28
2022 | 2022-05-26 | CARVAJAL | LA CAMPINA | CL 39I S | KR 72GBISA | KR 72H | MANTENIMIENTO | 8010285 | 148922 | 24.58 | 0.04 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-05-24 | 2 | 12661832.61
2022 | 2022-05-26 | GALERIAS | CAMPIN | CL 53B | KR 28A | AK 30 | MANTENIMIENTO | 13000834 | 181297 | 58.75 | 0.16 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-05-24 | 2 | 11574185.92
2022 | 2022-05-26 | PASEO DE LOS LIBERTADORES | TORCA I | AK 45 | null | null | MANTENIMIENTO | 11012142 | 91031536 | 189.69 | 2.21 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-24 | 2 | 24585772.33
2022 | 2022-05-26 | FONTIBON | SABANA GRANDE | DG 16 | KR 96H | KR 96I | MANTENIMIENTO | 9004995 | 91031852 | 92.74 | 0.17 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-24 | 2 | 17367563.28
2022 | 2022-05-26 | LAS FERIAS | SAN JOAQUIN | KR 71C | CL 64CBIS | CL 64H | MANTENIMIENTO | 10008870 | 157669 | 471.12 | 0.25 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-05-25 | 1 | 36855723.87
2022 | 2022-05-26 | GALERIAS | GALERIAS | AK 24 | AC 53 | TV 24 | MANTENIMIENTO | 13001004 | 180596 | 149.21 | 0.49 | 0 | 0.04 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-25 | 1 | 22553197.07
2022 | 2022-05-26 | MONTE BLANCO | LAGUNITAS URBANO | CL 91 S | KR 18N | KR 18P | MANTENIMIENTO | 19012451 | 464698 | 186 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-05-25 | 1 | 9821958.04
2022 | 2022-05-26 | CHICO LAGO | EL RETIRO | CL 84BIS | KR 13 | KR 14 | MANTENIMIENTO | 2000668 | 143183 | 0.64 | 0.14 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-26 | 1 | 811131.76
2022 | 2022-05-26 | EL PRADO | PRADO VERANIEGO | KR 50 | CL 130 | CL 131 | MANTENIMIENTO | 11009641 | 167417 | 2.73 | 0.17 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-26 | 1 | 1645385.05
2022 | 2022-05-26 | EL PRADO | PRADO VERANIEGO | KR 50 | CL 131 | CL 131A | MANTENIMIENTO | 11009563 | 167418 | 3.71 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-26 | 1 | 1687045.05
2022 | 2022-05-26 | LOS ALCAZARES | SIETE DE AGOSTO | KR 22 | CL 64 | CL 65 | MANTENIMIENTO | 12002510 | 178833 | 317.95 | 0.13 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-05-11 | 15 | 48256903.58
2022 | 2022-05-26 | CIUDAD MONTES | REMANSO SUR | null | null | null | MANTENIMIENTO | 16003101 | 187935 | 12 | 0.24 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-26 | 1 | 2630037.14
2022 | 2022-05-26 | CIUDAD MONTES | REMANSO SUR | AK 50 | CL 18 S | CL 19 S | MANTENIMIENTO | 16002874 | 187939 | 13.9 | 0.23 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-26 | 1 | 2772503.14
2022 | 2022-05-26 | CIUDAD MONTES | REMANSO SUR | AK 50 | CL 17 S | CL 18 S | MANTENIMIENTO | 16002797 | 187941 | 332.68 | 0.23 | 0 | 0.1 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-26 | 1 | 33669586.58
2022 | 2022-05-26 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | AV KA 24 | CL 39 | CL 39A | MANTENIMIENTO | 13002009 | 513139 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-26 | 1 | 4987821.4
2022 | 2022-05-26 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | kr 2 | Cll 40 | Cll 41 | MANTENIMIENTO | 13001835 | 513149 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-26 | 1 | 1556679.14
2022 | 2022-05-26 | EL PRADO | PRADO VERANIEGO | CL 129 | KR 50 | KR 50A | MANTENIMIENTO | 11009717 | 515878 | 1.69 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-26 | 1 | 2390826.64
2022 | 2022-05-26 | EL PRADO | PRADO VERANIEGO | CL 129 | KR 47 | KR 49 | MANTENIMIENTO | 11009737 | 515888 | 2.4 | 0.17 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-26 | 1 | 860591.76
2022 | 2022-05-26 | EL PRADO | PRADO VERANIEGO | CL 129 | KR 45A | KR 46 | MANTENIMIENTO | 11009759 | 515896 | 0.8 | 0.17 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-26 | 1 | 815031.76
2022 | 2022-05-26 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | CL 37 | DG 36BIS | AK 24 | MANTENIMIENTO | 13002096 | 516957 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-05-26 | 1 | 1805237.4
2022 | 2022-05-27 | BOYACA REAL | SANTA HELENITA | CL 71B | KR 83 | KR 84BIS | MANTENIMIENTO | 10006771 | 159820 | 622.73 | 0.26 | 0 | 0.18 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-05-04 | 23 | 59041944.33
2022 | 2022-05-27 | MODELIA | MODELIA OCCIDENTAL | KR 80ABIS | AC 22 | CL 22A | MANTENIMIENTO | 9003565 | 388953 | 14.73 | 0.2 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-14 | 13 | 18806354.06
2022 | 2022-05-27 | FONTIBON | EL TINTAL CENTRAL | DG 16 | CL 17 | KR 96A | MANTENIMIENTO | 9003474 | 91033310 | 749.02 | 0.56 | 0 | 0.22 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-20 | 7 | 104905363.59
2022 | 2022-05-27 | LAS FERIAS | SAN JOAQUIN | KR 71 | CL 64G | CL 64H | MANTENIMIENTO | 10008868 | 158117 | 88.1 | 0.06 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-05-27 | 1 | 8948230.88
2022 | 2022-05-27 | LAS FERIAS | SAN JOAQUIN | CL 65 | KR 70C | KR 70D | MANTENIMIENTO | 10008839 | 158138 | 101 | 0.08 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-05-13 | 14 | 8791450.44
2022 | 2022-05-27 | LAS FERIAS | SAN JOAQUIN | CL 66 | KR 70A | KR 70C | MANTENIMIENTO | 10008781 | 158141 | 24 | 0.13 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-05-13 | 14 | 3992150.42
2022 | 2022-05-27 | BOYACA REAL | LA GRANJA | CL 78 | KR 77BBIS | KR 78BIS | MANTENIMIENTO | 10006112 | 160430 | 437.64 | 0.16 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-05-17 | 10 | 60574254.99
2022 | 2022-05-27 | BOYACA REAL | LA GRANJA | CL 77A | KR 77 | KR 77BBIS | MANTENIMIENTO | 10006326 | 160442 | 31.4 | 0.2 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-05-21 | 6 | 5880634.53
2022 | 2022-05-27 | CIUDAD JARDIN | CIUDAD BERNA | CL 11 S | KR 10A | KR 11 | MANTENIMIENTO | 15001225 | 184140 | 42.7 | 0.12 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-02 | 25 | 6258834.23
2022 | 2022-05-27 | CIUDAD JARDIN | CARACAS | CL 11 S | KR 11 | KR 11A | MANTENIMIENTO | 15001200 | 184141 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Sello de Fisuras | 2022-05-27 | 1 | 1222686.93
2022 | 2022-05-27 | CIUDAD JARDIN | CIUDAD BERNA | CL 11 S | KR 11 | KR 11A | MANTENIMIENTO | 15001200 | 184142 | 24 | 0.12 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-02 | 25 | 4726146.72
2022 | 2022-05-27 | CIUDAD JARDIN | CIUDAD BERNA | CL 11 S | KR 11A | KR 11B | MANTENIMIENTO | 15001175 | 184144 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Sello de Fisuras | 2022-05-27 | 1 | 555698.85
2022 | 2022-05-27 | CIUDAD JARDIN | CIUDAD BERNA | CL 11 S | KR 11B | KR 12 | MANTENIMIENTO | 15001155 | 184145 | 11 | 0.13 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-02 | 25 | 2884826.23
2022 | 2022-05-27 | CIUDAD JARDIN | CARACAS | CL 11 S | KR 12A | KR 12B | MANTENIMIENTO | 15001112 | 184149 | 9.69 | 0.11 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-03 | 24 | 3472993.78
2022 | 2022-05-27 | CIUDAD JARDIN | CIUDAD BERNA | CL 11 S | KR 12A | KR 12B | MANTENIMIENTO | 15001112 | 184150 | 17 | 0.12 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-02 | 25 | 3831918.44
2022 | 2022-05-27 | CIUDAD JARDIN | CIUDAD BERNA | CL 11 S | KR 12C | KR 12D | MANTENIMIENTO | 15001078 | 184153 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Sello de Fisuras | 2022-05-27 | 1 | 571098.52
2022 | 2022-05-27 | SOSIEGO | NARINO SUR | CL 11 S | KR 8 | KR 8A | MANTENIMIENTO | 4000184 | 200524 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Sello de Fisuras | 2022-05-27 | 1 | 571098.52
2022 | 2022-05-27 | SOSIEGO | QUINTA RAMOS | CL 11 S | KR 7A | KR 7B | MANTENIMIENTO | 4000229 | 200636 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Sello de Fisuras | 2022-05-27 | 1 | 523666.31
2022 | 2022-05-27 | SOSIEGO | QUINTA RAMOS | CL 11 S | KR 7 | KR 7A | MANTENIMIENTO | 4000261 | 200728 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Sello de Fisuras | 2022-05-27 | 1 | 840236.64
2022 | 2022-05-27 | BOSA CENTRAL | GUALOCHE | null | null | null | MANTENIMIENTO | 7009202 | 366713 | 2.99 | 0.1 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-27 | 1 | 1609464.17
2022 | 2022-05-27 | FONTIBON | SABANA GRANDE | DG 16 | KR 96J | AK 97 | MANTENIMIENTO | 9003203 | 388095 | 68.92 | 0.12 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-27 | 1 | 10931784.48
2022 | 2022-05-27 | CHAPINERO | MARLY | null | null | null | MANTENIMIENTO | 2001806 | 521378 | 32.6 | 0.08 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-27 | 1 | 5465857.08
2022 | 2022-05-27 | CHAPINERO | MARLY | AK 7 | CL 49 | CL 50 | MANTENIMIENTO | 2002216 | 521443 | 92.82 | 0.15 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-19 | 8 | 21872593.41
2022 | 2022-05-27 | CIUDAD JARDIN | CIUDAD BERNA | CL 11 S | KR 13 | KR 14 | MANTENIMIENTO | 15001043 | 24121212 | 31.6 | 0.04 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-02 | 25 | 5150976.67
2022 | 2022-05-27 | BOSA CENTRAL | JIMENEZ DE QUESADA | null | null | null | MANTENIMIENTO | 7009224 | 91029605 | 8.55 | 0.14 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-27 | 1 | 1873604.17
2022 | 2022-05-27 | TIMIZA | TIMIZA A | CL 40 S | KR 72Q | KR 73 | MANTENIMIENTO | 8014297 | 91102329 | 28 | 0.05 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-27 | 1 | 4358179.82
2022 | 2022-05-28 | CHICO LAGO | CHICO NORTE | CL 93 | KR 11A | KR 12 | MANTENIMIENTO | 2000403 | 143380 | 272.92 | 0.12 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-05-03 | 25 | 46548385.31
2022 | 2022-05-28 | BRITALIA | GRANADA NORTE | KR 49B | CL 169 | CL 170 | MANTENIMIENTO | 11011714 | 169103 | 200.8 | 0.45 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-05-24 | 4 | 35054759.61
2022 | 2022-05-28 | CHICO LAGO | CHICO NORTE | KR 13 | CL 93A | CL 93B | MANTENIMIENTO | 2000319 | 2059008 | 126.44 | 0.21 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-05-24 | 4 | 20045179.6
2022 | 2022-05-28 | CHICO LAGO | CHICO NORTE | null | null | null | MANTENIMIENTO | 2000391 | 143381 | 124.98 | 0.06 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-25 | 3 | 20185679.73
2022 | 2022-05-28 | TEUSAQUILLO | PALERMO | TV 16BIS | DG 46 | KR 16 | MANTENIMIENTO | 13001428 | 180296 | 222.2 | 0.15 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-05-25 | 3 | 33032053.07
2022 | 2022-05-28 | MONTE BLANCO | LAGUNITAS URBANO | CL 91 S | KR 18M | KR 18N | MANTENIMIENTO | 19012453 | 464704 | 185 | 0.06 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-05-25 | 3 | 8066401.59
2022 | 2022-05-28 | MONTE BLANCO | LAGUNITAS URBANO | KR 18M | CL 91 S | CL 91A S | MANTENIMIENTO | 19012463 | 464734 | 121.13 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-05-25 | 3 | 6511149.49
2022 | 2022-05-28 | CASTILLA | LAS DOS AVENIDAS | DG 7ABISC | TV 73B | TV 75 | MANTENIMIENTO | 8003738 | 151613 | 272.6 | 0.31 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-05-26 | 2 | 30975255.79
2022 | 2022-05-28 | LAS FERIAS | SAN JOAQUIN | KR 71B | CL 64CBIS | CL 64H | MANTENIMIENTO | 10008907 | 157668 | 391.4 | 0.23 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-05-26 | 2 | 28993020.27
2022 | 2022-05-28 | MONTE BLANCO | LAGUNITAS URBANO | KR 18L | CL 90 S | CL 91 S | MANTENIMIENTO | 19012454 | 464707 | 115.28 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-05-26 | 2 | 8224136.19
2022 | 2022-05-28 | MONTE BLANCO | LAGUNITAS URBANO | CL 91 S | KR 18L | KR 18M | MANTENIMIENTO | 19012455 | 464710 | 180 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-05-26 | 2 | 6962662.44
2022 | 2022-05-28 | PARDO RUBIO | INGEMAR | TV 1B | CL 54A | CL 55A | MANTENIMIENTO | 2002621 | 91020025 | 324.63 | 0.09 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-26 | 2 | 28681674
2022 | 2022-05-28 | SAN CRISTOBAL NORTE | BARRANCAS | KR 8 | CL 153A | CL 155 | MANTENIMIENTO | 1003076 | 137415 | 79.26 | 0.15 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-16 | 101 | 14848645.3
2022 | 2022-05-28 | TOBERIN | EL TOBERIN | KR 17A | CL 167 | CL 167A | MANTENIMIENTO | 1001448 | 138311 | 64.51 | 0.09 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-17 | 100 | 12364958
2022 | 2022-05-28 | KENNEDY CENTRAL | TECHO | CL 26 S | KR 78H | KR 78K | MANTENIMIENTO | 8005311 | 145946 | 4.52 | 0.34 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-28 | 1 | 6396378.87
2022 | 2022-05-28 | CIUDAD JARDIN | POLICARPA | CL 3 S | KR 12 | KR 12A | MANTENIMIENTO | 15000782 | 184077 | 12.33 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-08 | 50 | 5748148.07
2022 | 2022-05-31 | BOYACA REAL | FLORIDA BLANCA | CL 70 | KR 87A | KR 88A | MANTENIMIENTO | 10006736 | 159931 | 313.5 | 0.16 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-05-23 | 8 | 29683003.59
2022 | 2022-05-31 | CIUDAD MONTES | BOCHICA | CL 1H | KR 35A | KR 35B | REHABILITACIÓN | 16002755 | 187428 | 279.5 | 0.08 | 0 | 0.08 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitacion Flexible | 2022-05-06 | 25 | 103106885.88
2022 | 2022-05-31 | APOGEO | VILLA DEL RIO | KR 64B | CL 57B S | DG 57C S | MANTENIMIENTO | 7007643 | 369461 | 1603.2 | 0.51 | 0 | 0.46 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2022-05-06 | 25 | 210241262.12
2022 | 2022-05-31 | LOS ALCAZARES | SIETE DE AGOSTO | CL 63F | KR 25 | KR 25BIS | MANTENIMIENTO | 12002501 | 179081 | 408 | 0.13 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-05-25 | 6 | 56387337.52
2022 | 2022-05-31 | CARVAJAL | TIMIZA A | CL 40 S | KR 72Q | KR 73 | MANTENIMIENTO | 8014297 | 24122064 | 288.12 | 0.27 | 0 | 0.08 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-04 | 27 | 47804229.2
2022 | 2022-05-31 | FONTIBON | SAN PEDRO DE LOS ROBLES | null | null | null | MANTENIMIENTO | 9004994 | 91031853 | 102.49 | 0.07 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-27 | 4 | 16244328.67
2022 | 2022-05-31 | PARDO RUBIO | LAS ACACIAS | TV 1 E | CL 68 | KR 2 E | MANTENIMIENTO | 2001416 | 141614 | 1094.42 | 0.36 | 0 | 0.32 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-25 | 67 | 111960687.37
2022 | 2022-05-31 | ARBORIZADORA | MADELENA | KR 70 | CL 61 S | CL 62 S | MANTENIMIENTO | 19012941 | 472928 | 122.23 | 0.12 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-03 | 117 | 22699380.63
2022 | 2022-05-31 | PASEO DE LOS LIBERTADORES | CANAIMA | null | null | null | MANTENIMIENTO | 1006275 | 510374 | 133.65 | 0 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-31 | 1 | 34392128.57
2022 | 2022-05-31 | LA ACADEMIA | CASABLANCA SUBA URBANO | AK 45 | CL 201 | CL 209 | MANTENIMIENTO | 1006271 | 510377 | 61.15 | 0 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-31 | 1 | 26806134.09
2022 | 2022-05-31 | PARDO RUBIO | MARIA CRISTINA | KR 5 | CL 62 | CL 64 | MANTENIMIENTO | 2003424 | 531466 | 345.55 | 0.34 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-04-28 | 33 | 72233012.04
2022 | 2022-05-31 | LA ACADEMIA | CASABLANCA SUBA URBANO | AK 45 | CL 197 | CL 198 | MANTENIMIENTO | 11012146 | 91024606 | 267.69 | 0.28 | 0 | 0.08 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-31 | 1 | 34775657.2
2022 | 2022-05-31 | ZONA FRANCA | SABANA GRANDE | DG 16 | KR 96J | AK 97 | MANTENIMIENTO | 9003203 | 388093 | 20 | 0.13 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-31 | 1 | 4999438.9
2022 | 2022-05-31 | ZONA FRANCA | SABANA GRANDE | null | null | null | MANTENIMIENTO | 9004994 | 91031850 | 36.4 | 0.08 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-31 | 1 | 5461617.23
2022 | 2022-06-01 | LAS NIEVES | VERACRUZ | KR 5 | KR 5BIS | CL 16 | MANTENIMIENTO | 3000757 | 143757 | 284.2 | 0.23 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-25 | 7 | 40047165.08
2022 | 2022-06-01 | LAS NIEVES | VERACRUZ | KR 5 | CL 17 | CL 18 | MANTENIMIENTO | 3000690 | 143759 | 106.66 | 0.19 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-25 | 7 | 21277784.9
2022 | 2022-06-01 | LAS NIEVES | VERACRUZ | KR 5 | CL 18 | CL 19 | MANTENIMIENTO | 3000662 | 143760 | 46.9 | 0.22 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-05-26 | 6 | 14707354.26
2022 | 2022-06-01 | CARVAJAL | LAS DELICIAS | KR 72B | CL 43 S | CL 43A S | MANTENIMIENTO | 8011329 | 149018 | 331.2 | 0.1 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2022-05-24 | 8 | 61199473.2
2022 | 2022-06-01 | CASTILLA | LAS DOS AVENIDAS | DG 7ABISC | TV 75 | TV 76 | MANTENIMIENTO | 8003410 | 151614 | 246.64 | 0.08 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-05-31 | 1 | 23984524.75
2022 | 2022-06-01 | LAS FERIAS | PALO BLANCO | KR 70G | CL 71B | AC 72 | MANTENIMIENTO | 10007878 | 157695 | 210.9 | 0.1 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-05-31 | 1 | 25747571.43
2022 | 2022-06-01 | LAS FERIAS | BONANZA | KR 71B | CL 74ABIS | CL 74C | MANTENIMIENTO | 10007368 | 158334 | 261.51 | 0.09 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-01 | 1 | 14942251.48
2022 | 2022-06-01 | EL PRADO | CANODROMO | KR 48 | AC 127 | CL 127BIS | MANTENIMIENTO | 11010439 | 167316 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-06-01 | 1 | 6499605.82
2022 | 2022-06-01 | SAN JOSE DE BAVARIA | MIRANDELA | CL 187 | KR 46 | KR 49 | MANTENIMIENTO | 11000232 | 169869 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-06-01 | 1 | 1029844.35
2022 | 2022-06-01 | SAN JOSE DE BAVARIA | MIRANDELA | CL 187 | KR 46 | KR 49 | MANTENIMIENTO | 11000232 | 169870 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-06-01 | 1 | 1855778.82
2022 | 2022-06-01 | SAN JOSE DE BAVARIA | MIRANDELA | CL 187 | KR 49 | KR 54D | MANTENIMIENTO | 11000224 | 169871 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-06-01 | 1 | 1806044.98
2022 | 2022-06-01 | SAN JOSE DE BAVARIA | MIRANDELA | CL 187 | KR 54D | SD | MANTENIMIENTO | 11000216 | 169873 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-06-01 | 1 | 1507000.77
2022 | 2022-06-01 | TEUSAQUILLO | PALERMO | TV 16A | DG 46 | DG 46A | MANTENIMIENTO | 13001384 | 180326 | 276.91 | 0.1 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-05-28 | 4 | 29003559.01
2022 | 2022-06-01 | SOSIEGO | SAN CRISTOBAL SUR | CL 11 S | KR 4 E | KR 10C E | MANTENIMIENTO | 4000568 | 201603 | 122.05 | 0.53 | 0 | 0.03 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-25 | 68 | 50957322.5
2022 | 2022-06-01 | VENECIA | VENECIA | DG 49 S | KR 53 | KR 53A | MANTENIMIENTO | 6000148 | 320516 | 56.58 | 0.26 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-03-19 | 74 | 13114551.21
2022 | 2022-06-01 | AEROPUERTO EL DORADO | AEROPUERTO EL DORADO | AC 24 | KR 107A | KR 108 | MANTENIMIENTO | 9000703 | 381794 | 2.24 | 0.07 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-01 | 1 | 7099797.31
2022 | 2022-06-01 | FONTIBON | SAN PEDRO DE LOS ROBLES | DG 16 | KR 96H | KR 96HBIS | MANTENIMIENTO | 9003271 | 388269 | 61.89 | 0 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-12 | 50 | 25244788.96
2022 | 2022-06-01 | FONTIBON | GUADUAL FONTIBON | DG 16 | KR 96B | KR 96BBIS | MANTENIMIENTO | 9003321 | 388391 | 364.5 | 0.6 | 0 | 0.12 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-23 | 9 | 57858123.25
2022 | 2022-06-01 | PASEO DE LOS LIBERTADORES | TORCA I | AK 45 | AC 222 | CL 224 | MANTENIMIENTO | 1006267 | 510940 | 95.16 | 1.7 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-01 | 1 | 13160053.59
2022 | 2022-06-01 | NIZA | NIZA SUR | AK 72 | CL 118 | CL 119 | MANTENIMIENTO | 11010563 | 522858 | 432.1 | 0.88 | 0 | 0.12 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-23 | 9 | 57047616.44
2022 | 2022-06-01 | TIMIZA | TIMIZA A | CL 40 S | KR 72PBIS | KR 72Q | MANTENIMIENTO | 8014298 | 24122066 | 7 | 0.07 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-01 | 1 | 2512171.97
2022 | 2022-06-01 | TIMIZA | TIMIZA A | CL 40 S | KR 72P | KR 72PBIS | MANTENIMIENTO | 8014299 | 24122068 | 73.4 | 0.07 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-01 | 1 | 10318392.07
2022 | 2022-06-01 | SAN JOSE DE BAVARIA | MIRANDELA | CL 187 | KR 54D | CL 187 | MANTENIMIENTO | 11000216 | 91011837 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-06-01 | 1 | 2701506.98
2022 | 2022-06-01 | PASEO DE LOS LIBERTADORES | TORCA I | null | null | null | MANTENIMIENTO | 1006420 | 91031534 | 394.8 | 3 | 0 | 0.11 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-01 | 1 | 48603538.02
2022 | 2022-06-02 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | KR 9 | CL 59BIS | CL 60 | MANTENIMIENTO | 2001501 | 141879 | 58.36 | 0.13 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-02 | 1 | 9309787.26
2022 | 2022-06-02 | CHICO LAGO | LAGO GAITAN | KR 18 | CL 80 | CL 82 | MANTENIMIENTO | 2000718 | 142293 | 439.05 | 0.24 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-05-09 | 24 | 39200579.24
2022 | 2022-06-02 | SANTA CECILIA | NORMANDIA OCCIDENTAL | KR 74A | AC 53 | CL 54 | MANTENIMIENTO | 10009119 | 158639 | 39 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-02 | 1 | 3611051
2022 | 2022-06-02 | LA ALHAMBRA | MONACO | KR 53 | CL 115 | AC 116 | MANTENIMIENTO | 11010871 | 166919 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-06-02 | 1 | 5882475.82
2022 | 2022-06-02 | EL PRADO | CANODROMO | KR 51A | CL 127BBIS | CL 127C | MANTENIMIENTO | 11010265 | 167433 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-06-02 | 1 | 1904594.14
2022 | 2022-06-02 | LA FLORESTA | JULIO FLOREZ | Cl 100 | Kr 69 | Kr 69 | MANTENIMIENTO | 11011708 | 168230 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-06-02 | 1 | 1407588.56
2022 | 2022-06-02 | LA FLORESTA | JULIO FLOREZ | CL 100 | KR 69 | KR 69B | MANTENIMIENTO | 11011394 | 168231 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-06-02 | 1 | 3993810.24
2022 | 2022-06-02 | EL PRADO | VICTORIA NORTE | KR 53 | CL 150 | CL 150A | MANTENIMIENTO | 11006592 | 168970 | 392.3 | 0.17 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-05-26 | 7 | 50882892.84
2022 | 2022-06-02 | SAN JOSE DE BAVARIA | MIRANDELA | KR 55B | CL 186 | CL 187 | MANTENIMIENTO | 11011679 | 169852 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-06-02 | 1 | 4729394.03
2022 | 2022-06-02 | SAN JOSE DE BAVARIA | MIRANDELA | CL 187 | AK 45 | KR 46 | MANTENIMIENTO | 11000246 | 169867 | 6.84 | 0.19 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-02 | 1 | 2495359.55
2022 | 2022-06-02 | SOSIEGO | SANTA ANA SUR | CL 11 S | KR 1 E | KR 1BIS E | MANTENIMIENTO | 4000467 | 201307 | 32.2 | 0.3 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-08 | 55 | 9690475.33
2022 | 2022-06-02 | SOSIEGO | SAN CRISTOBAL SUR | CL 11 S | KR 1A E | KR 1ABIS E | MANTENIMIENTO | 4000493 | 201376 | 5 | 0.15 | 0 | 0 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-30 | 64 | 27229919.11
2022 | 2022-06-02 | SOSIEGO | SAN CRISTOBAL SUR | CL 11 S | KR 1ABIS E | KR 1B E | MANTENIMIENTO | 4000506 | 201412 | 2 | 0.11 | 0 | 0 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-30 | 64 | 1907211.25
2022 | 2022-06-02 | SOSIEGO | SAN CRISTOBAL SUR | CL 11 S | KR 1B E | KR 3 E | MANTENIMIENTO | 4000523 | 201464 | 82.95 | 0.37 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-30 | 64 | 34095712.91
2022 | 2022-06-02 | SOSIEGO | LA MARIA | CL 11 S | KR 3 E | KR 4 E | MANTENIMIENTO | 4000537 | 201510 | 152.09 | 0.36 | 0 | 0.05 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-28 | 66 | 56842489.34
2022 | 2022-06-02 | ZONA FRANCA | SABANA GRANDE | DG 16 | KR 96H | KR 96HBIS | MANTENIMIENTO | 9003271 | 388267 | 208.74 | 0.43 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-01 | 1 | 32442478.21
2022 | 2022-06-02 | MONTE BLANCO | LAGUNITAS URBANO | KR 18H | CL 90 S | CL 91 S | MANTENIMIENTO | 19012456 | 464713 | 147 | 0.05 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-05-27 | 6 | 8394305.99
2022 | 2022-06-02 | MONTE BLANCO | LAGUNITAS URBANO | CL 91 S | KR 18H | KR 18L | MANTENIMIENTO | 19012457 | 464716 | 375.2 | 0.11 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-05-27 | 6 | 21656818.01
2022 | 2022-06-02 | DOCE DE OCTUBRE | SAN FERNANDO OCCIDENTAL | AC 68 | KR 62 | KR 63 | MANTENIMIENTO | 12002812 | 506695 | 8.8 | 0.18 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-02 | 1 | 2947656.04
2022 | 2022-06-02 | DOCE DE OCTUBRE | SAN FERNANDO OCCIDENTAL | AC 68 | KR 63 | KR 64 | MANTENIMIENTO | 12002811 | 506715 | 45.06 | 0.16 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-02 | 1 | 7176199.27
2022 | 2022-06-02 | CASTILLA | NUEVO TECHO | AK 72 | CL 12A | CL 15 | MANTENIMIENTO | 8001044 | 509640 | 36.15 | 0.25 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-02 | 1 | 9611534.46
2022 | 2022-06-02 | GUAYMARAL | CASABLANCA SUBA URBANO | AK 45 | CL 224 | AC 235 | MANTENIMIENTO | 1006420 | 510943 | 179.6 | 0 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-02 | 1 | 85824482.06
2022 | 2022-06-02 | CARVAJAL | LA CAMPINA | CL 40 S | CL 39B S | KR 72KBIS | MANTENIMIENTO | 8014312 | 24121661 | 118 | 0.08 | 0 | 0.03 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-01 | 1 | 17725604.32
2022 | 2022-06-02 | TIMIZA | TIMIZA A | CL 40 S | KR 72NBISA | KR 72P | MANTENIMIENTO | 8014300 | 24122070 | 72.03 | 0.06 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-02 | 1 | 10677307.41
2022 | 2022-06-02 | CARVAJAL | LA CAMPINA | CL 40 S | KR 72KBISB | KR 72L | MANTENIMIENTO | 8014309 | 24122088 | 16 | 0.03 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-02 | 1 | 2953988.71
2022 | 2022-06-02 | CARVAJAL | LA CAMPINA | CL 40 S | KR 72KBISA | KR 72KBISB | MANTENIMIENTO | 8014310 | 24122090 | 23.9 | 0.06 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-02 | 1 | 4204061.99
2022 | 2022-06-02 | USAQUEN | SAN GABRIEL NORTE | AK 7 | CL 127A | CL 127B | MANTENIMIENTO | 1008015 | 24123336 | 42.2 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-02 | 1 | 14958133.93
2022 | 2022-06-02 | USAQUEN | SAN GABRIEL NORTE | null | null | null | MANTENIMIENTO | 1008134 | 91031454 | 39.96 | 0.59 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-02 | 1 | 11786748.98
2022 | 2022-06-02 | SANTA CECILIA | EL ENCANTO |  |  |  | MANTENIMIENTO | 10011795 | 91033020 | 33.36 | 0.3 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-02 | 1 | 5778137.25
2022 | 2022-06-03 | BRITALIA | GILMAR | CL 160 | KR 60 | KR 61 | MANTENIMIENTO | 11003869 | 169325 | 92.11 | 0.09 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-02 | 1 | 13054352.37
2022 | 2022-06-03 | BOSA CENTRAL | GUALOCHE | CL 65 S | KR 78D | KR 78DBISB | MANTENIMIENTO | 7006723 | 367011 | 7.28 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-03 | 1 | 5355384.81
2022 | 2022-06-03 | BRITALIA | GILMAR | CL 160 | KR 58C | KR 59 | MANTENIMIENTO | 11003921 | 516780 | 32 | 0.37 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-03 | 1 | 3348829.87
2022 | 2022-06-04 | KENNEDY CENTRAL | PASTRANA | CL 47 S | KR 78P | KR 79 | MANTENIMIENTO | 8007686 | 146974 | 53.44 | 0.08 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-06-01 | 3 | 16073813.18
2022 | 2022-06-04 | CHAPINERO | SUCRE | CL 42 | KR 8A | KR 13 | MANTENIMIENTO | 2002053 | 2059043 | 15.24 | 0.01 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-04 | 1 | 4788351.86
2022 | 2022-06-06 | ALAMOS | LOS ANGELES | CL 66A | KR 98BIS | KR 98A | MANTENIMIENTO | 10006362 | 164833 | 519 | 0.19 | 0 | 0.15 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-05-26 | 11 | 90584931.27
2022 | 2022-06-06 | NIZA | LAS VILLAS | CL 128B | KR 58CBIS | KR 58D | MANTENIMIENTO | 11009634 | 167776 | 2.08 | 0.15 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-06 | 1 | 1490113.55
2022 | 2022-06-06 | NIZA | CIUDAD JARDIN NORTE | KR 58C | CL 129 | CL 129B | MANTENIMIENTO | 11009414 | 167981 | 1.62 | 0.17 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-06 | 1 | 1594685.05
2022 | 2022-06-06 | BRITALIA | GILMAR | CL 160 | KR 59 | KR 60 | MANTENIMIENTO | 11003903 | 169324 | 185.6 | 0.08 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-05-31 | 6 | 28387723.94
2022 | 2022-06-06 | GALERIAS | PALERMO | KR 26 | TV 25A | CL 45CBIS | MANTENIMIENTO | 13001302 | 180651 | 278.8 | 0.24 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-02 | 4 | 34296141.28
2022 | 2022-06-06 | CIUDAD JARDIN | CIUDAD JARDIN SUR | KR 12A | CL 18 S | CL 19 S | MANTENIMIENTO | 15001361 | 184258 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-06-06 | 1 | 1870512.73
2022 | 2022-06-06 | CIUDAD JARDIN | CIUDAD JARDIN SUR | KR 12B | CL 17 S | CL 18 S | MANTENIMIENTO | 15001318 | 184259 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-06-06 | 1 | 1966153.73
2022 | 2022-06-06 | CIUDAD JARDIN | CIUDAD JARDIN SUR | KR 12B | CL 18 S | CL 19 S | MANTENIMIENTO | 15001351 | 184260 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-06-06 | 1 | 849491.54
2022 | 2022-06-06 | CIUDAD JARDIN | CIUDAD JARDIN SUR | KR 12C | CL 18 S | CL 19 S | MANTENIMIENTO | 15001337 | 184262 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-06-06 | 1 | 1454687.54
2022 | 2022-06-06 | EL TESORO | SOTAVENTO | CL 73B S | KR 17A | KR 17F | MANTENIMIENTO | 19010541 | 461088 | 506.89 | 0.26 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Cambio de Losa | 2022-04-13 | 54 | 228782169.58
2022 | 2022-06-06 | CIUDAD JARDIN | CIUDAD JARDIN SUR | CL 20 S | KR 12BIS | KR 12A | MANTENIMIENTO | 15001493 | 472692 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-06-06 | 1 | 742000.54
2022 | 2022-06-06 | LA ACADEMIA | CASABLANCA SUBA URBANO | AK 45 | CL 209 | CL 215 | MANTENIMIENTO | 11012142 | 510933 | 25 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-06 | 1 | 19380681.79
2022 | 2022-06-06 | LA ACADEMIA | CASABLANCA SUBA URBANO | AK 45 | AC 222 | CL 224 | MANTENIMIENTO | 1006267 | 510938 | 344.29 | 1.35 | 0 | 0.1 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-02 | 4 | 45326942.02
2022 | 2022-06-06 | TIMIZA | TIMIZA A | CL 40 S | KR 72NBIS | KR 72NBISA | MANTENIMIENTO | 8014301 | 24122072 | 103.32 | 0.06 | 0 | 0.03 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-03 | 3 | 15257715.96
2022 | 2022-06-06 | CARVAJAL | TIMIZA A | CL 40 S | KR 72MBISB | KR 72N | MANTENIMIENTO | 8014303 | 24122076 | 69.9 | 0.09 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-06 | 1 | 11754290.03
2022 | 2022-06-06 | LOS CEDROS | CAOBOS SALAZAR | CL 152 | KR 13 | KR 14 | MANTENIMIENTO | 1008058 | 91010682 | 1310 | 0.52 | 0 | 0.37 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-23 | 14 | 142490840.86
2022 | 2022-06-07 | MINUTO DE DIOS | QUIRIGUA I | KR 94F | CL 87A | CL 88 | MANTENIMIENTO | 10002015 | 160776 | 85.9 | 0.11 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-07 | 1 | 12865015.34
2022 | 2022-06-07 | BOLIVIA | BOLIVIA | KR 109A | CL 81 | CL 81A | MANTENIMIENTO | 10000594 | 163052 | 643.3 | 0.23 | 0 | 0.18 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-05-31 | 7 | 77995443.23
2022 | 2022-06-07 | EL PRADO | VICTORIA NORTE | CL 150A | KR 48 | KR 50 | MANTENIMIENTO | 11006549 | 168995 | 524.52 | 0.29 | 0 | 0.15 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-02 | 5 | 71572588.42
2022 | 2022-06-07 | CIUDAD JARDIN | CIUDAD JARDIN SUR | KR 12B | TV 12ABIS | CL 17 S | MANTENIMIENTO | 15001280 | 184199 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-06-07 | 1 | 1537325.92
2022 | 2022-06-07 | CIUDAD JARDIN | CIUDAD JARDIN SUR | CL 20 S | KR 12D | KR 12F | MANTENIMIENTO | 15001346 | 184332 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-06-07 | 1 | 3439051.92
2022 | 2022-06-07 | FONTIBON | AEROPUERTO EL DORADO | AC 24 | AK 106 | KR 107 | MANTENIMIENTO | 9000807 | 382014 | 65.46 | 0.18 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-02 | 5 | 16671621.83
2022 | 2022-06-07 | MODELIA | MODELIA OCCIDENTAL | KR 81 | CL 23F | CL 23G | MANTENIMIENTO | 9003166 | 387991 | 1.76 | 0.1 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-07 | 1 | 1473153.55
2022 | 2022-06-07 | MODELIA | MODELIA OCCIDENTAL | KR 81 | CL 23D | CL 23F | MANTENIMIENTO | 9003206 | 388098 | 16.3 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-07 | 1 | 1763533.55
2022 | 2022-06-07 | CARVAJAL | TIMIZA A | CL 40 S | KR 72KBISB | KR 72L | MANTENIMIENTO | 8014308 | 24122085 | 20.65 | 0.04 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-07 | 1 | 3340647.91
2022 | 2022-06-07 | CARVAJAL | TIMIZA A | CL 40 S | KR 72KBISA | KR 72KBISB | MANTENIMIENTO | 8014310 | 24122089 | 25.56 | 0.06 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-07 | 1 | 3242383.65
2022 | 2022-06-07 | CARVAJAL | TIMIZA A | CL 40 S | KR 72KBIS | KR 72KBISA | MANTENIMIENTO | 8014311 | 24122091 | 27.36 | 0.06 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-07 | 1 | 7158481.85
2022 | 2022-06-07 | CASA BLANCA SUBA | EL PLAN |  |  |  | MANTENIMIENTO | 11014367 | 91011979 | 235.1 | 0.27 | 0 | 0.07 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-07 | 1 | 26417320.04
2022 | 2022-06-07 | ZONA FRANCA | GUADUAL FONTIBON | DG 16 | KR 96A | KR 96B | MANTENIMIENTO | 9003352 | 91024726 | 127.3 | 0.38 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-03 | 4 | 25817717.61
2022 | 2022-06-08 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | CL 64 | KR 9A | KR 10 | MANTENIMIENTO | 2001346 | 142874 | 90 | 0.17 | 0 | 0.03 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-08 | 1 | 11238883.18
2022 | 2022-06-08 | LA ESMERALDA | PAULO VI | TV 59 A | AK 60 | CL 57 | MANTENIMIENTO | 13000087 | 181919 | 40 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-08 | 1 | 5081783.96
2022 | 2022-06-08 | CIUDAD JARDIN | CIUDAD JARDIN SUR | KR 12C | CL 19 S | CL 20 S | MANTENIMIENTO | 15001359 | 184308 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-06-08 | 1 | 1561411.53
2022 | 2022-06-08 | CIUDAD JARDIN | CIUDAD JARDIN SUR | CL 20 S | KR 12G | KR 13 | MANTENIMIENTO | 15001321 | 184334 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-06-08 | 1 | 1465770.53
2022 | 2022-06-08 | RESTREPO | RESTREPO OCCIDENTAL | KR 24B | CL 20 S | CL 22 S | MANTENIMIENTO | 15001068 | 184561 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-06-08 | 1 | 1308286.94
2022 | 2022-06-08 | RESTREPO | RESTREPO OCCIDENTAL | KR 24D | CL 20 S | CL 22 S | MANTENIMIENTO | 15001002 | 184577 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-06-08 | 1 | 1212645.94
2022 | 2022-06-08 | RESTREPO | EDUARDO FREY | KR 29 | CL 31 S | CL 31B S | MANTENIMIENTO | 15000649 | 185089 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-06-08 | 1 | 2411086.53
2022 | 2022-06-08 | RESTREPO | EDUARDO FREY | KR 29 | CL 31B S | CL 31C S | MANTENIMIENTO | 15000645 | 185090 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-06-08 | 1 | 1465770.53
2022 | 2022-06-08 | MODELIA | MODELIA OCCIDENTAL | CL 23F | KR 81 | KR 81C | MANTENIMIENTO | 9003167 | 387994 | 30.01 | 0.23 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-01 | 7 | 9146132.22
2022 | 2022-06-08 | ZONA FRANCA | GUADUAL FONTIBON | DG 16 | KR 96B | KR 96BBIS | MANTENIMIENTO | 9003321 | 388389 | 319.37 | 0.58 | 0 | 0.08 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-02 | 6 | 56391462.35
2022 | 2022-06-08 | PARDO RUBIO | MARIA CRISTINA |  | KR 3B | S. E | MANTENIMIENTO | 2002834 | 91019951 | 16.28 | 0.04 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-05-03 | 36 | 3646149.04
2022 | 2022-06-08 | MONTE BLANCO | LAGUNITAS URBANO | KR 18FBIS | CL 90 S | CL 91 S | MANTENIMIENTO | 19012458 | 464719 | 140.4 | 0.04 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-05-31 | 8 | 10323864.07
2022 | 2022-06-08 | MONTE BLANCO | LAGUNITAS URBANO | CL 91 S | KR 18FBIS | KR 18H | MANTENIMIENTO | 19012459 | 464722 | 450.84 | 0.13 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-05-31 | 8 | 31728636.86
2022 | 2022-06-08 | MONTE BLANCO | LAGUNITAS URBANO | CL 91 S | KR 18F | KR 18FBIS | MANTENIMIENTO | 19012461 | 464728 | 174.9 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-05-31 | 8 | 12094763.45
2022 | 2022-06-08 | PARQUE SIMON BOLIVAR - CAN | PABLO VI NORTE | AK 60 | AC 63 | TV 59A | MANTENIMIENTO | 13000088 | 523571 | 10.25 | 2.45 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-08 | 1 | 2573800.17
2022 | 2022-06-08 | PARQUE SIMON BOLIVAR - CAN | CAMPO EUCARISTICO | AK 60 | TV 59A | AC 63 | MANTENIMIENTO | 13000088 | 2501961 | 30 | 2.34 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-08 | 1 | 4306325.61
2022 | 2022-06-08 | CARVAJAL | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 40 S | KR 72LBIS | DG 40 S | MANTENIMIENTO | 8014306 | 24122081 | 86.9 | 0.12 | 0 | 0.03 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-07 | 1 | 15580978.33
2022 | 2022-06-08 | MINUTO DE DIOS | CIUDAD BACHUE II | CL 89 | KR 95FBIS | KR 95G | MANTENIMIENTO | 10000723 | 91024492 | 137 | 0.05 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-08 | 1 | 13574817.04
2022 | 2022-06-09 | BOLIVIA | BOLIVIA | CL 83 | KR 109 | KR 109A | MANTENIMIENTO | 10000423 | 163058 | 247.58 | 0.1 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-08 | 1 | 21744811.67
2022 | 2022-06-09 | EL PRADO | VICTORIA NORTE | CL 147A | KR 53 | KR 54 | MANTENIMIENTO | 11006818 | 168985 | 168 | 0.52 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-08 | 1 | 22881076.37
2022 | 2022-06-09 | DOCE DE OCTUBRE | POPULAR MODELO | CL 67B | DG 67BBIS | KR 57B | MANTENIMIENTO | 12001671 | 179305 | 507.5 | 0.17 | 0 | 0.15 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-01 | 8 | 86558252.58
2022 | 2022-06-09 | MODELIA | MODELIA OCCIDENTAL | CL 22F | KR 83 | KR 85 | MANTENIMIENTO | 9003217 | 388119 | 9.35 | 0.19 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-08 | 1 | 2656726.95
2022 | 2022-06-09 | RESTREPO | EDUARDO FREY | CL 31D S | KR 29A | KR 29 | MANTENIMIENTO | 15000641 | 185088 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-06-09 | 1 | 675018.16
2022 | 2022-06-09 | RESTREPO | EDUARDO FREY | KR 29 | CL 31C S | CL 31D S | MANTENIMIENTO | 15000643 | 185091 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-06-09 | 1 | 520885.12
2022 | 2022-06-09 | SAN RAFAEL | GALAN | KR 56 | CL 2B | AC 3 | MANTENIMIENTO | 16001187 | 188044 | 40.16 | 0.43 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-09 | 1 | 9427223.29
2022 | 2022-06-09 | SOSIEGO | SANTA ANA SUR | CL 11 S | KR 4 | KR 5 | MANTENIMIENTO | 4000362 | 201021 | 94.07 | 0.28 | 0 | 0.03 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-25 | 45 | 47602203.49
2022 | 2022-06-09 | SOSIEGO | LA MARIA | CL 11 S | KR 3A | KR 4 | MANTENIMIENTO | 4000389 | 201100 | 117.68 | 0.31 | 0 | 0.03 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-25 | 45 | 71178597.34
2022 | 2022-06-09 | SOSIEGO | LA MARIA | CL 11 S | KR 2 | KR 3A | MANTENIMIENTO | 4000423 | 201196 | 61.07 | 0.35 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-25 | 45 | 86561596.36
2022 | 2022-06-09 | SOSIEGO | LA MARIA | CL 11 S | KR 1 | KR 2 | MANTENIMIENTO | 4000432 | 201222 | 49.6 | 0.11 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-07 | 63 | 60140534.73
2022 | 2022-06-09 | MODELIA | MODELIA OCCIDENTAL | CL 23 | KR 80D | KR 81 | MANTENIMIENTO | 9003387 | 388526 | 0.98 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-09 | 1 | 447366.6
2022 | 2022-06-09 | MONTE BLANCO | LAGUNITAS URBANO | KR 18C | CL 91B S | CL 91D S | MANTENIMIENTO | 19012789 | 465466 | 390.96 | 0.11 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-05-25 | 15 | 32096828.75
2022 | 2022-06-09 | GRANJAS DE TECHO | CIUDAD HAYUELOS | KR 81B | CL 19B | CL 21 | MANTENIMIENTO | 9003628 | 482426 | 1.77 | 0.57 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-09 | 1 | 1143288.2
2022 | 2022-06-09 | CARVAJAL | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 40 S | KR 72Q | KR 73 | MANTENIMIENTO | 8014297 | 24122065 | 3.25 | 0.29 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-09 | 1 | 1165790.1
2022 | 2022-06-09 | CARVAJAL | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 40 S | KR 72PBIS | KR 72Q | MANTENIMIENTO | 8014298 | 24122067 | 8.85 | 0.07 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-09 | 1 | 1697951.48
2022 | 2022-06-09 | CARVAJAL | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 40 S | KR 72P | KR 72PBIS | MANTENIMIENTO | 8014299 | 24122069 | 2.3 | 0.07 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-09 | 1 | 978161.88
2022 | 2022-06-09 | CARVAJAL | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 40 S | KR 72NBISA | KR 72P | MANTENIMIENTO | 8014300 | 24122071 | 5.9 | 0.06 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-09 | 1 | 1383141.78
2022 | 2022-06-09 | CARVAJAL | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 40 S | KR 72NBIS | KR 72NBISA | MANTENIMIENTO | 8014301 | 24122073 | 3.45 | 0.06 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-09 | 1 | 1196414.38
2022 | 2022-06-09 | CARVAJAL | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 40 S | KR 72N | KR 72NBIS | MANTENIMIENTO | 8014302 | 24122075 | 82.5 | 0.04 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-09 | 1 | 12245017.06
2022 | 2022-06-09 | RESTREPO | EDUARDO FREY | CL 31D S | KR 29A | KR 29 | MANTENIMIENTO | 15000641 | 91102089 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-06-09 | 1 | 446591.12
2022 | 2022-06-10 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | CL 66 | AK 7 | KR 8 | MANTENIMIENTO | 2001326 | 142903 | 960.02 | 0.29 | 0 | 0.27 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-08 | 2 | 126142795.81
2022 | 2022-06-10 | TIMIZA | SANTA CATALINA | KR 72J | CL 42F S | CL 42G S | MANTENIMIENTO | 8010859 | 149305 | 280.8 | 0.08 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2022-06-02 | 8 | 51224694.09
2022 | 2022-06-10 | CARVAJAL | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 40 S | KR 72M | KR 72MBISA | MANTENIMIENTO | 8014305 | 24122079 | 322.75 | 0.22 | 0 | 0.1 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-08 | 2 | 55661791.65
2022 | 2022-06-10 | CIUDAD SALITRE ORIENTAL | CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL |  |  |  | MANTENIMIENTO | 13000951 | 34010637 | 238 | 0.07 | 0.12 | 0.07 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-05-02 | 39 | 116870868.65
2022 | 2022-06-10 | SAN RAFAEL | PROVIVIENDA NORTE | DG 2 S | TV 53A | TV 55 | MANTENIMIENTO | 0 | 34012068 | 618.6 | 0.19 | 0.21 | 0.18 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-04-07 | 64 | 94485965.62
2022 | 2022-06-10 | LOS ALCAZARES | LA ESPERANZA | CL 64 | KR 15 | KR 15A | MANTENIMIENTO | 12002738 | 179107 | 167.4 | 0.12 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-09 | 1 | 24562776.13
2022 | 2022-06-10 | MONTE BLANCO | LAGUNITAS URBANO | KR 18C | CL 91D S | CL 92BIS S | MANTENIMIENTO | 19012790 | 465469 | 504.6 | 0.15 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-05-27 | 14 | 30579919.01
2022 | 2022-06-10 | EL REFUGIO | CHICO NORTE | KR 9A | CL 93 | CL 93A | MANTENIMIENTO | 2000448 | 142041 | 459 | 0.29 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-03 | 7 | 45630742.67
2022 | 2022-06-10 | RESTREPO | RESTREPO OCCIDENTAL | KR 25 | CL 17 S | CL 17A S | MANTENIMIENTO | 15000518 | 184608 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-06-10 | 1 | 496890.2
2022 | 2022-06-10 | RESTREPO | RESTREPO OCCIDENTAL | CL 16 S | KR 24 | KR 24B | MANTENIMIENTO | 15000830 | 184729 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-06-10 | 1 | 356202.2
2022 | 2022-06-10 | RESTREPO | LA FRAGUA | KR 28 | CL 15 S | CL 15A S | MANTENIMIENTO | 15000261 | 184880 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-06-10 | 1 | 637578.2
2022 | 2022-06-10 | RESTREPO | LA FRAGUA | KR 29C | CL 15A S | CL 16 S | MANTENIMIENTO | 15000059 | 184911 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-06-10 | 1 | 1401639.05
2022 | 2022-06-10 | RESTREPO | LA FRAGUA | CL 15 S | KR 27 | KR 28 | MANTENIMIENTO | 15000277 | 184941 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-06-10 | 1 | 932401.2
2022 | 2022-06-10 | RESTREPO | LA FRAGUA | CL 15 S | KR 28 | KR 29 | MANTENIMIENTO | 15000224 | 184942 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-06-10 | 1 | 1633092.05
2022 | 2022-06-10 | RESTREPO | EDUARDO FREY | CL 27A S | KR 34 | KR 34A | MANTENIMIENTO | 15000119 | 185023 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-06-10 | 1 | 924501.2
2022 | 2022-06-10 | RESTREPO | EDUARDO FREY | CL 27A S | KR 34F | TV 35 | MANTENIMIENTO | 15000071 | 185025 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-06-10 | 1 | 496890.2
2022 | 2022-06-10 | COMUNEROS | EL MOCHUELO ORIENTAL | null | null | null | MANTENIMIENTO | 5010447 | 292062 | 40.49 | 0.66 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-10 | 1 | 5931256.47
2022 | 2022-06-10 | MODELIA | MODELIA OCCIDENTAL | CL 23F | KR 75 | KR 80B | MANTENIMIENTO | 9003309 | 388360 | 1.81 | 0.27 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-10 | 1 | 1054212.8
2022 | 2022-06-10 | GRANJAS DE TECHO | CIUDAD HAYUELOS | KR 82 | CL 19A | CL 19B | MANTENIMIENTO | 9004275 | 482508 | 2.9 | 0.27 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-10 | 1 | 1069932.8
2022 | 2022-06-10 | GRANJAS DE TECHO | CIUDAD HAYUELOS | KR 82 | CL 21 | AC 22 | MANTENIMIENTO | 9003464 | 91014385 | 6.45 | 0.1 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-10 | 1 | 1471245.64
2022 | 2022-06-11 | GALERIAS | CHAPINERO OCCIDENTAL | KR 16 | CL 54ABIS | CL 55BIS | MANTENIMIENTO | 13000967 | 180308 | 389.02 | 0.14 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-06 | 5 | 52296625.84
2022 | 2022-06-11 | CIUDAD MONTES | SAN EUSEBIO | KR 52B | CL 17 S | CL 17BIS S | MANTENIMIENTO | 16002072 | 185739 | 202.8 | 0.07 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-05-16 | 26 | 122340191.43
2022 | 2022-06-11 | EL PRADO | VICTORIA NORTE | CL 147A | KR 50 | KR 53 | MANTENIMIENTO | 11006970 | 168983 | 276.47 | 0.27 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-09 | 2 | 25606067.2
2022 | 2022-06-11 | KENNEDY CENTRAL | PASTRANA | CL 47 S | KR 78NBIS | KR 78NBISA | MANTENIMIENTO | 8012367 | 473595 | 24 | 0.03 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-06-09 | 2 | 9427292.61
2022 | 2022-06-11 | USAQUEN | SANTA ANA | CL 111 | TV 3A | AK 7 | MANTENIMIENTO | 1005537 | 139107 | 11.76 | 0.88 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-11 | 1 | 2388446.99
2022 | 2022-06-11 | LOS ALCAZARES | LA ESPERANZA | KR 15 | CL 67 | AC 68 | MANTENIMIENTO | 12002542 | 178988 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-06-11 | 1 | 1795308.42
2022 | 2022-06-11 | LOS ALCAZARES | SIETE DE AGOSTO | CL 66 | KR 22 | KR 23 | MANTENIMIENTO | 12002450 | 179188 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-06-11 | 1 | 1795308.42
2022 | 2022-06-11 | LOS ALCAZARES | LA ESPERANZA | CL 67 | KR 14A | KR 14ABIS | MANTENIMIENTO | 12002586 | 179220 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Juntas | 2022-06-11 | 1 | 1298247.37
2022 | 2022-06-11 | LOS ALCAZARES | LA ESPERANZA | CL 67 | KR 14ABIS | KR 15 | MANTENIMIENTO | 12002572 | 179221 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Juntas | 2022-06-11 | 1 | 2710213.59
2022 | 2022-06-11 | LOS ALCAZARES | SIETE DE AGOSTO | CL 67 | KR 21 | KR 22 | MANTENIMIENTO | 12002413 | 179227 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-06-11 | 1 | 482698.94
2022 | 2022-06-13 | CORABASTOS | MARIA PAZ | TV 81GBIS | DG 34B S | DG 38 S | MANTENIMIENTO | 8003852 | 25352 | 163.97 | 0.07 | 0 | 0.05 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Construcción | 2022-06-01 | 12 | 44393789.03
2022 | 2022-06-13 | TIMIZA | SANTA CATALINA | KR 72J | CL 42G S | CL 43 S | MANTENIMIENTO | 8010920 | 149308 | 245 | 0.07 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2022-06-04 | 9 | 44177940.95
2022 | 2022-06-13 | CALANDAIMA | CALANDAIMA | KR 93B | CL 34BISA S | CL 34A S | MANTENIMIENTO | 8001006 | 155927 | 243.49 | 0.11 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-07 | 6 | 43767292.79
2022 | 2022-06-13 | NIZA | VEREDA SUBA NARANJOS | KR 79 | CL 137D | AC 145 | MANTENIMIENTO | 11006705 | 171183 | 380.64 | 0.22 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-07 | 6 | 53627303.67
2022 | 2022-06-13 | EL PRADO | VICTORIA NORTE | KR 53 | CL 147A | CL 149 | MANTENIMIENTO | 11006888 | 168968 | 167.75 | 0.1 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-11 | 2 | 23601623.53
2022 | 2022-06-13 | EL RINCON | ALTOS DE CHOZICA | KR 91 | CL 135 | CL 135BIS | MANTENIMIENTO | 11011860 | 171108 | 47.4 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-13 | 1 | 9462121.53
2022 | 2022-06-13 | TIBABUYES | SABANA DE TIBABUYES | CL 143A | KR 128C | KR 130 | MANTENIMIENTO | 11002087 | 175852 | 6.17 | 0.56 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-13 | 1 | 3231028.74
2022 | 2022-06-13 | LOS ALCAZARES | CONCEPCION NORTE | KR 15 | AC 68 | CL 69 | MANTENIMIENTO | 12002487 | 178989 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-06-13 | 1 | 4853209.5
2022 | 2022-06-13 | LOS ALCAZARES | SAN FELIPE | CL 73 | KR 20A | KR 20B | MANTENIMIENTO | 12002171 | 179513 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-06-13 | 1 | 2091685.33
2022 | 2022-06-13 | RESTREPO | EDUARDO FREY | CL 31 S | KR 34 | KR 34BIS | MANTENIMIENTO | 15000316 | 185099 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-06-13 | 1 | 1703854.29
2022 | 2022-06-13 | SAN FRANCISCO | RONDA | DG 62 S | AC 61 S | KR 19A | MANTENIMIENTO | 19006617 | 453141 | 9.66 | 0.13 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Construcción | 2022-06-13 | 1 | 807827.86
2022 | 2022-06-13 | LOS CEDROS | LAS MARGARITAS |  |  |  | MANTENIMIENTO | 1006408 | 531220 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Sello de Fisuras | 2022-06-13 | 1 | 5242325.33
2022 | 2022-06-13 | CARVAJAL | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 40 S | KR 72MBISA | KR 72MBISB | MANTENIMIENTO | 8014304 | 5120199 | 12.25 | 0.05 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-13 | 1 | 1400723.15
2022 | 2022-06-13 | CARVAJAL | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 40 S | KR 72MBISB | KR 72N | MANTENIMIENTO | 8014303 | 24122077 | 12.6 | 0.08 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-13 | 1 | 1805450.82
2022 | 2022-06-13 | CARVAJAL | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 40 S | KR 72L | KR 72LBIS | MANTENIMIENTO | 8014307 | 24122084 | 102 | 0.05 | 0 | 0.03 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-03 | 10 | 24224847.98
2022 | 2022-06-13 | LOS CEDROS | LAS MARGARITAS |  |  |  | MANTENIMIENTO | 1006419 | 24123168 | 13.08 | 0.42 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-22 | 83 | 9301562.61
2022 | 2022-06-13 | LOS CEDROS | LAS MARGARITAS |  |  |  | MANTENIMIENTO | 1007960 | 24123171 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Sello de Fisuras | 2022-06-13 | 1 | 5052651.96
2022 | 2022-06-13 | LOS CEDROS | LAS MARGARITAS |  |  |  | MANTENIMIENTO | 1007961 | 24123173 | 25.2 | 0.22 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-22 | 83 | 7255224.4
2022 | 2022-06-13 | CIUDAD JARDIN | CARACAS | Paque Publico Ciudad Jardin | Paque Publico Ciudad Jardin | Paque Publico Ciudad Jardin | MANTENIMIENTO | 15001566 | 34011937 | 40.5 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-06-13 | 1 | 7152014.95
2022 | 2022-06-13 | RESTREPO | VILLA MAYOR ORIENTAL | KR 30 | CL 35 S | KR 27 | MANTENIMIENTO | 15001613 | 91020518 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-06-13 | 1 | 1843484.04
2022 | 2022-06-13 | LUCERO | MEISSEN | AC 60G S | KR 18C | KR 18R | MANTENIMIENTO | 19006793 | 91033419 | 4.4 | 0.03 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Construcción | 2022-04-22 | 52 | 1149570.59
2022 | 2022-06-14 | CASA BLANCA SUBA | EL PLAN | AK 72 | CL 147 | CL 152 | MANTENIMIENTO | 11005846 | 530935 | 1628.64 | 1.72 | 0 | 0.48 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-04 | 71 | 207398823.07
2022 | 2022-06-14 | PUENTE ARANDA | PUENTE ARANDA | CL 15 | DG 14BIS | KR 56 | MANTENIMIENTO | 16000201 | 189485 | 530.2 | 0.16 | 0 | 0.15 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-06-13 | 1 | 56352587.42
2022 | 2022-06-14 | LA ESMERALDA | CAMPIN OCCIDENTAL |  |  |  | MANTENIMIENTO | 13002615 | 91025633 | 192.19 | 0.21 | 0 | 0.05 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-13 | 1 | 30015012.25
2022 | 2022-06-14 | USAQUEN | SANTA ANA | CL 109 | KR 4 | KR 5 | MANTENIMIENTO | 1005626 | 139071 | 176.2 | 0.15 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-14 | 1 | 12822064.76
2022 | 2022-06-14 | TIBABUYES | SABANA DE TIBABUYES | KR 128 | CL 143 | CL 143A | MANTENIMIENTO | 11002303 | 174587 | 1.28 | 0.36 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-14 | 1 | 1040094.6
2022 | 2022-06-14 | LOS ALCAZARES | QUINTA MUTIS | KR 26 | CL 63B | CL 63C | MANTENIMIENTO | 12002667 | 178674 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-06-14 | 1 | 991493.22
2022 | 2022-06-14 | LOS ALCAZARES | LA AURORA | KR 26 | CL 74A | CL 75 | MANTENIMIENTO | 12001880 | 178689 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-06-14 | 1 | 3608028.25
2022 | 2022-06-14 | LOS ALCAZARES | JUAN XXIII | KR 26 | CL 77 | CL 78 | MANTENIMIENTO | 12001660 | 178693 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-06-14 | 1 | 4137073.28
2022 | 2022-06-14 | LOS ALCAZARES | ALCAZARES | AK 24 | CL 70ABIS | CL 71 | MANTENIMIENTO | 12002191 | 178741 | 233.13 | 0.15 | 0 | 0.07 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-26 | 139 | 39645903.29
2022 | 2022-06-14 | LOS ALCAZARES | ALCAZARES | AK 24 | CL 71 | CL 71A | MANTENIMIENTO | 12002164 | 178743 | 113.6 | 0.25 | 0 | 0.03 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-26 | 139 | 15885218.37
2022 | 2022-06-14 | LOS ALCAZARES | QUINTA MUTIS | CL 63DBIS | KR 27 | KR27 | MANTENIMIENTO | 12002526 | 179069 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-06-14 | 1 | 1421126.04
2022 | 2022-06-14 | DOCE DE OCTUBRE | DOCE DE OCTUBRE | CL 71C | KR 52 | KR 53 | MANTENIMIENTO | 12001603 | 179494 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-06-14 | 1 | 2415192.67
2022 | 2022-06-14 | LOS ALCAZARES | LA AURORA | CL 74A | AK 24 | KR 26 | MANTENIMIENTO | 12001931 | 179609 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-06-14 | 1 | 792668.8
2022 | 2022-06-14 | LOS ALCAZARES | LA AURORA | CL 75 | AK 24 | KR 26 | MANTENIMIENTO | 12001884 | 179636 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-06-14 | 1 | 1289674.38
2022 | 2022-06-14 | SANTA ISABEL | VERAGUAS | CL 3 | KR 28A | KR 28ABIS | MANTENIMIENTO | 14000853 | 512924 | 84.33 | 0.05 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-14 | 1 | 14081461
2022 | 2022-06-14 | TOBERIN | ESTRELLA DEL NORTE |  |  |  | MANTENIMIENTO | 1006385 | 531217 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Sello de Fisuras | 2022-06-14 | 1 | 5953697.54
2022 | 2022-06-14 | COUNTRY CLUB | LA CALLEJA | AK 15 | AC 127 | CL 127A | MANTENIMIENTO | 1004415 | 604882 | 494 | 0.34 | 0 | 0.14 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-20 | 145 | 60757313.75
2022 | 2022-06-14 | TOBERIN | ESTRELLA DEL NORTE |  |  |  | MANTENIMIENTO | 1006419 | 24123167 | 125.45 | 0.24 | 0 | 0.04 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-17 | 89 | 19738167.42
2022 | 2022-06-14 | TIBABUYES | SABANA DE TIBABUYES | KR 141A | CL 144 | CL 144C | MANTENIMIENTO | 11013031 | 91010375 | 3.2 | 0.44 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-14 | 1 | 1240460.8
2022 | 2022-06-14 | USAQUEN | SANTA ANA | CL 109 | KR 1A E | KR 1 E | MANTENIMIENTO | 1008011 | 91011156 | 153.28 | 0.11 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-14 | 1 | 14078173.7
2022 | 2022-06-14 | TIBABUYES | SABANA DE TIBABUYES NORTE | null | null | null | MANTENIMIENTO | 11013467 | 91020763 | 10.26 | 0.04 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-14 | 1 | 1117728.35
2022 | 2022-06-14 | RESTREPO | RESTREPO OCCIDENTAL |  |  |  | MANTENIMIENTO | 15001680 | 91035000 | 21.1 | 0.78 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-14 | 1 | 4112967.69
2022 | 2022-06-15 | BOYACA REAL | FLORENCIA | KR 90BIS | CL 73A | CL 75 | MANTENIMIENTO | 10011474 | 527326 | 514.5 | 0.35 | 0 | 0.15 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-09 | 6 | 58928402.18
2022 | 2022-06-15 | MONTE BLANCO | LAGUNITAS URBANO | CL 92BIS S | SE | KR 18B | MANTENIMIENTO | 19015997 | 91016155 | 649 | 0.19 | 0 | 0.19 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-06-11 | 4 | 35296718.47
2022 | 2022-06-15 | CIUDAD JARDIN | CARACAS | Paque Publico Ciudad Jardin | Paque Publico Ciudad Jardin | Paque Publico Ciudad Jardin | MANTENIMIENTO | 15001564 | 34011926 | 249.86 | 0.08 | 0.1 | 0.07 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-06-13 | 2 | 33859835.26
2022 | 2022-06-15 | ZONA INDUSTRIAL | PENSILVANIA | KR 32 | CL 12 | AC 13 | MANTENIMIENTO | 16001739 | 188765 | 406.54 | 0.87 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-25 | 82 | 55024586.33
2022 | 2022-06-15 | TIBABUYES | BERLIN | KR 144A | CL 139 | CL 142 | MANTENIMIENTO | 11002671 | 174693 | 25.55 | 0.15 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-15 | 1 | 3701884.74
2022 | 2022-06-15 | LOS ALCAZARES | BENJAMIN HERRERA | KR 27A | CL 63CBIS | CL 63D | MANTENIMIENTO | 12002574 | 178613 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-06-15 | 1 | 1190262.17
2022 | 2022-06-15 | LOS ALCAZARES | BENJAMIN HERRERA | CL 63D | KR 27A | KR 27B | MANTENIMIENTO | 12002533 | 179062 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-06-15 | 1 | 494432.17
2022 | 2022-06-15 | LOS ALCAZARES | BENJAMIN HERRERA | CL 63D | KR 27B | KR 28 | MANTENIMIENTO | 12002528 | 179063 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-06-15 | 1 | 991493.22
2022 | 2022-06-15 | CAPELLANIA | SAN JOSE DE FONTIBON | AK 97 | CL 24B | DG 24C | MANTENIMIENTO | 9001494 | 383899 | 737.53 | 0.72 | 0 | 0.21 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-18 | 148 | 94333151
2022 | 2022-06-15 | BRITALIA | PORTALES DEL NORTE |  |  |  | MANTENIMIENTO | 11013292 | 91019893 | 154.01 | 0.16 | 0 | 0.04 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-15 | 1 | 19112929.78
2022 | 2022-06-15 | EL PRADO | VICTORIA NORTE | CL 148 | KR 54C | KR 55 | MANTENIMIENTO | 11012340 | 91101271 | 63 | 0.06 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-15 | 1 | 5455515.96
2022 | 2022-06-15 | QUIROGA | QUIROGA SUR | CL 41 S | KR 23C | KR 23D | REHABILITACIÓN | 18001130 | 91103504 | 297.7 | 0.09 | 0 | 0.09 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitacion Flexible | 2022-04-20 | 56 | 126511796.28
2022 | 2022-06-15 | EL PRADO | VICTORIA NORTE | CL 148 | KR 55 | S.E | MANTENIMIENTO | 11013321 | 91104188 | 67.5 | 0.06 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-15 | 1 | 4418119.95
2022 | 2022-06-16 | PARDO RUBIO | PARDO RUBIO | CL 47 | KR 4 | KR 5 | MANTENIMIENTO | 2001879 | 142669 | 40.5 | 0.16 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-05-25 | 22 | 8207290.82
2022 | 2022-06-16 | EL REFUGIO | CHICO NORTE | CL 94 | KR 10 | AK 11 | MANTENIMIENTO | 2000326 | 143417 | 63.28 | 0.19 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-16 | 1 | 11994704.29
2022 | 2022-06-16 | BOYACA REAL | TABORA | CL 75B | KR 77A | KR 77B | MANTENIMIENTO | 10006579 | 160396 | 142.38 | 0.08 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-16 | 1 | 12878338.05
2022 | 2022-06-16 | GARCES NAVAS | GRAN GRANADA | CL 78B | AK 114 | KR 114A | MANTENIMIENTO | 10000339 | 164153 | 356.24 | 0.24 | 0 | 0.1 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-24 | 143 | 34853972.04
2022 | 2022-06-16 | DOCE DE OCTUBRE | JOSE JOAQUIN VARGAS | KR 66 | CL 67B | CL 67C | MANTENIMIENTO | 12001082 | 177792 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-06-16 | 1 | 2408036.43
2022 | 2022-06-16 | DOCE DE OCTUBRE | JORGE ELIECER GAITAN | KR 55B | CL 76 | CL 78 | MANTENIMIENTO | 12000996 | 178181 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-06-16 | 1 | 1186684.05
2022 | 2022-06-16 | LOS ALCAZARES | BENJAMIN HERRERA | CL 63A | KR 28A | AK 30 | MANTENIMIENTO | 12002684 | 179008 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-06-16 | 1 | 1186684.05
2022 | 2022-06-16 | DOCE DE OCTUBRE | POPULAR MODELO | CL 66A | KR 52 | KR 54 | MANTENIMIENTO | 12002050 | 179215 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-06-16 | 1 | 6980609.8
2022 | 2022-06-16 | DOCE DE OCTUBRE | JOSE JOAQUIN VARGAS | CL 67 | KR 65A | KR 65B | MANTENIMIENTO | 12001300 | 179278 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-06-16 | 1 | 2379575.1
2022 | 2022-06-16 | DOCE DE OCTUBRE | SAN FERNANDO | CL 71 | KR 56B | KR 57 | MANTENIMIENTO | 12001441 | 179498 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-06-16 | 1 | 1087327.31
2022 | 2022-06-16 | DOCE DE OCTUBRE | SAN FERNANDO | CL 71 | KR 57B | KR 57BBIS | MANTENIMIENTO | 12001340 | 179501 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-06-16 | 1 | 490854.05
2022 | 2022-06-16 | DOCE DE OCTUBRE | SAN FERNANDO | CL 71 | KR 57BBIS | KR 58 | MANTENIMIENTO | 12001319 | 179502 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-06-16 | 1 | 1236417.89
2022 | 2022-06-16 | DOCE DE OCTUBRE | SAN FERNANDO OCCIDENTAL | CL 73 | KR 65B | KR 66 | MANTENIMIENTO | 12000703 | 179585 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-06-16 | 1 | 2081338.47
2022 | 2022-06-16 | ZONA FRANCA | ZONA FRANCA | DG 16 | S.E. | KR 111A | MANTENIMIENTO | 9002018 | 385308 | 72.07 | 0 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-28 | 80 | 13719674.62
2022 | 2022-06-16 | NIZA | SAN JOSE DEL PRADO | AC 138 | KR 54C | KR 54D | MANTENIMIENTO | 11012221 | 516186 | 172.8 | 0.1 | 0 | 0.05 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2021-11-11 | 217 | 18157045.62
2022 | 2022-06-16 | PARDO RUBIO | PARDO RUBIO | KR 5 | TV 5 | CL 46 | MANTENIMIENTO | 2001986 | 91024276 | 63.5 | 0.4 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-16 | 1 | 11315846.14
2022 | 2022-06-16 | GARCES NAVAS | GRAN GRANADA | AK 114 | CL 79 | CL 78B | MANTENIMIENTO | 10000338 | 91033556 | 522.22 | 0.31 | 0 | 0.15 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-26 | 141 | 57287155.31
2022 | 2022-06-16 | KENNEDY CENTRAL | PASTRANA | CL 47 S | KR 78NBISA | KR 78P | MANTENIMIENTO | 8007744 | 146973 | 70.49 | 0.07 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-06-11 | 5 | 17798456.83
2022 | 2022-06-16 | NIZA | LAS VILLAS | CL 128B | KR 58A | KR 58BBIS | MANTENIMIENTO | 11009672 | 167774 | 240.1 | 0.16 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-14 | 2 | 32609584.31
2022 | 2022-06-16 | MONTE BLANCO | LAGUNITAS URBANO | KR 18BBIS | CL 91D S | SE | MANTENIMIENTO | 19012795 | 465484 | 408 | 0.13 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-06-15 | 1 | 17887080.1
2022 | 2022-06-17 | CIUDAD JARDIN | CARACAS | Paque Publico Ciudad Jardin | Paque Publico Ciudad Jardin | Paque Publico Ciudad Jardin | MANTENIMIENTO | 15001565 | 34011944 | 209.2 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-06-15 | 2 | 18368608.61
2022 | 2022-06-17 | CIUDAD JARDIN | CARACAS | KR 10 A | CL 11 SUR | CL 12 A SUR | MANTENIMIENTO | 15001567 | 34011938 | 115.24 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-06-16 | 1 | 13709583.63
2022 | 2022-06-17 | BOLIVIA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | DG 86 | KR 111A | KR 111C | MANTENIMIENTO | 10000235 | 163579 | 3.13 | 0.32 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-17 | 1 | 1732164.44
2022 | 2022-06-17 | BOLIVIA | EL CORTIJO | CL 81 | KR 115 | KR 116A | MANTENIMIENTO | 10000160 | 163727 | 6.08 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-17 | 1 | 1520018.65
2022 | 2022-06-17 | LOS ANDES | LA CASTELLANA | KR 50 | CL 95BIS | CL 96 | MANTENIMIENTO | 12000189 | 178451 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-06-17 | 1 | 9583994.85
2022 | 2022-06-17 | CIUDAD SALITRE OCCIDENTAL | LA ESPERANZA NORTE | TV 69F | CL 24A | CL 24C | MANTENIMIENTO | 9003655 | 522036 | 503.15 | 0.48 | 0 | 0.14 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2021-11-17 | 212 | 58839161.63
2022 | 2022-06-17 | GARCES NAVAS | GRAN GRANADA | KR 116 | CL 77B | CL 78B | MANTENIMIENTO | 10011566 | 91015307 | 7 | 0.47 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-17 | 1 | 1906041.82
2022 | 2022-06-17 | PARDO RUBIO | LAS ACACIAS | KR 2A | CL 70BIS | DG 70A | MANTENIMIENTO | 2002800 | 91019946 | 54.96 | 0.19 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-17 | 1 | 11702017.62
2022 | 2022-06-17 | BOLIVIA | BOCHICA II | KR 101 | CL 83 | DG 86A | MANTENIMIENTO | 10001251 | 91024504 | 55 | 0.38 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-17 | 1 | 9521381.56
2022 | 2022-06-17 | KENNEDY CENTRAL | PASTRANA | KR 78NBISA | CL 47 S | CL 47A S | MANTENIMIENTO | 8007775 | 147050 | 203.49 | 0.08 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-05-27 | 21 | 60091679.24
2022 | 2022-06-17 | CALANDAIMA | OSORIO III | KR 91C | CL 2 | CL 5 | MANTENIMIENTO | 8014386 | 92062605 | 24.26 | 0.02 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-06-15 | 2 | 5422964.3
2022 | 2022-06-18 | GRAN BRITALIA | CASA BLANCA SUR | CL 49 S | KR 80D | KR 80H | MANTENIMIENTO | 8007030 | 153258 | 104.03 | 0.07 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-06-01 | 17 | 52649891.06
2022 | 2022-06-18 | DOCE DE OCTUBRE | JOSE JOAQUIN VARGAS | CL 67G | KR 65A | KR 66 | MANTENIMIENTO | 12000948 | 179384 | 955.5 | 0.27 | 0 | 0.27 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-10 | 8 | 94353842.24
2022 | 2022-06-18 | ENGATIVA | BOLIVIA | CL 67BBISA | KR 110D | KR 111 | MANTENIMIENTO | 10004382 | 165422 | 233.1 | 0.07 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-14 | 4 | 38311028.54
2022 | 2022-06-21 | BRITALIA | PORTALES DEL NORTE | KR 65 | CL 168 | CL 169A | MANTENIMIENTO | 11001741 | 169373 | 77.25 | 0.46 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-16 | 5 | 14301447.48
2022 | 2022-06-21 | MONTE BLANCO | LAGUNITAS URBANO | KR 18BBIS | SE | CL 91D S | MANTENIMIENTO | 19012796 | 465487 | 449.06 | 0.13 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-06-17 | 4 | 19526396.6
2022 | 2022-06-21 | MONTE BLANCO | LAGUNITAS URBANO | KR 18B | SE | CL 91D S | MANTENIMIENTO | 19012802 | 465505 | 252.6 | 0.09 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-06-17 | 4 | 14441341.2
2022 | 2022-06-21 | LAS FERIAS | LA ESTRADA | KR 69K | CL 70 | CL 71 | MANTENIMIENTO | 10008405 | 157385 | 155.96 | 0.22 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-05-31 | 21 | 16797932.76
2022 | 2022-06-21 | DOCE DE OCTUBRE | SAN MIGUEL | KR 51 | CL 64BIS | CL 64A | MANTENIMIENTO | 12002202 | 178315 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-06-21 | 1 | 1619950.46
2022 | 2022-06-21 | DOCE DE OCTUBRE | SAN MIGUEL | KR 51 | CL 64A | CL 65 | MANTENIMIENTO | 12002189 | 178316 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-06-21 | 1 | 10268091.62
2022 | 2022-06-21 | CIUDAD MONTES | PRIMAVERA OCCIDENTAL |  |  |  | MANTENIMIENTO | 16001510 | 187111 | 85.21 | 0.15 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-21 | 1 | 10644257.2
2022 | 2022-06-21 | VENECIA | ESCUELA GENERAL SANTANDER | KR 51D | CL 45A S | DG 45B S | MANTENIMIENTO | 6000050 | 320212 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-06-21 | 1 | 2161427.15
2022 | 2022-06-21 | VENECIA | ESCUELA GENERAL SANTANDER | KR 51D | DG 45B S | DG 46 S | MANTENIMIENTO | 6000073 | 320289 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-06-21 | 1 | 2857257.15
2022 | 2022-06-21 | VENECIA | ESCUELA GENERAL SANTANDER | KR 51D | DG 46 S | DG 46A S | MANTENIMIENTO | 6000096 | 320356 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-06-21 | 1 | 1962602.73
2022 | 2022-06-21 | VENECIA | NUEVO MUZU | DG 49 S | TV 60 | KR 60BIS | MANTENIMIENTO | 6000108 | 320394 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-06-21 | 1 | 1275910.52
2022 | 2022-06-21 | VENECIA | NUEVO MUZU | DG 49 S | KR 60BIS | KR 60A | MANTENIMIENTO | 6000113 | 320417 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-06-21 | 1 | 769767.15
2022 | 2022-06-21 | VENECIA | ESCUELA GENERAL SANTANDER | KR 51D | DG 47A S | DG 48 S | MANTENIMIENTO | 6000166 | 320560 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-06-21 | 1 | 1565009.36
2022 | 2022-06-21 | VENECIA | NUEVO MUZU | DG 50 S | KR 60BIS | KR 60A | MANTENIMIENTO | 6000170 | 320566 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-06-21 | 1 | 778904.94
2022 | 2022-06-21 | VENECIA | NUEVO MUZU | DG 50 S | KR 60A | KR 60B | MANTENIMIENTO | 6000179 | 320586 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-06-21 | 1 | 1565009.36
2022 | 2022-06-21 | VENECIA | NUEVO MUZU | DG 49 S | KR 60FBIS | KR 61 | MANTENIMIENTO | 6001877 | 325570 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-06-21 | 1 | 968591.57
2022 | 2022-06-21 | LA FLORESTA | CLUB DE LOS LAGARTOS | null | null | null | MANTENIMIENTO | 11012293 | 22149995 | 119.29 | 0.89 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-21 | 1 | 7116065.97
2022 | 2022-06-21 | CIUDAD JARDIN | CARACAS | KR 10 A | CL 11 SUR | CL 13 SUR | MANTENIMIENTO | 15001568 | 34011943 | 145.44 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-06-21 | 1 | 15433815.89
2022 | 2022-06-21 | VENECIA | NUEVO MUZU | DG 49S | KR 61 | SE | MANTENIMIENTO | 6002031 | 91023345 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-06-21 | 1 | 1018269.94
2022 | 2022-06-21 | SANTA CECILIA | NORMANDIA | CL 55 | KR 71B | KR 71D | MANTENIMIENTO | 10009434 | 157934 | 254.35 | 0.15 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-03 | 18 | 25157346.92
2022 | 2022-06-22 | BOSA OCCIDENTAL | BOSA NOVA EL PORVENIR | KR 87C | CL 62 S | CL 62A S | MANTENIMIENTO | 7002561 | 356754 | 199.16 | 0.11 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-16 | 6 | 14150252.56
2022 | 2022-06-22 | BRITALIA | PORTALES DEL NORTE | KR 67 | CL 167 | CL 168 | MANTENIMIENTO | 11002011 | 169376 | 36.9 | 0.63 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-21 | 1 | 8246915.32
2022 | 2022-06-22 | MINUTO DE DIOS | LOS CEREZOS | AK 86 | AC 90 | CL 90A | MANTENIMIENTO | 10002723 | 515737 | 34.73 | 0.18 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-21 | 1 | 6935473.03
2022 | 2022-06-22 | ZONA INDUSTRIAL | LOS EJIDOS | TV 42 | AC 6 | CL 9 | MANTENIMIENTO | 16001199 | 604238 | 313.28 | 0.21 | 0 | 0.09 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-21 | 1 | 45042887.79
2022 | 2022-06-22 | TUNJUELITO | SANTA LUCIA | DG 50A S | KR 19A | KR 19B | MANTENIMIENTO | 6001301 | 323820 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-06-22 | 1 | 1158222.72
2022 | 2022-06-22 | TUNJUELITO | SANTA LUCIA | KR 19A | DG 50A S | CL 51 S | MANTENIMIENTO | 6001306 | 323834 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-06-22 | 1 | 2269977.15
2022 | 2022-06-22 | TUNJUELITO | SANTA LUCIA | KR 18A | DG 50 S | DG 50A S | MANTENIMIENTO | 6001327 | 323905 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-06-22 | 1 | 968591.57
2022 | 2022-06-22 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | KR 18 | DG 51B S | CL 53 S | MANTENIMIENTO | 6001365 | 324031 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-06-22 | 1 | 2360251.57
2022 | 2022-06-22 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | KR 18B | DG 51B S | CL 55 S | MANTENIMIENTO | 6001368 | 324040 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-06-22 | 1 | 2170564.94
2022 | 2022-06-22 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | KR 18 | CL 55 S | CL 57 S | MANTENIMIENTO | 6001436 | 324276 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-06-22 | 1 | 5559440.53
2022 | 2022-06-22 | TUNJUELITO | SANTA LUCIA | KR 18B | DG 50A S | CL 51 S | MANTENIMIENTO | 6001848 | 325469 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-06-22 | 1 | 2965807.15
2022 | 2022-06-22 | FONTIBON | VILLEMAR | AK 97 | CL 20C | CL 21 | MANTENIMIENTO | 9002326 | 386018 | 103.82 | 0.13 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-22 | 1 | 12767517.82
2022 | 2022-06-22 | LA ESMERALDA | NICOLAS DE FEDERMAN | AK 50 | AC 53 | CL 56B | MANTENIMIENTO | 13002548 | 508842 | 25.15 | 0.18 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-22 | 1 | 3767127.58
2022 | 2022-06-22 | LA ESMERALDA | RAFAEL NUNEZ | AK 50 | CL 46 | AC 53 | MANTENIMIENTO | 13000607 | 523613 | 17.28 | 0.18 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-22 | 1 | 3847614.61
2022 | 2022-06-22 | LA ESMERALDA | RAFAEL NUNEZ | null | null | null | MANTENIMIENTO | 13000643 | 24120862 | 15.4 | 0.1 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-22 | 1 | 3727665.88
2022 | 2022-06-22 | LA ESMERALDA | NICOLAS DE FEDERMAN | null | null | null | MANTENIMIENTO | 13000380 | 91024284 | 15 | 0.09 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-22 | 1 | 2396096.11
2022 | 2022-06-22 | LA ESMERALDA | NICOLAS DE FEDERMAN | AK 50 | CL 56B | CL 57B | MANTENIMIENTO | 13000542 | 91024289 | 48 | 0.27 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-22 | 1 | 7367870.78
2022 | 2022-06-22 | LA SABANA | FLORIDA | null | null | null | MANTENIMIENTO | 14001863 | 91034135 | 47.58 | 0.26 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-22 | 1 | 8273787.55
2022 | 2022-06-22 | SANTA CECILIA | NORMANDIA OCCIDENTAL | CL 51 | KR 72A | KR 72B | MANTENIMIENTO | 10009591 | 158573 | 130.58 | 0.12 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-03 | 19 | 17071540.13
2022 | 2022-06-22 | USAQUEN | SANTA ANA | KR 6 | CL 110 | CL 110A | MANTENIMIENTO | 1005591 | 136416 | 95.34 | 0.13 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-09 | 13 | 11344607.8
2022 | 2022-06-22 | CHICO LAGO | QUINTA CAMACHO | CL 69 | AK 7 | KR 7A | MANTENIMIENTO | 2001272 | 142929 | 391.98 | 0.18 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-10 | 12 | 45379004
2022 | 2022-06-22 | USAQUEN | SANTA ANA | KR 6 | CL 109 | CL 110 | MANTENIMIENTO | 1005634 | 136415 | 257.23 | 0.1 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-09 | 13 | 3418572.56
2022 | 2022-06-22 | CHICO LAGO | QUINTA CAMACHO | CL 69 | KR 7A | KR 8 | MANTENIMIENTO | 2001253 | 142930 | 506.47 | 0.15 | 0 | 0.15 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-13 | 9 | 50491052.57
2022 | 2022-06-22 | GALERIAS | CHAPINERO OCCIDENTAL | KR 16 | SD | CL 60 | MANTENIMIENTO | 13000573 | 180314 | 529.07 | 0.2 | 0 | 0.15 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-13 | 9 | 82716426.07
2022 | 2022-06-23 | CIUDAD JARDIN | CARACAS | CL 13 SUR | KR 10 A | KR 11 | MANTENIMIENTO | 15001569 | 34011941 | 148.1 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-06-21 | 2 | 31567752.05
2022 | 2022-06-23 | MARCO FIDEL SUAREZ | SAN LUIS | KR 10 | CL 37BIS S | CL 39 S | MANTENIMIENTO | 18003445 | 418820 | 138.88 | 0.11 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-22 | 1 | 24235311.03
2022 | 2022-06-23 | MARCO FIDEL SUAREZ | SAN LUIS | KR 10 | CL 39 S | CL 39A S | MANTENIMIENTO | 18003564 | 418957 | 233.55 | 0.15 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-22 | 1 | 32462673.65
2022 | 2022-06-23 | SANTA ISABEL | SANTA ISABEL | KR 25A | CL 1H | CL 1HBIS | MANTENIMIENTO | 14001303 | 182635 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-06-23 | 1 | 6038170.52
2022 | 2022-06-23 | SANTA ISABEL | SANTA ISABEL | KR 25A | CL 2C | CL 3 | MANTENIMIENTO | 14001107 | 182642 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-06-23 | 1 | 1962602.73
2022 | 2022-06-23 | SANTA ISABEL | SANTA ISABEL | KR 27A | CL 1F | CL 1G | MANTENIMIENTO | 14001208 | 182676 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-06-23 | 1 | 8125660.52
2022 | 2022-06-23 | SANTA ISABEL | SANTA ISABEL | KR 28 | CL 1H | CL 2 | MANTENIMIENTO | 14001039 | 182693 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-06-23 | 1 | 1664421.57
2022 | 2022-06-23 | SANTA ISABEL | SANTA ISABEL | CL 1F | KR 28A | KR 29 | MANTENIMIENTO | 14001138 | 182882 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-06-23 | 1 | 968591.57
2022 | 2022-06-23 | SANTA ISABEL | SANTA ISABEL | CL 1G | KR 28A | KR 29 | MANTENIMIENTO | 14001093 | 182892 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-06-23 | 1 | 4050092.73
2022 | 2022-06-23 | VENECIA | VENECIA OCCIDENTAL | KR 54A | DG 52 S | DG 52B S | MANTENIMIENTO | 6000459 | 321368 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-06-23 | 1 | 769767.15
2022 | 2022-06-23 | VENECIA | EL CARMEN | DG 52C S | KR 31 | KR 32 | MANTENIMIENTO | 6000926 | 322700 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-06-23 | 1 | 4556291.57
2022 | 2022-06-23 | VENECIA | SAMORE | KR 26 | CL 48C S | CL 49 S | MANTENIMIENTO | 6001024 | 322997 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-06-23 | 1 | 1176498.31
2022 | 2022-06-23 | SAN FRANCISCO | LOS LAURELES II | CL 62 S | KR 32 | KR 35 | MANTENIMIENTO | 19004723 | 449878 | 314.4 | 0.12 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-05-27 | 27 | 127005259.24
2022 | 2022-06-23 | TIBABUYES | NUEVA TIBABUYES | KR 122D | DG 129B | CL 129D | MANTENIMIENTO | 11006461 | 173553 | 500.5 | 0.41 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-15 | 8 | 91682537.95
2022 | 2022-06-23 | QUIROGA | QUIROGA SUR | CL 41 S | KR 23C | KR 23D | REHABILITACIÓN | 18001130 | 413223 | 494.6 | 0.14 | 0 | 0.14 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitacion Flexible | 2022-05-04 | 50 | 149200403.3
2022 | 2022-06-24 | CHICO LAGO | CHICO NORTE II SECTOR | KR 11B | CL 97 | CL 98 | MANTENIMIENTO | 2000165 | 142177 | 844.21 | 0.25 | 0 | 0.24 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-17 | 7 | 91236168.33
2022 | 2022-06-24 | ENGATIVA | ENGATIVA ZONA URBANA | KR 122A | CL 64C | CL 65A | MANTENIMIENTO | 10001162 | 166054 | 472.82 | 0.15 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-23 | 1 | 38509215.25
2022 | 2022-06-24 | ZONA INDUSTRIAL | ESTACION CENTRAL | AK 36 | CL 17 | CL 17A | MANTENIMIENTO | 16000926 | 188873 | 97 | 0.18 | 0 | 0.03 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-23 | 1 | 16509960.34
2022 | 2022-06-24 | BOSA CENTRAL | GUALOCHE | KR 77I | CL 63 S | CL 64 S | MANTENIMIENTO | 7007631 | 369432 | 6.58 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-22 | 2 | 3606177.05
2022 | 2022-06-24 | EL PRADO | VICTORIA NORTE | CL 148 | KR 55 | S.E | MANTENIMIENTO | 11013321 | 91019805 | 76 | 0.05 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-14 | 10 | 13970444.23
2022 | 2022-06-24 | CASA BLANCA SUBA | ATENAS | KR 74 | CL 139 | S.E | MANTENIMIENTO | 11013345 | 91019830 | 275.18 | 0.16 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-17 | 7 | 48866833.67
2022 | 2022-06-25 | AMERICAS | HIPOTECHO SUR | KR 68D | CL 2 | CL 2A | MANTENIMIENTO | 8006372 | 147765 | 4.2 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-06-24 | 1 | 2885910.64
2022 | 2022-06-25 | ENGATIVA | EL MUELLE | KR 105 | CL 66BIS | CL 66A | MANTENIMIENTO | 10005879 | 164741 | 27.97 | 0.04 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Cambio de Losa | 2022-06-21 | 4 | 12549802.64
2022 | 2022-06-25 | LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS |  |  |  | MANTENIMIENTO | 8014557 | 92085366 | 2310.5 | 0.79 | 0 | 0.66 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-06-13 | 12 | 220121095.71
2022 | 2022-06-28 | MONTE BLANCO | LAGUNITAS URBANO | KR 18BBISA | CL 91B S | CL 91D S | MANTENIMIENTO | 19012793 | 465478 | 256.2 | 0.07 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-06-18 | 10 | 25805547.34
2022 | 2022-06-28 | CIUDAD JARDIN | CARACAS | CL 13 SUR | KR 11 A | KR 11 B | MANTENIMIENTO | 15001574 | 34011940 | 131.9 | 0.04 | 0.09 | 0.04 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-06-23 | 5 | 24183567.75
2022 | 2022-06-28 | CASA BLANCA SUBA | ATENAS | KR 74 | AC 138 | CL 139 | MANTENIMIENTO | 11012781 | 91011821 | 105.87 | 0.26 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-25 | 3 | 13089007.57
2022 | 2022-06-28 | CASA BLANCA SUBA | ESCUELA DE CARABINEROS | CL 146F | KR 75B | CL 146DBIS | MANTENIMIENTO | 11005330 | 169534 | 3.9 | 0.14 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-28 | 1 | 2534088.75
2022 | 2022-06-28 | USAQUEN | SANTA BARBARA ORIENTAL | AK 7 | CL 119 | CL 119A | MANTENIMIENTO | 1005060 | 521173 | 68.1 | 0.22 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-28 | 1 | 11278794.42
2022 | 2022-06-28 | USAQUEN | ESCUELA DE INFANTERIA | AK 7 | CL 102 | CL 106 | MANTENIMIENTO | 1005826 | 521235 | 298.03 | 0.49 | 0 | 0.09 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-28 | 1 | 33004678.27
2022 | 2022-06-28 | USAQUEN | ESCUELA DE INFANTERIA | AK 7 | CL 102 | CL 103A | MANTENIMIENTO | 1007224 | 91019530 | 6.5 | 0.39 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-28 | 1 | 1178734.82
2022 | 2022-06-29 | CASA BLANCA SUBA | SANTA HELENA | CL 146 | KR 58C | KR 58D | MANTENIMIENTO | 11006766 | 177677 | 408.85 | 0.24 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-22 | 7 | 55106257.09
2022 | 2022-06-29 | TINTAL SUR | CAMPO VERDE | null | null | null | MANTENIMIENTO | 7009143 | 91027229 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Emergencia | Reconformacion de Calzada | 2022-05-12 | 48 | 121733404.52
2022 | 2022-06-29 | EL REFUGIO | BELLAVISTA | DG 76 | KR 3 | KR 4 | MANTENIMIENTO | 2001079 | 143039 | 133.89 | 0.24 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-05-31 | 29 | 15825921.99
2022 | 2022-06-29 | SAN JOSE DE BAVARIA | VILLA DEL PRADO | KR 55 | CL 171A | CL 172 | MANTENIMIENTO | 11001363 | 169665 | 119.2 | 0.13 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-29 | 1 | 11376996.62
2022 | 2022-06-29 | DOCE DE OCTUBRE | SIMON BOLIVAR | CL 79A | KR 62 | KR 63 | MANTENIMIENTO | 12000507 | 179877 | 83.6 | 0.15 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-29 | 1 | 10618105.4
2022 | 2022-06-29 | SANTA ISABEL | EDUARDO SANTOS | KR 18C | CL 2 | CL 3 | MANTENIMIENTO | 14001475 | 182515 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-06-29 | 1 | 3959818.31
2022 | 2022-06-29 | SANTA ISABEL | LA ESTANZUELA | KR 18C | DG 4A | CL 4ABIS | MANTENIMIENTO | 14001327 | 182517 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-06-29 | 1 | 3860461.57
2022 | 2022-06-29 | SANTA ISABEL | SANTA ISABEL | CL 2A | KR 26 | KR 26A | MANTENIMIENTO | 14001145 | 182986 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-06-29 | 1 | 3065219.36
2022 | 2022-06-29 | SANTA ISABEL | LA ESTANZUELA | CL 5C | KR 18A | KR 18B | MANTENIMIENTO | 14001165 | 183041 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-06-29 | 1 | 1574147.15
2022 | 2022-06-30 | CIUDAD BOLIVAR | QUIBA ALTO | SE | SE | SE | MANTENIMIENTO | 19014564 | 91027525 | 4792.6 | 1.37 | 0 | 1.37 | Ruralidad | Ruralidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-04-26 | 65 | 333776414.74
2022 | 2022-06-30 | LA FLORESTA | POTOSI | AK 72 | CL 99 | CL 102 | MANTENIMIENTO | 11014584 | 24123139 | 198.03 | 0.74 | 0 | 0.06 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-28 | 2 | 42646534.11
2022 | 2022-06-30 | SAN JOSE DE BAVARIA | SAN JOSE DE BAVARIA | KR 70 | CL 175 | CL 180 | MANTENIMIENTO | 11000288 | 170017 | 40.8 | 0.46 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-30 | 1 | 6194243.06
2022 | 2022-06-30 | SANTA ISABEL | LA ESTANZUELA | DG 4A | KR 17A | AK 18 | MANTENIMIENTO | 14001338 | 183011 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-06-30 | 1 | 778904.94
2022 | 2022-06-30 | SANTA ISABEL | EL PROGRESO | CL 5 | KR 26A | AK 27 | MANTENIMIENTO | 14000849 | 183064 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-06-30 | 1 | 1375322.73
2022 | 2022-06-30 | LA SABANA | LA ESTANZUELA | KR 17 | CL 6A | CL 7 | MANTENIMIENTO | 14001139 | 183136 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-06-30 | 1 | 2269977.15
2022 | 2022-06-30 | LA SABANA | EL LISTON | KR 20 | CL 15 | CL 16 | MANTENIMIENTO | 14000444 | 183588 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-06-30 | 1 | 480668.31
2022 | 2022-06-30 | LA SABANA | SAMPER MENDOZA | CL 23A | KR 26 | AK 27 | MANTENIMIENTO | 14000054 | 183893 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-06-30 | 1 | 3761049.36
2022 | 2022-07-01 | EL REFUGIO | CHICO NORTE II SECTOR | KR 9 | CL 96 | CL 97A | MANTENIMIENTO | 2000277 | 142049 | 129.87 | 0.33 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-17 | 14 | 22585531.19
2022 | 2022-07-01 | GARCES NAVAS | BOLIVIA | KR 109 | CL 70 | CL 70B | REHABILITACIÓN | 10004067 | 164584 | 669.87 | 0.2 | 0 | 0.19 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitacion Rigido | 2022-05-02 | 60 | 309148670.8
2022 | 2022-07-01 | SUBA | LAS FLORES | CL 147C | KR 99 | KR 100 | MANTENIMIENTO | 11003540 | 176242 | 44.4 | 0.29 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-13 | 18 | 18127604.85
2022 | 2022-07-01 | SANTA ISABEL | VERAGUAS | CL 5 | KR 28A | KR 29 | MANTENIMIENTO | 14000754 | 183069 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-06-30 | 1 | 2087490
2022 | 2022-07-01 | QUIROGA | SANTA LUCIA | KR 23 | DG 43 S | CL 44 S | MANTENIMIENTO | 18001366 | 413799 | 1196.27 | 0.35 | 0 | 0.34 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2022-05-27 | 35 | 224838289.13
2022 | 2022-07-01 | LA FLORESTA | POTOSI | CL 116 | AC 116 | KR 72A | MANTENIMIENTO | 11010762 | 509635 | 39.5 | 0.24 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-30 | 1 | 9282051.41
2022 | 2022-07-01 | CASA BLANCA SUBA | EL PLAN | CL 152 | KR 58C | KR 59 | MANTENIMIENTO | 11014366 | 902298 | 63.9 | 0.47 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-01 | 1 | 6840639.15
2022 | 2022-07-01 | BOYACA REAL | SANTA MARIA | KR 73A | CL 77A | S. E | MANTENIMIENTO | 10010448 | 91017697 | 129.43 | 0.25 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-02 | 29 | 24626422.72
2022 | 2022-07-01 | FONTIBON SAN PABLO | EL CHARCO | Calle 17 | Kr 137A | null | MANTENIMIENTO | 9004879 | 91033037 | 2.34 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-01 | 1 | 3201847.02
2022 | 2022-07-02 | GARCES NAVAS | SAN ANTONIO ENGATIVA | CL 69B | KR 110BIS | KR 110A | MANTENIMIENTO | 10004172 | 164538 | 189 | 0.06 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-06-21 | 11 | 62987809.25
2022 | 2022-07-05 | AMERICAS | HIPOTECHO SUR | CL 2A | KR 68D | KR 68DBIS | MANTENIMIENTO | 8006207 | 147324 | 70.45 | 0.06 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-06-18 | 17 | 38705547.64
2022 | 2022-07-05 | LA ESMERALDA | LA ESMERALDA | KR 58 | CL 44B | CL 45 | MANTENIMIENTO | 13000378 | 181887 | 637 | 0.18 | 0 | 0.18 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-23 | 12 | 76147164.63
2022 | 2022-07-05 | PARQUE SIMON BOLIVAR - CAN | EL SALITRE | KR 67B | CL 46 | AC 53 | MANTENIMIENTO | 13000007 | 181978 | 164.46 | 0.15 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-30 | 5 | 34743520.66
2022 | 2022-07-05 | LA FLORA | LA CABANA | CL 76A S | KR 13B E | KR 13C E | MANTENIMIENTO | 5002297 | 294984 | 359.56 | 0.1 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-06-29 | 6 | 24650226.03
2022 | 2022-07-05 | TOBERIN | LAS ORQUIDEAS | AC 161 | KR 20 | KR 21 | MANTENIMIENTO | 1001862 | 140486 | 226.44 | 0.27 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-05 | 1 | 23633527.39
2022 | 2022-07-05 | GARCES NAVAS | GARCES NAVAS ORIENTAL | KR 105F | AC 72 | CL 73 | MANTENIMIENTO | 10003658 | 162644 | 68.08 | 0.28 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-08 | 27 | 14331232.42
2022 | 2022-07-05 | GARCES NAVAS | GARCES NAVAS SUR | KR 110C | CL 74B | CL 75 | MANTENIMIENTO | 10001767 | 163380 | 139.2 | 0.08 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-09 | 26 | 13802359.55
2022 | 2022-07-05 | DOCE DE OCTUBRE | SIMON BOLIVAR | CL 78 | KR 64 | KR 65 | MANTENIMIENTO | 12000532 | 179740 | 464 | 0.18 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-21 | 14 | 73786177.62
2022 | 2022-07-05 | DOCE DE OCTUBRE | SIMON BOLIVAR | CL 75B | KR 64 | KR 65 | MANTENIMIENTO | 12000616 | 179845 | 408.18 | 0.19 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-07 | 89 | 37931451.22
2022 | 2022-07-05 | ZONA FRANCA | KASANDRA | AC 17 | KR 134B | KR 135 | MANTENIMIENTO | 9000178 | 380488 | 4.14 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-05 | 1 | 12151132.07
2022 | 2022-07-05 | ZONA FRANCA | EL CHANCO I | AC 17 | KR 128 | KR 129 | MANTENIMIENTO | 9000475 | 381203 | 12.78 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-24 | 11 | 23292805.38
2022 | 2022-07-05 | LA FLORESTA | POTOSI | AK 72 | CL 117 | CL 117B | MANTENIMIENTO | 11014265 | 24123114 | 20 | 0.21 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-05 | 1 | 3269054.56
2022 | 2022-07-05 | LA FLORESTA | POTOSI | AK 72 | CL 116A | CL 117 | MANTENIMIENTO | 11014266 | 24123116 | 17.83 | 0.15 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-05 | 1 | 3519711.09
2022 | 2022-07-05 | COUNTRY CLUB | LA CALLEJA | AK 19 | CL 127A | CL 127B | MANTENIMIENTO | 1008085 | 24123333 | 68.32 | 0 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-05 | 1 | 17719864.82
2022 | 2022-07-05 | CHICO LAGO | CHICO NORTE III SECTOR | TV 17 | DG 92 | CL 98 | MANTENIMIENTO | 2003421 | 24123520 | 56.3 | 0.33 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-05 | 1 | 9716598.96
2022 | 2022-07-06 | CASTILLA | EL VERGEL ORIENTAL | KR 80F | CL 10F | CL 11 | MANTENIMIENTO | 8000717 | 154031 | 226.9 | 0.13 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-06-14 | 22 | 60151571.73
2022 | 2022-07-06 | TOBERIN | LAS ORQUIDEAS | AC 161 | KR 21 | KR 22 | MANTENIMIENTO | 1001829 | 140488 | 241.34 | 0.27 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-05 | 1 | 26548290.81
2022 | 2022-07-06 | LA FLORESTA | POTOSI | AK 72 | CL 117B | CL 117C | MANTENIMIENTO | 11014264 | 24123112 | 171.8 | 0.15 | 0 | 0.04 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-05 | 1 | 24135177.9
2022 | 2022-07-06 | TOBERIN | LAS ORQUIDEAS | AC 161 | KR 19A | KR 20 | MANTENIMIENTO | 1001889 | 140484 | 74.77 | 0.26 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-06 | 1 | 9841503.94
2022 | 2022-07-06 | TOBERIN | LAS ORQUIDEAS | AC 161 | KR 22 | AK 45 | MANTENIMIENTO | 1001798 | 140490 | 70 | 0.16 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-06 | 1 | 10234542.58
2022 | 2022-07-06 | ZONA FRANCA | SAN PABLO JERICO | AC 17 | KR 123B | KR 124 | MANTENIMIENTO | 9000608 | 381553 | 1.4 | 0.49 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-06 | 1 | 1747272.17
2022 | 2022-07-06 | FONTIBON | MORAVIA | DG 16 | KR 111A | KR 112A | MANTENIMIENTO | 9001876 | 384927 | 10.04 | 0.31 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-06 | 1 | 2029552.17
2022 | 2022-07-06 | CASA BLANCA SUBA | EL PLAN | AK 72 | CL 152B | AC 153 | MANTENIMIENTO | 11012599 | 532053 | 473.04 | 1.17 | 0 | 0.14 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-03 | 33 | 75872128.74
2022 | 2022-07-06 | CHICO LAGO | CHICO NORTE III SECTOR | TV 17 | DG 92 | CL 98 | MANTENIMIENTO | 2003421 | 24123519 | 45.72 | 0.32 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-06 | 1 | 7245092.74
2022 | 2022-07-06 | CIUDAD JARDIN | CARACAS | CL 13 SUR | KR 11 B | KR 12 | MANTENIMIENTO | 15001575 | 34011939 | 130.16 | 0.04 | 0.09 | 0.04 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-06-28 | 8 | 27984763.3
2022 | 2022-07-06 | CHICO LAGO | CHICO NORTE III SECTOR | TV 17 | DG 92 | CL 98 | MANTENIMIENTO | 2003421 | 91012331 | 27.4 | 0.06 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-06 | 1 | 4423836.61
2022 | 2022-07-06 | BOLIVIA | EL CORTIJO | CL 83A | KR 113 | KR 116A | MANTENIMIENTO | 10011761 | 91032305 | 1024.6 | 0.92 | 0 | 0.29 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-10 | 26 | 114913236.58
2022 | 2022-07-07 | ENGATIVA | MARANDU | KR 112BBIS | CL 64BIS | CL 64C | MANTENIMIENTO | 10004442 | 165711 | 53.6 | 0.15 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-06-28 | 9 | 25749146.48
2022 | 2022-07-07 | CHICO LAGO | CHICO NORTE III SECTOR | TV 17 | DG 92 | CL 98 | MANTENIMIENTO | 2002318 | 91011186 | 517.33 | 0.33 | 0 | 0.15 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-05 | 2 | 67544528.6
2022 | 2022-07-07 | LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | CL 48 S | AK 86 | KR 87 | MANTENIMIENTO | 8004841 | 91031049 | 68.7 | 0.54 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-07-05 | 2 | 15693859.07
2022 | 2022-07-07 | CIUDAD SALITRE ORIENTAL | CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL | KR 59 | CL 23A | AC 24 | MANTENIMIENTO | 13000901 | 181895 | 183 | 0.23 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-07-06 | 1 | 25672401.93
2022 | 2022-07-07 | LA FLORA | LA CABANA | KR 13B E | null | CL 76A S | MANTENIMIENTO | 5002298 | 294987 | 110.4 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-07-06 | 1 | 7002267.18
2022 | 2022-07-07 | SAN JOSE DE BAVARIA | NUEVA ZELANDIA | KR 46 | CL 178 | CL 180A | MANTENIMIENTO | 11000734 | 169776 | 69.6 | 0.02 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-07-07 | 1 | 9038345.65
2022 | 2022-07-07 | TIBABUYES | NUEVA TIBABUYES | CL 129D | AK 118 | KR 120 | MANTENIMIENTO | 11006672 | 173500 | 295.3 | 0.25 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-23 | 14 | 47044361.76
2022 | 2022-07-07 | TIBABUYES | NUEVA TIBABUYES | CL 129D | KR 120 | TV 120A | MANTENIMIENTO | 11006617 | 173501 | 210 | 0.12 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-17 | 20 | 36398952.64
2022 | 2022-07-07 | ZONA INDUSTRIAL | ESTACION CENTRAL | AK 36 | CL 17A | CL 17B | MANTENIMIENTO | 16000853 | 188874 | 185.31 | 0.16 | 0 | 0.05 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-24 | 13 | 18125237.74
2022 | 2022-07-07 | CHICO LAGO | CHICO NORTE III SECTOR | TV 17 | DG 92 | CL 98 | MANTENIMIENTO | 2000030 | 509403 | 101.84 | 0.59 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-07 | 1 | 12024964.28
2022 | 2022-07-07 | LOS ALCAZARES | POLO CLUB | CL 86A | KR 27 | KR 28 | MANTENIMIENTO | 12000875 | 2057961 | 102.5 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-07 | 1 | 9314670
2022 | 2022-07-07 | CALANDAIMA | OSORIO III | CL 2 | KR 93D | TV 97A | MANTENIMIENTO | 8014138 | 91014251 | 364.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-05-10 | 58 | 47273168.31
2022 | 2022-07-08 | SANTA BARBARA | MOLINOS NORTE | AK 11 | CL 113 | CL 114 | MANTENIMIENTO | 1005247 | 136796 | 40.08 | 0.08 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-06 | 2 | 11653483.04
2022 | 2022-07-08 | SANTA BARBARA | MOLINOS NORTE | AK 11 | CL 115 | AC 116 | MANTENIMIENTO | 1005164 | 136800 | 16 | 0.14 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-06 | 2 | 5157672.13
2022 | 2022-07-08 | SANTA BARBARA | SANTA BARBARA CENTRAL | AK 11 | CL 117 | CL 117A | MANTENIMIENTO | 1005066 | 136803 | 124.61 | 0.08 | 0 | 0.04 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-05 | 3 | 19136294.19
2022 | 2022-07-08 | SANTA BARBARA | SANTA BARBARA CENTRAL | AK 11 | CL 118 | CL 119 | MANTENIMIENTO | 1005026 | 136806 | 8 | 0.34 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-05 | 3 | 3914320.09
2022 | 2022-07-08 | VERBENAL | EL VERVENAL | KR 18 | CL 185B | CL 186 | MANTENIMIENTO | 1000680 | 138760 | 172.18 | 0.06 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-07-05 | 3 | 33705196.24
2022 | 2022-07-08 | BRITALIA | BRITALIA | KR 48 | CL 165 | CL 166 | MANTENIMIENTO | 11002900 | 169055 | 3 | 0.23 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-07-08 | 1 | 1150360.8
2022 | 2022-07-08 | SUBA | LAS FLORES | KR 98B | CL 147 | CL 147C | MANTENIMIENTO | 11003955 | 176248 | 423.14 | 0.19 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-13 | 25 | 46717710.31
2022 | 2022-07-08 | PUENTE ARANDA | SALAZAR GOMEZ | CL 9A | KR 66A | KR 67 | REHABILITACIÓN | 16000220 | 189521 | 412.5 | 0.12 | 0 | 0.12 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitacion Flexible | 2022-05-31 | 38 | 181405240.32
2022 | 2022-07-08 | LA FLORA | LA CABANA | CL 76B S | KR 13B E | KR 13C E | MANTENIMIENTO | 5002345 | 295095 | 417.64 | 0.12 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-06-30 | 8 | 23992782.18
2022 | 2022-07-08 | SANTA BARBARA | SANTA BARBARA CENTRAL | AK 11 | CL 117A | CL 118 | MANTENIMIENTO | 1006223 | 471073 | 60.85 | 0.07 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-29 | 9 | 16550023.22
2022 | 2022-07-08 | CHAPINERO | SUCRE | AK 7 | CL 42 | CL 43 | MANTENIMIENTO | 2002058 | 521418 | 15.85 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-08 | 1 | 13728221.82
2022 | 2022-07-08 | NIZA | NIZA NORTE | AC 127 | KR 70D | KR 70G | MANTENIMIENTO | 11010283 | 603996 | 73 | 0.41 | 0 | 0.03 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-16 | 114 | 26125945.87
2022 | 2022-07-08 | NIZA | NIZA NORTE | AC 127 | KR 70G | KR 71 | MANTENIMIENTO | 11010285 | 604003 | 103 | 0.41 | 0 | 0.04 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-16 | 114 | 25643738.98
2022 | 2022-07-08 | TIMIZA | TIMIZA B | CL 45 S | TV 72 V BIS | KR 73 | MANTENIMIENTO | 8014106 | 902221 | 115.58 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-07-07 | 1 | 24521623.2
2022 | 2022-07-08 | CIUDAD JARDIN | CIUDAD JARDIN SUR | CL 13 S | KR 11A | KR 12B | MANTENIMIENTO | 15001259 | 34011935 | 44.8 | 0.09 | 0.1 | 0.01 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-06-29 | 9 | 6262023.65
2022 | 2022-07-08 | CIUDAD JARDIN | CIUDAD JARDIN SUR | CL 13 SUR | KR 11 A | KR 11 A | MANTENIMIENTO | 15001279 | 34011936 | 40.75 | 0.12 | 0.15 | 0.01 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-06-29 | 9 | 5053225.81
2022 | 2022-07-08 | COMUNEROS | DESARROLLO BRAZUELOS | null | null | null | MANTENIMIENTO | 5009376 | 34012030 | 15.12 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-07-06 | 2 | 2585627.23
2022 | 2022-07-08 | COMUNEROS | DESARROLLO BRAZUELOS | null | null | null | MANTENIMIENTO | 5009377 | 34012031 | 15.36 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-07-06 | 2 | 1933103.03
2022 | 2022-07-08 | COMUNEROS | DESARROLLO BRAZUELOS | null | null | null | MANTENIMIENTO | 5009379 | 34012033 | 17.12 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-07-06 | 2 | 2792009.98
2022 | 2022-07-08 | COMUNEROS | DESARROLLO BRAZUELOS | null | null | null | MANTENIMIENTO | 5009382 | 34012036 | 39.98 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-07-06 | 2 | 3938746.06
2022 | 2022-07-08 | COMUNEROS | DESARROLLO BRAZUELOS |  |  |  | MANTENIMIENTO | 5009527 | 34012038 | 59.2 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-07-06 | 2 | 3921606.09
2022 | 2022-07-08 | COMUNEROS | DESARROLLO BRAZUELOS | null | null | null | MANTENIMIENTO | 5009528 | 34012039 | 65.92 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-07-07 | 1 | 6343882.01
2022 | 2022-07-08 | COMUNEROS | DESARROLLO BRAZUELOS |  |  |  | MANTENIMIENTO | 5009529 | 34012040 | 71.3 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-07-06 | 2 | 3592547.53
2022 | 2022-07-08 | MONTE BLANCO | BRAZUELOS OCCIDENTAL RURAL | null | null | null | MANTENIMIENTO | 19016006 | 34012059 | 634.35 | 0.34 | 0.47 | 0.18 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-06-21 | 17 | 66251394.38
2022 | 2022-07-08 | MONTE BLANCO | MOCHUELO ALTO RURAL | CL 113 S | KR 14L |  | MANTENIMIENTO | 5006609 | 34012061 | 229.38 | 0.21 | 0.29 | 0.06 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-06-30 | 8 | 21792433.35
2022 | 2022-07-08 | CIUDAD MONTES | SAN FRANCISCO | AK 50 | CL 4D | CL 4F | MANTENIMIENTO | 16001127 | 523821 | 56.6 | 0.06 | 0 | 0.02 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-01 | 7 | 8065771.45
2022 | 2022-07-09 | TIMIZA | TIMIZA B | KR 74 | CL 43A S | CL 44 S | MANTENIMIENTO | 8009732 | 149850 | 32.5 | 0.21 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-08 | 1 | 6539508.76
2022 | 2022-07-09 | LOS ALCAZARES | POLO CLUB | CL 86A | KR 27 | KR 28 | MANTENIMIENTO | 12000875 | 179964 | 348.3 | 0.14 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-06 | 3 | 47623990.08
2022 | 2022-07-09 | SUBA | TIBABUYES | KR 114 | CL 151 | CL 151C | MANTENIMIENTO | 11014528 | 91014021 | 68 | 0.29 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-07-07 | 2 | 13575180.41
2022 | 2022-07-09 | ENGATIVA | VILLA GLADYS | CL 64 | TV 113C | KR 113D | MANTENIMIENTO | 10002885 | 165732 | 491.48 | 0.26 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-23 | 16 | 69067607.02
2022 | 2022-07-09 | TEUSAQUILLO | ARMENIA | CL 31 | AK 14 | KR 15 | MANTENIMIENTO | 13002350 | 180810 | 100.1 | 0.14 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-07-09 | 1 | 11276474.89
2022 | 2022-07-09 | SUBA | PINOS DE LOMBARDIA | CL 151C | KR 106B | KR 107 | MANTENIMIENTO | 11014508 | 91014013 | 20 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-07-09 | 1 | 2945342.13
2022 | 2022-07-11 | SANTA BARBARA | MOLINOS NORTE | AK 11 | CL 112 | CL 113 | MANTENIMIENTO | 1005300 | 136794 | 572.1 | 0.58 | 0 | 0.16 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-06 | 5 | 80337451.87
2022 | 2022-07-11 | BRITALIA | PORTALES DEL NORTE | CL 167 | KR 67 | AK 72 | MANTENIMIENTO | 11002012 | 169368 | 84.34 | 0.08 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-07-08 | 3 | 16620668.02
2022 | 2022-07-11 | GALERIAS | CAMPIN | AK 24 | DG 61CBIS | DG 61D | MANTENIMIENTO | 13000473 | 180618 | 231.49 | 0.14 | 0 | 0.07 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-08 | 3 | 23067646.63
2022 | 2022-07-11 | SAN BLAS | SANTA INES SUR | KR 8 E | CL 27A S | CL 27ABIS S | MANTENIMIENTO | 4001794 | 204768 | 153.64 | 0.14 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-06-24 | 17 | 64381835.05
2022 | 2022-07-11 | SAGRADO CORAZON | SAGRADO CORAZON | KR 7 | CL 37 | AK 7 | MANTENIMIENTO | 3000025 | 521453 | 90.62 | 0.29 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-08 | 3 | 16144028.75
2022 | 2022-07-11 | BOLIVIA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | DG 82A | KR 110 | KR 111A | MANTENIMIENTO | 10000354 | 91024526 | 1190.68 | 0.41 | 0 | 0.34 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-07-05 | 6 | 150924006.44
2022 | 2022-07-11 | DOCE DE OCTUBRE | JORGE ELIECER GAITAN | KR 56 | CL 79B | DG 79BBIS | MANTENIMIENTO | 12000688 | 178147 | 1.64 | 0.03 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-11 | 1 | 1028814.9
2022 | 2022-07-11 | DOCE DE OCTUBRE | JORGE ELIECER GAITAN | CL 79B | DG 79ABIS | KR 56 | MANTENIMIENTO | 12000707 | 179782 | 1.21 | 0.05 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-11 | 1 | 1069536.65
2022 | 2022-07-11 | DOCE DE OCTUBRE | JORGE ELIECER GAITAN | CL 79B | KR 56 | KR 56BIS | MANTENIMIENTO | 12000689 | 179783 | 9.6 | 0.15 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-11 | 1 | 1411210.9
2022 | 2022-07-11 | TEUSAQUILLO | PALERMO | KR 22 | CL 45C | TV 21 | MANTENIMIENTO | 13001329 | 180535 | 45.23 | 0.22 | 0 | 0.01 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-11 | 1 | 8677633.95
2022 | 2022-07-11 | EL REFUGIO | LOS ROSALES | AK 1 | CL 83 | KR 6 | MANTENIMIENTO | 2000932 | 517527 | 543.69 | 0.31 | 0 | 0.15 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-28 | 164 | 81019186.51
2022 | 2022-07-11 | COMUNEROS | DESARROLLO BRAZUELOS | null | null | null | MANTENIMIENTO | 5009378 | 34012032 | 18.08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-07-07 | 4 | 3180137
2022 | 2022-07-11 | COMUNEROS | DESARROLLO BRAZUELOS | null | null | null | MANTENIMIENTO | 5009380 | 34012034 | 24.48 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-07-06 | 5 | 3419287.9
2022 | 2022-07-12 | CHAPINERO | MARLY | AK 7 | AC 45 | CL 46 | MANTENIMIENTO | 2001973 | 521403 | 484.69 | 0.38 | 0 | 0.14 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-08 | 4 | 73731090.2
2022 | 2022-07-12 | COMUNEROS | DESARROLLO BRAZUELOS | null | null | null | MANTENIMIENTO | 5009530 | 34012041 | 118.82 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-07-11 | 1 | 8269438.69
2022 | 2022-07-12 | USAQUEN | SANTA ANA | KR 3 | CL 108 | CL 108A | MANTENIMIENTO | 1005768 | 136400 | 177.6 | 0.2 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-06 | 36 | 17759824.72
2022 | 2022-07-12 | USAQUEN | SANTA ANA | KR 1 | CL 109 | CL 110B | MANTENIMIENTO | 1005737 | 139045 | 669.97 | 0.52 | 0 | 0.2 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-06 | 36 | 68549902.96
2022 | 2022-07-12 | TOBERIN | ESTRELLA DEL NORTE | AC 161 | AK 19 | KR 19A | MANTENIMIENTO | 1001907 | 140481 | 57.9 | 0.15 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-12 | 1 | 8765359.46
2022 | 2022-07-12 | GARCES NAVAS | EL MADRIGAL | CL 75 | KR 97 | KR 97A | MANTENIMIENTO | 10004208 | 162755 | 67.51 | 0.12 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-28 | 14 | 19512519.97
2022 | 2022-07-12 | CASA BLANCA SUBA | PORTALES DEL NORTE | KR 74 | CL 163 | CL 167 | MANTENIMIENTO | 11002487 | 169495 | 385.87 | 0.36 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-28 | 14 | 51863599.97
2022 | 2022-07-12 | DOCE DE OCTUBRE | DOCE DE OCTUBRE | CL 74 | KR 51 | KR 52 | MANTENIMIENTO | 12001458 | 179569 | 5.4 | 0.18 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-12 | 1 | 1673360.67
2022 | 2022-07-12 | FONTIBON SAN PABLO | AEROPUERTO EL DORADO | AC 24 | KR 122 | CL 23B | MANTENIMIENTO | 9000165 | 380449 | 53.86 | 0.52 | 0 | 0.02 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-12 | 1 | 8287005.76
2022 | 2022-07-12 | CHAPINERO | SUCRE | AK 7 | KR 7 | CL 40ABIS | MANTENIMIENTO | 2002164 | 521428 | 82.26 | 0.19 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-12 | 1 | 12234396.17
2022 | 2022-07-12 | LA ALHAMBRA | MONACO | AC 116 | KR 50 |  | MANTENIMIENTO | 11014154 | 24123024 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Sello de Fisuras | 2022-07-12 | 1 | 5763333.66
2022 | 2022-07-12 |  | CHAPINERO CENTRAL | CL 55 | KR 13 | TV 9 | MANTENIMIENTO | 2001643 | 92010069 | 70.1 | 0.02 | 0 | 0.02 | Espacio Publico | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Construcción | 2022-07-12 | 1 | 14069300.64
2022 | 2022-07-13 | BOLIVIA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | KR 110 | CL 83 | DG 86 | MANTENIMIENTO | 10000332 | 163507 | 2098.47 | 0.8 | 0 | 0.59 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-10 | 33 | 231483717.48
2022 | 2022-07-13 | BOLIVIA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | KR 111A | DG 86 | CL 86A | MANTENIMIENTO | 10000234 | 163587 | 450.94 | 0.26 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-07-05 | 8 | 60834291.59
2022 | 2022-07-13 | LA FLORA | LA CABANA | KR 13B E | CL 76A S | CL 76B S | MANTENIMIENTO | 5002346 | 295098 | 175.5 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-07-06 | 7 | 12272947.34
2022 | 2022-07-13 | LA FLORA | LA CABANA | KR 13B E | CL 76B S | CL 76D S | MANTENIMIENTO | 5002436 | 295316 | 349.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-07-07 | 6 | 25155949.98
2022 | 2022-07-13 | VERBENAL | EL VERVENAL | KR 18 | CL 185A | CL 185B | MANTENIMIENTO | 1000703 | 138759 | 84.85 | 0.04 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-07-09 | 4 | 17365758.82
2022 | 2022-07-13 | TEUSAQUILLO | ARMENIA | CL 31A | KR 16A | AC 32 | MANTENIMIENTO | 13002313 | 180814 | 85.72 | 0.18 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-07-11 | 2 | 37846900.76
2022 | 2022-07-13 | FONTIBON SAN PABLO | AEROPUERTO EL DORADO | AC 24 | CL 23B | KR 127 | MANTENIMIENTO | 9000127 | 380335 | 181.4 | 0.48 | 0 | 0.05 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-12 | 1 | 23058245.12
2022 | 2022-07-13 | TOBERIN | ESTRELLA DEL NORTE | AC 161 | KR 18A | AK 19 | MANTENIMIENTO | 1001917 | 601684 | 262.19 | 0.13 | 0 | 0.08 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-12 | 1 | 35624337.02
2022 | 2022-07-13 | TIMIZA | SANTA CATALINA | TV 72 V BIS | CL 42 B S | KR 72 V BIS | MANTENIMIENTO | 8010196 | 34011024 | 142.48 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-07-12 | 1 | 12498278.02
2022 | 2022-07-13 | COMUNEROS | DESARROLLO BRAZUELOS | null | null | null | MANTENIMIENTO | 5009375 | 34012023 | 239.2 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-07-12 | 1 | 18019232.05
2022 | 2022-07-13 | DOCE DE OCTUBRE | JORGE ELIECER GAITAN | KR 55A | CL 76 | CL 78 | MANTENIMIENTO | 12001036 | 178187 | 8.2 | 0.25 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-13 | 1 | 3338183.74
2022 | 2022-07-13 | CIUDAD MONTES | TIBANA | AK 36 | CL 4 | CL 4B | MANTENIMIENTO | 16002318 | 186992 | 423.99 | 0.31 | 0 | 0.14 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-04 | 70 | 86181162.62
2022 | 2022-07-13 | ZONA INDUSTRIAL | LOS EJIDOS | AK 36 | CL 10 | CL 11A | MANTENIMIENTO | 16001622 | 188864 | 1542.3 | 0.9 | 0 | 0.44 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-22 | 82 | 233783550.34
2022 | 2022-07-13 | ZONA INDUSTRIAL | LOS EJIDOS | AK 36 | CL 11A | CL 12 | MANTENIMIENTO | 16001436 | 188865 | 631.06 | 0.36 | 0 | 0.18 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-26 | 48 | 102319247.07
2022 | 2022-07-13 | ZONA INDUSTRIAL | LOS EJIDOS | AK 36 | CL 12 | CL 12A | MANTENIMIENTO | 16001365 | 188866 | 582.87 | 0.33 | 0 | 0.16 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-13 | 61 | 99564563.55
2022 | 2022-07-13 | GRANJAS DE TECHO | FRANCO | AC 17 | KR 69F | DG 13 | MANTENIMIENTO | 9003974 | 390198 | 123.52 | 0.36 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-13 | 1 | 22686762.08
2022 | 2022-07-13 | CIUDAD MONTES | REMANSO | AC 8 S | KR 31A | KR 31D | MANTENIMIENTO | 16003737 | 508787 | 11.4 | 0.2 | 0 | 0.01 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-24 | 50 | 5036349.51
2022 | 2022-07-13 | TOBERIN | LAS ORQUIDEAS | AC 161 | KR 18A | AK 19 | MANTENIMIENTO | 1001917 | 601688 | 24.6 | 0.12 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-13 | 1 | 5217220.95
2022 | 2022-07-13 | RESTREPO | LA FRAGUA | CL 12 A SUR | KR 29 C | KR 29 D | MANTENIMIENTO | 15001602 | 34011885 | 101.5 | 0.1 | 0.13 | 0.03 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-06-30 | 13 | 18333566.9
2022 | 2022-07-13 | RESTREPO | LA FRAGUA | CL 12 A SUR | KR 29 A | KR 29B BIS | MANTENIMIENTO | 15001600 | 34011887 | 99.91 | 0.11 | 0.14 | 0.03 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-07-05 | 8 | 10193348.95
2022 | 2022-07-13 | CIUDAD JARDIN | CIUDAD JARDIN SUR | CL 12 A SUR | TV 12 C BIS | KR 14 | MANTENIMIENTO | 15001171 | 34011914 | 0 | 0.15 | 0.18 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-07-13 | 1 | 236088.57
2022 | 2022-07-13 | RESTREPO | LA FRAGUA | CL 12 A SUR | KR 29 B BIS | KR 29 C | MANTENIMIENTO | 15001601 | 34011927 | 0 | 0.06 | 0.08 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Sello de Fisuras | 2022-07-06 | 7 | 2141741.55
2022 | 2022-07-13 | CIUDAD JARDIN | CIUDAD JARDIN SUR | CL 13 S | KR 12B | TV 12CBIS | MANTENIMIENTO | 15001204 | 34011934 | 0 | 0.09 | 0.1 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Sello de Fisuras | 2022-07-13 | 1 | 234628.91
2022 | 2022-07-13 | RESTREPO | RESTREPO OCCIDENTAL | CL 11 SUR | KR 24 A | KR 24 D | MANTENIMIENTO | 15001634 | 34012865 | 69.66 | 0.15 | 0.16 | 0.02 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-07-01 | 12 | 13853107.72
2022 | 2022-07-13 | RESTREPO | RESTREPO OCCIDENTAL | CL 11 SUR | KR 25 | KR 26 A | MANTENIMIENTO | 15001680 | 34014476 | 0 | 0.2 | 0.32 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Sello de Fisuras | 2022-07-13 | 1 | 247182.57
2022 | 2022-07-13 | RESTREPO | RESTREPO OCCIDENTAL | CL 11 SUR | KR 24 D | KR 25 | MANTENIMIENTO | 15001715 | 34014477 | 0 | 0.04 | 0.07 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Sello de Fisuras | 2022-07-13 | 1 | 273457.91
2022 | 2022-07-13 |  | QUINTA CAMACHO | CL 70 | AK 11 | null | MANTENIMIENTO | 92056380 | 92010284 | 63 | 0.02 | 0 | 0.02 | Espacio Publico | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Construcción | 2022-07-13 | 1 | 14161664
2022 | 2022-07-14 | BOLIVIA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | KR 110 | DG 82A | CL 83 | MANTENIMIENTO | 10000353 | 163506 | 472.59 | 0.15 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-11 | 3 | 55072801.25
2022 | 2022-07-14 | ZONA INDUSTRIAL | LOS EJIDOS | AK 36 | CL 9 | CL 10 | MANTENIMIENTO | 16001696 | 188863 | 473.17 | 0.45 | 0 | 0.14 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-22 | 83 | 87246277.85
2022 | 2022-07-14 | TIMIZA | TIMIZA A | CL 42B S | KR 72TBIS | TV 72VBIS | MANTENIMIENTO | 8010137 | 34011023 | 231.84 | 0.08 | 0.11 | 0.07 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-07-13 | 1 | 22972249.34
2022 | 2022-07-14 | MUZU | ALQUERIA | CL 42 S | KR 52 | KR 52A | MANTENIMIENTO | 16004040 | 186485 | 2.28 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-14 | 1 | 934467.14
2022 | 2022-07-14 | COMUNEROS | CHUNIZA | CL 89 S | KR 8C | KR 8D | MANTENIMIENTO | 5003578 | 297831 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-07-14 | 1 | 1395855.33
2022 | 2022-07-14 | COMUNEROS | CHUNIZA | CL 89 S | KR 8 | KR 8A | MANTENIMIENTO | 5003698 | 298113 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-07-14 | 1 | 1594679.75
2022 | 2022-07-14 | COMUNEROS | CHUNIZA | CL 90 S | KR 8A | KR 8B | MANTENIMIENTO | 5003762 | 298266 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-07-14 | 1 | 639421.31
2022 | 2022-07-14 | COMUNEROS | CHUNIZA | CL 90 S | KR 8 | KR 8A | MANTENIMIENTO | 5003805 | 298347 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-07-14 | 1 | 600613.12
2022 | 2022-07-14 | COMUNEROS | EL VIRREY | KR 8 | CL 93 S | CL 93A S | MANTENIMIENTO | 5004342 | 299537 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-07-14 | 1 | 1495267.54
2022 | 2022-07-14 | COMUNEROS | EL VIRREY | CL 95 S | KR 10 | KR 13 | MANTENIMIENTO | 5004432 | 299783 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-07-14 | 1 | 1434663.52
2022 | 2022-07-14 | CIUDAD USME | EL TUNO | KR 1 E | CL 117 S | CL 117A S | MANTENIMIENTO | 5007160 | 306017 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Juntas | 2022-07-14 | 1 | 1097674.17
2022 | 2022-07-14 | CIUDAD USME | EL TUNO | KR 1 E | CL 117D S | CL 117F S | MANTENIMIENTO | 5007261 | 306254 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-07-14 | 1 | 799437.54
2022 | 2022-07-14 | GRANJAS DE TECHO | VILLA ALSACIA | AC 13 | S.E. | KR 69 | MANTENIMIENTO | 9004040 | 605141 | 15.2 | 0.29 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-14 | 1 | 3464577.66
2022 | 2022-07-14 | GRANJAS DE TECHO | VILLA ALSACIA | DG 13 | KR 69B | KR 69F | MANTENIMIENTO | 9004922 | 24122209 | 59.22 | 0.63 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-14 | 1 | 7314928.71
2022 | 2022-07-14 | TIMIZA | TIMIZA A | CL 42B S | KR 72RBIS | KR 72TBIS | MANTENIMIENTO | 8010147 | 34011022 | 72.1 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-07-14 | 1 | 10176205.26
2022 | 2022-07-14 | COMUNEROS | DESARROLLO BRAZUELOS | null | null | null | MANTENIMIENTO | 5009383 | 34012037 | 75.17 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-07-14 | 1 | 5723702.34
2022 | 2022-07-14 | MUZU | AUTOPISTA SUR | null | null | null | MANTENIMIENTO | 16004998 | 91033015 | 1 | 0.18 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-14 | 1 | 1084189.75
2022 | 2022-07-15 | EL RINCON | RINCON ALTAMAR | CL 128BIS | KR 92B | KR 93 | MANTENIMIENTO | 11008861 | 170914 | 237.55 | 0.15 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-07-05 | 10 | 68738574.81
2022 | 2022-07-15 | EL RINCON | VILLA ELISA | CL 135A | KR 94D | KR 94F | MANTENIMIENTO | 11006165 | 171995 | 275.28 | 0.12 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2022-07-01 | 14 | 48227898.32
2022 | 2022-07-15 | EL RINCON | VILLA ELISA | CL 135A | KR 94F | KR 94F | MANTENIMIENTO | 11013430 | 91020670 | 150.54 | 0.04 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2022-06-29 | 16 | 34325765.79
2022 | 2022-07-15 | AMERICAS | CIUDAD KENNEDY | CL 3 | AC 3 | KR 72A | MANTENIMIENTO | 8005572 | 91024879 | 442.75 | 0.13 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Cambio de Carpeta | 2022-07-11 | 4 | 79937885.4
2022 | 2022-07-15 | AMERICAS | CIUDAD KENNEDY | CL 3 | AV KR72 | KR 72BIS | REHABILITACIÓN | 8013547 | 91024880 | 129.25 | 0.04 | 0 | 0.04 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Convenio 534-2021 | Rehabilitacion Flexible | 2022-07-11 | 4 | 36030574.31
2022 | 2022-07-15 | LA FLORA | LA CABANA | KR 13CBIS E | CL 76A S | CL 76B S | MANTENIMIENTO | 5002316 | 295032 | 136.5 | 0.03 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-07-13 | 2 | 8946051.28
2022 | 2022-07-15 | BOLIVIA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | CL 81 | KR 112F | KR 113 | MANTENIMIENTO | 10000264 | 163604 | 144.78 | 0.2 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-07-14 | 1 | 22639920.86
2022 | 2022-07-15 | COMUNEROS | DESARROLLO BRAZUELOS | null | null | null | MANTENIMIENTO | 5009531 | 34012042 | 159.86 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-07-14 | 1 | 11514987.69
2022 | 2022-07-15 | ZONA FRANCA | EL CHANCO I | KR 123 | CL 14BIS | CL 14A | MANTENIMIENTO | 9001512 | 383949 | 80.84 | 0.39 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-07-15 | 1 | 11156888.96
2022 | 2022-07-15 | CHICO LAGO | CHICO NORTE | CL 95 | KR 13 | KR 14 | MANTENIMIENTO | 2000208 | 2059152 | 5.04 | 0.43 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-15 | 1 | 3183303.74
2022 | 2022-07-15 | COMUNEROS | DESARROLLO BRAZUELOS | S.E | null | S.E | MANTENIMIENTO | 5009381 | 34012035 | 64.19 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | Mantenimiento Ciclorutas | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-07-15 | 1 | 5306499.44
2022 | 2022-07-15 | ZONA FRANCA | EL CHANCO I | KR 123 | CL 14A | CL 14B | MANTENIMIENTO | 9004835 | 91014497 | 96.24 | 0.18 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-07-15 | 1 | 10562182.04
2022 | 2022-07-15 | CASA BLANCA SUBA | SUBA CERROS |  |  |  | MANTENIMIENTO | 11014409 | 91031770 | 371.56 | 0.66 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-30 | 15 | 36412685.18
2022 | 2022-07-18 | SANTA BARBARA | SANTA BARBARA CENTRAL | AK 11 | AC 116 | CL 117 | MANTENIMIENTO | 1005131 | 136801 | 162.73 | 0.15 | 0 | 0.05 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-18 | 1 | 18352784.94
2022 | 2022-07-18 | SANTA BARBARA | SANTA BARBARA CENTRAL | AK 11 | CL 118 | CL 119 | MANTENIMIENTO | 1005026 | 136805 | 563.78 | 0.32 | 0 | 0.16 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2021-12-13 | 217 | 15816323.04
2022 | 2022-07-18 | CASTILLA | EL VERGEL | CL 15A | KR 83 | AK 86 | MANTENIMIENTO | 8000050 | 153805 | 205.01 | 0.17 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-07-11 | 7 | 36971187.35
2022 | 2022-07-18 | GARCES NAVAS | EL MADRIGAL | CL 75 | KR 96 | KR 96A | MANTENIMIENTO | 10004331 | 162753 | 333.98 | 0.12 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-28 | 20 | 80012919.65
2022 | 2022-07-18 | ENGATIVA | SAN ANTONIO ENGATIVA | DG 68B | KR 107B | KR 107C | MANTENIMIENTO | 10004766 | 164518 | 91.09 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-07-18 | 1 | 10625713.93
2022 | 2022-07-18 | GALERIAS | BELALCAZAR | CL 45A | S.E | KR 26 | MANTENIMIENTO | 13001403 | 181275 | 357.69 | 0.17 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-07-14 | 4 | 37919306.48
2022 | 2022-07-18 | LA SABANA | SANTA FE | KR 15 | CL 23 | CL 24 | MANTENIMIENTO | 14000317 | 183630 | 8 | 0.2 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-07-18 | 1 | 2004640.33
2022 | 2022-07-18 | LA SABANA | SANTA FE | CL 23 | KR 14 | KR 15 | MANTENIMIENTO | 14000336 | 183809 | 36 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-07-18 | 1 | 4235564.33
2022 | 2022-07-18 | RESTREPO | SAN ANTONIO | CL 11 S | KR 14 | KR 14A | MANTENIMIENTO | 15001013 | 184480 | 21.58 | 0.22 | 0 | 0.01 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-11 | 68 | 6068271.49
2022 | 2022-07-18 | RESTREPO | SAN ANTONIO | CL 11 S | KR 14A | KR 14B | MANTENIMIENTO | 15000970 | 184482 | 23.25 | 0.08 | 0 | 0.01 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-11 | 68 | 4437982.05
2022 | 2022-07-18 | LA FLORA | LA CABANA | CL 76A S | KR 13C E | KR 13CBIS E | MANTENIMIENTO | 5002274 | 294927 | 176.13 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-07-13 | 5 | 11284354.16
2022 | 2022-07-18 | CARVAJAL | TIMIZA A | CL 40 S | CL 39B S | KR 72KBIS | MANTENIMIENTO | 8014312 | 24121660 | 99.05 | 0.08 | 0 | 0.03 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-08 | 40 | 18100304.36
2022 | 2022-07-18 | CARVAJAL | TIMIZA A | CL 40 S | KR 72LBIS | DG 40 S | MANTENIMIENTO | 8014306 | 24122082 | 88 | 0.14 | 0 | 0.03 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-07 | 41 | 18290661.84
2022 | 2022-07-18 | CARVAJAL | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 40 S | KR 72KBISB | KR 72L | MANTENIMIENTO | 8014308 | 24122086 | 4.5 | 0.03 | 0 | 0.01 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-06 | 42 | 3916232.84
2022 | 2022-07-18 | TIMIZA | SANTA CATALINA | TV 72 V BIS | CL 42 G S | CL 45 S | MANTENIMIENTO | 8010417 | 34011030 | 308.06 | 0.11 | 0.15 | 0.09 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-07-11 | 7 | 36198109.78
2022 | 2022-07-18 | SANTA ISABEL | LA FRAGUA | CL 8 S | KR 29C | KR 29D | MANTENIMIENTO | 14001878 | 91032594 | 1 | 0.21 | 0 | 0.01 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-14 | 34 | 3868106.3
2022 | 2022-07-18 | CALANDAIMA | OSORIO III | KR 91C | CL 2 | CL 5 | MANTENIMIENTO | 8014386 | 92062643 | 481.2 | 0.14 | 0 | 0.14 | Espacio Publico | Rescate Social | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-06-17 | 31 | 89506987.26
2022 | 2022-07-19 | BOLIVIA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | KR 113 | CL 82 | CL 83A | MANTENIMIENTO | 10000205 | 163628 | 324.48 | 0.27 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-07-14 | 5 | 49889203.86
2022 | 2022-07-19 | TIBABUYES | NUEVA TIBABUYES | CL 128B | KR 121C | KR 122 | MANTENIMIENTO | 11006703 | 173494 | 145.2 | 0.21 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-07-18 | 1 | 27927829.4
2022 | 2022-07-19 | ZONA FRANCA | EL CHANCO I | KR 123 | CL 13D | CL 14 | MANTENIMIENTO | 9001696 | 384425 | 168.09 | 0.46 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-07-18 | 1 | 17792228.17
2022 | 2022-07-19 | CALANDAIMA | OSORIO III | KR 91C | CL 2 | CL 5 | MANTENIMIENTO | 8014386 | 92062657 | 47.85 | 0.05 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Rescate Social | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-07-11 | 8 | 28767600.99
2022 | 2022-07-19 | SANTA BARBARA | MOLINOS NORTE | AK 11 | CL 112 | CL 113 | MANTENIMIENTO | 1005300 | 136793 | 225.74 | 0.6 | 0 | 0.06 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-19 | 1 | 27024478.01
2022 | 2022-07-19 | SANTA BARBARA | MOLINOS NORTE | AK 11 | CL 115 | AC 116 | MANTENIMIENTO | 1005164 | 136799 | 111.32 | 0.1 | 0 | 0.03 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-19 | 1 | 16322692.69
2022 | 2022-07-19 | ENGATIVA | CENTRO ENGATIVA II | KR 117 | CL 67 | CL 69 | MANTENIMIENTO | 10001703 | 166242 | 291.84 | 0.09 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-07-19 | 1 | 31236729.4
2022 | 2022-07-19 | ENGATIVA | LA FAENA | CL 69 | KR 119BIS | KR 119A | MANTENIMIENTO | 10001233 | 166348 | 109.6 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-07-19 | 1 | 11671102.94
2022 | 2022-07-19 | ENGATIVA | CENTRO ENGATIVA II | CL 69 | DG 67A | KR 117A | MANTENIMIENTO | 10001557 | 166550 | 151.08 | 0.06 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-07-19 | 1 | 13737982.08
2022 | 2022-07-19 | LOS ALCAZARES | POLO CLUB | AK 24 | AC 80 | CL 82 | MANTENIMIENTO | 12001542 | 178765 | 489.46 | 0.42 | 0 | 0.14 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-11 | 69 | 76400512.97
2022 | 2022-07-19 | LA ESMERALDA | LA ESMERALDA | KR 54 | CL 44A | CL 44B | MANTENIMIENTO | 13000670 | 181816 | 3.1 | 0.13 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-19 | 1 | 1076974.9
2022 | 2022-07-19 | LA ESMERALDA | LA ESMERALDA | CL 44A | KR 54 | KR 55 | MANTENIMIENTO | 13000671 | 182227 | 2 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-07-19 | 1 | 993508.88
2022 | 2022-07-19 | LA ESMERALDA | NICOLAS DE FEDERMAN | CL 57B | KR 45 | KR 47 | MANTENIMIENTO | 13000430 | 182341 | 93.29 | 0.33 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-07-19 | 1 | 9718924.23
2022 | 2022-07-19 | COMUNEROS | MONTEBLANCO | CL 94A S | KR 14A | KR 14BBIS | MANTENIMIENTO | 5004110 | 298996 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-07-19 | 1 | 4516220.15
2022 | 2022-07-19 | COMUNEROS | MONTEBLANCO | CL 95A S | KR 14A | KR 14BBIS | MANTENIMIENTO | 5004280 | 299378 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-07-19 | 1 | 2389921.96
2022 | 2022-07-19 | COMUNEROS | EL VIRREY | KR 6 | CL 91 S | CL 92A S | MANTENIMIENTO | 5004324 | 299489 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Juntas | 2022-07-19 | 1 | 4516220.15
2022 | 2022-07-19 | COMUNEROS | MONTEBLANCO | CL 95A S | KR 14 | KR 14A | MANTENIMIENTO | 5004422 | 299756 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-07-19 | 1 | 4416807.94
2022 | 2022-07-19 | COMUNEROS | EL VIRREY | CL 96 S | KR 10 | KR 13 | MANTENIMIENTO | 5004645 | 300260 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-07-19 | 1 | 3124560.15
2022 | 2022-07-19 | COMUNEROS | COMUNEROS | KR 4 | CL 91 S | CL 91A S | MANTENIMIENTO | 5004949 | 300898 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-07-19 | 1 | 1197030.91
2022 | 2022-07-19 | GALERIAS | SAN LUIS | AC 63 | KR 23 | AK 24 | MANTENIMIENTO | 13000209 | 511425 | 11.25 | 0.16 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-13 | 67 | 3725278.97
2022 | 2022-07-19 | LOS ALCAZARES | POLO CLUB | AK 24 | AC 80 | CL 82 | MANTENIMIENTO | 12001542 | 24120801 | 101.52 | 0.06 | 0 | 0.03 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-11 | 69 | 17663325.83
2022 | 2022-07-19 | TIMIZA | TIMIZA A | CL 42B S | KR 72R | KR 72RBIS | MANTENIMIENTO | 8010156 | 34011021 | 74.16 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-07-19 | 1 | 12629833.61
2022 | 2022-07-19 | SANTA BARBARA | MOLINOS NORTE | AK 11 | CL 112 | CL 113 | MANTENIMIENTO | 1005300 | 91011088 | 90.12 | 0.09 | 0 | 0.03 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-19 | 1 | 11081273.24
2022 | 2022-07-19 | ZONA FRANCA | EL CHANCO I | KR 123 | CL 14B | CL 14C | MANTENIMIENTO | 9005029 | 91032844 | 12.25 | 0.34 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-07-19 | 1 | 2236273.57
2022 | 2022-07-21 | EL PRADO | SAN JOSE DEL PRADO | KR 46 | CL 136 | CL 137 | MANTENIMIENTO | 11008831 | 167336 | 128.95 | 0.14 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-07-06 | 15 | 49349218.94
2022 | 2022-07-21 | VENECIA | FATIMA | CL 53A S | KR 36A | KR 37A | MANTENIMIENTO | 6000669 | 321955 | 297.12 | 0.18 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-18 | 3 | 44996035.31
2022 | 2022-07-21 | COMUNEROS | DESARROLLO BRAZUELOS | CL 113 S | KR 14L |  | MANTENIMIENTO | 5006609 | 34012058 | 225 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-07-18 | 3 | 26425941.03
2022 | 2022-07-21 | LA ESMERALDA | LA ESMERALDA | KR 52 | CL 44 | CL 44A | MANTENIMIENTO | 13000852 | 181786 | 10.23 | 0.15 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-19 | 2 | 2685707.73
2022 | 2022-07-21 | LA ESMERALDA | LA ESMERALDA | KR 57 | CL 44A | CL 44B | MANTENIMIENTO | 13000535 | 181850 | 62.58 | 0.13 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-21 | 1 | 5817342.83
2022 | 2022-07-21 | LA ESMERALDA | LA ESMERALDA | KR 57 | CL 44B | CL 44C | MANTENIMIENTO | 13000511 | 181851 | 76.66 | 0.12 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-21 | 1 | 5485637.54
2022 | 2022-07-21 | LA ESMERALDA | LA ESMERALDA | CL 44B | KR 57 | KR 57A | MANTENIMIENTO | 13000512 | 182237 | 19.78 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-21 | 1 | 2087626.02
2022 | 2022-07-21 | DANUBIO | LA FISCALA | CL 65S | KR 4G | KR 4G BIS | MANTENIMIENTO | 5000389 | 290847 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-07-21 | 1 | 700025.33
2022 | 2022-07-21 | DANUBIO | LA FISCALA | CL 65 S | KR 4F | KR 4G | MANTENIMIENTO | 5000415 | 290907 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-07-21 | 1 | 2588690.91
2022 | 2022-07-21 | DANUBIO | LA FISCALA | CL 65 S | KR 4C | KR 4F | MANTENIMIENTO | 5000434 | 290955 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-07-21 | 1 | 2588690.91
2022 | 2022-07-21 | ALFONSO LOPEZ | EL PROGRESO USME | KR 6F E | CL 90A S | CL 90D S | MANTENIMIENTO | 5005644 | 302390 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-07-21 | 1 | 2489334.17
2022 | 2022-07-21 | ALFONSO LOPEZ | EL PROGRESO USME | KR 6F E | CL 90D S | CL 91 S | MANTENIMIENTO | 5005779 | 302702 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-07-21 | 1 | 2290509.75
2022 | 2022-07-21 | ALFONSO LOPEZ | EL NUEVO PORTAL | KR 7C E | DG 98BIS S | DG 98A S | MANTENIMIENTO | 5006533 | 304556 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-07-21 | 1 | 1197030.91
2022 | 2022-07-21 | ALFONSO LOPEZ | EL NUEVO PORTAL | KR 7C E | DG 98A S | DG 98B S | MANTENIMIENTO | 5006558 | 304631 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Juntas | 2022-07-21 | 1 | 1296443.12
2022 | 2022-07-21 | ALFONSO LOPEZ | EL NUEVO PORTAL | KR 7C E | DG 98 S | DG 98BIS S | MANTENIMIENTO | 5007913 | 471377 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-07-21 | 1 | 1594679.75
2022 | 2022-07-21 | LA FLORESTA | POTOSI | AC 116 | KR 71DBIS | KR 71F | MANTENIMIENTO | 11012243 | 508320 | 115.24 | 0.29 | 0 | 0.03 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-01 | 20 | 23803497.32
2022 | 2022-07-21 | LA FLORESTA | POTOSI | AK 72 | CL 98A | CL 99 | MANTENIMIENTO | 11010957 | 522882 | 3.5 | 0.31 | 0 | 0.01 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-05 | 16 | 7259665.61
2022 | 2022-07-21 | LA FLORESTA | POTOSI | AK 72 | CL 98BIS | CL 98A | MANTENIMIENTO | 11010993 | 522889 | 2.25 | 0.26 | 0 | 0.01 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-05 | 16 | 6132932.25
2022 | 2022-07-21 | ARBORIZADORA | ARBORIZADORA BAJA | AC 61 S | KR 37 | KR 38 | MANTENIMIENTO | 19004392 | 24121544 | 70.76 | 0.05 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-21 | 1 | 9739509.03
2022 | 2022-07-21 | LA FLORESTA | POTOSI | AK 72 | CL 93 | CL 95 | MANTENIMIENTO | 11014248 | 24123559 | 515.1 | 0.49 | 0 | 0.15 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-03 | 168 | 68404509.4
2022 | 2022-07-21 | DANUBIO | LA FISCALA | CL 65 S | KR 4G BIS | KR 4H | MANTENIMIENTO | 5009194 | 91021902 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-07-21 | 1 | 1296443.12
2022 | 2022-07-21 | DANUBIO | LA FISCALA | CL 65 S | KR 4G | KR 4G | MANTENIMIENTO | 5009196 | 91021943 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-07-21 | 1 | 1197030.91
2022 | 2022-07-22 | LA FLORA | LA CABANA | CL 76B S | KR 13C E | KR 13CBIS E | MANTENIMIENTO | 5002328 | 295059 | 315.9 | 0.09 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-07-18 | 4 | 19078504.32
2022 | 2022-07-22 | CARVAJAL | LA CAMPINA | CL 40 S | TV 72F | TV 72FBIS | MANTENIMIENTO | 8010941 | 511876 | 344.96 | 0.2 | 0 | 0.1 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-19 | 3 | 52852960.65
2022 | 2022-07-22 | DOCE DE OCTUBRE | DOCE DE OCTUBRE | CL74 | KR54 | S.E. | MANTENIMIENTO | 12001326 | 178244 | 160.28 | 0.08 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-21 | 1 | 20321250.28
2022 | 2022-07-22 | SAN BLAS | SANTA INES SUR | KR 8 E | CL 27C S | CL 27D S | MANTENIMIENTO | 4001914 | 205020 | 62.28 | 0.07 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-07-12 | 10 | 21934172.08
2022 | 2022-07-22 | ARBORIZADORA | ARBORIZADORA BAJA | KR 38 | KR 41A | CL 59A S | MANTENIMIENTO | 19003791 | 448051 | 211 | 0.15 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-21 | 1 | 22056462.28
2022 | 2022-07-22 | ARBORIZADORA | ARBORIZADORA BAJA | KR 38 | CL 59B S | TV 42A | MANTENIMIENTO | 19003934 | 448410 | 237.15 | 0.09 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-21 | 1 | 22299903.29
2022 | 2022-07-22 | BRITALIA | GILMAR | AK 72 | CL 160 | CL 163 | MANTENIMIENTO | 11003704 | 518492 | 1301.77 | 1.57 | 0 | 0.38 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-06-15 | 37 | 164971273.09
2022 | 2022-07-22 | GRAN YOMASA | SANTA LIBRADA NORTE | CL 73BBISA S | KR 9C | KR 10 | MANTENIMIENTO | 5001456 | 292994 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-07-22 | 1 | 1085940.94
2022 | 2022-07-22 | GRAN YOMASA | LA ANDREA | CL 75A S | KR 9A | KR 9B | MANTENIMIENTO | 5002064 | 294517 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-07-22 | 1 | 3598099.27
2022 | 2022-07-22 | GRAN YOMASA | SANTA LIBRADA | KR 14BIS | CL 75 S | CL 75A S | MANTENIMIENTO | 5002137 | 294667 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-07-22 | 1 | 2604032.64
2022 | 2022-07-22 | GRAN YOMASA | LA ANDREA | KR 11 | CL 76B S | CL 77 S | MANTENIMIENTO | 5002565 | 295613 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-07-22 | 1 | 2278776.52
2022 | 2022-07-22 | GRAN YOMASA | LA ANDREA | KR 7 | CL 77BIS S | CL 78 S | MANTENIMIENTO | 5002671 | 295813 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Juntas | 2022-07-22 | 1 | 2206439.27
2022 | 2022-07-22 | GRAN YOMASA | LA CABANA | KR 7 | CL 78 S | CL 79 S | MANTENIMIENTO | 5002771 | 296033 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Juntas | 2022-07-22 | 1 | 2007614.85
2022 | 2022-07-22 | GRAN YOMASA | GRAN YOMASA | KR 8CBIS | CL 81 S | CL 81BIS S | MANTENIMIENTO | 5003025 | 296541 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-07-22 | 1 | 2206439.27
2022 | 2022-07-22 | ARBORIZADORA | ARBORIZADORA BAJA | KR 38 | CL 59BBIS S | AC 61 S | MANTENIMIENTO | 19004142 | 448844 | 81.41 | 0.19 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-22 | 1 | 10353432.71
2022 | 2022-07-22 | GRAN BRITALIA | CASA BLANCA SUR | AK 80 | CL 51B S | CL 52 S | MANTENIMIENTO | 8007696 | 511339 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Sello de Fisuras | 2022-07-22 | 1 | 1276731.97
2022 | 2022-07-22 | KENNEDY CENTRAL | CASABLANCA | AK 80 | CL 52A S | CL 53 S | MANTENIMIENTO | 8007780 | 511342 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Sello de Fisuras | 2022-07-22 | 1 | 897329.76
2022 | 2022-07-22 | GRAN BRITALIA | ROMA | AK 80 | CL 55A S | CL 55A S | MANTENIMIENTO | 8008308 | 511382 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Sello de Fisuras | 2022-07-22 | 1 | 1087003.13
2022 | 2022-07-22 | GRAN BRITALIA | EL RUBI | AK 80 | CL 57DBIS S | CL 57G S | MANTENIMIENTO | 8008950 | 511886 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Sello de Fisuras | 2022-07-22 | 1 | 944761.97
2022 | 2022-07-22 | BOSA CENTRAL | JOSE ANTONIO GALAN | AK 80 | CL 58C S | CL 58G S | MANTENIMIENTO | 7005001 | 601776 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Sello de Fisuras | 2022-07-22 | 1 | 2841717.55
2022 | 2022-07-22 | LA FLORESTA | POTOSI | AK 72 | AC 116 | CL 116A | MANTENIMIENTO | 11014267 | 24123118 | 31.75 | 0.21 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-05 | 17 | 9259968.07
2022 | 2022-07-22 | LUCERO | MEISSEN | AC 60G S | KR 16C | KR 16D | MANTENIMIENTO | 19007098 | 34011198 | 8.12 | 0.01 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-07-22 | 1 | 2487478.17
2022 | 2022-07-22 | TIMIZA | TIMIZA A | DG 42 S | KR 72 Q | KR 72 R | MANTENIMIENTO | 8010158 | 34013819 | 150.38 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-07-22 | 1 | 8975336.07
2022 | 2022-07-22 | TUNJUELITO | MEISSEN | null | null | null | MANTENIMIENTO | 6002128 | 34014172 | 0 | 0.11 | 0.16 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Sello de Fisuras | 2022-07-22 | 1 | 511243.08
2022 | 2022-07-22 | TUNJUELITO | TUNJUELITO | null | null | null | MANTENIMIENTO | 6002129 | 34014173 | 0 | 0.03 | 0.07 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Sello de Fisuras | 2022-07-22 | 1 | 1246908.08
2022 | 2022-07-22 | BOSA CENTRAL | EL RUBI |  |  |  | MANTENIMIENTO | 7010072 | 91034039 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Sello de Fisuras | 2022-07-22 | 1 | 2889149.76
2022 | 2022-07-23 | LAS NIEVES | LA CAPUCHINA | CL 17 | KR 13 | KR 14 | MANTENIMIENTO | 3000556 | 144265 | 175.05 | 0.28 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-07-21 | 2 | 27077039.12
2022 | 2022-07-23 | LA ALHAMBRA | PUENTE LARGO | CL 114 | TV 56 | TV 59A | MANTENIMIENTO | 11014146 | 166809 | 739.94 | 0.39 | 0 | 0.21 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-14 | 9 | 89709152
2022 | 2022-07-23 | EL RINCON | VILLA ELISA | CL 135A | KR 94C | KR 94D | MANTENIMIENTO | 11006212 | 171994 | 668.34 | 0.19 | 0 | 0.19 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2022-07-05 | 18 | 100865564.15
2022 | 2022-07-23 | DOCE DE OCTUBRE | DOCE DE OCTUBRE | KR 54 | AC 72 | CL 73 | MANTENIMIENTO | 12001460 | 178242 | 6.45 | 0.2 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-23 | 1 | 1603255.44
2022 | 2022-07-23 | LA ESMERALDA | LA ESMERALDA | KR 59 | CL 44A | CL 44B | MANTENIMIENTO | 13000362 | 181903 | 9.6 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-22 | 1 | 1762914.66
2022 | 2022-07-23 | CIUDAD MONTES | REMANSO SUR | AK 50 | DG 16 S | CL 17 S | MANTENIMIENTO | 16002714 | 187944 | 471.66 | 0.35 | 0 | 0.13 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-30 | 23 | 47118857.72
2022 | 2022-07-23 | LA FLORA | LA CABANA | KR 14B E | CL 76D S | CL 77 S | MANTENIMIENTO | 5002425 | 295292 | 154 | 0.05 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-07-18 | 5 | 19190121.88
2022 | 2022-07-23 | LA FLORA | LA CABANA | KR 14 E | CL 76D S | CL 77 S | MANTENIMIENTO | 5002453 | 295361 | 242 | 0.07 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-07-15 | 8 | 15523003.46
2022 | 2022-07-23 | CIUDAD MONTES | LA CAMELIA | AK 50 | CL 1B | CL 1D | MANTENIMIENTO | 16002290 | 509067 | 53 | 0.32 | 0 | 0.02 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-30 | 23 | 7304121.17
2022 | 2022-07-23 | EL RINCON | CLUB DE LOS LAGARTOS | TV 86 | CL 127BISA | CL 127 | MANTENIMIENTO | 11012293 | 518287 | 37.51 | 1.65 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-22 | 31 | 4665577.73
2022 | 2022-07-23 | SAN RAFAEL | SAN RAFAEL | AK 50 | CL 5A | CL 5C | MANTENIMIENTO | 16000917 | 523809 | 13.3 | 0.51 | 0 | 0.01 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-01 | 22 | 2041141.61
2022 | 2022-07-23 | SAN RAFAEL | BARCELONA | AK 50 | CL 4C | CL 4CBIS | MANTENIMIENTO | 16001215 | 523829 | 41.73 | 0.09 | 0 | 0.01 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-01 | 22 | 6974259.66
2022 | 2022-07-23 | CIUDAD MONTES | REMANSO | AK 50 | AC 8 S | DG 16 S | MANTENIMIENTO | 16002574 | 523969 | 280.86 | 0.49 | 0 | 0.08 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-30 | 23 | 35512789.89
2022 | 2022-07-23 | SAN RAFAEL | SAN RAFAEL INDUSTRIAL | null | null | null | MANTENIMIENTO | 16004601 | 24121468 | 27.72 | 0.23 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-01 | 22 | 3737751.21
2022 | 2022-07-23 | CIUDAD MONTES | MONTES | AK 50 | AC 8 S | CL 1BIS | MANTENIMIENTO | 16004920 | 24122002 | 86.66 | 0.1 | 0 | 0.03 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-30 | 23 | 17034103.4
2022 | 2022-07-23 | TIMIZA | TIMIZA A | CL 42 B S | DG 42 S | KR 72 P | MANTENIMIENTO | 8010212 | 34011018 | 136.29 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-07-22 | 1 | 8805083.39
2022 | 2022-07-23 | CIUDAD BOLIVAR | EL MOCHUELO III | SE | SE | SE | MANTENIMIENTO | 19014605 | 91016147 | 817.75 | 0.23 | 0 | 0.23 | Ruralidad | Ruralidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-06-01 | 52 | 39060697.97
2022 | 2022-07-23 | CIUDAD BOLIVAR | EL MOCHUELO III | SE | SE | SE | MANTENIMIENTO | 19014604 | 91028613 | 3790.5 | 1.08 | 0 | 1.08 | Ruralidad | Ruralidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-06-12 | 41 | 156160537.13
2022 | 2022-07-23 | ZONA FRANCA | EL TINTAL CENTRAL | DG 16 | CL 17 | KR 96A | MANTENIMIENTO | 9003474 | 91033309 | 272.93 | 0 | 0 | 0.08 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-03 | 50 | 152062831.75
2022 | 2022-07-25 | SAN BLAS | SANTA INES SUR | KR 8 E | CL 27D S | CL 28 S | MANTENIMIENTO | 4001949 | 205107 | 50.37 | 0.03 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-07-13 | 12 | 26743670.9
2022 | 2022-07-25 | LA FLORA | LA CABANA | CL 76B S | KR 13CBIS E | KR 13F E | MANTENIMIENTO | 5002315 | 295029 | 223.61 | 0.06 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-07-18 | 7 | 15366475.73
2022 | 2022-07-25 | LA FLORA | LA CABANA | KR 13F E | CL 76D S | CL 77 S | MANTENIMIENTO | 5002480 | 295424 | 225.15 | 0.06 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-07-15 | 10 | 23230061.02
2022 | 2022-07-25 | KENNEDY CENTRAL | TECHO | KR 78B |  | CL 3 | MANTENIMIENTO | 8005675 | 145891 | 74.5 | 0.46 | 0 | 0.02 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-29 | 118 | 18343693.67
2022 | 2022-07-25 | KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY CENTRAL | KR 78B | CL 26 S | CL 33A S | MANTENIMIENTO | 8005761 | 146068 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Sello de Fisuras | 2022-07-25 | 1 | 1513837.55
2022 | 2022-07-25 | LOS ALCAZARES | LA ESPERANZA | KR 16 | CL 63C | CL 64 | MANTENIMIENTO | 12002702 | 179109 | 84.69 | 0.24 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-08 | 47 | 14594778.58
2022 | 2022-07-25 | DOCE DE OCTUBRE | DOCE DE OCTUBRE | CL 74 | KR 50 | KR 51 | MANTENIMIENTO | 12001498 | 179568 | 7.94 | 0.2 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-12 | 13 | 4982352.8
2022 | 2022-07-25 | TEUSAQUILLO | ESTRELLA | CL 33 | KR 21 | AC 28 | MANTENIMIENTO | 13002397 | 180762 | 39.6 | 0.19 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-07-08 | 17 | 8957649.02
2022 | 2022-07-25 | DANUBIO | PORVENIR | CL 65D S | KR 6BBIS | KR 7C | MANTENIMIENTO | 5000423 | 290928 | 89.13 | 0.16 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2022-05-26 | 60 | 14912736.56
2022 | 2022-07-25 | GARCES NAVAS | GARCES NAVAS | TV 106 | CL 76 | CL 76A | MANTENIMIENTO | 10002602 | 511030 | 494.57 | 0.22 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-07-21 | 4 | 78237636.48
2022 | 2022-07-25 | CARVAJAL | LA CAMPINA | CL 40 S | TV 72FBISA | KR 72G | MANTENIMIENTO | 8010617 | 512004 | 90 | 0.1 | 0 | 0.03 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-25 | 1 | 27281287.92
2022 | 2022-07-25 | SANTA ISABEL | EL VERGEL | CL 3 | KR 24 | KR 25 | MANTENIMIENTO | 14001136 | 512950 | 61.66 | 0.16 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-07-11 | 14 | 25251048.33
2022 | 2022-07-25 | TIMIZA | CATALINA | TV 78N | CL 51A S | CL 52 S | MANTENIMIENTO | 8008439 | 514212 | 5.21 | 0.35 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-25 | 1 | 3583144.47
2022 | 2022-07-25 | NIZA | NIZA SUR | AK 72 | CL 119 | AC 127 | MANTENIMIENTO | 11010436 | 522849 | 778.98 | 1.35 | 0 | 0.21 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-10 | 137 | 111032932.1
2022 | 2022-07-25 | USAQUEN | SAN GABRIEL NORTE | AK 7 | CL 127B | CL 127C | MANTENIMIENTO | 1004435 | 524830 | 225.02 | 0.25 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-25 | 1 | 23183531.64
2022 | 2022-07-25 | KENNEDY CENTRAL | TECHO | KR 78B |  | CL 26 S | MANTENIMIENTO | 8014430 | 902638 | 8.04 | 0.34 | 0 | 0.01 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-30 | 117 | 5973403.64
2022 | 2022-07-25 | LUCERO | MEISSEN | AC 60G S | KR 16ABIS | KR 16C | MANTENIMIENTO | 19007097 | 24130336 | 21 | 0.05 | 0.12 | 0.01 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-07-22 | 3 | 5719189.05
2022 | 2022-07-25 | KENNEDY CENTRAL | TECHO | KR 78B |  |  | MANTENIMIENTO | 8013562 | 91021526 | 15.07 | 0.36 | 0 | 0.01 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-30 | 117 | 10359789.95
2022 | 2022-07-26 | VENECIA | VENECIA | DG 48 S | KR 52C | KR 53 | MANTENIMIENTO | 6000132 | 320470 | 270.04 | 0.22 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-07-21 | 5 | 33509752.88
2022 | 2022-07-26 | PARDO RUBIO | PARDO RUBIO | CL 46 | KR 4 | KR 5 | MANTENIMIENTO | 2001941 | 142660 | 94.15 | 0.05 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-07-26 | 1 | 13428224.08
2022 | 2022-07-26 | CALANDAIMA | TINTALA | CL 6A | AK 86 | KR 87A | MANTENIMIENTO | 8001822 | 154276 | 62.4 | 0.35 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-13 | 13 | 13379025.39
2022 | 2022-07-26 | CALANDAIMA | TINTALA | CL 6A | KR 87A | KR 88 | MANTENIMIENTO | 8001451 | 154277 | 79.72 | 0.58 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-07 | 19 | 24590802.1
2022 | 2022-07-26 | GARCES NAVAS | GARCES NAVAS | CL 76 | KR 107 | KR 107A | MANTENIMIENTO | 10002380 | 163215 | 147.37 | 0.13 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-07-18 | 8 | 10900232.18
2022 | 2022-07-26 | LA CANDELARIA | CENTRO ADMINISTRATIVO | KR 6 | CL 8 | CL 9 | MANTENIMIENTO | 17000229 | 189673 | 44.8 | 0.13 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-07-26 | 1 | 9776645.14
2022 | 2022-07-26 | PUENTE ARANDA | SALAZAR GOMEZ | AC 13 | KR 65 | KR 65B | MANTENIMIENTO | 16000092 | 520946 | 164.78 | 0.71 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-26 | 1 | 15631171.28
2022 | 2022-07-26 | BRITALIA | SAN JOSE V SECTOR | AK 72 | CL 169B | CL 170 | MANTENIMIENTO | 11000448 | 527814 | 3095.85 | 2.83 | 0 | 0.89 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-18 | 130 | 412403798.32
2022 | 2022-07-26 | TIMIZA | TIMIZA B | KR 74 | CL 43A S | CL 44 S | MANTENIMIENTO | 8009732 | 2059469 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Sello de Fisuras | 2022-07-26 | 1 | 948766.05
2022 | 2022-07-26 | ENGATIVA | VILLA DEL MAR | null | null | null | MANTENIMIENTO | 10010632 | 34011503 | 99.82 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-07-26 | 1 | 18102297.94
2022 | 2022-07-26 | CALANDAIMA | TINTALA | CL 6A | KR 87A | KR 88 | MANTENIMIENTO | 8001451 | 91101880 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Sello de Fisuras | 2022-07-26 | 1 | 292977.2
2022 | 2022-07-26 | CALANDAIMA | TINTALA | CL 6A | KR 87A | KR 88 | MANTENIMIENTO | 8001451 | 91101881 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Sello de Fisuras | 2022-07-26 | 1 | 343571.2
2022 | 2022-07-27 | ENGATIVA | LOS ANGELES | calle 66a | kr 99b | tv 103 | MANTENIMIENTO | 10010631 | 34011519 | 147.18 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-07-26 | 1 | 12742931.85
2022 | 2022-07-27 | TIMIZA | CATALINA | null | null | null | MANTENIMIENTO | 8014255 | 91033472 | 11.35 | 0.69 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-26 | 1 | 5188305.56
2022 | 2022-07-27 | CHICO LAGO | PORCIUNCULA | KR 10 | AC 72 | CL 73 | MANTENIMIENTO | 2001080 | 141952 | 249.9 | 0.26 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-27 | 1 | 20690000.43
2022 | 2022-07-27 | GARCES NAVAS | GARCES NAVAS | CL 78B | DG 78ABIS | KR 107 | MANTENIMIENTO | 10001749 | 163033 | 240.89 | 0.25 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-07-13 | 14 | 214978731.07
2022 | 2022-07-27 | SAN JOSE DE BAVARIA | SAN JOSE DE BAVARIA | CL 175 | KR 76 | KR 78 | MANTENIMIENTO | 11000226 | 170092 | 983.61 | 0.43 | 0 | 0.28 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-07-12 | 15 | 102655587.44
2022 | 2022-07-27 | EL RINCON | SABANA DE TIBABUYES | KR 118 | CL 144 | AC 145 | MANTENIMIENTO | 11002099 | 175715 | 50.7 | 0.13 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-07-27 | 1 | 10397680.81
2022 | 2022-07-27 | KENNEDY CENTRAL | CASABLANCA | KR 79 | CL 53 S | DG 53B S | MANTENIMIENTO | 8008450 | 514478 | 6.12 | 0.4 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-27 | 1 | 2763701.58
2022 | 2022-07-28 | LA ALHAMBRA | PUENTE LARGO | CL 114 | TV 56 | TV 59A | MANTENIMIENTO | 11014146 | 166810 | 567.8 | 0.35 | 0 | 0.16 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-23 | 5 | 64689921.58
2022 | 2022-07-28 | LA ESMERALDA | LA ESMERALDA | CL 44A | KR 55 | KR 57 | MANTENIMIENTO | 13000624 | 182228 | 275.59 | 0.27 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-07-21 | 7 | 26698918.66
2022 | 2022-07-28 | TIMIZA | TIMIZA A | CL 42 B S | KR 72 P | KR 72 Q | MANTENIMIENTO | 8010176 | 34011019 | 172.01 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-07-21 | 7 | 18016101.33
2022 | 2022-07-28 | PARDO RUBIO | LA SALLE | KR 4 | CL 60A | CL 61 | MANTENIMIENTO | 2001548 | 141785 | 167.94 | 0.22 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-28 | 1 | 18115842.3
2022 | 2022-07-28 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | AC 63 | KR 8 | KR 9 | MANTENIMIENTO | 2001409 | 141882 | 11.9 | 0.19 | 0 | 0.01 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-10 | 140 | 7892220.55
2022 | 2022-07-28 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | KR 10 | CL 66 | CL 67 | MANTENIMIENTO | 2001259 | 141945 | 18.31 | 0.18 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-07-28 | 1 | 3855376.54
2022 | 2022-07-28 | EL RINCON | VILLA ELISA | KR 94C | CL 135A | CL 135B | MANTENIMIENTO | 11006200 | 171848 | 102.59 | 0.04 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-07-28 | 1 | 12450395.29
2022 | 2022-07-28 | LA ESMERALDA | LA ESMERALDA | CL 44CBIS | KR 51 | KR 52 | MANTENIMIENTO | 13000769 | 182250 | 4.52 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-28 | 1 | 939636.08
2022 | 2022-07-28 | DANUBIO | DANUBIO | DG 57A S | KR 2D | KR 3 | MANTENIMIENTO | 5008257 | 290565 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-07-28 | 1 | 1190262.17
2022 | 2022-07-28 | GRAN YOMASA | SANTA LIBRADA | CL 74B S | KR 14BIS | KR 14A | MANTENIMIENTO | 5001886 | 294115 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-07-28 | 1 | 1090905.43
2022 | 2022-07-28 | GRAN YOMASA | SANTA LIBRADA | CL 74C S | KR 14G | KR 14GBIS | MANTENIMIENTO | 5007841 | 471317 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-07-28 | 1 | 1389086.59
2022 | 2022-07-28 | JARDIN BOTANICO | JARDIN BOTANICO | CL 47 | AK 68 | S.E. | MANTENIMIENTO | 10010158 | 513319 | 1.69 | 0.27 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-28 | 1 | 1296356.02
2022 | 2022-07-28 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | AC 116 | AK 7 | AK 9 | MANTENIMIENTO | 1008413 | 91010602 | 171.65 | 0.2 | 0 | 0.05 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-07 | 143 | 23883999.21
2022 | 2022-07-28 | USAQUEN | SANTA BARBARA ORIENTAL | AC 116 | AK 7 | AK 9 | MANTENIMIENTO | 1008412 | 91010613 | 177.8 | 0.17 | 0 | 0.05 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-09 | 141 | 24765199.21
2022 | 2022-07-28 | JARDIN BOTANICO | JARDIN BOTANICO | DG 44 | KR 69 | AC 26 | MANTENIMIENTO | 10009783 | 91018836 | 4.93 | 0.93 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-28 | 1 | 926154.34
2022 | 2022-07-29 | TIMIZA | TIMIZA A | DG 42 S | CL 42 S | KR 72 N | MANTENIMIENTO | 8010211 | 520202 | 80.34 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-07-25 | 4 | 12411606.42
2022 | 2022-07-29 | ALFONSO LOPEZ | LA REFORMA | KR 2B E | CL 89C S | CL 90 S | MANTENIMIENTO | 5004933 | 300868 | 151.52 | 0.04 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-07-26 | 3 | 15494925.27
2022 | 2022-07-29 | SANTA BARBARA | SANTA BIBIANA | KR 20 | CL 101 | CL 101BIS | MANTENIMIENTO | 1005667 | 137195 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-07-29 | 1 | 1282905.64
2022 | 2022-07-29 | LOS CEDROS | LAS MARGARITAS | KR 16 | CL 150 | CL 151 | MANTENIMIENTO | 1003027 | 138044 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-07-29 | 1 | 1680554.48
2022 | 2022-07-29 | LOS CEDROS | EL CONTADOR | KR 18A | CL 134A | CL 135 | MANTENIMIENTO | 1003896 | 138069 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-07-29 | 1 | 1978735.64
2022 | 2022-07-29 | COUNTRY CLUB | LA CALLEJA | KR 20 | CL 133 | AC 134 | MANTENIMIENTO | 1004016 | 138083 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-07-29 | 1 | 4389732.98
2022 | 2022-07-29 | SANTA BARBARA | SANTA BIBIANA | CL 101 | KR 19A | KR 20 | MANTENIMIENTO | 1005676 | 138855 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-07-29 | 1 | 2575153.43
2022 | 2022-07-29 | SANTA BARBARA | SANTA BARBARA OCCIDENTAL | CL 124 | KR 21A | KR 22 | MANTENIMIENTO | 1004480 | 139373 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-07-29 | 1 | 2575153.43
2022 | 2022-07-29 | KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY ORIENTAL | KR 78B | CL 35C S | CL 35D S | MANTENIMIENTO | 8006285 | 146073 | 4 | 0.09 | 0 | 0.01 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-31 | 120 | 1682400.89
2022 | 2022-07-29 | KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY CENTRAL | KR 78B | CL 37 S | CL 38 S | MANTENIMIENTO | 8006580 | 146075 | 2.25 | 0.18 | 0 | 0.01 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-01 | 119 | 861848.49
2022 | 2022-07-29 | LOS ALCAZARES | LA ESPERANZA | KR 15 | CL 63A | CL 63ABIS | MANTENIMIENTO | 12002776 | 178980 | 14 | 0.1 | 0 | 0.01 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-09 | 170 | 3077770.15
2022 | 2022-07-29 | 20 DE JULIO | VEINTE DE JULIO | KR 8 | CL 25 S | CL 26 S | MANTENIMIENTO | 4000647 | 201833 | 118.17 | 0.19 | 0 | 0.03 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-09 | 170 | 13768492.46
2022 | 2022-07-29 | BOSA OCCIDENTAL | SAN BERNARDINO POTRERITOS | CL 80 S | KR 88J | KR 89 | MANTENIMIENTO | 7002666 | 357051 | 81.75 | 0.07 | 0 | 0.02 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-07 | 172 | 13225221.33
2022 | 2022-07-29 | CASTILLA | LAS DOS AVENIDAS | TV 78C | CL 7ABIS | KR 78 | MANTENIMIENTO | 8003519 | 511640 | 11.3 | 0.43 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-29 | 1 | 4843187.41
2022 | 2022-07-29 | EL REFUGIO | LOS ROSALES | AK 1 | CL 76A | CL 83 | MANTENIMIENTO | 2000970 | 517492 | 520.1 | 1.21 | 0 | 0.14 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-01 | 178 | 63676734.7
2022 | 2022-07-29 | USAQUEN | BELLA SUIZA | AK 7 | CL 127B | CL 127C | MANTENIMIENTO | 1004435 | 524828 | 64.16 | 0.25 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-29 | 1 | 9210914.42
2022 | 2022-07-29 | USAQUEN | PARAMO | AK 7 | CL 128 | CL 129 | MANTENIMIENTO | 1004334 | 524840 | 42.13 | 0.17 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-29 | 1 | 7489521.55
2022 | 2022-07-29 | NIZA | NIZA SUR |  |  |  | MANTENIMIENTO | 11014055 | 534179 | 239.89 | 0.63 | 0 | 0.06 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-17 | 134 | 29349118.56
2022 | 2022-07-29 | KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY ORIENTAL | KR 78B | CL 36A S | CL 37 S | MANTENIMIENTO | 8014454 | 902009 | 117 | 0.26 | 0 | 0.03 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-31 | 120 | 14490203.33
2022 | 2022-07-29 | CARVAJAL | TIMIZA | KR 73B | CL 40 S | CL 40BISB S | MANTENIMIENTO | 8014365 | 24122347 | 46 | 0.21 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-03 | 87 | 8369961.22
2022 | 2022-07-29 | USAQUEN | BELLA SUIZA | AK 7 | CL 127A | CL 127B | MANTENIMIENTO | 1008015 | 24123335 | 10.6 | 0.28 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-29 | 1 | 4107071.53
2022 | 2022-07-29 | EL PORVENIR | SAN BERNARDINO II | null | null | null | MANTENIMIENTO | 7009104 | 34010771 | 0 | 0.17 | 0.19 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Sello de Fisuras | 2022-07-29 | 1 | 3744057.99
2022 | 2022-07-29 | CARVAJAL | TIMIZA | CL 40 S | KR 73D | KR 73G | MANTENIMIENTO | 8014471 | 91013704 | 1 | 0.11 | 0 | 0.01 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-03 | 87 | 968217.48
2022 | 2022-07-29 | PARQUE SALITRE | CAMPO EUCARISTICO | AC 63 | AK 60 | AK 68 | MANTENIMIENTO | 13000002 | 91024234 | 65.45 | 2.14 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-01 | 119 | 43713480.04
2022 | 2022-07-29 | USAQUEN | GINEBRA | AK 7 | CL 132 | AC 134 | MANTENIMIENTO | 1004234 | 524855 | 32.1 | 0.7 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-29 | 1 | 5824779.82
2022 | 2022-07-29 | USAQUEN | PARAMO | null | null | null | MANTENIMIENTO | 1008133 | 91030528 | 89.51 | 0.54 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-29 | 1 | 17002699.79
2022 | 2022-07-30 | CALANDAIMA | OSORIO III | KR 91C | CL 2 | CL 5 | MANTENIMIENTO | 8014386 | 92062609 | 220.5 | 0.15 | 0 | 0.06 | Espacio Publico | Rescate Social | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 2022-07-19 | 11 | 30520209.49
2022 | 2022-07-30 | CHAPINERO | MARLY | AK 7 | CL 46 | CL 47 | MANTENIMIENTO | 2001916 | 521398 | 4.88 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-30 | 1 | 13636668.13
2022 | 2022-08-01 | LA URIBE | EL REDIL | KR 8H | CL 173 | CL 174 | MANTENIMIENTO | 1001306 | 137838 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-08-01 | 1 | 2979437.39
2022 | 2022-08-01 | TOBERIN | EL TOBERIN | KR 19B | CL 168 | AC 170 | MANTENIMIENTO | 1001358 | 138345 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-08-01 | 1 | 6601772.28
2022 | 2022-08-01 | VERBENAL | HORIZONTES NORTE | KR 5 | CL 186BIS | CL 186A | MANTENIMIENTO | 1000668 | 138520 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-08-01 | 1 | 2184195.18
2022 | 2022-08-01 | LA URIBE | EL REDIL | CL 174 | KR 7A | KR 8 | MANTENIMIENTO | 1001302 | 140990 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-08-01 | 1 | 4172272.97
2022 | 2022-08-01 | LA URIBE | EL REDIL | CL 174 | KR 8 | KR 8H | MANTENIMIENTO | 1001295 | 140992 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-08-01 | 1 | 2681200.76
2022 | 2022-08-01 | BOYACA REAL | FLORIDA BLANCA | AK 96 | TV 95 | CL 69A | MANTENIMIENTO | 10006311 | 159191 | 63.3 | 0.19 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-22 | 10 | 6969704.19
2022 | 2022-08-01 | BOYACA REAL | BOYACA | CL 68B | KR 72A | KR 73A | MANTENIMIENTO | 10008044 | 159687 | 119.25 | 0.22 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-08-01 | 1 | 13602909.62
2022 | 2022-08-01 | DOCE DE OCTUBRE | JOSE JOAQUIN VARGAS | CL 67B | KR 64 | KR 65 | MANTENIMIENTO | 12001244 | 179332 | 5.43 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-01 | 1 | 1569920.43
2022 | 2022-08-01 | LA ESMERALDA | LA ESMERALDA | CL 45A | KR 58 | KR 59 | MANTENIMIENTO | 13000307 | 182265 | 0.67 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-22 | 10 | 1741528.43
2022 | 2022-08-01 | CIUDAD MONTES | REMANSO SUR | AK 50 | DG 16 S | CL 17 S | MANTENIMIENTO | 16002714 | 187943 | 492.31 | 0.38 | 0 | 0.14 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-30 | 32 | 51339665.79
2022 | 2022-08-01 | CASA BLANCA SUBA | ATENAS | AK 72 | CL 139 | CL 145 | MANTENIMIENTO | 11012324 | 518463 | 1132.11 | 0.65 | 0 | 0.33 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-05 | 118 | 172408887.15
2022 | 2022-08-01 | ALAMOS | LOS ANGELES | calle 66 a | kr 99a | kr 99b | MANTENIMIENTO | 10010630 | 34011520 | 143.36 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-07-28 | 4 | 13408860.87
2022 | 2022-08-01 | CIUDAD BOLIVAR | EL MOCHUELO III | S.E. | S.E. | S.E. | MANTENIMIENTO | 19014606 | 91016146 | 4072.65 | 1.16 | 0 | 1.16 | Ruralidad | Ruralidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-06-01 | 61 | 358180796.64
2022 | 2022-08-01 | DOCE DE OCTUBRE | JOSE JOAQUIN VARGAS | CL 67DBIS | SE | KRA 66 | MANTENIMIENTO | 12003172 | 91017780 | 4.86 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-01 | 1 | 1468806.66
2022 | 2022-08-01 | CASA BLANCA SUBA | EL PLAN |  |  |  | MANTENIMIENTO | 11013348 | 91019911 | 83.8 | 0.1 | 0 | 0.02 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-01 | 1 | 10961768.34
2022 | 2022-08-01 | CIUDAD JARDIN | CARACAS |  |  |  | MANTENIMIENTO | 15001247 | 91030448 | 19.04 | 0.21 | 0 | 0.01 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-04 | 89 | 9969507.12
2022 | 2022-08-02 | SAN BLAS | LOS ALPES | CL 36 S | KR 9 E | KR 10 E | MANTENIMIENTO | 4003086 | 206988 | 76.99 | 0.13 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-07-26 | 7 | 36870378.55
2022 | 2022-08-02 | TOBERIN | LAS ORQUIDEAS | CL 163 | KR 17 | KR 18A | MANTENIMIENTO | 1001740 | 140564 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Juntas | 2022-08-02 | 1 | 4405804.14
2022 | 2022-08-02 | CHICO LAGO | CHICO NORTE | KR 11A | CL 93A | CL 93B | MANTENIMIENTO | 2000348 | 142167 | 103.6 | 0.15 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-02 | 1 | 16389639.42
2022 | 2022-08-02 | DOCE DE OCTUBRE | JOSE JOAQUIN VARGAS | CL 67B | KR 67 | AK 68 | MANTENIMIENTO | 12001052 | 179337 | 239.8 | 0.15 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-08-02 | 1 | 25580616.15
2022 | 2022-08-02 | PARQUE SALITRE | PARQUE POPULAR SALITRE | AC 63 | AK 60 | AK 68 | MANTENIMIENTO | 13000002 | 91024235 | 316.99 | 2.23 | 0 | 0.09 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-24 | 131 | 52603783.37
2022 | 2022-08-03 | TOBERIN | LA LIBERIA | KR 14BIS | AC 153 | CL 155 | MANTENIMIENTO | 1002749 | 138166 | 246.96 | 0.32 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-28 | 6 | 31816038.65
2022 | 2022-08-03 | NIZA | NIZA NORTE | AK 72 | CL 128A | CL 128B | MANTENIMIENTO | 11012176 | 523119 | 1338.75 | 0.77 | 0 | 0.37 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-01 | 2 | 181226852.51
2022 | 2022-08-03 |  | EL BAGAZAL | TV 2 E | KR 2 E |  | MANTENIMIENTO | 2003651 | 91012113 | 373.02 | 0.51 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-08-01 | 2 | 54652507.15
2022 | 2022-08-03 | TIBABUYES | LA GAITANA | CL 134 | TV 126 | TV 126A | MANTENIMIENTO | 11004462 | 174087 | 44.13 | 0.04 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-07-25 | 9 | 26012432.92
2022 | 2022-08-03 | ALAMOS | LOS ANGELES | CL 66A | KR 98A | KR 99 | MANTENIMIENTO | 10010627 | 34011500 | 100.61 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-08-02 | 1 | 9036626.62
2022 | 2022-08-03 | SAN CRISTOBAL NORTE | SAN CRISTOBAL NORTE | KR 8 | CL 163 | CL 163A | MANTENIMIENTO | 1002115 | 137512 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-08-03 | 1 | 1500232.03
2022 | 2022-08-03 | LA URIBE | EL REDIL | KR 8H | CL 174 | CL 175 | MANTENIMIENTO | 1001291 | 137839 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-08-03 | 1 | 10180334.49
2022 | 2022-08-03 | LOS CEDROS | CAOBOS SALAZAR | CL 148 | KR 11A | KR 12 | MANTENIMIENTO | 1003431 | 139948 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-08-03 | 1 | 1431122.03
2022 | 2022-08-03 | LOS CEDROS | CAOBOS SALAZAR | CL 148 | KR 12C | KR 12D | MANTENIMIENTO | 1003371 | 139951 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-08-03 | 1 | 2538071.34
2022 | 2022-08-03 | LOS CEDROS | CAOBOS SALAZAR | CL 148 | KR 12D | KR 13 | MANTENIMIENTO | 1003347 | 139952 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-08-03 | 1 | 1400819.82
2022 | 2022-08-03 | LOS CEDROS | CAOBOS SALAZAR | CL 150 | KR 13A | KR 13C | MANTENIMIENTO | 1003208 | 140050 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-08-03 | 1 | 4514282.28
2022 | 2022-08-03 | TOBERIN | LAS ORQUIDEAS | CL 163 | KR 18A | KR 19A | MANTENIMIENTO | 1001700 | 140565 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-08-03 | 1 | 6160350.76
2022 | 2022-08-03 | SAN JOSE | SOSIEGO SUR | CL 30F S | KR 10A | KR 10B | MANTENIMIENTO | 18002644 | 417134 | 38.86 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-08-03 | 1 | 7440213.45
2022 | 2022-08-03 | PARQUE SALITRE | PABLO VI NORTE |  |  |  | MANTENIMIENTO | 13002555 | 511422 | 64.38 | 0.24 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-03 | 92 | 23111070.38
2022 | 2022-08-03 | PARQUE SALITRE | PARQUE POPULAR SALITRE | AK 60 | AC 63 |  | MANTENIMIENTO | 12002991 | 511581 | 82.94 | 0.25 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-03 | 92 | 22059042.73
2022 | 2022-08-04 | TIBABUYES | LA GAITANA | null | null | null | MANTENIMIENTO | 11004239 | 56296 | 39.76 | 0.01 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-08-01 | 3 | 11461767.29
2022 | 2022-08-04 | ALAMOS | LOS ANGELES | calle 66a | KR 96 | KR 98 | MANTENIMIENTO | 10006362 | 34010038 | 203.32 | 0.06 | 0.1 | 0.05 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-08-03 | 1 | 15457849.07
2022 | 2022-08-04 | LOS CEDROS | ACACIAS USAQUEN | CL 144 | AK 7 | KR 7A | MANTENIMIENTO | 1003874 | 139825 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-08-04 | 1 | 2699836.35
2022 | 2022-08-04 | LOS CEDROS | ACACIAS USAQUEN | CL 144 | KR 7A | KR 7ABIS | MANTENIMIENTO | 1003857 | 139826 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-08-04 | 1 | 1581142.27
2022 | 2022-08-04 | LOS CEDROS | ACACIAS USAQUEN | CL 144 | KR 7ABIS | KR 7B | MANTENIMIENTO | 1003842 | 139827 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-08-04 | 1 | 1581142.27
2022 | 2022-08-04 | LOS CEDROS | CEDRO NARVAEZ | CL 144 | KR 7C | KR 7F | MANTENIMIENTO | 1003817 | 139829 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-08-04 | 1 | 5334928.82
2022 | 2022-08-04 | LOS CEDROS | CEDRO NARVAEZ | CL 144 | KR 7F | AK 9 | MANTENIMIENTO | 1003778 | 139830 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-08-04 | 1 | 3619761.48
2022 | 2022-08-04 | LOS CEDROS | CAOBOS SALAZAR | CL 148 | KR 12 | KR 12BIS | MANTENIMIENTO | 1003416 | 139949 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-08-04 | 1 | 835578.43
2022 | 2022-08-04 | RESTREPO | SANTANDER SUR | CL 28 S | KR 29 | KR 29A | MANTENIMIENTO | 15000547 | 185006 | 115 | 0.19 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-08-04 | 1 | 13458551.1
2022 | 2022-08-04 | ALAMOS | LOS ANGELES | KR 98 |  | CL 66A | MANTENIMIENTO | 10006370 | 34010062 | 17.94 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-08-04 | 1 | 2309924.66
2022 | 2022-08-04 | LA ESMERALDA | PABLO VI NORTE | AC 63 | KR 54A | KR 55 | MANTENIMIENTO | 13003026 | 91032244 | 311.81 | 0.5 | 0 | 0.09 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-05 | 121 | 53499588.46
2022 | 2022-08-05 | LOS LIBERTADORES | JUAN REY (LA PAZ) | CL 70 S | KR 11CBIS E | KR 11D E | MANTENIMIENTO | 4006631 | 214154 | 184.52 | 0.23 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-07-22 | 14 | 60704719.92
2022 | 2022-08-05 | ALFONSO LOPEZ | LA REFORMA | KR 2C E | CL 89C S | CL 90 S | MANTENIMIENTO | 5004947 | 300892 | 124.43 | 0.04 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-07-29 | 7 | 13234143.9
2022 | 2022-08-05 | ALFONSO LOPEZ | LA REFORMA | KR 3 E | CL 89C S | CL 90 S | MANTENIMIENTO | 5004960 | 300921 | 127.57 | 0.04 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-07-30 | 6 | 11901486.08
2022 | 2022-08-05 | ALAMOS | LOS ANGELES | calle 66a | KR 97 A BIS | KR 97 A | MANTENIMIENTO | 10006404 | 34010063 | 72.77 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-08-04 | 1 | 7524182.36
2022 | 2022-08-05 | SANTA BARBARA | SANTA BARBARA CENTRAL | KR 9A | CL 117A | CL 119 | MANTENIMIENTO | 1005115 | 136817 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-08-05 | 1 | 3289485.4
2022 | 2022-08-05 | USAQUEN | USAQUEN | CL 116 | KR 4 | KR 5 | MANTENIMIENTO | 1005295 | 139190 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-08-05 | 1 | 3094735.34
2022 | 2022-08-05 | LOS CEDROS | CEDRITOS | CL 138 | KR 10A | KR 11 | MANTENIMIENTO | 1004004 | 139718 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-08-05 | 1 | 2836252.5
2022 | 2022-08-05 | LOS CEDROS | ACACIAS USAQUEN | CL 145 | KR 7C | KR 7D | MANTENIMIENTO | 1003768 | 139865 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-08-05 | 1 | 2339246.92
2022 | 2022-08-05 | CHICO LAGO | EL CHICO | CL 90 | KR 19C | AK 20 | MANTENIMIENTO | 2000328 | 143342 | 23.2 | 0.2 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-05 | 1 | 5602396.64
2022 | 2022-08-05 | DOCE DE OCTUBRE | POPULAR MODELO | CL 66A | KR 57 | KR 57B | MANTENIMIENTO | 12001873 | 179303 | 5.85 | 0.2 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-05 | 1 | 1453206.66
2022 | 2022-08-05 | CARVAJAL | LA CAMPINA | CL 40 S | KR 72G | KR 72G | MANTENIMIENTO | 8010516 | 512007 | 179.89 | 0.13 | 0 | 0.05 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-25 | 11 | 28157051.88
2022 | 2022-08-05 | EL REFUGIO | EL REFUGIO | AK 7 | CL 92A | CL 93 | MANTENIMIENTO | 2000524 | 521293 | 40.4 | 0.31 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-05 | 1 | 5632239.17
2022 | 2022-08-05 | EL REFUGIO | EL RETIRO | AK 7 | CL 85 | AC 85 | MANTENIMIENTO | 2000836 | 525038 | 28.6 | 0.28 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-05 | 1 | 5476049.65
2022 | 2022-08-05 | CHICO LAGO | EL CHICO | CL 90 | AK 20 | AK 20 | MANTENIMIENTO | 2002281 | 902258 | 35.2 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-05 | 1 | 5222971.38
2022 | 2022-08-05 | LOS CEDROS | ACACIAS USAQUEN | KR 11A | CL 144 | S.E. | MANTENIMIENTO | 1008074 | 91010684 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-08-05 | 1 | 704989.82
2022 | 2022-08-05 | DOCE DE OCTUBRE | POPULAR MODELO | KR 56B | CL 65 | S.E | MANTENIMIENTO | 12003344 | 91011410 | 3.16 | 0.18 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-05 | 1 | 1550360.43
2022 | 2022-08-07 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | DG 108A | KR 7A | KR 10 | MANTENIMIENTO | 1005682 | 3470 | 58.9 | 0.14 | 0 | 0.02 | Espacio Publico | Rescate Social | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-08-01 | 6 | 21429961.89
2022 | 2022-08-08 | EL REFUGIO | BELLAVISTA | KR 4 | DG 76 | CL 77 | MANTENIMIENTO | 2001050 | 141684 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-08-08 | 1 | 1187023.78
2022 | 2022-08-08 | CHICO LAGO | ANTIGUO COUNTRY | KR 16 | CL 86ABIS | CL 87 | MANTENIMIENTO | 2000516 | 142260 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-08-08 | 1 | 226080.22
2022 | 2022-08-08 | EL REFUGIO | EL RETIRO | CL 84 | KR 9 | KR 10 | MANTENIMIENTO | 2000788 | 143201 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-08-08 | 1 | 297873.46
2022 | 2022-08-08 | CHICO LAGO | EL CHICO | CL 88 | KR 18 | KR 19 | MANTENIMIENTO | 2000425 | 143296 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-08-08 | 1 | 461672.27
2022 | 2022-08-08 | DOCE DE OCTUBRE | POPULAR MODELO | CL 67ABIS | KR 56BBISA | KR 57 | MANTENIMIENTO | 12001728 | 179285 | 8.74 | 0.03 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-08 | 1 | 1690704.66
2022 | 2022-08-08 | DOCE DE OCTUBRE | POPULAR MODELO | CL 67B | KR 57C | KR 58 | MANTENIMIENTO | 12001589 | 179307 | 1.54 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-08 | 1 | 1659038.43
2022 | 2022-08-08 | LA SABANA | SANTA FE | CL 24 | KR 14 | KR 15 | MANTENIMIENTO | 14000299 | 183859 | 41.09 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-08 | 1 | 8456012.94
2022 | 2022-08-08 | 20 DE JULIO | VILLA DE LOS ALPES I | KR 3B | CL 36BIS S | CL 36A S | MANTENIMIENTO | 4002284 | 205872 | 61.5 | 0.08 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-08 | 1 | 12260662.9
2022 | 2022-08-08 | ALAMOS | LOS ANGELES | CL 66A | KR 97A | KR 97 | MANTENIMIENTO | 10006457 | 34010064 | 153.62 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-08-05 | 3 | 11054122.34
2022 | 2022-08-08 | ALAMOS | LOS ANGELES | CL 66A | KR 97 | KR 96 | MANTENIMIENTO | 10006495 | 34010065 | 91.1 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-08-08 | 1 | 6194702.48
2022 | 2022-08-08 | APOGEO | VILLA DEL RIO | KR 91 | CL 52 B S | CL 52 C S | MANTENIMIENTO | 7008699 | 34012221 | 347.42 | 0.1 | 0.12 | 0.09 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-07-26 | 13 | 77642771.38
2022 | 2022-08-08 | CHICO LAGO | QUINTA CAMACHO | KR 10A | CL 67 | CL 69 | MANTENIMIENTO | 2001226 | 91011625 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-08-08 | 1 | 156497.22
2022 | 2022-08-08 | CHICO LAGO | QUINTA CAMACHO | KR 10A | CL 67A | CL 67A | MANTENIMIENTO | 2001226 | 91011626 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-08-08 | 1 | 156497.22
2022 | 2022-08-09 | LA SABANA | SANTA FE | CL 24 | KR 15 | KR 16 | MANTENIMIENTO | 14000286 | 183860 | 203.64 | 0.08 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-08 | 1 | 27656180.32
2022 | 2022-08-09 | CASA BLANCA SUBA | EL PLAN | AK 72 | CL 152B | AC 153 | MANTENIMIENTO | 11012599 | 532055 | 756.42 | 1.18 | 0 | 0.21 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-02 | 7 | 80617087.43
2022 | 2022-08-09 | LOS CEDROS | CEDRITOS | CL 140 | KR 11 | KR 12 | MANTENIMIENTO | 1008148 | 139758 | 59.84 | 0.74 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-07-08 | 32 | 29935115.55
2022 | 2022-08-09 | EL REFUGIO | CHICO NORTE II SECTOR | KR 8 | CL 96 | CL 96BIS | MANTENIMIENTO | 2000303 | 142056 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-08-09 | 1 | 2625616.7
2022 | 2022-08-09 | PARDO RUBIO | BOSQUE CALDERON | CL 58 | KR 4A | KR 5 | MANTENIMIENTO | 2001600 | 142770 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-08-09 | 1 | 1345180.29
2022 | 2022-08-09 | PARDO RUBIO | BOSQUE CALDERON | CL 59 | KR 4 | KR 4BIS | MANTENIMIENTO | 2001584 | 142789 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-08-09 | 1 | 1215994.34
2022 | 2022-08-09 | LA SABANA | SANTA FE | CL 24 | KR 16 | KR 16A | MANTENIMIENTO | 14000274 | 183861 | 77.04 | 0.07 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-09 | 1 | 9402608.45
2022 | 2022-08-09 | LA SABANA | SANTA FE | CL 24 | KR 16A | KR 17 | MANTENIMIENTO | 14000264 | 183862 | 113.96 | 0.08 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-09 | 1 | 13479673.1
2022 | 2022-08-09 | GRANJAS DE TECHO | CIUDAD HAYUELOS | AC 17 | AK 72 | KR 75 | MANTENIMIENTO | 9003942 | 524213 | 22.08 | 0.3 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-09 | 1 | 3237714.58
2022 | 2022-08-09 |  | FRANCO | null | null | null | MANTENIMIENTO | 9004299 | 24190267 | 43.6 | 0.01 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-09 | 1 | 7923809.49
2022 | 2022-08-09 | GRANJAS DE TECHO | CIUDAD HAYUELOS | null | null | null | MANTENIMIENTO | 9004747 | 91029419 | 7.2 | 0.7 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-09 | 1 | 2192663.31
2022 | 2022-08-10 | TIBABUYES | TIBABUYES | null | null | null | MANTENIMIENTO | 11004920 | 55646 | 110.5 | 0.07 | 0 | 0.03 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-08-01 | 9 | 14897462.37
2022 | 2022-08-10 | LA GLORIA | LA VICTORIA | CL 41A S | KR 3 E | KR 3BIS E | MANTENIMIENTO | 4004006 | 208566 | 66.48 | 0.03 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-08-02 | 8 | 30880324.64
2022 | 2022-08-10 | BOSA OCCIDENTAL | BETANIA | KR 87C | CL 50A S | CL 50B S | REHABILITACIÓN | 7001179 | 353095 | 237.12 | 0.07 | 0 | 0.07 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitacion Flexible | 2022-07-30 | 11 | 39744836.71
2022 | 2022-08-10 | BOSA OCCIDENTAL | BETANIA | CL 50 S | KR 87BIS | KR 87A | REHABILITACIÓN | 7001207 | 353167 | 217.15 | 0.06 | 0 | 0.06 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitacion Flexible | 2022-07-28 | 13 | 50672802.79
2022 | 2022-08-10 | BOSA OCCIDENTAL | BETANIA | KR 87C | CL 50B S | CL 51 S | REHABILITACIÓN | 7001215 | 353191 | 185.25 | 0.05 | 0 | 0.05 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitacion Flexible | 2022-07-25 | 16 | 33746584.63
2022 | 2022-08-10 | BOSA OCCIDENTAL | BETANIA | CL 50 S | KR 86F | KR 87 | REHABILITACIÓN | 7001311 | 353470 | 162.86 | 0.06 | 0 | 0.05 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitacion Flexible | 2022-07-25 | 16 | 22119798.79
2022 | 2022-08-10 | EL REFUGIO | LOS ROSALES | KR 1 E | CL 77 | SE | MANTENIMIENTO | 2001074 | 141656 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-08-10 | 1 | 2736840.29
2022 | 2022-08-10 | PARDO RUBIO | PARDO RUBIO | KR 4 | CL 46 | CL 47 | MANTENIMIENTO | 2001938 | 141754 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Juntas | 2022-08-10 | 1 | 4713106.7
2022 | 2022-08-10 | PARDO RUBIO | BOSQUE CALDERON | CL 58 | KR 3A | KR 4 | MANTENIMIENTO | 2001621 | 142768 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-08-10 | 1 | 2637428.08
2022 | 2022-08-10 | PARDO RUBIO | PARDO RUBIO | CL 51A | KR 6A | AK 7 | MANTENIMIENTO | 2001777 | 143570 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-08-10 | 1 | 3719040.07
2022 | 2022-08-10 | PARDO RUBIO | PARDO RUBIO | AK 7 | CL 47 | CL 48 | MANTENIMIENTO | 2001857 | 521395 | 31.1 | 0.28 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-10 | 1 | 6311137.62
2022 | 2022-08-10 | CHAPINERO | MARLY | AK 7 | CL 49 | CL 50 | MANTENIMIENTO | 2002216 | 521443 | 136.22 | 0 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-19 | 83 | 21872593.41
2022 | 2022-08-10 | ENGATIVA | VILLA DEL MAR | CL 67A | TV 103 | KR 104 | MANTENIMIENTO | 10005941 | 34010032 | 42.39 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-08-10 | 1 | 3894260.17
2022 | 2022-08-10 | TINTAL SUR | CAMPO VERDE | CL 78BIS S | KR 91 | KR 94 | MANTENIMIENTO | 7009146 | 91027234 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Emergencia | Reconformacion de Calzada | 2022-06-30 | 41 | 122188171.95
2022 | 2022-08-11 | TIBABUYES | LA GAITANA | null | null | null | MANTENIMIENTO | 11004239 | 56297 | 35.14 | 0.01 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-08-05 | 6 | 13158657.5
2022 | 2022-08-11 | QUIROGA | SANTIAGO PEREZ | CL 28 S | KR 26A | KR 26A | REHABILITACIÓN | 18000248 | 410782 | 91.8 | 0.05 | 0 | 0.03 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitacion Flexible | 2022-07-18 | 24 | 25658414
2022 | 2022-08-11 | ENGATIVA | VILLA DEL MAR | KR 104 | CL 67A | CL 67C | MANTENIMIENTO | 10005868 | 34010056 | 90.22 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-08-09 | 2 | 16991287.97
2022 | 2022-08-11 | LAS FERIAS | LA ESTRADA | KR 69G | CL 69 | CL 70 | MANTENIMIENTO | 10008638 | 157423 | 9.19 | 0.26 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-10 | 1 | 2666015.96
2022 | 2022-08-11 | LA SABANA | SANTA FE | KR 16 | CL 23 | CL 24 | MANTENIMIENTO | 14000306 | 183637 | 169.89 | 0.22 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-10 | 1 | 26144849.25
2022 | 2022-08-11 | LAS CRUCES | LAS CRUCES | CL 1D | KR 6 | KR 7 | MANTENIMIENTO | 3001266 | 144100 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-08-11 | 1 | 2371152.75
2022 | 2022-08-11 | LAS NIEVES | VERACRUZ | CL 18 | KR 7 | KR 8 | MANTENIMIENTO | 3000631 | 144271 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-08-11 | 1 | 456487.03
2022 | 2022-08-11 | LAS NIEVES | VERACRUZ | CL 18 | KR 8 | KR 9 | MANTENIMIENTO | 3000609 | 144272 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-08-11 | 1 | 605577.61
2022 | 2022-08-11 | LA MACARENA | LA MACARENA | CL 26D | KR 4 | KR 4A | MANTENIMIENTO | 3000343 | 144382 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-08-11 | 1 | 2669389.38
2022 | 2022-08-11 | LAS FERIAS | LA ESTRADITA | KR 68H | CL 64D | CL 64FBIS | MANTENIMIENTO | 10009407 | 157290 | 6.91 | 0.21 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-11 | 1 | 1799498.43
2022 | 2022-08-11 | CIUDAD MONTES | BOCHICA | AK 36 | CL 2 | CL 2B | MANTENIMIENTO | 16002551 | 186817 | 250.28 | 0.13 | 0 | 0.07 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-11 | 1 | 23419092.03
2022 | 2022-08-11 | ENGATIVA | VILLA DEL MAR | KR 104 | CL 67C | CL 67D | MANTENIMIENTO | 10005781 | 34012267 | 102.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-08-11 | 1 | 6812792.45
2022 | 2022-08-12 | QUIROGA | LIBERTADOR | CL 29 S | KR 26C | KR 27 | MANTENIMIENTO | 18000113 | 410372 | 660.6 | 0.2 | 0 | 0.19 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2022-07-26 | 17 | 150844958.19
2022 | 2022-08-12 | APOGEO | VILLA DEL RIO | KR 91 | CL 52 B S | CL 52 C S | MANTENIMIENTO | 7008699 | 34012222 | 529.09 | 0.16 | 0.19 | 0.14 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-07-22 | 21 | 60090166.63
2022 | 2022-08-12 | ZONA FRANCA | EL TINTAL CENTRAL | DG 16 | CL 17 | KR 96A | MANTENIMIENTO | 9003474 | 91033309 | 1001.56 | 0 | 0 | 0.28 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-03 | 70 | 152062831.75
2022 | 2022-08-12 | LA SABANA | SANTA FE | KR 16 | CL 24 | CL 25 | MANTENIMIENTO | 14000273 | 183638 | 282.63 | 0.25 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-11 | 1 | 28052068.75
2022 | 2022-08-12 | LA FLORESTA | JULIO FLOREZ | AK 70 | CL 112 | TV 60 | MANTENIMIENTO | 11011010 | 522896 | 47.6 | 0.34 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-03 | 190 | 13114059.42
2022 | 2022-08-12 | LOURDES | LAS CRUCES | CL 2A | KR 2B | KR 3 | MANTENIMIENTO | 3001314 | 143645 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-08-12 | 1 | 1102638.66
2022 | 2022-08-12 | LOURDES | LAS CRUCES | KR 3 | CL 2ABIS | CL 2ABISA | MANTENIMIENTO | 3001277 | 143646 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-08-12 | 1 | 804402.03
2022 | 2022-08-12 | LA MACARENA | LA MACARENA | KR 4 | CL 26D | CL 27 | MANTENIMIENTO | 3000342 | 143721 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-08-12 | 1 | 7266785.2
2022 | 2022-08-12 | LOURDES | LAS CRUCES | CL 2ABISA | DG 2BIS | KR 3 | MANTENIMIENTO | 3001244 | 144073 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-08-12 | 1 | 1301407.61
2022 | 2022-08-12 | LOURDES | GIRARDOT | KR 2 E | CL 1F | CL 1FBIS | MANTENIMIENTO | 3001519 | 144846 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Juntas | 2022-08-12 | 1 | 7049099.49
2022 | 2022-08-12 | LOURDES | GIRARDOT | KR 2 E | CL 2A | CL 2A | MANTENIMIENTO | 3002186 | 144847 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Juntas | 2022-08-12 | 1 | 7496426.7
2022 | 2022-08-12 | LA ESMERALDA | LA ESMERALDA | KR 55 | CL 44B | CL 44C | MANTENIMIENTO | 13000595 | 181832 | 2.52 | 0.13 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-12 | 1 | 1511124.66
2022 | 2022-08-12 | LA ESMERALDA | LA ESMERALDA | CL 46 | KR 53 | KR 54 | MANTENIMIENTO | 13000506 | 182270 | 6.12 | 0.28 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-12 | 1 | 1787858.43
2022 | 2022-08-13 | GALERIAS | ALFONSO LOPEZ | CL 51A | KR 27 | KR 28 | MANTENIMIENTO | 13001086 | 181210 | 3.85 | 0.16 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-13 | 1 | 3068723.74
2022 | 2022-08-16 | TIBABUYES | TIBABUYES | null | null | null | MANTENIMIENTO | 11005216 | 55644 | 155.25 | 0.05 | 0 | 0.04 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 2022-08-10 | 6 | 10126767.81
2022 | 2022-08-16 | LA MACARENA | LAS AGUAS | KR 1 | CL 21 | KR 2C | MANTENIMIENTO | 3000645 | 143587 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-08-16 | 1 | 2140422.5
2022 | 2022-08-16 | LOURDES | EL DORADO | CL 1A | KR 8BIS E | SE | MANTENIMIENTO | 3001927 | 144680 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-08-16 | 1 | 1941598.08
2022 | 2022-08-16 | LOURDES | EL DORADO | CL 1A | KR 8B E | TV 9 E | MANTENIMIENTO | 3001889 | 144682 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-08-16 | 1 | 804402.03
2022 | 2022-08-16 | LOURDES | LOURDES | KR 1B E | CL 3 | CL 3A | MANTENIMIENTO | 3001267 | 144838 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-08-16 | 1 | 2383019.6
2022 | 2022-08-16 | LOURDES | LOURDES | DG 3A | CL 3 | CL 3A | MANTENIMIENTO | 3001269 | 144840 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-08-16 | 1 | 2780612.97
2022 | 2022-08-16 | TIBABUYES | NUEVA TIBABUYES | DG 129B | CL 128BBIS | KR 122D | MANTENIMIENTO | 11006524 | 173555 | 235.2 | 0.07 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-07-18 | 29 | 83728846.48
2022 | 2022-08-16 | LA CANDELARIA | BELEN | DG 6BBIS | CL 6CBIS | KR 3 | MANTENIMIENTO | 17000355 | 189726 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-08-16 | 1 | 456487.03
2022 | 2022-08-16 | ALFONSO LOPEZ | LA REFORMA | KR 4 E | CL 89C S | CL 90 S | MANTENIMIENTO | 5004994 | 300978 | 252.52 | 0.07 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-08-02 | 14 | 29626581.97
2022 | 2022-08-16 | ALFONSO LOPEZ | EL NUEVO PORTAL | CL 104 S | KR 7A E | KR 7B E | MANTENIMIENTO | 5006853 | 305327 | 98 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-08-10 | 6 | 13459231.37
2022 | 2022-08-16 | FONTIBON | LA CABANA FONTIBON | AK 106 | CL 23D | CL 23G | MANTENIMIENTO | 9001025 | 382587 | 2.85 | 0.19 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-16 | 1 | 1564225.68
2022 | 2022-08-16 | FONTIBON | LA CABANA FONTIBON | CL 23D | AK 106 | KR 107 | MANTENIMIENTO | 9001026 | 382590 | 11.92 | 0.17 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-16 | 1 | 1940337.41
2022 | 2022-08-16 | QUIROGA | SANTIAGO PEREZ | CL 28 S | KR 26A | KR 26B | REHABILITACIÓN | 18006926 | 472834 | 352.29 | 0.1 | 0 | 0.1 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitacion Flexible | 2022-07-18 | 29 | 129203328.17
2022 | 2022-08-16 | ALAMOS | LOS ANGELES | CL 66 A | KR 96A | KR 96 BIS | MANTENIMIENTO | 10006533 | 34010037 | 95.37 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-08-16 | 1 | 5648991.5
2022 | 2022-08-16 | CASA BLANCA SUBA | EL PLAN |  |  |  | MANTENIMIENTO | 11014367 | 91011980 | 262 | 0.27 | 0 | 0.07 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-09 | 7 | 32187127
2022 | 2022-08-17 | LUCERO | JUAN PABLO II | TV 18PBISA | DG 69A S | KR 18R | MANTENIMIENTO | 19007901 | 455713 | 540 | 0.15 | 0 | 0.15 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-08-01 | 16 | 65217786.69
2022 | 2022-08-17 | ALAMOS | LOS ANGELES | CL 66A | AK 96 | KR 96BIS | MANTENIMIENTO | 10006576 | 34010066 | 84.55 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-08-16 | 1 | 8048066.75
2022 | 2022-08-17 | GALERIAS | BELALCAZAR | KR 28A | AC 53 | CL 53A | MANTENIMIENTO | 13002925 | 91025390 | 44.71 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-08-11 | 6 | 19628258.83
2022 | 2022-08-17 | EL REFUGIO | EL NOGAL | CL 81 | KR 9 | KR 10 | MANTENIMIENTO | 2000857 | 143141 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Grietas | 2022-08-17 | 1 | 10550230.74
2022 | 2022-08-17 | EL REFUGIO | EL NOGAL | CL 81 | KR 10 | AK 11 | MANTENIMIENTO | 2000831 | 143142 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Grietas | 2022-08-17 | 1 | 5518273.49
2022 | 2022-08-17 | CHICO LAGO | CHICO NORTE III SECTOR | CL 95 | KR 17 | KR 18 | MANTENIMIENTO | 2000121 | 143461 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-08-17 | 1 | 1046999.13
2022 | 2022-08-17 | BOYACA REAL | FLORIDA BLANCA | CL 66A | TV 85 | KR 86A | MANTENIMIENTO | 10007281 | 158911 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Sello de Fisuras | 2022-08-17 | 1 | 8702899.65
2022 | 2022-08-17 | BOYACA REAL | FLORIDA BLANCA | CL 66A | KR 86A | KR 87 | MANTENIMIENTO | 10007254 | 158912 | 11.19 | 0.17 | 0 | 0.01 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-23 | 175 | 9854470.05
2022 | 2022-08-17 | BOYACA REAL | FLORIDA BLANCA | CL 66A | KR 90A |  | MANTENIMIENTO | 10006974 | 158917 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Sello de Fisuras | 2022-08-17 | 1 | 897329.76
2022 | 2022-08-17 | BOYACA REAL | FLORIDA BLANCA | CL 66A | KR 91 | KR 92 | MANTENIMIENTO | 10006911 | 158919 | 30 | 0.19 | 0 | 0.01 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-04 | 166 | 10468762.38
2022 | 2022-08-17 | BOYACA REAL | FLORIDA BLANCA | CL 66A | KR 92 | KR 93 | MANTENIMIENTO | 10006861 | 158920 | 3 | 0.18 | 0 | 0.01 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-04 | 166 | 3836254.4
2022 | 2022-08-17 | PARQUE SALITRE | EL ROSARIO | KR 36 | AC 63 | CL 63A | MANTENIMIENTO | 12002709 | 178400 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Sello de Fisuras | 2022-08-09 | 8 | 6000439.24
2022 | 2022-08-17 | TEUSAQUILLO | SANTA TERESITA | KR 22 | CL 44A | AC 45 | MANTENIMIENTO | 13001508 | 180531 | 6.58 | 0.09 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-17 | 1 | 1841642.17
2022 | 2022-08-17 | GALERIAS | BELALCAZAR | KR 28 | CL 49A | CL 51 | MANTENIMIENTO | 13001185 | 180710 | 3.6 | 0.33 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-17 | 1 | 1137381.04
2022 | 2022-08-17 | GALERIAS | ALFONSO LOPEZ | CL 50 | KR 25 | KR 26 | MANTENIMIENTO | 13001176 | 181187 | 2.7 | 0.18 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-17 | 1 | 780760.48
2022 | 2022-08-17 | SOSIEGO | SANTA ANA SUR | CL 11 S | KR 5 | KR 5A | MANTENIMIENTO | 4000336 | 200944 | 368.04 | 0.32 | 0 | 0.11 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-18 | 121 | 126760907.63
2022 | 2022-08-17 | LA ESMERALDA | NICOLAS DE FEDERMAN | null | null | null | MANTENIMIENTO | 13002562 | 512977 | 24.91 | 0.26 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-17 | 1 | 6714034.25
2022 | 2022-08-17 | BOYACA REAL | FLORIDA BLANCA | CL 66A | TV 85 | KR 86A | MANTENIMIENTO | 10007281 | 24120261 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Sello de Fisuras | 2022-08-17 | 1 | 3363360.92
2022 | 2022-08-18 | TIBABUYES | LA GAITANA | null | null | null | MANTENIMIENTO | 11004319 | 56294 | 37.76 | 0.01 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-08-12 | 6 | 13640459.54
2022 | 2022-08-18 | BRITALIA | BRITALIA | KR 56 | CL 169A | CL 170 | MANTENIMIENTO | 11001694 | 169279 | 375.58 | 0.2 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-08-12 | 6 | 51165398.52
2022 | 2022-08-18 | EL RINCON | VILLA ELISA | KR 94C | CL 134BIS | CL 135 | MANTENIMIENTO | 11006371 | 171845 | 108 | 0.08 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-12 | 6 | 25138111.19
2022 | 2022-08-18 | ALFONSO LOPEZ | LA REFORMA | KR 5 E | CL 89C S | CL 90 S | MANTENIMIENTO | 5005011 | 301005 | 369.93 | 0.11 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-08-12 | 6 | 30026781.31
2022 | 2022-08-18 | BOSA OCCIDENTAL | BETANIA | CL 50 S | KR 87A | KR 87C | REHABILITACIÓN | 7001172 | 353074 | 278.88 | 0.09 | 0 | 0.08 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitacion Flexible | 2022-07-27 | 22 | 58752133.65
2022 | 2022-08-18 | ALAMOS | LOS ALAMOS | CL 66A | AK 96 | AK 96 | MANTENIMIENTO | 10006643 | 34010067 | 160.57 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-08-17 | 1 | 14222601.94
2022 | 2022-08-18 | USAQUEN | USAQUEN | KR 5 | CL 115 | CL 116 | MANTENIMIENTO | 1005319 | 136433 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-08-18 | 1 | 3973504.02
2022 | 2022-08-18 | EL REFUGIO | EL NOGAL | KR 9 | CL 79 | CL 79A | MANTENIMIENTO | 2000927 | 141916 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-08-18 | 1 | 1102638.66
2022 | 2022-08-18 | EL REFUGIO | EL NOGAL | KR 9 | CL 79A | CL 79B | MANTENIMIENTO | 2000919 | 141917 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-08-18 | 1 | 4713106.7
2022 | 2022-08-18 | EL REFUGIO | EL NOGAL | KR 9 | CL 79B | CL 80 | MANTENIMIENTO | 2000901 | 141918 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-08-18 | 1 | 1301407.61
2022 | 2022-08-18 | EL REFUGIO | EL NOGAL | KR 9 | CL 81 | CL 81A | MANTENIMIENTO | 2000856 | 141920 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-08-18 | 1 | 3233901.34
2022 | 2022-08-18 | EL REFUGIO | EL NOGAL | KR 9 | CL 81A | CL 82 | MANTENIMIENTO | 2000843 | 141921 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-08-18 | 1 | 1500232.03
2022 | 2022-08-18 | ENGATIVA | SABANA DEL DORADO | CL 63K | KR 117A | KR 118A | MANTENIMIENTO | 10002344 | 165999 | 133 | 0.04 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-08-04 | 14 | 26589771.94
2022 | 2022-08-18 | GRANJAS DE TECHO | FRANCO | AC 17 | KR 69F | DG 13 | MANTENIMIENTO | 9003974 | 390198 | 9.38 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-18 | 1 | 22686762.08
2022 | 2022-08-18 | EL REFUGIO | EL NOGAL | KR 9 | CL 79B | CL 80 | MANTENIMIENTO | 2002198 | 473497 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-08-18 | 1 | 1798468.66
2022 | 2022-08-18 | GRANJAS DE TECHO | FRANCO | AC 17 | DG 13 | AK 72 | MANTENIMIENTO | 9004345 | 533857 | 4.36 | 0.29 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-18 | 1 | 1622344.17
2022 | 2022-08-18 | APOGEO | VILLA DEL RIO | KR 91 | CL 52 B S | CL 52 C S | MANTENIMIENTO | 7008699 | 34012325 | 82.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-08-18 | 1 | 13462749.16
2022 | 2022-08-18 | APOGEO | VILLA DEL RIO | KR 91 | CL 52 B S | CL 52 C S | MANTENIMIENTO | 7008699 | 34012327 | 147.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-08-18 | 1 | 13643557.35
2022 | 2022-08-19 | ENGATIVA | VILLA GLADYS | TV 113 | CL 64C | CL 64D | MANTENIMIENTO | 10003655 | 165725 | 409.8 | 0.14 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-07-25 | 25 | 106101126.28
2022 | 2022-08-19 | ALFONSO LOPEZ | EL NUEVO PORTAL | KR 7A E | DG 100B S | CL 104 S | MANTENIMIENTO | 5006850 | 305318 | 720.72 | 0.21 | 0 | 0.21 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-08-03 | 16 | 79335561.02
2022 | 2022-08-19 | BOSA OCCIDENTAL | BETANIA | CL 50A S | KR 87A | KR 87C | REHABILITACIÓN | 7001209 | 353173 | 292.32 | 0.08 | 0 | 0.08 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitacion Flexible | 2022-08-10 | 9 | 41229036.29
2022 | 2022-08-19 | SAN RAFAEL | COLON | KR 54 | CL 4B | CL 4BBIS | REHABILITACIÓN | 16000869 | 188173 | 382.5 | 0.11 | 0 | 0.11 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitacion Flexible | 2022-07-08 | 42 | 149659386.76
2022 | 2022-08-19 | TIMIZA | CATALINA | null | null | null | MANTENIMIENTO | 8008642 | 150911 | 6.11 | 0.14 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-19 | 1 | 1278061.82
2022 | 2022-08-19 | SANTA BARBARA | RINCON DEL CHICO | CL 106 | KR 14B | AK 15 | MANTENIMIENTO | 1005446 | 510317 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-08-19 | 1 | 1500232.03
2022 | 2022-08-19 | SANTA BARBARA | MOLINOS NORTE | CL 106 | KR 14B | AK 15 | MANTENIMIENTO | 1005446 | 510319 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-08-19 | 1 | 1251729.24
2022 | 2022-08-19 | USAQUEN | ESCUELA DE INFANTERIA | CL 106 | AK 11 | AK 9 | MANTENIMIENTO | 1005602 | 510327 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-08-19 | 1 | 804402.03
2022 | 2022-08-19 | SANTA BARBARA | RINCON DEL CHICO | CL 106 | KR 11B | KR 13 | MANTENIMIENTO | 1005574 | 510332 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-08-19 | 1 | 1201995.4
2022 | 2022-08-19 | SANTA BARBARA | RINCON DEL CHICO | CL 106 | KR 14 | KR 14B | MANTENIMIENTO | 1005485 | 510342 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-08-19 | 1 | 2383019.6
2022 | 2022-08-19 | SANTA BARBARA | SAN PATRICIO | CL 106 | AK 15 | KR 15A | MANTENIMIENTO | 1005417 | 510349 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-08-19 | 1 | 903814.24
2022 | 2022-08-19 | SANTA BARBARA | RINCON DEL CHICO | CL 106 | KR 13A | KR 14 | MANTENIMIENTO | 1005516 | 510367 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-08-19 | 1 | 1450553.66
2022 | 2022-08-19 | SANTA BARBARA | MOLINOS NORTE | CL 106 | KR 13A | KR 14 | MANTENIMIENTO | 1005516 | 510369 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-08-19 | 1 | 1886014.02
2022 | 2022-08-19 | CASA BLANCA SUBA | PORTALES DEL NORTE | AK 72 | KR 68 | CL 169A | MANTENIMIENTO | 11012328 | 24123615 | 74.1 | 0.36 | 0 | 0.02 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-19 | 1 | 13303872.93
2022 | 2022-08-19 | TIMIZA | CATALINA | null | null | null | MANTENIMIENTO | 8008642 | 91013549 | 4.5 | 0.04 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-19 | 1 | 1128730.79
2022 | 2022-08-19 | TIMIZA | CASABLANCA | null | null | null | MANTENIMIENTO | 8008642 | 91013550 | 3.3 | 0.03 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-19 | 1 | 1157959.51
2022 | 2022-08-20 | ENGATIVA | VILLA GLADYS | TV 113 | CL 64D | CL 67A | MANTENIMIENTO | 10003562 | 165726 | 1003.4 | 0.36 | 0 | 0.29 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-07-11 | 40 | 213781233.1
2022 | 2022-08-22 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | 107A | KR 7A | KR 7C | MANTENIMIENTO | 1005682 | 3471 | 300 | 0.1 | 0 | 0.09 | Espacio Publico | Rescate Social | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-08-08 | 14 | 34550027.22
2022 | 2022-08-22 | LAS FERIAS | BELLAVISTA OCCIDENTAL | KR 68G | CL 67 | CL 67A | MANTENIMIENTO | 10009026 | 157313 | 1.08 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-09 | 13 | 1879453.47
2022 | 2022-08-22 | LAS FERIAS | BELLAVISTA OCCIDENTAL | KR 68G | CL 67A | CL 67B | MANTENIMIENTO | 10008986 | 157314 | 2.23 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-10 | 12 | 3410554.89
2022 | 2022-08-22 | LAS FERIAS | LAS FERIAS | KR 68C | CL 72A | CL 73BIS | MANTENIMIENTO | 10008566 | 157740 | 7.74 | 0.16 | 0 | 0.01 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-22 | 181 | 4976875.94
2022 | 2022-08-22 | LAS FERIAS | LAS FERIAS | KR 68C | CL 73A | CL 74A | MANTENIMIENTO | 10008411 | 157742 | 71.21 | 0.13 | 0 | 0.02 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-21 | 182 | 16312412.15
2022 | 2022-08-22 | LAS FERIAS | BELLAVISTA OCCIDENTAL | CL 68A | KR 68F | KR 68G | MANTENIMIENTO | 10008896 | 158063 | 1.68 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-09 | 13 | 2414289.09
2022 | 2022-08-22 | LA ESMERALDA | LA ESMERALDA | KR 53 | CL 45A | CL 46 | MANTENIMIENTO | 13000540 | 181799 | 3.1 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-22 | 1 | 1492864.66
2022 | 2022-08-22 | SANTA ISABEL | VERAGUAS | CL 5 | KR 29A | AK 30 | MANTENIMIENTO | 14000710 | 183071 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-08-22 | 1 | 1500232.03
2022 | 2022-08-22 | ARBORIZADORA | MADELENA | KR 67 | CL 62A S | CL 62B S | MANTENIMIENTO | 19000887 | 442133 | 36.58 | 0.11 | 0 | 0.01 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-08 | 195 | 7742863.4
2022 | 2022-08-22 | ARBORIZADORA | MADELENA | KR 67 | CL 62A S | CL 62B S | MANTENIMIENTO | 19000887 | 442135 | 21.35 | 0.1 | 0 | 0.01 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-08 | 195 | 4895409.13
2022 | 2022-08-22 | ISMAEL PERDOMO | GALICIA | CL 62D S | KR 73F | KR 73G | MANTENIMIENTO | 19000996 | 442348 | 106.4 | 0.08 | 0 | 0.03 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-08 | 195 | 17555946.46
2022 | 2022-08-22 | LA FLORESTA | POTOSI | CL 116 | AC 116 | KR 72A | MANTENIMIENTO | 11010762 | 509633 | 28 | 0.24 | 0 | 0.01 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-22 | 1 | 8735335.65
2022 | 2022-08-22 | LA FLORESTA | SANTA ROSA | AK 70 | CL 112 | TV 60 | MANTENIMIENTO | 11011010 | 522894 | 425.6 | 0.35 | 0 | 0.12 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-03 | 200 | 67132586.09
2022 | 2022-08-22 | LA ESMERALDA | NICOLAS DE FEDERMAN | CL 57B | KR 47 | AK 50 | MANTENIMIENTO | 13002560 | 530090 | 7.7 | 0.15 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-22 | 1 | 1756598.43
2022 | 2022-08-22 | CASA BLANCA SUBA | PORTALES DEL NORTE | AK 72 | KR 68 | CL 169A | MANTENIMIENTO | 11012328 | 24123614 | 2.25 | 0.36 | 0 | 0.01 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-17 | 5 | 3344199.71
2022 | 2022-08-22 | ENGATIVA | VILLA DEL MAR |  |  |  | MANTENIMIENTO | 10005727 | 34010005 | 163.57 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-08-12 | 10 | 14665437.08
2022 | 2022-08-22 | PARDO RUBIO | LAS ACACIAS | CL 70 | KR 1 E | KR 2 E | MANTENIMIENTO | 2001351 | 91012153 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-08-22 | 1 | 2470564.96
2022 | 2022-08-22 | CIUDAD BOLIVAR | QUIBA ALTO | SE | SE | SE | MANTENIMIENTO | 19014565 | 91027526 | 3281.7 | 0.94 | 0 | 0.94 | Ruralidad | Ruralidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-07-01 | 52 | 207526758.83
2022 | 2022-08-22 | LAS FERIAS | BELLAVISTA OCCIDENTAL | null | null | null | MANTENIMIENTO | 10011518 | 91031811 | 1.01 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-09 | 13 | 1806588.88
2022 | 2022-08-22 | EL RINCON | VILLA ELISA | CL 135 | S.E | KR 94C | REHABILITACIÓN | 11014538 | 91031943 | 247.5 | 0.07 | 0 | 0.07 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitacion Flexible | 2022-08-04 | 18 | 61960911.61
2022 | 2022-08-23 | MARCO FIDEL SUAREZ | SAN LUIS | KR 10 | TV 10D | CL 37 S | MANTENIMIENTO | 18006840 | 424660 | 447.42 | 0.4 | 0 | 0.13 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-19 | 4 | 69287402
2022 | 2022-08-23 | ALAMOS | LOS ALAMOS | CL 66A | null | AK 96 | MANTENIMIENTO | 10006700 | 34010030 | 183.63 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-08-18 | 5 | 24147208.69
2022 | 2022-08-23 | AMERICAS | HIPOTECHO OCCIDENTAL | CL 8 S | CL 22 S | KR 71 | MANTENIMIENTO | 8007340 | 147436 | 261.37 | 0.4 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-08-04 | 19 | 33144230.95
2022 | 2022-08-23 | QUINTA PAREDES | ORTEZAL | CL 22BIS | KR 48 | AK 50 | MANTENIMIENTO | 13001326 | 182036 | 17.06 | 0.39 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-23 | 1 | 1771424.66
2022 | 2022-08-23 | QUINTA PAREDES | ORTEZAL | CL 22ABIS | AK 40 | KR 42 | MANTENIMIENTO | 13001880 | 182050 | 2.73 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-23 | 1 | 1657678.43
2022 | 2022-08-23 | FONTIBON | SAN JOSE DE FONTIBON | AK 97 | CL 23J | CL 23JBIS | MANTENIMIENTO | 9001688 | 384402 | 8 | 0.08 | 0 | 0.01 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-14 | 190 | 3907536.97
2022 | 2022-08-23 | FONTIBON | SAN JOSE DE FONTIBON | AK 97 | CL 23H | CL 23J | MANTENIMIENTO | 9001717 | 384483 | 25 | 0.15 | 0 | 0.01 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-14 | 190 | 10153489.5
2022 | 2022-08-23 | FONTIBON | SAN JOSE DE FONTIBON | AK 97 | CL 23G | CL 23H | MANTENIMIENTO | 9001807 | 384746 | 50.8 | 0.25 | 0 | 0.02 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-14 | 190 | 15569876.9
2022 | 2022-08-23 | CASA BLANCA SUBA | EL PLAN | AK 72 | AC 147 | CL 147 | MANTENIMIENTO | 11012302 | 518438 | 164.75 | 0.74 | 0 | 0.05 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-01 | 22 | 18497713.84
2022 | 2022-08-23 | CALANDAIMA | OSORIO III | KR 93D | SE | CL 26 S | MANTENIMIENTO | 8013699 | 34011095 | 0 | 0.13 | 0.06 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Convenio 534-2021 | Sello de Fisuras | 2022-08-23 | 1 | 336776.17
2022 | 2022-08-23 | CALANDAIMA | OSORIO III | KR 92 | CL 2 | AC 6 | MANTENIMIENTO | 8013699 | 34011096 | 62.7 | 0.15 | 0.16 | 0.02 | Mantenimiento Ciclorutas | Convenio 534-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-17 | 6 | 5876145.12
2022 | 2022-08-23 | CALANDAIMA | TINTALA | KR 92 | CL 6 | CL 6A | MANTENIMIENTO | 8012938 | 34014071 | 95.38 | 0.35 | 0.32 | 0.03 | Mantenimiento Ciclorutas | Convenio 534-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-16 | 7 | 13104769.01
2022 | 2022-08-24 | TIBABUYES | LA GAITANA | null | null | null | MANTENIMIENTO | 11004319 | 56295 | 30.21 | 0.01 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-08-19 | 5 | 13788232.44
2022 | 2022-08-24 | APOGEO | VILLA DEL RIO | KR 91 | CL 52 B S | CL 52 C S | MANTENIMIENTO | 7008699 | 34012329 | 281.16 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-08-19 | 5 | 29032562.9
2022 | 2022-08-24 | APOGEO | VILLA DEL RIO | KR 91 | CL 52 B S | CL 52 C S | MANTENIMIENTO | 7008699 | 34012224 | 325.46 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-08-04 | 20 | 44314801.43
2022 | 2022-08-24 | APOGEO | VILLA DEL RIO | KR 91 | CL 52 B S | CL 52 C S | MANTENIMIENTO | 7008699 | 34012328 | 65.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-08-23 | 1 | 8430637.33
2022 | 2022-08-24 | QUINTA PAREDES | QUINTA PAREDES | CL 24D | KR 44A | KR 45 | MANTENIMIENTO | 13001366 | 182111 | 7.59 | 0.28 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-24 | 1 | 1582684.66
2022 | 2022-08-24 | NIZA | IBERIA | AK 72 | CL 136 | CL 137A | MANTENIMIENTO | 11012307 | 529113 | 122.28 | 0.65 | 0 | 0.03 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-24 | 1 | 13795998.46
2022 | 2022-08-24 | EL REFUGIO | CHICO NORTE | AK 11 | CL 93 | CL 93A | MANTENIMIENTO | 2000420 | 601296 | 184.67 | 0.3 | 0 | 0.05 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-24 | 181 | 31589597.85
2022 | 2022-08-24 | EL REFUGIO | CHICO NORTE | AK 11 | AC 92 | CL 93 | MANTENIMIENTO | 2000443 | 601303 | 52.49 | 0.18 | 0 | 0.01 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-24 | 181 | 15227421.2
2022 | 2022-08-24 | PATIO BONITO | LOS ALMENDROS | CL 41 S | KR 96 | KR 96A | MANTENIMIENTO | 8001121 | 34011102 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Convenio 534-2021 | Sello de Fisuras | 2022-08-24 | 1 | 513888.57
2022 | 2022-08-24 | PATIO BONITO | LOS ALMENDROS | KR 96 | CL 42 S | CL 42A S | MANTENIMIENTO | 8001241 | 34011103 | 0 | 0.07 | 0.06 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Convenio 534-2021 | Sello de Fisuras | 2022-08-24 | 1 | 369973.17
2022 | 2022-08-24 | PATIO BONITO | LOS ALMENDROS | KR 96 | CL 41 S | CL 42 S | MANTENIMIENTO | 8013702 | 34011146 | 0 | 0.05 | 0.04 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Convenio 534-2021 | Sello de Fisuras | 2022-08-24 | 1 | 305152.91
2022 | 2022-08-24 | PATIO BONITO | GALAN | KR 95A | CL 38C S | CL 40 S | MANTENIMIENTO | 8001039 | 34011183 | 0 | 0.11 | 0.1 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Convenio 534-2021 | Sello de Fisuras | 2022-08-24 | 1 | 532850.36
2022 | 2022-08-24 | CALANDAIMA | TINTALA | KR 92 | CL 6A | SE | MANTENIMIENTO | 8013523 | 34012352 | 58.14 | 0.13 | 0.12 | 0.02 | Mantenimiento Ciclorutas | Convenio 534-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-08 | 16 | 7961340.91
2022 | 2022-08-24 | CALANDAIMA | TINTALA | KR 92 | SE | SE | MANTENIMIENTO | 8013522 | 34012353 | 165.91 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | Mantenimiento Ciclorutas | Convenio 534-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-11 | 13 | 20312140.01
2022 | 2022-08-24 | CALANDAIMA | TINTALA | KR 92 | SE | CL 6D | MANTENIMIENTO | 8012895 | 34012354 | 142.5 | 0.1 | 0.09 | 0.04 | Mantenimiento Ciclorutas | Convenio 534-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-09 | 15 | 17608239.31
2022 | 2022-08-25 | CASA BLANCA SUBA | PORTALES DEL NORTE | AK 72 | KR 68 | CL 169A | MANTENIMIENTO | 11012299 | 518483 | 305.84 | 1.41 | 0 | 0.09 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-15 | 191 | 78261539.23
2022 | 2022-08-25 | APOGEO | VILLA DEL RIO | KR 91 | CL 52 B S | CL 52 C S | MANTENIMIENTO | 7008699 | 34012293 | 120.7 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-08-24 | 1 | 8177170.11
2022 | 2022-08-25 | TIBABUYES | LA GAITANA | null | null | null | MANTENIMIENTO | 11004462 | 56177 | 61.07 | 0.02 | 0 | 0.03 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-07-26 | 30 | 11777853.62
2022 | 2022-08-25 | KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY NORTE | CL 35C S | KR 79 | KR 79A | MANTENIMIENTO | 8005186 | 146463 | 3.57 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-25 | 1 | 1500664.66
2022 | 2022-08-25 | KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY NORTE | KR 78P | CL 35C S | CL 35D S | MANTENIMIENTO | 8005465 | 146558 | 0.66 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-25 | 1 | 1621218.43
2022 | 2022-08-25 | PATIO BONITO | DINDALITO | KR 96BIS | CL 42B S | CL 42F S | MANTENIMIENTO | 8011952 | 34011181 | 66.5 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | Mantenimiento Ciclorutas | Convenio 534-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-18 | 7 | 9213724.24
2022 | 2022-08-25 | PATIO BONITO | DINDALITO | KR 96BIS | CL 42A S | CL 42ABIS S | MANTENIMIENTO | 8001388 | 34011185 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Convenio 534-2021 | Sello de Fisuras | 2022-08-25 | 1 | 227676.54
2022 | 2022-08-25 | PATIO BONITO | DINDALITO | KR 96BIS | CL 42ABIS S | CL 42B S | MANTENIMIENTO | 8012507 | 34011186 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Convenio 534-2021 | Sello de Fisuras | 2022-08-25 | 1 | 485418.15
2022 | 2022-08-25 | PATIO BONITO | EL JAZMIN | KR 96 | CL 42F S | CL 42G S | MANTENIMIENTO | 8001470 | 34011190 | 0 | 0.06 | 0.05 | 0 | Mantenimiento Ciclorutas | Convenio 534-2021 | Sello de Fisuras | 2022-08-25 | 1 | 289343.96
2022 | 2022-08-26 | GARCES NAVAS | BOLIVIA | CL 70C | KR 110 | KR 110A | MANTENIMIENTO | 10003636 | 164369 | 290.4 | 0.08 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-08-22 | 4 | 55680047.48
2022 | 2022-08-26 | KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY NORTE | CL 35A S | KR 78P | KR 78Q | MANTENIMIENTO | 8005284 | 146455 | 0.5 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-26 | 1 | 1617318.43
2022 | 2022-08-26 | KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY NORTE | CL 35B S | KR 78M | KR 78N | MANTENIMIENTO | 8005489 | 146459 | 10.96 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-26 | 1 | 1670024.66
2022 | 2022-08-26 | GARCES NAVAS | LOS ANGELES | KR 99 | CL 68A | CL 68B | MANTENIMIENTO | 10005979 | 164871 | 61.26 | 0.11 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-26 | 1 | 8551049.43
2022 | 2022-08-26 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | KR 26 | CL 40 | CL 41 | MANTENIMIENTO | 13001824 | 180585 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-08-26 | 1 | 2401655.19
2022 | 2022-08-26 | GALERIAS | PALERMO | KR 25 | CL 45C | CL 45CBIS | MANTENIMIENTO | 13001308 | 180636 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-08-26 | 1 | 3395666.35
2022 | 2022-08-26 | TEUSAQUILLO | LAS AMERICAS | TV 28B | CL 37 | CL 39 | MANTENIMIENTO | 13002116 | 180702 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-08-26 | 1 | 1954327.98
2022 | 2022-08-26 | GALERIAS | BELALCAZAR | KR 28 | KR 28 | CL 46 | MANTENIMIENTO | 13001367 | 180707 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-08-26 | 1 | 2550745.77
2022 | 2022-08-26 | GALERIAS | BELALCAZAR | KR 28 | CL 47 | CL 47A | MANTENIMIENTO | 13001306 | 180708 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-08-26 | 1 | 1109407.4
2022 | 2022-08-26 | GALERIAS | BELALCAZAR | KR 28 | S. E | CL 48 | MANTENIMIENTO | 13001261 | 180709 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-08-26 | 1 | 3594490.77
2022 | 2022-08-26 | TEUSAQUILLO | LAS AMERICAS | CL 39 | TV 28B | KR 29 | MANTENIMIENTO | 13002059 | 180942 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-08-26 | 1 | 2103418.56
2022 | 2022-08-26 | TEUSAQUILLO | LAS AMERICAS | CL 39B | KR 28A | KR 29 | MANTENIMIENTO | 13001889 | 180974 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-08-26 | 1 | 2501067.4
2022 | 2022-08-26 | GALERIAS | BELALCAZAR | KR 28 | CL 47A | S.E | MANTENIMIENTO | 13002907 | 91020219 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-08-26 | 1 | 3196897.4
2022 | 2022-08-26 | GALERIAS | BELALCAZAR | KR 28 | CL 45A | CL 46 | MANTENIMIENTO | 13002892 | 91020221 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-08-26 | 1 | 1308176.35
2022 | 2022-08-26 | GALERIAS | BELALCAZAR | KR 28 | CL 46 | CL 47 | MANTENIMIENTO | 13002902 | 91020223 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-08-26 | 1 | 3246575.77
2022 | 2022-08-26 | GALERIAS | BELALCAZAR | KR 28 | CL 47 | CL 47 | MANTENIMIENTO | 13002903 | 91020231 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-08-26 | 1 | 761492.4
2022 | 2022-08-27 | CIUDAD BOLIVAR | LOS ANDES | null | null | null | MANTENIMIENTO | 5009729 | 91028035 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | Bioingenieria | Bioingenieria | Sin Intervención | 2022-06-01 | 87 | 250810216.35
2022 | 2022-08-27 | LAS FERIAS | LA ESTRADA | KR 69K | AC 66 | CL 67 | MANTENIMIENTO | 10008882 | 157380 | 9.49 | 0.19 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-27 | 1 | 3162563.74
2022 | 2022-08-27 | CHAPINERO | MARLY | KR 13 | CL 50 | CL 50A | MANTENIMIENTO | 2001784 | 503827 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-08-27 | 1 | 6428352.19
2022 | 2022-08-27 | CHAPINERO | MARLY | KR 13 | CL 52 | null | MANTENIMIENTO | 2001739 | 503872 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-08-27 | 1 | 5136104.4
2022 | 2022-08-27 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | KR 13 | CL 58 | CL 58BIS | MANTENIMIENTO | 2001540 | 503887 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-08-27 | 1 | 910582.98
2022 | 2022-08-27 | CHAPINERO | MARLY | KR 13 | CL 50A | CL 51 | MANTENIMIENTO | 2001774 | 503897 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-08-27 | 1 | 3446207.77
2022 | 2022-08-27 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | KR 13 | CL 56BIS | CL 57 | MANTENIMIENTO | 2001589 | 503917 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-08-27 | 1 | 2153959.98
2022 | 2022-08-27 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | KR 13 | CL 54 | CL 55 | MANTENIMIENTO | 2001661 | 503927 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-08-27 | 1 | 6825945.56
2022 | 2022-08-27 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | KR 13 | CL 61 | CL 62 | MANTENIMIENTO | 2001411 | 504268 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-08-27 | 1 | 5831934.4
2022 | 2022-08-27 | CHAPINERO | MARLY | KR 13 | CL 52A | AC 53 | MANTENIMIENTO | 2001720 | 525401 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-08-27 | 1 | 1407588.56
2022 | 2022-08-29 | BOSA CENTRAL | SAN DIEGO-BOSA | DG 89A S | TV 81 S | DG 89A S | MANTENIMIENTO | 7008892 | 91033142 | 809.1 | 0.23 | 0 | 0.23 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-08-11 | 18 | 105751706.43
2022 | 2022-08-29 | BOSA CENTRAL | PASO ANCHO | CL 70A S | KR 81I | KR 82 | MANTENIMIENTO | 7004711 | 361985 | 45 | 0.02 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-08-23 | 6 | 4769562.88
2022 | 2022-08-29 | NIZA | IBERIA | AK 72 | CL 136 | AC 134 | MANTENIMIENTO | 11012308 | 518547 | 1960.77 | 1.13 | 0 | 0.57 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-23 | 6 | 193809037.18
2022 | 2022-08-29 | APOGEO | VILLA DEL RIO | KR 91 | CL 52 B S | CL 52 C S | MANTENIMIENTO | 7008699 | 34012292 | 298.2 | 0.09 | 0.1 | 0.08 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-08-25 | 4 | 17739235.48
2022 | 2022-08-29 | KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY NORTE | CL 36 S | KR 78P | KR 79 | MANTENIMIENTO | 8005547 | 146471 | 2.86 | 0.5 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-29 | 1 | 1661578.43
2022 | 2022-08-29 | KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY NORTE | KR 78L | CL 35BIS S | CL 35A S | MANTENIMIENTO | 8005482 | 146513 | 7.41 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-29 | 1 | 1595804.66
2022 | 2022-08-29 | QUINTA PAREDES | EL RECUERDO | KR 38A | CL 25 | CL 25A | MANTENIMIENTO | 13001741 | 181580 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-08-29 | 1 | 1705825.19
2022 | 2022-08-29 | LA ESMERALDA | NICOLAS DE FEDERMAN | KR 45 | CL 56 | CL 57 | MANTENIMIENTO | 13000612 | 181643 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-08-29 | 1 | 4412115.82
2022 | 2022-08-29 | LA ESMERALDA | LA ESMERALDA | KR 52 | CL 44B | CL 44C | MANTENIMIENTO | 13000789 | 181788 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-08-29 | 1 | 3894398.03
2022 | 2022-08-29 | LA ESMERALDA | LA ESMERALDA | KR 52 | CL 46 | AC 53 | MANTENIMIENTO | 13000531 | 181794 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-08-29 | 1 | 2054547.77
2022 | 2022-08-29 | LA ESMERALDA | LA ESMERALDA | KR 58 | CL 45A | CL 46 | MANTENIMIENTO | 13000306 | 181889 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-08-29 | 1 | 2253372.19
2022 | 2022-08-29 | ZONA INDUSTRIAL | LOS EJIDOS | AK 36 | CL 8A | CL 9 | MANTENIMIENTO | 16001773 | 188862 | 334 | 0.42 | 0 | 0.1 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-12 | 48 | 67135589.23
2022 | 2022-08-29 | ZONA INDUSTRIAL | LOS EJIDOS | AK 36 | CL 12A | CL 12B | MANTENIMIENTO | 16001309 | 188867 | 169 | 0.15 | 0 | 0.05 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-20 | 131 | 31257236.59
2022 | 2022-08-29 | AMERICAS | CIUDAD KENNEDY | CL 3 | SE | KR 72A | MANTENIMIENTO | 8005572 | 92079173 | 32.56 | 0.05 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Convenio 534-2021 | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-07-12 | 48 | 3778439.21
2022 | 2022-08-29 | AMERICAS | CIUDAD KENNEDY | CL 3 | SE | KR 72A | MANTENIMIENTO | 8005572 | 92079175 | 45.7 | 0.06 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Convenio 534-2021 | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-07-12 | 48 | 5092889.13
2022 | 2022-08-30 | CASA BLANCA SUBA | PORTALES DEL NORTE | AK 72 | KR 68 | CL 169A | MANTENIMIENTO | 11012299 | 518481 | 503.97 | 1.41 | 0 | 0.14 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-01 | 182 | 109238060.49
2022 | 2022-08-30 | APOGEO | VILLA DEL RIO | KR 91 | CL 52 B S | CL 52 C S | MANTENIMIENTO | 7008699 | 34012326 | 74.96 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-08-29 | 1 | 8427248.67
2022 | 2022-08-30 | KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY NORTE | KR 79A | CL 34 S | CL 35 S | MANTENIMIENTO | 8004861 | 146531 | 2.55 | 0.16 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-30 | 1 | 1334786.66
2022 | 2022-08-30 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | KR 21 | AC 34 | CL 35 | MANTENIMIENTO | 13002381 | 180479 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-08-30 | 1 | 1507000.77
2022 | 2022-08-30 | TEUSAQUILLO | LAS AMERICAS | CL 37 | AK 28 | TV 28A | MANTENIMIENTO | 13002091 | 180915 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-08-30 | 1 | 2303913.61
2022 | 2022-08-30 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | CL 39A | AK 19 | KR 20 | MANTENIMIENTO | 13001976 | 180956 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-08-30 | 1 | 2950872.82
2022 | 2022-08-30 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | CL 39B | KR 20 | KR 21 | MANTENIMIENTO | 13001922 | 180970 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-08-30 | 1 | 3149697.24
2022 | 2022-08-30 | CIUDAD MONTES | PRIMAVERA OCCIDENTAL | TV 42 | CL 4ABIS | CL 4ABIS | MANTENIMIENTO | 16001409 | 187121 | 217.57 | 0.18 | 0 | 0.05 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-26 | 126 | 35389967.18
2022 | 2022-08-30 | USME | LOS ANDES | null | null | null | MANTENIMIENTO | 5009730 | 91028100 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | Bioingenieria | Bioingenieria | Bioingenieria | 2022-06-09 | 82 | 36240664.39
2022 | 2022-08-30 | CIUDAD SALITRE ORIENTAL | CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL | CL 22B | KR 65 | KR 66 | MANTENIMIENTO | 13000658 | 600366 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-08-30 | 1 | 2502738.03
2022 | 2022-08-30 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | KR 24 | DG 36BIS | CL 37 | MANTENIMIENTO | 13002664 | 91012300 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-08-30 | 1 | 1805237.4
2022 | 2022-08-31 | TIBABUYES | LA GAITANA | null | null | null | MANTENIMIENTO | 11004461 | 56170 | 424.35 | 0.26 | 0 | 0.13 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-07-25 | 37 | 117487766.31
2022 | 2022-08-31 | BOLIVIA | EL DORADO | KR 120 | CL 80A BIS | SD | MANTENIMIENTO | 10011735 | 91024541 | 704.16 | 1.08 | 0 | 0.2 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-16 | 76 | 106086542.74
2022 | 2022-08-31 | BOSA CENTRAL | PASO ANCHO | CL 70A S | KR 81I | KR 82 | MANTENIMIENTO | 7004711 | 361987 | 56 | 0.02 | 0 | 0.02 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 2022-08-25 | 6 | 14653731.24
2022 | 2022-08-31 | KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY NORTE | KR 79A | CL 35D S | CL 36 S | MANTENIMIENTO | 8005287 | 146536 | 6.16 | 0.2 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-30 | 1 | 3650078.26
2022 | 2022-08-31 | LOS CEDROS | CEDRITOS | CL 140 | KR 7CBIS | AK 9 | MANTENIMIENTO | 1003992 | 139752 | 48.51 | 0.26 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-07-08 | 54 | 11752604.39
2022 | 2022-08-31 | KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY SUR | KR 78N | CL 41BIS S | TV 78MBIS | MANTENIMIENTO | 8006786 | 146592 | 0.45 | 0.14 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-31 | 1 | 876022.1
2022 | 2022-08-31 | KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY SUR | CL 41A S | TV 78M | TV 78MBIS | MANTENIMIENTO | 8006876 | 146597 | 7.2 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-31 | 1 | 1067783.85
2022 | 2022-08-31 | KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY SUR | TV 78M | CL 41A S | DG 41B S | MANTENIMIENTO | 8006893 | 146741 | 2.55 | 0.1 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-31 | 1 | 918982.1
2022 | 2022-08-31 | ENGATIVA | VILLA GLADYS | TV 113 | CL 64 | CL 64C | MANTENIMIENTO | 10003702 | 165724 | 375 | 0.11 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-07-29 | 33 | 77116069.17
2022 | 2022-08-31 | LA FLORESTA | CLUB DE LOS LAGARTOS | AK 72 | CL 116A | CL 117 | MANTENIMIENTO | 11014266 | 24123117 | 98.65 | 0.12 | 0 | 0.03 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-31 | 1 | 12595450.46
2022 | 2022-09-01 | CARVAJAL | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 72J | CL 37F S | CL 37G S | MANTENIMIENTO | 8008846 | 148586 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-09-01 | 1 | 1544004.71
2022 | 2022-09-01 | CARVAJAL | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 72HBISB | CL 38 S | CL 38A S | MANTENIMIENTO | 8009272 | 148602 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-09-01 | 1 | 1102638.66
2022 | 2022-09-01 | TIMIZA | TIMIZA B | KR 75 | CL 42BISA S | CL 42BISC S | MANTENIMIENTO | 8008840 | 149885 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-09-01 | 1 | 854080.4
2022 | 2022-09-01 | TIMIZA | TIMIZA B | KR 75 | CL 42BISC S | CL 42A S | MANTENIMIENTO | 8008883 | 149886 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-09-01 | 1 | 1201995.4
2022 | 2022-09-01 | TIMIZA | TIMIZA B | KR 75 | CL 42A S | CL 42B S | MANTENIMIENTO | 8008934 | 149887 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-09-01 | 1 | 1102638.66
2022 | 2022-09-01 | TIMIZA | TIMIZA B | KR 75 | CL 42 B S | CL 42 C S | MANTENIMIENTO | 8008986 | 149888 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-01 | 1 | 1742829.13
2022 | 2022-09-01 | MUZU | AUTOPISTA SUR | KR 50BIS | CL 39A S | DG 41 S | MANTENIMIENTO | 16004342 | 186430 | 4.18 | 0.2 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-01 | 1 | 995802.1
2022 | 2022-09-01 | MUZU | ALQUERIA | CL 43 S | KR 52 | KR 52A | MANTENIMIENTO | 16004261 | 186529 | 10.2 | 0.13 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-01 | 1 | 1442868.26
2022 | 2022-09-01 | APOGEO | VILLA DEL RIO | KR 91 | CL 52 B S | CL 52 C S | MANTENIMIENTO | 7008699 | 34012217 | 345.42 | 0.11 | 0.12 | 0.1 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-07-18 | 45 | 32554475.69
2022 | 2022-09-01 | APOGEO | VILLA DEL RIO | KR 91 | CL 52 B S | CL 52 C S | MANTENIMIENTO | 7008699 | 34012218 | 369.2 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-07-19 | 44 | 28407505.47
2022 | 2022-09-01 | LA URIBE | SANTA TERESA | CL 168 | KR 8F | KR 8G | MANTENIMIENTO | 1008216 | 91010972 | 24.7 | 0.34 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-09-01 | 1 | 4150198.61
2022 | 2022-09-01 | TUNJUELITO | SAN BENITO | CL 59A S | KR 16 | KR 17 | MANTENIMIENTO | 6002070 | 91014267 | 74.14 | 0.05 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Cambio de Losa | 2022-08-18 | 14 | 39872040.68
2022 | 2022-09-02 | MUZU | AUTOPISTA SUR | DG 41A S | KR 50BIS | CL 41A S | MANTENIMIENTO | 16004383 | 186432 | 28.92 | 0.16 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-01 | 1 | 4491220.47
2022 | 2022-09-02 | ZONA INDUSTRIAL | LOS EJIDOS | AK 36 | CL 7 | CL 8A | MANTENIMIENTO | 16001890 | 188861 | 654.75 | 0.75 | 0 | 0.19 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-21 | 134 | 99277133.04
2022 | 2022-09-02 | NIZA | ATENAS | AC 138 | KR 58BIS | KR 58D | MANTENIMIENTO | 11014180 | 24123200 | 65.6 | 0.76 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-03 | 30 | 12024709.9
2022 | 2022-09-02 | AMERICAS | CIUDAD KENNEDY | CL 6 S | SD | KR 72C | MANTENIMIENTO | 8013135 | 91021404 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-02 | 1 | 1035132.28
2022 | 2022-09-02 | LA ESMERALDA | NICOLAS DE FEDERMAN | AK 50 | CL 57B | CL 58A | MANTENIMIENTO | 13002810 | 91024282 | 227.36 | 0.25 | 0 | 0.06 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-01 | 63 | 35210200.96
2022 | 2022-09-03 | EL REFUGIO | LOS ROSALES | KR 4 | CL 78 | CL 79B | MANTENIMIENTO | 2001018 | 141686 | 851.03 | 0.34 | 0 | 0.24 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2022-08-22 | 12 | 204772141.78
2022 | 2022-09-03 | EL RINCON | EL RINCON | CL 128C | KR 93DBISA | KR 93F | MANTENIMIENTO | 11008266 | 171387 | 24.67 | 0.02 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-08-29 | 5 | 20685343.11
2022 | 2022-09-03 | AMERICAS | CIUDAD KENNEDY | CL 2 | KR 73C | KR 73D | MANTENIMIENTO | 8005869 | 145785 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-03 | 1 | 2659314.43
2022 | 2022-09-03 | AMERICAS | CIUDAD KENNEDY | CL 5A S | KR 74 | KR 75 | MANTENIMIENTO | 8005902 | 145911 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-03 | 1 | 2559957.69
2022 | 2022-09-03 | AMERICAS | CIUDAD KENNEDY | KR 73B | CL 2A S | CL 6 S | MANTENIMIENTO | 8006407 | 145947 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-03 | 1 | 1610587.43
2022 | 2022-09-03 | KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY SUR | KR 78N | CL 40C S | CL 41 S | MANTENIMIENTO | 8006677 | 146591 | 3.45 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-03 | 1 | 1784673.44
2022 | 2022-09-03 | KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY SUR | KR 78M | CL 41BIS S | TV 78MBIS | MANTENIMIENTO | 8006957 | 146595 | 7.67 | 0.14 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-03 | 1 | 1628709.65
2022 | 2022-09-03 | BAVARIA | MARSELLA | KR 71 | CL 6C | CL 7 | MANTENIMIENTO | 8004370 | 151398 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-03 | 1 | 1113581.85
2022 | 2022-09-03 | CHAPINERO | MARLY | KR 13 | CL 45A | CL 46 | MANTENIMIENTO | 2001915 | 503852 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-03 | 1 | 1709999.64
2022 | 2022-09-03 | CHAPINERO | MARLY | KR 13 | AC 45 | CL 45A | MANTENIMIENTO | 2001943 | 503857 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-03 | 1 | 1312350.8
2022 | 2022-09-03 | CHAPINERO | MARLY | KR 13 | CL 48 | CL 49 | MANTENIMIENTO | 2001817 | 91011621 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-03 | 1 | 6302612.01
2022 | 2022-09-03 | AMERICAS | CIUDAD KENNEDY | KR 72C | CL 2A S | CL 2A S | MANTENIMIENTO | 8013132 | 91021300 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-03 | 1 | 1113581.85
2022 | 2022-09-05 | BAVARIA | MARSELLA | TV 71B | CL 7C | CL 8 | MANTENIMIENTO | 8003857 | 151521 | 509.73 | 0.26 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-16 | 20 | 76036447.27
2022 | 2022-09-05 | ALFONSO LOPEZ | EL NUEVO PORTAL | DG 100B S | KR 7BISA E | KR 7A E | MANTENIMIENTO | 5006739 | 305063 | 106.4 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-08-22 | 14 | 29659869.11
2022 | 2022-09-05 | AMERICAS | PROVIVIENDA ORIENTAL | KR 68I | CL 15 S | CL 18 S | MANTENIMIENTO | 8008135 | 147515 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-05 | 1 | 6728259.45
2022 | 2022-09-05 | AMERICAS | HIPOTECHO SUR | KR 69 | CL 2 | CL 2A | MANTENIMIENTO | 8006324 | 147753 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-09-05 | 1 | 2650965.56
2022 | 2022-09-05 | AMERICAS | HIPOTECHO SUR | KR 69 | CL 2A | CL 2B | MANTENIMIENTO | 8006143 | 147754 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Grietas | 2022-09-05 | 1 | 2800111.61
2022 | 2022-09-05 | QUINTA PAREDES | QUINTA PAREDES | KR 44A | CL 24B | CL 24C | MANTENIMIENTO | 13001412 | 181734 | 3.15 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-24 | 12 | 3057943.84
2022 | 2022-09-05 | FONTIBON | VILLEMAR | CL 20 | KR 96I | AK 97 | MANTENIMIENTO | 9002455 | 386340 | 18.39 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-05 | 1 | 3494303.74
2022 | 2022-09-05 | CIUDAD MONTES | TIBANA | AK 36 | CL 5C | AC 6 | MANTENIMIENTO | 16002092 | 24121387 | 596.76 | 0.34 | 0 | 0.17 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-25 | 133 | 98187711.71
2022 | 2022-09-06 | NIZA | IBERIA | AK 72 | CL 137A | AC 138 | MANTENIMIENTO | 11012305 | 529104 | 638.89 | 0.62 | 0 | 0.18 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-30 | 7 | 106107083.21
2022 | 2022-09-06 | PATIO BONITO | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 40A S | KR 86G | KR 87 | MANTENIMIENTO | 8003791 | 30710 | 3.9 | 0.01 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Convenio 534-2021 | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-09-05 | 1 | 1385251.6
2022 | 2022-09-06 | PATIO BONITO | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 40A S | KR 87 | KR 87BIS | MANTENIMIENTO | 8003746 | 30712 | 4.1 | 0.01 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Convenio 534-2021 | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-09-05 | 1 | 1385251.6
2022 | 2022-09-06 | PATIO BONITO | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 40BIS S | KR 86G | KR 87 | MANTENIMIENTO | 8003758 | 30706 | 36.24 | 0.01 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Convenio 534-2021 | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 2022-09-06 | 1 | 173225.79
2022 | 2022-09-06 | PATIO BONITO | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 40BIS S | KR 87 | KR 87BIS | MANTENIMIENTO | 8003696 | 30708 | 36.26 | 0.01 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Convenio 534-2021 | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 2022-09-06 | 1 | 249124.3
2022 | 2022-09-06 | PATIO BONITO | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 40A S | KR 86G | KR 87 | MANTENIMIENTO | 8003791 | 30711 | 35.24 | 0.01 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Convenio 534-2021 | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 2022-09-06 | 1 | 381632.87
2022 | 2022-09-06 | PATIO BONITO | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 40A S | KR 87 | KR 87BIS | MANTENIMIENTO | 8003746 | 30713 | 31.81 | 0.01 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Convenio 534-2021 | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 2022-09-06 | 1 | 262363.79
2022 | 2022-09-06 | KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY OCCIDENTAL | CL 41 S | KR 79C | KR 79D | MANTENIMIENTO | 8006214 | 146766 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-06 | 1 | 712621.61
2022 | 2022-09-06 | AMERICAS | HIPOTECHO | KR 69C | CL 5 | CL 5A | MANTENIMIENTO | 8005265 | 147249 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-06 | 1 | 562667.98
2022 | 2022-09-06 | CASTILLA | VALLADOLID | CL 8C | KR 80F | KR 81 | MANTENIMIENTO | 8001261 | 154192 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-06 | 1 | 3646702.82
2022 | 2022-09-06 | CIUDAD MONTES | TIBANA | AK 36 | CL 4B | CL 5C | MANTENIMIENTO | 16002215 | 186993 | 466.91 | 0.26 | 0 | 0.14 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-23 | 136 | 92185518.62
2022 | 2022-09-06 | KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY CENTRAL | CL 39 S | KR 78C | KR 78F | MANTENIMIENTO | 8006778 | 91024934 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-06 | 1 | 512934.14
2022 | 2022-09-07 | BOSA CENTRAL | PASO ANCHO | CL 71 S | KR 81 | KR 81F | MANTENIMIENTO | 7005180 | 363190 | 229.9 | 0.07 | 0 | 0.07 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-08-30 | 8 | 30800730.37
2022 | 2022-09-07 | NIZA | CIUDAD JARDIN NORTE | AK 72 |  |  | MANTENIMIENTO | 11012313 | 91025361 | 1063.98 | 1.26 | 0 | 0.31 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-05 | 2 | 113903258.9
2022 | 2022-09-07 | PATIO BONITO | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 40BIS S | KR 86G | KR 87 | MANTENIMIENTO | 8003758 | 30707 | 4.1 | 0.01 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Convenio 534-2021 | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-09-07 | 1 | 1365688.16
2022 | 2022-09-07 | KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY ORIENTAL | KR 78B | CL 35D S | CL 36 S | MANTENIMIENTO | 8006513 | 146074 | 2.64 | 0.08 | 0 | 0.01 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-31 | 160 | 2656295.44
2022 | 2022-09-07 | KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY CENTRAL | KR 78B | CL 38 S | CL 38B S | MANTENIMIENTO | 8006738 | 146076 | 47.75 | 0.39 | 0 | 0.02 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-01 | 159 | 14047568.71
2022 | 2022-09-07 | TIMIZA | TIMIZA C | CL 42 S | KR 78 | KR 78A | MANTENIMIENTO | 8008540 | 149732 | 319.3 | 0.08 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-22 | 16 | 38429759.17
2022 | 2022-09-07 | TIMIZA | TIMIZA C | CL 42 S | KR 78A | KR 78ABIS | MANTENIMIENTO | 8008432 | 149733 | 88.62 | 0.06 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-19 | 19 | 16680472.59
2022 | 2022-09-07 | TEUSAQUILLO | LA MAGDALENA | KR 18 | CL 39A | CL 39B | MANTENIMIENTO | 13001981 | 180354 | 86.67 | 0.17 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-09-07 | 1 | 12121216.33
2022 | 2022-09-07 | KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY ORIENTAL | KR 78B | CL 36 S | CL 36A S | MANTENIMIENTO | 8012404 | 471920 | 13.88 | 0.2 | 0 | 0.01 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-30 | 161 | 8104050.12
2022 | 2022-09-08 | LOS CEDROS | LOS CEDROS | KR 21 | CL 145 | CL 145A | MANTENIMIENTO | 1003440 | 138131 | 72.8 | 0.25 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-09-05 | 3 | 14723739.52
2022 | 2022-09-08 | TOBERIN | EL TOBERIN | KR 16C | CL 167B | CL 167BBIS | MANTENIMIENTO | 1001449 | 138305 | 73.15 | 0.06 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-09-07 | 1 | 9963521.65
2022 | 2022-09-08 | TOBERIN | ESTRELLA DEL NORTE | KR 21 | AC 153 | CL 154 | MANTENIMIENTO | 1002226 | 138355 | 56.86 | 0.16 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-09-02 | 6 | 9105181.26
2022 | 2022-09-08 | LOS CEDROS | LOS CEDROS | CL 145 | AK 19 | KR 21 | MANTENIMIENTO | 1003453 | 139877 | 63.19 | 0.6 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-09-02 | 6 | 14942490.25
2022 | 2022-09-08 | LOS CEDROS | LOS CEDROS | CL 145 | KR 21 | AK 45 | MANTENIMIENTO | 1003441 | 139879 | 294.43 | 0.53 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-09-02 | 6 | 49097986.4
2022 | 2022-09-08 | SAN CRISTOBAL NORTE | BARRANCAS NORTE | CL 159 | KR 8A | KR 8ABIS | MANTENIMIENTO | 1002573 | 140375 | 96.15 | 0.06 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-09-06 | 2 | 14362782.58
2022 | 2022-09-08 | VERBENAL | TIBABITA | CL 189 | KR 8D | AK 9 | MANTENIMIENTO | 1000305 | 141415 | 85 | 0.18 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-09-06 | 2 | 12421791.35
2022 | 2022-09-08 | KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY CENTRAL | CL 40 S | TV 73D | TV 73DBIS | MANTENIMIENTO | 8007460 | 146172 | 8.7 | 0.19 | 0 | 0.01 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-26 | 135 | 6392283.17
2022 | 2022-09-08 | SAN RAFAEL | SAN FRANCISCO | TV 42 | CL 4B | CL 4D | MANTENIMIENTO | 16001354 | 187124 | 56.42 | 0.17 | 0 | 0.02 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-19 | 142 | 14924748.76
2022 | 2022-09-08 | CARVAJAL | LA CAMPINA | CL 40 S | TV 72DBIS | TV 72F | MANTENIMIENTO | 8011060 | 511873 | 173.5 | 0.17 | 0 | 0.05 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-18 | 52 | 36156113.21
2022 | 2022-09-08 | CARVAJAL | LA CAMPINA | CL 40 S | TV 72D | TV 72DBIS | MANTENIMIENTO | 8011125 | 511898 | 224.5 | 0.13 | 0 | 0.06 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-15 | 55 | 41222365.59
2022 | 2022-09-08 | CARVAJAL | LA CAMPINA | CL 40 S | KR 72FBIS | TV 72FBISA | MANTENIMIENTO | 8010767 | 512001 | 100.25 | 0.15 | 0 | 0.03 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-22 | 48 | 21241492.38
2022 | 2022-09-08 | CASA BLANCA SUBA | EL PLAN | AK 72 | AC 147 | CL 147 | MANTENIMIENTO | 11012302 | 518436 | 278.52 | 0.65 | 0 | 0.08 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-07 | 1 | 43021295.66
2022 | 2022-09-08 | NIZA | NIZA NORTE | AK 72 | CL 128 | CL 128A | MANTENIMIENTO | 11009813 | 522842 | 569.35 | 0.66 | 0 | 0.17 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-07 | 1 | 58107937
2022 | 2022-09-08 | ZONA INDUSTRIAL | EL EJIDO | CL 17 | KR 42ABIS | KR 42B | MANTENIMIENTO | 16004523 | 473571 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Emergencia | Reconformacion de Calzada | 2022-09-02 | 6 | 58798591.83
2022 | 2022-09-09 | LA ESMERALDA | LA ESMERALDA | KR 57 | CL 44 | CL 44A | MANTENIMIENTO | 13000576 | 181849 | 144.88 | 0.13 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-09-08 | 1 | 15027635.12
2022 | 2022-09-09 | LA ESMERALDA | LA ESMERALDA | KR 58 | CL 44 | CL 44A | MANTENIMIENTO | 13000444 | 181885 | 99.27 | 0.15 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-09-08 | 1 | 10911002.14
2022 | 2022-09-09 | KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY CENTRAL | KR 78B | CL 33A S | CL 35 S | MANTENIMIENTO | 8005917 | 146069 | 19 | 0.36 | 0 | 0.01 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-18 | 53 | 8587150.92
2022 | 2022-09-09 | KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY CENTRAL | CL 40 S | TV 73F | TV 78A | MANTENIMIENTO | 8007256 | 146174 | 136.45 | 0.35 | 0 | 0.04 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-07 | 155 | 43712913.04
2022 | 2022-09-09 | TEUSAQUILLO | LA MAGDALENA | KR 18 | CL 40 | DG 40A | MANTENIMIENTO | 13001882 | 180339 | 55.3 | 0.27 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-09-07 | 2 | 7226925.18
2022 | 2022-09-09 | TEUSAQUILLO | LA MAGDALENA | KR 18 | CL 39B | CL 40 | MANTENIMIENTO | 13001949 | 180355 | 18 | 0.3 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-09-07 | 2 | 3087565.85
2022 | 2022-09-09 | LOS CEDROS | LOS CEDROS | AC 134 | KR 21 | DG 133 | MANTENIMIENTO | 1006310 | 510701 | 84.06 | 0.3 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-09 | 1 | 13000816.29
2022 | 2022-09-09 | LOS CEDROS | LOS CEDROS | AC 134 | KR 20 | KR 21 | MANTENIMIENTO | 1007968 | 24123406 | 64.95 | 0.16 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-09 | 1 | 12555623.57
2022 | 2022-09-09 | NIZA | CIUDAD JARDIN NORTE |  |  |  | MANTENIMIENTO | 11013754 | 91025360 | 72.36 | 0.12 | 0 | 0.02 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-09 | 1 | 15986006.78
2022 | 2022-09-10 | ALFONSO LOPEZ | EL NUEVO PORTAL | KR 7A E | CL 104 S | CL 105A S | MANTENIMIENTO | 5006957 | 305588 | 601.8 | 0.18 | 0 | 0.17 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-08-08 | 33 | 81083192.22
2022 | 2022-09-10 | MINUTO DE DIOS | PARIS GAITAN | DG 83 | KR 82A | TV 82ABIS | MANTENIMIENTO | 10004618 | 162272 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-10 | 1 | 1809411.85
2022 | 2022-09-10 | MINUTO DE DIOS | AUTOPISTA MEDELLIN | DG 82B | TV 76 | TV 76C | MANTENIMIENTO | 10005049 | 162294 | 112.51 | 0.15 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-09-05 | 5 | 14973289.2
2022 | 2022-09-10 | EL PRADO | PRADO VERANIEGO | CL 129 | KR 46A | KR 47 | MANTENIMIENTO | 11009746 | 515841 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-10 | 1 | 1709999.64
2022 | 2022-09-10 | EL PRADO | PRADO VERANIEGO | CL 129 | KR 46A | KR 47 | MANTENIMIENTO | 11009746 | 515843 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-10 | 1 | 2162308.85
2022 | 2022-09-10 | EL PRADO | PRADO VERANIEGO | CL 129 | KR 47 | KR 49 | MANTENIMIENTO | 11009737 | 515886 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-10 | 1 | 2659314.43
2022 | 2022-09-10 | EL PRADO | PRADO VERANIEGO | CL 129 | KR 46 | KR 46A | MANTENIMIENTO | 11009751 | 515893 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-10 | 1 | 2008180.8
2022 | 2022-09-10 | EL PRADO | PRADO VERANIEGO | CL 129 | KR 45A | KR 46 | MANTENIMIENTO | 11009759 | 515898 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-10 | 1 | 2008180.8
2022 | 2022-09-10 | EL PRADO | PRADO VERANIEGO | CL 129 | AK 45 | KR 45A | MANTENIMIENTO | 11009771 | 515901 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-10 | 1 | 1610587.43
2022 | 2022-09-10 | LAS FERIAS | LA ESTRADITA | KR 69 | CL 65 | AC 66 | MANTENIMIENTO | 10009153 | 522580 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-10 | 1 | 3211091.35
2022 | 2022-09-10 | ZONA INDUSTRIAL | EL EJIDO | CL 17 | KR 42A | KR 42ABIS | MANTENIMIENTO | 16000517 | 189367 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Emergencia | Reconformacion de Calzada | 2022-09-01 | 9 | 70203050.73
2022 | 2022-09-12 | APOGEO | VILLA DEL RIO | KR 91 | CL 52 B S | CL 52 C S | MANTENIMIENTO | 7008699 | 34012216 | 271.61 | 0.08 | 0.1 | 0.07 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-09-01 | 11 | 69309406.19
2022 | 2022-09-12 | NIZA | CIUDAD JARDIN NORTE |  |  |  | MANTENIMIENTO | 11013754 | 91025359 | 112.85 | 0.18 | 0 | 0.03 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-08 | 4 | 22544380.33
2022 | 2022-09-12 | PATIO BONITO | PATIO BONITO | KR 86F | CL 33 S | CL 33BIS S | MANTENIMIENTO | 8002845 | 154606 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-12 | 1 | 2209914.15
2022 | 2022-09-12 | PATIO BONITO | PATIO BONITO | KR 86F | CL 33BIS S | CL 34 S | MANTENIMIENTO | 8002891 | 154607 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-12 | 1 | 1613181.72
2022 | 2022-09-12 | PATIO BONITO | PATIO BONITO | KR 86F | CL 34BIS S | CL 34A S | MANTENIMIENTO | 8002979 | 154609 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-12 | 1 | 1812006.14
2022 | 2022-09-12 | PATIO BONITO | PATIO BONITO | KR 86F | CL 34A S | CL 34ABIS S | MANTENIMIENTO | 8003020 | 154610 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-12 | 1 | 1066442.3
2022 | 2022-09-12 | PATIO BONITO | PATIO BONITO | KR 86F | CL 34ABIS S | CL 34B S | MANTENIMIENTO | 8003070 | 154611 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-12 | 1 | 1116176.14
2022 | 2022-09-12 | PATIO BONITO | DINDALITO | KR 94B | CL 42G S | AC 43 S | MANTENIMIENTO | 8001839 | 156005 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Sello de Fisuras | 2022-09-12 | 1 | 1701424.96
2022 | 2022-09-12 | FONTIBON | FERROCAJA FONTIBON | KR 96G | CL 22K | CL 22MBIS | MANTENIMIENTO | 9002215 | 385764 | 7.02 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-12 | 1 | 1448006.66
2022 | 2022-09-12 | CASTILLA | CASTILLA | KR 78 | AC 8 | CL 8BIS | MANTENIMIENTO | 8002734 | 511646 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-12 | 1 | 1613181.72
2022 | 2022-09-13 | LA ACADEMIA | CASABLANCA SUBA URBANO | CL 221 | KR 52 | KR 53 | MANTENIMIENTO | 11000047 | 177450 | 1575 | 0.45 | 0 | 0.45 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-08-22 | 22 | 183335053.73
2022 | 2022-09-13 | LA ESMERALDA | LA ESMERALDA | KR 58 | CL 45 | CL 45A | MANTENIMIENTO | 13000345 | 181888 | 239.45 | 0.18 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-09-08 | 5 | 35053765.96
2022 | 2022-09-13 | FONTIBON | VILLEMAR | CL 19 | KR 96H | KR 96HBIS | MANTENIMIENTO | 9002623 | 386761 | 50.97 | 0.19 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-06 | 7 | 11074932.17
2022 | 2022-09-13 | FONTIBON | FERROCAJA FONTIBON | CL 22A | KR 96C | KR 96D | MANTENIMIENTO | 9002476 | 386396 | 6.11 | 0.04 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-10 | 3 | 4378995.39
2022 | 2022-09-13 | SANTA ISABEL | VERAGUAS | CL 3 | AK 27 | KR 27A | MANTENIMIENTO | 14000935 | 512896 | 69.54 | 0.09 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-12 | 1 | 16005709.29
2022 | 2022-09-13 | MUZU | ALCALA | CL 33 S | KR 51 | KR 51A | MANTENIMIENTO | 16003329 | 186128 | 6.09 | 0.14 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-13 | 1 | 1759198.43
2022 | 2022-09-13 | MUZU | AUTOPISTA SUR | CL 33 S | KR 50A | KR 51 | MANTENIMIENTO | 16003551 | 186589 | 5.76 | 0.34 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-13 | 1 | 1647684.66
2022 | 2022-09-13 | CIUDAD SALITRE OCCIDENTAL | SALITRE OCCIDENTAL | KR 68A | CL 23B | AC 24 | MANTENIMIENTO | 9003918 | 389984 | 116.75 | 0.33 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-13 | 1 | 10048318.04
2022 | 2022-09-13 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | KR 14 | CL 55 | CL 55 | MANTENIMIENTO | 2002210 | 503867 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-13 | 1 | 1414357.3
2022 | 2022-09-13 | BRITALIA | PORTALES DEL NORTE | AK 72 | CL 165A | CL 167 | MANTENIMIENTO | 11012300 | 518499 | 119.58 | 1.69 | 0 | 0.03 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-03 | 194 | 50130088.05
2022 | 2022-09-13 | USME | LOS ANDES | null | null | null | MANTENIMIENTO | 5009732 | 91028132 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | Bioingenieria | Bioingenieria | Sin Intervención | 2022-06-07 | 98 | 30170209.46
2022 | 2022-09-14 | APOGEO | VILLA DEL RIO | KR 91 | CL 52 B S | CL 52 C S | MANTENIMIENTO | 7008699 | 34012223 | 756.43 | 0.23 | 0.27 | 0.21 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-08-12 | 33 | 134264324.2
2022 | 2022-09-14 | SAN CRISTOBAL | EL TRIANGULO | CL 22 S | KR 17 E | KR 17A E | MANTENIMIENTO | 4008567 | 91017453 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | Bioingenieria | Bioingenieria | Sin Intervención | 2022-06-01 | 105 | 243326144
2022 | 2022-09-14 | SANTA ISABEL | VERAGUAS | CL 3 | KR 29A | AK 30 | MANTENIMIENTO | 14000813 | 512870 | 86.07 | 0.09 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-12 | 2 | 19701999.24
2022 | 2022-09-14 | ENGATIVA | VILLA DEL MAR | CL 68 | KR 105 | KR 105BIS | MANTENIMIENTO | 10005575 | 34010008 | 124.24 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-09-13 | 1 | 12384264.15
2022 | 2022-09-14 | TIBABUYES | LA GAITANA | null | null | null | MANTENIMIENTO | 11004342 | 56180 | 13.53 | 0.01 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-09-14 | 1 | 413001.77
2022 | 2022-09-14 | MUZU | ALCALA | CL 33 S | KR 51G | KR 52A | MANTENIMIENTO | 16002996 | 186133 | 13.16 | 0.22 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-14 | 1 | 3325183.74
2022 | 2022-09-14 | CIUDAD MONTES | JORGE GAITAN CORTES | AK 36 | CL 2B | AC 3 | MANTENIMIENTO | 16002508 | 186818 | 507.92 | 0.34 | 0 | 0.15 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-04 | 41 | 72225924.17
2022 | 2022-09-14 | SANTA ISABEL | VERAGUAS | CL 3 | KR 29A | AK 30 | MANTENIMIENTO | 14001716 | 512783 | 1.76 | 0.04 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-14 | 1 | 666697.86
2022 | 2022-09-14 | NIZA | ATENAS | AC 138 | KR 74 | TV 75 | MANTENIMIENTO | 11012203 | 517010 | 276.32 | 0.36 | 0 | 0.09 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-03 | 42 | 43598933.4
2022 | 2022-09-15 | TIBABUYES | LA GAITANA | null | null | null | MANTENIMIENTO | 11004401 | 56179 | 15.26 | 0.01 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-09-13 | 2 | 5701332.17
2022 | 2022-09-15 | CIUDAD SALITRE OCCIDENTAL | SALITRE OCCIDENTAL | KR 68A | CL 23 | CL 23B | MANTENIMIENTO | 9003936 | 390053 | 701.36 | 0.26 | 0 | 0.2 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-13 | 2 | 83159740.43
2022 | 2022-09-15 | SANTA ISABEL | VERAGUAS | null | null | null | MANTENIMIENTO | 14001690 | 514207 | 41.52 | 0.03 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-13 | 2 | 6170621.97
2022 | 2022-09-15 | TIBABUYES | LA GAITANA | null | null | null | MANTENIMIENTO | 11004342 | 56181 | 18.07 | 0.01 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-09-14 | 1 | 3345537.46
2022 | 2022-09-15 | ENGATIVA | VILLA DEL MAR | CL 68 | KR 105A | KR 105B | MANTENIMIENTO | 10005543 | 34010057 | 37.9 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-09-14 | 1 | 4146936.17
2022 | 2022-09-15 | ENGATIVA | VILLA DEL MAR |  |  |  | MANTENIMIENTO | 10005501 | 34010058 | 54.55 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-09-14 | 1 | 3574007.3
2022 | 2022-09-15 | LAS FERIAS | BONANZA | KR 71B | CL 79A | DG 79B | MANTENIMIENTO | 10006779 | 157900 | 3.4 | 0.13 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-15 | 1 | 1238336.88
2022 | 2022-09-15 | LAS FERIAS | BONANZA | KR 70A | CL 72ABISA | CL 73 | MANTENIMIENTO | 10007854 | 158331 | 6.02 | 0.18 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-15 | 1 | 1225036.66
2022 | 2022-09-15 | EL PRADO | CANODROMO | AC 127 | AK 45 | KR 46 | MANTENIMIENTO | 11010484 | 167142 | 40.57 | 0.2 | 0 | 0.01 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-07 | 161 | 19592849.4
2022 | 2022-09-15 | SANTA ISABEL | VERAGUAS | CL 3 | KR 29 | KR 29A | MANTENIMIENTO | 14000832 | 512875 | 39.4 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-15 | 1 | 5814304.02
2022 | 2022-09-15 | EL PRADO | PRADO VERANIEGO SUR |  |  |  | MANTENIMIENTO | 11010352 | 603681 | 6.15 | 0.31 | 0 | 0.01 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-11 | 157 | 6216478.63
2022 | 2022-09-15 | ENGATIVA | SAN ANTONIO ENGATIVA | KR 110A | CL 67ABIS |  | MANTENIMIENTO | 10004568 | 34010007 | 132.4 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-09-15 | 1 | 8254119.93
2022 | 2022-09-15 | ENGATIVA | SAN ANTONIO ENGATIVA | CL 67A | KR 110 | KR 110BIS | MANTENIMIENTO | 10004772 | 34010051 | 109.43 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-09-15 | 1 | 7251008.36
2022 | 2022-09-15 | ENGATIVA | BOLIVIA |  |  |  | MANTENIMIENTO | 10010551 | 34011498 | 48.22 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-09-15 | 1 | 5659322.77
2022 | 2022-09-16 | PATIO BONITO | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 87 | CL 40A S | CL 40B S | MANTENIMIENTO | 8003792 | 154914 | 234.59 | 0.07 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-08-20 | 27 | 30768579.65
2022 | 2022-09-16 | PATIO BONITO | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 40A S | KR 86G | KR 87 | MANTENIMIENTO | 8003791 | 156707 | 118.8 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-08-24 | 23 | 10085994.95
2022 | 2022-09-16 | PATIO BONITO | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 40A S | KR 87 | KR 87BIS | MANTENIMIENTO | 8003746 | 156708 | 110.67 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-08-24 | 23 | 9135239.99
2022 | 2022-09-16 | LAS FERIAS | BONANZA | CL 72B | KR 70F | KR 70G | MANTENIMIENTO | 10007707 | 158354 | 5.76 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-15 | 1 | 1076088.9
2022 | 2022-09-16 | BOYACA REAL | LA SOLEDAD NORTE | CL 75 | KR 82 | KR 83 | MANTENIMIENTO | 10006208 | 160469 | 5.75 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-16 | 1 | 1752698.43
2022 | 2022-09-16 | LOS LIBERTADORES | JUAN REY (LA PAZ) | KR 11D E | CL 68 S | CL 69 S | MANTENIMIENTO | 4006615 | 214121 | 27.79 | 0.13 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-09-13 | 3 | 7015628.77
2022 | 2022-09-16 | GRANJAS DE TECHO | INTERINDUSTRIAL | CL 16CBIS | KR 79D | AK 80 | MANTENIMIENTO | 9003830 | 389727 | 518.58 | 0.15 | 0 | 0.15 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-08-22 | 25 | 50583798.94
2022 | 2022-09-16 | GRANJAS DE TECHO | INTERINDUSTRIAL | KR 79D | CL 16C | CL 16CBIS | MANTENIMIENTO | 9003842 | 389761 | 327.36 | 0.09 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-09-12 | 4 | 25468423.83
2022 | 2022-09-16 | QUIROGA | OLAYA | CL 26 S | KR 19C | KR 20 | MANTENIMIENTO | 18000754 | 412295 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-16 | 1 | 3815292.04
2022 | 2022-09-16 | QUIROGA | QUIROGA SUR | KR 23 | CL 39 S | CL 40 S | MANTENIMIENTO | 18001166 | 413317 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-16 | 1 | 3218874.25
2022 | 2022-09-16 | QUIROGA | SANTA LUCIA | KR 23B | TV 23B | CL 46 S | MANTENIMIENTO | 18001337 | 413731 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Juntas | 2022-09-16 | 1 | 6372893.68
2022 | 2022-09-16 | PARQUE SALITRE | EL ROSARIO |  |  |  | MANTENIMIENTO | 12002993 | 511589 | 196.49 | 0.69 | 0 | 0.06 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-20 | 119 | 48539100.87
2022 | 2022-09-16 | SANTA ISABEL | EL PROGRESO | CL 3 | TV 20 | TV 20A | MANTENIMIENTO | 14001300 | 512938 | 100.67 | 0.27 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-12 | 4 | 20627150.78
2022 | 2022-09-16 | NIZA | NIZA SUBA | AK 72 | CL 127DBIS | CL 128 | MANTENIMIENTO | 11009949 | 603215 | 284.18 | 0.23 | 0 | 0.08 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-16 | 1 | 29178428.28
2022 | 2022-09-16 | NIZA | NIZA SUBA | AK 72 | CL 127D | CL 127DBIS | MANTENIMIENTO | 11010034 | 603224 | 132.25 | 0.15 | 0 | 0.04 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-16 | 1 | 14536990.99
2022 | 2022-09-16 | LA ALHAMBRA | BATAN |  |  |  | MANTENIMIENTO | 11010387 | 603684 | 604.9 | 0.63 | 0 | 0.17 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-24 | 176 | 76086478.46
2022 | 2022-09-16 | EL PRADO | PRADO VERANIEGO SUR | AV CL 127 | KR 55 | KR 54 | MANTENIMIENTO | 11010387 | 603686 | 39.67 | 0.63 | 0 | 0.01 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-11 | 158 | 9822737.06
2022 | 2022-09-16 | ENGATIVA | VILLA DEL MAR | KR 105C | CL 68BIS | CL 68BISA | MANTENIMIENTO | 10005432 | 34010025 | 92.98 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-09-15 | 1 | 6831802.67
2022 | 2022-09-16 | ENGATIVA | VILLA DEL MAR | CL 68BISA | KR 105C | KR 105CBIS | MANTENIMIENTO | 10005401 | 34010059 | 47.39 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-09-16 | 1 | 3675897.98
2022 | 2022-09-16 | NIZA | CIUDAD JARDIN NORTE | AK 72 | CL 129C | TV 76 | MANTENIMIENTO | 11012315 | 91025356 | 429.06 | 0.48 | 0 | 0.11 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-12 | 4 | 73998636.32
2022 | 2022-09-17 | PATIO BONITO | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 87 | CL 40 S | CL 40BIS S | MANTENIMIENTO | 8003695 | 154910 | 209.3 | 0.06 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-08-30 | 18 | 23660963.06
2022 | 2022-09-17 | PATIO BONITO | CIUDAD DE CALI | KR 89CBIS | CL 40 S | CL 40A S | MANTENIMIENTO | 8013922 | 2502399 | 350.45 | 0.1 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-08-30 | 18 | 70552674.55
2022 | 2022-09-17 | LAS NIEVES | LA CAPUCHINA | CL 13 | KR 12 | KR 13 | MANTENIMIENTO | 3000697 | 24180443 | 1540 | 0.46 | 0 | 0.44 | Espacio Publico | Rescate Social | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-08-31 | 17 | 35993512.61
2022 | 2022-09-17 | PATIO BONITO | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 40BIS S | KR 86G | KR 87 | MANTENIMIENTO | 8003758 | 156705 | 117.3 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-08-30 | 18 | 11999910.1
2022 | 2022-09-17 | PATIO BONITO | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 40BIS S | KR 87 | KR 87BIS | MANTENIMIENTO | 8003696 | 156706 | 120.75 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-08-30 | 18 | 10935216.8
2022 | 2022-09-17 | LA GLORIA | SAN MARTIN SUR | KR 3 E | CL 40A S | CL 41 S | MANTENIMIENTO | 4003848 | 208260 | 25.1 | 0.1 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-09-05 | 12 | 19277071.28
2022 | 2022-09-19 | PATIO BONITO | DINDALITO | CL 42ABIS S | KR 95 | KR 96BIS | MANTENIMIENTO | 8011975 | 156972 | 305.14 | 0.09 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-08-29 | 21 | 77810433.87
2022 | 2022-09-19 | NIZA | LAS VILLAS | CL 127D | AK 58 | TV 59B | REHABILITACIÓN | 11010111 | 167743 | 1918.96 | 0.55 | 0 | 0.55 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación | 2022-07-23 | 58 | 505667396.5
2022 | 2022-09-19 | LA GLORIA | SAN MARTIN SUR | KR 3 E | CL 41 S | CL 41BIS S | MANTENIMIENTO | 4003920 | 208395 | 74.1 | 0.09 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-09-12 | 7 | 31620753.94
2022 | 2022-09-19 | ALFONSO LOPEZ | EL NUEVO PORTAL | KR 7A E | SE | DG 100B S | MANTENIMIENTO | 5006738 | 305060 | 275.2 | 0.08 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-09-10 | 9 | 25796156.72
2022 | 2022-09-19 | GRANJAS DE TECHO | INTERINDUSTRIAL | KR 79D | CL 16CBIS | CL 16D | MANTENIMIENTO | 9003829 | 389724 | 172.5 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-08-19 | 31 | 21813490.1
2022 | 2022-09-19 | TIBABUYES | LA GAITANA | KR 125B | CL 131 A | CL 136B | MANTENIMIENTO | 11005216 | 55645 | 221.86 | 0.06 | 0 | 0.06 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-08-16 | 34 | 41350564.19
2022 | 2022-09-19 | BOYACA REAL | TABORA | KR 77A | CL 75 | CL 75A | MANTENIMIENTO | 10006727 | 160137 | 1.44 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-19 | 1 | 3008923.74
2022 | 2022-09-19 | QUIROGA | MURILLO TORO | KR 26G | CL 32 S | CL 33 S | MANTENIMIENTO | 18000080 | 410272 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-19 | 1 | 9297727.94
2022 | 2022-09-19 | QUIROGA | SANTA LUCIA | KR 24B | CL 42 S | DG 42C S | MANTENIMIENTO | 18000952 | 412810 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-19 | 1 | 3218874.25
2022 | 2022-09-19 | SAN JOSE | SAN JOSE SUR | CL 24 S | KR 12HBIS | KR 12I | MANTENIMIENTO | 18001183 | 413344 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-09-19 | 1 | 3218874.25
2022 | 2022-09-19 | QUIROGA | SANTA LUCIA | DG 44B S | KR 20 | KR 21 | MANTENIMIENTO | 18001826 | 415137 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-19 | 1 | 6315583.52
2022 | 2022-09-19 | NIZA | NIZA SUBA | AK 72 | CL 128B | CL 129 | MANTENIMIENTO | 11012175 | 2517865 | 399.29 | 0.24 | 0 | 0.11 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-19 | 1 | 47444017.1
2022 | 2022-09-19 | ENGATIVA | BOLIVIA | CL 69 | KR 110D | KR 111A | MANTENIMIENTO | 10004097 | 34010028 | 122.14 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-09-19 | 1 | 11461222.42
2022 | 2022-09-19 | ENGATIVA | BOLIVIA | KR 111 | CL 68C | CL 69 | MANTENIMIENTO | 10010549 | 34011504 | 103.19 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-09-19 | 1 | 9178755.11
2022 | 2022-09-19 | CORABASTOS | CORABASTOS | DG 38 S | TV 81B | TV 81C | MANTENIMIENTO | 8003926 | 34012174 | 55.5 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | Mantenimiento Ciclorutas | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-19 | 1 | 4459464.61
2022 | 2022-09-19 | CORABASTOS | CORABASTOS | null | null | null | MANTENIMIENTO | 8003829 | 34012178 | 45 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | Mantenimiento Ciclorutas | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-19 | 1 | 4167488.38
2022 | 2022-09-19 | CORABASTOS | CORABASTOS | DG 38 S | TV 81GBIS | TV 82CBIS | MANTENIMIENTO | 8003853 | 34012179 | 75 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | Mantenimiento Ciclorutas | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-19 | 1 | 6420153.61
2022 | 2022-09-19 | CORABASTOS | CORABASTOS | DG 38 S | TV 81C | TV 81D | MANTENIMIENTO | 8003909 | 34012181 | 66 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | Mantenimiento Ciclorutas | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-19 | 1 | 4910329.28
2022 | 2022-09-20 | TIMIZA | TIMIZA B | TV 74A | CL 43 S | null | MANTENIMIENTO | 8014480 | 34013831 | 98.28 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | Mantenimiento Ciclorutas | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-19 | 1 | 20392283.92
2022 | 2022-09-20 | BOYACA REAL | TABORA | CL 75 | KR 80B | KR 80C | MANTENIMIENTO | 10006369 | 160466 | 11.13 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-20 | 1 | 1728524.66
2022 | 2022-09-20 | NIZA | PRADO VERANIEGO SUR | AC 127 | KR 57 | KR 57A | MANTENIMIENTO | 11011910 | 603723 | 19.25 | 0.14 | 0 | 0.01 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-12 | 161 | 7430641.64
2022 | 2022-09-20 | NIZA | BATAN | AC 127 | KR 57A | AK 58 | MANTENIMIENTO | 11010262 | 24120467 | 16 | 0.13 | 0 | 0.01 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-23 | 181 | 5599561.85
2022 | 2022-09-20 | NIZA | PRADO VERANIEGO SUR | AC 127 | KR 56B | KR 57 | MANTENIMIENTO | 11014220 | 24122994 | 4.5 | 0.57 | 0 | 0.01 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-12 | 161 | 8724915.23
2022 | 2022-09-20 | TIMIZA | TIMIZA C | AC 43 S | KR 78F | TV 78H | MANTENIMIENTO | 8012589 | 24137086 | 85.08 | 0.09 | 0.15 | 0.02 | Mantenimiento Ciclorutas | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-20 | 1 | 12875745.18
2022 | 2022-09-20 | CORABASTOS | LLANO GRANDE | DG 38 S | KR 85 | AK 86 | MANTENIMIENTO | 8003713 | 34012168 | 45 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | Mantenimiento Ciclorutas | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-20 | 1 | 3843803.27
2022 | 2022-09-20 | CORABASTOS | LLANO GRANDE | DG 38 S | KR 85 | AK 86 | MANTENIMIENTO | 8003713 | 34012169 | 52.5 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | Mantenimiento Ciclorutas | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-20 | 1 | 4215746.22
2022 | 2022-09-20 | CORABASTOS | LLANO GRANDE | DG 38 S | TV 83C | KR 84 | MANTENIMIENTO | 8003759 | 34012170 | 50.85 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | Mantenimiento Ciclorutas | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-20 | 1 | 3709915.83
2022 | 2022-09-20 | CORABASTOS | CORABASTOS | DG 38 S | TV 81BISA | TV 78B | MANTENIMIENTO | 8003960 | 34012175 | 19.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Mantenimiento Ciclorutas | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-20 | 1 | 2154099.3
2022 | 2022-09-20 | CORABASTOS | CORABASTOS | DG 38 S | TV 81A | TV 81B | MANTENIMIENTO | 8003948 | 34012182 | 36 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | Mantenimiento Ciclorutas | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-20 | 1 | 4176986.47
2022 | 2022-09-20 | CORABASTOS | CORABASTOS | DG 38 S | TV 81 | TV 81BIS | MANTENIMIENTO | 8003994 | 34012184 | 52.5 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | Mantenimiento Ciclorutas | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-20 | 1 | 4531785.03
2022 | 2022-09-20 | EL PORVENIR | EL CORZO I | CL 56F S | KR 105A | KR 105B | MANTENIMIENTO | 7000037 | 91012613 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-20 | 1 | 420346.14
2022 | 2022-09-20 | EL PORVENIR | EL CORZO I | CL 54C S | KR 102 | KR 103 | MANTENIMIENTO | 7009705 | 91012659 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-20 | 1 | 1812006.14
2022 | 2022-09-20 | EL PORVENIR | EL CORZO I | KR 103 | CL 54C S | CL 54F S | MANTENIMIENTO | 7009704 | 91012662 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-20 | 1 | 1314945.09
2022 | 2022-09-20 | EL PORVENIR | EL CORZO I | CL 54C S | KR 100 | KR 119 | MANTENIMIENTO | 7009720 | 91012666 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-20 | 1 | 1712593.93
2022 | 2022-09-20 | EL PORVENIR | EL CORZO | CL 54C S | KR 97 | KR 98 | MANTENIMIENTO | 7009605 | 91012703 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-20 | 1 | 1968673.04
2022 | 2022-09-20 | EL PORVENIR | EL CORZO | CL 54C S | KR 95A | KR 97 | MANTENIMIENTO | 7009603 | 91012707 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-20 | 1 | 2224807.62
2022 | 2022-09-20 | EL PORVENIR | EL CORZO | CL 54F S | KR 94 | KR 95A | MANTENIMIENTO | 7008622 | 91012708 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-20 | 1 | 1513769.51
2022 | 2022-09-21 | ENGATIVA | BOLIVIA | CL 68B | KR 110D | KR 111 | MANTENIMIENTO | 10004307 | 34010021 | 123.31 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-09-15 | 6 | 16197529.45
2022 | 2022-09-21 | SANTA ISABEL | EDUARDO SANTOS | CL 3 | KR 17A | KR 18 | MANTENIMIENTO | 14001474 | 512832 | 2.94 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-17 | 4 | 6587551.08
2022 | 2022-09-21 | CORABASTOS | CORABASTOS | DG 38 S | TV 81G | TV 81GBIS | MANTENIMIENTO | 8003859 | 34012173 | 61.91 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | Mantenimiento Ciclorutas | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-19 | 2 | 8940029.41
2022 | 2022-09-21 | CORABASTOS | CORABASTOS | DG 38 S | TV 81F | TV 81G | MANTENIMIENTO | 8003874 | 34012180 | 44.24 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | Mantenimiento Ciclorutas | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-19 | 2 | 9382666.98
2022 | 2022-09-21 | CORABASTOS | LLANO GRANDE | DG 38 S | TV 83 | TV 83B | MANTENIMIENTO | 8013772 | 34012171 | 162 | 0.07 | 0.1 | 0.04 | Mantenimiento Ciclorutas | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-20 | 1 | 14039085.64
2022 | 2022-09-21 | CORABASTOS | CORABASTOS | DG 38 S | TV 82CBIS | KR 82 | MANTENIMIENTO | 8003821 | 34012172 | 18 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Mantenimiento Ciclorutas | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-20 | 1 | 4111900.53
2022 | 2022-09-21 | BOSA OCCIDENTAL | LA LIBERTAD | CL 58A S | KR 89ABIS | KR 89ABISA | MANTENIMIENTO | 7000937 | 352427 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-21 | 1 | 1414357.3
2022 | 2022-09-21 | BOSA OCCIDENTAL | BRASILIA | CL 51 S | KR 87K | KR 88 | MANTENIMIENTO | 7000943 | 352445 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Grietas | 2022-09-21 | 1 | 1712593.93
2022 | 2022-09-21 | TINTAL SUR | CIUDADELA EL RECREO II | KR 92 | CL 63 S | CL 65 S | MANTENIMIENTO | 7000949 | 352457 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-21 | 1 | 1563447.88
2022 | 2022-09-21 | BOSA OCCIDENTAL | BRASILIA | CL 51 S | KR 87J | KR 87JBIS | MANTENIMIENTO | 7001020 | 352639 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Grietas | 2022-09-21 | 1 | 1968673.04
2022 | 2022-09-21 | BOSA OCCIDENTAL | EL DANUBIO AZUL | KR 84A | DG 56 S | DG 56A S | MANTENIMIENTO | 7003610 | 359370 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Grietas | 2022-09-21 | 1 | 2224807.62
2022 | 2022-09-21 | LA ALHAMBRA | BATAN |  |  |  | MANTENIMIENTO | 11014199 | 603691 | 582.8 | 0.46 | 0 | 0.17 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-25 | 180 | 89546334.53
2022 | 2022-09-21 | LA ALHAMBRA | BATAN | Av. CL 127 | KR 50 | S.E. | MANTENIMIENTO | 11010440 | 603712 | 627.8 | 0.41 | 0 | 0.17 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-10 | 134 | 74396502.52
2022 | 2022-09-21 | ENGATIVA | BOLIVIA | KR 111A | CL 69BIS |  | MANTENIMIENTO | 10004019 | 34010018 | 61.87 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-09-21 | 1 | 7374051.09
2022 | 2022-09-21 | ENGATIVA | BOLIVIA | KR 111 BIS | S.E. | S.E. | MANTENIMIENTO | 10010545 | 34011515 | 158.8 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-09-21 | 1 | 14607001.03
2022 | 2022-09-21 | CORABASTOS | CORABASTOS | DG 38 S | TV 81 | TV 80H | MANTENIMIENTO | 8004025 | 34012176 | 90.6 | 0.05 | 0.11 | 0.03 | Mantenimiento Ciclorutas | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-21 | 1 | 8556779.34
2022 | 2022-09-21 | BOSA OCCIDENTAL | ESCOCIA | KR 84 A | DG 56B S | DG 56B S | MANTENIMIENTO | 7010013 | 91013492 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Grietas | 2022-09-21 | 1 | 1173486.3
2022 | 2022-09-22 | LA ACADEMIA | CASABLANCA SUBA URBANO | KR 52 | CL 221 | AC 222 | MANTENIMIENTO | 11000046 | 177444 | 832 | 0.24 | 0 | 0.24 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-09-14 | 8 | 69186506.15
2022 | 2022-09-22 | NIZA | NIZA SUBA | AK 72 | CL 129 | CL 129C | MANTENIMIENTO | 11012174 | 91025357 | 140.09 | 0.29 | 0 | 0.04 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-21 | 1 | 23285430.2
2022 | 2022-09-22 | BOSA CENTRAL | PASO ANCHO | KR 81F | CL 71F S | CL 71FBIS S | MANTENIMIENTO | 7004938 | 362559 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Grietas | 2022-09-22 | 1 | 1513769.51
2022 | 2022-09-22 | BOSA CENTRAL | JOSE MARIA CARBONEL | KR 78C | CL 73ABIS S | CL 73B S | MANTENIMIENTO | 7006354 | 366078 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Grietas | 2022-09-22 | 1 | 7806655.73
2022 | 2022-09-22 | BOSA CENTRAL | NUEVA GRANADA BOSA | KR 77J | CL 70BIS S | CL 70A S | MANTENIMIENTO | 7007489 | 369062 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Grietas | 2022-09-22 | 1 | 9852043.68
2022 | 2022-09-22 | ENGATIVA | VILLA DEL MAR | KR 105D | CL 68BISA | DG 68A | MANTENIMIENTO | 10005300 | 34010002 | 101.41 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-09-22 | 1 | 8861127.02
2022 | 2022-09-23 | MINUTO DE DIOS | LA SERENA | KR 84A | CL 89 | AC 90 | MANTENIMIENTO | 10003379 | 161899 | 9.57 | 0.2 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-23 | 1 | 1895672.24
2022 | 2022-09-23 | MINUTO DE DIOS | PARIS GAITAN | KR 85 | DG 85 | DG 86 | MANTENIMIENTO | 10003858 | 161973 | 5.49 | 0.14 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-23 | 1 | 1574884.66
2022 | 2022-09-23 | NIZA | LAS VILLAS | CL 127D | TV 59B | TV 60 | MANTENIMIENTO | 11010109 | 167744 | 486 | 0.14 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2022-09-02 | 21 | 91583588.63
2022 | 2022-09-23 | SAN RAFAEL | GALAN | TV 53A | CL 2D | KR 51A | MANTENIMIENTO | 16001500 | 187852 | 115.97 | 0.11 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-09-23 | 1 | 14276875.07
2022 | 2022-09-23 | QUIROGA | CLARET | TV 26A | CL 46A S | KR 27 | REHABILITACIÓN | 18000685 | 412110 | 443.5 | 0.14 | 0 | 0.13 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación | 2022-08-16 | 38 | 168967723.2
2022 | 2022-09-23 | LA ALHAMBRA | BATAN | AC 127 | KR 46 | KR 48 | MANTENIMIENTO | 11010467 | 603057 | 254.8 | 0.39 | 0 | 0.07 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-24 | 122 | 71871140.36
2022 | 2022-09-23 | NIZA | NIZA NORTE | AK 72 | CL 127DBIS | CL 128 | MANTENIMIENTO | 11009949 | 603217 | 433.05 | 0.31 | 0 | 0.13 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-08 | 15 | 46810069.73
2022 | 2022-09-23 | NIZA | NIZA SUBA | AK 72 | CL 128B | CL 129 | MANTENIMIENTO | 11012175 | 2517863 | 226.56 | 0.24 | 0 | 0.07 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-21 | 2 | 28757989.02
2022 | 2022-09-23 | SAN RAFAEL | GALAN | null | null | null | MANTENIMIENTO | 16004773 | 91022670 | 53.57 | 0.05 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-23 | 1 | 6887738.27
2022 | 2022-09-23 | NIZA | BATAN | AC 127 | TV 60 | SE | MANTENIMIENTO | 11014056 | 91028964 | 333.31 | 0.29 | 0 | 0.09 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-18 | 189 | 50695267.39
2022 | 2022-09-24 | TIBABUYES | LA GAITANA | null | null | null | MANTENIMIENTO | 11004522 | 56168 | 221.87 | 0.11 | 0 | 0.06 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-08-29 | 26 | 82060208.81
2022 | 2022-09-24 | CARVAJAL | ALQUERIA LA FRAGUA | KR 68C | CL 37B S | CL 38 S | MANTENIMIENTO | 8011152 | 148187 | 65.28 | 0.04 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-09-09 | 15 | 32469444.21
2022 | 2022-09-24 | BOYACA REAL | TABORA | CL 74 | KR 80C | KR 81A | MANTENIMIENTO | 10006548 | 160383 | 7.18 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-24 | 1 | 3142943.74
2022 | 2022-09-24 | SOSIEGO | SOCIEGO | CL 19 S | KR 7B | KR 8 | MANTENIMIENTO | 4000502 | 201403 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-24 | 1 | 1610587.43
2022 | 2022-09-24 | 20 DE JULIO | VEINTE DE JULIO | CL 22B S | KR 9 | KR 9A | MANTENIMIENTO | 4000522 | 201461 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-24 | 1 | 2316436.93
2022 | 2022-09-24 | SOSIEGO | SOCIEGO | CL 19 S | KR 6 | KR 7 | MANTENIMIENTO | 4000543 | 201528 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-24 | 1 | 2811883.94
2022 | 2022-09-24 | SOSIEGO | SOCIEGO | KR 7 | CL 19 S | CL 22 S | MANTENIMIENTO | 4000546 | 201534 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-24 | 1 | 1511175.22
2022 | 2022-09-24 | 20 DE JULIO | VEINTE DE JULIO | KR 8A | CL 22B S | CL 23 S | MANTENIMIENTO | 4000555 | 201562 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-24 | 1 | 1113581.85
2022 | 2022-09-24 | 20 DE JULIO | VEINTE DE JULIO | CL 22A S | KR 7 | KR 7B | MANTENIMIENTO | 4000572 | 201617 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-24 | 1 | 2207005.22
2022 | 2022-09-24 | 20 DE JULIO | VEINTE DE JULIO | CL 23 S | KR 7B | KR 8 | MANTENIMIENTO | 4000578 | 201635 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-24 | 1 | 1312350.8
2022 | 2022-09-24 | SOSIEGO | PRIMERO DE MAYO | CL 19ABIS S | KR 4 | KR 5 | MANTENIMIENTO | 4000609 | 201733 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-24 | 1 | 1874052.27
2022 | 2022-09-24 | SAN BLAS | SAN PEDRO | KR 8 E | CL 25 S | CL 26 S | MANTENIMIENTO | 4001561 | 204231 | 103.7 | 0.15 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-09-06 | 18 | 50089934.98
2022 | 2022-09-26 | ENGATIVA | SAN ANTONIO ENGATIVA | KR 105FBIS | CL 68 | DG 68A | MANTENIMIENTO | 10005271 | 34010048 | 60.56 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-09-23 | 3 | 11347085.65
2022 | 2022-09-26 | GRANJAS DE TECHO | INTERINDUSTRIAL | CL 16C | KR 78G | KR 79C | MANTENIMIENTO | 9003883 | 91027134 | 643.8 | 0.26 | 0 | 0.18 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-09-19 | 7 | 71830395.84
2022 | 2022-09-26 | MINUTO DE DIOS | AUTOPISTA MEDELLIN | DG 82G | TV 76 | TV 76C | MANTENIMIENTO | 10004763 | 162303 | 17.03 | 0.13 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-26 | 1 | 2632623.74
2022 | 2022-09-26 | 20 DE JULIO | VEINTE DE JULIO | CL 27A S | KR 7B | KR 8 | MANTENIMIENTO | 4000756 | 202138 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-26 | 1 | 1571079.67
2022 | 2022-09-26 | 20 DE JULIO | VEINTE DE JULIO | CL 27B S | KR 7B | KR 8 | MANTENIMIENTO | 4000797 | 202241 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-26 | 1 | 1670491.88
2022 | 2022-09-26 | 20 DE JULIO | VEINTE DE JULIO | CL 27B S | KR 7ABIS | KR 7B | MANTENIMIENTO | 4000853 | 202380 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-26 | 1 | 332101.06
2022 | 2022-09-26 | 20 DE JULIO | VEINTE DE JULIO | CL 30A S | KR 5A | KR 6 | MANTENIMIENTO | 4001135 | 203099 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-26 | 1 | 2607429.37
2022 | 2022-09-26 | BOSA OCCIDENTAL | EL REMANSO I | CL 73 S | KR 87C | DG 73B S | MANTENIMIENTO | 7003242 | 358422 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Grietas | 2022-09-26 | 1 | 5321572.36
2022 | 2022-09-26 | NIZA | NIZA SUBA | AK 72 | CL 127BBIS | CL 127C | MANTENIMIENTO | 11010158 | 603155 | 166.17 | 0.11 | 0 | 0.05 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-26 | 1 | 16667682.42
2022 | 2022-09-26 | NIZA | NIZA SUBA | AK 72 | CL 127BBIS | CL 127C | MANTENIMIENTO | 11010180 | 603166 | 39.4 | 0.09 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-26 | 1 | 5272688.07
2022 | 2022-09-26 | NIZA | NIZA SUBA | AK 72 | CL 127A | CL 127B | MANTENIMIENTO | 11010220 | 603177 | 65.59 | 0.14 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-26 | 1 | 7542478.47
2022 | 2022-09-26 | NIZA | PRADO VERANIEGO SUR | AC 127 | KR 57A | AK 58 | MANTENIMIENTO | 11010262 | 603660 | 36.25 | 0.65 | 0 | 0.02 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-12 | 167 | 17582728
2022 | 2022-09-26 | ENGATIVA | SAN ANTONIO ENGATIVA | KR 105G | CL 68 | DG 68A | MANTENIMIENTO | 10005226 | 34010055 | 79.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-09-26 | 1 | 4171819.57
2022 | 2022-09-26 | NIZA | LAS VILLAS | AC 127 | TV 60 | SE | MANTENIMIENTO | 11014056 | 91028963 | 53.25 | 0.4 | 0 | 0.02 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-19 | 160 | 21379606.2
2022 | 2022-09-27 | EL RINCON | EL RINCON | CL 128D | KR 93 | KR 93B | MANTENIMIENTO | 11008426 | 170888 | 153.9 | 0.26 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-09-20 | 7 | 37840116.25
2022 | 2022-09-27 | SAN RAFAEL | GALAN | TV 53A | CL 1B | CL 1C | MANTENIMIENTO | 16001737 | 187832 | 134.08 | 0.11 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-09-23 | 4 | 20371191.67
2022 | 2022-09-27 | SAN RAFAEL | GALAN | TV 53A | CL 1C | CL 2 | MANTENIMIENTO | 16001713 | 187834 | 105.72 | 0.11 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-09-23 | 4 | 14712629.23
2022 | 2022-09-27 | NIZA | NIZA NORTE | AK 72 | CL 128A | CL 128B | MANTENIMIENTO | 11012176 | 523117 | 1163.75 | 0.67 | 0 | 0.33 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-20 | 7 | 145955180.72
2022 | 2022-09-27 | ENGATIVA | SAN ANTONIO ENGATIVA | KR 105GBIS | CL 68 | DG 68A | MANTENIMIENTO | 10005173 | 34010033 | 97.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-09-26 | 1 | 10865676.66
2022 | 2022-09-27 | MINUTO DE DIOS | AUTOPISTA MEDELLIN | DG 82G | TV 76C | TV 76D | MANTENIMIENTO | 10004758 | 162304 | 18.48 | 0.14 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-27 | 1 | 2567623.74
2022 | 2022-09-27 | GALERIAS | SAN LUIS | AK 24 | TV 25 | DG 61CBIS | MANTENIMIENTO | 13000513 | 180617 | 333.81 | 0.12 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-09-16 | 11 | 44709375.11
2022 | 2022-09-27 | TEUSAQUILLO | TEUSAQUILLO | CL 36 | KR 16 | KR 17 | MANTENIMIENTO | 13002183 | 180894 | 79.11 | 0.22 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-09-22 | 5 | 13475481.39
2022 | 2022-09-27 | TEUSAQUILLO | LAS AMERICAS | CL 39 | TV 28A | TV 28B | MANTENIMIENTO | 13002051 | 180941 | 1.68 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-09-20 | 7 | 2503478.57
2022 | 2022-09-27 | NIZA | NIZA SUR | AC 127 | KR 71 | KR 71B | MANTENIMIENTO | 11010290 | 604006 | 197.78 | 0.48 | 0 | 0.06 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-16 | 195 | 30082812.07
2022 | 2022-09-27 | ENGATIVA | VILLA DEL MAR | KR 105F | CL 68C | CL 69 | MANTENIMIENTO | 10005098 | 34010060 | 14.93 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-09-27 | 1 | 1286930
2022 | 2022-09-28 | LAS NIEVES | LA CAPUCHINA | CL 13 | KR 11 | KR 12 | MANTENIMIENTO | 3000707 | 24180447 | 424.98 | 0.4 | 0 | 0.12 | Espacio Publico | Rescate Social | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-08-29 | 30 | 75432094.93
2022 | 2022-09-28 | ENGATIVA | VILLA DEL MAR | KR 105FBIS | CL 68C | CL 69BIS | MANTENIMIENTO | 10005038 | 34010061 | 55.55 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-09-27 | 1 | 5380849.79
2022 | 2022-09-28 | BOYACA REAL | TABORA | CL 75 | KR 77B | KR 78 | MANTENIMIENTO | 10006695 | 160462 | 15.08 | 0.14 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-28 | 1 | 3032307.74
2022 | 2022-09-28 | NIZA | NIZA NORTE | AC 127 | KR 71 | KR 71B | MANTENIMIENTO | 11010290 | 604010 | 26.35 | 0.47 | 0 | 0.02 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-25 | 156 | 21752683.49
2022 | 2022-09-28 | NIZA | NIZA NORTE | AC 127 | KR 71D | AK 72 | MANTENIMIENTO | 11010305 | 24120474 | 14.25 | 0.04 | 0 | 0.01 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-25 | 156 | 3747477.11
2022 | 2022-09-28 | ENGATIVA | VILLA DEL MAR | KR 105G | CL 68C | CL 69BIS | MANTENIMIENTO | 10004974 | 34010022 | 66.16 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-09-28 | 1 | 3016113.05
2022 | 2022-09-29 | GRANJAS DE TECHO | INTERINDUSTRIAL | CL 16CBIS | KR 78G | KR 79C | MANTENIMIENTO | 9003872 | 389845 | 94.32 | 0.18 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-09-21 | 8 | 40113439.49
2022 | 2022-09-29 | ENGATIVA | BOLIVIA |  |  |  | MANTENIMIENTO | 10010543 | 34011514 | 217.34 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-09-23 | 6 | 17309088.4
2022 | 2022-09-29 | TIMIZA | TIMIZA A | null | null | null | MANTENIMIENTO | 8009477 | 34013801 | 431.2 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | Mantenimiento Ciclorutas | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-21 | 8 | 63059329.3
2022 | 2022-09-29 | 20 DE JULIO | VEINTE DE JULIO | CL 30C S | KR 7A | KR 8 | MANTENIMIENTO | 4001056 | 202895 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-29 | 1 | 3715879.83
2022 | 2022-09-29 | 20 DE JULIO | VEINTE DE JULIO | KR 6 | CL 30A S | CL 30B S | MANTENIMIENTO | 4001107 | 203027 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-29 | 1 | 917351.72
2022 | 2022-09-29 | 20 DE JULIO | VEINTE DE JULIO | CL 30D S | KR 7A | KR 8 | MANTENIMIENTO | 4001120 | 203063 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-09-29 | 1 | 1334849.72
2022 | 2022-09-29 | 20 DE JULIO | VEINTE DE JULIO | CL 30G S | KR 6 | KR 7 | MANTENIMIENTO | 4001358 | 203685 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-29 | 1 | 6196322.15
2022 | 2022-09-29 | 20 DE JULIO | SAN ISIDRO | KR 7 | CL 32 S | CL 33 S | MANTENIMIENTO | 4001552 | 204213 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-29 | 1 | 1016763.93
2022 | 2022-09-29 | 20 DE JULIO | SAN ISIDRO | CL 33 S | KR 5A | KR 7 | MANTENIMIENTO | 4001626 | 204408 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-29 | 1 | 1812006.14
2022 | 2022-09-29 | LAS CRUCES | SANTA BARBARA | KR 9 | CL 3 | CL 6 | MANTENIMIENTO | 3000943 | 520103 | 212.76 | 0.14 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-09-29 | 1 | 23589371.33
2022 | 2022-09-29 | NIZA | NIZA NORTE | AC 127 | KR 71D | AK 72 | MANTENIMIENTO | 11010305 | 604024 | 39.25 | 0.34 | 0 | 0.01 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-25 | 157 | 8790332.17
2022 | 2022-09-30 | TIBABUYES | NUEVA TIBABUYES | KR 120 | CL 128F | CL 129 | MANTENIMIENTO | 11011763 | 177506 | 27 | 0.03 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | GAB - Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-09-27 | 3 | 13381083.86
2022 | 2022-09-30 | ZONA INDUSTRIAL | PENSILVANIA | CL 8 | KR 34 | KR 34A | MANTENIMIENTO | 16001938 | 189219 | 673.98 | 0.25 | 0 | 0.19 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-09-28 | 2 | 55266393.78
2022 | 2022-09-30 | ENGATIVA | VILLA DEL MAR | CL 69BIS | KR 106 | KR 106A | MANTENIMIENTO | 10004847 | 34010036 | 92.51 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-09-28 | 2 | 11650243.17
2022 | 2022-09-30 | MINUTO DE DIOS | PARIS GAITAN | DG 84A | KR 85A | TV 85B | MANTENIMIENTO | 10003988 | 162245 | 17.94 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-30 | 1 | 3172219.74
2022 | 2022-09-30 | QUINTA PAREDES | EL RECUERDO | KR 39 | CL 25 | CL 25BIS | MANTENIMIENTO | 13001695 | 181671 | 12.76 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-09-30 | 1 | 3196966.04
2022 | 2022-09-30 | SOSIEGO | CALVO SUR | CL 2 S | KR 7B | KR 7C | MANTENIMIENTO | 4000055 | 200168 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-30 | 1 | 1812006.14
2022 | 2022-09-30 | SOSIEGO | CALVO SUR | CL 2 S | KR 7A | KR 7B | MANTENIMIENTO | 4000064 | 200188 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-30 | 1 | 2622456.46
2022 | 2022-09-30 | SOSIEGO | SAN JAVIER | KR 4 | CL 8A S | CL 9 S | MANTENIMIENTO | 4000281 | 200792 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-30 | 1 | 2721813.2
2022 | 2022-09-30 | LOS LIBERTADORES | CANADA O GUIRA | CL 47 S | KR 1BIS | KR 1A | MANTENIMIENTO | 4004352 | 209116 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-30 | 1 | 2523044.25
2022 | 2022-09-30 | LOS LIBERTADORES | CANADA O GUIRA | CL 47 S | KR 1 | KR 1 E | MANTENIMIENTO | 4004509 | 209441 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-30 | 1 | 917351.72
2022 | 2022-09-30 | ENGATIVA | BOLIVIA | KR 111BIS | CL 70B | CL 70BBIS | MANTENIMIENTO | 10003523 | 34010023 | 70.2 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-09-30 | 1 | 6836386.92
2022 | 2022-09-30 | LOS LIBERTADORES | CANADA O GUIRA | CL 47 S | KR 1 | KR 1BIS | MANTENIMIENTO | 4008529 | 91016640 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-09-30 | 1 | 1613181.72
2022 | 2022-10-01 | KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY OCCIDENTAL | CL 40 S | KR 79F | KR 79G | MANTENIMIENTO | 8005768 | 146722 | 147.5 | 0.07 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-28 | 3 | 20945088.32
2022 | 2022-10-01 | SANTA ISABEL | LA ESTANZUELA | DG 4A | KR 18 | KR 18A | MANTENIMIENTO | 14001337 | 183012 | 545.1 | 0.17 | 0 | 0.16 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-27 | 4 | 65098647.31
2022 | 2022-10-01 | ENGATIVA | BOLIVIA |  |  |  | MANTENIMIENTO | 10010544 | 34011495 | 191.08 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-09-22 | 9 | 20203268.04
2022 | 2022-10-01 | LAS CRUCES | SANTA BARBARA | CL 6 | KR 8A | KR 9 | MANTENIMIENTO | 3002459 | 92058785 | 74.16 | 0.08 | 0 | 0.02 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-09-29 | 2 | 11685504
2022 | 2022-10-02 | ZONA FRANCA | EL CHANCO I | KR 123 | CL 14BIS | CL 14A | REHABILITACIÓN | 9001512 | 383951 | 1699.52 | 0.49 | 0 | 0.49 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación | 2022-08-23 | 40 | 415864452.45
2022 | 2022-10-02 | ZONA FRANCA | EL CHANCO I | KR 123 | CL 14A | CL 14B | REHABILITACIÓN | 9004835 | 91014496 | 667.25 | 0.19 | 0 | 0.19 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación | 2022-08-19 | 44 | 175061838.69
2022 | 2022-10-03 | SOSIEGO | NARINO SUR | CL 8A S | KR 8A | KR 9 | MANTENIMIENTO | 4000125 | 200346 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-10-03 | 1 | 2224807.62
2022 | 2022-10-03 | SOSIEGO | BUENOS AIRES | KR 5A | SE | CL 8 S | MANTENIMIENTO | 4000202 | 200572 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-10-03 | 1 | 2423632.04
2022 | 2022-10-03 | SOSIEGO | SANTA ANA SUR | KR 5A | CL 9 S | CL 9A S | MANTENIMIENTO | 4000245 | 200686 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-10-03 | 1 | 2679766.62
2022 | 2022-10-03 | SOSIEGO | SAN JAVIER | CL 9 S | KR 5 | KR 5A | MANTENIMIENTO | 4000257 | 200719 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-10-03 | 1 | 1358270.03
2022 | 2022-10-03 | ENGATIVA | BOLIVIA | KR 111A | CL 70C | CL 70D | MANTENIMIENTO | 10003324 | 34010004 | 92.7 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-10-03 | 1 | 8194990.31
2022 | 2022-10-03 | ENGATIVA | BOLIVIA | KR 111BIS | CL 70BBIS | CL 70C | MANTENIMIENTO | 10003444 | 34010014 | 77.89 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-09-30 | 3 | 11192573.29
2022 | 2022-10-04 | PATIO BONITO | CIUDAD DE CALI | KR 89DBIS | CL 40 S | CL 40A S | MANTENIMIENTO | 8013927 | 2502397 | 349.16 | 0.1 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-09-19 | 15 | 59181364.3
2022 | 2022-10-04 | SAGRADO CORAZON | SAGRADO CORAZON | KR 13A | CL 36 | CL 37 | MANTENIMIENTO | 3000028 | 144015 | 96.07 | 0.13 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-10-04 | 1 | 11716009.66
2022 | 2022-10-04 | SOSIEGO | CALVO SUR | KR 7BIS | CL 2 S | CL 3 S | MANTENIMIENTO | 4000095 | 200267 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Grietas | 2022-10-04 | 1 | 2721813.2
2022 | 2022-10-04 | SOSIEGO | LA MARIA | KR 3A | CL 8 S | CL 8A S | MANTENIMIENTO | 4000286 | 200804 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-10-04 | 1 | 4725154.57
2022 | 2022-10-04 | SOSIEGO | LA MARIA | CL 9 S | KR 2 | KR 3 | MANTENIMIENTO | 4000360 | 201015 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Grietas | 2022-10-04 | 1 | 1879240.88
2022 | 2022-10-04 | SOSIEGO | LA MARIA | KR 3 | CL 9 S | CL 10 S | MANTENIMIENTO | 4000367 | 201033 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-10-04 | 1 | 1958748.46
2022 | 2022-10-04 | SOSIEGO | LA MARIA | CL 10 S | KR 3 | KR 3A | MANTENIMIENTO | 4000368 | 201036 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-10-04 | 1 | 1414357.3
2022 | 2022-10-04 | ENGATIVA | BOLIVIA | KR 111A | CL 70D | CL 70DBIS | MANTENIMIENTO | 10003243 | 34010001 | 93.88 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-10-04 | 1 | 9441925.17
2022 | 2022-10-04 | SOSIEGO | LA MARIA | KRA 3A | CL 8A | CLL 8A S | MANTENIMIENTO | 4007656 | 91022049 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-10-04 | 1 | 1016763.93
2022 | 2022-10-05 | ENGATIVA | BOLIVIA | KR 111A | CL 70DBIS | CL 70F | MANTENIMIENTO | 10003150 | 34010027 | 96.18 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-10-04 | 1 | 10570486.91
2022 | 2022-10-05 | BOYACA REAL | BOYACA | CL 67 | KR 77 | KR 77BIS | MANTENIMIENTO | 10007884 | 159734 | 36.04 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-10-05 | 1 | 7178764.11
2022 | 2022-10-05 | SOSIEGO | SANTA ANA SUR | CL 10 S | KR 4 | KR 5 | MANTENIMIENTO | 4000333 | 200935 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-10-05 | 1 | 2266909.67
2022 | 2022-10-05 | SOSIEGO | SANTA ANA SUR | CL 12 S | KR 5 | KR 5 | MANTENIMIENTO | 4000371 | 201045 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-10-05 | 1 | 827864.09
2022 | 2022-10-05 | SOSIEGO | LA MARIA | CL 9A S | KR 1BIS E | KR 1A E | MANTENIMIENTO | 4000421 | 201190 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-10-05 | 1 | 2403325.82
2022 | 2022-10-05 | ENGATIVA | BOLIVIA | KR 111A | CL 70F | CL 70G | MANTENIMIENTO | 10003056 | 34010024 | 82.05 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-10-05 | 1 | 7323055.8
2022 | 2022-10-06 | CALANDAIMA | CALANDAIMA | KR 89CBIS | CL 34A S | CL 34B S | MANTENIMIENTO | 8001920 | 155495 | 316.25 | 0.09 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-09-22 | 14 | 60638326.02
2022 | 2022-10-06 | AEROPUERTO EL DORADO | AEROPUERTO EL DORADO | AC 24 | KR 103ABIS | KR 103B | MANTENIMIENTO | 9001150 | 382941 | 755.26 | 0.37 | 0 | 0.22 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-10-03 | 3 | 93307849.13
2022 | 2022-10-06 | NIZA | NIZA NORTE | AK 72 | CL 128 | CL 128A | MANTENIMIENTO | 11009813 | 522844 | 1189.33 | 0.62 | 0 | 0.34 | situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2022-09-29 | 7 | 127192547.05
2022 | 2022-10-06 | SAN BLAS | VITELMA | KR 8 E | CL 6BBIS S | CL 6D S | MANTENIMIENTO | 4008652 | 144570 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-10-06 | 1 | 1308176.35
2022 | 2022-10-06 | SAN BLAS | VITELMA | KR 8 E | CL 6F S | CL 6G S | MANTENIMIENTO | 4008657 | 144572 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-10-06 | 1 | 1705825.19
2022 | 2022-10-06 | SOSIEGO | LA MARIA | CL 10A S | KR 3A | KR 4 | MANTENIMIENTO | 4000375 | 201057 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-10-06 | 1 | 5685322.03
2022 | 2022-10-06 | ENGATIVA | BOLIVIA | KR 111A | CL 70G | CL 71 | MANTENIMIENTO | 10002966 | 34010045 | 53.84 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-10-06 | 1 | 6392824.37
2022 | 2022-10-06 |  | AGUAS CLARAS I | KR 25A E | CL 17 S | CL 18 S | MANTENIMIENTO | 4007046 | 91029649 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-10-06 | 1 | 1606412.98
2022 | 2022-10-06 |  | AGUAS CLARAS I | KR 24C E | CL 14A S | CL 15 S | MANTENIMIENTO | 4006971 | 91029665 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-10-06 | 1 | 1109407.4
2022 | 2022-10-06 |  | AGUAS CLARAS I | CL 16 S | KR 24C E | CL 15 S | MANTENIMIENTO | 4008474 | 91032076 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-10-06 | 1 | 612346.35
2022 | 2022-10-07 | VERBENAL | LA ESTRELLITA I | CL 190B | SE | KR 4 | MANTENIMIENTO | 1007394 | 91019400 | 428.45 | 0.15 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-09-05 | 32 | 78961952.33
2022 | 2022-10-07 | VERBENAL | LA ESTRELLITA I | KR 3 | CL 189C | CL 190 | MANTENIMIENTO | 1000214 | 138477 | 108.11 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-09-23 | 14 | 15820306.33
2022 | 2022-10-07 | VERBENAL | LA ESTRELLITA I | KR 3 | CL 190 | CL 190A | MANTENIMIENTO | 1000190 | 138478 | 107.76 | 0.04 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-09-21 | 16 | 12360712.86
2022 | 2022-10-07 | SAN BLAS | VITELMA | KR 4A E | CL 3 S | CL 3BIS S | MANTENIMIENTO | 4008727 | 144545 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-10-07 | 1 | 1116176.14
2022 | 2022-10-07 | CIUDAD JARDIN | CIUDAD BERNA | CL 11 S | KR 12 | KR 12A | MANTENIMIENTO | 15001130 | 184148 | 38.14 | 0.12 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-21 | 16 | 7951530.38
2022 | 2022-10-07 | SOSIEGO | SANTA ANA SUR | CL 11A S | KR 1 | KR 2 | MANTENIMIENTO | 4000448 | 201263 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-10-07 | 1 | 1016763.93
2022 | 2022-10-07 | SOSIEGO | SAN CRISTOBAL SUR | KR 3D E | CL 17B S | SE | MANTENIMIENTO | 4000624 | 201774 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-10-07 | 1 | 1528977.62
2022 | 2022-10-07 | AEROPUERTO EL DORADO | AEROPUERTO EL DORADO | AC 24 | KR 103B | AK 106 | MANTENIMIENTO | 9001029 | 382599 | 80.28 | 0.6 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-10-07 | 1 | 11967342.68
2022 | 2022-10-07 | SAN BLAS | SANTA INES SUR | KR 8 E | CL 31BIS S | CL 31B S | MANTENIMIENTO | 4002649 | 807523 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-10-07 | 1 | 1066442.3
2022 | 2022-10-07 | SAN BLAS | SANTA INES SUR | KR 8 E | CL 31 S | CL 31BIS S | MANTENIMIENTO | 4002592 | 808042 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-10-07 | 1 | 2083293.36
2022 | 2022-10-07 |  | LA ESTRELLITA I | CL 190A | S.E. | KR 4 | MANTENIMIENTO | 1007391 | 20012203 | 242.84 | 0.08 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-09-15 | 22 | 32281791.55
2022 | 2022-10-07 | SAN CRISTOBAL NORTE | BARRANCAS | CL 155 | KR 7G | KR 7H | MANTENIMIENTO | 1006882 | 91019210 | 180 | 0.06 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-10-07 | 1 | 20204063.24
2022 | 2022-10-08 | CASA BLANCA SUBA | ATENAS | AK 72 | CL 139 | CL 145 | MANTENIMIENTO | 11012324 | 518465 | 281.26 | 0.61 | 0 | 0.08 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-22 | 78 | 50450221.92
2022 | 2022-10-10 | LAS CRUCES | SANTA BARBARA | KR 9 | CL 3A | CL 6 | MANTENIMIENTO | 3000943 | 520104 | 114.48 | 0.03 | 0 | 0.03 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-09-26 | 14 | 32728170.2
2022 | 2022-10-10 | SAN CRISTOBAL NORTE | BARRANCAS | KR 7H | CL 153A | SE | MANTENIMIENTO | 1003129 | 137396 | 318 | 0.09 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-10-07 | 3 | 35312658.03
2022 | 2022-10-10 | SAN CRISTOBAL NORTE | BARRANCAS | CL 153A | KR 7H | KR 7HBIS | MANTENIMIENTO | 1003130 | 140166 | 178.6 | 0.09 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-10-10 | 1 | 12821210.4
2022 | 2022-10-10 | ZONA INDUSTRIAL | ESTACION CENTRAL | KR 31 | CL 14 | CL 15 | MANTENIMIENTO | 16001530 | 188748 | 373.41 | 0.18 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-09-26 | 14 | 133642735.32
2022 | 2022-10-10 | SOSIEGO | SANTA ANA SUR | CL 12 S | KR 4BIS | KR 5 | MANTENIMIENTO | 4000386 | 201089 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-10-10 | 1 | 917351.72
2022 | 2022-10-10 | SOSIEGO | SANTA ANA SUR | CL 11A S | KR 1BIS E | KR 1A E | MANTENIMIENTO | 4000501 | 201400 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-10-10 | 1 | 2282117.78
2022 | 2022-10-10 | SANTA BARBARA | SANTA BARBARA CENTRAL | AC 116 | KR 13 | KR 13A | MANTENIMIENTO | 1008099 | 24123317 | 113 | 0.07 | 0 | 0.03 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-10 | 61 | 12567509.68
2022 | 2022-10-10 | SANTA BARBARA | SANTA BARBARA CENTRAL | AC 116 | KR 12 | KR 13 | MANTENIMIENTO | 1008098 | 24123319 | 121.62 | 0.12 | 0 | 0.03 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-12 | 59 | 20822247.5
2022 | 2022-10-10 | SANTA BARBARA | SANTA BARBARA OCCIDENTAL | AC 116 | AK 15 | KR 15B | MANTENIMIENTO | 1008010 | 24123326 | 389.6 | 0.34 | 0 | 0.11 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-10 | 61 | 48033994.99
2022 | 2022-10-10 | ENGATIVA | LA RIVIERA | CL 70G | KR 112 |  | MANTENIMIENTO | 10010343 | 34010013 | 96.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-10-10 | 1 | 8296903.79
2022 | 2022-10-10 | ENGATIVA | BOLIVIA | CL 71 | KR 111A | KR 111C | MANTENIMIENTO | 10002876 | 34010029 | 268.9 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-10-06 | 4 | 23593216.46
2022 | 2022-10-10 | SAN RAFAEL | SAN FRANCISCO | Carrera 45 | Calle 5aBis | Calle 5A | MANTENIMIENTO | 16001037 | 91031790 | 204.8 | 0.18 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-29 | 11 | 8919574.19
2022 | 2022-10-11 | SAN CRISTOBAL NORTE | BARRANCAS | CL 153A | KR 7F | KR 7H | MANTENIMIENTO | 1003180 | 140165 | 259.6 | 0.14 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-10-10 | 1 | 26978175.21
2022 | 2022-10-11 | SAN CRISTOBAL NORTE | BARRANCAS | KR 7H | CL 153BIS | CL 153A | MANTENIMIENTO | 1003172 | 137395 | 165.1 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-10-11 | 1 | 11395778.2
2022 | 2022-10-11 | BOYACA REAL | LA SOLEDAD NORTE | KR 83 | CL 74 | CL 74BIS | MANTENIMIENTO | 10006331 | 160208 | 4.22 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-16 | 25 | 4987887.57
2022 | 2022-10-11 | BOYACA REAL | TABORA | CL 75 | KR 80 | KR 80A | MANTENIMIENTO | 10006470 | 160464 | 5.34 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-29 | 12 | 5514839.16
2022 | 2022-10-11 | GALERIAS | GALERIAS | KR 28 | CL 52 | CL 52A | MANTENIMIENTO | 13001038 | 180713 | 60.2 | 0.14 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-09-30 | 11 | 9296069.64
2022 | 2022-10-11 | AEROPUERTO EL DORADO | AEROPUERTO EL DORADO | AC 24 | KR 107A | KR 108 | MANTENIMIENTO | 9000703 | 381794 | 16.92 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-10-11 | 1 | 7099797.31
2022 | 2022-10-11 | AEROPUERTO EL DORADO | AEROPUERTO EL DORADO | AC 24 | KR 107 | KR 107A | MANTENIMIENTO | 9000750 | 381901 | 28.8 | 0.11 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-10-11 | 1 | 4863107.27
2022 | 2022-10-11 | FONTIBON | AEROPUERTO EL DORADO | AC 24 | AK 106 | KR 107 | MANTENIMIENTO | 9000807 | 382014 | 12.8 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-10-11 | 1 | 16671621.83
2022 | 2022-10-11 | PARDO RUBIO | INGEMAR | TV 1 | CL 59 | CL 60BIS | MANTENIMIENTO | 2001626 | 517151 | 74 | 0 | 0 | 0.02 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-01-27 | 257 | 6106419.15
2022 | 2022-10-11 | PARDO RUBIO | SIBERIA CENTRAL | AK 1 | CL 47 | CL 51 | MANTENIMIENTO | 2003414 | 24122143 | 138.25 | 0.68 | 0 | 0.04 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-04 | 190 | 29455049.59
2022 | 2022-10-11 | ENGATIVA | LA RIVIERA |  |  |  | MANTENIMIENTO | 10002673 | 34010020 | 94.92 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-10-11 | 1 | 7355338.38
2022 | 2022-10-11 | PARDO RUBIO | PARDO RUBIO | AK 3 |  |  | MANTENIMIENTO | 2003684 | 91033987 | 64.24 | 0.03 | 0 | 0.02 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-05 | 189 | 4937728.95
2022 | 2022-10-12 | PATIO BONITO | PATIO BONITO III | CL 5 | KR 88B | KR 88C | MANTENIMIENTO | 8001539 | 154393 | 36.05 | 0.02 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Cambio de Losa | 2022-10-05 | 7 | 18407841.74
2022 | 2022-10-12 | BOSA CENTRAL | JOSE MARIA CARBONEL | CL 73 S | KR 78C | KR 79 | MANTENIMIENTO | 7006395 | 366169 | 159.12 | 0.06 | 0 | 0.05 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-09-20 | 22 | 39062203.88
2022 | 2022-10-12 | SAN CRISTOBAL NORTE | BOSQUE DE PINOS | KR 6A | CL 163 | CL 163A | MANTENIMIENTO | 1002203 | 530136 | 59.94 | 0.05 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-09-26 | 16 | 39254400.48
2022 | 2022-10-12 | LA MACARENA | PARQUE NACIONAL ORIENTAL | KR 5A E |  | KR 5 E | MANTENIMIENTO | 3002342 | 529099 | 331.77 | 1.42 | 0 | 0.1 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-14 | 120 | 80515343.8
2022 | 2022-10-12 | ENGATIVA | LA RIVIERA | CL 70G | KR 112 BIS | KR 112 BIS A | MANTENIMIENTO | 10010342 | 34010009 | 104.23 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-10-11 | 1 | 12864951.39
2022 | 2022-10-12 | AEROPUERTO EL DORADO | AEROPUERTO EL DORADO | AC 24 | KR 108 | KR 108BIS | MANTENIMIENTO | 9000675 | 381721 | 48 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-10-12 | 1 | 18642230.38
2022 | 2022-10-12 | LA CANDELARIA | LAS AGUAS | CL 22 E | KR 1 E | KR 5 E | MANTENIMIENTO | 17000464 | 516621 | 275.78 | 0.32 | 0 | 0.08 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-22 | 204 | 41252522.15
2022 | 2022-10-12 | EL MOCHUELO | EL MOCHUELO ORIENTAL | AC 71 B S | KR 14 BIS A | S.E. | MANTENIMIENTO | 19015985 | 91031256 | 48.22 | 2.08 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-10-12 | 1 | 6694334.91
2022 | 2022-10-13 | AEROPUERTO EL DORADO | AEROPUERTO EL DORADO | AC 24 | KR 108BIS | KR 108A | MANTENIMIENTO | 9000647 | 381655 | 114.8 | 0.07 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-10-12 | 1 | 20499459.97
2022 | 2022-10-13 | ENGATIVA | LA RIVIERA |  |  |  | MANTENIMIENTO | 10010539 | 34011507 | 130.16 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-10-12 | 1 | 18066666.59
2022 | 2022-10-13 | ISMAEL PERDOMO | EL PENON DEL CORTIJO | KR 72 | CL 66 S | CL 66A S | MANTENIMIENTO | 19001667 | 443986 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-10-13 | 1 | 1016763.93
2022 | 2022-10-13 | ISMAEL PERDOMO | EL PENON DEL CORTIJO | KR 72 | CL 66A S | CL 67 S | MANTENIMIENTO | 19001699 | 444055 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-10-13 | 1 | 619115.09
2022 | 2022-10-13 | ISMAEL PERDOMO | EL ENSUENO | KR 70D | CL 65 S | CL 66 S | MANTENIMIENTO | 19013578 | 91023907 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-10-13 | 1 | 1968673.04
2022 | 2022-10-13 | ISMAEL PERDOMO | EL ENSUENO | KR 70D | CL 66 S | SE | MANTENIMIENTO | 19013579 | 91023909 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-10-13 | 1 | 1414357.3
2022 | 2022-10-13 | ISMAEL PERDOMO | EL ENSUENO | CL 66 S | KR 70D | KR 71 | MANTENIMIENTO | 19013580 | 91023910 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-10-13 | 1 | 1513769.51
2022 | 2022-10-13 | CIUDAD SALITRE ORIENTAL | CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL | KR 66 | CL 23 | AC 24 | MANTENIMIENTO | 13002666 | 91024776 | 262.64 | 0.39 | 0 | 0.08 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-10-13 | 1 | 28871980.24
2022 | 2022-10-13 | CASA BLANCA SUBA | SANTA HELENA | AK 72 | CL 145 | CL 146B | MANTENIMIENTO | 11013350 | 91032587 | 1558.37 | 1.43 | 0 | 0.45 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-25 | 80 | 199595171.2
2022 | 2022-10-13 | ISMAEL PERDOMO | EL ENSUENO | KR 70B | CL 67 S | TV 70D | MANTENIMIENTO | 19014416 | 91033191 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-10-13 | 1 | 5577706.94
2022 | 2022-10-13 | ISMAEL PERDOMO | EL ENSUENO | CL 67 S | KR 70B | AK 70C | MANTENIMIENTO | 19014415 | 91033192 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-10-13 | 1 | 1670491.88
2022 | 2022-10-14 | CASA BLANCA SUBA | SANTA HELENA | AK 72 | CL 146B | AC 147 | MANTENIMIENTO | 11013349 | 91019784 | 545.2 | 0.77 | 0 | 0.15 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-26 | 80 | 87280788
2022 | 2022-10-14 | AEROPUERTO EL DORADO | AEROPUERTO EL DORADO | AC 24 | KR 116B | KR 116C | MANTENIMIENTO | 9000407 | 381064 | 123.6 | 0.06 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-10-14 | 1 | 9810225.56
2022 | 2022-10-14 | AEROPUERTO EL DORADO | AEROPUERTO EL DORADO | AC 24 | KR 112 | KR 113 | MANTENIMIENTO | 9000544 | 381364 | 44 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-10-14 | 1 | 13702653.37
2022 | 2022-10-14 | ARBORIZADORA | ATLANTA | TV 65 | CL 59 S | CL 59C S | MANTENIMIENTO | 19016094 | 91016989 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-10-14 | 1 | 2480942.2
2022 | 2022-10-14 | ARBORIZADORA | ATLANTA | TV 66A | KR 66 | CL 59 S | MANTENIMIENTO | 19013573 | 91023979 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-10-14 | 1 | 1173486.3
2022 | 2022-10-14 | ARBORIZADORA | EL ENSUENO | CL 59C S | TV 70 | TV 70D | MANTENIMIENTO | 19016097 | 91029554 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-10-14 | 1 | 8261614.73
2022 | 2022-10-15 | ALAMOS | LOS ANGELES | CL 66A | KR 96A | KR 97 | MANTENIMIENTO | 10006495 | 164825 | 278.26 | 0.08 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-09-23 | 22 | 39177047.65
2022 | 2022-10-18 | PATIO BONITO | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 87 | CL 40 S | CL 40BIS S | MANTENIMIENTO | 8003695 | 27612 | 12.92 | 0.02 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Convenio 534-2021 | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-09-08 | 40 | 3220731.84
2022 | 2022-10-18 | PATIO BONITO | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 87 | CL 40A S | CL 40B S | MANTENIMIENTO | 8003792 | 27619 | 15.2 | 0.02 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Convenio 534-2021 | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-09-07 | 41 | 2756135.31
2022 | 2022-10-18 | PATIO BONITO | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 87 | CL 40A S | CL 40B S | MANTENIMIENTO | 8003792 | 27620 | 15.2 | 0.02 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Convenio 534-2021 | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-09-02 | 46 | 5814362.4
2022 | 2022-10-18 | CARVAJAL | LA CAMPINA | KR 72FBISA | CL 39F S | CL 39I S | MANTENIMIENTO | 8010554 | 148641 | 420 | 0.13 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-30 | 18 | 42967625.09
2022 | 2022-10-18 | CARVAJAL | LA CAMPINA | CL 39I S | KR 72FBISA | KR 72G | MANTENIMIENTO | 8010555 | 148919 | 80.73 | 0.09 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-10-05 | 13 | 8027420.07
2022 | 2022-10-18 | AEROPUERTO EL DORADO | AEROPUERTO EL DORADO | AC 24 | KR 119B | KR 120 | MANTENIMIENTO | 9000242 | 380684 | 12.6 | 0.07 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-10-18 | 1 | 2703203.34
2022 | 2022-10-18 | AEROPUERTO EL DORADO | AEROPUERTO EL DORADO | AC 24 | KR 116C | KR 117 | MANTENIMIENTO | 9000396 | 381040 | 73.55 | 0.06 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-10-18 | 1 | 13313681.56
2022 | 2022-10-18 | JERUSALEM | VERONA | KR 49CBISA | CL 68A S | CL 68B S | MANTENIMIENTO | 19002430 | 445356 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-10-18 | 1 | 1414357.3
2022 | 2022-10-18 | JERUSALEM | VERONA | KR 49CBISA | CL 68B S | CL 68C S | MANTENIMIENTO | 19002456 | 445400 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-10-18 | 1 | 519702.88
2022 | 2022-10-18 | JERUSALEM | VERONA | KR 49CBISA | CL 68C S | DG 68D S | MANTENIMIENTO | 19002499 | 445480 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-10-18 | 1 | 470024.51
2022 | 2022-10-18 | ENGATIVA | LA RIVIERA |  |  |  | MANTENIMIENTO | 10010538 | 34011497 | 223.73 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-10-14 | 4 | 21349497.03
2022 | 2022-10-18 | ARBORIZADORA | EL ENSUENO | TV 64 | CL 59C S | CL 63 S | MANTENIMIENTO | 19013601 | 91023966 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-10-18 | 1 | 2480942.2
2022 | 2022-10-18 | ARBORIZADORA | EL ENSUENO | TV 64 | CL 59C S | CL 63 S | MANTENIMIENTO | 19013601 | 91023968 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-10-18 | 1 | 4625742.36
2022 | 2022-10-19 | CALANDAIMA | CALANDAIMA | CL 35 S | KR 89CBIS | KR 89D | MANTENIMIENTO | 8001921 | 155497 | 196.7 | 0.06 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-10-05 | 14 | 32914621.03
2022 | 2022-10-19 | ENGATIVA | LA RIVIERA |  |  |  | MANTENIMIENTO | 10001941 | 165655 | 156.43 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-10-18 | 1 | 16053053.22
2022 | 2022-10-19 | PATIO BONITO | CIUDAD DE CALI | KR 94 | CL 41 S | CL 42 S | MANTENIMIENTO | 8001526 | 155986 | 46.04 | 0.05 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-20 | 29 | 6849736.65
2022 | 2022-10-19 | SAN FRANCISCO | JUAN JOSE RONDON | DG 69 S | KR 20B | CL 69 S | MANTENIMIENTO | 19006671 | 453291 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-10-19 | 1 | 477656.3
2022 | 2022-10-19 | SAN FRANCISCO | RONDA | DG 62 S | KR 20C | TV 20C | MANTENIMIENTO | 19013976 | 91023073 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-10-19 | 1 | 626746.88
2022 | 2022-10-20 | CALANDAIMA | CALANDAIMA | CL 35 S | KR 89C | KR 89CBIS | MANTENIMIENTO | 8001974 | 155496 | 140 | 0.04 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-10-05 | 15 | 33576695.5
2022 | 2022-10-20 | LA ACADEMIA | CASABLANCA SUBA URBANO | KR 53 | CL 221 | AC 222 | MANTENIMIENTO | 11000044 | 177446 | 163 | 0.29 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-09-23 | 27 | 154708374.92
2022 | 2022-10-20 | LA URIBE | SAN CRISTOBAL NORTE | CL 165 | AK 7 | TV 8ABIS | MANTENIMIENTO | 1001873 | 140830 | 137.59 | 0.68 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-09-01 | 49 | 27300171.12
2022 | 2022-10-20 | QUINTA PAREDES | ORTEZAL | AK 50 | AC 22 | CL 22BIS | MANTENIMIENTO | 13002541 | 523677 | 69.18 | 0.58 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-10-20 | 1 | 8034539.42
2022 | 2022-10-20 | ENGATIVA | LA RIVIERA |  |  |  | MANTENIMIENTO | 10002008 | 34011508 | 86.63 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-10-20 | 1 | 7782071.54
2022 | 2022-10-20 | CASA BLANCA SUBA | ESCUELA DE CARABINEROS | AK 72 | CL 146B | AC 147 | MANTENIMIENTO | 11013349 | 91019786 | 1 | 0.69 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-02 | 48 | 16924733.63
2022 | 2022-10-21 | ENGATIVA | LA RIVIERA |  |  |  | MANTENIMIENTO | 10011829 | 34011509 | 71.46 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-10-20 | 1 | 8912975.62
2022 | 2022-10-21 | ARBORIZADORA | LA CORUNA | TV 48A | CL 58B S | KR 48A | MANTENIMIENTO | 19002525 | 445524 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-10-21 | 1 | 2480942.2
2022 | 2022-10-21 | LUCERO | SUMAPAZ | CL 67 S | KR 18JBISA | KR 18L | MANTENIMIENTO | 19008325 | 456762 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-10-21 | 1 | 1116176.14
2022 | 2022-10-21 | LUCERO | SUMAPAZ | CL 67 S | KR 18C | KR 18JBISA | MANTENIMIENTO | 19008399 | 456941 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-10-21 | 1 | 1414357.3
2022 | 2022-10-21 | LUCERO | SAN RAFAEL | KR 18J | DG 69D S | DG 69DBIS S | MANTENIMIENTO | 19009316 | 458883 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-10-21 | 1 | 1215532.88
2022 | 2022-10-21 | LUCERO | ESTRELLA DEL SUR | CL 73A S | KR 18G | KR 18H | MANTENIMIENTO | 19010446 | 460899 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-10-21 | 1 | 2224807.62
2022 | 2022-10-21 | CASA BLANCA SUBA | SANTA HELENA | AK 72 | CL 145 | CL 146B | MANTENIMIENTO | 11013350 | 91032588 | 663.68 | 1.6 | 0 | 0.19 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-02 | 49 | 95754803.85
2022 | 2022-10-22 | CHICO LAGO | QUINTA CAMACHO | KR 9 | CL 69A | CL 70 | MANTENIMIENTO | 2001196 | 141905 | 123.02 | 0.2 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-10-18 | 4 | 16126938.69
2022 | 2022-10-22 | LAS NIEVES | LA CAPUCHINA | KR 12 | CL 18 | CL 19 | MANTENIMIENTO | 3000548 | 143948 | 43.78 | 0.15 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-10-06 | 16 | 7883890.37
2022 | 2022-10-22 | TIMIZA | CATALINA | CL 51A S | KR 78G | KR 78H | MANTENIMIENTO | 8009172 | 150418 | 40.79 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Cambio de Losa | 2022-10-13 | 9 | 22391001.32
2022 | 2022-10-22 | GRAN BRITALIA | GRAN BRITALIA I | KR 80I | CL 47A S | CL 47B S | MANTENIMIENTO | 8006684 | 153308 | 101.41 | 0.04 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Cambio de Losa | 2022-10-06 | 16 | 44007916.74
2022 | 2022-10-22 | GALERIAS | SAN LUIS | Av Carrera 24 | Dg 53C | Av calle 57 | MANTENIMIENTO | 13000667 | 180731 | 169.01 | 0.13 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-09-30 | 22 | 25668494.57
2022 | 2022-10-22 | TEUSAQUILLO | PALERMO | DG 45D | TV 19BIS | CL 45C | MANTENIMIENTO | 13001370 | 181071 | 137.64 | 0.09 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-10-13 | 9 | 16272279.99
2022 | 2022-10-22 | LA SABANA | SANTA FE | KR 15 | CL 22 | CL 22BIS | REHABILITACIÓN | 14000358 | 183629 | 448 | 0.13 | 0 | 0.13 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación | 2022-09-26 | 26 | 133067667.81
2022 | 2022-10-24 | LA SABANA | SANTA FE | KR 15 | CL 22BIS | CL 23 | REHABILITACIÓN | 14001712 | 472664 | 555.98 | 0.16 | 0 | 0.16 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación | 2022-09-28 | 26 | 116997878.26
2022 | 2022-10-24 | EL REFUGIO | LOS ROSALES | KR 3 | DG 76BIS | SE | MANTENIMIENTO | 2001035 | 141676 | 90.99 | 0.32 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-10-14 | 10 | 16288549.86
2022 | 2022-10-24 | CHICO LAGO | ANTIGUO COUNTRY | CL 84 | KR 18 | KR 19 | MANTENIMIENTO | 2000627 | 143193 | 247.06 | 0.11 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-10-19 | 5 | 35236759.35
2022 | 2022-10-24 | ENGATIVA | LA RIVIERA | KR 113C | CL 70DBIS | CL 70G | MANTENIMIENTO | 10001989 | 34010041 | 107.59 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-10-21 | 3 | 13122207.03
2022 | 2022-10-25 | CHAPINERO | MARLY | CL 52 | KR 13 | AK 14 | MANTENIMIENTO | 2001740 | 8878 | 124.29 | 0.15 | 0 | 0.04 | Espacio Publico | Rescate Social | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-09-29 | 26 | 52413061.33
2022 | 2022-10-25 | CASTILLA | CIUDAD TECHO II | CL 6B | AK 80G | KR 81B | MANTENIMIENTO | 8012715 | 527382 | 140.42 | 0.34 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-10-21 | 4 | 21805355.34
2022 | 2022-10-25 | ENGATIVA | LA RIVIERA |  |  |  | MANTENIMIENTO | 10011830 | 34011510 | 71.45 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-10-24 | 1 | 9008870.19
2022 | 2022-10-25 | FONTIBON SAN PABLO | EL REFUGIO | CL 23B | KR 117A | KR 118 | MANTENIMIENTO | 9000434 | 381114 | 72.29 | 0.06 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-10-19 | 6 | 8798693.41
2022 | 2022-10-25 | ZONA FRANCA | EL CHANCO I | CL 14B | KR 119A | KR 123 | MANTENIMIENTO | 9004834 | 383810 | 82.36 | 0.62 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-10-21 | 4 | 18114234.17
2022 | 2022-10-26 | CORABASTOS | MARIA PAZ | KR 82 | CL 1 S | CL 1 | MANTENIMIENTO | 8003074 | 153559 | 56.23 | 0.07 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Cambio de Losa | 2022-10-19 | 7 | 27450821.11
2022 | 2022-10-26 | LAS CRUCES | SANTA BARBARA | KR 9 | CL 3A | CL 6 | MANTENIMIENTO | 3000943 | 520102 | 113.22 | 0.13 | 0 | 0.03 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-10-11 | 15 | 30692232.61
2022 | 2022-10-26 | CASTILLA | CIUDAD TECHO II | CL 6B | AK 80G | KR 81B | MANTENIMIENTO | 8012715 | 527384 | 96.27 | 0.37 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-10-24 | 2 | 18960374.48
2022 | 2022-10-26 | ENGATIVA | LA RIVIERA | KR 113C | CL 70C | CL 70D | MANTENIMIENTO | 10002125 | 34010042 | 116.2 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-10-25 | 1 | 11808946.08
2022 | 2022-10-26 | ENGATIVA | LA RIVIERA |  |  |  | MANTENIMIENTO | 10011831 | 34011511 | 63.43 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-10-26 | 1 | 7687823.56
2022 | 2022-10-27 | CASA BLANCA SUBA | EL PLAN | AK 72 | CL 147 | CL 152 | MANTENIMIENTO | 11005846 | 530937 | 954.11 | 1.62 | 0 | 0.27 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-01 | 87 | 159177031.53
2022 | 2022-10-27 | VENECIA | EL CARMEN | DG 52CBIS S | KR 27 | KR 28 | MANTENIMIENTO | 6001090 | 323207 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-10-27 | 1 | 1727802.04
2022 | 2022-10-27 | ISMAEL PERDOMO | PRIMAVERA II | CL 60A S | KR 77A | KR 77B | MANTENIMIENTO | 19000599 | 441499 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Juntas | 2022-10-27 | 1 | 2463662.6
2022 | 2022-10-27 | ISMAEL PERDOMO | PRIMAVERA II | KR 77C | CL 59B S | CL 60A S | MANTENIMIENTO | 19000615 | 441535 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-10-27 | 1 | 817939.51
2022 | 2022-10-27 | LUCERO | PARAISO QUIBA | CL 71P S | KR 27K | DG 72A S | MANTENIMIENTO | 19009169 | 490126 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-10-27 | 1 | 527334.67
2022 | 2022-10-27 | LAS NIEVES | LA CAPUCHINA | KR 13 | CL 12 | CL 13 | MANTENIMIENTO | 3000717 | 503760 | 609.4 | 0.17 | 0 | 0.17 | Espacio Publico | Rescate Social | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-09-27 | 30 | 7079388.54
2022 | 2022-10-27 | LA URIBE | LA GRANJA NORTE | AK 7 | CL 171A | CL 171B | MANTENIMIENTO | 1001366 | 524823 | 76.25 | 1.17 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-10-27 | 1 | 13884930.3
2022 | 2022-10-27 | ISMAEL PERDOMO | ESPINO I | KR 77C | CL 65B S | CL 65C S | MANTENIMIENTO | 19013395 | 533655 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-10-27 | 1 | 470024.51
2022 | 2022-10-27 | ISMAEL PERDOMO | ESPINO I | KR 77C | CL 64D S | CL 64F S | MANTENIMIENTO | 19013391 | 533690 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-10-27 | 1 | 519702.88
2022 | 2022-10-27 | ENGATIVA | LA RIVIERA | KR 113C | CL 70ABIS | CL 70B | MANTENIMIENTO | 10002291 | 34010043 | 113.32 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-10-27 | 1 | 7049300.54
2022 | 2022-10-28 | ENGATIVA | MARANDU |  |  |  | MANTENIMIENTO | 10002330 | 34010016 | 142.57 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-10-27 | 1 | 13055228.86
2022 | 2022-10-28 | VENECIA | ISLA DEL SOL | DG 48 S | KR 61 | KR 61G | MANTENIMIENTO | 6001887 | 325585 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-10-28 | 1 | 16997537.74
2022 | 2022-10-28 | ARBORIZADORA | MADELENA | CL 62C S | KR 62B | KR 63 | MANTENIMIENTO | 19015508 | 91016808 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-10-28 | 1 | 519702.88
2022 | 2022-10-28 | ARBORIZADORA | MADELENA | CL 62C S | KR 63BIS | KR 63A | MANTENIMIENTO | 19015512 | 91016810 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-10-28 | 1 | 817939.51
2022 | 2022-10-29 | GRANJAS DE TECHO | VILLA ALSACIA | DG 13 | KR 69 | KR 69B | MANTENIMIENTO | 9004032 | 390421 | 902.01 | 0.73 | 0 | 0.26 | Espacio Publico | Rescate Social | Construcción | 2022-07-25 | 96 | 385670322.22
2022 | 2022-10-29 | EL RINCON | EL POA | CL 141 | KR 103B | KR 103C | MANTENIMIENTO | 11003848 | 173816 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-10-29 | 1 | 1650636.74
2022 | 2022-10-31 | KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY OCCIDENTAL | CL 40A S | KR 79 | KR 79B | MANTENIMIENTO | 8006209 | 146718 | 39.68 | 0.18 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-10-25 | 6 | 9067293.85
2022 | 2022-10-31 | CASTILLA | CIUDAD TECHO II | KR 81B | CL 6B | CL 6C | MANTENIMIENTO | 8012716 | 527404 | 608.77 | 0.37 | 0 | 0.17 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-10-25 | 6 | 65994662.07
2022 | 2022-10-31 | CASTILLA | CASTILLA | KR 78 | CL 8B | CL 8C | MANTENIMIENTO | 8002227 | 511661 | 53.62 | 0.17 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-10-26 | 5 | 9743795.87
2022 | 2022-10-31 | QUIROGA | CLARET | DG 43A S | KR 25A | KR 26 | MANTENIMIENTO | 18000790 | 412384 | 155.45 | 0.24 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-10-28 | 3 | 19231491.37
2022 | 2022-10-31 | CORABASTOS | CHUCUA DE LA VACA II | KR 81D | CL 41D S | CL 41F S | MANTENIMIENTO | 8005155 | 152538 | 64.72 | 0.1 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2022-10-31 | 1 | 5112039.01
2022 | 2022-10-31 | ALAMOS | LOS ANGELES | CL 66A | KR 97 | KR 97A | MANTENIMIENTO | 10006457 | 164827 | 458.15 | 0.13 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-09-27 | 34 | 62234556.65
2022 | 2022-10-31 | ALAMOS | LOS ANGELES | CL 66A | KR 99 | KR 99A | MANTENIMIENTO | 10010629 | 34011496 | 166.26 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | Mantenimiento Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-08-01 | 91 | 19513707.34
2022 | 2022-11-01 | LA URIBE | SANTA TERESA | CL 168 | KR 8G | KR 8H | REHABILITACIÓN | 1001485 | 140905 | 806.2 | 0.23 | 0 | 0.23 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2022-09-20 | 42 | 186604382.15
2022 | 2022-11-01 | SANTA CECILIA | VILLA LUZ | CL 65A | KR 80 | KR 80A | MANTENIMIENTO | 10007816 | 159630 | 290.39 | 0.09 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Cambio de Carpeta | 2022-10-11 | 21 | 77013937.92
2022 | 2022-11-01 | VENECIA | FATIMA | CL 49A S | KR 37 | KR 38 | MANTENIMIENTO | 6000395 | 321183 | 83.92 | 0.2 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-10-28 | 4 | 13621985.35
2022 | 2022-11-01 | VENECIA | SAMORE | KR 29 | CL 48B S | CL 48C S | MANTENIMIENTO | 6000828 | 322409 | 86 | 0.08 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-10-31 | 1 | 8095398.06
2022 | 2022-11-01 | VENECIA | SAMORE | KR 29 | CL 48C S | CL 49 S | MANTENIMIENTO | 6000836 | 322433 | 55.4 | 0.07 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-10-31 | 1 | 8180708.96
2022 | 2022-11-01 | SANTA CECILIA | LOS ALAMOS | CL 64B BIS | KR 85I | KR 85L | MANTENIMIENTO | 10011788 | 91033027 | 89.18 | 0.21 | 0 | 0.03 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-23 | 251 | 12075031.45
2022 | 2022-11-01 | ARBORIZADORA | EL CHIRCAL SUR | CL 60 S | KR 22 | KR 22BBIS | MANTENIMIENTO | 19016178 | 91033486 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-11-01 | 1 | 5264262.2
2022 | 2022-11-01 | ARBORIZADORA | EL CHIRCAL SUR | CL 59 S | KR 22B | KR 22BBIS | MANTENIMIENTO | 19016179 | 91033488 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-11-01 | 1 | 3218874.25
2022 | 2022-11-02 | DANUBIO | PORVENIR | CL 65D S | KR 7F | KR 7G | MANTENIMIENTO | 5000398 | 290865 | 12.6 | 0.05 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2022-11-02 | 1 | 2190316.12
2022 | 2022-11-02 | APOGEO | OLARTE | CL 55 S | KR 72CBISA | KR 72D | MANTENIMIENTO | 7006657 | 366828 | 106.5 | 0.06 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-11-02 | 1 | 11281815.11
2022 | 2022-11-02 | ISMAEL PERDOMO | CARACOLI | CL 76A S | TV 65 | TV 66 | MANTENIMIENTO | 19004047 | 448682 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-11-02 | 1 | 1785112.2
2022 | 2022-11-03 | BRITALIA | SAN JOSE V SECTOR | AK 72 | CL 169B | CL 170 | MANTENIMIENTO | 11000448 | 527816 | 1454.33 | 2.79 | 0 | 0.41 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-09 | 86 | 209585720.2
2022 | 2022-11-03 | APOGEO | OLARTE | CL 55 S | KR 72CBIS | KR 72CBISA | MANTENIMIENTO | 7006683 | 366909 | 76.86 | 0.05 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-11-02 | 1 | 10023545.06
2022 | 2022-11-03 | LA ALHAMBRA | BATAN | KR 50 | CL 122 | null | MANTENIMIENTO | 11010665 | 167069 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-11-03 | 1 | 5264262.2
2022 | 2022-11-03 | EL PRADO | CANODROMO | KR 49 | CL 127C | CL 127D | MANTENIMIENTO | 11010247 | 167378 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-11-03 | 1 | 1812006.14
2022 | 2022-11-03 | EL PRADO | CANODROMO | KR 49 | CL 127DBIS | CL 128 | MANTENIMIENTO | 11010194 | 167379 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-11-03 | 1 | 718527.3
2022 | 2022-11-03 | NIZA | NIZA NORTE | CL 128A | TV 60 | KR 70D | MANTENIMIENTO | 11009699 | 168785 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-11-03 | 1 | 4212885.41
2022 | 2022-11-03 | CASA BLANCA SUBA | EL PLAN | KR 72BIS | CL 152B | SE | MANTENIMIENTO | 11014115 | 91031706 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-11-03 | 1 | 6017402.36
2022 | 2022-11-04 | CALANDAIMA | CALANDAIMA | CL 37 S | KR 93 | KR 93B | MANTENIMIENTO | 8001269 | 2059592 | 203.4 | 0.06 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Cambio de Carpeta | 2022-11-01 | 3 | 22355159.85
2022 | 2022-11-04 | CALANDAIMA | CALANDAIMA | CL 37 S | KR 93 | KR 93B | MANTENIMIENTO | 8001269 | 91103215 | 54 | 0.02 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Cambio de Carpeta | 2022-11-01 | 3 | 8703290.14
2022 | 2022-11-04 | CARVAJAL | NUEVA YORK | TV 68HBISA | CL 37B S | CL 37C S | MANTENIMIENTO | 8012479 | 471993 | 180.18 | 0.06 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Cambio de Carpeta | 2022-11-02 | 2 | 28587658.92
2022 | 2022-11-04 | APOGEO | CEMENTERIO JARDINES APOGEO | CL 55 S | KR 72H | KR 73 | MANTENIMIENTO | 7006467 | 366340 | 244.8 | 0.06 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-11-03 | 1 | 31199050.01
2022 | 2022-11-04 | CASA BLANCA SUBA | PORTALES DEL NORTE | AK 72 | CL 169A | CL 169B | MANTENIMIENTO | 11012327 | 518472 | 745.72 | 0.65 | 0 | 0.21 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-19 | 77 | 93359796.36
2022 | 2022-11-04 | LA FLORESTA | SANTA ROSA | CL 101 | AK 70 | KR 70A | MANTENIMIENTO | 11011253 | 168459 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-11-04 | 1 | 1230796.46
2022 | 2022-11-04 | LA FLORESTA | SANTA ROSA | CL 101 | KR 70A | KR 70B | MANTENIMIENTO | 11011218 | 168460 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-11-04 | 1 | 1785112.2
2022 | 2022-11-04 | LA FLORESTA | POTOSI | CL 117 | KR 70H | KR 71 | MANTENIMIENTO | 11010858 | 168580 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-11-04 | 1 | 1528977.62
2022 | 2022-11-04 | LA CANDELARIA | CENTRO ADMINISTRATIVO | CL 8 | KR 6 | KR 7 | MANTENIMIENTO | 17000230 | 189741 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-11-04 | 1 | 825571.3
2022 | 2022-11-04 | BOSA CENTRAL | JOSE MARIA CARBONEL | CL 73 S | KR 78C | KR 79 | MANTENIMIENTO | 7006395 | 366171 | 191.98 | 0.06 | 0 | 0.05 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-10-12 | 23 | 32839315.57
2022 | 2022-11-05 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | KR 112A | CL 22I | CL 22J | MANTENIMIENTO | 9000796 | 381993 | 233.15 | 0.2 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losa | 2022-10-21 | 15 | 65491835.76
2022 | 2022-11-05 | GALERIAS | CAMPIN | AK 30 | CL 55 | CL 53ABIS | MANTENIMIENTO | 13000761 | 92080396 | 586.48 | 0.17 | 0 | 0.17 | Espacio Publico | Rescate Social | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-10-26 | 10 | 21229516.2
2022 | 2022-11-08 | BOSA OCCIDENTAL | CHICALA | CL 54C S | KR 87 | KR 87BIS | MANTENIMIENTO | 7001838 | 354841 | 23.53 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-11-03 | 5 | 4709924.83
2022 | 2022-11-08 | ZONA FRANCA | GUADUAL FONTIBON | DG 16 | KR 96B | KR 96BBIS | MANTENIMIENTO | 9003321 | 388389 | 67.66 | 0 | 0 | 0.1 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-11-08 | 1 | 56391462.35
2022 | 2022-11-08 | GRAN YOMASA | BOLONIA | CL 81C S | KR 8 E | KR 8A E | MANTENIMIENTO | 5010366 | 91015994 | 63.98 | 0.07 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2022-11-01 | 7 | 13987084.61
2022 | 2022-11-08 | CIUDAD USME | BOLONIA I | CL 81B S | KR 11BIS E | KR 11F E | MANTENIMIENTO | 5010337 | 91017218 | 68.26 | 0.33 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-11-01 | 7 | 21835025.81
2022 | 2022-11-08 | BOSA OCCIDENTAL | CHICALA | KR 86B | CL 53 S | CL 54C S | MANTENIMIENTO | 7001908 | 91030936 | 76.84 | 0.63 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-11-03 | 5 | 16171180.49
2022 | 2022-11-09 | CALANDAIMA | CALANDAIMA | CL 37 S | KR 93 | KR 93B | MANTENIMIENTO | 8001269 | 155544 | 445 | 0.13 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Cambio de Carpeta | 2022-10-29 | 11 | 54857487.85
2022 | 2022-11-09 | USME | LA UNION | KM 7 y 8 | KM 7 + 550 | KM 8 + 300 | MANTENIMIENTO | 5009728 | 91027990 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | Bioingenieria | Bioingenieria | Sin Intervención | 2022-08-29 | 72 | 147575274.41
2022 | 2022-11-09 | AMERICAS | HIPOTECHO SUR | KR 69C | CL 2A | CL 2B | MANTENIMIENTO | 8006077 | 147742 | 82.28 | 0.13 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-11-04 | 5 | 14378277.05
2022 | 2022-11-09 | TIMIZA | RENANIA URAPANES | CL 42B S | KR 72H | KR 72HBIS | MANTENIMIENTO | 8010858 | 149033 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-11-09 | 1 | 1059673.56
2022 | 2022-11-09 | BAVARIA | MARSELLA | KR 71 | CL 7C | CL 7D | MANTENIMIENTO | 8003952 | 151467 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-11-09 | 1 | 5784734.24
2022 | 2022-11-09 | PATIO BONITO | EL PARAISO BOSA | KR 89D | CL 38B S | CL 38C S | MANTENIMIENTO | 8002157 | 155564 | 89.64 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-10-21 | 19 | 21811714.12
2022 | 2022-11-09 | COMUNEROS | EL VIRREY | KR 8 | CL 92ABIS S | CL 92ABIS S | MANTENIMIENTO | 5004193 | 299185 | 30.86 | 0.02 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-11-09 | 1 | 5187396.74
2022 | 2022-11-10 | PATIO BONITO | EL PARAISO BOSA | KR 89D | CL 38A S | CL 38B S | MANTENIMIENTO | 8002120 | 155563 | 93.6 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-10-24 | 17 | 18602217.72
2022 | 2022-11-10 | BOYACA REAL | FLORIDA BLANCA | CL 66A | KR 88 | KR 89 | MANTENIMIENTO | 10007137 | 158914 | 327.36 | 0.19 | 0 | 0.09 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-28 | 255 | 46888612.54
2022 | 2022-11-10 | CASA BLANCA SUBA | GILMAR | AK 72 | AC 153 | CL 160 | MANTENIMIENTO | 11012301 | 518427 | 1208.16 | 0.95 | 0 | 0.34 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-22 | 80 | 188120995.27
2022 | 2022-11-11 | SOSIEGO | SAN CRISTOBAL SUR | CL 11 S | KR 1B E | KR 3 E | MANTENIMIENTO | 4000523 | 201464 | 182.7 | 0 | 0 | 0.07 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-30 | 226 | 34095712.91
2022 | 2022-11-11 | BOLIVIA | BOLIVIA ORIENTAL | CL 87 | KR 103CBIS | KR 103D | MANTENIMIENTO | 10000359 | 162992 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-11-11 | 1 | 1812006.14
2022 | 2022-11-11 | BOLIVIA | BOLIVIA ORIENTAL | CL 87 | KR 103F | AK 104 | MANTENIMIENTO | 10000283 | 162994 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-11-11 | 1 | 3198568.03
2022 | 2022-11-11 | BOLIVIA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | KR 110 | CL 88B | CL 88C | MANTENIMIENTO | 10000201 | 163512 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-11-11 | 1 | 2999743.61
2022 | 2022-11-11 | BOLIVIA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | KR 110 | CL 88C | AC 90 | MANTENIMIENTO | 10000193 | 163513 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-11-11 | 1 | 4243120.61
2022 | 2022-11-11 | BOLIVIA | EL CORTIJO | KR 118BIS | DG 89A | DG 89B | MANTENIMIENTO | 10010022 | 472195 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-11-11 | 1 | 1556679.14
2022 | 2022-11-11 | LA FLORESTA | CLUB DE LOS LAGARTOS | AK 72 | AC 116 | CL 116A | MANTENIMIENTO | 11014267 | 24123119 | 27.38 | 0.2 | 0 | 0.01 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-15 | 149 | 10326256.39
2022 | 2022-11-11 | LA FLORESTA | POTOSI | AK 72 | CL 99 | CL 102 | MANTENIMIENTO | 11014584 | 24123140 | 410.25 | 0.53 | 0 | 0.12 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-23 | 80 | 76099092.14
2022 | 2022-11-11 | ARBORIZADORA | EL CHIRCAL SUR | null | null | null | MANTENIMIENTO | 19004987 | 91034022 | 83.75 | 0.04 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-11-11 | 1 | 10445515.71
2022 | 2022-11-12 | LOS CEDROS | CEDRITOS | KR 11 | CL 140 | CL 142 | MANTENIMIENTO | 1003898 | 137865 | 213.81 | 0.49 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-11-04 | 8 | 39343510.32
2022 | 2022-11-12 | GALERIAS | CAMPIN | AK 30 | CL 55 | CL 56 | MANTENIMIENTO | 13000709 | 92080397 | 780.68 | 0.22 | 0 | 0.22 | Espacio Publico | Rescate Social | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-11-08 | 4 | 8853966.7
2022 | 2022-11-12 | GARCES NAVAS | BOLIVIA | KR 108A | CL 70 | CL 70B | REHABILITACIÓN | 10004104 | 164547 | 655.81 | 0.2 | 0 | 0.19 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Rigido | 2022-09-13 | 60 | 291145857.06
2022 | 2022-11-12 | TOBERIN | LA LIBERIA | KR 13 | CL 155 | CL 157 | MANTENIMIENTO | 1002725 | 138159 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-11-12 | 1 | 1022630.57
2022 | 2022-11-12 | TOBERIN | ESTRELLA DEL NORTE | CL 154 | AK 19 | KR 19A | MANTENIMIENTO | 1002232 | 140276 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-11-12 | 1 | 2613059.52
2022 | 2022-11-12 | TOBERIN | ESTRELLA DEL NORTE | CL 154 | KR 19A | KR 19B | MANTENIMIENTO | 1002213 | 140277 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-11-12 | 1 | 1122042.78
2022 | 2022-11-12 | TOBERIN | ESTRELLA DEL NORTE | CL 154 | KR 19B | KR 20 | MANTENIMIENTO | 1002200 | 140278 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-11-12 | 1 | 2116053.94
2022 | 2022-11-12 | TOBERIN | ESTRELLA DEL NORTE | CL 154 | KR 20 | KR 20A | MANTENIMIENTO | 1002187 | 140280 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-11-12 | 1 | 2215466.15
2022 | 2022-11-12 | TOBERIN | ESTRELLA DEL NORTE | CL 154 | KR 20A | KR 21 | MANTENIMIENTO | 1002185 | 140281 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-11-12 | 1 | 1122042.78
2022 | 2022-11-13 | SAN FRANCISCO | CANDELARIA LA NUEVA | KR 29 | CL 66 S | CL 66C S | REHABILITACIÓN | 19005598 | 451354 | 365.91 | 0.18 | 0 | 0.1 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Rigido | 2022-09-20 | 54 | 153951250.17
2022 | 2022-11-15 | BOSA CENTRAL | SAN PABLO BOSA | CL 68 S | KR 78J | TV 78L | MANTENIMIENTO | 7006546 | 366545 | 122.9 | 0.19 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-11-09 | 6 | 18521765.56
2022 | 2022-11-15 | PATIO BONITO | EL PARAISO BOSA | KR 89D | CL 38A S | CL 38 S | MANTENIMIENTO | 8002088 | 155562 | 103.6 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-10-25 | 21 | 25657972.14
2022 | 2022-11-15 | APOGEO | OLARTE | KR 72D | CL 57 S | CL 57BIS S | MANTENIMIENTO | 7007196 | 368220 | 116.83 | 0.07 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-11-11 | 4 | 14075117.13
2022 | 2022-11-15 | APOGEO | OLARTE | CL 57K S | KR 72ABIS | KR 72A | MANTENIMIENTO | 7009014 | 91022592 | 26.6 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-11-11 | 4 | 3978913.38
2022 | 2022-11-15 | BOSA CENTRAL | PASO ANCHO | CL 70B S | KR 81G | KR 81I | MANTENIMIENTO | 7004851 | 362343 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-11-15 | 1 | 2153959.98
2022 | 2022-11-15 | BOSA CENTRAL | JOSE MARIA CARBONEL | TV 78D | KR 78C | DG 73B S | MANTENIMIENTO | 7006325 | 366015 | 20.9 | 0.18 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-11-15 | 1 | 3833397.9
2022 | 2022-11-15 | BOSA CENTRAL | ANDALUCIA II | KR 78B | CL 59 S | CL 60 S | MANTENIMIENTO | 7006788 | 367173 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-11-15 | 1 | 1955135.56
2022 | 2022-11-15 | BOSA CENTRAL | ANDALUCIA II | KR 78B | CL 60 S | CL 63 S | MANTENIMIENTO | 7006867 | 367368 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-11-15 | 1 | 5237187.24
2022 | 2022-11-16 | TOBERIN | LA PRADERA NORTE | CL 166 | AK 9 | TV 13D | MANTENIMIENTO | 1001534 | 140877 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-11-16 | 1 | 6281739.82
2022 | 2022-11-16 | EL REFUGIO | LOS ROSALES | KR 4 | CL 77 | CL 78 | MANTENIMIENTO | 2001029 | 141685 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-11-16 | 1 | 2153959.98
2022 | 2022-11-16 | PARDO RUBIO | MARIA CRISTINA | KR 3B | CL 64 | CL 64A | MANTENIMIENTO | 2001452 | 141822 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-11-16 | 1 | 612346.35
2022 | 2022-11-16 | CHAPINERO | MARLY | CL 51 | AK 7 | KR 9 | MANTENIMIENTO | 2001782 | 142696 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-11-16 | 1 | 2800919.19
2022 | 2022-11-16 | SOSIEGO | MODELO SUR | KR 8B | CL 4 S | CL 7 S | MANTENIMIENTO | 4000084 | 200241 | 22.8 | 0.23 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2022-11-16 | 1 | 3369289.24
2022 | 2022-11-16 | SOSIEGO | MODELO SUR | CL 7 S | KR 8A | KR 8B | MANTENIMIENTO | 4000094 | 200264 | 5.4 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-11-16 | 1 | 1495699.48
2022 | 2022-11-16 | FONTIBON | LA LAGUNA FONTIBON | DG 16 | KR 100 | KR 104 | MANTENIMIENTO | 9002873 | 387275 | 40.05 | 0.68 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-11-16 | 1 | 7674293.18
2022 | 2022-11-16 | GRANJAS DE TECHO | INTERINDUSTRIAL | CL 16D | KR 79D | AK 80 | MANTENIMIENTO | 9003823 | 389706 | 400.2 | 0.11 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-10-25 | 22 | 60145398.74
2022 | 2022-11-17 | SOSIEGO | SANTA ANA SUR | KR 5A | CL 11 S | CL 12 S | MANTENIMIENTO | 4000344 | 200968 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-11-17 | 1 | 2752048.4
2022 | 2022-11-17 | SAN BLAS | SAN CRISTOBAL SUR | KR 12 E | CL 18 S | CL 18A S | MANTENIMIENTO | 4001041 | 202850 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-11-17 | 1 | 711758.56
2022 | 2022-11-17 |  | LA CAPUCHINA | CL 12 | KR 12 | KR 11 | MANTENIMIENTO | 3000738 | 20006800 | 1437 | 0.41 | 0 | 0.41 | Espacio Publico | Rescate Social | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-09-08 | 70 | 133479779.85
2022 | 2022-11-17 |  | AGUAS CLARAS I | KR 25A E | CL 21 S | CL 22 S | MANTENIMIENTO | 4006973 | 91029659 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-11-17 | 1 | 1109407.4
2022 | 2022-11-18 | BOSA CENTRAL | JOSE MARIA CARBONEL | KR 78C | CL 71D S | CL 71F S | MANTENIMIENTO | 7006513 | 366459 | 89.93 | 0.07 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-11-18 | 1 | 10916656.2
2022 | 2022-11-19 | TOBERIN | LAS ORQUIDEAS | KR 17 | CL 163 | CL 163A | MANTENIMIENTO | 1001739 | 138295 | 134.17 | 0.14 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Cambio de Losa | 2022-11-08 | 11 | 43932526.91
2022 | 2022-11-19 | SOSIEGO | CALVO SUR | CL 7 S | KR 7A | KR 8 | MANTENIMIENTO | 4000127 | 200352 | 104.2 | 0.22 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-11-16 | 3 | 15549906.55
2022 | 2022-11-19 | SOSIEGO | NARINO SUR | CL 8 S | KR 8B | KR 10 | MANTENIMIENTO | 4000103 | 200282 | 191.05 | 0.26 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-11-17 | 2 | 17872450.47
2022 | 2022-11-19 | SOSIEGO | MODELO SUR | CL 7 S | KR 8 | KR 8A | MANTENIMIENTO | 4000106 | 200291 | 122.28 | 0.09 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-11-18 | 1 | 13264742.06
2022 | 2022-11-19 | SOSIEGO | MODELO SUR | CL 7 Sur | Kr 8A |  | MANTENIMIENTO | 4007649 | 91022062 | 43.3 | 0.03 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-11-18 | 1 | 4336691.74
2022 | 2022-11-19 | AMERICAS | CIUDAD KENNEDY | KR 72ABIS | CL 5 S | CL 6 S | MANTENIMIENTO | 8007000 | 145959 | 43.2 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-11-10 | 9 | 6753496.38
2022 | 2022-11-21 | NIZA | CLUB DE LOS LAGARTOS | AK 72 | CL 119 | AC 127 | MANTENIMIENTO | 11010436 | 522847 | 3053.38 | 1.4 | 0 | 0.86 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-07 | 259 | 400394558.19
2022 | 2022-11-21 | GRANJAS DE TECHO | INTERINDUSTRIAL | CL 16D | KR 79C | KR 79D | MANTENIMIENTO | 9003838 | 389747 | 220.8 | 0.07 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-10-31 | 21 | 31764694.45
2022 | 2022-11-21 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | KR 13B | CL 60 | CL 60BISA | MANTENIMIENTO | 2001441 | 142506 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-11-21 | 1 | 2780612.97
2022 | 2022-11-21 | DOCE DE OCTUBRE | JOSE JOAQUIN VARGAS | KR 67 | CL 67ABIS | CL 67B | MANTENIMIENTO | 12001106 | 177766 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-11-21 | 1 | 2140422.5
2022 | 2022-11-21 | LOS ANDES | LOS ANDES | KR 65A | CL 98 | AC 100 | MANTENIMIENTO | 12000019 | 177936 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-11-21 | 1 | 2041010.29
2022 | 2022-11-21 | DOCE DE OCTUBRE | JORGE ELIECER GAITAN | CL 78A | KR 55 | KR 55BIS | MANTENIMIENTO | 12000915 | 179808 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-11-21 | 1 | 3563988.33
2022 | 2022-11-21 | QUINTA PAREDES | ACEVEDO TEJADA | CL 28 | KR 32A | KR 33 | MANTENIMIENTO | 13001851 | 182205 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-11-21 | 1 | 1633487.94
2022 | 2022-11-22 | AMERICAS | CIUDAD KENNEDY | CL 26 S | KR 73 | KR 73 | MANTENIMIENTO | 8006710 | 145988 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-11-22 | 1 | 7366960.31
2022 | 2022-11-22 | CARVAJAL | LAS DELICIAS | CL 44S | TV 72B | SD | MANTENIMIENTO | 8011454 | 148963 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-11-22 | 1 | 1513769.51
2022 | 2022-11-22 | CARVAJAL | LAS DELICIAS | CL 44 S | CL 44B S | KR 72BBIS | MANTENIMIENTO | 8011451 | 148964 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-11-22 | 1 | 3658569.67
2022 | 2022-11-22 | CARVAJAL | LAS DELICIAS | CL 44 S | KR 72BBIS | TV 72C | MANTENIMIENTO | 8011439 | 148965 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-11-22 | 1 | 6514407.94
2022 | 2022-11-22 | CARVAJAL | LAS DELICIAS | CL 44 S | TV 72CBIS | TV 72D | MANTENIMIENTO | 8011390 | 148967 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-11-22 | 1 | 5533697.77
2022 | 2022-11-22 | 20 DE JULIO | SURAMERICA | CL 27A S | KR 3 | KR 5 | MANTENIMIENTO | 4001126 | 203081 | 180.6 | 0.15 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-11-21 | 1 | 27433565.47
2022 | 2022-11-22 | QUIROGA | SANTA LUCIA | KR 20 | DG 45 S | CL 46 S | MANTENIMIENTO | 18002248 | 416129 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Juntas | 2022-11-22 | 1 | 14524093.91
2022 | 2022-11-22 | BOLIVIA | EL CORTIJO | KR 116A | CL 86 | DG 89A | MANTENIMIENTO | 10010039 | 472213 | 605.04 | 0.17 | 0 | 0.17 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Cambio de Carpeta | 2022-11-02 | 20 | 138033281.89
2022 | 2022-11-22 | PUENTE ARANDA | CENTRO INDUSTRIAL | CL 19 | KR 66 | AK 68 | MANTENIMIENTO | 16000003 | 519424 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Emergencia | Reconformacion de Calzada | 2022-11-04 | 18 | 127938859.34
2022 | 2022-11-22 | LA FLORESTA | CLUB DE LOS LAGARTOS | AK 72 | CL 118 | CL 119 | MANTENIMIENTO | 11010563 | 522854 | 393.72 | 0.9 | 0 | 0.11 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-30 | 84 | 63077645.73
2022 | 2022-11-23 | LOS ALCAZARES | SAN FELIPE | CL 75A | KR 20C | KR 22 | MANTENIMIENTO | 12001992 | 64774 | 190.5 | 0.06 | 0 | 0.05 | Espacio Publico | Rescate Social | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-10-31 | 23 | 63416340.43
2022 | 2022-11-23 | GRAN BRITALIA | CLASS | CL 57H S | KR 80J | KR 81 | MANTENIMIENTO | 8008417 | 152429 | 450 | 0.13 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-10-27 | 27 | 71327506.17
2022 | 2022-11-23 | KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY ORIENTAL | KR 73 | CL 26 S | CL 26 S | MANTENIMIENTO | 8007084 | 145993 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-11-23 | 1 | 40514243.48
2022 | 2022-11-23 | DOCE DE OCTUBRE | POPULAR MODELO | CL 66B | KR 57B | KR 57C | MANTENIMIENTO | 12001787 | 179249 | 34.9 | 0.08 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-04 | 111 | 7261793.91
2022 | 2022-11-23 | PUENTE ARANDA | SALAZAR GOMEZ | CL 12 | KR 65B | KR 66 | MANTENIMIENTO | 16004441 | 189541 | 90.64 | 0.09 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-28 | 56 | 10994370.09
2022 | 2022-11-23 | LA FLORESTA | POTOSI | AK 72 | CL 98A | CL 99 | MANTENIMIENTO | 11010957 | 522880 | 40.34 | 0.23 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-25 | 90 | 12503073.98
2022 | 2022-11-23 | LA FLORESTA | POTOSI | AK 72 | CL 98BIS | CL 98A | MANTENIMIENTO | 11010993 | 522887 | 25.01 | 0.22 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-26 | 89 | 12785587.15
2022 | 2022-11-23 | LA FLORESTA | CLUB DE LOS LAGARTOS | AK 72 | CL 117 | CL 117B | MANTENIMIENTO | 11014265 | 24123115 | 230 | 0.15 | 0 | 0.07 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-31 | 84 | 33088516.33
2022 | 2022-11-24 | LOS ALCAZARES | SAN FELIPE | CL 75A | KR 22 | KR 23 | MANTENIMIENTO | 12001942 | 64775 | 190.02 | 0.07 | 0 | 0.05 | Espacio Publico | Rescate Social | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-10-25 | 30 | 70122554.92
2022 | 2022-11-24 | BOSA CENTRAL | SAN PABLO BOSA | CL 69A S | KR 78H | TV 78J | MANTENIMIENTO | 7006846 | 367310 | 36.93 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-11-23 | 1 | 4688084.61
2022 | 2022-11-24 | BOSA CENTRAL | SAN PABLO BOSA | CL 69A S | KR 78H | TV 78J | MANTENIMIENTO | 7009926 | 91013402 | 102.82 | 0.08 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-11-23 | 1 | 9015836.85
2022 | 2022-11-24 | SANTA CECILIA | SANTA CECILIA | CL 52A | KR 77B | KR 77C | MANTENIMIENTO | 10009054 | 158611 | 39.98 | 0.07 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-11-02 | 22 | 15607093.29
2022 | 2022-11-24 | SOSIEGO | LAS BRISAS | KR 7 | CL 6 S | CL 7 S | MANTENIMIENTO | 4000136 | 200381 | 53.4 | 0.23 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-11-21 | 3 | 9456062.53
2022 | 2022-11-24 | 20 DE JULIO | VEINTE DE JULIO | CL 24 S | KR 7 | KR 7B | MANTENIMIENTO | 4000646 | 201830 | 24.07 | 0.14 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-11-21 | 3 | 4685548.67
2022 | 2022-11-24 | BOSA CENTRAL | SAN BERNARDINO I | DG 73G S | KR 78G | KR 78I | MANTENIMIENTO | 7005972 | 365178 | 162.38 | 0.16 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-11-15 | 9 | 18084669.25
2022 | 2022-11-24 | BOSA CENTRAL | EL RETAZO | KR 79 | CL 71A S | CL 71B S | MANTENIMIENTO | 7006289 | 365929 | 56.3 | 0.08 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-11-17 | 7 | 9916091.01
2022 | 2022-11-24 | BOSA CENTRAL | JOSE MARIA CARBONEL | KR 78C | CL 73ABIS S | CL 73B S | MANTENIMIENTO | 7006419 | 366227 | 25.16 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-11-15 | 9 | 5205036.48
2022 | 2022-11-24 | EL REFUGIO | EL NOGAL | AK 11 | CL 80 | CL 81 | MANTENIMIENTO | 2000841 | 601499 | 21.85 | 0.25 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-11-24 | 1 | 4142849.86
2022 | 2022-11-24 | EL REFUGIO | EL NOGAL | AK 11 | CL 79 | CL 80 | MANTENIMIENTO | 2000870 | 601504 | 48.56 | 0.25 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-11-24 | 1 | 7555563.57
2022 | 2022-11-24 | GARCES NAVAS | EL DORADO INDUSTRIAL | AK 114 | Sin dirección | Sin direccion | MANTENIMIENTO | 10011828 | 91015385 | 138.02 | 0.09 | 0 | 0.04 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-02 | 295 | 22700467.64
2022 | 2022-11-25 | LOS ALCAZARES | SAN FELIPE | CL 75A | KR 22 | KR 23 | MANTENIMIENTO | 12001942 | 64776 | 127.02 | 0.07 | 0 | 0.04 | Espacio Publico | Rescate Social | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-10-31 | 25 | 31835796.37
2022 | 2022-11-25 | LA SABANA | EL LISTON | KR 22 | CL 17 | CL 18 | MANTENIMIENTO | 14000308 | 183610 | 483.64 | 0.24 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-11-22 | 3 | 90481364.37
2022 | 2022-11-25 | LA FLORESTA | POTOSI | AK 72 | CL 97 | CL 98BIS | MANTENIMIENTO | 11011047 | 522899 | 75.74 | 0.3 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-26 | 91 | 19917772.16
2022 | 2022-11-25 | AMERICAS | PROVIVIENDA ORIENTAL | KR 69B | CL 21 S | CL 22 S | MANTENIMIENTO | 8007805 | 147462 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-11-25 | 1 | 11285805.73
2022 | 2022-11-25 | AMERICAS | PROVIVIENDA ORIENTAL | CL 12 S | KR 68C | KR 68D | MANTENIMIENTO | 8007749 | 147492 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-11-25 | 1 | 3161564.09
2022 | 2022-11-25 | AMERICAS | PROVIVIENDA ORIENTAL | KR 68C | CL 8 S | CL 9A S | MANTENIMIENTO | 8007347 | 147616 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-11-25 | 1 | 4212885.41
2022 | 2022-11-25 | CARVAJAL | PROVIVIENDA | KR 68I | CL 36 S | CL 37 S | MANTENIMIENTO | 8009810 | 148321 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-11-25 | 1 | 4212885.41
2022 | 2022-11-25 | SUBA | BOSQUES DE SAN JORGE | CL 148 | KR 98 | KR 99 | MANTENIMIENTO | 11003334 | 176258 | 130.71 | 0.29 | 0 | 0.03 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-08 | 290 | 19231500.97
2022 | 2022-11-25 | SUBA | EL PINO | CL 148 | KR 99 | KR 100 | MANTENIMIENTO | 11003205 | 176275 | 283.77 | 0.33 | 0 | 0.09 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-04 | 294 | 40432349.57
2022 | 2022-11-25 | BOSA CENTRAL | PASO ANCHO | KR 81 | CL 67ABIS S | CL 68 S | MANTENIMIENTO | 7005120 | 363044 | 52.16 | 0.03 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-11-25 | 1 | 8934755.91
2022 | 2022-11-25 | LA FLORESTA | POTOSI | AK 72 | CL 95 | CL 97 | MANTENIMIENTO | 11011125 | 522911 | 126.56 | 0.39 | 0 | 0.03 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-25 | 245 | 29919908.72
2022 | 2022-11-25 | AMERICAS | HIPOTECHO | AC 6 | KR 71C | KR 71D | MANTENIMIENTO | 8012616 | 530456 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-11-25 | 1 | 1608217.23
2022 | 2022-11-25 | BOLIVIA | BOCHICA II | KR 102 | CL 83 | CL 86 | MANTENIMIENTO | 10001042 | 91024507 | 75 | 0.42 | 0 | 0.02 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-25 | 273 | 9714401.06
2022 | 2022-11-26 | QUINTA PAREDES | QUINTA PAREDES | KR 43A | AC 24 | CL 24A | MANTENIMIENTO | 13001623 | 181713 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-11-26 | 1 | 616520.8
2022 | 2022-11-26 | QUINTA PAREDES | QUINTA PAREDES | KR 43A | CL 24A | CL 24C | MANTENIMIENTO | 13001552 | 181715 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-11-26 | 1 | 5136078.64
2022 | 2022-11-26 | QUINTA PAREDES | QUINTA PAREDES | KR 43A | CL 24D | CL 25 | MANTENIMIENTO | 13001477 | 181717 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-11-26 | 1 | 2515261.35
2022 | 2022-11-26 | CIUDAD SALITRE ORIENTAL | CIUDAD SALITRE NOR-ORIENTAL | KR 66 | CL 24A | AC 26 | MANTENIMIENTO | 13000416 | 181939 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-11-26 | 1 | 2217024.72
2022 | 2022-11-26 | CIUDAD SALITRE ORIENTAL | CIUDAD SALITRE NOR-ORIENTAL | KR 66 | CL 24BIS | CL 24A | MANTENIMIENTO | 13000448 | 91012236 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-11-26 | 1 | 2714030.3
2022 | 2022-11-28 | CHICO LAGO | CHICO NORTE | KR 18 | AC 92 | CL 93 | REHABILITACIÓN | 2000313 | 142329 | 293.94 | 0.23 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Rehabilitación Rigido | 2022-10-05 | 54 | 152442207.71
2022 | 2022-11-28 | AMERICAS | PROVIVIENDA | AC 26 S | KR 68I | KR 69 | MANTENIMIENTO | 8008966 | 513234 | 230 | 0.31 | 0 | 0.06 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Acuerdo 761/2020/C | Rehabilitación Flexible | 2022-11-01 | 27 | 98601532.11
2022 | 2022-11-28 | GALERIAS | CAMPIN | AK 30 | CL 53BBIS | CL 57A | MANTENIMIENTO | 13000651 | 92080398 | 1032.51 | 0.3 | 0 | 0.3 | Espacio Publico | Rescate Social | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-11-15 | 13 | 26843765.9
2022 | 2022-11-28 | BOSA CENTRAL | PASO ANCHO | KR 81 | CL 67A S | CL 67ABIS S | MANTENIMIENTO | 7005112 | 363018 | 74.4 | 0.06 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-11-28 | 1 | 11088314.99
2022 | 2022-11-28 | VERBENAL | SAN JOSE DE USAQUEN | CL 181C | KR 10A | KR 11 | MANTENIMIENTO | 1001079 | 525889 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-11-28 | 1 | 1656954.4
2022 | 2022-11-28 | LA URIBE | SAN ANTONIO NOROCCIDENTAL | CL 172A | KR 22A | AK 45 | MANTENIMIENTO | 1007140 | 91019204 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-11-28 | 1 | 8817420.08
2022 | 2022-11-29 | LOS ALCAZARES | SAN FELIPE | CL 74A | KR 20C | KR 22 | MANTENIMIENTO | 12002054 | 64691 | 205 | 0.08 | 0 | 0.06 | Espacio Publico | Rescate Social | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-11-10 | 19 | 40249141.62
2022 | 2022-11-29 | LA ALHAMBRA | ESTORIL | KR 48 | CL 101A | S.E | MANTENIMIENTO | 11011619 | 166686 | 138.36 | 0.23 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-11-28 | 1 | 23231529.4
2022 | 2022-11-29 | CARVAJAL | PROVIVIENDA | AC 26 S | KR 69CBIS | KR 70B | MANTENIMIENTO | 8008142 | 513271 | 239.7 | 0.32 | 0 | 0.07 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-11-28 | 1 | 15707388.97
2022 | 2022-11-29 | USAQUEN | SAN GABRIEL NORTE | CL 121 | KR 5 | KR 6 | MANTENIMIENTO | 1005009 | 139288 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-11-29 | 1 | 3366777.82
2022 | 2022-11-29 | NIZA | SAN JOSE DEL PRADO | KR 57 | CL 137B | AC 138 | MANTENIMIENTO | 11007883 | 167922 | 56 | 0.16 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-11-29 | 1 | 10834623.91
2022 | 2022-11-29 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | AK 7 | CL 57 | CL 58 | MANTENIMIENTO | 2001593 | 521322 | 139.62 | 0.04 | 0 | 0.04 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-11-29 | 1 | 1279181.84
2022 | 2022-11-29 | PARDO RUBIO | BOSQUE CALDERON | AK 7 | CL 57 | CL 58 | MANTENIMIENTO | 2001593 | 521326 | 130.17 | 0.04 | 0 | 0.04 | Espacio Publico | Rescate Social | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-11-29 | 1 | 1246197.64
2022 | 2022-11-29 | LA ESMERALDA | NICOLAS DE FEDERMAN | AK 50 | CL 58A | CL 59 | MANTENIMIENTO | 13000318 | 523593 | 419.8 | 0.33 | 0 | 0.13 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-07 | 145 | 62081416.86
2022 | 2022-11-29 | CORABASTOS | CORABASTOS | KR 80C | DG 2 | TV 80G | MANTENIMIENTO | 8012514 | 904468 | 83.85 | 0.12 | 0 | 0.02 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-11-29 | 1 | 10917293.31
2022 | 2022-11-29 | USAQUEN | PARAMO | null | null | null | MANTENIMIENTO | 1008133 | 91030528 | 31.92 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-11-29 | 1 | 17002699.79
2022 | 2022-11-29 | USAQUEN | SAN GABRIEL NORTE | null | null | null | MANTENIMIENTO | 1008134 | 91031454 | 34.77 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-11-29 | 1 | 11786748.98
2022 | 2022-11-30 | FONTIBON | CENTRO FONTIBON | KR 100 | CL 18 | CL 19 | MANTENIMIENTO | 9002324 | 386012 | 496.64 | 0.28 | 0 | 0.15 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-16 | 287 | 73988585.86
2022 | 2022-11-30 |  | LA CAPUCHINA | CL 12 | KR 12 | KR 13 | MANTENIMIENTO | 3000723 | 20010469 | 454.06 | 0.13 | 0 | 0.13 | Espacio Publico | Rescate Social | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-10-24 | 37 | 92625183.2
2022 | 2022-11-30 | LOS ALCAZARES | SAN FELIPE | CL 74A | KR 22BIS | KR 23 | MANTENIMIENTO | 12001996 | 64695 | 80.01 | 0.03 | 0 | 0.02 | Espacio Publico | Rescate Social | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-11-23 | 7 | 22924031.32
2022 | 2022-11-30 | RESTREPO | SAN ANTONIO | CL 10B S | KR 19 | KR 19A | MANTENIMIENTO | 15000680 | 184491 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Sello de Fisuras | 2022-05-24 | 190 | 1943329.71
2022 | 2022-11-30 | COMUNEROS | MONTEBLANCO | CL 92A S | KR 14A | KR 14B | MANTENIMIENTO | 5003612 | 297921 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-11-30 | 1 | 1855778.82
2022 | 2022-11-30 | FONTIBON | CENTRO FONTIBON | KR 100 | CL 17A | CL 18 | MANTENIMIENTO | 9002375 | 386146 | 388.16 | 0.22 | 0 | 0.12 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-18 | 285 | 58315896.7
2022 | 2022-11-30 | COMUNEROS | EL VIRREY | KR 8 | CL 92ABIS S | CL 92B S | MANTENIMIENTO | 5007897 | 471364 | 5 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-11-09 | 21 | 2672943.73
2022 | 2022-11-30 | CIUDAD JARDIN | SAN ANTONIO |  |  |  | MANTENIMIENTO | 15001632 | 504117 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Sello de Fisuras | 2022-05-27 | 187 | 3527737.88
2022 | 2022-11-30 | ZONA INDUSTRIAL | CUNDINAMARCA | AC 19 | KR 34 | AK 36 | MANTENIMIENTO | 16000822 | 507115 | 526.68 | 0.46 | 0 | 0.15 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-10-07 | 54 | 59217418.54
2022 | 2022-11-30 | NIZA | ATENAS | AC 138 | KR 73 | KR 74 | MANTENIMIENTO | 11007120 | 516233 | 754.58 | 0.5 | 0 | 0.22 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-14 | 77 | 78806513.85
2022 | 2022-11-30 | CHAPINERO | MARLY | AK 7 | AC 45 | CL 46 | MANTENIMIENTO | 2001973 | 521402 | 646.21 | 0.18 | 0 | 0.18 | Espacio Publico | Rescate Social | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-11-30 | 1 | 2801772.95
2022 | 2022-11-30 | EL REFUGIO | CHICO NORTE | AK 11 | CL 93A | CL 94 | MANTENIMIENTO | 2000366 | 601289 | 42.25 | 0.38 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-23 | 68 | 11682813.96
2022 | 2022-11-30 | NIZA | NIZA SUR | AC 127 | KR 70G | KR 71 | MANTENIMIENTO | 11010285 | 603999 | 523.4 | 0.42 | 0 | 0.15 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-12 | 79 | 55352664.72
2022 | 2022-11-30 | EL REFUGIO | BELLAVISTA | DG 72 | KR 1BIS | AK 1 | MANTENIMIENTO | 2003486 | 91012155 | 104.17 | 0.16 | 0 | 0.03 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-05 | 209 | 12983216.89
2022 | 2022-11-30 | TINTAL NORTE | VEREDA EL TINTAL URBANO | KR 88 | CL 10 | CL 10B | MANTENIMIENTO | 8014159 | 91013102 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-11-30 | 1 | 3299650.87
2022 | 2022-11-30 | CIUDAD JARDIN | CARACAS | CL 11 S | KR 14 | KR 14 | MANTENIMIENTO | 15001632 | 91029122 | 27 | 0.03 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-03 | 211 | 3297244.63
2022 | 2022-11-30 | CIUDAD JARDIN | CIUDAD BERNA | CL 11 S | KR 10 BIS | KR 10 A | MANTENIMIENTO | 15001247 | 91030445 | 64.49 | 0.19 | 0 | 0.02 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-27 | 217 | 16809169.94
2022 | 2022-11-30 | CIUDAD JARDIN | CIUDAD BERNA | CL 11 S | KR 10 | KR 10 BIS | MANTENIMIENTO | 15001559 | 91030446 | 41.8 | 0.09 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-27 | 217 | 12499771.23
2022 | 2022-11-30 | CIUDAD JARDIN | CARACAS | CL 11 S | KR 10 BIS | KR 10 | MANTENIMIENTO | 15001559 | 91030447 | 35.18 | 0.13 | 0 | 0.01 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-05-04 | 210 | 6789425.69
2022 | 2022-11-30 | USAQUEN | BELLA SUIZA | null | null | null | MANTENIMIENTO | 1008135 | 91030537 | 75.17 | 0.18 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-11-30 | 1 | 10738193.66
2022 | 2022-12-01 | LOS ALCAZARES | SAN FELIPE | CL 74A | KR 20C | KR 22 | MANTENIMIENTO | 12002054 | 64692 | 86.8 | 0.06 | 0 | 0.02 | Espacio Publico | Rescate Social | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-11-23 | 8 | 26912356.68
2022 | 2022-12-01 | QUIROGA | OLAYA | CL 26 S | KR 18C | KR 19B | MANTENIMIENTO | 18000911 | 412706 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-12-01 | 1 | 2414113.45
2022 | 2022-12-01 | SAN JOSE | SAN JOSE SUR | CL 24 S | KR 12H | KR 12HBIS | MANTENIMIENTO | 18001221 | 413442 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-12-01 | 1 | 1855778.82
2022 | 2022-12-01 | QUIROGA | SANTA LUCIA | DG 43 S | KR 21 | KR 22A | MANTENIMIENTO | 18001559 | 414304 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-12-01 | 1 | 1358717.77
2022 | 2022-12-01 | QUIROGA | SANTA LUCIA | KR 21 | DG 43 S | CL 44 S | MANTENIMIENTO | 18001614 | 414507 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-12-01 | 1 | 2054547.77
2022 | 2022-12-01 | NIZA | NIZA SUBA | AK 72 | CL 129 | CL 129C | MANTENIMIENTO | 11012174 | 504430 | 246.8 | 0.36 | 0 | 0.07 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-13 | 79 | 56681505.15
2022 | 2022-12-01 | LA MACARENA | PARQUE NACIONAL ORIENTAL | KR 2 E | CL 31 | CL 32 | MANTENIMIENTO | 3000271 | 516644 | 35.97 | 0.23 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-01 | 1 | 5803859.95
2022 | 2022-12-01 | LA MACARENA | BOSQUE IZQUIERDO | KR 5 E | CL 23 | CL 24 | MANTENIMIENTO | 3002345 | 529884 | 32.18 | 2.52 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-01 | 1 | 5621757.86
2022 | 2022-12-01 | NIZA | NIZA NORTE | AK 72 | CL 127D | CL 127DBIS | MANTENIMIENTO | 11010034 | 603226 | 124.67 | 0.17 | 0 | 0.04 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-13 | 79 | 19930094.29
2022 | 2022-12-02 | CASTILLA | VALLADOLID | KR 85 | CL 6D | AC 8 | MANTENIMIENTO | 8012683 | 91013125 | 1176 | 0.43 | 0 | 0.34 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-10-24 | 39 | 143070736.41
2022 | 2022-12-02 | EL REFUGIO | EL RETIRO | KR 10 | CL 83 | CL 84 | MANTENIMIENTO | 2000765 | 142075 | 55.7 | 0.14 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-02 | 1 | 5018324.45
2022 | 2022-12-02 | EL REFUGIO | EL NOGAL | AC 82 | KR 9 | KR 10 | MANTENIMIENTO | 2000810 | 143173 | 34.78 | 0.21 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-02 | 1 | 5507757.33
2022 | 2022-12-02 | EL REFUGIO | EL RETIRO | AC 82 | KR 9 | KR 10 | MANTENIMIENTO | 2000810 | 143174 | 58.5 | 0.23 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-02 | 1 | 4885589.45
2022 | 2022-12-02 | EL REFUGIO | EL RETIRO | AC 82 | KR 10 | AK 11 | MANTENIMIENTO | 2000775 | 143176 | 60.84 | 0.19 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-02 | 1 | 6250940.19
2022 | 2022-12-02 | EL REFUGIO | EL NOGAL | AC 82 | KR 10 | KR 10 | MANTENIMIENTO | 2000775 | 91012337 | 38.86 | 0.03 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-02 | 1 | 5729497.42
2022 | 2022-12-03 | GRANJAS DE TECHO | INTERINDUSTRIAL | CL 16D | KR 78G | KR 79C | MANTENIMIENTO | 9003865 | 389830 | 836 | 0.24 | 0 | 0.24 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-11-02 | 31 | 86516346.86
2022 | 2022-12-03 | SAN FRANCISCO | CANDELARIA LA NUEVA | KR 29 | CL 64C S | CL 66 S | REHABILITACIÓN | 19005464 | 451165 | 572.4 | 0.18 | 0 | 0.16 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación | 2022-10-24 | 40 | 272881338.85
2022 | 2022-12-05 | ALFONSO LOPEZ | EL NUEVO PORTAL | DG 100B S | KR 7 E | KR 7BISA E | MANTENIMIENTO | 5006724 | 305036 | 203.14 | 0.06 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-11-09 | 26 | 26742821.43
2022 | 2022-12-05 | ALFONSO LOPEZ | EL NUEVO PORTAL | KR 7BISA E | DG 100B S | CL 102 S | MANTENIMIENTO | 5006778 | 305153 | 169.94 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-11-23 | 12 | 17477827.13
2022 | 2022-12-05 | SANTA ISABEL | SANTA ISABEL SUR | CL 1A | KR 29C | AK 30 | MANTENIMIENTO | 14001242 | 182813 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-12-05 | 1 | 4372408.7
2022 | 2022-12-05 | CIUDAD JARDIN | CIUDAD JARDIN SUR | KR 12D | CL 19 S | CL 20 S | MANTENIMIENTO | 15001345 | 184309 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-12-05 | 1 | 2541679.84
2022 | 2022-12-05 | LA CANDELARIA | LA CATEDRAL | CL 12B | KR 3 | KR 4 | MANTENIMIENTO | 17000148 | 189775 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-12-05 | 1 | 5416153.7
2022 | 2022-12-05 | VENECIA | SAN VICENTE FERRER | CL 54 S | KR 25 | KR 27 | MANTENIMIENTO | 6001201 | 323543 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-12-05 | 1 | 2740448.79
2022 | 2022-12-05 | BOSA OCCIDENTAL | VILLAS DEL PROGRESO | KR 88D | CL 73C S | CL 73D S | MANTENIMIENTO | 7002648 | 357000 | 26.25 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2022-12-05 | 1 | 2986532.43
2022 | 2022-12-05 | NIZA | NIZA NORTE | AK 72 | CL 127C | CL 127D | MANTENIMIENTO | 11010093 | 603146 | 51.4 | 0.24 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-19 | 77 | 16571141.18
2022 | 2022-12-05 | NIZA | NIZA NORTE | AK 72 | CL 127BBIS | CL 127C | MANTENIMIENTO | 11010158 | 603157 | 33.23 | 0.12 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-20 | 76 | 7961446.2
2022 | 2022-12-05 | NIZA | NIZA SUBA | AK 72 | CL 127BBIS | CL 127C | MANTENIMIENTO | 11010180 | 603168 | 20.8 | 0.1 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-20 | 76 | 7302531.31
2022 | 2022-12-06 | BRITALIA | BRITALIA | CL 165B | KR 56 | KR 56A | MANTENIMIENTO | 11002417 | 169201 | 180.25 | 0.11 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-12-01 | 5 | 22019216.5
2022 | 2022-12-06 | BRITALIA | BRITALIA | CL 165B | KR 56A | KR 56B | MANTENIMIENTO | 11002395 | 169203 | 126.48 | 0.07 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-12-01 | 5 | 13808319.58
2022 | 2022-12-06 | EL PRADO | PRADO VERANIEGO | KR 50A |  | CL 128C | MANTENIMIENTO | 11009938 | 167450 | 242 | 0.16 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-11-29 | 7 | 24406773.61
2022 | 2022-12-06 | TEUSAQUILLO | TEUSAQUILLO | AC 34 | KR 21 | KR 24 | MANTENIMIENTO | 13002382 | 180867 | 58.58 | 0.14 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-06 | 1 | 11667648.54
2022 | 2022-12-06 | LA CANDELARIA | CENTRO ADMINISTRATIVO | KR 6 | CL 10 | CL 11 | MANTENIMIENTO | 17000176 | 189675 | 122.5 | 0.11 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-06 | 1 | 14225036.87
2022 | 2022-12-06 | PUENTE ARANDA | SALAZAR GOMEZ | CL 12 | KR 65B | KR 66 | MANTENIMIENTO | 16004693 | 91022654 | 102.8 | 0.05 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-11-30 | 6 | 12396934.14
2022 | 2022-12-07 | ALFONSO LOPEZ | EL NUEVO PORTAL | KR 7BISA E | DG 99 S | DG 100B S | MANTENIMIENTO | 5006723 | 305033 | 358.18 | 0.11 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-10-05 | 63 | 94232316.17
2022 | 2022-12-07 | SOSIEGO | SOCIEGO | CL 15 S | KR 9 | KR 9A | MANTENIMIENTO | 4000278 | 200783 | 62.44 | 0.05 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-12-05 | 2 | 7522480
2022 | 2022-12-07 | SOSIEGO | SANTA ANA SUR | KR 5 | CL 9A S | CL 10 S | MANTENIMIENTO | 4000293 | 200822 | 97.26 | 0.08 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-12-05 | 2 | 12224462.06
2022 | 2022-12-07 | BOSA CENTRAL | LA ESTACION BOSA | KR 77M | CL 65H S | CL 65I S | MANTENIMIENTO | 7007535 | 369178 | 55.26 | 0.09 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-12-05 | 2 | 9636892.43
2022 | 2022-12-07 | LUCERO | PARAISO QUIBA | KR 27M | CL 71P S | DG 72A S | MANTENIMIENTO | 19009145 | 458548 | 90 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-12-07 | 1 | 10355001.29
2022 | 2022-12-09 | LOS ALCAZARES | SAN FELIPE | CL 74A | KR 22 | KR 22BIS | MANTENIMIENTO | 12002017 | 64693 | 128.86 | 0.04 | 0 | 0.04 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-11-24 | 15 | 35182445.61
2022 | 2022-12-09 | EL PRADO | PRADO PINZON | KR 47 | CL 141 | CL 143 | MANTENIMIENTO | 11008167 | 168847 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-12-09 | 1 | 2641036.58
2022 | 2022-12-09 | EL PRADO | VICTORIA NORTE | CL 147A | AK 45 | KR 48 | MANTENIMIENTO | 11007087 | 168981 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-12-09 | 1 | 7747989.58
2022 | 2022-12-09 | BRITALIA | BRITALIA | CL 166 | KR 48 | KR 49 | MANTENIMIENTO | 11002627 | 169077 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-12-09 | 1 | 3581267.93
2022 | 2022-12-09 | EL RINCON | LOMBARDIA | CL 142B | KR 113 | KR 113C | MANTENIMIENTO | 11002523 | 175701 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-12-09 | 1 | 4972927.93
2022 | 2022-12-09 | LUCERO | PARAISO QUIBA | CL 71P S | KR 27Q | KR 27QBIS | MANTENIMIENTO | 19009026 | 458287 | 65.52 | 0.06 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-12-09 | 1 | 7130239.16
2022 | 2022-12-09 |  | NUEVA ESPERANZA | DG 72A S | KR 27L | KR 27M | MANTENIMIENTO | 19009159 | 458572 | 101.88 | 0.04 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-12-07 | 2 | 14389577.45
2022 | 2022-12-09 | NIZA | NIZA SUBA | AK 72 | CL 127A | CL 127B | MANTENIMIENTO | 11010220 | 603179 | 137.76 | 0.18 | 0 | 0.04 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-20 | 80 | 25178948.28
2022 | 2022-12-09 | NIZA | NIZA SUBA | AK 72 | CL 127A | CL 127B | MANTENIMIENTO | 11010232 | 603190 | 132.97 | 0.11 | 0 | 0.04 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-22 | 78 | 29687430.49
2022 | 2022-12-09 | NIZA | NIZA SUBA | AK 72 | CL 127A | CL 127B | MANTENIMIENTO | 11010232 | 91013968 | 49.43 | 0.09 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-26 | 74 | 8393911.66
2022 | 2022-12-10 | LAS NIEVES | LA ALAMEDA | KR 13A | CL 24 | CL 24A | MANTENIMIENTO | 3000371 | 144023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Emergencia | Reconformacion de Calzada | 2022-11-29 | 11 | 153892276.62
2022 | 2022-12-10 | PATIO BONITO | GALAN | KR 95B | CL 38 S | CL 38C S | MANTENIMIENTO | 8000940 | 156027 | 428.4 | 0.12 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-11-16 | 24 | 63172894.82
2022 | 2022-12-10 | EL TESORO | QUIBA | CL 78 S | KR 17K | KR 17L | MANTENIMIENTO | 19014242 | 91023592 | 143.1 | 0.06 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-12-09 | 1 | 20481478.69
2022 | 2022-12-10 | EL TESORO | EL MINUTO DE MARIA | CL 80A S | KR 17A | KR 17C | MANTENIMIENTO | 19012002 | 463786 | 94 | 0.07 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2022-12-10 | 1 | 8520874.37
2022 | 2022-12-10 | EL TESORO | EL MOCHUELO II NORTE | CL 82C S | KR 18G | KR 18H | MANTENIMIENTO | 19014291 | 91023504 | 48 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-12-10 | 1 | 7926070.66
2022 | 2022-12-12 | LA MACARENA | PARQUE NACIONAL ORIENTAL | KR 1 E | KR 1 | CL 22C | MANTENIMIENTO | 3000586 | 516626 | 1414.82 | 0.96 | 0 | 0.4 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-11-29 | 13 | 168890485.84
2022 | 2022-12-12 | ISMAEL PERDOMO | CARACOLI | KR 73F | CL 76A S | CL 77 S | MANTENIMIENTO | 19004019 | 488279 | 75.34 | 0.12 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-12-12 | 1 | 10718053.47
2022 | 2022-12-12 | TEUSAQUILLO | PALERMO | KR 19 | CL 45A | CL 45ABIS | MANTENIMIENTO | 13001466 | 512052 | 45.36 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-12-12 | 1 | 6062241.9
2022 | 2022-12-12 | USAQUEN | SANTA BARBARA ORIENTAL | AK 7 | AC 116 | CL 116BIS | MANTENIMIENTO | 1005214 | 521188 | 91.72 | 0 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-12 | 1 | 16422680.3
2022 | 2022-12-12 | LA FLORESTA | POTOSI | AC 116 | KR 71DBIS | KR 71F | MANTENIMIENTO | 11012183 | 91010078 | 228.44 | 0.32 | 0 | 0.07 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-19 | 115 | 31407579.19
2022 | 2022-12-13 | DIANA TURBAY | ARRAYANES V | KR 4ABIS E | CL 59B S | CL 59C S | MANTENIMIENTO | 18007435 | 91022515 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Emergencia | Reconformacion de Calzada | 2022-11-16 | 27 | 151195006.81
2022 | 2022-12-13 | LAS NIEVES | LA ALAMEDA | CL 24 | KR 13A | KR 14 | MANTENIMIENTO | 3000372 | 144338 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Emergencia | Reconformacion de Calzada | 2022-11-15 | 28 | 143682295.69
2022 | 2022-12-13 | ISMAEL PERDOMO | GALICIA | KR 73I | CL 62D S | CL 62G S | MANTENIMIENTO | 19001281 | 443026 | 137 | 0.16 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-12-12 | 1 | 13847903.04
2022 | 2022-12-13 | PARDO RUBIO | GRANADA | KR 4 | CL 66BIS | CL 67 | MANTENIMIENTO | 2001377 | 141636 | 59.2 | 0.18 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-13 | 1 | 6701181.9
2022 | 2022-12-13 | PARDO RUBIO | GRANADA | CL 66BIS | KR 2B | KR 4 | MANTENIMIENTO | 2001397 | 142898 | 77.54 | 0.11 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-13 | 1 | 10550477.6
2022 | 2022-12-13 | TIBABUYES | TIBABUYES OCCIDENTAL | KR 150D | CL 142C | CL 143 | MANTENIMIENTO | 11001951 | 176092 | 55 | 0.14 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-13 | 1 | 7974936.93
2022 | 2022-12-13 | LUCERO | VILLAS EL DIAMANTE | KR 18R | CL 70D S | CL 70F S | MANTENIMIENTO | 19009293 | 458832 | 22.32 | 0.03 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-12-13 | 1 | 3532285.18
2022 | 2022-12-13 | LUCERO | VILLAS EL DIAMANTE | CL 70F S | KR 18R | KR 19 | MANTENIMIENTO | 19009329 | 458916 | 106.78 | 0.05 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-12-13 | 1 | 8058059.93
2022 | 2022-12-13 | SAN JOSE DE BAVARIA | VILLA DEL PRADO | CL 170 | KR 56 | AK 58 | MANTENIMIENTO | 11001537 | 509733 | 334.4 | 0.34 | 0 | 0.1 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-13 | 1 | 39107541.04
2022 | 2022-12-13 | PARDO RUBIO | GRANADA | KR 4 | CL 65BIS | CL 66BIS | MANTENIMIENTO | 2003465 | 91012030 | 27.2 | 0.15 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-13 | 1 | 4266620.67
2022 | 2022-12-14 | CALANDAIMA | GALAN | KR 94 | CL 26 S | CL 37 S | MANTENIMIENTO | 8013701 | 701944 | 1288.46 | 0.46 | 0.42 | 0.33 | Mantenimiento Ciclorutas | Convenio 534-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-11-21 | 23 | 124873481.27
2022 | 2022-12-14 | NIZA | CLUB DE LOS LAGARTOS |  |  |  | MANTENIMIENTO | 11010306 | 603193 | 656.43 | 0.89 | 0 | 0.18 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-27 | 78 | 88393851.63
2022 | 2022-12-14 | SANTA BARBARA | SANTA BARBARA OCCIDENTAL | KR 17 | AC 116 | CL 118 | MANTENIMIENTO | 1004963 | 137047 | 18.63 | 0.19 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-14 | 1 | 3927891.99
2022 | 2022-12-14 | EL RINCON | RINCON ALTAMAR | KR 91 | DG 127BIS | CL 127A | MANTENIMIENTO | 11009594 | 170270 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-12-14 | 1 | 806206.28
2022 | 2022-12-14 | EL RINCON | RINCON ALTAMAR | KR 91 | CL 127A | CL 127ABIS | MANTENIMIENTO | 11009554 | 170271 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-12-14 | 1 | 577552.65
2022 | 2022-12-14 | EL RINCON | RINCON ALTAMAR | KR 91 | CL 127ABIS | CL 127B | MANTENIMIENTO | 11009529 | 170272 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-12-14 | 1 | 1647025.42
2022 | 2022-12-14 | EL RINCON | RINCON ALTAMAR | AK 91 | CL 127C | CL 127D | MANTENIMIENTO | 11009449 | 170274 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-12-14 | 1 | 2189607.93
2022 | 2022-12-14 | EL RINCON | ALMIRANTE COLON | AK 91 | CL 127D | CL 127DBIS | MANTENIMIENTO | 11009366 | 170275 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-12-14 | 1 | 557703.49
2022 | 2022-12-14 | EL RINCON | RINCON ALTAMAR | AK 91 | CL 127DBIS | CL 127DBISA | MANTENIMIENTO | 11009330 | 170276 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-12-14 | 1 | 607381.86
2022 | 2022-12-14 | ZONA FRANCA | SABANA GRANDE | KR 106 | CL 14A | DG 15A | MANTENIMIENTO | 9003020 | 91014488 | 341.82 | 0.19 | 0 | 0.1 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-23 | 294 | 40281850.53
2022 | 2022-12-15 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | KR 25 | CL 43 | AC 45 | MANTENIMIENTO | 13001522 | 2526116 | 552.29 | 0.17 | 0 | 0.16 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-13 | 2 | 69232963.07
2022 | 2022-12-15 | BOSA CENTRAL | JIMENEZ DE QUESADA II SECTOR | CL 65D S | TV 80C | TV 80D | MANTENIMIENTO | 7005596 | 364204 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Sello de Fisuras | 2022-12-15 | 1 | 507969.65
2022 | 2022-12-15 | BOSA CENTRAL | JIMENEZ DE QUESADA | CL 65 S | KR 80 | KR 80A | MANTENIMIENTO | 7005858 | 364880 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-12-15 | 1 | 1990783.51
2022 | 2022-12-15 | BOSA CENTRAL | ANDALUCIA II | CL 63 S | KR 78F | KR 78G | MANTENIMIENTO | 7006443 | 366283 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-12-15 | 1 | 1448201
2022 | 2022-12-15 | BOSA CENTRAL | GUALOCHE | KR 78G | CL 65C S | CL 65F S | MANTENIMIENTO | 7006785 | 367167 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-12-15 | 1 | 1348788.79
2022 | 2022-12-15 | SANTA BARBARA | SANTA BARBARA OCCIDENTAL | AC 116 | KR 17A | KR 18 | MANTENIMIENTO | 1004948 | 507320 | 367.72 | 0.19 | 0 | 0.11 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-10 | 127 | 57945743.53
2022 | 2022-12-15 | NIZA | IBERIA | AK 72 | AC 134 | CL 133 | MANTENIMIENTO | 11012309 | 518558 | 476.37 | 0.35 | 0 | 0.11 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-28 | 78 | 57561058.51
2022 | 2022-12-16 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | KR 25 | CL 42 | CL 43 | MANTENIMIENTO | 13001585 | 2526114 | 407.66 | 0.13 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-15 | 1 | 40202025.65
2022 | 2022-12-17 | USME | LA UNION | null | null | null | MANTENIMIENTO | 5009727 | 91028032 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | Bioingenieria | Bioingenieria | Sin Intervención | 2022-10-10 | 68 | 117567083.96
2022 | 2022-12-19 | EL PRADO | PRADO VERANIEGO SUR | KR 53D | CL 128A | CL 128B | REHABILITACIÓN | 11009986 | 167561 | 528.87 | 0.15 | 0 | 0.15 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación | 2022-10-31 | 49 | 196646873.24
2022 | 2022-12-19 | AMERICAS | PROVIVIENDA | AC 26 S | KR 69CBIS | KR 70B | MANTENIMIENTO | 8008142 | 513272 | 77 | 0.22 | 0 | 0.02 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Acuerdo 761/2020/C | Rehabilitación | 2022-11-25 | 24 | 67106708.44
2022 | 2022-12-19 | SAN JOSE DE BAVARIA | VILLA DEL PRADO |  |  |  | MANTENIMIENTO | 11001503 | 24120329 | 252.63 | 0.15 | 0 | 0.07 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-16 | 3 | 41907118.8
2022 | 2022-12-19 | GALERIAS | BANCO CENTRAL | CL 53ABIS | KR 20 | KR 21 | MANTENIMIENTO | 13000973 | 181285 | 82.54 | 0.16 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2022-12-19 | 1 | 10231750.22
2022 | 2022-12-19 | LA URIBE | SANTA TERESA | AK 7 | CL 165 | KR 6A | MANTENIMIENTO | 1001872 | 502638 | 72.63 | 0 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-19 | 1 | 20579712.78
2022 | 2022-12-19 | VERBENAL | HORIZONTES NORTE | AK 7 | CL 182A | AC 183 | MANTENIMIENTO | 1000999 | 524958 | 62 | 0.33 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-19 | 1 | 10346606.46
2022 | 2022-12-19 | VERBENAL | TIBABITA | AK 7 | AC 183 | KR 6 | MANTENIMIENTO | 1006842 | 2506284 | 8 | 0.27 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2022-12-19 | 1 | 1757095.77
2022 | 2022-12-19 | LA URIBE | SANTA TERESA | AK 7 | CL 169 | AC 170 | MANTENIMIENTO | 1008213 | 24123432 | 7 | 0.2 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-19 | 1 | 12476372.05
2022 | 2022-12-19 | ZONA FRANCA | ZONA FRANCA | KR 106 | CL 14 | CL 14A | MANTENIMIENTO | 9004962 | 91014489 | 699.93 | 0.41 | 0 | 0.19 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-02-24 | 298 | 90819062
2022 | 2022-12-20 | CHICO LAGO | CHICO NORTE | KR 16BIS | AC 92 | CL 93 | REHABILITACIÓN | 2002702 | 91020414 | 102.17 | 0.23 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Rehabilitación | 2022-11-29 | 21 | 50285587.8
2022 | 2022-12-20 | SANTA BARBARA | SANTA BARBARA CENTRAL | KR 11BIS | CL 123 | CL 124A | MANTENIMIENTO | 1004749 | 136846 | 137.9 | 0.28 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-19 | 1 | 19378598.14
2022 | 2022-12-20 | GALERIAS | GALERIAS | KR 28 | CL 53A | CL 53B | MANTENIMIENTO | 13000927 | 180717 | 127.5 | 0.17 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2022-12-19 | 1 | 23296340.62
2022 | 2022-12-20 | LOS CEDROS | CEDRITOS | AK 7 | CL 138BIS | CL 140 | MANTENIMIENTO | 1004124 | 509776 | 296.53 | 0.28 | 0 | 0.09 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-19 | 1 | 33579374.49
2022 | 2022-12-20 | SANTA BARBARA | SANTA BIBIANA | CL 104 | KR 21 | KR 23 | MANTENIMIENTO | 1005394 | 138914 | 81.08 | 0.61 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-20 | 1 | 10697897.49
2022 | 2022-12-20 | SOSIEGO | SANTA ANA SUR | CL 11 S | KR 5A | KR 6 | MANTENIMIENTO | 4000307 | 200863 | 91.35 | 0 | 0 | 0.03 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-03-29 | 266 | 73972719.96
2022 | 2022-12-20 | TINTAL SUR | CIUDADELA EL RECREO II | CL 69A S | KR 104 | KR 105B | MANTENIMIENTO | 7008355 | 500131 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-12-20 | 1 | 3111022.67
2022 | 2022-12-20 | TINTAL SUR | CIUDADELA EL RECREO II | CL 69A S | KR 102 | KR 104 | MANTENIMIENTO | 7008356 | 500132 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-12-20 | 1 | 2613961.62
2022 | 2022-12-20 | LOS CEDROS | CEDRITOS | AK 7 | CL 138 | CL 138BIS | MANTENIMIENTO | 1006341 | 509771 | 15.07 | 0.17 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-20 | 1 | 11723937.65
2022 | 2022-12-20 | TINTAL SUR | CIUDADELA EL RECREO II | CL 65 S | KR 94A | KR 95 | MANTENIMIENTO | 7008448 | 529391 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-12-20 | 1 | 5496693.83
2022 | 2022-12-20 | TINTAL SUR | CIUDADELA EL RECREO II | CL 65 SUR | KR 92 | KR 93 D | MANTENIMIENTO | 7008450 | 529399 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-12-20 | 1 | 5397281.62
2022 | 2022-12-20 | TINTAL SUR | CIUDADELA EL RECREO II | CL 65 S | KR 93D | KR 94A | MANTENIMIENTO | 7008449 | 810307 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-12-20 | 1 | 3707440.46
2022 | 2022-12-20 | EL PORVENIR | OSORIO X URBANO | KR 97C | CL 50 S | CL 50B S | MANTENIMIENTO | 7009573 | 91012658 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-12-20 | 1 | 6157190.52
2022 | 2022-12-21 | LA URIBE | SANTA TERESA | AK 7 | CL 166 | CL 167D | MANTENIMIENTO | 1001643 | 502633 | 193.06 | 0.6 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-20 | 1 | 24888327.46
2022 | 2022-12-21 | SAN CRISTOBAL NORTE | SAN CRISTOBAL NORTE | AK 7 | DG 164 | CL 165 | MANTENIMIENTO | 1008276 | 91031628 | 236.75 | 0 | 0 | 0.07 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-20 | 1 | 37287441.74
2022 | 2022-12-21 | CIUDAD MONTES | REMANSO | KR 38C | CL 9 S | CL 10 S | MANTENIMIENTO | 16002955 | 186640 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-12-21 | 1 | 3759786.13
2022 | 2022-12-21 | CIUDAD MONTES | LA ASUNCION | KR 31B | CL 1C | CL 1CBIS | MANTENIMIENTO | 16003436 | 186749 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-12-21 | 1 | 1713941.12
2022 | 2022-12-21 | CIUDAD MONTES | REMANSO | CL 10A S | KR 35B | KR 36 | MANTENIMIENTO | 16003395 | 187268 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-12-21 | 1 | 2130493.52
2022 | 2022-12-21 | SOSIEGO | SANTA ANA SUR | CL 11 S | KR 5 | KR 5A | MANTENIMIENTO | 4000336 | 200944 | 485.1 | 0 | 0 | 0.14 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-04-18 | 247 | 126760907.63
2022 | 2022-12-21 | SOSIEGO | SANTA ANA SUR | CL 11 S | KR 4 | KR 5 | MANTENIMIENTO | 4000362 | 201021 | 280.9 | 0 | 0 | 0.08 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-09 | 195 | 47602203.49
2022 | 2022-12-21 | SOSIEGO | LA MARIA | CL 11 S | KR 3A | KR 4 | MANTENIMIENTO | 4000389 | 201100 | 425.75 | 0 | 0 | 0.13 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-09 | 195 | 71178597.34
2022 | 2022-12-21 | SOSIEGO | LA MARIA | CL 11 S | KR 2 | KR 3A | MANTENIMIENTO | 4000423 | 201196 | 468 | 0 | 0 | 0.16 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-09 | 195 | 86561596.36
2022 | 2022-12-21 | SOSIEGO | LA MARIA | CL 11 S | KR 1 | KR 2 | MANTENIMIENTO | 4000432 | 201222 | 254.26 | 0 | 0 | 0.08 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-09 | 195 | 60140534.73
2022 | 2022-12-21 | SOSIEGO | SANTA ANA SUR | CL 11 S | KR 1 E | KR 1 | MANTENIMIENTO | 4000441 | 201249 | 10.68 | 0.15 | 0 | 0.01 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-11-24 | 27 | 3799858.64
2022 | 2022-12-21 | SOSIEGO | SANTA ANA SUR | CL 11 S | KR 1BIS E | KR 1A E | MANTENIMIENTO | 4000477 | 201335 | 105.06 | 0 | 0 | 0.03 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-11-17 | 34 | 35643851.97
2022 | 2022-12-21 | SOSIEGO | SAN CRISTOBAL SUR | CL 11 S | KR 1A E | KR 1ABIS E | MANTENIMIENTO | 4000493 | 201376 | 155.2 | 0 | 0 | 0.04 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-02 | 202 | 27229919.11
2022 | 2022-12-21 | SOSIEGO | LA MARIA | CL 11 S | KR 3 E | KR 4 E | MANTENIMIENTO | 4000537 | 201510 | 234.57 | 0 | 0 | 0.07 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-02 | 202 | 56842489.34
2022 | 2022-12-21 | SOSIEGO | SAN CRISTOBAL SUR | CL 11 S | KR 4 E | KR 10C E | MANTENIMIENTO | 4000568 | 201603 | 167.77 | 0 | 0 | 0.05 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-06-01 | 203 | 50957322.5
2022 | 2022-12-21 | APOGEO | CEMENTERIO JARDINES APOGEO | KR 72D | CL 53ABISS | CL 54A S | MANTENIMIENTO | 7006390 | 366158 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-12-21 | 1 | 2239830.31
2022 | 2022-12-21 | APOGEO | OLARTE | CL 57B S | KR 72 | KR 72BIS | MANTENIMIENTO | 7007465 | 368988 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-12-21 | 1 | 3223972.36
2022 | 2022-12-21 | FONTIBON | LA LAGUNA FONTIBON | KR 104 | DG 16B | CL 16F | MANTENIMIENTO | 9002524 | 386535 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-12-21 | 1 | 2130493.52
2022 | 2022-12-21 | LOS CEDROS | LISBOA | AK 7 | CL 135 | CL 138 | MANTENIMIENTO | 1008091 | 24123363 | 112.77 | 0.43 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-21 | 1 | 12708599.3
2022 | 2022-12-21 | LA URIBE | SAN JOSE DE USAQUEN | AK 7 | CL 179 | CL 180 | MANTENIMIENTO | 1006988 | 91020481 | 264.94 | 0.23 | 0 | 0.08 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-21 | 1 | 27489035.74
2022 | 2022-12-22 | COUNTRY CLUB | LA CAROLINA | KR 14A | CL 127B | CL 127C | MANTENIMIENTO | 1004324 | 137006 | 265 | 0.29 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2022-12-21 | 1 | 26730676.28
2022 | 2022-12-22 | COUNTRY CLUB | LA CALLEJA | KR 21 | CL 127B | CL 127BBIS | MANTENIMIENTO | 1004267 | 137266 | 46.9 | 0.2 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2022-12-22 | 1 | 6234277.37
2022 | 2022-12-22 | LOS CEDROS | EL CONTADOR | KR 17 | CL 135 | CL 136 | MANTENIMIENTO | 1003891 | 138031 | 85.18 | 0.24 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-14 | 8 | 13849841.79
2022 | 2022-12-22 | TIMIZA | TIMIZA B | KR 73B | CL 40F S | CL 40H S | MANTENIMIENTO | 8008756 | 149600 | 328.6 | 0.09 | 0 | 0.09 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Convenio 534-2021 | Rehabilitación | 2022-12-03 | 19 | 73990210.33
2022 | 2022-12-22 | GRAN BRITALIA | CLASS | CL 57H S | CL 58 S | KR 80J | MANTENIMIENTO | 8008530 | 152428 | 330 | 0.09 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-11-24 | 28 | 55702833.61
2022 | 2022-12-22 | SAN JOSE DE BAVARIA | VILLA DEL PRADO | CL 170 | KR 54A | KR 54D | MANTENIMIENTO | 11001626 | 507636 | 477.72 | 0.26 | 0 | 0.13 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-16 | 6 | 72363809.51
2022 | 2022-12-22 | TIMIZA | TIMIZA A | CALLE 40SUR | DIAGONAL 40SUR | CARRERA 72M | MANTENIMIENTO | 8009325 | 512013 | 101.5 | 0.04 | 0 | 0.03 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-08 | 136 | 12412252.49
2022 | 2022-12-22 | EL PRADO | PRADO VERANIEGO NORTE | CL 129 | KR 53 | KR 53A | MANTENIMIENTO | 11009693 | 515856 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-12-22 | 1 | 12226115.23
2022 | 2022-12-22 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | KR 25 | CL 41 | CL 42 | MANTENIMIENTO | 13001704 | 2526118 | 529.2 | 0.18 | 0 | 0.15 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-16 | 6 | 100594294.31
2022 | 2022-12-22 | TIMIZA | TIMIZA A | CL 40 S | KR 72M | KR 72MBISA | MANTENIMIENTO | 8014305 | 24122080 | 410 | 0.23 | 0 | 0.12 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-05 | 139 | 43793083.61
2022 | 2022-12-22 | TIMIZA | TIMIZA A | CL 40 S | KR 72L | KR 72LBIS | MANTENIMIENTO | 8014307 | 24122083 | 116.2 | 0.06 | 0 | 0.04 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-08-09 | 135 | 16287409.85
2022 | 2022-12-22 | COUNTRY CLUB | LA CALLEJA | KR 22 | CL 127D | SE | MANTENIMIENTO | 1007972 | 91010851 | 312 | 0.16 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2022-12-21 | 1 | 24600152.39
2022 | 2022-12-22 | LA ESMERALDA | PAULO VI | AK 50 | CL 56B | CL 57B | MANTENIMIENTO | 13000542 | 91024288 | 535.33 | 0.37 | 0 | 0.15 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-22 | 1 | 65496353.5
2022 | 2022-12-22 | NIZA | BATAN | CL 119A | S.E | KR 57 | MANTENIMIENTO | 11010600 | 91100086 | 3.3 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-12-02 | 20 | 2227441.51
2022 | 2022-12-23 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | KR 25 | CL 43 | AK 24 | MANTENIMIENTO | 13001522 | 180557 | 156.32 | 0.14 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-22 | 1 | 24044767.63
2022 | 2022-12-23 | VENECIA | SAN VICENTE FERRER | CL 55 S | KR 31 | KR 32 | MANTENIMIENTO | 6001019 | 322982 | 153.93 | 0.17 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2022-12-21 | 2 | 30375991.8
2022 | 2022-12-23 | USAQUEN | SANTA BARBARA ORIENTAL | KR 7C | CL 126A | AC 127 | MANTENIMIENTO | 1004640 | 136629 | 101.6 | 0.13 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2022-12-23 | 1 | 15514494.41
2022 | 2022-12-23 | CHICO LAGO | EL CHICO | KR 18 | CL 91 | AC 92 | MANTENIMIENTO | 2000344 | 142328 | 129.65 | 0.21 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-09 | 14 | 14729683.57
2022 | 2022-12-23 | CHICO LAGO | CHICO NORTE II SECTOR | CL 97A | KR 9BIS | KR 9A | MANTENIMIENTO | 2000213 | 143498 | 85.21 | 0.15 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-09 | 14 | 15078795.25
2022 | 2022-12-23 | LA ALHAMBRA | MONACO | KR 50 | CL 115 | AC 116 | MANTENIMIENTO | 11010905 | 166903 | 69.85 | 0.15 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-14 | 9 | 8110269.35
2022 | 2022-12-23 | TEUSAQUILLO | PALERMO | KR 20 | AC 45 | CL 45A | MANTENIMIENTO | 13001487 | 180449 | 119.07 | 0.1 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-23 | 1 | 15018464.67
2022 | 2022-12-23 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | KR 25 | CL 42 | CL 43 | MANTENIMIENTO | 13001585 | 180556 | 24.36 | 0.14 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-23 | 1 | 4265122.13
2022 | 2022-12-23 | GALERIAS | SAN LUIS | AC 57 | KR 23 | TV 24 | MANTENIMIENTO | 13000720 | 507345 | 76.21 | 0.16 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-12-12 | 11 | 13155501.28
2022 | 2022-12-23 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | KR 24 | CL 40 | CL 41 | MANTENIMIENTO | 13001835 | 513151 | 91.84 | 0.28 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-23 | 1 | 9196657.01
2022 | 2022-12-26 | NIZA | LAS VILLAS | CL 127D | AK 58 | TV 59B | MANTENIMIENTO | 11010111 | 92050695 | 213.51 | 0.06 | 0 | 0.06 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 2022-12-01 | 25 | 51327534.92
2022 | 2022-12-26 | TEUSAQUILLO | PALERMO | KR 20 | CL 45A | CL 45ABIS | MANTENIMIENTO | 13001446 | 180450 | 101.78 | 0.11 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-23 | 3 | 15421135.53
2022 | 2022-12-26 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | KR 25 | CL 41 | CL 42 | MANTENIMIENTO | 13001704 | 180555 | 113.36 | 0.22 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-23 | 3 | 17449263.04
2022 | 2022-12-26 | EL REFUGIO | EMAUS | KR 5 | CL 71 | AC 72 | MANTENIMIENTO | 2001192 | 141709 | 58.96 | 0.1 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-26 | 1 | 8154697.11
2022 | 2022-12-26 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | CL 61 | AK 7 | KR 9 | MANTENIMIENTO | 2001473 | 142808 | 128.64 | 0.23 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-26 | 1 | 13906025.26
2022 | 2022-12-26 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | CL 61 | KR 9 | KR 9A | MANTENIMIENTO | 2001456 | 142809 | 136.55 | 0.22 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-26 | 1 | 15451059.57
2022 | 2022-12-26 | TEUSAQUILLO | PALERMO | KR 23 | CL 45C | CL 45CBIS | MANTENIMIENTO | 13001321 | 180558 | 48.14 | 0.21 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2022-12-26 | 1 | 5493263.36
2022 | 2022-12-26 | SOSIEGO | SOCIEGO | CL 18 S | KR 9 | KR 9A | MANTENIMIENTO | 4000382 | 201075 | 59.05 | 0.11 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Rescate Social | Parcheo-Bacheo | 2022-12-05 | 21 | 9127161.12
2022 | 2022-12-26 | ISMAEL PERDOMO | LOS TRES REYES | KR 76C | CL 61C S | CL 62D S | MANTENIMIENTO | 19001076 | 442548 | 111.6 | 0.14 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-12-12 | 14 | 18648026.24
2022 | 2022-12-26 | SAN JOSE DE BAVARIA | VILLA DEL PRADO | CL 170 | KR 54 | KR 54A | MANTENIMIENTO | 11001651 | 507629 | 323.98 | 0.18 | 0 | 0.08 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-19 | 7 | 52071149.17
2022 | 2022-12-26 | TEUSAQUILLO | PALERMO | KR 19 | CL 45ABIS | DG 45D | MANTENIMIENTO | 13001431 | 512057 | 94.88 | 0.06 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-12-16 | 10 | 13473873.59
2022 | 2022-12-26 | TEUSAQUILLO | PALERMO | KR 19 | AC 45 | CL 45A | MANTENIMIENTO | 13001505 | 512092 | 32.5 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-12-12 | 14 | 5209052.26
2022 | 2022-12-26 | NIZA | IBERIA | AK 72 | CL 137A | AC 138 | MANTENIMIENTO | 11012305 | 529106 | 1304.72 | 0.75 | 0 | 0.37 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-10-04 | 83 | 218646504.64
2022 | 2022-12-26 | LUCERO | PARAISO QUIBA | CL 71P | KR 27P BIS | KR 27Q | MANTENIMIENTO | 19009048 | 91030822 | 83.85 | 0.05 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-12-07 | 19 | 13631986.4
2022 | 2022-12-27 |  | GALAN | KR 94 | CL 26 SUR | CL 37 SUR | MANTENIMIENTO | 8013701 | 20012095 | 365 | 1.53 | 0 | 0.1 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-12-02 | 25 | 36534736.54
2022 | 2022-12-27 | EL REFUGIO | EMAUS | KR 5 | DG 70A | CL 71 | MANTENIMIENTO | 2001211 | 141708 | 121.45 | 0.11 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-26 | 1 | 14716971.97
2022 | 2022-12-27 | VENECIA | EL CARMEN | KR 28 | DG 51B S | DG 52 S | MANTENIMIENTO | 6000962 | 322808 | 102.5 | 0.08 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2022-12-26 | 1 | 19445352.92
2022 | 2022-12-27 | VENECIA | SAN VICENTE FERRER | CL 55 S | KR 29 | KR 31 | MANTENIMIENTO | 6001085 | 323190 | 183.25 | 0.17 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2022-12-26 | 1 | 21049350.11
2022 | 2022-12-27 | CHICO LAGO | ANTIGUO COUNTRY | CL 83 | KR 19 | KR 19A | MANTENIMIENTO | 2000623 | 143194 | 18.34 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-27 | 1 | 3223965.83
2022 | 2022-12-27 | AMERICAS | HIPOTECHO | CL 5A | KR 71C | KR 71D | MANTENIMIENTO | 8004954 | 147200 | 319.28 | 0.21 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-12-14 | 13 | 47371456.25
2022 | 2022-12-27 | AMERICAS | HIPOTECHO | CL 5A | KR 71D | KR 71F | MANTENIMIENTO | 8004928 | 147308 | 145.81 | 0.14 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2022-12-06 | 21 | 15727155.96
2022 | 2022-12-27 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | KR 13 | CL 58BIS | CL 59 | MANTENIMIENTO | 2001524 | 503902 | 2.56 | 0.29 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-27 | 1 | 800845.04
2022 | 2022-12-28 | EL RINCON | AURES II | CL 129 | KR 105BIS | AK 118 | MANTENIMIENTO | 11007030 | 172111 | 58.9 | 0.07 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-12-14 | 14 | 10303383.48
2022 | 2022-12-28 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | KR 7B | DG 108A | CL 110 | MANTENIMIENTO | 1005624 | 136665 | 507 | 0.28 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2022-12-23 | 5 | 46107235.33
2022 | 2022-12-28 | CHAPINERO | MARLY | KR 9 | CL 46 | CL 47 | MANTENIMIENTO | 2001891 | 141857 | 533.71 | 0.33 | 0 | 0.16 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-27 | 1 | 56331044.84
2022 | 2022-12-28 | DOCE DE OCTUBRE | SAN FERNANDO OCCIDENTAL | KR 59A | AC 68 | CL 70C | MANTENIMIENTO | 12001325 | 177980 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-12-28 | 1 | 4837867.77
2022 | 2022-12-28 | MARRUECOS | EL PLAYON | KR 13 H BIS | KR 11 B | CL 53 B SUR | MANTENIMIENTO | 18004084 | 419842 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2022-12-28 | 1 | 984724.48
2022 | 2022-12-28 | ISMAEL PERDOMO | PRIMAVERA II | CL 59B S | KR 77 | KR 77B | MANTENIMIENTO | 19000546 | 441353 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Juntas | 2022-12-28 | 1 | 2719740.98
2022 | 2022-12-28 |  | SANTO DOMINGO | KR 77C | CL 68 S | CL 68BIS S | MANTENIMIENTO | 19013404 | 534226 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2022-12-28 | 1 | 507568.06
2022 | 2022-12-28 | SAN JOSE DE BAVARIA | VILLA DEL PRADO |  |  |  | MANTENIMIENTO | 11001503 | 24120330 | 141.52 | 0.11 | 0 | 0.04 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-14 | 14 | 29621570.35
2022 | 2022-12-28 | PARDO RUBIO | MARIA CRISTINA | KR 1 | CL 65A | CL 65B | MANTENIMIENTO | 2001474 | 91024264 | 38.4 | 0.18 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-28 | 1 | 4452473.48
2022 | 2022-12-29 | DIANA TURBAY | ARRAYANES V | CL 49CBISD S | KR 3C E | CL 60 S | MANTENIMIENTO | 18007974 | 91022516 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Emergencia | Reconformacion de Calzada | 2022-12-14 | 15 | 45681018.52
2022 | 2022-12-29 | GALERIAS | CAMPIN | AK 30 | CL 57 | CL 57A | MANTENIMIENTO | 13000578 | 92080399 | 1568 | 0.45 | 0 | 0.45 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-11-29 | 30 | 71361905.01
2022 | 2022-12-29 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | KR 25 | CL 40 | CL 41 | MANTENIMIENTO | 13001820 | 180554 | 209.62 | 0.24 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-26 | 3 | 26798823.56
2022 | 2022-12-29 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | KR 25 | CL 40 | CL 41 | MANTENIMIENTO | 13001820 | 91012306 | 297.5 | 0.18 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-26 | 3 | 35083146.31
2022 | 2022-12-29 | CHICO LAGO | ANTIGUO COUNTRY | CL 87 | KR 19 | KR 19A | MANTENIMIENTO | 2000440 | 143272 | 144.17 | 0.16 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-27 | 2 | 13793058.19
2022 | 2022-12-29 | CARVAJAL | PROVIVIENDA | AC 26 S | KR 68GBIS | KR 68H | MANTENIMIENTO | 8009143 | 513292 | 68.17 | 0.11 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-29 | 1 | 9380852.83
2022 | 2022-12-30 | LOS ALCAZARES | SAN FELIPE | CL 75 | KR 20C | KR 22 | MANTENIMIENTO | 12002020 | 64744 | 271.59 | 0.11 | 0 | 0.08 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-12-10 | 20 | 61865309.57
2022 | 2022-12-30 | AMERICAS | HIPOTECHO SUR | KR 68C | CL 2B | AC 3 | MANTENIMIENTO | 8006064 | 147771 | 1013.4 | 0.29 | 0 | 0.29 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-11-23 | 37 | 205375140.4
2022 | 2022-12-30 | FONTIBON | VILLEMAR | KR 96I | CL 20B | CL 20C | MANTENIMIENTO | 9002404 | 386210 | 555.5 | 0.16 | 0 | 0.16 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2022-12-12 | 18 | 115756776.09
2022 | 2022-12-30 | CIUDAD BOLIVAR | QUIBA ALTO | SE | SE | SE | MANTENIMIENTO | 19014558 | 91027549 | 5333.27 | 1.52 | 0 | 1.52 | Ruralidad | Ruralidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-08-05 | 147 | 396663069.7
2022 | 2022-12-30 | TIMIZA | TIMIZA B | KR 73BBIS | CL 40F S | CL 40H S | MANTENIMIENTO | 8008696 | 149601 | 374.4 | 0.11 | 0 | 0.11 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Convenio 534-2021 | Rehabilitación | 2022-12-14 | 16 | 72692649.33
2022 | 2022-12-30 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | KR 7D | DG 108A | CL 110 | MANTENIMIENTO | 1005568 | 136670 | 288.4 | 0.35 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2022-12-29 | 1 | 26150974.39
2022 | 2022-12-30 | CARVAJAL | LA CAMPINA | CL 40 S | TV 72FBISA | KR 72G | MANTENIMIENTO | 8010617 | 512004 | 79.34 | 0 | 0 | 0.02 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-07-25 | 158 | 27281287.92
2022 | 2022-12-30 | BRITALIA | GILMAR | AK 72 | AC 153 | CL 160 | MANTENIMIENTO | 11012301 | 518429 | 1529.81 | 0.89 | 0 | 0.06 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-27 | 94 | 196610886.91
2022 | 2022-12-30 |  | PARAMO | KR 1G E |  | CL 102 | MANTENIMIENTO | 2002332 | 527736 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Emergencia | Reconformacion de Calzada | 2022-12-30 | 1 | 7675378.65
2022 | 2022-12-30 |  | PARAMO | CL 103 | CL 103 | KR 5C E | MANTENIMIENTO | 2002336 | 527748 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Emergencia | Reconformacion de Calzada | 2022-11-12 | 48 | 7943324.83
2022 | 2022-12-30 | SAN ISIDRO - PATIOS | PARAMO RURAL V | CL 102B | KR 16 E |  | MANTENIMIENTO | 2003030 | 91027384 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Emergencia | Reconformacion de Calzada | 2022-11-13 | 47 | 11942276.8
2022 | 2022-12-30 |  | PARAMO I | KR 1 | CL 101B | CL 101C | MANTENIMIENTO | 2003052 | 91027381 | 0 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Emergencia | Reconformacion de Calzada | 2022-11-17 | 43 | 10299038.5
2022 | 2022-12-30 | VENECIA | SAN VICENTE FERRER | CL 55 S | KR 25 | KR 27 | MANTENIMIENTO | 6001211 | 323579 | 179.3 | 0.09 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMV-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-29 | 1 | 18935823.85
2022 | 2022-12-31 | EL PRADO | PRADO VERANIEGO | KR 45A | CL 134A | CL 134D | MANTENIMIENTO | 11009260 | 167351 | 297.94 | 0.17 | 0 | 0.09 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-30 | 92 | 34586694.09
2022 | 2022-12-31 | EL PRADO | SAN JOSE DEL PRADO | KR 45A | CL 134D | CL 135 | MANTENIMIENTO | 11009127 | 167352 | 329.14 | 0.13 | 0 | 0.09 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-09-30 | 92 | 36693061.59
2022 | 2022-12-31 | NIZA | NIZA NORTE | AK 72 | CL 127BBIS | CL 127C | MANTENIMIENTO | 11010158 | 603159 | 209.93 | 0.12 | 0 | 0.06 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-10-10 | 82 | 27784293.52
2022 | 2022-12-31 | NIZA | NIZA NORTE | AK 72 | CL 127A | CL 127B | MANTENIMIENTO | 11010220 | 603181 | 418.82 | 0.16 | 0 | 0.12 | IDU-Convenio 1374-2021 | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-10-12 | 80 | 46894818.43
2022 | 2022-12-31 | NIZA | NIZA NORTE | AK 72 | CL 127DBIS | CL 128 | MANTENIMIENTO | 11009949 | 603219 | 518.16 | 0.29 | 0 | 0.15 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-10-19 | 73 | 57942294.95
2022 | 2022-12-31 | NIZA | NIZA NORTE | AK 72 | CL 127D | CL 127DBIS | MANTENIMIENTO | 11010034 | 603228 | 265.42 | 0.16 | 0 | 0.08 | UMV-Convenio 1374-2021 | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-10-18 | 74 | 35799315.27
2023 | 2023-01-02 | CHAPINERO | EMAUS | KR 5 | CL 69A | CL 70 | MANTENIMIENTO | 2001267 | 141704 | 391.57 | 0.11 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2022-12-28 | 5 | 20541752.32
2023 | 2023-01-02 | CHAPINERO | EMAUS | KR 5 | CL 70 | CL 70A | MANTENIMIENTO | 2001245 | 141705 | 407.43 | 0.12 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2022-12-28 | 5 | 12231664.16
2023 | 2023-01-02 | KENNEDY | NUEVO TECHO | TV 78D | DG 9 | CL 10D | MANTENIMIENTO | 8001573 | 152198 | 2021.1 | 0.58 | 0 | 0.2 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-01-02 | 1 | 147060486.28
2023 | 2023-01-02 | BARRIOS UNIDOS | SIETE DE AGOSTO | CL 65 | AK 24 | KR 25 | MANTENIMIENTO | 12002444 | 179150 | 370.63 | 0.11 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2022-12-29 | 4 | 16627233.11
2023 | 2023-01-02 | TEUSAQUILLO | TEUSAQUILLO | AC 32 | KR 14 | KR 15 | MANTENIMIENTO | 13002308 | 180834 | 499.57 | 0.14 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2022-12-26 | 7 | 59935610.4
2023 | 2023-01-02 | SAN CRISTOBAL | NUEVA GLORIA | KR 11 E | CL 49 S | CL 49A S | MANTENIMIENTO | 4005584 | 211920 | 345.14 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Emergencia | Reconformacion de Calzada | 2023-01-02 | 1 | 2930434.74
2023 | 2023-01-02 | TUNJUELITO | VENECIA | KR 52C | DG 48 S | DG 49 S | MANTENIMIENTO | 6000164 | 320554 | 339.19 | 0.1 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-01-02 | 1 | 7988383.08
2023 | 2023-01-02 | TUNJUELITO | VENECIA | KR 52C | DG 49 S | DG 49A S | MANTENIMIENTO | 6000192 | 320624 | 308.58 | 0.09 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-01-02 | 1 | 10006887.01
2023 | 2023-01-02 | TUNJUELITO | SAN VICENTE FERRER | CL 55 S | KR 27 | KR 28 | MANTENIMIENTO | 6001195 | 323525 | 588.59 | 0.17 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2022-12-29 | 4 | 19053319.04
2023 | 2023-01-02 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS | AK 7 | DG 164 | CL 163A | MANTENIMIENTO | 1002171 | 502648 | 795.79 | 0.23 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2022-12-22 | 11 | 14625670.92
2023 | 2023-01-02 | USAQUEN | SAN JOSE DE USAQUEN | AK 7 | CL 175 | CL 179 | MANTENIMIENTO | 1001288 | 524906 | 1884.27 | 0.54 | 0 | 0.1 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2022-12-22 | 11 | 33715794.1
2023 | 2023-01-02 | BOSA | REMANSO URBANO | null | null | null | MANTENIMIENTO | 7009922 | 701988 | 582.83 | 0.17 | 0.21 | 0.16 | Mantenimiento de Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-12-12 | 21 | 42006436.99
2023 | 2023-01-02 | FONTIBON | VILLEMAR | KR 96I | S. E | Cl 20 B | MANTENIMIENTO | 9004688 | 91024668 | 106.23 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2022-12-19 | 14 | 48240467.53
2023 | 2023-01-02 | FONTIBON | VILLEMAR | KR 96I | CL 20 | CL 20B | MANTENIMIENTO | 9004687 | 91024669 | 138.99 | 0.04 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2022-12-19 | 14 | 26923759.66
2023 | 2023-01-03 | CHAPINERO | EMAUS | KR 5 | CL 69 | CL 69A | MANTENIMIENTO | 2001285 | 141703 | 486.43 | 0.14 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-02 | 1 | 22677545.12
2023 | 2023-01-03 | BARRIOS UNIDOS | SIETE DE AGOSTO | CL 65 | KR 25 | KR 26 | MANTENIMIENTO | 12002425 | 179151 | 633.54 | 0.18 | 0 | 0.16 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2022-12-28 | 6 | 42549858.01
2023 | 2023-01-03 | CHAPINERO | PORCIUNCULA | AK 7 | AC 72 | CL 72BIS | MANTENIMIENTO | 2001138 | 521301 | 448.75 | 0.13 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-03 | 1 | 5344714.39
2023 | 2023-01-03 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | AK 7 | CL 66 | CL 67 | MANTENIMIENTO | 2002204 | 524748 | 1174.48 | 0.34 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-03 | 1 | 13252412.36
2023 | 2023-01-03 | CHAPINERO | EL NOGAL | AK 7 | CL 76 | CL 77 | MANTENIMIENTO | 2001020 | 524858 | 973.17 | 0.28 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-03 | 1 | 2898192.25
2023 | 2023-01-03 | CHAPINERO | EL NOGAL | AK 7 | CL 78 | CL 79 | MANTENIMIENTO | 2000993 | 524868 | 1077.74 | 0.31 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-03 | 1 | 2508320.05
2023 | 2023-01-03 | CHAPINERO | LA CABRERA | CL 86 | KR 6 | AK 7 | MANTENIMIENTO | 2002268 | 525018 | 442.38 | 0.13 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-03 | 1 | 6884738.8
2023 | 2023-01-03 | CHAPINERO | LA CABRERA | AK 7 | AC 85 | CL 86 | MANTENIMIENTO | 2000806 | 525033 | 1017.88 | 0.29 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-03 | 1 | 3925041.44
2023 | 2023-01-03 | SUBA | VILLA DEL PRADO | CL 170 | KR 51A | KR 54 | MANTENIMIENTO | 11001738 | 24120335 | 203.64 | 0.06 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-01-03 | 1 | 6469381.79
2023 | 2023-01-04 | CHAPINERO | LA SALLE | KR 3B | CL 61 | CL 62 | MANTENIMIENTO | 2001515 | 141887 | 469.75 | 0.13 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-04 | 1 | 1280842.56
2023 | 2023-01-04 | TEUSAQUILLO | SAN LUIS | TV 22BIS | DG 60 | DG 61B | MANTENIMIENTO | 13000483 | 180472 | 932.8 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-01-04 | 1 | 4613828.11
2023 | 2023-01-04 | TEUSAQUILLO | EL RECUERDO | KR 37 | CL 25C | CL 25D | MANTENIMIENTO | 13001706 | 181570 | 443.62 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-01-04 | 1 | 3196897.4
2023 | 2023-01-04 | TEUSAQUILLO | EL RECUERDO | CL 25D | KR 34A | KR 35 | MANTENIMIENTO | 13001794 | 182175 | 186 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-01-04 | 1 | 885312.27
2023 | 2023-01-04 | TEUSAQUILLO | EL RECUERDO | CL 25D | KR 35 | KR 36 | MANTENIMIENTO | 13001771 | 182176 | 389.07 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-01-04 | 1 | 1282905.64
2023 | 2023-01-04 | TEUSAQUILLO | EL RECUERDO | CL 25D | KR 36 | KR 37 | MANTENIMIENTO | 13001731 | 182177 | 428.68 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-01-04 | 1 | 1581142.27
2023 | 2023-01-04 | TUNJUELITO | VENECIA | KR 52C | DG 47A S | DG 48 S | MANTENIMIENTO | 6000131 | 320467 | 328.84 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-01-04 | 1 | 5509536.47
2023 | 2023-01-04 | TUNJUELITO | FATIMA | CL 50B S | KR 35 | KR 36 | MANTENIMIENTO | 6000648 | 321898 | 728.64 | 0.21 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-01-04 | 1 | 4587996.85
2023 | 2023-01-04 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | AK 7 | CL 162A | CL 162B | MANTENIMIENTO | 1002246 | 502658 | 393.48 | 0.11 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-04 | 1 | 8615680.52
2023 | 2023-01-04 | USAQUEN | EL REDIL | AK 7 | CL 174 | CL 175 | MANTENIMIENTO | 1001304 | 524935 | 975.83 | 0.28 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-04 | 1 | 25615024.82
2023 | 2023-01-04 | TEUSAQUILLO | RAFAEL NUNEZ | CL 44D | KR 45 | AK 50 | MANTENIMIENTO | 13002977 | 91012237 | 1870.89 | 0.53 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-01-04 | 1 | 4116767.06
2023 | 2023-01-05 | KENNEDY | HIPOTECHO SUR | CL 2B | KR 68C | KR 68D | MANTENIMIENTO | 8006065 | 147316 | 209.44 | 0.06 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-12-13 | 23 | 30237190.11
2023 | 2023-01-05 | RAFAEL URIBE URIBE | CALLEJON SANTA BARBARA | CL 48P S | TV 5N | TV 5P | MANTENIMIENTO | 18004799 | 420899 | 319.85 | 0.09 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-01-03 | 2 | 17376886.02
2023 | 2023-01-05 | CHAPINERO | MARLY | KR 8 | CL 48 | CL 49 | MANTENIMIENTO | 2001822 | 141854 | 1115.07 | 0.32 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-29 | 7 | 23250391.11
2023 | 2023-01-05 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | CL 36 | KR 24 | KR 25 | MANTENIMIENTO | 13002141 | 180901 | 690.46 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-01-05 | 1 | 3594490.77
2023 | 2023-01-05 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | CL 36 | KR 25 | AK 28 | MANTENIMIENTO | 13002132 | 180902 | 391.55 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-01-05 | 1 | 1468192.58
2023 | 2023-01-05 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | CL 39 | KR 20 | KR 21 | MANTENIMIENTO | 13002029 | 180934 | 860.6 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-01-05 | 1 | 5136104.4
2023 | 2023-01-05 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL ORIENTAL | KR 2 E | CL 32 | CL 33 | MANTENIMIENTO | 3000254 | 516661 | 1593.07 | 0.46 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-05 | 1 | 5883844.05
2023 | 2023-01-05 | ENGATIVA | SAN ANTONIO ENGATIVA | KR 106 | CL 68 | DG 68A | MANTENIMIENTO | 10004981 | 34010047 | 105.82 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | Mantenimiento de Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-01-05 | 1 | 6893289.57
2023 | 2023-01-05 | ENGATIVA | SAN ANTONIO ENGATIVA | CALLE 67 F | KR 103 a | null | MANTENIMIENTO | 10010601 | 34011512 | 86.27 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | Mantenimiento de Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2022-11-09 | 57 | 26844484.96
2023 | 2023-01-06 | KENNEDY | GALAN | KR 98CBIS | CL 38 S | CL 38C S | MANTENIMIENTO | 8000608 | 156050 | 445.45 | 0.13 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-12-23 | 14 | 27392633.1
2023 | 2023-01-06 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | AK 7 | AC 161 | CL 162 | MANTENIMIENTO | 1002347 | 502663 | 1182.07 | 0.34 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-04 | 2 | 34942089.41
2023 | 2023-01-06 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL ORIENTAL | KR 2 E | CL 33 | KR 1 | MANTENIMIENTO | 3000129 | 516664 | 1316.22 | 0.38 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-05 | 1 | 10637465.54
2023 | 2023-01-06 | USAQUEN | BARRANCAS ORIENTAL RURAL | AK 7 | CL 171A | CL 171B | MANTENIMIENTO | 1001366 | 524825 | 4103.86 | 1.17 | 0 | 0.22 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-01-05 | 1 | 32824008.04
2023 | 2023-01-06 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL ORIENTAL | KR 5 E | CL 22C | CL 23 | MANTENIMIENTO | 3002934 | 24121855 | 3376.3 | 0.96 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-05 | 1 | 17967015.34
2023 | 2023-01-06 | USAQUEN | CEDRITOS | KR 12B | CL 140 | CL 142 | MANTENIMIENTO | 1003818 | 137914 | 1378.35 | 0.39 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-01-06 | 1 | 3097485.19
2023 | 2023-01-06 | USAQUEN | SAN JOSE DE USAQUEN | KR 11 | CL 182 | CL 182A | MANTENIMIENTO | 1001027 | 138676 | 206.21 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-01-06 | 1 | 2600424.14
2023 | 2023-01-06 | USAQUEN | LAS MARGARITAS | CL 150 | KR 17 | KR 18 | MANTENIMIENTO | 1003019 | 140061 | 486.2 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-01-06 | 1 | 3017922
2023 | 2023-01-06 | USAQUEN | ESTRELLA DEL NORTE | CL 159 | KR 20A | KR 21 | MANTENIMIENTO | 1002078 | 140294 | 480.18 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-01-06 | 1 | 4837867.77
2023 | 2023-01-06 | KENNEDY | TIMIZA B | CL 40H S | KR 73B | KR 73BBIS | MANTENIMIENTO | 8008757 | 810850 | 74.9 | 0.02 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-01-06 | 1 | 7262148.44
2023 | 2023-01-06 | ENGATIVA | EL MUELLE | CL 67D | KR 107B | KR 107C | MANTENIMIENTO | 10010600 | 34011502 | 116.18 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | Mantenimiento de Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-01-06 | 1 | 10976965.78
2023 | 2023-01-06 | USAQUEN | CEDRO NARVAEZ | AK 7 | CL 142 | CL 144 | MANTENIMIENTO | 1006851 | 91019179 | 1264.06 | 0.36 | 0 | 0.07 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-21 | 16 | 11929496.21
2023 | 2023-01-06 | CANDELARIA | LAS AGUAS |  |  |  | MANTENIMIENTO | 3002320 | 91034510 | 2127.79 | 0.61 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-06 | 1 | 1918084.52
2023 | 2023-01-07 | KENNEDY | TIMIZA B | KR 73C | CL 40F S | CL 40H S | MANTENIMIENTO | 8008636 | 149602 | 342.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Convenio 534-2021 | Rehabilitación Flexible | 2022-12-12 | 26 | 69829580.74
2023 | 2023-01-07 | KENNEDY | LA CAMPINA | KR 72G | CL 42 S | CL 42B S | MANTENIMIENTO | 8010893 | 149056 | 378.47 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Cambio de Losa | 2023-01-05 | 2 | 7155496
2023 | 2023-01-07 | ENGATIVA | TABORA | KR 78A | CL 74 | CL 74BIS | MANTENIMIENTO | 10006725 | 160149 | 311.77 | 0.09 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2022-12-29 | 9 | 43920801.96
2023 | 2023-01-07 | ENGATIVA | TABORA | KR 78A | CL 74BIS | CL 74A | MANTENIMIENTO | 10006667 | 160150 | 286.92 | 0.08 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2022-12-29 | 9 | 41676012.49
2023 | 2023-01-10 | USAQUEN | BARRANCAS NORTE | AK 7 | CL 160A | AC 161 | MANTENIMIENTO | 1002840 | 502618 | 1062.62 | 0.3 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-06 | 4 | 103978774.56
2023 | 2023-01-10 | USAQUEN | CAOBOS SALAZAR | CL 146 | KR 12 | KR 12A | MANTENIMIENTO | 1003527 | 139859 | 843.64 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-01-10 | 1 | 1210490.24
2023 | 2023-01-10 | ENGATIVA | NORMANDIA OCCIDENTAL | CL 51 | KR 72A | KR 72B | MANTENIMIENTO | 10009591 | 158573 | 434.67 | 0.12 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-01-10 | 1 | 12653226
2023 | 2023-01-10 | CHAPINERO | EL RETIRO | AK 7 | CL 84 | CL 85 | MANTENIMIENTO | 2000854 | 525028 | 562.47 | 0.16 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-10 | 1 | 12602379.23
2023 | 2023-01-10 | CHAPINERO | LA SALLE | null | null | null | MANTENIMIENTO | 2003689 | 902260 | 432.45 | 0.12 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-01-10 | 1 | 7480847.5
2023 | 2023-01-10 | CANDELARIA | EGIPTO | KR 5 E | CL 12 | CL 10B | MANTENIMIENTO | 17000235 | 24121483 | 104.1 | 0.03 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-10 | 1 | 11428558.47
2023 | 2023-01-11 | BOSA | SAN PEDRO | KR 86C | CL 66A S | CL 66B S | MANTENIMIENTO | 7003412 | 358842 | 125.83 | 0.04 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-01-10 | 1 | 14893628.95
2023 | 2023-01-11 | USAQUEN | CEDRO SALAZAR | AK 7 | CL 150 | CL 152 | MANTENIMIENTO | 1003533 | 502860 | 1652.24 | 0.47 | 0 | 0.17 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-10 | 1 | 61054250.76
2023 | 2023-01-11 | CANDELARIA | EGIPTO | KR 5 E | CL 12 | CL 10B | MANTENIMIENTO | 17000235 | 516453 | 1813.06 | 0.52 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-10 | 1 | 24501899.37
2023 | 2023-01-11 | USAQUEN | SAN JOSE DE USAQUEN | AK 7 | CL 179 | CL 180 | MANTENIMIENTO | 1006988 | 91020480 | 978.12 | 0.28 | 0 | 0.08 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-10 | 1 | 73292882.67
2023 | 2023-01-11 | USAQUEN | CAOBOS SALAZAR | CL 146 | KR 12A | KR 13 | MANTENIMIENTO | 1003507 | 139860 | 1574.73 | 0.45 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-01-11 | 1 | 3670302.9
2023 | 2023-01-11 | ENGATIVA | NORMANDIA OCCIDENTAL | KR 74A | AC 53 | CL 54 | MANTENIMIENTO | 10009119 | 158639 | 296.4 | 0.08 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-01-11 | 1 | 7942281.46
2023 | 2023-01-11 | ENGATIVA | FLORIDA BLANCA | KR 92A | CL 69ABIS | CL 69ABISA | MANTENIMIENTO | 10006419 | 159204 | 61.9 | 0.02 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2023-01-11 | 1 | 7763223.36
2023 | 2023-01-11 | BOSA | SAN PEDRO | KR 86C | CL 66B S | CL 67 S | MANTENIMIENTO | 7003438 | 358908 | 247.48 | 0.07 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-01-11 | 1 | 6769703.68
2023 | 2023-01-11 | USAQUEN | BARRANCAS NORTE | AK 7 | CL 159C | CL 160 | MANTENIMIENTO | 1002599 | 474188 | 315.17 | 0.09 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-11 | 1 | 11343968.99
2023 | 2023-01-11 | USAQUEN | LISBOA | KR 7A | CL 135 | DG 136 | MANTENIMIENTO | 1004148 | 518895 | 701.16 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-01-11 | 1 | 2676236.27
2023 | 2023-01-11 | CHAPINERO | MARIA CRISTINA | AK 7 | CL 62 | AC 63 | MANTENIMIENTO | 2001446 | 524765 | 1128.18 | 0.32 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-11 | 1 | 8199613.36
2023 | 2023-01-11 | CHAPINERO | MARIA CRISTINA | AK 7 | CL 64 | CL 65 | MANTENIMIENTO | 2001391 | 524770 | 907.4 | 0.26 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-11 | 1 | 4384837.71
2023 | 2023-01-12 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | CL 54 | KR 10 | KR 13 | MANTENIMIENTO | 2001695 | 142726 | 959.01 | 0.27 | 0 | 0.17 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-01-02 | 10 | 69204272.77
2023 | 2023-01-12 | FONTIBON | VILLEMAR | KR 96I | CL 20 | CL 20B | MANTENIMIENTO | 9002454 | 91024670 | 196 | 0.06 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2022-12-20 | 23 | 41362053.14
2023 | 2023-01-12 | ENGATIVA | FLORIDA BLANCA | KR 92A | CL 69ABISA | CL 69B | MANTENIMIENTO | 10006376 | 159205 | 66.22 | 0.02 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2023-01-10 | 2 | 11292539.83
2023 | 2023-01-12 | CHAPINERO | LA SALLE | KR 3 | CL 61 | CL 62 | MANTENIMIENTO | 2001546 | 141625 | 707.88 | 0.2 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-01-11 | 1 | 11764839.8
2023 | 2023-01-12 | USAQUEN | BARRANCAS | AK 7 | CL 155BIS | CL 155C | MANTENIMIENTO | 1003170 | 502890 | 1035.54 | 0.3 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-11 | 1 | 25687634.14
2023 | 2023-01-12 | BOSA | SAN PEDRO | KR 86C | CL 68BIS S | CL 68A S | MANTENIMIENTO | 7003454 | 358950 | 225.61 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-01-12 | 1 | 4497948.05
2023 | 2023-01-12 | BOSA | SAN PEDRO | KR 86C | CL 68A S | CL 69 S | MANTENIMIENTO | 7003469 | 358989 | 217.05 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-01-12 | 1 | 4687077.99
2023 | 2023-01-12 | USAQUEN | CEDRO SALAZAR | AK 7 | CL 147 | CL 148 | MANTENIMIENTO | 1003690 | 502855 | 1075.63 | 0.31 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-12 | 1 | 16588471.45
2023 | 2023-01-12 | USAQUEN | BARRANCAS | AK 7 | CL 155 | CL 155BIS | MANTENIMIENTO | 1003257 | 502880 | 763.07 | 0.22 | 0 | 0.08 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-12 | 1 | 26137354.19
2023 | 2023-01-13 | BARRIOS UNIDOS | SAN FELIPE | CL 75 | KR 22BIS | KR 23 | MANTENIMIENTO | 12001949 | 64748 | 192.76 | 0.06 | 0 | 0.06 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2022-12-21 | 23 | 17209247.9
2023 | 2023-01-13 | CHAPINERO | PARQUE NACIONAL | KR 5 | Sin Establecer | CL 40 A BIS | MANTENIMIENTO | 2003677 | 91012118 | 1635.81 | 0.47 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-01-02 | 11 | 61497545.11
2023 | 2023-01-13 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL | KR 5 | CL 36 | SE | MANTENIMIENTO | 3002376 | 527475 | 346.9 | 0.1 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-04 | 9 | 18722858.71
2023 | 2023-01-13 | SANTA FE | SAN MARTIN | KR 5 | DG 30 A | CL 32 | MANTENIMIENTO | 3000196 | 143775 | 660.82 | 0.19 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-05 | 8 | 6349488.96
2023 | 2023-01-13 | SANTA FE | SAN MARTIN | KR 5 | CL 30A | CL 31 | MANTENIMIENTO | 3000235 | 143777 | 548.89 | 0.16 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-05 | 8 | 12770853.62
2023 | 2023-01-13 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS | AK 7 | DG 164 | CL 163A | MANTENIMIENTO | 1002171 | 502650 | 877.61 | 0.25 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-12 | 1 | 12200921.83
2023 | 2023-01-13 | USAQUEN | USAQUEN | AK 7 | AC 116 | CL 116BIS | MANTENIMIENTO | 1005214 | 521190 | 1136.27 | 0.32 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-13 | 1 | 39420423.5
2023 | 2023-01-13 | USAQUEN | USAQUEN | AK 7 | AC 116 | CL 116BIS | MANTENIMIENTO | 1005214 | 521192 | 595.6 | 0.17 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-13 | 1 | 9163062.29
2023 | 2023-01-14 | LOS MARTIRES | SANTA FE | CL 23 | KR 18B | DG 23BIS | REHABILITACIÓN | 14000184 | 183816 | 751.23 | 0.21 | 0 | 0.21 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2022-12-05 | 40 | 113806398.97
2023 | 2023-01-14 | BARRIOS UNIDOS | LA PAZ | CL 65 | KR 27BBIS | KR 28 | MANTENIMIENTO | 12002343 | 179155 | 560.14 | 0.16 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-01-12 | 2 | 68343081.73
2023 | 2023-01-16 | CHAPINERO | EL REFUGIO | KR 4B | CL 89 | TV 4B | MANTENIMIENTO | 2000676 | 141730 | 427.25 | 0.12 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-01-11 | 5 | 46554114
2023 | 2023-01-16 | CANDELARIA | EGIPTO | KR 5 E | CL 12DBIS | KR 2 E | MANTENIMIENTO | 17000208 | 516459 | 3514.04 | 1 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-11 | 5 | 36653978.55
2023 | 2023-01-16 | CHAPINERO | EL REFUGIO | CL 89 | KR 4B | TV 4B | MANTENIMIENTO | 2000677 | 143298 | 202.28 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-01-12 | 4 | 4320919.74
2023 | 2023-01-16 | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO OCCIDENTAL | CL 18 S | KR 24G | KR 24H | MANTENIMIENTO | 15000697 | 184764 | 531.27 | 0.15 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-01-13 | 3 | 16278268.42
2023 | 2023-01-16 | USAQUEN | BARRANCAS | AK 7 | CL 153A | CL 155 | MANTENIMIENTO | 1003321 | 502875 | 950.14 | 0.27 | 0 | 0.09 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-13 | 3 | 37327981.23
2023 | 2023-01-16 | USAQUEN | BARRANCAS ORIENTAL RURAL |  |  |  | MANTENIMIENTO | 1008276 | 91031627 | 2465.58 | 0.7 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-13 | 3 | 58584446.74
2023 | 2023-01-16 | CHAPINERO | GRANADA | KR 4A | CL 65BIS | CL 66 | MANTENIMIENTO | 2001394 | 141698 | 251.24 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-01-16 | 1 | 338572.85
2023 | 2023-01-16 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | KR 5 | CL 46 | CL 47 | MANTENIMIENTO | 2001942 | 141751 | 816.48 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-01-16 | 1 | 1606412.98
2023 | 2023-01-16 | CHAPINERO | MARIA CRISTINA | KR 3B | CL 64A | CL 65 | MANTENIMIENTO | 2001437 | 141823 | 208.37 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-01-16 | 1 | 1004573.64
2023 | 2023-01-16 | CHAPINERO | MARIA CRISTINA | KR 3B | CL 64 | CL 64A | MANTENIMIENTO | 2002222 | 471127 | 165.45 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-01-16 | 1 | 487663.43
2023 | 2023-01-16 | USAQUEN | USAQUEN | AK 7 | CL 113 | CL 114 | MANTENIMIENTO | 1005302 | 509410 | 627.52 | 0.18 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-16 | 1 | 3545316.05
2023 | 2023-01-16 | USAQUEN | BARRANCAS |  |  |  | MANTENIMIENTO | 1006232 | 509469 | 313.89 | 0.09 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-16 | 1 | 13287355.26
2023 | 2023-01-16 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL ORIENTAL |  |  |  | MANTENIMIENTO | 17000464 | 516623 | 1173.97 | 0.34 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-16 | 1 | 8850527.86
2023 | 2023-01-16 | SANTA FE | LA MERCED | KR 7 | CL 34 | CL 35 | MANTENIMIENTO | 3000054 | 521465 | 1345.4 | 0.38 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-16 | 1 | 5114974.45
2023 | 2023-01-16 | USAQUEN | USAQUEN | AK 7 | CL 112 | CL 113 | MANTENIMIENTO | 1006512 | 530409 | 625.62 | 0.18 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-16 | 1 | 7414664.57
2023 | 2023-01-17 | SUBA | LAS VILLAS | CL 127D | AK 58 | TV 59B | MANTENIMIENTO | 11010111 | 46159 | 504.42 | 0.14 | 0 | 0.13 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 2022-12-01 | 47 | 86119249.32
2023 | 2023-01-17 | CHAPINERO | EL CHICO | KR 19A | CL 90 | CL 91A | MANTENIMIENTO | 2000339 | 8527 | 815.11 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-01-11 | 6 | 7893565.55
2023 | 2023-01-17 | CHAPINERO | CHICO NORTE | CL 93 | KR 12 | KR 13 | MANTENIMIENTO | 2002187 | 471104 | 658.98 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-01-17 | 1 | 4268839.58
2023 | 2023-01-17 | USAQUEN | BARRANCAS ORIENTAL RURAL | AK 7 | CL 170 | CL 170B | MANTENIMIENTO | 1001419 | 508376 | 555.16 | 0.16 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-17 | 1 | 6015707.83
2023 | 2023-01-17 | USAQUEN | LA GRANJA NORTE | AK 7 | CL 170B | CL 171A | MANTENIMIENTO | 1001403 | 508381 | 939.65 | 0.27 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-17 | 1 | 6735970.49
2023 | 2023-01-17 | USAQUEN | SANTA TERESA | AK 7 | CL 169 | AC 170 | MANTENIMIENTO | 1008213 | 24123430 | 632.62 | 0.18 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-17 | 1 | 11582918.99
2023 | 2023-01-18 | BARRIOS UNIDOS | SIETE DE AGOSTO | CL 65 | KR 26 | KR 27 | MANTENIMIENTO | 12002409 | 179152 | 612.89 | 0.18 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-01-03 | 15 | 47557669.65
2023 | 2023-01-18 | BARRIOS UNIDOS | LA PAZ | CL 65 | KR 27A | KR 27BBIS | MANTENIMIENTO | 12002363 | 179154 | 653.67 | 0.19 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-01-06 | 12 | 71244765.51
2023 | 2023-01-18 | CHAPINERO | EL REFUGIO | TV 4B | CL 89 | DG 91 | MANTENIMIENTO | 2000664 | 143302 | 508.79 | 0.15 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-01-13 | 5 | 36425372.05
2023 | 2023-01-18 | CANDELARIA | EGIPTO | KR 3 | CL 11 | CL 12 | MANTENIMIENTO | 17000195 | 189630 | 482.53 | 0.14 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2023-01-13 | 5 | 73576939.22
2023 | 2023-01-18 | SANTA FE | LA MACARENA | CL 29 | KR 4A | KR 5 | MANTENIMIENTO | 3000298 | 144392 | 409.71 | 0.12 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2023-01-17 | 1 | 28431108.09
2023 | 2023-01-18 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL ORIENTAL | CL 22 |  | KR 5 E | MANTENIMIENTO | 3002320 | 516435 | 1235.07 | 0.35 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-17 | 1 | 11355987.28
2023 | 2023-01-18 | SANTA FE | BOSQUE IZQUIERDO | KR 1 E | CL 23A | CL 23B | MANTENIMIENTO | 3002849 | 24121875 | 354.25 | 0.1 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-18 | 1 | 6220950.77
2023 | 2023-01-19 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL ORIENTAL | KR 1 E | KR 1 | CL 22C | MANTENIMIENTO | 3000586 | 516628 | 3265.77 | 0.93 | 0 | 0.1 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-12 | 7 | 53439981.6
2023 | 2023-01-19 | USME | CENTRO USME URBANO | CL 138 S | KR 13 | KR 14 | MANTENIMIENTO | 5007668 | 306945 | 585.99 | 0.17 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-01-17 | 2 | 26909337.27
2023 | 2023-01-19 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | AK 7 | CL 106 | CL 107A | MANTENIMIENTO | 1005717 | 502358 | 1055.79 | 0.3 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-17 | 2 | 23139970.83
2023 | 2023-01-19 | USAQUEN | LA CITA | AK 7 | CL 165 | KR 6A | MANTENIMIENTO | 1001872 | 502640 | 2200.95 | 0.63 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-17 | 2 | 58899993.2
2023 | 2023-01-19 | CANDELARIA | LA CATEDRAL | KR 7 | CL 12 C | CL 12B | MANTENIMIENTO | 17000600 | 20011999 | 2263.97 | 0.65 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 2023-01-17 | 2 | 5692717
2023 | 2023-01-19 | CHAPINERO | EL NOGAL | CL 77 | KR 9 | AK 11 | MANTENIMIENTO | 2000985 | 143064 | 1803.37 | 0.52 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-01-19 | 1 | 2786025.72
2023 | 2023-01-19 | USAQUEN | LA CITA | AK 7 | CL 166 | CL 167D | MANTENIMIENTO | 1001643 | 502635 | 2003.62 | 0.57 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-19 | 1 | 7834500.22
2023 | 2023-01-19 | USAQUEN | CEDRO SALAZAR | AK 7 | CL 148 | CL 150 | MANTENIMIENTO | 1003633 | 509464 | 1161.78 | 0.33 | 0 | 0.07 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-19 | 1 | 31947129.09
2023 | 2023-01-19 | SANTA FE | BOSQUE IZQUIERDO |  |  |  | MANTENIMIENTO | 3000407 | 516650 | 601.49 | 0.17 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-19 | 1 | 9479468.56
2023 | 2023-01-19 | USAQUEN | CEDRITOS | AK 7 | CL 140 | CL 140A | MANTENIMIENTO | 1008026 | 24123381 | 780.13 | 0.22 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-19 | 1 | 4218301.45
2023 | 2023-01-20 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL ORIENTAL | KR 1 | KR 3 | CL 30A | MANTENIMIENTO | 3002912 | 24119844 | 1168.4 | 0.33 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-20 | 1 | 11711918.21
2023 | 2023-01-20 | SANTA FE | BOSQUE IZQUIERDO | KR 3 | KR 1 E | CL 26BIS | MANTENIMIENTO | 3002370 | 24123776 | 990.05 | 0.28 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-20 | 1 | 11340897.58
2023 | 2023-01-20 | USAQUEN | ESCUELA DE INFANTERIA | AK 7 | CL 102 | CL 103A | MANTENIMIENTO | 1007224 | 91019530 | 1353.57 | 0.39 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-20 | 1 | 5086213.73
2023 | 2023-01-21 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | CL 65 S | KR 67 | KR 68A | MANTENIMIENTO | 19001305 | 443077 | 1005.95 | 0.29 | 0 | 0.27 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-01-10 | 11 | 178563942.21
2023 | 2023-01-21 | CANDELARIA | LA CATEDRAL | KR 7 | cl 13 | CL 12 C | MANTENIMIENTO | 17000601 | 20012000 | 869.58 | 0.25 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 2023-01-19 | 2 | 6119424.19
2023 | 2023-01-23 | KENNEDY | PROVIVIENDA ORIENTAL | CL 22 S | SD | KR 69 | MANTENIMIENTO | 8008458 | 2059333 | 70.79 | 0.02 | 0 | 0.02 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Convenio 534-2021 | Rehabilitación Flexible | 2023-01-05 | 18 | 19438922.61
2023 | 2023-01-23 | CHAPINERO | BOSQUE CALDERON | TV 3 | CL 54 | DG 55 | MANTENIMIENTO | 2001742 | 141766 | 797.22 | 0.23 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-19 | 4 | 18381341.11
2023 | 2023-01-23 | USAQUEN | SANTA BARBARA ORIENTAL | AK 7 | CL 119 | CL 119A | MANTENIMIENTO | 1005060 | 521173 | 757.08 | 0.22 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-20 | 3 | 18580740.06
2023 | 2023-01-23 | USAQUEN | USAQUEN | AK 7 | CL 118 | CL 119 | MANTENIMIENTO | 1005107 | 521180 | 941.62 | 0.27 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-20 | 3 | 16746526.34
2023 | 2023-01-23 | CANDELARIA | EGIPTO | CL 10B | KR 3 E | KR 4 E | MANTENIMIENTO | 17000605 | 24121858 | 295.9 | 0.08 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-20 | 3 | 20877789.95
2023 | 2023-01-23 | CANDELARIA | EGIPTO | KR 3 E | CL 10A | CL 10B | MANTENIMIENTO | 17000610 | 24121883 | 270.14 | 0.08 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-20 | 3 | 17561732.7
2023 | 2023-01-23 | USAQUEN | ESCUELA DE INFANTERIA | KR 7 | CL 102 | CL 103A | MANTENIMIENTO | 1007224 | 91019528 | 1356.56 | 0.39 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-20 | 3 | 18574571.73
2023 | 2023-01-23 | USAQUEN | BELLA SUIZA | AK 7 | CL 127 | CL 128 | MANTENIMIENTO | 1008133 | 91030529 | 1769.52 | 0.51 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-20 | 3 | 23524335.02
2023 | 2023-01-23 | CHAPINERO | LAGO GAITAN | KR 14 | CL 79 | CL 80 | MANTENIMIENTO | 2000820 | 142127 | 1004.06 | 0.29 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-01-23 | 1 | 6058148.42
2023 | 2023-01-23 | CHAPINERO | EL NOGAL | CL 82 | KR 9 | KR 10 | MANTENIMIENTO | 2000830 | 143146 | 703.84 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-01-23 | 1 | 1253533.49
2023 | 2023-01-23 | BARRIOS UNIDOS | LOS ANDES | KR 67A | CL 94 | CL 94A | MANTENIMIENTO | 12000160 | 177918 | 1071.88 | 0.31 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-01-23 | 1 | 1502036.28
2023 | 2023-01-23 | BARRIOS UNIDOS | LOS ANDES | KR 62 | CL 99 | AC 100 | MANTENIMIENTO | 12000017 | 178092 | 622.66 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-01-23 | 1 | 1303211.86
2023 | 2023-01-23 | BARRIOS UNIDOS | LOS ANDES | CL 94 | KR 67 | KR 67A | MANTENIMIENTO | 12000169 | 180116 | 309.53 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-01-23 | 1 | 1402624.07
2023 | 2023-01-23 | BARRIOS UNIDOS | LOS ANDES | CL 94A | KR 64 | KR 65 | MANTENIMIENTO | 12000159 | 180124 | 362.55 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-01-23 | 1 | 1005030.7
2023 | 2023-01-23 | CANDELARIA | LAS AGUAS |  |  |  | MANTENIMIENTO | 17000464 | 516621 | 1109.62 | 0.32 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-23 | 1 | 9633822.75
2023 | 2023-01-23 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL ORIENTAL | KR 1 E | KR 1 | CL 22C | MANTENIMIENTO | 3000586 | 516626 | 3342.74 | 0.96 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2022-11-29 | 55 | 10378084.67
2023 | 2023-01-23 | CANDELARIA | EGIPTO | CL 10B | KR 3 E | KR 4 E | MANTENIMIENTO | 17000605 | 24121857 | 236.87 | 0.07 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-23 | 1 | 3249257.44
2023 | 2023-01-24 | KENNEDY | PROVIVIENDA ORIENTAL | CL 22 S | KR 68 I | KR 69 | MANTENIMIENTO | 8008458 | 147591 | 656.17 | 0.19 | 0 | 0.19 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Convenio 534-2021 | Rehabilitación Flexible | 2023-01-03 | 21 | 164877663.94
2023 | 2023-01-24 | LOS MARTIRES | SAMPER MENDOZA | CL 23 | KR 26 | AK 27 | MANTENIMIENTO | 14000063 | 183871 | 612.17 | 0.17 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-01-18 | 6 | 15034723.73
2023 | 2023-01-24 | CANDELARIA | SAN FRANCISCO RURAL | CL 10B | KR 4 E | KR 5 E | MANTENIMIENTO | 17000619 | 24121861 | 545.03 | 0.16 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-23 | 1 | 12089522.57
2023 | 2023-01-24 | BARRIOS UNIDOS | JORGE ELIECER GAITAN | KR 53 | CL 78 | DG 78BIS | MANTENIMIENTO | 12001071 | 178274 | 346.9 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-01-24 | 1 | 1531096.51
2023 | 2023-01-24 | CANDELARIA | EGIPTO | KR 3 E | CL 10A | CL 10B | MANTENIMIENTO | 17000610 | 24121884 | 389.68 | 0.11 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-24 | 1 | 9635822.08
2023 | 2023-01-25 | KENNEDY | PROVIVIENDA ORIENTAL | CL 23 S | KR 68H | KR 69 | MANTENIMIENTO | 8008777 | 2059332 | 96.94 | 0.03 | 0 | 0.03 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Convenio 534-2021 | Rehabilitación Flexible | 2023-01-12 | 13 | 15877505.25
2023 | 2023-01-25 | CANDELARIA | LA CATEDRAL | KR 7 | CL 12A | CL 12B | MANTENIMIENTO | 17000084 | 20013511 | 1107.04 | 0.32 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 2023-01-16 | 9 | 8587125.51
2023 | 2023-01-25 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | TV 3 | CL 51A | CL 52A | MANTENIMIENTO | 2001789 | 141762 | 977.95 | 0.28 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-20 | 5 | 11432335.16
2023 | 2023-01-25 | CHAPINERO | BOSQUE CALDERON | DG 55 | TV 3 | KR 3A | MANTENIMIENTO | 2001716 | 142728 | 460.35 | 0.13 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-20 | 5 | 12551139.88
2023 | 2023-01-25 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | TV 3 | KR 6 | CL 49 | MANTENIMIENTO | 2001824 | 141759 | 986.12 | 0.28 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-23 | 2 | 24248840.44
2023 | 2023-01-25 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | TV 3 | CL 49 | CL 51 | MANTENIMIENTO | 2001813 | 141760 | 735.36 | 0.21 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-23 | 2 | 12230243.2
2023 | 2023-01-25 | USAQUEN | SANTA BARBARA ORIENTAL | AK 7 | CL 119A | CL 119B | MANTENIMIENTO | 1005029 | 521168 | 359.44 | 0.1 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-23 | 2 | 16044838.5
2023 | 2023-01-25 | USAQUEN | ESCUELA DE INFANTERIA | AK 7 | CL 102 | CL 106 | MANTENIMIENTO | 1005826 | 521235 | 1711.63 | 0.49 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-25 | 1 | 11975487.56
2023 | 2023-01-25 | ENGATIVA | EL MUELLE | CL 67A | KR 107D | KR 108 | MANTENIMIENTO | 10004980 | 34010015 | 105.56 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | Mantenimiento de Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-01-25 | 1 | 10417468.41
2023 | 2023-01-26 | RAFAEL URIBE URIBE | MARRUECOS | CL 48P S | TV 5 P | CL 48WBIS S | MANTENIMIENTO | 18007831 | 420844 | 382.49 | 0.11 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2022-12-30 | 27 | 1462536.09
2023 | 2023-01-26 | SANTA FE | LA MACARENA | KR 5 | CL 26B | CL 26C | MANTENIMIENTO | 3000367 | 143770 | 1218.6 | 0.35 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-06 | 20 | 20054365.02
2023 | 2023-01-26 | USAQUEN | SANTA BARBARA ORIENTAL | AK 7 | CL 119B | CL 120 | MANTENIMIENTO | 1005022 | 521163 | 269.37 | 0.08 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-25 | 1 | 10617470.32
2023 | 2023-01-26 | USAQUEN | SANTA BARBARA ORIENTAL | AK 7 | CL 120A | CL 121 | MANTENIMIENTO | 1004970 | 521153 | 684.8 | 0.2 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-26 | 1 | 12097211.16
2023 | 2023-01-26 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL ORIENTAL |  |  |  | MANTENIMIENTO | 3002422 | 533718 | 2306.91 | 0.66 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-26 | 1 | 19741785.67
2023 | 2023-01-26 | CANDELARIA | LA CATEDRAL | KR 7 | CL 12 | CL 12A | MANTENIMIENTO | 17000612 | 20012396 | 1073.64 | 0.31 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 2023-01-26 | 1 | 1415490.62
2023 | 2023-01-26 | SUBA | SAN JOSE DE BAVARIA | CL 170 | KR 65 | KR 67 | MANTENIMIENTO | 11001000 | 24120321 | 144.16 | 0.04 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-01-26 | 1 | 2500658.71
2023 | 2023-01-26 | SUBA | VILLA DEL PRADO | CL 170 | KR 55A | KR 56 | MANTENIMIENTO | 11001568 | 24120332 | 229.78 | 0.07 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-01-26 | 1 | 7597071.36
2023 | 2023-01-27 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL ORIENTAL |  |  |  | MANTENIMIENTO | 3002935 | 24121856 | 798.54 | 0.23 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2022-12-29 | 29 | 14213586.83
2023 | 2023-01-27 | KENNEDY | PROVIVIENDA ORIENTAL | CL 23 S | KR 68H | KR 69 | MANTENIMIENTO | 8008777 | 147582 | 556.87 | 0.16 | 0 | 0.16 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Convenio 534-2021 | Rehabilitación Flexible | 2023-01-10 | 17 | 91668166.57
2023 | 2023-01-27 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL | KR 5 | Sin Establecer | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 3002382 | 527439 | 791.03 | 0.23 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-25 | 2 | 19433407.55
2023 | 2023-01-27 | LOS MARTIRES | EDUARDO SANTOS | KR 18A | DG 2A | CL 3 | MANTENIMIENTO | 14001470 | 182504 | 204.23 | 0.06 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-01-26 | 1 | 21459304.79
2023 | 2023-01-27 | SUBA | VILLA DEL PRADO | CL 170 | TV 45A | KR 49B | MANTENIMIENTO | 11012160 | 509702 | 1953.28 | 0.56 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-01-27 | 1 | 3078031.79
2023 | 2023-01-27 | SUBA | VILLA DEL PRADO | CL 170 | AK 45 | S.E | MANTENIMIENTO | 11012276 | 509810 | 1660.69 | 0.47 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-01-27 | 1 | 12096673.73
2023 | 2023-01-27 | CANDELARIA | SAN FRANCISCO RURAL | KR 3 E | CL 10 | CL 10A | MANTENIMIENTO | 17000306 | 516445 | 613.14 | 0.18 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-27 | 1 | 3436497.93
2023 | 2023-01-27 | SANTA FE | LA MACARENA | KR 1 | KR 3 | CL 30A | MANTENIMIENTO | 3000281 | 516618 | 1049.26 | 0.3 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-27 | 1 | 10158305.1
2023 | 2023-01-27 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL ORIENTAL |  |  |  | MANTENIMIENTO | 3000107 | 516667 | 1257.26 | 0.36 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-27 | 1 | 12254962.72
2023 | 2023-01-27 | CANDELARIA | PARQUE NACIONAL ORIENTAL | KR 5A E |  | KR 5 E | MANTENIMIENTO | 3002342 | 529099 | 4958.64 | 1.42 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-27 | 1 | 30366192.49
2023 | 2023-01-27 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL |  |  |  | MANTENIMIENTO | 3002968 | 91034636 | 4884.57 | 1.4 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-27 | 1 | 12157012.72
2023 | 2023-01-27 | CANDELARIA | PARQUE NACIONAL ORIENTAL | KR 5A E |  |  | MANTENIMIENTO | 3002996 | 91063018 | 1013.16 | 0.29 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-27 | 1 | 12464596.72
2023 | 2023-01-30 | SUBA | VILLA DEL PRADO | CL 170 | KR 49B | S,E | MANTENIMIENTO | 11014043 | 91011973 | 1267.84 | 0.36 | 0 | 0.13 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-01-02 | 28 | 75149384.59
2023 | 2023-01-30 | SANTA FE | BOSQUE IZQUIERDO |  |  |  | MANTENIMIENTO | 3002363 | 530396 | 459.79 | 0.13 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-30 | 1 | 8090341.37
2023 | 2023-01-30 | SANTA FE | LAS AGUAS | KR 1 E | CL 23A | CL 23B | MANTENIMIENTO | 3002849 | 24121877 | 307.71 | 0.09 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-30 | 1 | 15144694.16
2023 | 2023-01-31 | SUBA | VILLA DEL PRADO | CL 170 | KR 51A | KR 54 | MANTENIMIENTO | 11001738 | 507622 | 2446.78 | 0.7 | 0 | 0.24 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2022-12-22 | 40 | 119175547.89
2023 | 2023-01-31 | CANDELARIA | PARQUE NACIONAL ORIENTAL | KR 5 E |  | CL 19A | MANTENIMIENTO | 17000616 | 531046 | 2002.57 | 0.57 | 0 | 0.27 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-03 | 28 | 123964790.21
2023 | 2023-01-31 | CIUDAD BOLIVAR | PERDOMO ALTO | CL 63 S | KR 73D | KR 73F | MANTENIMIENTO | 19001531 | 443667 | 962.44 | 0.27 | 0 | 0.27 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-01-18 | 13 | 147069252.72
2023 | 2023-01-31 | SANTA FE | LAS AGUAS | CL 22C | KR 1 | KR 2A E | MANTENIMIENTO | 3002511 | 91018937 | 336.76 | 0.1 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-27 | 4 | 36932987.2
2023 | 2023-01-31 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | AK 7 | CL 57 | CL 57 | MANTENIMIENTO | 2001611 | 521328 | 680.14 | 0.19 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-31 | 1 | 9804423.18
2023 | 2023-02-01 | USAQUEN | SANTA BIBIANA | KR 21 | AC 100 | CL 101 | REHABILITACIÓN | 1005722 | 137197 | 800.35 | 0.23 | 0 | 0.2 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2022-11-28 | 65 | 94363825.51
2023 | 2023-02-01 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS | KR 6A | CL 162A | CL 163 | REHABILITACIÓN | 1002266 | 137790 | 505.6 | 0.14 | 0 | 0.14 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2022-12-20 | 43 | 30683893.08
2023 | 2023-02-01 | CHAPINERO | GRANADA | KR 4A | CL 65 | CL 65BIS | MANTENIMIENTO | 2001407 | 141697 | 409.9 | 0.12 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-16 | 16 | 53795624.92
2023 | 2023-02-01 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | TV 3 | CL 52B | CL 53 | MANTENIMIENTO | 2001761 | 141764 | 399.83 | 0.11 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-06 | 26 | 29754164.21
2023 | 2023-02-01 | CHAPINERO | ANTIGUO COUNTRY | KR 19 | CL 82 | CL 83 | MANTENIMIENTO | 2000665 | 142297 | 679.35 | 0.19 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-01-05 | 27 | 54798999.65
2023 | 2023-02-01 | CHAPINERO | GRANADA | CL 68 | KR 4A | KR 5 | MANTENIMIENTO | 2001316 | 142925 | 450.85 | 0.13 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-24 | 8 | 13435524.68
2023 | 2023-02-01 | BARRIOS UNIDOS | LA PAZ | CL 65 | KR 28 | KR 28A | MANTENIMIENTO | 12002321 | 179156 | 530.06 | 0.15 | 0 | 0.15 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-01-16 | 16 | 77137092.15
2023 | 2023-02-01 | BARRIOS UNIDOS | LA PAZ | CL 65 | KR 28A | KR 28B | MANTENIMIENTO | 12002300 | 179157 | 645.83 | 0.18 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-01-19 | 13 | 28157603.22
2023 | 2023-02-01 | SUBA | VILLA DEL PRADO | CL 170 | KR 54D | KR 55 | MANTENIMIENTO | 11001606 | 507643 | 651.74 | 0.19 | 0 | 0.09 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-02-01 | 1 | 43272155.49
2023 | 2023-02-01 | SUBA | VILLA DEL PRADO | CL 170 | KR 55 | KR 55A | MANTENIMIENTO | 11001589 | 507650 | 921.57 | 0.26 | 0 | 0.13 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-02-01 | 1 | 74569953.75
2023 | 2023-02-01 | USAQUEN | ESCUELA DE INFANTERIA | AK 7 | CL 101 | CL 102 | MANTENIMIENTO | 1005837 | 521244 | 633.55 | 0.18 | 0 | 0.11 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-26 | 6 | 46668042.01
2023 | 2023-02-01 | USAQUEN | ESCUELA DE INFANTERIA | AK 7 | AC 100 | CL 101 | MANTENIMIENTO | 1005849 | 521259 | 603.48 | 0.17 | 0 | 0.09 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-02-01 | 1 | 33583490.43
2023 | 2023-02-01 | ENGATIVA | SAN ANTONIO ENGATIVA | CL 67 | KR 108 | KR 109A | MANTENIMIENTO | 10005001 | 2503909 | 340.08 | 0.1 | 0.13 | 0.1 | Mantenimiento de Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-01-30 | 2 | 22194409.35
2023 | 2023-02-01 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | AK 7 | CL 55 | CL 56 | MANTENIMIENTO | 2001665 | 24119821 | 711.92 | 0.2 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-02-01 | 1 | 15964177.07
2023 | 2023-02-01 | SUBA | VILLA DEL PRADO | CL 170 | KR 55 | KR 55A | MANTENIMIENTO | 11001589 | 24120333 | 192.69 | 0.06 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-01-03 | 29 | 14731788.8
2023 | 2023-02-01 | FONTIBON | BELEN FONTIBON | CL 20C | KR 111A | KR 112 | MANTENIMIENTO | 9004775 | 91014612 | 315 | 0.09 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-01-19 | 13 | 36120570.89
2023 | 2023-02-01 | SUMAPAZ | CHORRERAS | S.E. | S.E. | S.E. | MANTENIMIENTO | 20076201 | 91027699 | 6727.3 | 1.92 | 0 | 1.92 | Mantenimiento de Vias rurales | Ruralidad | Fresado Estabilizado | 2022-11-01 | 92 | 674140244.62
2023 | 2023-02-01 | USAQUEN | BELLA SUIZA | AK 7 | CL 127 | CL 127A | MANTENIMIENTO | 1008134 | 91030534 | 2017.38 | 0.58 | 0 | 0.15 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-20 | 12 | 65143644.47
2023 | 2023-02-01 | CHAPINERO | EL RETIRO | KR 8 | CL 84 | AC 85 | MANTENIMIENTO | 2000812 | 91030742 | 821.75 | 0.23 | 0 | 0.23 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-01-25 | 7 | 120342846.43
2023 | 2023-02-02 | USAQUEN | LAS ORQUIDEAS | KR 17 | CL 163A | CL 164 | MANTENIMIENTO | 1001649 | 138296 | 603.35 | 0.17 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losa | 2022-11-28 | 66 | 82494890.87
2023 | 2023-02-02 | USAQUEN | LA CAROLINA | CL 127C | KR 10 | KR 11BBISA | MANTENIMIENTO | 1004310 | 139522 | 828.93 | 0.24 | 0 | 0.22 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Pica Y Pala | Cambio de Carpeta | 2023-01-24 | 9 | 4353084.94
2023 | 2023-02-02 | USAQUEN | ESTRELLA DEL NORTE | AC 161 | KR 18 | KR 18A | MANTENIMIENTO | 1001929 | 601691 | 443.97 | 0.13 | 0 | 0.08 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-02-01 | 1 | 51608766.77
2023 | 2023-02-02 | ENGATIVA | SAN ANTONIO ENGATIVA | null | null | null | MANTENIMIENTO | 10010309 | 903405 | 93.14 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | Mantenimiento de Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-02-01 | 1 | 7577837.93
2023 | 2023-02-02 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL |  |  |  | MANTENIMIENTO | 2002214 | 24119832 | 222.81 | 0.06 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-02-01 | 1 | 11561846.73
2023 | 2023-02-02 | CHAPINERO | CATALUNA | TV 2 | Sin Establecer | AK 1 | MANTENIMIENTO | 2002168 | 141742 | 943.22 | 0.27 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-24 | 9 | 13531467.86
2023 | 2023-02-02 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | TV 3 | CL 48 | KR 6 | MANTENIMIENTO | 2001833 | 141758 | 350.77 | 0.1 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-24 | 9 | 9177644.51
2023 | 2023-02-02 | CHAPINERO | BOSQUE CALDERON | KR 4 | DG 55 | CL 56 | MANTENIMIENTO | 2001691 | 141778 | 870.96 | 0.25 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-24 | 9 | 19732013.97
2023 | 2023-02-02 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | CL 47 | KR 5 | KR 6 | MANTENIMIENTO | 2001872 | 142670 | 552.3 | 0.16 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-24 | 9 | 12240307.27
2023 | 2023-02-02 | CHAPINERO | BOSQUE CALDERON | DG 55 | KR 3A | KR 4 | MANTENIMIENTO | 2001708 | 142729 | 481.88 | 0.14 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-25 | 8 | 10683065.19
2023 | 2023-02-02 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | AK 7 | CL 54A | CL 55 | MANTENIMIENTO | 2001685 | 521343 | 725.01 | 0.21 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-02-02 | 1 | 13407074.18
2023 | 2023-02-02 | ENGATIVA | SAN ANTONIO ENGATIVA | TV 110 | KR 110 | null | MANTENIMIENTO | 10010554 | 34011513 | 30.95 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | Mantenimiento de Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-02-02 | 1 | 3194355.74
2023 | 2023-02-03 | PUENTE ARANDA | MONTES | CL 1D | KR 40B | KR 40C | MANTENIMIENTO | 16002353 | 187374 | 340.53 | 0.1 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-01-28 | 6 | 58637569.32
2023 | 2023-02-03 | SUBA | VILLA DEL PRADO | CL 170 | KR 55A | KR 56 | MANTENIMIENTO | 11001568 | 509726 | 1722.89 | 0.49 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | UMV-Convenio 1374-2021 | Sello de Fisuras | 2023-02-01 | 2 | 14186440.46
2023 | 2023-02-03 | CHAPINERO | GRANADA | AK 7 | CL 67 | CL 68 | MANTENIMIENTO | 2001298 | 524785 | 788.08 | 0.23 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-02-02 | 1 | 12493172.39
2023 | 2023-02-03 | ENGATIVA | SAN ANTONIO ENGATIVA | KR 110 | null | null | MANTENIMIENTO | 10010552 | 34011494 | 102.57 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | Mantenimiento de Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-02-02 | 1 | 7173417.48
2023 | 2023-02-03 | USAQUEN | USAQUEN | AK 7 | CL 120 | CL 120A | MANTENIMIENTO | 1005003 | 521160 | 625.26 | 0.18 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-02-03 | 1 | 6947408.01
2023 | 2023-02-03 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | AK 7 | CL 54 | CL 54A | MANTENIMIENTO | 2001698 | 521348 | 576.39 | 0.16 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-02-03 | 1 | 10209727.38
2023 | 2023-02-03 | SANTA FE | SAGRADO CORAZON | KR 7 | CL 37 | AK 7 | MANTENIMIENTO | 3000025 | 521453 | 1004.48 | 0.29 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-02-03 | 1 | 7067499.74
2023 | 2023-02-03 | CHAPINERO | GRANADA | AK 7 | CL 68 | CL 69 | MANTENIMIENTO | 2001271 | 524815 | 684.14 | 0.2 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-02-03 | 1 | 8105272.54
2023 | 2023-02-03 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS I | AK 7 | CL 140 | CL 140A | MANTENIMIENTO | 1008026 | 24123382 | 760.6 | 0.22 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-02-03 | 1 | 13182014.18
2023 | 2023-02-03 | ENGATIVA | SAN ANTONIO ENGATIVA | CL 68C | KR 110BIS | KR 110A | MANTENIMIENTO | 10004384 | 34010054 | 51.79 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | Mantenimiento de Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-02-03 | 1 | 3376043.27
2023 | 2023-02-06 | USAQUEN | LA PRADERA NORTE | CL 163B | KR 14D | AK 15 | MANTENIMIENTO | 1001748 | 140810 | 205.97 | 0.06 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-01-26 | 11 | 41278387.4
2023 | 2023-02-06 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY CENTRAL | KR 78G | CL 37 S | CL 38 S | MANTENIMIENTO | 8006334 | 146218 | 395.15 | 0.11 | 0 | 0.11 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Convenio 534-2021 | Rehabilitación Flexible | 2023-01-07 | 30 | 115435965.36
2023 | 2023-02-06 | SANTA FE | SAGRADO CORAZON | KR 7 | CL 36 | CL 37 | MANTENIMIENTO | 3002525 | 91020285 | 1510.42 | 0.43 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-02-03 | 3 | 15518793.07
2023 | 2023-02-06 | USME | CENTRO USME URBANO | KR 13 | CL 137D S | CL 138 S | MANTENIMIENTO | 5007671 | 306948 | 370.13 | 0.11 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-01-16 | 21 | 24365136.3
2023 | 2023-02-06 | USAQUEN | USAQUEN | AK 7 | CL 119A | CL 119B | MANTENIMIENTO | 1005029 | 521170 | 278.01 | 0.08 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-02-06 | 1 | 5244617.32
2023 | 2023-02-06 | CHAPINERO | SEMINARIO | AK 7 | CL 93 | KR 7BIS | MANTENIMIENTO | 2000437 | 521286 | 2794.67 | 0.8 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-02-06 | 1 | 35883804.25
2023 | 2023-02-06 | CHAPINERO | CHICO NORTE | AK 7 | CL 92A | CL 93 | MANTENIMIENTO | 2000524 | 521291 | 1310.65 | 0.37 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-02-06 | 1 | 6538122.5
2023 | 2023-02-06 | CHAPINERO | EL CHICO | AK 7 | CL 88 | CL 89 | MANTENIMIENTO | 2002266 | 525023 | 1324.55 | 0.38 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-02-06 | 1 | 3127997.38
2023 | 2023-02-06 | ENGATIVA | MARANDU | KR 113D | CL 69D | CL 70 | MANTENIMIENTO | 10002389 | 34010044 | 134.49 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | Mantenimiento de Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-02-06 | 1 | 9648702.29
2023 | 2023-02-06 | USME | PORVENIR | CL 67ABIS S | TV 9 | KR 11 | MANTENIMIENTO | 5010078 | 91016620 | 2411.02 | 0.69 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-01-18 | 19 | 35887446.59
2023 | 2023-02-07 | USAQUEN | GINEBRA | AK 7 | CL 132 | AC 134 | MANTENIMIENTO | 1004234 | 524855 | 2444.77 | 0.7 | 0 | 0.13 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-02-06 | 1 | 60808692.64
2023 | 2023-02-07 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS I | AK 7 | CL 141A | CL 142 | MANTENIMIENTO | 1003965 | 524996 | 1072.91 | 0.31 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-02-06 | 1 | 31171043.37
2023 | 2023-02-07 | USAQUEN | GINEBRA | AK 7 | CL 130 | CL 132 | MANTENIMIENTO | 1008069 | 24123245 | 1916.4 | 0.55 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-02-07 | 1 | 47554650.95
2023 | 2023-02-07 | SUBA | SAN JOSE DE BAVARIA | CL 170 | KR 62 | KR 65 | MANTENIMIENTO | 11001182 | 509754 | 1442.46 | 0.41 | 0 | 0.14 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-02-07 | 1 | 57093899.57
2023 | 2023-02-07 | SUBA | SAN JOSE DE BAVARIA | CL 170 | KR 65 | KR 67 | MANTENIMIENTO | 11001000 | 510500 | 1028.25 | 0.29 | 0 | 0.14 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-01-04 | 34 | 59150399.6
2023 | 2023-02-07 | USAQUEN | SAN GABRIEL NORTE | AK 7 | CL 121 | CL 123 | MANTENIMIENTO | 1004942 | 521150 | 668.81 | 0.19 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-02-07 | 1 | 8674523.35
2023 | 2023-02-07 | CHAPINERO | CHICO NORTE II SECTOR | AK 7 | KR 7BIS |  | MANTENIMIENTO | 2000268 | 521281 | 4688.11 | 1.34 | 0 | 0.09 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-02-07 | 1 | 45456762.88
2023 | 2023-02-07 | SANTA FE | SAGRADO CORAZON | KR 7 | CL 35 | CL 36 | MANTENIMIENTO | 3000043 | 521458 | 983.03 | 0.28 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-02-07 | 1 | 17716931.72
2023 | 2023-02-07 | ENGATIVA | MARANDU | KR 113D | CL 69D | CL 69C | MANTENIMIENTO | 10002453 | 34010034 | 59.8 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | Mantenimiento de Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-02-07 | 1 | 8283123.72
2023 | 2023-02-07 | SUBA | VILLA DEL PRADO | CL 170 | AK 58 | KR 62 | MANTENIMIENTO | 11001427 | 91011771 | 1521.44 | 0.43 | 0 | 0.14 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-02-07 | 1 | 115637457.49
2023 | 2023-02-07 | SUBA | SAN JOSE DE BAVARIA | CL 170 | S.E | KR 67 | MANTENIMIENTO | 11014316 | 91011975 | 397.81 | 0.11 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-01-24 | 14 | 18775653.09
2023 | 2023-02-08 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY CENTRAL | KR 78G | CL 38 S | CL 38B S | MANTENIMIENTO | 8006491 | 146219 | 787.33 | 0.22 | 0 | 0.22 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2023-01-12 | 27 | 170938921.24
2023 | 2023-02-08 | ENGATIVA | SAN ANTONIO ENGATIVA | KR 110B | CL 69B | CL 70 | MANTENIMIENTO | 10004311 | 34010012 | 142.21 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | Mantenimiento de Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-02-03 | 5 | 9020254.68
2023 | 2023-02-08 | SUBA | SAN JOSE DE BAVARIA | CL 170 | KR 67 | KR 68 | MANTENIMIENTO | 11000757 | 510545 | 1346.8 | 0.38 | 0 | 0.19 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-01-24 | 15 | 119376831.86
2023 | 2023-02-08 | ENGATIVA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | DG 86 | KR 111A | KR 111C | MANTENIMIENTO | 10000235 | 163579 | 1133.01 | 0.32 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-01-12 | 27 | 28934470.65
2023 | 2023-02-08 | SUBA | SAN JOSE DE BAVARIA | CL 170 | KR 68 | KR 69 | MANTENIMIENTO | 11000559 | 510538 | 813.2 | 0.23 | 0 | 0.08 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-01-25 | 14 | 52626364.61
2023 | 2023-02-08 | SANTA FE | LA MERCED | KR 7 | CL 35 | CL 36 | MANTENIMIENTO | 3000043 | 521460 | 997.84 | 0.29 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-02-08 | 1 | 8457740.09
2023 | 2023-02-08 | SANTA FE | SAGRADO CORAZON | KR 7 | CL 34 | CL 35 | MANTENIMIENTO | 3000054 | 521463 | 1308.48 | 0.37 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-02-08 | 1 | 10576749.49
2023 | 2023-02-09 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY CENTRAL | KR 78G | CL 38B S | CL 38C S | MANTENIMIENTO | 8006573 | 146220 | 413.77 | 0.12 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Cambio de carpeta | 2023-01-31 | 9 | 83860131.49
2023 | 2023-02-09 | FONTIBON | EL TINTAL CENTRAL | KR 93 | CL 20C | CL 21 | MANTENIMIENTO | 9002999 | 482256 | 497.87 | 0.14 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losa | 2022-11-28 | 73 | 51962031.44
2023 | 2023-02-09 | RAFAEL URIBE URIBE | ARBOLEDA SUR | TV 12 | CL 48C S | CL 48D S | MANTENIMIENTO | 18007724 | 485594 | 751.85 | 0.21 | 0 | 0.21 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-02-01 | 8 | 58525421.28
2023 | 2023-02-09 | CHAPINERO | EL PARAISO | AK 1 | null | TV 2 | MANTENIMIENTO | 2002310 | 516676 | 2485.29 | 0.71 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-02-06 | 3 | 51865154.31
2023 | 2023-02-09 | SUBA | SAN JOSE DE BAVARIA | CL 170 | KR 69 | AK 72 | MANTENIMIENTO | 11000479 | 24120318 | 3178.69 | 0.91 | 0 | 0.41 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-01-25 | 15 | 232333240.67
2023 | 2023-02-09 | ENGATIVA | SAN ANTONIO ENGATIVA | KR 110B | CL 69B | CL 70 | MANTENIMIENTO | 10004087 | 34010011 | 198.25 | 0.06 | 0.1 | 0.04 | Mantenimiento de Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-02-08 | 1 | 10777283.23
2023 | 2023-02-09 | KENNEDY | PROVIVIENDA ORIENTAL | KR 69BIS | CL 24 S | CL 25 S | MANTENIMIENTO | 8008475 | 147500 | 1048.89 | 0.3 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-02-09 | 1 | 1670491.88
2023 | 2023-02-09 | KENNEDY | BAVARIA | KR 72B | CL 7CBIS | CL 7F | MANTENIMIENTO | 8003313 | 151570 | 495.46 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-02-09 | 1 | 1670491.88
2023 | 2023-02-09 | KENNEDY | PATIO BONITO | KR 87F | CL 5A | CL 5B | MANTENIMIENTO | 8001791 | 154349 | 214.7 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-02-09 | 1 | 1372255.25
2023 | 2023-02-09 | PUENTE ARANDA | MONTES | KR 41 | CL 2G | AC 3 | MANTENIMIENTO | 16001849 | 186920 | 365.53 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-02-09 | 1 | 619115.09
2023 | 2023-02-09 | PUENTE ARANDA | PRIMAVERA OCCIDENTAL | KR 40 | CL 5C | AC 6 | MANTENIMIENTO | 16001557 | 187048 | 307.16 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-02-09 | 1 | 1173486.3
2023 | 2023-02-09 | PUENTE ARANDA | JORGE GAITAN CORTES | CL 2D | KR 38 | KR 38A | MANTENIMIENTO | 16002286 | 187511 | 242.4 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-02-09 | 1 | 718527.3
2023 | 2023-02-09 | PUENTE ARANDA | JORGE GAITAN CORTES | CL 2D | KR 38B | KR 38BBIS | MANTENIMIENTO | 16004982 | 187513 | 471.37 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-02-09 | 1 | 1869316.3
2023 | 2023-02-09 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | AK 7 | CL 46 | CL 47 | MANTENIMIENTO | 2001916 | 521400 | 1133.34 | 0.32 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-02-09 | 1 | 6780449.25
2023 | 2023-02-09 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | AK 7 | CL 112 | CL 113 | MANTENIMIENTO | 1006512 | 530407 | 928.14 | 0.27 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-02-09 | 1 | 13086836.26
2023 | 2023-02-10 | PUENTE ARANDA | JORGE GAITAN CORTES | KR 39A | CL 2D | CL 2DBIS | MANTENIMIENTO | 16002118 | 186878 | 280.06 | 0.08 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-02-03 | 7 | 52290865.45
2023 | 2023-02-10 | CHAPINERO | EL PARAISO | DG 38 | AK 1 |  | MANTENIMIENTO | 2002170 | 516670 | 3847.11 | 1.1 | 0 | 0.09 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-02-03 | 7 | 71625760.03
2023 | 2023-02-10 | PUENTE ARANDA | JORGE GAITAN CORTES | KR 39A | CL 2F | CL 2G | MANTENIMIENTO | 16002055 | 186879 | 262.89 | 0.08 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-02-04 | 6 | 59410425.55
2023 | 2023-02-10 | ENGATIVA | BOLIVIA | KR 110B | CL 70 | CL 70BIS A | MANTENIMIENTO | 10010557 | 34011499 | 126.88 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | Mantenimiento de Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-02-09 | 1 | 8946713.53
2023 | 2023-02-10 | USAQUEN | LAS ORQUIDEAS | AC 161 | AK 19 | KR 19A | MANTENIMIENTO | 1001907 | 140482 | 515.85 | 0.15 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-01-31 | 10 | 19814117.28
2023 | 2023-02-10 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN JOSE SUR | CL 26A S | KR 12HBIS | KR 12I | MANTENIMIENTO | 18001374 | 413821 | 910.49 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-02-10 | 1 | 817939.51
2023 | 2023-02-10 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN JOSE SUR | CL 24 S | KR 12B | KR 12D | MANTENIMIENTO | 18001467 | 414065 | 390.76 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-02-10 | 1 | 718527.3
2023 | 2023-02-10 | RAFAEL URIBE URIBE | SOSIEGO SUR | KR 11 | CL 24 S | CL 25 S | MANTENIMIENTO | 18001802 | 415068 | 340.16 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-02-10 | 1 | 1548382.37
2023 | 2023-02-10 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN JOSE SUR | KR 11 | CL 25 S | CL 26 S | MANTENIMIENTO | 18001849 | 415191 | 218.49 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-02-10 | 1 | 1250145.74
2023 | 2023-02-10 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN JOSE SUR | KR 11 | CL 26 S | CL 26A S | MANTENIMIENTO | 18001904 | 415337 | 287.25 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-02-10 | 1 | 1349557.95
2023 | 2023-02-10 | RAFAEL URIBE URIBE | SOSIEGO SUR | CL 25 S | KR 10A | KR 10B | MANTENIMIENTO | 18002021 | 415624 | 436.09 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-02-10 | 1 | 1116176.14
2023 | 2023-02-10 | RAFAEL URIBE URIBE | GUSTAVO RESTREPO | KR 12B | CL 27A S | CL 28C S | MANTENIMIENTO | 18002030 | 415648 | 663.27 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-02-10 | 1 | 1215532.88
2023 | 2023-02-10 | RAFAEL URIBE URIBE | SOSIEGO SUR | CL 27A S | KR 10A | KR 10C | MANTENIMIENTO | 18002258 | 416160 | 774.74 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-02-10 | 1 | 4327505.73
2023 | 2023-02-10 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | AK 7 | TV 7BISA | CL 110 | MANTENIMIENTO | 1008043 | 24123276 | 660.65 | 0.19 | 0 | 0.09 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-02-10 | 1 | 33580247.91
2023 | 2023-02-11 | TEUSAQUILLO | CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL | KR 22A | KR 52 | KR 55 | MANTENIMIENTO | 13001216 | 182039 | 2203.51 | 0.63 | 0 | 0.62 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-01-28 | 14 | 381385101.57
2023 | 2023-02-13 | ENGATIVA | BOLIVIA | KR 110A | CL 70A | CL 70B | MANTENIMIENTO | 10003833 | 34010053 | 117.28 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | Mantenimiento de Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-02-10 | 3 | 7654137.72
2023 | 2023-02-13 | ENGATIVA | EL MUELLE | KR 105C | CL 64A | CL 64B | MANTENIMIENTO | 10006107 | 164747 | 229.36 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-02-13 | 1 | 1215532.88
2023 | 2023-02-13 | ENGATIVA | EL MUELLE | KR 105C | CL 64D | CL 64F | MANTENIMIENTO | 10005968 | 164750 | 205.09 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-02-13 | 1 | 1372255.25
2023 | 2023-02-13 | ENGATIVA | EL MUELLE | KR 105C | CL 64F | CL 65 | MANTENIMIENTO | 10005925 | 164751 | 171.52 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-02-13 | 1 | 1116176.14
2023 | 2023-02-13 | ENGATIVA | EL MUELLE | KR 105C | CL 65 | CL 65A | MANTENIMIENTO | 10005888 | 164752 | 219.54 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-02-13 | 1 | 927276.3
2023 | 2023-02-13 | ENGATIVA | EL MUELLE | KR 105C | CL 65B | CL 66 | MANTENIMIENTO | 10005794 | 164754 | 161.81 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Juntas | 2023-02-13 | 1 | 917351.72
2023 | 2023-02-13 | SAN CRISTOBAL | CANADA O GUIRA | KR 1BIS | CL 48 S | CL 48A S | MANTENIMIENTO | 4004391 | 209193 | 118.82 | 0.03 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-02-13 | 1 | 1615410.05
2023 | 2023-02-13 | SAN CRISTOBAL | CANADA O GUIRA | KR 1BIS | CL 48ABIS S | CL 48B S | MANTENIMIENTO | 4004468 | 209350 | 127.51 | 0.04 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-02-13 | 1 | 1904398.46
2023 | 2023-02-13 | SAN CRISTOBAL | CANADA O GUIRA | KR 1BIS | CL 48B S | CL 48C S | MANTENIMIENTO | 4004505 | 209429 | 131.37 | 0.04 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-02-13 | 1 | 1824788.68
2023 | 2023-02-13 | SAN CRISTOBAL | CANADA O GUIRA | KR 1BIS | CL 48C S | CL 48D S | MANTENIMIENTO | 4004537 | 209512 | 93.75 | 0.03 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-02-13 | 1 | 3644415.47
2023 | 2023-02-13 | RAFAEL URIBE URIBE | MURILLO TORO | CL 32A S | KR 24B | KR 25A | MANTENIMIENTO | 18000540 | 411676 | 326.42 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-02-13 | 1 | 917351.72
2023 | 2023-02-13 | RAFAEL URIBE URIBE | OLAYA | KR 22A | CL 27A S | CL 28 S | MANTENIMIENTO | 18000619 | 411928 | 351.07 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-02-13 | 1 | 2538252.36
2023 | 2023-02-13 | ENGATIVA | BOLIVIA | KR 110A | CL 70B | CL 70C | MANTENIMIENTO | 10003650 | 34010052 | 68.07 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | Mantenimiento de Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-02-13 | 1 | 3834460.42
2023 | 2023-02-13 | ENGATIVA | BOLIVIA | KR 110A | CL 70C | CL 70D | MANTENIMIENTO | 10010558 | 34011501 | 48.59 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | Mantenimiento de Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-02-13 | 1 | 2940437.58
2023 | 2023-02-14 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS | AK 7 | CL 158 | CL 160A | MANTENIMIENTO | 1006338 | 502852 | 1694.29 | 0.48 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-02-13 | 1 | 32239035.23
2023 | 2023-02-14 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS III | AK 7 | CL 153 | CL 153A | MANTENIMIENTO | 1003390 | 502872 | 1098.26 | 0.31 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-02-13 | 1 | 25925554.37
2023 | 2023-02-14 | ENGATIVA | BOLIVIA | KR 110A | CL 70D | CL 70DBIS | MANTENIMIENTO | 10010559 | 34011517 | 46.8 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | Mantenimiento de Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-02-13 | 1 | 4738906.21
2023 | 2023-02-14 | ANTONIO NARIÑO | CIUDAD JARDIN SUR | KR 12D | CL 19 S | CL 20 S | MANTENIMIENTO | 15001345 | 184310 | 670.01 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Sello de Fisuras | 2023-02-14 | 1 | 4128736.78
2023 | 2023-02-14 | ANTONIO NARIÑO | SAN ANTONIO | CL 6 S | KR 18A | KR 19 | MANTENIMIENTO | 15000478 | 184441 | 420.04 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-02-14 | 1 | 1314945.09
2023 | 2023-02-14 | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO OCCIDENTAL | DG 13BIS S | KR 24D | KR 24DBIS | MANTENIMIENTO | 15000615 | 184674 | 336.89 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-02-14 | 1 | 2622456.46
2023 | 2023-02-14 | TUNJUELITO | VENECIA | KR 52A | DG 45B S | DG 46 S | MANTENIMIENTO | 6000063 | 320251 | 314.32 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-02-14 | 1 | 2721813.2
2023 | 2023-02-14 | TUNJUELITO | SAMORE | CL 48A S | KR 28 | KR 29 | MANTENIMIENTO | 6000875 | 322547 | 626.9 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-02-14 | 1 | 718527.3
2023 | 2023-02-14 | BOSA | ESCOCIA | KR 87D | CL 57 S | CL 57BBIS S | MANTENIMIENTO | 7001981 | 355212 | 387.32 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-02-14 | 1 | 1116176.14
2023 | 2023-02-14 | ENGATIVA | BOLIVIA | KR 110A | CL 70DBIS | CL 70F | MANTENIMIENTO | 10010560 | 34011516 | 61.1 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | Mantenimiento de Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-02-14 | 1 | 3952138.32
2023 | 2023-02-16 | USAQUEN | SAN GABRIEL NORTE | CL 121 | KR 6 | AK 7 | MANTENIMIENTO | 1004976 | 139289 | 1270.68 | 0.36 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-02-16 | 1 | 3276184.41
2023 | 2023-02-16 | CHAPINERO | BOSQUE CALDERON | KR 4 | CL 56 | CL 56 | MANTENIMIENTO | 2001654 | 141779 | 236.91 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-24 | 23 | 5951028.45
2023 | 2023-02-16 | CHAPINERO | BOSQUE CALDERON | KR 4 | CL 58BIS | CL 59 | MANTENIMIENTO | 2001604 | 141783 | 679.38 | 0.19 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-24 | 23 | 14829257.84
2023 | 2023-02-16 | CHAPINERO | SUCRE | KR 8 | CL 41A | CL 42 | MANTENIMIENTO | 2002064 | 141834 | 288.79 | 0.08 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-01-23 | 24 | 25269571.81
2023 | 2023-02-16 | CHAPINERO | EL RETIRO | AC 82 | KR 8 | KR 9 | MANTENIMIENTO | 2000848 | 143172 | 700.72 | 0.2 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-02-06 | 10 | 17279799.62
2023 | 2023-02-16 | KENNEDY | MARSELLA | KR 69C | CL 7 | CL 7A | MANTENIMIENTO | 8004349 | 151367 | 387.48 | 0.11 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-02-16 | 1 | 7868117.37
2023 | 2023-02-16 | KENNEDY | LA PAMPA | CL 13A | KR 82B | KR 83 | MANTENIMIENTO | 8000180 | 153927 | 290.94 | 0.08 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-01-30 | 17 | 13933395.39
2023 | 2023-02-16 | KENNEDY | GALAN | CL 38C S | KR 99FBIS | KR 100 | MANTENIMIENTO | 8000467 | 156135 | 182.68 | 0.05 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-02-16 | 1 | 4854033.68
2023 | 2023-02-16 | KENNEDY | GALAN | CL 38C S | KR 100 | KR 100A | MANTENIMIENTO | 8000433 | 156136 | 195 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-02-16 | 1 | 4083572.17
2023 | 2023-02-16 | ENGATIVA | JARDIN BOTANICO | KR 69 | AC 26 | DG 44 | MANTENIMIENTO | 10009786 | 157170 | 1107.75 | 0.32 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-02-07 | 9 | 5012573.07
2023 | 2023-02-16 | SUBA | BATAN | KR 50 | CL 125 | CL 126 | MANTENIMIENTO | 11010542 | 167071 | 781.97 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-02-15 | 1 | 4270195.57
2023 | 2023-02-16 | SUBA | PRADO VERANIEGO SUR | KR 54A | CL 127A | CL 127D | MANTENIMIENTO | 11010302 | 167562 | 3249.56 | 0.93 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-02-15 | 1 | 10349104.73
2023 | 2023-02-16 | SUBA | PRADO VERANIEGO NORTE | KR 53B | CL 134C | CL 134D | MANTENIMIENTO | 11008798 | 167662 | 283.4 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-02-15 | 1 | 1968673.04
2023 | 2023-02-16 | BARRIOS UNIDOS | LA CASTELLANA | CL 93 | KR 48 | KR 49 | MANTENIMIENTO | 12000428 | 180059 | 559.21 | 0.16 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-02-03 | 13 | 12542693.81
2023 | 2023-02-16 | TEUSAQUILLO | BANCO CENTRAL | KR 18A | AC 53 | CL 53B | MANTENIMIENTO | 13001054 | 180389 | 852.37 | 0.24 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-01-21 | 26 | 27577478.71
2023 | 2023-02-16 | ANTONIO NARIÑO | LA FRAGUA | KR 28 | CL 15A S | CL 16 S | MANTENIMIENTO | 15000293 | 184881 | 318.34 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-01-12 | 35 | 4647503.24
2023 | 2023-02-16 | CANDELARIA | CENTRO ADMINISTRATIVO | KR 3 | CL 9 | CL 10 | MANTENIMIENTO | 17000255 | 189628 | 403.63 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-02-16 | 1 | 1016763.93
2023 | 2023-02-16 | CANDELARIA | SANTA BARBARA | KR 6 | CL 6D | CL 7 | MANTENIMIENTO | 17000282 | 189671 | 629.46 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-02-16 | 1 | 3020049.83
2023 | 2023-02-16 | CANDELARIA | LA CATEDRAL | KR 6 | CL 11 | CL 12 | MANTENIMIENTO | 17000145 | 189676 | 443.13 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-02-16 | 1 | 4327505.73
2023 | 2023-02-16 | FONTIBON | SAN PABLO JERICO | CL 17F | KR 128 | KR 128BIS | MANTENIMIENTO | 9000279 | 380791 | 234.92 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-02-15 | 1 | 917351.72
2023 | 2023-02-16 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | CL 22F | KR 114A | KR 115 | MANTENIMIENTO | 9000691 | 381762 | 279.11 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-02-15 | 1 | 1613181.72
2023 | 2023-02-16 | RAFAEL URIBE URIBE | MARCO FIDEL SUAREZ I | CL 48A S | KR 12B | KR 12F | MANTENIMIENTO | 18003340 | 418653 | 464 | 0.13 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-02-13 | 3 | 30978491.59
2023 | 2023-02-16 | CIUDAD BOLIVAR | PERDOMO ALTO | CL 63 S | KR 73 | KR 73D | MANTENIMIENTO | 19001463 | 443496 | 1077.99 | 0.31 | 0 | 0.31 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-01-30 | 17 | 197546301.91
2023 | 2023-02-16 | CIUDAD BOLIVAR | LAS ACACIAS | KR 20A | CL 61B S | CL 62 S | REHABILITACIÓN | 19006296 | 452485 | 649.7 | 0.19 | 0 | 0.19 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Misionalidad | Rehabilitacion Rigido | 2022-12-05 | 73 | 142787093.07
2023 | 2023-02-16 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | KR 8 | CL 66 | CL 66 | MANTENIMIENTO | 2002203 | 471116 | 472.28 | 0.13 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-01-24 | 23 | 71561403.52
2023 | 2023-02-16 | USAQUEN | PARAMO III RURAL | AK 7 | CL 106 | CL 107A | MANTENIMIENTO | 1005717 | 502362 | 1089.98 | 0.31 | 0 | 0.13 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-02-16 | 1 | 42767126.72
2023 | 2023-02-16 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | AK 7 | CL 163 | CL 163A | MANTENIMIENTO | 1002207 | 502653 | 770.95 | 0.22 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-02 | 45 | 12719088.26
2023 | 2023-02-16 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS | AK 7 | AC 161 | CL 162 | MANTENIMIENTO | 1002347 | 502665 | 1121.92 | 0.32 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-02-15 | 1 | 13456791.28
2023 | 2023-02-16 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS III | AK 7 | CL 150 | CL 152 | MANTENIMIENTO | 1003533 | 502862 | 1718.6 | 0.49 | 0 | 0.12 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-02-10 | 6 | 79044501.67
2023 | 2023-02-16 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS III | AK 7 | CL 155BIS | CL 155C | MANTENIMIENTO | 1003170 | 502892 | 1052.07 | 0.3 | 0 | 0.14 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-02-15 | 1 | 45748000.82
2023 | 2023-02-16 | CHAPINERO | GRANADA | AK 7 | CL 65 | CL 66 | MANTENIMIENTO | 2001360 | 524740 | 665.15 | 0.19 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-02-01 | 15 | 17564285.23
2023 | 2023-02-16 | ENGATIVA | JARDIN BOTANICO | TV 68A | DG 44 | AK 68 | MANTENIMIENTO | 10010258 | 526449 | 1022.86 | 0.29 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-02-07 | 9 | 17842876.88
2023 | 2023-02-16 | ENGATIVA | SAN JOAQUIN | KR 70D | CL 66 | CL 66B | MANTENIMIENTO | 10010352 | 531835 | 509.39 | 0.15 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-01-12 | 35 | 42876071.23
2023 | 2023-02-16 | SUBA | SANTA HELENA | AC 147 | KR 58C | AK 72 | MANTENIMIENTO | 11012449 | 903203 | 4598.2 | 1.31 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-01-18 | 29 | 12260467.01
2023 | 2023-02-16 | SANTA FE | LAS AGUAS | KR 1 E | KR 2 E | CL 23A | MANTENIMIENTO | 3002866 | 24121872 | 266.53 | 0.08 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-30 | 17 | 35222081.97
2023 | 2023-02-16 | SANTA FE | LAS AGUAS | KR 1 E | KR 2 E | CL 23A | MANTENIMIENTO | 3002865 | 24121879 | 339.45 | 0.1 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-30 | 17 | 40285180.68
2023 | 2023-02-16 | USAQUEN | BELLA SUIZA | AK 7 | CL 127A | CL 127B | MANTENIMIENTO | 1008015 | 24123335 | 992.02 | 0.28 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-02-16 | 1 | 13560559.19
2023 | 2023-02-16 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL | KR 7 | CL 36 | CL 37 | MANTENIMIENTO | 3002525 | 91020163 | 318.34 | 0.45 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-02-01 | 15 | 29531632.48
2023 | 2023-02-16 | RAFAEL URIBE URIBE | ARBOLEDA SUR | SE | CL 48A S | TV 12 | MANTENIMIENTO | 18007620 | 91023761 | 504.6 | 0.14 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-02-07 | 9 | 37475084.74
2023 | 2023-02-16 | CIUDAD BOLIVAR | LA CORUNA | Calle 58 C sur | Carrera 48 G | Transversal 48 A | MANTENIMIENTO | 19015474 | 91030612 | 894.32 | 0.26 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-02-15 | 1 | 6304795.8
2023 | 2023-02-16 | USAQUEN | LA LIBERIA | KR 14B | DG 159B | AC 161 | MANTENIMIENTO | 1002159 | 91100519 | 160.02 | 0.05 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-01-23 | 24 | 29189719.71
2023 | 2023-02-17 | BARRIOS UNIDOS | SAN FELIPE | CL 75 | KR 22 | KR 22BIS | MANTENIMIENTO | 12001981 | 64746 | 211.7 | 0.06 | 0 | 0.06 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 2023-01-17 | 31 | 45797853.83
2023 | 2023-02-17 | BARRIOS UNIDOS | SAN FELIPE | CL 75 | KR 22BIS | KR 23 | MANTENIMIENTO | 12001949 | 64747 | 171.16 | 0.05 | 0 | 0.05 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-01-12 | 36 | 59123605.14
2023 | 2023-02-17 | SUBA | GRANADA NORTE | CL 169 | KR 48A | KR 49B | MANTENIMIENTO | 11002025 | 169146 | 752.43 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-02-17 | 1 | 5206952.04
2023 | 2023-02-17 | SUBA | NUEVA ZELANDIA | CL 176 | KR 47 | KR 48 | MANTENIMIENTO | 11000904 | 169733 | 427.63 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-02-17 | 1 | 1618146.21
2023 | 2023-02-17 | SUBA | NUEVA ZELANDIA | CL 176 | KR 49 | KR 49A | MANTENIMIENTO | 11000850 | 169736 | 415.67 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-02-17 | 1 | 2110187.3
2023 | 2023-02-17 | SUBA | NUEVA ZELANDIA | CL 176 | KR 49A | KR 49B | MANTENIMIENTO | 11000816 | 169737 | 419.4 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-02-17 | 1 | 2607192.88
2023 | 2023-02-17 | SUBA | NUEVA ZELANDIA | CL 176 | KR 49B | KR 50A | MANTENIMIENTO | 11000793 | 169738 | 429.39 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-02-17 | 1 | 2962739.67
2023 | 2023-02-17 | SUBA | NUEVA ZELANDIA | CL 176 | KR 52 | KR 52A | MANTENIMIENTO | 11000650 | 169742 | 470.25 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-02-17 | 1 | 3360333.04
2023 | 2023-02-17 | SUBA | NUEVA ZELANDIA | CL 176 | KR 54 | KR 54A | MANTENIMIENTO | 11000547 | 169746 | 545.76 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-02-17 | 1 | 3715879.83
2023 | 2023-02-17 | SUBA | NUEVA ZELANDIA | CL 176 | KR 54A | KR 54B | MANTENIMIENTO | 11000522 | 169747 | 400.34 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-02-17 | 1 | 3260976.3
2023 | 2023-02-17 | SUBA | SAN JOSE DE BAVARIA | CL 175 | KR 67 | KR 68 | MANTENIMIENTO | 11000332 | 169961 | 1008.32 | 0.29 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-02-17 | 1 | 3959818.31
2023 | 2023-02-17 | SUBA | SAN JOSE DE BAVARIA | CL 175 | KR 67 | KR 68 | MANTENIMIENTO | 11000332 | 169962 | 1066.9 | 0.3 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-02-17 | 1 | 4456879.36
2023 | 2023-02-17 | SUBA | SAN JOSE DE BAVARIA | CL 175 | KR 70 | AK 72 | MANTENIMIENTO | 11000289 | 169969 | 1088.98 | 0.31 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-02-17 | 1 | 15048568.34
2023 | 2023-02-17 | TEUSAQUILLO | ORTEZAL | KR 47A | CL 22A | AC 24 | MANTENIMIENTO | 13001351 | 181767 | 860.89 | 0.25 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2023-02-17 | 1 | 4102207.37
2023 | 2023-02-17 | LOS MARTIRES | EL PROGRESO | CL 5A | KR 25A | KR 25ABIS | MANTENIMIENTO | 14000891 | 183080 | 452.84 | 0.13 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-02-17 | 1 | 8656561
2023 | 2023-02-17 | SUBA | GRANADA NORTE | CL 169 | KR 49B | KR 50 | MANTENIMIENTO | 11012125 | 472499 | 296.61 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-02-17 | 1 | 1812006.14
2023 | 2023-02-17 | USAQUEN | USAQUEN | AK 7 | CL 119 | CL 119A | MANTENIMIENTO | 1005060 | 521175 | 533.65 | 0.15 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-23 | 25 | 21917846.49
2023 | 2023-02-17 | SUBA | NIZA SUR | AC 127 | KR 70D | KR 70G | MANTENIMIENTO | 11010283 | 603992 | 1455.18 | 0.42 | 0 | 0.17 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-02-17 | 1 | 68022605.73
2023 | 2023-02-17 | RAFAEL URIBE URIBE | CALLEJON SANTA BARBARA | CL 48P S | CL 48WBIS S | TV 5Q | MANTENIMIENTO | 18007830 | 91030471 | 124.11 | 0.04 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-01-25 | 23 | 15908826.62
2023 | 2023-02-18 | BARRIOS UNIDOS | SAN FELIPE | CL 75 | KR 20C | KR 22 | MANTENIMIENTO | 12002020 | 64743 | 485.06 | 0.14 | 0 | 0.05 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-01-04 | 45 | 81498525.59
2023 | 2023-02-18 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | CL 22I | KR 109 | KR 109B | REHABILITACIÓN | 9001106 | 382820 | 249.19 | 0.07 | 0 | 0.06 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Vías Participativas | Rehabilitación Flexible | 2023-02-10 | 8 | 58408477.37
2023 | 2023-02-18 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 68B | KR 68A | DG 61 S | MANTENIMIENTO | 19000691 | 441711 | 164.34 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-02-13 | 5 | 42781520
2023 | 2023-02-22 | USAQUEN | LA LIBERIA | KR 14B | DG 159B | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 1002159 | 138204 | 848.6 | 0.24 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-01-23 | 30 | 66726624.11
2023 | 2023-02-22 | USAQUEN | SANTA BARBARA OCCIDENTAL | CL 122 | KR 17A | KR 18 | MANTENIMIENTO | 1004697 | 139343 | 0 | 0.29 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-01-20 | 33 | 2812367.32
2023 | 2023-02-22 | USAQUEN | CAOBOS SALAZAR | CL 151 | KR 14C | AK 15 | MANTENIMIENTO | 1002992 | 140041 | 476.86 | 0.14 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-02-02 | 20 | 12598444.73
2023 | 2023-02-22 | CHAPINERO | LA SALLE | CL 61 | KR 3B | KR 4 | MANTENIMIENTO | 2001514 | 142816 | 511.68 | 0.15 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-01-23 | 30 | 25657581.57
2023 | 2023-02-22 | CHAPINERO | EL NOGAL | CL 76 | KR 9 | AK 11 | MANTENIMIENTO | 2000999 | 143067 | 0 | 0.53 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-01-18 | 35 | 45862680.85
2023 | 2023-02-22 | CHAPINERO | LOS ROSALES | CL 85 | AK 1 | AK 7 | MANTENIMIENTO | 2000835 | 143167 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-01-20 | 33 | 22776507.09
2023 | 2023-02-22 | SUBA | POTOSI | CL 116A | KR 70D | KR 70G | MANTENIMIENTO | 11014260 | 168572 | 836.28 | 0.24 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-02-15 | 7 | 4199994.67
2023 | 2023-02-22 | SUBA | LOMBARDIA | KR 113C | CL 142A | CL 142B | MANTENIMIENTO | 11002638 | 175702 | 1452.75 | 0.42 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-02-17 | 5 | 3962233.62
2023 | 2023-02-22 | TEUSAQUILLO | TEUSAQUILLO | AC 34 | KR 17 | KR 18 | MANTENIMIENTO | 13002237 | 180859 | 0 | 0.16 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-02-09 | 13 | 6848192.1
2023 | 2023-02-22 | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO OCCIDENTAL | DG 16A S | KR 24C | KR 24DBIS | MANTENIMIENTO | 15000716 | 184572 | 538.43 | 0.15 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-01-12 | 41 | 7869268.9
2023 | 2023-02-22 | PUENTE ARANDA | TEJAR | KR 52B | CL 27 SUR | CL 28 SUR | MANTENIMIENTO | 16002569 | 185737 | 552.03 | 0.16 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-02-10 | 12 | 15412582.95
2023 | 2023-02-22 | PUENTE ARANDA | LA TRINIDAD | KR 58 | CL 5C | AC 9 | MANTENIMIENTO | 16000369 | 188225 | 0 | 0.39 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-01-18 | 35 | 22611101.65
2023 | 2023-02-22 | CANDELARIA | CENTRO ADMINISTRATIVO | CL 9 | KR 9 | KR 10 | MANTENIMIENTO | 17000150 | 189907 | 556.18 | 0.16 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-02-03 | 19 | 50030619.49
2023 | 2023-02-22 | FONTIBON | VILLEMAR | CL 20C | TV 96B | KR 96C | MANTENIMIENTO | 9002735 | 386993 | 514.6 | 0.15 | 0 | 0.15 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-01-23 | 30 | 70999863.44
2023 | 2023-02-22 | CIUDAD BOLIVAR | JERUSALEN | KR 46 | TV 46A | S.E | MANTENIMIENTO | 19004344 | 449226 | 245.57 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-02-15 | 7 | 1398491.09
2023 | 2023-02-22 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS | AK 7 | CL 162A | CL 162B | MANTENIMIENTO | 1002246 | 502660 | 602.57 | 0.17 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-02-15 | 7 | 13773128.45
2023 | 2023-02-22 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS III | AK 7 | CL 152 | AC 153 | MANTENIMIENTO | 1003466 | 502847 | 1142.07 | 0.33 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-02-15 | 7 | 17455346.24
2023 | 2023-02-22 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS III | AK 7 | CL 156 | CL 158 | MANTENIMIENTO | 1002897 | 502867 | 1660.67 | 0.47 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-02-14 | 8 | 13952373.46
2023 | 2023-02-22 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS III | AK 7 | CL 153A | CL 155 | MANTENIMIENTO | 1003321 | 502877 | 1077.07 | 0.31 | 0 | 0.09 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-02-14 | 8 | 56320367.84
2023 | 2023-02-22 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS III | AK 7 | CL 155C | CL 156 | MANTENIMIENTO | 1003049 | 502887 | 449.68 | 0.13 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-02-15 | 7 | 2596793.18
2023 | 2023-02-22 | TEUSAQUILLO | TEUSAQUILLO | KR 17 | DG 33ABIS | AC 34 | MANTENIMIENTO | 13002244 | 506532 | 0 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-02-09 | 13 | 5090521.24
2023 | 2023-02-22 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS I | AK 7 | CL 138 | CL 138BIS | MANTENIMIENTO | 1006341 | 509773 | 636.76 | 0.18 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-02-09 | 13 | 9023269.25
2023 | 2023-02-22 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS I | AK 7 | CL 138BIS | CL 140 | MANTENIMIENTO | 1004124 | 509778 | 1024.04 | 0.29 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-02-10 | 12 | 18248574.57
2023 | 2023-02-22 | USAQUEN | LA CALLEJA | AK 19 | CL 127 | CL 127BIS | MANTENIMIENTO | 1004392 | 510176 | 0 | 0.21 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-02-14 | 8 | 12176374.73
2023 | 2023-02-22 | ENGATIVA | JARDIN BOTANICO | TV 68A |  | DG 44 | MANTENIMIENTO | 10010159 | 517606 | 1219.6 | 0.35 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-02-08 | 14 | 18692015.16
2023 | 2023-02-22 | USAQUEN | USAQUEN | AK 7 | CL 119B | CL 120 | MANTENIMIENTO | 1005022 | 521165 | 236.02 | 0.07 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-02-06 | 16 | 11592091.29
2023 | 2023-02-22 | USAQUEN | SANTA BARBARA ORIENTAL | AK 7 | AC 116 | CL 116BIS | MANTENIMIENTO | 1005214 | 521188 | 1744.3 | 0.5 | 0 | 0.14 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-02-08 | 14 | 50165487.91
2023 | 2023-02-22 | USAQUEN | ESCUELA DE CABALLERIA II | AK 7 | CL 101 | CL 102 | MANTENIMIENTO | 1005837 | 521248 | 721.07 | 0.21 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-02-14 | 8 | 7038353.83
2023 | 2023-02-22 | USAQUEN | ESCUELA DE CABALLERIA II | AK 7 | CL 101 | CL 102 | MANTENIMIENTO | 1005837 | 521250 | 663.75 | 0.19 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-02-14 | 8 | 6847210.29
2023 | 2023-02-22 | USAQUEN | ESCUELA DE CABALLERIA II | AK 7 | AC 100 | CL 101 | MANTENIMIENTO | 1005849 | 521255 | 802.93 | 0.23 | 0 | 0.07 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-02-10 | 12 | 27592291.68
2023 | 2023-02-22 | USAQUEN | EL REDIL | AK 7 | CL 173 | CL 173A | MANTENIMIENTO | 1001328 | 524820 | 797.55 | 0.23 | 0 | 0.07 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-02-13 | 9 | 28721713.36
2023 | 2023-02-22 | USAQUEN | SAN ANTONIO NORTE | AK 7 | CL 180 | CL 181A | MANTENIMIENTO | 1001161 | 524913 | 2467.95 | 0.71 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-02-13 | 9 | 3625284.25
2023 | 2023-02-22 | USAQUEN | TIBABITA RURAL | AK 7 | CL 192CBIS | CL 193 | MANTENIMIENTO | 1000039 | 524932 | 0 | 1.99 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-02-01 | 21 | 12904480.58
2023 | 2023-02-22 | USAQUEN | CEDRITOS | AK 7 | CL 141 | CL 141A | MANTENIMIENTO | 1003997 | 524979 | 0 | 0.19 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-01-19 | 34 | 4767329.8
2023 | 2023-02-22 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS I | AK 7 | CL 144 | CL 145 | MANTENIMIENTO | 1003873 | 524986 | 749.85 | 0.21 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-02-09 | 13 | 4336458.59
2023 | 2023-02-22 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS I | AK 7 | CL 146A | AC 147 | MANTENIMIENTO | 1003733 | 524991 | 1861.5 | 0.53 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-02-08 | 14 | 36344518.09
2023 | 2023-02-22 | USAQUEN | USAQUEN | AK 7 | CL 112 | CL 113 | MANTENIMIENTO | 1006512 | 530411 | 775.27 | 0.22 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-02-09 | 13 | 18140219.61
2023 | 2023-02-22 | ENGATIVA | ALAMOS | KR 104A | AC 72 | CL 72A | MANTENIMIENTO | 10003948 | 819058 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-02-08 | 14 | 16698760.61
2023 | 2023-02-22 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 68B | CL 61 S | KR 68A | MANTENIMIENTO | 19015501 | 902359 | 215.88 | 0.06 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-02-13 | 9 | 46633712.19
2023 | 2023-02-22 | SUBA | CLUB DE LOS LAGARTOS | AK 72 | CL 93 | CL 95 | MANTENIMIENTO | 11014248 | 24123558 | 1402.69 | 0.4 | 0 | 0.2 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-02-15 | 7 | 84138890.15
2023 | 2023-02-22 | ENGATIVA | BOLIVIA | KR 110A | CL 70F | CL 71A | MANTENIMIENTO | 10003292 | 34010017 | 191.14 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | Mantenimiento de Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-02-14 | 8 | 14656682.43
2023 | 2023-02-22 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | CL 63 S | KR 70 | AK 70C | MANTENIMIENTO | 19015485 | 91017006 | 376 | 0.11 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-02-06 | 16 | 76149821.67
2023 | 2023-02-22 | FONTIBON | SALITRE OCCIDENTAL | TV 68 | DG 24C | KR 68ABISA | MANTENIMIENTO | 9004332 | 91018844 | 0 | 0.72 | 0 | 0.08 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-02-01 | 21 | 26996253.17
2023 | 2023-02-22 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS I | AK 7 | CL 142 | CL 144 | MANTENIMIENTO | 1006851 | 91019188 | 1224.91 | 0.35 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-02-08 | 14 | 28283467.63
2023 | 2023-02-22 | LOS MARTIRES | COLSEGUROS | KR 29A | CL 22ABIS | CL 22C | MANTENIMIENTO | 14000051 | 91024784 | 0 | 0.53 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-01-16 | 37 | 45932675.95
2023 | 2023-02-22 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | AK 7 | CL 110 | CL 112 | MANTENIMIENTO | 1008038 | 91030449 | 1676.94 | 0.48 | 0 | 0.12 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-02-17 | 5 | 43528007.42
2023 | 2023-02-22 | SANTA FE | SAN DIEGO |  |  |  | MANTENIMIENTO | 3002959 | 91034576 | 777.36 | 0.22 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-30 | 23 | 8748567.74
2023 | 2023-02-23 | CANDELARIA | LA CATEDRAL | AK 7 | CL 11 | CL 12 | MANTENIMIENTO | 17000126 | 20011592 | 1699.75 | 0.49 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 2023-01-26 | 28 | 26405126.42
2023 | 2023-02-23 | CHAPINERO | QUINTA CAMACHO | AK 7 | CL 71 | AC 72 | MANTENIMIENTO | 2001162 | 24119804 | 111.29 | 0.03 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-02-23 | 1 | 2276138.09
2023 | 2023-03-01 | KENNEDY | LA CAMPINA | KR 72G | CL 41A S | CL 42 S | MANTENIMIENTO | 8010774 | 149055 | 308.6 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losa | 2023-01-04 | 56 | 12065387.96
2023 | 2023-03-01 | PUENTE ARANDA | LOS EJIDOS | AK 36 | CL 12B | AC 13 | MANTENIMIENTO | 16001259 | 188868 | 761.13 | 0.22 | 0 | 0.12 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-01 | 1 | 48170004.77
2023 | 2023-03-01 | TUNJUELITO | SAMORE | KR 28 | CL 47A S | CL 47B S | MANTENIMIENTO | 6000862 | 322511 | 366.04 | 0.1 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-03-01 | 1 | 13354895.23
2023 | 2023-03-01 | BOSA | LA LIBERTAD | CL 58A S | KR 89 | KR 89BIS | MANTENIMIENTO | 7001101 | 352867 | 116.26 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-01-17 | 43 | 11025331.9
2023 | 2023-03-01 | BOSA | BETANIA | CL 53 S | KR 86A | KR 86B | MANTENIMIENTO | 7001895 | 354997 | 897.71 | 0.26 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-01-18 | 42 | 15675337.27
2023 | 2023-03-01 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | AK 7 | AC 45 | CL 46 | MANTENIMIENTO | 2001973 | 521405 | 1173.34 | 0.34 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-02-09 | 20 | 6481619.87
2023 | 2023-03-01 | CHAPINERO | PARAMO | KR 1G E |  | CL 102 | MANTENIMIENTO | 2002332 | 527736 | 4118.42 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Emergencia | Reconformacion de Calzada | 2023-03-01 | 1 | 7675379
2023 | 2023-03-01 | CHAPINERO | BOSQUE CALDERON | AK 7 | CL 55 | CL 56 | MANTENIMIENTO | 2001665 | 24119820 | 674.3 | 0.19 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-01-31 | 29 | 20307306.89
2023 | 2023-03-01 | TEUSAQUILLO | TEUSAQUILLO | AC 34 | KR 15 | KR 16 | MANTENIMIENTO | 13002243 | 24120921 | 571.88 | 0.16 | 0 | 0.08 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-02-15 | 14 | 60933369.43
2023 | 2023-03-01 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS I | AK 7 | CL 146 | CL 146 | MANTENIMIENTO | 1008050 | 24123372 | 411.91 | 0.12 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-02-02 | 27 | 15670357.26
2023 | 2023-03-01 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS I | AK 7 | CL 145 | CL 146 | MANTENIMIENTO | 1008049 | 24123374 | 1235.06 | 0.35 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-02-02 | 27 | 17607785.21
2023 | 2023-03-01 | SANTA FE | LAS AGUAS | CL 22 | KR 1E | S.E | MANTENIMIENTO | 3002663 | 91024786 | 570 | 0.16 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-02-13 | 16 | 28800526.92
2023 | 2023-03-06 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA MUZU | KR 39B | CL 32 S | CL 33 S | MANTENIMIENTO | 16004004 | 185274 | 239.08 | 0.07 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-06 | 1 | 8721400.9
2023 | 2023-03-06 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | AK 7 | CL 106 | CL 107A | MANTENIMIENTO | 1005717 | 502356 | 825.06 | 0.24 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-06 | 1 | 13107985.57
2023 | 2023-03-06 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS | AK 7 | CL 163 | CL 163A | MANTENIMIENTO | 1002207 | 502655 | 991.77 | 0.28 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-03-06 | 1 | 17814328.23
2023 | 2023-03-06 | USAQUEN | BELLA SUIZA | AK 7 | CL 129 | CL 130 | MANTENIMIENTO | 1004302 | 524843 | 847.99 | 0.24 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-02-17 | 17 | 24970658.46
2023 | 2023-03-06 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS | KR 7 | CL 160 | CL 160 A | MANTENIMIENTO | 1002557 | 91011012 | 287 | 0.08 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-02-15 | 19 | 10810478.2
2023 | 2023-03-07 | USAQUEN | CEDRO NARVAEZ | CL 144 | AK 9 | KR 11 | MANTENIMIENTO | 1003762 | 139831 | 1844.79 | 0.53 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-07 | 1 | 12455584.88
2023 | 2023-03-08 | SUBA | VILLA DEL PRADO | CL 175 | AK 58 | KR 61 | MANTENIMIENTO | 11000458 | 169949 | 216.61 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-03-08 | 1 | 2120564.54
2023 | 2023-03-08 | SUBA | VILLA DEL PRADO | CL 175 | AK 58 | KR 61 | MANTENIMIENTO | 11000458 | 169950 | 203.37 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-03-08 | 1 | 1225910.12
2023 | 2023-03-08 | SUBA | VILLA DEL PRADO | CL 175 | KR 64 | KR 65 | MANTENIMIENTO | 11000390 | 169955 | 608.24 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-03-08 | 1 | 6232094.92
2023 | 2023-03-09 | KENNEDY | SANTA CATALINA | KR 72K | CL 42F S | CL 42G S | MANTENIMIENTO | 8010768 | 149313 | 443.4 | 0.13 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Cambio de Carpeta | 2023-02-13 | 24 | 78012529.74
2023 | 2023-03-09 | KENNEDY | SANTA CATALINA | KR 72K | CL 42G S | CL 43 S | MANTENIMIENTO | 8010844 | 149314 | 410.15 | 0.12 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Cambio de Carpeta | 2023-02-13 | 24 | 72374046.26
2023 | 2023-03-10 | KENNEDY | SANTA CATALINA | KR 72K | CL 42C S | CL 42F S | MANTENIMIENTO | 8010712 | 149312 | 479.36 | 0.14 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Cambio de Carpeta | 2023-02-10 | 28 | 92031875.5
2023 | 2023-03-10 | FONTIBON | CENTRO FONTIBON | CL 20 | KR 100 | KR 102 | MANTENIMIENTO | 9002190 | 385719 | 574.66 | 0.16 | 0 | 0.16 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-03-08 | 2 | 67721478.48
2023 | 2023-03-10 | CHAPINERO | EL NOGAL | AC 82 | KR 9 | KR 10 | MANTENIMIENTO | 2000810 | 143173 | 740.62 | 0.21 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-10 | 1 | 3175242.88
2023 | 2023-03-10 | SUBA | LOMBARDIA | KR 113C | CL 142B | CL 143A | MANTENIMIENTO | 11002380 | 175703 | 649.14 | 0.19 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-02-17 | 21 | 8051967.47
2023 | 2023-03-10 | SUBA | LOMBARDIA | KR 113C | CL 143A | AC 145 | MANTENIMIENTO | 11002307 | 175704 | 1291.18 | 0.37 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-02-17 | 21 | 4093447.55
2023 | 2023-03-10 | USAQUEN | SANTA BARBARA ORIENTAL | AC 127 | CL 127 | KR 7A | MANTENIMIENTO | 1004648 | 508205 | 970.2 | 0.28 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-03-10 | 1 | 15317905.88
2023 | 2023-03-10 | USAQUEN | BELLA SUIZA | AC 127 | CL 127 | KR 7A | MANTENIMIENTO | 1004648 | 508207 | 911 | 0.26 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-03-10 | 1 | 10182864.97
2023 | 2023-03-11 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY ORIENTAL | CL 35C S | KR 73D | KR 73F | MANTENIMIENTO | 8006713 | 810567 | 300.77 | 0.09 | 0 | 0.08 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Convenio 534-2021 | Rehabilitacion Rigido | 2023-01-25 | 45 | 368969452.65
2023 | 2023-03-11 | KENNEDY | CIUDAD TECHO II | KR 81DBIS | CL 7D | SE | MANTENIMIENTO | 8001514 | 154115 | 562.11 | 0.16 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-03-09 | 2 | 38441478.4
2023 | 2023-03-13 | RAFAEL URIBE URIBE | OLAYA | KR 19B | CL 26 S | CL 26A S | MANTENIMIENTO | 18000885 | 412639 | 447.04 | 0.13 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-03-06 | 7 | 79373781.09
2023 | 2023-03-14 | SUBA | LOMBARDIA | CL 142A | KR 113C | AK 118 | MANTENIMIENTO | 11002631 | 175706 | 2350.62 | 0.67 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-02-16 | 26 | 48008133.39
2023 | 2023-03-14 | USAQUEN | BELLA SUIZA |  |  |  | MANTENIMIENTO | 1008136 | 91030536 | 724.67 | 0.21 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-03-10 | 4 | 51359103.77
2023 | 2023-03-14 | USAQUEN | ESTRELLA DEL NORTE | AK 19 | CL 154 | CL 159 | MANTENIMIENTO | 1002231 | 510686 | 1050.46 | 0.3 | 0 | 0.15 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-03-13 | 1 | 64392164.81
2023 | 2023-03-14 | ENGATIVA | GARCES NAVAS SUR | KR 111A | CL 75B | CL 75C | MANTENIMIENTO | 10001323 | 163471 | 263.79 | 0.08 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-03-14 | 1 | 27692092.18
2023 | 2023-03-15 | ENGATIVA | VILLA DEL MAR | null | null | null | MANTENIMIENTO | 10011818 | 34014087 | 1003.28 | 0.29 | 0.42 | 0.29 | Mantenimiento de Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-02-16 | 27 | 101914929.43
2023 | 2023-03-15 | SUBA | BILBAO | KR 141 | CL 142F | CL 142FBIS | MANTENIMIENTO | 11013144 | 91010368 | 1223.6 | 0.35 | 0 | 0.35 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-02-07 | 36 | 255525835.06
2023 | 2023-03-15 | SUBA | PRADO VERANIEGO | KR 47 | CL 130 | CL 131 | MANTENIMIENTO | 11009655 | 167365 | 666.63 | 0.19 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-15 | 1 | 6083087.91
2023 | 2023-03-15 | USAQUEN | SANTA BARBARA OCCIDENTAL | AK 19 | CL 120 | CL 122 | MANTENIMIENTO | 1008028 | 24123302 | 890.22 | 0.25 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-03-15 | 1 | 18312584.88
2023 | 2023-03-15 | USAQUEN | SANTA BARBARA OCCIDENTAL | AK 19 | CL 118 | CL 120 | MANTENIMIENTO | 1008030 | 24123306 | 895.26 | 0.26 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-03-15 | 1 | 18499823.88
2023 | 2023-03-15 | USAQUEN | ESTRELLA DEL NORTE | AK 19 | AC 153 | CRUCE | MANTENIMIENTO | 1002304 | 91060683 | 76.88 | 0.02 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-03-15 | 1 | 7771450.96
2023 | 2023-03-16 | SUBA | PRADO VERANIEGO | KR 47 | CL 131 | CL 131A | MANTENIMIENTO | 11009581 | 167366 | 341.96 | 0.1 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-16 | 1 | 12427139.62
2023 | 2023-03-16 | SUBA | PRADO VERANIEGO | KR 47 | CL 132 | AC 134 | MANTENIMIENTO | 11009485 | 167368 | 541.28 | 0.15 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-16 | 1 | 7494568.24
2023 | 2023-03-16 | TUNJUELITO | SANTA LUCIA | KR 18 | DG 50A S | CL 51 S | MANTENIMIENTO | 6001334 | 323928 | 768.5 | 0.22 | 0 | 0.22 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-03-06 | 10 | 185625913.34
2023 | 2023-03-16 | FONTIBON | VILLEMAR | KR 96C | CL 18 | CL 19 | MANTENIMIENTO | 9002865 | 387256 | 494.53 | 0.14 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-03-07 | 9 | 30661057.12
2023 | 2023-03-16 | FONTIBON | VILLEMAR | KR 96C | CL 17B | CL 18 | MANTENIMIENTO | 9002921 | 387369 | 462.05 | 0.13 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-03-06 | 10 | 10406767.35
2023 | 2023-03-16 | FONTIBON | VILLEMAR | KR 96C | CL 17A | CL 17B | MANTENIMIENTO | 9002970 | 387468 | 460.09 | 0.13 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-02-17 | 27 | 11193660.94
2023 | 2023-03-16 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN AGUSTIN | CL 48R S | KR 3C | KR 3D | MANTENIMIENTO | 18005308 | 421731 | 163.04 | 0.05 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-03-16 | 1 | 8407680.62
2023 | 2023-03-16 | USAQUEN | SAN PATRICIO | AK 19 | CL 114 | CL 114A | MANTENIMIENTO | 1005001 | 510165 | 837.47 | 0.24 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-03-16 | 1 | 17292350.88
2023 | 2023-03-16 | USAQUEN | HORIZONTES NORTE | AK 7 | CL 186 | CL 187A | MANTENIMIENTO | 1000649 | 524940 | 749.88 | 0.21 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-16 | 1 | 17502089.88
2023 | 2023-03-16 | USAQUEN | TIBABITA | AK 7 | CL 187B | KR 6A | MANTENIMIENTO | 1000515 | 524943 | 196.61 | 0.06 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-16 | 1 | 16543186.64
2023 | 2023-03-16 | ENGATIVA | VILLA DEL MAR | KR 105 | CL 69D | CL 70 | MANTENIMIENTO | 10004745 | 23001182 | 37.12 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | Mantenimiento de Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-03-16 | 1 | 10964035.34
2023 | 2023-03-16 | USAQUEN | EL CONTADOR | AK 19 | CL 134A | CL 135 | MANTENIMIENTO | 1008035 | 24123419 | 524.76 | 0.15 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-03-14 | 2 | 26179241.65
2023 | 2023-03-16 | USAQUEN | TIBABITA | AK 7 | CL 187A | CL 187B | MANTENIMIENTO | 1006973 | 91019379 | 189.88 | 0.05 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-16 | 1 | 6148402.69
2023 | 2023-03-16 | USAQUEN | SAN PATRICIO |  |  |  | MANTENIMIENTO | 1005023 | 91033876 | 586.07 | 0.17 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-03-16 | 1 | 13132489.29
2023 | 2023-03-16 | USAQUEN | SAN PATRICIO |  |  |  | MANTENIMIENTO | 1008417 | 91033878 | 121.07 | 0.03 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-03-16 | 1 | 4837844.45
2023 | 2023-03-17 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 38D S | AK 89 | KR 89C | MANTENIMIENTO | 8002542 | 154891 | 311.35 | 0.09 | 0 | 0.08 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Convenio 534-2021 | Rehabilitación Flexible | 2023-01-30 | 46 | 144021247.71
2023 | 2023-03-17 | RAFAEL URIBE URIBE | LIBERTADOR | KR 26A | CL 29A S | CL 30 S | MANTENIMIENTO | 18000287 | 410892 | 194.15 | 0.06 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-03-14 | 3 | 53529814.04
2023 | 2023-03-17 | USAQUEN | LOS CEDROS | AK 19 | CL 137 | CL 138 | MANTENIMIENTO | 1003759 | 510048 | 521.67 | 0.15 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-03-16 | 1 | 28026429.12
2023 | 2023-03-17 | CHAPINERO | CHICO NORTE III SECTOR | AK 19 | CL 97BIS | CL 98 | MANTENIMIENTO | 2000034 | 605831 | 391.55 | 0.11 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-03-17 | 1 | 15611463.88
2023 | 2023-03-17 | ENGATIVA | VILLA DEL MAR | KR 105 | TV 105 | CL 69C | MANTENIMIENTO | 10004877 | 23001175 | 74.53 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | Mantenimiento de Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-03-17 | 1 | 14756879.09
2023 | 2023-03-17 | USAQUEN | SANTA BIBIANA | AK 19 | CL 103 | CL 104 | MANTENIMIENTO | 1008103 | 24121597 | 1362.99 | 0.39 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-03-17 | 1 | 18072738.53
2023 | 2023-03-17 | USAQUEN | SANTA BARBARA OCCIDENTAL | AK 19 | CL 123 | CL 125 | MANTENIMIENTO | 1006852 | 91019178 | 1240.14 | 0.35 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-03-17 | 1 | 6303012.79
2023 | 2023-03-18 | PUENTE ARANDA | REMANSO SUR | CL 18 SUR | S.E. | KR 39 | MANTENIMIENTO | 16003471 | 75978 | 113 | 0.03 | 0 | 0.03 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-03-06 | 12 | 37297603.62
2023 | 2023-03-18 | KENNEDY | SANTA CATALINA | KR 72V | CL 42G S | CL 43B S | MANTENIMIENTO | 8010357 | 149443 | 429.87 | 0.12 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-03-11 | 7 | 186803742.95
2023 | 2023-03-18 | SUBA | SUBA URBANO | KR 91 | CL 147B | CL 147C | MANTENIMIENTO | 11004351 | 171243 | 771.38 | 0.22 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losa | 2023-02-03 | 43 | 126113095.27
2023 | 2023-03-18 | KENNEDY | TIMIZA A | DG 40C S | Sin Establecer | KR 72JBIS | MANTENIMIENTO | 8012714 | 527821 | 1152.52 | 0.33 | 0 | 0.21 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-14 | 4 | 97962181.57
2023 | 2023-03-18 | CIUDAD BOLIVAR | RONDA | CL 59B S | KR 19B | CL 59A S | MANTENIMIENTO | 19006464 | 24121561 | 784.09 | 0.22 | 0 | 0.09 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Adecuacion | 2023-03-06 | 12 | 34208964.34
2023 | 2023-03-21 | USAQUEN | EL CONTADOR | AK 15 | CL 136 | CL 139 | MANTENIMIENTO | 1003844 | 503585 | 625.78 | 0.18 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-03-21 | 1 | 19090998.88
2023 | 2023-03-21 | USAQUEN | SAN GABRIEL NORTE | AK 7 | CL 127B | CL 127C | MANTENIMIENTO | 1004435 | 524830 | 868.19 | 0.25 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-03-21 | 1 | 27505020.69
2023 | 2023-03-21 | USAQUEN | CEDRITOS | AK 15 | CL 139 | CL 140 | MANTENIMIENTO | 1003788 | 525050 | 544.85 | 0.16 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-03-21 | 1 | 19643246.54
2023 | 2023-03-21 | ENGATIVA | VILLA DEL MAR | TV 105 | CL 69A | KR 105 | MANTENIMIENTO | 10004925 | 23001167 | 84.76 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | Mantenimiento de Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-03-21 | 1 | 13100993.81
2023 | 2023-03-21 | USAQUEN | SANTA BARBARA OCCIDENTAL | AK 19 | CL 120 | CL 122 | MANTENIMIENTO | 1008028 | 24123301 | 858.65 | 0.25 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-03-21 | 1 | 12682297.88
2023 | 2023-03-22 | USAQUEN | ESTRELLA DEL NORTE | AC 161 | KR 19A | KR 20 | MANTENIMIENTO | 1001889 | 140483 | 926.92 | 0.26 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | UMV-Convenio 1374-2021 | Sello de Fisuras | 2023-02-10 | 40 | 4480429.12
2023 | 2023-03-22 | SUBA | PUERTA DEL SOL | KR 109B | CL 141A | CL 142 | MANTENIMIENTO | 11003301 | 173931 | 612.7 | 0.18 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-02-14 | 36 | 26246595.25
2023 | 2023-03-22 | FONTIBON | CENTRO FONTIBON | KR 99 | CL 19 | CL 20 | REHABILITACIÓN | 9002333 | 386036 | 768.29 | 0.22 | 0 | 0.21 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Rehabilitación Flexible | 2023-01-16 | 65 | 295133265.82
2023 | 2023-03-22 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | AK 7 | CL 106 | CL 107A | MANTENIMIENTO | 1005717 | 502360 | 982.34 | 0.28 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-21 | 1 | 5067662.21
2023 | 2023-03-22 | USAQUEN | LA GRANJA NORTE | AK 7 | CL 171A | CL 171B | MANTENIMIENTO | 1001366 | 524823 | 4106 | 1.17 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-03-22 | 1 | 8032404.06
2023 | 2023-03-22 | USAQUEN | HORIZONTES NORTE | AK 7 | CL 175 | CL 179 | MANTENIMIENTO | 1001288 | 524908 | 1775.95 | 0.51 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-03-22 | 1 | 5305516.76
2023 | 2023-03-22 | USAQUEN | SANTA BIBIANA | AK 15 | CL 103 | CL 104 | MANTENIMIENTO | 1005608 | 525205 | 883.42 | 0.25 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-21 | 1 | 27593608.24
2023 | 2023-03-22 | USAQUEN | ESTRELLA DEL NORTE | AC 161 | KR 16D | KR 17 | MANTENIMIENTO | 1001952 | 601705 | 454.24 | 0.13 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-02-03 | 47 | 30322511.23
2023 | 2023-03-22 | USAQUEN | LAS ORQUIDEAS | AC 161 | KR 16D | KR 17 | MANTENIMIENTO | 1001952 | 601709 | 399.39 | 0.11 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-02-08 | 42 | 26846637.28
2023 | 2023-03-22 | USAQUEN | ESTRELLA DEL NORTE | AC 161 | KR 16C | KR 16D | MANTENIMIENTO | 1001967 | 601712 | 463.41 | 0.13 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-02-15 | 35 | 15478038.17
2023 | 2023-03-22 | USAQUEN | ESTRELLA DEL NORTE | AC 161 | KR 16B | KR 16C | MANTENIMIENTO | 1001978 | 601719 | 465.4 | 0.13 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-02-06 | 44 | 16828142.1
2023 | 2023-03-22 | USAQUEN | LAS ORQUIDEAS | AC 161 | KR 16 | KR 16A | MANTENIMIENTO | 1002007 | 601737 | 424.64 | 0.12 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-02-02 | 48 | 23119935.04
2023 | 2023-03-22 | ENGATIVA | VILLA DEL MAR | TV 105 | CL 69 | CL 69BIS | MANTENIMIENTO | 10005047 | 23001173 | 89.36 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | Mantenimiento de Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-03-22 | 1 | 10475405.82
2023 | 2023-03-22 | USAQUEN | GINEBRA | AK 7 | CL 130 | CL 132 | MANTENIMIENTO | 1008069 | 24123245 | 1916.4 | 0 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-02-07 | 43 | 47554650.95
2023 | 2023-03-22 | USAQUEN | SANTA ANA |  |  |  | MANTENIMIENTO | 1008038 | 91030455 | 1747.37 | 0.5 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-03-22 | 1 | 11807396.98
2023 | 2023-03-23 | USAQUEN | LISBOA | AK 15 | CL 135B | CL 135C | MANTENIMIENTO | 1003912 | 503597 | 409.89 | 0.12 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-03-22 | 1 | 36162368.41
2023 | 2023-03-23 | FONTIBON | VILLEMAR | KR 96C | CL 20C | CL 20D | MANTENIMIENTO | 9002638 | 386804 | 378.87 | 0.11 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-03-07 | 16 | 15533073.68
2023 | 2023-03-23 | FONTIBON | VILLEMAR | KR 96C | CL 19A | CL 20A | MANTENIMIENTO | 9002742 | 387004 | 426.11 | 0.12 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-03-06 | 17 | 19159937.94
2023 | 2023-03-23 | FONTIBON | VILLEMAR | KR 96C | CL 18 | CL 19 | MANTENIMIENTO | 9002865 | 387258 | 498.02 | 0.14 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-02-16 | 35 | 16565097.02
2023 | 2023-03-23 | FONTIBON | VILLEMAR | KR 96C | CL 17A | CL 17B | MANTENIMIENTO | 9002970 | 387470 | 526.85 | 0.15 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-02-16 | 35 | 24497344.13
2023 | 2023-03-23 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN AGUSTIN | CL 48R S | KR 3B | KR 3C | MANTENIMIENTO | 18005319 | 421752 | 165.69 | 0.05 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-03-17 | 6 | 21391618.5
2023 | 2023-03-23 | ENGATIVA | CENTRO ENGATIVA II | KR 115 | DG 68 | CL 70ABIS | MANTENIMIENTO | 10002004 | 20849156 | 80.53 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | Mantenimiento de Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-03-23 | 1 | 8942870.82
2023 | 2023-03-23 | ENGATIVA | SAN ANTONIO ENGATIVA | KR 110 | DG 68B | CL 68C | MANTENIMIENTO | 10004515 | 34010003 | 60.59 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | Mantenimiento de Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-03-23 | 1 | 8904939.19
2023 | 2023-03-23 | ENGATIVA | VILLA DEL MAR | CL 71B | KR 101 | KR 101A | MANTENIMIENTO | 10004792 | 34011574 | 113.44 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | Mantenimiento de Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-03-15 | 8 | 16983631.44
2023 | 2023-03-23 | USAQUEN | RINCON DEL CHICO | AK 9 | AC 100 | KR 14A | MANTENIMIENTO | 1006472 | 91010615 | 579.47 | 0.17 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-23 | 1 | 29173695.26
2023 | 2023-03-24 | KENNEDY | HIPOTECHO | CL 5A | KR 70 | KR 70A | MANTENIMIENTO | 8005086 | 147183 | 308.81 | 0.09 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-03-16 | 8 | 59420627.82
2023 | 2023-03-24 | RAFAEL URIBE URIBE | QUIROGA CENTRAL | KR 19 | SE | CL 36 S | MANTENIMIENTO | 18001488 | 414122 | 366.01 | 0.1 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-03-21 | 3 | 37633721.49
2023 | 2023-03-24 | USAQUEN | LISBOA | AK 15 | CL 135 | CL 135B | MANTENIMIENTO | 1003955 | 503592 | 706.17 | 0.2 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-03-22 | 2 | 57673909.14
2023 | 2023-03-24 | KENNEDY | HIPOTECHO | CL 5A | KR 70 | KR 70A | MANTENIMIENTO | 8005086 | 2059283 | 62.23 | 0.02 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-03-18 | 6 | 14008581.08
2023 | 2023-03-24 | KENNEDY | HIPOTECHO | CL 5A | KR 69F | KR 70 | MANTENIMIENTO | 8005097 | 147182 | 343.71 | 0.1 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-03-13 | 11 | 65295175.76
2023 | 2023-03-24 | KENNEDY | TIMIZA B | CL 40C S | KR 73 | DG 40C S | MANTENIMIENTO | 8008542 | 149583 | 916.93 | 0.26 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-03-09 | 15 | 20476153.51
2023 | 2023-03-24 | KENNEDY | TIMIZA | CL 40C S | KR 73 | KR 73 A | MANTENIMIENTO | 8008542 | 149584 | 743.62 | 0.21 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-03-24 | 1 | 7705399.5
2023 | 2023-03-24 | KENNEDY | GALAN | KR 97BBIS | CL 38 S | CL 38C S | MANTENIMIENTO | 8000749 | 156038 | 370.26 | 0.11 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-03-10 | 14 | 284941215.08
2023 | 2023-03-24 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | CL 22F | KR 109A | KR 109B | MANTENIMIENTO | 9001186 | 383022 | 212.88 | 0.06 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-03-13 | 11 | 6392061.68
2023 | 2023-03-24 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | CL 22F | KR 107 | KR 108 | MANTENIMIENTO | 9001383 | 383578 | 451.06 | 0.13 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-03-13 | 11 | 24390825.63
2023 | 2023-03-24 | FONTIBON | CENTRO FONTIBON | CL 19 | KR 105 | KR 105A | MANTENIMIENTO | 9001906 | 385015 | 363.52 | 0.1 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-03-13 | 11 | 19621423.86
2023 | 2023-03-24 | FONTIBON | VILLEMAR | KR 96C | CL 20F | CL 21A | MANTENIMIENTO | 9002568 | 386639 | 294.18 | 0.08 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-03-07 | 17 | 25538132.35
2023 | 2023-03-24 | RAFAEL URIBE URIBE | BRAVO PAEZ | CL 36 S | KR 26F | KR 26G | MANTENIMIENTO | 18007088 | 527778 | 207.04 | 0.06 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-24 | 1 | 26273871.38
2023 | 2023-03-24 | FONTIBON | LA GIRALDA | KR 102 | CL 22H | CL 22I | MANTENIMIENTO | 9004890 | 901401 | 379.79 | 0.11 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-03-13 | 11 | 8628395.92
2023 | 2023-03-24 | ENGATIVA | VILLA AMALIA | TV 100G | null | AC 72 | MANTENIMIENTO | 10002622 | 34012261 | 494.99 | 0.14 | 0.23 | 0.01 | Mantenimiento de Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-03-24 | 1 | 6569086.1
2023 | 2023-03-24 | FONTIBON | VILLEMAR | KR 96C | CL 21 | AC 22 | MANTENIMIENTO | 9005055 | 91034587 | 355.54 | 0.1 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-03-07 | 17 | 53575364.61
2023 | 2023-03-25 | KENNEDY | SANTA CATALINA | KR 72UBIS | CL 42G S | CL 43B S | MANTENIMIENTO | 8010398 | 149442 | 499.1 | 0.14 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-03-21 | 4 | 79111075.05
2023 | 2023-03-25 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL | KR 29 | CL 1H | CL 2 | MANTENIMIENTO | 14000998 | 182716 | 432.49 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-03-18 | 7 | 7560599.31
2023 | 2023-03-25 | LOS MARTIRES | EL VERGEL | CL 1F | KR 21 | KR 23A | MANTENIMIENTO | 14001515 | 182869 | 649.76 | 0.19 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-02-17 | 36 | 2402130.16
2023 | 2023-03-25 | LOS MARTIRES | VOTO NACIONAL | KR 16 | CL 12 | AC 13 | MANTENIMIENTO | 14000727 | 183135 | 894.81 | 0.26 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-03-17 | 8 | 16941103.05
2023 | 2023-03-25 | LOS MARTIRES | LA FAVORITA | KR 18 | CL 20 | CL 21 | MANTENIMIENTO | 14000311 | 183650 | 544.61 | 0.16 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-02-17 | 36 | 5636545.74
2023 | 2023-03-25 | ANTONIO NARIÑO | SAN ANTONIO | KR 15A | CL 4 S | CL 6 S | MANTENIMIENTO | 15000605 | 184368 | 773.3 | 0.22 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-02-17 | 36 | 1858977.9
2023 | 2023-03-25 | ANTONIO NARIÑO | SAN ANTONIO | CL 6 S | KR 18 | KR 18A | MANTENIMIENTO | 15000530 | 184440 | 494.63 | 0.14 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-02-17 | 36 | 2018898.71
2023 | 2023-03-27 | RAFAEL URIBE URIBE | BRAVO PAEZ | KR 26G | CL 35D S | CL 36 S | MANTENIMIENTO | 18007440 | 91022731 | 527.92 | 0.15 | 0 | 0.11 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-24 | 3 | 48263579.05
2023 | 2023-03-27 | KENNEDY | LA CAMPINA | CL 39B S | KR 72JBISA | CL 40 S | MANTENIMIENTO | 8011870 | 148902 | 338.74 | 0.1 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-03-09 | 18 | 6939678.11
2023 | 2023-03-27 | KENNEDY | VALLADOLID | CL 8BISF | KR 81B | KR 81F | MANTENIMIENTO | 8001348 | 154164 | 535.62 | 0.15 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-03-10 | 17 | 64624642.33
2023 | 2023-03-27 | RAFAEL URIBE URIBE | BRAVO PAEZ | CL 35C S | KR 26F | KR 26G | MANTENIMIENTO | 18000161 | 410511 | 521.69 | 0.15 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-27 | 1 | 7241281.72
2023 | 2023-03-27 | KENNEDY | TINTALA | KR 87A | CL 6A | CL 6D | MANTENIMIENTO | 8014372 | 91013029 | 2428.83 | 0.69 | 0 | 0.23 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-03-09 | 18 | 87021159.07
2023 | 2023-03-27 | KENNEDY | TIMIZA A | CL 40C S | KR 72Q | KR 72R | MANTENIMIENTO | 8013571 | 91013691 | 737.19 | 0.21 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-03-07 | 20 | 39341693.07
2023 | 2023-03-27 | RAFAEL URIBE URIBE | BRAVO PAEZ | null | null | null | MANTENIMIENTO | 18000101 | 91032257 | 536.24 | 0.15 | 0 | 0.08 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-27 | 1 | 38224421.09
2023 | 2023-03-28 | BARRIOS UNIDOS | BAQUERO | CL 63C | KR 18 | KR 19 | MANTENIMIENTO | 12002682 | 179058 | 406.11 | 0.12 | 0 | 0.11 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Vías Participativas | Rehabilitación Flexible | 2023-02-13 | 43 | 173954400.71
2023 | 2023-03-28 | RAFAEL URIBE URIBE | MOLINOS DEL SUR | KR 5L | CL 49DBIS S | CL 50 S | MANTENIMIENTO | 18005202 | 421506 | 1688.13 | 0.48 | 0 | 0.37 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-21 | 7 | 196380333.33
2023 | 2023-03-28 | USME | LA UNION | KM 4 Y KM 5 | KM 4 + 250 | KM 5 + 000 | MANTENIMIENTO | 5009741 | 91028110 | 4287.91 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de Vias rurales | Bioingenieria | Sin Intervención | 2022-12-19 | 99 | 31356383.36
2023 | 2023-03-28 | USAQUEN | LISBOA | AC 134 | AK 9 | KR 9A | MANTENIMIENTO | 1008048 | 24123390 | 905.25 | 0.26 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-03-24 | 4 | 55857975.12
2023 | 2023-03-28 | RAFAEL URIBE URIBE | MARRUECOS | TV 5IBIS | CL 49B S | KR 5 H | MANTENIMIENTO | 18007489 | 91023817 | 796.63 | 0.23 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-27 | 1 | 20308943.22
2023 | 2023-03-28 | RAFAEL URIBE URIBE | BRAVO PAEZ | null | null | null | MANTENIMIENTO | 18008123 | 91033063 | 921.23 | 0.26 | 0 | 0.18 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-27 | 1 | 63821811.74
2023 | 2023-03-28 | KENNEDY | CIUDAD DE CALI | KR 93C | CL 41 S | CL 42 S | MANTENIMIENTO | 8001639 | 155982 | 206.37 | 0.06 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-03-08 | 20 | 12348811.55
2023 | 2023-03-28 | KENNEDY | CIUDAD DE CALI | KR 94 | CL 42 S | CL 42A S | MANTENIMIENTO | 8001626 | 155987 | 315.14 | 0.09 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-03-08 | 20 | 23380324.95
2023 | 2023-03-28 | RAFAEL URIBE URIBE | BRAVO PAEZ | CL 35B S | KR 26G | KR 26GBIS | MANTENIMIENTO | 18008106 | 91015445 | 667.53 | 0.19 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-28 | 1 | 17197292.98
2023 | 2023-03-28 | KENNEDY | TIMIZA B | TV 74A | KR 74A | KR 77YBIS | MANTENIMIENTO | 8014480 | 91033040 | 2115.91 | 0.6 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-03-08 | 20 | 26715948.25
2023 | 2023-03-29 | FONTIBON | VILLA CARMENZA | CL 18CBIS | KR 112A | S.E | REHABILITACIÓN | 9001263 | 383236 | 242.45 | 0.07 | 0 | 0.07 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Vías Participativas | Rehabilitacion Rigido | 2023-01-26 | 62 | 167576229.56
2023 | 2023-03-29 | LOS MARTIRES | SAMPER MENDOZA | AC 22 | KR 22 | KR 24 | MANTENIMIENTO | 14000162 | 183671 | 1354.53 | 0.39 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-03-17 | 12 | 40533978.82
2023 | 2023-03-29 | LOS MARTIRES | SANTA FE | KR 24 | CL 24 | CL 24 | MANTENIMIENTO | 14000080 | 183738 | 305.08 | 0.09 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-03-23 | 6 | 13127896.83
2023 | 2023-03-29 | USAQUEN | LAS ORQUIDEAS | AC 161 | AK 15 | KR 16 | MANTENIMIENTO | 1002024 | 601744 | 834.78 | 0.24 | 0 | 0.11 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-24 | 5 | 63614630.33
2023 | 2023-03-29 | USAQUEN | LISBOA | AC 134 | KR 9A | KR 10 | MANTENIMIENTO | 1008046 | 24123387 | 1135.05 | 0.32 | 0 | 0.1 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-03-27 | 2 | 66162134.77
2023 | 2023-03-29 | KENNEDY | NUEVA YORK | CL 39 S | KR 68K | KR 68L | MANTENIMIENTO | 8010491 | 148511 | 414.13 | 0.12 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-03-08 | 21 | 34409191.18
2023 | 2023-03-29 | KENNEDY | TIMIZA C | CL 42 S | KR 78FBISA | TV 78H | MANTENIMIENTO | 8007933 | 149742 | 359.9 | 0.1 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-03-08 | 21 | 5152992.88
2023 | 2023-03-29 | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO OCCIDENTAL | KR 24FBIS | DG 13BIS S | CL 17 S | MANTENIMIENTO | 15000665 | 184678 | 260.61 | 0.07 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-03-15 | 14 | 12646608.35
2023 | 2023-03-29 | PUENTE ARANDA | PROVIVIENDA NORTE | CL 12 S | KR 56 | KR 63 | MANTENIMIENTO | 16001477 | 185891 | 708.87 | 0.2 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-03-06 | 23 | 27050972.31
2023 | 2023-03-29 | PUENTE ARANDA | TEJAR | CL 28 S | KR 52B | KR 52C | MANTENIMIENTO | 16002570 | 186065 | 701.42 | 0.2 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-02-10 | 47 | 34035120.9
2023 | 2023-03-30 | SUBA | EL PINO | KR 101A | CL 151 | CL 152A | MANTENIMIENTO | 11002242 | 176343 | 1547.96 | 0.44 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-22 | 8 | 42027896
2023 | 2023-03-30 | RAFAEL URIBE URIBE | LIBERTADOR | CL 30 S | KR 26A | KR 26B | MANTENIMIENTO | 18000288 | 410895 | 810 | 0.23 | 0 | 0.23 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-03-17 | 13 | 155738634.92
2023 | 2023-03-30 | ENGATIVA | VILLA AMALIA | null | null | null | MANTENIMIENTO | 10010562 | 34011572 | 647.39 | 0.18 | 0.01 | 0.16 | Mantenimiento de Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-03-24 | 6 | 62426653.69
2023 | 2023-03-30 | USAQUEN | COUNTRY CLUB | AC 134 | KR 10A | KR 11 | MANTENIMIENTO | 1006846 | 91019457 | 1151.65 | 0.33 | 0 | 0.07 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-03-27 | 3 | 76738268.79
2023 | 2023-03-30 | SUBA | PRADO VERANIEGO | KR 47 | CL 129 | CL 129A | MANTENIMIENTO | 11009736 | 167363 | 326.26 | 0.09 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-15 | 15 | 9522412.19
2023 | 2023-03-30 | USAQUEN | BELLA SUIZA | AC 134 | KR 7B | AK 9 | MANTENIMIENTO | 1004191 | 510752 | 690.11 | 0.2 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-03-30 | 1 | 4603803.29
2023 | 2023-03-30 | SUBA | PRADO VERANIEGO NORTE |  |  |  | MANTENIMIENTO | 11012380 | 526324 | 499.23 | 0.14 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-03-30 | 1 | 8318829.77
2023 | 2023-03-30 | SUBA | PORTALES DEL NORTE | CL 169B | KR 62 | KR 65 | MANTENIMIENTO | 11001443 | 91028905 | 1606.46 | 0.46 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-03-30 | 1 | 2671720.04
2023 | 2023-03-30 | SUBA | SAN JOSE V SECTOR | CL 169B | KR 62 | KR 65 | MANTENIMIENTO | 11001443 | 91028906 | 1693.44 | 0.48 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-03-30 | 1 | 2531695.39
2023 | 2023-03-31 | ENGATIVA | EL DORADO | calle 80A BIS | CARRERA 119 | CARRERA 120 | MANTENIMIENTO | 10011736 | 702020 | 594.72 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | Mantenimiento de Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-03-24 | 7 | 64547358.6
2023 | 2023-03-31 | USAQUEN | LISBOA | AC 134 | KR 11B | KR 13 | MANTENIMIENTO | 1008108 | 91030483 | 3875.18 | 1.11 | 0 | 0.22 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-03-29 | 2 | 119251346.37
2023 | 2023-03-31 | USAQUEN | MOLINOS NORTE | AK 15 | CL 110 | CL 112 | MANTENIMIENTO | 1005231 | 525281 | 827.66 | 0.24 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-30 | 1 | 31022740.07
2023 | 2023-03-31 | KENNEDY | DINDALITO | KR 89C | CL 42F S | CL 42FBIS S | MANTENIMIENTO | 8002994 | 155424 | 256.73 | 0.07 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-03-31 | 1 | 14670536.89
2023 | 2023-03-31 | KENNEDY | LOS ALMENDROS | CL 40 S | KR 96A | KR 96B | MANTENIMIENTO | 8000948 | 156149 | 235.73 | 0.07 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-03-31 | 1 | 14119793.38
2023 | 2023-03-31 | ENGATIVA | GARCES NAVAS SUR | KR 111A | CL 75 | CL 75A | MANTENIMIENTO | 10001415 | 163469 | 261 | 0.07 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-03-15 | 16 | 30511246.59
2023 | 2023-03-31 | ENGATIVA | GARCES NAVAS SUR | KR 111A | CL 75A | CL 75B | MANTENIMIENTO | 10001371 | 163470 | 314.47 | 0.09 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-03-14 | 17 | 23780769
2023 | 2023-03-31 | SUBA | BRITALIA | KR 55A | CL 167A | CL 167C | MANTENIMIENTO | 11002136 | 169246 | 602.06 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-03-31 | 1 | 1817733.53
2023 | 2023-03-31 | KENNEDY | VALLADOLID | CL 8 A BIS A | AK 80 | KR 80 C | MANTENIMIENTO | 8012712 | 527826 | 1629.11 | 0.47 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-03-31 | 1 | 14562447.8
2023 | 2023-03-31 | SUBA | PORTALES DEL NORTE | CL 168 | KR 65 | KR 67 | MANTENIMIENTO | 11013266 | 91019828 | 712.68 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-03-31 | 1 | 8080203.53
2023 | 2023-04-01 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | KR 9C | CL 119 | CL 120 | MANTENIMIENTO | 1004974 | 136822 | 767.32 | 0.22 | 0 | 0.22 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-03-23 | 9 | 92470994.23
2023 | 2023-04-01 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | KR 9C | CL 120 | CL 121 | MANTENIMIENTO | 1004918 | 136823 | 796.95 | 0.23 | 0 | 0.23 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-02-16 | 44 | 145974251.22
2023 | 2023-04-01 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | KR 9C | CL 121 | CL 123 | REHABILITACIÓN | 1004857 | 136824 | 759.44 | 0.22 | 0 | 0.22 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Vías Participativas | Rehabilitación Flexible | 2023-02-03 | 57 | 156650003.48
2023 | 2023-04-01 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL | KR 26 | CL 1HBIS | CL 2 | MANTENIMIENTO | 14001220 | 182653 | 386.22 | 0.11 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-03-23 | 9 | 25123753.71
2023 | 2023-04-01 | ANTONIO NARIÑO | CIUDAD JARDIN SUR | KR 12D | CL 20 S | CL 22 S | MANTENIMIENTO | 15001364 | 184311 | 463.3 | 0.13 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-03-30 | 2 | 25063423.76
2023 | 2023-04-01 | RAFAEL URIBE URIBE | GUSTAVO RESTREPO | KR 12B | CL 27 S | CL 27A S | MANTENIMIENTO | 18001884 | 415287 | 590.23 | 0.17 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-03-28 | 4 | 20917204.83
2023 | 2023-04-01 | RAFAEL URIBE URIBE | GUSTAVO RESTREPO | CL 27A S | KR 12B | KR 12D | MANTENIMIENTO | 18001885 | 415290 | 436.38 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-03-28 | 4 | 5010305.63
2023 | 2023-04-01 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN AGUSTIN | CL 48R S | KR 3D | KR 4 | MANTENIMIENTO | 18005304 | 421719 | 162.03 | 0.05 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-03-16 | 16 | 10627808.1
2023 | 2023-04-01 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN AGUSTIN | CL 48R S | KR 3A | KR 3B | MANTENIMIENTO | 18005328 | 421773 | 166.36 | 0.05 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-03-23 | 9 | 15145908.5
2023 | 2023-04-01 | USAQUEN | TIBABITA RURAL | AK 45 | CL 201 | CL 209 | MANTENIMIENTO | 1006271 | 510379 | 6870.67 | 1.96 | 0 | 0.1 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-04-01 | 1 | 42909748.31
2023 | 2023-04-01 | CHAPINERO | GRANADA | AK 7 | CL 66 | CL 67 | MANTENIMIENTO | 2002204 | 524750 | 1099.57 | 0.31 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-04-01 | 1 | 13077564
2023 | 2023-04-01 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL ORIENTAL | KR 1 | CL 35 | DG 38 | MANTENIMIENTO | 3002374 | 526999 | 3501.21 | 1 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-29 | 3 | 7970121.81
2023 | 2023-04-01 | SUBA | BILBAO | CL 143A | KR 141ABIS | KR 141ABISB | MANTENIMIENTO | 11012814 | 534089 | 163.87 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-03-17 | 15 | 48312996.82
2023 | 2023-04-01 | SUBA | BILBAO | CL 143A | KR 141ABISC | KR 141B | MANTENIMIENTO | 11012812 | 534099 | 288 | 0.08 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-03-08 | 24 | 52054621.58
2023 | 2023-04-01 | SUBA | BILBAO | CL 143A | KR 141ABISB | KR 141ABISC | MANTENIMIENTO | 11012813 | 534101 | 270 | 0.08 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-03-08 | 24 | 48250344.83
2023 | 2023-04-01 | ENGATIVA | VILLA DEL MAR | TV 105 | CL 69BIS | CL 69A | MANTENIMIENTO | 10004969 | 23001168 | 82.48 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | Mantenimiento de Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-03-21 | 11 | 15728568.38
2023 | 2023-04-01 | ENGATIVA | VILLA DEL MAR | KR 105 | CL 69C | CL 69D | MANTENIMIENTO | 10004807 | 23001169 | 65.76 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | Mantenimiento de Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-03-16 | 16 | 14401506.46
2023 | 2023-04-03 | USAQUEN | ESTRELLA DEL NORTE | AC 161 | KR 20 | KR 21 | MANTENIMIENTO | 1001862 | 140485 | 1052.52 | 0.3 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-01-31 | 62 | 14917440.5
2023 | 2023-04-03 | KENNEDY | TIMIZA B | KR 74 | Sin Establecer | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 8009138 | 149816 | 149.67 | 0.04 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-03-30 | 4 | 8153258.66
2023 | 2023-04-03 | KENNEDY | TIMIZA B | KR 74 | CL 42BISC S | CL 42C S | MANTENIMIENTO | 8009186 | 149817 | 215.27 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-03-30 | 4 | 4986047.93
2023 | 2023-04-03 | USAQUEN | ESTRELLA DEL NORTE | AC 161 | KR 17 | KR 18 | MANTENIMIENTO | 1001942 | 601698 | 444.42 | 0.13 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-02-02 | 60 | 41313832.57
2023 | 2023-04-03 | USAQUEN | ESTRELLA DEL NORTE | AC 161 | AK 15 | KR 16 | MANTENIMIENTO | 1002024 | 601740 | 446.81 | 0.13 | 0 | 0.07 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-02-08 | 54 | 31713321.21
2023 | 2023-04-03 | USAQUEN | LA LIBERIA | AC 161 | KR 12A | KR 12B | MANTENIMIENTO | 1002147 | 601750 | 231.97 | 0.07 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-02-01 | 61 | 29658070.07
2023 | 2023-04-03 | USAQUEN | LA LIBERIA | AC 161 | KR 12 | KR 12A | MANTENIMIENTO | 1002157 | 601753 | 357.74 | 0.1 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-02-01 | 61 | 43039266.88
2023 | 2023-04-03 | USAQUEN | LA CALLEJA | AK 15 | CL 127B | CL 127C | MANTENIMIENTO | 1004299 | 91010856 | 484.4 | 0.14 | 0 | 0.07 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-08 | 26 | 55238117.43
2023 | 2023-04-03 | USAQUEN | LA CAROLINA | AK 15 | AC 127 | CL 127A | MANTENIMIENTO | 1004415 | 91011057 | 958.15 | 0.27 | 0 | 0.13 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-09 | 25 | 113526286.25
2023 | 2023-04-03 | CHAPINERO | CHICO NORTE II SECTOR | AK 15 | CL 99 | AC 100 | MANTENIMIENTO | 2002682 | 91020412 | 965.09 | 0.28 | 0 | 0.14 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-02-10 | 52 | 108081035.21
2023 | 2023-04-04 | KENNEDY | TOCAREMA | KR 78G | CL 47B S | CL 48A S | MANTENIMIENTO | 8008678 | 150074 | 286.38 | 0.08 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-03-29 | 6 | 72061743.2
2023 | 2023-04-04 | KENNEDY | TOCAREMA | KR 78G | CL 48A S | CL 48BBIS S | MANTENIMIENTO | 8008740 | 150075 | 194.06 | 0.06 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-03-29 | 6 | 48988684.46
2023 | 2023-04-04 | SAN CRISTOBAL | VILLA DEL CERRO | CL 46A S | KR 3BBIS E | KR 3F E | MANTENIMIENTO | 4004927 | 210393 | 520.31 | 0.15 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-03-27 | 8 | 104781967.01
2023 | 2023-04-04 | BOSA | CIUDADELA EL RECREO | KR 93 D | CL 72 SUR | CL 73 SUR | MANTENIMIENTO | 7008431 | 529039 | 364.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-03-21 | 14 | 37643146
2023 | 2023-04-04 | USAQUEN | EL CONTADOR |  |  |  | MANTENIMIENTO | 1004061 | 509991 | 659.96 | 0.19 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-03-31 | 4 | 54433110.08
2023 | 2023-04-04 | TUNJUELITO | SAN BENITO | CL 58 S | KR 19B | KR 19BBIS | MANTENIMIENTO | 6001355 | 91014264 | 160.24 | 0.05 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-04-03 | 1 | 16050517.86
2023 | 2023-04-04 | USAQUEN | COUNTRY CLUB | AC 134 | KR 11B | KR 13 | MANTENIMIENTO | 1008108 | 91030484 | 3979.56 | 1.14 | 0 | 0.23 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-03 | 1 | 124123102.51
2023 | 2023-04-04 | SUBA | MONACO | CL 122 | KR 51 | KR 52 | MANTENIMIENTO | 11010652 | 167003 | 570.45 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-04 | 1 | 11066942.33
2023 | 2023-04-04 | SUBA | MONACO | CL 122 | KR 52 | KR 53A | MANTENIMIENTO | 11010644 | 167004 | 1749.91 | 0.5 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-04 | 1 | 4167442.1
2023 | 2023-04-04 | SAN CRISTOBAL | VEINTE DE JULIO | CL 30A S | KR 7 | KR 7A | MANTENIMIENTO | 4001000 | 202749 | 264.47 | 0.08 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-04-04 | 1 | 6895202.63
2023 | 2023-04-05 | KENNEDY | TOCAREMA | KR 78G | CL 47B S | CL 48A S | MANTENIMIENTO | 8008609 | 150073 | 198.88 | 0.06 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-03-28 | 8 | 61121598.54
2023 | 2023-04-05 | ENGATIVA | SAN ANTONIO ENGATIVA | KR 110A | CL 69B | CL 70 | MANTENIMIENTO | 10004123 | 164597 | 546.8 | 0.16 | 0 | 0.16 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losa | 2023-02-10 | 54 | 326945556.13
2023 | 2023-04-05 | KENNEDY | GALAN | KR 97F | CL 38 S | CL 38C S | MANTENIMIENTO | 8000702 | 156042 | 345.28 | 0.1 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-03-22 | 14 | 47800524.81
2023 | 2023-04-05 | SUBA | PUENTE LARGO | CL 113 | TV 55 | TV 56 | MANTENIMIENTO | 11011033 | 166794 | 1329.33 | 0.38 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-05 | 1 | 1228262.78
2023 | 2023-04-05 | SUBA | PUENTE LARGO | CL 113 | TV 55 | TV 56 | MANTENIMIENTO | 11011033 | 166795 | 1280.27 | 0.37 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-05 | 1 | 525664.04
2023 | 2023-04-05 | SUBA | PUENTE LARGO | CL 113 | TV 56 | TV 57 | MANTENIMIENTO | 11011117 | 166797 | 475.02 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-05 | 1 | 972991.25
2023 | 2023-04-05 | SUBA | PUENTE LARGO | CL 113 | TV 57 | TV 58 | MANTENIMIENTO | 11011155 | 166798 | 468.46 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-05 | 1 | 1072403.46
2023 | 2023-04-05 | SUBA | PUENTE LARGO | CL 113 | TV 57 | TV 58 | MANTENIMIENTO | 11011155 | 166799 | 435.38 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-05 | 1 | 1668821.25
2023 | 2023-04-05 | SUBA | PUENTE LARGO | CL 113 | TV 58 | TV 59 | MANTENIMIENTO | 11011182 | 166800 | 463.48 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-05 | 1 | 774166.83
2023 | 2023-04-05 | SUBA | PUENTE LARGO | CL 113 | TV 58 | TV 59 | MANTENIMIENTO | 11011182 | 166801 | 441.59 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-05 | 1 | 1072403.46
2023 | 2023-04-05 | SUBA | PUENTE LARGO | CL 113 | TV 59 | TV 59A | MANTENIMIENTO | 11011194 | 166802 | 176.56 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-05 | 1 | 674754.62
2023 | 2023-04-05 | SUBA | BATAN | CL 122 | KR 48 | KR 49 | MANTENIMIENTO | 11010675 | 166999 | 576.45 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-05 | 1 | 2364651.25
2023 | 2023-04-10 | KENNEDY | HIPOTECHO | KR 70C | CL 5A | CL 5C | MANTENIMIENTO | 8005043 | 147273 | 761.04 | 0.22 | 0 | 0.22 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-03-25 | 16 | 152187914.18
2023 | 2023-04-10 | KENNEDY | PATIO BONITO | CL 26 S | KR 87A | KR 87C | MANTENIMIENTO | 8012135 | 471702 | 290.58 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-03-29 | 12 | 13358961.86
2023 | 2023-04-10 | BOSA | CIUDADELA EL RECREO | CL 73 SUR | KR 92 BIS | KR 93 D | MANTENIMIENTO | 7008489 | 529087 | 221.89 | 0.06 | 0 | 0.02 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-03-28 | 13 | 20115525.67
2023 | 2023-04-10 | SUBA | BILBAO | KR 141 | CL 142CBIS | CL 142D | MANTENIMIENTO | 11012995 | 91010380 | 573.79 | 0.16 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-04-03 | 7 | 52257427.82
2023 | 2023-04-10 | SUBA | PUENTE LARGO | KR 53 | CL 106 | CL 106 | MANTENIMIENTO | 11011242 | 166830 | 175.75 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-10 | 1 | 1400819.82
2023 | 2023-04-10 | SUBA | PUENTE LARGO | TV 57 | CL 104 | CL 104B | MANTENIMIENTO | 11011370 | 166855 | 513.78 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-10 | 1 | 2438659.13
2023 | 2023-04-10 | SUBA | MONACO | KR 53A | CL 120 | CL 121 | MANTENIMIENTO | 11010677 | 167107 | 410.54 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-10 | 1 | 2836252.5
2023 | 2023-04-10 | BARRIOS UNIDOS | LA PATRIA | CL 88B | AK 30 | KR 49 | MANTENIMIENTO | 12000663 | 179981 | 489.43 | 0.14 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-04-10 | 1 | 18735282.75
2023 | 2023-04-10 | SUBA | PASADENA | KR 53 | CL 106 | CL 107 | MANTENIMIENTO | 11011886 | 472293 | 1150.58 | 0.33 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-10 | 1 | 5464520.76
2023 | 2023-04-10 | SUBA | PASADENA | KR 53 | CL 103B | TV 54 | MANTENIMIENTO | 11011888 | 472295 | 302.94 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-10 | 1 | 1699056.45
2023 | 2023-04-10 | KENNEDY | PATIO BONITO | CL 26 S | KR 87C | KR 87D | MANTENIMIENTO | 8012136 | 473527 | 337.27 | 0.1 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-03-29 | 12 | 12215401.19
2023 | 2023-04-10 | USAQUEN | LA GRANJA NORTE | AK 7 | CL 170 | CL 170B | MANTENIMIENTO | 1008215 | 508374 | 603.99 | 0.17 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-10 | 1 | 10239086.27
2023 | 2023-04-10 | USAQUEN | LA GRANJA NORTE | AK 7 | CL 170B | CL 171A | MANTENIMIENTO | 1001403 | 508379 | 975.44 | 0.28 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-10 | 1 | 3921826.27
2023 | 2023-04-10 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS III | AK 7 | CL 148 | CL 150 | MANTENIMIENTO | 1003633 | 509466 | 1139.8 | 0.33 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-10 | 1 | 16158018.67
2023 | 2023-04-10 | SUBA | LAS VILLAS | CL 128B | KR 59A | TV 59B | MANTENIMIENTO | 11009587 | 516762 | 230.62 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-10 | 1 | 2637428.08
2023 | 2023-04-10 | USAQUEN | LOS CEDROS ORIENTAL | AK 7 | CL 146A | AC 147 | MANTENIMIENTO | 1003733 | 524989 | 1723.39 | 0.49 | 0 | 0.08 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-10 | 1 | 32620646.84
2023 | 2023-04-10 | USAQUEN | LOS CEDROS | AK 15 | CL 145A | CL 146 | MANTENIMIENTO | 1008089 | 24123146 | 662.47 | 0.19 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-10 | 1 | 15925436.88
2023 | 2023-04-10 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS I | AK 7 | CL 145 | CL 146 | MANTENIMIENTO | 1008049 | 24123374 | 1235.06 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-02-02 | 67 | 17607785.21
2023 | 2023-04-10 | USAQUEN | LA CALLEJA |  |  |  | MANTENIMIENTO | 1007968 | 24123407 | 604.86 | 0.17 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-10 | 1 | 15272616.53
2023 | 2023-04-10 | SUBA | LAS VILLAS | CL 128B | KR 58D | KR 59A | MANTENIMIENTO | 11014143 | 91010126 | 525.27 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-10 | 1 | 1034044.71
2023 | 2023-04-10 | USAQUEN | LA CALLEJA | AK 15 | AC 127 | CL 127A | MANTENIMIENTO | 1004415 | 91011058 | 180.04 | 0.05 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-10 | 31 | 26020412.21
2023 | 2023-04-10 | USAQUEN | BARRANCAS ORIENTAL RURAL | AK 7 | DG 164 | CL 165 | MANTENIMIENTO | 1008276 | 91031627 | 2465.58 | 0 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-10 | 1 | 58584446.74
2023 | 2023-04-11 | KENNEDY | HIPOTECHO | CL 5 | KR 69C | KR 69F | MANTENIMIENTO | 8005266 | 147204 | 833.41 | 0.24 | 0 | 0.15 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-03-30 | 12 | 96356512.83
2023 | 2023-04-11 | ENGATIVA | VILLA LUZ | CL 65A | KR 79 | KR 79BIS | MANTENIMIENTO | 10007858 | 159628 | 198.4 | 0.06 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-03-31 | 11 | 46578345.4
2023 | 2023-04-11 | ENGATIVA | VILLA LUZ | CL 65A | KR 79BIS | KR 80 | MANTENIMIENTO | 10007835 | 159629 | 134.33 | 0.04 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-03-31 | 11 | 31393869.66
2023 | 2023-04-11 | KENNEDY | HIPOTECHO | CL 5 | KR 69F | KR 70 | MANTENIMIENTO | 8005236 | 147205 | 450.82 | 0.13 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-04-03 | 8 | 33042349.45
2023 | 2023-04-11 | KENNEDY | GALAN | KR 98ABIS | CL 38C S | CL 40 S | MANTENIMIENTO | 8000713 | 156047 | 469.73 | 0.13 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-03-18 | 24 | 59499289.2
2023 | 2023-04-11 | ENGATIVA | EL CORTIJO | Carrera 119 | Calle 82 | Calle 83A | MANTENIMIENTO | 10011743 | 702058 | 498.08 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | Mantenimiento de Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-03-31 | 11 | 48484482.45
2023 | 2023-04-11 | KENNEDY | HIPOTECHO | CL 5 | KR 70 | KR 70A | MANTENIMIENTO | 8005227 | 147206 | 374.38 | 0.11 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-04-04 | 7 | 18716951.59
2023 | 2023-04-11 | KENNEDY | HIPOTECHO | CL 5 | KR 70A | KR 70B | MANTENIMIENTO | 8005212 | 147207 | 444.2 | 0.13 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-04-05 | 6 | 39951305
2023 | 2023-04-11 | KENNEDY | HIPOTECHO | KR 71C | CL 5 | CL 5A | MANTENIMIENTO | 8005101 | 147297 | 544.81 | 0.16 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-04-10 | 1 | 15466038.43
2023 | 2023-04-11 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY | DG 5A | KR 73BBIS | KR 73C | MANTENIMIENTO | 8005339 | 145551 | 672.81 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-11 | 1 | 3661637.15
2023 | 2023-04-11 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY | KR 73BBIS | DG 3 | DG 5A | MANTENIMIENTO | 8005415 | 145775 | 740.28 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-11 | 1 | 3851323.78
2023 | 2023-04-11 | KENNEDY | EL VERGEL | KR 81D | CL 16 | CL 16C | MANTENIMIENTO | 8000060 | 153851 | 264.09 | 0.08 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-04-11 | 1 | 12196621.62
2023 | 2023-04-11 | SUBA | JULIO FLOREZ | CL 95 | KR 69C | AK 70 | MANTENIMIENTO | 11011510 | 168290 | 734.34 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-11 | 1 | 3973504.02
2023 | 2023-04-11 | SUBA | SANTA ROSA | KR 70C | CL 99A | CL 101 | MANTENIMIENTO | 11011170 | 168478 | 678.72 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-11 | 1 | 5563932.97
2023 | 2023-04-11 | SUBA | NIZA SUR | CL 120 | KR 70GBIS | KR 71 | MANTENIMIENTO | 11010526 | 168622 | 714.69 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-11 | 1 | 5663345.18
2023 | 2023-04-11 | SUBA | CANTAGALLO | KR 54 | AC 153 | CL 159 | MANTENIMIENTO | 11005314 | 169050 | 1375.03 | 0.39 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-11 | 1 | 2140422.5
2023 | 2023-04-11 | SUBA | BRITALIA | KR 49 | CL 165 | CL 166 | MANTENIMIENTO | 11002867 | 169065 | 725.62 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-11 | 1 | 4669334.02
2023 | 2023-04-11 | TUNJUELITO | TUNAL ORIENTAL | TV 22A | CL 47B S | CL 47B S | MANTENIMIENTO | 6002078 | 325720 | 606.23 | 0.17 | 0 | 0.09 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-04-11 | 1 | 24501677.93
2023 | 2023-04-11 | SANTA FE | BOSQUE IZQUIERDO | KR 5 E | CL 23 | CL 24 | MANTENIMIENTO | 3002345 | 529884 | 8812.25 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Emergencia | Reconformacion de Calzada | 2023-04-11 | 1 | 4022645.15
2023 | 2023-04-11 | TUNJUELITO | PARQUE EL TUNAL | CL 48C S | KR 20BIS | KR 21BIS | MANTENIMIENTO | 6001290 | 24119876 | 633.97 | 0.18 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-04-11 | 1 | 13459628.13
2023 | 2023-04-11 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY | DG 3 | KR 73BBIS | KR 73CBIS | MANTENIMIENTO | 8005459 | 91024887 | 182.78 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-11 | 1 | 2459663.78
2023 | 2023-04-12 | USAQUEN | LOS CEDROS | AC 134 | AK 19 | KR 19A | MANTENIMIENTO | 1003972 | 510728 | 660.17 | 0.19 | 0 | 0.17 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-10 | 2 | 67849994.17
2023 | 2023-04-12 | KENNEDY | EL VERGEL | KR 81C | CL 16 | CL 16C | MANTENIMIENTO | 8000067 | 153845 | 261.3 | 0.07 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-04-11 | 1 | 26692623.65
2023 | 2023-04-12 | USAQUEN | LOS CEDROS | AK 15 | CL 144 | CL 145 | MANTENIMIENTO | 1003508 | 503762 | 538.27 | 0.15 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-11 | 1 | 36459163.41
2023 | 2023-04-12 | USAQUEN | LOS CEDROS | AK 15 | CL 145 | CL 145A | MANTENIMIENTO | 1003473 | 503781 | 717.64 | 0.21 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-11 | 1 | 36369788.41
2023 | 2023-04-12 | KENNEDY | MANDALAY | CL 5A | KR 72A | KR 72 B | MANTENIMIENTO | 8004887 | 145543 | 566.66 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-12 | 1 | 7945167.16
2023 | 2023-04-12 | KENNEDY | MANDALAY | DG 5A | KR 72C | KR 72D | MANTENIMIENTO | 8005024 | 145546 | 714.27 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-12 | 1 | 5252121.57
2023 | 2023-04-12 | KENNEDY | MANDALAY | DG 5A | KR 72D | KR 73 | MANTENIMIENTO | 8005087 | 145547 | 480.33 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-12 | 1 | 2658432.73
2023 | 2023-04-12 | KENNEDY | MANDALAY | DG 5 A | CL 73 | CL 73 | MANTENIMIENTO | 8005152 | 145548 | 295.79 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-12 | 1 | 1465597.15
2023 | 2023-04-12 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY | DG 5A | KR 73A | KR 73B | MANTENIMIENTO | 8005214 | 145549 | 698.88 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-12 | 1 | 4547153.78
2023 | 2023-04-12 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY | DG 5A | KR 73B | KR 73BBIS | MANTENIMIENTO | 8005274 | 145550 | 784.86 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-12 | 1 | 4845334.94
2023 | 2023-04-12 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY | DG 5A | KR 73 | KR 73A | MANTENIMIENTO | 8012510 | 472007 | 714.29 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-12 | 1 | 3553087.15
2023 | 2023-04-12 | KENNEDY | TIMIZA B | KR 78 | CL 42H S | AC 43 S | MANTENIMIENTO | 8014105 | 534336 | 385.23 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-12 | 1 | 2993221
2023 | 2023-04-12 | SUBA | TIBABUYES | KR 111A | CL 151 | CL 151C | MANTENIMIENTO | 11014525 | 91013933 | 924.49 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-12 | 1 | 3631494.71
2023 | 2023-04-12 | SUBA | TIBABUYES | KR 111A | CL 151 | CL 151C | MANTENIMIENTO | 11014525 | 91013934 | 874.93 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-12 | 1 | 1301407.61
2023 | 2023-04-12 | SUBA | TIBABUYES | CL 151C | KR 109 | KR 111A | MANTENIMIENTO | 11014524 | 91013937 | 1508.92 | 0.43 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-12 | 1 | 3134489.13
2023 | 2023-04-12 | SUBA | TIBABUYES | CL 151 | KR 109A | KR 111A | MANTENIMIENTO | 11014527 | 91013939 | 1697.06 | 0.48 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-12 | 1 | 2637428.08
2023 | 2023-04-12 | SUBA | TIBABUYES | CL 151 | KR 111A | KR 114 | MANTENIMIENTO | 11014529 | 91013940 | 1877.77 | 0.54 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-12 | 1 | 10025282.75
2023 | 2023-04-12 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY | CL 2 A SUR | KR 72C | KR 72C | MANTENIMIENTO | 8013561 | 91024930 | 309.42 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-12 | 1 | 2757844.94
2023 | 2023-04-12 | KENNEDY | TIMIZA B | KR 78 | CL 42 G SUR | CL 42 H SUR | MANTENIMIENTO | 8014482 | 91033028 | 716.04 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-12 | 1 | 4953884.94
2023 | 2023-04-13 | USAQUEN | LA URIBE | KR 21A | AC 170 | CL 171 | MANTENIMIENTO | 1001341 | 138389 | 422.46 | 0.12 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losa | 2023-03-28 | 16 | 74599458.73
2023 | 2023-04-13 | ENGATIVA | EL CORTIJO | CARRERA 119 | CALLE 83A | CALLE 86 | MANTENIMIENTO | 10011745 | 702057 | 573.48 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | Mantenimiento de Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-04-03 | 10 | 61079338.7
2023 | 2023-04-13 | ENGATIVA | QUIRIGUA II | KR 94H | CL 83 | CL 83B | MANTENIMIENTO | 10002800 | 160725 | 143.24 | 0.04 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-04-10 | 3 | 29295686.15
2023 | 2023-04-13 | ENGATIVA | SAN ANTONIO URBANO | KR 111 | CL 64F | CL 65 | MANTENIMIENTO | 10004817 | 165343 | 232.68 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losa | 2023-04-11 | 2 | 10518567.29
2023 | 2023-04-13 | SAN CRISTOBAL | VEINTE DE JULIO | CL 30A S | KR 7B | KR 8 | MANTENIMIENTO | 4000900 | 202489 | 402.39 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-04-11 | 2 | 5924880.72
2023 | 2023-04-13 | SAN CRISTOBAL | VEINTE DE JULIO | CL 30A S | KR 7ABIS | KR 7B | MANTENIMIENTO | 4000940 | 202590 | 398.42 | 0.11 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-04-04 | 9 | 15019911.17
2023 | 2023-04-13 | KENNEDY | HIPOTECHO | CL 5 | KR 70B | KR 70C | MANTENIMIENTO | 8005201 | 147208 | 446.37 | 0.13 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-04-12 | 1 | 41183252.49
2023 | 2023-04-13 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY CENTRAL | KR 78D | CL 40 S | CL 40C S | MANTENIMIENTO | 8006939 | 146251 | 518.91 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-13 | 1 | 7936029.36
2023 | 2023-04-13 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY NORTE | KR 79A | CL 35 S | CL 35 BIS S | MANTENIMIENTO | 8004940 | 146532 | 623.67 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-13 | 1 | 1763833.78
2023 | 2023-04-13 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY SUR | KR 78N | TV 78 M BIS | CL 41 SUR | MANTENIMIENTO | 8006786 | 146592 | 498.17 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-13 | 1 | 4059230.52
2023 | 2023-04-13 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY SUR | KR 78P | CL 41 SUR | CL 41 B SUR | MANTENIMIENTO | 8006700 | 146605 | 672.84 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-13 | 1 | 3562224.94
2023 | 2023-04-13 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY SUR | KR 78P | CL 41C S | CL 41D S | MANTENIMIENTO | 8006835 | 146607 | 281.07 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-13 | 1 | 1366184.94
2023 | 2023-04-13 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY SUR | TV 78MBIS | CL 41 A SUR | DG 41 B SUR | MANTENIMIENTO | 8006787 | 146738 | 463.29 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-13 | 1 | 3761049.36
2023 | 2023-04-13 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 73 | CL 38 S | CL 38A S | MANTENIMIENTO | 8007660 | 148758 | 529.99 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-13 | 1 | 1763833.78
2023 | 2023-04-13 | KENNEDY | TIMIZA | KR 73 | CL 38 S | CL 38A S | MANTENIMIENTO | 8007660 | 148759 | 535.78 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-13 | 1 | 3065219.36
2023 | 2023-04-13 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 39B S | AK 72 | KR 72F | MANTENIMIENTO | 8010312 | 148889 | 342 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-13 | 1 | 2161427.15
2023 | 2023-04-13 | USAQUEN | EL CONTADOR | AK 15 |  |  | MANTENIMIENTO | 1003757 | 503605 | 280.52 | 0.08 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-13 | 1 | 18934427.88
2023 | 2023-04-13 | USAQUEN | COUNTRY CLUB |  |  |  | MANTENIMIENTO | 1004061 | 509989 | 776.28 | 0.22 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-13 | 1 | 18602027.04
2023 | 2023-04-14 | ENGATIVA | SAN ANTONIO URBANO | KR 111 | CL 64D | CL 64F | MANTENIMIENTO | 10004874 | 165342 | 238.63 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losa | 2023-04-10 | 4 | 19835646.7
2023 | 2023-04-14 | ENGATIVA | EL CORTIJO | carrera 119 | calle 80 a | null | MANTENIMIENTO | 30001173 | 702059 | 422.98 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | Mantenimiento de Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-04-11 | 3 | 44363920.13
2023 | 2023-04-14 | SUBA | MIRANDELA | CL 185 | KR 51 | KR 54D | MANTENIMIENTO | 11011747 | 169866 | 1280.86 | 0.37 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-04-12 | 2 | 17115603.82
2023 | 2023-04-14 | SUBA | MIRANDELA | CL 185 | KR 49 | KR 51 | MANTENIMIENTO | 11000279 | 91011843 | 830.02 | 0.24 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-04-12 | 2 | 14171882.02
2023 | 2023-04-14 | KENNEDY | HIPOTECHO | CL 5 | KR 70C | KR 71 | MANTENIMIENTO | 8005177 | 147209 | 404.17 | 0.12 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-04-13 | 1 | 36619971.42
2023 | 2023-04-14 | KENNEDY | TECHO | CL 3 | KR 78C | KR 78F | MANTENIMIENTO | 8005003 | 145670 | 294.51 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-14 | 1 | 3462812.73
2023 | 2023-04-14 | KENNEDY | TIMIZA A | CL 40C S | KR 72R | KR 73 | MANTENIMIENTO | 8008655 | 149581 | 422.81 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-14 | 1 | 1782109.37
2023 | 2023-04-14 | KENNEDY | TIMIZA B | KR 73 | CL 43 S | CL 44 S | MANTENIMIENTO | 8010213 | 149826 | 581.37 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-14 | 1 | 2360251.57
2023 | 2023-04-14 | KENNEDY | TIMIZA C | KR 78 | CL 42CBIS S | CL 42F S | MANTENIMIENTO | 8008860 | 149901 | 228.19 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-14 | 1 | 1167360.52
2023 | 2023-04-14 | KENNEDY | LA CECILIA | CL 57C S | KR 77K | KR 78 | MANTENIMIENTO | 8010346 | 150737 | 885.15 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-14 | 1 | 3751911.57
2023 | 2023-04-14 | KENNEDY | ROMA | CL 57A S | KR 78F | KR 78H | MANTENIMIENTO | 8009827 | 151135 | 232.79 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-14 | 1 | 3155493.78
2023 | 2023-04-14 | KENNEDY | ROMA | DG 57 F BIS SUR | KR 78 N | KR 79 | MANTENIMIENTO | 8009531 | 151209 | 432.01 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-14 | 1 | 8234210.52
2023 | 2023-04-14 | SUBA | EL PINO | KR 103B | CL 150A | CL 150C | MANTENIMIENTO | 11002306 | 176324 | 528.24 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-14 | 1 | 2650965.56
2023 | 2023-04-14 | SUBA | EL PINO | CL 150A | KR 102B | KR 103B | MANTENIMIENTO | 11002370 | 176332 | 959.18 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-14 | 1 | 3645032.19
2023 | 2023-04-14 | SUBA | PINOS DE LOMBARDIA | KR 111A | CL 151C | CL 152 B | MANTENIMIENTO | 11012357 | 528747 | 1633.53 | 0.47 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-14 | 1 | 2153959.98
2023 | 2023-04-14 | KENNEDY | TIMIZA B | DG 40C S | KR 74C | CL 40 I SUR | MANTENIMIENTO | 8013572 | 91013794 | 293.08 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-14 | 1 | 3959818.31
2023 | 2023-04-14 | KENNEDY | TIMIZA B | KR 78 | CL 43BIS S | CL 43A S | MANTENIMIENTO | 8009021 | 91025216 | 415.67 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-14 | 1 | 3751911.57
2023 | 2023-04-15 | USAQUEN | LA URIBE | KR 21A | CL 171 | CL 172 | MANTENIMIENTO | 1001330 | 138390 | 384.6 | 0.11 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losa | 2023-04-12 | 3 | 19645382.1
2023 | 2023-04-15 | ENGATIVA | SAN ANTONIO URBANO | KR 111 | CL 65 | CL 65A | MANTENIMIENTO | 10004768 | 165344 | 218.83 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losa | 2023-04-12 | 3 | 14716006.91
2023 | 2023-04-17 | USAQUEN | LA CALLEJA | AK 15 | CL 127ABIS | CL 127ABISA | MANTENIMIENTO | 1008093 | 136989 | 634.5 | 0.18 | 0 | 0.09 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-15 | 33 | 56820894.63
2023 | 2023-04-17 | SUBA | VILLA DEL PRADO | AK 58 | CL 170 | CL 173A | MANTENIMIENTO | 11001426 | 169908 | 2114.81 | 0.6 | 0 | 0.6 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-02-17 | 59 | 227761532.62
2023 | 2023-04-17 | SUBA | VILLA DEL PRADO | AK 58 | CL 174B | CL 175 | MANTENIMIENTO | 11000612 | 169912 | 753.43 | 0.22 | 0 | 0.22 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-02-18 | 58 | 114892178.67
2023 | 2023-04-17 | LOS MARTIRES | SAMPER MENDOZA | CL 24 | KR 24 | KR 25 | MANTENIMIENTO | 14000081 | 183890 | 846.82 | 0.24 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-23 | 25 | 26859505.15
2023 | 2023-04-17 | SAN CRISTOBAL | VEINTE DE JULIO | CL 30A S | KR 7A | KR 7ABIS | MANTENIMIENTO | 4000961 | 202644 | 228.14 | 0.07 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-04-04 | 13 | 11584577.09
2023 | 2023-04-17 | SAN CRISTOBAL | VEINTE DE JULIO | KR 7A | CL 30A S | CL 30B S | MANTENIMIENTO | 4001011 | 202779 | 412.68 | 0.12 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-04-04 | 13 | 10204348.45
2023 | 2023-04-17 | TUNJUELITO | SAN VICENTE FERRER | KR 25 | CL 54 S | CL 54A S | MANTENIMIENTO | 6001206 | 323558 | 468.26 | 0.13 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-04-14 | 3 | 14395250.13
2023 | 2023-04-17 | RAFAEL URIBE URIBE | BRAVO PAEZ | KR 26B | CL 35B S | CL 35C S | MANTENIMIENTO | 18000440 | 411356 | 563.67 | 0.16 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-04-03 | 14 | 9696754.9
2023 | 2023-04-17 | USAQUEN | EL CONTADOR | AK 15 | CL 135 | CL 135B | MANTENIMIENTO | 1003955 | 503590 | 672.86 | 0.19 | 0 | 0.07 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-14 | 3 | 48048585.04
2023 | 2023-04-17 | USAQUEN | EL CONTADOR | AK 15 | CL 135C | CL 136 | MANTENIMIENTO | 1003886 | 503600 | 686.48 | 0.2 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-13 | 4 | 45935220.94
2023 | 2023-04-17 | USAQUEN | SANTA BARBARA ORIENTAL | AK 7 | CL 120 | CL 120A | MANTENIMIENTO | 1005003 | 521158 | 641.48 | 0.18 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-01-26 | 81 | 5131057.81
2023 | 2023-04-17 | BOSA | CIUDADELA EL RECREO | CL 73 SUR | KR 92 | KR 92 BIS | MANTENIMIENTO | 7008806 | 92077374 | 171.73 | 0.05 | 0 | 0.05 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-04-10 | 7 | 15766207.57
2023 | 2023-04-18 | USAQUEN | EL CONTADOR | AK 15 | CL 140A | CL 141 | MANTENIMIENTO | 1003718 | 525053 | 440.13 | 0.13 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-14 | 4 | 53965910.77
2023 | 2023-04-18 | USAQUEN | CEDRITOS | AK 15 | CL 141 | CL 142 | MANTENIMIENTO | 1003689 | 525060 | 872.82 | 0.25 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-17 | 1 | 38015673.07
2023 | 2023-04-18 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA II | CL 40 S | CL 43A S | CL 43 S | MANTENIMIENTO | 8014333 | 91013158 | 337.26 | 0.1 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-04-13 | 5 | 53473522.14
2023 | 2023-04-18 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA II | CL 40 S | CL 43 S | KR 68HBIS | MANTENIMIENTO | 8013555 | 91013159 | 185.61 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-04-11 | 7 | 38024476.32
2023 | 2023-04-18 | TUNJUELITO | TUNAL ORIENTAL | KR 25 | CL 52F S | CL 52G S | MANTENIMIENTO | 6001175 | 323460 | 483.32 | 0.14 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-04-14 | 4 | 18132141.64
2023 | 2023-04-18 | TUNJUELITO | TUNAL ORIENTAL | KR 25 | CL 53 S | CL 53A S | MANTENIMIENTO | 6001186 | 323496 | 462.74 | 0.13 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-04-18 | 1 | 6757511.15
2023 | 2023-04-18 | TUNJUELITO | TUNAL ORIENTAL | CL 52B S | KR 24D | KR 25 | MANTENIMIENTO | 6001191 | 323511 | 1239.27 | 0.35 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-04-18 | 1 | 9950668.89
2023 | 2023-04-18 | TUNJUELITO | TUNAL ORIENTAL | KR 25 | CL 53A S | CL 53B S | MANTENIMIENTO | 6001196 | 323528 | 462.44 | 0.13 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-04-18 | 1 | 3921814.34
2023 | 2023-04-18 | USAQUEN | COUNTRY CLUB | AC 134 | KR 17 | KR 16 | MANTENIMIENTO | 1004039 | 509984 | 924.79 | 0.26 | 0 | 0.16 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-10 | 8 | 110419953.58
2023 | 2023-04-18 | USAQUEN | CEDRO NARVAEZ | AK 15 | CL 143 | CL 144 | MANTENIMIENTO | 1003583 | 525070 | 880.07 | 0.25 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-18 | 1 | 18421737.04
2023 | 2023-04-18 | TUNJUELITO | TUNAL ORIENTAL | CL 52B S | KR 24D | DG 52B S | MANTENIMIENTO | 6001191 | 2056266 | 499.11 | 0.14 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-04-18 | 1 | 48393869.98
2023 | 2023-04-19 | KENNEDY | GALAN | KR 97F | CL 38C S | CL 40 S | MANTENIMIENTO | 8000758 | 156043 | 470.4 | 0.13 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-03-30 | 20 | 64872150.45
2023 | 2023-04-19 | ENGATIVA | FLORENCIA | KR 92 | CL 73A | CL 75 | MANTENIMIENTO | 10005329 | 160529 | 1029.25 | 0.29 | 0 | 0.29 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-04-10 | 9 | 144486620.57
2023 | 2023-04-19 | FONTIBON | VILLA CARMENZA | CL 18A | KR 112A | KR 113 | REHABILITACIÓN | 9001309 | 383374 | 305.16 | 0.09 | 0 | 0.09 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Vías Participativas | Rehabilitacion Rigido | 2023-02-14 | 64 | 193594287.18
2023 | 2023-04-19 | USAQUEN | BUENAVISTA | AK 7 | CL 191A | CL 192 | MANTENIMIENTO | 1000062 | 508362 | 284.6 | 0.08 | 0 | 0.08 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-17 | 2 | 37849352.37
2023 | 2023-04-19 | USAQUEN | TIBABITA | AK 7 | CL 192ABIS | CL 192CBIS | MANTENIMIENTO | 1006418 | 508371 | 331.12 | 0.09 | 0 | 0.07 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-17 | 2 | 35599063.85
2023 | 2023-04-19 | USAQUEN | BUENAVISTA | AK 7 | CL 192 | CL 192A | MANTENIMIENTO | 1000044 | 508384 | 154.13 | 0.04 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-17 | 2 | 30475984.85
2023 | 2023-04-19 | USAQUEN | TIBABITA | AK 7 | CL 192A | CL 192ABIS | MANTENIMIENTO | 1006896 | 91019678 | 70.81 | 0.02 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-17 | 2 | 12632014.92
2023 | 2023-04-19 | USAQUEN | COUNTRY CLUB | AK 19 | CL 128 | CL 128A | MANTENIMIENTO | 1004207 | 510394 | 559.46 | 0.16 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-19 | 1 | 18301093.88
2023 | 2023-04-19 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA II | CL 40 S | KR 68D | KR 68G | MANTENIMIENTO | 8011509 | 511895 | 2194.75 | 0.63 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-04-19 | 1 | 14810714.34
2023 | 2023-04-19 | CHAPINERO | LAGO GAITAN | AK 15 | CL 77 | CL 79 | MANTENIMIENTO | 2000846 | 525085 | 1920.94 | 0.55 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-06 | 44 | 37692737.12
2023 | 2023-04-19 | CHAPINERO | LAGO GAITAN | AK 15 | CL 76 | CL 77 | MANTENIMIENTO | 2000903 | 525091 | 1136.97 | 0.32 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-06 | 44 | 19324218.67
2023 | 2023-04-19 | CHAPINERO | PORCIUNCULA | AK 15 | CL 75 | CL 76 | MANTENIMIENTO | 2000938 | 525106 | 1174.39 | 0.34 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-06 | 44 | 10183601.11
2023 | 2023-04-19 | PUENTE ARANDA | BATALLON CALDAS | AK 50 | CL 18A | CL 19 | MANTENIMIENTO | 16004924 | 91032105 | 1912.7 | 0.55 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-01-18 | 91 | 11097925.38
2023 | 2023-04-20 | USAQUEN | LA URIBE | KR 21A | CL 172 | CL 172A | MANTENIMIENTO | 1001320 | 138391 | 420.23 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losa | 2023-04-14 | 6 | 20093672.92
2023 | 2023-04-20 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN AGUSTIN | null | null | null | MANTENIMIENTO | 18005297 | 91032910 | 293.75 | 0.08 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-04-14 | 6 | 63860613.57
2023 | 2023-04-20 | TUNJUELITO | TUNAL ORIENTAL | CL 52B S | KR 24D | DG 52B S | MANTENIMIENTO | 6001191 | 2056267 | 221.22 | 0.06 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-04-18 | 2 | 20894367.28
2023 | 2023-04-20 | CHAPINERO | ANTIGUO COUNTRY |  |  |  | MANTENIMIENTO | 2002180 | 141524 | 185.28 | 0.05 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-13 | 38 | 8132922.09
2023 | 2023-04-20 | SUBA | SAN JOSE DE BAVARIA | CL 175 | KR 68 | KR 70 | MANTENIMIENTO | 11000307 | 169965 | 998.38 | 0.29 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-04-12 | 8 | 34457484.86
2023 | 2023-04-20 | SUBA | EL RINCON NORTE | CL 130 | KR 95 | KR 95BIS | MANTENIMIENTO | 11007616 | 171545 | 227.45 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-20 | 1 | 1756366.61
2023 | 2023-04-20 | SUBA | EL RINCON NORTE | CL 130C | KR 93B | KR 93BBIS | MANTENIMIENTO | 11012069 | 472451 | 153.35 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-20 | 1 | 1109407.4
2023 | 2023-04-20 | CHAPINERO | ANTIGUO COUNTRY | AK 15 | CL 82 | CL 83 | MANTENIMIENTO | 2000709 | 525076 | 1004.94 | 0.29 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-10 | 41 | 22103065.82
2023 | 2023-04-20 | CHAPINERO | LAGO GAITAN |  |  |  | MANTENIMIENTO | 2002181 | 525088 | 443.55 | 0.13 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-09 | 42 | 16755683.25
2023 | 2023-04-20 | CHAPINERO | ANTIGUO COUNTRY | AK 15 | CL 84 | CL 84BIS | MANTENIMIENTO | 2000673 | 525103 | 781.87 | 0.22 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-10 | 41 | 31065192.51
2023 | 2023-04-20 | CHAPINERO | ANTIGUO COUNTRY | AK 15 | CL 84BIS | AC 85 | MANTENIMIENTO | 2000638 | 525139 | 795.84 | 0.23 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-15 | 36 | 9743312.72
2023 | 2023-04-20 | USAQUEN | COUNTRY CLUB | AK 19 | CL 128A | CL 128B | MANTENIMIENTO | 1008000 | 24121623 | 629.25 | 0.18 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-20 | 1 | 11611528.99
2023 | 2023-04-20 | USAQUEN | COUNTRY CLUB | AK 19 | CL 127BBIS | CL 127D | MANTENIMIENTO | 1008002 | 24123308 | 1272.98 | 0.36 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-20 | 1 | 20497932.88
2023 | 2023-04-20 | TUNJUELITO | TUNAL ORIENTAL | CL 52B S | KR 24D | DG 52B S | MANTENIMIENTO | 6001191 | 91103509 | 179.69 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-04-20 | 1 | 15551249.8
2023 | 2023-04-21 | USAQUEN | ACACIAS USAQUEN | AK 15 | CL 144 | CL 145 | MANTENIMIENTO | 1003508 | 503764 | 681.36 | 0.19 | 0 | 0.09 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-19 | 2 | 47327275.17
2023 | 2023-04-21 | USAQUEN | COUNTRY CLUB | AK 19 | CL 131A | CL 133 | MANTENIMIENTO | 1004102 | 510071 | 1218.51 | 0.35 | 0 | 0.08 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-19 | 2 | 49397558.48
2023 | 2023-04-21 | USAQUEN | COUNTRY CLUB | AK 19 | CL 128B | CL 131 | MANTENIMIENTO | 1004183 | 510015 | 1469.72 | 0.42 | 0 | 0.12 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-20 | 1 | 64823877.42
2023 | 2023-04-21 | SANTA FE | SANTA INES | CL 10 | KR 12 A | KR 12 | MANTENIMIENTO | 3000767 | 11264 | 566 | 0.16 | 0 | 0.16 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-02-09 | 71 | 175242838.94
2023 | 2023-04-21 | SANTA FE | SANTA INES | CL 10 | KR 13 | KR 12 A | MANTENIMIENTO | 3000763 | 11266 | 286.12 | 0.08 | 0 | 0.08 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-03-27 | 25 | 3870060.89
2023 | 2023-04-21 | SUBA | TIBABUYES | TV 126 | CL 132DBIS | CL 132F | MANTENIMIENTO | 11004715 | 174080 | 199.78 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-21 | 1 | 1656954.4
2023 | 2023-04-21 | SUBA | TIBABUYES | TV 126 | CL 132F | CL 133 | MANTENIMIENTO | 11004666 | 174081 | 255.59 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-21 | 1 | 1109407.4
2023 | 2023-04-21 | SUBA | TIBABUYES | TV 126 | CL 133 | CL 133BIS | MANTENIMIENTO | 11004602 | 174082 | 255.59 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-21 | 1 | 811170.77
2023 | 2023-04-21 | SUBA | TIBABUYES | TV 126 | CL 133BIS | CL 134 | MANTENIMIENTO | 11004522 | 174083 | 213.53 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-21 | 1 | 1656954.4
2023 | 2023-04-21 | CHAPINERO | ANTIGUO COUNTRY | AK 15 | CL 87 | CL 88 | MANTENIMIENTO | 2000488 | 519343 | 888.34 | 0.25 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-17 | 35 | 12655095.75
2023 | 2023-04-21 | USAQUEN | TIBABITA | AK 7 | CL 190 | CL 190BIS | MANTENIMIENTO | 1006334 | 524924 | 296.97 | 0.08 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-21 | 1 | 19998391.88
2023 | 2023-04-21 | CHAPINERO | ANTIGUO COUNTRY | AK 15 | AC 85 | CL 86A | MANTENIMIENTO | 2000606 | 525109 | 1138.95 | 0.33 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-14 | 38 | 65084772.96
2023 | 2023-04-21 | USAQUEN | BUENAVISTA |  |  |  | MANTENIMIENTO | 1008191 | 91031556 | 417.94 | 0.12 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-21 | 1 | 19825081.56
2023 | 2023-04-21 | USAQUEN | SANTA BIBIANA | KR 19 A | CL 105 | CL 106 | MANTENIMIENTO | 1005312 | 92053940 | 63.57 | 0.02 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-03-21 | 31 | 31678588.6
2023 | 2023-04-22 | KENNEDY | TOCAREMA | CL 47B S | KR 78FBIS | KR 78G | REHABILITACIÓN | 8008659 | 150141 | 158.9 | 0.05 | 0 | 0.05 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Vías Participativas | Rehabilitación Flexible | 2023-04-10 | 12 | 61908822.82
2023 | 2023-04-22 | SUBA | PRADO PINZON | KR 50 | CL 141 | CL 142 | MANTENIMIENTO | 11008093 | 168860 | 294.53 | 0.08 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-04-13 | 9 | 9600948.34
2023 | 2023-04-22 | BARRIOS UNIDOS | BAQUERO | CL 63C | KR 19 | KR 19A | MANTENIMIENTO | 12002676 | 179057 | 418.41 | 0.12 | 0 | 0.12 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Vías Participativas | Rehabilitación Flexible | 2023-02-13 | 68 | 158715019.49
2023 | 2023-04-22 | ENGATIVA | CENTRO ENGATIVA II | DG 68 | TV 114 | null | MANTENIMIENTO | 10010501 | 34011505 | 439.98 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | Mantenimiento de Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-03-13 | 40 | 103068418.64
2023 | 2023-04-22 | BOSA | PARCELA EL PORVENIR | KR 92A | CL 51 S | CL 52 S | MANTENIMIENTO | 7009591 | 91012680 | 723.85 | 0.21 | 0 | 0.15 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-04-12 | 10 | 111058576.59
2023 | 2023-04-24 | ENGATIVA | MARANDU | CL 65A | KR 112A | TV 112BBISA | MANTENIMIENTO | 10004220 | 165374 | 325.93 | 0.09 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losa | 2023-04-18 | 6 | 26291623.19
2023 | 2023-04-24 | USAQUEN | SANTA BIBIANA | CL 106 | KR 19 A | KR 19 A | MANTENIMIENTO | 1008128 | 92053905 | 153.51 | 0.04 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-04-10 | 14 | 31771867.44
2023 | 2023-04-24 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY SUR | KR 78N | CL 40 S | CL 40B S | MANTENIMIENTO | 8006528 | 146589 | 585.52 | 0.17 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-04-19 | 5 | 47232031.15
2023 | 2023-04-24 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY SUR | KR 78N | CL 40B S | CL 40C S | MANTENIMIENTO | 8006600 | 146590 | 285 | 0.08 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-04-20 | 4 | 12997423.55
2023 | 2023-04-24 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY SUR | KR 78NBIS | CL 39 S | CL 39BIS S | MANTENIMIENTO | 8006173 | 146593 | 369.09 | 0.11 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-04-14 | 10 | 13662635.49
2023 | 2023-04-24 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | CL 23D | KR 108 | KR 109 | MANTENIMIENTO | 9000862 | 382155 | 1267.51 | 0.36 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-13 | 11 | 12716933.26
2023 | 2023-04-24 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | CL 23D | KR 107 | KR 108 | MANTENIMIENTO | 9000944 | 382374 | 606.58 | 0.17 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-13 | 11 | 14972058.31
2023 | 2023-04-24 | CHAPINERO | LAGO GAITAN | AK 15 | CL 80 | CL 82 | MANTENIMIENTO | 2000753 | 525079 | 1197.69 | 0.34 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-09 | 46 | 9289439.3
2023 | 2023-04-24 | CHAPINERO | LAGO GAITAN | AK 15 | CL 79 | CL 80 | MANTENIMIENTO | 2000799 | 525082 | 1370.9 | 0.39 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-06 | 49 | 36335963.28
2023 | 2023-04-24 | USAQUEN | LA CALLEJA | AK 19 | CL 127D | CL 128 | MANTENIMIENTO | 1008001 | 24121626 | 630.49 | 0.18 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-24 | 1 | 40640394.44
2023 | 2023-04-24 | USAQUEN | LA CALLEJA |  |  |  | MANTENIMIENTO | 1008140 | 24121628 | 999.85 | 0.29 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-24 | 1 | 13410481.36
2023 | 2023-04-25 | USAQUEN | CAOBOS SALAZAR | AK 15 | CL 148 | CL 150 | MANTENIMIENTO | 1003159 | 503793 | 999.01 | 0.29 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-21 | 4 | 46810375.29
2023 | 2023-04-25 | SUBA | TIBABUYES | TV 126 | CL 134 | CL 135B | MANTENIMIENTO | 11004461 | 174084 | 1004.03 | 0.29 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-25 | 1 | 7076982.03
2023 | 2023-04-25 | SUBA | TOSCANA | CL 132 | KR 135 | KR 136 | MANTENIMIENTO | 11004480 | 174330 | 118.22 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-25 | 1 | 1308176.35
2023 | 2023-04-25 | SUBA | LOMBARDIA | CL 142 | KR 109 | KR 109A | MANTENIMIENTO | 11003050 | 175579 | 249.05 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-25 | 1 | 1507000.77
2023 | 2023-04-25 | SUBA | LOMBARDIA | CL 142 | KR 109A | KR 109B | MANTENIMIENTO | 11003033 | 175580 | 195.5 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-25 | 1 | 2153959.98
2023 | 2023-04-25 | SUBA | SANTA ROSA | AK 70 | CL 108 | CL 112 | MANTENIMIENTO | 11011120 | 522906 | 1176.92 | 0.34 | 0 | 0.11 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-25 | 1 | 70368934.01
2023 | 2023-04-25 | SUBA | CAMPANELLA | AC 153 | KR 97B | KR 99 | MANTENIMIENTO | 11001763 | 531226 | 598.67 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-25 | 1 | 2204501
2023 | 2023-04-25 | SUBA | BILBAO | CL 142 | KR 146A | KR 147 | MANTENIMIENTO | 11002462 | 600514 | 289.27 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-25 | 1 | 1606412.98
2023 | 2023-04-25 | SUBA | BILBAO | CL 142 | KR 146 | KR 146A | MANTENIMIENTO | 11002472 | 600517 | 301.09 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-04-25 | 1 | 910582.98
2023 | 2023-04-26 | CHAPINERO | EL CHICO | AK 15 | CL 88 | CL 90 | MANTENIMIENTO | 2000458 | 519346 | 1476.43 | 0.42 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-21 | 36 | 48260185.26
2023 | 2023-04-26 | SUBA | SANTA ROSA | AK 70 | CL 102A | CL 103 | MANTENIMIENTO | 11011206 | 522933 | 348.93 | 0.1 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-26 | 1 | 31973121.28
2023 | 2023-04-26 | SUBA | SANTA ROSA | AK 70 | CL 102 | CL 102A | MANTENIMIENTO | 11011227 | 522938 | 474.4 | 0.14 | 0 | 0.07 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-26 | 1 | 39355504.03
2023 | 2023-04-26 | CHAPINERO | ANTIGUO COUNTRY | AK 15 | CL 86ABIS | CL 87 | MANTENIMIENTO | 2000536 | 525112 | 1773 | 0.51 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-16 | 41 | 52378679.56
2023 | 2023-04-26 | CHAPINERO | EL CHICO | AK 15 | CL 90 | CL 91 | MANTENIMIENTO | 2003673 | 24122616 | 1048.56 | 0.3 | 0 | 0.08 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-22 | 35 | 56792453.04
2023 | 2023-04-27 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN AGUSTIN | CL 48R S | KR 3 | KR 3A | MANTENIMIENTO | 18005340 | 421791 | 311.36 | 0.09 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-04-13 | 14 | 67592193.16
2023 | 2023-04-27 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN AGUSTIN | CL 48R S | KR 2F | KR 3 | MANTENIMIENTO | 18005353 | 421818 | 420 | 0.12 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-04-13 | 14 | 84096947.75
2023 | 2023-04-27 | KENNEDY | OSORIO III | KR 98 | CL 1 | TV 97A | MANTENIMIENTO | 8014139 | 91014038 | 1241.39 | 0.35 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER - VP | Parcheo-Bacheo | 2023-04-22 | 5 | 83723283.6
2023 | 2023-04-27 | KENNEDY | OSORIO III | KR 98 | CL 1 | TV 97A | MANTENIMIENTO | 8014139 | 91014250 | 799.73 | 0.23 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER - VP | Parcheo-Bacheo | 2023-04-24 | 3 | 8571194.06
2023 | 2023-04-27 | SUBA | SANTA ROSA | AK 70 | CL 101 | CL 102 | MANTENIMIENTO | 11011252 | 522943 | 406.95 | 0.12 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-26 | 1 | 37762993.92
2023 | 2023-04-27 | KENNEDY | VALLADOLID | CL 8BISF | KR 81F | KR 82B | MANTENIMIENTO | 8001206 | 154165 | 459.55 | 0.13 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-04-17 | 10 | 66064446.55
2023 | 2023-04-27 | SUBA | JULIO FLOREZ | AK 70 | CL 112 | TV 60 | MANTENIMIENTO | 11011010 | 522896 | 1197.06 | 0.34 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-27 | 1 | 3056700.12
2023 | 2023-04-27 | SUBA | JULIO FLOREZ | AK 70 | CL 101 | CL 102 | MANTENIMIENTO | 11011252 | 522945 | 458 | 0.13 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-27 | 1 | 5509978.12
2023 | 2023-04-27 | CHAPINERO | CHICO NORTE | AK 15 | AC 92 | CL 93 | MANTENIMIENTO | 2000357 | 525118 | 1061.69 | 0.3 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-24 | 34 | 57089571.9
2023 | 2023-04-27 | CHAPINERO | EL CHICO | AK 15 | CL 91 | AC 92 | MANTENIMIENTO | 2003491 | 24122615 | 679.42 | 0.19 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-23 | 35 | 49501413.41
2023 | 2023-04-28 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | KR 111A | CL 22F | CL 22H | MANTENIMIENTO | 9000993 | 382516 | 462.8 | 0.13 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-24 | 4 | 24828244.47
2023 | 2023-04-28 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | CL 22F | KR 110BIS | KR 111 | MANTENIMIENTO | 9001112 | 382835 | 369.48 | 0.11 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-24 | 4 | 56834752.08
2023 | 2023-04-28 | FONTIBON | LA GIRALDA | CL 22F | AK 106 | KR 107 | MANTENIMIENTO | 9001459 | 383794 | 427.31 | 0.12 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-21 | 7 | 26173060.51
2023 | 2023-04-28 | FONTIBON | LA GIRALDA | AK 106 | AC 22 | CL 22F | MANTENIMIENTO | 9001538 | 384005 | 602.65 | 0.17 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-21 | 7 | 50510766.02
2023 | 2023-04-28 | FONTIBON | LA GIRALDA | KR 107 | CL 22I | CL 22J | MANTENIMIENTO | 9004668 | 91014484 | 291.71 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-24 | 4 | 6088795.72
2023 | 2023-04-28 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | KR 109 | CL 23B | CL 23C | MANTENIMIENTO | 9000865 | 382161 | 386.18 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-25 | 3 | 3841996.95
2023 | 2023-04-28 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | KR 109 | CL 23 | CL 23B | MANTENIMIENTO | 9000950 | 382394 | 576.74 | 0.16 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-25 | 3 | 20479667.25
2023 | 2023-04-28 | FONTIBON | LA CABANA FONTIBON | KR 107 | CL 23 | CL 23B | MANTENIMIENTO | 9001100 | 382805 | 733.37 | 0.21 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-25 | 3 | 22330982.18
2023 | 2023-04-28 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | CL 22J | KR 107 | KR 108 | MANTENIMIENTO | 9001191 | 383036 | 460.17 | 0.13 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-27 | 1 | 50889240.22
2023 | 2023-04-28 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | KR 113 | CL 23D | CL 23G | MANTENIMIENTO | 9000536 | 381340 | 311.42 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-04-28 | 1 | 10147501.75
2023 | 2023-04-28 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | CL 23G | KR 112 | KR 113 | MANTENIMIENTO | 9000557 | 381394 | 730.06 | 0.21 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-04-28 | 1 | 9728098.46
2023 | 2023-04-28 | FONTIBON | LA GIRALDA | KR 107 | CL 22F | CL 22H | MANTENIMIENTO | 9001382 | 383575 | 579.02 | 0.17 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-13 | 15 | 15939133.61
2023 | 2023-04-28 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | KR 108 | AC 22 | CL 22F | MANTENIMIENTO | 9001391 | 383596 | 492.96 | 0.14 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-21 | 7 | 7472849.33
2023 | 2023-04-28 | FONTIBON | LA GIRALDA | KR 107 | AC 22 | CL 22F | MANTENIMIENTO | 9001473 | 383834 | 573.8 | 0.16 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-13 | 15 | 45717960.21
2023 | 2023-04-29 | ENGATIVA | LOS ANGELES | AK 96 | CL 66 | CL 66A | MANTENIMIENTO | 10010183 | 517693 | 443.72 | 0.13 | 0 | 0.13 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Tramo de Prueba | Rehabilitación Flexible | 2023-04-01 | 28 | 293646074.28
2023 | 2023-04-29 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 38 S | KR 72I | KR 72J | MANTENIMIENTO | 8009080 | 148726 | 490.56 | 0.14 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-04-15 | 14 | 10711081.5
2023 | 2023-04-29 | KENNEDY | TIMIZA A | CL 40C S | KR 72Q | KR 72R | MANTENIMIENTO | 8013571 | 91013791 | 606.27 | 0.17 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-03-07 | 53 | 19144090.02
2023 | 2023-04-30 | SUBA | PRADO PINZON | KR 50 | AC 138 | CL 141 | MANTENIMIENTO | 11008252 | 168859 | 633.47 | 0.18 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-04-13 | 17 | 11024051.1
2023 | 2023-04-30 | TUNJUELITO | SAN BENITO | CL 58 S | KR 19ABIS | KR 19B | MANTENIMIENTO | 6001861 | 91014263 | 280.04 | 0.08 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-04-03 | 27 | 11636591.83
2023 | 2023-05-02 | USAQUEN | LA CALLEJA | AK 15 | CL 127B | CL 127C | MANTENIMIENTO | 1004299 | 136991 | 650.39 | 0.19 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-13 | 50 | 37359342.07
2023 | 2023-05-02 | USAQUEN | ACACIAS USAQUEN | CL 144 | KR 13 | AK 15 | MANTENIMIENTO | 1003614 | 139835 | 2894.38 | 0.83 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-04-21 | 11 | 52640001.62
2023 | 2023-05-02 | USAQUEN | LA PRADERA NORTE | KR 14B | AC 161 | CL 161BIS | MANTENIMIENTO | 1002057 | 140461 | 1160.15 | 0.33 | 0 | 0.17 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-01-31 | 91 | 84085127.15
2023 | 2023-05-02 | ENGATIVA | LA ESTRADA | KR 69M | CL 68 | CL 69 | MANTENIMIENTO | 10008659 | 157392 | 943.62 | 0.27 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-04-21 | 11 | 1613267.45
2023 | 2023-05-02 | SUBA | SUBA URBANO | KR 90 | CL 152 A | CL 152 B | MANTENIMIENTO | 11002489 | 169477 | 433.95 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-02 | 1 | 1314945.09
2023 | 2023-05-02 | SUBA | VILLA ELISA | CL 139 | KR 95A | KR 95B | MANTENIMIENTO | 11005478 | 172061 | 584.55 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-02 | 1 | 1712593.93
2023 | 2023-05-02 | SUBA | VILLA ELISA | CL 139 | KR 95B | KR 96 | MANTENIMIENTO | 11005429 | 172062 | 670 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-02 | 1 | 2480942.2
2023 | 2023-05-02 | SUBA | VILLA ELISA | CL 139 | KR 96 | KR 96A | MANTENIMIENTO | 11005397 | 172063 | 242.31 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-02 | 1 | 1314945.09
2023 | 2023-05-02 | SUBA | PUERTA DEL SOL | CL 139 | KR 112B | KR 113 | MANTENIMIENTO | 11003880 | 174461 | 373.35 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-02 | 1 | 1314945.09
2023 | 2023-05-02 | TEUSAQUILLO | TEUSAQUILLO | AC 34 | KR 16 | KR 17 | MANTENIMIENTO | 13002239 | 180858 | 597.5 | 0.17 | 0 | 0.08 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-02-17 | 74 | 83173251.55
2023 | 2023-05-02 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | AK 15 | CL 122 | CL 124 | MANTENIMIENTO | 1004563 | 503756 | 1684.81 | 0.48 | 0 | 0.17 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-30 | 33 | 129695278.91
2023 | 2023-05-02 | TEUSAQUILLO | CAMPO EUCARISTICO | AV KR 60 | AV CL 63 | null | MANTENIMIENTO | 13002554 | 511487 | 1663.36 | 0.48 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-04-21 | 11 | 1948630.45
2023 | 2023-05-02 | CHAPINERO | BELLAVISTA | DG 72 | KR 1BIS | AK 1 | MANTENIMIENTO | 2003485 | 517502 | 1287.81 | 0.37 | 0 | 0.19 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-05-02 | 1 | 71678614.47
2023 | 2023-05-02 | CHAPINERO | CHICO NORTE II SECTOR | AK 7 | KR 7BIS |  | MANTENIMIENTO | 2000268 | 521283 | 4738.54 | 1.35 | 0 | 0.18 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-28 | 4 | 109671808.46
2023 | 2023-05-02 | CHAPINERO | CHICO NORTE | AK 15 | CL 93B | CL 94 | MANTENIMIENTO | 2000253 | 525100 | 993.15 | 0.28 | 0 | 0.09 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-02-16 | 75 | 89703504.73
2023 | 2023-05-02 | CHAPINERO | CHICO NORTE | AK 15 | CL 93 | CL 93A | MANTENIMIENTO | 2000321 | 525136 | 1380.5 | 0.39 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-28 | 35 | 48527241.99
2023 | 2023-05-02 | USAQUEN | SAN PATRICIO | AK 15 | CL 106 | CL 108 | MANTENIMIENTO | 1005358 | 525227 | 1295.47 | 0.37 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-30 | 33 | 30424970.41
2023 | 2023-05-02 | USAQUEN | SAN PATRICIO | AK 15 | CL 112 | CL 114A | MANTENIMIENTO | 1005152 | 525276 | 750.09 | 0.21 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-28 | 35 | 30703243.41
2023 | 2023-05-02 | SUBA | CAMPANELLA | KR 92 | CL 154 | CL 154A | MANTENIMIENTO | 11002037 | 531214 | 453.79 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-02 | 1 | 1116176.14
2023 | 2023-05-02 | SUBA | BILBAO | CL 143A | KR 142 | KR 143 | MANTENIMIENTO | 11012809 | 534091 | 265.65 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-02 | 1 | 3333494.57
2023 | 2023-05-02 | SUBA | BILBAO | CL 143A | KR 141C | KR 142 | MANTENIMIENTO | 11012810 | 534094 | 263.86 | 0.08 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-04-18 | 14 | 9121585.94
2023 | 2023-05-02 | SUBA | BILBAO | CL 143A | KR 141B | KR 141C | MANTENIMIENTO | 11012811 | 534096 | 257.97 | 0.07 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-04-17 | 15 | 25097931.19
2023 | 2023-05-02 | SUBA | BILBAO | CL 143A | KR 141 | KR 141ABIS | MANTENIMIENTO | 11012815 | 534264 | 468 | 0.13 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-03-17 | 46 | 133340605.05
2023 | 2023-05-02 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | KR 103A | CL 16J | CL 17 | MANTENIMIENTO | 9002337 | 20047495 | 0 | 0.05 | 0.07 | 0 | Mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-04-24 | 8 | 1065700.69
2023 | 2023-05-02 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | KR 103A | CL 16I | CL 16J | MANTENIMIENTO | 9002365 | 20047503 | 0 | 0.04 | 0.06 | 0 | Mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-04-24 | 8 | 449172.69
2023 | 2023-05-02 | TEUSAQUILLO | TEUSAQUILLO | AC 34 | KR 15 | KR 16 | MANTENIMIENTO | 13002243 | 24120920 | 589.36 | 0.17 | 0 | 0.08 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-02-13 | 78 | 60313783.34
2023 | 2023-05-02 | FONTIBON | LA CABANA FONTIBON | KR 103A | CL 23 | CL 23B | MANTENIMIENTO | 9001500 | 34011225 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0 | Mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-04-26 | 6 | 414229.67
2023 | 2023-05-02 | FONTIBON | LA CABANA FONTIBON | KR 103A | CL 22K | CL 23 | MANTENIMIENTO | 9001570 | 34011227 | 0 | 0.04 | 0.06 | 0 | Mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-04-26 | 6 | 414229.67
2023 | 2023-05-02 | FONTIBON | CENTRO FONTIBON | KR 103A | CL 17A | CL 18 | MANTENIMIENTO | 9002241 | 34011228 | 0 | 0.1 | 0.11 | 0 | Mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-04-25 | 7 | 449172.69
2023 | 2023-05-02 | FONTIBON | CENTRO FONTIBON | KR 103A | CL 18A | CL 19 | MANTENIMIENTO | 9002180 | 34011229 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | Mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-04-25 | 7 | 449172.69
2023 | 2023-05-02 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | KR 103ABIS | CL 16FBIS | CL 16H | MANTENIMIENTO | 9002470 | 34011230 | 0 | 0.07 | 0.1 | 0 | Mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-04-24 | 8 | 414229.67
2023 | 2023-05-02 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | KR 103ABIS | CL 16HBISA | CL 16I | MANTENIMIENTO | 9002371 | 34011231 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0 | Mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-04-24 | 8 | 449172.69
2023 | 2023-05-02 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | KR 103ABIS | CL 16H | CL 16HBIS | MANTENIMIENTO | 9002406 | 34011232 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | Mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-04-24 | 8 | 449172.69
2023 | 2023-05-02 | FONTIBON | LA LAGUNA FONTIBON | KR 103ABIS | CL 16F | CL 16FBIS | MANTENIMIENTO | 9002505 | 34011233 | 129.19 | 0.04 | 0.06 | 0 | Mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-04-24 | 8 | 2803409.37
2023 | 2023-05-02 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | KR 103ABIS | CL 16HBIS | CL 16HBISA | MANTENIMIENTO | 9002390 | 34011234 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | Mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-04-24 | 8 | 449172.69
2023 | 2023-05-02 | FONTIBON | CENTRO FONTIBON | KR 103A | CL 20 | CL 20B | MANTENIMIENTO | 9002045 | 34011244 | 0 | 0.04 | 0.06 | 0 | Mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-04-25 | 7 | 449172.69
2023 | 2023-05-02 | FONTIBON | CENTRO FONTIBON | KR 103A | CL 20B | CL 20C | MANTENIMIENTO | 9001998 | 34011245 | 0 | 0.04 | 0.06 | 0 | Mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-04-25 | 7 | 449172.69
2023 | 2023-05-02 | FONTIBON | LA CABANA FONTIBON | KR 103A | CL 22J | CL 22K | MANTENIMIENTO | 9001623 | 34011246 | 0 | 0.04 | 0.06 | 0 | Mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-04-26 | 6 | 414229.67
2023 | 2023-05-02 | FONTIBON | CENTRO FONTIBON | KR 103A | CL 20C | CL 21 | MANTENIMIENTO | 9001958 | 34011247 | 0 | 0.05 | 0.07 | 0 | Mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-04-25 | 7 | 239514.51
2023 | 2023-05-02 | FONTIBON | CENTRO FONTIBON | KR 103A | CL 21 | AC 22 | MANTENIMIENTO | 9001900 | 34011248 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0 | Mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-04-25 | 7 | 856042.51
2023 | 2023-05-02 | FONTIBON | LA GIRALDA | KR 103A | AC 22 | CL 22F | MANTENIMIENTO | 9001835 | 34011249 | 0 | 0.05 | 0.08 | 0 | Mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-04-26 | 6 | 1380187.97
2023 | 2023-05-02 | FONTIBON | LA GIRALDA | KR 103A | CL 22F | CL 22H | MANTENIMIENTO | 9001774 | 34011250 | 0 | 0.07 | 0.09 | 0 | Mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-04-26 | 6 | 763659.97
2023 | 2023-05-02 | FONTIBON | LA GIRALDA | KR 103A | CL 22H | CL 22J | MANTENIMIENTO | 9001702 | 34011251 | 0 | 0.07 | 0.11 | 0 | Mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-04-26 | 6 | 414229.67
2023 | 2023-05-02 | FONTIBON | CENTRO FONTIBON | KR 103A | CL 17 | CL 17A | MANTENIMIENTO | 9002296 | 34011257 | 0 | 0.05 | 0.08 | 0 | Mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-04-25 | 7 | 1065700.69
2023 | 2023-05-02 | FONTIBON | CENTRO FONTIBON | KR 103A | CL 18 | CL 18A | MANTENIMIENTO | 9004579 | 34011620 | 0 | 0.05 | 0.04 | 0 | Mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-04-25 | 7 | 449172.69
2023 | 2023-05-02 | FONTIBON | CENTRO FONTIBON | KR 103A | CL 19 | CL 20 | MANTENIMIENTO | 9002114 | 34012350 | 0 | 0.06 | 0.08 | 0 | Mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-04-25 | 7 | 449172.69
2023 | 2023-05-02 | FONTIBON | CENTRO FONTIBON | KR 103 A | Sin Establecer | CL 20 | MANTENIMIENTO | 9004682 | 34012351 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | Mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-04-25 | 7 | 449172.69
2023 | 2023-05-02 | CHAPINERO | CHICO NORTE II SECTOR | AK 15 | CL 96 | CL 97 | MANTENIMIENTO | 2002559 | 91020463 | 610.54 | 0.17 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-21 | 42 | 55565905.32
2023 | 2023-05-02 | USAQUEN | SANTA BIBIANA |  |  |  | MANTENIMIENTO | 1006329 | 91030659 | 749.69 | 0.21 | 0 | 0.12 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-04-03 | 29 | 69587905.54
2023 | 2023-05-02 | USAQUEN | RINCON DEL CHICO |  |  |  | MANTENIMIENTO | 1006330 | 91030661 | 672.71 | 0.19 | 0 | 0.1 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-04-03 | 29 | 57018934.69
2023 | 2023-05-03 | USAQUEN | ACACIAS USAQUEN | CL 145 | KR 13 | KR 13A | MANTENIMIENTO | 1003542 | 139871 | 1017.46 | 0.29 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-02 | 1 | 18688105.73
2023 | 2023-05-03 | KENNEDY | VERGEL OCCIDENTAL | KR 81D | CL 14A | CL 15A | MANTENIMIENTO | 8000100 | 153849 | 331.75 | 0.09 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER - VP | Parcheo-Bacheo | 2023-04-26 | 7 | 54688305.49
2023 | 2023-05-03 | ENGATIVA | MARANDU | CL 65A | KR 112 | KR 112A | MANTENIMIENTO | 10004276 | 165373 | 164.24 | 0.05 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losa | 2023-04-17 | 16 | 48589797.76
2023 | 2023-05-03 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | CL 22F | KR 111 | KR 111A | MANTENIMIENTO | 9001056 | 382681 | 450.67 | 0.13 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-25 | 8 | 55006364.77
2023 | 2023-05-03 | FONTIBON | SALITRE OCCIDENTAL | AC 24 | KR 68A | S.E | MANTENIMIENTO | 9003931 | 91035063 | 818.89 | 0.23 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-05-02 | 1 | 28921923.89
2023 | 2023-05-03 | CHAPINERO | CHICO NORTE II SECTOR | KR 11A | CL 98 | CL 99 | MANTENIMIENTO | 2000130 | 142175 | 603.05 | 0.17 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-04-11 | 22 | 17963234.86
2023 | 2023-05-03 | CHAPINERO | CHICO NORTE | CL 93 | KR 16 | KR 17 | MANTENIMIENTO | 2000310 | 143386 | 338.12 | 0.1 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-04-27 | 6 | 16873879.7
2023 | 2023-05-03 | KENNEDY | PROVIVIENDA | KR 68I | CL 30 S | CL 31 S | MANTENIMIENTO | 8009108 | 148307 | 207.95 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-03 | 1 | 6146720.52
2023 | 2023-05-03 | KENNEDY | PROVIVIENDA | KR 68I | CL 31BIS S | CL 31A S | MANTENIMIENTO | 8009284 | 148310 | 291.63 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-03 | 1 | 2757844.94
2023 | 2023-05-03 | KENNEDY | PROVIVIENDA | KR 68I | CL 34 S | CL 35 S | MANTENIMIENTO | 8009594 | 148314 | 419.43 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-03 | 1 | 3155493.78
2023 | 2023-05-03 | KENNEDY | PROVIVIENDA | KR 68I | CL 35 S | CL 35A S | MANTENIMIENTO | 8009648 | 148317 | 235.43 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-03 | 1 | 4149504.94
2023 | 2023-05-03 | KENNEDY | PROVIVIENDA | KR 68I | CL 37 S | CL 37A S | MANTENIMIENTO | 8009943 | 148327 | 393.19 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-03 | 1 | 4944747.15
2023 | 2023-05-03 | KENNEDY | VERGEL OCCIDENTAL | KR 81C | CL 13F | CL 14A | MANTENIMIENTO | 8000156 | 153842 | 346.41 | 0.1 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER - VP | Parcheo-Bacheo | 2023-04-25 | 8 | 41433478.22
2023 | 2023-05-03 | KENNEDY | VERGEL OCCIDENTAL | KR 81C | CL 14A | CL 15A | MANTENIMIENTO | 8000116 | 153843 | 322.34 | 0.09 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER - VP | Parcheo-Bacheo | 2023-04-26 | 7 | 32210915.28
2023 | 2023-05-03 | KENNEDY | VERGEL OCCIDENTAL | KR 81D | CL 13D | CL 13F | MANTENIMIENTO | 8000175 | 153847 | 280.72 | 0.08 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-04-21 | 12 | 23567891.35
2023 | 2023-05-03 | KENNEDY | VERGEL OCCIDENTAL | KR 81D | CL 13F | CL 14A | MANTENIMIENTO | 8000143 | 153848 | 330.28 | 0.09 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER - VP | Parcheo-Bacheo | 2023-04-25 | 8 | 21160263.91
2023 | 2023-05-03 | KENNEDY | DINDALITO | KR 88H | CL 42A S | CL 42ABIS S | MANTENIMIENTO | 8003188 | 155094 | 82.61 | 0.02 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER - VP | Parcheo-Bacheo | 2023-04-28 | 5 | 3143935.39
2023 | 2023-05-03 | KENNEDY | DINDALITO | KR 88H | CL 42ABIS S | CL 42B S | MANTENIMIENTO | 8003227 | 155095 | 79.72 | 0.02 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER - VP | Parcheo-Bacheo | 2023-04-28 | 5 | 2596434.87
2023 | 2023-05-03 | KENNEDY | CALANDAIMA | CL 34B S | KR 90A | KR 91 | MANTENIMIENTO | 8001676 | 155505 | 403.67 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-03 | 1 | 1080658.3
2023 | 2023-05-03 | SUBA | PRADO VERANIEGO SUR | KR 53A | CL 128C | CL 129 | MANTENIMIENTO | 11009782 | 167551 | 590.19 | 0.17 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-04-13 | 20 | 40461008.74
2023 | 2023-05-03 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | KR 113 | CL 23G | AC 24 | MANTENIMIENTO | 9000522 | 381303 | 340.64 | 0.1 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-26 | 7 | 5178233.04
2023 | 2023-05-03 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | CL 23D | KR 112 | KR 113 | MANTENIMIENTO | 9000583 | 381472 | 1355.58 | 0.39 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-24 | 9 | 24894420.57
2023 | 2023-05-03 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | CL 23D | KR 110 | KR 111 | MANTENIMIENTO | 9000678 | 381732 | 618.74 | 0.18 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-25 | 8 | 25216439.41
2023 | 2023-05-03 | SUBA | JULIO FLOREZ | AK 70 | CL 106 | CL 108 | MANTENIMIENTO | 11011153 | 522920 | 525.63 | 0.15 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-28 | 5 | 23142120.77
2023 | 2023-05-03 | KENNEDY | PROVIVIENDA | KR 68I | CL 30 S | CL 31 S | MANTENIMIENTO | 8009108 | 91013167 | 62.99 | 0.02 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-03 | 1 | 769767.15
2023 | 2023-05-04 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | CL 22DBIS | KR 112 | KR 112A | MANTENIMIENTO | 9001032 | 382549 | 394.64 | 0.11 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-28 | 6 | 30670621.2
2023 | 2023-05-04 | PUENTE ARANDA | GALAN | KR 55 | CL 2B | AC 3 | MANTENIMIENTO | 16001221 | 188039 | 895.74 | 0.26 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-03 | 1 | 9705499.22
2023 | 2023-05-04 | KENNEDY | HIPOTECHO | CL 5A | KR 71B | KR 71BBIS | MANTENIMIENTO | 8004996 | 147197 | 335.26 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-04 | 1 | 1513769.51
2023 | 2023-05-04 | KENNEDY | HIPOTECHO | KR 70A | CL 5B | CL 5C | MANTENIMIENTO | 8004929 | 147268 | 412.9 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-04 | 1 | 2167497.46
2023 | 2023-05-04 | KENNEDY | HIPOTECHO | KR 71B | CL 5A | CL 5C | MANTENIMIENTO | 8004995 | 147286 | 646.59 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-04 | 1 | 2664503.04
2023 | 2023-05-04 | KENNEDY | HIPOTECHO | KR 71BBIS | CL 5 | CL 5A | MANTENIMIENTO | 8005117 | 147289 | 377.3 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-04 | 1 | 817939.51
2023 | 2023-05-04 | KENNEDY | HIPOTECHO OCCIDENTAL | KR 70B | CL 2 S | CL 3 S | MANTENIMIENTO | 8006901 | 147688 | 898.52 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-04 | 1 | 1414357.3
2023 | 2023-05-04 | KENNEDY | HIPOTECHO OCCIDENTAL | KR 70B | CL 3 SUR | CL 8 SUR | MANTENIMIENTO | 8007073 | 147689 | 1621.38 | 0.46 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-04 | 1 | 5703957.62
2023 | 2023-05-04 | KENNEDY | MARSELLA | KR 69 | CL 9 | CL 9A | MANTENIMIENTO | 8004005 | 151359 | 451.53 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-04 | 1 | 2658432.73
2023 | 2023-05-04 | KENNEDY | MARSELLA | KR 69 | CL 9A | CL 9B | MANTENIMIENTO | 8003898 | 151360 | 400.67 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-04 | 1 | 1863190.52
2023 | 2023-05-04 | KENNEDY | MARSELLA | KR 69C | CL 6B | CL 6C | MANTENIMIENTO | 8004488 | 151365 | 394.64 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-04 | 1 | 3652499.36
2023 | 2023-05-04 | KENNEDY | MARSELLA | KR 69A | CL 6C | CL 7 | MANTENIMIENTO | 8004434 | 151371 | 339 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-04 | 1 | 1167360.52
2023 | 2023-05-04 | KENNEDY | MARSELLA | CL 6C | KR 69 A | KR 69C | MANTENIMIENTO | 8004435 | 151421 | 496.82 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-04 | 1 | 1266772.73
2023 | 2023-05-04 | KENNEDY | MARSELLA | CL 6C | KR 69C | KR 69F | MANTENIMIENTO | 8004426 | 151422 | 694.59 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-04 | 1 | 2260839.36
2023 | 2023-05-04 | KENNEDY | MARSELLA | CL 6B | KR 70B | KR 71 | MANTENIMIENTO | 8004453 | 151430 | 714.72 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-04 | 1 | 4646510.52
2023 | 2023-05-04 | KENNEDY | MARSELLA | KR 69B | CL 9A | CL 9B | MANTENIMIENTO | 8003749 | 151500 | 275.26 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-04 | 1 | 7538380.52
2023 | 2023-05-04 | KENNEDY | NUEVO TECHO | CL 13 | KR 78B | KR 78C | MANTENIMIENTO | 8000579 | 152255 | 333.01 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-04 | 1 | 3056081.57
2023 | 2023-05-04 | KENNEDY | NUEVO TECHO | CL 13 | KR 78C | KR 78D | MANTENIMIENTO | 8000567 | 152256 | 343.36 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-04 | 1 | 1266772.73
2023 | 2023-05-04 | KENNEDY | NUEVO TECHO | CL 13 | KR 79 | KR 79A | MANTENIMIENTO | 8000515 | 152260 | 185.36 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-04 | 1 | 4944747.15
2023 | 2023-05-04 | PUENTE ARANDA | GALAN | KR 53G | CL 2B | AC 3 | MANTENIMIENTO | 16001285 | 188030 | 901.89 | 0.26 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-04 | 1 | 2506014.55
2023 | 2023-05-04 | KENNEDY | CASTILLA | KR 78 | CL 7ABISC | CL 7B | MANTENIMIENTO | 8003211 | 511628 | 603.08 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-04 | 1 | 3453674.94
2023 | 2023-05-04 | KENNEDY | HIPOTECHO | KR 71D | CL 4 | CL 5A | MANTENIMIENTO | 8005259 | 519178 | 949.14 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-04 | 1 | 221521.72
2023 | 2023-05-04 | KENNEDY | HIPOTECHO | KR 71D | CL 5A | CL 5 C | MANTENIMIENTO | 8004927 | 519183 | 514.23 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-04 | 1 | 1215532.88
2023 | 2023-05-04 | KENNEDY | HIPOTECHO | KR 71D | CL 5A | CL 5 C | MANTENIMIENTO | 8004927 | 519185 | 511.34 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-04 | 1 | 420346.14
2023 | 2023-05-04 | SUBA | SANTA ROSA | AK 70 | CL 100 | CL 101 | MANTENIMIENTO | 11011276 | 522948 | 594.69 | 0.17 | 0 | 0.13 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-05-04 | 1 | 52462065.44
2023 | 2023-05-04 | KENNEDY | HIPOTECHO | AC 6 | KR 71BBIS | KR 71C | MANTENIMIENTO | 8004584 | 91012964 | 561.21 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-04 | 1 | 718527.3
2023 | 2023-05-04 | KENNEDY | VISION DE ORIENTE | KR 79 | CL 13 | CL 13 A | MANTENIMIENTO | 8012866 | 91021043 | 307.34 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-04 | 1 | 2260839.36
2023 | 2023-05-04 | KENNEDY | NUEVO TECHO | CL 13 | KR 78 F | KR 79 | MANTENIMIENTO | 8000530 | 91024713 | 611.24 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-04 | 1 | 3553087.15
2023 | 2023-05-05 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY CENTRAL | CL 40B S | TV 78B | KR 78C | REHABILITACIÓN | 8007040 | 146250 | 207.59 | 0.06 | 0 | 0.06 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Vías Participativas | Rehabilitación Flexible | 2023-04-20 | 15 | 70435434.36
2023 | 2023-05-05 | PUENTE ARANDA | ALQUERIA | CL 40 S | KR 52C | KR 53 | MANTENIMIENTO | 16003508 | 186373 | 338.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-04-20 | 15 | 88339958.71
2023 | 2023-05-05 | PUENTE ARANDA | ALQUERIA | CL 40 S | KR 53 | KR 54 | MANTENIMIENTO | 16003465 | 186374 | 462.6 | 0.13 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-04-20 | 15 | 97820000.35
2023 | 2023-05-05 | KENNEDY | DINDALITO | CL 42ABIS S | KR 87I | KR 88CBIS | MANTENIMIENTO | 8003641 | 155081 | 281.67 | 0.08 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER - VP | Parcheo-Bacheo | 2023-05-04 | 1 | 15946681.13
2023 | 2023-05-05 | PUENTE ARANDA | BARCELONA | KR 51A | AC 3 | CL 3A | MANTENIMIENTO | 16001503 | 188094 | 308.65 | 0.09 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER - VP | Parcheo-Bacheo | 2023-05-04 | 1 | 19349824.75
2023 | 2023-05-05 | SUBA | SANTA ROSA | AK 70 | CL 96 | CL 98 | MANTENIMIENTO | 11011403 | 522968 | 1140.95 | 0.33 | 0 | 0.07 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-27 | 8 | 51139417.35
2023 | 2023-05-05 | KENNEDY | DINDALITO | KR 88H | CL 42B S | CL 42C S | MANTENIMIENTO | 8003255 | 155096 | 43.83 | 0.01 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER - VP | Parcheo-Bacheo | 2023-04-28 | 7 | 2120205.36
2023 | 2023-05-05 | KENNEDY | DINDALITO | KR 88H | CL 42D S | CL 42F S | MANTENIMIENTO | 8003347 | 155098 | 53.91 | 0.02 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER - VP | Parcheo-Bacheo | 2023-04-28 | 7 | 4201881.7
2023 | 2023-05-05 | ENGATIVA | NORMANDIA OCCIDENTAL | CL 55 | AK 72 | KR 72A | MANTENIMIENTO | 10009343 | 159345 | 524.05 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-05 | 1 | 3950680.52
2023 | 2023-05-05 | ENGATIVA | NORMANDIA OCCIDENTAL | CL 55 | KR 72A | KR 72B | MANTENIMIENTO | 10009292 | 159346 | 448.2 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-05 | 1 | 4845334.94
2023 | 2023-05-05 | ENGATIVA | NORMANDIA OCCIDENTAL | CL 55 | KR 73 | KR 73BIS | MANTENIMIENTO | 10009216 | 159348 | 630.2 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-05 | 1 | 4050092.73
2023 | 2023-05-05 | ENGATIVA | NORMANDIA OCCIDENTAL | CL 55 | KR 73BIS | KR 73A | MANTENIMIENTO | 10009161 | 159349 | 615.66 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-05 | 1 | 7032237.15
2023 | 2023-05-05 | ENGATIVA | NORMANDIA OCCIDENTAL | CL 55 | KR 73A | KR 74 | MANTENIMIENTO | 10009118 | 159350 | 529.83 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-05 | 1 | 7231061.57
2023 | 2023-05-05 | PUENTE ARANDA | SANTA MATILDE | KR 37 | AC 8 S | CL 1 | MANTENIMIENTO | 16003057 | 186708 | 659.38 | 0.19 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-05 | 1 | 11512238.28
2023 | 2023-05-05 | PUENTE ARANDA | SAN GABRIEL | KR 59 | KR 59 | CL 4D | MANTENIMIENTO | 16000632 | 188226 | 766.26 | 0.22 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER - VP | Parcheo-Bacheo | 2023-05-05 | 1 | 5581923.34
2023 | 2023-05-05 | KENNEDY | DINDALITO | KR 88H | CL 42C S | CL 42D S | MANTENIMIENTO | 8012054 | 471626 | 57.43 | 0.02 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER - VP | Parcheo-Bacheo | 2023-04-28 | 7 | 2083145.71
2023 | 2023-05-05 | ENGATIVA | LA ESTRADITA | AC 64C | KR 69A | KR 69C | MANTENIMIENTO | 10009385 | 511214 | 381.13 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-05 | 1 | 5839401.57
2023 | 2023-05-05 | ENGATIVA | BOSQUE POPULAR | AC 64C | KR 69N | KR 69P | MANTENIMIENTO | 10009240 | 511219 | 343.81 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-05 | 1 | 1664421.57
2023 | 2023-05-05 | ENGATIVA | LA ESTRADA | AC 64C | KR 69F | KR 69H | MANTENIMIENTO | 10009338 | 511249 | 434.86 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-05 | 1 | 8026303.78
2023 | 2023-05-05 | ENGATIVA | LA ESTRADA | AC 64C | KR 69P | AK 70 | MANTENIMIENTO | 10009205 | 511259 | 361.87 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-05 | 1 | 7032237.15
2023 | 2023-05-05 | ENGATIVA | LA ESTRADA | AC 64C | KR 69L | KR 69N | MANTENIMIENTO | 10009267 | 511264 | 318.38 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-05 | 1 | 8523309.36
2023 | 2023-05-05 | KENNEDY | TIMIZA | KR 74 | CL 40 S | CL 40 S | MANTENIMIENTO | 8007870 | 91021367 | 114.5 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-05-05 | 1 | 18947632.76
2023 | 2023-05-06 | BOSA | CIUDADELA EL RECREO | KR 92 | CL 71 SUR | CL 72 SUR | MANTENIMIENTO | 7008504 | 530212 | 443.55 | 0.13 | 0 | 0.11 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-04-05 | 31 | 70386782.34
2023 | 2023-05-06 | PUENTE ARANDA | BARCELONA | KR 51A | CL 4 | CL 4BIS | MANTENIMIENTO | 16001359 | 188096 | 329.75 | 0.09 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER - VP | Parcheo-Bacheo | 2023-05-05 | 1 | 32232706.06
2023 | 2023-05-06 | KENNEDY | PROVIVIENDA ORIENTAL | KR 69B | CL 19 S | CL 21 S | MANTENIMIENTO | 8007651 | 147461 | 1224.39 | 0.35 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-06 | 1 | 4403270.46
2023 | 2023-05-06 | KENNEDY | HIPOTECHO OCCIDENTAL | KR 71D | CL 1 | CL 1 S | MANTENIMIENTO | 8006379 | 147702 | 458.6 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-06 | 1 | 2673620.04
2023 | 2023-05-06 | KENNEDY | HIPOTECHO OCCIDENTAL | KR 71D | CL 1A S | CL 2 S | MANTENIMIENTO | 8006596 | 147706 | 510.78 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-06 | 1 | 1935826.01
2023 | 2023-05-06 | KENNEDY | HIPOTECHO OCCIDENTAL | KR 71D | CL 2B | AC 3 | MANTENIMIENTO | 8005727 | 147709 | 476.32 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-06 | 1 | 3309791.62
2023 | 2023-05-06 | KENNEDY | HIPOTECHO OCCIDENTAL | KR 71D | CL 2A S | CL 3 S | MANTENIMIENTO | 8006780 | 147795 | 740.36 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-06 | 1 | 1488498.8
2023 | 2023-05-06 | KENNEDY | HIPOTECHO OCCIDENTAL | KR 71D | CL 6 S | CL 8 S | MANTENIMIENTO | 8007379 | 147806 | 850.91 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-06 | 1 | 1587911.01
2023 | 2023-05-06 | KENNEDY | HIPOTECHO OCCIDENTAL | KR 71D | CL 3A S | CL 4 S | MANTENIMIENTO | 8006987 | 530478 | 439.36 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-06 | 1 | 842347.17
2023 | 2023-05-08 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | CL 118A | KR 14 | KR 14A | MANTENIMIENTO | 1004932 | 139249 | 587.04 | 0.17 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-05-02 | 6 | 19249289.26
2023 | 2023-05-08 | USAQUEN | LOS CEDROS | CL 140 | AK 19 | KR 19A | MANTENIMIENTO | 1003656 | 139771 | 826.11 | 0.24 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-05-08 | 1 | 14462176.31
2023 | 2023-05-08 | KENNEDY | PASTRANA | KR 78N | CL 48B S | CL 49 S | MANTENIMIENTO | 8008070 | 147061 | 82.35 | 0.02 | 0 | 0.02 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Vías Participativas | Rehabilitacion Rigido | 2023-04-25 | 13 | 36239931.52
2023 | 2023-05-08 | KENNEDY | HIPOTECHO OCCIDENTAL | CL 8 S | CL 24 S | KR 71A | MANTENIMIENTO | 8007355 | 147437 | 956.2 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-08 | 1 | 2366321.88
2023 | 2023-05-08 | KENNEDY | PROVIVIENDA ORIENTAL | KR 69B | CL 24 S | CL 24A S | MANTENIMIENTO | 8008123 | 147464 | 1584.33 | 0.45 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-08 | 1 | 2763915.25
2023 | 2023-05-08 | KENNEDY | PROVIVIENDA ORIENTAL | KR 69B | CL 24A S | CL 25 S | MANTENIMIENTO | 8008210 | 147465 | 762.81 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-08 | 1 | 2565146.3
2023 | 2023-05-08 | KENNEDY | PROVIVIENDA ORIENTAL | KR 68F | CL 23 S | CL 25 S | MANTENIMIENTO | 8009122 | 147530 | 435.94 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-08 | 1 | 1116176.14
2023 | 2023-05-08 | KENNEDY | PROVIVIENDA ORIENTAL | KR 68D | CL 21 S | CL 23 S | MANTENIMIENTO | 8009085 | 147533 | 886.84 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-08 | 1 | 1812006.14
2023 | 2023-05-08 | KENNEDY | PROVIVIENDA ORIENTAL | CL 23 S | TV 68C | KR 68D | MANTENIMIENTO | 8009164 | 147567 | 286.2 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-08 | 1 | 1464091.14
2023 | 2023-05-08 | KENNEDY | PROVIVIENDA ORIENTAL | CL 23 S | KR 68F | KR 68G | MANTENIMIENTO | 8008993 | 147569 | 299.39 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-08 | 1 | 1116176.14
2023 | 2023-05-08 | KENNEDY | PROVIVIENDA ORIENTAL | CL 25 S | KR 68F | KR 68H | MANTENIMIENTO | 8009123 | 147571 | 892.28 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-08 | 1 | 3673777.78
2023 | 2023-05-08 | KENNEDY | PROVIVIENDA | KR 68I | CL 30 S | CL 31 S | MANTENIMIENTO | 8009108 | 148306 | 222.15 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-05-03 | 5 | 5914481.89
2023 | 2023-05-08 | KENNEDY | PROVIVIENDA | KR 69B | AC 26 S | CL 31 S | MANTENIMIENTO | 8008377 | 148389 | 756.56 | 0.22 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-02 | 6 | 31322782.63
2023 | 2023-05-08 | KENNEDY | TIMIZA | KR 74 | CL 40 S | DG 40A S | MANTENIMIENTO | 8007870 | 149659 | 256.3 | 0.07 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-05-05 | 3 | 60102081.09
2023 | 2023-05-08 | KENNEDY | TIMIZA | KR 74 | DG 40A S | DG 40B S | MANTENIMIENTO | 8008022 | 149661 | 165.49 | 0.05 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-05-07 | 1 | 35917087.87
2023 | 2023-05-08 | SUBA | MONACO | CL 119 | KR 50 | KR 53A | MANTENIMIENTO | 11010746 | 166970 | 2371.98 | 0.68 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-05-06 | 2 | 15282377.25
2023 | 2023-05-08 | PUENTE ARANDA | GALAN | KR 53F | CL 2A | CL 2B | MANTENIMIENTO | 16001438 | 188023 | 993.89 | 0.28 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-04 | 4 | 25900336.44
2023 | 2023-05-08 | PUENTE ARANDA | BARCELONA | KR 53B | CL 4CBIS | CL 4D | MANTENIMIENTO | 16001053 | 188108 | 352.29 | 0.1 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER - VP | Parcheo-Bacheo | 2023-05-08 | 1 | 18611297.3
2023 | 2023-05-08 | PUENTE ARANDA | BARCELONA | CL 4ABIS | KR 51 | KR 53B | MANTENIMIENTO | 16001264 | 188570 | 725.52 | 0.21 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER - VP | Parcheo-Bacheo | 2023-05-08 | 1 | 7077004.97
2023 | 2023-05-08 | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL SUR | KR 1A E | CL 11 S | CL 11A S | MANTENIMIENTO | 4000500 | 201397 | 271.56 | 0.08 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-05-08 | 1 | 4147462.54
2023 | 2023-05-08 | FONTIBON | SAN JOSE DE FONTIBON | AK 97 | CL 23G | CL 23H | MANTENIMIENTO | 9001807 | 384746 | 869.72 | 0.25 | 0 | 0.08 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-04-10 | 28 | 51538495.43
2023 | 2023-05-08 | RAFAEL URIBE URIBE | EL PLAYON | KR 11D | CL 49H S | CL 49I S | MANTENIMIENTO | 18007872 | 419713 | 338.85 | 0.1 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-04-03 | 35 | 10756796.12
2023 | 2023-05-08 | TEUSAQUILLO | PAULO VI | AK 50 | AC 53 | CL 56B | MANTENIMIENTO | 13002548 | 508840 | 635.36 | 0.18 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-05-08 | 1 | 15747996.01
2023 | 2023-05-08 | SUBA | CIUDAD JARDIN NORTE | AK 72 | CL 133 |  | MANTENIMIENTO | 11012311 | 518540 | 980.45 | 0.28 | 0 | 0.15 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-05-08 | 1 | 52505718.32
2023 | 2023-05-08 | SUBA | SANTA ROSA | AK 70 | CL 106 | CL 108 | MANTENIMIENTO | 11011153 | 522918 | 536.69 | 0.15 | 0 | 0.05 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-05-03 | 5 | 18958254.9
2023 | 2023-05-08 | ENGATIVA | EL CORTIJO | CARRERA 119 | CALLE 86 | DIAGONAL 89B | MANTENIMIENTO | 10011746 | 702056 | 499.41 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | Mantenimiento de Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-04-17 | 21 | 67538137.13
2023 | 2023-05-08 | KENNEDY | TIMIZA A | CL 40 S | KR 72N | KR 72NBIS | MANTENIMIENTO | 8014302 | 24122074 | 157.37 | 0.04 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-05-08 | 1 | 14527297.39
2023 | 2023-05-08 | KENNEDY | TIMIZA A | CL 40 S | KR 72MBISA | KR 72MBISB | MANTENIMIENTO | 8014304 | 24122078 | 177.37 | 0.05 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-05-08 | 1 | 8303001.84
2023 | 2023-05-08 | SUBA | PORTALES DEL NORTE |  |  |  | MANTENIMIENTO | 11013292 | 91019892 | 535.14 | 0.15 | 0 | 0.08 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IDU-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-05-08 | 1 | 50514690.14
2023 | 2023-05-08 | LOS MARTIRES | SANTA FE |  |  |  | MANTENIMIENTO | 14000144 | 91032157 | 3147.66 | 0.9 | 0 | 0.17 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-05-08 | 1 | 71084964.32
2023 | 2023-05-09 | ENGATIVA | MARANDU | CL 65A | KR 111C | KR 112 | MANTENIMIENTO | 10004414 | 165372 | 556.76 | 0.16 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losa | 2023-05-04 | 5 | 23984480.75
2023 | 2023-05-09 | TUNJUELITO | ISLA DEL SOL | CL 67B S | KR 63 | KR 64 | MANTENIMIENTO | 6000377 | 321136 | 923.06 | 0.26 | 0 | 0.26 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-04-21 | 18 | 225749772.81
2023 | 2023-05-09 | USAQUEN | SAN PATRICIO | AK 19 | CL 108 | CL 109 | MANTENIMIENTO | 1008120 | 24121594 | 706.55 | 0.2 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-05-08 | 1 | 15033085.07
2023 | 2023-05-09 | USAQUEN | SAN PATRICIO | AK 19 | CL 106 | CL 106A | MANTENIMIENTO | 1008088 | 24121603 | 644.41 | 0.18 | 0 | 0.06 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-05-08 | 1 | 28498952.85
2023 | 2023-05-09 | KENNEDY | SANTA CATALINA | KR 72 K | CL 42 G SUR | CL 43 SUR | MANTENIMIENTO | 8010844 | 92061855 | 35.17 | 0.01 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Convenio 534-2021 | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-05-08 | 1 | 3547983.87
2023 | 2023-05-09 | KENNEDY | SANTA CATALINA | KR 72 K | CL 42 C SUR | CL 42 F SUR | MANTENIMIENTO | 8010712 | 92061863 | 45.2 | 0.01 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Convenio 534-2021 | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-05-08 | 1 | 5894110.59
2023 | 2023-05-09 | CHAPINERO | CHICO NORTE | KR 13 | CL 93 | CL 93A | MANTENIMIENTO | 2000370 | 142148 | 1082.7 | 0.31 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-05-09 | 1 | 7018194.87
2023 | 2023-05-09 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA NORTE | DG 34 S | KR 68A | KR 68B | MANTENIMIENTO | 8010458 | 147833 | 360.6 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-09 | 1 | 1571079.67
2023 | 2023-05-09 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA NORTE | DG 34 S | KR 68B | KR 68C | MANTENIMIENTO | 8010325 | 147834 | 262.57 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-09 | 1 | 817939.51
2023 | 2023-05-09 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA NORTE | DG 34 S | KR 68C | TV 68F | MANTENIMIENTO | 8010240 | 147835 | 434.84 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-09 | 1 | 1613181.72
2023 | 2023-05-09 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA NORTE | KR 68D | CL 34 S | CL 34BIS S | MANTENIMIENTO | 8010142 | 148101 | 414.98 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-09 | 1 | 3501847.3
2023 | 2023-05-09 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA NORTE | KR 68D | CL 35 S | CL 35A S | MANTENIMIENTO | 8010298 | 148104 | 205.9 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-09 | 1 | 917351.72
2023 | 2023-05-09 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA NORTE | KR 68D | CL 35A S | CL 36 S | MANTENIMIENTO | 8010372 | 148105 | 301.94 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-09 | 1 | 2022508.32
2023 | 2023-05-09 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA NORTE | KR 68D | CL 36 S | CL 36A S | MANTENIMIENTO | 8010460 | 148106 | 267.75 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-09 | 1 | 1812006.14
2023 | 2023-05-09 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA | KR 68D | CL 37B S | CL 37GBIS S | MANTENIMIENTO | 8011050 | 148112 | 722.87 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-09 | 1 | 1712593.93
2023 | 2023-05-09 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA | KR 68D | CL 37GBIS S | CL 38 S | MANTENIMIENTO | 8011084 | 148113 | 254.75 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-09 | 1 | 1662860.09
2023 | 2023-05-09 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA | KR 68D | CL 38A S | CL 38C S | MANTENIMIENTO | 8011179 | 148115 | 506.74 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-09 | 1 | 2309011.72
2023 | 2023-05-09 | KENNEDY | PROVIVIENDA | CL 34 S | TV 68 D | TV 68 G | MANTENIMIENTO | 8010035 | 148425 | 812.52 | 0.23 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-04-15 | 24 | 7629969.05
2023 | 2023-05-09 | KENNEDY | PIO XII | CL 6B | KR 79C | KR 80B | MANTENIMIENTO | 8003509 | 151984 | 1540.84 | 0.44 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER - VP | Parcheo-Bacheo | 2023-05-03 | 6 | 7732550.55
2023 | 2023-05-09 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | CL 22J | KR 113 | KR 113A | MANTENIMIENTO | 9000644 | 381649 | 276.09 | 0.08 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-05-04 | 5 | 14521916.79
2023 | 2023-05-09 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | CL 22H | KR 113A | KR 114A | MANTENIMIENTO | 9000737 | 381865 | 656.55 | 0.19 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-26 | 13 | 54180238.58
2023 | 2023-05-09 | SUBA | JULIO FLOREZ | AK 70 | CL 108 | CL 112 | MANTENIMIENTO | 11011120 | 522908 | 1198.63 | 0.34 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-04-27 | 12 | 4906565.49
2023 | 2023-05-09 | SUBA | SANTA ROSA | AK 70 | CL 99 | CL 100 | MANTENIMIENTO | 11011301 | 522953 | 871.51 | 0.25 | 0 | 0.07 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-05-05 | 4 | 49883278.45
2023 | 2023-05-09 | SUBA | SANTA ROSA | AK 70 | CL 98A | CL 99 | MANTENIMIENTO | 11011325 | 522958 | 807.77 | 0.23 | 0 | 0.09 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-05-09 | 1 | 44476516.49
2023 | 2023-05-09 | KENNEDY | HIPOTECHO OCCIDENTAL | KR 70B | CL 3 SUR | CL 8 SUR | MANTENIMIENTO | 8007073 | 91012953 | 1615.88 | 0.46 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-03 | 6 | 62898727.27
2023 | 2023-05-09 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA NORTE | DG 34 SUR | KR 68 C | KR 68 D | MANTENIMIENTO | 8013447 | 91020940 | 333.47 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-09 | 1 | 1016763.93
2023 | 2023-05-09 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY | KR 73 B BIS | CL 2 BIS | null | MANTENIMIENTO | 8013097 | 91021311 | 672.78 | 0.19 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-05-03 | 6 | 10691146.47
2023 | 2023-05-09 | SUBA | TIBABUYES II | CL 144 | KR 143A | KR 145 | MANTENIMIENTO | 11014783 | 91033565 | 430.2 | 0.12 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-04 | 5 | 55307623.99
2023 | 2023-05-09 | KENNEDY | SANTA CATALINA | CL 42 C SUR | Sin Establecer | KR 72 K | MANTENIMIENTO | 8010712 | 92061955 | 19.8 | 0.01 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Convenio 534-2021 | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-05-05 | 4 | 3440308.68
2023 | 2023-05-10 | KENNEDY | PASTRANA | KR 78N | CL 48A S | CL 48B S | MANTENIMIENTO | 8008020 | 147060 | 87.65 | 0.03 | 0 | 0.03 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Vías Participativas | Rehabilitacion Rigido | 2023-04-20 | 20 | 63019499.98
2023 | 2023-05-10 | KENNEDY | TOCAREMA | CL 47B S | KR 78F | KR 78FBIS | REHABILITACIÓN | 8008737 | 150140 | 133.66 | 0.04 | 0 | 0.04 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Vías Participativas | Rehabilitación Flexible | 2023-04-24 | 16 | 69778191.06
2023 | 2023-05-10 | PUENTE ARANDA | ALQUERIA | CL 40 S | KR 52A | KR 52B | MANTENIMIENTO | 16003620 | 186371 | 474 | 0.14 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-03-22 | 49 | 155286476.26
2023 | 2023-05-10 | SUBA | SANTA ROSA | AK 70 | CL 105 | CL 106 | MANTENIMIENTO | 11011176 | 522923 | 344.68 | 0.1 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-05-08 | 2 | 23271081.81
2023 | 2023-05-10 | PUENTE ARANDA | BARCELONA | CL 4A | KR 51 | KR 51A | MANTENIMIENTO | 16001298 | 188550 | 206.13 | 0.06 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER - VP | Parcheo-Bacheo | 2023-05-09 | 1 | 22659496.16
2023 | 2023-05-10 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY CENTRAL | KR 78H | CL 40 S | CL 40A S | MANTENIMIENTO | 8006813 | 146243 | 347.77 | 0.1 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Convenio 534-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-05-04 | 6 | 12737587.06
2023 | 2023-05-10 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA | KR 68D | CL 38CBIS S | CL 38D S | MANTENIMIENTO | 8011240 | 148117 | 293.31 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-10 | 1 | 1005030.7
2023 | 2023-05-10 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA | KR 68D | CL 38D S | CL 38F S | MANTENIMIENTO | 8011277 | 148118 | 261.1 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-10 | 1 | 917351.72
2023 | 2023-05-10 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA | KR 68D | CL 38G S | CL 39 S | MANTENIMIENTO | 8011319 | 148120 | 216.56 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-10 | 1 | 817939.51
2023 | 2023-05-10 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA II | KR 68D | CL 39CBIS S | CL 39D S | MANTENIMIENTO | 8011414 | 148121 | 380.8 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-10 | 1 | 2224807.62
2023 | 2023-05-10 | ENGATIVA | SANTA HELENITA | KR 77A | CL 67 | CL 68 | MANTENIMIENTO | 10007804 | 158796 | 698.2 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-10 | 1 | 4944747.15
2023 | 2023-05-10 | ENGATIVA | SANTA HELENITA | KR 80 | CL 69A | CL 70 | MANTENIMIENTO | 10007335 | 159260 | 924.85 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-10 | 1 | 3214309.94
2023 | 2023-05-10 | ENGATIVA | SANTA HELENITA | CL 69A | KR 77C | KR 78 | MANTENIMIENTO | 10007428 | 159713 | 440.12 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-10 | 1 | 3481088.32
2023 | 2023-05-10 | ENGATIVA | SANTA HELENITA | CL 69A | KR 78A | KR 80 | MANTENIMIENTO | 10007357 | 159715 | 430.62 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-10 | 1 | 3860461.57
2023 | 2023-05-10 | ENGATIVA | SANTA HELENITA | CL 69A | KR 80A | KR 81 | MANTENIMIENTO | 10007310 | 159717 | 410.29 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-10 | 1 | 3512546.57
2023 | 2023-05-10 | ENGATIVA | SANTA HELENITA | CL 69A | KR 81 | KR 81A | MANTENIMIENTO | 10007268 | 159718 | 581.16 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-10 | 1 | 3263988.31
2023 | 2023-05-10 | SUBA | VILLA DEL PRADO | CL 175 | KR 57 | AK 58 | MANTENIMIENTO | 11000499 | 169718 | 289.49 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-03-15 | 56 | 6715116.19
2023 | 2023-05-10 | TEUSAQUILLO | TEUSAQUILLO | AC 34 | KR 17 | KR 18 | MANTENIMIENTO | 13002237 | 180860 | 549.59 | 0.16 | 0 | 0.12 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-05-10 | 1 | 42829873.42
2023 | 2023-05-11 | ENGATIVA | MARANDU | CL 65A | KR 111B | KR 111C | MANTENIMIENTO | 10004517 | 165371 | 487.5 | 0.14 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losa | 2023-05-08 | 3 | 13723739.52
2023 | 2023-05-11 | SUBA | LAGO DE SUBA | CL 129C | KR 99A | KR 100A | MANTENIMIENTO | 11007426 | 171705 | 674.09 | 0.19 | 0 | 0.19 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-05-03 | 8 | 92965106.18
2023 | 2023-05-11 | PUENTE ARANDA | ALQUERIA | CL 40 S | KR 52B | KR 52C | MANTENIMIENTO | 16003559 | 186372 | 369.12 | 0.11 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-03-22 | 50 | 122600572.92
2023 | 2023-05-11 | PUENTE ARANDA | LA TRINIDAD | KR 59 | CL 4D | CL 4G | MANTENIMIENTO | 16000555 | 188227 | 896.86 | 0.26 | 0 | 0.17 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER - VP | Parcheo-Bacheo | 2023-05-05 | 6 | 62079695.81
2023 | 2023-05-11 | PUENTE ARANDA | LA TRINIDAD | CL 4G | KR 59 | KR 60 | MANTENIMIENTO | 16000481 | 188630 | 324.59 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER - VP | Parcheo-Bacheo | 2023-05-09 | 2 | 2790348.05
2023 | 2023-05-11 | TEUSAQUILLO | TEUSAQUILLO | AC 34 | KR 18 | AK 19 | MANTENIMIENTO | 13002234 | 180862 | 426.11 | 0.12 | 0 | 0.09 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-05-10 | 1 | 44849529.61
2023 | 2023-05-11 | PUENTE ARANDA | BARCELONA | KR 51 | CL 4ABIS | CL 4BBIS | MANTENIMIENTO | 16001263 | 188091 | 297.8 | 0.09 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER - VP | Parcheo-Bacheo | 2023-05-10 | 1 | 27276473.35
2023 | 2023-05-11 | PUENTE ARANDA | SAN GABRIEL | CL 4G | KR 56 | KR 56A | MANTENIMIENTO | 16000604 | 188625 | 273.87 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER - VP | Parcheo-Bacheo | 2023-05-10 | 1 | 6237523.82
2023 | 2023-05-11 | PUENTE ARANDA | SAN GABRIEL | CL 4G | KR 56A | KR 57 | MANTENIMIENTO | 16000571 | 188626 | 267.92 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER - VP | Parcheo-Bacheo | 2023-05-10 | 1 | 5418612.87
2023 | 2023-05-11 | PUENTE ARANDA | SAN GABRIEL | CL 4G | KR 57 | KR 57A | MANTENIMIENTO | 16000547 | 188627 | 284.81 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER - VP | Parcheo-Bacheo | 2023-05-10 | 1 | 6138419.37
2023 | 2023-05-11 | PUENTE ARANDA | LA TRINIDAD | CL 4G | KR 58 | KR 59 | MANTENIMIENTO | 16000503 | 188629 | 318.97 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER - VP | Parcheo-Bacheo | 2023-05-10 | 1 | 5909677.14
2023 | 2023-05-11 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 38 D SUR | AK 89 | KR 89 C | MANTENIMIENTO | 8002542 | 27574 | 160.14 | 0.05 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Convenio 534-2021 | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-05-11 | 1 | 1210643.59
2023 | 2023-05-11 | CHAPINERO | BOSQUE CALDERON | KR 4BIS | CL 58BIS | CL 59 | MANTENIMIENTO | 2001603 | 141801 | 540.63 | 0.15 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-05-11 | 1 | 6155644.36
2023 | 2023-05-11 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA | CL 39 S | KR 68B | KR 68C | MANTENIMIENTO | 8011427 | 147921 | 352.46 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-11 | 1 | 619115.09
2023 | 2023-05-11 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA | CL 39 S | KR 68D | KR 68DBIS | MANTENIMIENTO | 8011320 | 147923 | 443.69 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-11 | 1 | 4511122.04
2023 | 2023-05-11 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA | CL 39 S | KR 68F | KR 68FBIS | MANTENIMIENTO | 8011218 | 147925 | 257.77 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-11 | 1 | 2167497.46
2023 | 2023-05-11 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA | CL 39 S | KR 68FBIS | KR 68FBISA | MANTENIMIENTO | 8011188 | 147926 | 219.01 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-11 | 1 | 1869316.3
2023 | 2023-05-11 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA | CL 39 S | KR 68FBISA | KR 68 F BIS A | MANTENIMIENTO | 8011157 | 147927 | 302.48 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-11 | 1 | 1968673.04
2023 | 2023-05-11 | SUBA | RINCON DE SANTA INES | CL 151B | KR 117 | AK 118 | MANTENIMIENTO | 11001118 | 177159 | 1338.18 | 0.38 | 0 | 0.1 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | UMV-Convenio 1374-2021 | Parcheo-Bacheo | 2023-04-18 | 23 | 84818639.34
2023 | 2023-05-11 | PUENTE ARANDA | SAN RAFAEL INDUSTRIAL | KR 56A | CL 5C | S.E. | MANTENIMIENTO | 16000408 | 188208 | 400.43 | 0.11 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER - VP | Parcheo-Bacheo | 2023-05-11 | 1 | 12940373.04
2023 | 2023-05-11 | ENGATIVA | EL CORTIJO | CARRERA 119 | DIAGONAL 89B | CALLE 90 | MANTENIMIENTO | 10011747 | 702055 | 856 | 0.24 | 0.27 | 0.24 | Mantenimiento de Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-04-18 | 23 | 72777652.12
2023 | 2023-05-11 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES | CL 144 | KR 136A | KR 141A | MANTENIMIENTO | 11013220 | 902480 | 1649.7 | 0.47 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-04-18 | 23 | 48572079.41
2023 | 2023-05-11 | BOSA | PARCELA EL PORVENIR | CL 52 S | KR 92A | KR 93D | MANTENIMIENTO | 7009590 | 91012711 | 1250.41 | 0.36 | 0 | 0.2 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-04-24 | 17 | 82406075.95
2023 | 2023-05-12 | USAQUEN | ACACIAS USAQUEN | CL 145A | KR 13 | KR 13A | MANTENIMIENTO | 1003505 | 139883 | 846.51 | 0.24 | 0 | 0.23 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-05-04 | 8 | 115600713.07
2023 | 2023-05-12 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | KR 114A | CL 22I | CL 22J | MANTENIMIENTO | 9000618 | 381587 | 641.77 | 0.18 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-05-05 | 7 | 45868804.62
2023 | 2023-05-12 | USAQUEN | CAOBOS SALAZAR | KR 14 | CL 152 | CL 152A | MANTENIMIENTO | 1008055 | 91010677 | 1135.34 | 0.32 | 0 | 0.32 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-04-18 | 24 | 213247751.65
2023 | 2023-05-12 | CHAPINERO | CHICO NORTE | KR 13 | AC 92 | CL 93 | MANTENIMIENTO | 2000399 | 142147 | 540.03 | 0.15 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-05-09 | 3 | 8961975.13
2023 | 2023-05-12 | CHAPINERO | LA CABRERA | CL 87 | KR 8 | KR 9 | MANTENIMIENTO | 2000686 | 143240 | 897.35 | 0.26 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-05-09 | 3 | 17475329.55
2023 | 2023-05-12 | CHAPINERO | LA CABRERA | CL 87 | KR 8 | KR 9 | MANTENIMIENTO | 2000686 | 143241 | 806.75 | 0.23 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-05-09 | 3 | 37651396.19
2023 | 2023-05-12 | CHAPINERO | ESPARTILLAL | KR 12 | CL 79 | CL 80 | MANTENIMIENTO | 2000850 | 142116 | 786.42 | 0.22 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-05-10 | 2 | 17463301.2
2023 | 2023-05-12 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | CL 22F | KR 113A | KR 114 | MANTENIMIENTO | 9000793 | 381984 | 317.04 | 0.09 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-05-10 | 2 | 42082724.81
2023 | 2023-05-12 | KENNEDY | SANTA CATALINA | KR 72 K | CL 42 G SUR | CL 43 SUR | MANTENIMIENTO | 8010844 | 92061859 | 67.8 | 0.02 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Convenio 534-2021 | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-05-10 | 2 | 5867192.24
2023 | 2023-05-12 | SUBA | BATAN | CL 122 | KR 47 | KR 48 | MANTENIMIENTO | 11010684 | 166998 | 958.57 | 0.27 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-05-11 | 1 | 8696845.48
2023 | 2023-05-12 | TEUSAQUILLO | TEUSAQUILLO | AC 34 | KR 18 | AK 19 | MANTENIMIENTO | 13002234 | 180861 | 462.07 | 0.13 | 0 | 0.12 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-05-11 | 1 | 50132876.01
2023 | 2023-05-12 | PUENTE ARANDA | SAN GABRIEL | KR 56A | CL 4G | CL 5A | MANTENIMIENTO | 16000570 | 188206 | 818.7 | 0.23 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER - VP | Parcheo-Bacheo | 2023-05-11 | 1 | 37631835.93
2023 | 2023-05-12 | PUENTE ARANDA | BARCELONA | CL 4A | AK 50 | KR 51 | MANTENIMIENTO | 16001321 | 188549 | 289.49 | 0.08 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER - VP | Parcheo-Bacheo | 2023-05-11 | 1 | 15624117.2
2023 | 2023-05-12 | SUBA | SANTA ROSA | AK 70 | CL 103 | CL 105 | MANTENIMIENTO | 11011186 | 522928 | 260.33 | 0.07 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-05-11 | 1 | 22448259.82
2023 | 2023-05-12 | KENNEDY | SANTA CATALINA | KR 72 K | CL 42 C SUR | CL 42 F SUR | MANTENIMIENTO | 8010712 | 92061890 | 72.32 | 0.02 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Convenio 534-2021 | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-05-11 | 1 | 3008169.58
2023 | 2023-05-12 | KENNEDY | SANTA CATALINA | KR 72 K | CL 42 F SUR | CL 42 G SUR | MANTENIMIENTO | 8010768 | 92061891 | 72.15 | 0.02 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Convenio 534-2021 | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-05-11 | 1 | 3108561.11
2023 | 2023-05-12 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 38 D SUR | AK 89 | KR 89 C | MANTENIMIENTO | 8002542 | 27573 | 166.41 | 0.05 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Convenio 534-2021 | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-05-12 | 1 | 901467.03
2023 | 2023-05-12 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA | CL 39 S | KR 68A | KR 68B | MANTENIMIENTO | 8011471 | 147920 | 1132.57 | 0.32 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-12 | 1 | 12337182.52
2023 | 2023-05-12 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA II | KR 68G | CL 39 S | CL 39BIS S | MANTENIMIENTO | 8011120 | 148138 | 161.23 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-12 | 1 | 817939.51
2023 | 2023-05-12 | KENNEDY | TIMIZA B | CL 45 S | KR 77YBIS | KR 77Z | MANTENIMIENTO | 8009278 | 150207 | 484.56 | 0.14 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER - VP | Parcheo-Bacheo | 2023-05-12 | 1 | 2138701.92
2023 | 2023-05-12 | PUENTE ARANDA | BARCELONA | KR 51A | CL 4BIS | CL 4A | MANTENIMIENTO | 16001322 | 188097 | 290.91 | 0.08 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER - VP | Parcheo-Bacheo | 2023-05-12 | 1 | 15816390.55
2023 | 2023-05-12 | PUENTE ARANDA | LA TRINIDAD | CL 4C | KR 60 | KR 63 | MANTENIMIENTO | 16000564 | 188578 | 437.12 | 0.12 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER - VP | Parcheo-Bacheo | 2023-05-12 | 1 | 13998201.32
2023 | 2023-05-12 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | KR 112 | CL 23 | CL 23A | MANTENIMIENTO | 9000655 | 381679 | 340.78 | 0.1 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER | Parcheo-Bacheo | 2023-05-12 | 1 | 3823720
2023 | 2023-05-12 | SUBA | SANTA ROSA | null | null | null | MANTENIMIENTO | 11011923 | 523103 | 105.43 | 0.03 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-05-12 | 1 | 6435864.67
2023 | 2023-05-12 | SANTA FE | HOYA TEUSACA | null | null | null | MANTENIMIENTO | 3002696 | 910279411 | 196.15 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de Vias rurales | PAE 1 - 3.2 BIOINGENIERIA | Bioingenieria | 2023-04-03 | 39 | 63190328.3
2023 | 2023-05-13 | PUENTE ARANDA | BARCELONA | KR 51 | CL 4 | CL 4A | MANTENIMIENTO | 16001389 | 188089 | 637.79 | 0.18 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER - VP | Parcheo-Bacheo | 2023-05-10 | 3 | 40397105.19
2023 | 2023-05-13 | PUENTE ARANDA | COLON | KR 53G | CL 5A | CL 5BBIS | MANTENIMIENTO | 16000610 | 188166 | 1131.61 | 0.32 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER - VP | Parcheo-Bacheo | 2023-05-13 | 1 | 6035506.69
2023 | 2023-05-13 | PUENTE ARANDA | LA TRINIDAD | KR 59 | CL 5C | AC 9 | MANTENIMIENTO | 16000347 | 188230 | 1077.48 | 0.31 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | FONDIGER - VP | Parcheo-Bacheo | 2023-05-13 | 1 | 5508429.06
2023 | 2023-05-13 | KENNEDY | SANTA CATALINA | KR 72 K | CL 42 F SUR | CL 42 G SUR | MANTENIMIENTO | 8010768 | 92061860 | 43.39 | 0.01 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Convenio 534-2021 | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 2023-05-06 | 7 | 4901148.43
2023 | 2023-05-15 | KENNEDY | PROVIVIENDA | KR 68I | CL 37 A SUR | CL 37 B SUR | MANTENIMIENTO | 8010052 | 148329 | 433.81 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-15 | 1 | 3563988.33
2023 | 2023-05-15 | KENNEDY | PROVIVIENDA | CL 38D S | KR 68LBIS | KR 68LBISA | MANTENIMIENTO | 8010195 | 148513 | 464.05 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-15 | 1 | 1941598.08
2023 | 2023-05-15 | KENNEDY | LA CAMPINA | CL 39B S | KR 72I | KR 72IBISA | MANTENIMIENTO | 8011906 | 148899 | 338.75 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-15 | 1 | 2383019.6
2023 | 2023-05-15 | KENNEDY | MARSELLA | KR 69F | CL 6C | CL 7 | MANTENIMIENTO | 8004410 | 151376 | 331.33 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-05-15 | 1 | 1500232.03
2023 | 2023-05-15 | KENNEDY | PATIO BONITO | KR 87 | CL 3 | CL 5 | MANTENIMIENTO | 8002099 | 154344 | 371.74 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-15 | 1 | 1699056.45
2023 | 2023-05-15 | KENNEDY | PATIO BONITO | KR 87 | CL 2 | CL 2A | MANTENIMIENTO | 8002204 | 154346 | 289.87 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-15 | 1 | 1102638.66
2023 | 2023-05-15 | ENGATIVA | LAS FERIAS | KR 68H | CL 77 | CL 78 | MANTENIMIENTO | 10008015 | 157771 | 1036.13 | 0.3 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-15 | 1 | 3860461.57
2023 | 2023-05-15 | ENGATIVA | LAS FERIAS OCCIDENTAL | KR 69H | AC 72 | CL 73 | MANTENIMIENTO | 10008219 | 157787 | 966.69 | 0.28 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-15 | 1 | 4556291.57
2023 | 2023-05-15 | ENGATIVA | LAS FERIAS OCCIDENTAL | KR 69H | CL 73 | CL 73BIS | MANTENIMIENTO | 10008145 | 157788 | 514.83 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-15 | 1 | 1574147.15
2023 | 2023-05-15 | ENGATIVA | NORMANDIA OCCIDENTAL | KR 72ABIS | CL 52 | CL 52B | MANTENIMIENTO | 10009529 | 158532 | 616.94 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-15 | 1 | 9824694.94
2023 | 2023-05-15 | ENGATIVA | EL ENCANTO | CL 64D | KR 73 | KR 73ABIS | MANTENIMIENTO | 10008725 | 159468 | 883.32 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-15 | 1 | 9029452.73
2023 | 2023-05-15 | PUENTE ARANDA | REMANSO | KR 32B | AC 8 S | CL 9 S | MANTENIMIENTO | 16003513 | 186604 | 274.25 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-15 | 1 | 8208192.64
2023 | 2023-05-15 | PUENTE ARANDA | REMANSO | KR 32B | CL 9A S | CL 10 S | MANTENIMIENTO | 16003637 | 186606 | 269.55 | 0.08 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-15 | 1 | 15067582.58
2023 | 2023-05-15 | FONTIBON | PUENTE GRANDE | KR 135 | CL 17C | CL 17D | MANTENIMIENTO | 9000122 | 380320 | 258.98 | 0.07 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-05-15 | 1 | 20079647.67
2023 | 2023-05-15 | ENGATIVA | LA ESTRADA | KR 69 | CL 68B | CL 69BIS | MANTENIMIENTO | 10008746 | 508837 | 442.42 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-15 | 1 | 2866394.94
2023 | 2023-05-15 | PUENTE ARANDA | SAN FRANCISCO | CL 4 | TV 42 | KR 43C | MANTENIMIENTO | 16001451 | 519543 | 375.75 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-15 | 1 | 4712601.98
2023 | 2023-05-15 | ENGATIVA | LA ESTRADA | KR 69 | CL 69BISA | SE | MANTENIMIENTO | 10008686 | 522431 | 403.15 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-15 | 1 | 1574147.15
2023 | 2023-05-15 | ENGATIVA | BOSQUE POPULAR | KR 69 | CL 63F | CL 64A | MANTENIMIENTO | 10009511 | 522705 | 465.37 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-15 | 1 | 13502669.36
2023 | 2023-05-15 | SUBA | TIBABUYES II | CL 144 | KR 145 | KR 145A | MANTENIMIENTO | 11012822 | 533877 | 223.54 | 0.06 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-15 | 1 | 22059304.95
2023 | 2023-05-15 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA II | KR 68D | CL 39B S | CL 39CBIS S | MANTENIMIENTO | 8013463 | 91021057 | 243.33 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-15 | 1 | 1400819.82
2023 | 2023-05-16 | KENNEDY | TIMIZA B | KR 73 B | CL 40 F SUR | CL 40 H SUR | MANTENIMIENTO | 8008756 | 19202 | 234.31 | 0.07 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Convenio 534-2021 | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-05-11 | 5 | 10343433.55
2023 | 2023-05-16 | ENGATIVA | NORMANDIA OCCIDENTAL | CL 48 | KR 73 | KR 73BIS | MANTENIMIENTO | 10009671 | 158561 | 567.31 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-16 | 1 | 7140787.15
2023 | 2023-05-16 | ENGATIVA | NORMANDIA OCCIDENTAL | CL 48 | KR 73BIS | KR 73A | MANTENIMIENTO | 10009640 | 158562 | 543.87 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-16 | 1 | 4059230.52
2023 | 2023-05-16 | SUBA | MONACO | KR 50 | CL 120 | CL 121 | MANTENIMIENTO | 11010716 | 167067 | 489.95 | 0.14 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-05-11 | 5 | 38577644.03
2023 | 2023-05-16 | SUBA | MONACO | KR 50 | CL 121 | CL 122 | MANTENIMIENTO | 11010694 | 167068 | 616.45 | 0.18 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-04-20 | 26 | 26259885.75
2023 | 2023-05-16 | PUENTE ARANDA | BOCHICA | CL 1F | KR 35B | AK 36 | MANTENIMIENTO | 16002816 | 187396 | 300.17 | 0.09 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-16 | 1 | 11610468.83
2023 | 2023-05-16 | SUBA | TIBABUYES II | CL 144 | KR 145A | KR 145B | MANTENIMIENTO | 11012821 | 534266 | 213.37 | 0.06 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2023-05-15 | 1 | 31837728.07
2023 | 2023-05-16 | FONTIBON | LA CABANA FONTIBON | KR 103A | CL 23B | CL 23D | MANTENIMIENTO | 9001428 | 34011254 | 83.96 | 0.02 | 0.07 | 0 | Mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-04-26 | 20 | 1380187.97
2023 | 2023-05-16 | TEUSAQUILLO | LA MAGDALENA | null | null | null | MANTENIMIENTO | 13001838 | 34013351 | 35.21 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | Mantenimiento de Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Adecuacion | 2023-02-18 | 87 | 688327.59
2023 | 2023-05-16 | TEUSAQUILLO | LA MAGDALENA | DG 40 A | null | KR 18 | MANTENIMIENTO | 13001857 | 34013352 | 33.4 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | Mantenimiento de Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Adecuacion | 2023-02-18 | 87 | 1006173.98
2023 | 2023-05-16 | ENGATIVA | NORMANDIA OCCIDENTAL | CL 48 | KR 72A | KR 72B | MANTENIMIENTO | 10009706 | 91024554 | 475.64 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-16 | 1 | 9833832.74
2023 | 2023-05-16 | SUMAPAZ | CHORRERAS | S.E. | S.E. | S.E | MANTENIMIENTO | 20043010 | 91027954 | 5217.72 | 1.49 | 0 | 1.49 | Mantenimiento de Vias rurales | RURALIDAD | Fresado Estabilizado | 2023-04-01 | 45 | 582629289.82
2023 | 2023-05-16 | SUBA | TIBABUYES II | CL 144 | KR 146 C | KR 147 A | MANTENIMIENTO | 11014781 | 91033560 | 415.2 | 0.12 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-08 | 8 | 62124178.39
2023 | 2023-05-17 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | KR 108 | CL 22F | CL 22H | MANTENIMIENTO | 9001288 | 383312 | 552.95 | 0.16 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-05-12 | 5 | 80292903.38
2023 | 2023-05-17 | SANTA FE | LAS NIEVES | CL 20 | KR 9 | KR 10 | MANTENIMIENTO | 3000517 | 91100897 | 27.06 | 0.01 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-05-16 | 1 | 6155969.66
2023 | 2023-05-17 | KENNEDY | TIMIZA B | KR 73 B | CL 40 F SUR | CL 40 H SUR | MANTENIMIENTO | 8008756 | 19203 | 146.8 | 0.04 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Convenio 534-2021 | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-05-15 | 2 | 2319576.39
2023 | 2023-05-17 | KENNEDY | TIMIZA B | KR 73 B BIS | CL 40 F SUR | CL 40 H | MANTENIMIENTO | 8008696 | 19204 | 277.53 | 0.08 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Convenio 534-2021 | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-05-15 | 2 | 1117149.27
2023 | 2023-05-17 | KENNEDY | TIMIZA B | KR 73 B BIS | CL 40 H | CL 40 F | MANTENIMIENTO | 8008696 | 19205 | 230.54 | 0.07 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Convenio 534-2021 | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-05-15 | 2 | 1142297.25
2023 | 2023-05-17 | KENNEDY | PROVIVIENDA | KR 69B | CL 31 S | CL 35 S | MANTENIMIENTO | 8008643 | 148390 | 2666.51 | 0.76 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-17 | 1 | 11054081.7
2023 | 2023-05-17 | KENNEDY | PROVIVIENDA | KR 69B | CL 35 S | CL 36 S | MANTENIMIENTO | 8008734 | 148391 | 859.62 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-17 | 1 | 3164631.57
2023 | 2023-05-17 | ENGATIVA | NORMANDIA OCCIDENTAL | KR 72B | CL 49A | CL 51 | MANTENIMIENTO | 10009627 | 158475 | 1240.61 | 0.35 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-17 | 1 | 4953884.94
2023 | 2023-05-17 | ENGATIVA | NORMANDIA OCCIDENTAL | KR 73 | AC 53 | CL 53A | MANTENIMIENTO | 10009346 | 158627 | 383.38 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-17 | 1 | 977729.36
2023 | 2023-05-17 | SUBA | CAMPANELLA | CL 154A | KR 92 | KR 94 | MANTENIMIENTO | 11001959 | 176638 | 880.44 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-17 | 1 | 9802543.61
2023 | 2023-05-17 | SUBA | TUNA BAJA | KR 106A | CL 153A | CL 154 | MANTENIMIENTO | 11001201 | 176984 | 326.25 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-17 | 1 | 4216045.65
2023 | 2023-05-17 | SUBA | EL PLAN | KR 59 | CL 152B | AC 153 | MANTENIMIENTO | 11014357 | 903252 | 2634.63 | 0.75 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-05-17 | 1 | 2573349.18
2023 | 2023-05-17 | TEUSAQUILLO | NICOLAS DE FEDERMAN | KR 36A | AC 53 | CL 53ABIS | MANTENIMIENTO | 13003006 | 91012223 | 1092.2 | 0.31 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-05-17 | 1 | 22614235.91
2023 | 2023-05-18 | KENNEDY | CALANDAIMA | CL 37 SUR | KR 93 | KR 93B | MANTENIMIENTO | 8001269 | 28689 | 327.42 | 0.09 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Convenio 534-2021 | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-05-15 | 3 | 11131687.14
2023 | 2023-05-18 | SANTA FE | LAS NIEVES | CL 20 | KR 9 | KR 10 | MANTENIMIENTO | 3000517 | 144289 | 330.97 | 0.09 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-05-15 | 3 | 47937751.72
2023 | 2023-05-18 | USME | EL VIRREY | KR 4 C | CL 92 A SUR | CL 92 B SUR | MANTENIMIENTO | 5004777 | 300531 | 18.54 | 0.01 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-04-21 | 27 | 66035045.13
2023 | 2023-05-18 | PUENTE ARANDA | SAN FRANCISCO | DG 5DBIS | TV 44A | TV 45 | MANTENIMIENTO | 16004495 | 472701 | 448.2 | 0.13 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-15 | 3 | 33181583.4
2023 | 2023-05-18 | SUBA | SUBA URBANO | KR 90A | CL 145A | SE | MANTENIMIENTO | 11005417 | 2057712 | 38.86 | 0.01 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2023-05-16 | 2 | 12862476.87
2023 | 2023-05-18 | KENNEDY | TIMIZA B | KR 73 C | CL 40 F SUR | CL 40 H SUR | MANTENIMIENTO | 8008636 | 19207 | 172.23 | 0.05 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Convenio 534-2021 | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-05-17 | 1 | 6390950.91
2023 | 2023-05-18 | CHAPINERO | LA SALLE | KR 4 | CL 60A | CL 61 | MANTENIMIENTO | 2001548 | 141785 | 764.75 | 0.22 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-05-17 | 1 | 8255598.2
2023 | 2023-05-18 | ENGATIVA | LOS ANGELES | AK 96 | CL 65A | CL 66 | MANTENIMIENTO | 10006763 | 517672 | 498.84 | 0.14 | 0 | 0.14 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Tramo de Prueba | Rehabilitación Flexible | 2023-03-30 | 49 | 191002811.5
2023 | 2023-05-18 | PUENTE ARANDA | REMANSO SUR | DG 16 S | KR 37 A | KR 37 B | MANTENIMIENTO | 16004935 | 600856 | 312.42 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-17 | 1 | 4013705.43
2023 | 2023-05-18 | PUENTE ARANDA | REMANSO SUR | DG 16 S | KR 36 | KR 37 | MANTENIMIENTO | 16004933 | 600866 | 364.69 | 0.1 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-17 | 1 | 9413224.97
2023 | 2023-05-18 | SUBA | TIBABUYES II | CL 144 | KR 142 | KR 143 A | MANTENIMIENTO | 11014784 | 91033566 | 455.84 | 0.13 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-17 | 1 | 58058012.69
2023 | 2023-05-18 | PUENTE ARANDA | COMUNEROS | KR 34 | CL 5 C | KR 34 | MANTENIMIENTO | 16005071 | 91034727 | 679.32 | 0.19 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-17 | 1 | 14390235.09
2023 | 2023-05-18 | CHAPINERO | MARIA CRISTINA | KR 3B | CL 62 | CL 63 | MANTENIMIENTO | 2001494 | 141820 | 329.76 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-05-18 | 1 | 1301407.61
2023 | 2023-05-18 | ENGATIVA | LOS ALAMOS | CL 70A | KR 91A | KR 92A | MANTENIMIENTO | 10006295 | 159927 | 919.59 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-18 | 1 | 2568158.31
2023 | 2023-05-18 | ENGATIVA | LOS ALAMOS | CL 70A | KR 92A | KR 94 | MANTENIMIENTO | 10006205 | 159928 | 847.19 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-18 | 1 | 2866394.94
2023 | 2023-05-18 | ENGATIVA | SANTA MONICA | KR 101 | CL 70 | S. E. | MANTENIMIENTO | 10005254 | 164807 | 826.51 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-18 | 1 | 5450890.52
2023 | 2023-05-18 | ENGATIVA | LOS ANGELES | CL 66A | KR 96BIS | KR 96A | MANTENIMIENTO | 10006533 | 164823 | 270.59 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-05-18 | 1 | 2468801.57
2023 | 2023-05-18 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES | CL 144 | KR 128 | KR 136A | MANTENIMIENTO | 11001946 | 175841 | 1541.73 | 0.44 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-18 | 1 | 2965807.15
2023 | 2023-05-18 | TEUSAQUILLO | NICOLAS DE FEDERMAN | KR 36A | CL 54 | CL 56 | MANTENIMIENTO | 13000742 | 181606 | 874.28 | 0.25 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-05-12 | 6 | 12584158.44
2023 | 2023-05-18 | PUENTE ARANDA | PRIMAVERA OCCIDENTAL | CL 3B | KR 41B | KR 41BBIS | MANTENIMIENTO | 16001672 | 187654 | 324 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-15 | 3 | 9067204.91
2023 | 2023-05-18 | PUENTE ARANDA | SAN FRANCISCO | DG 5DBIS | TV 45 | TV 46 | MANTENIMIENTO | 16000790 | 187752 | 128.29 | 0.04 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-15 | 3 | 5253877.37
2023 | 2023-05-18 | USAQUEN | SANTA BARBARA ORIENTAL | AK 7 | CL 118 | CL 119 | MANTENIMIENTO | 1005107 | 521178 | 797.38 | 0.23 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-05-18 | 1 | 13239608.58
2023 | 2023-05-18 | USAQUEN | EL CONTADOR | AK 15 | CL 139 | CL 140 | MANTENIMIENTO | 1003788 | 525048 | 607.8 | 0.17 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-05-18 | 1 | 14495777.96
2023 | 2023-05-18 | SUBA | TUNA ALTA | KR 92 | CL 157BIS | CL 157A | MANTENIMIENTO | 11001483 | 531199 | 412.33 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-18 | 1 | 2667570.52
2023 | 2023-05-18 | ENGATIVA | SANTA MONICA | KR 101 | CL 70 | CL 71B | MANTENIMIENTO | 10010643 | 91017544 | 1354.28 | 0.39 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-18 | 1 | 5947951.57
2023 | 2023-05-18 | ENGATIVA | SANTA MONICA | KR 101 | CL 70 | CL 71B | MANTENIMIENTO | 10010642 | 91017593 | 452.19 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-18 | 1 | 4755060.52
2023 | 2023-05-19 | KENNEDY | PROVIVIENDA ORIENTAL | CL 22 S | null | KR 69 | MANTENIMIENTO | 8008458 | 15790 | 160.03 | 0.05 | 0 | 0.03 | Espacio Publico | Convenio 534-2021 | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-05-12 | 7 | 28357136.04
2023 | 2023-05-19 | PUENTE ARANDA | GALAN | KR 53G | CL 1B | CL 1C | MANTENIMIENTO | 16001675 | 188025 | 762.69 | 0.22 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-05 | 14 | 52230448.49
2023 | 2023-05-19 | FONTIBON | PUENTE GRANDE | KR 135 | AC 17 | CL 17C | MANTENIMIENTO | 9000139 | 380374 | 1509.07 | 0.43 | 0 | 0.17 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-05-15 | 4 | 81064230.65
2023 | 2023-05-19 | PUENTE ARANDA | SAN FRANCISCO | DG 5DBIS | TV 46 | TV 47 | MANTENIMIENTO | 16004491 | 473580 | 523.03 | 0.15 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-15 | 4 | 17806903.12
2023 | 2023-05-19 | PUENTE ARANDA | PUENTE ARANDA | DG 14BIS | CL 14 | CL 15 | MANTENIMIENTO | 16000236 | 189473 | 996.48 | 0.28 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-17 | 2 | 13972477.05
2023 | 2023-05-19 | KENNEDY | PROVIVIENDA ORIENTAL | CL 22 S | KR 69 | S.E. | MANTENIMIENTO | 8008458 | 15791 | 220.3 | 0.06 | 0 | 0.06 | Espacio Publico | Convenio 534-2021 | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 2023-05-18 | 1 | 2550852.27
2023 | 2023-05-19 | CHAPINERO | GRANADA | KR 4A | CL 66 | CL 66BIS | MANTENIMIENTO | 2001371 | 141699 | 262.38 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-05-11 | 8 | 1837922.2
2023 | 2023-05-19 | SUBA | MONACO | KR 50 | CL 118 | CL 119 | MANTENIMIENTO | 11010808 | 167065 | 879.22 | 0.25 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-05-11 | 8 | 32304247.36
2023 | 2023-05-19 | FONTIBON | LA GIRALDA | KR 107 | CL 22H | CL 22I | MANTENIMIENTO | 9001290 | 383318 | 434.93 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-19 | 1 | 3929731.34
2023 | 2023-05-19 | SUBA | SUBA URBANO | KR 90A | CL 145A | null | MANTENIMIENTO | 11005417 | 2057711 | 40.37 | 0.01 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2023-05-15 | 4 | 8311277.21
2023 | 2023-05-19 | FONTIBON | CIUDAD HAYUELOS | KR 77 | CL 18A | CL 19 | MANTENIMIENTO | 9004630 | 91014358 | 168.77 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-19 | 1 | 1599644.24
2023 | 2023-05-19 | FONTIBON | CIUDAD HAYUELOS | CL 19 | KR 79 | AK 80 | MANTENIMIENTO | 9004809 | 91014378 | 515.05 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-19 | 1 | 7110644.71
2023 | 2023-05-19 | FONTIBON | CIUDAD HAYUELOS | CL 19 | KR 78 | KR 79 | MANTENIMIENTO | 9004915 | 91014398 | 628.09 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-19 | 1 | 1233956.7
2023 | 2023-05-19 | FONTIBON | CIUDAD HAYUELOS | CL 18A | KR 77 | KR 78 | MANTENIMIENTO | 9004914 | 91014403 | 754.65 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-19 | 1 | 6116578.08
2023 | 2023-05-19 | FONTIBON | CIUDAD HAYUELOS | KR 79 | CL 18A | CL 19 | MANTENIMIENTO | 9004915 | 91014404 | 256.76 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-19 | 1 | 1599644.24
2023 | 2023-05-19 | FONTIBON | CIUDAD HAYUELOS | KR 77 | SE | CL 19A | MANTENIMIENTO | 9004709 | 91024707 | 725.05 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-19 | 1 | 2637428.08
2023 | 2023-05-20 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | CL 39 S | AK 89 | KR 89C | MANTENIMIENTO | 8002589 | 154890 | 371.05 | 0.11 | 0 | 0.09 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2023-04-20 | 30 | 139570181.1
2023 | 2023-05-23 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | KR 9 C | CL 119 | CL 120 | MANTENIMIENTO | 1004974 | 497 | 322.5 | 0.09 | 0 | 0.01 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-04-17 | 36 | 3423373.72
2023 | 2023-05-23 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | KR 9 C | CL 120 | CL 121 | MANTENIMIENTO | 1004918 | 498 | 302.14 | 0.09 | 0 | 0.01 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-04-14 | 39 | 1773301.75
2023 | 2023-05-23 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | KR 9 C | CL 120 | CL 121 | MANTENIMIENTO | 1004918 | 499 | 341.09 | 0.1 | 0 | 0.01 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-04-14 | 39 | 1859079.32
2023 | 2023-05-23 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | KR 9 C | CL 121 | CL 123 | MANTENIMIENTO | 1004857 | 501 | 324.23 | 0.09 | 0 | 0.01 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-04-01 | 52 | 25027126.78
2023 | 2023-05-23 | KENNEDY | TIMIZA B | KR 73 C | CL 40 F SUR | CL 40 H SUR | MANTENIMIENTO | 8008636 | 19206 | 138.4 | 0.04 | 0 | 0.04 | Espacio Publico | Convenio 534-2021 | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 2023-05-23 | 1 | 1808047.19
2023 | 2023-05-23 | TEUSAQUILLO | PALERMO | CL 45C | KR 22 | KR 23 | MANTENIMIENTO | 13001330 | 181134 | 588.24 | 0.17 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-05-23 | 1 | 4019844.5
2023 | 2023-05-23 | FONTIBON | BOSQUE DE MODELIA | TV 85G | CL 24C | CL 24F | MANTENIMIENTO | 9002460 | 386349 | 2207.33 | 0.63 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-23 | 1 | 6315583.52
2023 | 2023-05-23 | FONTIBON | EL TINTAL CENTRAL | TV 88 | SE | DG 20A | MANTENIMIENTO | 9003362 | 482335 | 1415.8 | 0.4 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-23 | 1 | 4824566.78
2023 | 2023-05-23 | FONTIBON | CIUDAD HAYUELOS | CL 19 | AK 86 | SE | MANTENIMIENTO | 9003613 | 91014520 | 328.68 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-23 | 1 | 2068085.25
2023 | 2023-05-24 | KENNEDY | CALANDAIMA | CL 37 SUR | KR 93 | KR 93 B | MANTENIMIENTO | 8001269 | 28688 | 216.62 | 0.06 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Convenio 534-2021 | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-05-17 | 7 | 13713876.09
2023 | 2023-05-24 | SUBA | SUBA URBANO | KR 90A | SE | CL 145A | MANTENIMIENTO | 11005536 | 171266 | 203.85 | 0.06 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2023-05-20 | 4 | 23882571.3
2023 | 2023-05-24 | SUBA | SUBA URBANO | KR 90A | CL 145A | SE | MANTENIMIENTO | 11005417 | 171267 | 229.39 | 0.07 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2023-05-13 | 11 | 43267590.41
2023 | 2023-05-24 | PUENTE ARANDA | SANTA MATILDE | AK 36 | AC 8 S | CL 1A | MANTENIMIENTO | 16003092 | 186704 | 603.58 | 0.17 | 0 | 0.14 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-05-23 | 1 | 48634312.8
2023 | 2023-05-24 | PUENTE ARANDA | PUENTE ARANDA | CL 14 | DG 13BIS | KR 55 | MANTENIMIENTO | 16000239 | 189478 | 619.58 | 0.18 | 0 | 0.17 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-19 | 5 | 65508582
2023 | 2023-05-24 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY ORIENTAL | CL 35 C SUR | KR 73 D | KR 73 F | MANTENIMIENTO | 8006713 | 810570 | 79.22 | 0.02 | 0 | 0.02 | Espacio Publico | Convenio 534-2021 | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-05-08 | 16 | 42805634.03
2023 | 2023-05-24 | SUBA | SUBA URBANO | KR 90A | null | CL 145A | MANTENIMIENTO | 11005536 | 2057709 | 42.58 | 0.01 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2023-05-20 | 4 | 8658467.12
2023 | 2023-05-24 | CHAPINERO | LA CABRERA | CL 86 | AK 7 | KR 8 | MANTENIMIENTO | 2000760 | 143222 | 907.02 | 0.26 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-05-16 | 8 | 20835963.89
2023 | 2023-05-24 | CHAPINERO | LA CABRERA | CL 86 | KR 8 | KR 9 | MANTENIMIENTO | 2000734 | 143224 | 740.1 | 0.21 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-05-16 | 8 | 37668660.99
2023 | 2023-05-24 | TEUSAQUILLO | CHAPINERO OCCIDENTAL | KR 15 | CL 62 | AC 63 | MANTENIMIENTO | 13000365 | 180263 | 407.93 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-05-19 | 5 | 10113439.38
2023 | 2023-05-24 | TEUSAQUILLO | LAS AMERICAS | CL 39A | KR 29 | AK 30 | MANTENIMIENTO | 13001952 | 180965 | 596.81 | 0.17 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-05-24 | 1 | 1979380.47
2023 | 2023-05-24 | TEUSAQUILLO | CHAPINERO OCCIDENTAL | KR 15 | CL 61A | CL 62 | MANTENIMIENTO | 13002475 | 472585 | 142.45 | 0.04 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-05-19 | 5 | 4463393.59
2023 | 2023-05-25 | SANTA FE | SAN BERNARDINO | KR 11 | CL 2 | CL 3 | REHABILITACIÓN | 3000945 | 143913 | 1151.01 | 0.33 | 0 | 0.31 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Vías Participativas | Rehabilitación Flexible | 2023-03-06 | 80 | 506248277.49
2023 | 2023-05-25 | SUBA | BILBAO | KR 145 | CL 143B | CL 144 | MANTENIMIENTO | 11001791 | 176038 | 568.22 | 0.16 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-04-20 | 35 | 112131057.69
2023 | 2023-05-25 | USME | CENTRO USME URBANO | KR 13 | CL 137BBIS S | CL 137C S | MANTENIMIENTO | 5007660 | 306927 | 362.44 | 0.1 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-05-10 | 15 | 55389786.43
2023 | 2023-05-25 | SUBA | SUBA URBANO | KR 90A | SE | CL 145A | MANTENIMIENTO | 11005536 | 2057710 | 42.41 | 0.01 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2023-05-19 | 6 | 11832560.04
2023 | 2023-05-25 | USME | CENTRO USME URBANO | KR 13 | CL 137C S | CL 137D S | MANTENIMIENTO | 5009632 | 91021656 | 293.9 | 0.08 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-05-10 | 15 | 43616632.48
2023 | 2023-05-25 | USME | CENTRO USME URBANO | KR 13 | CL 137B S | CL 137BBIS S | MANTENIMIENTO | 5009631 | 91021812 | 129.08 | 0.04 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-05-10 | 15 | 28646543.82
2023 | 2023-05-25 | PUENTE ARANDA | SANTA MATILDE | AK 36 | CL 1A | CL 1B | MANTENIMIENTO | 16003015 | 186702 | 639.56 | 0.18 | 0 | 0.18 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-05-24 | 1 | 63958746.1
2023 | 2023-05-25 | PUENTE ARANDA | MONTES | KR 41 | CL 2B | CL 2C | MANTENIMIENTO | 16001974 | 186916 | 382.99 | 0.11 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-05-25 | 1 | 6870147.5
2023 | 2023-05-25 | FONTIBON | CENTRO FONTIBON | KR 97B | CL 20C | CL 21 | MANTENIMIENTO | 9002252 | 385847 | 502.08 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-25 | 1 | 2025983.2
2023 | 2023-05-25 | FONTIBON | EL TINTAL CENTRAL | KR 96B | CL 19A | CL 20A | MANTENIMIENTO | 9002906 | 387331 | 558.94 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-25 | 1 | 3830500.15
2023 | 2023-05-25 | KENNEDY | GALAN | CL 26 S | KR 98 | KR 97F | MANTENIMIENTO | 8014133 | 91014101 | 3876.62 | 1.11 | 0 | 0.25 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-05-17 | 8 | 122810732.38
2023 | 2023-05-26 | SANTA FE | SAN BERNARDINO | CL 2 | KR 12A | KR 13 | MANTENIMIENTO | 3000889 | 144121 | 411.19 | 0.12 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-23 | 3 | 21475944.42
2023 | 2023-05-26 | SANTA FE | SAN BERNARDINO | CL 2 | KR 13 | KR 13A | MANTENIMIENTO | 3000880 | 144122 | 380.56 | 0.11 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-19 | 7 | 29250012.8
2023 | 2023-05-26 | PUENTE ARANDA | GALAN | KR 53G | CL 2 | CL 2A | MANTENIMIENTO | 16001521 | 188028 | 756.73 | 0.22 | 0 | 0.15 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-19 | 7 | 53982973.53
2023 | 2023-05-26 | SANTA FE | SAN BERNARDINO | CL 2 | KR 12 | KR 12A | MANTENIMIENTO | 3000905 | 144120 | 431.86 | 0.12 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-24 | 2 | 18823886.69
2023 | 2023-05-26 | PUENTE ARANDA | SANTA MATILDE | AK 36 | CL 1B | CL 1C | MANTENIMIENTO | 16002937 | 186700 | 296.79 | 0.08 | 0 | 0.08 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-05-25 | 1 | 36484699.13
2023 | 2023-05-26 | PUENTE ARANDA | MONTES | KR 41 | CL 2A | CL 2B | MANTENIMIENTO | 16002017 | 186915 | 393.43 | 0.11 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-05-25 | 1 | 9458004.26
2023 | 2023-05-26 | SANTA FE | SAN BERNARDINO | KR 13 | CL 3 | CL 3A | MANTENIMIENTO | 3000859 | 143968 | 537.27 | 0.15 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-16 | 10 | 30847889.29
2023 | 2023-05-26 | PUENTE ARANDA | GALAN | KR 53F | CL 1B | CL 1C | MANTENIMIENTO | 16001653 | 188021 | 298.08 | 0.09 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-18 | 8 | 20917000.54
2023 | 2023-05-26 | PUENTE ARANDA | GALAN | TV 56BIS | CL 1 S | KR 56 | MANTENIMIENTO | 16001447 | 188047 | 528.24 | 0.15 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-20 | 6 | 9603426.72
2023 | 2023-05-27 | USME | CENTRO USME URBANO | KR 13 | CL 137 S | CL 137B S | MANTENIMIENTO | 5007654 | 306909 | 621.41 | 0.18 | 0 | 0.18 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-05-18 | 9 | 98153124.45
2023 | 2023-05-29 | SAN CRISTOBAL | EL TRIANGULO | KR 17 ESTE | CL 21 SUR | CL 23 SUR | MANTENIMIENTO | 4008567 | 91017453 | 785.25 | 0.22 | 0 | 0.22 | Mantenimiento de Vias rurales | RURALIDAD | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-04-01 | 58 | 460857311.19
2023 | 2023-05-29 | TEUSAQUILLO | EL SALITRE | KR 67 | CL 45 | CL 46 | MANTENIMIENTO | 13000029 | 181967 | 870.36 | 0.25 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-05-24 | 5 | 47226510.22
2023 | 2023-05-29 | TEUSAQUILLO | NICOLAS DE FEDERMAN | KR 45 | AC 53 | CL 56 | MANTENIMIENTO | 13002991 | 181641 | 708.54 | 0.2 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-05-25 | 4 | 22943351.63
2023 | 2023-05-29 | PUENTE ARANDA | BOCHICA | AK 36 | CL 1C | CL 1D | MANTENIMIENTO | 16002897 | 186808 | 763.71 | 0.22 | 0 | 0.2 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-05-26 | 3 | 74190876.07
2023 | 2023-05-29 | ENGATIVA | BOCHICA | CL 83 | KR 95D | KR 95DBIS | MANTENIMIENTO | 10001998 | 161155 | 310.56 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-29 | 1 | 3571362.74
2023 | 2023-05-29 | ENGATIVA | BOCHICA | CL 83 | KR 95DBIS | AK 96 | MANTENIMIENTO | 10001931 | 161156 | 1053.71 | 0.3 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-29 | 1 | 12517740.53
2023 | 2023-05-29 | ENGATIVA | BOCHICA II | CL 83 | KR 100A | KR 101 | MANTENIMIENTO | 10001543 | 163005 | 1568.68 | 0.45 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-29 | 1 | 6354682.74
2023 | 2023-05-29 | ENGATIVA | BOLIVIA ORIENTAL | CL 83 | KR 103D | AK 104 | MANTENIMIENTO | 10000575 | 163010 | 991.98 | 0.28 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-29 | 1 | 8532447.15
2023 | 2023-05-29 | FONTIBON | KASANDRA | AC 17 | KR 135 | KR 136 | MANTENIMIENTO | 9000150 | 35003348 | 94.48 | 0.03 | 0.03 | 0 | Mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-05-29 | 1 | 1294577.53
2023 | 2023-05-29 | FONTIBON | KASANDRA | AC 17 | KR 134 A | KR 135 | MANTENIMIENTO | 9000178 | 35003349 | 271.53 | 0.08 | 0.09 | 0 | Mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-05-29 | 1 | 3211828.06
2023 | 2023-05-29 | FONTIBON | EL CHANCO RURAL II | AC 17 | KR 134 | KR 134 A | MANTENIMIENTO | 9000194 | 35003350 | 118 | 0.03 | 0.04 | 0 | Mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-05-29 | 1 | 1820721.38
2023 | 2023-05-29 | ENGATIVA | BOLIVIA ORIENTAL | KR 103D | SE | CL 86 | MANTENIMIENTO | 10000574 | 91024516 | 1837.02 | 0.52 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-29 | 1 | 4655648.31
2023 | 2023-05-30 | TEUSAQUILLO | PALERMO | CL 45CBIS | KR 22 | KR 23 | MANTENIMIENTO | 13001286 | 181150 | 493.41 | 0.14 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-05-23 | 7 | 26123510.89
2023 | 2023-05-30 | TEUSAQUILLO | BANCO CENTRAL | CL 52A | KR 19 | KR 20 | MANTENIMIENTO | 13001069 | 181229 | 281.82 | 0.08 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-05-23 | 7 | 10682162.46
2023 | 2023-05-30 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | KR 25 | CL 39A | CL 40 | MANTENIMIENTO | 13001928 | 180553 | 677.82 | 0.19 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-05-24 | 6 | 3242073.1
2023 | 2023-05-30 | SANTA FE | SAN BERNARDINO | CL 2 | KR 11B | KR 12 | MANTENIMIENTO | 3000917 | 144119 | 464.23 | 0.13 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-26 | 4 | 11917942.66
2023 | 2023-05-30 | SANTA FE | SAN BERNARDINO | CL 2 | KR 11A | KR 11B | MANTENIMIENTO | 3000931 | 144118 | 249.29 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-29 | 1 | 11714462.5
2023 | 2023-05-30 | SUBA | TIBABUYES OCCIDENTAL | KR 148 | CL 143B | CL 144 | MANTENIMIENTO | 11001719 | 176055 | 400.46 | 0.11 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-29 | 1 | 31195509.25
2023 | 2023-05-30 | ENGATIVA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | KR 113 | CL 81 | CL 82 | MANTENIMIENTO | 10000242 | 163627 | 1748.89 | 0.5 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-30 | 1 | 14099087.15
2023 | 2023-05-30 | ENGATIVA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | KR 111C | CL 86A | CL 86ABIS | MANTENIMIENTO | 10000156 | 163647 | 933.69 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-30 | 1 | 9924107.15
2023 | 2023-05-30 | ENGATIVA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | KR 111C | CL 86ABIS | CL 88 | MANTENIMIENTO | 10000151 | 163648 | 1124.27 | 0.32 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-30 | 1 | 2170564.94
2023 | 2023-05-30 | ENGATIVA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | KR 111C | CL 88 | CL 89C | MANTENIMIENTO | 10000144 | 163649 | 975.07 | 0.28 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-30 | 1 | 1574147.15
2023 | 2023-05-30 | ENGATIVA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | CL 82 | KR 112F | KR 113 | MANTENIMIENTO | 10000257 | 163718 | 1883.53 | 0.54 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-30 | 1 | 3065219.36
2023 | 2023-05-30 | TEUSAQUILLO | TEUSAQUILLO | CL 33A | KR 16 | KR 17 | MANTENIMIENTO | 13002259 | 180844 | 707.22 | 0.2 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-18 | 12 | 14748007.66
2023 | 2023-05-30 | PUENTE ARANDA | JORGE GAITAN CORTES | AK 36 | CL 2B | AC 3 | MANTENIMIENTO | 16002508 | 186819 | 1110.3 | 0.32 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-05-30 | 1 | 12996023.89
2023 | 2023-05-30 | ENGATIVA | EL CORTIJO | KR 116A | CL 82 | CL 83A | MANTENIMIENTO | 10010088 | 472261 | 1585.62 | 0.45 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-30 | 1 | 8532447.15
2023 | 2023-05-30 | FONTIBON | EL CHANCO RURAL II | AC 17 | Sin Establecer | KR 134 | MANTENIMIENTO | 9000261 | 35002695 | 304.63 | 0.09 | 0.1 | 0 | Mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-05-30 | 1 | 3322125.71
2023 | 2023-05-30 | CHAPINERO | SEMINARIO | AK 7 |  | CL 99 | MANTENIMIENTO | 2002519 | 91019937 | 1802.17 | 0.51 | 0 | 0.07 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-05-18 | 12 | 41420335.31
2023 | 2023-05-30 | ENGATIVA | EL CORTIJO | KR 116A | CL 81 | CL 82 | MANTENIMIENTO | 10000127 | 91024537 | 1051.6 | 0.3 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-05-30 | 1 | 8830628.31
2023 | 2023-05-31 | USAQUEN | ESTRELLA DEL NORTE | KR 16A | CL 160 | AC 161 | MANTENIMIENTO | 1002092 | 138245 | 616.99 | 0.18 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-05-23 | 8 | 53735555.65
2023 | 2023-05-31 | SUBA | BILBAO | CL 143B | KR 141ABISC | KR 141B | MANTENIMIENTO | 11001872 | 175900 | 226.62 | 0.06 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-19 | 12 | 15870466.72
2023 | 2023-05-31 | SUBA | BILBAO | CL 143B | KR 141C | KR 142 | MANTENIMIENTO | 11001850 | 175902 | 232.93 | 0.07 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-19 | 12 | 15941116.74
2023 | 2023-05-31 | ENGATIVA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | null | null | null | MANTENIMIENTO | 10011749 | 34011580 | 848.79 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | Mantenimiento de Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-05-12 | 19 | 116911863.12
2023 | 2023-05-31 | SUBA | BILBAO | CL 143B | KR 141ABISB | KR 141ABISC | MANTENIMIENTO | 11001880 | 175899 | 230.52 | 0.07 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-19 | 12 | 19604820.45
2023 | 2023-05-31 | SUBA | BILBAO | CL 143B | KR 145A | KR 145B | MANTENIMIENTO | 11001785 | 175908 | 228.34 | 0.07 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-24 | 7 | 20913810.53
2023 | 2023-05-31 | SUBA | BILBAO | CL 143B | KR 145B | KR 145C | MANTENIMIENTO | 11001778 | 175909 | 233.31 | 0.07 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-25 | 6 | 18908688.26
2023 | 2023-05-31 | USAQUEN | CAOBOS SALAZAR | KR 14 | CL 151 | CL 152 | MANTENIMIENTO | 1008056 | 91010680 | 1553.71 | 0.44 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-25 | 6 | 20852082.61
2023 | 2023-05-31 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | CL 119 | AK 11 | KR 11A | MANTENIMIENTO | 1004941 | 139264 | 901.34 | 0.26 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-05-26 | 5 | 20208594.67
2023 | 2023-05-31 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | CL 119 | KR 11A | KR 11B | MANTENIMIENTO | 1004917 | 139265 | 775.64 | 0.22 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-05-26 | 5 | 18657458.87
2023 | 2023-05-31 | USAQUEN | BARRANCAS | CL 155 | KR 8BBIS | KR 8D | MANTENIMIENTO | 1002918 | 140197 | 561.92 | 0.16 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-05-26 | 5 | 18160544.89
2023 | 2023-05-31 | USAQUEN | SANTA BARBARA OCCIDENTAL | KR 19A | CL 120 | CL 122 | MANTENIMIENTO | 1004719 | 137233 | 897.75 | 0.26 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-29 | 2 | 7004602.58
2023 | 2023-05-31 | SUBA | BILBAO | CL 143B | KR 144 | KR 145 | MANTENIMIENTO | 11001806 | 175906 | 243.54 | 0.07 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-29 | 2 | 12278320.51
2023 | 2023-05-31 | PUENTE ARANDA | BOCHICA | AK 36 | CL 1D | CL 1F | MANTENIMIENTO | 16002817 | 186811 | 548.26 | 0.16 | 0 | 0.1 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-05-29 | 2 | 36892791.99
2023 | 2023-05-31 | USAQUEN | LA CAROLINA | CL 127C | S.E | AK 15 | MANTENIMIENTO | 1004269 | 139590 | 506.02 | 0.14 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-05-15 | 16 | 6027842.14
2023 | 2023-05-31 | USAQUEN | LA CALLEJA | CL 127C | AK 15 | KR 16 | MANTENIMIENTO | 1004266 | 139591 | 978.81 | 0.28 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-05-15 | 16 | 15892443.66
2023 | 2023-05-31 | SUBA | PUENTE LARGO | CL 113 | TV 59 | TV 59A | MANTENIMIENTO | 11011194 | 166803 | 187.9 | 0.05 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-05-16 | 15 | 5410038.73
2023 | 2023-05-31 | SUBA | MONACO | KR 50 | CL 119 | CL 120 | MANTENIMIENTO | 11010745 | 167066 | 550.37 | 0.16 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-05-12 | 19 | 35397837.95
2023 | 2023-05-31 | PUENTE ARANDA | BOCHICA | AK 36 | CL 2 | CL 2B | MANTENIMIENTO | 16002551 | 186816 | 443.46 | 0.13 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-05-31 | 1 | 7517512.88
2023 | 2023-05-31 | USAQUEN | LA CALLEJA | SE | SE | CL 127C | MANTENIMIENTO | 1004299 | 91010857 | 1084.61 | 0.31 | 0 | 0.2 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-05-16 | 15 | 71910472.56
2023 | 2023-06-01 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | KR 9 C | CL 119 | CL 120 | MANTENIMIENTO | 1004974 | 496 | 283.27 | 0.08 | 0 | 0.01 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-04-15 | 47 | 3088010.72
2023 | 2023-06-01 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | CL 65 | KR 11 | KR 13 | MANTENIMIENTO | 2001279 | 142890 | 1170.16 | 0.33 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-05-30 | 2 | 3294041.64
2023 | 2023-06-01 | SANTA FE | SAN BERNARDINO | KR 12A | CL 1 | CL 1A | MANTENIMIENTO | 3000989 | 143958 | 339 | 0.1 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-18 | 14 | 26432078.43
2023 | 2023-06-01 | SANTA FE | SAN BERNARDINO | KR 12A | CL 1C | CL 2 | MANTENIMIENTO | 3000921 | 143961 | 661.68 | 0.19 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-30 | 2 | 23966433.25
2023 | 2023-06-01 | SANTA FE | SAN BERNARDINO | KR 13 | CL 1C | CL 2 | MANTENIMIENTO | 3000909 | 143966 | 837.67 | 0.24 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-17 | 15 | 33562887.01
2023 | 2023-06-01 | SANTA FE | LAS CRUCES | CL 1F | KR 4 | KR 5 | MANTENIMIENTO | 3001328 | 144105 | 700.8 | 0.2 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-29 | 3 | 15978826.81
2023 | 2023-06-01 | KENNEDY | NUEVA YORK | CL 37B S | TV 68HBISA | KR 68 I | MANTENIMIENTO | 8010140 | 148483 | 438.9 | 0.13 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-03 | 29 | 6410151.16
2023 | 2023-06-01 | KENNEDY | GRAN BRITALIA I | KR 81H | CL 46 S | CL 47B S | MANTENIMIENTO | 8006086 | 153751 | 875.7 | 0.25 | 0 | 0.25 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2023-05-05 | 27 | 530278423.42
2023 | 2023-06-01 | KENNEDY | GRAN BRITALIA I | KR 81H | CL 47B S | CL 49 S | MANTENIMIENTO | 8006258 | 153753 | 978.62 | 0.28 | 0 | 0.24 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2023-04-01 | 61 | 586553241.09
2023 | 2023-06-01 | SUBA | VILLA DEL PRADO | AK 58 | CL 170 | CL 173A | MANTENIMIENTO | 11001426 | 169909 | 2512.68 | 0.72 | 0 | 0.72 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-04-18 | 44 | 313479959.32
2023 | 2023-06-01 | SUBA | VILLA DEL PRADO | AK 58 | CL 173A | CL 174 | MANTENIMIENTO | 11000864 | 169910 | 383.8 | 0.11 | 0 | 0.11 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-03-04 | 89 | 48355697.5
2023 | 2023-06-01 | SUBA | VILLA DEL PRADO | AK 58 | CL 173A | CL 174 | MANTENIMIENTO | 11000864 | 169911 | 390 | 0.11 | 0 | 0.11 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-03-04 | 89 | 68316277.87
2023 | 2023-06-01 | BARRIOS UNIDOS | LA CASTELLANA | KR 47A | CL 91 | CL 93 | MANTENIMIENTO | 12000518 | 178563 | 1335.84 | 0.38 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-05-31 | 1 | 1068518.2
2023 | 2023-06-01 | TEUSAQUILLO | TEUSAQUILLO | DG 33ABIS | KR 16 | KR 17 | MANTENIMIENTO | 13002258 | 180852 | 891.33 | 0.25 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-18 | 14 | 56394546.37
2023 | 2023-06-01 | TEUSAQUILLO | ALFONSO LOPEZ | CL 51 | KR 27A | KR 28 | MANTENIMIENTO | 13001108 | 181205 | 485.63 | 0.14 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-05-31 | 1 | 556566.94
2023 | 2023-06-01 | LOS MARTIRES | PALOQUEMAO | KR 25 | CL 15 | CL 17 | MANTENIMIENTO | 14000327 | 183614 | 1978.91 | 0.57 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2023-06-01 | 1 | 12923315.81
2023 | 2023-06-01 | PUENTE ARANDA | BOCHICA | AK 36 | CL 1F | CL 1H | MANTENIMIENTO | 16002758 | 186813 | 982.89 | 0.28 | 0 | 0.12 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-06-01 | 1 | 40385695.67
2023 | 2023-06-01 | PUENTE ARANDA | MONTES | CL 2D | KR 41B | KR 42 | MANTENIMIENTO | 16001823 | 187508 | 298.67 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-03 | 29 | 4763225.38
2023 | 2023-06-01 | PUENTE ARANDA | JORGE GAITAN CORTES | CL 2D | KR 39A | KR 39B | MANTENIMIENTO | 16002119 | 187519 | 209.36 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-03 | 29 | 5565283.72
2023 | 2023-06-01 | PUENTE ARANDA | LOS EJIDOS | CL 12B | KR 38 | TV 42 | MANTENIMIENTO | 16001061 | 189305 | 1299.57 | 0.37 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-29 | 3 | 29136115.66
2023 | 2023-06-01 | BOSA | EL CORZO | CL 56 S | KR 90B | KR 91D | MANTENIMIENTO | 7007914 | 370235 | 570.81 | 0.16 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-31 | 1 | 4518020.56
2023 | 2023-06-01 | KENNEDY | PROVIVIENDA | TV 68 H BIS A | CL 37 B | CL 37 C | MANTENIMIENTO | 8012479 | 466063 | 179.36 | 0.05 | 0 | 0.01 | ESPACIO PUBLICO | Convenio 534-2021 | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-05-25 | 7 | 8010452.67
2023 | 2023-06-01 | BOSA | CIUDADELA EL RECREO | KR 92 | CL 71 SUR | CL 72 SUR | MANTENIMIENTO | 7008504 | 530210 | 371.63 | 0.11 | 0 | 0.01 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-04-25 | 37 | 74932923.87
2023 | 2023-06-01 | TEUSAQUILLO | BELALCAZAR | CL 51 | KR 28A | AK 30 | MANTENIMIENTO | 13001097 | 2526126 | 265.34 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-01 | 1 | 708669
2023 | 2023-06-01 | FONTIBON | EL CHANCO I | AC 17 | KR 127 | KR 128 | MANTENIMIENTO | 9000500 | 35002691 | 283.83 | 0.08 | 0.09 | 0 | Mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-06-01 | 1 | 2060918.88
2023 | 2023-06-01 | FONTIBON | EL CHANCO I | AC 17 | KR 128 | KR 129 | MANTENIMIENTO | 9000475 | 35002693 | 453.11 | 0.13 | 0.14 | 0 | Mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-06-01 | 1 | 1613125.58
2023 | 2023-06-01 | FONTIBON | EL CHANCO RURAL II | AC 17 | KR 129 | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 9000415 | 35002694 | 1006.97 | 0.29 | 0.33 | 0 | Mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-05-31 | 1 | 3390059.16
2023 | 2023-06-01 | BOSA | JIMENEZ DE QUESADA | SE | CL 63 S | CL 65 S | MANTENIMIENTO | 7009863 | 91010480 | 569.19 | 0.16 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-05-30 | 2 | 21899528.25
2023 | 2023-06-01 | SANTA FE | LA MERCED | KR 5 | CL 33B | KR 5BIS | MANTENIMIENTO | 3000069 | 91012168 | 1460.11 | 0.42 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-05-29 | 3 | 18303846.28
2023 | 2023-06-01 | KENNEDY | OSORIO III | CL 26 S | KR 93 D | KR 95 A | MANTENIMIENTO | 8014134 | 91014043 | 1643.06 | 0.47 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-18 | 14 | 88288428.04
2023 | 2023-06-01 | FONTIBON | PUENTE GRANDE | KR 135 | CL 17C | CL 17C | MANTENIMIENTO | 9004661 | 91014573 | 115.8 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-05-15 | 17 | 8598181.1
2023 | 2023-06-01 | CIUDAD BOLIVAR | QUIBA ALTO | SE | SE | SE | MANTENIMIENTO | 19014667 | 91027787 | 5696 | 1.63 | 0 | 1.63 | Mantenimiento de Vias rurales | RURALIDAD | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-04-01 | 61 | 484240390.35
2023 | 2023-06-01 | SUBA | BILBAO | KR 141 F | CL 142 F | CL 143 BIS A | MANTENIMIENTO | 11013144 | 92051707 | 424.89 | 0.12 | 0 | 0.01 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 2023-04-13 | 49 | 10640223.22
2023 | 2023-06-02 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY | CL 3B | KR 72A | KR 72C | MANTENIMIENTO | 8005313 | 145720 | 600.53 | 0.17 | 0 | 0.17 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-05-19 | 14 | 99664578.69
2023 | 2023-06-02 | SUBA | BILBAO | CL 143B | KR 145C | KR 146A | MANTENIMIENTO | 11001769 | 175910 | 230.48 | 0.07 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-31 | 2 | 24441718.17
2023 | 2023-06-02 | PUENTE ARANDA | BOCHICA | AK 36 | CL 1H | CL 2 | MANTENIMIENTO | 16002653 | 186814 | 903.14 | 0.26 | 0 | 0.15 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-06-01 | 1 | 60202908.67
2023 | 2023-06-02 | FONTIBON | LA ESPERANZA NORTE | null | null | null | MANTENIMIENTO | 9003539 | 24123605 | 1346.01 | 0.38 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-01 | 1 | 2809260.99
2023 | 2023-06-02 | KENNEDY | PROVIVIENDA ORIENTAL | CL 23 S | KR 68 H | KR 69 | MANTENIMIENTO | 8008777 | 15775 | 137.04 | 0.04 | 0 | 0.02 | ESPACIO PUBLICO | Convenio 534-2021 | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-05-19 | 14 | 20323783.26
2023 | 2023-06-02 | ENGATIVA | BOCHICA II | CL 83 | KR 101 | KR 102 | MANTENIMIENTO | 10001252 | 163006 | 1281.85 | 0.37 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-02 | 1 | 10442794.98
2023 | 2023-06-02 | SUBA | TIBABUYES OCCIDENTAL | CL 143B | KR 147A | KR 147B | MANTENIMIENTO | 11001747 | 175913 | 235.79 | 0.07 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-26 | 7 | 13855360.99
2023 | 2023-06-02 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA MUZU ORIENTAL | KR 36 | CL 27A S | CL 27B S | MANTENIMIENTO | 16003988 | 185213 | 250.82 | 0.07 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-31 | 2 | 14915794.09
2023 | 2023-06-02 | PUENTE ARANDA | ALCALA | KR 51A | CL 32 S | CL 33 S | MANTENIMIENTO | 16003236 | 185500 | 253.75 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-29 | 4 | 6134677.02
2023 | 2023-06-02 | PUENTE ARANDA | ALCALA | KR 51A | CL 31 S | CL 32 S | MANTENIMIENTO | 16003197 | 185501 | 281.93 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-29 | 4 | 2990915.59
2023 | 2023-06-02 | PUENTE ARANDA | ALCALA | KR 51A | CL 30 S | CL 31 S | MANTENIMIENTO | 16003161 | 185502 | 319.16 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-29 | 4 | 5226528.47
2023 | 2023-06-02 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA MUZU ORIENTAL | CL 27B S | KR 36 | KR 37 | MANTENIMIENTO | 16003989 | 186014 | 308.32 | 0.09 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-30 | 3 | 13896152.15
2023 | 2023-06-02 | PUENTE ARANDA | TEJAR | CL 30 S | KR 52B | KR 52C | MANTENIMIENTO | 16002656 | 186093 | 688.04 | 0.2 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-25 | 8 | 59986372.78
2023 | 2023-06-02 | SAN CRISTOBAL | VILLA DE LOS ALPES | KR 3 | CL 35A S | DG 35ABIS S | MANTENIMIENTO | 4002204 | 205704 | 90.58 | 0.03 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-06-02 | 1 | 4673096.73
2023 | 2023-06-02 | SAN CRISTOBAL | VILLA DE LOS ALPES | KR 3 | DG 35ABIS S | CL 35B S | MANTENIMIENTO | 4002221 | 205746 | 81.07 | 0.02 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-02 | 1 | 2068885.92
2023 | 2023-06-02 | SAN CRISTOBAL | VILLA DE LOS ALPES | KR 3 | CL 35B S | CL 36 S | MANTENIMIENTO | 4002261 | 205824 | 185.84 | 0.05 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-06-02 | 1 | 7424886.93
2023 | 2023-06-02 | SUBA | LOMBARDIA | AK 118 | CL 142B | AK 118 | MANTENIMIENTO | 11014661 | 472419 | 588.01 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-02 | 1 | 2413926.8
2023 | 2023-06-02 | USAQUEN | CEDRO SALAZAR | AK 7 | CL 152 | AC 153 | MANTENIMIENTO | 1003466 | 502845 | 1173.84 | 0.34 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-06-02 | 1 | 14209299.47
2023 | 2023-06-02 | SUBA | SUBA URBANO | KR 90A | SE | CL 145A | MANTENIMIENTO | 11005536 | 2057707 | 43.65 | 0.01 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2023-05-26 | 7 | 10698388.76
2023 | 2023-06-02 | SUBA | SUBA URBANO | KR 90A | CL 145A | SE | MANTENIMIENTO | 11005417 | 2057713 | 62.79 | 0.02 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2023-05-30 | 3 | 16013789.59
2023 | 2023-06-02 | SUBA | SUBA URBANO | KR 90A | CL 145A | SE | MANTENIMIENTO | 11005417 | 2057714 | 44.42 | 0.01 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2023-05-24 | 9 | 3934833.17
2023 | 2023-06-02 | FONTIBON | EL CHANCO I | AC 17 | KR 124 | KR 126 | MANTENIMIENTO | 9000566 | 35002688 | 358 | 0.1 | 0.11 | 0 | Mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-06-02 | 1 | 1250659.31
2023 | 2023-06-02 | FONTIBON | EL CHANCO I | AC 17 | KR 126 | KR 126 A | MANTENIMIENTO | 9000541 | 35002689 | 317.95 | 0.09 | 0.1 | 0 | Mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-06-02 | 1 | 919540.91
2023 | 2023-06-02 | FONTIBON | EL CHANCO I | AC 17 | KR 126 A | KR 127 | MANTENIMIENTO | 9004838 | 35002690 | 141.91 | 0.04 | 0.05 | 0 | Mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-06-02 | 1 | 1385128.46
2023 | 2023-06-02 | ENGATIVA | BOCHICA II | CL 82 | KR 100A | KR 101 | MANTENIMIENTO | 10001903 | 91024501 | 1200.35 | 0.34 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-02 | 1 | 7632061.59
2023 | 2023-06-02 | ENGATIVA | BOCHICA II | CL 82 | KR 100A | KR 101 | MANTENIMIENTO | 10001903 | 91024502 | 1336.2 | 0.38 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-02 | 1 | 8047986.02
2023 | 2023-06-02 | FONTIBON | LA ESPERANZA NORTE | S. E. | CLL 25B | S.E. | MANTENIMIENTO | 9004660 | 91024576 | 495.78 | 0.14 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-02 | 1 | 687712.48
2023 | 2023-06-02 | CIUDAD BOLIVAR | EL MOCHUELO II URBANO | null | null | null | MANTENIMIENTO | 19015986 | 91031257 | 10312.65 | 2.95 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-02 | 1 | 14161963.4
2023 | 2023-06-02 | SUBA | SUBA URBANO | KR 90A | SE | CL 145A | MANTENIMIENTO | 11005536 | 91102583 | 57.92 | 0.02 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2023-05-29 | 4 | 14191144.1
2023 | 2023-06-03 | KENNEDY | PROVIVIENDA ORIENTAL | CL 23 SUR | KR 68 H | KR 69 | MANTENIMIENTO | 8008777 | 15774 | 192.48 | 0.05 | 0 | 0.01 | ESPACIO PUBLICO | Convenio 534-2021 | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-06-01 | 2 | 10242537.5
2023 | 2023-06-03 | BOSA | LAS MARGARITAS | KR 93C | CL 62 S | CL 62B S | MANTENIMIENTO | 7008338 | 528258 | 321.02 | 0.09 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-05-17 | 17 | 77121413.98
2023 | 2023-06-03 | BOSA | LAS MARGARITAS | KR 93C | CL 62B S | CL 63 S | MANTENIMIENTO | 7009798 | 91012514 | 526.53 | 0.15 | 0 | 0.15 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-05-18 | 16 | 97364429.81
2023 | 2023-06-03 | PUENTE ARANDA | MONTES | CL 2D | KR 42 | AK 50 | MANTENIMIENTO | 16001790 | 187510 | 430.02 | 0.12 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-04 | 30 | 13267912.83
2023 | 2023-06-03 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | CL 22H | KR 114A | AK 116 | MANTENIMIENTO | 9000649 | 381661 | 838.99 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-03 | 1 | 2041597.39
2023 | 2023-06-03 | FONTIBON | LA LAGUNA FONTIBON | KR 100 | CL 16CBIS | CL 16CBISA | MANTENIMIENTO | 9002777 | 387073 | 232.16 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-03 | 1 | 1805034.44
2023 | 2023-06-03 | FONTIBON | CIUDAD HAYUELOS | CL 19 | SE | KR 77 | MANTENIMIENTO | 9004630 | 91017973 | 1625.82 | 0.46 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-03 | 1 | 18159069.41
2023 | 2023-06-03 | FONTIBON | LA LAGUNA FONTIBON | KR 100 | CL 16CBISA | CL 16F | MANTENIMIENTO | 9002746 | 91024665 | 569.22 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-03 | 1 | 2538658.44
2023 | 2023-06-05 | BOSA | SAN BERNARDINO XVIII |  |  |  | MANTENIMIENTO | 7009128 | 91033466 | 593.78 | 0.17 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2023-06-01 | 4 | 49232777.68
2023 | 2023-06-05 | SUBA | VILLA DEL PRADO | CL 172A | null | KR 62 | MANTENIMIENTO | 11001037 | 2057675 | 85.08 | 0.02 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-02 | 3 | 16444146.56
2023 | 2023-06-05 | ENGATIVA | LA ESTRADA | CL 68 | KR 69K | KR 69M | MANTENIMIENTO | 10008691 | 157569 | 285.23 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-05 | 1 | 841109.84
2023 | 2023-06-05 | ENGATIVA | LAS FERIAS | KR 68G | CL 75 | CL 77 | MANTENIMIENTO | 10008193 | 157761 | 1011.55 | 0.29 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-05 | 1 | 542311.88
2023 | 2023-06-05 | ENGATIVA | LAS FERIAS | KR 68G | CL 77 | CL 78 | MANTENIMIENTO | 10008108 | 157762 | 1006.72 | 0.29 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-05 | 1 | 327154.24
2023 | 2023-06-05 | PUENTE ARANDA | BOCHICA | AK 36 | CL 1H | CL 2 | MANTENIMIENTO | 16002653 | 186815 | 866.61 | 0.25 | 0 | 0.11 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-06-05 | 1 | 44569341.27
2023 | 2023-06-05 | SAN CRISTOBAL | VILLA DE LOS ALPES | KR 3 | CL 32A S | CL 35 S | MANTENIMIENTO | 4002146 | 205584 | 114.28 | 0.03 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-06-05 | 1 | 7108328.71
2023 | 2023-06-05 | SAN CRISTOBAL | BELLO HORIZONTE | KR 2 | CL 31G S | CL 32BIS S | MANTENIMIENTO | 4002157 | 205608 | 603.22 | 0.17 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Gobierno Abierto Bogotá - GAB | Parcheo-Bacheo | 2023-06-05 | 1 | 23826478.98
2023 | 2023-06-05 | CHAPINERO | CHICO NORTE | AC 92 | KR 12 | KR 13 | MANTENIMIENTO | 2000423 | 507432 | 623.83 | 0.18 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-05 | 1 | 14445149.99
2023 | 2023-06-05 | FONTIBON | EL CHANCO I | AC 17 | KR 124 | KR 123 B | MANTENIMIENTO | 9000608 | 35002687 | 392.25 | 0.11 | 0.12 | 0 | Mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-06-05 | 1 | 3379532.76
2023 | 2023-06-06 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA MUZU ORIENTAL | TV 35BIS | CL 27 S | CL 27A S | MANTENIMIENTO | 16004112 | 185207 | 714.62 | 0.2 | 0 | 0.15 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-31 | 6 | 62086759.96
2023 | 2023-06-06 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | CL 57 S | KR 19 | KR 19A | MANTENIMIENTO | 6001379 | 324081 | 582.68 | 0.17 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-30 | 7 | 59475030.65
2023 | 2023-06-06 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | CL 57 S | KR 18D | KR 19 | MANTENIMIENTO | 6001384 | 324102 | 312.43 | 0.09 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-01 | 5 | 17764752.54
2023 | 2023-06-06 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA MUZU ORIENTAL | CL 27B S | TV 35 | TV 35BIS | MANTENIMIENTO | 16004227 | 186011 | 516.92 | 0.15 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-02 | 4 | 6128993.64
2023 | 2023-06-06 | PUENTE ARANDA | PRIMAVERA OCCIDENTAL | CL 5 | KR 41A | KR 41B | MANTENIMIENTO | 16001526 | 187697 | 241.45 | 0.07 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-02 | 4 | 11429529.9
2023 | 2023-06-06 | PUENTE ARANDA | PENSILVANIA | CL 12B | KR 34 | KR 34BIS | MANTENIMIENTO | 16001413 | 189300 | 342.59 | 0.1 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-02 | 4 | 14977459.53
2023 | 2023-06-06 | PUENTE ARANDA | REMANSO | CL 9A S | KR 32B | KR 35 | MANTENIMIENTO | 16003579 | 187237 | 786.43 | 0.22 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-03 | 3 | 5735929.51
2023 | 2023-06-06 | PUENTE ARANDA | ESTACION CENTRAL | KR 35 | CL 17 | CL 17A | MANTENIMIENTO | 16001014 | 188857 | 562.59 | 0.16 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-03 | 3 | 6614620.17
2023 | 2023-06-06 | PUENTE ARANDA | PENSILVANIA | CL 12B | KR 33 | KR 34 | MANTENIMIENTO | 16001499 | 189299 | 741.86 | 0.21 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-03 | 3 | 10381188.63
2023 | 2023-06-06 | SAN CRISTOBAL | NUEVA DELHI | KR 14 E | CL 60A S | CL 60B S | MANTENIMIENTO | 4006385 | 213599 | 229.44 | 0.07 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-06-05 | 1 | 9904977.72
2023 | 2023-06-06 | ENGATIVA | PARIS | KR 94 | CL 75 | CL 75A | MANTENIMIENTO | 10004728 | 160549 | 350.7 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-06 | 1 | 1975147.18
2023 | 2023-06-06 | ENGATIVA | PARIS | KR 94 | CL 75A | CL 75B | MANTENIMIENTO | 10004645 | 160550 | 341.07 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-06 | 1 | 1875734.97
2023 | 2023-06-06 | ENGATIVA | PARIS | KR 94 | CL 75C | CL 76BISA | MANTENIMIENTO | 10004447 | 160552 | 1035.21 | 0.3 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-06 | 1 | 4460286.02
2023 | 2023-06-06 | PUENTE ARANDA | BOCHICA | AK 36 | CL 1F | CL 1H | MANTENIMIENTO | 16002758 | 186812 | 783.4 | 0.22 | 0 | 0.09 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-05-30 | 7 | 42237028.62
2023 | 2023-06-06 | PUENTE ARANDA | MONTES | CL 2D | KR 41B | KR 42 | MANTENIMIENTO | 16001823 | 187507 | 305.96 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-03 | 34 | 3513481.69
2023 | 2023-06-06 | SAN CRISTOBAL | NUEVA DELHI | KR 14 E | TV 14 E | CL 60 S | MANTENIMIENTO | 4006356 | 213533 | 232.6 | 0.07 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-06-06 | 1 | 8469382.93
2023 | 2023-06-06 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | CL 23G | KR 111 | KR 112 | MANTENIMIENTO | 9000601 | 381530 | 812.77 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-06 | 1 | 7053919.39
2023 | 2023-06-06 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | CL 17 | KR 115 | AK 116 | MANTENIMIENTO | 9001312 | 383380 | 2346.36 | 0.67 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-06 | 1 | 3764456.02
2023 | 2023-06-06 | FONTIBON | BELEN FONTIBON | KR 108 | CL 17B | CL 18 | MANTENIMIENTO | 9001798 | 384722 | 954.57 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-06 | 1 | 5662259.39
2023 | 2023-06-06 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | CL 17 | KR 107A | KR 108 | MANTENIMIENTO | 9001914 | 385038 | 687.96 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-06 | 1 | 6755682.76
2023 | 2023-06-06 | FONTIBON | FERROCAJA FONTIBON | CL 22G | KR 96I | KR 97 | MANTENIMIENTO | 9002218 | 385773 | 594.86 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-06 | 1 | 4360873.81
2023 | 2023-06-06 | FONTIBON | BELEN FONTIBON | CL 17 | KR 109 | KR 110 | MANTENIMIENTO | 9004232 | 472048 | 640.33 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-06 | 1 | 2869801.6
2023 | 2023-06-06 | FONTIBON | BELEN FONTIBON | CL 17 | KR 108 | KR 109 | MANTENIMIENTO | 9004233 | 472049 | 788.94 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-06 | 1 | 4966429.39
2023 | 2023-06-06 | BOSA | SAN PABLO BOSA | TV 78L | KR 78L | CL 68A S | MANTENIMIENTO | 7006361 | 480842 | 547.44 | 0.16 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-06 | 1 | 6913003.05
2023 | 2023-06-06 | BOSA | SAN PABLO BOSA | TV 78L | CL 68C S | CL 68B S | MANTENIMIENTO | 7006431 | 480859 | 484.79 | 0.14 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-06 | 1 | 7259507.27
2023 | 2023-06-06 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS | AK 7 | CL 158 | CL 160A | MANTENIMIENTO | 1006338 | 502852 | 1694.29 | 0 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-06-06 | 1 | 32239035.23
2023 | 2023-06-06 | FONTIBON | EL CHANCO I | AC 17 | KR 123 | KR 123 B | MANTENIMIENTO | 9000702 | 35002686 | 175.6 | 0.05 | 0.06 | 0 | Mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-06-06 | 1 | 1078369.72
2023 | 2023-06-06 | FONTIBON | EL CHANCO I | AC 17 | Sin Establecer | KR 123 | MANTENIMIENTO | 9000949 | 35003335 | 566.71 | 0.16 | 0.19 | 0 | Mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-06-06 | 1 | 1977768.42
2023 | 2023-06-06 | SAN CRISTOBAL | LOS LIBERTADORES | TV 14 E | CL 57 S | DG 58A S | MANTENIMIENTO | 4008331 | 91011215 | 761.62 | 0.22 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-06 | 1 | 21911241.96
2023 | 2023-06-07 | BOSA | LAS MARGARITAS | KR 93C | CL 61B S | CL 62 S | MANTENIMIENTO | 7008339 | 528261 | 308.46 | 0.09 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-05-20 | 18 | 67700066.73
2023 | 2023-06-07 | BOSA | LAS MARGARITAS | KR 93C | CL 61A S | CL 61B S | MANTENIMIENTO | 7008340 | 528264 | 270.46 | 0.08 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-05-23 | 15 | 60293045.27
2023 | 2023-06-07 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | CL 66 | KR 8 | KR 9 | MANTENIMIENTO | 2001303 | 142904 | 507.7 | 0.15 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-06 | 1 | 2417234.82
2023 | 2023-06-07 | USAQUEN | CEDRO SALAZAR | CL 151 | KR 7HBIS | KR 8 | MANTENIMIENTO | 1003403 | 140009 | 399.04 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-07 | 1 | 1725138.38
2023 | 2023-06-07 | USAQUEN | CEDRO SALAZAR | CL 151 | KR 8 | KR 8BIS | MANTENIMIENTO | 1003397 | 140011 | 392.43 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-07 | 1 | 1705233.75
2023 | 2023-06-07 | USAQUEN | CEDRO SALAZAR | CL 151 | KR 8BIS | KR 8BISA | MANTENIMIENTO | 1003383 | 140013 | 380.54 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-07 | 1 | 1526313.96
2023 | 2023-06-07 | USAQUEN | CEDRO SALAZAR | CL 151 | KR 8BIS | KR 8BISA | MANTENIMIENTO | 1003383 | 140014 | 358.5 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-07 | 1 | 1625726.17
2023 | 2023-06-07 | USAQUEN | CEDRO SALAZAR | CL 151 | KR 8BISA | KR 8BISA | MANTENIMIENTO | 1003365 | 140015 | 181.16 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-07 | 1 | 631659.54
2023 | 2023-06-07 | USAQUEN | CEDRO SALAZAR | CL 151 | KR 8BISA | KR 8BISA | MANTENIMIENTO | 1003365 | 140016 | 168.42 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-07 | 1 | 731071.75
2023 | 2023-06-07 | USAQUEN | CEDRO SALAZAR | CL 151 | KR 8A | AK 9 | MANTENIMIENTO | 1003355 | 140020 | 272.13 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-07 | 1 | 2619737.33
2023 | 2023-06-07 | KENNEDY | TIMIZA A | KR 74 | TV 74 | CL 42BISA S | MANTENIMIENTO | 8009034 | 149795 | 1119.73 | 0.32 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-07 | 1 | 12329218.56
2023 | 2023-06-07 | ENGATIVA | EL ENCANTO | KR 73A | CL 63F | CL 64A | MANTENIMIENTO | 10008828 | 158659 | 453.01 | 0.13 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-07 | 1 | 1075782.52
2023 | 2023-06-07 | ENGATIVA | QUIRIGUA II | TV 94 | CL 80CBIS | CL 80D | MANTENIMIENTO | 10003641 | 160619 | 389.61 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-07 | 1 | 2779527.18
2023 | 2023-06-07 | ENGATIVA | PARIS GAITAN | TV 76 | DG 83 | DG 83 | MANTENIMIENTO | 10004653 | 161776 | 478.43 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-07 | 1 | 2869801.6
2023 | 2023-06-07 | ENGATIVA | VILLAS DE GRANADA I | KR 111BIS | CL 77 | CL 77B | MANTENIMIENTO | 10001116 | 163409 | 1012.9 | 0.29 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-07 | 1 | 4171187.18
2023 | 2023-06-07 | ENGATIVA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | CL 89C | KR 111C | KR 112F | MANTENIMIENTO | 10000119 | 163653 | 702.16 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-07 | 1 | 2074559.39
2023 | 2023-06-07 | PUENTE ARANDA | BOCHICA | AK 36 | CL 1D | CL 1F | MANTENIMIENTO | 16002817 | 186810 | 443.1 | 0.13 | 0 | 0.09 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-06-07 | 1 | 33226147.16
2023 | 2023-06-07 | ENGATIVA | EL CORTIJO | DG 89A | KR 117 | KR 118 | MANTENIMIENTO | 10010028 | 472201 | 1092.81 | 0.31 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-07 | 1 | 6556913.81
2023 | 2023-06-07 | ENGATIVA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | KR 112F | CL 88 | CL 89C | MANTENIMIENTO | 10010101 | 472274 | 1035 | 0.3 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-07 | 1 | 7352156.02
2023 | 2023-06-07 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS | AK 7 | CL 163 | CL 163A | MANTENIMIENTO | 1002207 | 502655 | 991.77 | 0 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-06-07 | 1 | 17814328.23
2023 | 2023-06-07 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS | AK 7 | CL 162 | CL 162A | MANTENIMIENTO | 1002277 | 502670 | 641.28 | 0.18 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-06-07 | 1 | 7552653.6
2023 | 2023-06-07 | FONTIBON | EL CHANCO I | AC 17 | KR 119 | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 9000949 | 35003336 | 335.64 | 0.1 | 0.1 | 0 | Mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-06-07 | 1 | 1404661.54
2023 | 2023-06-07 | USAQUEN | CEDRO SALAZAR | CL 151 | SE | KR 7HBIS | MANTENIMIENTO | 1003418 | 91010687 | 216.94 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-07 | 1 | 482568.96
2023 | 2023-06-07 | ENGATIVA | EL CORTIJO | CL 83A | KR 116A | CL 83A | MANTENIMIENTO | 10010063 | 91015335 | 250.49 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-07 | 1 | 3674181.6
2023 | 2023-06-07 | ENGATIVA | EL CORTIJO | CL 80A | KR 118 | KR 119 | MANTENIMIENTO | 10011740 | 91015362 | 659.34 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-07 | 1 | 4171187.18
2023 | 2023-06-08 | ENGATIVA | LA SOLEDAD NORTE | CL 74BIS | KR 84 | KR 85 | MANTENIMIENTO | 10006147 | 160479 | 591.81 | 0.17 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-08 | 1 | 728211.5
2023 | 2023-06-08 | ENGATIVA | PARIS GAITAN | CL 82 | KR 82A | KR 83 | MANTENIMIENTO | 10005012 | 162384 | 265.55 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-08 | 1 | 1161465.16
2023 | 2023-06-08 | LOS MARTIRES | LA ESTANZUELA | KR 20A | CL 7B | CL 8 | MANTENIMIENTO | 14000782 | 183184 | 326.99 | 0.09 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-08 | 1 | 29590644.89
2023 | 2023-06-08 | PUENTE ARANDA | BOCHICA | AK 36 | CL 1C | CL 1D | MANTENIMIENTO | 16002897 | 186809 | 688.4 | 0.2 | 0 | 0.14 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-06-07 | 1 | 54799817.94
2023 | 2023-06-08 | PUENTE ARANDA | COLON | KR 54 | CL 5B | CL 5BBIS | MANTENIMIENTO | 16000504 | 188181 | 420.17 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-08 | 1 | 2571564.97
2023 | 2023-06-08 | PUENTE ARANDA | COLON | KR 54 | CL 5BBIS | CL 5C | MANTENIMIENTO | 16000469 | 188182 | 304.22 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-08 | 1 | 2770389.39
2023 | 2023-06-08 | PUENTE ARANDA | SAN RAFAEL INDUSTRIAL | KR 54 | CL 5C | AC 9 | MANTENIMIENTO | 16000441 | 188183 | 2933.89 | 0.84 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-08 | 1 | 6746544.97
2023 | 2023-06-08 | PUENTE ARANDA | LA PRADERA | KR 66 | CL 4B | CL 4D | MANTENIMIENTO | 16000494 | 188272 | 1223.59 | 0.35 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-08 | 1 | 3764456.02
2023 | 2023-06-08 | PUENTE ARANDA | LA CAMELIA | CL 1G | AK 50 | KR 51 | MANTENIMIENTO | 16002081 | 188368 | 430.7 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-08 | 1 | 9491067.83
2023 | 2023-06-08 | PUENTE ARANDA | SAN RAFAEL | CL 4F | KR 53 | KR 53A | MANTENIMIENTO | 16001059 | 188592 | 328.63 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-08 | 1 | 3863868.23
2023 | 2023-06-08 | PUENTE ARANDA | BARCELONA | CL 4F | KR 53B | KR 53BBIS | MANTENIMIENTO | 16000971 | 188594 | 358.49 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-08 | 1 | 2571564.97
2023 | 2023-06-08 | PUENTE ARANDA | BARCELONA | CL 4F | KR 53C | KR 53CBIS | MANTENIMIENTO | 16000905 | 188596 | 302.3 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-08 | 1 | 2770389.39
2023 | 2023-06-08 | PUENTE ARANDA | SAN GABRIEL | CL 4D | KR 57 | KR 57A | MANTENIMIENTO | 16000629 | 188602 | 269.51 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-08 | 1 | 2074559.39
2023 | 2023-06-08 | PUENTE ARANDA | SAN GABRIEL | CL 4D | KR 58 | KR 59 | MANTENIMIENTO | 16000583 | 188604 | 315.87 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-08 | 1 | 2472208.23
2023 | 2023-06-08 | PUENTE ARANDA | LA PRADERA | CL 4D | KR 66A | KR 67 | MANTENIMIENTO | 16000402 | 188614 | 347.33 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-08 | 1 | 6150127.18
2023 | 2023-06-08 | PUENTE ARANDA | SAN RAFAEL | CL 5A | KR 53BBIS | KR 53C | MANTENIMIENTO | 16000782 | 188649 | 344.76 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-08 | 1 | 8544991.6
2023 | 2023-06-08 | PUENTE ARANDA | SAN RAFAEL | CL 5A | KR 53C | KR 53CBIS | MANTENIMIENTO | 16000756 | 188650 | 322.7 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-08 | 1 | 4659054.97
2023 | 2023-06-08 | PUENTE ARANDA | PENSILVANIA | CL 11A | KR 33 | KR 34 | MANTENIMIENTO | 16001684 | 189267 | 689.46 | 0.2 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-01 | 7 | 13085522.89
2023 | 2023-06-08 | PUENTE ARANDA | ESTACION CENTRAL | CL 15 | KR 33 | KR 34 | MANTENIMIENTO | 16001288 | 189327 | 833.73 | 0.24 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-05 | 3 | 19488548.06
2023 | 2023-06-08 | TUNJUELITO | EL CARMEN | DG 52A S | KR 28 | KR 29 | MANTENIMIENTO | 6000984 | 322871 | 633.01 | 0.18 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-06-05 | 3 | 11791105.44
2023 | 2023-06-08 | TUNJUELITO | SAN BENITO | KR 17A | CL 57 S | CL 58 S | MANTENIMIENTO | 6001468 | 324384 | 403.51 | 0.12 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-01 | 7 | 17603750.91
2023 | 2023-06-08 | FONTIBON | EL CHANCO I | AC 17 | KR 116 | KR 119 | MANTENIMIENTO | 9001178 | 35003337 | 861.78 | 0.25 | 0.27 | 0 | Mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-06-07 | 1 | 4613438.89
2023 | 2023-06-08 | KENNEDY | GALAN | CL 26 S | S. E | KR 93D | MANTENIMIENTO | 8014135 | 91014044 | 439.2 | 0.13 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-07 | 1 | 17006032.23
2023 | 2023-06-09 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY CENTRAL | KR 78 G | CL 38 B SUR | CL 38 C SUR | MANTENIMIENTO | 8006573 | 13752 | 89.53 | 0.03 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Convenio 534-2021 | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-06-03 | 6 | 8035148.14
2023 | 2023-06-09 | ENGATIVA | SAN ANTONIO ENGATIVA | DG 68B | KR 107C | KR 108 | MANTENIMIENTO | 10004770 | 164519 | 136.91 | 0.04 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-08 | 1 | 26993604.41
2023 | 2023-06-09 | PUENTE ARANDA | SANTA MATILDE | AK 36 | CL 1B | CL 1C | MANTENIMIENTO | 16002937 | 186699 | 366.55 | 0.1 | 0 | 0.1 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-06-08 | 1 | 41455377.83
2023 | 2023-06-09 | BOSA | CEMENTERIO JARDINES APOGEO | CL 56 S | KR 73 | KR 73BIS | MANTENIMIENTO | 7006491 | 366408 | 189.69 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-07 | 2 | 21421096.6
2023 | 2023-06-09 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY ORIENTAL | KR 73C | CL 35C S | CL 36BIS S | MANTENIMIENTO | 8006899 | 146050 | 518.4 | 0.15 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-06-08 | 1 | 13906672.07
2023 | 2023-06-09 | ENGATIVA | LOS ANGELES | CL 66A | AK 96 | KR 96BIS | MANTENIMIENTO | 10006576 | 164821 | 268.4 | 0.08 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-06-01 | 8 | 24045498.07
2023 | 2023-06-09 | ENGATIVA | LA FAENA | CL 69 | KR 119BIS | KR 119A | MANTENIMIENTO | 10001233 | 166348 | 104.93 | 0.03 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-31 | 9 | 11811007.2
2023 | 2023-06-09 | BARRIOS UNIDOS | SAN FERNANDO OCCIDENTAL | KR 61 | CL 73 | CL 74 | MANTENIMIENTO | 12001009 | 177939 | 421.58 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-09 | 1 | 988273.39
2023 | 2023-06-09 | BARRIOS UNIDOS | SAN FERNANDO OCCIDENTAL | KR 61 | CL 74 | CL 74A | MANTENIMIENTO | 12000961 | 177940 | 434.06 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-09 | 1 | 951153.1
2023 | 2023-06-09 | PUENTE ARANDA | PRIMAVERA OCCIDENTAL | KR 40 | CL 4F | CL 5 | MANTENIMIENTO | 16001660 | 187045 | 398.08 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-09 | 1 | 4360873.81
2023 | 2023-06-09 | PUENTE ARANDA | PRIMAVERA OCCIDENTAL | KR 41A | CL 3C | CL 4 | MANTENIMIENTO | 16001700 | 187062 | 336.54 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-09 | 1 | 6159264.97
2023 | 2023-06-09 | PUENTE ARANDA | PRIMAVERA OCCIDENTAL | KR 41A | CL 4BIS | CL 4BISA | MANTENIMIENTO | 16001671 | 187064 | 226.6 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-09 | 1 | 5851946.02
2023 | 2023-06-09 | PUENTE ARANDA | PRIMAVERA OCCIDENTAL | KR 41A | CL 4B | CL 4C | MANTENIMIENTO | 16001614 | 187067 | 383.65 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-09 | 1 | 4062637.18
2023 | 2023-06-09 | PUENTE ARANDA | PRIMAVERA OCCIDENTAL | KR 41A | CL 4C | CL 4CBIS | MANTENIMIENTO | 16001597 | 187068 | 272.21 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-09 | 1 | 5264666.02
2023 | 2023-06-09 | PUENTE ARANDA | PRIMAVERA OCCIDENTAL | KR 41A | CL 4CBIS | CL 4D | MANTENIMIENTO | 16001587 | 187069 | 383.07 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-09 | 1 | 3168038.23
2023 | 2023-06-09 | PUENTE ARANDA | PRIMAVERA OCCIDENTAL | CL 5 | KR 40 | KR 41A | MANTENIMIENTO | 16001639 | 187696 | 693.12 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-09 | 1 | 2869801.6
2023 | 2023-06-09 | PUENTE ARANDA | SAN FRANCISCO | CL 4F | KR 43C | KR 44 | MANTENIMIENTO | 16001212 | 187722 | 296.7 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-09 | 1 | 981136.02
2023 | 2023-06-09 | PUENTE ARANDA | SAN FRANCISCO | CL 4F | KR 45 | AK 50 | MANTENIMIENTO | 16001148 | 187724 | 281 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-09 | 1 | 1577553.81
2023 | 2023-06-09 | PUENTE ARANDA | GALAN | TV 53A | CL 2D | AV 3 | MANTENIMIENTO | 16001500 | 187852 | 397.78 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-09 | 1 | 4559698.23
2023 | 2023-06-09 | PUENTE ARANDA | GALAN | KR 54 | CL 1 SUR | CL 1C | MANTENIMIENTO | 16001612 | 188031 | 588.51 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-09 | 1 | 3565631.6
2023 | 2023-06-09 | PUENTE ARANDA | GALAN | KR 54 | CL 1C | CL 2 | MANTENIMIENTO | 16001533 | 188033 | 299.52 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-09 | 1 | 1179904.97
2023 | 2023-06-09 | RAFAEL URIBE URIBE | MOLINOS DEL SUR | CL 49DBIS S | KR 5X | KR 5Y | MANTENIMIENTO | 18004918 | 421094 | 398.62 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-09 | 1 | 8057108.42
2023 | 2023-06-09 | RAFAEL URIBE URIBE | MOLINOS DEL SUR | CL 49DBIS S | KR 5U | KR 5X | MANTENIMIENTO | 18004980 | 421232 | 536.13 | 0.15 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-09 | 1 | 5799142.46
2023 | 2023-06-09 | FONTIBON | EL CHANCO I | DG 16 | KR 116 | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 9004475 | 35003338 | 122.5 | 0.04 | 0.04 | 0 | mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-06-09 | 1 | 1137050.08
2023 | 2023-06-09 | FONTIBON | EL CHANCO I | DG 16 | KR 115 | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 9004475 | 35003339 | 343.52 | 0.1 | 0.11 | 0 | mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-06-09 | 1 | 879746.81
2023 | 2023-06-09 | FONTIBON | EL CHANCO I | DG 16 | KR 114 | KR 115 | MANTENIMIENTO | 9001490 | 35003340 | 158.39 | 0.05 | 0.05 | 0 | mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-06-09 | 1 | 552633.86
2023 | 2023-06-09 | FONTIBON | EL CHANCO I | DG 16 | KR 113 A | KR 114 | MANTENIMIENTO | 9001547 | 35003341 | 165.65 | 0.05 | 0.05 | 0 | mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-06-09 | 1 | 551678.36
2023 | 2023-06-10 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY CENTRAL | KR 78G | CL 38 S | CL38B S | MANTENIMIENTO | 8006491 | 13750 | 167.22 | 0.05 | 0 | 0.04 | Espacio Publico | Convenio 534-2021 | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-06-08 | 2 | 18333949.53
2023 | 2023-06-13 | PUENTE ARANDA | SANTA MATILDE | AK 36 | CL 1A | CL 1B | MANTENIMIENTO | 16003015 | 186701 | 793.76 | 0.23 | 0 | 0.19 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-06-09 | 4 | 79212329.28
2023 | 2023-06-13 | USAQUEN | CEDRO SALAZAR | CL 151 | KR 7HBIS | KR 8 | MANTENIMIENTO | 1003403 | 140010 | 407.21 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-13 | 1 | 5214083.74
2023 | 2023-06-13 | USAQUEN | CEDRO SALAZAR | CL 151 | KR 8BISA | KR 8A | MANTENIMIENTO | 1003363 | 140017 | 257.98 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-13 | 1 | 1669498.85
2023 | 2023-06-13 | BARRIOS UNIDOS | SAN FERNANDO OCCIDENTAL | KR 61 | CL 72A | CL 73 | MANTENIMIENTO | 12001045 | 177938 | 419.98 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-13 | 1 | 1460872.21
2023 | 2023-06-13 | BARRIOS UNIDOS | SAN FERNANDO OCCIDENTAL | CL 73 | KR 60 | KR 61 | MANTENIMIENTO | 12001059 | 179579 | 502.41 | 0.14 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-13 | 1 | 451464.21
2023 | 2023-06-13 | BARRIOS UNIDOS | SAN FERNANDO OCCIDENTAL | CL 73 | KR 61 | KR 62 | MANTENIMIENTO | 12001010 | 179580 | 534.06 | 0.15 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-13 | 1 | 563056.72
2023 | 2023-06-13 | PUENTE ARANDA | SANTA MATILDE | AK 36 | AC 8 S | CL 1A | MANTENIMIENTO | 16003092 | 186703 | 641.88 | 0.18 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-06-13 | 1 | 26140271.16
2023 | 2023-06-13 | USAQUEN | SAN ANTONIO NOROCCIDENTAL | DG 182 | AC 183 | KR 20 | MANTENIMIENTO | 1006689 | 531429 | 927.74 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-13 | 1 | 4205123.64
2023 | 2023-06-13 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY ORIENTAL | CL 35 C SUR | KR 73 D | KR 73 F | MANTENIMIENTO | 8006713 | 810566 | 77 | 0.02 | 0 | 0.02 | Espacio Publico | Convenio 534-2021 | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-05-25 | 19 | 38076644.13
2023 | 2023-06-13 | FONTIBON | EL CHANCO I | DG 16 | KR 113 | KR 113 A | MANTENIMIENTO | 9001600 | 35003342 | 111.74 | 0.03 | 0.03 | 0 | mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-06-13 | 1 | 1142632.05
2023 | 2023-06-13 | FONTIBON | MORAVIA | DG 16 | KR 112 D | KR 113 | MANTENIMIENTO | 9001638 | 35003343 | 82.27 | 0.02 | 0.03 | 0 | mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-06-13 | 1 | 1132069.13
2023 | 2023-06-13 | FONTIBON | MORAVIA | DG 16 | KR 112 A | KR 112 D | MANTENIMIENTO | 9001769 | 35003344 | 401.19 | 0.11 | 0.13 | 0 | mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-06-13 | 1 | 843383.38
2023 | 2023-06-13 | FONTIBON | MORAVIA | DG 16 | KR 112 | KR 112 A | MANTENIMIENTO | 9001876 | 35003345 | 98.91 | 0.03 | 0.03 | 0 | mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-06-13 | 1 | 807493.98
2023 | 2023-06-14 | ENGATIVA | LAS FERIAS | KR 68H | CL 78 | CL 79 | MANTENIMIENTO | 10007912 | 157772 | 996.37 | 0.28 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-10 | 4 | 4697195.09
2023 | 2023-06-14 | USAQUEN | RINCON DEL CHICO | KR 13 | CL 101 | CL 102 | MANTENIMIENTO | 1005799 | 136704 | 1046.25 | 0.3 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-13 | 1 | 28529923.45
2023 | 2023-06-14 | ENGATIVA | EL ENCANTO | KR 73ABIS | CL 63F | CL 64A | MANTENIMIENTO | 10008799 | 158662 | 702.21 | 0.2 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-14 | 1 | 632261.87
2023 | 2023-06-14 | ENGATIVA | VILLA SAGRARIO | KR 105A | CL 70 | CL 70BIS | MANTENIMIENTO | 10004643 | 164213 | 156.98 | 0.04 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-14 | 1 | 10355220.23
2023 | 2023-06-14 | PUENTE ARANDA | REMANSO SUR | KR 39 | DG 16 S | CL 17 S | MANTENIMIENTO | 16004947 | 186564 | 455.74 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-14 | 1 | 1577553.81
2023 | 2023-06-14 | PUENTE ARANDA | REMANSO | KR 40 | CL 9 S | CL 9A S | MANTENIMIENTO | 16002801 | 186647 | 687.58 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-14 | 1 | 18684204.97
2023 | 2023-06-14 | PUENTE ARANDA | REMANSO | CL 10 S | KR 40A | KR 40B | MANTENIMIENTO | 16002819 | 187263 | 410.87 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-14 | 1 | 5562847.18
2023 | 2023-06-14 | FONTIBON | LA ESPERANZA NORTE | AC 24 | KR 69D | KR 69F | MANTENIMIENTO | 9003705 | 389305 | 822.13 | 0.23 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-06-14 | 1 | 13910560.71
2023 | 2023-06-14 | PUENTE ARANDA | REMANSO SUR | DG 16 S | KR 38 B | KR 39 | MANTENIMIENTO | 16004939 | 600838 | 482.86 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Sello de Fisuras | 2023-06-14 | 1 | 5562847.18
2023 | 2023-06-14 | PUENTE ARANDA | REMANSO | DG 16 S | KR 35 B | KR 36 | MANTENIMIENTO | 16003622 | 600878 | 386.35 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-14 | 1 | 5264666.02
2023 | 2023-06-14 | PUENTE ARANDA | REMANSO | DG 16 SUR | KR 35 A | KR 35 B | MANTENIMIENTO | 16003661 | 600888 | 299.05 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-14 | 1 | 4460286.02
2023 | 2023-06-14 | PUENTE ARANDA | REMANSO SUR | DG 16 SUR | AK 50 | CL 17 SUR | MANTENIMIENTO | 16004945 | 601003 | 1064.35 | 0.3 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-14 | 1 | 6159264.97
2023 | 2023-06-14 | PUENTE ARANDA | REMANSO SUR | DG 16 S | KR 40 | KR 40A | MANTENIMIENTO | 16004942 | 601023 | 487.57 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-14 | 1 | 2173971.6
2023 | 2023-06-14 | PUENTE ARANDA | REMANSO SUR | DIAG 16 S | KRA 39 | KRA 40 | MANTENIMIENTO | 16004940 | 601028 | 1390.51 | 0.4 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-14 | 1 | 5165253.81
2023 | 2023-06-14 | FONTIBON | ZONA FRANCA | DG 16 | Sin Establecer | KR 111 A | MANTENIMIENTO | 9002018 | 35003334 | 425.44 | 0.12 | 0.14 | 0 | mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-06-14 | 1 | 1975955.34
2023 | 2023-06-14 | FONTIBON | MORAVIA | DG 16 | KR 111 A | KR 112 | MANTENIMIENTO | 9001876 | 35003346 | 92.08 | 0.03 | 0.03 | 0 | mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-06-14 | 1 | 1347920.46
2023 | 2023-06-14 | ENGATIVA | EL CEDRO | CL 64 | KR 127 | SE | MANTENIMIENTO | 10010468 | 91017606 | 8374.49 | 2.39 | 0 | 0.21 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-02 | 12 | 124646711.49
2023 | 2023-06-15 | FONTIBON | LA ESPERANZA NORTE | AC 24 | KR 69C | KR 69D | MANTENIMIENTO | 9003725 | 389370 | 792.11 | 0.23 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-06-14 | 1 | 20396336.14
2023 | 2023-06-15 | BARRIOS UNIDOS | POPULAR MODELO | CL 67C | KR 59 | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 12001490 | 91100967 | 281.08 | 0.08 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-14 | 1 | 28378531.22
2023 | 2023-06-15 | PUENTE ARANDA | BOCHICA | KR 35 | CL 1F | CL 1H | MANTENIMIENTO | 16002931 | 186797 | 743.04 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Sello de Fisuras | 2023-06-15 | 1 | 610900.56
2023 | 2023-06-15 | BOSA | GUALOCHE | KR 78A | CL 65A S | CL 65C S | MANTENIMIENTO | 7007204 | 368238 | 799.2 | 0.23 | 0 | 0.23 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-05-24 | 22 | 156491236.48
2023 | 2023-06-15 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS III | AK 7 | CL 150 | CL 152 | MANTENIMIENTO | 1003533 | 502862 | 1718.6 | 0 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-06-15 | 1 | 79044501.67
2023 | 2023-06-15 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS III | AK 7 | CL 148 | CL 150 | MANTENIMIENTO | 1003547 | 509433 | 868.55 | 0.25 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-15 | 1 | 5801053.14
2023 | 2023-06-15 | FONTIBON | ZONA FRANCA | DG 16 | KR 108 | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 9002318 | 35003333 | 610.44 | 0.17 | 0.2 | 0 | Mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-06-15 | 1 | 1675134.98
2023 | 2023-06-15 | FONTIBON | ZONA FRANCA | DG 16 | KR 106 | KR 108 | MANTENIMIENTO | 9002318 | 35003351 | 265.77 | 0.08 | 0.09 | 0 | Mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-06-15 | 1 | 1042348.11
2023 | 2023-06-15 | FONTIBON | CIUDAD HAYUELOS | KR 77 | AC 17 | CL 18 | MANTENIMIENTO | 9004815 | 91014352 | 712.58 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-15 | 1 | 7734815.06
2023 | 2023-06-15 | FONTIBON | CIUDAD HAYUELOS | SE | SE | SE | MANTENIMIENTO | 9004919 | 91014523 | 580.35 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-15 | 1 | 5199190.27
2023 | 2023-06-16 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY CENTRAL | KR 78G | CL 37 S | CL 38 S | MANTENIMIENTO | 8006334 | 13748 | 93.24 | 0.03 | 0 | 0.02 | Espacio Publico | Convenio 534-2021 | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-06-14 | 2 | 17854872.32
2023 | 2023-06-16 | KENNEDY | GRAN BRITALIA I | KR 81 H | CL 46 S | CL 47 BIS | MANTENIMIENTO | 8006086 | 25499 | 241.11 | 0.07 | 0 | 0.07 | Espacio Publico | Convenio 534-2021 | Construcción | 2023-04-24 | 53 | 38572452.01
2023 | 2023-06-16 | SANTA FE | LAS CRUCES | CL 2 | KR 7 | KR 8 | MANTENIMIENTO | 3001122 | 144112 | 1319.1 | 0.38 | 0 | 0.24 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-29 | 18 | 100192784.44
2023 | 2023-06-16 | SANTA FE | LAS CRUCES | CL 2 | KR 8 | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 3001063 | 144113 | 503.63 | 0.14 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-31 | 16 | 32116507.26
2023 | 2023-06-16 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA | KR 68C | CL 38F S | CL 38G S | MANTENIMIENTO | 8011364 | 148197 | 221.9 | 0.06 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-06-14 | 2 | 8036571.47
2023 | 2023-06-16 | ENGATIVA | EL REAL | CL 66 | KR 75 | KR 76 | MANTENIMIENTO | 10008123 | 159609 | 319.88 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-15 | 1 | 693920.75
2023 | 2023-06-16 | ENGATIVA | FLORIDA BLANCA | CL 69B | KR 90B | KR 91A | MANTENIMIENTO | 10006528 | 159958 | 584.63 | 0.17 | 0 | 0.17 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-06-05 | 11 | 100311976.51
2023 | 2023-06-16 | BARRIOS UNIDOS | POPULAR MODELO | CL 67C | KR 59 | SE | MANTENIMIENTO | 12001490 | 179327 | 155.43 | 0.04 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-15 | 1 | 13490232.16
2023 | 2023-06-16 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL SUR | CL 1D | KR 28A | KR 29 | MANTENIMIENTO | 14001213 | 182847 | 291.25 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-16 | 1 | 664135.44
2023 | 2023-06-16 | PUENTE ARANDA | REMANSO | KR 32B | CL 9 S | CL 9A S | MANTENIMIENTO | 16003578 | 186605 | 261.37 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Sello de Fisuras | 2023-06-16 | 1 | 1478141.6
2023 | 2023-06-16 | PUENTE ARANDA | LA ASUNCION | KR 31D | CL 2 | CL 2B | MANTENIMIENTO | 16002940 | 186763 | 798.29 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-16 | 1 | 16804677.19
2023 | 2023-06-16 | PUENTE ARANDA | JORGE GAITAN CORTES | KR 38B | CL 1D | CL 1F | MANTENIMIENTO | 16002555 | 186851 | 328.4 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-16 | 1 | 5463434.97
2023 | 2023-06-16 | PUENTE ARANDA | PRIMAVERA OCCIDENTAL | KR 41A | CL 5 | CL 5A | MANTENIMIENTO | 16001525 | 187072 | 482.94 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-16 | 1 | 7550924.97
2023 | 2023-06-16 | PUENTE ARANDA | PRIMAVERA OCCIDENTAL | KR 41A | CL 5A | CL 5B | MANTENIMIENTO | 16001495 | 187073 | 493.14 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-16 | 1 | 6457501.6
2023 | 2023-06-16 | PUENTE ARANDA | PUENTE ARANDA | KR 55 | CL 14 | CL 15 | MANTENIMIENTO | 16000229 | 189064 | 1001.46 | 0.29 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-16 | 1 | 1279317.18
2023 | 2023-06-16 | PUENTE ARANDA | PUENTE ARANDA | KR 56 | AC 13 | CL 14 | MANTENIMIENTO | 16000233 | 189073 | 456.14 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-16 | 1 | 2173971.6
2023 | 2023-06-16 | BOSA | PARCELA EL PORVENIR | CL 51 S | KR 92A | KR 93 | MANTENIMIENTO | 7000424 | 351148 | 382.13 | 0.11 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-13 | 3 | 22569744.3
2023 | 2023-06-16 | FONTIBON | SAN PABLO JERICO | CL 17F | KR 128BIS | AK 129 | MANTENIMIENTO | 9000267 | 380758 | 347.32 | 0.1 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-06-13 | 3 | 5091852.18
2023 | 2023-06-16 | FONTIBON | LA ESPERANZA NORTE | AC 24 | KR 69B | KR 69C | MANTENIMIENTO | 9003741 | 389432 | 757.12 | 0.22 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-06-15 | 1 | 14001596.67
2023 | 2023-06-16 | PUENTE ARANDA | PUENTE ARANDA | KR 55 | AC 13 | CL 14 | MANTENIMIENTO | 16004487 | 472696 | 656.53 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-16 | 1 | 1776378.23
2023 | 2023-06-16 | FONTIBON | EL TINTAL CENTRAL | TV 88 | CL 19A | SE | MANTENIMIENTO | 9003402 | 482345 | 677.96 | 0.19 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-06-13 | 3 | 7896277.79
2023 | 2023-06-16 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS III | AK 7 | CL 152 | AC 153 | MANTENIMIENTO | 1003466 | 502847 | 1142.07 | 0 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-06-16 | 1 | 17455346.24
2023 | 2023-06-16 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS III | AK 7 | CL 148 | CL 150 | MANTENIMIENTO | 1003633 | 509466 | 1139.8 | 0 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-04-10 | 67 | 16158018.67
2023 | 2023-06-16 | ENGATIVA | LAS FERIAS | KR 69 | CL 73A | CL 74B | MANTENIMIENTO | 10008210 | 516130 | 954.15 | 0.27 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-15 | 1 | 1001743
2023 | 2023-06-16 | USAQUEN | ACACIAS USAQUEN | AK 7 | CL 144 | CL 145 | MANTENIMIENTO | 1003873 | 524984 | 799.14 | 0.23 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-06-16 | 1 | 11912542.06
2023 | 2023-06-16 | USAQUEN | ACACIAS USAQUEN | AK 7 | CL 145 | CL 146 | MANTENIMIENTO | 1008049 | 24123373 | 1187.15 | 0.34 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-06-16 | 1 | 1658364.75
2023 | 2023-06-16 | FONTIBON | SABANA GRANDE | DG 16 | DG 16 | DG 16 | MANTENIMIENTO | 9002618 | 35003326 | 536.14 | 0.15 | 0.18 | 0 | Mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-06-16 | 1 | 841880.99
2023 | 2023-06-16 | FONTIBON | SABANA GRANDE | DG 16 | KR 104 | DG 16 | MANTENIMIENTO | 9002618 | 35003327 | 144.26 | 0.04 | 0.08 | 0 | Mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-06-16 | 1 | 1670588.9
2023 | 2023-06-16 | BOSA | PARCELA EL PORVENIR | CL 52 S | KR 98B | KR 100 | MANTENIMIENTO | 7009554 | 91012584 | 2254.67 | 0.64 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-05 | 11 | 53491235.17
2023 | 2023-06-16 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA | KR 68C | CL 38GBIS S | CL 39 S | MANTENIMIENTO | 8013459 | 91020959 | 157.5 | 0.05 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-06-14 | 2 | 6346966.4
2023 | 2023-06-16 | USAQUEN | SANTA ANA | CL 110B | KR 1 | KR 2 | MANTENIMIENTO | 1005595 | 139087 | 699.38 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Emergencia | Habilitación de Calzada | 2023-03-19 | 89 | 7339773.15
2023 | 2023-06-16 | FONTIBON | SABANA GRANDE | KR 104 | KR 104 | DG 16 | MANTENIMIENTO | 9004969 | 35002375 | 27.81 | 0.01 | 0.01 | 0 | Mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-06-16 | 1 | 12295085.46
2023 | 2023-06-17 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY CENTRAL | KR 78 G | CL 38 B | CL 38 C | MANTENIMIENTO | 8006573 | 13753 | 192.31 | 0.05 | 0 | 0.05 | Espacio Publico | Convenio 534-2021 | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 2023-06-17 | 1 | 2072579.97
2023 | 2023-06-17 | LOS MARTIRES | EL VERGEL | KR 25 | CL 2 | CL 2A | MANTENIMIENTO | 14001265 | 182623 | 477.51 | 0.14 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-17 | 1 | 628147.79
2023 | 2023-06-17 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL | CL 1G | KR 29 | KR 29B | MANTENIMIENTO | 14001065 | 182893 | 614.98 | 0.18 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-17 | 1 | 799920.88
2023 | 2023-06-20 | KENNEDY | JACQUELINE | KR 78A | KR 78 | CL 47B S | REHABILITACIÓN | 8009076 | 150104 | 103.35 | 0.03 | 0 | 0.03 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Vías Participativas | Rehabilitacion Rigido | 2023-06-02 | 18 | 64569305.34
2023 | 2023-06-20 | TUNJUELITO | SANTA LUCIA | DG 50A S | KR 18 | KR 18A | MANTENIMIENTO | 6001326 | 323902 | 322.53 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-16 | 4 | 6706161.42
2023 | 2023-06-20 | TUNJUELITO | SANTA LUCIA | KR 18A | DG 50 A SUR | CL 51 SUR | MANTENIMIENTO | 6001327 | 323905 | 812.57 | 0.23 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-16 | 4 | 3984949.87
2023 | 2023-06-20 | FONTIBON | LA ESPERANZA NORTE | AC 24 | KR 69A | KR 69B | MANTENIMIENTO | 9003765 | 389515 | 810.02 | 0.23 | 0 | 0.03 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-06-16 | 4 | 19551302.3
2023 | 2023-06-20 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY CENTRAL | KR 78G | CL 37 S | CL 38 S | MANTENIMIENTO | 8006334 | 13749 | 57.84 | 0.02 | 0 | 0.01 | Espacio Publico | Convenio 534-2021 | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-06-13 | 7 | 10077593.01
2023 | 2023-06-20 | USAQUEN | SANTA BARBARA OCCIDENTAL | CL 125 | AK 19 | KR 19A | MANTENIMIENTO | 1004455 | 139462 | 1109.7 | 0.32 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-20 | 1 | 6270817.81
2023 | 2023-06-20 | USAQUEN | SANTA BARBARA OCCIDENTAL | CL 125 | KR 19A | KR 20 | MANTENIMIENTO | 1004443 | 139463 | 1097.88 | 0.31 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-20 | 1 | 6767878.86
2023 | 2023-06-20 | USAQUEN | BELLA SUIZA | CL 129 | AK 7 | KR 7BBIS | MANTENIMIENTO | 1004303 | 139562 | 1349.99 | 0.39 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-20 | 1 | 17262639.02
2023 | 2023-06-20 | USAQUEN | LISBOA | CL 135C | KR 10B | KR 11 | MANTENIMIENTO | 1004032 | 139705 | 550.5 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-20 | 1 | 3671114.12
2023 | 2023-06-20 | ENGATIVA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | CL 86ABIS | KR 111C | KR 112F | MANTENIMIENTO | 10000150 | 163652 | 1064.76 | 0.3 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-06-20 | 1 | 5466251.53
2023 | 2023-06-20 | ENGATIVA | EL MUELLE | KR 105C | CL 66 | CL 66BIS | MANTENIMIENTO | 10005756 | 164755 | 141.08 | 0.04 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-06-20 | 1 | 4174353.66
2023 | 2023-06-20 | ENGATIVA | LOS ANGELES | CL 66A | KR 97A | KR 98 | MANTENIMIENTO | 10006404 | 164830 | 242.26 | 0.07 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-06-13 | 7 | 13364677.41
2023 | 2023-06-20 | FONTIBON | BRISAS ALDEA FONTIBON | CL 22D | KR 127 | AK 129 | MANTENIMIENTO | 9000138 | 380371 | 1798.32 | 0.51 | 0 | 0.18 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-14 | 6 | 115083773.61
2023 | 2023-06-20 | USAQUEN | GINEBRA | AK 7 | CL 130 | CL 132 | MANTENIMIENTO | 1008069 | 24123245 | 1916.4 | 0 | 0 | 0.07 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-06-20 | 1 | 47554650.95
2023 | 2023-06-20 | FONTIBON | SABANA GRANDE | DG 16 | KR 100 | KR 104 | MANTENIMIENTO | 9002873 | 35003328 | 527.46 | 0.15 | 0.17 | 0 | Mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-06-20 | 1 | 7322326.8
2023 | 2023-06-20 | KENNEDY | OSORIO III | CL 2 | KR 93D | TV 97A | MANTENIMIENTO | 8014138 | 91014221 | 2843.58 | 0.81 | 0 | 0.24 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-07 | 13 | 138680876.61
2023 | 2023-06-20 | FONTIBON | LA ESPERANZA NORTE | AC 24 | AK 68D | KR 69 | MANTENIMIENTO | 9003806 | 91014296 | 1044.02 | 0.3 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-06-20 | 1 | 14856840.16
2023 | 2023-06-21 | FONTIBON | SALITRE OCCIDENTAL | AC 24 | KR 68A | KR 68ABIS | MANTENIMIENTO | 9003904 | 604318 | 849.56 | 0.24 | 0 | 0.05 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-06-20 | 1 | 29042183.55
2023 | 2023-06-21 | FONTIBON | FERROCAJA FONTIBON | TV 93 | CL 22D | CL 23IBIS | MANTENIMIENTO | 9004901 | 91014503 | 2915.04 | 0.83 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-06-20 | 1 | 9240168.31
2023 | 2023-06-21 | FONTIBON | FERROCAJA FONTIBON | TV 88B | TV 93 | TV 88B | MANTENIMIENTO | 9004613 | 91017995 | 2643.35 | 0.76 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-06-20 | 1 | 8143081.31
2023 | 2023-06-21 | USAQUEN | RINCON DEL CHICO | CL 104 | KR 14 | KR 14A | MANTENIMIENTO | 1005607 | 138903 | 593.96 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-21 | 1 | 4282740.02
2023 | 2023-06-21 | USAQUEN | SANTA BIBIANA | CL 104 | KR 19A | KR 21 | MANTENIMIENTO | 1005413 | 138913 | 2148.37 | 0.61 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-21 | 1 | 17319949.18
2023 | 2023-06-21 | USAQUEN | ESCUELA DE INFANTERIA | CL 106 | KR 8B | KR 8C | MANTENIMIENTO | 1005639 | 510282 | 395.92 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-21 | 1 | 880162.33
2023 | 2023-06-21 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | CL 106 | KR 8B | KR 8C | MANTENIMIENTO | 1005639 | 510284 | 424.92 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-21 | 1 | 1683036.33
2023 | 2023-06-21 | FONTIBON | SABANA GRANDE | DG 16 | KR 98 | KR 100 | MANTENIMIENTO | 9004999 | 35003330 | 413.93 | 0.12 | 0.14 | 0 | Mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-06-21 | 1 | 933441.01
2023 | 2023-06-21 | FONTIBON | SABANA GRANDE | DG 16 | KR 98 | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 9004997 | 35003331 | 56.65 | 0.02 | 0.02 | 0 | Mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-06-21 | 1 | 397163.4
2023 | 2023-06-21 | FONTIBON | SABANA GRANDE | DG 16 | Sin Establecer | KR 98 | MANTENIMIENTO | 9004997 | 35003332 | 265.59 | 0.08 | 0.09 | 0 | Mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-06-21 | 1 | 607141.11
2023 | 2023-06-22 | USAQUEN | SANTA BARBARA OCCIDENTAL | CL 125 | KR 20 | KR 21A | MANTENIMIENTO | 1004431 | 139464 | 1541.48 | 0.44 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-22 | 1 | 9638414.97
2023 | 2023-06-22 | USAQUEN | SANTA BARBARA OCCIDENTAL | CL 125 | KR 21A | KR 23 | MANTENIMIENTO | 1004416 | 139465 | 1771.7 | 0.51 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-22 | 1 | 14129907.19
2023 | 2023-06-22 | USAQUEN | CEDRITOS | CL 140 | KR 10A | KR 11 | MANTENIMIENTO | 1003920 | 139756 | 1644.88 | 0.47 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-22 | 1 | 8644403.81
2023 | 2023-06-22 | USAQUEN | LOS CEDROS | CL 142 | KR 19A | KR 20 | MANTENIMIENTO | 1003600 | 139807 | 987.44 | 0.28 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-22 | 1 | 8246754.97
2023 | 2023-06-22 | USAQUEN | LA LIBERIA | CL 159A | DG 159 | DG 159B | MANTENIMIENTO | 1002265 | 140346 | 1862.32 | 0.53 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-06-17 | 5 | 10722492.82
2023 | 2023-06-22 | ENGATIVA | SANTA MARIA | KR 73A | CL 75 | CL 75A | MANTENIMIENTO | 10006998 | 160085 | 537.89 | 0.15 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-06-15 | 7 | 36312169.93
2023 | 2023-06-22 | ENGATIVA | PARIS GAITAN | DG 83 | TV 76 | TV 76C | MANTENIMIENTO | 10004654 | 162264 | 704.1 | 0.2 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-08 | 14 | 44671143.31
2023 | 2023-06-22 | ENGATIVA | VILLA AMALIA | KR 105F | CL 71 | CL 71A | MANTENIMIENTO | 10003951 | 164241 | 352.86 | 0.1 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-16 | 6 | 18972550.69
2023 | 2023-06-22 | SUBA | RINCON DE SANTA INES | CL 152 | KR 115 | KR 116 | MANTENIMIENTO | 11000961 | 177216 | 1378.45 | 0.39 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-06-21 | 1 | 32849679.66
2023 | 2023-06-22 | BARRIOS UNIDOS | POPULAR MODELO | KR 57C | CL 64A | CL 65A | MANTENIMIENTO | 12001940 | 178017 | 491.82 | 0.14 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-14 | 8 | 9387369.13
2023 | 2023-06-22 | BARRIOS UNIDOS | BAQUERO | CL 63C | KR 17 | KR 18 | MANTENIMIENTO | 12002691 | 179059 | 597.11 | 0.17 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-14 | 8 | 39201312.78
2023 | 2023-06-22 | BARRIOS UNIDOS | LA ESPERANZA | CL 63C | KR 16 | KR 17 | MANTENIMIENTO | 12002708 | 179060 | 834.22 | 0.24 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-14 | 8 | 40410398.65
2023 | 2023-06-22 | PUENTE ARANDA | INDUSTRIAL CENTENARIO | DG 19D | TV 39BIS | TV 39BISA | MANTENIMIENTO | 16000499 | 188997 | 1337.72 | 0.38 | 0 | 0.38 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Vías Participativas | Rehabilitación Flexible | 2023-05-18 | 35 | 368493743.53
2023 | 2023-06-22 | BOSA | ESCOCIA | TV 87C | CL 57D S | CL 58 S | MANTENIMIENTO | 7002228 | 355820 | 155 | 0.04 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-05-30 | 23 | 5922925.03
2023 | 2023-06-22 | ENGATIVA | BOSQUE POPULAR | AC 64C | KR 69A | KR 69C | MANTENIMIENTO | 10009385 | 511212 | 387.92 | 0.11 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-06-15 | 7 | 15857653.53
2023 | 2023-06-22 | CHAPINERO | QUINTA CAMACHO | AC 72 | AK 7 |  | MANTENIMIENTO | 2001134 | 513507 | 2050.56 | 0.59 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-21 | 1 | 34289275.08
2023 | 2023-06-22 | CHAPINERO | PORCIUNCULA | AC 72 | AK 7 | KR 9 | MANTENIMIENTO | 2001134 | 513509 | 1962.39 | 0.56 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-21 | 1 | 14139513.33
2023 | 2023-06-22 | ENGATIVA | LOS ANGELES | AK 96 | CL 65 | CL 65 A | MANTENIMIENTO | 10006871 | 517697 | 590.17 | 0.17 | 0 | 0.13 | Espacio Publico | IMVI-PR-013 (EP) | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-05-05 | 48 | 120815145.5
2023 | 2023-06-22 | FONTIBON | SALITRE OCCIDENTAL | AC 24 | KR 68ABIS | KR 68B | MANTENIMIENTO | 9003890 | 604308 | 1363.9 | 0.39 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-06-22 | 1 | 63658369.71
2023 | 2023-06-22 | ENGATIVA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | null | null | null | MANTENIMIENTO | 10011749 | 34011350 | 990.35 | 0.28 | 0.33 | 0.27 | Mantenimiento de Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-06-08 | 14 | 85442802.45
2023 | 2023-06-22 | SUBA | PRADO VERANIEGO NORTE | KR 53B | CL 131A | AC 134 | MANTENIMIENTO | 11014191 | 91011787 | 651.66 | 0.19 | 0 | 0.17 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-21 | 1 | 94746636.11
2023 | 2023-06-22 | BOSA | PARCELA EL PORVENIR | CL 52 S | KR 97C | KR 98B | MANTENIMIENTO | 7009578 | 91012696 | 947.38 | 0.27 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-08 | 14 | 23063547.53
2023 | 2023-06-22 | BOSA | PARCELA EL PORVENIR | CL 52 S | KR 94 | KR 95A | MANTENIMIENTO | 7009584 | 91012721 | 1410.03 | 0.4 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-06 | 16 | 53777823.86
2023 | 2023-06-22 | BARRIOS UNIDOS | POPULAR MODELO | KR 57C | CL 66A | CL 66B | MANTENIMIENTO | 12003164 | 91017877 | 288.65 | 0.08 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-13 | 9 | 19502264.62
2023 | 2023-06-23 | ENGATIVA | SAN IGNACIO | TV 85 | CL 52BBIS | CL 52BBISA | MANTENIMIENTO | 10008737 | 158547 | 250.07 | 0.07 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-06-20 | 3 | 20549511.61
2023 | 2023-06-23 | ENGATIVA | EL REAL | KR 72A | CL 65A | CL 66 | MANTENIMIENTO | 10008469 | 158743 | 551.44 | 0.16 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-22 | 1 | 3013437.1
2023 | 2023-06-23 | ENGATIVA | VILLA LUZ | KR 81A | CL 64A | CL 64B | MANTENIMIENTO | 10008139 | 159002 | 313.98 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-22 | 1 | 2378262.73
2023 | 2023-06-23 | ENGATIVA | VILLAS DE GRANADA | CL 75 | KR 112A | KR 112B | MANTENIMIENTO | 10001153 | 164014 | 254.61 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-22 | 1 | 8397270.05
2023 | 2023-06-23 | BARRIOS UNIDOS | MUEQUETA | CL 63C | KR 22 | KR 23 | MANTENIMIENTO | 12002642 | 179051 | 634.74 | 0.18 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-22 | 1 | 15869822.18
2023 | 2023-06-23 | TUNJUELITO | SAN BENITO | KR 18A | CL 57 S | CL 58 S | MANTENIMIENTO | 6001438 | 324282 | 406.92 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-22 | 1 | 2851528.33
2023 | 2023-06-23 | TUNJUELITO | SAN BENITO | KR 16 | CL 57 S | CL 58 S | MANTENIMIENTO | 6001504 | 324494 | 406.23 | 0.12 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-22 | 1 | 8561646.21
2023 | 2023-06-23 | SANTA FE | SAN BERNARDINO | KR 13 | CL 1B | CL 1C | MANTENIMIENTO | 3000941 | 143965 | 867.89 | 0.25 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-24 | 30 | 27272154.45
2023 | 2023-06-23 | SUBA | BRITALIA | KR 55A | CL 163 | CL 165 | MANTENIMIENTO | 11002983 | 169240 | 973.87 | 0.28 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-16 | 7 | 16434904.88
2023 | 2023-06-23 | BARRIOS UNIDOS | BAQUERO | CL 63C | KR 20 | KR 21 | MANTENIMIENTO | 12002658 | 179049 | 400.66 | 0.11 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-20 | 3 | 32824527.29
2023 | 2023-06-23 | BARRIOS UNIDOS | MUEQUETA | CL 63C | KR 21 | KR 22 | MANTENIMIENTO | 12002649 | 179050 | 736.22 | 0.21 | 0 | 0.21 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-15 | 8 | 97460037.54
2023 | 2023-06-23 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | KR 18C | CL 51 S | CL 53 S | MANTENIMIENTO | 6001330 | 323916 | 1680.87 | 0.48 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-20 | 3 | 5151933.01
2023 | 2023-06-23 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | KR 18C | CL 53 S | DG 54 S | MANTENIMIENTO | 6001339 | 323945 | 484.72 | 0.14 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-20 | 3 | 9644289.14
2023 | 2023-06-23 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | KR 18 | CL 53 S | CL 55 S | MANTENIMIENTO | 6001385 | 324105 | 1343.26 | 0.38 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-16 | 7 | 44215828.55
2023 | 2023-06-23 | RAFAEL URIBE URIBE | GUSTAVO RESTREPO | CL 31A S | KR 12G | KR 12H | MANTENIMIENTO | 18001966 | 415485 | 209.7 | 0.06 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-23 | 1 | 9370367.93
2023 | 2023-06-23 | LOS MARTIRES | LA FAVORITA | KR 17 | CL 18 | CL 18 | MANTENIMIENTO | 14001707 | 472661 | 205.99 | 0.06 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-06 | 17 | 42896846.35
2023 | 2023-06-23 | SUBA | EL PLAN | KR 58C | CL 152 | CL 152B | MANTENIMIENTO | 11014355 | 902304 | 2121.99 | 0.61 | 0 | 0.02 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-16 | 7 | 9094725.79
2023 | 2023-06-24 | SAN CRISTOBAL | VILLA DE LOS ALPES I | KR 4 | CL 36BIS S | CL 36A S | MANTENIMIENTO | 4007241 | 214964 | 267.5 | 0.08 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2023-06-16 | 8 | 28540798.35
2023 | 2023-06-24 | SAN CRISTOBAL | VILLA DE LOS ALPES I | KR 4 | CL 36A S | CL 36B S | MANTENIMIENTO | 4007242 | 214967 | 266.44 | 0.08 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2023-06-14 | 10 | 29303119.4
2023 | 2023-06-24 | SAN CRISTOBAL | VILLA DE LOS ALPES I | KR 4 | CL 36BIS S | CL 36A S | MANTENIMIENTO | 4007241 | 91103964 | 117.8 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2023-06-20 | 4 | 15730115.48
2023 | 2023-06-24 | SAN CRISTOBAL | VILLA DE LOS ALPES I | KR 4 | CL 36A S | CL 36B S | MANTENIMIENTO | 4007242 | 91103965 | 181.88 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2023-06-14 | 10 | 20785670.29
2023 | 2023-06-24 | PUENTE ARANDA | ALQUERIA | KR 52C | CL 37 S | CL 37A S | MANTENIMIENTO | 16003004 | 185759 | 586.51 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-24 | 1 | 4331028.96
2023 | 2023-06-24 | PUENTE ARANDA | TEJAR | KR 52C | CL 28 S | CL 29 S | MANTENIMIENTO | 16002530 | 185768 | 476.26 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-24 | 1 | 1117665.37
2023 | 2023-06-24 | PUENTE ARANDA | PENSILVANIA | CL 12 | KR 32A | KR 33 | MANTENIMIENTO | 16001668 | 189284 | 820.62 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-24 | 1 | 2747446.89
2023 | 2023-06-24 | USAQUEN | MOLINOS NORTE | CL 106 | KR 14 | KR 14B | MANTENIMIENTO | 1005485 | 510344 | 530.54 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-21 | 3 | 2336764.28
2023 | 2023-06-26 | ENGATIVA | FLORIDA BLANCA | CL 69ABIS | KR 91 | KR 91A | MANTENIMIENTO | 10006544 | 159912 | 285.09 | 0.08 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-06-17 | 9 | 52281506.76
2023 | 2023-06-26 | ENGATIVA | VILLAS DE GRANADA | CL 75 | KR 112 | KR 112A | MANTENIMIENTO | 10001232 | 164013 | 302.9 | 0.09 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-21 | 5 | 22074990.21
2023 | 2023-06-26 | SANTA FE | LAS CRUCES | CL 2 | KR 9 | KR 10 | MANTENIMIENTO | 3001014 | 144115 | 726.65 | 0.21 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-23 | 3 | 20914049.02
2023 | 2023-06-26 | ENGATIVA | LAS FERIAS | CL 78 | KR 68H | KR 69 | MANTENIMIENTO | 10007913 | 158270 | 511.95 | 0.15 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-23 | 3 | 6340065.52
2023 | 2023-06-26 | FONTIBON | PUERTA DE TEJA | AC 24 | TV 94 | TV 95 | MANTENIMIENTO | 9002249 | 385838 | 2029.85 | 0.58 | 0 | 0.13 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-06-23 | 3 | 63145965.53
2023 | 2023-06-26 | USAQUEN | SANTA BARBARA ORIENTAL | AK 7 | CL 123 | CL 124 | MANTENIMIENTO | 1004909 | 521143 | 1175.27 | 0.34 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-06-23 | 3 | 24829454.04
2023 | 2023-06-26 | SANTA FE | LAS CRUCES | KR 9 | CL 1CBIS | CL 2 | MANTENIMIENTO | 3001112 | 143867 | 980.03 | 0.28 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-26 | 1 | 8566773.3
2023 | 2023-06-26 | PUENTE ARANDA | ALQUERIA | CL 40A S | KR 52 | KR 52B | MANTENIMIENTO | 16003732 | 186391 | 689.72 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-26 | 1 | 4867017.18
2023 | 2023-06-26 | PUENTE ARANDA | JORGE GAITAN CORTES | KR 40B | CL 2F | CL 2G | MANTENIMIENTO | 16001952 | 186900 | 287.79 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-26 | 1 | 3375944.97
2023 | 2023-06-26 | PUENTE ARANDA | JORGE GAITAN CORTES | KR 40B | CL 2D | CL 2F | MANTENIMIENTO | 16001998 | 186903 | 263.04 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-26 | 1 | 3873006.02
2023 | 2023-06-26 | PUENTE ARANDA | JORGE GAITAN CORTES | CL 2CBIS | KR 38BBIS | KR 38C | MANTENIMIENTO | 16002242 | 187493 | 130.49 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-26 | 1 | 4966429.39
2023 | 2023-06-26 | PUENTE ARANDA | LA CAMELIA | CL 1B | TV 52C | TV 53 | MANTENIMIENTO | 16001882 | 188384 | 412.57 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-26 | 1 | 4767604.97
2023 | 2023-06-26 | FONTIBON | PUERTA DE TEJA | AC 24 | TV 95A | TV 95B | MANTENIMIENTO | 9002071 | 385442 | 977.5 | 0.28 | 0 | 0.1 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-06-15 | 11 | 61842223.58
2023 | 2023-06-26 | USME | LOS ANDES | null | null | null | MANTENIMIENTO | 5009729 | 910280351 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de Vias rurales | Bioingenieria | Bioingenieria | 2023-06-26 | 1 | 1161608.19
2023 | 2023-06-27 | SANTA FE | SAN BERNARDINO | KR 12 | CL 3 | CL 4 | MANTENIMIENTO | 3000869 | 143930 | 1038.49 | 0.3 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-21 | 6 | 36989850.44
2023 | 2023-06-27 | BARRIOS UNIDOS | MUEQUETA | CL 63C | KR 23 | AK 24 | MANTENIMIENTO | 12002638 | 179052 | 597.55 | 0.17 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-20 | 7 | 83703126.64
2023 | 2023-06-27 | RAFAEL URIBE URIBE | CLARET | KR 26 | CL 44 S | DG 45A S | MANTENIMIENTO | 18000769 | 412332 | 886.01 | 0.25 | 0 | 0.25 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2023-06-15 | 12 | 139555781.07
2023 | 2023-06-27 | ENGATIVA | LOS ANGELES | AK 96 | CL 65 | CL 65A | MANTENIMIENTO | 10006871 | 517698 | 1075.7 | 0.31 | 0 | 0.26 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Tramo de Prueba | Rehabilitación Flexible | 2023-04-10 | 78 | 501172286.69
2023 | 2023-06-27 | SANTA FE | SAN BERNARDINO | KR 11 | CL 1B | CL 2 | MANTENIMIENTO | 3000996 | 143912 | 963.95 | 0.28 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-23 | 4 | 9051556.7
2023 | 2023-06-27 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | CL 56A S | KR 19B | KR 19C | MANTENIMIENTO | 6001347 | 323969 | 624.8 | 0.18 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-24 | 3 | 9124865.52
2023 | 2023-06-27 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | CL 56 S | KR 13F | KR 15 | MANTENIMIENTO | 6001496 | 324470 | 813.02 | 0.23 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-24 | 3 | 7267357.7
2023 | 2023-06-27 | USAQUEN | MOLINOS NORTE | KR 13A | CL 108 | CL 109 | MANTENIMIENTO | 1005395 | 136929 | 774.02 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-27 | 1 | 8231876.11
2023 | 2023-06-27 | USAQUEN | LA CALLEJA | KR 21 | CL 127BIS | CL 127B | MANTENIMIENTO | 1004321 | 137265 | 1214.67 | 0.35 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Sello de Fisuras | 2023-06-27 | 1 | 7038985.06
2023 | 2023-06-27 | USAQUEN | RINCON DEL CHICO | CL 101 | KR 13A | KR 14 | MANTENIMIENTO | 1005790 | 138851 | 523.41 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-27 | 1 | 2813463.64
2023 | 2023-06-27 | USAQUEN | RINCON DEL CHICO | CL 103 | KR 12 | KR 13 | MANTENIMIENTO | 1005733 | 138876 | 471.24 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-27 | 1 | 3708118.06
2023 | 2023-06-27 | SANTA FE | LAS CRUCES | KR 6 | CL 2 | CL 2A | MANTENIMIENTO | 3001161 | 143840 | 437.68 | 0.13 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-27 | 1 | 15423766.11
2023 | 2023-06-27 | RAFAEL URIBE URIBE | EL PLAYON | KR 10 | CL 49FBIS S | CL 49H S | MANTENIMIENTO | 18004356 | 420073 | 652.31 | 0.19 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-06-08 | 19 | 36381667.23
2023 | 2023-06-27 | USME | LOS ANDES | null | null | null | MANTENIMIENTO | 5009729 | 910280353 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de Vias rurales | Bioingenieria | Bioingenieria | 2023-06-27 | 1 | 1161608.19
2023 | 2023-06-28 | SUBA | VILLA DEL PRADO | AK 58 | CL 174 | CL 174B | MANTENIMIENTO | 11011904 | 472309 | 1009.41 | 0.29 | 0 | 0.29 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-05-26 | 33 | 141236751.23
2023 | 2023-06-28 | FONTIBON | BELEN FONTIBON | KR 112 | CL 20B | CL 20C | MANTENIMIENTO | 9004777 | 91014615 | 531.53 | 0.15 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-06-23 | 5 | 122279475.93
2023 | 2023-06-28 | ENGATIVA | LA ESTRADA | KR 69M | CL 69 | CL 70 | MANTENIMIENTO | 10008521 | 157393 | 880.42 | 0.25 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-24 | 4 | 6096586.62
2023 | 2023-06-28 | BOSA | PARCELA EL PORVENIR | CL 49D S | KR 92A | KR 93 | MANTENIMIENTO | 7000352 | 350963 | 390.72 | 0.11 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-26 | 2 | 10207320.88
2023 | 2023-06-28 | BOSA | PARCELA EL PORVENIR | KR 92A | CL 52 B SUR | AC 54 S | MANTENIMIENTO | 7000483 | 479851 | 1313.66 | 0.38 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-26 | 2 | 8326390.87
2023 | 2023-06-28 | BOSA | PARCELA EL PORVENIR | CL 50 S | KR 94 | KR 95A | MANTENIMIENTO | 7009571 | 91012695 | 941.52 | 0.27 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-26 | 2 | 5706933.61
2023 | 2023-06-28 | SANTA FE | LAS CRUCES | KR 4 | CL 1F | DG 2BIS | MANTENIMIENTO | 3001327 | 143700 | 735.94 | 0.21 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-27 | 1 | 20136445.35
2023 | 2023-06-28 | BOSA | OSORIO X URBANO | KR 93 | CL 49CBIS S | CL 49D S | MANTENIMIENTO | 7000297 | 350813 | 155.57 | 0.04 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-27 | 1 | 6015120.38
2023 | 2023-06-28 | FONTIBON | PUERTA DE TEJA | AC 24 | KR 96H | KR 96K | MANTENIMIENTO | 9001727 | 384511 | 754.25 | 0.22 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-06-27 | 1 | 28877858.07
2023 | 2023-06-28 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | TV 70D | CL 60 S | KR 68C | MANTENIMIENTO | 19001535 | 487407 | 2003.53 | 0.57 | 0 | 0.28 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-27 | 1 | 121024274.78
2023 | 2023-06-28 | FONTIBON | PUERTA DE TEJA | AC 24 | KR 96K | AK 97 | MANTENIMIENTO | 9001661 | 384326 | 495.84 | 0.14 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-06-28 | 1 | 4533387.55
2023 | 2023-06-28 | CIUDAD BOLIVAR | LA VALVANERA | CL 62D S | KR 71D | KR 71F | MANTENIMIENTO | 19001037 | 442459 | 243.12 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-28 | 1 | 1179904.97
2023 | 2023-06-28 | CIUDAD BOLIVAR | LA VALVANERA | CL 62D S | KR 71C | KR 71D | MANTENIMIENTO | 19001039 | 442465 | 168.86 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-28 | 1 | 3475357.18
2023 | 2023-06-28 | CIUDAD BOLIVAR | LA VALVANERA | CL 62D S | KR 71 | KR 71ABIS | MANTENIMIENTO | 19001043 | 442474 | 346.66 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-28 | 1 | 1478141.6
2023 | 2023-06-28 | CIUDAD BOLIVAR | BARLOVENTO | KR 73 | CL 62F S | CL 62FBIS S | MANTENIMIENTO | 19001230 | 442891 | 323.17 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-28 | 1 | 6656326.02
2023 | 2023-06-28 | CIUDAD BOLIVAR | GALICIA | KR 73F | CL 62D S | CL 62G S | MANTENIMIENTO | 19001287 | 443041 | 661.55 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-28 | 1 | 1378729.39
2023 | 2023-06-28 | CIUDAD BOLIVAR | PERDOMO ALTO | TV 70G | CL 63 SUR | CL 63A S | MANTENIMIENTO | 19001295 | 443059 | 472.55 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-28 | 1 | 3466219.39
2023 | 2023-06-28 | CIUDAD BOLIVAR | BARLOVENTO | KR 73 | CL 62FBISA S | DG 62G S | MANTENIMIENTO | 19001363 | 443224 | 576.02 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-28 | 1 | 5463434.97
2023 | 2023-06-28 | CIUDAD BOLIVAR | PERDOMO ALTO | TV 70G | CL 64 S | CL 64A S | MANTENIMIENTO | 19001443 | 443442 | 492.71 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-28 | 1 | 3267394.97
2023 | 2023-06-28 | CIUDAD BOLIVAR | BARLOVENTO | KR 72 | CL 62 D SUR | CL 62 D SUR | MANTENIMIENTO | 19012940 | 472926 | 219.14 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-28 | 1 | 1577553.81
2023 | 2023-06-28 | CIUDAD BOLIVAR | PERDOMO ALTO | CL 63 SUR | KR 71 F | KR 72 | MANTENIMIENTO | 19016234 | 91033837 | 1437.55 | 0.41 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Sello de Fisuras | 2023-06-28 | 1 | 3475357.18
2023 | 2023-06-28 | USME | LA UNION | null | null | null | MANTENIMIENTO | 5009728 | 910279902 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de Vias rurales | Bioingenieria | Bioingenieria | 2023-06-28 | 1 | 1161608.19
2023 | 2023-06-29 | LOS MARTIRES | SANTA FE | KR 25 | CL 24A | CL 24B | MANTENIMIENTO | 14000059 | 183749 | 713.44 | 0.2 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-27 | 2 | 7374835.56
2023 | 2023-06-29 | SANTA FE | LAS CRUCES | KR 6 | CL 1D | CL 1DBIS | MANTENIMIENTO | 3001283 | 143837 | 373.1 | 0.11 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-28 | 1 | 23305393.89
2023 | 2023-06-29 | LOS MARTIRES | EL LISTON | CL 18 | KR 20 | KR 21 | MANTENIMIENTO | 14000342 | 183537 | 1495.9 | 0.43 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-28 | 1 | 7173972.67
2023 | 2023-06-29 | LOS MARTIRES | EL LISTON | KR 20 | CL 17 | CL 18 | MANTENIMIENTO | 14000367 | 183590 | 770.97 | 0.22 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-28 | 1 | 6128646.36
2023 | 2023-06-29 | LOS MARTIRES | SANTA FE | AK 19 | CL 22 | CL 22A | MANTENIMIENTO | 14000208 | 183688 | 478.51 | 0.14 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-29 | 1 | 1101084.52
2023 | 2023-06-29 | PUENTE ARANDA | PUENTE ARANDA | KR 56 | CL 14 | CL 15 | MANTENIMIENTO | 16000208 | 189074 | 988.03 | 0.28 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-29 | 1 | 4171187.18
2023 | 2023-06-29 | PUENTE ARANDA | PENSILVANIA | CL 12 | KR 32 | KR 32A | MANTENIMIENTO | 16001740 | 189283 | 1454.68 | 0.42 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-29 | 1 | 1577553.81
2023 | 2023-06-29 | CIUDAD BOLIVAR | LA ESTANCIA | TV 73I | KR 73J | CL 57Y S | MANTENIMIENTO | 19000102 | 440304 | 468.34 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-29 | 1 | 1759315.11
2023 | 2023-06-29 | CIUDAD BOLIVAR | LA ESTANCIA | TV 73I | CL 57Y S | DG 57Z S | MANTENIMIENTO | 19000145 | 440406 | 448.74 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-29 | 1 | 581981.17
2023 | 2023-06-29 | CIUDAD BOLIVAR | LA ESTANCIA | KR 74 | CL 58A S | CL 58B S | MANTENIMIENTO | 19000212 | 440577 | 176.03 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-29 | 1 | 870237.75
2023 | 2023-06-29 | CIUDAD BOLIVAR | LA ESTANCIA | KR 74 | CL 58 B SUR | CL 58 C SUR | MANTENIMIENTO | 19000268 | 440710 | 216.67 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-29 | 1 | 1228077.33
2023 | 2023-06-29 | CIUDAD BOLIVAR | LA ESTANCIA | KR 74 | CL 58 B SUR | CL 58 C SUR | MANTENIMIENTO | 19000268 | 440712 | 209.45 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-29 | 1 | 1247981.96
2023 | 2023-06-29 | CIUDAD BOLIVAR | LA PRIMAVERA I | CL 60A S | KR 74D | KR 74F | MANTENIMIENTO | 19000437 | 441083 | 208.78 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-29 | 1 | 1426901.75
2023 | 2023-06-29 | CIUDAD BOLIVAR | LA PRIMAVERA I | TV 73B | CL 62 S | CL 62A S | MANTENIMIENTO | 19000805 | 441963 | 294.58 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-29 | 1 | 2714051.43
2023 | 2023-06-29 | CIUDAD BOLIVAR | LA PRIMAVERA I | TV 73B | CL 62B S | CL 62C S | MANTENIMIENTO | 19000934 | 442228 | 328.78 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-29 | 1 | 1725138.38
2023 | 2023-06-29 | CIUDAD BOLIVAR | LA PRIMAVERA I | TV 73B | CL 62C S | CL 62D S | MANTENIMIENTO | 19000978 | 442300 | 327.57 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-29 | 1 | 1128720.59
2023 | 2023-06-29 | CIUDAD BOLIVAR | GALICIA | CL 62D S | KR 73I | KR 73J | MANTENIMIENTO | 19000986 | 442321 | 286.81 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-06-29 | 1 | 1327489.54
2023 | 2023-06-30 | ENGATIVA | LOS CEREZOS | KR 86A | CL 86 | CL 87 | MANTENIMIENTO | 10003633 | 162022 | 750.91 | 0.21 | 0 | 0.21 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-06-20 | 10 | 120674795.22
2023 | 2023-06-30 | BARRIOS UNIDOS | SANTA SOFIA | KR 28 | CL 77 | CL 78 | MANTENIMIENTO | 12001536 | 523373 | 768.47 | 0.22 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-23 | 7 | 40921996.95
2023 | 2023-06-30 | BARRIOS UNIDOS | SANTA SOFIA | KR 28 | CL 76 | CL 77 | MANTENIMIENTO | 12001596 | 523379 | 610.22 | 0.17 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-23 | 7 | 44094408.85
2023 | 2023-06-30 | ENGATIVA | EL REAL | CL 66 | KR 73A | KR 74 | MANTENIMIENTO | 10008283 | 159606 | 488.82 | 0.14 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-26 | 4 | 16079006.14
2023 | 2023-06-30 | BARRIOS UNIDOS | SANTA SOFIA | KR 28 | CL 79 | AC 80 | MANTENIMIENTO | 12001378 | 523352 | 434.5 | 0.12 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-26 | 4 | 38089383.16
2023 | 2023-06-30 | BARRIOS UNIDOS | SANTA SOFIA | KR 28 | CL 78 | CL 79 | MANTENIMIENTO | 12001472 | 523358 | 1020.1 | 0.29 | 0 | 0.2 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-26 | 4 | 98254696.5
2023 | 2023-06-30 | BARRIOS UNIDOS | POPULAR MODELO | CL 67B | KR 59 | AK 60 | MANTENIMIENTO | 12001524 | 179309 | 629.97 | 0.18 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-28 | 2 | 22426041.3
2023 | 2023-06-30 | BOSA | ISLANDIA | CL 73A S | DG 73A S | KR 85 | MANTENIMIENTO | 7004133 | 360619 | 286.8 | 0.08 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-06-28 | 2 | 9951961.22
2023 | 2023-06-30 | LOS MARTIRES | SAMPER MENDOZA | KR 25 | CL 22B | CL 22C | MANTENIMIENTO | 14000099 | 183743 | 1050.92 | 0.3 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-29 | 1 | 5291768.83
2023 | 2023-06-30 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | CL 53 S | KR 19 | KR 19A | MANTENIMIENTO | 6001325 | 323899 | 492.12 | 0.14 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-29 | 1 | 14309444.57
2023 | 2023-06-30 | BOSA | LA INDEPENDENCIA | KR 88BIS | CL 70 S | CL 71 S | MANTENIMIENTO | 7002476 | 356518 | 474.45 | 0.14 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-06-29 | 1 | 6415546.02
2023 | 2023-06-30 | BOSA | LA INDEPENDENCIA | KR 87Q | CL 69A S | CL 70 S | MANTENIMIENTO | 7009757 | 2502350 | 477.59 | 0.14 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-06-29 | 1 | 5169425.49
2023 | 2023-07-01 | SUBA | LAS VILLAS | CL 127D | AK 58 | TV 59B | MANTENIMIENTO | 11010111 | 46160 | 1053.36 | 0.3 | 0 | 0.3 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-04-18 | 74 | 154117771.39
2023 | 2023-07-01 | SANTA FE | LAS CRUCES | KR 9 | CL 1 | CL 1B | MANTENIMIENTO | 3001157 | 143865 | 341.78 | 0.1 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-28 | 3 | 23144156.15
2023 | 2023-07-01 | SUBA | SUBA URBANO | CL 145A | KR 90A | KR 91 | MANTENIMIENTO | 11005418 | 171265 | 222.3 | 0.06 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2023-05-25 | 37 | 58989136.43
2023 | 2023-07-01 | BOSA | EL DANUBIO AZUL | KR 87BIS | CL 56A S | CL 56B S | REHABILITACIÓN | 7002142 | 355620 | 75.71 | 0.03 | 0 | 0.03 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Vías Participativas | Rehabilitación Flexible | 2023-06-16 | 15 | 44374442.59
2023 | 2023-07-01 | BOSA | ANTONIA SANTOS | KR 81D | CL 66 S | CL 66A S | MANTENIMIENTO | 7004897 | 362460 | 93.15 | 0.04 | 0 | 0.04 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Vías Participativas | Rehabilitación Flexible | 2023-06-15 | 16 | 35417244.04
2023 | 2023-07-01 | CIUDAD BOLIVAR | NACIONES UNIDAS | KR 18P | CL 74C S | CL 75 S | MANTENIMIENTO | 19010924 | 461790 | 561.49 | 0.16 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-07-01 | 1 | 7985596.13
2023 | 2023-07-01 | RAFAEL URIBE URIBE | SANTA LUCIA | KR 24 | CL 42 S | CL 42A S | MANTENIMIENTO | 18001065 | 34010620 | 208.74 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-04-27 | 65 | 16477384.52
2023 | 2023-07-01 | ENGATIVA | EL DORADO | KR 120 | CL 80A BIS | SE | MANTENIMIENTO | 10011735 | 34012315 | 2596.08 | 0.74 | 0.59 | 0.7 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-06-09 | 22 | 225227814.39
2023 | 2023-07-01 | BOSA | PARCELA EL PORVENIR | CL 49 D SUR | KR 93 | KR 93 | MANTENIMIENTO | 7009955 | 91012899 | 90.14 | 0.03 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-27 | 4 | 4607403.46
2023 | 2023-07-03 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL ORIENTAL | null | null | null | MANTENIMIENTO | 3002687 | 91027390 | 5654.45 | 0 | 0 | 0 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Emergencia | Habilitación de Calzada | 2023-06-08 | 25 | 5505404.19
2023 | 2023-07-04 | BOSA | LA INDEPENDENCIA | KR 87KBIS | CL 70 S | CL 71 S | MANTENIMIENTO | 7002747 | 357276 | 444.06 | 0.13 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-06-30 | 4 | 11097040.97
2023 | 2023-07-04 | BOSA | ANTONIA SANTOS | KR 81D | CL 66A S | CL 66B S | REHABILITACIÓN | 7004913 | 362502 | 116.9 | 0.04 | 0 | 0.04 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Vías Participativas | Rehabilitación Flexible | 2023-06-10 | 24 | 52938295.74
2023 | 2023-07-04 | BOSA | JIMENEZ DE QUESADA | CL 64 S | S.E | KR 80A | MANTENIMIENTO | 7005749 | 364609 | 520.26 | 0.15 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-27 | 7 | 41361413.33
2023 | 2023-07-04 | CHAPINERO | BOSQUE CALDERON | CL 57 | KR 5 | KR 6 | MANTENIMIENTO | 2001628 | 142766 | 515.25 | 0.15 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-06-26 | 8 | 64711078.54
2023 | 2023-07-04 | LOS MARTIRES | LA FAVORITA | KR 17 | CL 16 | CL 17 | MANTENIMIENTO | 14000520 | 183568 | 887.91 | 0.25 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-30 | 4 | 19967878.52
2023 | 2023-07-04 | LOS MARTIRES | EL LISTON | KR 20 | CL 15 | CL 16 | MANTENIMIENTO | 14000444 | 183588 | 590.53 | 0.17 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-07-04 | 1 | 652825.11
2023 | 2023-07-04 | LOS MARTIRES | EL LISTON | KR 20 | CL 16 | CL 17 | MANTENIMIENTO | 14000401 | 183589 | 783.97 | 0.22 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-07-04 | 1 | 1148093
2023 | 2023-07-04 | SAN CRISTOBAL | NUEVA DELHI | KR 14 E | CL 60B S | CL 60C S | MANTENIMIENTO | 4006404 | 213644 | 223.02 | 0.06 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-06-05 | 29 | 11239142.8
2023 | 2023-07-04 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | CL 53 S | DG 51B S | KR 18C | MANTENIMIENTO | 6001342 | 323954 | 418.14 | 0.12 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-29 | 5 | 42638564.97
2023 | 2023-07-04 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 68C | CL 62D S | CL 63 S | MANTENIMIENTO | 19014355 | 91016983 | 352.87 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-07-04 | 1 | 2580702.76
2023 | 2023-07-04 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 68C | CL 62B S | CL 62D S | MANTENIMIENTO | 19015494 | 91016987 | 690.85 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-07-04 | 1 | 4080912.77
2023 | 2023-07-04 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 70 | CL 62D S | CL 63 S | MANTENIMIENTO | 19014356 | 91017141 | 195.86 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-07-04 | 1 | 1884872.76
2023 | 2023-07-05 | ENGATIVA | EL DORADO | KR 120 | SE | SE | MANTENIMIENTO | 10011732 | 34013861 | 649.88 | 0.19 | 0.15 | 0.19 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-06-29 | 6 | 52482309.64
2023 | 2023-07-05 | SUBA | SUBA CERROS | KR 76 | CL 161 | CL 162 | MANTENIMIENTO | 11013316 | 91020778 | 249.64 | 0.07 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-30 | 5 | 39808276.65
2023 | 2023-07-05 | SUBA | JULIO FLOREZ | CL 68 A | KR 69 B | KR 69 B | MANTENIMIENTO | 11011719 | 168265 | 142.12 | 0.04 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-05 | 1 | 15188965.27
2023 | 2023-07-05 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | CL 58 S | KR 64B | KR 65 | MANTENIMIENTO | 19000072 | 440226 | 297.09 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-07-05 | 1 | 3955813.27
2023 | 2023-07-05 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | CL 58 S | KR 65 | KR 65BIS | MANTENIMIENTO | 19000074 | 440234 | 189.86 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-07-05 | 1 | 1121951.85
2023 | 2023-07-05 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | CL 58 S | KR 65A | KR 65B | MANTENIMIENTO | 19000078 | 440248 | 176.64 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-07-05 | 1 | 1022539.64
2023 | 2023-07-05 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | CL 58 S | KR 65B | KR 66 | MANTENIMIENTO | 19000080 | 440254 | 295 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-07-05 | 1 | 2612968.59
2023 | 2023-07-05 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 64B | CL 58A S | CL 59 S | MANTENIMIENTO | 19000170 | 440462 | 433.65 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-07-05 | 1 | 1221308.59
2023 | 2023-07-05 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 65 | CL 59A S | CL 60 S | MANTENIMIENTO | 19000299 | 440777 | 444.44 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-07-05 | 1 | 1420133.01
2023 | 2023-07-05 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 70 | CL 62A S | CL 62B S | MANTENIMIENTO | 19000914 | 442201 | 350.72 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-07-05 | 1 | 1121951.85
2023 | 2023-07-05 | CIUDAD BOLIVAR | LA CORUNA | KR 47 | CL 58F S | CL 58G S | MANTENIMIENTO | 19002852 | 446150 | 203.45 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-07-05 | 1 | 2314787.43
2023 | 2023-07-05 | CIUDAD BOLIVAR | LA CORUNA | KR 47 | CL 59 S | CL 59BIS S | MANTENIMIENTO | 19002900 | 446240 | 162.38 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-07-05 | 1 | 2115963.01
2023 | 2023-07-05 | CIUDAD BOLIVAR | LA CORUNA | KR 47 | CL 59BIS S | CL 59A S | MANTENIMIENTO | 19002921 | 446285 | 173.29 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-07-05 | 1 | 4205123.64
2023 | 2023-07-05 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 62B S | KR 66A | MANTENIMIENTO | 19012950 | 472937 | 194.97 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-07-05 | 1 | 1618957.43
2023 | 2023-07-06 | PUENTE ARANDA | ESTACION CENTRAL | KR 34 | CL 17B | CL 18 | MANTENIMIENTO | 16000955 | 188811 | 561.25 | 0.16 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-04 | 2 | 34673526.92
2023 | 2023-07-06 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | CL 53 S | KR 19A | KR 19B | MANTENIMIENTO | 6001320 | 323884 | 494.76 | 0.14 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-30 | 6 | 33677285.89
2023 | 2023-07-06 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | KR 18B | CL 51 S | CL 53 S | MANTENIMIENTO | 6001341 | 323951 | 2022.18 | 0.58 | 0 | 0.28 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-27 | 9 | 175854438.88
2023 | 2023-07-06 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | CL 55 S | KR 19 | KR 19A | MANTENIMIENTO | 6001345 | 323963 | 524.96 | 0.15 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-04 | 2 | 27268244.07
2023 | 2023-07-06 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA MUZU ORIENTAL | KR 36 | AC 26 S | CL 27 S | MANTENIMIENTO | 16003959 | 185215 | 275.19 | 0.08 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-05 | 1 | 11977410.02
2023 | 2023-07-06 | TUNJUELITO | SANTA LUCIA | CL 51 S | KR 18 | KR 18A | MANTENIMIENTO | 6001335 | 323931 | 407.33 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Sello de Fisuras | 2023-07-06 | 1 | 1586691.6
2023 | 2023-07-06 | FONTIBON | SALITRE OCCIDENTAL | AC 24 | KR 68ABIS | KR 68B | MANTENIMIENTO | 9003890 | 604308 | 1363.9 | 0 | 0 | 0.09 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-22 | 14 | 63658369.71
2023 | 2023-07-07 | CHAPINERO | BOSQUE CALDERON | CL 57 | KR 6 | AK 7 | MANTENIMIENTO | 2001618 | 142767 | 502.12 | 0.14 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-06-28 | 9 | 83603163.8
2023 | 2023-07-07 | SUBA | VILLA DEL PRADO | AK 58 | CL 174B | CL 175 | MANTENIMIENTO | 11000612 | 169913 | 894.4 | 0.26 | 0 | 0.26 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-06-13 | 24 | 63813496.15
2023 | 2023-07-07 | ENGATIVA | PARIS GAITAN | TV 76 | DG 83BIS | DG 83A | MANTENIMIENTO | 10004525 | 161778 | 634.25 | 0.18 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-07-05 | 2 | 40243523.43
2023 | 2023-07-07 | TEUSAQUILLO | NICOLAS DE FEDERMAN | KR 36A | CL 57 | CL 57A | MANTENIMIENTO | 13000569 | 181608 | 738.49 | 0.21 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-07-05 | 2 | 4125259.68
2023 | 2023-07-07 | PUENTE ARANDA | ESTACION CENTRAL | KR 34 | CL 17 | CL 17A | MANTENIMIENTO | 16001109 | 188809 | 598.83 | 0.17 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-29 | 8 | 42696465.6
2023 | 2023-07-07 | CIUDAD BOLIVAR | LA CORUNA | CL 58A S | KR 48C | KR 48D | MANTENIMIENTO | 19002377 | 445258 | 246.34 | 0.07 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-07-07 | 1 | 14871048.47
2023 | 2023-07-07 | CIUDAD BOLIVAR | BELLA FLOR | KR 27 | CL 73D S | CL 73DBIS S | MANTENIMIENTO | 19010462 | 460926 | 252.24 | 0.07 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-07-07 | 1 | 13240813.24
2023 | 2023-07-08 | ENGATIVA | LOS CEREZOS | DG 83C | TV 86A | TV 86ABIS | MANTENIMIENTO | 10003832 | 162412 | 174.97 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-06-28 | 10 | 41223671.42
2023 | 2023-07-08 | ENGATIVA | LOS CEREZOS | DG 83C | TV 87 | KR 87A | MANTENIMIENTO | 10003824 | 162414 | 260.06 | 0.07 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-06-30 | 8 | 43414160.49
2023 | 2023-07-08 | ENGATIVA | LOS ANGELES | AK 96 | CL 65 A | CL 66 | MANTENIMIENTO | 10006763 | 517669 | 310.13 | 0.09 | 0 | 0.05 | Espacio Publico | IMVI-PR-013 (EP) | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-05-02 | 67 | 21944141.25
2023 | 2023-07-08 | BARRIOS UNIDOS | JOSE JOAQUIN VARGAS | CL 67 A | SE | KR 61 | MANTENIMIENTO | 12003162 | 91017808 | 243.38 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-15 | 23 | 18846595.56
2023 | 2023-07-10 | KENNEDY | HIPOTECHO SUR | KR 68F | CL 2 S | CL 3 S | REHABILITACIÓN | 8006969 | 147663 | 565.62 | 0.16 | 0 | 0.16 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Vías Participativas | Rehabilitacion Rigido | 2023-05-11 | 60 | 239028043.77
2023 | 2023-07-10 | PUENTE ARANDA | LA CAMELIA | KR 51 | CL 1 B | CL 1 B | MANTENIMIENTO | 16002256 | 187787 | 200.27 | 0.06 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-05 | 5 | 11826528.69
2023 | 2023-07-10 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN JOSE SUR | KR 12DBIS | CL 24 S | CL 26A S | MANTENIMIENTO | 18001562 | 414313 | 908.72 | 0.26 | 0 | 0.26 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-06-28 | 12 | 133998776.71
2023 | 2023-07-11 | FONTIBON | VILLEMAR | AK 97 | CL 21 | DG 20D | MANTENIMIENTO | 9002288 | 385924 | 218.27 | 0.06 | 0 | 0.04 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-07-08 | 3 | 22810235.35
2023 | 2023-07-11 | ENGATIVA | LOS CEREZOS | DG 83C | TV 86ABIS | TV 87 | MANTENIMIENTO | 10003827 | 162413 | 187.85 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-06-29 | 12 | 47374207.75
2023 | 2023-07-11 | BARRIOS UNIDOS | JORGE ELIECER GAITAN | CL 78 | KR 55 B | KR 56 | MANTENIMIENTO | 12000892 | 179723 | 635.93 | 0.18 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-07-10 | 1 | 58117499.3
2023 | 2023-07-11 | FONTIBON | VILLEMAR | AK 97 | CL 20B | CL 20C | MANTENIMIENTO | 9002373 | 386140 | 661.34 | 0.19 | 0 | 0.06 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-07-10 | 1 | 21561156.76
2023 | 2023-07-11 | ENGATIVA | EL DORADO |  |  |  | MANTENIMIENTO | 10011867 | 34011324 | 917.98 | 0.26 | 0.21 | 0.25 | Mantenimiento de Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-07-05 | 6 | 74002397.12
2023 | 2023-07-11 | USAQUEN | CAOBOS SALAZAR | KR 12C | CL 152 | null | MANTENIMIENTO | 1003090 | 137923 | 1430.6 | 0.41 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-07-11 | 1 | 19512818.42
2023 | 2023-07-12 | KENNEDY | TIMIZA C | CL 42 S | KR 78D | KR 78DBIS | MANTENIMIENTO | 8008209 | 149737 | 222.7 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-07-07 | 5 | 1335767.9
2023 | 2023-07-12 | KENNEDY | TIMIZA C | CL 42 S | KR 78DBIS | KR 78DBISA | MANTENIMIENTO | 8008140 | 149738 | 242.51 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-07-07 | 5 | 2847518.61
2023 | 2023-07-12 | FONTIBON | VILLEMAR | AK 97 | DG 20D | AC 22 | MANTENIMIENTO | 9002268 | 385882 | 291.64 | 0.08 | 0 | 0.06 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-07-10 | 2 | 27432063.45
2023 | 2023-07-12 | FONTIBON | SALITRE OCCIDENTAL | AC 24 | KR 68B | KR 68C | MANTENIMIENTO | 9003870 | 389839 | 1097.6 | 0.31 | 0 | 0.07 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-07-10 | 2 | 47546203.49
2023 | 2023-07-12 | CIUDAD BOLIVAR | LUCERO ALTO | DG 62 S | KR 19A | KR 19B | MANTENIMIENTO | 19006600 | 453093 | 264.87 | 0.08 | 0 | 0.08 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-07-10 | 2 | 64377335.61
2023 | 2023-07-12 | FONTIBON | MODELIA | CL 24B | KR 74A | KR 74B | MANTENIMIENTO | 9003254 | 388226 | 429.59 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-07-11 | 1 | 3069466.11
2023 | 2023-07-12 | CHAPINERO | BOSQUE CALDERON | CL 56 | KR 5 | KR 6 | MANTENIMIENTO | 2001649 | 142760 | 301.55 | 0.09 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-07-06 | 6 | 16105935.87
2023 | 2023-07-12 | ENGATIVA | LA SOLEDAD NORTE | KR 83 | AC 72 | CL 72A | MANTENIMIENTO | 10006662 | 160202 | 445.22 | 0.13 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-07-12 | 1 | 7383297.2
2023 | 2023-07-12 | ENGATIVA | LA SOLEDAD NORTE | KR 83 | CL 72A | CL 72B | MANTENIMIENTO | 10006580 | 160203 | 363.58 | 0.1 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-07-12 | 1 | 4088653.05
2023 | 2023-07-12 | PUENTE ARANDA | ESTACION CENTRAL | KR 34 | CL 17A | CL 17B | MANTENIMIENTO | 16001027 | 188810 | 537.59 | 0.15 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-04 | 8 | 45645104.25
2023 | 2023-07-12 | BOSA | BRASIL | KR 88I | CL 52B S | CL 52BBIS S | MANTENIMIENTO | 7000743 | 351884 | 120.28 | 0.03 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-12 | 1 | 4986307.94
2023 | 2023-07-12 | CIUDAD BOLIVAR | RONDA | DG 62 S | AC 61 S | KR 19A | MANTENIMIENTO | 19006617 | 453141 | 437.43 | 0.12 | 0 | 0.05 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-07-12 | 1 | 21797244.42
2023 | 2023-07-12 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | AK 7 | CL 114 | AC 116 | MANTENIMIENTO | 1006513 | 530839 | 1138.94 | 0.33 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-07-12 | 1 | 12490671.34
2023 | 2023-07-12 | CHAPINERO | HOYA TEUSACA | null | null | null | MANTENIMIENTO | 2002513 | 910285071 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de Vias rurales | Bioingenieria | Bioingenieria | 2023-05-15 | 58 | 64881020.56
2023 | 2023-07-13 | USAQUEN | LOS CEDROS | KR 20 | CL 143 | CL 144 | MANTENIMIENTO | 1003529 | 138090 | 564.03 | 0.16 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-07-06 | 7 | 2767339.35
2023 | 2023-07-13 | CHAPINERO | BOSQUE CALDERON | CL 59 | KR 5 | KR 6 | MANTENIMIENTO | 2001566 | 142791 | 240.63 | 0.07 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-07-07 | 6 | 54223327.96
2023 | 2023-07-13 | SUBA | GRANADA NORTE | KR 49B | CL 167B | CL 168 | MANTENIMIENTO | 11002259 | 169099 | 289.02 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-07-10 | 3 | 4018285.66
2023 | 2023-07-13 | SUBA | GRANADA NORTE | KR 53 | CL 168A | CL 169 | MANTENIMIENTO | 11002022 | 169109 | 457.4 | 0.13 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-07-10 | 3 | 2480498.46
2023 | 2023-07-13 | SUBA | GRANADA NORTE | CL 169 | KR 51 | KR 52 | MANTENIMIENTO | 11001970 | 169149 | 640.5 | 0.18 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-07-10 | 3 | 2126270.21
2023 | 2023-07-13 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | CL 57 S | KR 18B | KR 18C | MANTENIMIENTO | 6001408 | 324180 | 550.43 | 0.16 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-07 | 6 | 43346625.81
2023 | 2023-07-13 | KENNEDY | OSORIO III | KR 98 | CL 26 S | CL 1 | MANTENIMIENTO | 8014140 | 91014249 | 691.62 | 0.2 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-07-10 | 3 | 18771721.97
2023 | 2023-07-13 | USAQUEN | CAOBOS SALAZAR | CL 152 | KR 12C | KR 13 | MANTENIMIENTO | 1003096 | 140074 | 971.69 | 0.28 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-07-11 | 2 | 46249215.02
2023 | 2023-07-13 | BOSA | OSORIO X URBANO | CL 49 S | KR 95A | KR 97 | MANTENIMIENTO | 7009579 | 91012677 | 706.2 | 0.2 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-12 | 1 | 16413513.88
2023 | 2023-07-13 | KENNEDY | VILLA ALSACIA | CL 12B | KR 71D | KR 71F | MANTENIMIENTO | 8014078 | 91013223 | 684.66 | 0.2 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-12 | 1 | 21683911.94
2023 | 2023-07-13 | ENGATIVA | LA SOLEDAD NORTE | KR 83 | CL 72B | DG 73 | MANTENIMIENTO | 10006508 | 160204 | 255.71 | 0.07 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-07-13 | 1 | 6032849.34
2023 | 2023-07-13 | ENGATIVA | LA SOLEDAD NORTE | KR 83 | DG 73 | CL 73 | MANTENIMIENTO | 10006467 | 160205 | 138.93 | 0.04 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-07-13 | 1 | 4169350.31
2023 | 2023-07-13 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | CL 55 S | KR 18C | KR 19 | MANTENIMIENTO | 6001361 | 324019 | 530.96 | 0.15 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-05 | 8 | 33980622.03
2023 | 2023-07-13 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | CL 55 S | KR 18A | KR 18B | MANTENIMIENTO | 6001377 | 324075 | 488.04 | 0.14 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-06 | 7 | 43294931.01
2023 | 2023-07-13 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | CL 55 S | KR 17A | KR 18 | MANTENIMIENTO | 6001399 | 324153 | 494.14 | 0.14 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-05 | 8 | 41196403.01
2023 | 2023-07-13 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | CL 55 S | KR 13F | KR 15 | MANTENIMIENTO | 6001445 | 324309 | 412.62 | 0.12 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-06 | 7 | 20017883.37
2023 | 2023-07-13 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 57V S | CL 58 S | MANTENIMIENTO | 19000094 | 440284 | 436.83 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-07-13 | 1 | 3657576.64
2023 | 2023-07-13 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | CL 61 S | KR 65A | KR 65B | MANTENIMIENTO | 19000506 | 441250 | 222.57 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-07-13 | 1 | 1221308.59
2023 | 2023-07-13 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | CL 61 S | KR 65B | KR 66 | MANTENIMIENTO | 19000508 | 441256 | 270.59 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-07-13 | 1 | 923127.43
2023 | 2023-07-13 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 61 S | CL 62BIS S | MANTENIMIENTO | 19000623 | 441559 | 349.86 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-07-13 | 1 | 624890.8
2023 | 2023-07-13 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 61 S | CL 62BIS S | MANTENIMIENTO | 19000623 | 441561 | 423.28 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-07-13 | 1 | 1777972.59
2023 | 2023-07-13 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | CL 62BIS S | KR 67 | KR 68 | MANTENIMIENTO | 19000649 | 441618 | 276.1 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-07-13 | 1 | 1290891.59
2023 | 2023-07-13 | CIUDAD BOLIVAR | LA CORUNA | CL 58A S | KR 49A | AK 51 | MANTENIMIENTO | 19002147 | 444826 | 694.97 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-07-13 | 1 | 1519545.22
2023 | 2023-07-13 | CIUDAD BOLIVAR | LA CORUNA | CL 58A S | KR 49 | KR 49A | MANTENIMIENTO | 19002191 | 444892 | 273.25 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-07-13 | 1 | 1320720.8
2023 | 2023-07-13 | CIUDAD BOLIVAR | LA CORUNA | KR 48G | CL 59ABIS S | CL 59B S | MANTENIMIENTO | 19002412 | 445317 | 277.21 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-07-13 | 1 | 1221308.59
2023 | 2023-07-13 | CIUDAD BOLIVAR | ARBORIZADORA BAJA | CL 59B S | KR 45 | KR 45A | MANTENIMIENTO | 19003394 | 447292 | 209.04 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-07-13 | 1 | 674624.64
2023 | 2023-07-13 | CIUDAD BOLIVAR | ARBORIZADORA BAJA | CL 59B S | KR 43A | KR 44 | MANTENIMIENTO | 19003601 | 447664 | 239.93 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-07-13 | 1 | 942976.59
2023 | 2023-07-13 | KENNEDY | VILLA ALSACIA | CL 12B | KR 71D | KR 71F | MANTENIMIENTO | 8014078 | 91013224 | 647.45 | 0.18 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-13 | 1 | 6607643.94
2023 | 2023-07-13 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 59 SUR | CL 59 A SUR | MANTENIMIENTO | 19015548 | 91030669 | 362.95 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-07-13 | 1 | 2663510.01
2023 | 2023-07-14 | SANTA FE | SAN BERNARDINO | CL 2 | KR 10 | KR 11 | REHABILITACIÓN | 3000971 | 144116 | 623.72 | 0.18 | 0 | 0.1 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Vías Participativas | Rehabilitación Flexible | 2023-06-29 | 15 | 115625893.13
2023 | 2023-07-14 | FONTIBON | LA ESPERANZA NORTE | AC 24 | KR 69D | KR 69F | MANTENIMIENTO | 9003705 | 389303 | 722.44 | 0.21 | 0 | 0.13 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-07-13 | 1 | 59531515.98
2023 | 2023-07-14 | ENGATIVA | LA SOLEDAD NORTE | KR 83 | CL 73A | CL 74 | MANTENIMIENTO | 10006374 | 160207 | 379.97 | 0.11 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-07-14 | 1 | 11455441.46
2023 | 2023-07-14 | KENNEDY | VILLA ALSACIA | KR 71D | CL 12B | CL 12C | MANTENIMIENTO | 8014076 | 91012966 | 1332.76 | 0.38 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-14 | 1 | 6315275.42
2023 | 2023-07-14 | KENNEDY | VILLA ALSACIA | KR 71D | CL 12C | KR 71 F | MANTENIMIENTO | 8014075 | 91012988 | 601.96 | 0.17 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-14 | 1 | 6150637.93
2023 | 2023-07-15 | RAFAEL URIBE URIBE | GUSTAVO RESTREPO | KR 12H | CL 31C S | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 18002087 | 2057306 | 53.73 | 0.02 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losa | 2023-06-24 | 21 | 26821664.88
2023 | 2023-07-17 | ANTONIO NARIÑO | LA FRAGUA | KR 29A | CL 8 S | CL 12A S | MANTENIMIENTO | 15000050 | 184869 | 859.59 | 0.25 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-07-13 | 4 | 15494064.07
2023 | 2023-07-17 | ANTONIO NARIÑO | LA FRAGUA | KR 29B | CL 8 S | CL 11A S | MANTENIMIENTO | 15000026 | 184870 | 394.29 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-07-11 | 6 | 3459673.65
2023 | 2023-07-17 | SAN CRISTOBAL | VELODROMO | CL 18 S | KR 5A | KR 6 | MANTENIMIENTO | 4000504 | 201409 | 854.83 | 0.24 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-13 | 4 | 10874746.19
2023 | 2023-07-17 | SAN CRISTOBAL | VEINTE DE JULIO | CL 27A S | KR 7 | KR 7B | MANTENIMIENTO | 4000852 | 202377 | 747.85 | 0.21 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-13 | 4 | 6763520.99
2023 | 2023-07-17 | SAN CRISTOBAL | SURAMERICA | KR 5A | DG 25 C SUR | CL 27 S | MANTENIMIENTO | 4000892 | 202468 | 550.99 | 0.16 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-14 | 3 | 9403484.09
2023 | 2023-07-17 | SAN CRISTOBAL | VEINTE DE JULIO | CL 30A S | KR 6 | KR 7 | MANTENIMIENTO | 4001050 | 202877 | 394 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-13 | 4 | 3600335.58
2023 | 2023-07-17 | SAN CRISTOBAL | SURAMERICA | CL 28A S | KR 5 | KR 5BIS | MANTENIMIENTO | 4001130 | 203087 | 267.63 | 0.08 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-14 | 3 | 8835401.47
2023 | 2023-07-17 | SAN CRISTOBAL | SANTA INES SUR | KR 8A E | CL 28 S | CL 28A S | MANTENIMIENTO | 4002029 | 205317 | 174 | 0.05 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-07-17 | 1 | 8477690.16
2023 | 2023-07-17 | BOSA | BETANIA | CL 51B S | KR 86F | KR 87 | MANTENIMIENTO | 7001520 | 354064 | 240.38 | 0.07 | 0 | 0.07 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Vías Participativas | Rehabilitación Flexible | 2023-07-04 | 13 | 62149726.2
2023 | 2023-07-17 | FONTIBON | LA ESPERANZA NORTE | AC 24 | KR 69C | KR 69D | MANTENIMIENTO | 9003725 | 389368 | 659.3 | 0.19 | 0 | 0.07 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-07-17 | 1 | 48938403.31
2023 | 2023-07-17 | RAFAEL URIBE URIBE | GUSTAVO RESTREPO | KR 12H | CL 31C S | CL 31F S | MANTENIMIENTO | 18002087 | 415792 | 423.99 | 0.12 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losa | 2023-05-19 | 59 | 53134067.45
2023 | 2023-07-17 | USME | LA ESPERANZA SUR I | CL 81BBIS S | KR 10ABIS E | TV 10B E | MANTENIMIENTO | 5008235 | 533821 | 359.61 | 0.1 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-07-07 | 10 | 69153773.13
2023 | 2023-07-17 | ENGATIVA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | null | null | null | MANTENIMIENTO | 10011749 | 34011298 | 1542.05 | 0.44 | 0.51 | 0.43 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-04-21 | 87 | 129054237.5
2023 | 2023-07-17 | KENNEDY | VILLA ALSACIA | CL 12B | KR 71F | AK 72 | MANTENIMIENTO | 8014079 | 91012949 | 1238.2 | 0.35 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-11 | 6 | 40044990.93
2023 | 2023-07-17 | KENNEDY | VILLA ALSACIA | KR 71D | KR 71 D | CL 12B | MANTENIMIENTO | 8014437 | 91013216 | 607.68 | 0.17 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-07-14 | 3 | 16212970.4
2023 | 2023-07-17 | KENNEDY | VILLA ALSACIA | CL 12B | KR 71F | AK 72 | MANTENIMIENTO | 8014079 | 91013225 | 1185.94 | 0.34 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-11 | 6 | 35428928.68
2023 | 2023-07-17 | CHAPINERO | EL CHICO | AK 7 | CL 89 | AC 92 | MANTENIMIENTO | 2002518 | 91019933 | 1703.94 | 0.49 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-07-17 | 1 | 47612850.09
2023 | 2023-07-17 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | AK 7 | CL 110 | CL 112 | MANTENIMIENTO | 1008038 | 91030452 | 1750.37 | 0.5 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-07-17 | 1 | 9921369.98
2023 | 2023-07-18 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | CL 55 S | KR 18 | KR 18A | MANTENIMIENTO | 6001386 | 324108 | 486.37 | 0.14 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-14 | 4 | 15005110.15
2023 | 2023-07-18 | SANTA FE | SAN BERNARDINO | KR 12A | CL 1B | CL 1C | MANTENIMIENTO | 3000949 | 143960 | 653.38 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Sello de Fisuras | 2023-07-18 | 1 | 5463434.97
2023 | 2023-07-18 | SANTA FE | SAN BERNARDINO | KR 13 | CL 3A | CL 4 | MANTENIMIENTO | 3000847 | 143969 | 531.05 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Sello de Fisuras | 2023-07-18 | 1 | 5761671.6
2023 | 2023-07-18 | SANTA FE | SAN BERNARDINO | CL 1C | KR 12A | KR 13 | MANTENIMIENTO | 3000922 | 144091 | 447.07 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-07-18 | 1 | 2702451.82
2023 | 2023-07-18 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | CL 55 S | KR 18B | KR 18C | MANTENIMIENTO | 6001369 | 324043 | 526.42 | 0.15 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-06 | 12 | 43109580.07
2023 | 2023-07-18 | TUNJUELITO | SAN BENITO | CL 57 S | KR 18 | KR 18A | MANTENIMIENTO | 6001437 | 324279 | 512.1 | 0.15 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-14 | 4 | 18337482.35
2023 | 2023-07-18 | TUNJUELITO | SAN BENITO | CL 57 S | KR 17A | KR 18 | MANTENIMIENTO | 6001940 | 325769 | 375.53 | 0.11 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-10 | 8 | 24663502.49
2023 | 2023-07-18 | FONTIBON | SALITRE OCCIDENTAL | AC 24 | KR 68C | AK 68D | MANTENIMIENTO | 9003839 | 389750 | 1328.99 | 0.38 | 0 | 0.15 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-07-07 | 11 | 83337064.34
2023 | 2023-07-18 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | CL 58 S | KR 65BIS | KR 65A | MANTENIMIENTO | 19000077 | 440245 | 251.27 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-07-18 | 1 | 2066284.64
2023 | 2023-07-18 | CIUDAD BOLIVAR | LA CORUNA | CL 59ABIS S | KR 49B | KR 49 C | MANTENIMIENTO | 19015476 | 444957 | 356.9 | 0.1 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-07-05 | 13 | 10662462.48
2023 | 2023-07-18 | CIUDAD BOLIVAR | LA CORUNA | KR 47 | CL 58G S | CL 59 S | MANTENIMIENTO | 19002874 | 446195 | 184.12 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-07-18 | 1 | 1370454.64
2023 | 2023-07-18 | CIUDAD BOLIVAR | LA CORUNA | KR 47 | CL 59 A BIS SUR | CL 59 B SUR | MANTENIMIENTO | 19002967 | 446393 | 150.71 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-07-18 | 1 | 525478.59
2023 | 2023-07-18 | CIUDAD BOLIVAR | LA CORUNA | KR 47 | CL 59B S | CL 59C S | MANTENIMIENTO | 19002989 | 446456 | 192.38 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-07-18 | 1 | 1320720.8
2023 | 2023-07-18 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | CL 61 S | KR 69B | KR 70 | MANTENIMIENTO | 19012954 | 472941 | 443.19 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-07-18 | 1 | 2515282.48
2023 | 2023-07-18 | SANTA FE | SAN BERNARDINO | CL 3 | KR 11B | KR 12 | MANTENIMIENTO | 3000876 | 512317 | 401.09 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-07-18 | 1 | 4957291.6
2023 | 2023-07-18 | SANTA FE | SAN BERNARDINO | CL 3 | KR 12 | KR 12A | MANTENIMIENTO | 3000870 | 512320 | 321.72 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-07-18 | 1 | 7749749.39
2023 | 2023-07-18 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | TV 64B | CL 59 SUR | CL 59A S | MANTENIMIENTO | 19000242 | 810537 | 700.41 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-07-18 | 1 | 3012288.06
2023 | 2023-07-18 | CIUDAD BOLIVAR | ARBORIZADORA BAJA | CL 59B S | TV 43 | KR 43 A | MANTENIMIENTO | 19003666 | 91030620 | 308.96 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-07-18 | 1 | 1817781.85
2023 | 2023-07-19 | USAQUEN | CAOBOS SALAZAR | KR 12C | CL 151 | CL 152 | MANTENIMIENTO | 1003230 | 137922 | 1027.14 | 0.29 | 0 | 0.2 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-07-11 | 8 | 101183392.85
2023 | 2023-07-19 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | CL 57 S | KR 18C | KR 18D | MANTENIMIENTO | 6001389 | 324117 | 225.8 | 0.06 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-17 | 2 | 2602771.17
2023 | 2023-07-19 | BOSA | PARCELA EL PORVENIR | CL 52 S | KR 95A | KR 97 | MANTENIMIENTO | 7009582 | 91012705 | 1100.32 | 0.31 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-17 | 2 | 24178846.11
2023 | 2023-07-19 | KENNEDY | VILLA ALSACIA | KR 71D | CL 12C | CL 12D | MANTENIMIENTO | 8014075 | 91013215 | 598.8 | 0.17 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-17 | 2 | 15808362.53
2023 | 2023-07-19 | BOSA | PARCELA EL PORVENIR | KR 100 | CL 50S | CL 50 BS | MANTENIMIENTO | 7009989 | 91030976 | 725.03 | 0.21 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-14 | 5 | 24124204.05
2023 | 2023-07-19 | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO OCCIDENTAL | KR 24G | CL 13 S | CL 15 S | MANTENIMIENTO | 15000463 | 184586 | 952.51 | 0.27 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-07-18 | 1 | 4087049.21
2023 | 2023-07-19 | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO OCCIDENTAL | DG 17C S | TV 24HBIS | KR 25 | MANTENIMIENTO | 15000631 | 184685 | 665.7 | 0.19 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-07-18 | 1 | 2469631.05
2023 | 2023-07-19 | USAQUEN | SANTA BARBARA OCCIDENTAL | CL 122 | KR 15A | KR 16 | MANTENIMIENTO | 1004725 | 139340 | 2565.31 | 0.73 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-07-06 | 13 | 6007844.95
2023 | 2023-07-19 | USAQUEN | SANTA BARBARA OCCIDENTAL | CL 122 | KR 17 | KR 17A | MANTENIMIENTO | 1004702 | 139342 | 1018.46 | 0.29 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-07-06 | 13 | 4244267.26
2023 | 2023-07-19 | BOSA | OSORIO X URBANO | CL 50 S | KR 97C | KR 98B | MANTENIMIENTO | 7009558 | 91012660 | 622.39 | 0.18 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-13 | 6 | 7894472.53
2023 | 2023-07-19 | BOSA | PARCELA EL PORVENIR | CL 52 S | KR 97 | KR 97C | MANTENIMIENTO | 7009577 | 91012699 | 965.68 | 0.28 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-14 | 5 | 22536256.65
2023 | 2023-07-19 | BOSA | OSORIO X URBANO | CL 50 S | KR 98B | KR 100 | MANTENIMIENTO | 7009550 | 91012713 | 1335.08 | 0.38 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-13 | 6 | 23121398.61
2023 | 2023-07-19 | BOSA | OSORIO X URBANO | CL 50 S | KR 97 | KR 97C | MANTENIMIENTO | 7009564 | 91012734 | 633.22 | 0.18 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-13 | 6 | 13076804
2023 | 2023-07-21 | BOSA | PARCELA EL PORVENIR | CL 51 S | KR 93A | KR 93C | MANTENIMIENTO | 7000340 | 350930 | 169.77 | 0.05 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-17 | 4 | 19455651.01
2023 | 2023-07-21 | FONTIBON | SANTA CECILIA | KR 75 | CL 24B | CL 24C | MANTENIMIENTO | 9003177 | 388025 | 561.6 | 0.16 | 0 | 0.16 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Vías Participativas | Rehabilitación Flexible | 2023-06-14 | 37 | 208673272.16
2023 | 2023-07-21 | BOSA | GRAN COLOMBIANO | CL 74 S | KR 80M | KR 80N | MANTENIMIENTO | 7005190 | 363212 | 249.92 | 0.07 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-18 | 3 | 33478669.81
2023 | 2023-07-21 | TUNJUELITO | SAN BENITO | CL 58 S | KR 18A | KR 18ABIS | MANTENIMIENTO | 6001439 | 324285 | 234.48 | 0.07 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-07-19 | 2 | 24663743.4
2023 | 2023-07-21 | FONTIBON | FERROCAJA FONTIBON | CL 23H | KR 96HBIS | KR 96K | MANTENIMIENTO | 9001838 | 384831 | 297.88 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-07-05 | 16 | 3799783.64
2023 | 2023-07-21 | FONTIBON | SANTA CECILIA | KR 75 | CL 24C | CL 24D | MANTENIMIENTO | 9003122 | 387873 | 465.02 | 0.13 | 0 | 0.13 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Vías Participativas | Rehabilitación Flexible | 2023-05-26 | 56 | 243706218.51
2023 | 2023-07-21 | BOSA | OSORIO X URBANO | CL 49F S | KR 93C | KR 93D | MANTENIMIENTO | 7000279 | 350762 | 60.11 | 0.02 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-07-21 | 1 | 384718.23
2023 | 2023-07-21 | BOSA | OSORIO X URBANO | CL 49F S | KR 93A | KR 93C | MANTENIMIENTO | 7000296 | 350810 | 124.51 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-07-21 | 1 | 881723.81
2023 | 2023-07-21 | BOSA | OSORIO X URBANO | CL 49F S | KR 93 | KR 93A | MANTENIMIENTO | 7000303 | 350831 | 61.83 | 0.02 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-07-21 | 1 | 235572.18
2023 | 2023-07-21 | BOSA | OSORIO X URBANO | KR 93C | CL 49F S | CL 51 S | MANTENIMIENTO | 7000317 | 350867 | 531.82 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-07-21 | 1 | 2680114.97
2023 | 2023-07-21 | BOSA | VILLA DEL RIO | KR 64B | CL 55 A SUR | CL 55A S | MANTENIMIENTO | 7007018 | 367765 | 1619.67 | 0.46 | 0 | 0.23 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-04 | 17 | 83182385.24
2023 | 2023-07-21 | BOSA | PARCELA EL PORVENIR | CL 50 SUR | KR 93 D | KR 94 | MANTENIMIENTO | 7009954 | 91012646 | 457.86 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-07-21 | 1 | 6059852.76
2023 | 2023-07-21 | BOSA | PARCELA EL PORVENIR | KR 93D | CL 51 S | CL 52 S | MANTENIMIENTO | 7009588 | 91012651 | 526.03 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-07-21 | 1 | 4767604.97
2023 | 2023-07-21 | BOSA | PARCELA EL PORVENIR | KR 93D | CL 50B S | CL 51 S | MANTENIMIENTO | 7009589 | 91012896 | 116.88 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-07-21 | 1 | 881723.81
2023 | 2023-07-21 | BOSA | PARCELA EL PORVENIR | KR 93D | CL 49F S | CL 50 S | MANTENIMIENTO | 7009991 | 91012898 | 116.05 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-07-21 | 1 | 981136.02
2023 | 2023-07-22 | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO OCCIDENTAL | DG 17C S | KR 25 | TV 25A | MANTENIMIENTO | 15000628 | 184686 | 385.38 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-07-21 | 1 | 1268914.4
2023 | 2023-07-22 | PUENTE ARANDA | SAN RAFAEL | CL 5A | KR 53A | KR 53B | MANTENIMIENTO | 16000852 | 188647 | 367.59 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-07-06 | 16 | 12559908.94
2023 | 2023-07-22 | PUENTE ARANDA | ESTACION CENTRAL | KR 34 | CL 15 | CL 16 | MANTENIMIENTO | 16001207 | 188807 | 507.01 | 0.14 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-29 | 23 | 59290312.95
2023 | 2023-07-22 | PUENTE ARANDA | ESTACION CENTRAL | KR 34 | CL 18 | AC 19 | MANTENIMIENTO | 16000877 | 188812 | 911.52 | 0.26 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-06 | 16 | 7188283.74
2023 | 2023-07-22 | SAN CRISTOBAL | MONTEBELLO | KR 2B | CL 25 S | CL 26 S | MANTENIMIENTO | 4000972 | 202677 | 460.28 | 0.13 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-06-30 | 22 | 11137893.22
2023 | 2023-07-22 | TUNJUELITO | SAN BENITO | CL 58 S | KR 18C | KR 18D | MANTENIMIENTO | 6001409 | 324183 | 184.34 | 0.05 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-07-19 | 3 | 26337538.24
2023 | 2023-07-22 | FONTIBON | VILLEMAR | AK 97 | CL 20C | CL 21 | MANTENIMIENTO | 9002326 | 386018 | 441.55 | 0.13 | 0 | 0.08 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-07-06 | 16 | 49364922.24
2023 | 2023-07-22 | RAFAEL URIBE URIBE | CLARET | KR 25A | CL 46A S | CL 47 S | MANTENIMIENTO | 18000935 | 412769 | 262.39 | 0.07 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2023-06-09 | 43 | 39171111.47
2023 | 2023-07-22 | CIUDAD BOLIVAR | ESTRELLA DEL SUR | KR 18DBIS | CL 73A S | CL 74A S | MANTENIMIENTO | 19010663 | 461310 | 552.23 | 0.16 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-06 | 46 | 4038185.15
2023 | 2023-07-22 | CIUDAD BOLIVAR | ESTRELLA DEL SUR | KR 18B | CL 73A S | CL 74 S | MANTENIMIENTO | 19013260 | 532318 | 330.37 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-14 | 38 | 2354460.79
2023 | 2023-07-22 | SAN CRISTOBAL | LAS GUACAMAYAS I | DG 38D S | CL 37FBIS S | CL 37B S | MANTENIMIENTO | 4007882 | 91022148 | 146.96 | 0.04 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-06-06 | 46 | 6675392.71
2023 | 2023-07-24 | CHAPINERO | PORCIUNCULA | CL 73 | AK 11 | KR 13 | MANTENIMIENTO | 2001027 | 143021 | 2759.3 | 0.79 | 0 | 0.2 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-21 | 33 | 86733949.79
2023 | 2023-07-24 | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO OCCIDENTAL | KR 26 | CL 17 S | CL 17B S | MANTENIMIENTO | 15000503 | 184613 | 564.6 | 0.16 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-07-19 | 5 | 2149042.62
2023 | 2023-07-24 | TUNJUELITO | SAN BENITO | CL 58 S | KR 19A | KR 19ABIS | MANTENIMIENTO | 6001378 | 324078 | 158.27 | 0.05 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-18 | 6 | 1243377
2023 | 2023-07-24 | TUNJUELITO | SAN BENITO | CL 58 S | KR 19BIS | KR 19A | MANTENIMIENTO | 6001381 | 324087 | 185.76 | 0.05 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-19 | 5 | 5633858.05
2023 | 2023-07-24 | TUNJUELITO | SAN BENITO | CL 58 S | KR 19 | KR 19BIS | MANTENIMIENTO | 6001387 | 324111 | 324.08 | 0.09 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-19 | 5 | 17857986.43
2023 | 2023-07-24 | TUNJUELITO | SAN BENITO | KR 18D | CL 57 S | CL 58 S | MANTENIMIENTO | 6001402 | 324162 | 409.89 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-21 | 3 | 7693408.67
2023 | 2023-07-24 | TUNJUELITO | SAN BENITO | CL 58 S | Sin Establecer | KR 19 | MANTENIMIENTO | 6001403 | 324165 | 296.33 | 0.08 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-18 | 6 | 1243377
2023 | 2023-07-24 | TUNJUELITO | SAN BENITO | CL 58 S | KR 18ABIS | KR 18B | MANTENIMIENTO | 6001430 | 324258 | 191.88 | 0.05 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-18 | 6 | 2636707.63
2023 | 2023-07-24 | TUNJUELITO | SAN BENITO | CL 58 S | KR 17 | KR 17A | MANTENIMIENTO | 6001480 | 324420 | 317.95 | 0.09 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-19 | 5 | 39392306.71
2023 | 2023-07-24 | TUNJUELITO | SAN BENITO | CL 58 S | KR 14 | KR 15 | MANTENIMIENTO | 6001539 | 324599 | 291.4 | 0.08 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-17 | 7 | 16264386.83
2023 | 2023-07-24 | TUNJUELITO | SAN BENITO | CL 58 S | KR 13F | KR 14 | MANTENIMIENTO | 6001555 | 324650 | 308.97 | 0.09 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-18 | 6 | 1243377
2023 | 2023-07-24 | BOSA | CANAVERALEJO | CL 59 S | KR 104 | KR 104A | MANTENIMIENTO | 7000112 | 350312 | 151.84 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-07-24 | 1 | 4062637.18
2023 | 2023-07-24 | BOSA | CANAVERALEJO | CL 59 S | KR 103A | KR 104 | MANTENIMIENTO | 7000119 | 350335 | 154.51 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-07-24 | 1 | 4957291.6
2023 | 2023-07-24 | BOSA | CANAVERALEJO | CL 59 S | KR 102A | KR 102B | MANTENIMIENTO | 7000154 | 350426 | 152.33 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-07-24 | 1 | 4162049.39
2023 | 2023-07-24 | BOSA | CANAVERALEJO | CL 59 S | KR 102 | KR 102A | MANTENIMIENTO | 7000168 | 350462 | 152.38 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-07-24 | 1 | 3863868.23
2023 | 2023-07-24 | BOSA | OSORIO X URBANO | KR 93A | CL 49F S | CL 51 S | MANTENIMIENTO | 7000339 | 350927 | 425.23 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-07-24 | 1 | 682899.39
2023 | 2023-07-24 | BOSA | OSORIO X URBANO | KR 92A | CL 49CBIS S | CL 49D S | MANTENIMIENTO | 7000351 | 350960 | 151.11 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-07-24 | 1 | 1080548.23
2023 | 2023-07-24 | BOSA | OSORIO X URBANO | CL 49D S | KR 91D | KR 92A | MANTENIMIENTO | 7000402 | 351091 | 372.45 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-07-24 | 1 | 1975147.18
2023 | 2023-07-24 | BOSA | OSORIO X URBANO | KR 91D | CL 50A S | CL 51 S | MANTENIMIENTO | 7000437 | 351181 | 297.89 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-07-24 | 1 | 2472208.23
2023 | 2023-07-24 | BOSA | LA CABANA | CL 59 S | KR 91C | KR 92A | MANTENIMIENTO | 7000805 | 352060 | 446.65 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-07-24 | 1 | 1676966.02
2023 | 2023-07-24 | FONTIBON | TERMINAL DE TRANSPORTES | AC 24 | KR 69B | KR 69C | MANTENIMIENTO | 9003741 | 389430 | 624.35 | 0.18 | 0 | 0.04 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-07-21 | 3 | 31823705.91
2023 | 2023-07-24 | BOSA | EL CORZO | KR 93C | CL 54 SUR | CL 54C S | MANTENIMIENTO | 7000467 | 804430 | 1028.22 | 0.29 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-07-24 | 1 | 4162049.39
2023 | 2023-07-24 | BOSA | OSORIO X URBANO | KR 97C | CL 49C S | CL 50 S | MANTENIMIENTO | 7009559 | 91012655 | 613.51 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-07-24 | 1 | 8644403.81
2023 | 2023-07-24 | BOSA | PARCELA EL PORVENIR | KR 97C | CL 50B S | CL 52 S | MANTENIMIENTO | 7009576 | 91012661 | 624.34 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-07-24 | 1 | 6150127.18
2023 | 2023-07-24 | BOSA | PARCELA EL PORVENIR | KR 92A | CL 52 S | CL 52B S | MANTENIMIENTO | 7008698 | 91012664 | 628.24 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-07-24 | 1 | 2571564.97
2023 | 2023-07-24 | SUBA | TIBABUYES II | KR 145 | CL 145A | DG 150 | MANTENIMIENTO | 11013087 | 91013900 | 1735.38 | 0.5 | 0 | 0.5 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-17 | 7 | 207702748.22
2023 | 2023-07-24 | TUNJUELITO | SAN BENITO | CL 58 S | KR 18D | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 6001999 | 91023055 | 67.53 | 0.02 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-19 | 5 | 7214655.45
2023 | 2023-07-25 | BARRIOS UNIDOS | DOCE DE OCTUBRE | TV 56A | CL 74 | CL 75 | MANTENIMIENTO | 12001238 | 91100927 | 278.86 | 0.08 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2023-07-17 | 8 | 70420297.53
2023 | 2023-07-25 | ENGATIVA | LA ESTRADA | CL 68 | KR 69B | KR 69D | MANTENIMIENTO | 10008798 | 157565 | 229.23 | 0.07 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-07-18 | 7 | 12664266.57
2023 | 2023-07-25 | ENGATIVA | SANTA MARIA | KR 73A | CL 75A | CL 76 | MANTENIMIENTO | 10006942 | 160086 | 1148.29 | 0.33 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-07-17 | 8 | 14343717.78
2023 | 2023-07-25 | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO | KR 24 | CL 17 S | CL 18 S | MANTENIMIENTO | 15000963 | 184551 | 835.83 | 0.24 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-07-25 | 1 | 7500146.61
2023 | 2023-07-25 | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO | KR 24 | CL 19 S | CL 19A S | MANTENIMIENTO | 15001035 | 184553 | 498.37 | 0.14 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-07-25 | 1 | 1966978.21
2023 | 2023-07-25 | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO | KR 24 | CL 19A S | CL 19B S | MANTENIMIENTO | 15001051 | 184554 | 267.89 | 0.08 | 0 | 0.01 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-07-25 | 1 | 1644075.16
2023 | 2023-07-25 | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO OCCIDENTAL | KR 24C | DG 13BIS S | CL 15 S | MANTENIMIENTO | 15000678 | 184563 | 290.81 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-07-25 | 1 | 2279994.18
2023 | 2023-07-25 | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO OCCIDENTAL | DG 21A S | TV 21A | CL 19B S | MANTENIMIENTO | 15001686 | 184792 | 544.08 | 0.16 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-07-25 | 1 | 15114355.59
2023 | 2023-07-25 | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL SUR | CL 17A S | KR 3 ESTE | KR 2 A | MANTENIMIENTO | 4000563 | 201586 | 657.14 | 0.19 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-19 | 6 | 41839198.55
2023 | 2023-07-25 | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL SUR | CL 17A S | KR 3 ESTE | KR 3D E | MANTENIMIENTO | 4000586 | 201663 | 2267.55 | 0.65 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-19 | 6 | 26244304.36
2023 | 2023-07-25 | TUNJUELITO | SANTA LUCIA | KR 19B | DG 50A S | CL 51 S | MANTENIMIENTO | 6001302 | 323823 | 414.73 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-07-25 | 1 | 6050714.97
2023 | 2023-07-25 | TUNJUELITO | SANTA LUCIA | KR 19A | DG 50A S | CL 51 S | MANTENIMIENTO | 6001306 | 323834 | 668.62 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-07-25 | 1 | 1884872.76
2023 | 2023-07-25 | TUNJUELITO | SANTA LUCIA | CL 51 S | KR 19A | KR 19B | MANTENIMIENTO | 6001307 | 323837 | 471.88 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-07-25 | 1 | 2472208.23
2023 | 2023-07-25 | TUNJUELITO | SANTA LUCIA | KR 19 | DG 50A S | CL 51 S | MANTENIMIENTO | 6001312 | 323858 | 1047.25 | 0.3 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-07-25 | 1 | 3375944.97
2023 | 2023-07-25 | TUNJUELITO | SANTA LUCIA | CL 51 S | KR 19 | KR 19A | MANTENIMIENTO | 6001313 | 323861 | 433.41 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-07-25 | 1 | 2472208.23
2023 | 2023-07-25 | TUNJUELITO | SANTA LUCIA | CL 51 S | KR 18B | KR 18C | MANTENIMIENTO | 6001321 | 323887 | 379.51 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-07-25 | 1 | 2173971.6
2023 | 2023-07-25 | TUNJUELITO | SANTA LUCIA | CL 51 S | KR 18A | KR 18B | MANTENIMIENTO | 6001328 | 323908 | 380.24 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-07-25 | 1 | 981136.02
2023 | 2023-07-25 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | KR 18 | CL 51 S | DG 51B S | MANTENIMIENTO | 6001351 | 323983 | 728.24 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-07-25 | 1 | 4559698.23
2023 | 2023-07-25 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | KR 17A | DG 51B S | CL 53 S | MANTENIMIENTO | 6001372 | 324058 | 1203.22 | 0.34 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-07-25 | 1 | 1577553.81
2023 | 2023-07-25 | SUBA | TIBABUYES II | CL 144 | KR 147C | KR 148 | MANTENIMIENTO | 11012768 | 91010303 | 231.24 | 0.07 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-25 | 1 | 12019557.5
2023 | 2023-07-25 | USME | LA FISCALA NORTE | KR 1BISA | DG 62 S | CL 63 S | MANTENIMIENTO | 5009182 | 91022087 | 170.51 | 0.05 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-25 | 1 | 8439586.54
2023 | 2023-07-25 | SUBA | TIBABUYES II | CL 144 | KR 141 B | KR 142 | MANTENIMIENTO | 11014785 | 91033567 | 453.69 | 0.13 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-25 | 1 | 11435731.61
2023 | 2023-07-26 | SAN CRISTOBAL | VELODROMO | CL 17A S | KR 5 | KR 5BIS | MANTENIMIENTO | 4000479 | 201341 | 300.88 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-24 | 2 | 5540892.23
2023 | 2023-07-26 | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL SUR | CL 17A S | KR 2A | KR 4 | MANTENIMIENTO | 4000551 | 201553 | 1153.75 | 0.33 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-21 | 5 | 61031874.76
2023 | 2023-07-26 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | KR 19B | CL 55 S | CL 56A S | MANTENIMIENTO | 6001346 | 323966 | 1521.36 | 0.43 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-24 | 2 | 23117789.57
2023 | 2023-07-26 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | KR 19B | CL 56A S | CL 57 S | MANTENIMIENTO | 6001362 | 324022 | 437.32 | 0.12 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-24 | 2 | 11351454.75
2023 | 2023-07-26 | TUNJUELITO | SAN BENITO | CL 57 S | KR 19ABIS | KR 19B | MANTENIMIENTO | 6001364 | 324028 | 255.23 | 0.07 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-24 | 2 | 12776351
2023 | 2023-07-26 | TUNJUELITO | SAN BENITO | CL 58 S | KR 16 | KR 17 | MANTENIMIENTO | 6001941 | 325774 | 371.82 | 0.11 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-21 | 5 | 34735093.07
2023 | 2023-07-26 | FONTIBON | FERROCAJA FONTIBON | KR 96F | CL 23GBISA | CL 23GBISB | MANTENIMIENTO | 9002104 | 482012 | 391.28 | 0.11 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-06-30 | 26 | 41456461.38
2023 | 2023-07-26 | USME | LA FISCALA NORTE | KR 1BISA | DG 61 S | DG 62 S | MANTENIMIENTO | 5000316 | 290721 | 251.46 | 0.07 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-26 | 1 | 10984414.77
2023 | 2023-07-26 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | KR 19B | CL 51 S | CL 53 S | MANTENIMIENTO | 6001314 | 323864 | 1769.51 | 0.51 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-26 | 30 | 14831190.58
2023 | 2023-07-26 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | KR 16 | Sin Establecer | CL 57 S | MANTENIMIENTO | 6001478 | 324414 | 321.92 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-07-26 | 1 | 2282521.6
2023 | 2023-07-26 | TUNJUELITO | SAN BENITO | CL 58 S | KR 16 | KR 16 | MANTENIMIENTO | 6001505 | 324497 | 122.34 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-07-26 | 1 | 1776378.23
2023 | 2023-07-26 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | KR 19A | CL 56 A BIS SUR | CL 57 S | MANTENIMIENTO | 6001819 | 325385 | 281.7 | 0.08 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-26 | 1 | 12864587.85
2023 | 2023-07-26 | ENGATIVA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | Carrera 119 | Calle 90 | null | MANTENIMIENTO | 10011748 | 34011578 | 109.47 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-07-26 | 1 | 9462280.09
2023 | 2023-07-26 | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO | DG 21A S | KR 20BIS | TV 21A | MANTENIMIENTO | 15001639 | 91013306 | 358.36 | 0.1 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-07-26 | 1 | 15185404.05
2023 | 2023-07-26 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | KR 19A | CL 56 A SUR | CL 56 A BIS SUR | MANTENIMIENTO | 6002000 | 91023059 | 222.44 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-26 | 1 | 8106139.76
2023 | 2023-07-27 | BARRIOS UNIDOS | DOCE DE OCTUBRE | TV 56A | CL 74 | CL 75 | MANTENIMIENTO | 12001238 | 180020 | 1042.22 | 0.3 | 0 | 0.3 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2023-07-17 | 10 | 353756505.77
2023 | 2023-07-27 | SAN CRISTOBAL | VELODROMO | KR 5 | CL 15 S | CL 17A S | MANTENIMIENTO | 4000478 | 201338 | 511.55 | 0.15 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-24 | 3 | 15070746.24
2023 | 2023-07-27 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | KR 19A | CL 55 SUR | CL 56 A SUR | MANTENIMIENTO | 6001359 | 324013 | 1442.38 | 0.41 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-24 | 3 | 44048096.81
2023 | 2023-07-27 | SAN CRISTOBAL | VELODROMO | CL 17A S | KR 4 | KR 5 | MANTENIMIENTO | 4000508 | 201415 | 808.53 | 0.23 | 0 | 0.15 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-25 | 2 | 71833607.84
2023 | 2023-07-27 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | KR 15 | CL 55 S | CL 56 S | MANTENIMIENTO | 6001466 | 324378 | 1375.47 | 0.39 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-25 | 2 | 4217121.28
2023 | 2023-07-27 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | KR 15 | CL 56 S | CL 57 S | MANTENIMIENTO | 6001488 | 324444 | 360.85 | 0.1 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-26 | 1 | 12406657.01
2023 | 2023-07-27 | FONTIBON | TERMINAL DE TRANSPORTES | AC 24 | KR 69A | KR 69B | MANTENIMIENTO | 9003765 | 389513 | 730.62 | 0.21 | 0 | 0.12 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-07-26 | 1 | 72744223.11
2023 | 2023-07-27 | KENNEDY | TUNDAMA | CL 45 S | TV 72I | KR 72I | MANTENIMIENTO | 8011244 | 803753 | 398.49 | 0.11 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-26 | 1 | 24007937.74
2023 | 2023-07-27 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | KR 19 | CL 51 S | CL 53 S | MANTENIMIENTO | 6001324 | 323896 | 1651.44 | 0.47 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-19 | 8 | 12961152.38
2023 | 2023-07-27 | TUNJUELITO | SAN BENITO | CL 57 S | KR 19B | KR 19C | MANTENIMIENTO | 6001363 | 324025 | 948.77 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-07-27 | 1 | 1378729.39
2023 | 2023-07-27 | TUNJUELITO | SAN BENITO | CL 57 S | KR 19A | KR 19ABIS | MANTENIMIENTO | 6001371 | 324055 | 336.42 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-07-27 | 1 | 4171187.18
2023 | 2023-07-27 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | CL 53 S | KR 17A | KR 18 | MANTENIMIENTO | 6001373 | 324061 | 429.16 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-07-27 | 1 | 5761671.6
2023 | 2023-07-27 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | CL 53 S | KR 17 | KR 17A | MANTENIMIENTO | 6001382 | 324090 | 430.19 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-07-27 | 1 | 4261461.6
2023 | 2023-07-27 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | CL 55 S | KR 15 | KR 17 | MANTENIMIENTO | 6001429 | 324255 | 449.05 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-07-27 | 1 | 1179904.97
2023 | 2023-07-27 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | KR 19 | CL 56ABIS S | CL 57 S | MANTENIMIENTO | 6001818 | 325382 | 290.7 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-07-27 | 1 | 4767604.97
2023 | 2023-07-27 | FONTIBON | FERROCAJA FONTIBON | KR 96F | CL 23GBIS | CL 23GBISA | MANTENIMIENTO | 9002111 | 482015 | 262.35 | 0.07 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-06-28 | 29 | 22170040.44
2023 | 2023-07-27 | TUNJUELITO | SANTA LUCIA | KR 18A | DG 48 S | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 6002055 | 91023043 | 407.16 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-07-27 | 1 | 1279317.18
2023 | 2023-07-28 | SAN CRISTOBAL | VEINTE DE JULIO | KR 8 | CL 25 S | CL 26 S | MANTENIMIENTO | 4000647 | 201833 | 665.73 | 0.19 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-26 | 2 | 38073741.16
2023 | 2023-07-28 | SAN CRISTOBAL | VEINTE DE JULIO | KR 8 | CL 30D S | CL 30F S | MANTENIMIENTO | 4001038 | 202841 | 380.54 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-26 | 2 | 7053195.1
2023 | 2023-07-28 | FONTIBON | TERMINAL DE TRANSPORTES | AC 24 | KR 69 | KR 69A | MANTENIMIENTO | 9003780 | 389557 | 941.56 | 0.27 | 0 | 0.09 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-07-27 | 1 | 52068445.93
2023 | 2023-07-28 | KENNEDY | TUNDAMA | CL 45 S | TV 72I | KR 72I | MANTENIMIENTO | 8011244 | 149113 | 472.54 | 0.14 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-28 | 1 | 11634029.81
2023 | 2023-07-28 | SAN CRISTOBAL | QUINTA RAMOS | CL 13A S | KR 6 | KR 7A | MANTENIMIENTO | 4000349 | 200985 | 1452.32 | 0.41 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-17 | 11 | 56610379.73
2023 | 2023-07-28 | SAN CRISTOBAL | VEINTE DE JULIO | KR 7 | CL 24 S | CL 25 S | MANTENIMIENTO | 4000678 | 201919 | 638.95 | 0.18 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-19 | 9 | 9218828.92
2023 | 2023-07-28 | SAN CRISTOBAL | VEINTE DE JULIO | CL 30F S | KR 7A | KR 8 | MANTENIMIENTO | 4001188 | 203228 | 774.61 | 0.22 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-21 | 7 | 11101180.93
2023 | 2023-07-28 | FONTIBON | SAN JOSE DE FONTIBON | AC 24 | AK 97 | KR 99 | MANTENIMIENTO | 9001594 | 384143 | 845.94 | 0.24 | 0 | 0.12 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-06-29 | 29 | 67919020.58
2023 | 2023-07-28 | BOSA | CIUDADELA EL RECREO | CL 71 S | KR 94A | KR 95 | MANTENIMIENTO | 7008471 | 528466 | 745.56 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-07-28 | 1 | 6755682.76
2023 | 2023-07-28 | BOSA | CIUDADELA EL RECREO | CL 72 S | KR 95A | KR 97C | MANTENIMIENTO | 7008477 | 529017 | 1005.32 | 0.29 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-07-28 | 1 | 4171187.18
2023 | 2023-07-28 | BOSA | CIUDADELA EL RECREO | KR 95 | CL 70A S | CL 71 S | MANTENIMIENTO | 7008421 | 529071 | 365.45 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-07-28 | 1 | 1288454.97
2023 | 2023-07-28 | BOSA | CIUDADELA EL RECREO | KR 97C | CL 72 S | CL 73 S | MANTENIMIENTO | 7008407 | 529083 | 780.79 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-07-28 | 1 | 2282521.6
2023 | 2023-07-28 | BOSA | PARCELA EL PORVENIR | KR 100 | CL 50B S | CL 52 S | MANTENIMIENTO | 7009553 | 91012676 | 700.59 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-07-28 | 1 | 14816599.4
2023 | 2023-07-28 | BOSA | OSORIO X URBANO | CL 50 S | KR 95A | KR 97 | MANTENIMIENTO | 7009565 | 91012716 | 728.6 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-07-28 | 1 | 9945789.4
2023 | 2023-07-29 | SUBA | VILLA DEL PRADO | AK 58 | CL 174 | CL 174B | MANTENIMIENTO | 11011904 | 472308 | 864.19 | 0.25 | 0 | 0.25 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-07-05 | 24 | 116637608.83
2023 | 2023-07-29 | CHAPINERO | CHICO NORTE II SECTOR | KR 8A | CL 96BIS | CL 97A | MANTENIMIENTO | 2000276 | 142060 | 1011.78 | 0.29 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2023-07-24 | 5 | 39643512.07
2023 | 2023-07-29 | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO OCCIDENTAL | KR 24DBIS | CL 16 S | DG 13BIS S | MANTENIMIENTO | 15000612 | 184650 | 661.64 | 0.19 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-07-24 | 5 | 3302835.5
2023 | 2023-07-29 | ANTONIO NARIÑO | LA FRAGUITA | CL 9 S | KR 25BIS | KR 25A | MANTENIMIENTO | 15000238 | 184863 | 149.06 | 0.04 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-07-24 | 5 | 1644722.75
2023 | 2023-07-29 | PUENTE ARANDA | GALAN | CL 2A | KR 53G | KR 54 | MANTENIMIENTO | 16001407 | 188458 | 285.07 | 0.08 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-07-26 | 3 | 4112583.93
2023 | 2023-07-29 | PUENTE ARANDA | LA TRINIDAD | CL 5A | KR 62 | KR 63 | MANTENIMIENTO | 16000404 | 188665 | 409.49 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-07-27 | 2 | 4686516.55
2023 | 2023-07-29 | PUENTE ARANDA | LA TRINIDAD | CL 5A | KR 63 | KR 64 | MANTENIMIENTO | 16000387 | 188666 | 373.33 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-07-27 | 2 | 2086103.63
2023 | 2023-07-31 | ENGATIVA | LAS FERIAS OCCIDENTAL | KR 69Q | CL 78 | CL 79 | MANTENIMIENTO | 10007400 | 157826 | 806 | 0.23 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-22 | 9 | 46200064.17
2023 | 2023-07-31 | ENGATIVA | LA GRANJA | KR 76 | CL 76 | CL 76BIS | MANTENIMIENTO | 10006623 | 511039 | 473.09 | 0.14 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-07-24 | 7 | 148897364.43
2023 | 2023-07-31 | ENGATIVA | LAS FERIAS OCCIDENTAL | KR 69Q | CL 79 | CL 79A | MANTENIMIENTO | 10007324 | 157827 | 273.54 | 0.08 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-25 | 6 | 11116697.41
2023 | 2023-07-31 | ENGATIVA | SABANA DEL DORADO | CL 63D | KR 121 | TV 123 | MANTENIMIENTO | 10001865 | 166011 | 405.05 | 0.12 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-26 | 5 | 9066913
2023 | 2023-07-31 | ENGATIVA | LAS FERIAS OCCIDENTAL | CL 73BIS | KR 69P | AK 70 | MANTENIMIENTO | 10007923 | 158233 | 815.27 | 0.23 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-27 | 4 | 39050398.99
2023 | 2023-07-31 | ENGATIVA | LAS FERIAS OCCIDENTAL | KR 69H | CL 73BIS | CL 73A | MANTENIMIENTO | 10008101 | 157789 | 504.02 | 0.14 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-28 | 3 | 1992918.58
2023 | 2023-07-31 | ENGATIVA | LAS FERIAS OCCIDENTAL | KR 69H | CL 73ABISA | CL 74B | MANTENIMIENTO | 10010440 | 91017711 | 100.94 | 0.03 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-28 | 3 | 2350527.72
2023 | 2023-07-31 | KENNEDY | HIPOTECHO SUR | KR 69A | CL 1 | CL 2 | REHABILITACIÓN | 8006476 | 147748 | 489.2 | 0.14 | 0 | 0.14 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Vías Participativas | Rehabilitacion Rigido | 2023-06-03 | 58 | 235522164.08
2023 | 2023-07-31 | TEUSAQUILLO | CENTRO ADMINISTRATIVO OCC. | KR 45 | CL 26 | CL 44 | MANTENIMIENTO | 13001289 | 181752 | 4811.14 | 1.37 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-07-31 | 1 | 1542378.46
2023 | 2023-07-31 | FONTIBON | FERROCAJA FONTIBON | CL 23IBIS | TV 88B | TV 93 | MANTENIMIENTO | 9004903 | 91014504 | 622.2 | 0.18 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-07-31 | 1 | 809966.71
2023 | 2023-07-31 | FONTIBON | FERROCAJA FONTIBON | TV 88B | DG 23CBIS | CL 23D | MANTENIMIENTO | 9004614 | 91017994 | 1099.08 | 0.31 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-07-31 | 1 | 809966.71
2023 | 2023-08-01 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY CENTRAL | KR 78 G | CL 38 S | CL 38 B SUR | MANTENIMIENTO | 8006491 | 13751 | 153.24 | 0.04 | 0 | 0.04 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-06-05 | 57 | 25340553.49
2023 | 2023-08-01 | KENNEDY | GRAN BRITALIA I | KR 81 H | CL 47 BIS | CL 49 S | MANTENIMIENTO | 8006258 | 25502 | 239.34 | 0.07 | 0 | 0.07 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Construcción | 2023-05-06 | 87 | 35143143.42
2023 | 2023-08-01 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | CL 110A | KR 7C | KR 8 | MANTENIMIENTO | 1005499 | 139111 | 1021.11 | 0.29 | 0 | 0.29 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-06-22 | 40 | 172059778.01
2023 | 2023-08-01 | ENGATIVA | SABANA DEL DORADO | CL 63F | KR 121 | KR 121A | MANTENIMIENTO | 10001822 | 166013 | 177.95 | 0.05 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-26 | 6 | 9922124.46
2023 | 2023-08-01 | TUNJUELITO | SAN VICENTE FERRER | KR 32 | CL 54A S | CL 55 S | MANTENIMIENTO | 6000961 | 322805 | 344.88 | 0.1 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-27 | 5 | 14886940.5
2023 | 2023-08-01 | BOSA | VILLA DEL RIO | CL 57B S | KR 64 | KR 64B | MANTENIMIENTO | 7007388 | 368753 | 733.3 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-01 | 1 | 4270599.39
2023 | 2023-08-01 | BOSA | VILLA DEL RIO | CL 57B S | KR 64B | KR 65 | MANTENIMIENTO | 7007390 | 368763 | 405.92 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-01 | 1 | 4767604.97
2023 | 2023-08-01 | BOSA | VILLA DEL RIO | CL 57B S | KR 65 | KR 66 | MANTENIMIENTO | 7007395 | 368780 | 290.84 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-01 | 1 | 6159264.97
2023 | 2023-08-01 | BOSA | VILLA DEL RIO | CL 57B S | KR 66 | KR 68 | MANTENIMIENTO | 7007403 | 368806 | 896.49 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-01 | 1 | 9539002.76
2023 | 2023-08-01 | BOSA | VILLA DEL RIO | CL 57B S | KR 68 | KR 68A | MANTENIMIENTO | 7007418 | 368844 | 297.31 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-01 | 1 | 3475357.18
2023 | 2023-08-01 | BOSA | VILLA DEL RIO | CL 57B S | KR 68A | KR 68B | MANTENIMIENTO | 7007420 | 368852 | 278.8 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-01 | 1 | 1351404.26
2023 | 2023-08-01 | BOSA | VILLA DEL RIO | CL 57B S | KR 68B | KR 69 | MANTENIMIENTO | 7007431 | 368886 | 797.93 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-01 | 1 | 4659054.97
2023 | 2023-08-01 | BOSA | VILLA DEL RIO | CL 57B S | Sin Establecer | KR 69A | MANTENIMIENTO | 7007435 | 368900 | 198.26 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-01 | 1 | 1378729.39
2023 | 2023-08-01 | FONTIBON | FERROCAJA FONTIBON | KR 96F | CL 23GBISB | CL 23H | MANTENIMIENTO | 9002072 | 385445 | 394.48 | 0.11 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-07-04 | 28 | 93005887.59
2023 | 2023-08-01 | PUENTE ARANDA | SAN FRANCISCO | DG 5F | TV 44A | TV 45 | MANTENIMIENTO | 16004494 | 472700 | 449.74 | 0.13 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-07-28 | 4 | 3976982.68
2023 | 2023-08-01 | BOSA | VILLA DEL RIO | CL 57 B SUR | KR 69 | KR 69 | MANTENIMIENTO | 7009038 | 91022602 | 94.58 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-01 | 1 | 235572.18
2023 | 2023-08-01 | BOSA | VILLA DEL RIO | CL 57B S | KR 69 | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 7009037 | 91022626 | 102.99 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-01 | 1 | 384718.23
2023 | 2023-08-02 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY NORTE | KR 78N | CL 35A S | CL 35B S | MANTENIMIENTO | 8005426 | 146516 | 248.7 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-08-01 | 1 | 1966203.47
2023 | 2023-08-02 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY SUR | KR 78N | CL 40C S | CL 41 S | MANTENIMIENTO | 8006677 | 146591 | 316.44 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-08-01 | 1 | 2373275.49
2023 | 2023-08-02 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY NORTE | CL 35 SUR | KR 78 L | KR 78 P | MANTENIMIENTO | 8011841 | 91032999 | 653.98 | 0.19 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-08-01 | 1 | 2791430.07
2023 | 2023-08-02 | KENNEDY | TIMIZA B | TV 74 C | CL 40 I SUR | CL 41 SUR | MANTENIMIENTO | 8014362 | 149622 | 1082.85 | 0.31 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-27 | 6 | 33631158.27
2023 | 2023-08-02 | BARRIOS UNIDOS | BAQUERO | KR 20 | CL 63B | CL 63C | MANTENIMIENTO | 12002711 | 178902 | 565.7 | 0.16 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-08-02 | 1 | 8812824.21
2023 | 2023-08-02 | PUENTE ARANDA | LA PRADERA | KR 67A | CL 4G | AC 9 | MANTENIMIENTO | 16000327 | 188286 | 912.62 | 0.26 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-07-28 | 5 | 2990678.75
2023 | 2023-08-02 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | KR 17 | CL 55 S | CL 57 S | MANTENIMIENTO | 6001849 | 325472 | 1594.4 | 0.46 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-27 | 6 | 35280638.61
2023 | 2023-08-03 | USAQUEN | TIBABITA | KR 8 | CL 192 | CL 193 | MANTENIMIENTO | 1000064 | 138664 | 710.92 | 0.2 | 0 | 0.2 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Vías Participativas | Rehabilitación Flexible | 2023-06-20 | 44 | 149870003.42
2023 | 2023-08-03 | TEUSAQUILLO | LAS AMERICAS | CL 40A | KR 28A | KR 29 | MANTENIMIENTO | 13001788 | 181007 | 302.25 | 0.09 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2023-07-25 | 9 | 68258247.91
2023 | 2023-08-03 | BOSA | SAN BERNARDINO POTRERITOS | CL 78 S | KR 88F | KR 88G | MANTENIMIENTO | 7002812 | 357423 | 167.32 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-05-15 | 80 | 86282687.56
2023 | 2023-08-03 | BOSA | REMANSO URBANO | CL 78 S | KR 87P | KR 87N | MANTENIMIENTO | 7008914 | 91024133 | 163.89 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-06-16 | 48 | 64203575.92
2023 | 2023-08-03 | BARRIOS UNIDOS | BAQUERO | KR 20 | CL 63A | CL 63B | MANTENIMIENTO | 12002749 | 178901 | 600.63 | 0.17 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-08-02 | 1 | 40610141.71
2023 | 2023-08-03 | FONTIBON | TERMINAL DE TRANSPORTES | AC 24 | AK 68D | KR 69 | MANTENIMIENTO | 9004945 | 389646 | 1658.21 | 0.47 | 0 | 0.35 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-07-28 | 6 | 166169839.57
2023 | 2023-08-03 | FONTIBON | FERROCAJA FONTIBON | KR 96F | CL 23F | CL 23GBIS | MANTENIMIENTO | 9002150 | 482021 | 685.81 | 0.2 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-06-21 | 43 | 83506858.06
2023 | 2023-08-03 | USAQUEN | MOLINOS NORTE | KR 13A | CL 107A | CL 108 | MANTENIMIENTO | 1005427 | 136928 | 619.81 | 0.18 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-07-29 | 5 | 2061762.14
2023 | 2023-08-03 | USAQUEN | LOS CEDROS | KR 20 | CL 137 | CL 140 | MANTENIMIENTO | 1003745 | 138087 | 1708.93 | 0.49 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-07-06 | 28 | 10662061.65
2023 | 2023-08-03 | USAQUEN | LOS CEDROS | CL 145 | KR 17 | KR 18B | MANTENIMIENTO | 1003458 | 139874 | 1594.82 | 0.46 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-08-03 | 1 | 8833059.85
2023 | 2023-08-03 | USAQUEN | CAOBOS SALAZAR | CL 152 | AK 9 | KR 12C | MANTENIMIENTO | 1003139 | 140073 | 2698.85 | 0.77 | 0 | 0.27 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-07-11 | 23 | 120542872.44
2023 | 2023-08-03 | BOSA | REMANSO URBANO | CL 78 S | KR 87I | KR 87J | MANTENIMIENTO | 7003598 | 359337 | 112.5 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-06-27 | 37 | 53100636.75
2023 | 2023-08-03 | BOSA | VILLA DEL RIO | CL 57B S | KR 64 | KR 64B | MANTENIMIENTO | 7007388 | 368755 | 739 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-03 | 1 | 1676966.02
2023 | 2023-08-03 | BOSA | VILLA DEL RIO | CL 57B S | KR 64B | KR 65 | MANTENIMIENTO | 7007390 | 368761 | 409.54 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-03 | 1 | 1175336.07
2023 | 2023-08-03 | BOSA | VILLA DEL RIO | CL 57B S | KR 66 | KR 68 | MANTENIMIENTO | 7007403 | 368804 | 925.86 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-03 | 1 | 2268814.91
2023 | 2023-08-03 | BOSA | VILLA DEL RIO | CL 57B S | KR 68B | KR 69 | MANTENIMIENTO | 7007431 | 368884 | 778.86 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-03 | 1 | 1473572.7
2023 | 2023-08-03 | BOSA | VILLA DEL RIO | CL 57B S | Sin Establecer | KR 69A | MANTENIMIENTO | 7007435 | 368898 | 192.45 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-03 | 1 | 976567.12
2023 | 2023-08-03 | BOSA | OLARTE | CL 57B S | KR 71C | KR 71D | MANTENIMIENTO | 7007454 | 368959 | 246.04 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-03 | 1 | 877154.91
2023 | 2023-08-03 | BOSA | OLARTE | CL 57B S | KR 72 | KR 72BIS | MANTENIMIENTO | 7007465 | 368990 | 270.89 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-03 | 1 | 1080548.23
2023 | 2023-08-03 | BOSA | OLARTE | CL 57B S | KR 72BIS | KR 72A | MANTENIMIENTO | 7007467 | 368996 | 246.03 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-03 | 1 | 1970578.28
2023 | 2023-08-03 | BOSA | OLARTE | CL 57B S | KR 72A | KR 72ABIS | MANTENIMIENTO | 7007469 | 369002 | 384.9 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-03 | 1 | 3660474.91
2023 | 2023-08-03 | BOSA | OLARTE | CL 57B S | KR 72B | KR 72C | MANTENIMIENTO | 7007477 | 369026 | 269.17 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-03 | 1 | 1175336.07
2023 | 2023-08-03 | BOSA | OLARTE | CL 57B S | KR 72ABIS | KR 72ABISA | MANTENIMIENTO | 7007478 | 369029 | 265.54 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-03 | 1 | 1871166.07
2023 | 2023-08-03 | TEUSAQUILLO | TEUSAQUILLO | KR 17 | AC 32 | CL 32A | MANTENIMIENTO | 13002298 | 506501 | 333.54 | 0.1 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-08-03 | 1 | 13289165.03
2023 | 2023-08-03 | BOSA | EL JARDIN | null | null | null | MANTENIMIENTO | 7010058 | 34010237 | 251.36 | 0.07 | 0.1 | 0.01 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-08-03 | 1 | 17764803.42
2023 | 2023-08-03 | BOSA | OLARTE | CL 57B S | KR 72C | KR 72CBIS | MANTENIMIENTO | 7007475 | 91010391 | 463.98 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-03 | 1 | 4058068.28
2023 | 2023-08-03 | BOSA | OLARTE | CL 57B S | KR 72ABISA | KR 72B | MANTENIMIENTO | 7007480 | 91010392 | 321.36 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-03 | 1 | 3366807.18
2023 | 2023-08-03 | BOSA | OLARTE | CL 57B S | KR 72ABIS | KR 72ABISA | MANTENIMIENTO | 7007478 | 91010393 | 324.81 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-03 | 1 | 2273383.81
2023 | 2023-08-03 | BOSA | OLARTE | CL 57B S | KR 72B | KR 72C | MANTENIMIENTO | 7007477 | 91010394 | 340.93 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-03 | 1 | 4356304.91
2023 | 2023-08-03 | BOSA | OLARTE | CL 57B S | KR 72A | KR 72ABIS | MANTENIMIENTO | 7007469 | 91010395 | 434.26 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-03 | 1 | 4460286.02
2023 | 2023-08-03 | BOSA | OLARTE | CL 57B S | KR 72BIS | KR 72A | MANTENIMIENTO | 7007467 | 91010399 | 222.39 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-03 | 1 | 4360873.81
2023 | 2023-08-03 | BOSA | OLARTE | CL 57B S | AK 71B | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 7009869 | 91010401 | 594.12 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-03 | 1 | 5454297.18
2023 | 2023-08-03 | BOSA | VILLA DEL RIO | CL 57 B SUR | CL 57 B SUR | CL 57 B SUR | MANTENIMIENTO | 7007420 | 91010430 | 73.21 | 0.02 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-03 | 1 | 578918.28
2023 | 2023-08-03 | BOSA | VILLA DEL RIO | CL 57 B SUR | KR 69 | KR 69 | MANTENIMIENTO | 7009038 | 91022603 | 93.66 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-03 | 1 | 380149.33
2023 | 2023-08-04 | BOSA | SAN BERNARDINO XVIII | CL 78 S | KR 87P | KR 88CBIS | MANTENIMIENTO | 7003122 | 358110 | 521.3 | 0.15 | 0 | 0.15 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-05-29 | 67 | 179549119.41
2023 | 2023-08-04 | SAN CRISTOBAL | VEINTE DE JULIO | KR 7ABIS | CL 27B S | CL 30A S | MANTENIMIENTO | 4000939 | 2025871 | 952.26 | 0.27 | 0 | 0.27 | Espacio Publico | IMVI-PR-012 | Adecuacion | 2023-06-22 | 43 | 187456101.17
2023 | 2023-08-04 | SAN CRISTOBAL | VEINTE DE JULIO | KR 7ABIS | CL 27B S | CL 30A S | MANTENIMIENTO | 4000939 | 2025872 | 643.99 | 0.18 | 0 | 0.1 | Espacio Publico | IMVI-PR-012 | Adecuacion | 2023-07-19 | 16 | 74957843.51
2023 | 2023-08-04 | ENGATIVA | LAS FERIAS OCCIDENTAL | CL 73A | KR 69H | KR 69J | MANTENIMIENTO | 10008052 | 158223 | 343.74 | 0.1 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-03 | 1 | 28133489.7
2023 | 2023-08-04 | BOSA | SAN BERNARDINO XVIII | CL78S | KR 87P | KR 87P | MANTENIMIENTO | 7009122 | 358536 | 324.57 | 0.09 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-06-13 | 52 | 67091096.34
2023 | 2023-08-04 | BOSA | REMANSO URBANO | CL 78 S | KR 87J | KR 87 J | MANTENIMIENTO | 7009401 | 358905 | 299.76 | 0.09 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-06-26 | 39 | 85114400.31
2023 | 2023-08-04 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | CL 61 S | KR 66A | KR 67 | MANTENIMIENTO | 19000533 | 441326 | 716.75 | 0.2 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-08-04 | 1 | 1298088.35
2023 | 2023-08-04 | CIUDAD BOLIVAR | GALICIA | CL 62D S | KR 73H | KR 73I | MANTENIMIENTO | 19000991 | 442336 | 226.99 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-07-21 | 14 | 1437541.69
2023 | 2023-08-04 | CIUDAD BOLIVAR | VILLA CANDELARIA | KR 23 | CL 68A S | CL 68ABIS S | MANTENIMIENTO | 19005828 | 451667 | 161.98 | 0.05 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-07-12 | 23 | 2934371.16
2023 | 2023-08-04 | USME | CENTRO USME URBANO | CL 136 S | KR 14F | KR 14I | MANTENIMIENTO | 5007449 | 479465 | 1089.76 | 0.31 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-21 | 14 | 35330419.2
2023 | 2023-08-04 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | AK 7 | CL 113 | CL 114 | MANTENIMIENTO | 1005302 | 509408 | 729.28 | 0.21 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-08-04 | 1 | 2178560.73
2023 | 2023-08-04 | KENNEDY | TIMIZA A | KR 74 | CL 42 G SUR | CL 43 SUR | MANTENIMIENTO | 8009504 | 34013820 | 241.24 | 0.07 | 0.13 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-04 | 1 | 1418488.24
2023 | 2023-08-04 | KENNEDY | TIMIZA B | CL 43 SUR | KR 74 | KR 74 A | MANTENIMIENTO | 8009505 | 34013832 | 118.6 | 0.03 | 0.08 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-04 | 1 | 1536338.96
2023 | 2023-08-04 | USME | PORVENIR | KR 11 | CL 65C S | CL 67A S | MANTENIMIENTO | 5010073 | 91016621 | 3018.14 | 0.86 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-21 | 14 | 32998256.93
2023 | 2023-08-04 | BOSA | REMANSO URBANO | CL 78 S | KR 87J | SE | MANTENIMIENTO | 7008915 | 91022939 | 160.36 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-06-23 | 42 | 51773582.48
2023 | 2023-08-05 | FONTIBON | FERROCAJA FONTIBON | KR 96F | CL 23D | CL 23F | MANTENIMIENTO | 9002178 | 482030 | 594.35 | 0.17 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-06-07 | 59 | 89827107.35
2023 | 2023-08-05 | ENGATIVA | FLORIDA BLANCA | KR 90B | CL 69ABISA | CL 69B | MANTENIMIENTO | 10010461 | 91017568 | 82.01 | 0.02 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2023-08-01 | 4 | 15247583.78
2023 | 2023-08-05 | ENGATIVA | FLORIDA BLANCA | KR 90B | CL 69ABIS | CL 69ABISA | MANTENIMIENTO | 10006590 | 159159 | 94.46 | 0.03 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2023-08-02 | 3 | 12347362.14
2023 | 2023-08-05 | BARRIOS UNIDOS | SAN FELIPE | CL 74 | DG 74BIS | KR 22 | MANTENIMIENTO | 12002085 | 64587 | 332.11 | 0.09 | 0 | 0.09 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-06-24 | 42 | 99438640.12
2023 | 2023-08-08 | KENNEDY | RENANIA URAPANES | KR 72G | TV 72FBIS | DG 43 S | MANTENIMIENTO | 8011117 | 149057 | 943.2 | 0.27 | 0 | 0.27 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2023-07-04 | 35 | 353420753.86
2023 | 2023-08-08 | ANTONIO NARIÑO | SAN ANTONIO | CL 10 S | KR 19A | KR 20 | MANTENIMIENTO | 15000591 | 184469 | 211.75 | 0.06 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-31 | 8 | 12162841.7
2023 | 2023-08-08 | ANTONIO NARIÑO | SAN ANTONIO | CL 10 S | KR 20A | KR 24 | MANTENIMIENTO | 15000526 | 184471 | 267.23 | 0.08 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-01 | 7 | 22340868.13
2023 | 2023-08-08 | BARRIOS UNIDOS | DOCE DE OCTUBRE | KR 50 | CL 71C | AC 72 | MANTENIMIENTO | 12003328 | 178361 | 529.8 | 0.15 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-02 | 6 | 6906626.73
2023 | 2023-08-08 | BARRIOS UNIDOS | SAN FERNANDO | CL 70 | KR 53 | KR 54 | MANTENIMIENTO | 12001769 | 179373 | 501.98 | 0.14 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-02 | 6 | 8802165.52
2023 | 2023-08-08 | BOSA | SAN BERNARDINO POTRERITOS | CL 78 S | KR 88G | KR 88H | MANTENIMIENTO | 7002735 | 357240 | 190.79 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-05-15 | 85 | 49041543.09
2023 | 2023-08-08 | BOSA | SAN BERNARDINO POTRERITOS | CL 78 S | KR 88D | KR 88F | MANTENIMIENTO | 7009121 | 91012782 | 167.85 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-05-26 | 74 | 56076554.33
2023 | 2023-08-08 | BARRIOS UNIDOS | JOSE JOAQUIN VARGAS | KR 65A | CL 67 | CL 67ABIS | MANTENIMIENTO | 12001299 | 177804 | 682.98 | 0.2 | 0 | 0.18 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-03 | 5 | 51536509.58
2023 | 2023-08-08 | BOSA | SAN BERNARDINO POTRERITOS | CL 78 S | KR 88CBIS | KR 88D | MANTENIMIENTO | 7002949 | 357738 | 79.46 | 0.02 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-05-28 | 72 | 24490288.46
2023 | 2023-08-08 | USAQUEN | USAQUEN | AK 7 | AC 116 | CL 116BIS | MANTENIMIENTO | 1005214 | 521190 | 1136.27 | 0 | 0 | 0.04 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-08-04 | 4 | 39420423.5
2023 | 2023-08-08 | CHAPINERO | EL CHICO | AK 7 | CL 89 | AC 92 | MANTENIMIENTO | 2002518 | 91019933 | 1703.94 | 0 | 0 | 0.08 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-08-04 | 4 | 47612850.09
2023 | 2023-08-08 | ENGATIVA | LAS FERIAS | CL 75 | KR 69B | KR 69H | MANTENIMIENTO | 10007940 | 158252 | 593.24 | 0.17 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-08 | 1 | 4094198.79
2023 | 2023-08-08 | ENGATIVA | EL ENCANTO | KR 73BIS | CL 64A | CL 64C | MANTENIMIENTO | 10008806 | 158658 | 584.37 | 0.17 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-29 | 10 | 9905426.79
2023 | 2023-08-08 | ANTONIO NARIÑO | SAN ANTONIO | CL 10 S | KR 19 | KR 19A | MANTENIMIENTO | 15000625 | 184468 | 207.13 | 0.06 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-31 | 8 | 11583631.83
2023 | 2023-08-08 | BOSA | GUALOCHE | CL 65 S | KR 78A | KR 78B | MANTENIMIENTO | 7007055 | 367858 | 396.7 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-08 | 1 | 782311.6
2023 | 2023-08-08 | BOSA | GUALOCHE | CL 65 S | KR 78 | KR 78A | MANTENIMIENTO | 7007170 | 368151 | 608.55 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-08 | 1 | 3773593.81
2023 | 2023-08-08 | BOSA | GUALOCHE | KR 77M | CL 63 S | CL 65 S | MANTENIMIENTO | 7007310 | 368536 | 529.42 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-08 | 1 | 2173971.6
2023 | 2023-08-08 | BOSA | GUALOCHE | KR 77M | CL 65 S | CL 65A S | MANTENIMIENTO | 7007361 | 368685 | 581.91 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-08 | 1 | 5463434.97
2023 | 2023-08-08 | BOSA | LA ESTACION BOSA | CL 65J S | KR 77K | KR 77L | MANTENIMIENTO | 7007570 | 369261 | 348.86 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-08 | 1 | 3692457.19
2023 | 2023-08-08 | BOSA | LA ESTACION BOSA | CL 65J S | KR 77JBIS | KR 77K | MANTENIMIENTO | 7007627 | 369418 | 364.13 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-08 | 1 | 5364022.76
2023 | 2023-08-08 | BOSA | LA ESTACION BOSA | CL 65J S | KR 77J | KR 77JBIS | MANTENIMIENTO | 7007700 | 369637 | 319.38 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-08 | 1 | 5662259.39
2023 | 2023-08-08 | BOSA | LA ESTACION BOSA | CL 65J S | KR 77H | KR 77I | MANTENIMIENTO | 7007815 | 369936 | 334.25 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-08 | 1 | 4568836.02
2023 | 2023-08-08 | USME | CENTRO USME URBANO | CL 136 S | KR 14B | KR 14F | MANTENIMIENTO | 5007461 | 479475 | 838.88 | 0.24 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-25 | 14 | 6770554.33
2023 | 2023-08-08 | KENNEDY | TIMIZA B | KR 74 | CL 43 Sur | CL42 G sur | MANTENIMIENTO | 8009504 | 34013822 | 182.07 | 0.05 | 0.12 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-08 | 1 | 419845.86
2023 | 2023-08-08 | KENNEDY | TIMIZA B | TV 74 | CALLE 43 SUR | DG 44 Sur | MANTENIMIENTO | 8014480 | 34013827 | 138.18 | 0.04 | 0.07 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-08 | 1 | 419845.86
2023 | 2023-08-08 | KENNEDY | TIMIZA B | TV 74A | DG 44 Sur | CALLE 43 SUR | MANTENIMIENTO | 8014480 | 34013831 | 119.51 | 0.03 | 0.06 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-08 | 1 | 747298.02
2023 | 2023-08-08 | KENNEDY | TIMIZA B | TV 74 | CALLE 43 SUR | DG 44 Sur | MANTENIMIENTO | 8014480 | 34013833 | 102.98 | 0.03 | 0.07 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-08 | 1 | 747298.02
2023 | 2023-08-08 | KENNEDY | TIMIZA B | TV 74 | DG 44 Sur | CALLE 43 SUR | MANTENIMIENTO | 8014480 | 34013834 | 101.5 | 0.03 | 0.05 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-08 | 1 | 419845.86
2023 | 2023-08-08 | KENNEDY | TIMIZA B | KR 74 | CL42 GS | CL 43 Sur | MANTENIMIENTO | 8009505 | 34013835 | 95.39 | 0.03 | 0.08 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-08 | 1 | 747339.87
2023 | 2023-08-09 | SAN CRISTOBAL | VEINTE DE JULIO | KR 8 | CL 26 S | CL 27 S | MANTENIMIENTO | 4000680 | 201925 | 597.11 | 0.17 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-27 | 13 | 57032669.34
2023 | 2023-08-09 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | KR 17A | CL 55 S | CL 57 S | MANTENIMIENTO | 6001453 | 324333 | 1588.76 | 0.45 | 0 | 0.18 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-27 | 13 | 26119578.45
2023 | 2023-08-09 | BOSA | SAN BERNARDINO POTRERITOS | CL 78 S | KR 88H | KR 88I | MANTENIMIENTO | 7002670 | 357060 | 143.88 | 0.04 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-05-08 | 93 | 61998401.67
2023 | 2023-08-09 | TUNJUELITO | ISLA DEL SOL | CL 67 B SUR | KR 62 | KR 63 | MANTENIMIENTO | 6000329 | 91034997 | 1043.5 | 0.3 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-28 | 12 | 38393097.5
2023 | 2023-08-09 | SAN CRISTOBAL | VEINTE DE JULIO | CL 25 S | KR 6 | KR 7 | MANTENIMIENTO | 4000731 | 202069 | 707.19 | 0.2 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-02 | 7 | 41467541.82
2023 | 2023-08-09 | BARRIOS UNIDOS | RAFAEL URIBE | KR 20 | CL 65 | CL 66 | MANTENIMIENTO | 12002552 | 178906 | 836.3 | 0.24 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-08-04 | 5 | 57963811.93
2023 | 2023-08-09 | BARRIOS UNIDOS | BENJAMIN HERRERA | AK 30 | CL 63C | CL 63D | MANTENIMIENTO | 12002556 | 903877 | 167.8 | 0.05 | 0.07 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 257/D | Sello de Fisuras | 2023-08-09 | 1 | 700795.73
2023 | 2023-08-09 | BARRIOS UNIDOS | BENJAMIN HERRERA | AK 30 | CL 63B | CL 63C | MANTENIMIENTO | 12002613 | 903890 | 160.31 | 0.05 | 0.07 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 257/D | Sello de Fisuras | 2023-08-09 | 1 | 700795.73
2023 | 2023-08-09 | BARRIOS UNIDOS | BENJAMIN HERRERA | AK 30 | CL 63A | CL 63B | MANTENIMIENTO | 12002669 | 903903 | 131.15 | 0.04 | 0.07 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 257/D | Sello de Fisuras | 2023-08-09 | 1 | 1242322.73
2023 | 2023-08-09 | KENNEDY | TIMIZA B | KR 74 | CL 42C Sur | CL 42G Sur | MANTENIMIENTO | 8009344 | 34013825 | 155.68 | 0.04 | 0.1 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-09 | 1 | 414560.32
2023 | 2023-08-09 | KENNEDY | TIMIZA B | KR 74 | CL 42C Sur | CL 42G Sur | MANTENIMIENTO | 8009344 | 34013830 | 132.45 | 0.04 | 0.09 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-09 | 1 | 754152.83
2023 | 2023-08-09 | KENNEDY | TIMIZA A | KR74 | CL 42C S | CL 42G S | MANTENIMIENTO | 8009220 | 34013836 | 57.5 | 0.02 | 0.03 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-09 | 1 | 741220.48
2023 | 2023-08-09 | KENNEDY | TIMIZA A | KR74 | CL 42CS | 42BIS CS | MANTENIMIENTO | 8009186 | 34013838 | 39.59 | 0.01 | 0.02 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-09 | 1 | 416144.32
2023 | 2023-08-09 | KENNEDY | TIMIZA A | KR 74 | CL 42 BIS | CL42A S | MANTENIMIENTO | 8009138 | 34013843 | 27.02 | 0.01 | 0.02 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-09 | 1 | 414560.32
2023 | 2023-08-09 | KENNEDY | TIMIZA A | KR 74 | CL 42 BIS | CL42A S | MANTENIMIENTO | 8009118 | 34013845 | 24.87 | 0.01 | 0.02 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-09 | 1 | 742012.48
2023 | 2023-08-10 | SAN CRISTOBAL | VEINTE DE JULIO | KR 8A | CL 27B S | CL 30A S | MANTENIMIENTO | 4000786 | 202217 | 666.26 | 0.19 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-01 | 9 | 51578013.31
2023 | 2023-08-10 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | CL 55 | AK 7 | KR 9 | MANTENIMIENTO | 2001666 | 91012353 | 446.22 | 0.13 | 0 | 0.13 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Vías Participativas | Rehabilitación Flexible | 2023-07-13 | 28 | 173412252.92
2023 | 2023-08-10 | PUENTE ARANDA | REMANSO | KR 35B | CL 10A S | DG 16 S | MANTENIMIENTO | 16003621 | 186615 | 852.09 | 0.24 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-08-02 | 8 | 2662566.83
2023 | 2023-08-10 | PUENTE ARANDA | REMANSO | KR 36 | CL 10A S | DG 16 S | MANTENIMIENTO | 16003576 | 186668 | 1331.9 | 0.38 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-08-02 | 8 | 4590739.55
2023 | 2023-08-10 | PUENTE ARANDA | REMANSO | CL 10 S | KR 40B | KR 40C | MANTENIMIENTO | 16002772 | 187264 | 412.55 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-08-03 | 7 | 2648376.17
2023 | 2023-08-10 | USAQUEN | LOS CEDROS | KR 18B | CL 145 | CL 145A | MANTENIMIENTO | 1003454 | 138077 | 828 | 0.24 | 0 | 0.24 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Vías Participativas | Rehabilitación Flexible | 2023-05-13 | 89 | 362114785.72
2023 | 2023-08-10 | PUENTE ARANDA | LA TRINIDAD | CL 5C | KR 58 | KR 59 | MANTENIMIENTO | 16000370 | 188692 | 381.84 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-08-08 | 2 | 3895967.2
2023 | 2023-08-10 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA MUZU ORIENTAL | CL 29B S | TV 37 | TV 38 | MANTENIMIENTO | 16004101 | 188292 | 324.75 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-08-09 | 1 | 2606643.26
2023 | 2023-08-10 | USME | MARICHUELA | CL 76B S | KR 14 | KR 14ABIS | MANTENIMIENTO | 5002487 | 295436 | 994.3 | 0.28 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-08-09 | 1 | 22524229.63
2023 | 2023-08-10 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN AGUSTIN | TV 1A | CL 48Q S | CL 48QBIS S | MANTENIMIENTO | 18005525 | 422254 | 644.31 | 0.18 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-08-10 | 1 | 1718074.8
2023 | 2023-08-10 | SUBA | PASADENA | CL 108 | KR 50 | KR 51 | MANTENIMIENTO | 11011149 | 34010115 | 192.94 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-08-10 | 1 | 14956175.25
2023 | 2023-08-10 | KENNEDY | TIMIZA A |  |  |  | MANTENIMIENTO | 8009034 | 34013821 | 209.43 | 0.06 | 0.12 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-10 | 1 | 975411.02
2023 | 2023-08-10 | KENNEDY | TIMIZA B |  |  |  | MANTENIMIENTO | 8009220 | 34013837 | 48.17 | 0.01 | 0.03 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-10 | 1 | 459269.44
2023 | 2023-08-10 | KENNEDY | TIMIZA B |  |  |  | MANTENIMIENTO | 8009186 | 34013839 | 37.71 | 0.01 | 0.02 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-10 | 1 | 378459.44
2023 | 2023-08-10 | KENNEDY | TIMIZA B |  |  |  | MANTENIMIENTO | 8009118 | 34013840 | 37.31 | 0.01 | 0.02 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-10 | 1 | 677727.23
2023 | 2023-08-10 | KENNEDY | TIMIZA B |  |  |  | MANTENIMIENTO | 8009091 | 34013841 | 29.85 | 0.01 | 0.02 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-10 | 1 | 380043.44
2023 | 2023-08-10 | KENNEDY | TIMIZA B |  |  |  | MANTENIMIENTO | 8009138 | 34013842 | 27.75 | 0.01 | 0.02 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-02 | 8 | 3440110.33
2023 | 2023-08-10 | KENNEDY | TIMIZA A |  |  |  | MANTENIMIENTO | 8009091 | 34013844 | 25.45 | 0.01 | 0.02 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-10 | 1 | 376875.44
2023 | 2023-08-11 | USME | EL HATO | null | null | null | MANTENIMIENTO | 5009742 | 910280312 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de Vias rurales | Bioingenieria | Bioingenieria | 2023-04-01 | 132 | 190435593.72
2023 | 2023-08-11 | USAQUEN | LOS CEDROS | KR 18B | CL 145A | CL 146 | MANTENIMIENTO | 1003398 | 138078 | 824.46 | 0.24 | 0 | 0.24 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Vías Participativas | Rehabilitación Flexible | 2023-06-13 | 59 | 235776112.19
2023 | 2023-08-11 | USAQUEN | BELLA SUIZA | AK 7 | CL 130 | CL 132 | MANTENIMIENTO | 1008069 | 24123244 | 1870.19 | 0.53 | 0 | 0.04 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-08-09 | 2 | 50257990.13
2023 | 2023-08-11 | PUENTE ARANDA | MONTES | KR 40D | CL 1C | CL 1D | MANTENIMIENTO | 16002344 | 186908 | 316.88 | 0.09 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-08-10 | 1 | 25497052
2023 | 2023-08-11 | ENGATIVA | LUIS CARLOS GALAN | null | null | null | MANTENIMIENTO | 10010329 | 34011293 | 240.1 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-08-11 | 1 | 18517210.53
2023 | 2023-08-11 | KENNEDY | TIMIZA B |  |  |  | MANTENIMIENTO | 8008885 | 34013823 | 159.73 | 0.05 | 0.1 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-11 | 1 | 684852.03
2023 | 2023-08-11 | KENNEDY | TIMIZA B |  |  |  | MANTENIMIENTO | 8009034 | 34013824 | 158.32 | 0.05 | 0.1 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-11 | 1 | 684852.03
2023 | 2023-08-11 | KENNEDY | TIMIZA A |  |  |  | MANTENIMIENTO | 8008885 | 34013826 | 154.5 | 0.04 | 0.11 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-11 | 1 | 684852.03
2023 | 2023-08-11 | KENNEDY | TIMIZA A |  |  |  | MANTENIMIENTO | 8008834 | 34013828 | 134.38 | 0.04 | 0.12 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-11 | 1 | 686436.03
2023 | 2023-08-11 | KENNEDY | TIMIZA B |  |  |  | MANTENIMIENTO | 8008834 | 34013829 | 133.68 | 0.04 | 0.1 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-11 | 1 | 684852.03
2023 | 2023-08-12 | CIUDAD BOLIVAR | QUIBA | KR 18 | CL 78 S | CL 78C S | MANTENIMIENTO | 19011550 | 462889 | 953.04 | 0.27 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losa | 2023-06-30 | 43 | 163735931.55
2023 | 2023-08-14 | ENGATIVA | LUIS CARLOS GALAN | CL 97 | KR 94P | KR 95 | MANTENIMIENTO | 10000696 | 34011355 | 128.8 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-08-11 | 3 | 13709700
2023 | 2023-08-14 | KENNEDY | TIMIZA A | KR 72R | CL 40C S | CL 40H S | MANTENIMIENTO | 8009066 | 34012789 | 341.17 | 0.1 | 0.17 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-14 | 1 | 1068017.28
2023 | 2023-08-14 | KENNEDY | TIMIZA A | KR 72R | KR 73 | CL 40C S | MANTENIMIENTO | 8008654 | 34012792 | 141.47 | 0.04 | 0.08 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-14 | 1 | 1400084.83
2023 | 2023-08-14 | KENNEDY | TIMIZA A | KR 73 | CL 40 S | KR 72R | MANTENIMIENTO | 8012430 | 34013027 | 64.59 | 0.02 | 0.04 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-14 | 1 | 1072632.65
2023 | 2023-08-15 | ENGATIVA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | DG 86 | KR 110 | KR 111A | MANTENIMIENTO | 10000261 | 163577 | 1324.92 | 0.38 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-08 | 7 | 19076580.93
2023 | 2023-08-15 | SUBA | ESTORIL | null | null | null | MANTENIMIENTO | 11013646 | 34011642 | 555.83 | 0.16 | 0.22 | 0.16 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-08-08 | 7 | 52825707.4
2023 | 2023-08-15 | ENGATIVA | BOLIVIA ORIENTAL | DG 86A | KR 103D | AK 104 | MANTENIMIENTO | 10000331 | 91024519 | 1516.89 | 0.43 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-08 | 7 | 15745628.32
2023 | 2023-08-15 | ENGATIVA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | DG 86A | KR 110 | KR 110 | MANTENIMIENTO | 10000270 | 163576 | 836.74 | 0.24 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-09 | 6 | 4773068.42
2023 | 2023-08-15 | ENGATIVA | BOLIVIA | DG 86A | KR 110 | KR 110 | MANTENIMIENTO | 10000270 | 163575 | 570.15 | 0.16 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-10 | 5 | 3679589.58
2023 | 2023-08-15 | USAQUEN | LOS CEDROS | CL 145A | KR 17 | KR 18B | MANTENIMIENTO | 1003410 | 139887 | 1505.16 | 0.43 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-08-11 | 4 | 12220685.95
2023 | 2023-08-15 | PUENTE ARANDA | ALCALA | KR 51F | CL 34 S | CL 35 S | MANTENIMIENTO | 16003158 | 185656 | 305.98 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-08-11 | 4 | 3017769.6
2023 | 2023-08-15 | PUENTE ARANDA | ALCALA | KR 51F | CL 33 S | CL 34 S | MANTENIMIENTO | 16003115 | 185657 | 291.12 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-08-11 | 4 | 1852867.28
2023 | 2023-08-15 | ENGATIVA | BOLIVIA ORIENTAL | DG 86A | KR 103D | AK 104 | MANTENIMIENTO | 10000331 | 91024520 | 1456.71 | 0.42 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-11 | 4 | 4193255.59
2023 | 2023-08-15 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA SUR | KR 50B | CL 29 S | CL 29A S | MANTENIMIENTO | 16003145 | 185367 | 259.83 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-08-12 | 3 | 917215.46
2023 | 2023-08-15 | PUENTE ARANDA | ALQUERIA | KR 52 | CL 40A S | CL 40B S | MANTENIMIENTO | 16003793 | 186295 | 402.45 | 0.11 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-08-14 | 1 | 18266780.71
2023 | 2023-08-15 | PUENTE ARANDA | REMANSO | KR 35A | CL 10A S | CL 11 S | MANTENIMIENTO | 16003492 | 186613 | 153.78 | 0.04 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-08-14 | 1 | 5665776.86
2023 | 2023-08-15 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | KR 19B | CL 53 S | CL 55 S | MANTENIMIENTO | 6001322 | 323890 | 1722.66 | 0.49 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-26 | 50 | 6139662.87
2023 | 2023-08-15 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | KR 19A | CL 53 S | CL 55 S | MANTENIMIENTO | 6001332 | 323922 | 1601.82 | 0.46 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-27 | 49 | 9659438.67
2023 | 2023-08-15 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | KR 19 | CL 53 S | DG 54 S | MANTENIMIENTO | 6001336 | 323934 | 1008.07 | 0.29 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-28 | 48 | 9886737.37
2023 | 2023-08-15 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 73 | CL 39 S | CL 40 S | MANTENIMIENTO | 8008335 | 34012796 | 92.95 | 0.03 | 0.06 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-15 | 1 | 745180.48
2023 | 2023-08-15 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 73 | CL 39 S | CL 40 S | MANTENIMIENTO | 8008335 | 34012797 | 81.81 | 0.02 | 0.05 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-15 | 1 | 1398500.83
2023 | 2023-08-15 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 73 | CL 38D S | CL 39 S | MANTENIMIENTO | 8008065 | 34012801 | 87.02 | 0.02 | 0.06 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-15 | 1 | 1071048.65
2023 | 2023-08-15 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA MUZU | KR 39B | CL 29 S | CL 29A S | MANTENIMIENTO | 16003689 | 600940 | 341.93 | 0.1 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-15 | 1 | 14186568.29
2023 | 2023-08-16 | SANTA FE | LAS CRUCES | KR 9 | CL 2 | CL 3 | MANTENIMIENTO | 3001013 | 143868 | 899.92 | 0.26 | 0 | 0.18 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-08 | 8 | 84883356.05
2023 | 2023-08-16 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY SUR | KR 78J | CL 42G S | CL 42GBIS S | MANTENIMIENTO | 8007562 | 146895 | 330.96 | 0.09 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-14 | 2 | 13936124.87
2023 | 2023-08-16 | ENGATIVA | LAS FERIAS OCCIDENTAL | CL 75 | KR 69H | KR 69K | MANTENIMIENTO | 10007851 | 158253 | 650.52 | 0.19 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-08 | 8 | 13883633.52
2023 | 2023-08-16 | ENGATIVA | SABANA DEL DORADO | CL 64 | KR 113D | TV 113F | MANTENIMIENTO | 10002680 | 165733 | 249.67 | 0.07 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-10 | 6 | 35732928.7
2023 | 2023-08-16 | CANDELARIA | LA CATEDRAL | KR 8 | CL 12 | CL 12A | MANTENIMIENTO | 17000082 | 189695 | 355.39 | 0.1 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-08-01 | 15 | 27703350.3
2023 | 2023-08-16 | SAN CRISTOBAL | VEINTE DE JULIO | CL 25 S | KR 8 | KR 9 | MANTENIMIENTO | 4000607 | 201727 | 1842.23 | 0.53 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-25 | 22 | 47887119.62
2023 | 2023-08-16 | KENNEDY | EL CARMELO | CL 54C S | KR 81G | KR 81GBIS | MANTENIMIENTO | 8014671 | 359523 | 119.59 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-14 | 2 | 9338159.83
2023 | 2023-08-16 | KENNEDY | EL CARMELO | CL 54C S | KR 81F | KR 81G | MANTENIMIENTO | 8014689 | 359648 | 143.44 | 0.04 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-12 | 4 | 9101131.04
2023 | 2023-08-16 | KENNEDY | EL CARMELO | CL 54C S | KR 81D | KR 81F | MANTENIMIENTO | 8014749 | 359728 | 126.72 | 0.04 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-11 | 5 | 12702273.46
2023 | 2023-08-16 | KENNEDY | EL CARMELO | CL 54C S | KR 81CBIS | KR 81D | MANTENIMIENTO | 7003764 | 359767 | 55.14 | 0.02 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-11 | 5 | 5170805.4
2023 | 2023-08-16 | KENNEDY | EL CARMELO | CL 54C S | KR 81C | KR 81CBIS | MANTENIMIENTO | 8014654 | 359836 | 157.39 | 0.04 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-09 | 7 | 10747286.33
2023 | 2023-08-16 | FONTIBON | EL TINTAL CENTRAL | KR 91 | CL 19A | CL 21 | MANTENIMIENTO | 9003156 | 387963 | 2654.89 | 0.76 | 0 | 0.25 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-08-04 | 12 | 114500304.72
2023 | 2023-08-16 | SUBA | ESTORIL | CL 108 | KR 47 | KR 48 | MANTENIMIENTO | 11011174 | 34010109 | 275.92 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-08-11 | 5 | 20696455.48
2023 | 2023-08-16 | BOSA | CANAVERALEJO | null | null | null | MANTENIMIENTO | 7009102 | 34010763 | 788.3 | 0.23 | 0.27 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Sello de Fisuras | 2023-08-01 | 15 | 2149546.69
2023 | 2023-08-16 | ENGATIVA | SANTA TERESA DE SUBA | null | null | null | MANTENIMIENTO | 10000651 | 34011300 | 212.62 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-08-14 | 2 | 21160250.5
2023 | 2023-08-16 | ENGATIVA | LUIS CARLOS GALAN | CL 98 | KR 94G | KR 94M | MANTENIMIENTO | 10000811 | 34011307 | 177.75 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-08-09 | 7 | 24159122.81
2023 | 2023-08-16 | ENGATIVA | SANTA TERESA DE SUBA | Sin Establecer | KR 95 C | KR 95 C BIS | MANTENIMIENTO | 10000599 | 34011353 | 169.96 | 0.05 | 0.06 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Sello de Fisuras | 2023-08-16 | 1 | 841939
2023 | 2023-08-16 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 73 | CL 38C S | CL 38D S | MANTENIMIENTO | 8007923 | 34012802 | 43.77 | 0.01 | 0.03 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-16 | 1 | 750192.83
2023 | 2023-08-16 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 73 | CL 38B S | CL 38C S | MANTENIMIENTO | 8007825 | 34012804 | 43.18 | 0.01 | 0.03 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-16 | 1 | 750192.83
2023 | 2023-08-16 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 73 | CL 38A S | CL 38B S | MANTENIMIENTO | 8007738 | 34012805 | 43.74 | 0.01 | 0.03 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-16 | 1 | 750192.83
2023 | 2023-08-16 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 73 | CL 38 S | CL 38A S | MANTENIMIENTO | 8007660 | 34012809 | 28.77 | 0.01 | 0.04 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-16 | 1 | 1077645
2023 | 2023-08-16 | ENGATIVA | LAS FERIAS OCCIDENTAL | CL 73A | KR 69M | KR 69P | MANTENIMIENTO | 10007903 | 91025251 | 209.27 | 0.06 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-09 | 7 | 13059180.58
2023 | 2023-08-17 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY CENTRAL | KR 78J | CL 40A S | CL 40B S | MANTENIMIENTO | 8006752 | 146230 | 264.57 | 0.08 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-15 | 2 | 9112656.26
2023 | 2023-08-17 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY CENTRAL | KR 78J | CL 40B S | CL 40J S | MANTENIMIENTO | 8006847 | 146231 | 400.73 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-15 | 2 | 7356614.17
2023 | 2023-08-17 | BOSA | SAN BERNARDINO POTRERITOS | KR 88F | CL 75A S | CL 78 S | MANTENIMIENTO | 7002811 | 357420 | 248.92 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-08-16 | 1 | 3207648.87
2023 | 2023-08-17 | KENNEDY | EL CARMELO | KR 81I | CL 54C S | CL 54D S | MANTENIMIENTO | 8014617 | 358983 | 151.96 | 0.04 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-08-15 | 2 | 4680458.11
2023 | 2023-08-17 | ENGATIVA | PRIMAVERA | KR 90 | CL 83D | CL 84A | MANTENIMIENTO | 10003544 | 161332 | 285 | 0.08 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-08-17 | 1 | 13427267.2
2023 | 2023-08-17 | SAN CRISTOBAL | VELODROMO | CL 17A S | KR 5BIS | KR 6 | MANTENIMIENTO | 4000475 | 201329 | 1731.99 | 0.49 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-08-17 | 1 | 9638414.97
2023 | 2023-08-17 | SAN CRISTOBAL | GRANADA SUR | CL 22A S | KR 5BIS | KR 5A | MANTENIMIENTO | 4000629 | 201783 | 369.57 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-08-17 | 1 | 4867017.18
2023 | 2023-08-17 | SAN CRISTOBAL | VEINTE DE JULIO | KR 7B | CL 27 S | CL 27A S | MANTENIMIENTO | 4000755 | 202135 | 514.19 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-08-17 | 1 | 2978351.6
2023 | 2023-08-17 | SAN CRISTOBAL | VEINTE DE JULIO | KR 7 | CL 27A S | CL 27B S | MANTENIMIENTO | 4000910 | 202513 | 444.69 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-08-17 | 1 | 384718.23
2023 | 2023-08-17 | SAN CRISTOBAL | VEINTE DE JULIO | KR 7 | CL 27B S | CL 30A S | MANTENIMIENTO | 4000999 | 202746 | 890.74 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-08-17 | 1 | 1279317.18
2023 | 2023-08-17 | SAN CRISTOBAL | GRANADA SUR | DG 25 C SUR | KR 5 A | CL 25 B SUR | MANTENIMIENTO | 4001009 | 202773 | 127.32 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-08-17 | 1 | 1776378.23
2023 | 2023-08-17 | SAN CRISTOBAL | VEINTE DE JULIO | KR 7 | CL 30D S | CL 30G S | MANTENIMIENTO | 4001296 | 203512 | 649.87 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-08-17 | 1 | 2680114.97
2023 | 2023-08-17 | BOSA | OSORIO X URBANO | KR 91D | CL 49D S | CL 50A S | MANTENIMIENTO | 7000419 | 351133 | 303.63 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-12 | 5 | 3511406.96
2023 | 2023-08-17 | KENNEDY | EL CARMELO | KR 81I | CL 54D S | AC 55 S | MANTENIMIENTO | 8014802 | 359154 | 218.41 | 0.06 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-08-15 | 2 | 7966831.81
2023 | 2023-08-17 | BOSA | GUALOCHE | CL 65 S | KR 77H | KR 77I | MANTENIMIENTO | 7007711 | 369660 | 296.71 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-17 | 1 | 4966429.39
2023 | 2023-08-17 | FONTIBON | FERROCAJA FONTIBON | CL 23 | KR 96C | KR 96F | MANTENIMIENTO | 9002347 | 386068 | 765.81 | 0.22 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-08-03 | 14 | 4292936.16
2023 | 2023-08-17 | BOSA | OSORIO X URBANO | KR 97C | CL 50 S | CL 50B S | MANTENIMIENTO | 7009573 | 91012658 | 619.18 | 0.18 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-08-12 | 5 | 4225206.13
2023 | 2023-08-17 | SAN CRISTOBAL | VELODROMO | KR 6 | CL 17 S | CL 17A S | MANTENIMIENTO | 4008167 | 91016458 | 1181.18 | 0.34 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-08-17 | 1 | 583487.18
2023 | 2023-08-18 | PUENTE ARANDA | SAN EUSEBIO | KR 52 | CL 21 S | CL 22 S | MANTENIMIENTO | 16002498 | 185683 | 286.28 | 0.08 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-16 | 2 | 22988172.38
2023 | 2023-08-18 | SUBA | ESTORIL | CL 108 | KR 48 | KR 49B | MANTENIMIENTO | 11011177 | 34010126 | 404.85 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-08-16 | 2 | 28405731.9
2023 | 2023-08-18 | PUENTE ARANDA | SAN EUSEBIO | Sin Establecer | KR 52 | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 16002432 | 91100457 | 311.22 | 0.09 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-16 | 2 | 11040403.3
2023 | 2023-08-18 | TEUSAQUILLO | BANCO CENTRAL | KR 18 | CL 53B | DG 54 | MANTENIMIENTO | 13000978 | 180367 | 244.82 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-18 | 1 | 3574769.39
2023 | 2023-08-18 | TEUSAQUILLO | BANCO CENTRAL | KR 18 | DG 54 | CL 55BIS | MANTENIMIENTO | 13000946 | 180368 | 399.93 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-18 | 1 | 1884872.76
2023 | 2023-08-18 | TEUSAQUILLO | BANCO CENTRAL | KR 18 | CL 55BIS | CL 56 | MANTENIMIENTO | 13000884 | 180369 | 349.68 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-18 | 1 | 2381933.81
2023 | 2023-08-18 | TEUSAQUILLO | BANCO CENTRAL | KR 18 | CL 56 | AC 57 | MANTENIMIENTO | 13000829 | 180370 | 347.42 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-18 | 1 | 4966429.39
2023 | 2023-08-18 | TEUSAQUILLO | EL SALITRE | KR 66A | CL 45 | CL 46 | MANTENIMIENTO | 13000059 | 181953 | 799.06 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-18 | 1 | 8346167.18
2023 | 2023-08-18 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA MUZU ORIENTAL | TV 35BIS | CL 29 S | CL 29A S | MANTENIMIENTO | 16004190 | 185204 | 386.25 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-08-15 | 3 | 1453180.76
2023 | 2023-08-18 | BOSA | ISLANDIA | KR 82A | CL 68BIS S | CL 69 S | MANTENIMIENTO | 7004530 | 361551 | 887.31 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-09 | 9 | 2779527.18
2023 | 2023-08-18 | BOSA | GUALOCHE | CL 65 S | KR 77I | KR 77J | MANTENIMIENTO | 7007662 | 369530 | 451.19 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-09 | 9 | 3873006.02
2023 | 2023-08-18 | BOSA | GUALOCHE | CL 65 S | KR 77GBIS | KR 77H | MANTENIMIENTO | 7007791 | 369867 | 671.61 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-09 | 9 | 11843592.77
2023 | 2023-08-18 | BOSA | GUALOCHE | KR 77GBIS | CL 64 S | CL 65 S | MANTENIMIENTO | 7007794 | 369878 | 599.71 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-09 | 9 | 12937071.61
2023 | 2023-08-18 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN LUIS | CL 34B S | KR 12 | KR 12BIS | MANTENIMIENTO | 18002814 | 417602 | 256.58 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-18 | 1 | 9952023.64
2023 | 2023-08-18 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA MUZU ORIENTAL | KR 39 | TV 38 | TV 38 A | MANTENIMIENTO | 16004505 | 472709 | 602.18 | 0.17 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-08-15 | 3 | 3216364.75
2023 | 2023-08-18 | TEUSAQUILLO | SAN LUIS | KR 17 | CL 61A | DG 61B | MANTENIMIENTO | 13002540 | 512108 | 571.04 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-18 | 1 | 3574769.39
2023 | 2023-08-18 | TEUSAQUILLO | BANCO CENTRAL | KR 17 | CL 55BIS | CL 56 | MANTENIMIENTO | 13000899 | 512176 | 496.46 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-18 | 1 | 4370011.6
2023 | 2023-08-18 | BOSA | OLARTE | KR 72D | CL 57H S | CL 57J S | MANTENIMIENTO | 7007770 | 2518238 | 212.57 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-09 | 9 | 909137.19
2023 | 2023-08-18 | SUBA | ESTORIL | CL 108 | KR 49B | CL 107 | MANTENIMIENTO | 11011175 | 34010127 | 218.82 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-08-11 | 7 | 18858670.1
2023 | 2023-08-18 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 73 | CL 36A S | CL 37 S | MANTENIMIENTO | 8007334 | 34012813 | 111.6 | 0.03 | 0.04 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-18 | 1 | 1239001.17
2023 | 2023-08-18 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 73 | CL 36 S | CL 36A S | MANTENIMIENTO | 8007259 | 34012814 | 153.32 | 0.04 | 0.06 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-18 | 1 | 1073244.38
2023 | 2023-08-18 | KENNEDY | TIMIZA | KR 73 | CL 35B S | CL 36 S | MANTENIMIENTO | 8007189 | 34012815 | 106.65 | 0.03 | 0.04 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-18 | 1 | 1073244.38
2023 | 2023-08-18 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 73 | CL 37 S | CL 37BIS S | MANTENIMIENTO | 8007399 | 34012877 | 75.44 | 0.02 | 0.03 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-18 | 1 | 1234253.92
2023 | 2023-08-19 | ENGATIVA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | DG 86 | KR 111A | KR 111C | MANTENIMIENTO | 10000235 | 163580 | 849.74 | 0.24 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-10 | 9 | 5681260.32
2023 | 2023-08-19 | ENGATIVA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | KR 111C | DG 86 | DG 86BIS | MANTENIMIENTO | 10000226 | 163639 | 1017.76 | 0.29 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-11 | 8 | 10666690.64
2023 | 2023-08-19 | ENGATIVA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | CL 83BIS | KR 111C | KR 112F | MANTENIMIENTO | 10000236 | 163643 | 678.62 | 0.19 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-16 | 3 | 1349557.95
2023 | 2023-08-19 | ENGATIVA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | KR 111C | CL 83 BIS | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 10010843 | 91018160 | 246.02 | 0.07 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-17 | 2 | 1051321.32
2023 | 2023-08-19 | ENGATIVA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | KR 112F | CL 83BIS | CL 83A | MANTENIMIENTO | 10000225 | 91024527 | 1213.55 | 0.35 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-15 | 4 | 3891951.48
2023 | 2023-08-21 | CHAPINERO | LOS ROSALES | CL 79B | KR 4 | KR 7 | MANTENIMIENTO | 2001002 | 9599 | 740.96 | 0.21 | 0 | 0.21 | Espacio Publico | IMVI-PR-013 (EP) | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-07-11 | 41 | 101156632.34
2023 | 2023-08-22 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | KR 7C | Sin Establecer | CL 110 | MANTENIMIENTO | 1005620 | 136666 | 905.13 | 0.26 | 0 | 0.26 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-08 | 75 | 136280733.88
2023 | 2023-08-22 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | CL 62 | KR 11 | KR 13 | MANTENIMIENTO | 2001379 | 142838 | 1394.15 | 0.4 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-10 | 12 | 32609673.81
2023 | 2023-08-22 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | CL 66 | KR 9A | KR 10 | MANTENIMIENTO | 2001275 | 142906 | 398.54 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-10 | 12 | 9326876.28
2023 | 2023-08-22 | CHAPINERO | QUINTA CAMACHO | CL 70 | KR 7A | KR 8 | MANTENIMIENTO | 2001198 | 142955 | 458.36 | 0.13 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-09 | 13 | 17107680.99
2023 | 2023-08-22 | CHAPINERO | QUINTA CAMACHO | CL 70 | KR 8 | KR 9 | MANTENIMIENTO | 2001188 | 142957 | 442.65 | 0.13 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-10 | 12 | 8902406.21
2023 | 2023-08-22 | CHAPINERO | QUINTA CAMACHO | CL 70 | KR 8 | KR 9 | MANTENIMIENTO | 2001188 | 142958 | 458.77 | 0.13 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-09 | 13 | 16323586.01
2023 | 2023-08-22 | ENGATIVA | BONANZA | CL 73A | KR 70G | KR 71C | MANTENIMIENTO | 10007541 | 158362 | 1102.23 | 0.31 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-14 | 8 | 37505397.11
2023 | 2023-08-22 | ENGATIVA | BOYACA | CL 69A | AK 72 | KR 72A | MANTENIMIENTO | 10008011 | 159703 | 571.07 | 0.16 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-17 | 5 | 1653661.22
2023 | 2023-08-22 | ENGATIVA | QUIRIGUA ORIENTAL | KR 90 | CL 87 | CL 87B | MANTENIMIENTO | 10002697 | 161344 | 555.48 | 0.16 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-08-17 | 5 | 3154019.43
2023 | 2023-08-22 | ENGATIVA | LOS CEREZOS | DG 83C | TV 87A | TV 88A | MANTENIMIENTO | 10003818 | 162416 | 350.48 | 0.1 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-06-30 | 53 | 60482867.56
2023 | 2023-08-22 | ENGATIVA | LOS CEREZOS | DG 83C | TV 88A | TV 88B | MANTENIMIENTO | 10003813 | 162417 | 133.19 | 0.04 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-18 | 4 | 454903.53
2023 | 2023-08-22 | ENGATIVA | LOS CEREZOS | DG 83C | TV 88B | KR 89A | MANTENIMIENTO | 10003812 | 162418 | 119.86 | 0.03 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-18 | 4 | 454903.53
2023 | 2023-08-22 | ENGATIVA | BOCHICA II | KR 102 | CL 82 | CL 83 | MANTENIMIENTO | 10001379 | 162942 | 1531.82 | 0.44 | 0 | 0.42 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2023-08-08 | 14 | 62706774.46
2023 | 2023-08-22 | ENGATIVA | BOCHICA II | KR 102 | CL 86 | DG 86A | MANTENIMIENTO | 10000714 | 162945 | 296.74 | 0.08 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-22 | 1 | 10244567.97
2023 | 2023-08-22 | ENGATIVA | CENTRO ENGATIVA II | CL 67 | KR 119B | KR 121 | MANTENIMIENTO | 10001315 | 166433 | 424.17 | 0.12 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-16 | 6 | 42184407.72
2023 | 2023-08-22 | TEUSAQUILLO | BANCO CENTRAL | CL 52 | KR 20 | KR 21 | MANTENIMIENTO | 13001105 | 181217 | 569.69 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-22 | 1 | 6059852.76
2023 | 2023-08-22 | TEUSAQUILLO | GALERIAS | CL 52 | KR 21 | KR 22 | MANTENIMIENTO | 13001099 | 181218 | 634.73 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-22 | 1 | 5264666.02
2023 | 2023-08-22 | TEUSAQUILLO | GALERIAS | CL 52 | KR 22 | KR 23 | MANTENIMIENTO | 13001093 | 181219 | 663.64 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-22 | 1 | 13018152.76
2023 | 2023-08-22 | TEUSAQUILLO | GALERIAS | CL 52 | KR 23 | KR 23 | MANTENIMIENTO | 13001084 | 181220 | 186.71 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-22 | 1 | 1875734.97
2023 | 2023-08-22 | BOSA | PASO ANCHO | KR 81G | CL 67 S | CL 67A S | MANTENIMIENTO | 7004776 | 362151 | 131.48 | 0.04 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Losa | 2023-08-14 | 8 | 29156472.01
2023 | 2023-08-22 | TEUSAQUILLO | BANCO CENTRAL | CL 52 | KR 19 | KR 19 | MANTENIMIENTO | 13002462 | 472574 | 167.31 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-22 | 1 | 682899.39
2023 | 2023-08-22 | TEUSAQUILLO | CHAPINERO OCCIDENTAL | AC 57 | KR 15A | KR 16 | MANTENIMIENTO | 13000803 | 507263 | 356.85 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-22 | 1 | 9539002.76
2023 | 2023-08-22 | TEUSAQUILLO | SAN LUIS | AC 57 | KR 17 | KR 18 | MANTENIMIENTO | 13000771 | 507275 | 468.99 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-22 | 1 | 5364022.76
2023 | 2023-08-22 | TEUSAQUILLO | SAN LUIS | AC 57 | TV 24 | TV 25 | MANTENIMIENTO | 13000712 | 507328 | 705.78 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-22 | 1 | 5960496.02
2023 | 2023-08-22 | TEUSAQUILLO | SAN LUIS | AC 57 | TV 25 | TV 26 | MANTENIMIENTO | 13000693 | 507348 | 352.24 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-22 | 1 | 3863868.23
2023 | 2023-08-22 | TEUSAQUILLO | SAN LUIS | AC 57 | TV 25 | TV 26 | MANTENIMIENTO | 13000693 | 507350 | 345.4 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-22 | 1 | 4360873.81
2023 | 2023-08-22 | KENNEDY | TUNDAMA | CL 45 S | TV 72I | KR 72I | MANTENIMIENTO | 8011244 | 2518176 | 335 | 0.1 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-26 | 27 | 30093855.38
2023 | 2023-08-22 | KENNEDY | TIMIZA | KR73 | S.E | CL 38A S | MANTENIMIENTO | 8007660 | 34012810 | 103 | 0.03 | 0.06 | 0 | Mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-22 | 1 | 1078699.54
2023 | 2023-08-22 | KENNEDY | TIMIZA | KR73 | CL 38B S | CL 38C S | MANTENIMIENTO | 8007825 | 34013035 | 73.29 | 0.02 | 0.04 | 0 | Mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-22 | 1 | 1072367.04
2023 | 2023-08-22 | KENNEDY | TIMIZA | KR73 | CL 38A S | CL 38B S | MANTENIMIENTO | 8007738 | 34013036 | 80.06 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-22 | 1 | 1073422.46
2023 | 2023-08-22 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | KR 7C | DG 108 A | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 1007226 | 91019533 | 489.19 | 0.14 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-06-16 | 67 | 52581897.02
2023 | 2023-08-23 | USAQUEN | SAN ANTONIO NOROCCIDENTAL | CL 180 | KR 15 | KR 16 | MANTENIMIENTO | 1001230 | 141275 | 272.34 | 0.08 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-08-08 | 15 | 49705069.15
2023 | 2023-08-23 | CHAPINERO | LAS ACACIAS | CL 70 | KR 1 | KR 1 B ESTE | MANTENIMIENTO | 2001328 | 142966 | 766.39 | 0.22 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-22 | 1 | 6308028.66
2023 | 2023-08-23 | ENGATIVA | BOCHICA II | CL 82 | AK 96 | KR 100 A | MANTENIMIENTO | 10002059 | 39188 | 567.55 | 0.16 | 0 | 0.16 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | Construcción | 2023-06-08 | 76 | 122730012.01
2023 | 2023-08-23 | CHAPINERO | LAS ACACIAS | CL 70 BIS | KR 4 | KR 5 | MANTENIMIENTO | 2001254 | 142984 | 904.8 | 0.26 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-19 | 4 | 12844228.54
2023 | 2023-08-23 | CHAPINERO | PORCIUNCULA | CL 73 | KR 10 | AK 11 | MANTENIMIENTO | 2001044 | 143020 | 1657.74 | 0.47 | 0 | 0.24 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-14 | 9 | 137691797.7
2023 | 2023-08-23 | ENGATIVA | BOCHICA II | KR 102 | CL 86 | DG 86A | MANTENIMIENTO | 10000714 | 162946 | 334.49 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Sello de Fisuras | 2023-08-23 | 1 | 5861083.81
2023 | 2023-08-23 | ENGATIVA | BOCHICA II | DG 86A | KR 102 | KR 103C | MANTENIMIENTO | 10000639 | 162951 | 1268.13 | 0.36 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Sello de Fisuras | 2023-08-23 | 1 | 11725904.97
2023 | 2023-08-23 | TEUSAQUILLO | BANCO CENTRAL | CL 52 | KR 17 | KR 18 | MANTENIMIENTO | 13001127 | 181214 | 456.85 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-23 | 1 | 4598057.58
2023 | 2023-08-23 | TEUSAQUILLO | CAMPIN | CL 62 | AK 24 | KR 26 | MANTENIMIENTO | 13000262 | 181434 | 848.98 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-23 | 1 | 3873006.02
2023 | 2023-08-23 | TEUSAQUILLO | CAMPIN | CL 62 | KR 26 | KR 26A | MANTENIMIENTO | 13000237 | 181435 | 343.58 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-23 | 1 | 5562847.18
2023 | 2023-08-23 | ENGATIVA | BOCHICA II | CL 82 | AK 96 | KR 100 A | MANTENIMIENTO | 10002059 | 391883 | 577.3 | 0.16 | 0 | 0.16 | Espacio Publico | IMVI-PR-012 | Construcción | 2023-05-31 | 84 | 195230118.65
2023 | 2023-08-23 | RAFAEL URIBE URIBE | HOSPITAL SAN CARLOS | KR 12BIS | CL 34 S | CL 34A S | MANTENIMIENTO | 18002721 | 417355 | 547.85 | 0.16 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-11 | 12 | 44539026.95
2023 | 2023-08-23 | RAFAEL URIBE URIBE | HOSPITAL SAN CARLOS | KR 12BIS | CL 34A S | CL 34B S | MANTENIMIENTO | 18002772 | 417489 | 455.66 | 0.13 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-16 | 7 | 1442095.67
2023 | 2023-08-23 | TEUSAQUILLO | BANCO CENTRAL | CL 52 | KR 18 | KR 19 | MANTENIMIENTO | 13002455 | 473526 | 544.27 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-23 | 1 | 1586691.6
2023 | 2023-08-23 | TEUSAQUILLO | SAN LUIS | AC 57 | KR 21 | KR 23 | MANTENIMIENTO | 13000733 | 507365 | 348.91 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-23 | 1 | 5752533.81
2023 | 2023-08-23 | TEUSAQUILLO | BANCO CENTRAL | KR 17 | CL 54ABIS | CL 55BIS | MANTENIMIENTO | 13000939 | 512173 | 461.63 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-23 | 1 | 11030074.97
2023 | 2023-08-23 | USAQUEN | ESCUELA DE INFANTERIA | AK 7 | CL 101 | CL 102 | MANTENIMIENTO | 1005837 | 521246 | 665.08 | 0.19 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-08-23 | 1 | 10566656.1
2023 | 2023-08-23 | BARRIOS UNIDOS | LA PAZ | CL 63G | AK 30 | KR 36A | MANTENIMIENTO | 12002430 | 34010481 | 137.38 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | Mantenimiento de Ciclorutas | Acuerdo 257/D | Parcheo-Bacheo | 2023-08-23 | 1 | 11148837.79
2023 | 2023-08-23 | CHAPINERO | GRANADA | CL 69A | KR 2B | KR 4 | MANTENIMIENTO | 2003451 | 91012031 | 333.1 | 0.1 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-19 | 4 | 3708994.7
2023 | 2023-08-24 | CHAPINERO | LA SALLE | CL 60A | KR 3 D | KR 4 | MANTENIMIENTO | 2001560 | 142786 | 499.8 | 0.14 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-22 | 2 | 10035465.41
2023 | 2023-08-24 | CHAPINERO | BOSQUE CALDERON | CL 55 | KR 6 | AK 7 | MANTENIMIENTO | 2001673 | 142753 | 321.49 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-19 | 5 | 3630637.34
2023 | 2023-08-24 | CHAPINERO | BOSQUE CALDERON | CL 58 | KR 6 | AK 7 | MANTENIMIENTO | 2001588 | 142772 | 386.29 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-19 | 5 | 5350554.3
2023 | 2023-08-24 | TEUSAQUILLO | TEUSAQUILLO | CL 36 | KR 15 | KR 16 | MANTENIMIENTO | 13002189 | 180893 | 796.84 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-24 | 1 | 3177176.02
2023 | 2023-08-24 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | CL 36 | DG 36BIS | KR 21 | MANTENIMIENTO | 13002152 | 180899 | 142.45 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-24 | 1 | 4867017.18
2023 | 2023-08-24 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | CL 36 | KR 21 | KR 24 | MANTENIMIENTO | 13002148 | 180900 | 706.99 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-24 | 1 | 8743816.02
2023 | 2023-08-24 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | CL 39 | AK 24 | KR 25 | MANTENIMIENTO | 13002010 | 180936 | 691.72 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-24 | 1 | 4469423.81
2023 | 2023-08-24 | TEUSAQUILLO | TEUSAQUILLO | KR 17 | CL 35 | TV 17ABIS | MANTENIMIENTO | 13002517 | 472614 | 831.73 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-24 | 1 | 10352520.56
2023 | 2023-08-24 | TEUSAQUILLO | BANCO CENTRAL | KR 17 | CL 56 | AC 57 | MANTENIMIENTO | 13000838 | 512158 | 502.01 | 0.14 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-08-11 | 13 | 6032649.61
2023 | 2023-08-24 | USAQUEN | ESCUELA DE INFANTERIA | AK 7 | AC 100 | CL 101 | MANTENIMIENTO | 1005849 | 521257 | 991.88 | 0.28 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-08-24 | 1 | 11963124.18
2023 | 2023-08-25 | ENGATIVA | BOCHICA II | KR 102 | CL 82 | CL 83 | MANTENIMIENTO | 10001379 | 162941 | 1497.2 | 0.43 | 0 | 0.43 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2023-08-09 | 16 | 227548335.8
2023 | 2023-08-25 | KENNEDY | TIMIZA B | CARRERA 73 | CARRERA 73A | S.E | MANTENIMIENTO | 8008804 | 34013017 | 75.1 | 0.02 | 0.05 | 0 | Mantenimiento de Ciclorutas | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-25 | 1 | 496901.26
2023 | 2023-08-27 | KENNEDY | VALLADOLID | AC 8 | KR 83 | KR 84 | MANTENIMIENTO | 8001196 | 512720 | 325.66 | 0.09 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-08-19 | 8 | 31343742.5
2023 | 2023-08-27 | KENNEDY | VALLADOLID | AC 8 | KR 82A | KR 83 | MANTENIMIENTO | 8001234 | 512734 | 572.2 | 0.16 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-08-19 | 8 | 26004035.47
2023 | 2023-08-27 | KENNEDY | VALLADOLID | AC 8 | KR 82BIS | KR 82A | MANTENIMIENTO | 8001279 | 512737 | 658.72 | 0.19 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-08-19 | 8 | 27280693.9
2023 | 2023-08-27 | KENNEDY | VALLADOLID | AC 8 | null | KR 82 | MANTENIMIENTO | 8001383 | 512743 | 550.05 | 0.16 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-08-12 | 15 | 23120191.57
2023 | 2023-08-27 | KENNEDY | VALLADOLID | AC 8 | KR 82 | KR 82BIS | MANTENIMIENTO | 8001325 | 512755 | 679.31 | 0.19 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-08-12 | 15 | 29034980.59
2023 | 2023-08-28 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | CL 58BIS | KR 9 | KR 13 | REHABILITACIÓN | 2001538 | 142782 | 763.15 | 0.22 | 0 | 0.22 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Vías Participativas | Rehabilitación Flexible | 2023-07-11 | 48 | 78295518.93
2023 | 2023-08-28 | FONTIBON | SALITRE OCCIDENTAL | CL 25 | KR 68B | KR 68CBIS | MANTENIMIENTO | 9003785 | 600215 | 1103.15 | 0.32 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-24 | 4 | 18526883.56
2023 | 2023-08-28 | CIUDAD BOLIVAR | BARLOVENTO | KR 72 | CL 62 F SUR | CL 62 F SUR | MANTENIMIENTO | 19012938 | 472924 | 161.61 | 0.05 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-28 | 1 | 11600468.81
2023 | 2023-08-28 | BARRIOS UNIDOS | LA PAZ | AK 30 | CL 64BIS | CL 64A | MANTENIMIENTO | 12002271 | 35000192 | 55.56 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | Mantenimiento de Ciclorutas | Acuerdo 257/D | Parcheo-Bacheo | 2023-08-28 | 1 | 7646542.49
2023 | 2023-08-28 | USAQUEN | SAN ANTONIO NOROCCIDENTAL | KR 18A | CL 181 | CL 181A | MANTENIMIENTO | 1008290 | 91010793 | 234.6 | 0.07 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-07-21 | 38 | 21382232.95
2023 | 2023-08-28 | USAQUEN | SAN ANTONIO NOROCCIDENTAL | KR 18A | CL 181B | SE | MANTENIMIENTO | 1008293 | 91010794 | 62.64 | 0.02 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-07-17 | 42 | 10716244.18
2023 | 2023-08-28 | USAQUEN | SAN ANTONIO NOROCCIDENTAL | KR 18A | CL 181A | CL 181B | MANTENIMIENTO | 1008291 | 91010795 | 141.6 | 0.04 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-07-18 | 41 | 16131892.87
2023 | 2023-08-29 | ENGATIVA | PRIMAVERA | CL 82 | KR 93 | TV 94 | MANTENIMIENTO | 10003429 | 161305 | 211.1 | 0.06 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-22 | 7 | 1310523.38
2023 | 2023-08-29 | ENGATIVA | ENGATIVA ZONA URBANA | KR 121 | CL 66A | CL 66B | MANTENIMIENTO | 10001269 | 166365 | 756.19 | 0.22 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-18 | 11 | 2334413.18
2023 | 2023-08-29 | ENGATIVA | EL CORTIJO | KR 116A | Sin Establecer | CL 83A | MANTENIMIENTO | 10010088 | 472262 | 1387.61 | 0.4 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-22 | 7 | 12253421.61
2023 | 2023-08-29 | ENGATIVA | EL CORTIJO | KR 116A | CL 81 | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 10000127 | 91024536 | 897.37 | 0.26 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-22 | 7 | 8973791.18
2023 | 2023-08-29 | BARRIOS UNIDOS | LA PAZ | KR 30 | CL 64B | CL 65 | MANTENIMIENTO | 12003273 | 35000193 | 104.09 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | Mantenimiento de Ciclorutas | Acuerdo 257/D | Parcheo-Bacheo | 2023-08-28 | 1 | 5149777.41
2023 | 2023-08-29 | FONTIBON | SANTA CECILIA | AC 24 | KR 75 | KR 80B | MANTENIMIENTO | 9003251 | 388217 | 896.94 | 0.26 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-08-29 | 1 | 10461869.66
2023 | 2023-08-30 | ENGATIVA | METROPOLIS | KR 68C | CL 77 | CL 78 | MANTENIMIENTO | 10008148 | 157747 | 1170.97 | 0.33 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-17 | 13 | 28563168.49
2023 | 2023-08-30 | SUBA | LA GAITANA | CL 133 | TV 126C | TV 126D | MANTENIMIENTO | 11004319 | 174151 | 138.11 | 0.04 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-08-18 | 12 | 20582979.73
2023 | 2023-08-30 | SUBA | LA GAITANA | CL 133 | TV 126D | TV 126F | MANTENIMIENTO | 11004239 | 174152 | 144.27 | 0.04 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-08-17 | 13 | 19149362.26
2023 | 2023-08-30 | PUENTE ARANDA | TEJAR | CL 35 S | KR 52C | KR 53 | MANTENIMIENTO | 16002842 | 186164 | 303 | 0.09 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-08-22 | 8 | 1399236.32
2023 | 2023-08-30 | PUENTE ARANDA | TEJAR | CL 35 S | KR 53 | KR 54 | MANTENIMIENTO | 16002812 | 186165 | 303.94 | 0.09 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-08-18 | 12 | 1250145.74
2023 | 2023-08-30 | FONTIBON | VILLEMAR | KR 96HBIS | CL 19 | CL 20 | MANTENIMIENTO | 9002539 | 386575 | 584.49 | 0.17 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-17 | 13 | 49957201.85
2023 | 2023-08-30 | FONTIBON | VILLEMAR | KR 96HBIS | CL 20A | CL 20B | MANTENIMIENTO | 9002479 | 386405 | 360.9 | 0.1 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-24 | 6 | 40193189.66
2023 | 2023-08-30 | FONTIBON | LA ESPERANZA NORTE | KR 69D | CL 25B | AC 26 | MANTENIMIENTO | 9003621 | 389102 | 1084.84 | 0.31 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-24 | 6 | 6280745.59
2023 | 2023-08-30 | FONTIBON | LA ESPERANZA NORTE | KR 69D | CL 25 | CL 25B | MANTENIMIENTO | 9003640 | 389133 | 967.89 | 0.28 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-24 | 6 | 6181333.38
2023 | 2023-08-30 | FONTIBON | LA ESPERANZA NORTE | CL 25 | KR 69D | KR 69DBIS | MANTENIMIENTO | 9003641 | 600143 | 782.14 | 0.22 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-25 | 5 | 7175400.01
2023 | 2023-08-30 | BARRIOS UNIDOS | LA PAZ | carrera 30 | CL 63G | CL 64 | MANTENIMIENTO | 12003271 | 24130122 | 97.88 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | Mantenimiento de Ciclorutas | Acuerdo 257/D | Parcheo-Bacheo | 2023-08-25 | 5 | 15071488.37
2023 | 2023-08-30 | FONTIBON | LA ESPERANZA NORTE | CL 25 | KR 69B | KR 69C | MANTENIMIENTO | 9003686 | 91014407 | 535.52 | 0.15 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-25 | 5 | 7862092.22
2023 | 2023-08-30 | PUENTE ARANDA | ALCALA | KR 52A | CL 35 S | CL 36 S | MANTENIMIENTO | 16003000 | 185714 | 467.97 | 0.13 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-08-28 | 2 | 1903873.69
2023 | 2023-08-30 | PUENTE ARANDA | TEJAR | CL 35 S | KR 52ABIS | KR 52C | MANTENIMIENTO | 16002902 | 186163 | 475.88 | 0.14 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-08-29 | 1 | 5199407.38
2023 | 2023-08-30 | FONTIBON | SALITRE OCCIDENTAL | CL 25 | KR 68D | KR 69 | MANTENIMIENTO | 9003749 | 600196 | 847.03 | 0.24 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-29 | 1 | 5973371.17
2023 | 2023-08-30 | BARRIOS UNIDOS | SAN FELIPE | CL 74 | KR 22 | KR 23 | MANTENIMIENTO | 12002044 | 64589 | 418.08 | 0.12 | 0 | 0.12 | Espacio Publico | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-06-27 | 64 | 130068438.63
2023 | 2023-08-30 | PUENTE ARANDA | PENSILVANIA | CL 12 | KR 31 | KR 31 | MANTENIMIENTO | 16004744 | 91022692 | 267.01 | 0.08 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-08-17 | 13 | 22134347.44
2023 | 2023-08-30 | FONTIBON | LA ESPERANZA NORTE | CL 25 | KR 69DBIS | TV 69F | MANTENIMIENTO | 9003616 | 91102767 | 35.64 | 0.01 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-30 | 1 | 7577260.35
2023 | 2023-08-31 | CHAPINERO | QUINTA CAMACHO | CL 69A | null | KR 10A | MANTENIMIENTO | 2001174 | 142944 | 248.64 | 0.07 | 0 | 0.07 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Vías Participativas | Rehabilitación Flexible | 2023-08-10 | 21 | 134660471.76
2023 | 2023-08-31 | ENGATIVA | BOCHICA II | CL 82 | AK 96 | KR 100 A | MANTENIMIENTO | 10002059 | 391881 | 3650.3 | 1.04 | 0 | 1.04 | Espacio Publico | IMVI-PR-012 | Construcción | 2023-05-31 | 92 | 607348221.64
2023 | 2023-08-31 | PUENTE ARANDA | COLON | CL 5A | KR 55 | KR 56 | MANTENIMIENTO | 16000545 | 188657 | 357.99 | 0.1 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-08-23 | 8 | 26096353.19
2023 | 2023-08-31 | ENGATIVA | BOCHICA II | CL 82 | AK 96 | KR 100 A | MANTENIMIENTO | 10002059 | 391882 | 448.8 | 0.13 | 0 | 0.13 | Espacio Publico | IMVI-PR-012 | Construcción | 2023-06-27 | 65 | 87559096.96
2023 | 2023-08-31 | ANTONIO NARIÑO | SAN ANTONIO | CL 10 S | KR 14A | KR 15 | MANTENIMIENTO | 15000870 | 184456 | 1187.03 | 0.34 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-24 | 7 | 8529466.8
2023 | 2023-08-31 | PUENTE ARANDA | COLON | CL 5A | KR 53G | KR 54 | MANTENIMIENTO | 16000611 | 188655 | 417.13 | 0.12 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-08-24 | 7 | 25527024.08
2023 | 2023-08-31 | ENGATIVA | CIUDAD BACHUE | Sin Establecer | KR 95 G BIS | KR 95 L BIS | MANTENIMIENTO | 10011753 | 34013863 | 844.19 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | Mantenimiento de Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-08-24 | 7 | 78510962.6
2023 | 2023-08-31 | FONTIBON | SANTA CECILIA | AC 24 | KR 81 | KR 81C | MANTENIMIENTO | 9003065 | 387723 | 771.42 | 0.22 | 0 | 0.04 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-08-30 | 1 | 23071463.99
2023 | 2023-08-31 | SUBA | JULIO FLOREZ | KR 69B | CL 98A | CL 100 | MANTENIMIENTO | 11011413 | 168360 | 1767.17 | 0.5 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-31 | 1 | 5580315.96
2023 | 2023-08-31 | ANTONIO NARIÑO | LA FRAGUA | CL 17 S | KR 29C | KR 29D | MANTENIMIENTO | 15000073 | 184965 | 1029.4 | 0.29 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-08-17 | 14 | 16023198.73
2023 | 2023-09-01 | ENGATIVA | VILLA GLADYS | CL 64 | TV 113 | KR 113BIS | MANTENIMIENTO | 10003703 | 165729 | 484.9 | 0.14 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-23 | 9 | 1868569.39
2023 | 2023-09-01 | PUENTE ARANDA | ALCALA | KR 52A | CL 36 S | CL 37 S | MANTENIMIENTO | 16003036 | 185713 | 423.81 | 0.12 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-08-25 | 7 | 3196121.48
2023 | 2023-09-01 | PUENTE ARANDA | ALCALA | KR 52A | CL 30 S | CL 31 S | MANTENIMIENTO | 16002791 | 185719 | 475.86 | 0.14 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-08-30 | 2 | 2351200.9
2023 | 2023-09-01 | PUENTE ARANDA | TEJAR | KR 52C | CL 35 S | CL 36 S | MANTENIMIENTO | 16002893 | 185761 | 467.09 | 0.13 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-08-25 | 7 | 36825908.24
2023 | 2023-09-01 | PUENTE ARANDA | COLON | KR 53D | CL 4F | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 16000837 | 188139 | 338.12 | 0.1 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-26 | 6 | 11238886.9
2023 | 2023-09-01 | PUENTE ARANDA | COLON | CL 5A | KR 54 | KR 55 | MANTENIMIENTO | 16000577 | 188656 | 354.73 | 0.1 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-08-24 | 8 | 51906545
2023 | 2023-09-01 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | KR 108 | CL 22J | CL 22K | MANTENIMIENTO | 9001118 | 382852 | 424.9 | 0.12 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-01 | 1 | 13934217.21
2023 | 2023-09-01 | FONTIBON | SANTA CECILIA | AC 24 | KR 81C | KR 82 | MANTENIMIENTO | 9002976 | 387487 | 888.71 | 0.25 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-09-01 | 1 | 13336524.18
2023 | 2023-09-01 | RAFAEL URIBE URIBE | MOLINOS DEL SUR | CL 50 S | KR 7BIS | KR 9 | MANTENIMIENTO | 18004675 | 420658 | 699.73 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-31 | 1 | 2980117.6
2023 | 2023-09-01 | RAFAEL URIBE URIBE | MOLINOS DEL SUR | CL 50 S | KR 6 | KR 6A | MANTENIMIENTO | 18004850 | 420975 | 256.91 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-31 | 1 | 931727.6
2023 | 2023-09-01 | RAFAEL URIBE URIBE | MOLINOS DEL SUR | DG 49GBIS S | KR 5Z | KR 6 | MANTENIMIENTO | 18004864 | 421001 | 346 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-31 | 1 | 884295.39
2023 | 2023-09-01 | RAFAEL URIBE URIBE | MOLINOS DEL SUR | CL 49G S | KR 5U | KR 5X | MANTENIMIENTO | 18005000 | 421267 | 319.04 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-31 | 1 | 1083162.02
2023 | 2023-09-01 | RAFAEL URIBE URIBE | MOLINOS DEL SUR | CL 49G S | KR 5T | KR 5U | MANTENIMIENTO | 18005033 | 421309 | 217.91 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-31 | 1 | 1509940.97
2023 | 2023-09-01 | RAFAEL URIBE URIBE | MOLINOS DEL SUR | CL 49G S | KR 5R | KR 5T | MANTENIMIENTO | 18005073 | 421377 | 286.96 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-31 | 1 | 1699669.81
2023 | 2023-09-01 | RAFAEL URIBE URIBE | MOLINOS DEL SUR | CL 50 S | KR 7 | KR 7BIS | MANTENIMIENTO | 18006872 | 472774 | 84.16 | 0.02 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-31 | 1 | 1026592.02
2023 | 2023-09-01 | KENNEDY | VALLADOLID | AC 8 | KR 84 | KR 85 | MANTENIMIENTO | 8001146 | 512758 | 547.4 | 0.16 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-08-21 | 11 | 67459748.11
2023 | 2023-09-01 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | DG 108A | KR 8A | KR 8B | MANTENIMIENTO | 1005518 | 34010362 | 141.68 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-08-31 | 1 | 15339427.82
2023 | 2023-09-01 | ENGATIVA | LUIS CARLOS GALAN | Sin Establecer | CL 93 | KR 95 C | MANTENIMIENTO | 10010104 | 34011354 | 208.55 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-08-15 | 17 | 10714147.38
2023 | 2023-09-01 | KENNEDY | TIMIZA B | KR 73A | CL 40H S | KR 73 | MANTENIMIENTO | 8008823 | 34012788 | 38.49 | 0.01 | 0.04 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-24 | 8 | 910122.71
2023 | 2023-09-01 | KENNEDY | TIMIZA B | KR 73 | CL 40C S | S.E | MANTENIMIENTO | 8008803 | 34012790 | 175.54 | 0.05 | 0.16 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-25 | 7 | 681156.46
2023 | 2023-09-01 | KENNEDY | TIMIZA | KR 73 | CL 40C S | TV 71B | MANTENIMIENTO | 8008541 | 34012794 | 104.92 | 0.03 | 0.06 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-25 | 7 | 978840.25
2023 | 2023-09-01 | KENNEDY | TIMIZA | KR73 | CL39 S | CL40 S | MANTENIMIENTO | 8008335 | 34012798 | 208.38 | 0.06 | 0.14 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-23 | 9 | 1076590.46
2023 | 2023-09-01 | KENNEDY | TIMIZA | KR73 | CL38D S | CL39 S | MANTENIMIENTO | 8008065 | 34012803 | 78.66 | 0.02 | 0.08 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-23 | 9 | 1075006.46
2023 | 2023-09-01 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR73 | CL 47D S | DG 37S | MANTENIMIENTO | 8007522 | 34012812 | 203.97 | 0.06 | 0.14 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-17 | 15 | 1404757.95
2023 | 2023-09-01 | KENNEDY | TIMIZA | KR 73 | TV 71B | CL 40S | MANTENIMIENTO | 8012430 | 34013033 | 78.29 | 0.02 | 0.05 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-25 | 7 | 978840.25
2023 | 2023-09-01 | KENNEDY | TIMIZA | KR73 | CL38C S | CL 38D S | MANTENIMIENTO | 8007923 | 34013034 | 69.6 | 0.02 | 0.05 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-23 | 9 | 1075006.46
2023 | 2023-09-01 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR73 | DG 37S | CL37 BIS S | MANTENIMIENTO | 8014294 | 34013037 | 30.6 | 0.01 | 0.01 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-17 | 15 | 743426.88
2023 | 2023-09-01 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 73 | CL38 S | CL37D S | MANTENIMIENTO | 8007544 | 34013038 | 36.89 | 0.01 | 0.01 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-17 | 15 | 717041.48
2023 | 2023-09-01 | KENNEDY | TIMIZA B | KR 73A | CL 40H S | CL 40H S | MANTENIMIENTO | 8008884 | 34013111 | 16.08 | 0.01 | 0.01 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-24 | 8 | 1871891.62
2023 | 2023-09-01 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 73 | S.E | CL38 S | MANTENIMIENTO | 8007660 | 34013203 | 33.77 | 0.01 | 0.03 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-17 | 15 | 690656.08
2023 | 2023-09-01 | ENGATIVA | BOLIVIA ORIENTAL | Sin Establecer | KR 95 L BIS | AK 104 | MANTENIMIENTO | 10011753 | 34013864 | 1539.91 | 0.44 | 0.51 | 0.44 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-07-17 | 46 | 147891842.96
2023 | 2023-09-01 | ENGATIVA | LUIS CARLOS GALAN | CALLE 98 | KR 93 | KR 91 | MANTENIMIENTO | 10011767 | 34013866 | 209.96 | 0.06 | 0.07 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-08 | 24 | 1992491.82
2023 | 2023-09-01 | ENGATIVA | LUIS CARLOS GALAN | CALLE 98 | KR 94G | KR 93 | MANTENIMIENTO | 10011767 | 34013867 | 186.55 | 0.05 | 0.06 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Mantenimiento Rutinario | 2023-08-08 | 24 | 1770175.68
2023 | 2023-09-01 | KENNEDY | JORGE URIBE BOTERO | null | null | null | MANTENIMIENTO | 8014012 | 920573981 | 612 | 0.17 | 0.2 | 0.17 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | IMVI-PR-012 | Adecuacion | 2023-08-24 | 8 | 29499457.19
2023 | 2023-09-02 | SUBA | LA GAITANA | CL 133 | TV 126F | TV 127 | MANTENIMIENTO | 11004154 | 174153 | 189.08 | 0.05 | 0 | 0.03 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2023-08-04 | 29 | 62684520.41
2023 | 2023-09-04 | USAQUEN | SAN ANTONIO NOROCCIDENTAL | CL 180 | KR 16 | SE | MANTENIMIENTO | 1001226 | 141276 | 313.65 | 0.09 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-08-18 | 17 | 45638493.44
2023 | 2023-09-04 | PUENTE ARANDA | OSPINA PEREZ SUR | KR 52 | CL 42 S | CL 42BIS S | MANTENIMIENTO | 16004126 | 186290 | 636.34 | 0.18 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-09-01 | 3 | 4590848.96
2023 | 2023-09-04 | PUENTE ARANDA | OSPINA PEREZ SUR | KR 52 | CL 41B S | CL 42 S | MANTENIMIENTO | 16004039 | 186291 | 374.22 | 0.11 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-09-01 | 3 | 1380106.38
2023 | 2023-09-04 | FONTIBON | LA ESPERANZA NORTE | CL 25 | KR 69D | KR 69DBIS | MANTENIMIENTO | 9003641 | 600141 | 1003.35 | 0.29 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-31 | 4 | 49892352.32
2023 | 2023-09-04 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | TV 26B | AK 28 | CL 40A | MANTENIMIENTO | 13001802 | 180648 | 1039.52 | 0.3 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-04 | 1 | 4515946.56
2023 | 2023-09-04 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | CL 40 | KR 26A | AK 28 | MANTENIMIENTO | 13001844 | 180999 | 815.11 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-04 | 1 | 2790388.76
2023 | 2023-09-04 | PUENTE ARANDA | ALQUERIA | CL 37 S | KR 52 | KR 52BIS | MANTENIMIENTO | 16003150 | 186197 | 727.53 | 0.21 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-08-31 | 4 | 5295816.76
2023 | 2023-09-04 | FONTIBON | SANTA CECILIA | AC 24 | KR 82 | KR 84 | MANTENIMIENTO | 9002864 | 387253 | 905.3 | 0.26 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-09-04 | 1 | 16557209.64
2023 | 2023-09-04 | TEUSAQUILLO | PALERMO | KR 19 | CL 45A | CL 45ABIS | MANTENIMIENTO | 13001466 | 512054 | 335.76 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-04 | 1 | 1281973.19
2023 | 2023-09-04 | CHAPINERO | EMAUS | AK 7 | CL 69A | CL 70 | MANTENIMIENTO | 2001229 | 524800 | 537.61 | 0.15 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-09-04 | 1 | 17933325.95
2023 | 2023-09-04 | FONTIBON | LA ESPERANZA NORTE | CL 25 | KR 69DBIS | AK 70 | MANTENIMIENTO | 9003616 | 600136 | 658.4 | 0.19 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-29 | 6 | 46652855.76
2023 | 2023-09-04 | FONTIBON | LA ESPERANZA NORTE | CL 25 | KR 69DBIS | TV 69F | MANTENIMIENTO | 9003616 | 91014415 | 627.82 | 0.18 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-28 | 7 | 37544141.17
2023 | 2023-09-04 | FONTIBON | LA ESPERANZA NORTE | CL 25 | KR 69DBIS | TV 69F | MANTENIMIENTO | 9003616 | 91102766 | 17.41 | 0.01 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-31 | 4 | 4475059.12
2023 | 2023-09-05 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | KR 108 | CL 22I | CL 22J | MANTENIMIENTO | 9001172 | 382993 | 487.98 | 0.14 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-01 | 4 | 41529263.05
2023 | 2023-09-05 | FONTIBON | EL TINTAL CENTRAL | CL 19A | KR 87 | KR 87B | MANTENIMIENTO | 9003478 | 482367 | 767.85 | 0.22 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-31 | 5 | 51578690.77
2023 | 2023-09-05 | USAQUEN | CAOBOS SALAZAR | KR 13 | CL 151 | CL 152 | MANTENIMIENTO | 1003182 | 526683 | 790.29 | 0.23 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-09-01 | 4 | 37135244.69
2023 | 2023-09-05 | FONTIBON | LA GIRALDA | CL 22J | KR 104B | KR 105 | MANTENIMIENTO | 9001404 | 383635 | 355.32 | 0.1 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-04 | 1 | 15778405.77
2023 | 2023-09-05 | SUBA | PASADENA | CL 108 | KR 51 | KR 53 | MANTENIMIENTO | 11011075 | 34010128 | 560.28 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-08-10 | 26 | 44315957.05
2023 | 2023-09-05 | KENNEDY | VALLADOLID | CL 8C | KR 80D | KR 80F | MANTENIMIENTO | 8001308 | 154191 | 255.71 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-08-10 | 26 | 3196954.69
2023 | 2023-09-05 | TEUSAQUILLO | EL SALITRE | KR 66A | CL 46 | AC 53 | MANTENIMIENTO | 13000033 | 181955 | 593.4 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-05 | 1 | 5191957.94
2023 | 2023-09-05 | FONTIBON | VILLEMAR | KR 96HBIS | CL 20 B | CL 20D | MANTENIMIENTO | 9002450 | 386325 | 260.12 | 0.07 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-29 | 7 | 16446961.31
2023 | 2023-09-05 | FONTIBON | BOSQUE DE MODELIA | AC 24 | KR 85B | TV 85C | MANTENIMIENTO | 9002633 | 386787 | 427.11 | 0.12 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-09-05 | 1 | 5213842.53
2023 | 2023-09-05 | RAFAEL URIBE URIBE | SOSIEGO SUR | KR 11 | CL 22C S | CL 23A S | MANTENIMIENTO | 18001666 | 414684 | 330.08 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-05 | 1 | 2309973.39
2023 | 2023-09-05 | RAFAEL URIBE URIBE | GUSTAVO RESTREPO | KR 12D | CL 27 A SUR | CL 28B S | MANTENIMIENTO | 18001880 | 415276 | 282.82 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-05 | 1 | 1399790.02
2023 | 2023-09-05 | RAFAEL URIBE URIBE | GUSTAVO RESTREPO | KR 12D | CL 28B S | CL 28C S | MANTENIMIENTO | 18001968 | 415491 | 272.48 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-05 | 1 | 1494598.97
2023 | 2023-09-05 | RAFAEL URIBE URIBE | GUSTAVO RESTREPO | CL 28 C SUR | KR 13 A | KR 13 A | MANTENIMIENTO | 18006938 | 526578 | 80.19 | 0.02 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-05 | 1 | 1210061.18
2023 | 2023-09-05 | SUBA | PUENTE LARGO | CL 108 | KR 53 | KR 54 | MANTENIMIENTO | 11011067 | 34010129 | 185.23 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-09-05 | 1 | 14622113.2
2023 | 2023-09-05 | FONTIBON | LA ESPERANZA NORTE | CL 25 | KR 69B | KR 69C | MANTENIMIENTO | 9003686 | 91014406 | 750.16 | 0.21 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-08-30 | 6 | 41145443.09
2023 | 2023-09-05 | RAFAEL URIBE URIBE | SOSIEGO SUR | KR 11 | CL 23A S | CL 24 S | MANTENIMIENTO | 18008070 | 91016207 | 224.92 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-05 | 1 | 2120300.02
2023 | 2023-09-05 | RAFAEL URIBE URIBE | SOSIEGO SUR | KR 11 | CL 23A S | CL 23A S | MANTENIMIENTO | 18008069 | 91016208 | 93.89 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-05 | 1 | 1438222.23
2023 | 2023-09-05 | RAFAEL URIBE URIBE | GUSTAVO RESTREPO | KR 12D | CL 28B S | CL 28C S | MANTENIMIENTO | 18001968 | 91022951 | 227.96 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-05 | 1 | 1447222.23
2023 | 2023-09-05 | RAFAEL URIBE URIBE | GUSTAVO RESTREPO | KR 12D | CL 28B S | CL 28C S | MANTENIMIENTO | 18001968 | 91024719 | 261.83 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-05 | 1 | 2452270.02
2023 | 2023-09-06 | ANTONIO NARIÑO | CIUDAD JARDIN SUR | KR 12D | CL 18 S | CL 18A S | MANTENIMIENTO | 15001302 | 184268 | 378 | 0.11 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-08-17 | 20 | 102083295.53
2023 | 2023-09-06 | PUENTE ARANDA | OSPINA PEREZ SUR | KR 52 | CL 40 S | CL 40A S | MANTENIMIENTO | 16003731 | 186296 | 421.86 | 0.12 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-09-01 | 5 | 17146902.5
2023 | 2023-09-06 | PUENTE ARANDA | OSPINA PEREZ | KR 52 | CL 38B S | CL 39 S | MANTENIMIENTO | 16003446 | 186299 | 429.94 | 0.12 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-09-01 | 5 | 13731581.49
2023 | 2023-09-06 | RAFAEL URIBE URIBE | MARCO FIDEL SUAREZ I | CL 48D S | DG 48C S | TV 13A | MANTENIMIENTO | 18003027 | 418117 | 158.79 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-08-29 | 8 | 19117525.37
2023 | 2023-09-06 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | DG 108A | KR 7C | KR 8 | MANTENIMIENTO | 1005621 | 34010361 | 416.64 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-09-04 | 2 | 29850466.22
2023 | 2023-09-06 | FONTIBON | BOSQUE DE MODELIA | AC 24 | KR 84 | KR 85B | MANTENIMIENTO | 9002710 | 386948 | 856.33 | 0.24 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-09-05 | 1 | 22070818.51
2023 | 2023-09-06 | FONTIBON | FERROCAJA FONTIBON | AC 24 | KR 90 | TV 94 | MANTENIMIENTO | 9004912 | 24122768 | 1758.99 | 0.5 | 0 | 0.05 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-09-05 | 1 | 44374076.57
2023 | 2023-09-06 | SUBA | PUENTE LARGO | CL 108 | KR 54 | TV 55 | MANTENIMIENTO | 11011055 | 34010130 | 295.03 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-09-05 | 1 | 18526434.53
2023 | 2023-09-06 | BARRIOS UNIDOS | QUINTA MUTIS | CL 63B | KR 27A | KR 27B | MANTENIMIENTO | 12002647 | 179034 | 191.77 | 0.05 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-09-06 | 1 | 5010398.34
2023 | 2023-09-06 | ANTONIO NARIÑO | CIUDAD JARDIN SUR | KR 12D | CL 18A S | CL 19 S | MANTENIMIENTO | 15001322 | 184270 | 374.52 | 0.11 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-08-22 | 15 | 75295774.67
2023 | 2023-09-06 | PUENTE ARANDA | ALCALA | KR 52A | CL 29 S | CL 30 S | MANTENIMIENTO | 16002748 | 185720 | 489.44 | 0.14 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-08-30 | 7 | 2586166.21
2023 | 2023-09-06 | RAFAEL URIBE URIBE | QUIROGA CENTRAL | CL 33 S | KR 21B | KR 22 | MANTENIMIENTO | 18001147 | 413276 | 432.1 | 0.12 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-23 | 14 | 47288920.93
2023 | 2023-09-06 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN LUIS | CL 34B S | KR 11B | KR 12 | MANTENIMIENTO | 18002859 | 417729 | 265.1 | 0.08 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-22 | 15 | 7552487.92
2023 | 2023-09-06 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN LUIS | CL 34B S | KR 11A | KR 11B | MANTENIMIENTO | 18002900 | 417807 | 283.95 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-22 | 15 | 4475448.43
2023 | 2023-09-07 | CIUDAD BOLIVAR | LA CORUNA | KR 48G | CL 58A S | CL 58B S | MANTENIMIENTO | 19002255 | 444999 | 287.04 | 0.08 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-01 | 6 | 11178557.82
2023 | 2023-09-07 | BOSA | SAN BERNARDINO XIX | CL 73 S | KR 100A | KR 102 | MANTENIMIENTO | 7008370 | 500147 | 1450.98 | 0.41 | 0 | 0.28 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Cambio de Carpeta | 2023-08-18 | 20 | 226324619.31
2023 | 2023-09-07 | BARRIOS UNIDOS | BENJAMIN HERRERA | CL 63B | KR 27B | KR 28 | MANTENIMIENTO | 12002643 | 179035 | 727.33 | 0.21 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-09-04 | 3 | 50894941.61
2023 | 2023-09-07 | FONTIBON | PUERTA DE TEJA | AC 24 | AK 96 |  | MANTENIMIENTO | 9001902 | 384997 | 2367.6 | 0.68 | 0 | 0.07 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-09-05 | 2 | 63434646.43
2023 | 2023-09-07 | CIUDAD BOLIVAR | LA CORUNA | KR 48G | CL 58B S | CL 58C S | MANTENIMIENTO | 19002274 | 445032 | 284.41 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-05 | 2 | 2593189.12
2023 | 2023-09-07 | CIUDAD BOLIVAR | LA CORUNA | KR 48G | CL 58D S | CL 58F S | MANTENIMIENTO | 19002301 | 445094 | 258.87 | 0.07 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-05 | 2 | 8525977.64
2023 | 2023-09-07 | FONTIBON | BOSQUE DE MODELIA | AC 24 | TV 85C | TV 85G | MANTENIMIENTO | 9004906 | 24122869 | 910.08 | 0.26 | 0 | 0.05 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-09-05 | 2 | 43010617.67
2023 | 2023-09-07 | BARRIOS UNIDOS | QUINTA MUTIS | CL 63B | KR 26 | KR 27 | MANTENIMIENTO | 12002668 | 179032 | 904.45 | 0.26 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-09-07 | 1 | 8520401.9
2023 | 2023-09-07 | CIUDAD BOLIVAR | BARLOVENTO | KR 72 | DG 62A S | CL 62A S | MANTENIMIENTO | 19000819 | 441990 | 905.99 | 0.26 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-15 | 23 | 75816243.61
2023 | 2023-09-07 | CIUDAD BOLIVAR | BARLOVENTO | KR 72 | CL 62A S | CL 62D S | MANTENIMIENTO | 19001033 | 442453 | 1012.76 | 0.29 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-23 | 15 | 15357737.85
2023 | 2023-09-08 | PUENTE ARANDA | SAN RAFAEL | CL 5A | AK 50 | KR 53 | MANTENIMIENTO | 16000918 | 188645 | 315.09 | 0.09 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-08-31 | 8 | 31126997.23
2023 | 2023-09-08 | PUENTE ARANDA | COLON | CL 5A | KR 53DBIS | KR 53F | MANTENIMIENTO | 16000664 | 188653 | 479.66 | 0.14 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-08-28 | 11 | 43393769.68
2023 | 2023-09-08 | RAFAEL URIBE URIBE | SANTIAGO PEREZ | KR 26 | CL 27 S | CL 27A S | MANTENIMIENTO | 18000291 | 410903 | 327.6 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-07 | 1 | 2822478.97
2023 | 2023-09-08 | RAFAEL URIBE URIBE | SANTIAGO PEREZ | KR 26 | CL 27A S | CL 28 S | MANTENIMIENTO | 18000321 | 410997 | 222.04 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-07 | 1 | 1684327.81
2023 | 2023-09-08 | RAFAEL URIBE URIBE | INGLES | CL 41A S | DG 41A S | KR 29 | MANTENIMIENTO | 18000382 | 411180 | 121.84 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-07 | 1 | 1684327.81
2023 | 2023-09-08 | RAFAEL URIBE URIBE | INGLES | KR 28ABIS | DG 41A S | CL 42 S | MANTENIMIENTO | 18000393 | 411210 | 108.48 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-07 | 1 | 878091.18
2023 | 2023-09-08 | RAFAEL URIBE URIBE | CLARET | KR 28ABIS | CL 42 S | DG 43 A SUR | MANTENIMIENTO | 18000394 | 411213 | 122.71 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-07 | 1 | 1589463.39
2023 | 2023-09-08 | RAFAEL URIBE URIBE | CLARET | DG 43A S | KR 28 | CL 42BIS S | MANTENIMIENTO | 18000495 | 411535 | 908.41 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-07 | 1 | 4055550.02
2023 | 2023-09-08 | RAFAEL URIBE URIBE | MURILLO TORO | KR 26 | CL 35 S | CL 35A S | MANTENIMIENTO | 18000506 | 411568 | 527.88 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-07 | 1 | 2348267.81
2023 | 2023-09-08 | RAFAEL URIBE URIBE | BRAVO PAEZ | KR 26 | CL 35A S | CL 35B S | MANTENIMIENTO | 18000509 | 411577 | 516.09 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-07 | 1 | 1352357.81
2023 | 2023-09-08 | RAFAEL URIBE URIBE | GUSTAVO RESTREPO | CL 27 S | KR 12J | KR 12K | MANTENIMIENTO | 18001340 | 413737 | 319.55 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-07 | 1 | 1180904.56
2023 | 2023-09-08 | RAFAEL URIBE URIBE | GUSTAVO RESTREPO | CL 27 S | KR 12I | KR 12J | MANTENIMIENTO | 18001376 | 413827 | 321.61 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-07 | 1 | 1304925.6
2023 | 2023-09-08 | RAFAEL URIBE URIBE | GUSTAVO RESTREPO | CL 27 S | KR 12HBISB | KR 12I | MANTENIMIENTO | 18001415 | 413912 | 218.12 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-07 | 1 | 1162628.97
2023 | 2023-09-08 | RAFAEL URIBE URIBE | GUSTAVO RESTREPO | CL 27 S | KR 12HBISA | KR 12HBISB | MANTENIMIENTO | 18001458 | 414033 | 376.74 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-07 | 1 | 1494598.97
2023 | 2023-09-08 | CIUDAD BOLIVAR | BARLOVENTO | CL 62D S | KR 72B | KR 72C | MANTENIMIENTO | 19000994 | 442342 | 322.11 | 0.09 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-31 | 8 | 10339179.01
2023 | 2023-09-08 | CIUDAD BOLIVAR | BARLOVENTO | KR 72 | CL 62D S | CL 62F S | MANTENIMIENTO | 19001191 | 442810 | 700.81 | 0.2 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-24 | 15 | 50713672.56
2023 | 2023-09-08 | RAFAEL URIBE URIBE | GUSTAVO RESTREPO | CL 27 SUR | CL 12 F | CL 12 F | MANTENIMIENTO | 18006896 | 472796 | 98.12 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-07 | 1 | 1304925.6
2023 | 2023-09-08 | RAFAEL URIBE URIBE | GUSTAVO RESTREPO | CL 27 S | KR 12HBIS | KR 12HBISA | MANTENIMIENTO | 18006898 | 472798 | 458.34 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-07 | 1 | 1731760.02
2023 | 2023-09-08 | FONTIBON | FERROCAJA FONTIBON | AC 24 | AK 86 | KR 90 | MANTENIMIENTO | 9004905 | 24122770 | 1550.21 | 0.44 | 0 | 0.08 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-09-05 | 3 | 79247839
2023 | 2023-09-08 | RAFAEL URIBE URIBE | GUSTAVO RESTREPO | KR 12 D | CL 28 C SUR | CL 28 C SUR | MANTENIMIENTO | 18007604 | 91022956 | 123.38 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-05 | 3 | 1210061.18
2023 | 2023-09-09 | FONTIBON | VILLEMAR | KR 96I | CL 20D | AC 22 | MANTENIMIENTO | 9002351 | 386080 | 421.2 | 0.12 | 0 | 0.12 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Vías Participativas | Rehabilitacion Rigido | 2023-07-21 | 50 | 254799567.78
2023 | 2023-09-09 | CIUDAD BOLIVAR | LAS ACACIAS | CL 65 S | KR 20 | KR 20A | REHABILITACIÓN | 19006527 | 452944 | 375.22 | 0.11 | 0 | 0.11 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Misionalidad | Rehabilitacion Rigido | 2023-07-31 | 40 | 239915333.49
2023 | 2023-09-11 | BARRIOS UNIDOS | JORGE ELIECER GAITAN | CL 78A | KR 54 | KR 55 | MANTENIMIENTO | 12000970 | 179807 | 692.6 | 0.2 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-09-08 | 3 | 32868535.66
2023 | 2023-09-11 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | DG 108 A | KR 7 A | DG 7 C | MANTENIMIENTO | 1005625 | 34010366 | 402.27 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | Mantenimiento de Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-09-07 | 4 | 29272627.34
2023 | 2023-09-11 | RAFAEL URIBE URIBE | QUIROGA CENTRAL | CL 33 S | KR 20A | KR 21B | MANTENIMIENTO | 18001255 | 413531 | 543.16 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-11 | 1 | 1785516.02
2023 | 2023-09-11 | RAFAEL URIBE URIBE | GUSTAVO RESTREPO | CL 28C S | KR 12J | KR 12L | MANTENIMIENTO | 18001588 | 414414 | 572.42 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-11 | 1 | 5770809.4
2023 | 2023-09-11 | RAFAEL URIBE URIBE | GUSTAVO RESTREPO | CL 28C S | KR 12HBISB | KR 12I | MANTENIMIENTO | 18001657 | 414657 | 231.94 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-11 | 1 | 1586691.6
2023 | 2023-09-11 | RAFAEL URIBE URIBE | GUSTAVO RESTREPO | CL 28C S | KR 12HBISA | KR 12HBISB | MANTENIMIENTO | 18001688 | 414754 | 340.95 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-11 | 1 | 2282521.6
2023 | 2023-09-11 | RAFAEL URIBE URIBE | GUSTAVO RESTREPO | CL 32 S | KR 13ABIS | KR 13B | MANTENIMIENTO | 18001831 | 415153 | 243.58 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-11 | 1 | 3303946.15
2023 | 2023-09-11 | CIUDAD BOLIVAR | MARIA CANO | KR 75B | CL 62B S | CL 62D S | MANTENIMIENTO | 19001002 | 442366 | 225.64 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-11 | 1 | 7837604.01
2023 | 2023-09-11 | RAFAEL URIBE URIBE | QUIROGA CENTRAL | CL 33 S | KR 14 | KR 18BIS | MANTENIMIENTO | 18007956 | 91015480 | 150.99 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-11 | 1 | 1785516.02
2023 | 2023-09-12 | KENNEDY | JACQUELINE | KR 78A | CL 47B S | CL 48 S | REHABILITACIÓN | 8009074 | 150105 | 201.39 | 0.06 | 0 | 0.05 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2023-08-03 | 40 | 72061309.91
2023 | 2023-09-12 | KENNEDY | JACQUELINE | KR 78A | CL 48 S | CL 48A S | REHABILITACIÓN | 8009072 | 150106 | 202.58 | 0.06 | 0 | 0.05 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2023-08-04 | 39 | 73179338.66
2023 | 2023-09-12 | TEUSAQUILLO | CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL | KR 55 | CL 22BIS | CL 22A | MANTENIMIENTO | 13001187 | 181828 | 1129.98 | 0.32 | 0 | 0.3 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2023-08-29 | 14 | 243553367.45
2023 | 2023-09-12 | PUENTE ARANDA | SAN GABRIEL | KR 56 | CL 5A | CL 5B | REHABILITACIÓN | 16000521 | 188198 | 1104 | 0.32 | 0 | 0.32 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2023-07-17 | 57 | 539627539.05
2023 | 2023-09-12 | KENNEDY | JACQUELINE | KR 78A | CL 47BS | CL 47BS | REHABILITACIÓN | 8013308 | 91021217 | 68.95 | 0.02 | 0 | 0.02 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2023-08-01 | 42 | 31767791.04
2023 | 2023-09-12 | BARRIOS UNIDOS | JORGE ELIECER GAITAN | KR 53 | DG 78BIS | CL 79 | MANTENIMIENTO | 12001043 | 178275 | 574.71 | 0.16 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-09-12 | 1 | 15751266.61
2023 | 2023-09-12 | USME | EL NUEVO PORTAL | KR 6F E | DG 98A S | DG 98B S | MANTENIMIENTO | 5006508 | 304487 | 245.3 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-12 | 1 | 9644114.14
2023 | 2023-09-12 | RAFAEL URIBE URIBE | QUIROGA I | CL 31 S | KR 23F | KR 24 | MANTENIMIENTO | 18000581 | 411814 | 259.77 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-12 | 1 | 4813293.95
2023 | 2023-09-12 | RAFAEL URIBE URIBE | QUIROGA I | CL 31 S | KR 23 D | KR 23 F | MANTENIMIENTO | 18000608 | 411895 | 193.64 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-12 | 1 | 6348951.6
2023 | 2023-09-12 | RAFAEL URIBE URIBE | QUIROGA I | CL 31 SUR | KR 23 C | KR 23 D | MANTENIMIENTO | 18000644 | 411997 | 229.13 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-12 | 1 | 5653121.6
2023 | 2023-09-12 | RAFAEL URIBE URIBE | QUIROGA I | CL 31 S | KR 23 | KR 23A | MANTENIMIENTO | 18000725 | 412216 | 184.38 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-12 | 1 | 4758467.18
2023 | 2023-09-12 | RAFAEL URIBE URIBE | OLAYA | CL 28 S | KR 21A | KR 22 | MANTENIMIENTO | 18000733 | 412238 | 421.89 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-12 | 1 | 3068626.02
2023 | 2023-09-12 | RAFAEL URIBE URIBE | OLAYA | CL 28 S | KR 21 | KR 21A | MANTENIMIENTO | 18000779 | 412353 | 248.25 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-12 | 1 | 477678.51
2023 | 2023-09-12 | RAFAEL URIBE URIBE | QUIROGA I | CL 31 S | KR 22 | KR 22 A | MANTENIMIENTO | 18000813 | 412439 | 234.59 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-12 | 1 | 4742658.23
2023 | 2023-09-12 | RAFAEL URIBE URIBE | OLAYA | CL 28 S | KR 20 | KR 21 | MANTENIMIENTO | 18000851 | 412544 | 426.69 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-12 | 1 | 2173971.6
2023 | 2023-09-12 | RAFAEL URIBE URIBE | QUIROGA I | CL 31 S | KR 21B | KR 22 | MANTENIMIENTO | 18000876 | 412613 | 212.21 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-12 | 1 | 1676966.02
2023 | 2023-09-12 | RAFAEL URIBE URIBE | OLAYA | CL 28 SUR | KR 21 | KR 21 | MANTENIMIENTO | 18006902 | 472802 | 160.22 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-12 | 1 | 974739.56
2023 | 2023-09-12 | RAFAEL URIBE URIBE | OLAYA | CL 28 SUR | KR 22 | KR 22 | MANTENIMIENTO | 18006905 | 472805 | 173.26 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-12 | 1 | 1080548.23
2023 | 2023-09-13 | USME | EL NUEVO PORTAL | KR 5B E | CL 98 S | DG 98BIS S | MANTENIMIENTO | 5006353 | 304085 | 414.56 | 0.12 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-08 | 5 | 29109619.49
2023 | 2023-09-13 | USME | EL NUEVO PORTAL | KR 5B E | DG 98BIS S | DG 98A S | MANTENIMIENTO | 5006391 | 304187 | 321.45 | 0.09 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-08 | 5 | 14815563.8
2023 | 2023-09-13 | USME | EL NUEVO PORTAL | KR 5B E | DG 98 C SUR | DG 100 B BIS SUR | MANTENIMIENTO | 5006537 | 304568 | 988.97 | 0.28 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-07 | 6 | 41926514.71
2023 | 2023-09-13 | USAQUEN | VERBENAL SAN ANTONIO | CL 184 | KR 11 | KR 12 | MANTENIMIENTO | 1007123 | 91019258 | 433.08 | 0.12 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-08-15 | 29 | 94999543.04
2023 | 2023-09-13 | USME | EL NUEVO PORTAL | KR 6F E | DG 98B S | DG 98C S | MANTENIMIENTO | 5006542 | 304583 | 361.12 | 0.1 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-11 | 2 | 27758926.54
2023 | 2023-09-13 | CHAPINERO | LA CABRERA | AC 85 | AK 7 | KR 7A | MANTENIMIENTO | 2000807 | 507514 | 534.69 | 0.15 | 0 | 0.14 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-09-12 | 1 | 62406088.18
2023 | 2023-09-13 | USME | CHUNIZA | CL 87B S | TV 2D | TV 3 | MANTENIMIENTO | 5003690 | 298095 | 284.89 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-13 | 1 | 1595491.22
2023 | 2023-09-13 | USME | CHUNIZA | CL 87B S | TV 3BIS | TV 3A | MANTENIMIENTO | 5003723 | 298170 | 246.96 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-09-13 | 1 | 1639826.67
2023 | 2023-09-13 | USME | CHUNIZA | CL 87B S | TV 3A | TV 4 | MANTENIMIENTO | 5003743 | 298221 | 225.24 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-13 | 1 | 4739713.99
2023 | 2023-09-13 | USME | EL NUEVO PORTAL | KR 5B E | DG 98A S | DG 98B S | MANTENIMIENTO | 5006440 | 304304 | 353.93 | 0.1 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-07 | 6 | 18796800.81
2023 | 2023-09-13 | USME | EL NUEVO PORTAL | KR 5B E | DG 98B S | DG 98C S | MANTENIMIENTO | 5006458 | 304352 | 266.46 | 0.08 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-07 | 6 | 13962950.49
2023 | 2023-09-13 | USME | PUERTA AL LLANO DE USME | KR 7B E | CL 101 SUR | CL 103 S | MANTENIMIENTO | 5006818 | 305243 | 579.71 | 0.17 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-10 | 34 | 42875172.8
2023 | 2023-09-13 | USME | EL NUEVO PORTAL | KR 7B E | CL 103 S | CL 104 S | MANTENIMIENTO | 5006870 | 305363 | 243.35 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-11 | 33 | 4139152.7
2023 | 2023-09-13 | RAFAEL URIBE URIBE | INGLES | DG 41A S | KR 27A | KR 28 | MANTENIMIENTO | 18000465 | 411437 | 413.16 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-13 | 1 | 2300797.19
2023 | 2023-09-13 | RAFAEL URIBE URIBE | CLARET | DG 42C S | KR 24B | KR 24C | MANTENIMIENTO | 18000953 | 412813 | 638.85 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-13 | 1 | 5581122.77
2023 | 2023-09-13 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN JORGE SUR | CL 43 S | KR 13B | TV 13C | MANTENIMIENTO | 18002548 | 416863 | 461.63 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-13 | 1 | 3530183.95
2023 | 2023-09-13 | USME | EL REFUGIO I | CL 108 S | KR 8C E | KR 8D E | MANTENIMIENTO | 5010114 | 904372 | 180.19 | 0.05 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-05 | 39 | 30380869.8
2023 | 2023-09-13 | USME | EL REFUGIO I | CL 108 S | KR 8D E | KR 8F E | MANTENIMIENTO | 5010113 | 904373 | 195.27 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-09 | 35 | 10051878.3
2023 | 2023-09-13 | USME | EL REFUGIO I | CL 108 S | KR 8ABIS E | KR 8C E | MANTENIMIENTO | 5010115 | 91015691 | 213.55 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-04 | 40 | 8949909.52
2023 | 2023-09-14 | ENGATIVA | FLORIDA BLANCA | CL 69A | KR 90BIS | KR 90A | MANTENIMIENTO | 10006714 | 159891 | 241.07 | 0.07 | 0 | 0.06 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Vías Participativas | Rehabilitación Flexible | 2023-08-22 | 23 | 134698067.77
2023 | 2023-09-14 | SUBA | PUENTE LARGO | TV 55 | CL 114 | CL 116 | MANTENIMIENTO | 0 | 34011956 | 659.93 | 0.19 | 0.25 | 0.19 | Mantenimiento de Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-09-08 | 6 | 58144829.34
2023 | 2023-09-14 | LOS MARTIRES | EDUARDO SANTOS | CL 2 | KR 18C | KR 19 | MANTENIMIENTO | 14001476 | 182933 | 376.85 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-11 | 3 | 23040247.45
2023 | 2023-09-14 | PUENTE ARANDA | ALCALA | KR 52A | AC 26 S | CL 27 S | MANTENIMIENTO | 16002614 | 185723 | 463.3 | 0.13 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-08-30 | 15 | 1790924
2023 | 2023-09-14 | BOSA | OLARTE | KR 72D | CL 56C S | CL 56D S | MANTENIMIENTO | 7007035 | 367810 | 244.1 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-09-14 | 1 | 1478141.6
2023 | 2023-09-14 | BOSA | OLARTE | KR 72D | CL 57D S | CL 57F S | MANTENIMIENTO | 7007632 | 369435 | 187.77 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-09-14 | 1 | 881723.81
2023 | 2023-09-14 | BOSA | OLARTE | KR 72D | CL 57G S | CL 57H S | MANTENIMIENTO | 7007727 | 369703 | 221.67 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-09-14 | 1 | 2273383.81
2023 | 2023-09-14 | RAFAEL URIBE URIBE | INGLES | KR 27BIS | CL 41 S | DG 41A S | MANTENIMIENTO | 18000497 | 411541 | 300.19 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-14 | 1 | 1126237.2
2023 | 2023-09-14 | RAFAEL URIBE URIBE | INGLES | CL 40B S | KR 27 | DG 40 S | MANTENIMIENTO | 18000504 | 411562 | 376.63 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-14 | 1 | 1279317.18
2023 | 2023-09-14 | RAFAEL URIBE URIBE | INGLES | CL 40B S | DG 40 S | KR 27 | MANTENIMIENTO | 18000511 | 411583 | 255.62 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-14 | 1 | 1179904.97
2023 | 2023-09-14 | CIUDAD BOLIVAR | LA CORUNA | KR 48G | CL 59B S | CL 59C S | MANTENIMIENTO | 19002448 | 445391 | 404.09 | 0.12 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-07 | 7 | 11602133.52
2023 | 2023-09-14 | CIUDAD BOLIVAR | NACIONES UNIDAS | KR 18P | CL 75A S | CL 76A S | MANTENIMIENTO | 19011108 | 462099 | 696.61 | 0.2 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-07-01 | 75 | 4530378.46
2023 | 2023-09-14 | BOSA | OLARTE | KR 72D | CL 57G S | CL 57H S | MANTENIMIENTO | 7007727 | 2518236 | 208.69 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-09-14 | 1 | 1776378.23
2023 | 2023-09-14 | BOSA | OLARTE | KR 72D | CL 57B S | CL 57C S | MANTENIMIENTO | 7007560 | 2518237 | 363.54 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-09-14 | 1 | 9936651.6
2023 | 2023-09-14 | BOSA | OLARTE | KR 72D | CL 57J S | CL 57K S | MANTENIMIENTO | 7007800 | 2518240 | 208.77 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-09-14 | 1 | 1478141.6
2023 | 2023-09-14 | BOSA | OLARTE | KR 72D | CL 57K S | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 7007875 | 2518242 | 752.8 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-09-14 | 1 | 3963224.97
2023 | 2023-09-14 | BOSA | OLARTE | KR 72D | CL 57C S | CL 57D S | MANTENIMIENTO | 7007592 | 2518251 | 223.27 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-09-14 | 1 | 5454297.18
2023 | 2023-09-15 | ANTONIO NARIÑO | CIUDAD JARDIN SUR | KR 12D | CL 17 S | CL 17A S | MANTENIMIENTO | 15001267 | 184264 | 371.41 | 0.11 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-09-06 | 9 | 73852519.2
2023 | 2023-09-15 | ANTONIO NARIÑO | CIUDAD JARDIN SUR | KR 12D | CL 17A S | CL 18 S | MANTENIMIENTO | 15001282 | 184266 | 461.01 | 0.13 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-09-05 | 10 | 82825033.56
2023 | 2023-09-15 | BOSA | SAN MARTIN | CL 56D S | KR 88H | KR 89 | REHABILITACIÓN | 7001045 | 352711 | 288.19 | 0.08 | 0 | 0.09 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Vías Participativas | Rehabilitación Flexible | 2023-08-26 | 20 | 97329584.3
2023 | 2023-09-15 | BOSA | CANAVERALEJO | CL 58 S | KR 106 | KR 106A | MANTENIMIENTO | 7000064 | 350173 | 141.49 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-09-15 | 1 | 1505554.98
2023 | 2023-09-15 | BOSA | CANAVERALEJO | CL 58 S | KR 105B | KR 106 | MANTENIMIENTO | 7000074 | 350193 | 141.87 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-09-15 | 1 | 1478141.6
2023 | 2023-09-15 | BOSA | CANAVERALEJO | CL 58 S | KR 105A | KR 105B | MANTENIMIENTO | 7000086 | 350231 | 149.77 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-09-15 | 1 | 1080548.23
2023 | 2023-09-15 | BOSA | ANTONIA SANTOS | KR 81G | CL 66B S | CL 67 S | MANTENIMIENTO | 7004769 | 362133 | 161.1 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-09-15 | 1 | 2779527.18
2023 | 2023-09-15 | BOSA | OLARTE | KR 71D | CL 54 S | CL 54A S | MANTENIMIENTO | 7006684 | 366912 | 354.84 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-09-15 | 1 | 583487.18
2023 | 2023-09-15 | BOSA | GUALOCHE | KR 78G | CL 65A S | CL 65C S | MANTENIMIENTO | 7006692 | 366933 | 888.38 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-09-15 | 1 | 2173971.6
2023 | 2023-09-15 | CIUDAD BOLIVAR | POTOSI | TV 44 | DG 77 S | KR 45 | MANTENIMIENTO | 19004981 | 450335 | 299.06 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-09-15 | 1 | 6192663.41
2023 | 2023-09-15 | BOSA | OLARTE | CL 54A S | KR 71D | KR 72A | MANTENIMIENTO | 7007998 | 473627 | 248.59 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-09-15 | 1 | 1875734.97
2023 | 2023-09-15 | BOSA | LAS MARGARITAS | CL 61A S | KR 93 C | KR 94 | MANTENIMIENTO | 7008278 | 528348 | 808.17 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-09-15 | 1 | 2770389.39
2023 | 2023-09-15 | BOSA | SAN BERNARDINO II | CL 61A S | KR 99C | KR 100A | MANTENIMIENTO | 7009657 | 91012559 | 1129.72 | 0.32 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-09-15 | 1 | 6358089.39
2023 | 2023-09-15 | SUMAPAZ | LAS VEGAS | S.E. | S.E. | S.E. | MANTENIMIENTO | 20076207 | 91027712 | 930 | 0.27 | 0 | 0.27 | Mantenimiento de Vias rurales | RURALIDAD | Fresado Estabilizado | 2023-06-07 | 100 | 171973293.04
2023 | 2023-09-16 | ENGATIVA | FLORIDA BLANCA | CL 69A | KR 90 | KR 90BIS | MANTENIMIENTO | 10006766 | 159890 | 312.56 | 0.09 | 0 | 0.09 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Vías Participativas | Rehabilitación Flexible | 2023-08-18 | 29 | 173423862.74
2023 | 2023-09-16 | USME | LA UNION | null | null | null | MANTENIMIENTO | 5009727 | 910280324 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de Vias rurales | Bioingenieria | Bioingenieria | 2023-06-29 | 79 | 1161608.19
2023 | 2023-09-16 | USME | LOS ANDES | null | null | null | MANTENIMIENTO | 5009732 | 910281321 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de Vias rurales | Bioingenieria | Bioingenieria | 2023-06-30 | 78 | 1161608.19
2023 | 2023-09-16 | KENNEDY | JORGE URIBE BOTERO | TV 85A | S.E. | S.E. | MANTENIMIENTO | 8014706 | 920794021 | 356.49 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | Mantenimiento de Ciclorutas | IMVI-PR-012 | Adecuacion | 2023-08-23 | 24 | 24832797.21
2023 | 2023-09-17 | BOSA | SAN BERNARDINO XIX | CL 73 S | KR 102 | KR 103 | MANTENIMIENTO | 7009682 | 91012574 | 519.19 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-09-15 | 2 | 3276532.76
2023 | 2023-09-18 | BARRIOS UNIDOS | POLO CLUB | KR 21 | CL 80 | CL 81 | MANTENIMIENTO | 12001604 | 91100991 | 145.66 | 0.04 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2023-09-14 | 4 | 22262545.16
2023 | 2023-09-18 | BARRIOS UNIDOS | DOCE DE OCTUBRE | KR 53 | CL 74 | CL 75 | MANTENIMIENTO | 12001367 | 178271 | 1025.4 | 0.29 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-09-13 | 5 | 60617378.18
2023 | 2023-09-18 | LOS MARTIRES | EDUARDO SANTOS | KR 18 | TV 17A | DG 1H | MANTENIMIENTO | 14001578 | 182497 | 536.99 | 0.15 | 0 | 0.15 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-08 | 10 | 84668571.34
2023 | 2023-09-18 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | KR 17A | CL 53 S | CL 55 S | MANTENIMIENTO | 6001398 | 324150 | 1310.29 | 0.37 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-09-14 | 4 | 2105765.59
2023 | 2023-09-18 | TUNJUELITO | SAN CARLOS | CL 55 S | KR 17 | KR 17A | MANTENIMIENTO | 6001412 | 324192 | 442.36 | 0.13 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-07 | 73 | 25155313.45
2023 | 2023-09-18 | BOSA | CEMENTERIO JARDINES APOGEO | KR 72D | CL 55 S | CL 56 S | MANTENIMIENTO | 7006754 | 367083 | 498.62 | 0.14 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-12 | 6 | 43492546.31
2023 | 2023-09-18 | BOSA | CEMENTERIO JARDINES APOGEO | KR 72D | CL 56 S | CL 56A S | MANTENIMIENTO | 7006842 | 367298 | 331.22 | 0.09 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-11 | 7 | 23274948.68
2023 | 2023-09-18 | BOSA | CEMENTERIO JARDINES APOGEO | KR 72D | CL 56B S | CL 56C S | MANTENIMIENTO | 7006958 | 367603 | 238.82 | 0.07 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-09-13 | 5 | 10021506.27
2023 | 2023-09-18 | BOSA | CEMENTERIO JARDINES APOGEO | KR 72D | CL 56D S | CL 56F S | MANTENIMIENTO | 7007079 | 367929 | 240.72 | 0.07 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-11 | 7 | 22703309.34
2023 | 2023-09-18 | BOSA | OLARTE | KR 72D | CL 56F S | CL 57 S | MANTENIMIENTO | 7007138 | 368085 | 240.52 | 0.07 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-09-08 | 10 | 29451584.85
2023 | 2023-09-18 | BOSA | OLARTE | KR 72D | CL 57A S | CL 57B S | MANTENIMIENTO | 7007298 | 368506 | 741.33 | 0.21 | 0 | 0.19 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-09-06 | 12 | 77253053.48
2023 | 2023-09-18 | BOSA | OLARTE | KR 72 D | CL 57 A SUR | CL 57 B SUR | MANTENIMIENTO | 7007471 | 369008 | 303.41 | 0.09 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-08 | 10 | 22552701.4
2023 | 2023-09-18 | BOSA | OLARTE | KR 72D | CL 57H S | CL 57J S | MANTENIMIENTO | 7007770 | 369807 | 182.22 | 0.05 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-09-15 | 3 | 7278605.01
2023 | 2023-09-18 | RAFAEL URIBE URIBE | INGLES | CL 41BIS S | KR 27 | DG 41A S | MANTENIMIENTO | 18000508 | 411574 | 285.72 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-18 | 1 | 1884872.76
2023 | 2023-09-18 | RAFAEL URIBE URIBE | INGLES | CL 41BIS S | DG 41A S | KR 27 | MANTENIMIENTO | 18000523 | 411623 | 369.85 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-18 | 1 | 1785516.02
2023 | 2023-09-18 | BOSA | CIUDADELA EL RECREO | CL 73 S | KR 104 | KR 105B | MANTENIMIENTO | 7008368 | 500145 | 1014.78 | 0.29 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-08-25 | 24 | 27665639.88
2023 | 2023-09-18 | CHAPINERO | LA CABRERA | AC 85 | KR 8 | KR 9 | MANTENIMIENTO | 2000779 | 507506 | 641 | 0.18 | 0 | 0.17 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-09-15 | 3 | 80486297.46
2023 | 2023-09-18 | BOSA | CIUDADELA EL RECREO | CL 73 S | KR 103 | KR 104 | MANTENIMIENTO | 7009681 | 91012573 | 484.37 | 0.14 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-08-22 | 27 | 36592390.93
2023 | 2023-09-19 | BARRIOS UNIDOS | POLO CLUB | KR 21 | S.E. | CL 81 | MANTENIMIENTO | 12001604 | 178890 | 265.69 | 0.08 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2023-09-13 | 6 | 50346694.24
2023 | 2023-09-19 | PUENTE ARANDA | TEJAR | CL 27 S | KR 52A | KR 52B | MANTENIMIENTO | 16002615 | 186048 | 544.12 | 0.16 | 0 | 0.16 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-09-13 | 6 | 112014306.43
2023 | 2023-09-19 | KENNEDY | VALLADOLID | KR 85 | KR 85 | CL 8BISA | MANTENIMIENTO | 8012734 | 91013123 | 641.92 | 0.18 | 0 | 0.18 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-08-27 | 23 | 115059385.65
2023 | 2023-09-19 | LOS MARTIRES | EDUARDO SANTOS | TV 17A | CL 1F | KR 18 | MANTENIMIENTO | 14001614 | 182483 | 775.1 | 0.22 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-12 | 7 | 48049627.65
2023 | 2023-09-19 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL SUR | KR 26 | CL 1C | CL 1D | MANTENIMIENTO | 14001452 | 182648 | 409.2 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-19 | 1 | 2770389.39
2023 | 2023-09-19 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL | KR 29 | CL 1GBIS | CL 1H | MANTENIMIENTO | 14001033 | 182715 | 316.86 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-19 | 1 | 6295228.36
2023 | 2023-09-19 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL | KR 29 | CL 2A | CL 2B | MANTENIMIENTO | 14000913 | 182718 | 336.85 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-19 | 1 | 10234832.76
2023 | 2023-09-19 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL SUR | KR 29B | CL 1C | CL 1D | MANTENIMIENTO | 14001176 | 182726 | 381.1 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-19 | 1 | 6855094.97
2023 | 2023-09-19 | LOS MARTIRES | EL VERGEL | CL 1F | KR 23A | KR 24 | MANTENIMIENTO | 14001496 | 182870 | 691.2 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-19 | 1 | 6855094.97
2023 | 2023-09-19 | LOS MARTIRES | EL VERGEL | CL 1F | KR 24B | KR 24C | MANTENIMIENTO | 14001455 | 182873 | 486.52 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-19 | 1 | 4559698.23
2023 | 2023-09-19 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL | CL 1F | KR 25A | KR 26 | MANTENIMIENTO | 14001384 | 182876 | 930.6 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-19 | 1 | 5320301.6
2023 | 2023-09-19 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL | CL 1F | KR 26 | KR 26A | MANTENIMIENTO | 14001324 | 182877 | 976.16 | 0.28 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-19 | 1 | 3168038.23
2023 | 2023-09-19 | LOS MARTIRES | VERAGUAS | CL 3 | KR 25A | KR 25ABIS | MANTENIMIENTO | 14001063 | 512916 | 367.39 | 0.1 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-15 | 4 | 13638449.54
2023 | 2023-09-19 | LOS MARTIRES | EDUARDO SANTOS | CL 3 | KR 19 | KR 19A | MANTENIMIENTO | 14001373 | 512919 | 393.81 | 0.11 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-13 | 6 | 27083859.05
2023 | 2023-09-19 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL | CL 3 | KR 28A | KR 28ABIS | MANTENIMIENTO | 14000853 | 512922 | 239.21 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-15 | 4 | 4254089.92
2023 | 2023-09-19 | LOS MARTIRES | VERAGUAS | CL 3 | KR 28A | KR 28ABIS | MANTENIMIENTO | 14000853 | 512924 | 165.24 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Sello de Fisuras | 2023-09-19 | 1 | 3068626.02
2023 | 2023-09-19 | LOS MARTIRES | VERAGUAS | CL 3 | KR 25 | KR 25A | MANTENIMIENTO | 14001085 | 512929 | 393.53 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-14 | 5 | 14344331.45
2023 | 2023-09-19 | LOS MARTIRES | EDUARDO SANTOS | CL 3 | DG 2A | KR 18C | MANTENIMIENTO | 14001437 | 512955 | 572.77 | 0.16 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-13 | 6 | 21869163.71
2023 | 2023-09-19 | LOS MARTIRES | VERAGUAS | CL 3 | KR 28A | KR 28A | MANTENIMIENTO | 14001690 | 514207 | 114.07 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-19 | 1 | 3168038.23
2023 | 2023-09-20 | CHAPINERO | EL RETIRO | CL 85 | KR 8 | KR 9 | MANTENIMIENTO | 2000779 | 507503 | 444.34 | 0.13 | 0 | 0.13 | Espacio Publico | IMVI-PR-013 (EP) | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-08-14 | 37 | 179988073.26
2023 | 2023-09-20 | USAQUEN | MOLINOS NORTE | CL 109 | AK 11 | KR 11A | MANTENIMIENTO | 1006201 | 139014 | 492.97 | 0.14 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-06 | 14 | 15053716.33
2023 | 2023-09-20 | USAQUEN | CEDRITOS | CL 142 | KR 12 | KR 12B | MANTENIMIENTO | 1003744 | 139796 | 1359.1 | 0.39 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-05 | 15 | 98427788.55
2023 | 2023-09-20 | BARRIOS UNIDOS | JOSE JOAQUIN VARGAS | KR 65B | CL 67 | CL 67ABIS | MANTENIMIENTO | 12001267 | 177802 | 678.99 | 0.19 | 0 | 0.19 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-05 | 46 | 51034507.59
2023 | 2023-09-20 | BARRIOS UNIDOS | POLO CLUB | CL 85A | KR 22 | KR 22A | MANTENIMIENTO | 12001090 | 179951 | 430.7 | 0.12 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-17 | 34 | 29451196.02
2023 | 2023-09-20 | LOS MARTIRES | VERAGUAS | KR 25 | CL 3 | CL 4B | MANTENIMIENTO | 14001084 | 182626 | 719.58 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-20 | 1 | 5960496.02
2023 | 2023-09-20 | LOS MARTIRES | VERAGUAS | KR 25 | CL 4B | CL 5 | MANTENIMIENTO | 14001019 | 182627 | 591.97 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-20 | 1 | 2571564.97
2023 | 2023-09-20 | LOS MARTIRES | VERAGUAS | KR 25A | CL 3 | CL 4B | MANTENIMIENTO | 14001062 | 182643 | 594.09 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-20 | 1 | 1279317.18
2023 | 2023-09-20 | LOS MARTIRES | EDUARDO SANTOS | CL 1F | KR 19DBIS | KR 21 | MANTENIMIENTO | 14001521 | 182868 | 288.3 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-20 | 1 | 881723.81
2023 | 2023-09-20 | LOS MARTIRES | EDUARDO SANTOS | CL 2B | KR 19ABIS | TV 20 | MANTENIMIENTO | 14001361 | 182979 | 156.14 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-20 | 1 | 1776378.23
2023 | 2023-09-20 | LOS MARTIRES | RICAURTE | KR 29 | CL 12 | CL 12ABIS | MANTENIMIENTO | 14000333 | 183272 | 1168.85 | 0.33 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-15 | 5 | 27183393.35
2023 | 2023-09-20 | LOS MARTIRES | RICAURTE | KR 29 | CL 12ABIS | CL 12B | MANTENIMIENTO | 14000305 | 183273 | 429.24 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-20 | 1 | 10886132.79
2023 | 2023-09-20 | CHAPINERO | EL RETIRO | AC 85 | AK 7 | KR 7A | MANTENIMIENTO | 2000807 | 507512 | 627.3 | 0.18 | 0 | 0.13 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-09-15 | 5 | 56572253.62
2023 | 2023-09-21 | SAN CRISTOBAL | GRANADA SUR | KR 5BIS | CL 24A S | CL 25A S | REHABILITACIÓN | 4000829 | 202322 | 752.44 | 0.21 | 0 | 0.21 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Misionalidad | Rehabilitacion Rigido | 2023-08-18 | 34 | 337545898.65
2023 | 2023-09-21 | LOS MARTIRES | EL PROGRESO | KR 19A | CL 4ABIS | CL 4B | MANTENIMIENTO | 14001243 | 182541 | 557.01 | 0.16 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-18 | 3 | 66764915.38
2023 | 2023-09-21 | LOS MARTIRES | EL PROGRESO | CL 3 | KR 20 | KR 20 A | MANTENIMIENTO | 14001300 | 512938 | 951.63 | 0.27 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-14 | 7 | 40594947.46
2023 | 2023-09-21 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | KR 11B | CL 120 | CL 121 | MANTENIMIENTO | 1004826 | 136851 | 471.65 | 0.13 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-09-20 | 1 | 26511535.13
2023 | 2023-09-21 | CHAPINERO | LA CABRERA | AC 85 | KR 10 | AK 11 | MANTENIMIENTO | 2000726 | 507517 | 1065.22 | 0.3 | 0 | 0.18 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-09-15 | 6 | 83358367.21
2023 | 2023-09-21 | LOS MARTIRES | EDUARDO SANTOS | TV 19B | CL 2 | TV 20 | MANTENIMIENTO | 14001421 | 182554 | 314.83 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-21 | 1 | 3059488.22
2023 | 2023-09-21 | LOS MARTIRES | EDUARDO SANTOS | CL 2 | TV 19B | KR 19C | MANTENIMIENTO | 14001422 | 182937 | 194.02 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-21 | 1 | 3457081.59
2023 | 2023-09-21 | LOS MARTIRES | EDUARDO SANTOS | CL 2 | TV 19B | KR 19C | MANTENIMIENTO | 14001414 | 182938 | 256.46 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-21 | 1 | 782311.6
2023 | 2023-09-21 | LOS MARTIRES | EL VERGEL | CL 2 | TV 20 | KR 20A | MANTENIMIENTO | 14001404 | 182939 | 250.31 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-21 | 1 | 2463070.43
2023 | 2023-09-21 | LOS MARTIRES | EDUARDO SANTOS | KR 19ABIS | CL 2 | CL 2B | MANTENIMIENTO | 14001434 | 182977 | 452.81 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-21 | 1 | 673761.59
2023 | 2023-09-21 | LOS MARTIRES | LA ESTANZUELA | DG 4A | KR 16 | KR 16A | MANTENIMIENTO | 14001349 | 183008 | 218.84 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-21 | 1 | 1667828.22
2023 | 2023-09-21 | LOS MARTIRES | LA ESTANZUELA | DG 4A | KR 16A | KR 17 | MANTENIMIENTO | 14001346 | 183009 | 623.41 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-21 | 1 | 1071410.43
2023 | 2023-09-21 | BOSA | BETANIA | KR 87B | CL 51 S | CL 51B S | MANTENIMIENTO | 7001341 | 353554 | 485.49 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-09-21 | 1 | 2065421.59
2023 | 2023-09-21 | BOSA | BETANIA | KR 86D | DG 49A S | CL 51 S | MANTENIMIENTO | 7001471 | 353932 | 840.66 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-09-21 | 1 | 1866597.17
2023 | 2023-09-21 | BOSA | BETANIA | KR 86D | CL 51B S | CL 53 S | MANTENIMIENTO | 7001724 | 354586 | 605.19 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-09-21 | 1 | 2761251.59
2023 | 2023-09-22 | BOSA | OLARTE | CL 54A S | KR 71D | KR 71D | MANTENIMIENTO | 7006685 | 366915 | 133.1 | 0.04 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-09-15 | 7 | 19692457.56
2023 | 2023-09-22 | USME | EL HATO | null | null | null | MANTENIMIENTO | 5009742 | 910280313 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de Vias rurales | Bioingenieria | Bioingenieria | 2023-05-17 | 128 | 68087869.68
2023 | 2023-09-22 | BOSA | OLARTE | KR 72D | CL 57K S | AC 57R S | MANTENIMIENTO | 7007875 | 370116 | 865.15 | 0.25 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-09-20 | 2 | 7356802.34
2023 | 2023-09-22 | BOSA | OLARTE | KR 72D | CL 57F S | CL 57G S | MANTENIMIENTO | 7007677 | 2518234 | 281.31 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-09-20 | 2 | 7050925.82
2023 | 2023-09-22 | KENNEDY | JORGE URIBE BOTERO |  |  |  | MANTENIMIENTO | 8005823 | 246111 | 612 | 0.17 | 0.2 | 0.17 | Mantenimiento de Ciclorutas | IMVI-PR-012 | Adecuacion | 2023-08-22 | 31 | 70056813.43
2023 | 2023-09-22 | USME | MARICHUELA | CL 76B S | KR 14I | KR 14L | MANTENIMIENTO | 5002381 | 295176 | 262.01 | 0.07 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-09-11 | 11 | 17351805.55
2023 | 2023-09-22 | USME | MARICHUELA | CL 76B S | KR 14H | KR 14I | MANTENIMIENTO | 5002401 | 295235 | 290.23 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-14 | 8 | 8142087.19
2023 | 2023-09-22 | USME | MARICHUELA | CL 76B S | KR 14G | KR 14H | MANTENIMIENTO | 5002420 | 295280 | 233.6 | 0.07 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-09-14 | 8 | 15012657.24
2023 | 2023-09-22 | USME | MARICHUELA | KR 14F | CL 76 S | CL 76B S | MANTENIMIENTO | 5002441 | 295331 | 1356.2 | 0.39 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-12 | 10 | 64448384.1
2023 | 2023-09-22 | USME | MARICHUELA | KR 14L | CL 76B S | CL 77 S | MANTENIMIENTO | 5002476 | 295412 | 670.81 | 0.19 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-11 | 11 | 26411063.95
2023 | 2023-09-22 | USME | MARICHUELA | KR 14F | CL 77 S | CL 84 S | MANTENIMIENTO | 5002752 | 295986 | 748.98 | 0.21 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-13 | 9 | 6908414.54
2023 | 2023-09-22 | USME | PUERTA AL LLANO DE USME | CL 106A S | KR 6G E | KR 6GBIS E | MANTENIMIENTO | 5007096 | 305894 | 123.73 | 0.04 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-12 | 10 | 8015890.46
2023 | 2023-09-22 | RAFAEL URIBE URIBE | DIANA TURBAY ARRAYANES | CL 49 S | KR 3A | KR 3B | MANTENIMIENTO | 18005617 | 422466 | 317.08 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-22 | 1 | 5060037.26
2023 | 2023-09-22 | ENGATIVA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | null | null | null | MANTENIMIENTO | 10011749 | 34011584 | 921.43 | 0.26 | 0.31 | 0.26 | Mantenimiento de Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-06-01 | 113 | 70830974.13
2023 | 2023-09-22 | ENGATIVA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | null | null | null | MANTENIMIENTO | 10011749 | 34013862 | 614.45 | 0.18 | 0.2 | 0.18 | Mantenimiento de Ciclorutas | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-05-03 | 142 | 66882841.46
2023 | 2023-09-24 | USAQUEN | MOLINOS NORTE | CL 109 | KR 11A | KR 12 | MANTENIMIENTO | 1005426 | 139015 | 794.04 | 0.23 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-07 | 17 | 19285059.26
2023 | 2023-09-24 | ENGATIVA | BOCHICA II | KR 102 | CL 80A | CL 81 | MANTENIMIENTO | 10001968 | 162937 | 1000.76 | 0.29 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-09-18 | 6 | 11094713.85
2023 | 2023-09-24 | BOSA | OLARTE | CL 54A S | AK 71B | KR 71D | MANTENIMIENTO | 7006701 | 366961 | 950.69 | 0.27 | 0 | 0.16 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-09-15 | 9 | 74786801.28
2023 | 2023-09-24 | FONTIBON | CENTRO FONTIBON | KR 104BISA | CL 19 | CL 20 | MANTENIMIENTO | 9002015 | 385297 | 390.6 | 0.11 | 0 | 0.11 | Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos | Vías Participativas | Rehabilitación Flexible | 2023-07-22 | 64 | 181882972.89
2023 | 2023-09-25 | LOS MARTIRES | EDUARDO SANTOS | CL 2 | KR 18A | KR 18C | MANTENIMIENTO | 14001491 | 182932 | 482.31 | 0.14 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-07 | 18 | 51499034.92
2023 | 2023-09-25 | LOS MARTIRES | LA ESTANZUELA | CL 7 | KR 14 | KR 15 | MANTENIMIENTO | 14001254 | 183286 | 592.92 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-25 | 1 | 13921944.98
2023 | 2023-09-25 | LOS MARTIRES | RICAURTE | CL 9 | KR 25A | KR 26 | MANTENIMIENTO | 14000600 | 183371 | 455.02 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-25 | 1 | 12241241.61
2023 | 2023-09-25 | LOS MARTIRES | LA SABANA | CL 12 | KR 19A | KR 19ABIS | MANTENIMIENTO | 14000596 | 183439 | 337.54 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-25 | 1 | 3773593.81
2023 | 2023-09-25 | LOS MARTIRES | RICAURTE | CL 12A | KR 26A | AK 27 | MANTENIMIENTO | 14000394 | 183462 | 306.27 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-25 | 1 | 1623242.78
2023 | 2023-09-25 | LOS MARTIRES | RICAURTE | CL 12A | AK 27 | KR 28 | MANTENIMIENTO | 14000378 | 183463 | 706.8 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-25 | 1 | 4767604.97
2023 | 2023-09-25 | RAFAEL URIBE URIBE | MARCO FIDEL SUAREZ I | CL 48D S | TV 13 | DG 48C S | MANTENIMIENTO | 18003091 | 418255 | 133.38 | 0.04 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-08-30 | 26 | 19150214.69
2023 | 2023-09-25 | RAFAEL URIBE URIBE | ARBOLEDA SUR | DG 49 S | TV 13 | TV 13A | MANTENIMIENTO | 18003092 | 418258 | 370.87 | 0.11 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-08-28 | 28 | 39903081.48
2023 | 2023-09-25 | RAFAEL URIBE URIBE | ARBOLEDA SUR | CL 49 S | TV 12H | CL 48D S | MANTENIMIENTO | 18003248 | 418518 | 411.06 | 0.12 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-09-06 | 19 | 45861726.1
2023 | 2023-09-25 | LOS MARTIRES | RICAURTE | KR 28 | CL 12A | CL 12ABIS | MANTENIMIENTO | 14001687 | 472646 | 242.58 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-25 | 1 | 782311.6
2023 | 2023-09-25 | ENGATIVA | LOS ALAMOS | TV 93 | CL 52 | CL 52A | MANTENIMIENTO | 9004158 | 3909921 | 1661.31 | 0 | 0 | 0 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Emergencia | Adecuacion | 2023-06-26 | 91 | 42773882.54
2023 | 2023-09-25 | KENNEDY | GRAN BRITALIA | KR 81 H | CL 50 A S | CL 49 A S | MANTENIMIENTO | 8013962 | 9009041 | 396 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | IMVI-PR-012 | Adecuacion | 2023-08-22 | 34 | 25311171.77
2023 | 2023-09-25 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | DG 108A | KR 8 | KR 8A | MANTENIMIENTO | 1005531 | 34010456 | 138.17 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-09-01 | 24 | 11010707.78
2023 | 2023-09-25 | TUNJUELITO | TUNAL ORIENTAL | KR 20BIS | TV 21 | CL 48C S | MANTENIMIENTO | 6001289 | 323779 | 1458.73 | 0.42 | 0 | 0.03 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-09-25 | 1 | 13499223.77
2023 | 2023-09-25 | USAQUEN | SAN ANTONIO NOROCCIDENTAL | KR 17BBIS | SE | CL 181 | MANTENIMIENTO | 1007131 | 91019237 | 421.5 | 0.12 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-09-05 | 20 | 70965622.05
2023 | 2023-09-26 | USAQUEN | LOS CEDROS | CL 143 | KR 16 | KR 16A | MANTENIMIENTO | 1003582 | 139813 | 486.3 | 0.14 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-09-14 | 12 | 81182967.4
2023 | 2023-09-26 | SANTA FE | HOYA TEUSACA | null | null | null | MANTENIMIENTO | 3002694 | 910279201 | 4808.37 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de Vias rurales | Bioingenieria | Bioingenieria | 2023-07-06 | 82 | 100697147.46
2023 | 2023-09-26 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 68B | DG 61 S | CL 62BIS S | MANTENIMIENTO | 19012951 | 472938 | 282.48 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-26 | 1 | 4991435.19
2023 | 2023-09-26 | KENNEDY | TIMIZA C | CL 41B S | KR 78C | KR 78F | MANTENIMIENTO | 8007872 | 149713 | 519.78 | 0.15 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-08-04 | 53 | 7411209.28
2023 | 2023-09-26 | LOS MARTIRES | EL PROGRESO | KR 21 | CL 5B | CL 5C | MANTENIMIENTO | 14000992 | 182570 | 344.06 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-26 | 1 | 8752953.82
2023 | 2023-09-26 | LOS MARTIRES | LA ESTANZUELA | DG 4A | AC 6 | KR 15A | MANTENIMIENTO | 14001359 | 183006 | 999.76 | 0.29 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-26 | 1 | 3475357.18
2023 | 2023-09-26 | LOS MARTIRES | SAMPER MENDOZA | CL 22B | KR 24 | KR 25 | MANTENIMIENTO | 14000116 | 183851 | 623.41 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-26 | 1 | 6159264.97
2023 | 2023-09-26 | LOS MARTIRES | SANTA FE | CL 24 | KR 15 | KR 16 | MANTENIMIENTO | 14000286 | 183860 | 275.23 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-26 | 1 | 3375944.97
2023 | 2023-09-26 | LOS MARTIRES | SANTA FE | CL 24 | KR 16A | KR 17 | MANTENIMIENTO | 14000264 | 183862 | 266.7 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-26 | 1 | 7550924.97
2023 | 2023-09-26 | KENNEDY | EL CARMELO | CL 54B S | KR 81K | KR 82B | MANTENIMIENTO | 8014754 | 358449 | 318.98 | 0.09 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-01 | 25 | 35686983.16
2023 | 2023-09-26 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | CL 62A S | null | KR 69B | MANTENIMIENTO | 19000807 | 441969 | 76.22 | 0.02 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-09-14 | 12 | 3418847.43
2023 | 2023-09-26 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | CL 62A S | KR 69B | KR 70 | MANTENIMIENTO | 19012955 | 472942 | 239.78 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-09-14 | 12 | 15883329.96
2023 | 2023-09-26 | CIUDAD BOLIVAR | LA CORUNA | CL 59 C S | KR 49 C | KR 51 | MANTENIMIENTO | 19016226 | 91033827 | 851.75 | 0.24 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-09-16 | 10 | 45294716.47
2023 | 2023-09-27 | USAQUEN | CEDRO NARVAEZ | CL 142 | KR 13 | AK 15 | MANTENIMIENTO | 1003687 | 139798 | 2535.41 | 0.72 | 0 | 0.18 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-08 | 19 | 151890451.46
2023 | 2023-09-27 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | KR 11B | CL 119 | CL 120 | MANTENIMIENTO | 1004902 | 136850 | 881.02 | 0.25 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-09-20 | 7 | 14558739.32
2023 | 2023-09-27 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS | KR 3A | CL 163B | CL 163D | MANTENIMIENTO | 1008263 | 900472 | 638.8 | 0.18 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-09-02 | 25 | 79917790.85
2023 | 2023-09-27 | USME | CENTRO USME URBANO | KR 14 | CL 138 S | CL 138A S | MANTENIMIENTO | 5007666 | 306942 | 797.06 | 0.23 | 0 | 0.24 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-09-22 | 5 | 97780588.34
2023 | 2023-09-27 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | KR 11B | CL 122 | CL 123 | MANTENIMIENTO | 1004794 | 136852 | 1071.7 | 0.31 | 0 | 0.22 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-09-20 | 7 | 104316294.89
2023 | 2023-09-28 | CHAPINERO | EL RETIRO | KR 9 | CL 83 | CL 84 | MANTENIMIENTO | 2000802 | 141924 | 623.06 | 0.18 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-09-28 | 1 | 23385167.72
2023 | 2023-09-28 | CHAPINERO | LA CABRERA | KR 9 | AC 85 | CL 86 | MANTENIMIENTO | 2000751 | 141927 | 661.56 | 0.19 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-09-28 | 1 | 1850062.31
2023 | 2023-09-28 | CHAPINERO | LA CABRERA | KR 8 | AC 85 | CL 86 | MANTENIMIENTO | 2000778 | 142024 | 1051.57 | 0.3 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-09-28 | 1 | 2876303.67
2023 | 2023-09-29 | TEUSAQUILLO | TEUSAQUILLO | KR 15 | CL 35 | CL 36 | MANTENIMIENTO | 13002221 | 180228 | 811.03 | 0.23 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-21 | 8 | 75355054.48
2023 | 2023-09-29 | TEUSAQUILLO | TEUSAQUILLO | KR 15 | AC 34 | CL 35 | MANTENIMIENTO | 13002242 | 91012258 | 760.81 | 0.22 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-22 | 7 | 39169247.43
2023 | 2023-09-29 | TEUSAQUILLO | PALERMO | KR 15 | AC 45 | CL 45A | MANTENIMIENTO | 13001564 | 180240 | 335.2 | 0.1 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-26 | 3 | 42003261.62
2023 | 2023-09-29 | SANTA FE | SAN BERNARDINO | CL 2 | KR 11 | KR 11A | MANTENIMIENTO | 3000946 | 144117 | 306.31 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-27 | 2 | 12795087.72
2023 | 2023-09-29 | CHAPINERO | EL RETIRO | KR 9 | CL 84 | AC 85 | MANTENIMIENTO | 2000787 | 141925 | 748.55 | 0.21 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-09-28 | 1 | 48349190.62
2023 | 2023-09-29 | SAN CRISTOBAL | GRANADA SUR | DG 25C S | CL 25B S | CL 27 SUR | MANTENIMIENTO | 4007321 | 473661 | 1348.18 | 0.39 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-01 | 59 | 56327242.57
2023 | 2023-09-29 | USAQUEN | SANTA BIBIANA | KR 19A | CL 103A | SE | MANTENIMIENTO | 1005479 | 137188 | 423.32 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-23 | 6 | 5499275.69
2023 | 2023-09-30 | USME | EL CURUBO | KR 2 E | CL 78A S | CL 79 S | MANTENIMIENTO | 5002641 | 295748 | 258.59 | 0.07 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-09-21 | 9 | 32065423.96
2023 | 2023-10-01 | RAFAEL URIBE URIBE | MOLINOS DEL SUR | CL 49 G SUR | KR 5 U | KR 5 U | MANTENIMIENTO | 18006869 | 91016516 | 70.08 | 0.02 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-08-31 | 31 | 694566.55
2023 | 2023-10-02 | CHAPINERO | PORCIUNCULA | CL 73 | KR 7 | KR 9 | MANTENIMIENTO | 2001097 | 9437 | 635.55 | 0.18 | 0 | 0.18 | Espacio Publico | IMVI-PR-013 (EP) | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-07-17 | 77 | 253062174.77
2023 | 2023-10-02 | SANTA FE | LAS CRUCES | KR 7 | CL 1F | CL 2 | MANTENIMIENTO | 3001174 | 143849 | 556.81 | 0.16 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-06 | 26 | 18604171.96
2023 | 2023-10-02 | SANTA FE | LAS CRUCES | KR 7 | CL 2 | CL 3 | MANTENIMIENTO | 3001121 | 143850 | 866.8 | 0.25 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-06 | 26 | 22432096.18
2023 | 2023-10-02 | SANTA FE | SANTA INES | KR 13 | CL 11 | CL 12 | MANTENIMIENTO | 3000732 | 143985 | 910.77 | 0.26 | 0 | 0.17 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-08-03 | 60 | 106246866.01
2023 | 2023-10-02 | KENNEDY | VERGEL OCCIDENTAL | KR 80CBIS | AC 12 | CL 13 | MANTENIMIENTO | 8000434 | 153940 | 249.4 | 0.07 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-09-15 | 17 | 43305414.65
2023 | 2023-10-02 | SUBA | JULIO FLOREZ | KR 69B | CL 98 | CL 98A | MANTENIMIENTO | 11011442 | 168359 | 643.74 | 0.18 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-29 | 34 | 49099139.67
2023 | 2023-10-02 | BARRIOS UNIDOS | LA CASTELLANA | KR 47 | CL 91 | CL 93 | MANTENIMIENTO | 12000524 | 178570 | 1760.04 | 0.5 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-02 | 1 | 4867017.18
2023 | 2023-10-02 | BARRIOS UNIDOS | LA CASTELLANA | CL 93 | KR 47A | KR 48 | MANTENIMIENTO | 12000431 | 180058 | 525.38 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-02 | 1 | 6556913.81
2023 | 2023-10-02 | BARRIOS UNIDOS | LA CASTELLANA | CL 93 | KR 49 | KR 49A | MANTENIMIENTO | 12000423 | 180060 | 560.88 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-02 | 1 | 6159264.97
2023 | 2023-10-02 | BARRIOS UNIDOS | LA CASTELLANA | CL 93 | KR 49A | KR 49B | MANTENIMIENTO | 12000415 | 180061 | 549.73 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-02 | 1 | 4966429.39
2023 | 2023-10-02 | BARRIOS UNIDOS | LOS ANDES | CL 94 | KR 65A | KR 67 | MANTENIMIENTO | 12000177 | 180115 | 748.46 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-10-02 | 1 | 7451512.76
2023 | 2023-10-02 | TEUSAQUILLO | QUESADA | CL 52 | KR 19 | KR 20 | MANTENIMIENTO | 13001137 | 181213 | 666.25 | 0.19 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-09-27 | 5 | 8819342.9
2023 | 2023-10-02 | TEUSAQUILLO | BANCO CENTRAL | CL 52 | KR 19 | KR 20 | MANTENIMIENTO | 13001110 | 181216 | 398.09 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-09-26 | 6 | 4998440.35
2023 | 2023-10-02 | TEUSAQUILLO | CAMPIN | DG 61C | KR 26 | KR 26A | MANTENIMIENTO | 13000407 | 181367 | 600.97 | 0.17 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-09-28 | 4 | 60500195.51
2023 | 2023-10-02 | LOS MARTIRES | SAMPER MENDOZA | KR 26 | CL 22C | CL 23 | MANTENIMIENTO | 14000073 | 183755 | 994.21 | 0.28 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-26 | 6 | 2409347.2
2023 | 2023-10-02 | PUENTE ARANDA | SAN EUSEBIO | CL 25 S | KR 51D | KR 51F | MANTENIMIENTO | 16002737 | 186001 | 451.24 | 0.13 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-09-19 | 13 | 122148752.43
2023 | 2023-10-02 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA MUZU ORIENTAL | CL 27B S | KR 38A | KR 39 | MANTENIMIENTO | 16003720 | 186017 | 735.2 | 0.21 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-28 | 4 | 9287667.87
2023 | 2023-10-02 | PUENTE ARANDA | PENSILVANIA | CL 8A | KR 33 | KR 34 | MANTENIMIENTO | 16001939 | 189223 | 618.6 | 0.18 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-28 | 4 | 6721690
2023 | 2023-10-02 | RAFAEL URIBE URIBE | MOLINOS DEL SUR | CL 50 S | KR 6A | KR 7 | MANTENIMIENTO | 18004782 | 420873 | 420.75 | 0.12 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-18 | 14 | 33930780.19
2023 | 2023-10-02 | RAFAEL URIBE URIBE | PALERMO SUR | KR 2D E | CL 52A S | CL 52B S | MANTENIMIENTO | 18006604 | 424645 | 411.6 | 0.12 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-09-14 | 18 | 49756870.23
2023 | 2023-10-02 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | CL 58 S | KR 66 | KR 66A | MANTENIMIENTO | 19000083 | 440263 | 135.56 | 0.04 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-22 | 10 | 3622354.87
2023 | 2023-10-02 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | CL 58 S | KR 66A | KR 67 | MANTENIMIENTO | 19000093 | 440281 | 785.59 | 0.22 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-22 | 10 | 158614195.81
2023 | 2023-10-02 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 70 | CL 62B S | CL 62BBIS S | MANTENIMIENTO | 19000981 | 442309 | 308.3 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-25 | 7 | 4597921.31
2023 | 2023-10-02 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 70 | CL 62BBIS S | CL 62C S | MANTENIMIENTO | 19001063 | 442519 | 202.07 | 0.06 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-25 | 7 | 8452250.74
2023 | 2023-10-02 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 70 | CL 62C S | CL 62D S | MANTENIMIENTO | 19001131 | 442658 | 443.32 | 0.13 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-25 | 7 | 5196379.77
2023 | 2023-10-02 | ENGATIVA | EL CORTIJO | CL 83A | KR 116A | KR 118 | MANTENIMIENTO | 10010063 | 472238 | 1329.55 | 0.38 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-09-23 | 9 | 6826909.1
2023 | 2023-10-02 | CHAPINERO | EL RETIRO | AC 85 | KR 7A | KR 8 | MANTENIMIENTO | 2000795 | 507499 | 370.66 | 0.11 | 0 | 0.1 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-09-20 | 12 | 42687791.39
2023 | 2023-10-02 | CHAPINERO | LA CABRERA | AC 85 | KR 7A | KR 8 | MANTENIMIENTO | 2000795 | 507501 | 375.87 | 0.11 | 0 | 0.09 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-09-13 | 19 | 37279757.45
2023 | 2023-10-02 | CHAPINERO | EL RETIRO | AC 85 | KR 8 | KR 9 | MANTENIMIENTO | 2000779 | 507504 | 685.27 | 0.2 | 0 | 0.18 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-09-21 | 11 | 67058340.26
2023 | 2023-10-02 | CHAPINERO | LA CABRERA | AC 85 | KR 9 | KR 10 | MANTENIMIENTO | 2000752 | 507509 | 972.26 | 0.28 | 0 | 0.19 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-09-18 | 14 | 69070211.16
2023 | 2023-10-02 | BARRIOS UNIDOS | LA CASTELLANA | KR 47 | CL 90 | CL 91 | MANTENIMIENTO | 12002975 | 530268 | 499.07 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-02 | 1 | 1387867.18
2023 | 2023-10-02 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | CL 62 A SUR | KR 68 B | KR 68 C | MANTENIMIENTO | 19015549 | 902362 | 410.28 | 0.12 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-25 | 7 | 13911778.78
2023 | 2023-10-02 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | DG 108A | KR 8B | AK 9 | MANTENIMIENTO | 1005496 | 20447217 | 56.18 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-09-15 | 17 | 10469508.61
2023 | 2023-10-02 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | DG 108 A | KR 7 BIS | KR 7 A | MANTENIMIENTO | 1005659 | 34010363 | 202.49 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-09-11 | 21 | 13925674.2
2023 | 2023-10-02 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | DG 108 A | AK 7 | KR 7 BIS | MANTENIMIENTO | 1005685 | 34010364 | 117.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-09-13 | 19 | 8815334.39
2023 | 2023-10-02 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | KR 8 | DG 108 A | DG 108A | MANTENIMIENTO | 1005571 | 34010365 | 47.5 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-09-14 | 18 | 8057965.91
2023 | 2023-10-02 | USAQUEN | EL CEREZO | CANAL TORCA | CL 187 | CL 190 | MANTENIMIENTO | 1008303 | 34010383 | 1015.44 | 0.29 | 0.33 | 0.23 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-09-18 | 14 | 103986956.69
2023 | 2023-10-02 | ENGATIVA | CIUDAD BACHUE | Sin Establecer | KR 95 D | KR 95 G BIS | MANTENIMIENTO | 10000555 | 34013865 | 870.29 | 0.25 | 0.29 | 0.25 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-08-16 | 47 | 78028177.81
2023 | 2023-10-02 | BARRIOS UNIDOS | POLO CLUB | KR 28 | CL 85A | CL 86 | MANTENIMIENTO | 12001033 | 91011381 | 269.7 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-02 | 1 | 1822067.2
2023 | 2023-10-02 | ENGATIVA | NORMANDIA OCCIDENTAL | AC 63 |  |  | MANTENIMIENTO | 10011446 | 91027201 | 3206.3 | 0.92 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-09-29 | 3 | 17844397.53
2023 | 2023-10-02 | SUMAPAZ | CHORRERAS | S.E. | S.E. | S.E. | MANTENIMIENTO | 20076206 | 91027700 | 3885.96 | 1.11 | 0 | 1.11 | Mantenimiento de Vias rurales | RURALIDAD | Fresado Estabilizado | 2023-04-02 | 183 | 467335831.66
2023 | 2023-10-03 | USAQUEN | LOS CEDROS | CL 143 | KR 16A | KR 17 | MANTENIMIENTO | 1003580 | 139814 | 694.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-09-20 | 13 | 105025221.85
2023 | 2023-10-03 | SAN CRISTOBAL | NUEVA GLORIA | CL 49B S | KR 11B E | TV 12A E | MANTENIMIENTO | 4005748 | 212307 | 432.31 | 0.12 | 0 | 0.12 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Vías Participativas | Rehabilitacion Rigido | 2023-09-11 | 22 | 203278190.58
2023 | 2023-10-03 | USME | EL CURUBO | KR 2 E | CL 79 S | CL 79A S | MANTENIMIENTO | 5002693 | 295863 | 320.07 | 0.09 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-09-26 | 7 | 29307245.31
2023 | 2023-10-03 | LOS MARTIRES | SAMPER MENDOZA | KR 26 | CL 23 | CL 23A | MANTENIMIENTO | 14000062 | 183756 | 457.88 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-09-26 | 7 | 1984284.97
2023 | 2023-10-03 | USME | ANTONIO JOSE DE SUCRE | CL 108B S | TV 4 | KR 5 | MANTENIMIENTO | 5006539 | 304574 | 267.82 | 0.08 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-13 | 20 | 9215278.66
2023 | 2023-10-03 | USME | ANTONIO JOSE DE SUCRE | CL 109 S | KR 5B | KR 7 | MANTENIMIENTO | 5006545 | 304592 | 232.35 | 0.07 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-30 | 34 | 9508665.59
2023 | 2023-10-03 | USME | CENTRO USME URBANO | KR 14 | CL 136A S | CL 136C S | MANTENIMIENTO | 5007589 | 306819 | 1159.11 | 0.33 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-26 | 69 | 61755294.3
2023 | 2023-10-03 | USME | USMINIA | KR 6 | CL 102A S | CL 103A S | MANTENIMIENTO | 5006134 | 479165 | 346.86 | 0.1 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-04 | 60 | 10593506.13
2023 | 2023-10-03 | BARRIOS UNIDOS | LA ESPERANZA | KR 17 | AC 63 | CL 63A | MANTENIMIENTO | 12002790 | 512128 | 1005.03 | 0.29 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-03 | 1 | 6609310.59
2023 | 2023-10-03 | BARRIOS UNIDOS | LA ESPERANZA | KR 17 | CL 66 | CL 66A | MANTENIMIENTO | 12002562 | 512565 | 703.8 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-03 | 1 | 2561706.02
2023 | 2023-10-03 | BARRIOS UNIDOS | RAFAEL URIBE | KR 17 | CL 65A | CL 66 | MANTENIMIENTO | 12002608 | 512568 | 603.61 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-03 | 1 | 3462751.6
2023 | 2023-10-03 | BARRIOS UNIDOS | RAFAEL URIBE | KR 17 | CL 64 | CL 65 | MANTENIMIENTO | 12002662 | 512574 | 507.36 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-03 | 1 | 3130781.6
2023 | 2023-10-03 | BARRIOS UNIDOS | BAQUERO | KR 17 | CL 63C | CL 64 | MANTENIMIENTO | 12002690 | 512577 | 387.29 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-03 | 1 | 2220598.23
2023 | 2023-10-03 | BARRIOS UNIDOS | BAQUERO | KR 17 | CL 63B | CL 63C | MANTENIMIENTO | 12002739 | 512580 | 717.46 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-03 | 1 | 3320454.97
2023 | 2023-10-03 | USME | SAN JUAN BAUTISTA | CL 74 B BIS SUR | KR 14 U | AK 15 | MANTENIMIENTO | 5008233 | 533717 | 302.68 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-22 | 11 | 5545835.3
2023 | 2023-10-03 | USME | CHUNIZA | KR 8 | CL 88B S | CL 89 S | MANTENIMIENTO | 5010350 | 91015646 | 306.71 | 0.09 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-02 | 62 | 19068504.91
2023 | 2023-10-03 | USME | EL VIRREY | CL 93 S | CL 13 | KR 14 | MANTENIMIENTO | 5003902 | 91015660 | 225.32 | 0.06 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-19 | 14 | 19615667.43
2023 | 2023-10-04 | BARRIOS UNIDOS | SIETE DE AGOSTO | KR 25 | CL 67 | AC 68 | MANTENIMIENTO | 12002850 | 178701 | 659.37 | 0.19 | 0 | 0.19 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-09-20 | 14 | 166886533.5
2023 | 2023-10-04 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 60B S | CL 61 S | MANTENIMIENTO | 19000531 | 441320 | 426.64 | 0.12 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-27 | 7 | 31735138.16
2023 | 2023-10-04 | CIUDAD BOLIVAR | RAFAEL ESCAMILLA | KR 67 | CL 59 SUR | CL 59 A SUR | MANTENIMIENTO | 19015548 | 91030670 | 368.19 | 0.11 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-27 | 7 | 23051625.14
2023 | 2023-10-04 | CIUDAD BOLIVAR | ATLANTA | KR 67 | CL 65 S | TV 70D | MANTENIMIENTO | 19016091 | 91016996 | 1073.21 | 0.31 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-03 | 1 | 58991104.38
2023 | 2023-10-04 | BARRIOS UNIDOS | COLOMBIA | KR 19 | CL 71 | CL 71A | MANTENIMIENTO | 12002283 | 178947 | 719.09 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-04 | 1 | 10063857.19
2023 | 2023-10-04 | BARRIOS UNIDOS | JORGE ELIECER GAITAN | CL 79 | KR 53 | KR 54 | MANTENIMIENTO | 12000995 | 179765 | 565.36 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Sello de Fisuras | 2023-10-04 | 1 | 1850333.81
2023 | 2023-10-04 | BARRIOS UNIDOS | JORGE ELIECER GAITAN | CL 79 | KR 55A | KR 55B | MANTENIMIENTO | 12000837 | 179789 | 614.9 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Sello de Fisuras | 2023-10-04 | 1 | 1403480.57
2023 | 2023-10-04 | USME | USMINIA | CL 102 S | KR 5 | DG 101B S | MANTENIMIENTO | 5005972 | 303143 | 242.9 | 0.07 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-04 | 1 | 8527428.56
2023 | 2023-10-04 | CIUDAD BOLIVAR | RAFAEL ESCAMILLA | KR 67 | AC 57R S | CL 57T S | MANTENIMIENTO | 19000043 | 440144 | 422.66 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-26 | 8 | 10668885.49
2023 | 2023-10-04 | CIUDAD BOLIVAR | RAFAEL ESCAMILLA | KR 67 | CL 57T S | CL 57V S | MANTENIMIENTO | 19000051 | 440172 | 360.98 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-26 | 8 | 3033379.66
2023 | 2023-10-04 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 58 S | CL 58A S | MANTENIMIENTO | 19000151 | 440418 | 394.59 | 0.11 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-25 | 9 | 17657412.34
2023 | 2023-10-04 | CIUDAD BOLIVAR | RAFAEL ESCAMILLA | KR 67 | CL 60 S | CL 60A S | MANTENIMIENTO | 19000380 | 440955 | 349.53 | 0.1 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-26 | 8 | 15288116.52
2023 | 2023-10-04 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 60A S | CL 60B S | MANTENIMIENTO | 19000421 | 441031 | 280.62 | 0.08 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-27 | 7 | 15982045.41
2023 | 2023-10-04 | CIUDAD BOLIVAR | BARLOVENTO | KR 73 | CL 62D S | CL 62DBIS S | MANTENIMIENTO | 19001090 | 442592 | 313.9 | 0.09 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-30 | 35 | 14238866.22
2023 | 2023-10-04 | BARRIOS UNIDOS | COLOMBIA | KR 17 | CL 71A | AC 72 | MANTENIMIENTO | 12002274 | 512530 | 600.03 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-04 | 1 | 2609082.76
2023 | 2023-10-04 | BARRIOS UNIDOS | COLOMBIA | KR 17 | CL 70A | CL 70ABIS | MANTENIMIENTO | 12002354 | 512553 | 436.86 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-04 | 1 | 3557616.02
2023 | 2023-10-04 | BARRIOS UNIDOS | RAFAEL URIBE | KR 17 | CL 66A | CL 67 | MANTENIMIENTO | 12002522 | 512562 | 667.14 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-04 | 1 | 2277112.76
2023 | 2023-10-04 | BARRIOS UNIDOS | COLOMBIA | KR 17 | CL 70 | CL 70A | MANTENIMIENTO | 12002377 | 512583 | 460.33 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-04 | 1 | 2722222.77
2023 | 2023-10-05 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 59A S | CL 60 S | MANTENIMIENTO | 19000319 | 440822 | 305.33 | 0.09 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-02 | 3 | 12442438.72
2023 | 2023-10-05 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 62B S | CL 62 B SUR | MANTENIMIENTO | 19000975 | 442294 | 157.61 | 0.05 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-02 | 3 | 8733364.52
2023 | 2023-10-05 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 62 C SUR | CL 62 D SUR | MANTENIMIENTO | 19001080 | 442562 | 360.11 | 0.1 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-02 | 3 | 11899736.05
2023 | 2023-10-05 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 62B S | CL 62 C SUR | MANTENIMIENTO | 19012950 | 472936 | 202.78 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-02 | 3 | 4262014.29
2023 | 2023-10-05 | CHAPINERO | PARAMO | KR 4 E | CL 100 B | CL 103 | MANTENIMIENTO | 2002355 | 533755 | 1401.05 | 0.4 | 0 | 0.15 | Mantenimiento de Vias rurales | RURALIDAD | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-08-17 | 49 | 229632846.62
2023 | 2023-10-05 | CIUDAD BOLIVAR | ATLANTA | KR 67 | CL 62D S | CL 65 S | MANTENIMIENTO | 19015493 | 91016980 | 740.98 | 0.21 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-27 | 8 | 48402095.69
2023 | 2023-10-05 | USME | USMINIA | CL 102 S | DG 101B S | KR 6 | MANTENIMIENTO | 5005948 | 303074 | 417.86 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-05 | 1 | 4101903.46
2023 | 2023-10-05 | USME | USMINIA | CL 102 S | KR 6 | KR 6A | MANTENIMIENTO | 5005925 | 303017 | 275.73 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-05 | 1 | 6554932.77
2023 | 2023-10-05 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | CL 62A S | KR 67 | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 19000759 | 441876 | 618.19 | 0.18 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-26 | 9 | 9215786.97
2023 | 2023-10-05 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 62 C SUR | CL 62 D SUR | MANTENIMIENTO | 19001080 | 442560 | 372.91 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-27 | 8 | 8062729.7
2023 | 2023-10-05 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 68B | CL 62 BIS SUR | CL 62 A SUR | MANTENIMIENTO | 19015549 | 902364 | 339.27 | 0.1 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-26 | 9 | 4774582.9
2023 | 2023-10-05 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 68C | DG 62 A SUR | CL 62B S | MANTENIMIENTO | 19015496 | 91017157 | 180.1 | 0.05 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-25 | 10 | 4128498.68
2023 | 2023-10-06 | USAQUEN | SAN ANTONIO NOROCCIDENTAL | CL 175 | KR 17B | KR 19A | MANTENIMIENTO | 1008341 | 34010357 | 349.77 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-09-25 | 11 | 70982936.65
2023 | 2023-10-06 | USAQUEN | SAN ANTONIO NOROCCIDENTAL | CANAL TORCA | CL 175 | DG 182 | MANTENIMIENTO | 1008340 | 34013815 | 1890.76 | 0.54 | 0.47 | 0.35 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-09-18 | 18 | 185312012.64
2023 | 2023-10-07 | USAQUEN | LOS CEDROS | CL 143 | KR 18 | KR 18A | MANTENIMIENTO | 1003568 | 139816 | 556.32 | 0.16 | 0 | 0.16 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-09-27 | 10 | 84726095.94
2023 | 2023-10-07 | RAFAEL URIBE URIBE | LA PAZ | DG 53A S | KR 1 B ESTE | KR 2 D ESTE | MANTENIMIENTO | 18006593 | 91016490 | 832 | 0.24 | 0 | 0.24 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-09-19 | 18 | 74802044.99
2023 | 2023-10-07 | USME | LA FISCALA NORTE | KR 1BISA | DG 59 S | DG 60 S | MANTENIMIENTO | 5000289 | 290652 | 268.45 | 0.08 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-07 | 1 | 6286181.09
2023 | 2023-10-07 | USME | EL NUEVO PORTAL | DG 98B S | KR 6F E | KR 7C E | MANTENIMIENTO | 5006559 | 304634 | 628.23 | 0.18 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-07 | 1 | 5511646.55
2023 | 2023-10-09 | ENGATIVA | LOS CEREZOS | KR 87B | AC 90 | CL 91 | MANTENIMIENTO | 10002191 | 91103473 | 195 | 0.06 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-09-25 | 14 | 36141659.02
2023 | 2023-10-09 | ENGATIVA | LOS CEREZOS | KR 87B | AC 90 | CL 91 | MANTENIMIENTO | 10002191 | 820492 | 358.53 | 0.1 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-09-25 | 14 | 129195581.43
2023 | 2023-10-09 | BARRIOS UNIDOS | POPULAR MODELO | CL 67D | KR 59 | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 12002976 | 91100942 | 380.52 | 0.11 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-10-05 | 4 | 38824719.96
2023 | 2023-10-09 | USME | EL UVAL RURAL | CL 110 S | KR 6 E | KR 6A E | MANTENIMIENTO | 5007150 | 305996 | 308.46 | 0.09 | 0 | 0.03 | Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-10-06 | 3 | 29598666.17
2023 | 2023-10-09 | FONTIBON | LA ESPERANZA NORTE | CL 25 | KR 69DBIS | AK 70 | MANTENIMIENTO | 9003616 | 91102761 | 50.86 | 0.01 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-29 | 41 | 9168408.5
2023 | 2023-10-10 | USAQUEN | CANAIMA | KR 18 | CL 189 | CL 192 | REHABILITACIÓN | 1008300 | 534192 | 576.13 | 0.16 | 0.18 | 0.1 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Rehabilitación Flexible | 2023-10-03 | 7 | 68321293.82
2023 | 2023-10-10 | BARRIOS UNIDOS | POPULAR MODELO | CL 67D | KR 59 | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 12002976 | 530265 | 286.31 | 0.08 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-10-09 | 1 | 25525661.84
2023 | 2023-10-10 | BARRIOS UNIDOS | JOSE JOAQUIN VARGAS | KR 66 | CL 67C | CL 67D | MANTENIMIENTO | 12001040 | 177793 | 381.81 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-10-10 | 1 | 1233826.02
2023 | 2023-10-10 | BARRIOS UNIDOS | JOSE JOAQUIN VARGAS | KR 66 | CL 67D | CL 67DBIS | MANTENIMIENTO | 12001001 | 177794 | 346.47 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-10-10 | 1 | 1660604.97
2023 | 2023-10-10 | BARRIOS UNIDOS | JOSE JOAQUIN VARGAS | KR 65A | CL 67B | CL 67D | MANTENIMIENTO | 12001168 | 177809 | 723.57 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Sello de Fisuras | 2023-10-10 | 1 | 9664436.15
2023 | 2023-10-10 | BARRIOS UNIDOS | POPULAR MODELO | KR 57 | CL 66 | CL 66A | MANTENIMIENTO | 12001918 | 178127 | 395.34 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-10 | 1 | 3462751.6
2023 | 2023-10-10 | BARRIOS UNIDOS | POPULAR MODELO | KR 57 | CL 66A | CL 66B | MANTENIMIENTO | 12001872 | 178128 | 345.3 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-10 | 1 | 4363797.18
2023 | 2023-10-10 | BARRIOS UNIDOS | POPULAR MODELO | KR 54 | CL 66A | CL 67 | MANTENIMIENTO | 12002000 | 178233 | 832.73 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-10 | 1 | 6735019.39
2023 | 2023-10-10 | BARRIOS UNIDOS | POPULAR MODELO | KR 56B | CL 66A | SE | MANTENIMIENTO | 12001913 | 179301 | 629.41 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-10 | 1 | 3557616.02
2023 | 2023-10-11 | RAFAEL URIBE URIBE | SANTA LUCIA | TV 23BIS | TV 23B | DG 44A S | MANTENIMIENTO | 18007921 | 91015457 | 1223.35 | 0.35 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-10-03 | 8 | 97995604.22
2023 | 2023-10-11 | RAFAEL URIBE URIBE | SANTA LUCIA | TV 23B | KR 23C | TV 23BIS | MANTENIMIENTO | 18001252 | 413528 | 449.33 | 0.13 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-10-05 | 6 | 97200448.47
2023 | 2023-10-11 | USME | CHUNIZA | CL 87B S | TV 2C | TV 2D | MANTENIMIENTO | 5003673 | 298053 | 305.27 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-13 | 28 | 3541213.96
2023 | 2023-10-11 | USME | PUERTA AL LLANO DE USME | KR 6H E | CL 108 S | CL 115 S | MANTENIMIENTO | 5010377 | 91032297 | 390.72 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-18 | 23 | 13620043.45
2023 | 2023-10-12 | RAFAEL URIBE URIBE | GUSTAVO RESTREPO | KR 13 | CL 31B S | CL 31F S | MANTENIMIENTO | 18001888 | 415296 | 571.56 | 0.16 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-06 | 6 | 23575736.66
2023 | 2023-10-12 | RAFAEL URIBE URIBE | GUSTAVO RESTREPO | KR 13 | CL 31A S | CL 31B S | MANTENIMIENTO | 18001801 | 415065 | 366.64 | 0.1 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-09 | 3 | 10944595.06
2023 | 2023-10-13 | USME | EL HATO | null | null | null | MANTENIMIENTO | 5009742 | 910280311 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de Vias rurales | Bioingenieria | Bioingenieria | 2023-04-10 | 186 | 139734124.63
2023 | 2023-10-14 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA MUZU | KR 39B | CL 31 S | CL 32 S | MANTENIMIENTO | 16003954 | 185275 | 256.15 | 0.07 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-10-06 | 8 | 41377546.77
2023 | 2023-10-16 | SUBA | PUENTE LARGO | TV 55 | CL 108 | CL 113 | MANTENIMIENTO | 0 | 902338 | 264.63 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Rehabilitación Flexible | 2023-09-06 | 40 | 25921838.13
2023 | 2023-10-16 | SUBA | PUENTE LARGO | TV 55 | CL 113 | CL 114 | MANTENIMIENTO | 11013630 | 34011966 | 277.28 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Rehabilitación Flexible | 2023-09-07 | 39 | 20882972.6
2023 | 2023-10-17 | ENGATIVA | FLORIDA BLANCA | CL 69A | KR 90A | KR 91 | REHABILITACIÓN | 10006696 | 159892 | 569.66 | 0.16 | 0 | 0.15 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Vías Participativas | Rehabilitación Flexible | 2023-09-18 | 29 | 290411378.61
2023 | 2023-10-17 | BARRIOS UNIDOS | LA AURORA | CL 74 | KR 28A | KR 28B | MANTENIMIENTO | 12001749 | 179561 | 442.33 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-17 | 1 | 4079259.39
2023 | 2023-10-17 | BARRIOS UNIDOS | ONCE DE NOVIEMBRE | CL 74 | KR 29 | KR 29A | MANTENIMIENTO | 12001681 | 179563 | 530.07 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-17 | 1 | 4066635.13
2023 | 2023-10-17 | BARRIOS UNIDOS | ONCE DE NOVIEMBRE | CL 75 | KR 29 | KR 29A | MANTENIMIENTO | 12001591 | 179644 | 597.19 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-10-17 | 1 | 1272064.97
2023 | 2023-10-17 | BARRIOS UNIDOS | LA AURORA | CL 75A | KR 27A | KR 27B | MANTENIMIENTO | 12001711 | 179653 | 443.7 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-10-17 | 1 | 1423499.39
2023 | 2023-10-17 | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO OCCIDENTAL | CL 13 S | KR 24H | TV 24I | MANTENIMIENTO | 15001640 | 184636 | 1540.06 | 0.44 | 0 | 0.35 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-09-25 | 22 | 262361449.49
2023 | 2023-10-17 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA MUZU | KR 39B | CL 30 S | CL 31 S | MANTENIMIENTO | 16003910 | 185276 | 252.01 | 0.07 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-10-06 | 11 | 71173407.55
2023 | 2023-10-17 | USME | DUITAMA | CL 68 S | KR 7 | KR 7BIS | MANTENIMIENTO | 5000566 | 291174 | 159.5 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-10-10 | 7 | 24384909.07
2023 | 2023-10-17 | BARRIOS UNIDOS | LA AURORA | CL 75A | KR 27B | KR 28 | MANTENIMIENTO | 12001685 | 91025275 | 411.45 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-10-17 | 1 | 1708037.18
2023 | 2023-10-18 | KENNEDY | CHUCUA DE LA VACA II | KR 81HBIS | CL 41F S | DG 42A S | MANTENIMIENTO | 8005221 | 152803 | 700 | 0.2 | 0 | 0.2 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-10-07 | 11 | 78162323.17
2023 | 2023-10-18 | KENNEDY | CHUCUA DE LA VACA II | KR 81IBIS | CL 41F S | DG 42A S | MANTENIMIENTO | 8005167 | 152849 | 616.5 | 0.18 | 0 | 0.18 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-10-06 | 12 | 61637741.99
2023 | 2023-10-18 | KENNEDY | OSORIO III | CL 26 S | KR 89D | KR 90A | MANTENIMIENTO | 8001590 | 155155 | 855.42 | 0.24 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-08-01 | 78 | 35070505.16
2023 | 2023-10-18 | CANDELARIA | LAS AGUAS | CL 12F | KR 1BIS | KR 2 | MANTENIMIENTO | 17000087 | 189929 | 333.62 | 0.1 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-28 | 20 | 11068311.92
2023 | 2023-10-18 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | CL 22F | KR 115 | AK 116 | MANTENIMIENTO | 9000646 | 381652 | 531.98 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-10-18 | 1 | 1385204.98
2023 | 2023-10-18 | FONTIBON | LA GIRALDA | KR 103A | CL 22H | CL 22J | MANTENIMIENTO | 9001702 | 384447 | 616.87 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-10-18 | 1 | 3178213.81
2023 | 2023-10-18 | FONTIBON | LA GIRALDA | KR 103A | AC 22 | CL 22F | MANTENIMIENTO | 9001835 | 384820 | 507.03 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-10-18 | 1 | 2561706.02
2023 | 2023-10-18 | FONTIBON | CENTRO FONTIBON | KR 104B | CL 17B | CL 17D | MANTENIMIENTO | 9002088 | 385478 | 332.51 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-10-18 | 1 | 655557.18
2023 | 2023-10-18 | FONTIBON | SANTA CECILIA | KR 75 | CL 25D | CL 25F | MANTENIMIENTO | 9002913 | 387348 | 448.27 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-18 | 1 | 1565796.02
2023 | 2023-10-18 | FONTIBON | SANTA CECILIA | KR 75 | CL 25C | CL 25D | MANTENIMIENTO | 9002962 | 387450 | 441.66 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-18 | 1 | 2561706.02
2023 | 2023-10-18 | FONTIBON | SANTA CECILIA | KR 75 | CL 25B | CL 25C | MANTENIMIENTO | 9003001 | 387554 | 433.75 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-18 | 1 | 1565796.02
2023 | 2023-10-18 | FONTIBON | MODELIA | CL 24A | KR 74A | KR 75 | MANTENIMIENTO | 9003280 | 388298 | 701.82 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-18 | 1 | 6497913.81
2023 | 2023-10-18 | RAFAEL URIBE URIBE | OLAYA | CL 27 S | KR 19 | KR 19B | MANTENIMIENTO | 18000995 | 412922 | 301.78 | 0.09 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-11 | 7 | 20755584.87
2023 | 2023-10-18 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN LUIS | KR 11BIS | CL 36 A BIS SUR | CL 36B S | MANTENIMIENTO | 18003116 | 418294 | 568.16 | 0.16 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-10 | 8 | 34945797.08
2023 | 2023-10-18 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN LUIS | DG 35 S | KR 10 | KR 10B | MANTENIMIENTO | 18003150 | 418353 | 447.03 | 0.13 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-12 | 6 | 31574735.49
2023 | 2023-10-18 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN LUIS | CL 36B S | KR 10F | KR 11 | MANTENIMIENTO | 18003210 | 418464 | 286.15 | 0.08 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-10 | 8 | 32271272.81
2023 | 2023-10-18 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN LUIS | TV 10 D | KR 10D | KR 10F | MANTENIMIENTO | 18003251 | 418521 | 245.71 | 0.07 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-10 | 8 | 7707861.53
2023 | 2023-10-18 | CIUDAD BOLIVAR | MOCHUELO ALTO | null | null | null | MANTENIMIENTO | 19015988 | 910160081 | 20100.8 | 5.74 | 0 | 0.85 | Mantenimiento de Vias rurales | IMVI-PR-012 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-09-29 | 19 | 213424785.45
2023 | 2023-10-19 | ANTONIO NARIÑO | SANTANDER SUR | DG 29 A BIS SUR | KR 29 | TV 29 A BIS | MANTENIMIENTO | 15000648 | 185014 | 883.14 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-19 | 1 | 3608557.4
2023 | 2023-10-19 | ANTONIO NARIÑO | EDUARDO FREY | CL 31 SUR | KR 29 | KR 29 A | MANTENIMIENTO | 15000648 | 185015 | 797.83 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-19 | 1 | 2470350.77
2023 | 2023-10-19 | ANTONIO NARIÑO | EDUARDO FREY | CL 30 S | KR 29A | KR 29B | MANTENIMIENTO | 15000533 | 185017 | 520.33 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-19 | 1 | 1806410.77
2023 | 2023-10-19 | ANTONIO NARIÑO | SANTANDER SUR | CL 30 S | KR 29B | KR 29C | MANTENIMIENTO | 15000443 | 185018 | 599.48 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-19 | 1 | 1711546.35
2023 | 2023-10-19 | ANTONIO NARIÑO | EDUARDO FREY | CL 30 S | KR 29B | KR 29C | MANTENIMIENTO | 15000443 | 185019 | 468.71 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-19 | 1 | 2470350.77
2023 | 2023-10-19 | ANTONIO NARIÑO | EDUARDO FREY | CL 30 S | KR 34 | KR 34BIS | MANTENIMIENTO | 15000260 | 185037 | 375.52 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-19 | 1 | 1996084.14
2023 | 2023-10-19 | ANTONIO NARIÑO | EDUARDO FREY | CL 30 S | KR 34 | KR 34BIS | MANTENIMIENTO | 15000260 | 185038 | 417.25 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-19 | 1 | 2185812.98
2023 | 2023-10-19 | ANTONIO NARIÑO | EDUARDO FREY | CL 30 S | KR 34F | TV 35 | MANTENIMIENTO | 15000106 | 185042 | 453.93 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-19 | 1 | 1332144.14
2023 | 2023-10-19 | CIUDAD BOLIVAR | RINCON DE LA VALVANERA | KR 71 | CL 62C S | CL 62D S | MANTENIMIENTO | 19001032 | 442450 | 355.62 | 0.1 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-04 | 15 | 31785362.8
2023 | 2023-10-19 | CIUDAD BOLIVAR | LA VALVANERA | CL 62D S | KR 71B | KR 71C | MANTENIMIENTO | 19001040 | 442468 | 264.76 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-10-03 | 16 | 6072450.87
2023 | 2023-10-19 | CIUDAD BOLIVAR | EL ENSUENO | CL 63 S | KR 70D | TV 70G | MANTENIMIENTO | 19001167 | 442756 | 1220.8 | 0.35 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-10 | 9 | 27406254.01
2023 | 2023-10-19 | CIUDAD BOLIVAR | PERDOMO ALTO | KR 71F | DG 62G S | CL 63 S | MANTENIMIENTO | 19001297 | 443065 | 364.15 | 0.1 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-29 | 20 | 23870442.26
2023 | 2023-10-19 | CIUDAD BOLIVAR | PERDOMO ALTO | KR 71F | CL 63 S | CL 63A S | MANTENIMIENTO | 19001358 | 443209 | 399.95 | 0.11 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-02 | 17 | 18210799.95
2023 | 2023-10-19 | CIUDAD BOLIVAR | PERDOMO ALTO | KR 71F | CL 63A S | CL 64 S | MANTENIMIENTO | 19001413 | 443361 | 411.92 | 0.12 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-02 | 17 | 22962082.56
2023 | 2023-10-20 | ANTONIO NARIÑO | CIUDAD JARDIN SUR | CL 17 S | KR 12F | KR 12G | MANTENIMIENTO | 15001221 | 184227 | 396.29 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-20 | 1 | 1095038.56
2023 | 2023-10-20 | ANTONIO NARIÑO | CIUDAD JARDIN SUR | CL 17 S | KR 12G | KR 14 | MANTENIMIENTO | 15001195 | 184229 | 277.23 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-20 | 1 | 1379576.35
2023 | 2023-10-20 | ANTONIO NARIÑO | CIUDAD JARDIN SUR | KR 12G | CL 19 S | CL 20 S | MANTENIMIENTO | 15001320 | 184340 | 758.41 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-10-20 | 1 | 1474440.77
2023 | 2023-10-20 | ANTONIO NARIÑO | SAN ANTONIO | KR 20A | CL 10 S | CL 10B S | MANTENIMIENTO | 15000597 | 184409 | 360.48 | 0.1 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-28 | 22 | 17590700.95
2023 | 2023-10-20 | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO | KR 16 | CL 14 S | CL 14A S | MANTENIMIENTO | 15001016 | 184497 | 378.5 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-20 | 1 | 2090948.56
2023 | 2023-10-20 | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO | KR 16 | CL 16A S | CL 17 S | MANTENIMIENTO | 15001114 | 184501 | 300.84 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-20 | 1 | 1569305.19
2023 | 2023-10-20 | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO | KR 16 | CL 17 S | CL 17A S | MANTENIMIENTO | 15001132 | 184502 | 295.23 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-20 | 1 | 1901275.19
2023 | 2023-10-20 | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO | KR 16 | CL 17A S | CL 18 S | MANTENIMIENTO | 15001160 | 184503 | 355.29 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-20 | 1 | 2043516.35
2023 | 2023-10-20 | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO | CL 17 S | KR 22 | KR 24 | MANTENIMIENTO | 15000952 | 184736 | 452.1 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-20 | 1 | 1474440.77
2023 | 2023-10-20 | ANTONIO NARIÑO | LA FRAGUA | CL 17 S | KR 27 | KR 28 | MANTENIMIENTO | 15000381 | 184961 | 562.62 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-20 | 1 | 2375486.35
2023 | 2023-10-20 | CIUDAD BOLIVAR | LA PRIMAVERA I | CL 60A S | KR 74I | KR 75 | MANTENIMIENTO | 19000445 | 441107 | 210.86 | 0.06 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-10 | 10 | 11371283.92
2023 | 2023-10-20 | CIUDAD BOLIVAR | LA ESTANCIA | CL 60A S | TV 73B | KR 74 | MANTENIMIENTO | 19000475 | 441197 | 483.05 | 0.14 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-06 | 14 | 159489273.36
2023 | 2023-10-20 | CIUDAD BOLIVAR | GALICIA | CL 62D S | KR 73J | KR 74 | MANTENIMIENTO | 19000984 | 442315 | 431.46 | 0.12 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-02 | 18 | 17074172.45
2023 | 2023-10-20 | CIUDAD BOLIVAR | GALICIA | KR 73J | CL 62D S | CL 62G S | MANTENIMIENTO | 19001276 | 443011 | 898.4 | 0.26 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-02 | 18 | 16675542.85
2023 | 2023-10-20 | CIUDAD BOLIVAR | EL PENON DEL CORTIJO | KR 73CBIS | CL 65 S | DG 66 SUR | MANTENIMIENTO | 19001710 | 444073 | 273.49 | 0.08 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-11 | 9 | 27377773.29
2023 | 2023-10-20 | CIUDAD BOLIVAR | LA CORUNA | KR 48G | CL 59A S | CL 59ABIS S | MANTENIMIENTO | 19002396 | 445285 | 285.53 | 0.08 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-05 | 15 | 18892032.35
2023 | 2023-10-20 | CIUDAD BOLIVAR | GALICIA | CL 62D S | KR 74 | TV 73B | MANTENIMIENTO | 19012931 | 472917 | 840.35 | 0.24 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-03 | 17 | 33979913.43
2023 | 2023-10-20 | CIUDAD BOLIVAR | ATLANTA | KR 67 | CL 62D S | CL 65 S | MANTENIMIENTO | 19015493 | 91016981 | 719.75 | 0.21 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-04 | 16 | 17576664.1
2023 | 2023-10-21 | SUBA | LA GAITANA | CL 131A | KR 124BBIS | KR 124C | MANTENIMIENTO | 11005335 | 173639 | 295.49 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-18 | 3 | 2004040.88
2023 | 2023-10-21 | SUBA | SUBA URBANO | KR 90 | CL 149 | CL 152 | MANTENIMIENTO | 11003298 | 169475 | 2013.67 | 0.58 | 0 | 0.16 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-11 | 10 | 73218608.72
2023 | 2023-10-21 | SUBA | EL POA | KR 101 | CL 147 | CL 147C | MANTENIMIENTO | 11003693 | 176266 | 1565.56 | 0.45 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-04 | 17 | 21256275.39
2023 | 2023-10-21 | FONTIBON | MORAVIA | CL 15CBIS | KR 112 | KR 112A | MANTENIMIENTO | 9001967 | 385174 | 415.87 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-10-21 | 1 | 1509584.79
2023 | 2023-10-21 | FONTIBON | LA ESPERANZA NORTE | KR 69D | CL 24C | CL 25 | MANTENIMIENTO | 9003656 | 389171 | 951.99 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-21 | 1 | 1888987
2023 | 2023-10-21 | FONTIBON | LA ESPERANZA NORTE | KR 69B | CL 24A | CL 24BBIS | MANTENIMIENTO | 9003721 | 389357 | 1388.75 | 0.4 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-21 | 1 | 1509584.79
2023 | 2023-10-21 | SUBA | TUNA ALTA | KR 90 | CL 159ABIS | CL 169B | MANTENIMIENTO | 11001437 | 519943 | 2714.06 | 0.78 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-14 | 7 | 23422505.84
2023 | 2023-10-21 | BOSA | SAN BERNARDINO XIX | CL 73 S | KR 98B | KR 99A | MANTENIMIENTO | 7008483 | 2503978 | 1039.05 | 0.3 | 0 | 0.3 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Cambio de Carpeta | 2023-08-31 | 51 | 231017251.64
2023 | 2023-10-21 | FONTIBON | LA ESPERANZA NORTE | KR 69D | CL 25 | CL 25 | MANTENIMIENTO | 9004936 | 91014300 | 218.07 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Sello de Fisuras | 2023-10-21 | 1 | 750780.37
2023 | 2023-10-21 | FONTIBON | ZONA FRANCA | KR 106 | CL 13D | CL 14 | MANTENIMIENTO | 9005007 | 91014490 | 466.96 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-21 | 1 | 1414720.37
2023 | 2023-10-22 | PUENTE ARANDA | AUTOPISTA MUZU ORIENTAL | KR 38 | AC 26 S | CL 27B S | MANTENIMIENTO | 16003787 | 185232 | 479.55 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-10-22 | 1 | 2220957
2023 | 2023-10-22 | PUENTE ARANDA | SAN FRANCISCO | TV 43B | KR 42C | KR 42B | MANTENIMIENTO | 16000982 | 187160 | 376.68 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-22 | 1 | 1651825.95
2023 | 2023-10-22 | PUENTE ARANDA | SAN FRANCISCO | CL 5A | TV 42A | KR 42C | MANTENIMIENTO | 16001224 | 187733 | 229.32 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-22 | 1 | 1462152.58
2023 | 2023-10-22 | PUENTE ARANDA | COLON | KR 53DBIS | CL 4F | S.E | MANTENIMIENTO | 16000792 | 188145 | 377.37 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Sello de Fisuras | 2023-10-22 | 1 | 1699258.16
2023 | 2023-10-22 | PUENTE ARANDA | LA PRADERA | KR 66 | AC 3 | CL 4B | MANTENIMIENTO | 16000639 | 188269 | 1025 | 0.29 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-22 | 1 | 2220957
2023 | 2023-10-22 | FONTIBON | SALITRE OCCIDENTAL | CL 25 | KR 68ABISA | KR 68B | MANTENIMIENTO | 9003812 | 600222 | 953.66 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Sello de Fisuras | 2023-10-22 | 1 | 4544747
2023 | 2023-10-22 | FONTIBON | SALITRE OCCIDENTAL | CL 25 | KR 68CBIS | KR 68D | MANTENIMIENTO | 9003764 | 91014357 | 594.5 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Sello de Fisuras | 2023-10-22 | 1 | 2220957
2023 | 2023-10-22 | PUENTE ARANDA | SAN FRANCISCO | KR 43 C | CL 5 | CL 5 A | MANTENIMIENTO | 16001122 | 91032929 | 585.8 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Sello de Fisuras | 2023-10-22 | 1 | 1557017
2023 | 2023-10-23 | KENNEDY | JORGE URIBE BOTERO | CL 49 SUR | KR 85 | TV 85A | MANTENIMIENTO | 8005637 | 24613 | 460.63 | 0.13 | 0 | 0.13 | Espacio Publico | IMVI-PR-013(EP) - VP | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-08-17 | 67 | 134739061.6
2023 | 2023-10-23 | ENGATIVA | LOS CEREZOS | KR 87 | CL 84ABIS | CL 86 | MANTENIMIENTO | 10003766 | 162016 | 736.35 | 0.21 | 0 | 0.21 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-10-09 | 14 | 153010496.73
2023 | 2023-10-23 | BARRIOS UNIDOS | SIETE DE AGOSTO | KR 25 | CL 66 | CL 67 | MANTENIMIENTO | 12002381 | 178700 | 713.08 | 0.2 | 0 | 0.2 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-10-05 | 18 | 172985543.34
2023 | 2023-10-23 | USAQUEN | LA URIBE | CL 175 | KR 17B | AV CL 170 | MANTENIMIENTO | 1008342 | 34010356 | 1625.55 | 0.46 | 0.53 | 0.38 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo-Bacheo | 2023-10-09 | 14 | 170764376
2023 | 2023-10-23 | KENNEDY | JORGE URIBE BOTERO | CL 51A SUR | KR 84 | KR 85 | MANTENIMIENTO | 8014012 | 92057398 | 399.96 | 0.11 | 0 | 0.11 | Espacio Publico | IMVI-PR-013(EP) - VP | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-09-13 | 40 | 123684256.07
2023 | 2023-10-23 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN LUIS | DG 35 S | CL 34 B SUR | CL 36 A BIS SUR | MANTENIMIENTO | 18003034 | 418129 | 784.08 | 0.22 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-10 | 13 | 65974789.68
2023 | 2023-10-23 | CHAPINERO | LA CABRERA | KR 10 | AC 85 | CL 86 | MANTENIMIENTO | 2000725 | 142077 | 849.9 | 0.24 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 - VP | Parcheo-Bacheo | 2023-09-29 | 24 | 8811473.59
2023 | 2023-10-23 | CHAPINERO | CHICO NORTE II SECTOR | KR 11A | CL 95 | CL 96 | MANTENIMIENTO | 2000238 | 142171 | 503.64 | 0.14 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 - VP | Parcheo-Bacheo | 2023-09-26 | 27 | 59732661.46
2023 | 2023-10-23 | CHAPINERO | PORCIUNCULA | CL 73 | KR 9 | KR 10 | MANTENIMIENTO | 2001063 | 143019 | 1147.07 | 0.33 | 0 | 0.15 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 - VP | Parcheo-Bacheo | 2023-09-28 | 25 | 98912947.35
2023 | 2023-10-23 | ANTONIO NARIÑO | CIUDAD JARDIN SUR | KR 12G | CL 18 S | CL 18A S | MANTENIMIENTO | 15001265 | 184338 | 432.15 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-23 | 1 | 1745043.85
2023 | 2023-10-23 | ANTONIO NARIÑO | LA FRAGUA | CL 14 S | KR 27 | KR 28 | MANTENIMIENTO | 15000150 | 184935 | 354.6 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-23 | 1 | 1982149.43
2023 | 2023-10-23 | ANTONIO NARIÑO | LA FRAGUA | CL 14 S | KR 29 | KR 29A | MANTENIMIENTO | 15000080 | 184937 | 329.86 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-23 | 1 | 1460506.06
2023 | 2023-10-23 | PUENTE ARANDA | REMANSO | DG 16 SUR | KR 41 | KR 41 A | MANTENIMIENTO | 16002697 | 91028821 | 612.99 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-23 | 1 | 578130.63
2023 | 2023-10-23 | PUENTE ARANDA | REMANSO | DG 16 SUR | KR 41 | KR 41 A | MANTENIMIENTO | 16002697 | 91102282 | 329.82 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-23 | 1 | 979623.78
2023 | 2023-10-24 | KENNEDY | VILLA ALSACIA II | CL 10B | KR 72A | KR 72ABISA | REHABILITACIÓN | 8001977 | 151757 | 333.09 | 0.1 | 0 | 0.1 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Vías Participativas | Rehabilitación Flexible | 2023-09-18 | 36 | 140044691.07
2023 | 2023-10-24 | USME | EL NEVADO | CL 68 S | KR 7BIS | KR 7A | MANTENIMIENTO | 5000565 | 291171 | 180 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-10-11 | 13 | 26355930.18
2023 | 2023-10-24 | USME | EL CURUBO | KR 2 E | CL 80 S | CL 80A S | MANTENIMIENTO | 5002800 | 296084 | 314.46 | 0.09 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-10-06 | 18 | 50675667.51
2023 | 2023-10-24 | KENNEDY | VILLA ALSACIA II | KR 72ABISA | CL 10A | CL 10B | REHABILITACIÓN | 8002018 | 151762 | 289.31 | 0.08 | 0 | 0.08 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Vías Participativas | Rehabilitación Flexible | 2023-09-18 | 36 | 132446056.87
2023 | 2023-10-24 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN LUIS | DG 35 S | KR 10C | KR 10 D | MANTENIMIENTO | 18003039 | 418144 | 401.13 | 0.11 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-12 | 12 | 47503988.64
2023 | 2023-10-24 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN LUIS | DG 35 S | KR 10B | KR 10C | MANTENIMIENTO | 18003071 | 418216 | 260.27 | 0.07 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-18 | 6 | 42139034.99
2023 | 2023-10-24 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN LUIS | DG 35 SUR | KR 10 B | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 18003082 | 418231 | 143.16 | 0.04 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-13 | 11 | 20578598.21
2023 | 2023-10-24 | SANTA FE | SAN BERNARDINO | DG 2BIS | CL 2 | KR 14 | MANTENIMIENTO | 3000879 | 144123 | 887.45 | 0.25 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-10-19 | 5 | 12046318.46
2023 | 2023-10-24 | RAFAEL URIBE URIBE | OLAYA | CL 27 S | KR 19BBIS | KR 19C | MANTENIMIENTO | 18000892 | 412659 | 317.74 | 0.09 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-19 | 5 | 28070913.52
2023 | 2023-10-24 | RAFAEL URIBE URIBE | OLAYA | CL 27 S | KR 19B | KR 19BBIS | MANTENIMIENTO | 18000947 | 412798 | 336.43 | 0.1 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-12 | 12 | 45546198.3
2023 | 2023-10-24 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN JOSE SUR | KR 12DBIS | CL 22B S | CL 24 S | MANTENIMIENTO | 18001383 | 413844 | 982.65 | 0.28 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-19 | 5 | 72938587.43
2023 | 2023-10-24 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN JOSE SUR | KR 12DBIS | CL 22 S | CL 22B S | MANTENIMIENTO | 18007991 | 900584 | 677.41 | 0.19 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-19 | 5 | 99065674.93
2023 | 2023-10-24 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN JOSE SUR | KR 12DBIS | CL 26A S | CL 27 S | MANTENIMIENTO | 18001681 | 414731 | 573.99 | 0.16 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-23 | 1 | 31351020.54
2023 | 2023-10-24 | SANTA FE | SAGRADO CORAZON | CL 36 | KR 13A | KR 14 | MANTENIMIENTO | 3000029 | 144509 | 403.62 | 0.12 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-10-03 | 21 | 20852019.12
2023 | 2023-10-24 | RAFAEL URIBE URIBE | OLAYA | CL 27 S | KR 21 | KR 21A | MANTENIMIENTO | 18000709 | 412174 | 441.56 | 0.13 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-10 | 14 | 42576675.94
2023 | 2023-10-24 | CIUDAD BOLIVAR | MARIA CANO | KR 75IBIS | TV 75 H | CL 62 SUR | MANTENIMIENTO | 19000848 | 442052 | 274.06 | 0.08 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-12 | 42 | 8202860.01
2023 | 2023-10-24 | CIUDAD BOLIVAR | LOS TRES REYES | KR 77C | CL 60B S | CL 61C S | MANTENIMIENTO | 19000948 | 442259 | 559.17 | 0.16 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-05 | 19 | 18485584.72
2023 | 2023-10-24 | CIUDAD BOLIVAR | LOS TRES REYES | TV 77 BIS A | KR 77 A | KR 77 B | MANTENIMIENTO | 19014740 | 442525 | 246.18 | 0.07 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-29 | 25 | 14569939.71
2023 | 2023-10-24 | CIUDAD BOLIVAR | LOS TRES REYES | KR 77BISA | CL 62 D SUR | DG 62 G SUR | MANTENIMIENTO | 19001227 | 442882 | 520.96 | 0.15 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-04 | 20 | 43040053.59
2023 | 2023-10-24 | CIUDAD BOLIVAR | LOS TRES REYES I | DG 62G S | KR 77A | KR 77B | MANTENIMIENTO | 19001316 | 443104 | 200.49 | 0.06 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-03 | 21 | 30690968.8
2023 | 2023-10-24 | CIUDAD BOLIVAR | LOS TRES REYES | TV 77 BIS A | KR 77 B | CL 61C S | MANTENIMIENTO | 19001065 | 91016876 | 286.49 | 0.08 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-04 | 20 | 15516591.68
2023 | 2023-10-24 | USME | EL HATO | KM 3 + 400 | KM 3 + 400 | KM 3 + 400 | MANTENIMIENTO | 5009742 | 910280314 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de Vias rurales | Bioingenieria | Bioingenieria | 2023-04-01 | 206 | 111079971.3
2023 | 2023-10-25 | USAQUEN | LOS CEDROS | KR 16A | CL 143 | CL 144 | MANTENIMIENTO | 1003579 | 138027 | 972.84 | 0.28 | 0 | 0.28 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2023-10-07 | 18 | 165763697.31
2023 | 2023-10-25 | SUBA | SUBA URBANO | KR 90 | CL 147C | CL 149 | MANTENIMIENTO | 11004096 | 169473 | 825.69 | 0.24 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 - VP | Parcheo-Bacheo | 2023-10-17 | 8 | 24958467.01
2023 | 2023-10-25 | SUBA | IBERIA | KR 59 | CL 133 | AC 134 | MANTENIMIENTO | 11012382 | 529901 | 657.17 | 0.19 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-19 | 6 | 44337601.33
2023 | 2023-10-25 | SUBA | SAN JOSE DEL PRADO | KR 52A | CL 137 | CL 137A | MANTENIMIENTO | 11008451 | 167650 | 511.53 | 0.15 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-20 | 5 | 27134213.03
2023 | 2023-10-25 | SUBA | LA CHUCUA | CL 139 | KR 98B | KR 99 | MANTENIMIENTO | 11005248 | 172067 | 821.4 | 0.23 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-20 | 5 | 16462898.34
2023 | 2023-10-25 | KENNEDY | HIPOTECHO | KR 71BBIS | CL 3A | CL 4 | MANTENIMIENTO | 8005516 | 147287 | 535.41 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-10-25 | 1 | 1569305.19
2023 | 2023-10-25 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 72L | CL 37B S | CL 38 S | MANTENIMIENTO | 8008524 | 148558 | 1285.9 | 0.37 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-10-25 | 1 | 3086858.56
2023 | 2023-10-25 | KENNEDY | BAVARIA | KR 72C | CL 7CBIS | CL 7F | MANTENIMIENTO | 8003268 | 151610 | 470.16 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-10-25 | 1 | 2683767.98
2023 | 2023-10-25 | KENNEDY | BAVARIA | KR 72C | CL 7F | AC 8 | MANTENIMIENTO | 8003119 | 151611 | 454.35 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-10-25 | 1 | 2233245.19
2023 | 2023-10-25 | KENNEDY | BAVARIA | KR 73 | CL 9 | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 8013507 | 151711 | 388.64 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-10-25 | 1 | 642759.85
2023 | 2023-10-25 | KENNEDY | BAVARIA | KR 73 | Sin Establecer | CL 10 | MANTENIMIENTO | 8014047 | 151713 | 546.92 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-10-25 | 1 | 2233245.19
2023 | 2023-10-25 | KENNEDY | BAVARIA | KR 72C | Sin Establecer | CL 10 | MANTENIMIENTO | 8014048 | 151719 | 550.4 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-10-25 | 1 | 1427008.56
2023 | 2023-10-25 | KENNEDY | VILLA ALSACIA II | CL 10A | KR 72A | KR 72ABISA | MANTENIMIENTO | 8002062 | 151749 | 291.18 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-10-25 | 1 | 1569305.19
2023 | 2023-10-25 | KENNEDY | VILLA ALSACIA II | CL 10A | KR 72ABISA | KR 72B | MANTENIMIENTO | 8002019 | 151750 | 279.3 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-10-25 | 1 | 1332144.14
2023 | 2023-10-25 | SUBA | SUBA URBANO | KR 90 | CL 147B | CL 147C | MANTENIMIENTO | 11004403 | 169472 | 651.56 | 0.19 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-10 | 15 | 12223855.71
2023 | 2023-10-25 | PUENTE ARANDA | TEJAR | KR 52C | CL 36 S | CL 37 S | MANTENIMIENTO | 16002948 | 185760 | 488.36 | 0.14 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-08-25 | 61 | 31342373.31
2023 | 2023-10-25 | KENNEDY | ALQUERIA LA FRAGUA | KR 68C | CL 38G S | CL 38GBIS S | MANTENIMIENTO | 8013729 | 91013007 | 88.5 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-25 | 1 | 1237335.19
2023 | 2023-10-25 | ENGATIVA | BOCHICA II | KR 102 | CL 83 | CL 86 | MANTENIMIENTO | 10001042 | 91024507 | 1476.73 | 0.42 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-19 | 36 | 34656945.72
2023 | 2023-10-26 | SUBA | VILLA MARIA | CL 133A | AK 104 | KR 105C | REHABILITACIÓN | 11005585 | 173120 | 726.4 | 0.21 | 0 | 0.21 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2023-09-28 | 28 | 236932482.01
2023 | 2023-10-26 | BARRIOS UNIDOS | LA PAZ | CL 65 | KR 28B | KR 29 | MANTENIMIENTO | 12002281 | 179158 | 430.09 | 0.12 | 0 | 0.12 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2023-09-13 | 43 | 188871648.64
2023 | 2023-10-26 | USME | EL CURUBO | KR 2 E | CL 80A S | CL 81 S | MANTENIMIENTO | 5002883 | 296201 | 166.95 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-10-18 | 8 | 31932073.29
2023 | 2023-10-26 | RAFAEL URIBE URIBE | OLAYA | CL 27 S | KR 19F | KR 20 | MANTENIMIENTO | 18000821 | 412463 | 288.59 | 0.08 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-23 | 3 | 38442612
2023 | 2023-10-26 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN JOSE SUR | KR 12D | CL 22 S | CL 22B S | MANTENIMIENTO | 18001227 | 413461 | 577.02 | 0.16 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-24 | 2 | 13940421.64
2023 | 2023-10-26 | RAFAEL URIBE URIBE | GUSTAVO RESTREPO | CL 27 S | KR 12B | KR 12D | MANTENIMIENTO | 18001759 | 414954 | 490.03 | 0.14 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-24 | 2 | 25575146.28
2023 | 2023-10-26 | RAFAEL URIBE URIBE | GUSTAVO RESTREPO | CL 27 S | KR 12BIS | KR 12B | MANTENIMIENTO | 18001876 | 415262 | 898.33 | 0.26 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-24 | 2 | 11672832.57
2023 | 2023-10-26 | RAFAEL URIBE URIBE | GUSTAVO RESTREPO | KR 12H | KR 12G | CL 31C S | MANTENIMIENTO | 18002028 | 415642 | 205.49 | 0.06 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-10-25 | 1 | 8548271.47
2023 | 2023-10-26 | CHAPINERO | EL CHICO | KR 13 | CL 89 | CL 90 | MANTENIMIENTO | 2000482 | 142144 | 587.16 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-10-26 | 1 | 1569305.19
2023 | 2023-10-26 | CHAPINERO | EL CHICO | KR 19A | CL 91A | AC 92 | MANTENIMIENTO | 2000302 | 142346 | 203.67 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-10-26 | 1 | 595327.64
2023 | 2023-10-26 | CHAPINERO | QUINTA CAMACHO | CL 67 | KR 9 | KR 9A | MANTENIMIENTO | 2001256 | 142917 | 616.7 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-26 | 1 | 1996084.14
2023 | 2023-10-26 | CHAPINERO | EL NOGAL | AC 82 | AK 7 | KR 8 | MANTENIMIENTO | 2000895 | 143169 | 1006.57 | 0.29 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-26 | 1 | 2849752.98
2023 | 2023-10-26 | CHAPINERO | EL RETIRO | AC 82 | AK 7 | KR 8 | MANTENIMIENTO | 2000895 | 143170 | 948.28 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-26 | 1 | 3053576.56
2023 | 2023-10-26 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL SUR | CL 1B | KR 29C | AK 30 | MANTENIMIENTO | 14001169 | 182833 | 841.66 | 0.24 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-18 | 38 | 60842874.22
2023 | 2023-10-26 | RAFAEL URIBE URIBE | SANTA LUCIA | TV 23BIS | DG 44A S | KR 23 | MANTENIMIENTO | 18001664 | 414678 | 1228.14 | 0.35 | 0 | 0.16 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-05 | 21 | 105105973.25
2023 | 2023-10-26 | CIUDAD BOLIVAR | RINCON DE GALICIA | KR 75G | CL 62I S | CL 62K S | MANTENIMIENTO | 19001448 | 443454 | 413.38 | 0 | 0 | 0 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Emergencia | Habilitación de Calzada | 2023-10-26 | 1 | 1772616.64
2023 | 2023-10-26 | CHAPINERO | EL NOGAL | AC 82 | KR 9 | KR 9 | MANTENIMIENTO | 2002197 | 91012358 | 70.77 | 0.02 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-26 | 1 | 1189902.98
2023 | 2023-10-26 | CHAPINERO | EL NOGAL | AC 82 | KR 9 | KR 9 | MANTENIMIENTO | 2000810 | 91012359 | 51.41 | 0.01 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-26 | 1 | 1332144.14
2023 | 2023-10-27 | USME | EL HATO | KM 3 + 350 | KM 3 + 350 | KM 3 + 350 | MANTENIMIENTO | 5009742 | 910280315 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de Vias rurales | Bioingenieria | Bioingenieria | 2023-04-04 | 206 | 44624187.38
2023 | 2023-10-27 | KENNEDY | VERGEL OCCIDENTAL | KR 80B | AC 12 | CL 13 | MANTENIMIENTO | 8000459 | 153933 | 301.05 | 0.09 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-09-30 | 27 | 44558224.69
2023 | 2023-10-27 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | AK 7 | CL 58 | CL 59 | MANTENIMIENTO | 2001575 | 521318 | 848.73 | 0.24 | 0 | 0.03 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-10-26 | 1 | 31252890.26
2023 | 2023-10-27 | KENNEDY | VERGEL OCCIDENTAL | KR 81D | AC 12 | CL 13 | MANTENIMIENTO | 8000415 | 153936 | 294.39 | 0.08 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-09-21 | 36 | 33587732.13
2023 | 2023-10-27 | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO | KR 19 | CL 19B S | CL 20 S | MANTENIMIENTO | 15001134 | 184539 | 707.05 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-27 | 1 | 2160568.77
2023 | 2023-10-28 | KENNEDY | CHUCUA DE LA VACA I | CL 42FBIS S | KR 81G | KR 81I | MANTENIMIENTO | 8005526 | 153092 | 196.56 | 0.06 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-10-17 | 11 | 31517345.72
2023 | 2023-10-28 | KENNEDY | CHUCUA DE LA VACA I | CL 42I S | KR 81D | KR 81G | MANTENIMIENTO | 8005755 | 153120 | 180.9 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-10-14 | 14 | 27248214.95
2023 | 2023-10-28 | TEUSAQUILLO | CHAPINERO OCCIDENTAL | CL 61A | KR 15 | KR 16 | MANTENIMIENTO | 13000366 | 181425 | 979.44 | 0.28 | 0 | 0.28 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-10-17 | 11 | 207294122.16
2023 | 2023-10-28 | USME | EL NEVADO | CL 68 S | KR 7A | TV 7B | MANTENIMIENTO | 5000564 | 291168 | 576 | 0.16 | 0 | 0.16 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-10-12 | 16 | 71560250.57
2023 | 2023-10-28 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES | KR 127C | DG 140 | CL 142C | REHABILITACIÓN | 11002684 | 91100269 | 147.7 | 0.04 | 0 | 0.04 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Vías Participativas | Rehabilitación Flexible | 2023-10-18 | 10 | 65589086.79
2023 | 2023-10-30 | RAFAEL URIBE URIBE | QUIROGA CENTRAL | CL 33 S | KR 19BIS | KR 20 | MANTENIMIENTO | 18001370 | 413812 | 278.27 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-26 | 4 | 3318953.96
2023 | 2023-10-30 | RAFAEL URIBE URIBE | QUIROGA CENTRAL | CL 33 S | KR 19 | KR 19BIS | MANTENIMIENTO | 18001404 | 413883 | 110.36 | 0.03 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-26 | 4 | 10726315.21
2023 | 2023-10-30 | RAFAEL URIBE URIBE | QUIROGA CENTRAL | CL 33 S | KR 18B | KR 19 | MANTENIMIENTO | 18001432 | 413968 | 123.72 | 0.04 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-26 | 4 | 9466486.81
2023 | 2023-10-30 | RAFAEL URIBE URIBE | QUIROGA CENTRAL | CL 33 S | KR 18B | KR 18 B | MANTENIMIENTO | 18008103 | 472829 | 81.9 | 0.02 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-26 | 4 | 4851572.26
2023 | 2023-10-30 | RAFAEL URIBE URIBE | QUIROGA CENTRAL | CL 33 SUR | KR 20 | KR 20 A | MANTENIMIENTO | 18007771 | 91030361 | 143.64 | 0.04 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-26 | 4 | 3064260.83
2023 | 2023-10-30 | CHAPINERO | GRANADA | KR 4 | CL 67 | CL 68 | MANTENIMIENTO | 2001356 | 141637 | 419.55 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-10-30 | 1 | 1901275.19
2023 | 2023-10-30 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | CL 66 | KR 9 | KR 9A | MANTENIMIENTO | 2001284 | 142905 | 354.98 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-30 | 1 | 1822008.56
2023 | 2023-10-30 | CHAPINERO | GRANADA | CL 67 | KR 5 | KR 6 | MANTENIMIENTO | 2001320 | 142913 | 577.59 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-30 | 1 | 2612647.4
2023 | 2023-10-31 | KENNEDY | CHUCUA DE LA VACA II | KR 82D | CL 41A S | CL 42A S | MANTENIMIENTO | 8004747 | 152902 | 939.4 | 0.27 | 0 | 0.27 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-10-12 | 19 | 114978576.43
2023 | 2023-10-31 | SANTA FE | SAN FRANCISCO RURAL |  |  |  | MANTENIMIENTO | 3002438 | 6064360004 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de Vias rurales | Bioingenieria | Bioingenieria | 2023-09-13 | 48 | 77043531.73
2023 | 2023-10-31 | TEUSAQUILLO | TEUSAQUILLO | AC 28 | CL 32A | KR 20 | MANTENIMIENTO | 13002302 | 180757 | 369.2 | 0.11 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-10-24 | 7 | 82672539.96
2023 | 2023-11-01 | CHAPINERO | QUINTA CAMACHO | CL 70 | AK 7 | KR 7A | MANTENIMIENTO | 2001206 | 142953 | 510.81 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-10-30 | 2 | 1901275.19
2023 | 2023-11-01 | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO OCCIDENTAL | CL 13 S | KR 24H | TV 24I | MANTENIMIENTO | 15001640 | 184637 | 1388.8 | 0.4 | 0 | 0.4 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-10-17 | 15 | 289930842.51
2023 | 2023-11-01 | CHAPINERO | SUCRE | AK 7 | KR 7 | CL 40ABIS | MANTENIMIENTO | 2002164 | 521428 | 660.4 | 0.19 | 0 | 0.03 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-10-31 | 1 | 33505080.8
2023 | 2023-11-01 | BARRIOS UNIDOS | PARQUE POPULAR SALITRE |  |  |  | MANTENIMIENTO | 12003236 | 92087824 | 2478.66 | 0 | 0 | 0 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Emergencia | Habilitación de Calzada | 2023-10-30 | 2 | 14267950.5
2023 | 2023-11-02 | CHAPINERO | CHICO NORTE | CALLE 94 | KR 7A | KR 9 | MANTENIMIENTO | 2002694 | 92074677 | 242.23 | 0.07 | 0 | 0.07 | ESPACIO PUBLICO | IMVI-PR-013(EP) - VP | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-08-16 | 78 | 200580871.6
2023 | 2023-11-02 | USAQUEN | SANTA BARBARA ORIENTAL | AK 7 | CL 121 | CL 123 | MANTENIMIENTO | 1004942 | 521148 | 899.28 | 0.26 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-11-02 | 1 | 16760383.42
2023 | 2023-11-02 | TUNJUELITO | PARQUE EL TUNAL | CL 48C S | KR 21BIS | KR 21A | MANTENIMIENTO | 6001284 | 24119875 | 649.41 | 0.19 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-11-02 | 1 | 14223694.8
2023 | 2023-11-03 | SUBA | LA GAITANA | CL 131A | KR 124B | KR 124BBIS | MANTENIMIENTO | 11005385 | 173638 | 292.59 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-20 | 14 | 1965784.49
2023 | 2023-11-03 | SUBA | LA GAITANA | KR 125 | CL 131 A | CL 132 BIS | MANTENIMIENTO | 11005253 | 173696 | 657.93 | 0.19 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-18 | 16 | 47882894.15
2023 | 2023-11-03 | RAFAEL URIBE URIBE | DIANA TURBAY | KR 1 | CL 48 X SUR | CL 49 S | MANTENIMIENTO | 18005807 | 422928 | 562.55 | 0.16 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-18 | 46 | 59065609.23
2023 | 2023-11-03 | CHAPINERO | CHICO NORTE | AK 7 | AC 92 | CL 92A | MANTENIMIENTO | 2000540 | 521296 | 268.91 | 0.08 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-11-03 | 1 | 10079194.31
2023 | 2023-11-03 | SUBA | LA GAITANA | CL 135A | KR 125 | TV 125BIS | MANTENIMIENTO | 11012794 | 533999 | 173.03 | 0.05 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-30 | 4 | 5842490.75
2023 | 2023-11-03 | RAFAEL URIBE URIBE | DIANA TURBAY ARRAYANES | CL 48 X SUR | KR 1 | KR 1 ESTE | MANTENIMIENTO | 18005806 | 91032970 | 317.48 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-21 | 43 | 6911347.48
2023 | 2023-11-04 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES | KR 127C | DG 140 | CL 142C | REHABILITACIÓN | 11002684 | 175732 | 432.29 | 0.12 | 0 | 0.12 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Vías Participativas | Rehabilitación Flexible | 2023-09-26 | 39 | 193108127.03
2023 | 2023-11-04 | BARRIOS UNIDOS | POLO CLUB | CL 81 | AK 20 | KR 21 | MANTENIMIENTO | 12001578 | 179886 | 345.53 | 0.1 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-11-01 | 3 | 54393819.48
2023 | 2023-11-04 | SAN CRISTOBAL | GRANADA SUR | CL 24A S | KR 5BIS | KR 6 | REHABILITACIÓN | 4000768 | 2058570 | 520.38 | 0.15 | 0 | 0.12 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Misionalidad | Rehabilitacion Rigido | 2023-09-26 | 39 | 189292721.25
2023 | 2023-11-04 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES | TV 127 | AK 118 | CL 143 A | MANTENIMIENTO | 11012035 | 91032209 | 169.55 | 0.05 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 - VP | Parcheo-Bacheo | 2023-11-03 | 1 | 26222310.29
2023 | 2023-11-07 | USAQUEN | SAN GABRIEL NORTE | null | null | null | MANTENIMIENTO | 1008134 | 91031454 | 2062.19 | 0.59 | 0 | 0.08 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-11-07 | 1 | 48033184.98
2023 | 2023-11-08 | CHAPINERO | LOS ROSALES | CL 79B | KR 4 | AK 7 | MANTENIMIENTO | 2001002 | 143103 | 1589.98 | 0.45 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 - VP | Parcheo-Bacheo | 2023-08-18 | 82 | 39531432.45
2023 | 2023-11-08 | USME | EL VIRREY | KR 8 | CL 92ABIS S | CL 92ABIS S | MANTENIMIENTO | 5004193 | 299185 | 63.99 | 0.02 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-08 | 1 | 4290928.25
2023 | 2023-11-08 | CHAPINERO | EL REFUGIO | AK 7 | AC 92 | CL 92A | MANTENIMIENTO | 2000540 | 521298 | 235.66 | 0.07 | 0 | 0.04 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-11-08 | 1 | 14256706.46
2023 | 2023-11-08 | CHAPINERO | LA CABRERA | CL 86 | AK 7 | KR 8 | MANTENIMIENTO | 2000760 | 2059113 | 129.06 | 0.04 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-08 | 92 | 16482759.96
2023 | 2023-11-08 | USME | NUEVO SAN ANDRES | KR 14 | KR 14 | KR 14 L | MANTENIMIENTO | 5007773 | 91022100 | 268.52 | 0.08 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-08-01 | 99 | 71172159.27
2023 | 2023-11-08 | USAQUEN | SANTA ANA |  |  |  | MANTENIMIENTO | 1008038 | 91030457 | 1762.79 | 0.5 | 0 | 0.04 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-11-08 | 1 | 14991714.8
2023 | 2023-11-09 | KENNEDY | VILLA ALSACIA II | KR 72A | CL 10A | CL 10B | MANTENIMIENTO | 8002061 | 151764 | 442.05 | 0.13 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2023-10-28 | 12 | 143593894.62
2023 | 2023-11-09 | USAQUEN | USAQUEN | AK 7 | CL 113 | CL 114 | MANTENIMIENTO | 1005302 | 509412 | 659.2 | 0.19 | 0 | 0.07 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-11-09 | 1 | 24488910.3
2023 | 2023-11-09 | USAQUEN | USAQUEN | AK 7 | CL 112 | CL 113 | MANTENIMIENTO | 1006512 | 530411 | 775.27 | 0 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-11-09 | 1 | 18140219.61
2023 | 2023-11-10 | ANTONIO NARIÑO | LA FRAGUA | KR 29D | CL 12 S | CL 12A S | MANTENIMIENTO | 15000024 | 184876 | 409.32 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 - VP | Parcheo-Bacheo | 2023-07-12 | 121 | 1910960.44
2023 | 2023-11-11 | CHAPINERO | CHICO NORTE | CL 94 | KR 14 | AK 15 | MANTENIMIENTO | 2000235 | 10002 | 433.16 | 0.12 | 0 | 0.12 | ESPACIO PUBLICO | IMVI-PR-013(EP) - VP | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-09-18 | 54 | 130775652.03
2023 | 2023-11-12 | SAN CRISTOBAL | GRANADA SUR | CL 24A S | KR 5BIS | KR 6 | REHABILITACIÓN | 4000768 | 202173 | 960.12 | 0.27 | 0 | 0.27 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Vías Participativas | Rehabilitacion Rigido | 2023-09-22 | 51 | 338144840.78
2023 | 2023-11-14 | CHAPINERO | BELLAVISTA | KR 4 | CL 75 | DG 76 | MANTENIMIENTO | 2001068 | 141683 | 904.8 | 0.26 | 0 | 0.16 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-11-09 | 5 | 77118316.98
2023 | 2023-11-14 | SUBA | LA GAITANA | CL 135B | KR 126BIS | KR 126A | MANTENIMIENTO | 11011982 | 472375 | 273.79 | 0.08 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-31 | 14 | 18651181.12
2023 | 2023-11-15 | FONTIBON | CENTRO FONTIBON | KR 97B | CL 20B | CL 20C | MANTENIMIENTO | 9002310 | 385978 | 690.9 | 0.2 | 0 | 0.18 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-11-02 | 13 | 163919443.83
2023 | 2023-11-16 | USAQUEN | SANTA CECILIA PUENTE NORTE | KR 1BIS | KR 1 E | CL 163A | MANTENIMIENTO | 1002612 | 137729 | 485.46 | 0.14 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-10-17 | 30 | 49319438.78
2023 | 2023-11-16 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS | KR 1B | SE | CL 160 C | MANTENIMIENTO | 1002792 | 137739 | 115.99 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-10-28 | 19 | 17871144.16
2023 | 2023-11-16 | SUBA | LA CHUCUA | CL 139 | KR 98A | KR 98B | MANTENIMIENTO | 11005288 | 172066 | 353.34 | 0.1 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-23 | 24 | 7689740.47
2023 | 2023-11-16 | CANDELARIA | SANTA BARBARA | KR 6 | CL 6B | CL 6C | MANTENIMIENTO | 17000330 | 189668 | 428.08 | 0.12 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-11-01 | 15 | 48351605.68
2023 | 2023-11-16 | USAQUEN | SANTA TERESA | AK 7 | CL 167D | CL 168 | MANTENIMIENTO | 1001518 | 502628 | 988.61 | 0.28 | 0 | 0.04 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-11-15 | 1 | 35124390.12
2023 | 2023-11-16 | USAQUEN | USAQUEN | AK 7 | CL 114 | AC 116 | MANTENIMIENTO | 1006513 | 530845 | 1314.28 | 0.38 | 0 | 0.09 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-11-10 | 6 | 55726317.97
2023 | 2023-11-16 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES | TV 127 | CL 143 | AK 118 | MANTENIMIENTO | 11012548 | 531901 | 1504.16 | 0.43 | 0 | 0.43 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-24 | 23 | 248128767.96
2023 | 2023-11-16 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | CL 23D | KR 112 | KR 113 | MANTENIMIENTO | 9000583 | 34012482 | 170.97 | 0.05 | 0.11 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-11-15 | 1 | 1092987.88
2023 | 2023-11-16 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | CL 23D | KR 110 | KR 111 | MANTENIMIENTO | 9000678 | 34012484 | 81.9 | 0.02 | 0.05 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-11-15 | 1 | 877258.9
2023 | 2023-11-16 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | CL 23D | KR 111 | KR 111A | MANTENIMIENTO | 9000636 | 34012485 | 70.38 | 0.02 | 0.05 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-11-15 | 1 | 909967.44
2023 | 2023-11-16 | CIUDAD BOLIVAR | RAFAEL ESCAMILLA | KR 67 | CL 58A S | CL 59 S | MANTENIMIENTO | 19000201 | 34012947 | 52.07 | 0.01 | 0.05 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-11-16 | 1 | 661599.69
2023 | 2023-11-16 | CIUDAD BOLIVAR | RAFAEL ESCAMILLA | KR 67 | CL 57T S | CL 57V S | MANTENIMIENTO | 19000051 | 34012950 | 56.21 | 0.02 | 0.05 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-11-15 | 1 | 1374810.17
2023 | 2023-11-16 | CIUDAD BOLIVAR | RAFAEL ESCAMILLA | KR 67 | CL 57V S | CL 58 S | MANTENIMIENTO | 19000094 | 34012955 | 60.52 | 0.02 | 0.05 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-11-16 | 1 | 2111953.75
2023 | 2023-11-16 | CIUDAD BOLIVAR | RAFAEL ESCAMILLA | KR 67 | AC 57R S | CL 57T S | MANTENIMIENTO | 19000043 | 34012956 | 56.37 | 0.02 | 0.05 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-11-14 | 2 | 5545050
2023 | 2023-11-16 | CIUDAD BOLIVAR | RAFAEL ESCAMILLA | KR 67 | CL 58S | CL 58A S | MANTENIMIENTO | 19000151 | 34013416 | 58.83 | 0.02 | 0.05 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-11-16 | 1 | 854408.14
2023 | 2023-11-16 | USAQUEN | LA CITA | KR 1 E | CL 166A | CL 167 | MANTENIMIENTO | 1008389 | 91011119 | 503.84 | 0.14 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-11-01 | 15 | 20568474.19
2023 | 2023-11-16 | SANTA FE | SAMPER | KR 13 | CL 28 | CL 32 | MANTENIMIENTO | 3002554 | 91020282 | 1291.53 | 0.37 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-11-16 | 1 | 15256082.6
2023 | 2023-11-16 | CIUDAD BOLIVAR | PERDOMO ALTO | CL 63 A SUR | KR 71 F | KR 72 | MANTENIMIENTO | 19016233 | 91033836 | 1494.68 | 0.43 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-03 | 44 | 13215139.08
2023 | 2023-11-17 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY ORIENTAL | TV 73ABISB | DG 36BIS S | DG 37D S | MANTENIMIENTO | 8007168 | 146041 | 895.54 | 0.26 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-11-17 | 1 | 18717827.12
2023 | 2023-11-17 | ENGATIVA | BELLAVISTA OCCIDENTAL | KR 68F | CL 70 | CL 70BIS | MANTENIMIENTO | 10008761 | 157335 | 139.45 | 0.04 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-14 | 3 | 8485548.09
2023 | 2023-11-17 | ENGATIVA | BELLAVISTA OCCIDENTAL | KR 68F | CL 70A | CL 70ABIS | MANTENIMIENTO | 10008720 | 157336 | 130.67 | 0.04 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-10 | 7 | 13288282.37
2023 | 2023-11-17 | ENGATIVA | BELLAVISTA OCCIDENTAL | KR 68F | CL 71A | AC 72 | MANTENIMIENTO | 10008633 | 157338 | 398.12 | 0.11 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-08 | 9 | 23374894.84
2023 | 2023-11-17 | ENGATIVA | SAN IGNACIO | TV 85 | CL 52A | CL 52BBIS | MANTENIMIENTO | 10008749 | 158545 | 974.59 | 0.28 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-10 | 7 | 39532413.01
2023 | 2023-11-17 | ENGATIVA | SAN IGNACIO | TV 85 | CL 52BBISA | AC 53 | MANTENIMIENTO | 10008711 | 158548 | 530.03 | 0.15 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-14 | 3 | 18955061.79
2023 | 2023-11-17 | ENGATIVA | SANTA CECILIA | TV 85 | CL 52BBISA | AC 53 | MANTENIMIENTO | 10008711 | 158549 | 544.42 | 0.16 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-09 | 8 | 16779865.52
2023 | 2023-11-17 | BARRIOS UNIDOS | SIETE DE AGOSTO | CL 65 | KR 27 | KR 27A | MANTENIMIENTO | 12002386 | 179153 | 667.05 | 0.19 | 0 | 0.16 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-05-08 | 193 | 118922016.4
2023 | 2023-11-17 | ENGATIVA | BELLAVISTA OCCIDENTAL | KR 68F | CL 70BIS | CL 70A | MANTENIMIENTO | 10009971 | 472165 | 252.79 | 0.07 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-14 | 3 | 17022562.78
2023 | 2023-11-17 | ENGATIVA | BELLAVISTA OCCIDENTAL | KR 68F | CL 70ABIS | CL 71 | MANTENIMIENTO | 10009972 | 472166 | 269.16 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-10 | 7 | 12733243.4
2023 | 2023-11-17 | ENGATIVA | BELLAVISTA OCCIDENTAL | KR 68F | CL 71 | CL 71A | MANTENIMIENTO | 10009973 | 472167 | 330.66 | 0.09 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-09 | 8 | 11459667.68
2023 | 2023-11-17 | USAQUEN | PARAMO | AK 7 | CL 128 | CL 129 | MANTENIMIENTO | 1004334 | 524840 | 606.43 | 0.17 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-11-17 | 1 | 12959644.61
2023 | 2023-11-17 | CIUDAD BOLIVAR | RAFAEL ESCAMILLA | KR 67 | CL 59 BIS SUR | CL 59A S | MANTENIMIENTO | 19000281 | 34012943 | 23.84 | 0.01 | 0.02 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-11-17 | 1 | 664767.69
2023 | 2023-11-17 | CIUDAD BOLIVAR | RAFAEL ESCAMILLA | KR 67 | CL 59 S | CL 59A S | MANTENIMIENTO | 19000248 | 34012945 | 35.47 | 0.01 | 0.03 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-11-17 | 1 | 2021619.45
2023 | 2023-11-17 | CIUDAD BOLIVAR | RAFAEL ESCAMILLA | KR 67 | CL 59A S | CL 60 S | MANTENIMIENTO | 19000319 | 34012952 | 58.25 | 0.02 | 0.05 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-11-17 | 1 | 855992.14
2023 | 2023-11-18 | CHAPINERO | EL CHICO | CL 91A | KR 19 | KR 19A | MANTENIMIENTO | 2000312 | 143355 | 522.14 | 0.15 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-11-10 | 8 | 80369535.89
2023 | 2023-11-18 | ENGATIVA | LOS CEREZOS | KR 87 | CL 86 | CL 87 | MANTENIMIENTO | 10003517 | 162017 | 768.28 | 0.22 | 0 | 0.2 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-10-24 | 25 | 193750167.86
2023 | 2023-11-18 | FONTIBON | EL CHANCO I | CL 14 | KR 119A | KR 123 | MANTENIMIENTO | 9004836 | 91102953 | 193.44 | 0.06 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-11-10 | 8 | 35494288.22
2023 | 2023-11-20 | CHAPINERO | CHICO NORTE | CL 92 | KR 11A | KR 12 | MANTENIMIENTO | 2000429 | 507426 | 412.36 | 0.12 | 0 | 0.12 | ESPACIO PUBLICO | IMVI-PR-013(EP) - VP | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-09-11 | 70 | 312579684.72
2023 | 2023-11-20 | CHAPINERO | CHICO NORTE | CL 94 | KR 7A | KR 9 | MANTENIMIENTO | 2002694 | 92074678 | 272.96 | 0.08 | 0 | 0.08 | ESPACIO PUBLICO | IMVI-PR-013(EP) - VP | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-09-28 | 53 | 111329815.92
2023 | 2023-11-20 | USAQUEN | SANTA TERESA | AK 7 | CL 168 | CL 169 | MANTENIMIENTO | 1008210 | 24123436 | 1046.91 | 0.3 | 0 | 0.08 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-11-17 | 3 | 56996673.24
2023 | 2023-11-20 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY ORIENTAL | TV 73CBISB | DG 37D S | CL 38 S | MANTENIMIENTO | 8007181 | 146042 | 336.31 | 0.1 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-11-20 | 1 | 18289488.08
2023 | 2023-11-20 | USAQUEN | SEGUNDO CONTADOR | AK 7 | AC 134 | CL 135 | MANTENIMIENTO | 1008090 | 24123365 | 1033.03 | 0.3 | 0 | 0.07 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-11-20 | 1 | 29073974.99
2023 | 2023-11-20 | CIUDAD BOLIVAR | RAFAEL ESCAMILLA | KR 67 | CL 60 S | CL 60A S | MANTENIMIENTO | 19000380 | 34012948 | 38.32 | 0.01 | 0.03 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-11-20 | 1 | 3144251.58
2023 | 2023-11-21 | USAQUEN | SANTA BIBIANA | KR 16 | AC 100 | CL 101 | MANTENIMIENTO | 1005773 | 137007 | 720.93 | 0.21 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-11-21 | 1 | 1301698.7
2023 | 2023-11-21 | USAQUEN | SANTA BIBIANA | KR 16 | CL 101 | CL 102 | MANTENIMIENTO | 1005720 | 137008 | 690.63 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-11-21 | 1 | 880093.96
2023 | 2023-11-21 | USAQUEN | SANTA BIBIANA | KR 16 | CL 102 | CL 103 | MANTENIMIENTO | 1005665 | 137009 | 885.79 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-11-21 | 1 | 2302838.38
2023 | 2023-11-21 | USAQUEN | SANTA BIBIANA | KR 22 | CL 102 | CL 103 | MANTENIMIENTO | 1005587 | 137215 | 802.41 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-11-21 | 1 | 3342694.12
2023 | 2023-11-21 | USAQUEN | SAN PATRICIO | CL 108A | KR 21 | KR 22 | MANTENIMIENTO | 1005114 | 138991 | 583.62 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-11-21 | 1 | 2966778.38
2023 | 2023-11-21 | USAQUEN | SAN PATRICIO | CL 108A | KR 22 | KR 23 | MANTENIMIENTO | 1005102 | 138992 | 566.97 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-11-21 | 1 | 948254.33
2023 | 2023-11-21 | USAQUEN | SAN GABRIEL NORTE | AK 7 | CL 123 | CL 124 | MANTENIMIENTO | 1004909 | 521145 | 1130.62 | 0.32 | 0 | 0.03 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-11-21 | 1 | 14139009.35
2023 | 2023-11-21 | USAQUEN | SANTA BIBIANA | KR 16 | AC 100 | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 1005773 | 2058699 | 226.31 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-11-21 | 1 | 358395.12
2023 | 2023-11-22 | CIUDAD BOLIVAR | MEISSEN | KR 18BIS | AC 60G S | AC 61 S | MANTENIMIENTO | 19007169 | 454316 | 1590.94 | 0 | 0 | 0 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Emergencia | Habilitación de Calzada | 2023-11-15 | 7 | 38229263.65
2023 | 2023-11-22 | USME | LAS VIOLETAS RURAL | CL 92 SUR | Sin Establecer | KR 20 ESTE | MANTENIMIENTO | 5008225 | 91028992 | 458.3 | 0.13 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-11-14 | 8 | 37688250.09
2023 | 2023-11-22 | SAN CRISTOBAL | VILLA DEL CERRO | CL 46A S | KR 3F E | KR 3G E | MANTENIMIENTO | 4004984 | 210539 | 186.95 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-11-17 | 5 | 40355524.09
2023 | 2023-11-22 | BARRIOS UNIDOS | SAN FERNANDO OCCIDENTAL | CL 73 | KR 63 | KR 64 | MANTENIMIENTO | 12000857 | 179582 | 475.2 | 0.14 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 - VP | Parcheo-Bacheo | 2023-11-21 | 1 | 47720855.3
2023 | 2023-11-22 | USAQUEN | SANTA TERESA | AK 7 | CL 166 | CL 167D | MANTENIMIENTO | 1001643 | 502633 | 2085.71 | 0.6 | 0 | 0.14 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-11-21 | 1 | 59474376.44
2023 | 2023-11-22 | USAQUEN | RINCON DEL CHICO | KR 13A | CL 102 | SE | MANTENIMIENTO | 1005749 | 136707 | 775.12 | 0.22 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-11-22 | 1 | 2255406.17
2023 | 2023-11-22 | USAQUEN | SAN PATRICIO | KR 18C | CL 109 | CL 109A | MANTENIMIENTO | 1005135 | 137102 | 511.75 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-11-22 | 1 | 2910630.02
2023 | 2023-11-22 | USAQUEN | SANTA BIBIANA | KR 21 | CL 103A | CL 104 | MANTENIMIENTO | 1005456 | 137201 | 851.74 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Sello de Fisuras | 2023-11-22 | 1 | 2492511.75
2023 | 2023-11-22 | USAQUEN | SANTA BARBARA OCCIDENTAL | CL 118 | KR 18 | KR 18B | MANTENIMIENTO | 1004875 | 139225 | 835.57 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-11-22 | 1 | 2302838.38
2023 | 2023-11-22 | USAQUEN | SANTA BARBARA OCCIDENTAL | CL 122 | AK 19 | KR 19A | MANTENIMIENTO | 1004665 | 139347 | 847.15 | 0.24 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-11-22 | 1 | 1686275.12
2023 | 2023-11-22 | USAQUEN | SANTA BARBARA OCCIDENTAL | CL 122 | KR 19A | KR 20 | MANTENIMIENTO | 1004657 | 139348 | 807.61 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-11-22 | 1 | 976646.17
2023 | 2023-11-22 | SUBA | LECH WALESA | KR 104 F | CL 128 C | AK 118 | MANTENIMIENTO | 11007320 | 172228 | 307.5 | 0.09 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-10-26 | 27 | 78806157.01
2023 | 2023-11-22 | RAFAEL URIBE URIBE | SANTA LUCIA | CL 42 S | KR 22A | KR 23 | MANTENIMIENTO | 18001400 | 413874 | 717.82 | 0.21 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-27 | 26 | 17644914.88
2023 | 2023-11-22 | RAFAEL URIBE URIBE | SANTA LUCIA | CL 42 S | KR 21 | KR 22A | MANTENIMIENTO | 18001517 | 414201 | 700.78 | 0.2 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-27 | 26 | 22623604.36
2023 | 2023-11-22 | RAFAEL URIBE URIBE | QUIROGA SUR | CL 42 S | KR 20 | KR 21 | MANTENIMIENTO | 18001650 | 414639 | 701.97 | 0.2 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-30 | 23 | 12504552.45
2023 | 2023-11-22 | USAQUEN | SAN GABRIEL NORTE | AK 7 | CL 123A | CL 124 | MANTENIMIENTO | 1004856 | 502374 | 848.65 | 0.24 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-11-22 | 1 | 19542362.39
2023 | 2023-11-22 | USAQUEN | MOLINOS NORTE | KR 13A | CL 107A | CL 108 | MANTENIMIENTO | 1005427 | 91100614 | 1103.88 | 0.32 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-11-22 | 1 | 1117199.54
2023 | 2023-11-23 | CIUDAD BOLIVAR | LA ESTANCIA | CL 59 S | KR 74 | KR 74C | REHABILITACIÓN | 19000307 | 440799 | 396.03 | 0.11 | 0 | 0.11 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Misionalidad | Rehabilitacion Rigido | 2023-09-21 | 63 | 262759284.92
2023 | 2023-11-23 | FONTIBON | LA CABANA FONTIBON | CL 23D | KR 103B | KR 104A | MANTENIMIENTO | 9005033 | 34012478 | 85.94 | 0.02 | 0.05 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-11-21 | 2 | 3882831.18
2023 | 2023-11-23 | USAQUEN | SANTA TERESA | AK 7 | CL 165 | KR 6A | MANTENIMIENTO | 1001872 | 502638 | 2349.96 | 0.67 | 0 | 0.12 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-11-22 | 1 | 52881699.98
2023 | 2023-11-23 | USAQUEN | SANTA BARBARA OCCIDENTAL | CL 122 | KR 20 | KR 21 | MANTENIMIENTO | 1004650 | 139349 | 811.76 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-11-23 | 1 | 2974594.59
2023 | 2023-11-23 | USAQUEN | SANTA BARBARA OCCIDENTAL | CL 122 | KR 22 | KR 23 | MANTENIMIENTO | 1004625 | 139351 | 818.09 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-11-23 | 1 | 3696370.71
2023 | 2023-11-23 | USAQUEN | LAS MARGARITAS | CL 150 | KR 16 | KR 16A | MANTENIMIENTO | 1003028 | 140058 | 898.34 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-11-23 | 1 | 2645633.97
2023 | 2023-11-23 | USAQUEN | LAS MARGARITAS | CL 150 | KR 16A | KR 16B | MANTENIMIENTO | 1003023 | 140059 | 449.29 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-11-23 | 1 | 1080648.39
2023 | 2023-11-23 | USAQUEN | LAS MARGARITAS | CL 150 | KR 16B | KR 17 | MANTENIMIENTO | 1003022 | 140060 | 402.04 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-11-23 | 1 | 1222945.02
2023 | 2023-11-23 | USAQUEN | LAS MARGARITAS | CL 150 | KR 18 | KR 18A | MANTENIMIENTO | 1003015 | 140062 | 440.77 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-11-23 | 1 | 338186.18
2023 | 2023-11-23 | USAQUEN | LAS MARGARITAS | CL 150 | KR 18A | AK 19 | MANTENIMIENTO | 1003008 | 140063 | 460.99 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-11-23 | 1 | 1792020.6
2023 | 2023-11-23 | SUBA | LISBOA | CL 136 | KR 151BIS | KR 151A | MANTENIMIENTO | 11003583 | 174919 | 288.56 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-23 | 1 | 2564707.65
2023 | 2023-11-23 | RAFAEL URIBE URIBE | INGLES | CL 41 S | KR 30 | KR 31 | MANTENIMIENTO | 18000253 | 410797 | 356.03 | 0.1 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-31 | 23 | 15683499.18
2023 | 2023-11-23 | RAFAEL URIBE URIBE | INGLES | CL 41 S | KR 29 | KR 30 | MANTENIMIENTO | 18000296 | 410920 | 372.99 | 0.11 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-31 | 23 | 17680906.73
2023 | 2023-11-23 | RAFAEL URIBE URIBE | INGLES | CL 41 S | KR 28A | KR 29 | MANTENIMIENTO | 18000359 | 411111 | 326.75 | 0.09 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-30 | 24 | 31179096.15
2023 | 2023-11-23 | RAFAEL URIBE URIBE | INGLES | CL 41 S | KR 27BIS | KR 28 | MANTENIMIENTO | 18000479 | 411483 | 538.71 | 0.15 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-30 | 24 | 42984841.81
2023 | 2023-11-23 | RAFAEL URIBE URIBE | OLAYA | CL 27 S | KR 21A | KR 22 | MANTENIMIENTO | 18000669 | 412068 | 612.96 | 0.18 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-26 | 28 | 25101879.83
2023 | 2023-11-23 | RAFAEL URIBE URIBE | CLARET | CL 42 S | KR 24C | KR 25 A | MANTENIMIENTO | 18000853 | 412550 | 445.7 | 0.13 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-27 | 27 | 23537736.09
2023 | 2023-11-23 | RAFAEL URIBE URIBE | QUIROGA CENTRAL | CL 33 S | KR 18A | KR 18B | MANTENIMIENTO | 18001482 | 414107 | 263.66 | 0.08 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-26 | 28 | 4990940.63
2023 | 2023-11-23 | CIUDAD BOLIVAR | LOS TRES REYES | KR 75IBIS | CL 62F S | DG 62 G SUR | MANTENIMIENTO | 19001270 | 442993 | 197.72 | 0.06 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-23 | 1 | 9439824.66
2023 | 2023-11-23 | RAFAEL URIBE URIBE | QUIROGA CENTRAL | CL 33 S | KR 18BIS | KR 18A | MANTENIMIENTO | 18001511 | 485181 | 91.23 | 0.03 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-26 | 28 | 2964228.06
2023 | 2023-11-23 | USAQUEN | SAN GABRIEL NORTE | AK 7 | CL 124 | CL 125 | MANTENIMIENTO | 1004806 | 503536 | 1336.39 | 0.38 | 0 | 0.03 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-11-23 | 1 | 20189982.64
2023 | 2023-11-23 | USAQUEN | LISBOA | CL 135 | Sin Establecer | KR 7A | MANTENIMIENTO | 1004167 | 518892 | 711.97 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-11-23 | 1 | 1507482.81
2023 | 2023-11-23 | USAQUEN | LISBOA | DG 136 | CL 138 | KR 7 A | MANTENIMIENTO | 1004120 | 518904 | 789.3 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-11-23 | 1 | 3203883.96
2023 | 2023-11-23 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 62B S | CL 62B S | MANTENIMIENTO | 19000975 | 34012942 | 23.28 | 0.01 | 0.02 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-11-23 | 1 | 811619.03
2023 | 2023-11-23 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 62B S | CL 62 C SUR | MANTENIMIENTO | 19012950 | 34012944 | 30.21 | 0.01 | 0.03 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-11-23 | 1 | 865888.68
2023 | 2023-11-23 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 61 S | CL 62BIS S | MANTENIMIENTO | 19000623 | 34012946 | 37.47 | 0.01 | 0.03 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-11-23 | 1 | 865888.68
2023 | 2023-11-23 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 62A S | CL 62B S | MANTENIMIENTO | 19000887 | 34012949 | 42.88 | 0.01 | 0.04 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-11-23 | 1 | 865888.68
2023 | 2023-11-23 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 60A S | CL 60B S | MANTENIMIENTO | 19000421 | 34012954 | 60.05 | 0.02 | 0.05 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-11-23 | 1 | 1245316.99
2023 | 2023-11-23 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 62BIS S | CL 62A S | MANTENIMIENTO | 19000755 | 34012957 | 52.71 | 0.02 | 0.04 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-11-23 | 1 | 539514.16
2023 | 2023-11-23 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 60B S | CL 61 S | MANTENIMIENTO | 19000531 | 34012958 | 56.53 | 0.02 | 0.04 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-11-23 | 1 | 811619.03
2023 | 2023-11-23 | USAQUEN | LISBOA | CL 135 | SE | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 1004167 | 91100507 | 77.3 | 0.02 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-11-23 | 1 | 321843.97
2023 | 2023-11-24 | ENGATIVA | BELLAVISTA OCCIDENTAL | KR 68F | CL 69A | CL 69B | MANTENIMIENTO | 10008801 | 157334 | 147.37 | 0.04 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-16 | 8 | 10834157.35
2023 | 2023-11-24 | ENGATIVA | BELLAVISTA OCCIDENTAL | KR 68F | CL 69B | CL 70 | MANTENIMIENTO | 10009970 | 472164 | 237.03 | 0.07 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-15 | 9 | 20600713.47
2023 | 2023-11-24 | ENGATIVA | BELLAVISTA OCCIDENTAL | KR 68F | CL 69BISA | CL 69A | MANTENIMIENTO | 10008816 | 157333 | 203.51 | 0.06 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-17 | 7 | 18875511.25
2023 | 2023-11-24 | ENGATIVA | BELLAVISTA OCCIDENTAL | KR 68F | CL 69 | CL 69BISA | MANTENIMIENTO | 10008830 | 157332 | 176.91 | 0.05 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-20 | 4 | 25787511.24
2023 | 2023-11-24 | ENGATIVA | FLORENCIA | KR 91A | CL 72A | CL 73 | MANTENIMIENTO | 10005681 | 160521 | 898.42 | 0.26 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-20 | 4 | 34447927.16
2023 | 2023-11-24 | ENGATIVA | FLORENCIA | CL 75 | KR 88 | KR 89 | MANTENIMIENTO | 10005497 | 160909 | 502.72 | 0.14 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-20 | 4 | 47359821.8
2023 | 2023-11-24 | KENNEDY | HIPOTECHO SUR | CL 1 S | KR 68ABIS | KR 68B | MANTENIMIENTO | 8006737 | 147380 | 279.58 | 0.08 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 - VP | Parcheo-Bacheo | 2023-11-22 | 2 | 21982909.87
2023 | 2023-11-24 | ENGATIVA | FLORENCIA | KR 91A | CL 73A | S.E. | MANTENIMIENTO | 10005402 | 160522 | 516.41 | 0.15 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-22 | 2 | 14471443.41
2023 | 2023-11-24 | ENGATIVA | FLORENCIA | KR 91A | CL 73 | CL 73A | MANTENIMIENTO | 10011136 | 91017683 | 448.45 | 0.13 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-22 | 2 | 7650663.06
2023 | 2023-11-24 | ENGATIVA | VILLAS DE GRANADA I | CL 79 | KR 113 | KR 113A | MANTENIMIENTO | 10000329 | 163825 | 347.85 | 0.1 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 - VP | Parcheo-Bacheo | 2023-11-23 | 1 | 27260980.11
2023 | 2023-11-24 | CHAPINERO | PORCIUNCULA | CL 73 | AK 7 | KR 9 | MANTENIMIENTO | 2001097 | 143018 | 2259.01 | 0.65 | 0 | 0.15 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-19 | 66 | 6194008.92
2023 | 2023-11-24 | RAFAEL URIBE URIBE | CENTENARIO | CL 27 S | KR 24H | KR 25 | MANTENIMIENTO | 18000366 | 411132 | 451.47 | 0.13 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-24 | 31 | 53829063.49
2023 | 2023-11-24 | RAFAEL URIBE URIBE | CENTENARIO | CL 27 S | KR 24G | KR 24H | MANTENIMIENTO | 18000434 | 411338 | 680.96 | 0.19 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-25 | 30 | 30558968.15
2023 | 2023-11-24 | RAFAEL URIBE URIBE | MOLINOS DEL SUR | CL 50A S | KR 5 X | KR 5 Y | MANTENIMIENTO | 18005012 | 421288 | 370.14 | 0.11 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-11-03 | 21 | 28613343.22
2023 | 2023-11-24 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS | AK 7 | DG 164 | CL 163A | MANTENIMIENTO | 1002171 | 502648 | 795.79 | 0 | 0 | 0.03 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-11-24 | 1 | 14625670.92
2023 | 2023-11-24 | FONTIBON | LA CABANA FONTIBON | CL 23D | KR 103 | KR 103BIS | MANTENIMIENTO | 9001440 | 20047427 | 51.51 | 0.01 | 0.02 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-11-24 | 1 | 791347.05
2023 | 2023-11-24 | FONTIBON | LA CABANA FONTIBON | CL 23D | KR 103BIS | KR 103A | MANTENIMIENTO | 9001408 | 34012150 | 91.16 | 0.03 | 0.04 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-11-24 | 1 | 1050862.66
2023 | 2023-11-24 | FONTIBON | LA CABANA FONTIBON | CL 23D | KR 103A | KR 103B | MANTENIMIENTO | 9001357 | 34012477 | 102.43 | 0.03 | 0.05 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-11-24 | 1 | 1345060.32
2023 | 2023-11-25 | ENGATIVA | SANTA CECILIA | TV 85 | DG 47 | CL 52BBIS | MANTENIMIENTO | 10008749 | 158544 | 1197 | 0.34 | 0 | 0.16 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-15 | 10 | 78803867.49
2023 | 2023-11-25 | SUBA | LA GAITANA | KR 125 | CL 132CBIS | CL 132D | MANTENIMIENTO | 11004810 | 173700 | 211.1 | 0.06 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 - VP | Parcheo-Bacheo | 2023-11-10 | 15 | 17850240.16
2023 | 2023-11-25 | SUBA | LA GAITANA | KR 125 | CL 134A | CL 135BIS | MANTENIMIENTO | 11004566 | 173703 | 203.26 | 0.06 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-26 | 30 | 31153366.22
2023 | 2023-11-25 | SAN CRISTOBAL | SAN MARTIN SUR | KR 1C | CL 46 S | CL 47 S | REHABILITACIÓN | 4004046 | 208641 | 320.66 | 0.09 | 0 | 0.08 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Misionalidad | Rehabilitacion Rigido | 2023-10-04 | 52 | 191975672.21
2023 | 2023-11-25 | SANTA FE | HOYA TEUSACA | Sin Establecer | Sin Establecer | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 3002694 | 91027920 | 4808.37 | 1.37 | 0 | 0.1 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-11-16 | 9 | 57619412.99
2023 | 2023-11-25 | ENGATIVA | SANTA CECILIA | TV 85 | CL 52BBIS | CL 52BBISA | MANTENIMIENTO | 10008737 | 158546 | 378.34 | 0.11 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-17 | 8 | 7755970.09
2023 | 2023-11-25 | USME | TIHUAQUE RURAL | CL 92 SUR | KR 15 ESTE | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 5010002 | 533723 | 901.91 | 0.26 | 0 | 0.26 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-10-27 | 29 | 100424065.24
2023 | 2023-11-25 | ENGATIVA | SANTA CECILIA | TV 85 | CL 54 | CL 57 | MANTENIMIENTO | 10008581 | 158854 | 952.43 | 0.27 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-09 | 16 | 30644814.72
2023 | 2023-11-25 | SUBA | VILLA ELISA | CL 139 | KR 94 | KR 95A | MANTENIMIENTO | 11005558 | 172060 | 1333.43 | 0.38 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-23 | 33 | 42352204.21
2023 | 2023-11-25 | SUBA | LA GAITANA | KR 125 | CL 132BIS | CL 132B | MANTENIMIENTO | 11005053 | 173697 | 225.11 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-21 | 35 | 11172593.86
2023 | 2023-11-25 | SUBA | LA GAITANA | KR 125 | CL 132B | CL 132 C | MANTENIMIENTO | 11004982 | 173698 | 198.82 | 0.06 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-23 | 33 | 11580034.54
2023 | 2023-11-25 | SUBA | LA GAITANA | KR 125 | CL 132 C | CL 132CBIS | MANTENIMIENTO | 11004885 | 173699 | 201.47 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-23 | 33 | 6256236.71
2023 | 2023-11-25 | SUBA | LA GAITANA | KR 125 | CL 132D | CL 134 | MANTENIMIENTO | 11004745 | 173701 | 220.97 | 0.06 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-20 | 36 | 24298223.29
2023 | 2023-11-25 | SUBA | LA GAITANA | KR 125 | CL 135BIS | CL 135A | MANTENIMIENTO | 11004482 | 173704 | 181.23 | 0.05 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-26 | 30 | 20247802.66
2023 | 2023-11-25 | SUBA | LA GAITANA | CL 135B | DG 135ABIS | TV 126 | MANTENIMIENTO | 11004272 | 174071 | 168.54 | 0.05 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-30 | 26 | 12695949.53
2023 | 2023-11-25 | SUBA | LA GAITANA | CL 135B | TV 126 | KR 126BIS | MANTENIMIENTO | 11004251 | 174072 | 125.01 | 0.04 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-30 | 26 | 8719031.9
2023 | 2023-11-25 | TUNJUELITO | SAN BENITO | CL 58 S | KR 18B | KR 18C | MANTENIMIENTO | 6001422 | 324228 | 420.48 | 0.12 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-07 | 18 | 35488082.51
2023 | 2023-11-25 | RAFAEL URIBE URIBE | MARRUECOS | CL 49BBIS S | DG 48 X BIS SUR | DG 48 Y SUR | MANTENIMIENTO | 18004895 | 421053 | 1016.51 | 0.29 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-11-02 | 23 | 15384917.23
2023 | 2023-11-25 | RAFAEL URIBE URIBE | MOLINOS DEL SUR | CL 50A S | KR 5Z | KR 6 | MANTENIMIENTO | 18004926 | 421117 | 405.24 | 0.12 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-11-01 | 24 | 14737621.04
2023 | 2023-11-25 | RAFAEL URIBE URIBE | MOLINOS DEL SUR | CL 50A S | KR 5T | KR 5X | MANTENIMIENTO | 18005092 | 421401 | 795.21 | 0.23 | 0 | 0.15 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-11-02 | 23 | 69006193.97
2023 | 2023-11-25 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | CL 61 S | KR 68C | KR 69A | MANTENIMIENTO | 19000563 | 441392 | 430.52 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-29 | 88 | 10082420.75
2023 | 2023-11-25 | CIUDAD BOLIVAR | LA CORUNA | KR 48G | CL 58C S | CL 58D S | MANTENIMIENTO | 19002284 | 445058 | 283.46 | 0.08 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-04 | 82 | 11321339.17
2023 | 2023-11-25 | CIUDAD BOLIVAR | LA CORUNA | KR 48G | CL 58 G SUR | CL 58G S | MANTENIMIENTO | 19002326 | 445150 | 157.61 | 0.05 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-06 | 80 | 10595055.89
2023 | 2023-11-25 | RAFAEL URIBE URIBE | MOLINOS DEL SUR | DG 49GBIS S | KR 5 Y | KR 5Z | MANTENIMIENTO | 18006870 | 472773 | 308.44 | 0.09 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-11-03 | 22 | 9586652.1
2023 | 2023-11-25 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | CL 61 S | KR 69A | KR 69B | MANTENIMIENTO | 19012953 | 472940 | 463.55 | 0.13 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-28 | 89 | 10816746.32
2023 | 2023-11-25 | ENGATIVA | SAN IGNACIO | KR 85C | CL 52A | CL 52BBISA | MANTENIMIENTO | 10008668 | 818637 | 347.94 | 0.1 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-09 | 16 | 1834328.49
2023 | 2023-11-26 | CHAPINERO | LA CABRERA | CL 86 | KR 8 | KR 9 | MANTENIMIENTO | 2000734 | 143223 | 750.71 | 0.21 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 - VP | Parcheo-Bacheo | 2023-10-30 | 27 | 55970334.07
2023 | 2023-11-26 | CHAPINERO | LA CABRERA | CL 86 | KR 9 | KR 10 | MANTENIMIENTO | 2000711 | 143226 | 802.77 | 0.23 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-07 | 19 | 83930930.11
2023 | 2023-11-26 | SUBA | CANODROMO | CL 128B | KR 51 | KR 52 | MANTENIMIENTO | 11009933 | 167283 | 556.93 | 0.16 | 0 | 0.14 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-02 | 24 | 74724587.84
2023 | 2023-11-26 | SUBA | CANODROMO | KR 51A | CL 127B | CL 127BBIS | MANTENIMIENTO | 11010287 | 167432 | 596.33 | 0.17 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-18 | 39 | 37763672.18
2023 | 2023-11-26 | SUBA | LAS VILLAS | KR 59BBIS | CL 128B | CL 128BBIS | MANTENIMIENTO | 11009561 | 167848 | 779.07 | 0.22 | 0 | 0.16 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-24 | 33 | 81623222.94
2023 | 2023-11-26 | SUBA | LAS VILLAS | KR 59BBIS | CL 128BBIS | CL 129 | MANTENIMIENTO | 11009441 | 167849 | 662.7 | 0.19 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 - VP | Parcheo-Bacheo | 2023-10-20 | 37 | 86434676.67
2023 | 2023-11-26 | SUBA | JULIO FLOREZ | CL 100 | KR 68D | KR 69 | MANTENIMIENTO | 11011423 | 168229 | 622.8 | 0.18 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-26 | 31 | 87568814.85
2023 | 2023-11-26 | SUBA | MAZUREN | KR 50 | CL 150A | CL 152 | MANTENIMIENTO | 11006497 | 168974 | 1449.79 | 0.41 | 0 | 0.18 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-23 | 34 | 106443766.52
2023 | 2023-11-26 | CIUDAD BOLIVAR | LOS TRES REYES | CL 62D S | KR 76A | KR 76B | MANTENIMIENTO | 19001069 | 442531 | 150.66 | 0.04 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-04 | 145 | 7107941.87
2023 | 2023-11-26 | CIUDAD BOLIVAR | EL MIRADOR | CL 72C S | KR 26CBIS | KR 26F | MANTENIMIENTO | 19009797 | 459690 | 441.02 | 0.13 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-18 | 39 | 12681465.43
2023 | 2023-11-26 | CIUDAD BOLIVAR | EL MIRADOR | KR 26CBIS | CL 72C S | CL 72D S | MANTENIMIENTO | 19009813 | 459723 | 161.07 | 0.05 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-18 | 39 | 11858109.32
2023 | 2023-11-26 | CIUDAD BOLIVAR | BELLA FLOR SUR | KR 26BBIS | CL 72 G BIS SUR | CL 73A S | MANTENIMIENTO | 19013506 | 606770 | 1282.03 | 0.37 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-01 | 25 | 40647146.84
2023 | 2023-11-26 | CIUDAD BOLIVAR | BELLA FLOR SUR | KR 26B | CL 71L S | CL 72GBIS S | MANTENIMIENTO | 19015910 | 91016075 | 1762.25 | 0.5 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-01 | 25 | 12990234.38
2023 | 2023-11-26 | CIUDAD BOLIVAR | BELLA FLOR SUR | KR 26 B | KR 23 | CL 71 K SUR | MANTENIMIENTO | 19015904 | 91016082 | 985.53 | 0.28 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-12 | 45 | 39214893.23
2023 | 2023-11-26 | CIUDAD BOLIVAR | EL MIRADOR | CL 72 G BIS SUR | CL 72 D BIS A SUR | KR 26 B BIS | MANTENIMIENTO | 19015911 | 91031080 | 795.21 | 0.23 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-11 | 46 | 33260778.86
2023 | 2023-11-26 | CIUDAD BOLIVAR | EL MIRADOR II | CL 72 C SUR | KR 27 A | KR 27 B | MANTENIMIENTO | 19009791 | 91032645 | 541.62 | 0.15 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-10-13 | 44 | 61264496.99
2023 | 2023-11-27 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | CL 23D | KR 109 | KR 110 | MANTENIMIENTO | 9000753 | 34012481 | 97.97 | 0.03 | 0.06 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-11-16 | 11 | 4842602.72
2023 | 2023-11-27 | CIUDAD BOLIVAR | MOCHUELO ALTO RURAL | null | null | null | MANTENIMIENTO | 19014395 | 910157741 | 5023.5 | 1.44 | 0 | 1.44 | Mantenimiento de Vias rurales | IMVI-PR-012 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-09-28 | 60 | 320297407.65
2023 | 2023-11-27 | CHAPINERO | QUINTA CAMACHO | CL 70A | AK 7 | KR 9 | MANTENIMIENTO | 2001187 | 142986 | 1541.75 | 0.44 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-20 | 7 | 12972087.14
2023 | 2023-11-27 | CHAPINERO | QUINTA CAMACHO | CL 70A | KR 9 | KR 10A | MANTENIMIENTO | 2001152 | 142987 | 1160.66 | 0.33 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-20 | 7 | 21328700.95
2023 | 2023-11-27 | ENGATIVA | FLORENCIA | CL 75 | KR 89 | KR 89A | MANTENIMIENTO | 10005467 | 160910 | 465.17 | 0.13 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-22 | 5 | 73194367.08
2023 | 2023-11-27 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | AK 7 | DG 164 | CL 165 | MANTENIMIENTO | 1008276 | 91031628 | 2273.97 | 0.65 | 0 | 0.05 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-11-23 | 4 | 39661147.76
2023 | 2023-11-27 | USAQUEN | PARAMO | null | null | null | MANTENIMIENTO | 1008133 | 91030528 | 1874.68 | 0.54 | 0 | 0.05 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-11-24 | 3 | 38402614.67
2023 | 2023-11-27 | KENNEDY | HIPOTECHO SUR | CL 1 S | KR 68B | KR 68BBIS | MANTENIMIENTO | 8006730 | 147381 | 282.51 | 0.08 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 - VP | Parcheo-Bacheo | 2023-11-25 | 2 | 15920305.07
2023 | 2023-11-27 | CHAPINERO | EL RETIRO | KR 9 | AC 82 | CL 83 | MANTENIMIENTO | 2000815 | 141923 | 178.42 | 0.05 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-11-14 | 13 | 15150691.27
2023 | 2023-11-27 | CHAPINERO | LAS ACACIAS | CL 72 | KR 1 | KR 1 B ESTE | MANTENIMIENTO | 2001282 | 142977 | 393.09 | 0.11 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-31 | 27 | 39022851.06
2023 | 2023-11-27 | CHAPINERO | EMAUS | CL 70A | KR 5 | AK 7 | MANTENIMIENTO | 2001212 | 142990 | 1119.49 | 0.32 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-15 | 12 | 19884395.38
2023 | 2023-11-27 | CHAPINERO | LA CABRERA | CL 86 | KR 10 | AK 11 | MANTENIMIENTO | 2000692 | 143228 | 890.24 | 0.25 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-07 | 20 | 79816952.79
2023 | 2023-11-27 | KENNEDY | HIPOTECHO SUR | CL 1 S | KR 68BBIS | KR 68C | MANTENIMIENTO | 8006721 | 147382 | 293.44 | 0.08 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 - VP | Parcheo-Bacheo | 2023-11-27 | 1 | 11304710
2023 | 2023-11-27 | ENGATIVA | FLORENCIA | CL 75 | KR 89A | KR 89B | MANTENIMIENTO | 10005409 | 160911 | 410.27 | 0.12 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-27 | 1 | 50738769.42
2023 | 2023-11-27 | SAN CRISTOBAL | SAN RAFAEL USME | CL 57 S | KR 15C E | KR 16 E | MANTENIMIENTO | 4006414 | 213671 | 632.88 | 0.18 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-07-18 | 132 | 19119869.46
2023 | 2023-11-27 | USME | ANTONIO JOSE DE SUCRE | CL 109 S | KR 5 | KR 5B | MANTENIMIENTO | 5006556 | 304625 | 288.4 | 0.08 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-08 | 80 | 17595800.78
2023 | 2023-11-27 | USME | EL NUEVO PORTAL | KR 7B E | CL 105 S | CL 105A S | MANTENIMIENTO | 5006950 | 305567 | 214.13 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-08-10 | 109 | 9787611.55
2023 | 2023-11-27 | USME | CENTRO USME URBANO | KR 14 | CL 137 S | CL 137B S | MANTENIMIENTO | 5007640 | 306888 | 683.74 | 0.2 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-03 | 55 | 64638149.73
2023 | 2023-11-27 | USME | CENTRO USME URBANO | KR 14 | CL 137B S | CL 137C S | MANTENIMIENTO | 5007649 | 306900 | 403.03 | 0.12 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-10-13 | 45 | 15982602.82
2023 | 2023-11-27 | USME | CENTRO USME URBANO | KR 14 | CL 137C S | CL 138 S | MANTENIMIENTO | 5007657 | 306918 | 739.34 | 0.21 | 0 | 0.16 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-09-27 | 61 | 75279648.96
2023 | 2023-11-27 | CIUDAD BOLIVAR | ATLANTA | KR 67 | CL 65 SUR | TV 70D | MANTENIMIENTO | 19016091 | 34012773 | 160.54 | 0.05 | 0.13 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-11-27 | 1 | 2791500.22
2023 | 2023-11-27 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 62 D SUR | CL 63 S | MANTENIMIENTO | 19001080 | 34012951 | 54.62 | 0.02 | 0.05 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-11-27 | 1 | 1855381.73
2023 | 2023-11-27 | CIUDAD BOLIVAR | ATLANTA | KR 67 | CL 63 S | CL 65 S | MANTENIMIENTO | 19015493 | 34012959 | 107.57 | 0.03 | 0.08 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-11-27 | 1 | 1072806.69
2023 | 2023-11-28 | SANTA FE | LA ALAMEDA | CL 20 | KR 12 | KR 13 | MANTENIMIENTO | 3000489 | 11373 | 218.56 | 0.06 | 0 | 0.06 | ESPACIO PUBLICO | IMVI-PR-013 (EP) | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-11-03 | 25 | 96833598.03
2023 | 2023-11-28 | USME | DANUBIO II | CL 55A S | KR 1 | SE | MANTENIMIENTO | 5010351 | 91016578 | 936 | 0.27 | 0 | 0.27 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-10-30 | 29 | 157849867.22
2023 | 2023-11-28 | ENGATIVA | PARIS | KR 91A | CL 75 | CL 76 | MANTENIMIENTO | 10005071 | 91029221 | 1166.11 | 0.33 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-22 | 6 | 63408316.38
2023 | 2023-11-28 | ENGATIVA | FLORENCIA | KR 91A | CL 73A | CL 75 | MANTENIMIENTO | 10011137 | 91017695 | 775.46 | 0.22 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-23 | 5 | 41443069.49
2023 | 2023-11-28 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | null | null | null | MANTENIMIENTO | 13002981 | 34013070 | 81.97 | 0.02 | 0.02 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-11-27 | 1 | 1335150.18
2023 | 2023-11-28 | CHAPINERO | LAGO GAITAN | KR 16 | CL 79 | CL 80 | MANTENIMIENTO | 2000792 | 142254 | 895.11 | 0.26 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-11-28 | 1 | 2581739.55
2023 | 2023-11-28 | CHAPINERO | QUINTA CAMACHO | CL 69 | KR 11A | AK 14 | MANTENIMIENTO | 2001147 | 142936 | 1029.14 | 0.29 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-11-28 | 1 | 4406069.89
2023 | 2023-11-28 | CHAPINERO | PORCIUNCULA | CL 74 | AK 15 | AK 20 | MANTENIMIENTO | 2000972 | 143028 | 1170.45 | 0.33 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-11-28 | 1 | 6343063.09
2023 | 2023-11-28 | BARRIOS UNIDOS | QUINTA MUTIS | AC 63 | AK 24 | KR 26 | MANTENIMIENTO | 13000203 | 511457 | 929.02 | 0.27 | 0 | 0.06 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-07-06 | 145 | 46205768.7
2023 | 2023-11-28 | CIUDAD BOLIVAR | ATLANTA | KR 67 | CL 65 S | TV 66A | MANTENIMIENTO | 19016091 | 34012772 | 163.28 | 0.05 | 0.13 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-11-28 | 1 | 2555567.07
2023 | 2023-11-28 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | AK 24 | CL 41 | CL 42 | MANTENIMIENTO | 13001708 | 34012847 | 183.37 | 0.05 | 0.11 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-11-28 | 1 | 908379.69
2023 | 2023-11-28 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | carrera 24 | CL 42 | CL 43 | MANTENIMIENTO | 13002886 | 34012849 | 168.95 | 0.05 | 0.14 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-11-28 | 1 | 884808.28
2023 | 2023-11-28 | CIUDAD BOLIVAR | ATLANTA | KR 67 | CL 63 S | CL 65 S | MANTENIMIENTO | 19015493 | 34012941 | 98.9 | 0.03 | 0.08 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-11-28 | 1 | 1685119.09
2023 | 2023-11-29 | CHAPINERO | QUINTA CAMACHO | CL 67 | KR 9A | KR 10 | MANTENIMIENTO | 2001242 | 142918 | 600.62 | 0.17 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-17 | 12 | 20830363.69
2023 | 2023-11-29 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | CL 67 | KR 10A | AK 11 | MANTENIMIENTO | 2001227 | 142920 | 831.64 | 0.24 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-20 | 9 | 44136939.09
2023 | 2023-11-29 | BARRIOS UNIDOS | RIONEGRO | CL 94C | KR 58 | KR 59 | MANTENIMIENTO | 12000174 | 180145 | 348.48 | 0.1 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-11-20 | 9 | 96919186.89
2023 | 2023-11-29 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | CL 67 | KR 10 | KR 10A | MANTENIMIENTO | 2001235 | 142919 | 454.7 | 0.13 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-22 | 7 | 29273379.72
2023 | 2023-11-29 | CHAPINERO | GRANADA | CL 68 | KR 4 | KR 4A | MANTENIMIENTO | 2001332 | 142924 | 568.31 | 0.16 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-24 | 5 | 48273852.37
2023 | 2023-11-29 | CHAPINERO | EMAUS | CL 70 | KR 4 | KR 5 | MANTENIMIENTO | 2001277 | 142950 | 1098.96 | 0.31 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-24 | 5 | 44194655.37
2023 | 2023-11-29 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | null | null | null | MANTENIMIENTO | 13001835 | 34012846 | 289.88 | 0.08 | 0.14 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-11-28 | 1 | 3024293.45
2023 | 2023-11-29 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | KR 6 | AC 45 | CL 46 | MANTENIMIENTO | 2001984 | 91024274 | 979.25 | 0.28 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-11-28 | 1 | 30685132.57
2023 | 2023-11-29 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | CL 65 | AK 7 | KR 8 | MANTENIMIENTO | 2001361 | 142886 | 1041.1 | 0.3 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-15 | 14 | 25369822.38
2023 | 2023-11-29 | SANTA FE | SAN MARTIN | KR 5 | CL 31 | DG 30 A | MANTENIMIENTO | 3000207 | 143774 | 172.09 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-11-29 | 1 | 618847.64
2023 | 2023-11-29 | SANTA FE | SAN MARTIN | KR 5 | CL 32 | CL 32 | MANTENIMIENTO | 3002241 | 143776 | 123.12 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-11-29 | 1 | 476606.48
2023 | 2023-11-29 | SANTA FE | SAN MARTIN | KR 5 | CL 32 | CL 33 | MANTENIMIENTO | 3000164 | 143778 | 1146.2 | 0.33 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-11-29 | 1 | 1895635.9
2023 | 2023-11-29 | SANTA FE | LA MERCED | KR 5 | CL 33 | CL 33BISA | MANTENIMIENTO | 3000103 | 143779 | 374.71 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-11-29 | 1 | 713712.06
2023 | 2023-11-29 | SANTA FE | LA MERCED | KR 5 | CL 33BISA | CL 33A | MANTENIMIENTO | 3000093 | 143780 | 354.93 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-11-29 | 1 | 571415.43
2023 | 2023-11-29 | SANTA FE | LA MERCED | KR 5 | CL 33A | CL 33B | MANTENIMIENTO | 3000088 | 143781 | 557.37 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-11-29 | 1 | 1094850.93
2023 | 2023-11-29 | CANDELARIA | LA CATEDRAL | KR 3 | CL 12 | CL 12B | MANTENIMIENTO | 17000174 | 189631 | 306.4 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-11-29 | 1 | 1611098.11
2023 | 2023-11-29 | CANDELARIA | LA CATEDRAL | CL 12 | KR 8 | KR 9 | MANTENIMIENTO | 17000083 | 189764 | 551.4 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-11-29 | 1 | 1516289.16
2023 | 2023-11-29 | SANTA FE | LAS CRUCES | CL 1F | KR 7 | KR 8 | MANTENIMIENTO | 3001175 | 520061 | 1958.63 | 0.56 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 2023-11-29 | 1 | 1330219.85
2023 | 2023-11-29 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | AK 24 | CL 39B | CL 40 | MANTENIMIENTO | 13001906 | 34012842 | 156.33 | 0.04 | 0.09 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-11-29 | 1 | 1182592.49
2023 | 2023-11-29 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 62B SUR | CL 62B SUR | MANTENIMIENTO | 19000975 | 34012925 | 25.19 | 0.01 | 0.02 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-11-29 | 1 | 906313.1
2023 | 2023-11-29 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 62B S | CL 62 C SUR | MANTENIMIENTO | 19012950 | 34012926 | 32.74 | 0.01 | 0.03 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-11-29 | 1 | 906313.1
2023 | 2023-11-29 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 62A S | CL 62B S | MANTENIMIENTO | 19000887 | 34012929 | 42.68 | 0.01 | 0.04 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-11-29 | 1 | 1306799.29
2023 | 2023-11-29 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 62 D SUR | CL 63 S | MANTENIMIENTO | 19001080 | 34012933 | 58.94 | 0.02 | 0.05 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-11-29 | 1 | 1340011.06
2023 | 2023-11-30 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | CL 66 | KR 10 | KR 11 | MANTENIMIENTO | 2001260 | 142907 | 829.15 | 0.24 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-16 | 14 | 19735604.4
2023 | 2023-11-30 | USAQUEN | LA URIBE | CARRERA 19 | AV CL 170 | CL 174 | REHABILITACIÓN | 1008344 | 34010358 | 1672.59 | 0.48 | 0.47 | 0.37 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Rehabilitación Flexible | 2023-10-05 | 56 | 851079350.86
2023 | 2023-11-30 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 60A S | CL 60B S | MANTENIMIENTO | 19000421 | 34012928 | 56.39 | 0.02 | 0.05 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-11-20 | 10 | 2859059.63
2023 | 2023-11-30 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 62BIS S | CL 62A S | MANTENIMIENTO | 19000755 | 34012930 | 42.15 | 0.01 | 0.03 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-11-20 | 10 | 1832126.63
2023 | 2023-11-30 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 60B S | CL 61 S | MANTENIMIENTO | 19000531 | 34012937 | 51.21 | 0.01 | 0.04 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-11-20 | 10 | 1191567.27
2023 | 2023-11-30 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 61 S | CL 62BIS S | MANTENIMIENTO | 19000623 | 34012939 | 53.27 | 0.02 | 0.04 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-11-20 | 10 | 1453546.93
2023 | 2023-11-30 | ENGATIVA | PARIS | KR 91A | CL 75 | CL 76 | MANTENIMIENTO | 10005071 | 160523 | 1274.1 | 0.36 | 0 | 0.16 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-27 | 3 | 86733873.91
2023 | 2023-11-30 | CHAPINERO | EMAUS | CL 69 BIS | KR 5 | AK 7 | MANTENIMIENTO | 2001286 | 142946 | 1498.48 | 0.43 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-28 | 2 | 35062326.37
2023 | 2023-11-30 | ENGATIVA | FLORENCIA | CL 75 | KR 89B | KR 90BIS | MANTENIMIENTO | 10005333 | 160912 | 475.86 | 0.14 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-28 | 2 | 33239389.57
2023 | 2023-11-30 | ENGATIVA | FLORENCIA | CL 75 | KR 90BIS | KR 91A | MANTENIMIENTO | 10005276 | 160913 | 1384.35 | 0.4 | 0 | 0.21 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-28 | 2 | 94075241.46
2023 | 2023-11-30 | SUBA | COSTA AZUL | CL 139 | KR 103CBIS | KR 103D | MANTENIMIENTO | 11004718 | 172084 | 535.16 | 0.15 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-28 | 2 | 6380657.89
2023 | 2023-11-30 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | KR 24 | null | null | MANTENIMIENTO | 13002443 | 34013067 | 70.1 | 0.02 | 0.03 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-11-29 | 1 | 1465132.12
2023 | 2023-11-30 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | AK 24 | CL 39A | CL 39B | MANTENIMIENTO | 13001946 | 34013068 | 69.42 | 0.02 | 0.03 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-11-29 | 1 | 1286323.42
2023 | 2023-11-30 | TEUSAQUILLO | CIUDAD SALITRE NOR-ORIENTAL | KR 59 | AC 24 | CL 24A | MANTENIMIENTO | 13000848 | 181896 | 1341.64 | 0.38 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-11-30 | 1 | 2552312.31
2023 | 2023-11-30 | PUENTE ARANDA | LOS EJIDOS | TV 42 | CL 12B | AC 13 | MANTENIMIENTO | 16000924 | 604203 | 860.23 | 0.25 | 0 | 0.11 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-11-30 | 1 | 36530483.88
2023 | 2023-11-30 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | KR 24 | null | null | MANTENIMIENTO | 13002009 | 34012838 | 202.01 | 0.06 | 0.17 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-11-30 | 1 | 886158.89
2023 | 2023-12-01 | USME | EL CURUBO | KR 2 E | CL 79A S | CL 80 S | MANTENIMIENTO | 5002742 | 295957 | 343.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-09-29 | 63 | 30553353.83
2023 | 2023-12-01 | USME | PUERTA AL LLANO DE USME | KR 8A E | CL 106 S | CL 107 S | MANTENIMIENTO | 5006964 | 305609 | 499.33 | 0.14 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-11-07 | 24 | 32680770.68
2023 | 2023-12-01 | CIUDAD BOLIVAR | PARAISO QUIBA | CL 71P S | KR 27L | KR 27M | MANTENIMIENTO | 19009158 | 458569 | 241.03 | 0.07 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-06-06 | 178 | 14286642.25
2023 | 2023-12-01 | FONTIBON | LA CABANA FONTIBON | CL 23D | KR 104A | KR 104ABIS | MANTENIMIENTO | 9001204 | 34012479 | 63.44 | 0.02 | 0.03 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-11-20 | 11 | 4998193.33
2023 | 2023-12-01 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | CL 23D | KR 108 | KR 109 | MANTENIMIENTO | 9000862 | 34012480 | 177.38 | 0.05 | 0.09 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-11-17 | 14 | 3061845.27
2023 | 2023-12-01 | FONTIBON | LA CABANA FONTIBON | CL 23D | KR 103B | KR 104A | MANTENIMIENTO | 9005033 | 34012483 | 65.32 | 0.02 | 0.03 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-11-21 | 10 | 2698010.03
2023 | 2023-12-01 | FONTIBON | LA CABANA FONTIBON | CL 23D | KR 104A | KR 104ABIS | MANTENIMIENTO | 9001204 | 34012587 | 76.21 | 0.02 | 0.04 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-11-17 | 14 | 2913245.59
2023 | 2023-12-01 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | CL 23D | KR 111A | KR 112 | MANTENIMIENTO | 9000603 | 34012591 | 97.74 | 0.03 | 0.05 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-11-15 | 16 | 618131.84
2023 | 2023-12-01 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | AK 24 | CL 37 | CL 39 | MANTENIMIENTO | 13002663 | 34012833 | 223.68 | 0.06 | 0.16 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-11-30 | 1 | 1262414.01
2023 | 2023-12-01 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 51 BIS SUR | CL 59A S | MANTENIMIENTO | 19000281 | 34012924 | 24.2 | 0.01 | 0.02 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-01 | 1 | 864463.72
2023 | 2023-12-01 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 59 S | CL 59A S | MANTENIMIENTO | 19000248 | 34012927 | 34.57 | 0.01 | 0.03 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-01 | 1 | 456817.96
2023 | 2023-12-01 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 59A S | CL 60 S | MANTENIMIENTO | 19000319 | 34012931 | 57.37 | 0.02 | 0.05 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-01 | 1 | 819456.31
2023 | 2023-12-01 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 60 S | CL 60A S | MANTENIMIENTO | 19000380 | 34012932 | 37.99 | 0.01 | 0.03 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-01 | 1 | 2765501.14
2023 | 2023-12-01 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 58A S | CL 59 S | MANTENIMIENTO | 19000201 | 34012934 | 62.24 | 0.02 | 0.05 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-01 | 1 | 819456.31
2023 | 2023-12-01 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | null | null | null | MANTENIMIENTO | 13002662 | 34013046 | 51.84 | 0.01 | 0.03 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-01 | 1 | 1444681.58
2023 | 2023-12-01 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | CL 37 | DG 36BIS | AK 24 | MANTENIMIENTO | 13002096 | 34013047 | 82.07 | 0.02 | 0.04 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-01 | 1 | 792666.32
2023 | 2023-12-01 | SUBA | MAZUREN | CL 151A | AK 45 | KR 47 | MANTENIMIENTO | 11006354 | 91012006 | 968.12 | 0.28 | 0 | 0.23 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 - VP | Parcheo-Bacheo | 2023-11-29 | 2 | 85218258.65
2023 | 2023-12-01 | RAFAEL URIBE URIBE | MOLINOS DEL SUR | CL 50A S | KR 5Y | KR 5Z | MANTENIMIENTO | 18005012 | 91016518 | 349.16 | 0.1 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-11-01 | 30 | 14227725.95
2023 | 2023-12-01 | USAQUEN | LA CITA | KR 2 E | CL 166A | CL 167 | MANTENIMIENTO | 1006875 | 91019586 | 561.75 | 0.16 | 0 | 0.16 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-10-28 | 34 | 33785467.63
2023 | 2023-12-01 | BOSA | BRASIL | KR 88FBIS | CL 51A S | CL 51B S | MANTENIMIENTO | 7000780 | 804355 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Emergencia | Habilitación de Calzada | 2023-12-01 | 1 | 2620292.64
2023 | 2023-12-02 | BOSA | VILLA ANNY II | KR 77I | TV 77GBIS | CL 72BBIS S | MANTENIMIENTO | 7007336 | 368610 | 105.38 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-11-28 | 4 | 21140250.78
2023 | 2023-12-02 | CIUDAD BOLIVAR | SANTA VIVIANA | DG 75F S | TV 76BIS | CL 69B S | MANTENIMIENTO | 19002746 | 445950 | 181.17 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-11-27 | 5 | 26470605.59
2023 | 2023-12-02 | CIUDAD BOLIVAR | EL MOCHUELO II URBANO | null | null | null | MANTENIMIENTO | 19013083 | 910167771 | 5850 | 1.67 | 0 | 1.67 | Mantenimiento de Vias rurales | IMVI-PR-012 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-10-20 | 43 | 439055613.18
2023 | 2023-12-04 | CHAPINERO | GRANADA | CL 67 | KR 4A | KR 5 | MANTENIMIENTO | 2001336 | 142912 | 737.43 | 0.21 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-01 | 3 | 25760589.61
2023 | 2023-12-04 | CHAPINERO | QUINTA CAMACHO | CL 71 | KR 12 | KR 13 | MANTENIMIENTO | 2001066 | 142994 | 577.09 | 0.16 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-01 | 3 | 14896497.27
2023 | 2023-12-04 | SAN CRISTOBAL | SAN MARTIN SUR | KR 1C | CL 44 S | CL 45 S | REHABILITACIÓN | 4004010 | 208575 | 318.34 | 0.09 | 0 | 0.09 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Misionalidad | Rehabilitacion Rigido | 2023-10-06 | 59 | 174455704.52
2023 | 2023-12-04 | ANTONIO NARIÑO | VILLA MAYOR ORIENTAL | CL 38A S | KR 27 | KR 34BIS | MANTENIMIENTO | 15001509 | 526841 | 975.17 | 0.28 | 0 | 0.26 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-12-01 | 3 | 153368504.83
2023 | 2023-12-04 | CHAPINERO | GRANADA | CL 68 | KR 6 | AK 7 | MANTENIMIENTO | 2001289 | 142928 | 385.16 | 0.11 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-30 | 4 | 14673335.02
2023 | 2023-12-04 | CHAPINERO | QUINTA CAMACHO | CL 71 | AK 11 | KR 12 | MANTENIMIENTO | 2001090 | 142993 | 1035.07 | 0.3 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-30 | 4 | 14910841.37
2023 | 2023-12-04 | ENGATIVA | NORMANDIA OCCIDENTAL | KR 73A | CL 54 | CL 55 | MANTENIMIENTO | 10009183 | 158635 | 799.18 | 0.23 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-30 | 4 | 42629988.44
2023 | 2023-12-04 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | AK 7 | AC 161 | CL 162 | MANTENIMIENTO | 1002347 | 502663 | 1182.07 | 0 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-12-04 | 1 | 34942089.41
2023 | 2023-12-04 | SUBA | CLUB DE LOS LAGARTOS | AK 72 | CL 118 | CL 119 | MANTENIMIENTO | 11010563 | 522854 | 3149.38 | 0.9 | 0 | 0.03 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-12-04 | 1 | 15336585.43
2023 | 2023-12-04 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | DG 36BIS | null | CL 37 | MANTENIMIENTO | 13002537 | 34012830 | 99.82 | 0.03 | 0.05 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-04 | 1 | 814531.94
2023 | 2023-12-04 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | DG 36BIS | null | CL 37 | MANTENIMIENTO | 13002537 | 34012831 | 63.37 | 0.02 | 0.04 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-04 | 1 | 691906.27
2023 | 2023-12-04 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | AC 57R S | CL 57T S | MANTENIMIENTO | 19000043 | 34012935 | 55.59 | 0.02 | 0.04 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-04 | 1 | 668371.6
2023 | 2023-12-04 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 57V S | CL 58 S | MANTENIMIENTO | 19000094 | 34012938 | 63.55 | 0.02 | 0.05 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-04 | 1 | 669163.6
2023 | 2023-12-04 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 57T S | CL 57V S | MANTENIMIENTO | 19000051 | 34012940 | 63.72 | 0.02 | 0.05 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-04 | 1 | 668371.6
2023 | 2023-12-04 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | DG 36BIS | CL 36 | null | MANTENIMIENTO | 13002439 | 34013040 | 71.13 | 0.02 | 0.03 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-04 | 1 | 998250.65
2023 | 2023-12-04 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | DG 36BIS | CL 36 | null | MANTENIMIENTO | 13002439 | 34013043 | 56.69 | 0.02 | 0.03 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-04 | 1 | 603805.35
2023 | 2023-12-04 | SUBA | MIRANDELA | CL 187 | KR 55B | KR 57 | MANTENIMIENTO | 11011691 | 91011827 | 1323.17 | 0.38 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-29 | 5 | 42682863.99
2023 | 2023-12-05 | CIUDAD BOLIVAR | SANTA VIVIANA | DG 75F S | TV 76 | TV 76BIS | MANTENIMIENTO | 19014952 | 446013 | 106.95 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-12-01 | 4 | 12504511.53
2023 | 2023-12-05 | CIUDAD BOLIVAR | SANTA VIVIANA | DG 75F S | Sin Establecer | TV 76 | MANTENIMIENTO | 19014951 | 446091 | 186.19 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-12-01 | 4 | 15604103.32
2023 | 2023-12-05 | CIUDAD BOLIVAR | SANTA VIVIANA | DG 75F S | TV 75 L | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 19014950 | 91017093 | 112.27 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-12-02 | 3 | 7935212.96
2023 | 2023-12-05 | USME | MARICHUELA | CL 76 S | KR 14 | KR 14BIS | MANTENIMIENTO | 5002284 | 34012765 | 223.44 | 0.06 | 0.08 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-05 | 1 | 2824494.43
2023 | 2023-12-05 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | AK 24 | CL 37 | CL 39 | MANTENIMIENTO | 13002663 | 34012832 | 197.44 | 0.06 | 0.17 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-05 | 1 | 1028812.26
2023 | 2023-12-05 | USME | MARICHUELA | CL 76 S | KR 14F | KR 14G | MANTENIMIENTO | 5002232 | 34012897 | 41.59 | 0.01 | 0.02 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-05 | 1 | 378530.78
2023 | 2023-12-05 | USME | MARICHUELA | CL 76 S | KR 14A | KR 14B | MANTENIMIENTO | 5002257 | 34012902 | 95.51 | 0.03 | 0.03 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-05 | 1 | 862487.12
2023 | 2023-12-05 | USME | MARICHUELA | CL 76 S | KR 14B | KR 14F | MANTENIMIENTO | 5002246 | 34012904 | 140.52 | 0.04 | 0.04 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-05 | 1 | 1440912.67
2023 | 2023-12-05 | USME | MARICHUELA | CL 76 S | KR 14BIS | KR 14A | MANTENIMIENTO | 5002272 | 34012905 | 186.28 | 0.05 | 0.06 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-05 | 1 | 1427830.27
2023 | 2023-12-05 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | null | null | null | MANTENIMIENTO | 13002662 | 34013044 | 51.09 | 0.01 | 0.02 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-05 | 1 | 1416583.61
2023 | 2023-12-05 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | CL 37 | DG 36BIS | AK 24 | MANTENIMIENTO | 13002096 | 34013045 | 75.82 | 0.02 | 0.03 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-05 | 1 | 1060914.9
2023 | 2023-12-06 | KENNEDY | OSORIO III | KR 98 | CL 26 S | CL 1 | MANTENIMIENTO | 8014140 | 91014234 | 1071.62 | 0.31 | 0 | 0.3 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-11-10 | 26 | 295662021.28
2023 | 2023-12-06 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | null | null | null | MANTENIMIENTO | 13002009 | 34012837 | 211.85 | 0.06 | 0.1 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-05 | 1 | 1171260.84
2023 | 2023-12-06 | SAN CRISTOBAL | VILLA DEL CERRO | CL 46A S | KR 3B E | KR 3BBIS E | MANTENIMIENTO | 4004902 | 210331 | 238.92 | 0.07 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-11-16 | 20 | 22045130.32
2023 | 2023-12-06 | USME | MARICHUELA | CL 76 S | KR 14G | KR 14H | MANTENIMIENTO | 5002222 | 34012889 | 26.26 | 0.01 | 0.02 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-06 | 1 | 922082.11
2023 | 2023-12-06 | USME | SAN JUAN BAUTISTA | CL 76 S | KR 14LBIS | KR 14M | MANTENIMIENTO | 5002296 | 34012890 | 26.43 | 0.01 | 0.02 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-06 | 1 | 378530.78
2023 | 2023-12-06 | USME | SAN JUAN BAUTISTA | CL 76 S | KR 14L | KR 14LBIS | MANTENIMIENTO | 5002292 | 34012892 | 32.33 | 0.01 | 0.02 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-06 | 1 | 378530.78
2023 | 2023-12-06 | USME | MARICHUELA | CL 76 S | KR 14H | KR 14HBIS | MANTENIMIENTO | 5002252 | 34012894 | 40.83 | 0.01 | 0.02 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-06 | 1 | 378530.78
2023 | 2023-12-06 | USME | MARICHUELA | CL 76 S | KR 14G | KR 14H | MANTENIMIENTO | 5002212 | 34012898 | 53.78 | 0.02 | 0.03 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-06 | 1 | 905292.15
2023 | 2023-12-06 | USME | MARICHUELA | CL 76 S | KR 14HBIS | KR 14I | MANTENIMIENTO | 5002279 | 34012900 | 64.79 | 0.02 | 0.04 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-06 | 1 | 667579.6
2023 | 2023-12-06 | USME | SAN JUAN BAUTISTA | CL 76 S | KR 14I | KR 14L | MANTENIMIENTO | 5002288 | 34012901 | 72.45 | 0.02 | 0.04 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-06 | 1 | 667579.6
2023 | 2023-12-06 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | null | null | null | MANTENIMIENTO | 13002443 | 34013066 | 67.91 | 0.02 | 0.03 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-06 | 1 | 1022604.3
2023 | 2023-12-06 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | null | null | null | MANTENIMIENTO | 13001946 | 34013289 | 65.54 | 0.02 | 0.03 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-06 | 1 | 1036409.46
2023 | 2023-12-07 | SUBA | JULIO FLOREZ | KR 69B | CL 96 | CL 97A | MANTENIMIENTO | 11014252 | 168356 | 544.92 | 0.16 | 0 | 0.15 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-28 | 9 | 54665384.03
2023 | 2023-12-07 | ENGATIVA | NORMANDIA OCCIDENTAL | KR 73A | AC 53 | CL 54 | MANTENIMIENTO | 10009243 | 158634 | 610.29 | 0.17 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-30 | 7 | 26804167.1
2023 | 2023-12-07 | ENGATIVA | NORMANDIA OCCIDENTAL | KR 73A | CL 55 | CL 56A | MANTENIMIENTO | 10009117 | 158636 | 870.1 | 0.25 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-05 | 2 | 5977878.81
2023 | 2023-12-07 | SUBA | JULIO FLOREZ | KR 69B | CL 97A | CL 98 | MANTENIMIENTO | 11011457 | 168358 | 278.73 | 0.08 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-05 | 2 | 19972446.46
2023 | 2023-12-07 | SUBA | COSTA AZUL | CL 139 | KR 103 | KR 103C | MANTENIMIENTO | 11004795 | 172082 | 527.6 | 0.15 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-06 | 1 | 8145892.04
2023 | 2023-12-07 | SUBA | COSTA AZUL | CL 139 | KR 103C | KR 103CBIS | MANTENIMIENTO | 11004752 | 172083 | 344.23 | 0.1 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-28 | 9 | 7662731.25
2023 | 2023-12-07 | USAQUEN | CEDRO NARVAEZ | CL 142 | KR 12B | KR 13 | MANTENIMIENTO | 1003714 | 139797 | 1250.88 | 0.36 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-14 | 84 | 46962727.87
2023 | 2023-12-08 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS | KR 1B | CL 160B | SE | MANTENIMIENTO | 1002803 | 137738 | 103.22 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-10-31 | 38 | 9097442.23
2023 | 2023-12-08 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS | KR 1B | CL 160C | CL 160CBIS | MANTENIMIENTO | 1002775 | 137740 | 127.95 | 0.04 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-11-03 | 35 | 10986779.34
2023 | 2023-12-08 | FONTIBON | EL CHANCO I | CL 14 | KR 119A | KR 123 | MANTENIMIENTO | 9004836 | 384285 | 3064.97 | 0.88 | 0 | 0.88 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-11-08 | 30 | 625462737.77
2023 | 2023-12-08 | FONTIBON | EL CHANCO I | CL 14 | KR 119A | KR 123 | MANTENIMIENTO | 9004836 | 91102952 | 236.12 | 0.07 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-11-23 | 15 | 62427903.54
2023 | 2023-12-08 | USME | EL PROGRESO USME | KR 7A E | CL 90A S | CL 90D S | MANTENIMIENTO | 5005658 | 302420 | 406.4 | 0.12 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-10-27 | 42 | 60405810
2023 | 2023-12-08 | USME | VILLA ANITA | CL 116 S | KR 9 | KR 9A | MANTENIMIENTO | 5006982 | 305654 | 198.43 | 0.06 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-11 | 88 | 7198363.65
2023 | 2023-12-09 | CIUDAD BOLIVAR | SANTA VIVIANA | DG 75F S | TV 75 J | TV 75 L | MANTENIMIENTO | 19014949 | 446174 | 168.01 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-11-29 | 10 | 23375411.26
2023 | 2023-12-09 | CIUDAD BOLIVAR | SANTA VIVIANA | TV 76BIS | DG 75D S | DG 75F S | MANTENIMIENTO | 19002745 | 445947 | 107.33 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-12-04 | 5 | 22793264.33
2023 | 2023-12-11 | SAN CRISTOBAL | SAN MARTIN SUR | KR 1C | CL 43 S | CL 44 S | REHABILITACIÓN | 4003960 | 208470 | 348.66 | 0.1 | 0 | 0.1 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Misionalidad | Rehabilitacion Rigido | 2023-10-31 | 41 | 146620483.34
2023 | 2023-12-11 | CHAPINERO | QUINTA CAMACHO | CL 70 | AK 7 | KR 7A | MANTENIMIENTO | 2001206 | 142954 | 536.23 | 0.15 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-04 | 7 | 10772752.33
2023 | 2023-12-11 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 67 | CL 58 S | CL 58A S | MANTENIMIENTO | 19000151 | 34012936 | 62.06 | 0.02 | 0.05 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-04 | 7 | 4878975.12
2023 | 2023-12-11 | ENGATIVA | LAS FERIAS OCCIDENTAL | CL 75 | KR 69Q | KR 69R | MANTENIMIENTO | 10007581 | 158256 | 474.93 | 0.14 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-05 | 6 | 42593868.98
2023 | 2023-12-11 | USAQUEN | BARRANCAS NORTE | AK 7 | CL 160A | AC 161 | MANTENIMIENTO | 1002840 | 502618 | 1062.62 | 0 | 0 | 0.12 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-12-05 | 6 | 103978774.56
2023 | 2023-12-11 | SUBA | LOMBARDIA | KR 111 | CL 143A | CL 144 | MANTENIMIENTO | 11002402 | 175672 | 280.57 | 0.08 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-07 | 4 | 25356955.2
2023 | 2023-12-11 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | null | null | null | MANTENIMIENTO | 13001835 | 34012845 | 243.96 | 0.07 | 0.14 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-11 | 1 | 1015857.88
2023 | 2023-12-11 | USME | SAN JUAN BAUTISTA | CL 76 S | KR 14M | KR 14P | MANTENIMIENTO | 5002311 | 34012891 | 27.7 | 0.01 | 0.02 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-11 | 1 | 1691279.88
2023 | 2023-12-11 | USME | MARICHUELA | KR 14R | CL 76C S | CL 77 S | MANTENIMIENTO | 5002414 | 34012893 | 33.47 | 0.01 | 0.02 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-11 | 1 | 390668.94
2023 | 2023-12-11 | USME | MARICHUELA | CL 76 S | KR 14P | KR 14QBISA | MANTENIMIENTO | 5010304 | 34012895 | 45.27 | 0.01 | 0.03 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-11 | 1 | 879582.48
2023 | 2023-12-11 | USME | MARICHUELA | CL 76 S | KR 14QBISA | KR 14R | MANTENIMIENTO | 5002289 | 34012896 | 50.24 | 0.01 | 0.03 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-11 | 1 | 678133.76
2023 | 2023-12-11 | USME | SAN JUAN BAUTISTA | CL 76 S | KR 14M | KR 14P | MANTENIMIENTO | 5008378 | 34012899 | 59.27 | 0.02 | 0.03 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-11 | 1 | 879582.48
2023 | 2023-12-11 | USME | MARICHUELA | KR 14R | CL 76 S | CL 76C S | MANTENIMIENTO | 5002351 | 34012903 | 100.01 | 0.03 | 0.07 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-11 | 1 | 2030242.58
2023 | 2023-12-11 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | null | null | null | MANTENIMIENTO | 13001906 | 34013288 | 162.26 | 0.05 | 0.09 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-11 | 1 | 1354105.95
2023 | 2023-12-12 | CHAPINERO | LA SALLE | CL 59 | KR 6 | AK 7 | MANTENIMIENTO | 2001557 | 142792 | 367.28 | 0.1 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-11-30 | 12 | 80484356.03
2023 | 2023-12-12 | CIUDAD BOLIVAR | PARAISO QUIBA | KR 27J | CL 71K S | CL 71P S | MANTENIMIENTO | 19009188 | 458626 | 597.49 | 0.17 | 0 | 0.15 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-11-24 | 18 | 59706740.84
2023 | 2023-12-12 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | AK 24 | CL 41 | CL 42 | MANTENIMIENTO | 13001708 | 34012848 | 195.08 | 0.06 | 0.1 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-11 | 1 | 1081313.1
2023 | 2023-12-12 | USME | MARICHUELA | KR 14F | CL 76 S | CL 76B S | MANTENIMIENTO | 5002441 | 34012764 | 227.32 | 0.06 | 0.12 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-12 | 1 | 3271346.42
2023 | 2023-12-12 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | null | null | null | MANTENIMIENTO | 13002886 | 34012850 | 136.82 | 0.04 | 0.1 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-12 | 1 | 1039862.86
2023 | 2023-12-12 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | null | null | null | MANTENIMIENTO | 13002981 | 34013071 | 105.34 | 0.03 | 0.06 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-12 | 1 | 1060839.63
2023 | 2023-12-13 | SUBA | LOMBARDIA | KR 111 | CL 144 | AC 145 | MANTENIMIENTO | 11002339 | 175673 | 314.41 | 0.09 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-11 | 2 | 22653926.41
2023 | 2023-12-13 | USAQUEN | EL VERVENAL | KR 19 BIS | CL 183 | CL 187 | REHABILITACIÓN | 1008313 | 34013812 | 1099.74 | 0.31 | 0.35 | 0.28 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Rehabilitación Flexible | 2023-10-11 | 63 | 273207120.1
2023 | 2023-12-13 | ENGATIVA | BONANZA | CL 75 | KR 71D | AK 72 | MANTENIMIENTO | 10007203 | 158346 | 482.51 | 0.14 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-12 | 1 | 19435604.61
2023 | 2023-12-13 | CHAPINERO | CHICO NORTE | CL 93 | KR 19B | DG 92 | MANTENIMIENTO | 2000247 | 143390 | 973.55 | 0.28 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-12-13 | 1 | 2068855.44
2023 | 2023-12-13 | CHAPINERO | CHICO NORTE | CL 93 | KR 19 | KR 19B | MANTENIMIENTO | 2002189 | 471105 | 809.06 | 0.23 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-12-13 | 1 | 10444666.12
2023 | 2023-12-13 | USME | MARICHUELA | CL 76B S | KR 14G | KR 14H | MANTENIMIENTO | 5002420 | 34012884 | 54.89 | 0.02 | 0.03 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-13 | 1 | 361223.78
2023 | 2023-12-13 | USME | MARICHUELA | CL 76B S | KR 14I | KR 14L | MANTENIMIENTO | 5002381 | 34012885 | 57.66 | 0.02 | 0.03 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-13 | 1 | 2064472.39
2023 | 2023-12-13 | USME | MARICHUELA | CL 76B S | KR 14H | KR 14I | MANTENIMIENTO | 5002401 | 34012886 | 64.79 | 0.02 | 0.03 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-13 | 1 | 890136.64
2023 | 2023-12-13 | USME | MARICHUELA | CL 76B S | KR 14F | KR 14G | MANTENIMIENTO | 5002442 | 34012887 | 72.18 | 0.02 | 0.04 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-13 | 1 | 623995.43
2023 | 2023-12-13 | USME | MARICHUELA | KR 14L | CL 76B S | CL 77 S | MANTENIMIENTO | 5002476 | 34012888 | 156.08 | 0.04 | 0.08 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-13 | 1 | 2437664.91
2023 | 2023-12-13 | FONTIBON | ATAHUALPA | null | null | null | MANTENIMIENTO | 9000587 | 34014385 | 279.6 | 0.08 | 0.11 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-13 | 1 | 1933598.88
2023 | 2023-12-13 | FONTIBON | ATAHUALPA | null | null | null | MANTENIMIENTO | 9000624 | 34014386 | 108.54 | 0.03 | 0.05 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-13 | 1 | 1875794.62
2023 | 2023-12-13 | FONTIBON | ATAHUALPA | null | null | null | MANTENIMIENTO | 9000602 | 34014387 | 115.66 | 0.03 | 0.05 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-13 | 1 | 1848295.66
2023 | 2023-12-14 | USME | EL HATO | null | null | null | MANTENIMIENTO | 5009742 | 910280316 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de Vias rurales | Bioingenieria | Bioingenieria | 2023-03-03 | 286 | 84730503.64
2023 | 2023-12-14 | USME | EL HATO | null | null | null | MANTENIMIENTO | 5009742 | 910280317 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de Vias rurales | Bioingenieria | Bioingenieria | 2023-10-30 | 45 | 42771478.89
2023 | 2023-12-14 | CHAPINERO | CHICO NORTE | CL 94 | AKR 11 | KR 11A | MANTENIMIENTO | 2000308 | 9993 | 392.11 | 0.11 | 0 | 0.11 | ESPACIO PUBLICO | IMVI-PR-013 (EP) | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-12-06 | 8 | 20597334.94
2023 | 2023-12-14 | FONTIBON | ATAHUALPA | null | null | null | MANTENIMIENTO | 9000638 | 34014372 | 109.39 | 0.03 | 0.05 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-14 | 1 | 1084388.37
2023 | 2023-12-14 | FONTIBON | ATAHUALPA | null | null | null | MANTENIMIENTO | 9000592 | 34014383 | 132.86 | 0.04 | 0.07 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-14 | 1 | 1030578.94
2023 | 2023-12-14 | FONTIBON | ATAHUALPA | null | null | null | MANTENIMIENTO | 9000610 | 34014384 | 103.15 | 0.03 | 0.05 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-14 | 1 | 1008145.68
2023 | 2023-12-15 | USAQUEN | BARRANCAS | KR 7D | CL 155A | CL 156 | MANTENIMIENTO | 1003024 | 137379 | 383.78 | 0.11 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Parcheo-Bacheo | 2023-12-12 | 3 | 29454936.52
2023 | 2023-12-15 | ENGATIVA | BOYACA | KR 74A | CL 68B | CL 69A | MANTENIMIENTO | 10007874 | 158771 | 727.55 | 0.21 | 0 | 0.2 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-12 | 3 | 102096680.16
2023 | 2023-12-15 | ENGATIVA | BONANZA | CL 75 | KR 71B | KR 71D | MANTENIMIENTO | 10007244 | 158345 | 389.86 | 0.11 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-13 | 2 | 29313404.04
2023 | 2023-12-15 | SUBA | NUEVA ZELANDIA | CL 176 | KR 50A | KR 50B | MANTENIMIENTO | 11000765 | 169739 | 424.96 | 0.12 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-11-02 | 43 | 28180351.87
2023 | 2023-12-15 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | null | null | null | MANTENIMIENTO | 9000655 | 34014392 | 57.91 | 0.02 | 0.03 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-15 | 1 | 1670339.96
2023 | 2023-12-15 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | null | null | null | MANTENIMIENTO | 9000634 | 34014396 | 53.6 | 0.02 | 0.03 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-15 | 1 | 1672978.5
2023 | 2023-12-15 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | null | null | null | MANTENIMIENTO | 9000613 | 34014397 | 194.23 | 0.06 | 0.1 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | Mantenimiento Rutinario | 2023-12-15 | 1 | 2752554.18
2023 | 2023-12-16 | CHAPINERO | PORCIUNCULA | CL 74 | KR 10 | AK 11 | MANTENIMIENTO | 2001030 | 143025 | 1005.31 | 0.29 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-12-04 | 12 | 45719924.8
2023 | 2023-12-16 | PUENTE ARANDA | PRIMAVERA OCCIDENTAL | KR 41A | AC 3 | CL 3B | MANTENIMIENTO | 16001767 | 187060 | 996.42 | 0.28 | 0 | 0.27 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-12-06 | 10 | 119387494.79
2023 | 2023-12-16 | RAFAEL URIBE URIBE | SANTA LUCIA | CL 42 S | KR 24 | KR 24B | MANTENIMIENTO | 18001030 | 413003 | 681 | 0.19 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-10-27 | 50 | 76177201.52
2023 | 2023-12-16 | CIUDAD BOLIVAR | LA ESTANCIA | CL 58C S | KR 75D | KR 75H | REHABILITACIÓN | 19000283 | 440747 | 772.48 | 0.22 | 0 | 0.21 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Misionalidad | Rehabilitacion Rigido | 2023-11-14 | 32 | 265499102.68
2023 | 2023-12-16 | CIUDAD BOLIVAR | SANTA VIVIANA | DG 75F S | CL 75F S | TV 76BIS | MANTENIMIENTO | 19014948 | 446273 | 166.74 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-12-11 | 5 | 21107090.53
2023 | 2023-12-16 | CIUDAD BOLIVAR | SANTA VIVIANA | KR 75G | CL 75F S | CL 75H S | MANTENIMIENTO | 19014957 | 446891 | 167.7 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-12-11 | 5 | 25526027.85
2023 | 2023-12-16 | CIUDAD BOLIVAR | PARAISO QUIBA | KR 27J | CL 71I S | CL 71K S | MANTENIMIENTO | 19008909 | 458029 | 339.68 | 0.1 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-12-07 | 9 | 40668788.59
2023 | 2023-12-16 | SANTA FE | LA ALAMEDA | CL 20 | KR 12 | KR 13 | MANTENIMIENTO | 3000489 | 14429301 | 1030.11 | 0.29 | 0 | 0.29 | ESPACIO PUBLICO | IMVI-PR-012 | Adecuacion | 2023-10-18 | 59 | 78625418.14
2023 | 2023-12-18 | BOSA | PARCELA EL PORVENIR | CL 51 S | KR 93C | KR 93D | MANTENIMIENTO | 7000318 | 350870 | 139.02 | 0.04 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-12-05 | 13 | 33602455.13
2023 | 2023-12-18 | BOSA | PARCELA EL PORVENIR | CL 51 S | KR 93 | KR 93A | MANTENIMIENTO | 7000350 | 350957 | 169.03 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-12-07 | 11 | 45724667.56
2023 | 2023-12-18 | CIUDAD BOLIVAR | SANTA VIVIANA | DG 75F S | CL 75F S | TV 76BIS | MANTENIMIENTO | 19014954 | 446375 | 165.03 | 0.05 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-12-14 | 4 | 16550326.67
2023 | 2023-12-18 | SAN CRISTOBAL | VILLA DE LOS ALPES I | KR 3B | CL 34 B SUR | CL 35 SUR | MANTENIMIENTO | 4002109 | 205506 | 312.26 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Juntas | 2023-12-18 | 1 | 1064142.37
2023 | 2023-12-18 | SAN CRISTOBAL | ATENAS | CL 36F S | KR 3A E | KR 3B E | MANTENIMIENTO | 4007327 | 473667 | 347.25 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Grietas | 2023-12-18 | 1 | 1347000.37
2023 | 2023-12-18 | USAQUEN | SAN JOSE DE USAQUEN | AK 7 | CL 179 | CL 180 | MANTENIMIENTO | 1006988 | 91020480 | 978.12 | 0 | 0 | 0.1 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-12-18 | 1 | 73292882.67
2023 | 2023-12-18 | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL SUR | CL 17 A SUR | KR 3 ESTE | KR 3 D ESTE | MANTENIMIENTO | 4000586 | 201664 | 536.11 | 0.15 | 0 | 0.15 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 2023-11-29 | 19 | 39949697.76
2023 | 2023-12-19 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES NORTE | KR 128 | DG 146 | CL 151C | MANTENIMIENTO | 11001391 | 176148 | 2890.59 | 0.83 | 0 | 0.38 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 - VP | Parcheo-Bacheo | 2023-12-13 | 6 | 170918272.41
2023 | 2023-12-19 | ENGATIVA | LAS FERIAS | CL 73A | KR 69 | KR 69B | MANTENIMIENTO | 10008211 | 158220 | 483.03 | 0.14 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-18 | 1 | 15535606.74
2023 | 2023-12-19 | ENGATIVA | LAS FERIAS OCCIDENTAL | CL 73A | KR 69P | KR 69PBIS | MANTENIMIENTO | 10007873 | 158227 | 200.26 | 0.06 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-18 | 1 | 15308921.88
2023 | 2023-12-19 | FONTIBON | LA ESPERANZA NORTE | CL 25 | KR 69 A | KR 69 B | MANTENIMIENTO | 9003701 | 91014346 | 742.95 | 0.21 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-14 | 5 | 61276035.19
2023 | 2023-12-19 | ENGATIVA | BOYACA | CL 68B | KR 73A | KR 74A | MANTENIMIENTO | 10007959 | 159688 | 805.74 | 0.23 | 0 | 0.22 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-14 | 5 | 81553054.33
2023 | 2023-12-19 | BOSA | OSORIO X URBANO | CL 51 S | KR 91B | KR 91C | MANTENIMIENTO | 7000453 | 351214 | 297.79 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Juntas | 2023-12-19 | 1 | 452099.08
2023 | 2023-12-19 | BOSA | PARCELA EL PORVENIR | KR 91C | CL 51 S | CL 52B S | MANTENIMIENTO | 7000476 | 351259 | 486.88 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Juntas | 2023-12-19 | 1 | 440470.97
2023 | 2023-12-19 | BOSA | PARCELA EL PORVENIR | CL 51 S | KR 91C | KR 91D | MANTENIMIENTO | 7008170 | 471558 | 103.23 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Juntas | 2023-12-19 | 1 | 1164211.08
2023 | 2023-12-19 | FONTIBON | SALITRE OCCIDENTAL | CL 25 | KR 68 D | KR 69 | MANTENIMIENTO | 9003749 | 600192 | 931.4 | 0.27 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-14 | 5 | 32374983.41
2023 | 2023-12-19 | FONTIBON | SALITRE OCCIDENTAL | CL 25 | KR 68B | KR 68CBIS | MANTENIMIENTO | 9003785 | 600217 | 1138.3 | 0.33 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-14 | 5 | 47766503.94
2023 | 2023-12-19 | USAQUEN | BARRANCAS ORIENTAL RURAL | AK 7 | DG 164 | CL 165 | MANTENIMIENTO | 1008276 | 91031627 | 2465.58 | 0 | 0 | 0.05 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-12-19 | 1 | 58584446.74
2023 | 2023-12-20 | USAQUEN | LA CITA | AK 7 | CL 165 | KR 6A | MANTENIMIENTO | 1001872 | 502640 | 2200.95 | 0 | 0 | 0.06 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-12-19 | 1 | 58899993.2
2023 | 2023-12-20 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS III | AK 7 | CL 153A | CL 155 | MANTENIMIENTO | 1003321 | 502877 | 1077.07 | 0 | 0 | 0.04 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo-Bacheo | 2023-12-20 | 1 | 56320367.84
2023 | 2023-12-20 | SAN CRISTOBAL | SANTA RITA SUR ORIENTAL | KR 4B E | CL 49 S | CL 51C S | MANTENIMIENTO | 4008168 | 91016659 | 117.23 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Juntas | 2023-12-20 | 1 | 514221.08
2023 | 2023-12-20 | SAN CRISTOBAL | VILLABEL | KR 4B E | CL 51C S | CL 51D S | MANTENIMIENTO | 4008169 | 91016664 | 165.85 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Juntas | 2023-12-20 | 1 | 700027.08
2023 | 2023-12-20 | SAN CRISTOBAL | SANTA RITA SUR ORIENTAL | KR 4B E | CL 51C S | CL 51D S | MANTENIMIENTO | 4008169 | 91016668 | 118.8 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Juntas | 2023-12-20 | 1 | 514221.08
2023 | 2023-12-20 | SAN CRISTOBAL | SANTA RITA SUR ORIENTAL | KR 4B E | CL 49 S | CL 51C S | MANTENIMIENTO | 4008168 | 91016690 | 111.5 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Juntas | 2023-12-20 | 1 | 511981.08
2023 | 2023-12-20 | ENGATIVA | CIUDADELA COLSUBSIDIO |  |  |  | MANTENIMIENTO | 10011749 | 20011933 | 7135.43 | 2.04 | 0 | 2.04 | ESPACIO PUBLICO | IMVI-PR-013 (EP) | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-05-17 | 217 | 105702511.47
2023 | 2023-12-21 | CIUDAD BOLIVAR | SANTA VIVIANA | KR 75G | CL 75F S | CL 75H S | MANTENIMIENTO | 19014956 | 91017094 | 125.13 | 0.04 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-12-16 | 5 | 18468600.39
2023 | 2023-12-21 | ENGATIVA | BONANZA | CL 75 | KR 70C | KR 70D | MANTENIMIENTO | 10007403 | 158341 | 437.51 | 0.13 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-18 | 3 | 41920852.52
2023 | 2023-12-21 | ENGATIVA | BONANZA | CL 75 | KR 70F | KR 71A | MANTENIMIENTO | 10007342 | 158343 | 736.03 | 0.21 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-18 | 3 | 49161599.04
2023 | 2023-12-21 | ENGATIVA | BONANZA | CL 75 | KR 71A | KR 71B | MANTENIMIENTO | 10007294 | 158344 | 715.45 | 0.2 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-15 | 6 | 56923659.85
2023 | 2023-12-21 | ENGATIVA | BONANZA | CL 75 | AK 70 | KR 70A | MANTENIMIENTO | 10007465 | 158339 | 395.69 | 0.11 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-20 | 1 | 6853422.93
2023 | 2023-12-21 | ENGATIVA | BONANZA | CL 75 | KR 70A | KR 70C | MANTENIMIENTO | 10007438 | 158340 | 409.92 | 0.12 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-20 | 1 | 6692405.64
2023 | 2023-12-21 | ENGATIVA | BONANZA | CL 73A | AK 70 | KR 70A | MANTENIMIENTO | 10007741 | 158358 | 329.1 | 0.09 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-20 | 1 | 14013564.91
2023 | 2023-12-21 | ENGATIVA | BONANZA | CL 75 | KR 70D | KR 70F | MANTENIMIENTO | 10007366 | 158342 | 384.77 | 0.11 | 0 | 0.07 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-20 | 1 | 23845026.37
2023 | 2023-12-21 | TEUSAQUILLO | TEUSAQUILLO | AC 34 | KR 16 | KR 17 | MANTENIMIENTO | 13002239 | 180858 | 597.5 | 0 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-12-21 | 1 | 83173251.55
2023 | 2023-12-21 | SAN CRISTOBAL | SURAMERICA | KR 5A | CL 30A S | CL 30C S | MANTENIMIENTO | 4001253 | 203395 | 806.21 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Grietas | 2023-12-21 | 1 | 939681.65
2023 | 2023-12-21 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | AK 24 | CL 41 | CL 42 | MANTENIMIENTO | 13001708 | 516949 | 862.27 | 0.25 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-12-21 | 1 | 47089002.77
2023 | 2023-12-22 | ANTONIO NARIÑO | SAN ANTONIO | Kr 18 Sur | CALLE 10 Sur | null | REHABILITACIÓN | 15001584 | 91020515 | 160.82 | 0.05 | 0 | 0.05 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Vías Participativas | Rehabilitación Flexible | 2023-12-09 | 13 | 84685317.2
2023 | 2023-12-22 | ENGATIVA | LOS CEREZOS | KR 91 | CL 95 | CL 96 | MANTENIMIENTO | 10001277 | 161360 | 108.13 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-21 | 1 | 2976859.8
2023 | 2023-12-22 | ENGATIVA | LUIS CARLOS GALAN | KR 91 | CL 96 | CL 97 | MANTENIMIENTO | 10000107 | 163745 | 336.49 | 0.1 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-21 | 1 | 5844810.72
2023 | 2023-12-22 | ENGATIVA | LA FAENA | CL 69 | KR 119A | KR 119B | MANTENIMIENTO | 10001196 | 166349 | 136.83 | 0.04 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-21 | 1 | 7057622.06
2023 | 2023-12-22 | ENGATIVA | CENTRO ENGATIVA II | CL 69 | KR 120 | KR 120A | MANTENIMIENTO | 10001099 | 166351 | 125.34 | 0.04 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-21 | 1 | 10759214.27
2023 | 2023-12-22 | KENNEDY | LA CAMPINA | KR 72H | CL 39B S | CL 39BBISA S | MANTENIMIENTO | 8010021 | 148612 | 122.92 | 0.04 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-22 | 1 | 19879298.78
2023 | 2023-12-22 | ENGATIVA | LA ESTRADA | KR 69J | AC 64C | CL 64D | MANTENIMIENTO | 10009283 | 157373 | 327.25 | 0.09 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-06 | 16 | 20129298.65
2023 | 2023-12-22 | ENGATIVA | LAS FERIAS OCCIDENTAL | KR 69K | CL 78 | CL 79 | MANTENIMIENTO | 10007551 | 157809 | 1038.37 | 0.3 | 0 | 0.17 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-11 | 11 | 61377142.87
2023 | 2023-12-22 | ENGATIVA | LAS FERIAS OCCIDENTAL | KR 69Q | CL 74C | CL 75 | MANTENIMIENTO | 10009799 | 157829 | 441.77 | 0.13 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-11 | 11 | 30309787.59
2023 | 2023-12-22 | ENGATIVA | LAS FERIAS OCCIDENTAL | CL 75 | KR 69K | KR 69P | MANTENIMIENTO | 10007770 | 158254 | 503.28 | 0.14 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-01 | 21 | 62691173.46
2023 | 2023-12-22 | ENGATIVA | LAS FERIAS OCCIDENTAL | CL 75 | KR 69P | KR 69Q | MANTENIMIENTO | 10007665 | 158255 | 472.05 | 0.13 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-06 | 16 | 35683482.15
2023 | 2023-12-22 | ENGATIVA | LA FAENA | CL 69 | KR 118C | KR 119 | MANTENIMIENTO | 10001296 | 166347 | 112.13 | 0.03 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-12 | 10 | 11004617.82
2023 | 2023-12-22 | SUBA | POTOSI | KR 71A | CL 96 | CL 97 | MANTENIMIENTO | 11011197 | 168498 | 263.51 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-22 | 1 | 814189.93
2023 | 2023-12-22 | SUBA | POTOSI | KR 71A | Sin Establecer | CL 98 | MANTENIMIENTO | 11011147 | 168500 | 172.92 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-22 | 1 | 1335833.3
2023 | 2023-12-22 | SUBA | POTOSI | KR 71A | CL 98 | CL 98BIS | MANTENIMIENTO | 11011118 | 168501 | 288.16 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-22 | 1 | 1810099.93
2023 | 2023-12-22 | SUBA | POTOSI | KR 71D | CL 97 | CL 97A | MANTENIMIENTO | 11011079 | 168522 | 272.11 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-22 | 1 | 697759.39
2023 | 2023-12-22 | SUBA | POTOSI | KR 71D | CL 97A | CL 98BIS | MANTENIMIENTO | 11011054 | 168523 | 551.3 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-22 | 1 | 1717189.39
2023 | 2023-12-22 | SUBA | POTOSI | KR 71 | CL 116A | CL 117 | MANTENIMIENTO | 11010879 | 168554 | 333.04 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-22 | 1 | 1385219.39
2023 | 2023-12-22 | SUBA | LECH WALESA | AK 118 | CL 128B | CL 128C | MANTENIMIENTO | 11007382 | 172182 | 517.5 | 0.15 | 0 | 0.15 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-11-16 | 36 | 99720357.03
2023 | 2023-12-22 | SUBA | VILLA MARIA | CL 133A | KR 105C | KR 106 | REHABILITACIÓN | 11005534 | 173121 | 382.77 | 0.11 | 0 | 0.11 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2023-10-27 | 56 | 117194711.84
2023 | 2023-12-22 | SUBA | VILLA MARIA | CL 133A | KR 106 | KR 107 | REHABILITACIÓN | 11005501 | 173122 | 268.44 | 0.08 | 0 | 0.08 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2023-11-11 | 41 | 79066018.86
2023 | 2023-12-22 | SUBA | VILLA MARIA | CL 133A | KR 107 | KR 107B | MANTENIMIENTO | 11005474 | 173123 | 283.19 | 0.08 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-12-01 | 21 | 31895042.58
2023 | 2023-12-22 | TEUSAQUILLO | CHAPINERO OCCIDENTAL | KR 15 | CL 61 | CL 61A | MANTENIMIENTO | 13000423 | 180262 | 540.76 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-22 | 1 | 587692.8
2023 | 2023-12-22 | TEUSAQUILLO | GALERIAS | KR 23 | AC 53 | CL 53A | MANTENIMIENTO | 13001010 | 180566 | 305.54 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-22 | 1 | 435943.01
2023 | 2023-12-22 | TEUSAQUILLO | GALERIAS | KR 23 | CL 53A | CL 53ABIS | MANTENIMIENTO | 13000982 | 180567 | 326.61 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-22 | 1 | 725207.38
2023 | 2023-12-22 | LOS MARTIRES | SANTA FE | KR 18B | CL 21 | CL 22 | MANTENIMIENTO | 14000250 | 183658 | 711.35 | 0.2 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Parcheo-Bacheo | 2023-12-13 | 9 | 74443526.35
2023 | 2023-12-22 | FONTIBON | LA ESPERANZA NORTE | KR 69D | CL 24A | CL 24C | MANTENIMIENTO | 9003678 | 389222 | 1426.47 | 0.41 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-13 | 9 | 15396803.41
2023 | 2023-12-22 | CIUDAD BOLIVAR | PRIMAVERA II | CL 59B S | KR 76A | KR 77 | MANTENIMIENTO | 19000461 | 441155 | 535.63 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Juntas | 2023-12-22 | 1 | 1115962.34
2023 | 2023-12-22 | CIUDAD BOLIVAR | EL PENON DEL CORTIJO | KR 73 | CL 65 S | CL 66 S | MANTENIMIENTO | 19001701 | 444061 | 453.54 | 0.13 | 0 | 0.13 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-22 | 1 | 64312068.98
2023 | 2023-12-22 | TEUSAQUILLO | SAN LUIS | AC 57 | KR 19 | KR 20 | MANTENIMIENTO | 13000752 | 507335 | 548.28 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-22 | 1 | 1117395.8
2023 | 2023-12-22 | SUBA | LECH WALESA | AK 118 | CL 128A | CL 128B | MANTENIMIENTO | 11007627 | 530301 | 304.53 | 0.09 | 0 | 0.09 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-11-28 | 24 | 49314458.31
2023 | 2023-12-22 | FONTIBON | LA ESPERANZA NORTE | CL 25 | KR 69 | KR 69A | MANTENIMIENTO | 9003728 | 600189 | 1075.35 | 0.31 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-13 | 9 | 14646538.59
2023 | 2023-12-22 | SUBA | VILLA MARIA | CL 133A | KR 105C | KR 106 | REHABILITACIÓN | 11005534 | 2057775 | 240 | 0.07 | 0 | 0.07 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2023-10-26 | 57 | 65534624.25
2023 | 2023-12-22 | TEUSAQUILLO | NICOLAS DE FEDERMAN | KR 36A | CL 53ABIS | CL 54 | MANTENIMIENTO | 13003005 | 91012224 | 252.01 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-22 | 1 | 1956605.59
2023 | 2023-12-22 | ENGATIVA | LA FAENA | CL 69 | KR 119 | KR 119BIS | MANTENIMIENTO | 10011299 | 91017554 | 47.41 | 0.01 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-12 | 10 | 5205751.56
2023 | 2023-12-22 | SUBA | POTOSI | KR 71A | CL 97A | CL 97A | MANTENIMIENTO | 11013637 | 91019009 | 94.79 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-22 | 1 | 909054.35
2023 | 2023-12-22 | TEUSAQUILLO | LAS AMERICAS | CL 37 | TV 29 | AC 26 | MANTENIMIENTO | 13002149 | 91024467 | 492.95 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-22 | 1 | 910154.17
2023 | 2023-12-22 | SUBA | SAN JOSE DE BAVARIA | KR 80 | CL 170 | CL 172A | MANTENIMIENTO | 11000287 | 170114 | 1476.78 | 0.42 | 0 | 0.42 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-09-14 | 99 | 331775944.1
2023 | 2023-12-22 | TEUSAQUILLO | CHAPINERO OCCIDENTAL | CL 61 | KR 14A | KR 15 | MANTENIMIENTO | 13000515 | 180261 | 714.6 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-22 | 1 | 1245233.38
2023 | 2023-12-22 | SUBA | LA CAROLINA DE SUBA | CL 128A | AK 118 | AK 118 | MANTENIMIENTO | 11012171 | 530175 | 568.1 | 0.16 | 0 | 0.16 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-12-06 | 16 | 75245837.8
2023 | 2023-12-23 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | CL 37 | KR 20 | KR 21 | MANTENIMIENTO | 13002104 | 180907 | 569.97 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-23 | 1 | 844219.99
2023 | 2023-12-23 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | CL 37 | KR 25 | KR 26 | MANTENIMIENTO | 13002080 | 180911 | 446.46 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-23 | 1 | 1303093.86
2023 | 2023-12-23 | TEUSAQUILLO | LA MAGDALENA | CL 38 | KR 16 | KR 17 | MANTENIMIENTO | 13002090 | 180922 | 467.28 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-23 | 1 | 1152501.62
2023 | 2023-12-23 | TEUSAQUILLO | QUINTA PAREDES | CL 24A | AK 40 | KR 42 | MANTENIMIENTO | 13001753 | 182091 | 442.65 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-23 | 1 | 1492822.7
2023 | 2023-12-23 | TEUSAQUILLO | QUINTA PAREDES | CL 24A | KR 42 | KR 43 | MANTENIMIENTO | 13001684 | 182092 | 425.93 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-23 | 1 | 1429426.62
2023 | 2023-12-23 | TEUSAQUILLO | QUINTA PAREDES | CL 24A | KR 43 | KR 43A | MANTENIMIENTO | 13001637 | 182093 | 424.66 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-23 | 1 | 877416.99
2023 | 2023-12-23 | TEUSAQUILLO | QUINTA PAREDES | CL 24A | KR 43A | KR 43B | MANTENIMIENTO | 13001588 | 182094 | 443.66 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-23 | 1 | 1081381.04
2023 | 2023-12-23 | TEUSAQUILLO | QUINTA PAREDES | CL 24A | KR 43B | KR 44 | MANTENIMIENTO | 13001542 | 182095 | 472.88 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-23 | 1 | 1223622.2
2023 | 2023-12-26 | KENNEDY | JORGE URIBE BOTERO | CL 49 S | KR 82 | KR 83 | MANTENIMIENTO | 8006045 | 24609 | 982.68 | 0.28 | 0 | 0.28 | ESPACIO PUBLICO | IMVI-PR-013 (EP) | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-12-16 | 10 | 14794883.42
2023 | 2023-12-26 | CHAPINERO | BOSQUE CALDERON | KR 5 | CL 56 | CL 57 | MANTENIMIENTO | 2001648 | 141808 | 393.69 | 0.11 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-12-13 | 13 | 88949142.37
2023 | 2023-12-26 | CIUDAD BOLIVAR | PARAISO QUIBA | KR 27J | CL 71D S | CL 71G S | MANTENIMIENTO | 19008459 | 457063 | 405.6 | 0.12 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-12-18 | 8 | 40720847.38
2023 | 2023-12-26 | CIUDAD BOLIVAR | SANTA VIVIANA | DG 75F S | CL 75F S | TV 76BIS | MANTENIMIENTO | 19014955 | 446497 | 207.9 | 0.06 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-12-19 | 7 | 22479511.44
2023 | 2023-12-26 | TEUSAQUILLO | CHAPINERO OCCIDENTAL | CL 56 | AK 14 | KR 15 | MANTENIMIENTO | 13000894 | 181324 | 659.02 | 0.19 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-12-21 | 5 | 41337162.45
2023 | 2023-12-26 | FONTIBON | LA ESPERANZA NORTE | KR 69D | AC 24 | CL 24A | MANTENIMIENTO | 9003704 | 389300 | 1640.88 | 0.47 | 0 | 0.16 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-21 | 5 | 89840499.13
2023 | 2023-12-26 | CIUDAD BOLIVAR | PERDOMO ALTO | KR 73 | CL 64A S | CL 65 S | MANTENIMIENTO | 19001643 | 443939 | 453.87 | 0.13 | 0 | 0.08 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-22 | 4 | 44791062.85
2023 | 2023-12-26 | SUBA | ESTORIL | KR 45A | CL 104A | CL 104B | MANTENIMIENTO | 11011395 | 166679 | 397.6 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-26 | 1 | 958440.44
2023 | 2023-12-26 | SUBA | ESTORIL | KR 45A | CL 104B | CL 105 | MANTENIMIENTO | 11011361 | 166680 | 697.87 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-26 | 1 | 1859486.02
2023 | 2023-12-26 | SUBA | MONACO | KR 51 | CL 111 | CL 113 | MANTENIMIENTO | 11011045 | 166904 | 387.67 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-26 | 1 | 1756583.81
2023 | 2023-12-26 | SUBA | MONACO | KR 51 | CL 114 | CL 114A | MANTENIMIENTO | 11010966 | 166906 | 358.71 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-26 | 1 | 909054.35
2023 | 2023-12-26 | SUBA | MONACO | KR 51 | CL 114A | CL 115 | MANTENIMIENTO | 11010930 | 166907 | 416.36 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-26 | 1 | 1430697.72
2023 | 2023-12-26 | SUBA | MONACO | CL 114A | KR 50 | KR 51 | MANTENIMIENTO | 11010944 | 166939 | 858.76 | 0.25 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-26 | 1 | 5890558.23
2023 | 2023-12-26 | SUBA | SANTA ROSA | KR 70B | CL 102A | CL 103 | MANTENIMIENTO | 11011137 | 168414 | 384.81 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-26 | 1 | 366046.02
2023 | 2023-12-26 | SUBA | SANTA ROSA | KR 70B | CL 103 | CL 105 | MANTENIMIENTO | 11011109 | 168415 | 314.68 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-26 | 1 | 1290410.44
2023 | 2023-12-26 | TEUSAQUILLO | QUINTA PAREDES | CL 24A | KR 44A | KR 45 | MANTENIMIENTO | 13001465 | 182097 | 1175.15 | 0.34 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-26 | 1 | 2654440.32
2023 | 2023-12-26 | TEUSAQUILLO | EL RECUERDO | CL 25C | KR 36 | KR 37 | MANTENIMIENTO | 13001758 | 182167 | 387.16 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-26 | 1 | 1373992.53
2023 | 2023-12-26 | USME | EL VIRREY | KR 8 | CL 91 B SUR | CL 91B S | MANTENIMIENTO | 5004084 | 298942 | 64.22 | 0.02 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-26 | 1 | 261123.26
2023 | 2023-12-26 | USME | EL VIRREY | CL 93 S | KR 9A | KR 9B | MANTENIMIENTO | 5004120 | 299020 | 254.28 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-26 | 1 | 190171.05
2023 | 2023-12-26 | USME | EL VIRREY | CL 93 S | KR 8C | KR 9A | MANTENIMIENTO | 5004141 | 299065 | 304.51 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-26 | 1 | 379676.05
2023 | 2023-12-26 | USME | EL VIRREY | KR 8 | CL 92 S | CL 92ABIS S | MANTENIMIENTO | 5004148 | 299080 | 326.7 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-26 | 1 | 308500
2023 | 2023-12-26 | USME | EL VIRREY | CL 93 S | KR 6A | KR 7 | MANTENIMIENTO | 5004424 | 299762 | 271.11 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-26 | 1 | 209033.72
2023 | 2023-12-26 | USME | EL VIRREY | CL 93 S | KR 6 | KR 6A | MANTENIMIENTO | 5004461 | 299858 | 283.58 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-26 | 1 | 237379.42
2023 | 2023-12-26 | USME | EL VIRREY | CL 93 S | KR 5B | KR 5C | MANTENIMIENTO | 5004567 | 300089 | 267.24 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-26 | 1 | 782766.63
2023 | 2023-12-26 | USME | EL VIRREY | CL 93 S | KR 5A | KR 5B | MANTENIMIENTO | 5004621 | 300200 | 281.37 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-26 | 1 | 427108.26
2023 | 2023-12-26 | USME | EL NUEVO PORTAL | KR 7B E | CL 104 S | CL 105 S | MANTENIMIENTO | 5006915 | 305468 | 222.37 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Sello de Fisuras | 2023-12-26 | 1 | 403364.42
2023 | 2023-12-26 | USME | PUERTA AL LLANO DE USME | CL 108 S | KR 8A E | KR 8ABIS E | MANTENIMIENTO | 5007075 | 305846 | 194.16 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Sello de Fisuras | 2023-12-26 | 1 | 284811.63
2023 | 2023-12-26 | RAFAEL URIBE URIBE | MURILLO TORO | KR 26CBIS | CL 32 S | CL 32A S | MANTENIMIENTO | 18000262 | 410821 | 342.04 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-26 | 1 | 855953.22
2023 | 2023-12-26 | RAFAEL URIBE URIBE | OLAYA | KR 22A | CL 27 S | CL 27A S | MANTENIMIENTO | 18000585 | 411826 | 339.59 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-26 | 1 | 808576.48
2023 | 2023-12-26 | RAFAEL URIBE URIBE | OLAYA | CL 27A S | KR 22 | KR 22A | MANTENIMIENTO | 18000638 | 411977 | 326.36 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-26 | 1 | 1136886.95
2023 | 2023-12-26 | RAFAEL URIBE URIBE | QUIROGA SUR | KR 22 | CL 37 SUR | CL 40 S | MANTENIMIENTO | 18001324 | 413707 | 1141.89 | 0.33 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-26 | 1 | 998249.85
2023 | 2023-12-26 | RAFAEL URIBE URIBE | QUIROGA SUR | KR 22 | CL 40 S | CL 40B S | MANTENIMIENTO | 18001352 | 413754 | 596.67 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-26 | 1 | 282479.43
2023 | 2023-12-26 | RAFAEL URIBE URIBE | QUIROGA SUR | KR 22 | CL 40B S | CL 41B S | MANTENIMIENTO | 18007945 | 413950 | 572.92 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-26 | 1 | 1468856.95
2023 | 2023-12-26 | USME | EL VIRREY | KR 10 | CL 94 S | CL 94BIS S | MANTENIMIENTO | 5007891 | 471359 | 97.99 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-26 | 1 | 189947.21
2023 | 2023-12-26 | USME | EL VIRREY | KR 5 | CL 91 S | CL 91B S | MANTENIMIENTO | 5004542 | 478755 | 87.22 | 0.02 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-26 | 1 | 261123.26
2023 | 2023-12-26 | USME | EL VIRREY | KR 5 | CL 92 S | CL 92A S | MANTENIMIENTO | 5004575 | 478764 | 248.75 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-26 | 1 | 284811.63
2023 | 2023-12-26 | USME | EL VIRREY | KR 5 | CL 92B S | CL 93 S | MANTENIMIENTO | 5004611 | 478777 | 277.66 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-26 | 1 | 308500
2023 | 2023-12-26 | USME | EL VIRREY | CL 93 S | KR 5 | KR 5A | MANTENIMIENTO | 5004619 | 478778 | 209.83 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-26 | 1 | 142515
2023 | 2023-12-26 | USME | EL VIRREY | CL 92B S | KR 4C | KR 5 | MANTENIMIENTO | 5004773 | 478822 | 513.05 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-26 | 1 | 213691.05
2023 | 2023-12-26 | TEUSAQUILLO | NICOLAS DE FEDERMAN | KR 36A | AC 53 | CL 53ABIS | MANTENIMIENTO | 13003006 | 91012223 | 1092.2 | 0 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-26 | 1 | 22614235.91
2023 | 2023-12-26 | USME | CHARALA | KR 1 | SE | CL 91 S | MANTENIMIENTO | 5005454 | 91015885 | 54.8 | 0.02 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-26 | 1 | 213691.05
2023 | 2023-12-26 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | KR 21 | CL 41 | DG 42A | MANTENIMIENTO | 13002908 | 91020247 | 557.89 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-26 | 1 | 1136886.95
2023 | 2023-12-27 | SUBA | MIRANDELA | KR 55A | CL 188 | SE | MANTENIMIENTO | 11011683 | 169894 | 1583.03 | 0.45 | 0 | 0.31 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-12-18 | 9 | 122184460.02
2023 | 2023-12-27 | PUENTE ARANDA | CUNDINAMARCA | CL 19C | KR 34 | KR 35 | MANTENIMIENTO | 16000648 | 189395 | 723.29 | 0.21 | 0 | 0.12 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-22 | 5 | 60910088.05
2023 | 2023-12-27 | CIUDAD BOLIVAR | PERDOMO ALTO | KR 73 | CL 64 S | CL 64A S | MANTENIMIENTO | 19001596 | 443828 | 454.36 | 0.13 | 0 | 0.1 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-26 | 1 | 45200841.51
2023 | 2023-12-27 | USAQUEN | SANTA BIBIANA | KR 21 | CL 105 | CL 106 | MANTENIMIENTO | 1005293 | 137204 | 732.94 | 0.21 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-27 | 1 | 12014086.9
2023 | 2023-12-27 | SUBA | CASABLANCA SUBA | KR 74A | CL 169A | CL 169B | MANTENIMIENTO | 11001381 | 177519 | 1138.98 | 0.33 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-27 | 1 | 2986662.66
2023 | 2023-12-27 | SUBA | PORTALES DEL NORTE | CL 169A | KR 74 A | AK 72 | MANTENIMIENTO | 11001429 | 177522 | 1158.33 | 0.33 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-27 | 1 | 3142395.93
2023 | 2023-12-27 | USME | GRANADA SUR | CL 72A S | KR 14V | KR 14W | MANTENIMIENTO | 5001352 | 292756 | 552.07 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-27 | 1 | 178898.82
2023 | 2023-12-27 | USME | GRANADA SUR | KR 14Y | CL 73BIS S | CL 73A S | MANTENIMIENTO | 5001549 | 293219 | 223.9 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-27 | 1 | 304197.7
2023 | 2023-12-27 | USME | CHUNIZA | CL 89 S | KR 8 | KR 8A | MANTENIMIENTO | 5003698 | 298113 | 149.02 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-27 | 1 | 676853.82
2023 | 2023-12-27 | USME | EL VIRREY | CL 93 S | KR 12 | KR 13 | MANTENIMIENTO | 5004006 | 298793 | 352.09 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-27 | 1 | 582044.87
2023 | 2023-12-27 | USME | EL VIRREY | CL 93 S | KR 8C | KR 8C | MANTENIMIENTO | 5004160 | 299110 | 121.85 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-27 | 1 | 202642.66
2023 | 2023-12-27 | USME | EL VIRREY | CL 93 S | KR 8B | KR 8C | MANTENIMIENTO | 5004184 | 299164 | 222.98 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-27 | 1 | 250074.87
2023 | 2023-12-27 | USME | EL VIRREY | CL 93 S | KR 8A | KR 8B | MANTENIMIENTO | 5004224 | 299262 | 265.22 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-27 | 1 | 202642.66
2023 | 2023-12-27 | USME | EL VIRREY | CL 93 S | KR 8 | KR 8A | MANTENIMIENTO | 5004287 | 299396 | 279.62 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-27 | 1 | 250074.87
2023 | 2023-12-27 | USME | EL VIRREY | CL 93 S | KR 7 | KR 7A | MANTENIMIENTO | 5004389 | 299666 | 272.56 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-27 | 1 | 255234.93
2023 | 2023-12-27 | USME | COMUNEROS | CL 92B S | KR 4ABIS | KR 4C | MANTENIMIENTO | 5004862 | 300695 | 167.55 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-27 | 1 | 250074.87
2023 | 2023-12-27 | USME | COMUNEROS | CL 92B S | KR 4 | KR 4A | MANTENIMIENTO | 5005083 | 301160 | 398.48 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-27 | 1 | 207397.07
2023 | 2023-12-27 | USME | COMUNEROS | CL 91C S | KR 2B | KR 3 | MANTENIMIENTO | 5005372 | 301793 | 139.95 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-27 | 1 | 250074.87
2023 | 2023-12-27 | USME | COMUNEROS | CL 91C S | KR 2ABIS | KR 2B | MANTENIMIENTO | 5005410 | 301883 | 169.04 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-27 | 1 | 250074.87
2023 | 2023-12-27 | USME | COMUNEROS | CL 92B S | KR 2 | KR 2A | MANTENIMIENTO | 5005614 | 302327 | 231.9 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-27 | 1 | 178898.82
2023 | 2023-12-27 | USME | COMUNEROS | CL 92B S | KR 1F | KR 2 | MANTENIMIENTO | 5005647 | 302399 | 278.72 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-27 | 1 | 392316.03
2023 | 2023-12-27 | USME | COMUNEROS | CL 97 S | KR 2B | KR 3 | MANTENIMIENTO | 5005698 | 302507 | 192.46 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-27 | 1 | 202642.66
2023 | 2023-12-27 | USME | COMUNEROS | CL 97 S | KR 2ABIS | KR 2B | MANTENIMIENTO | 5005717 | 302552 | 171.91 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-27 | 1 | 202642.66
2023 | 2023-12-27 | USME | COMUNEROS | CL 97 S | KR 2A | KR 2ABIS | MANTENIMIENTO | 5005735 | 302582 | 198.17 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-27 | 1 | 193134.03
2023 | 2023-12-27 | BOSA | SAN BERNARDINO POTRERITOS | KR 88H | CL 75A S | CL 78 S | MANTENIMIENTO | 7002669 | 357057 | 197.59 | 0.06 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-27 | 1 | 14884141.51
2023 | 2023-12-27 | BOSA | EL RETAZO | DG 69B S | KR 78 C | TV 78I | MANTENIMIENTO | 7006889 | 367432 | 383.03 | 0.11 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-27 | 1 | 14262751.52
2023 | 2023-12-27 | FONTIBON | ATAHUALPA | CL 23B | KR 113 | AK 116 | MANTENIMIENTO | 9000568 | 381428 | 2138.51 | 0.61 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-27 | 1 | 7993085.99
2023 | 2023-12-27 | RAFAEL URIBE URIBE | OLAYA | CL 28 S | KR 19D | KR 19F | MANTENIMIENTO | 18000920 | 412736 | 136.55 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-27 | 1 | 381742.06
2023 | 2023-12-27 | RAFAEL URIBE URIBE | OLAYA | CL 28 S | KR 19BBIS | KR 19C | MANTENIMIENTO | 18000978 | 412876 | 356.38 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-27 | 1 | 523983.22
2023 | 2023-12-27 | RAFAEL URIBE URIBE | OLAYA | CL 28 S | KR 19 B BIS | KR 19BBIS | MANTENIMIENTO | 18001014 | 412956 | 135.52 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-27 | 1 | 369982.06
2023 | 2023-12-27 | RAFAEL URIBE URIBE | OLAYA | CL 28 S | KR 19 | KR 19B | MANTENIMIENTO | 18001081 | 413125 | 303.31 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-27 | 1 | 381742.06
2023 | 2023-12-27 | RAFAEL URIBE URIBE | OLAYA | CL 28 S | KR 18C | KR 19 | MANTENIMIENTO | 18001119 | 413208 | 303.62 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-27 | 1 | 523983.22
2023 | 2023-12-27 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN JOSE SUR | KR 12B | CL 22 S | CL 22A S | MANTENIMIENTO | 18001276 | 413587 | 601.65 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-27 | 1 | 855953.22
2023 | 2023-12-27 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN JOSE SUR | KR 12B | CL 22B S | CL 22BBIS S | MANTENIMIENTO | 18001315 | 413674 | 140.08 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-27 | 1 | 571415.43
2023 | 2023-12-27 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN JOSE SUR | KR 12B | CL 22BBIS S | CL 23 S | MANTENIMIENTO | 18001362 | 413790 | 313.2 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-27 | 1 | 666279.85
2023 | 2023-12-27 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN JOSE SUR | KR 12B | CL 23A S | CL 24 S | MANTENIMIENTO | 18001466 | 414062 | 336.8 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-27 | 1 | 1093114.27
2023 | 2023-12-27 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN JOSE SUR | KR 12HBIS | CL 26B S | CL 27 S | MANTENIMIENTO | 18001520 | 414210 | 273.84 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-27 | 1 | 761144.27
2023 | 2023-12-27 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN JOSE SUR | KR 12B | CL 24 S | CL 25 S | MANTENIMIENTO | 18001525 | 414227 | 410.7 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-27 | 1 | 855953.22
2023 | 2023-12-27 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN JOSE SUR | KR 12B | CL 25 S | CL 26 S | MANTENIMIENTO | 18001585 | 414399 | 349.22 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-27 | 1 | 855953.22
2023 | 2023-12-27 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN JOSE SUR | KR 12B | CL 26 S | CL 26A S | MANTENIMIENTO | 18001634 | 414591 | 347.27 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-27 | 1 | 1093114.27
2023 | 2023-12-27 | CIUDAD BOLIVAR | JERUSALEN | CL 69D S | KR 45BIS | KR 45B | MANTENIMIENTO | 19004112 | 448802 | 92.98 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Juntas | 2023-12-27 | 1 | 1595705.08
2023 | 2023-12-27 | CIUDAD BOLIVAR | ARBORIZADORA ALTA II | CL 69D S | TV 42C | TV 43 | MANTENIMIENTO | 19015286 | 449666 | 233.76 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Grietas | 2023-12-27 | 1 | 303906.97
2023 | 2023-12-27 | RAFAEL URIBE URIBE | OLAYA | CL 28 S | KR 19B | KR 19BBIS | MANTENIMIENTO | 18006899 | 472799 | 221.1 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-27 | 1 | 381742.06
2023 | 2023-12-27 | USME | EL VIRREY | CL 93 S | KR 7B | KR 8 | MANTENIMIENTO | 5004329 | 299498 | 304.18 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-27 | 1 | 344883.82
2023 | 2023-12-27 | USME | EL VIRREY | KR 8 | CL 92ABIS S | CL 92B S | MANTENIMIENTO | 5007897 | 471364 | 209.01 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-27 | 1 | 446494.33
2023 | 2023-12-27 | USME | EL VIRREY | CL 93 S | KR 7A | KR 7B | MANTENIMIENTO | 5004364 | 299591 | 283.66 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-27 | 1 | 250074.87
2023 | 2023-12-28 | KENNEDY | JORGE URIBE BOTERO | CL 49 SUR | KR 81 J | KR 82 | MANTENIMIENTO | 8006136 | 24607 | 683.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | ESPACIO PUBLICO | IMVI-PR-013(EP) - VP | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-10-24 | 65 | 216952018.67
2023 | 2023-12-28 | CHAPINERO | BOSQUE CALDERON | CL 59 | KR 4A | KR 5 | MANTENIMIENTO | 2001569 | 142790 | 209.25 | 0.06 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-12-21 | 7 | 44812431.34
2023 | 2023-12-28 | ENGATIVA | BOLIVIA | KR 106 | CL 81 | CL 81A | MANTENIMIENTO | 10001008 | 163074 | 681.3 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-28 | 1 | 2042516.14
2023 | 2023-12-28 | ENGATIVA | GARCES NAVAS | KR 109A | CL 77 | CL 77A | MANTENIMIENTO | 10001527 | 163302 | 194.77 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-28 | 1 | 901620.65
2023 | 2023-12-28 | ENGATIVA | GARCES NAVAS | KR 109A | CL 77A | CL 77B | MANTENIMIENTO | 10001487 | 163303 | 192.8 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-28 | 1 | 873205.7
2023 | 2023-12-28 | ENGATIVA | GARCES NAVAS | KR 109A | CL 77B | CL 77C | MANTENIMIENTO | 10001438 | 163304 | 182.72 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-28 | 1 | 1299984.65
2023 | 2023-12-28 | ENGATIVA | GARCES NAVAS | KR 109A | CL 77C | CL 77D | MANTENIMIENTO | 10001411 | 163306 | 196.7 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-28 | 1 | 1145983.49
2023 | 2023-12-28 | ENGATIVA | GARCES NAVAS | KR 109A | CL 77D | CL 77DBIS | MANTENIMIENTO | 10001369 | 163307 | 190.79 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-28 | 1 | 1010720.28
2023 | 2023-12-28 | ENGATIVA | GARCES NAVAS | KR 109A | CL 77DBIS | CL 78A | MANTENIMIENTO | 10001318 | 163308 | 178.91 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-28 | 1 | 906402.7
2023 | 2023-12-28 | ENGATIVA | GARCES NAVAS | KR 109A | CL 78A | CL 78B | MANTENIMIENTO | 10001266 | 163309 | 233.41 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-28 | 1 | 814013.49
2023 | 2023-12-28 | ENGATIVA | EL MUELLE | KR 105C | CL 67 | CL 67B | MANTENIMIENTO | 10005658 | 164757 | 128.69 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-28 | 1 | 747606.79
2023 | 2023-12-28 | ENGATIVA | EL MUELLE | KR 105C | CL 67B | CL 67C | MANTENIMIENTO | 10005608 | 164758 | 156.37 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-28 | 1 | 889847.95
2023 | 2023-12-28 | ENGATIVA | SABANA DEL DORADO | CL 63F | KR 121A | TV 123 | MANTENIMIENTO | 10001729 | 166014 | 237.96 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Sello de Fisuras | 2023-12-28 | 1 | 1299984.65
2023 | 2023-12-28 | SUBA | TIBABUYES UNIVERSAL | CL 137 | KR 128B | KR 128C | MANTENIMIENTO | 11003485 | 174475 | 297.9 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-28 | 1 | 784398.27
2023 | 2023-12-28 | PUENTE ARANDA | CUNDINAMARCA | CL 19C | KR 33 | KR 34 | MANTENIMIENTO | 16000726 | 189394 | 664.02 | 0.19 | 0 | 0.04 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-27 | 1 | 21058536.75
2023 | 2023-12-28 | SAN CRISTOBAL | SANTA INES SUR | DG 32C S | DG 32BBIS S | CL 32B S | MANTENIMIENTO | 4002807 | 206685 | 571.77 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Juntas | 2023-12-28 | 1 | 1213803.08
2023 | 2023-12-28 | USME | DANUBIO | DG 57A S | CL 56B S | TV 3B | MANTENIMIENTO | 5000274 | 290613 | 212.91 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Juntas | 2023-12-28 | 1 | 865239.65
2023 | 2023-12-28 | USME | MARICHUELA | CL 76 S | KR 14A | KR 14B | MANTENIMIENTO | 5002257 | 294888 | 257.92 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-28 | 1 | 786503.27
2023 | 2023-12-28 | USME | MARICHUELA | KR 14F | CL 76B S | CL 77 S | MANTENIMIENTO | 5002557 | 295592 | 975.96 | 0.28 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-28 | 1 | 682013.88
2023 | 2023-12-28 | USME | MARICHUELA | KR 14F | CL 77 S | CL 84 S | MANTENIMIENTO | 5002752 | 295984 | 698.42 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-28 | 1 | 252488.76
2023 | 2023-12-28 | USME | MARICHUELA | KR 14I | DG 91 S | DG 91 A SUR | MANTENIMIENTO | 5002944 | 296334 | 177.01 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-28 | 1 | 248035.16
2023 | 2023-12-28 | USME | MARICHUELA | KR 14L | DG 91 S | DG 91A S | MANTENIMIENTO | 5002953 | 296362 | 243.59 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-28 | 1 | 350043.88
2023 | 2023-12-28 | USME | GRAN YOMASA | KR 14ABIS | CL 78 S | CL 84 S | MANTENIMIENTO | 5002994 | 296455 | 1412.44 | 0.4 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-28 | 1 | 186800.22
2023 | 2023-12-28 | USME | MARICHUELA | DG 92 S | KR 14IBIS | CL 92BIS S | MANTENIMIENTO | 5003144 | 296742 | 148.75 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-28 | 1 | 169823.67
2023 | 2023-12-28 | USME | MARICHUELA | DG 92 S | CL 92BIS S | KR 14J | MANTENIMIENTO | 5003154 | 296769 | 164.56 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-28 | 1 | 184058.88
2023 | 2023-12-28 | USME | CHUNIZA | KR 6 | CL 87A S | CL 88 S | MANTENIMIENTO | 5003717 | 298155 | 455.89 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-28 | 1 | 278923.3
2023 | 2023-12-28 | USME | CHUNIZA | KR 8 | CL 89B S | CL 90 S | MANTENIMIENTO | 5003804 | 298344 | 197.42 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-28 | 1 | 205762.01
2023 | 2023-12-28 | USME | CHUNIZA | KR 6 | CL 88 S | CL 89 S | MANTENIMIENTO | 5003868 | 298484 | 677.1 | 0.19 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-28 | 1 | 329265.22
2023 | 2023-12-28 | USME | CHUNIZA | CL 89 S | KR 5B | KR 5C | MANTENIMIENTO | 5003938 | 298622 | 213.88 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-28 | 1 | 278923.3
2023 | 2023-12-28 | USME | PUERTA AL LLANO DE USME | KR 7D E | CL 102 S | CL 103 S | MANTENIMIENTO | 5006809 | 305222 | 155.95 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-28 | 1 | 352785.22
2023 | 2023-12-28 | USME | PUERTA AL LLANO DE USME | CL 103 S | KR 7B E | KR 7D E | MANTENIMIENTO | 5006817 | 305240 | 243.83 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-28 | 1 | 247236.6
2023 | 2023-12-28 | USME | EL NUEVO PORTAL II | KR 7H E | CL 103 S | CL 104 S | MANTENIMIENTO | 5006825 | 305258 | 159.13 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-28 | 1 | 148876.64
2023 | 2023-12-28 | USME | PUERTA AL LLANO DE USME | KR 7D E | CL 103 S | CL 104 S | MANTENIMIENTO | 5006845 | 305309 | 115.62 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-28 | 1 | 210544.06
2023 | 2023-12-28 | USME | EL NUEVO PORTAL II | KR 8A E | CL 105 S | CL 105A S | MANTENIMIENTO | 5006854 | 305330 | 183.86 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-28 | 1 | 163111.85
2023 | 2023-12-28 | USME | EL NUEVO PORTAL II | KR 7H E | CL 104 S | CL 105 S | MANTENIMIENTO | 5006856 | 305336 | 157.25 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-28 | 1 | 153603.22
2023 | 2023-12-28 | USME | PUERTA AL LLANO DE USME | CL 105A S | KR 7G E | KR 7H E | MANTENIMIENTO | 5006896 | 305420 | 232.35 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-28 | 1 | 352785.22
2023 | 2023-12-28 | USME | PUERTA AL LLANO DE USME | CL 105A S | KR 7F E | KR 7G E | MANTENIMIENTO | 5006908 | 305450 | 221.17 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-28 | 1 | 206702.71
2023 | 2023-12-28 | BOSA | SAN PABLO BOSA | TV 80H | CL 68B S | CL 69 S | MANTENIMIENTO | 7005992 | 365226 | 345.4 | 0.1 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-28 | 1 | 5158126.45
2023 | 2023-12-28 | BOSA | SAN PABLO BOSA | TV 80H | CL 69 S | KR 80H | MANTENIMIENTO | 7006064 | 365411 | 591.47 | 0.17 | 0 | 0.01 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-28 | 1 | 4682961.07
2023 | 2023-12-28 | BOSA | EL RETAZO | DG 69B S | TV 80G | KR 80H | MANTENIMIENTO | 7006123 | 365566 | 270.48 | 0.08 | 0 | 0.03 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-28 | 1 | 15471743.51
2023 | 2023-12-28 | BOSA | EL RETAZO | DG 69 B SUR | KR 80 G | TV 80 G | MANTENIMIENTO | 7009861 | 900833 | 301.51 | 0.09 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-28 | 1 | 16129048.61
2023 | 2023-12-28 | KENNEDY | HIPOTECHO | AK 72 | AC 6 | CL 6B | MANTENIMIENTO | 8004500 | 91026860 | 2272.7 | 0.65 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-12-28 | 1 | 19636916.15
2023 | 2023-12-28 | USME | MARICHUELA | KR 14 I | DG 91 B SUR | DG 92 SUR | MANTENIMIENTO | 5003125 | 296709 | 253.81 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-28 | 1 | 257976.27
2023 | 2023-12-29 | KENNEDY | JORGE URIBE BOTERO | CL 51A SUR | KR 84 | KR 85 | MANTENIMIENTO | 8014012 | 9205739801 | 1234.24 | 0.35 | 0 | 0.35 | ESPACIO PUBLICO | IMVI-PR-012 | Construcción | 2023-11-25 | 34 | 84798992.7
2023 | 2023-12-29 | KENNEDY | PROVIVIENDA OCCIDENTAL | KR 72H | CL 37D S | CL 38 S | MANTENIMIENTO | 8009350 | 148604 | 1299.76 | 0.37 | 0 | 0.16 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-22 | 7 | 117825617.94
2023 | 2023-12-29 | PUENTE ARANDA | LA ASUNCION | KR 32C | CL 1D | CL 1F | MANTENIMIENTO | 16003080 | 186782 | 399 | 0.11 | 0 | 0.11 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2023-12-23 | 6 | 111540498.51
2023 | 2023-12-29 | CIUDAD BOLIVAR | SANTA VIVIANA | DG 75F S | CL 75F S | TV 76BIS | MANTENIMIENTO | 19014953 | 446594 | 211.55 | 0.06 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-12-27 | 2 | 20853612.17
2023 | 2023-12-29 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | KR 9 | CL 59BIS | CL 60 | MANTENIMIENTO | 2001501 | 141879 | 466.15 | 0.13 | 0 | 0.05 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | IMVI-PR-003 | Parcheo-Bacheo | 2023-12-28 | 1 | 36409203.72
2023 | 2023-12-29 | BOSA | SAN PABLO BOSA | DG 69B S | TV 80G | TV 80 H | MANTENIMIENTO | 7006123 | 365568 | 276.27 | 0.08 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-28 | 1 | 57541615.59
2023 | 2023-12-29 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | KR 9 | CL 60 | CL 59 | MANTENIMIENTO | 2001501 | 7724 | 231.63 | 0.07 | 0 | 0.07 | ESPACIO PUBLICO | IMVI-PR-013 (EP) | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 2023-12-29 | 1 | 846611.32
2023 | 2023-12-29 | CHAPINERO | SUCRE | KR 13BIS | CL 42A | CL 43 | MANTENIMIENTO | 2002014 | 141849 | 207.17 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-29 | 1 | 317612.13
2023 | 2023-12-29 | CHAPINERO | SUCRE | CL 42A | KR 13 | KR 13BIS | MANTENIMIENTO | 2002020 | 142644 | 259.41 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-29 | 1 | 1010022.55
2023 | 2023-12-29 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | CL 58 | KR 13 | AK 14 | MANTENIMIENTO | 2001541 | 142781 | 980.53 | 0.28 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-29 | 1 | 2356864.34
2023 | 2023-12-29 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | CL 62 | KR 13 | KR 13A | MANTENIMIENTO | 2001376 | 142839 | 445.13 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-29 | 1 | 815567.13
2023 | 2023-12-29 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | CL 62 | KR 13A | AK 14 | MANTENIMIENTO | 2001368 | 142840 | 386.92 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-29 | 1 | 697014.34
2023 | 2023-12-29 | ENGATIVA | BOSQUE POPULAR | CL 63BIS | KR 69A | KR 69C | MANTENIMIENTO | 10009646 | 157184 | 390.51 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-29 | 1 | 612134.37
2023 | 2023-12-29 | ENGATIVA | BELLAVISTA OCCIDENTAL | KR 68H | CL 67BBIS | CL 68A | MANTENIMIENTO | 10008913 | 157297 | 499.29 | 0.14 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-29 | 1 | 1143286.37
2023 | 2023-12-29 | ENGATIVA | METROPOLIS | KR 68C | CL 78 | CL 78BIS | MANTENIMIENTO | 10008057 | 157748 | 418.83 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Sello de Fisuras | 2023-12-29 | 1 | 1360954.34
2023 | 2023-12-29 | ENGATIVA | LAS FERIAS | CL 73BIS | KR 68G | KR 68H | MANTENIMIENTO | 10008432 | 158084 | 510.51 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-29 | 1 | 849239.95
2023 | 2023-12-29 | ENGATIVA | SANTA CECILIA | KR 77C | CL 52ABIS | CL 52ABISA | MANTENIMIENTO | 10008957 | 158528 | 187.38 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-29 | 1 | 564702.16
2023 | 2023-12-29 | ENGATIVA | TABORA | KR 77B | CL 74BIS | CL 74A | MANTENIMIENTO | 10006798 | 160132 | 417.83 | 0.12 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-29 | 1 | 683254.95
2023 | 2023-12-29 | ENGATIVA | EL MUELLE | KR 105C | CL 64B | CL 64C | MANTENIMIENTO | 10006060 | 164748 | 190.76 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-29 | 1 | 716451.95
2023 | 2023-12-29 | ENGATIVA | EL MUELLE | KR 105C | CL 64C | CL 64D | MANTENIMIENTO | 10006016 | 164749 | 195.11 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-29 | 1 | 659511.11
2023 | 2023-12-29 | ENGATIVA | EL MUELLE | KR 105C | CL 65A | CL 65B | MANTENIMIENTO | 10005846 | 164753 | 166.02 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-29 | 1 | 612134.37
2023 | 2023-12-29 | PUENTE ARANDA | CUNDINAMARCA | CL 19B | KR 33 | KR 34 | MANTENIMIENTO | 16000775 | 189390 | 1055.29 | 0.3 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-29 | 1 | 12344697.2
2023 | 2023-12-29 | PUENTE ARANDA | CUNDINAMARCA | CL 19B | KR 35 | AK 36 | MANTENIMIENTO | 16000623 | 189392 | 830.99 | 0.24 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-29 | 1 | 9110903.67
2023 | 2023-12-29 | SAN CRISTOBAL | GRANADA SUR | KR 6 | CL 22 S | CL 22A S | MANTENIMIENTO | 4000590 | 201677 | 811.94 | 0.23 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Juntas | 2023-12-29 | 1 | 374358.5
2023 | 2023-12-29 | SAN CRISTOBAL | GRANADA SUR | KR 6 | CL 22A S | CL 22C S | MANTENIMIENTO | 4000618 | 201759 | 386.65 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Juntas | 2023-12-29 | 1 | 307196.5
2023 | 2023-12-29 | SAN CRISTOBAL | GRANADA SUR | KR 6 | CL 22C S | CL 23 S | MANTENIMIENTO | 4000651 | 201845 | 631.95 | 0.18 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Juntas | 2023-12-29 | 1 | 373238.5
2023 | 2023-12-29 | SAN CRISTOBAL | GRANADA SUR | KR 6 | CL 23 S | CL 24 S | MANTENIMIENTO | 4000682 | 201931 | 517.18 | 0.15 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Juntas | 2023-12-29 | 1 | 309436.5
2023 | 2023-12-29 | SAN CRISTOBAL | VEINTE DE JULIO | KR 6 | CL 24A S | CL 25 S | MANTENIMIENTO | 4000730 | 202066 | 314.24 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Juntas | 2023-12-29 | 1 | 385497.08
2023 | 2023-12-29 | SAN CRISTOBAL | VEINTE DE JULIO | KR 6 | CL 24 S | CL 24A S | MANTENIMIENTO | 4007320 | 471195 | 293.38 | 0.08 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Juntas | 2023-12-29 | 1 | 242834.5
2023 | 2023-12-29 | CANDELARIA | CENTRO ADMINISTRATIVO | KR 7 | CL 10 | CL 11 | MANTENIMIENTO | 17000470 | 20010567 | 1444.43 | 0.41 | 0 | 0.41 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 2023-12-29 | 1 | 3281244.04
2023 | 2023-12-29 | CANDELARIA | LA CATEDRAL | AK 7 | CL 11 | CL 12 | MANTENIMIENTO | 17000126 | 20011592 | 1699.75 | 0.49 | 0 | 0.49 | ESPACIO PUBLICO | IMVI-PR-013 (EP) | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 2023-12-29 | 1 | 26405126.42
2023 | 2023-12-29 | CANDELARIA | LA CATEDRAL | KR 7 | CL 12C | CL 13 | MANTENIMIENTO | 17000601 | 20012000 | 869.58 | 0.25 | 0 | 0.25 | ESPACIO PUBLICO | IMVI-PR-013 (EP) | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 2023-12-29 | 1 | 6119424.19
2023 | 2023-12-29 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | CL 60 | KR 7 | KR 9 | MANTENIMIENTO | 2003407 | 92055023 | 1075.7 | 0.31 | 0 | 0.31 | ESPACIO PUBLICO | IMVI-PR-013 (EP) | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 2023-12-29 | 1 | 1186149.88
2023 | 2023-12-29 | USME | PORVENIR | KR 7H | CL 65 S | CL 65D S | MANTENIMIENTO | 5000387 | 290841 | 1406.25 | 0.4 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-29 | 1 | 583760.1
2023 | 2023-12-29 | USME | PORVENIR | KR 7H | CL 65D S | CL 65G S | MANTENIMIENTO | 5000418 | 290916 | 217.09 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-29 | 1 | 350043.88
2023 | 2023-12-29 | USME | SAN JUAN BAUTISTA | CL 74BBIS S | KR 14R | KR 14T | MANTENIMIENTO | 5002017 | 294428 | 324.33 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-29 | 1 | 156345.67
2023 | 2023-12-29 | USME | EL BOSQUE CENTRAL I | CL 88 S | KR 8BIS E | KR 8A E | MANTENIMIENTO | 5010238 | 298140 | 441.05 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-29 | 1 | 352785.22
2023 | 2023-12-29 | USME | CHARALA | CL 89 S | KR 1 | KR 2 | MANTENIMIENTO | 5004214 | 299241 | 177.68 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-29 | 1 | 230787.6
2023 | 2023-12-29 | USME | EL PROGRESO USME | KR 2 E | CL 90BIS S | SE | MANTENIMIENTO | 5005179 | 301361 | 68.46 | 0.02 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-29 | 1 | 177187.64
2023 | 2023-12-29 | USME | SERRANIAS I | CL 97 S | KR 3 B | KR 3F | MANTENIMIENTO | 5005623 | 302351 | 582.32 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-29 | 1 | 444908.3
2023 | 2023-12-29 | USME | SERRANIAS I | CL 97 S | KR 3 | KR 3B | MANTENIMIENTO | 5005666 | 302444 | 400.91 | 0.11 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-29 | 1 | 203777.88
2023 | 2023-12-29 | USME | EL PROGRESO USME | CL 91 S | KR 2 E | KR 2A E | MANTENIMIENTO | 5005713 | 302540 | 258.32 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-29 | 1 | 352785.22
2023 | 2023-12-29 | USME | EL NUEVO PORTAL | CL 97B S | KR 7 E | KR 7A E | MANTENIMIENTO | 5005950 | 303080 | 89.27 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-29 | 1 | 203110.93
2023 | 2023-12-29 | USME | EL NUEVO PORTAL | CL 97B S | KR 7C E | KR 7D E | MANTENIMIENTO | 5005978 | 303158 | 112 | 0.03 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-29 | 1 | 142768.52
2023 | 2023-12-29 | USME | EL NUEVO PORTAL | DG 98BIS S | KR 5B E | KR 6F E | MANTENIMIENTO | 5006450 | 304331 | 937.88 | 0.27 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-29 | 1 | 449316.27
2023 | 2023-12-29 | USME | EL NUEVO PORTAL | KR 6F E | DG 98BIS S | DG 98A S | MANTENIMIENTO | 5006481 | 304406 | 242.56 | 0.07 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-29 | 1 | 150063.94
2023 | 2023-12-29 | USME | EL NUEVO PORTAL | KR 6F E | DG 98C S | DG 99 S | MANTENIMIENTO | 5006575 | 304673 | 149.51 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-29 | 1 | 245282.72
2023 | 2023-12-29 | USME | EL NUEVO PORTAL | KR 6F E | DG 100B S | DG 100C S | MANTENIMIENTO | 5006687 | 304943 | 169.74 | 0.05 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-29 | 1 | 265771.6
2023 | 2023-12-29 | USME | EL NUEVO PORTAL | KR 6F E | CL 102 S | CL 104 S | MANTENIMIENTO | 5006822 | 305249 | 152.46 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-29 | 1 | 202322.36
2023 | 2023-12-29 | USME | BOLONIA | KR 11BIS E | CL 81B S | CL 81BBIS S | MANTENIMIENTO | 5010336 | 901760 | 226.06 | 0.06 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-29 | 1 | 160370.51
2023 | 2023-12-29 | USME | LA FISCALA NORTE | Kr1BISA S | DG59 S | 59 S | MANTENIMIENTO | 5009644 | 91016584 | 75.35 | 0.02 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-29 | 1 | 207802.72
2023 | 2023-12-29 | USME | DANUBIO II | KR 1 | CL 55A S | CL 55B S | MANTENIMIENTO | 5000234 | 91016585 | 128.74 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-29 | 1 | 203777.88
2023 | 2023-12-29 | USME | BOLONIA I | CL 81B S | KR 11BIS E | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 5010337 | 91017218 | 1139.48 | 0.33 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-29 | 1 | 1197526.55
2023 | 2023-12-29 | USME | BOLONIA I | CL 81 B SUR | Sin Establecer | KR 11 F ESTE | MANTENIMIENTO | 5009152 | 91022201 | 337.48 | 0.1 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-29 | 1 | 492340.51
2023 | 2023-12-30 | KENNEDY | LA CAMPINA | KR 72H | CL 39A S | CL 39B S | MANTENIMIENTO | 8009980 | 148611 | 466.36 | 0.13 | 0 | 0.02 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-12-21 | 9 | 14879861.87
2023 | 2023-12-30 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | CL 54 | AK 7 | KR 9 | MANTENIMIENTO | 2001709 | 142724 | 581.47 | 0.17 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-30 | 1 | 3298573.39
2023 | 2023-12-30 | CHAPINERO | BOSQUE CALDERON | CL 57 | AK 3 | KR 3 D | MANTENIMIENTO | 2001658 | 142750 | 556.32 | 0.16 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Sello de Fisuras | 2023-12-30 | 1 | 1132012.96
2023 | 2023-12-30 | ENGATIVA | LAS FERIAS OCCIDENTAL | CL 79A | KR 69T | KR 69TBIS | MANTENIMIENTO | 10007212 | 158296 | 455.32 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-30 | 1 | 1105990.98
2023 | 2023-12-30 | ENGATIVA | TABORA | KR 77B | Sin Establecer | CL 73 | MANTENIMIENTO | 10007009 | 160121 | 456.08 | 0.13 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-30 | 1 | 878170.19
2023 | 2023-12-30 | ENGATIVA | TABORA | KR 77B | CL 73A | CL 74 | MANTENIMIENTO | 10006882 | 160130 | 306.12 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-30 | 1 | 735873.56
2023 | 2023-12-30 | ENGATIVA | SANTA MARIA | CL 77A | KR 72BIS | KR 73 | MANTENIMIENTO | 10006805 | 160346 | 329.15 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-30 | 1 | 1150974.75
2023 | 2023-12-30 | ENGATIVA | AUTOPISTA MEDELLIN | DG 82 | CL 81H | TV 79C | MANTENIMIENTO | 10005223 | 162365 | 157.14 | 0.04 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Conservacion | Sello de Fisuras | 2023-12-30 | 1 | 1850336.35
2023 | 2023-12-30 | CIUDAD BOLIVAR | PERDOMO ALTO | KR 72 | DG 62G S | CL 63 S | MANTENIMIENTO | 19001365 | 443230 | 562.52 | 0.16 | 0 | 0.06 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Parcheo-Bacheo | 2023-09-08 | 113 | 40789203.59
2023 | 2023-12-30 | ENGATIVA | PARIS | KR 89A | CL 76 | CL 76A | REHABILITACIÓN | 10005114 | 160576 | 1111.11 | 0.32 | 0 | 0.32 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Vías Participativas | Rehabilitación Flexible | 2023-10-30 | 61 | 587036886.42
2023 | 2023-12-30 | ENGATIVA | BOYACA | CL 67 | KR 77BIS | KR 77A | MANTENIMIENTO | 10007841 | 159735 | 300.46 | 0.09 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Vías Participativas | Sello de Fisuras | 2023-12-30 | 1 | 612134.37
2023 | 2023-12-26 | USME | EL NUEVO PORTAL II | CL 105A S | KR 7H E | KR 8A E | MANTENIMIENTO | 5006885 | 305396 | 685.3 | 0.2 | 0 | 0 | Infraestructura y Gestión de Tránsito | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-26 | 1 | 403364.42
2024 | 2024-01-01 | USME | PUERTA AL LLANO DE USME | KR 8A E | CL 107 S | CL 108 S | MANTENIMIENTO | 5007076 | 305849 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-28 | 4 | 169823.67
2024 | 2024-01-01 | USME | COMUNEROS | CL 92B S | KR 3D | KR 4 | MANTENIMIENTO | 5007884 | 471352 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-27 | 5 | 155210.45
2024 | 2024-01-02 | USME | COMUNEROS | KR 2 | CL 92B S | CL 97 S | MANTENIMIENTO | 5005756 | 302639 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2023-12-27 | 6 | 454068.5
2024 | 2024-01-02 | USAQUEN | SANTA BIBIANA | KR 21 | CL 103 | CL 103A | MANTENIMIENTO | 1005520 | 137200 | 76 | 0.22 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas-Plan100 Dias | Parcheo | 02/01/2024 | 1 | 14480141.45
2024 | 2024-01-02 | PUENTE ARANDA | ALCALA | CL 28 S | KR 52 | KR 52A | MANTENIMIENTO | 16002725 | 186063 | 106.6 | 0.13 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 02/01/2024 | 1 | 10971472.85
2024 | 2024-01-02 | CIUDAD BOLIVAR | PERDOMO ALTO | KR 73 | CL 63A S | CL 64 S | MANTENIMIENTO | 19001549 | 443712 | 392.8 | 0.13 | 0 | 0.11 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas-Plan100 Dias | Parcheo | 2023-12-27 | 6 | 40923779.92
2024 | 2024-01-02 | CIUDAD BOLIVAR | LAGUNITAS | CL 94 S | KR 18D | KR 18 F | MANTENIMIENTO | 19012812 | 465535 | 1000 | 0.29 | 0 | 0.29 | MANTENIMIENTO VIAS RURALES | RURALIDAD | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-12-04 | 29 | 135009956.81
2024 | 2024-01-02 | BOSA | EL CORZO | AC 54 S | KR 90 B | KR 91A | MANTENIMIENTO | 7008209 | 471591 | 496.4 | 0.14 | 0 | 0.14 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-11-14 | 49 | 61214653.09
2024 | 2024-01-02 | BOSA | EL CORZO | AC 54 S | KR 90 A | KR 90 B | MANTENIMIENTO | 7008210 | 605058 | 474.5 | 0.14 | 0 | 0.14 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-11-20 | 43 | 37697467.87
2024 | 2024-01-02 | BOSA | EL CORZO | AC 54 S | KR 90 | KR 90A | MANTENIMIENTO | 7008211 | 605061 | 518.3 | 0.15 | 0 | 0.15 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-11-20 | 43 | 55941872.04
2024 | 2024-01-02 | USAQUEN | LA PRADERA NORTE | AK 15 | CL 163A | CL 163B | MANTENIMIENTO | 1008349 | 2503963 | 71.58 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo | 2023-12-21 | 12 | 10180055.44
2024 | 2024-01-02 | USAQUEN | LA PRADERA NORTE | AK 15 | CL 163B | CL 164 | MANTENIMIENTO | 1008348 | 34010338 | 201.59 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo | 2023-12-11 | 22 | 51835276.76
2024 | 2024-01-02 | USAQUEN | SAN ANTONIO NOROCCIDENTAL | KR 19 | CL 174 | DG 182 | MANTENIMIENTO | 1008345 | 34013816 | 1874.83 | 0.54 | 0.63 | 0.54 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo | 02/01/2024 | 1 | 269832891.99
2024 | 2024-01-02 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | CL 22J | KR 112A | KR 112 | MANTENIMIENTO | 9000733 | 34014390 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | LCLECLSC | 2023-12-18 | 15 | 812024.74
2024 | 2024-01-02 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | KR 112 | CL 22K | CL 23 | MANTENIMIENTO | 9000695 | 34014391 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | LCLECLSCLSV | 2023-12-18 | 15 | 726286.81
2024 | 2024-01-02 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | KR 112 | CL 23B | CL 23C | MANTENIMIENTO | 9000612 | 34014393 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | LCLECLSCLSV | 2023-12-18 | 15 | 731563.89
2024 | 2024-01-02 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | KR 112 | CL 23C | CL 23D | MANTENIMIENTO | 9000595 | 34014394 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | LCLECLSCLSV | 2023-12-18 | 15 | 1048256.72
2024 | 2024-01-02 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | null | null | null | MANTENIMIENTO | 9000732 | 34014395 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | LCLSC | 2023-12-19 | 14 | 1350953.52
2024 | 2024-01-02 | FONTIBON | SABANA GRANDE | null | null | null | MANTENIMIENTO | 9002553 | 35002717 | 0 | 0.11 | 0.13 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | LCLECLSV | 2023-12-20 | 13 | 1904085.99
2024 | 2024-01-02 | FONTIBON | SABANA GRANDE | null | null | null | MANTENIMIENTO | 9002615 | 35002719 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | LCLECLSV | 2023-12-20 | 13 | 1457287.12
2024 | 2024-01-02 | FONTIBON | SABANA GRANDE | null | null | null | MANTENIMIENTO | 9002462 | 35002721 | 0 | 0.15 | 0.19 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | LCLECLSV | 2023-12-19 | 14 | 1908045.99
2024 | 2024-01-03 | CHAPINERO | EL NOGAL | KR 9 | CL 79B | CL 80 | MANTENIMIENTO | 2000901 | 141918 | 112 | 0.06 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 03/01/2024 | 1 | 20445117.32
2024 | 2024-01-03 | CHAPINERO | EL NOGAL | KR 9 | CL 82 | AC 82 | MANTENIMIENTO | 2000829 | 141922 | 143.17 | 0.19 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 03/01/2024 | 1 | 19593612.57
2024 | 2024-01-04 | BOSA | EL CORZO | AC 54 S | KR 91A | KR 91B | MANTENIMIENTO | 7000598 | 351504 | 438 | 0.13 | 0 | 0.13 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-11-15 | 50 | 64857455.78
2024 | 2024-01-05 | LOS MARTIRES | LA PEPITA | KR 21 | CL 9 | CL 9BIS | MANTENIMIENTO | 14000686 | 183208 | 217.4 | 0.1 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas-Plan100 Dias | Parcheo | 04/01/2024 | 1 | 26768978.17
2024 | 2024-01-06 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | KR 9 | CL 57 | CL 58BIS | MANTENIMIENTO | 2001570 | 141876 | 290.6 | 0.17 | 0 | 0.08 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/sello de fisuras | 2023-12-28 | 9 | 39604029.93
2024 | 2024-01-06 | PUENTE ARANDA | PENSILVANIA | KR 34 | CL 10 | CL 11A | MANTENIMIENTO | 16001786 | 188799 | 626.03 | 0.81 | 0 | 0.18 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas-Plan100 Dias | Parcheo/sello de fisuras | 02/01/2024 | 4 | 78125805.87
2024 | 2024-01-06 | PUENTE ARANDA | PENSILVANIA | KR 34 | CL 12A | CL 12B | MANTENIMIENTO | 16001480 | 188802 | 87.98 | 0.12 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas-Plan100 Dias | Parcheo/sello de fisuras | 02/01/2024 | 4 | 15828226.06
2024 | 2024-01-06 | PUENTE ARANDA | ESTACION CENTRAL | KR 34 | AC 13 | CL 15 | MANTENIMIENTO | 16001315 | 188806 | 255.12 | 0.52 | 0 | 0.07 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas-Plan100 Dias | Parcheo/sello de fisuras | 02/01/2024 | 4 | 34486554.25
2024 | 2024-01-06 | PUENTE ARANDA | PENSILVANIA | KR 34 | CL 12 | CL 12A | MANTENIMIENTO | 16001548 | 188801 | 251.76 | 0.14 | 0 | 0.07 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas-Plan100 Dias | Parcheo/sello de fisuras | 03/01/2024 | 3 | 47771999.57
2024 | 2024-01-06 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | KR 8 | CL 64 | CL 65 | MANTENIMIENTO | 2001362 | 141890 | 240 | 0.23 | 0 | 0.07 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/sello de fisuras | 04/01/2024 | 2 | 28595805.17
2024 | 2024-01-09 | CIUDAD BOLIVAR | PARAISO QUIBA | KR 27F | CL 71G S | CL 71I S | MANTENIMIENTO | 19008814 | 457820 | 637.78 | 0.18 | 0 | 0.18 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-12-27 | 13 | 17723873.26
2024 | 2024-01-09 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS III | AK 7 | CL 155C | CL 156 | MANTENIMIENTO | 1003049 | 502887 | 271 | 0.13 | 0 | 0.08 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 09/01/2024 | 1 | 32243590.54
2024 | 2024-01-09 | USAQUEN | SANTA BARBARA ORIENTAL | AK 7 | CL 124 | CL 125 | MANTENIMIENTO | 1004806 | 503534 | 24.98 | 0.39 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 09/01/2024 | 1 | 5453503.85
2024 | 2024-01-10 | CIUDAD BOLIVAR | LAGUNITAS URBANO | CL 91C S | KR 18F | KR 18H | MANTENIMIENTO | 19012497 | 464833 | 414.95 | 0.12 | 0 | 0.12 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-12-27 | 14 | 15521796.65
2024 | 2024-01-10 | LOS MARTIRES | LA PEPITA | KR 19A | CL 8A | CL 9BIS | MANTENIMIENTO | 14000767 | 183174 | 249.89 | 0.14 | 0 | 0.07 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas-Plan100 Dias | Parcheo/sello de fisuras | 03/01/2024 | 7 | 42070391.19
2024 | 2024-01-10 | PUENTE ARANDA | PENSILVANIA | KR 34 | CL 11A | CL 12 | MANTENIMIENTO | 16001624 | 188800 | 162.44 | 0.31 | 0 | 0.05 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas-Plan100 Dias | Parcheo/sello de fisuras | 03/01/2024 | 7 | 42562900.94
2024 | 2024-01-10 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | KR 9 | CL 58BIS | CL 59 | MANTENIMIENTO | 2001537 | 141877 | 118 | 0.12 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/sello de fisuras | 04/01/2024 | 6 | 22464310.67
2024 | 2024-01-10 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | KR 8 | CL 65 | CL 66 | MANTENIMIENTO | 2001333 | 141891 | 679 | 0.2 | 0 | 0.19 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/sello de fisuras | 04/01/2024 | 6 | 78758054.87
2024 | 2024-01-10 | LOS MARTIRES | LA ESTANZUELA | CL 9 | KR 20 | KR 20A | MANTENIMIENTO | 14000725 | 183365 | 284.29 | 0.18 | 0 | 0.08 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas-Plan100 Dias | Parcheo/sello de fisuras | 04/01/2024 | 6 | 49813057.05
2024 | 2024-01-10 | LOS MARTIRES | SAMPER MENDOZA | AC 22 | KR 24 | KR 25 | MANTENIMIENTO | 14000140 | 183673 | 183.85 | 0.31 | 0 | 0.05 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas-Plan100 Dias | Parcheo/sello de fisuras | 04/01/2024 | 6 | 26139995.57
2024 | 2024-01-10 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | AC 22 | KR 114A | AK 116 | MANTENIMIENTO | 9000781 | 381960 | 72.29 | 0.2 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/sello de fisuras | 09/01/2024 | 1 | 11905223.84
2024 | 2024-01-10 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS III | AK 7 | CL 155 | CL 155BIS | MANTENIMIENTO | 1003257 | 502882 | 342.26 | 0.21 | 0 | 0.1 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 09/01/2024 | 1 | 40314640.81
2024 | 2024-01-10 | USAQUEN | BARRANCAS | AK 7 | CL 155C | CL 156 | MANTENIMIENTO | 1003049 | 502885 | 222.02 | 0.13 | 0 | 0.06 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 09/01/2024 | 1 | 37889603.41
2024 | 2024-01-10 | USAQUEN | BARRANCAS | AK 7 | CL 155BIS | CL 155C | MANTENIMIENTO | 1003170 | 502890 | 61.31 | 0.3 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 10/01/2024 | 1 | 12815990.84
2024 | 2024-01-11 | BOSA | PARCELA EL PORVENIR | AC 54 S | KR 91C | KR 91D | MANTENIMIENTO | 7000514 | 351357 | 495 | 0.14 | 0 | 0.14 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-12-17 | 25 | 19937576.53
2024 | 2024-01-11 | BOSA | PARCELA EL PORVENIR | AC 54 S | KR 91B | KR 91C | MANTENIMIENTO | 7000528 | 351393 | 465 | 0.13 | 0 | 0.13 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-12-17 | 25 | 23872648.06
2024 | 2024-01-11 | KENNEDY | EL CARMELO | CL 51 S | KR 81H | KR 81I | MANTENIMIENTO | 8013961 | 92057381 | 435.7 | 0.12 | 0 | 0.12 | ESPACIO PUBLICO | IMVI-PR-013 (EP) | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-11-21 | 51 | 75373484.49
2024 | 2024-01-11 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | AK 7 | CL 112 | CL 113 | MANTENIMIENTO | 1006512 | 530405 | 82.78 | 0.18 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 09/01/2024 | 2 | 22700925.49
2024 | 2024-01-11 | USAQUEN | PARAMO III RURAL | AK 7 | CL 102 | CL 106 | MANTENIMIENTO | 1005826 | 521241 | 103.58 | 0.54 | 0 | 0.03 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 11/01/2024 | 1 | 20724444.16
2024 | 2024-01-11 | USAQUEN | PARAMO III RURAL |  |  |  | MANTENIMIENTO | 1007224 | 91019529 | 420.97 | 0.4 | 0 | 0.12 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 11/01/2024 | 1 | 67295330.17
2024 | 2024-01-12 | PUENTE ARANDA | LA ASUNCION | CL 1D | KR 32B | KR 32C | MANTENIMIENTO | 16003111 | 187377 | 207.6 | 0.06 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 2023-12-30 | 13 | 1994540.76
2024 | 2024-01-12 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS III | AK 7 | CL 156 | CL 158 | MANTENIMIENTO | 1002897 | 502867 | 442.74 | 0.47 | 0 | 0.13 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 10/01/2024 | 2 | 59185426.23
2024 | 2024-01-12 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | AK 7 | CL 110 | CL 112 | MANTENIMIENTO | 1008038 | 91030452 | 330.34 | 0.5 | 0 | 0.09 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 11/01/2024 | 1 | 42428206.87
2024 | 2024-01-12 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | AK 7 | DG 108A | CL 108B | MANTENIMIENTO | 1005684 | 521230 | 46.69 | 0.03 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 12/01/2024 | 1 | 8140467.67
2024 | 2024-01-12 | USAQUEN | ESCUELA DE CABALLERIA I | AK 7 | CL 107A | DG 108A | MANTENIMIENTO | 1007765 | 91019526 | 85.91 | 0.13 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 12/01/2024 | 1 | 19160677.31
2024 | 2024-01-15 | BOSA | PARCELA EL PORVENIR | AC 54 S | KR 91D | KR 92 A | MANTENIMIENTO | 7000502 | 351327 | 306.6 | 0.21 | 0 | 0.09 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-12-17 | 29 | 21543105.16
2024 | 2024-01-15 | KENNEDY | BAVARIA | AK 72 | CL 8BBIS | CL 9 | MANTENIMIENTO | 8002710 | 521551 | 92.5 | 0.12 | 0 | 0.03 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 12/01/2024 | 3 | 23051874.38
2024 | 2024-01-15 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | AK 7 | CL 110 | CL 112 | MANTENIMIENTO | 1008038 | 91030450 | 245.4 | 0.48 | 0 | 0.07 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 12/01/2024 | 3 | 37415771.81
2024 | 2024-01-15 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | AK 7 | CL 106 | CL 107A | MANTENIMIENTO | 1005717 | 502358 | 162.05 | 0.3 | 0 | 0.05 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 15/01/2024 | 1 | 21663534.88
2024 | 2024-01-15 | FONTIBON | BELEN FONTIBON | CL 17C | CL 17 | KR 115 | MANTENIMIENTO | 9004847 | 91029300 | 78.65 | 0.29 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 15/01/2024 | 1 | 11841569.22
2024 | 2024-01-16 | ENGATIVA | LUIS CARLOS GALAN | KR 91 | CL 91 | CL 93 | MANTENIMIENTO | 10001496 | 161357 | 31.84 | 0.18 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas-Plan100 Dias | Parcheo/sello de fisuras | 2023-12-21 | 26 | 6042066.63
2024 | 2024-01-16 | LOS MARTIRES | LA ESTANZUELA | KR 19A | CL 8 | CL 8A | MANTENIMIENTO | 14000801 | 183173 | 438.39 | 0.14 | 0 | 0.13 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas-Plan100 Dias | Parcheo | 04/01/2024 | 12 | 72985372.99
2024 | 2024-01-16 | BOSA | EL CORZO | KR 93 | CL 54G S | CL 56F S | REHABILITACIÓN | 7000573 | 351458 | 1250 | 0.38 | 0 | 0.36 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2023-12-07 | 40 | 169593269.75
2024 | 2024-01-16 | CIUDAD BOLIVAR | SANTA VIVIANA | CL 75F S | KR 75F | KR 75G | MANTENIMIENTO | 19003044 | 446591 | 143 | 0.04 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-12-30 | 17 | 2018533.74
2024 | 2024-01-16 | USME | EL REFUGIO I | KR 8D E | CL 107A S | CL 108 S | MANTENIMIENTO | 5010109 | 904379 | 261 | 0.07 | 0 | 0.07 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 09/01/2024 | 7 | 31414433.88
2024 | 2024-01-16 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | DG 36BIS | KR 20 | CL 36 | MANTENIMIENTO | 13002439 | 34013597 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | LSV | 2023-12-21 | 26 | 3017007.31
2024 | 2024-01-16 | USAQUEN | BUENAVISTA | AK 7 | CL 191 | CL 191BISB | MANTENIMIENTO | 1008190 | 91031555 | 89 | 0.11 | 0 | 0.03 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 16/01/2024 | 1 | 12539378.55
2024 | 2024-01-17 | SAN CRISTOBAL | VELODROMO | KR 3 E | CL 17 A SUR | CL 18 A SUR | MANTENIMIENTO | 4000612 | 201743 | 581.91 | 0.17 | 0 | 0.17 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 2023-12-19 | 29 | 23131605.28
2024 | 2024-01-17 | USME | EL PROGRESO USME | KR 5 E | CL 91 S | CL 97B S | MANTENIMIENTO | 5005881 | 302906 | 424 | 0.12 | 0 | 0.12 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 10/01/2024 | 7 | 41056007.12
2024 | 2024-01-17 | FONTIBON | BRISAS ALDEA FONTIBON | KR 118A | CL 22DBISA | CL 22F | MANTENIMIENTO | 9000526 | 381317 | 175.05 | 0.06 | 0 | 0.05 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/sello de fisuras | 15/01/2024 | 2 | 17190259.07
2024 | 2024-01-17 | FONTIBON | SAN PABLO JERICO | KR 121 | CL 17F | CL 18A | MANTENIMIENTO | 9000588 | 381487 | 414.05 | 0.13 | 0 | 0.12 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/sello de fisuras | 13/01/2024 | 4 | 46720666.07
2024 | 2024-01-17 | USAQUEN | TIBABITA | AK 7 | KR 6 | CL 186 | MANTENIMIENTO | 1006123 | 524903 | 531.15 | 0.36 | 0 | 0.15 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 16/01/2024 | 1 | 58227216.2
2024 | 2024-01-17 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | KR 8 | CL 66 | CL 67 | MANTENIMIENTO | 2001302 | 141892 | 557.57 | 0.16 | 0 | 0.16 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/sello de fisuras | 09/01/2024 | 8 | 74290206.17
2024 | 2024-01-17 | USAQUEN | TIBABITA | AK 7 | CL 187C | CL 188 | MANTENIMIENTO | 1006081 | 524921 | 158.6 | 0.07 | 0 | 0.05 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 17/01/2024 | 1 | 16696947.59
2024 | 2024-01-17 | USAQUEN | TIBABITA | AK 7 | AC 183 | KR 6 | MANTENIMIENTO | 1006842 | 2506284 | 200.2 | 0.27 | 0 | 0.06 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 17/01/2024 | 1 | 21798932.44
2024 | 2024-01-17 | USAQUEN | TIBABITA | AK 7 | CL 189 | CL 189B | MANTENIMIENTO | 1006816 | 2506339 | 58 | 0.13 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 17/01/2024 | 1 | 13736653.44
2024 | 2024-01-17 | FONTIBON | BRISAS ALDEA FONTIBON | KR 118A | CL 22DBIS | CL 22DBISA | MANTENIMIENTO | 9000532 | 91014671 | 70.92 | 0.03 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/sello de fisuras | 15/01/2024 | 2 | 7738443.54
2024 | 2024-01-18 | USAQUEN | SANTA ANA | AK 7 | CL 102 | CL 103A | MANTENIMIENTO | 1008043 | 91030464 | 420.09 | 0.19 | 0 | 0.12 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 15/01/2024 | 3 | 110714669.83
2024 | 2024-01-18 | FONTIBON | EL CHANCO I | KR 116 | CL 14B | SE | MANTENIMIENTO | 9001910 | 385024 | 1306.56 | 0.63 | 0 | 0.37 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 09/01/2024 | 9 | 152593825.4
2024 | 2024-01-18 | FONTIBON | BRISAS ALDEA FONTIBON | KR 123 | CL 22K | CL 23B | MANTENIMIENTO | 9000186 | 380514 | 7.96 | 0.14 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 18/01/2024 | 1 | 3378057.97
2024 | 2024-01-18 | FONTIBON | MODELIA | AC 24 | KR 72A | KR 72B | MANTENIMIENTO | 9003509 | 388829 | 105 | 0.35 | 0 | 0.03 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 18/01/2024 | 1 | 14898203.49
2024 | 2024-01-18 | USAQUEN | HORIZONTES NORTE | AK 7 | CL 186 | CL 187A | MANTENIMIENTO | 1000649 | 524940 | 90 | 0.21 | 0 | 0.03 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 18/01/2024 | 1 | 42468704.03
2024 | 2024-01-18 | ENGATIVA | SANTA HELENITA | AC 72 | KR 78 | KR 80 | MANTENIMIENTO | 10010383 | 91011369 | 21.8 | 0.26 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 18/01/2024 | 1 | 8111210.85
2024 | 2024-01-18 | FONTIBON | BELEN FONTIBON | CL 19A | KR 114A | S.E. | MANTENIMIENTO | 9004664 | 91024643 | 169.54 | 0.09 | 0 | 0.05 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 18/01/2024 | 1 | 12985767.43
2024 | 2024-01-19 | FONTIBON | SAN PABLO JERICO | KR 120A | CL 17F | CL 18A | MANTENIMIENTO | 9000605 | 381544 | 210.51 | 0.16 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/sello de fisuras | 16/01/2024 | 3 | 24957374.7
2024 | 2024-01-19 | BOSA | CAMPO VERDE | CL 87 SUR | CL 87 SUR | KR 95 A | MANTENIMIENTO | 7009150 | 91064402 | 684 | 0.2 | 0 | 0.2 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 16/01/2024 | 3 | 37250074.35
2024 | 2024-01-19 | FONTIBON | BRISAS ALDEA FONTIBON | KR 118A | CL 22F | CL 22G | MANTENIMIENTO | 9000519 | 381297 | 156.44 | 0.07 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/sello de fisuras | 17/01/2024 | 2 | 12293250.03
2024 | 2024-01-19 | SANTA FE | HOYA TEUSACA | Sin Establecer | Sin Establecer | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 3002694 | 9102792002 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO VIAS RURALES | Bioingenieria | Bioingenieria | 2023-12-06 | 44 | 23425344.92
2024 | 2024-01-19 | USAQUEN | SAN JOSE DE USAQUEN | AK 7 | CL 175 | CL 179 | MANTENIMIENTO | 1001288 | 524906 | 455 | 0.54 | 0 | 0.13 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 19/01/2024 | 1 | 47961121.1
2024 | 2024-01-19 | USAQUEN | USAQUEN | AK 7 | CL 114 | AC 116 | MANTENIMIENTO | 1006513 | 530843 | 261.81 | 0.39 | 0 | 0.07 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 19/01/2024 | 1 | 31418796.18
2024 | 2024-01-20 | USME | EL PROGRESO USME | KR 5A E | CL 91 S | CL 97B S | MANTENIMIENTO | 5005889 | 302927 | 415.8 | 0.12 | 0 | 0.12 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 11/01/2024 | 9 | 50467355.76
2024 | 2024-01-22 | KENNEDY | PIO XII | KR 80B | S. E | CL 6B | MANTENIMIENTO | 8003234 | 152011 | 1078 | 0.31 | 0 | 0.31 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-12-20 | 33 | 73299703.37
2024 | 2024-01-22 | KENNEDY | PIO XII | KR 80B | null | CL 6B | MANTENIMIENTO | 8003234 | 2059559 | 149.6 | 0.04 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2023-12-26 | 27 | 15754074.88
2024 | 2024-01-22 | KENNEDY | PIO XII | KR 80B | null | CL 6B | MANTENIMIENTO | 8003234 | 2059560 | 149.6 | 0.04 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 02/01/2024 | 20 | 26068877.81
2024 | 2024-01-22 | KENNEDY | PIO XII | KR 80B | null | CL 6B | MANTENIMIENTO | 8003234 | 91101991 | 619.1 | 0.18 | 0 | 0.18 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 18/01/2024 | 4 | 65946931.35
2024 | 2024-01-22 | CHAPINERO | BELLAVISTA | CL 72BIS | KR 4 | KR 5 | MANTENIMIENTO | 2001169 | 143000 | 228.3 | 0.17 | 0 | 0.07 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 19/01/2024 | 3 | 28717893.18
2024 | 2024-01-22 | FONTIBON | EL TINTAL CENTRAL | AC 22 | KR 89 | KR 91 | MANTENIMIENTO | 9003022 | 603447 | 622 | 0.38 | 0 | 0.18 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 19/01/2024 | 3 | 94682120.95
2024 | 2024-01-22 | ENGATIVA | GRAN GRANADA | AK 114 | CL 78 B | CL 79 | MANTENIMIENTO | 10011827 | 91033557 | 608.3 | 0.3 | 0 | 0.17 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 20/01/2024 | 2 | 90078964.31
2024 | 2024-01-22 | USAQUEN | LA PRADERA NORTE | CL 163A | KR 14A | KR 14B | MANTENIMIENTO | 1001824 | 140598 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 22/01/2024 | 1 | 1212258.79
2024 | 2024-01-22 | USAQUEN | LA PRADERA NORTE | CL 163A | KR 14B | KR 14BBIS | MANTENIMIENTO | 1001822 | 140599 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 22/01/2024 | 1 | 1174279.74
2024 | 2024-01-22 | USAQUEN | LA PRADERA NORTE | CL 163A | KR 14D | AK 15 | MANTENIMIENTO | 1001794 | 140601 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 22/01/2024 | 1 | 4457714.92
2024 | 2024-01-22 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | CL 164 | KR 8H | AK 9 | MANTENIMIENTO | 1001832 | 140773 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 22/01/2024 | 1 | 1520484.95
2024 | 2024-01-22 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | CL 164A | KR 8H | AK 9 | MANTENIMIENTO | 1001784 | 140782 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 22/01/2024 | 1 | 1640696.5
2024 | 2024-01-22 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | CL 164B | KR 8H | AK 9 | MANTENIMIENTO | 1001731 | 140827 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 22/01/2024 | 1 | 1517417.13
2024 | 2024-01-22 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES | KR 127C | CL 142F | CL 143 | REHABILITACIÓN | 11002429 | 175735 | 155.66 | 0.09 | 0 | 0.04 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Vías Participativas | Rehabilitación Flexible | 2023-12-13 | 40 | 37196278.58
2024 | 2024-01-22 | RAFAEL URIBE URIBE | MOLINOS DEL SUR | CL 50 S | KR 5X | KR 5Y | MANTENIMIENTO | 18004993 | 421253 | 230.15 | 0.08 | 0 | 0.07 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 22/01/2024 | 1 | 26093717.53
2024 | 2024-01-22 | CIUDAD BOLIVAR | LAS ACACIAS | KR 20B | CL 64 S | CL 65 S | MANTENIMIENTO | 19006395 | 452680 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Grietas | 2023-12-26 | 27 | 1343983.65
2024 | 2024-01-22 | USAQUEN | SAN JOSE DE USAQUEN | KR 11 | CL 181 | CL 181BIS | MANTENIMIENTO | 1001191 | 474048 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 22/01/2024 | 1 | 1691252
2024 | 2024-01-22 | USAQUEN | SAN JOSE DE USAQUEN | KR 11 | CL 180A | CL 181 | MANTENIMIENTO | 1001219 | 524415 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 22/01/2024 | 1 | 747500.79
2024 | 2024-01-22 | USAQUEN | SAN ANTONIO NORTE | AK 7 | CL 180 | CL 181A | MANTENIMIENTO | 1001161 | 524911 | 197 | 0.65 | 0 | 0.06 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 22/01/2024 | 1 | 23458027.95
2024 | 2024-01-22 | USAQUEN | SAN JOSE DE USAQUEN | KR 11 | CL 181BIS | CL 181B | MANTENIMIENTO | 1001163 | 525875 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 22/01/2024 | 1 | 2911691.13
2024 | 2024-01-22 | USME | EL REFUGIO I | KR 8F E | CL 107A S | CL 108 S | MANTENIMIENTO | 5010108 | 904383 | 213.36 | 0.06 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-12-22 | 31 | 21998437.38
2024 | 2024-01-22 | USME | EL REFUGIO I | CL 107A S | KR 8D E | KR 8F E | MANTENIMIENTO | 5010107 | 904384 | 111 | 0.03 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 03/01/2024 | 19 | 20784584.59
2024 | 2024-01-22 | USAQUEN | GINEBRA | AK 7 | CL 130 | CL 132 | MANTENIMIENTO | 1008069 | 24123245 | 187.11 | 0.55 | 0 | 0.05 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 22/01/2024 | 1 | 28721988.82
2024 | 2024-01-23 | USAQUEN | BARRANCAS NORTE | KR 8 | CL 159 | CL 159B | MANTENIMIENTO | 1002619 | 137505 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 23/01/2024 | 1 | 3651478.29
2024 | 2024-01-23 | USAQUEN | BARRANCAS NORTE | KR 8 | CL 160BIS | CL 160A | MANTENIMIENTO | 1002417 | 137507 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 23/01/2024 | 1 | 1327688.29
2024 | 2024-01-23 | USAQUEN | LISBOA | KR 10B | CL 135A | CL 135C | MANTENIMIENTO | 1004076 | 137850 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 23/01/2024 | 1 | 1398864.34
2024 | 2024-01-23 | USAQUEN | LISBOA | CL 135A | KR 10 | KR 10A | MANTENIMIENTO | 1004090 | 139682 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 23/01/2024 | 1 | 1141082.74
2024 | 2024-01-23 | USAQUEN | LISBOA | CL 135A | KR 10B | KR 11 | MANTENIMIENTO | 1004077 | 139684 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 23/01/2024 | 1 | 1612281.55
2024 | 2024-01-23 | USAQUEN | CEDRO SALAZAR | CL 152 | KR 7C | KR 7D | MANTENIMIENTO | 1003389 | 140105 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 23/01/2024 | 1 | 3936071.55
2024 | 2024-01-23 | USAQUEN | BARRANCAS | CL 153A | KR 7B | KR 7C | MANTENIMIENTO | 1003283 | 140160 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 23/01/2024 | 1 | 2738050.53
2024 | 2024-01-23 | USAQUEN | TIBABITA | AK 7 | CL 187B | KR 6A | MANTENIMIENTO | 1000515 | 524943 | 57 | 0.06 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 23/01/2024 | 1 | 7555969.21
2024 | 2024-01-23 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS I | AK 7 | CL 140A | CL 141 | MANTENIMIENTO | 1008025 | 24123379 | 97.4 | 0.13 | 0 | 0.03 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 23/01/2024 | 1 | 20862560.4
2024 | 2024-01-23 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | CL 107 A | KR 7 C | KR 8 | MANTENIMIENTO | 1007792 | 91010758 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 23/01/2024 | 1 | 1544228.79
2024 | 2024-01-23 | USAQUEN | TIBABITA | AK 7 | CL 187A | CL 187B | MANTENIMIENTO | 1006973 | 91019379 | 19 | 0.05 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 23/01/2024 | 1 | 5387584.69
2024 | 2024-01-23 | RAFAEL URIBE URIBE | MOLINOS DEL SUR | KR 5Y | CL 50 S | CL 50A S | MANTENIMIENTO | 18004964 | 91103708 | 85 | 0.04 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 23/01/2024 | 1 | 10940091.83
2024 | 2024-01-24 | USME | EL REFUGIO I | KR 8C E | CL 107A S | CL 108 S | MANTENIMIENTO | 5010110 | 91015694 | 336 | 0.1 | 0 | 0.1 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 17/01/2024 | 7 | 32964854.93
2024 | 2024-01-24 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS | AK 7 | CL 158 | CL 160A | MANTENIMIENTO | 1006338 | 502850 | 505.5 | 0.52 | 0 | 0.14 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 18/01/2024 | 6 | 67303833.81
2024 | 2024-01-24 | ENGATIVA | BONANZA | CL 74C | KR 70F | KR 70G | MANTENIMIENTO | 10007430 | 158388 | 199.58 | 0.08 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 23/01/2024 | 1 | 19440514.73
2024 | 2024-01-24 | USAQUEN | SEGUNDO CONTADOR | AK 7 | AC 134 | CL 135 | MANTENIMIENTO | 1006342 | 509438 | 175.36 | 0.29 | 0 | 0.05 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 23/01/2024 | 1 | 39872687.88
2024 | 2024-01-24 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS III | AK 7 | CL 148 | CL 150 | MANTENIMIENTO | 1003633 | 509466 | 634.63 | 0.33 | 0 | 0.18 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 23/01/2024 | 1 | 90282295.74
2024 | 2024-01-24 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | TV 3 | CL 47 | CL 48 | MANTENIMIENTO | 2001863 | 141757 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 24/01/2024 | 1 | 8430473.89
2024 | 2024-01-24 | CHAPINERO | LA SALLE | CL 61 | KR 3 | KR 3 D | MANTENIMIENTO | 2001547 | 142814 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas | Sello de Fisuras | 24/01/2024 | 1 | 1338686.78
2024 | 2024-01-24 | ENGATIVA | BONANZA | CL 74C | KR 71 | KR 71B | MANTENIMIENTO | 10007384 | 158390 | 52.52 | 0.14 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 24/01/2024 | 1 | 9237475.04
2024 | 2024-01-24 | LOS MARTIRES | EL PROGRESO | KR 20 | CL 5A | CL 5B | MANTENIMIENTO | 14001074 | 182559 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 24/01/2024 | 1 | 1989283.34
2024 | 2024-01-24 | LOS MARTIRES | EL PROGRESO | TV 20A | CL 3 | CL 4ABIS | MANTENIMIENTO | 14001263 | 182561 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 24/01/2024 | 1 | 2857381.63
2024 | 2024-01-24 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL SUR | KR 28 | CL 1ABIS | CL 1B | MANTENIMIENTO | 14001355 | 182686 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 24/01/2024 | 1 | 1183102.18
2024 | 2024-01-24 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL SUR | KR 28 | CL 1D | CL 1DBIS | MANTENIMIENTO | 14001237 | 182689 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 24/01/2024 | 1 | 756267.76
2024 | 2024-01-24 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS | AK 7 | CL 158 | CL 160A | MANTENIMIENTO | 1006338 | 502852 | 142.89 | 0.48 | 0 | 0.04 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 24/01/2024 | 1 | 21412671.79
2024 | 2024-01-24 | USAQUEN | LA GRANJA NORTE | AK 7 | CL 170 | CL 170B | MANTENIMIENTO | 1008215 | 508374 | 52 | 0.17 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 24/01/2024 | 1 | 6752785.24
2024 | 2024-01-24 | USAQUEN | SANTA TERESA | AK 7 | CL 169 | AC 170 | MANTENIMIENTO | 1008213 | 24123432 | 65 | 0.2 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 24/01/2024 | 1 | 7581974.69
2024 | 2024-01-25 | FONTIBON | BELEN FONTIBON | CL 19A | KR 114 | KR 114A | MANTENIMIENTO | 9001045 | 91024642 | 609.52 | 0.2 | 0 | 0.17 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/sello de fisuras | 18/01/2024 | 7 | 63217851.49
2024 | 2024-01-25 | USAQUEN | LA GRANJA NORTE | AK 7 | CL 171A | CL 171B | MANTENIMIENTO | 1001366 | 524823 | 1391.21 | 1.17 | 0 | 0.4 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 22/01/2024 | 3 | 172230387.43
2024 | 2024-01-25 | ENGATIVA | BONANZA | KR 71C | CL 73A | CL 74 | MANTENIMIENTO | 10007447 | 158333 | 298.32 | 0.11 | 0 | 0.09 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 23/01/2024 | 2 | 32718020.99
2024 | 2024-01-25 | LOS MARTIRES | LA PEPITA | KR 21 | CL 9BIS | CL 9A | MANTENIMIENTO | 14000672 | 183209 | 212.04 | 0.09 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas-Plan100 Dias | Parcheo/sello de fisuras | 23/01/2024 | 2 | 26429986.4
2024 | 2024-01-25 | RAFAEL URIBE URIBE | MARRUECOS | CL 48X S | KR 5N | TV 5P | MANTENIMIENTO | 18004978 | 421226 | 10.9 | 0.08 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas-Plan100 Dias | Parcheo/sello de fisuras | 23/01/2024 | 2 | 4216179.78
2024 | 2024-01-25 | ENGATIVA | BOCHICA | AK 96 | CL 81 | CL 82 | MANTENIMIENTO | 10002438 | 157062 | 3975 | 0.52 | 0 | 1.14 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 - VP | Parcheo | 25/01/2024 | 1 | 294163973.19
2024 | 2024-01-25 | LOS MARTIRES | LA PEPITA | KR 19A | CL 9BIS | CL 9A | MANTENIMIENTO | 14000723 | 183175 | 30.95 | 0.09 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas-Plan100 Dias | Parcheo | 25/01/2024 | 1 | 5125159.68
2024 | 2024-01-25 | PUENTE ARANDA | LA PRADERA | KR 66 | AC 3 | CL 4B | MANTENIMIENTO | 16000639 | 188270 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 25/01/2024 | 1 | 2619134.57
2024 | 2024-01-25 | CANDELARIA | SANTA BARBARA | KR 9 | CL 6C | CL 7 | MANTENIMIENTO | 17000245 | 189701 | 246 | 0.2 | 0 | 0.07 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 25/01/2024 | 1 | 43227191.07
2024 | 2024-01-25 | RAFAEL URIBE URIBE | GUSTAVO RESTREPO | CL 27 S | KR 12K | KR 12L | MANTENIMIENTO | 18001282 | 413598 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 25/01/2024 | 1 | 6438653.89
2024 | 2024-01-25 | RAFAEL URIBE URIBE | GUSTAVO RESTREPO | CL 27 S | KR 12F | KR 12G | MANTENIMIENTO | 18001633 | 414588 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 25/01/2024 | 1 | 2217908.31
2024 | 2024-01-25 | RAFAEL URIBE URIBE | SOSIEGO SUR | KR 10D | CL 23 S | CL 23A S | MANTENIMIENTO | 18001762 | 414965 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 25/01/2024 | 1 | 2028179.47
2024 | 2024-01-25 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN LUIS | CL 36B S | KR 11 | KR 11BIS | MANTENIMIENTO | 18003164 | 418374 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 25/01/2024 | 1 | 1752177.76
2024 | 2024-01-25 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN LUIS | KR 10B | DG 33 SUR | DG 33 C SUR | MANTENIMIENTO | 18003240 | 418500 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 25/01/2024 | 1 | 6343789.47
2024 | 2024-01-25 | RAFAEL URIBE URIBE | MOLINOS DEL SUR | KR 5U | DG 48 Y | CL 49C S | MANTENIMIENTO | 18004943 | 421152 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 25/01/2024 | 1 | 2549878.31
2024 | 2024-01-25 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN LUIS | TV 10D | KR 10 | KR 10 D | MANTENIMIENTO | 18006838 | 424654 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 25/01/2024 | 1 | 1277966.6
2024 | 2024-01-25 | CIUDAD BOLIVAR | QUINTAS DEL SUR | CL 70C S | KR 17C | KR 17CBISC | MANTENIMIENTO | 19009792 | 459684 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 25/01/2024 | 1 | 1481895.14
2024 | 2024-01-25 | RAFAEL URIBE URIBE | GUSTAVO RESTREPO | CL 27 S | KR 12HBIS | KR 12HBISA | MANTENIMIENTO | 18006898 | 472797 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 25/01/2024 | 1 | 1244769.6
2024 | 2024-01-25 | USAQUEN | BARRANCAS NORTE | AK 7 | CL 156 | CL 158 | MANTENIMIENTO | 1002897 | 502865 | 72.5 | 0.47 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 25/01/2024 | 1 | 15739508.19
2024 | 2024-01-25 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS III | AK 7 | CL 153 | CL 153A | MANTENIMIENTO | 1003390 | 502872 | 209.03 | 0.31 | 0 | 0.06 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 25/01/2024 | 1 | 30751254.85
2024 | 2024-01-25 | USAQUEN | LA GRANJA NORTE | AK 7 | CL 170B | CL 171A | MANTENIMIENTO | 1001403 | 508379 | 298.35 | 0.28 | 0 | 0.09 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 25/01/2024 | 1 | 32396026.08
2024 | 2024-01-25 | CIUDAD BOLIVAR | ESPINO I | KR 77A | CL 65 S | CL 65A S | MANTENIMIENTO | 19014858 | 903525 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 25/01/2024 | 1 | 469837.74
2024 | 2024-01-25 | CIUDAD BOLIVAR | ESPINO I | KR 77A | CL 65C S | CL 65D S | MANTENIMIENTO | 19014840 | 903528 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 25/01/2024 | 1 | 422405.53
2024 | 2024-01-25 | CIUDAD BOLIVAR | SANTO DOMINGO | KR 77A | CL 66A S | CL 66B S | MANTENIMIENTO | 19014857 | 903531 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 25/01/2024 | 1 | 398661.69
2024 | 2024-01-25 | CIUDAD BOLIVAR | SANTO DOMINGO | KR 77A | CL 66B S | CL 67 S | MANTENIMIENTO | 19014862 | 903532 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 25/01/2024 | 1 | 357998.22
2024 | 2024-01-25 | CIUDAD BOLIVAR | SANTO DOMINGO | KR 77A | CL 67 S | CL 67A S | MANTENIMIENTO | 19014839 | 903533 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 25/01/2024 | 1 | 374973.32
2024 | 2024-01-25 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | Kr 24 | Cll 42 | Diagonal 42a | MANTENIMIENTO | 13002886 | 91020248 | 130 | 0.22 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 25/01/2024 | 1 | 15165975.25
2024 | 2024-01-25 | KENNEDY | JORGE URIBE BOTERO | TV 85A | CL 49 S | DG 49 S | MANTENIMIENTO | 8014706 | 91025168 | 320.99 | 0.49 | 0 | 0.09 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 25/01/2024 | 1 | 263860158.9
2024 | 2024-01-26 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | AC 34 | AK 19 | KR 20 | MANTENIMIENTO | 13002232 | 180864 | 289.1 | 0.14 | 0 | 0.08 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 26/01/2024 | 1 | 29751823.24
2024 | 2024-01-26 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | AC 34 | KR 20 | KR 21 | MANTENIMIENTO | 13002383 | 180866 | 197.2 | 0.13 | 0 | 0.06 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 26/01/2024 | 1 | 26834432.78
2024 | 2024-01-26 | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO | DG 21A S | CL 22 S | KR 20BIS | MANTENIMIENTO | 15001193 | 184790 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 26/01/2024 | 1 | 2459821.29
2024 | 2024-01-26 | SAN CRISTOBAL | SAN JAVIER | KR 5 | CL 8A S | CL 9 S | MANTENIMIENTO | 4000256 | 200716 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 26/01/2024 | 1 | 1791073.89
2024 | 2024-01-26 | SAN CRISTOBAL | SOCIEGO | CL 17 S | KR 8A | KR 9 | MANTENIMIENTO | 4000353 | 200997 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 26/01/2024 | 1 | 1601400.52
2024 | 2024-01-26 | SAN CRISTOBAL | SOCIEGO | CL 17 S | KR 6 | KR 7 | MANTENIMIENTO | 4000420 | 201187 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 26/01/2024 | 1 | 1648832.73
2024 | 2024-01-26 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | Kr 24 | Cll 42 | Av Cll 45 | MANTENIMIENTO | 13002981 | 516944 | 97 | 0.14 | 0 | 0.03 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 26/01/2024 | 1 | 10921110.19
2024 | 2024-01-27 | TEUSAQUILLO | LA MAGDALENA | KR 18A | CL 39B | CL 40 | REHABILITACIÓN | 13002402 | 180382 | 561.6 | 0.17 | 0 | 0.16 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 03/01/2024 | 24 | 244271219.35
2024 | 2024-01-27 | ENGATIVA | BONANZA | CL 72A | KR 70F | KR 71B | MANTENIMIENTO | 10007778 | 158366 | 896.94 | 0.26 | 0 | 0.26 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 23/01/2024 | 4 | 143884253
2024 | 2024-01-27 | ENGATIVA | GRAN GRANADA | AK 114 | CL 75 | CL 75A | MANTENIMIENTO | 10000627 | 164103 | 40.67 | 0.05 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 23/01/2024 | 4 | 7936027.19
2024 | 2024-01-27 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL SUR | KR 28 | CL 1B | CL 1C | MANTENIMIENTO | 14001311 | 182687 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 24/01/2024 | 3 | 1105758.38
2024 | 2024-01-27 | ENGATIVA | BONANZA | KR 70A | CL 72ABISA | CL 73 | MANTENIMIENTO | 10007854 | 158331 | 443.84 | 0.18 | 0 | 0.13 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 25/01/2024 | 2 | 36526465.27
2024 | 2024-01-27 | ENGATIVA | BONANZA | CL 73 | KR 70B | KR 70D | MANTENIMIENTO | 10007722 | 158356 | 362.69 | 0.1 | 0 | 0.1 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 26/01/2024 | 1 | 40182430.18
2024 | 2024-01-27 | SAN CRISTOBAL | SOCIEGO | KR 6 | CL 17A S | CL 18 S | MANTENIMIENTO | 4000497 | 201388 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 26/01/2024 | 1 | 3489820.06
2024 | 2024-01-27 | CIUDAD BOLIVAR | LOS TRES REYES | TV 77BISA | KR 77A | CL 62 D SUR | MANTENIMIENTO | 19001106 | 442616 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 26/01/2024 | 1 | 612078.9
2024 | 2024-01-27 | CIUDAD BOLIVAR | LOS TRES REYES I | DG 62G S | KR 77B | KR 77C | MANTENIMIENTO | 19014798 | 443161 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 26/01/2024 | 1 | 327541.11
2024 | 2024-01-27 | CIUDAD BOLIVAR | SANTO DOMINGO | CL 68B S | KR 77A | KR 77B | MANTENIMIENTO | 19002360 | 445219 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 26/01/2024 | 1 | 612078.9
2024 | 2024-01-27 | CIUDAD BOLIVAR | SANTO DOMINGO | CL 68B S | Sin Establecer | KR 77C | MANTENIMIENTO | 19002391 | 445273 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 26/01/2024 | 1 | 346502.9
2024 | 2024-01-27 | CIUDAD BOLIVAR | SANTO DOMINGO | KR 77C | CL 68C S | CL 69A S | MANTENIMIENTO | 19002640 | 445767 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 26/01/2024 | 1 | 438214.48
2024 | 2024-01-27 | CIUDAD BOLIVAR | ESPINO I | KR 77C | CL 65 S | CL 65A S | MANTENIMIENTO | 19013393 | 533646 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 26/01/2024 | 1 | 612078.9
2024 | 2024-01-27 | CIUDAD BOLIVAR | ESPINO I | KR 77C | CL 65A S | CL 65B S | MANTENIMIENTO | 19013394 | 533669 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 26/01/2024 | 1 | 469837.74
2024 | 2024-01-27 | CIUDAD BOLIVAR | ESPINO I | KR 77C | CL 65C S | CL 65D S | MANTENIMIENTO | 19013396 | 533673 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 26/01/2024 | 1 | 398661.69
2024 | 2024-01-27 | CIUDAD BOLIVAR | LOS TRES REYES I | CL 63A S | KR 77A | KR 77B | MANTENIMIENTO | 19013381 | 533696 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 26/01/2024 | 1 | 1876345.53
2024 | 2024-01-27 | CIUDAD BOLIVAR | SANTO DOMINGO | KR 77C | CL 65D S | CL 66 S | MANTENIMIENTO | 19013397 | 533760 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 26/01/2024 | 1 | 782790.48
2024 | 2024-01-27 | CIUDAD BOLIVAR | LOS TRES REYES I | CL 63A S | KR 76 | KR 76A | MANTENIMIENTO | 19013376 | 534039 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 26/01/2024 | 1 | 612078.9
2024 | 2024-01-27 | CIUDAD BOLIVAR | LOS TRES REYES I | CL 63A S | KR 76C | KR 76D | MANTENIMIENTO | 19013378 | 534049 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 26/01/2024 | 1 | 469837.74
2024 | 2024-01-27 | CIUDAD BOLIVAR | SANTO DOMINGO | KR 77C | CL 66 S | CL 66A S | MANTENIMIENTO | 19013398 | 534236 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 26/01/2024 | 1 | 422405.53
2024 | 2024-01-27 | CIUDAD BOLIVAR | LOS TRES REYES I | CL 63A S | KR 77 | KR 77A | MANTENIMIENTO | 19013380 | 534281 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 26/01/2024 | 1 | 422405.53
2024 | 2024-01-27 | CIUDAD BOLIVAR | ESPINO I | KR 77A | CL 65D S | CL 66 S | MANTENIMIENTO | 19014891 | 903529 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 26/01/2024 | 1 | 564646.69
2024 | 2024-01-27 | CIUDAD BOLIVAR | LOS TRES REYES I | CL 63A S | KR 76A | KR 76B | MANTENIMIENTO | 19014821 | 904324 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 26/01/2024 | 1 | 327541.11
2024 | 2024-01-27 | CIUDAD BOLIVAR | LOS TRES REYES I | DG 62G S | TV 77 C | KR 77C | MANTENIMIENTO | 19014797 | 91016890 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 26/01/2024 | 1 | 327541.11
2024 | 2024-01-27 | ENGATIVA | BONANZA | CL 76 | KR 71D | AK 72 | MANTENIMIENTO | 10006993 | 157919 | 235.69 | 0.14 | 0 | 0.07 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 27/01/2024 | 1 | 27478171.01
2024 | 2024-01-29 | SUBA | SAN JOSE DE BAVARIA | KR 80 | CL 175 | CL 182 | MANTENIMIENTO | 11000181 | 170107 | 2938.94 | 0.84 | 0 | 0.84 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-12-26 | 34 | 141146736.94
2024 | 2024-01-29 | FONTIBON | SAN JOSE DE FONTIBON | KR 100 | CL 24DBIS | CL 24F | MANTENIMIENTO | 9001161 | 382968 | 340.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 13/01/2024 | 16 | 99470722.98
2024 | 2024-01-29 | KENNEDY | GRAN BRITALIA I | CL 49 S | KR 81H | KR 81I | MANTENIMIENTO | 8006259 | 370226 | 391.18 | 0.11 | 0 | 0.11 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Construcción | 2023-11-28 | 62 | 38580577.47
2024 | 2024-01-29 | USME | EL PROGRESO USME | KR 6B E | CL 90D S | CL 91 S | MANTENIMIENTO | 5005760 | 302651 | 421.87 | 0.12 | 0 | 0.12 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 18/01/2024 | 11 | 47229441.2
2024 | 2024-01-29 | CANDELARIA | LA CATEDRAL | KR 7 | CL 12B | CL 12C | MANTENIMIENTO | 17000600 | 20011999 | 2263.46 | 0.65 | 0 | 0.65 | ESPACIO PUBLICO | IMVI-PR-013 (EP) | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 2023-12-29 | 31 | 6902618.45
2024 | 2024-01-29 | ENGATIVA | BONANZA | KR 70G | CL 74 | CL 74C | MANTENIMIENTO | 10007494 | 158383 | 338.56 | 0.17 | 0 | 0.1 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 24/01/2024 | 5 | 26633640.76
2024 | 2024-01-29 | TEUSAQUILLO | CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL | AC 24 | SE | KR 66 | MANTENIMIENTO | 13002614 | 91035065 | 336.61 | 0.51 | 0 | 0.1 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 25/01/2024 | 4 | 59345418.28
2024 | 2024-01-29 | FONTIBON | LA ESPERANZA NORTE | AC 24 | KR 69F | AK 70 | MANTENIMIENTO | 9003683 | 389243 | 184.32 | 0.24 | 0 | 0.05 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 26/01/2024 | 3 | 38086385.88
2024 | 2024-01-29 | USAQUEN | GINEBRA | AK 7 | CL 132 | AC 134 | MANTENIMIENTO | 1004234 | 524855 | 266.15 | 0.7 | 0 | 0.08 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 26/01/2024 | 3 | 59948234.35
2024 | 2024-01-29 | SUBA | PUENTE LARGO | TV 55 | CL 108 | CL 113 | MANTENIMIENTO | 11014200 | 902336 | 232 | 0.24 | 0 | 0.07 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 26/01/2024 | 3 | 29036420.02
2024 | 2024-01-29 | SANTA FE | SAGRADO CORAZON | CL 34 | KR 13 | KR 13A | MANTENIMIENTO | 3000049 | 144499 | 19.5 | 0.2 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 29/01/2024 | 1 | 7651051.18
2024 | 2024-01-29 | SANTA FE | SAGRADO CORAZON | CL 34 | KR 13A | AC 34 | MANTENIMIENTO | 3000042 | 144500 | 59.4 | 0.1 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 29/01/2024 | 1 | 10155295.66
2024 | 2024-01-29 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES | KR 127C | CL 142C | CL 142D | REHABILITACIÓN | 11002565 | 175733 | 293.67 | 0.08 | 0 | 0.08 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Vías Participativas | Rehabilitación Flexible | 2023-11-09 | 81 | 107854001.71
2024 | 2024-01-29 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES | KR 127C | CL 142D | CL 142F | REHABILITACIÓN | 11002494 | 175734 | 293.22 | 0.09 | 0 | 0.08 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Vías Participativas | Rehabilitación Flexible | 2023-12-01 | 59 | 58190674.21
2024 | 2024-01-29 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | AC 34 | KR 21 | KR 24 | MANTENIMIENTO | 13002382 | 180868 | 235 | 0.13 | 0 | 0.07 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 29/01/2024 | 1 | 31596973.79
2024 | 2024-01-29 | KENNEDY | GRAN BRITALIA | KR 81H | CL 50A S | CL 51 S | MANTENIMIENTO | 8014589 | 357243 | 312.57 | 0.09 | 0 | 0.09 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Construcción | 2023-11-24 | 66 | 25936193.96
2024 | 2024-01-29 | KENNEDY | GRAN BRITALIA | KR 81H | CL 49A S | CL 50A S | MANTENIMIENTO | 8013962 | 900903 | 715.65 | 0.21 | 0 | 0.2 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Construcción | 2023-11-29 | 61 | 35883822.38
2024 | 2024-01-29 | KENNEDY | GRAN BRITALIA | KR 81H | CL 49 S | CL 49A S | MANTENIMIENTO | 8013963 | 900912 | 264.55 | 0.09 | 0 | 0.08 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Construcción | 2023-12-27 | 33 | 8110222.31
2024 | 2024-01-29 | CIUDAD BOLIVAR | ARBORIZADORA BAJA | CL 58C S | KR 45 A | KR 47 | MANTENIMIENTO | 19015226 | 91017001 | 29.25 | 0.36 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 29/01/2024 | 1 | 13018505.06
2024 | 2024-01-30 | USAQUEN | SANTA ANA | AK 7 | CL 110 | CL 112 | MANTENIMIENTO | 1008038 | 91030455 | 156 | 0.5 | 0 | 0.04 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 18/01/2024 | 12 | 20876731.68
2024 | 2024-01-30 | SUBA | SAN JOSE DE BAVARIA | KR 65 | CL 182 | CL 183 | MANTENIMIENTO | 11000251 | 170003 | 605.45 | 0.21 | 0 | 0.17 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 23/01/2024 | 7 | 63220601.09
2024 | 2024-01-30 | TEUSAQUILLO | TEUSAQUILLO | AC 34 | KR 20 | KR 21 | MANTENIMIENTO | 13002383 | 180865 | 386.7 | 0.14 | 0 | 0.11 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 29/01/2024 | 1 | 53818799.3
2024 | 2024-01-30 | TEUSAQUILLO | LAS AMERICAS | AC 34 | AC 28 | TV 28A | MANTENIMIENTO | 13002379 | 180872 | 122 | 0.16 | 0 | 0.03 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 29/01/2024 | 1 | 18359428.35
2024 | 2024-01-30 | TEUSAQUILLO | TEUSAQUILLO | AC 34 | KR 21 | KR 24 | MANTENIMIENTO | 13002382 | 180867 | 300 | 0.14 | 0 | 0.09 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 30/01/2024 | 1 | 31018870.73
2024 | 2024-01-30 | PUENTE ARANDA | PRIMAVERA OCCIDENTAL | CL 4D | KR 40 | KR 41 | MANTENIMIENTO | 16001690 | 187686 | 38.25 | 0.11 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 30/01/2024 | 1 | 4933813.67
2024 | 2024-01-30 | USAQUEN | GINEBRA | CL 132 | KR 6C | AK 7 | MANTENIMIENTO | 1008668 | 24123243 | 79.28 | 0.12 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 30/01/2024 | 1 | 21008277.18
2024 | 2024-01-30 | TEUSAQUILLO | ESTRELLA | CL 27A | KR 27 | TV 28A | MANTENIMIENTO | 13002878 | 91020330 | 44 | 0.02 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 30/01/2024 | 1 | 7623455.11
2024 | 2024-01-31 | USME | EL PROGRESO USME | KR 6B E | CL 90A S | CL 90D S | MANTENIMIENTO | 5005620 | 302342 | 340 | 0.1 | 0 | 0.1 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 22/01/2024 | 9 | 48653137.26
2024 | 2024-01-31 | LOS MARTIRES | LA PEPITA | KR 20 | CL 10 | CL 11 | MANTENIMIENTO | 14000642 | 183196 | 483 | 0.26 | 0 | 0.14 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas-Plan100 Dias | Parcheo/sello de fisuras | 24/01/2024 | 7 | 57108527.61
2024 | 2024-01-31 | ENGATIVA | BONANZA | KR 71D | CL 75A | CL 76 | MANTENIMIENTO | 10007140 | 157908 | 147.38 | 0.2 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/sello de fisuras | 26/01/2024 | 5 | 15354830.4
2024 | 2024-01-31 | ENGATIVA | BONANZA | CL 79B | KR 70G | KR 71 | MANTENIMIENTO | 10006810 | 158305 | 147.38 | 0.09 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/sello de fisuras | 26/01/2024 | 5 | 15111723.14
2024 | 2024-01-31 | ENGATIVA | BONANZA | KR 70G | TV 70G | CL 79 | MANTENIMIENTO | 10007038 | 157892 | 293.35 | 0.16 | 0 | 0.08 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/sello de fisuras | 29/01/2024 | 2 | 30308953.38
2024 | 2024-01-31 | ENGATIVA | BONANZA | KR 71A | CL 79A | CL 79B | MANTENIMIENTO | 10006823 | 157899 | 226.14 | 0.15 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/sello de fisuras | 29/01/2024 | 2 | 30419098.4
2024 | 2024-01-31 | PUENTE ARANDA | PRIMAVERA OCCIDENTAL | KR 40 | CL 5 | CL 5A | MANTENIMIENTO | 16001638 | 187046 | 93.2 | 0.1 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 30/01/2024 | 1 | 19869500.9
2024 | 2024-01-31 | ENGATIVA | LAS FERIAS OCCIDENTAL | CL 78BIS | KR 69T | AK 70 | MANTENIMIENTO | 10007280 | 158309 | 115.23 | 0.16 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 31/01/2024 | 1 | 13507329.96
2024 | 2024-01-31 | CIUDAD BOLIVAR | RONDA | CL 60 S | Sin Establecer | KR 19 | MANTENIMIENTO | 19006535 | 452962 | 28.44 | 0.07 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas-Plan100 Dias | Parcheo | 31/01/2024 | 1 | 7109408.28
2024 | 2024-02-01 | LOS MARTIRES | VOTO NACIONAL | KR 15 | DG 7BIS | CL 8 | MANTENIMIENTO | 14001087 | 183113 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 01/02/2024 | 1 | 479290.9
2024 | 2024-02-01 | CIUDAD BOLIVAR | RINCON DE LA VALVANERA | KR 71 | CL 60B S | CL 61 S | MANTENIMIENTO | 19000573 | 441419 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 01/02/2024 | 1 | 896616.69
2024 | 2024-02-01 | CIUDAD BOLIVAR | BARLOVENTO | CL 62D S | KR 72A | KR 72B | MANTENIMIENTO | 19000988 | 442327 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 01/02/2024 | 1 | 232676.69
2024 | 2024-02-01 | CIUDAD BOLIVAR | EL PENON DEL CORTIJO | CL 67 S | KR 73 | KR 73B | MANTENIMIENTO | 19001766 | 444176 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 01/02/2024 | 1 | 886188.42
2024 | 2024-02-01 | CIUDAD BOLIVAR | EL PENON DEL CORTIJO | CL 67 S | KR 73B | TV 73D | MANTENIMIENTO | 19001778 | 444194 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 01/02/2024 | 1 | 807188.42
2024 | 2024-02-01 | CIUDAD BOLIVAR | EL PENON DEL CORTIJO | TV 73D | CL 66A S | CL 67 S | MANTENIMIENTO | 19001779 | 444197 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 01/02/2024 | 1 | 469837.74
2024 | 2024-02-01 | USAQUEN | EL REDIL | AK 7 | CL 174 | CL 175 | MANTENIMIENTO | 1001304 | 524935 | 190 | 0.28 | 0 | 0.05 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 31/01/2024 | 1 | 27389441.47
2024 | 2024-02-01 | USAQUEN | LOS CEDROS ORIENTAL | AK 7 | CL 146A | AC 147 | MANTENIMIENTO | 1003733 | 524989 | 176 | 0.49 | 0 | 0.05 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 31/01/2024 | 1 | 29139041.87
2024 | 2024-02-01 | CHAPINERO | SAN ISIDRO RURAL | CL 102 A | KR 9 ESTE | KR 11 ESTE | REHABILITACIÓN | 2003042 | 533850 | 742.66 | 0.29 | 0 | 0.21 | MANTENIMIENTO VIAS RURALES | RURALIDAD | Rehabilitación Flexible | 2023-11-01 | 92 | 371191797.34
2024 | 2024-02-01 | KENNEDY | EL CARMELO | CL 51 S | KR 81H | KR 81I | MANTENIMIENTO | 8013961 | 91013428 | 276.97 | 0.1 | 0 | 0.08 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 29/01/2024 | 3 | 54878380.38
2024 | 2024-02-02 | USAQUEN | LISBOA | AK 7 | AC 134 | CL 135 | MANTENIMIENTO | 1006342 | 509436 | 319.71 | 0.29 | 0 | 0.09 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 31/01/2024 | 2 | 43620549.76
2024 | 2024-02-03 | SUBA | PRADO VERANIEGO SUR | CL 128A | KR 53D | KR 54 | MANTENIMIENTO | 11009987 | 167269 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 01/02/2024 | 2 | 1470946.33
2024 | 2024-02-03 | SUBA | ANDES NORTE | CL 103 | KR 64 | KR 65 | MANTENIMIENTO | 11011472 | 168243 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 01/02/2024 | 2 | 1697647.97
2024 | 2024-02-03 | SUBA | NIZA NORTE | KR 71 | CL 127C | CL 127CBIS | MANTENIMIENTO | 11010164 | 168806 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 01/02/2024 | 2 | 1188151.75
2024 | 2024-02-03 | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL SUR | KR 3 E | CL 17 A SUR | CL 18 A SUR | MANTENIMIENTO | 4000612 | 201741 | 294.64 | 0.08 | 0 | 0.08 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 18/01/2024 | 16 | 42792588.66
2024 | 2024-02-03 | PUENTE ARANDA | PRIMAVERA OCCIDENTAL | CL 5A | KR 41C | TV 42 | MANTENIMIENTO | 16001346 | 187705 | 217.3 | 0.07 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 02/02/2024 | 1 | 42510688.16
2024 | 2024-02-03 | FONTIBON | LA GIRALDA | KR 103A | CL 22F | CL 22H | MANTENIMIENTO | 9001774 | 384655 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 02/02/2024 | 1 | 1813365.85
2024 | 2024-02-03 | CIUDAD BOLIVAR | LA ESTANCIA | CL 58 S | KR 75 | KR 75A | MANTENIMIENTO | 19000135 | 440379 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas | Sello de Fisuras | 02/02/2024 | 1 | 649138.31
2024 | 2024-02-03 | CIUDAD BOLIVAR | LA ESTANCIA | CL 58 S | KR 75A | KR 75B | MANTENIMIENTO | 19000137 | 440385 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas | Sello de Fisuras | 02/02/2024 | 1 | 601706.1
2024 | 2024-02-03 | CIUDAD BOLIVAR | LA PRIMAVERA I | CL 60A S | KR 74H | KR 74I | MANTENIMIENTO | 19000443 | 441101 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 02/02/2024 | 1 | 327541.11
2024 | 2024-02-03 | CIUDAD BOLIVAR | ARBORIZADORA BAJA | CL 59 S | KR 45 | KR 45A | MANTENIMIENTO | 19003190 | 446870 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 02/02/2024 | 1 | 506841.68
2024 | 2024-02-03 | CIUDAD BOLIVAR | ARBORIZADORA BAJA | CL 59 S | KR 44 | KR 44A | MANTENIMIENTO | 19003391 | 447286 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 02/02/2024 | 1 | 1123349.47
2024 | 2024-02-03 | CIUDAD BOLIVAR | SAN FRANCISCO | KR 19F | CL 68DBIS S | CL 68F S | MANTENIMIENTO | 19006828 | 453692 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 02/02/2024 | 1 | 232732.16
2024 | 2024-02-03 | CIUDAD BOLIVAR | SAN FRANCISCO | CL 68FBIS S | KR 19B | KR 19F | MANTENIMIENTO | 19006938 | 453944 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 02/02/2024 | 1 | 411977.26
2024 | 2024-02-03 | SANTA FE | LA CAPUCHINA | CL 16A | KR 13 | KR 14 | MANTENIMIENTO | 3000578 | 144266 | 314.91 | 0.18 | 0 | 0.09 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 03/02/2024 | 1 | 36541082.89
2024 | 2024-02-03 | PUENTE ARANDA | PRIMAVERA OCCIDENTAL | CL 5B | KR 41A | KR 41B | MANTENIMIENTO | 16001467 | 187706 | 83 | 0.06 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 03/02/2024 | 1 | 11027285.79
2024 | 2024-02-05 | KENNEDY | JORGE URIBE BOTERO | CL 49 SUR | KR 81 J | KR 81 H | MANTENIMIENTO | 8006259 | 370227 | 335.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | ESPACIO PUBLICO | IMVI-PR-013(EP) - VP | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-11-01 | 96 | 69815197.62
2024 | 2024-02-05 | KENNEDY | GRAN BRITALIA | KR 81 H | CL 49 S | CL 49A S | MANTENIMIENTO | 8013963 | 900913 | 327.6 | 0.09 | 0 | 0.09 | ESPACIO PUBLICO | IMVI-PR-013 (EP) | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-11-29 | 68 | 45915037.9
2024 | 2024-02-05 | USAQUEN | USAQUEN | AK 7 | AC 116 | CL 116BIS | MANTENIMIENTO | 1005214 | 521190 | 197.46 | 0.32 | 0 | 0.06 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 02/02/2024 | 3 | 22965202.11
2024 | 2024-02-05 | USME | ANTONIO JOSE DE SUCRE | CL 111 S | KR 6 | KR 7 | MANTENIMIENTO | 5006630 | 304799 | 62.61 | 0.03 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 05/02/2024 | 1 | 8511989.15
2024 | 2024-02-06 | LOS MARTIRES | LA SABANA | KR 22 | CL 12B | AC 13 | MANTENIMIENTO | 14000467 | 183223 | 555 | 0.17 | 0 | 0.16 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 24/01/2024 | 13 | 167478902.3
2024 | 2024-02-06 | PUENTE ARANDA | PRIMAVERA OCCIDENTAL | CL 4B | KR 39B | KR 40C | MANTENIMIENTO | 16004645 | 526534 | 578.14 | 0.57 | 0 | 0.17 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 01/02/2024 | 5 | 76617974.76
2024 | 2024-02-06 | PUENTE ARANDA | PRIMAVERA OCCIDENTAL | KR 41C | CL 5B | CL 5C | MANTENIMIENTO | 16001335 | 187106 | 366.2 | 0.18 | 0 | 0.1 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 05/02/2024 | 1 | 37204812.62
2024 | 2024-02-06 | CIUDAD BOLIVAR | ARBORIZADORA ALTA II | CL 69D S | TV 43 C | KR 44C | MANTENIMIENTO | 19004235 | 449022 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 06/02/2024 | 1 | 268375.67
2024 | 2024-02-06 | CIUDAD BOLIVAR | ARBORIZADORA ALTA II | CL 69D S | TV 43 A | TV 43B | MANTENIMIENTO | 19004425 | 449384 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 06/02/2024 | 1 | 458104.51
2024 | 2024-02-06 | CIUDAD BOLIVAR | MEISSEN | KR 18 | AC 60G S | CL 62 S | MANTENIMIENTO | 19007279 | 454481 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 06/02/2024 | 1 | 887992.67
2024 | 2024-02-06 | CHAPINERO | MARLY | AK 7 | CL 51A | CL 52 | MANTENIMIENTO | 2001769 | 521363 | 85 | 0.11 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 06/02/2024 | 1 | 14215942.65
2024 | 2024-02-06 | USAQUEN | SAN ANTONIO NORTE | AK 7 | CL 181A | CL 182 | MANTENIMIENTO | 1001124 | 524916 | 101 | 0.29 | 0 | 0.03 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 06/02/2024 | 1 | 15081433.11
2024 | 2024-02-06 | CIUDAD BOLIVAR | ARBORIZADORA ALTA II | CL 69D S | KR 44C | KR 45 BIS | MANTENIMIENTO | 19013422 | 534134 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 06/02/2024 | 1 | 649082.84
2024 | 2024-02-06 | CIUDAD BOLIVAR | EL PENON DEL CORTIJO | KR 73CBIS | CL 66 SUR | DG 66 SUR | MANTENIMIENTO | 19001726 | 444106 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 06/02/2024 | 1 | 1708572.45
2024 | 2024-02-07 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | CL 163 | KR 8D | KR 8G | REHABILITACIÓN | 1002054 | 140552 | 996.17 | 0.28 | 0 | 0.28 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Acuerdo 761/2020/C | Rehabilitación Rígido | 2023-11-01 | 98 | 415495989.34
2024 | 2024-02-07 | CHAPINERO | LA CABRERA | KR 14 | AC 85 | CL 86A | MANTENIMIENTO | 2000630 | 142201 | 673.02 | 0.21 | 0 | 0.19 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 01/02/2024 | 6 | 101354179.11
2024 | 2024-02-07 | USAQUEN | EL REDIL | AK 7 | CL 173A | CL 174 | MANTENIMIENTO | 1006997 | 91020482 | 251.35 | 0.14 | 0 | 0.07 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 06/02/2024 | 1 | 30738281.06
2024 | 2024-02-07 | PUENTE ARANDA | PRIMAVERA OCCIDENTAL | CL 4B | KR 40C | KR 41 | MANTENIMIENTO | 16001758 | 187675 | 162.21 | 0.18 | 0 | 0.05 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 07/02/2024 | 1 | 22202889.68
2024 | 2024-02-07 | CIUDAD BOLIVAR | LUCERO ALTO | CL 63 S | KR 18Q | KR 18QBIS | MANTENIMIENTO | 19007251 | 454433 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 07/02/2024 | 1 | 713712.06
2024 | 2024-02-07 | CIUDAD BOLIVAR | QUINTAS DEL SUR | CL 70C S | KR 17D | KR 17F | MANTENIMIENTO | 19009839 | 459780 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 07/02/2024 | 1 | 1089886.44
2024 | 2024-02-07 | CIUDAD BOLIVAR | QUINTAS DEL SUR | CL 70C S | KR 17G | KR 17H | MANTENIMIENTO | 19009874 | 459828 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 07/02/2024 | 1 | 615619.81
2024 | 2024-02-07 | CIUDAD BOLIVAR | QUINTAS DEL SUR | CL 70C S | KR 17H | KR 17K | MANTENIMIENTO | 19009907 | 459876 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 07/02/2024 | 1 | 691704.88
2024 | 2024-02-07 | CIUDAD BOLIVAR | QUINTAS DEL SUR | CL 70C S | KR 17L | KR 17M | MANTENIMIENTO | 19009926 | 459912 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 07/02/2024 | 1 | 618847.64
2024 | 2024-02-07 | CIUDAD BOLIVAR | QUINTAS DEL SUR | CL 70C S | KR 17M | KR 17MBIS | MANTENIMIENTO | 19009941 | 459930 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 07/02/2024 | 1 | 476606.48
2024 | 2024-02-07 | CIUDAD BOLIVAR | QUINTAS DEL SUR | CL 70C S | KR 17MBIS | KR 17MBISA | MANTENIMIENTO | 19009954 | 459945 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 07/02/2024 | 1 | 429174.27
2024 | 2024-02-07 | CIUDAD BOLIVAR | SOTAVENTO | KR 17F | CL 74A S | CL 74B S | MANTENIMIENTO | 19010714 | 461418 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 07/02/2024 | 1 | 642591.48
2024 | 2024-02-07 | CIUDAD BOLIVAR | SOTAVENTO | KR 17F | CL 74B S | CL 74C S | MANTENIMIENTO | 19010774 | 461517 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 07/02/2024 | 1 | 429174.27
2024 | 2024-02-07 | CIUDAD BOLIVAR | QUIBA I | KR 17F | CL 75A S | CL 75B S | MANTENIMIENTO | 19010987 | 461919 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 07/02/2024 | 1 | 666279.85
2024 | 2024-02-07 | CIUDAD BOLIVAR | QUIBA I | KR 17F | CL 77BIS S | CL 77BISA S | MANTENIMIENTO | 19011196 | 462228 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 07/02/2024 | 1 | 855953.22
2024 | 2024-02-07 | CIUDAD BOLIVAR | QUIBA I | KR 17F | CL 77BISA S | CL 77A S | MANTENIMIENTO | 19011238 | 462303 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 07/02/2024 | 1 | 903385.43
2024 | 2024-02-07 | CIUDAD BOLIVAR | QUIBA I | KR 17F | CL 77A S | CL 78 S | MANTENIMIENTO | 19011354 | 462530 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 07/02/2024 | 1 | 1611098.11
2024 | 2024-02-07 | CIUDAD BOLIVAR | QUIBA I | KR 17F | CL 76A S | CL 77BIS S | MANTENIMIENTO | 19011148 | 490911 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 07/02/2024 | 1 | 713712.06
2024 | 2024-02-07 | CHAPINERO | MARLY | AK 7 | CL 49 | CL 50 | MANTENIMIENTO | 2002216 | 521443 | 85 | 0.15 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 07/02/2024 | 1 | 14525510.7
2024 | 2024-02-08 | SANTA FE | LAS NIEVES | KR 4 | CL 24 | SE | MANTENIMIENTO | 3000491 | 143716 | 146.88 | 0.19 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/sello fisuras | 31/01/2024 | 8 | 28169427.73
2024 | 2024-02-08 | SANTA FE | LA ALAMEDA | KR 13A | CL 22 | CL 23 | MANTENIMIENTO | 3000430 | 144021 | 142.84 | 0.19 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/sello fisuras | 01/02/2024 | 7 | 25019480.3
2024 | 2024-02-08 | SANTA FE | LA CAPUCHINA | CL 18 | KR 13 | KR 13A | MANTENIMIENTO | 3000521 | 144276 | 119.4 | 0.17 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/sello fisuras | 02/02/2024 | 6 | 14734843.28
2024 | 2024-02-08 | USME | ANTONIO JOSE DE SUCRE | CL 111 S | KR 5 | KR 5 BIS | MANTENIMIENTO | 5006657 | 304859 | 19.38 | 0.05 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/sello fisuras | 05/02/2024 | 3 | 4509638.99
2024 | 2024-02-08 | CHAPINERO | CHICO NORTE | KR 11A | CL 93A | CL 93B | MANTENIMIENTO | 2000348 | 142167 | 147.93 | 0.15 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 07/02/2024 | 1 | 23777418.24
2024 | 2024-02-08 | USAQUEN | CEDRO SALAZAR | AK 7 | CL 147 | CL 148 | MANTENIMIENTO | 1003690 | 502855 | 97 | 0.31 | 0 | 0.03 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 07/02/2024 | 1 | 21925011.83
2024 | 2024-02-08 | CHAPINERO | MARLY | AK 7 | CL 47 | CL 48 | MANTENIMIENTO | 2001857 | 521393 | 73.92 | 0.31 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 08/02/2024 | 1 | 15267516.34
2024 | 2024-02-09 | CHAPINERO | CHICO NORTE | KR 14 | CL 93B | CL 94 | MANTENIMIENTO | 2000264 | 142211 | 304.8 | 0.12 | 0 | 0.09 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 07/02/2024 | 2 | 43939842.6
2024 | 2024-02-09 | FONTIBON | MONTEVIDEO | KR 68A | CL 20 | CL 21 | MANTENIMIENTO | 9004001 | 390301 | 246.86 | 0.35 | 0 | 0.07 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 07/02/2024 | 2 | 33928064.72
2024 | 2024-02-10 | USME | EL REFUGIO I | CL 109 S | KR 8A E | KR 8ABIS E | MANTENIMIENTO | 5009565 | 91021772 | 234 | 0.07 | 0 | 0.07 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 30/01/2024 | 11 | 25589188.7
2024 | 2024-02-10 | SUBA | TIBABUYES | CL 128BIS | KR 123B | KR 123C | MANTENIMIENTO | 11006606 | 173506 | 223.73 | 0.06 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 23/01/2024 | 18 | 29499470.9
2024 | 2024-02-10 | FONTIBON | TERMINAL DE TRANSPORTES | TV 69CBIS | CL 23B | CL 23C | MANTENIMIENTO | 9003732 | 389395 | 105 | 0.07 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 10/02/2024 | 1 | 16133406.19
2024 | 2024-02-10 | FONTIBON | MONTEVIDEO | AC 22 | KR 68A | KR 68B | MANTENIMIENTO | 9003982 | 390230 | 72.75 | 0.27 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 10/02/2024 | 1 | 11883073.27
2024 | 2024-02-12 | SUBA | TIBABUYES | KR 123A | CL 128BIS | CL 128A | MANTENIMIENTO | 11006644 | 173518 | 203.5 | 0.06 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 31/01/2024 | 12 | 32688549
2024 | 2024-02-12 | USME | EL REFUGIO I | CL 109 S | KR 8ABIS E | KR 8C E | MANTENIMIENTO | 5009567 | 91021770 | 231 | 0.07 | 0 | 0.07 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 01/02/2024 | 11 | 40319831.48
2024 | 2024-02-12 | FONTIBON | MONTEVIDEO | CL 18 | KR 69 | KR 69B | MANTENIMIENTO | 9003994 | 390270 | 31 | 0.53 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 12/02/2024 | 1 | 6463586.59
2024 | 2024-02-12 | USAQUEN | TIBABITA |  |  |  | MANTENIMIENTO | 1000087 | 524961 | 63 | 0.08 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 12/02/2024 | 1 | 14936063.5
2024 | 2024-02-12 | USAQUEN | SANTA ANA OCCIDENTAL | AK 7 | CL 107A | DG 108A | MANTENIMIENTO | 1007765 | 91019522 | 124.5 | 0.13 | 0 | 0.04 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 12/02/2024 | 1 | 14933823.09
2024 | 2024-02-13 | FONTIBON | TERMINAL DE TRANSPORTES | KR 68F | Sin Establecer | CL 22A | MANTENIMIENTO | 9004055 | 91014326 | 536.4 | 0.16 | 0 | 0.15 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 09/02/2024 | 4 | 95297797.75
2024 | 2024-02-14 | LOS MARTIRES | SAMPER MENDOZA | CL 22C | KR 25 | KR 26 | MANTENIMIENTO | 14000090 | 183844 | 664.24 | 0.22 | 0 | 0.19 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 06/02/2024 | 8 | 133845988.92
2024 | 2024-02-14 | PUENTE ARANDA | TIBANA | KR 38A | CL 3BIS | CL 3A | MANTENIMIENTO | 16002177 | 187001 | 186.8 | 0.05 | 0 | 0.05 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/sello fisuras | 09/02/2024 | 5 | 34032518.66
2024 | 2024-02-14 | FONTIBON | SALITRE OCCIDENTAL | KR 68A | CL 24B | DG 24C | MANTENIMIENTO | 9003879 | 600245 | 162 | 0.18 | 0 | 0.05 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 13/02/2024 | 1 | 25459067.59
2024 | 2024-02-14 | PUENTE ARANDA | PRIMAVERA OCCIDENTAL | CL 3BISA | KR 41B | KR 41C | MANTENIMIENTO | 16001712 | 187646 | 151.51 | 0.14 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/sello fisuras | 08/02/2024 | 6 | 24944365.22
2024 | 2024-02-15 | PUENTE ARANDA | PRIMAVERA OCCIDENTAL | CL 4BISB | KR 41BBIS | TV 42 | MANTENIMIENTO | 16001567 | 187668 | 628.3 | 0.18 | 0 | 0.18 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/sello fisuras | 05/02/2024 | 10 | 100608151.86
2024 | 2024-02-15 | FONTIBON | SALITRE OCCIDENTAL | KR 68D | CL 25B | AC 26 | MANTENIMIENTO | 9003737 | 389421 | 727.02 | 0.31 | 0 | 0.21 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 12/02/2024 | 3 | 135101562.5
2024 | 2024-02-15 | FONTIBON | SALITRE OCCIDENTAL | KR 69 | CL 25B | AC 26 | MANTENIMIENTO | 9003716 | 389343 | 93 | 0.23 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 15/02/2024 | 1 | 18865842.33
2024 | 2024-02-15 | SANTA FE | LAS NIEVES | KR 5 | CL 23 | CL 24 | MANTENIMIENTO | 3000495 | 143765 | 230.58 | 0.22 | 0 | 0.07 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 14/02/2024 | 1 | 38141976.03
2024 | 2024-02-16 | TEUSAQUILLO | NICOLAS DE FEDERMAN | AK 50 | CL 62 | AC 63 | MANTENIMIENTO | 13002558 | 511500 | 558 | 0.35 | 0 | 0.16 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 15/02/2024 | 1 | 71329743.02
2024 | 2024-02-16 | SANTA FE | SAGRADO CORAZON | CL 34 | KR 7 | KR 13 | MANTENIMIENTO | 3000055 | 144498 | 255.64 | 0.23 | 0 | 0.07 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 30/01/2024 | 17 | 28964914.89
2024 | 2024-02-16 | SANTA FE | LAS NIEVES | CL 21 | KR 8 | KR 9 | MANTENIMIENTO | 3000515 | 144294 | 38.96 | 0.2 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 16/02/2024 | 1 | 7761409.63
2024 | 2024-02-16 | USME | LA COMUNA | CL 88G S | KR 6D E | KR 6F E | MANTENIMIENTO | 5004314 | 299465 | 112 | 0.03 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 13/02/2024 | 3 | 19380954.06
2024 | 2024-02-17 | ENGATIVA | BONANZA | CL 72A | KR 71D | AK 72 | MANTENIMIENTO | 10007594 | 158318 | 427.28 | 0.14 | 0 | 0.12 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 29/01/2024 | 19 | 49833999.26
2024 | 2024-02-17 | ENGATIVA | BONANZA | CL 72A | KR 70C | KR 70D | MANTENIMIENTO | 10007893 | 158351 | 428.35 | 0.13 | 0 | 0.12 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 29/01/2024 | 19 | 58820579.75
2024 | 2024-02-17 | FONTIBON | MONTEVIDEO | KR 68A | CL 21 | AC 22 | MANTENIMIENTO | 9003991 | 390261 | 59.4 | 0.32 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 17/02/2024 | 1 | 9067917.2
2024 | 2024-02-17 | USAQUEN | EL VERVENAL | KR 17B | AC 183 | SE | MANTENIMIENTO | 1000933 | 527294 | 309.92 | 0.09 | 0 | 0.09 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 31/01/2024 | 17 | 84571503.39
2024 | 2024-02-19 | KENNEDY | JORGE URIBE BOTERO | CL 51A S | KR 82C | KR 84 | MANTENIMIENTO | 8014709 | 355928 | 527.4 | 0.15 | 0 | 0.15 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Construcción | 2023-12-16 | 65 | 3495420.1
2024 | 2024-02-19 | KENNEDY | JORGE URIBE BOTERO | CL 51A S | KR 82A | KR 82C | MANTENIMIENTO | 8014629 | 356434 | 432.9 | 0.12 | 0 | 0.12 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Construcción | 2023-12-15 | 66 | 8988799.21
2024 | 2024-02-19 | KENNEDY | JORGE URIBE BOTERO | CL 51A S | KR 84 | KR 85 | MANTENIMIENTO | 8014012 | 480059 | 279.3 | 0.08 | 0 | 0.08 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Construcción | 2023-12-16 | 65 | 2430917.5
2024 | 2024-02-19 | ENGATIVA | BONANZA | KR 70A | CL 74A | CL 74C | MANTENIMIENTO | 10007643 | 158327 | 61.96 | 0.17 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/sello fisuras | 29/01/2024 | 21 | 10345286.9
2024 | 2024-02-19 | SUBA | LA CAROLINA DE SUBA | CL 126D | KR 118D | KR 119 | MANTENIMIENTO | 11007666 | 173307 | 104 | 0.05 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 11/01/2024 | 39 | 27671678.12
2024 | 2024-02-19 | SUBA | TIBABUYES | KR 121A | CL 127 | CL 128 | MANTENIMIENTO | 11007116 | 173429 | 240 | 0.07 | 0 | 0.07 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-12-13 | 68 | 54692331.36
2024 | 2024-02-19 | TEUSAQUILLO | TEUSAQUILLO | AC 34 | AK 19 | KR 20 | MANTENIMIENTO | 13002232 | 180863 | 144.29 | 0.15 | 0 | 0.04 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 14/02/2024 | 5 | 32422981.59
2024 | 2024-02-19 | TEUSAQUILLO | ESTRELLA | AC 34 | AC 28 | TV 28A | MANTENIMIENTO | 13002379 | 180871 | 70.8 | 0.16 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 14/02/2024 | 5 | 15108550.32
2024 | 2024-02-19 | LOS MARTIRES | LA SABANA | KR 22 | CL 12A | CL 12B | MANTENIMIENTO | 14000494 | 183222 | 586.13 | 0.17 | 0 | 0.17 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 07/02/2024 | 12 | 131841468.03
2024 | 2024-02-19 | PUENTE ARANDA | PRIMAVERA OCCIDENTAL | CL 3C | KR 40C | KR 41 | MANTENIMIENTO | 16001825 | 187657 | 152.19 | 0.14 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/sello fisuras | 30/01/2024 | 20 | 14420685.07
2024 | 2024-02-19 | USME | LA COMUNA | KR 6A E | CL 90 S | CL 90A S | MANTENIMIENTO | 5005356 | 301760 | 425.7 | 0.12 | 0 | 0.12 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 10/02/2024 | 9 | 42788893.64
2024 | 2024-02-19 | USAQUEN | CEDRO SALAZAR | AK 7 | CL 152 | AC 153 | MANTENIMIENTO | 1003466 | 502845 | 276.8 | 0.34 | 0 | 0.08 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 06/02/2024 | 13 | 50773629.58
2024 | 2024-02-19 | BARRIOS UNIDOS | SAN FERNANDO OCCIDENTAL | AC 68 | KR 64 | KR 65 | MANTENIMIENTO | 12002950 | 506655 | 76.7 | 0.1 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 14/02/2024 | 5 | 14585693.31
2024 | 2024-02-19 | BARRIOS UNIDOS | POPULAR MODELO | AC 68 | KR 52 | KR 53 | MANTENIMIENTO | 12002823 | 506708 | 393 | 0.18 | 0 | 0.11 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 19/02/2024 | 1 | 48827412.97
2024 | 2024-02-19 | BARRIOS UNIDOS | JOSE JOAQUIN VARGAS | AC 68 | KR 63 | KR 64 | MANTENIMIENTO | 12002811 | 506713 | 456.45 | 0.19 | 0 | 0.13 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 01/02/2024 | 18 | 67858704.14
2024 | 2024-02-19 | BARRIOS UNIDOS | SAN FERNANDO OCCIDENTAL | AC 68 | KR 63 | KR 64 | MANTENIMIENTO | 12002811 | 506715 | 43.25 | 0.16 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 14/02/2024 | 5 | 8013356.6
2024 | 2024-02-19 | BARRIOS UNIDOS | JOSE JOAQUIN VARGAS | AC 68 | KR 61 | KR 61A | MANTENIMIENTO | 12002813 | 506723 | 280 | 0.19 | 0 | 0.08 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 13/02/2024 | 6 | 57567320.61
2024 | 2024-02-19 | BARRIOS UNIDOS | SAN FERNANDO OCCIDENTAL | AC 68 | KR 58 | KR 59 | MANTENIMIENTO | 12002817 | 506740 | 102.1 | 0.19 | 0 | 0.03 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 13/02/2024 | 6 | 22158840.97
2024 | 2024-02-19 | BARRIOS UNIDOS | CONCEPCION NORTE | AC 68 | AK 14 | KR 14A | MANTENIMIENTO | 12002847 | 506920 | 69 | 0.16 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 02/02/2024 | 17 | 14797360.89
2024 | 2024-02-19 | BARRIOS UNIDOS | LA MERCED NORTE | AC 68 | KR 29 | KR 29A | MANTENIMIENTO | 12002947 | 506954 | 70 | 0.13 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 12/02/2024 | 7 | 14352634.65
2024 | 2024-02-19 | BARRIOS UNIDOS | CONCEPCION NORTE | AC 68 | KR 14A | KR 15 | MANTENIMIENTO | 12002846 | 506962 | 355.91 | 0.47 | 0 | 0.1 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 12/02/2024 | 7 | 58533042.45
2024 | 2024-02-19 | BARRIOS UNIDOS | SIETE DE AGOSTO | AC 68 | KR 22 | KR 23 | MANTENIMIENTO | 12002839 | 506997 | 1.86 | 0.27 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 13/02/2024 | 6 | 1679209.84
2024 | 2024-02-19 | BARRIOS UNIDOS | SIETE DE AGOSTO | AC 68 | KR 21 | KR 22 | MANTENIMIENTO | 12002840 | 507000 | 171.87 | 0.23 | 0 | 0.05 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 16/02/2024 | 3 | 21269574.17
2024 | 2024-02-19 | BARRIOS UNIDOS | RAFAEL URIBE | AC 68 | KR 20 | KR 21 | MANTENIMIENTO | 12002841 | 507003 | 191 | 0.28 | 0 | 0.05 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 13/02/2024 | 6 | 26044926.88
2024 | 2024-02-19 | BARRIOS UNIDOS | RAFAEL URIBE | AC 68 | KR 19 | KR 20 | MANTENIMIENTO | 12002842 | 507006 | 10.25 | 0.34 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 13/02/2024 | 6 | 2474817.69
2024 | 2024-02-19 | BARRIOS UNIDOS | CONCEPCION NORTE | AC 68 | KR 16 | KR 17 | MANTENIMIENTO | 12002844 | 507012 | 63 | 0.27 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 12/02/2024 | 7 | 13864316.85
2024 | 2024-02-19 | BARRIOS UNIDOS | SAN FERNANDO OCCIDENTAL | AC 68 | KR 59A | KR 60 | MANTENIMIENTO | 12002814 | 507030 | 86 | 0.07 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 13/02/2024 | 6 | 14797685.14
2024 | 2024-02-19 | TEUSAQUILLO | PABLO VI NORTE |  |  |  | MANTENIMIENTO | 13002557 | 511497 | 246.1 | 0.38 | 0 | 0.07 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 15/02/2024 | 4 | 40963724.67
2024 | 2024-02-19 | BARRIOS UNIDOS | EL ROSARIO |  |  |  | MANTENIMIENTO | 12002993 | 511589 | 226 | 0.69 | 0 | 0.06 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 15/02/2024 | 4 | 31682515.46
2024 | 2024-02-19 | USAQUEN | USAQUEN | AK 7 | AC 116 | CL 116BIS | MANTENIMIENTO | 1005214 | 521192 | 60 | 0.17 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 02/02/2024 | 17 | 8059438.79
2024 | 2024-02-19 | CHAPINERO | MARLY | AK 7 | CL 50 | CL 51 | MANTENIMIENTO | 2001794 | 521373 | 55.15 | 0.21 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 07/02/2024 | 12 | 15021260.54
2024 | 2024-02-19 | CHAPINERO | MARLY | AK 7 | CL 48A | CL 49 | MANTENIMIENTO | 2001819 | 521383 | 59.68 | 0.21 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 07/02/2024 | 12 | 10098574.47
2024 | 2024-02-19 | CHAPINERO | MARLY | AK 7 | CL 48 | CL 48A | MANTENIMIENTO | 2001828 | 521388 | 30.47 | 0.16 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 07/02/2024 | 12 | 6202376.15
2024 | 2024-02-19 | CHAPINERO | MARLY | AK 7 | CL 46 | CL 47 | MANTENIMIENTO | 2001916 | 521398 | 94.42 | 0.34 | 0 | 0.03 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 08/02/2024 | 11 | 14132145.27
2024 | 2024-02-19 | FONTIBON | LA ESPERANZA NORTE | CL 24C | TV 69F | AK 70 | MANTENIMIENTO | 9004329 | 527914 | 687.87 | 0.25 | 0 | 0.2 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 29/01/2024 | 21 | 113245422.26
2024 | 2024-02-19 | SUBA | LECH WALESA | AK 118 | KR 118 A | CL 128A | MANTENIMIENTO | 11012172 | 530166 | 700.88 | 0.2 | 0 | 0.2 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-12-04 | 77 | 85864478.11
2024 | 2024-02-19 | FONTIBON | LA ESPERANZA NORTE | AC 24 | AK 70 | KR 70BIS | MANTENIMIENTO | 9003646 | 603812 | 170.65 | 0.13 | 0 | 0.05 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 01/02/2024 | 18 | 43595663.21
2024 | 2024-02-19 | FONTIBON | SALITRE OCCIDENTAL | CL 24A | KR 68ABISA | KR 68B | MANTENIMIENTO | 9003863 | 604305 | 450.07 | 0.22 | 0 | 0.13 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 29/01/2024 | 21 | 74712623.23
2024 | 2024-02-19 | TEUSAQUILLO | TEUSAQUILLO | AC 34 | KR 14 | KR 15 | MANTENIMIENTO | 13002250 | 24120923 | 155.98 | 0.17 | 0 | 0.04 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 15/02/2024 | 4 | 23243338.15
2024 | 2024-02-19 | CHAPINERO | CATALUNA | AK 7 | CL 40B | CL 41 | MANTENIMIENTO | 2003470 | 24122154 | 81.98 | 0.38 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 06/02/2024 | 13 | 14309625.46
2024 | 2024-02-19 | USAQUEN | LISBOA | AK 7 | CL 135 | CL 138 | MANTENIMIENTO | 1008091 | 24123363 | 660.71 | 0.43 | 0 | 0.19 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 08/02/2024 | 11 | 74148856.04
2024 | 2024-02-19 | BARRIOS UNIDOS | JOSE JOAQUIN VARGAS |  |  |  | MANTENIMIENTO | 12003152 | 91017894 | 157.2 | 0.05 | 0 | 0.04 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 01/02/2024 | 18 | 21931709.51
2024 | 2024-02-19 | USAQUEN | BUENAVISTA | AK | CL 190 BIS | CL 191 | MANTENIMIENTO | 1008191 | 91031556 | 139.73 | 0.12 | 0 | 0.04 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 05/02/2024 | 14 | 44570079.7
2024 | 2024-02-19 | BARRIOS UNIDOS | SAN FERNANDO |  |  |  | MANTENIMIENTO | 12003403 | 91035012 | 72.3 | 0.24 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 13/02/2024 | 6 | 14296199.26
2024 | 2024-02-19 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES | KR 127C | CL 142D | CL 142F | REHABILITACIÓN | 11002494 | 91100245 | 29.7 | 0.01 | 0 | 0.01 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Vías Participativas | Rehabilitación Flexible | 2023-12-15 | 66 | 16875292.53
2024 | 2024-02-19 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES | KR 127C | CL 142D | CL 142F | REHABILITACIÓN | 11002494 | 91100248 | 56.25 | 0.02 | 0 | 0.02 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Vías Participativas | Rehabilitación Flexible | 2023-12-02 | 79 | 11572110.81
2024 | 2024-02-19 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES | KR 127C | CL 142C | CL 142D | REHABILITACIÓN | 11002565 | 91100249 | 50.63 | 0.02 | 0 | 0.01 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Vías Participativas | Rehabilitación Flexible | 2023-11-21 | 90 | 12874935.5
2024 | 2024-02-19 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES | KR 127C | CL 142D | CL 142F | REHABILITACIÓN | 11002494 | 91100268 | 72.9 | 0.03 | 0 | 0.02 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Vías Participativas | Rehabilitación Flexible | 2023-12-01 | 80 | 23462215.47
2024 | 2024-02-19 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES | KR 127C | CL 142D | CL 142F | REHABILITACIÓN | 11002494 | 91100314 | 38.7 | 0.01 | 0 | 0.01 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Vías Participativas | Rehabilitación Flexible | 2023-12-13 | 68 | 15009650.38
2024 | 2024-02-19 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES | KR 127C | CL 142C | CL 142D | REHABILITACIÓN | 11002565 | 91100315 | 73.01 | 0.03 | 0 | 0.02 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Vías Participativas | Rehabilitación Flexible | 2023-11-07 | 104 | 35005164.47
2024 | 2024-02-20 | CHAPINERO | CHICO NORTE III SECTOR | CL 95 | TV 21 | TV 23 | MANTENIMIENTO | 2000068 | 143465 | 183.42 | 0.47 | 0 | 0.05 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/sello fisuras | 12/02/2024 | 8 | 29894865.01
2024 | 2024-02-20 | ENGATIVA | LAS FERIAS | CL 72A | KR 68G | KR 68H | MANTENIMIENTO | 10008485 | 158095 | 319.3 | 0.14 | 0 | 0.09 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/sello fisuras | 13/02/2024 | 7 | 39376654.45
2024 | 2024-02-21 | CHAPINERO | EL CHICO | KR 14 | CL 89 | CL 90 | MANTENIMIENTO | 2000450 | 142206 | 213.8 | 0.13 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 01/02/2024 | 20 | 29841756.68
2024 | 2024-02-21 | SANTA FE | LAS NIEVES | KR 8 | CL 20 | CL 21 | MANTENIMIENTO | 3000540 | 143810 | 229.24 | 0.19 | 0 | 0.07 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 16/02/2024 | 5 | 51823485.88
2024 | 2024-02-21 | TEUSAQUILLO | CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL | AC 22 | KR 56 | AK 60 | MANTENIMIENTO | 13001207 | 182021 | 265.51 | 1.05 | 0 | 0.08 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 19/02/2024 | 2 | 67242672.54
2024 | 2024-02-21 | PUENTE ARANDA | PRIMAVERA OCCIDENTAL | KR 41BBIS | CL 4BIS | CL 4BISA | MANTENIMIENTO | 16001588 | 187090 | 212.4 | 0.06 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/sello fisuras | 14/02/2024 | 7 | 31518901.64
2024 | 2024-02-21 | PUENTE ARANDA | TIBANA | CL 4 | KR 38 | KR 38A | MANTENIMIENTO | 16002101 | 187633 | 9.4 | 0.05 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/sello fisuras | 17/02/2024 | 4 | 5165263.4
2024 | 2024-02-21 | PUENTE ARANDA | PRIMAVERA OCCIDENTAL | CL 4BISA | KR 41A | KR 41BBIS | MANTENIMIENTO | 16001659 | 187667 | 102.02 | 0.14 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/sello fisuras | 14/02/2024 | 7 | 15385358.19
2024 | 2024-02-21 | FONTIBON | SALITRE OCCIDENTAL | DG 24C | TV 68 | KR 68A | MANTENIMIENTO | 9003878 | 389859 | 729.38 | 0.28 | 0 | 0.21 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 19/02/2024 | 2 | 78688604.39
2024 | 2024-02-21 | BARRIOS UNIDOS | JOSE JOAQUIN VARGAS | AC 68 | KR 62 | KR 63 | MANTENIMIENTO | 12002812 | 506693 | 318 | 0.17 | 0 | 0.09 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 20/02/2024 | 1 | 42614806.38
2024 | 2024-02-21 | USAQUEN | SAN PATRICIO | AK 15 | CL 114A | AC 116 | MANTENIMIENTO | 1005098 | 525240 | 45 | 0.21 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 21/02/2024 | 1 | 14719855.79
2024 | 2024-02-21 | FONTIBON | TERMINAL DE TRANSPORTES | KR 68F | CL 22A | CL 22C | MANTENIMIENTO | 50003244 | 2057199 | 108 | 0.03 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 20/02/2024 | 1 | 15625728.05
2024 | 2024-02-21 | USAQUEN | SANTA BARBARA OCCIDENTAL | AK 15 | CL 124 | AC 127 | MANTENIMIENTO | 1006850 | 91019491 | 312 | 0.4 | 0 | 0.09 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 21/02/2024 | 1 | 46487364.54
2024 | 2024-02-22 | SUBA | PRADO VERANIEGO NORTE | CL 131A | KR 53 | KR 53B | MANTENIMIENTO | 11009424 | 167486 | 198 | 0.19 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 20/02/2024 | 2 | 29474856.72
2024 | 2024-02-22 | PUENTE ARANDA | PRIMAVERA OCCIDENTAL | KR 41C | CL 4F | CL 5 | MANTENIMIENTO | 16001395 | 187103 | 229.6 | 0.07 | 0 | 0.07 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 30/01/2024 | 23 | 31081185.09
2024 | 2024-02-22 | PUENTE ARANDA | PRIMAVERA OCCIDENTAL | KR 41C | CL 5 | CL 5BIS | MANTENIMIENTO | 16001373 | 187104 | 227.55 | 0.07 | 0 | 0.07 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 30/01/2024 | 23 | 32753703.03
2024 | 2024-02-22 | PUENTE ARANDA | PRIMAVERA OCCIDENTAL | KR 41C | CL 5BIS | CL 5A | MANTENIMIENTO | 16004438 | 187105 | 156.8 | 0.05 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 08/02/2024 | 14 | 18343398.33
2024 | 2024-02-22 | FONTIBON | TERMINAL DE TRANSPORTES | KR 68F | null | CL 22A | MANTENIMIENTO | 9005020 | 91014325 | 473.6 | 0.15 | 0 | 0.14 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 16/02/2024 | 6 | 92037489.18
2024 | 2024-02-22 | FONTIBON | TERMINAL DE TRANSPORTES | KR 68F | CL 22A | CL 22C | MANTENIMIENTO | 9005169 | 91014329 | 530.4 | 0.16 | 0 | 0.15 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 16/02/2024 | 6 | 103322432.24
2024 | 2024-02-23 | CIUDAD BOLIVAR | LA ESTANCIA | CL 58C S | KR 75K | TV 75K | REHABILITACIÓN | 19000286 | 440756 | 329.76 | 0.09 | 0 | 0.09 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Misionalidad | Rehabilitación Rígido | 2023-12-18 | 67 | 24115225.09
2024 | 2024-02-23 | CIUDAD BOLIVAR | EL MOCHUELO III | DG 91 C SUR | KR 18 P | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 19014724 | 91028611 | 1225.93 | 0.82 | 0 | 0.35 | MANTENIMIENTO VIAS RURALES | RURALIDAD | Parcheo/sello fisuras | 02/02/2024 | 21 | 239548474.7
2024 | 2024-02-29 | FONTIBON | TERMINAL DE TRANSPORTES | CL 22A | SE | SE | MANTENIMIENTO | 0 | 390560 | 204 | 0.18 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 23/02/2024 | 6 | 20972814.49
2024 | 2024-02-24 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | KR 7D | CL 164 | SE | MANTENIMIENTO | 1002015 | 137518 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 22/02/2024 | 2 | 1066835.04
2024 | 2024-02-24 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | KR 7F | CL 163A | CL 164 | MANTENIMIENTO | 1002096 | 137519 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 22/02/2024 | 2 | 1152952.76
2024 | 2024-02-24 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | KR 7G | CL 163A | CL 164 | MANTENIMIENTO | 1002085 | 137521 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 22/02/2024 | 2 | 1532354.97
2024 | 2024-02-24 | USAQUEN | ESTRELLA DEL NORTE | KR 16B | CL 159 | SE | MANTENIMIENTO | 1002190 | 138243 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 22/02/2024 | 2 | 15019661.44
2024 | 2024-02-24 | USAQUEN | ESTRELLA DEL NORTE | KR 16D | CL 159 | CL 160 | MANTENIMIENTO | 1002167 | 138282 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 22/02/2024 | 2 | 2005873.52
2024 | 2024-02-24 | USAQUEN | ESTRELLA DEL NORTE | CL 159 | KR 16 | KR 16 | MANTENIMIENTO | 1002211 | 140284 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 22/02/2024 | 2 | 582703.11
2024 | 2024-02-24 | USAQUEN | ESTRELLA DEL NORTE | CL 159 | KR 16 | KR 16B | MANTENIMIENTO | 1002202 | 140285 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 22/02/2024 | 2 | 1591847.22
2024 | 2024-02-24 | USAQUEN | ESTRELLA DEL NORTE | CL 159 | KR 16C | KR 16D | MANTENIMIENTO | 1002182 | 140287 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 22/02/2024 | 2 | 706943.32
2024 | 2024-02-24 | USAQUEN | ESTRELLA DEL NORTE | CL 159 | KR 16D | KR 17 | MANTENIMIENTO | 1002168 | 140288 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 22/02/2024 | 2 | 1242221.68
2024 | 2024-02-24 | USAQUEN | ESTRELLA DEL NORTE | CL 156 | KR 21 | KR 21B | MANTENIMIENTO | 1002124 | 140300 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 22/02/2024 | 2 | 849184.48
2024 | 2024-02-24 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | CL 164 | KR 7D | KR 7F | MANTENIMIENTO | 1002016 | 140744 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 22/02/2024 | 2 | 1541101.67
2024 | 2024-02-24 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | CL 164 | KR 7G | KR 7H | MANTENIMIENTO | 1001991 | 140746 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 22/02/2024 | 2 | 1864324.97
2024 | 2024-02-24 | SANTA FE | LAS CRUCES | KR 8 | CL 1BIS | CL 1 C | MANTENIMIENTO | 3001229 | 143855 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 14/02/2024 | 10 | 773550.55
2024 | 2024-02-24 | SUBA | JULIO FLOREZ | KR 69B | CL 95 | CL 96 | MANTENIMIENTO | 11011549 | 168355 | 361.66 | 0.29 | 0 | 0.1 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas-Plan100 Dias | Parcheo/sello fisuras | 05/02/2024 | 19 | 29060870.39
2024 | 2024-02-24 | PUENTE ARANDA | PUENTE ARANDA | CL 18 | KR 53 | KR 54 | MANTENIMIENTO | 16000150 | 189509 | 86.1 | 0.13 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/sello fisuras | 06/02/2024 | 18 | 15584257.2
2024 | 2024-02-24 | CANDELARIA | CENTRO ADMINISTRATIVO | KR 9 | CL 7 | CL 8 | MANTENIMIENTO | 17000217 | 189702 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 16/02/2024 | 8 | 2821549.46
2024 | 2024-02-24 | SAN CRISTOBAL | VILLA DE LOS ALPES | KR 3 | CL 35 S | CL 35A S | MANTENIMIENTO | 4002175 | 205653 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 13/02/2024 | 11 | 1445597.49
2024 | 2024-02-24 | SAN CRISTOBAL | VILLA DE LOS ALPES | DG 36 S | KR 2A | KR 3 | MANTENIMIENTO | 4002294 | 205890 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 13/02/2024 | 11 | 892597.49
2024 | 2024-02-24 | SAN CRISTOBAL | VILLA DE LOS ALPES | KR 3B | CL 36A S | CL 36B S | MANTENIMIENTO | 4002320 | 205938 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 13/02/2024 | 11 | 1158318.36
2024 | 2024-02-24 | SAN CRISTOBAL | VILLA DE LOS ALPES | KR 2 | DG 36 SUR | CL 36B S | MANTENIMIENTO | 4002404 | 206094 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 13/02/2024 | 11 | 544551.91
2024 | 2024-02-24 | SAN CRISTOBAL | CANADA O GUIRA | KR 3 E | CL 45C S | CL 46 S | MANTENIMIENTO | 4004662 | 209801 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 12/02/2024 | 12 | 666508.38
2024 | 2024-02-24 | SAN CRISTOBAL | CANADA O GUIRA | KR 3 E | CL 46 S | CL 46A S | MANTENIMIENTO | 4004702 | 209897 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 12/02/2024 | 12 | 666508.38
2024 | 2024-02-24 | SAN CRISTOBAL | VILLA DEL CERRO | CL 46A S | KR 3 E | KR 3BIS E | MANTENIMIENTO | 4004744 | 210002 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 12/02/2024 | 12 | 713885.12
2024 | 2024-02-24 | SAN CRISTOBAL | VILLA DEL CERRO | CL 46A S | KR 3BIS E | KR 3A E | MANTENIMIENTO | 4004780 | 210086 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 12/02/2024 | 12 | 525955.01
2024 | 2024-02-24 | SAN CRISTOBAL | VILLA DEL CERRO | CL 46A S | KR 3A E | KR 3ABIS E | MANTENIMIENTO | 4004817 | 210161 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 12/02/2024 | 12 | 713885.12
2024 | 2024-02-24 | SAN CRISTOBAL | CANADA O GUIRA | KR 3 E | CL 47B S | CL 48 S | MANTENIMIENTO | 4004937 | 210416 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 12/02/2024 | 12 | 1169876.16
2024 | 2024-02-24 | SAN CRISTOBAL | VILLABEL | KR 4 E | CL 47 S | CL 47 A SUR | MANTENIMIENTO | 4005174 | 211012 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 12/02/2024 | 12 | 573387.22
2024 | 2024-02-24 | SAN CRISTOBAL | VILLABEL | KR 4 E | CL 47A S | CL 47B S | MANTENIMIENTO | 4005212 | 211111 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 12/02/2024 | 12 | 336226.17
2024 | 2024-02-24 | SAN CRISTOBAL | SANTA RITA SUR ORIENTAL | KR 4B E | CL 47 B SUR | CL 48B S | MANTENIMIENTO | 4005363 | 211461 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 13/02/2024 | 11 | 2196294.97
2024 | 2024-02-24 | SAN CRISTOBAL | SANTA RITA SUR ORIENTAL | KR 4B E | CL 48B S | CL 48C S | MANTENIMIENTO | 4005481 | 211716 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 13/02/2024 | 11 | 2907667.18
2024 | 2024-02-24 | SAN CRISTOBAL | SANTA RITA SUR ORIENTAL | KR 4B E | CL 48D S | CL 49 SUR | MANTENIMIENTO | 4005560 | 211866 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 13/02/2024 | 11 | 1532354.97
2024 | 2024-02-24 | SAN CRISTOBAL | NUEVA DELHI | KR 14E | CL 60DBIS S | CL 62BIS S | MANTENIMIENTO | 4006456 | 213827 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 13/02/2024 | 11 | 829089.7
2024 | 2024-02-24 | SAN CRISTOBAL | NUEVA DELHI | KR 14H E | CL 61C S | CL 62 S | MANTENIMIENTO | 4006493 | 213872 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 13/02/2024 | 11 | 544551.91
2024 | 2024-02-24 | SAN CRISTOBAL | NUEVA DELHI | KR 14H E | CL 62ABIS S | CL 62BBIS S | MANTENIMIENTO | 4006522 | 213932 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 13/02/2024 | 11 | 1769460.55
2024 | 2024-02-24 | CIUDAD BOLIVAR | MARIA CANO | KR 75G | CL 62 S | CL 62B S | MANTENIMIENTO | 19000937 | 442234 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas | Sello de Fisuras | 15/02/2024 | 9 | 1434462.93
2024 | 2024-02-24 | CIUDAD BOLIVAR | LOS TRES REYES | CL 62D S | KR 76B | KR 76C | MANTENIMIENTO | 19001075 | 442545 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 15/02/2024 | 9 | 886188.42
2024 | 2024-02-24 | CIUDAD BOLIVAR | LOS TRES REYES | CL 62D S | KR 77BIS | TV 77 BIS A | MANTENIMIENTO | 19001105 | 442613 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 15/02/2024 | 9 | 374973.32
2024 | 2024-02-24 | CIUDAD BOLIVAR | EL PENON DEL CORTIJO | CL 65 S | KR 72C | KR 72D | MANTENIMIENTO | 19001618 | 443870 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 12/02/2024 | 12 | 1786188.83
2024 | 2024-02-24 | CIUDAD BOLIVAR | LUCERO DEL SUR | TV 17N | CL 64A S | CL 64C S | MANTENIMIENTO | 19008059 | 456116 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 14/02/2024 | 10 | 422405.53
2024 | 2024-02-24 | CIUDAD BOLIVAR | EL MIRADOR | KR 27B | CL 71BIS S | DG 71A S | MANTENIMIENTO | 19008100 | 456217 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 14/02/2024 | 10 | 422405.53
2024 | 2024-02-24 | CIUDAD BOLIVAR | LUCERO DEL SUR | TV 17N | CL 64CBIS S | CL 64F S | MANTENIMIENTO | 19008149 | 456340 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 14/02/2024 | 10 | 506841.68
2024 | 2024-02-24 | CIUDAD BOLIVAR | LUCERO DEL SUR | TV 17N | CL 64F S | KR 17 N | MANTENIMIENTO | 19008206 | 456462 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 14/02/2024 | 10 | 791379.47
2024 | 2024-02-24 | CIUDAD BOLIVAR | EL MIRADOR | KR 27B | CL 71A S | CL 71B S | MANTENIMIENTO | 19008213 | 456480 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 14/02/2024 | 10 | 374973.32
2024 | 2024-02-24 | CIUDAD BOLIVAR | EL MIRADOR | KR 27B | CL 71B S | CL 71C S | MANTENIMIENTO | 19008281 | 456654 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 14/02/2024 | 10 | 422405.53
2024 | 2024-02-24 | CIUDAD BOLIVAR | EL MIRADOR | KR 27B | CL 71C S | CL 71CBISA S | MANTENIMIENTO | 19008342 | 456795 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 14/02/2024 | 10 | 506841.68
2024 | 2024-02-24 | CIUDAD BOLIVAR | SAN RAFAEL | KR 18C | CL 67ABIS S | DG 67ABISA S | MANTENIMIENTO | 19008664 | 457484 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 14/02/2024 | 10 | 1739857.26
2024 | 2024-02-24 | CIUDAD BOLIVAR | BRISAS DEL VOLADOR | KR 20 | CL 70 SUR | CL 70 A SUR | MANTENIMIENTO | 19009206 | 458667 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 13/02/2024 | 11 | 886188.42
2024 | 2024-02-24 | CIUDAD BOLIVAR | EL MIRADOR | KR 27B | CL 71M S | CL 71N S | MANTENIMIENTO | 19009298 | 458838 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 15/02/2024 | 9 | 469837.74
2024 | 2024-02-24 | CIUDAD BOLIVAR | BELLAVISTA LUCERO ALTO | KR 18I | DG 69ABISA S | CL 69 B SUR | MANTENIMIENTO | 19009358 | 458970 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 14/02/2024 | 10 | 1028485.05
2024 | 2024-02-24 | CIUDAD BOLIVAR | VILLAS EL DIAMANTE | KR 20 | CL 70B S | CL 70C S | MANTENIMIENTO | 19009368 | 458991 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 13/02/2024 | 11 | 886188.42
2024 | 2024-02-24 | CIUDAD BOLIVAR | BRISAS DEL VOLADOR | KR 20 | CL 70I S | CL 70J S | MANTENIMIENTO | 19009768 | 459642 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 13/02/2024 | 11 | 422405.53
2024 | 2024-02-24 | CIUDAD BOLIVAR | VILLA GLORIA | KR 20 | Sin Establecer | CL 70N S | MANTENIMIENTO | 19010061 | 460077 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 13/02/2024 | 11 | 801807.74
2024 | 2024-02-24 | CIUDAD BOLIVAR | LOS ALPES SUR | KR 18R | CL 74B S | CL 74C S | MANTENIMIENTO | 19010793 | 461547 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 13/02/2024 | 11 | 801807.74
2024 | 2024-02-24 | CIUDAD BOLIVAR | NACIONES UNIDAS | KR 18R | CL 75BISB S | CL 75A S | MANTENIMIENTO | 19010943 | 461823 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 13/02/2024 | 11 | 872928.32
2024 | 2024-02-24 | CIUDAD BOLIVAR | EL MOCHUELO | KR 16 | CL 78ABIS S | CL 78B S | MANTENIMIENTO | 19011645 | 463099 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 12/02/2024 | 12 | 425514.74
2024 | 2024-02-24 | CIUDAD BOLIVAR | EL MOCHUELO | KR 16 | CL 78B S | CL 78BBIS S | MANTENIMIENTO | 19011697 | 463189 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 12/02/2024 | 12 | 401770.9
2024 | 2024-02-24 | CIUDAD BOLIVAR | EL MOCHUELO | KR 16 | CL 79 S | CL 79BIS S | MANTENIMIENTO | 19011973 | 463723 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 12/02/2024 | 12 | 710052.53
2024 | 2024-02-24 | CIUDAD BOLIVAR | VILLA GLORIA | KR 20 | CL 70KBIS S | CL 70L S | MANTENIMIENTO | 19012876 | 465773 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 13/02/2024 | 11 | 801807.74
2024 | 2024-02-24 | CIUDAD BOLIVAR | NACIONES UNIDAS | KR 18R | CL 75A S | CL 76 S | MANTENIMIENTO | 19012904 | 472894 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 13/02/2024 | 11 | 754375.53
2024 | 2024-02-24 | CANDELARIA | SANTA BARBARA | CL 6A | KR 7 | KR 8 | MANTENIMIENTO | 3000955 | 520106 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 16/02/2024 | 8 | 3968502.84
2024 | 2024-02-24 | CANDELARIA | SANTA BARBARA | CL 6A | KR 8 | KR 8A | MANTENIMIENTO | 3000934 | 520115 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 16/02/2024 | 8 | 6434534
2024 | 2024-02-24 | CIUDAD BOLIVAR | VILLA GLORIA | KR 20 | CL 70F S | CL 70G S | MANTENIMIENTO | 19012875 | 600110 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 13/02/2024 | 11 | 801807.74
2024 | 2024-02-24 | SAN CRISTOBAL | LA GLORIA OCCIDENTAL | KR 3 ESTE | CL 45 SUR | CL 45 C SUR | MANTENIMIENTO | 4008332 | 900569 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 12/02/2024 | 12 | 478522.8
2024 | 2024-02-24 | SAN CRISTOBAL | VILLA DE LOS ALPES | DG 36 S | KR 2 | KR 2A | MANTENIMIENTO | 4008401 | 900598 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 13/02/2024 | 11 | 639360.86
2024 | 2024-02-24 | CIUDAD BOLIVAR | BELLA FLOR SUR | KR 26B | CL 71K S | CL 71L S | MANTENIMIENTO | 19015903 | 901862 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 13/02/2024 | 11 | 469837.74
2024 | 2024-02-24 | SAN CRISTOBAL | NUEVA DELHI | KR 14H E | CL 62 S | CL 62BIS S | MANTENIMIENTO | 4008136 | 91011216 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 13/02/2024 | 11 | 536444.97
2024 | 2024-02-24 | SUBA | LA GAITANA | CL 135 A | TV 125 BIS | KR 125 B | MANTENIMIENTO | 11013515 | 91019133 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas | Sello de Fisuras | 07/02/2024 | 17 | 2372980.15
2024 | 2024-02-24 | CIUDAD BOLIVAR | QUIBA | KR 18 | CL 77 S | CL 78 S | MANTENIMIENTO | 19014249 | 91023591 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 13/02/2024 | 11 | 767635.63
2024 | 2024-02-24 | CIUDAD BOLIVAR | COMPARTIR | CL 66 BIS SUR | KR 18 V | KR 18 W | MANTENIMIENTO | 19012850 | 91030864 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 14/02/2024 | 10 | 374973.32
2024 | 2024-02-24 | CIUDAD BOLIVAR | EL MIRADOR | CL 72 C SUR | KR 26 F | KR 27 | MANTENIMIENTO | 19009814 | 91032642 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 15/02/2024 | 9 | 1065488.99
2024 | 2024-02-24 | CIUDAD BOLIVAR | NUEVA ESPERANZA | TV 27 H | CL 73 C BIS A SUR | CL 73 D BIS S | MANTENIMIENTO | 19010100 | 91032657 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 15/02/2024 | 9 | 469837.74
2024 | 2024-02-25 | CIUDAD BOLIVAR | LUCERO ALTO | CL 63 S | KR 18PBISB | KR 18Q | MANTENIMIENTO | 19007272 | 454466 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 07/02/2024 | 18 | 896616.69
2024 | 2024-02-26 | CHAPINERO | CHICO NORTE II SECTOR | KR 13A | CL 97A | CL 98 | MANTENIMIENTO | 2000094 | 142192 | 324.38 | 0.1 | 0 | 0.09 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/sello fisuras | 09/02/2024 | 17 | 36196862.21
2024 | 2024-02-26 | CHAPINERO | EL CHICO | KR 18 | CL 90 | CL 91 | MANTENIMIENTO | 2000368 | 142327 | 343.04 | 0.21 | 0 | 0.1 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/sello fisuras | 03/02/2024 | 23 | 39431028.99
2024 | 2024-02-26 | ENGATIVA | LAS FERIAS | KR 69B | CL 74B | CL 75 | MANTENIMIENTO | 10008041 | 157779 | 442 | 0.22 | 0 | 0.13 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/sello fisuras | 19/02/2024 | 7 | 42642330.52
2024 | 2024-02-26 | ENGATIVA | LAS FERIAS OCCIDENTAL | KR 69P | CL 75 | CL 77 | MANTENIMIENTO | 10007664 | 157818 | 370.26 | 0.22 | 0 | 0.11 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/sello fisuras | 20/02/2024 | 6 | 45977524.02
2024 | 2024-02-26 | ENGATIVA | LAS FERIAS OCCIDENTAL | CL 74B | KR 69J | KR 69K | MANTENIMIENTO | 10007889 | 158241 | 33.2 | 0.05 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/sello fisuras | 19/02/2024 | 7 | 5412743.99
2024 | 2024-02-26 | SUBA | PRADO VERANIEGO NORTE | KR 51 | CL 132 | AC 134 | MANTENIMIENTO | 11009447 | 167445 | 247.61 | 0.17 | 0 | 0.07 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 23/02/2024 | 3 | 30781372
2024 | 2024-02-26 | LOS MARTIRES | SAMPER MENDOZA | CL 22C | KR 22 | KR 24 | MANTENIMIENTO | 14000114 | 183842 | 366.66 | 0.1 | 0 | 0.1 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 15/02/2024 | 11 | 81326574.3
2024 | 2024-02-26 | USME | LA COMUNA | KR 7A E | CL 89C S | CL 90 S | MANTENIMIENTO | 5005152 | 301292 | 379.63 | 0.12 | 0 | 0.11 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 17/02/2024 | 9 | 35145159.79
2024 | 2024-02-26 | USAQUEN | SANTA BARBARA OCCIDENTAL | AK 15 | CL 122 | CL 124 | MANTENIMIENTO | 1004563 | 503754 | 142.22 | 0.36 | 0 | 0.04 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 21/02/2024 | 5 | 28745657.74
2024 | 2024-02-26 | CIUDAD BOLIVAR | LAGUNITAS URBANO | DG 91C S | TV 18N | KR 18P | MANTENIMIENTO | 19012493 | 606567 | 207.9 | 0.06 | 0 | 0.06 | MANTENIMIENTO VIAS RURALES | RURALIDAD | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 20/02/2024 | 6 | 60219624.63
2024 | 2024-02-27 | USAQUEN | LA CALLEJA | AK 15 | CL 127B | S.E. | MANTENIMIENTO | 1004322 | 136990 | 326.58 | 0.17 | 0 | 0.09 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 26/02/2024 | 1 | 50316237.14
2024 | 2024-02-27 | KENNEDY | GRAN BRITALIA I | CL 49 S | KR 81J | KR 82 | MANTENIMIENTO | 8006136 | 153268 | 373.75 | 0.11 | 0 | 0.11 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Construcción | 2023-11-25 | 94 | 54263359.45
2024 | 2024-02-27 | KENNEDY | GRAN BRITALIA I | CL 49 S | KR 82 | KR 83 | MANTENIMIENTO | 8006045 | 153269 | 837.85 | 0.24 | 0 | 0.24 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Construcción | 2023-11-03 | 116 | 153654535.71
2024 | 2024-02-27 | KENNEDY | GRAN BRITALIA I | CL 49 S | KR 83 | KR 85 | MANTENIMIENTO | 8005823 | 153270 | 698.75 | 0.2 | 0 | 0.2 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Construcción | 2023-12-02 | 87 | 82028092.83
2024 | 2024-02-27 | KENNEDY | GRAN BRITALIA I | CL 49 S | KR 85 | TV 85A | MANTENIMIENTO | 8005637 | 153271 | 242.45 | 0.07 | 0 | 0.07 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Construcción | 2023-12-12 | 77 | 34537024.87
2024 | 2024-02-27 | SUBA | PRADO VERANIEGO NORTE | CL 131 | KR 51 | SE | MANTENIMIENTO | 11009550 | 167474 | 35.72 | 0.06 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 27/02/2024 | 1 | 6417225.27
2024 | 2024-02-27 | PUENTE ARANDA | PRIMAVERA OCCIDENTAL | KR 41BBIS | CL 4BISA | CL 4BISB | MANTENIMIENTO | 16001584 | 187091 | 172.99 | 0.07 | 0 | 0.05 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/sello fisuras | 14/02/2024 | 13 | 22759020.66
2024 | 2024-02-27 | SAN CRISTOBAL | VELODROMO | CL 17 A SUR | KR 3 ESTE | KR 2 A | MANTENIMIENTO | 4000563 | 201585 | 172.52 | 0.05 | 0 | 0.05 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 16/02/2024 | 11 | 36585858.72
2024 | 2024-02-27 | KENNEDY | JORGE URIBE BOTERO | CL 51A S | KR 81I | KR82A | MANTENIMIENTO | 8014750 | 357204 | 755.52 | 0.22 | 0 | 0.22 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Construcción | 2023-11-23 | 96 | 63018831
2024 | 2024-02-27 | USME | EL NUEVO PORTAL II | KR 7CBIS E | DG 98BBIS S | DG 100 S | MANTENIMIENTO | 5006636 | 479239 | 136.5 | 0.04 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 20/02/2024 | 7 | 25129803.06
2024 | 2024-02-27 | USAQUEN | CANAIMA | KR 18 | CL 189 | CL 192 | MANTENIMIENTO | 1008301 | 534199 | 839.17 | 0.24 | 0.27 | 0.24 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo | 2023-12-12 | 77 | 115146145.99
2024 | 2024-02-27 | SUBA | MAZUREN | CL 152 A | KR 54 | KR 55 | MANTENIMIENTO | 11014347 | 92055500 | 243.45 | 0.07 | 0 | 0.07 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 08/02/2024 | 19 | 40551118.91
2024 | 2024-02-27 | KENNEDY | JORGE URIBE BOTERO | KR 81I | CL 51 S | CL 51 A S | MANTENIMIENTO | 8014510 | 92057375 | 368.73 | 0.11 | 0 | 0.11 | ESPACIO PUBLICO | IMVI-PR-013 (EP) | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-12-11 | 78 | 43022273.81
2024 | 2024-02-27 | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL SUR | CL 3 E | CL 18 A SUR | CL 21 S | MANTENIMIENTO | 4000824 | 92069035 | 332.07 | 0.09 | 0 | 0.09 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 03/02/2024 | 24 | 86589501.61
2024 | 2024-02-28 | ENGATIVA | LAS FERIAS | KR 69B | CL 73A | CL 74B | MANTENIMIENTO | 10008133 | 157778 | 605.86 | 0.28 | 0 | 0.17 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/sello fisuras | 14/02/2024 | 14 | 57482382.01
2024 | 2024-02-28 | ENGATIVA | LAS FERIAS OCCIDENTAL | KR 69R | CL 75 | CL 77 | MANTENIMIENTO | 10007496 | 157832 | 178.29 | 0.22 | 0 | 0.05 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/sello fisuras | 22/02/2024 | 6 | 35541171.88
2024 | 2024-02-28 | SUBA | PRADO VERANIEGO | KR 45B | CL 130 | CL 131 | MANTENIMIENTO | 11009663 | 167402 | 420.75 | 0.13 | 0 | 0.12 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 26/02/2024 | 2 | 50092636.34
2024 | 2024-02-28 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES | TV 127 | CL 139 | CL 142 | MANTENIMIENTO | 11003016 | 175711 | 1692.6 | 0.48 | 0 | 0.48 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 02/02/2024 | 26 | 160019334.08
2024 | 2024-02-28 | PUENTE ARANDA | PRIMAVERA OCCIDENTAL | CL 4 | KR 41A | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 16001683 | 187661 | 263.99 | 0.23 | 0 | 0.08 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/sello fisuras | 12/02/2024 | 16 | 35896871.39
2024 | 2024-02-28 | KENNEDY | JORGE URIBE BOTERO | KR 81I | CL 51 S | CL 51A S | MANTENIMIENTO | 8014510 | 91013424 | 385 | 0.11 | 0 | 0.11 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Construcción | 11/01/2024 | 48 | 147393430.63
2024 | 2024-02-29 | CHAPINERO | EL CHICO | KR 13 | CL 91 | SE | MANTENIMIENTO | 2000430 | 142146 | 76.76 | 0.09 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 29/02/2024 | 1 | 15679571.76
2024 | 2024-02-29 | PUENTE ARANDA | PRIMAVERA OCCIDENTAL | KR 40 | CL 5A | CL 5C | MANTENIMIENTO | 16001607 | 187047 | 70.2 | 0.21 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 01/02/2024 | 28 | 14258242.19
2024 | 2024-02-29 | PUENTE ARANDA | PRIMAVERA OCCIDENTAL | CL 5C | KR 41 | KR 41A | MANTENIMIENTO | 16001502 | 187712 | 128.87 | 0.1 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 02/02/2024 | 27 | 13779742.23
2024 | 2024-02-29 | FONTIBON | EL REFUGIO | CL 22J | KR 120A | KR 121 | MANTENIMIENTO | 9000322 | 380896 | 39.85 | 0.08 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 29/02/2024 | 1 | 7036439.22
2024 | 2024-02-29 | TEUSAQUILLO | NICOLAS DE FEDERMAN | AC 63 | KR 45 | AK 50 | MANTENIMIENTO | 13000094 | 511527 | 733.9 | 0.3 | 0 | 0.21 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 26/02/2024 | 3 | 153772896.43
2024 | 2024-02-29 | USAQUEN | LA CALLEJA | AK 15 | CL 127ABISA | CL 127B | MANTENIMIENTO | 1004341 | 91010858 | 115.59 | 0.09 | 0 | 0.03 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 26/02/2024 | 3 | 43295698.61
2024 | 2024-03-01 | SANTA FE | LAS NIEVES | CL 22 | KR 5 | KR 7 | MANTENIMIENTO | 3000526 | 144302 | 901.03 | 0.38 | 0 | 0.26 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 21/02/2024 | 9 | 157501565.2
2024 | 2024-03-01 | SUBA | PRADO VERANIEGO | CL 129A | KR 49 | KR 50 | MANTENIMIENTO | 11009683 | 167455 | 461.61 | 0.14 | 0 | 0.13 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 27/02/2024 | 3 | 66608244.92
2024 | 2024-03-01 | PUENTE ARANDA | PRIMAVERA OCCIDENTAL | CL 3A | KR 41C | TV 42 | MANTENIMIENTO | 16001591 | 187648 | 8.58 | 0.07 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/Sello de Fisuras | 22/02/2024 | 8 | 4385675
2024 | 2024-03-01 | PUENTE ARANDA | PRIMAVERA OCCIDENTAL | CL 3C | KR 41 | KR 41A | MANTENIMIENTO | 16001750 | 187658 | 26.83 | 0.07 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/Sello de Fisuras | 30/01/2024 | 31 | 21421946.82
2024 | 2024-03-01 | USME | LA AURORA | KR 14V | DG 69 S | DG 69BIS S | MANTENIMIENTO | 5001084 | 292197 | 45.58 | 0.09 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 20/02/2024 | 10 | 5214229.97
2024 | 2024-03-01 | USME | LA ANDREA | KR 14 | CL 74BBIS S | CL 74C S | MANTENIMIENTO | 5001961 | 294288 | 19.47 | 0.08 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 22/02/2024 | 8 | 5633655.17
2024 | 2024-03-01 | USME | SANTA LIBRADA | KR 14 | CL 74C S | CL 75 S | MANTENIMIENTO | 5002047 | 294493 | 26.4 | 0.12 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 22/02/2024 | 8 | 6303160.67
2024 | 2024-03-01 | BARRIOS UNIDOS | CAMPIN | AC 63 | KR 28 | KR 28A | MANTENIMIENTO | 13000159 | 511430 | 968.68 | 0.36 | 0 | 0.28 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 27/02/2024 | 3 | 158728640
2024 | 2024-03-01 | TEUSAQUILLO | CAMPIN | AC 63 | KR 26 | KR 26A | MANTENIMIENTO | 13000191 | 511450 | 279.1 | 0.13 | 0 | 0.08 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 29/02/2024 | 1 | 48430950.68
2024 | 2024-03-01 | USME | SANTA LIBRADA | KR 14 | CL 71G S | CL 72 S | MANTENIMIENTO | 5001285 | 601072 | 51 | 0.04 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 22/02/2024 | 8 | 7838190.99
2024 | 2024-03-01 | USME | SANTA LIBRADA | KR 14 | CL 71G S | CL 72 S | MANTENIMIENTO | 5001248 | 605763 | 18 | 0.05 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 22/02/2024 | 8 | 5174793.66
2024 | 2024-03-02 | SANTA FE | SANTA BARBARA | CL 3 | KR 7 | KR 8 | MANTENIMIENTO | 3001016 | 144140 | 198.07 | 0.2 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas | Cambio de Losas parcial/sello de Grietas y juntas | 19/02/2024 | 12 | 78940564.77
2024 | 2024-03-02 | SUBA | MAZUREN | KR 55 | CL 152 | CL 152 A | MANTENIMIENTO | 11014346 | 903225 | 807.19 | 0.23 | 0 | 0.23 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 07/02/2024 | 24 | 73164234.37
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | BARRANCAS | KR 8A | AC 153 | CL 155 | MANTENIMIENTO | 1003114 | 137410 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 19/02/2024 | 12 | 4425220.55
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | BARRANCAS NORTE | KR 8A | CL 156B | CL 158 | MANTENIMIENTO | 1002716 | 137441 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 19/02/2024 | 12 | 773550.55
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | BARRANCAS NORTE | KR 8A | CL 158A | CL 159 | MANTENIMIENTO | 1002609 | 137443 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 19/02/2024 | 12 | 1200384.97
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | BARRANCAS NORTE | KR 8G | CL 156 | CL 158 | MANTENIMIENTO | 1002670 | 137474 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 19/02/2024 | 12 | 1579787.18
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | KR 7B | CL 161A | CL 162 | MANTENIMIENTO | 1002294 | 137487 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 26/02/2024 | 5 | 394148.34
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | KR 7H | CL 163A | CL 163B | MANTENIMIENTO | 1002073 | 137523 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 21/02/2024 | 10 | 583877.18
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | KR 7H | CL 163B | CL 164 | MANTENIMIENTO | 1002021 | 137524 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 26/02/2024 | 5 | 1330236.29
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | BARRANCAS NORTE | KR 8B | CL 160BIS | AC 161 | MANTENIMIENTO | 1002349 | 137542 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 20/02/2024 | 11 | 1825639.46
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | BARRANCAS NORTE | KR 8F | CL 159A | CL 159B | MANTENIMIENTO | 1002415 | 137599 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 20/02/2024 | 11 | 2442147.25
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | LA PRADERA NORTE | KR 13B | AC 161 | CL 161BIS | MANTENIMIENTO | 1002094 | 138190 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 20/02/2024 | 11 | 743947.26
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | LA PRADERA NORTE | KR 12 | CL 168 | AC 170 | MANTENIMIENTO | 1001451 | 138196 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 19/02/2024 | 12 | 896616.69
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | EL TOBERIN | KR 16C | CL 167BBIS | CL 167C | MANTENIMIENTO | 1001426 | 138307 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 19/02/2024 | 12 | 612078.9
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | ESTRELLA DEL NORTE | KR 21 | AC 153 | CL 154 | MANTENIMIENTO | 1002226 | 138355 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 23/02/2024 | 8 | 1028485.05
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | ESTRELLA DEL NORTE | KR 22 | CL 159A | CL 160 | MANTENIMIENTO | 1001957 | 138396 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 20/02/2024 | 11 | 838811.68
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | ESTRELLA DEL NORTE | KR 22 | CL 160 | AC 161 | MANTENIMIENTO | 1001875 | 138397 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 20/02/2024 | 11 | 1539755.62
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | EL TOBERIN | KR 22 | CL 168 | DG 169 | MANTENIMIENTO | 1001367 | 138406 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 20/02/2024 | 11 | 2620046.3
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | SAN ANTONIO NORTE | KR 8A | Sin Establecer | CL 182 | MANTENIMIENTO | 1001085 | 138637 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 27/02/2024 | 4 | 346716.13
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | TIBABITA | KR 8B | AC 191 | CL 193 | MANTENIMIENTO | 1000141 | 138670 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 29/02/2024 | 2 | 1816892.76
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | TIBABITA | KR 8D | CL 189 | CL 190 | MANTENIMIENTO | 1000304 | 138672 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 29/02/2024 | 2 | 1769460.55
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | TIBABITA | KR 8D | CL 190 | AC 191 | MANTENIMIENTO | 1000210 | 138673 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 29/02/2024 | 2 | 1342626.13
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | VERBENAL SAN ANTONIO | KR 11 | CL 185A | CL 185B | MANTENIMIENTO | 1000764 | 138681 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 29/02/2024 | 2 | 820982.76
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | VERBENAL SAN ANTONIO | KR 11 | CL 187A | CL 188 | MANTENIMIENTO | 1000486 | 138683 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 29/02/2024 | 2 | 631309.39
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | EL VERVENAL | KR 20 | DG 182 | DG 182A | MANTENIMIENTO | 1000998 | 138810 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 29/02/2024 | 2 | 1694229.3
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | EL VERVENAL | KR 20 | AC 183 | CL 184 | MANTENIMIENTO | 1000967 | 138811 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 27/02/2024 | 4 | 1811255.22
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | EL VERVENAL | KR 20 | CL 185 | CL 187 | MANTENIMIENTO | 1000724 | 138813 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 27/02/2024 | 4 | 1906119.64
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | EL VERVENAL | KR 23BIS | CL 185 | CL 187 | MANTENIMIENTO | 1000701 | 138815 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 27/02/2024 | 4 | 720480.8
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | BARRANCAS | CL 153A | KR 7H | KR 7HBIS | MANTENIMIENTO | 1003130 | 140166 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 21/02/2024 | 10 | 2373578.5
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | BARRANCAS | CL 155 | KR 7D | KR 7F | MANTENIMIENTO | 1003104 | 140187 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 19/02/2024 | 12 | 2438504.16
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | BARRANCAS | CL 155 | KR 7F | KR 7G | MANTENIMIENTO | 1003070 | 140188 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 19/02/2024 | 12 | 1579787.18
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | BARRANCAS | CL 155 | KR 7G | KR 7H | MANTENIMIENTO | 1003052 | 140189 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 19/02/2024 | 12 | 1105520.55
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | BARRANCAS | CL 155 | KR 8D | AK 9 | MANTENIMIENTO | 1002881 | 140198 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 19/02/2024 | 12 | 2053998.34
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | BARRANCAS NORTE | CL 156 | KR 8FBIS | KR 8G | MANTENIMIENTO | 1002687 | 140253 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 19/02/2024 | 12 | 2717938.34
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | BARRANCAS NORTE | CL 156 | KR 8G | AK 9 | MANTENIMIENTO | 1002671 | 140254 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 19/02/2024 | 12 | 1579787.18
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | ESTRELLA DEL NORTE | CL 154 | KR 16D | KR 17 | MANTENIMIENTO | 1002325 | 140274 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 23/02/2024 | 8 | 1634564.57
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | ESTRELLA DEL NORTE | CL 154 | KR 17 | AK 19 | MANTENIMIENTO | 1002291 | 140275 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 23/02/2024 | 8 | 2108831.2
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | ESTRELLA DEL NORTE | CL 159 | AK 15 | KR 16 | MANTENIMIENTO | 1002224 | 140283 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 20/02/2024 | 11 | 422405.53
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | BARRANCAS NORTE | CL 158 | KR 7BBIS | KR 7D | MANTENIMIENTO | 1002811 | 140329 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 21/02/2024 | 10 | 536444.97
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | BARRANCAS NORTE | CL 159 | KR 8F | KR 8G | MANTENIMIENTO | 1002495 | 140383 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 20/02/2024 | 11 | 1674596.13
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | CL 162 | KR 8D | KR 8F | MANTENIMIENTO | 1002111 | 140509 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 20/02/2024 | 11 | 1105520.55
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | TV 7A | AK 7 | CL 163 | MANTENIMIENTO | 1002278 | 140544 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 26/02/2024 | 5 | 3982353.15
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | CL 164A | KR 8CBIS | KR 8CBISA | MANTENIMIENTO | 1001910 | 140764 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 26/02/2024 | 5 | 1532354.97
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | SANTA TERESA | CL 165 | KR 8FBISA | KR 8G | MANTENIMIENTO | 1001705 | 140838 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 20/02/2024 | 11 | 2015368.3
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | SANTA TERESA | CL 165 | KR 8G | KR 8H | MANTENIMIENTO | 1001692 | 140839 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 20/02/2024 | 11 | 726118.34
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | EL TOBERIN | CL 165A | AK 15 | KR 16 | MANTENIMIENTO | 1001537 | 140854 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 20/02/2024 | 11 | 838811.68
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | EL TOBERIN | CL 167 | KR 16B | KR 16C | MANTENIMIENTO | 1001465 | 140884 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 19/02/2024 | 12 | 2382940.72
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | EL TOBERIN | CL 169 | KR 20 | KR 21 | MANTENIMIENTO | 1001361 | 140904 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 19/02/2024 | 12 | 1634564.57
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | LA PRADERA NORTE | DG 167 | KR 12 | TV 13D | MANTENIMIENTO | 1001481 | 140908 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 19/02/2024 | 12 | 1360455.05
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | SANTA TERESA | CL 167D | AK 7 | KR 8 | MANTENIMIENTO | 1001519 | 140941 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 21/02/2024 | 10 | 5429877.25
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | SAN ANTONIO NORTE | CL 181A | AK 7 | KR 7B | MANTENIMIENTO | 1001148 | 141019 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 27/02/2024 | 4 | 6236113.88
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | SAN ANTONIO NORTE | CL 182 | KR 7B | KR 7BBIS | MANTENIMIENTO | 1001047 | 141226 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 27/02/2024 | 4 | 545191.67
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | TIBABITA | CL 187A | AK 7 | KR 7A | MANTENIMIENTO | 1000516 | 141378 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 29/02/2024 | 2 | 583877.18
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | EL VERVENAL | CL 187 | KR 18BIS | KR 18A | MANTENIMIENTO | 1000432 | 141395 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 27/02/2024 | 4 | 600401.14
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | EL CEREZO | CL 187 | TV 18B | KR 19 | MANTENIMIENTO | 1000468 | 141398 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 27/02/2024 | 4 | 790074.51
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | TIBABITA | CL 193 | KR 8 | KR 8B | MANTENIMIENTO | 1000037 | 141477 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 29/02/2024 | 2 | 1010656.13
2024 | 2024-03-02 | PUENTE ARANDA | PRIMAVERA OCCIDENTAL | KR 41BBIS | CL 4BISB | CL 4A | MANTENIMIENTO | 16001566 | 187092 | 159.62 | 0.05 | 0 | 0.05 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/Sello de Fisuras | 03/02/2024 | 28 | 19697514.23
2024 | 2024-03-02 | PUENTE ARANDA | PRIMAVERA OCCIDENTAL | CL 4BIS | KR 41BBIS | KR 41C | MANTENIMIENTO | 16001589 | 187664 | 310.62 | 0.09 | 0 | 0.09 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/Sello de Fisuras | 31/01/2024 | 31 | 43656886.48
2024 | 2024-03-02 | PUENTE ARANDA | PRIMAVERA OCCIDENTAL | CL 4BIS | KR 41C | TV 42 | MANTENIMIENTO | 16001532 | 187665 | 295.82 | 0.09 | 0 | 0.08 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/Sello de Fisuras | 31/01/2024 | 31 | 44434227
2024 | 2024-03-02 | PUENTE ARANDA | PUENTE ARANDA | KR 53 | CL 17A | CL 18 | MANTENIMIENTO | 16000173 | 189055 | 260.36 | 0.23 | 0 | 0.07 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/Sello de Fisuras | 07/02/2024 | 24 | 43094841.01
2024 | 2024-03-02 | PUENTE ARANDA | LOS EJIDOS | CL 8A | KR 37 | KR 37A | MANTENIMIENTO | 16001715 | 189226 | 390.32 | 0.23 | 0 | 0.11 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/Sello de Fisuras | 16/02/2024 | 15 | 67939804.04
2024 | 2024-03-02 | PUENTE ARANDA | PUENTE ARANDA | CL 17A | KR 53 | KR 54 | MANTENIMIENTO | 16000174 | 189501 | 150.28 | 0.17 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/Sello de Fisuras | 12/02/2024 | 19 | 17242581.07
2024 | 2024-03-02 | TUNJUELITO | FATIMA | KR 35 | CL 50B S | CL 51 S | MANTENIMIENTO | 6000660 | 321928 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 07/02/2024 | 24 | 1085892.79
2024 | 2024-03-02 | TUNJUELITO | FATIMA | KR 35 | CL 51 S | CL 51A S | MANTENIMIENTO | 6000678 | 321978 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 07/02/2024 | 24 | 2689172.78
2024 | 2024-03-02 | TUNJUELITO | FATIMA | KR 35 | CL 51A S | CL 51B S | MANTENIMIENTO | 6000694 | 322023 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 07/02/2024 | 24 | 3285717.2
2024 | 2024-03-02 | CIUDAD BOLIVAR | BELLAVISTA LUCERO ALTO | KR 18I | DG 69 SUR | DG 69ABIS S | MANTENIMIENTO | 19009072 | 458395 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 14/02/2024 | 17 | 1123349.47
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | SAN JOSE DE USAQUEN | KR 13 | CL 180 | CL 181C | MANTENIMIENTO | 1001097 | 474004 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 29/02/2024 | 2 | 2942654.08
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | TV 8ABIS | TV 8ABIS | CL 165 | MANTENIMIENTO | 1001891 | 529521 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 26/02/2024 | 5 | 2291159.39
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | EL CEREZO | AK 45 | CL 187 BIS | AK 45 | MANTENIMIENTO | 1000586 | 530181 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 29/02/2024 | 2 | 600401.14
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | LA PRADERA NORTE | KR 13C | CL 165B | TV 13D | MANTENIMIENTO | 1006288 | 530196 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 19/02/2024 | 12 | 944048.9
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | LA URIBE | KR 17 | CL 173 | CL 175 | MANTENIMIENTO | 1008337 | 91010732 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 26/02/2024 | 5 | 1834721.68
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | EL CEREZO | Sin Establecer | AK 45 | AK 45 | MANTENIMIENTO | 1000723 | 91010780 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 29/02/2024 | 2 | 552968.93
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | SAN ANTONIO NOROCCIDENTAL | DG 182 | AC 183 | S.E | MANTENIMIENTO | 1007797 | 91010963 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 29/02/2024 | 2 | 625671.85
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | SANTA TERESA | CL 166 | KR 8F | KR 8F | MANTENIMIENTO | 1008211 | 91010971 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 21/02/2024 | 10 | 2257577.49
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | LA PRADERA NORTE | CL 165 | AK 9 | KR 12A | MANTENIMIENTO | 1001637 | 91010974 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 19/02/2024 | 12 | 469837.74
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | BARRANCAS | CL 155 | KR 8ABIS | KR 8B | MANTENIMIENTO | 1008100 | 91011007 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 19/02/2024 | 12 | 963279.39
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | BARRANCAS | KR 7C | CL 153BIS | CL 153A | MANTENIMIENTO | 1007995 | 91011017 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 21/02/2024 | 10 | 726118.34
2024 | 2024-03-02 | SANTA FE | LAS NIEVES | CL 24 | KR 6A | KR 7 | MANTENIMIENTO | 3000453 | 91011332 | 197.66 | 0.13 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 12/02/2024 | 19 | 40390583.06
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | EL CEREZO | AK 45 | Sin Establecer | CL 187 BIS | MANTENIMIENTO | 1006932 | 91019234 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 29/02/2024 | 2 | 695210.09
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | SAN JOSE DE USAQUEN | KR 11 | CL 182B | AC 183 | MANTENIMIENTO | 1006860 | 91019239 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 27/02/2024 | 4 | 1920503.88
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | VERBENAL SAN ANTONIO | KR 11 | CL 187 | CL 187A | MANTENIMIENTO | 1007356 | 91019260 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 29/02/2024 | 2 | 674736.13
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | ESTRELLA DEL NORTE | CL 154 | SE | KR 21B | MANTENIMIENTO | 1007151 | 91019419 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 23/02/2024 | 8 | 1360455.05
2024 | 2024-03-02 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | CL 46 | KR 5 | KR 6 | MANTENIMIENTO | 2001946 | 91024275 | 655.64 | 0.19 | 0 | 0.19 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Construcción | 2023-12-28 | 65 | 37328722.91
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | EL CEREZO | CL 187 | KR 20 | KR 23BIS | MANTENIMIENTO | 1000622 | 91024862 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 29/02/2024 | 2 | 862777.43
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | EL VERVENAL | CL 187 | KR 23BIS | AK 45 | MANTENIMIENTO | 1000722 | 91024863 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 27/02/2024 | 4 | 1574149.64
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | EL CEREZO | AK 45 | CL 187 | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 1000723 | 91024864 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 29/02/2024 | 2 | 600401.14
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | SAN ANTONIO NOROCCIDENTAL | CL 175 | SE | KR 19A | MANTENIMIENTO | 1001282 | 91029746 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 29/02/2024 | 2 | 2547898.14
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | EL CEREZO | CL 187 | Sin Establecer | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 1008439 | 91034643 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 27/02/2024 | 4 | 1005018.59
2024 | 2024-03-02 | PUENTE ARANDA | PRIMAVERA OCCIDENTAL | KR 41 B BIS | CL 3 B | CL 4 BIS | MANTENIMIENTO | 16005075 | 91034736 | 557.13 | 0.21 | 0 | 0.16 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/Sello de Fisuras | 17/02/2024 | 14 | 58672680.11
2024 | 2024-03-02 | USAQUEN | BARRANCAS | CL 156 | KR 8B | KR 8CBIS | MANTENIMIENTO | 1002762 | 91100702 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 19/02/2024 | 12 | 5184024.97
2024 | 2024-03-03 | TEUSAQUILLO | EL RECUERDO | KR 34 | CL 25 | CL 25A | MANTENIMIENTO | 13001968 | 181527 | 0 | 0 | 0 | 0 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Emergencia | Habilitación de Calzada | 03/03/2024 | 1 | 2516781.02
2024 | 2024-03-04 | CHAPINERO | EL CHICO | CL 91 | KR 13A | KR 14 | MANTENIMIENTO | 2000418 | 143350 | 78.2 | 0.14 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/Sello de Fisuras | 01/03/2024 | 3 | 13906692.41
2024 | 2024-03-04 | SANTA FE | VERACRUZ | CL 17 | KR 8 | KR 9 | MANTENIMIENTO | 3000642 | 144261 | 243.7 | 0.27 | 0 | 0.07 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 29/02/2024 | 4 | 33402726.5
2024 | 2024-03-04 | ENGATIVA | METROPOLIS | KR 68B | CL 76A | CL 78BIS | MANTENIMIENTO | 10008270 | 157755 | 327.55 | 0.45 | 0 | 0.09 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/Sello de Fisuras | 28/02/2024 | 5 | 42073649.93
2024 | 2024-03-04 | SUBA | LA CAROLINA DE SUBA | KR 119B | CL 127 | SE | MANTENIMIENTO | 11007387 | 173363 | 110.6 | 0.03 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 26/02/2024 | 7 | 43810899.21
2024 | 2024-03-04 | TEUSAQUILLO | NICOLAS DE FEDERMAN | AC 63 | KR 37 | KR 45 | MANTENIMIENTO | 13000108 | 511567 | 520.2 | 0.45 | 0 | 0.15 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 29/02/2024 | 4 | 70893291.45
2024 | 2024-03-04 | SUBA | PRADO VERANIEGO | CL 132 | S.E | KR 45A | MANTENIMIENTO | 11014041 | 91011785 | 348.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 29/02/2024 | 4 | 52299642.68
2024 | 2024-03-04 | CHAPINERO | ANTIGUO COUNTRY | KR 19 | CL 83 | CL 84 | MANTENIMIENTO | 2000622 | 142298 | 55.2 | 0.07 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/Sello de Fisuras | 02/03/2024 | 2 | 13148160.44
2024 | 2024-03-04 | ENGATIVA | LAS FERIAS | CL 79A | KR 69 | KR 69B | MANTENIMIENTO | 10007677 | 158292 | 411.3 | 0.13 | 0 | 0.12 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/Sello de Fisuras | 22/02/2024 | 11 | 60390666.19
2024 | 2024-03-05 | SAN CRISTOBAL | VELODROMO | KR 3 E | S.E. | CL 21 S | MANTENIMIENTO | 4000824 | 202308 | 252.29 | 0.07 | 0 | 0.07 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 15/02/2024 | 19 | 104373627.47
2024 | 2024-03-05 | FONTIBON | EL REFUGIO | KR 120 | CL 22I | CL 22J | MANTENIMIENTO | 9000366 | 380980 | 318 | 0.11 | 0 | 0.09 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/Sello de Fisuras | 29/02/2024 | 5 | 30422635.31
2024 | 2024-03-05 | BARRIOS UNIDOS | CAMPIN | AC 63 | KR 27 | KR 27B | MANTENIMIENTO | 13000177 | 511440 | 492.38 | 0.38 | 0 | 0.14 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 01/03/2024 | 4 | 65851967.67
2024 | 2024-03-05 | SUBA | PINOS DE LOMBARDIA | KR 106B | CL 152ABIS | CL 152B | MANTENIMIENTO | 11001585 | 91024599 | 238.5 | 0.07 | 0 | 0.07 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 02/03/2024 | 3 | 44120115.89
2024 | 2024-03-05 | SUBA | PUENTE LARGO | TV 55 A | CL 115 | AC 116 | MANTENIMIENTO | 11010799 | 91032632 | 104.44 | 0.35 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/Sello de Fisuras | 02/03/2024 | 3 | 19783539.01
2024 | 2024-03-05 | FONTIBON | EL REFUGIO | KR 120 | CL 22HBIS | CL 22I | MANTENIMIENTO | 9000377 | 381004 | 159 | 0.09 | 0 | 0.05 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/Sello de Fisuras | 04/03/2024 | 1 | 14767380.44
2024 | 2024-03-05 | TEUSAQUILLO | CAMPIN OCCIDENTAL | AC 63 | KR 36 | KR 36A | MANTENIMIENTO | 13000120 | 511480 | 266.4 | 0.18 | 0 | 0.08 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 04/03/2024 | 1 | 30291988.1
2024 | 2024-03-05 | TEUSAQUILLO | NICOLAS DE FEDERMAN | AC 63 | KR 36A | KR 37 | MANTENIMIENTO | 13000112 | 511541 | 81.66 | 0.05 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 04/03/2024 | 1 | 10165412.97
2024 | 2024-03-06 | TEUSAQUILLO | CAMPIN | AC 63 | KR 26A | KR 27 | MANTENIMIENTO | 13000188 | 511445 | 325.8 | 0.15 | 0 | 0.09 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 04/03/2024 | 2 | 36931453.16
2024 | 2024-03-06 | SANTA FE | VERACRUZ | KR 8 | CL 17 | CL 18 | MANTENIMIENTO | 3000641 | 143807 | 152.94 | 0.19 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 05/03/2024 | 1 | 32275556.89
2024 | 2024-03-06 | FONTIBON | EL REFUGIO | KR 120 | CL 22G | CL 22GBIS | MANTENIMIENTO | 9000420 | 381084 | 135.6 | 0.07 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/Sello de Fisuras | 05/03/2024 | 1 | 19682389.94
2024 | 2024-03-06 | CHAPINERO | CHICO NORTE II SECTOR | KR 12 | CL 98 | CL 99 | MANTENIMIENTO | 2000102 | 142184 | 76.54 | 0.19 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/Sello de Fisuras | 10/02/2024 | 25 | 13640146.66
2024 | 2024-03-06 | ENGATIVA | LAS FERIAS | CL 78 | KR 69B | KR 69H | MANTENIMIENTO | 10007743 | 158272 | 69.76 | 0.16 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/Sello de Fisuras | 27/02/2024 | 8 | 11763350.9
2024 | 2024-03-06 | FONTIBON | BRISAS ALDEA FONTIBON | CL 22G | KR 118BIS | KR 118A | MANTENIMIENTO | 9000518 | 381294 | 10.5 | 0.04 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 06/03/2024 | 1 | 1694144.58
2024 | 2024-03-07 | ANTONIO NARIÑO | SANTANDER SUR | CL 26 S | KR 29B | KR 29C | MANTENIMIENTO | 15000344 | 91013312 | 519.72 | 0.15 | 0 | 0.15 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 27/02/2024 | 9 | 108019537.49
2024 | 2024-03-08 | FONTIBON | EL REFUGIO | KR 120 | CL 22GBIS | CL 22HBIS | MANTENIMIENTO | 9000403 | 381052 | 194.6 | 0.06 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/Sello de Fisuras | 04/03/2024 | 4 | 28776631.97
2024 | 2024-03-08 | SUBA | MONACO | TV 54 | KR 53 | CL 114 | MANTENIMIENTO | 11011028 | 166920 | 207 | 0.5 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/Sello de Fisuras | 05/03/2024 | 3 | 41327685.34
2024 | 2024-03-08 | FONTIBON | BRISAS ALDEA FONTIBON | CL 22G | KR 118B | KR 119 | MANTENIMIENTO | 9000490 | 381232 | 10.5 | 0.06 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/Sello de Fisuras | 06/03/2024 | 2 | 4124499.07
2024 | 2024-03-08 | FONTIBON | BRISAS ALDEA FONTIBON | CL 22G | KR 118A | KR 118B | MANTENIMIENTO | 9000513 | 381285 | 10.5 | 0.14 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/Sello de Fisuras | 06/03/2024 | 2 | 2946741.94
2024 | 2024-03-09 | USAQUEN | EL VERVENAL | KR 16 | AC 183 | CL 184 | MANTENIMIENTO | 1000941 | 138725 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 01/03/2024 | 8 | 1574149.64
2024 | 2024-03-09 | USAQUEN | EL VERVENAL | KR 18 | AC 183 | CL 184 | MANTENIMIENTO | 1000921 | 138755 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 01/03/2024 | 8 | 2522627.43
2024 | 2024-03-09 | USAQUEN | EL VERVENAL | CL 184A | KR 17 | KR 18 | MANTENIMIENTO | 1000821 | 141316 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 01/03/2024 | 8 | 1329238.5
2024 | 2024-03-09 | USAQUEN | EL VERVENAL | CL 185 | KR 18 | KR 19 | MANTENIMIENTO | 1000756 | 141326 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 01/03/2024 | 8 | 1858687.43
2024 | 2024-03-09 | PUENTE ARANDA | LOS EJIDOS | CL 12B | KR 37 | KR 38 | MANTENIMIENTO | 16001184 | 189304 | 671.46 | 0.31 | 0 | 0.19 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/Sello de Fisuras | 27/02/2024 | 11 | 107882752.93
2024 | 2024-03-09 | PUENTE ARANDA | LOS EJIDOS | CL 12A | KR 37 | KR 38 | MANTENIMIENTO | 16001239 | 189309 | 828.02 | 0.41 | 0 | 0.24 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/Sello de Fisuras | 01/03/2024 | 8 | 93584737.48
2024 | 2024-03-09 | USAQUEN | VERBENAL SAN ANTONIO | KR 15A | CL 186 | CL 186A | MANTENIMIENTO | 1000673 | 526218 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 01/03/2024 | 8 | 625671.85
2024 | 2024-03-09 | USAQUEN | SAN ANTONIO NOROCCIDENTAL | KR 17A | CL 175 | SE | MANTENIMIENTO | 1008335 | 91010725 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 01/03/2024 | 8 | 2996838.59
2024 | 2024-03-09 | USAQUEN | SAN ANTONIO NOROCCIDENTAL | KR 17B | CL 175 | SE | MANTENIMIENTO | 1008339 | 91010728 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 01/03/2024 | 8 | 1928281.14
2024 | 2024-03-09 | SUBA | PINOS DE LOMBARDIA | KR 109 | CL 152A | CL 152ABIS | MANTENIMIENTO | 11001476 | 176550 | 341.25 | 0.1 | 0 | 0.1 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 02/03/2024 | 7 | 47608758.59
2024 | 2024-03-09 | USAQUEN | LA PRADERA NORTE | KR 13A | CL 163C | CL 164 | MANTENIMIENTO | 1001813 | 138181 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 05/03/2024 | 4 | 640056.09
2024 | 2024-03-09 | USAQUEN | LA PRADERA NORTE | CL 164A | KR 13BIS | KR 13A | MANTENIMIENTO | 1001726 | 140784 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 05/03/2024 | 4 | 536444.97
2024 | 2024-03-09 | SUBA | LA CAROLINA DE SUBA | KR 119A | CL 127 | SE | MANTENIMIENTO | 11007412 | 173396 | 94.55 | 0.03 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 05/03/2024 | 4 | 20078509.86
2024 | 2024-03-09 | SUBA | PINOS DE LOMBARDIA | KR 109 | CL 152ABIS | CL 152B | MANTENIMIENTO | 11001447 | 176551 | 273 | 0.08 | 0 | 0.08 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 05/03/2024 | 4 | 33007387.69
2024 | 2024-03-09 | USAQUEN | LA PRADERA NORTE | AK 15 | CL 165A | CL 165B | MANTENIMIENTO | 1006287 | 503775 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 05/03/2024 | 4 | 1351428.3
2024 | 2024-03-09 | USAQUEN | SAN ANTONIO NOROCCIDENTAL | KR 19A | CL 173 | CL 175 | MANTENIMIENTO | 1007978 | 91029747 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 05/03/2024 | 4 | 7990828.3
2024 | 2024-03-09 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | KR 8H | CL 163ABIS | CL 163B | MANTENIMIENTO | 1001902 | 137643 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 06/03/2024 | 3 | 489012.76
2024 | 2024-03-09 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | KR 8H | CL 164 | CL 164A | MANTENIMIENTO | 1001827 | 137645 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 06/03/2024 | 3 | 1303996.09
2024 | 2024-03-09 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | KR 8H | CL 164C | CL 165 | MANTENIMIENTO | 1001698 | 137648 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 06/03/2024 | 3 | 972026.09
2024 | 2024-03-09 | LOS MARTIRES | LA FAVORITA | CL 20 | KR 18B | DG 19A | MANTENIMIENTO | 14000272 | 183782 | 162.44 | 0.1 | 0 | 0.05 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/Sello de Fisuras | 06/03/2024 | 3 | 29548684.25
2024 | 2024-03-09 | KENNEDY | PASTRANA | CL 49 S | KR 78P | KR 79 | MANTENIMIENTO | 8012362 | 471883 | 58.52 | 0.03 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Cambio de losas/ Sello de Grietas | 06/03/2024 | 3 | 22490245.42
2024 | 2024-03-09 | SUBA | PINOS DE LOMBARDIA | KR 106B | CL 152A | CL 152ABIS | MANTENIMIENTO | 11001629 | 91024600 | 342.38 | 0.1 | 0 | 0.1 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 06/03/2024 | 3 | 47931289.56
2024 | 2024-03-09 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | KR 8D | CL 163BBIS | CL 163C | MANTENIMIENTO | 1001961 | 137565 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 07/03/2024 | 2 | 1295249.39
2024 | 2024-03-09 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | KR 8CBISA | CL 164A | CL 164B | MANTENIMIENTO | 1001898 | 137570 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 07/03/2024 | 2 | 1541101.67
2024 | 2024-03-09 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | KR 8F | CL 164B | CL 165 | MANTENIMIENTO | 1001763 | 137583 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 07/03/2024 | 2 | 1247817.18
2024 | 2024-03-09 | USAQUEN | SANTA TERESA | KR 8F | CL 165 | CL 165A | MANTENIMIENTO | 1001735 | 137621 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 07/03/2024 | 2 | 1152952.76
2024 | 2024-03-09 | LOS MARTIRES | SANTA FE | KR 22 | DG 22BBIS | CL 22C | MANTENIMIENTO | 14000123 | 183730 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 07/03/2024 | 2 | 2108831.2
2024 | 2024-03-09 | LOS MARTIRES | SANTA FE | KR 22 | CL 22C | CL 23 | MANTENIMIENTO | 14000113 | 183731 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 07/03/2024 | 2 | 4517057.35
2024 | 2024-03-09 | LOS MARTIRES | FLORIDA | KR 25 | CL 24 | CL 24BIS | MANTENIMIENTO | 14000066 | 183747 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 07/03/2024 | 2 | 612078.9
2024 | 2024-03-09 | LOS MARTIRES | SANTA FE | CL 22 | KR 19B | KR 21 | MANTENIMIENTO | 14000182 | 183804 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 07/03/2024 | 2 | 1787289.47
2024 | 2024-03-09 | LOS MARTIRES | SAMPER MENDOZA | CL 23A | KR 25 | KR 26 | MANTENIMIENTO | 14000069 | 183892 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 07/03/2024 | 2 | 517214.48
2024 | 2024-03-09 | LOS MARTIRES | FLORIDA | DG 24BIS | AK 27 | KR 27A | MANTENIMIENTO | 14000033 | 183916 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 07/03/2024 | 2 | 1313022.84
2024 | 2024-03-09 | FONTIBON | EL REFUGIO | CL 23B | KR 119 | KR 119BIS | MANTENIMIENTO | 9000333 | 380920 | 156.93 | 0.06 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 07/03/2024 | 2 | 14025839.28
2024 | 2024-03-09 | LOS MARTIRES | SAMPER MENDOZA | KR 25 | CL 24 | CL 24 | MANTENIMIENTO | 14001670 | 472632 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 07/03/2024 | 2 | 850793.11
2024 | 2024-03-09 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | KR 8C | CL 164B | CL 164C | MANTENIMIENTO | 1001870 | 137558 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 08/03/2024 | 1 | 1058088.34
2024 | 2024-03-09 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | KR 8C | CL 164C | CL 165 | MANTENIMIENTO | 1001801 | 137559 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 08/03/2024 | 1 | 726118.34
2024 | 2024-03-09 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | CL 164C | KR 8C | KR 8CBIS | MANTENIMIENTO | 1001802 | 140822 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 08/03/2024 | 1 | 583877.18
2024 | 2024-03-09 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | CL 164C | KR 8CBISA | KR 8D | MANTENIMIENTO | 1001782 | 140824 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 08/03/2024 | 1 | 631309.39
2024 | 2024-03-09 | USAQUEN | TIBABITA | KR 8C | CL 187A | CL 188 | MANTENIMIENTO | 1000478 | 138651 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 29/02/2024 | 9 | 1825639.46
2024 | 2024-03-09 | USAQUEN | LA PRADERA NORTE | CL 165 | AK 9 | KR 12A | MANTENIMIENTO | 1001637 | 140841 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 19/02/2024 | 19 | 517214.48
2024 | 2024-03-09 | SUBA | PRADO VERANIEGO SUR | KR 53 | CL 128C | CL 128CBIS | MANTENIMIENTO | 11009790 | 167545 | 181.01 | 0.09 | 0 | 0.05 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 28/02/2024 | 10 | 20695810.56
2024 | 2024-03-09 | SUBA | LA GAITANA | DG 135ABIS | KR 125B | CL 135B | MANTENIMIENTO | 11004386 | 174069 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas | Sello de Fisuras | 07/02/2024 | 31 | 4335643.53
2024 | 2024-03-09 | TEUSAQUILLO | CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL | AC 22 | KR 55 | KR 56 | MANTENIMIENTO | 13001236 | 182020 | 228.65 | 0.4 | 0 | 0.07 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 19/02/2024 | 19 | 25862187.51
2024 | 2024-03-09 | PUENTE ARANDA | LOS EJIDOS | KR 37A | CL 7 | CL 8A | MANTENIMIENTO | 16001746 | 188891 | 513.05 | 0.32 | 0 | 0.15 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/Sello de Fisuras | 19/02/2024 | 19 | 69739570.59
2024 | 2024-03-09 | PUENTE ARANDA | LOS EJIDOS | KR 37 | CL 7 | CL 8A | MANTENIMIENTO | 16001820 | 188892 | 321.78 | 0.41 | 0 | 0.09 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/Sello de Fisuras | 20/02/2024 | 18 | 39494716.69
2024 | 2024-03-09 | PUENTE ARANDA | LOS EJIDOS | KR 37 | CL 12B | AC 13 | MANTENIMIENTO | 16001183 | 188943 | 130.62 | 0.22 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/Sello de Fisuras | 26/02/2024 | 12 | 15834770.48
2024 | 2024-03-09 | PUENTE ARANDA | PUENTE ARANDA | KR 53 | AC 17 | CL 17A | MANTENIMIENTO | 16000202 | 189054 | 367.68 | 0.22 | 0 | 0.11 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/Sello de Fisuras | 09/02/2024 | 29 | 65166290.31
2024 | 2024-03-09 | PUENTE ARANDA | LOS EJIDOS | CL 7 | KR 37A | KR 38 | MANTENIMIENTO | 16001747 | 189211 | 657.97 | 0.22 | 0 | 0.19 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/Sello de Fisuras | 22/02/2024 | 16 | 91688923.45
2024 | 2024-03-09 | PUENTE ARANDA | PUENTE ARANDA | CL 18A | KR 55 | KR 56 | MANTENIMIENTO | 16000113 | 189512 | 314.54 | 0.1 | 0 | 0.09 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/Sello de Fisuras | 07/02/2024 | 31 | 28425142.09
2024 | 2024-03-09 | USME | LA AURORA | KR 14V | DG 68A S | DG 68ABIS S | MANTENIMIENTO | 5001013 | 292090 | 36 | 0.07 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 20/02/2024 | 18 | 6523575.2
2024 | 2024-03-09 | USME | LA AURORA | KR 14V | DG 68ABIS S | DG 68B S | MANTENIMIENTO | 5001037 | 292124 | 4 | 0.09 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 20/02/2024 | 18 | 2090219.72
2024 | 2024-03-09 | CIUDAD BOLIVAR | BRISAS DEL VOLADOR | KR 20 | CL 70KBIS S | CL 70KBIS S | MANTENIMIENTO | 19009932 | 459918 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 13/02/2024 | 25 | 627943.32
2024 | 2024-03-09 | USAQUEN | MOLINOS NORTE | AK 15 | CL 114A | AC 116 | MANTENIMIENTO | 1005098 | 525242 | 64 | 0.23 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 21/02/2024 | 17 | 14903991.48
2024 | 2024-03-09 | CIUDAD BOLIVAR | LOS TRES REYES I | KR 77C | Sin Establecer | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 19014796 | 91016893 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 15/02/2024 | 23 | 1154800.96
2024 | 2024-03-11 | USAQUEN | LOS CEDROS | KR 16 | CL 142 | CL 143 | MANTENIMIENTO | 1003638 | 138019 | 63.11 | 0.15 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas-Plan100 Dias | Parcheo | 01/03/2024 | 10 | 10264040.6
2024 | 2024-03-11 | FONTIBON | EL REFUGIO | KR 120 | CL 22J | CL 22JBIS | MANTENIMIENTO | 9000353 | 380959 | 196.9 | 0.09 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/Sello de Fisuras | 27/02/2024 | 13 | 25840994.61
2024 | 2024-03-11 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | CL 163 | AK 7 | TV 7A | MANTENIMIENTO | 1002208 | 140545 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 26/02/2024 | 14 | 1368893.45
2024 | 2024-03-11 | USAQUEN | TIBABITA | CL 184 | KR 8 | KR 8C | MANTENIMIENTO | 1000845 | 141250 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 27/02/2024 | 13 | 1588533.88
2024 | 2024-03-11 | TEUSAQUILLO | CAMPIN | AC 63 | AK 24 | KR 26 | MANTENIMIENTO | 13000203 | 511455 | 750 | 0.26 | 0 | 0.21 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 06/03/2024 | 5 | 129228488.09
2024 | 2024-03-11 | SANTA FE | VERACRUZ | KR 9 | CL 17 | CL 18 | MANTENIMIENTO | 3000618 | 143816 | 65.24 | 0.23 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 08/03/2024 | 3 | 10849124.26
2024 | 2024-03-11 | USAQUEN | LOS CEDROS | CL 144 | KR 16A | KR 17 | MANTENIMIENTO | 1003502 | 139838 | 48.92 | 0.24 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 29/02/2024 | 11 | 9775834.37
2024 | 2024-03-11 | SANTA FE | LAS NIEVES | KR 9 | CL 19 | CL 20 | MANTENIMIENTO | 3000557 | 143818 | 19.47 | 0.29 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 11/03/2024 | 1 | 6482935.11
2024 | 2024-03-11 | SUBA | PRADO VERANIEGO NORTE | AK 58 | CL 132A | AC 134 | MANTENIMIENTO | 11008651 | 167964 | 192.7 | 0.25 | 0 | 0.06 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 11/03/2024 | 1 | 19447917.32
2024 | 2024-03-11 | SUBA | NIZA NORTE | KR 70C | CL 127D | CL 127DBIS | MANTENIMIENTO | 11010138 | 168799 | 488.48 | 0.16 | 0 | 0.14 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 12/01/2024 | 59 | 73799614.87
2024 | 2024-03-11 | SUBA | NIZA NORTE | KR 70C | CL 127DBIS | CL 128 | MANTENIMIENTO | 11009999 | 168801 | 658.95 | 0.19 | 0 | 0.19 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 16/01/2024 | 55 | 96521507.96
2024 | 2024-03-11 | SUBA | LA CAROLINA DE SUBA | KR 119 | CL 126C | CL 126D | MANTENIMIENTO | 11007650 | 173351 | 195 | 0.06 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 15/01/2024 | 56 | 26415903.54
2024 | 2024-03-11 | SUBA | LA CAROLINA DE SUBA | KR 119 | CL 126D | CL 126DBIS | MANTENIMIENTO | 11007608 | 173352 | 138 | 0.05 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 18/01/2024 | 53 | 23189542.93
2024 | 2024-03-11 | SUBA | LA CAROLINA DE SUBA | KR 119B | CL 126F | CL 126FBIS | MANTENIMIENTO | 11007486 | 173361 | 126.84 | 0.04 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 29/01/2024 | 42 | 11229483.55
2024 | 2024-03-11 | SUBA | TIBABUYES | KR 121A | CL 128 | CL 128BIS | MANTENIMIENTO | 11007049 | 173430 | 193.55 | 0.06 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 02/01/2024 | 69 | 30278279.23
2024 | 2024-03-11 | SUBA | TIBABUYES | KR 121A | CL 128BIS | DG 128ABIS | MANTENIMIENTO | 11007003 | 173431 | 384 | 0.11 | 0 | 0.11 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 10/01/2024 | 61 | 43808736.72
2024 | 2024-03-11 | SUBA | TIBABUYES | CL 147A | KR 114 | KR 114A | MANTENIMIENTO | 11001939 | 176438 | 13.8 | 0.05 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 11/03/2024 | 1 | 4928040.5
2024 | 2024-03-11 | PUENTE ARANDA | LOS EJIDOS | KR 37 | CL 15 | CL 16 | MANTENIMIENTO | 16000957 | 188946 | 13.02 | 0.15 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 13/02/2024 | 27 | 3160747.38
2024 | 2024-03-11 | BARRIOS UNIDOS | LA ESPERANZA | AC 63 | KR 15 | KR 16 | MANTENIMIENTO | 13000298 | 510960 | 54.6 | 0.31 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 11/03/2024 | 1 | 8629856.57
2024 | 2024-03-11 | USAQUEN | TIBABITA | AK 7 | CL 186 | CL 187A | MANTENIMIENTO | 1000649 | 524940 | 139.1 | 0 | 0 | 0.04 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 18/01/2024 | 53 | 42468704.03
2024 | 2024-03-11 | SUBA | TIBABUYES | KR 123A | CL 128BIS | CL 128BIS | MANTENIMIENTO | 11013664 | 91019062 | 90.83 | 0.03 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 06/02/2024 | 34 | 24957958.65
2024 | 2024-03-12 | LOS MARTIRES | LA PEPITA | KR 21 | CL 9A | CL 10 | MANTENIMIENTO | 14000652 | 183210 | 578.32 | 0.17 | 0 | 0.17 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 24/02/2024 | 17 | 134450374.73
2024 | 2024-03-12 | SUBA | MONACO | KR 53A | CL 118 | S.E | MANTENIMIENTO | 11010760 | 167105 | 684.4 | 0.23 | 0 | 0.2 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 07/03/2024 | 5 | 83049547.37
2024 | 2024-03-12 | SUBA | PRADO VERANIEGO NORTE | AK 58 | CL 132 | CL 132A | MANTENIMIENTO | 11008723 | 167962 | 142.47 | 0.08 | 0 | 0.04 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 11/03/2024 | 1 | 22635811.58
2024 | 2024-03-13 | ENGATIVA | LAS FERIAS | CL 79 | KR 69B | KR 69H | MANTENIMIENTO | 10007646 | 158286 | 315.3 | 0.11 | 0 | 0.09 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/Sello de Fisuras | 29/02/2024 | 13 | 35493700.55
2024 | 2024-03-13 | SUBA | LA LOMITA | KR 116 | CL 214 | CL 221 | MANTENIMIENTO | 11013860 | 91011888 | 4230 | 1.21 | 0 | 1.21 | MANTENIMIENTO VIAS RURALES | RURALIDAD | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-11-28 | 106 | 125786357.73
2024 | 2024-03-13 | SUBA | MONACO | KR 51A | CL 118 | S.E | MANTENIMIENTO | 11010792 | 167093 | 436.8 | 0.16 | 0 | 0.12 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 09/03/2024 | 4 | 62267873.76
2024 | 2024-03-13 | USAQUEN | SAN GABRIEL NORTE | AK 7 | CL 126A | AC 127 | MANTENIMIENTO | 1004705 | 502369 | 36.3 | 0.32 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 13/03/2024 | 1 | 7318990.44
2024 | 2024-03-13 | BARRIOS UNIDOS | BAQUERO | AC 63 | KR 19 | KR 19A | MANTENIMIENTO | 13000245 | 511505 | 71.2 | 0.16 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 13/03/2024 | 1 | 15567589.18
2024 | 2024-03-13 | USAQUEN | USAQUEN |  |  |  | MANTENIMIENTO | 1006344 | 521264 | 7.36 | 0.11 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 13/03/2024 | 1 | 2109196.61
2024 | 2024-03-14 | CIUDAD BOLIVAR | LA ESTANCIA | CL 58C S | KR 75H | KR 75K | REHABILITACIÓN | 19000284 | 440750 | 661.19 | 0.19 | 0 | 0.19 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Misionalidad | Rehabilitación Rígido | 2023-12-19 | 86 | 7631127.89
2024 | 2024-03-14 | SUBA | TIBABUYES | KR 122CBIS | CL 128BIS | CL 128A | MANTENIMIENTO | 11006721 | 173465 | 288.75 | 0.08 | 0 | 0.08 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 20/02/2024 | 23 | 37657545.59
2024 | 2024-03-14 | SUBA | TIBABUYES | CL 128BIS | KR 123A | KR 123B | MANTENIMIENTO | 11006645 | 173505 | 160.16 | 0.05 | 0 | 0.05 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 19/01/2024 | 55 | 27024078.25
2024 | 2024-03-14 | USME | EL PROGRESO USME | KR 4 E | CL 91 S | CL 97B S | MANTENIMIENTO | 5005878 | 302900 | 400 | 0.11 | 0 | 0.11 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 08/03/2024 | 6 | 34591362.54
2024 | 2024-03-14 | CHAPINERO | CHICO NORTE III SECTOR | AK 15 | CL 95 | CL 96 | MANTENIMIENTO | 2000109 | 525187 | 436.24 | 0.33 | 0 | 0.12 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 12/03/2024 | 2 | 54343857.71
2024 | 2024-03-14 | SUBA | LA CAROLINA DE SUBA | CL 126DBIS | KR 119 | KR 119B | MANTENIMIENTO | 11007575 | 173310 | 257.5 | 0.07 | 0 | 0.07 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 31/01/2024 | 43 | 36522388.97
2024 | 2024-03-14 | SUBA | LA CAROLINA DE SUBA | CL 126FBIS | TV 119 | KR 119B | MANTENIMIENTO | 11007509 | 173319 | 227.36 | 0.06 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 16/02/2024 | 27 | 40812234.98
2024 | 2024-03-14 | SUBA | TIBABUYES | CL 128BIS | KR 123 | KR 123A | MANTENIMIENTO | 11006675 | 173468 | 176.29 | 0.05 | 0 | 0.05 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 12/02/2024 | 31 | 19530501.87
2024 | 2024-03-14 | USME | EL NUEVO PORTAL | DG 98A S | KR 5B E | SE | MANTENIMIENTO | 5006417 | 304256 | 238.5 | 0.1 | 0 | 0.07 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 17/02/2024 | 26 | 26129729.76
2024 | 2024-03-14 | USME | PUERTA AL LLANO DE USME | KR 8 E | CL 106 S | CL 107 S | MANTENIMIENTO | 5006973 | 305630 | 255 | 0.07 | 0 | 0.07 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 25/01/2024 | 49 | 27363613.94
2024 | 2024-03-14 | USME | EL REFUGIO I | KR 8ABIS E | CL 108 S | CL 109 S | MANTENIMIENTO | 5007158 | 306011 | 621.41 | 0.18 | 0 | 0.18 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 31/01/2024 | 43 | 56531990.26
2024 | 2024-03-14 | CIUDAD BOLIVAR | SANTA VIVIANA | CL 75G S | KR 73HBIS | TV 73I | MANTENIMIENTO | 19003356 | 447218 | 200 | 0.07 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 01/02/2024 | 42 | 30755147.3
2024 | 2024-03-15 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES | TV 127 | CL 142 | CL 143 | MANTENIMIENTO | 11002853 | 175712 | 1817 | 0.52 | 0 | 0.52 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 27/01/2024 | 48 | 175999329.07
2024 | 2024-03-15 | ENGATIVA | LOS ALAMOS | AC 63 | KR 86BIS | TV 93 | MANTENIMIENTO | 10010304 | 903148 | 560.7 | 1.49 | 0 | 0.16 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 14/03/2024 | 1 | 87916861.73
2024 | 2024-03-15 | SUBA | LA CAROLINA DE SUBA | CL 126FBIS | KR 119B | KR 119D | MANTENIMIENTO | 11007442 | 173320 | 173.04 | 0.07 | 0 | 0.05 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 09/02/2024 | 35 | 22209529.03
2024 | 2024-03-15 | SUBA | LA CAROLINA DE SUBA | KR 119B | CL 126FBIS | CL 127 | MANTENIMIENTO | 11007441 | 173362 | 116 | 0.04 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 06/02/2024 | 38 | 18951112.91
2024 | 2024-03-15 | SUBA | TIBABUYES | CL 128BIS | KR 123C | KR 124 | MANTENIMIENTO | 11006573 | 173507 | 266.93 | 0.08 | 0 | 0.08 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 25/01/2024 | 50 | 32616803.96
2024 | 2024-03-16 | USAQUEN | LA CALLEJA | AK 15 | CL 127ABIS | CL 127ABISA | MANTENIMIENTO | 1008093 | 136989 | 30.32 | 0.18 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 28/02/2024 | 17 | 8277798.89
2024 | 2024-03-16 | CHAPINERO | EL NOGAL | AC 82 | KR 8 | KR 9 | MANTENIMIENTO | 2000848 | 143171 | 325.4 | 0.21 | 0 | 0.09 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 06/03/2024 | 10 | 46379468.81
2024 | 2024-03-16 | SANTA FE | VERACRUZ | CL 17 | KR 7 | KR 8 | MANTENIMIENTO | 3000661 | 144260 | 355.17 | 0.32 | 0 | 0.1 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 12/03/2024 | 4 | 45163250.3
2024 | 2024-03-16 | ENGATIVA | BONANZA | CL 73 | KR 70D | KR 70F | MANTENIMIENTO | 10007671 | 158357 | 303.24 | 0.09 | 0 | 0.09 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 26/02/2024 | 19 | 46717407.97
2024 | 2024-03-16 | SUBA | SAN JOSE DE BAVARIA | CL 173A | KR 67 | KR 68 | MANTENIMIENTO | 11000419 | 169931 | 491.01 | 0.22 | 0 | 0.14 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 18/01/2024 | 58 | 55521314.25
2024 | 2024-03-16 | SUBA | SAN JOSE DE BAVARIA | CL 174 | KR 76 | KR 78 | MANTENIMIENTO | 11000271 | 170084 | 1562.11 | 0.45 | 0 | 0.45 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 15/01/2024 | 61 | 97328931.3
2024 | 2024-03-16 | LOS MARTIRES | LA FAVORITA | CL 20 | KR 18A | KR 18B | MANTENIMIENTO | 14000295 | 183781 | 586 | 0.19 | 0 | 0.17 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/Sello de Fisuras | 05/03/2024 | 11 | 80721877.53
2024 | 2024-03-16 | PUENTE ARANDA | LOS EJIDOS | KR 38 | CL 15 | CL 16 | MANTENIMIENTO | 16000872 | 188950 | 250.97 | 0.18 | 0 | 0.07 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/Sello de Fisuras | 13/02/2024 | 32 | 41479394.92
2024 | 2024-03-16 | USME | EL NUEVO PORTAL II | DG 98A S | KR 7C E | KR 8 E | MANTENIMIENTO | 5006574 | 304670 | 432 | 0.12 | 0 | 0.12 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 11/03/2024 | 5 | 33735591.44
2024 | 2024-03-16 | KENNEDY | EL CARMELO | CL 54C S | KR 81GBISA | KR 81H | MANTENIMIENTO | 8014684 | 359208 | 45.63 | 0.04 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas | Cambio de Losas parcial/sello de Grietas y juntas | 11/03/2024 | 5 | 24798087.43
2024 | 2024-03-16 | FONTIBON | EL REFUGIO | CL 23B | KR 119B | KR 120 | MANTENIMIENTO | 9000281 | 380797 | 115.5 | 0.06 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 07/03/2024 | 9 | 15155874.95
2024 | 2024-03-16 | FONTIBON | EL REFUGIO | CL 23B | KR 118BBIS | KR 119 | MANTENIMIENTO | 9000352 | 380956 | 142.2 | 0.07 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 07/03/2024 | 9 | 14869292.84
2024 | 2024-03-16 | FONTIBON | EL REFUGIO | AK 116 | CL 22H | CL 22 I | MANTENIMIENTO | 9000572 | 381442 | 2.7 | 0.12 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/Sello de Fisuras | 06/03/2024 | 10 | 2627871.39
2024 | 2024-03-16 | FONTIBON | BRISAS ALDEA FONTIBON | AK 116 | CL 22F | CL 22G | MANTENIMIENTO | 9000593 | 381502 | 22.01 | 0.07 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/Sello de Fisuras | 06/03/2024 | 10 | 5642919.96
2024 | 2024-03-16 | USAQUEN | LA CALLEJA | AK 15 | CL 127A | CL 127ABIS | MANTENIMIENTO | 1008092 | 24123334 | 83.66 | 0.06 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 04/03/2024 | 12 | 13330616.31
2024 | 2024-03-16 | USAQUEN | LA CALLEJA | SE | AK 15 | SE | MANTENIMIENTO | 1004299 | 91011056 | 13.11 | 0.04 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 04/03/2024 | 12 | 2005255.29
2024 | 2024-03-16 | USAQUEN | LA CAROLINA | AK 15 | AC 127 | CL 127A | MANTENIMIENTO | 1004415 | 91011057 | 213.58 | 0.27 | 0 | 0.06 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 04/03/2024 | 12 | 41096755.83
2024 | 2024-03-16 | FONTIBON | BRISAS ALDEA FONTIBON | CL 22G | AK 116 | KR 116BIS | MANTENIMIENTO | 9004663 | 91014632 | 93.8 | 0.03 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/Sello de Fisuras | 06/03/2024 | 10 | 15412791.45
2024 | 2024-03-18 | SUBA | TIBABUYES | KR 122B | CL 128BIS | CL 128A | MANTENIMIENTO | 11006804 | 173463 | 285.6 | 0.08 | 0 | 0.08 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 13/03/2024 | 5 | 38460045.95
2024 | 2024-03-18 | SUBA | MAZUREN | KR 55 | CL 152 A | CL 152 B | MANTENIMIENTO | 11014344 | 903237 | 176.61 | 0.05 | 0 | 0.05 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 04/03/2024 | 14 | 28548484.26
2024 | 2024-03-18 | ENGATIVA | LAS FERIAS | CL 74B | KR 69B | TV 69 B BIS | MANTENIMIENTO | 10008042 | 158238 | 443.14 | 0.15 | 0 | 0.13 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/Sello de Fisuras | 16/02/2024 | 31 | 39154652.23
2024 | 2024-03-18 | SUBA | PRADO VERANIEGO NORTE | AK 58 | CL 131 | CL 131A | MANTENIMIENTO | 11008968 | 167956 | 315.55 | 0.14 | 0 | 0.09 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 13/03/2024 | 5 | 48482225.44
2024 | 2024-03-18 | BARRIOS UNIDOS | EL ROSARIO |  |  |  | MANTENIMIENTO | 12003045 | 91025635 | 296.08 | 0.09 | 0 | 0.08 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 15/03/2024 | 3 | 50466829.16
2024 | 2024-03-19 | SUBA | PRADO VERANIEGO NORTE | AK 58 | CL 130A | CL 131 | MANTENIMIENTO | 11014268 | 24123111 | 399.94 | 0.19 | 0 | 0.11 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 15/03/2024 | 4 | 64396536.2
2024 | 2024-03-19 | ENGATIVA | LOS ALAMOS |  |  |  | MANTENIMIENTO | 9004163 | 91033523 | 933.74 | 1.45 | 0 | 0.27 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 18/03/2024 | 1 | 110245147.52
2024 | 2024-03-19 | TEUSAQUILLO | ARMENIA | AK 19 | AC 26 | AC 28 | MANTENIMIENTO | 13002351 | 180391 | 56 | 0.06 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 19/03/2024 | 1 | 10041727.58
2024 | 2024-03-19 | TEUSAQUILLO | TEUSAQUILLO | AK 19 | CL 30 | AC 32 | MANTENIMIENTO | 13002330 | 180393 | 65.4 | 0.19 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 19/03/2024 | 1 | 9417041.4
2024 | 2024-03-19 | BARRIOS UNIDOS | PARQUE DISTRITAL SALITRE | null | null | null | MANTENIMIENTO | 12003236 | 91017749 | 56.1 | 1.63 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 19/03/2024 | 1 | 10265541.84
2024 | 2024-03-20 | USME | EL PROGRESO USME | KR 7D E | CL 90A S | CL 90D S | MANTENIMIENTO | 5005679 | 302477 | 403.52 | 0.12 | 0 | 0.12 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 08/03/2024 | 12 | 69608084.64
2024 | 2024-03-20 | ENGATIVA | LOS ANGELES | AC 63 | KR 98 | TV 103 | MANTENIMIENTO | 10011687 | 601466 | 442.85 | 0.33 | 0 | 0.13 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 15/03/2024 | 5 | 101437103.01
2024 | 2024-03-20 | SUBA | PRADO VERANIEGO NORTE | AK 58 | CL 130BIS | CL 130A | MANTENIMIENTO | 11009280 | 167952 | 309.68 | 0.15 | 0 | 0.09 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 19/03/2024 | 1 | 47948777.52
2024 | 2024-03-20 | TEUSAQUILLO | TEUSAQUILLO | AK 19 | CL 30 | AC 32 | MANTENIMIENTO | 13002319 | 180394 | 223.42 | 0.15 | 0 | 0.06 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 19/03/2024 | 1 | 36889947.44
2024 | 2024-03-20 | SUBA | PRADO VERANIEGO NORTE | AK 58 | CL 131A | CL 131B | MANTENIMIENTO | 11008860 | 167958 | 208.31 | 0.1 | 0 | 0.06 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 13/03/2024 | 7 | 38553541.92
2024 | 2024-03-20 | SUBA | LA CAROLINA DE SUBA | KR 119B | CL 126DBIS | CL 126F | MANTENIMIENTO | 11007532 | 173360 | 120 | 0.03 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 25/01/2024 | 55 | 16456916.94
2024 | 2024-03-20 | SUBA | TIBABUYES | CL 128BIS | KR 122CBIS | KR 123 | MANTENIMIENTO | 11006722 | 173467 | 209.66 | 0.06 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 16/02/2024 | 33 | 27004552.59
2024 | 2024-03-20 | USME | EL PROGRESO USME | KR 4 E | CL 97B S | CL 97D S | MANTENIMIENTO | 5006053 | 303335 | 404.63 | 0.12 | 0 | 0.12 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 27/02/2024 | 22 | 33380297.44
2024 | 2024-03-20 | USME | EL NUEVO PORTAL II | KR 7D E | DG 98BBIS S | DG 100 S | MANTENIMIENTO | 5006665 | 304883 | 232 | 0.07 | 0 | 0.07 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 26/02/2024 | 23 | 29324127.41
2024 | 2024-03-20 | USME | EL NUEVO PORTAL II | CL 105 S | KR 7H E | KR 8A E | MANTENIMIENTO | 5006855 | 305333 | 732 | 0.21 | 0 | 0.21 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 23/02/2024 | 26 | 73099357.33
2024 | 2024-03-20 | BARRIOS UNIDOS | MUEQUETA | AC 63 | KR 23 | AK 24 | MANTENIMIENTO | 13000209 | 511427 | 50.3 | 0.18 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 20/03/2024 | 1 | 13154175.76
2024 | 2024-03-20 | BARRIOS UNIDOS | QUINTA MUTIS | AC 63 | AK 24 | KR 26 | MANTENIMIENTO | 13000203 | 511457 | 33.5 | 0.27 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 2023-11-28 | 113 | 9697411.68
2024 | 2024-03-20 | CHAPINERO | SUCRE | AK 7 | CL 43 | CL 44 | MANTENIMIENTO | 2002024 | 521413 | 164.77 | 0.25 | 0 | 0.05 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 08/02/2024 | 41 | 22207878.57
2024 | 2024-03-20 | CHAPINERO | SUCRE | AK 7 | CL 42 | CL 43 | MANTENIMIENTO | 2002058 | 521418 | 74.44 | 0.24 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 08/02/2024 | 41 | 15262952.95
2024 | 2024-03-20 | SANTA FE | SAGRADO CORAZON | KR 7 | CL 35 | CL 36 | MANTENIMIENTO | 3000043 | 521458 | 197.4 | 0.28 | 0 | 0.06 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 09/02/2024 | 40 | 25713163.81
2024 | 2024-03-20 | SANTA FE | SAGRADO CORAZON | KR 7 | CL 34 | CL 35 | MANTENIMIENTO | 3000054 | 521463 | 319.57 | 0.37 | 0 | 0.09 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 09/02/2024 | 40 | 39496261.15
2024 | 2024-03-20 | ENGATIVA | LOS ALAMOS | AC 63 | KR 86BIS | TV 93 | MANTENIMIENTO | 10010304 | 903146 | 178.71 | 1.38 | 0 | 0.05 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 20/03/2024 | 1 | 30098507.15
2024 | 2024-03-20 | USAQUEN | COUNTRY CLUB | AK 19 | CL 133 | CL 134 | MANTENIMIENTO | 1008140 | 24121629 | 205.9 | 0.25 | 0 | 0.06 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 12/02/2024 | 37 | 26207596.32
2024 | 2024-03-20 | CHAPINERO | LOS ROSALES | CL 77 | KR 6 | AK 7 | MANTENIMIENTO | 2002779 | 91019941 | 121.9 | 0.06 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 16/02/2024 | 33 | 15987588.99
2024 | 2024-03-20 | SANTA FE | SAGRADO CORAZON | KR 7 | CL 36 | CL 37 | MANTENIMIENTO | 3002525 | 91020285 | 144.83 | 0.43 | 0 | 0.04 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 09/02/2024 | 40 | 20781275.98
2024 | 2024-03-21 | USME | EL PROGRESO USME | KR 5 E | CL 97D S | CL 97F S | MANTENIMIENTO | 5006211 | 303728 | 434.3 | 0.13 | 0 | 0.12 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 15/03/2024 | 6 | 35512006.44
2024 | 2024-03-21 | TEUSAQUILLO | TEUSAQUILLO | AK 19 | AC 32 | CL 32A | MANTENIMIENTO | 13002310 | 180395 | 187.6 | 0.24 | 0 | 0.05 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 20/03/2024 | 1 | 23303015.16
2024 | 2024-03-21 | BARRIOS UNIDOS | PARQUE DISTRITAL SALITRE |  |  |  | MANTENIMIENTO | 12002289 | 525013 | 135.25 | 0.78 | 0 | 0.04 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 20/03/2024 | 1 | 25936938.95
2024 | 2024-03-21 | BARRIOS UNIDOS | EL ROSARIO | AC 63 | KR 35A | KR 36 | MANTENIMIENTO | 13002521 | 91035086 | 636.08 | 0.26 | 0 | 0.18 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 20/03/2024 | 1 | 79259944.6
2024 | 2024-03-21 | SUBA | CIUDAD JARDIN NORTE | AK 58 | CL 129 | CL 129B | MANTENIMIENTO | 11009511 | 167945 | 162 | 0.23 | 0 | 0.05 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 21/03/2024 | 1 | 19993258.83
2024 | 2024-03-21 | TEUSAQUILLO | TEUSAQUILLO | AK 19 | CL 32A | CL 33 | MANTENIMIENTO | 13002287 | 180396 | 115.2 | 0.22 | 0 | 0.03 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 21/03/2024 | 1 | 8135847.02
2024 | 2024-03-21 | TEUSAQUILLO | TEUSAQUILLO | AK 19 | CL 33 | CL 33A | MANTENIMIENTO | 13002267 | 180397 | 108.8 | 0.25 | 0 | 0.03 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 21/03/2024 | 1 | 16320455.95
2024 | 2024-03-21 | BARRIOS UNIDOS | QUINTA MUTIS | AC 63 | KR 26 | KR 26A | MANTENIMIENTO | 13000191 | 511452 | 32 | 0.12 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 21/03/2024 | 1 | 18613474.63
2024 | 2024-03-21 | SUBA | PRADO VERANIEGO NORTE | AK 58 | CL 130 | CL 130BIS | MANTENIMIENTO | 11014272 | 24123105 | 55.25 | 0.05 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 21/03/2024 | 1 | 7325395.92
2024 | 2024-03-22 | PUENTE ARANDA | CENTRO INDUSTRIAL | AC 17 | KR 63 | KR 65 | MANTENIMIENTO | 16000061 | 189556 | 727.05 | 0.23 | 0 | 0.21 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 14/03/2024 | 8 | 123472778.63
2024 | 2024-03-22 | TEUSAQUILLO | TEUSAQUILLO | AK 19 | CL 33A | AC 34 | MANTENIMIENTO | 13002247 | 180398 | 71.78 | 0.27 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 22/03/2024 | 1 | 17250817.27
2024 | 2024-03-22 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | AK 19 | AC 34 | CL 35 | MANTENIMIENTO | 13002231 | 180399 | 105.9 | 0.22 | 0 | 0.03 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 22/03/2024 | 1 | 12693750.39
2024 | 2024-03-23 | PUENTE ARANDA | LOS EJIDOS | KR 38 | CL 16 | CL 17 | MANTENIMIENTO | 16000828 | 188951 | 398.63 | 0.17 | 0 | 0.11 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/Sello de Fisuras | 13/02/2024 | 39 | 59476717.25
2024 | 2024-03-23 | PUENTE ARANDA | CENTRO INDUSTRIAL | AC 17 | KR 65 | KR 65B | MANTENIMIENTO | 16000048 | 189558 | 423.31 | 0.35 | 0 | 0.12 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 19/03/2024 | 4 | 75224355.39
2024 | 2024-03-23 | SUBA | PRADO VERANIEGO NORTE | AK 58 | CL 129C | CL 130 | MANTENIMIENTO | 11014271 | 24123107 | 195.15 | 0.1 | 0 | 0.06 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 20/03/2024 | 3 | 34083230.51
2024 | 2024-03-23 | ENGATIVA | EL CEDRO | KR 96 | CL 73 | CL 74A | MANTENIMIENTO | 10004804 | 162511 | 928.64 | 0.54 | 0 | 0.27 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 21/03/2024 | 2 | 120434688.96
2024 | 2024-03-23 | SUBA | CIUDAD JARDIN NORTE | AK 58 | CL 129B | CL 129C | MANTENIMIENTO | 11009425 | 167947 | 321.6 | 0.14 | 0 | 0.09 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 21/03/2024 | 2 | 42661210.23
2024 | 2024-03-23 | SUBA | PRADO VERANIEGO NORTE | AK 58 | CL 129 | CL 129B | MANTENIMIENTO | 11009511 | 167946 | 134.88 | 0.18 | 0 | 0.04 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 23/03/2024 | 1 | 26833891.77
2024 | 2024-03-23 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | AK 19 | DG 34BIS | CL 36 | MANTENIMIENTO | 13002192 | 180401 | 52.8 | 0.2 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 23/03/2024 | 1 | 10407423.02
2024 | 2024-03-23 | SAN CRISTOBAL | SAN JAVIER | KR 5 | CL 8 S | CL 8A S | MANTENIMIENTO | 4000238 | 200665 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 26/01/2024 | 57 | 2502446.1
2024 | 2024-03-23 | FONTIBON | EL REFUGIO | CL 22J | KR 121ABIS | KR 122 | MANTENIMIENTO | 9000265 | 380752 | 97 | 0.07 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/Sello de Fisuras | 28/02/2024 | 24 | 15580993.02
2024 | 2024-03-23 | FONTIBON | AEROPUERTO EL DORADO | AC 63 | KR 104 | KR 105 | MANTENIMIENTO | 9004172 | 601112 | 62.57 | 0.27 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 23/03/2024 | 1 | 14241794.17
2024 | 2024-03-26 | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL SUR | CL 17 A SUR | KR 3 D ESTE | KR 6 ESTE | MANTENIMIENTO | 4000598 | 201699 | 130.14 | 0.04 | 0 | 0.04 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 26/02/2024 | 29 | 56761356.99
2024 | 2024-03-26 | TEUSAQUILLO | ESTRELLA | AK 19 | AC 28 | CL 29 | MANTENIMIENTO | 13002336 | 91024410 | 378.35 | 0.22 | 0 | 0.11 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 18/03/2024 | 8 | 45331713.84
2024 | 2024-03-26 | TEUSAQUILLO | TEUSAQUILLO | KR 20 | CL 33 | CL 33A | MANTENIMIENTO | 13002264 | 180434 | 271.87 | 0.2 | 0 | 0.08 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 21/03/2024 | 5 | 47973207.42
2024 | 2024-03-26 | BARRIOS UNIDOS | QUINTA MUTIS | AC 63 | KR 26A | KR 27 | MANTENIMIENTO | 13000188 | 511447 | 138.48 | 0.15 | 0 | 0.04 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 21/03/2024 | 5 | 56598443.32
2024 | 2024-03-26 | ENGATIVA | VILLA DEL MAR | AC 63 | KR 104 | KR 105 | MANTENIMIENTO | 9004172 | 601114 | 64 | 0.26 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 21/03/2024 | 5 | 11364291.06
2024 | 2024-03-26 | ENGATIVA | AEROPUERTO EL DORADO | AC 63 | KR 110 | KR 110BIS | MANTENIMIENTO | 10005564 | 601214 | 7.5 | 0.1 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 21/03/2024 | 5 | 2574542.24
2024 | 2024-03-26 | BARRIOS UNIDOS | JOSE JOAQUIN VARGAS | AC 68 | AK 60 | KR 61 | MANTENIMIENTO | 12002989 | 24120816 | 291 | 0.09 | 0 | 0.08 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 21/03/2024 | 5 | 48806270.96
2024 | 2024-03-26 | SUBA | PRADO VERANIEGO NORTE | AK 58 | CL 129B | CL 129C | MANTENIMIENTO | 11009425 | 167948 | 53.2 | 0.15 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 22/03/2024 | 4 | 16323125.44
2024 | 2024-03-26 | BARRIOS UNIDOS | EL ROSARIO | AC 63 | KR 45 | AK 50 | MANTENIMIENTO | 13000094 | 511529 | 80 | 0.35 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 22/03/2024 | 4 | 17245490.43
2024 | 2024-03-26 | FONTIBON | AEROPUERTO EL DORADO | AC 63 | KR 111B | KR 111C | MANTENIMIENTO | 10005139 | 601387 | 62.9 | 0.18 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 22/03/2024 | 4 | 14731521.95
2024 | 2024-03-26 | USAQUEN | LA CALLEJA | AK 15 | CL 127B | CL 127C | MANTENIMIENTO | 1004299 | 136991 | 166.13 | 0.19 | 0 | 0.05 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 22/02/2024 | 33 | 27614011.79
2024 | 2024-03-26 | BARRIOS UNIDOS | SAN FERNANDO OCCIDENTAL | KR 60 | AC 72 | CL 72A | MANTENIMIENTO | 12001144 | 177956 | 146.53 | 0.12 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 26/03/2024 | 1 | 17545154.21
2024 | 2024-03-26 | BARRIOS UNIDOS | SAN FERNANDO OCCIDENTAL | KR 60 | CL 72A | CL 73 | MANTENIMIENTO | 12001098 | 177957 | 71.81 | 0.12 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 26/03/2024 | 1 | 10263793.84
2024 | 2024-03-26 | USME | LA AURORA | KR 14V | DG 68B S | DG 69 S | MANTENIMIENTO | 5001060 | 292153 | 21.63 | 0.09 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 20/02/2024 | 35 | 2961117.18
2024 | 2024-03-26 | USME | EL MOCHUELO ORIENTAL | KR 14V | DG 69C S | DG 69D S | MANTENIMIENTO | 5001157 | 292371 | 133.6 | 0.09 | 0 | 0.04 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 20/02/2024 | 35 | 17445445.15
2024 | 2024-03-26 | FONTIBON | EL REFUGIO | CL 22J | KR 121 | KR 121ABIS | MANTENIMIENTO | 9000305 | 380860 | 100.56 | 0.15 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/Sello de Fisuras | 28/02/2024 | 27 | 15781035.89
2024 | 2024-03-26 | USAQUEN | BARRANCAS | AK 7 | CL 153 | CL 153A | MANTENIMIENTO | 1003390 | 502870 | 184.86 | 0.25 | 0 | 0.05 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 31/01/2024 | 55 | 25621290.97
2024 | 2024-03-26 | CHAPINERO | CHICO NORTE | AK 15 | CL 94 | CL 95 | MANTENIMIENTO | 2000223 | 503631 | 832.47 | 0.53 | 0 | 0.24 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 08/03/2024 | 18 | 144259266.11
2024 | 2024-03-26 | SANTA FE | SAMPER | KR 13 | CL 33A | CL 34 | MANTENIMIENTO | 3000052 | 503704 | 22.94 | 0.14 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 16/02/2024 | 39 | 3881923.35
2024 | 2024-03-26 | BARRIOS UNIDOS | COLOMBIA | AC 68 | KR 17 | KR 19 | MANTENIMIENTO | 12002843 | 507009 | 208.62 | 0.39 | 0 | 0.06 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 12/02/2024 | 43 | 41750642.17
2024 | 2024-03-26 | BARRIOS UNIDOS | LA ESPERANZA | AC 63 | AK 14 | KR 15 | MANTENIMIENTO | 13000309 | 510955 | 109.3 | 0.29 | 0 | 0.03 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 08/03/2024 | 18 | 21050227.93
2024 | 2024-03-26 | BARRIOS UNIDOS | BAQUERO | AC 63 | KR 19A | KR 20 | MANTENIMIENTO | 13000233 | 511477 | 206.8 | 0.16 | 0 | 0.06 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 08/03/2024 | 18 | 46158641.88
2024 | 2024-03-26 | TEUSAQUILLO | SANTA TERESITA | KR 19 | DG 40A | CL 43 | MANTENIMIENTO | 13001744 | 512080 | 9.6 | 0.11 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 26/03/2024 | 1 | 3063062.2
2024 | 2024-03-26 | ENGATIVA | LOS ALAMOS | AK 96 | CL 65A | CL 66 | MANTENIMIENTO | 10006763 | 517670 | 15 | 0.15 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 26/03/2024 | 1 | 3725387.04
2024 | 2024-03-26 | ENGATIVA | LOS ALAMOS | AK 96 | AC 63 | CL 64D | MANTENIMIENTO | 10006897 | 517716 | 38.66 | 0.28 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 26/03/2024 | 1 | 5675923.89
2024 | 2024-03-26 | CHAPINERO | MARLY | AK 7 | AC 45 | CL 46 | MANTENIMIENTO | 2001973 | 521403 | 154.8 | 0.38 | 0 | 0.04 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 08/02/2024 | 47 | 22456620.17
2024 | 2024-03-26 | CHAPINERO | SUCRE | AK 7 | CL 44 | AC 45 | MANTENIMIENTO | 2001992 | 521408 | 50.2 | 0.14 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 08/02/2024 | 47 | 10575725.81
2024 | 2024-03-26 | SANTA FE | SAGRADO CORAZON | KR 7 | CL 37 | AK 7 | MANTENIMIENTO | 3000025 | 521453 | 103 | 0.29 | 0 | 0.03 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 09/02/2024 | 46 | 15187140.07
2024 | 2024-03-26 | USAQUEN | EL REDIL | AK 7 | CL 173 | CL 173A | MANTENIMIENTO | 1001328 | 524818 | 261.3 | 0.22 | 0 | 0.07 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 05/02/2024 | 50 | 35396305.49
2024 | 2024-03-26 | USAQUEN | EL REDIL | AK 7 | CL 173 | CL 173A | MANTENIMIENTO | 1001328 | 524820 | 275.65 | 0.23 | 0 | 0.08 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 05/02/2024 | 50 | 32656640.3
2024 | 2024-03-26 | USAQUEN | BARRANCAS ORIENTAL RURAL | AK 7 | CL 171A | CL 171B | MANTENIMIENTO | 1001366 | 524825 | 388.95 | 1.2 | 0 | 0.11 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 02/02/2024 | 53 | 61542968.7
2024 | 2024-03-26 | TEUSAQUILLO | LA MAGDALENA | AK 19 | CL 40 | KR 19 | MANTENIMIENTO | 13002533 | 24120927 | 59.3 | 0.26 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 26/03/2024 | 1 | 8880174.45
2024 | 2024-03-26 | CHAPINERO | SUCRE | AK 7 | CL 41 | CL 42 | MANTENIMIENTO | 2003471 | 24122153 | 4.05 | 0.25 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 08/02/2024 | 47 | 3282256.4
2024 | 2024-03-26 | CHAPINERO | SUCRE | AK 7 | CL 40B | CL 41 | MANTENIMIENTO | 2003470 | 24122155 | 120.92 | 0.39 | 0 | 0.03 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 08/02/2024 | 47 | 21390142.65
2024 | 2024-03-26 | CHAPINERO | SUCRE | AK 7 | CL 40ABIS | CL 40B | MANTENIMIENTO | 2002163 | 91012114 | 94.62 | 0.19 | 0 | 0.03 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 09/02/2024 | 46 | 15223973.11
2024 | 2024-03-26 | CHAPINERO | BELLAVISTA | CL 77 | KR 6 | AK 7 | MANTENIMIENTO | 2002779 | 91019940 | 188 | 0.05 | 0 | 0.05 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 15/02/2024 | 40 | 16462037.99
2024 | 2024-03-26 | CHAPINERO | SUCRE |  |  |  | MANTENIMIENTO | 3002524 | 91020283 | 83.1 | 0.1 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 09/02/2024 | 46 | 14920088.63
2024 | 2024-03-27 | PUENTE ARANDA | INDUSTRIAL CENTENARIO | AK 39 | TV 42 | CL 17 | MANTENIMIENTO | 16000867 | 188952 | 1091.62 | 0.8 | 0 | 0.31 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 21/03/2024 | 6 | 121102311.37
2024 | 2024-03-27 | PUENTE ARANDA | PRIMAVERA OCCIDENTAL | TV 42 | CL 4D | CL 5A | MANTENIMIENTO | 16001324 | 187129 | 623.15 | 0.28 | 0 | 0.18 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 22/03/2024 | 5 | 91539591.27
2024 | 2024-03-27 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | AK 19 | CL 36 | CL 37 | MANTENIMIENTO | 13002161 | 180402 | 307.16 | 0.26 | 0 | 0.09 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 23/03/2024 | 4 | 38110236.87
2024 | 2024-03-27 | BARRIOS UNIDOS | JOSE JOAQUIN VARGAS | AK 60 | CL 66 | CL 66C | MANTENIMIENTO | 12001712 | 502771 | 183.4 | 0.44 | 0 | 0.05 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 26/03/2024 | 1 | 25299602.95
2024 | 2024-03-27 | SUBA | PINOS DE LOMBARDIA | CL 152B | AK 104 | KR 106B | MANTENIMIENTO | 11012333 | 500300 | 458.71 | 0.27 | 0 | 0.13 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 07/03/2024 | 20 | 73932564.84
2024 | 2024-03-27 | TEUSAQUILLO | LA MAGDALENA |  |  |  | MANTENIMIENTO | 13002535 | 512105 | 43.6 | 0.08 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 27/03/2024 | 1 | 4711837.7
2024 | 2024-03-27 | TEUSAQUILLO | LA MAGDALENA | AK 19 | CL 39A | CL 39B | MANTENIMIENTO | 13001975 | 24120894 | 45.4 | 0.14 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 27/03/2024 | 1 | 4943382.64
2024 | 2024-04-01 | USAQUEN | LOS CEDROS | KR 16 | CL 143 | CL 144 | MANTENIMIENTO | 1003581 | 138020 | 74 | 0.28 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 02/03/2024 | 30 | 10639338.91
2024 | 2024-04-01 | CHAPINERO | BOSQUE CALDERON | KR 3A | CL 57 | CL 58 | MANTENIMIENTO | 2001646 | 141788 | 242.43 | 0.2 | 0 | 0.07 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 2023-12-01 | 122 | 42461709.79
2024 | 2024-04-01 | CHAPINERO | CHAPINERO NORTE | KR 10 | CL 64 | CL 65 | MANTENIMIENTO | 2001329 | 141943 | 510 | 0.22 | 0 | 0.15 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 22/03/2024 | 10 | 53647034.93
2024 | 2024-04-01 | SANTA FE | VERACRUZ | KR 9 | CL 16 | CL 17 | MANTENIMIENTO | 3000654 | 143815 | 132.57 | 0.27 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 07/03/2024 | 25 | 37409768.71
2024 | 2024-04-01 | SANTA FE | LAS NIEVES | CL 22 | KR 8 | KR 9 | MANTENIMIENTO | 3000490 | 144304 | 174.6 | 0.22 | 0 | 0.05 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 22/03/2024 | 10 | 17883693.15
2024 | 2024-04-01 | ENGATIVA | FLORIDA BLANCA | AK 96 | CL 66A | CL 67B | MANTENIMIENTO | 10006642 | 159188 | 143.61 | 0.16 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 23/03/2024 | 9 | 15316733.1
2024 | 2024-04-01 | SUBA | LAS VILLAS | AK 58 | CL 128BBIS | CL 129 | MANTENIMIENTO | 11009580 | 167701 | 201.41 | 0.14 | 0 | 0.06 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 21/03/2024 | 11 | 34444448.43
2024 | 2024-04-01 | BARRIOS UNIDOS | SAN FERNANDO OCCIDENTAL | KR 60 | CL 74 | CL 74A | MANTENIMIENTO | 12001016 | 177959 | 107.16 | 0.12 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 01/04/2024 | 1 | 13344533
2024 | 2024-04-01 | BARRIOS UNIDOS | LA LIBERTAD | KR 60 | CL 78A | DG 79B | MANTENIMIENTO | 12000664 | 177967 | 102.53 | 0.11 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 01/04/2024 | 1 | 14935653.63
2024 | 2024-04-01 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | AK 19 | CL 37 | CL 39 | MANTENIMIENTO | 13002113 | 180403 | 110.4 | 0.36 | 0 | 0.03 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 01/04/2024 | 1 | 13067577.87
2024 | 2024-04-01 | PUENTE ARANDA | LA PRADERA | KR 67A | CL 4G | AC 9 | MANTENIMIENTO | 16000327 | 188286 | 175.38 | 0.26 | 0 | 0.05 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 18/03/2024 | 14 | 31708592.24
2024 | 2024-04-01 | PUENTE ARANDA | CENTRO INDUSTRIAL | AC 17 | AK 60 | KR 62 | MANTENIMIENTO | 16000104 | 189552 | 485.35 | 0.28 | 0 | 0.14 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 15/03/2024 | 17 | 75018668.16
2024 | 2024-04-01 | BOSA | GUALOCHE | CL 65C S | KR 78G | KR 78H | MANTENIMIENTO | 7006693 | 366936 | 74.9 | 0.05 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Cambio de Losa | 18/03/2024 | 14 | 48324242.35
2024 | 2024-04-01 | BARRIOS UNIDOS | JOSE JOAQUIN VARGAS | AK 60 | AC 64 | CL 66 | MANTENIMIENTO | 12001807 | 502776 | 195 | 0.46 | 0 | 0.06 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 19/03/2024 | 13 | 25285745.29
2024 | 2024-04-01 | BARRIOS UNIDOS | QUINTA MUTIS | AC 63 | KR 27 | KR 27B | MANTENIMIENTO | 13000177 | 511442 | 100 | 0.35 | 0 | 0.03 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 22/03/2024 | 10 | 14912562.88
2024 | 2024-04-01 | BARRIOS UNIDOS | EL ROSARIO | AC 63 | KR 37 | KR 45 | MANTENIMIENTO | 13000108 | 511569 | 974.46 | 0.46 | 0 | 0.28 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 12/03/2024 | 20 | 132513567.21
2024 | 2024-04-01 | ENGATIVA | LOS ALAMOS | AK 96 | CL 65 | CL 65A | MANTENIMIENTO | 10006871 | 517700 | 13.9 | 0.29 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 26/03/2024 | 6 | 4381975.35
2024 | 2024-04-01 | PUENTE ARANDA | GORGONZOLA | TV 42 | AC 6 | CL 9 | MANTENIMIENTO | 16001199 | 604236 | 557.35 | 0.19 | 0 | 0.16 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 18/03/2024 | 14 | 68246330.32
2024 | 2024-04-01 | SUBA | POTOSI | KR 70 G | CL 116 | CL 116 A | MANTENIMIENTO | 11010963 | 20000759 | 354.07 | 0.1 | 0 | 0.1 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2023-12-26 | 97 | 77343.8
2024 | 2024-04-01 | PUENTE ARANDA | INDUSTRIAL CENTENARIO | AK 39 | CL 17 | CL 17A | MANTENIMIENTO | 16000733 | 91011476 | 60 | 0.28 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 21/03/2024 | 11 | 6627135.7
2024 | 2024-04-01 | SUBA | PRADO VERANIEGO NORTE | CL 129 C | KR 57 A | KR 58 | MANTENIMIENTO | 11009419 | 92055063 | 452.48 | 0.13 | 0 | 0.13 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 26/03/2024 | 6 | 5257698.75
2024 | 2024-04-01 | ENGATIVA | EL CORTIJO | CL 80 A | KR 118 | KR 119 | MANTENIMIENTO | 10011740 | 92065743 | 305.7 | 0.09 | 0 | 0.09 | ESPACIO PUBLICO | IMVI-PR-013 (EP) | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 26/03/2024 | 6 | 5515632.5
2024 | 2024-04-02 | TEUSAQUILLO | PALERMO | TV 21 | KR 22 | DG 46 | MANTENIMIENTO | 13001282 | 180491 | 181.1 | 0.07 | 0 | 0.05 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 01/04/2024 | 1 | 28052353.12
2024 | 2024-04-02 | SUBA | CIUDAD JARDIN NORTE | AK 58 | CL 129C | CL 130 | MANTENIMIENTO | 11014271 | 24123106 | 177.6 | 0.1 | 0 | 0.05 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 01/04/2024 | 1 | 35992081.78
2024 | 2024-04-02 | SUBA | BATAN | AK 55 |  | AC 127 | MANTENIMIENTO | 11014725 | 24123540 | 1074.3 | 0.54 | 0 | 0.31 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 26/03/2024 | 7 | 111817101.59
2024 | 2024-04-02 | ENGATIVA | EL CEDRO | AK 96 | CL 72A | CL 73 | MANTENIMIENTO | 10010674 | 91017684 | 178.69 | 0.36 | 0 | 0.05 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 01/04/2024 | 1 | 34148554.83
2024 | 2024-04-02 | TEUSAQUILLO | CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL | AK 50 | CL 22A | AC 24 | MANTENIMIENTO | 13001276 | 91025622 | 214.91 | 0.72 | 0 | 0.06 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 01/04/2024 | 1 | 24864843.64
2024 | 2024-04-02 | SUBA | PUENTE LARGO | AC 116 | TV 59 | TV 60 | MANTENIMIENTO | 11010869 | 507183 | 146.2 | 0.11 | 0 | 0.04 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 02/04/2024 | 1 | 19896088.26
2024 | 2024-04-02 | ENGATIVA | EL CEDRO | AK 96 | CL 73 | CL 73A | MANTENIMIENTO | 10010675 | 91017682 | 236.69 | 0.13 | 0 | 0.07 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 01/04/2024 | 1 | 34545080.29
2024 | 2024-04-03 | BARRIOS UNIDOS | POPULAR MODELO | CL 67 D | KR 58 | KR 59 | MANTENIMIENTO | 12001484 | 64203 | 53.13 | 0.02 | 0 | 0.02 | ESPACIO PUBLICO | Vías Participativas | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 15/03/2024 | 19 | 31648184.84
2024 | 2024-04-03 | ENGATIVA | GARCES NAVAS ORIENTAL | AK 104 | CL 78F | CL 79 | MANTENIMIENTO | 10001869 | 162636 | 141.05 | 0.08 | 0 | 0.04 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 02/04/2024 | 1 | 28186844.28
2024 | 2024-04-03 | TEUSAQUILLO | SAN LUIS | KR 21 | AC 57 | CL 58 | MANTENIMIENTO | 13000732 | 180506 | 128.82 | 0.16 | 0 | 0.04 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 02/04/2024 | 1 | 28256532.92
2024 | 2024-04-03 | TEUSAQUILLO | CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL | AK 50 | CL 22BIS | CL 22A | MANTENIMIENTO | 13002701 | 91025624 | 77.2 | 0.27 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 02/04/2024 | 1 | 10601085.19
2024 | 2024-04-03 | TEUSAQUILLO | PALERMO | TV 21 | DG 46 | KR 21 | MANTENIMIENTO | 13001260 | 180493 | 75.4 | 0.09 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 03/04/2024 | 1 | 11954357.18
2024 | 2024-04-03 | SUBA | PUENTE LARGO | AC 116 | TV 56 | TV 59 | MANTENIMIENTO | 11010861 | 507213 | 170.91 | 0.22 | 0 | 0.05 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 03/04/2024 | 1 | 24251836.79
2024 | 2024-04-04 | ENGATIVA | EL CEDRO | KR 96 | AK 96 | CL 73 | MANTENIMIENTO | 10005217 | 162510 | 766.72 | 0.62 | 0 | 0.22 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 23/03/2024 | 12 | 106407119.43
2024 | 2024-04-04 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | KR 20 | CL 37 | CL 39 | MANTENIMIENTO | 13002103 | 180440 | 994.52 | 0.29 | 0 | 0.28 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 23/03/2024 | 12 | 151845820.24
2024 | 2024-04-04 | PUENTE ARANDA | CENTRO INDUSTRIAL | AC 17 | KR 62 | KR 63 | MANTENIMIENTO | 16000081 | 189554 | 654.03 | 0.34 | 0 | 0.19 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 19/03/2024 | 16 | 119390622.11
2024 | 2024-04-04 | SUBA | PUENTE LARGO | AC 116 | TV 55C | TV 56 | MANTENIMIENTO | 11010830 | 507218 | 165.14 | 0.18 | 0 | 0.05 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 02/04/2024 | 2 | 19923736.42
2024 | 2024-04-04 | SUBA | PUENTE LARGO | AC 116 | TV 55B | TV 55C | MANTENIMIENTO | 11010797 | 507223 | 43.34 | 0.18 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 04/04/2024 | 1 | 5696316.98
2024 | 2024-04-04 | ENGATIVA | EL CEDRO | AK 96 | CL 73A | CL 73B | MANTENIMIENTO | 10004827 | 517738 | 67.6 | 0.13 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 04/04/2024 | 1 | 9428106.24
2024 | 2024-04-04 | TEUSAQUILLO | CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL | AK 50 | AC 22 | CL 22BIS | MANTENIMIENTO | 13002541 | 523675 | 99.96 | 0.6 | 0 | 0.03 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 04/04/2024 | 1 | 14830373.5
2024 | 2024-04-04 | ENGATIVA | EL MADRIGAL | CL 75 | AK 96 | AK 96 | MANTENIMIENTO | 10004434 | 91033140 | 5.39 | 0.18 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 04/04/2024 | 1 | 922652.55
2024 | 2024-04-04 | PUENTE ARANDA | PRIMAVERA OCCIDENTAL | TV 42 | CL 5A |  | MANTENIMIENTO | 16001281 | 187131 | 275.05 | 0.17 | 0 | 0.08 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 01/04/2024 | 3 | 40873353.65
2024 | 2024-04-05 | PUENTE ARANDA | ORTEZAL | AK 50 | CL 19 | AC 22 | MANTENIMIENTO | 16000132 | 523742 | 447.59 | 0.58 | 0 | 0.13 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 26/03/2024 | 10 | 80255038.33
2024 | 2024-04-05 | SUBA | PUENTE LARGO | AC 116 | TV 55A | TV 55B | MANTENIMIENTO | 11010771 | 24120509 | 234.13 | 0.23 | 0 | 0.07 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 04/04/2024 | 1 | 23444264.4
2024 | 2024-04-05 | SANTA FE | VERACRUZ | CL 18 | KR 5 | KR 7 | MANTENIMIENTO | 3000663 | 144270 | 94.18 | 0.24 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 05/04/2024 | 1 | 15139716.15
2024 | 2024-04-05 | PUENTE ARANDA | PUENTE ARANDA | Avenida carrera 50 | Calle 18A | calle 21 | MANTENIMIENTO | 16004924 | 91032106 | 40.02 | 0.54 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 05/04/2024 | 1 | 10178107.17
2024 | 2024-04-05 | ENGATIVA | FLORIDA BLANCA | AK 96 | CL 68 | TV 95 | MANTENIMIENTO | 10006505 | 159190 | 224.04 | 0.36 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 04/04/2024 | 1 | 23814375.45
2024 | 2024-04-05 | ENGATIVA | FLORIDA BLANCA | AK 96 | CL 69A | CL 69ABIS | MANTENIMIENTO | 10006259 | 159192 | 88.5 | 0.16 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 05/04/2024 | 1 | 11137571.19
2024 | 2024-04-05 | PUENTE ARANDA | PRIMAVERA OCCIDENTAL | TV 42 | CL 5B | AC 6 | MANTENIMIENTO | 16001265 | 187133 | 965.3 | 0.54 | 0 | 0.28 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 01/04/2024 | 4 | 117386626.62
2024 | 2024-04-05 | PUENTE ARANDA | LOS EJIDOS | AK 39 | CL 17B | CL 18 | MANTENIMIENTO | 16000653 | 24121308 | 82.55 | 0.23 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 05/04/2024 | 1 | 11448179.07
2024 | 2024-04-06 | TEUSAQUILLO | TEUSAQUILLO | KR 20 | AC 28 | CL 32A | MANTENIMIENTO | 13002301 | 180432 | 311.41 | 0.16 | 0 | 0.09 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 02/04/2024 | 4 | 55287533.97
2024 | 2024-04-06 | USAQUEN | EL TOBERIN | KR 21 | CL 166 | CL 168 | MANTENIMIENTO | 1001398 | 138386 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Juntas/ Sello de Grietas | 04/04/2024 | 2 | 1139248.34
2024 | 2024-04-06 | TEUSAQUILLO | SAN LUIS | KR 21 | CL 58 | DG 59 | MANTENIMIENTO | 13000649 | 180508 | 248.9 | 0.14 | 0 | 0.07 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 04/04/2024 | 2 | 40297488.23
2024 | 2024-04-06 | TEUSAQUILLO | SAN LUIS | TV 22A | DG 60 | DG 60A | MANTENIMIENTO | 13000508 | 180512 | 254.32 | 0.11 | 0 | 0.07 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 04/04/2024 | 2 | 39925165.51
2024 | 2024-04-06 | USAQUEN | EL TOBERIN | KR 23 | CL 164 | CL 166 | MANTENIMIENTO | 1008331 | 138409 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas | 05/04/2024 | 1 | 628552.34
2024 | 2024-04-06 | USAQUEN | EL TOBERIN | KR 20 | CL 169 | AC 170 | MANTENIMIENTO | 1001360 | 138372 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas | 06/04/2024 | 1 | 471655.7
2024 | 2024-04-06 | TEUSAQUILLO | ALFONSO LOPEZ | KR 21 | CL 51 | CL 52 | MANTENIMIENTO | 13001148 | 180497 | 703.7 | 0.38 | 0 | 0.2 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 06/04/2024 | 1 | 71166195.7
2024 | 2024-04-06 | BARRIOS UNIDOS | POPULAR MODELO | AC 68 | KR 58 | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 12002817 | 506737 | 405.78 | 0.12 | 0 | 0.12 | ESPACIO PUBLICO | Vías Participativas | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 06/04/2024 | 1 | 431506.14
2024 | 2024-04-06 | PUENTE ARANDA | GORGONZOLA | TV 42 | AC 6 | CL 9 | MANTENIMIENTO | 16001199 | 24121347 | 33.61 | 0.03 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 20/03/2024 | 17 | 3625464.74
2024 | 2024-04-06 | ENGATIVA | FLORIDA BLANCA | AK 96 | CL 69ABIS | CL 69B | MANTENIMIENTO | 10006188 | 159193 | 114.07 | 0.15 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 05/04/2024 | 1 | 15404324.18
2024 | 2024-04-06 | ENGATIVA | FLORIDA BLANCA | AK 96 | CL 70 | CL 70A | MANTENIMIENTO | 10006033 | 159195 | 22.37 | 0.16 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 06/04/2024 | 1 | 3629585.46
2024 | 2024-04-06 | TEUSAQUILLO | ALFONSO LOPEZ | KR 21 | CL 50 | CL 51 | MANTENIMIENTO | 13001198 | 180496 | 534.26 | 0.26 | 0 | 0.15 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 03/04/2024 | 3 | 62789755.13
2024 | 2024-04-06 | ENGATIVA | FLORIDA BLANCA | AK 96 | CL 70A | CL 71A | MANTENIMIENTO | 10005931 | 159196 | 104.53 | 0.27 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 06/04/2024 | 1 | 14517984.57
2024 | 2024-04-06 | ENGATIVA | LOS ALAMOS | AK 96 | CL 71ABIS | CL 71B | MANTENIMIENTO | 10005708 | 159198 | 4.81 | 0.21 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 06/04/2024 | 1 | 3254879.66
2024 | 2024-04-06 | PUENTE ARANDA | CORREDOR FERREO DEL SUR | TV 42 | CL 9 | CL 10A | MANTENIMIENTO | 16001159 | 604231 | 224.55 | 0.36 | 0 | 0.06 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 06/04/2024 | 1 | 34605022.21
2024 | 2024-04-07 | BARRIOS UNIDOS | POPULAR MODELO | CL 67 D | KR 59 | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 12002976 | 530266 | 17.73 | 0.01 | 0 | 0.01 | ESPACIO PUBLICO | Vías Participativas | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 19/03/2024 | 19 | 15505013.85
2024 | 2024-04-07 | CHAPINERO | LOS ROSALES | CL 77 | KR 6 | KR 7 | MANTENIMIENTO | 2002779 | 92074511 | 60.37 | 0.02 | 0 | 0.02 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 18/03/2024 | 20 | 44161845.45
2024 | 2024-04-08 | TEUSAQUILLO | TEUSAQUILLO | KR 20 | CL 33A | AC 34 | MANTENIMIENTO | 13002246 | 180435 | 112.6 | 0.21 | 0 | 0.03 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 27/03/2024 | 12 | 23824329.37
2024 | 2024-04-08 | PUENTE ARANDA | SAN FRANCISCO | TV 42 | CL 5B | AC 6 | MANTENIMIENTO | 16001265 | 187132 | 237.99 | 0.53 | 0 | 0.07 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 01/04/2024 | 7 | 32632922.94
2024 | 2024-04-08 | PUENTE ARANDA | INDUSTRIAL CENTENARIO | AK 39 | CL 17A | CL 17B | MANTENIMIENTO | 16000691 | 188957 | 9 | 0.2 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 01/04/2024 | 7 | 2446992.54
2024 | 2024-04-08 | PUENTE ARANDA | INDUSTRIAL CENTENARIO | AK 39 | CL 18 | TV 39BISA | MANTENIMIENTO | 16000624 | 188959 | 83.16 | 0.22 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 01/04/2024 | 7 | 13174690.94
2024 | 2024-04-08 | ENGATIVA | GARCES NAVAS ORIENTAL | AK 104 | CL 78DBISA | CL 78F | MANTENIMIENTO | 10001907 | 162635 | 68.26 | 0.06 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 02/04/2024 | 6 | 17796012.69
2024 | 2024-04-08 | PUENTE ARANDA | SAN FRANCISCO | TV 42 | CL 4B | CL 4D | MANTENIMIENTO | 16001382 | 187122 | 59.5 | 0.21 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 02/04/2024 | 6 | 11943616.18
2024 | 2024-04-08 | SUBA | CIUDAD JARDIN NORTE | AK 58 | CL 130BIS | CL 130A | MANTENIMIENTO | 11009280 | 167951 | 37.4 | 0.15 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 03/04/2024 | 5 | 7465847.97
2024 | 2024-04-08 | TEUSAQUILLO | TEUSAQUILLO | KR 20 | CL 32A | CL 33 | MANTENIMIENTO | 13002279 | 180433 | 115.16 | 0.19 | 0 | 0.03 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 03/04/2024 | 5 | 16298109.67
2024 | 2024-04-08 | PUENTE ARANDA | SAN FRANCISCO | TV 42 | CL 4 |  | MANTENIMIENTO | 16001442 | 187116 | 581.76 | 0.19 | 0 | 0.17 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 03/04/2024 | 5 | 71570161.57
2024 | 2024-04-08 | PUENTE ARANDA | SAN FRANCISCO | TV 42 | CL 4ABIS | CL 4ABIS | MANTENIMIENTO | 16001409 | 187120 | 325.29 | 0.18 | 0 | 0.09 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 03/04/2024 | 5 | 39670773.74
2024 | 2024-04-08 | SUBA | BATAN | AK 55 | TV 55A |  | MANTENIMIENTO | 11014724 | 91019032 | 323.92 | 1.43 | 0 | 0.09 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 03/04/2024 | 5 | 63949113.23
2024 | 2024-04-08 | SUBA | CIUDAD JARDIN NORTE | AK 58 | CL 131 | CL 131A | MANTENIMIENTO | 11008968 | 167955 | 460.05 | 0.14 | 0 | 0.13 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 04/04/2024 | 4 | 60673828.98
2024 | 2024-04-08 | SUBA | CIUDAD JARDIN NORTE | CL 131 | AK 58 | KR 58A | MANTENIMIENTO | 11014269 | 24123108 | 106.2 | 0.04 | 0 | 0.03 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 04/04/2024 | 4 | 12395136.69
2024 | 2024-04-08 | SUBA | CIUDAD JARDIN NORTE | AK 58 | CL 130A | CL 131 | MANTENIMIENTO | 11014268 | 24123110 | 349.6 | 0.19 | 0 | 0.1 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 03/04/2024 | 5 | 35229398.75
2024 | 2024-04-08 | SUBA | BATAN | AK 55 | TV 55A |  | MANTENIMIENTO | 11014724 | 604697 | 165.96 | 1.45 | 0 | 0.05 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 05/04/2024 | 3 | 29725962.65
2024 | 2024-04-08 | SUBA | IBERIA |  |  |  | MANTENIMIENTO | 11013337 | 91020768 | 137.48 | 0.04 | 0 | 0.04 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 05/04/2024 | 3 | 22887910.17
2024 | 2024-04-08 | PUENTE ARANDA | SAN FRANCISCO | TV 42 | CL 3Bis | CL 3A | MANTENIMIENTO | 16005081 | 91034752 | 183.11 | 0.25 | 0 | 0.05 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 05/04/2024 | 3 | 23388348.66
2024 | 2024-04-08 | PUENTE ARANDA | SAN FRANCISCO | TV 42 | CL 3A | CL 4 | MANTENIMIENTO | 16001497 | 187112 | 289.02 | 0.27 | 0 | 0.08 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 06/04/2024 | 2 | 40769913.71
2024 | 2024-04-08 | CHAPINERO | LOS ROSALES | KR 7 | CL 77 | CL 78 | MANTENIMIENTO | 2001006 | 524866 | 576.82 | 0.16 | 0 | 0.16 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 06/04/2024 | 2 | 8047919.7
2024 | 2024-04-08 | USAQUEN | EL TOBERIN | CL 166 | KR 16 | KR 16B | MANTENIMIENTO | 1001506 | 140857 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas | 08/04/2024 | 1 | 779484.91
2024 | 2024-04-08 | USAQUEN | EL TOBERIN | CL 166 | KR 16C | KR 17 | MANTENIMIENTO | 1001497 | 140859 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Juntas/ Sello de Grietas | 08/04/2024 | 1 | 568994.63
2024 | 2024-04-08 | SANTA FE | LAS NIEVES | KR 4 | CL 19 | CL 20 | MANTENIMIENTO | 3000658 | 143711 | 74.84 | 0.2 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 08/04/2024 | 1 | 15623016.65
2024 | 2024-04-08 | SUBA | IBERIA | AK 58 | CL 131B | CL 132 | MANTENIMIENTO | 11008767 | 167959 | 42.5 | 0.06 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 08/04/2024 | 1 | 7371828.48
2024 | 2024-04-08 | SUBA | PRADO VERANIEGO NORTE | AK 58 | CL 131B | CL 132 | MANTENIMIENTO | 11008767 | 167960 | 116.76 | 0.06 | 0 | 0.03 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 12/03/2024 | 27 | 18318003.13
2024 | 2024-04-08 | TEUSAQUILLO | SAN LUIS | TV 22A | DG 59 | DG 60 | MANTENIMIENTO | 13000582 | 180509 | 133.2 | 0.2 | 0 | 0.04 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 08/04/2024 | 1 | 18333621.31
2024 | 2024-04-08 | PUENTE ARANDA | SAN FRANCISCO | null | null | null | MANTENIMIENTO | 16001510 | 187110 | 124.13 | 0.14 | 0 | 0.04 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 08/04/2024 | 1 | 17676517.24
2024 | 2024-04-08 | TEUSAQUILLO | ORTEZAL | AK 50 | AC 22 | CL 22BIS | MANTENIMIENTO | 13002541 | 523677 | 305.48 | 0.58 | 0 | 0.09 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 08/04/2024 | 1 | 36908502.24
2024 | 2024-04-08 | SUBA | BATAN | AK 55 |  | AC 127 | MANTENIMIENTO | 11014725 | 24123538 | 461.2 | 0.55 | 0 | 0.13 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 08/04/2024 | 1 | 65116507.81
2024 | 2024-04-08 | BARRIOS UNIDOS | EL ROSARIO | null | null | null | MANTENIMIENTO | 12003044 | 91035087 | 260 | 0.08 | 0 | 0.07 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 18/03/2024 | 21 | 50264552.17
2024 | 2024-04-08 | SUBA | PUENTE LARGO | AC 116 | TV 55C | TV 56 | MANTENIMIENTO | 11010830 | 507220 | 75.96 | 0.21 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 08/04/2024 | 1 | 11072173.11
2024 | 2024-04-08 | PUENTE ARANDA | LOS EJIDOS | AK 39 | CL 18 | TV 39BISA | MANTENIMIENTO | 16000624 | 24121307 | 199.01 | 0.18 | 0 | 0.06 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 04/04/2024 | 4 | 33443022.19
2024 | 2024-04-08 | PUENTE ARANDA | LOS EJIDOS | AK 39 | CL 17 | CL 17 A | MANTENIMIENTO | 16000733 | 188955 | 45.5 | 0.21 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 08/04/2024 | 1 | 10382938.89
2024 | 2024-04-08 | PUENTE ARANDA |  |  |  |  | MANTENIMIENTO | 16000867 | 188953 | 113.1 | 0.63 | 0 | 0.03 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 08/04/2024 | 1 | 19622461.9
2024 | 2024-04-09 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | KR 20 | AC 34 | CL 35 | MANTENIMIENTO | 13002225 | 180436 | 459.38 | 0.19 | 0 | 0.13 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 01/04/2024 | 8 | 89823450.21
2024 | 2024-04-09 | SUBA | MAZUREN | KR 55 | CL 152 B | S.E. | MANTENIMIENTO | 11014051 | 92084729 | 141.57 | 0.04 | 0 | 0.04 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 19/03/2024 | 21 | 29932401.6
2024 | 2024-04-09 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | KR 20 | CL 39 | CL 39A | MANTENIMIENTO | 13002028 | 180441 | 688.7 | 0.22 | 0 | 0.2 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 05/04/2024 | 4 | 92810693.56
2024 | 2024-04-09 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | KR 20 | CL 40 | CL 41 | MANTENIMIENTO | 13001852 | 180444 | 196.29 | 0.3 | 0 | 0.06 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 08/04/2024 | 1 | 28642680.32
2024 | 2024-04-09 | SUBA | PUENTE LARGO | AC 116 | TV 59 | TV 60 | MANTENIMIENTO | 11010869 | 507185 | 132.25 | 0.14 | 0 | 0.04 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 08/04/2024 | 1 | 18321879.94
2024 | 2024-04-09 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | KR 20 | CL 35 | DG 35BIS | MANTENIMIENTO | 13002194 | 180437 | 108.16 | 0.17 | 0 | 0.03 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 09/04/2024 | 1 | 17111953.6
2024 | 2024-04-09 | TEUSAQUILLO | SAN LUIS | TV 22A | DG 60 | DG 60A | MANTENIMIENTO | 13000508 | 180511 | 150.4 | 0.11 | 0 | 0.04 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 09/04/2024 | 1 | 26234895.24
2024 | 2024-04-09 | LOS MARTIRES | SANTA FE | KR 16A | CL 22A | CL 23 | MANTENIMIENTO | 14000302 | 183642 | 118.42 | 0.13 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 09/04/2024 | 1 | 20746683.85
2024 | 2024-04-09 | USAQUEN | ESCUELA DE CABALLERIA II | AK 7 | AC 100 | CL 101 | MANTENIMIENTO | 1005849 | 521253 | 75.5 | 0.24 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 09/04/2024 | 1 | 21029717.36
2024 | 2024-04-09 | TEUSAQUILLO | QUINTA PAREDES | AK 50 | AC 24 | CL 24BIS | MANTENIMIENTO | 13002543 | 523682 | 46.49 | 0.42 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 09/04/2024 | 1 | 10553970.5
2024 | 2024-04-09 | USAQUEN | SANTA BARBARA OCCIDENTAL |  |  |  | MANTENIMIENTO | 1004968 | 525195 | 93.44 | 0.07 | 0 | 0.03 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 09/04/2024 | 1 | 21668703.78
2024 | 2024-04-09 | USAQUEN | RINCON DEL CHICO | AK 15 | CL 103 | CL 104 | MANTENIMIENTO | 1005608 | 525207 | 31.3 | 0.23 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 09/04/2024 | 1 | 7952831.95
2024 | 2024-04-09 | USAQUEN | SANTA BIBIANA | AK 15 | AC 100 | CL 102 | MANTENIMIENTO | 1005725 | 525210 | 48 | 0.59 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 09/04/2024 | 1 | 12673621.03
2024 | 2024-04-09 | TEUSAQUILLO | ORTEZAL | AK 50 | CL 22A | AC 24 | MANTENIMIENTO | 13001276 | 91025623 | 58.22 | 0.5 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 09/04/2024 | 1 | 9195473.61
2024 | 2024-04-09 | TEUSAQUILLO | ORTEZAL | AK 50 | CL 22BIS | CL 22A | MANTENIMIENTO | 13002701 | 91025625 | 97.52 | 0.25 | 0 | 0.03 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 09/04/2024 | 1 | 9854356.72
2024 | 2024-04-09 | SUBA | MONACO | AC 116 | TV 55A | TV 55B | MANTENIMIENTO | 11010771 | 24120508 | 189.68 | 0.23 | 0 | 0.05 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 08/04/2024 | 1 | 28512112.58
2024 | 2024-04-09 | SUBA | PUENTE LARGO | AC 116 | TV 55B | TV 55C | MANTENIMIENTO | 11010797 | 507225 | 261.91 | 0.21 | 0 | 0.07 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 08/04/2024 | 1 | 28948994.29
2024 | 2024-04-09 | KENNEDY | LA CAMPINA | CL 40 S | TV 72F | TV 72FBIS | MANTENIMIENTO | 8010941 | 511876 | 204.2 | 0.2 | 0 | 0.06 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 22/02/2024 | 47 | 38014309.64
2024 | 2024-04-09 | SUBA | PINOS DE LOMBARDIA | CL 148 | KR 107 | KR 109A | MANTENIMIENTO | 11014507 | 91013927 | 265.56 | 0.39 | 0 | 0.08 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/ sello Fisuras | 12/03/2024 | 28 | 41969288.94
2024 | 2024-04-09 | BARRIOS UNIDOS | JOSE JOAQUIN VARGAS | AC 68 | KR 65 | KR 65A | MANTENIMIENTO | 12002809 | 506748 | 62 | 0.18 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 14/02/2024 | 55 | 14699323.11
2024 | 2024-04-09 | USAQUEN | CEDRO SALAZAR | AK 7 | CL 148 | CL 150 | MANTENIMIENTO | 1003633 | 509464 | 124.2 | 0.33 | 0 | 0.04 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 07/02/2024 | 62 | 14260350.77
2024 | 2024-04-09 | BARRIOS UNIDOS | PARQUE POPULAR SALITRE | AK 60 | AC 63 |  | MANTENIMIENTO | 12002991 | 511581 | 4.5 | 0.25 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 09/04/2024 | 1 | 2264584.44
2024 | 2024-04-09 | USAQUEN | SANTA BARBARA ORIENTAL | AK 7 | CL 120 | CL 120A | MANTENIMIENTO | 1005003 | 521158 | 104.4 | 0.18 | 0 | 0.03 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 09/04/2024 | 1 | 21214318.49
2024 | 2024-04-09 | PUENTE ARANDA | PUENTE ARANDA | AK 50 | CL 15 | AC 17 | MANTENIMIENTO | 16000267 | 523778 | 73.23 | 0.41 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 09/04/2024 | 1 | 15411421.48
2024 | 2024-04-09 | USAQUEN | LA CALLEJA | AK 15 | AC 127 | CL 127A | MANTENIMIENTO | 1004415 | 604882 | 540.63 | 0.34 | 0 | 0.15 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 22/02/2024 | 47 | 89282488.36
2024 | 2024-04-09 | ENGATIVA | LOS ALAMOS | AC 63 | TV 85 | KR 85I | MANTENIMIENTO | 10011789 | 91033025 | 23.22 | 0.68 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 09/04/2024 | 1 | 4262017.73
2024 | 2024-04-09 | ENGATIVA | FLORIDA BLANCA | AK 96 | CL 66A | CL 68BIS | MANTENIMIENTO | 10006575 | 517708 | 29.38 | 0.44 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 09/04/2024 | 1 | 4438946.73
2024 | 2024-04-09 | PUENTE ARANDA | PRIMAVERA OCCIDENTAL | AC 6 | KR 41A | KR 41C | MANTENIMIENTO | 16001368 | 24121362 | 204 | 0.09 | 0 | 0.06 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 08/04/2024 | 1 | 27141242.8
2024 | 2024-04-09 | PUENTE ARANDA | LOS EJIDOS | TV 42 | CL 11A | CL 12 | MANTENIMIENTO | 16001042 | 188909 | 124.8 | 0.16 | 0 | 0.04 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 06/04/2024 | 3 | 22061871.4
2024 | 2024-04-09 | PUENTE ARANDA | LOS EJIDOS | TV 42 | CL 12 | CL 12A | MANTENIMIENTO | 16001003 | 604217 | 105.3 | 0.22 | 0 | 0.03 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 09/04/2024 | 1 | 19716251.99
2024 | 2024-04-09 | PUENTE ARANDA | LOS EJIDOS | TV 42 | CL 12A | CL 12B | MANTENIMIENTO | 16000959 | 604210 | 97.5 | 0.17 | 0 | 0.03 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 09/04/2024 | 1 | 17050919.11
2024 | 2024-04-10 | SUBA | IBERIA | AK 58 | CL 132 | CL 132A | MANTENIMIENTO | 11008723 | 167961 | 12.58 | 0.08 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 09/04/2024 | 1 | 12055605.31
2024 | 2024-04-10 | USAQUEN | LA CALLEJA | CL 127BIS | KR 20 | KR 21 | MANTENIMIENTO | 1004337 | 139541 | 114.28 | 0.22 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 10/04/2024 | 1 | 29664284.89
2024 | 2024-04-10 | SANTA FE | LAS AGUAS | CL 22 | KR 1 | KR 1 | MANTENIMIENTO | 3000624 | 144297 | 30.16 | 0.04 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo | 10/04/2024 | 1 | 6034357.38
2024 | 2024-04-11 | BARRIOS UNIDOS | POPULAR MODELO | KR 58 | CL 67 D | AC 68 | MANTENIMIENTO | 12001483 | 61673 | 204.76 | 0.06 | 0 | 0.06 | ESPACIO PUBLICO | Vías Participativas | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 16/03/2024 | 26 | 41126181.02
2024 | 2024-04-11 | SUBA | BARAJAS NORTE | KR 116 | CL 170 | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 11013895 | 91027465 | 6760 | 1.93 | 0 | 1.93 | MANTENIMIENTO VIAS RURALES | RURALIDAD | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2023-12-11 | 122 | 7785079.31
2024 | 2024-04-11 | SUBA | TIBABUYES II | CL 144 | KR 147A | KR 147C | MANTENIMIENTO | 11012980 | 91010308 | 373.14 | 0.12 | 0 | 0.11 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 10/04/2024 | 1 | 78059767.37
2024 | 2024-04-11 | SUBA | TIBABUYES II | CL 144 | KR 146 A | KR 147 A | MANTENIMIENTO | 11014781 | 91033560 | 77.18 | 0.13 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 10/04/2024 | 1 | 12747283.35
2024 | 2024-04-11 | SUBA | LOMBARDIA | KR 113C | CL 142B | CL 143A | MANTENIMIENTO | 11002380 | 175703 | 21 | 0.19 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 11/04/2024 | 1 | 3762414.51
2024 | 2024-04-11 | RAFAEL URIBE URIBE | MOLINOS DEL SUR | CL 50 S | KR 5U | KR 5X | MANTENIMIENTO | 18005039 | 421324 | 249.39 | 0.09 | 0 | 0.07 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 11/04/2024 | 1 | 29320869.5
2024 | 2024-04-11 | FONTIBON | EL CHANCO I | AC 17 | KR 124 | KR 126 | MANTENIMIENTO | 9000566 | 35002688 | 0 | 0.1 | 0.11 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | LCLEC | 11/04/2024 | 1 | 495941.29
2024 | 2024-04-11 | FONTIBON | EL CHANCO I | AC 17 | KR 127 | KR 128 | MANTENIMIENTO | 9000500 | 35002691 | 0 | 0.08 | 0.09 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | LCLEC | 11/04/2024 | 1 | 771948.13
2024 | 2024-04-11 | FONTIBON | EL CHANCO I | AC 17 | KR 128 | KR 129 | MANTENIMIENTO | 9000475 | 35002693 | 0 | 0.13 | 0.14 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | LCLEC | 11/04/2024 | 1 | 522326.69
2024 | 2024-04-11 | FONTIBON | EL CHANCO RURAL II | AC 17 | KR 129 | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 9000261 | 35002694 | 0 | 0.41 | 0.47 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | LCLEC | 11/04/2024 | 1 | 2269367.79
2024 | 2024-04-11 | FONTIBON | KASANDRA | AC 17 | KR 135 | KR 136 | MANTENIMIENTO | 9000150 | 35003348 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | LCLEC | 11/04/2024 | 1 | 6925904.13
2024 | 2024-04-11 | FONTIBON | KASANDRA | AC 17 | KR 134 A | KR 135 | MANTENIMIENTO | 9000178 | 35003349 | 0 | 0.08 | 0.09 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | LCLEC | 11/04/2024 | 1 | 1182365.27
2024 | 2024-04-12 | LOS MARTIRES | SANTA FE | KR 16A | CL 22 | CL 22A | MANTENIMIENTO | 14000313 | 183641 | 230 | 0.13 | 0 | 0.07 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo | 09/04/2024 | 3 | 34571527.84
2024 | 2024-04-12 | SUBA | CANODROMO | AV CL 127 | AV KR 45 | KR 46 | MANTENIMIENTO | 11013816 | 512394 | 408.5 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo | 10/04/2024 | 2 | 40810142.18
2024 | 2024-04-12 | SUBA | TIBABUYES II | CL 144 | KR 145B | KR 146A | MANTENIMIENTO | 11014782 | 91033563 | 356.95 | 0.13 | 0 | 0.1 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 11/04/2024 | 1 | 51636661.96
2024 | 2024-04-12 | FONTIBON | EL CHANCO I | AC 17 | Sin Establecer | KR 123 | MANTENIMIENTO | 9000949 | 35003335 | 0 | 0.16 | 0.19 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | LCLEC | 12/04/2024 | 1 | 911370.78
2024 | 2024-04-12 | FONTIBON | EL CHANCO I | AC 17 | KR 119 | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 9000949 | 35003336 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | LCLEC | 12/04/2024 | 1 | 904774.43
2024 | 2024-04-12 | FONTIBON | EL CHANCO I | AC 17 | KR 116 | KR 119 | MANTENIMIENTO | 9004475 | 35003337 | 0 | 0.25 | 0.27 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | LCLEC | 12/04/2024 | 1 | 2165903.02
2024 | 2024-04-13 | USAQUEN | EL TOBERIN | CL 166 | AK 15 | KR 16 | MANTENIMIENTO | 1001513 | 140856 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas | 08/04/2024 | 5 | 506872.63
2024 | 2024-04-13 | ENGATIVA | FLORIDA BLANCA | AK 96 | CL 67B | CL 68 | MANTENIMIENTO | 10006561 | 159189 | 179.29 | 0.12 | 0 | 0.05 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 23/03/2024 | 21 | 20418007.45
2024 | 2024-04-13 | TEUSAQUILLO | ALFONSO LOPEZ | KR 21 | CL 49 | CL 50 | MANTENIMIENTO | 13001238 | 180495 | 47.97 | 0.22 | 0 | 0.01 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | IMVI-PR-003 | Parcheo | 02/04/2024 | 11 | 15460664.33
2024 | 2024-04-13 | BARRIOS UNIDOS | SAN FERNANDO OCCIDENTAL | AC 68 | KR 66 | KR 67 | MANTENIMIENTO | 12002806 | 506645 | 173.7 | 0.2 | 0 | 0.05 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | IMVI-PR-003 | Parcheo | 09/04/2024 | 4 | 15522187.16
2024 | 2024-04-13 | TEUSAQUILLO | ALFONSO LOPEZ | KR 21 | CL 49 | CL 50 | MANTENIMIENTO | 13001238 | 91012295 | 65.26 | 0.05 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | IMVI-PR-003 | Parcheo | 04/04/2024 | 9 | 8023664.58
2024 | 2024-04-13 | TEUSAQUILLO | ALFONSO LOPEZ | KR 21 | CL 49 | CL 50 | MANTENIMIENTO | 13001238 | 91012296 | 54 | 0.04 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | IMVI-PR-003 | Parcheo | 02/04/2024 | 11 | 7152939.75
2024 | 2024-04-13 | KENNEDY | VILLA ALSACIA | KR 71BBIS | SE | CL 12A | MANTENIMIENTO | 8014083 | 91013213 | 850 | 0.33 | 0 | 0.24 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 06/04/2024 | 7 | 127148376.5
2024 | 2024-04-15 | SUBA | EL PLAN | CL 152B | KR 59 | AK 72 | MANTENIMIENTO | 11005106 | 177662 | 120.84 | 0.23 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 15/04/2024 | 1 | 15084182.43
2024 | 2024-04-15 | USME | LA REFORMA | CL 89C S | KR 5A E | KR 6 E | MANTENIMIENTO | 5004720 | 300419 | 99 | 0.04 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 12/04/2024 | 3 | 16146475.49
2024 | 2024-04-15 | CHAPINERO | EL CHICO | AK 11 | CL 91 | AC 92 | MANTENIMIENTO | 2000474 | 34012564 | 0 | 0.06 | 0.07 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | LCLECLSV | 15/04/2024 | 1 | 1032987.75
2024 | 2024-04-15 | CHAPINERO | CHICO NORTE | AK 11 | CL 93 | CL 93A | MANTENIMIENTO | 2000420 | 34012565 | 0 | 0.12 | 0.16 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | LCLECLSV | 15/04/2024 | 1 | 852404.21
2024 | 2024-04-15 | CHAPINERO | CHICO NORTE | AK 11 | CL 93A | CL 94 | MANTENIMIENTO | 2000366 | 34012566 | 0 | 0.13 | 0.16 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | LCLECLSV | 15/04/2024 | 1 | 852404.21
2024 | 2024-04-15 | CHAPINERO | CHICO NORTE II SECTOR | AK 11 | CL 98 | CL 99 | MANTENIMIENTO | 2000141 | 34012567 | 0 | 0.05 | 0.06 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | LCLEC | 15/04/2024 | 1 | 1220008.63
2024 | 2024-04-15 | CHAPINERO | CHICO NORTE II SECTOR | AK 11 | CL 98 | CL 98 | MANTENIMIENTO | 2000148 | 34012568 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | LCLEC | 15/04/2024 | 1 | 729199.19
2024 | 2024-04-15 | CHAPINERO | EL CHICO | AK 11 | CL 90 | CL 91 | MANTENIMIENTO | 2000501 | 34012570 | 0 | 0.05 | 0.06 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | LCLECLSV | 15/04/2024 | 1 | 852404.21
2024 | 2024-04-15 | CHAPINERO | CHICO NORTE | AK 11 | AC 92 | CL 93 | MANTENIMIENTO | 2000443 | 34012571 | 0 | 0.04 | 0.06 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | LCLECLSV | 15/04/2024 | 1 | 852404.21
2024 | 2024-04-15 | CHAPINERO | CHICO NORTE | AK 11 | CL 94 | CL 95 | MANTENIMIENTO | 2000307 | 34012572 | 0 | 0.1 | 0.14 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | LCLECLSV | 15/04/2024 | 1 | 1032987.75
2024 | 2024-04-15 | CHAPINERO | CHICO NORTE II SECTOR | AK 11 | CL 97A | CL 98 | MANTENIMIENTO | 2002184 | 34012575 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | LCLEC | 15/04/2024 | 1 | 3124927.3
2024 | 2024-04-15 | CHAPINERO | CHICO NORTE II SECTOR | AK 11 | CL 97 | CL 97A | MANTENIMIENTO | 2000195 | 34012577 | 0 | 0.05 | 0.07 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | LCLECLSV | 15/04/2024 | 1 | 852404.21
2024 | 2024-04-15 | CHAPINERO | CHICO NORTE II SECTOR | AK 11 | CL 99 | AC 100 | MANTENIMIENTO | 2002183 | 34012578 | 0 | 0.05 | 0.07 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | LCLEC | 15/04/2024 | 1 | 948507.89
2024 | 2024-04-15 | CHAPINERO | CHICO NORTE II SECTOR | AV KR 11 | CL 95 | CL 97 | MANTENIMIENTO | 2003682 | 34014119 | 0 | 0.12 | 0.15 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | LCLECLSCLSV | 15/04/2024 | 1 | 852404.21
2024 | 2024-04-15 | FONTIBON | EL CHANCO I | AC 17 | KR 123 | KR 123 B | MANTENIMIENTO | 9000702 | 35002686 | 0 | 0.05 | 0.06 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | LCLEC | 15/04/2024 | 1 | 898336.48
2024 | 2024-04-15 | FONTIBON | EL CHANCO I | AC 17 | KR 124 | KR 123 B | MANTENIMIENTO | 9000608 | 35002687 | 0 | 0.11 | 0.12 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | LCLEC | 15/04/2024 | 1 | 1873265.64
2024 | 2024-04-15 | FONTIBON | EL CHANCO I | AC 17 | KR 126 | KR 126 A | MANTENIMIENTO | 9000541 | 35002689 | 0 | 0.09 | 0.1 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | LCLEC | 15/04/2024 | 1 | 905012.03
2024 | 2024-04-15 | FONTIBON | EL CHANCO I | AC 17 | KR 126 A | KR 127 | MANTENIMIENTO | 9004838 | 35002690 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | LCLEC | 15/04/2024 | 1 | 904932.83
2024 | 2024-04-16 | SANTA FE | LAS CRUCES | KR 5 | CL 1D | CL 1DBIS | MANTENIMIENTO | 3001358 | 143826 | 64.48 | 0.02 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas | Cambio de Losa parcial/ sello de grietas/ sello de juntas | 12/04/2024 | 4 | 25503866.68
2024 | 2024-04-16 | FONTIBON | EL CHANCO I | DG 16 | KR 115 | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 9004475 | 35003339 | 0 | 0.1 | 0.11 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | LCLEC | 16/04/2024 | 1 | 1338868.39
2024 | 2024-04-16 | FONTIBON | EL CHANCO I | DG 16 | KR 114 | KR 115 | MANTENIMIENTO | 9001490 | 35003340 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | LCLEC | 16/04/2024 | 1 | 1338789.19
2024 | 2024-04-16 | FONTIBON | EL CHANCO I | DG 16 | KR 113 A | KR 114 | MANTENIMIENTO | 9001547 | 35003341 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | LCLEC | 16/04/2024 | 1 | 1331876.04
2024 | 2024-04-16 | FONTIBON | EL CHANCO I | DG 16 | KR 113 | KR 113 A | MANTENIMIENTO | 9001600 | 35003342 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | LCLEC | 16/04/2024 | 1 | 928055.25
2024 | 2024-04-16 | FONTIBON | MORAVIA | DG 16 | KR 112 D | KR 113 | MANTENIMIENTO | 9001638 | 35003343 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | LCLEC | 16/04/2024 | 1 | 928055.25
2024 | 2024-04-17 | CHAPINERO | LA CABRERA | AK 11 | AC 85 | CL 86 | MANTENIMIENTO | 2000699 | 34012557 | 0 | 0.08 | 0.09 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | LCLEC | 16/04/2024 | 1 | 1588388.68
2024 | 2024-04-17 | CHAPINERO | LA CABRERA | AK 11 | CL 86 | CL 86A | MANTENIMIENTO | 2000662 | 34012558 | 0 | 0.07 | 0.09 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | LCLEC | 16/04/2024 | 1 | 2522967.82
2024 | 2024-04-17 | CHAPINERO | LA CABRERA | AK 11 | CL 86A | CL 87 | MANTENIMIENTO | 2002192 | 34012560 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | LCLEC | 16/04/2024 | 1 | 671820.67
2024 | 2024-04-17 | CHAPINERO | LA CABRERA | AK 11 | CL 87 | CL 88 | MANTENIMIENTO | 2000599 | 34012561 | 0 | 0.05 | 0.06 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | LCLECLSV | 16/04/2024 | 1 | 671820.67
2024 | 2024-04-17 | CHAPINERO | EL CHICO | AK 11 | CL 88 | CL 89 | MANTENIMIENTO | 2002191 | 34012562 | 0 | 0.06 | 0.08 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | LCLEC | 16/04/2024 | 1 | 671820.67
2024 | 2024-04-17 | CHAPINERO | EL CHICO | AK 11 | CL 89 | CL 90 | MANTENIMIENTO | 2000528 | 34012563 | 0 | 0.05 | 0.06 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | LCLEC | 16/04/2024 | 1 | 852404.21
2024 | 2024-04-17 | CHAPINERO | EL CHICO | AK 11 | CL 88 | CL 88 | MANTENIMIENTO | 2000563 | 34012569 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | LCLECLSV | 16/04/2024 | 1 | 671820.67
2024 | 2024-04-17 | CHAPINERO | CHICO NORTE II SECTOR | AK 11 | CL 97 A | CL 97 A | MANTENIMIENTO | 2000161 | 34012576 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | LCLECLSV | 16/04/2024 | 1 | 852404.21
2024 | 2024-04-19 | SUBA | TIBABUYES UNIVERSAL | CL 139 | KR 128 A | KR 129 | MANTENIMIENTO | 11003088 | 56825 | 228 | 0.07 | 0 | 0.07 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 15/04/2024 | 4 | 13531798.42
2024 | 2024-04-20 | BARRIOS UNIDOS | SAN MIGUEL | KR 50B | CL 64BIS | CL 64A | MANTENIMIENTO | 12002226 | 62366 | 354.92 | 0.1 | 0 | 0.1 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 16/04/2024 | 4 | 12051472.21
2024 | 2024-04-20 | ENGATIVA | LAS FERIAS OCCIDENTAL | KR 69H | CL 75 | CL 77 | MANTENIMIENTO | 10007850 | 157792 | 46 | 0.72 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo | 15/04/2024 | 5 | 8354613.03
2024 | 2024-04-20 | USME | COMUNEROS | KR 4 | CL 92 S | CL 92B S | MANTENIMIENTO | 5005082 | 301158 | 49.26 | 0.01 | 0 | 0.01 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 12/04/2024 | 8 | 6507010.3
2024 | 2024-04-20 | FONTIBON | SALITRE OCCIDENTAL | KR 68B | CL 25 | CL 25B | MANTENIMIENTO | 9003784 | 389569 | 127.9 | 0.36 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo | 15/04/2024 | 5 | 19151898.46
2024 | 2024-04-20 | CHAPINERO | MARLY | AK 7 | CL 52 | AC 53 | MANTENIMIENTO | 2001765 | 521358 | 78.43 | 0.39 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | IMVI-PR-003 | Parcheo | 06/02/2024 | 74 | 15294163.61
2024 | 2024-04-23 | CHAPINERO | BELLAVISTA | CL 78 | KR 5 | KR 6 | MANTENIMIENTO | 2001010 | 518513 | 303.36 | 0.09 | 0 | 0.09 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 08/04/2024 | 15 | 59944843.47
2024 | 2024-04-23 | SUBA | TIBABUYES UNIVERSAL | CL 139 | TV 127A BIS | TV 127B | MANTENIMIENTO | 11003164 | 56821 | 114.62 | 0.03 | 0 | 0.03 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 22/04/2024 | 1 | 4439609.08
2024 | 2024-04-23 | SANTA FE | LAS NIEVES | CL 20 | KR 3 | KR 4 | MANTENIMIENTO | 3000644 | 144280 | 35.8 | 0.13 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/ sello Fisuras | 09/04/2024 | 14 | 11437797.61
2024 | 2024-04-23 | SANTA FE | LA ALAMEDA | CL 23 | KR 12 | KR 13 | MANTENIMIENTO | 3000438 | 144322 | 94.81 | 0.14 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/ sello Fisuras | 09/04/2024 | 14 | 20113562.4
2024 | 2024-04-23 | TEUSAQUILLO | TEUSAQUILLO | CL 33 | KR 18 | AK 19 | MANTENIMIENTO | 13002270 | 180838 | 170.19 | 0.16 | 0 | 0.05 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/ sello Fisuras | 16/03/2024 | 38 | 24281082.82
2024 | 2024-04-23 | LOS MARTIRES | LA FAVORITA | KR 14BIS | CL 20 | CL 21 | MANTENIMIENTO | 14000421 | 183627 | 244.2 | 0.11 | 0 | 0.07 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/ sello Fisuras | 07/03/2024 | 47 | 29025338.58
2024 | 2024-04-23 | LOS MARTIRES | SANTA FE | KR 14BIS | CL 21 | CL 22 | MANTENIMIENTO | 14000396 | 183628 | 408 | 0.14 | 0 | 0.12 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/ sello Fisuras | 08/03/2024 | 46 | 49552613.47
2024 | 2024-04-23 | LOS MARTIRES | LA FAVORITA | KR 16A | CL 20 | CL 21 | MANTENIMIENTO | 14000361 | 183639 | 404.01 | 0.14 | 0 | 0.12 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/ sello Fisuras | 12/03/2024 | 42 | 39932295.02
2024 | 2024-04-23 | LOS MARTIRES | SANTA FE | KR 18A | CL 22 | CL 22C | MANTENIMIENTO | 14000254 | 183655 | 344.23 | 0.22 | 0 | 0.1 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/ sello Fisuras | 13/04/2024 | 10 | 51187258.27
2024 | 2024-04-23 | LOS MARTIRES | LA FAVORITA | CL 20 | KR 14BIS | KR 15BIS | MANTENIMIENTO | 14000422 | 183775 | 32.17 | 0.09 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/ sello Fisuras | 07/03/2024 | 47 | 6617680.85
2024 | 2024-04-23 | LOS MARTIRES | LA FAVORITA | CL 20 | KR 16 | KR 16A | MANTENIMIENTO | 14000390 | 183777 | 447.85 | 0.22 | 0 | 0.13 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/ sello Fisuras | 13/03/2024 | 41 | 50670389.08
2024 | 2024-04-23 | LOS MARTIRES | LA FAVORITA | CL 20 | KR 16A | KR 17 | MANTENIMIENTO | 14000362 | 183778 | 667 | 0.2 | 0 | 0.19 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/ sello Fisuras | 14/03/2024 | 40 | 73138701.49
2024 | 2024-04-23 | LOS MARTIRES | LA FAVORITA | CL 21 | KR 14BIS | KR 16 | MANTENIMIENTO | 14000397 | 183786 | 580.9 | 0.28 | 0 | 0.17 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/ sello Fisuras | 09/03/2024 | 45 | 70167390.01
2024 | 2024-04-23 | LOS MARTIRES | SANTA FE | KR 18BIS | DG 22CBIS | CL 22D | MANTENIMIENTO | 14001701 | 472655 | 220.68 | 0.11 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/ sello Fisuras | 12/04/2024 | 11 | 22872728.74
2024 | 2024-04-23 | FONTIBON | SABANA GRANDE | DG 16 | DG 16 | DG 16 | MANTENIMIENTO | 9002618 | 35003326 | 0 | 0.15 | 0.18 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | LCLECLSV | 23/04/2024 | 1 | 358532.04
2024 | 2024-04-23 | FONTIBON | SABANA GRANDE | DG 16 | KR 104 | DG 16 | MANTENIMIENTO | 9002618 | 35003327 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | LCLECLSV | 23/04/2024 | 1 | 358532.04
2024 | 2024-04-23 | FONTIBON | SABANA GRANDE | DG 16 | KR 100 | KR 104 | MANTENIMIENTO | 9002873 | 35003328 | 0 | 0.15 | 0.17 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | LCLECLSV | 23/04/2024 | 1 | 358532.04
2024 | 2024-04-23 | FONTIBON | SABANA GRANDE | DG 16 | KR 98 | KR 100 | MANTENIMIENTO | 9004999 | 35003330 | 0 | 0.12 | 0.14 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | LCLECLSV | 23/04/2024 | 1 | 358532.04
2024 | 2024-04-23 | FONTIBON | SABANA GRANDE | DG 16 | KR 98 | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 9004997 | 35003331 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | LCLECLSV | 23/04/2024 | 1 | 358532.04
2024 | 2024-04-23 | FONTIBON | SABANA GRANDE | DG 16 | Sin Establecer | KR 98 | MANTENIMIENTO | 9004997 | 35003332 | 0 | 0.08 | 0.09 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | LCLECLSV | 23/04/2024 | 1 | 358532.04
2024 | 2024-04-23 | FONTIBON | MORAVIA | DG 16 | KR 111 A | KR 112 | MANTENIMIENTO | 9001876 | 35003346 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | LCLECLSV | 23/04/2024 | 1 | 600111.02
2024 | 2024-04-24 | CHAPINERO | EMAUS | CL 70 | KR 5 | KR 6 | MANTENIMIENTO | 2001246 | 142951 | 405.43 | 0.22 | 0 | 0.12 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas | Parcheo/ sello Fisuras | 15/04/2024 | 9 | 52618167.23
2024 | 2024-04-24 | CHAPINERO | PORCIUNCULA | CL 75 | AK 15 | KR 16 | MANTENIMIENTO | 2000939 | 143032 | 51.96 | 0.22 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/ sello Fisuras | 12/03/2024 | 43 | 15105352.51
2024 | 2024-04-24 | SUBA | PUENTE LARGO | TV 58 | SE | CL 115 | MANTENIMIENTO | 11011029 | 166878 | 606.6 | 0.2 | 0 | 0.17 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/ sello Fisuras | 02/03/2024 | 53 | 82986261.35
2024 | 2024-04-24 | SUBA | MONACO | CL 114A | KR 47A | KR 50 | MANTENIMIENTO | 11010959 | 166938 | 863.18 | 0.33 | 0 | 0.25 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/ sello Fisuras | 13/03/2024 | 42 | 84030076.72
2024 | 2024-04-24 | LOS MARTIRES | VERAGUAS | CL 3 | AK 30 | AK 30 | MANTENIMIENTO | 14001716 | 512783 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 24/04/2024 | 1 | 763060.59
2024 | 2024-04-24 | LOS MARTIRES | VERAGUAS | CL 3 | KR 26 | KR 26 | MANTENIMIENTO | 14001691 | 512804 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 24/04/2024 | 1 | 946930.36
2024 | 2024-04-24 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL | CL 3 | KR 29A | AK 30 | MANTENIMIENTO | 14000813 | 512868 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 24/04/2024 | 1 | 478522.8
2024 | 2024-04-24 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL | CL 3 | KR 29 | KR 29A | MANTENIMIENTO | 14000832 | 512873 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 24/04/2024 | 1 | 383658.38
2024 | 2024-04-24 | LOS MARTIRES | VERAGUAS | CL 3 | KR 29 | KR 29A | MANTENIMIENTO | 14000832 | 512875 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 24/04/2024 | 1 | 1189895.01
2024 | 2024-04-24 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL | CL 3 | KR 28ABIS | KR 29 | MANTENIMIENTO | 14000841 | 512878 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 24/04/2024 | 1 | 431090.59
2024 | 2024-04-24 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL | CL 3 | KR 29 | KR 29 | MANTENIMIENTO | 14001689 | 514200 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 24/04/2024 | 1 | 336226.17
2024 | 2024-04-24 | CHAPINERO | EL PARAISO | TV 2 | CL 40ABIS | AK 1 | MANTENIMIENTO | 2003674 | 527463 | 140.56 | 0.15 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/ sello Fisuras | 13/03/2024 | 42 | 19581514.1
2024 | 2024-04-24 | CHAPINERO | CHICO NORTE | KR 13 | CL 93A | CL 93B | MANTENIMIENTO | 2000319 | 2059008 | 56.36 | 0.21 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 24/04/2024 | 1 | 7970611.74
2024 | 2024-04-24 | SUBA | TIBABUYES | KR 109B | AC 145 | CL 148 | MANTENIMIENTO | 11014511 | 91013931 | 81.06 | 0.33 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/ sello Fisuras | 15/03/2024 | 40 | 15951362.6
2024 | 2024-04-24 | SUBA | TIBABUYES | KR 114 | CL 148 | CL 151 | MANTENIMIENTO | 11014519 | 91013948 | 717.11 | 0.67 | 0 | 0.2 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | PLAN 100 DIAS | Parcheo/ sello Fisuras | 04/03/2024 | 51 | 111289352.78
2024 | 2024-04-25 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | KR 12 | CL 125A | AC 127 | MANTENIMIENTO | 1004584 | 136903 | 217.53 | 0.19 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/ sello Fisuras | 19/04/2024 | 6 | 21035231.11
2024 | 2024-04-25 | USAQUEN | LAS ORQUIDEAS | KR 19A | CL 163A | CL 164 | MANTENIMIENTO | 1001591 | 138338 | 64.6 | 0.18 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo/ sello Fisuras | 12/03/2024 | 44 | 14547449.18
2024 | 2024-04-25 | CHAPINERO | CHICO NORTE | KR 12 | CL 93 | CL 93A | MANTENIMIENTO | 2000390 | 142165 | 106.08 | 0.29 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 24/04/2024 | 1 | 17227786.87
2024 | 2024-04-25 | CHAPINERO | CHICO NORTE | CL 93A | KR 12 | KR 13 | MANTENIMIENTO | 2000336 | 143399 | 34.2 | 0.25 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Parcheo/ sello Fisuras | 24/04/2024 | 1 | 6028228.44
2024 | 2024-04-25 | TEUSAQUILLO | ESTRELLA | KR 25 | CL 27A | AC 28 | MANTENIMIENTO | 13002385 | 180629 | 279.06 | 0.1 | 0 | 0.08 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/ sello Fisuras | 22/04/2024 | 3 | 30369411.17
2024 | 2024-04-25 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL SUR | KR 27A | CL 1D | CL 1DBIS | MANTENIMIENTO | 14001282 | 182674 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 25/04/2024 | 1 | 1283016.17
2024 | 2024-04-25 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL | KR 27A | CL 1F | CL 1G | MANTENIMIENTO | 14001208 | 182676 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 25/04/2024 | 1 | 808749.54
2024 | 2024-04-25 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL SUR | CL 1D | KR 25 | KR 25A | MANTENIMIENTO | 14001499 | 182840 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 25/04/2024 | 1 | 1045855.12
2024 | 2024-04-25 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL SUR | CL 1D | KR 26 | KR 26A | MANTENIMIENTO | 14001413 | 182842 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 25/04/2024 | 1 | 1189895.01
2024 | 2024-04-25 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL SUR | CL 1D | AK 27 | KR 27A | MANTENIMIENTO | 14001316 | 182844 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 25/04/2024 | 1 | 4871620.34
2024 | 2024-04-25 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL SUR | CL 1D | KR 27A | KR 28 | MANTENIMIENTO | 14001283 | 182845 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 25/04/2024 | 1 | 5314088.38
2024 | 2024-04-25 | CIUDAD BOLIVAR | MOCHUELO ALTO RURAL | Sin Establecer | Sin Establecer | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 19014551 | 91015773 | 4732.8 | 1.35 | 0 | 1.35 | MANTENIMIENTO VIAS RURALES | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 28/02/2024 | 57 | 428935632.47
2024 | 2024-04-27 | USME | LA REFORMA | CL 90A S | KR 5A E | KR 6 E | MANTENIMIENTO | 5005342 | 301727 | 109.2 | 0.03 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 10/04/2024 | 17 | 20819887.92
2024 | 2024-04-27 | BARRIOS UNIDOS | SAN FELIPE | CL 74 | KR 23 | KR 24 | MANTENIMIENTO | 12002013 | 64590 | 247.24 | 0.08 | 0 | 0.07 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 12/04/2024 | 15 | 52347227.18
2024 | 2024-04-27 | USAQUEN | LA CALLEJA | CL 127BIS | AK 19 | KR 20 | MANTENIMIENTO | 1008087 | 139540 | 1069.66 | 0.34 | 0 | 0.31 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 18/04/2024 | 9 | 131853843.71
2024 | 2024-04-27 | USAQUEN | LA CALLEJA | CL 127A | AK 19 | KR 20 | MANTENIMIENTO | 1004312 | 139545 | 966 | 0.33 | 0 | 0.28 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 22/04/2024 | 5 | 117771565.96
2024 | 2024-04-27 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS | CL 161A | KR 3B E | KR 4 E | MANTENIMIENTO | 1003176 | 140629 | 239.4 | 0.07 | 0 | 0.07 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 05/03/2024 | 53 | 82997449.46
2024 | 2024-04-27 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS | KR 3B E | CL 161 | CL 161A | MANTENIMIENTO | 1003161 | 140630 | 257.88 | 0.07 | 0 | 0.07 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 22/03/2024 | 36 | 50925241.32
2024 | 2024-04-27 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS | CL 161 | Sin Establecer | KR 3B E | MANTENIMIENTO | 1003166 | 140631 | 280.03 | 0.08 | 0 | 0.08 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 03/04/2024 | 24 | 50756767.68
2024 | 2024-04-27 | CANDELARIA | LOURDES | KR 1A | CL 3C | CL 4ABIS | MANTENIMIENTO | 3001104 | 145451 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 26/04/2024 | 1 | 659511.11
2024 | 2024-04-27 | ENGATIVA | LOS ALAMOS | AK 96 | CL 71A | CL 71ABIS | MANTENIMIENTO | 10005775 | 159197 | 101.73 | 0.11 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo | 06/04/2024 | 21 | 15113596.89
2024 | 2024-04-27 | SUBA | TIBABUYES | KR 122A | CL 128 | CL 128A | MANTENIMIENTO | 11006836 | 173462 | 357.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 13/04/2024 | 14 | 59263476.49
2024 | 2024-04-27 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL | CL 2B | AK 27 | KR 27A | MANTENIMIENTO | 14001011 | 182995 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 26/04/2024 | 1 | 3132539.54
2024 | 2024-04-27 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL | CL 2B | KR 27A | KR 28A | MANTENIMIENTO | 14000976 | 182996 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 26/04/2024 | 1 | 1709795.12
2024 | 2024-04-27 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL | CL 2B | KR 28A | KR 28ABIS | MANTENIMIENTO | 14000921 | 182997 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 26/04/2024 | 1 | 1188151.75
2024 | 2024-04-27 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL | CL 2B | KR 28ABIS | KR 29 | MANTENIMIENTO | 14000900 | 182998 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 26/04/2024 | 1 | 1283016.17
2024 | 2024-04-27 | ANTONIO NARIÑO | SAN ANTONIO | CL 10 S | KR 20 | KR 20A | MANTENIMIENTO | 15000559 | 184470 | 89.13 | 0.08 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas | Parcheo/ sello Fisuras | 18/04/2024 | 9 | 13145493.44
2024 | 2024-04-27 | PUENTE ARANDA | GORGONZOLA | KR 47 | AC 6 | CL 12 | MANTENIMIENTO | 16000637 | 189041 | 140.98 | 0.2 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo | 10/04/2024 | 17 | 15579977.58
2024 | 2024-04-27 | PUENTE ARANDA | GORGONZOLA | KR 47 | AC 6 | CL 12 | MANTENIMIENTO | 16000637 | 189042 | 90.6 | 0.23 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo | 12/04/2024 | 15 | 14854513.05
2024 | 2024-04-27 | PUENTE ARANDA | GORGONZOLA | KR 47 | CL 12 | CL 12A | MANTENIMIENTO | 16000602 | 189043 | 543.29 | 0.25 | 0 | 0.16 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo | 10/04/2024 | 17 | 73739485.62
2024 | 2024-04-27 | PUENTE ARANDA | GORGONZOLA | KR 47 | CL 12A | CL 12B | MANTENIMIENTO | 16000550 | 189044 | 364.31 | 0.43 | 0 | 0.1 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo | 11/04/2024 | 16 | 51429797.79
2024 | 2024-04-27 | PUENTE ARANDA | GORGONZOLA | KR 47 | CL 12B | AC 13 | MANTENIMIENTO | 16000483 | 189045 | 282.91 | 0.32 | 0 | 0.08 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo | 12/04/2024 | 15 | 32918605.03
2024 | 2024-04-27 | CANDELARIA | SANTA BARBARA | KR 4 | CL 6D | CL 6DBIS | MANTENIMIENTO | 17000317 | 189640 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 26/04/2024 | 1 | 1123349.47
2024 | 2024-04-27 | CANDELARIA | SANTA BARBARA | KR 4 | CL 6ABISA | CL 6B | MANTENIMIENTO | 17000382 | 189651 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 26/04/2024 | 1 | 801807.74
2024 | 2024-04-27 | CANDELARIA | SANTA BARBARA | KR 9 | CL 6 A | CL 6B | MANTENIMIENTO | 17000313 | 189699 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 26/04/2024 | 1 | 991481.11
2024 | 2024-04-27 | CANDELARIA | LAS AGUAS | CL 17 | KR 2 | KR 2A | MANTENIMIENTO | 17000055 | 189803 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 26/04/2024 | 1 | 469837.74
2024 | 2024-04-27 | CANDELARIA | SANTA BARBARA | CL 7 | CL 8 | KR 5 | MANTENIMIENTO | 17000270 | 189883 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 26/04/2024 | 1 | 1133777.74
2024 | 2024-04-27 | BOSA | SAN PABLO BOSA | CL 67 S | KR 78L | TV 78L | MANTENIMIENTO | 7006276 | 365908 | 332.29 | 0.09 | 0 | 0.09 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Cambio de Losa | 02/04/2024 | 25 | 149305627.65
2024 | 2024-04-27 | CIUDAD BOLIVAR | CASA DE TEJA | KR 16 M | CL 71 SUR | CL 76 S | MANTENIMIENTO | 19015825 | 461865 | 519.54 | 0.52 | 0 | 0.15 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/ sello Fisuras | 18/04/2024 | 9 | 67264713.28
2024 | 2024-04-27 | CIUDAD BOLIVAR | EL MOCHUELO | KR 16 | CL 80BIS S | CL 80BISA S | MANTENIMIENTO | 19012066 | 463912 | 98.5 | 0.05 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/ sello Fisuras | 24/04/2024 | 3 | 13594113.91
2024 | 2024-04-27 | CIUDAD BOLIVAR | EL MOCHUELO | CL 80ABIS S | KR 15D | KR 15F | MANTENIMIENTO | 19012161 | 464092 | 3.43 | 0.07 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/ sello Fisuras | 24/04/2024 | 3 | 1644023.78
2024 | 2024-04-27 | CANDELARIA | CENTRO ADMINISTRATIVO | CL 7 | KR 9 | KR 10 | MANTENIMIENTO | 17000447 | 473643 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 26/04/2024 | 1 | 1028485.05
2024 | 2024-04-27 | USME | LA REFORMA | KR 5 E | CL 90A S | CL 90B S | MANTENIMIENTO | 5005362 | 478990 | 154 | 0.04 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 10/04/2024 | 17 | 42369724.23
2024 | 2024-04-29 | SANTA FE | SAGRADO CORAZON | KR 8 | CL 37 | CL 38 | MANTENIMIENTO | 3000023 | 144012 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 29/04/2024 | 1 | 1204620.94
2024 | 2024-04-29 | SANTA FE | SAMPER | KR 13A | CL 32 | CL 32A | MANTENIMIENTO | 3000081 | 144032 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 29/04/2024 | 1 | 1109811.99
2024 | 2024-04-29 | SANTA FE | SAMPER | KR 13B | CL 32 | CL 32A | MANTENIMIENTO | 3000078 | 144035 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 29/04/2024 | 1 | 842415.74
2024 | 2024-04-29 | SANTA FE | SAMPER | CL 32A | KR 13A | KR 13B | MANTENIMIENTO | 3000074 | 144476 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 29/04/2024 | 1 | 463069
2024 | 2024-04-29 | SANTA FE | SAGRADO CORAZON | CL 38 | KR 8 | KR 13 | MANTENIMIENTO | 3000016 | 144514 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 29/04/2024 | 1 | 1394349.78
2024 | 2024-04-29 | USME | LA REFORMA | CL 89A S | KR 5A E | KR 6 E | MANTENIMIENTO | 5004590 | 300137 | 205.2 | 0.06 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 19/04/2024 | 10 | 35558276.39
2024 | 2024-04-29 | SANTA FE | SAMPER | CL 32 | CL 32 BIS A | KR 13 A | MANTENIMIENTO | 3002291 | 471172 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 29/04/2024 | 1 | 984712.37
2024 | 2024-04-29 | SANTA FE | SAGRADO CORAZON | DG 40A | KR 13A | AK 14 | MANTENIMIENTO | 3002312 | 527676 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 29/04/2024 | 1 | 463069
2024 | 2024-04-29 | SANTA FE | SAGRADO CORAZON | DG 40A | KR 13A | AK 14 | MANTENIMIENTO | 3002312 | 527678 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 29/04/2024 | 1 | 1204620.94
2024 | 2024-04-29 | SANTA FE | SAGRADO CORAZON | DG 40A | DG 40ABIS | KR 13A | MANTENIMIENTO | 3002942 | 527686 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 29/04/2024 | 1 | 320772.37
2024 | 2024-04-29 | SANTA FE | SAGRADO CORAZON | DG 40A | KR 8 | KR 13 | MANTENIMIENTO | 2002251 | 531287 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 29/04/2024 | 1 | 937280.16
2024 | 2024-05-02 | BARRIOS UNIDOS | POPULAR MODELO | KR 54 | CL 67A | CL 67ABIS | MANTENIMIENTO | 12001897 | 62136 | 157.62 | 0.05 | 0 | 0.05 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 22/04/2024 | 10 | 15444506
2024 | 2024-05-02 | USAQUEN | EL VERVENAL | KR 19 | AC 183 | CL 184 | MANTENIMIENTO | 1000917 | 138777 | 95 | 0.23 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/Sello de fisuras | 18/04/2024 | 14 | 15965152.45
2024 | 2024-05-02 | TEUSAQUILLO | LAS AMERICAS | KR 29 | CL 39 | CL 39BIS | MANTENIMIENTO | 13002060 | 180740 | 136.96 | 0.05 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/Sello de fisuras | 25/04/2024 | 7 | 30253379.05
2024 | 2024-05-02 | TUNJUELITO | NUEVO MUZU | DG 50 S | KR 60F | KR 60FBIS | MANTENIMIENTO | 6000248 | 320779 | 84 | 0.02 | 0 | 0.02 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 25/04/2024 | 7 | 3815972.09
2024 | 2024-05-02 | CIUDAD BOLIVAR | EL MINUTO DE MARIA | DG 81 S | KR 17BIS | KR 17A | MANTENIMIENTO | 19012219 | 464230 | 124.37 | 0.05 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo/Sello de fisuras | 26/04/2024 | 6 | 27468253.93
2024 | 2024-05-02 | CIUDAD BOLIVAR | QUIBA RURAL | DG 81 S | KR 17 | KR 17BIS | MANTENIMIENTO | 19012234 | 464257 | 113.14 | 0.04 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/Sello de fisuras | 25/04/2024 | 7 | 24868984.28
2024 | 2024-05-02 | ENGATIVA | LA ESTRADITA | AC 64C | KR 68F | KR 68G | MANTENIMIENTO | 10009489 | 511232 | 211.07 | 0.12 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 02/05/2024 | 1 | 33076731.48
2024 | 2024-05-02 | SUBA | LECH WALESA | AV KR 104 | CL 128 | KR 102 | MANTENIMIENTO | 11014698 | 34013856 | 368.87 | 0.11 | 0.18 | 0.11 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo | 11/04/2024 | 21 | 43003155.62
2024 | 2024-05-02 | USAQUEN | BOSQUE DE PINOS | CL 161 | KR 3 A ESTE | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 1007095 | 91019635 | 50.5 | 0.01 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 09/04/2024 | 23 | 36503924.09
2024 | 2024-05-03 | USAQUEN | VERBENAL SAN ANTONIO | CL 188 | KR 12 | KR 12 | MANTENIMIENTO | 1000394 | 141426 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas | 03/05/2024 | 1 | 383817.08
2024 | 2024-05-03 | USAQUEN | VERBENAL SAN ANTONIO | CL 188 | KR 12 | KR 12A | MANTENIMIENTO | 1000392 | 141427 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas | 03/05/2024 | 1 | 238634.5
2024 | 2024-05-03 | USAQUEN | VERBENAL SAN ANTONIO | CL 188 | KR 12A | KR 13 | MANTENIMIENTO | 1006243 | 471092 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas/ Sello de Juntas | 03/05/2024 | 1 | 373798.5
2024 | 2024-05-03 | ENGATIVA | LA ESTRADITA | AC 64C | KR 68D | KR 68F | MANTENIMIENTO | 10009505 | 511227 | 326.8 | 0.2 | 0 | 0.09 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 02/05/2024 | 1 | 41592479.46
2024 | 2024-05-03 | USAQUEN | VERBENAL SAN ANTONIO | CL 188 | KR 11A | KR 12 | MANTENIMIENTO | 1006823 | 606916 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas | 03/05/2024 | 1 | 383817.08
2024 | 2024-05-03 | CIUDAD BOLIVAR | LAGUNITAS URBANO | CL 91BBIS S | KR 18F | KR 18H | MANTENIMIENTO | 19012491 | 464815 | 522.17 | 0.15 | 0 | 0.15 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 11/04/2024 | 22 | 62309376.06
2024 | 2024-05-04 | USAQUEN | EL VERVENAL | KR 16 | CL 186B | CL 186C | MANTENIMIENTO | 1000553 | 138731 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas | 04/05/2024 | 1 | 322184.62
2024 | 2024-05-04 | USAQUEN | EL VERVENAL | KR 16 | CL 186F | CL 187 | MANTENIMIENTO | 1000469 | 138735 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas | 04/05/2024 | 1 | 439981.44
2024 | 2024-05-04 | USAQUEN | EL VERVENAL | KR 16 | CL 187 | CL 188 | MANTENIMIENTO | 1000444 | 138805 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas/ Sello de Juntas | 04/05/2024 | 1 | 613740.25
2024 | 2024-05-04 | SANTA FE | LA MACARENA | KR 4 | CL 27 | CL 29 | MANTENIMIENTO | 3000326 | 143722 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 03/05/2024 | 1 | 991481.11
2024 | 2024-05-04 | SANTA FE | LA MACARENA | KR 4 | CL 30 | CL 30A | MANTENIMIENTO | 3000291 | 143724 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 03/05/2024 | 1 | 1597560.63
2024 | 2024-05-04 | SANTA FE | LA PERSEVERANCIA | KR 4BISA | CL 32A | CL 33 | MANTENIMIENTO | 3000154 | 143728 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 03/05/2024 | 1 | 1323451.11
2024 | 2024-05-04 | SANTA FE | LA MACARENA | KR 5 | CL 29 | CL 29BIS | MANTENIMIENTO | 3000293 | 143771 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 30/04/2024 | 4 | 842415.74
2024 | 2024-05-04 | SANTA FE | LA MACARENA | KR 5 | CL 29BIS | CL 30 | MANTENIMIENTO | 3000279 | 143772 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 30/04/2024 | 4 | 1584023.15
2024 | 2024-05-04 | SANTA FE | SAGRADO CORAZON | KR 13A | CL 36 | CL 37 | MANTENIMIENTO | 3000028 | 144015 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 30/04/2024 | 4 | 1079576.79
2024 | 2024-05-04 | SANTA FE | SAGRADO CORAZON | KR 13A | CL 38 | DG 40A | MANTENIMIENTO | 3000011 | 144017 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 30/04/2024 | 4 | 1441781.99
2024 | 2024-05-04 | SANTA FE | SAMPER | KR 13A | CL 32A | CL 33 | MANTENIMIENTO | 3000073 | 144033 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 30/04/2024 | 4 | 1079576.79
2024 | 2024-05-04 | SANTA FE | LA MACARENA | CL 26B | KR 4 | KR 4A | MANTENIMIENTO | 3000376 | 144373 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 03/05/2024 | 1 | 754375.53
2024 | 2024-05-04 | SANTA FE | LA MACARENA | CL 26C | KR 3 | KR 3A | MANTENIMIENTO | 3000352 | 144378 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 03/05/2024 | 1 | 849184.48
2024 | 2024-05-04 | SANTA FE | LA PERSEVERANCIA | CL 32 | KR 4BISB | KR 4A | MANTENIMIENTO | 3000180 | 144444 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 30/04/2024 | 4 | 676430.74
2024 | 2024-05-04 | SANTA FE | LA PERSEVERANCIA | CL 32 | KR 4A | KR 4C | MANTENIMIENTO | 3000176 | 144445 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 30/04/2024 | 4 | 652742.37
2024 | 2024-05-04 | SANTA FE | LA PERSEVERANCIA | CL 32 | KR 4D | KR 5 | MANTENIMIENTO | 3000167 | 144447 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 03/05/2024 | 1 | 801807.74
2024 | 2024-05-04 | SANTA FE | SAMPER | CL 33 | KR 13 | KR 13A | MANTENIMIENTO | 3000072 | 144473 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 30/04/2024 | 4 | 2532500.94
2024 | 2024-05-04 | SANTA FE | SAMPER | CL 33 | KR 13A | CL 33BIS | MANTENIMIENTO | 3000068 | 144474 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 30/04/2024 | 4 | 1411546.79
2024 | 2024-05-04 | SANTA FE | SAMPER | CL 33 | CL 33BIS | KR 14 | MANTENIMIENTO | 3000061 | 144475 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 30/04/2024 | 4 | 842415.74
2024 | 2024-05-04 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL | CL 33B | KR 3C | KR 3D | MANTENIMIENTO | 3000102 | 144488 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 03/05/2024 | 1 | 659511.11
2024 | 2024-05-04 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL | CL 33B | KR 3D | KR 4BISA | MANTENIMIENTO | 3000099 | 144489 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 03/05/2024 | 1 | 612078.9
2024 | 2024-05-04 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL | CL 33B | KR 4BISA | KR 5 | MANTENIMIENTO | 3000092 | 144490 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 03/05/2024 | 1 | 4005786.78
2024 | 2024-05-04 | SANTA FE | SAGRADO CORAZON | CL 37 | KR 13 | KR 13A | MANTENIMIENTO | 3000022 | 144512 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 30/04/2024 | 4 | 1174385.74
2024 | 2024-05-04 | SANTA FE | SAGRADO CORAZON | CL 37 | KR 13A | AK 14 | MANTENIMIENTO | 3000020 | 144513 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 30/04/2024 | 4 | 1489214.2
2024 | 2024-05-04 | SUBA | PRADO VERANIEGO | KR 46 | CL 129 | CL 130 | MANTENIMIENTO | 11009750 | 167327 | 141.16 | 0.18 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Cambio de Losa | 17/04/2024 | 17 | 65044195.66
2024 | 2024-05-04 | SUBA | TIBABUYES | KR 122CBIS | CL 128A | CL 128B | MANTENIMIENTO | 11006654 | 173466 | 228 | 0.07 | 0 | 0.07 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 11/03/2024 | 54 | 54945663.61
2024 | 2024-05-04 | TEUSAQUILLO | ESTRELLA | KR 24 | AC 26 | CL 27 | MANTENIMIENTO | 13002265 | 180579 | 220.5 | 0.16 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/Sello de fisuras | 23/04/2024 | 11 | 30827255.18
2024 | 2024-05-04 | TEUSAQUILLO | QUINTA PAREDES | CL 24A | KR 44 | KR 44A | MANTENIMIENTO | 13001502 | 182096 | 53.1 | 0.14 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Parcheo/Sello de fisuras | 26/04/2024 | 8 | 10374227.11
2024 | 2024-05-04 | LOS MARTIRES | EDUARDO SANTOS | KR 18 | DG 1H | DG 2A | MANTENIMIENTO | 14001533 | 182490 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 02/05/2024 | 2 | 1427000.59
2024 | 2024-05-04 | LOS MARTIRES | EDUARDO SANTOS | KR 18A | CL 3BIS | CL 3A | MANTENIMIENTO | 14001410 | 182506 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 02/05/2024 | 2 | 620819.43
2024 | 2024-05-04 | LOS MARTIRES | EDUARDO SANTOS | KR 18A | CL 3A | CL 3B | MANTENIMIENTO | 14001396 | 182507 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 02/05/2024 | 2 | 543475.63
2024 | 2024-05-04 | LOS MARTIRES | EDUARDO SANTOS | KR 18A | CL 3B | DG 4A | MANTENIMIENTO | 14001380 | 182508 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 02/05/2024 | 2 | 857925.01
2024 | 2024-05-04 | LOS MARTIRES | EDUARDO SANTOS | KR 18C | CL 3 | DG 4A | MANTENIMIENTO | 14001399 | 182516 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 02/05/2024 | 2 | 1738951.74
2024 | 2024-05-04 | LOS MARTIRES | EDUARDO SANTOS | KR 19D | CL 1C | CL 1F | MANTENIMIENTO | 14001605 | 182575 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 02/05/2024 | 2 | 1189895.01
2024 | 2024-05-04 | LOS MARTIRES | EL PROGRESO | KR 23A | CL 4ABIS | CL 4B | MANTENIMIENTO | 14001120 | 182602 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 03/05/2024 | 1 | 763060.59
2024 | 2024-05-04 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL | KR 25A | CL 2C | CL 3 | MANTENIMIENTO | 14001107 | 182642 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 29/04/2024 | 5 | 668196.17
2024 | 2024-05-04 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL | KR 28 | CL 2 | CL 2A | MANTENIMIENTO | 14001002 | 182694 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 29/04/2024 | 5 | 1332136.17
2024 | 2024-05-04 | LOS MARTIRES | VERAGUAS | KR 25ABIS | CL 3 | CL 4B | MANTENIMIENTO | 14001029 | 182743 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 03/05/2024 | 1 | 2043508.38
2024 | 2024-05-04 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL SUR | CL 1B | KR 25A | KR 25ABIS | MANTENIMIENTO | 14001526 | 182822 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 29/04/2024 | 5 | 1237327.22
2024 | 2024-05-04 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL SUR | CL 1B | KR 26A | AK 27 | MANTENIMIENTO | 14001441 | 182825 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 29/04/2024 | 5 | 2991986.17
2024 | 2024-05-04 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL SUR | CL 1B | KR 27A | KR 28 | MANTENIMIENTO | 14001367 | 182827 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 29/04/2024 | 5 | 3037675.12
2024 | 2024-05-04 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL SUR | CL 1DBIS | KR 27A | KR 28 | MANTENIMIENTO | 14001248 | 182854 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 29/04/2024 | 5 | 2942866.17
2024 | 2024-05-04 | LOS MARTIRES | EDUARDO SANTOS | CL 1FBIS | KR 19A | TV 19B | MANTENIMIENTO | 14001552 | 182863 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 02/05/2024 | 2 | 1237327.22
2024 | 2024-05-04 | LOS MARTIRES | EDUARDO SANTOS | CL 1FBIS | KR 19BBIS | TV 19B | MANTENIMIENTO | 14001556 | 182864 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 02/05/2024 | 2 | 905357.22
2024 | 2024-05-04 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL | CL 1G | KR 28A | KR 29 | MANTENIMIENTO | 14001093 | 182892 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 29/04/2024 | 5 | 2565207.22
2024 | 2024-05-04 | LOS MARTIRES | EDUARDO SANTOS | CL 2BIS | KR 16 | KR 16A | MANTENIMIENTO | 14001572 | 182901 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 02/05/2024 | 2 | 620819.43
2024 | 2024-05-04 | LOS MARTIRES | EDUARDO SANTOS | CL 2BIS | KR 16A | KR 17 | MANTENIMIENTO | 14001540 | 182902 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 02/05/2024 | 2 | 478522.8
2024 | 2024-05-04 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL | CL 2 | KR 26BIS | KR 26A | MANTENIMIENTO | 14001157 | 182955 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 29/04/2024 | 5 | 2328046.17
2024 | 2024-05-04 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL | CL 2B | KR 26 | KR 26A | MANTENIMIENTO | 14001100 | 182993 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 29/04/2024 | 5 | 2991986.17
2024 | 2024-05-04 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL | CL 2B | KR 26A | AK 27 | MANTENIMIENTO | 14001046 | 182994 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 29/04/2024 | 5 | 1189895.01
2024 | 2024-05-04 | LOS MARTIRES | LA ESTANZUELA | CL 4ABIS | KR 18C | KR 19 | MANTENIMIENTO | 14001262 | 183018 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 03/05/2024 | 1 | 1948699.43
2024 | 2024-05-04 | LOS MARTIRES | LA ESTANZUELA | CL 4ABIS | KR 19 | KR 19A | MANTENIMIENTO | 14001252 | 183019 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 03/05/2024 | 1 | 1000166.17
2024 | 2024-05-04 | LOS MARTIRES | EL PROGRESO | CL 4ABIS | KR 23 | KR 23A | MANTENIMIENTO | 14001148 | 183023 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 03/05/2024 | 1 | 905357.22
2024 | 2024-05-04 | LOS MARTIRES | LA ESTANZUELA | CL 5C | AK 18 | KR 18A | MANTENIMIENTO | 14001191 | 183040 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 03/05/2024 | 1 | 763060.59
2024 | 2024-05-04 | LOS MARTIRES | EL PROGRESO | KR 22 | CL 4B | CL 5 | MANTENIMIENTO | 14001105 | 183058 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 03/05/2024 | 1 | 1474432.8
2024 | 2024-05-04 | LOS MARTIRES | LA ESTANZUELA | CL 8 | KR 17 | AK 18 | MANTENIMIENTO | 14000971 | 183339 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 03/05/2024 | 1 | 810492.8
2024 | 2024-05-04 | LOS MARTIRES | SANTA FE | KR 18B | DG 22CBIS | CL 23 | MANTENIMIENTO | 14000189 | 183662 | 212.57 | 0.11 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/Sello de fisuras | 30/04/2024 | 4 | 23389324.26
2024 | 2024-05-04 | LOS MARTIRES | SANTA FE | KR 18 | CL 23A | CL 24 | MANTENIMIENTO | 14000227 | 183682 | 182.26 | 0.12 | 0 | 0.05 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/Sello de fisuras | 29/04/2024 | 5 | 15439969.9
2024 | 2024-05-04 | LOS MARTIRES | LA FAVORITA | CL 19A | KR 16 | KR 17 | MANTENIMIENTO | 14000416 | 183783 | 749.16 | 0.27 | 0 | 0.21 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/Sello de fisuras | 16/04/2024 | 18 | 99402179.39
2024 | 2024-05-04 | USME | LA REFORMA | CL 90A S | KR 5 E | KR 5A E | MANTENIMIENTO | 5005323 | 478980 | 126.9 | 0.04 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 16/04/2024 | 18 | 16402770.46
2024 | 2024-05-04 | CHAPINERO | LA CABRERA | AK 11 | CL 86A | CL 87 | MANTENIMIENTO | 2000618 | 34012559 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Ciclo Infraestructura | LCLEC | 16/04/2024 | 18 | 2727382.56
2024 | 2024-05-04 | LOS MARTIRES | EL PROGRESO | KR 19 A | KR 19 | CL 4 A BIS | MANTENIMIENTO | 14001868 | 91013298 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 03/05/2024 | 1 | 715628.38
2024 | 2024-05-04 | LOS MARTIRES | EDUARDO SANTOS | KR 19BBIS | CL 1F | CL 1FBIS | MANTENIMIENTO | 14001837 | 91020504 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 02/05/2024 | 2 | 810492.8
2024 | 2024-05-04 | SUBA | BILBAO | KR 141 | CL 143 BIS A | CL 142 F | MANTENIMIENTO | 11013144 | 92051877 | 398.97 | 0.11 | 0 | 0.11 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 24/04/2024 | 10 | 16695253.45
2024 | 2024-05-06 | USAQUEN | VERBENAL SAN ANTONIO | CL 188 | KR 15 | KR 15BIS | MANTENIMIENTO | 1000386 | 141429 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas | 06/05/2024 | 1 | 325055.08
2024 | 2024-05-06 | USAQUEN | VERBENAL SAN ANTONIO | CL 188 | KR 15BIS | KR 15A | MANTENIMIENTO | 1000381 | 141430 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas | 06/05/2024 | 1 | 319455.08
2024 | 2024-05-06 | USAQUEN | VERBENAL SAN ANTONIO | CL 188 | KR 15A | KR 15B | MANTENIMIENTO | 1000378 | 141431 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas | 06/05/2024 | 1 | 325055.08
2024 | 2024-05-06 | SANTA FE | LA MACARENA | KR 4 | CL 30C | CL 31 | MANTENIMIENTO | 3000273 | 143723 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 06/05/2024 | 1 | 1597560.63
2024 | 2024-05-06 | SANTA FE | SAN DIEGO | KR 6 | CL 27BIS | CL 28 | MANTENIMIENTO | 3000311 | 143791 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 06/05/2024 | 1 | 817883.32
2024 | 2024-05-06 | SANTA FE | SAN DIEGO | CL 26A | KR 4 | KR 4A | MANTENIMIENTO | 3000435 | 144360 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 06/05/2024 | 1 | 1086345.53
2024 | 2024-05-06 | SANTA FE | SAN DIEGO | CL 26 A | KR 4 A | KR 5 | MANTENIMIENTO | 3000436 | 144361 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 06/05/2024 | 1 | 2071827.26
2024 | 2024-05-06 | SANTA FE | SAN DIEGO | CL 26ABIS | KR 4 | TV 4BIS | MANTENIMIENTO | 3000424 | 144368 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 06/05/2024 | 1 | 843637.48
2024 | 2024-05-06 | LOS MARTIRES | LA SABANA | KR 21 | CL 11 | CL 12 | MANTENIMIENTO | 14000582 | 183212 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 06/05/2024 | 1 | 1569297.22
2024 | 2024-05-06 | LOS MARTIRES | RICAURTE | CL 8 | KR 28 | KR 29 | MANTENIMIENTO | 14000560 | 183354 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 06/05/2024 | 1 | 3037675.12
2024 | 2024-05-06 | LOS MARTIRES | RICAURTE | CL 9 | KR 28A | KR 29 | MANTENIMIENTO | 14000495 | 183375 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 06/05/2024 | 1 | 336226.17
2024 | 2024-05-06 | LOS MARTIRES | LA PEPITA | CL 11 | KR 22 | KR 23 | MANTENIMIENTO | 14000567 | 183421 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 06/05/2024 | 1 | 383658.38
2024 | 2024-05-06 | LOS MARTIRES | RICAURTE | CL 12 | KR 28 | KR 28BIS | MANTENIMIENTO | 14000370 | 183451 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 06/05/2024 | 1 | 573387.22
2024 | 2024-05-06 | LOS MARTIRES | RICAURTE | CL 12 | KR 28BIS | KR 29 | MANTENIMIENTO | 14000351 | 183452 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 06/05/2024 | 1 | 525955.01
2024 | 2024-05-06 | LOS MARTIRES | SANTA FE | CL 22C | AK 19 | KR 19A | MANTENIMIENTO | 14000172 | 183838 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 06/05/2024 | 1 | 2610896.17
2024 | 2024-05-06 | LOS MARTIRES | USATAMA | CL 22C | KR 29A | KR 29 A BIS | MANTENIMIENTO | 14000039 | 183847 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 06/05/2024 | 1 | 1758970.59
2024 | 2024-05-06 | SANTA FE | SAN DIEGO | KR 4A | CL 26ABIS | CL 26ABISA | MANTENIMIENTO | 3002286 | 473608 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 06/05/2024 | 1 | 1086345.53
2024 | 2024-05-06 | LOS MARTIRES | RICAURTE | KR 24 | CL 9 | CL 10 | MANTENIMIENTO | 14000612 | 511819 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 06/05/2024 | 1 | 383658.38
2024 | 2024-05-06 | SANTA FE | LA PERSEVERANCIA | KR 2 E | CL 31 | CL 32 | MANTENIMIENTO | 3000271 | 516644 | 0 | 0 | 0 | 0 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Emergencia | Habilitación de Calzada | 06/05/2024 | 1 | 5319927.94
2024 | 2024-05-06 | SANTA FE | SAN DIEGO | CL 28 | KR 6 | KR 7 | MANTENIMIENTO | 3000294 | 524355 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 06/05/2024 | 1 | 564646.69
2024 | 2024-05-06 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL | Sin Establecer | Sin Establecer | KR 5 | MANTENIMIENTO | 3002383 | 527442 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 06/05/2024 | 1 | 1190318.54
2024 | 2024-05-06 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL | Sin Establecer | Sin Establecer | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 3002383 | 91012275 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 06/05/2024 | 1 | 706943.32
2024 | 2024-05-06 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL | Sin Establecer | Sin Establecer | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 3002327 | 91012276 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 06/05/2024 | 1 | 754375.53
2024 | 2024-05-06 | USAQUEN | VERBENAL SAN ANTONIO | CL 188 | KR 14 | KR 15 | MANTENIMIENTO | 1007341 | 91019269 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas | 06/05/2024 | 1 | 321135.08
2024 | 2024-05-06 | SANTA FE | SAN DIEGO | KR 4 | S. E | CL 26A | MANTENIMIENTO | 3002565 | 91020300 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 06/05/2024 | 1 | 256420.53
2024 | 2024-05-06 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL | KR 5 | CL 35 | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 3002888 | 91024280 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 06/05/2024 | 1 | 896616.69
2024 | 2024-05-06 | TEUSAQUILLO | EL RECUERDO | AK 40 | CL 25B | AC 26 | MANTENIMIENTO | 13001497 | 92051176 | 224.68 | 0.06 | 0 | 0.06 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 25/04/2024 | 11 | 16427484.26
2024 | 2024-05-07 | USAQUEN | LAS ORQUIDEAS | KR 18A | AC 161 | CL 161A | MANTENIMIENTO | 1001916 | 138320 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas/ Sello de Juntas | 07/05/2024 | 1 | 322255.08
2024 | 2024-05-07 | USAQUEN | LAS ORQUIDEAS | KR 18A | CL 161A | CL 162 | MANTENIMIENTO | 1001851 | 138321 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Juntas | 07/05/2024 | 1 | 322255.08
2024 | 2024-05-07 | USAQUEN | LAS ORQUIDEAS | KR 18A | CL 162 | CL 163 | MANTENIMIENTO | 1001766 | 138322 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Juntas | 07/05/2024 | 1 | 321135.08
2024 | 2024-05-07 | SANTA FE | SAN DIEGO | KR 5 | CL 26A | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 3000422 | 143769 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 07/05/2024 | 1 | 1360455.05
2024 | 2024-05-07 | TEUSAQUILLO | CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL | KR 54 | CL 22A | CL 22B | MANTENIMIENTO | 13001163 | 181808 | 854.86 | 0.32 | 0 | 0.24 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/Sello de fisuras | 30/04/2024 | 7 | 95927629.42
2024 | 2024-05-07 | TEUSAQUILLO | CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL | CL 23A | KR 59 | AK 60 | MANTENIMIENTO | 13003028 | 182085 | 427 | 0.25 | 0 | 0.12 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/Sello de fisuras | 29/04/2024 | 8 | 61154108.48
2024 | 2024-05-07 | LOS MARTIRES | VOTO NACIONAL | KR 17 | CL 11 | CL 12 | MANTENIMIENTO | 14000734 | 183142 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 07/05/2024 | 1 | 857925.01
2024 | 2024-05-07 | LOS MARTIRES | SAN VICTORINO | KR 17 | CL 14 | CL 15 | MANTENIMIENTO | 14000580 | 183566 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 07/05/2024 | 1 | 810492.8
2024 | 2024-05-07 | LOS MARTIRES | EL LISTON | KR 22 | CL 15 | CL 16 | MANTENIMIENTO | 14000371 | 183606 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 07/05/2024 | 1 | 1379568.38
2024 | 2024-05-07 | LOS MARTIRES | EL LISTON | KR 22 | CL 16 | CL 17 | MANTENIMIENTO | 14000345 | 183608 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 07/05/2024 | 1 | 2043508.38
2024 | 2024-05-07 | LOS MARTIRES | SANTA FE | KR 17 | CL 24 | CL 25 | MANTENIMIENTO | 14000247 | 183703 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 07/05/2024 | 1 | 1000166.17
2024 | 2024-05-07 | LOS MARTIRES | SANTA FE | KR 17 | CL 24 | CL 25 | MANTENIMIENTO | 14000247 | 183704 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 07/05/2024 | 1 | 1237327.22
2024 | 2024-05-07 | LOS MARTIRES | SANTA FE | CL 22 | KR 16 | KR 16A | MANTENIMIENTO | 14000347 | 183796 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 07/05/2024 | 1 | 1994388.38
2024 | 2024-05-07 | SANTA FE | SAMPER | CL 28 | KR 13 A | KR 13 A | MANTENIMIENTO | 3002857 | 91012180 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 07/05/2024 | 1 | 422405.53
2024 | 2024-05-08 | USAQUEN | LAS ORQUIDEAS | KR 19A | CL 162 | CL 163 | MANTENIMIENTO | 1001744 | 138336 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas | 08/05/2024 | 1 | 320575.08
2024 | 2024-05-08 | USAQUEN | EL TOBERIN | KR 19B | CL 164A | CL 165 | MANTENIMIENTO | 1001514 | 138340 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas/ Sello de Juntas | 08/05/2024 | 1 | 321135.08
2024 | 2024-05-08 | USAQUEN | EL TOBERIN | KR 19B | CL 165 | CL 166 | MANTENIMIENTO | 1001486 | 138341 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas/ Sello de Juntas | 08/05/2024 | 1 | 322815.08
2024 | 2024-05-08 | SANTA FE | LAS NIEVES | KR 9 | CL 20 | CL 21 | MANTENIMIENTO | 3000516 | 143821 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 08/05/2024 | 1 | 991481.11
2024 | 2024-05-08 | SANTA FE | LAS NIEVES | KR 9 | CL 21 | CL 22 | MANTENIMIENTO | 3000499 | 143822 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 08/05/2024 | 1 | 1086345.53
2024 | 2024-05-08 | SANTA FE | LAS NIEVES | KR 9 | CL 22 | CL 23 | MANTENIMIENTO | 3000479 | 143823 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 08/05/2024 | 1 | 2583042.36
2024 | 2024-05-08 | SANTA FE | LAS NIEVES | KR 9 | CL 23 | CL 24 | MANTENIMIENTO | 3000455 | 143824 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 08/05/2024 | 1 | 1133777.74
2024 | 2024-05-08 | SANTA FE | LA ALAMEDA | KR 12 | CL 20 | CL 22 | MANTENIMIENTO | 3000488 | 143950 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 08/05/2024 | 1 | 3199605.62
2024 | 2024-05-08 | SANTA FE | LAS NIEVES | CL 24 | KR 5 | KR 6A | MANTENIMIENTO | 3000475 | 144332 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 08/05/2024 | 1 | 988253.28
2024 | 2024-05-08 | SANTA FE | LA ALAMEDA | CL 24 | KR 13 | KR 13A | MANTENIMIENTO | 3000397 | 144337 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 08/05/2024 | 1 | 801807.74
2024 | 2024-05-08 | SANTA FE | LA ALAMEDA | CL 24 | KR 10 | KR 12 | MANTENIMIENTO | 3000415 | 144339 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 08/05/2024 | 1 | 517214.48
2024 | 2024-05-08 | ENGATIVA | BOSQUE POPULAR | AC 64C | AK 68 | KR 68B | MANTENIMIENTO | 10009626 | 511222 | 880.82 | 0.74 | 0 | 0.25 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 03/05/2024 | 5 | 110610437.96
2024 | 2024-05-08 | CIUDAD BOLIVAR | ARBORIZADORA BAJA | DG 63 S | KR 42 A | CL 58C S | MANTENIMIENTO | 19015228 | 91030554 | 1023.3 | 0.53 | 0 | 0.29 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo | 04/05/2024 | 4 | 127733364.28
2024 | 2024-05-09 | BARRIOS UNIDOS | POPULAR MODELO | KR 54 | CL 67 | CL 67A | MANTENIMIENTO | 12001932 | 62134 | 200.73 | 0.06 | 0 | 0.06 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 03/05/2024 | 6 | 9886291.83
2024 | 2024-05-09 | TEUSAQUILLO | EL RECUERDO | CL 25D | KR 37A | KR 37BIS | MANTENIMIENTO | 13001663 | 69331 | 56.63 | 0.02 | 0 | 0.02 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 04/05/2024 | 5 | 10433072.54
2024 | 2024-05-09 | CIUDAD BOLIVAR | LAGUNITAS URBANO | CL 91BBIS S | DG 91BBIS S | KR 18 P | MANTENIMIENTO | 19012484 | 464794 | 138 | 0.04 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 23/04/2024 | 16 | 15598854.16
2024 | 2024-05-10 | USME | LA COMUNA | KR 8 E | CL 89B S | CL 89C S | MANTENIMIENTO | 5004903 | 812788 | 152.62 | 0.04 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 04/05/2024 | 6 | 38750764.75
2024 | 2024-05-11 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | KR 12 | CL 124 | CL 125A | MANTENIMIENTO | 1004629 | 136902 | 553.07 | 0.2 | 0 | 0.16 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/Sello de fisuras | 20/04/2024 | 21 | 64097998.47
2024 | 2024-05-11 | SANTA FE | VERACRUZ | CL 18 | KR 8 | KR 9 | MANTENIMIENTO | 3000609 | 144272 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 10/05/2024 | 1 | 1218158.42
2024 | 2024-05-11 | SANTA FE | LAS NIEVES | CL 22 | KR 3 | KR 4 | MANTENIMIENTO | 3000592 | 144300 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 10/05/2024 | 1 | 3294470.04
2024 | 2024-05-11 | SANTA FE | LAS NIEVES | CL 22 | KR 4 | KR 5 | MANTENIMIENTO | 3000560 | 144301 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 10/05/2024 | 1 | 3389278.99
2024 | 2024-05-11 | LOS MARTIRES | RICAURTE | KR 26 | CL 11 | CL 12 | MANTENIMIENTO | 14000492 | 183252 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 06/05/2024 | 5 | 2991986.17
2024 | 2024-05-11 | LOS MARTIRES | SANTA FE | DG 22CBIS | KR 18A | KR 18B | MANTENIMIENTO | 14000216 | 183828 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 10/05/2024 | 1 | 1578434.99
2024 | 2024-05-11 | LOS MARTIRES | SANTA FE | DG 22CBIS | KR 18 B | AK 19 | MANTENIMIENTO | 14000190 | 183829 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 10/05/2024 | 1 | 2676603.99
2024 | 2024-05-11 | LOS MARTIRES | SANTA FE | CL 24 | KR 18 | KR 18BIS | MANTENIMIENTO | 14000212 | 183877 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 10/05/2024 | 1 | 2308082.79
2024 | 2024-05-11 | LOS MARTIRES | SANTA FE | CL 24 | KR 18BIS | KR 18B | MANTENIMIENTO | 14000187 | 183879 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 10/05/2024 | 1 | 1644142.79
2024 | 2024-05-11 | CIUDAD BOLIVAR | COMPARTIR | DG 68 S | KR 19B | KR 19C | MANTENIMIENTO | 19006978 | 454025 | 0 | 0 | 0 | 0 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Emergencia | Habilitación de Calzada | 02/04/2024 | 39 | 1054438.51
2024 | 2024-05-11 | CIUDAD BOLIVAR | GIBRALTAR SUR | KR 18N | CL 64B S | CL 64D S | MANTENIMIENTO | 19007654 | 455144 | 0 | 0 | 0 | 0 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Emergencia | Habilitación de Calzada | 12/03/2024 | 60 | 392530.4
2024 | 2024-05-11 | LOS MARTIRES | SANTA FE | DG 22CBIS | KR 18BIS | KR 18A | MANTENIMIENTO | 14001713 | 472665 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 10/05/2024 | 1 | 743947.26
2024 | 2024-05-11 | FONTIBON | EL CHANCO I | CL 13 D | SE | KR 123 | MANTENIMIENTO | 9001781 | 481950 | 896.49 | 0.31 | 0 | 0.26 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo | 06/05/2024 | 5 | 118644446.28
2024 | 2024-05-14 | USAQUEN | LAS ORQUIDEAS | KR 17 | CL 163 | CL 163A | MANTENIMIENTO | 1001739 | 138295 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas/ Sello de Juntas | 14/05/2024 | 1 | 326175.08
2024 | 2024-05-14 | USAQUEN | LAS ORQUIDEAS | KR 17 | CL 163A | CL 164 | MANTENIMIENTO | 1001649 | 138296 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Juntas | 14/05/2024 | 1 | 1754197.48
2024 | 2024-05-14 | USME | LA REFORMA | KR 5 E | CL 88B S | CL 88G S | MANTENIMIENTO | 5004208 | 299221 | 193.08 | 0.06 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 30/04/2024 | 14 | 42607980.18
2024 | 2024-05-14 | CIUDAD BOLIVAR | LUCERO DEL SUR | KR 18A | CL 67 S | CL 67ABIS S | MANTENIMIENTO | 19008589 | 457338 | 274.27 | 0.1 | 0 | 0.08 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo/Sello de fisuras | 09/05/2024 | 5 | 37021626.24
2024 | 2024-05-15 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | KR 12 | CL 118BIS | CL 119 | MANTENIMIENTO | 1004961 | 136892 | 779.86 | 0.24 | 0 | 0.22 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo | 30/04/2024 | 15 | 80240661.54
2024 | 2024-05-15 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | CL 118A | KR 13 | KR 14 | MANTENIMIENTO | 1004936 | 139248 | 26 | 0.17 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/Sello de fisuras | 09/05/2024 | 6 | 5450896.74
2024 | 2024-05-15 | LOS MARTIRES | SANTA FE | DG 22CBIS | KR 18 | KR 18BIS | MANTENIMIENTO | 14000265 | 183827 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 15/05/2024 | 1 | 1275621.63
2024 | 2024-05-15 | SANTA FE | SAGRADO CORAZON | KR 13 | CL 35 | CL 36 | MANTENIMIENTO | 3000037 | 503686 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 15/05/2024 | 1 | 3256560.58
2024 | 2024-05-15 | SANTA FE | SAGRADO CORAZON | KR 13 | CL 38 | DG 40A | MANTENIMIENTO | 3000013 | 503739 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 15/05/2024 | 1 | 2165786.16
2024 | 2024-05-15 | SANTA FE | SAGRADO CORAZON | KR 13 | CL 37 | CL 38 | MANTENIMIENTO | 3000021 | 503744 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 15/05/2024 | 1 | 1833816.16
2024 | 2024-05-15 | SANTA FE | SAGRADO CORAZON | KR 13 | CL 36 | CL 37 | MANTENIMIENTO | 3000030 | 503749 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 15/05/2024 | 1 | 2165786.16
2024 | 2024-05-15 | LOS MARTIRES | SANTA FE | CL 22 | Sin Establecer | KR 18 | MANTENIMIENTO | 14001760 | 534290 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 15/05/2024 | 1 | 1228189.42
2024 | 2024-05-16 | BARRIOS UNIDOS | SAN FELIPE | CL 74 | KR 22 | KR 23 | MANTENIMIENTO | 12002044 | 64588 | 398.46 | 0.11 | 0 | 0.11 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 10/04/2024 | 36 | 127895518.45
2024 | 2024-05-16 | FONTIBON | CENTRO FONTIBON | KR 99 | CL 17A | CL 18 | MANTENIMIENTO | 9002446 | 386312 | 327.82 | 0.09 | 0 | 0.09 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 04/05/2024 | 12 | 29495260.95
2024 | 2024-05-16 | CIUDAD BOLIVAR | LAGUNITAS URBANO | CL 91A S | KR 18H | KR 18M | MANTENIMIENTO | 19012466 | 464743 | 504.7 | 0.14 | 0 | 0.14 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 02/05/2024 | 14 | 56891992.31
2024 | 2024-05-16 | CIUDAD BOLIVAR | LAGUNITAS URBANO | CL 91BBIS S | KR 18H | KR 18M | MANTENIMIENTO | 19012488 | 464806 | 508.71 | 0.15 | 0 | 0.15 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 30/04/2024 | 16 | 43430777.64
2024 | 2024-05-17 | USAQUEN | LAS ORQUIDEAS | KR 16D | CL 161ABIS | CL 162 | MANTENIMIENTO | 1001847 | 138290 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas/ Sello de Juntas | 17/05/2024 | 1 | 571303.08
2024 | 2024-05-17 | USAQUEN | LAS ORQUIDEAS | KR 17A | CL 162 | CL 162BIS | MANTENIMIENTO | 1001795 | 138293 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas/ Sello de Juntas | 17/05/2024 | 1 | 643505.08
2024 | 2024-05-17 | FONTIBON | EL CHANCO I | CL 13D | KR 119A | KR 123 | MANTENIMIENTO | 9001870 | 481967 | 880.95 | 0.35 | 0 | 0.25 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/Sello de fisuras | 02/05/2024 | 15 | 100629484.78
2024 | 2024-05-18 | KENNEDY | CIUDAD DE CALI | CL 42 S | KR 92 A | KR 92 | MANTENIMIENTO | 8001979 | 28970 | 2 | 0.02 | 0 | 0.01 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 23/04/2024 | 25 | 1353455.74
2024 | 2024-05-18 | BARRIOS UNIDOS | SAN FELIPE | CL 74 | KR 23 | KR 24 | MANTENIMIENTO | 12002013 | 64591 | 225.95 | 0.08 | 0 | 0.06 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 25/04/2024 | 23 | 84651853.94
2024 | 2024-05-18 | USAQUEN | HORIZONTES NORTE | KR 5 | CL 186B | CL 187 | MANTENIMIENTO | 1000574 | 138522 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 15/05/2024 | 3 | 1255162.36
2024 | 2024-05-18 | USAQUEN | TIBABITA | KR 8C | CL 183B | CL 184 | MANTENIMIENTO | 1000872 | 138645 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas | 18/05/2024 | 1 | 320224.62
2024 | 2024-05-18 | USAQUEN | TIBABITA | KR 8C | CL 186 | CL 187A | MANTENIMIENTO | 1000631 | 138650 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas | 18/05/2024 | 1 | 323864.62
2024 | 2024-05-18 | USAQUEN | LAS ORQUIDEAS | CL 163 | KR 18A | KR 19A | MANTENIMIENTO | 1001700 | 140565 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas/ Sello de Juntas | 18/05/2024 | 1 | 580465.44
2024 | 2024-05-18 | SANTA FE | LAS AGUAS | CL 22 | KR 1 ESTE | KR 1 | MANTENIMIENTO | 3000636 | 144296 | 70.13 | 0.05 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo | 10/04/2024 | 38 | 10576857.81
2024 | 2024-05-18 | TUNJUELITO | NUEVO MUZU | DG 50 S | KR 60F | KR 60FBIS | MANTENIMIENTO | 6000248 | 320781 | 3.45 | 0.03 | 0 | 0.01 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 30/04/2024 | 18 | 1731210.1
2024 | 2024-05-18 | TUNJUELITO | NUEVO MUZU | DG 50 S | KR 60FBIS | KR 61 | MANTENIMIENTO | 6000273 | 320836 | 10.19 | 0.1 | 0 | 0.01 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 27/04/2024 | 21 | 2092545.53
2024 | 2024-05-18 | USAQUEN | HORIZONTES NORTE | KR 5 | CL 185C | CL 185D | MANTENIMIENTO | 1006829 | 91010991 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 15/05/2024 | 3 | 886188.42
2024 | 2024-05-20 | USAQUEN | EL TOBERIN | KR 20 | CL 164 | CL 164A | MANTENIMIENTO | 1001525 | 138365 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas | 20/05/2024 | 1 | 321135.08
2024 | 2024-05-20 | USAQUEN | EL TOBERIN | KR 20 | CL 165 | CL 166 | MANTENIMIENTO | 1001478 | 138368 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas | 20/05/2024 | 1 | 449299.08
2024 | 2024-05-20 | SANTA FE | SAMPER | CL 32 | KR 13 A | KR 13B | MANTENIMIENTO | 3000082 | 144426 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 20/05/2024 | 1 | 1095030.59
2024 | 2024-05-20 | SANTA FE | SAMPER | CL 32 | KR 13B | KR 14 | MANTENIMIENTO | 3000079 | 144428 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 20/05/2024 | 1 | 1569297.22
2024 | 2024-05-20 | SUBA | BATAN | KR 48 | CL 123 | CL 123A | MANTENIMIENTO | 11010637 | 167084 | 387.35 | 0.11 | 0 | 0.11 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 03/05/2024 | 17 | 80461716.79
2024 | 2024-05-20 | SANTA FE | SAMPER | CL 32 | CL 32 BIS A | KR 13 A | MANTENIMIENTO | 3002291 | 471173 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 20/05/2024 | 1 | 1189895.01
2024 | 2024-05-20 | SANTA FE | SAN DIEGO | KR 13 | CL 26 | CL 26 | MANTENIMIENTO | 3002403 | 528012 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 20/05/2024 | 1 | 1474432.8
2024 | 2024-05-20 | USAQUEN | LA PRADERA NORTE | KR 14B | AC 161 | CL 161BIS | MANTENIMIENTO | 1002057 | 91010993 | 152.5 | 0.04 | 0 | 0.04 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 11/05/2024 | 9 | 24351626.06
2024 | 2024-05-20 | SANTA FE | SAMPER | CL 32 | KR 13 | CL 31 | MANTENIMIENTO | 3002531 | 91020179 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 20/05/2024 | 1 | 525955.01
2024 | 2024-05-21 | USAQUEN | LAS ORQUIDEAS | KR 16A | AC 161 | CL 161A | MANTENIMIENTO | 1001994 | 138247 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas/ Sello de Juntas | 21/05/2024 | 1 | 481094.38
2024 | 2024-05-21 | USAQUEN | LAS ORQUIDEAS | CL 161ABIS | KR 16D | KR 17 | MANTENIMIENTO | 1001848 | 140535 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas | 21/05/2024 | 1 | 386057.08
2024 | 2024-05-21 | USAQUEN | LAS ORQUIDEAS | CL 161ABIS | KR 17 | KR 17A | MANTENIMIENTO | 1001837 | 140536 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas/ Sello de Juntas | 21/05/2024 | 1 | 449299.08
2024 | 2024-05-21 | USAQUEN | LAS ORQUIDEAS | CL 163 | KR 17 | KR 18A | MANTENIMIENTO | 1001740 | 140564 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas/ Sello de Juntas | 21/05/2024 | 1 | 659185.08
2024 | 2024-05-21 | SANTA FE | LAS CRUCES | KR 3A | CL 1D | CL 1DBIS | MANTENIMIENTO | 3001412 | 143640 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 21/05/2024 | 1 | 320772.37
2024 | 2024-05-21 | SANTA FE | LAS CRUCES | KR 6 | CL 1 | CL 1B | MANTENIMIENTO | 3001445 | 143833 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 21/05/2024 | 1 | 1743516.79
2024 | 2024-05-21 | SANTA FE | LAS CRUCES | KR 9 | CL 1B | CL 1CBIS | MANTENIMIENTO | 3001131 | 143866 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 21/05/2024 | 1 | 320772.37
2024 | 2024-05-21 | SANTA FE | VERACRUZ | CL 17 | KR 4 | KR 5 | MANTENIMIENTO | 3000725 | 144258 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 21/05/2024 | 1 | 1040680.91
2024 | 2024-05-21 | TEUSAQUILLO | ACEVEDO TEJADA | CL 29A | KR 33 | KR 33A | MANTENIMIENTO | 13001719 | 182211 | 246.48 | 0.18 | 0 | 0.07 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 21/05/2024 | 1 | 32482097.52
2024 | 2024-05-21 | USME | LA COMUNA | KR 7F E | CL 89B S | CL 89C S | MANTENIMIENTO | 5004887 | 300754 | 133.76 | 0.04 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 09/05/2024 | 12 | 59916944.67
2024 | 2024-05-21 | CIUDAD BOLIVAR | LAGUNITAS URBANO | CL 92 S | KR 18F | KR 18H | MANTENIMIENTO | 19012504 | 464854 | 437 | 0.12 | 0 | 0.12 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 15/05/2024 | 6 | 36195608.8
2024 | 2024-05-21 | SANTA FE | LOURDES | KR 1A | CL 3 | CL 3A | MANTENIMIENTO | 3001235 | 900989 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 21/05/2024 | 1 | 1959266.54
2024 | 2024-05-21 | SANTA FE | SANTA BARBARA | KR 4 | CL 6 | CL 6A | MANTENIMIENTO | 3001041 | 91024809 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 21/05/2024 | 1 | 540680.94
2024 | 2024-05-22 | SUBA | VILLA DEL PRADO | CL 174B | KR 55 | KR 55C | MANTENIMIENTO | 11000753 | 169693 | 361.59 | 0.13 | 0 | 0.1 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo/Sello de fisuras | 14/05/2024 | 8 | 41730807.69
2024 | 2024-05-22 | SUBA | MIRANDELA | KR 57 | CL 187 | CL 188 | MANTENIMIENTO | 11011689 | 169891 | 263.5 | 0.31 | 0 | 0.08 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Parcheo/Sello de fisuras | 16/05/2024 | 6 | 44732223.23
2024 | 2024-05-22 | SUBA | SANTA RITA DE SUBA | KR 158B | CL 138 | CL 138A | MANTENIMIENTO | 11003631 | 175248 | 56.64 | 0.06 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 22/05/2024 | 1 | 5604301.03
2024 | 2024-05-22 | SUBA | SANTA RITA DE SUBA | KR 158B | CL 138A | CL 138B | MANTENIMIENTO | 11003526 | 175249 | 30.48 | 0.06 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 22/05/2024 | 1 | 4009571.21
2024 | 2024-05-22 | SUBA | SANTA RITA DE SUBA | KR 158B | CL 138B | CL 138C | MANTENIMIENTO | 11003431 | 175250 | 66.88 | 0.06 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 22/05/2024 | 1 | 5881040.3
2024 | 2024-05-22 | CIUDAD BOLIVAR | LAGUNITAS URBANO | CL 91A S | KR 18F | KR 18H | MANTENIMIENTO | 19012468 | 464749 | 588.5 | 0.17 | 0 | 0.17 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 09/05/2024 | 13 | 43407478.05
2024 | 2024-05-22 | SUBA | PINOS DE LOMBARDIA | KR 111A | CL 151C | CL 152 B | MANTENIMIENTO | 11012357 | 528749 | 42.4 | 0.48 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/Sello de fisuras | 18/05/2024 | 4 | 9475990.17
2024 | 2024-05-23 | TEUSAQUILLO | ACEVEDO TEJADA | CL 29A | KR 33A | TV 34BIS | MANTENIMIENTO | 13001678 | 182212 | 82 | 0.08 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 23/05/2024 | 1 | 13362798.61
2024 | 2024-05-23 | FONTIBON | CENTRO FONTIBON | KR 99 | CL 17A | CL 18 | MANTENIMIENTO | 9002446 | 386310 | 786.42 | 0.22 | 0 | 0.22 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 24/04/2024 | 29 | 33760603.12
2024 | 2024-05-23 | CIUDAD BOLIVAR | LAGUNITAS URBANO | TV 18L | DG 91BBIS S | DG 91C S | MANTENIMIENTO | 19012501 | 464845 | 165 | 0.05 | 0 | 0.05 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 22/05/2024 | 1 | 26277170.4
2024 | 2024-05-24 | SUBA | PRADO VERANIEGO | KR 46 | CL 130 | CL 131 | MANTENIMIENTO | 11009659 | 167328 | 567.44 | 0.18 | 0 | 0.16 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Cambio de Losa | 29/04/2024 | 25 | 167950334.3
2024 | 2024-05-24 | SUBA | SANTA RITA DE SUBA | CL 138D | Sin Establecer | KR 158B | MANTENIMIENTO | 11003311 | 175401 | 209.19 | 0.12 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 23/05/2024 | 1 | 26278978.2
2024 | 2024-05-24 | TEUSAQUILLO | ACEVEDO TEJADA | CL 29A | CL 28 | TV 34BIS | MANTENIMIENTO | 13001678 | 91012254 | 113.62 | 0.09 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 23/05/2024 | 1 | 15863298.39
2024 | 2024-05-25 | SANTA FE | VERACRUZ | KR 8 | CL 16 | CL 17 | MANTENIMIENTO | 3000675 | 143806 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 24/05/2024 | 1 | 3625081.76
2024 | 2024-05-25 | SANTA FE | VERACRUZ | KR 8 | CL 18 | CL 19 | MANTENIMIENTO | 3000608 | 143808 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 24/05/2024 | 1 | 1206427.34
2024 | 2024-05-25 | SANTA FE | SAMPER | CL 33A | KR 13 | KR 14 | MANTENIMIENTO | 3000053 | 144497 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 24/05/2024 | 1 | 969321.76
2024 | 2024-05-25 | SUBA | EL PINO | CL 151 | KR 101A | KR 102B | MANTENIMIENTO | 11002243 | 176341 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 24/05/2024 | 1 | 1313022.84
2024 | 2024-05-25 | BARRIOS UNIDOS | LA LIBERTAD | TV 56A | KR 58 | DG 79B | MANTENIMIENTO | 12000772 | 180009 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 23/05/2024 | 2 | 2379073.2
2024 | 2024-05-25 | USME | ARRAYANES V | CL 64A S | KR 5 E | KR 5B E | MANTENIMIENTO | 5000425 | 290934 | 0 | 0 | 0 | 0 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Emergencia | Habilitación de Calzada | 28/04/2024 | 27 | 1609061.8
2024 | 2024-05-25 | CIUDAD BOLIVAR | LUCERO DEL SUR | KR 18A | CL 67ABIS S | CL 67ABISA S | MANTENIMIENTO | 19008716 | 457598 | 233.99 | 0.09 | 0 | 0.07 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/Sello de fisuras | 02/05/2024 | 23 | 31038380.64
2024 | 2024-05-25 | SANTA FE | SAGRADO CORAZON | KR 13 | CL 36 | CL 36 | MANTENIMIENTO | 3002240 | 503652 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 24/05/2024 | 1 | 1253859.55
2024 | 2024-05-25 | SANTA FE | SAMPER | KR 13 | CL 33 | CL 33 | MANTENIMIENTO | 3002251 | 503691 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 20/05/2024 | 5 | 1852091.75
2024 | 2024-05-25 | USAQUEN | LA PRADERA NORTE | AK 15 | AC 161 | CL 161A | MANTENIMIENTO | 1006530 | 91010994 | 361 | 0.1 | 0 | 0.1 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 06/05/2024 | 19 | 81279494.92
2024 | 2024-05-25 | SUBA | EL PINO | CL 151 | KR 101 | KR 101A | MANTENIMIENTO | 11014475 | 91013897 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 24/05/2024 | 1 | 1861297.35
2024 | 2024-05-25 | SANTA FE | LAS CRUCES | CL 1DBIS | KR 3A | KR 4 | MANTENIMIENTO | 3001380 | 519603 | 28.32 | 0.03 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas | Cambio de Losa | 09/04/2024 | 46 | 14582601.66
2024 | 2024-05-27 | BARRIOS UNIDOS | SAN FELIPE | CL 74 | DG 74BIS | KR 22 | MANTENIMIENTO | 12002085 | 64586 | 403.03 | 0.12 | 0 | 0.12 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 02/04/2024 | 55 | 20280473.24
2024 | 2024-05-27 | SANTA FE | LAS CRUCES | KR 7 | CL 1D | CL 1F | MANTENIMIENTO | 3001216 | 143847 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 27/05/2024 | 1 | 779592.92
2024 | 2024-05-27 | SANTA FE | SANTA BARBARA | KR 7 | CL 3 | CL 6 | MANTENIMIENTO | 3001015 | 143851 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 27/05/2024 | 1 | 637351.76
2024 | 2024-05-27 | SANTA FE | LAS AGUAS | CL 20 | KR 1 | KR 3 | MANTENIMIENTO | 3000674 | 144279 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 27/05/2024 | 1 | 4296416.35
2024 | 2024-05-27 | TEUSAQUILLO | ACEVEDO TEJADA | CL 28 | KR 33 | KR 33A | MANTENIMIENTO | 13001765 | 182206 | 176.08 | 0.16 | 0 | 0.05 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 24/05/2024 | 3 | 27618550.98
2024 | 2024-05-27 | FONTIBON | SAN PABLO JERICO | CL 18A | KR 123 | KR 123A | MANTENIMIENTO | 9000504 | 381270 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 27/05/2024 | 1 | 659511.11
2024 | 2024-05-27 | FONTIBON | SAN PABLO JERICO | CL 18A | KR 121 | KR 121A | MANTENIMIENTO | 9000560 | 381403 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 27/05/2024 | 1 | 801807.74
2024 | 2024-05-27 | FONTIBON | SAN PABLO JERICO | CL 18A | KR 120A | KR 121 | MANTENIMIENTO | 9000577 | 381456 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 27/05/2024 | 1 | 991481.11
2024 | 2024-05-27 | CIUDAD BOLIVAR | ARBORIZADORA BAJA | CL 58 S | DG 63 S | KR 41A | MANTENIMIENTO | 19015227 | 447777 | 781.41 | 0.39 | 0 | 0.22 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo/Sello de fisuras | 17/05/2024 | 10 | 85852447.24
2024 | 2024-05-27 | CIUDAD BOLIVAR | ARBORIZADORA BAJA | KR 44A | CL 58 S | CL 58BIS S | MANTENIMIENTO | 19003018 | 487961 | 66.42 | 0.14 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo/Sello de fisuras | 22/05/2024 | 5 | 11788631.13
2024 | 2024-05-27 | SANTA FE | SAN BERNARDINO | CL 3 | KR 10 | KR 10A | MANTENIMIENTO | 3000915 | 512311 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 27/05/2024 | 1 | 874457.34
2024 | 2024-05-27 | SANTA FE | LAS CRUCES | KR 7 | CL 1 | CL 1C | MANTENIMIENTO | 3002846 | 91010575 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 27/05/2024 | 1 | 2723980.71
2024 | 2024-05-27 | FONTIBON | SAN PABLO JERICO | SE | AK 116 | SE | MANTENIMIENTO | 9004852 | 91014643 | 2084.4 | 0.82 | 0 | 0.6 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/Sello de fisuras | 14/05/2024 | 13 | 262843987.96
2024 | 2024-05-28 | USAQUEN | BARRANCAS | CL 155 | KR 7C | KR 7CBIS | MANTENIMIENTO | 1003141 | 140185 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas/ Sello de Juntas | 28/05/2024 | 1 | 451539.08
2024 | 2024-05-28 | USAQUEN | BARRANCAS | CL 155 | KR 8 | KR 8BIS | MANTENIMIENTO | 1002999 | 140191 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas/ Sello de Juntas | 28/05/2024 | 1 | 452099.08
2024 | 2024-05-28 | ENGATIVA | BONANZA | TV 70G | KR 70D | KR 70G | MANTENIMIENTO | 10007135 | 157891 | 293.99 | 0.12 | 0 | 0.08 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 27/05/2024 | 1 | 28524360.23
2024 | 2024-05-28 | FONTIBON | SAN PABLO JERICO | CL 19 | KR 122A | KR 123A | MANTENIMIENTO | 9000503 | 381267 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 28/05/2024 | 1 | 801807.74
2024 | 2024-05-28 | FONTIBON | SAN PABLO JERICO | CL 17F | KR 123 | KR 123A | MANTENIMIENTO | 9000529 | 381323 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 28/05/2024 | 1 | 1028485.05
2024 | 2024-05-28 | FONTIBON | SAN PABLO JERICO | CL 19 | KR 121A | KR 122A | MANTENIMIENTO | 9000533 | 381332 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 28/05/2024 | 1 | 1539755.62
2024 | 2024-05-28 | FONTIBON | SAN PABLO JERICO | CL 17F | KR 122A | KR 123 | MANTENIMIENTO | 9000546 | 381370 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 28/05/2024 | 1 | 730631.69
2024 | 2024-05-28 | FONTIBON | SAN PABLO JERICO | CL 17F | KR 122 | KR 122A | MANTENIMIENTO | 9000559 | 381400 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 28/05/2024 | 1 | 849184.48
2024 | 2024-05-28 | FONTIBON | SAN PABLO JERICO | CL 17F | KR 121A | KR 122 | MANTENIMIENTO | 9000571 | 381439 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 28/05/2024 | 1 | 612078.9
2024 | 2024-05-28 | FONTIBON | SAN PABLO JERICO | KR 120 | CL 18B | CL 19 | MANTENIMIENTO | 9000585 | 381478 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 28/05/2024 | 1 | 612078.9
2024 | 2024-05-28 | FONTIBON | SAN PABLO JERICO | CL 17F | KR 121 | KR 121A | MANTENIMIENTO | 9000589 | 381490 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 28/05/2024 | 1 | 706943.32
2024 | 2024-05-28 | FONTIBON | SAN PABLO JERICO | CL 17F | KR 120A | KR 121 | MANTENIMIENTO | 9000606 | 381547 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 28/05/2024 | 1 | 754375.53
2024 | 2024-05-28 | CIUDAD BOLIVAR | LOS ALPES SUR | CL 75BIS S | KR 26 | KR 26BIS | MANTENIMIENTO | 19010895 | 461730 | 147 | 0.06 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 15/05/2024 | 13 | 51935592.68
2024 | 2024-05-28 | FONTIBON | SAN PABLO JERICO | KR 123 | CL 17 F | CL 17F | MANTENIMIENTO | 9004214 | 472030 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 28/05/2024 | 1 | 801807.74
2024 | 2024-05-28 | FONTIBON | SAN PABLO JERICO | KR 122 | CL 17F | CL 17F | MANTENIMIENTO | 9000564 | 91014550 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 28/05/2024 | 1 | 801807.74
2024 | 2024-05-29 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | CL 163A | KR 7G | KR 7H | MANTENIMIENTO | 1002086 | 140577 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas | 29/05/2024 | 1 | 317215.08
2024 | 2024-05-29 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | CL 163A | KR 8 | KR 8A | MANTENIMIENTO | 1002062 | 140579 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas | 29/05/2024 | 1 | 318895.08
2024 | 2024-05-29 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | CL 163A | KR 8BBIS | KR 8C | MANTENIMIENTO | 1002032 | 140581 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas | 29/05/2024 | 1 | 317215.08
2024 | 2024-05-29 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | CL 163A | KR 8CBIS | KR 8D | MANTENIMIENTO | 1002009 | 140583 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas | 29/05/2024 | 1 | 385497.08
2024 | 2024-05-29 | SANTA FE | VERACRUZ | KR 9 | CL 18 | CL 19 | MANTENIMIENTO | 3000587 | 143817 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 29/05/2024 | 1 | 1585829.55
2024 | 2024-05-29 | SANTA FE | VERACRUZ | KR 9 | CL 18 | CL 18 | MANTENIMIENTO | 3002245 | 143820 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 29/05/2024 | 1 | 732160.71
2024 | 2024-05-29 | SANTA FE | SANTA INES | CL 11 | KR 10 | KR 11 | MANTENIMIENTO | 3000770 | 144220 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 29/05/2024 | 1 | 1064130.71
2024 | 2024-05-29 | CIUDAD BOLIVAR | LAGUNITAS URBANO | TV 18 C | CL 93 B SUR | CL 94 S | MANTENIMIENTO | 19012813 | 465538 | 217.5 | 0.09 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 23/05/2024 | 6 | 35630676.83
2024 | 2024-05-29 | CIUDAD BOLIVAR | LAGUNITAS URBANO | CL 92BIS S | KR 18B | TV 18C | MANTENIMIENTO | 19015996 | 91016154 | 243 | 0.07 | 0 | 0.07 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 23/05/2024 | 6 | 50580800.08
2024 | 2024-05-29 | SANTA FE | SAN DIEGO | KR 7 | KR 6 | CL 26 B | MANTENIMIENTO | 3002661 | 91024397 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 29/05/2024 | 1 | 3679908.56
2024 | 2024-05-29 | SANTA FE | SAN DIEGO | KR 7 | CL 26 | KR 6 | MANTENIMIENTO | 3000380 | 91024398 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 29/05/2024 | 1 | 732160.71
2024 | 2024-05-30 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | CL 163A | KR 8D | KR 8DBIS | MANTENIMIENTO | 1002002 | 140584 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas | 30/05/2024 | 1 | 383257.08
2024 | 2024-05-30 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | CL 163A | KR 8DBIS | KR 8F | MANTENIMIENTO | 1001993 | 140585 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas/ Sello de Juntas | 30/05/2024 | 1 | 386617.08
2024 | 2024-05-30 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | CL 163A | KR 8GBIS | KR 8GBISA | MANTENIMIENTO | 1001951 | 140588 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas | 30/05/2024 | 1 | 320575.08
2024 | 2024-05-30 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | CL 163A | KR 8H | AK 9 | MANTENIMIENTO | 1001934 | 140591 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas | 30/05/2024 | 1 | 320575.08
2024 | 2024-05-30 | FONTIBON | BELEN FONTIBON | KR 110 | CL 20C | AC 22 | MANTENIMIENTO | 9001316 | 383392 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 30/05/2024 | 1 | 1908729.56
2024 | 2024-05-30 | FONTIBON | BELEN FONTIBON | CL 20B | KR 110A | KR 110ABIS | MANTENIMIENTO | 9001350 | 383453 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 30/05/2024 | 1 | 849184.48
2024 | 2024-05-30 | FONTIBON | BELEN FONTIBON | KR 110 | CL 20B | CL 20C | MANTENIMIENTO | 9001366 | 383531 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 30/05/2024 | 1 | 981052.84
2024 | 2024-05-30 | FONTIBON | BELEN FONTIBON | CL 20B | KR 109A | KR 110 | MANTENIMIENTO | 9001435 | 383723 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 30/05/2024 | 1 | 1407887.26
2024 | 2024-05-30 | SANTA FE | SAN DIEGO | KR 7 | CL 27 | CL 27BIS | MANTENIMIENTO | 3002798 | 91012169 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 30/05/2024 | 1 | 1837724.25
2024 | 2024-05-30 | FONTIBON | BELEN FONTIBON | CL 20B | KR 110ABIS | KR 110B | MANTENIMIENTO | 9001335 | 91014599 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 30/05/2024 | 1 | 754375.53
2024 | 2024-05-30 | SANTA FE | LAS NIEVES | KR 5 | CL 26BIS | KR 4B | MANTENIMIENTO | 3002969 | 91028828 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 30/05/2024 | 1 | 1728070.71
2024 | 2024-05-31 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | KR 11C | CL 117 | CL 118 | MANTENIMIENTO | 1005041 | 136859 | 484.9 | 0.19 | 0 | 0.14 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/Sello de fisuras | 21/05/2024 | 10 | 56145806.7
2024 | 2024-05-31 | USAQUEN | ESTRELLA DEL NORTE | CL 160A | KR 17 | KR 18 | MANTENIMIENTO | 1001997 | 140356 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas/ Sello de Juntas | 31/05/2024 | 1 | 289968.38
2024 | 2024-05-31 | USAQUEN | LA PRADERA NORTE | CL 163A | AK 9 | KR 12A | MANTENIMIENTO | 1001915 | 140592 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Juntas | 31/05/2024 | 1 | 222806.38
2024 | 2024-05-31 | USAQUEN | EL TOBERIN | CL 164 | KR 19A | KR 19B | MANTENIMIENTO | 1001538 | 140798 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Juntas | 31/05/2024 | 1 | 222246.38
2024 | 2024-05-31 | USAQUEN | LA PRADERA NORTE | CL 164B | KR 14C | KR 14D | MANTENIMIENTO | 1001595 | 140814 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Juntas | 31/05/2024 | 1 | 223366.38
2024 | 2024-05-31 | ENGATIVA | JARDIN BOTANICO | KR 69 | DG 44 | CL 49A | MANTENIMIENTO | 10009782 | 157171 | 670.27 | 0.74 | 0 | 0.19 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo/Sello de fisuras | 22/05/2024 | 9 | 94656879.92
2024 | 2024-05-31 | TEUSAQUILLO | ACEVEDO TEJADA | CL 27A | KR 33 | KR 33A | MANTENIMIENTO | 13001790 | 182203 | 210.88 | 0.14 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo/Sello de fisuras | 28/05/2024 | 3 | 31422049.73
2024 | 2024-05-31 | FONTIBON | BRISAS ALDEA FONTIBON | TV 129B | KR 129A | AK 129 | MANTENIMIENTO | 9000095 | 380251 | 435 | 0.15 | 0 | 0.12 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/Sello de fisuras | 21/05/2024 | 10 | 60908344.23
2024 | 2024-05-31 | FONTIBON | EL REFUGIO | KR 116A | CL 23C | AC 24 | MANTENIMIENTO | 9000458 | 381168 | 230 | 0.07 | 0 | 0.07 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/Sello de fisuras | 25/05/2024 | 6 | 36586787.97
2024 | 2024-05-31 | FONTIBON | EL REFUGIO | KR 116C | CL 23 | CL 23B | MANTENIMIENTO | 9000483 | 381217 | 120 | 0.05 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/Sello de fisuras | 29/05/2024 | 2 | 18852383.77
2024 | 2024-05-31 | FONTIBON | BELEN FONTIBON | CL 20B | KR 111A | KR 112 | MANTENIMIENTO | 9001200 | 383060 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 31/05/2024 | 1 | 320772.37
2024 | 2024-05-31 | USAQUEN | EL TOBERIN | CL 164A | AK 15 | KR 16 | MANTENIMIENTO | 1001603 | 91010690 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas/ Sello de Juntas | 31/05/2024 | 1 | 226166.38
2024 | 2024-05-31 | FONTIBON | BELEN FONTIBON | CL 20C | KR 112A | KR 112B | MANTENIMIENTO | 9004783 | 91014611 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 31/05/2024 | 1 | 1409947.57
2024 | 2024-05-31 | FONTIBON | BELEN FONTIBON | KR 112A | CL 20B | CL 20C | MANTENIMIENTO | 9004780 | 91014614 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 31/05/2024 | 1 | 540680.94
2024 | 2024-05-31 | FONTIBON | EL REFUGIO | CL 23C | KR 116A | KR 116B | MANTENIMIENTO | 9004539 | 91018012 | 100 | 0.03 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/Sello de fisuras | 28/05/2024 | 3 | 19073290.88
2024 | 2024-06-01 | CIUDAD BOLIVAR | LAGUNITAS URBANO | CL 91ABIS S | KR 18H | KR 18M | MANTENIMIENTO | 19012473 | 464761 | 550 | 0.16 | 0 | 0.16 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 20/04/2024 | 42 | 95717888.31
2024 | 2024-06-01 | CIUDAD BOLIVAR | LAGUNITAS URBANO | CL 91ABIS S | KR 18F | KR 18H | MANTENIMIENTO | 19012475 | 464767 | 530.4 | 0.15 | 0 | 0.15 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 11/04/2024 | 51 | 52379225.72
2024 | 2024-06-01 | CIUDAD BOLIVAR | LAGUNITAS URBANO | CL 91BBIS S | KR 18M | DG 91BBIS S | MANTENIMIENTO | 19012486 | 464800 | 102 | 0.03 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 27/04/2024 | 35 | 9353313.82
2024 | 2024-06-01 | CIUDAD BOLIVAR | LAGUNITAS URBANO | KR 18 P | CL 91BBIS S | DG 91C S | MANTENIMIENTO | 19012489 | 464809 | 75 | 0.03 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 20/04/2024 | 42 | 6423739.2
2024 | 2024-06-01 | CIUDAD BOLIVAR | LAGUNITAS URBANO | DG 91BBIS S | CL 91BBIS S | CL 91C S | MANTENIMIENTO | 19012492 | 464818 | 223.2 | 0.08 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 20/04/2024 | 42 | 35437828.9
2024 | 2024-06-04 | FONTIBON | GUADUAL FONTIBON | KR 96B | DG 16 | CL 16H | MANTENIMIENTO | 9003320 | 482319 | 1058.59 | 0.34 | 0 | 0.3 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 31/05/2024 | 4 | 124858272.13
2024 | 2024-06-04 | FONTIBON | PUENTE GRANDE | CL 17F | KR 136A | KR 136B | MANTENIMIENTO | 9000037 | 380092 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 04/06/2024 | 1 | 422405.53
2024 | 2024-06-04 | FONTIBON | EL CHARCO | KR 137A | CL 17BBIS | CL 17C | MANTENIMIENTO | 9000051 | 380134 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 04/06/2024 | 1 | 374973.32
2024 | 2024-06-04 | FONTIBON | CHARCO URBANO | KR 137A | CL 17B | CL 17BBIS | MANTENIMIENTO | 9000066 | 380170 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 04/06/2024 | 1 | 314946.74
2024 | 2024-06-04 | FONTIBON | CHARCO URBANO | KR 137A | CL 17ABIS | CL 17B | MANTENIMIENTO | 9000109 | 380287 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 04/06/2024 | 1 | 649082.84
2024 | 2024-06-04 | FONTIBON | EL CHANCO I | CL 14B | KR 119A | KR 123 | MANTENIMIENTO | 9004834 | 383810 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 04/06/2024 | 1 | 4715800.71
2024 | 2024-06-04 | FONTIBON | SABANA GRANDE | DG 15A | SE | KR 98A | MANTENIMIENTO | 9003406 | 482347 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 04/06/2024 | 1 | 6832118.84
2024 | 2024-06-04 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | KR 104 | DG 16B | CL 16F | MANTENIMIENTO | 9005001 | 91014478 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 04/06/2024 | 1 | 400190.71
2024 | 2024-06-04 | FONTIBON | PUENTE GRANDE | KR 135 | CL 17D | S.E. | MANTENIMIENTO | 9005027 | 91014574 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 04/06/2024 | 1 | 459409.47
2024 | 2024-06-04 | FONTIBON | SAN PABLO JERICO | KR 128 | CL 17 F | CL 18 | MANTENIMIENTO | 9004662 | 91018006 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 04/06/2024 | 1 | 743947.26
2024 | 2024-06-04 | FONTIBON | GUADUAL FONTIBON | KR 96B | CL 16H | CL 17 | MANTENIMIENTO | 9003261 | 91102989 | 52.13 | 0.03 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 04/06/2024 | 1 | 9030860.46
2024 | 2024-06-05 | CHAPINERO | EL RETIRO | KR 10 | CL 84 | AC 85 | MANTENIMIENTO | 2000749 | 142076 | 436.35 | 0.2 | 0 | 0.12 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo/sello de fisuras | 30/05/2024 | 6 | 77108453.61
2024 | 2024-06-05 | CIUDAD BOLIVAR | LAGUNITAS URBANO | KR 18B | CL 92BIS S | CL 93 S | MANTENIMIENTO | 19016002 | 91016153 | 223.2 | 0.06 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 30/05/2024 | 6 | 37487687.37
2024 | 2024-06-05 | FONTIBON | EL REFUGIO | CL 23B | KR 119A | KR 119B | MANTENIMIENTO | 9000296 | 380839 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 05/06/2024 | 1 | 1490965.13
2024 | 2024-06-05 | FONTIBON | EL REFUGIO | CL 23B | KR 117A | KR 118 | MANTENIMIENTO | 9000434 | 381114 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 05/06/2024 | 1 | 2297201.76
2024 | 2024-06-05 | FONTIBON | EL REFUGIO | CL 22G | KR 119A | KR 120 | MANTENIMIENTO | 9000441 | 381126 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 05/06/2024 | 1 | 487660.6
2024 | 2024-06-05 | FONTIBON | EL REFUGIO | CL 23B | KR 116B | KR 116C | MANTENIMIENTO | 9000471 | 381189 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 05/06/2024 | 1 | 2005213.97
2024 | 2024-06-05 | FONTIBON | BRISAS ALDEA FONTIBON | CL 22G | KR 118 | KR 118BIS | MANTENIMIENTO | 9000523 | 381308 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 05/06/2024 | 1 | 426014.03
2024 | 2024-06-05 | FONTIBON | BRISAS ALDEA FONTIBON | CL 22G | KR 117A | KR 118 | MANTENIMIENTO | 9000543 | 381359 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 05/06/2024 | 1 | 1538397.34
2024 | 2024-06-05 | FONTIBON | SAN PABLO JERICO | CL 17 | KR 118 | KR 119 | MANTENIMIENTO | 9000998 | 382531 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 05/06/2024 | 1 | 7561289.55
2024 | 2024-06-05 | FONTIBON | BELEN FONTIBON | KR 111 | CL 20B | AC 22 | MANTENIMIENTO | 9001255 | 383214 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 05/06/2024 | 1 | 19766820.81
2024 | 2024-06-05 | FONTIBON | BELEN FONTIBON | KR 111 | CL 19A | CL 20B | MANTENIMIENTO | 9001354 | 383501 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 05/06/2024 | 1 | 1028485.05
2024 | 2024-06-05 | FONTIBON | BELEN FONTIBON | KR 110 | CL 19 | CL 19A | MANTENIMIENTO | 9001485 | 383866 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 05/06/2024 | 1 | 2145835.14
2024 | 2024-06-05 | FONTIBON | BRISAS ALDEA FONTIBON | AK 116 | CL 22G | CL 22H | MANTENIMIENTO | 9004227 | 472041 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 05/06/2024 | 1 | 297987.23
2024 | 2024-06-05 | PUENTE ARANDA | CENTRO INDUSTRIAL | CL 19 | Sin Establecer | KR 66 | MANTENIMIENTO | 16000005 | 519421 | 482.38 | 0.26 | 0 | 0.14 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/sello de fisuras | 30/05/2024 | 6 | 50804583.22
2024 | 2024-06-06 | BARRIOS UNIDOS | POPULAR MODELO | CL 67 | KR 54 | KR 56 | MANTENIMIENTO | 12001933 | 64060 | 249.06 | 0.07 | 0 | 0.07 | ESPACIO PUBLICO | IMVI-PR-013 (EP) | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 21/05/2024 | 16 | 20495778.34
2024 | 2024-06-06 | BARRIOS UNIDOS | LA LIBERTAD | DG 79B | KR 60 | KR 61 | MANTENIMIENTO | 12000628 | 180010 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 06/06/2024 | 1 | 4952961.76
2024 | 2024-06-06 | FONTIBON | BELEN FONTIBON | KR 111A | CL 20C | AC 22 | MANTENIMIENTO | 9001199 | 383057 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 06/06/2024 | 1 | 1293897.23
2024 | 2024-06-06 | FONTIBON | CENTRO FONTIBON | CL 17A | AK 97 | KR 98 | MANTENIMIENTO | 9002593 | 386689 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 06/06/2024 | 1 | 1491502.81
2024 | 2024-06-06 | FONTIBON | VILLEMAR | CL 20D | KR 96C | KR 96G | MANTENIMIENTO | 9002605 | 386724 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 06/06/2024 | 1 | 2156263.41
2024 | 2024-06-06 | FONTIBON | VILLEMAR | KR 96C | CL 20C | CL 20D | MANTENIMIENTO | 9002638 | 386802 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 06/06/2024 | 1 | 577598.07
2024 | 2024-06-06 | FONTIBON | VILLEMAR | CL 20C | KR 96C | KR 96G | MANTENIMIENTO | 9002639 | 386807 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 06/06/2024 | 1 | 2953866.48
2024 | 2024-06-06 | FONTIBON | VILLEMAR | CL 17A | KR 96H | AK 97 | MANTENIMIENTO | 9002685 | 386902 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 06/06/2024 | 1 | 1269723.97
2024 | 2024-06-06 | FONTIBON | VILLEMAR | KR 96C | CL 19 | CL 19A | MANTENIMIENTO | 9002804 | 387117 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 06/06/2024 | 1 | 659511.11
2024 | 2024-06-06 | FONTIBON | VILLEMAR | KR 96C | CL 17 | CL 17A | MANTENIMIENTO | 9003016 | 387595 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 06/06/2024 | 1 | 1253859.55
2024 | 2024-06-06 | FONTIBON | GUADUAL FONTIBON | CL 17 | KR 96C | KR 96G | MANTENIMIENTO | 9003017 | 387600 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 06/06/2024 | 1 | 874457.34
2024 | 2024-06-06 | FONTIBON | GUADUAL FONTIBON | CL 17 | KR 96G | KR 96H | MANTENIMIENTO | 9004249 | 472066 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 06/06/2024 | 1 | 1064130.71
2024 | 2024-06-06 | FONTIBON | VILLEMAR | KR 96C | CL 21A | AC 22 | MANTENIMIENTO | 9005055 | 91034586 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 06/06/2024 | 1 | 1054387.79
2024 | 2024-06-07 | SUBA | MAZUREN | KR 55 | CL 151 | CL 152 | MANTENIMIENTO | 11014341 | 903232 | 789.95 | 0.23 | 0 | 0.23 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 10/05/2024 | 28 | 57334120.82
2024 | 2024-06-07 | FONTIBON | GUADUAL FONTIBON | KR 96B | CL 16H | CL 17 | MANTENIMIENTO | 9003261 | 482303 | 843 | 0.34 | 0 | 0.24 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 04/06/2024 | 3 | 104161611.92
2024 | 2024-06-07 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | KR 14A | CL 119 | CL 121 | MANTENIMIENTO | 1004872 | 136953 | 142.08 | 0.39 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/sello de fisuras | 06/06/2024 | 1 | 19629966.58
2024 | 2024-06-07 | USAQUEN | EL VERVENAL | CANAL TORCA | AV CL 183 | CL 187 | REHABILITACIÓN | 1008314 | 34013813 | 1072.83 | 0.31 | 0.34 | 0.31 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Rehabilitación Flexible | 19/04/2024 | 49 | 13680491.25
2024 | 2024-06-07 | FONTIBON | GUADUAL FONTIBON | KR 96B | CL 16H | CL 17 | MANTENIMIENTO | 9003261 | 91102990 | 80 | 0.03 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 07/06/2024 | 1 | 11154783.17
2024 | 2024-06-08 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | KR 11A | AC 116 | CL 117 | MANTENIMIENTO | 1005117 | 136841 | 642.24 | 0.21 | 0 | 0.18 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/sello de fisuras | 29/05/2024 | 10 | 79443876.53
2024 | 2024-06-08 | FONTIBON | EL CHANCO I | KR 123 | CL 13D | CL 14 | MANTENIMIENTO | 9001696 | 384427 | 0 | 0 | 0 | 0 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Emergencia | Habilitación de Calzada | 17/05/2024 | 22 | 286540298.97
2024 | 2024-06-08 | KENNEDY | PROVIVIENDA ORIENTAL | CL 9A S | KR 68 C | KR 68F | MANTENIMIENTO | 8007386 | 520498 | 206.71 | 0.38 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 07/06/2024 | 1 | 24231203.93
2024 | 2024-06-08 | USME | LA COMUNA | KR 7D E | TV 7CBIS E | CL 89C S | MANTENIMIENTO | 5004873 | 300722 | 180 | 0.05 | 0 | 0.05 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 06/05/2024 | 33 | 52531569.65
2024 | 2024-06-08 | USME | LA REFORMA | CL 90A S | KR 4 E | KR 5 E | MANTENIMIENTO | 5005315 | 478977 | 127.6 | 0.04 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 16/04/2024 | 53 | 42819385.62
2024 | 2024-06-11 | SAN CRISTOBAL | VILLA DE LOS ALPES | KR 3B | CL 36 S | CL 36BIS S | MANTENIMIENTO | 4002248 | 205799 | 125.28 | 0.04 | 0 | 0.04 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 24/05/2024 | 18 | 47276389.12
2024 | 2024-06-11 | FONTIBON | VILLEMAR | CL 19 | KR 96H | KR 96HBIS | MANTENIMIENTO | 9002540 | 386578 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 07/06/2024 | 4 | 280108.9
2024 | 2024-06-11 | FONTIBON | VILLEMAR | CL 20A | KR 96G | KR 96GBIS | MANTENIMIENTO | 9002552 | 386611 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras/ sello de grietas | 07/06/2024 | 4 | 1729428.99
2024 | 2024-06-11 | FONTIBON | VILLEMAR | CL 19A | KR 96C | KR 96G | MANTENIMIENTO | 9002743 | 387007 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 07/06/2024 | 4 | 1231360.37
2024 | 2024-06-11 | FONTIBON | GUADUAL FONTIBON | KR 96G | CL 16H | CL 16HBISA | MANTENIMIENTO | 9003058 | 387700 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 07/06/2024 | 4 | 374973.32
2024 | 2024-06-11 | FONTIBON | GUADUAL FONTIBON | KR 96CBISA | CL 16IBISA | CL 16J | MANTENIMIENTO | 9003063 | 387715 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 07/06/2024 | 4 | 933620.63
2024 | 2024-06-11 | FONTIBON | GUADUAL FONTIBON | KR 96C | CL 16HBIS | CL 16IBISA | MANTENIMIENTO | 9003124 | 387879 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 07/06/2024 | 4 | 801807.74
2024 | 2024-06-11 | FONTIBON | GUADUAL FONTIBON | KR 96G | CL 16DBISA | CL 16F | MANTENIMIENTO | 9003189 | 388055 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 07/06/2024 | 4 | 540958.32
2024 | 2024-06-11 | USAQUEN | CANAIMA | KR 18 | CL 198 | AV KR45 | MANTENIMIENTO | 1008364 | 34010387 | 609.16 | 0.25 | 0.27 | 0.17 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo | 15/01/2024 | 148 | 72222211.73
2024 | 2024-06-11 | FONTIBON | GUADUAL FONTIBON | CL 16I | KR 96IBIS | AK 97 | MANTENIMIENTO | 9002831 | 387191 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 11/06/2024 | 1 | 700123.55
2024 | 2024-06-11 | FONTIBON | GUADUAL FONTIBON | CL 16I | KR 96H | KR 96IBIS | MANTENIMIENTO | 9002899 | 387319 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 11/06/2024 | 1 | 1014845.51
2024 | 2024-06-11 | FONTIBON | GUADUAL FONTIBON | CL 16I | KR 96GBIS | KR 96H | MANTENIMIENTO | 9002958 | 387438 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 11/06/2024 | 1 | 1596912.69
2024 | 2024-06-11 | FONTIBON | GUADUAL FONTIBON | KR 96GBIS | S. E | CL 16I | MANTENIMIENTO | 9002989 | 387519 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 11/06/2024 | 1 | 463017.97
2024 | 2024-06-12 | FONTIBON | ATAHUALPA | KR 113 | CL 23 | CL 23B | MANTENIMIENTO | 9000592 | 381499 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 12/06/2024 | 1 | 1868514.35
2024 | 2024-06-12 | FONTIBON | ATAHUALPA | KR 113 | CL 22K | CL 23 | MANTENIMIENTO | 9000610 | 381561 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 12/06/2024 | 1 | 1285901.29
2024 | 2024-06-12 | FONTIBON | ATAHUALPA | KR 113 | CL 22J | CL 22K | MANTENIMIENTO | 9000638 | 381640 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 12/06/2024 | 1 | 1079525.76
2024 | 2024-06-13 | BARRIOS UNIDOS | POPULAR MODELO | CL 66 A | KR 54 | KR 56 | MANTENIMIENTO | 12002001 | 63989 | 267.84 | 0.08 | 0 | 0.08 | ESPACIO PUBLICO | IMVI-PR-013 (EP) | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 23/05/2024 | 21 | 26669685.37
2024 | 2024-06-13 | KENNEDY | PROVIVIENDA ORIENTAL | KR 68C | CL 9A S | CL 9B S | MANTENIMIENTO | 8007467 | 147615 | 262.59 | 0.12 | 0 | 0.08 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 11/06/2024 | 2 | 37123356.79
2024 | 2024-06-13 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | CL 23 | KR 109A | KR 110 | MANTENIMIENTO | 9000925 | 382319 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 13/06/2024 | 1 | 4502769.87
2024 | 2024-06-13 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | CL 23 | KR 109 | KR 109A | MANTENIMIENTO | 9000951 | 382397 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 13/06/2024 | 1 | 1502103.74
2024 | 2024-06-13 | KENNEDY | PROVIVIENDA ORIENTAL | KR 68C | CL 9B S | CL 11 S | MANTENIMIENTO | 8014570 | 91034681 | 44.84 | 0.12 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 13/06/2024 | 1 | 5123428
2024 | 2024-06-14 | TEUSAQUILLO | SAN LUIS | KR 20 | CL 62 | AC 63 | MANTENIMIENTO | 13000301 | 180470 | 371.07 | 0.19 | 0 | 0.11 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 13/06/2024 | 1 | 48562246.49
2024 | 2024-06-14 | TEUSAQUILLO | SAN LUIS | KR 20 | DG 61B | CL 62 | MANTENIMIENTO | 13000337 | 180469 | 228.99 | 0.09 | 0 | 0.07 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 14/06/2024 | 1 | 18109417.97
2024 | 2024-06-14 | KENNEDY | PROVIVIENDA ORIENTAL | KR 68C | CL 12 S | CL 14 S | MANTENIMIENTO | 8007862 | 600949 | 88.88 | 0.13 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 14/06/2024 | 1 | 13490206.52
2024 | 2024-06-15 | CIUDAD BOLIVAR | LAGUNITAS URBANO | KR 18B | CL 91D S | CL 92BIS S | MANTENIMIENTO | 19016003 | 91016158 | 384 | 0.11 | 0 | 0.11 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 06/06/2024 | 9 | 66873508
2024 | 2024-06-15 | USAQUEN | CANAIMA | KR 18 | CL 197 | CL 201 | REHABILITACIÓN | 1008295 | 34013808 | 653.3 | 0.38 | 0.43 | 0.19 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Rehabilitación Flexible | 03/01/2024 | 164 | 138155673.57
2024 | 2024-06-15 | FONTIBON | ATAHUALPA | CL 22J | KR 114 | KR 114A | MANTENIMIENTO | 9000602 | 381533 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 12/06/2024 | 3 | 937284.6
2024 | 2024-06-15 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | CL 22J | KR 113A | KR 114 | MANTENIMIENTO | 9000624 | 381602 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 12/06/2024 | 3 | 937284.6
2024 | 2024-06-15 | FONTIBON | GUADUAL FONTIBON | CL 16J | KR 96H | AK 97 | MANTENIMIENTO | 9002825 | 387176 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 12/06/2024 | 3 | 794987.97
2024 | 2024-06-15 | FONTIBON | GUADUAL FONTIBON | KR 96IBIS | CL 16H | CL 16I | MANTENIMIENTO | 9002927 | 387383 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 12/06/2024 | 3 | 1678840.98
2024 | 2024-06-15 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | KR 114A | CL 22F | CL 22H | MANTENIMIENTO | 9000690 | 381759 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 14/06/2024 | 1 | 510450.18
2024 | 2024-06-15 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | CL 22DBIS | KR 114 | KR 114A | MANTENIMIENTO | 9000813 | 382032 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 14/06/2024 | 1 | 510450.18
2024 | 2024-06-15 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | CL 22I | KR 112 | KR 112A | MANTENIMIENTO | 9000856 | 382143 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 14/06/2024 | 1 | 652746.81
2024 | 2024-06-15 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | CL 22DBIS | KR 113A | KR 114 | MANTENIMIENTO | 9000876 | 382188 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 14/06/2024 | 1 | 682930.98
2024 | 2024-06-15 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | CL 22I | KR 111A | KR 112 | MANTENIMIENTO | 9000907 | 382275 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 14/06/2024 | 1 | 510450.18
2024 | 2024-06-15 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | CL 22DBIS | KR 112A | KR 112B | MANTENIMIENTO | 9000986 | 382467 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 14/06/2024 | 1 | 1214949.08
2024 | 2024-06-17 | CIUDAD BOLIVAR | LAGUNITAS URBANO | TV 18C | CL 93A S | CL 93B S | MANTENIMIENTO | 19016038 | 465556 | 290 | 0.08 | 0 | 0.08 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 24/05/2024 | 24 | 38187467.34
2024 | 2024-06-17 | LOS MARTIRES | EL LISTON | CL 18 | KR 21 | KR 22 | MANTENIMIENTO | 14000304 | 183538 | 753.75 | 0.31 | 0 | 0.22 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo/sello de fisuras | 05/06/2024 | 12 | 95866663.49
2024 | 2024-06-17 | USAQUEN | EL CONTADOR | KR 16A | CL 137 | CL 137 | MANTENIMIENTO | 1007012 | 91019464 | 126.5 | 0.06 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 15/06/2024 | 2 | 32993360.73
2024 | 2024-06-17 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | CL 23A | KR 110 | KR 111 | MANTENIMIENTO | 9000806 | 382011 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 17/06/2024 | 1 | 1357299.25
2024 | 2024-06-17 | FONTIBON | LA CABANA FONTIBON | CL 23D | KR 100 | KR 101 | MANTENIMIENTO | 9001675 | 384372 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 17/06/2024 | 1 | 740735.99
2024 | 2024-06-17 | FONTIBON | LA CABANA FONTIBON | CL 23 | KR 100 | KR 101 | MANTENIMIENTO | 9001765 | 384629 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 17/06/2024 | 1 | 1025329.25
2024 | 2024-06-18 | USME | EL PROGRESO USME | KR 7D E | CL 90D S | CL 91 S | MANTENIMIENTO | 5005814 | 302768 | 407.04 | 0.12 | 0 | 0.12 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 22/05/2024 | 27 | 107255722.79
2024 | 2024-06-18 | CIUDAD BOLIVAR | LAGUNITAS URBANO | CL 93 S | KR 18B | TV 18 C | MANTENIMIENTO | 19012821 | 465562 | 997.35 | 0.28 | 0 | 0.28 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 31/05/2024 | 18 | 141958405.72
2024 | 2024-06-18 | BARRIOS UNIDOS | POLO CLUB | KR 27 | CL 84 | CL 85A | MANTENIMIENTO | 12001179 | 178670 | 538.8 | 0.33 | 0 | 0.15 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas | Parcheo/sello de fisuras | 08/06/2024 | 10 | 52326492.46
2024 | 2024-06-18 | SUBA | TIBABUYES | CL 152B | KR 114 | KR 114A | MANTENIMIENTO | 11001040 | 176632 | 64.98 | 0.09 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 11/06/2024 | 7 | 11241338.41
2024 | 2024-06-18 | BARRIOS UNIDOS | LA LIBERTAD | CL 75 | KR 60 | KR 61 | MANTENIMIENTO | 12000926 | 179820 | 275.13 | 0.15 | 0 | 0.08 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Parcheo/sello de fisuras | 12/06/2024 | 6 | 22153644.07
2024 | 2024-06-19 | SANTA FE | LA ALAMEDA | CL 24B | KR 13A | KR 14 | MANTENIMIENTO | 3000354 | 144350 | 827 | 0.25 | 0 | 0.24 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 17/06/2024 | 2 | 97080173.53
2024 | 2024-06-20 | SAN CRISTOBAL | RAMAJAL | CL 30B S | KR 9C E | KR 11 E | REHABILITACIÓN | 4002491 | 206229 | 909.16 | 0.26 | 0 | 0.26 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Misionalidad | Rehabilitación Rígido | 08/02/2024 | 133 | 506658396.73
2024 | 2024-06-21 | CIUDAD BOLIVAR | VILLA GLORIA | KR 19 | CL 70G S | CL 70H S | MANTENIMIENTO | 19009427 | 459108 | 120 | 0.04 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 18/06/2024 | 3 | 18782434.99
2024 | 2024-06-21 | SANTA FE | LA ALAMEDA | CL 24A | KR 13A | KR 14 | MANTENIMIENTO | 3000364 | 144341 | 601 | 0.2 | 0 | 0.17 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 20/06/2024 | 1 | 71555672.25
2024 | 2024-06-21 | FONTIBON | ATAHUALPA | CL 22J | KR 114A | AK 116 | MANTENIMIENTO | 9000587 | 381484 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 21/06/2024 | 1 | 1181107.89
2024 | 2024-06-21 | FONTIBON | LA CABANA FONTIBON | KR 100 | CL 23H | CL 23HBIS | MANTENIMIENTO | 9001550 | 384044 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 21/06/2024 | 1 | 4345029.25
2024 | 2024-06-21 | FONTIBON | LA CABANA FONTIBON | KR 100 | CL 23F | CL 23G | MANTENIMIENTO | 9001654 | 384299 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 21/06/2024 | 1 | 693359.25
2024 | 2024-06-21 | FONTIBON | LA GIRALDA | KR 100 | CL 22J | CL 22K | MANTENIMIENTO | 9001823 | 384791 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 21/06/2024 | 1 | 546149.16
2024 | 2024-06-21 | FONTIBON | LA GIRALDA | KR 100 | CL 22I | CL 22J | MANTENIMIENTO | 9001860 | 384886 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 21/06/2024 | 1 | 546149.16
2024 | 2024-06-21 | FONTIBON | LA GIRALDA | KR 100 | CL 22HBIS | CL 22I | MANTENIMIENTO | 9001878 | 384935 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 21/06/2024 | 1 | 254842.63
2024 | 2024-06-21 | FONTIBON | LA GIRALDA | KR 100 | CL 22H | CL 22HBIS | MANTENIMIENTO | 9001892 | 384972 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 21/06/2024 | 1 | 302274.84
2024 | 2024-06-21 | FONTIBON | LA GIRALDA | KR 100 | CL 22H | CL 22HBIS | MANTENIMIENTO | 9001892 | 384974 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 21/06/2024 | 1 | 356420.32
2024 | 2024-06-21 | FONTIBON | LA GIRALDA | KR 100 | CL 22A | CL 22G | MANTENIMIENTO | 9001983 | 385212 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 21/06/2024 | 1 | 1418213.47
2024 | 2024-06-21 | FONTIBON | LA GIRALDA | KR 100 | CL 22BIS | CL 22A | MANTENIMIENTO | 9002001 | 385262 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 21/06/2024 | 1 | 356420.32
2024 | 2024-06-21 | FONTIBON | LA GIRALDA | KR 100 | AC 22 | CL 22BIS | MANTENIMIENTO | 9002029 | 385339 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 21/06/2024 | 1 | 835600.41
2024 | 2024-06-23 | CHAPINERO | CATALUNA | AK 7 | CL 40ABIS | CL 40B | MANTENIMIENTO | 2002163 | 91012115 | 358.96 | 0.2 | 0 | 0.1 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo | 18/06/2024 | 5 | 55378556.6
2024 | 2024-06-24 | BARRIOS UNIDOS | POPULAR MODELO | KR 56 | CL 66A | CL 66B | MANTENIMIENTO | 12001960 | 62070 | 101.43 | 0.03 | 0 | 0.03 | ESPACIO PUBLICO | IMVI-PR-013 (EP) | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 14/06/2024 | 10 | 6247085.88
2024 | 2024-06-24 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | CL 117A | KR 9A | KR 9B | MANTENIMIENTO | 1005116 | 139211 | 442.76 | 0.16 | 0 | 0.13 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/sello de fisuras | 18/06/2024 | 6 | 37630194.88
2024 | 2024-06-24 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | CL 117A | KR 9B | KR 10 | MANTENIMIENTO | 1005101 | 139212 | 266.13 | 0.16 | 0 | 0.08 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/sello de fisuras | 20/06/2024 | 4 | 20812718.98
2024 | 2024-06-24 | USAQUEN | ESTRELLA DEL NORTE | CL 154 | KR 21 | SE | MANTENIMIENTO | 1002174 | 140282 | 33.4 | 0.15 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo | 24/06/2024 | 1 | 7925061.61
2024 | 2024-06-24 | SUBA | TIBABUYES | CL 152B | KR 114A | KR 114B | MANTENIMIENTO | 11001010 | 176633 | 64.64 | 0.08 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 17/06/2024 | 7 | 10746707.26
2024 | 2024-06-24 | PUENTE ARANDA | PRIMAVERA OCCIDENTAL | TV 42 | CL 4B | CL 4D | MANTENIMIENTO | 16001382 | 187123 | 444.5 | 0.24 | 0 | 0.13 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo | 10/04/2024 | 75 | 71069684.44
2024 | 2024-06-24 | USME | LA COMUNA | KR 7A E | CL 90 S | CL 90A S | MANTENIMIENTO | 5005430 | 301928 | 388.69 | 0.11 | 0 | 0.11 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 10/02/2024 | 135 | 37312519.66
2024 | 2024-06-24 | USME | EL NUEVO PORTAL II | DG 98BIS S | KR 7C E | KR 8 E | MANTENIMIENTO | 5006541 | 304580 | 464 | 0.13 | 0 | 0.13 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 16/03/2024 | 100 | 39975892.93
2024 | 2024-06-24 | LOS MARTIRES | VERAGUAS | KR 27 | CL 3 | CL 4 | MANTENIMIENTO | 14001882 | 24132376 | 338.38 | 0.1 | 0 | 0.1 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 12/06/2024 | 12 | 33601425.04
2024 | 2024-06-24 | USME | LA REGADERA | null | null | null | MANTENIMIENTO | 5009686 | 91027423 | 0 | 0 | 0 | 0 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Emergencia | Habilitación de Calzada | 24/06/2024 | 1 | 3479247.68
2024 | 2024-06-25 | FONTIBON | SAN JOSE DE FONTIBON | KR 100 | CL 25F | CL 25G | MANTENIMIENTO | 9000720 | 381832 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 25/06/2024 | 1 | 1245788.14
2024 | 2024-06-25 | FONTIBON | SAN JOSE DE FONTIBON | KR 100 | CL 25DBISA | CL 25F | MANTENIMIENTO | 9000774 | 381946 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 25/06/2024 | 1 | 1198355.93
2024 | 2024-06-25 | FONTIBON | SAN JOSE DE FONTIBON | KR 100 | CL 25D | CL 25DBISA | MANTENIMIENTO | 9000826 | 382062 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 25/06/2024 | 1 | 866385.93
2024 | 2024-06-25 | FONTIBON | SAN JOSE DE FONTIBON | KR 100 | CL 25A | CL 25B | MANTENIMIENTO | 9001072 | 382732 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 25/06/2024 | 1 | 439551.51
2024 | 2024-06-25 | FONTIBON | SAN JOSE DE FONTIBON | DG 24C | TV 96B | AK 97 | MANTENIMIENTO | 9001415 | 383670 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 25/06/2024 | 1 | 2864424.35
2024 | 2024-06-25 | FONTIBON | SAN JOSE DE FONTIBON | KR 99 | SE | DG 24C | MANTENIMIENTO | 9001421 | 383682 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 25/06/2024 | 1 | 2864424.35
2024 | 2024-06-25 | FONTIBON | PUERTA DE TEJA | DG 24C | KR 96A | KR 96B | MANTENIMIENTO | 9004913 | 383700 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 25/06/2024 | 1 | 652746.81
2024 | 2024-06-25 | FONTIBON | PUERTA DE TEJA | DG 24C | KR 96BISB | KR 96A | MANTENIMIENTO | 9001456 | 383785 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 25/06/2024 | 1 | 1993562.94
2024 | 2024-06-25 | CIUDAD BOLIVAR | VILLA GLORIA | KR 19 | CL 70H S | TV 18R | MANTENIMIENTO | 19009528 | 459270 | 160 | 0.06 | 0 | 0.05 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 18/06/2024 | 7 | 31561073.5
2024 | 2024-06-25 | FONTIBON | SAN JOSE DE FONTIBON | KR 101 | CL 25B | CL 25BBISA | MANTENIMIENTO | 9000934 | 481820 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 25/06/2024 | 1 | 2349997.98
2024 | 2024-06-25 | FONTIBON | SAN JOSE DE FONTIBON | CL 25B | KR 100 | KR 101 | MANTENIMIENTO | 9001024 | 481837 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 25/06/2024 | 1 | 2858205.93
2024 | 2024-06-25 | FONTIBON | SAN JOSE DE FONTIBON | DG 24C | KR 99 | KR 99 | MANTENIMIENTO | 9004674 | 91014540 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 25/06/2024 | 1 | 984716.81
2024 | 2024-06-26 | SANTA FE | LOURDES | Sin Establecer | KR 3 A BIS | CL 6 | MANTENIMIENTO | 3001066 | 145450 | 24.61 | 0.02 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello de fisuras | 25/06/2024 | 1 | 5542136.7
2024 | 2024-06-26 | SUBA | TIBABUYES | CL 152B | KR 114B | KR 114D | MANTENIMIENTO | 11000989 | 176634 | 312.05 | 0.18 | 0 | 0.09 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 18/06/2024 | 8 | 40891792.47
2024 | 2024-06-26 | SUBA | TIBABUYES | CL 152B | KR 114D | KR 114F | MANTENIMIENTO | 11000912 | 176635 | 132 | 0.08 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 24/06/2024 | 2 | 27634435.72
2024 | 2024-06-26 | SUBA | TIBABUYES | CL 152B | KR 114F | KR 115 | MANTENIMIENTO | 11000875 | 176636 | 22.4 | 0.08 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 25/06/2024 | 1 | 9751721.77
2024 | 2024-06-26 | CANDELARIA | EGIPTO | KR 1 | CL 9 | CL 9A | MANTENIMIENTO | 17000302 | 189586 | 188.61 | 0.07 | 0 | 0.05 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello de fisuras | 24/06/2024 | 2 | 22858546.73
2024 | 2024-06-26 | CANDELARIA | EGIPTO | KR 1 | CL 9A | CL 10 | MANTENIMIENTO | 17000289 | 189587 | 162.62 | 0.09 | 0 | 0.05 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello de fisuras | 15/06/2024 | 11 | 22654688.88
2024 | 2024-06-26 | SAN CRISTOBAL | ARRAYANES I | CL 50 S | KR 3C E | KR 3F E | MANTENIMIENTO | 4005449 | 211650 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 26/06/2024 | 1 | 2112836.93
2024 | 2024-06-26 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | CL 22DBIS | KR 112B | KR 113A | MANTENIMIENTO | 9000924 | 382316 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 14/06/2024 | 12 | 1097613.19
2024 | 2024-06-26 | CANDELARIA | SANTA BARBARA | CL 6A | KR 6 | KR 7 | MANTENIMIENTO | 3000993 | 520118 | 237.72 | 0.15 | 0 | 0.07 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello de fisuras | 25/06/2024 | 1 | 23906551.12
2024 | 2024-06-26 | CANDELARIA | LA CATEDRAL | Sin Establecer | Sin Establecer | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 17000476 | 24180462 | 39.78 | 0.05 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello de fisuras | 21/06/2024 | 5 | 8366891.68
2024 | 2024-06-27 | FONTIBON | SAN PABLO JERICO | CL 17F | KR 117 | KR 118 | MANTENIMIENTO | 9000887 | 382214 | 177 | 0.07 | 0 | 0.05 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/sello de fisuras | 26/06/2024 | 1 | 22559222.48
2024 | 2024-06-27 | FONTIBON | CENTRO FONTIBON | CL 19 | KR 103 | KR 103A | MANTENIMIENTO | 9002149 | 385625 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 27/06/2024 | 1 | 930464.83
2024 | 2024-06-27 | FONTIBON | CENTRO FONTIBON | CL 19 | KR 102 | KR 103 | MANTENIMIENTO | 9002187 | 385710 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 27/06/2024 | 1 | 835600.41
2024 | 2024-06-27 | FONTIBON | CENTRO FONTIBON | KR 102 | CL 18A | CL 19 | MANTENIMIENTO | 9002246 | 385827 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 27/06/2024 | 1 | 634244.84
2024 | 2024-06-27 | FONTIBON | CENTRO FONTIBON | CL 19 | KR 100 | KR 102 | MANTENIMIENTO | 9002251 | 385844 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 27/06/2024 | 1 | 1215002.62
2024 | 2024-06-27 | FONTIBON | CENTRO FONTIBON | KR 99 | CL 20 | CL 20B | MANTENIMIENTO | 9002264 | 385876 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 27/06/2024 | 1 | 3396495.99
2024 | 2024-06-27 | FONTIBON | CENTRO FONTIBON | CL 18 | KR 100 | KR 102 | MANTENIMIENTO | 9002325 | 386015 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 27/06/2024 | 1 | 918782.63
2024 | 2024-06-27 | FONTIBON | CENTRO FONTIBON | KR 97B | CL 20 | CL 20B | MANTENIMIENTO | 9002357 | 386098 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 27/06/2024 | 1 | 1248897.35
2024 | 2024-06-27 | FONTIBON | CENTRO FONTIBON | CL 20 | KR 97B | KR 98 | MANTENIMIENTO | 9002358 | 386101 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 27/06/2024 | 1 | 835600.41
2024 | 2024-06-27 | FONTIBON | CENTRO FONTIBON | CL 20 | KR 97A | KR 97B | MANTENIMIENTO | 9002381 | 386166 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 27/06/2024 | 1 | 1784078.2
2024 | 2024-06-27 | CIUDAD BOLIVAR | BELLA FLOR SUR | KR 26A | CL 74C S | CL 75BIS S | MANTENIMIENTO | 19010885 | 461706 | 188.44 | 0.05 | 0 | 0.05 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 15/06/2024 | 12 | 52549017.38
2024 | 2024-06-28 | USAQUEN | LA PRADERA NORTE | CL 165 | KR 13BIS | KR 13A | MANTENIMIENTO | 1001613 | 140844 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas | 28/06/2024 | 1 | 753673.3
2024 | 2024-06-28 | FONTIBON | LA CABANA FONTIBON | KR 104B | CL 23G | CL 23HBIS | MANTENIMIENTO | 9001046 | 382651 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 28/06/2024 | 1 | 1811255.22
2024 | 2024-06-28 | FONTIBON | LA CABANA FONTIBON | KR 104B | CL 23D | CL 23F | MANTENIMIENTO | 9001120 | 382858 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 28/06/2024 | 1 | 1171003.59
2024 | 2024-06-28 | FONTIBON | LA CABANA FONTIBON | CL 23G | KR 104A | KR 104ABIS | MANTENIMIENTO | 9001128 | 382881 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 28/06/2024 | 1 | 2417834.03
2024 | 2024-06-28 | FONTIBON | LA CABANA FONTIBON | CL 23G | KR 101B | KR 103 | MANTENIMIENTO | 9001450 | 383767 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 28/06/2024 | 1 | 1184818.45
2024 | 2024-06-28 | FONTIBON | LA GIRALDA | KR 104A | CL 22F | CL 22H | MANTENIMIENTO | 9001646 | 384279 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 28/06/2024 | 1 | 1811255.22
2024 | 2024-06-28 | FONTIBON | LA CABANA FONTIBON | KR 103 | CL 23GBIS | CL 23HBIS | MANTENIMIENTO | 9001341 | 603752 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 28/06/2024 | 1 | 757984.03
2024 | 2024-06-28 | FONTIBON | LA CABANA FONTIBON | KR 103 | CL 23D | CL 23G | MANTENIMIENTO | 9001439 | 603762 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 28/06/2024 | 1 | 1747182.01
2024 | 2024-06-28 | FONTIBON | LA CABANA FONTIBON | CL 23D | KR 103 | KR 103BIS | MANTENIMIENTO | 9001440 | 606087 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 28/06/2024 | 1 | 947712.87
2024 | 2024-06-28 | USAQUEN | LA PRADERA NORTE | CL 165 | KR 13A | KR 13ABIS | MANTENIMIENTO | 1001608 | 91010710 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Juntas | 28/06/2024 | 1 | 750313.3
2024 | 2024-06-28 | USAQUEN | LA PRADERA NORTE | CL 165 | KR 12A | KR 13 | MANTENIMIENTO | 1001628 | 91010711 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas | 28/06/2024 | 1 | 528790.14
2024 | 2024-06-28 | FONTIBON | LA CABANA FONTIBON | CL 23G | KR 104ABIS | KR 104B | MANTENIMIENTO | 9004893 | 91014463 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 28/06/2024 | 1 | 1753894.03
2024 | 2024-07-02 | USAQUEN | ESTRELLA DEL NORTE | CL 159A | Sin Establecer | KR 22 | MANTENIMIENTO | 1001974 | 140364 | 215 | 0.07 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo | 2024-06-27 | 5 | 29892321.25
2024 | 2024-07-02 | USAQUEN | LA PRADERA NORTE | CL 165 | KR 13CBIS | KR 13D | MANTENIMIENTO | 1001581 | 140848 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas | 2024-07-02 | 1 | 661015.07
2024 | 2024-07-02 | FONTIBON | LA CABANA FONTIBON | CL 23B | KR 104A | KR 104B | MANTENIMIENTO | 9001272 | 383262 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-02 | 1 | 2627864.65
2024 | 2024-07-02 | FONTIBON | LA CABANA FONTIBON | CL 23B | KR 103B | KR 104A | MANTENIMIENTO | 9001373 | 383551 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-02 | 1 | 2939532.87
2024 | 2024-07-02 | FONTIBON | LA CABANA FONTIBON | CL 23B | KR 103A | KR 103B | MANTENIMIENTO | 9001429 | 383706 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-02 | 1 | 1421924.03
2024 | 2024-07-02 | FONTIBON | CENTRO FONTIBON | KR 103B | CL 17D | CL 18 | MANTENIMIENTO | 9002157 | 385642 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-02 | 1 | 542762.57
2024 | 2024-07-02 | FONTIBON | CENTRO FONTIBON | KR 103B | CL 17 | CL 17D | MANTENIMIENTO | 9002235 | 385803 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-02 | 1 | 1015395.83
2024 | 2024-07-02 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | KR 103A | CL 16J | CL 17 | MANTENIMIENTO | 9002337 | 386048 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-02 | 1 | 1079525.76
2024 | 2024-07-02 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | CL 16I | KR 103A | KR 103ABIS | MANTENIMIENTO | 9002366 | 386119 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-02 | 1 | 889852.39
2024 | 2024-07-02 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | KR 102 | CL 16I | CL 17 | MANTENIMIENTO | 9002425 | 386269 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-02 | 1 | 519074.2
2024 | 2024-07-02 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | CL 16I | KR 100 | KR 102 | MANTENIMIENTO | 9002495 | 386447 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-02 | 1 | 1126957.97
2024 | 2024-07-02 | CIUDAD BOLIVAR | VILLA GLORIA | TV 18R | KR 19 | CL 70K S | MANTENIMIENTO | 19009561 | 459327 | 218.4 | 0.07 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2024-06-17 | 15 | 44154168.01
2024 | 2024-07-02 | FONTIBON | LA CABANA FONTIBON | KR 103 | CL 23HBIS | CL 23IBIS | MANTENIMIENTO | 9001280 | 603747 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-02 | 1 | 995089.61
2024 | 2024-07-02 | USAQUEN | LA PRADERA NORTE | CL 165 | KR 13D | KR 14 | MANTENIMIENTO | 1001577 | 91010707 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Juntas | 2024-07-02 | 1 | 531660.6
2024 | 2024-07-02 | USAQUEN | LA PRADERA NORTE | CL 165 | KR 13 | KR 13BIS | MANTENIMIENTO | 1001623 | 91010708 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Juntas | 2024-06-28 | 4 | 528230.14
2024 | 2024-07-02 | USAQUEN | LA PRADERA NORTE | CL 165 | KR 13CBIS | KR 13D | MANTENIMIENTO | 1001598 | 91010712 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas | 2024-07-02 | 1 | 517722.02
2024 | 2024-07-02 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | CL 16H | SE | KR 102 | MANTENIMIENTO | 9004684 | 91014472 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-02 | 1 | 2537942.39
2024 | 2024-07-02 | CIUDAD BOLIVAR | BELLA FLOR SUR | CL 75BIS S | KR 26A | KR 26ABIS | MANTENIMIENTO | 19014189 | 91023563 | 143.29 | 0.04 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2024-05-29 | 34 | 58099615.1
2024 | 2024-07-02 | FONTIBON | LA GIRALDA | CL 22F | KR 104A | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 9001647 | 91024659 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-02 | 1 | 615742.87
2024 | 2024-07-02 | USAQUEN | LA PRADERA NORTE | CL 165 | KR 13 C | KR 13 C BIS | MANTENIMIENTO | 1001585 | 91034633 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas | 2024-07-02 | 1 | 676563.19
2024 | 2024-07-02 | CIUDAD BOLIVAR | EL MOCHUELO III | KR 18G | CL 82D S | CL 83 S | MANTENIMIENTO | 19014607 | 910279012 | 5178 | 1.48 | 0 | 1.48 | MANTENIMIENTO VIAS RURALES | IMVI-PR-012 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2024-04-26 | 67 | 936597441.4
2024 | 2024-07-03 | USAQUEN | BARRANCAS | KR 8 | CL 153A | CL 155 | MANTENIMIENTO | 1003076 | 137415 | 140 | 0.15 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello fisuras | 2024-06-28 | 5 | 18195582.18
2024 | 2024-07-03 | USAQUEN | EL VERVENAL | CL 185 | KR 17 | KR 18 | MANTENIMIENTO | 1000762 | 141325 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Juntas | 2024-07-03 | 1 | 1816879.48
2024 | 2024-07-03 | USAQUEN | VERBENAL SAN ANTONIO | CL 187 | KR 13 | KR 14 | MANTENIMIENTO | 1000467 | 141386 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas | 2024-07-03 | 1 | 447200.02
2024 | 2024-07-03 | KENNEDY | PROVIVIENDA | CL 31BIS S | KR 68N | KR 69 | REHABILITACIÓN | 8009063 | 148534 | 478 | 0.14 | 0 | 0.14 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2024-04-18 | 76 | 258214691.58
2024 | 2024-07-03 | SUBA | PRADO PINZON | KR 49 | CL 145A | CL 145B | MANTENIMIENTO | 11007512 | 168856 | 190.14 | 0.06 | 0 | 0.05 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 2024-07-02 | 1 | 20868754.98
2024 | 2024-07-03 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | CL 17 | KR 103A | KR 103B | MANTENIMIENTO | 9002297 | 385945 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-03 | 1 | 1963878.06
2024 | 2024-07-03 | FONTIBON | CENTRO FONTIBON | CL 17 | KR 102 | KR 103A | MANTENIMIENTO | 9002362 | 386107 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-03 | 1 | 1509968.68
2024 | 2024-07-03 | USAQUEN | EL VERVENAL | CL 184A | KR 16A | KR 16B | MANTENIMIENTO | 1006830 | 91010820 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Juntas | 2024-07-03 | 1 | 961398.82
2024 | 2024-07-03 | SUBA | MAZUREN | CL 152 A | KR 54 | KR 55 | MANTENIMIENTO | 11014347 | 92055502 | 214.2 | 0.07 | 0 | 0.06 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 2024-05-21 | 43 | 98188039.51
2024 | 2024-07-04 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | CL 122 | KR 11C | KR 11D | MANTENIMIENTO | 1004737 | 139332 | 415.8 | 0.13 | 0 | 0.12 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/sello fisuras | 2024-06-25 | 9 | 47649562.85
2024 | 2024-07-04 | USAQUEN | TIBABITA | CL 189 | KR 7A | KR 7B | MANTENIMIENTO | 1000338 | 141409 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas | 2024-07-04 | 1 | 445128.02
2024 | 2024-07-04 | USAQUEN | TIBABITA | CL 189 | KR 8BIS | KR 8A | MANTENIMIENTO | 1000312 | 141411 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas | 2024-07-04 | 1 | 429341.44
2024 | 2024-07-04 | USAQUEN | TIBABITA | CL 189 | AK 7 | KR 7BIS | MANTENIMIENTO | 1006316 | 509558 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas | 2024-07-04 | 1 | 882538.24
2024 | 2024-07-04 | SANTA FE | SANTA BARBARA | CL 6A | KR 5 | KR 6 | MANTENIMIENTO | 3001024 | 605816 | 394.05 | 0.23 | 0 | 0.11 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello fisuras | 2024-06-14 | 20 | 61160888.59
2024 | 2024-07-04 | USAQUEN | TIBABITA | CL 189 | SE | KR 7A | MANTENIMIENTO | 1007386 | 91019253 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas | 2024-07-04 | 1 | 734205.19
2024 | 2024-07-04 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | CL 118A | KR 11C | KR 11D | MANTENIMIENTO | 1004949 | 91104142 | 318.36 | 0.13 | 0 | 0.09 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/sello fisuras | 2024-07-02 | 2 | 27634013.6
2024 | 2024-07-05 | USAQUEN | SANTA ANA | KR 4 E | CL 110 | CL 110B | MANTENIMIENTO | 1005741 | 136378 | 1076.14 | 0.36 | 0 | 0.31 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Cambio de losas/ sello de juntas / sello de grietas | 2024-04-25 | 71 | 368547787.89
2024 | 2024-07-05 | SAN CRISTOBAL | SAN PEDRO | CL 30 S | KR 9 E | KR 9A E | MANTENIMIENTO | 4002396 | 206076 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas | Sello de Juntas/ Selo de grietas | 2024-07-05 | 1 | 2200459.14
2024 | 2024-07-06 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | CL 123 | AK 11 | KR 11BIS | MANTENIMIENTO | 1004765 | 139326 | 267.57 | 0.16 | 0 | 0.08 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/sello fisuras | 2024-06-27 | 9 | 39998017.61
2024 | 2024-07-06 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | CL 123 | KR 11A | KR 11B | MANTENIMIENTO | 1004744 | 139328 | 133.39 | 0.16 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/sello fisuras | 2024-06-28 | 8 | 18024377.16
2024 | 2024-07-08 | CHAPINERO | GRANADA | KR 4 | CL 68 | CL 69 BIS | MANTENIMIENTO | 2001331 | 141638 | 122.94 | 0.14 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 2024-07-08 | 1 | 14756838.2
2024 | 2024-07-08 | CHAPINERO | LOS ROSALES | KR 1A | CL 76A | CL 78 | MANTENIMIENTO | 2001077 | 141668 | 71.66 | 0.36 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 2024-07-08 | 1 | 13637834.32
2024 | 2024-07-08 | SANTA FE | SAN BERNARDINO | KR 11A | CL 2 | CL 3 | MANTENIMIENTO | 3000930 | 143926 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Sello de grietas/sello de juntas | 2024-07-08 | 1 | 1237335.87
2024 | 2024-07-08 | SANTA FE | LAS CRUCES | CL 2 | KR 6 | KR 7 | MANTENIMIENTO | 3001162 | 144111 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Sello de grietas/sello de juntas | 2024-07-08 | 1 | 1106861.41
2024 | 2024-07-08 | SAN CRISTOBAL | JUAN REY (LA PAZ) | CL 69 S | KR 11D E | KR 13B E | MANTENIMIENTO | 4006639 | 214172 | 172.54 | 0.4 | 0 | 0.05 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Cambio de Losa | 2024-06-15 | 23 | 84415325.86
2024 | 2024-07-08 | FONTIBON | SAN PABLO JERICO | KR 123A | CL 19 | S.E | MANTENIMIENTO | 9000480 | 381211 | 159.9 | 0.06 | 0 | 0.05 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/sello fisuras | 2024-07-02 | 6 | 20419892.41
2024 | 2024-07-08 | FONTIBON | SAN PABLO JERICO | KR 123A | CL 18A | CL 19 | MANTENIMIENTO | 9000495 | 381247 | 218.12 | 0.09 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/sello fisuras | 2024-07-03 | 5 | 26328642.15
2024 | 2024-07-08 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | CL 23G | KR 108 | KR 109 | MANTENIMIENTO | 9000765 | 381925 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-08 | 1 | 2448018.2
2024 | 2024-07-08 | FONTIBON | SAN PABLO JERICO | CL 17D | KR 118 | KR 118A | MANTENIMIENTO | 9000845 | 382116 | 331.27 | 0.13 | 0 | 0.09 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello fisuras | 2024-07-03 | 5 | 34737979.22
2024 | 2024-07-08 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | CL 23G | KR 107 | KR 108 | MANTENIMIENTO | 9000869 | 382170 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-08 | 1 | 2556420.1
2024 | 2024-07-08 | FONTIBON | LA CABANA FONTIBON | CL 23G | AK 106 | KR 107 | MANTENIMIENTO | 9000953 | 382403 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-08 | 1 | 1702806.73
2024 | 2024-07-09 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | KR 108 | CL 23G | CL 23H | MANTENIMIENTO | 9000764 | 381922 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-09 | 1 | 788168.2
2024 | 2024-07-09 | FONTIBON | LA CABANA FONTIBON | KR 107 | CL 23HBIS | CL 23HBIS | MANTENIMIENTO | 9000784 | 381966 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-09 | 1 | 896570.1
2024 | 2024-07-09 | FONTIBON | LA CABANA FONTIBON | KR 107 | CL 23H | CL 23HBIS | MANTENIMIENTO | 9000821 | 382050 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-09 | 1 | 1560510.1
2024 | 2024-07-09 | FONTIBON | LA CABANA FONTIBON | KR 107 | CL 23F | CL 23G | MANTENIMIENTO | 9000902 | 382260 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-09 | 1 | 1275972.31
2024 | 2024-07-09 | FONTIBON | LA CABANA FONTIBON | KR 107 | CL 23B | CL 23D | MANTENIMIENTO | 9001027 | 382593 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-09 | 1 | 896570.1
2024 | 2024-07-09 | FONTIBON | LA CABANA FONTIBON | KR 107 | CL 23HBIS | AC 24 | MANTENIMIENTO | 9004237 | 472053 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-09 | 1 | 403852.53
2024 | 2024-07-09 | KENNEDY | LAS DOS AVENIDAS | AK 72 | CL 7A | CL 7ABIS | MANTENIMIENTO | 8003644 | 521584 | 69.33 | 0.55 | 0 | 0.02 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | IMVI-PR-003 | Parcheo | 2024-07-09 | 1 | 12301039.76
2024 | 2024-07-09 | FONTIBON | CENTRO FONTIBON | CL 17A | KR 99 | KR 100 | MANTENIMIENTO | 9002447 | 91014474 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-09 | 1 | 3078063.47
2024 | 2024-07-09 | TEUSAQUILLO | CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL | CLL 22B | S. E. | S. E. | MANTENIMIENTO | 13001080 | 91101601 | 30 | 0.01 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 2024-07-09 | 1 | 6781893.44
2024 | 2024-07-09 | TEUSAQUILLO | CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL | CLL 22B | S. E. | S. E. | MANTENIMIENTO | 13001080 | 91101602 | 35 | 0.01 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 2024-07-09 | 1 | 6152655.72
2024 | 2024-07-10 | FONTIBON | VILLA CARMENZA | KR 111A | CL 17CBIS | CL 17D | MANTENIMIENTO | 9001492 | 383893 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-10 | 1 | 896570.1
2024 | 2024-07-10 | FONTIBON | VILLA CARMENZA | KR 111A | CL 17B | CL 17CBIS | MANTENIMIENTO | 9001519 | 383969 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-10 | 1 | 1370836.73
2024 | 2024-07-10 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | CL 16I | KR 97A | KR 98 | MANTENIMIENTO | 9002708 | 386943 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-10 | 1 | 564600.1
2024 | 2024-07-10 | FONTIBON | SAN PABLO JERICO | CL 17F | KR 126A | KR 128 | MANTENIMIENTO | 9004844 | 91014552 | 860.98 | 0.44 | 0 | 0.25 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/sello fisuras | 2024-07-04 | 6 | 101223059.76
2024 | 2024-07-10 | TEUSAQUILLO | CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL | CLL 22B | S. E. | S. E. | MANTENIMIENTO | 13001080 | 91101600 | 21.78 | 0.01 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 2024-07-10 | 1 | 4458805.37
2024 | 2024-07-10 | TEUSAQUILLO | CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL | CLL 22B | S E | S E | MANTENIMIENTO | 13001129 | 91101611 | 20.04 | 0.01 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 2024-07-10 | 1 | 5234861.17
2024 | 2024-07-11 | FONTIBON | CENTRO FONTIBON | KR 99 | CL 17A | CL 18 | MANTENIMIENTO | 9002446 | 386311 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-11 | 1 | 1797615.68
2024 | 2024-07-11 | FONTIBON | CENTRO FONTIBON | KR 99 | CL 17 | CL 17A | MANTENIMIENTO | 9002490 | 386432 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-11 | 1 | 1067792.53
2024 | 2024-07-11 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | KR 99 | CL 16JBIS | CL 17 | MANTENIMIENTO | 9002525 | 386538 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-11 | 1 | 1750183.47
2024 | 2024-07-11 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | KR 99 | CL 16I | CL 16J | MANTENIMIENTO | 9002577 | 386657 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-11 | 1 | 498716.95
2024 | 2024-07-11 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | CL 16H | KR 99 | KR 100 | MANTENIMIENTO | 9002649 | 386837 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-11 | 1 | 1607942.31
2024 | 2024-07-11 | FONTIBON | GUADUAL FONTIBON | KR 98 | CL 16F | CL 16FBIS | MANTENIMIENTO | 9002885 | 387292 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-11 | 1 | 735822.53
2024 | 2024-07-11 | FONTIBON | SABANA GRANDE | KR 98 | DG 16 | DG 16BBIS | MANTENIMIENTO | 9003077 | 387755 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-11 | 1 | 966214.84
2024 | 2024-07-11 | SUBA | MAZUREN | CL 152 A | KR 54 | KR 55 | MANTENIMIENTO | 11014347 | 92055501 | 203.74 | 0.06 | 0 | 0.06 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 2024-06-28 | 13 | 17637533.25
2024 | 2024-07-11 | SUMAPAZ | TUNAL BAJO | null | null | null | MANTENIMIENTO | 20023002 | 9102774201 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO VIAS RURALES | Bioingenieria | Bioingenieria | 2024-01-02 | 191 | 4337057.56
2024 | 2024-07-12 | RAFAEL URIBE URIBE | LOS MOLINOS | KR 5B | Sin Establecer | DG 48I S | MANTENIMIENTO | 18004622 | 420547 | 388.52 | 0.11 | 0 | 0.11 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2024-05-15 | 58 | 112850132.9
2024 | 2024-07-16 | BARRIOS UNIDOS | POPULAR MODELO | KR 56 | CL 66B | CL 67 | MANTENIMIENTO | 12001916 | 62076 | 100.33 | 0.03 | 0 | 0.03 | ESPACIO PUBLICO | IMVI-PR-013 (EP) | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 2024-06-17 | 29 | 23243822.04
2024 | 2024-07-16 | SAN CRISTOBAL | RAMAJAL | CL 29 S | KR 9F E | KR 10 E | MANTENIMIENTO | 4002183 | 205668 | 49.13 | 0.04 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas | Cambio de Losa | 2024-07-09 | 7 | 27499933.12
2024 | 2024-07-16 | CIUDAD BOLIVAR | SANTO DOMINGO | KR 77B | DG 67A S | CL 68B S | MANTENIMIENTO | 19002361 | 445222 | 275 | 0.08 | 0 | 0.08 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2024-07-03 | 13 | 51637277.32
2024 | 2024-07-16 | CIUDAD BOLIVAR | VILLA GLORIA | CL 70H S | TV 18R | KR 19D | MANTENIMIENTO | 19009516 | 459252 | 132.5 | 0.04 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2024-06-19 | 27 | 29995807.09
2024 | 2024-07-16 | CIUDAD BOLIVAR | VILLA GLORIA | CL 70H S | KR 19D | KR 19DBIS | MANTENIMIENTO | 19009548 | 459303 | 153 | 0.04 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2024-06-19 | 27 | 25402623.2
2024 | 2024-07-16 | TEUSAQUILLO | CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL | CL 22B | KR 54 | KR 56 | MANTENIMIENTO | 13001129 | 600465 | 338.12 | 0.15 | 0 | 0.1 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo | 2024-07-10 | 6 | 48271242.91
2024 | 2024-07-16 | PUENTE ARANDA | PRIMAVERA OCCIDENTAL | CL 5A | TV 42 | TV 42A | MANTENIMIENTO | 16004690 | 91013613 | 269.1 | 0.09 | 0 | 0.08 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo | 2024-03-26 | 112 | 38546805
2024 | 2024-07-16 | CIUDAD BOLIVAR | SANTO DOMINGO | CL 66A S | KR 77C | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 19013642 | 91023995 | 115.5 | 0.03 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2024-06-28 | 18 | 31090469.08
2024 | 2024-07-16 | TEUSAQUILLO | CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL | CLL 22B | S.E. | S. E. | MANTENIMIENTO | 13001129 | 91101612 | 28 | 0.01 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 2024-07-11 | 5 | 6135409.47
2024 | 2024-07-16 | TEUSAQUILLO | CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL | CLL 22B | S.E | S.E | MANTENIMIENTO | 13001129 | 91101613 | 30 | 0.01 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 2024-07-11 | 5 | 6589583.66
2024 | 2024-07-17 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | KR 11C | AC 116 | CL 117 | MANTENIMIENTO | 1005108 | 136858 | 640.04 | 0.21 | 0 | 0.18 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 2024-07-12 | 5 | 71522268.53
2024 | 2024-07-17 | TEUSAQUILLO | CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL | KR 66 | CL 22B | CL 23A | MANTENIMIENTO | 13000536 | 181935 | 536.66 | 0.21 | 0 | 0.15 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 2024-07-16 | 1 | 67078275.04
2024 | 2024-07-17 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | KR 108 | CL 23F | CL 23G | MANTENIMIENTO | 9000810 | 382023 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-17 | 1 | 605314.6
2024 | 2024-07-17 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | CL 23F | KR 108 | KR 109 | MANTENIMIENTO | 9000811 | 382026 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-17 | 1 | 1072757.02
2024 | 2024-07-17 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | KR 109 | CL 23C | CL 23D | MANTENIMIENTO | 9000814 | 382035 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-17 | 1 | 825172.14
2024 | 2024-07-17 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | KR 108 | CL 23B | CL 23D | MANTENIMIENTO | 9000957 | 382417 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-17 | 1 | 557882.39
2024 | 2024-07-17 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | KR 108 | CL 22K | CL 23 | MANTENIMIENTO | 9001067 | 382713 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-17 | 1 | 920036.56
2024 | 2024-07-17 | FONTIBON | LA GIRALDA | KR 107 | AC 22 | CL 22F | MANTENIMIENTO | 9001473 | 383834 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-17 | 1 | 1773649.93
2024 | 2024-07-17 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | KR 109 | CL 23D | CL 23F | MANTENIMIENTO | 9004885 | 91014486 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-17 | 1 | 984716.81
2024 | 2024-07-17 | FONTIBON | SABANA GRANDE | DG 15A | KR 100 | KR 100BIS | MANTENIMIENTO | 9004712 | 91024735 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-17 | 1 | 1394303.19
2024 | 2024-07-18 | CIUDAD BOLIVAR | LOS ALPES SUR | CL 75BIS S | KR 26BIS | KR 26A | MANTENIMIENTO | 19010888 | 461712 | 115.8 | 0.04 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2024-06-19 | 29 | 72398171.83
2024 | 2024-07-18 | SUBA | NUEVA TIBABUYES | CL 129D | KR 120 | TV 120A | MANTENIMIENTO | 11006617 | 173501 | 142.36 | 0.14 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 2024-07-17 | 1 | 26209300.47
2024 | 2024-07-18 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | CL 117 | KR 11A | KR 11C | MANTENIMIENTO | 1005051 | 139215 | 541.38 | 0.22 | 0 | 0.15 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo/sello fisuras | 2024-07-09 | 9 | 58773529.14
2024 | 2024-07-18 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | CL 119 | KR 14 | KR 14A | MANTENIMIENTO | 1004879 | 139270 | 166.27 | 0.24 | 0 | 0.05 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 2024-07-18 | 1 | 20602003.92
2024 | 2024-07-18 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | CL 119 | KR 14A | KR 14B | MANTENIMIENTO | 1004873 | 139271 | 105.72 | 0.24 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 2024-07-18 | 1 | 15348723.12
2024 | 2024-07-18 | USAQUEN | BARRANCAS | CL 155 | KR 7H | KR 7 H | MANTENIMIENTO | 1003037 | 140190 | 20.4 | 0.03 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello fisuras | 2024-07-11 | 7 | 4551328.29
2024 | 2024-07-18 | USAQUEN | ESTRELLA DEL NORTE | CL 159A | KR 22 | AK 45 | MANTENIMIENTO | 1001958 | 140365 | 301.24 | 0.12 | 0 | 0.09 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello fisuras | 2024-07-04 | 14 | 36445119.9
2024 | 2024-07-18 | SUBA | EL PLAN | CL 148 | KR 56A | KR 57 | MANTENIMIENTO | 11013319 | 91019804 | 1247.73 | 0.44 | 0 | 0.36 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo/sello fisuras | 2024-07-04 | 14 | 176420985.68
2024 | 2024-07-19 | TEUSAQUILLO | GRAN AMERICA | CL 25B | KR 32A | KR 33 | MANTENIMIENTO | 13002001 | 182145 | 451.55 | 0.17 | 0 | 0.13 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo/sello fisuras | 2024-07-12 | 7 | 53088915.6
2024 | 2024-07-19 | LOS MARTIRES | SAMPER MENDOZA | KR 24 | CL 22C | CL 23 | MANTENIMIENTO | 14000103 | 183735 | 48.49 | 0.22 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello fisuras | 2024-07-16 | 3 | 15408283.42
2024 | 2024-07-19 | LOS MARTIRES | SAMPER MENDOZA | CL 23A | KR 26 | AK 27 | MANTENIMIENTO | 14000054 | 183893 | 38.2 | 0.16 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello fisuras | 2024-07-16 | 3 | 6533938.2
2024 | 2024-07-19 | CIUDAD BOLIVAR | MARIA CANO | CL 62DBISA S | TV 73J | KR 74D | MANTENIMIENTO | 19001110 | 442625 | 139.12 | 0.04 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2024-07-08 | 11 | 42639161.15
2024 | 2024-07-19 | FONTIBON | VILLA CARMENZA | KR 110 | CL 17 | CL 17CBIS | MANTENIMIENTO | 9001719 | 384488 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-19 | 1 | 1299438.77
2024 | 2024-07-19 | FONTIBON | BELEN FONTIBON | CL 17B | KR 108 | KR 108BIS | MANTENIMIENTO | 9001799 | 384725 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-19 | 1 | 1885762.39
2024 | 2024-07-19 | FONTIBON | BELEN FONTIBON | CL 17B | KR 107 | KR 108 | MANTENIMIENTO | 9001872 | 384913 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-19 | 1 | 5947018.77
2024 | 2024-07-19 | TEUSAQUILLO | CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL | CL 22B | KR 56 | KR 57 | MANTENIMIENTO | 13001080 | 600404 | 551.39 | 0.17 | 0 | 0.16 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo/sello fisuras | 2024-07-09 | 10 | 57516923.78
2024 | 2024-07-20 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | KR 108 | CL 22H | CL 22I | MANTENIMIENTO | 9001209 | 383087 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-17 | 3 | 1109709.93
2024 | 2024-07-22 | KENNEDY | GALAN | CL 40 S | KR 99 | KR 99BIS | MANTENIMIENTO | 8000654 | 29841 | 27 | 0.02 | 0 | 0.01 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 2024-07-16 | 6 | 13773212.96
2024 | 2024-07-22 | FONTIBON | MORAVIA | KR 111A | CL 15DBISA | DG 16 | MANTENIMIENTO | 9001945 | 385120 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-22 | 1 | 1204574.35
2024 | 2024-07-22 | FONTIBON | ZONA FRANCA | KR 111A | CL 15D | CL 15DBIS | MANTENIMIENTO | 9001990 | 385230 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-22 | 1 | 1536544.35
2024 | 2024-07-22 | FONTIBON | ZONA FRANCA | KR 111A | CL 15CBIS | CL 15D | MANTENIMIENTO | 9002008 | 385282 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-22 | 1 | 1109709.93
2024 | 2024-07-22 | FONTIBON | ZONA FRANCA | KR 106 | DG 15D | DG 16 | MANTENIMIENTO | 9002462 | 386355 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-22 | 1 | 4252672.69
2024 | 2024-07-22 | FONTIBON | ZONA FRANCA | KR 106 | CL 17B | DG 15D | MANTENIMIENTO | 9002553 | 386614 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-22 | 1 | 5637159.24
2024 | 2024-07-22 | CIUDAD BOLIVAR | EL MIRADOR | CL 71H S | KR 27 | KR 27A | MANTENIMIENTO | 19008884 | 457981 | 0 | 0 | 0 | 0 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Emergencia | Habilitación de Calzada | 2024-07-02 | 20 | 643440.8
2024 | 2024-07-22 | FONTIBON | SABANA GRANDE | DG 16 | KR 104 | DG 16 | MANTENIMIENTO | 9002618 | 24120100 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-22 | 1 | 4601890.73
2024 | 2024-07-22 | SUBA | MAZUREN | KR 55 | CL 152 | CL 152 A | MANTENIMIENTO | 11014346 | 92081444 | 632.65 | 0.18 | 0 | 0.18 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 2024-05-10 | 73 | 114233684.73
2024 | 2024-07-23 | SUBA | NUEVA TIBABUYES | CL 129D | TV 120A | KR 121 | MANTENIMIENTO | 11011978 | 472371 | 174.5 | 0.19 | 0 | 0.05 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 2024-07-19 | 4 | 45053254.99
2024 | 2024-07-23 | FONTIBON | EL CHANCO I | KR 123 | CL 14C | CL 15 | MANTENIMIENTO | 9004831 | 91014498 | 247.4 | 0.11 | 0 | 0.07 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo | 2024-07-22 | 1 | 32943365.76
2024 | 2024-07-23 | FONTIBON | BELEN FONTIBON | CL 18 | KR 109 | KR 109 | MANTENIMIENTO | 9001658 | 384315 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-23 | 1 | 429204.59
2024 | 2024-07-23 | FONTIBON | CENTRO FONTIBON | CL 18 | KR 104B | AK 106 | MANTENIMIENTO | 9002033 | 385350 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-23 | 1 | 2641414.31
2024 | 2024-07-23 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | TV 107A | CL 16H | CL 16I | MANTENIMIENTO | 9002107 | 385520 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-23 | 1 | 5029352.38
2024 | 2024-07-23 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | KR 105 | CL 16G | CL 16H | MANTENIMIENTO | 9002275 | 385891 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-23 | 1 | 1132870.7
2024 | 2024-07-23 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | KR 105 | DG 16FBIS | CL 16G | MANTENIMIENTO | 9002299 | 385948 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-23 | 1 | 805223.13
2024 | 2024-07-24 | SUBA | NUEVA TIBABUYES | CL 129 D | KR 121 | KR 121 | MANTENIMIENTO | 11006546 | 173502 | 103.05 | 0.04 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 2024-07-23 | 1 | 9136413.2
2024 | 2024-07-24 | FONTIBON | BELEN FONTIBON | CL 17 | KR 113 | KR 113A | MANTENIMIENTO | 9001454 | 383779 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-24 | 1 | 980004.58
2024 | 2024-07-24 | FONTIBON | VILLA CARMENZA | CL 17 | KR 111B | KR 112 | MANTENIMIENTO | 9001598 | 384155 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-24 | 1 | 1074869
2024 | 2024-07-24 | FONTIBON | VILLA CARMENZA | CL 17 | KR 111A | KR 111A | MANTENIMIENTO | 9001634 | 384250 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-24 | 1 | 995757.07
2024 | 2024-07-24 | FONTIBON | CENTRO FONTIBON | CL 17 | KR 104B | KR 105 | MANTENIMIENTO | 9002145 | 385613 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-24 | 1 | 961728.99
2024 | 2024-07-24 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | KR 105 | CL 16J | CL 17 | MANTENIMIENTO | 9002152 | 385628 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-24 | 1 | 647254.75
2024 | 2024-07-24 | FONTIBON | SABANA GRANDE | KR 106 | DG 15D | DG 16 | MANTENIMIENTO | 9002462 | 386357 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-24 | 1 | 1549080.16
2024 | 2024-07-24 | FONTIBON | SABANA GRANDE | DG 16 | DG 16 | KR 106 | MANTENIMIENTO | 9002618 | 24120099 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-24 | 1 | 1786185.74
2024 | 2024-07-24 | FONTIBON | SABANA GRANDE | KR 100 | DG 15D | DG 16 | MANTENIMIENTO | 9004971 | 91014434 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-24 | 1 | 1275423.4
2024 | 2024-07-25 | USAQUEN | EL CEREZO | CANAL TORCA | CL 187 | CL 190 | REHABILITACIÓN | 1008304 | 34010382 | 916.5 | 0.28 | 0.32 | 0.26 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Rehabilitación Flexible | 2024-04-19 | 97 | 376189630.38
2024 | 2024-07-25 | CANDELARIA | BELEN | KR 1 | CL 6 | CL 6C | MANTENIMIENTO | 17000408 | 189581 | 124.24 | 0.13 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo | 2024-07-25 | 1 | 11107322.06
2024 | 2024-07-25 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | KR 112 | CL 23B | CL 23C | MANTENIMIENTO | 9000612 | 381567 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-25 | 1 | 2013373.66
2024 | 2024-07-25 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | KR 112 | CL 23A | CL 23B | MANTENIMIENTO | 9000634 | 381628 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-25 | 1 | 1017463.66
2024 | 2024-07-25 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | KR 111 | CL 23D | CL 23G | MANTENIMIENTO | 9000635 | 381631 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-25 | 1 | 1491730.29
2024 | 2024-07-25 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | CL 23D | KR 111 | KR 111A | MANTENIMIENTO | 9000636 | 381634 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-25 | 1 | 1419279.76
2024 | 2024-07-25 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | CL 23H | KR 108B | KR 109 | MANTENIMIENTO | 9000641 | 381643 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-25 | 1 | 1254624.71
2024 | 2024-07-25 | FONTIBON | BELEN FONTIBON | CL 18 | KR 114A | KR 114A | MANTENIMIENTO | 9001131 | 382890 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-25 | 1 | 523687.64
2024 | 2024-07-25 | FONTIBON | FERROCAJA FONTIBON | KR 96G | CL 22H | CL 22K | MANTENIMIENTO | 9002290 | 385930 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-25 | 1 | 2531424.85
2024 | 2024-07-26 | USAQUEN | SANTA BARBARA ORIENTAL | CL 126 | KR 7C | AK 9 | MANTENIMIENTO | 1004674 | 139420 | 214.45 | 0.25 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/sello fisuras | 2024-07-22 | 4 | 30701458.58
2024 | 2024-07-26 | USAQUEN | SANTA BARBARA ORIENTAL | KR 7C | CL 125 | CL 126 | MANTENIMIENTO | 1004707 | 136627 | 4 | 0.14 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/sello fisuras | 2024-07-23 | 3 | 1726006.7
2024 | 2024-07-26 | USAQUEN | SANTA BARBARA ORIENTAL | KR 7C | CL 121 | CL 122 | MANTENIMIENTO | 1004907 | 136623 | 334.11 | 0.11 | 0 | 0.1 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/sello fisuras | 2024-07-24 | 2 | 28542249.79
2024 | 2024-07-26 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | CL 123 | KR 11B | KR 11B | MANTENIMIENTO | 1004718 | 139329 | 88.16 | 0.06 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/sello fisuras | 2024-07-25 | 1 | 10294432.58
2024 | 2024-07-26 | ENGATIVA | BELLAVISTA OCCIDENTAL | KR 68H | CL 67B | CL 67BBIS | MANTENIMIENTO | 10008997 | 157296 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 2024-07-26 | 1 | 1478326.16
2024 | 2024-07-26 | ENGATIVA | LA ESTRADA | KR 69D | CL 67 | CL 68 | MANTENIMIENTO | 10008866 | 157410 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 2024-07-26 | 1 | 1100328.76
2024 | 2024-07-26 | ENGATIVA | BONANZA | KR 71A | CL 75B | CL 75C | MANTENIMIENTO | 10007166 | 157904 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 2024-07-26 | 1 | 861818.37
2024 | 2024-07-26 | ENGATIVA | BONANZA | CL 75C | KR 71A | KR 71C | MANTENIMIENTO | 10007094 | 158402 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 2024-07-26 | 1 | 1146356.16
2024 | 2024-07-26 | ENGATIVA | BONANZA | CL 75B | KR 71A | KR 71C | MANTENIMIENTO | 10007167 | 158403 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 2024-07-26 | 1 | 1441775
2024 | 2024-07-26 | USME | EL VIRREY | KR 10 | CL 93 S | CL 93A S | MANTENIMIENTO | 5004113 | 299002 | 62.64 | 0.05 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello fisuras | 2024-07-12 | 14 | 7213430.03
2024 | 2024-07-26 | USME | EL VIRREY | KR 10 | CL 94A S | CL 94A S | MANTENIMIENTO | 5007892 | 471360 | 40.6 | 0.02 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello fisuras | 2024-07-12 | 14 | 5192733.7
2024 | 2024-07-26 | CANDELARIA | BELEN | CL 6C | KR 2 E | KR 3 E | MANTENIMIENTO | 17000404 | 91027352 | 63.75 | 0.1 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo | 2024-07-26 | 1 | 9831672.1
2024 | 2024-07-27 | FONTIBON | BELEN FONTIBON | CL 19 | KR 109 | KR 109 | MANTENIMIENTO | 9001589 | 384132 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-23 | 4 | 831991.91
2024 | 2024-07-27 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | DG 16FBIS | KR 104 | CL 16FBIS | MANTENIMIENTO | 9002433 | 386284 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-23 | 4 | 1482394.43
2024 | 2024-07-27 | FONTIBON | VILLA CARMENZA | CL 17 | KR 112B | KR 113 | MANTENIMIENTO | 9001508 | 383940 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-24 | 3 | 2125977.18
2024 | 2024-07-27 | FONTIBON | VILLA CARMENZA | CL 17 | KR 112 | KR 112B | MANTENIMIENTO | 9001585 | 384126 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-24 | 3 | 2708645.71
2024 | 2024-07-27 | FONTIBON | AEROPUERTO EL DORADO | AC 24 | KR 111 | KR 112 | MANTENIMIENTO | 9000569 | 381431 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 2024-07-25 | 2 | 686586.07
2024 | 2024-07-27 | FONTIBON | MODELIA | KR 74A | CL 24C | CL 24D | MANTENIMIENTO | 9003228 | 388161 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 2024-07-26 | 1 | 1387530.01
2024 | 2024-07-29 | BARRIOS UNIDOS | POPULAR MODELO | KR 54 | CL 66A | CL 67 | MANTENIMIENTO | 12002000 | 62131 | 319.41 | 0.09 | 0 | 0.09 | ESPACIO PUBLICO | IMVI-PR-013 (EP) | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2024-07-02 | 27 | 34341248.95
2024 | 2024-07-29 | FONTIBON | EL CHANCO I | KR 123 | CL 14 | CL 14 A | MANTENIMIENTO | 9001512 | 383951 | 948.53 | 0.37 | 0 | 0.27 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/sello fisuras | 2024-07-18 | 11 | 120014552.82
2024 | 2024-07-29 | CIUDAD BOLIVAR | LA ESTANCIA | KR 75D | CL 58C S | CL 59 S | REHABILITACIÓN | 19000301 | 440780 | 144.05 | 0.05 | 0 | 0.04 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Misionalidad | Rehabilitación Rígido | 2024-07-09 | 20 | 87157119.37
2024 | 2024-07-29 | SUBA | MAZUREN | CL 152 A | KR 54 | KR 55 | MANTENIMIENTO | 11014347 | 903222 | 429.55 | 0.12 | 0 | 0.12 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 2024-06-20 | 39 | 45328036.67
2024 | 2024-07-29 | SUBA | VICTORIA NORTE | CL 151 | KR 55 | KR 56 | MANTENIMIENTO | 11012421 | 92084731 | 365.67 | 0.1 | 0 | 0.1 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 2024-06-08 | 51 | 59691093.01
2024 | 2024-07-29 | SUBA | NUEVA TIBABUYES | CL 129D | KR 121 | KR 121C | MANTENIMIENTO | 11011977 | 472370 | 407.2 | 0.27 | 0 | 0.12 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 2024-07-23 | 6 | 57065967.48
2024 | 2024-07-29 | FONTIBON | EL CHANCO I | CL 15 | KR 119A | KR 123 | MANTENIMIENTO | 9004833 | 91014500 | 1881.09 | 0.76 | 0 | 0.54 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo | 2024-07-23 | 6 | 215029699.62
2024 | 2024-07-29 | ENGATIVA | FLORENCIA | KR 94 | CL 74A | CL 75 | MANTENIMIENTO | 10004820 | 160548 | 203.8 | 0.1 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 2024-07-26 | 3 | 28485167.06
2024 | 2024-07-29 | USAQUEN | LOS CEDROS | CL 144 | KR 19A | KR 20 | MANTENIMIENTO | 1003492 | 139843 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 2024-07-29 | 1 | 2105176.11
2024 | 2024-07-29 | USAQUEN | LOS CEDROS | CL 144 | KR 20 | KR 21 | MANTENIMIENTO | 1003491 | 139844 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 2024-07-29 | 1 | 1014401.69
2024 | 2024-07-29 | USAQUEN | LAS MARGARITAS | CL 148 | KR 16B | KR 17 | MANTENIMIENTO | 1003135 | 139972 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 2024-07-29 | 1 | 771022.22
2024 | 2024-07-29 | ENGATIVA | BOLIVIA ORIENTAL | CL 87 | KR 103 C | KR 103D | MANTENIMIENTO | 10000359 | 162992 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 2024-07-29 | 1 | 4091221.51
2024 | 2024-07-29 | ENGATIVA | BOLIVIA ORIENTAL | CL 87 | KR 103D | KR 103F | MANTENIMIENTO | 10000298 | 162993 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 2024-07-29 | 1 | 1008627.09
2024 | 2024-07-29 | ENGATIVA | BOLIVIA ORIENTAL | CL 87 | KR 103F | AK 104 | MANTENIMIENTO | 10000283 | 162994 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 2024-07-29 | 1 | 2986909.61
2024 | 2024-07-29 | ENGATIVA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | KR 110 | CL 88 | CL 88B | MANTENIMIENTO | 10000223 | 163511 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 2024-07-29 | 1 | 5900085.85
2024 | 2024-07-29 | ENGATIVA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | KR 110 | CL 88B | CL 88C | MANTENIMIENTO | 10000201 | 163512 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 2024-07-29 | 1 | 2478803.72
2024 | 2024-07-30 | ENGATIVA | EL MADRIGAL | CL 78A | KR 101 | KR 101BIS | MANTENIMIENTO | 10002683 | 162526 | 171.39 | 0.15 | 0 | 0.05 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo/sello fisuras | 2024-07-24 | 6 | 28475063.31
2024 | 2024-07-30 | USAQUEN | LISBOA | KR 9A | CL 134A | CL 134B | MANTENIMIENTO | 1004157 | 137840 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 2024-07-30 | 1 | 1194747.43
2024 | 2024-07-30 | USAQUEN | LISBOA | KR 9A | CL 134B | CL 135A | MANTENIMIENTO | 1004145 | 137841 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 2024-07-30 | 1 | 1668958.59
2024 | 2024-07-30 | USAQUEN | LISBOA | KR 9A | CL 135A | CL 135C | MANTENIMIENTO | 1004106 | 137842 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 2024-07-30 | 1 | 1431853.01
2024 | 2024-07-30 | USAQUEN | LISBOA | KR 10A | CL 134A | CL 134B | MANTENIMIENTO | 1004141 | 137846 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 2024-07-30 | 1 | 578461.55
2024 | 2024-07-30 | USAQUEN | LISBOA | CL 134A | KR 9A | KR 9B | MANTENIMIENTO | 1004158 | 139641 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 2024-07-30 | 1 | 1719500.01
2024 | 2024-07-30 | USAQUEN | LISBOA | CL 134A | KR 9B | KR 10 | MANTENIMIENTO | 1004153 | 139642 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 2024-07-30 | 1 | 1102992.22
2024 | 2024-07-30 | USAQUEN | LISBOA | CL 134A | KR 10A | KR 10B | MANTENIMIENTO | 1004142 | 139643 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 2024-07-30 | 1 | 957863.76
2024 | 2024-07-30 | USAQUEN | LISBOA | CL 134A | KR 10B | KR 11 | MANTENIMIENTO | 1004134 | 139644 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 2024-07-30 | 1 | 1432130.39
2024 | 2024-07-30 | ENGATIVA | SANTA HELENITA | CL 70 | KR 84 | KR 84A | MANTENIMIENTO | 10006964 | 159839 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 2024-07-30 | 1 | 777068.51
2024 | 2024-07-30 | ENGATIVA | TABORA | KR 78BISA | CL 75A | CL 75B | MANTENIMIENTO | 10006459 | 160492 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 2024-07-30 | 1 | 724089.3
2024 | 2024-07-30 | ENGATIVA | AUTOPISTA MEDELLIN | DG 82 | TV 77 | TV 78 | MANTENIMIENTO | 10005234 | 162362 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 2024-07-30 | 1 | 1984235.31
2024 | 2024-07-30 | ENGATIVA | AUTOPISTA MEDELLIN | DG 82 | CL 81IBIS | TV 79 | MANTENIMIENTO | 10005237 | 162363 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 2024-07-30 | 1 | 818953.72
2024 | 2024-07-30 | ENGATIVA | EL MUELLE | KR 105C | AC 63 | CL 64 | MANTENIMIENTO | 10006206 | 164745 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 2024-07-30 | 1 | 1625190.35
2024 | 2024-07-30 | SUBA | NUEVA TIBABUYES | CL 129 D | KR 121 C | KR 121 C | MANTENIMIENTO | 11011976 | 472369 | 38.72 | 0.05 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 2024-07-30 | 1 | 8937838.16
2024 | 2024-07-31 | PUENTE ARANDA | LOS EJIDOS | AK 36 | CL 18 | AC 19 | MANTENIMIENTO | 16000718 | 188876 | 559.15 | 0.33 | 0 | 0.16 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | IMVI-PR-003 | Parcheo | 2024-07-30 | 1 | 88842338.82
2024 | 2024-07-31 | USAQUEN | MOLINOS NORTE | KR 14A | CL 112 | AC 116 | MANTENIMIENTO | 1005187 | 136948 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 2024-07-31 | 1 | 1773649.93
2024 | 2024-07-31 | USAQUEN | LISBOA | KR 10 | CL 135A | CL 135C | MANTENIMIENTO | 1004089 | 137854 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 2024-07-31 | 1 | 1255717.12
2024 | 2024-07-31 | USAQUEN | CEDRITOS | KR 10A | CL 135C | CL 138 | MANTENIMIENTO | 1004053 | 137855 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 2024-07-31 | 1 | 1523006.87
2024 | 2024-07-31 | SUBA | GUAYMARAL | KR 116 | Sin Establecer | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 11013840 | 91027478 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO VIAS RURALES | RURALIDAD | Sello de Fisuras | 2024-07-31 | 1 | 1593204.06
2024 | 2024-08-01 | ENGATIVA | FLORENCIA | KR 94 | CL 74 | CL 74A | MANTENIMIENTO | 10004902 | 160547 | 268.95 | 0.1 | 0 | 0.08 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 2024-07-30 | 2 | 42662269.82
2024 | 2024-08-02 | CANDELARIA | BELEN | DG 6 B BIS | CL 6 | KR 2 | MANTENIMIENTO | 17000399 | 189595 | 0.49 | 0.07 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo | 02/08/2024 | 1 | 409240.93
2024 | 2024-08-02 | CANDELARIA | LA CATEDRAL | CL 12B | KR 6 | KR 7 | MANTENIMIENTO | 17000091 | 189778 | 48.3 | 0.19 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo | 02/08/2024 | 1 | 9651389.6
2024 | 2024-08-03 | USAQUEN | LA CAROLINA | KR 11BBISA | AC 127 | CL 127A | MANTENIMIENTO | 1004475 | 136873 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 2024-07-31 | 3 | 2695108.23
2024 | 2024-08-03 | USAQUEN | LISBOA | KR 9B | CL 134A | CL 134B | MANTENIMIENTO | 1004152 | 137843 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 2024-07-30 | 4 | 1245288.85
2024 | 2024-08-03 | USAQUEN | SANTA BARBARA OCCIDENTAL | CL 118 | KR 18C | AK 19 | MANTENIMIENTO | 1004831 | 139227 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 01/08/2024 | 2 | 1489112.14
2024 | 2024-08-03 | PUENTE ARANDA | PROVIVIENDA NORTE | CL 18 S | KR 56 | KR 56A | MANTENIMIENTO | 16001842 | 185903 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 01/08/2024 | 2 | 835600.41
2024 | 2024-08-03 | PUENTE ARANDA | PROVIVIENDA NORTE | CL 18 S | KR 56A | KR 57 | MANTENIMIENTO | 16001843 | 185904 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 01/08/2024 | 2 | 610501
2024 | 2024-08-03 | PUENTE ARANDA | PROVIVIENDA NORTE | CL 18 S | KR 57 | KR 58 | MANTENIMIENTO | 16001826 | 185905 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 01/08/2024 | 2 | 930464.83
2024 | 2024-08-03 | PUENTE ARANDA | PROVIVIENDA NORTE | CL 18 S | KR 58 | KR 63 | MANTENIMIENTO | 16001812 | 185906 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 01/08/2024 | 2 | 835600.41
2024 | 2024-08-05 | LOS MARTIRES | EDUARDO SANTOS | TV 17A | CL 1D | CL 1F | REHABILITACIÓN | 14001637 | 182482 | 831.8 | 0.24 | 0 | 0.24 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2024-06-05 | 61 | 206441978.75
2024 | 2024-08-05 | LOS MARTIRES | LA SABANA | KR 22 | CL 12 | CL 12A | MANTENIMIENTO | 14000529 | 183221 | 570 | 0.16 | 0 | 0.16 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2024-02-15 | 172 | 160203106.05
2024 | 2024-08-05 | PUENTE ARANDA | JORGE GAITAN CORTES | KR 38BISA | CL 1 | CL 1B | REHABILITACIÓN | 16002849 | 186715 | 569.73 | 0.17 | 0 | 0.16 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Vías Participativas | Rehabilitación Flexible | 2024-06-04 | 62 | 149478629.67
2024 | 2024-08-05 | PUENTE ARANDA | JORGE GAITAN CORTES | CL 1B | KR 38BIS | KR 38BISA | REHABILITACIÓN | 16002783 | 187281 | 326.35 | 0.09 | 0 | 0.09 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Vías Participativas | Rehabilitación Flexible | 2024-07-04 | 32 | 116785325.08
2024 | 2024-08-05 | USME | LA REFORMA | CL 89C S | KR 5 E | KR 5A E | MANTENIMIENTO | 5004700 | 300371 | 177.48 | 0.05 | 0 | 0.05 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2024-07-19 | 17 | 34762007.63
2024 | 2024-08-05 | RAFAEL URIBE URIBE | GUSTAVO RESTREPO | KR 12HBISB | CL 27BIS S | CL 27A S | MANTENIMIENTO | 18001532 | 414242 | 91.22 | 0.04 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 05/08/2024 | 1 | 10918521.76
2024 | 2024-08-05 | USAQUEN | EL CEREZO | KR 19 | CL 189 | CL 190 | MANTENIMIENTO | 1008304 | 20010941 | 787.53 | 0.52 | 0 | 0.23 | ESPACIO PUBLICO | IMVI-PR-013 (EP) | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 2024-06-26 | 40 | 91602526.76
2024 | 2024-08-05 | TUNJUELITO | PARQUE EL TUNAL | null | null | null | MANTENIMIENTO | 0 | 34012339 | 1111.5 | 0.63 | 0.37 | 0.32 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo/ Sello de fisuras | 2024-07-31 | 5 | 125250454.53
2024 | 2024-08-08 | TUNJUELITO | PARQUE EL TUNAL | null | null | null | MANTENIMIENTO | 0 | 34012338 | 1827 | 0.59 | 0.34 | 0.52 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo/ Sello de fisuras | 02/08/2024 | 6 | 128326759.05
2024 | 2024-08-08 | TUNJUELITO | PARQUE EL TUNAL | null | null | null | MANTENIMIENTO | 0 | 34012336 | 114.07 | 0.3 | 0.18 | 0.03 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo/ Sello de fisuras | 2024-07-30 | 9 | 12643435.39
2024 | 2024-08-08 | TUNJUELITO | PARQUE EL TUNAL | null | null | null | MANTENIMIENTO | 0 | 34012341 | 187.2 | 0.33 | 0.19 | 0.05 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo/ Sello de fisuras | 2024-07-30 | 9 | 22122728.85
2024 | 2024-08-09 | CANDELARIA | LA CONCORDIA | CL 12 B BIS A | KR 1 E | KR 2 E | MANTENIMIENTO | 17000135 | 520333 | 90.2 | 0.15 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo | 2024-07-31 | 9 | 10983819.38
2024 | 2024-08-09 | CANDELARIA | LA CATEDRAL | CL 12B | KR 8 | KR 8A | MANTENIMIENTO | 17000047 | 189780 | 52.64 | 0.1 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo | 01/08/2024 | 8 | 4870582.44
2024 | 2024-08-09 | CANDELARIA | LA CONCORDIA | KR 1 E | CL 12 | CL 12B | MANTENIMIENTO | 17000210 | 189922 | 72.06 | 0.13 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo | 01/08/2024 | 8 | 5971731.36
2024 | 2024-08-09 | CANDELARIA | EGIPTO | KR 1 E | CL 12B | CL 12BBISA | MANTENIMIENTO | 17000186 | 189923 | 53.08 | 0.16 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo | 2024-07-31 | 9 | 8236711.15
2024 | 2024-08-09 | CANDELARIA | LA CATEDRAL | KR 5 | CL 12 | CL 12B | MANTENIMIENTO | 17000136 | 189661 | 0.25 | 0.13 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Parcheo | 02/08/2024 | 7 | 355131.32
2024 | 2024-08-10 | USAQUEN | MOLINOS NORTE | KR 14 | CL 106A | CL 108 | MANTENIMIENTO | 1005458 | 136939 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 01/08/2024 | 9 | 1963378.77
2024 | 2024-08-10 | ENGATIVA | CIUDAD BACHUE | CL 90A | KR 95HBIS | KR 95I | MANTENIMIENTO | 10000392 | 161215 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 01/08/2024 | 9 | 2545445.95
2024 | 2024-08-10 | ENGATIVA | EL MUELLE | KR 105C | CL 66 | CL 66BIS | MANTENIMIENTO | 10005756 | 164755 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 01/08/2024 | 9 | 1027837.11
2024 | 2024-08-10 | PUENTE ARANDA | PROVIVIENDA NORTE | CL 22 S | KR 63 | TV 53A | MANTENIMIENTO | 16002079 | 185914 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 09/08/2024 | 1 | 1926374.83
2024 | 2024-08-10 | PUENTE ARANDA | ALCALA | CL 36 S | KR 52 | KR 52A | MANTENIMIENTO | 16003106 | 186176 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 09/08/2024 | 1 | 4878354.82
2024 | 2024-08-10 | PUENTE ARANDA | REMANSO | KR 32C | CL 10 S | DG 16 S | MANTENIMIENTO | 16003765 | 186609 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 09/08/2024 | 1 | 1499540.41
2024 | 2024-08-10 | PUENTE ARANDA | JORGE GAITAN CORTES | CL 2D | KR 38 | KR 38A | MANTENIMIENTO | 16002286 | 187511 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 09/08/2024 | 1 | 1167570.41
2024 | 2024-08-10 | PUENTE ARANDA | JORGE GAITAN CORTES | CL 2D | KR 38B | KR 38BBIS | MANTENIMIENTO | 16004982 | 187513 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 09/08/2024 | 1 | 3538792.62
2024 | 2024-08-10 | PUENTE ARANDA | JORGE GAITAN CORTES | CL 2D | KR 38C | KR 39 | MANTENIMIENTO | 16002196 | 187515 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 09/08/2024 | 1 | 1784078.2
2024 | 2024-08-10 | FONTIBON | MODELIA OCCIDENTAL | CL 23D | KR 81A | KR 81C | MANTENIMIENTO | 9003191 | 388061 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras/ limpieza de sumideros | 10/08/2024 | 1 | 1530325.93
2024 | 2024-08-12 | SUBA | NUEVA TIBABUYES | CL 129D | KR 121C | KR 122 | MANTENIMIENTO | 11006438 | 173503 | 488.86 | 0.25 | 0 | 0.14 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 2024-07-30 | 13 | 66380501.05
2024 | 2024-08-12 | BARRIOS UNIDOS | JORGE ELIECER GAITAN | CL 79A | KR 54 | KR 55 | MANTENIMIENTO | 12000894 | 179816 | 461.06 | 0.21 | 0 | 0.13 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo/ Sello de fisuras | 2024-07-30 | 13 | 48885547.87
2024 | 2024-08-12 | CANDELARIA | LA CATEDRAL | CL 12B | KR 7 | KR 8 | MANTENIMIENTO | 17000074 | 189779 | 52.64 | 0.24 | 0.11 | 0.02 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo | 01/08/2024 | 11 | 6167948.81
2024 | 2024-08-12 | USME | LA COMUNA | KR 6A E | CL 89C S | CL 90 S | MANTENIMIENTO | 5005053 | 301100 | 430 | 0.12 | 0 | 0.12 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2024-07-17 | 26 | 77356894.65
2024 | 2024-08-12 | TUNJUELITO | PARQUE EL TUNAL | null | null | null | MANTENIMIENTO | 0 | 34012333 | 1493.96 | 0.48 | 0.28 | 0.43 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo/ Sello de fisuras | 01/08/2024 | 11 | 143018951.34
2024 | 2024-08-12 | TUNJUELITO | PARQUE EL TUNAL | null | null | null | MANTENIMIENTO | 0 | 34012337 | 1890.8 | 0.63 | 0.36 | 0.54 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo/ Sello de fisuras | 01/08/2024 | 11 | 172630043.41
2024 | 2024-08-12 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 70 | CL 63 A SUR | CL 64A S | MANTENIMIENTO | 19015484 | 91016977 | 900 | 0.26 | 0 | 0.26 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2024-07-22 | 21 | 216479140.07
2024 | 2024-08-12 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 70 | CL 64A S | KR 69C | MANTENIMIENTO | 19015481 | 91016997 | 364 | 0.1 | 0 | 0.1 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 2024-07-22 | 21 | 87563044.19
2024 | 2024-08-12 | SUBA | MAZUREN | CL 152 A | KR 54 | KR 55 | MANTENIMIENTO | 11014347 | 92055651 | 144.37 | 0.04 | 0 | 0.04 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 2024-07-23 | 20 | 16683050.27
2024 | 2024-08-12 | CHAPINERO | CHICO NORTE III SECTOR | TV 20 | SE | CL 94A | MANTENIMIENTO | 2000127 | 142373 | 141.35 | 0.11 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/ Sello de fisuras | 02/08/2024 | 10 | 21062514.58
2024 | 2024-08-12 | CANDELARIA | LA CATEDRAL | CL 12B | KR 4 | KR 5 | MANTENIMIENTO | 17000129 | 189776 | 54.84 | 0.19 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Parcheo | 02/08/2024 | 10 | 9535170.4
2024 | 2024-08-12 | CHAPINERO | CHICO NORTE III SECTOR | CL 96 | TV 19A | TV 21 | MANTENIMIENTO | 2000052 | 143528 | 276.41 | 0.41 | 0 | 0.08 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/ Sello de fisuras | 05/08/2024 | 7 | 31598604.61
2024 | 2024-08-12 | CANDELARIA | SANTA BARBARA | KR 6 | CL 6A | CL 6B | MANTENIMIENTO | 17000371 | 189666 | 4 | 0.16 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo | 05/08/2024 | 7 | 5185450.94
2024 | 2024-08-12 | CANDELARIA | SANTA BARBARA | CL 6B | KR 6 | KR 7 | MANTENIMIENTO | 17000342 | 189720 | 1.68 | 0.18 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo | 05/08/2024 | 7 | 645116.47
2024 | 2024-08-12 | CANDELARIA | LA CATEDRAL | CL 12 | KR 7 | KR 8 | MANTENIMIENTO | 17000100 | 189763 | 25 | 0.25 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo | 05/08/2024 | 7 | 4698603.73
2024 | 2024-08-12 | CANDELARIA | CENTRO ADMINISTRATIVO | CL 9 | KR 8 | KR 9 | MANTENIMIENTO | 17000167 | 189906 | 5.68 | 0.15 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo | 05/08/2024 | 7 | 1376941.14
2024 | 2024-08-12 | CIUDAD BOLIVAR | LOS ALPES SUR | KR 26BIS | CL 75BIS S | CL 75A S | MANTENIMIENTO | 19012908 | 472898 | 274.18 | 0.08 | 0 | 0.08 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2024-06-28 | 45 | 106527233.47
2024 | 2024-08-12 | TUNJUELITO | PARQUE EL TUNAL | null | null | null | MANTENIMIENTO | 0 | 34012334 | 443.46 | 0.45 | 0.26 | 0.13 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo/ Sello de fisuras | 2024-07-26 | 17 | 33963580.67
2024 | 2024-08-12 | CIUDAD BOLIVAR | BELLA FLOR SUR | KR 26 B | KR 23 | CL 71 K SUR | MANTENIMIENTO | 19015904 | 91016082 | 0 | 0 | 0 | 0 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Emergencia | Habilitación de Calzada | 05/08/2024 | 7 | 2404940.72
2024 | 2024-08-12 | CHAPINERO | CHICO NORTE | CL 93B | KR 11A | KR 13 | MANTENIMIENTO | 2000324 | 143404 | 200.56 | 0.36 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/ Sello de fisuras | 08/08/2024 | 4 | 29003663.55
2024 | 2024-08-12 | ANTONIO NARIÑO | SAN ANTONIO | KR 18 | CL 10 S | CL 10A S | REHABILITACIÓN | 15000748 | 184385 | 375.93 | 0.11 | 0 | 0.11 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 2024-05-07 | 97 | 138456491.75
2024 | 2024-08-12 | USME | EL PROGRESO USME | KR 5A E | CL 97D S | CL 97F S | MANTENIMIENTO | 5006222 | 303755 | 438.6 | 0.13 | 0 | 0.13 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2024-06-01 | 72 | 127396130.77
2024 | 2024-08-13 | CANDELARIA | BELEN | KR 2 | DG 6BBIS | CL 6C | MANTENIMIENTO | 17000393 | 189596 | 63.12 | 0.07 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/ Sello de fisuras | 01/08/2024 | 12 | 13195195.66
2024 | 2024-08-13 | FONTIBON | VERSALLES FONTIBON | KR 111 | CL 22J | CL 23A | MANTENIMIENTO | 9000870 | 382173 | 266.91 | 0.3 | 0 | 0.08 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/ Sello de fisuras | 01/08/2024 | 12 | 51432499.56
2024 | 2024-08-13 | CANDELARIA | LA CATEDRAL | KR 8 | CL 11 | CL 12 | MANTENIMIENTO | 17000113 | 189694 | 200.43 | 0.22 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/ Sello de fisuras | 05/08/2024 | 8 | 39620608.13
2024 | 2024-08-13 | CANDELARIA | LA CATEDRAL | CL 12B | KR 9 | KR 10 | MANTENIMIENTO | 17000031 | 189782 | 53.44 | 0.16 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/ Sello de fisuras | 13/08/2024 | 1 | 13302056.05
2024 | 2024-08-14 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | CL 117A | AK 9 | KR 9A | MANTENIMIENTO | 1005140 | 139210 | 587 | 0.17 | 0 | 0.17 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 01/08/2024 | 13 | 108685174.32
2024 | 2024-08-14 | SUBA | MAZUREN | CL 152 A | KR 54 | KR 55 | MANTENIMIENTO | 11014347 | 903224 | 328.13 | 0.09 | 0 | 0.09 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 2024-07-24 | 21 | 63167205.43
2024 | 2024-08-14 | CHAPINERO | ANTIGUO COUNTRY | KR 19B | S.E | CL 83 | MANTENIMIENTO | 2000615 | 142313 | 130 | 0.05 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/ Sello de fisuras | 09/08/2024 | 5 | 18335710.3
2024 | 2024-08-14 | CHAPINERO | EL CHICO | KR 17 | CL 90 | CL 91 | MANTENIMIENTO | 2000381 | 142323 | 155.94 | 0.13 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/ Sello de fisuras | 12/08/2024 | 2 | 22377889.75
2024 | 2024-08-14 | TEUSAQUILLO | EL RECUERDO | KR 36 | CL 25A | CL 25B | MANTENIMIENTO | 13001869 | 181557 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 14/08/2024 | 1 | 2590314.83
2024 | 2024-08-14 | TEUSAQUILLO | EL RECUERDO | KR 36 | CL 25B | CL 25C | MANTENIMIENTO | 13001811 | 181558 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 14/08/2024 | 1 | 2007701.77
2024 | 2024-08-14 | TEUSAQUILLO | EL RECUERDO | KR 36 | CL 25C | CL 25D | MANTENIMIENTO | 13001757 | 181559 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 14/08/2024 | 1 | 2116048.2
2024 | 2024-08-14 | TEUSAQUILLO | EL RECUERDO | KR 36 | CL 25D | CL 25F | MANTENIMIENTO | 13001730 | 181560 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 14/08/2024 | 1 | 1094918.52
2024 | 2024-08-14 | TEUSAQUILLO | EL RECUERDO | KR 37 | CL 25C | CL 25D | MANTENIMIENTO | 13001706 | 181570 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 14/08/2024 | 1 | 2709035.99
2024 | 2024-08-14 | USME | DANUBIO II | KR 2 | CL 54G S | CL 54I S | MANTENIMIENTO | 5010160 | 91016580 | 38.1 | 0.13 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Parcheo | 14/08/2024 | 1 | 8454663.59
2024 | 2024-08-15 | BOSA | BOSA | KR 80K | CL 60 S | CL 61 S | REHABILITACIÓN | 7004881 | 362418 | 343.89 | 0.11 | 0 | 0.1 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Vías Participativas | Rehabilitación Rígido | 2024-07-17 | 29 | 170916474.28
2024 | 2024-08-15 | TUNJUELITO | PARQUE EL TUNAL | null | null | null | MANTENIMIENTO | 0 | 34012335 | 222.86 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Parcheo | 2024-07-29 | 17 | 21949907.23
2024 | 2024-08-15 | LOS MARTIRES | RICAURTE | CL 6BIS | KR 25A | KR 26 | MANTENIMIENTO | 14000742 | 183313 | 122.5 | 0.17 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/ Sello de fisuras | 13/08/2024 | 2 | 14483731.69
2024 | 2024-08-15 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL SUR | KR 27A | CL 1B | CL 1C | MANTENIMIENTO | 14001366 | 182672 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 15/08/2024 | 1 | 1736645.99
2024 | 2024-08-15 | LOS MARTIRES | EL PROGRESO | CL 4B | TV 20A | KR 22 | MANTENIMIENTO | 14001119 | 183048 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 15/08/2024 | 1 | 855957.66
2024 | 2024-08-15 | LOS MARTIRES | VOTO NACIONAL | KR 16 | CL 12 | AC 13 | MANTENIMIENTO | 14000727 | 183135 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 15/08/2024 | 1 | 2088973.24
2024 | 2024-08-15 | LOS MARTIRES | SAMPER MENDOZA | CL 24 | AK 27 | TV 28 | MANTENIMIENTO | 14000025 | 600486 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 15/08/2024 | 1 | 810380.73
2024 | 2024-08-15 | LOS MARTIRES | FLORIDA | CL 24 | KR 27A | TV 28 | MANTENIMIENTO | 14000025 | 600488 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 15/08/2024 | 1 | 1006822.84
2024 | 2024-08-17 | BARRIOS UNIDOS | SAN FERNANDO OCCIDENTAL | KR 58 | CL 74 | CL 74A | MANTENIMIENTO | 12001069 | 178001 | 125.86 | 0.12 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/ Sello de fisuras | 14/08/2024 | 3 | 19202022.52
2024 | 2024-08-17 | BARRIOS UNIDOS | SAN FERNANDO OCCIDENTAL | KR 58 | CL 74A | CL 75 | MANTENIMIENTO | 12001029 | 178002 | 124.61 | 0.11 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/ Sello de fisuras | 13/08/2024 | 4 | 14986111.04
2024 | 2024-08-17 | BARRIOS UNIDOS | LA LIBERTAD | KR 58 | CL 75B | CL 75C | MANTENIMIENTO | 12000887 | 178006 | 19.84 | 0.04 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/ Sello de fisuras | 15/08/2024 | 2 | 5435464.69
2024 | 2024-08-17 | BARRIOS UNIDOS | LA LIBERTAD | KR 58 | CL 75C | CL 76 | MANTENIMIENTO | 12000869 | 178007 | 13.65 | 0.06 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/ Sello de fisuras | 15/08/2024 | 2 | 3360398.22
2024 | 2024-08-17 | BARRIOS UNIDOS | LA LIBERTAD | KR 58 | CL 76 | CL 77 | MANTENIMIENTO | 12000840 | 178008 | 121.99 | 0.12 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/ Sello de fisuras | 13/08/2024 | 4 | 14165491.37
2024 | 2024-08-17 | BARRIOS UNIDOS | SIMON BOLIVAR | DG 79B | KR 63 | KR 64 | MANTENIMIENTO | 12000469 | 180013 | 265.6 | 0.22 | 0 | 0.08 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo | 15/08/2024 | 2 | 43606524.28
2024 | 2024-08-17 | LOS MARTIRES | SANTA ISABEL SUR | KR 25A | CL 1D | CL 1DBIS | MANTENIMIENTO | 14001458 | 182631 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 15/08/2024 | 2 | 1130512.93
2024 | 2024-08-17 | FONTIBON | SAN PABLO JERICO | CL 18A | KR 122 | KR 122A | MANTENIMIENTO | 9000531 | 381326 | 18.2 | 0.08 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/ Sello de fisuras | 05/08/2024 | 12 | 4933187.55
2024 | 2024-08-19 | CHAPINERO | BELLAVISTA | KR 5 | DG 76 | CL 78 | MANTENIMIENTO | 2001028 | 143577 | 84.37 | 0.24 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 14/08/2024 | 5 | 12012886.66
2024 | 2024-08-19 | BARRIOS UNIDOS | LA LIBERTAD | KR 58 | CL 75ABIS | CL 75B | MANTENIMIENTO | 12000924 | 178005 | 44.8 | 0.06 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo | 15/08/2024 | 4 | 5723671.85
2024 | 2024-08-20 | TEUSAQUILLO | LAS AMERICAS | KR 29 | CL 39BISB | CL 39A | MANTENIMIENTO | 13001973 | 180743 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 20/08/2024 | 1 | 776486
2024 | 2024-08-20 | TEUSAQUILLO | TEUSAQUILLO | CL 33A | KR 20 | KR 21 | MANTENIMIENTO | 13002392 | 180848 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 20/08/2024 | 1 | 1154032.93
2024 | 2024-08-20 | TEUSAQUILLO | TEUSAQUILLO | CL 33A | KR 21 | KR 24 | MANTENIMIENTO | 13002391 | 180849 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 20/08/2024 | 1 | 2353209.25
2024 | 2024-08-20 | TEUSAQUILLO | LAS AMERICAS | CL 39A | TV 28A | KR 29 | MANTENIMIENTO | 13001955 | 180964 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 20/08/2024 | 1 | 1452108.2
2024 | 2024-08-20 | TEUSAQUILLO | LAS AMERICAS | CL 39A | KR 29 | AK 30 | MANTENIMIENTO | 13001952 | 180965 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 20/08/2024 | 1 | 1499540.41
2024 | 2024-08-20 | TEUSAQUILLO | EL RECUERDO | CL 25D | KR 37BIS | AC 26 | MANTENIMIENTO | 13001629 | 182179 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 20/08/2024 | 1 | 1120138.2
2024 | 2024-08-20 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | CL 65 S | KR 69B | KR 69C | MANTENIMIENTO | 19015482 | 91016998 | 414 | 0.12 | 0 | 0.12 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 09/08/2024 | 11 | 102233870.89
2024 | 2024-08-20 | TEUSAQUILLO | EL RECUERDO | CL 25F | KR 36 | KR 37 | MANTENIMIENTO | 13001694 | 91024185 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 20/08/2024 | 1 | 2116048.2
2024 | 2024-08-20 | SUBA | MAZUREN | CL 152 A | KR 54 | KR 55 | MANTENIMIENTO | 11014347 | 92055650 | 172.94 | 0.05 | 0 | 0.05 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 2024-07-31 | 20 | 20736279.63
2024 | 2024-08-21 | BARRIOS UNIDOS | DOCE DE OCTUBRE | KR 53 | CL 74 | CL 75 | MANTENIMIENTO | 12001367 | 178271 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 21/08/2024 | 1 | 2563239.87
2024 | 2024-08-21 | BARRIOS UNIDOS | JORGE ELIECER GAITAN | CL 78A | KR 54 | KR 55 | MANTENIMIENTO | 12000970 | 179807 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 21/08/2024 | 1 | 2136405.45
2024 | 2024-08-21 | TEUSAQUILLO | NICOLAS DE FEDERMAN | KR 36A | CL 54 | CL 56 | MANTENIMIENTO | 13000742 | 181606 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 21/08/2024 | 1 | 15318541.22
2024 | 2024-08-21 | TEUSAQUILLO | EL SALITRE | KR 66C | CL 45 | CL 46 | MANTENIMIENTO | 13000037 | 181962 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 21/08/2024 | 1 | 5408673.24
2024 | 2024-08-21 | TEUSAQUILLO | EL SALITRE | KR 66C | CL 46 | AC 53 | MANTENIMIENTO | 13000020 | 181963 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 21/08/2024 | 1 | 3369421.03
2024 | 2024-08-22 | LOS MARTIRES | SANTA FE | KR 16 | CL 22A | CL 23 | MANTENIMIENTO | 14000325 | 183636 | 304.68 | 0.1 | 0 | 0.09 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo | 15/08/2024 | 7 | 42016642.52
2024 | 2024-08-22 | ENGATIVA | LOS ALAMOS | AK 86 | CL 65 BIS | CL 65B | MANTENIMIENTO | 10007492 | 530783 | 1998 | 0.57 | 0 | 0.57 | ESPACIO PUBLICO | IMVI-PR-013 (EP) | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 01/08/2024 | 21 | 87210344.8
2024 | 2024-08-22 | SUBA | BARAJAS NORTE | KR 116 | Sin Establecer | CL 214 | MANTENIMIENTO | 11013896 | 91027466 | 8509 | 2.43 | 0 | 2.43 | MANTENIMIENTO VIAS RURALES | RURALIDAD | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 2024-04-02 | 142 | 1268188609.76
2024 | 2024-08-22 | CHAPINERO | LA SALLE | KR 3A | CL 60A | CL 61 | MANTENIMIENTO | 2001559 | 141791 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 22/08/2024 | 1 | 2041541.03
2024 | 2024-08-22 | CHAPINERO | EL CHICO | KR 18 | CL 89 | CL 90 | MANTENIMIENTO | 2000392 | 142326 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 22/08/2024 | 1 | 3868958.37
2024 | 2024-08-22 | CHAPINERO | EL NOGAL | CL 77 | AK 7 | KR 9 | MANTENIMIENTO | 2001007 | 143063 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 22/08/2024 | 1 | 3084883.24
2024 | 2024-08-22 | BARRIOS UNIDOS | BENJAMIN HERRERA | CL 63B | KR 27B | KR 28 | MANTENIMIENTO | 12002643 | 179035 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 22/08/2024 | 1 | 3320189.01
2024 | 2024-08-22 | BARRIOS UNIDOS | BENJAMIN HERRERA | CL 63B | KR 28A | AK 30 | MANTENIMIENTO | 12002628 | 179038 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 22/08/2024 | 1 | 1045631.03
2024 | 2024-08-23 | CHAPINERO | LA CABRERA | KR 13A | CL 86A | CL 88 | MANTENIMIENTO | 2000577 | 142196 | 652.01 | 0.36 | 0 | 0.19 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/ Sello de fisuras | 09/08/2024 | 14 | 87721655.06
2024 | 2024-08-23 | CHAPINERO | PARDO RUBIO | TV 4 | Sin Establecer | KR 6 | MANTENIMIENTO | 2001779 | 141773 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 23/08/2024 | 1 | 1164461.2
2024 | 2024-08-23 | CHAPINERO | CHAPINERO CENTRAL | KR 10 | AC 53 | CL 54 | MANTENIMIENTO | 2001713 | 141866 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 23/08/2024 | 1 | 2939430.81
2024 | 2024-08-23 | ENGATIVA | BOSQUE POPULAR | AC 64C | KR 69 | KR 69A | MANTENIMIENTO | 10009414 | 511242 | 259.83 | 0.17 | 0 | 0.07 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 23/08/2024 | 1 | 30724000.98
2024 | 2024-08-26 | SUBA | NIZA NORTE | CL 127A | KR 70H | KR 71 | MANTENIMIENTO | 11010259 | 168758 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 26/08/2024 | 1 | 1564165.19
2024 | 2024-08-26 | SUBA | NIZA NORTE | CL 127A | KR 71 | KR 71A | MANTENIMIENTO | 11010266 | 168759 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 26/08/2024 | 1 | 1149119.47
2024 | 2024-08-26 | SUBA | NIZA NORTE | CL 128 | TV 60 | KR 70C | MANTENIMIENTO | 11009948 | 168776 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 26/08/2024 | 1 | 2292239.56
2024 | 2024-08-26 | SUBA | NIZA NORTE | CL 128 | KR 70C | KR 70F | MANTENIMIENTO | 11009935 | 168777 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 26/08/2024 | 1 | 1562416.41
2024 | 2024-08-26 | SUBA | NIZA NORTE | CL 128 | KR 71A | AK 72 | MANTENIMIENTO | 11014261 | 168781 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 26/08/2024 | 1 | 1851867.66
2024 | 2024-08-26 | SUBA | NIZA NORTE | KR 71 | CL 127A | CL 127BBIS | MANTENIMIENTO | 11010260 | 168804 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 26/08/2024 | 1 | 3037451.03
2024 | 2024-08-26 | SUBA | NIZA NORTE | KR 71 | CL 127BBIS | CL 127C | MANTENIMIENTO | 11010224 | 168805 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 26/08/2024 | 1 | 2088973.24
2024 | 2024-08-26 | SUBA | NIZA NORTE | KR 71A | CL 127 A | CL 127B | MANTENIMIENTO | 11010263 | 168810 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 26/08/2024 | 1 | 959446.1
2024 | 2024-08-26 | SUBA | NIZA NORTE | KR 71A | CL 127B | CL 127BBIS | MANTENIMIENTO | 11010237 | 168811 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 26/08/2024 | 1 | 1088149.78
2024 | 2024-08-26 | SUBA | NIZA NORTE | CL 127B | KR 71A | AK 72 | MANTENIMIENTO | 11010238 | 168812 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 26/08/2024 | 1 | 1426888.52
2024 | 2024-08-26 | BARRIOS UNIDOS | LA ESPERANZA | CL 64 | KR 16 | KR 17 | MANTENIMIENTO | 12002702 | 179109 | 111.83 | 0.24 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 23/08/2024 | 3 | 13862175.24
2024 | 2024-08-26 | CANDELARIA | LA CATEDRAL | CL 12C | KR 5 | KR 5BIS | MANTENIMIENTO | 17000081 | 189791 | 55.06 | 0.07 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Parcheo | 02/08/2024 | 24 | 8542692.29
2024 | 2024-08-26 | USME | LA REFORMA | CL 89C S | KR 4 E | KR 5 E | MANTENIMIENTO | 5004784 | 300545 | 162.97 | 0.05 | 0 | 0.05 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 08/08/2024 | 18 | 22378680.48
2024 | 2024-08-27 | CHAPINERO | ANTIGUO COUNTRY | CL 87 | AK 15 | KR 16 | MANTENIMIENTO | 2000489 | 143268 | 70.22 | 0.18 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 27/08/2024 | 1 | 13206994.05
2024 | 2024-08-27 | SUBA | MONACO | TV 54 | CL 114 | CL 114A | MANTENIMIENTO | 11010929 | 166921 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 27/08/2024 | 1 | 4417727.73
2024 | 2024-08-27 | SUBA | MONACO | KR 54B | AC 116 | CL 118 | MANTENIMIENTO | 11010782 | 167100 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 27/08/2024 | 1 | 1587687.12
2024 | 2024-08-27 | SUBA | PRADO VERANIEGO SUR | KR 56 | CL 127D | CL 128 | MANTENIMIENTO | 11010130 | 167705 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 27/08/2024 | 1 | 781450.49
2024 | 2024-08-27 | SUBA | PRADO VERANIEGO SUR | KR 56 | CL 128 | CL 128B | MANTENIMIENTO | 11010057 | 167706 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 27/08/2024 | 1 | 1967089.33
2024 | 2024-08-27 | SUBA | NIZA NORTE | CL 128 | KR 70G | KR 71A | MANTENIMIENTO | 11009889 | 168780 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 27/08/2024 | 1 | 6564076.88
2024 | 2024-08-27 | SUBA | MIRANDELA | CL 185 | KR 51 | KR 54D | MANTENIMIENTO | 11011747 | 169866 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 27/08/2024 | 1 | 5005757.98
2024 | 2024-08-28 | SUBA | MONACO | KR 51 | CL 113 | CL 114 | MANTENIMIENTO | 11011003 | 166905 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 28/08/2024 | 1 | 2583597.12
2024 | 2024-08-28 | SUBA | MONACO | TV 54 | CL 114A | KR 54B | MANTENIMIENTO | 11010886 | 166922 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 28/08/2024 | 1 | 6314738.78
2024 | 2024-08-28 | SUBA | MONACO | CL 111 | AK 45 | KR 47A | MANTENIMIENTO | 11011129 | 166924 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 28/08/2024 | 1 | 4844562.15
2024 | 2024-08-28 | SUBA | CANODROMO | CL 127B | AK 45 | KR 46 | MANTENIMIENTO | 11010341 | 167208 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 28/08/2024 | 1 | 5081667.73
2024 | 2024-08-28 | SUBA | NIZA NORTE | CL 128A | TV 60 | AK 72 | MANTENIMIENTO | 11009699 | 168785 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 28/08/2024 | 1 | 6362115.52
2024 | 2024-08-28 | SUBA | EL POA | KR 103B | CL 141 | CL 142 | MANTENIMIENTO | 11003847 | 173836 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 28/08/2024 | 1 | 3684744.34
2024 | 2024-08-28 | SUBA | BERLIN | CL 137 | KR 140A | KR 140B | MANTENIMIENTO | 11003098 | 174706 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 28/08/2024 | 1 | 1081143.13
2024 | 2024-08-28 | SUBA | BERLIN | CL 137 | KR 142 | KR 143BIS | MANTENIMIENTO | 11003007 | 174710 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 28/08/2024 | 1 | 412476.55
2024 | 2024-08-28 | SUBA | LAS FLORES | CL 147C | KR 98 | KR 98B | MANTENIMIENTO | 11003654 | 176240 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 28/08/2024 | 1 | 1313522.13
2024 | 2024-08-28 | SUBA | LAS FLORES | CL 147C | KR 97 | KR 97 | MANTENIMIENTO | 11012366 | 91013853 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 28/08/2024 | 1 | 697014.34
2024 | 2024-08-28 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES NORTE | KR 136A | DG 146 | DG 151 B | MANTENIMIENTO | 11014175 | 91013946 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 28/08/2024 | 1 | 5371669.3
2024 | 2024-08-28 | SUBA | LAS FLORES | CL 147C | KR98 | KR98 | MANTENIMIENTO | 11013406 | 91020760 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 28/08/2024 | 1 | 507340.97
2024 | 2024-08-29 | SUBA | MAZUREN | CL 151 | KR 54 A | KR 55 | MANTENIMIENTO | 11006296 | 61207 | 161.5 | 0.05 | 0 | 0.05 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 2024-06-25 | 65 | 104282831.56
2024 | 2024-08-29 | USAQUEN | SANTA BARBARA CENTRAL | CL 123 | KR 10A | AK 11 | MANTENIMIENTO | 1004775 | 139325 | 525.58 | 0.17 | 0 | 0.15 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/ Sello de fisuras | 21/08/2024 | 8 | 49421974.17
2024 | 2024-08-29 | CHAPINERO | LA CABRERA | CL 87 A | AK 11 | KR 11A | MANTENIMIENTO | 2000600 | 143247 | 81.61 | 0.16 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/ Sello de fisuras | 23/08/2024 | 6 | 15381036.14
2024 | 2024-08-29 | SUBA | PUENTE LARGO | CL 107A | KR 54 | TV 55A | MANTENIMIENTO | 11011104 | 166784 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 29/08/2024 | 1 | 4419583.01
2024 | 2024-08-29 | SUBA | MONACO | CL 111 | KR 50 | KR 51 | MANTENIMIENTO | 11011071 | 166926 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 29/08/2024 | 1 | 4789056.24
2024 | 2024-08-29 | SUBA | MONACO | CL 114 | KR 47A | KR 50 | MANTENIMIENTO | 11010995 | 166932 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 29/08/2024 | 1 | 4311181.11
2024 | 2024-08-29 | SUBA | SANTA ROSA | KR 70B | CL 100 | CL 101 | MANTENIMIENTO | 11011221 | 168411 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 29/08/2024 | 1 | 1242179.64
2024 | 2024-08-29 | SUBA | EL POA | CL 141 | KR 103B | KR 103C | MANTENIMIENTO | 11003848 | 173816 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 29/08/2024 | 1 | 603982.87
2024 | 2024-08-29 | SUBA | EL POA | CL 141 | KR 103CBIS | KR 103D | MANTENIMIENTO | 11003762 | 173818 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 29/08/2024 | 1 | 426014.03
2024 | 2024-08-29 | SUBA | EL POA | CL 141 | KR 103D | KR 103F | MANTENIMIENTO | 11003725 | 173819 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 29/08/2024 | 1 | 568310.66
2024 | 2024-08-29 | RAFAEL URIBE URIBE | GRANJAS SAN PABLO | CL 33B S | KR 13J | KR 13K | REHABILITACIÓN | 18001755 | 414936 | 143.62 | 0.04 | 0 | 0.04 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Vías Participativas | Rehabilitación Rígido | 2024-07-23 | 37 | 115294371.66
2024 | 2024-08-29 | SUBA | MONACO | CL 111 | KR 47A | KR 50 | MANTENIMIENTO | 11014215 | 91010151 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 29/08/2024 | 1 | 5725301.51
2024 | 2024-08-30 | BARRIOS UNIDOS | SIMON BOLIVAR | DG 79B | KR 62 | KR 63 | MANTENIMIENTO | 12000492 | 180012 | 304.95 | 0.21 | 0 | 0.09 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/ Sello de fisuras | 20/08/2024 | 10 | 32220600.57
2024 | 2024-08-30 | LOS MARTIRES | LA FAVORITA | KR 17 | CL 19A | CL 20 | MANTENIMIENTO | 14000360 | 183645 | 35.8 | 0.19 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/ Sello de fisuras | 22/08/2024 | 8 | 6085127.49
2024 | 2024-08-30 | CIUDAD BOLIVAR | EL PENON DEL CORTIJO | CL 65 S | KR 72B | KR 72C | MANTENIMIENTO | 19001614 | 443864 | 105.72 | 0.06 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/ Sello de fisuras | 28/08/2024 | 2 | 12975081.36
2024 | 2024-08-30 | TEUSAQUILLO | CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL | KR 63 | CL 22A | CL 22B | MANTENIMIENTO | 13000882 | 2058088 | 29.44 | 0.02 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/ Sello de fisuras | 28/08/2024 | 2 | 10454933.03
2024 | 2024-08-30 | TEUSAQUILLO | CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL | KR 63 | CL 22A | CL 22B | MANTENIMIENTO | 13000882 | 2058091 | 47.3 | 0.02 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/ Sello de fisuras | 28/08/2024 | 2 | 9829544.6
2024 | 2024-08-30 | TEUSAQUILLO | CIUDAD SALITRE NOR-ORIENTAL | KR 66 | CL 24A | AC 26 | MANTENIMIENTO | 13000416 | 2526148 | 1649.86 | 0.58 | 0 | 0.47 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/ Sello de fisuras | 21/08/2024 | 9 | 181497576.23
2024 | 2024-08-30 | CHAPINERO | LA CABRERA | CL 86A | KR 12 | KR 13 | MANTENIMIENTO | 2003391 | 91012346 | 138.21 | 0.13 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/ Sello de fisuras | 26/08/2024 | 4 | 17212348.38
2024 | 2024-08-30 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | CL 65 S | KR 68C | KR 69B | MANTENIMIENTO | 19015483 | 91017000 | 883.5 | 0.25 | 0 | 0.25 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 20/08/2024 | 10 | 206191384.7
2024 | 2024-09-02 | KENNEDY | VILLA ALSACIA II | KR 73A | CL 10A | CL 10B | MANTENIMIENTO | 8001832 | 151715 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 02/09/2024 | 1 | 1931390.35
2024 | 2024-09-02 | KENNEDY | VILLA ALSACIA II | CL 10B | KR 72C | KR 73A | MANTENIMIENTO | 8001847 | 151758 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 02/09/2024 | 1 | 2241198.85
2024 | 2024-09-02 | KENNEDY | VILLA ALSACIA II | KR 72C | CL 10A | CL 10B | MANTENIMIENTO | 8001933 | 151759 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 02/09/2024 | 1 | 815345.22
2024 | 2024-09-02 | KENNEDY | CASTILLA | CL 8B | KR 78C | KR 78C | MANTENIMIENTO | 8002111 | 152161 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 02/09/2024 | 1 | 1242179.64
2024 | 2024-09-02 | ANTONIO NARIÑO | EDUARDO FREY | KR 29A | CL 30 S | CL 31B S | MANTENIMIENTO | 15000534 | 185078 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 02/09/2024 | 1 | 3433999.22
2024 | 2024-09-02 | ANTONIO NARIÑO | EDUARDO FREY | KR 29A | CL 30 S | CL 31B S | MANTENIMIENTO | 15000534 | 185079 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 02/09/2024 | 1 | 3339190.27
2024 | 2024-09-02 | FONTIBON | EL TINTAL CENTRAL | CL 21 | KR 91 | KR 93 | MANTENIMIENTO | 9003037 | 387654 | 353.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 15/08/2024 | 18 | 23389389.69
2024 | 2024-09-02 | CIUDAD BOLIVAR | PERDOMO ALTO | CL 65 S | KR 72 | KR 72A | MANTENIMIENTO | 19001601 | 443837 | 183.95 | 0.1 | 0 | 0.05 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/ sello fisuras | 23/08/2024 | 10 | 22363844.69
2024 | 2024-09-02 | CIUDAD BOLIVAR | EL PENON DEL CORTIJO | CL 65 S | KR 72A | KR 72B | MANTENIMIENTO | 19001606 | 443849 | 120.52 | 0.06 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/ sello fisuras | 26/08/2024 | 7 | 16080384.41
2024 | 2024-09-02 | CIUDAD BOLIVAR | EL PENON DEL CORTIJO | CL 65 S | KR 72D | KR 72F | MANTENIMIENTO | 19001631 | 443903 | 128.04 | 0.06 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/ sello fisuras | 30/08/2024 | 3 | 16391639.41
2024 | 2024-09-02 | CIUDAD BOLIVAR | EL PENON DEL CORTIJO | CL 65 S | KR 72F | KR 73 | MANTENIMIENTO | 19001642 | 443936 | 87.54 | 0.07 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/ sello fisuras | 29/08/2024 | 4 | 18891026.77
2024 | 2024-09-02 | KENNEDY | CASTILLA | CL 8B | KR 78C | KR 78G | MANTENIMIENTO | 8012529 | 472014 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 02/09/2024 | 1 | 1242179.64
2024 | 2024-09-02 | USAQUEN | CAOBOS SALAZAR | CL 148 | KR 14 | KR 14 BIS | MANTENIMIENTO | 1003271 | 21347393 | 135.91 | 0.04 | 0 | 0.04 | ESPACIO PUBLICO | IMVI-PR-013 (EP) | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 21/08/2024 | 12 | 24034353.48
2024 | 2024-09-06 | KENNEDY | MANDALAY | KR 75 | CL 2BIS | CL 3 | MANTENIMIENTO | 8005478 | 145636 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 06/09/2024 | 1 | 855957.66
2024 | 2024-09-06 | KENNEDY | MANDALAY | KR 75 | CL 3 | CL 3A | MANTENIMIENTO | 8005370 | 145637 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 06/09/2024 | 1 | 1154032.93
2024 | 2024-09-06 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY | CL 2BIS | KR 73BBIS | KR 73C | MANTENIMIENTO | 8005864 | 145776 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 06/09/2024 | 1 | 652746.81
2024 | 2024-09-06 | KENNEDY | CHUCUA DE LA VACA III | CL 41 S | KR 81C | KR 81CBIS | MANTENIMIENTO | 8005031 | 152670 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 06/09/2024 | 1 | 852848.45
2024 | 2024-09-06 | KENNEDY | CIUDAD DE CALI | KR 90 | CL 40A S | CL 41 S | MANTENIMIENTO | 8002448 | 155767 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 06/09/2024 | 1 | 1614762.08
2024 | 2024-09-06 | KENNEDY | CIUDAD DE CALI | KR 93 | CL 41 S | CL 42 S | MANTENIMIENTO | 8001812 | 155965 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 06/09/2024 | 1 | 1569185.15
2024 | 2024-09-06 | KENNEDY | CIUDAD DE CALI | KR 93 | CL 42 S | CL 42A S | MANTENIMIENTO | 8001906 | 155966 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 06/09/2024 | 1 | 1033871.03
2024 | 2024-09-09 | SUBA | GUAYMARAL | KR 116 | CL 221 | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 11013897 | 91027481 | 3053 | 0.87 | 0 | 0.87 | MANTENIMIENTO VIAS RURALES | RURALIDAD | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 21/06/2024 | 80 | 704717348.74
2024 | 2024-09-09 | TEUSAQUILLO | CIUDAD SALITRE NOR-ORIENTAL | CL 24A | KR 54 | KR 57 | MANTENIMIENTO | 13000981 | 91101577 | 50 | 0.02 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo | 09/09/2024 | 1 | 8362101.93
2024 | 2024-09-10 | TEUSAQUILLO | CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL | KR 66 | CL 23A | AC 24 | MANTENIMIENTO | 13000521 | 181936 | 273.36 | 0.23 | 0 | 0.08 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/ sello fisuras | 02/09/2024 | 8 | 35585624.62
2024 | 2024-09-10 | TEUSAQUILLO | CIUDAD SALITRE NOR-ORIENTAL | KR 66 | CL 24BIS | CL 24A | MANTENIMIENTO | 13000448 | 181938 | 856 | 0.28 | 0 | 0.24 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/ sello fisuras | 29/08/2024 | 12 | 153171767.11
2024 | 2024-09-10 | SUMAPAZ | TUNAL BAJO | Sin Establecer | Sin Establecer | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 20023002 | 9102774202 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO VIAS RURALES | Bioingenieria | Bioingenieria | 26/04/2024 | 137 | 73084510.97
2024 | 2024-09-10 | CHAPINERO | CHICO NORTE II SECTOR | CL 97 | KR 11A | KR 11B | MANTENIMIENTO | 2000182 | 143488 | 128.18 | 0.15 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/ sello fisuras | 03/09/2024 | 7 | 18326070.07
2024 | 2024-09-11 | FONTIBON | EL TINTAL CENTRAL | KR 93 | CL 21 | AC 22 | MANTENIMIENTO | 9002966 | 92063398 | 84.46 | 0.02 | 0 | 0.02 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 02/09/2024 | 9 | 16859472.67
2024 | 2024-09-11 | BOSA | OSORIO X URBANO | CL 49A S | KR 92A | KR 93 | MANTENIMIENTO | 7000311 | 350852 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 11/09/2024 | 1 | 952677.36
2024 | 2024-09-11 | BOSA | OSORIO X URBANO | CL 49CBIS S | KR 92A | KR 93 | MANTENIMIENTO | 7000344 | 350942 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 11/09/2024 | 1 | 762921.75
2024 | 2024-09-11 | BOSA | ESCOCIA | CL 56 S | KR 87B | KR 87BBIS | MANTENIMIENTO | 7001932 | 355087 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 11/09/2024 | 1 | 727249.54
2024 | 2024-09-11 | BOSA | EL DANUBIO AZUL | CL 56A S | KR 87BIS | KR 87A | MANTENIMIENTO | 7002103 | 355522 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 11/09/2024 | 1 | 1343757.33
2024 | 2024-09-11 | BOSA | EL DANUBIO AZUL | CL 56 S | KR 87 | KR 87A | MANTENIMIENTO | 7002155 | 355653 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 11/09/2024 | 1 | 679817.33
2024 | 2024-09-11 | BOSA | EL DANUBIO AZUL | CL 56 S | KR 86F | KR 87 | MANTENIMIENTO | 7002362 | 356206 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 11/09/2024 | 1 | 781450.49
2024 | 2024-09-11 | BOSA | EL DANUBIO AZUL | CL 56 S | KR 86C | KR 86F | MANTENIMIENTO | 7002493 | 356566 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 11/09/2024 | 1 | 632440.59
2024 | 2024-09-11 | BOSA | EL DANUBIO AZUL | CL 56B S | KR 86C | KR 86F | MANTENIMIENTO | 7002557 | 356742 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 11/09/2024 | 1 | 703288.23
2024 | 2024-09-11 | BOSA | EL DANUBIO AZUL | CL 56C S | KR 86C | KR 86F | MANTENIMIENTO | 7002606 | 356883 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 11/09/2024 | 1 | 632440.59
2024 | 2024-09-11 | BOSA | EL DANUBIO AZUL | CL 56B S | KR 86B | KR 86C | MANTENIMIENTO | 7002696 | 357138 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 11/09/2024 | 1 | 784559.7
2024 | 2024-09-11 | BOSA | LAS MARGARITAS | CL 61A S | KR 95A | KR 97B | MANTENIMIENTO | 7008274 | 528965 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 11/09/2024 | 1 | 1208284.91
2024 | 2024-09-11 | BOSA | PARCELA EL PORVENIR | KR 92A | CL 51 S | CL 52 S | MANTENIMIENTO | 7009591 | 91012680 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 11/09/2024 | 1 | 2078544.97
2024 | 2024-09-12 | SAN CRISTOBAL | SANTA INES SUR II | CL 30ABIS S | KR 5 E | SE | REHABILITACIÓN | 4002353 | 206007 | 168.64 | 0.05 | 0 | 0.05 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Misionalidad | Rehabilitación Rígido | 14/08/2024 | 29 | 110982140.22
2024 | 2024-09-12 | CIUDAD BOLIVAR | MOCHUELO ALTO RURAL | Sin Establecer | Sin Establecer | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 19014550 | 91027494 | 5602.8 | 1.6 | 0 | 1.6 | MANTENIMIENTO VIAS RURALES | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 13/03/2024 | 183 | 837449940.99
2024 | 2024-09-12 | TUNJUELITO | VENECIA | KR 52A | DG 45B S | DG 46 S | MANTENIMIENTO | 6000063 | 320251 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 12/09/2024 | 1 | 3522094.9
2024 | 2024-09-12 | TUNJUELITO | NUEVO MUZU | KR 60D | DG 51BIS S | DG 51A S | MANTENIMIENTO | 6000333 | 321004 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 12/09/2024 | 1 | 738273.48
2024 | 2024-09-12 | TUNJUELITO | NUEVO MUZU | DG 50 S | KR 61DBIS | KR 61F | MANTENIMIENTO | 6000407 | 321227 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 12/09/2024 | 1 | 994396.32
2024 | 2024-09-12 | BOSA | BETANIA | KR 87C | CL 50 S | CL 50A S | MANTENIMIENTO | 7001156 | 353029 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 12/09/2024 | 1 | 1005018.59
2024 | 2024-09-12 | BOSA | BETANIA | CL 50 S | KR 87BIS | KR 87A | MANTENIMIENTO | 7001207 | 353167 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 12/09/2024 | 1 | 1099883.01
2024 | 2024-09-12 | BOSA | BETANIA | CL 50 S | KR 87 | KR 87BIS | MANTENIMIENTO | 7001267 | 353344 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 12/09/2024 | 1 | 1075917.26
2024 | 2024-09-12 | BOSA | EL DANUBIO AZUL | KR 86F | CL 55A S | CL 55B S | MANTENIMIENTO | 7002322 | 356094 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 12/09/2024 | 1 | 706943.32
2024 | 2024-09-12 | BOSA | EL DANUBIO AZUL | KR 86F | CL 56 S | CL 56A S | MANTENIMIENTO | 7002407 | 356326 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 12/09/2024 | 1 | 699011.11
2024 | 2024-09-12 | BOSA | EL DANUBIO AZUL | KR 86F | CL 56A S | CL 56B S | MANTENIMIENTO | 7002450 | 356446 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 12/09/2024 | 1 | 612134.37
2024 | 2024-09-12 | BOSA | EL DANUBIO AZUL | KR 86F | CL 56B S | CL 56C S | MANTENIMIENTO | 7002487 | 356551 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 12/09/2024 | 1 | 469837.74
2024 | 2024-09-12 | BOSA | EL DANUBIO AZUL | KR 86F | CL 56C S | CL 57 S | MANTENIMIENTO | 7002549 | 356718 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 12/09/2024 | 1 | 849239.95
2024 | 2024-09-12 | BOSA | VILLAS DEL PROGRESO | KR 88D | CL 73C S | CL 73D S | MANTENIMIENTO | 7002648 | 357000 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 12/09/2024 | 1 | 791815.22
2024 | 2024-09-12 | BOSA | EL REMANSO I | KR 88D | CL 73D S | CL 74 S | MANTENIMIENTO | 7002656 | 357024 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 12/09/2024 | 1 | 374973.32
2024 | 2024-09-13 | SUBA | GUAYMARAL | KR 116 | Sin Establecer | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 11013957 | 91027480 | 1394 | 0.4 | 0 | 0.4 | MANTENIMIENTO VIAS RURALES | RURALIDAD | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 17/07/2024 | 58 | 327938233.08
2024 | 2024-09-13 | LOS MARTIRES | LA PEPITA | CL 8 | KR 21 | KR 22 | MANTENIMIENTO | 14000739 | 183347 | 1.68 | 0.21 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo | 04/09/2024 | 9 | 3405647.28
2024 | 2024-09-16 | CHAPINERO | CHICO NORTE II SECTOR | CL 99 | AK 11 | KR 11A | MANTENIMIENTO | 2000111 | 143521 | 122.08 | 0.18 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/ sello fisuras | 02/09/2024 | 14 | 21340904.9
2024 | 2024-09-16 | USME | LA REFORMA | CL 89C S | KR 3A E | KR 4 E | MANTENIMIENTO | 5004825 | 300623 | 165.3 | 0.05 | 0 | 0.05 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 08/08/2024 | 39 | 57973424.59
2024 | 2024-09-16 | USME | LA REFORMA | CL 89C S | KR 3 E | KR 3A E | MANTENIMIENTO | 5004869 | 300710 | 133 | 0.04 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 21/08/2024 | 26 | 50500420.35
2024 | 2024-09-16 | LOS MARTIRES | LA ESTANZUELA | CL 7B | KR 19A | KR 20 | MANTENIMIENTO | 14000830 | 183331 | 0.72 | 0.14 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo | 04/09/2024 | 12 | 3423634.2
2024 | 2024-09-16 | CHAPINERO | CHICO NORTE III SECTOR | TV 18 | CL 98 | AC 100 | MANTENIMIENTO | 2000020 | 142359 | 337.05 | 0.18 | 0 | 0.1 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/ sello fisuras | 29/08/2024 | 18 | 48895396.51
2024 | 2024-09-16 | BOSA | VILLAS DEL PROGRESO | TV 88BBIS | DG 73A S | CL 73B S | MANTENIMIENTO | 7002515 | 356626 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 16/09/2024 | 1 | 448981.2
2024 | 2024-09-16 | BOSA | ISLANDIA | KR 86 | CL 73A S | CL 73B S | MANTENIMIENTO | 7003943 | 360172 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 16/09/2024 | 1 | 960251.77
2024 | 2024-09-16 | BOSA | ANTONIA SANTOS | KR 81G | CL 65 S | CL 65B S | MANTENIMIENTO | 7004709 | 361980 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 16/09/2024 | 1 | 960251.77
2024 | 2024-09-16 | BOSA | EL RETAZO | CL 71B S | KR 80J | KR 80M | MANTENIMIENTO | 7005659 | 364382 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 16/09/2024 | 1 | 1102492.93
2024 | 2024-09-17 | RAFAEL URIBE URIBE | BRAVO PAEZ | KR 26B | CL 35C S | DG 36 SUR | MANTENIMIENTO | 18000445 | 411371 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 17/09/2024 | 1 | 1733037.49
2024 | 2024-09-17 | RAFAEL URIBE URIBE | QUIROGA I | KR 20 | CL 28A S | CL 28B S | MANTENIMIENTO | 18000883 | 412633 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 17/09/2024 | 1 | 1296380.59
2024 | 2024-09-17 | RAFAEL URIBE URIBE | SANTA LUCIA | DG 43 S | KR 22A | KR 23 | MANTENIMIENTO | 18001424 | 413947 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 17/09/2024 | 1 | 4700465.71
2024 | 2024-09-17 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN JOSE SUR | KR 12F | CL 26A S | CL 26B S | MANTENIMIENTO | 18001556 | 414295 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 17/09/2024 | 1 | 1377601.03
2024 | 2024-09-17 | RAFAEL URIBE URIBE | GUSTAVO RESTREPO | KR 12B | CL 27 S | CL 27A S | MANTENIMIENTO | 18001884 | 415287 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 17/09/2024 | 1 | 2254736.33
2024 | 2024-09-17 | BOSA | OLARTE | KR 72D | CL 57K S | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 7007875 | 2518242 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 17/09/2024 | 1 | 1414604.97
2024 | 2024-09-18 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 68C | CL 63 S | CL 65 S | MANTENIMIENTO | 19001306 | 443080 | 945 | 0.27 | 0 | 0.27 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Cambio de carpeta | 02/09/2024 | 16 | 214800879.33
2024 | 2024-09-18 | KENNEDY | MARSELLA | CL 9D | TV 70 | TV 71B | MANTENIMIENTO | 8003154 | 151494 | 208.8 | 0.14 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo | 17/09/2024 | 1 | 35538251.02
2024 | 2024-09-19 | LOS MARTIRES | LA PEPITA | KR 22 | CL 8 | CL 9 | MANTENIMIENTO | 14000713 | 183216 | 105.2 | 0.25 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/ sello fisuras | 04/09/2024 | 15 | 19486598.38
2024 | 2024-09-19 | CHAPINERO | CHICO NORTE II SECTOR | KR 13A | CL 96 | CL 97 | MANTENIMIENTO | 2000159 | 142190 | 667.98 | 0.2 | 0 | 0.19 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/ sello fisuras | 09/09/2024 | 10 | 105259648.56
2024 | 2024-09-19 | TEUSAQUILLO | CIUDAD SALITRE NOR-ORIENTAL | CL 24A | KR 57 | KR 59 | MANTENIMIENTO | 13000914 | 600438 | 333.43 | 0.34 | 0 | 0.1 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/ sello fisuras | 09/09/2024 | 10 | 41294153.54
2024 | 2024-09-19 | TEUSAQUILLO | CIUDAD SALITRE NOR-ORIENTAL | KR 59 | CL 24 A | CL 24 A | MANTENIMIENTO | 13000914 | 600434 | 65.65 | 0.08 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/ sello fisuras | 11/09/2024 | 8 | 9237996.99
2024 | 2024-09-19 | LOS MARTIRES | SANTA FE | KR 18B | CL 22A | CL 22C | MANTENIMIENTO | 14000207 | 183660 | 201.78 | 0.07 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/ sello fisuras | 12/09/2024 | 7 | 27260146.12
2024 | 2024-09-19 | LOS MARTIRES | SANTA FE | CL 21 | KR 17 | KR 18 | MANTENIMIENTO | 14000316 | 183789 | 492.2 | 0.15 | 0 | 0.14 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/ sello fisuras | 12/09/2024 | 7 | 83523572.32
2024 | 2024-09-19 | KENNEDY | MARSELLA | CL 9D | KR 69DBIS | TV 70 | MANTENIMIENTO | 8003254 | 151493 | 294.8 | 0.22 | 0 | 0.08 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo | 17/09/2024 | 2 | 50943361.34
2024 | 2024-09-20 | CIUDAD BOLIVAR | ARBORIZADORA BAJA | KR 45A | CL 59 S | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 19003193 | 446876 | 249.82 | 0.17 | 0 | 0.07 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/ sello fisuras | 17/09/2024 | 3 | 38892423.33
2024 | 2024-09-21 | SAN CRISTOBAL | CANADA O GUIRA | CL 48A S | KR 3B E | KR 3BBIS E | MANTENIMIENTO | 4005124 | 210875 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 20/09/2024 | 1 | 1841439.39
2024 | 2024-09-21 | SAN CRISTOBAL | CANADA O GUIRA | CL 48A S | KR 3CBIS E | KR 3F E | MANTENIMIENTO | 4005216 | 211123 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 20/09/2024 | 1 | 3414997.96
2024 | 2024-09-23 | KENNEDY | MARSELLA | KR 69 | CL 9B | CL 9C | MANTENIMIENTO | 8003800 | 151361 | 194.46 | 0.11 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo | 19/09/2024 | 4 | 28841802.92
2024 | 2024-09-23 | SAN CRISTOBAL | SAN JAVIER | KR 4 | CL 9 S | CL 9A S | MANTENIMIENTO | 4000313 | 200875 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 23/09/2024 | 1 | 2396930.9
2024 | 2024-09-23 | SAN CRISTOBAL | SANTA INES SUR | CL 32A S | KR 7 E | KR 8 E | MANTENIMIENTO | 4002738 | 206604 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 23/09/2024 | 1 | 2633537.19
2024 | 2024-09-23 | SAN CRISTOBAL | VILLA DE LOS ALPES I | KR 4 | CL 36 S | CL 36BIS S | MANTENIMIENTO | 4007240 | 214961 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 23/09/2024 | 1 | 1130067.18
2024 | 2024-09-23 | CIUDAD BOLIVAR | PERDOMO ALTO | KR 73D | CL 63 S | CL 63BIS S | MANTENIMIENTO | 19001506 | 443601 | 146.92 | 0.05 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/ sello fisuras | 16/09/2024 | 7 | 14707654.74
2024 | 2024-09-23 | CIUDAD BOLIVAR | PERDOMO ALTO | CL 65 S | TV 70G | KR 71F | MANTENIMIENTO | 19001542 | 443694 | 41.9 | 0.16 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/ sello fisuras | 13/09/2024 | 10 | 7206610.89
2024 | 2024-09-23 | USAQUEN | LA URIBE | KR 15 | KR 17B | AV CL 170 | MANTENIMIENTO | 1008342 | 34010356 | 0 | 0.46 | 0.53 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Sello de Fisuras | 18/09/2024 | 5 | 1225716.71
2024 | 2024-09-23 | USAQUEN | SAN ANTONIO NOROCCIDENTAL | CL 175 | KR 17B | KR 19A | MANTENIMIENTO | 1008341 | 34010357 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Sello de Fisuras | 18/09/2024 | 5 | 893746.71
2024 | 2024-09-23 | USAQUEN | EL CEREZO | CANAL TORCA | CL 187 | CL 190 | MANTENIMIENTO | 1008303 | 34010383 | 0 | 0.25 | 0.33 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Sello de Fisuras | 18/09/2024 | 5 | 1130852.29
2024 | 2024-09-23 | USAQUEN | EL VERVENAL | Sin Establecer | Sin Establecer | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 1008313 | 34013812 | 0 | 0.31 | 0.35 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Sello de Fisuras | 18/09/2024 | 5 | 988611.13
2024 | 2024-09-23 | USAQUEN | SAN ANTONIO NOROCCIDENTAL | CANAL TORCA | CL 175 | DG 182 | MANTENIMIENTO | 1008340 | 34013815 | 0 | 0.5 | 0.47 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Sello de Fisuras | 18/09/2024 | 5 | 1273148.92
2024 | 2024-09-23 | KENNEDY | MARSELLA | KR 69 | CL 9C | KR 68 G | MANTENIMIENTO | 8013039 | 91021111 | 136.5 | 0.05 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo | 19/09/2024 | 4 | 21793924.58
2024 | 2024-09-23 | CIUDAD BOLIVAR | PERDOMO ALTO | CL 65 SUR | KR 71 F | KR 72 | MANTENIMIENTO | 19016230 | 91033831 | 565.48 | 0.41 | 0 | 0.16 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/ sello fisuras | 02/09/2024 | 21 | 96897471.83
2024 | 2024-09-24 | LOS MARTIRES | SANTA FE | CL 23 | KR 16 | KR 16A | MANTENIMIENTO | 14000307 | 183811 | 353.49 | 0.13 | 0 | 0.1 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo | 05/09/2024 | 19 | 40792869.87
2024 | 2024-09-24 | CIUDAD BOLIVAR | MADELENA | KR 66 | CL 60A S | CL 61 S | MANTENIMIENTO | 19000509 | 441261 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 24/09/2024 | 1 | 1130067.18
2024 | 2024-09-24 | CIUDAD BOLIVAR | EL ENSUENO | CL 63 S | TV 64 | TV 70 | MANTENIMIENTO | 19013600 | 91023972 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 24/09/2024 | 1 | 1353690.75
2024 | 2024-09-24 | CIUDAD BOLIVAR | EL ENSUENO | CL 59 CS | TV 60 | TV 64 | MANTENIMIENTO | 19014357 | 91029549 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 24/09/2024 | 1 | 2102510.72
2024 | 2024-09-24 | CIUDAD BOLIVAR | EL ENSUENO | CL 59C S | KR 52 | TV 60 | MANTENIMIENTO | 19001972 | 91029550 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 24/09/2024 | 1 | 1296274.09
2024 | 2024-09-24 | CIUDAD BOLIVAR | EL ENSUENO | CL 59C S | KR 51 | KR 52 | MANTENIMIENTO | 19002056 | 91029551 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 24/09/2024 | 1 | 1006822.84
2024 | 2024-09-24 | CIUDAD BOLIVAR | ATLANTA | CL 59C S | KR 51 | KR 52 | MANTENIMIENTO | 19002056 | 91029552 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 24/09/2024 | 1 | 2685179.25
2024 | 2024-09-24 | CIUDAD BOLIVAR | RAFAEL ESCAMILLA | CL 60 SUR | KR 67 | KR 70 C | MANTENIMIENTO | 19014750 | 91029555 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 24/09/2024 | 1 | 3027078.23
2024 | 2024-09-24 | CIUDAD BOLIVAR | ATLANTA | CL 59C S | KR 52 | TV 60 | MANTENIMIENTO | 19001972 | 91033498 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 24/09/2024 | 1 | 2197375.14
2024 | 2024-09-24 | SUBA | VICTORIA NORTE | CL 151 | KR 55 | KR 56 | MANTENIMIENTO | 11012421 | 92081458 | 424.35 | 0.12 | 0 | 0.12 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 16/07/2024 | 70 | 95407538.05
2024 | 2024-09-25 | KENNEDY | MARSELLA | TV 71B | CL 8A | CL 9 | MANTENIMIENTO | 8003505 | 151524 | 59.02 | 0.09 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/ sello fisuras | 20/09/2024 | 5 | 10323089.64
2024 | 2024-09-25 | KENNEDY | MARSELLA | TV 71B | CL 9A | CL 9D | MANTENIMIENTO | 8003337 | 151526 | 109.37 | 0.28 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/ sello fisuras | 19/09/2024 | 6 | 16667012.65
2024 | 2024-09-25 | KENNEDY | MARSELLA | TV 71B | CL 9D | TV 69 B | MANTENIMIENTO | 8003091 | 151527 | 1023.12 | 0.36 | 0 | 0.29 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/ sello fisuras | 17/09/2024 | 8 | 120927395.62
2024 | 2024-09-25 | PUENTE ARANDA | CUNDINAMARCA | CL 19C | KR 34 | KR 35 | MANTENIMIENTO | 16000648 | 189395 | 13.44 | 0.21 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo | 25/09/2024 | 1 | 2769822.75
2024 | 2024-09-26 | LOS MARTIRES | LA ESTANZUELA | CL 7 | KR 15A | KR 16 | MANTENIMIENTO | 14001159 | 183291 | 4.2 | 0.17 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo | 26/09/2024 | 1 | 1365639.13
2024 | 2024-09-26 | CIUDAD BOLIVAR | ISLA DEL SOL | CL 62C S | KR 64A | KR 64B | MANTENIMIENTO | 6000231 | 320725 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 26/09/2024 | 1 | 998254.29
2024 | 2024-09-26 | CIUDAD BOLIVAR | LA ESTANCIA | DG 57Z S | KR 74D | KR 74F | MANTENIMIENTO | 19000120 | 440343 | 94.14 | 0.07 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/ sello fisuras | 26/09/2024 | 1 | 12923042.9
2024 | 2024-09-26 | CIUDAD BOLIVAR | LA CORUNA | KR 49B | CL 58G S | CL 59BIS S | MANTENIMIENTO | 19002200 | 444912 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 26/09/2024 | 1 | 903389.87
2024 | 2024-09-26 | CIUDAD BOLIVAR | LA CORUNA | KR 49B | CL 59BIS S | CL 59A S | MANTENIMIENTO | 19002220 | 444939 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 26/09/2024 | 1 | 1140495.45
2024 | 2024-09-26 | CIUDAD BOLIVAR | LA CORUNA | TV 48A | CL 58B S | CL 58 C SUR | MANTENIMIENTO | 19002525 | 445524 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 26/09/2024 | 1 | 2085318.15
2024 | 2024-09-26 | CIUDAD BOLIVAR | ISLA DEL SOL | KR 63BIS | CL 62C S | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 19015511 | 91016807 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 26/09/2024 | 1 | 571419.87
2024 | 2024-09-26 | CIUDAD BOLIVAR | ATLANTA | CL 59 C SUR | TV 60 | TV 64 | MANTENIMIENTO | 19014357 | 91033499 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 26/09/2024 | 1 | 2302066.48
2024 | 2024-09-27 | KENNEDY | MARSELLA | TV 71B | CL 7B | CL 7C | MANTENIMIENTO | 8003940 | 151520 | 399.59 | 0.11 | 0 | 0.11 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Cambio de carpeta | 20/09/2024 | 7 | 80561433.54
2024 | 2024-09-30 | USAQUEN | TIBABITA | KR 8C | CL 184 | CL 185 | MANTENIMIENTO | 1000839 | 138646 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas | 30/09/2024 | 1 | 594413.07
2024 | 2024-09-30 | USAQUEN | TIBABITA | KR 8C | CL 188BIS | CL 189 | MANTENIMIENTO | 1000389 | 138652 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas / sello de juntas | 30/09/2024 | 1 | 760254.24
2024 | 2024-09-30 | USAQUEN | SANTA BARBARA ORIENTAL | CL 119A | AK 7 | AK 9 | MANTENIMIENTO | 1005030 | 139279 | 860.27 | 0.42 | 0 | 0.25 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/ sello fisuras | 23/09/2024 | 7 | 122801006.72
2024 | 2024-09-30 | KENNEDY | MARSELLA | TV 71B | CL 9 | CL 9A | MANTENIMIENTO | 8003426 | 151525 | 183.5 | 0.11 | 0 | 0.05 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/ sello fisuras | 20/09/2024 | 10 | 22742722.03
2024 | 2024-09-30 | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO | KR 16 | CL 18 S | CL 18A S | MANTENIMIENTO | 15001178 | 184504 | 2.2 | 0.09 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo | 30/09/2024 | 1 | 1601598.95
2024 | 2024-09-30 | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO OCCIDENTAL | CL 17 S | KR 24F | KR 24FBIS | MANTENIMIENTO | 15000681 | 184748 | 2.71 | 0.08 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/ sello fisuras | 25/09/2024 | 5 | 3023091.53
2024 | 2024-09-30 | RAFAEL URIBE URIBE | SAN JORGE SUR | TV 13I | DG 45BISB S | DG 45A S | REHABILITACIÓN | 18002442 | 416564 | 243.81 | 0.08 | 0 | 0.07 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Vías Participativas | Rehabilitación Rígido | 01/08/2024 | 60 | 190739561.04
2024 | 2024-09-30 | CIUDAD BOLIVAR | LA CORUNA | KR 47 | CL 59A S | CL 59ABIS S | MANTENIMIENTO | 19002999 | 446486 | 53.2 | 0.03 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo | 27/09/2024 | 3 | 7950515.49
2024 | 2024-09-30 | CIUDAD BOLIVAR | EL CHIRCAL SUR | KR 22G | CL 58 S | CL 58BIS S | MANTENIMIENTO | 19004315 | 449184 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 30/09/2024 | 1 | 1733037.49
2024 | 2024-09-30 | CIUDAD BOLIVAR | EL CHIRCAL SUR | KR 22G | CL 58BIS S | CL 58A S | MANTENIMIENTO | 19004416 | 449363 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 30/09/2024 | 1 | 879424.12
2024 | 2024-09-30 | CIUDAD BOLIVAR | EL CHIRCAL SUR | KR 22G | CL 58A S | CL 58B S | MANTENIMIENTO | 19004500 | 449519 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 30/09/2024 | 1 | 418694.97
2024 | 2024-09-30 | CIUDAD BOLIVAR | MILLAN | KR 19 | DG 64BISA S | DG 64A S | MANTENIMIENTO | 19007128 | 454244 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas / sello de juntas | 27/09/2024 | 3 | 575749.72
2024 | 2024-09-30 | CIUDAD BOLIVAR | MILLAN | KR 19 | DG 64A S | DG 64B S | MANTENIMIENTO | 19007134 | 454262 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | sello de juntas | 27/09/2024 | 3 | 463028.14
2024 | 2024-09-30 | CIUDAD BOLIVAR | MILLAN | KR 19 | DG 64BIS S | DG 64BISA S | MANTENIMIENTO | 19007137 | 454271 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas / sello de juntas | 27/09/2024 | 3 | 525150.14
2024 | 2024-09-30 | USAQUEN | TIBABITA | KR 8C | CL 187 A | CL 187 A | MANTENIMIENTO | 1006952 | 91019249 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas | 30/09/2024 | 1 | 643444.65
2024 | 2024-09-30 | CIUDAD BOLIVAR | EL CHIRCAL SUR | KR 23 | CL 58BIS S | CL 58A S | MANTENIMIENTO | 19016177 | 91033485 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 30/09/2024 | 1 | 1509469.39
2024 | 2024-10-01 | LOS MARTIRES | VOTO NACIONAL | CL 9 | KR 14 | KR 15 | MANTENIMIENTO | 14001061 | 183356 | 3 | 0.24 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo | 01/10/2024 | 1 | 1669924.38
2024 | 2024-10-01 | ANTONIO NARIÑO | VILLA MAYOR ORIENTAL | CL 37 S | KR 33A | KR 34A | MANTENIMIENTO | 15000524 | 185136 | 77.13 | 0.3 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/sello fisuras | 27/09/2024 | 4 | 13273538.09
2024 | 2024-10-01 | CIUDAD BOLIVAR | JUAN PABLO II | KR 18L | CL 69J S | CL 69K S | MANTENIMIENTO | 19008024 | 456032 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas/ selllo de juntas | 01/10/2024 | 1 | 972598.82
2024 | 2024-10-01 | CIUDAD BOLIVAR | JUAN PABLO II | KR 18L | CL 69K S | CL 69KBIS S | MANTENIMIENTO | 19008112 | 456253 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas/ selllo de juntas | 01/10/2024 | 1 | 1187696.46
2024 | 2024-10-01 | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO | KR 19 | CL 17 S | CL 18 S | MANTENIMIENTO | 15001033 | 520594 | 45.92 | 0.29 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo | 27/09/2024 | 4 | 12308437.61
2024 | 2024-10-01 | CIUDAD BOLIVAR | EL MIRADOR | CL 72 G BIS SUR | CL 72 D BIS A SUR | KR 26 B BIS | MANTENIMIENTO | 19015911 | 91031080 | 0 | 0 | 0 | 0 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Emergencia | Habilitación de Calzada | 30/09/2024 | 1 | 1543702.8
2024 | 2024-10-02 | LOS MARTIRES | LA SABANA | KR 23 | CL 11 | CL 12 | MANTENIMIENTO | 14000551 | 183231 | 4.92 | 0.23 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo | 02/10/2024 | 1 | 1850209.36
2024 | 2024-10-02 | CIUDAD BOLIVAR | JUAN PABLO II | KR 18L | CL 69N S | CL 69P S | MANTENIMIENTO | 19008406 | 456950 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas | 02/10/2024 | 1 | 1233276.81
2024 | 2024-10-02 | CIUDAD BOLIVAR | JUAN PABLO II | KR 18L | CL 69P S | CL 69Q S | MANTENIMIENTO | 19008469 | 457087 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas/ selllo de juntas | 02/10/2024 | 1 | 908258.47
2024 | 2024-10-03 | USAQUEN | EL TOBERIN | KR 16C | CL 166 | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 1001496 | 138303 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Juntas | 03/10/2024 | 1 | 546648.72
2024 | 2024-10-03 | LOS MARTIRES | LA PEPITA | CL 11 | KR 19ABIS | KR 20 | MANTENIMIENTO | 14000621 | 183413 | 4.82 | 0.11 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo | 02/10/2024 | 1 | 2330109.3
2024 | 2024-10-03 | USAQUEN | EL CEREZO | AK 45 | Sin Establecer | CL 187BIS | MANTENIMIENTO | 1006932 | 91019378 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Juntas | 03/10/2024 | 1 | 546648.72
2024 | 2024-10-03 | USAQUEN | EL TOBERIN | KR 16C | Sin Establecer | CL 167 | MANTENIMIENTO | 1007145 | 91019675 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas/ selllo de juntas | 03/10/2024 | 1 | 608490.72
2024 | 2024-10-03 | USAQUEN | EL CEREZO | AK 45 | CL 187 | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 1000723 | 91024865 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Juntas | 03/10/2024 | 1 | 544072.72
2024 | 2024-10-04 | USAQUEN | LA PRADERA NORTE | KR 13A | CL 164A | CL 165 | MANTENIMIENTO | 1001720 | 138187 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas/ selllo de juntas | 04/10/2024 | 1 | 900815.89
2024 | 2024-10-04 | USAQUEN | EL TOBERIN | KR 16 | CL 164 | CL 164A | MANTENIMIENTO | 1001619 | 138252 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas | 04/10/2024 | 1 | 686623.3
2024 | 2024-10-04 | USAQUEN | EL TOBERIN | KR 16 | CL 165A | CL 165B | MANTENIMIENTO | 1001530 | 138256 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas | 04/10/2024 | 1 | 770075.89
2024 | 2024-10-04 | CHAPINERO | BOSQUE CALDERON | TV 3 | CL 56 | CL 57 | REHABILITACIÓN | 2001683 | 141768 | 552.09 | 0.19 | 0 | 0.16 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 15/08/2024 | 50 | 207672951.71
2024 | 2024-10-04 | SUBA | PINOS DE LOMBARDIA | CL 152B | KR 111BIS | KR 111A | MANTENIMIENTO | 11001244 | 176628 | 132.44 | 0.1 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo | 03/10/2024 | 1 | 33234108.43
2024 | 2024-10-04 | BARRIOS UNIDOS | SIETE DE AGOSTO | CL 65 | KR 22 | KR 23 | MANTENIMIENTO | 12002483 | 179148 | 398.5 | 0.17 | 0 | 0.11 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/sello fisuras | 01/10/2024 | 3 | 75393055.79
2024 | 2024-10-04 | BARRIOS UNIDOS | SIETE DE AGOSTO | CL 65 | KR 23 | AK 24 | MANTENIMIENTO | 12002464 | 179149 | 385.5 | 0.17 | 0 | 0.11 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/sello fisuras | 30/09/2024 | 4 | 44280605.42
2024 | 2024-10-04 | BARRIOS UNIDOS | SIETE DE AGOSTO | CL 66 | KR 22 | KR 23 | MANTENIMIENTO | 12002450 | 179188 | 54.31 | 0.18 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/sello fisuras | 30/09/2024 | 4 | 10982613.18
2024 | 2024-10-04 | LOS MARTIRES | RICAURTE | CL 8 | KR 24 | KR 25A | MANTENIMIENTO | 14000667 | 183350 | 4.26 | 0.18 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo | 04/10/2024 | 1 | 2301665.32
2024 | 2024-10-04 | USME | LA COMUNA | KR 6A E | CL 88G S | CL 89 S | MANTENIMIENTO | 5004480 | 299894 | 399 | 0.11 | 0 | 0.11 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 18/09/2024 | 16 | 68156363.1
2024 | 2024-10-05 | BARRIOS UNIDOS | SIETE DE AGOSTO | KR 23 | CL 65 | CL 66 | MANTENIMIENTO | 12002463 | 178792 | 292.5 | 0.21 | 0 | 0.08 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo | 02/10/2024 | 3 | 56681038.22
2024 | 2024-10-05 | CIUDAD BOLIVAR | LA CORUNA | CL 59C S | KR 45D | KR 46 | MANTENIMIENTO | 19003233 | 446961 | 261 | 0.09 | 0 | 0.07 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo | 03/10/2024 | 2 | 65766607.72
2024 | 2024-10-07 | BARRIOS UNIDOS | SIETE DE AGOSTO | CL 66 | KR 23 | AK 24 | MANTENIMIENTO | 12002427 | 179189 | 154.49 | 0.19 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/sello fisuras | 01/10/2024 | 6 | 43248267.03
2024 | 2024-10-07 | LOS MARTIRES | LA ESTANZUELA | KR 16 | CL 7A | CL 8 | MANTENIMIENTO | 14001051 | 183130 | 2.38 | 0.17 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo | 02/10/2024 | 5 | 2156781.05
2024 | 2024-10-07 | ANTONIO NARIÑO | RESTREPO | CL 17 S | KR 18 | KR 19 | MANTENIMIENTO | 15001027 | 184734 | 60.44 | 0.14 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/sello fisuras | 01/10/2024 | 6 | 17410166.1
2024 | 2024-10-07 | ANTONIO NARIÑO | VILLA MAYOR ORIENTAL | CL 37 S | KR 27 | KR 33A | MANTENIMIENTO | 15000635 | 185135 | 81.5 | 0.24 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/sello fisuras | 27/09/2024 | 10 | 20162011.73
2024 | 2024-10-07 | TUNJUELITO | SAN BENITO | KR 15 | CL 57 S | CL 58 S | MANTENIMIENTO | 6001519 | 324539 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Grietas/ selllo de juntas | 07/10/2024 | 1 | 1061064.24
2024 | 2024-10-07 | CIUDAD BOLIVAR | LA CORUNA | CL 58A S | KR 48B | KR 48C | MANTENIMIENTO | 19002442 | 445376 | 66.5 | 0.07 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello fisuras | 24/09/2024 | 13 | 8523300.26
2024 | 2024-10-07 | CIUDAD BOLIVAR | LA CORUNA | KR 47 | CL 58C S | CL 58D S | MANTENIMIENTO | 19002797 | 446052 | 146 | 0.05 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello fisuras | 24/09/2024 | 13 | 17685390.83
2024 | 2024-10-07 | CIUDAD BOLIVAR | ARBORIZADORA BAJA | CL 58C S | KR 44A | KR 45 | MANTENIMIENTO | 19003170 | 446837 | 279.88 | 0.08 | 0 | 0.08 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello fisuras | 23/09/2024 | 14 | 32217091.25
2024 | 2024-10-07 | CIUDAD BOLIVAR | ARBORIZADORA BAJA | CL 58C S | KR 44 | KR 44A | MANTENIMIENTO | 19003241 | 446982 | 219.33 | 0.08 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello fisuras | 23/09/2024 | 14 | 37928795.89
2024 | 2024-10-07 | CIUDAD BOLIVAR | GIBRALTAR SUR | CL 65 S | KR 18QBIS | KR 18QBISA | MANTENIMIENTO | 19007390 | 454700 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas/ selllo de juntas | 07/10/2024 | 1 | 800317.65
2024 | 2024-10-07 | CIUDAD BOLIVAR | GIBRALTAR SUR | CL 65 S | KR 18PBISA | KR 18QBIS | MANTENIMIENTO | 19007465 | 454823 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas/ selllo de juntas | 07/10/2024 | 1 | 728177.07
2024 | 2024-10-07 | CIUDAD BOLIVAR | ARBORIZADORA BAJA | CL 58C S | KR 42 | KR 42A | MANTENIMIENTO | 19003574 | 91017002 | 247.5 | 0.08 | 0 | 0.07 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/sello fisuras | 25/09/2024 | 12 | 47233325.17
2024 | 2024-10-07 | CIUDAD BOLIVAR | ARBORIZADORA BAJA | KR 42 | CL 58 C SUR | CL 59 A SUR | MANTENIMIENTO | 19015498 | 91030624 | 250.5 | 0.14 | 0 | 0.07 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/sello fisuras | 27/09/2024 | 10 | 28634623.61
2024 | 2024-10-08 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | CL 165 | KR 8C | KR 8D | MANTENIMIENTO | 1001762 | 140832 | 2.61 | 0.19 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo | 08/10/2024 | 1 | 2238309.13
2024 | 2024-10-08 | CHAPINERO | ESPARTILLAL | KR 12A | CL 78 | CL 80 | MANTENIMIENTO | 2000864 | 142119 | 37.62 | 0.39 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/sello fisuras | 03/10/2024 | 5 | 16624284.1
2024 | 2024-10-08 | KENNEDY | CIUDAD KENNEDY CENTRAL | KR 78J | CL 40A S | CL 40B S | MANTENIMIENTO | 8006752 | 146230 | 39.15 | 0.08 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | IMVI-PR-003 | Parcheo/sello fisuras | 25/09/2024 | 13 | 9184514.46
2024 | 2024-10-08 | CIUDAD BOLIVAR | LAS ACACIAS | CL 65 S | KR 18R | TV 18R | MANTENIMIENTO | 19007307 | 454541 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas/ selllo de juntas | 08/10/2024 | 1 | 1190272.46
2024 | 2024-10-08 | CIUDAD BOLIVAR | JUAN PABLO II | KR 18L | CL 69HBIS S | CL 69HBISA S | MANTENIMIENTO | 19007842 | 455557 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas/ selllo de juntas | 08/10/2024 | 1 | 1081722.82
2024 | 2024-10-09 | USAQUEN | BARRANCAS NORTE | CL 159 | KR 7FBIS | KR 7G | MANTENIMIENTO | 1002660 | 140369 | 1.35 | 0.07 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo | 09/10/2024 | 1 | 2060917.63
2024 | 2024-10-09 | CIUDAD BOLIVAR | JUAN JOSE RONDON | CL 68K S | KR 20D | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 19006529 | 452950 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 09/10/2024 | 1 | 585008.38
2024 | 2024-10-09 | CIUDAD BOLIVAR | JUAN JOSE RONDON | KR 20D | CL 68L S | CL 69 S | MANTENIMIENTO | 19006552 | 453001 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 09/10/2024 | 1 | 822113.96
2024 | 2024-10-09 | CIUDAD BOLIVAR | JUAN JOSE RONDON | KR 20CBIS | CL 68HBIS S | CL 68J S | MANTENIMIENTO | 19006561 | 453022 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 09/10/2024 | 1 | 537576.17
2024 | 2024-10-09 | CIUDAD BOLIVAR | JUAN JOSE RONDON | CL 68J S | KR 20CBIS | KR 20D | MANTENIMIENTO | 19006562 | 453025 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 09/10/2024 | 1 | 578239.64
2024 | 2024-10-09 | CIUDAD BOLIVAR | JUAN JOSE RONDON | KR 20CBIS | CL 68J S | CL 68K S | MANTENIMIENTO | 19006575 | 453051 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 09/10/2024 | 1 | 720480.8
2024 | 2024-10-09 | CIUDAD BOLIVAR | JUAN JOSE RONDON | CL 68K S | KR 20CBIS | KR 20D | MANTENIMIENTO | 19006576 | 453054 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 09/10/2024 | 1 | 485179.47
2024 | 2024-10-09 | CIUDAD BOLIVAR | JUAN JOSE RONDON | CL 68HBIS S | KR 20C | KR 20CBIS | MANTENIMIENTO | 19006594 | 453081 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 09/10/2024 | 1 | 639209.33
2024 | 2024-10-09 | CIUDAD BOLIVAR | JUAN JOSE RONDON | CL 68J S | KR 20C | KR 20CBIS | MANTENIMIENTO | 19006602 | 453099 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 09/10/2024 | 1 | 869546.17
2024 | 2024-10-09 | CIUDAD BOLIVAR | JUAN JOSE RONDON | KR 20CBIS | CL 68K S | CL 68L S | MANTENIMIENTO | 19006579 | 489381 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 09/10/2024 | 1 | 625671.85
2024 | 2024-10-10 | USAQUEN | BARRANCAS NORTE | KR 7D | CL 158A | CL 159 | MANTENIMIENTO | 1002747 | 137383 | 1.45 | 0.07 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo | 10/10/2024 | 1 | 2060917.63
2024 | 2024-10-10 | CIUDAD BOLIVAR | JUAN JOSE RONDON | KR 20D | Sin Establecer | CL 68K S | MANTENIMIENTO | 19006528 | 452947 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 10/10/2024 | 1 | 402494.03
2024 | 2024-10-10 | CIUDAD BOLIVAR | JUAN JOSE RONDON | KR 20D | CL 68K S | CL 68L S | MANTENIMIENTO | 19006539 | 452968 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 10/10/2024 | 1 | 426014.03
2024 | 2024-10-10 | CIUDAD BOLIVAR | JUAN JOSE RONDON | CL 68L S | KR 20D | KR 20DBIS | MANTENIMIENTO | 19006540 | 452971 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 10/10/2024 | 1 | 246269.64
2024 | 2024-10-10 | CIUDAD BOLIVAR | JUAN JOSE RONDON | CL 68H S | TV 20A | KR 20C | MANTENIMIENTO | 19006630 | 453177 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 10/10/2024 | 1 | 1224432.31
2024 | 2024-10-10 | CIUDAD BOLIVAR | JUAN JOSE RONDON | CL 68HBIS S | KR 20B | KR 20C | MANTENIMIENTO | 19006634 | 453186 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 10/10/2024 | 1 | 981108.31
2024 | 2024-10-11 | CIUDAD BOLIVAR | LA ESTANCIA | DG 57Z S | KR 74H | KR 74I | MANTENIMIENTO | 19000095 | 440289 | 57.78 | 0.07 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello fisuras | 07/10/2024 | 4 | 17132140.46
2024 | 2024-10-11 | CIUDAD BOLIVAR | LA ESTANCIA | DG 57Z S | KR 74G | KR 74H | MANTENIMIENTO | 19000101 | 440301 | 89.97 | 0.08 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello fisuras | 07/10/2024 | 4 | 26557881.46
2024 | 2024-10-11 | CIUDAD BOLIVAR | LA ESTANCIA | DG 57Z S | KR 74F | KR 74G | MANTENIMIENTO | 19000108 | 440322 | 132.36 | 0.09 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello fisuras | 30/09/2024 | 11 | 36953700.82
2024 | 2024-10-11 | CIUDAD BOLIVAR | ARBORIZADORA BAJA | KR 45A | CL 58C S | CL 59 S | MANTENIMIENTO | 19003121 | 446751 | 294 | 0.24 | 0 | 0.08 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello fisuras | 19/09/2024 | 22 | 42129409.63
2024 | 2024-10-11 | CIUDAD BOLIVAR | LA CORUNA | CL 59C S | KR 46 | KR 46A | MANTENIMIENTO | 19003130 | 446769 | 238.8 | 0.09 | 0 | 0.07 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/sello fisuras | 03/10/2024 | 8 | 53859105.6
2024 | 2024-10-11 | CIUDAD BOLIVAR | LA CORUNA | CL 59C S | KR 45C | KR 45D | MANTENIMIENTO | 19003290 | 447099 | 210.5 | 0.08 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/sello fisuras | 09/10/2024 | 2 | 26802475.13
2024 | 2024-10-15 | CIUDAD BOLIVAR | LOS LAURELES II | CL 62 S | KR 43B | KR 43C | MANTENIMIENTO | 19003936 | 448416 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 15/10/2024 | 1 | 288737.36
2024 | 2024-10-15 | CIUDAD BOLIVAR | EL SATELITE | CL 62B S | KR 22I | KR 23A | MANTENIMIENTO | 19005363 | 450996 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 15/10/2024 | 1 | 1059219.54
2024 | 2024-10-15 | CIUDAD BOLIVAR | VILLA CANDELARIA | TV 33 | CL 68I S | DG 68I S | MANTENIMIENTO | 19013469 | 91014877 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 15/10/2024 | 1 | 971179.33
2024 | 2024-10-15 | CIUDAD BOLIVAR | VILLA CANDELARIA | TV 33 | CL 68F S | CL 68G S | MANTENIMIENTO | 19013475 | 91015178 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 15/10/2024 | 1 | 1035258.23
2024 | 2024-10-15 | CIUDAD BOLIVAR | VILLA CANDELARIA | TV 33 | CL 68G S | CL 68H S | MANTENIMIENTO | 19013473 | 91015179 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 15/10/2024 | 1 | 1343761.77
2024 | 2024-10-15 | CIUDAD BOLIVAR | VILLA CANDELARIA | TV 33 | CL 68H S | CL 68I S | MANTENIMIENTO | 19013471 | 91015180 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 15/10/2024 | 1 | 537576.17
2024 | 2024-10-15 | CIUDAD BOLIVAR | LOS LAURELES II | CL 62 S | KR 42C | KR 43 | MANTENIMIENTO | 19015360 | 91017053 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 15/10/2024 | 1 | 478410.73
2024 | 2024-10-15 | CIUDAD BOLIVAR | LOS LAURELES II | CL 62 S | KR 43 | KR 43A | MANTENIMIENTO | 19015359 | 91017054 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 15/10/2024 | 1 | 715516.31
2024 | 2024-10-15 | CIUDAD BOLIVAR | LOS LAURELES II | CL 62 S | KR 43A | KR 43B | MANTENIMIENTO | 19015363 | 91017055 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 15/10/2024 | 1 | 442711.75
2024 | 2024-10-15 | CIUDAD BOLIVAR | LOS LAURELES II | CL 62 S | KR 44 | KR 44A | MANTENIMIENTO | 19015339 | 91017056 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 15/10/2024 | 1 | 442711.75
2024 | 2024-10-15 | CIUDAD BOLIVAR | SAN FRANCISCO | KR 23 | CL 67 S | CL 67 A SUR | MANTENIMIENTO | 19015619 | 91030701 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 15/10/2024 | 1 | 708747.57
2024 | 2024-10-16 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | KR 27 | CL 42 | CL 43 | MANTENIMIENTO | 13001568 | 180672 | 483.58 | 0.14 | 0 | 0.14 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 07/10/2024 | 9 | 131515626.39
2024 | 2024-10-16 | CIUDAD BOLIVAR | ARBORIZADORA BAJA | TV 28 | CL 59B S | DG 59C S | MANTENIMIENTO | 19004302 | 449157 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 16/10/2024 | 1 | 892961.6
2024 | 2024-10-16 | CIUDAD BOLIVAR | EL CHIRCAL SUR | CL 59 S | KR 23 | KR 23D | MANTENIMIENTO | 19004522 | 449567 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 16/10/2024 | 1 | 1543364.12
2024 | 2024-10-16 | CIUDAD BOLIVAR | EL CHIRCAL SUR | CL 59 S | TV 22GBIS | KR 23 | MANTENIMIENTO | 19004718 | 449869 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 16/10/2024 | 1 | 1695538.7
2024 | 2024-10-16 | CIUDAD BOLIVAR | ARBORIZADORA BAJA | TV 28 | CL 60A S | AV 61 S | MANTENIMIENTO | 19004963 | 450309 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 16/10/2024 | 1 | 1350526.07
2024 | 2024-10-16 | CIUDAD BOLIVAR | LOS LAURELES II | DG 68 S | KR 37A | KR 37C | MANTENIMIENTO | 19005188 | 450727 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 16/10/2024 | 1 | 2302168.54
2024 | 2024-10-16 | CIUDAD BOLIVAR | CANDELARIA LA NUEVA | CL 68A S | KR 22BIS | KR 22A | MANTENIMIENTO | 19005979 | 451943 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 16/10/2024 | 1 | 1353690.75
2024 | 2024-10-16 | CIUDAD BOLIVAR | LOS LAURELES II | DG 68 S | KR 37CBIS | KR 38 | MANTENIMIENTO | 19015391 | 91014866 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 16/10/2024 | 1 | 2064960.9
2024 | 2024-10-17 | FONTIBON | LA CABANA FONTIBON | KR 107 | CL 23G | CL 23H | MANTENIMIENTO | 9000868 | 382167 | 19.18 | 0.08 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello fisuras | 09/10/2024 | 8 | 7053628.74
2024 | 2024-10-17 | FONTIBON | BELEN FONTIBON | CL 20B | KR 110 | KR 110A | MANTENIMIENTO | 9001367 | 383489 | 123 | 0.06 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello fisuras | 15/10/2024 | 2 | 24653644.65
2024 | 2024-10-17 | FONTIBON | VILLEMAR | CL 19 | KR 96HBIS | AK 97 | MANTENIMIENTO | 9004247 | 472064 | 217.71 | 0.16 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello fisuras | 09/10/2024 | 8 | 66732583.85
2024 | 2024-10-17 | ENGATIVA | LAS FERIAS | KR 69 | CL 77 | CL 78 | MANTENIMIENTO | 10007928 | 522283 | 150.25 | 0.27 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo | 17/10/2024 | 1 | 32737938.14
2024 | 2024-10-17 | FONTIBON | EL REFUGIO | CL 23B | KR 117 | KR 117A | MANTENIMIENTO | 9005023 | 901416 | 93.4 | 0.05 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello fisuras | 16/10/2024 | 1 | 22478207.37
2024 | 2024-10-17 | RAFAEL URIBE URIBE | ARRAYANES V | KR 4ABIS E | CL 59B S | CL 60 SUR | MANTENIMIENTO | 18007435 | 91022515 | 0 | 0 | 0 | 0 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Emergencia | Habilitación de Calzada | 17/10/2024 | 1 | 1956757.68
2024 | 2024-10-17 | SUBA | MAZUREN | CL 151 | KR 54 A | KR 55 | MANTENIMIENTO | 11012369 | 92055118 | 629.37 | 0.18 | 0 | 0.18 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 30/08/2024 | 48 | 99086491.18
2024 | 2024-10-19 | CIUDAD BOLIVAR | SAN FRANCISCO | KR 23 | CL 66A S | CL 67 S | MANTENIMIENTO | 19005774 | 451579 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 15/10/2024 | 4 | 578239.64
2024 | 2024-10-21 | USAQUEN | SANTA BIBIANA | KR 21 | AC 100 | CL 101 | MANTENIMIENTO | 1005722 | 1003 | 270.19 | 0.08 | 0 | 0.08 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 25/09/2024 | 26 | 54559948.58
2024 | 2024-10-21 | SANTA FE | LA ALAMEDA | CL 24 B | KR 13 A | KR 14 | MANTENIMIENTO | 3000354 | 11460 | 221.14 | 0.06 | 0 | 0.06 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | Reconstruccion | 12/09/2024 | 39 | 117603792.2
2024 | 2024-10-21 | SANTA FE | LA ALAMEDA | CL 24 B | KR 13 A | KR 14 | MANTENIMIENTO | 3000354 | 11461 | 199.89 | 0.06 | 0 | 0.06 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | Reconstruccion | 12/09/2024 | 39 | 103949304.08
2024 | 2024-10-21 | CHAPINERO | ESPARTILLAL | CL 78 | KR 12A | KR 13 | MANTENIMIENTO | 2000865 | 143100 | 85.34 | 0.13 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo | 25/09/2024 | 26 | 21223983.95
2024 | 2024-10-21 | CIUDAD BOLIVAR | EL MOCHUELO II | CL 88 S | Sin Establecer | KR 18 F | MANTENIMIENTO | 19012780 | 91025465 | 632 | 0.18 | 0 | 0.18 | MANTENIMIENTO VIAS RURALES | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 09/10/2024 | 12 | 88812166.76
2024 | 2024-10-23 | CIUDAD BOLIVAR | PARAISO QUIBA | KR 27I | CL 71I S | CL 71K S | MANTENIMIENTO | 19008931 | 458077 | 446.16 | 0.13 | 0 | 0.13 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 27/09/2024 | 26 | 69127497.77
2024 | 2024-10-23 | ENGATIVA | LAS FERIAS OCCIDENTAL | CL 73A | TV 69BBIS | KR 69H | MANTENIMIENTO | 10008100 | 158222 | 125 | 0.07 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo | 23/10/2024 | 1 | 22156402.04
2024 | 2024-10-24 | FONTIBON | BRISAS ALDEA FONTIBON | KR 124A | CL 23 | AC 24 | MANTENIMIENTO | 9000131 | 380346 | 200.22 | 0.08 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/sello fisuras | 18/10/2024 | 6 | 64645718.86
2024 | 2024-10-24 | SANTA FE | LAS CRUCES | KR 5BIS | Sin Establecer | CL 1F | REHABILITACIÓN | 3001306 | 520073 | 271.6 | 0.08 | 0 | 0.08 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Vías Participativas | Rehabilitación Rígido | 30/07/2024 | 86 | 153195624.22
2024 | 2024-10-24 | FONTIBON | EL CARMEN FONTIBON | KR 105C | DG 16B | DG 16FBIS | MANTENIMIENTO | 9002228 | 817212 | 82.18 | 0.05 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello fisuras | 21/10/2024 | 3 | 17132533.49
2024 | 2024-10-24 | FONTIBON | EL REFUGIO | CL 23B | KR 118A | KR 118ABIS | MANTENIMIENTO | 9000402 | 381049 | 141.15 | 0.07 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/sello fisuras | 17/10/2024 | 7 | 27062544.13
2024 | 2024-10-24 | FONTIBON | SABANA GRANDE | DG 15A | KR 99A | KR 100 | MANTENIMIENTO | 9004973 | 91014449 | 148.66 | 0.36 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello fisuras | 17/10/2024 | 7 | 57344393.17
2024 | 2024-10-25 | ENGATIVA | LAS FERIAS | CL 77 | KR 68C | KR 68G | MANTENIMIENTO | 10008149 | 158258 | 120.75 | 0.07 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/sello fisuras | 21/10/2024 | 4 | 23290603.21
2024 | 2024-10-25 | ENGATIVA | LAS FERIAS OCCIDENTAL | KR 69K | CL 73A | CL 74B | MANTENIMIENTO | 10007961 | 157805 | 156.25 | 0.24 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/sello fisuras | 23/10/2024 | 2 | 30033787.9
2024 | 2024-10-25 | ENGATIVA | LAS FERIAS | CL 77 | KR 69 | KR 69B | MANTENIMIENTO | 10007929 | 158261 | 203.35 | 0.14 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/sello fisuras | 18/10/2024 | 7 | 34562408.44
2024 | 2024-10-25 | ENGATIVA | LAS FERIAS | KR 69 | CL 79A | AC 80 | MANTENIMIENTO | 10011462 | 522237 | 330.5 | 0.13 | 0 | 0.09 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/sello fisuras | 15/10/2024 | 10 | 55281388.99
2024 | 2024-10-25 | ENGATIVA | LAS FERIAS | KR 69 | CL 78 | CL 78A | MANTENIMIENTO | 10007825 | 522275 | 474.55 | 0.21 | 0 | 0.14 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/sello fisuras | 16/10/2024 | 9 | 87207169.5
2024 | 2024-10-26 | ENGATIVA | LAS FERIAS | CL 77 | KR 68G | KR 68H | MANTENIMIENTO | 10008109 | 158259 | 127.85 | 0.14 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/sello fisuras | 21/10/2024 | 5 | 23665525.21
2024 | 2024-10-26 | ENGATIVA | LAS FERIAS | CL 77 | KR 68H | KR 69 | MANTENIMIENTO | 10008016 | 158260 | 227.16 | 0.15 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/sello fisuras | 18/10/2024 | 8 | 38785538.06
2024 | 2024-10-28 | ENGATIVA | LAS FERIAS | KR 68G | AC 72 | CL 72A | MANTENIMIENTO | 10008534 | 157756 | 151.45 | 0.13 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/sello fisuras | 24/10/2024 | 4 | 33763544.05
2024 | 2024-10-28 | ENGATIVA | LAS FERIAS | KR 68H | CL 74B | CL 75 | MANTENIMIENTO | 10008202 | 157769 | 45.5 | 0.29 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/sello fisuras | 25/10/2024 | 3 | 11298485.3
2024 | 2024-10-28 | ENGATIVA | LAS FERIAS | CL 73A | KR 69B | TV 69BBIS | MANTENIMIENTO | 10008134 | 158221 | 15.65 | 0.06 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/sello fisuras | 23/10/2024 | 5 | 3585241.12
2024 | 2024-10-28 | TEUSAQUILLO | CHAPINERO OCCIDENTAL | KR 15 | DG 54 | CL 54A | MANTENIMIENTO | 13001040 | 180252 | 2.55 | 0.2 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello fisuras | 23/10/2024 | 5 | 6406811.36
2024 | 2024-10-28 | TEUSAQUILLO | ORTEZAL | KR 44A | CL 22BIS | CL 22A | MANTENIMIENTO | 13001652 | 181727 | 1.68 | 0.11 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello fisuras | 23/10/2024 | 5 | 2660135.2
2024 | 2024-10-28 | SAN CRISTOBAL | VILLA DE LOS ALPES I | KR 3 C | CL 36BIS S | CL 36A S | MANTENIMIENTO | 4008312 | 91017423 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas/ selllo de juntas | 25/10/2024 | 3 | 3815543.16
2024 | 2024-10-29 | KENNEDY | LAS DOS AVENIDAS | CL 6C | Sin Establecer | KR 72B | MANTENIMIENTO | 8004205 | 151593 | 1 | 0.03 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello fisuras | 25/10/2024 | 4 | 2254731.43
2024 | 2024-10-29 | TEUSAQUILLO | ARMENIA | CL 30 | KR 16 | KR 16A | MANTENIMIENTO | 13002435 | 180536 | 0.55 | 0.11 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo | 29/10/2024 | 1 | 920956.09
2024 | 2024-10-29 | TEUSAQUILLO | ORTEZAL | KR 48 | CL 22BIS | CL 22A | MANTENIMIENTO | 13001349 | 181769 | 5.13 | 0.34 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo | 29/10/2024 | 1 | 1289553.6
2024 | 2024-10-29 | USME | EL PROGRESO USME | KR 2C E | CL 97B S | SE | MANTENIMIENTO | 5006022 | 303260 | 704.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 10/10/2024 | 19 | 88423360.05
2024 | 2024-10-29 | CIUDAD BOLIVAR | ARBORIZADORA BAJA | CL 59C S | KR 45B | KR 45C | MANTENIMIENTO | 19003326 | 447159 | 74.6 | 0.08 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello fisuras | 09/10/2024 | 20 | 16579762.96
2024 | 2024-10-29 | CIUDAD BOLIVAR | ARBORIZADORA BAJA | KR 45A | CL 59 C SUR | CL 60 A SUR | MANTENIMIENTO | 19003464 | 447408 | 275.5 | 0.11 | 0 | 0.08 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello fisuras | 08/10/2024 | 21 | 55405138.57
2024 | 2024-10-29 | CIUDAD BOLIVAR | ARBORIZADORA BAJA | KR 45B | CL 60 A SUR | AC 61 SUR | MANTENIMIENTO | 19003532 | 447537 | 312.15 | 0.11 | 0 | 0.09 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/sello fisuras | 07/10/2024 | 22 | 62150754.74
2024 | 2024-10-29 | CIUDAD BOLIVAR | ARBORIZADORA BAJA | KR 45 B | CL 60 A SUR | AC 61 SUR | MANTENIMIENTO | 19003532 | 447539 | 359 | 0.11 | 0 | 0.1 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/sello fisuras | 10/10/2024 | 19 | 82913403.31
2024 | 2024-10-29 | CIUDAD BOLIVAR | JUAN PABLO II | KR 18L | CL 69KBIS S | CL 69L S | MANTENIMIENTO | 19008167 | 456385 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas | 29/10/2024 | 1 | 1131510.46
2024 | 2024-10-29 | CIUDAD BOLIVAR | VILLA GLORIA | KR 18L | CL 69L S | CL 69M S | MANTENIMIENTO | 19008269 | 456621 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas | 29/10/2024 | 1 | 518842.02
2024 | 2024-10-29 | CIUDAD BOLIVAR | JUAN PABLO II | KR 18L | CL 69Q S | CL 69R S | MANTENIMIENTO | 19008526 | 457209 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas/ selllo de juntas | 29/10/2024 | 1 | 599382.6
2024 | 2024-10-29 | CIUDAD BOLIVAR | JUAN JOSE RONDON | KR 20B | TV 20A | CL 68HBIS S | MANTENIMIENTO | 19006633 | 489393 | 41.54 | 0.02 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello fisuras | 23/10/2024 | 6 | 9147406.62
2024 | 2024-10-29 | KENNEDY | LAS DOS AVENIDAS | CL 6C | KR 73 | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 8014091 | 91013115 | 1.44 | 0.08 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello fisuras | 25/10/2024 | 4 | 1795565.91
2024 | 2024-10-30 | SUBA | CASABLANCA SUBA | CL 169B | KR 74A | KR 75 | MANTENIMIENTO | 11001155 | 169385 | 996.15 | 0.36 | 0 | 0.28 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas | Cambio de Carpeta | 17/10/2024 | 13 | 244875637.69
2024 | 2024-10-30 | CIUDAD BOLIVAR | LA ESTANCIA | DG 57Z S | KR 74C | KR 74D | MANTENIMIENTO | 19000125 | 440352 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 30/10/2024 | 1 | 834864.33
2024 | 2024-10-30 | CIUDAD BOLIVAR | LA ESTANCIA | DG 57Z S | KR 74B | KR 74C | MANTENIMIENTO | 19000127 | 440358 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 30/10/2024 | 1 | 744964.4
2024 | 2024-10-30 | CIUDAD BOLIVAR | SANTO DOMINGO | DG 67A S | KR 77 | KR 77A | MANTENIMIENTO | 19002231 | 444960 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 30/10/2024 | 1 | 3001538.26
2024 | 2024-10-30 | CIUDAD BOLIVAR | SANTO DOMINGO | KR 77C | DG 67A S | CL 68B S | MANTENIMIENTO | 19002392 | 445276 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 30/10/2024 | 1 | 602723.24
2024 | 2024-10-30 | CIUDAD BOLIVAR | SANTO DOMINGO | KR 77C | CL 68B S | CL 68C S | MANTENIMIENTO | 19002466 | 445418 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 30/10/2024 | 1 | 448693.38
2024 | 2024-10-30 | CIUDAD BOLIVAR | SANTO DOMINGO | TV 77 | KR 76B | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 19002548 | 445583 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 30/10/2024 | 1 | 626411.61
2024 | 2024-10-30 | CIUDAD BOLIVAR | SANTO DOMINGO | TV 77 | Sin Establecer | CL 69B S | MANTENIMIENTO | 19002622 | 445740 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 30/10/2024 | 1 | 738717.95
2024 | 2024-10-30 | CIUDAD BOLIVAR | SANTA VIVIANA | DG 75D S | TV 75G | TV 75H | MANTENIMIENTO | 19002933 | 446315 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 30/10/2024 | 1 | 1316826.34
2024 | 2024-10-30 | CIUDAD BOLIVAR | SANTA VIVIANA | DG 75D S | TV 75F | TV 75G | MANTENIMIENTO | 19002972 | 446408 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 30/10/2024 | 1 | 1151959.42
2024 | 2024-10-30 | CIUDAD BOLIVAR | VILLA GLORIA | KR 18L | CL 69T S | CL 70B S | MANTENIMIENTO | 19008801 | 457793 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas/ selllo de juntas | 30/10/2024 | 1 | 1214079.64
2024 | 2024-10-30 | CIUDAD BOLIVAR | VILLA GLORIA | KR 18L | Sin Establecer | CL 70G S | MANTENIMIENTO | 19008985 | 458185 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas/ selllo de juntas | 30/10/2024 | 1 | 1759237.48
2024 | 2024-10-30 | CIUDAD BOLIVAR | SAN RAFAEL | KR 18I | CL 69G S | CL 70 SUR | MANTENIMIENTO | 19009732 | 459588 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas/ selllo de juntas | 30/10/2024 | 1 | 1760357.48
2024 | 2024-10-30 | CIUDAD BOLIVAR | SANTO DOMINGO | TV 77 | CL 69 S | CL 69A S | MANTENIMIENTO | 19012971 | 472958 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 30/10/2024 | 1 | 800131.46
2024 | 2024-10-30 | CIUDAD BOLIVAR | SANTO DOMINGO | KR 77C | CL 67 S | CL 67A S | MANTENIMIENTO | 19014853 | 534231 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Sello de Fisuras | 30/10/2024 | 1 | 592516.88
2024 | 2024-10-31 | CIUDAD BOLIVAR | LOS ALPES SUR | KR 26 | CL 75BIS S | CL 75BISA S | MANTENIMIENTO | 19010957 | 461847 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas/ selllo de juntas | 31/10/2024 | 1 | 1062310.81
2024 | 2024-10-31 | CIUDAD BOLIVAR | BELLA FLOR SUR | KR 26 | CL 77 S | DG 77 S | MANTENIMIENTO | 19011426 | 462659 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas/ selllo de juntas | 31/10/2024 | 1 | 1056918.47
2024 | 2024-10-31 | CIUDAD BOLIVAR | SAN RAFAEL | DG 69D S | KR 18 I | KR 18IBIS | REHABILITACIÓN | 19009483 | 459201 | 254.59 | 0.11 | 0 | 0.07 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 12/08/2024 | 80 | 126002099.6
2024 | 2024-11-01 | CIUDAD BOLIVAR | CORDILLERA DEL SUR | DG 77 S | KR 25A | KR 26 | MANTENIMIENTO | 19011486 | 462757 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas/ sello de juntas | 01/11/2024 | 1 | 627189.3
2024 | 2024-11-01 | CIUDAD BOLIVAR | CORDILLERA DEL SUR | DG 77 S | KR 25 | KR 25A | MANTENIMIENTO | 19011517 | 462826 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas/ sello de juntas | 01/11/2024 | 1 | 855432.47
2024 | 2024-11-01 | CIUDAD BOLIVAR | CORDILLERA DEL SUR | DG 77 S | KR 24B | KR 25 | MANTENIMIENTO | 19011579 | 462946 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas/ sello de juntas | 01/11/2024 | 1 | 628309.3
2024 | 2024-11-02 | USAQUEN | SANTA TERESA | CL 166 | KR 8G | KR 8H | MANTENIMIENTO | 1001550 | 140875 | 0.5 | 0.21 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello de fisuras | 11/10/2024 | 22 | 4187204.83
2024 | 2024-11-02 | SUBA | BATAN | KR 53 | CL 123 | CL 123A | MANTENIMIENTO | 11010608 | 167126 | 209.3 | 0.12 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Parcheo/sello de fisuras | 08/10/2024 | 25 | 64670566.43
2024 | 2024-11-02 | TEUSAQUILLO | BANCO CENTRAL | KR 18 | CL 53B | DG 54 | MANTENIMIENTO | 13000978 | 180367 | 4.12 | 0.07 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello de fisuras | 23/10/2024 | 10 | 1349649.7
2024 | 2024-11-02 | FONTIBON | CENTRO FONTIBON | CL 20 | KR 103 | KR 103A | MANTENIMIENTO | 9002078 | 385454 | 76 | 0.1 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello de fisuras | 22/10/2024 | 11 | 24733120.7
2024 | 2024-11-05 | KENNEDY | ROMA | CL 57A S | KR 79C | KR 79CBIS | MANTENIMIENTO | 8009012 | 151154 | 1.68 | 0.08 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo | 01/11/2024 | 4 | 1735466.19
2024 | 2024-11-05 | KENNEDY | ROMA | CL 57A S | KR 79G | KR 79H | MANTENIMIENTO | 8008754 | 151158 | 1.17 | 0.07 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo | 01/11/2024 | 4 | 1463556.31
2024 | 2024-11-05 | KENNEDY | MARSELLA | KR 70 | CL 9 | CL 9A | MANTENIMIENTO | 8003576 | 151512 | 0.9 | 0.11 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello de fisuras | 31/10/2024 | 5 | 3493031.08
2024 | 2024-11-05 | CIUDAD BOLIVAR | EL CHIRCAL SUR | CL 58A S | KR 22G | KR 22J | MANTENIMIENTO | 19004417 | 449366 | 220.88 | 0.17 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello de fisuras | 28/10/2024 | 8 | 47483315.59
2024 | 2024-11-05 | CIUDAD BOLIVAR | ARBORIZADORA BAJA | TV 28 | DG 59C S | S.E | MANTENIMIENTO | 19004659 | 449770 | 137.44 | 0.28 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello de fisuras | 24/10/2024 | 12 | 26103479.23
2024 | 2024-11-05 | CIUDAD BOLIVAR | SAN RAFAEL | KR 18IBIS | DG 69C S | DG 69D S | REHABILITACIÓN | 19009392 | 459051 | 227.91 | 0.07 | 0 | 0.07 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 20/09/2024 | 46 | 100481763.17
2024 | 2024-11-05 | CIUDAD BOLIVAR | QUIBA | CL 78C S | KR 18BISA | KR 18A | MANTENIMIENTO | 19011494 | 462775 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas/ sello de juntas | 05/11/2024 | 1 | 595533.07
2024 | 2024-11-05 | CIUDAD BOLIVAR | CEDRITOS DEL SUR | CL 78C S | KR 18ABIS | KR 18B | MANTENIMIENTO | 19011592 | 462976 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas/ sello de juntas | 05/11/2024 | 1 | 951940.24
2024 | 2024-11-05 | CIUDAD BOLIVAR | QUIBA | CL 78C S | TV 18BIS | KR 18BIS | MANTENIMIENTO | 19012886 | 472880 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas/ sello de juntas | 05/11/2024 | 1 | 673721.65
2024 | 2024-11-05 | RAFAEL URIBE URIBE | MOLINOS DEL SUR | KR 5X | CL 49G S | CL 49D BIS S | MANTENIMIENTO | 18004959 | 20009248 | 478.58 | 0.14 | 0 | 0.14 | ESPACIO PUBLICO | IMVI-PR-013 (EP) | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 22/10/2024 | 14 | 17586621.05
2024 | 2024-11-05 | CIUDAD BOLIVAR | EL CHIRCAL SUR | KR 22G | CL 58BS | CL 58CS | MANTENIMIENTO | 19015235 | 91030555 | 210.48 | 0.17 | 0 | 0.06 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello de fisuras | 30/10/2024 | 6 | 44381274.55
2024 | 2024-11-06 | SUBA | PORTALES DEL NORTE | CL 169A | KR 62 | KR 65 | REHABILITACIÓN | 11001595 | 169379 | 988.64 | 0.35 | 0 | 0.28 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Vías Participativas | Rehabilitación Flexible | 30/08/2024 | 68 | 373941936.04
2024 | 2024-11-06 | USME | EL PROGRESO USME | KR 3 E | CL 97B S | CL 97D S | MANTENIMIENTO | 5006034 | 303293 | 451.5 | 0.13 | 0 | 0.13 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 22/10/2024 | 15 | 78833820.94
2024 | 2024-11-07 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | KR 8H | S. E. | CL 163A | MANTENIMIENTO | 1002033 | 137641 | 44.58 | 0.14 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello de fisuras | 31/10/2024 | 7 | 10311399.99
2024 | 2024-11-07 | USAQUEN | SANTA TERESA | KR 8H | CL 168 | AC 170 | MANTENIMIENTO | 1001469 | 137652 | 785.4 | 0.46 | 0 | 0.22 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello de fisuras | 23/10/2024 | 15 | 143527260.73
2024 | 2024-11-07 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | CL 162 | KR 8F | KR 8G | MANTENIMIENTO | 1002089 | 140510 | 86.1 | 0.14 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo | 06/11/2024 | 1 | 29380033.78
2024 | 2024-11-07 | KENNEDY | MANDALAY | KR 78B | CL 5B | CL 5C | MANTENIMIENTO | 8004655 | 145661 | 5.2 | 0.1 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello de fisuras | 31/10/2024 | 7 | 2946474.95
2024 | 2024-11-07 | BARRIOS UNIDOS | LA LIBERTAD | KR 58 | CL 77 | CL 78 | MANTENIMIENTO | 12000793 | 178009 | 145 | 0.15 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo | 07/11/2024 | 1 | 28517084.88
2024 | 2024-11-07 | FONTIBON | EL REFUGIO | CL 23B | KR 116C | KR 117 | MANTENIMIENTO | 9000457 | 381165 | 88.2 | 0.05 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/sello de fisuras | 01/11/2024 | 6 | 21470347.76
2024 | 2024-11-07 | FONTIBON | EL CHANCO I | KR 123 | CL 15 | CL 15A | MANTENIMIENTO | 9004832 | 382741 | 140.14 | 0.3 | 0 | 0.04 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/sello de fisuras | 01/11/2024 | 6 | 33764921.47
2024 | 2024-11-07 | CIUDAD BOLIVAR | NACIONES UNIDAS | DG 77A S | KR 18DBISA | KR 18F | MANTENIMIENTO | 19011444 | 462688 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas/ sello de juntas | 07/11/2024 | 1 | 464484.14
2024 | 2024-11-07 | CIUDAD BOLIVAR | CEDRITOS DEL SUR | DG 77A S | KR 18D | KR 18DBIS | MANTENIMIENTO | 19011479 | 462742 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas/ sello de juntas | 07/11/2024 | 1 | 629989.3
2024 | 2024-11-07 | CIUDAD BOLIVAR | CEDRITOS DEL SUR | DG 77A S | KR 18BBISB | CL 78A S | MANTENIMIENTO | 19011587 | 462967 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas/ sello de juntas | 07/11/2024 | 1 | 466388.14
2024 | 2024-11-07 | CIUDAD BOLIVAR | NACIONES UNIDAS | KR 18DBIS | DG 77A S | CL 79 S | MANTENIMIENTO | 19011617 | 463024 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Grietas/ sello de juntas | 07/11/2024 | 1 | 629429.3
2024 | 2024-11-08 | USME | EL PROGRESO USME | KR 2B E | CL 91 S | CL 97B S | MANTENIMIENTO | 5005845 | 302831 | 417.1 | 0.12 | 0 | 0.12 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 24/10/2024 | 15 | 61195396.08
2024 | 2024-11-08 | USME | CENTRO USME URBANO | KR 14 | KR 13 | CL 136A S | MANTENIMIENTO | 5007549 | 306744 | 285.3 | 0.16 | 0 | 0.08 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello de fisuras | 21/10/2024 | 18 | 49347863.56
2024 | 2024-11-08 | CIUDAD BOLIVAR | SAN RAFAEL | DG 69D S | KR 18IBIS | KR 18J | REHABILITACIÓN | 19009393 | 459054 | 357.73 | 0.13 | 0 | 0.1 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Misionalidad | Rehabilitación Flexible | 28/08/2024 | 72 | 172999104.28
2024 | 2024-11-09 | USAQUEN | SANTA TERESA | KR 8H | CL 165 | CL 165A | MANTENIMIENTO | 1001662 | 137649 | 2.35 | 0.12 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello de fisuras | 11/10/2024 | 29 | 3725604.29
2024 | 2024-11-09 | KENNEDY | CASTILLA | KR 79C | CL 7ABIS | CL 7ABISC | MANTENIMIENTO | 8002913 | 152075 | 2.88 | 0.2 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello de fisuras | 28/10/2024 | 12 | 3508496.97
2024 | 2024-11-09 | KENNEDY | LAS DOS AVENIDAS | CL 6C | Sin Establecer | KR 72C | MANTENIMIENTO | 8012520 | 473549 | 2.07 | 0.24 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello de fisuras | 25/10/2024 | 15 | 7669527.54
2024 | 2024-11-12 | ENGATIVA | BONANZA | TV 71BIS | CL 75B | CL 75C | MANTENIMIENTO | 10007181 | 157879 | 505.82 | 0.23 | 0 | 0.14 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/sello de fisuras | 28/10/2024 | 15 | 96497783.6
2024 | 2024-11-12 | ENGATIVA | BONANZA | TV 71BIS | CL 75C | CL 76 | MANTENIMIENTO | 10007088 | 157880 | 328.25 | 0.21 | 0 | 0.09 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/sello de fisuras | 29/10/2024 | 14 | 66895752.34
2024 | 2024-11-12 | ENGATIVA | BONANZA | TV 71BIS | CL 76 | CL 77 | MANTENIMIENTO | 10007032 | 157881 | 274 | 0.21 | 0 | 0.08 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/sello de fisuras | 30/10/2024 | 13 | 54406419.78
2024 | 2024-11-12 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES NORTE | DG 146 | KR 115 | KR 128 | MANTENIMIENTO | 11001619 | 176151 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Limpieza de Sumideros | 07/11/2024 | 5 | 3378185.68
2024 | 2024-11-12 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES NORTE | DG 146 | KR 128 | KR 136A | MANTENIMIENTO | 11001392 | 176153 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Limpieza de Sumideros | 07/11/2024 | 5 | 1727764.74
2024 | 2024-11-12 | USME | BOLONIA | KR 10A E | CL 81A S | CL 81C S | MANTENIMIENTO | 5003055 | 296613 | 243.36 | 0.07 | 0 | 0.07 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 23/10/2024 | 20 | 43909416.45
2024 | 2024-11-12 | CIUDAD BOLIVAR | EL MOCHUELO III | Sin Establecer | Sin Establecer | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 19014608 | 91016144 | 3472.5 | 0.99 | 0 | 0.99 | MANTENIMIENTO VIAS RURALES | Acuerdo 761/2020/C | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 16/09/2024 | 57 | 539055412.86
2024 | 2024-11-12 | CIUDAD BOLIVAR | ISLA DEL SOL | KR 62A | CL 62C S | CL 64 S | MANTENIMIENTO | 19015504 | 91016805 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 12/11/2024 | 1 | 2065633.65
2024 | 2024-11-12 | CIUDAD BOLIVAR | LA CORUNA | CL 59 C S | KR 49 B | KR 49 C | MANTENIMIENTO | 19016225 | 91033826 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 12/11/2024 | 1 | 964320.33
2024 | 2024-11-13 | SUBA | SABANA DE TIBABUYES NORTE | KR 128 | AC 145 | DG 146 | MANTENIMIENTO | 11001522 | 176145 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Limpieza de Sumideros | 07/11/2024 | 6 | 3378185.68
2024 | 2024-11-13 | USME | CENTRO USME URBANO | KR 14 | KR 13 | KR 14 B | MANTENIMIENTO | 5007481 | 306597 | 892 | 0.6 | 0 | 0.25 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello de fisuras | 21/10/2024 | 23 | 162846934.9
2024 | 2024-11-13 | CIUDAD BOLIVAR | QUINTAS DEL SUR | CL 70C S | KR 17ABISA | KR 17B | MANTENIMIENTO | 19009765 | 459639 | 22.4 | 0.07 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas | Parcheo/sello de fisuras | 08/11/2024 | 5 | 7923780.07
2024 | 2024-11-13 | CIUDAD BOLIVAR | QUINTAS DEL SUR | CL 70C S | KR 17B | KR 17C | MANTENIMIENTO | 19009782 | 459663 | 158.4 | 0.09 | 0 | 0.05 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Vías Participativas | Parcheo/sello de fisuras | 07/11/2024 | 6 | 46220059.4
2024 | 2024-11-14 | ENGATIVA | PALO BLANCO | KR 70G | CL 71 | CL 71BIS | REHABILITACIÓN | 10008061 | 157692 | 596.31 | 0.2 | 0 | 0.17 | REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Vías Participativas | Rehabilitación Flexible | 09/09/2024 | 66 | 363187147.91
2024 | 2024-11-14 | CIUDAD BOLIVAR | CANDELARIA LA NUEVA | TV 35 | DG 67 B SUR | DG 68 S | MANTENIMIENTO | 19005216 | 450777 | 71.55 | 0.24 | 0 | 0.02 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello de fisuras | 05/11/2024 | 9 | 18658926.29
2024 | 2024-11-14 | SUBA | GUAYMARAL | KR 116 | Sin Establecer | AC 235 | MANTENIMIENTO | 11013953 | 91011903 | 364.98 | 0.17 | 0 | 0.1 | MANTENIMIENTO VIAS RURALES | RURALIDAD | Parcheo/sello de fisuras | 24/09/2024 | 51 | 23485217.24
2024 | 2024-11-14 | SUBA | GUAYMARAL | KR 116 | Sin Establecer | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 11013948 | 91011905 | 738.4 | 0.36 | 0 | 0.21 | MANTENIMIENTO VIAS RURALES | RURALIDAD | Parcheo/sello de fisuras | 19/09/2024 | 56 | 31848461.15
2024 | 2024-11-14 | SUBA | GUAYMARAL | KR 116 | Sin Establecer | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 11013238 | 91011906 | 21.4 | 0.09 | 0 | 0.01 | MANTENIMIENTO VIAS RURALES | RURALIDAD | Parcheo/sello de fisuras | 18/09/2024 | 57 | 5993319.6
2024 | 2024-11-14 | SUBA | GUAYMARAL | KR 116 | Sin Establecer | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 11013956 | 91024206 | 41.94 | 0.37 | 0 | 0.01 | MANTENIMIENTO VIAS RURALES | RURALIDAD | Parcheo/sello de fisuras | 16/09/2024 | 59 | 14706600.51
2024 | 2024-11-14 | SUBA | GUAYMARAL | KR 116 | Sin Establecer | CL 233 | MANTENIMIENTO | 11013841 | 91027479 | 108.75 | 0.3 | 0 | 0.03 | MANTENIMIENTO VIAS RURALES | RURALIDAD | Parcheo/sello de fisuras | 18/09/2024 | 57 | 6914934.67
2024 | 2024-11-15 | CHAPINERO | PARQUE NACIONAL | S.E | DG 40 A | S.E | MANTENIMIENTO | 2003676 | 527694 | 234.4 | 0.09 | 0 | 0.07 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/sello de fisuras | 13/11/2024 | 2 | 39650539.59
2024 | 2024-11-15 | CHAPINERO | PARQUE NACIONAL | DG 40 A | Sin Establecer | AK 7 | MANTENIMIENTO | 2003675 | 91012049 | 250.28 | 0.38 | 0 | 0.07 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Parcheo/sello de fisuras | 13/11/2024 | 2 | 45512389.15
2024 | 2024-11-15 | SUBA | TIBABUYES | CL 130 | KR 129A | KR 130 | MANTENIMIENTO | 11005117 | 174222 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Limpieza de Sumideros | 15/11/2024 | 1 | 1727764.74
2024 | 2024-11-15 | SUBA | LISBOA | CL 134 | KR 152 | KR 153 | MANTENIMIENTO | 11003996 | 174909 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Limpieza de Sumideros | 15/11/2024 | 1 | 1727764.74
2024 | 2024-11-15 | SUBA | LISBOA | CL 134 | KR 154 | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 11004149 | 174911 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Limpieza de Sumideros | 15/11/2024 | 1 | 1727764.74
2024 | 2024-11-15 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL | Sin Establecer | Sin Establecer | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 3002378 | 527478 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 15/11/2024 | 1 | 276149.43
2024 | 2024-11-15 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL | Sin Establecer | Sin Establecer | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 3002381 | 527670 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 15/11/2024 | 1 | 646286.71
2024 | 2024-11-15 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL | Sin Establecer | Sin Establecer | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 3002379 | 530875 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 15/11/2024 | 1 | 418390.59
2024 | 2024-11-15 | CHAPINERO | PARQUE NACIONAL | DG 40 A | DG 40 A | KR 7 | MANTENIMIENTO | 2003675 | 91012116 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 15/11/2024 | 1 | 987466.17
2024 | 2024-11-15 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL | DG 39 | Sin Establecer | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 3002406 | 91012274 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 15/11/2024 | 1 | 987466.17
2024 | 2024-11-15 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL | Sin Establecer | Sin Establecer | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 3002385 | 91012277 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 15/11/2024 | 1 | 655496.17
2024 | 2024-11-15 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL | Sin Establecer | Sin Establecer | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 3002406 | 91012278 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 15/11/2024 | 1 | 323526.17
2024 | 2024-11-15 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL | DG 40 A | Sin Establecer | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 3002947 | 91034087 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 15/11/2024 | 1 | 323526.17
2024 | 2024-11-16 | CIUDAD BOLIVAR | LA CORUNA | CL 59C S | KR 49A | KR 49B | MANTENIMIENTO | 19002322 | 445139 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 14/11/2024 | 2 | 581348.85
2024 | 2024-11-16 | CIUDAD BOLIVAR | LOS LAURELES II | KR 43A | CL 62 S | DG 64A S | MANTENIMIENTO | 19015354 | 91017034 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 14/11/2024 | 2 | 1558452.05
2024 | 2024-11-16 | CIUDAD BOLIVAR | LOS LAURELES II | DG 68 A SUR | KR 44 | KR 44 C | MANTENIMIENTO | 19016217 | 91033890 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 14/11/2024 | 2 | 2306641.99
2024 | 2024-11-18 | SUBA | CASABLANCA SUBA URBANO | AK 45 | CL 201 | CL 209 | MANTENIMIENTO | 1006271 | 510377 | 0 | 0 | 0 | 0 | SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL | Emergencia | Habilitación de Calzada | 07/11/2024 | 11 | 0
2024 | 2024-11-18 | SUBA | BRITALIA | CL 166 | KR 55 A | KR 55 D | MANTENIMIENTO | 11002364 | 48563 | 289.23 | 0.08 | 0 | 0.08 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | 22/10/2024 | 27 | 56996483.28
2024 | 2024-11-18 | BARRIOS UNIDOS | SAN MIGUEL | KR 50B | CL 64BIS | CL 64 A | MANTENIMIENTO | 12002226 | 62365 | 172.6 | 0.05 | 0 | 0.05 | ESPACIO PUBLICO | Acuerdo 761/2020/E | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | 25/10/2024 | 24 | 31990417.38
2024 | 2024-11-18 | CHAPINERO | CHICO NORTE II SECTOR | KR 9A | CL 97A | CL 98 | MANTENIMIENTO | 2000198 | 142068 | 545.14 | 0.16 | 0 | 0.16 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Cambio de Carpeta | 31/10/2024 | 18 | 210154983.27
2024 | 2024-11-18 | BOSA | EL RETAZO | CL 71 S | KR 80 | KR 80I | MANTENIMIENTO | 7006093 | 365483 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Limpieza de Sumideros | 13/11/2024 | 5 | 208298.79
2024 | 2024-11-18 | BOSA | EL RETAZO | KR 80 | CL 71 S | CL 71A S | MANTENIMIENTO | 7006094 | 365486 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Limpieza de Sumideros | 13/11/2024 | 5 | 208298.79
2024 | 2024-11-18 | BOSA | EL RETAZO | CL 71 S | KR 79 | KR 80 | MANTENIMIENTO | 7006304 | 365961 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Limpieza de Sumideros | 13/11/2024 | 5 | 208298.79
2024 | 2024-11-18 | BOSA | EL RETAZO | CL 70D S | KR 79 | KR 80 | MANTENIMIENTO | 7006323 | 366009 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Limpieza de Sumideros | 13/11/2024 | 5 | 1386893.68
2024 | 2024-11-18 | BOSA | EL RETAZO | KR 79 | CL 70D S | CL 71 S | MANTENIMIENTO | 7006324 | 366012 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Limpieza de Sumideros | 13/11/2024 | 5 | 208298.79
2024 | 2024-11-18 | ENGATIVA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | Sin Establecer | Sin Establecer | KR 116 | MANTENIMIENTO | 10011749 | 34011350 | 0 | 0.28 | 0.33 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Sello de Fisuras | 14/11/2024 | 4 | 626224.59
2024 | 2024-11-18 | ENGATIVA | SANTA TERESA DE SUBA | Sin Establecer | KR 95 C | KR 95 C BIS | MANTENIMIENTO | 100119107 | 34011353 | 0 | 0.05 | 0.06 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Sello de Fisuras | 14/11/2024 | 4 | 840764.74
2024 | 2024-11-18 | ENGATIVA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | Sin Establecer | KR 11 A | KR 11 C | MANTENIMIENTO | 10011749 | 34011580 | 0 | 0.24 | 0.28 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Sello de Fisuras | 14/11/2024 | 4 | 590009.26
2024 | 2024-11-18 | ENGATIVA | CIUDAD BACHUE | Sin Establecer | KR 95 G BIS | KR 95 L BIS | MANTENIMIENTO | 10011753 | 34013863 | 0 | 0.24 | 0.28 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Sello de Fisuras | 14/11/2024 | 4 | 506424.1
2024 | 2024-11-18 | ENGATIVA | CIUDAD BACHUE | Sin Establecer | KR 95 D | KR 95 G BIS | MANTENIMIENTO | 10000555 | 34013865 | 0 | 0.25 | 0.29 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Sello de Fisuras | 14/11/2024 | 4 | 459054.27
2024 | 2024-11-18 | CHAPINERO | SUCRE | CL 43 | KR 13BIS | AK 14 | MANTENIMIENTO | 2002011 | 142645 | 229.62 | 0.21 | 0 | 0.07 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Conservacion | Parcheo/sello de fisuras | 15/10/2024 | 34 | 40010521.46
2024 | 2024-11-18 | SUBA | LA GAITANA | CL 133 | TV 126D | TV 126F | MANTENIMIENTO | 11004239 | 174152 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Limpieza de Sumideros | 18/11/2024 | 1 | 1727764.74
2024 | 2024-11-18 | SUBA | SAN PEDRO | KR 148B | CL 134A | CL 137 | MANTENIMIENTO | 11003371 | 174732 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Limpieza de Sumideros | 18/11/2024 | 1 | 1727764.74
2024 | 2024-11-18 | TEUSAQUILLO | SANTA TERESITA | KR 18A | CL 44 | CL 44 | MANTENIMIENTO | 13002426 | 180388 | 1.52 | 0.05 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello de fisuras | 30/10/2024 | 19 | 3414854.1
2024 | 2024-11-18 | TEUSAQUILLO | LA SOLEDAD | KR 27A | CL 43 | AC 45 | MANTENIMIENTO | 13001481 | 180671 | 1.21 | 0.15 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello de fisuras | 30/10/2024 | 19 | 2594994.37
2024 | 2024-11-18 | CIUDAD BOLIVAR | MEISSEN | CL 62 S | KR 17ABIS | KR 18 | MANTENIMIENTO | 19007278 | 454478 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 18/11/2024 | 1 | 1249261.46
2024 | 2024-11-18 | CIUDAD BOLIVAR | GIBRALTAR SUR | KR 18Q | CL 63A S | CL 63C S | MANTENIMIENTO | 19007283 | 454490 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 18/11/2024 | 1 | 366781
2024 | 2024-11-18 | CIUDAD BOLIVAR | LUCERO ALTO | CL 63 S | KR 18NBISA | KR 18 P | MANTENIMIENTO | 19007365 | 454604 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 18/11/2024 | 1 | 2434844.83
2024 | 2024-11-18 | CIUDAD BOLIVAR | GIBRALTAR SUR | KR 18NBISA | Sin Establecer | CL 63B S | MANTENIMIENTO | 19007397 | 454712 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 18/11/2024 | 1 | 556509.84
2024 | 2024-11-18 | CIUDAD BOLIVAR | LUCERO ALTO | CL 63 S | KR 18NBIS | KR 18NBISA | MANTENIMIENTO | 19007408 | 454733 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 18/11/2024 | 1 | 1059532.62
2024 | 2024-11-18 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL | Sin Establecer | Sin Establecer | KR 5 | MANTENIMIENTO | 3002383 | 527442 | 0 | 0 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 18/11/2024 | 1 | 1190318.54
2024 | 2024-11-18 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL | CL 36 | Sin Establecer | KR 7 | MANTENIMIENTO | 3002408 | 527448 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 18/11/2024 | 1 | 6044493.11
2024 | 2024-11-18 | SANTA FE | PARQUE NACIONAL | DG 36 | Sin Establecer | CL 36 | MANTENIMIENTO | 3002327 | 527466 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Acuerdo 761/2020/C | Sello de Fisuras | 18/11/2024 | 1 | 3830096.64
2024 | 2024-11-18 | CIUDAD BOLIVAR | GIBRALTAR SUR | KR 18NBISA | CL 63 S | CL 63B S | MANTENIMIENTO | 19014018 | 91023121 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 18/11/2024 | 1 | 319348.79
2024 | 2024-11-18 | CIUDAD BOLIVAR | GIBRALTAR SUR | KR 18NBISA | CL 63 S | Sin Establecer | MANTENIMIENTO | 19014017 | 91023239 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Sello de Fisuras | 18/11/2024 | 1 | 651318.79
2024 | 2024-11-19 | USAQUEN | LAS MARGARITAS | CL 150 | KR 21A | KR 22 | MANTENIMIENTO | 1002976 | 140069 | 1.5 | 0.13 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello de fisuras | 06/11/2024 | 13 | 5169096.96
2024 | 2024-11-19 | USAQUEN | LAS MARGARITAS | CL 150 | KR 22 | KR 23 | MANTENIMIENTO | 1002971 | 140070 | 2.95 | 0.13 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello de fisuras | 06/11/2024 | 13 | 4401552.59
2024 | 2024-11-19 | USME | EL PROGRESO USME | KR 2C E | CL 91 S | CL 97B S | MANTENIMIENTO | 5005850 | 302843 | 955.4 | 0.27 | 0 | 0.27 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | 09/10/2024 | 41 | 96760508.85
2024 | 2024-11-19 | USAQUEN | LAS MARGARITAS | CL 150 | KR 19B | KR 20 | MANTENIMIENTO | 1002991 | 140066 | 1.8 | 0.13 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello de fisuras | 14/11/2024 | 5 | 1980479.98
2024 | 2024-11-19 | USAQUEN | LAS MARGARITAS | CL 150 | KR 20 | KR 21 | MANTENIMIENTO | 1002987 | 140067 | 3.76 | 0.13 | 0 | 0.01 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello de fisuras | 14/11/2024 | 5 | 3741208.93
2024 | 2024-11-19 | ENGATIVA | EL CORTIJO | KR 119 | Calle 82 | Calle 83A | MANTENIMIENTO | 10011743 | 702058 | 0 | 0.14 | 0.16 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Sello de Fisuras | 14/11/2024 | 5 | 1066459.38
2024 | 2024-11-19 | ENGATIVA | CIUDADELA COLSUBSIDIO | null | null | null | MANTENIMIENTO | 10011749 | 34011584 | 0 | 0.26 | 0.31 | 0 | MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS | Acuerdo 761/2020/F | Sello de Fisuras | 14/11/2024 | 5 | 1150044.54
2024 | 2024-11-19 | USAQUEN | SAN CRISTOBAL NORTE | KR 8F | AC 161 | CL 161A | MANTENIMIENTO | 1002196 | 137602 | 109.13 | 0.13 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello de fisuras | 30/10/2024 | 20 | 25715837.79
2024 | 2024-11-19 | USAQUEN | SANTA TERESA | CL 165 | KR 8FBIS | KR 8FBISA | MANTENIMIENTO | 1001716 | 140837 | 102.15 | 0.1 | 0 | 0.03 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Parcheo/sello de fisuras | 08/11/2024 | 11 | 26920652.18
2024 | 2024-11-19 | SUBA | SAN PEDRO | CL 134A | KR 147 | KR 147B | MANTENIMIENTO | 11003254 | 174852 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Limpieza de Sumideros | 19/11/2024 | 1 | 1727764.74
2024 | 2024-11-19 | SUBA | SAN PEDRO | CL 136A | KR 151BISA | KR 151A | MANTENIMIENTO | 11003511 | 174892 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSITO | Misionalidad | Limpieza de Sumideros | 19/11/2024 | 1 | 1727764.74