## AUD DES 2022 - final
[12 empty] | Registre la causa principal que originó la situación detectada por la Contraloría de Bogotá D.C. sobre la cual se enfocará la acción. | Registre el (s) código de la (s) acción(es), de manera consecutiva (Máximo de 3 dígitos). | Registre la(s) acción(es) que realizará la entidad para subsanar o corregir la situación descrita por la Contraloría. Inicie con un verbo en infinitivo. (Máximo 500 caracteres) | Señale el área o dependencia a la cual le corresponde ejecutar la acción determinada. (Máximo 100 caracteres). | Registre el nombre del indicador a través de la cual se pueda observar el cumplimiento de la acción determinada. (Máximo 100 caracteres). | Determine las variables y la correspondiente fórmula del indicador que permite medir el cumplimiento de la acción determinada. (Máximo 200 caracteres). | Señale la medida cuantitativa, concreta, realizable y verificable de la acción correctiva que se espera alcanzar en el tiempo definido, teniendo en cuenta la realidad institucional y los recursos disponibles | Indique la fecha en que comienza la acción(es) registrada(s). El formato debe ser (AAAA/MM/DD) | Señale la fecha en que finaliza la(s) acción(es). El formato debe ser (AAAA/MM/DD). Esta fecha no podrá superar 12 meses contados a partir de la fecha de formulación del respectivo plan de mejoramiento.
ENTE DE CONTROL | ESTADO ENTE DE CONTROL | PAD | COD AUDITORIA | MODALIDAD | P | A | D | F | VALOR | No. HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | ACCIÓN DE MEJORA | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | VALOR META | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | FINAL | 2022 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO |  | X |  |  | N/A | 3.3.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR CUANTO LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL PRESENTA DEBILIDADES Y FALENCIAS SEGÚN EL DESARROLLO DEL PROCESO ADELANTADO EN EL SISTEMA ORFEO, CON RESPECTO AL CONTRATO NO. 68573-010-2019. | Falta de implementación de los lineamientos de la Gestión Documental en la organización de los Expedientes Contractuales. | 1 | Realizar reunión de orientación técnica con FINDETER para hacer conocer los lineamientos para el proceso de entrega de la documentación del contrato 249 de 2018 en soportes físicos y magnéticos (análogos o en medios de almacenamiento) | Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural. | Reunión para hacer conocer los lineamientos del proceso de entrega de la documentación del contrato | Reunión realizada / Reunión programada | 1 | 2022-05-01 | 2022-11-30
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | FINAL | 2022 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO |  | X |  |  | N/A | 3.3.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR CUANTO LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL PRESENTA DEBILIDADES Y FALENCIAS SEGÚN EL DESARROLLO DEL PROCESO ADELANTADO EN EL SISTEMA ORFEO, CON RESPECTO AL CONTRATO NO. 68573-010-2019. | Falta de implementación de los lineamientos de la Gestión Documental en la organización de los Expedientes Contractuales. | 2 | Entregar al Archivo Centralizado de la Secretaría de Cultura los soportes físicos del contrato 249 de 2018, según lineamientos impartidos a FINDETER. | Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural. | Radicado de entrega de los documentos de ejecución del convenio a la Secretaría. | Documentación física entregada al Archivo / Documentación prevista entregar | 100 | 2022-05-01 | 2022-12-31
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | FINAL | 2022 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO |  | X |  |  | N/A | 3.3.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR CUANTO LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL PRESENTA DEBILIDADES Y FALENCIAS SEGÚN EL DESARROLLO DEL PROCESO ADELANTADO EN EL SISTEMA ORFEO, CON RESPECTO AL CONTRATO NO. 68573-010-2019. | Falta de implementación de los lineamientos de la Gestión Documental en la organización de los Expedientes Contractuales. | 3 | Elaborar y difundir una Circular dirigida a los Supervisores de Contratos recordando los lineamientos de gestión documental aplicables a la conformación de expedientes contractuales. | GIT de Contratos. | Circular expedida y difundida. | Circular expedida y difundida / Circular programada | 1 | 2022-11-01 | 2022-12-15
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | FINAL | 2022 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO |  | X |  |  | N/A | 3.3.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR CUANTO LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL PRESENTA DEBILIDADES Y FALENCIAS SEGÚN EL DESARROLLO DEL PROCESO ADELANTADO EN EL SISTEMA ORFEO, CON RESPECTO AL CONTRATO NO. 68573-010-2019. | Falta de implementación de los lineamientos de la Gestión Documental en la organización de los Expedientes Contractuales. | 4 | Realizar una revisión aleatoria de una muestra de al menos el 10% de los expedientes contractuales de convenios interadministrativos suscritos en la vigencia 2022 para validar la correcta organización del expediente, de acuerdo con los lineamientos de Gestión Documental establecidos y vigentes en la Secretaría. | GIT Servicios Administrativos - Gestión Documental. | Muestra de expedientes analizada. | Al menos 10% de los expedientes de Convenios Interadministrativos revisados. | 10 | 2022-05-01 | 2022-12-31
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | FINAL | 2022 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO |  | X |  |  | N/A | 3.3.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO AL COMPROMETERSE RECURSOS PARA EL PAGO DEL ALQUILER DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL CONCRETO QUE SE SUMINISTRA A LA OBRA DE LA ESTRUCTURA DEL CEFE CHAPINERO, ESTO MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA No. OC-54-2020, DIFERENTE AL CONTRATO SUSCRITO DE FORMA EXCLUSIVA PARA TAL EFECTO, COMO ES EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 344-26-2021 Y ADEMÁS ARGUMENTAR SU SUSCRIPCIÓN COMO UN RESPALDO ANTE POSIBLE FALLA EN EL EQUIPO DEL OTRO CONTRATISTA MENCIONADO. | Contar con equipo de bombeo de concreto de respaldo en caso de fallo del equipo principal, considerando el alto costo de un fallo de esta naturaleza. | 5 | Requerir Informe al Interventor sobre el uso del servicio de bombeo, antes de cada trámite de pago de los dos contratos observados, con el objeto de verificar que no se presente un eventual doble pago. | Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural. | Informe del servicio de bombeo de concreto. | Número de pagos realizados a los contratistas / Informe requerido por la SCRD | 100 | 2022-05-01 | 2023-02-28
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | FINAL | 2022 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO |  | X | X | X | 39570144 | 3.3.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARÍA EN CUANTÍA DE $39.570.144 POR LA INCLUSIÓN Y PAGO DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD EN LOS CONTRATOS DERIVADOS 344-22-2021, 344-09/2020 Y OTROS, CON INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 100 DE LA LEY 21 DE 1992. | Teniendo en cuenta la naturaleza de los contratos, se estableció, por parte del Administración Delegada, las pautas de contratación legales vigentes para dicho tipo de contratos. | 6 | Solicitar concepto a la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y proceder de conformidad. | Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural. | Concepto jurídico emitido. | Concepto emitido / Concepto solicitado | 1 | 2022-05-01 | 2022-12-31
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | FINAL | 2022 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO |  | X | X |  | N/A | 3.3.4 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO SUSCRIBIRSE EL CORRESPONDIENTE CONTRATO DE FIDUCIA O PATRIMONIO AUTÓNOMO IRREVOCABLE PARA EL MANEJO DEL ANTICIPO EN LOS CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS NOS. 344-22-2021 Y 344-25-21, CONTRARIANDO LA NORMATIVIDAD VIGENTE. | En los análisis de legalidad realizados por la Secretaría para la suscripción del Contrato de Administración Delegada se encontró que no era aplicable la constitución de fiducia o de patrimonio autónomo. | 7 | Solicitar concepto a la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y proceder de conformidad. | Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural. | Concepto jurídico emitido. | Concepto emitido / Concepto solicitado | 1 | 2022-05-01 | 2022-12-31
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | FINAL | 2022 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO |  | X | X | X | 245518506 | 3.3.6 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL EN CUANTÍA DE $245.518.506 POR DEFICIENCIAS EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN Y EN EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 229 DE 2019 QUE OCASIONARON EL PAGO DEL IVA INCLUIDO EN EL VALOR DE LOS HONORARIOS DEL ADMINISTRADOR DELEGADO. | En los análisis de legalidad realizados por la Secretaría para la suscripción del Contrato de Administración Delegada se encontró que el IVA aplica para los contratos que realice dicha Administración Delegada. | 8 | Solicitar concepto a la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y proceder de conformidad. | Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural. | Concepto jurídico emitido. | Concepto emitido / Concepto solicitado | 1 | 2022-05-01 | 2022-12-31
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | FINAL | 2022 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO |  | X | X | X | 217672894 | 3.3.7 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL EN CUANTÍA DE $217.672.894 POR DEFICIENCIAS EN EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 229 DE 2019 CONSISTENTES EN EL PAGO DE HONORARIOS AL ADMINISTRADOR DELEGADO ESTIMADOS SOBRE EL VALOR DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE LOS CAPÍTULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA OBRA. | No se había identificado esta situación por parte de la interventoría del contrato. | 9 | Requerir la realización de la conciliación correspondiente al Administrador Delegado y la Interventoría, con fundamento en el valor total de los honorarios pactados en el contrato y proceder de conformidad. | Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural. | Conciliación de pagos realizada y ajustes aplicados | Conciliación y ajustes realizados / Conciliación y ajustes programados | 1 | 2022-05-01 | 2023-02-28
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | FINAL | 2022 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO |  | X |  |  | N/A | 3.3.10 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO EL CONTRATISTA DE OBRA INCUMPLE LAS FECHAS Y LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 68573-010-2019, Y QUE HACEN PARTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA, SIN QUE SE EVIDENCIEN ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN. CONVENIO FINDETER, CONSTRUCCIÓN PILONAS 10 Y 20 Y EL MIRADOR. | Deficiencia en la documentación de los seguimientos realizados. Si bien se hicieron visitas no se levantó acta de las mismas o comunicaciones oficiales haciendo requerimientos sobre este aspecto. | 10 | El Supervisor del Contrato revisará, evaluará y decidirá sobre el trámite a seguir respecto a la existencia de un presunto incumplimiento por parte de FINDETER. | Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural. | Informe del Supervisor | Informe entregado / Informe programado | 1 | 2022-05-01 | 2022-07-31
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | FINAL | 2022 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO |  | X |  |  | N/A | 3.3.11 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR INCUMPLIR LAS OBLIGACIONES PROPIAS DE LA FUNCIÓN MISMA DE LA INTERVENTORÍA REALIZADA AL CONTRATO DE OBRA N° 68573-010-2019, Y QUE HACEN PARTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. | Deficiencia en la documentación de los seguimientos realizados. Si bien se hicieron visitas no se levantó acta de las mismas o comunicaciones oficiales haciendo requerimientos sobre este aspecto. | 11 | Solicitar a FINDETER un Informe detallado respecto de la ejecución del contrato observado, incluyendo la verificación de la ejecución de todas las obligaciones, con el propósito de recomendar las acciones que corresponda, en caso de ser necesario. | Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural. | Informe de la ejecución del contrato observado y recomendaciones | Informe entregado / Informe requerido | 1 | 2022-05-01 | 2022-07-30

## Retirados
ENTE DE CONTROL | ESTADO ENTE DE CONTROL | PAD | COD AUDITORIA | MODALIDAD | ÁREA RESPONSABLE | P | A | D | F | VALOR | No. HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | PRELIMINAR | 2022 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO |  |  | X | X |  |  | 3.3.5 | Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria por pactar en el contrato de obra derivado No. 344-22-2021, un porcentaje de AIU, por encima de otros valores acordados en proyectos de similares características, para los “Centros Felicidad” en la ciudad de Bogotá D.C., por parte de la Administración Distrital.
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | PRELIMINAR | 2022 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO |  |  | X | X |  |  | 3.3.8 | Observación Administrativa con Presunta Incidencia Disciplinaria por Falta de Cubrimiento en los amparos de las Pólizas del Contrato Derivado de Obra No. 344-09 de 2020
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | PRELIMINAR | 2022 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO |  |  | X |  |  |  | 3.3.9 | Observación administrativa, por la falta de una planeación adecuada, por el cambio permanente de los tiempos de ejecución del contrato 344-11- 2020

## Referenciación
TIPO DE OBSERVACIÓN | CANTIDAD | VALOR (En pesos) | REFERENCIACIÓN INFORME PRELIMINAR | REFERENCIACIÓN INFORME FINAL
ADMINISTRATIVOS | 11 |  | 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9, 3.3.10, 3.3.11 | 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9, 3.3.10, 3.3.11
DISCIPLINARIOS | 6 |  | 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8 | 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8
PENALES | 0
FISCALES | 3 | 502761544 | 3.3.3, 3.3.6, 3.3.7 | 3.3.3, 3.3.6, 3.3.7

## Hoja1
CORREGIDO
CORREGIDO