## 2013-2016
nombre_entidad | sigla_ent | codigo_sector | bt_desc_codigo_sector | codigo_componente_n1 | nombre_componente_n1 | codigo_componente_n2 | nombre_componente_n2 | codigo_componente_n3 | nombre_componente_n3 | codigo_componente_n4 | nombre_componente_n4 | codigo_componente_n5 | nombre_componente_n5 | codigo_componente_n6 | nombre_componente_n6 | codigo_componente_n7 | nombre_componente_n7 | codigo_proyecto | nombre_proyecto | version_py | codigo_interno_meta | descripcion_meta | tipo_anualizacion | bt_desc_tipo_anualizacion | estado_prog_meta | bt_desc_estado_prog_meta | origen | prog_ano1 | ejec_ano1 | avance_ano1 | prog_ano2 (2013) | ejec_ano2 (2013) | avance_ano2 (2013) | prog_ano3 (2014) | ejec_ano3 (2014) | avance_ano3 (2014) | prog_ano4 (2015) | ejec_ano4 (2015) | avance_ano4 (2015) | prog_ano5 (2016) | ejec_ano5 (2016) | avance_ano5 (2016) | prog_tot | ejec_tot | avance_tot | prog_rec_ano1 | ejec_rec_ano1 | avance_rec_ano1 | prog_rec_ano2 (2013) | ejec_rec_ano2 (2013) | avance_rec_ano2 (2013) | prog_rec_ano3 (2014) | ejec_rec_ano3 (2014) | avance_rec_ano3 (2014) | prog_rec_ano4 (2015) | ejec_rec_ano4 (2015) | avance_rec_ano4 (2015) | prog_rec_ano5 (2016) | ejec_rec_ano5 (2016) | avance_rec_ano5 (2016) | prog_rec_tot | ejec_rec_tot | avance_rec_tot | Malla vial/Espacio público
Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 1 | Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo | 8 | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas | 1251 | Usaquén, localidad que fortalece la cultura | 9 | 2 | Mantener 40000 M2 Del Espacio Público Local Para Corredores Culturales | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 200 | 10000 | 20000 | 200 | 10000 | 40000 | 400 | 40000 | 80000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1181823791 | 0 | 0 | 1085000000 | 1078000000 | 99.35 | 1256753000 | 1256753000 | 100 | 1300000000 | 1299998160 | 100 | 4823576791 | 3634751160 | 75.35 | Espacio Público
Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 19 | Movilidad Humana | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad Humana | 913 | Usaquén al día con sus vías | 7 | 1 | Rehabilitar 35 Km/Carril De Pavimento De La Malla Vial Local | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100 | 9 | 15 | 166.67 | 9 | 2.5 | 27.78 | 8 | 1.75 | 21.88 | 35 | 28.25 | 80.71 | 0 | 0 | 0 | 4653000000 | 4541328643 | 97.6 | 10951500000 | 10951127702 | 100 | 5696392000 | 5696392000 | 100 | 5570216406 | 5570216406 | 100 | 26871108406 | 26759064751 | 99.58 | Malla Vial
Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 19 | Movilidad Humana | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad Humana | 913 | Usaquén al día con sus vías | 7 | 2 | Mantener 35 Km/Carril De Pavimento De La Malla Vial Local | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100 | 9 | 7 | 77.78 | 9 | 2.77 | 30.78 | 8 | 4.63 | 57.88 | 35 | 23.4 | 66.86 | 0 | 0 | 0 | 2870000000 | 2870000000 | 100 | 2678000000 | 2678000000 | 100 | 3000000000 | 3000000000 | 100 | 5678881466 | 5678881466 | 100 | 14226881466 | 14226881466 | 100 | Malla Vial
Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 19 | Movilidad Humana | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad Humana | 913 | Usaquén al día con sus vías | 7 | 3 | Rehabilitar 5 Km/Carril De La Malla Vial Rural | 1 | Suma | 4 | Finalizada - No continua | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 683000000 | 683000000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683000000 | 683000000 | 100 | Malla Vial
Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 19 | Movilidad Humana | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad Humana | 913 | Usaquén al día con sus vías | 7 | 4 | Mantener 5 Km/Carril De La Malla Vial Rural | 1 | Suma | 4 | Finalizada - No continua | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 410000000 | 410000000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410000000 | 410000000 | 100 | Malla Vial
Chapinero | Chapinero | 199 | No aplica | 2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 19 | Movilidad Humana | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad Humana | 890 | Mantenimiento y rehabilitación de la malla vial y andenes de la localidad | 12 | 1 | Rehabilitar 6 Km/Carril De La Malla Vial Urbana | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3.5 | 233.33 | 2 | 2.3 | 115 | 1 | 1.7 | 170 | 1.5 | 15 | 1000 | 6 | 22.5 | 375 | 0 | 0 | 0 | 901989000 | 894970352 | 99.22 | 2888890000 | 2888878760 | 100 | 1891000000 | 1890165813 | 99.96 | 2454214293 | 2454214293 | 100 | 8136093293 | 8128229218 | 99.9 | Malla Vial
Chapinero | Chapinero | 199 | No aplica | 2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 19 | Movilidad Humana | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad Humana | 890 | Mantenimiento y rehabilitación de la malla vial y andenes de la localidad | 12 | 2 | Rehabilitar 4 Km/Carril De La Malla Vial Rural | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 100 | 1.25 | 0.4 | 32 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 28.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653820000 | 653810886 | 100 | 1151000000 | 1150126127 | 99.92 | 88557707 | 0 | 0 | 1893377707 | 1803937013 | 95.28 | Malla Vial
Chapinero | Chapinero | 199 | No aplica | 2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 19 | Movilidad Humana | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad Humana | 890 | Mantenimiento y rehabilitación de la malla vial y andenes de la localidad | 12 | 3 | Mantener 1.2 Km/Carril De La Malla Vial Urbana | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 333.33 | 0.3 | 0.6 | 200 | 0.3 | 1.9 | 633.33 | 0.3 | 2.5 | 833.33 | 1.2 | 6 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2313000000 | 2312677142 | 99.99 | 950510000 | 950502288 | 100 | 1271000000 | 1270926127 | 99.99 | 5307000000 | 5306746525 | 100 | 9841510000 | 9840852082 | 99.99 | Malla Vial
Chapinero | Chapinero | 199 | No aplica | 2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 19 | Movilidad Humana | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad Humana | 890 | Mantenimiento y rehabilitación de la malla vial y andenes de la localidad | 12 | 4 | Mantener 4 Km/Carril De La Malla Vial Rural | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0.5 | 0.35 | 70 | 1 | 2 | 200 | 1.5 | 0 | 0 | 4 | 3.35 | 83.75 | 0 | 0 | 0 | 681000000 | 680165710 | 99.88 | 471770000 | 471768858 | 100 | 1416000000 | 1350126127 | 95.35 | 1000000 | 0 | 0 | 2569770000 | 2502060695 | 97.37 | Malla Vial
Santa Fe | Santa Fe | 199 | No aplica | 2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 19 | Movilidad Humana | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad Humana | 1168 | Mejoramiento y recuperación del espacio público local | 10 | 1 | Mantener 64 Km/Carril De La Malla Vial Local. | 1 | Suma | 4 | Finalizada - No continua | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4.9 | 30.63 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4.9 | 7.66 | 0 | 0 | 0 | 4620000000 | 4620000000 | 100 | 42829428 | 42829428 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4662829428 | 4662829428 | 100 | Malla Vial
Santa Fe | Santa Fe | 199 | No aplica | 2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 19 | Movilidad Humana | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad Humana | 1168 | Mejoramiento y recuperación del espacio público local | 10 | 2 | Rehabilitar 19 Km/Carril De La Malla Vial Local | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67 | 6 | 2 | 33.33 | 7 | 4 | 57.14 | 19 | 10 | 52.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000000 | 4000000000 | 100 | 6124021803 | 6124021803 | 100 | 7600000000 | 7582150000 | 99.77 | 17724021803 | 17706171803 | 99.9 | Malla Vial
San Cristóbal | San Cristo | 199 | No aplica | 2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 19 | Movilidad Humana | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad Humana | 1025 | Movilidad participativa y humana en San Cristóbal | 10 | 1 | Rehabilitar 40 Km/Carril De La Malla Vial Local. | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 120 | 10 | 14 | 140 | 10 | 6.56 | 65.6 | 10 | 2 | 20 | 40 | 34.56 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 12851687010 | 12851682816 | 100 | 6926697843 | 6926697843 | 100 | 7801646714 | 7801646714 | 100 | 1753317043 | 1753317043 | 100 | 29333348610 | 29333344416 | 100 | Malla Vial
San Cristóbal | San Cristo | 199 | No aplica | 2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 19 | Movilidad Humana | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad Humana | 1025 | Movilidad participativa y humana en San Cristóbal | 10 | 2 | Mantener 14 Km/Carril De La Malla Vial Local. | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 4 | 114.29 | 3.5 | 2 | 57.14 | 3.5 | 2.36 | 67.43 | 3.5 | 1 | 28.57 | 14 | 9.36 | 66.86 | 0 | 0 | 0 | 3985080990 | 3985080990 | 100 | 6507305948 | 6507305948 | 100 | 2862676602 | 2862672602 | 100 | 608000000 | 608000000 | 100 | 13963063540 | 13963059540 | 100 | Malla Vial
San Cristóbal | San Cristo | 199 | No aplica | 2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 19 | Movilidad Humana | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad Humana | 1025 | Movilidad participativa y humana en San Cristóbal | 10 | 3 | Recuperar 3 Km/Carril De La Malla Vial Local Y Barrial. | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 500 | 1 | 7 | 700 | 3 | 13 | 433.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3763519936 | 3763519936 | 100 | 5298420703 | 5298420703 | 100 | 19282679155 | 19282679155 | 100 | 28344619794 | 28344619794 | 100 | Malla Vial
Usme | Usme | 199 | No aplica | 2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 19 | Movilidad Humana | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad Humana | 1209 | Mejoramiento de los espacios de movilidad de la localidad | 6 | 1 | Intervenir 2 Km/Carril De Malla Vial Urbana Con La Realización De Estudios Y Diseños, Construcción, Rehabilitación Y/O Mantenimiento, Anualmente | 2 | Constante | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.6 | 880 | 2 | 107.24 | 5362 | 2 | 86.2 | 4310 | 2 | 1.5 | 75 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 9711568985 | 9694666634 | 99.83 | 13202200000 | 13202059147 | 100 | 5239757945 | 5239757945 | 100 | 9355600000 | 9355526388 | 100 | 37509126930 | 37492010114 | 99.95 | Malla Vial
Usme | Usme | 199 | No aplica | 2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 19 | Movilidad Humana | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad Humana | 1209 | Mejoramiento de los espacios de movilidad de la localidad | 6 | 2 | Intervenir 4 Km/Carril De Malla Vial Rural Con La Realización De Estudios Y Diseños, Construcción, Rehabilitación Y/O Mantenimiento, Anualmente | 2 | Constante | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | 950 | 4 | 80 | 2000 | 4 | 106.65 | 2666.25 | 4 | 15.2 | 380 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 2356629569 | 2356629569 | 100 | 2328012000 | 2327874073 | 99.99 | 2480702828 | 2480702826 | 100 | 4059698697 | 4058350350 | 99.97 | 11225043094 | 11223556818 | 99.99 | Malla Vial
Usme | Usme | 199 | No aplica | 2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 19 | Movilidad Humana | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad Humana | 1209 | Mejoramiento de los espacios de movilidad de la localidad | 6 | 3 | Construir 600 M2 De Espacio Público Local Mediante Obras Menores De Espacio Público, Anualmente | 2 | Constante | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2300 | 383.33 | 600 | 6000 | 1000 | 600 | 12199.85 | 2033.31 | 600 | 3108 | 518 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 1316352446 | 1316352446 | 100 | 4235300000 | 4235249531 | 100 | 2383663196 | 2383663196 | 100 | 4926148303 | 4926148303 | 100 | 12861463945 | 12861413476 | 100 | Espacio Público
Tunjuelito | Tunjuelito | 199 | No aplica | 2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 19 | Movilidad Humana | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad Humana | 1111 | Mejoramiento de la movilidad en la Localidad | 6 | 1 | Rehabilitar 52 Km-Carril De Malla Vial Local | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 100 | 13 | 13 | 100 | 13 | 1.5 | 11.54 | 13 | 4.35 | 33.46 | 52 | 31.85 | 61.25 | 0 | 0 | 0 | 10590069611 | 10589900856 | 100 | 6638243414 | 6629453410 | 99.87 | 4772000000 | 4771758964 | 99.99 | 4364848661 | 4315000000 | 98.86 | 26365161686 | 26306113230 | 99.78 | Malla Vial
Tunjuelito | Tunjuelito | 199 | No aplica | 2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 19 | Movilidad Humana | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad Humana | 1111 | Mejoramiento de la movilidad en la Localidad | 6 | 2 | Realizar Mantenimiento 10 Km-Carril De Malla Vial Local | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 4 | 7.02 | 175.5 | 10 | 13.02 | 130.2 | 0 | 0 | 0 | 495000000 | 495000000 | 100 | 2841191586 | 2841191586 | 100 | 437931000 | 416428340 | 95.09 | 4965000000 | 4965000000 | 100 | 8739122586 | 8717619926 | 99.75 | Malla Vial
Tunjuelito | Tunjuelito | 199 | No aplica | 2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 19 | Movilidad Humana | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad Humana | 1111 | Mejoramiento de la movilidad en la Localidad | 6 | 3 | Construir Y Mantener 10000 M2 De Espacio Público Local Incluidos 27 Parques Vecinales Y De Bolsillo | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 100 | 2500 | 2500 | 100 | 2500 | 2200 | 88 | 2500 | 2800 | 112 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 408263604 | 408263604 | 100 | 228000000 | 228000000 | 100 | 2686000000 | 2685893645 | 100 | 1630643339 | 1630643339 | 100 | 4952906943 | 4952800588 | 100 | Espacio Público
Bosa | Bosa | 199 | No aplica | 2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 19 | Movilidad Humana | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad Humana | 843 | Construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de la malla vial y del espacio público de la localidad | 5 | 1 | Rehabilitar 46 Km/Carril De Malla Vial Local. | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 13.09 | 113.83 | 11.5 | 21.73 | 188.96 | 11.5 | 13.5 | 117.39 | 11.5 | 17.2 | 149.57 | 46 | 65.52 | 142.43 | 0 | 0 | 0 | 19905235933 | 19904729352 | 100 | 24228862803 | 24228862803 | 100 | 20380440677 | 20380358352 | 100 | 24087000000 | 24086221582 | 100 | 88601539413 | 88600172089 | 100 | Malla Vial
Bosa | Bosa | 199 | No aplica | 2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 19 | Movilidad Humana | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad Humana | 843 | Construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de la malla vial y del espacio público de la localidad | 5 | 2 | Construír 8400 M2 De Espacio Público | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 2800 | 133.33 | 2100 | 6604 | 314.48 | 8400 | 9404 | 111.95 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 50000000 | 100 | 89177197 | 89177197 | 100 | 1500000000 | 1500000000 | 100 | 2809149000 | 2755865256 | 98.1 | 4448326197 | 4395042453 | 98.8 | Espacio Público
Kennedy | Kennedy | 199 | No aplica | 2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 19 | Movilidad Humana | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad Humana | 1152 | Recuperación malla vial local | 8 | 1 | Mantener 12 Km/Carril De La Malla Vial Local (Plan Tapa Huecos) | 2 | Constante | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100 | 12 | 6.8 | 56.67 | 12 | 3 | 25 | 12 | 10.64 | 88.67 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 9306797000 | 9259441356 | 99.49 | 6294443722 | 6294443722 | 100 | 1827643766 | 1827643766 | 100 | 11422125984 | 11422125984 | 100 | 28851010472 | 28803654828 | 99.84 | Malla Vial
Kennedy | Kennedy | 199 | No aplica | 2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 19 | Movilidad Humana | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad Humana | 1152 | Recuperación malla vial local | 8 | 2 | Rehabilitar 8 Km/Carril De La Malla Vial Local | 2 | Constante | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100 | 8 | 24 | 300 | 8 | 15 | 187.5 | 8 | 7.16 | 89.5 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 10000000000 | 10000000000 | 100 | 20613822023 | 19539902955 | 94.79 | 18833433539 | 18830918938 | 99.99 | 20904001170 | 20800383994 | 99.5 | 70351256732 | 69171205887 | 98.32 | Malla Vial
Kennedy | Kennedy | 199 | No aplica | 2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 19 | Movilidad Humana | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad Humana | 1154 | Mejoramiento del espacio público | 11 | 1 | Mantener 6000 M2 De Espacio Público De La Localidad | 1 | Suma | 4 | Finalizada - No continua | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 6000 | 600 | 1000 | 1500 | 150 | 1500 | 14000 | 933.33 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 21500 | 358.33 | 0 | 0 | 0 | 5100000000 | 5075875574 | 99.53 | 2993468735 | 2820775678 | 94.23 | 1125091413 | 1125091413 | 100 | 0 | 0 | 0 | 9218560148 | 9021742665 | 97.86 | Espacio Público
Kennedy | Kennedy | 199 | No aplica | 2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 19 | Movilidad Humana | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad Humana | 1154 | Mejoramiento del espacio público | 11 | 2 | Construir 3000 M2 De Espacio Público En La Localidad Tales Como Vías Peatonales, Andenes Y Alamedas | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 500 | 4700 | 940 | 2000 | 690 | 34.5 | 250 | 600 | 240 | 250 | 33350 | 13340 | 3000 | 39340 | 1311.33 | 0 | 0 | 0 | 1970000000 | 1345582961 | 68.3 | 15070000000 | 11122894632 | 73.81 | 7102335245 | 5522093722 | 77.75 | 8000000000 | 7982463459 | 99.78 | 32142335245 | 25973034774 | 80.81 | Espacio Público
Fontibón | Fontibón | 199 | No aplica | 2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 19 | Movilidad Humana | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad Humana | 1095 | Ampliación, mejoramiento y conservación del subsistema vial y el espacio público en la localidad de Fontibón | 17 | 2 | Construir Y/O Recuperar De Andenes De 32000 Metros Cuadrados De Andenes De Malla Vial Local Y Zonas De Espacio Público, Durante El Cuatrienio | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 1000 | 12.5 | 8000 | 8000 | 100 | 8000 | 2000 | 25 | 8000 | 5300 | 66.25 | 32000 | 16300 | 50.94 | 0 | 0 | 0 | 1264491073 | 1264491073 | 100 | 2516500000 | 2516500000 | 100 | 42534000 | 41280000 | 97.06 | 4453000000 | 4445886105 | 99.84 | 8276525073 | 8268157178 | 99.9 | Espacio Público
Engativá | Engativá | 199 | No aplica | 2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 19 | Movilidad Humana | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad Humana | 1222 | Rehabilitación y mantenimiento de la malla vial y el espacio público | 12 | 1 | Rehabilitar 85 Km Carril De La Malla Vial Local | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 100 | 21 | 21 | 100 | 21 | 25 | 119.05 | 21 | 13.21 | 62.9 | 85 | 81.21 | 95.54 | 0 | 0 | 0 | 12885687235.5 | 12885687235.5 | 100 | 11332000000 | 11331126370 | 99.99 | 11221954291 | 11221954291 | 100 | 12900000000 | 12900000000 | 100 | 48339641526.5 | 48338767896.5 | 100 | Malla Vial
Engativá | Engativá | 199 | No aplica | 2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 19 | Movilidad Humana | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad Humana | 1222 | Rehabilitación y mantenimiento de la malla vial y el espacio público | 12 | 2 | Mantener 10000 Metros Cuadrados De Andenes Y Espacio Público Locales | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 100 | 2500 | 2500 | 100 | 2500 | 5000 | 200 | 2500 | 2000 | 80 | 10000 | 12000 | 120 | 0 | 0 | 0 | 2433190339.5 | 2433190339.5 | 100 | 5668000000 | 5640426750 | 99.51 | 3000000000 | 3000000000 | 100 | 4318485000 | 4179018190 | 96.77 | 15419675339.5 | 15252635279.5 | 98.92 | Espacio Público
Suba | Suba | 199 | No aplica | 2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 19 | Movilidad Humana | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad Humana | 1043 | Infraestructura para la movilidad | 26 | 4 | Adecuar 12.53 M2 De Zonas De Espacio Público | 2 | Constante | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.53 | 12.53 | 100 | 12.53 | 14 | 111.73 | 12.53 | 5770 | 46049.48 | 12.53 | 15.3 | 122.11 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 3392682000 | 3331966000 | 98.21 | 3388115581 | 3388115581 | 100 | 4600011827 | 4600011827 | 100 | 1000000000 | 1353263380 | 135.33 | 12380809408 | 12673356788 | 102.36 | Espacio Público
Barrios Unidos | Barrios Un | 199 | No aplica | 2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 19 | Movilidad Humana | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad Humana | 1071 | PGI: Mejoramiento y ampliación de la malla vial y espacio público local | 13 | 1 | Mantener 70 Km/Carril Malla Vial Local | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 17.5 | 100 | 17.5 | 18 | 102.86 | 17.5 | 12 | 68.57 | 17.5 | 10 | 57.14 | 70 | 57.5 | 82.14 | 0 | 0 | 0 | 6550000000 | 6549923089 | 100 | 8272000000 | 8213320701 | 99.29 | 4577919667 | 4576708638 | 99.97 | 12553971943 | 12553759419 | 100 | 31953891610 | 31893711847 | 99.81 | Malla Vial
Barrios Unidos | Barrios Un | 199 | No aplica | 2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 19 | Movilidad Humana | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad Humana | 1071 | PGI: Mejoramiento y ampliación de la malla vial y espacio público local | 13 | 2 | Rehabilitar 20000 Metros Cuadrados De Espacio Público | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 100 | 5000 | 2113.25 | 42.27 | 5000 | 6534 | 130.68 | 5000 | 10000 | 200 | 20000 | 23647.25 | 118.24 | 0 | 0 | 0 | 1500000000 | 1499973363 | 100 | 2600000000 | 2578302890 | 99.17 | 4260832333 | 4259783333 | 99.98 | 3142356223 | 3142356223 | 100 | 11503188556 | 11480415809 | 99.8 | Espacio Público
Teusaquillo | Teusaquill | 199 | No aplica | 2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 19 | Movilidad Humana | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad Humana | 1006 | Teusaquillo territorio de vida con rehabilitación y/o mantenimiento de la malla vial local, andenes y espacio publico | 8 | 1 | Mantener 9 Km/Carril De La Malla Vial Local | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 2.25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 7.17 | 100 | 9 | 9.42 | 104.67 | 0 | 0 | 0 | 1422400000 | 1422400000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2702788571 | 2702788571 | 100 | 4125188571 | 4125188571 | 100 | Malla Vial
Teusaquillo | Teusaquill | 199 | No aplica | 2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 19 | Movilidad Humana | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad Humana | 1006 | Teusaquillo territorio de vida con rehabilitación y/o mantenimiento de la malla vial local, andenes y espacio publico | 8 | 2 | Rehabilitar 22.22 Km/Carril De La Malla Vial Local | 1 | Suma | 4 | Finalizada - No continua | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 5.55 | 100 | 5.55 | 3.85 | 69.37 | 5.55 | 5.5 | 99.1 | 0 | 0 | 0 | 22.22 | 14.9 | 67.06 | 0 | 0 | 0 | 2438500000 | 2438500000 | 100 | 5082316519 | 5082316519 | 100 | 4700000000 | 4700000000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 12220816519 | 12220816519 | 100 | Malla Vial
Teusaquillo | Teusaquill | 199 | No aplica | 2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 19 | Movilidad Humana | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad Humana | 1006 | Teusaquillo territorio de vida con rehabilitación y/o mantenimiento de la malla vial local, andenes y espacio publico | 8 | 3 | Mantener 9 Km/Carril De La Malla Vial Local Preventivamente | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 2.25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100 | 9 | 9.25 | 102.78 | 0 | 0 | 0 | 526600000 | 526600000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2702788570 | 2702788570 | 100 | 3229388570 | 3229388570 | 100 | Malla Vial
Teusaquillo | Teusaquill | 199 | No aplica | 2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 19 | Movilidad Humana | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad Humana | 1006 | Teusaquillo territorio de vida con rehabilitación y/o mantenimiento de la malla vial local, andenes y espacio publico | 8 | 4 | Mantener 11461 M2 De Andenes Y Espacio Público (Senderos Peatonales, Callejones Y Plazoletas Públicas Entre Otros De La Localidad). | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 2865.25 | 2865.25 | 100 | 2865.25 | 2865.25 | 100 | 2865.25 | 2865.25 | 100 | 2865.25 | 900 | 31.41 | 11461 | 9495.75 | 82.85 | 0 | 0 | 0 | 549000000 | 549000000 | 100 | 645697402 | 645681667 | 100 | 300000000 | 300000000 | 100 | 300321859 | 300000000 | 99.89 | 1795019261 | 1794681667 | 99.98 | Espacio Público
Los Mártires | Los Mártir | 199 | No aplica | 2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 19 | Movilidad Humana | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad Humana | 1245 | Proyecto de gran impacto una puesta en común por la movilidad | 8 | 2 | Rehabilitar 15 Km Carril Malla Vial Local | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 4 | 3 | 75 | 4 | 2 | 50 | 3 | 9.22 | 307.33 | 15 | 18.22 | 121.47 | 0 | 0 | 0 | 5012056000 | 5006000000 | 99.88 | 2878545454 | 2878545454 | 100 | 1930666668 | 1930666668 | 100 | 4400000000 | 4400000000 | 100 | 14221268122 | 14215212122 | 99.96 | Malla Vial
Antonio Nariño | Antonio Na | 199 | No aplica | 2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 19 | Movilidad Humana | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad Humana | 993 | Adecuación y mejoramiento del sistema de movilidad de la localidad Antonio Nariño | 28 | 4 | Construir Y Mejorar 15000 Metros Cuadrados De Andenes Y Zonas De Espacio Público | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 3750 | 100 | 2000 | 3000 | 150 | 4750 | 2500 | 52.63 | 4500 | 2500 | 55.56 | 15000 | 11750 | 78.33 | 0 | 0 | 0 | 1828000000 | 1827998800 | 100 | 1965270547 | 1947458337 | 99.09 | 1680884240 | 1680884040 | 100 | 871000000 | 870490121 | 99.94 | 6345154787 | 6326831298 | 99.71 | Espacio Público
Puente Aranda | Puente Ar | 199 | No aplica | 2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 19 | Movilidad Humana | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad Humana | 1249 | Construcción, adecuación y mantenimiento de la malla vial y espacio público de la localidad | 37 | 1 | Rehabilitar 28 Km/Carril De Malla Vial Local | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100 | 7 | 7 | 100 | 7 | 15 | 214.29 | 7 | 7.25 | 103.57 | 28 | 36.25 | 129.46 | 0 | 0 | 0 | 2710000000 | 2710000000 | 100 | 5799081944 | 5799081944 | 100 | 4868554000 | 4868553520 | 100 | 7634400000 | 7634343013 | 100 | 21012035944 | 21011978477 | 100 | Malla Vial
Puente Aranda | Puente Ar | 199 | No aplica | 2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 19 | Movilidad Humana | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad Humana | 1249 | Construcción, adecuación y mantenimiento de la malla vial y espacio público de la localidad | 37 | 2 | Mantener 92 Km/Carril De Malla Vial Local | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 100 | 23 | 23 | 100 | 23 | 30.16 | 131.13 | 23 | 17 | 73.91 | 92 | 93.16 | 101.26 | 0 | 0 | 0 | 4235918000 | 4235918000 | 100 | 2499740400 | 2499740400 | 100 | 1172275000 | 1172275000 | 100 | 2953600000 | 2953546988 | 100 | 10861533400 | 10861480388 | 100 | Malla Vial
Puente Aranda | Puente Ar | 199 | No aplica | 2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 19 | Movilidad Humana | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad Humana | 1249 | Construcción, adecuación y mantenimiento de la malla vial y espacio público de la localidad | 37 | 3 | Construir 9000 Metros Cuadrados De Espacio Público Local | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 2250 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 5000 | 222.22 | 4500 | 0 | 0 | 9000 | 7250 | 80.56 | 0 | 0 | 0 | 514500000 | 514500000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1134099000 | 1133994400 | 99.99 | 362000000 | 0 | 0 | 2010599000 | 1648494400 | 81.99 | Espacio Público
Puente Aranda | Puente Ar | 199 | No aplica | 2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 19 | Movilidad Humana | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad Humana | 1249 | Construcción, adecuación y mantenimiento de la malla vial y espacio público de la localidad | 37 | 4 | Mantener 3000 Metros Cuadrados De Espacio Público Local | 1 | Suma | 2 | Suspendida | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 100 | 700 | 600 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1600 | 53.33 | 0 | 0 | 0 | 523110000 | 523108000 | 100 | 1355000000 | 1355000000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878110000 | 1878108000 | 100 | Espacio Público
La Candelaria | La Candela | 199 | No aplica | 2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 19 | Movilidad Humana | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad Humana | 1272 | Construir, adecuar, rehabilitar, ampliar, mantener el espacio publico y andenes locales | 40 | 3 | Mantener 1000 Metros Cuadrados De Espacio Público En Parques Vecinales, Equipamientos Recreodeportivos Y Plazoletas | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 100 | 250 | 500 | 200 | 250 | 4100 | 1640 | 250 | 1043.5 | 417.4 | 1000 | 5893.5 | 589.35 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 200000000 | 100 | 410000000 | 409254156 | 99.82 | 2171595264 | 2171595264 | 100 | 1100721627 | 1100721627 | 100 | 3882316891 | 3881571047 | 99.98 | Espacio Público
La Candelaria | La Candela | 199 | No aplica | 2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 19 | Movilidad Humana | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad Humana | 1272 | Construir, adecuar, rehabilitar, ampliar, mantener el espacio publico y andenes locales | 40 | 4 | Realizar 10 Dotaciones De Mobiliario Urbano En El Espacio Público | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 275 | 3 | 1 | 33.33 | 10 | 15 | 150 | 0 | 0 | 0 | 120000000 | 50000000 | 41.67 | 0 | 0 | 0 | 142890076 | 142890076 | 100 | 71445038 | 71445038 | 100 | 334335114 | 264335114 | 79.06 | Espacio Público
La Candelaria | La Candela | 199 | No aplica | 2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 19 | Movilidad Humana | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad Humana | 1273 | Mantenimiento y adecuación de malla vial | 22 | 1 | Intervenir 8 Kilometros Carril De La Malla Vial Local Con Acciones De Matenimiento Y/O Rehabilitación | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 50 | 2 | 2.17 | 108.5 | 8 | 7.17 | 89.63 | 0 | 0 | 0 | 2950036000 | 2850148681 | 96.61 | 2256000000 | 2210399999 | 97.98 | 1262416950 | 1261875587 | 99.96 | 3000000000 | 2999999970 | 100 | 9468452950 | 9322424237 | 98.46 | Malla Vial
Rafael Uribe Uribe | Rafael Uri | 199 | No aplica | 2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 19 | Movilidad Humana | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad Humana | 1192 | Mejoramiento de la infraestructura local para la calidad de vida | 29 | 1 | Intervernir 36 Km Carril De Malla Vial Local A Través De Acciones De Rehabilitación, Construicción Y/O Mantenimiento. | 2 | Constante | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 19.44 | 36 | 13.5 | 37.5 | 36 | 9.6 | 26.67 | 36 | 10 | 27.78 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 10464867922 | 9045645600 | 86.44 | 11169298400 | 11162045383 | 99.94 | 9842509558 | 9822326209 | 99.79 | 12331853000 | 12313072089 | 99.85 | 43808528880 | 42343089281 | 96.65 | Malla Vial
Rafael Uribe Uribe | Rafael Uri | 199 | No aplica | 2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 19 | Movilidad Humana | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad Humana | 1192 | Mejoramiento de la infraestructura local para la calidad de vida | 29 | 2 | Intervenir 3640 M2 De Espacio Público Local A Través De Acciones De Rehabilitación, Construicción Y/O Mantenimiento. | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 910 | 2500 | 2747.25 | 910 | 1016.2 | 1116.7 | 910 | 1584 | 1740.66 | 910 | 2100 | 2307.69 | 3640 | 7200.2 | 1978.08 | 0 | 0 | 0 | 6000000000 | 5906686075 | 98.44 | 5205000000 | 5204195783 | 99.98 | 4743245455 | 4743245455 | 100 | 3789490000 | 3788337659 | 99.97 | 19737735455 | 19642464972 | 99.52 | Espacio Público
Ciudad Bolívar | Ciudad Bol | 199 | No aplica | 2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 19 | Movilidad Humana | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad Humana | 1136 | Construcción y rehabilitación de entornos más humanos | 21 | 1 | Mantener 40 Km/Carril De Malla Vial Local | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100 | 10 | 15 | 150 | 10 | 15 | 150 | 10 | 12.2 | 122 | 40 | 52.2 | 130.5 | 0 | 0 | 0 | 8162368465 | 8162368405 | 100 | 6457097388 | 6414257897 | 99.34 | 3662000000 | 3661008871 | 99.97 | 12900000000 | 12870000000 | 99.77 | 31181465853 | 31107635173 | 99.76 | Malla Vial
Ciudad Bolívar | Ciudad Bol | 199 | No aplica | 2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 19 | Movilidad Humana | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad Humana | 1136 | Construcción y rehabilitación de entornos más humanos | 21 | 2 | Rehabilitar 44 Km/Carril De Malla Vial Local | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 45.45 | 11 | 9 | 81.82 | 11 | 24.5 | 222.73 | 11 | 8.2 | 74.55 | 44 | 46.7 | 106.14 | 0 | 0 | 0 | 12026899535 | 5019968112 | 41.74 | 13190194000 | 13190194000 | 100 | 13684377000 | 13684376570 | 100 | 8079000000 | 8078973058 | 100 | 46980470535 | 39973511740 | 85.09 | Malla Vial
Ciudad Bolívar | Ciudad Bol | 199 | No aplica | 2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 19 | Movilidad Humana | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad Humana | 1136 | Construcción y rehabilitación de entornos más humanos | 21 | 3 | Construir 4 Km/Carril De Malla Vial Rural | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3.8 | 380 | 4 | 6.8 | 170 | 0 | 0 | 0 | 2453000000 | 2453000000 | 100 | 3166619622 | 3166619622 | 100 | 1320702358 | 1320702358 | 100 | 2053000000 | 2052853811 | 99.99 | 8993321980 | 8993175791 | 100 | Malla Vial
Ciudad Bolívar | Ciudad Bol | 199 | No aplica | 2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 19 | Movilidad Humana | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad Humana | 1136 | Construcción y rehabilitación de entornos más humanos | 21 | 4 | Mantener 8 Km/Carril De Malla Vial Rural | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 15 | 750 | 2 | 5 | 250 | 2 | 3 | 150 | 8 | 25 | 312.5 | 0 | 0 | 0 | 2535732000 | 2535732000 | 100 | 125500000 | 125500000 | 100 | 110000000 | 100852500 | 91.68 | 2351000000 | 2350745554 | 99.99 | 5122232000 | 5112830054 | 99.82 | Malla Vial
Ciudad Bolívar | Ciudad Bol | 199 | No aplica | 2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 19 | Movilidad Humana | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad Humana | 1136 | Construcción y rehabilitación de entornos más humanos | 21 | 5 | Construir 96000 M2 De Espacio Público Para Andenes Y Zonas De Espacio Público | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 | 100 | 24000 | 8770 | 36.54 | 24000 | 6200 | 25.83 | 24000 | 19634 | 81.81 | 96000 | 58604 | 61.05 | 0 | 0 | 0 | 2805719551 | 2805719551 | 100 | 3352989990 | 3352989990 | 100 | 4107000000 | 4106076622 | 99.98 | 9553000000 | 9252291423 | 96.85 | 19818709541 | 19517077586 | 98.48 | Espacio Público
Ciudad Bolívar | Ciudad Bol | 199 | No aplica | 2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 19 | Movilidad Humana | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad Humana | 1136 | Construcción y rehabilitación de entornos más humanos | 21 | 6 | Construir 1680 M2 De Espacio Público Para Puentes Peatonales Sobre Cuerpos De Agua. | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1593012449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215920642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1808933091 | 0 | 0 | Espacio Público
Sumapaz | Sumapaz | 199 | No aplica | 2 | Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | 19 | Movilidad Humana | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad Humana | 936 | Mejoramiento de la red vial | 17 | 1 | Mantener 24 Kilómetros La Malla Vial Rural | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100 | 6 | 15 | 250 | 6 | 6 | 100 | 6 | 9 | 150 | 24 | 36 | 150 | 0 | 0 | 0 | 4919920000 | 4540261925 | 92.28 | 11784492228 | 11784492228 | 100 | 8245074041 | 8240051420 | 99.94 | 12245187103 | 12171389052 | 99.4 | 37194673372 | 36736194625 | 98.77 | Malla Vial
Cifras tomadas del Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital SEGPLAN | [48 empty] | 193059310934 | 180315256679 |  | 250802024110 | 245367892054 |  | 199535372801 | 197606674772 |  | 273937490158 | 273022001564 |  | 868893758712 | 848039299468
[22 empty] | Malla vial (conservación, rehabilitación, construcción) - Km/carril | [8 empty] | 226.35 | 243.14 |  | 226.6 | 393.12 |  | 210.6 | 355.3 |  | 220.97 | 183.97 |  | 681.42 | 596.44 |  |  |  |  | 132644436020 | 130934408790 |  | 165270601420 | 164074806115 |  | 130060363711 | 129946427060 |  | 188681542666 | 188399111806
[22 empty] | Espacio Público (Construir, adecuar, rehabilitar, ampliar, mantener) - M2 | [8 empty] | 42330.78 | 34130.78 |  | 39527.78 | 50282.5 |  | 42581.78 | 85580.1 |  | 43080.78 | 107621.8 |  | 168871 | 248195.5 |  |  |  |  | 19918222914 | 17957111821 |  | 42249529462 | 38054836419 |  | 33386689594 | 31803933916 |  | 34285270389 | 34058299201

## 2017-2020
nombre_entidad | sigla_ent | codigo_sector | bt_desc_codigo_sector | codigo_componente_n1 | nombre_componente_n1 | codigo_componente_n2 | nombre_componente_n2 | codigo_componente_n3 | nombre_componente_n3 | codigo_componente_n4 | nombre_componente_n4 | codigo_componente_n5 | nombre_componente_n5 | codigo_componente_n6 | nombre_componente_n6 | codigo_componente_n7 | nombre_componente_n7 | codigo_proyecto | nombre_proyecto | version_py | codigo_interno_meta | descripcion_meta | tipo_anualizacion | bt_desc_tipo_anualizacion | estado_prog_meta | bt_desc_estado_prog_meta | origen | prog_ano1 | ejec_ano1 | avance_ano1 | prog_ano2 (2017) | ejec_ano2 (2017) | avance_ano2 (2017) | prog_ano3 (2018) | ejec_ano3 (2018) | avance_ano3 (2018) | prog_ano4 (2019) | ejec_ano4 (2019) | avance_ano4 (2019) | prog_ano5 (2020) | ejec_ano5 (2020) | avance_ano5 (2020) | prog_tot | ejec_tot | avance_tot | prog_rec_ano1 | ejec_rec_ano1 | avance_rec_ano1 | prog_rec_ano2 (2017) | ejec_rec_ano2 (2017) | avance_rec_ano2 (2017) | prog_rec_ano3 (2018) | ejec_rec_ano3 (2018) | avance_rec_ano3 (2018) | prog_rec_ano4 (2019) | ejec_rec_ano4 (2019) | avance_rec_ano4 (2019) | prog_rec_ano5 (2020) | ejec_rec_ano5 (2020) | avance_rec_ano5 (2020) | prog_rec_tot | ejec_rec_tot | avance_rec_tot | Malla Vial/Espacio Público
Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1572 | Reparchando ando | 32 | 1 | Construir 11 Km/Carril De Malla Vial Local | 1 | Suma | 4 | Finalizada - No continua | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 15.23 | 380.75 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15.23 | 138.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330941921 | 1330941920 | 100 | 3808149834 | 3808149834 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5139091755 | 5139091754 | 100 | Malla Vial
Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1572 | Reparchando ando | 32 | 2 | Mantener 48 Km/Carril De Malla Vial Local | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.87 | 11.87 | 100 | 12.13 | 24.1 | 198.68 | 12 | 9.07 | 75.58 | 12 | 1 | 8.33 | 48 | 46.04 | 95.92 | 0 | 0 | 0 | 18943839227 | 18543840076 | 97.89 | 22262861441 | 22242861441 | 99.91 | 15625843890 | 15625843890 | 100 | 5770000000 | 5767922031 | 99.96 | 62602544558 | 62180467438 | 99.33 | Malla Vial
Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1572 | Reparchando ando | 32 | 3 | Construir 3350 M2 De Espacio Público | 1 | Suma | 4 | Finalizada - No continua | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2900 | 28000 | 965.52 | 0 | 0 | 0 | 3350 | 28000 | 835.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344873202 | 344873202 | 100 | 2485911833 | 2485911833 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2830785035 | 2830785035 | 100 | Espacio Público
Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1572 | Reparchando ando | 32 | 4 | Mantener 4400 M2 De Espacio Público | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 17748 | 1613.45 | 1300 | 7000 | 538.46 | 1000 | 2840 | 284 | 1000 | 0 | 0 | 4400 | 27588 | 627 | 0 | 0 | 0 | 514240849 | 178427173 | 34.7 | 5747911436 | 5746915363 | 99.98 | 2909761545 | 2909747368 | 100 | 512195666 | 500928059 | 97.8 | 9684109496 | 9336017963 | 96.41 | Espacio Público
Chapinero | Chapinero | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1301 | Mejorar la calidad de la movilidad | 17 | 1 | Mantener 9.4 Km/Carril De Malla Vial Local | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.6 | 130 | 2.5 | 13.21 | 528.4 | 2 | 0.79 | 39.5 | 2.9 | 0 | 0 | 9.4 | 16.6 | 176.6 | 0 | 0 | 0 | 4058803000 | 3931857520 | 96.87 | 18381698000 | 18322592520 | 99.68 | 1720000000 | 1719425419 | 99.97 | 3658389061 | 3658389061 | 100 | 27818890061 | 27632264520 | 99.33 | Malla Vial
Chapinero | Chapinero | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1301 | Mejorar la calidad de la movilidad | 17 | 2 | Mantener 3.8 Km/Carril De Malla Vial Rural. | 1 | Suma | 3 | Finalizada por cumplimiento | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.95 | 95 | 0.78 | 3.76 | 482.05 | 1 | 1.7 | 170 | 1.02 | 0 | 0 | 3.8 | 6.41 | 168.68 | 0 | 0 | 0 | 432000000 | 431188056 | 99.81 | 880000000 | 880000000 | 100 | 1674000000 | 1673555566 | 99.97 | 0 | 0 | 0 | 2986000000 | 2984743622 | 99.96 | Malla Vial
Chapinero | Chapinero | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1301 | Mejorar la calidad de la movilidad | 17 | 4 | Mantener 7520 M2 De Espacio Público. | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1880 | 7029 | 373.88 | 491 | 4794.55 | 976.49 | 5149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7520 | 11823.55 | 157.23 | 0 | 0 | 0 | 2270000000 | 2269330410 | 99.97 | 1404000000 | 1403668061 | 99.98 | 175110000 | 88717617 | 50.67 | 0 | 0 | 0 | 3849110000 | 3761716088 | 97.73 | Espacio Público
Santa Fe | Santa Fe | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1322 | Por un espacio público mejor para todos | 16 | 1 | Mantener 18 Km/Carril De Malla Vial Urbana De La Localidad | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.19 | 83.8 | 5 | 4.52 | 90.4 | 5 | 3.17 | 63.4 | 4 | 1.43 | 35.75 | 19 | 13.31 | 70.05 | 0 | 0 | 0 | 7248987171 | 7202505932 | 99.36 | 6284388211 | 6284388211 | 100 | 6300000000 | 5751239355 | 91.29 | 3843943356 | 3843943356 | 100 | 23677318738 | 23082076854 | 97.49 | Malla Vial
Santa Fe | Santa Fe | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1322 | Por un espacio público mejor para todos | 16 | 2 | Mantener 2 Km/Carril De Malla Vial Rural De La Localidad | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.58 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.58 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3669982655 | 3669750000 | 99.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3669982655 | 3669750000 | 99.99 | Malla Vial
Santa Fe | Santa Fe | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1322 | Por un espacio público mejor para todos | 16 | 3 | Mantener 15000 M2 Del Espacio Público | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 8449.81 | 225.33 | 3750 | 1916 | 51.09 | 3750 | 2500 | 66.67 | 3750 | 2000 | 53.33 | 15000 | 14865.81 | 99.11 | 0 | 0 | 0 | 3766973734 | 3766973734 | 100 | 1100276584 | 1100276584 | 100 | 4000000000 | 3511106553 | 87.78 | 1730516840 | 1545525237 | 89.31 | 10597767158 | 9923882108 | 93.64 | Espacio Público
San Cristóbal | San Cristo | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1557 | .Mejores vías y espacio público para todos en San Cristóbal | 11 | 1 | Construir 5.5 Kilometros Carril De Malla Vial Local | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 8.1 | 324 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 8.6 | 156.36 | 0 | 0 | 0 | 1600000000 | 1548739484 | 96.8 | 912211685 | 912211685 | 100 | 21651247062 | 21651247062 | 100 | 461700000 | 461700000 | 100 | 24625158747 | 24573898231 | 99.79 | Malla Vial
San Cristóbal | San Cristo | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1557 | .Mejores vías y espacio público para todos en San Cristóbal | 11 | 2 | Mantener 45 Kilometros Carril De Malla Vial Local | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 181.82 | 5 | 12.5 | 250 | 18 | 5.77 | 32.06 | 11 | 7.78 | 70.73 | 45 | 46.05 | 102.33 | 0 | 0 | 0 | 15150000000 | 15149999999 | 100 | 20307990041 | 20307990041 | 100 | 7618581644 | 7618421211 | 100 | 16572871042 | 16572861041 | 100 | 59649442727 | 59649272292 | 100 | Malla Vial
Usme | Usme | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1410 | Desarrollo de la movilidad local | 5 | 1 | Construir 8 Km/Carril Malla Vial Local Rural | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 300 | 2 | 13.24 | 662 | 2 | 0 | 0 | 8 | 19.24 | 240.5 | 0 | 0 | 0 | 4234632000 | 4234632000 | 100 | 4000000000 | 4000000000 | 100 | 6254751556 | 6254751556 | 100 | 89443375 | 0 | 0 | 14578826931 | 14489383556 | 99.39 | Malla Vial
Usme | Usme | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1410 | Desarrollo de la movilidad local | 5 | 2 | Construir 12 Km/Carril De La Malla Vial Local Urbana De Usme | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4.3 | 143.33 | 3 | 1.88 | 62.67 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6.18 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 8500956507 | 8500956506 | 100 | 20361455095 | 20361455095 | 100 | 5229381684 | 5229381684 | 100 | 880092231 | 482449616 | 54.82 | 34971885517 | 34574242901 | 98.86 | Malla Vial
Usme | Usme | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1410 | Desarrollo de la movilidad local | 5 | 3 | Mantener 84 Km/Carril De La Malla Vial Local Urbana De Usme | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 12.6 | 60 | 21 | 8.3 | 39.52 | 21 | 10 | 47.62 | 84 | 30.9 | 36.79 | 0 | 0 | 0 | 8500956507 | 8500956507 | 100 | 4427154886 | 4427154886 | 100 | 12288914635 | 11180665781 | 90.98 | 1000000000 | 1000000000 | 100 | 26217026028 | 25108777174 | 95.77 | Malla Vial
Usme | Usme | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1410 | Desarrollo de la movilidad local | 5 | 4 | Mantener 80 Km/Carril De Malla Vial Rural | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 11.5 | 57.5 | 20 | 16.9 | 84.5 | 20 | 30.55 | 152.75 | 80 | 58.95 | 73.69 | 0 | 0 | 0 | 4169000000 | 4169000000 | 100 | 1988281259 | 1988281259 | 100 | 1471063139 | 1471063139 | 100 | 3807166217 | 3807166217 | 100 | 11435510615 | 11435510615 | 100 | Malla Vial
Usme | Usme | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1410 | Desarrollo de la movilidad local | 5 | 5 | Construir 24000 Mts2 (24 km) De La Malla Vial Local Urbana De Usme | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10.852 | 180.87 | 6 | 1.9714 | 32.86 | 6 | 0.00048 | 0.01 | 24 | 12.8238 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 1000452886 | 732640500 | 73.23 | 2299922350 | 2299922350 | 100 | 4840000000 | 4840000000 | 100 | 3699743000 | 3699743000 | 100 | 11840118236 | 11572305850 | 97.74 | Malla Vial
Usme | Usme | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1410 | Desarrollo de la movilidad local | 5 | 6 | Mantener 211882 Mts2 (212km) De La Malla Vial Local Urbana De Usme | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 52.97 | 0 | 0 | 52.971 | 2.41 | 0 | 52.97 | 3,035,3 | 5.73 | 52.971 | 0 | 0 | 211.882 | 3,037,71 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 732640500 | 732640500 | 100 | 99993600 | 99993600 | 100 | 251999986 | 251999986 | 100 | 4500000000 | 4500000000 | 100 | 5584634086 | 5584634086 | 100 | Malla Vial
Tunjuelito | Tunjuelito | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1513 | PGI: Mejor infraestructura para construir tejido social | 10 | 1 | Mantener 9 Km/Carril De Malla Vial Local | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 2 | 6.7 | 335 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12.7 | 141.11 | 0 | 0 | 0 | 6203136002 | 6203136002 | 100 | 9538000000 | 9538000000 | 100 | 11622760000 | 11622760000 | 100 | 1326786911 | 1266009794 | 95.42 | 28690682913 | 28629905796 | 99.79 | Malla Vial
Tunjuelito | Tunjuelito | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1513 | PGI: Mejor infraestructura para construir tejido social | 10 | 2 | Construir 2000 M² De Espacio Público | 1 | Suma | 2 | Suspendida | 1 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 100 | 500 | 500 | 100 | 500 | 541 | 108.2 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1541 | 77.05 | 0 | 0 | 0 | 499999999 | 499999999 | 100 | 2750000000 | 2750000000 | 100 | 645000000 | 645000000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3894999999 | 3894999999 | 100 | Espacio Público
Tunjuelito | Tunjuelito | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1513 | PGI: Mejor infraestructura para construir tejido social | 10 | 3 | Mantener 2000 M² De Espacio Público | 1 | Suma | 2 | Suspendida | 1 | 0 | 0 | 0 | 500 | 5 | 1 | 500 | 500 | 100 | 500 | 541 | 108.2 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1046 | 52.3 | 0 | 0 | 0 | 499999999 | 499999999 | 100 | 1432500000 | 1432500000 | 100 | 645000000 | 645000000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2577499999 | 2577499999 | 100 | Espacio Público
Bosa | Bosa | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1345 | Innovación en infraestructura para una movilidad mejor para todos | 25 | 1 | Construir 8 Kilometro Carril De Malla Vial Local | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.96 | 98 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1.96 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270000000 | 2268947230 | 99.95 | 4300000000 | 4285831217 | 99.67 | 547524703 | 0 | 0 | 7117524703 | 6554778447 | 92.09 | Malla Vial
Bosa | Bosa | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1345 | Innovación en infraestructura para una movilidad mejor para todos | 25 | 2 | Mantener 80 Kilometros Carril De Malla Vial Local | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 88 | 25 | 18.76 | 75.04 | 5 | 5 | 100 | 25 | 4.9 | 19.6 | 80 | 50.66 | 63.33 | 0 | 0 | 0 | 34541691000 | 31551671955 | 91.34 | 36000000000 | 35960459883 | 99.89 | 34097301000 | 33835671682 | 99.23 | 11700000000 | 11667538460 | 99.72 | 116338992000 | 113015341980 | 97.14 | Malla Vial
Kennedy | Kennedy | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1367 | Recuperación de la malla vial local | 21 | 1 | Construir 5 Km/Carril De Malla Vial Local Para Mejorar La Movilidad | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.2 | 92.31 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 2.45 | 98 | 0.2 | 0 | 0 | 5 | 3.65 | 73 | 0 | 0 | 0 | 7193000000 | 7192330786 | 99.99 | 430493000 | 430492307 | 100 | 8203360820 | 8203360820 | 100 | 25861408 | 25861408 | 100 | 15852715228 | 15852045321 | 100 | Malla Vial
Kennedy | Kennedy | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1367 | Recuperación de la malla vial local | 21 | 2 | Mantener 60 Km/Carrill De Malla Vial Local Para Mejorar La Movilidad | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 100 | 10 | 25.6 | 256 | 10 | 13.4 | 134 | 24 | 6.16 | 25.67 | 60 | 61.16 | 101.93 | 0 | 0 | 0 | 14200000000 | 14154589635 | 99.68 | 24087458922 | 24087458922 | 100 | 20858451745 | 20858451745 | 100 | 6899755464 | 6899755464 | 100 | 66045666131 | 66000255766 | 99.93 | Malla Vial
Kennedy | Kennedy | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1367 | Recuperación de la malla vial local | 21 | 3 | Construir 8000 M2 De Espacio Público En La Localidad | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2000 | 80 | 1500 | 0 | 0 | 2000 | 7674 | 383.7 | 2000 | 0 | 0 | 8000 | 9674 | 120.93 | 0 | 0 | 0 | 5974634065 | 5721448860 | 95.76 | 81900000 | 81900000 | 100 | 1790011780 | 1790011780 | 100 | 1000000 | 0 | 0 | 7847545845 | 7593360640 | 96.76 | Espacio Público
Kennedy | Kennedy | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1367 | Recuperación de la malla vial local | 21 | 4 | Mantener 15000 M2 De Espacio Público | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 100 | 3000 | 17296 | 576.53 | 1875 | 6279 | 334.88 | 6125 | 4340 | 70.86 | 15000 | 31915 | 212.77 | 0 | 0 | 0 | 14000000000 | 13943053265 | 99.59 | 8958803749 | 8917459419 | 99.54 | 8520489655 | 8342008874 | 97.91 | 5660353967 | 5660353967 | 100 | 37139647371 | 36862875525 | 99.25 | Espacio Público
Fontibón | Fontibón | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1464 | Fontibón, mejor movilidad para todos | 20 | 1 | Construir 12 Km/Carril De Malla Vial Local Durante El Cuatrenio | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.83 | 20.75 | 4 | 2.032 | 50800 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2032.83 | 16940.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4614000000 | 4613555885 | 99.99 | 15280350047 | 15280350047 | 100 | 138079995 | 81636000 | 59.13 | 20032430042 | 19975541932 | 99.72 | Malla Vial
Fontibón | Fontibón | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1464 | Fontibón, mejor movilidad para todos | 20 | 2 | Mantener 15 Km/Carril De Malla Vial Local | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 7.56 | 201.6 | 3.75 | 5.03 | 134.13 | 3.75 | 0 | 0 | 3.75 | 3.94 | 105.07 | 15 | 16.53 | 110.2 | 0 | 0 | 0 | 10966621066 | 10946216915 | 99.81 | 5895000000 | 5894785261 | 100 | 1757246956 | 1757246956 | 100 | 1977971644 | 1607744112 | 81.28 | 20596839666 | 20205993244 | 98.1 | Malla Vial
Engativá | Engativá | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1490 | Movilidad y espacios públicos para el disfrute de la ciudadanía | 16 | 1 | Construir 16 Km/Carril De Malla Vial Local | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 125 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3.93 | 98.25 | 4 | 1.03 | 25.75 | 16 | 9.96 | 62.25 | 0 | 0 | 0 | 6355732000 | 6295047293 | 99.05 | 28887820 | 0 | 0 | 11977369463 | 11977369463 | 100 | 3384673160 | 3384672582 | 100 | 21746662443 | 21657089338 | 99.59 | Malla Vial
Engativá | Engativá | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1490 | Movilidad y espacios públicos para el disfrute de la ciudadanía | 16 | 2 | Mantener 76 Km/Carril De Malla Vial Local | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 32.82 | 172.74 | 19 | 21 | 110.53 | 19 | 9.19 | 48.37 | 19 | 5.94 | 31.26 | 76 | 68.95 | 90.72 | 0 | 0 | 0 | 16155187344 | 15834554291 | 98.02 | 26217993160 | 26217993160 | 100 | 10096871261 | 10096871261 | 100 | 4461760707 | 4461760706 | 100 | 56931812472 | 56611179418 | 99.44 | Malla Vial
Engativá | Engativá | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1490 | Movilidad y espacios públicos para el disfrute de la ciudadanía | 16 | 3 | Construir 12615 M2 De Espacio Público Local (Como Andenes, Ciclorutas, Plazoletas, Entre Otros) | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 3153 | 3153 | 100 | 3154 | 0 | 0 | 3154 | 8532.29 | 270.52 | 3154 | 1633.6 | 51.79 | 12615 | 13318.89 | 105.58 | 0 | 0 | 0 | 37600000 | 37600000 | 100 | 28887820 | 0 | 0 | 3480941989 | 3480941989 | 100 | 235000000 | 235000000 | 100 | 3782429809 | 3753541989 | 99.24 | Espacio Público
Engativá | Engativá | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1490 | Movilidad y espacios públicos para el disfrute de la ciudadanía | 16 | 4 | Mantener 13876 M2 De Espacio Público Local (Como Andenes, Ciclorutas, Plazoletas, Entre Otros) | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 3469 | 3469 | 100 | 3469 | 3469 | 100 | 3469 | 3469 | 100 | 3469 | 810.46 | 23.36 | 13876 | 11217.46 | 80.84 | 0 | 0 | 0 | 243113656 | 243113656 | 100 | 197423333 | 197423333 | 100 | 49774000 | 49774000 | 100 | 271214383 | 271214383 | 100 | 761525372 | 761525372 | 100 | Espacio Público
Suba | Suba | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1506 | Hacia una movilidad sostenible | 25 | 1 | Construir 46 Km/Carril De Malla Vial En La Localidad De Suba | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 75 | 1 | 1 | 100 | 22 | 13.75 | 62.5 | 21 | 1.8 | 8.57 | 46 | 18.05 | 39.24 | 0 | 0 | 0 | 5800000000 | 5780457580 | 99.66 | 527883883 | 527883883 | 100 | 9664263000 | 9664262543 | 100 | 7220602990 | 7009330019 | 97.07 | 23212749873 | 22981934025 | 99.01 | Malla Vial
Suba | Suba | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1506 | Hacia una movilidad sostenible | 25 | 2 | Mantener 62 Km/Carril Con Acciones De Movilidad En La Malla Vial De La Localidad De Suba | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 100 | 5 | 26 | 520 | 7 | 20.4 | 291.43 | 7 | 0 | 0 | 62 | 89.4 | 144.19 | 0 | 0 | 0 | 34870477590 | 34765267966 | 99.7 | 37379316630 | 37379316630 | 100 | 20582000000 | 20351847957 | 98.88 | 700000000 | 100000000 | 14.29 | 93531794220 | 92596432553 | 99 | Malla Vial
Suba | Suba | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1506 | Hacia una movilidad sostenible | 25 | 3 | Construir 55000 Metros Cuadrados De Espacio Público En La Localidad De Suba | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 100 | 24414 | 0 | 0 | 12586 | 0 | 0 | 15000 | 5066 | 33.77 | 55000 | 8066 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 2300000000 | 2288852352 | 99.52 | 254339487 | 0 | 0 | 99897000 | 0 | 0 | 3631301000 | 3588164116 | 98.81 | 6285537487 | 5877016468 | 93.5 | Espacio Público
Suba | Suba | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1506 | Hacia una movilidad sostenible | 25 | 4 | Mantener 25000 Metros Cuadrados De Espacio Público En La Localidad De Suba | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 12000 | 1000 | 5000 | 2500 | 50 | 18800 | 17482 | 92.99 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 31982 | 127.93 | 0 | 0 | 0 | 4400000000 | 4365715683 | 99.22 | 300000000 | 277800703 | 92.6 | 3390465000 | 3390464961 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8090465000 | 8033981347 | 99.3 | Espacio Público
Barrios Unidos | Barrios Un | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1561 | PGI: Construyendo futuro. | 11 | 1 | Mantener Y/O Intervenir 35 Km/Carril De Malla Vial Local En El Cuatrienio. | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42.86 | 12 | 19.95 | 166.25 | 8 | 10.39 | 129.88 | 8 | 5 | 62.5 | 35 | 38.34 | 109.54 | 0 | 0 | 0 | 3042000000 | 3041683334 | 99.99 | 12762374036 | 12757755808 | 99.96 | 10538223928 | 10531159121 | 99.93 | 4454781345 | 4445633595 | 99.79 | 30797379309 | 30776231858 | 99.93 | Malla Vial
Barrios Unidos | Barrios Un | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1561 | PGI: Construyendo futuro. | 11 | 2 | Construir Y/O Mantener 18000 Metros Cuadrados De Espacio Público Local En El Cuatrienio | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 8487 | 392.92 | 5840 | 33514 | 573.87 | 8000 | 5442 | 68.03 | 2000 | 0 | 0 | 18000 | 47443 | 263.57 | 0 | 0 | 0 | 4832000000 | 4158149403 | 86.05 | 195000000 | 194280545 | 99.63 | 143776072 | 143776072 | 100 | 12670000 | 12644000 | 99.76 | 5183446072 | 4508850020 | 86.99 | Espacio Público
Teusaquillo | Teusaquill | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1338 | Teusaquillo mejor para la conservación de la malla vial y espacio público peatonal | 11 | 1 | Mantener 34 Km/Carril De Malla Vial Local | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100 | 9 | 7.29 | 81 | 8 | 5.98 | 74.75 | 9 | 2.47 | 27.44 | 34 | 23.74 | 69.82 | 0 | 0 | 0 | 5603385000 | 5603000000 | 99.99 | 5693242635 | 5690547099 | 99.95 | 5289317221 | 5288799058 | 99.99 | 3104728376 | 3053559227 | 98.35 | 19690673232 | 19635905384 | 99.72 | Malla Vial
Teusaquillo | Teusaquill | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1338 | Teusaquillo mejor para la conservación de la malla vial y espacio público peatonal | 11 | 2 | Mantener 12000 M2 De Espacio Público Local | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 100 | 3000 | 7396.6 | 246.55 | 3000 | 969.37 | 32.31 | 3000 | 4658.25 | 155.28 | 12000 | 16024.22 | 133.54 | 0 | 0 | 0 | 622598000 | 520769033 | 83.64 | 1483428365 | 1483428365 | 100 | 1287065779 | 1286547615 | 99.96 | 1297529910 | 1297529910 | 100 | 4690622054 | 4588274923 | 97.82 | Espacio Público
Los Mártires | Los Mártir | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1505 | Mejor movilidad para todos | 6 | 1 | Mantener 12 Km/Carrill De Malla Vial Local | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.54 | 184.67 | 4 | 6.94 | 173.5 | 3.28 | 3.28 | 100 | 1.72 | 0.85 | 49.42 | 12 | 16.61 | 138.42 | 0 | 0 | 0 | 6133136000 | 6133012333 | 100 | 5700000000 | 5649103521 | 99.11 | 6145524494 | 6145524494 | 100 | 3199064948 | 3154436214 | 98.61 | 21177725442 | 21082076562 | 99.55 | Malla Vial
Los Mártires | Los Mártir | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1505 | Mejor movilidad para todos | 6 | 2 | Mantener 4000 M2 De Espacio Público. | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3931 | 393.1 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 4000 | 3931 | 98.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430212000 | 1401907823 | 98.02 | 1506 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 1480213506 | 1401907823 | 94.71 | Espacio Público
Antonio Nariño | Antonio Na | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 17 | Espacio público, derecho de todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Espacio público, derecho de todos | 1438 | Mejoramiento de la malla vial y el espacio público local | 25 | 1 | Mantener 14 Km/Carril De Malla Vial Local | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.05 | 252.5 | 4 | 5.6 | 140 | 4 | 6.12 | 153 | 4 | 6.12 | 153 | 14 | 22.89 | 163.5 | 0 | 0 | 0 | 1430000000 | 1429327901 | 99.95 | 3754263777 | 3742445000 | 99.69 | 2638093381 | 2637124912 | 99.96 | 361603099 | 361603099 | 100 | 8183960257 | 8170500912 | 99.84 | Malla Vial
Antonio Nariño | Antonio Na | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 17 | Espacio público, derecho de todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Espacio público, derecho de todos | 1438 | Mejoramiento de la malla vial y el espacio público local | 25 | 2 | Mantener 16000 Metros Cuadrados De Espacio Público | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 100 | 4000 | 6000 | 150 | 4000 | 11554.98 | 288.87 | 2000 | 11554.98 | 577.75 | 16000 | 35109.96 | 219.44 | 0 | 0 | 0 | 4070000000 | 4070000000 | 100 | 246666667 | 246666667 | 100 | 2369283441 | 2369283441 | 100 | 2312274048 | 2307621875 | 99.8 | 8998224156 | 8993571983 | 99.95 | Espacio Público
Puente Aranda | Puente Ar | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1290 | Democracia urbana mas vías para todos | 19 | 1 | Mantener 20 Km/Carril De Malla Vial Local | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 5 | 2.5 | 50 | 20 | 17.5 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 7525958000 | 7525958000 | 100 | 8826736205 | 8826736205 | 100 | 11712258246 | 11668803546 | 99.63 | 5819917000 | 5816221526 | 99.94 | 33884869451 | 33837719277 | 99.86 | Malla Vial
La Candelaria | La Candela | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1391 | Movilidad y espacio público mejor para todos | 23 | 1 | Mantener Y/O Rehabilitar 1 Kilometro Carril De Malla Vial Local Durante El Cuatrienio | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.57 | 228 | 0.45 | 0.83 | 184.44 | 0.15 | 0.41 | 273.33 | 0.15 | 0.15 | 100 | 1 | 1.96 | 196 | 0 | 0 | 0 | 3000000000 | 2291045590 | 76.37 | 1772800000 | 1763454077 | 99.47 | 1585000000 | 1584819404 | 99.99 | 2797488204 | 2797488204 | 100 | 9155288204 | 8436807275 | 92.15 | Malla Vial
Rafael Uribe Uribe | Rafael Uri | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1544 | Malla vial local y espacio público | 13 | 1 | Construir 8 Km/Carril De Malla Vial Local | 1 | Suma | 3 | Finalizada por cumplimiento | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.9 | 345 | 2.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.7 | 113.33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.6 | 107.5 | 0 | 0 | 0 | 4796504459 | 4796504459 | 100 | 2000000000 | 71166667 | 3.56 | 2357459970 | 2357459970 | 100 | 0 | 0 | 0 | 9153964429 | 7225131096 | 78.93 | Malla Vial
Rafael Uribe Uribe | Rafael Uri | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1544 | Malla vial local y espacio público | 13 | 2 | Mantener 24 Km/Carril De Malla Vial Local, Incluyendo Bacheo Y Reparcheo | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 250 | 7.3 | 12.14 | 166.3 | 6 | 10 | 166.67 | 4.7 | 1.32 | 28.09 | 24 | 38.46 | 160.25 | 0 | 0 | 0 | 13798238521 | 13798238521 | 100 | 20908340138 | 20908340138 | 100 | 20769912768 | 20769912768 | 100 | 5811755841 | 5811755841 | 100 | 61288247268 | 61288247268 | 100 | Malla Vial
Rafael Uribe Uribe | Rafael Uri | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1544 | Malla vial local y espacio público | 13 | 3 | Construir 15000 Mt2 De Espacio Público De La Localidad, Incluyendo Andenes, Escaleras, Vías Peatonales, Separadores Y Alamedas | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 3750 | 100 | 3600 | 0 | 0 | 3750 | 1680 | 44.8 | 3900 | 0 | 0 | 15000 | 5430 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 550000000 | 550000000 | 100 | 451911022 | 0 | 0 | 1216729467 | 1216729467 | 100 | 358504541 | 358504541 | 100 | 2577145030 | 2125234008 | 82.46 | Espacio Público
Rafael Uribe Uribe | Rafael Uri | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1544 | Malla vial local y espacio público | 13 | 4 | Mantener 20000 Mt2 De Espacio Público De La Localidad, Incluyendo Andenes, Escaleras, Vías Peatonales, Separadores Y Alamedas | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 500 | 10 | 4800 | 4300 | 89.58 | 5000 | 10000 | 200 | 5200 | 470 | 9.04 | 20000 | 15270 | 76.35 | 0 | 0 | 0 | 1225902020 | 950000000 | 77.49 | 4092999840 | 4092999840 | 100 | 363579795 | 200000000 | 55.01 | 127531683 | 127531683 | 100 | 5810013338 | 5370531523 | 92.44 | Espacio Público
Ciudad Bolívar | Ciudad Bol | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1424 | Espacios con movilidad para todos | 21 | 1 | Construir 15 Km/Carril De Malla Vial Urbana | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24.22 | 605.5 | 3 | 8.16 | 272 | 6 | 8.43 | 140.5 | 2 | 0 | 0 | 15 | 40.81 | 272.07 | 0 | 0 | 0 | 15575887579 | 15575887579 | 100 | 17965042916 | 17766414536 | 98.89 | 20936364000 | 20936363637 | 100 | 5484000000 | 5482938142 | 99.98 | 59961294495 | 59761603894 | 99.67 | Malla Vial
Ciudad Bolívar | Ciudad Bol | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1424 | Espacios con movilidad para todos | 21 | 2 | Mantener 40 Km/Carril De Malla Vial Urbana | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17.43 | 174.3 | 10 | 7.51 | 75.1 | 14 | 13 | 92.86 | 6 | 4.7 | 78.33 | 40 | 42.64 | 106.6 | 0 | 0 | 0 | 12007559067 | 12007559067 | 100 | 12593082500 | 12577254300 | 99.87 | 22144432875 | 22144432875 | 100 | 7778000000 | 7777835627 | 100 | 54523074442 | 54507081869 | 99.97 | Malla Vial
Ciudad Bolívar | Ciudad Bol | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1424 | Espacios con movilidad para todos | 21 | 3 | Construir 4 Km/Carril De Malla Vial Rural | 1 | Suma | 4 | Finalizada - No continua | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 90 | 1 | 0.5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1015847455 | 1015847455 | 100 | 3500000000 | 3500000000 | 100 | 2093986000 | 2093636363 | 99.98 | 0 | 0 | 0 | 6609833455 | 6609483818 | 99.99 | Malla Vial
Ciudad Bolívar | Ciudad Bol | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1424 | Espacios con movilidad para todos | 21 | 4 | Mantener 10 Km/Carril De Malla Vial Rural | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3.41 | 136.4 | 4.5 | 10 | 222.22 | 2 | 5 | 250 | 1 | 2 | 200 | 10 | 20.41 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 724369440 | 724369440 | 100 | 3631730000 | 3536730000 | 97.38 | 4382902500 | 4362931506 | 99.54 | 3000000000 | 2988536699 | 99.62 | 11739001940 | 11612567645 | 98.92 | Malla Vial
Ciudad Bolívar | Ciudad Bol | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1424 | Espacios con movilidad para todos | 21 | 5 | Construir 20000 M2 Espacio Público (Andenes, Escaleras, Plazoletas, Alamedas) En La Localidad, Proporcionando Y Facilitando Una Mejor Movilidad Para Todos | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 100 | 2 | 12000 | 22645 | 188.71 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 20000 | 22745 | 113.73 | 0 | 0 | 0 | 14854525291 | 14011331021 | 94.32 | 11136309584 | 11136309584 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5499819838 | 5449819838 | 99.09 | 31490654713 | 30597460443 | 97.16 | Espacio Público
Ciudad Bolívar | Ciudad Bol | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1424 | Espacios con movilidad para todos | 21 | 6 | Mantener 10000 M2 Espacio Público (Andenes, Escaleras, Plazoletas, Ciclorutas Y Alamedas) En La Localidad, Proporcionando Y Facilitando Una Mejor Movilidad Para Todos | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 7255 | 290.2 | 2000 | 9032 | 451.6 | 5000 | 5000 | 100 | 500 | 0 | 0 | 10000 | 21287 | 212.87 | 0 | 0 | 0 | 838856168 | 838856168 | 100 | 2540000000 | 2540000000 | 100 | 1555568000 | 1555567106 | 100 | 836664934 | 830228066 | 99.23 | 5771089102 | 5764651340 | 99.89 | Espacio Público
Sumapaz | Sumapaz | 199 | No aplica | 2 | Pilar Democracia urbana | 18 | Mejor movilidad para todos | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Mejor movilidad para todos | 1364 | Movilidad para todos y todas | 22 | 1 | Mantener 26 Kilometros De Malla Vial Durante La Vigencia Del Plan. | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 12 | 184.62 | 6.5 | 20 | 307.69 | 6.5 | 9 | 138.46 | 6.5 | 3 | 46.15 | 26 | 44 | 169.23 | 0 | 0 | 0 | 18719501687 | 18560947368 | 99.15 | 22600549000 | 22444528386 | 99.31 | 18000000000 | 17997719343 | 99.99 | 14300000000 | 14246646352 | 99.63 | 73620050687 | 73249841449 | 99.5 | Malla Vial
Cifras tomadas del Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital SEGPLAN | [48 empty] | 365730943789 | 357819231306 |  | 420081518855 | 416629321395 |  | 400895749967 | 397639043847 |  | 161314280887 | 158420203068 |  | 1348022493498 | 1330507799616
1000
[31 empty] | Programado 2017 | Ejecutado 2017 |  | Programado 2018 | Ejecutado 2018 |  | Programado 2019 | Ejecutado 2019 |  | Programado 2020 | Ejecutado 2020
[22 empty] | Malla vial (conservación, rehabilitación, construcción) | [8 empty] | 278.39 | 198.78 |  | 247.631 | 254.332 |  | 259 | 195.7034 |  | 225.59 | 91.4705 |  | 854.7 | 2767.8438 |  |  |  |  | 233859951300 | 229402570571 |  | 290832537612 | 290613030202 |  | 273245325006 | 271029179319 |  | 95106460032 | 92629936528 |  | 893044273950 | 883674716620
[22 empty] | Espacio Público (Construir, adecuar, rehabilitar, ampliar, mantener) | [8 empty] | 36212 | 78840.81 |  | 61018 | 88817.15 |  | 72183 | 95824.64 |  | 42998 | 30063.29 |  | 213761 | 293545.89 |  |  |  |  | 44031160302 | 42563433567 |  | 25956222643 | 25579100065 |  | 31992489600 | 31138292103 |  | 15714055814 | 15418981547 |  | 117693928359 | 114699807282

## 2021-2024
nombre_entidad | sigla_ent | codigo_sector | bt_desc_codigo_sector | codigo_componente_n1 | nombre_componente_n1 | codigo_componente_n2 | nombre_componente_n2 | codigo_componente_n3 | nombre_componente_n3 | codigo_componente_n4 | nombre_componente_n4 | codigo_componente_n5 | nombre_componente_n5 | codigo_componente_n6 | nombre_componente_n6 | codigo_componente_n7 | nombre_componente_n7 | codigo_proyecto | nombre_proyecto | version_py | codigo_interno_meta | descripcion_meta | tipo_anualizacion | bt_desc_tipo_anualizacion | estado_prog_meta | bt_desc_estado_prog_meta | origen | prog_ano1 | ejec_ano1 | avance_ano1 | prog_ano2 (2021) | ejec_ano2 (2021) | avance_ano2 (2021) | prog_ano3 (2022) | ejec_ano3 (2022) | avance_ano3 (2022) | prog_ano4 (2023) | ejec_ano4 (2023) | avance_ano4 (2023) | prog_ano5 (2024) | ejec_ano5 (2024) | avance_ano5 (2024) | prog_tot | ejec_tot | avance_tot | prog_rec_ano1 | ejec_rec_ano1 | avance_rec_ano1 | prog_rec_ano2 (2021) | ejec_rec_ano2 (2021) | avance_rec_ano2 (2021) | prog_rec_ano3 (2022) | ejec_rec_ano3 (2022) | avance_rec_ano3 (2022) | prog_rec_ano4 (2023) | ejec_rec_ano4 (2023) | avance_rec_ano4 (2023) | prog_rec_ano5 (2024) | ejec_rec_ano5 (2024) | avance_rec_ano5 (2024) | prog_rec_tot | ejec_rec_tot | avance_rec_tot | Malla vial/Espacio Público
Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 1954 | Movilidad sostenible local | 23 | 2 | Intervenir 1700 Metros Cuadrados De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones De Construcción Y/O Conservación | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1700 | 226.67 | 950 | 0 | 0 | 1700 | 1700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068361300 | 1068361300 | 100 | 2000000000 | 221448000 | 11.07 | 3068361300 | 1289809300 | 42.04 | Espacio Público
Usaquén | Usaquén | 199 | No aplica | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 1954 | Movilidad sostenible local | 23 | 3 | Intervenir 8.75 Km/Carril De Malla Vial Urbana (Local Y/O Intermedia) Con Acciones De Construcción Y/O Conservación | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 100 | 1 | 3.28 | 328 | 3.66 | 3.66 | 100 | 3.39 | 0 | 0 | 8.75 | 7.64 | 87.31 | 0 | 0 | 0 | 6291068093 | 6291068093 | 100 | 13969695979 | 13969695979 | 100 | 13744104462 | 13744104462 | 100 | 22885615000 | 446457233 | 1.95 | 56890483534 | 34451325767 | 60.56 | Malla Vial
Chapinero | Chapinero | 199 | No aplica | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 1734 | Chapinero modelo de movilidad inteligente | 30 | 1 | Intervenir 900 M2 De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones De Construcción Y/O Conservación. | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 850 | 850 | 100 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 28000000 | 93.33 | 880069077 | 880069077 | 100 | 0 | 0 | 0 | 910069077 | 908069077 | 99.78 | Espacio Público
Chapinero | Chapinero | 199 | No aplica | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 1734 | Chapinero modelo de movilidad inteligente | 30 | 3 | Intervenir 1.2 Km-Carril De Malla Vial Urbana (Local Y/O Intermedia) Con Acciones De Construcción Y/O Conservación. | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0.8 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5003324191 | 4997602130 | 99.89 | 4366431492 | 4366431492 | 100 | 8538930000 | 1151680381 | 13.49 | 17908685683 | 10515714003 | 58.72 | Malla Vial
Chapinero | Chapinero | 199 | No aplica | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 1734 | Chapinero modelo de movilidad inteligente | 30 | 4 | Intervenir 3 Km-Carril De Malla Vial Rural Con Acciones De Construcción Y/O Conservación | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 2.5 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 2563912000 | 2487192610 | 97.01 | 190000000 | 190000000 | 100 | 4996035551 | 4996035551 | 100 | 1249951549 | 1151680381 | 92.14 | 8999899100 | 8824908542 | 98.06 | Malla Vial
Santa Fe | Santa Fe | 199 | No aplica | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 2145 | Movilidad segura, sostenible y accesible en Santa Fe | 27 | 1 | Intervenir 16275 M2 De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones De Construcción Y/O Conservación | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15875 | 15875 | 100 | 400 | 400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 16275 | 16275 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181944040 | 1181944038 | 100 | 1213377517 | 1213377517 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2395321557 | 2395321555 | 100 | Espacio Público
Santa Fe | Santa Fe | 199 | No aplica | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 2145 | Movilidad segura, sostenible y accesible en Santa Fe | 27 | 3 | Intervenir 5.32 Km/ Carril Malla Vial Urbana (Local O Intermedia) Con Acciones De Construcción Y/O Conservación. | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.43 | 172 | 2.07 | 2.07 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 5.32 | 5.5 | 103.38 | 0 | 0 | 0 | 1730621613 | 914576237 | 52.85 | 2747155467 | 2747155462 | 100 | 6990141508 | 6986981508 | 99.95 | 10184303021 | 10184303021 | 100 | 21652221609 | 20833016228 | 96.22 | Malla Vial
Santa Fe | Santa Fe | 199 | No aplica | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 2145 | Movilidad segura, sostenible y accesible en Santa Fe | 27 | 4 | Intervenir 2.5 Km/ Carril Malla Vial Rural Con Acciones De Construcción Y/O Conservación | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0.5 | 0.5 | 100 | 2.5 | 1.5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175565561 | 175565561 | 100 | 4150000000 | 4150000000 | 100 | 1895000000 | 1895000000 | 100 | 6220565561 | 6220565561 | 100 | Malla Vial
San Cristóbal | San Cristo | 199 | No aplica | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 1871 | Obras para la movilidad en San Cristóbal | 21 | 1 | Intervenir 8000 M2 De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones De Construcción Y/O Conservación | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 13254 | 662.7 | 2000 | 1570 | 78.5 | 2000 | 4825 | 241.25 | 2000 | 0 | 0 | 8000 | 19649 | 245.61 | 0 | 0 | 0 | 714843000 | 709642056 | 99.27 | 1659765645 | 1659337651 | 99.97 | 1536388483 | 1536388477 | 100 | 714000000 | 0 | 0 | 4624997128 | 3905368184 | 84.44 | Espacio Público
San Cristóbal | San Cristo | 199 | No aplica | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 1871 | Obras para la movilidad en San Cristóbal | 21 | 3 | Intervenir 4.43 Kilómetros-Carril De Malla Vial Urbana (Local Y/O Intermedia) Con Acciones De Construcción Y/O Conservación. | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 1.65 | 266.13 | 0.62 | 2.57 | 414.52 | 0.62 | 1.83 | 295.16 | 0.62 | 1.36 | 219.35 | 4.43 | 7.41 | 167.27 | 0 | 0 | 0 | 6496763689 | 2679088117 | 41.24 | 4875915397 | 4875915397 | 100 | 12796053470 | 12772960560 | 99.82 | 25863859000 | 1922829999 | 7.43 | 50032591556 | 22250794073 | 44.47 | Malla Vial
Usme | Usme | 199 | No aplica | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 1847 | Movilidad local sostenible | 30 | 1 | Intervenir 3600 Metros Cuadrados De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones De Construcción Y/O Conservación. | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 100 | 200 | 200 | 100 | 1020 | 0 | 0 | 3600 | 1500 | 41.67 | 0 | 0 | 0 | 467996000 | 0 | 0 | 1443132005 | 1443132005 | 100 | 212032059 | 212032059 | 100 | 822020518 | 103974926 | 12.65 | 2945180582 | 1759138990 | 59.73 | Espacio Público
Usme | Usme | 199 | No aplica | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 1847 | Movilidad local sostenible | 30 | 3 | Intervenir 11.75 Kilómetros-Carril De Malla Vial Urbana (Local Y/O Intermedia) Con Acciones De Construcción Y/O Conservación | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.81 | 147.27 | 1.2 | 1.2 | 100 | 5 | 5 | 100 | 5 | 0 | 0 | 11.75 | 7.01 | 59.66 | 0 | 0 | 0 | 2653880000 | 2551221037 | 96.13 | 16693027565 | 16692931546 | 100 | 18445956588 | 18445956559 | 100 | 23736014040 | 23327014040 | 98.28 | 61528878193 | 61017123182 | 99.17 | Malla Vial
Usme | Usme | 199 | No aplica | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 1847 | Movilidad local sostenible | 30 | 4 | Intervenir 4.05 Kilómetros-Carril De Malla Vial Rural Con Acciones De Construcción Y/O Conservación | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.03 | 12 | 1.4 | 1.4 | 100 | 1.4 | 1.4 | 100 | 1 | 0 | 0 | 4.05 | 2.83 | 69.88 | 0 | 0 | 0 | 1326940000 | 1326940000 | 100 | 1664781481 | 1664781481 | 100 | 4488791353 | 4488791353 | 100 | 3479031988 | 2213929022 | 63.64 | 10959544822 | 9694441856 | 88.46 | Malla Vial
Tunjuelito | Tunjuelito | 199 | No aplica | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 1993 | Una nueva infraestructura con igualdad de condiciones para la inclusión social, productiva y de género | 23 | 1 | Intervenir 2300 Metros Cuadrados De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones De Construcción Y/O Conservación. | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 2300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1092000000 | 1060760802 | 97.14 | 201999165 | 201999165 | 100 | 269765307 | 269764907 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1563764472 | 1532524874 | 98 | Espacio Público
Tunjuelito | Tunjuelito | 199 | No aplica | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 1993 | Una nueva infraestructura con igualdad de condiciones para la inclusión social, productiva y de género | 23 | 2 | Intervenir 1022 Metros Cuadrados De Puentes Vehiculares Y/O Peatonales De Escala Local Sobre Cuerpos De Agua Con Acciones De Construcción Y/O Conservación. | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1022 | 1022 | 100 | 0 | 0 | 0 | 36000000 | 35714286 | 99.19 | 0 | 0 | 0 | 799700989 | 799700989 | 100 | 0 | 0 | 0 | 835700989 | 835415275 | 99.97 | Espacio Público
Tunjuelito | Tunjuelito | 199 | No aplica | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 1993 | Una nueva infraestructura con igualdad de condiciones para la inclusión social, productiva y de género | 23 | 3 | Intervenir 3 Kilómetros-Carril De Puentes Vehiculares Y/O Peatonales De Escala Local Sobre Cuerpos De Agua Con Acciones De Construcción Y/O Conservación. | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 100 | 1.5 | 1.5 | 100 | 0.75 | 0.3 | 40 | 3 | 2.55 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3696731186 | 3685998540 | 99.71 | 11551657490 | 11551657490 | 100 | 14401592000 | 5834587034 | 40.51 | 29649980676 | 21072243064 | 71.07 | Espacio Público
Tunjuelito | Tunjuelito | 199 | No aplica | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 1993 | Una nueva infraestructura con igualdad de condiciones para la inclusión social, productiva y de género | 23 | 4 | Intervenir 1050 Metros Lineales De Ciclo-Infraestructura Con Acciones De Construcción Y/O Conservación. | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 193000000 | 193000000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193000000 | 193000000 | 100 | Espacio Público
Bosa | Bosa | 199 | No aplica | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 1828 | Bosa: más tiempo para vivir, menos tiempo en el trancón | 13 | 1 | Intervenir 3000 Metros Cuadrados De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones De Construcción Y/O Conservación | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 750 | 2398 | 319.73 | 548 | 1125 | 205.29 | 1049 | 19461 | 1855.2 | 653 | 0 | 0 | 3000 | 22984 | 766.13 | 0 | 0 | 0 | 2103000000 | 2102827831 | 99.99 | 624892000 | 624892000 | 100 | 4901695756 | 4901695756 | 100 | 4500000000 | 0 | 0 | 12129587756 | 7629415587 | 62.9 | Espacio Público
Bosa | Bosa | 199 | No aplica | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 1828 | Bosa: más tiempo para vivir, menos tiempo en el trancón | 13 | 3 | Intervenir 4.5 Kilómetros-Carril De Malla Vial Urbana Con Acciones De Construcción Y/O Conservación | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.2 | 109.09 | 1.2 | 4.2 | 350 | 1.1 | 10.1 | 918.18 | 1.1 | 0 | 0 | 4.5 | 15.5 | 344.44 | 0 | 0 | 0 | 2726000000 | 2724682394 | 99.95 | 17145673417 | 17144229688 | 99.99 | 27084762000 | 27084762000 | 100 | 32909248000 | 0 | 0 | 79865683417 | 46953674082 | 58.79 | Malla Vial
Kennedy | Kennedy | 199 | No aplica | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 2118 | Kennedy con mejor movilidad | 31 | 1 | Intervenir 28000 Metros Cuadrados De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones De Construcción Y/O Conservación. | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 24000 | 24000 | 100 | 3800 | 4232.48 | 111.38 | 100 | 2970 | 2970 | 28000 | 31302.48 | 111.79 | 0 | 0 | 0 | 1250903667 | 1239848533 | 99.12 | 3185424149 | 3106436016 | 97.52 | 2060000000 | 2060000000 | 100 | 1700000000 | 1200000000 | 70.59 | 8196327816 | 7606284549 | 92.8 | Espacio Público
Kennedy | Kennedy | 199 | No aplica | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 2118 | Kennedy con mejor movilidad | 31 | 3 | Intervenir 23.3 Kilómetros Carril De Malla Vial Urbana (Local Y/O Intermedia) Con Acciones De Construcción Y/O Conservación | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 100 | 7.07 | 7.07 | 100 | 14.3 | 14.3 | 100 | 1.43 | 36.85 | 2576.92 | 23.3 | 58.72 | 252.02 | 0 | 0 | 0 | 3893332562 | 3872677693 | 99.47 | 25260360252 | 25037578871 | 99.12 | 35641195485 | 35640756709 | 100 | 47481873000 | 42868346793 | 90.28 | 112276761299 | 107419360066 | 95.67 | Malla Vial
Fontibón | Fontibón | 199 | No aplica | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 1780 | Un nuevo contrato para movilidad en Fontibón | 18 | 1 | Intervenir 6652 Metros Cuadrados De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones De Construcción Y/O Conservación Durante El Cuatrienio | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1663 | 1683 | 101.2 | 1663 | 1051 | 63.2 | 1663 | 1666 | 100.18 | 1663 | 0 | 0 | 6652 | 4400 | 66.15 | 0 | 0 | 0 | 407345333 | 407345333 | 100 | 559830564 | 541073231 | 96.65 | 3487567020 | 3487567020 | 100 | 650000000 | 0 | 0 | 5104742917 | 4435985584 | 86.9 | Espacio Público
Fontibón | Fontibón | 199 | No aplica | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 1780 | Un nuevo contrato para movilidad en Fontibón | 18 | 3 | Intervenir 6 Kilometros Carril De Malla Vial Urbana (Local Y/O Intermedia) Con Acciones De Construcción Y/O Conservación Durante El Cuatrienio | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 100 | 1.5 | 1.5 | 100 | 1.5 | 1.5 | 100 | 1.5 | 0.95 | 63.33 | 6 | 5.45 | 90.83 | 0 | 0 | 0 | 802486667 | 802482696 | 100 | 28317644929 | 28304529370 | 99.95 | 3525325882 | 3487567014 | 98.93 | 13753786000 | 5388606951 | 39.18 | 46399243478 | 37983186031 | 81.86 | Malla Vial
Engativá | Engativá | 199 | No aplica | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 1621 | Movilidad segura, sostenible y accesible en Engativá | 30 | 1 | Intervenir 5439 Metros Cuadrados De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones De Construcción Y/O Conservación | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1362 | 1362 | 100 | 3077 | 3077 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1200 | 120 | 5439 | 5639 | 103.68 | 0 | 0 | 0 | 1455910000 | 1455910000 | 100 | 1284788000 | 1284788000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2400000000 | 2400000000 | 100 | 5140698000 | 5140698000 | 100 | Espacio Público
Engativá | Engativá | 199 | No aplica | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 1621 | Movilidad segura, sostenible y accesible en Engativá | 30 | 3 | Intervenir 55 Kilómetros-Carril De Malla Vial Urbana (Local Y/O Intermedia) Con Acciones De Construcción Y/O Conservación | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27.67 | 230.58 | 26.95 | 26.95 | 100 | 12 | 6 | 50 | 4.05 | 4 | 98.77 | 55 | 64.62 | 117.49 | 0 | 0 | 0 | 4874332877 | 4874182332 | 100 | 19568447992 | 19553073100 | 99.92 | 28150920438 | 28150803771 | 100 | 28779435000 | 27313764000 | 94.91 | 81373136307 | 79891823203 | 98.18 | Malla Vial
Suba | Suba | 199 | No aplica | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 1999 | Mejor infraestructura para la movilidad en suba | 35 | 1 | Intervenir 9 Kilómetros-Carril De Malla Vial Urbana (Local Y/O Intermedia) Con Acciones De Construcción Y/O Conservación. | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.06 | 75.71 | 2.5 | 2.5 | 100 | 2.7 | 2.7 | 100 | 2.4 | 0 | 0 | 9 | 6.26 | 69.56 | 0 | 0 | 0 | 4207799000 | 4207330883 | 99.99 | 26813000000 | 26808253861 | 99.98 | 25340737658 | 25339628327 | 100 | 42346105000 | 460842772 | 1.09 | 98707641658 | 56816055843 | 57.56 | Malla Vial
Suba | Suba | 199 | No aplica | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 1999 | Mejor infraestructura para la movilidad en suba | 35 | 3 | Intervenir 20000 Metros Cuadrados De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones De Construcción Y/O Conservación | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1499.4 | 199.92 | 1570 | 1570 | 100 | 7991 | 7991 | 100 | 9689 | 0 | 0 | 20000 | 11060.4 | 55.3 | 0 | 0 | 0 | 2122926000 | 2122925571 | 100 | 4484826754 | 4481642897 | 99.93 | 5945000000 | 5922407010 | 99.62 | 11000000000 | 0 | 0 | 23552752754 | 12526975478 | 53.19 | Espacio Público
Barrios Unidos | Barrios Un | 199 | No aplica | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 2022 | Mejores vías para una mejor calidad de vida | 34 | 1 | Intervenir 4500 Metros Cuadrados De Elementos Del Sistema Del Espacio Público Peatonal Con Acciones De Construcción Y/O Conservación | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779367494 | 265217717 | 34.03 | 0 | 0 | 0 | 175213000 | 64492000 | 36.81 | 954580494 | 329709717 | 34.54 | Espacio Público
Barrios Unidos | Barrios Un | 199 | No aplica | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 2022 | Mejores vías para una mejor calidad de vida | 34 | 3 | Intervenir 48 Kilómetros-Carril De Malla Vial Urbana (Local Y/O Intermedia) Con Acciones De Construcción Y/O Conservación | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.41 | 33.41 | 100 | 6.59 | 2.9 | 44.01 | 8 | 1.38 | 17.25 | 48 | 37.69 | 78.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8044102354 | 8044102354 | 100 | 8344681825 | 8344551783 | 100 | 8722479000 | 4447998948 | 50.99 | 25111263179 | 20836653085 | 82.98 | Malla Vial
Teusaquillo | Teusaquill | 199 | No aplica | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 2154 | Teusaquillo mejor con la malla vial y espacio público | 40 | 1 | Intervenir 10.53 Km Carril De Malla Vial Urbana (Local Y/O Intermedia) Con Acciones De Construcción Y/O Conservación. | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.8 | 320 | 3.17 | 3.17 | 100 | 3 | 3 | 100 | 4.11 | 0 | 0 | 10.53 | 6.97 | 66.19 | 0 | 0 | 0 | 724636000 | 724332332 | 99.96 | 4654221654 | 4654221654 | 100 | 4687831071 | 4675475000 | 99.74 | 5442000000 | 113308000 | 2.08 | 15508688725 | 10167336986 | 65.56 | Malla Vial
Teusaquillo | Teusaquill | 199 | No aplica | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 2154 | Teusaquillo mejor con la malla vial y espacio público | 40 | 2 | Intervenir 4848 Metros Cuadrados De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal) Con Acciones De Construcción Y/O Conservación. | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1200 | 120 | 1300 | 1363 | 104.85 | 1248 | 1248 | 100 | 1300 | 0 | 0 | 4848 | 3811 | 78.61 | 0 | 0 | 0 | 257325000 | 257115665 | 99.92 | 693376101 | 693376101 | 100 | 370780733 | 370780733 | 100 | 345632000 | 0 | 0 | 1667113834 | 1321272499 | 79.26 | Espacio Público
Los Mártires | Los Mártir | 199 | No aplica | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 2097 | Movilidad segura y sostenible | 23 | 1 | Intervenir 1200 Metros Cuadrados De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones De Construcción Y/O Conservación. | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 100 | 300 | 300 | 100 | 300 | 300 | 100 | 300 | 187.8 | 62.6 | 1200 | 1087.8 | 90.65 | 0 | 0 | 0 | 250536000 | 250535666 | 100 | 521296740 | 521296740 | 100 | 531118088 | 531118088 | 100 | 500000000 | 500000000 | 100 | 1802950828 | 1802950494 | 100 | Espacio Público
Los Mártires | Los Mártir | 199 | No aplica | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 2097 | Movilidad segura y sostenible | 23 | 2 | Intervenir 3.75 Kilometros-Carril De Malla Vial Urbana (Local Y/O Intermedia) Con Acciones De Construcción Y/O Conservación. | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 100 | 0.25 | 0.25 | 100 | 0.25 | 0.25 | 100 | 3 | 1.41 | 47 | 3.75 | 2.16 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 279284000 | 279283668 | 100 | 4628674690 | 4626830107 | 99.96 | 6262114310 | 6261914177 | 100 | 9050000000 | 4859781578 | 53.7 | 20220073000 | 16027809530 | 79.27 | Malla Vial
Antonio Nariño | Antonio Na | 199 | No aplica | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 2186 | Acciones de mejoramiento de la malla vial y el espacio público | 47 | 1 | Intervenir 10000 M2. Construcción Y Conservación Intervenir 10.000 Metros Cuadrados De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones De Construcción Y/O Conservación. | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 3293 | 131.72 | 2500 | 6967.13 | 278.69 | 2100 | 6427 | 306.05 | 2900 | 0 | 0 | 10000 | 16687.13 | 166.87 | 0 | 0 | 0 | 667178934 | 667029280 | 99.98 | 3089798522 | 3088029957.45 | 99.94 | 1804360998 | 1804360998 | 100 | 950000000 | 0 | 0 | 6511338454 | 5559420235.45 | 85.38 | Espacio Público
Antonio Nariño | Antonio Na | 199 | No aplica | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 2186 | Acciones de mejoramiento de la malla vial y el espacio público | 47 | 3 | Intervenir 5 Km/Carril Intervención Malla Vial Local Intervenir 5 Km/Carril De Malla Vial Urbana (Local Y/O Intermedia) Con Acciones De Construcción Y /O Conservación | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.05 | 105 | 1 | 2.36 | 236 | 2 | 4 | 200 | 1 | 1.94 | 194 | 5 | 9.35 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1092223258 | 1092223258 | 100 | 3452629442 | 3449345860.55 | 99.9 | 4625959082 | 4625959082 | 100 | 6355791000 | 3315484662 | 52.16 | 15526602782 | 12483012862.55 | 80.4 | Malla Vial
Puente Aranda | Puente Ar | 199 | No aplica | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 1905 | Movilidad segura, sostenible y accesible para Puente Aranda | 52 | 1 | Intervenir 11001 Metros Cuadrados De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones Construcción Y/O De Conservación. | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 2480 | 22.55 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11001 | 2481 | 22.55 | 0 | 0 | 0 | 1734681813 | 1734681813 | 100 | 185675676 | 185675676 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920357489 | 1920357489 | 100 | Espacio Público
Puente Aranda | Puente Ar | 199 | No aplica | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 1905 | Movilidad segura, sostenible y accesible para Puente Aranda | 52 | 3 | Intervenir 12.2 Kilómetros-Carril De Malla Vial Urbana (Local Y/O Intermedia) Con Acciones De Construcción Y/O Conservación | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 3.28 | 48.24 | 2.9 | 2.9 | 100 | 2.5 | 1.5 | 60 | 12.2 | 7.68 | 62.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15897479250 | 15897479248 | 100 | 10115473049 | 10115473049 | 100 | 10682225000 | 4382312521 | 41.02 | 36695177299 | 30395264818 | 82.83 | Malla Vial
La Candelaria | La Candela | 199 | No aplica | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 2020 | La Candelaria sostenible: espacio público e infraestructura para la movilidad | 22 | 1 | Intervenir 5678 Metros Cuadrados De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones De Conservación Que Fomente El Acceso De Las Personas Con Discapacidad . | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 100 | 450 | 3028 | 672.89 | 1500 | 1500 | 100 | 3578 | 3995 | 111.65 | 5678 | 8673 | 152.75 | 0 | 0 | 0 | 307231667 | 274417096 | 89.32 | 3440706200 | 3399570137 | 98.8 | 3486689343 | 3484390884 | 99.93 | 2535321000 | 2254200181 | 88.91 | 9769948210 | 9412578298 | 96.34 | Espacio Público
La Candelaria | La Candela | 199 | No aplica | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 2020 | La Candelaria sostenible: espacio público e infraestructura para la movilidad | 22 | 3 | Intervenir .71 Kilómetros-Carril De Malla Vial Urbana (Local Y/O Intermedia) Con Acciones De Conservación. | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0.01 | 0 | 0 | 0.71 | 0.5 | 70.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492546000 | 0 | 0 | 3784714457 | 3784714457 | 100 | 1305983000 | 0 | 0 | 5583243457 | 3784714457 | 67.79 | Malla Vial
Rafael Uribe Uribe | Rafael Uri | 199 | No aplica | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 1685 | Movilidad multimodal, incluyente y sostenible en Rafael Uribe Uribe | 24 | 1 | Intervenir 7164 M2 De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones De Construcción Y/O Conservación | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 100 | 2000 | 2000 | 100 | 1600 | 1600 | 100 | 1564 | 0 | 0 | 7164 | 5600 | 78.17 | 0 | 0 | 0 | 710918000 | 710918000 | 100 | 1221526757 | 1221092877 | 99.96 | 5545203670 | 5545203670 | 100 | 4321255000 | 0 | 0 | 11798903427 | 7477214547 | 63.37 | Espacio Público
Rafael Uribe Uribe | Rafael Uri | 199 | No aplica | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 1685 | Movilidad multimodal, incluyente y sostenible en Rafael Uribe Uribe | 24 | 3 | Intervenir 2 Km/Carril De Malla Vial Urbana (Local Y/O Intermedia) Con Acciones De Construcción Y/O Conservación | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0.5 | 0.5 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1815723179 | 1789010108 | 98.53 | 11634926672 | 11181816092 | 96.11 | 18600000000 | 18088731562 | 97.25 | 21569777000 | 145569150 | .67 | 53620426851 | 31205126912 | 58.2 | Malla Vial
Ciudad Bolívar | Ciudad Bol | 199 | No aplica | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 1983 | Movilidad segura, sostenible y accesible en Ciudad Bolívar | 27 | 1 | Intervenir 14000 M2 De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones De Construcción Y/O Conservación. | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5429 | 108.58 | 3000 | 3000 | 100 | 1000 | 1000 | 100 | 5000 | 0 | 0 | 14000 | 9429 | 67.35 | 0 | 0 | 0 | 3674069000 | 3673594134 | 99.99 | 2226959459 | 2226959277 | 100 | 2697284815 | 2697278814 | 100 | 9000000000 | 0 | 0 | 17598313274 | 8597832225 | 48.86 | Espacio Público
Ciudad Bolívar | Ciudad Bol | 199 | No aplica | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 1983 | Movilidad segura, sostenible y accesible en Ciudad Bolívar | 27 | 3 | Intervenir 31 Km-Carril De Malla Vial Urbana (Local Y/O Intermedia) Con Acciones De Construcción Y/O Conservación | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 5 | 200 | 11.5 | 8.7 | 75.65 | 9 | 9.6 | 106.67 | 8 | 9.64 | 120.5 | 31 | 32.94 | 106.26 | 0 | 0 | 0 | 4175309000 | 4174834114 | 99.99 | 21352878393 | 21352140316 | 100 | 38441569802 | 38441555692 | 100 | 38500000000 | 35181818182 | 91.38 | 102469757195 | 99150348304 | 96.76 | Malla Vial
Ciudad Bolívar | Ciudad Bol | 199 | No aplica | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 1983 | Movilidad segura, sostenible y accesible en Ciudad Bolívar | 27 | 4 | Intervenir 25 Km-Carril De Malla Vial Rural Con Acciones De Construcción Y/O Conservación | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 2 | 266.67 | 12.25 | 11 | 89.8 | 4.6 | 4.6 | 100 | 7.4 | 7.4 | 100 | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2109469000 | 2064963667 | 97.89 | 4181258394 | 4178213497 | 99.93 | 4994570455 | 4994136855 | 99.99 | 9000000000 | 7754270394 | 86.16 | 20285297849 | 18991584413 | 93.62 | Malla Vial
Sumapaz | Sumapaz | 199 | No aplica | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 1688 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 31 | 1 | Intervenir 22800 Metros De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones De Construcción Y/O Conservación. Impactando En Los Caminos Veredales. | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12800 | 12800 | 100 | 9999 | 0 | 0 | 22800 | 12800 | 56.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 725000000 | 725000000 | 100 | 612000000 | 0 | 0 | 1367000000 | 725000000 | 53.04 | Espacio Público
Sumapaz | Sumapaz | 199 | No aplica | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 1688 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 31 | 3 | Intervenir 120 Kilometros-Carril De Malla Vial Rural Con Acciones De Construcción Y/O Conservación. | 1 | Suma | 1 | En ejecucion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 120 | 1.8 | 1.7 | 94.44 | 82 | 38.35 | 46.77 | 35.2 | 33.11 | 94.06 | 120 | 74.36 | 61.97 | 0 | 0 | 0 | 2429760923 | 2429760923 | 100 | 9328904048 | 9328904048 | 100 | 11115762995 | 11056453619 | 99.47 | 15406803999 | 15108969879 | 98.07 | 38281231965 | 37924088469 | 99.07 | Malla Vial
Cifras tomadas del Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital SEGPLAN | [30 empty] | Programado 2021 | Ejecutado 2021 |  | Programado 2022 | Ejecutado 2022 |  | Programado 2023 | Ejecutado 2023 |  | Programado 2024 | Ejecutado 2024 | [7 empty] | 67639406275 | 62182116228 |  | 276634253585 | 268177451830 |  | 349779185578 | 349104899371 |  | 445765244115 | 206212670048 |  | 1139818089553 | 874172080197
[22 empty] | Malla vial (conservación, rehabilitación, construcción) | [8 empty] | 27.12 | 48.35 |  | 116.89 | 117.61 |  | 158.42 | 116.89 |  | 92.61 | 101.54 |  | 396.99 | 384.39
[22 empty] | Espacio Público (Construir, adecuar, rehabilitar, ampliar, mantener) | [8 empty] | 31877 | 37370.4 |  | 61735.75 | 66377.88 |  | 41252.5 | 68201.98 |  | 44216.75 | 8353.1 |  | 179082 | 180303.36

## Serie de ejecución
Precios corrientes
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024*
Programado | 193059310934 | 250802024110 | 199535372801 | 273937490158 | 365730943789 | 420081518855 | 400895749967 | 161314280887 | 67639406275 | 276634253585 | 349779185578 | 445765244115
Ejecutado | 180315256679 | 245367892054 | 197606674772 | 273022001564 | 357819231306 | 416629321395 | 397639043847 | 158420203068 | 62182116228 | 268177451830 | 349104899371 | 206212670048
% de ejecución | 93.4% | 97.83% | 99.03% | 99.67% | 97.84% | 99.18% | 99.19% | 98.21% | 91.93% | 96.94% | 99.81% | 46.26%
*corte a tercer trimestre

## IPP (hidden)
Índice de Precios al Productor corte a diciembre
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
IPP | 94.39 | 94.32 | 100 | 105.48 | 107.76 | 111.29 | 113.86 | 120.79 | 119.74 | 151.53 | 184.57 | 173.88 | 186.62
Base 2024=1 | 0.50579 | 0.50541 | 0.53585 | 0.56521 | 0.57743 | 0.59635 | 0.61012 | 0.64725 | 0.64162 | 0.81197 | 0.98902 | 0.93173 | 1
Fuente: DANE (https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-del-productor-ipp)