## SEGUIMEINTO 2024
No. CTO | CONTRATISTA | OBJETO | INICIO | PLAZO EJECUCION | SUSPENSION | REACTIVACION | PRORROGA | VALOR INICIAL | ADICION | VALOR TOTAL | VALOR ESTERILIZACION | ESTERILIZACIONES REALIZADAS | ESTERILIZACIONES PENDIENTES | TOTAL | ACUMULADO | PAGO 1 | PAGO 2 | PAGO 3 | PAGO 4 | PAGO 5 | link de secop
CTO-926-2024 | CONSORCIO ESTERILIZACIONES 2024 | NORTE- LOTE 1 - PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA PARA HOGARES ESTRATOS 1,2 Y 3, ANIMALES ABANDONADOS Y EN HABITABILIDAD DE CALLE EN EL DISTRITO CAPITAL | 2024-10-30 | 2024-12-31 | 2024-12-21 | 2024-12-27 | 2025-02-28 | 666039570 | 100000000 | 766039570 | 212415 | 3052 | 554.3346 | 3606.3346 | 648290580 | 381709755 | 266580825 |  |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6917224&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
CTO-927-2024 | UNIÓN TEMPORAL BIENESTAR IDPYBA | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESTERILIZAC IÓN CANINA Y FELINA PARA HOGARES ESTRATOS 1,2 Y 3, ANIMALES ABANDONADOS Y EN HABITABILIDAD DE CALLE EN EL DISTRITO CAPITAL” SUR - LOTE 2 | 2024-10-28 |  | 2024-12-21 | 2024-12-27 | 2025-02-28 | 666039570 | 100000000 | 766039570 | 214200 | 2653 | 923.2818 | 3576.2818 | 568272600 | 58476600 | 389844000 | 119952000 |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6917225&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
CTO-928-2024 | CRECE | RESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA PARA HOGARES ESTRATOS 1,2 Y 3, ANIMALES ABANDONADOS Y EN HABITABILIDAD DE CALLE EN EL DISTRITO CAPITAL” CENTRO ORIENTE - LOTE 3 | 2024-10-24 |  | 2024-12-21 | 2024-12-27 | 2025-02-28 | 666039570 | 100000000 | 766039570 | 211820 | 3098 | 518.4648 | 3616.4648 | 656218360 | 24359300 | 405635300 | 226223760 |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6917120&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
CTO-929-2024 | CLÍNICA VETERINARIA VISIÓN DE COLOMBIA SAS, | PRESTACIÓN DEL SERVIC IO DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA PARA HOGARES ESTRATOS 1,2 Y 3, ANIMALES ABANDONADOS Y EN HABITABILIDAD DE CALLE EN EL DISTRITO CAPITAL” SUROCCIDENTE - LOTE 4, | 2024-10-24 |  | 2024-12-21 | 2024-12-27 | 2025-02-28 | 666039570 | 100000000 | 766039570 | 205000 | 3206 | 530.7784 | 3736.7784 | 657230000 | 52890000 | 461250000 | 143090000 |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6916672&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

## Hoja1
No. CTO | CONTRATISTA | OBJETO | link de secop
CTO-926-2024 | CONSORCIO ESTERILIZACIONES 2024 | NORTE- LOTE 1 - PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA PARA HOGARES ESTRATOS 1,2 Y 3, ANIMALES ABANDONADOS Y EN HABITABILIDAD DE CALLE EN EL DISTRITO CAPITAL | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6917224&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
CTO-927-2024 | UNIÓN TEMPORAL BIENESTAR IDPYBA | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESTERILIZAC IÓN CANINA Y FELINA PARA HOGARES ESTRATOS 1,2 Y 3, ANIMALES ABANDONADOS Y EN HABITABILIDAD DE CALLE EN EL DISTRITO CAPITAL” SUR - LOTE 2 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6917225&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
CTO-928-2024 | CRECE | RESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA PARA HOGARES ESTRATOS 1,2 Y 3, ANIMALES ABANDONADOS Y EN HABITABILIDAD DE CALLE EN EL DISTRITO CAPITAL” CENTRO ORIENTE - LOTE 3 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6917120&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
CTO-929-2024 | CLÍNICA VETERINARIA VISIÓN DE COLOMBIA SAS, | PRESTACIÓN DEL SERVIC IO DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA PARA HOGARES ESTRATOS 1,2 Y 3, ANIMALES ABANDONADOS Y EN HABITABILIDAD DE CALLE EN EL DISTRITO CAPITAL” SUROCCIDENTE - LOTE 4, | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6916672&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+