## IDIPRON
Código de proyecto (desde BDPP) | Denominación Proyecto | Objetivo Estratégico del Plan Distrital de Desarrollo | Programa del Plan Distrital de Desarrollo | Metas Específicas del proyecto | Área Funcional a Cargo | Meta Proyecto 2024 | Ejecución meta con corte 31/12/2024 | Meta Proyecto 2025 | Meta Proyecto 2026 | Meta Proyecto 2027 | Reprogramaciones a las metas 2024 | % de ejecución de compromiso | % de ejecución Giro | Porcentaje acumulado en meta proyecto cuatrienio (1) | Logros y dificultades
7755 | Prevención , Atención y Protección Integral a Niñez, Adolescencia y Juventud en formas de exclusión extrema asociados al Fenómeno de habitabilidad en calle Bogotá D.C. | 02-Bogotá confía en su bien-estar | 09-Reduccion de formas extremas de exclusión | Atender y Proteger Integralmente a 18675 niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Situación de Vida en Calle, En riesgo de Habitar la Calle o en fragilidad social en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON | Subdirección Técnica de Lineamientos y Políticas | 12385 | 12821 | 17781 | 18229 | 18675 | No se realizó reprogramación | 98.87 | 69.98 | 25.8801 | Se logró la atención en el modelo pedagógico y desarrollo de su puesta pedagógica a través de sus servicios sicosocial, sociolegal, salud, educación, espiritualidad, deporte, arte y emprender de 12.821 niñas, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida en calle, en riesgo de habitarla o en condición de fragilidad social. 7.804 son hombres y 5.017 mujeres.
|  | 02-Bogotá confía en su bien-estar | 09-Reduccion de formas extremas de exclusión | Atender y Proteger Integralmente a 485 niñas, niños y adolescentes Víctimas y en Riesgo de ESCNNA en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON | Subdirección Técnica de Lineamientos y Políticas | 157 | 164 | 326 | 406 | 485 | No se realizó reprogramación | 98.84 | 65.6 | 26.1146 | Se logró la atención de 164 niñas, niñas y adolescentes víctimas y en riesgo de ESCNNA. 74 son hombres y 90 mujeres en el modelo pedagógico y con estrategias personalizadas de la apuesta pedagógica; brindando la atención integral necesaria para lograr prevenir vulneración de derechos, con herramientas que les permitan el ejercicio pleno de ellos, construcción de proyectos de vida, desarrollo de habilidades y construcción y re significación de su vida.
|  | 02-Bogotá confía en su bien-estar | 09-Reduccion de formas extremas de exclusión | Atender y Proteger Integralmente a 385 niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON | Subdirección Técnica de Lineamientos y Políticas | 192 | 192 | 306 | 346 | 385 | No se realizó reprogramación | 99.03 | 70.99 | 25 | Se logró la atención en el modelo pedagógico y desarrollo de su puesta pedagógica a través de sus servicios sicosocial, sociolegal, salud, educación, espiritualidad, deporte, arte y emprender de 192 niñas, niñas y adolescentes en conflicto con la ley. 103 son hombres y 89 mujeres.
7967 | Mejoramiento de capacidades y oportunidades a jóvenes inmersos en formas extremas de exclusión, asociados al fenómeno de habitabilidad en calle, para su integración productiva y social Bogotá D.C. | 02-Bogotá confía en su bien-estar | 09-Reduccion de formas extremas de exclusión | Integrar a 2480 Jóvenes del modelo pedagógico del IDIPRON inmersos en formas extremas de exclusión, asociados al fenómeno de habitabilidad en calle al desarrollo de capacidades y generación de oportunidades para su inclusión productiva y social | Subdirección Técnica de Oportunidades | 1421 | 1421 | 2480 | 2480 | 2480 | Se realizó reprogramación de la meta en el último trimestre 2024, teniendo en cuenta el comportamiento de la demanda por parte de los adolescentes y jóvenes que fue superada en 181 personas | 92.92 | 52.92 | 25 | Se logró la vinculación de 1421 jóvenes más a actividades de desarrollo de capacidades y ampliación de oportunidades.746 son hombres y 675 mujeres.
7968 | Optimización de la Infraestructura Física de Unidades de Protección Integral y dependencias del IDIPRON Bogotá D.C. | 04-Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 30-Atencion del deficit social para un hábitat digno | Adecuar y mantener a 22 Unidad(es)de Protección Integral y/o dependencias del IDIPRON para el desarrollo de la gestión institucional. | Gerencia de Recursos Físicos | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | No se realizó reprogramación | 99.64 | 34.08 | 20.4545 | A través del mantenimiento y adecuación de la infraestructura social y dependencias del IDIPRON, podemos aportar a que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que sufren o están en situación del fenómeno de habitabilidad de calle y sus diferentes dinámicas, accedan a espacios dignos, con cobertura de todos los servicios públicos, funcionales; que los convierten en la fuerza educativa necesaria que caracteriza las Unidades de Protección Integral -UPIS como espacios en que los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes-NNAJ experimentan admiración, respecto y aptitud positiva al cambio. Es por ello, que, se realizaron 52 optimizaciones (intervenciones en Cubiertas, Techos o cielos rasos, electricidad, enchapes, hidrosanitarias, pinturas, piscinas, pisos, podas, puertas, soldadura y ventanas) en 18 Unidades de Protección Integral y dependencias del IDIPRON. La única dificultad para cumplir con la totalidad de las UPIS y dependencias fue la escasez en 2024 de recursos que impidieron cumplir con la totalidad de la meta proyectada.
7973 | Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. | 05-Bogotá confía en su gobierno | 33-Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable | Implementar el 100% de los servicios administrativos y operativos necesarios para soportar la misionalidad del IDIPRON. | Secretaria General | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | No se realizó reprogramación | 99.98 | 64.46 | 25 | Teniendo en cuenta que la estructura del IDIPRON, conformada por sus dependencias y talento humano que aportan a la prestación de servicios ofertados y por tanto el valor público del modelo pedagógico del IDIPRON y que estos se presenten con agilidad, oportunidad y calidad a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que sufren o están en situación del fenómeno de habitabilidad de calle y sus diferentes dinámicas, es que se habla de la implementación del 100% de los servicios de soporte misional como son, los administrativos, transporte, seguridad, aseo, servicios públicos, entre otros
7972 | Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del IDIPRON Bogotá D.C. | 05-Bogotá confía en su gobierno | 35-Bogotá ciudad Inteligente | Reducir en 4%la obsolescencia Tecnológica y de comunicaciones del IDIPRON para el desarrollo de una adecuada gestión institucional. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | No se realizó reprogramación | 99.5 | 64.91 | 25 | Con el fin de atenuar la obsolescencia en los servicios tecnológicos que afecta al IDIPRON, tanto en las unidades de protección integral como dependencias, se realizó: servicio de licenciamiento para respaldo de máquinas físicas y virtuales, el licenciamiento ORACLE, solución de correo electrónico institucional en la nube asociado al dominio @idipron.gov.co, licenciamiento y soporte del sistema de seguridad perimetral firewall, conectividad SDWAN y equipos de cómputo a 22 Unidades de protección integral y dependencias del Instituto. Esta inversión aporta a ponderar los servicios prestados en rendición de cuentas a ciudadanía, entes de control y vigilancia y a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que sufren o están en situación del fenómeno de habitabilidad de calle y sus diferentes dinámicas, objeto de atención del IDIPRON.
Nota (1): Se toma como base de comparación la magnitud proyectada para el cuatrienio, asignandole un peso porcentual de 25 a cada año
[7 empty] | 25.8801 | 0 | 0 | 0
25.8801