## Hoja1
PROYECTO INVERSIÓN PDD | NOMBRE DE LA OBRA O PROGRAMA | CÓDIGO META PROYECTO INVERSIÓN | NOMBRE METEA PROYECTO INVERSIÓN | PROG. META FISICA 2024 | EJEC. META FISICA 2024 | % AVANCE MF | PPTO PROG. 2024 | PPTO EJEC. 2024 | % AVANCE PPTO | OBSERVACIÓN | Número de contrato Fuente: Base SPI Terri Diciembre 2024 | % de ejecución proyecto Corte 27/01/2025 Fuente: Zipa | % avance de obra Corte 27/01/2025 Fuente: Zipa | Fecha de terminación contrato
8015 | PATIO LA REFORMA | 3 | Construir patios asociados a troncales | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | N.A
| PROY (PRUMS) Y/O (CIM), DE LA RED DE TRA | 5 | Desarrollar 1 Proyecto de Desarrollo Urbanístico y/o Proyecto de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible (PRUMS) y/o Complejo de Intercambio Modal (CIM), de la red de transporte público | 0 | 0 | N.A | 26343430000 | 0 | 0% | Los recursos programados eran ingresos por concepto de venta de parqueaderos que no se recibieron en 2024. Se programa el cupo para recibir dichos ingresos producto de la venta en 2025 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
| PTE. VEH. AV C CALI POR AV FERROCARRIL | 8 | Construir Puente Vehicular | 0 | 0 | N.A | 61017546369 | 0 | 0% | Proceso en curso con autorización vigencias futuras por parte del CONFIS. Se proyecta adjudicar entre febrero y marzo 2025 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
| TRONCAL AK 7. TRAMO: CLL 99 – CL 200 | 1 | Contratar km de malla vial troncal | 11.61 | 11.61 | 100% | 3748454 | 0 | 0% | Los seis (6) contratos avanzaron en la etapa de pre-construcción y se proyecta pasara a la etapa de construcción en el segundo semestre de 2025
| TONCAL AVENIDA 68 | 2 | Poner en operación Km de Troncal | 0 | 0 | N.A | 54457480372 | 41019665137 | 75.32% | Los contratos de la Av.68 (9 grupos) se recibieron en enero de 2024 con un retraso promedio del 35%. La troncal que contractualmente se debe entregar en 2025 , por los retrasos a diciembre de 2023 se proyecta entregar en su totalidad en 2027. |  | 53.74% | 59.82%
| CICLOPARQUEADEROS | 4 | Implementar ciclo parqueaderos | 650 | 650 | 100% | 786933283 | 49251328 | 6.259% | Se adelantó la ampliación de 650 cicloparqueaderos en el portal Suba, cumpliendo con la magnitud de la meta. El presupuesto ejecutado para el contrato 1641 de 2024, en el periodo del seguimiento, se ocasionó con recursos de reserva y pasivos, lo que corresponde a recursos de la vigencia, se evidencia en los recursos comprometidos. El contrato se encuentra terminado y en proceso de inicio de liquidación.
8022 | ANDENES CL. 85 TRAMO CR. 11 CR.7 | 3 | Construir M2 de espacio público inclusivo y accesible | 0 | 0 | N.A | 167000000 | 166330756 | 99.6% | Se encuentra en etapa de preliminares, en la cual se realizan actividades de diagnóstico para poder determinar la meta física definitiva Este contrato inició en febrero de 2024 para la finalización de esta obra que había quedado incompleta, para esta obra que requirió toma de posesión de 2023 |  | 3.88% | 1.61%
| ANDENES CL92 Y CL94 DE CR 7 A AUTONORTE | 3 | Construir M2 de espacio público inclusivo y accesible | 0 | 0 | N.A | 5865030000 | 5865030000 | 100% | Fueron adjudicados los procesos y suscritos los siguientes contratos para el proyecto Andenes Calle 92 y Calle 94 IDU-2400-2024 TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORRUTAS CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ, D.C. IDU-2403-2024 INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORRUTAS CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C. | IDU-2400-2024 | Sin registro | Sin registro
| AUTONORTE DESDE CALLE 128A HASTA HEROES | 3 | Construir M2 de espacio público inclusivo y accesible | 6083.24 | 6083.24 | 100% | 173634600 | 173634600 | 100%
| BRIGADA IDU | 7 | Conservar M2 de la red de infraestructura peatonal | 0 | 0 | N.A | 32442840306 | 32442840306 | 100% | Los recursos ejecutados en el periodo, corresponden al proceso obra e interventoria Brigada de Espacio Público adjudicado 13 dic 2024
| CALLE 73 ENTRE CARRERA 7 Y AV CARACAS | 3 | Construir M2 de espacio público inclusivo y accesible | 0 | 0 | N.A | 412000000 | 412000000 | 100% | Se encuentra en etapa de preliminares, en la cual se realizan actividades de diagnóstico para poder determinar la meta física definitiva. | IDU-1767-2023 | 3.88% | 1.61%
| CALLE 79B ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 7 | 3 | Construir M2 de espacio público inclusivo y accesible | 0 | 0 | N.A | 62000000 | 62000000 | 100% | Se encuentra en etapa de preliminares, en la cual se realizan actividades de diagnóstico para poder determinar la meta física definitiva | IDU-1767-2023 | 3.88% | 1.61%
| CANALES COMERCIALES (CALLES COMERCIALES ENGATIVÁ) | 3 | Construir M2 de espacio público inclusivo y accesible | 4668.7 | 0 | 0% | 8600000000 | 7894140523 | 91.79% | No se presenta avance de meta física, el contrato estuvo suspendido y reinició el 29 de diciembre, actualmente adelanta actividades que no se reflejan en la construcción de espacio publico (Redes de ESP) | IDU-517-2022 | 30.36% | 29.48%
| CONSTRUCCION DE ANDENES EN LA CIUDAD | 3 | Construir M2 de espacio público inclusivo y accesible | 0 | 0 | N.A | 2996893093 | 2351512070 | 78.46% | Se solicitaron recursos en diciembre para pago de maniobras ENEL en el proyecto Conexiones Peatonales.
| CORREDOR AMBIENTAL CANAL CORDOBA | 3 | Construir M2 de espacio público inclusivo y accesible | 17519.77 | 17519.77 | 100% | 9168871544 | 8668050027 | 94.54%
| ESTRUCTURA PERIMETRAL PARQUE GILMA JIMEN | 3 | Construir M2 de espacio público inclusivo y accesible | 0 | 0 | N.A | 1175000000 | 1175000000 | 100% | Los recursos corresponden a pagos por honorarios periciales.
| G1.MANTENIMIENTO ESTAPIO PUBLICO LOC-1,2,10,11,9,16,12,13 | 7 | Conservar M2 de la red de infraestructura peatonal | 0 | 0 | N.A | 107427835 | 107427835 | 100% | No constituye meta física. Los recursos corresponden a devolución retención contrato liquidado. IDU-1275-2014
| MANTENIMIENTO PUENTES PEATONALES | 8 | Conservar enlaces de la red de espacio público para la movilidad universal | 3 | 2 | 66.67% | 6499150000 | 6499150000 | 100%
| MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO | 7 | Conservar M2 de la red de infraestructura peatonal | 175732.37 | 141309.02 | 80.41% | 23484719365 | 22064309115 | 93.95%
| MANT ESP PUBLICO Y CICLORUTA | 7 | Conservar M2 de la red de infraestructura peatonal | 0 | 0 | N.A | 105125976 | 105125976 | 100% | No constituye meta física. Los recursos corresponden a pago de reconocimiento de contrato liquidado. 1300-2020
| PACIFICACIÓN CENTRO HISTORICO USAQUÉN | 3 | Construir M2 de espacio público inclusivo y accesible | 21515 | 1310 | 6.089% | 2506444786 | 0 | 0% | Este contrato ha tenido suspensiones asociadas a hallazgos o arqueológicos, faltade flujo de recursos por parte del contratista, quejas de la comunidad. | IDU-1720-2021 | 31.52% | 30.62%
| PTE PEAT AV.LAUREANO GOMEZ AK9 X CLL112 | 13 | Construir enlaces de la red de espacio público para la movilidad universal | 0 | 0 | N.A | 3211405162 | 3211405162 | 100% | Fueron adjudicados los procesos y suscritos los siguientes contratos para el proyecto Puente de la Laureano por 112: IDU-2314-2024 DIAGNOSTICO, AJUSTES, COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL UBICADO SOBRE LA AV. LAUREANO GÓMEZ (AK 9) POR CALLE 112 por lo tanto su ejecución fisica se verá relfejada a la culminación del contrato
| PUENTE PEATONAL AV CL 80 POR AV BOYACA | 13 | Construir enlaces de la red de espacio público para la movilidad universal | 1 | 0 | 0% | 3347462258 | 3339785053 | 99.77% | Se encuentra en ejecución con un avance del 88.72% y se reportará la unidad de puente una vez esté terminado. | IDU-1807-2021 | 90.43% | 88.72%
| PUENTES PEATONALES | 8 | Conservar enlaces de la red de espacio público para la movilidad universal | 20 | 20 | 100% | 14630229319 | 14630229319 | 100%
| PUENTES PEATONALES | 13 | Construir enlaces de la red de espacio público para la movilidad universal | 1 | 0 | 0% | 2269202712 | 1599476731 | 70.49% | El proyecto corresponde al puente de acceso al portal norte de la Autopista norte. Contrato se encuentra ejecutando etapa de EyD.
| RED PEATONAL VENECIA | 3 | Construir M2 de espacio público inclusivo y accesible | 0 | 0 | N.A | 455151200 | 455151200 | 100% | El proyecto se ejecuta mediante contrato mixto en etapa de estudios y diseños, los cuales se reportan en la meta de estudios y diseños. La unidad de medida de construcción de m2 se programa cuando pase a la etapa de construcción. | IDU-1834-2021 | 2.71% | 99.79% |  | Corresponde a E&D
8032 | AV MUTIS ENTRE LA CRA 112 Y LA TV 112 B BIS A | 2 | Construir Km-carril de malla vial en la ciudad | 0 | 0 | N.A | 2399680806 | 2399680806 | 100% | Contrato adjudicado en diciembre de 2024 para la construcción del empalme de la Av Mutis entre la cra 112 y la Tv 112 B Bis A. | IDU-1397-2017 | 85.86% | 86.12%
| ACERAS CICLORUTAS Y CONEX PEATONALES | 12 | Construir km lineales de la red de cicloinfraestructura | 0 | 0 | N.A | 108554936 | 108554936 | 100% | Corresponde a cicloruta Pedro León Trabuchy. Se encuentra en etapa de ajustes y complementación de estudios y diseños. | IDU-1787-2023 | 5.98% | 88.83% |  | Corresponde a E&D
| AV 1 MAYO (AC 54 SUR) - CR 88C Y CR 89 | 2 | Construir Km-carril de malla vial en la ciudad | 0.365 | 0.35 | 95.89% | 789155140 | 789155140 | 100%
| AV ALSACIA (AV BOYACÀ - AV CALI) | 18 | Construir y/o reforzar enlaces vehiculares en la ciudad | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | N.A
| AV LA SIRENA DE AUTONORTE- AV.BOYACA | 2 | Construir Km-carril de malla vial en la ciudad | 2.04 | 2 | 98.04% | 6750048617 | 6616212023 | 98.02%
| AV TINTAL DE AV V/CENCIO A AV M.CEP.VARG | 2 | Construir Km-carril de malla vial en la ciudad | 0 | 0 | N.A | 264238747 | 0 | 0% | Contrato terminado y en proceso de liquidación. Recursos programados para pago de los valores asociados a la suscripción del acta de liquidación, la cual al cierre de la vigencia no se había finalizado. | IDU-1543-2018 | 99.41% |  |  | Último informe de Zipa corresponde a 01/08/2023
| AV. JIMENEZ CON CALLE 19 | 55 | Conservar km-carril de malla vial troncal | 0.86 | 0.86 | 100% | 2411000000 | 2411000000 | 100%
| AV.BOYACA DESDE AC 170 HASTA AC 183 | 2 | Construir Km-carril de malla vial en la ciudad | 9.39 | 9.39 | 100% | 1540709722 | 1540709722 | 100%
| AV.EL RINCON DE AV.BOYACA A CRA.91 | 2 | Construir Km-carril de malla vial en la ciudad | 2.37 | 0.96 | 40.51% | 8600000000 | 8595143599 | 99.94%
| AV.JOSE C.MUTIS TRAMO:CR.114-CR.122 | 2 | Construir Km-carril de malla vial en la ciudad | 3.71 | 0.17 | 4.582% | 6190902725 | 6190902725 | 100% | Este proyecto se encuentra en ejecución en la localidad de Engativá y presenta un avance 0,17 km-carril de 3,705 programado , de acuerdo al cronograma contractual.
| AV.L.GOMEZ AK9 D CL183 A CL193 | 2 | Construir Km-carril de malla vial en la ciudad | 2.17 | 0.7 | 32.26% | 25099681081 | 20586704038 | 82.02% | Se presenta un avance de 0,70 km-carril de meta de los 2,17 km-carril programados, de acuerdo al cronograma contractual. | IDU-1551-2017 | 73.84% | 73.57%
| AVENIDA LONGITUDINAL DE OCCIDENTE | 44 | Estructurar km lineales de proyectos en la malla vial | 0 | 0 | N.A | 1000000000 | 0 | 0% | Proyecto en etapa de factibilidad correspondiente a Conexiones Av. Longitudinal de Occidente ALO Norte - Estudios y Diseños. | IDU-1746-2023 | 31.82% | 54.69% |  | Corresponde a Factibilidad
| BRIGADA IDU | 23 | Conservar km-carril de malla vial arterial | 28.94 | 28.94 | 100% | 128222531082 | 127957411289 | 99.79%
|  | 55 | Conservar km-carril de malla vial troncal | 0 | 0 | N.A | 25946631192 | 25946631192 | 100% | Recursos para adición de contrato, la meta fisica se programa en la vigencia 2025
| CALLE 45 DE CR 7 A CR 5 AV CIRCUNVALAR | 2 | Construir Km-carril de malla vial en la ciudad | 0.88 | 0 | 0% | 448401128 | 219954126 | 49.05% | No se presenta avance de meta física, se reprograma en la vigencia 2025 | IDU-1771-2023 | 7.49% | 4.83%
| CONSERVACIÓN MALLA VIAL ARTERIAL | 23 | Conservar km-carril de malla vial arterial | 88.62 | 82.3 | 92.87% | 2756948668 | 2635512561 | 95.6%
| CONSERVACION MALLA VIAL INTERMEDIA | 53 | Conservar km-carril de malla vial intermedia | 16.25 | 16.11 | 99.14% | 11486818346 | 11486818346 | 100%
| ESTABILIZACION TALUDES | 2 | Construir Km-carril de malla vial en la ciudad | 0 | 0 | N.A | 243565088 | 151750136 | 62.3% | Contrato mixto en etapa de estudios y diseños. Contrato principal IDU-1772-2023, y presenta un avance ejecutado de 10,54% en etapa EyD (corte 30 de diciembre) | IDU-1772-2023 IDU-1773-2023 IDU-1774-2023 IDU-1775-2023 | 11.8% 14.41% 9.44% 13.6% | 10.54% 93,53% 37.77% 92% |  | Corresponde a E&D - Se encuentran suspendidos los tres primeros contratos
| INTERSECCION AV.RINCON X AV.BOYACA | 18 | Construir y/o reforzar enlaces vehiculares en la ciudad | 3 | 0 | 0% | 9324064367 | 9319064367 | 99.95% | El contrato IDU-1550-2018, presenta un avance del 86.65%, se desarrolla en la localidad de suba para el periodo de este reporte las unidades de puente se reportan una vez estas sean terminadas y recibida. | IDU-1550-2018 | 86.68% | 86.65%
| MANT. DE CICLORUTAS | 45 | Conservar km lineales de la red de cicloinfraestructura | 9.77 | 9.71 | 99.39% | 25680604670 | 25680604670 | 100%
| MANTENIMIENTO PUENTES VEHICULARES | 46 | Conservacion enlaces vehiculares asociados a los enlaces vehiculares | 11 | 10 | 90.91% | 18069000000 | 18069000000 | 100%
| MANTENIMIENTO TRONCALES DE TRANSMILENIO | 55 | Conservar km-carril de malla vial troncal | 0 | 0 | N.A | 644323572 | 644323572 | 100%
| OPERACIÓN ESTRATÉGICA CORABASTOS | 18 | Construir y/o reforzar enlaces vehiculares en la ciudad | 0 | 0 | N.A | 421676608 | 158085295 | 37.49% | Se encuentra en etapa de estudios y diseños. Valores incluidos para provision de pagos . | IDU-1801-2023 | 4.54% | 89.88% |  | Corresponde a E&D 25/11/2024
| PROGR. MAN/TO. ZONA RURAL | 54 | Conservar km-carril de malla vial rural | 13.23 | 13.23 | 100% | 0 | 0 | N.A | Meta fisica ejeuctada con recursos de vigencias anteriores
| PTE VEH CL. 49SUR X CR 5F SAN AGUSTÍN | 18 | Construir y/o reforzar enlaces vehiculares en la ciudad | 1 | 1 | 100% | 965401408 | 965401408 | 100%
| PTES VEHICULARES EN LA LOCALIDAD USME | 18 | Construir y/o reforzar enlaces vehiculares en la ciudad | 1 | 0 | 0% | 359486376 | 359486376 | 100% | Contrato con terminación anticipada debido al abandono de la obra por parte del contratista | IDU-1705-2022 | 30.32% | 23.93% |  | Toma de posesión
| PUENTE VEHICULAR AUTO NORTE POR CL 153 | 18 | Construir y/o reforzar enlaces vehiculares en la ciudad | 1 | 0 | 0% | 4673314821 | 2293169510 | 49.07% | La unidad de puente construída se reporta una vez el mismo se encuentre terminado y puesto en funcionamiento. Al cierre del periodo, el contrato presenta un avance del 38,37 % | IDU-1737-2021 | 40.61% | 39.07%
| REFOR ESTRUCUTURAL PTES VEHICULARES G1 | 18 | Construir y/o reforzar enlaces vehiculares en la ciudad | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | N.A
| REFOR ESTRUCUTURAL PTES VEHICULARES G2 | 18 | Construir y/o reforzar enlaces vehiculares en la ciudad | 2 | 2 | 100% | 1379814450 | 1376808612 | 99.78%
| ZONA IND. MONTEVIDEO Y PTE ARANDA | 2 | Construir Km-carril de malla vial en la ciudad | 2.76 | 1.75 | 63.41% | 44579250000 | 17080055681 | 38.31% | Este proyecto se encuentra en ejecución en la localidad de Puente Aranda con un avance de la meta 1.75 km carril para esta vigencia en el nuevo plan de desarrollo. Los proyectos han sufrido suspensiones en su ejecución, así como retrasos afectando la ejecución de la magnitud de la meta programada para la vigencia 2024.
Fuente Segplan Plan de acción componente de inversión corte 31 dic 2024
Nota: Se aclara que no es comprable el presupuesto y la meta física, teniendo en cuenta que la ejecución presupuestal se genera a la firma del contrato y la ejecución física de acuerdo al avance contractual del contrato.