## CONSOLIDADO 2025-2032 (2) (hidden)
Fecha de actualización: MARZO/2025 |  |  |  |  | LICENCIAMIENTO PROYECTOS - PLANES PARCIALES DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA PROYECCIÓN ENTREGA DE VIVIENDAS - 2025/2027
[5 empty] | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029
1. DATOS GENERALES | [6 empty] | 2. INFORMACIÓN GENERAL POR PROYECTO | [11 empty] | 3. UNIDADES PENDIENTES POR COMERCIALIZAR |  |  |  | 4. OFERTA PREFERENTE | [5 empty] | 5. EQUIPAMIENTOS |  |  | OBSERVACIONES
PLAN PARCIAL | DESARROLLADOR | VIVIENDA | FECHA ENTREGA VIV | SALIDA VENTAS | RES. LICENCIA URBANISMO | FECHA EJECUTORIA (dd¦mm¦aa) | UGU | ETAPA DE DESARROLLO | NOMBRE PROYECTO | MANZANA | FECHA SALIDA A VENTAS O PROYECTADA (dd¦mm¦aa) / (1,2,3,4 trimestre 2025/26/27) | L-CONSTRUCCIÓN | FECHA EJECUTORIA (dd¦mm¦aa) | FECHA ENTREGA VIV (dd¦mm¦aa) / (1,2,3,4 trimestre 2025/26/27) | un. VIP | un. VIS | un. NO VIS | TOTAL VIIVENDA | VIP un | VIS un | UNIDADES NO VIS un | TOTAL VIIVENDA | SE PRESENTO A SDHT (SI/NO) | SEPARACIÓN si/no | VIP separadas | ÁREA MIN PROMEDIO VIP | VIS separadas | ÁREA MIN PROMEDIO VIS | AREA CESIÓN EQUIPAMIENTO | ETAPA | FECHA DE TRANSFERENCIA O PROYECTADA (dd¦mm¦aa) / (1,2,3,4 trimestre 2025/26/27) | Identificación de rutas críticas por parte del constructor para el desarrollo del proyecto.
El Rosario | CONSTRUCTORA CAPITAL | 2862 | 2027 |  | POR INICIAR TRAMITE |  | 1 | 1 | Plan Parcial No. 10 - El Rosario | 2, 3 y 4 | 1 trimestre 2026 | Acercamiento SDHT |  | 2027-11-01 | 1049 | 1813 | 0 | 2862
|  |  | 2027 | SUBTOTAL | [10 empty] | 1049 | 1813 | 0 | 2862 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Los Ejidos | CONSTRUCCIONES BUEN VIVIR | 400 | 2028 | SI | POR INICIAR TRAMITE | N/A | 1 | 1 | SOLERA 13 PARQUE CENTRAL | 1 | 2025-03-14 | POR INICIAR TRAMITE | N/A | IV TRIMESTRE 2028 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 | SI | NO | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 2028 | SUBTOTAL | [10 empty] | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | [6 empty] | 0
Mazda - Mavaia | CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S.A. | 4048 | 2027 | SI |  |  | 1 | ÚNICA | ALONDRAS DE CANTOVAL | 7 | 2024-05-01 | 11001-5-24-1382 | 12¦08¦2024 | 4 trim 2026/1 trim 2027 | 504 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | SI | NO |  |  |  | 42m2
|  |  | 2027 | SI |  |  | 1 | ÚNICA | MIRALTA | 1 | 2023-12-01 |  |  | 2027/28/29/30 |  |  | 664 |  |  |  | 524 | 524
|  |  | 2027 | SI |  |  | 1 | ÚNICA | PRADEROS DE CANTOVAL | 6 | 2025-04-01 |  |  | 2027/28/29 |  | 700 |  |  |  | 777 |  | 777 | SI | NO |  |  |  | 42m2
|  |  | 2027 | SI |  |  | 1 | ÚNICA | SUPERMANZANA | Smz1 | 2026-01-01 |  |  | 2030/31/32 |  | 879 |  |  |  |  | 879 | 879
|  |  | 2027 | SUBTOTAL | [10 empty] | 504 | 1579 | 664 | 2747 | 3 | 777 | 1403 | 2183 | [6 empty] | 0
|  |  | 2026 | SI | 11001-4-22-0865 | 2022-07-19 | 1 | ÚNICA | TURPIALES DE CANTOVAL | 9 | 2023-03-01 | 11001-4-22-1177/ 11001-3 23-2488 | 23¦09¦2022 - 22¦01¦2024 | 3 trim 2025/2 trim 2026 |  | 749 |  |  |  | 8 |  | 8 | SI | NO |  |  |  | 45m2 | 18.744,47 m2 | 1 | 1 trimestre 2029 | Firma Carta de Compromiso y asiganación supervisor. Permiso ANI cruce férreo Av Parque Guaymaral Norte. Permiso ANI empate Av Parque Guaymaral Norte con Av Alberto Lleras Camargo. Prórroga POC de Q.Patiño por Av Parque Guaymaral Norte.
|  |  | 2026 | SUBTOTAL | [10 empty] | 0 | 749 | 0 | 749 | 0 | 8 | 0 | 8 | [6 empty] | 18.744,47 m2
|  |  | 2025 | SI |  |  | 1 | ÚNICA | TINGUAS DE CANTOCAL | 8 | 2023-03-01 | 11001-4-21-2099/11001-4-22-1178 | 30¦09¦2022 - 22¦01¦2024 | 2, 3 trim 2025 | 552 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | SI | NO |  |  |  | 42m2
|  |  | 2025 | SUBTOTAL | [10 empty] | 552 | 0 | 0 | 552 | 3 | 0 | 0 | 3 | [6 empty] | 0
Mudela del Río | FERNANDO MAZUERA Y CIA | 14808 | 2031 | SI |  |  | 1 | 1 |  | 11 | 2026-11-01 |  |  | 2029/2030/2031 |  |  | 566 | [11 empty] | 24657.06 | 1 | 2034 | Incorporación Topográfica - Estudios detallados de Amenza y Riesgo - Saneamiento E.P San Simón -
|  |  | 2031 | SI | [5 empty] | 12 | 2027-06-01 |  |  | 2029/2030/2031 |  |  | 526
|  |  | 2031 | SI | [5 empty] | 15 | 2026-11-01 |  |  | 2029/2030 | 782
|  |  | 2031 | SI | [5 empty] | 16 | 2026-11-01 |  |  | 2029/2030/2031 |  | 1175
|  |  | 2031 | SUBTOTAL | [10 empty] | 782 | 1175 | 1092 | 3049 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 24657.06
|  |  | - | SI |  |  | 1 | 2 |  | 13 | 2031 | [5 empty] | 825 | [11 empty] | 19365.21 | 2 | 2039
|  |  | - | SI | [5 empty] | 14 | 2031 | [5 empty] | 825
|  |  | - | SI | [5 empty] | 3 | 2032 | [5 empty] | 493
|  |  | - | SI | [5 empty] | 4 | 2031 |  |  |  |  | 640
|  |  | - | SI | [5 empty] | 5 | 2031 | [5 empty] | 588
|  |  | - | SI | [5 empty] | 8 | 2032 |  |  |  |  | 1099
|  |  | - | SI | [5 empty] | 9 | 2032 |  |  |  | 673
|  |  | - | SI | [5 empty] | 10 | 2031 |  |  |  | 729
|  |  | - | SI |  |  | 1 | 3 |  | 1 | 2039 | [5 empty] | 766
|  |  | - | SI | [5 empty] | 2 | 2038 | [5 empty] | 1016
|  |  | - | SI | [5 empty] | 6 | 2037 |  |  |  |  | 1011
|  |  | - | SI | [5 empty] | 7 | 2037 |  |  |  | 761
|  |  | - | SI |  |  | 1 | 4 |  | 17 | 2042 | [5 empty] | 522
|  |  | - | SI |  |  | 1 | 5 |  | 18 | 2047 | [5 empty] | 513
|  |  | - | SI | [5 empty] | 19 | 2048 | [5 empty] | 681
|  |  | - | SI | [5 empty] | 20 | 2049 | [5 empty] | 617
|  |  | - | SUBTOTAL | [10 empty] | 2163 | 2750 | 6846 | 11759 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 19365.21
Bosques de San José | AR CONSTRUCCIONES | 2200 | - | NO | En espera de adopción del PP para inicio de Licenciamiento |  | 1 | 2 | UGU 1 | 1 | Año 5 (Despues de aprobado el PP) | En espera de adopción del PP para inicio de Licenciamiento |  | Año 7 (Despues de aprobado el PP) | 298 | 402 | 0 | 700 | 682 | 1518 | 0 | 2200 | No todavía |  |  | 36 m2 |  | 50 m2 | 3158.43 | 2 | Año 7 (Despues de aprobado el PP) | Se cuenta con 16 viabilidades de 17, faltando unicamente la viabilidad de Acueducto para aprobación de Plan Parcial.
|  |  | - | NO |  |  | 2 | 1 | UGU 2 | 1 | Año 1 (Despues de aprobado el PP) |  |  | Año 2 (Despues de aprobado el PP) | 384 |  | 0 | 1500 | [10 empty] | 6204.79 | 1 | Año 2 (Despues de aprobado el PP)
|  |  | - | NO | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 582 | 0
|  |  | - | NO | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 534 | 0
|  |  | - | SUBTOTAL | [10 empty] | 682 | 1518 | 0 | 2200 | 682 | 1518 | 0 | 2200 | [6 empty] | 9363.22
El Coral | POR DEFINIR | 4958 | - | NO | N/A | N/A | 2 | CONCERTACIÓN AMBIENTAL | PLAN PARCIAL EL CORAL | 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16 Y 17 | POR DEFINIR | N/A | N/A | POR DEFINIR | 893 | 1281 | 2784 | 4958 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16054.57 | 1 | POR DEFINIR
|  |  | - | SUBTOTAL | [10 empty] | 893 | 1281 | 2784 | 4958 | 682 | 1518 | 0 | 2200 | [6 empty] | 25417.79
El Otoño | URBANSA | 1254 | 2031 | SI |  |  |  | Etapa V | Hacienda Los Lagos | 10 | 3 trimestre 2027 |  |  | 1 trimestre 2031 |  |  | 96 | 96 |  |  | 96 | 96 | NA
|  |  | 2031 | SI |  |  |  | Etapa VI | Hacienda Los Lagos | 10 | 2 trimestre 2028 |  |  | 2 trimestre 2032 |  |  | 160 | 160 |  |  | 160 | 160 | NA
|  |  | 2031 | SUBTOTAL | [10 empty] | 0 | 0 | 256 | 256 | 0 | 0 | 256 | 256 | [6 empty] | 0
|  |  | 2029 | SI |  |  |  | Etapa IV | Hacienda Los Lagos | 10 | 3 trimestre 2026 |  |  | 4 trimestre 2029 |  |  | 96 | 96 |  |  | 96 | 96 | NA
|  |  | 2029 | SUBTOTAL | [10 empty] | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 96 | 96 | [6 empty] | 0
|  |  | 2028 | SI |  |  |  | Etapa III | Hacienda Los Lagos | 10 | 2024-06-01 |  |  | 2 trimestre 2028 |  |  | 160 | 160 |  |  | 155 | 155 | NA
|  |  | 2028 | SUBTOTAL | [10 empty] | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 155 | 155 | [6 empty] | 0
|  |  | 2026 | SI |  |  |  | Etapa II | Hacienda Los Lagos | 10 | 2022-06-01 | AC 11001-5-24-1147 | 2024-08-13 | 2026-01-26 |  |  | 128 | 128 |  |  | 17 | 17 | NA
|  |  | 2026 | SUBTOTAL | [10 empty] | 0 | 0 | 128 | 128 | 0 | 0 | 17 | 17 | [6 empty] | 0
|  |  | 2025 | SI |  |  |  | Etapa I | Hacienda Los Lagos | 10 | 2020-12-01 | AC11001-5-23-3439 | 2023-10-26 | 2025-03-05 |  |  | 160 | 160 |  |  | 13 | 13 | NA
|  |  | 2025 | SUBTOTAL | [10 empty] | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 13 | 13 | [6 empty] | 0
|  |  | 2024 | SI | 11001-1-21-2829 | 2021-12-06 |  | Etapa I | Santelmo | 9 | 2020-07-01 | LC 11001-5-23-3916 | 2023-11-23 | 2024-05-27 | 222 | 232 |  | 454 |  | 12 |  | 12 | NA
|  |  | 2024 | SUBTOTAL | [10 empty] | 222 | 232 | 0 | 454 | 0 | 12 | 0 | 12 | [6 empty] | 0
Rafael Uribe 70 | Suprema constructora SAS | 1020 | 2032 | SI | en tramite plano topografico incorporado |  | 2 | 4 | Pacifico | 1 | 2 semestre 2028 |  |  | 2 semestre 2032 | [5 empty] | 742 |  |  | no cumplo aun con requisitos | [5 empty] | 11228 | 1 | 1 semestre 2032
|  |  | 2032 | SUBTOTAL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 0 | 0 | [6 empty] | 11228
|  |  | 2031 | SI | en tramite plano topografico incorporado |  | 2 | 4 | Pacifico | 2 | 2 semestre 2025 |  |  | 2 semestre 2031 |  | 1020 |  | 1020 |  | 1020 |  |  | no cumplo aun con requisitos | [5 empty] | 15435 | 2 | 1 semestre 2032 | plano topografico incorporado para obtener licencia de urbanismo
|  |  | 2031 | SI | en tramite plano topografico incorporado |  | 2 | 4 | Pacifico | 3 | 1 semestre 2026 |  |  | 1semestre 2031 | [5 empty] | 684 |  |  | no cumplo aun con requisitos | [5 empty] | 10350 | 3 | 1 semestre 2032
|  |  | 2031 | SUBTOTAL | [10 empty] | 0 | 1020 | 0 | 1020 | 0 | 1704 | 0 | 0 | [6 empty] | 10350
|  |  | 2030 | SI | en tramite plano topografico incorporado |  | 2 | 4 | Pacifico | 4 | 2 semestre 2027 |  |  | 2 semeste 2030 | [5 empty] | 343 |  |  | no cumplo aun con requisitos | [6 empty] | 4 | 1 semestre 2032
|  |  | 2030 | SUBTOTAL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Alameda de la Concordia | CUSEZAR | 1116 | 2026 | SI | 11001-3-24-2231 | 2024-10-08 | 1 | 1 | Alicante | 1 | 4to trimestre 2019 | 11001-1-22-3305 | 02¦10¦2022 | 3er trimestre 2026 | 144 | 412 | 0 | 556 | 72 |  | 0 | 72 | SI | SI |  | 42
|  |  | 2026 | SUBTOTAL | [10 empty] | 144 | 412 | 0 | 556 | 72 | 0 | 0 | 72 | [6 empty] | 0
|  |  | 2023 | SI | 11001-3-24-2231 | 2024-10-08 | 1 | 1 | Andalucía | 2 | 2do trimestre 2020 | 11001-1-22-3306 | 28¦11¦2022 | 1er trimestre 2023 | 144 | 416 | 0 | 560 | 72 |  | 0 | 72 | SI | SI |  | 42
|  |  | 2023 | SUBTOTAL | [10 empty] | 144 | 416 | 0 | 560 | 72 | 0 | 0 | 72 | [6 empty] | 0
PLAN PARCIAL TRAINGULO DE BAVARIA | INGEURBE | 3399 | 2030 | SI | RES 11001-1-24-1598 | 2024-12-16 | 1B | 3 | PP BAVARIA MZ 2 (8) - NATIVA Torre 1 | 8 | 2027-01-01 | RES 11001-1-23-2744 | 2023-12-19 | 1930-03-01 | 0 | 204 | 0 |  | 0 | 204 | 0 | 204 | NO | NO | NA | NA | NA | 37 | NA | NA | NA
|  |  | 2030 | SI | RES 11001-1-24-1598 | 2024-12-16 | 1B | 3 | PP BAVARIA MZ 2 (8) - NATIVA Torre 2 | 8 | 2027-09-01 | RES 11001-1-23-2744 | 2023-12-19 | 1930-10-01 | 0 | 318 | 0 |  | 0 | 318 | 0 | 318 | NO | NO | NA | NA | NA | 37 | NA | NA | NA
|  |  | 2030 | SUBTOTAL | [10 empty] | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 522 | [6 empty] | NA
|  |  | 2029 | SI | En proceso | NA | 3A | PIAZZA | PIAZZA Torre 3 | 7 | 2026-03-01 | Sin fecha | NA | 2029-03-15 |  |  | 127 | 127 | 0 | 0 | 127 | 127 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 7 | NA
|  |  | 2029 | SI | RES 11001-1-24-1598 | 2024-12-16 | 1B | 2 | PP BAVARIA MZ 2 (8) - NATIVA Torre 6 | 8 | 2026-02-01 | RES 11001-1-23-2744 | 2023-12-19 | 2029-04-01 | 0 | 231 | 0 |  | 0 | 231 | 0 | 231 | NO | NO | NA | NA | NA | 37 | NA | NA | NA
|  |  | 2029 | SUBTOTAL | [10 empty] | 0 | 231 | 127 | 127 | 0 | 231 | 127 | 358 | [6 empty] | NA
|  |  | 2028 | SI | En proceso | NA | 3A | PIAZZA | PIAZZA Torre 1 | 7 | 2024-10-15 | Se proyecta radicar la primera semana de Abril | NA | 2028-03-15 |  |  | 110 | 110 | 0 | 0 | 21 | 110 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 7 | NA
|  |  | 2028 | SI | En proceso | NA | 3A | PIAZZA | PIAZZA Torre 2 | 7 | 2025-03-01 | Sin fecha | NA | 2028-06-01 |  |  | 110 | 110 | 0 | 0 | 110 | 110 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 7 | NA
|  |  | 2028 | SI | En proceso | NA | 3A | VENTO | VENTO TORRE 1 | 7 | 2026-03-01 | En proceso de firma y notificación | NA | 2028-04-01 | 123 | 108 | 0 | 231 | 123 | 108 | 0 | 231 | SI | PDTE |  | 30 |  | 30 | 1619 | 7 | PEND
|  |  | 2028 | SI | En proceso | NA | 3A | VENTO | VENTO TORRE 2 | 7 | 2026-03-01 | En proceso de firma y notificación | NA | 2028-06-01 | 87 | 111 | 0 | 198 | 87 | 111 | 0 | 198 | SI | PDTE |  | 30 |  | 30 | 1619 | 7 | PEND
|  |  | 2028 | SI | RES 11001-1-24-1598 | 2024-12-16 | 1B | 2 | PP BAVARIA MZ 2 (8) - NATIVA Torre 3 | 8 | 2025-06-01 | RES 11001-1-23-2744 | 2023-12-19 | 2028-09-01 | 0 | 327 | 0 |  | 0 | 327 | 0 | 327 | NO | NO | NA | NA | NA | 37 | NA | NA | NA
|  |  | 2028 | SUBTOTAL | [10 empty] | 210 | 546 | 220 | 649 | 210 | 546 | 131 | 976 | [6 empty] | 3238
|  |  | 2027 | SI | RES 11001-1-24-1598 | 2024-12-16 | 1B | 1 | PP BAVARIA MZ 2 (8) - NATIVA Torre 4 | 8 | 2023-12-01 | RES 11001-1-23-2744 | 2023-12-19 | 2027-06-15 | 0 | 319 | 0 | 1720 | 0 | 25 | 0 | 25 | SI | NO | NA | NA | NA | 37 | NA | NA | NA
|  |  | 2027 | SI | RES 11001-1-24-1598 | 2024-12-16 | 1B | 1 | PP BAVARIA MZ 2 (8) - NATIVA Torre 5 | 8 | 2024-03-01 | RES 11001-1-23-2744 | 2023-12-19 | 2027-09-01 | 0 | 321 | 0 |  | 0 | 30 | 0 | 30 | SI | NO | NA | NA | NA | 37 | NA | NA | NA
|  |  | 2027 | SUBTOTAL | [10 empty] | 0 | 640 | 0 | 1720 | 0 | 55 | 0 | 55 | [6 empty] | NA
|  |  | 2026 | SI | RES 11001-1-23-2744 | 2023-12-19 | UG3B | 1 | PP BAVARIA MZ 1 (4) -TERRA Torre 3 | 4 | 2022-10-01 | RES 11001-1-23-2744 | 2023-12-19 | 2026-03-15 | 0 | 328 | 0 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | NO | NA | NA | NA | 37 | NA | NA | NA
|  |  | 2026 | SI | RES 11001-1-23-2744 | 2023-12-19 | UG3B | 2 | PP BAVARIA MZ 1 (4) -TERRA Torre 2 | 4 | 2023-03-01 | RES 11001-1-23-2744 | 2023-12-19 | 2026-06-15 | 0 | 296 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | NO | NA | NA | NA | 37 | NA | NA | NA
|  |  | 2026 | SI | RES 11001-1-23-2744 | 2023-12-19 | UG3B | 3 | PP BAVARIA MZ 1 (4) -TERRA Torre 1 | 4 | 2023-07-01 | RES 11001-1-23-2744 | 2023-12-19 | 2026-10-15 | 0 | 279 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | NO | NA | NA | NA | 37 | NA | NA | NA
|  |  | 2026 | SUBTOTAL | [10 empty] | 0 | 903 | 0 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | NA
Plan parcial de renovación urbana - Ferrocarril calle 13 | Centrik Park | 693 | 2027 | SI | RES 11001-3- 22-0104 | 2022-04-06 | NA | CENTRIK ET 3 | CENTRIK PARK Torre 5 | NA | 2022-06-01 | RES 11001-3- 22-0104 | 2022-04-06 | 2027-03-15 | 0 | 227 | 0 | 227 | 0 | 72 | 0 | 72 | NO | NO | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2027 | SUBTOTAL | [10 empty] | 0 | 227 | 0 | 227 | 0 | 72 | 0 | 72 | [6 empty] | N/A
|  |  | 2025 | SI | RES 11001-3- 22-0104 | 2022-04-06 | NA | CENTRIK ET 2 | CENTRIK PARK Torre 3 | NA | 2020-09-15 | RES 11001-3- 22-0104 | 2022-04-06 | 2025-03-15 | 0 | 239 | 0 | 239 | 0 | 4 | 0 | 4 | NO | NO | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2025 | SI | RES 11001-3- 22-0104 | 2022-04-06 | NA | CENTRIK ET 2 | CENTRIK PARK Torre 4 | NA | 2022-02-15 | RES 11001-3- 22-0104 | 2022-04-06 | 2025-05-15 | 0 | 227 | 0 | 227 | 0 | 16 | 0 | 16 | NO | NO | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2025 | SUBTOTAL | [10 empty] | 0 | 466 | 0 | 466 | 0 | 20 | 0 | 20 | [6 empty] | N/A
NA | PARQUE CENTRAL LOS ROBLES | 3280 | 2029 | SI | RES 11001-3-22-1433 | 2022-06-15 | NA | ALBURA | PP LOS ROBLES LOTE 3 - ALBURA 3A Torre 1 | 3 | 2027-02-15 | Sin radicar | NA | 2029-10-15 | 0 | 304 | 0 | 304 | 0 | 304 | 0 | 304 | SI | NO | NA | NA | NA | 38 | 2147 | 3 | 2030-06-15
|  |  | 2029 | SI | RES 11001-3-22-1433 | 2022-06-15 | NA | ALBURA | PP LOS ROBLES LOTE 3 - ALBURA 3A Torre 2 | 3 | 2026-05-15 | Sin radicar | NA | 2029-06-01 | 0 | 304 | 0 | 304 | 0 | 304 | 0 | 304 | SI | NO | NA | NA | NA | 38 |  | 3 | 2030-06-15
|  |  | 2029 | SUBTOTAL | [10 empty] | 0 | 608 | 0 | 608 | 0 | 608 | 0 | 608 | [6 empty] | 0
|  |  | 2028 | SI | RES 11001-3-22-1433 | 2022-06-15 | NA | ALBURA | PP LOS ROBLES LOTE 3 - ALBURA 3B Torre 4 | 3 | 2025-02-01 | Sin radicar | NA | 2028-03-01 | 0 | 326 | 0 | 326 | 0 | 326 | 0 | 326 | SI | NO | NA | NA | NA | 38 |  | 3 | 2030-06-15
|  |  | 2028 | SI | RES 11001-3-22-1433 | 2022-06-15 | NA | ALBURA | PP LOS ROBLES LOTE 3 - ALBURA 3B Torre 3 | 3 | 2025-08-15 | Sin radicar | NA | 2028-09-15 | 0 | 326 | 0 | 326 | 0 | 217 | 0 | 217 | SI | NO | NA | NA | NA | 38 |  | 3 | 2030-06-15
|  |  | 2028 | SI | RES 11001-3-22-1433 | 2022-06-15 | NA | FLORA | PP LOS ROBLES LOTE 2 - FLORA Torre 1 | 2 | 2024-04-01 | RES 11001-1-23-2384 | 2023-12-15 | 2028-03-15 | 0 | 326 | 0 | 326 | 0 | 8 | 0 | 8 | SI | NO | NA | NA | NA | 38 | NA | 2 | NA
|  |  | 2028 | SUBTOTAL | [10 empty] | 0 | 978 | 0 | 978 | 0 | 551 | 0 | 551 | [6 empty] | NA
|  |  | 2027 | SI | RES 11001-3-22-1433 | 2022-06-15 | NA | FLORA | PP LOS ROBLES LOTE 2 - FLORA Torre 3 | 2 | 2023-04-01 | RES 11001-1-23-2384 | 2023-12-15 | 2027-03-01 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 3 | 0 | 3 | SI | NO | NA | NA | NA | 38 | NA | 2 | NA
|  |  | 2027 | SI | RES 11001-3-22-1433 | 2022-06-15 | NA | FLORA | PP LOS ROBLES LOTE 2 - FLORA Torre 2 | 2 | 2023-06-01 | RES 11001-1-23-2384 | 2023-12-15 | 2027-08-15 | 0 | 326 | 0 | 326 | 0 | 6 | 0 | 6 | SI | NO | NA | NA | NA | 38 | NA | 2 | NA
|  |  | 2027 | SUBTOTAL | [10 empty] | 0 | 582 | 0 | 582 | 0 | 9 | 0 | 9 | [6 empty] | NA
|  |  | 2026 | SI | RES 11001-3-22-1433 | 2022-06-15 | NA | FLORA | PP LOS ROBLES LOTE 2 - FLORA Torre 4 | 2 | 2023-02-01 | RES 11001-1-23-2384 | 2023-12-15 | 2026-10-09 | 0 | 209 | 0 | 209 | 0 | 4 | 0 | 4 | SI | NO | NA | NA | NA | 38 | NA | 2 | NA
|  |  | 2026 | SI | RES 11001-3-22-1433 | 2022-06-15 | NA | MADERO | PP LOS ROBLES LOTE 1 - MADERO Torre 1 | 1 | 2022-09-01 | RES 11001-1-23-1817 | 2023-09-04 | 2026-05-15 | 0 | 333 | 0 | 333 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | NO | NA | NA | NA | 38 | NA | 1 | NA
|  |  | 2026 | SI | RES 11001-3-22-1433 | 2022-06-15 | NA | MADERO | PP LOS ROBLES LOTE 1 - MADERO Torre 2 | 1 | 2022-10-01 | RES 11001-1-23-1817 | 2023-09-04 | 2026-09-15 | 0 | 333 | 0 | 333 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | NO | NA | NA | NA | 38 | NA | 1 | NA
|  |  | 2026 | SI | RES 11001-3-22-1433 | 2022-06-15 | NA | MADERO | PP LOS ROBLES LOTE 1 - MADERO Torre 3 | 1 | 2022-11-01 | RES 11001-1-23-1817 | 2023-09-04 | 2026-11-20 | 0 | 237 | 0 | 237 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | NO | NA | NA | NA | 38 | NA | 1 | NA
|  |  | 2026 | SUBTOTAL | [10 empty] | 0 | 1112 | 0 | 1112 | 0 | 7 | 0 | 7 | [6 empty] | NA
| LIVING CONSTRUCCIONES SAS | 567 | 2026 | SI | NA | NA | NA | 53 LIVING | 53 LIVING Torre 1 | NA | 2023-02-01 | RES 11001-1-23-2006 | 2023-08-08 | 2026-03-15 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | NO | NA | NA | NA | 28 | NA | NA | NA
|  |  | 2026 | SI | NA | NA | NA | 53 LIVING | 53 LIVING Torre 2 | NA | 2023-02-01 | RES 11001-1-23-2006 | 2023-08-08 | 2026-05-15 | 0 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | NO | NA | NA | NA | 28 | NA | NA | NA
|  |  | 2026 | SI | NA | NA | NA | 53 LIVING | 53 LIVING Torre 3 | NA | 2023-02-01 | RES 11001-1-23-2006 | 2023-08-08 | 2026-05-15 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | NO | NA | NA | NA | 28 | NA | NA | NA
|  |  | 2026 | SI | NA | NA | NA | 53 LIVING | 53 LIVING Torre 4 | NA | 2023-02-01 | RES 11001-1-23-2006 | 2023-08-08 | 2026-03-15 | 0 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | NO | NA | NA | NA | 28 | NA | NA | NA
|  |  | 2026 | SUBTOTAL | [10 empty] | 0 | 313 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | NA
|  |  | 2025 | SI | NA | NA | NA | 63 LIVING | 63 LIVING Torre 1 | NA | 2022-07-01 | RES 11001-1-24-1479 | 2024-10-25 | 2025-03-15 | 0 | 132 | 0 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 | SI | NO | NA | NA | NO | 29 | NA | NA | NA
|  |  | 2025 | SI | NA | NA | NA | 63 LIVING | 63 LIVING Torre 2 | NA | 2022-07-01 | RES 11001-1-24-1479 | 2024-10-25 | 2025-03-15 | 0 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | NO | NA | NA | NO | 29 | NA | NA | NA
|  |  | 2025 | SI | NA | NA | NA | 63 LIVING | 63 LIVING Torre 3 | NA | 2022-07-01 | RES 11001-1-24-1479 | 2024-10-25 | 2025-03-15 | 0 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | NO | NA | NA | NO | 29 | NA | NA | NA
|  |  | 2025 | SI | NA | NA | NA | 63 LIVING | 63 LIVING Torre 8 | NA | 2022-07-01 | RES 11001-1-24-1479 | 2024-10-25 | 2025-03-15 | 0 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | NO | NA | NA | NO | 29 | NA | NA | NA
|  |  | 2025 | SI | NA | NA | NA | 63 LIVING | 63 LIVING Torre 4 | NA | 2022-07-01 | RES 11001-1-24-1479 | 2024-10-25 | 2025-06-15 | 0 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | NO | NA | NA | NO | 29 | NA | NA | NA
|  |  | 2025 | SI | NA | NA | NA | 63 LIVING | 63 LIVING Torre 5 | NA | 2022-07-01 | RES 11001-1-24-1479 | 2024-10-25 | 2025-06-15 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | NO | NA | NA | NO | 29 | NA | NA | NA
|  |  | 2025 | SI | NA | NA | NA | 63 LIVING | 63 LIVING Torre 6 | NA | 2022-07-01 | RES 11001-1-24-1479 | 2024-10-25 | 2025-06-15 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | NO | NA | NA | NO | 29 | NA | NA | NA
|  |  | 2025 | SI | NA | NA | NA | 63 LIVING | 63 LIVING Torre 7 | NA | 2022-07-01 | RES 11001-1-24-1479 | 2024-10-25 | 2025-06-15 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | NO | NA | NA | NO | 29 | NA | NA | NA
|  |  | 2025 | SUBTOTAL | [10 empty] | 0 | 567 | 0 | 567 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | NA
| Ingeurbe | 101 | 2025 | SI | NA | NA | NA | BURANO | BURANO | NA | 2021-11-01 | RES 11001-3-22-1206 | 2021-10-14 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | NO | NA | NA | NA | NA | 0 | NA | N/A
|  |  | 2025 | SUBTOTAL | [10 empty] | 0 | 0 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
NA | PARQUE CENTRAL LOS ROBLES | 3423 | 2029 | SI | RES 11001-3-22-1433 | 2022-06-15 | NA | CORTTEZA | CORTTEZA Torre 3 | 4 | 2026-05-15 | Sin radicar | NA | 2029-06-15 | NA | NA | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 | 75 | NO | NO | NA | NA | NA | NA | N/A | 4 | N/A
|  |  | 2028 | SI | RES 11001-3-22-1433 | 2022-06-15 | NA | CORTTEZA | CORTTEZA Torre 1 | 4 | 2024-09-15 | Sin radicar | NA | 2028-07-15 | NA | NA | 76 | 76 | 0 | 0 | 7 | 7 | NO | NO | NA | NA | NA | NA | N/A | 4 | N/A
|  |  | 2028 | SI | RES 11001-3-22-1433 | 2022-06-15 | NA | CORTTEZA | CORTTEZA Torre 2 | 4 | 2025-02-15 | Sin radicar | NA | 2028-10-15 | NA | NA | 106 | 106 | 0 | 0 | 79 | 79 | NO | NO | NA | NA | NA | NA | N/A | 4 | N/A
|  |  | 2028 | SUBTOTAL | [10 empty] | 0 | 0 | 257 | 257 | 0 | 0 | 161 | 161 | [6 empty] | N/A
| TREZE CONSTRUCCIONES SAS |  | 2028 | SI | NA | NA | NA | TREZE | TREZE Torre 3 | NA | 2024-06-01 | RES 11001-1-24-1873 | 2025-01-28 | 2028-03-01 | NA | 151 | NA | 151 | 0 | 7 | 0 | 7 | SI | NO | NA | NA | NA | 34 | NA | NA | NA
|  |  | 2028 | SI | NA | NA | NA | TREZE | TREZE Torre 2 | NA | 2024-10-01 | RES 11001-1-24-1873 | 2025-01-28 | 2028-04-01 | NA | 201 | NA | 201 | 0 | 58 | 0 | 58 | SI | NO | NA | NA | NA | 34 | NA | NA | NA
|  |  | 2028 | SI | NA | NA | NA | TREZE | TREZE Torre 1 | NA | 2025-08-01 | RES 11001-1-24-1873 | 2025-01-28 | 2028-06-01 | NA | 167 | NA | 167 | 0 | 25 | 0 | 25 | SI | NO | NA | NA | NA | 34 | NA | NA | NA
|  |  | 2028 | SUBTOTAL | [10 empty] | 0 | 368 | 0 | 368 | 0 | 83 | 0 | 83 | [6 empty] | NA
| INVERSIONES VIALE |  | 2027 | SI | RES 11001-3-22-4233 | 2022-12-29 | NA | VIALE 26 | VIALE 26 Torre 1 | NA | 2023-10-01 | EN ESPERA DE EXPEDICION | EN ESPERA DE EXPEDICION | 2027-03-15 | NA | 336 | NA | 335 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | NO | NA | NA | NA | 27 | 1482 | 1 | 2025-12-29
|  |  | 2027 | SI | RES 11001-3-22-4233 | 2022-12-29 | NA | VIALE 26 | VIALE 26 Torre 2 | NA | 2024-06-01 | EN ESPERA DE EXPEDICION | EN ESPERA DE EXPEDICION | 2027-03-15 | NA | 337 | NA | 336 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | NO | NA | NA | NA | 27 |  | 1
|  |  | 2027 | SUBTOTAL | [10 empty] | 0 | 673 | 0 | 671 | 0 | 2 | 0 | 2 | [6 empty] | 0
| Inversiones Panoramia |  | 2025 | SI | RES 17-3-0384 | 2017-05-09 | NA | VISSANI ET 3B | VISSANI 3B | NA | 2018-10-01 | RES 11001-3-22-2936 | 2023-01-06 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NA | N/A
|  |  | 2025 | SI | RES 17-3-0384 | 2017-05-09 | NA | VISSANI ET 4 | VISSANI 4 | NA | 2018-02-01 | RES 11001-3-22-2936 | 2023-01-06 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 2 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NA | N/A
|  |  | 2025 | SUBTOTAL | [10 empty] | 0 | 0 | 186 | 186 | 0 | 0 | 2 | 2 | [6 empty] | N/A
| INVERSIONES INMOBILIARIAS ZENCIA |  | 2030 | SI | Proxima a radicar | Proxima a radicar | NA | ZENTO | ZENTO Torre 6 | NA | 2027-04-01 | SE PROYECTA SOLICITAR 2 TRIMESTRE 2025 | SE PROYECTA SOLICITAR FINALES 2025 | 1930-07-01 | NA | NA | 170 | 170 | 0 | 0 | 170 | 170 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 | N/A
|  |  | 2030 | SI | Proxima a radicar | Proxima a radicar | NA | ZENTO | ZENTO Torre 7 | NA | 2027-04-01 | SE PROYECTA SOLICITAR 2 TRIMESTRE 2025 | SE PROYECTA SOLICITAR FINALES 2025 | 1930-07-01 | NA | NA | 229 | 229 | 0 | 0 | 229 | 229 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 | N/A
|  |  | 2030 | SUBTOTAL | [10 empty] | 0 | 0 | 399 | 399 | 0 | 0 | 399 | 399 | [6 empty] | NA
|  |  | 2029 | SI | Proxima a radicar | Proxima a radicar | NA | ZENTO | ZENTO Torre 3 | NA | 2025-09-01 | SE PROYECTA SOLICITAR 2 TRIMESTRE 2025 | SE PROYECTA SOLICITAR FINALES 2025 | 2029-03-15 | NA | NA | 209 | 209 | 0 | 0 | 209 | 209 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 | N/A
|  |  | 2029 | SI | Proxima a radicar | Proxima a radicar | NA | ZENTO | ZENTO Torre 4 | NA | 2026-04-01 | SE PROYECTA SOLICITAR 2 TRIMESTRE 2025 | SE PROYECTA SOLICITAR FINALES 2025 | 2029-09-01 | NA | NA | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 | 180 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 | N/A
|  |  | 2029 | SI | Proxima a radicar | Proxima a radicar | NA | ZENTO | ZENTO Torre 5 | NA | 2026-04-01 | SE PROYECTA SOLICITAR 2 TRIMESTRE 2025 | SE PROYECTA SOLICITAR FINALES 2025 | 2029-09-01 | NA | NA | 260 | 260 | 0 | 0 | 260 | 260 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 | N/A
|  |  | 2029 | SUBTOTAL | [10 empty] | 0 | 0 | 440 | 440 | 0 | 0 | 440 | 440 | [6 empty] | NA
|  |  | 2028 | SI | Proxima a radicar | Proxima a radicar | NA | ZENTO | ZENTO Torre 1 | NA | 2025-03-01 | SE PROYECTA SOLICITAR 2 TRIMESTRE 2025 | SE PROYECTA SOLICITAR FINALES 2025 | 2028-09-01 | NA | NA | 140 | 140 | 0 | 0 | 140 | 140 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 848.43 | 5 | PEND
|  |  | 2028 | SI | Proxima a radicar | Proxima a radicar | NA | ZENTO | ZENTO Torre 2 | NA | 2025-03-01 | SE PROYECTA SOLICITAR 2 TRIMESTRE 2025 | SE PROYECTA SOLICITAR FINALES 2025 | 2028-09-01 | NA | NA | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 | N/A
|  |  | 2028 | SUBTOTAL | [10 empty] | 0 | 0 | 290 | 290 | 0 | 0 | 290 | 290 | [6 empty] | NA
| INGEURBE |  | 2025 | SI | RES 11001-5-19-1289 | 2020-02-28 | NA | DC 26 | DC 26 Torre 1 | NA | 2021-09-01 | 11001-1-24-1528 | 2024-10-25 | 2025-03-15 | NA | 289 | NA | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | NO | NA | NA | NA | 28 | 2963.71 | 1 | 2025-11-28
|  |  | 2025 | SI | RES 11001-5-19-1289 | 2020-02-28 | NA | DC 26 | DC 26 Torre 2 | NA | 2021-09-01 | 11001-1-24-1528 | 2024-10-25 | 2025-04-15 | NA | 24 | NA | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | NO | NA | NA | NA | 28 |  | 1
|  |  | 2025 | SI | RES 11001-5-19-1289 | 2020-02-28 | NA | DC 26 | DC 26 Torre 3 | NA | 2021-10-01 | 11001-1-24-1528 | 2024-10-25 | 2025-07-15 | NA | 185 | NA | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | NO | NA | NA | NA | 28 |  | 1
|  |  | 2025 | SI | RES 11001-5-19-1289 | 2020-02-28 | NA | DC 26 | DC 26 Torre 4 | NA | 2021-09-01 | 11001-1-24-1528 | 2024-10-25 | 2025-08-15 | 12 | 238 | NA | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | NO | NA | 28 | NA | 28 |  | 1
|  |  | 2025 | SI | RES 11001-5-19-1289 | 2020-02-28 | NA | DC URBAN | DC URBAN | NA | 2022-04-15 |  |  | 2025-03-15 | 65 | NA | NA | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | NO | NA | 28 | NA | NA | 2963.71 | NA | 2025-11-28
|  |  | 2025 | SUBTOTAL | [10 empty] | 77 | 736 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5927.42
Note on V10: Carolina Cruz Sarmiento: ETAPA 2
Note on AE108: Julian Sanchez: esta uniido con 2028

## CONSOLIDADO L. TORCA 2025-2027
Fecha de actualización: ABRIL/2025 |  |  |  |  | LICENCIAMIENTO PROYECTOS - PLANES PARCIALES DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA
1. DATOS GENERALES | [6 empty] | 2. INFORMACIÓN GENERAL POR PROYECTO
PLAN PARCIAL | DESARROLLADOR | VIVIENDA | FECHA ENTREGA VIV | SALIDA VENTAS | RES. LICENCIA URBANISMO | FECHA EJECUTORIA (dd¦mm¦aa) | UGU | ETAPA DE DESARROLLO | NOMBRE PROYECTO | MANZANA | FECHA SALIDA A VENTAS O PROYECTADA (dd¦mm¦aa) / (1,2,3,4 trimestre 2025/26/27) | L-CONSTRUCCIÓN | FECHA EJECUTORIA (dd¦mm¦aa) | FECHA ENTREGA VIV (dd¦mm¦aa) / (1,2,3,4 trimestre 2025/26/27) | un. VIP | un. VIS | un. NO VIS | TOTAL VIIVENDA
Mazda - Mavaia | CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S.A. | 3004 | 2027 | SI |  |  | 1 | ÚNICA | ALONDRAS DE CANTOVAL | 7 | 2024-05-01 | 11001-5-24-1382 | 12¦08¦2024 | 4 trim 2026/1 trim 2027 | 163 |  |  | 163
|  |  | 2027 | SI |  |  | 1 | ÚNICA | MIRALTA | 1 | 2023-12-01 | En Tramite |  | 2027/28/29/30 |  |  | 634 | 634
|  |  | 2027 | SI |  |  | 1 | ÚNICA | PRADEROS DE CANTOVAL | 6 | 2025-04-01 | En Tramite |  | 2027/28/29 |  | 565 |  | 565
|  |  | 2027 | SUBTOTAL | [10 empty] | 163 | 565 | 634 | 1362
|  |  | 2026 | SI | 11001-4-22-0865 | 2022-07-19 | 1 | ÚNICA | TURPIALES DE CANTOVAL | 9 | 2023-03-01 | 11001-4-22-1177/ 11001-3 23-2488 | 23¦09¦2022 - 22¦01¦2024 | 3 trim 2025/2 trim 2026 | 341 | 155
|  |  | 2026 | SUBTOTAL | [10 empty] | 341 | 155 | 0 | 496
|  |  | 2025 | SI |  |  | 1 | ÚNICA | TINGUAS DE CANTOCAL | 8 | 2023-03-01 | 11001-4-21-2099/11001-4-22-1178 | 30¦09¦2022 - 22¦01¦2024 | 2, 3 trim 2025 | 552 | 594
|  |  | 2025 | SUBTOTAL | [10 empty] | 552 | 594 | 0 | 1146
El Otoño | CONSTRUCTORA BUENVIVIR | 990 | 2026 | SI | 11001-1-21-2829 | 2021-12-09 | 1 | 2 | Astoria Club House | MANZANA 8 MULTIPLE1 | 2025-03-14 | En Tramite | N/A | III TRIMESTRE 2026 | 15 | 687 | 0 | 702
|  |  | 2026 | SUBTOTAL | [10 empty] | 15 | 687 | 0 | 702
| URBANSA |  | 2026 | SI |  |  |  | Etapa II | Hacienda Los Lagos | 10 | 2022-06-01 | AC 11001-5-24-1147 | 2024-08-13 | 2026-01-26 |  |  | 128 | 128
|  |  | 2026 | SUBTOTAL | [10 empty] | 0 | 0 | 128 | 128
|  |  | 2025 | SI |  |  |  | Etapa I | Hacienda Los Lagos | 10 | 2020-12-01 | AC11001-5-23-3439 | 2023-10-26 | 2025-03-05 |  |  | 160 | 160
|  |  | 2025 | SUBTOTAL | [10 empty] | 0 | 0 | 160 | 160
Alameda de la Concordia | CUSEZAR | 556 | 2026 | SI | 11001-3-24-2231 | 2024-10-08 | 1 | 1 | Alicante | 1 | 4to trimestre 2019 | 11001-1-22-3305 | 02¦10¦2022 | 3er trimestre 2026 | 144 | 412 | 0 | 556
|  |  | 2026 | SUBTOTAL | [10 empty] | 144 | 412 | 0 | 556
El Carmen | C Bolivar | 4180 | 2025 |  | RES 11001-3-22-2612 | 2022-12-19 | 1 | 1 | Tramonte Living | 7 | 2021-12-11 | 11001-3-22-2857 | 2022-12-26 | 2 trimestre 2025 a 4 trimestre 2025 |  | 627 | 373 | 1000
|  |  | 2025 | [11 empty] | 0 | 627 | 373 | 1000
|  |  | 2026 |  | RES 11001-3-22-2612 | 2022-12-19 | 1 | 2 | Altair | 1 | 2024-06-28 | 11001-3-22-2854 | 2022-12-26 | 3 trimestre 2026 a 4 trimestre 2026 | 624 |  |  | 624
|  |  | 2026 |  | RES 11001-3-22-2612 | 2022-12-19 | 1 | 1 | Nova | 2 | 2022-11-20 | 11001-3-22-2853 | 2022-12-26 | 3 trimestre 2025 a 2 trimestre 2026 |  | 715 |  | 715
|  |  | 2026 | [11 empty] | 624 | 715 | 0 | 1339
|  |  | 2027 |  | RES 11001-3-22-2612 | 2022-12-19 | 1 | 4 | Auriga Living | 8 | 2022-04-16 | 11001-3-22-2855 | 2022-12-26 | 4 trimestre 2025 a 3 trimestre 2027 |  | 1411 |  | 1411
|  |  | 2027 |  | RES 11001-3-22-2612 | 2022-12-19 | 1 | 3 | Celeste | 9 | 2024-12-01 | 11001-1-23-1612 |  | Etapa 1 2 trimestre 2027 y 3 trimestre 2027 |  |  | 430 | 430
|  |  | 2027 | [11 empty] | 0 | 1411 | 430 | 1841
|  | 916 | 2028 |  | RES 11001-3-22-2612 | 2022-12-19 | 1 | 3 | Aurora | 9 | 2025-03-01 | 11001-1-23-1612 |  | Etapa 1 3 trimestre 2028 |  |  | 292 | 292
|  |  | 2028 |  | RES 11001-3-22-2612 | 2022-12-19 | 1 | 2 | Capella | 3 | 2024-06-29 | 11001-3-23-0073 | 2023-01-24 | 4 trimestre 2027 a 2 trimestre 2028 | 72 | 552 |  | 624
|  |  | 2028 | [14 empty] | 916
El Bosque | Amarilo | 5940 | 2025 |  | 11001-4-22-1187 | 2022-08-01 | N/A | 1 | Almendro | 21 | 2020-09-11 | 11001-3-23-0915 | 11¦10¦2023 | 2025-07-12 | 120 | 380 | 0 | 500
|  |  | 2025 |  | 11001-4-22-1187 | 2022-08-01 | N/A | 1 | Guayacán | 20 | 2019-12-13 | 11001-3-23-0916 | 11¦10¦2023 | 2025-07-01 | 144 | 468 | 0 | 612
|  |  | 2025 |  | 11001-4-22-1187 | 2022-08-01 | N/A | 1 | Alamo | 19 | 2020-11-13 | 11001-3-23-0917 | 5¦10¦2023 | 2025-08-01 | 144 | 468 | 0 | 612
|  |  | 2025 |  | 11001-4-22-1187 | 2022-08-01 | N/A | 1 | Canelo | 14 | 2021-05-20 | 11001-3-23-1941 | 4¦12¦2023 | 2025-08-01 | 144 | 470 | 0 | 614
|  |  | 2025 |  | 11001-4-22-1187 | 2022-08-01 | N/A | 1 | Roble | 1 | 2019-12-13 | 11001-3-23-0914 | 11¦10¦2023 | 2025-07-01 | 144 | 516 | 0 | 660
|  |  | 2025 | [11 empty] | 696 | 2302 | 0 | 2998
|  |  | 2026 |  | 11001-4-22-1187 | 2022-08-01 | N/A | 1 | Cedro | 13 | 2020-02-14 | 11001-3-23-1525 | 22¦12¦2023 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 561 | 561
|  |  | 2026 |  | 11001-4-22-1187 | 2022-08-01 | N/A | 1 | Nogal | 8 | 2019-12-13 | 11001-3-23-1524 | 22¦12¦2023 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 437 | 437
|  |  | 2026 |  | 11001-4-22-1187 | 2022-08-01 | N/A | 1 | Pimiento | 18 | 2022-03-18 | 11001-3-24-0786 | 2024-04-26 | 2026-02-01 | 144 | 276 | 0 | 420
|  |  | 2026 |  | 11001-4-22-1187 | 2022-08-01 | N/A | 1 | Manzano | 15 | 2022-08-10 | 11001-3-24-0446 | 2024-05-11 | 2026-04-01 | 144 | 348 | 0 | 492
|  |  | 2026 |  | 11001-4-22-1187 | 2022-08-01 | N/A | 2 | Pomelo | 17 | 2023-06-15 | 11001-3-24-2053 | 2024-10-04 | 2026-07-01 | 96 | 324 | 0 | 420
|  |  | 2026 |  | 11001-4-22-1187 | 2022-08-01 | N/A | 3 | Ciruelo | 11 | 2023-10-05 | EN TRÁMITE | EN TRÁMITE | 2026-08-01 | 144 | 468 | 0 | 612
|  |  | 2026 | [11 empty] | 528 | 1416 | 998 | 2942
|  |  | TOTAL | [11 empty] | 3063 | 8884 | 2723 | 15586
Note on O32: @david.carrillo@constructorabolivar.com Nos puedes ayudar a confirmar como se manejará las licencias? _Asignada a david.carrillo@constructorabolivar.com_ -Manuela Diaz Bacca
Note on O34: @david.carrillo@constructorabolivar.com Nos puedes ayudar a confirmar como se manejará las licencias? _Asignada a david.carrillo@constructorabolivar.com_ -Manuela Diaz Bacca