## Cronograma
CRONOGRAMA DE FORMULACION DE POLITICA PUBLICA DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS DE BOGOTÁ D.C.
Actividades | Responsable | 2024 | [5 empty] | 2025 | [5 empty] | 2025
|  | III trimestre |  |  | IV trimestre |  |  | I trimestre |  |  | II trimestre |  |  | III trimestre |  |  | IV trimestre
|  | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Fase preparatoria
Reunión inicio de asistencia técnica con Dirección de Formulación y Seguimiento de Políticas Públicas-SDP | Secretarías Distritales de Planeación y Salud | bar: III trimestre A to III trimestre S
Elaboración de la propuesta para la estructuración de la política | Secretarías Distritales de Educación (Oficina para la Convivencia Escolar), Seguridad, Convivencia y Justicia (Subsecretaría de Seguridad y Convivencia), Gobierno, Integración Social (Dirección Poblacional), Planeación y Salud (Subsecretaría de Salud Pública) | bar: IV trimestre N to IV trimestre D
Presentación y aprobación por el Comité Sectorial | Secretarías Distritales de Planeación y Salud | bar: IV trimestre D
Radicación Propuesta de Estructuración de Política ante Secretaria Técnica de CONPES DC | Secretarías Distritales de Salud | bar: IV trimestre D
Fase de Diagnóstico
Ejecución de estrategia de participación con grupos poblacionales | Secretarías Distritales de Educación (Oficina para la Convivencia Escolar), Seguridad, Convivencia y Justicia (Subsecretaría de Seguridad y Convivencia), Gobierno, Integración Social (Dirección Poblacional), Planeación y Salud (Subsecretaría de Salud Pública) | bar: I trimestre F
Realización de grupos focales con las organizaciones sociales definidas | Secretarías Distritales de Educación (Oficina para la Convivencia Escolar), Seguridad, Convivencia y Justicia (Subsecretaría de Seguridad y Convivencia), Gobierno, Integración Social (Dirección Poblacional), Planeación y Salud (Subsecretaría de Salud Pública) | bar: I trimestre F to I trimestre M
Actividades de levantamiento de líneas de base | Secretarías Distritales de Educación (Oficina para la Convivencia Escolar), Seguridad, Convivencia y Justicia (Subsecretaría de Seguridad y Convivencia), Gobierno, Integración Social (Dirección Poblacional), Planeación y Salud (Subsecretaría de Salud Pública) | bar: I trimestre M to II trimestre A
Radicación de Documento de Diagnostico | Secretarías Distritales de Salud | bar: II trimestre M
Fase de Formulación
Revisar y definir la estrategia de participación para la fase de Formulación | Secretarías Distritales de Educación (Oficina para la Convivencia Escolar), Seguridad, Convivencia y Justicia (Subsecretaría de Seguridad y Convivencia), Gobierno, Integración Social (Dirección Poblacional), Planeación y Salud (Subsecretaría de Salud Pública) | bar: II trimestre J
Aplicar las metodologías de selección de alternativas de intervención definidas | Secretarías Distritales de Educación (Oficina para la Convivencia Escolar), Seguridad, Convivencia y Justicia (Subsecretaría de Seguridad y Convivencia), Gobierno, Integración Social (Dirección Poblacional), Planeación y Salud (Subsecretaría de Salud Pública) | bar: III trimestre J
Definición de la Estructura de la Política | Secretarías Distritales de Educación, Seguridad, Convivencia y Justicia, Gobierno, Educación, Integración Social, Planeación, Cultura, Recreación y Deporte, Ambiente, Hacienda, Desarrollo Económico, Mujer y Salud Institutos Distritales de Participación y Acción Comunal, las Artes, Recreación y Deporte y Protección de la Niñez y la Juventud Otros sectores: Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Policía Metropolitana de Bogotá, Dirección Seccional de Fiscalía, Cuerpo Técnico de Investigación, Ejército Nacional, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Migración Colombia, Parques Nacionales Naturales de Colombia y Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales | bar: III trimestre A to III trimestre S
Elaboración del plan de acción | Secretarías Distritales de Educación, Seguridad, Convivencia y Justicia, Gobierno, Educación, Integración Social, Planeación, Cultura, Recreación y Deporte, Ambiente, Hacienda, Desarrollo Económico, Mujer y Salud Institutos Distritales de Participación y Acción Comunal, las Artes, Recreación y Deporte y Protección de la Niñez y la Juventud Otros sectores: Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Policía Metropolitana de Bogotá, Dirección Seccional de Fiscalía, Cuerpo Técnico de Investigación, Ejército Nacional, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Migración Colombia, Parques Nacionales Naturales de Colombia y Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales | bar: IV trimestre O to IV trimestre N
Radicación del documento de política y el Plan de Acción en Secretaria CONPES DC | Secretarías Distritales de Salud | bar: IV trimestre D
Note on B3: Las actividades descritas en el presente modelo se registran solo a modo de ejemplo. Se sugiere realizar un nivel de desagregación acorde con las más relevantes, de forma que se pueda establecer un seguimiento a las fechas para su realización y cumplimiento.
Note on C3: Entidad distrital responsable/Dependencia