**CONTRATO No. 759 DE 2023**

“*EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LA ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS VIAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, PRIORIZADOS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2023, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN”*

INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 14

Del 1 al 31 de diciembre de 2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ELABORO: | REVISO: | APROBÓ: |
| ING. ANDRÉS ECHANDIA | ING. JUAN FELIPE DELGADO | ING. GUSTAVO ARANGUREN |
|  |  |  |
| FIRMA: | FIRMA: | FIRMA: |
| CARGO: | CARGO: | CARGO: |
| Residente Técnico | Director de Obra | Director de Interventoría |

**Tabla de contenido**

[1. GENERALIDADES 7](#_Toc184043275)

[2. INFORMACIÓN GENERAL 9](#_Toc184043276)

[2.1 CONTRATO 9](#_Toc184043277)

[3. CONTROL LEGAL. 10](#_Toc184043278)

[3.1 PÓLIZAS 11](#_Toc184043279)

[4. DATOS DEL CONTRATISTA 12](#_Toc184043280)

[4.1 CONTRATISTA 12](#_Toc184043281)

[5. INFORMACIÓN FINANCIERA 12](#_Toc184043282)

[5.1 ESTADO DE AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO 12](#_Toc184043283)

[5.1.1 Manejo de Anticipo 13](#_Toc184043284)

[5.1.2 Desembolso anticipo y uso 14](#_Toc184043285)

[5.2 METAS FÍSICAS A EJECUTAR 15](#_Toc184043286)

[6. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 30](#_Toc184043287)

[6.1 ACTIVIDADES GENERALES 30](#_Toc184043288)

[6.1.1 SOLICITUD DE PMT 30](#_Toc184043289)

[6.1.2 ESP 31](#_Toc184043290)

[6.1.3 Diagnósticos 31](#_Toc184043291)

[6.1.4 Entrega de no previstos 32](#_Toc184043292)

[6.1.5 Comités de obra 32](#_Toc184043293)

[6.1.6 Inspección con cámara CCTV 33](#_Toc184043294)

[6.2 ACTIVIDADES DE OBRA 33](#_Toc184043295)

[6.2.2 Compartir Juan Pablo (19012563) 33](#_Toc184043296)

[6.2.3 Compartir Juan Pablo (19012588) 34](#_Toc184043297)

[6.2.4 Compartir Juan Pablo (19012589) 35](#_Toc184043298)

[6.2.5 San Joaquín del vaticano (19012239) 35](#_Toc184043299)

[6.2.6 San Joaquín del vaticano (19015864) 36](#_Toc184043300)

[6.2.7 Madelena Tramo 1 (19000784) 36](#_Toc184043301)

[6.2.8 Madelena tramo 2 (19000572) 37](#_Toc184043302)

[6.2.9 San Joaquín (19012263) 38](#_Toc184043303)

[6.2.10 San Rafael de la estancia tramo 2 (19001525) 38](#_Toc184043304)

[6.2.11 San Rafael de la estancia tramo 3 (19001527) 39](#_Toc184043305)

[6.2.12 San Rafael de la estancia tramo 4 (19014813) 39](#_Toc184043306)

[6.2.13 San Rafael de la estancia tramo 5 (19001526) 40](#_Toc184043307)

[6.2.14 Bogotá Diamante (19010857) 41](#_Toc184043308)

[6.2.15 Bogotá Diamante (19014244) 41](#_Toc184043309)

[6.2.16 Tesoro Tramo 1 (19011867) 42](#_Toc184043310)

[6.2.17 Tesoro Tramo 2 (19014254) 42](#_Toc184043311)

[6.2.18 Tesoro Tramo 3 (19011310) 43](#_Toc184043312)

[6.2.19 Juan Pablo II (19007722) 44](#_Toc184043313)

[6.2.20 Juan Pablo II (19007740) 44](#_Toc184043314)

[6.2.21 Juan Pablo II (19007756) 45](#_Toc184043315)

[6.3 RESULTADOS DE LABORATORIO 46](#_Toc184043316)

[6.4 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 46](#_Toc184043317)

[7. CONCLUSIONES 48](#_Toc184043318)

**Índice de Tablas**

[Tabla 1 Información de interventoría 9](#_Toc184043319)

[Tabla 2 Información del contratista 10](#_Toc184043320)

[Tabla 3 Pólizas 11](#_Toc184043321)

[Tabla 4 Datos del Contratista 12](#_Toc184043322)

[Tabla 5 Plan de manejo de anticipo 14](#_Toc184043323)

[Tabla 6 Desembolsos y uso de anticipo 15](#_Toc184043324)

[Tabla 7 Segmentos objeto del contrato 18](#_Toc184043325)

[Tabla 8 Segmentos excluidos 21](#_Toc184043326)

[Tabla 9 Segmentos adicionales 22](#_Toc184043327)

[Tabla 10 Segmentos priorizados 26](#_Toc184043328)

[Tabla 11 Avance de obra 29](#_Toc184043329)

[Tabla 12 Avance financiero 30](#_Toc184043330)

[Tabla 13 COI aprobados 31](#_Toc184043331)

[Tabla 14 Comités semanales 32](#_Toc184043332)

[Tabla 15 Correspondencia enviada 47](#_Toc184043333)

[Tabla 16 Correspondencia recibida 47](#_Toc184043334)

**ANEXOS**

|  |  |
| --- | --- |
| Anexo No. 1 | …………………………………………………………………..Acta de inicio |
| Anexo No. 2 | ………………………………………………………………………….Pólizas |
| Anexo No. 3 | ………………………………………………………………...Fiducia Alianza |
| Anexo No. 4 | ……………………………………………………………………Cronograma |
| Anexo No. 5 | ………………………………………………………………..Actas de comité |
| Anexo No. 6 | ……………………………………………………….Certificaciones Calidad |
| Anexo No. 7 | ……………………………………………………………………….Bitácoras |
| Anexo No. 8 | ………………………………………………….…Resultados de laboratorio |
| Anexo No. 9 | ………………………………………..Correspondencia enviada y recibida |
|  |  |

**INTRODUCCIÓN**

El Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar suscribió con la firma Contratista **CONSORCIO CAPITAL** el contrato No. 759 de 2023 resultado de la Licitación Pública FDLCB-LP-001-2023, cuyo objeto es “*EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LA ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS VIAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, PRIORIZADOS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2023, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN”*

En el presente informe se presentan las actividades preliminares ejecutadas por el Contratista en el desarrollo del contrato No. 759 de 2023, en el período comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2024.

# GENERALIDADES

En el ámbito del mejoramiento y construcción de la infraestructura vial de la Ciudad de Bogotá y en atención a la inversión asignada en la localidad de Ciudad Bolívar para la intervención de la malla vial intermedia y local y de acuerdo a la resolución No. 158 del 06 de junio de 2023 por medio del cual se ordena la apertura del proceso de Licitación Pública No. FDLCB-LP-001-2023, el Alcalde local de Ciudad Bolívar (E) en uso de sus facultades legales y, en especial, de las que le confieren la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007,1474 de 2011, 1882 de2018, el Decreto Ley 019 de 2012, el Decreto 1082 de 2015, y de más normas concordantes y que el artículo 2º de la Constitución Política de Colombia prevé como fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.

Es competencia del jefe de la Entidad o su delegado ordenar la apertura del proceso de selección que se desarrolle a través de licitación, selección abreviada y concurso de méritos. Que el Decreto 101 de 2010, delegó en los alcaldes Locales la realización de procesos que requiera la entidad, comprometer a nombre de la persona jurídica de la que hace parte y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en su presupuesto.

Se tuvo a bien por mandato social y humano, la necesidad de destinar un porcentaje significativo de los recursos de los Fondos de Desarrollo Local para la construcción, rehabilitación y mantenimiento de malla vial local, de forma que se supere de manera por

lo menos significativa la grave situación que muchos segmentos evidencian desde hace años y que fueran objeto de diagnóstico durante el pre- proceso administrativo y técnico.

Las actividades diarias y cotidianas que realiza la comunidad se encuentra estrechamente vinculada a la situación de la infraestructura vial y espacio público, donde se dimensionan oportunidades de desarrollo de la democracia, donde el factor movilidad al interior de la Localidad tiene gran incidencia en cada uno de los intereses comunes y particulares de la población, además el fortalecimiento y mejoramiento de la misma, nos conduce a una transformación social encaminada a fortalecer los vínculos económicos, sociales y productivos, donde los habitantes tendrán una mayor reducción del tiempo promedio que utilizan en sus actividades por facilidad de comunicación vial. Otros factores es la disminución de la inseguridad, la disminución de riesgos enumerados por el IDIGER, y múltiples sistemas de cultura, recreación y deporte.

En la actualidad la malla vial de Ciudad Bolívar no se encuentra en condiciones óptimas para movilidad, sin desconocer que se deben realizar grandes esfuerzos económicos con el fin de mejorar la infraestructura existente y ejecutar nuevas obras viales para dar desarrollo al territorio apuntando a las necesidades de la población.

# INFORMACIÓN GENERAL

## 2.1 CONTRATO

|  |  |
| --- | --- |
| **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO INTERVIAL CB |
| **CONTRATO:** | CIN-771-2023 |
| **OBJETO:** | *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA (CONTABLE), JURÍDICA (LEGAL), AMBIENTAL, SOCIAL, PMT Y SST (SISO) AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES: “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LA ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS VIAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, PRIORIZADOS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2023, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN.* |
| **PLAZO** | 18 meses |
| **FECHA DE INICIO** | 01 de noviembre de 2023 |
| **FECHA TERMINACIÓN ACTUAL** | 30 de abril de 2025 |
| **VALOR TOTAL CONTRATO** | $ 2.819.327.796 |

Tabla Información de interventoría

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO CAPITAL |
| **CONTRATO:** | COP-759-2023 |
| **OBJETO:** | *EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LA ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS VIAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, PRIORIZADOS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2023”, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO.* |
| **PLAZO** | 18 meses |
| **FECHA DE INICIO** | 1 de noviembre de 2023 |
| **FECHA TERMINACIÓN** | 30 de abril de 2025 |
| **VALOR TOTAL CONTRATO** | $ 25.374.652.092,71 |

Tabla Información del contratista

# CONTROL LEGAL.

* Mediante Contrato de obra No. 759 de 2023, se adjudicó al CONSORCIO CAPITAL; quien cumplió con lo exigido en el pliego de condiciones definitivo, se firmó acta de inicio el primero (1) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) y la duración del contrato es de dieciocho (18) meses.
* Se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 1553 del 16 de mayo de 2023.

En el **Anexo No. 1** se relacionan el acta de inicio del contrato de obra No.759 de 2023.

## 3.1 PÓLIZAS

Mediante comunicación CAPITAL-759-010 del 13 de diciembre de 2023, se remitió a la interventoría las pólizas iniciales del contrato.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLIZA** | | **AMPAROS** | **VIGENCIA** | | **VALOR ASEGURADO** |
| **TIPO** | **No.** | **Desde** | **Hasta** |
| RCE | 18-40-101067438 | Predios, Labores y Operaciones | 21/07/2023 | 21/01/2025 | $1.268.732.604,63 |
| Contratistas y Subcontratistas | 21/07/2023 | 21/01/2025 | $1.268.732.604,63 |
| Vehículos propios y No propios | 21/07/2023 | 21/01/2025 | $1.268.732.604,63 |
| Patronal | 21/07/2023 | 21/01/2025 | $1.268.732.604,63 |
| CUMPLIMIENTO | 18-44-101091601 | Buen manejo del anticipo | 01/11/2023 | 04/05/2025 | $ 10.149.860.837,08 |
| Cumplimiento del contrato | 01/11/2023 | 01/11/2025 | $ 5.074.930.418,54 |
| Pago de salarios, prestaciones  sociales e indemnizaciones | 01/11/2023 | 03/05/2028 | $ 2.537.465.209,27 |
| Estabilidad y calidad de la obra | 5 años |  | $ 7.612.395.627,81 |

Tabla 3 Pólizas

En el **Anexo No. 2** se relacionan las garantías que el Contratista constituyó según acta de inicio del Contrato 759 de 2023.

# DATOS DEL CONTRATISTA

## 4.1 CONTRATISTA

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre | CONSORCIO CAPITAL |
| NIT | 901.734.089-3 |
| Representante Legal | Juan Felipe Delgado V |
| Director de obra | Juan Felipe Delgado V |
| Correo | [Consorciocapitalt@gmail.com](mailto:Consorciocapitalt@gmail.com) |
| Dirección principal | Carrera 9 N°113-52 Torres Unidas 2 OFC. 906 Bogotá |
| Dirección Punto Crea | Calle 63 a sur N°70g-24 Perdomo |
| Teléfonos | 6616176-6559899 |

Tabla Datos del Contratista

# INFORMACIÓN FINANCIERA

## 5.1 ESTADO DE AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula sexta anticipo y/o pago anticipado, La Entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera:

Anticipo del cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato:  
a. En concordancia con el artículo 91, de la Ley 1474 de 2011, el contratista deberá  
constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente.  
b. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista. Los  
intereses que genere el anticipo serán de propiedad del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR y deberán ser consignados en la Tesorería Distrital.

### 5.1.1 Manejo de Anticipo

El día 8 de septiembre de 2023, se dio apertura al contrato entre Alianza fiduciaria S.A. y Consorcio Capital, mediante comunicación CAPITAL-759-002 se remitió cuenta de cobro a la interventoría en cumplimiento de los requisitos y documentos exigidos para el cobro.

A continuación, se presenta el programa de inversión del anticipo.






Tabla Plan de manejo de anticipo

### 5.1.2 Desembolso anticipo y uso

A continuación, se relacionan los desembolsos realizados del anticipo y su uso:






Tabla Desembolsos y uso de anticipo

A la fecha hay un saldo veinte pesos $ 20 pendientes por tramitar por concepto de anticipo.

## 5.2 METAS FÍSICAS A EJECUTAR

Las vías objeto del contrato se ejecutarán dentro de la localidad de Ciudad Bolívar de acuerdo con Estudios y Diseños existentes, a continuación, se relaciona el listado de vías contractual:

| **No.** | **BARRIO** | **CIV** | **LOCALIZACIÓN** | **DESDE** | **HASTA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | La Alameda | 19008976 | DG 69 S | KR 17 B BIS | CLL 69 B S |
| 2 | La Alameda | 19015744 | CLL 67 A BIS | CR 17 B | TV 40 |
| 3 | La Alameda | 19008889 | CL 67 A BIS | CR 17 B |  |
| 4 | San Joaquín | 19012263 | CLL 81 C S | CRR 17 A | CRR 17 E |
| 5 | San Joaquín | 19012171 | CLL 81 C BIS A S | CRR 17 A | CRR 17 D |
| 6 | Tesoro | 19011310 | DG 78 B S | CR 18 G BIS | CR 18 G BIS |
| 7 | Tesoro | 19014254 | DG 78 B S | CR 18 G BIS | CLL 78 C S |
| 8 | El Tesoro/N Unidas (sin diseños) | 19015964 | CLL 77 B S | CR 18 L | CR 18 M |
| 9 | Bogotá Sector Tequendama | 19010587 | CR 17 H BIS | CL 74 B S | CL 75 S |
| 10 | Bogotá Sector Tequendama | 19014244 | CR 17 H BIS | CL 75 S | CL 76 S |
| 11 | El Tesoro | 19011867 | CR 18 G BIS | CL 79 A S | CL 80 S |
| 12 | Bogotá Sector Tequendama | 19010909 | DG 74 B S | CR 18 |  |
| 13 | Bogotá Sector Tequendama | 19014247 | CR 18 | DG 74 B S | DG 74 A S |
| 14 | Tesoro | 19015981 | CR 18P | CL 78A S | CLL 78B S |
| 15 | Mirador De La Estancia III | 19012921 | CR 176 | CLL 62D Bis S | CLL 62D S |
| 16 | Mirador De La Estancia III | 19010139 | CR 77 | CLL 62D S | CLL 62 S |
| 17 | La Estrella Del Sur | 19010216 | CR 18 D | CLL 71 | CLL 72 S |
| 18 | La Estrella Del Sur | 19010319 | CR 18 D | CLL 72 | CLL 72 S |
| 19 | Vista Hermosa | 19007905 | CLL 65 D S | KR 18 M BIS A | CRR 18 N |
| 20 | Vista Hermosa (juan pablo II TERCER SECTOR) | 19008101 | CRR 18 M BIS | CLL 67 S | CLL 66 S |
| 21 | Paraíso | 19009021 | CRR 27 D | CLL 71 I BIS S | CLL 71 K S |
| 22 | Villas del progreso(tutela) | 19010587 | CALLE 73 SUR | CARRERA 21 | CARRERA 22 |
| 23 | Villas del progreso(tutela) | 19015945 | CALLE 73 SUR | CARRERA 21 | CARRERA 22 |
| 24 | La Estrella Del Sur | 19009745 | CLL 70 S | CRR 18 | CRR 18 A |
| 25 | La Estrella Del Sur | 19009750 | CLL 69 F BIS S | CRR 18 D | CRR 19 B BIS A |
| 26 | Vista Hermosa/San Rafael | 19015754 | DG 69 B S | CR 18 L BIS | CR 18 L |
| 27 | Verona | 19003136 | CR 48 F | CLL 68 G BIS S | DG 68 B S |
| 28 | Verona | 19003183 | CR 48 F | CLL 68G BIS A S | CLL 68 G BIS S |
| 29 | Verona | 19003137 | CLL 68 G BIS S | CR 48 F | CR 48 G |
| 30 | Verona (VELLA VISTA LA Y) | 19003032 | CR 49 A | CL 68G BIS A S | CL 68 G BIS S |
| 31 | La Argentina/Jerusalén | 19003231 | CL 69 B S | TV 49 B | TV 48 C |
| 32 | La Argentina/Jerusalén | 19003048 | TV 49 B | CL 69B S | CL 69 A S |
| 33 | Mirador de la Estancia III | 19014779 | CR 75 L BIS | CL 62 F S | CL 62 F BIS S |
| 34 | San Rafael De La Estancia | 19001529 | TV 49 B | CL 69B S | CL 69 A S |
| 35 | Mirador De La Estancia | 19014799 | CR 76 C | CL 62 I S | CL 62 J S |
| 36 | María Cano | 19001021 | CR 75I BIS | CL 62 D S | DG 62 F S |
| 37 | María Cano | 19001020 | CR 75 L BIS | CL 62D S | DG 62D BIS S |
| 38 | Bella Vista | 19003798 | DG 69 F S | TV 48 | TV 48 BIS |
| 39 | Bellavista | 19003818 | TV 48 | DG 69 F S | DG G S |
| 40 | San Joaquín Del Vaticano | 19012239 | DG 81 A BIS S | CR 17 A | CR 17 D |
| 41 | San Joaquín Del Vaticano | 19015864 | DG 81 A BIS S | CR 17 D | CR 17 F |
| 42 | Compartir | 19012649 | CL 66C S | CR 18 Y | CR 19 BIS |
| 43 | Compartir | 19015898 | CR 23 | CL 70 A S | CL 70 S |
| 44 | Estrella Del Sur | 19010296 | CR 18 G | CL 73 S | DG 73 S |
| 45 | Juan Pablo ll | 19007722 | CR 18 R BIS | DG 69 B S | CL 69 B BIS S |
| 46 | Juan Pablo ll | 19007740 | CR 18 R BIS | CL 69 B BIS S | CL 69 B BIS A |
| 47 | Juan Pablo ll | 19007756 | CR 18 R BIS S | CL 69 B BIS B | CL 69 B BIS A |
| 48 | Juan Pablo ll | 19015771 | CL 69 C S | CR 18 R | CL 69 B BIS B |
| 49 | Juan Pablo ll | 19008474 | CR 18 K | CL 69 R S | CL 69 Q |
| 50 | Juan Pablo ll | 19013252 | CL 69 R | CR 18 K | CR 18 J BIS |
| 51 | Juan Pablo ll | 19007507 | CR 18 M | CL 63 S | CL 62 A S |
| 52 | Compartir/Juan Pablo ll | 19012589 | TV 18 P BIS | DG 65 B S | DG 65 B BIS S |
| 53 | Compartir/Juan Pablo ll | 19012588 | TV 18 P BIS | DG 65 B BIS S | DG 65 D S |
| 54 | Compartir/Juan Pablo ll | 19012563 | TV 18 P BIS | DG 65 D S | DG 65 D BIS S |
| 55 | Las Brisas | 19005109 | CR 44 A | CL 73 B BIS S | CL 74 SUR |
| 56 | Las Brisas | 19005104 | CR 44 A | CL 73 B S | CL 73 B BIS S |
| 57 | Monterrey | 19014223 | TV 14 | CL 74 C S | CL 74 D S |
| 58 | Mirador De La Estancia | 19014818 | CR 76 B | CL 63 A S | CL 64 A S |
| 59 | Mirador De La Estancia | 19014819 | CR 76 C | CL 63 A S | CL 64 A S |
| 60 | Juan José Rondón | 19005967 | TV 22 | CL 69 C BIS A S | CL 69 D S |
| 61 | Mirador De La Estancia | 19014804 | CR 75 H | CL 63 A SUR | CL 64 SUR |
| 62 | Mirador De La Estancia | 19014810 | CR 75 J | CL 63 A SUR | CL 64 SUR |
| 63 | Arborizadora Alta | 19005990 | DG 73 B S | TV 36 | TV 36 B |
| 64 | Arborizadora Alta | 19005700 | CR 34 BIS | CL 72 I S | CL 72 H S |

Tabla Segmentos objeto del contrato

En concordancia con lo anterior, se realizaron las respectivas visitas a cada uno de los CIV’s con el FDLCB, interventoría y contratista, en los diferentes comités se efectuaron análisis de los cuales se generaron la exclusión de los CIV’s, relacionados a continuación:

| **No.** | **Barrio** | **CIV** | **Localización** | **Desde** | **Hasta** | **Observación** | **Registro fotográfico** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | La Alameda | 19008976 | DG 69 S | KR 17 B BIS | CLL 69 B S | se encuentra en buen estado |  |
| **2** | La Alameda | 19008889 | CL 67 A BIS | CR 17 B |  | se encuentra en buen estado |  |
| **3** | Tesoro | 19015981 | CR 18P | CL 78A S | CLL 78B S | se encuentra reservado por el contrato COP 614-2022 |  |
| **4** | María Cano | 19001021 | CR 75I BIS | CL 62 D S | DG 62 F S | esta en asfalto, en buen estado |  |
| **5** | María Cano | 19001020 | CR 75 L BIS | CL 62D S | DG 62D BIS S | esta en asfalto, en buen estado |  |
| **6** | Estrella Del Sur | 19010296 | CR 18 G | CL 73 S | DG 73 S | esta en asfalto, en buen estado |  |
| **7** | Juan José Rondón | 19005967 | TV 22 | CL 69 C BIS A S | CL 69 D S | esta en asfalto, en buen estado |  |
| **8** | Arborizadora Alta | 19005990 | DG 73 B S | TV 36 | TV 36 B | esta en concreto buen estado |  |
| **9** | Arborizadora Alta | 19005700 | CR 34 BIS | CL 72 I S | CL 72 H S | esta en concreto buen estado |  |
| **10** | Monterrey | 19014223 | TV 14 | CL 74 C S | CL 74 D S | se encuentra en ejecución por el contrato COP 614-2022 |  |
| **11** | Villas del progreso (tutela) | 19015945 | CALLE 73 SUR | CARRERA 21 | CARRERA 22 | Proceso por el IDIGER zona de alto riesgo de remoción en masa |  |
| **12** | Mirador De La Estancia | 19014799 | CR 76 C | CL 62 I S | CL 62 J S | Riesgo por posible colapso de vivienda-evidencia de daño estructural |  |

Tabla Segmentos excluidos

La meta física del contrato se definió una vez se realizaron las respectivas visitas a cada uno de los CIV’s con el FDLCB, interventoría y contratista, una vez cuente con los estudios y diseños y el respectivo presupuesto de todos los segmentos viales priorizados por el FDLCB los cuales pueden ser susceptibles a cambios dependiendo si se presentan trabajos adicionales que afecten el presupuesto inicial estimado o la priorización de nuevos segmentos viales, como lo son:

| **No** | **CIV o Código** | **No. UPZ** | **Barrio** | **Eje Vial** | **Desde** | **Hasta** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19010119 | UPZ67 | La Estrella Del Sur | CRA 18 D | CL 70 B SUR | CL 72 A BIS S |
| 2 | 19010265 | UPZ67 | La Estrella Del Sur | CR 18 D | CL 72 B | CL 72 C |
| 3 | 19001090 | UPZ69 | Calabria/ Perdomo | CRA 73 | CALLE 62 D SUR | CALLE 62 D BIS SUR |
| 4 | 19001132 | UPZ69 | Calabria/ Perdomo | CRA 73 | CALLE 62 D BIS SUR | CALLE 62 D BIS A SUR |
| 5 | 19001201 | UPZ69 | Calabria/ Perdomo | CRA 73 | CALLE 62 D BIS A SUR | CALLE 62 F SUR |
| 6 | 19001230 | UPZ69 | Calabria/ Perdomo | CRA 73 | CALLE 62 F SUR | CALLE 62 F BIS SUR |
| 7 | 19001300 | UPZ69 | Calabria/ Perdomo | CRA 73 | CALLE 62 F BIS SUR | CALLE 62 F BIS A SUR |
| 8 | 19001363 | UPZ69 | Calabria/ Perdomo | CRA 73 | CALLE 62 F BIS A SUR | DIAG 62 G SUR |
| 9 | 19001362 | UPZ69 | Calabria/ Perdomo | DIAG 62 G SUR | CRA 73 | CRA 72 C |
| 10 | 19001314 | UPZ69 | Calabria/ Perdomo | DIAG 62 G SUR | CRA 72 C | CRA 72 B |
| 11 | 19001309 | UPZ69 | Calabria/ Perdomo | DIAG 62 G SUR | CRA 72 B | CRA 72A |
| 12 | 19001303 | UPZ69 | Calabria/ Perdomo | DIAG 62 G SUR | CRA 72A | CRA 72 |
| 13 | 19000995 | UPZ 69 | Galicia | CRA 73 F | CALLE 62 A SUR | CALLE 62 D SUR |
| 14 | 19005630 | UPZ70 | Arborizadora alta | CL 74 SUR | CRA 38 A | CRA 39 |
| 15 | 19009126 | UPZ67 | Paraíso | CL 71 L SUR | CRA 27 C | CRA 27 D |
| 16 | 19009107 | UPZ67 | Paraíso | CL 71 L SUR | CRA 27 D | CRA 27 F |
| 17 | 19000572 | UPZ65 | Madelena | CRA 65 BIS | CL 61 S | CL 62 S |
| 18 | 19000784 | UPZ65 | Madelena | CRA 65 BIS | CL 62 S | CL 62 A S |
| 19 | 19005118 | UPZ70 | Las Brisas | CRA 44 A | N/A | CL 74 SUR |
| 20 | 19001526 | UPZ69 | San Rafel de la estancia | CR 74 C BIS | CL 63 BIS S | CL 63 S |  |
| 21 | 19014813 | UPZ69 | San Rafel de la estancia | CR 74 C BIS | CL 63 BIS S | CL 63 A S |  |
| 22 | 19001527 | UPZ69 | San Rafel de la estancia | CL 63 BIS S | CR 74 C BIS | CR 74 D |  |
| 23 | 19001525 | UPZ69 | San Rafel de la estancia | CL 63 BIS S | CR 74 D | CR 74 F |  |
| 24 | 19010679 | UPZ68 | SOTAVENTO | CRA 16 R | CL 74 S | DG 73 F S |  |
| 25 | 19009104 | UPZ67 | MANITAS/COLEGIO FANNY MICKEY | CL 70 F S | CRA 18 N | CRA 18 M BIS |  |

Tabla Segmentos adicionales

A la fecha se presenta el listado de segmentos priorizados:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **BARRIO** | **CIV** | **LOCALIZACIÓN** | **DESDE** | **HASTA** |
|  |
| 1 | La Alameda | 19015744 | CLL 67 A BIS | CR 17 B | TV 40 |  |
| 2 | San Joaquín | 19012263 | CLL 81 B S | CR 17 A | CR 17 E |  |
| 3 | El Tesoro | 19011310 | DG 78 B S | CR 18 G BIS | CR 18 G BIS |  |
| 4 | El Tesoro | 19014254 | DG 78 B S | CR 18 G BIS | CLL 78 C S |  |
| 5 | Bogotá Sector Tequendama | 19010857 | CR 17 H BIS | CL 74 B S | CL 75 S |  |
| 6 | Bogotá Sector Tequendama | 19014244 | CR 17 H BIS | CL 75 S | CL 76 S |  |
| 7 | El Tesoro | 19011867 | CR 18 G BIS | CL 79 A S | CL 80 S |  |
| 8 | Bogotá Sector Tequendama | 19010909 | DG 74 B S | CR 18 | C/CERRADA |  |
| 9 | Bogotá Sector Tequendama | 19014247 | CR 18 | DG 74 B S | DG 74 A S |  |
| 10 | La Estrella Del Sur | 19010139 | CR 77 | CLL 62D S | CLL 62 S |  |
| 11 | La Estrella Del Sur | 19010216 | CR 18 D | CLL 71 | CLL 72 S |  |
| 12 | La Estrella Del Sur | 19010319 | CR 18 D | CLL 72 | CLL 72 S |  |
| 13 | Vista Hermosa | 19008101 | CRR 18 M BIS | CLL 67 S | CLL 66 S |  |
| 14 | Paraíso | 19009021 | CRR 27 D | CLL 71 I BIS S | CLL 71 K S |  |
| 15 | Villas del progreso(tutela) | 19015945 | CALLE 73 SUR | CARRERA 21 | CARRERA 22 |  |
| 17 | La Estrella Del Sur | 19009745 | CLL 70 S | CRR 18 | CRR 18 A |  |
| 18 | La Argentina/Jerusalén | 19003231 | CL 69 B S | TV 49 B | TV 48 C |  |
| 19 | La Argentina/Jerusalén | 19003048 | TV 49 B | CL 69B S | CL 69 A S |  |
| 20 | San Rafael De La Estancia | 19001529 | CL 63 BIS S | CR 74 C BIS | CR 74 A |  |
| 21 | Bella Vista | 19003798 | DG 69 F S | TV 48 | TV 48 BIS |  |
| 22 | San Joaquín Del Vaticano | 19012239 | DG 81 A BIS S | CR 17 A | CR 17 D |  |
| 23 | San Joaquín Del Vaticano | 19015864 | DG 81 A BIS S | CR 17 D | CR 17 F |  |
| 24 | Juan Pablo ll | 19007722 | CR 18 R BIS | DG 69 B S | CL 69 B BIS S |  |
| 25 | Juan Pablo ll | 19007740 | CR 18 R BIS | CL 69 B BIS S | CL 69 B BIS A |  |
| 26 | Juan Pablo ll | 19007756 | CR 18 R BIS S | CL 69 B BIS B | CL 69 B BIS A |  |
| 27 | Juan Pablo ll | 19015771 | CL 69 C S | CR 18 R | CL 69 B BIS B |  |
| 28 | Compartir/Juan Pablo ll | 19012589 | TV 18 P BIS | DG 65 B S | DG 65 B BIS S |  |
| 29 | Compartir/Juan Pablo ll | 19012588 | TV 18 P BIS | DG 65 B BIS S | DG 65 D S |  |
| 30 | Compartir/Juan Pablo ll | 19012563 | TV 18 P BIS | DG 65 D S | DG 65 D BIS S |  |
| 31 | Las Brisas | 19005109 | CR 44 A | CL 73 B BIS S | CL 74 SUR |  |
| 32 | Las Brisas | 19005104 | CR 44 A | CL 73 B S | CL 73 B BIS S |  |
| 33 | Mirador De La Estancia | 19014818 | CR 76 B | CL 63 A S | CL 64 A S |  |
| 34 | Mirador De La Estancia | 19014819 | CR 76 C | CL 63 A S | CL 64 A S |  |
| 35 | Mirador De La Estancia | 19014804 | CR 75 H | CL 63 A SUR | CL 64 SUR |  |
| 36 | Mirador De La Estancia | 19014810 | CR 75 J | CL 63 A SUR | CL 64 SUR |  |
| 37 | La Estrella Del Sur | 19010119 | CRA 18 D | CL 70 B SUR | CL 72 A BIS S |  |
| 38 | La Estrella Del Sur | 19010265 | CR 18 D | CL 72 B | CL 72 C |  |
| 39 | CALABRIA/ PERDOMO | 19001090 | CRA 73 | CALLE 62 D SUR | CALLE 62 D BIS SUR |  |
| 40 | CALABRIA/ PERDOMO | 19001132 | CRA 73 | CALLE 62 D BIS SUR | CALLE 62 D BIS A SUR |  |
| 41 | CALABRIA/ PERDOMO | 19001201 | CRA 73 | CALLE 62 D BIS A SUR | CALLE 62 F SUR |  |
| 42 | CALABRIA/ PERDOMO | 19001230 | CRA 73 | CALLE 62 F SUR | CALLE 62 F BIS SUR |  |
| 43 | CALABRIA/ PERDOMO | 19001300 | CRA 73 | CALLE 62 F BIS SUR | CALLE 62 F BIS A SUR |  |
| 44 | CALABRIA/ PERDOMO | 19001363 | CRA 73 | CALLE 62 F BIS A SUR | DIAG 62 G SUR |  |
| 45 | CALABRIA/ PERDOMO | 19001362 | DG 62 G SUR | CRA 73 | CRA 72 C |  |
| 46 | CALABRIA/ PERDOMO | 19001314 | DG 62 G SUR | CRA 72 C | CRA 72 B |  |
| 47 | CALABRIA/ PERDOMO | 19001309 | DG 62 G SUR | CRA 72 B | CRA 72A |  |
| 48 | CALABRIA/ PERDOMO | 19001303 | DG 62 G SUR | CRA 72A | CRA 72 |  |
| 49 | Madelena | 19000572 | CRA 65 BIS | CL 61 S | CL 62 S |  |
| 50 | Madelena | 19000784 | CRA 65 BIS | CL 62 S | CL 62 A S |  |
| 51 | Paraíso | 19009126 | CL 71 L SUR | CRA 27 C | CRA 27 D |  |
| 52 | Paraíso | 19009107 | CL 71 L SUR | CRA 27 D | CRA 27 F |  |
| 53 | Las Brisas | 19005118 | CRA 44 A | N/A | CL 74 SUR |  |
| 54 | San Rafael de la Estancia | 19001526 | CR 74 C BIS | CL 63 BIS S | CL 63 S |  |
| 55 | San Rafael de la Estancia | 19014813 | CR 74 C BIS | CL 63 BIS S | CL 63 A S |  |
| 56 | San Rafael de la Estancia | 19001527 | CL 63 BIS S | CR 74 C BIS | CR 74 D |  |
| 57 | San Rafael de la Estancia | 19001525 | CL 63 BIS S | CR 74 D | CR 74 F |  |
| 58 | Arborizadora alta | 19005630 | CL 74 SUR | CRA 38 A | CRA 39 |  |
| 59 | Galicia-andenes | 19000995 | CRA 73 F | CALLE 62 A SUR | CALLE 62 D SUR |  |
| 60 | SOTAVENTO | 19010679 | CRA 16 R | CL 73 F SUR | CL 74 SUR |  |
| 61 | MANITAS/COLEGIO FANNY MICKEY | 19009104 | CL 70 F SUR | CRA 18 N | CRA 18 M BIS |  |

Tabla Segmentos priorizados

**5.3 CRONOGRAMA**

De acuerdo con el cronograma inicial a continuación se presenta el avance de obra de los segmentos en ejecución con fecha de corte a 30 de noviembre 2024:

| **Porcentaje de avance según Cronograma** | |
| --- | --- |
| Avance general | 81% |
| 19010119 | 100% |
| 19010139 | 100% |
| 19010216 | 100% |
| 19010265 | 100% |
| 19010319 | 100% |
| 19009745 | 89% |
| 19005118 | 100% |
| 19005109 | 100% |
| 19005104 | 100% |
| 19003231 | 100% |
| 19003048 | 100% |
| 19009107 | 100% |
| 19009126 | 100% |
| 19009021 | 100% |
| 19012563 | 100% |
| 19002588 | 100% |
| 19012589 | 100% |
| 19008101 | 100% |
| 19001529 | 100% |
| 19015864 | 95% |
| 19012239 | 95% |
| 19014819 | 100% |
| 19001362 | 100% |
| 19001314 | 100% |
| 19001309 | 100% |
| 19001303 | 100% |
| 19014804 | 100% |
| 19001363 | 100% |
| 19001300 | 100% |
| 19001230 | 100% |
| 19015744 | 100% |
| 19014818 | 100% |
| 19014810 | 100% |
| 19000572 | 100% |
| 19000784 | 100% |
| 19012263 | 90% |
| 19001090 | 100% |
| 19001132 | 100% |
| 19001201 | 100% |
| 19014244 | 94% |
| 19010857 | 92% |
| 19001526 | 96% |
| 19014813 | 93% |
| 19001527 | 94% |
| 19001525 | 95% |
| 19014247 | 100% |
| 19010909 | 100% |
| 19011867 | 93% |
| 19011310 | 69% |
| 19014254 | 69% |
| 19007722 | 54% |
| 19007740 | 56% |
| 19007756 | 52% |
| 19015771 | 20% |
| 19003798 | 65% |
| 19005630 | 19% |

Tabla Avance de obra

En el **Anexo No.4**, se presenta cronograma de actividades para los segmentos contractuales, con los porcentajes de avance.

**5.3 ESTADO DE AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

En el presente mes no se presenta acta de pago, por lo tanto, el avance de financiero del proyecto según acta de pago N°10 así:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **AVANCE FINANCIERO** | | | | |
| **ACTA DE PAGO** | **TOTAL, A FACTURAR** | **AMORTIZACION ANTICIPO** | **TOTAL, A GIRAR PRESENTE CORTE** | **% AVANCE** |
| Acta de pago No. 1 | $ 2.803.925.212 | $ 1.121.570.085 | $ 1.682.355.127 | 11.05% |
| Acta de pago No. 2 | $ 2.384.875.769 | $ 953.950.308 | $ 1.430.925.461 | 9.40% |
| Acta de pago No. 3 | $ 2.487.037.399 | $ 994.814.960 | $ 1.492.222.439 | 9.80% |
| Acta de pago No. 4 | $ 3.362.065.060 | $ 1.344.909.066 | $ 2.017.239.036 | 13.25% |
| Acta de pago No. 5 | $ 2.343.021.980 | $ 937.208.792 | $ 1.405.813.188 | 9.23% |
| Acta de pago No. 6 | $ 2.251.784.939 | $ 900.713.976 | $ 1.351.070.963 | 8.87% |
| Acta de pago No. 7 | $ 2.351.371.166 | $ 940.548.466 | $ 1.410.822.700 | 9.27 % |
| Acta de pago No. 8 | $ 1.379.585.061 | $ 551.834.024 | $ 827.751.037 | 5.44 % |
| Acta de pago No. 9 | $ 1.438.609.335 | $ 575.443.734 | $ 863.165.601 | 5.67 % |
| Acta de pago No. 10 |  |  |  |  |

Tabla Avance financiero

Saldo por cobrar de Cuatro mil quinientos setenta y dos millones trescientos setenta y seis mil ciento setenta y un pesos con setenta y un centavos.

(**$4.572.376.171,71**) correspondiente al **18,02%** del valor total del contrato.

# ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

## 6.1 ACTIVIDADES GENERALES

Actualmente el Consorcio Capital se encuentra en etapa de construcción, por lo tanto, se presentan actividades generales para el inicio de los diferentes segmentos priorizados.

### 6.1.1 SOLICITUD DE PMT

Para el presente informe, se aprueba PMT de:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CIV** | **COI** | **BARRIO** | **PMT** | | **TRAMO** | **FECHA APROBACIÓN** | **VIGENCIA** | |
| **VIA** | **ANDENES** | **INCIO** | **TERMINA** |
| 19009104 | 44 | Manitas/Colegio Fanny Mickey | X | X | 1 | 31/10/2024 | 1/11/2024 | 24/04/2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19010679 | 44 | Sotavento | X | X | 1 | 31/10/2024 | 1/11/2024 | 24/04/2025 |
| 19005630 | 47 | Arborizadora alta (Vía peatonal) | X | X | 1 | 21/11/2024 | 22/11/2024 | 20/02/2025 |
| 19011867 | 47 | El tesoro | X | X | 1 | 21/11/2024 | 22/11/2024 | 13/03/2025 |
| 19011310 | 47 | El tesoro | X | X | 2 | 21/11/2024 | 22/11/2024 | 13/03/2025 |
| 19014254 | 47 | El tesoro | X | X | 3 | 21/11/2024 | 22/11/2024 | 13/03/2025 |

Tabla COI aprobado

### 6.1.2 ESP

6.1.2.1 EAAB

A la fecha de corte del presente informe, no se presentaron solicitudes por parte de la entidad.

#### 6.1.2.2 ETB

A la fecha de corte del presente informe, no se presentaron solicitudes por parte de la entidad.

#### 6.1.2.3 VANTI

A la fecha de corte del presente informe, no se presentaron solicitudes por parte de la entidad.

#### 6.1.2.4 CODENSA

A la fecha de corte del presente informe, no se presentaron solicitudes por parte de la entidad.

### 6.1.3 Diagnósticos

A la fecha de corte del presente informe, no se presentaron diseños para aprobación.

### 6.1.4 Entrega de no previstos

Para el presente informe no se presentaron ítems no previstos.

### 6.1.5 Comités de obra

Durante el periodo se realizaron los siguientes comités semanales en los cuales se visitaron tramos que iniciaron actividades de obra, se realizó socialización de inicio y se brindaron recomendaciones generales durante el proceso de ejecución.

|  |  |
| --- | --- |
| ***COMITÉ No.*** | ***FECHA*** |
| 60 | 03/12/2024 |
| 61 | 12/12/2024 |
| 62 | 18/12/2024 |

Tabla Comités semanales

En el **Anexo No 5.** Se adjunta copia de las Actas de Comité.

### 6.1.6 Inspección con cámara CCTV

A la fecha de corte del presente informe, no se realizaron inspecciones.

### 6.2 ACTIVIDADES DE OBRA

* + 1. **Dificultades y/o novedades Técnicas**

Se han presentado fuertes lluvias durante el periodo, lo que ha ocasionado pérdidas de material, desestabilización de terreno en obras que aún se encuentran en proceso de excavación, así mismo algunas afectaciones en el concreto de vía y andenes; a pesar que se toman medidas preventivas para cubrir con plástico quedan marcas en el acabado final del concreto, sin embargo, esto no ha afectado su resistencia.

En el **Anexo No. 7** se anexan copias de las bitácoras de obra con las actividades diarias de cada uno de los frentes de obra que se encuentran en intervención. A continuación, se presenta registro fotográfico de los tramos en ejecución.

### Compartir Juan Pablo (19012563)

**Ubicación**: Tv 18 P Bis entre DG 65 D s y DG 65 D Bis s

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

* Barandas

### Compartir Juan Pablo (19012588)

**Ubicación**: Tv 18 p bis entre dg 65b bis s y dg 65 d s

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

* Barandas

### Compartir Juan Pablo (19012589)

**Ubicación**: Tv 18 p bis entre dg 65 b s y dg 65 b bis s

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

* Barandas

### San Joaquín del vaticano (19012239)

**Ubicación**: DG 81 A Bis s entre Cra 17 A y Cra 17 D

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

* Instalación de bordillos

### San Joaquín del vaticano (19015864)

**Ubicación**: DG 81 A Bis s entre Cra 17 D y Cra 17 F

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

* Excavación manual
* Instalación de bajante

### San Joaquín (19012263)

**Ubicación**: DG 81 B s entre Cra 17 A y Cra 17 E

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

* Instalación de sardinel
* Construcción de muros

### San Rafael de la estancia tramo 2 (19001525)

**Ubicación**: CL 63 BIS S entre CRA 74 D y CRA 74 F

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

* Concreto MR-45 para vía.

### San Rafael de la estancia tramo 3 (19001527)

**Ubicación**: CL 63 BIS S entre CRA 74 C BIS y CRA 74 D

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

* Concreto MR-45 para vía

### San Rafael de la estancia tramo 4 (19014813)

**Ubicación**: CRA 74C BIS S entre CL 63 BIS S y CL 63 A

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

* Concreto estampado MR-41
* Concreto MR-45 para vía.

### San Rafael de la estancia tramo 5 (19001526)

**Ubicación**: CRA 74C BIS S entre CL 63 BIS S y CL 63 S

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

* Concreto estampado MR-41
* Concreto MR-45

### Bogotá Diamante (19010857)

**Ubicación**: CR 17H BIS ENTRE CL 74 B S Y CL 75S

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

* Construcción de muros
* Conformación de anden

### Bogotá Diamante (19014244)

**Ubicación**: CR 17 H BIS ENTRE CL 75 S Y CL 76 S

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

* Conformación de anden
* Construcción de muros

### Tesoro Tramo 2 (19014254)

**Ubicación**: DG 78 B S ENTRE CR 18 G BIS Y CLL 78 C S

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

* Instalación de sardinel
* Instalación de bajo rampa
* Mezcla proestech

### Tesoro Tramo 3 (19011310)

**Ubicación**: DG 78 B S ENTRE CR 18 G BIS Y CR 18 G BIS

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

* Instalación de sardinel
* Mezcla proestech

### Juan Pablo II (19007722)

**Ubicación**: CR 18 R BIS ENTRE DG 69 B S Y CL 69 B BIS S

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

* Instalación de geocelda
* Instalación de base reciclada
* Instalación de geotextil

### Juan Pablo II (19007740)

**Ubicación**: CR 18 R BIS ENTRE CL 69 B BIS S Y CL 69 B BIS A

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

* Instalación de geotextil
* Instalación de geocelda
* Instalació de base reciclada

### Juan Pablo II (19007756)

**Ubicación**: CR 18 R BIS S ENTRE CL 69 B BIS B Y CL 69 B BIS A

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

* Construcción de muro
* Barrenos

## RESULTADOS DE LABORATORIO

En el **Anexo No. 8.** Se evidencia resultados de ensayos realizados durante el periodo.

## 6.4 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

**Correspondencia enviada**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N° RADICADO** | **ASUNTO** | **ENVIO FÍSICO/DIGITAL** |
| CAPITAL-759-107 | Informe mensual No. 13 | Físico |
| CAPITAL-759-108 | Respuesta oficio 202446920547521 solicitud de información | Físico |
| CAPITAL-759-113 | Solicitud de adición COP-759-2023 | Físico |

Tabla Correspondencia enviada

**Correspondencia recibida**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N° RADICADO** | **ASUNTO** | **RECIBIDO FÍSICO/DIGITAL** |
| FDLCB-CIN-771-127 | Quejas por parte de la comunidad | Físico |
| FDLCB-CIN-771-133 | Afectaciones en los tramos de argentina y estrella del sur | Físico |
| FDLCB-CIN-771-132 | Aprobación de actas de vecindad iniciales-Tercera entrega. | Fisico |

Tabla Correspondencia recibida

En el **Anexo No. 9.** Se evidencia la correspondencia enviada y recibida durante el periodo.

# CONCLUSIONES

* Avance físico de obra en 81%, lo cual no presenta atrasos de obra.
* Avance financiero, se registra un 90,00% teniendo en cuenta la entrega del acta No. 10
* Se realiza reunión y entrega de los tramos de Vista hermosa y Bogotá-Tequendama
* Se notifican novedades de ingreso de vehículos a los tramos de Diamante, San Joaquín y bajantes que no han sido adecuadas generando afectación en los andenes de Compartir y Estrella tramo 6.
* Se inician labores de ejecución en el tramo de Arborizadora alta CIV 19005630