## 2024
No. del Contrato | [10 empty] | 813875002
SUBDIRECCION DE PARQUES
DIVISION ADMINISTRACION DE ESCENARIOS
CONSOLIDADO CONTRATOS PARQUES INTERVENIDOS
No de Contrato | CONTRATISTA | DESCRIPCION DEL OBJETO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | % AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO
CONTRATOS DE OBRA | [5 empty] | CODIGO | LOCALIDAD | NOMBRE | DESCRICION DE LAS OBRAS | INVERSIÓN TOTAL 2024
3099-2023 | CONSORCIO PARQUES BOG | CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD | 2023-09-12 | 2024-08-31 | 100% | 15-040 | ANTONIO NARIÑO | LA FRAGUA | Mantenimiento de pista de patinaje y actividades electricas Excavaciones, nivelaciones y rellenos zona infantil y pista de patinaje, se relaizo el cambio de tecnologia mejorando los niveles de iluminacion cambiando iluminacion metal halide con iluminacion tipo led y cumpliendo con los niveles fotometricos solicitados por la entidad IDRD, adicionalmente en las zonas de baños y zona administrativa se realizo el cambio de tecnologia cambiando luminarias fluorecentes por LED, haciendo mantenimiento a los tomacorrientes e interruptores en mal estado, adicionalmente en el caso de ver cableado existente expuesto se realizo la adecuacion cumpliendo con normatica retie Impresión de vanner valla 􀏲x􀏯, desmonte valla existente, instalación de valla y mantenimiento de estructura Se adelanta un cobro del 40% correspondiente a la compra e importacion de los juegos infantiles y piso caucho Suministro de juegos infantiles y piso caucho Se realiza el mantenimiento de cajas hidraulicas del parque Suministro e instalacion de piso en granulo de caucho, suministro e instalación de juegos infantiles, se realiza mantenimiento, pintura e instalacion de baranda M-83 | 1261298267 | 20599729500
[6 empty] | 04-075 | SAN CRISTOBAL | VILLA DE LOS ALPES | Actividades electricas, pulidad e pista de patinaje Mantenimiento de biosaludables, pintura baranda pista de patinaje, se relaizo el cambio de tecnologia mejorando los niveles de iluminacion cambiando iluminacion metal halide con iluminacion tipo led y cumpliendo con los niveles fotometricos solicitados por la entidad IDRD, adicionalmente en las zonas de baños y zona administrativa se realizo el cambio de tecnologia cambiando luminarias fluorecentes por LED, haciendo mantenimiento a los tomacorrientes e interruptores en mal estado, adicionalmente en el caso de ver cableado existente expuesto se realizo la adecuacion cumpliendo con normatica retie. Desmonte, suministro e instalacion de banca abdominal zona ruta de la vida, desmonte marco y puerta zona cafeteria coliseo, fachada verde Se realiza la demolicion de la carpeta asfaltica existente en la zona de la cancha de futbol, se realiza el cobro del 40% del recubrimiento sintetico que correspondiente a la compra e importacion del material Excavación metálica para cancha, suministro e instalación de geotextil Se realiza la excavacion asi como la conformacion de la estructura portante de la cancha de microfutbol, se realiza el recubrimiento sintetico y la pintura de las porterias | 382470960
[6 empty] | 04-196 | SAN CRISTOBAL | DEPORTIVO PRIMERO DE MAYO | Actividades electricas Se realiza cambio de tecnologia, se hace el desmonte de las lumiarias existentes metal halide y se instalan las nuevas luminarias tipo led dando cumplimiento con la normativa IDRD de cumplir con 300 luxes en la pista de patinaje Se continua con la instalacion de cableado para la acometida de la pista de patinaje Se realiza cambio de tecnologia, se hace el desmonte de las lumiarias existentes metal halide y se instalan las nuevas luminarias tipo led dando cumplimiento con la normativa IDRD | 722153086
[6 empty] | 01-075 | USAQUEN | ALTA BLANCA | Mantenimeinto de cerramiento y pista de patinaje Cambio de accesorios hidraulicos, verificacion de funcionamiento de push sanitarios, Impresion Vanner Valla 6x3 Pulida y lavado general de pista de patinaje | 141701036
[6 empty] | 01-023 | USAQUEN | SERVITA | Actividades electricas Se realiza cambio de tecnologia, se hace el desmonte de las lumiarias existentes metal halide y se instalan las nuevas luminarias tipo led dando cumplimiento con la normativa IDRD de cumplir con 300 luxes en la pista de patinaje | 597042733
[6 empty] | 08-552 | KENNEDY | GILMA GIMENEZ (LAS MARGARITAS) | Actividades electricas Las actividades que se están realizando es Gilma Jimenez, corresponde al cambio de acometidas que llega al tablero de fútbol 11, También se está cambiando de tecnología, remplazando luminarias metal halide por luminarias tipo led y así mejorando los niveles fotométricos actuales para las canchas de fútbol 5A - fútbol 5B y fútbol 8 Se realiza un cobro del 40% correspondiente a la compra e importacion de los juegos infantiles y piso caucho Suministro piso caucho. Instalacion de tuberia de 1 1/4", mantenimeinto de fluxometro, suministro de luminarias para escenario Se realiza mantenimiento a zona de baños. Se realiza actualizacion suministro e instalación de luminarias de las zonas de la cancha de futbol 11, futbol 8, futbol 5A, futbol 5B y pista de patinaje, se realiza mantenimiento de tableros de control. | 1162764898
[6 empty] | 09-111 | FONTIBON | SAUZALITO | EMERGENCIAS: Vinilos adhesivos zonas comunes Impresion Vanner Valla 6x3 Se realiza la actualizacion de tecnologia en la zona administrativa cambiando las luminarias fluorecentes por luminarias LED dejando ajustado los circuitos para que funcionaran con interruptores de forma adecuada Se realiza la actualizacion de tecnologia en la zona de patinaje y cancha de microfutbol | 177168404
3188/2023 | PROMCIVILE | Grupo 1, "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento y adecuación, de los escenarios administrados por el IDRD". | 2023-12-29 | 2024-11-28 | 100% | 11-205 | SUBA | LA GAITANA | mantenimineto pista de patinaje | 194575504
4060/2024 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | “CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD”. GRUPO 2 - “MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD”. | 2024-11-20 | 2025-07-19 | 1.66 | 03-035 | SANTAFE | PARQUE NACIONAL ENRIQUE OLAYA | 1. Instalación de canecas. 2. Mantenimiento de columnas y pintura blanca. 3. Suministro e instalación de bancas. 4. En la zona del mapa de las Américas se funden y pintan las losetas en colores amarillo, azul y rojo; fundido de bordillos en granito pulido e instalación de tubería para cárcamo de desagüe. 6. Demolición de parrillas y empradización. 7. También se avanza en el suministro de instalación del cerramiento en forma de media luna. 8. Reparación de un medio muro en la jardinera de la rotonda y el suministro e instalación de señalética. 9. Seguimos avanzando en el mantenimiento y recuperación del sendero de la virgen. 10. Se construye un muro debajo del puente para completar las intervenciones planificadas. 11. Continuamos adelantando el suministro e instalación de señalización. 12. Seguimos trabajando en el mantenimiento de la pista de patinaje. | 213560010 | 12900349807
[9 empty] | TOTAL INVERSION | 4852734898