## Slide 1
Interventoría – UAESP
INFORME EJECUTIVO No 72 – FEBRERO 2024
Contrato 396 de 2018

## Slide 2
  gestión técnica operativa

## Slide 3
NOTA: La Interventoría solicitó cambios en las certificaciones de pesaje del PIDJ mediante comunicado 20217000296242 del 29/06/2021 reiterado en diciembre del mismo año, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3977-21
(*) De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, artículo 2.3.2.1.1. “Definiciones”. Numeral 43.
Fuente: Base de datos PIDJ en revisión de la interventoría
Periodo comprendido entre el 12 de febrero 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Toneladas recolectadas y transportadas residuos ordinarios* 2018 a 2023
PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS
F-18 A J-18 | 172.895,38 |  | F-18 A J-18 | 256.796,21 |  | F-18 A J-18 | 162.544,66 |  | F-18 A J-18 | 103.550,86 |  | F-18 A J-18 | 106.847,47 |  | F-18 A J-18 | 802.634,58
J-18 A D-18 | 230.675,14 |  | J-18 A D-18 | 332.846,80 |  | J-18 A D-18 | 207.576,76 |  | J-18 A D-18 | 129.757,14 |  | J-18 A D-18 | 140.700,97 |  | J-18 A D-18 | 1.041.556,81
E-19 A J-19 | 224.500,84 |  | E-19 A J-19 | 325.237,90 |  | E-19 A J-19 | 200.607,98 |  | E-19 A J-19 | 135.386,44 |  | E-19 A J-19 | 142.677,31 |  | E-19 A J-19 | 1.028.410,47
J-19 A D-19 | 230.653,82 |  | J-19 A D-19 | 337.258,09 |  | J-19 A D-19 | 203.796,68 |  | J-19 A D-19 | 146.151,39 |  | J-19 A D-19 | 144.767,46 |  | J-19 A D-19 | 1.062.627,44
E-20 A J-20 | 208.208,39 |  | E-20 A J-20 | 308.836,56 |  | E-20 A J-20 | 188.589,30 |  | E-20 A J-20 | 131.769,69 |  | E-20 A J-20 | 139.714,78 |  | E-20 A J-20 | 977.118,72
J-20 A D-20 | 222.258,40 |  | J-20 A D-20 | 341.289,88 |  | J-20 A D-20 | 212.966,07 |  | J-20 A D-20 | 145.617,49 |  | J-20 A D-20 | 151.377,14 |  | J-20 A D-20 | 1.073.508,98
E-21 A J-21 | 210.401,74 |  | E-21 A J-21 | 314.599,07 |  | E-21 A J-21 | 199.061,31 |  | E-21 A J-21 | 137.361,31 |  | E-21 A J-21 | 140.446,52 |  | E-21 A J-21 | 1.001.869,95
J-21 A D-21 | 222.958,27 |  | J-21 A D-21 | 328.248,37 |  | J-21 A D-21 | 204.313,22 |  | J-21 A D-21 | 140.168,24 |  | J-21 A D-21 | 142.368,46 |  | J-21 A D-21 | 1.038.056,56
E-22 A J-22 | 213.257,29 |  | E-22 A J-22 | 307.220,87 |  | E-22 A J-22 | 190.941,88 |  | E-22 A J-22 | 129.964,48 |  | E-22 A J-22 | 135.467,58 |  | E-22 A J-22 | 976.852,10
J-22 A D-22 | 223.548,38 |  | J-22 A D-22 | 322.395,77 |  | J-22 A D-22 | 198.457,62 |  | J-22 A D-22 | 134.293,82 |  | J-22 A D-22 | 139.299,63 |  | J-22 A D-22 | 1.017.995,22
E-23 A J-23 | 215.273,71 |  | E-23 A J-23 | 301.691,67 |  | E-23 A J-23 | 185.063,09 |  | E-23 A J-23 | 131.508,73 |  | E-23 A J-23 | 133.120,97 |  | E-23 A J-23 | 966.658,17
J-23 A D-23 | 218.548,87 |  | J-23 A D-23 | 312.187,73 |  | J-23 A D-23 | 191.516,08 |  | J-23 A D-23 | 133.779,86 |  | J-23 A D-23 | 137.527,93 |  | J-23 A D-23 | 993.560,47
TOTAL | 2.593.180,23 |  | TOTAL | 3.788.608,92 |  | TOTAL | 2.345.434,65 |  | TOTAL | 1.599.309,45 |  | TOTAL | 1.654.316,22 |  | TOTAL | 11.980.849,47

## Slide 4
  gestión técnica operativa
  Total de toneladas recolectadas y transportadas residuos ordinarios* por concesionario 2018 a 2023
NOTA: La Interventoría solicitó cambios en las certificaciones de pesaje del PIDJ mediante comunicado 20217000296242 del 29/06/2021 reiterado en diciembre del mismo año, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3977-21
(*) De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, artículo 2.3.2.1.1. “Definiciones”. Numeral 43.
Fuente: Base de datos PIDJ en revisión de la interventoría
Periodo comprendido entre el 12 de febrero 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
SERVICIO | feb-18 a jun-18 | jul-18 a dic-18 | ene-19 a jun-19 | jul-19 a dic-19 | ene-20 a jun-20 | jul-20 a dic-20 | ene-21 a jun-21 | jul-21 a dic-21 | ene-22 a jun-22 | jul-22 a dic-22 | ene-23 a jun-23 | jul-23 a dic-23
Domiciliario | 754.990,52 | 981.476,69 | 960.830,50 | 991.850,75 | 916.477,85 | 1.001.042,00 | 935.109,15 | 968.433,37 | 911.140,20 | 947.847,09 | 904.168,75 | 932.778,69
Barrido | 28.581,89 | 42.303,86 | 44.182,81 | 52.189,59 | 42.146,63 | 52.142,58 | 44.489,99 | 47.311,91 | 44.588,28 | 48.056,29 | 45.825,95 | 46.844,71
Corte césped | 15.389,75 | 16.431,88 | 19.112,26 | 14.336,55 | 15.039,35 | 17.452,55 | 19.643,29 | 19.402,44 | 17.838,38 | 18.347,25 | 12.888,81 | 10.387,90
Poda | 3.672,42 | 1.344,38 | 4.284,90 | 4.250,55 | 3.454,89 | 2.871,85 | 2.627,52 | 2.908,84 | 3.285,24 | 3.744,59 | 3.774,66 | 3.549,17
Total | 802.634,58 | 1.041.556,81 | 1.028.410,47 | 1.062.627,44 | 977.118,72 | 1.073.508,98 | 1.001.869,95 | 1.038.056,56 | 976.852,10 | 1.017.995,22 | 966.658,17 | 993.560,47
Chart: TOTAL DE TONELADAS: 11.980.849,47
| PROMOAMBIENTAL SAS | LIME S.A. E.S.P. | CIUDAD LIMPIA | BOGOTÁ LIMPIA | ÁREA LIMPIA
 | 2593180.231 | 3788608.92 | 2345434.6509 | 1599309.45 | 1654316.216

## Slide 5
(*) De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, artículo 2.3.2.1.1. “Definiciones”. Numeral 43.
Fuente: Base de datos PIDJ
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 29 de febrero de 2024
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Toneladas recolectadas y transportadas residuos ordinarios* – 2024
PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS
ene-24 | 35.143,42 |  | ene-24 | 51.156,33 |  | ene-24 | 22.640,02 |  | ene-24 | 21.455,74 |  | ene-24 | 31.045,36 |  | ene-24 | 161.440,87
feb-24 | 35.020,34 |  | feb-24 | 50.125,69 |  | feb-24 | 30.575,06 |  | feb-24 | 21.181,48 |  | feb-24 | 22.127,44 |  | feb-24 | 159.030,01
TOTAL | 70.163,76 |  | TOTAL | 101.282,02 |  | TOTAL | 53.215,08 |  | TOTAL | 42.637,22 |  | TOTAL | 53.172,80 |  | TOTAL | 320.470,88

## Slide 6
  gestión técnica operativa
  Total de toneladas recolectadas y transportadas residuos ordinarios* por concesionario - 2024
(*) De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, artículo 2.3.2.1.1. “Definiciones”. Numeral 43.
Fuente: Base de datos PIDJ.
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 29 de febrero de 2024
Chart: TOTAL DE TONELADAS: 320.470,88
| PROMOAMBIENTAL SAS | LIME S.A. E.S.P. | CIUDAD LIMPIA | BOGOTÁ LIMPIA | ÁREA LIMPIA
 | 70163.76 | 101282.02 | 53215.08 | 42637.22 | 53172.8
SERVICIO | ene-24 | feb-24
Domiciliario | 151.714,24 | 149.465,81
Barrido | 7.623,69 | 7.772,83
Corte césped | 1.534,26 | 1.232,10
Poda | 568,68 | 559,27
Total | 161.440,87 | 159.030,01

## Slide 7
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Histórico – solicitudes Residuos Especiales/RCD 2018 a 2023
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 12 de febrero 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS
F-18 A J-18 | 1.392 | 0 | 757 |  | F-18 A J-18 | 1.265 | 5.584 | 8.085 |  | F-18 A J-18 | 0 | 1.302 | 542 |  | F-18 A J-18 | 0 | 111 | 3.851 |  | F-18 A J-18 | 4.558 | 0 | 1.945 |  | F-18 A J-18 | 7.216 | 6.997 | 15.180
J-18 A D-18 | 3.198 | 0 | 2.224 |  | J-18 A D-18 | 1.996 | 7.120 | 5.780 |  | J-18 A D-18 | 2.266 | 3.689 | 1.691 |  | J-18 A D-18 | 22 | 356 | 277 |  | J-18 A D-18 | 2.730 | 0 | 1.060 |  | J-18 A D-18 | 10.213 | 11.164 | 11.032
E-19 A J-19 | 3.230 | 0 | 2.966 |  | E-19 A J-19 | 1.842 | 7.072 | 4.464 |  | E-19 A J-19 | 4.834 | 5.205 | 2.585 |  | E-19 A J-19 | 0 | 119 | 71 |  | E-19 A J-19 | 519 | 0 | 879 |  | E-19 A J-19 | 10.425 | 12.396 | 10.965
J-19 A D-19 | 1.638 | 0 | 1.107 |  | J-19 A D-19 | 1.473 | 7.712 | 3.800 |  | J-19 A D-19 | 1.598 | 4.783 | 2.488 |  | J-19 A D-19 | 0 | 382 | 250 |  | J-19 A D-19 | 433 | 42 | 764 |  | J-19 A D-19 | 5.143 | 12.919 | 8.409
E-20 A J-20 | 2.133 | 0 | 2.048 |  | E-20 A J-20 | 1.813 | 4.080 | 2.522 |  | E-20 A J-20 | 792 | 1.384 | 875 |  | E-20 A J-20 | 839 | 172 | 635 |  | E-20 A J-20 | 233 | 25 | 454 |  | E-20 A J-20 | 5.810 | 5.661 | 6.534
J-20 A D-20 | 1.301 | 0 | 2.394 |  | J-20 A D-20 | 1.082 | 4.044 | 2.934 |  | J-20 A D-20 | 0 | 1.672 | 1.277 |  | J-20 A D-20 | 829 | 0 | 762 |  | J-20 A D-20 | 307 | 63 | 701 |  | J-20 A D-20 | 3.518 | 5.779 | 8.068
E-21 A J-21 | 1.144 | 0 | 1.725 |  | E-21 A J-21 | 1.409 | 2.618 | 2.506 |  | E-21 A J-21 | 0 | 1.377 | 1.015 |  | E-21 A J-21 | 1.472 | 300 | 1.052 |  | E-21 A J-21 | 205 | 285 | 681 |  | E-21 A J-21 | 4.230 | 4.580 | 6.979
J-21 A D-21 | 890 | 42 | 1.179 |  | J-21 A D-21 | 1.653 | 2.709 | 2.327 |  | J-21 A D-21 | 156 | 1.410 | 1.020 |  | J-21 A D-21 | 155 | 867 | 1.083 |  | J-21 A D-21 | 171 | 287 | 727 |  | J-21 A D-21 | 3.025 | 5.315 | 6.336
E-22 A J-22 | 1.155 | 42 | 689 |  | E-22 A J-22 | 777 | 3.148 | 1.839 |  | E-22 A J-22 | 1.416 | 801 | 738 |  | E-22 A J-22 | 76 | 587 | 799 |  | E-22 A J-22 | 188 | 280 | 556 |  | E-22 A J-22 | 3.611 | 4.888 | 4.621
J-22 A D-22 | 1.525 | 98 | 490 |  | J-22 A D-22 | 832 | 2.982 | 2.024 |  | J-22 A D-22 | 598 | 838 | 643 |  | J-22 A D-22 | 132 | 734 | 952 |  | J-22 A D-22 | 273 | 339 | 546 |  | J-22 A D-22 | 3.361 | 4.991 | 4.655
E-23 A J-23 | 1.317 | 7 | 693 |  | E-23 A J-23 | 770 | 2.167 | 1.792 |  | E-23 A J-23 | 544 | 842 | 510 |  | E-23 A J-23 | 227 | 674 | 921 |  | E-23 A J-23 | 207 | 264 | 518 |  | E-23 A J-23 | 3.065 | 3.954 | 4.434
J-23 A D-23 | 1.270 | 28 | 1.110 |  | J-23 A D-23 | 879 | 2.292 | 2.263 |  | J-23 A D-23 | 247 | 954 | 658 |  | J-23 A D-23 | 265 | 712 | 960 |  | J-23 A D-23 | 138 | 292 | 603 |  | J-23 A D-23 | 2.799 | 4.278 | 5.594
TOTAL | 20.192 | 217 | 17.382 |  | TOTAL | 15.792 | 51.528 | 40.336 |  | TOTAL | 12.451 | 24.257 | 14.042 |  | TOTAL | 4.017 | 5.013 | 11.613 |  | TOTAL | 9.963 | 1.877 | 9.434 |  | TOTAL | 62.415 | 82.922 | 92.807

## Slide 8
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Ejecuciones – Residuos especiales/RCD 2024
Fuente: Base de datos PIDJ en revisión de la interventoría e Informes del Concesionario
Periodo comprendido entre el 1 enero y el 31 de enero de 2024.
PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS
ene-24 | 141 | 0 | 174 |  | ene-24 | 72 | 413 | 281 |  | ene-24 | 64 | 169 | 121 |  | ene-24 | 46 | 133 | 173 |  | ene-24 | 18 | 37 | 74 |  | ene-24 | 340 | 752 | 823
TOTAL | 141 | 0 | 174 |  | TOTAL | 72 | 413 | 281 |  | TOTAL | 64 | 169 | 121 |  | TOTAL | 46 | 133 | 173 |  | TOTAL | 18 | 37 | 74 |  | TOTAL | 340 | 752 | 823

## Slide 9
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 12 de febrero 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
*Promedio de kilómetros ejecutados de febrero 2018 a diciembre de 2023
  gestión técnica operativa
  Histórico – barrido y limpieza barrido manual y áreas públicas 2018 a 2023
TOTAL
PERIODO | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS
F-18 A J-18 | 548.435,73 |  | F-18 A J-18 | 388.587,65 |  | F-18 A J-18 | 210.773,42 |  | F-18 A J-18 | 144.125,19 |  | F-18 A J-18 | 549.885,91 |  | F-18 A J-18 | 1.841.807,90
J-18 A D-18 | 675.110,20 |  | J-18 A D-18 | 403.417,71 |  | J-18 A D-18 | 256.212,04 |  | J-18 A D-18 | 214.438,41 |  | J-18 A D-18 | 716.964,54 |  | J-18 A D-18 | 2.266.142,90
E-19 A J-19 | 716.753,78 |  | E-19 A J-19 | 704.502,89 |  | E-19 A J-19 | 339.272,88 |  | E-19 A J-19 | 276.966,96 |  | E-19 A J-19 | 401.136,90 |  | E-19 A J-19 | 2.438.633,42
J-19 A D-19 | 875.343,63 |  | J-19 A D-19 | 834.863,32 |  | J-19 A D-19 | 389.461,40 |  | J-19 A D-19 | 279.127,98 |  | J-19 A D-19 | 258.517,77 |  | J-19 A D-19 | 2.637.314,11
E-20 A J-20 | 1.400.263,65 |  | E-20 A J-20 | 825.746,66 |  | E-20 A J-20 | 382.014,81 |  | E-20 A J-20 | 259.766,97 |  | E-20 A J-20 | 255.373,94 |  | E-20 A J-20 | 3.123.166,03
J-20 A D-20 | 1.530.486,50 |  | J-20 A D-20 | 835.005,42 |  | J-20 A D-20 | 393.182,09 |  | J-20 A D-20 | 263.367,50 |  | J-20 A D-20 | 258.594,44 |  | J-20 A D-20 | 3.280.635,96
E-21 A J-21 | 1.490.850,81 |  | E-21 A J-21 | 735.056,62 |  | E-21 A J-21 | 338.184,89 |  | E-21 A J-21 | 234.516,81 |  | E-21 A J-21 | 225.463,04 |  | E-21 A J-21 | 3.024.072,17
J-21 A D-21 | 1.498.928,66 |  | J-21 A D-21 | 665.476,52 |  | J-21 A D-21 | 299.166,97 |  | J-21 A D-21 | 214.720,38 |  | J-21 A D-21 | 201.225,65 |  | J-21 A D-21 | 2.879.518,18
E-22 A J-22 | 1.465.685,02 |  | E-22 A J-22 | 651.095,04 |  | E-22 A J-22 | 299.001,72 |  | E-22 A J-22 | 210.663,26 |  | E-22 A J-22 | 194.694,13 |  | E-22 A J-22 | 2.821.139,16
J-22 A D-22 | 786.564,76 |  | J-22 A D-22 | 661.367,30 |  | J-22 A D-22 | 314.329,07 |  | J-22 A D-22 | 214.544,80 |  | J-22 A D-22 | 197.722,71 |  | J-22 A D-22 | 2.174.528,65
E-23 A J-23 | 633.525,86 |  | E-23 A J-23 | 646.732,51 |  | E-23 A J-23 | 306.819,04 |  | E-23 A J-23 | 210.679,29 |  | E-23 A J-23 | 192.632,82 |  | E-23 A J-23 | 1.990.389,53
J-23 A D-23 | 868.871,10 |  | J-23 A D-23 | 855.057,87 |  | J-23 A D-23 | 433.037,62 |  | J-23 A D-23 | 317.116,71 |  | J-23 A D-23 | 329.815,08 |  | J-23 A D-23 | 2.803.898,37
*PROMEDIO MENSUAL | 175.927,04 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 115.590,27 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 55.795,15 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 40.000,48 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 53.267,99 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 440.580,93

## Slide 10
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 1 enero y el 31 de enero de 2024.
  gestión técnica operativa
  Histórico – barrido y limpieza barrido manual y áreas públicas (km) 2024
TOTAL
PERIODO | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS
ene-24 | 185.597,16 |  | ene-24 | 181.312,07 |  | ene-24 | 95.517,51 |  | ene-24 | 71.614,50 |  | ene-24 | 79.336,46 |  | ene-24 | 613.377,70
PROMEDIO MENSUAL | 185.597,16 |  | PROMEDIO MENSUAL | 181.312,07 |  | PROMEDIO MENSUAL | 95.517,51 |  | PROMEDIO MENSUAL | 71.614,50 |  | PROMEDIO MENSUAL | 79.336,46 |  | PROMEDIO MENSUAL | 613.377,70

## Slide 11
TOTAL
  gestión técnica operativa
  histórico – barrido y limpieza barrido mecánico 2018 a 2023
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 12 de febrero 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
*Promedio de kilómetros ejecutados de febrero 2018 a diciembre de 2023
PERIODO | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS
F-18 A J-18 | 1.034,80 |  | F-18 A J-18 | 133.325,70 |  | F-18 A J-18 | 11.347,55 |  | F-18 A J-18 | 44.079,70 |  | F-18 A J-18 | 10.266,21 |  | F-18 A J-18 | 200.053,96
J-18 A D-18 | 131.477,60 |  | J-18 A D-18 | 196.744,19 |  | J-18 A D-18 | 46.936,62 |  | J-18 A D-18 | 46.292,78 |  | J-18 A D-18 | 16.630,26 |  | J-18 A D-18 | 438.081,45
E-19 A J-19 | 163.523,62 |  | E-19 A J-19 | 184.469,73 |  | E-19 A J-19 | 65.697,75 |  | E-19 A J-19 | 39.979,63 |  | E-19 A J-19 | 27.622,82 |  | E-19 A J-19 | 481.293,54
J-19 A D-19 | 145.087,78 |  | J-19 A D-19 | 185.111,69 |  | J-19 A D-19 | 70.736,21 |  | J-19 A D-19 | 59.293,15 |  | J-19 A D-19 | 29.098,67 |  | J-19 A D-19 | 489.327,50
E-20 A J-20 | 152.419,30 |  | E-20 A J-20 | 183.650,26 |  | E-20 A J-20 | 73.802,45 |  | E-20 A J-20 | 78.097,49 |  | E-20 A J-20 | 28.638,14 |  | E-20 A J-20 | 516.607,64
J-20 A D-20 | 163.282,28 |  | J-20 A D-20 | 185.318,21 |  | J-20 A D-20 | 75.263,19 |  | J-20 A D-20 | 78.667,66 |  | J-20 A D-20 | 28.836,83 |  | J-20 A D-20 | 531.368,17
E-21 A J-21 | 163.261,99 |  | E-21 A J-21 | 172.954,85 |  | E-21 A J-21 | 76.346,46 |  | E-21 A J-21 | 76.435,90 |  | E-21 A J-21 | 32.520,63 |  | E-21 A J-21 | 521.519,83
J-21 A D-21 | 168.585,36 |  | J-21 A D-21 | 166.227,46 |  | J-21 A D-21 | 80.235,24 |  | J-21 A D-21 | 76.172,42 |  | J-21 A D-21 | 37.200,92 |  | J-21 A D-21 | 528.421,40
E-22 A J-22 | 165.699,54 |  | E-22 A J-22 | 163.477,62 |  | E-22 A J-22 | 76.228,12 |  | E-22 A J-22 | 75.206,46 |  | E-22 A J-22 | 39.621,94 |  | E-22 A J-22 | 520.233,68
J-22 A D-22 | 166.405,36 |  | J-22 A D-22 | 164.967,70 |  | J-22 A D-22 | 77.045,49 |  | J-22 A D-22 | 76.172,43 |  | J-22 A D-22 | 40.446,12 |  | J-22 A D-22 | 525.037,10
E-23 A J-23 | 160.507,10 |  | E-23 A J-23 | 162.411,00 |  | E-23 A J-23 | 73.640,93 |  | E-23 A J-23 | 75.206,48 |  | E-23 A J-23 | 38.925,98 |  | E-23 A J-23 | 510.691,48
J-23 A D-23 | 162.558,03 |  | J-23 A D-23 | 164.896,53 |  | J-23 A D-23 | 70.545,28 |  | J-23 A D-23 | 62.801,95 |  | J-23 A D-23 | 43.723,50 |  | J-23 A D-23 | 517.014,45
*PROMEDIO MENSUAL | 24.561,17 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 29.064,15 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 11.236,98 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 11.262,94 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 5.261,01 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 81.403,52

## Slide 12
TOTAL
  gestión técnica operativa
  histórico – barrido y limpieza barrido mecánico (km) 2024
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 1 enero y el 31 de enero de 2024.
PERIODO | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS
ene-24 | 26.897,87 |  | ene-24 | 27.593,50 |  | ene-24 | 11.398,53 |  | ene-24 | 12.364,26 |  | ene-24 | 8.258,30 |  | ene-24 | 86.512,46
PROMEDIO MENSUAL | 26.897,87 |  | PROMEDIO MENSUAL | 27.593,50 |  | PROMEDIO MENSUAL | 11.398,53 |  | PROMEDIO MENSUAL | 12.364,26 |  | PROMEDIO MENSUAL | 8.258,30 |  | PROMEDIO MENSUAL | 86.512,46

## Slide 13
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 12 de febrero 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
*Promedio de kilómetros ejecutados de febrero 2018 a diciembre de 2023
  gestión técnica operativa
  Histórico – barrido y limpieza consolidado 2018 a 2023
TOTAL
PERIODO | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS
F-18 A J-18 | 549.470,53 |  | F-18 A J-18 | 521.913,35 |  | F-18 A J-18 | 222.120,96 |  | F-18 A J-18 | 188.204,89 |  | F-18 A J-18 | 560.152,13 |  | F-18 A J-18 | 2.041.861,85
J-18 A D-18 | 806.587,80 |  | J-18 A D-18 | 600.161,90 |  | J-18 A D-18 | 303.148,65 |  | J-18 A D-18 | 260.731,19 |  | J-18 A D-18 | 733.594,81 |  | J-18 A D-18 | 2.704.224,35
E-19 A J-19 | 880.277,40 |  | E-19 A J-19 | 888.972,62 |  | E-19 A J-19 | 404.970,62 |  | E-19 A J-19 | 316.946,59 |  | E-19 A J-19 | 428.759,72 |  | E-19 A J-19 | 2.919.926,95
J-19 A D-19 | 1.020.431,41 |  | J-19 A D-19 | 1.019.975,01 |  | J-19 A D-19 | 460.197,60 |  | J-19 A D-19 | 338.421,14 |  | J-19 A D-19 | 287.616,45 |  | J-19 A D-19 | 3.126.641,60
E-20 A J-20 | 1.552.682,94 |  | E-20 A J-20 | 1.009.396,92 |  | E-20 A J-20 | 455.817,26 |  | E-20 A J-20 | 337.864,46 |  | E-20 A J-20 | 284.012,08 |  | E-20 A J-20 | 3.639.773,67
J-20 A D-20 | 1.693.768,78 |  | J-20 A D-20 | 1.020.323,63 |  | J-20 A D-20 | 468.445,28 |  | J-20 A D-20 | 342.035,16 |  | J-20 A D-20 | 287.431,27 |  | J-20 A D-20 | 3.812.004,13
E-21 A J-21 | 1.654.112,80 |  | E-21 A J-21 | 908.011,47 |  | E-21 A J-21 | 414.531,35 |  | E-21 A J-21 | 310.952,72 |  | E-21 A J-21 | 257.983,67 |  | E-21 A J-21 | 3.545.592,01
J-21 A D-21 | 1.667.514,02 |  | J-21 A D-21 | 831.703,98 |  | J-21 A D-21 | 379.402,20 |  | J-21 A D-21 | 290.892,81 |  | J-21 A D-21 | 238.426,57 |  | J-21 A D-21 | 3.407.939,58
E-22 A J-22 | 1.631.384,56 |  | E-22 A J-22 | 814.572,66 |  | E-22 A J-22 | 375.229,84 |  | E-22 A J-22 | 285.869,72 |  | E-22 A J-22 | 234.316,07 |  | E-22 A J-22 | 3.341.372,84
J-22 A D-22 | 952.970,12 |  | J-22 A D-22 | 826.335,00 |  | J-22 A D-22 | 391.374,56 |  | J-22 A D-22 | 290.717,23 |  | J-22 A D-22 | 238.168,84 |  | J-22 A D-22 | 2.699.565,75
E-23 A J-23 | 794.032,97 |  | E-23 A J-23 | 809.143,51 |  | E-23 A J-23 | 380.459,97 |  | E-23 A J-23 | 285.885,76 |  | E-23 A J-23 | 231.558,80 |  | E-23 A J-23 | 2.501.081,02
J-23 A D-23 | 1.031.429,13 |  | J-23 A D-23 | 1.019.954,39 |  | J-23 A D-23 | 503.582,90 |  | J-23 A D-23 | 392.407,82 |  | J-23 A D-23 | 373.538,58 |  | J-23 A D-23 | 3.320.912,82
*PROMEDIO MENSUAL | 200.488,20 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 144.654,43 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 67.032,13 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 51.280,70 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 58.529,00 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 521.984,46

## Slide 14
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 1 enero y el 31 de enero de 2024.
*Cifras actualizadas con el último informe del concesionario
  gestión técnica operativa
  Histórico – barrido y limpieza consolidado (km) 2024
TOTAL
PERIODO | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS
ene-24 | 212.495,03 |  | ene-24 | 208.905,56 |  | ene-24 | 106.916,04 |  | ene-24 | 83.978,76 |  | ene-24 | 87.594,77 |  | ene-24 | 699.890,17
PROMEDIO MENSUAL | 212.495,03 |  | PROMEDIO MENSUAL | 208.905,56 |  | PROMEDIO MENSUAL | 106.916,04 |  | PROMEDIO MENSUAL | 83.978,76 |  | PROMEDIO MENSUAL | 87.594,77 |  | PROMEDIO MENSUAL | 699.890,17

## Slide 15
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Histórico – Corte de Césped (m² totales) 2018 a 2023
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 12 de febrero 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
MES | M2 TOTALES | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS
F-18 A J-18 | 39.079.808,67 | 6.494 |  | F-18 A J-18 | 47.786.941,73 | 67.759 |  | F-18 A J-18 | 18.435.075,46 | 7.210 |  | F-18 A J-18 | 35.913.566,17 | 4.894 |  | F-18 A J-18 | 29.770.339,83 | 5.899 |  | F-18 A J-18 | 170.985.731,86 | 92.256
J-18 A D-18 | 60.087.784,07 | 13.707 |  | J-18 A D-18 | 69.042.114,93 | 49.651 |  | J-18 A D-18 | 34.538.803,39 | 26.243 |  | J-18 A D-18 | 48.956.417,80 | 6.614 |  | J-18 A D-18 | 34.975.507,30 | 7.395 |  | J-18 A D-18 | 247.600.627,49 | 103.610
E-19 A J-19 | 59.253.453,96 | 13.949 |  | E-19 A J-19 | 67.085.850,71 | 48.566 |  | E-19 A J-19 | 35.348.523,25 | 26.417 |  | E-19 A J-19 | 35.720.885,58 | 5.299 |  | E-19 A J-19 | 35.032.540,52 | 8.749 |  | E-19 A J-19 | 232.441.254,02 | 102.980
J-19 A D-19 | 60.137.275,60 | 14.130 |  | J-19 A D-19 | 64.775.374,97 | 50.024 |  | J-19 A D-19 | 38.558.588,58 | 27.266 |  | J-19 A D-19 | 34.307.898,02 | 5.321 |  | J-19 A D-19 | 33.974.928,05 | 8.740 |  | J-19 A D-19 | 231.754.065,22 | 105.481
E-20 A J-20 | 60.059.217,70 | 13.784 |  | E-20 A J-20 | 67.766.064,64 | 51.632 |  | E-20 A J-20 | 41.512.647,76 | 29.222 |  | E-20 A J-20 | 34.255.441,05 | 5.400 |  | E-20 A J-20 | 38.631.538,54 | 10.181 |  | E-20 A J-20 | 242.224.909,68 | 110.219
J-20 A D-20 | 60.886.640,19 | 14.202 |  | J-20 A D-20 | 67.842.915,01 | 151.396 |  | J-20 A D-20 | 38.521.949,34 | 26.463 |  | J-20 A D-20 | 34.267.434,64 | 5.464 |  | J-20 A D-20 | 37.573.766,27 | 9.942 |  | J-20 A D-20 | 239.092.705,45 | 207.467
E-21 A J-21 | 60.211.899,36 | 14.071 |  | E-21 A J-21 | 63.477.843,70 | 179.370 |  | E-21 A J-21 | 36.228.613,91 | 25.375 |  | E-21 A J-21 | 33.333.473,57 | 5.367 |  | E-21 A J-21 | 36.454.972,99 | 9.713 |  | E-21 A J-21 | 229.706.803,52 | 233.896
J-21 A D-21 | 61.511.171,76 | 14.437 |  | J-21 A D-21 | 56.627.847,24 | 169.200 |  | J-21 A D-21 | 37.781.116,18 | 25.918 |  | J-21 A D-21 | 33.609.671,38 | 5.381 |  | J-21 A D-21 | 37.513.675,92 | 10.085 |  | J-21 A D-21 | 227.043.482,46 | 225.021
E-22 A J-22 | 56.902.444,29 | 13.184 |  | E-22 A J-22 | 58.124.124,31 | 160.284 |  | E-22 A J-22 | 38.274.688,46 | 25.976 |  | E-22 A J-22 | 33.770.336,48 | 5.408 |  | E-22 A J-22 | 44.270.381,20 | 11.621 |  | E-22 A J-22 | 231.341.974,73 | 216.473
J-22 A D-22 | 67.659.347,79 | 14.454 |  | J-22 A D-22 | 57.656.506,52 | 161.097 |  | J-22 A D-22 | 36.455.216,37 | 25.488 |  | J-22 A D-22 | 33.293.749,63 | 5.374 |  | J-22 A D-22 | 43.674.970,80 | 11.151 |  | J-22 A D-22 | 238.739.791,10 | 217.564
E-23 A J-23 | 58.699.539,90 | 12.946 |  | E-23 A J-23 | 62.294.977,69 | 173.370 |  | E-23 A J-23 | 40.586.329,60 | 26.869 |  | E-23 A J-23 | 33.501.160,83 | 5.366 |  | E-23 A J-23 | 42.646.033,09 | 25.223 |  | E-23 A J-23 | 237.728.041,11 | 243.774
J-23 A D-23 | 63.370.517,83 | 14.167 |  | J-23 A D-23 | 67.431.357,13 | 190.231 |  | J-23 A D-23 | 41.912.943,40 | 27.917 |  | J-23 A D-23 | 33.397.011,12 | 5.364 |  | J-23 A D-23 | 46.337.620,81 | 51.211 |  | J-23 A D-23 | 252.449.450,29 | 288.890
TOTAL | 707.859.101,12 | 159.525 |  | TOTAL | 749.911.918,59 | 1.452.580 |  | TOTAL | 438.154.495,68 | 300.364 |  | TOTAL | 424.327.046,25 | 65.252 |  | TOTAL | 460.856.275,31 | 169.910 |  | TOTAL | 2.781.108.836,95 | 2.147.631

## Slide 16
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Histórico – Corte de Césped (m²) 2024
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 1 enero y el 31 de enero de 2024.
MES | M2 TOTALES | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS
ene-24 | 10.171.542,51 | 2.367,00 |  | ene-24 | 11.489.925,30 | 27.913 |  | ene-24 | 7.648.774,98 | 5.275 |  | ene-24 | 5.587.994,88 | 894 |  | ene-24 | 7.710.871,48 | 8.439 |  | ene-24 | 42.609.109,15 | 44.888
TOTAL | 10.171.542,51 | 2.367 |  | TOTAL | 11.489.925,30 | 27.913 |  | TOTAL | 7.648.774,98 | 5.275 |  | TOTAL | 5.587.994,88 | 894 |  | TOTAL | 7.710.871,48 | 8.439 |  | TOTAL | 42.609.109,15 | 44.888

## Slide 17
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Histórico – Poda de Árboles 2018 a 2024
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 1 enero al el 31 de diciembre de 2023.
PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS
F-18 A J-18 | 1.597 |  | F-18 A J-18 | 1.689 |  | F-18 A J-18 | 4.305 |  | F-18 A J-18 | 948 |  | F-18 A J-18 | 1.067 |  | F-18 A J-18 | 9.606
J-18 A D-18 | 1.510 |  | J-18 A D-18 | 2.003 |  | J-18 A D-18 | 4.815 |  | J-18 A D-18 | 3.475 |  | J-18 A D-18 | 4.124 |  | J-18 A D-18 | 15.927
E-19 A J-19 | 28.913 |  | E-19 A J-19 | 26.146 |  | E-19 A J-19 | 10.941 |  | E-19 A J-19 | 8.595 |  | E-19 A J-19 | 15.349 |  | E-19 A J-19 | 89.944
J-19 A D-19 | 34.765 |  | J-19 A D-19 | 35.387 |  | J-19 A D-19 | 13.500 |  | J-19 A D-19 | 10.268 |  | J-19 A D-19 | 17.627 |  | J-19 A D-19 | 111.547
E-20 A J-20 | 25.255 |  | E-20 A J-20 | 31.576 |  | E-20 A J-20 | 13.142 |  | E-20 A J-20 | 10.247 |  | E-20 A J-20 | 14.218 |  | E-20 A J-20 | 94.438
J-20 A D-20 | 16.030 |  | J-20 A D-20 | 19.424 |  | J-20 A D-20 | 13.500 |  | J-20 A D-20 | 10.250 |  | J-20 A D-20 | 10.008 |  | J-20 A D-20 | 69.212
E-21 A J-21 | 19.229 |  | E-21 A J-21 | 22.131 |  | E-21 A J-21 | 13.017 |  | E-21 A J-21 | 10.248 |  | E-21 A J-21 | 9.068 |  | E-21 A J-21 | 73.693
J-21 A D-21 | 24.479 |  | J-21 A D-21 | 20.427 |  | J-21 A D-21 | 9.443 |  | J-21 A D-21 | 10.237 |  | J-21 A D-21 | 10.607 |  | J-21 A D-21 | 75.193
E-22 A J-22 | 26.228 |  | E-22 A J-22 | 25.482 |  | E-22 A J-22 | 9.611 |  | E-22 A J-22 | 10.247 |  | E-22 A J-22 | 10.362 |  | E-22 A J-22 | 81.930
J-22 A D-22 | 29.015 |  | J-22 A D-22 | 27.744 |  | J-22 A D-22 | 11.326 |  | J-22 A D-22 | 10.246 |  | J-22 A D-22 | 9.789 |  | J-22 A D-22 | 88.120
E-23 A J-23 | 29.134 |  | E-23 A J-23 | 26.974 |  | E-23 A J-23 | 11.025 |  | E-23 A J-23 | 10.243 |  | E-23 A J-23 | 10.379 |  | E-23 A J-23 | 87.755
J-23 A D-23 | 29.404 |  | J-23 A D-23 | 28.879 |  | J-23 A D-23 | 11.099 |  | J-23 A D-23 | 10.263 |  | J-23 A D-23 | 10.646 |  | J-23 A D-23 | 90.291
TOTAL | 265.559 |  | TOTAL | 267.862 |  | TOTAL | 125.724 |  | TOTAL | 105.267 |  | TOTAL | 123.244 |  | TOTAL | 887.656

## Slide 18
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Histórico – Poda de Árboles 2024
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 1 enero y el 31 de enero de 2024.
PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS
ene-24 | 4.924 |  | ene-24 | 5.018 |  | ene-24 | 1.875 |  | ene-24 | 1.713 |  | ene-24 | 1.785 |  | ene-24 | 15.315
TOTAL | 4.924 |  | TOTAL | 5.018 |  | TOTAL | 1.875 |  | TOTAL | 1.713 |  | TOTAL | 1.785 |  | TOTAL | 15.315

## Slide 19
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Histórico – Lavado De Áreas Públicas (m² totales) 2018 a 2023
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 12 de febrero 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
MES | M2 | # AREAS |  | PERIODO | M2 | # AREAS |  | PERIODO | M2 | # AREAS |  | PERIODO | M2 | # AREAS |  | PERIODO | M2 | # AREAS |  | PERIODO | M2 | # AREAS
F-18 A J-18 | 831.128,01 | 271 |  | F-18 A J-18 | 31.933,97 | 71 |  | F-18 A J-18 | 66.176,85 | 113 |  | F-18 A J-18 | 122.350,49 | 174 |  | F-18 A J-18 | 60.117,52 | 65 |  | F-18 A J-18 | 1.111.706,84 | 694
J-18 A D-18 | 1.210.636,22 | 473 |  | J-18 A D-18 | 47.188,14 | 246 |  | J-18 A D-18 | 59.210,77 | 110 |  | J-18 A D-18 | 247.626,58 | 263 |  | J-18 A D-18 | 75.434,47 | 62 |  | J-18 A D-18 | 1.640.096,18 | 1.154
E-19 A J-19 | 443.560,13 | 311 |  | E-19 A J-19 | 118.948,28 | 265 |  | E-19 A J-19 | 121.046,54 | 128 |  | E-19 A J-19 | 137.242,59 | 123 |  | E-19 A J-19 | 79.631,76 | 133 |  | E-19 A J-19 | 900.429,30 | 960
J-19 A D-19 | 268.403,83 | 238 |  | J-19 A D-19 | 56.466,24 | 156 |  | J-19 A D-19 | 84.949,79 | 91 |  | J-19 A D-19 | 130.889,91 | 118 |  | J-19 A D-19 | 129.024,14 | 172 |  | J-19 A D-19 | 669.733,91 | 775
E-20 A J-20 | 228.612,19 | 220 |  | E-20 A J-20 | 62.111,60 | 163 |  | E-20 A J-20 | 69.076,09 | 87 |  | E-20 A J-20 | 37.274,54 | 82 |  | E-20 A J-20 | 100.642,59 | 139 |  | E-20 A J-20 | 497.717,01 | 691
J-20 A D-20 | 269.580,26 | 247 |  | J-20 A D-20 | 55.199,70 | 154 |  | J-20 A D-20 | 63.379,22 | 83 |  | J-20 A D-20 | 37.274,85 | 82 |  | J-20 A D-20 | 104.137,71 | 143 |  | J-20 A D-20 | 529.571,74 | 709
E-21 A J-21 | 125.170,36 | 174 |  | E-21 A J-21 | 58.343,63 | 162 |  | E-21 A J-21 | 49.411,93 | 80 |  | E-21 A J-21 | 42.118,00 | 76 |  | E-21 A J-21 | 26.596,00 | 57 |  | E-21 A J-21 | 301.639,92 | 549
J-21 A D-21 | 39.105,76 | 111 |  | J-21 A D-21 | 58.343,61 | 162 |  | J-21 A D-21 | 49.519,26 | 78 |  | J-21 A D-21 | 41.366,00 | 75 |  | J-21 A D-21 | 23.261,49 | 46 |  | J-21 A D-21 | 211.596,12 | 472
E-22 A J-22 | 39.105,75 | 110 |  | E-22 A J-22 | 58.303,61 | 161 |  | E-22 A J-22 | 49.518,86 | 78 |  | E-22 A J-22 | 41.366,00 | 75 |  | E-22 A J-22 | 23.261,48 | 46 |  | E-22 A J-22 | 211.555,70 | 470
J-22 A D-22 | 40.700,17 | 112 |  | J-22 A D-22 | 58.303,61 | 161 |  | J-22 A D-22 | 47.138,82 | 74 |  | J-22 A D-22 | 41.030,00 | 74 |  | J-22 A D-22 | 23.023,23 | 45 |  | J-22 A D-22 | 210.195,83 | 466
E-23 A J-23 | 40.700,17 | 112 |  | E-23 A J-23 | 56.925,13 | 157 |  | E-23 A J-23 | 48.086,28 | 73 |  | E-23 A J-23 | 41.030,00 | 74 |  | E-23 A J-23 | 23.023,23 | 45 |  | E-23 A J-23 | 209.764,81 | 461
J-23 A D-23 | 50.763,91 | 124 |  | J-23 A D-23 | 58.893,45 | 164 |  | J-23 A D-23 | 45.757,51 | 76 |  | J-23 A D-23 | 43.150,32 | 81 |  | J-23 A D-23 | 36.007,86 | 56 |  | J-23 A D-23 | 234.573,06 | 501
TOTAL | 3.587.466,77 | 2.503 |  | TOTAL | 720.960,97 | 2.022 |  | TOTAL | 753.271,91 | 1.071 |  | TOTAL | 962.719,29 | 1.297 |  | TOTAL | 704.161,48 | 1.009 |  | TOTAL | 6.728.580,41 | 7.902

## Slide 20
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Histórico – Lavado De Áreas Públicas (m² totales) 2024
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de enero de 2024.
MES | M2 | # AREAS |  | PERIODO | M2 | # AREAS |  | PERIODO | M2 | # AREAS |  | PERIODO | M2 | # AREAS |  | PERIODO | M2 | # AREAS |  | PERIODO | M2 | # AREAS
ene-24 | 0,00 | 0 |  | ene-24 | 0,00 | 0 |  | ene-24 | 5.836,06 | 19 |  | ene-24 | 8.156,22 | 12 |  | ene-24 | 10.163,29 | 7 |  | ene-24 | 24.155,57 | 38
TOTAL | 0,00 | 0 |  | TOTAL | 0,00 | 0 |  | TOTAL | 5.836,06 | 19 |  | TOTAL | 8.156,22 | 12 |  | TOTAL | 10.163,29 | 7 |  | TOTAL | 24.155,57 | 38

## Slide 21
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Histórico – Mantenimiento De Cestas 2018 a 2023
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 12 de febrero 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
PERIODO | CESTAS ATENDIDAS |  | PERIODO | CESTAS ATENDIDAS |  | PERIODO | CESTAS ATENDIDAS |  | PERIODO | CESTAS ATENDIDAS |  | PERIODO | CESTAS ATENDIDAS |  | PERIODO | CESTAS ATENDIDAS
F-18 A J-18 | 0 |  | F-18 A J-18 | 17.826 |  | F-18 A J-18 | 15.626 |  | F-18 A J-18 | 8.725 |  | F-18 A J-18 | 12.170 |  | F-18 A J-18 | 54.347
J-18 A D-18 | 0 |  | J-18 A D-18 | 32.943 |  | J-18 A D-18 | 28.890 |  | J-18 A D-18 | 12.216 |  | J-18 A D-18 | 2.702 |  | J-18 A D-18 | 76.751
E-19 A J-19 | 0 |  | E-19 A J-19 | 38.738 |  | E-19 A J-19 | 27.636 |  | E-19 A J-19 | 13.036 |  | E-19 A J-19 | 868 |  | E-19 A J-19 | 80.278
J-19 A D-19 | 33.592 |  | J-19 A D-19 | 143.080 |  | J-19 A D-19 | 72.483 |  | J-19 A D-19 | 68.368 |  | J-19 A D-19 | 1.112 |  | J-19 A D-19 | 318.635
E-20 A J-20 | 111.232 |  | E-20 A J-20 | 179.483 |  | E-20 A J-20 | 112.467 |  | E-20 A J-20 | 80.994 |  | E-20 A J-20 | 87.561 |  | E-20 A J-20 | 571.737
J-20 A D-20 | 113.961 |  | J-20 A D-20 | 160.057 |  | J-20 A D-20 | 113.525 |  | J-20 A D-20 | 82.930 |  | J-20 A D-20 | 93.123 |  | J-20 A D-20 | 563.596
E-21 A J-21 | 113.855 |  | E-21 A J-21 | 149.236 |  | E-21 A J-21 | 107.381 |  | E-21 A J-21 | 84.618 |  | E-21 A J-21 | 96.640 |  | E-21 A J-21 | 551.730
J-21 A D-21 | 113.850 |  | J-21 A D-21 | 149.533 |  | J-21 A D-21 | 98.598 |  | J-21 A D-21 | 84.586 |  | J-21 A D-21 | 95.779 |  | J-21 A D-21 | 542.346
E-22 A J-22 | 113.820 |  | E-22 A J-22 | 144.575 |  | E-22 A J-22 | 92.582 |  | E-22 A J-22 | 84.511 |  | E-22 A J-22 | 81.579 |  | E-22 A J-22 | 517.067
J-22 A D-22 | 108.950 |  | J-22 A D-22 | 138.486 |  | J-22 A D-22 | 86.956 |  | J-22 A D-22 | 86.702 |  | J-22 A D-22 | 75.004 |  | J-22 A D-22 | 496.098
E-23 A J-23 | 103.927 |  | E-23 A J-23 | 130.153 |  | E-23 A J-23 | 80.991 |  | E-23 A J-23 | 83.678 |  | E-23 A J-23 | 67.278 |  | E-23 A J-23 | 466.027
J-23 A D-23 | 103.764 |  | J-23 A D-23 | 129.641 |  | J-23 A D-23 | 77.127 |  | J-23 A D-23 | 83.400 |  | J-23 A D-23 | 61.147 |  | J-23 A D-23 | 455.079
TOTAL | 916.951 |  | TOTAL | 1.413.751 |  | TOTAL | 914.262 |  | TOTAL | 773.764 |  | TOTAL | 674.963 |  | TOTAL | 4.693.691

## Slide 22
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Histórico – Mantenimiento De Cestas 2024
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 1 enero y el 31 de enero de 2024.
PERIODO | CESTAS ATENDIDAS |  | PERIODO | CESTAS ATENDIDAS |  | PERIODO | CESTAS ATENDIDAS |  | PERIODO | CESTAS ATENDIDAS |  | PERIODO | CESTAS ATENDIDAS |  | PERIODO | CESTAS ATENDIDAS
ene-24 | 17.267 |  | ene-24 | 21.600 |  | ene-24 | 12.728 |  | ene-24 | 13.839 |  | ene-24 | 10.029 |  | ene-24 | 75.463
TOTAL | 17.267 |  | TOTAL | 21.600 |  | TOTAL | 12.728 |  | TOTAL | 13.839 |  | TOTAL | 10.029 |  | TOTAL | 75.463

## Slide 23
Crecimiento Vs Plan Operativo
13%
PO:
Actual: 125
111
Crecimiento Vs Plan Operativo
42%
PO:
Actual: 170
120
Crecimiento Vs Plan Operativo
43%
PO:
77
Crecimiento Vs Plan Operativo
10%
PO:
Actual: 66
60
Crecimiento Vs Plan Operativo
-1%
PO:
Actual: 79
80
  FLOTA VEHICULAR NUEVA
Flota Vehicular
550
Actual: 110
Presenta informe de incumplimiento SAC 90 P.O. (16 vehículos en adiciones suscritas).

## Slide 24
  FLOTA VEHICULAR
  Tipología
Compactador: 272
Volquetas: 43
Barredoras Mecánicas: 28
Camión: 21
Utilitarios: 142
AmpIirrol: 28
Vehículos de Lavado: 16
Total 550

## Slide 25
SUBA
1.768***
- - - - - - - - -
968*
1.778**
  CONTENEDORES
  reportados como Instalados
2.869
2.192
ENGATIVÁ
2.611
- - - - - - -- - - -
BARRIOS UNIDOS
258
* La Interventoría generó informe de incumplimiento de capacidad nominal – SAC 87.
** Plan Piloto Aprobado por la UAESP – La Interventoría generó informe de incumplimiento de capacidad nominal – SAC 86.
*** Plan Piloto Aprobado por la UAESP – La Interventoría generó informe de incumplimiento de capacidad nominal – SAC 78 y SAC 85.
La Unidad emitió concepto en el cual indica que es viable implementar la disminución de contenedores en el espacio público, sobre el cual la Interventoría indicó no estar de acuerdo.
FONTIBÓN
577
- - - - - - - - -
KENNEDY
1.201
CANDELARIA SAN CRISTÓBAL SUMAPAZ USME
71 219 9 222
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CHAPINERO SANTA FE USAQUÉN
93 143 211
Total Contenedores – Adiciones
490
450 No aprovechables
40 Aprovechables
Total Contenedores – Anexo 11
10.748
5.374 No aprovechables
5.374 Aprovechables
ANTONIO NARIÑO CIUDAD BOLÍVAR PUENTE ARANDA TEUSAQUILLO
35 565 306 150
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BOSA LOS MÁRTIRES RAFAEL URIBE TUNJUELITO
337 95 482 222
Cantidad actual de contenedores
9.575
4.894 No aprovechables
4.681 Aprovechables

## Slide 26
SUBA
219
ENGATIVÁ
145
  CONTENEDORES
  Contenedores reemplazados
2.336 Contenedores
Reemplazados
21,73%
358
966*
SAN CRISTÓBAL USME SANTA FE USAQUÉN CHAPINERO LA CANDELARIA
136 112 53 50 6 1
FONTIBÓN KENNEDY
246 720
648
CIUDAD BOLÍVAR PUENTE ARANDA RAFAEL URIBE
226 109 175
BOSA TUNJUELITO ANTONIO NARIÑO
  5 1
37 88 2
LOS MÁRTIRES TEUSAQUILLO
6 5
La obligación de reemplazar contenedores esta sobre la capacidad Nominal del Anexo 11 .
*Se reportaron 916 contendores remplazados, en el informe del Concesionario.

## Slide 27
  CONTENEDORES
Zonas de mayor vandalismo al esquema de contenerización
SUBA
Rincon del Norte
La Gaitana
Usaquén
Santa Bibiana
FONTIBÓN KENNEDY
Villa Carmenza Roma
Villemar Catalina ii
La Cecilia
BARRIOS UNIDOS
San Fernando
ENGATIVÁ
Normandía
Garces Navas
RAFAEL URIBE URIBE CIUDAD BOLÍVAR
Quiroga Arborizadora Alta
Molinos Sierra Morena

## Slide 28
USME
Usminia
La Marichuela
SUBA
Suba urbano
El salitre
ENGATIVÁ
El Minuto
Bachué
FONTIBÓN KENNEDY
Ferrocaja Marsella
  CONTENEDORES
Casos de Éxito
TEUSAQUILLO TUNJUELITO
Pablo VI Nuevo Muzú

## Slide 29
  CONTENEDORES
esquema de Contenerización

## Slide 30
  CONTENEDORES
esquema de Contenerización

## Slide 31
  CONTENEDORES
esquema de Contenerización

## Slide 32
  CONTENEDORES
esquema de Contenerización

## Slide 33
  CONTENEDORES
esquema de Contenerización

## Slide 34
  actividades adicionales Recolección de puntos críticos y arrojo clandestino

## Slide 35
  CENSO DE PUNTOS CRÍTICOS
  Puntos críticos por Localidad
CANDELARIA SAN CRISTÓBAL USME
2 35 11
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CHAPINERO SANTA FE USAQUÉN
13 27 13
SUBA
48
- - - - - - - - -
209
FONTIBÓN
34
- - - - - - - - -
KENNEDY
71
ANTONIO NARIÑO CIUDAD BOLÍVAR PUENTE ARANDA TEUSAQUILLO
22 42 22 14
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BOSA LOS MÁRTIRES RAFAEL URIBE TUNJUELITO
61 20 32 13
Total Puntos Críticos
689
101
105
226
BARRIOS UNIDOS
56
- - - - - - - - -
ENGATIVÁ
153

## Slide 36
(**) La Interventoría solicitó cambios en las certificaciones de pesaje del PIDJ mediante comunicado 20217000296242 del 29/06/2021
Fuente: Base de datos PIDJ y Punto Limpio
Periodo comprendido entre el 12 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Toneladas recolectadas y transportadas residuos de puntos críticos y arrojo clandestino 2018 a 2023
PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS
M-18 A J-18 | 7.610,15 |  | M-18 A J-18 | 31.226,24 |  | M-18 A J-18 | 11.836,84 |  | M-18 A J-18 | 10.066,20 |  | M-18 A J-18 | 5.258,92 |  | M-18 A J-18 | 65.998,35
J-18 A D-18 | 25.165,23 |  | J-18 A D-18 | 57.934,51 |  | J-18 A D-18 | 26.225,49 |  | J-18 A D-18 | 21.236,97 |  | J-18 A D-18 | 17.353,15 (**) |  | J-18 A D-18 | 147.915,35
E-19 A J-19 | 24.203,16 |  | E-19 A J-19 | 64.274,74 |  | E-19 A J-19 | 25.733,32 |  | E-19 A J-19 | 13.869,50 |  | E-19 A J-19 | 17.350,17 |  | E-19 A J-19 | 145.430,89
J-19 A D-19 | 25.082,27 |  | J-19 A D-19 | 65.221,33 |  | J-19 A D-19 | 35.347,27 |  | J-19 A D-19 | 8.709,30 |  | J-19 A D-19 | 19.659,84 |  | J-19 A D-19 | 154.020,01
E-20 A J-20 | 16.623,66 |  | E-20 A J-20 | 57.233,82 |  | E-20 A J-20 | 19.207,83 |  | E-20 A J-20 | 9.151,15 |  | E-20 A J-20 | 13.836,88 |  | E-20 A J-20 | 116.053,34
J-20 A D-20 | 17.246,63 |  | J-20 A D-20 | 65.284,47 |  | J-20 A D-20 | 24.353,94 |  | J-20 A D-20 | 12.782,28 |  | J-20 A D-20 | 16.124,33 |  | J-20 A D-20 | 135.791,65
E-21 A J-21 | 16.418,94 |  | E-21 A J-21 | 61.259,73 |  | E-21 A J-21 | 21.680,09 |  | E-21 A J-21 | 12.163,53 |  | E-21 A J-21 | 16.761,22 |  | E-21 A J-21 | 128.283,51
J-21 A D-21 | 14.383,66 |  | J-21 A D-21 | 67.595,05 |  | J-21 A D-21 | 22.253,72 |  | J-21 A D-21 | 14.723,06 |  | J-21 A D-21 | 17.663,83 |  | J-21 A D-21 | 136.619,32
E-22 A J-22 | 13.194,43 |  | E-22 A J-22 | 62.474,13 |  | E-22 A J-22 | 21.561,43 |  | E-22 A J-22 | 15.491,77 |  | E-22 A J-22 | 19.877,84 |  | E-22 A J-22 | 132.599,60
J-22 A D-22 | 8.630,20 |  | J-22 A D-22 | 60.892,46 |  | J-22 A D-22 | 20.610,04 |  | J-22 A D-22 | 18.004,26 |  | J-22 A D-22 | 23.700,14 |  | J-22 A D-22 | 131.837,10
E-23 A J-23 | 9.806,31 |  | E-23 A J-23 | 58.588,53 |  | E-23 A J-23 | 22.610,15 |  | E-23 A J-23 | 14.410,75 |  | E-23 A J-23 | 22.194,58 |  | E-23 A J-23 | 127.610,32
J-23 A D-23 | 15.267,53 |  | J-23 A D-23 | 61.124,11 |  | J-23 A D-23 | 23.156,39 |  | J-23 A D-23 | 13.387,41 |  | J-23 A D-23 | 17.075,18 |  | J-23 A D-23 | 130.010,62
TOTAL | 193.632,17 |  | TOTAL | 713.109,12 |  | TOTAL | 274.576,51 |  | TOTAL | 163.996,18 |  | TOTAL | 206.856,08 |  | TOTAL | 1.552.170,06

## Slide 37
Fuente: Base de datos PIDJ y Punto Limpio.
Periodo comprendido entre el 12 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
  gestión técnica operativa
  Toneladas recolectadas y transportadas residuos de puntos críticos y arrojo clandestino 2018 a 2023
Chart: TOTAL DE TONELADAS : 1.552.170,06
| PROMOAMBIENTAL SAS | LIME S.A. E.S.P. | CIUDAD LIMPIA | BOGOTÁ LIMPIA | ÁREA LIMPIA
 | 193632.172 | 713109.117 | 274576.512 | 163996.177 | 206856.077
RECOLECCIÓN SEMESTRAL 2018 – 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mar-18 a jun-18 | Jul-18 a dic-18 | Ene-19 a jun-19 | Jul-19 a dic-19 | Ene-20 a jun-20 | Jul-20 a dic-20 | Ene-21 a jun-21 | Jul-21a dic-21 | Ene-22 a jun-22 | Jul-22 a dic-22 | Ene-23 a jun-23 | Jul-23 a dic-23
65.998,35 | 147.915,35 | 145.430,89 | 154.020,01 | 116.053,34 | 135.791,65 | 128.283,51 | 136.619,32 | 132.599,60 | 131.837,10 | 127.610,32 | 130.010,62
PROMEDIO DIARIO DE RECOLECCIÓN 2018 – 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mar-18 a jun-18 | Jul-18 a dic-18 | Ene-19 a jun-19 | Jul-19 a dic-19 | Ene-20 a jun-20 | Jul-20 a dic-20 | Ene-21 a jun-21 | Jul-21 a dic-21 | Ene-22 a jun-22 | Jul-22 a dic-22 | Ene-23 a jun-23 | Jul-23 a dic-23
543,20 | 801,13 | 804,35 | 837,21 | 638,16 | 737,97 | 709,18 | 746,46 | 733,19 | 716,55 | 705,08 | 706,63

## Slide 38
(*) Datos en validación por la Interventoría
Periodo comprendido entre el 1 enero y el 29 de febrero de 2024.
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Toneladas recolectadas y transportadas residuos de puntos críticos y arrojo clandestino 2024
PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS
ene-24(*) | 2.271,21 |  | ene-24 | 10.358,32 |  | ene-24(*) | 3.123,87 |  | ene-24(*) | 1.822,88 |  | ene-24 | 2.244,68 |  | ene-24 | 19.820,96
feb-24(*) | 2.506,83 |  | feb-24(*) | 10.311,57 |  | feb-24(*) | 4.329,05 |  | feb-24(*) | 2.060,75 |  | feb-24(*) | 2.560,69 |  | feb-24 | 21.768,89
TOTAL | 4.778,04 |  | TOTAL | 20.669,89 |  | TOTAL | 7.452,92 |  | TOTAL | 3.883,63 |  | TOTAL | 4.805,37 |  | TOTAL | 41.589,85

## Slide 39
Fuente: Base de datos PIDJ.
Periodo comprendido entre el 1 enero y el 29 de febrero de 2024.
  gestión técnica operativa
  Toneladas recolectadas y transportadas residuos de puntos críticos y arrojo clandestino 2024
Chart: TOTAL DE TONELADAS: 41.589,85
| PROMOAMBIENTAL SAS | LIME S.A. E.S.P. | CIUDAD LIMPIA | BOGOTÁ LIMPIA | ÁREA LIMPIA
 | 4778.04 | 20669.89 | 7452.92 | 3883.63 | 4805.37
RECOLECCIÓN MENSUAL 2024 | 
Enero | Febrero
2024 | 2024
19.820,96 | 21.768,89
PROMEDIO DIARIO DE RECOLECCIÓN 2024 | 
Enero 2024 | Febrero 2024
639,39 | 750,65

## Slide 40
  actividades adicionales FRECUENCIAS ADICIONALES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

## Slide 41
  INVENTARIO mayores frecuencias de lavado
  Puntos por Localidad
CANDELARIA SAN CRISTÓBAL USME
115 70 30
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CHAPINERO SANTA FE USAQUÉN
171 205 37
SUBA
125
477
FONTIBÓN
58
- - - - - - - - - - - - - - - - -
KENNEDY
159
ANTONIO NARIÑO CIUDAD BOLÍVAR PUENTE ARANDA TEUSAQUILLO
30 9 32 79
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BOSA LOS MÁRTIRES RAFAEL URIBE URIBE TUNJUELITO
19 93 38 10
Total puntos MFL
1757
628
217
310
BARRIOS UNIDOS
302
- - - - - - - - - - - - - - - - -
ENGATIVÁ
175
125

## Slide 42: Frecuencias adicionales de Lavado de Áreas Públicas - CONSOLIDADO DE LAVADOS EJECUTADOS – 2018 a 2023
  OBLIGACIONES DE HACER MAYOR ACOGIDA AL ESQUEMA DE
¹ Adición N° 4 de ASE 2 inicia ejecución en diciembre de 2018
² Adición N° 2 de ASE 3 inicia ejecución en octubre de 2018
Periodo comprendido entre el 11 de septiembre 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
TOTAL
PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²) |  | PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²) |  | PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²) |  | PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²) |  | PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²) |  | PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²)
Sep a Dic 2018 | 1.224 | 2.687.512,77 |  | dic-18¹ | 183 | 158.833,00 |  | Oct a Dic 2018² | 278 | 175.871,29 |  | Sep a Dic 2018 | 507 | 531.166,21 |  | Sep a Dic 2018 | 330 | 486.302,68 |  | Sep a Dic 2018 | 2.342 | 3.927.704,82
Ene a Jun 2019 | 1.320 | 1.875.620,23 |  | Ene a Jun 2019 | 590 | 375.384,70 |  | Ene a Jun 2019 | 98 | 62.649,82 |  | Ene a Jun 2019 | 251 | 270.470,79 |  | Ene a Jun 2019 | 155 | 224.079,65 |  | Ene a Jun 2019 | 2.414 | 2.794.596,16
Jul a Dic 2019 | 2.923 | 879.366,81 |  | Jul a Dic 2019 | 1001 | 375.384,70 |  | Jul a Dic 2019 | 279 | 309.671,55 |  | Jul a Dic 2019 | 779 | 541.164,28 |  | Jul a Dic 2019 | 599 | 547.658,32 |  | Jul a Dic 2019 | 5.581 | 2.653.245,66
Ene a Jun 2020 | 3.875 | 1.142.196,03 |  | Ene a Jun 2020 | 2.158 | 634.081,76 |  | Ene a Jun 2020 | 367 | 447.641,32 |  | Ene a Jun 2020 | 766 | 598.482,64 |  | Ene a Jun 2020 | 435 | 469.453,31 |  | Ene a Jun 2020 | 7.601 | 3.291.855,06
Jul a Dic 2020 | 3.508 | 1.193.691,91 |  | Jul a Dic 2020 | 1432 | 565.234,87 |  | Jul a Dic 2020 | 335 | 392.360,17 |  | Jul a Dic 2020 | 805 | 578.205,44 |  | Jul a Dic 2020 | 519 | 515.456,49 |  | Jul a Dic 2020 | 6.599 | 3.244.948,88
Ene a Jun 2021 | 3.589 | 1.411.466,64 |  | Ene a Jun 2021 | 1.710 | 694.878,80 |  | Ene a Jun 2021 | 497 | 543.932,77 |  | Ene a Jun 2021 | 863 | 590.124,52 |  | Ene a Jun 2021 | 464 | 419.340,34 |  | Ene a Jun 2021 | 7.123 | 3.659.743,07
Jul a Dic 2021 | 3.956 | 1.685.942,62 |  | Jul a Dic 2021 | 1702 | 768.688,97 |  | Jul a Dic 2021 | 620 | 616.216,97 |  | Jul a Dic 2021 | 1159 | 785.913,46 |  | Jul a Dic 2021 | 658 | 566.842,95 |  | Jul a Dic 2021 | 8.095 | 4.423.604,97
Ene a Jun 2022 | 7.605 | 3.706.970,22 |  | Ene a Jun 2022 | 2.094 | 1.318.790,29 |  | Ene a Jun 2022 | 1362 | 1.121.414,71 |  | Ene a Jun 2022 | 2561 | 1.717.189,90 |  | Ene a Jun 2022 | 951 | 681.767,57 |  | Ene a Jun 2022 | 14.573 | 8.546.132,69
Jul a Dic 2022 | 6.770 | 3.194.038,08 |  | Jul a Dic 2022 | 2049 | 1.408.084,34 |  | Jul a Dic 2022 | 1311 | 901.699,45 |  | Jul a Dic 2022 | 3135 | 1.941.991,36 |  | Jul a Dic 2022 | 1008 | 610.372,05 |  | Jul a Dic 2022 | 14.273 | 8.056.185,28
Ene a Jun 2023 | 6.084 | 2.811.307,46 |  | Ene a Jun 2023 | 1.645 | 1.054.878,74 |  | Ene a Jun 2023 | 1112 | 779.738,57 |  | Ene a Jun 2023 | 3.060 | 1.917.219,63 |  | Ene a Jun 2023 | 893 | 546.778,12 |  | Ene a Jun 2023 | 12.794 | 7.109.922,52
Jul a Dic 2023 | 8.071 | 3.702.512,08 |  | Jul a Dic 2023 | 2152 | 1.443.945,09 |  | Jul a Dic 2023 | 1354 | 964.711,01 |  | Jul a Dic 2023 | 3054 | 1.894.142,46 |  | Jul a Dic 2023 | 1152 | 760.808,66 |  | Jul a Dic 2023 | 15.783 | 8.766.119,30
TOTAL | 48.925 | 24.290.624,9 |  | TOTAL | 16.716 | 8.798.185,3 |  | TOTAL | 7.613 | 6.315.907,6 |  | TOTAL | 16.940 | 11.366.070,7 |  | TOTAL | 7.164 | 5.828.860,1 |  | TOTAL | 97.178 | 56.474.058,4

## Slide 43: Frecuencias adicionales de Lavado de Áreas Públicas, CONSOLIDADO DE LAVADOS EJECUTADOS – 2024
  OBLIGACIONES DE HACER MAYOR ACOGIDA AL ESQUEMA DE
TOTAL
Fuente: Informe de los Concesionarios
Periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2024
PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²) |  | PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²) |  | PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²) |  | PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²) |  | PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²) |  | PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²)
ene-24 | 1.359 | 622.927,37 |  | ene-24 | 389 | 302.114,97 |  | ene-24 | 228 | 160.286,50 |  | ene-24 | 506 | 311.723,78 |  | ene-24 | 172 | 109.654,80 |  | ene-24 | 2.654 | 1.506.707,42
TOTAL | 1.359 | 622.927,4 |  | TOTAL | 389 | 302.115,0 |  | TOTAL | 228 | 160.286,5 |  | TOTAL | 506 | 311.723,8 |  | TOTAL | 172 | 109.654,8 |  | TOTAL | 2.654 | 1.506.707,4

## Slide 44
  actividades adicionales adquisición e instalación de cestas

## Slide 45
  CESTAS PÚBLICAS
  Enero de 2024
TOTALIDAD DE CESTAS |  |  | 
TIPO CESTA | PORCENTAJE | CANTIDAD CESTAS | CANTIDAD PUNTOS
TIPO 1 (M-121) | 60% | 8.718 | 4.359
TIPO 2 (M-123) | 20% | 2.906 | 1.453
TIPO 3 (M-124) | 20% | 2.906 | 1.453
TOTAL (*) | 100% | 14.530 | 7.265
Nota: El Concesionario instaló puntos de cestas adicionales en la localidad de Sumapaz.
NOVEDADES |  |  | 
TIPO CESTA | DAÑO POR TERCEROS | HURTADAS | PORCENTAJE
TIPO 1 (M-121) | 544 | 353 | 10%
TIPO 2 (M-123) | 166 | 726 | 31%
TIPO 3 (M-124) | 110 | 610 | 25%
TOTAL (*) | 820* | 1.689 | 17%
Fuente: informe mensual del Concesionario el informe del mes de enero de 2024.
*Las cantidades se encuentra en unidades de cestas.
MANTENIMIENTO DE CESTAS |  |  | 
CANTIDAD DE CESTAS EXISTENTES | CANTIDAD DE CESTAS TIPO I (M-121) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO II (M-123) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO III (M-124)
4.426 | 8.365 | 2.180 | 2.296

## Slide 46
  CESTAS PÚBLICAS
  Enero de 2024
TOTALIDAD DE CESTAS |  |  | 
TIPO CESTA | PORCENTAJE | CANTIDAD CESTAS | CANTIDAD PUNTOS
TIPO 1 (M-121) | 60% | 15.416 | 7.708
TIPO 2 (M-123) | 20% | 5.138 | 2.569
TIPO 3 (M-124) | 20% | 5.138 | 2.569
TOTAL | 100% | 25.692 | 12.846
MANTENIMIENTO DE CESTAS |  |  | 
CANTIDAD DE CESTAS EXISTENTES | CANTIDAD DE CESTAS TIPO I (M-121) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO II (M-123) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO III (M-124)
4.334 | 13.773 | 1.040 | 2.453
NOVEDADES |  |  | 
TIPO CESTA | DAÑO POR TERCEROS | HURTADAS | PORCENTAJE
TIPO 1 (M-121) | 1906 | 1.643 | 23%
TIPO 2 (M-123) | 38 | 4.098 | 80%
TIPO 3 (M-124) | 285 | 2.685 | 58%
TOTAL (*) | 2.229 | 8.426 | 41%
Fuente: informe mensual del Concesionario el informe del mes de enero de 2024.
*Las cantidades se encuentra en unidades de cestas.

## Slide 47
  CESTAS PÚBLICAS
  Enero de 2024
TOTALIDAD DE CESTAS |  |  | 
TIPO CESTA | PORCENTAJE | CANTIDAD CESTAS | CANTIDAD PUNTOS
TIPO 1 (M-121) | 60% | 9.736 | 4.868
TIPO 2 (M-123) | 20% | 3.244 | 1.622
TIPO 3 (M-124) | 20% | 3.244 | 1.622
TOTAL | 100 | 16.224 | 8.112
MANTENIMIENTO DE CESTAS |  |  | 
CANTIDAD DE CESTAS EXISTENTES | CANTIDAD DE CESTAS TIPO I (M-121) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO II (M-123) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO III (M-124)
3.244 | 7.590 | 770 | 1.124
NOVEDADES |  |  | 
TIPO CESTA | DAÑO POR TERCEROS | HURTADAS* | PORCENTAJE
TIPO 1 (M-121) | 2.144 | 2 | 22%
TIPO 2 (M-123) | 2.476 | 0 | 76%
TIPO 3 (M-124) | 2.108 | 14 | 65%
TOTAL | 6.728 | 16 | 42%
Fuente: informe mensual del Concesionario del mes de enero de 2024.
*Las cantidades se encuentran en unidades de cestas.

## Slide 48
  CESTAS PÚBLICAS
  Enero de 2024
TOTALIDAD DE CESTAS |  |  | 
TIPO CESTA | PORCENTAJE | CANTIDAD CESTAS | CANTIDAD PUNTOS
TIPO 1 (M-121) | 60% | 6.876 | 3.437
TIPO 2 (M-123) | 20% | 2.290 | 1.145
TIPO 3 (M-124) | 20% | 2.290 | 1.145
TOTAL | 100 | 11.456 | 5.728
NOVEDADES |  |  | 
TIPO CESTA | CESTAS HURTADAS | CESTAS CON DAÑO- FUERA DE SERVICIO | PORCENTAJE
TIPO 1 (M-121) | 666 | 1426 | 30%
TIPO 2 (M-123) | 1945 | 19 | 86%
TIPO 3 (M-124) | 1706 | 98 | 79%
TOTAL | 4.317 | 1.543 | 51%
MANTENIMIENTO DE CESTAS |  |  | 
CANTIDAD DE CESTAS EXISTENTES | CANTIDAD DE CESTAS TIPO I (M-121) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO II (M-123) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO III (M-124)
2.383 | 6.876 | 2.290 | 2.290
Fuente: informe mensual del Concesionario el informe del mes de enero de 2024.
*Las cantidades se encuentra en unidades de cestas.

## Slide 49
  CESTAS PÚBLICAS
  Enero de 2024
TOTALIDAD DE CESTAS |  |  | 
TIPO CESTA | PORCENTAJE | CANTIDAD CESTAS | CANTIDAD PUNTOS
TIPO 1 (M-121) | 60% | 7.698 | 3.849
TIPO 2 (M-123) | 20% | 2.566 | 1.283
TIPO 3 (M-124) | 20% | 2.566 | 1.283
TOTAL | 100 | 12.830 | 6.415
MANTENIMIENTO DE CESTAS |  |  | 
CANTIDAD DE CESTAS EXISTENTES | CANTIDAD DE CESTAS TIPO I (M-121) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO II (M-123) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO III (M-124)
2.631 | 5.820 | 232 | 1.346
NOVEDADES* |  |  | 
TIPO CESTA | DAÑO POR TERCEROS | HURTADAS | PORCENTAJE
TIPO 1 (M-121) | 483 | 2.793 | 42%
TIPO 2 (M-123) | 133 | 2.412 | 99%
TIPO 3 (M-124) | 199 | 1.427 | 63%
TOTAL | 815 | 6.632 | 58%
Fuente: informe mensual del Concesionario el informe del mes de enero de 2024
*Las cantidades se encuentra en unidades de cestas.

## Slide 50
  VERIFICACIONES EN CAMPO

## Slide 51
  Verificación en Campo* FEBRERO DE 2024
Total, Verificaciones 11.047
Recolección y Transporte
1.972
Contenerización 1
947
Lavado de Áreas Públicas
35
Barrido y Limpieza 2
2.123
Corte de Césped
1.266
Poda de Árboles
792
Mantenimiento Flota Vehicular 4
255
Ambiental
5
Puntos Críticos y Arrojo Clandestino
3.010
Cestas Públicas 3
126
Seguridad y Salud en el Trabajo 5
20
Mayores Frecuencias de Lavado
496
Notas: Los datos presentados suman las visitas de: 1 - Instalación, mantenimiento y lavado de contenedores; 2- Barrido manual y barrido mecánico; 3 – Instalación y mantenimiento 4- Vehículos en el despacho, seguimiento a vehículos y vehículos al interior del PIDJ, Inoperatividad de flota 5 – SST y cuartelillos * Para todas las ASE

## Slide 52
  Indicadores De Cobertura Territorial
  Porcentaje de cubrimiento – febrero de 2024 ACOGIDA AL ESQUEMA DE
ACTIVIDAD | COMPONENTE | FORMATO | NÚMERO DE VISITAS | BARRIOS VISITADOS | BARRIOS AFECTOS A VISITA | PORCENTAJE DE COBERTURA
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE | DESPACHO BASE – TIEMPOS Y RENDIM. | 2 y 6 | 1.237 | 509 | 1.085 | 46,9%
 | DOMICILIARIA | 3 |  |  |  | 
 | RCD USUARIOS | 4 |  |  |  | 
 | BOLSAS BARRIDO – RES. VEGETALES | 5 y 32 |  |  |  | 
 | DESCUENTO A CUENTAS CONTRATO | 22 |  |  |  | 
 | VERIFICACIPON AL INTERIOR DEL RSDJ | 35 |  |  |  | 
BARRIDO Y LIMPIEZA | BARRIDO MANUAL | 7 | 994 | 438 | 1.077 | 40,7%
 | BARRIDO MECÁNICO | 8 |  |  |  | 
 | CUARTELILLO | 14 |  |  |  | 
COSTO LIMPIEZA URBANA SUSCRIPTOR | LAVADO PGIRS | 9 | 2.211 | 275 | 1.077 | 25,5%
 | INST. Y MTTO CESTAS | 10, 11 y 28 |  |  |  | 
 | CORTE DE CÉSPED | 15 y 16 |  |  |  | 
 | PODA DE ÁRBOLES | 17 y 18 |  |  |  | 
CONTENERIZACIÓN | LAVADO Y MANTENIMIENTO RECONTEO RECOLECCIÓN | 21 y 26 22 25 | 1.117 | 156 | 348 | 44,8%
PUNTOS CRÍTICOS | P. CRÍTICOS - A. CLANDESTINO | 13 ,38 y 39 | 3.001 | 639 | 1.077 | 59,3%
ADICIONES LAVADO AREAS PÚBLICAS | MAYORES FRECUENCIAS | 24 | 481 | 152 | 331 | 45,9%
CALIDAD | CALIDAD DEL SERVICIO | 12 | 1.940 | 606 | 1.077 | 56,3%
COBERTURA TOTAL | TODOS | NA | 10.981 | 836 | 1.085 | 77,1%

## Slide 53
  Indicadores De Cobertura Territorial
  Mapa de cobertura total del servicio de aseo – febrero de 2024

## Slide 54
  operativos especiales

## Slide 55
  Verificación en Campo - Operativos Especiales
  Cantidad ejecutada por localidad – febrero de 2024
Chart: CANTIDAD DE VERIFICACIONES POR LOCALIDAD - FEBRERO DE 2024
| SUBA | ENGATIVÁ | BARRIOS UNIDOS | KENNEDY | FONTIBÓN | BOSA | PUENTE ARANDA | RAFAEL URIBE URIBE | TEUSAQUILLO | ANTONIO NARIÑO | CIUDAD BOLÍVAR | LOS MÁRTIRES | TUNJUELITO | USAQUÉN | SAN CRISTÓBAL | SANTA FE | CHAPINERO | USME | LA CANDELARIA | SUMAPAZ | ÁREA LIMPIA S.A.S. E.S.P. | BOGOTÁ LIMPIA S.A.S | CIUDAD LIMPIA S.A. ESP | LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP | PROMOAMBIENTAL SAS ESP
Total | 417 | 272 | 80 | 226 | 105 | 89 | 82 | 75 | 48 | 43 | 42 | 42 | 39 | 87 | 84 | 75 | 61 | 41 | 30 | 2

## Slide 56
  Verificación en Campo - Operativos Especiales
  Cantidad ejecutada por ase por componente del servicio – febrero de 2024ESQUEMA DE
ACTIVIDAD | PROMOAMBIENTAL S.A.S E.S.P. | LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P. | CIUDAD LIMPIA S.A. E.S.P. | BOGOTÁ LIMPIA S.A.S | ÁREA LIMPIA S.A.S. E.S.P. | TOTAL
BARRIDO MANUAL | 240 | 260 | 177 | 177 | 204 | 1.058
BARRIDO MECÁNICO | 14 | 11 | 6 | 17 | 38 | 86
LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS - PGIRS | 6 | - | - | 2 | - | 8
LAVADO DE CONTENEDORES | 10 | - | - | - | - | 10
MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO | 6 | 4 | 4 | 1 | - | 15
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE - ARROJO CLANDESTINO | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE - BOLSAS DE BARRIDO | 9 | 24 | 18 | 5 | 3 | 59
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE – DOMICILIARIA | 50 | 107 | 88 | 113 | 89 | 447
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE – GRANDES GENERADORES | - | - | 8 | 1 | 10 | 19
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE - RCD DOMICILIARIOS | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE - RECHAZO EN ECAS | 5 | 10 | 10 | 7 | 10 | 42
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE - RESIDUOS CORTE CÉSPED | - | - | - | - | 43 | 43
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE - RESIDUOS CONTENEDORES | 37 | 42 | 16 | 25 | 16 | 136
TOTAL | 380 | 460 | 331 | 352 | 417 | 1.940

## Slide 57
  gestión social

## Slide 58
SUBA
36 Actividades
BARRIOS UNIDOS
10 Actividades
- - - - - - - - - - - - -- - -
ENGATIVÁ
26 Actividades
FONTIBÓN KENNEDY
33 Actividades 3 Actividades
- - - - - -
CANDELARIA SAN CRISTÓBAL SUMAPAZ USME
37 Actividades 38 Actividades 0 Actividad 44 Actividades
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -
CHAPINERO SANTA FE USAQUÉN
40 Actividades 37 Actividades 66 Actividades
ANTONIO NARIÑO CIUDAD BOLÍVAR PUENTE ARANDA TEUSAQUILLO
18 Actividades 41 Actividades 25 Actividades 20 Actividades
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BOSA LOS MÁRTIRES RAFAEL URIBE TUNJUELITO
44 Actividades 26 Actividades 30 Actividades 25 Actividades
  GESTIÓN SOCIAL 2024
  Así va la socialización y sensibilización del Esquema de Aseo con las comunidades

## Slide 59
SUBA
2018 354 Actividades
745 Actividades
508 Actividades
714 Actividades
560 Actividades
557 Actividades
BARRIOS UNIDOS
2018 308 Actividades
313 Actividades
211 Actividades
171 Actividades
189 Actividades
186 Actividades
- - - - - - - - - - - - -- - - - - -
ENGATIVÁ
2018 612 Actividades
566 Actividades
371 Actividades
381 Actividades
2022 348 Actividades
2023 369 Actividades
FONTIBÓN KENNEDY
2018 481 Actividades 2018 684 Actividades
436 Actividades 2019 712 Actividades
310 Actividades 2020 449 Actividades
471 Actividades 2021 659 Actividades
476 Actividades 2022 727 Actividades
611 Actividades 2023 887 Actividades
- - - -- - - - - -
CANDELARIA SAN CRISTÓBAL SUMAPAZ USME CHAPINERO
2018 329 Actividades 2018 366 Actividades 2018 50 Actividades 2018 342 Actividades 2018 408 Actividades
337 Actividades 2019 351 Actividades 2019 61 Actividades 2019 424 Actividades 2019 403 Actividades
367 Actividades 2020 411 Actividades 2020 32 Actividades 2020 413 Actividades 2020 447 Actividades
411 Actividades 2021 587 Actividades 2021 30 Actividades 2021 571 Actividades 2021 554 Actividades
367 Actividades 2022 610 Actividades 2022 34 Actividades 2022 634 Actividades 2022 555 Actividades
2023 372 Actividades 2023 534 Actividades 2023 20 Actividades 2023 711 actividades 2023 624 Actividades
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
SANTA FE USAQUÉN
2018 366 Actividades 2018 297 Actividades
2019 286 Actividades 2019 453 Actividades
2020 442 Actividades 2020 520 Actividades
2021 492 Actividades 2021 624 Actividades
2022 466 Actividades 2022 647 Actividades
2023 559 Actividades 2023 736 Actividades
ANTONIO NARIÑO CIUDAD BOLÍVAR PUENTE ARANDA TEUSAQUILLO
79 Actividades 2018 279 Actividades 2018 174 Actividades 2018 164 Actividades
2019 158 Actividades 2019 372 Actividades 2019 283 Actividades 2019 256 Actividades 2020 218 Actividades 2020 550 Actividades 2020 262 Actividades 2020 199 Actividades
202 Actividades 2021 438 Actividades 2021 345 Actividades 2021 267 Actividades
226 Actividades 2022 457 Actividades 2022 325 Actividades 2022 331 Actividades
187 Actividades 2023 493 Actividades 2023 301 Actividades 2023 259 Actividades
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BOSA LOS MÁRTIRES RAFAEL URIBE TUNJUELITO
188 Actividades 2018 120 Actividades 2018 175 Actividades 2018 125 Actividades
2019 339 Actividades 2019 175 Actividades 2019 234 Actividades 2019 375 Actividades
2020 485 Actividades 2020 191 Actividades 2020 270 Actividades 2020 348 Actividades
472 Actividades 2021 220 Actividades 2021 338 Actividades 2021 266 Actividades
579 Actividades 2022 334 Actividades 2022 458 Actividades 2022 301 Actividades
561 Actividades 2023 292 Actividades 2023 488 Actividades 2023 266 Actividades
  GESTIÓN SOCIAL 2018 - 2023
  Así va la socialización y sensibilización del Esquema de Aseo con las comunidades

## Slide 60
  ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL
  Así va la socialización y sensibilización del Esquema de Aseo con las comunidades
LOCALIDAD | TOTAL ACTIVIDADES 2018 A DIC 2022 | TOTAL ACTIVIDADES ENERO – DIC 2023 | TOTAL ACTIVIDADES ENERO 2024 | TOTAL
Antonio Nariño | 1.002 | 176 | 17 | 1.195
Barrios Unidos | 1.192 | 150 | 10 | 1.352
Bosa | 2.384 | 549 | 43 | 2.976
Candelaria | 2.039 | 331 | 32 | 2.402
Chapinero | 2.624 | 528 | 37 | 3.189
Ciudad Bolívar | 2.400 | 480 | 41 | 2.921
Engativá | 2.065 | 284 | 26 | 2.375
Fontibón | 2.132 | 552 | 33 | 2.717
Kennedy | 3.354 | 798 | 60 | 4.212
Los Mártires | 1.183 | 279 | 26 | 1.488
Puente Aranda | 1.614 | 289 | 25 | 1.928
Rafael Uribe | 1.710 | 476 | 30 | 2.216
San Cristóbal | 2.623 | 415 | 32 | 3.070
Santa Fe | 2.279 | 498 | 27 | 2.804
Suba | 2.918 | 495 | 34 | 3.447
Sumapaz | 230 | 20 | 0 | 250
Teusaquillo | 1.382 | 247 | 19 | 1.648
Tunjuelito | 1.588 | 252 | 24 | 1.864
Usaquén | 2.776 | 621 | 49 | 3.446
Usme | 2.592 | 612 | 38 | 3.242
TOTAL | 40.087 | 8.052 | 603 | 48.742

## Slide 61
  ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL 2024
  Así va la socialización y sensibilización del Esquema de Aseo con las comunidades
LOCALIDAD | TOTAL ACTIVIDADES ENERO 2024
Antonio Nariño | 17
Barrios Unidos | 10
Bosa | 43
Candelaria | 32
Chapinero | 37
Ciudad Bolívar | 41
Engativá | 26
Fontibón | 33
Kennedy | 60
Los Mártires | 26
Puente Aranda | 25
Rafael Uribe | 30
San Cristóbal | 32
Santa Fe | 27
Suba | 34
Sumapaz | 0
Teusaquillo | 19
Tunjuelito | 24
Usaquén | 49
Usme | 38
TOTAL | 603

## Slide 62
LOCALIDAD | TOTAL ASISTENCIA 2018 A DIC 2021 | TOTAL ASISTENCIA ENERO A DIC 2022 | TOTAL ASISTENCIA ENERO A DIC 2023 | TOTAL ASISTENCIA ENERO 2024 | TOTAL
Antonio Nariño | 26.680 | 9.057 | 7.744 | 601 | 44.082
Barrios Unidos | 40.984 | 6.020 | 4.295 | 342 | 51.641
Bosa | 54.027 | 22.293 | 26.662 | 972 | 103.954
Candelaria | 21.094 | 4.562 | 4.258 | 247 | 30.161
Chapinero | 43.483 | 8.113 | 6.514 | 256 | 58.366
Ciudad Bolívar | 54.334 | 18.007 | 17.560 | 1.315 | 91.216
Engativá | 65.322 | 13.005 | 11.529 | 1.064 | 90.920
Fontibón | 77.054 | 21.308 | 21.526 | 990 | 120.878
Kennedy | 161.129 | 56.657 | 46.790 | 2.277 | 266.853
Los Mártires | 23.638 | 7.570 | 8.142 | 750 | 40.100
Puente Aranda | 42.261 | 12.867 | 8.760 | 800 | 64.688
Rafael Uribe | 51.211 | 16.663 | 20.626 | 1.261 | 89.761
San Cristóbal | 122.770 | 13.313 | 8.947 | 738 | 145.768
Santa Fe | 36.053 | 6.174 | 7.527 | 159 | 49.913
Suba | 68.393 | 19.238 | 19.638 | 1.373 | 108.642
Sumapaz | 2.187 | 365 | 292 | 0 | 2.844
Teusaquillo | 33.077 | 5.836 | 6.591 | 518 | 46.022
Tunjuelito | 40.656 | 8.543 | 8.848 | 724 | 58.771
Usaquén | 123.243 | 11.349 | 8.882 | 521 | 143.995
Usme | 127.557 | 13.757 | 7.756 | 396 | 149.466
TOTAL | 1.215.153 | 274.697 | 252.887 | 15.304 | 1.758.041
  ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL
  Así va la socialización y sensibilización del Esquema de Aseo con las comunidades

## Slide 63
  ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL 2024
  Así va la socialización y sensibilización del Esquema de Aseo con las comunidades
Datos según listados de asistencia y soportes actividades virtuales y en campo
LOCALIDAD | TOTAL ASISTENCIA ENERO 2024*
Antonio Nariño | 601
Barrios Unidos | 342
Bosa | 972
Candelaria | 247
Chapinero | 256
Ciudad Bolívar | 1.315
Engativá | 1.064
Fontibón | 990
Kennedy | 2.277
Los Mártires | 750
Puente Aranda | 800
Rafael Uribe | 1.261
San Cristóbal | 738
Santa Fe | 159
Suba | 1.373
Sumapaz | 0
Teusaquillo | 518
Tunjuelito | 724
Usaquén | 521
Usme | 396
TOTAL | 15.304

## Slide 64
  CAMPAÑAS CULTURA CIUDADANA - APROVECHAMIENTO
  Así va la socialización y sensibilización del Esquema de Aseo con las comunidades
LOCALIDAD | TOTAL ACTIVIDADES 2018 A DIC 2021 | TOTAL ACTIVIDADES ENE A DIC 2022 | TOTAL ACTIVIDADES FEB – DIC 2023 | TOTAL ACTIVIDADES ENERO 2024 | TOTAL
Antonio Nariño | 32 | 11 | 11 | 1 | 55
Barrios Unidos | 99 | 26 | 36 | 0 | 161
Bosa | 27 | 11 | 12 | 1 | 51
Candelaria | 85 | 47 | 41 | 5 | 178
Chapinero | 83 | 100 | 96 | 3 | 282
Ciudad Bolívar | 32 | 11 | 13 | 0 | 56
Engativá | 343 | 95 | 85 | 0 | 523
Fontibón | 251 | 75 | 59 | 0 | 385
Kennedy | 256 | 87 | 89 | 3 | 435
Los Mártires | 28 | 12 | 13 | 0 | 53
Puente Aranda | 36 | 11 | 12 | 0 | 59
Rafael Uribe | 37 | 11 | 12 | 0 | 60
San Cristóbal | 113 | 50 | 119 | 6 | 288
Santa Fe | 137 | 90 | 61 | 10 | 298
Suba | 432 | 61 | 62 | 2 | 557
Sumapaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Teusaquillo | 35 | 11 | 12 | 1 | 59
Tunjuelito | 31 | 14 | 14 | 1 | 60
Usaquén | 180 | 142 | 115 | 17 | 454
Usme | 195 | 76 | 99 | 6 | 376
TOTAL | 2.432 | 941 | 961 | 56 | 4.390

## Slide 65
  ACTIVIDADES CAMPAÑAS CULTURA CIUDADANA 2024
  Así va la socialización y sensibilización del Esquema de Aseo con las comunidades
LOCALIDAD | TOTAL ACTIVIDADES ENERO 2024
Antonio Nariño | 1
Barrios Unidos | 0
Bosa | 1
Candelaria | 5
Chapinero | 3
Ciudad Bolívar | 0
Engativá | 0
Fontibón | 0
Kennedy | 3
Los Mártires | 0
Puente Aranda | 0
Rafael Uribe | 0
San Cristóbal | 6
Santa Fe | 10
Suba | 2
Sumapaz | 0
Teusaquillo | 1
Tunjuelito | 1
Usaquén | 17
Usme | 6
TOTAL | 56

## Slide 66
LOCALIDAD | TOTAL ASISTENCIA 2018 A DIC 2021 | TOTAL ASISTENCIA ENERO – DIC 2022 | TOTAL ASISTENCIA FEB – DIC 2023 | TOTAL ASISTENCIA ENERO 2024 | TOTAL
Antonio Nariño | 853 | 546 | 686 | 101 | 2.186
Barrios Unidos | 10.193 | 2.344 | 3.536 | 0 | 16.073
Bosa | 1.294 | 598 | 685 | 82 | 2.659
Candelaria | 1.225 | 812 | 155 | 5 | 2.197
Chapinero | 964 | 1.769 | 1.694 | 3 | 4.430
Ciudad Bolívar | 2.100 | 605 | 600 | 0 | 3.305
Engativá | 19.126 | 3.342 | 3.852 | 0 | 26.320
Fontibón | 18.803 | 5.644 | 4.797 | 0 | 29.244
Kennedy | 23.340 | 7.313 | 10.907 | 109 | 41.669
Los Mártires | 504 | 587 | 726 | 0 | 1.817
Puente Aranda | 962 | 644 | 802 | 0 | 2.408
Rafael Uribe | 1.941 | 610 | 706 | 0 | 3.257
San Cristóbal | 3.948 | 660 | 1.982 | 7 | 6.597
Santa Fe | 2.963 | 1.194 | 563 | 13 | 4.733
Suba | 10.303 | 2.554 | 3.602 | 74 | 16.533
Sumapaz | 28 | 0 | 0 | 0 | 28
Teusaquillo | 795 | 605 | 746 | 65 | 2.211
Tunjuelito | 1.413 | 671 | 879 | 61 | 3.024
Usaquén | 1.835 | 3.681 | 2.612 | 76 | 8.204
Usme | 3.670 | 2.204 | 1.983 | 12 | 7.869
TOTAL | 106.260 | 36.383 | 41.513 | 608 | 184.764
  ACTIVIDADES CAMPAÑAS CULTURA CIUDADANA
  Así va la socialización y sensibilización del Esquema de Aseo con las comunidades

## Slide 67
LOCALIDAD | TOTAL ASISTENCIA ENERO 2024*
Antonio Nariño | 101
Barrios Unidos | 0
Bosa | 82
Candelaria | 5
Chapinero | 3
Ciudad Bolívar | 0
Engativá | 0
Fontibón | 0
Kennedy | 109
Los Mártires | 0
Puente Aranda | 0
Rafael Uribe | 0
San Cristóbal | 7
Santa Fe | 13
Suba | 74
Sumapaz | 0
Teusaquillo | 65
Tunjuelito | 61
Usaquén | 76
Usme | 12
TOTAL | 608
Datos según listados de asistencia y soportes actividades virtuales y en campo
  ACTIVIDADES CAMPAÑAS CULTURA CIUDADANA 2024
  Así va la socialización y sensibilización del Esquema de Aseo con las comunidades

## Slide 68
  VERIFICACIONES – GESTIÓN SOCIAL
LOCALIDAD | VERIFICACIÓN INTERVENTORÍA GESTIÓN SOCIAL ÁREA URBANA Y RURAL |  |  |  |  |  |  | 
 | VISITAS REALIZADAS FEB - DIC 2018 | VISITAS REALIZADAS ENERO – DIC 2019 | SEGUIMIENTO ENERO – DIC 2020 | SEGUIMIENTO ENERO – DIC 2021 | SEGUIMIENTO ENERO – DIC 2022 | SEGUIMIENTO ENERO - DIC 2023 | SEGUIMIENTO ENERO – FEB 2024 | TOTAL
Antonio Nariño | 17 | 24 | 35 | 41 | 56 | 43 | 9 | 225
Barrios Unidos | 38 | 48 | 100 | 66 | 77 | 61 | 10 | 400
Bosa | 20 | 29 | 54 | 65 | 77 | 81 | 6 | 332
Candelaria | 24 | 35 | 56 | 59 | 54 | 42 | 8 | 278
Chapinero | 29 | 38 | 84 | 93 | 78 | 86 | 11 | 419
Cuidad Bolívar | 21 | 31 | 41 | 49 | 63 | 62 | 10 | 277
Engativá | 91 | 81 | 157 | 116 | 113 | 129 | 21 | 708
Fontibón | 41 | 40 | 93 | 88 | 47 | 53 | 8 | 370
Kennedy | 60 | 49 | 124 | 99 | 80 | 87 | 10 | 509
Los Mártires | 14 | 15 | 35 | 33 | 63 | 74 | 15 | 249
Puente Aranda | 16 | 27 | 42 | 56 | 95 | 97 | 12 | 345
Rafael Uribe | 17 | 23 | 28 | 40 | 58 | 73 | 6 | 245
San Cristóbal | 24 | 28 | 44 | 64 | 51 | 52 | 6 | 269
Santa Fe | 24 | 34 | 66 | 51 | 69 | 58 | 6 | 308
Suba | 82 | 118 | 141 | 156 | 112 | 131 | 20 | 760
Sumapaz | 11 | 8 | 10 | 11 | 10 | 6 | 0 | 56
Teusaquillo | 20 | 26 | 49 | 49 | 65 | 73 | 11 | 293
Tunjuelito | 13 | 26 | 33 | 49 | 56 | 56 | 10 | 243
Usaquén | 27 | 39 | 73 | 61 | 82 | 61 | 12 | 355
Usme | 27 | 25 | 44 | 52 | 64 | 56 | 11 | 279
TOTAL | 616 | 744 | 1.309 | 1.298 | 1.370 | 1.381 | 202 | 6.920

## Slide 69
  VERIFICACIONES – GESTIÓN SOCIAL 2024
LOCALIDAD | VERIFICACIÓN INTERVENTORÍA GESTIÓN SOCIAL ÁREA URBANA Y RURAL |  | 
 | SEGUIMIENTO ENERO 2024 | SEGUIMIENTO FEBRERO 2024 | TOTAL 2024
Antonio Nariño | 6 | 3 | 9
Barrios Unidos | 5 | 5 | 10
Bosa | 3 | 3 | 6
Candelaria | 3 | 5 | 8
Chapinero | 4 | 7 | 11
Cuidad Bolívar | 5 | 5 | 10
Engativá | 13 | 8 | 21
Fontibón | 5 | 3 | 8
Kennedy | 6 | 4 | 10
Los Mártires | 8 | 7 | 15
Puente Aranda | 5 | 7 | 12
Rafael Uribe | 4 | 2 | 6
San Cristóbal | 3 | 3 | 6
Santa Fe | 4 | 2 | 6
Suba | 13 | 7 | 20
Sumapaz | 0 | 0 | 0
Teusaquillo | 2 | 9 | 11
Tunjuelito | 5 | 5 | 10
Usaquén | 4 | 8 | 12
Usme | 4 | 7 | 11
TOTAL | 102 | 100 | 202

## Slide 70
  comercial y financiera

## Slide 71
TOTAL DE SUSCRIPTORES
2.363.651
  COMERCIAL FINANCIERO
  CATASTRO SUSCRIPTORES A FEBRERO 2024
*Información del archivo plano de catastro a corte del 29-feb-2024 - Descargado del SIGAB el 03 de marzo de 2024
PROMOAMBIENTAL | LIME | CIUDAD LIMPIA | BOGOTÁ LIMPIA | ÁREA LIMPIA
594.915 | 631.141 | 460.632 | 285.862 | 391.101

## Slide 72
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  catastro de suscriptores a febrero de 2024
Fuente de información suscriptores, unidades residenciales y no residenciales y predios con descuento puerta a puerta – Archivos planos de catastro con corte a 29 de febrero de 2024.
2. Fuente Información predios desocupados – Reportes del SIGAB con corte a 29 de febrero de 2024.
LOCALIDAD | NOMBRE LOCALIDAD | # SUSCRIPTORES | # USUARIOS | # INMUEBLES DESOCUPADOS | CUENTAS CON DESCUENTO POR LA NO RECOLECCIÓN PUERTA A PUERTA
17 | CANDELARIA | 8.840 | 12.255 | 174 | 378
2 | CHAPINERO | 107.199 | 115.466 | 902 | 2.306
4 | SAN CRISTOBAL | 100.517 | 138.557 | 1.187 | 8.631
3 | SANTA FE | 46.776 | 60.559 | 692 | 1.742
20 | SUMAPAZ | 143 | 143 | 1 | 1
1 | USAQUEN | 231.404 | 253.391 | 947 | 865
5 | USME | 100.036 | 140.311 | 678 | 3.103
Total ASE 1 |  | 594.915 | 720.682 | 4.581 | 17.026

## Slide 73
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  tipo población en el catastro de suscriptores a febrero de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Fuente de información suscriptores por tipo de población – Archivos planos de catastro con corte a 29 de febrero de 2024
TIPO DE POBLACIÓN | ENERO-2024 | FEBRERO-2024 | % PARTICIPACIÓN (FEB-24)
Número de suscriptores rurales | 1.822 | 1.821 | 0,31%
Número de suscriptores urbanos | 592.816 | 593.094 | 99,69%
TOTAL | 594.638 | 594.915 | 100,00%

## Slide 74
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  vinculación de asociaciones de aprovechamiento en el catastro de suscriptores a febrero de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Fuente de información vinculación de Asociaciones de aprovechamiento a suscriptores – Archivos planos de catastro con corte a 29 de febrero de 2024
ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO ACTIVAS DEL ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO | % CUENTAS VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO
1 | 594.915 | 35.349 | 5,94%

## Slide 75
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  catastro de suscriptores a febrero de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Fuente de información suscriptores, unidades residenciales y no residenciales y predios con descuento puerta a puerta.
Archivos planos de catastro con corte a 29 de febrero de 2024.
2. Fuente Información predios desocupados. Reportes del SIGAB con corte a 29 de febrero de 2024.
LOCALIDAD | NOMBRE LOCALIDAD | # SUSCRIPTORES | # USUARIOS | # INMUEBLES DESOCUPADOS | CUENTAS CON DESCUENTO POR LA NO RECOLECCION PUERTA PUERTA
15 | ANTONIO NARIÑO | 27.261 | 43.174 | 438 | 291
7 | BOSA | 173.715 | 260.296 | 1.541 | 8.333
19 | CIUDAD BOLIVAR | 132.777 | 215.945 | 852 | 38.161
14 | LOS MARTIRES | 32.243 | 51.629 | 463 | 214
16 | PUENTE ARANDA | 73.364 | 108.962 | 927 | 3.153
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 86.091 | 142.044 | 1.315 | 22.236
13 | TEUSAQUILLO | 69.550 | 82.241 | 484 | 1.460
6 | TUNJUELITO | 36.140 | 65.039 | 643 | 2996
Total ASE 2 |  | 631.141 | 969.330 | 6.663 | 76.844

## Slide 76
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  tipo población en el catastro de suscriptores a febrero de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Fuente de información suscriptores por tipo de población. Archivos planos de catastro con corte a 29 de febrero de 2024.
TIPO DE POBLACIÓN | ENERO-2024 | FEBRERO-2024 | % PARTICIPACIÓN (FEB-24)
NÚMERO DE SUSCRIPTORES RURALES | 1.758 | 1.758 | 0,28%
NÚMERO DE SUSCRIPTORES URBANOS | 628.908 | 629.383 | 99,72%
TOTAL | 630.666 | 631.141 | 100,00%

## Slide 77
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  vinculación de asociaciones de aprovechamiento en el catastro de suscriptores a febrero de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Fuente de información suscriptores – Asociaciones de aprovechamiento. Archivos planos de catastro con corte a 29 de febrero de 2024.
ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO ACTIVAS DEL ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO | % CUENTAS VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO
2 | 631.141 | 385.262 | 61,04%

## Slide 78
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Catastro de suscriptores a febrero de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Fuente de información suscriptores , unidades residenciales y no residenciales y predios con descuento puerta a puerta.
Archivos planos de catastro con corte a 29 de febrero de 2024.
2. Fuente Información predios desocupados. Reportes del SIGAB con corte a 29 de febrero de 2024.
LOCALIDAD | NOMBRE LOCALIDAD | # SUSCRIPTORES | # USUARIOS | # INMUEBLES DESOCUPADOS | CUENTAS CON DESCUENTO POR LA NO RECOLECCIÓN PUERTA PUERTA
9 | FONTIBÓN | 135.259 | 156.018 | 722 | 63
8 | KENNEDY | 325.373 | 399.728 | 2.561 | 3.372
Total ASE 3 |  | 460.632 | 555.746 | 3.283 | 3.435

## Slide 79
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Tipo población en el catastro de suscriptores a febrero de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Fuente de información suscriptores por tipo de población. Archivos planos de catastro con corte a 29 de febrero de 2024.
TIPO DE POBLACIÓN | ENERO-2024 | FEBRERO-2024 | % PARTICIPACIÓN (FEB-24)
Número de suscriptores rurales | 0 | 0 | 0,00%
Número de suscriptores urbanos | 459.739 | 460.632 | 100,00%
TOTAL | 459.739 | 460.632 | 100,00%

## Slide 80
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Vinculación de Asociaciones de Aprovechamiento en el catastro de suscriptores a febrero de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Fuente de información suscriptores – Asociaciones de aprovechamiento. Archivos planos de catastro con corte a 29 de febrero de 2024.
ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO ACTIVAS DEL ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO | % CUENTAS VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO
3 | 460.632 | 98.342 | 21,35%

## Slide 81
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Catastro de suscriptores a febrero de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Fuente de información suscriptores , unidades residenciales y no residenciales y predios con descuento puerta a puerta.
Archivos planos de catastro con corte al 29 de febrero de 2024.
2. Fuente Información predios desocupados. Reportes del SIGAB con corte al 29 de febrero de 2024.
LOCALIDAD | NOM LOCALIDAD | # SUSCRIPTORES | # USUARIOS | # INMUEBLES DESOCUPADOS | CUENTAS CON DESCUENTO POR LA NO RECOLECCION PUERTA PUERTA
12 | BARRIOS UNIDOS | 55.197 | 79.398 | 189 | 134
10 | ENGATIVÁ | 230.665 | 318.577 | 1.226 | 221
Total ASE 4 |  | 285.862 | 397.975 | 1.415 | 355

## Slide 82
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Tipo población en el catastro de suscriptores a febrero de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
TIPO DE POBLACIÓN | ENERO-2024 | FEBRERO-2024 | % PARTICIPACIÓN (FEB-24)
NÚMERO DE SUSCRIPTORES RURALES | 0 | 0 | 0%
NÚMERO DE SUSCRIPTORES URBANOS | 285.395 | 285.862 | 100,00%
TOTAL | 285.395 | 285.862 | 100,00%
Fuente de información suscriptores por tipo de población. Archivos planos de catastro con corte a 29 de febrero de 2024.

## Slide 83
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Vinculación de Asociaciones de Aprovechamiento en el catastro de suscriptores a febrero de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO ACTIVAS DEL ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO | % CUENTAS VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO
4 | 285.862 | 92.622 | 32,40%
Fuente de información suscriptores – Asociaciones de aprovechamiento. Archivos planos de catastro con corte a 29 de febrero de 2024.

## Slide 84
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Catastro de suscriptores a febrero de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Fuente de información suscriptores , unidades residenciales y no residenciales y predios con descuento puerta a puerta.
Archivos planos de catastro con corte al 29 de febrero de 2024.
2. Fuente Información predios desocupados. Reportes del SIGAB con corte al 29 de febrero de 2024.
LOCALIDAD | NOMBRE LOCALIDAD | # SUSCRIPTORES | # USUARIOS | # INMUEBLES DESOCUPADOS | CUENTAS CON DESCUENTO POR LA NO RECOLECCIÓN PUERTA A PUERTA
11 | SUBA | 391.101 | 440.904 | 965 | 11.408
Total ASE 5 |  | 391.101 | 440.904 | 965 | 11.408

## Slide 85
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Tipo población en el catastro de suscriptores a febrero de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
TIPO DE POBLACIÓN | ENERO-24 | FEBRERO-24 | % PARTICIPACIÓN (FEB-24)
NÚMERO DE SUSCRIPTORES RURALES | 1.636 | 1.636 | 0,42%
NÚMERO DE SUSCRIPTORES URBANOS | 389.111 | 389.465 | 99,58%
TOTAL | 390.747 | 391.101 | 100,00%
Fuente de información suscriptores por tipo de población. Archivos planos de catastro con corte a 29 de febrero de 2024.

## Slide 86
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Vinculación de Asociaciones de Aprovechamiento en el catastro de suscriptores a febrero de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO ACTIVAS DEL ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO | % CUENTAS VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO
5 | 391.101 | 60.159 | 15,38%
Fuente de información suscriptores – Asociaciones de aprovechamiento. Archivos planos de catastro con corte a 29 de febrero de 2024.

## Slide 87
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Facturación Y Recaudo De Marzo 2018 a Febrero 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
*Cifras en millones de pesos
Chart: 
| Promoambiental | Lime | Ciudad limpia | Bogotá limpia | Área limpia
vr. total facturación a febrero de 2024 | 2174623.3977 | 1824811.2347 | 1079286.49 | 952646.5346 | 977906.1534
vr. total recaudo a febrero de 2024 | 1184717.3803 | 1153768.6109 | 820660.9846 | 628558.2676 | 739375.3716
% recaudo | 0.54479 | 0.63227 | 0.76037 | 0.6598 | 0.75608
Concesionario | *vr. total facturación a febrero de 2024 | *vr. total recaudo a febrero de 2024 | % recaudo
Promoambiental | $2.174.623 | $1.184.717 | 54,48%
Lime | $1.824.811 | $1.153.769 | 63,23%
Ciudad limpia | $1.079.286 | $820.661 | 76,04%
Bogotá limpia | $952.647 | $628.558 | 65,98%
Área limpia | $977.906 | $739.375 | 75,61%
Total | $7.009.274 | $4.527.081 | 64,59%
*Nota: las cifras se presentan en millones de pesos |  |  | 

## Slide 88
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Facturación Del Periodo Marzo 2018 a Febrero 2024
*Cifras en millones de pesos
*Nota: para el año 2018 se tomó únicamente la información de marzo a diciembre.
Para el año 2024 es información de enero y febrero
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| ASE1 | ASE2 | ASE3 | ASE4 | ASE5
2.018 | 108506.0556 | 110432.7124 | 73218.1881 | 60330.6456 | 71228.9141
2.019 | 243709.8413 | 233040.421 | 140380.2658 | 111528.0291 | 141492.0876
2.020 | 416872.9485 | 296489.2769 | 173729.0139 | 152586.4197 | 178325.007
2.021 | 488525.5942 | 347501.4284 | 208388.1818 | 176246.6563 | 180872.5716
2.022 | 418972.2335 | 360104.7506 | 198121.0812 | 194208.1938 | 167344.2219
2.023 | 419809.7178 | 397772.7879 | 239850.4988 | 214444.6004 | 200897.2822
2.024 | 78227.0067 | 79469.8575 | 45599.2603 | 43301.9898 | 37746.0689

## Slide 89
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Facturación y Recaudo de Agosto 2023 a Febrero 2024
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
ASE/Periodo | Facturación | Recaudo
ASE1 | $ 226.151 | $ 124.174
sep-23 | $ 45.592 | $ 14.932
oct-23 | $ 31.202 | $ 23.798
nov-23 | $ 37.029 | $ 18.415
dic-23 | $ 34.101 | $ 21.128
ene-24 | $ 39.314 | $ 22.114
feb-24 | $ 38.913 | $ 23.786
ASE2 | $ 216.507 | $ 129.493
sep-23 | $ 37.606 | $ 17.399
oct-23 | $ 30.449 | $ 24.084
nov-23 | $ 36.969 | $ 16.449
dic-23 | $ 32.014 | $ 24.512
ene-24 | $ 38.616 | $ 21.162
feb-24 | $ 40.854 | $ 25.887
ASE/Periodo | Facturación | Recaudo
ASE3 | $ 130.827 | $ 92.648
sep-23 | $ 22.845 | $ 9.662
oct-23 | $ 20.340 | $ 19.120
nov-23 | $ 21.250 | $ 13.842
dic-23 | $ 20.793 | $ 16.286
ene-24 | $ 22.734 | $ 16.184
feb-24 | $ 22.865 | $ 17.555
ASE4 | $ 118.475 | $ 72.118
sep-23 | $ 19.545 | $ 11.909
oct-23 | $ 18.049 | $ 11.805
nov-23 | $ 18.295 | $ 10.288
dic-23 | $ 19.284 | $ 11.317
ene-24 | $ 19.936 | $ 13.748
feb-24 | $ 23.365 | $ 13.051
ASE/Periodo | Facturación | Recaudo
ASE5 | $ 110.013 | $ 78.218
sep-23 | $ 19.487 | $ 7.656
oct-23 | $ 17.781 | $ 15.915
nov-23 | $ 16.856 | $ 12.131
dic-23 | $ 18.143 | $ 13.417
ene-24 | $ 18.228 | $ 13.737
feb-24 | $ 19.518 | $ 15.364

## Slide 90
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Facturación y Recaudo de Septiembre a Febrero 2024
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| sep-23 | oct-23 | nov-23 | dic-23 | ene-24 | feb-24 | sep-23 | oct-23 | nov-23 | dic-23 | ene-24 | feb-24 | sep-23 | oct-23 | nov-23 | dic-23 | ene-24 | feb-24 | sep-23 | oct-23 | nov-23 | dic-23 | ene-24 | feb-24 | sep-23 | oct-23 | nov-23 | dic-23 | ene-24 | feb-24 | ASE1 | ASE2 | ASE3 | ASE4 | ASE5
Facturación | 45592.3783 | 31201.667 | 37029.4767 | 34100.8311 | 39313.7238 | 38913.283 | 37605.5176 | 30449.3099 | 36968.7059 | 32014.056 | 38615.6851 | 40854.1724 | 22844.6619 | 20339.8832 | 21249.8369 | 20793.2942 | 22734.1371 | 22865.1233 | 19544.6226 | 18049.0458 | 18295.453 | 19284.3883 | 19936.4903 | 23365.4994 | 19487.2651 | 17780.6163 | 16855.797 | 18143.3217 | 18228.0561 | 19518.0129
Recaudo | 14932.4627 | 23797.9028 | 18415.0976 | 21127.9832 | 22114.2671 | 23785.9799 | 17398.9809 | 24084.1811 | 16448.8174 | 24512.2838 | 21161.6309 | 25887.1408 | 9662.3861 | 19119.8789 | 13841.5082 | 16285.7898 | 16183.6124 | 17554.9451 | 11909.3737 | 11805.0427 | 10287.5583 | 11316.8684 | 13748.2455 | 13050.6927 | 7655.8574 | 15914.6488 | 12130.5332 | 13416.7266 | 13736.6091 | 15364.0569

## Slide 91
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Subsidios Y Contribuciones Consolidado De Marzo 2018 A Febrero 2024
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| ASE1 | ASE2 | ASE3 | ASE4 | ASE5
2018 | 3758.7705 | -18580.1432 | -5811.4044 | -1026.858 | -3043.0094
2019 | 4782.0741 | -33593.6611 | -10074.6142 | -1423.6404 | -3524.4603
2020 | 3079.0323 | -41821.0992 | -12903.5341 | -2298.9024 | -4997.8289
2021 | -9.0484 | -46302.263 | -15145.956 | -2353.4591 | -6945.3677
2022 | -291.6912 | -46915.3317 | -11897.0069 | -2319.8019 | -7226.7158
2023 | -5642.5483 | -56160.5071 | -14239.6851 | -2541.3319 | -9096.9582
2024 | -1938.7441 | -11913.1058 | -3104.917 | -860.9604 | -1657.2236

## Slide 92
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Subsidios Y Contribuciones Consolidado De Marzo 2018 A Febrero 2024
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Periodo | ASE1 | ASE2 | ASE3 | ASE4 | ASE5 | Total
2018-Bimestre 2 | -$ 16 | -$ 1.879 | -$ 161 | -$ 412 | -$ 612 | -$ 3.080
2018-Bimestre 3 | $ 883 | -$ 4.223 | -$ 1.312 | $ 76 | -$ 463 | -$ 5.038
2018-Bimestre 4 | $ 1.431 | -$ 4.620 | -$ 1.477 | -$ 86 | -$ 623 | -$ 5.375
2018-Bimestre 5 | $ 178 | -$ 3.570 | -$ 1.059 | -$ 245 | -$ 461 | -$ 5.157
2018-Bimestre 6 | $ 1.282 | -$ 4.288 | -$ 1.802 | -$ 360 | -$ 884 | -$ 6.052
2019-Bimestre 1 | $ 905 | -$ 4.301 | -$ 1.353 | -$ 268 | -$ 656 | -$ 5.673
2019-Bimestre 2 | $ 832 | -$ 5.380 | -$ 1.487 | -$ 244 | -$ 1.256 | -$ 7.535
2019-Bimestre 3 | $ 852 | -$ 5.901 | -$ 1.493 | -$ 211 | $ 338 | -$ 6.415
2019-Bimestre 4 | $ 2.216 | -$ 5.991 | -$ 2.206 | -$ 15 | -$ 502 | -$ 6.497
2019-Bimestre 5 | -$ 743 | -$ 5.918 | -$ 1.769 | -$ 353 | -$ 680 | -$ 9.464
2019-Bimestre 6 | $ 719 | -$ 6.103 | -$ 1.766 | -$ 333 | -$ 768 | -$ 8.250
2020-Bimestre 1 | $ 685 | -$ 6.356 | -$ 1.823 | -$ 344 | -$ 767 | -$ 8.605
2020-Bimestre 2 | $ 858 | -$ 7.283 | -$ 2.094 | -$ 239 | -$ 788 | -$ 9.547
2020-Bimestre 3 | $ 566 | -$ 6.957 | -$ 2.077 | -$ 433 | -$ 831 | -$ 9.733
2020-Bimestre 4 | $ 326 | -$ 7.187 | -$ 2.201 | -$ 485 | -$ 857 | -$ 10.404
2020-Bimestre 5 | $ 316 | -$ 6.881 | -$ 2.462 | -$ 328 | -$ 864 | -$ 10.219
2020-Bimestre 6 | $ 328 | -$ 7.156 | -$ 2.246 | -$ 469 | -$ 891 | -$ 10.435
2021-Bimestre 1 | $ 76 | -$ 7.744 | -$ 2.342 | -$ 342 | -$ 997 | -$ 11.349
2021-Bimestre 2 | -$ 88 | -$ 8.160 | -$ 2.197 | -$ 656 | -$ 1.053 | -$ 12.154
2021-Bimestre 3 | -$ 1 | -$ 9.705 | -$ 2.936 | -$ 625 | -$ 1.154 | -$ 14.421
2021-Bimestre 4 | $ 257 | -$ 7.183 | -$ 2.699 | -$ 511 | -$ 1.314 | -$ 11.450
2021-Bimestre 5 | $ 15 | -$ 6.535 | -$ 2.382 | -$ 23 | -$ 1.206 | -$ 10.131
2021-Bimestre 6 | -$ 269 | -$ 6.975 | -$ 2.590 | -$ 196 | -$ 1.221 | -$ 11.250
2022-Bimestre 1 | $ 306 | -$ 7.287 | -$ 2.190 | -$ 603 | -$ 1.265 | -$ 11.039
2022-Bimestre 2 | $ 71 | -$ 6.996 | -$ 2.050 | -$ 458 | -$ 1.181 | -$ 10.615
2022-Bimestre 3 | $ 278 | -$ 7.651 | -$ 2.018 | -$ 352 | -$ 1.120 | -$ 10.862
2022-Bimestre 4 | -$ 325 | -$ 8.323 | -$ 2.110 | -$ 230 | -$ 1.597 | -$ 12.584
2022-Bimestre 5 | -$ 33 | -$ 7.861 | -$ 1.646 | -$ 288 | -$ 1.005 | -$ 10.832
2022-Bimestre 6 | -$ 590 | -$ 8.798 | -$ 1.883 | -$ 388 | -$ 1.059 | -$ 12.718
2023-Bimestre 1 | -$ 33 | -$ 8.293 | -$ 2.157 | -$ 411 | -$ 1.207 | -$ 12.101
2023-Bimestre 2 | -$ 1.526 | -$ 9.137 | -$ 2.381 | -$ 476 | -$ 1.903 | -$ 15.422
2023-Bimestre 3 | -$ 1.506 | -$ 9.689 | -$ 2.464 | -$ 447 | -$ 1.760 | -$ 15.867
2023-Bimestre 4 | $ 849 | -$ 8.736 | -$ 2.226 | -$ 394 | -$ 877 | -$ 11.385
2023-Bimestre 5 | -$ 2.192 | -$ 10.083 | -$ 2.374 | -$ 351 | -$ 1.871 | -$ 16.870
2023-Bimestre 6 | -$ 1.235 | -$ 10.222 | -$ 2.638 | -$ 462 | -$ 1.480 | -$ 16.037
2024-Bimestre 1 | -$ 1.939 | -$ 11.913 | -$ 3.105 | -$ 861 | -$ 1.657 | -$ 19.475
Total | $ 3.738 | -$ 255.286 | -$ 73.177 | -$ 12.825 | -$ 36.492 | -$ 374.042

## Slide 93
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Facturación por componentes Vigencia de Febrero 2024
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Componente | Promo. | Lime | Ciudad L. | Bogotá L. | Área L.
TBL - Barrido y Limpieza | $7.934 | $9.382 | $5.432 | $4.310 | $5.152
TLU - Limpieza Urbana | $1.876 | $2.219 | $1.289 | $935 | $1.129
TDF - Disposición Final | $1.758 | $2.219 | $1.571 | $1.233 | $1.037
TRT - Recolección y Transporte | $4.623 | $4.378 | $3.628 | $3.288 | $3.037
TTL - Tratamiento Lixiviados | $793 | $992 | $709 | $552 | $469
TCS - Comercialización | $1.986 | $1.629 | $1.374 | $683 | $1.211
CCSA Prest.Aprovechable | $226 | $186 | $157 | $78 | $138
CCSA Prest. No Aprovechable | $369 | $303 | $256 | $127 | $225
Aprovechamiento | $3.977 | $5.005 | $2.667 | $2.090 | $2.402
TVIAT | $415 | $510 | $371 | $284 | $245
Total General | $23.957 | $26.823 | $17.454 | $13.581 | $15.044

## Slide 94
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Recaudo por componentes Vigencia febrero 2024
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Componente | Promo. | Lime | Ciudad L. | Bogotá L. | Área L.
TBL - Barrido y Limpieza | $ 7.644 | $ 8.373 | $ 5.392 | $ 4.160 | $ 5.173
TLU - Limpieza Urbana | $ 1.812 | $ 2.012 | $ 1.279 | $ 917 | $ 1.127
TDF - Disposición Final | $ 1.740 | $ 2.359 | $ 1.521 | $ 1.128 | $ 1.057
TRT - Recolección y Transporte | $ 4.517 | $ 4.615 | $ 3.469 | $ 2.967 | $ 3.057
TTL - Tratamiento Lixiviados | $ 784 | $ 1.058 | $ 684 | $ 505 | $ 475
TCS - Comercialización | $ 1.976 | $ 1.524 | $ 1.414 | $ 694 | $ 1.253
CCSA Prest.Aprovechable | $ 225 | $ 174 | $ 161 | $ 79 | $ 143
CCSA Prest. No Aprovechable | $ 368 | $ 284 | $ 263 | $ 129 | $ 234
Aprovechamiento | $ 3.942 | $ 4.691 | $ 2.786 | $ 2.117 | $ 2.458
TVIAT | $ 395 | $ 524 | $ 346 | $ 249 | $ 242
TOTAL COMPONENTES | $ 23.404 | $ 25.613 | $ 17.316 | $ 12.946 | $ 15.219
Otros conceptos | Promo. | Lime | Ciudad L. | Bogotá L. | Área L.
Servicios Especiales | $ 36 | $ 78 | $ 17 | $ 13 | $ 19
Intereses Servicios Especiales | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0
Intereses Otros | -$ 0 | $ 0 | -$ 0 | $ 0 | -$ 0
Recaudos Otros | -$ 0 | $ 0 | -$ 0 | -$ 0 | -$ 0
Saldo a Favor Generado | $ 347 | $ 195 | $ 222 | $ 92 | $ 126
TOTAL OTROS CONCEPTOS | $ 382 | $ 274 | $ 239 | $ 104 | $ 145
TOTAL RECAUDO | $ 23.786 | $ 25.887 | $ 17.555 | $ 13.051 | $ 15.364

## Slide 95
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Valor Recaudo Por Ase De abril 2018 a febrero 2024
*Cifras en millones de pesos
El año 2018 corresponde a los meses de abril a diciembre.
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| Vr. Recaudo | Vr. Recaudo | Vr. Recaudo | Vr. Recaudo | Vr. Recaudo | ASE 1 | ASE 2 | ASE 3 | ASE 4 | ASE 5
Año 2018 | 84423.2964 | 81396.1505 | 57670.0552 | 47267.6419 | 55438.9521
Año 2019 | 165141.6423 | 170748.673 | 113960.5604 | 91057.5916 | 114278.7384
Año 2020 | 201425.286 | 185954.2286 | 125633.0045 | 102774.3504 | 123177.3397
Año 2021 | 219915.2876 | 207726.1908 | 153125.7512 | 110220.765 | 135451.585
Año 2022 | 221587.2503 | 217588.9453 | 155744.5293 | 118712.4098 | 129658.0319
Año 2023 | 246324.3703 | 243305.6513 | 180788.5264 | 131726.5706 | 152270.4748
Año 2024 | 23785.9799 | 25887.1408 | 17554.9451 | 13050.6927 | 15364.0569

## Slide 96
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Recaudo Por Localidades de septiembre 2023 a febrero 2024 - Promoambiental
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| USAQUEN | CHAPINERO | SANTA FÉ | SAN CRISTOBAL | USME | CANDELARIA | SUMAPAZ
SEPTIEMBRE 2023 | 6029.6238 | 2967.7195 | 1508.3603 | 2276.4828 | 1752.7454 | 396.9752 | 0.55572
OCTUBRE 2023 | 10051.8855 | 5923.2161 | 2076.5311 | 3117.828 | 2113.4613 | 514.0829 | 0.89801
NOVIEMBRE 2023 | 7869.0177 | 4356.2722 | 1682.932 | 2248.7266 | 1881.1033 | 376.386 | 0.65987
DICIEMBRE 2023 | 8831.3162 | 4881.1636 | 1942.1279 | 2813.6384 | 2134.6454 | 523.9534 | 1.1384
ENERO 2024 | 9373.8626 | 5234.7392 | 2014.6784 | 2871.1179 | 2167.0781 | 452.015 | 0.7758
FEBRERO 2024 | 10087.4837 | 5831.0027 | 2105.7635 | 2978.6505 | 2283.5132 | 498.936 | 0.6302

## Slide 97
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Recaudo Por Localidades de septiembre 2023 a febrero 2024– Limpieza Metropolitana
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| TUNJUELITO | BOSA | TEUSAQUILLO | LOS MARTIRES | ANTONIO NARIÑO | PUENTE ARANDA | RAFAEL URIBE URIBE | CIUDAD BOLIVAR
SEPTIEMBRE 2023 | 916.0721 | 4399.5424 | 819.0778 | 1066.965 | 1093.2359 | 3672.0437 | 2480.6736 | 2951.3703
OCTUBRE 2023 | 1947.0903 | 4200.9272 | 4667.907 | 2367.0915 | 1282.6729 | 3185.4244 | 3034.7941 | 3398.2736
NOVIEMBRE 2023 | 1116.8541 | 3936.8746 | 674.3831 | 932.0355 | 1064.5571 | 3782.0299 | 2490.9103 | 2451.1729
DICIEMBRE 2023 | 1854.6841 | 4567.8612 | 4823.9924 | 2457.3451 | 1310.3052 | 2814.7937 | 3248.0863 | 3435.2157
ENERO 2024 | 1445.3301 | 5029.8111 | 1234.2908 | 1383.1865 | 1413.461 | 4516.702 | 3066.0919 | 3072.7574
FEBRERO 2024 | 1945.0386 | 5282.2023 | 4946.3735 | 2571.6371 | 1390.7391 | 2113.8008 | 3452.1142 | 4185.2351

## Slide 98
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Recaudo Por Localidades de septiembre 2023 a febrero 2024– Ciudad Limpia
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| KENNEDY | FONTIBON
SEPTIEMBRE 2023 | 6316.8756 | 3345.5105
OCTUBRE 2023 | 12485.4544 | 6634.4245
NOVIEMBRE 2023 | 9107.7856 | 4733.7226
DICIEMBRE 2023 | 10491.3947 | 5794.3951
ENERO 2024 | 10466.4312 | 5717.1812
FEBRERO 2024 | 11541.6962 | 6013.2489

## Slide 99
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Recaudo Por Localidades de septiembre 2023 a febrero 2024– Bogotá Limpia
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| ENGATIVÁ | BARRIOS UNIDOS
SEPTIEMBRE 2023 | 9070.934 | 2838.4397
OCTUBRE 2023 | 7337.857 | 4467.1857
NOVIEMBRE 2023 | 8858.2795 | 1429.2789
DICIEMBRE 2023 | 7322.0274 | 3994.841
ENERO 2024 | 11546.9566 | 2201.2888
FEBRERO 2024 | 7612.8234 | 5437.8693

## Slide 100
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Recaudo Por Localidades de septiembre 2023 a febrero 2024– Área Limpia
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| SUBA
SEPTIEMBRE 2023 | 7655.8574
OCTUBRE 2023 | 15914.6488
NOVIEMBRE 2023 | 12130.5632
DICIEMBRE 2023 | 13416.7266
ENERO 2024 | 13736.6091
FEBRERO 2024 | 15364.0569

## Slide 101
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera por Localidad – Febrero 2024
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 29-feb-2024 descargado del SIGAB el 6-mar-2024.
  CARTERA
  TOTAL $26.899 millones
Chart: 
Chart: 
| USAQUEN | CHAPINERO | SANTA FÉ | SAN CRISTOBAL | USME | CANDELARIA | SUMAPAZ
TOTAL CARTERA | 8715.5089 | 4301.8553 | 5180.1527 | 3539.1117 | 3877.1343 | 1281.2027 | 3.8517

## Slide 102
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera por Localidad – Febrero 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
  CARTERA
  TOTAL $42.525
  Millones
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 29-feb-2024 descargado del SIGAB el 6-mar-2024.
Chart: 
| TUNJUELITO | BOSA | TEUSAQUILLO | LOS MARTIRES | ANTONIO NARIÑO | PUENTE ARANDA | RAFAEL URIBE URIBE | CIUDAD BOLIVAR
TOTAL CARTERA | 2175.2872 | 8712.8003 | 2947.9192 | 5596.616 | 3345.9648 | 6633.6996 | 5955.8116 | 7157.1783

## Slide 103
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera por Localidad – Febrero 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 29-feb-2024 descargado del SIGAB el 6-mar-2024.
  CARTERA TOTAL $12.722 millones
Chart: 
| KENNEDY | FONTIBÓN
TOTAL CARTERA | 8223.1205 | 4498.6018

## Slide 104
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera por Localidad – Febrero 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 29-feb-2024 descargado del SIGAB el 6-mar-2024.
  CARTERA TOTAL $23.033
  Millones
Chart: 
| ENGATIVÁ | BARRIOS UNIDOS
 | 15352.9713 | 7679.8131

## Slide 105
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera por Localidad – Febrero 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 29-feb-2024 descargado del SIGAB el 6-mar-2024.
  CARTERA TOTAL $10.672
  millones
Chart: 
| SUBA
TOTAL CARTERA | 10672.4543

## Slide 106
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera - vigencia y Vencida – Febrero 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 29-feb-2024 descargado del SIGAB el 6-mar-2024.
  CARTERA
  TOTAL $26.899 millones
Chart: 
| CARTERA VIGENCIA | CARTERA VENCIDA
 | 12642.5834 | 14256.2339
 | 0.47001 | 0.52999

## Slide 107
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera - vigencia y Vencida – Febrero 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 29-feb-2024 descargado del SIGAB el 6-mar-2024.
  CARTERA
  TOTAL $42.525 Millones
Chart: 
| CARTERA VIGENCIA | CARTERA VENCIDA
 | 17272.7306 | 25252.5463
 | 0.40618 | 0.59382

## Slide 108
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera - vigencia y Vencida – Febrero 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 29-feb-2024 descargado del SIGAB el 6-mar-2024.
  CARTERA TOTAL $12.722 millones
Chart: 
| CARTERA VIGENCIA | CARTERA VENCIDA
 | 8059.4254 | 4662.297
 | 0.63352 | 0.36648

## Slide 109
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera - vigencia y Vencida – Febrero 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 29-feb-2024 descargado del SIGAB el 6-mar-2024.
  CARTERA TOTAL $23.033
  Millones
Chart: 
| CARTERA VIGENCIA | CARTERA VENCIDA
 | 8774.206 | 14258.5785
 | 0.38094 | 0.61906

## Slide 110
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera - vigencia y Vencida – Febrero 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 29-feb-2024 descargado del SIGAB el 6-mar-2024.
  CARTERA TOTAL $ 10.672
  millones
Chart: 
| CARTERA VIGENCIA | CARTERA VENCIDA
 | 6719.5923 | 3952.8621
 | 0.62962 | 0.37038

## Slide 111
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 29-feb-2024 descargado del SIGAB el 6-mar-2024.
CARTERA | FACT. CONJUNTA | FACT. DIRECTA | TOTAL CARTERA
VENCIDA | 10.533 | 3.723 | 14.256
VIGENCIA | 11.648 | 994 | 12.643
TOTAL | 22.182 | 4.717 | 26.899
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera Por Edad De Mora – Febrero 2024
Chart: 
| 0 meses | 1 mes | 2 meses | 3 meses | 4 meses | 5 meses | 6 meses | 7 a 12 meses | 13 a 24 meses | Más de 24 meses
FACTURACIÓN CONJUNTA | 10733.1174 | 859.3789 | 351.8483 | 205.0734 | 220.8465 | 171.9312 | 144.4945 | 523.414 | 1272.1495 | 7699.4639
FACTURACIÓN DIRECTA | 411.1066 | 328.0618 | 174.9929 | 286.1282 | 92.2228 | 256.0836 | 82.4822 | 213.3318 | 546.663 | 2326.027

## Slide 112
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera Por Edad De Mora – Febrero 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 29-feb-2024 descargado del SIGAB el 6-mar-2024.
CARTERA | FACT. CONJUNTA | FACT. DIRECTA | TOTAL CARTERA
VENCIDA | 14.949 | 10.303 | 25.253
VIGENCIA | 16.283 | 990 | 17.273
TOTAL | 31.232 | 11.294 | 42.525
Chart: 
| 0 meses | 1 mes | 2 meses | 3 meses | 4 meses | 5 meses | 6 meses | 7 a 12 meses | 13 a 24 meses | Más de 24 meses
FACTURACIÓN CONJUNTA | 14640.7936 | 87.243 | 2223.3897 | 7.9887 | 756.2571 | 0.67047 | 492.8578 | 1452.024 | 2023.2323 | 9547.6423
FACTURACIÓN DIRECTA | 293.5566 | 2.786 | 297.4649 | -1.2826 | 130.0352 | 7.322 | 324.895 | 248.4486 | 529.0775 | 9460.8748

## Slide 113
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera Por Edad De Mora – Febrero 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 29-feb-2024 descargado del SIGAB el 6-mar-2024.
CARTERA | FACT. CONJUNTA | FACT. DIRECTA | TOTAL CARTERA
VENCIDA | 3.720 | 942 | 4.662
VIGENCIA | 6.895 | 1.165 | 8.059
TOTAL | 10.615 | 2.107 | 12.722
Chart: 
| 0 meses | 1 mes | 2 meses | 3 meses | 4 meses | 5 meses | 6 meses | 7 a 12 meses | 13 a 24 meses | Más de 24 meses
FACTURACIÓN CONJUNTA | 6047.6537 | 376.5556 | 208.6255 | 111.8842 | 96.8859 | 186.5452 | 114.28 | 350.515 | 612.5218 | 2509.204
FACTURACIÓN DIRECTA | 795.0054 | 220.2834 | 152.0541 | 40.2034 | 117.2667 | 27.68 | 16.1187 | 64.0133 | 275.7051 | 398.7213

## Slide 114
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera Por Edad De Mora – Febrero 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 29-feb-2024 descargado del SIGAB el 6-mar-2024.
CARTERA | FACT. CONJUNTA | FACT. DIRECTA | TOTAL CARTERA
VENCIDA | 8.106 | 6.153 | 14.259
VIGENCIA | 8.338 | 436 | 8.774
TOTAL | 16.444 | 6.588 | 23.033
Chart: 
| 0 meses | 1 mes | 2 meses | 3 meses | 4 meses | 5 meses | 6 meses | 7 a 12 meses | 13 a 24 meses | Más de 24 meses
FACTURACIÓN DIRECTA | 45.7961 | 1.6465 | 56.8427 | 1.7127 | 57.7749 | 1.6479 | 187.3143 | 175.9662 | 537.3184 | 5522.3355
FACTURACIÓN CONJUNTA | 8375.241 | 34.1015 | 653.2588 | 0 | 259.471 | 0 | 230.3362 | 416.5618 | 673.8985 | 5801.5604

## Slide 115
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera Por Edad De Mora – Febrero 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 29-feb-2024 descargado del SIGAB el 6-mar-2024.
CARTERA | FACT. CONJUNTA | FACT. DIRECTA | TOTAL CARTERA
VENCIDA | 2.975 | 978 | 3.953
VIGENCIA | 6.436 | 284 | 6.720
TOTAL | 9.410 | 1.262 | 10.672
Chart: 
| 0 meses | 1 mes | 2 meses | 3 meses | 4 meses | 5 meses | 6 meses | 7 a 12 meses | 13 a 24 meses | Más de 24 meses
FACTURACIÓN CONJUNTA | 5897.5397 | 424.3047 | 160.866 | 89.7798 | 60.1612 | 100.1758 | 74.5685 | 247.3255 | 363.6514 | 1991.7778
FACTURACIÓN DIRECTA | 46.1506 | 36.1712 | 48.9238 | 26.8442 | 34.022 | 33.3442 | 24.6275 | 138.163 | 123.1753 | 750.8819

## Slide 116
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera – Conjunta y Directa – Febrero 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 29-feb-2024 descargado del SIGAB el 6-mar-2024.
  CARTERA FACTURACIÓN DIRECTA $4.717 millones
  CARTERA FACTURACIÓN CONJUNTA $22.181 millones
  CARTERA TOTAL: $ 26.899 millones
Chart: 
| CARTERA VENCIDA | CARTERA VIGENCIA
CARTERA FACTURACIÓN CONJUNTA | 10533.2946 | 11648.423
Chart: 
| CARTERA VENCIDA | CARTERA VIGENCIA
 | 3722.9393 | 994.1604

## Slide 117
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera – Conjunta y Directa – Febrero 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 29-feb-2024 descargado del SIGAB el 6-mar-2024.
  CARTERA FACTURACIÓN CONJUNTA $31.232
  CARTERA FACTURACIÓN DIRECTA $ 11.293
  CARTERA TOTAL $ 42.525 Millones
Chart: 
| VENCIDA | VIGENCIA
FACTURACIÓN CONJUNTA ($) | 14949.3267 | 16282.7722
Chart: 
| VENCIDA | VIGENCIA
 | 10303.2196 | 989.9584

## Slide 118
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera – Conjunta y Directa – Febrero 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 29-feb-2024 descargado del SIGAB el 6-mar-2024.
  CARTERA FACTURACIÓN CONJUNTA $10.615
  CARTERA FACTURACIÓN DIRECTA $2.107
  CARTERA TOTAL $ 12.722 millones
Chart: 
| VENCIDA | VIGENCIA
FACTURACIÓN CONJUNTA | 3719.9068 | 6894.7642
Chart: 
| VENCIDA | VIGENCIA
 | 942.3901 | 1164.6612

## Slide 119
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera – Conjunta y Directa – Febrero 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 29-feb-2024 descargado del SIGAB el 6-mar-2024.
  CARTERA FACTURACIÓN CONJUNTA $ 16.444
  CARTERA FACTURACIÓN DIRECTA $ 6.589
  CARTERA TOTAL $ 23.033 Millones
Chart: 
Chart: 
| CARTERA VENCIDA | CARTERA VIGENCIA
FACTURAC CONJUNTA | 8106.0547 | 8338.3745
Chart: 
| CARTERA VENCIDA | CARTERA VIGENCIA
 | 6152.5237 | 435.8314

## Slide 120
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera – Conjunta y Directa – Febrero 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 29-feb-2024 descargado del SIGAB el 6-mar-2024.
Chart: 
  CARTERA TOTAL $ 10.672 millones
Chart: 
| VENCIDA | VIGENCIA
FACTURAC CONJUNTA | 2974.5668 | 6435.5837
Chart: 
| VENCIDA | VIGENCIA
FACTURAC CONJUNTA | 2974.5668 | 6435.5837

## Slide 121
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Valor Cartera Total De Septiembre de 2023 a Febrero 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 29-feb-2024 descargado del SIGAB el 6-mar-2024.
Chart: 
| 45170 | 45200 | 45231 | 45261 | 45292 | 45323
Cartera Total | 30611997236 | 23924185107 | 26589483589 | 25053247963 | 26638100331 | 26898817283.0298
Cartera Vigencia | 14766519067 | 9056555780 | 11074047189 | 10664670236 | 12461314331 | 12642583366.9605
Cartera Vencida | 15845478169 | 14867629327 | 15515436399 | 14388577727 | 14176786000 | 14256233916.0693

## Slide 122
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Valor Cartera Total De Septiembre de 2023 a Febrero 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 29-feb-2024 descargado del SIGAB el 6-mar-2024.
Chart: 
| 45170 | 45200 | 45231 | 45261 | 45292 | 45323
Cartera Total | 39415999877 | 35261606600 | 41141913452 | 38634291219 | 41331642379 | 42525276930.9113
Cartera Vigencia | 16523598235 | 12209736399 | 17799823149 | 15075148636 | 16736857345 | 17272730597.3119
Cartera Vencida | 22892401642 | 23051870200 | 23342090303 | 23559142583 | 24594785034 | 25252546333.5994

## Slide 123
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Valor Cartera Total De Septiembre de 2023 a Febrero 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 29-feb-2024 descargado del SIGAB el 6-mar-2024.
Chart: 
| 45170 | 45200 | 45231 | 45261 | 45292 | 45323
Cartera | 15821563501.7757 | 10693522818 | 12658161884 | 12046027860 | 12720076151 | 12721722352.6415
Cartera Vigencia | 10043005936.4333 | 6127586577 | 7307524408 | 7044394768 | 8186482694 | 8059425391.0401
Cartera Vencida | 5778557565.3424 | 4565936241 | 5350637476 | 5001633092 | 4533593457 | 4662296961.6014

## Slide 124
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Valor Cartera Total De Septiembre de 2023 a Febrero 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 29-feb-2024 descargado del SIGAB el 6-mar-2024.
Chart: 
| 45170 | 45200 | 45231 | 45261 | 45292 | 45323
Cartera Total | 21893689943 | 20198890649 | 22220498330 | 22036353490 | 22257369413 | 23032784419.6862
Cartera Vigencia | 8395245837 | 6429275159 | 8417258793 | 8079526921 | 8245262740 | 8774205951.2475
Cartera Vencida | 13498444106 | 13769615490 | 13803239537 | 13956826568 | 14012106672 | 14258578468.4387

## Slide 125
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Valor Cartera Total De Septiembre de 2023 a Febrero 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 29-feb-2024 descargado del SIGAB el 6-mar-2024.
Chart: 
| 45170 | 45200 | 45231 | 45261 | 45292 | 45323
Cartera Total | 12503779434 | 9709920204.5127 | 10030833030 | 10613331586 | 10956013534 | 10672454339.1603
Cartera Vigencia | 8180442320 | 5421584031.8795 | 6094226620 | 6753069918 | 7083320689 | 6719592283.3389
Cartera Vencida | 4323337114 | 4288336172.6332 | 3936606411 | 3860261668 | 3872692845 | 3952862055.8215

## Slide 126
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  PQR de febrero 2018 a febrero 2024
Total PQR de febrero_18 a febrero_24
1.454.256
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| Promoambiental | Lime | Ciudad Limpia | Bogota Limpia | Area Limpia
Cantidad PQR | 346269 | 402325 | 254536 | 254915 | 196211

## Slide 127
TOTAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  PQR-solicitudes de escombros domiciliarios Febrero 2018 a Febrero 2024
*Nota. Año 2018: Información desde febrero de 2018
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR
2018 | 8.460 |  | 2018 | 12.067 |  | 2018 | 11.253 |  | 2018 | 10.086 |  | 2018 | 4.531 |  | 2018 | 46.397
2019 | 6.983 |  | 2019 | 8.291 |  | 2019 | 11.153 |  | 2019 | 7.373 |  | 2019 | 3.100 |  | 2019 | 36.900
2020 | 4.426 |  | 2020 | 5.457 |  | 2020 | 5.886 |  | 2020 | 3.790 |  | 2020 | 1.843 |  | 2020 | 21.402
2021 | 3.227 |  | 2021 | 4.839 |  | 2021 | 4.838 |  | 2021 | 2.374 |  | 2021 | 1.634 |  | 2021 | 16.912
2022 | 2.420 |  | 2022 | 3.864 |  | 2022 | 3.495 |  | 2022 | 1.938 |  | 2022 | 1.289 |  | 2022 | 13.006
2023 | 2.762 |  | 2023 | 3.805 |  | 2023 | 3.174 |  | 2023 | 1.846 |  | 2023 | 1.243 |  | 2023 | 12.830
2024 | 381 |  | 2024 | 708 |  | 2024 | 621 |  | 2024 | 324 |  | 2024 | 230 |  | 2024 | 2.264
Total | 28.659 |  | Total | 39.031 |  | Total | 40.420 |  | Total | 27.731 |  | Total | 13.870 |  | Total | 149.711

## Slide 128
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  PQR-Contenerización Febrero 2018 a Febrero 2024
TOTAL
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
*Nota. Año 2018: Información desde febrero de 2018
MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR
2018 | 71 |  | 2018 | 40 |  | 2018 | 44 |  | 2018 | 7 |  | 2018 | 25 |  | 2018 | 187
2019 | 666 |  | 2019 | 607 |  | 2019 | 356 |  | 2019 | 653 |  | 2019 | 1.043 |  | 2019 | 3.325
2020 | 272 |  | 2020 | 223 |  | 2020 | 460 |  | 2020 | 426 |  | 2020 | 573 |  | 2020 | 1.954
2021 | 266 |  | 2021 | 259 |  | 2021 | 448 |  | 2021 | 569 |  | 2021 | 564 |  | 2021 | 2.106
2022 | 297 |  | 2022 | 230 |  | 2022 | 386 |  | 2022 | 552 |  | 2022 | 437 |  | 2022 | 1.902
2023 | 367 |  | 2023 | 193 |  | 2023 | 336 |  | 2023 | 453 |  | 2023 | 309 |  | 2023 | 1.658
2024 | 52 |  | 2024 | 68 |  | 2024 | 98 |  | 2024 | 43 |  | 2024 | 37 |  | 2024 | 298
Total | 1.991 |  | Total | 1.620 |  | Total | 2.128 |  | Total | 2.703 |  | Total | 2.988 |  | Total | 11.430

## Slide 129
TOTAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  PQR-Cestas Publicas Febrero 2018 a Febrero 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
*Nota. Año 2018: Información desde febrero de 2018
MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR
2018 | 6 |  | 2018 | 10 |  | 2018 | 2 |  | 2018 | 1 |  | 2018 | 13 |  | 2018 | 32
2019 | 3 |  | 2019 | 213 |  | 2019 | 1 |  | 2019 | 7 |  | 2019 | 1 |  | 2019 | 225
2020 | 11 |  | 2020 | 116 |  | 2020 | 0 |  | 2020 | 5 |  | 2020 | 2 |  | 2020 | 134
2021 | 7 |  | 2021 | 62 |  | 2021 | 12 |  | 2021 | 1 |  | 2021 | 0 |  | 2021 | 82
2022 | 12 |  | 2022 | 16 |  | 2022 | 8 |  | 2022 | 11 |  | 2022 | 1 |  | 2022 | 48
2023 | 4 |  | 2023 | 8 |  | 2023 | 9 |  | 2023 | 48 |  | 2023 | 2 |  | 2023 | 71
2024 | 6 |  | 2024 | 0 |  | 2024 | 2 |  | 2024 | 1 |  | 2024 | 0 |  | 2024 | 9
Total | 49 |  | Total | 425 |  | Total | 34 |  | Total | 74 |  | Total | 19 |  | Total | 601

## Slide 130
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  PQR-Facturación Febrero 2018 a Febrero 2024
TOTAL
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
*Nota. Año 2018: Información desde febrero de 2018
MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR
2018 | 18.655 |  | 2018 | 20.502 |  | 2018 | 19.121 |  | 2018 | 13.180 |  | 2018 | 6.019 |  | 2018 | 77.477
2019 | 62.066 |  | 2019 | 66.535 |  | 2019 | 27.397 |  | 2019 | 39.551 |  | 2019 | 27.658 |  | 2019 | 223.207
2020 | 41.399 |  | 2020 | 35.770 |  | 2020 | 24.809 |  | 2020 | 26.857 |  | 2020 | 17.419 |  | 2020 | 146.254
2021 | 36.352 |  | 2021 | 38.582 |  | 2021 | 31.549 |  | 2021 | 29.784 |  | 2021 | 18.579 |  | 2021 | 154.846
2022 | 23.150 |  | 2022 | 33.884 |  | 2022 | 22.608 |  | 2022 | 25.507 |  | 2022 | 14.924 |  | 2022 | 120.073
2023 | 23.296 |  | 2023 | 41.679 |  | 2023 | 21.104 |  | 2023 | 15.323 |  | 2023 | 25.322 |  | 2023 | 126.724
2024 | 4.201 |  | 2024 | 14.657 |  | 2024 | 3.784 |  | 2024 | 4.823 |  | 2024 | 2.462 |  | 2024 | 29.927
Total | 209.119 |  | Total | 251.609 |  | Total | 150.372 |  | Total | 155.025 |  | Total | 112.383 |  | Total | 878.508

## Slide 131
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas A Febrero 2024
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario
Chart: 
| Promo | Lime | Ciudad L. | Bogotá L. | Área L.
Valor Total Reconocido a febrero de 2023 | 223082.5459 | 287655.9003 | 168986.389 | 116553.6968 | 135141.809

## Slide 132
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas A Febrero 2024
Las toneladas de los comités son las reportadas en SUI de febrero 2024.
Las toneladas a enero 2024 corresponden a la sumatoria de las toneladas SUI desde febrero 2018 hasta enero 2024.
El máximo número de asociaciones reconocidas por comité corresponde al máximo número de organizaciones reconocidas desde febrero 2018 hasta febrero 2024.
Fuente: http://www.sui.gov.co/web/noticias/
*Cifras en millones de pesos
 | Información Comité a corte del Informe |  |  | Información acumulada desde el primer comité a corte del informe |  | 
Concesionario | Cantidad de Toneladas en febrero 2024 | Numero de asociaciones que se reconocieron en febrero 2024 | Valor reconocido a asociaciones en febrero 2024 | Cantidad de Toneladas en febrero 2024 | Numero máximo de Asociaciones reconocidas por comité a febrero 2024 | Valor total reconocido a las asociaciones a febrero 2024
PROMOAMBIENTAL | 111.983 | 381 | 4.198 | 12.135.047 | 451 | 223.083
LIME | 111.983 | 385 | 5.800 | 12.135.047 | 385 | 287.656
CIUDAD LIMPIA | 111.983 | 382 | 3.228 | 12.135.047 | 382 | 168.986
BOGOTÁ LIMPIA | 111.983 | 386 | 2.720 | 12.135.047 | 386 | 116.554
ÁREA LIMPIA | 111.983 | 340 | 2.568 | 12.135.047 | 455 | 135.142
TOTAL | 111.983 | 386 | 18.514 | 12.135.047 | 455 | 931.420

## Slide 133
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas – Promoambiental Distrito a Febrero 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 29 DE FEBRERO DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS E.S.P. | Comité N° 1 | 17-ago-18 | feb-2018 a jun-2018 | $ 2.437.389.625
 | Comité N°2 | 26-sep-18 | jul-2018 y ago-2018 | $ 3.417.853.269
 | Comité N°3 | 1-nov-18 | sep-18 | $ 1.526.038.665
 | Comité N°4 | 6-dic-18 | oct-18 | $ 1.768.469.976
 | Comité N°5 | 20-dic-18 | nov-18 | $ 1.999.546.586
 | Comité N°6 | 25-ene-19 | dic-18 | $ 2.061.343.409
 | Comité N°7 | 22-feb-19 | ene-19 | $ 1.673.986.922
 | Comité N°8 | 22-mar-19 | feb-19 | $ 1.944.628.182
 | Comité N°9 | 23-abr-19 | mar-19 | $ 1.460.277.947
 | Comité N°10 | 24-may-19 | abr-19 | $ 2.014.378.856
 | Comité N°11 | 25-jun-19 | may-19 | $ 1.873.358.757
 | Comité N°12 | 25-jul-19 | jun-19 | $ 1.887.187.205
 | Comité N°13 | 28-ago-19 | jul-19 | $ 1.821.867.086
 | Comité N°14 | 3-oct-19 | ago-19 | $ 2.323.843.630
 | Comité N°15 | 24-oct-19 | sep-19 | $ 4.534.134.986
 | Comité N°16 | 26-nov-19 | oct-19 | $ 1.127.551.405
 | Comité N°17 | 9-dic-19 | nov-19 | $ 2.674.789.536
 | Comité N°18 | 13-ene-20 | dic-19 | $ 2.661.346.064
 | Comité N°19 | 17-feb-20 | ene-20 | $ 2.978.671.636
 | Comité N°20 | 16-mar-20 | feb-20 | $ 2.678.736.714
 | Comité N°21 | 13-abr-20 | mar-20 | $ 2.697.809.657
 | Comité N°22 | 13-may-20 | abr-20 | $ 2.369.781.077
 | Comité N°23 | 17-jun-20 | may-20 | $ 2.713.341.075
 | Comité N°24 | 17-jul-20 | jun-20 | $ 2.763.954.666
 | Comité N°25 | 18-ago-20 | jul-20 | $ 2.888.063.526
 | Comité N°26 | 15-sep-20 | ago-20 | $ 2.752.930.436
 | Comité N°27 | 19-oct-20 | sep-20 | $ 3.157.626.990
 | Comité N°28 | 17-nov-20 | oct-20 | $ 3.217.150.760
 | Comité N°29 | 17-dic-20 | nov-20 | $ 3.089.450.939
(Continúa...) |  |  |  | 

## Slide 134
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas – Promoambiental Distrito a Febrero 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 29 DE FEBRERO DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS E.S.P. | Comité N°30 | 15-ene-21 | dic-20 | $ 3.417.667.933
 | Comité N°31 | 15-feb-21 | ene-21 | $ 3.333.154.615
 | Comité N°32 | 16-mar-21 | feb-21 | $ 3.828.580.204
 | Comité N°33 | 15-abr-21 | mar-21 | $ 4.276.237.386
 | Comité N°34 | 14-may-21 | abr-21 | $ 4.218.283.370
 | Comité N°35 | 15-jun-21 | may-21 | $ 4.278.237.228
 | Comité N°36 | 15-jul-21 | jun-21 | $ 4.246.799.676
 | Comité N°37 | 17-ago-21 | jul-21 | $ 4.381.069.682
 | Comité N°38 | 15-sep-21 | ago-21 | $ 4.038.014.045
 | Comité N°39 | 14-oct-21 | sep-21 | $ 3.235.183.333
 | Comité N°40 | 12-nov-21 | oct-21 | $ 3.512.181.962
 | Comité N°41 | 13-dic-21 | nov-21 | $ 3.724.295.551
 | Comité N°42 | 17-ene-22 | dic-21 | $ 3.980.649.116
 | Comité N°43 | 18-feb-22 | ene-22 | $ 4.179.869.107
 | Comité N°44 | 17-mar-22 | feb-22 | $ 3.828.984.214
 | Comité N°45 | 19-abr-22 | mar-22 | $ 5.292.501.838
 | Comité N°46 | 17-may-22 | abr-22 | $ 2.896.725.908
 | Comité N°47 | 16-jun-22 | may-22 | $ 3.360.329.883
 | Comité N°48 | 15-jul-22 | jun-22 | $ 3.103.102.744
 | Comité N°49 | 17-ago-22 | jul-22 | $ 4.403.968.004
 | Comité N°50 | 16-sep-22 | ago-22 | $ 3.941.093.561
 | Comité N°51 | 18-oct-22 | sep-22 | $ 2.600.023.408
 | Comité N°52 | 18-nov-22 | oct-22 | $ 2.564.742.320
 | Comité N°53 | 16-dic-22 | nov-22 | $ 3.398.514.135
 | Comité N°54 | 19-ene-23 | dic-22 | $ 6.904.902.549
 | Comité N°55 | 16-feb-23 | ene-23 | $ 3.293.009.175
 | Comité N° 56 | 30-mar-23 | feb-23 | $ 3.152.590.440
 | Comité N° 57 | 14-abr-23 | mar-23 | $ 3.711.672.510
 | Comité N° 58 | 26-may-23 | abr-23 | $ 3.422.306.658
(Continúa...) |  |  |  | 

## Slide 135
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas – Promoambiental Distrito a Febrero 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 29 DE FEBRERO DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP | Comité N° 59 | 23-jun-23 | may-23 | $ 7.067.781.148
 | Comité N° 60 | 24-jul-23 | jun-23 | $ 4.415.823.953
 | Comité N° 61 | 24-ago-23 | jul-23 | $ 4.397.660.516
 | Comité N° 62 | 22-sep-23 | ago-23 | $ 5.155.484.782
 | Comité N° 63 | 23-oct-23 | sep-23 | $ 3.626.271.684
 | Comité N° 64 | 24-nov-23 | oct-23 | $ 2.785.804.918
 | Comité N° 65 | 20-dic-23 | nov-23 | $ 4.115.040.484
 | Comité N° 66 | 24-ene-24 | dic-23 | $ 4.093.913.489
 | Comité N° 67 | 23-feb-24 | ene-24 | $ 4.197.649.522
TOTAL |  |  |  | $ 223.082.545.931

## Slide 136
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas – Limpieza Metropolitana A Febrero 2024
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 29 DE FEBRERO DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A.E.S.P. | Comité N° 1 | 23-ago-18 | Feb-2018 a Abr-2018 | $ 2.487.392.833
 | Comité N°2 | 1-oct-18 | 43221 | $ 1.892.328.755
 | Comité N°3 | 30-oct-18 | jun-18 | $ 2.211.910.307
 | Comité N°4 | 29-nov-18 | jul-18 | $ 2.276.230.225
 | Comité N°5 | 17-dic-18 | ago-18 | $ 1.969.677.696
 | Comité N°6 | 24-ene-19 | sep-18 | $ 2.109.030.080
 | Comité N°7 | 18-feb-19 | oct-18 | $ 4.101.693.823
 | Comité N°8 | 14-mar-19 | nov-18 | $ 2.075.164.515
 | Comité N°9 | 17-abr-19 | dic-18 | $ 2.052.107.147
 | Comité N°10 | 17-may-17 | ene-19 | $ 2.167.979.496
 | Comité N°11 | 14-jun-19 | feb-19 | $ 2.293.828.876
 | Comité N°12 | 15-jul-19 | mar-19 | $ 2.281.862.971
 | Comité N°13 | 12-ago-19 | abr-19 | $ 2.431.956.242
 | Comité N°14 | 13-sep-19 | may-19 | $ 2.358.557.757
 | Comité N°15 | 11-oct-19 | jun-19 | $ 2.300.964.903
 | Comité N°16 | 13-nov-19 | jul-19 | $ 3.398.467.744
 | Comité N°17 | 13-dic-19 | ago-19 | $ 3.244.805.324
 | Comité N°18 | 15-ene-20 | sep-19 | $ 3.321.675.520
 | Comité N°19 | 13-feb-20 | oct-19 | $ 3.235.817.923
 | Comité N°20 | 11-mar-20 | nov-19 | $ 3.348.301.361
 | Comité N°21 | 13-abr-20 | dic-19 | $ 3.290.331.921
 | Comité N°22 | 12-may-20 | ene-20 | $ 3.098.279.229
 | Comité N°23 | 18-jun-20 | feb-20 | $ 3.310.678.526
 | Comité N°24 | 10-jul-20 | mar-20 | $ 3.521.211.228
 | Comité N°25 | 14-ago-20 | abr-20 | $ 3.572.230.005
 | Comité N°26 | 14-sep-20 | may-20 | $ 3.320.059.895
 | Comité N°27 | 13-oct-20 | jun-20 | $ 3.590.700.508
 | Comité N°28 | 17-nov-20 | jul-20 | $ 3.776.128.821
 | Comité N°29 | 14-dic-20 | ago-20 | $ 3.942.409.141
(Continúa...) |  |  |  | 
Fuente de datos – Concesionario

## Slide 137
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas – Limpieza Metropolitana a Febrero 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 29 DE FEBRERO DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A.E.S.P. | Comité N°30 | 15-ene-21 | sep-20 | $ 4.159.976.218
 | Comité N°31 | 12-feb-21 | oct-20 | $ 4.264.221.459
 | Comité N°32 | 12-mar-21 | nov-20 | $ 4.379.778.253
 | Comité N°33 | 13-abr-21 | dic-20 | $ 4.799.444.665
 | Comité N°34 | 12-may-21 | ene-21 | $ 5.222.036.763
 | Comité N°35 | 11-jun-21 | feb-21 | $ 5.510.406.342
 | Comité N°36 | 13-jul-21 | mar-21 | $ 5.307.516.597
 | Comité N°37 | 13-ago-21 | abr-21 | $ 5.627.666.506
 | Comité N°38 | 13-sep-21 | may-21 | $ 5.659.138.298
 | Comité N°39 | 13-oct-21 | jun-21 | $ 5.922.938.245
 | Comité N°40 | 12-nov-21 | jul y ago -21 | $ 8.353.500.668
 | Comité N°41 | 15-dic-21 | sep-21 | $ 3.943.180.572
 | Comité N°42 | 19-ene-22 | oct-21 | $ 5.704.251.437
 | Comité N°43 | 18-feb-22 | nov-21 | $ 4.542.615.074
 | Comité N°44 | 18-mar-22 | dic-21 | $ 5.322.032.783
 | Comité N°45 | 22-abr-22 | ene-22 | $ 3.796.054.751
 | Comité N°46 | 20-may-22 | feb-22 | $ 3.188.893.631
 | Comité N°47 | 22-jun-22 | may-22 | $ 3.524.483.578
 | Comité N°48 | 18-jul-22 | jun-22 | $ 4.291.552.475
 | Comité N°49 | 16-ago-22 | jul-22 | $ 5.351.120.419
 | Comité N°50 | 16-sep-22 | ago-22 | $ 6.152.105.823
 | Comité N°51 | 14-oct-22 | sep-22 | $ 3.708.605.118
 | Comité N°52 | 18-nov-22 | oct-22 | $ 5.272.953.052
 | Comité N°53 | 9-dic-22 | nov-22 | $ 5.674.395.176
 | Comité N°54 | 13-ene-23 | dic-22 | $ 7.980.269.559
 | Comité N°55 | 10-feb-23 | ene-23 | $ 5.952.107.006
 | Comité N°56 | 9-mar-23 | feb-23 | $ 5.563.040.513
 | Comité N°57 | 10-abr-23 | mar-23 | $ 5.084.213.020
 | Comité N°58 | 8-may-23 | abr-23 | $ 6.335.339.842
(Continúa...) |  |  |  | 

## Slide 138
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas – Limpieza Metropolitana a Febrero 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 29 DE FEBRERO DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A.E.S.P. | Comité N°59 | 9-jun-23 | may-23 | $ 7.268.428.736
 | Comité N° 60 | 11-jul-23 | jun-23 | $ 5.855.495.969
 | Comité N° 61 | 8-ago-23 | jul-23 | $ 5.112.354.570
 | Comité N° 62 | 8-sep-23 | ago-23 | $ 6.102.016.437
 | Comité N° 63 | 9-oct-23 | sep-23 | $ 5.699.527.743
 | Comité N° 64 | 10-nov-23 | oct-23 | $ 6.348.535.489
 | Comité N° 65 | 7-dic-23 | nov-23 | $ 5.386.535.869
 | Comité N° 66 | 12-ene-24 | dic-23 | $ 6.507.442.171
 | Comité N° 67 | 15-feb-24 | ene-24 | $ 5.799.942.672
TOTAL |  |  |  | $ 287.655.900.273

## Slide 139
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas Ciudad Limpia a Febrero 2024
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 29 DE FEBRERO DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. | Comité N° 1 | 19-jul-18 | Feb-2018 a jun-2018 | $ 2.316.057.060
 | Comité N°2 | 30-ago-18 | 43282 | $ 878.010.403
 | Comité N°3 | 27-sep-18 | ago-18 | $ 2.032.027.890
 | Comité N°4 | 31-oct-18 | sep-18 | $ 612.766.045
 | Comité N°5 | 30-nov-18 | oct-18 | $ 1.883.685.801
 | Comité N°6 | 20-dic-18 | nov-18 | $ 1.128.051.647
 | Comité N°7 | 31-ene-19 | dic-18 | $ 1.624.307.176
 | Comité N°8 | 21-feb-19 | ene-19 | $ 1.625.351.795
 | Comité N°9 | 21-mar-19 | feb-19 | $ 1.205.642.038
 | Comité N°10 | 22-abr-19 | mar-19 | $ 1.446.031.278
 | Comité N°11 | 23-may-19 | abr-19 | $ 1.362.315.007
 | Comité N°12 | 20-jun-19 | may-19 | $ 1.716.803.131
 | Comité N°13 | 24-jul-19 | jun-19 | $ 1.148.426.422
 | Comité N°14 | 22-ago-19 | jul-19 | $ 1.675.713.453
 | Comité N°15 | 19-sep-19 | ago-19 | $ 1.437.550.831
 | Comité N°16 | 24-oct-19 | sep-19 | $ 1.848.795.720
 | Comité N°17 | 14-nov-19 | oct-19 | $ 1.754.320.615
 | Comité N°18 | 19-dic-19 | nov-20 | $ 2.138.915.901
 | Comité N°19 | 23-ene-20 | dic-19 | $ 1.869.794.231
 | Comité N°20 | 20-feb-20 | ene-20 | $ 2.349.150.773
 | Comité N°21 | 24-mar-20 | feb-20 | $ 1.611.962.834
 | Comité N°22 | 29-abr-20 | mar-20 | $ 2.325.619.906
 | Comité N°23 | 21-may-20 | abr-20 | $ 1.393.611.760
 | Comité N°24 | 30-jun-20 | may-20 | $ 2.181.451.742
 | Comité N°25 | 29-jul-20 | jun-20 | $ 1.787.417.433
 | Comité N°26 | 25-ago-20 | jul-20 | $ 2.629.990.860
 | Comité N°27 | 24-sep-20 | ago-20 | $ 1.406.079.661
 | Comité N°28 | 23-oct-20 | sep-20 | $ 2.990.963.666
 | Comité N°29 | 26-nov-20 | oct-20 | $ 1.476.728.192
(Continúa...) |  |  |  | 
Fuente de datos – Concesionario

## Slide 140
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas Ciudad Limpia a Febrero 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 29 DE FEBRERO DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. | Comité N°30 | 17-dic-20 | nov-20 | $ 3.038.645.462
 | Comité N°31 | 22-ene-21 | dic-20 | $ 1.814.676.872
 | Comité N°32 | 24-feb-21 | ene-21 | $ 3.223.009.767
 | Comité N°33 | 24-mar-21 | feb-21 | $ 1.730.235.329
 | Comité N°34 | 22-abr-21 | mar-21 | $ 4.768.020.039
 | Comité N°35 | 26-may-21 | abr-21 | $ 2.848.443.865
 | Comité N°36 | 25-jun-21 | may-21 | $ 3.591.918.753
 | Comité N°37 | 23-jul-21 | jun-21 | $ 3.411.483.258
 | Comité N°38 | 26-ago-21 | jul-21 | $ 3.639.876.079
 | Comité N°39 | 24-sep-21 | ago-21 | $ 3.107.677.398
 | Comité N°40 | 25-oct-21 | sep-21 | $ 2.470.319.799
 | Comité N°41 | 24-nov-21 | oct-21 | $ 2.529.173.517
 | Comité N°42 | 22-dic-21 | nov-21 | $ 2.773.883.943
 | Comité N°43 | 26-ene-22 | dic-21 | $ 2.977.919.106
 | Comité N°44 | 24-feb-22 | ene-22 | $ 3.141.917.251
 | Comité N°45 | 25-mar-22 | feb-22 | $ 2.613.066.977
 | Comité N°46 | 26-abr-22 | mar-22 | $ 2.182.085.044
 | Comité N°47 | 26-may-22 | abr-22 | $ 2.382.296.996
 | Comité N°48 | 24-jun-22 | may-22 | $ 2.357.271.159
 | Comité N°49 | 26-jul-22 | jun-22 | $ 2.309.598.767
 | Comité N°50 | 26-ago-22 | jul-22 | $ 3.386.573.416
 | Comité N°51 | 27-sep-22 | ago-22 | $ 2.826.049.874
 | Comité N°52 | 26-oct-22 | sep-22 | $ 1.991.981.443
 | Comité N°53 | 25-nov-22 | oct-22 | $ 1.932.366.467
 | Comité N°54 | 22-dic-22 | nov-22 | $ 1.992.527.525
 | Comité N°55 | 27-ene-23 | dic-22 | $ 3.106.148.619
 | Comité N°56 | 24-feb-203 | ene-23 | $ 3.235.156.129
 | Comité N°57 | 27-mar-23 | feb-23 | $ 3.003.547.402
 | Comité N°58 | 25-abr-23 | mar-23 | $ 3.800.331.543
(Continúa...) |  |  |  | 

## Slide 141
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas Ciudad Limpia a Febrero 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 29 DE FEBRERO DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. | Comité N°59 | 26-may-23 | abr-23 | $ 3.286.059.039
 | Comité N° 60 | 23-jun-23 | may-23 | $ 3.746.841.239
 | Comité N° 61 | 26-jul-23 | jun-23 | $ 3.569.680.577
 | Comité N° 62 | 24-ago-23 | jul-23 | $ 3.483.120.026
 | Comité N° 63 | 25-sep-23 | ago-23 | $ 3.631.125.918
 | Comité N° 64 | 24-oct-23 | sep-23 | $ 2.343.012.793
 | Comité N° 65 | 24-nov-23 | oct-23 | $ 4.901.991.230
 | Comité N° 66 | 22-dic-23 | nov-23 | $ 3.645.538.116
 | Comité N° 67 | 25-ene-24 | dic-23 | $ 3.523.580.925
 | Comité N° 68 | 23-feb-24 | ene-24 | $ 3.228.080.027
TOTAL |  |  |  | $ 168.986.388.983

## Slide 142
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas Bogotá Limpia a Febrero 2024
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 29 DE FEBRERO DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P. | Comité N° 1 | 14-ago-18 | Feb-2018 a jun-2018 | $ 2.409.361.561
 | Comité N°2 | 24-sep-18 | Jul-2018 y ago-2018 | $ 565.315.231
 | Comité N°3 | 18-oct-18 | sep-18 | $ 995.719.148
 | Comité N°4 | 16-nov-18 | oct-18 | $ 716.560.038
 | Comité N°5 | 14-dic-18 | nov-18 | $ 1.232.220.123
 | Comité N°6 | 18-ene-19 | dic-18 | $ 923.763.458
 | Comité N°7 | 15-feb-19 | ene-19 | $ 1.102.226.579
 | Comité N°8 | 18-mar-19 | feb-19 | $ 976.990.745
 | Comité N°9 | 23-abr-19 | mar-19 | $ 931.186.065
 | Comité N°10 | 14-may-19 | abr-19 | $ 923.559.780
 | Comité N°11 | 18-jun-19 | may-19 | $ 1.280.461.743
 | Comité N°12 | 18-jul-19 | jun-19 | $ 811.393.748
 | Comité N°13 | 15-ago-19 | jul-19 | $ 1.240.209.787
 | Comité N°14 | 18-sep-19 | ago-19 | $ 1.059.101.908
 | Comité N°15 | 16-oct-19 | sep-19 | $ 1.351.503.751
 | Comité N°16 | 15-nov-19 | oct-19 | $ 1.591.329.127
 | Comité N°17 | 17-dic-19 | nov-20 | $ 1.253.387.265
 | Comité N°18 | 21-ene-20 | dic-19 | $ 1.766.293.030
 | Comité N°19 | 14-feb-2020 | ene-20 | $ 1.211.134.417
 | Comité N°20 | 17-mar-20 | feb-20 | $ 1.701.085.450
 | Comité N°21 | 17-abr-20 | mar-20 | $ 1.198.747.235
 | Comité N°22 | 19-may-20 | abr-20 | $ 1.539.305.009
 | Comité N°23 | 19-jun-20 | may-20 | $ 1.162.867.335
 | Comité N°24 | 16-jul-20 | jun-20 | $ 1.741.539.828
 | Comité N°25 | 19-ago-20 | jul-20 | $ 1.453.020.546
 | Comité N°26 | 17-sep-20 | ago-20 | $ 1.666.665.464
 | Comité N°27 | 16-oct-20 | sep-20 | $ 1.426.492.958
 | Comité N°28 | 18-nov-20 | oct-20 | $ 2.180.540.384
 | Comité N°29 | 18-dic-20 | nov-20 | $ 1.226.041.656
(Continúa...) |  |  |  | 

## Slide 143
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas Bogotá Limpia a Febrero 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 29 DE FEBRERO DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P. | Comité N°30 | 20-ene-21 | dic-20 | $ 2.373.257.493
 | Comité N°31 | 19-feb-21 | ene-21 | $ 1.291.583.589
 | Comité N°32 | 19-mar-21 | feb-21 | $ 2.108.664.910
 | Comité N°33 | 16-abr-21 | mar-21 | $ 2.349.553.381
 | Comité N°34 | 20-may-21 | abr-21 | $ 2.866.134.807
 | Comité N°35 | 18-jun-21 | may-21 | $ 1.728.182.384
 | Comité N°36 | 21-jul-21 | jun-21 | $ 3.128.245.554
 | Comité N°37 | 18-ago-21 | jul-21 | $ 1.685.839.413
 | Comité N°38 | 17-sep-21 | ago-21 | $ 2.932.840.930
 | Comité N°39 | 14-oct-21 | sep-21 | $ 1.381.297.391
 | Comité N°40 | 17-nov-21 | oct-21 | $ 2.322.150.937
 | Comité N°41 | 13-dic-21 | nov-21 | $ 1.390.425.402
 | Comité N°42 | 18-ene-22 | dic-21 | $ 2.767.357.358
 | Comité N°43 | 18-feb-22 | ene-22 | $ 1.918.915.519
 | Comité N°44 | 18-mar-22 | feb-22 | $ 3.584.691.121
 | Comité N°45 | 18-abr-22 | mar-22 | $ 1.854.690.737
 | Comité N°46 | 18-may-22 | abr-22 | $ 2.055.881.368
 | Comité N°47 | 16-jun-22 | may-22 | $ 1.305.327.748
 | Comité N°48 | 19-jul-22 | jun-22 | $ 2.071.869.642
 | Comité N°49 | 17-ago-22 | jul-22 | $ 1.734.642.680
 | Comité N°50 | 15-sep-22 | ago-22 | $ 2.712.591.949
 | Comité N°51 | 14-oct-22 | sep-22 | $ 1.847.020.943
 | Comité N°52 | 16-nov-22 | oct-22 | $ 1.734.475.739
 | Comité N°53 | 13-dic-22 | nov-22 | $ 1.743.191.801
 | Comité N°54 | 17-ene-23 | dic-22 | $ 2.948.387.529
 | Comité N°55 | 14-feb-23 | ene-23 | $ 2.435.042.900
 | Comité N°56 | 14-mar-23 | feb-23 | $ 2.271.847.652
 | Comité N°57 | 14-abr-23 | mar-23 | $ 2.169.679.500
 | Comité N°58 | 12-may-23 | abr-23 | $ 2.033.424.763
(Continúa...) |  |  |  | 

## Slide 144
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas Bogotá Limpia a Febrero 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 29 DE FEBRERO DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P. | Comité N°59 | 13-jun-23 | may-23 | $ 2.185.667.431
 | Comité N°60 | 18-jul-23 | jun-23 | $ 2.317.367.715
 | Comité N°61 | 15-ago-23 | jul-23 | $ 2.126.176.122
 | Comité N°62 | 13-sep-23 | ago-23 | $ 2.430.475.494
 | Comité N°63 | 13-oct-23 | sep-23 | $ 2.546.000.680
 | Comité N°64 | 14-nov-23 | oct-23 | $ 2.420.054.361
 | Comité N°65 | 12-dic-23 | nov-23 | $ 2.142.716.451
 | Comité N°66 | 15-ene-24 | dic-23 | $ 2.194.348.738
 | Comité N°67 | 13-feb-24 | ene-24 | $ 2.719.746.584
TOTAL |  |  |  | $ 121.467.792.081

## Slide 145
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas Área Limpia a Febrero 2024
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 29 DE FEBRERO DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
ÁREA LIMPIA DISTRITO S.A.S. E.S.P. | Comité N°1 | 5-jun-18 | Feb-2018 a may-2018 | $ 589.280.232
 | Comité N°2 | 27-ago-18 | Jun-2018 y jul-2018 | $ 1.886.711.647
 | Comité N°3 | 28-sep-18 | ago-18 | $ 1.050.739.361
 | Comité N°4 | 19-oct-18 | sep-18 | $ 639.418.517
 | Comité N°5 | 21-nov-18 | oct-18 | $ 1.220.661.709
 | Comité N°6 | 18-dic-18 | nov-18 | $ 1.192.066.676
 | Comité N°7 | 28-ene-19 | dic-18 | $ 946.856.878
 | Comité N°8 | 20-feb-19 | ene-19 | $ 1.676.886.452
 | Comité N°9 | 19-mar-19 | feb-19 | $ 769.139.525
 | Comité N°10 | 25-abr-19 | mar-19 | $ 1.403.774.129
 | Comité N°11 | 21-may-19 | abr-19 | $ 809.282.404
 | Comité N°12 | 19-jun-19 | may-19 | $ 1.761.764.048
 | Comité N°13 | 22-jul-19 | jun-19 | $ 1.527.794.469
 | Comité N°14 | 21-ago-19 | jul-19 | $ 1.494.610.416
 | Comité N°15 | 25-sep-19 | ago-19 | $ 1.393.344.033
 | Comité N°16 | 22-oct-19 | sep-19 | $ 1.622.119.749
 | Comité N°17 | 22-nov-19 | oct-19 | $ 1.715.655.880
 | Comité N°18 | 16-dic-19 | nov-20 | $ 1.572.461.092
 | Comité N°19 | 24-ene-20 | dic-19 | $ 1.725.380.562
 | Comité N°20 | 21-feb-20 | ene-20 | $ 1.850.135.039
 | Comité N°21 | 20-mar-20 | feb-20 | $ 1.850.135.036
 | Comité N°22 | 20-abr-20 | mar-20 | $ 1.768.104.165
 | Comité N°23 | 18-may-20 | may-20 | $ 1.610.222.142
 | Comité N°24 | 16-jun-20 | jun-20 | $ 1.832.983.336
 | Comité N°25 | 17-jul-20 | jun-20 | $ 1.680.619.102
 | Comité N°26 | 18-ago-20 | jul-20 | $ 1.948.095.991
 | Comité N°27 | 16-sep-20 | ago-20 | $ 1.735.609.871
 | Comité N°28 | 19-oct-20 | sep-20 | $ 1.735.444.020
 | Comité N°29 | 17-nov-20 | oct-20 | $ 2.431.929.745
(Continúa...) |  |  |  | 
Fuente de datos – Concesionario

## Slide 146
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas Área Limpia a Febrero 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 29 DE FEBRERO DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
ÁREA LIMPIA DISTRITO S.A.S. E.S.P. | Comité N°30 | 16-dic-20 | nov-20 | $ 1.976.119.905
 | Comité N°31 | 22-ene-21 | dic-20 | $ 2.370.749.418
 | Comité N°32 | 16-feb-21 | ene-21 | $ 2.037.250.118
 | Comité N°33 | 16-mar-21 | feb-21 | $ 2.623.718.591
 | Comité N°34 | 20-abr-21 | mar-21 | $ 2.847.925.514
 | Comité N°35 | 18-may-21 | abr-21 | $ 2.783.335.033
 | Comité N°36 | 18-jun-21 | may-21 | $ 2.852.776.947
 | Comité N°37 | 19-jul-21 | jun-21 | $ 2.807.932.154
 | Comité N°38 | 20-ago-21 | jul-21 | $ 2.923.489.953
 | Comité N°39 | 17-sep-21 | ago-21 | $ 2.527.604.806
 | Comité N°40 | 19-oct-21 | sep-21 | $ 1.999.578.544
 | Comité N°41 | 18-nov-21 | oct-21 | $ 2.086.516.709
 | Comité N°42 | 15-dic-21 | nov-21 | $ 2.264.863.117
 | Comité N°43 | 21-ene-22 | dic-21 | $ 2.437.483.082
 | Comité N°44 | 16-feb-22 | ene-22 | $ 2.477.780.632
 | Comité N°45 | 28-mar-22 | feb-22 | $ 2.101.419.383
 | Comité N°46 | 22-abr-22 | mar-22 | $ 2.538.600.096
 | Comité N°47 | 16-may-22 | abr-22 | $ 1.645.227.023
 | Comité N°48 | 21-jun-22 | may-22 | $ 1.785.982.912
 | Comité N°49 | N.A. | jun-22 | $ 1.860.993.552
 | Comité N°50 | 19-ago-22 | jul-22 | $ 2.522.595.897
 | Comité N°51 | 19-sep-22 | ago-22 | $ 3.871.514.052
 | Comité N°52 | 21-oct-22 | sep-22 | $ 1.579.102.269
 | Comité N°53 | 22-nov-22 | oct-22 | $ 1.554.326.669
 | Comité N°54 | 15-dic-22 | nov-22 | $ 1.614.167.038
 | Comité N°55 | 20-ene-23 | dic-22 | $ 1.925.205.057
 | Comité N°56 | 20-feb-23 | ene-23 | $ 2.123.086.755
 | Comité N°57 | 21-mar-23 | feb-23 | $ 2.014.956.942
 | Comité N°58 | 24-abr-23 | mar-23 | $ 2.402.066.890
(Continúa...) |  |  |  | 

## Slide 147
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas Área Limpia a Febrero 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 29 DE FEBRERO DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
ÁREA LIMPIA DISTRITO S.A.S. E.S.P. | Comité N°59 | 17-may-23 | abr-23 | $ 2.012.341.575
 | Comité N°60 | 23-jun-23 | may-23 | $ 2.618.963.519
 | Comité N°61 | 26-jul-23 | jun-23 | $ 2.833.338.552
 | Comité N°62 | 22-ago-23 | jul-23 | $ 2.408.475.696
 | Comité N°63 | 20-sep-23 | ago-23 | $ 2.632.956.520
 | Comité N°64 | 20-oct-23 | sep-23 | $ 1.688.039.791
 | Comité N°65 | 21-nov-23 | oct-23 | $ 3.234.619.777
 | Comité N°66 | 18-dic-23 | nov-23 | $ 2.537.723.210
 | Comité N°67 | 18-ene-24 | dic-23 | $ 2.609.656.467
 | Comité N°68 | 15-feb-24 | ene-24 | $ 2.568.098.589
TOTAL |  |  |  | $ 135.141.808.980

## Slide 148
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités de conciliación de cuentas – pagos aprovechamiento a Febrero 2024
En el Anexo N° 5.1 de cada informe, se puede ver el detalle de la información presentada.
Fuente de datos – Fiduciaria Credicorp.
* Cifras en millones de pesos
Chart: 
| PROMOAMBIENTAL | LIME | CIUDAD LIMPIA | BOGOTÁ LIMPIA | ÁREA LIMPIA
VALOR BRUTO ($) | 222885369469.72 | 292374038068.3481 | 163477542597.7504 | 118505685870.76 | 138838004749
VALOR NETO ($) | 220469368113.0131 | 285717372498.3885 | 161733585553.329 | 117211655212.6699 | 137306434571

## Slide 149
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités de conciliación de cuentas – aprovechamiento a Febrero 2024
Fuente de datos – Fiduciaria Credicorp.
* Cifras en millones de pesos
En el Anexo N° 5.1 de cada informe, se puede ver el detalle de la información presentada.
Concesionario | Cantidad de Pagos en febrero 2024 | Numero de asociaciones pagadas en febrero 2024 | Valor Bruto asociaciones en febrero 2024 | Valor neto asociaciones en febrero 2024 | Cantidad total de Pagos efectuados al 29 de febrero de 2024 | Valor total bruto asociaciones al 29 de febrero de 2024 | Valor total neto asociaciones al 29 de febrero de 2024
PROMOAMBIENTAL | 238 | 199 | $ 4.239 | $ 4.194 | 14.549 | $ 222.885 | $ 220.469
LIME | 260 | 260 | $ 5.742 | $ 5.682 | 13.654 | $ 292.374 | $ 285.717
CIUDAD LIMPIA | 198 | 198 | $ 3.541 | $ 3.501 | 11.396 | $ 163.478 | $ 161.734
BOGOTÁ LIMPIA | 214 | 214 | $ 1.900 | $ 1.879 | 13.664 | $ 118.506 | $ 117.212
ÁREA LIMPIA | 203 | 199 | $ 2.384 | $ 2.359 | 11.219 | $ 138.838 | $ 137.306
TOTAL | 1113 | - | $ 17.805 | $ 17.615 | 64.482 | $ 936.081 | $ 922.438

## Slide 150
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Saldos de las Subbolsas a 29 de febrero de 2024
Los valores fueron tomados de los extractos bancarios remitidos por la Fiduciaria.
Fuente de datos – Fiduciaria Credicorp.
* Cifras en millones de pesos
* Cifras en millones de pesos
SUBBOLSA | VALOR A 29-FEB-2024
FCAB 2018 - DISPOSICION FINAL | 0
DISPOSICION FINAL ASE 1 | 1.372
DISPOSICION FINAL ASE 2 | 1.349
DISPOSICION FINAL ASE 3 | 2.302
DISPOSICION FINAL ASE 4 | 442
DISPOSICION FINAL ASE 5 | 1.009
FCAB 2018 - LIXIVIADOS | 0
LIXIVIADOS ASE 1 | 38
LIXIVIADOS ASE 2 | 51
LIXIVIADOS ASE 3 | 564
LIXIVIADOS ASE 4 | 190
LIXIVIADOS ASE 5 | 322
FCAB 2018 - FONDO DE SOLIDARIDAD ASE 1 | 4
FCAB 2018 - FONDO DE SOLIDARIDAD ASE 2 | 0
FCAB 2018 - FONDO DE SOLIDARIDAD ASE 3 | 0
FCAB 2018 - FONDO DE SOLIDARIDAD ASE 4 | 5
FCAB 2018 - FONDO DE SOLIDARIDAD ASE 5 | 3
SUBBOLSA | VALOR A 29-FEB-2024
FCAB 2018 - APROVECHAMIENTO ASE 1 | 696
FCAB 2018 - APROVECHAMIENTO ASE 2 | 2.944
FCAB 2018 - APROVECHAMIENTO ASE 3 | 4.543
FCAB 2018 - APROVECHAMIENTO ASE 4 | 311
FCAB 2018 - APROVECHAMIENTO ASE 5 | 1.453
FCAB 2018 PAGADORA IAT | 1
FCAB 2018 IAT DF ASE 1 | 335
FCAB 2018 IAT DF ASE 2 | 401
FCAB 2018 IAT DF ASE 3 | 282
FCAB 2018 IAT DF ASE 4 | 228
FCAB 2018 IAT DF ASE 5 | 207
RBL ASE 1 | 4
RBL ASE 2 | 6.243
RBL ASE 3 | 136
RBL ASE 4 | 31
RBL ASE 5 | 1

## Slide 151
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Traslados Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Solidos (IAT) al 29 de febrero de 2024
Fuente de datos – Fiduciaria Credicorp.
* Cifras en millones de pesos
Chart: 
| PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS E.S.P. | LIMPIEZA METROPOLITANA SA E.S.P. | CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ SA E.S.P. | BOGOTÁ LIMPIA SAS E.S.P. | ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL SAS E.S.P.
VALOR RECAUDO DEL IAT GIRADO AL DISTRITO | 14338.6972 | 20920.3409 | 13160.5657 | 9156.9094 | 9411.6022
RENDIMIENTOS DE LA SUBBOLSA IAT GIRADOS AL DISTRITO | 58.491 | 81.3599 | 50.414 | 35.4877 | 34.7139
IAT GIRADO AL DISTRITO CON RENDIMIENTOS DESDE SEPTIEMBRE 2019 A FEBRERO 2024 |  |  | 
CONCESIONARIO | VALOR RECAUDO DEL IAT GIRADO AL DISTRITO | RENDIMIENTOS DE LA SUBBOLSA IAT GIRADOS AL DISTRITO | TOTAL GIRADO
PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS E.S.P. | $ 14.338,70 | $ 58,49 | $ 14.397,19
LIMPIEZA METROPOLITANA SA E.S.P. | $ 20.920,34 | $ 81,36 | $ 21.001,70
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ SA E.S.P. | $ 13.160,57 | $ 50,41 | $ 13.210,98
BOGOTÁ LIMPIA SAS E.S.P. | $ 9.156,91 | $ 35,49 | $ 9.192,40
ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL SAS E.S.P. | $ 9.411,60 | $ 34,71 | $ 9.446,32
TOTAL GIRADO | 66.988,12 | 260,47 | 67.248,58

## Slide 152
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Traslados Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Solidos (IAT) de febrero de 2024
Fuente de datos – Fiduciaria Credicorp.
* Cifras en millones de pesos
FIDEICOMITENTE | DESCRIPCIÓN | MONTO | FECHA TRASLADO | VALOR GIRADO
PROMOAMBIENTAL DISTRITO | RECURSOS RECAUDADOS DIC 2023 | $ 237,14 | 12/02/2024 | $ 1.139
PROMOAMBIENTAL DISTRITO | RENDIMIENTOS DIC 2023 | $ 0,96 | 12/02/2024 | 
LIMPIEZA METROPOLITANA | RECURSOS RECAUDADOS DIC 2023 | $ 404,82 | 12/02/2024 | 
LIMPIEZA METROPOLITANA | RENDIMIENTOS DIC 2023 | $ 1,19 | 12/02/2024 | 
CIUDAD LIMPIA | RECURSOS RECAUDADOS DIC 2023 | $ 208,39 | 12/02/2024 | 
CIUDAD LIMPIA | RENDIMIENTOS DIC 2023 | $ 0,79 | 12/02/2024 | 
BOGOTA LIMPIA | RECURSOS RECAUDADOS DIC 2023 | $ 136,17 | 12/02/2024 | 
BOGOTA LIMPIA | RENDIMIENTOS DIC 2023 | $ 0,53 | 12/02/2024 | 
ÁREA LIMPIA | RECURSOS RECAUDADOS DIC 2023 | $ 148,39 | 12/02/2024 | 
ÁREA LIMPIA | RENDIMIENTOS DIC 2023 | $ 0,56 | 12/02/2024 | 

## Slide 153
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Estado De Los Pagos de Las Subbolsas a 29 de febrero 2024
Durante el mes de febrero de 2024 se presentaron las siguientes situaciones de incumplimiento en los tiempos de liberación y pago en las facturas relacionadas con las Subbolsas de Disposición Final, Lixiviados e Interventoría RBL, así:
Liberación de órdenes de pago de facturas (Concesionarios)
ASE​ | Factura​ | Valor fact.​ | Subbolsa​ | Recursos Disponibles: Fecha Máxima de liberación Concesionario:​ | Fecha real de Cargue y Liberación de la OP​ | Días hábiles Vencidos | Comunicado​ Interventoría | Estado de Pago
PROMOAMBIENTAL | CGR-3771 | 740.156.936 | LIXIVIADOS ASE 1 | Recursos: 07/02/2024 Liberación: 07/02/2024 | 08/02/2024 09:49:00 AM | 1 | UAESP-CPC-ASE1-8143-24 4/03/2024 | Pago Total
 | CCAP337 | 263.155.747 | INTERVENTORÍA RBL | Recursos: 07/02/2024 Liberación: 07/02/2024 | 08/02/2024 09:50:00 AM | 1 | UAESP-CPC-ASE1-8142-24 4/03/2024 | Pago Total

## Slide 154
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Estado Informes De Rendición De Cuentas Del Fideicomiso al corte de Febrero 2024
- Sin Gestionar: Interventoría envío comunicados a la Fiduciaria, solicitando gestión sobre los hallazgos identificados.
- Cerrado: El hallazgo quedó subsanado.
- Gestionado: La Interventoría tiene en revisión la respuesta de la Fiduciaria.
- Prórroga: La Fiduciaria solicitó prórroga para remitir la respuesta.
- En Trámite: La Interventoría detectó un Hallazgo y está elaborando el Comunicado al Concesionario.
PERIODO | SIN GESTIONAR | CERRADO | EN TRAMITE | PRÓRROGA | GESTIONADO | TOTAL
Agosto a diciembre de 2018 |  | 5 |  |  |  | 5
Enero a diciembre de 2019 |  | 12 |  |  |  | 12
Enero a diciembre de 2020 |  | 12 |  |  |  | 12
Enero a noviembre de 2021 |  | 11 |  |  |  | 11
dic-21 | 1 |  |  |  |  | 1
Enero a noviembre de 2022 |  | 11 |  |  |  | 11
Dic-22 |  | 1 |  |  |  | 1
Ene-23 |  | 1 |  |  |  | 1
Feb-23 |  | 1 |  |  |  | 1
Mar-23 |  | 1 |  |  |  | 1
Abr-23 |  | 1 |  |  |  | 1
May-23 |  | 1 |  |  |  | 1
Jun-23 |  | 1 |  |  |  | 1
Jul-23 |  | 1 |  |  |  | 1
Ago-23 |  | 1 |  |  |  | 1
Sep-23 |  | 1 |  |  |  | 1
Oct-23 |  | 1 |  |  |  | 1
Nov-23 |  |  |  |  | 1 | 1
Dic-23 |  |  | 1 |  |  | 1
Ene-24 |  |  | 1 |  |  | 1
TOTAL | 1 | 62 | 2 | 0 | 1 | 66

## Slide 155
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Estado De Los Pagos de Las Subbolsas a 29 de febrero de 2024
SUBBOLSA | ASE | SITUACIONES
Subsidios y Contribuciones | ASE1 | BSC NOVIEMBRE 2023: El balance fué aprobado el 05/01/2024 y se encuentra pendiente de pago por parte de la SDHT.
 |  | BSC DICIEMBRE 2023: El balance fué aprobado el 05/01/2024 y se encuentra pendiente de pago por parte de la SDHT.
 |  | BSC ENERO 2024: El balance se encuentra pendiente de aprobación y pago por parte de la SDHT.
 | ASE 2 | BSC V BIMESTRE 2023: El balance fue aprobado el 04/12/2023, y fue pagado por la SDHT el 22/12/2023, 26/12/2023 y 19/01/2024, además se identificó el traslado de los recursos desde la subbolsa FSRI hacia la subbolsa RBL el 10/01/2024 y 29/01/2024.
 | ASE 3 | BSC ENERO 2024: El balance se encuentra pendiente de aprobación y pago por parte de la SDHT.
 | ASE 4 | BSC VI BIMESTRE 2023: El balance se encuentra aprobado el 07/02/2024 y pendiente pago por parte de la SDHT.
 | ASE 5 | BSC ENERO 2024: El balance se encuentra pendiente de aprobación y pago por parte de la SDHT.

## Slide 156
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Estado De Los Pagos de Las Subbolsas a febrero de 2024
SUBBOLSA | ASE | SITUACIONES
Traslado recursos IAT | Todas las ASE | La Interventoría verificó el giro realizado por la Fiduciaria en enero 2024, el cual fue acorde con las remuneraciones del mes de diciembre de 2023 informadas por Proceraseo S.A.S.
Aprovechamiento | ASE 1, ASE 2 ASE 3 y ASE 4 y ASE 5 | La Interventoría en los informes de aprovechamiento presenta el análisis de liquidación y pagos, correspondientes a los comités de conciliación de cuentas que los Concesionarios realizaron en febrero 2024, los cuales se encuentran en trámite por parte de la Interventoría.
Interventoría | ASE 1, ASE 2, ASE 3, ASE 4 y ASE 5 | La Interventoría verificó que al corte 29 de febrero de 2024, los recursos eran insuficientes para el pago de las facturas del servicio de enero de 2024.
RBL | Todas las ASE | La Interventoría evidenció que los Concesionarios realizaron de manera oportuna el pago a Proceraseo S.A.S de las facturas del servicio de enero de 2024.

## Slide 157
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Aportes Voluntarios Obligaciones De Hacer
Cifras en millones de pesos
APORTES VOLUNTARIOS OBLIGACIONES DE HACER |  |  |  |  | 
CONTRATO | CONSECIONARIO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS | APORTES PENDIENTES POR CONTRATAR | 
283 | PROMOAMBIENTAL S.A.S. E.S.P. | $ 35.000,00 | $ 35.552,69 | -$ 552,69* | 
284 | LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P. | $ 59.577,00 | $ 28.960,83 | $ 30.616,17 | 
285 | CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A.S. E.S.P. | $ 34.000,00 | $ 21.421,73 | $ 12.578,27 | 
286 | BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P. | $ 18.720,00 | $ 17.815,23 | $ 904,77 | 
287 | ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P. | $ 27.000,00 | $ 21.359,88 | $ 5.640,12 | 
TOTAL EJECUCION DE RECURSOS PROPIOS |  | $ 174.297 | $ 125.110 | $ 49.187 | 71,78%
*Los aportes Contratados Obligaciones de Hacer, superaron los aportes voluntarios ofrecidos por el Concesionario en su propuesta, de acuerdo con el Contrato N° 283 de 2018, Cláusula Quinta - Obligaciones de Hacer

## Slide 158
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Promoambiental Distrito Sas Esp – corte a 29 de febrero de 2024
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
CONTRATOS DE ADICIÓN - ASE 1 ($ millones) |  |  |  |  |  |  |  | 
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
ASE 1 | $ 22.214,62 | $ 38.939,35 | $ 61.153,97 |  |  |  | $ 35.000,00 | $ 38.939,35
1.CRÍTICOS | $ 22.214,62 | $ 3.044,64 | $ 25.259,26 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°01 | $ 2.510,08 | $ 0,00 | $ 2.510,08 | $ 2.509,88 | $ 0,20 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°04 | $ 1.555,00 | $ 0,00 | $ 1.555,00 | $ 1.518,39 | $ 36,61 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°08 | $ 691,46 | $ 0,00 | $ 691,46 | $ 593,37 | $ 98,09 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°11 | $ 471,80 | $ 0,00 | $ 471,80 | $ 382,12 | $ 89,68 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°13 | $ 4.221,25 | $ 0,00 | $ 4.221,25 | $ 3.989,87 | $ 231,38 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°16 | $ 1.934,85 | $ 0,00 | $ 1.934,85 | $ 1.934,85 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°18 | $ 1.846,42 | $ 0,00 | $ 1.846,42 | $ 1.615,16 | $ 231,26 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°19 | $ 966,71 | $ 0,00 | $ 966,71 | $ 926,41 | $ 40,30 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°20 | $ 3.044,64 | $ 3.044,64 | $ 6.089,28 | $ 2.786,60 | $ 3.302,68 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°22 | $ 992,38 | $ 0,00 | $ 992,38 | $ 606,00 | $ 386,38 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°24 | $ 649,03 | $ 0,00 | $ 649,03 | $ 649,00 | $ 0,03 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°25 | $ 170,35 | $ 0,00 | $ 170,35 | $ 170,35 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°27 | $ 567,82 | $ 0,00 | $ 567,82 | $ 567,82 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°28 | $ 773,44 | $ 0,00 | $ 773,44 | $ 773,44 | $ 0,00 | FINALIZADA EN LIQUIDACION |  | 
ADICIÓN N°30 | $ 1.819,39 | $ 0,00 | $ 1.819,39 | $ 837,42 | $ 981,97 | VIGENTE |  | 
2. M.F. LAVADO | $ 0,00 | $ 9.014,97 | $ 9.014,97 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°02 | $ 0,00 | $ 1.140,60 | $ 1.140,60 | $ 1.057,14 | $ 83,46 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°14 | $ 0,00 | $ 716,77 | $ 716,77 | $ 607,69 | $ 109,08 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°17 | $ 0,00 | $ 910,46 | $ 910,46 | $ 850,11 | $ 60,35 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°21 | $ 0,00 | $ 1.431,92 | $ 1.431,92 | $ 1.300,50 | $ 131,42 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°23 | $ 0,00 | $ 1.428,56 | $ 1.428,56 | $ 1.150,03 | $ 278,53 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°26 | $ 0,00 | $ 727,77 | $ 727,77 | $ 727,77 | $ 0,00 | FINALIZADA EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°29 | $ 0,00 | $ 960,75 | $ 960,75 | $ 932,86 | $ 27,89 | VIGENTE |  | 
ADICIÓN N°31 | $ 0,00 | $ 1.698,13 | $ 1.698,13 | $ 0,00 | $ 1.698,13 | VIGENTE |  | 

## Slide 159
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Promoambiental Distrito Sas Esp – corte a 29 de febrero de 2024
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
ASE 1 | $ 22.214,62 | $ 38.939,35 | $ 61.153,97 |  |  |  | $ 35.000,00 | $ 38.939,35
2. M.F. LAVADO ESP | $ 0,00 | $ 10.435,59 | $ 10.435,59 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°12 | $ 0,00 | $ 10.435,59 | $ 10.435,59 | $ 9.933,86 | $ 501,73 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
3. CÉSPED | $ 0,00 | $ 4.600,16 | $ 4.600,16 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°03 | $ 0,00 | $ 1.474,41 | $ 1.474,41 | $ 700,78 | $ 773,63 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°06 | $ 0,00 | $ 3.125,75 | $ 3.125,75 | $ 2.595,79 | $ 529,96 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
4. CESTAS M-121 | $ 0,00 | $ 5.447,54 | $ 5.447,54 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°05 | $ 0,00 | $ 5.447,54 | $ 5.447,54 | $ 5.447,54 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
5. INS. CESTAS | $ 0,00 | $ 441,48 | $ 441,48 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°10 | $ 0,00 | $ 441,48 | $ 441,48 | $ 441,48 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
6. CESTAS M-123 - M-124 | $ 0,00 | $ 2.210,82 | $ 2.210,82 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°09 | $ 0,00 | $ 2.210,82 | $ 2.210,82 | $ 2.210,82 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
7. SOTERRADOS ** | $ 0,00 | $ 3.033,19 | $ 3.033,19 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°07 | $ 0,00 | $ 3.033,19 | $ 3.033,19 | $ 1.898,78 | $ 1.134,41 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
8. CONTENEDORES SUPER ** | $ 0,00 | $ 710,96 | $ 710,96 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°15 | $ 0,00 | $ 710,96 | $ 710,96 | $ 710,96 | $ 0,00 | A CARGO DE UAESP |  | 

## Slide 160
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Limpieza Metropolitana sa Esp - corte a 29 de febrero de 2024
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
CONTRATOS DE ADICIÓN - ASE 2 ($ millones) |  |  |  |  |  |  |  | 
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
ASE 2 | $ 58.831,07 | $ 30.370,02 | $ 89.201,09 |  |  |  | $ 59.577,00 | $ 30.370,02
1. CRÍTICOS | $ 58.831,07 | $ 8.573,83 | $ 67.404,90 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°01 | $ 5.679,60 | $ 0,00 | $ 5.679,60 | $ 5.628,82 | $ 50,78 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°02 | $ 5.264,33 | $ 0,00 | $ 5.264,33 | $ 5.221,71 | $ 42,62 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°07 | $ 993,79 | $ 0,00 | $ 993,79 | $ 981,08 | $ 12,71 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°08 | $ 9.601,96 | $ 0,00 | $ 9.601,96 | $ 9.528,46 | $ 73,50 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°11 | $ 6.090,93 | $ 0,00 | $ 6.090,93 | $ 6.090,86 | $ 0,07 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°13 | $ 4.336,10 | $ 0,00 | $ 4.336,10 | $ 4.317,24 | $ 18,86 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°14 | $ 4.686,50 | $ 0,00 | $ 4.686,50 | $ 4.608,46 | $ 78,04 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°15 | $ 0,00 | $ 8.573,83 | $ 8.573,83 | $ 8.528,42 | $ 45,41 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°17 | $ 5.913,06 | $ 0,00 | $ 5.913,06 | $ 5.897,81 | $ 15,25 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°19 | $ 3.898,11 | $ 0,00 | $ 3.898,11 | $ 3.839,56 | $ 58,55 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°20 | $ 1.053,89 | $ 0,00 | $ 1.053,89 | $ 1.053,89 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°22 | $ 3.314,17 | $ 0,00 | $ 3.314,17 | $ 3.291,03 | $ 23,14 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°23 | $ 4.532,71 | $ 0,00 | $ 4.532,71 | $ 4.532,70 | $ 0,01 | FINALIZADA EN LIQUIDACION |  | 
ADICIÓN N°25 | $ 3.465,92 | $ 0,00 | $ 3.465,92 | $ 2.118,77 | $ 1.347,15 | VIGENTE |  | 
2. M.F. LAVADO | $ 0,00 | $ 3.484,95 | $ 3.484,95 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°04* | $ 0,00 | $ 147,57 | $ 147,57 | $ 132,69 | $ 14,88 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°10 | $ 0,00 | $ 367,70 | $ 367,70 | $ 345,51 | $ 22,19 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°12 | $ 0,00 | $ 425,58 | $ 425,58 | $ 425,58 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°16 | $ 0,00 | $ 514,42 | $ 514,42 | $ 497,52 | $ 16,90 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°18 | $ 0,00 | $ 620,50 | $ 620,50 | $ 506,48 | $ 114,02 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°21 | $ 0,00 | $ 315,07 | $ 315,07 | $ 315,07 | $ 0,00 | FINALIZADA EN LIQUIDACION |  | 
ADICIÓN N°24 | $ 0,00 | $ 411,45 | $ 411,45 | $ 411,45 | $ 0,00 | VIGENTE |  | 
ADICIÓN N°26 | $ 0,00 | $ 682,66 | $ 682,66 | $ 43,14 | $ 639,52 | VIGENTE |  | 
2. M.F. LAVADO ESP | $ 0,00 | $ 3.988,84 | $ 3.988,84 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°09 | $ 0,00 | $ 3.988,84 | $ 3.988,84 | $ 3.732,46 | $ 256,38 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
4. CESTAS M-121 | $ 0,00 | $ 9.632,86 | $ 9.632,86 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°03 | $ 0,00 | $ 9.632,86 | $ 9.632,86 | $ 9.632,86 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
5. INS. CESTAS | $ 0,00 | $ 780,67 | $ 780,67 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°05 | $ 0,00 | $ 780,67 | $ 780,67 | $ 780,67 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
6. CESTAS M-123 - M-124 | $ 0,00 | $ 3.908,87 | $ 3.908,87 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°06 | $ 0,00 | $ 3.908,87 | $ 3.908,87 | $ 3.908,87 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 

## Slide 161
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Ciudad Limpia Bogota Sa Esp - corte a 29 de febrero de 2024
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
CONTRATOS DE ADICIÓN - ASE 3 ($ millones) |  |  |  |  |  |  |  | 
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
ASE 3 | $ 24.853,92 | $ 22.339,75 | $ 47.193,67 |  |  |  | $ 34.000,00 | $ 22.339,75
1. CRÍTICOS | $ 24.853,92 | $ 2.760,87 | $ 27.614,79 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°01 | $ 2.806,02 | $ 0,00 | $ 2.806,02 | $ 2.805,86 | $ 0,16 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°05 | $ 1.410,00 | $ 0,00 | $ 1.410,00 | $ 1.366,53 | $ 43,47 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°07 | $ 596,21 | $ 0,00 | $ 596,21 | $ 550,50 | $ 45,71 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°09 | $ 402,27 | $ 0,00 | $ 402,27 | $ 402,27 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°10 | $ 4.748,33 | $ 0,00 | $ 4.748,33 | $ 4.578,18 | $ 170,15 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°13 | $ 2.226,04 | $ 0,00 | $ 2.226,04 | $ 2.066,56 | $ 159,48 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°15 | $ 2.021,38 | $ 0,00 | $ 2.021,38 | $ 1.875,50 | $ 145,88 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°16 | $ 1.838,15 | $ 0,00 | $ 1.838,15 | $ 1.838,06 | $ 0,09 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°17 | $ 0,00 | $ 2.760,87 | $ 2.760,87 | $ 2.760,86 | $ 0,01 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°19 | $ 1.882,88 | $ 0,00 | $ 1.882,88 | $ 1.703,13 | $ 179,75 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°21 | $ 1.477,44 | $ 0,00 | $ 1.477,44 | $ 1.477,43 | $ 0,01 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°22 | $ 398,37 | $ 0,00 | $ 398,37 | $ 398,36 | $ 0,01 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°24 | $ 1.231,45 | $ 0,00 | $ 1.231,45 | $ 1.231,45 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°25 | $ 1.510,80 | $ 0,00 | $ 1.510,80 | $ 1.510,80 | $ 0,00 | FINALIZADA EN LIQUIDACION |  | 
ADICIÓN N°27 | $ 2.304,58 | $ 0,00 | $ 2.304,58 | $ 1.169,96 | $ 1.134,62 | VIGENTE |  | 

## Slide 162
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Ciudad Limpia Bogota Sa Esp - corte a 29 de febrero de 2024
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
CONTRATOS DE ADICIÓN - ASE 3 ($ millones) |  |  |  |  |  |  |  | 
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
2. M.F. LAVADO | $ 0,00 | $ 2.444,03 | $ 2.444,03 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°02 | $ 0,00 | $ 59,68 | $ 59,68 | $ 54,44 | $ 5,24 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°11 | $ 0,00 | $ 294,55 | $ 294,55 | $ 258,60 | $ 35,95 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°14 | $ 0,00 | $ 354,76 | $ 354,76 | $ 334,98 | $ 19,78 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°18 | $ 0,00 | $ 435,77 | $ 435,77 | $ 435,77 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°20 | $ 0,00 | $ 381,25 | $ 381,25 | $ 352,19 | $ 29,06 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°23 | $ 0,00 | $ 197,44 | $ 197,44 | $ 197,44 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°26 | $ 0,00 | $ 259,89 | $ 259,89 | $ 259,77 | $ 0,12 | FINALIZADA EN LIQUIDACION |  | 
ADICIÓN N°28 | $ 0,00 | $ 460,69 | $ 460,69 | $ 66,59 | $ 394,10 | VIGENTE |  | 
2. M.F. LAVADO ESP | $ 0,00 | $ 2.682,75 | $ 2.682,75 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°12 | $ 0,00 | $ 2.682,75 | $ 2.682,75 | $ 2.682,25 | $ 0,50 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
3. CÉSPED | $ 0,00 | $ 5.900,49 | $ 5.900,49 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°03 | $ 0,00 | $ 1.411,60 | $ 1.411,60 | $ 266,10 | $ 1.145,50 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°06 | $ 0,00 | $ 4.488,89 | $ 4.488,89 | $ 1.710,41 | $ 2.778,48 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
4. CESTAS M-121 | $ 0,00 | $ 6.083,65 | $ 6.083,65 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°04 | $ 0,00 | $ 6.083,65 | $ 6.083,65 | $ 6.083,65 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
6. CESTAS M-123 - M-124 | $ 0,00 | $ 2.467,96 | $ 2.467,96 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°08 | $ 0,00 | $ 2.467,96 | $ 2.467,96 | $ 2.467,96 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 

## Slide 163
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Bogotá Limpia Sas Esp - corte a 29 de febrero de 2024
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
CONTRATOS DE ADICIÓN - ASE 4 ($ millones) |  |  |  |  |  |  |  | 
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
ASE 4 | $ 18.266,32 | $ 19.579,80 | $ 37.846,12 |  |  |  | $ 18.720,00 | $ 19.579,80
1. CRÍTICOS | $ 18.266,32 | $ 0,00 | $ 18.266,32 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°01 | $ 2.367,58 | $ 0,00 | $ 2.367,58 | $ 2.343,43 | $ 24,15 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°04 | $ 1.585,14 | $ 0,00 | $ 1.585,14 | $ 1.454,17 | $ 130,97 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°09 | $ 333,80 | $ 0,00 | $ 333,80 | $ 202,30 | $ 131,50 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°11 | $ 3.053,37 | $ 0,00 | $ 3.053,37 | $ 2.728,12 | $ 325,25 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°15 | $ 1.018,87 | $ 0,00 | $ 1.018,87 | $ 1.017,93 | $ 0,94 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°16 | $ 1.120,86 | $ 0,00 | $ 1.120,86 | $ 1.115,08 | $ 5,78 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°17 | $ 2.093,21 | $ 0,00 | $ 2.093,21 | $ 2.064,70 | $ 28,51 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°19 | $ 1.669,65 | $ 0,00 | $ 1.669,65 | $ 1.667,56 | $ 2,09 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°21 | $ 1.472,42 | $ 0,00 | $ 1.472,42 | $ 1.462,92 | $ 9,50 | EN LIQUIDACION |  | 
ADICIÓN N°22 | $ 296,96 | $ 0,00 | $ 296,96 | $ 296,96 | $ 0,00 | EN LIQUIDACION |  | 
ADICIÓN N°24 | $ 976,90 | $ 0,00 | $ 976,90 | $ 976,90 | $ 0,00 | EN LIQUIDACION |  | 
ADICIÓN N°25 | $ 1.209,69 | $ 0,00 | $ 1.209,69 | $ 1.209,63 | $ 0,06 | VIGENTE |  | 
ADICIÓN N°27 | $ 1.067,87 | $ 0,00 | $ 1.067,87 | $ 344,09 | $ 723,78 | VIGENTE |  | 
2. M.F. LAVADO | $ 0,00 | $ 4.228,17 | $ 4.228,17 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°02 | $ 0,00 | $ 200,38 | $ 200,38 | $ 191,26 | $ 9,12 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°12 | $ 0,00 | $ 381,64 | $ 381,64 | $ 364,00 | $ 17,64 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°14 | $ 0,00 | $ 387,21 | $ 387,21 | $ 378,38 | $ 8,83 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°18 | $ 0,00 | $ 689,68 | $ 689,68 | $ 681,62 | $ 8,06 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°20 | $ 0,00 | $ 804,69 | $ 804,69 | $ 804,69 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°23 | $ 0,00 | $ 379,23 | $ 379,23 | $ 379,23 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°26 | $ 0,00 | $ 500,48 | $ 500,48 | $ 500,47 | $ 0,01 | VIGENTE |  | 
ADICIÓN N°28 | $ 0,00 | $ 884,86 | $ 884,86 | $ 140,28 | $ 744,58 | VIGENTE |  | 

## Slide 164
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Bogotá Limpia Sas Esp - corte a 29 de febrero de 2024
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
CONTRATOS DE ADICIÓN - ASE 4 ($ millones) |  |  |  |  |  |  |  | 
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
ASE 4 | $ 18.266,32 | $ 19.579,80 | $ 37.846,12 |  |  |  | $ 18.720,00 | $ 19.579,80
2. M.F. LAVADO ESP | $ 0,00 | $ 4.521,83 | $ 4.521,83 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°10 | $ 0,00 | $ 4.521,83 | $ 4.521,83 | $ 4.521,82 | $ 0,01 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
3. CÉSPED | $ 0,00 | $ 3.095,54 | $ 3.095,54 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°03 | $ 0,00 | $ 740,56 | $ 740,56 | $ 548,87 | $ 191,69 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°06 | $ 0,00 | $ 2.354,98 | $ 2.354,98 | $ 1.879,45 | $ 475,53 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
4. CESTAS M-121 | $ 0,00 | $ 4.295,29 | $ 4.295,29 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°05 | $ 0,00 | $ 4.295,29 | $ 4.295,29 | $ 4.295,29 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
5. INS. CESTAS | $ 0,00 | $ 348,10 | $ 348,10 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°07 | $ 0,00 | $ 348,10 | $ 348,10 | $ 345,27 | $ 2,83 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
6. CESTAS M-123 - M-124 | $ 0,00 | $ 1.742,18 | $ 1.742,18 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°08 | $ 0,00 | $ 1.742,18 | $ 1.742,18 | $ 1.742,18 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
8. CONTENEDORES SUPERFICIALES ** | $ 0,00 | $ 1.348,69 | $ 1.348,69 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°13 | $ 0,00 | $ 1.348,69 | $ 1.348,69 | $ 1.348,69 | $ 0,00 | A CARGO DE UAESP |  | 

## Slide 165
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Área Limpia Distrito Capital Sas Esp - corte a 29 de febrero de 2024
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
CONTRATOS DE ADICIÓN - ASE 5 ($ millones) |  |  |  |  |  |  |  | 
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
ASE 5 | $ 22.215,26 | $ 21.942,81 | $ 44.158,07 |  |  |  | $ 27.000,00 | $ 21.942,81
1.CRÍTICOS | $ 22.215,26 | $ 2.782,47 | $ 24.997,73 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°01 | $ 4.529,92 | $ 0,00 | $ 4.529,92 | $ 4.529,92 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°11 | $ 2.798,31 | $ 0,00 | $ 2.798,31 | $ 2.530,95 | $ 267,36 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°14 | $ 1.895,01 | $ 0,00 | $ 1.895,01 | $ 1.750,07 | $ 144,94 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°17 | $ 1.772,36 | $ 0,00 | $ 1.772,36 | $ 1.551,48 | $ 220,88 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°18 | $ 1.549,29 | $ 0,00 | $ 1.549,29 | $ 1.533,81 | $ 15,48 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°19 | $ 0,00 | $ 2.782,47 | $ 2.782,47 | $ 2.691,71 | $ 90,76 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°23 | $ 2.725,36 | $ 0,00 | $ 2.725,36 | $ 2.703,82 | $ 21,54 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°25 | $ 1.727,34 | $ 0,00 | $ 1.727,34 | $ 1.727,33 | $ 0,01 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°26 | $ 561,84 | $ 0,00 | $ 561,84 | $ 561,84 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°28 | $ 1.485,56 | $ 0,00 | $ 1.485,56 | $ 1.485,56 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°29 | $ 2.066,38 | $ 0,00 | $ 2.066,38 | $ 2.066,38 | $ 0,00 | VIGENTE |  | 
ADICIÓN N°32 | $ 1.103,89 | $ 0,00 | $ 1.103,89 | $ 266,19 | $ 837,70 | VIGENTE |  | 
2. M.F. LAVADO | $ 0,00 | $ 1.907,03 | $ 1.907,03 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°02 | $ 0,00 | $ 189,85 | $ 189,85 | $ 165,17 | $ 24,68 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°10 | $ 0,00 | $ 200,54 | $ 200,54 | $ 196,76 | $ 3,78 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°15 | $ 0,00 | $ 132,14 | $ 132,14 | $ 130,02 | $ 2,12 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°16 | $ 0,00 | $ 280,51 | $ 280,51 | $ 268,13 | $ 12,38 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°21 | $ 0,00 | $ 266,21 | $ 266,21 | $ 265,92 | $ 0,29 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°24 | $ 0,00 | $ 254,85 | $ 254,85 | $ 229,02 | $ 25,83 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°27 | $ 0,00 | $ 125,27 | $ 125,27 | $ 125,27 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°30 | $ 0,00 | $ 165,37 | $ 165,37 | $ 165,37 | $ 0,00 | FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°31 | $ 0,00 | $ 292,29 | $ 292,29 | $ 71,01 | $ 221,28 | VIGENTE |  | 

## Slide 166
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Área Limpia Distrito Capital Sas Esp - corte a 29 de febrero de 2024
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
CONTRATOS DE ADICIÓN - ASE 5 ($ millones) |  |  |  |  |  |  |  | 
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
ASE 5 | $ 22.215,26 | $ 21.942,81 | $ 44.158,07 |  |  |  | $ 27.000,00 | $ 21.942,81
2. M.F. LAVADO ESP | $ 0,00 | $ 1.214,46 | $ 1.214,46 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°09 | $ 0,00 | $ 1.214,46 | $ 1.214,46 | $ 1.213,62 | $ 0,84 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
3. CÉSPED | $ 0,00 | $ 3.042,13 | $ 3.042,13 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°03 | $ 0,00 | $ 727,78 | $ 727,78 | $ 727,76 | $ 0,02 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°06 | $ 0,00 | $ 2.314,35 | $ 2.314,35 | $ 2.280,05 | $ 34,30 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
4. CESTAS M-121 | $ 0,00 | $ 4.810,18 | $ 4.810,18 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°04 | $ 0,00 | $ 4.810,18 | $ 4.810,18 | $ 4.810,18 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
5. INS. CESTAS | $ 0,00 | $ 389,83 | $ 389,83 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°07 | $ 0,00 | $ 389,83 | $ 389,83 | $ 389,83 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
6. CESTAS M-123 - M-124 | $ 0,00 | $ 1.952,15 | $ 1.952,15 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°08 | $ 0,00 | $ 1.952,15 | $ 1.952,15 | $ 1.952,15 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
7. SOTERRADOS ** | $ 0,00 | $ 3.506,52 | $ 3.506,52 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°05 | $ 0,00 | $ 3.506,52 | $ 3.506,52 | $ 2.552,75 | $ 953,77 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
8. CONTENEDORES SUPERFICIALES ** | $ 0,00 | $ 703,19 | $ 703,19 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°12 | $ 0,00 | $ 703,19 | $ 703,19 | $ 703,19 | $ 0,00 | FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN |  | 
9. SENSORES DE MONITOREO ** | $ 0,00 | $ 1.634,85 | $ 1.634,85 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°13 | $ 0,00 | $ 1.634,85 | $ 1.634,85 | $ 1.307,89 | $ 326,96 | A CARGO DE UAESP |  | 

## Slide 167
  ASUNTOS LEGALES

## Slide 168
  solicitudes de acción correctiva
Balance general sac´s
Total SAC: 988
*Nota: las SAC anuladas no se tiene en cuenta en el total de SAC
Chart: CONSOLIDADO SAC - FEBRERO 2024
| PROMOAMBIENTAL | LIME | CIUDAD LIMPIA | BOGOTÁ LIMPIA | ÁREA LIMPIA
ABIERTA | 17 | 5 | 10 | 6 | 8
ABIERTA CON INFORME DE INCUMPLIMIENTO | 14 | 2 | 1 | 10
ANULADA | 5 | 5 | 1 | 3 | 1
CERRADA | 279 | 174 | 135 | 179 | 138
ABIERTA CON INFORME DESESTIMADO | 4 | 1 | 2
ABIERTA CON INFORME DE CESE INCUMPLIMIENTO | 3

## Slide 169
  solicitudes de acción correctiva
Tipologías
Total SAC: 988
Chart: 
| VEHÍCULOS | SIGAB | RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE | PUNTOS CRITICOS Y ARROJOS CLANDESTINOS | PAGINA WEB | INFORMACIÓN | FINANCIERO | DOTACIÓN | DERRAME DE LIXIVIADOS | CONTENERIZACIÓN | CLUS | CESTAS | CARACTERISTICAS DE LAS BASES DE OPERACIÓN | CARACTER AMBIENTAL | BARRIDO Y LIMPIEZA | ANULADA
Total | 113 | 30 | 239 | 18 | 8 | 157 | 20 | 1 | 83 | 130 | 47 | 1 | 2 | 5 | 134 | 15

## Slide 170
  solicitudes de acción correctiva
Total por año
Total SAC: 988
Chart: CONSOLIDADO POR AÑO
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
PROMOAMBIENTAL | 30 | 47 | 36 | 35 | 52 | 102 | 15
LIME | 24 | 33 | 29 | 24 | 22 | 35 | 12
CIUDAD LIMPIA | 14 | 23 | 22 | 23 | 24 | 34 | 7
BOGOTÁ LIMPIA | 18 | 35 | 48 | 30 | 16 | 36 | 4
ÁREA LIMPIA | 29 | 26 | 24 | 15 | 24 | 32 | 8

## Slide 171
  Recomendaciones de Incumplimiento - MULTAS
ESTADO
Total : 66
Chart: ESTADO DE INFORMES DE INCUMPLIMIENTO POR CONCEPTO DE MULTAS - FEBRERO
| PROMOAMBIENTAL | LIME | CIUDAD LIMPIA | BOGOTÁ LIMPIA | ÁREA LIMPIA
AB. INFORME DE POSIBLE INCUMPLIMIENTO | 14 | 2 | 1 | 10
CERRADA POR ACTO ADMINISTRATIVO | 9 | 1 | 1
CESE INCUMPLIMIENTO | 11 | 6
DESESTIMADO | 7 | 1 | 3

## Slide 172
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 87 | Capacidad Nominal de Contenerización instalada. | El Concesionario no cuenta con la totalidad de los Contenedores acorde con el Numeral 2.4 del Anexo 11 | 03/07/2020 | Mediante el comunicado 2024000000111del 9/01/2024 la Unidad solicitó actualización del informe de incumplimiento. (En proceso)
SAC 131 | No realización de mantenimiento de Contenedores. | El Concesionario no realizó el mantenimiento de Contenedores acorde con el Numeral 4 del Anexo 11 | 05/11/2021 | Mediante el comunicado 20242000030901 del 14/02/2024 la Unidad solicitó actualización del Informe del Presunto incumplimiento ( En Proceso)
Total : 14

## Slide 173
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 158 | No cumplimiento lineamientos PGIRS | Incumplimiento de los lineamientos del PGIRS, numeral 3.1 de RTO | 18/03/2022 | Mediante el comunicado UAESP-CPC-UAESP-6920-23 del 18/09/2023, se atendió el requerimiento UAESP N° 20232000094581 (Solicitud actualización del Informe)
SAC 197 | Hallazgos de mantenimiento de vehículos | Incumplimiento conforme a lo establecido en el numeral 2.15. del Anexo 3 –Reglamento Técnico Operativo | 23/06/2023 | La Interventoría recomendó a la Unidad iniciar Proceso 23.06.2023
SAC 231 | Requerimientos del Parque Automotor | Incumplimiento conforme a lo establecido en la viñeta 1 del numeral 6 condiciones y requerimientos del parque automotor, del Anexo 3 –Reglamento Técnico Operativo | 10/07/2023 | Mediante el 20242000023471 del 5/02/2024, la Unidad solicitó la actualización del Informe de Incumplimiento (En Proceso)
Total : 14
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 174
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 172 | Informe sobre posible incumplimiento del Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P. – SAC N°172 – Testigos encendidos | Incumplimiento conforme a lo establecido en el numeral 2.15. del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo | 10/08/2023 | Mediante el comunicado 20232000302201 del 21/12/2023 la Unidad solicitó un informe de actualización del Informe de Presunto Incumplimiento. (En Proceso)
SAC 216 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de agosto de 2022 y el PGIRS | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | 24/09/2023 | Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-7399-23 del 22/12/2023 la Interventoría se pronunció respecto del Comunicado UAESP N° 20232000249411 del 23/10/2023
Total : 14
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 175
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 217 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de septiembre de 2022 y el PGIRS | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | 24/09/2023 | Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-7399-23 del 22/12/2023 la Interventoría se pronunció respecto del Comunicado UAESP N° 20232000249411 del 23/10/2023
Total : 14
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 176
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 218 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de octubre de 2022 y el PGIRS | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | 24/09/2023 | Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-7399-23 del 22/12/2023 la Interventoría se pronunció respecto del Comunicado UAESP N° 20232000249411 del 23/10/2023
SAC 228 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de noviembre de 2022 y el PGIRS | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | 24/09/2023 | Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-7399-23 del 22/12/2023 la Interventoría se pronunció respecto del Comunicado UAESP N° 20232000249411 del 23/10/2023
Total : 14
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 177
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 229 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de diciembre de 2022 y el PGIRS | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | 26/10/2023 | Mediante el comunicado UAESP-CPC-UAESP-7647-24 del 22/02/2024 la Interventoría atendió las observaciones realizadas por la Unidad mediante el 20232000309091 del 29/12/2023
SAC 241 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de enero de 2023 y el PGIRS | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | 6/12/2023 | Mediante el comunicado UAESP-CPC-UAESP-7647-24 del 22/02/2024 la Interventoría atendió las observaciones realizadas por la Unidad mediante el 20232000309091 del 29/12/2023
Total : 14
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 178
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 251 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de marzo de 2023 y el PGIRS | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | 15/12/2023 | Mediante el comunicado UAESP-CPC-UAESP-7647-24 del 22/02/2024 la Interventoría atendió las observaciones realizadas por la Unidad mediante el 20232000309091 del 29/12/2023
SAC 242 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de febrero de 2023 y el PGIRS | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | 16/12/2023 | Mediante el comunicado UAESP-CPC-UAESP-7647-24 del 22/02/2024 la Interventoría atendió las observaciones realizadas por la Unidad mediante el 20232000309091 del 29/12/2023
Total : 14
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 179
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 81 | Calidad en la ejecución de la actividad de barrido y limpieza mecánico. | El Concesionario no cumple con el criterio del Área Limpia | 30/06/2022 | La Interventoría recomendó iniciar proceso 30-06-22
SAC 86 | Capacidad Nominal Contenerización | El Concesionario presuntamente incumple con lo establecido en el numeral 2.4 “capacidad nominal a contenerizar en cada una de las ASE en el Distrito Capital” | 30/09/2022 | La Interventoría recomendó iniciar proceso 30-09-2022
Total : 2
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 180
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 152 | Contenerización | El Concesionario no cuenta con la totalidad de vehículos de cargue lateral operativos dispuestos para la recolección de residuos contenerizados desatendiendo lo establecido en el numeral 3.1 “Vehículo de cargue lateral del Anexo 11” | 7/10/2023 | La Interventoría recomendó iniciar proceso. 7/10/2022
Total : 1
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 181
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 71 | Prestación del servicio de barrido y limpieza mecánica en el marco del Anexo No. 9. | El Concesionario no realiza Barrido mecánico en todas las Frecuencias en las vías del Anexo 9 | 25/05/2021 | Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3805-21 del 21/10/2021 la Interventoría presentó actualización.
SAC 77 | Recolección y transporte de residuos contenerizados | EL Concesionario no realiza la recolección de residuos en Contenedores acorde con el numeral 3 del Anexo 11 | 27/05/2021 | Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3805-21 del 21/10/2021 radicó segunda actualización del informe.
SAC 85 | Capacidad nominal contenerización | El Concesionario no cuenta con la totalidad de los Contenedores No Aprovechables acorde con el Numeral 2.4 del Anexo 11 | 12/05/2022 | Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5273-22del 14/10/2022 la Interventoría presentó Informe de Actualización
SAC 94 | Balance de cargas microrrutas de Recolección y Transporte | El Concesionario no realizó el ajuste en el diseño de las microrrutas conforme a lo establecido en el subnumeral 2.6 del Reglamento Técnico operativo | 10/11/2022 | La Interventoría recomendó iniciar proceso.
Total : 10
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 182
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 101 | Almacenamiento de residuos en la base de operaciones | El Concesionario no cumplió con la restricción de almacenar residuos ordinarios en la base de operaciones conforme a lo establecido en el parágrafo del numeral 5 – Características de las bases de operación del Reglamento Técnico operativo | 29/12/2022 | La Interventoría recomendó iniciar proceso. 29/12/2022
SAC 103 | Balance de cargas microrrutas de Recolección y Transporte | El Concesionario no realizó el ajuste en el diseño de las microrrutas conforme a lo establecido en el subnumeral 2.6 del Reglamento Técnico operativo | 05/05/2023 | La Interventoría recomendó iniciar proceso. 05/05/2023
SAC 123 | Balance de cargas microrrutas de Recolección y Transporte | El Concesionario no realizó el ajuste en el diseño de las microrrutas conforme a lo establecido en el subnumeral 2.6 del Reglamento Técnico operativo | 24/07/2023 | La Interventoría recomendó iniciar proceso. 24.07.23
Total : 10
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 183
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 124 | Trasbordo en la actividad de recolección de residuos en el sector de San Pedro localidad Suba | Presunto incumplimiento conforme a lo establecido en el numeral 2.17 del Anexo 3 – Reglamento técnico operativo | 24/08/2023 | La Interventoría recomendó iniciar proceso. 24/08/2023
SAC 127 | Balance de cargas microrrutas de recolección y transporte | Presunto incumplimiento conforme a lo establecido en el Subnumeral 2.6 del Anexo 3 – Reglamento técnico operativo | 25/08/2023 | La Interventoría recomendó iniciar proceso. 25/08/2023
SAC 145 | Balance de cargas microrrutas de Recolección y Transporte. Enero a junio de 2023 | Presunto incumplimiento conforme a lo establecido en el Subnumeral 2.6 del Anexo 3 – Reglamento técnico operativo | 5/12/2023 | La Interventoría recomendó iniciar proceso. 5/12/2023
Total : 10
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 184
  Recomendaciones de penal pecuniaria
ESTADO
Total : 92
Chart: PENAL PECUNIARIA FEBRERO 2024
| Promoambiental | LIME | Ciudad Limpia | Bogotá Limpia | Área Limpia
ABIERTA | 23 | 3 | 8 | 16 | 19
CERRADA POR ACTO ADMINISTRATIVO | 4 | 14
DESESTIMADO | 3 | 2

## Slide 185
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
1 | Audiencias de Rendición de cuentas - vigencia 2019 – PP N°1 | 10/02/2021 | Mediante el comunicado UAESP-CPC-UAESP-7395-23del 22/12/2023 la Interventoría se pronunció respecto del Memorado 20236000138893 del 10/11/2023
2 | Fuga de lixiviados del mes de marzo de 2021 - PP N° 2 | 24/06/2021 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 24-06-21
3 | Fuga de lixiviados del mes de abril de 2021 - PP N° 4 | 29/10/2021 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 29-10-21
Total : 23
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 186
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
4 | Fuga de lixiviados del mes de mayo de 2021- PPN° 5 | 29/10/2021 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 29-10-21
5 | Fuga de lixiviados del mes de junio de 2021- PPN° 6 | 29/10/2021 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 29-10-21
6 | Fuga de lixiviados del mes de julio de 2021 – PP N°7 | 29/10/2021 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 29-10-21
7 | Fuga de lixiviados del mes de agosto de 2021 – PP N° 8 | 19/01/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 19-01-21
8 | Fuga de lixiviados del mes de diciembre de 2021 – PP N° 10 | 10/03/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 11-03-22
Total : 23
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 187
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
9 | Fuga de lixiviados del mes de noviembre de 2021 – PP N°11 | 30/03/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 30-03-22
10 | Fuga de lixiviados del mes de enero de 2022 – PP N° 13 | 31/03/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 31-03-22
11 | Audiencias de Rendición de cuentas - vigencia 2021 - PP N°14 | 2/06/2022 | Mediante el comunicado UAESP-CPC-UAESP-7395-23del 22/12/2023 la Interventoría se pronunció respecto del Memorado 20236000138893 del 10/11/2023
12 | Fuga de Lixiviados - Marzo 2022 – PP N° 15 | 1/06/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 01-06-22
Total : 23
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 188
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
13 | Actividad de Barrido Manual y Garantía del Concepto de Área Limpia - Julio 2022 – PP N°19 | 17/08/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 17-08-22
14 | Lavado de Puentes Peatonales - Primer Semestre 2022 - PP N° 20 | 28/10/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso 28-10-2022
15 | Fuga de Lixiviados - Agosto - PP N° 21 | 30/10/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso 30 -10-2022
16 | Informe sobre posible Incumplimiento por Fuga de Lixiviados – abril 2023 - PP N°23 | 4/07/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 4.07.2023
17 | Informe sobre posible Incumplimiento por Fuga de Lixiviados - Julio 2023 - PP N° 24 | 25/08/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 25/08/2023
Total : 23
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 189
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
18 | Informe sobre posible incumplimiento por Fuga de Lixiviados – junio 2023 - PP N° 25 | 30/08/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 30/08/2023
19 | Informe posible Incumplimiento Fuga de Lixiviados - Agosto - PP N° 26 | 11/10/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 11/10/2023
20 | Actividad de barrido y Limpieza. - septiembre 2023 - PP N°27 | 15/12/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 15/12/2023
21 | Informe sobre posible incumplimiento por Fuga de Lixiviados – septiembre 2023 - PP N° 28 | 22/12/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 22/12/2023
22 | Informe posible Incumplimiento - Fuga de Lixiviados – octubre 2023 - PP N°29 | 29/01/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 29/01/2024
23 | Fuga de Lixiviados – diciembre 2023 - PP N°30 | 14/02/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 14/02/2024
Total : 23
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 190
TEMA | CONCEPTO | ESTADO
Acuerdos de Niveles (ANS) de Tecnología en el mes de Julio | Acuerdos de Nivel de Servicio – ANS, relacionados con la entrega de información por parte de los operadores | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 29/08/2023
Total : 1
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso - ANS

## Slide 191
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
1 | Fuga de lixiviados del mes de agosto de 2021 – PP N° 1 | 21/01/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 21-01-22
2 | Actividad de barrido y limpieza – septiembre de 2023. – PP N°2 | 19/12/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 19/12/2023
3 | Actividad de barrido y limpieza mecánica – noviembre de 2023.- PP N° 3 | 29/01/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 29/01/2024
Total : 3
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 192
TEMA | CONCEPTO | ESTADO
Acuerdos de Niveles (ANS) de Tecnología en el mes de Febrero | Acuerdos de Nivel de Servicio – ANS, relacionados con la entrega de información por parte de los operadores | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 5/04/2022
Informe sobre incumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) de tecnología en el mes de mayo de 2023 | Acuerdos de Nivel de Servicio – ANS, relacionados con la entrega de información por parte de los operadores | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 14/08/2023
Informe sobre incumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) de tecnología en el mes de junio de 2023 | Acuerdos de Nivel de Servicio – ANS, relacionados con la entrega de información por parte de los operadores | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 14/08/2023
Total : 3
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso - ANS

## Slide 193
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
1 | Fuga de Lixiviados – Febrero de 2023 - PP N° 17 | 05/05/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 05/05/2023
2 | Actividad de Barrido y Limpieza Manual - Incumplimiento de frecuencia -Enero - PP N° 18 | 22/05/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 22/05/2023
3 | Informe sobre posible incumplimiento por fuga de Lixiviados – mayo de 2023 - PP N° 19 | 10/08/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 10/08/2023
4 | Actividad de barrido y limpieza - Incumplimiento de frecuencias - Julio - PP N° 20 | 25/08/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 25/08/2023
5 | Actividad de barrido y limpieza - Incumplimiento de frecuencias - Julio - PP N° 21 | 25/08/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 25/08/2023
Total :8
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 194
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
6 | Actividad de barrido y limpieza - Incumplimiento de frecuencias - Agosto 2023 - PP N° 22 | 11/10/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 11/10/2023
7 | Actividad de Barrido y Limpieza- Incumplimiento de frecuencias - septiembre de 2023 - PP N°23 | 6/12/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 6/12/2023
8 | Actividad de Barrido y Limpieza- Incumplimiento de frecuencias - octubre de 2023 - PP N°24 | 22/12/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 22/12/2023
Total :8
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 195
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
1 | Fuga de lixiviados del mes de mayo de 2021 – PP N°1 | 29/10/2021 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 29-10-21
2 | Actividad de Barrido Manual y Garantía del Concepto de Área Limpia - Abril 2022 - PP N°2 | 20/09/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 20/09/2022
3 | Actividad de Barrido Manual y Garantía del Concepto de Área Limpia - Mayo 2022 - PP N°3 | 20/09/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 20/09/2022
4 | Actividad de Barrido Manual y Garantía del concepto de Área Limpia. - junio 2022 - PP N° 4 | 21/10/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 21/10/2022
Total : 16
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 196
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
5 | Actividad de barrido y limpieza meses agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2022 - PP N° 5 | 13/03/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 13/03/2023
6 | Actividad de Barrido y Limpieza - Incumplimiento de frecuencia -Enero - PP N° 6 | 27/03/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 27/03/2023
7 | Actividad de barrido y Limpieza - febrero 2023 - PP N°7 | 9/05/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 9/05/2023
8 | Informe Presunto Incumplimiento de la Actividad de barrido y Limpieza. - abril 2023 - PP N° 8 | 10/07/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 10/07/2023
Total : 16
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 197
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
9 | Informe de Presunto Incumplimiento de la Actividad de barrido y Limpieza. - mayo 2023 - PP N° 9 | 7/07/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 7/07/2023
10 | Informe Presunto Incumplimiento de la Actividad de Barrido y Limpieza - Marzo 2023 - PP N°10 | 24/07/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso 24/07/2023
11 | Informe de presunto incumplimiento de la actividad de barrido y limpieza - Junio - PP N° 11 | 25/08/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso 25/08/2023
12 | Informe presunto Incumplimiento de la Actividad de barrido y Limpieza.- julio 2023 -PP N°12 | 11/10/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 11/10/2023
Total : 16
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 198
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
13 | Informe presunto Incumplimiento de la Actividad de barrido y Limpieza.- Agosto 2023 -PP N°13 | 11/10/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 11/10/2023
14 | Actividad de barrido y Limpieza. - septiembre 2023 – PP N°14 | 15/12/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 15/12/2023
15 | Actividad de Barrido y Limpieza - Octubre 2023 - PP N°15 | 29/01/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 29/01/2024
16 | Actividad de barrido y limpieza – noviembre de 2023 - PP N°16 | 1/02/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 1/02/2024
Total : 16
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 199
TEMA | CONCEPTO | ESTADO
Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) de Tecnología en el mes de Septiembre de 2022 | Acuerdos de Nivel de Servicio – ANS, relacionados con la entrega de información por parte de los operadores | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 30/11/2022
Informe sobre incumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) de tecnología en el mes de enero de 2023 | Acuerdos de Nivel de Servicio – ANS, relacionados con la entrega de información por parte de los operadores | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 17/08/2023
Total : 2
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso - ANS

## Slide 200
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
1 | Fuga de lixiviados del mes de enero de 2022 | 31/03/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 31-03-22
2 | Audiencias de Rendición de cuentas - vigencia 2021 | 01/06/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 01-06-22
3 | Fuga de Lixiviados - Marzo 2022 | 01/06/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 01-06-22
4 | Fuga de Lixiviados - Mayo | 3/08/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 03-08-22
5 | Actividad de barrido y limpieza manual - Mayo | 17/08/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso 17-08-22
6 | Actividad de barrido y limpieza mecánica – Incumplimiento de frecuencias – Octubre 2022 - PP N°6 | 15/11/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso 15-11-2022
Total : 19
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 201
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
7 | Actividad de barrido y limpieza mecánica – Incumplimiento de frecuencias – Noviembre 2022 | 29/12/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 29.12.2022
8 | Actividad de Barrido y Limpieza Mecánica – Incumplimiento de frecuencias Dic2022 - PP N° 8 | 13/03/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 13/03/2023
9 | Actividad de Barrido y Limpieza Manual . Enero 2023 - PP N°9 | 27/03/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 27/03/2023
10 | Actividad de Barrido y Limpieza - Incumplimiento de frecuencia - Febrero 2023 - PP N° 10 | 13/04/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 13/04/2023
11 | Actividad de Barrido y Limpieza – Incumplimiento de frecuencia – marzo de 2023. - PP N° 11 | 18/05/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 18/05/2023
Total : 19
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 202
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
12 | Actividad de Barrido y Limpieza – Incumplimiento de frecuencia – Abril de 2023 - PP N° 12 | 10/07/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 10/07/2023
13 | PP N° 13 – Actividad de Barrido y Limpieza – Incumplimiento de frecuencia – junio de 2023. | 22/08/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 22/08/2023
14 | PP N° 14 – Actividad de Barrido y Limpieza – Incumplimiento de frecuencia – julio de 2023. | 25/08/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 25/08/2023
15 | Fuga de Lixiviados – septiembre 2023 - PP N°15 | 6/12/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 6/12/2023
16 | Actividad de barrido y limpieza – septiembre de 2023 - PP N°16 | 11/12/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 11/12/2023
17 | Fuga de Lixiviados – noviembre 2023 - PP N°17 | 29/01/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 29/01/2024
Total : 19
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 203
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
18 | Actividad de Barrido y Limpieza- Incumplimiento de frecuencias - octubre de 2023 - PP N°18 | 1/02/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 1/02/2024
19 | Actividad de Barrido y Limpieza- Incumplimiento de frecuencias - diciembre de 2023 - PP N°19 | 26/02/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 26/02/2024
Total : 19
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 204
TEMA | CONCEPTO | ESTADO
Informe sobre incumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) de tecnología en el mes de mayo de 2023 | Acuerdos de Nivel de Servicio – ANS, relacionados con la entrega de información por parte de los operadores | Mediante el comunicado UAESP N° 20232000271931 radicado el 15/11/2023 la Unidad conceptuó respecto del tratamiento que a nivel sanción se le debe dar a los ANS. En análisis de respuesta
Informe sobre incumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) de tecnología en el mes de junio de 2023 | Acuerdos de Nivel de Servicio – ANS, relacionados con la entrega de información por parte de los operadores | Mediante el comunicado UAESP N° 20232000271931 radicado el 15/11/2023 la Unidad conceptuó respecto del tratamiento que a nivel sanción se le debe dar a los ANS. En análisis de respuesta
Total : 2
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso - ANS

## Slide 205
  solicitudes de descuento
Balance general Solicitudes de descuento –enero de 2024
Total : 13.400
Chart: 
| PROMOAMBIENTAL | LIME | CIUDAD LIMPIA | BOGOTÁ LIMPIA | ÁREA LIMPIA
ABIERTO - ESCALADO A LA UNIDAD Y LA SSPD | 9394 | 178 | 35 | 15
ABIERTO - REVISIÓN INTERVENTORÍA | 3564 | 1 | 31 | 13
CERRADO | 53 | 2 | 1 | 1 | 79
ABIERTO - GESTION CONCESIONARIO | 5 | 26 | 2

## Slide 206
  gestión de calidad

## Slide 207
  ESTADO DE CERTIFICACIONES DE CALIDAD
NORMA |  |  |  |  | 
ISO 9001:2015 |  |  |  |  | 
ISO 14001:2015 |  |  |  |  | 
ISO 45001:2018 |  |  |  |  | 
ISO 27001:2013 |  |  |  |  | 
PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO* |  |  |  |  | 

## Slide 208
  Gracias