## Slide 1
Interventoría – UAESP
INFORME EJECUTIVO No 77 – JULIO 2024
Contrato 396 de 2018

## Slide 2
  gestión técnica operativa

## Slide 3
NOTA: La Interventoría solicitó cambios en las certificaciones de pesaje del PIDJ mediante comunicado 20217000296242 del 29/06/2021 reiterado en diciembre del mismo año, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3977-21
(*) De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, artículo 2.3.2.1.1. “Definiciones”. Numeral 43.
Fuente: Base de datos PIDJ en revisión de la interventoría
Periodo comprendido entre el 12 de febrero 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Toneladas recolectadas y transportadas residuos ordinarios* 2018 a 2023
PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS
F-18 A J-18 | 172.895,38 |  | F-18 A J-18 | 256.796,21 |  | F-18 A J-18 | 159.875,93 |  | F-18 A J-18 | 103.550,86 |  | F-18 A J-18 | 106.847,66 |  | F-18 A J-18 | 799.966,04
J-18 A D-18 | 230.675,14 |  | J-18 A D-18 | 332.846,80 |  | J-18 A D-18 | 207.576,76 |  | J-18 A D-18 | 129.757,14 |  | J-18 A D-18 | 140.700,97 |  | J-18 A D-18 | 1.041.556,81
E-19 A J-19 | 224.500,84 |  | E-19 A J-19 | 325.237,90 |  | E-19 A J-19 | 200.607,98 |  | E-19 A J-19 | 135.386,44 |  | E-19 A J-19 | 142.677,31 |  | E-19 A J-19 | 1.028.410,47
J-19 A D-19 | 230.653,82 |  | J-19 A D-19 | 337.258,09 |  | J-19 A D-19 | 203.796,68 |  | J-19 A D-19 | 146.151,39 |  | J-19 A D-19 | 144.767,46 |  | J-19 A D-19 | 1.062.627,44
E-20 A J-20 | 208.208,39 |  | E-20 A J-20 | 308.836,56 |  | E-20 A J-20 | 188.589,30 |  | E-20 A J-20 | 131.769,69 |  | E-20 A J-20 | 139.714,78 |  | E-20 A J-20 | 977.118,72
J-20 A D-20 | 222.258,40 |  | J-20 A D-20 | 341.289,88 |  | J-20 A D-20 | 212.966,07 |  | J-20 A D-20 | 145.617,49 |  | J-20 A D-20 | 151.377,14 |  | J-20 A D-20 | 1.073.508,98
E-21 A J-21 | 210.401,74 |  | E-21 A J-21 | 314.599,07 |  | E-21 A J-21 | 199.061,31 |  | E-21 A J-21 | 137.361,31 |  | E-21 A J-21 | 140.446,52 |  | E-21 A J-21 | 1.001.869,95
J-21 A D-21 | 222.958,27 |  | J-21 A D-21 | 328.248,37 |  | J-21 A D-21 | 204.313,22 |  | J-21 A D-21 | 140.168,24 |  | J-21 A D-21 | 142.368,46 |  | J-21 A D-21 | 1.038.056,56
E-22 A J-22 | 213.257,29 |  | E-22 A J-22 | 307.220,87 |  | E-22 A J-22 | 190.941,88 |  | E-22 A J-22 | 129.964,48 |  | E-22 A J-22 | 135.467,58 |  | E-22 A J-22 | 976.852,10
J-22 A D-22 | 223.548,38 |  | J-22 A D-22 | 322.395,77 |  | J-22 A D-22 | 198.457,62 |  | J-22 A D-22 | 134.293,82 |  | J-22 A D-22 | 139.299,63 |  | J-22 A D-22 | 1.017.995,22
E-23 A J-23 | 215.273,71 |  | E-23 A J-23 | 301.691,67 |  | E-23 A J-23 | 185.063,09 |  | E-23 A J-23 | 131.508,73 |  | E-23 A J-23 | 133.120,97 |  | E-23 A J-23 | 966.658,17
J-23 A D-23 | 218.548,87 |  | J-23 A D-23 | 312.187,73 |  | J-23 A D-23 | 191.516,08 |  | J-23 A D-23 | 133.779,86 |  | J-23 A D-23 | 137.527,93 |  | J-23 A D-23 | 993.560,47
TOTAL | 2.593.180,23 |  | TOTAL | 3.788.608,92 |  | TOTAL | 2.342.765,92 |  | TOTAL | 1.599.309,45 |  | TOTAL | 1.654.316,41 |  | TOTAL | 11.978.180,93

## Slide 4
  gestión técnica operativa
  Total de toneladas recolectadas y transportadas residuos ordinarios* por concesionario 2018 a 2023
NOTA: La Interventoría solicitó cambios en las certificaciones de pesaje del PIDJ mediante comunicado 20217000296242 del 29/06/2021 reiterado en diciembre del mismo año, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3977-21
(*) De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, artículo 2.3.2.1.1. “Definiciones”. Numeral 43.
Fuente: Base de datos PIDJ en revisión de la interventoría
Periodo comprendido entre el 12 de febrero 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
Chart: TOTAL DE TONELADAS: 11.978.180,93
| PROMOAMBIENTAL SAS | LIME S.A. E.S.P. | CIUDAD LIMPIA | BOGOTÁ LIMPIA | ÁREA LIMPIA
 | 2593180.231 | 3788608.92 | 2342765.9208 | 1599309.45 | 1654316.406
SERVICIO | feb-18 a jun-18 | jul-18 a dic-18 | ene-19 a jun-19 | jul-19 a dic-19 | ene-20 a jun-20 | jul-20 a dic-20 | ene-21 a jun-21 | jul-21 a dic-21 | ene-22 a jun-22 | jul-22 a dic-22 | ene-23 a jun-23 | jul-23 a dic-23
Domiciliario | 752.321,98 | 981.476,69 | 960.830,50 | 991.850,75 | 916.477,85 | 1.001.042,00 | 935.109,15 | 968.433,37 | 911.140,20 | 947.847,09 | 904.168,75 | 932.778,69
Barrido | 28.581,89 | 42.303,86 | 44.182,81 | 52.189,59 | 42.146,63 | 52.142,58 | 44.489,99 | 47.311,91 | 44.588,28 | 48.056,29 | 45.825,95 | 46.844,71
Corte césped | 15.389,75 | 16.431,88 | 19.112,26 | 14.336,55 | 15.039,35 | 17.452,55 | 19.643,29 | 19.402,44 | 17.838,38 | 18.347,25 | 12.888,81 | 10.387,90
Poda | 3.672,42 | 1.344,38 | 4.284,90 | 4.250,55 | 3.454,89 | 2.871,85 | 2.627,52 | 2.908,84 | 3.285,24 | 3.744,59 | 3.774,66 | 3.549,17
Total | 799.966,04 | 1.041.556,81 | 1.028.410,47 | 1.062.627,44 | 977.118,72 | 1.073.508,98 | 1.001.869,95 | 1.038.056,56 | 976.852,10 | 1.017.995,22 | 966.658,17 | 993.560,47
∑ promedio diario | 26.517,23 | 33.963,18 | 34.095,03 | 34.648,15 | 32.228,70 | 35.007,98 | 33.219,83 | 33.858,86 | 32.391,26 | 33.199,03 | 32.036,55 | 32.399,65

## Slide 5
(*) De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, artículo 2.3.2.1.1. “Definiciones”. Numeral 43.
Fuente: Base de datos PIDJ
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2024
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Toneladas recolectadas y transportadas residuos ordinarios* – 2024
PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS
ene-24 | 35.143,42 |  | ene-24 | 51.156,33 |  | ene-24 | 31.045,36 |  | ene-24 | 21.455,74 |  | ene-24 | 22.640,02 |  | ene-24 | 161.440,87
feb-24 | 35.020,34 |  | feb-24 | 50.125,69 |  | feb-24 | 30.575,06 |  | feb-24 | 21.181,48 |  | feb-24 | 22.127,44 |  | feb-24 | 159.030,01
mar-24 | 35.092,98 |  | mar-24 | 50.269,24 |  | mar-24 | 30.689,20 |  | mar-24 | 21.200,89 |  | mar-24 | 22.049,71 |  | mar-24 | 159.302,02
abr-24 | 36.031,96 |  | abr-24 | 52.195,60 |  | abr-24 | 31.311,25 |  | abr-24 | 21.420,89 |  | abr-24 | 22.533,93 |  | abr-24 | 163.493,63
may-24 | 38.045,74 |  | may-24 | 54.396,61 |  | may-24 | 33.995,20 |  | may-24 | 22.786,38 |  | may-24 | 24.503,41 |  | may-24 | 173.727,34
jun-24 | 35.040,09 |  | jun-24 | 51.916,88 |  | jun-24 | 32.113,64 |  | jun-24 | 22.149,10 |  | jun-24 | 22.699,83 |  | jun-24 | 163.919,54
jul-24 | 36.829,85 |  | jul-24 | 54.853,89 |  | jul-24 | 34.280,23 |  | jul-24 | 23.150,98 |  | jul-24 | 23.930,10 |  | jul-24 | 173.045,05
TOTAL | 251.204,38 |  | TOTAL | 364.914,24 |  | TOTAL | 224.009,94 |  | TOTAL | 153.345,46 |  | TOTAL | 160.484,44 |  | TOTAL | 1.153.958,46

## Slide 6
  gestión técnica operativa
  Total de toneladas recolectadas y transportadas residuos ordinarios* por concesionario - 2024
(*) De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, artículo 2.3.2.1.1. “Definiciones”. Numeral 43.
Fuente: Base de datos PIDJ.
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2024
SERVICIO | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24
Domiciliario | 151.714,24 | 149.465,81 | 150.077,91 | 153.534,55 | 160.235,48 | 150.217,84 | 159.394,91
Barrido | 7.623,69 | 7.772,83 | 7.844,41 | 7.883,53 | 8.706,21 | 8.186,86 | 8.737,22
Corte césped | 1.534,26 | 1.232,10 | 920,41 | 1.442,38 | 3.971,17 | 4.632,48 | 4.088,20
Poda | 568,68 | 559,27 | 459,29 | 633,17 | 814,48 | 882,36 | 824,72
Total | 161.440,87 | 159.030,01 | 159.302,02 | 163.493,63 | 173.727,34 | 163.919,54 | 173.045,05
Promedio diario | 5.207,77 | 5.483,79 | 5.138,77 | 5.449,79 | 5.604,11 | 5.463,98 | 5.582,10
Chart: TOTAL DE TONELADAS: 1.153.958,46
| PROMOAMBIENTAL SAS | LIME S.A. E.S.P. | CIUDAD LIMPIA | BOGOTÁ LIMPIA | ÁREA LIMPIA
 | 251204.38 | 364914.24 | 224009.9399 | 153345.46 | 160484.44

## Slide 7
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Histórico – solicitudes Residuos Especiales/RCD 2018 a 2023
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 12 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS
F-18 A J-18 | 1.392 | 0 | 757 |  | F-18 A J-18 | 1.265 | 5.584 | 8.085 |  | F-18 A J-18 | 0 | 2.790 | 542 |  | F-18 A J-18 | 0 | 111 | 3.851 |  | F-18 A J-18 | 4.524 | 0 | 1.945 |  | F-18 A J-18 | 7.181 | 8.485 | 15.180
J-18 A D-18 | 3.198 | 0 | 2.224 |  | J-18 A D-18 | 1.996 | 7.120 | 5.780 |  | J-18 A D-18 | 2.266 | 5.085 | 1.691 |  | J-18 A D-18 | 22 | 356 | 277 |  | J-18 A D-18 | 2.730 | 0 | 1.060 |  | J-18 A D-18 | 10.213 | 12.561 | 11.032
E-19 A J-19 | 3.230 | 0 | 2.966 |  | E-19 A J-19 | 1.842 | 7.072 | 4.464 |  | E-19 A J-19 | 4.834 | 5.205 | 2.585 |  | E-19 A J-19 | 0 | 119 | 71 |  | E-19 A J-19 | 519 | 40 | 879 |  | E-19 A J-19 | 10.425 | 12.436 | 10.965
J-19 A D-19 | 1.638 | 0 | 1.107 |  | J-19 A D-19 | 1.473 | 7.712 | 3.800 |  | J-19 A D-19 | 1.598 | 4.783 | 2.488 |  | J-19 A D-19 | 0 | 382 | 250 |  | J-19 A D-19 | 433 | 42 | 764 |  | J-19 A D-19 | 5.143 | 12.919 | 8.409
E-20 A J-20 | 2.133 | 0 | 2.048 |  | E-20 A J-20 | 1.813 | 4.080 | 2.522 |  | E-20 A J-20 | 792 | 1.384 | 875 |  | E-20 A J-20 | 839 | 172 | 635 |  | E-20 A J-20 | 233 | 25 | 454 |  | E-20 A J-20 | 5.810 | 5.661 | 6.534
J-20 A D-20 | 1.301 | 0 | 2.394 |  | J-20 A D-20 | 1.082 | 4.044 | 2.934 |  | J-20 A D-20 | 0 | 1.672 | 1.277 |  | J-20 A D-20 | 829 | 0 | 762 |  | J-20 A D-20 | 307 | 63 | 701 |  | J-20 A D-20 | 3.518 | 5.779 | 8.068
E-21 A J-21 | 1.144 | 0 | 1.725 |  | E-21 A J-21 | 1.409 | 2.618 | 2.506 |  | E-21 A J-21 | 0 | 1.377 | 1.015 |  | E-21 A J-21 | 1.472 | 300 | 1.052 |  | E-21 A J-21 | 205 | 285 | 681 |  | E-21 A J-21 | 4.230 | 4.580 | 6.979
J-21 A D-21 | 890 | 42 | 1.179 |  | J-21 A D-21 | 1.653 | 2.709 | 2.327 |  | J-21 A D-21 | 156 | 1.410 | 1.020 |  | J-21 A D-21 | 155 | 867 | 1.083 |  | J-21 A D-21 | 171 | 287 | 727 |  | J-21 A D-21 | 3.025 | 5.315 | 6.336
E-22 A J-22 | 1.155 | 77 | 689 |  | E-22 A J-22 | 777 | 3.148 | 1.839 |  | E-22 A J-22 | 1.416 | 801 | 738 |  | E-22 A J-22 | 76 | 587 | 799 |  | E-22 A J-22 | 188 | 280 | 556 |  | E-22 A J-22 | 3.611 | 4.893 | 4.621
J-22 A D-22 | 1.525 | 98 | 490 |  | J-22 A D-22 | 832 | 2.982 | 2.024 |  | J-22 A D-22 | 598 | 838 | 643 |  | J-22 A D-22 | 132 | 734 | 952 |  | J-22 A D-22 | 268 | 339 | 546 |  | J-22 A D-22 | 3.356 | 4.991 | 4.655
E-23 A J-23 | 1.317 | 7 | 912 |  | E-23 A J-23 | 770 | 2.167 | 1.792 |  | E-23 A J-23 | 544 | 842 | 510 |  | E-23 A J-23 | 227 | 674 | 921 |  | E-23 A J-23 | 207 | 264 | 518 |  | E-23 A J-23 | 3.065 | 3.954 | 4.653
J-23 A D-23 | 1.270 | 28 | 1.107 |  | J-23 A D-23 | 879 | 2.292 | 2.263 |  | J-23 A D-23 | 247 | 954 | 664 |  | J-23 A D-23 | 265 | 712 | 960 |  | J-23 A D-23 | 138 | 292 | 611 |  | J-23 A D-23 | 2.799 | 4.278 | 5.605
TOTAL | 20.192 | 252 | 17.598 |  | TOTAL | 15.792 | 51.528 | 40.336 |  | TOTAL | 12.451 | 27.141 | 14.048 |  | TOTAL | 4.017 | 5.013 | 11.613 |  | TOTAL | 9.924 | 1.917 | 9.442 |  | TOTAL | 62.376 | 85.851 | 93.037

## Slide 8
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Ejecuciones – Residuos especiales/RCD 2024
Fuente: Base de datos PIDJ en revisión de la interventoría e Informes del Concesionario
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2024.
PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS
ene-24 | 72 | 413 | 288 |  | ene-24 | 64 | 169 | 123 |  | ene-24 | 46 | 133 | 173 |  | ene-24 | 18 | 37 | 74 |  | ene-24 | 340 | 752 | 832
feb-24 | 157 | 529 | 350 |  | feb-24 | 69 | 189 | 144 |  | feb-24 | 52 | 135 | 191 |  | feb-24 | 31 | 45 | 112 |  | feb-24 | 552 | 898 | 986
mar-24 | 140 | 369 | 300 |  | mar-24 | 74 | 141 | 115 |  | mar-24 | 35 | 121 | 150 |  | mar-24 | 34 | 38 | 92 |  | mar-24 | 481 | 670 | 856
abr-24 | 194 | 328 | 318 |  | abr-24 | 71 | 194 | 131 |  | abr-24 | 40 | 96 | 168 |  | abr-24 | 27 | 79 | 104 |  | abr-24 | 522 | 697 | 935
may-24 | 222 | 323 | 307 |  | may-24 | 67 | 186 | 144 |  | may-24 | 28 | 105 | 135 |  | may-24 | 82 | 44 | 99 |  | may-24 | 624 | 658 | 860
jun-24 | 290 | 318 | 215 |  | jun-24 | 29 | 114 | 97 |  | jun-24 | 23 | 105 | 153 |  | jun-24 | 80 | 21 | 75 |  | jun-24 | 615 | 558 | 688
TOTAL | 1.075 | 2.281 | 1.778 |  | TOTAL | 374 | 993 | 754 |  | TOTAL | 224 | 695 | 970 |  | TOTAL | 271 | 264 | 556 |  | TOTAL | 3.134 | 4.233 | 5.157

## Slide 9
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 12 de febrero 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
*Promedio de kilómetros ejecutados de febrero 2018 a diciembre de 2023
  gestión técnica operativa
  Histórico – barrido y limpieza barrido manual y áreas públicas 2018 a 2023
TOTAL
PERIODO | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS
F-18 A J-18 | 548.435,73 |  | F-18 A J-18 | 388.587,65 |  | F-18 A J-18 | 210.773,42 |  | F-18 A J-18 | 144.125,19 |  | F-18 A J-18 | 187.399,10 |  | F-18 A J-18 | 1.479.321,08
J-18 A D-18 | 675.110,20 |  | J-18 A D-18 | 403.417,71 |  | J-18 A D-18 | 256.212,04 |  | J-18 A D-18 | 214.438,41 |  | J-18 A D-18 | 243.325,02 |  | J-18 A D-18 | 1.792.503,37
E-19 A J-19 | 716.753,78 |  | E-19 A J-19 | 704.502,89 |  | E-19 A J-19 | 339.272,88 |  | E-19 A J-19 | 276.966,96 |  | E-19 A J-19 | 247.086,08 |  | E-19 A J-19 | 2.284.582,59
J-19 A D-19 | 875.343,63 |  | J-19 A D-19 | 834.863,32 |  | J-19 A D-19 | 389.461,40 |  | J-19 A D-19 | 279.127,98 |  | J-19 A D-19 | 258.517,77 |  | J-19 A D-19 | 2.637.314,11
E-20 A J-20 | 1.400.263,65 |  | E-20 A J-20 | 825.746,66 |  | E-20 A J-20 | 382.014,81 |  | E-20 A J-20 | 259.766,97 |  | E-20 A J-20 | 255.373,94 |  | E-20 A J-20 | 3.123.166,03
J-20 A D-20 | 1.530.486,50 |  | J-20 A D-20 | 835.005,42 |  | J-20 A D-20 | 393.182,09 |  | J-20 A D-20 | 263.367,50 |  | J-20 A D-20 | 258.594,44 |  | J-20 A D-20 | 3.280.635,96
E-21 A J-21 | 1.490.850,81 |  | E-21 A J-21 | 735.056,62 |  | E-21 A J-21 | 338.184,89 |  | E-21 A J-21 | 234.516,81 |  | E-21 A J-21 | 225.463,04 |  | E-21 A J-21 | 3.024.072,17
J-21 A D-21 | 1.498.928,66 |  | J-21 A D-21 | 665.476,52 |  | J-21 A D-21 | 299.166,97 |  | J-21 A D-21 | 214.720,38 |  | J-21 A D-21 | 201.225,65 |  | J-21 A D-21 | 2.879.518,18
E-22 A J-22 | 1.465.685,02 |  | E-22 A J-22 | 651.095,04 |  | E-22 A J-22 | 299.001,72 |  | E-22 A J-22 | 210.663,26 |  | E-22 A J-22 | 194.694,13 |  | E-22 A J-22 | 2.821.139,16
J-22 A D-22 | 786.564,76 |  | J-22 A D-22 | 661.367,30 |  | J-22 A D-22 | 314.329,07 |  | J-22 A D-22 | 214.544,80 |  | J-22 A D-22 | 197.722,71 |  | J-22 A D-22 | 2.174.528,65
E-23 A J-23 | 633.525,86 |  | E-23 A J-23 | 646.732,51 |  | E-23 A J-23 | 306.819,04 |  | E-23 A J-23 | 210.679,29 |  | E-23 A J-23 | 192.632,82 |  | E-23 A J-23 | 1.990.389,53
J-23 A D-23 | 868.871,10 |  | J-23 A D-23 | 855.057,87 |  | J-23 A D-23 | 433.037,62 |  | J-23 A D-23 | 317.126,86 |  | J-23 A D-23 | 329.815,08 |  | J-23 A D-23 | 2.803.908,53
*PROMEDIO MENSUAL | 175.927,04 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 115.590,27 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 55.795,15 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 40.000,63 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 39.321,83 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 426.634,92

## Slide 10
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2024.
  gestión técnica operativa
  Histórico – barrido y limpieza barrido manual y áreas públicas (km) 2024
TOTAL
PERIODO | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS
ene-24 | 185.597,16 |  | ene-24 | 181.312,07 |  | ene-24 | 95.509,22 |  | ene-24 | 71.614,50 |  | ene-24 | 79.305,03 |  | ene-24 | 613.337,97
feb-24 | 172.767,59 |  | feb-24 | 167.716,84 |  | feb-24 | 88.459,82 |  | feb-24 | 66.722,09 |  | feb-24 | 73.036,09 |  | feb-24 | 568.702,43
mar-24 | 184.238,54 |  | mar-24 | 176.334,87 |  | mar-24 | 92.952,28 |  | mar-24 | 68.944,68 |  | mar-24 | 76.494,79 |  | mar-24 | 598.965,17
abr-24 | 180.966,68 |  | abr-24 | 174.901,12 |  | abr-24 | 92.775,91 |  | abr-24 | 69.400,84 |  | abr-24 | 76.053,56 |  | abr-24 | 594.098,12
may-24 | 184.245,40 |  | may-24 | 180.903,61 |  | may-24 | 95.157,54 |  | may-24 | 72.104,23 |  | may-24 | 78.891,04 |  | may-24 | 611.301,83
jun-24 | 177.970,24 |  | jun-24 | 169.559,04 |  | jun-24 | 89.311,52 |  | jun-24 | 67.126,19 |  | jun-24 | 73.399,43 |  | jun-24 | 577.366,43
PROMEDIO MENSUAL | 180.964,27 |  | PROMEDIO MENSUAL | 175.121,26 |  | PROMEDIO MENSUAL | 92.361,05 |  | PROMEDIO MENSUAL | 69.318,76 |  | PROMEDIO MENSUAL | 76.196,66 |  | PROMEDIO MENSUAL | 593.961,99

## Slide 11
TOTAL
  gestión técnica operativa
  histórico – barrido y limpieza barrido mecánico 2018 a 2023
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 12 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
*Promedio de kilómetros ejecutados de febrero 2018 a diciembre de 2023
PERIODO | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS
F-18 A J-18 | 1.034,80 |  | F-18 A J-18 | 133.325,70 |  | F-18 A J-18 | 11.347,55 |  | F-18 A J-18 | 44.079,70 |  | F-18 A J-18 | 10.266,21 |  | F-18 A J-18 | 200.053,96
J-18 A D-18 | 131.477,60 |  | J-18 A D-18 | 196.744,19 |  | J-18 A D-18 | 46.936,62 |  | J-18 A D-18 | 46.292,78 |  | J-18 A D-18 | 16.630,26 |  | J-18 A D-18 | 438.081,45
E-19 A J-19 | 163.523,62 |  | E-19 A J-19 | 184.469,73 |  | E-19 A J-19 | 65.697,75 |  | E-19 A J-19 | 39.979,63 |  | E-19 A J-19 | 27.622,82 |  | E-19 A J-19 | 481.293,54
J-19 A D-19 | 145.087,78 |  | J-19 A D-19 | 185.111,69 |  | J-19 A D-19 | 70.736,21 |  | J-19 A D-19 | 59.293,15 |  | J-19 A D-19 | 29.098,67 |  | J-19 A D-19 | 489.327,50
E-20 A J-20 | 152.419,30 |  | E-20 A J-20 | 183.650,26 |  | E-20 A J-20 | 73.802,45 |  | E-20 A J-20 | 78.097,49 |  | E-20 A J-20 | 28.638,14 |  | E-20 A J-20 | 516.607,64
J-20 A D-20 | 163.282,28 |  | J-20 A D-20 | 185.318,21 |  | J-20 A D-20 | 75.263,19 |  | J-20 A D-20 | 78.667,66 |  | J-20 A D-20 | 28.836,83 |  | J-20 A D-20 | 531.368,17
E-21 A J-21 | 163.261,99 |  | E-21 A J-21 | 172.954,85 |  | E-21 A J-21 | 76.346,46 |  | E-21 A J-21 | 76.435,90 |  | E-21 A J-21 | 32.520,63 |  | E-21 A J-21 | 521.519,83
J-21 A D-21 | 168.585,36 |  | J-21 A D-21 | 166.227,46 |  | J-21 A D-21 | 80.235,24 |  | J-21 A D-21 | 76.172,42 |  | J-21 A D-21 | 37.200,92 |  | J-21 A D-21 | 528.421,40
E-22 A J-22 | 165.699,54 |  | E-22 A J-22 | 163.477,62 |  | E-22 A J-22 | 76.228,12 |  | E-22 A J-22 | 75.206,46 |  | E-22 A J-22 | 39.621,94 |  | E-22 A J-22 | 520.233,68
J-22 A D-22 | 166.405,36 |  | J-22 A D-22 | 164.967,70 |  | J-22 A D-22 | 77.045,49 |  | J-22 A D-22 | 76.172,43 |  | J-22 A D-22 | 40.446,12 |  | J-22 A D-22 | 525.037,10
E-23 A J-23 | 160.507,10 |  | E-23 A J-23 | 162.411,00 |  | E-23 A J-23 | 73.640,93 |  | E-23 A J-23 | 75.206,48 |  | E-23 A J-23 | 38.925,98 |  | E-23 A J-23 | 510.691,48
J-23 A D-23 | 162.558,03 |  | J-23 A D-23 | 164.896,53 |  | J-23 A D-23 | 70.545,28 |  | J-23 A D-23 | 75.291,12 |  | J-23 A D-23 | 43.723,50 |  | J-23 A D-23 | 517.014,46
*PROMEDIO MENSUAL | 24.561,17 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 29.064,15 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 11.236,98 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 11.280,21 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 5.261,01 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 81.403,52

## Slide 12
TOTAL
  gestión técnica operativa
  histórico – barrido y limpieza barrido mecánico (km) 2024
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2024.
PERIODO | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS
ene-24 | 26.897,87 |  | ene-24 | 27.593,50 |  | ene-24 | 11.398,53 |  | ene-24 | 12.364,26 |  | ene-24 | 8.249,07 |  | ene-24 | 86.503,23
feb-24 | 25.061,46 |  | feb-24 | 25.809,16 |  | feb-24 | 10.581,09 |  | feb-24 | 11.660,04 |  | feb-24 | 7.680,45 |  | feb-24 | 80.792,20
mar-24 | 26.784,74 |  | mar-24 | 27.577,57 |  | mar-24 | 11.429,18 |  | mar-24 | 12.289,33 |  | mar-24 | 8.200,35 |  | mar-24 | 86.281,18
abr-24 | 26.054,79 |  | abr-24 | 26.701,33 |  | abr-24 | 10.812,05 |  | abr-24 | 12.086,28 |  | abr-24 | 7.962,38 |  | abr-24 | 83.616,82
may-24 | 26.587,54 |  | may-24 | 27.593,50 |  | may-24 | 11.203,78 |  | may-24 | 12.448,66 |  | may-24 | 8.249,70 |  | may-24 | 86.083,17
jun-24 | 25.698,08 |  | jun-24 | 26.685,40 |  | jun-24 | 10.877,19 |  | jun-24 | 12.018,78 |  | jun-24 | 7.919,62 |  | jun-24 | 83.199,08
PROMEDIO MENSUAL | 26.180,75 |  | PROMEDIO MENSUAL | 26.993,41 |  | PROMEDIO MENSUAL | 11.050,30 |  | PROMEDIO MENSUAL | 12.144,56 |  | PROMEDIO MENSUAL | 8.043,59 |  | PROMEDIO MENSUAL | 84.412,61

## Slide 13
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 12 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
*Promedio de kilómetros ejecutados de febrero 2018 a diciembre de 2023
  gestión técnica operativa
  Histórico – barrido y limpieza consolidado 2018 a 2023
TOTAL
PERIODO | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS
F-18 A J-18 | 549.470,53 |  | F-18 A J-18 | 521.913,35 |  | F-18 A J-18 | 222.120,96 |  | F-18 A J-18 | 188.204,89 |  | F-18 A J-18 | 197.665,32 |  | F-18 A J-18 | 1.679.375,04
J-18 A D-18 | 806.587,80 |  | J-18 A D-18 | 600.161,90 |  | J-18 A D-18 | 303.148,65 |  | J-18 A D-18 | 260.731,19 |  | J-18 A D-18 | 259.955,28 |  | J-18 A D-18 | 2.230.584,82
E-19 A J-19 | 880.277,40 |  | E-19 A J-19 | 888.972,62 |  | E-19 A J-19 | 404.970,62 |  | E-19 A J-19 | 316.946,59 |  | E-19 A J-19 | 274.708,89 |  | E-19 A J-19 | 2.765.876,13
J-19 A D-19 | 1.020.431,41 |  | J-19 A D-19 | 1.019.975,01 |  | J-19 A D-19 | 460.197,60 |  | J-19 A D-19 | 338.421,14 |  | J-19 A D-19 | 287.616,45 |  | J-19 A D-19 | 3.126.641,60
E-20 A J-20 | 1.552.682,94 |  | E-20 A J-20 | 1.009.396,92 |  | E-20 A J-20 | 455.817,26 |  | E-20 A J-20 | 337.864,46 |  | E-20 A J-20 | 284.012,08 |  | E-20 A J-20 | 3.639.773,67
J-20 A D-20 | 1.693.768,78 |  | J-20 A D-20 | 1.020.323,63 |  | J-20 A D-20 | 468.445,28 |  | J-20 A D-20 | 342.035,16 |  | J-20 A D-20 | 287.431,27 |  | J-20 A D-20 | 3.812.004,13
E-21 A J-21 | 1.654.112,80 |  | E-21 A J-21 | 908.011,47 |  | E-21 A J-21 | 414.531,35 |  | E-21 A J-21 | 310.952,72 |  | E-21 A J-21 | 257.983,67 |  | E-21 A J-21 | 3.545.592,01
J-21 A D-21 | 1.667.514,02 |  | J-21 A D-21 | 831.703,98 |  | J-21 A D-21 | 379.402,20 |  | J-21 A D-21 | 290.892,81 |  | J-21 A D-21 | 238.426,57 |  | J-21 A D-21 | 3.407.939,58
E-22 A J-22 | 1.631.384,56 |  | E-22 A J-22 | 814.572,66 |  | E-22 A J-22 | 375.229,84 |  | E-22 A J-22 | 285.869,72 |  | E-22 A J-22 | 234.316,07 |  | E-22 A J-22 | 3.341.372,84
J-22 A D-22 | 952.970,12 |  | J-22 A D-22 | 826.335,00 |  | J-22 A D-22 | 391.374,56 |  | J-22 A D-22 | 290.717,23 |  | J-22 A D-22 | 238.168,84 |  | J-22 A D-22 | 2.699.565,75
E-23 A J-23 | 794.032,97 |  | E-23 A J-23 | 809.143,51 |  | E-23 A J-23 | 380.459,97 |  | E-23 A J-23 | 285.885,76 |  | E-23 A J-23 | 231.558,80 |  | E-23 A J-23 | 2.501.081,02
J-23 A D-23 | 1.031.429,13 |  | J-23 A D-23 | 1.019.954,39 |  | J-23 A D-23 | 503.582,90 |  | J-23 A D-23 | 392.417,98 |  | J-23 A D-23 | 373.538,58 |  | J-23 A D-23 | 3.320.922,99
*PROMEDIO MENSUAL | 200.488,20 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 144.654,43 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 67.032,13 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 51.280,84 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 44.582,84 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 508.038,44

## Slide 14
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2024.
*Cifras actualizadas con el último informe del concesionario
  gestión técnica operativa
  Histórico – barrido y limpieza consolidado (km) 2024
TOTAL
PERIODO | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS
ene-24 | 212.495,03 |  | ene-24 | 208.905,56 |  | ene-24 | 106.907,75 |  | ene-24 | 83.978,76 |  | ene-24 | 87.554,09 |  | ene-24 | 699.841,19
feb-24 | 197.829,06 |  | feb-24 | 193.526,00 |  | feb-24 | 99.040,91 |  | feb-24 | 78.382,12 |  | feb-24 | 80.716,54 |  | feb-24 | 649.494,63
mar-24 | 211.023,28 |  | mar-24 | 203.912,45 |  | mar-24 | 104.381,46 |  | mar-24 | 81.234,01 |  | mar-24 | 84.695,14 |  | mar-24 | 685.246,35
abr-24 | 207.021,47 |  | abr-24 | 201.602,45 |  | abr-24 | 103.587,96 |  | abr-24 | 81.487,12 |  | abr-24 | 84.015,94 |  | abr-24 | 677.714,93
may-24 | 210.832,94 |  | may-24 | 208.497,11 |  | may-24 | 106.361,32 |  | may-24 | 84.552,89 |  | may-24 | 87.140,74 |  | may-24 | 697.385,00
jun-24 | 203.668,32 |  | jun-24 | 196.244,45 |  | jun-24 | 100.188,71 |  | jun-24 | 79.144,97 |  | jun-24 | 81.319,05 |  | jun-24 | 660.565,51
PROMEDIO MENSUAL | 207.145,02 |  | PROMEDIO MENSUAL | 202.114,67 |  | PROMEDIO MENSUAL | 103.411,35 |  | PROMEDIO MENSUAL | 81.463,31 |  | PROMEDIO MENSUAL | 84.240,25 |  | PROMEDIO MENSUAL | 678.374,60

## Slide 15
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Histórico – Corte de Césped (m² totales) 2018 a 2023
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 12 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
MES | M2 TOTALES | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS |  | MES | M2 | # EJEC.
F-18 A J-18 | 39.079.808,67 | 6.494 |  | F-18 A J-18 | 47.786.941,73 | 67.759 |  | F-18 A J-18 | 18.435.075,46 | 7.210 |  | F-18 A J-18 | 35.913.566,17 | 4.894 |  | F-18 A J-18 | 29.770.339,83 | 5.899 |  | F-18 A J-18 | 170.985.731,86 | 92.256
J-18 A D-18 | 60.087.784,07 | 13.707 |  | J-18 A D-18 | 69.042.114,93 | 49.651 |  | J-18 A D-18 | 34.538.803,39 | 26.243 |  | J-18 A D-18 | 48.956.417,80 | 6.614 |  | J-18 A D-18 | 34.975.507,30 | 7.395 |  | J-18 A D-18 | 247.600.627,49 | 103.610
E-19 A J-19 | 59.253.453,96 | 13.949 |  | E-19 A J-19 | 67.085.850,71 | 48.566 |  | E-19 A J-19 | 35.348.523,25 | 26.417 |  | E-19 A J-19 | 35.720.885,58 | 5.299 |  | E-19 A J-19 | 35.032.540,52 | 8.749 |  | E-19 A J-19 | 232.441.254,02 | 102.980
J-19 A D-19 | 60.137.275,60 | 14.130 |  | J-19 A D-19 | 64.775.374,97 | 50.024 |  | J-19 A D-19 | 38.558.588,58 | 27.266 |  | J-19 A D-19 | 34.307.898,02 | 5.321 |  | J-19 A D-19 | 33.974.928,05 | 8.740 |  | J-19 A D-19 | 231.754.065,22 | 105.481
E-20 A J-20 | 60.059.217,70 | 13.784 |  | E-20 A J-20 | 67.766.064,64 | 51.632 |  | E-20 A J-20 | 41.512.647,76 | 29.222 |  | E-20 A J-20 | 34.255.441,05 | 5.400 |  | E-20 A J-20 | 38.631.538,54 | 10.181 |  | E-20 A J-20 | 242.224.909,68 | 110.219
J-20 A D-20 | 60.886.640,19 | 14.202 |  | J-20 A D-20 | 67.842.915,01 | 151.396 |  | J-20 A D-20 | 38.521.949,34 | 26.463 |  | J-20 A D-20 | 34.267.434,64 | 5.464 |  | J-20 A D-20 | 37.573.766,27 | 9.942 |  | J-20 A D-20 | 239.092.705,45 | 207.467
E-21 A J-21 | 60.211.899,36 | 14.071 |  | E-21 A J-21 | 63.477.843,70 | 179.370 |  | E-21 A J-21 | 36.228.613,91 | 25.375 |  | E-21 A J-21 | 33.333.473,57 | 5.367 |  | E-21 A J-21 | 36.454.972,99 | 9.713 |  | E-21 A J-21 | 229.706.803,52 | 233.896
J-21 A D-21 | 61.511.171,76 | 14.437 |  | J-21 A D-21 | 56.627.847,24 | 169.200 |  | J-21 A D-21 | 37.781.116,18 | 25.918 |  | J-21 A D-21 | 33.609.671,38 | 5.381 |  | J-21 A D-21 | 37.513.675,92 | 10.085 |  | J-21 A D-21 | 227.043.482,46 | 225.021
E-22 A J-22 | 56.902.444,29 | 13.184 |  | E-22 A J-22 | 58.124.124,31 | 160.284 |  | E-22 A J-22 | 38.274.688,46 | 25.976 |  | E-22 A J-22 | 33.770.336,48 | 5.408 |  | E-22 A J-22 | 44.270.381,20 | 11.621 |  | E-22 A J-22 | 231.341.974,73 | 216.473
J-22 A D-22 | 67.659.347,79 | 14.454 |  | J-22 A D-22 | 57.656.506,52 | 161.097 |  | J-22 A D-22 | 36.455.216,37 | 25.488 |  | J-22 A D-22 | 33.293.749,63 | 5.374 |  | J-22 A D-22 | 43.674.970,80 | 11.151 |  | J-22 A D-22 | 238.739.791,10 | 217.564
E-23 A J-23 | 58.699.539,90 | 12.946 |  | E-23 A J-23 | 62.294.977,69 | 173.370 |  | E-23 A J-23 | 40.586.329,60 | 26.869 |  | E-23 A J-23 | 33.501.160,83 | 5.366 |  | E-23 A J-23 | 42.646.033,09 | 25.223 |  | E-23 A J-23 | 237.728.041,11 | 243.774
J-23 A D-23 | 63.370.517,83 | 14.167 |  | J-23 A D-23 | 67.431.357,13 | 190.231 |  | J-23 A D-23 | 41.912.943,40 | 27.917 |  | J-23 A D-23 | 33.397.011,12 | 5.364 |  | J-23 A D-23 | 46.337.620,81 | 51.211 |  | J-23 A D-23 | 252.449.450,29 | 288.890
TOTAL | 707.859.101,12 | 159.525 |  | TOTAL | 749.911.918,59 | 1.452.580 |  | TOTAL | 438.154.495,68 | 300.364 |  | TOTAL | 424.327.046,25 | 65.252 |  | TOTAL | 460.856.275,31 | 169.910 |  | TOTAL | 2.781.108.836,95 | 2.147.631

## Slide 16
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Histórico – Corte de Césped (m²) 2024
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2024.
MES | M2 TOTALES | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS
ene-24 | 10.171.542,00 | 2.367 |  | ene-24 | 11.489.925,30 | 27.913 |  | ene-24 | 7.648.399,68 | 5.273 |  | ene-24 | 5.587.994,88 | 894 |  | ene-24 | 7.711.384,88 | 8.439 |  | ene-24 | 42.609.246,74 | 44.886
feb-24 | 10.236.851,81 | 2.368 |  | feb-24 | 10.185.089,16 | 29.147 |  | feb-24 | 7.968.300,00 | 4.891 |  | feb-24 | 5.588.702,99 | 895 |  | feb-24 | 8.136.855,44 | 9.292 |  | feb-24 | 42.115.799,40 | 46.593
mar-24 | 10.234.629,27 | 2.371 |  | mar-24 | 10.272.085,52 | 33.466 |  | mar-24 | 6.979.505,29 | 4.757 |  | mar-24 | 5.587.144,58 | 895 |  | mar-24 | 7.713.599,25 | 8.452 |  | mar-24 | 40.786.963,91 | 49.941
abr-24 | 10.258.660,82 | 2.378 |  | abr-24 | 10.898.071,83 | 28.522 |  | abr-24 | 8.432.120,14 | 5.298 |  | abr-24 | 5.585.020,90 | 893 |  | abr-24 | 7.997.707,09 | 8.787 |  | abr-24 | 43.171.580,77 | 45.878
may-24 | 9.480.408,11 | 2.100 |  | may-24 | 10.214.533,03 | 26.754 |  | may-24 | 7.050.555,03 | 4.524 |  | may-24 | 5.069.800,81 | 805 |  | may-24 | 6.337.132,31 | 6.720 |  | may-24 | 38.152.429,29 | 40.903
jun-24 | 8.970.658,44 | 2.059 |  | jun-24 | 10.260.336,13 | 27.088 |  | jun-24 | 7.019.455,50 | 4.534 |  | jun-24 | 4.944.872,81 | 780 |  | jun-24 | 7.512.376,28 | 8.147 |  | jun-24 | 38.707.699,16 | 42.608
TOTAL | 59.352.750,45 | 13.643 |  | TOTAL | 63.320.040,97 | 172.890 |  | TOTAL | 45.098.335,63 | 29.277 |  | TOTAL | 32.363.536,97 | 5.162 |  | TOTAL | 45.409.055,26 | 49.837 |  | TOTAL | 245.543.719,28 | 270.809

## Slide 17
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Histórico – Poda de Árboles 2018 a 2024
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 12 febrero de 2018 al el 31 de diciembre de 2023.
PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS
F-18 A J-18 | 1.597 |  | F-18 A J-18 | 1.689 |  | F-18 A J-18 | 4.305 |  | F-18 A J-18 | 948 |  | F-18 A J-18 | 1.067 |  | F-18 A J-18 | 9.606
J-18 A D-18 | 1.510 |  | J-18 A D-18 | 2.003 |  | J-18 A D-18 | 4.815 |  | J-18 A D-18 | 3.475 |  | J-18 A D-18 | 4.124 |  | J-18 A D-18 | 15.927
E-19 A J-19 | 28.913 |  | E-19 A J-19 | 26.146 |  | E-19 A J-19 | 10.941 |  | E-19 A J-19 | 8.595 |  | E-19 A J-19 | 15.349 |  | E-19 A J-19 | 89.944
J-19 A D-19 | 34.765 |  | J-19 A D-19 | 35.387 |  | J-19 A D-19 | 13.500 |  | J-19 A D-19 | 10.268 |  | J-19 A D-19 | 17.627 |  | J-19 A D-19 | 111.547
E-20 A J-20 | 25.255 |  | E-20 A J-20 | 31.576 |  | E-20 A J-20 | 13.142 |  | E-20 A J-20 | 10.247 |  | E-20 A J-20 | 14.218 |  | E-20 A J-20 | 94.438
J-20 A D-20 | 16.030 |  | J-20 A D-20 | 19.424 |  | J-20 A D-20 | 13.500 |  | J-20 A D-20 | 10.250 |  | J-20 A D-20 | 10.008 |  | J-20 A D-20 | 69.212
E-21 A J-21 | 19.229 |  | E-21 A J-21 | 22.131 |  | E-21 A J-21 | 13.017 |  | E-21 A J-21 | 10.248 |  | E-21 A J-21 | 9.068 |  | E-21 A J-21 | 73.693
J-21 A D-21 | 24.479 |  | J-21 A D-21 | 20.427 |  | J-21 A D-21 | 9.443 |  | J-21 A D-21 | 10.237 |  | J-21 A D-21 | 10.607 |  | J-21 A D-21 | 75.193
E-22 A J-22 | 26.228 |  | E-22 A J-22 | 25.482 |  | E-22 A J-22 | 9.611 |  | E-22 A J-22 | 10.247 |  | E-22 A J-22 | 10.362 |  | E-22 A J-22 | 81.930
J-22 A D-22 | 29.015 |  | J-22 A D-22 | 27.744 |  | J-22 A D-22 | 11.326 |  | J-22 A D-22 | 10.246 |  | J-22 A D-22 | 9.789 |  | J-22 A D-22 | 88.120
E-23 A J-23 | 29.134 |  | E-23 A J-23 | 26.974 |  | E-23 A J-23 | 11.025 |  | E-23 A J-23 | 10.243 |  | E-23 A J-23 | 10.379 |  | E-23 A J-23 | 87.755
J-23 A D-23 | 29.404 |  | J-23 A D-23 | 28.879 |  | J-23 A D-23 | 11.099 |  | J-23 A D-23 | 10.263 |  | J-23 A D-23 | 10.646 |  | J-23 A D-23 | 90.291
TOTAL | 265.559 |  | TOTAL | 267.862 |  | TOTAL | 125.724 |  | TOTAL | 105.267 |  | TOTAL | 123.244 |  | TOTAL | 887.656

## Slide 18
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Histórico – Poda de Árboles 2024
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2024.
PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS
ene-24 | 4.924 |  | ene-24 | 5.018 |  | ene-24 | 1.875 |  | ene-24 | 1.713 |  | ene-24 | 1.785 |  | ene-24 | 15.315
feb-24 | 4.859 |  | feb-24 | 4.873 |  | feb-24 | 1.875 |  | feb-24 | 1.713 |  | feb-24 | 1.849 |  | feb-24 | 15.169
mar-24 | 4.910 |  | mar-24 | 5.453 |  | mar-24 | 1.725 |  | mar-24 | 1.710 |  | mar-24 | 1.742 |  | mar-24 | 15.540
abr-24 | 4.839 |  | abr-24 | 5.144 |  | abr-24 | 1.950 |  | abr-24 | 1.707 |  | abr-24 | 1.839 |  | abr-24 | 15.479
may-24 | 4.883 |  | may-24 | 5.164 |  | may-24 | 1.875 |  | may-24 | 1.707 |  | may-24 | 1.833 |  | may-24 | 15.462
jun-24 | 4.821 |  | jun-24 | 5.133 |  | jun-24 | 1.725 |  | jun-24 | 1.708 |  | jun-24 | 1.826 |  | jun-24 | 15.213
TOTAL | 29.236 |  | TOTAL | 30.785 |  | TOTAL | 11.025 |  | TOTAL | 10.258 |  | TOTAL | 10.874 |  | TOTAL | 92.178

## Slide 19
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Histórico – Lavado De Áreas Públicas (m² totales) 2018 a 2023
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 12 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
MES | M2 | # EJEC. |  | PERIODO | M2 | # EJEC. |  | PERIODO | M2 | # EJEC. |  | PERIODO | M2 | # EJEC. |  | PERIODO | M2 | # EJEC. |  | PERIODO | M2 | # EJEC.
F-18 A J-18 | 831.128,01 | 271 |  | F-18 A J-18 | 31.933,97 | 71 |  | F-18 A J-18 | 66.176,85 | 113 |  | F-18 A J-18 | 122.350,49 | 174 |  | F-18 A J-18 | 60.117,52 | 65 |  | F-18 A J-18 | 1.111.706,84 | 694
J-18 A D-18 | 1.210.636,22 | 473 |  | J-18 A D-18 | 47.188,14 | 246 |  | J-18 A D-18 | 59.210,77 | 110 |  | J-18 A D-18 | 247.626,58 | 263 |  | J-18 A D-18 | 75.434,47 | 62 |  | J-18 A D-18 | 1.640.096,18 | 1.154
E-19 A J-19 | 443.560,13 | 311 |  | E-19 A J-19 | 118.948,28 | 265 |  | E-19 A J-19 | 121.046,54 | 128 |  | E-19 A J-19 | 137.242,59 | 123 |  | E-19 A J-19 | 79.631,76 | 133 |  | E-19 A J-19 | 900.429,30 | 960
J-19 A D-19 | 268.403,83 | 238 |  | J-19 A D-19 | 56.466,24 | 156 |  | J-19 A D-19 | 84.949,79 | 91 |  | J-19 A D-19 | 130.889,91 | 118 |  | J-19 A D-19 | 129.024,14 | 172 |  | J-19 A D-19 | 669.733,91 | 775
E-20 A J-20 | 228.612,19 | 220 |  | E-20 A J-20 | 62.111,60 | 163 |  | E-20 A J-20 | 69.076,09 | 87 |  | E-20 A J-20 | 37.274,54 | 82 |  | E-20 A J-20 | 100.642,59 | 139 |  | E-20 A J-20 | 497.717,01 | 691
J-20 A D-20 | 269.580,26 | 247 |  | J-20 A D-20 | 55.199,70 | 154 |  | J-20 A D-20 | 63.379,22 | 83 |  | J-20 A D-20 | 37.274,85 | 82 |  | J-20 A D-20 | 104.137,71 | 143 |  | J-20 A D-20 | 529.571,74 | 709
E-21 A J-21 | 125.170,36 | 174 |  | E-21 A J-21 | 58.343,63 | 162 |  | E-21 A J-21 | 49.411,93 | 80 |  | E-21 A J-21 | 42.118,00 | 76 |  | E-21 A J-21 | 26.596,00 | 57 |  | E-21 A J-21 | 301.639,92 | 549
J-21 A D-21 | 39.105,76 | 111 |  | J-21 A D-21 | 58.343,61 | 162 |  | J-21 A D-21 | 49.519,26 | 78 |  | J-21 A D-21 | 41.366,00 | 75 |  | J-21 A D-21 | 23.261,49 | 46 |  | J-21 A D-21 | 211.596,12 | 472
E-22 A J-22 | 39.105,75 | 110 |  | E-22 A J-22 | 58.303,61 | 161 |  | E-22 A J-22 | 49.518,86 | 78 |  | E-22 A J-22 | 41.366,00 | 75 |  | E-22 A J-22 | 23.261,48 | 46 |  | E-22 A J-22 | 211.555,70 | 470
J-22 A D-22 | 40.700,17 | 112 |  | J-22 A D-22 | 58.303,61 | 161 |  | J-22 A D-22 | 47.138,82 | 74 |  | J-22 A D-22 | 41.030,00 | 74 |  | J-22 A D-22 | 23.023,23 | 45 |  | J-22 A D-22 | 210.195,83 | 466
E-23 A J-23 | 40.700,17 | 112 |  | E-23 A J-23 | 56.925,13 | 157 |  | E-23 A J-23 | 48.086,28 | 73 |  | E-23 A J-23 | 41.030,00 | 74 |  | E-23 A J-23 | 23.023,23 | 45 |  | E-23 A J-23 | 209.764,81 | 461
J-23 A D-23 | 50.763,91 | 124 |  | J-23 A D-23 | 58.893,45 | 164 |  | J-23 A D-23 | 45.757,51 | 76 |  | J-23 A D-23 | 42.727,32 | 80 |  | J-23 A D-23 | 24.944,74 | 47 |  | J-23 A D-23 | 223.086,93 | 491
TOTAL | 3.587.466,77 | 2.503 |  | TOTAL | 720.960,97 | 2.022 |  | TOTAL | 753.271,91 | 1.071 |  | TOTAL | 962.296,29 | 1.296 |  | TOTAL | 693.098,35 | 1.000 |  | TOTAL | 6.717.094,29 | 7.892

## Slide 20
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Histórico – Lavado De Áreas Públicas (m² totales) 2024
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2024.
MES | M2 | # AREAS |  | PERIODO | M2 | # AREAS |  | PERIODO | M2 | # AREAS |  | PERIODO | M2 | # AREAS |  | PERIODO | M2 | # AREAS |  | PERIODO | M2 | # AREAS
ene-24 | 0,00 | 0 |  | ene-24 | 0,00 | 0 |  | ene-24 | 5.836,06 | 19 |  | ene-24 | 8.156,22 | 12 |  | ene-24 | 10.163,29 | 7 |  | ene-24 | 24.155,57 | 38
feb-24 | 9.536,90 | 12 |  | feb-24 | 0,00 | 0 |  | feb-24 | 6.179,85 | 8 |  | feb-24 | 7.807,96 | 10 |  | feb-24 | 4.446,18 | 3 |  | feb-24 | 27.970,89 | 33
mar-24 | 8.344,76 | 7 |  | mar-24 | 0,00 | 0 |  | mar-24 | 4.383,14 | 15 |  | mar-24 | 10.333,48 | 15 |  | mar-24 | 8.813,76 | 6 |  | mar-24 | 31.875,14 | 43
abr-24 | 8.981,26 | 9 |  | abr-24 | 30.062,98 | 21 |  | abr-24 | 9.505,13 | 15 |  | abr-24 | 0,00 | 0 |  | abr-24 | 0,00 | 0 |  | abr-24 | 48.549,37 | 45
may-24 | 0,00 | 0 |  | may-24 | 0,00 | 0 |  | may-24 | 0,00 | 0 |  | may-24 | 0,00 | 0 |  | may-24 | 0,00 | 0 |  | may-24 | 0,00 | 0
jun-24 | 54.681,51 | 74 |  | jun-24 | 91.643,47 | 140 |  | jun-24 | 8.124,60 | 17 |  | jun-24 | 13.185,25 | 41 |  | jun-24 | 13.253,17 | 30 |  | jun-24 | 180.887,99 | 302
TOTAL | 81.544,43 | 102 |  | TOTAL | 121.706,45 | 161 |  | TOTAL | 34.028,78 | 74 |  | TOTAL | 39.482,91 | 78 |  | TOTAL | 36.676,40 | 46 |  | TOTAL | 313.438,96 | 461

## Slide 21
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Histórico – Mantenimiento De Cestas 2018 a 2023
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 12 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
PERIODO | CESTAS ATENDIDAS |  | PERIODO | CESTAS ATENDIDAS |  | PERIODO | CESTAS ATENDIDAS |  | PERIODO | CESTAS ATENDIDAS |  | PERIODO | CESTAS ATENDIDAS |  | PERIODO | CESTAS ATENDIDAS
F-18 A J-18 | 0 |  | F-18 A J-18 | 17.826 |  | F-18 A J-18 | 15.626 |  | F-18 A J-18 | 8.725 |  | F-18 A J-18 | 18.565 |  | F-18 A J-18 | 60.742
J-18 A D-18 | 0 |  | J-18 A D-18 | 32.943 |  | J-18 A D-18 | 28.890 |  | J-18 A D-18 | 12.216 |  | J-18 A D-18 | 22.278 |  | J-18 A D-18 | 96.327
E-19 A J-19 | 0 |  | E-19 A J-19 | 38.738 |  | E-19 A J-19 | 27.636 |  | E-19 A J-19 | 13.036 |  | E-19 A J-19 | 26.304 |  | E-19 A J-19 | 105.714
J-19 A D-19 | 33.592 |  | J-19 A D-19 | 143.080 |  | J-19 A D-19 | 72.483 |  | J-19 A D-19 | 68.368 |  | J-19 A D-19 | 65.355 |  | J-19 A D-19 | 382.878
E-20 A J-20 | 111.232 |  | E-20 A J-20 | 179.483 |  | E-20 A J-20 | 112.467 |  | E-20 A J-20 | 80.994 |  | E-20 A J-20 | 98.156 |  | E-20 A J-20 | 582.332
J-20 A D-20 | 113.961 |  | J-20 A D-20 | 160.057 |  | J-20 A D-20 | 113.525 |  | J-20 A D-20 | 82.930 |  | J-20 A D-20 | 96.917 |  | J-20 A D-20 | 567.390
E-21 A J-21 | 113.855 |  | E-21 A J-21 | 149.236 |  | E-21 A J-21 | 107.381 |  | E-21 A J-21 | 84.618 |  | E-21 A J-21 | 96.629 |  | E-21 A J-21 | 551.719
J-21 A D-21 | 113.850 |  | J-21 A D-21 | 149.533 |  | J-21 A D-21 | 98.598 |  | J-21 A D-21 | 84.586 |  | J-21 A D-21 | 95.779 |  | J-21 A D-21 | 542.346
E-22 A J-22 | 113.820 |  | E-22 A J-22 | 144.575 |  | E-22 A J-22 | 92.582 |  | E-22 A J-22 | 84.511 |  | E-22 A J-22 | 81.579 |  | E-22 A J-22 | 517.067
J-22 A D-22 | 108.950 |  | J-22 A D-22 | 138.486 |  | J-22 A D-22 | 86.956 |  | J-22 A D-22 | 86.702 |  | J-22 A D-22 | 75.004 |  | J-22 A D-22 | 496.098
E-23 A J-23 | 103.927 |  | E-23 A J-23 | 130.153 |  | E-23 A J-23 | 80.991 |  | E-23 A J-23 | 83.678 |  | E-23 A J-23 | 67.278 |  | E-23 A J-23 | 466.027
J-23 A D-23 | 103.764 |  | J-23 A D-23 | 129.641 |  | J-23 A D-23 | 77.127 |  | J-23 A D-23 | 83.400 |  | J-23 A D-23 | 61.147 |  | J-23 A D-23 | 455.079
TOTAL | 916.951 |  | TOTAL | 1.413.751 |  | TOTAL | 914.262 |  | TOTAL | 773.764 |  | TOTAL | 804.991 |  | TOTAL | 4.823.719

## Slide 22
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Histórico – Mantenimiento De Cestas 2024
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2024.
PERIODO | CESTAS ATENDIDAS |  | PERIODO | CESTAS ATENDIDAS |  | PERIODO | CESTAS ATENDIDAS |  | PERIODO | CESTAS ATENDIDAS |  | PERIODO | CESTAS ATENDIDAS |  | PERIODO | CESTAS ATENDIDAS
ene-24 | 17.267 |  | ene-24 | 21.600 |  | ene-24 | 12.728 |  | ene-24 | 13.839 |  | ene-24 | 10.029 |  | ene-24 | 75.463
feb-24 | 17.261 |  | feb-24 | 21.600 |  | feb-24 | 12.617 |  | feb-24 | 13.839 |  | feb-24 | 10.033 |  | feb-24 | 75.350
mar-24 | 17.238 |  | mar-24 | 21.600 |  | mar-24 | 12.573 |  | mar-24 | 13.837 |  | mar-24 | 10.027 |  | mar-24 | 75.275
abr-24 | 17.190 |  | abr-24 | 21.599 |  | abr-24 | 12.567 |  | abr-24 | 13.836 |  | abr-24 | 10.029 |  | abr-24 | 75.221
may-24 | 17.103 |  | may-24 | 21.604 |  | may-24 | 125.559 |  | may-24 | 13.836 |  | may-24 | 10.012 |  | may-24 | 188.114
jun-24 | 16.982 |  | jun-24 | 21.594 |  | jun-24 | 12.548 |  | jun-24 | 13.422 |  | jun-24 | 9.992 |  | jun-24 | 74.538
TOTAL | 103.041 |  | TOTAL | 129.597 |  | TOTAL | 188.592 |  | TOTAL | 82.609 |  | TOTAL | 60.122 |  | TOTAL | 563.961

## Slide 23
  CESTAS PÚBLICAS
  Junio de 2024
TOTALIDAD DE CESTAS |  |  | 
TIPO CESTA | PORCENTAJE | CANTIDAD CESTAS | CANTIDAD PUNTOS
TIPO 1 (M-121) | 60% | 8.718 | 4.359
TIPO 2 (M-123) | 20% | 2.906 | 1.453
TIPO 3 (M-124) | 20% | 2.906 | 1.453
TOTAL (*) | 100% | 14.530 | 7.265
Nota: El Concesionario instaló puntos de cestas adicionales en la localidad de Sumapaz.
Fuente: informe mensual del Concesionario el informe del mes de junio de 2024.
*Las cantidades se encuentra en unidades de cestas.
MANTENIMIENTO DE CESTAS |  |  | 
CANTIDAD DE CESTAS EXISTENTES | CANTIDAD DE CESTAS TIPO I (M-121) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO II (M-123) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO III (M-124)
4.388 | 8.289 | 2.149 | 2.156
NOVEDADES |  |  | 
TIPO CESTA | DAÑO POR TERCEROS | HURTADAS | PORCENTAJE
TIPO 1 (M-121)​ | 598 | 429 | 12%​
TIPO 2 (M-123)​ | 141 | 757 | 31%​
TIPO 3 (M-124)​ | 62​ | 750 | 28%​
TOTAL (*)​ | 801​ | 1.936 | 19%​

## Slide 24
  CESTAS PÚBLICAS
  junio de 2024
TOTALIDAD DE CESTAS |  |  | 
TIPO CESTA | PORCENTAJE | CANTIDAD CESTAS | CANTIDAD PUNTOS
TIPO 1 (M-121) | 60% | 15.416 | 7.708
TIPO 2 (M-123) | 20% | 5.138 | 2.569
TIPO 3 (M-124) | 20% | 5.138 | 2.569
TOTAL | 100% | 25.692 | 12.846
MANTENIMIENTO DE CESTAS |  |  | 
CANTIDAD DE CESTAS EXISTENTES | CANTIDAD DE CESTAS TIPO I (M-121) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO II (M-123) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO III (M-124)
4.345 | 13.767 | 1.029 | 2.453
NOVEDADES |  |  | 
TIPO CESTA | DAÑO POR TERCEROS | HURTADAS | PORCENTAJE
TIPO 1 (M-121) | 1909 | 1.649 | 23%
TIPO 2 (M-123) | 36 | 4.109 | 81%
TIPO 3 (M-124) | 285 | 2.685 | 58%
TOTAL (*) | 2.230 | 8.443 | 42%
Fuente: informe mensual del Concesionario el informe del mes de junio de 2024.
*Las cantidades se encuentra en unidades de cestas.

## Slide 25
  CESTAS PÚBLICAS
  junio de 2024
TOTALIDAD DE CESTAS |  |  | 
TIPO CESTA | PORCENTAJE | CANTIDAD CESTAS | CANTIDAD PUNTOS
TIPO 1 (M-121) | 60% | 9.736 | 4.868
TIPO 2 (M-123) | 20% | 3.246 | 1.623
TIPO 3 (M-124) | 20% | 3.246 | 1.623
TOTAL | 100 | 16.228 | 8.114
MANTENIMIENTO DE CESTAS |  |  | 
CANTIDAD DE CESTAS EXISTENTES | CANTIDAD DE CESTAS TIPO I (M-121) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO II (M-123) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO III (M-124)
3.212 | 7.532 | 750 | 1.054
NOVEDADES |  |  | 
TIPO CESTA | DAÑO POR TERCEROS | HURTADAS* | PORCENTAJE
TIPO 1 (M-121) | 2.200 | 4 | 23%
TIPO 2 (M-123) | 2.496 | 0 | 77%
TIPO 3 (M-124) | 2.188 | 4 | 67%
TOTAL | 6.884 | 8 | 42%
Fuente: Informe mensual del Concesionario del mes de junio de 2024.
*Las cantidades se encuentran en unidades de cestas.

## Slide 26
  CESTAS PÚBLICAS
  junio de 2024
TOTALIDAD DE CESTAS |  |  | 
TIPO CESTA | PORCENTAJE | CANTIDAD CESTAS | CANTIDAD PUNTOS
TIPO 1 (M-121) | 60% | 6.876 | 3.438
TIPO 2 (M-123) | 20% | 2.290 | 1.145
TIPO 3 (M-124) | 20% | 2.290 | 1.145
TOTAL | 100 | 11.456 | 5.728
NOVEDADES |  |  | 
TIPO CESTA | CESTAS HURTADAS | CESTAS CON DAÑO- FUERA DE SERVICIO | PORCENTAJE
TIPO 1 (M-121) | 744 | 1537 | 33%
TIPO 2 (M-123) | 1625 | 40 | 73%
TIPO 3 (M-124) | 1755 | 100 | 81%
TOTAL | 4.124 | 1.677 | 51%
MANTENIMIENTO DE CESTAS |  |  | 
CANTIDAD DE CESTAS EXISTENTES | CANTIDAD DE CESTAS TIPO I (M-121) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO II (M-123) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO III (M-124)
2.380 | 6.823 | 1.929 | 2.290
Fuente: informe mensual del Concesionario el informe del mes de junio de 2024.
*Las cantidades se encuentra en unidades de cestas.

## Slide 27
  CESTAS PÚBLICAS
  Junio de 2024
TOTALIDAD DE CESTAS |  |  | 
TIPO CESTA | PORCENTAJE | CANTIDAD CESTAS | CANTIDAD PUNTOS
TIPO 1 (M-121) | 60% | 7.698 | 3.849
TIPO 2 (M-123) | 20% | 2.566 | 1.283
TIPO 3 (M-124) | 20% | 2.566 | 1.283
TOTAL | 100 | 12.830 | 6.415
MANTENIMIENTO DE CESTAS |  |  | 
CANTIDAD DE CESTAS EXISTENTES | CANTIDAD DE CESTAS TIPO I (M-121) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO II (M-123) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO III (M-124)
2.636 | 5.803 | 234 | 1.319
NOVEDADES* |  |  | 
TIPO CESTA | DAÑO POR TERCEROS | HURTADAS | PORCENTAJE
TIPO 1 (M-121) | 344 | 1.993 | 30%
TIPO 2 (M-123) | 41 | 2.350 | 93%
TIPO 3 (M-124) | 148 | 1.328 | 57%
TOTAL | 533 | 5.671 | 48%
Fuente: Informe mensual del Concesionario.
*Las cantidades se encuentra en unidades de cestas.
Nota: las cantidades de cestas atendidas se encuentran observadas por la Interventoría

## Slide 28
Crecimiento Vs Plan Operativo
14%
PO:
Actual: 125
110
Crecimiento Vs Plan Operativo
42%
PO:
Actual: 170
120
Crecimiento Vs Plan Operativo
43%
PO:
77
Crecimiento Vs Plan Operativo
12%
PO:
Actual: 67
60
Crecimiento Vs Plan Operativo
3%
PO:
Actual: 81
79
  FLOTA VEHICULAR NUEVA
  Julio 2024
Flota Vehicular
553
Actual: 110
Presenta informe de incumplimiento SAC 90 P.O. (16 vehículos en adiciones suscritas).

## Slide 29
  FLOTA VEHICULAR
  Tipología Julio 2024
Compactador: 272
Volquetas: 43
Barredoras Mecánicas: 29
Camión: 26
Utilitarios: 139
AmpIirrol: 28
Vehículos de Lavado: 16
Total 553

## Slide 30
1.778*
782 NA
996 AP
Retirados 214 NA
  CONTENEDORES
  reportados como Instalados junio 2024
ENGATIVÁ
2.757***
- - - - - - -- - - -
BARRIOS UNIDOS
258
* Plan Piloto Aprobado por la UAESP – La Interventoría generó informe de incumplimiento de capacidad nominal – SAC 86.
** Plan Piloto Aprobado por la UAESP – La Interventoría generó informe de incumplimiento de capacidad nominal – SAC 78 y SAC 85.
La Unidad emitió concepto en el cual indica que es viable implementar la disminución de contenedores en el espacio público, sobre el cual la Interventoría indicó no estar de acuerdo.
***El Concesionario BOGOTA LIMPIA reporta un (1) contenedor para residuos aprovechables adicional.
**** El Concesionario no reportó los 40 Contenedores Aprovechables de la Adición No. 15
FONTIBÓN
577
- - - - - - - - -
KENNEDY
1.201
CANDELARIA SAN CRISTÓBAL SUMAPAZ USME
71 217 9 280
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CHAPINERO SANTA FE USAQUÉN
84 176 201
Total Contenedores – Adiciones
490
450 No aprovechables
40 Aprovechables
Total Contenedores – Anexo 11
10.746
5.373 No aprovechables
5.373 Aprovechables
ANTONIO NARIÑO CIUDAD BOLÍVAR PUENTE ARANDA TEUSAQUILLO
35 564 299 151
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BOSA LOS MÁRTIRES RAFAEL URIBE TUNJUELITO
349 97 475 222
Cantidad actual de contenedores
9.784
4.918 No aprovechables
4.866 Aprovechables
SUBA
1.761**
- - - - - - - - -
905 NA
(856 Contrato y 49 Adición)
856 A (Contrato)
3.015
1.581 NA
(CONTRATO 1.434 Y 147 ADICIÓN)
1.434 AP *** (CONTRATO)
1.038
554 NA
(484 CONTRATO Y 70 ADICIÓN)
484 A
(484 CONTRATO ****)
2.192
1.096 NA
1.096 A

## Slide 31
SUBA
243
ENGATIVÁ
145
  CONTENEDORES
  Contenedores reemplazados junio – 2024
2.470 Contenedores
Reemplazados
22,98%
376
1020
SAN CRISTÓBAL USME SANTA FE USAQUÉN CHAPINERO LA CANDELARIA
142 118 57 52 6 1
FONTIBÓN KENNEDY
263 757
686
CIUDAD BOLÍVAR PUENTE ARANDA RAFAEL URIBE
246 111 181
BOSA TUNJUELITO ANTONIO NARIÑO
  5 1
37 98 2
LOS MÁRTIRES TEUSAQUILLO
9 5
La obligación de reemplazar contenedores esta sobre la capacidad Nominal del Anexo 11.

## Slide 32
  CONTENEDORES
Zonas de mayor vandalismo al esquema de Contenerización julio – 2024
SUBA
Rincón del Norte
La Gaitana
San Cristóbal Usme
San Isidro La Esperanza de Usme
FONTIBÓN KENNEDY
Villa Carmenza Roma
Villemar Catalina ii
La Cecilia
BARRIOS UNIDOS
San Fernando
ENGATIVÁ
Normandía
Garces Navas
RAFAEL URIBE URIBE CIUDAD BOLÍVAR
Quiroga Arborizadora Alta
Molinos-Marruecos Sierra Morena

## Slide 33
USAQUEN CHAPINERO
Santa Barbara Occidental El Chico
SUBA
Suba urbano
El salitre
ENGATIVÁ
El Minuto
Bachué
FONTIBÓN KENNEDY
Ferrocaja Marsella
  CONTENEDORES
Casos de Éxito julio – 2024
TEUSAQUILLO
Pablo VI

## Slide 34
  CONTENEDORES
esquema de Contenerización julio - 2024

## Slide 35
  CONTENEDORES
esquema de contenerización julio - 2024

## Slide 36
  CONTENEDORES
esquema de contenerización julio - 2024

## Slide 37
  CONTENEDORES
esquema de contenerización julio - 2024

## Slide 38
  CONTENEDORES
esquema de contenerización julio- 2024

## Slide 39
  actividades adicionales Recolección de puntos críticos y arrojo clandestino

## Slide 40
  CENSO DE PUNTOS CRÍTICOS
  Puntos críticos por Localidad JUNIO 2024
CANDELARIA SAN CRISTÓBAL USME
1 33 11
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CHAPINERO SANTA FE USAQUÉN
9 21 9
SUBA
42
- - - - - - - - -
209
FONTIBÓN
34
- - - - - - - - -
KENNEDY
71
ANTONIO NARIÑO CIUDAD BOLÍVAR PUENTE ARANDA TEUSAQUILLO
22 42 22 14
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BOSA LOS MÁRTIRES RAFAEL URIBE TUNJUELITO
61 20 32 13
Total Puntos Críticos
666
84
105
226
BARRIOS UNIDOS
56
- - - - - - - - -
ENGATIVÁ
153

## Slide 41
(**) La Interventoría solicitó cambios en las certificaciones de pesaje del PIDJ mediante comunicado 20217000296242 del 29/06/2021
Fuente: Base de datos PIDJ y Punto Limpio
Periodo comprendido entre el 12 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Toneladas recolectadas y transportadas residuos de puntos críticos y arrojo clandestino 2018 a 2023
PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS
M-18 A J-18 | 7.610,15 |  | M-18 A J-18 | 31.226,24 |  | M-18 A J-18 | 11.836,84 |  | M-18 A J-18 | 10.066,20 |  | M-18 A J-18 | 5.258,92 |  | M-18 A J-18 | 65.998,35
J-18 A D-18 | 25.165,23 |  | J-18 A D-18 | 57.934,51 |  | J-18 A D-18 | 26.225,49 |  | J-18 A D-18 | 21.236,97 |  | J-18 A D-18 | 17.353,15 (**) |  | J-18 A D-18 | 147.915,35
E-19 A J-19 | 24.203,16 |  | E-19 A J-19 | 64.274,74 |  | E-19 A J-19 | 25.733,32 |  | E-19 A J-19 | 13.869,50 |  | E-19 A J-19 | 17.350,17 |  | E-19 A J-19 | 145.430,89
J-19 A D-19 | 25.082,27 |  | J-19 A D-19 | 65.221,33 |  | J-19 A D-19 | 35.347,27 |  | J-19 A D-19 | 8.709,30 |  | J-19 A D-19 | 19.659,84 |  | J-19 A D-19 | 154.020,01
E-20 A J-20 | 16.623,66 |  | E-20 A J-20 | 57.233,82 |  | E-20 A J-20 | 19.207,83 |  | E-20 A J-20 | 9.151,15 |  | E-20 A J-20 | 13.836,88 |  | E-20 A J-20 | 116.053,34
J-20 A D-20 | 17.246,63 |  | J-20 A D-20 | 65.284,47 |  | J-20 A D-20 | 24.353,94 |  | J-20 A D-20 | 12.782,28 |  | J-20 A D-20 | 16.124,33 |  | J-20 A D-20 | 135.791,65
E-21 A J-21 | 16.418,94 |  | E-21 A J-21 | 61.259,73 |  | E-21 A J-21 | 21.680,09 |  | E-21 A J-21 | 12.163,53 |  | E-21 A J-21 | 16.761,22 |  | E-21 A J-21 | 128.283,51
J-21 A D-21 | 14.383,66 |  | J-21 A D-21 | 67.595,05 |  | J-21 A D-21 | 22.253,72 |  | J-21 A D-21 | 14.723,06 |  | J-21 A D-21 | 17.663,83 |  | J-21 A D-21 | 136.619,32
E-22 A J-22 | 13.194,43 |  | E-22 A J-22 | 62.474,13 |  | E-22 A J-22 | 21.561,43 |  | E-22 A J-22 | 15.491,77 |  | E-22 A J-22 | 19.877,84 |  | E-22 A J-22 | 132.599,60
J-22 A D-22 | 8.630,20 |  | J-22 A D-22 | 60.892,46 |  | J-22 A D-22 | 20.610,04 |  | J-22 A D-22 | 18.004,26 |  | J-22 A D-22 | 23.700,14 |  | J-22 A D-22 | 131.837,10
E-23 A J-23 | 9.806,31 |  | E-23 A J-23 | 58.588,53 |  | E-23 A J-23 | 22.610,15 |  | E-23 A J-23 | 14.410,75 |  | E-23 A J-23 | 22.194,58 |  | E-23 A J-23 | 127.610,32
J-23 A D-23 | 15.267,53 |  | J-23 A D-23 | 61.124,11 |  | J-23 A D-23 | 23.156,39 |  | J-23 A D-23 | 13.387,41 |  | J-23 A D-23 | 17.075,18 |  | J-23 A D-23 | 130.010,62
TOTAL | 193.632,17 |  | TOTAL | 713.109,12 |  | TOTAL | 274.576,51 |  | TOTAL | 163.996,18 |  | TOTAL | 206.856,08 |  | TOTAL | 1.552.170,06

## Slide 42
Fuente: Base de datos PIDJ y Punto Limpio.
Periodo comprendido entre el 12 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
  gestión técnica operativa
  Toneladas recolectadas y transportadas residuos de puntos críticos y arrojo clandestino 2018 a 2023
Chart: TOTAL DE TONELADAS : 1.552.170,06
| PROMOAMBIENTAL SAS | LIME S.A. E.S.P. | CIUDAD LIMPIA | BOGOTÁ LIMPIA | ÁREA LIMPIA
 | 193632.172 | 713109.117 | 274576.512 | 163996.177 | 206856.077
RECOLECCIÓN SEMESTRAL 2018 – 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mar-18 a jun-18 | Jul-18 a dic-18 | Ene-19 a jun-19 | Jul-19 a dic-19 | Ene-20 a jun-20 | Jul-20 a dic-20 | Ene-21 a jun-21 | Jul-21a dic-21 | Ene-22 a jun-22 | Jul-22 a dic-22 | Ene-23 a jun-23 | Jul-23 a dic-23
65.998,35 | 147.915,35 | 145.430,89 | 154.020,01 | 116.053,34 | 135.791,65 | 128.283,51 | 136.619,32 | 132.599,60 | 131.837,10 | 127.610,32 | 130.010,62
PROMEDIO DIARIO DE RECOLECCIÓN 2018 – 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mar-18 a jun-18 | Jul-18 a dic-18 | Ene-19 a jun-19 | Jul-19 a dic-19 | Ene-20 a jun-20 | Jul-20 a dic-20 | Ene-21 a jun-21 | Jul-21 a dic-21 | Ene-22 a jun-22 | Jul-22 a dic-22 | Ene-23 a jun-23 | Jul-23 a dic-23
543,20 | 801,13 | 804,35 | 837,21 | 638,16 | 737,97 | 709,18 | 746,46 | 733,19 | 716,55 | 705,08 | 706,63

## Slide 43
(*) Datos en validación por la Interventoría
Periodo comprendido entre el 1 enero de 2024 y el 30 de junio de 2024.
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Toneladas recolectadas y transportadas residuos de puntos críticos y arrojo clandestino 2024
PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS
ene-24 | 2.271,21 |  | ene-24 | 10.358,32 |  | ene-24 | 3.123,87 |  | ene-24 | 1.822,88 |  | ene-24 | 2.244,68 |  | ene-24 | 19.820,96
feb-24 | 2.506,83 |  | feb-24 | 10.311,57 |  | feb-24 | 4.329,05 |  | feb-24 | 2.060,75 |  | feb-24 | 2.560,69 |  | feb-24 | 21.768,89
mar-24 | 3.023,83 |  | mar-24 | 10.956,08 |  | mar-24 | 4.026,45 |  | mar-24 | 2.372,79 |  | mar-24 | 2.134,07 |  | mar-24 | 22.513,22
abr-24 | 2.902,26 |  | abr-24 | 9.943,94 |  | abr-24 | 3.709,38 |  | abr-24 | 2.209,93 |  | abr-24 | 2.790,16 |  | abr-24 | 21.555,67
may-24 | 1.703,18 |  | may-24 | 10.561,39 |  | may-24 | 4.376,18 |  | may-24 | 2.380,38 |  | may-24 | 3.248,31 |  | may-24 | 22.269,44
jun-24 | 3.493,71 |  | jun-24 | 10.245,59 |  | jun-24 | 4.041,85 |  | jun-24 | 1.933,93 |  | jun-24 | 3.209,30 |  | jun-24 | 22.924,38
jul-24(*) | 2.541,58 |  | jul-24(*) | 10.463,78 |  | jul-24(*) | 4.861,92 |  | jul-24(*) | 1.656,76 |  | jul-24(*) | 2.566,62 |  | jul-24(*) | 22.090,66
TOTAL | 18.442,60 |  | TOTAL | 72.840,67 |  | TOTAL | 28.468,70 |  | TOTAL | 14.437,42 |  | TOTAL | 18.753,83 |  | TOTAL | 152.943,22

## Slide 44
Fuente: Base de datos PIDJ.
Periodo comprendido entre el 1 enero y el 30 de junio e 2024.
  gestión técnica operativa
  Toneladas recolectadas y transportadas residuos de puntos críticos y arrojo clandestino 2024
Chart: TOTAL DE TONELADAS: 152.943,22
| PROMOAMBIENTAL SAS | LIME S.A. E.S.P. | CIUDAD LIMPIA | BOGOTÁ LIMPIA | ÁREA LIMPIA
 | 18442.6 | 72840.67 | 28468.7 | 14437.42 | 18753.83
RECOLECCIÓN MENSUAL 2024 |  |  |  |  |  | 
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio
2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024
19.820,96 | 21.768,89 | 22.513,22 | 21.555,67 | 22.269,44 | 22.924,38 | 22.090,66
PROMEDIO DIARIO DE RECOLECCIÓN 2024 |  |  |  |  |  | 
Enero 2024 | Febrero 2024 | Marzo 2024 | Abril 2024 | Mayo 2024 | Junio 2024 | Julio 2024
639,39 | 750,65 | 726,23 | 718,52 | 718,37 | 764,15 | 712,60

## Slide 45
  actividades adicionales FRECUENCIAS ADICIONALES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

## Slide 46
  INVENTARIO mayores frecuencias de lavado
  Puntos por Localidad junio 2024
CANDELARIA SAN CRISTÓBAL USME
115 70 30
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CHAPINERO SANTA FE USAQUÉN
171 205 37
SUBA
125
477
FONTIBÓN
58
- - - - - - - - - - - - - - - - -
KENNEDY
159
ANTONIO NARIÑO CIUDAD BOLÍVAR PUENTE ARANDA TEUSAQUILLO
30 9 32 79
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BOSA LOS MÁRTIRES RAFAEL URIBE URIBE TUNJUELITO
19 93 38 10
Total puntos MFL
1.757
628
217
310
BARRIOS UNIDOS
302
- - - - - - - - - - - - - - - - -
ENGATIVÁ
175
125

## Slide 47: Frecuencias adicionales de Lavado de Áreas Públicas - CONSOLIDADO DE LAVADOS EJECUTADOS – 2018 a 2023
  OBLIGACIONES DE HACER MAYOR ACOGIDA AL ESQUEMA DE
¹ Adición N° 4 de ASE 2 inicia ejecución en diciembre de 2018
² Adición N° 2 de ASE 3 inicia ejecución en octubre de 2018
Periodo comprendido entre el 11 de septiembre 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
TOTAL
PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²) |  | PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²) |  | PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²) |  | PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²) |  | PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²) |  | PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²)
Sep a Dic 2018 | 1.224 | 2.687.512,77 |  | dic-18¹ | 183 | 158.833,00 |  | Oct a Dic 2018² | 278 | 175.871,29 |  | Sep a Dic 2018 | 507 | 531.166,21 |  | Sep a Dic 2018 | 330 | 486.302,68 |  | Sep a Dic 2018 | 2.342 | 3.927.704,82
Ene a Jun 2019 | 1.320 | 1.875.620,23 |  | Ene a Jun 2019 | 590 | 375.384,70 |  | Ene a Jun 2019 | 98 | 62.649,82 |  | Ene a Jun 2019 | 251 | 270.470,79 |  | Ene a Jun 2019 | 155 | 224.079,65 |  | Ene a Jun 2019 | 2.414 | 2.794.596,16
Jul a Dic 2019 | 2.923 | 879.366,81 |  | Jul a Dic 2019 | 1001 | 375.384,70 |  | Jul a Dic 2019 | 279 | 309.671,55 |  | Jul a Dic 2019 | 779 | 541.164,28 |  | Jul a Dic 2019 | 599 | 547.658,32 |  | Jul a Dic 2019 | 5.581 | 2.653.245,66
Ene a Jun 2020 | 3.875 | 1.142.196,03 |  | Ene a Jun 2020 | 2.158 | 634.081,76 |  | Ene a Jun 2020 | 367 | 447.641,32 |  | Ene a Jun 2020 | 766 | 598.482,64 |  | Ene a Jun 2020 | 435 | 469.453,31 |  | Ene a Jun 2020 | 7.601 | 3.291.855,06
Jul a Dic 2020 | 3.508 | 1.193.691,91 |  | Jul a Dic 2020 | 1432 | 565.234,87 |  | Jul a Dic 2020 | 335 | 392.360,17 |  | Jul a Dic 2020 | 805 | 578.205,44 |  | Jul a Dic 2020 | 519 | 515.456,49 |  | Jul a Dic 2020 | 6.599 | 3.244.948,88
Ene a Jun 2021 | 3.589 | 1.411.466,64 |  | Ene a Jun 2021 | 1.710 | 694.878,80 |  | Ene a Jun 2021 | 497 | 543.932,77 |  | Ene a Jun 2021 | 863 | 590.124,52 |  | Ene a Jun 2021 | 464 | 419.340,34 |  | Ene a Jun 2021 | 7.123 | 3.659.743,07
Jul a Dic 2021 | 3.956 | 1.685.942,62 |  | Jul a Dic 2021 | 1702 | 768.688,97 |  | Jul a Dic 2021 | 620 | 616.216,97 |  | Jul a Dic 2021 | 1159 | 785.913,46 |  | Jul a Dic 2021 | 658 | 566.842,95 |  | Jul a Dic 2021 | 8.095 | 4.423.604,97
Ene a Jun 2022 | 7.605 | 3.706.970,22 |  | Ene a Jun 2022 | 2.094 | 1.318.790,29 |  | Ene a Jun 2022 | 1362 | 1.121.414,71 |  | Ene a Jun 2022 | 2561 | 1.717.189,90 |  | Ene a Jun 2022 | 951 | 681.767,57 |  | Ene a Jun 2022 | 14.573 | 8.546.132,69
Jul a Dic 2022 | 6.770 | 3.194.038,08 |  | Jul a Dic 2022 | 2049 | 1.408.084,34 |  | Jul a Dic 2022 | 1311 | 901.699,45 |  | Jul a Dic 2022 | 3135 | 1.941.991,36 |  | Jul a Dic 2022 | 1008 | 610.372,05 |  | Jul a Dic 2022 | 14.273 | 8.056.185,28
Ene a Jun 2023 | 6.084 | 2.811.307,46 |  | Ene a Jun 2023 | 1.645 | 1.054.878,74 |  | Ene a Jun 2023 | 1112 | 779.738,57 |  | Ene a Jun 2023 | 3.060 | 1.917.219,63 |  | Ene a Jun 2023 | 893 | 546.778,12 |  | Ene a Jun 2023 | 12.794 | 7.109.922,52
Jul a Dic 2023 | 8.071 | 3.702.512,08 |  | Jul a Dic 2023 | 2152 | 1.443.945,09 |  | Jul a Dic 2023 | 1354 | 964.711,01 |  | Jul a Dic 2023 | 3054 | 1.894.142,46 |  | Jul a Dic 2023 | 1152 | 760.808,66 |  | Jul a Dic 2023 | 15.783 | 8.766.119,30
TOTAL | 48.925 | 24.290.624,9 |  | TOTAL | 16.716 | 8.798.185,3 |  | TOTAL | 7.613 | 6.315.907,6 |  | TOTAL | 16.940 | 11.366.070,7 |  | TOTAL | 7.164 | 5.828.860,1 |  | TOTAL | 97.178 | 56.474.058,4

## Slide 48: Frecuencias adicionales de Lavado de Áreas Públicas, CONSOLIDADO DE LAVADOS EJECUTADOS – 2024
  OBLIGACIONES DE HACER MAYOR ACOGIDA AL ESQUEMA DE
TOTAL
Fuente: Informe de los Concesionarios
Periodo comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 30 de junio de 2024
PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²) |  | PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²) |  | PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²) |  | PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²) |  | PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²) |  | PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²)
ene-24 | 1.359 | 622.927,37 |  | ene-24 | 389 | 302.114,97 |  | ene-24 | 228 | 160.286,50 |  | ene-24 | 506 | 311.723,78 |  | ene-24 | 172 | 109.654,80 |  | ene-24 | 2.654 | 1.506.707,42
feb-24 | 1.356 | 618.313,10 |  | feb-24 | 387 | 298.417,82 |  | feb-24 | 228 | 160.508,36 |  | feb-24 | 507 | 315.310,86 |  | feb-24 | 172 | 109.654,80 |  | feb-24 | 2.650 | 1.502.204,94
mar-24 | 1.296 | 589.121,41 |  | mar-24 | 381 | 295.500,62 |  | mar-24 | 228 | 160.508,36 |  | mar-24 | 510 | 319.049,26 |  | mar-24 | 172 | 109.654,80 |  | mar-24 | 2.587 | 1.473.834,45
abr-24 | 482 | 193.732,89 |  | abr-24 | 162 | 137.219,51 |  | abr-24 | 112 | 65.684,21 |  | abr-24 | 254 | 169.500,23 |  | abr-24 | 85 | 61.115,61 |  | abr-24 | 1.095 | 627.252,45
may-24 | 32 | 52.615,78 |  | may-24 | 0 | 0,00 |  | may-24 | 0 | 0,00 |  | may-24 | 25 | 21.596,77 |  | may-24 | 16 | 13.094,72 |  | may-24 | 73 | 87.307,27
jun-24 | 34 | 53.257,07 |  | jun-24 | 9 | 6.035,74 |  | jun-24 | 2 | 1.002,76 |  | jun-24 | 25 | 21.596,77 |  | jun-24 | 16 | 13.094,72 |  | jun-24 | 86 | 94.987,06
TOTAL | 4.559 | 2.129.967,6 |  | TOTAL | 1.328 | 1.039.288,7 |  | TOTAL | 798 | 547.990,2 |  | TOTAL | 1.827 | 1.158.777,7 |  | TOTAL | 633 | 416.269,5 |  | TOTAL | 9.145 | 5.292.293,6

## Slide 49
  VERIFICACIONES EN CAMPO

## Slide 50
  Verificación en Campo* JULIO DE 2024
Total, Verificaciones 9.648
Recolección y Transporte
2.274
Contenerización 1
343
Lavado de Áreas Públicas
33
Barrido y Limpieza 2
2.097
Corte de Césped
1.196
Poda de Árboles
816
Mantenimiento Flota Vehicular 4
260
Ambiental
5
Puntos Críticos y Arrojo Clandestino
2.361
Cestas Públicas 3
129
Seguridad y Salud en el Trabajo 5
21
Mayores Frecuencias de Lavado
113
Notas: Los datos presentados suman las visitas de: 1 - Instalación, mantenimiento y lavado de contenedores; 2- Barrido manual y barrido mecánico; 3 – Instalación y mantenimiento 4- Vehículos en el despacho, seguimiento a vehículos y vehículos al interior del PIDJ, Inoperatividad de flota 5 – SST y cuartelillos * Para todas las ASE

## Slide 51
  Verificación en Campo - Operativos Especiales
  Cantidad ejecutada por localidad – JULIO de 2024
Chart: CANTIDAD DE VERIFICACIONES POR LOCALIDAD - JULIO DE 2024
| USAQUÉN | CHAPINERO | SANTA FE | SAN CRISTÓBAL | LA CANDELARIA | USME | SUMAPAZ | LOS MÁRTIRES | BOSA | TEUSAQUILLO | PUENTE ARANDA | CIUDAD BOLÍVAR | RAFAEL URIBE URIBE | TUNJUELITO | ANTONIO NARIÑO | KENNEDY | FONTIBÓN | ENGATIVÁ | BARRIOS UNIDOS | SUBA | PROMOAMBIENTAL SAS ESP | LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP | CIUDAD LIMPIA S.A. ESP | BOGOTÁ LIMPIA S.A.S | ÁREA LIMPIA S.A.S. E.S.P.
Total | 121 | 98 | 98 | 79 | 56 | 41 | 2 | 131 | 112 | 83 | 72 | 65 | 54 | 28 | 26 | 231 | 146 | 270 | 66 | 374

## Slide 52
  Verificación en Campo - Operativos Especiales
  Cantidad ejecutada por ase por componente del servicio – julio de 2024ESQUEMA DE
ACTIVIDAD | PROMOAMBIENTAL S.A.S E.S.P. | LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P. | CIUDAD LIMPIA S.A. E.S.P. | BOGOTÁ LIMPIA S.A.S | ÁREA LIMPIA S.A.S. E.S.P. | TOTAL
BARRIDO MANUAL | 239 | 221 | 185 | 205 | 148 | 998
BARRIDO MECÁNICO | 29 | 19 | 15 | 17 | 16 | 96
LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS – PGIRS | - | - | 2 | - | 2 | 4
LAVADO DE CONTENEDORES | - | - | 4 | 17 | - | 21
MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO | 14 | 20 | 53 | 20 | 6 | 113
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE - ARROJO CLANDESTINO | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 12
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE - BOLSAS DE BARRIDO | 25 | 60 | 3 | 9 | 15 | 112
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE – DOMICILIARIA | 129 | 205 | 67 | 18 | 143 | 562
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE - GRANDES GENERADORES | 2 | - | - | - | - | 2
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE – PUNTOS CRÍTICOS | - | 15 | - | - | - | 15
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE - RCD DOMICILIARIOS | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE - RECHAZO EN ECAS | 8 | 10 | 10 | 5 | 10 | 43
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE - RESIDUOS CORTE CÉSPED | 20 | 5 | 1 | 17 | 18 | 61
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE - RESIDUOS CONTENEDORES | 25 | 10 | 12 | 21 | 12 | 80
REUBICACIÓN DE CONTENEDORES | - | 1 | 21 | 3 | - | 25
TOTAL | 495 | 571 | 377 | 336 | 374 | 2.153

## Slide 53
  INDICADORES DE COBERTURA

## Slide 54
  Indicadores De Cobertura Territorial
  Porcentaje de cubrimiento – julio de 2024 ACOGIDA AL ESQUEMA DE
ACTIVIDAD | COMPONENTE | FORMATO | NÚMERO DE VISITAS | BARRIOS VISITADOS | BARRIOS AFECTOS A VISITA | PORCENTAJE DE COBERTURA
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE | DESPACHO BASE – TIEMPOS Y RENDIM. | 2 y 6 | 1.437 | 560 | 1.085 | 51,6%
 | DOMICILIARIA | 3 |  |  |  | 
 | RCD USUARIOS | 4 |  |  |  | 
 | BOLSAS BARRIDO – RES. VEGETALES | 5 y 32 |  |  |  | 
 | DESCUENTO A CUENTAS CONTRATO | 22 |  |  |  | 
 | VERIFICACIPON AL INTERIOR DEL RSDJ | 35 |  |  |  | 
BARRIDO Y LIMPIEZA | BARRIDO MANUAL | 7 | 1.018 | 461 | 1.077 | 42,8%
 | BARRIDO MECÁNICO | 8 |  |  |  | 
 | CUARTELILLO | 14 |  |  |  | 
COSTO LIMPIEZA URBANA SUSCRIPTOR | LAVADO PGIRS | 9 | 2.170 | 255 | 1.077 | 23,7%
 | INST. Y MTTO CESTAS | 10, 11 y 28 |  |  |  | 
 | CORTE DE CÉSPED | 15 y 16 |  |  |  | 
 | PODA DE ÁRBOLES | 17 y 18 |  |  |  | 
CONTENERIZACIÓN | LAVADO RECONTEO RECOLECCIÓN | 21 22 25 | 471 | 127 | 348 | 36,5%
 | MANTENIMIENTO | 26 |  |  |  | 
PUNTOS CRÍTICOS | P. CRÍTICOS - A. CLANDESTINO | 13, 38 y 39 | 2.334 | 588 | 1.077 | 54,6%
ADICIÓN LAVADO AREAS PÚBLICAS | MAYORES FRECUENCIAS | 24 | - | - | 331 | -
CALIDAD | CALIDAD DEL SERVICIO | 12 | 2.153 | 607 | 1.077 | 56,4%
COBERTURA TOTAL | TODOS | NA | 9.583 | 854 | 1.085 | 78,7%

## Slide 55
  Indicadores De Cobertura Territorial
  Mapa de cobertura total del servicio de aseo – julio de 2024

## Slide 56
  gestión social

## Slide 57
SUBA
277 Actividades
BARRIOS UNIDOS
61 Actividades
- - - - - - - - - - - - -- - -
ENGATIVÁ
184 Actividades
FONTIBÓN KENNEDY
261 Actividades 488 Actividades
- - - - - -
CANDELARIA SAN CRISTÓBAL SUMAPAZ USME
269 Actividades 288 Actividades 10 Actividad 391 Actividades
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -
CHAPINERO SANTA FE USAQUÉN
317 Actividades 328 Actividades 329 Actividades
ANTONIO NARIÑO CIUDAD BOLÍVAR PUENTE ARANDA TEUSAQUILLO
112 Actividades 319 Actividades 154 Actividades 138 Actividades
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BOSA LOS MÁRTIRES RAFAEL URIBE TUNJUELITO
282 Actividades 135 Actividades 189 Actividades 152 Actividades
  GESTIÓN SOCIAL 2024
  Así va la socialización y sensibilización del Esquema de Aseo con las comunidades al 30 de junio de 2024

## Slide 58
SUBA
2018 354 Actividades
745 Actividades
508 Actividades
714 Actividades
560 Actividades
557 Actividades
BARRIOS UNIDOS
2018 308 Actividades
313 Actividades
211 Actividades
171 Actividades
189 Actividades
186 Actividades
- - - - - - - - - - - - -- - - - - -
ENGATIVÁ
2018 612 Actividades
566 Actividades
371 Actividades
381 Actividades
2022 348 Actividades
2023 369 Actividades
FONTIBÓN KENNEDY
2018 481 Actividades 2018 684 Actividades
436 Actividades 2019 712 Actividades
310 Actividades 2020 449 Actividades
471 Actividades 2021 659 Actividades
476 Actividades 2022 727 Actividades
611 Actividades 2023 887 Actividades
- - - -- - - - - -
CANDELARIA SAN CRISTÓBAL SUMAPAZ USME CHAPINERO
2018 329 Actividades 2018 366 Actividades 2018 50 Actividades 2018 342 Actividades 2018 408 Actividades
337 Actividades 2019 351 Actividades 2019 61 Actividades 2019 424 Actividades 2019 403 Actividades
367 Actividades 2020 411 Actividades 2020 32 Actividades 2020 413 Actividades 2020 447 Actividades
411 Actividades 2021 587 Actividades 2021 30 Actividades 2021 571 Actividades 2021 554 Actividades
367 Actividades 2022 610 Actividades 2022 34 Actividades 2022 634 Actividades 2022 555 Actividades
2023 372 Actividades 2023 534 Actividades 2023 20 Actividades 2023 711 actividades 2023 624 Actividades
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
SANTA FE USAQUÉN
2018 366 Actividades 2018 297 Actividades
2019 286 Actividades 2019 453 Actividades
2020 442 Actividades 2020 520 Actividades
2021 492 Actividades 2021 624 Actividades
2022 466 Actividades 2022 647 Actividades
2023 559 Actividades 2023 736 Actividades
ANTONIO NARIÑO CIUDAD BOLÍVAR PUENTE ARANDA TEUSAQUILLO
79 Actividades 2018 279 Actividades 2018 174 Actividades 2018 164 Actividades
2019 158 Actividades 2019 372 Actividades 2019 283 Actividades 2019 256 Actividades 2020 218 Actividades 2020 550 Actividades 2020 262 Actividades 2020 199 Actividades
202 Actividades 2021 438 Actividades 2021 345 Actividades 2021 267 Actividades
226 Actividades 2022 457 Actividades 2022 325 Actividades 2022 331 Actividades
187 Actividades 2023 493 Actividades 2023 301 Actividades 2023 259 Actividades
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BOSA LOS MÁRTIRES RAFAEL URIBE TUNJUELITO
188 Actividades 2018 120 Actividades 2018 175 Actividades 2018 125 Actividades
2019 339 Actividades 2019 175 Actividades 2019 234 Actividades 2019 375 Actividades
2020 485 Actividades 2020 191 Actividades 2020 270 Actividades 2020 348 Actividades
472 Actividades 2021 220 Actividades 2021 338 Actividades 2021 266 Actividades
579 Actividades 2022 334 Actividades 2022 458 Actividades 2022 301 Actividades
561 Actividades 2023 292 Actividades 2023 488 Actividades 2023 266 Actividades
  GESTIÓN SOCIAL 2018 - 2023
  Así va la socialización y sensibilización del Esquema de Aseo con las comunidades

## Slide 59
  ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL
  Así va la socialización y sensibilización del Esquema de Aseo con las comunidades
LOCALIDAD | ACTIVIDADES PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL | ACTIVIDADES ANEXO 2 |  | 
LOCALIDAD | ACTIVIDADES 2018 - DIC 2022 | ACTIVIDADES ENERO - DIC 2023 | ACTIVIDADES ENERO A JUNIO 2024 | TOTAL
Antonio Nariño | 1.002 | 176 | 109 | 1.287
Barrios Unidos | 1.192 | 150 | 59 | 1.401
Bosa | 2.384 | 549 | 279 | 3.212
Candelaria | 2.039 | 331 | 221 | 2.591
Chapinero | 2.624 | 528 | 272 | 3.424
Ciudad Bolívar | 2.400 | 480 | 316 | 3.196
Engativá | 2.065 | 284 | 150 | 2.499
Fontibón | 2.132 | 552 | 241 | 2.925
Kennedy | 3.354 | 798 | 416 | 4.568
Los Mártires | 1.183 | 279 | 132 | 1.594
Puente Aranda | 1.614 | 289 | 151 | 2.054
Rafael Uribe | 1.710 | 476 | 186 | 2.372
San Cristóbal | 2.623 | 415 | 229 | 3.267
Santa Fe | 2.279 | 498 | 234 | 3.011
Suba | 2.918 | 495 | 236 | 3.649
Sumapaz | 230 | 20 | 10 | 260
Teusaquillo | 1.382 | 247 | 135 | 1.764
Tunjuelito | 1.588 | 252 | 149 | 1.989
Usaquén | 2.776 | 621 | 264 | 3.661
Usme | 2.592 | 612 | 323 | 3.527
TOTAL | 40.087 | 8.052 | 4.112 | 52.251

## Slide 60
  ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL 2024
  Así va la socialización y sensibilización del Esquema de Aseo con las comunidades
LOCALIDAD | ACTIVIDADES ENERO A JUNIO 2024 | ACTIVIDADES ENERO A ABRIL 2024 |  |  |  |  | 
LOCALIDAD | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL ACTIVIDADES 2024
Antonio Nariño | 17 | 16 | 17 | 18 | 21 | 20 | 109
Barrios Unidos | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 10 | 59
Bosa | 43 | 43 | 42 | 50 | 56 | 45 | 279
Candelaria | 32 | 37 | 34 | 42 | 40 | 36 | 221
Chapinero | 37 | 52 | 49 | 52 | 45 | 37 | 272
Ciudad Bolívar | 41 | 47 | 56 | 68 | 58 | 46 | 316
Engativá | 26 | 21 | 17 | 38 | 21 | 27 | 150
Fontibón | 33 | 44 | 34 | 38 | 54 | 38 | 241
Kennedy | 60 | 80 | 71 | 80 | 57 | 68 | 416
Los Mártires | 26 | 20 | 20 | 23 | 22 | 21 | 132
Puente Aranda | 25 | 25 | 18 | 29 | 21 | 33 | 151
Rafael Uribe | 30 | 34 | 22 | 43 | 31 | 26 | 186
San Cristóbal | 32 | 41 | 37 | 45 | 40 | 34 | 229
Santa Fe | 27 | 46 | 40 | 49 | 43 | 29 | 234
Suba | 34 | 48 | 37 | 43 | 34 | 40 | 236
Sumapaz | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10
Teusaquillo | 19 | 24 | 19 | 23 | 29 | 21 | 135
Tunjuelito | 24 | 29 | 24 | 27 | 25 | 20 | 149
Usaquén | 49 | 52 | 40 | 42 | 43 | 38 | 264
Usme | 38 | 62 | 50 | 58 | 61 | 54 | 323
TOTAL | 603 | 734 | 638 | 778 | 713 | 646 | 4.112

## Slide 61
LOCALIDAD | ASISTENCIA ACTIVIDADES PROGRAMA GESTIÓN SOCIAL | ASISTENCIA ACTIVIDADES ANEXO 2 |  |  | 
LOCALIDAD | ASISTENCIA 2018 - DIC 2021 | ASISTENCIA ENERO – DIC 2022 | ASISTENCIA FEB – DIC 2023 | ASISTENCIA ENERO – JUNIO 2024 | TOTAL
Antonio Nariño | 26.680 | 9.057 | 7.744 | 4.103 | 47.584
Barrios Unidos | 40.984 | 6.020 | 4.295 | 2.234 | 53.533
Bosa | 54.027 | 22.293 | 26.662 | 10.666 | 113.648
Candelaria | 21.094 | 4.562 | 4.258 | 2.884 | 32.798
Chapinero | 43.483 | 8.113 | 6.514 | 2.678 | 60.788
Ciudad Bolívar | 54.334 | 18.007 | 17.560 | 10.120 | 100.021
Engativá | 65.322 | 13.005 | 11.529 | 5.220 | 95.076
Fontibón | 77.054 | 21.308 | 21.526 | 9.405 | 129.293
Kennedy | 161.129 | 56.657 | 46.790 | 18.875 | 283.451
Los Mártires | 23.638 | 7.570 | 8.142 | 3.588 | 42.938
Puente Aranda | 42.261 | 12.867 | 8.760 | 4.477 | 68.365
Rafael Uribe | 51.211 | 16.663 | 20.626 | 7.017 | 95.517
San Cristóbal | 122.770 | 13.313 | 8.947 | 5.675 | 150.705
Santa Fe | 36.053 | 6.174 | 7.527 | 2.968 | 52.722
Suba | 68.393 | 19.238 | 19.638 | 10.073 | 117.342
Sumapaz | 2.187 | 365 | 292 | 127 | 2.971
Teusaquillo | 33.077 | 5.836 | 6.591 | 3.249 | 48.753
Tunjuelito | 40.656 | 8.543 | 8.848 | 3.508 | 61.555
Usaquén | 123.243 | 11.349 | 8.882 | 4.365 | 147.839
Usme | 127.557 | 13.757 | 7.756 | 9.323 | 158.393
TOTAL | 1.215.153 | 274.697 | 252.887 | 120.555 | 1.863.292
  ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL
  Así va la socialización y sensibilización del Esquema de Aseo con las comunidades

## Slide 62
  ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL 2024
  Así va la socialización y sensibilización del Esquema de Aseo con las comunidades
LOCALIDAD | ASISTENCIA ENERO A JUNIO 2024 |  |  |  |  |  | 
LOCALIDAD | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL ASISTENCIA 2024
Antonio Nariño | 601 | 603 | 790 | 769 | 814 | 526 | 4.103
Barrios Unidos | 342 | 296 | 724 | 262 | 197 | 413 | 2.234
Bosa | 972 | 1.821 | 1.877 | 2.279 | 1.935 | 1.782 | 10.666
Candelaria | 247 | 440 | 426 | 500 | 612 | 659 | 2.884
Chapinero | 256 | 330 | 523 | 698 | 354 | 517 | 2.678
Ciudad Bolívar | 1.315 | 1.473 | 1.944 | 2.053 | 1.773 | 1.562 | 10.120
Engativá | 1.064 | 688 | 643 | 1361 | 630 | 834 | 5.220
Fontibón | 990 | 2.041 | 1.655 | 1.670 | 2.003 | 1.046 | 9.405
Kennedy | 2.277 | 3.883 | 3.703 | 4.376 | 2.112 | 2.524 | 18.875
Los Mártires | 750 | 535 | 440 | 505 | 1044 | 314 | 3.588
Puente Aranda | 800 | 888 | 560 | 1051 | 556 | 622 | 4.477
Rafael Uribe | 1.261 | 1.254 | 829 | 1605 | 1.037 | 1.031 | 7.017
San Cristóbal | 738 | 847 | 715 | 717 | 1.808 | 850 | 5.675
Santa Fe | 159 | 280 | 383 | 799 | 990 | 357 | 2.968
Suba | 1.373 | 2.013 | 1.611 | 1.802 | 2.058 | 1.216 | 10.073
Sumapaz | 0 | 2 | 15 | 15 | 45 | 50 | 127
Teusaquillo | 518 | 656 | 454 | 617 | 617 | 387 | 3.249
Tunjuelito | 724 | 803 | 570 | 581 | 491 | 339 | 3.508
Usaquén | 521 | 630 | 830 | 804 | 564 | 1.016 | 4.365
Usme | 396 | 402 | 819 | 487 | 1.323 | 5.896 | 9.323
TOTAL | 15.304 | 19.885 | 19.511 | 22.951 | 20.963 | 21.941 | 120.555

## Slide 63
  CAMPAÑAS CULTURA CIUDADANA - APROVECHAMIENTO
  Así va la socialización y sensibilización del Esquema de Aseo con las comunidades
LOCALIDAD | ACTIVIDADES PLAN DE CAMPAÑAS | ACTIVIDADES ANEXO 2 |  |  | 
LOCALIDAD | ACTIVIDADES 2018 - DIC 2021 | ACTIVIDADES ENERO - DIC 2022 | ACTIVIDADES FEB – DIC 2023 | ACTIVIDADES ENERO - JUNIO 2024 | TOTAL
Antonio Nariño | 32 | 11 | 11 | 3 | 57
Barrios Unidos | 99 | 26 | 36 | 2 | 163
Bosa | 27 | 11 | 12 | 3 | 53
Candelaria | 85 | 47 | 41 | 48 | 221
Chapinero | 83 | 100 | 96 | 45 | 324
Ciudad Bolívar | 32 | 11 | 13 | 3 | 59
Engativá | 343 | 95 | 85 | 34 | 557
Fontibón | 251 | 75 | 59 | 20 | 405
Kennedy | 256 | 87 | 89 | 72 | 504
Los Mártires | 28 | 12 | 13 | 3 | 56
Puente Aranda | 36 | 11 | 12 | 3 | 62
Rafael Uribe | 37 | 11 | 12 | 3 | 63
San Cristóbal | 113 | 50 | 119 | 59 | 341
Santa Fe | 137 | 90 | 61 | 94 | 382
Suba | 432 | 61 | 62 | 41 | 596
Sumapaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Teusaquillo | 35 | 11 | 12 | 3 | 61
Tunjuelito | 31 | 14 | 14 | 3 | 62
Usaquén | 180 | 142 | 115 | 65 | 502
Usme | 195 | 76 | 99 | 68 | 438
TOTAL | 2.432 | 941 | 961 | 572 | 4.906

## Slide 64
  ACTIVIDADES CAMPAÑAS CULTURA CIUDADANA 2024
  Así va la socialización y sensibilización del Esquema de Aseo con las comunidades
LOCALIDAD | ACTIVIDADES ENERO A JUNIO 2024 | ACTIVIDADES ENERO A ABRIL 2024 |  |  |  |  | 
LOCALIDAD | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL ACTIVIDADES 2024
Antonio Nariño | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3
Barrios Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
Bosa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3
Candelaria | 5 | 11 | 7 | 10 | 13 | 2 | 48
Chapinero | 3 | 14 | 12 | 9 | 0 | 7 | 45
Ciudad Bolívar | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3
Engativá | 0 | 0 | 10 | 12 | 12 | 0 | 34
Fontibón | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 20
Kennedy | 3 | 6 | 6 | 15 | 25 | 17 | 72
Los Mártires | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3
Puente Aranda | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3
Rafael Uribe | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3
San Cristóbal | 6 | 12 | 12 | 15 | 14 | 0 | 59
Santa Fe | 10 | 19 | 22 | 24 | 16 | 3 | 94
Suba | 2 | 5 | 8 | 4 | 13 | 9 | 41
Sumapaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Teusaquillo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3
Tunjuelito | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3
Usaquén | 17 | 10 | 11 | 14 | 4 | 9 | 65
Usme | 6 | 17 | 11 | 17 | 15 | 2 | 68
TOTAL | 56 | 99 | 104 | 125 | 126 | 62 | 572

## Slide 65
LOCALIDAD | ASISTENCIA ACTIVIDADES PLAN DE CAMPAÑAS | ASISTENCIA ACTIVIDADES ANEXO 2 |  |  | 
LOCALIDAD | ASISTENCIA 2018 - DIC 2021 | ASISTENCIA ENERO – DIC 2022 | ASISTENCIA FEB – DIC 2023 | ASISTENCIA ENERO – JUNIO 2024 | TOTAL
Antonio Nariño | 853 | 546 | 686 | 274 | 2.359
Barrios Unidos | 10.193 | 2.344 | 3.536 | 13 | 16.086
Bosa | 1.294 | 598 | 685 | 246 | 2.823
Candelaria | 1.225 | 812 | 155 | 288 | 2.480
Chapinero | 964 | 1.769 | 1.694 | 360 | 4.787
Ciudad Bolívar | 2.100 | 605 | 600 | 202 | 3.507
Engativá | 19.126 | 3.342 | 3.852 | 1.687 | 28.007
Fontibón | 18.803 | 5.644 | 4.797 | 1.260 | 30.504
Kennedy | 23.340 | 7.313 | 10.907 | 6.817 | 48.377
Los Mártires | 504 | 587 | 726 | 193 | 2.010
Puente Aranda | 962 | 644 | 802 | 222 | 2.630
Rafael Uribe | 1.941 | 610 | 706 | 229 | 3.486
San Cristóbal | 3.948 | 660 | 1.982 | 1.022 | 7.612
Santa Fe | 2.963 | 1.194 | 563 | 1.424 | 6.144
Suba | 10.303 | 2.554 | 3.602 | 1.520 | 17.979
Sumapaz | 28 | 0 | 0 | 0 | 28
Teusaquillo | 795 | 605 | 746 | 208 | 2.354
Tunjuelito | 1.413 | 671 | 879 | 196 | 3.159
Usaquén | 1.835 | 3.681 | 2.612 | 564 | 8.692
Usme | 3.670 | 2.204 | 1.983 | 1.076 | 8.933
TOTAL | 106.260 | 36.383 | 41.513 | 17.801 | 201.957
  ACTIVIDADES CAMPAÑAS CULTURA CIUDADANA
  Así va la socialización y sensibilización del Esquema de Aseo con las comunidades

## Slide 66
LOCALIDAD | ASISTENCIA ENERO A JUNIO 2024 |  |  |  |  |  | 
LOCALIDAD | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL ASISTENCIA 2024
Antonio Nariño | 101 | 0 | 68 | 0 | 105 | 0 | 274
Barrios Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13
Bosa | 82 | 0 | 81 | 0 | 83 | 0 | 246
Candelaria | 5 | 79 | 7 | 58 | 136 | 3 | 288
Chapinero | 3 | 31 | 236 | 11 | 0 | 79 | 360
Ciudad Bolívar | 0 | 52 | 0 | 72 | 0 | 78 | 202
Engativá | 0 | 0 | 193 | 514 | 980 | 0 | 1.687
Fontibón | 0 | 112 | 117 | 52 | 398 | 581 | 1.260
Kennedy | 109 | 265 | 194 | 1610 | 2.883 | 1.756 | 6.817
Los Mártires | 0 | 62 | 0 | 64 | 0 | 67 | 193
Puente Aranda | 0 | 73 | 0 | 89 | 0 | 60 | 222
Rafael Uribe | 0 | 90 | 0 | 60 | 0 | 79 | 229
San Cristóbal | 7 | 15 | 377 | 382 | 241 | 0 | 1.022
Santa Fe | 13 | 186 | 677 | 247 | 228 | 73 | 1.424
Suba | 74 | 203 | 396 | 205 | 426 | 216 | 1.520
Sumapaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Teusaquillo | 65 | 0 | 78 | 0 | 65 | 0 | 208
Tunjuelito | 61 | 0 | 71 | 0 | 64 | 0 | 196
Usaquén | 76 | 58 | 34 | 49 | 334 | 13 | 564
Usme | 12 | 59 | 367 | 481 | 150 | 7 | 1.076
TOTAL | 608 | 1.285 | 2.896 | 3.894 | 6.093 | 3.025 | 17.801
  ACTIVIDADES CAMPAÑAS CULTURA CIUDADANA 2024
  Así va la socialización y sensibilización del Esquema de Aseo con las comunidades

## Slide 67
  VERIFICACIONES – GESTIÓN SOCIAL
LOCALIDAD | VERIFICACIÓN INTERVENTORÍA GESTIÓN SOCIAL - ÁREA URBANA Y RURAL |  |  |  |  |  |  | 
 | VISITAS REALIZADAS |  |  |  |  |  |  | 
 | FEB - DIC 2018 | ENERO – DIC 2019 | ENERO – DIC 2020 | ENERO – DIC 2021 | ENERO – DIC 2022 | ENERO - DIC 2023 | ENERO – JULIO 2024 | TOTAL
Antonio Nariño | 17 | 24 | 35 | 41 | 56 | 43 | 32 | 248
Barrios Unidos | 38 | 48 | 100 | 66 | 77 | 61 | 38 | 428
Bosa | 20 | 29 | 54 | 65 | 77 | 81 | 35 | 361
Candelaria | 24 | 35 | 56 | 59 | 54 | 42 | 39 | 309
Chapinero | 29 | 38 | 84 | 93 | 78 | 86 | 57 | 465
Cuidad Bolívar | 21 | 31 | 41 | 49 | 63 | 62 | 42 | 309
Engativá | 91 | 81 | 157 | 116 | 113 | 129 | 79 | 766
Fontibón | 41 | 40 | 93 | 88 | 47 | 53 | 33 | 395
Kennedy | 60 | 49 | 124 | 99 | 80 | 87 | 34 | 533
Los Mártires | 14 | 15 | 35 | 33 | 63 | 74 | 39 | 273
Puente Aranda | 16 | 27 | 42 | 56 | 95 | 97 | 43 | 376
Rafael Uribe | 17 | 23 | 28 | 40 | 58 | 73 | 28 | 267
San Cristóbal | 24 | 28 | 44 | 64 | 51 | 52 | 27 | 290
Santa Fe | 24 | 34 | 66 | 51 | 69 | 58 | 44 | 346
Suba | 82 | 118 | 141 | 156 | 112 | 131 | 72 | 812
Sumapaz | 11 | 8 | 10 | 11 | 10 | 6 | 4 | 60
Teusaquillo | 20 | 26 | 49 | 49 | 65 | 73 | 41 | 323
Tunjuelito | 13 | 26 | 33 | 49 | 56 | 56 | 33 | 266
Usaquén | 27 | 39 | 73 | 61 | 82 | 61 | 56 | 399
Usme | 27 | 25 | 44 | 52 | 64 | 56 | 42 | 310
TOTAL | 616 | 744 | 1.309 | 1.298 | 1.370 | 1.381 | 818 | 7.536

## Slide 68
  VERIFICACIONES – GESTIÓN SOCIAL 2024
LOCALIDAD | VERIFICACIÓN INTERVENTORÍA GESTIÓN SOCIAL - ÁREA URBANA Y RURAL |  |  |  |  |  |  | 
 | VISITAS REALIZADAS ENERO A JULIO 2024 |  |  |  |  |  |  | 
 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | TOTAL 2024
Antonio Nariño | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 32
Barrios Unidos | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 38
Bosa | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | 35
Candelaria | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 7 | 39
Chapinero | 4 | 7 | 7 | 12 | 13 | 10 | 4 | 57
Cuidad Bolívar | 5 | 5 | 6 | 4 | 11 | 5 | 6 | 42
Engativá | 13 | 8 | 6 | 16 | 15 | 9 | 12 | 79
Fontibón | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 33
Kennedy | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 34
Los Mártires | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 39
Puente Aranda | 5 | 7 | 3 | 8 | 8 | 7 | 5 | 43
Rafael Uribe | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 28
San Cristóbal | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 27
Santa Fe | 4 | 2 | 6 | 11 | 11 | 3 | 7 | 44
Suba | 13 | 7 | 6 | 12 | 8 | 10 | 16 | 72
Sumapaz | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
Teusaquillo | 2 | 9 | 2 | 5 | 6 | 6 | 11 | 41
Tunjuelito | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 33
Usaquén | 4 | 8 | 5 | 7 | 9 | 8 | 15 | 56
Usme | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 42
TOTAL | 102 | 100 | 83 | 134 | 142 | 109 | 148 | 818

## Slide 69
  comercial y financiera

## Slide 70
TOTAL DE SUSCRIPTORES
2.385.049
  COMERCIAL FINANCIERO
  catastro suscriptores a julio 2024
*Información del archivo plano de catastro a corte del 31-julio-2024 - Descargado del SIGAB el 02 de agosto de 2024
PROMOAMBIENTAL | LIME | CIUDAD LIMPIA | BOGOTÁ LIMPIA | ÁREA LIMPIA
598.551 | 637.153 | 467.233 | 288.035 | 394.077

## Slide 71
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  catastro de suscriptores a julio de 2024
Fuente de información suscriptores, unidades residenciales y no residenciales y predios con descuento puerta a puerta – Archivos planos de catastro con corte a 31 de julio de 2024.
Fuente Información predios desocupados – Reportes del SIGAB con corte a 31 de julio de 2024.
LOCALIDAD | NOMBRE LOCALIDAD | # SUSCRIPTORES | # USUARIOS | # INMUEBLES DESOCUPADOS | CUENTAS CON DESCUENTO POR LA NO RECOLECCIÓN PUERTA A PUERTA
17 | CANDELARIA | 8.901 | 12.344 | 167 | 376
2 | CHAPINERO | 107.754 | 116.798 | 761 | 2.306
4 | SAN CRISTOBAL | 100.969 | 141.823 | 1.301 | 8.624
3 | SANTA FE | 47.467 | 61.341 | 846 | 1.737
20 | SUMAPAZ | 143 | 143 | 2 | 1
1 | USAQUEN | 232.628 | 255.513 | 927 | 1.306
5 | USME | 100.689 | 142.252 | 973 | 3.329
Total ASE 1 |  | 598.551 | 730.214 | 4.977 | 17.679

## Slide 72
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  tipo población en el catastro de suscriptores a julio de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Fuente de información suscriptores por tipo de población – Archivos planos de catastro con corte a 31 de julio de 2024
TIPO DE POBLACIÓN | JUNIO-2024 | JULIO-2024 | % PARTICIPACIÓN (JUL-24)
Número de suscriptores rurales | 1.851 | 1.857 | 0,31%
Número de suscriptores urbanos | 596.021 | 596.694 | 99,69%
TOTAL | 597.872 | 598.551 | 100,00%

## Slide 73
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  vinculación de asociaciones de aprovechamiento en el catastro de suscriptores a julio de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Fuente de información vinculación de Asociaciones de aprovechamiento a suscriptores – Archivos planos de catastro con corte a 31 de julio de 2024
ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO ACTIVAS DEL ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO | % CUENTAS VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO
1 | 598.551 | 38.507 | 6.43%

## Slide 74
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  catastro de suscriptores a julio de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Fuente de información suscriptores, unidades residenciales y no residenciales y predios con descuento puerta a puerta.
Archivos planos de catastro con corte a 31 de julio de 2024.
2. Fuente Información predios desocupados. Reportes del SIGAB con corte a 31 de julio de 2024.
LOCALIDAD | NOMBRE LOCALIDAD | # SUSCRIPTORES | # USUARIOS | # INMUEBLES DESOCUPADOS | CUENTAS CON DESCUENTO POR LA NO RECOLECCION PUERTA PUERTA
15 | ANTONIO NARIÑO | 27.808 | 44.723 | 442 | 291
7 | BOSA | 175.084 | 262.221 | 1.526 | 8.334
19 | CIUDAD BOLIVAR | 132.983 | 215.741 | 1056 | 38.165
14 | LOS MARTIRES | 33.758 | 53.198 | 537 | 214
16 | PUENTE ARANDA | 74.439 | 110.315 | 1.050 | 3.154
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 86.669 | 143.578 | 1.183 | 22.238
13 | TEUSAQUILLO | 70.139 | 84.192 | 608 | 1.460
6 | TUNJUELITO | 36.273 | 66.063 | 680 | 2996
Total ASE 2 |  | 637.153 | 980.031 | 7.082 | 76.852

## Slide 75
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  tipo población en el catastro de suscriptores a julio de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Fuente de información suscriptores por tipo de población. Archivos planos de catastro con corte a 31 de julio de 2024.
TIPO DE POBLACIÓN | JUNIO-2024 | JULIO-2024 | % PARTICIPACIÓN (JUL-24)
NÚMERO DE SUSCRIPTORES RURALES | 1.758 | 1.758 | 0,28%
NÚMERO DE SUSCRIPTORES URBANOS | 634.907 | 635.395 | 99,72%
TOTAL | 636.665 | 637.153 | 100%

## Slide 76
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  vinculación de asociaciones de aprovechamiento en el catastro de suscriptores a julio de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Fuente de información suscriptores – Asociaciones de aprovechamiento. Archivos planos de catastro con corte a 31 de julio de 2024.
ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO ACTIVAS DEL ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO | % CUENTAS VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO
2 | 637.153 | 385.121 | 60,44%

## Slide 77
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  catastro de suscriptores a julio de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Fuente de información suscriptores, unidades residenciales y no residenciales y predios con descuento puerta a puerta.
Archivos planos de catastro con corte a 31 de julio de 2024.
2. Fuente Información predios desocupados. Reportes del SIGAB con corte a 31 de julio de 2024.
LOCALIDAD | NOMBRE LOCALIDAD | # SUSCRIPTORES | # USUARIOS | # INMUEBLES DESOCUPADOS | CUENTAS CON DESCUENTO POR LA NO RECOLECCIÓN PUERTA PUERTA
9 | FONTIBÓN | 138.405 | 161.905 | 1.222 | 63
8 | KENNEDY | 328.828 | 402.821 | 3.308 | 3.370
Total ASE 3 |  | 467.233 | 564.726 | 4.530 | 3.433

## Slide 78
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  tipo población en el catastro de suscriptores a julio de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Fuente de información suscriptores por tipo de población. Archivos planos de catastro con corte a 31 de julio de 2024.
TIPO DE POBLACIÓN | JUNIO-2024 | JULIO-2024 | % PARTICIPACIÓN (JUL-24)
Número de suscriptores rurales | 0 | 0 | 0,00%
Número de suscriptores urbanos | 466.492 | 467.233 | 100,00%
TOTAL | 466.492 | 467.233 | 100,00%

## Slide 79
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  vinculación de asociaciones de aprovechamiento en el catastro de suscriptores a julio de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Fuente de información suscriptores – Asociaciones de aprovechamiento. Archivos planos de catastro con corte a 31 de julio de 2024.
ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO ACTIVAS DEL ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO | % CUENTAS VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO
3 | 467.233 | 100.963 | 21,60%

## Slide 80
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  catastro de suscriptores a julio de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Fuente de información suscriptores, unidades residenciales y no residenciales y predios con descuento puerta a puerta.
Archivos planos de catastro con corte al 31 de julio de 2024.
2. Fuente Información predios desocupados. Reportes del SIGAB con corte al 31 de julio de 2024.
LOCALIDAD | NOM LOCALIDAD | # SUSCRIPTORES | # USUARIOS | # INMUEBLES DESOCUPADOS | CUENTAS CON DESCUENTO POR LA NO RECOLECCION PUERTA A PUERTA
12 | BARRIOS UNIDOS | 55.564 | 79.037 | 919 | 134
10 | ENGATIVÁ | 232.471 | 319.120 | 775 | 229
Total ASE 4 |  | 288.035 | 398.157 | 1.694 | 363

## Slide 81
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  tipo población en el catastro de suscriptores a julio de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
TIPO DE POBLACIÓN | JUNIO-2024 | JULIO-2024 | % PARTICIPACIÓN
NÚMERO DE SUSCRIPTORES RURALES | 0 | 0 | 0,00%
NÚMERO DE SUSCRIPTORES URBANOS | 287.525 | 288.035 | 100,00%
TOTAL | 287.525 | 288.035 | 100,00%
Fuente de información suscriptores por tipo de población. Archivos planos de catastro con corte 31 de julio 2024.

## Slide 82
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  vinculación de asociaciones de aprovechamiento en el catastro de suscriptores a julio de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO ACTIVAS DEL ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO | % CUENTAS VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO
4 | 288.035 | 94.976 | 32,97%
Fuente de información suscriptores – Asociaciones de aprovechamiento. Archivos planos de catastro con corte a 31 de julio de 2024.

## Slide 83
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  catastro de suscriptores a julio de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Fuente de información suscriptores , unidades residenciales y no residenciales y predios con descuento puerta a puerta.
Archivos planos de catastro con corte al 31 de julio de 2024.
2. Fuente Información predios desocupados. Reportes del SIGAB con corte al 31 de julio de 2024.
LOCALIDAD | NOMBRE LOCALIDAD | # SUSCRIPTORES | # USUARIOS | # INMUEBLES DESOCUPADOS | CUENTAS CON DESCUENTO POR LA NO RECOLECCIÓN PUERTA PUERTA
11 | SUBA | 394.077 | 443.521 | 1.007 | 11.409
Total ASE 5 |  | 394.077 | 443.521 | 1.007 | 11.409

## Slide 84
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  tipo población en el catastro de suscriptores a julio de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
TIPO DE POBLACIÓN | JUNIO-24 | JULIO-24 | % PARTICIPACIÓN (JUL-2024)
NÚMERO DE SUSCRIPTORES RURALES | 1.636 | 1.634 | 0,41%
NÚMERO DE SUSCRIPTORES URBANOS | 391.485 | 392.443 | 99,59%
TOTAL | 393.121 | 394.077 | 100,00%
Fuente de información suscriptores por tipo de población. Archivos planos de catastro con corte a 31 de julio de 2024.

## Slide 85
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  vinculación de asociaciones de aprovechamiento en el catastro de suscriptores a julio de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO ACTIVAS DEL ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO | % CUENTAS VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO
5 | 394.077 | 59.285 | 15,04%
Fuente de información suscriptores – Asociaciones de aprovechamiento. Archivos planos de catastro con corte a 31 de julio de 2024.

## Slide 86
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Facturación Y Recaudo De Marzo 2018 a Julio 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
*Cifras en millones de pesos
Chart: 
| Promoambiental | Lime | Ciudad limpia | Bogotá limpia | Área limpia
vr. total facturación a julio de 2024 | 2377199.2306 | 2027676.6113 | 1198963.9777 | 1054184.436 | 1078340.6882
vr. total recaudo a julio de 2024 | 1306563.7442 | 1277258.8561 | 908926.0619 | 696707.2307 | 815709.2158
% recaudo | 0.54962 | 0.62991 | 0.75809 | 0.6609 | 0.75645
Concesionario | *vr. total facturación a julio de 2024 | *vr. total recaudo a julio de 2024 | % recaudo
Promoambiental | $2.377.199 | $1.306.564 | 54,96%
Lime | $2.027.677 | $1.277.259 | 62,99%
Ciudad limpia | $1.198.964 | $908.926 | 75,81%
Bogotá limpia | $1.054.184 | $696.707 | 66,09%
Área limpia | $1.078.341 | $815.709 | 75,64%
Total | $7.736.365 | $5.005.165 | 64,70%
*Nota: las cifras se presentan en millones de pesos |  |  | 

## Slide 87
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Facturación Del Periodo Marzo 2018 a Julio 2024
*Cifras en millones de pesos
*Nota: para el año 2018 se tomó únicamente la información de marzo a diciembre.
Para el año 2024 es información de enero a julio.
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| ASE1 | ASE2 | ASE3 | ASE4 | ASE5
2.018 | 108506.0556 | 110432.7124 | 73218.1881 | 60330.6456 | 71228.9141
2.019 | 243709.8413 | 233040.421 | 140380.2658 | 111528.0291 | 141492.0876
2.020 | 416872.9485 | 296489.2769 | 173729.0139 | 152586.4197 | 178325.007
2.021 | 488525.5942 | 347501.4284 | 208388.1818 | 176246.6563 | 180872.5716
2.022 | 418972.2335 | 360104.7506 | 198121.0812 | 194208.1938 | 167344.2219
2.023 | 419809.7178 | 397772.7879 | 239850.4988 | 214444.6004 | 200897.2822
2.024 | 280802.8396 | 282335.2341 | 165276.748 | 144839.8912 | 138180.6037

## Slide 88
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Facturación y Recaudo de Febrero 2024 a Julio 2024
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
ASE/Periodo | Facturación | Recaudo
ASE1 | $ 241.489 | $ 145.632
feb-24 | $ 38.913 | $ 23.786
mar-24 | $ 33.731 | $ 22.893
abr-24 | $ 43.654 | $ 23.900
may-24 | $ 39.491 | $ 24.808
jun-24 | $ 38.194 | $ 22.679
jul-24 | $ 47.506 | $ 27.566
ASE2 | $ 243.720 | $ 149.377
feb-24 | $ 40.854 | $ 25.887
mar-24 | $ 33.641 | $ 20.429
abr-24 | $ 40.956 | $ 27.286
may-24 | $ 46.667 | $ 23.324
jun-24 | $ 33.398 | $ 26.254
jul-24 | $ 48.204 | $ 26.197
ASE/Periodo | Facturación | Recaudo
ASE3 | $ 142.543 | $ 105.820
feb-24 | $ 22.865 | $ 17.555
mar-24 | $ 22.182 | $ 15.941
abr-24 | $ 23.882 | $ 17.872
may-24 | $ 23.578 | $ 17.800
jun-24 | $ 23.098 | $ 16.164
jul-24 | $ 26.937 | $ 20.489
ASE4 | $ 124.903 | $ 81.200
feb-24 | $ 23.365 | $ 13.051
mar-24 | $ 18.152 | $ 12.290
abr-24 | $ 22.876 | $ 13.187
may-24 | $ 18.518 | $ 14.616
jun-24 | $ 22.797 | $ 11.831
jul-24 | $ 19.195 | $ 16.225
ASE/Periodo | Facturación | Recaudo
ASE5 | $ 119.953 | $ 91.698
feb-24 | $ 19.518 | $ 15.364
mar-24 | $ 18.941 | $ 13.977
abr-24 | $ 20.374 | $ 15.638
may-24 | $ 19.745 | $ 15.053
jun-24 | $ 20.485 | $ 13.930
jul-24 | $ 20.890 | $ 17.737

## Slide 89
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Facturación y Recaudo de Febrero 2024 a Julio 2024
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ASE1 | ASE2 | ASE3 | ASE4 | ASE5
Facturación | 38913.283 | 33730.5966 | 43654.0399 | 39491.0171 | 38194.2287 | 47505.9506 | 40854.1724 | 33641.3077 | 40955.6684 | 46667.2705 | 33397.5126 | 48203.6174 | 22865.1233 | 22181.8307 | 23882.1388 | 23578.0678 | 23098.3155 | 26937.135 | 23365.4994 | 18151.8744 | 22875.8951 | 18518.3992 | 22797.1176 | 19194.6152 | 19518.0129 | 18940.9709 | 20373.5333 | 19744.842 | 20484.8406 | 20890.3479
Recaudo | 23785.9799 | 22892.6393 | 23900.1099 | 24808.4699 | 22679.346 | 27565.7988 | 25887.1408 | 20429.215 | 27285.9291 | 23323.8268 | 26253.9914 | 26197.283 | 17554.9451 | 15941.1476 | 17871.9437 | 17799.7916 | 16163.5222 | 20488.6721 | 13050.6927 | 12290.264 | 13186.9057 | 14616.4409 | 11830.6307 | 16224.7219 | 15364.0569 | 13976.8974 | 15637.7985 | 15052.9562 | 13929.531 | 17736.6611

## Slide 90
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Subsidios Y Contribuciones Consolidado De Marzo 2018 A Julio 2024
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| ASE1 | ASE2 | ASE3 | ASE4 | ASE5
2018 | 3758.7705 | -18580.1432 | -5811.4044 | -1026.858 | -3043.0094
2019 | 4782.0741 | -33593.6611 | -10074.6142 | -1423.6404 | -3524.4603
2020 | 3079.0323 | -41821.0992 | -12903.5341 | -2298.9024 | -4997.8289
2021 | -9.0484 | -46302.263 | -15145.956 | -2353.4591 | -6945.3677
2022 | -291.6912 | -46915.3317 | -11897.0069 | -2319.8019 | -7226.7158
2023 | -5642.5483 | -56160.5071 | -14239.6851 | -2541.3319 | -9096.9582
2024 | -5986.9614 | -38911.7675 | -11558.7918 | -4853.6256 | -6176.0326

## Slide 91
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Subsidios Y Contribuciones Consolidado De Marzo 2018 A Julio 2024
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Periodo | ASE1 | ASE2 | ASE3 | ASE4 | ASE5 | Total
2018-Bimestre 2 | -$ 16 | -$ 1.879 | -$ 161 | -$ 412 | -$ 612 | -$ 3.080
2018-Bimestre 3 | $ 883 | -$ 4.223 | -$ 1.312 | $ 76 | -$ 463 | -$ 5.038
2018-Bimestre 4 | $ 1.431 | -$ 4.620 | -$ 1.477 | -$ 86 | -$ 623 | -$ 5.375
2018-Bimestre 5 | $ 178 | -$ 3.570 | -$ 1.059 | -$ 245 | -$ 461 | -$ 5.157
2018-Bimestre 6 | $ 1.282 | -$ 4.288 | -$ 1.802 | -$ 360 | -$ 884 | -$ 6.052
2019-Bimestre 1 | $ 905 | -$ 4.301 | -$ 1.353 | -$ 268 | -$ 656 | -$ 5.673
2019-Bimestre 2 | $ 832 | -$ 5.380 | -$ 1.487 | -$ 244 | -$ 1.256 | -$ 7.535
2019-Bimestre 3 | $ 852 | -$ 5.901 | -$ 1.493 | -$ 211 | $ 338 | -$ 6.415
2019-Bimestre 4 | $ 2.216 | -$ 5.991 | -$ 2.206 | -$ 15 | -$ 502 | -$ 6.497
2019-Bimestre 5 | -$ 743 | -$ 5.918 | -$ 1.769 | -$ 353 | -$ 680 | -$ 9.464
2019-Bimestre 6 | $ 719 | -$ 6.103 | -$ 1.766 | -$ 333 | -$ 768 | -$ 8.250
2020-Bimestre 1 | $ 685 | -$ 6.356 | -$ 1.823 | -$ 344 | -$ 767 | -$ 8.605
2020-Bimestre 2 | $ 858 | -$ 7.283 | -$ 2.094 | -$ 239 | -$ 788 | -$ 9.547
2020-Bimestre 3 | $ 566 | -$ 6.957 | -$ 2.077 | -$ 433 | -$ 831 | -$ 9.733
2020-Bimestre 4 | $ 326 | -$ 7.187 | -$ 2.201 | -$ 485 | -$ 857 | -$ 10.404
2020-Bimestre 5 | $ 316 | -$ 6.881 | -$ 2.462 | -$ 328 | -$ 864 | -$ 10.219
2020-Bimestre 6 | $ 328 | -$ 7.156 | -$ 2.246 | -$ 469 | -$ 891 | -$ 10.435
2021-Bimestre 1 | $ 76 | -$ 7.744 | -$ 2.342 | -$ 342 | -$ 997 | -$ 11.349
2021-Bimestre 2 | -$ 88 | -$ 8.160 | -$ 2.197 | -$ 656 | -$ 1.053 | -$ 12.154
2021-Bimestre 3 | -$ 1 | -$ 9.705 | -$ 2.936 | -$ 625 | -$ 1.154 | -$ 14.421
2021-Bimestre 4 | $ 257 | -$ 7.183 | -$ 2.699 | -$ 511 | -$ 1.314 | -$ 11.450
2021-Bimestre 5 | $ 15 | -$ 6.535 | -$ 2.382 | -$ 23 | -$ 1.206 | -$ 10.131
2021-Bimestre 6 | -$ 269 | -$ 6.975 | -$ 2.590 | -$ 196 | -$ 1.221 | -$ 11.250
2022-Bimestre 1 | $ 306 | -$ 7.287 | -$ 2.190 | -$ 603 | -$ 1.265 | -$ 11.039
2022-Bimestre 2 | $ 71 | -$ 6.996 | -$ 2.050 | -$ 458 | -$ 1.181 | -$ 10.615
2022-Bimestre 3 | $ 278 | -$ 7.651 | -$ 2.018 | -$ 352 | -$ 1.120 | -$ 10.862
2022-Bimestre 4 | -$ 325 | -$ 8.323 | -$ 2.110 | -$ 230 | -$ 1.597 | -$ 12.584
2022-Bimestre 5 | -$ 33 | -$ 7.861 | -$ 1.646 | -$ 288 | -$ 1.005 | -$ 10.832
2022-Bimestre 6 | -$ 590 | -$ 8.798 | -$ 1.883 | -$ 388 | -$ 1.059 | -$ 12.718

## Slide 92
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Subsidios Y Contribuciones Consolidado De Marzo 2018 A Julio 2024
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Periodo | ASE1 | ASE2 | ASE3 | ASE4 | ASE5 | Total
2023-Bimestre 1 | -$ 33 | -$ 8.293 | -$ 2.157 | -$ 411 | -$ 1.207 | -$ 12.101
2023-Bimestre 2 | -$ 1.526 | -$ 9.137 | -$ 2.381 | -$ 476 | -$ 1.903 | -$ 15.422
2023-Bimestre 3 | -$ 1.506 | -$ 9.689 | -$ 2.464 | -$ 447 | -$ 1.760 | -$ 15.867
2023-Bimestre 4 | $ 849 | -$ 8.736 | -$ 2.226 | -$ 394 | -$ 877 | -$ 11.385
2023-Bimestre 5 | -$ 2.192 | -$ 10.083 | -$ 2.374 | -$ 351 | -$ 1.871 | -$ 16.870
2023-Bimestre 6 | -$ 1.235 | -$ 10.222 | -$ 2.638 | -$ 462 | -$ 1.480 | -$ 16.037
2024-Bimestre 1 | -$ 1.939 | -$ 11.913 | -$ 3.105 | -$ 861 | -$ 1.657 | -$ 19.475
2024-Bimestre 2 | -$ 1.491 | -$ 11.193 | -$ 3.276 | -$ 866 | -$ 1.775 | -$ 18.601
2024-Bimestre 3 | -$ 2.557 | -$ 15.806 | -$ 5.178 | -$ 3.126 | -$ 2.744 | -$ 29.411
2024-Bimestre 4 | -$ 1.641 | -$ 3.932 | -$ 1.842 | -$ 2.162 | -$ 969 | -$ 10.546
Total | -$ 310 | -$ 282.285 | -$ 81.631 | -$ 16.818 | -$ 41.010 | -$ 422.054

## Slide 93
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Facturación por componentes Vigencia de Julio 2024
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Componente | Promo. | Lime | Ciudad L. | Bogotá L. | Área L.
TBL - Barrido y Limpieza | $9.509 | $9.233 | $6.094 | $4.636 | $5.398
TLU - Limpieza Urbana | $2.127 | $2.041 | $1.369 | $972 | $1.113
TDF - Disposición Final | $2.091 | $2.722 | $1.773 | $985 | $1.087
TRT - Recolección y Transporte | $5.608 | $5.526 | $4.196 | $2.692 | $3.265
TTL - Tratamiento Lixiviados | $942 | $1.227 | $801 | $445 | $491
TCS - Comercialización | $2.473 | $1.588 | $1.593 | $744 | $1.307
CCSA Prest.Aprovechable | $281 | $180 | $182 | $85 | $149
CCSA Prest. No Aprovechable | $459 | $294 | $296 | $138 | $243
Aprovechamiento | $5.545 | $5.196 | $3.637 | $2.538 | $2.700
TVIAT | $491 | $639 | $417 | $232 | $256
Total General | $29.526 | $28.645 | $20.358 | $13.467 | $16.007

## Slide 94
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Recaudo por componentes Vigencia julio 2024
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Componente | Promo. | Lime | Ciudad L. | Bogotá L. | Área L.
TBL - Barrido y Limpieza | $ 8.886 | $ 8.837 | $ 6.179 | $ 5.354 | $ 5.978
TLU - Limpieza Urbana | $ 2.032 | $ 2.035 | $ 1.422 | $ 1.149 | $ 1.262
TDF - Disposición Final | $ 1.990 | $ 2.188 | $ 1.783 | $ 1.262 | $ 1.193
TRT - Recolección y Transporte | $ 5.332 | $ 4.403 | $ 4.196 | $ 3.432 | $ 3.563
TTL - Tratamiento Lixiviados | $ 905 | $ 993 | $ 810 | $ 573 | $ 543
TCS - Comercialización | $ 2.281 | $ 1.541 | $ 1.612 | $ 863 | $ 1.444
CCSA Prest.Aprovechable | $ 260 | $ 176 | $ 184 | $ 98 | $ 165
CCSA Prest. No Aprovechable | $ 424 | $ 288 | $ 300 | $ 161 | $ 269
Aprovechamiento | $ 4.760 | $ 4.951 | $ 3.487 | $ 2.907 | $ 2.952
TVIAT | $ 471 | $ 516 | $ 422 | $ 297 | $ 282
TOTAL, COMPONENTES | $ 27.341 | $ 25.928 | $ 20.394 | $ 16.097 | $ 17.649
Otros conceptos | Promo. | Lime | Ciudad L. | Bogotá L. | Área L.
Servicios Especiales | $ 39 | $ 42 | $ 34 | $ 24 | $ 27
Intereses Servicios Especiales | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0
Intereses Otros | $ 0 | -$ 0 | -$ 0 | $ 0 | $ 0
Recaudos Otros | -$ 9 | -$ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 0
Saldo a Favor Generado | $ 195 | $ 228 | $ 61 | $ 104 | $ 61
TOTAL, OTROS CONCEPTOS | $ 225 | $ 269 | $ 94 | $ 128 | $ 88
TOTAL RECAUDO | $ 27.566 | $ 26.197 | $ 20.489 | $ 16.225 | $ 17.737

## Slide 95
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Valor Recaudo Por Ase De abril 2018 a julio 2024
*Cifras en millones de pesos
El año 2018 corresponde a los meses de abril a diciembre.
El año 2024 corresponde a los meses de enero a julio.
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| Vr. Recaudo | Vr. Recaudo | Vr. Recaudo | Vr. Recaudo | Vr. Recaudo | ASE 1 | ASE 2 | ASE 3 | ASE 4 | ASE 5
Año 2018 | 84423.2964 | 81396.1505 | 57670.0552 | 47267.6419 | 55438.9521
Año 2019 | 165141.6423 | 170748.673 | 113960.5604 | 91057.5916 | 114278.7384
Año 2020 | 201425.286 | 185954.2286 | 125633.0045 | 102774.3504 | 123177.3397
Año 2021 | 219915.2876 | 207726.1908 | 153125.7512 | 110220.765 | 135451.585
Año 2022 | 221587.2503 | 217588.9453 | 155744.5293 | 118712.4098 | 129658.0319
Año 2023 | 246324.3703 | 243305.6513 | 180788.5264 | 131726.5706 | 152270.4748
Año 2024 | 167746.6108 | 170539.0169 | 122003.6349 | 94947.9013 | 105434.5101

## Slide 96
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Recaudo Por Localidades de febrero 2024 a julio 2024 - Promoambiental
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| USAQUEN | CHAPINERO | SANTA FÉ | SAN CRISTOBAL | USME | CANDELARIA | SUMAPAZ
FEBRERO 2024 | 10087.4837 | 5831.0027 | 2105.7635 | 2978.6505 | 2283.5132 | 498.936 | 0.6302
MARZO 2024 | 9684.0019 | 4794.2518 | 2146.7033 | 3310.3951 | 2394.6793 | 562.0035 | 0.60445
ABRIL 2024 | 10342.5438 | 5785.1462 | 2020.0178 | 2993.6604 | 2302.2428 | 455.8169 | 0.68204
MAYO 2024 | 10409.7017 | 5654.1445 | 2226.5039 | 3407.503 | 2580.4353 | 529.3501 | 0.83139
JUNIO 2024 | 9504.7626 | 5096.9371 | 2067.6903 | 3174.7366 | 2359.3944 | 475.0901 | 0.73484
JULIO 2024 | 12112.172 | 6306.2061 | 2378.675 | 3531.2538 | 2650.2026 | 586.3779 | 0.91131

## Slide 97
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Recaudo Por Localidades de febrero 2024 a julio 2024– Limpieza Metropolitana
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| TUNJUELITO | BOSA | TEUSAQUILLO | LOS MARTIRES | ANTONIO NARIÑO | PUENTE ARANDA | RAFAEL URIBE URIBE | CIUDAD BOLIVAR
FEBRERO 2024 | 1945.0386 | 5282.2023 | 4946.3735 | 2571.6371 | 1390.7391 | 2113.8008 | 3452.1142 | 4185.2351
MARZO 2024 | 1214.6264 | 4511.9119 | 1027.063 | 1230.4147 | 1403.9161 | 5208.7383 | 3053.6792 | 2778.8653
ABRIL 2024 | 2339.4828 | 5059.544 | 5150.6485 | 2667.704 | 1477.4775 | 3051.5108 | 3638.0128 | 3901.5486
MAYO 2024 | 1480.2363 | 5084.8436 | 1406.2853 | 1543.0104 | 1527.0248 | 5565.4616 | 3551.7776 | 3165.1872
JUNIO 2024 | 2227.1362 | 4836.3953 | 5082.6519 | 2535.9606 | 1708.1566 | 2450.6671 | 3591.8876 | 3821.136
JULIO 2024 | 1731.9366 | 5663.8555 | 1672.6941 | 1809.1874 | 1347.1893 | 6633.1662 | 3617.6926 | 3721.5615

## Slide 98
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Recaudo Por Localidades de febrero 2024 a julio 2024– Ciudad Limpia
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| KENNEDY | FONTIBON
FEBRERO 2024 | 11541.6962 | 6013.2489
MARZO 2024 | 10216.0715 | 5725.0762
ABRIL 2024 | 11526.1566 | 6345.7871
MAYO 2024 | 11653.3251 | 6146.4666
JUNIO 2024 | 10378.5363 | 5784.986
JULIO 2024 | 13354.1345 | 7134.5377

## Slide 99
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Recaudo Por Localidades de febrero 2024 a julio 2024– Bogotá Limpia
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| ENGATIVÁ | BARRIOS UNIDOS
FEBRERO 2024 | 7612.8234 | 5437.8693
MARZO 2024 | 10857.2049 | 1433.0591
ABRIL 2024 | 8826.5 | 4360.4056
MAYO 2024 | 11964.7262 | 2651.7147
JUNIO 2024 | 7528.4653 | 4302.1653
JULIO 2024 | 13539.2975 | 2685.4244

## Slide 100
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Recaudo Por Localidades de febrero 2024 a julio 2024– Área Limpia
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| SUBA
FEBRERO 2024 | 15364.0569
MARZO 2024 | 13976.8974
ABRIL 2024 | 15637.7985
MAYO 2024 | 15052.9562
JUNIO 2024 | 13929.531
JULIO 2024 | 17736.6611

## Slide 101
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera por Localidad – Julio 2024
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-jul-2024 descargado del SIGAB el 8-ago-2024.
  CARTERA
  TOTAL $30.973 millones
Chart: 
Chart: 
| USAQUEN | CHAPINERO | SANTA FÉ | SAN CRISTOBAL | USME | CANDELARIA | SUMAPAZ
TOTAL CARTERA | 10048.6818 | 4822.1718 | 5908.5812 | 4587.4214 | 4239.6617 | 1361.362 | 4.6775

## Slide 102
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera por Localidad – Julio 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
  CARTERA
  TOTAL $48.807
  Millones
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-jul-2024 descargado del SIGAB el 8-ago-2024.
Chart: 
| TUNJUELITO | BOSA | TEUSAQUILLO | LOS MARTIRES | ANTONIO NARIÑO | PUENTE ARANDA | RAFAEL URIBE URIBE | CIUDAD BOLIVAR
TOTAL CARTERA | 3161.7394 | 7816.1998 | 6433.813 | 7260.8718 | 3778.8259 | 5847.3685 | 8065.3529 | 6442.8385

## Slide 103
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera por Localidad – Julio 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-jul-2024 descargado del SIGAB el 8-ago-2024.
  CARTERA TOTAL $15.054 millones
Chart: 
| KENNEDY | FONTIBÓN
TOTAL CARTERA | 9714.4382 | 5339.9983

## Slide 104
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera por Localidad – Julio 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-jul-2024 descargado del SIGAB el 8-ago-2024.
  CARTERA TOTAL $22.248
  Millones
Chart: 
| ENGATIVÁ | BARRIOS UNIDOS
 | 15679.7615 | 6568.0513

## Slide 105
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera por Localidad – Julio 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-jul-2024 descargado del SIGAB el 8-ago-2024.
  CARTERA TOTAL $11.759
  millones
Chart: 
| SUBA
TOTAL CARTERA | 11759.3046

## Slide 106
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera - Vigencia y Vencida – Julio 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-jul-2024 descargado del SIGAB el 8-ago-2024.
  CARTERA
  TOTAL $30.973 millones
Chart: 
| CARTERA VIGENCIA | CARTERA VENCIDA
 | 15282.2009 | 15690.3566
 | 0.49341 | 0.50659

## Slide 107
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera - Vigencia y Vencida – Julio 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-jul-2024 descargado del SIGAB el 8-ago-2024.
  CARTERA
  TOTAL $48.807 Millones
Chart: 
| CARTERA VIGENCIA | CARTERA VENCIDA
 | 21581.9301 | 27225.0797
 | 0.44219 | 0.55781

## Slide 108
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera - Vigencia y Vencida – Julio 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-jul-2024 descargado del SIGAB el 8-ago-2024.
  CARTERA TOTAL $15.054 millones
Chart: 
| CARTERA VIGENCIA | CARTERA VENCIDA
 | 9218.9799 | 5835.4566
 | 0.61238 | 0.38762

## Slide 109
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera - Vigencia y Vencida – Julio 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-jul-2024 descargado del SIGAB el 8-ago-2024.
  CARTERA TOTAL $22.248
  Millones
Chart: 
| CARTERA VIGENCIA | CARTERA VENCIDA
 | 7956.31 | 14291.5028
 | 0.35762 | 0.64238

## Slide 110
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera - Vigencia y Vencida – Julio 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-jul-2024 descargado del SIGAB el 8-ago-2024.
  CARTERA TOTAL $11.759
  millones
Chart: 
| CARTERA VIGENCIA | CARTERA VENCIDA
 | 7321.3428 | 4437.9618
 | 0.6226 | 0.3774

## Slide 111
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-jul-2024 descargado del SIGAB el 8-ago-2024.
CARTERA | FACT. CONJUNTA | FACT. DIRECTA | TOTAL CARTERA
VENCIDA | 11.818 | 3.873 | 15.690
VIGENCIA | 14.190 | 1.092 | 15.282
TOTAL | 26.008 | 4.965 | 30.973
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera Por Edad De Mora – Julio 2024
Chart: 
| 0 meses | 1 mes | 2 meses | 3 meses | 4 meses | 5 meses | 6 meses | 7 a 12 meses | 13 a 24 meses | Más de 24 meses
FACTURACIÓN CONJUNTA | 13559.0422 | 965.1473 | 491.7419 | 203.8976 | 156.6075 | 132.7111 | 153.0527 | 677.7323 | 1162.0548 | 8505.9361
FACTURACIÓN DIRECTA | 631.8342 | 315.4925 | 254.7281 | 107.8314 | 44.6787 | 67.4453 | 99.4561 | 490.7127 | 538.2664 | 2414.189

## Slide 112
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera Por Edad De Mora – Julio 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-jul-2024 descargado del SIGAB el 8-ago-2024.
CARTERA | FACT. CONJUNTA | FACT. DIRECTA | TOTAL CARTERA
VENCIDA | 16.042 | 11.183 | 27.225
VIGENCIA | 19.708 | 1.874 | 21.582
TOTAL | 35.750 | 13.058 | 48.807
Chart: 
| 0 meses | 1 mes | 2 meses | 3 meses | 4 meses | 5 meses | 6 meses | 7 a 12 meses | 13 a 24 meses | Más de 24 meses
FACTURACIÓN CONJUNTA | 17651.0263 | 1.9746 | 2281.801 | 0.97713 | 970.8825 | 0.38827 | 555.0955 | 966.8256 | 2933.2309 | 10387.4199
FACTURACIÓN DIRECTA | 1247.9333 | 0.18518 | 556.8161 | 0.14068 | 304.6448 | 1.7214 | 122.7997 | 286.9628 | 387.0554 | 10149.1287

## Slide 113
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera Por Edad De Mora – Julio 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-jul-2024 descargado del SIGAB el 8-ago-2024.
CARTERA | FACT. CONJUNTA | FACT. DIRECTA | TOTAL CARTERA
VENCIDA | 4.610 | 1.225 | 5.835
VIGENCIA | 7.836 | 1.383 | 9.219
TOTAL | 12.446 | 2.608 | 15.054
Chart: 
| 0 meses | 1 mes | 2 meses | 3 meses | 4 meses | 5 meses | 6 meses | 7 a 12 meses | 13 a 24 meses | Más de 24 meses
FACTURACIÓN CONJUNTA | 7404.266 | 452.8058 | 163.9321 | 177.9651 | 118.6298 | 92.4709 | 80.8018 | 549.6452 | 649.1686 | 2756.7984
FACTURACIÓN DIRECTA | 985.1722 | 406.9605 | 161.5987 | 55.0062 | 43.5701 | 36.0806 | 42.5399 | 157.8278 | 223.9946 | 495.2021

## Slide 114
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera Por Edad De Mora – Julio 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-jul-2024 descargado del SIGAB el 8-ago-2024.
CARTERA | FACT. CONJUNTA | FACT. DIRECTA | TOTAL CARTERA
VENCIDA | 7.860 | 6.431 | 14.292
VIGENCIA | 7.150 | 807 | 7.956
TOTAL | 15.010 | 7.238 | 22.248
Chart: 
| 0 meses | 1 mes | 2 meses | 3 meses | 4 meses | 5 meses | 6 meses | 7 a 12 meses | 13 a 24 meses | Más de 24 meses
FACTURACIÓN DIRECTA | 446.1168 | 0 | 165.1391 | 0 | 54.902 | 1.6033 | 122.7387 | 306.6325 | 413.6066 | 5727.0171
FACTURACIÓN CONJUNTA | 7035.0847 | 12.8652 | 584.2497 | 0.28924 | 323.8609 | 0 | 192.9662 | 361.6976 | 691.1521 | 5807.8912

## Slide 115
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera Por Edad De Mora – Julio 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-jul-2024 descargado del SIGAB el 8-ago-2024.
CARTERA | FACT. CONJUNTA | FACT. DIRECTA | TOTAL CARTERA
VENCIDA | 3.198 | 1.240 | 4.438
VIGENCIA | 6.999 | 322 | 7.321
TOTAL | 10.197 | 1.562 | 11.759
Chart: 
| 0 meses | 1 mes | 2 meses | 3 meses | 4 meses | 5 meses | 6 meses | 7 a 12 meses | 13 a 24 meses | Más de 24 meses
FACTURACIÓN CONJUNTA | 6633.6117 | 308.3269 | 112.6411 | 73.5476 | 68.8588 | 58.5525 | 55.9836 | 302.0243 | 439.8927 | 2144.0213
FACTURACIÓN DIRECTA | 87.3908 | 59.8359 | 69.3421 | 20.3755 | 27.6038 | 26.5257 | 22.0675 | 147.955 | 187.3198 | 913.428

## Slide 116
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera – Conjunta y Directa – Julio 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-jul-2024 descargado del SIGAB el 8-ago-2024.
  CARTERA FACTURACIÓN DIRECTA $4.965 millones
  CARTERA FACTURACIÓN CONJUNTA $23.008 millones
  CARTERA TOTAL: $ 30.973 millones
Chart: 
| CARTERA VENCIDA | CARTERA VIGENCIA
CARTERA FACTURACIÓN CONJUNTA | 11817.7366 | 14190.1866
Chart: 
| CARTERA VENCIDA | CARTERA VIGENCIA
 | 3872.6199 | 1092.0143

## Slide 117
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera – Conjunta y Directa – Julio 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-jul-2024 descargado del SIGAB el 8-ago-2024.
  CARTERA FACTURACIÓN CONJUNTA $33.750
  CARTERA FACTURACIÓN DIRECTA $ 13.058
  CARTERA TOTAL $ 48.807 Millones
Chart: 
| VENCIDA | VIGENCIA
FACTURACIÓN CONJUNTA ($) | 16041.7139 | 19707.9079
Chart: 
| VENCIDA | VIGENCIA
 | 11183.3658 | 1874.0222

## Slide 118
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera – Conjunta y Directa – Julio 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-jul-2024 descargado del SIGAB el 8-ago-2024.
  CARTERA FACTURACIÓN CONJUNTA $12.446
  CARTERA FACTURACIÓN DIRECTA $2.608
  CARTERA TOTAL $ 15.054 millones
Chart: 
| VENCIDA | VIGENCIA
FACTURACIÓN CONJUNTA | 4610.2434 | 7836.2404
Chart: 
| VENCIDA | VIGENCIA
 | 1225.2132 | 1382.7394

## Slide 119
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera – Conjunta y Directa – Julio 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-jul-2024 descargado del SIGAB el 8-ago-2024.
  CARTERA FACTURACIÓN CONJUNTA $ 15.010
  CARTERA FACTURACIÓN DIRECTA $ 7.238
  CARTERA TOTAL $22.248 Millones
Chart: 
Chart: 
| CARTERA VENCIDA | CARTERA VIGENCIA
FACTURAC CONJUNTA | 7860.2619 | 7149.7949
Chart: 
| CARTERA VENCIDA | CARTERA VIGENCIA
 | 6431.241 | 806.5151

## Slide 120
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera – Conjunta y Directa – Julio 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-jul-2024 descargado del SIGAB el 8-ago-2024.
Chart: 
  CARTERA TOTAL $11.759 millones
Chart: 
Chart: 
| VENCIDA | VIGENCIA
FACTURAC CONJUNTA | 3198.0225 | 6999.4379
Chart: 
| VENCIDA | VIGENCIA
 | 1239.9392 | 321.9049

## Slide 121
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Valor Cartera Total De Febrero a Julio 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-jul-2024 descargado del SIGAB el 8-ago-2024.
Chart: 
| 45323 | 45352 | 45383 | 45413 | 45444 | 45474
Cartera Total | 26898817283 | 24449854018 | 28552541521 | 27756376136 | 28762769333 | 30972557462.3985
Cartera Vigencia | 12642583367 | 10421571621 | 13140426931 | 12981328537 | 13813600801 | 15282200878.6472
Cartera Vencida | 14256233916 | 14028282397 | 15412114590 | 14775047599 | 14949168531 | 15690356583.7513

## Slide 122
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Valor Cartera Total De Febrero a Julio 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-jul-2024 descargado del SIGAB el 8-ago-2024.
Chart: 
| 45323 | 45352 | 45383 | 45413 | 45444 | 45474
Cartera Total | 42525276931 | 43513111493 | 44141552049 | 49505980705 | 46197300674 | 48807009829.1008
Cartera Vigencia | 17272730597 | 18108832920 | 18354292939 | 22967447309 | 19521278655 | 21581930129.0218
Cartera Vencida | 25252546334 | 25404278574 | 25787259109 | 26538533396 | 26676022019 | 27225079700.079

## Slide 123
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Valor Cartera Total De Febrero a Julio 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-jul-2024 descargado del SIGAB el 8-ago-2024.
Chart: 
| 45323 | 45352 | 45383 | 45413 | 45444 | 45474
Cartera | 12721722353 | 13706806800 | 13938236419 | 13912904039 | 15081568847 | 15054436453.9529
Cartera Vigencia | 8059425391 | 8630153107 | 8789834235 | 8589258658 | 9404450061 | 9218979851.8904
Cartera Vencida | 4662296962 | 5076653693 | 5148402183 | 5323645381 | 5677118786 | 5835456602.0626

## Slide 124
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Valor Cartera Total De Febrero a Julio 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-jul-2024 descargado del SIGAB el 8-ago-2024.
Chart: 
| 45323 | 45352 | 45383 | 45413 | 45444 | 45474
Cartera Total | 23032784420 | 23909899562 | 24416427747 | 23016381159 | 25003830116 | 22247812862.5294
Cartera Vigencia | 8774205951 | 9636516866 | 9940364451 | 8698241148 | 10447503106 | 7956310018.6303
Cartera Vencida | 14258578468 | 14273382696 | 14476063296 | 14318140011 | 14556327011 | 14291502843.8991

## Slide 125
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Valor Cartera Total De Febrero a Julio 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-jul-2024 descargado del SIGAB el 8-ago-2024.
Chart: 
| 45323 | 45352 | 45383 | 45413 | 45444 | 45474
Cartera Total | 10672454339 | 11507338880 | 11527219492 | 11580869975 | 13428411252 | 11759304566.8769
Cartera Vigencia | 6719592283 | 7145233483 | 7274404411 | 7278203862 | 8981295430.9115 | 7321342772.3842
Cartera Vencida | 3952862056 | 4362105397 | 4252815081 | 4302666113 | 4447115821.4685 | 4437961794.4927

## Slide 126
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  PQR de febrero 2018 a julio 2024
Total PQR de febrero_18 a julio_24
1.550.893
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| Promoambiental | Lime | Ciudad Limpia | Bogota Limpia | Area Limpia
Cantidad PQR | 364981 | 441001 | 268151 | 271076 | 205684

## Slide 127
TOTAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  PQR-solicitudes de escombros domiciliarios Febrero 2018 a Julio 2024
*Nota. Año 2018: Información desde febrero de 2018
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR
2018 | 8.460 |  | 2018 | 12.067 |  | 2018 | 11.253 |  | 2018 | 10.086 |  | 2018 | 4.531 |  | 2018 | 46.397
2019 | 6.983 |  | 2019 | 8.291 |  | 2019 | 11.153 |  | 2019 | 7.373 |  | 2019 | 3.100 |  | 2019 | 36.900
2020 | 4.426 |  | 2020 | 5.457 |  | 2020 | 5.886 |  | 2020 | 3.790 |  | 2020 | 1.843 |  | 2020 | 21.402
2021 | 3.227 |  | 2021 | 4.839 |  | 2021 | 4.838 |  | 2021 | 2.374 |  | 2021 | 1.634 |  | 2021 | 16.912
2022 | 2.420 |  | 2022 | 3.864 |  | 2022 | 3.495 |  | 2022 | 1.938 |  | 2022 | 1.289 |  | 2022 | 13.006
2023 | 2.762 |  | 2023 | 3.805 |  | 2023 | 3.174 |  | 2023 | 1.846 |  | 2023 | 1.243 |  | 2023 | 12.830
2024 | 1.357 |  | 2024 | 2.208 |  | 2024 | 2.190 |  | 2024 | 989 |  | 2024 | 737 |  | 2024 | 7.481
Total | 29.635 |  | Total | 40.531 |  | Total | 41.989 |  | Total | 28.396 |  | Total | 14.377 |  | Total | 154.928

## Slide 128
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  PQR-Contenerización Febrero 2018 a Julio 2024
TOTAL
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
*Nota. Año 2018: Información desde febrero de 2018
MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR
2018 | 71 |  | 2018 | 40 |  | 2018 | 44 |  | 2018 | 7 |  | 2018 | 25 |  | 2018 | 187
2019 | 666 |  | 2019 | 607 |  | 2019 | 356 |  | 2019 | 653 |  | 2019 | 1.043 |  | 2019 | 3.325
2020 | 272 |  | 2020 | 223 |  | 2020 | 460 |  | 2020 | 426 |  | 2020 | 573 |  | 2020 | 1.954
2021 | 266 |  | 2021 | 259 |  | 2021 | 448 |  | 2021 | 569 |  | 2021 | 564 |  | 2021 | 2.106
2022 | 297 |  | 2022 | 230 |  | 2022 | 386 |  | 2022 | 552 |  | 2022 | 437 |  | 2022 | 1.902
2023 | 367 |  | 2023 | 193 |  | 2023 | 336 |  | 2023 | 453 |  | 2023 | 309 |  | 2023 | 1.658
2024 | 165 |  | 2024 | 173 |  | 2024 | 277 |  | 2024 | 194 |  | 2024 | 121 |  | 2024 | 930
Total | 2.104 |  | Total | 1.725 |  | Total | 2.307 |  | Total | 2.854 |  | Total | 3.072 |  | Total | 12.062

## Slide 129
TOTAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  PQR-Cestas Publicas Febrero 2018 a Julio 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
*Nota. Año 2018: Información desde febrero de 2018
MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR
2018 | 6 |  | 2018 | 10 |  | 2018 | 2 |  | 2018 | 1 |  | 2018 | 13 |  | 2018 | 32
2019 | 3 |  | 2019 | 213 |  | 2019 | 1 |  | 2019 | 7 |  | 2019 | 1 |  | 2019 | 225
2020 | 11 |  | 2020 | 116 |  | 2020 | 0 |  | 2020 | 5 |  | 2020 | 2 |  | 2020 | 134
2021 | 7 |  | 2021 | 62 |  | 2021 | 12 |  | 2021 | 1 |  | 2021 | 0 |  | 2021 | 82
2022 | 12 |  | 2022 | 16 |  | 2022 | 8 |  | 2022 | 11 |  | 2022 | 1 |  | 2022 | 48
2023 | 4 |  | 2023 | 8 |  | 2023 | 9 |  | 2023 | 48 |  | 2023 | 2 |  | 2023 | 71
2024 | 12 |  | 2024 | 2 |  | 2024 | 17 |  | 2024 | 3 |  | 2024 | 0 |  | 2024 | 34
Total | 55 |  | Total | 427 |  | Total | 49 |  | Total | 76 |  | Total | 19 |  | Total | 626

## Slide 130
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  PQR-Facturación Febrero 2018 a Julio 2024
TOTAL
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
*Nota. Año 2018: Información desde febrero de 2018
MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR
2018 | 18.655 |  | 2018 | 20.502 |  | 2018 | 19.121 |  | 2018 | 13.180 |  | 2018 | 6.019 |  | 2018 | 77.477
2019 | 62.066 |  | 2019 | 66.535 |  | 2019 | 27.397 |  | 2019 | 39.551 |  | 2019 | 27.658 |  | 2019 | 223.207
2020 | 41.399 |  | 2020 | 35.770 |  | 2020 | 24.809 |  | 2020 | 26.857 |  | 2020 | 17.419 |  | 2020 | 146.254
2021 | 36.352 |  | 2021 | 38.582 |  | 2021 | 31.549 |  | 2021 | 29.784 |  | 2021 | 18.579 |  | 2021 | 154.846
2022 | 23.150 |  | 2022 | 33.884 |  | 2022 | 22.608 |  | 2022 | 25.507 |  | 2022 | 14.924 |  | 2022 | 120.073
2023 | 23.296 |  | 2023 | 41.679 |  | 2023 | 21.104 |  | 2023 | 15.323 |  | 2023 | 25.322 |  | 2023 | 126.724
2024 | 17.186 |  | 2024 | 41.620 |  | 2024 | 12.450 |  | 2024 | 17.045 |  | 2024 | 8.580 |  | 2024 | 96.881
Total | 222.104 |  | Total | 278.572 |  | Total | 159.038 |  | Total | 167.247 |  | Total | 118.501 |  | Total | 945.462

## Slide 131
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas A Julio 2024
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario
Chart: 
| Promo | Lime | Ciudad L. | Bogotá L. | Área L.
Valor Total Reconocido a julio de 2024 | 246299.0373 | 311842.1938 | 181258.8038 | 133508.9917 | 148915.8271

## Slide 132
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas A Julio 2024
Las toneladas de los comités son las reportadas en SUI de julio 2024.
Las toneladas a junio 2024 corresponden a la sumatoria de las toneladas SUI desde febrero 2018 hasta junio 2024.
El máximo número de asociaciones reconocidas por comité corresponde al máximo número de organizaciones reconocidas desde febrero 2018 hasta julio 2024.
Fuente: http://www.sui.gov.co/web/noticias/
*Cifras en millones de pesos
Concesionario | Cantidad de Toneladas en julio 2024 | Numero de asociaciones que se reconocieron en julio 2024 | Valor reconocido a asociaciones en julio 2024 | Cantidad de Toneladas en julio 2024 | Número máximo de Asociaciones reconocidas por comité a julio 2024 | Valor total reconocido a las asociaciones a julio 2024
PROMOAMBIENTAL | 99.681 | 258 | 4.427 | 12.693.735 | 451 | 246.299
LIME | 99.681 | 395 | 6.300 | 12.693.735 | 479 | 311.842
CIUDAD LIMPIA | 99.681 | 393 | 3.257 | 12.693.735 | 393 | 181.259
BOGOTÁ LIMPIA | 99.681 | 397 | 2.199 | 12.693.735 | 397 | 133.509
ÁREA LIMPIA | 99.681 | 252 | 2.568 | 12.693.735 | 455 | 148.916
TOTAL | 99.681 | 397 | 18.751 | 12.693.735 | 479 | 1.021.825

## Slide 133
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas – Promoambiental Distrito a Julio 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE JULIO DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS E.S.P. | Comité N° 1 | 17-ago-18 | feb-2018 a jun-2018 | $ 2.437.389.625
 | Comité N°2 | 26-sep-18 | jul-2018 y ago-2018 | $ 3.417.853.269
 | Comité N°3 | 1-nov-18 | sep-18 | $ 1.526.038.665
 | Comité N°4 | 6-dic-18 | oct-18 | $ 1.768.469.976
 | Comité N°5 | 20-dic-18 | nov-18 | $ 1.999.546.586
 | Comité N°6 | 25-ene-19 | dic-18 | $ 2.061.343.409
 | Comité N°7 | 22-feb-19 | ene-19 | $ 1.673.986.922
 | Comité N°8 | 22-mar-19 | feb-19 | $ 1.944.628.182
 | Comité N°9 | 23-abr-19 | mar-19 | $ 1.459.239.862
 | Comité N°10 | 24-may-19 | abr-19 | $ 2.014.378.856
 | Comité N°11 | 25-jun-19 | may-19 | $ 1.873.358.757
 | Comité N°12 | 25-jul-19 | jun-19 | $ 1.887.187.205
 | Comité N°13 | 28-ago-19 | jul-19 | $ 1.821.867.086
 | Comité N°14 | 3-oct-19 | ago-19 | $ 2.323.843.630
 | Comité N°15 | 24-oct-19 | sep-19 | $ 4.534.134.986
 | Comité N°16 | 26-nov-19 | oct-19 | $ 1.127.551.405
 | Comité N°17 | 9-dic-19 | nov-19 | $ 2.674.789.536
 | Comité N°18 | 13-ene-20 | dic-19 | $ 2.661.346.064
 | Comité N°19 | 17-feb-20 | ene-20 | $ 2.978.671.636
 | Comité N°20 | 16-mar-20 | feb-20 | $ 2.678.736.714
 | Comité N°21 | 13-abr-20 | mar-20 | $ 2.697.809.657
 | Comité N°22 | 13-may-20 | abr-20 | $ 2.369.781.077
 | Comité N°23 | 17-jun-20 | may-20 | $ 2.713.341.075
 | Comité N°24 | 17-jul-20 | jun-20 | $ 2.763.954.666
 | Comité N°25 | 18-ago-20 | jul-20 | $ 2.888.063.526
 | Comité N°26 | 15-sep-20 | ago-20 | $ 2.752.930.436
 | Comité N°27 | 19-oct-20 | sep-20 | $ 3.157.626.990
 | Comité N°28 | 17-nov-20 | oct-20 | $ 3.217.150.760
 | Comité N°29 | 17-dic-20 | nov-20 | $ 3.089.450.939
(Continúa...) |  |  |  | 

## Slide 134
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas – Promoambiental Distrito a Julio 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE JULIO DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS E.S.P. | Comité N°30 | 15-ene-21 | dic-20 | $ 3.417.667.933
 | Comité N°31 | 15-feb-21 | ene-21 | $ 3.333.154.615
 | Comité N°32 | 16-mar-21 | feb-21 | $ 3.828.580.204
 | Comité N°33 | 15-abr-21 | mar-21 | $ 4.276.237.386
 | Comité N°34 | 14-may-21 | abr-21 | $ 4.218.283.370
 | Comité N°35 | 15-jun-21 | may-21 | $ 4.278.237.228
 | Comité N°36 | 15-jul-21 | jun-21 | $ 4.246.799.676
 | Comité N°37 | 17-ago-21 | jul-21 | $ 4.381.069.682
 | Comité N°38 | 15-sep-21 | ago-21 | $ 4.038.014.045
 | Comité N°39 | 14-oct-21 | sep-21 | $ 3.235.183.333
 | Comité N°40 | 12-nov-21 | oct-21 | $ 3.512.181.962
 | Comité N°41 | 13-dic-21 | nov-21 | $ 3.724.295.551
 | Comité N°42 | 17-ene-22 | dic-21 | $ 3.980.649.116
 | Comité N°43 | 18-feb-22 | ene-22 | $ 4.179.869.107
 | Comité N°44 | 17-mar-22 | feb-22 | $ 3.828.984.214
 | Comité N°45 | 19-abr-22 | mar-22 | $ 5.292.501.838
 | Comité N°46 | 17-may-22 | abr-22 | $ 2.896.725.908
 | Comité N°47 | 16-jun-22 | may-22 | $ 3.360.329.883
 | Comité N°48 | 15-jul-22 | jun-22 | $ 3.103.102.744
 | Comité N°49 | 17-ago-22 | jul-22 | $ 4.403.968.004
 | Comité N°50 | 16-sep-22 | ago-22 | $ 3.941.093.561
 | Comité N°51 | 18-oct-22 | sep-22 | $ 2.600.023.408
 | Comité N°52 | 18-nov-22 | oct-22 | $ 2.564.742.320
 | Comité N°53 | 16-dic-22 | nov-22 | $ 3.398.514.135
 | Comité N°54 | 19-ene-23 | dic-22 | $ 6.889.824.056
 | Comité N°55 | 16-feb-23 | ene-23 | $ 3.293.009.175
 | Comité N° 56 | 30-mar-23 | feb-23 | $ 3.152.590.440
 | Comité N° 57 | 14-abr-23 | mar-23 | $ 3.711.672.510
 | Comité N° 58 | 26-may-23 | abr-23 | $ 3.422.306.658
(Continúa...) |  |  |  | 

## Slide 135
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas – Promoambiental Distrito a Julio 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE JULIO DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP | Comité N° 59 | 23-jun-23 | may-23 | $ 7.066.316.382
 | Comité N° 60 | 24-jul-23 | jun-23 | $ 4.427.531.903
 | Comité N° 61 | 24-ago-23 | jul-23 | $ 4.397.660.520
 | Comité N° 62 | 22-sep-23 | ago-23 | $ 5.155.484.782
 | Comité N° 63 | 23-oct-23 | sep-23 | $ 3.630.419.071
 | Comité N° 64 | 24-nov-23 | oct-23 | $ 4.958.480.882
 | Comité N° 65 | 20-dic-23 | nov-23 | $ 4.137.633.934
 | Comité N° 66 | 24-ene-24 | dic-23 | $ 4.093.913.489
 | Comité N° 67 | 23-feb-24 | ene-24 | $ 4.197.649.522
 | Comité N° 68 | 20-mar-24 | feb-24 | $ 4.410.042.510
 | Comité N° 69 | 23-abr-24 | mar-24 | $ 4.304.232.037
 | Comité N°70 | 23-may-24 | Apr-24 | $ 4.410.308.812
 | Comité N° 71 | 21-jun-24 | may-24 | $ 5.493.785.842
 | Comité N°72 | 25-jul-24 | jun-24 | $ 4.426.924.556
TOTAL |  |  |  | $ 246.299.037.338

## Slide 136
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas – Limpieza Metropolitana A Julio 2024
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE JULIO DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A.E.S.P. | Comité N° 1 | 23-ago-18 | Feb-2018 a Abr-2018 | $ 2.487.392.833
 | Comité N°2 | 1-oct-18 | 43221 | $ 1.892.328.755
 | Comité N°3 | 30-oct-18 | jun-18 | $ 2.211.910.307
 | Comité N°4 | 29-nov-18 | jul-18 | $ 2.276.230.225
 | Comité N°5 | 17-dic-18 | ago-18 | $ 1.969.677.696
 | Comité N°6 | 24-ene-19 | sep-18 | $ 2.109.030.080
 | Comité N°7 | 18-feb-19 | oct-18 | $ 4.101.693.823
 | Comité N°8 | 14-mar-19 | nov-18 | $ 2.075.164.515
 | Comité N°9 | 17-abr-19 | dic-18 | $ 2.052.107.147
 | Comité N°10 | 17-may-17 | ene-19 | $ 2.167.979.496
 | Comité N°11 | 14-jun-19 | feb-19 | $ 2.293.828.876
 | Comité N°12 | 15-jul-19 | mar-19 | $ 2.281.862.971
 | Comité N°13 | 12-ago-19 | abr-19 | $ 2.431.956.242
 | Comité N°14 | 13-sep-19 | may-19 | $ 2.358.557.757
 | Comité N°15 | 11-oct-19 | jun-19 | $ 2.300.964.903
 | Comité N°16 | 13-nov-19 | jul-19 | $ 3.398.467.744
 | Comité N°17 | 13-dic-19 | ago-19 | $ 3.244.805.324
 | Comité N°18 | 15-ene-20 | sep-19 | $ 3.321.675.520
 | Comité N°19 | 13-feb-20 | oct-19 | $ 3.235.817.923
 | Comité N°20 | 11-mar-20 | nov-19 | $ 3.348.301.361
 | Comité N°21 | 13-abr-20 | dic-19 | $ 3.290.331.921
 | Comité N°22 | 12-may-20 | ene-20 | $ 3.098.279.229
 | Comité N°23 | 18-jun-20 | feb-20 | $ 3.310.678.526
 | Comité N°24 | 10-jul-20 | mar-20 | $ 3.521.211.228
 | Comité N°25 | 14-ago-20 | abr-20 | $ 3.572.230.005
 | Comité N°26 | 14-sep-20 | may-20 | $ 3.320.059.895
 | Comité N°27 | 13-oct-20 | jun-20 | $ 3.590.700.508
 | Comité N°28 | 17-nov-20 | jul-20 | $ 3.776.128.821
 | Comité N°29 | 14-dic-20 | ago-20 | $ 3.942.409.141
(Continúa...) |  |  |  | 
Fuente de datos – Concesionario

## Slide 137
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas – Limpieza Metropolitana a Julio 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE JULIO DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A.E.S.P. | Comité N°30 | 15-ene-21 | sep-20 | $ 4.159.976.218
 | Comité N°31 | 12-feb-21 | oct-20 | $ 4.264.221.459
 | Comité N°32 | 12-mar-21 | nov-20 | $ 4.379.778.253
 | Comité N°33 | 13-abr-21 | dic-20 | $ 4.799.444.665
 | Comité N°34 | 12-may-21 | ene-21 | $ 5.222.036.763
 | Comité N°35 | 11-jun-21 | feb-21 | $ 5.510.406.342
 | Comité N°36 | 13-jul-21 | mar-21 | $ 5.307.516.597
 | Comité N°37 | 13-ago-21 | abr-21 | $ 5.627.666.506
 | Comité N°38 | 13-sep-21 | may-21 | $ 5.659.138.298
 | Comité N°39 | 13-oct-21 | jun-21 | $ 5.922.938.245
 | Comité N°40 | 12-nov-21 | jul y ago -21 | $ 8.353.500.668
 | Comité N°41 | 15-dic-21 | sep-21 | $ 3.943.180.572
 | Comité N°42 | 19-ene-22 | oct-21 | $ 5.704.251.437
 | Comité N°43 | 18-feb-22 | nov-21 | $ 4.542.615.074
 | Comité N°44 | 18-mar-22 | dic-21 | $ 5.322.032.783
 | Comité N°45 | 22-abr-22 | ene-22 | $ 3.796.054.751
 | Comité N°46 | 20-may-22 | feb-22 | $ 3.188.893.631
 | Comité N°47 | 22-jun-22 | may-22 | $ 3.524.483.578
 | Comité N°48 | 18-jul-22 | jun-22 | $ 4.291.552.475
 | Comité N°49 | 16-ago-22 | jul-22 | $ 5.351.120.419
 | Comité N°50 | 16-sep-22 | ago-22 | $ 6.152.105.823
 | Comité N°51 | 14-oct-22 | sep-22 | $ 3.708.605.118
 | Comité N°52 | 18-nov-22 | oct-22 | $ 5.272.953.052
 | Comité N°53 | 9-dic-22 | nov-22 | $ 5.674.395.176
 | Comité N°54 | 13-ene-23 | dic-22 | $ 7.980.269.559
 | Comité N°55 | 10-feb-23 | ene-23 | $ 5.952.107.006
 | Comité N°56 | 9-mar-23 | feb-23 | $ 5.563.040.513
 | Comité N°57 | 10-abr-23 | mar-23 | $ 5.084.213.020
 | Comité N°58 | 8-may-23 | abr-23 | $ 6.335.339.842
(Continúa...) |  |  |  | 

## Slide 138
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas – Limpieza Metropolitana a Julio 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE JULIO DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A.E.S.P. | Comité N°59 | 9-jun-23 | may-23 | $ 7.268.428.736
 | Comité N° 60 | 11-jul-23 | jun-23 | $ 5.855.495.969
 | Comité N° 61 | 8-ago-23 | jul-23 | $ 5.112.354.570
 | Comité N° 62 | 8-sep-23 | ago-23 | $ 6.102.016.437
 | Comité N° 63 | 9-oct-23 | sep-23 | $ 5.699.527.743
 | Comité N° 64 | 10-nov-23 | oct-23 | $ 6.348.535.489
 | Comité N° 65 | 7-dic-23 | nov-23 | $ 5.386.535.869
 | Comité N° 66 | 12-ene-24 | dic-23 | $ 6.507.442.171
 | Comité N° 67 | 15-feb-24 | ene-24 | $ 5.799.942.672
 | Comité N° 68 | 11-mar-24 | feb-24 | $ 6.497.425.753
 | Comité N° 69 | 8-abr-24 | mar-24 | $ 5.400.121.015
 | Comité N° 70 | 10-may-24 | abr-24 | $ 6.270.218.510
 | Comité N° 71 | 11-jun-24 | may-24 | $ 6.018.528.285
 | Comité N° 72 | 9-jul-24 | jun-24 | $ 6.300.421.031
TOTAL |  |  |  | $ 318.142.614.866

## Slide 139
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas Ciudad Limpia a Julio 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE JULIO DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. | Comité N° 1 | 19-jul-18 | Feb-2018 a jun-2018 | $ 2.316.259.427
 | Comité N°2 | 30-ago-18 | jul-18 | $ 879.130.964
 | Comité N°3 | 27-sep-18 | ago-18 | $ 2.035.242.956
 | Comité N°4 | 31-oct-18 | sep-18 | $ 614.168.215
 | Comité N°5 | 30-nov-18 | oct-18 | $ 1.886.578.566
 | Comité N°6 | 20-dic-18 | nov-18 | $ 1.130.518.340
 | Comité N°7 | 31-ene-19 | dic-18 | $ 1.627.460.278
 | Comité N°8 | 21-feb-19 | ene-19 | $ 1.628.186.798
 | Comité N°9 | 21-mar-19 | feb-19 | $ 1.208.153.496
 | Comité N°10 | 22-abr-19 | mar-19 | $ 1.448.272.882
 | Comité N°11 | 23-may-19 | abr-19 | $ 1.364.715.976
 | Comité N°12 | 20-jun-19 | may-19 | $ 1.719.641.547
 | Comité N°13 | 24-jul-19 | jun-19 | $ 1.150.670.570
 | Comité N°14 | 22-ago-19 | jul-19 | $ 1.646.189.092
 | Comité N°15 | 19-sep-19 | ago-19 | $ 1.437.550.831
 | Comité N°16 | 24-oct-19 | sep-19 | $ 1.848.795.720
 | Comité N°17 | 14-nov-19 | oct-19 | $ 1.754.320.615
 | Comité N°18 | 19-dic-19 | nov-20 | $ 2.138.866.345
 | Comité N°19 | 23-ene-20 | dic-19 | $ 1.869.794.231
 | Comité N°20 | 20-feb-20 | ene-20 | $ 2.349.150.773
 | Comité N°21 | 24-mar-20 | feb-20 | $ 1.611.962.834
 | Comité N°22 | 29-abr-20 | mar-20 | $ 2.325.619.906
 | Comité N°23 | 21-may-20 | abr-20 | $ 1.393.611.760
 | Comité N°24 | 30-jun-20 | may-20 | $ 2.181.451.742
 | Comité N°25 | 29-jul-20 | jun-20 | $ 1.787.417.433
 | Comité N°26 | 25-ago-20 | jul-20 | $ 2.629.990.860
 | Comité N°27 | 24-sep-20 | ago-20 | $ 1.406.079.661
 | Comité N°28 | 23-oct-20 | sep-20 | $ 2.990.963.666
 | Comité N°29 | 26-nov-20 | oct-20 | $ 1.476.742.944
(Continúa...) |  |  |  | 

## Slide 140
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas Ciudad Limpia a Julio 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE JULIO DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. | Comité N°30 | 17-dic-20 | nov-20 | $ 3.038.645.462
 | Comité N°31 | 22-ene-21 | dic-20 | $ 1.814.676.872
 | Comité N°32 | 24-feb-21 | ene-21 | $ 3.223.009.767
 | Comité N°33 | 24-mar-21 | feb-21 | $ 1.730.235.329
 | Comité N°34 | 22-abr-21 | mar-21 | $ 4.768.020.039
 | Comité N°35 | 26-may-21 | abr-21 | $ 2.848.443.865
 | Comité N°36 | 25-jun-21 | may-21 | $ 3.591.918.753
 | Comité N°37 | 23-jul-21 | jun-21 | $ 3.411.483.258
 | Comité N°38 | 26-ago-21 | jul-21 | $ 3.639.876.079
 | Comité N°39 | 24-sep-21 | ago-21 | $ 3.107.677.398
 | Comité N°40 | 25-oct-21 | sep-21 | $ 2.470.319.799
 | Comité N°41 | 24-nov-21 | oct-21 | $ 2.529.173.517
 | Comité N°42 | 22-dic-21 | nov-21 | $ 2.773.883.943
 | Comité N°43 | 26-ene-22 | dic-21 | $ 2.977.919.106
 | Comité N°44 | 24-feb-22 | ene-22 | $ 3.141.917.251
 | Comité N°45 | 25-mar-22 | feb-22 | $ 2.613.066.977
 | Comité N°46 | 26-abr-22 | mar-22 | $ 2.182.085.044
 | Comité N°47 | 26-may-22 | abr-22 | $ 2.382.296.996
 | Comité N°48 | 24-jun-22 | may-22 | $ 2.357.271.159
 | Comité N°49 | 26-jul-22 | jun-22 | $ 2.309.598.767
 | Comité N°50 | 26-ago-22 | jul-22 | $ 3.386.573.416
 | Comité N°51 | 27-sep-22 | ago-22 | $ 2.826.049.874
 | Comité N°52 | 26-oct-22 | sep-22 | $ 1.991.981.443
 | Comité N°53 | 25-nov-22 | oct-22 | $ 1.932.366.467
 | Comité N°54 | 22-dic-22 | nov-22 | $ 1.992.527.525
 | Comité N°55 | 27-ene-23 | dic-22 | $ 3.106.148.619
 | Comité N°56 | 24-feb-203 | ene-23 | $ 3.235.205.036
 | Comité N°57 | 27-mar-23 | feb-23 | $ 3.003.547.402
 | Comité N°58 | 25-abr-23 | mar-23 | $ 3.800.331.543
(Continúa...) |  |  |  | 

## Slide 141
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas Ciudad Limpia a Julio 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE JULIO DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. | Comité N°59 | 26-may-23 | abr-23 | $ 3.286.059.039
 | Comité N° 60 | 23-jun-23 | may-23 | $ 3.746.841.239
 | Comité N° 61 | 26-jul-23 | jun-23 | $ 3.569.680.577
 | Comité N° 62 | 24-ago-23 | jul-23 | $ 3.483.120.026
 | Comité N° 63 | 25-sep-23 | ago-23 | $ 3.631.125.918
 | Comité N° 64 | 24-oct-23 | sep-23 | $ 2.343.012.793
 | Comité N° 65 | 24-nov-23 | oct-23 | $ 4.901.991.230
 | Comité N° 66 | 22-dic-23 | nov-23 | $ 3.645.538.116
 | Comité N° 67 | 25-ene-24 | dic-23 | $ 3.551.626.135
 | Comité N° 68 | 23-feb-24 | ene-24 | $ 3.228.230.262
 | Comité N° 69 | 21-mar-24 | feb-24 | $ 3.587.372.636
 | Comité N° 70 | 24-abr-24 | mar-24 | $ 3.124.358.442
 | Comité N° 71 | 24-may-24 | abr-24 | $ 3.565.273.945
 | Comité N° 72 | 24-jun-24 | may-24 | $ 3.550.814.272
 | Comité N° 73 | 25-jul-24 | jun-24 | $ 3.256.896.125
TOTAL |  |  |  | $ 184.515.699.889

## Slide 142
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas Bogotá Limpia a Julio 2024
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE JULIO DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P. | Comité N° 1 | 14-ago-18 | Feb-2018 a jun-2018 | $ 2.409.361.561
 | Comité N°2 | 24-sep-18 | Jul-2018 y ago-2018 | $ 565.315.231
 | Comité N°3 | 18-oct-18 | sep-18 | $ 995.719.148
 | Comité N°4 | 16-nov-18 | oct-18 | $ 716.560.038
 | Comité N°5 | 14-dic-18 | nov-18 | $ 1.232.220.123
 | Comité N°6 | 18-ene-19 | dic-18 | $ 923.763.458
 | Comité N°7 | 15-feb-19 | ene-19 | $ 1.102.226.579
 | Comité N°8 | 18-mar-19 | feb-19 | $ 976.990.745
 | Comité N°9 | 23-abr-19 | mar-19 | $ 931.186.065
 | Comité N°10 | 14-may-19 | abr-19 | $ 923.559.780
 | Comité N°11 | 18-jun-19 | may-19 | $ 1.280.461.743
 | Comité N°12 | 18-jul-19 | jun-19 | $ 811.393.748
 | Comité N°13 | 15-ago-19 | jul-19 | $ 1.240.209.787
 | Comité N°14 | 18-sep-19 | ago-19 | $ 1.059.101.908
 | Comité N°15 | 16-oct-19 | sep-19 | $ 1.351.503.751
 | Comité N°16 | 15-nov-19 | oct-19 | $ 1.591.329.127
 | Comité N°17 | 17-dic-19 | nov-20 | $ 1.253.387.265
 | Comité N°18 | 21-ene-20 | dic-19 | $ 1.766.293.030
 | Comité N°19 | 14-feb-2020 | ene-20 | $ 1.211.134.417
 | Comité N°20 | 17-mar-20 | feb-20 | $ 1.701.085.450
 | Comité N°21 | 17-abr-20 | mar-20 | $ 1.198.747.235
 | Comité N°22 | 19-may-20 | abr-20 | $ 1.539.305.009
 | Comité N°23 | 19-jun-20 | may-20 | $ 1.162.867.335
 | Comité N°24 | 16-jul-20 | jun-20 | $ 1.741.539.828
 | Comité N°25 | 19-ago-20 | jul-20 | $ 1.453.020.546
 | Comité N°26 | 17-sep-20 | ago-20 | $ 1.666.665.464
 | Comité N°27 | 16-oct-20 | sep-20 | $ 1.426.492.958
 | Comité N°28 | 18-nov-20 | oct-20 | $ 2.180.540.384
 | Comité N°29 | 18-dic-20 | nov-20 | $ 1.226.041.656
(Continúa...) |  |  |  | 

## Slide 143
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas Bogotá Limpia a Julio 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE JULIO DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P. | Comité N°30 | 20-ene-21 | dic-20 | $ 2.373.257.493
 | Comité N°31 | 19-feb-21 | ene-21 | $ 1.291.583.589
 | Comité N°32 | 19-mar-21 | feb-21 | $ 2.108.664.910
 | Comité N°33 | 16-abr-21 | mar-21 | $ 2.349.553.381
 | Comité N°34 | 20-may-21 | abr-21 | $ 2.866.134.807
 | Comité N°35 | 18-jun-21 | may-21 | $ 1.728.182.384
 | Comité N°36 | 21-jul-21 | jun-21 | $ 3.128.245.554
 | Comité N°37 | 18-ago-21 | jul-21 | $ 1.685.839.413
 | Comité N°38 | 17-sep-21 | ago-21 | $ 2.932.840.930
 | Comité N°39 | 14-oct-21 | sep-21 | $ 1.381.297.391
 | Comité N°40 | 17-nov-21 | oct-21 | $ 2.322.150.937
 | Comité N°41 | 13-dic-21 | nov-21 | $ 1.390.425.402
 | Comité N°42 | 18-ene-22 | dic-21 | $ 2.767.357.358
 | Comité N°43 | 18-feb-22 | ene-22 | $ 1.918.915.519
 | Comité N°44 | 18-mar-22 | feb-22 | $ 3.584.691.121
 | Comité N°45 | 18-abr-22 | mar-22 | $ 1.854.690.737
 | Comité N°46 | 18-may-22 | abr-22 | $ 2.055.881.368
 | Comité N°47 | 16-jun-22 | may-22 | $ 1.305.327.748
 | Comité N°48 | 19-jul-22 | jun-22 | $ 2.071.869.642
 | Comité N°49 | 17-ago-22 | jul-22 | $ 1.734.642.680
 | Comité N°50 | 15-sep-22 | ago-22 | $ 2.712.591.949
 | Comité N°51 | 14-oct-22 | sep-22 | $ 1.847.020.943
 | Comité N°52 | 16-nov-22 | oct-22 | $ 1.734.475.739
 | Comité N°53 | 13-dic-22 | nov-22 | $ 1.743.191.801
 | Comité N°54 | 17-ene-23 | dic-22 | $ 2.948.387.529
 | Comité N°55 | 14-feb-23 | ene-23 | $ 2.435.042.900
 | Comité N°56 | 14-mar-23 | feb-23 | $ 2.271.847.652
 | Comité N°57 | 14-abr-23 | mar-23 | $ 2.169.679.500
 | Comité N°58 | 12-may-23 | abr-23 | $ 2.033.424.763
(Continúa...) |  |  |  | 

## Slide 144
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas Bogotá Limpia a Julio 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE JULIO DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P. | Comité N°59 | 13-jun-23 | may-23 | $ 2.185.667.431
 | Comité N°60 | 18-jul-23 | jun-23 | $ 2.317.367.715
 | Comité N°61 | 15-ago-23 | jul-23 | $ 2.126.176.122
 | Comité N°62 | 13-sep-23 | ago-23 | $ 2.430.475.494
 | Comité N°63 | 13-oct-23 | sep-23 | $ 2.546.000.680
 | Comité N°64 | 14-nov-23 | oct-23 | $ 2.420.054.361
 | Comité N°65 | 12-dic-23 | nov-23 | $ 2.142.716.451
 | Comité N°66 | 15-ene-24 | dic-23 | $ 2.194.348.738
 | Comité N°67 | 13-feb-24 | ene-24 | $ 2.719.746.584
 | Comité N°68 | 12-mar-24 | feb-24 | $ 2.369.848.466
 | Comité N°69 | 15-abr-24 | mar-24 | $ 2.329.301.167
 | Comité N°70 | 14-may-24 | abr-24 | $ 2.381.873.601
 | Comité N°71 | 14-jun-24 | may-24 | $ 2.761.352.216
 | Comité N°72 | 15-jul-24 | jun-24 | $ 2.198.824.130
TOTAL |  |  |  | $ 133.508.991.662

## Slide 145
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas Área Limpia a Julio 2024
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE JULIO DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
ÁREA LIMPIA DISTRITO S.A.S. E.S.P. | Comité N°1 | 5-jun-18 | Feb-2018 a may-2018 | $ 589.280.232
 | Comité N°2 | 27-ago-18 | Jun-2018 y jul-2018 | $ 1.886.711.647
 | Comité N°3 | 28-sep-18 | ago-18 | $ 1.050.739.361
 | Comité N°4 | 19-oct-18 | sep-18 | $ 639.418.517
 | Comité N°5 | 21-nov-18 | oct-18 | $ 1.220.661.709
 | Comité N°6 | 18-dic-18 | nov-18 | $ 1.192.066.676
 | Comité N°7 | 28-ene-19 | dic-18 | $ 946.856.878
 | Comité N°8 | 20-feb-19 | ene-19 | $ 1.676.886.452
 | Comité N°9 | 19-mar-19 | feb-19 | $ 769.139.525
 | Comité N°10 | 25-abr-19 | mar-19 | $ 1.403.774.129
 | Comité N°11 | 21-may-19 | abr-19 | $ 809.282.404
 | Comité N°12 | 19-jun-19 | may-19 | $ 1.761.764.048
 | Comité N°13 | 22-jul-19 | jun-19 | $ 1.527.794.469
 | Comité N°14 | 21-ago-19 | jul-19 | $ 1.494.610.416
 | Comité N°15 | 25-sep-19 | ago-19 | $ 1.393.344.033
 | Comité N°16 | 22-oct-19 | sep-19 | $ 1.622.119.749
 | Comité N°17 | 22-nov-19 | oct-19 | $ 1.715.655.880
 | Comité N°18 | 16-dic-19 | nov-20 | $ 1.572.461.092
 | Comité N°19 | 24-ene-20 | dic-19 | $ 1.725.380.562
 | Comité N°20 | 21-feb-20 | ene-20 | $ 1.850.135.039
 | Comité N°21 | 20-mar-20 | feb-20 | $ 1.850.135.036
 | Comité N°22 | 20-abr-20 | mar-20 | $ 1.768.104.165
 | Comité N°23 | 18-may-20 | may-20 | $ 1.610.222.142
 | Comité N°24 | 16-jun-20 | jun-20 | $ 1.832.983.336
 | Comité N°25 | 17-jul-20 | jun-20 | $ 1.680.619.102
 | Comité N°26 | 18-ago-20 | jul-20 | $ 1.948.095.991
 | Comité N°27 | 16-sep-20 | ago-20 | $ 1.735.609.871
 | Comité N°28 | 19-oct-20 | sep-20 | $ 1.735.444.020
 | Comité N°29 | 17-nov-20 | oct-20 | $ 2.431.929.745
(Continúa...) |  |  |  | 
Fuente de datos – Concesionario

## Slide 146
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas Área Limpia a Julio 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE JULIO DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
ÁREA LIMPIA DISTRITO S.A.S. E.S.P. | Comité N°30 | 16-dic-20 | nov-20 | $ 1.976.119.905
 | Comité N°31 | 22-ene-21 | dic-20 | $ 2.370.749.418
 | Comité N°32 | 16-feb-21 | ene-21 | $ 2.037.250.118
 | Comité N°33 | 16-mar-21 | feb-21 | $ 2.623.718.591
 | Comité N°34 | 20-abr-21 | mar-21 | $ 2.847.925.514
 | Comité N°35 | 18-may-21 | abr-21 | $ 2.783.335.033
 | Comité N°36 | 18-jun-21 | may-21 | $ 2.852.776.947
 | Comité N°37 | 19-jul-21 | jun-21 | $ 2.807.932.154
 | Comité N°38 | 20-ago-21 | jul-21 | $ 2.923.489.953
 | Comité N°39 | 17-sep-21 | ago-21 | $ 2.527.604.806
 | Comité N°40 | 19-oct-21 | sep-21 | $ 1.999.578.544
 | Comité N°41 | 18-nov-21 | oct-21 | $ 2.086.516.709
 | Comité N°42 | 15-dic-21 | nov-21 | $ 2.264.863.117
 | Comité N°43 | 21-ene-22 | dic-21 | $ 2.437.483.082
 | Comité N°44 | 16-feb-22 | ene-22 | $ 2.477.780.632
 | Comité N°45 | 28-mar-22 | feb-22 | $ 2.101.419.383
 | Comité N°46 | 22-abr-22 | mar-22 | $ 2.538.600.096
 | Comité N°47 | 16-may-22 | abr-22 | $ 1.645.227.023
 | Comité N°48 | 21-jun-22 | may-22 | $ 1.785.982.912
 | Comité N°49 | N.A. | jun-22 | $ 1.860.993.552
 | Comité N°50 | 19-ago-22 | jul-22 | $ 2.522.595.897
 | Comité N°51 | 19-sep-22 | ago-22 | $ 3.871.514.052
 | Comité N°52 | 21-oct-22 | sep-22 | $ 1.579.102.269
 | Comité N°53 | 22-nov-22 | oct-22 | $ 1.554.326.669
 | Comité N°54 | 15-dic-22 | nov-22 | $ 1.614.167.038
 | Comité N°55 | 20-ene-23 | dic-22 | $ 1.925.205.057
 | Comité N°56 | 20-feb-23 | ene-23 | $ 2.123.086.755
 | Comité N°57 | 21-mar-23 | feb-23 | $ 2.014.956.942
 | Comité N°58 | 24-abr-23 | mar-23 | $ 2.402.066.890
(Continúa...) |  |  |  | 

## Slide 147
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas Área Limpia a Julio 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE JULIO DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
ÁREA LIMPIA DISTRITO S.A.S. E.S.P. | Comité N°59 | 17-may-23 | abr-23 | $ 2.012.341.575
 | Comité N°60 | 23-jun-23 | may-23 | $ 2.618.963.519
 | Comité N°61 | 26-jul-23 | jun-23 | $ 2.833.338.552
 | Comité N°62 | 22-ago-23 | jul-23 | $ 2.408.475.696
 | Comité N°63 | 20-sep-23 | ago-23 | $ 2.632.956.520
 | Comité N°64 | 20-oct-23 | sep-23 | $ 1.688.039.791
 | Comité N°65 | 21-nov-23 | oct-23 | $ 3.234.619.777
 | Comité N°66 | 18-dic-23 | nov-23 | $ 2.537.723.210
 | Comité N°67 | 18-ene-24 | dic-23 | $ 2.609.656.467
 | Comité N°68 | 15-feb-24 | ene-24 | $ 2.568.098.589
 | Comité N°69 | 15-mar-24 | feb-24 | $ 2.831.910.918
 | Comité N°70 | 15-abr-24 | mar-24 | $ 2.588.454.035
 | Comité N°71 | 17-may-24 | abr-24 | $ 2.855.840.592
 | Comité N°72 | 18-jun-24 | may-24 | $ 2.841.116.133
 | Comité N°73 | 18-jul-24 | jun-24 | $ 2.656.696.480
TOTAL |  |  |  | $ 148.915.827.137

## Slide 148
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités de conciliación de cuentas – pagos aprovechamiento a Julio 2024
En el Anexo N° 5.1 de cada informe, se puede ver el detalle de la información presentada.
Fuente de datos – Fiduciaria Credicorp.
* Cifras en millones de pesos
Chart: 
| PROMOAMBIENTAL | LIME | CIUDAD LIMPIA | BOGOTÁ LIMPIA | ÁREA LIMPIA
VALOR BRUTO ($) | 246838285607.2401 | 323815278251.2081 | 180560922519.52 | 130727471905.76 | 152603166573.4001
VALOR NETO ($) | 244163150490.6233 | 316833194600.4181 | 178636842876.78 | 129304782454.0199 | 150927283223.71

## Slide 149
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités de Conciliación de Cuentas – Aprovechamiento a Julio 2024
Fuente de datos – Fiduciaria Credicorp.
* Cifras en millones de pesos
En el Anexo N° 5.1 de cada informe, se puede ver el detalle de la información presentada.
Concesionario | Cantidad de Pagos en julio 2024 | Numero de asociaciones pagadas en julio 2024 | Valor Bruto asociaciones en julio 2024 | Valor neto asociaciones en julio 2024 | Cantidad total de Pagos efectuados al 31 de julio de 2024 | Valor total bruto asociaciones al 31 de julio de 2024 | Valor total neto asociaciones al 31 de julio de 2024
PROMOAMBIENTAL | 320 | 258 | $ 5.144 | $ 5.086 | 16.070 | $ 246.838 | $ 244.163
LIME | 264 | 264 | $ 7.271 | $ 7.195 | 14.955 | $ 323.815 | $ 316.833
CIUDAD LIMPIA | 227 | 227 | $ 3.637 | $ 3.598 | 12.464 | $ 180.561 | $ 178.637
BOGOTÁ LIMPIA | 264 | 264 | $ 2.790 | $ 2.767 | 14.953 | $ 130.727 | $ 129.305
ÁREA LIMPIA | 246 | 234 | $ 2.391 | $ 2.368 | 14.943 | $ 152.603 | $ 150.927
TOTAL | 1321 | - | $ 21.234 | $ 21.014 | 73.385 | $ 1.034.545 | $ 1.019.865

## Slide 150
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Saldos de las Subbolsas a 31 de julio de 2024
Los valores fueron tomados de los extractos bancarios remitidos por la Fiduciaria.
Fuente de datos – Fiduciaria Credicorp.
* Cifras en millones de pesos
* Cifras en millones de pesos
SUBBOLSA | VALOR A 31-JUL-2024
FCAB 2018 - DISPOSICION FINAL | 0
DISPOSICION FINAL ASE 1 | 2.435
DISPOSICION FINAL ASE 2 | 1.539
DISPOSICION FINAL ASE 3 | 2.800
DISPOSICION FINAL ASE 4 | 535
DISPOSICION FINAL ASE 5 | 1.501
FCAB 2018 - LIXIVIADOS | 0
LIXIVIADOS ASE 1 | 448
LIXIVIADOS ASE 2 | 66
LIXIVIADOS ASE 3 | 783
LIXIVIADOS ASE 4 | 265
LIXIVIADOS ASE 5 | 539
FCAB 2018 - FONDO DE SOLIDARIDAD ASE 1 | 4
FCAB 2018 - FONDO DE SOLIDARIDAD ASE 2 | 3
FCAB 2018 - FONDO DE SOLIDARIDAD ASE 3 | 0
FCAB 2018 - FONDO DE SOLIDARIDAD ASE 4 | 1
FCAB 2018 - FONDO DE SOLIDARIDAD ASE 5 | 3
SUBBOLSA | VALOR A 31-JUL-2024
FCAB 2018 - APROVECHAMIENTO ASE 1 | 2.571
FCAB 2018 - APROVECHAMIENTO ASE 2 | 3.744
FCAB 2018 - APROVECHAMIENTO ASE 3 | 2.314
FCAB 2018 - APROVECHAMIENTO ASE 4 | 1.584
FCAB 2018 - APROVECHAMIENTO ASE 5 | 1.639
FCAB 2018 PAGADORA IAT | 1
FCAB 2018 IAT DF ASE 1 | 430
FCAB 2018 IAT DF ASE 2 | 560
FCAB 2018 IAT DF ASE 3 | 351
FCAB 2018 IAT DF ASE 4 | 196
FCAB 2018 IAT DF ASE 5 | 257
RBL ASE 1 | 8
RBL ASE 2 | 18.287
RBL ASE 3 | 2.129
RBL ASE 4 | 79
RBL ASE 5 | 1

## Slide 151
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Traslados Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Solidos (IAT) al 31 de julio de 2024
Fuente de datos – Fiduciaria Credicorp.
* Cifras en millones de pesos
Chart: 
| PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS E.S.P. | LIMPIEZA METROPOLITANA SA E.S.P. | CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ SA E.S.P. | BOGOTÁ LIMPIA SAS E.S.P. | ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL SAS E.S.P.
VALOR RECAUDO DEL IAT GIRADO AL DISTRITO | 16342.9468 | 23456.1774 | 14853.3297 | 10341.9786 | 10659.6369
RENDIMIENTOS DE LA SUBBOLSA IAT GIRADOS AL DISTRITO | 64.0628 | 88.5734 | 55.1934 | 38.7359 | 38.0924
IAT GIRADO AL DISTRITO CON RENDIMIENTOS DESDE SEPTIEMBRE 2019 A JULIO 2024 |  |  | 
CONCESIONARIO | VALOR RECAUDO DEL IAT GIRADO AL DISTRITO | RENDIMIENTOS DE LA SUBBOLSA IAT GIRADOS AL DISTRITO | TOTAL GIRADO
PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS E.S.P. | $ 16.342,95 | $ 64,06 | $ 16.407,01
LIMPIEZA METROPOLITANA SA E.S.P. | $ 23.456,18 | $ 88,57 | $ 23.544,75
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ SA E.S.P. | $ 14.853,33 | $ 55,19 | $ 14.908,52
BOGOTÁ LIMPIA SAS E.S.P. | $ 10.341,98 | $ 38,74 | $ 10.380,71
ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL SAS E.S.P. | $ 10.659,64 | $ 38,09 | $ 10.697,73
TOTAL GIRADO | 75.654,07 | 284,66 | 75.938,73

## Slide 152
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Traslados Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Solidos (IAT) de julio de 2024
Fuente de datos – Fiduciaria Credicorp.
* Cifras en millones de pesos
FIDEICOMITENTE | DESCRIPCIÓN | MONTO | FECHA TRASLADO | VALOR GIRADO
PROMOAMBIENTAL DISTRITO | RECURSOS RECAUDADOS JUN 2024 | $ 364,63 | 17-jul-24 | $ 1.648
PROMOAMBIENTAL DISTRITO | RENDIMIENTOS JUN 2024 | $ 1,27 | 17-jul-24 | 
LIMPIEZA METROPOLITANA | RECURSOS RECAUDADOS JUN 2024 | $ 472,76 | 17-jul-24 | 
LIMPIEZA METROPOLITANA | RENDIMIENTOS JUN 2024 | $ 1,69 | 17-jul-24 | 
CIUDAD LIMPIA | RECURSOS RECAUDADOS JUN 2024 | $ 321,34 | 17-jul-24 | 
CIUDAD LIMPIA | RENDIMIENTOS JUN 2024 | $ 1,35 | 17-jul-24 | 
BOGOTA LIMPIA | RECURSOS RECAUDADOS JUN 2024 | $ 247,65 | 17-jul-24 | 
BOGOTA LIMPIA | RENDIMIENTOS JUN 2024 | $ 0,73 | 17-jul-24 | 
ÁREA LIMPIA | RECURSOS RECAUDADOS JUN 2024 | $ 236,26 | 17-jul-24 | 
ÁREA LIMPIA | RENDIMIENTOS JUN 2024 | $ 0,82 | 17-jul-24 | 

## Slide 153
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Estado De Los Pagos de Las Subbolsas a 31 de julio 2024
Durante el mes de julio de 2024 se presentaron las siguientes situaciones de incumplimiento en los tiempos de liberación y pago en las facturas relacionadas con las Subbolsas de Disposición Final, Lixiviados e Interventoría RBL, así:
Liberación de órdenes de pago de facturas (Concesionarios)
No se presentaron situaciones de incumplimiento en la actividad de cargar y liberar las órdenes de pago de las subbolsas del esquema de aseo de los cinco Concesionarios.
ASE​ | Factura​ | Valor fact.​ | Subbolsa​ | Recursos Disponibles: Fecha Máxima de liberación Concesionario:​ | Fecha real de Cargue y Liberación de la OP​ | Días hábiles Vencidos | Comunicado​ Interventoría | Estado de Pago
AREA LIMPIA | CGR-4015 | $ 938.649.825,00 | DISPOSICIÓN FINAL ASE 5 | Recursos: 18/07/2024 Liberación: 18/07/2024 | 19/07/2024 05:17:05 PM | 1 | UAESP-CPC-ASE5-5607-24 25/07/2024 | Primer Abono
AREA LIMPIA | CGR-4020 | $ 453.609.340,00 | LIXIVIADOS ASE 5 | Recursos: 18/07/2024 Liberación: 18/07/2024 | 19/07/2024 05:16:05 PM | 1 | UAESP-CPC-ASE5-5606-24 25/07/2024 | Primer Abono
CIUDAD LIMPIA | UT424 | $ 74.685.336,76 | INTERVENTORIA DF ASE 3 | Recursos: 23/07/2024 Liberación: 23/07/2024 | 26/07/2024 08:25:16 AM | 4 | UAESP-CPC-ASE3-5399-24 25/07/2024 UAESP-CPC-ASE3-5437-24 Tramite de radicación | Pago Total

## Slide 154
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Estado Informes De Rendición De Cuentas Del Fideicomiso al corte de Julio 2024
- Sin Gestionar: Interventoría envío comunicados a la Fiduciaria, solicitando gestión sobre los hallazgos identificados.
- Cerrado: El hallazgo quedó subsanado.
- Gestionado: La Interventoría tiene en revisión la respuesta de la Fiduciaria.
- Prórroga: La Fiduciaria solicitó prórroga para remitir la respuesta.
- En Trámite: La Interventoría detectó un Hallazgo y está elaborando el Comunicado al Concesionario.
PERIODO | SIN GESTIONAR | CERRADO | EN TRAMITE | PRÓRROGA | GESTIONADO | TOTAL
Agosto a diciembre de 2018 |  | 5 |  |  |  | 5
Enero a diciembre de 2019 |  | 12 |  |  |  | 12
Enero a diciembre de 2020 |  | 12 |  |  |  | 12
Enero a noviembre de 2021 |  | 11 |  |  |  | 11
dic-21 | 1 |  |  |  |  | 1
Enero a diciembre de 2022 |  | 12 |  |  |  | 12
Enero a diciembre de 2023 |  | 12 |  |  |  | 10
Ene-24 |  | 1 |  |  |  | 1
Feb-24 |  | 1 |  |  |  | 1
Mar-24 |  |  |  |  | 1 | 1
Abr-24 |  |  |  |  | 1 | 1
May-24 |  |  | 1 |  |  | 1
Jun-24 |  |  | 1 |  |  | 1
TOTAL | 1 | 66 | 2 | 0 | 2 | 71

## Slide 155
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Estado De Los Pagos de Las Subbolsas a 31 de julio de 2024
SUBBOLSA | ASE | SITUACIONES
Subsidios y Contribuciones | ASE1 | BSC ABRIL 2024: El balance se aprobó el 29/07/2024 y se encuentra pendiente de pago por parte de la SDHT.
 |  | BSC MAYO 2024: El balance se aprobó el 24/07/2024 y se encuentra pendiente de pago por parte de la SDHT.
 |  | BSC JUNIO 2024: El balance se encuentra pendiente de aprobación y pago por parte de la SDHT.
 | ASE 2 | BSC II BIMESTRE 2024: El balance fue aprobado el 17/06/2024 y fue pagado el 10/07/2024, además se identificó el traslado de los recursos desde la subbolsa FSRI hacia la subbolsa RBL el 12/07/2024.
 |  | BSC III BIMESTRE 2024: El balance se encuentra pendiente de aprobación y pago por parte de la SDHT.
 | ASE 3 | BSC MAYO 2024: El balance fue aprobado el 24/07/2024, y se encuentra pendiente de pago por parte de la SDHT.
 |  | BSC JUNIO 2024: El balance se encuentra pendiente de aprobación y pago por parte de la SDHT.
 | ASE 4 | BSC II BIMESTRE 2024:El balance fue aprobado el 06/06/2024 y fue pagado el 10/07/2024, además se identificó el traslado de los recursos desde la subbolsa FSRI hacia la subbolsa RBL el 18/07/2024.
 |  | BSC III BIMESTRE 2024: El balance se encuentra pendiente de aprobación y pago por parte de la SDHT.
 | ASE 5 | BSC MAYO 2024: El balance fue aprobado el 24/07/2024, y se encuentra pendiente de pago por parte de la SDHT.
 |  | BSC JUNIO 2024: El balance se encuentra pendiente de aprobación y pago por parte de la SDHT.

## Slide 156
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Estado De Los Pagos de Las Subbolsas a 31 de julio de 2024
SUBBOLSA | ASE | SITUACIONES
Traslado recursos IAT | Todas las ASE | La Interventoría verificó el giro realizado por la Fiduciaria en junio 2024, el cual fue acorde con las remuneraciones del mes de mayo de 2024 informadas por Proceraseo S.A.S.
Aprovechamiento | ASE 1, ASE 2 ASE 3 y ASE 4 y ASE 5 | La Interventoría presentó los informes de aprovechamiento con el análisis de liquidación y pagos correspondientes a los comités de conciliación de cuentas que los Concesionarios realizaron en junio 2024, y tiene en revisión la información de los comités de aprovechamiento realizados en julio de 2024.
Interventoría | ASE 1, ASE 2, ASE 3, ASE 4 y ASE 5 | La Interventoría verificó que al corte 31 de julio de 2024 se pagaron las facturas del servicio de mayo de 2024 y que los recursos eran insuficientes para el pago de las facturas del servicio de junio de 2024.
RBL | Todas las ASE | La Interventoría evidenció que los Concesionarios realizaron de manera oportuna el pago a Proceraseo S.A.S de las facturas del servicio de junio de 2024.

## Slide 157
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Aportes Voluntarios Obligaciones De Hacer
Cifras en millones de pesos
*Los aportes Contratados Obligaciones de Hacer, superaron los aportes voluntarios ofrecidos por el Concesionario en su propuesta, de acuerdo con el Contrato N° 283 de 2018, Cláusula Quinta - Obligaciones de Hacer
APORTES VOLUNTARIOS OBLIGACIONES DE HACER |  |  |  |  | 
CONTRATO | CONSECIONARIO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS | APORTES PENDIENTES POR CONTRATAR | 
283 | PROMOAMBIENTAL S.A.S. E.S.P. | $ 35.000,00 | $ 38.939,35 | -$ 3.939,35* | 
284 | LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P. | $ 59.577,00 | $ 30.370,02 | $ 29.206,98 | 
285 | CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A.S. E.S.P. | $ 34.000,00 | $ 22.339,75 | $ 11.660,25 | 
286 | BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P. | $ 18.720,00 | $ 19.579,80 | -$ 859,80* | 
287 | ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P. | $ 27.000,00 | $ 21.942,81 | $ 5.057,19 | 
TOTAL EJECUCION DE RECURSOS PROPIOS |  | $ 174.297 | $ 133.172 | $ 41.125 | 76,41%

## Slide 158
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Promoambiental Distrito Sas Esp – corte a 31 de julio de 2024
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
CONTRATOS DE ADICIÓN - ASE 1 ($ millones) |  |  |  |  |  |  |  | 
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
ASE 1 | $ 24.063,74 | $ 38.939,35 | $ 62.035,50 |  |  |  | $ 35.000,00 | $ 38.939,35
1.CRÍTICOS | $ 24.063,74 | $ 3.044,64 | $ 26.140,79 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°01 | $ 2.510,08 | $ 0,00 | $ 2.510,08 | $ 2.509,88 | $ 0,20 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°04 | $ 1.555,00 | $ 0,00 | $ 1.555,00 | $ 1.518,39 | $ 36,61 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°08 | $ 691,46 | $ 0,00 | $ 691,46 | $ 593,37 | $ 98,09 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°11 | $ 471,80 | $ 0,00 | $ 471,80 | $ 382,12 | $ 89,68 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°13 | $ 4.221,25 | $ 0,00 | $ 4.221,25 | $ 3.989,87 | $ 231,38 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°16 | $ 1.934,85 | $ 0,00 | $ 1.934,85 | $ 1.934,85 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°18 | $ 1.846,42 | $ 0,00 | $ 1.846,42 | $ 1.615,16 | $ 231,26 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°19 | $ 966,71 | $ 0,00 | $ 966,71 | $ 926,41 | $ 40,30 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°20 | $ 3.044,64 | $ 3.044,64 | $ 6.089,28 | $ 2.786,60 | $ 3.302,68 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°22 | $ 992,38 | $ 0,00 | $ 992,38 | $ 606,00 | $ 386,38 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°24 | $ 649,03 | $ 0,00 | $ 649,03 | $ 649,00 | $ 0,03 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°25 | $ 170,35 | $ 0,00 | $ 170,35 | $ 170,35 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°27 | $ 567,82 | $ 0,00 | $ 567,82 | $ 567,82 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°28 | $ 773,44 | $ 0,00 | $ 773,44 | $ 773,44 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°30 | $ 1.819,39 | $ 0,00 | $ 1.819,39 | $ 1.819,39 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°32 | $ 881,53 | $ 0,00 | $ 881,53 | $ 840,77 | $ 40,76 | VIGENTE |  | 
ADICIÓN N°33 | $ 967,59 | $ 0,00 | $ 967,59 | $ 0,00 | $ 967,59 | VIGENTE |  | 
2. M.F. LAVADO | $ 0,00 | $ 9.014,97 | $ 9.014,97 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°02 | $ 0,00 | $ 1.140,60 | $ 1.140,60 | $ 1.057,14 | $ 83,46 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°14 | $ 0,00 | $ 716,77 | $ 716,77 | $ 607,69 | $ 109,08 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°17 | $ 0,00 | $ 910,46 | $ 910,46 | $ 850,11 | $ 60,35 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°21 | $ 0,00 | $ 1.431,92 | $ 1.431,92 | $ 1.300,50 | $ 131,42 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°23 | $ 0,00 | $ 1.428,56 | $ 1.428,56 | $ 1.150,03 | $ 278,53 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°26 | $ 0,00 | $ 727,77 | $ 727,77 | $ 727,77 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°29 | $ 0,00 | $ 960,75 | $ 960,75 | $ 960,75 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°31 | $ 0,00 | $ 1.698,13 | $ 1.698,13 | $ 942,70 | $ 755,43 | VIGENTE |  | 

## Slide 159
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Promoambiental Distrito Sas Esp – corte a 31 de julio de 2024
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
ASE 1 | $ 24.063,74 | $ 38.939,35 | $ 62.035,50 |  |  |  | $ 35.000,00 | $ 38.939,35
2. M.F. LAVADO ESP | $ 0,00 | $ 10.435,59 | $ 10.435,59 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°12 | $ 0,00 | $ 10.435,59 | $ 10.435,59 | $ 9.933,86 | $ 501,73 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
3. CÉSPED | $ 0,00 | $ 4.600,16 | $ 4.600,16 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°03 | $ 0,00 | $ 1.474,41 | $ 1.474,41 | $ 700,78 | $ 773,63 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°06 | $ 0,00 | $ 3.125,75 | $ 3.125,75 | $ 2.595,79 | $ 529,96 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
4. CESTAS M-121 | $ 0,00 | $ 5.447,54 | $ 5.447,54 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°05 | $ 0,00 | $ 5.447,54 | $ 5.447,54 | $ 5.447,54 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
5. INS. CESTAS | $ 0,00 | $ 441,48 | $ 441,48 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°10 | $ 0,00 | $ 441,48 | $ 441,48 | $ 441,48 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
6. CESTAS M-123 - M-124 | $ 0,00 | $ 2.210,82 | $ 2.210,82 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°09 | $ 0,00 | $ 2.210,82 | $ 2.210,82 | $ 2.210,82 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
7. SOTERRADOS ** | $ 0,00 | $ 3.033,19 | $ 3.033,19 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°07 | $ 0,00 | $ 3.033,19 | $ 3.033,19 | $ 1.898,78 | $ 1.134,41 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
8. CONTENEDORES SUPER ** | $ 0,00 | $ 710,96 | $ 710,96 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°15 | $ 0,00 | $ 710,96 | $ 710,96 | $ 710,96 | $ 0,00 | A CARGO DE UAESP |  | 

## Slide 160
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Limpieza Metropolitana sa Esp - corte a 31 de julio de 2024
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
CONTRATOS DE ADICIÓN - ASE 2 ($ millones) |  |  |  |  |  |  |  | 
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
ASE 2 | $ 71.553,61 | $ 30.370,02 | $ 101.923,63 |  |  |  | $ 59.577,00 | $ 30.370,02
1. CRÍTICOS | $ 71.553,61 | $ 8.573,83 | $ 80.127,44 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°01 | $ 5.679,60 | $ 0,00 | $ 5.679,60 | $ 5.628,82 | $ 50,78 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°02 | $ 5.264,33 | $ 0,00 | $ 5.264,33 | $ 5.221,71 | $ 42,62 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°07 | $ 993,79 | $ 0,00 | $ 993,79 | $ 981,08 | $ 12,71 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°08 | $ 9.601,96 | $ 0,00 | $ 9.601,96 | $ 9.528,46 | $ 73,50 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°11 | $ 6.090,93 | $ 0,00 | $ 6.090,93 | $ 6.090,86 | $ 0,07 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°13 | $ 4.336,10 | $ 0,00 | $ 4.336,10 | $ 4.317,24 | $ 18,86 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°14 | $ 4.686,50 | $ 0,00 | $ 4.686,50 | $ 4.608,46 | $ 78,04 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°15 | $ 0,00 | $ 8.573,83 | $ 8.573,83 | $ 8.528,42 | $ 45,41 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°17 | $ 5.913,06 | $ 0,00 | $ 5.913,06 | $ 5.897,81 | $ 15,25 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°19 | $ 3.898,11 | $ 0,00 | $ 3.898,11 | $ 3.839,56 | $ 58,55 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°20 | $ 1.053,89 | $ 0,00 | $ 1.053,89 | $ 1.053,89 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°22 | $ 3.314,17 | $ 0,00 | $ 3.314,17 | $ 3.291,03 | $ 23,14 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°23 | $ 4.532,71 | $ 0,00 | $ 4.532,71 | $ 4.532,70 | $ 0,01 | FINALIZADA EN LIQUIDACION |  | 
ADICIÓN N°25 | $ 3.465,92 | $ 0,00 | $ 3.465,92 | $ 3.465,91 | $ 0,01 | FINALIZADA EN LIQUIDACION |  | 
ADICIÓN N°27 | $ 2.367,90 | $ 0,00 | $ 2.367,90 | $ 2.367,90 | $ 0,00 | VIGENTE |  | 
ADICIÓN N°28 | $ 3.457,80 | $ 0,00 | $ 3.457,80 | $ 2.025,56 | $ 1.432,24 | VIGENTE |  | 
ADICIÓN N°29 | $ 6.896,84 | $ 0,00 | $ 6.896,84 | $ 0,00 | $ 6.896,84 | VIGENTE |  | 
2. M.F. LAVADO | $ 0,00 | $ 3.484,95 | $ 3.484,95 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°04 | $ 0,00 | $ 147,57 | $ 147,57 | $ 132,69 | $ 14,88 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°10 | $ 0,00 | $ 367,70 | $ 367,70 | $ 345,51 | $ 22,19 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°12 | $ 0,00 | $ 425,58 | $ 425,58 | $ 425,58 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°16 | $ 0,00 | $ 514,42 | $ 514,42 | $ 497,52 | $ 16,90 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°18 | $ 0,00 | $ 620,50 | $ 620,50 | $ 506,48 | $ 114,02 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°21 | $ 0,00 | $ 315,07 | $ 315,07 | $ 315,07 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°24 | $ 0,00 | $ 411,45 | $ 411,45 | $ 411,45 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°26 | $ 0,00 | $ 682,66 | $ 682,66 | $ 428,51 | $ 254,15 | VIGENTE |  | 

## Slide 161
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Limpieza Metropolitana sa Esp - corte a 31 de julio de 2024
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
ASE 2 | $ 71.553,61 | $ 30.370,02 | $ 101.923,63 |  |  |  | $ 59.577,00 | $ 30.370,02
2. M.F. LAVADO ESP | $ 0,00 | $ 3.988,84 | $ 3.988,84 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°09 | $ 0,00 | $ 3.988,84 | $ 3.988,84 | $ 3.732,46 | $ 256,38 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
4. CESTAS M-121 | $ 0,00 | $ 9.632,86 | $ 9.632,86 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°03 | $ 0,00 | $ 9.632,86 | $ 9.632,86 | $ 9.632,86 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
5. INS. CESTAS | $ 0,00 | $ 780,67 | $ 780,67 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°05 | $ 0,00 | $ 780,67 | $ 780,67 | $ 780,67 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
6. CESTAS M-123 - M-124 | $ 0,00 | $ 3.908,87 | $ 3.908,87 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°06 | $ 0,00 | $ 3.908,87 | $ 3.908,87 | $ 3.908,87 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 

## Slide 162
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Ciudad Limpia Bogota Sa Esp - corte a 31 de julio de 2024
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
CONTRATOS DE ADICIÓN - ASE 3 ($ millones) |  |  |  |  |  |  |  | 
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
ASE 3 | $ 29.014,60 | $ 22.339,75 | $ 51.354,35 |  |  |  | $ 34.000,00 | $ 22.339,75
1. CRÍTICOS | $ 29.014,60 | $ 2.760,87 | $ 31.775,47 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°01 | $ 2.806,02 | $ 0,00 | $ 2.806,02 | $ 2.805,86 | $ 0,16 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°05 | $ 1.410,00 | $ 0,00 | $ 1.410,00 | $ 1.366,53 | $ 43,47 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°07 | $ 596,21 | $ 0,00 | $ 596,21 | $ 550,50 | $ 45,71 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°09 | $ 402,27 | $ 0,00 | $ 402,27 | $ 402,27 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°10 | $ 4.748,33 | $ 0,00 | $ 4.748,33 | $ 4.578,18 | $ 170,15 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°13 | $ 2.226,04 | $ 0,00 | $ 2.226,04 | $ 2.066,56 | $ 159,48 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°15 | $ 2.021,38 | $ 0,00 | $ 2.021,38 | $ 1.875,50 | $ 145,88 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°16 | $ 1.838,15 | $ 0,00 | $ 1.838,15 | $ 1.838,06 | $ 0,09 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°17 | $ 0,00 | $ 2.760,87 | $ 2.760,87 | $ 2.760,86 | $ 0,01 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°19 | $ 1.882,88 | $ 0,00 | $ 1.882,88 | $ 1.703,13 | $ 179,75 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°21 | $ 1.477,44 | $ 0,00 | $ 1.477,44 | $ 1.477,43 | $ 0,01 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°22 | $ 398,37 | $ 0,00 | $ 398,37 | $ 398,36 | $ 0,01 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°24 | $ 1.231,45 | $ 0,00 | $ 1.231,45 | $ 1.231,45 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°25 | $ 1.510,80 | $ 0,00 | $ 1.510,80 | $ 1.510,80 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°27 | $ 2.304,58 | $ 0,00 | $ 2.304,58 | $ 2.304,58 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°29 | $ 1.518,99 | $ 0,00 | $ 1.518,99 | $ 912,44 | $ 606,55 | VIGENTE |  | 
ADICIÓN N°30 | $ 2.641,69 | $ 0,00 | $ 2.641,69 | $ 0,00 | $ 2.641,69 | VIGENTE |  | 
2. M.F. LAVADO | $ 0,00 | $ 2.444,03 | $ 2.444,03 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°02 | $ 0,00 | $ 59,68 | $ 59,68 | $ 54,44 | $ 5,24 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°11 | $ 0,00 | $ 294,55 | $ 294,55 | $ 258,60 | $ 35,95 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°14 | $ 0,00 | $ 354,76 | $ 354,76 | $ 334,98 | $ 19,78 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°18 | $ 0,00 | $ 435,77 | $ 435,77 | $ 435,77 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°20 | $ 0,00 | $ 381,25 | $ 381,25 | $ 352,19 | $ 29,06 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°23 | $ 0,00 | $ 197,44 | $ 197,44 | $ 197,44 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°26 | $ 0,00 | $ 259,89 | $ 259,89 | $ 259,77 | $ 0,12 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°28 | $ 0,00 | $ 460,69 | $ 460,69 | $ 281,29 | $ 179,40 | VIGENTE |  | 

## Slide 163
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Ciudad Limpia Bogota Sa Esp - corte a 31 de julio de 2024
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
ASE 3 | $ 29.014,60 | $ 22.339,75 | $ 51.354,35 |  |  |  | $ 34.000,00 | $ 22.339,75
2. M.F. LAVADO ESP | $ 0,00 | $ 2.682,75 | $ 2.682,75 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°12 | $ 0,00 | $ 2.682,75 | $ 2.682,75 | $ 2.682,25 | $ 0,50 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
3. CÉSPED | $ 0,00 | $ 5.900,49 | $ 5.900,49 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°03 | $ 0,00 | $ 1.411,60 | $ 1.411,60 | $ 266,10 | $ 1.145,50 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°06 | $ 0,00 | $ 4.488,89 | $ 4.488,89 | $ 1.710,41 | $ 2.778,48 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
4. CESTAS M-121 | $ 0,00 | $ 6.083,65 | $ 6.083,65 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°04 | $ 0,00 | $ 6.083,65 | $ 6.083,65 | $ 6.083,65 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
6. CESTAS M-123 - M-124 | $ 0,00 | $ 2.467,96 | $ 2.467,96 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°08 | $ 0,00 | $ 2.467,96 | $ 2.467,96 | $ 2.467,96 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 

## Slide 164
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Bogotá Limpia Sas Esp - corte a 31 de julio de 2024
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
CONTRATOS DE ADICIÓN - ASE 4 ($ millones) |  |  |  |  |  |  |  | 
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
ASE 4 | $ 20.838,16 | $ 19.579,80 | $ 40.417,96 |  |  |  | $ 18.720,00 | $ 19.579,80
1. CRÍTICOS | $ 20.838,16 | $ 0,00 | $ 20.838,16 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°01 | $ 2.367,58 | $ 0,00 | $ 2.367,58 | $ 2.343,43 | $ 24,15 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°04 | $ 1.585,14 | $ 0,00 | $ 1.585,14 | $ 1.454,17 | $ 130,97 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°09 | $ 333,80 | $ 0,00 | $ 333,80 | $ 202,30 | $ 131,50 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°11 | $ 3.053,37 | $ 0,00 | $ 3.053,37 | $ 2.728,12 | $ 325,25 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°15 | $ 1.018,87 | $ 0,00 | $ 1.018,87 | $ 1.017,93 | $ 0,94 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°16 | $ 1.120,86 | $ 0,00 | $ 1.120,86 | $ 1.115,08 | $ 5,78 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°17 | $ 2.093,21 | $ 0,00 | $ 2.093,21 | $ 2.064,70 | $ 28,51 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°19 | $ 1.669,65 | $ 0,00 | $ 1.669,65 | $ 1.667,56 | $ 2,09 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°21 | $ 1.472,42 | $ 0,00 | $ 1.472,42 | $ 1.462,92 | $ 9,50 | EN LIQUIDACION |  | 
ADICIÓN N°22 | $ 296,96 | $ 0,00 | $ 296,96 | $ 296,96 | $ 0,00 | EN LIQUIDACION |  | 
ADICIÓN N°24 | $ 976,90 | $ 0,00 | $ 976,90 | $ 976,90 | $ 0,00 | EN LIQUIDACION |  | 
ADICIÓN N°25 | $ 1.209,69 | $ 0,00 | $ 1.209,69 | $ 1.209,63 | $ 0,06 | EN LIQUIDACION |  | 
ADICIÓN N°27 | $ 1.067,87 | $ 0,00 | $ 1.067,87 | $ 1.067,76 | $ 0,11 | FINALIZADA EN LIQUIDACION |  | 
ADICIÓN N°29 | $ 1.060,69 | $ 0,00 | $ 1.060,69 | $ 618,70 | $ 441,99 | VIGENTE |  | 
ADICIÓN N°30 | $ 1.511,15 | $ 0,00 | $ 1.511,15 | $ 0,00 | $ 1.511,15 | VIGENTE |  | 
2. M.F. LAVADO | $ 0,00 | $ 4.228,17 | $ 4.228,17 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°02 | $ 0,00 | $ 200,38 | $ 200,38 | $ 191,26 | $ 9,12 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°12 | $ 0,00 | $ 381,64 | $ 381,64 | $ 364,00 | $ 17,64 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°14 | $ 0,00 | $ 387,21 | $ 387,21 | $ 378,38 | $ 8,83 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°18 | $ 0,00 | $ 689,68 | $ 689,68 | $ 681,62 | $ 8,06 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°20 | $ 0,00 | $ 804,69 | $ 804,69 | $ 804,69 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°23 | $ 0,00 | $ 379,23 | $ 379,23 | $ 379,23 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°26 | $ 0,00 | $ 500,48 | $ 500,48 | $ 500,47 | $ 0,01 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°28 | $ 0,00 | $ 884,86 | $ 884,86 | $ 574,37 | $ 310,49 | VIGENTE |  | 

## Slide 165
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Bogotá Limpia Sas Esp - corte a 31 de julio de 2024
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
ASE 4 | $ 20.838,16 | $ 19.579,80 | $ 40.417,96 |  |  |  | $ 18.720,00 | $ 19.579,80
2. M.F. LAVADO ESP | $ 0,00 | $ 4.521,83 | $ 4.521,83 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°10 | $ 0,00 | $ 4.521,83 | $ 4.521,83 | $ 4.521,82 | $ 0,01 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
3. CÉSPED | $ 0,00 | $ 3.095,54 | $ 3.095,54 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°03 | $ 0,00 | $ 740,56 | $ 740,56 | $ 548,87 | $ 191,69 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°06 | $ 0,00 | $ 2.354,98 | $ 2.354,98 | $ 1.879,45 | $ 475,53 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
4. CESTAS M-121 | $ 0,00 | $ 4.295,29 | $ 4.295,29 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°05 | $ 0,00 | $ 4.295,29 | $ 4.295,29 | $ 4.295,29 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
5. INS. CESTAS | $ 0,00 | $ 348,10 | $ 348,10 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°07 | $ 0,00 | $ 348,10 | $ 348,10 | $ 345,27 | $ 2,83 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
6. CESTAS M-123 - M-124 | $ 0,00 | $ 1.742,18 | $ 1.742,18 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°08 | $ 0,00 | $ 1.742,18 | $ 1.742,18 | $ 1.742,18 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
8. CONTENEDORES SUPERFICIALES ** | $ 0,00 | $ 1.348,69 | $ 1.348,69 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°13 | $ 0,00 | $ 1.348,69 | $ 1.348,69 | $ 1.348,69 | $ 0,00 | A CARGO DE UAESP |  | 

## Slide 166
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Área Limpia Distrito Capital Sas Esp - corte a 31 de julio de 2024
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
CONTRATOS DE ADICIÓN - ASE 5 ($ millones) |  |  |  |  |  |  |  | 
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
ASE 5 | $ 23.809,28 | $ 21.942,81 | $ 45.752,09 |  |  |  | $ 27.000,00 | $ 21.942,81
1.CRÍTICOS | $ 23.809,28 | $ 2.782,47 | $ 26.591,75 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°01 | $ 4.529,92 | $ 0,00 | $ 4.529,92 | $ 4.529,92 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°11 | $ 2.798,31 | $ 0,00 | $ 2.798,31 | $ 2.530,95 | $ 267,36 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°14 | $ 1.895,01 | $ 0,00 | $ 1.895,01 | $ 1.750,07 | $ 144,94 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°17 | $ 1.772,36 | $ 0,00 | $ 1.772,36 | $ 1.551,48 | $ 220,88 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°18 | $ 1.549,29 | $ 0,00 | $ 1.549,29 | $ 1.533,81 | $ 15,48 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°19 | $ 0,00 | $ 2.782,47 | $ 2.782,47 | $ 2.691,71 | $ 90,76 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°23 | $ 2.725,36 | $ 0,00 | $ 2.725,36 | $ 2.703,82 | $ 21,54 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°25 | $ 1.727,34 | $ 0,00 | $ 1.727,34 | $ 1.727,33 | $ 0,01 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°26 | $ 561,84 | $ 0,00 | $ 561,84 | $ 561,84 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°28 | $ 1.485,56 | $ 0,00 | $ 1.485,56 | $ 1.485,56 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°29 | $ 2.066,38 | $ 0,00 | $ 2.066,38 | $ 2.066,38 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°32 | $ 1.103,89 | $ 0,00 | $ 1.103,89 | $ 1.103,89 | $ 0,00 | FINALIZADA EN LIQUIDACION |  | 
ADICIÓN N°33 | $ 1.594,02 | $ 0,00 | $ 1.594,02 | $ 784,21 | $ 809,81 | VIGENTE |  | 
2. M.F. LAVADO | $ 0,00 | $ 1.907,03 | $ 1.907,03 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°02 | $ 0,00 | $ 189,85 | $ 189,85 | $ 165,17 | $ 24,68 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°10 | $ 0,00 | $ 200,54 | $ 200,54 | $ 196,76 | $ 3,78 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°15 | $ 0,00 | $ 132,14 | $ 132,14 | $ 130,02 | $ 2,12 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°16 | $ 0,00 | $ 280,51 | $ 280,51 | $ 268,13 | $ 12,38 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°21 | $ 0,00 | $ 266,21 | $ 266,21 | $ 265,92 | $ 0,29 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°24 | $ 0,00 | $ 254,85 | $ 254,85 | $ 229,02 | $ 25,83 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°27 | $ 0,00 | $ 125,27 | $ 125,27 | $ 125,27 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°30 | $ 0,00 | $ 165,37 | $ 165,37 | $ 165,37 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°31 | $ 0,00 | $ 292,29 | $ 292,29 | $ 219,90 | $ 72,39 | VIGENTE |  | 

## Slide 167
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Área Limpia Distrito Capital Sas Esp - corte a 31 de julio de 2024
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
ASE 5 | $ 23.809,28 | $ 21.942,81 | $ 45.752,09 |  |  |  | $ 27.000,00 | $ 21.942,81
2. M.F. LAVADO ESP | $ 0,00 | $ 1.214,46 | $ 1.214,46 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°09 | $ 0,00 | $ 1.214,46 | $ 1.214,46 | $ 1.213,62 | $ 0,84 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
3. CÉSPED | $ 0,00 | $ 3.042,13 | $ 3.042,13 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°03 | $ 0,00 | $ 727,78 | $ 727,78 | $ 727,76 | $ 0,02 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°06 | $ 0,00 | $ 2.314,35 | $ 2.314,35 | $ 2.280,05 | $ 34,30 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
4. CESTAS M-121 | $ 0,00 | $ 4.810,18 | $ 4.810,18 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°04 | $ 0,00 | $ 4.810,18 | $ 4.810,18 | $ 4.810,18 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
5. INS. CESTAS | $ 0,00 | $ 389,83 | $ 389,83 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°07 | $ 0,00 | $ 389,83 | $ 389,83 | $ 389,83 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
6. CESTAS M-123 - M-124 | $ 0,00 | $ 1.952,15 | $ 1.952,15 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°08 | $ 0,00 | $ 1.952,15 | $ 1.952,15 | $ 1.952,15 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
7. SOTERRADOS ** | $ 0,00 | $ 3.506,52 | $ 3.506,52 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°05 | $ 0,00 | $ 3.506,52 | $ 3.506,52 | $ 2.552,75 | $ 953,77 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
8. CONTENEDORES SUPERFICIALES ** | $ 0,00 | $ 703,19 | $ 703,19 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°12 | $ 0,00 | $ 703,19 | $ 703,19 | $ 703,19 | $ 0,00 | FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN |  | 
9. SENSORES DE MONITOREO ** | $ 0,00 | $ 1.634,85 | $ 1.634,85 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°13 | $ 0,00 | $ 1.634,85 | $ 1.634,85 | $ 1.307,89 | $ 326,96 | A CARGO DE UAESP |  | 

## Slide 168
  ASUNTOS LEGALES

## Slide 169
  solicitudes de acción correctiva
Balance general sac´s
Total SAC: 1122
*Nota: las SAC anuladas no se tiene en cuenta en el total de SAC
Chart: CONSOLIDADO SAC - JULIO 2024
| PROMOAMBIENTAL | LIME | CIUDAD LIMPIA | BOGOTÁ LIMPIA | ÁREA LIMPIA
ABIERTA | 14 | 4 | 9 | 4 | 10
ABIERTA CON INFORME DE INCUMPLIMIENTO | 15 | 3 | 2 | 13
ANULADA | 5 | 5 | 1 | 3 | 1
CERRADA | 336 | 193 | 152 | 208 | 152
ABIERTA CON INFORME DESESTIMADO | 4 | 1 | 2

## Slide 170
  solicitudes de acción correctiva
Tipologías Julio
Total SAC: 1122
Chart: 
| VEHÍCULOS | SIGAB | RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE | PUNTOS CRITICOS Y ARROJOS CLANDESTINOS | PAGINA WEB | LIXIVIADOS | INFORMACIÓN | FINANCIERO | DOTACIÓN | DERRAME DE LIXIVIADOS | CONTENERIZACIÓN | CLUS | CESTAS | CARACTERISTICAS DE LAS BASES DE OPERACIÓN | CARACTER AMBIENTAL | BARRIDO Y LIMPIEZA | APLICACIÓN TARIFA RURAL | ANULADA
Total | 122 | 30 | 284 | 18 | 8 | 3 | 168 | 21 | 1 | 89 | 159 | 52 | 1 | 5 | 5 | 155 | 1 | 15

## Slide 171
  solicitudes de acción correctiva
Total por año
Total SAC: 1122
Chart: CONSOLIDADO POR AÑO
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
PROMOAMBIENTAL | 30 | 47 | 36 | 35 | 52 | 102 | 67
LIME | 24 | 33 | 29 | 24 | 22 | 35 | 30
CIUDAD LIMPIA | 14 | 23 | 22 | 23 | 24 | 34 | 24
BOGOTÁ LIMPIA | 18 | 35 | 48 | 30 | 16 | 36 | 32
ÁREA LIMPIA | 29 | 26 | 24 | 15 | 24 | 32 | 27

## Slide 172
  Recomendaciones de Incumplimiento - MULTAS
ESTADO
Total : 80
Chart: ESTADO DE INFORMES DE INCUMPLIMIENTO POR CONCEPTO DE MULTAS - JULIO
| PROMOAMBIENTAL | LIME | CIUDAD LIMPIA | BOGOTÁ LIMPIA | ÁREA LIMPIA
AB. INFORME DE POSIBLE INCUMPLIMIENTO | 15 | 3 | 2 | 16
CERRADA POR ACTO ADMINISTRATIVO | 9 | 1 | 1
CESE INCUMPLIMIENTO | 16 | 6
DESESTIMADO POR LA UNIDAD | 7 | 1 | 3

## Slide 173
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 197 | Hallazgos de mantenimiento de vehículos | Incumplimiento conforme a lo establecido en el numeral 2.15. del Anexo 3 –Reglamento Técnico Operativo | 23/06/2023 | La Interventoría recomendó a la Unidad iniciar Proceso 23.06.2023
SAC 216 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de agosto de 2022 y el PGIRS | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | 24/09/2023 | Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-7399-23 del 22/12/2023 la Interventoría se pronunció respecto del Comunicado UAESP N° 20232000249411 del 23/10/2023
Total : 15
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 174
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 217 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de septiembre de 2022 y el PGIRS | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | 24/09/2023 | Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-7399-23 del 22/12/2023 la Interventoría se pronunció respecto del Comunicado UAESP N° 20232000249411 del 23/10/2023
Total : 15
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 175
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 218 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de octubre de 2022 y el PGIRS | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | 24/09/2023 | Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-7399-23 del 22/12/2023 la Interventoría se pronunció respecto del Comunicado UAESP N° 20232000249411 del 23/10/2023
SAC 228 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de noviembre de 2022 y el PGIRS | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | 24/09/2023 | Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-7399-23 del 22/12/2023 la Interventoría se pronunció respecto del Comunicado UAESP N° 20232000249411 del 23/10/2023
Total : 15
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 176
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 229 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de diciembre de 2022 y el PGIRS | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | 26/10/2023 | Mediante el comunicado UAESP-CPC-UAESP-7647-24 del 22/02/2024 la Interventoría atendió las observaciones realizadas por la Unidad mediante el 20232000309091 del 29/12/2023
SAC 241 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de enero de 2023 y el PGIRS | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | 6/12/2023 | Mediante el comunicado UAESP-CPC-UAESP-7647-24 del 22/02/2024 la Interventoría atendió las observaciones realizadas por la Unidad mediante el 20232000309091 del 29/12/2023
Total : 15
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 177
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 251 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de marzo de 2023 y el PGIRS | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | 15/12/2023 | Mediante el comunicado UAESP-CPC-UAESP-7647-24 del 22/02/2024 la Interventoría atendió las observaciones realizadas por la Unidad mediante el 20232000309091 del 29/12/2023
SAC 242 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de febrero de 2023 y el PGIRS | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | 16/12/2023 | Mediante el comunicado UAESP-CPC-UAESP-7647-24 del 22/02/2024 la Interventoría atendió las observaciones realizadas por la Unidad mediante el 20232000309091 del 29/12/2023
Total : 15
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 178
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 292 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de abril de 2023 y el PGIRS - SAC 292 | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | 8/03/2024 | La Interventoría recomendó a la Unidad iniciar Proceso 23.06.2023
SAC 294 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de JUNIO de 2023 y el PGIRS - SAC 294 | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | 25/04/2024 | La Interventoría recomendó a la Unidad iniciar Proceso 25.04.2024
Total : 15
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 179
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 293 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de mayo de 2023 y el PGIRS - SAC 293 | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | 26/04/2024 | La Interventoría recomendó a la Unidad iniciar Proceso 26.04.2024
SAC 295 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de julio de 2023 y el PGIRS - SAC 295 | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | 14/05/2024 | La Interventoría recomendó a la Unidad iniciar Proceso 14.05.2024
Total : 15
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 180
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 300 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de agosto de 2023 y el PGIRS | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | 07/06/2024 | Informe de Presunto Incumplimiento enviado a la Unidad mediante correo electrónico del 07/06/2024
SAC 301 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de septiembre de 2023 y el PGIRS | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | 07/06/2024 | Informe de Presunto Incumplimiento enviado a la Unidad mediante correo electrónico del 07/06/2024
Total : 15
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 181
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 81 | Calidad en la ejecución de la actividad de barrido y limpieza mecánico. | El Concesionario no cumple con el criterio del Área Limpia | 30/06/2022 | La Interventoría recomendó iniciar proceso 30-06-22
SAC 86 | Capacidad Nominal Contenerización | El Concesionario presuntamente incumple con lo establecido en el numeral 2.4 “capacidad nominal a contenerizar en cada una de las ASE en el Distrito Capital” | 30/09/2022 | La Interventoría recomendó iniciar proceso 30-09-2022
SAC 125 | No Atención aumento de frecuencia y garantía del área limpia en el sector de Catalina I de la localidad de Kennedy | El Concesionario presuntamente incumple con lo establecido el numeral 2.4. Frecuencia del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo para la prestación del servicio de aseo en la ciudad de Bogotá D.C | 21/03/2024 | La Interventoría recomendó iniciar proceso 21.03.2024
Total : 3
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 182
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 152 | Contenerización | El Concesionario no cuenta con la totalidad de vehículos de cargue lateral operativos dispuestos para la recolección de residuos contenerizados desatendiendo lo establecido en el numeral 3.1 “Vehículo de cargue lateral del Anexo 11” | 7/10/2023 | La Interventoría recomendó iniciar proceso. 7/10/2022
SAC 191 | Descuento sobre el costo máximo tarifario (DCM) | El Concesionario no aplica correctamente el porcentaje de Descuento sobre el Costo máximo –DCM incumpliendo con lo establecido en el Parágrafo Primero del numeral 6 de la Cláusula Cuarta, el Parágrafo Primero de la Cláusula Décima del Contrato de Concesión N° 286 de 2018, al no ajustar la metodología de Cálculo de la variable CBLS. | 02/06/2024 | La Interventoría recomendó iniciar proceso. 02/06/2024
Total : 2
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 183
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 71 | Prestación del servicio de barrido y limpieza mecánica en el marco del Anexo No. 9. | El Concesionario no realiza Barrido mecánico en todas las Frecuencias en las vías del Anexo 9 | 25/05/2021 | Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3805-21 del 21/10/2021 la Interventoría presentó actualización.
SAC 77 | Recolección y transporte de residuos contenerizados | EL Concesionario no realiza la recolección de residuos en Contenedores acorde con el numeral 3 del Anexo 11 | 27/05/2021 | Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3805-21 del 21/10/2021 radicó segunda actualización del informe.
SAC 85 | Capacidad nominal contenerización | El Concesionario no cuenta con la totalidad de los Contenedores No Aprovechables acorde con el Numeral 2.4 del Anexo 11 | 12/05/2022 | Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5273-22del 14/10/2022 la Interventoría presentó Informe de Actualización
SAC 94 | Balance de cargas microrrutas de Recolección y Transporte | El Concesionario no realizó el ajuste en el diseño de las microrrutas conforme a lo establecido en el subnumeral 2.6 del Reglamento Técnico operativo | 10/11/2022 | La Interventoría recomendó iniciar proceso.
Total : 16
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 184
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 101 | Almacenamiento de residuos en la base de operaciones | El Concesionario no cumplió con la restricción de almacenar residuos ordinarios en la base de operaciones conforme a lo establecido en el parágrafo del numeral 5 – Características de las bases de operación del Reglamento Técnico operativo | 29/12/2022 | La Interventoría recomendó iniciar proceso. 29/12/2022
SAC 103 | Balance de cargas microrrutas de Recolección y Transporte | El Concesionario no realizó el ajuste en el diseño de las microrrutas conforme a lo establecido en el subnumeral 2.6 del Reglamento Técnico operativo | 05/05/2023 | La Interventoría recomendó iniciar proceso. 05/05/2023
SAC 123 | Balance de cargas microrrutas de Recolección y Transporte | El Concesionario no realizó el ajuste en el diseño de las microrrutas conforme a lo establecido en el subnumeral 2.6 del Reglamento Técnico operativo | 24/07/2023 | La Interventoría recomendó iniciar proceso. 24.07.23
Total : 16
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 185
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 124 | Trasbordo en la actividad de recolección de residuos en el sector de San Pedro localidad Suba | Presunto incumplimiento conforme a lo establecido en el numeral 2.17 del Anexo 3 – Reglamento técnico operativo | 24/08/2023 | La Interventoría recomendó iniciar proceso. 24/08/2023
SAC 127 | Balance de cargas microrrutas de recolección y transporte | Presunto incumplimiento conforme a lo establecido en el Subnumeral 2.6 del Anexo 3 – Reglamento técnico operativo | 25/08/2023 | La Interventoría recomendó iniciar proceso. 25/08/2023
SAC 145 | Balance de cargas microrrutas de Recolección y Transporte. Enero a junio de 2023 | Presunto incumplimiento conforme a lo establecido en el Subnumeral 2.6 del Anexo 3 – Reglamento técnico operativo | 5/12/2023 | La Interventoría recomendó iniciar proceso. 5/12/2023
SAC 156 | Balance de cargas microrrutas de Recolección y Transporte. Julio a diciembre de 2023 - SAC 156 | Presunto incumplimiento conforme a lo establecido en el Subnumeral 2.6 del Anexo 3 – Reglamento técnico operativo | 27/05/2024 | La Interventoría recomendó iniciar proceso. 27/05/2024
Total : 16
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 186
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 151 | Descuento sobre el costo máximo tarifario (DCM) | El Concesionario presuntamente se encuentra incumpliendo lo establecido en El Parágrafo Primero del numeral 6 de la Cláusula Cuarta, el Parágrafo Primero de la Cláusula Décima del Contrato de Concesión N° 287 de 2018, y lo determinado en el artículo 21 de la Resolución CRA 720 | 2/06/2024 | La Interventoría recomendó iniciar proceso. 2/06/2024
SAC 158 | Trasbordo de residuos en la actividad de Recolección y Transporte en la localidad de Suba | El concesionario presuntamente se encuentra incumpliendo con lo establecido en los sub numerales 3.1 y 3.2 del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión | 19/07/2024 | La Interventoría recomendó iniciar proceso. 19/07/2024
SAC 173 | Balance de cargas microrrutas de Recolección y Transporte. Febrero de 2024 | Presunto incumplimiento conforme a lo establecido en el Subnumeral 2.6 del Anexo 3 – Reglamento técnico operativo | 22/07/2024 | La Interventoría recomendó iniciar proceso. 22/07/2024
Total : 16
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 187
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 174 | Balance de cargas microrrutas de Recolección y Transporte. Marzo de 2024 | Presunto incumplimiento conforme a lo establecido en el Subnumeral 2.6 del Anexo 3 – Reglamento técnico operativo | 23/07/2024 | La Interventoría recomendó iniciar proceso. 23/07/2024
SAC 169 | Balance de cargas microrrutas de Recolección y Transporte. Enero de 2024 | Presunto incumplimiento conforme a lo establecido en el Subnumeral 2.6 del Anexo 3 – Reglamento técnico operativo | Enviado mediante correo electrónico el viernes 19/07/2024 8:56 a. m | La Interventoría recomendó iniciar proceso. 19/07/2024
Total : 16
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 188
  Recomendaciones de penal pecuniaria
ESTADO
Total : 115
Chart: PENAL PECUNIARIA JULIO 2024
| Promoambiental | LIME | Ciudad Limpia | Bogotá Limpia | Área Limpia
ABIERTA | 29 | 6 | 11 | 22 | 23
CERRADA POR ACTO ADMINISTRATIVO | 4 | 14
DESESTIMADO | 4 | 2

## Slide 189
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
1 | Fuga de lixiviados del mes de marzo de 2021 - PP N° 2 | 24/06/2021 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 24-06-21
2 | Fuga de lixiviados del mes de abril de 2021 - PP N° 4 | 29/10/2021 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 29-10-21
3 | Fuga de lixiviados del mes de mayo de 2021- PPN° 5 | 29/10/2021 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 29-10-21
4 | Fuga de lixiviados del mes de junio de 2021- PPN° 6 | 29/10/2021 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 29-10-21
Total : 29
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 190
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
5 | Fuga de lixiviados del mes de julio de 2021 – PP N°7 | 29/10/2021 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 29-10-21
6 | Fuga de lixiviados del mes de agosto de 2021 – PP N° 8 | 19/01/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 19-01-21
7 | Fuga de lixiviados del mes de diciembre de 2021 – PP N° 10 | 10/03/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 11-03-22
8 | Fuga de lixiviados del mes de noviembre de 2021 – PP N°11 | 30/03/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 30-03-22
9 | Fuga de lixiviados del mes de enero de 2022 – PP N° 13 | 31/03/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 31-03-22
10 | Audiencias de Rendición de cuentas - vigencia 2021 - PP N°14 | 2/06/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 2-06-2022
Total : 29
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 191
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
11 | Fuga de Lixiviados - Marzo 2022 – PP N° 15 | 1/06/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 01-06-22
12 | Actividad de Barrido Manual y Garantía del Concepto de Área Limpia - Julio 2022 – PP N°19 | 17/08/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 17-08-22
13 | Lavado de Puentes Peatonales - Primer Semestre 2022 - PP N° 20 | 28/10/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso 28-10-2022
14 | Fuga de Lixiviados - Agosto - PP N° 21 | 30/10/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso 30 -10-2022
15 | Informe sobre posible Incumplimiento por Fuga de Lixiviados – abril 2023 - PP N°23 | 4/07/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 4.07.2023
Total : 29
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 192
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
16 | Informe sobre posible Incumplimiento por Fuga de Lixiviados - Julio 2023 - PP N° 24 | 25/08/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 25/08/2023
17 | Informe sobre posible incumplimiento por Fuga de Lixiviados – junio 2023 - PP N° 25 | 30/08/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 30/08/2023
18 | Informe posible Incumplimiento Fuga de Lixiviados - Agosto - PP N° 26 | 11/10/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 11/10/2023
19 | Actividad de barrido y Limpieza. - septiembre 2023 - PP N°27 | 15/12/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 15/12/2023
20 | Informe sobre posible incumplimiento por Fuga de Lixiviados – septiembre 2023 - PP N° 28 | 22/12/2023 | Proceso Abierto mediante Actuación Administrativa 04 de 2024
Total : 29
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 193
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
21 | Informe posible Incumplimiento - Fuga de Lixiviados – octubre 2023 - PP N°29 | 29/01/2024 | Proceso Abierto mediante Actuación Administrativa 04 de 2024
22 | Fuga de Lixiviados – diciembre 2023 - PP N°30 | 14/02/2024 | Proceso Abierto mediante Actuación Administrativa 04 de 2024
23 | Actividad de Barrido y Limpieza- Incumplimiento de frecuencias - noviembre de 2023 - PP N° 31 | 7/03/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 7/03/2024
24 | Informe sobre posible incumplimiento por Fuga de Lixiviados – enero 2024 - PP N° 32 | 21/03/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 21/03/2024
25 | Informe sobre posible incumplimiento por Fuga de Lixiviados – febrero 2024 - PPN°33 | 24/05/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 24/05/2024
Total : 29
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 194
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
26 | Informe sobre posible incumplimiento por Fuga de Lixiviados – marzo 2024 - PP N° 34 | 07/06/2024 | Informe de Presunto Incumplimiento enviado a la Unidad mediante correo electrónico del 07/06/2024
27 | Informe de Presunto Incumplimiento de la Actividad de barrido y Limpieza- Mecánica - enero 2024 - PP N° 35 | 20/06/2024 | Informe de Presunto Incumplimiento enviado a la Unidad mediante correo electrónico del 20/06/2024
28 | Informe sobre posible incumplimiento por Fuga de Lixiviados – abril 2024 - PP N° 36 | 16/07/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 16/07/2024
29 | Informe sobre posible incumplimiento por Fuga de Lixiviados – mayo 2024 - PP N° 37 | 22/07/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 22/07/2024
Total : 29
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 195
TEMA | CONCEPTO | ESTADO
Acuerdos de Niveles (ANS) de Tecnología en el mes de Julio | Acuerdos de Nivel de Servicio – ANS, relacionados con la entrega de información por parte de los operadores | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 29/08/2023
Total : 1
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso - ANS

## Slide 196
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
1 | Fuga de lixiviados del mes de agosto de 2021 – PP N° 1 | 21/01/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 21-01-22
2 | Actividad de barrido y limpieza – septiembre de 2023. – PP N°2 | 19/12/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 19/12/2023
3 | Actividad de barrido y limpieza mecánica – noviembre de 2023.- PP N° 3 | 29/01/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 29/01/2024
4 | Actividad de barrido y limpieza – diciembre de 2023.- PP N° 4 | 7/03/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 7/03/2024
Total : 6
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 197
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
5 | Actividad de barrido y limpieza – enero de 2024.- PP N° 5 | 25/04/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 25/04/2024
6 | Actividad de barrido y limpieza Manual – marzo de 2024 - PP N° 6 | 27/06/2024 | Informe de Presunto Incumplimiento enviado a la Unidad mediante correo electrónico del 27/06/2024
Total : 6
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 198
TEMA | CONCEPTO | ESTADO
Acuerdos de Niveles (ANS) de Tecnología en el mes de Febrero | Acuerdos de Nivel de Servicio – ANS, relacionados con la entrega de información por parte de los operadores | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 5/04/2022
Informe sobre incumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) de tecnología en el mes de mayo de 2023 | Acuerdos de Nivel de Servicio – ANS, relacionados con la entrega de información por parte de los operadores | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 14/08/2023
Informe sobre incumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) de tecnología en el mes de junio de 2023 | Acuerdos de Nivel de Servicio – ANS, relacionados con la entrega de información por parte de los operadores | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 14/08/2023
Total : 3
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso - ANS

## Slide 199
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
1 | Fuga de Lixiviados – Febrero de 2023 - PP N° 17 | 05/05/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 05/05/2023
2 | Actividad de Barrido y Limpieza Manual - Incumplimiento de frecuencia -Enero - PP N° 18 | 22/05/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 22/05/2023
3 | Informe sobre posible incumplimiento por fuga de Lixiviados – mayo de 2023 - PP N° 19 | 10/08/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 10/08/2023
4 | Actividad de barrido y limpieza - Incumplimiento de frecuencias - Julio - PP N° 20 | 25/08/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 25/08/2023
5 | Actividad de barrido y limpieza - Incumplimiento de frecuencias - Julio - PP N° 21 | 25/08/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 25/08/2023
Total :11
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 200
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
6 | Actividad de barrido y limpieza - Incumplimiento de frecuencias - Agosto 2023 - PP N° 22 | 11/10/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 11/10/2023
7 | Actividad de Barrido y Limpieza- Incumplimiento de frecuencias - septiembre de 2023 - PP N°23 | 6/12/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 6/12/2023
8 | Actividad de Barrido y Limpieza- Incumplimiento de frecuencias - octubre de 2023 - PP N°24 | 22/12/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 22/12/2023
9 | Actividad de Barrido y Limpieza- Incumplimiento de frecuencias - noviembre de 2023 - PP N°25 | 7/03/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 7/03/2024
10 | Actividad de Barrido y Limpieza- Incumplimiento de frecuencias - diciembre de 2023 - PP N°26 | 21/03/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 21/03/2024
Total :11
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 201
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
11 | Actividad de Barrido y Limpieza- Incumplimiento de frecuencias - febrero de 2024 - PP N°27 | 25/04/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 25/04/2024
Total :11
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 202
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
1 | Fuga de lixiviados del mes de mayo de 2021 – PP N°1 | 29/10/2021 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 29-10-21
2 | Actividad de Barrido Manual y Garantía del Concepto de Área Limpia - Abril 2022 - PP N°2 | 20/09/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 20/09/2022
3 | Actividad de Barrido Manual y Garantía del Concepto de Área Limpia - Mayo 2022 - PP N°3 | 20/09/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 20/09/2022
4 | Actividad de Barrido Manual y Garantía del concepto de Área Limpia. - junio 2022 - PP N° 4 | 21/10/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 21/10/2022
Total :22
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 203
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
5 | Actividad de barrido y limpieza meses agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2022 - PP N° 5 | 13/03/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 13/03/2023
6 | Actividad de Barrido y Limpieza - Incumplimiento de frecuencia -Enero - PP N° 6 | 27/03/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 27/03/2023
7 | Actividad de barrido y Limpieza - febrero 2023 - PP N°7 | 9/05/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 9/05/2023
8 | Informe Presunto Incumplimiento de la Actividad de barrido y Limpieza. - abril 2023 - PP N° 8 | 10/07/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 10/07/2023
Total : 22
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 204
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
9 | Informe de Presunto Incumplimiento de la Actividad de barrido y Limpieza. - mayo 2023 - PP N° 9 | 7/07/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 7/07/2023
10 | Informe Presunto Incumplimiento de la Actividad de Barrido y Limpieza - Marzo 2023 - PP N°10 | 24/07/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso 24/07/2023
11 | Informe de presunto incumplimiento de la actividad de barrido y limpieza - Junio - PP N° 11 | 25/08/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso 25/08/2023
12 | Informe presunto Incumplimiento de la Actividad de barrido y Limpieza.- julio 2023 -PP N°12 | 11/10/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 11/10/2023
Total : 22
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 205
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
13 | Informe presunto Incumplimiento de la Actividad de barrido y Limpieza.- Agosto 2023 -PP N°13 | 11/10/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 11/10/2023
14 | Actividad de barrido y Limpieza. - septiembre 2023 – PP N°14 | 15/12/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 15/12/2023
15 | Actividad de Barrido y Limpieza - Octubre 2023 - PP N°15 | 29/01/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 29/01/2024
16 | Actividad de barrido y limpieza – noviembre de 2023 - PP N°16 | 1/02/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 1/02/2024
Total : 22
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 206
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
17 | Actividad de barrido y limpieza – diciembre de 2023 - PP N°17 | 7/03/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso 7/03/2024
18 | Actividad de barrido y limpieza – enero de 2024 - PP N°18 | 19/03/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso 19/03/2024
19 | Informe de Presunto Incumplimiento de la Actividad de barrido y Limpieza. Manual - febrero 2024 - PP N°19 | 22/04/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso 22/04/2024
20 | Informe de Presunto Incumplimiento de la Actividad de barrido y Limpieza Manual. - Marzo 2024 - PP N° 20 | 27/06/2024 | Informe de Presunto Incumplimiento enviado a la Unidad mediante correo electrónico de 27/06/2024
Total : 22
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 207
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
21 | Informe sobre posible incumplimiento por Fuga de Lixiviados – mayo 2024 - PP N° 21 | 27/06/2024 | Informe de Presunto Incumplimiento enviado a la Unidad mediante correo electrónico de 27/06/2024
22 | Informe de Presunto Incumplimiento de la Actividad de barrido y Limpieza Manual - abril 2024 - PP N° 22 | Enviado por la Interventoría a la Unidad el el miércoles 31/07/2024 5:10 p. m | Enviado por la Interventoría a la Unidad el miércoles 31/07/2024 5:10 p. m
Total : 22
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 208
TEMA | CONCEPTO | ESTADO
Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) de Tecnología en el mes de Septiembre de 2022 | Acuerdos de Nivel de Servicio – ANS, relacionados con la entrega de información por parte de los operadores | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 30/11/2022
Informe sobre incumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) de tecnología en el mes de enero de 2023 | Acuerdos de Nivel de Servicio – ANS, relacionados con la entrega de información por parte de los operadores | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 17/08/2023
Total : 2
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso - ANS

## Slide 209
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
1 | Fuga de lixiviados del mes de enero de 2022 | 31/03/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 31-03-22
2 | Audiencias de Rendición de cuentas - vigencia 2021 | 01/06/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 01-06-22
3 | Fuga de Lixiviados - Marzo 2022 | 01/06/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 01-06-22
4 | Fuga de Lixiviados - Mayo | 3/08/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 03-08-22
5 | Actividad de barrido y limpieza manual - Mayo | 17/08/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso 17-08-22
6 | Actividad de barrido y limpieza mecánica – Incumplimiento de frecuencias – Octubre 2022 - PP N°6 | 15/11/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso 15-11-2022
Total : 23
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 210
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
7 | Actividad de barrido y limpieza mecánica – Incumplimiento de frecuencias – Noviembre 2022 | 29/12/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 29.12.2022
8 | Actividad de Barrido y Limpieza Mecánica – Incumplimiento de frecuencias Dic2022 - PP N° 8 | 13/03/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 13/03/2023
9 | Actividad de Barrido y Limpieza Manual . Enero 2023 - PP N°9 | 27/03/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 27/03/2023
10 | Actividad de Barrido y Limpieza - Incumplimiento de frecuencia - Febrero 2023 - PP N° 10 | 13/04/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 13/04/2023
11 | Actividad de Barrido y Limpieza – Incumplimiento de frecuencia – marzo de 2023. - PP N° 11 | 18/05/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 18/05/2023
Total : 23
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 211
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
12 | Actividad de Barrido y Limpieza – Incumplimiento de frecuencia – Abril de 2023 - PP N° 12 | 10/07/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 10/07/2023
13 | PP N° 13 – Actividad de Barrido y Limpieza – Incumplimiento de frecuencia – junio de 2023. | 22/08/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 22/08/2023
14 | PP N° 14 – Actividad de Barrido y Limpieza – Incumplimiento de frecuencia – julio de 2023. | 25/08/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 25/08/2023
15 | Fuga de Lixiviados – septiembre 2023 - PP N°15 | 6/12/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 6/12/2023
16 | Actividad de barrido y limpieza – septiembre de 2023 - PP N°16 | 11/12/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 11/12/2023
17 | Fuga de Lixiviados – noviembre 2023 - PP N°17 | 29/01/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 29/01/2024
Total : 23
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 212
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
18 | Actividad de Barrido y Limpieza- Incumplimiento de frecuencias - octubre de 2023 - PP N°18 | 1/02/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 1/02/2024
19 | Actividad de Barrido y Limpieza- Incumplimiento de frecuencias - diciembre de 2023 - PP N°19 | 26/02/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 26/02/2024
20 | Informe sobre posible incumplimiento por Fuga de Lixiviados – febrero 2024 - PPN°20 | 22/04/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 22/04/2024
21 | Actividad de Barrido y Limpieza – Incumplimiento de frecuencia – febrero de 2024.- PP N°21 | 24/05/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 24/05/2024
22 | Actividad de Barrido y Limpieza Manual – Incumplimiento de frecuencia – marzo de 2024. - PP N° 22 | 27/06/2024 | Informe de Presunto Incumplimiento enviado a la Unidad mediante correo electrónico de 27/06/2024
Total : 23
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 213
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
23 | Actividad de Barrido y Limpieza Manual – Incumplimiento de frecuencia – abril de 2024 - PP N° 23 | Enviado por la Interventoría mediante correo electrónico el miércoles 31/07/2024 5:08 p. m. | Enviado por la Interventoría mediante correo electrónico el miércoles 31/07/2024 5:08 p. m.
Total : 23
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 214
TEMA | CONCEPTO | ESTADO
Informe sobre incumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) de tecnología en el mes de mayo de 2023 | Acuerdos de Nivel de Servicio – ANS, relacionados con la entrega de información por parte de los operadores | Mediante el comunicado UAESP N° 20232000271931 radicado el 15/11/2023 la Unidad conceptuó respecto del tratamiento que a nivel sanción se le debe dar a los ANS. En análisis de respuesta
Informe sobre incumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) de tecnología en el mes de junio de 2023 | Acuerdos de Nivel de Servicio – ANS, relacionados con la entrega de información por parte de los operadores | Mediante el comunicado UAESP N° 20232000271931 radicado el 15/11/2023 la Unidad conceptuó respecto del tratamiento que a nivel sanción se le debe dar a los ANS. En análisis de respuesta
Informe sobre incumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) de tecnología en el mes de diciembre de 2023 | Acuerdos de Nivel de Servicio – ANS, relacionados con la entrega de información por parte de los operadores | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 14/05/2024
Total : 4
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso - ANS

## Slide 215
TEMA | CONCEPTO | ESTADO
Informe sobre incumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) de tecnología en el mes de febrero de 2024 | Acuerdos de Nivel de Servicio – ANS, relacionados con la entrega de información por parte de los operadores | Informe de Presunto Incumplimiento enviado a la Unidad mediante correo electrónico de 27/06/2024
Total : 4
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso - ANS

## Slide 216
  solicitudes de descuento
Balance general Solicitudes de descuento – junio de 2024
Total : 13.979

## Slide 217
  gestión de calidad

## Slide 218
  ESTADO DE CERTIFICACIONES DE CALIDAD
NORMA |  |  |  |  | 
ISO 9001:2015 |  |  |  |  | 
ISO 14001:2015 |  |  |  |  | 
ISO 45001:2018 |  |  |  |  | 
ISO 27001:2013 |  |  |  |  | 
PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO* |  |  |  |  | 

## Slide 219
  Gracias