## Slide 1
Interventoría – UAESP
INFORME EJECUTIVO No 82 – DICIEMBRE 2024
Contrato 396 de 2018

## Slide 2
  gestión técnica operativa

## Slide 3
NOTA: La Interventoría solicitó cambios en las certificaciones de pesaje del PIDJ mediante comunicado 20217000296242 del 29/06/2021 reiterado en diciembre del mismo año, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3977-21
(*) De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, artículo 2.3.2.1.1. “Definiciones”. Numeral 43.
Fuente: Base de datos PIDJ en revisión de la interventoría
Periodo comprendido entre el 12 de febrero 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Toneladas recolectadas y transportadas residuos ordinarios* 2018 a 2023
PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS
F-18 A J-18 | 172.895,38 |  | F-18 A J-18 | 256.796,21 |  | F-18 A J-18 | 159.875,93 |  | F-18 A J-18 | 103.550,86 |  | F-18 A J-18 | 106.847,66 |  | F-18 A J-18 | 799.966,04
J-18 A D-18 | 230.675,14 |  | J-18 A D-18 | 332.846,80 |  | J-18 A D-18 | 207.576,76 |  | J-18 A D-18 | 129.757,14 |  | J-18 A D-18 | 140.700,97 |  | J-18 A D-18 | 1.041.556,81
E-19 A J-19 | 224.500,84 |  | E-19 A J-19 | 325.237,90 |  | E-19 A J-19 | 200.607,98 |  | E-19 A J-19 | 135.386,44 |  | E-19 A J-19 | 142.677,31 |  | E-19 A J-19 | 1.028.410,47
J-19 A D-19 | 230.653,82 |  | J-19 A D-19 | 337.258,09 |  | J-19 A D-19 | 203.796,68 |  | J-19 A D-19 | 146.151,39 |  | J-19 A D-19 | 144.767,46 |  | J-19 A D-19 | 1.062.627,44
E-20 A J-20 | 208.208,39 |  | E-20 A J-20 | 308.836,56 |  | E-20 A J-20 | 188.589,30 |  | E-20 A J-20 | 131.769,69 |  | E-20 A J-20 | 139.714,78 |  | E-20 A J-20 | 977.118,72
J-20 A D-20 | 222.258,40 |  | J-20 A D-20 | 341.289,88 |  | J-20 A D-20 | 212.966,07 |  | J-20 A D-20 | 145.617,49 |  | J-20 A D-20 | 151.377,14 |  | J-20 A D-20 | 1.073.508,98
E-21 A J-21 | 210.401,74 |  | E-21 A J-21 | 314.599,07 |  | E-21 A J-21 | 199.061,31 |  | E-21 A J-21 | 137.361,31 |  | E-21 A J-21 | 140.446,52 |  | E-21 A J-21 | 1.001.869,95
J-21 A D-21 | 222.958,27 |  | J-21 A D-21 | 328.248,37 |  | J-21 A D-21 | 204.313,22 |  | J-21 A D-21 | 140.168,24 |  | J-21 A D-21 | 142.368,46 |  | J-21 A D-21 | 1.038.056,56
E-22 A J-22 | 213.257,29 |  | E-22 A J-22 | 307.220,87 |  | E-22 A J-22 | 190.941,88 |  | E-22 A J-22 | 129.964,48 |  | E-22 A J-22 | 135.467,58 |  | E-22 A J-22 | 976.852,10
J-22 A D-22 | 223.548,38 |  | J-22 A D-22 | 322.395,77 |  | J-22 A D-22 | 198.457,62 |  | J-22 A D-22 | 134.293,82 |  | J-22 A D-22 | 139.299,63 |  | J-22 A D-22 | 1.017.995,22
E-23 A J-23 | 215.273,71 |  | E-23 A J-23 | 301.691,67 |  | E-23 A J-23 | 185.063,09 |  | E-23 A J-23 | 131.508,73 |  | E-23 A J-23 | 133.120,97 |  | E-23 A J-23 | 966.658,17
J-23 A D-23 | 218.548,87 |  | J-23 A D-23 | 312.187,73 |  | J-23 A D-23 | 191.516,08 |  | J-23 A D-23 | 133.779,86 |  | J-23 A D-23 | 137.527,93 |  | J-23 A D-23 | 993.560,47
TOTAL | 2.593.180,23 |  | TOTAL | 3.788.608,92 |  | TOTAL | 2.342.765,92 |  | TOTAL | 1.599.309,45 |  | TOTAL | 1.654.316,41 |  | TOTAL | 11.978.180,93

## Slide 4
  gestión técnica operativa
  Total de toneladas recolectadas y transportadas residuos ordinarios* por concesionario 2018 a 2023
NOTA: La Interventoría solicitó cambios en las certificaciones de pesaje del PIDJ mediante comunicado 20217000296242 del 29/06/2021 reiterado en diciembre del mismo año, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3977-21
(*) De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, artículo 2.3.2.1.1. “Definiciones”. Numeral 43.
Fuente: Base de datos PIDJ en revisión de la interventoría
Periodo comprendido entre el 12 de febrero 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
Chart: TOTAL DE TONELADAS: 11.978.180,93
| PROMOAMBIENTAL SAS | LIME S.A. E.S.P. | CIUDAD LIMPIA | BOGOTÁ LIMPIA | ÁREA LIMPIA
 | 2593180.231 | 3788608.92 | 2342765.9208 | 1599309.45 | 1654316.406
SERVICIO | feb-18 a jun-18 | jul-18 a dic-18 | ene-19 a jun-19 | jul-19 a dic-19 | ene-20 a jun-20 | jul-20 a dic-20 | ene-21 a jun-21 | jul-21 a dic-21 | ene-22 a jun-22 | jul-22 a dic-22 | ene-23 a jun-23 | jul-23 a dic-23
Domiciliario | 752.321,98 | 981.476,69 | 960.830,50 | 991.850,75 | 916.477,85 | 1.001.042,00 | 935.109,15 | 968.433,37 | 911.140,20 | 947.847,09 | 904.168,75 | 932.778,69
Barrido | 28.581,89 | 42.303,86 | 44.182,81 | 52.189,59 | 42.146,63 | 52.142,58 | 44.489,99 | 47.311,91 | 44.588,28 | 48.056,29 | 45.825,95 | 46.844,71
Corte césped | 15.389,75 | 16.431,88 | 19.112,26 | 14.336,55 | 15.039,35 | 17.452,55 | 19.643,29 | 19.402,44 | 17.838,38 | 18.347,25 | 12.888,81 | 10.387,90
Poda | 3.672,42 | 1.344,38 | 4.284,90 | 4.250,55 | 3.454,89 | 2.871,85 | 2.627,52 | 2.908,84 | 3.285,24 | 3.744,59 | 3.774,66 | 3.549,17
Total | 799.966,04 | 1.041.556,81 | 1.028.410,47 | 1.062.627,44 | 977.118,72 | 1.073.508,98 | 1.001.869,95 | 1.038.056,56 | 976.852,10 | 1.017.995,22 | 966.658,17 | 993.560,47
Promedio diario | 5.303,45 | 5.660,53 | 5.682,51 | 5.774,69 | 5.371,45 | 5.834,66 | 5.536,64 | 5.643,14 | 5.398,54 | 5.533,17 | 5.339,42 | 5.399,94

## Slide 5
(*) De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, artículo 2.3.2.1.1. “Definiciones”. Numeral 43.
Fuente: Base de datos PIDJ
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Toneladas recolectadas y transportadas residuos ordinarios* – 2024
PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS
ene-24 | 35.143,42 |  | ene-24 | 51.156,33 |  | ene-24 | 31.045,36 |  | ene-24 | 21.455,74 |  | ene-24 | 22.640,02 |  | ene-24 | 161.440,87
feb-24 | 35.020,34 |  | feb-24 | 50.125,69 |  | feb-24 | 30.575,06 |  | feb-24 | 21.181,48 |  | feb-24 | 22.127,44 |  | feb-24 | 159.030,01
mar-24 | 35.092,98 |  | mar-24 | 50.269,24 |  | mar-24 | 30.689,20 |  | mar-24 | 21.200,89 |  | mar-24 | 22.049,71 |  | mar-24 | 159.302,02
abr-24 | 36.031,96 |  | abr-24 | 52.195,60 |  | abr-24 | 31.311,25 |  | abr-24 | 21.420,89 |  | abr-24 | 22.533,93 |  | abr-24 | 163.493,63
may-24 | 38.045,74 |  | may-24 | 54.396,61 |  | may-24 | 33.995,20 |  | may-24 | 22.786,38 |  | may-24 | 24.503,41 |  | may-24 | 173.727,34
jun-24 | 35.040,09 |  | jun-24 | 51.916,88 |  | jun-24 | 32.113,64 |  | jun-24 | 22.149,10 |  | jun-24 | 22.699,83 |  | jun-24 | 163.919,54
jul-24 | 36.829,85 |  | jul-24 | 54.853,89 |  | jul-24 | 34.280,23 |  | jul-24 | 23.150,98 |  | jul-24 | 23.930,10 |  | jul-24 | 173.045,05
ago-24 | 35.896,66 |  | ago-24 | 51.893,04 |  | ago-24 | 32.140,17 |  | ago-24 | 21.967,74 |  | ago-24 | 22.524,67 |  | ago-24 | 164.422,28
sep-24 | 33.307,19 |  | sep-24 | 48.459,25 |  | sep-24 | 29.531,04 |  | sep-24 | 20.266,12 |  | sep-24 | 21.031,91 |  | sep-24 | 152.595,51
oct-24 | 36.662,79 |  | oct-24 | 54.219,95 |  | oct-24 | 33.298,25 |  | oct-24 | 22.645,51 |  | oct-24 | 23.606,36 |  | oct-24 | 170.432,86
nov-24 | 37.639,60 |  | nov-24 | 55.364,75 |  | nov-24 | 34.366,15 |  | nov-24 | 22.862,64 |  | nov-24 | 24.354,16 |  | nov-24 | 174.587,30
dic-24 | 38.243,31 |  | dic-24 | 58.388,67 |  | dic-24 | 35.050,00 |  | dic-24 | 24.602,10 |  | dic-24 | 25.013,60 |  | dic-24 | 181.297,68
TOTAL | 432.953,93 |  | TOTAL | 633.239,90 |  | TOTAL | 388.395,55 |  | TOTAL | 265.689,57 |  | TOTAL | 277.015,14 |  | TOTAL | 1.997.294,09

## Slide 6
  gestión técnica operativa
  Total de toneladas recolectadas y transportadas residuos ordinarios* por concesionario - 2024
(*) De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, artículo 2.3.2.1.1. “Definiciones”. Numeral 43.
Fuente: Base de datos PIDJ.
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024
Chart: TOTAL DE TONELADAS: 1.997.294,09
| PROMOAMBIENTAL SAS | LIME S.A. E.S.P. | CIUDAD LIMPIA | BOGOTÁ LIMPIA | ÁREA LIMPIA
 | 432953.93 | 633239.9 | 388395.5499 | 265689.57 | 277015.14
SERVICIO | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | sep-24 | oct-24 | nov-24 | dic-24
Domiciliario | 151.714,24 | 149.465,81 | 150.077,91 | 153.534,55 | 160.235,48 | 150.217,84 | 159.394,91 | 154.277,66 | 144.109,59 | 159.373,62 | 161.065,42 | 169.000,40
Barrido | 7.623,69 | 7.772,83 | 7.844,41 | 7.883,53 | 8.706,21 | 8.186,86 | 8.737,22 | 7.955,99 | 7.203,48 | 8.797,15 | 8.495,26 | 8.179,56
Corte césped | 1.534,26 | 1.232,10 | 920,41 | 1.442,38 | 3.971,17 | 4.632,48 | 4.088,20 | 1.630,64 | 854,51 | 1.662,46 | 4.322,36 | 3.507,44
Poda | 568,68 | 559,27 | 459,29 | 633,17 | 814,48 | 882,36 | 824,72 | 557,99 | 427,93 | 598,02 | 704,26 | 610,28
Total | 161.440,87 | 159.030,01 | 159.302,02 | 163.493,63 | 173.727,34 | 163.919,54 | 173.045,05 | 164.422,28 | 152.595,51 | 170.431,25 | 174.587,30 | 181.297,68
Promedio diario | 5.207,77 | 5.483,79 | 5.138,77 | 5.449,79 | 5.604,11 | 5.463,98 | 5.582,10 | 5.303,94 | 5.086,52 | 5.497,78 | 5.819,58 | 5.848,31

## Slide 7
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Histórico – solicitudes Residuos Especiales/RCD 2018 a 2023
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 12 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS
F-18 A J-18 | 1.392 | 0 | 757 |  | F-18 A J-18 | 1.265 | 5.584 | 8.085 |  | F-18 A J-18 | 0 | 2.790 | 542 |  | F-18 A J-18 | 0 | 111 | 3.851 |  | F-18 A J-18 | 4.524 | 0 | 1.945 |  | F-18 A J-18 | 7.181 | 8.485 | 15.180
J-18 A D-18 | 3.198 | 0 | 2.224 |  | J-18 A D-18 | 1.996 | 7.120 | 5.780 |  | J-18 A D-18 | 2.266 | 5.085 | 1.691 |  | J-18 A D-18 | 22 | 356 | 277 |  | J-18 A D-18 | 2.730 | 0 | 1.060 |  | J-18 A D-18 | 10.213 | 12.561 | 11.032
E-19 A J-19 | 3.230 | 0 | 2.966 |  | E-19 A J-19 | 1.842 | 7.072 | 4.464 |  | E-19 A J-19 | 4.834 | 5.205 | 2.585 |  | E-19 A J-19 | 0 | 119 | 71 |  | E-19 A J-19 | 519 | 40 | 879 |  | E-19 A J-19 | 10.425 | 12.436 | 10.965
J-19 A D-19 | 1.638 | 0 | 1.107 |  | J-19 A D-19 | 1.473 | 7.712 | 3.800 |  | J-19 A D-19 | 1.598 | 4.783 | 2.488 |  | J-19 A D-19 | 0 | 382 | 250 |  | J-19 A D-19 | 433 | 42 | 764 |  | J-19 A D-19 | 5.143 | 12.919 | 8.409
E-20 A J-20 | 2.133 | 0 | 2.048 |  | E-20 A J-20 | 1.813 | 4.080 | 2.522 |  | E-20 A J-20 | 792 | 1.384 | 875 |  | E-20 A J-20 | 839 | 172 | 635 |  | E-20 A J-20 | 233 | 25 | 454 |  | E-20 A J-20 | 5.810 | 5.661 | 6.534
J-20 A D-20 | 1.301 | 0 | 2.394 |  | J-20 A D-20 | 1.082 | 4.044 | 2.934 |  | J-20 A D-20 | 0 | 1.672 | 1.277 |  | J-20 A D-20 | 829 | 0 | 762 |  | J-20 A D-20 | 307 | 63 | 701 |  | J-20 A D-20 | 3.518 | 5.779 | 8.068
E-21 A J-21 | 1.144 | 0 | 1.725 |  | E-21 A J-21 | 1.409 | 2.618 | 2.506 |  | E-21 A J-21 | 0 | 1.377 | 1.015 |  | E-21 A J-21 | 1.472 | 300 | 1.052 |  | E-21 A J-21 | 205 | 285 | 681 |  | E-21 A J-21 | 4.230 | 4.580 | 6.979
J-21 A D-21 | 890 | 42 | 1.179 |  | J-21 A D-21 | 1.653 | 2.709 | 2.327 |  | J-21 A D-21 | 156 | 1.410 | 1.020 |  | J-21 A D-21 | 155 | 867 | 1.083 |  | J-21 A D-21 | 171 | 287 | 727 |  | J-21 A D-21 | 3.025 | 5.315 | 6.336
E-22 A J-22 | 1.155 | 77 | 689 |  | E-22 A J-22 | 777 | 3.148 | 1.839 |  | E-22 A J-22 | 1.416 | 801 | 738 |  | E-22 A J-22 | 76 | 587 | 799 |  | E-22 A J-22 | 188 | 280 | 556 |  | E-22 A J-22 | 3.611 | 4.893 | 4.621
J-22 A D-22 | 1.525 | 98 | 490 |  | J-22 A D-22 | 832 | 2.982 | 2.024 |  | J-22 A D-22 | 598 | 838 | 643 |  | J-22 A D-22 | 132 | 734 | 952 |  | J-22 A D-22 | 268 | 339 | 546 |  | J-22 A D-22 | 3.356 | 4.991 | 4.655
E-23 A J-23 | 1.317 | 7 | 912 |  | E-23 A J-23 | 770 | 2.167 | 1.792 |  | E-23 A J-23 | 544 | 842 | 510 |  | E-23 A J-23 | 227 | 674 | 921 |  | E-23 A J-23 | 207 | 264 | 518 |  | E-23 A J-23 | 3.065 | 3.954 | 4.653
J-23 A D-23 | 1.270 | 28 | 1.107 |  | J-23 A D-23 | 879 | 2.292 | 2.263 |  | J-23 A D-23 | 247 | 954 | 664 |  | J-23 A D-23 | 265 | 712 | 960 |  | J-23 A D-23 | 138 | 292 | 611 |  | J-23 A D-23 | 2.799 | 4.278 | 5.605
TOTAL | 20.192 | 252 | 17.598 |  | TOTAL | 15.792 | 51.528 | 40.336 |  | TOTAL | 12.451 | 27.141 | 14.048 |  | TOTAL | 4.017 | 5.013 | 11.613 |  | TOTAL | 9.924 | 1.917 | 9.442 |  | TOTAL | 62.376 | 85.851 | 93.037

## Slide 8
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Ejecuciones – Residuos especiales/RCD 2024
Fuente: Base de datos PIDJ en revisión de la interventoría e Informes del Concesionario
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2024.
PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS
ene-24 | 141 | 0 | 174 |  | ene-24 | 72 | 413 | 288 |  | ene-24 | 64 | 169 | 123 |  | ene-24 | 46 | 133 | 173 |  | ene-24 | 18 | 37 | 74 |  | ene-24 | 340 | 752 | 832
feb-24 | 243 | 0 | 189 |  | feb-24 | 157 | 529 | 350 |  | feb-24 | 69 | 189 | 144 |  | feb-24 | 52 | 135 | 191 |  | feb-24 | 31 | 45 | 112 |  | feb-24 | 552 | 898 | 986
mar-24 | 198 | 0 | 199 |  | mar-24 | 140 | 351 | 300 |  | mar-24 | 74 | 141 | 115 |  | mar-24 | 35 | 121 | 150 |  | mar-24 | 34 | 38 | 92 |  | mar-24 | 481 | 652 | 856
abr-24 | 190 | 0 | 214 |  | abr-24 | 194 | 348 | 321 |  | abr-24 | 71 | 194 | 131 |  | abr-24 | 40 | 96 | 168 |  | abr-24 | 27 | 79 | 104 |  | abr-24 | 522 | 717 | 938
may-24 | 226 | 0 | 175 |  | may-24 | 222 | 324 | 309 |  | may-24 | 67 | 186 | 144 |  | may-24 | 28 | 105 | 135 |  | may-24 | 82 | 44 | 99 |  | may-24 | 624 | 659 | 862
jun-24 | 192 | 0 | 148 |  | jun-24 | 290 | 300 | 288 |  | jun-24 | 29 | 114 | 97 |  | jun-24 | 23 | 105 | 153 |  | jun-24 | 80 | 21 | 75 |  | jun-24 | 615 | 541 | 761
jul-24 | 264 | 0 | 208 |  | jul-24 | 308 | 358 | 321 |  | jul-24 | 68 | 148 | 129 |  | jul-24 | 23 | 102 | 160 |  | jul-24 | 24 | 16 | 97 |  | jul-24 | 688 | 624 | 915
ago-24 | 216 | 0 | 160 |  | ago-24 | 271 | 447 | 311 |  | ago-24 | 79 | 130 | 123 |  | ago-24 | 35 | 80 | 166 |  | ago-24 | 61 | 0 | 81 |  | ago-24 | 663 | 658 | 841
sep-24 | 211 | 0 | 159 |  | sep-24 | 184 | 377 | 300 |  | sep-24 | 68 | 172 | 111 |  | sep-24 | 33 | 89 | 177 |  | sep-24 | 24 | 11 | 56 |  | sep-24 | 520 | 649 | 803
oct-24 | 243 | 0 | 157 |  | oct-24 | 190 | 372 | 294 |  | oct-24 | 32 | 207 | 129 |  | oct-24 | 28 | 85 | 138 |  | oct-24 | 57 | 27 | 76 |  | oct-24 | 550 | 690 | 794
nov-24 | 233 | 0 | 115 |  | nov-24 | 159 | 366 | 296 |  | nov-24 | 80 | 187 | 130 |  | nov-24 | 23 | 101 | 157 |  | nov-24 | 88 | 25 | 89 |  | nov-24 | 583 | 679 | 787
TOTAL | 2.358 | 0 | 1.898 |  | TOTAL | 2.188 | 4.187 | 3.378 |  | TOTAL | 702 | 1.837 | 1.376 |  | TOTAL | 367 | 1.152 | 1.768 |  | TOTAL | 525 | 343 | 955 |  | TOTAL | 6.138 | 7.519 | 9.375

## Slide 9
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 12 de febrero 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
*Promedio de kilómetros ejecutados de febrero 2018 a diciembre de 2023
  gestión técnica operativa
  Histórico – barrido y limpieza barrido manual y áreas públicas (km) 2018 a 2023
TOTAL
PERIODO | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS
F-18 A J-18 | 548.435,73 |  | F-18 A J-18 | 388.587,65 |  | F-18 A J-18 | 210.773,42 |  | F-18 A J-18 | 144.125,19 |  | F-18 A J-18 | 187.399,10 |  | F-18 A J-18 | 1.479.321,08
J-18 A D-18 | 675.110,20 |  | J-18 A D-18 | 403.417,71 |  | J-18 A D-18 | 256.212,04 |  | J-18 A D-18 | 214.438,41 |  | J-18 A D-18 | 243.325,02 |  | J-18 A D-18 | 1.792.503,37
E-19 A J-19 | 716.753,78 |  | E-19 A J-19 | 704.502,89 |  | E-19 A J-19 | 339.272,88 |  | E-19 A J-19 | 276.966,96 |  | E-19 A J-19 | 247.086,08 |  | E-19 A J-19 | 2.284.582,59
J-19 A D-19 | 875.343,63 |  | J-19 A D-19 | 834.863,32 |  | J-19 A D-19 | 389.461,40 |  | J-19 A D-19 | 279.127,98 |  | J-19 A D-19 | 258.517,77 |  | J-19 A D-19 | 2.637.314,11
E-20 A J-20 | 1.400.263,65 |  | E-20 A J-20 | 825.746,66 |  | E-20 A J-20 | 382.014,81 |  | E-20 A J-20 | 259.766,97 |  | E-20 A J-20 | 255.373,94 |  | E-20 A J-20 | 3.123.166,03
J-20 A D-20 | 1.530.486,50 |  | J-20 A D-20 | 835.005,42 |  | J-20 A D-20 | 393.182,09 |  | J-20 A D-20 | 263.367,50 |  | J-20 A D-20 | 258.594,44 |  | J-20 A D-20 | 3.280.635,96
E-21 A J-21 | 1.490.850,81 |  | E-21 A J-21 | 735.056,62 |  | E-21 A J-21 | 338.184,89 |  | E-21 A J-21 | 234.516,81 |  | E-21 A J-21 | 225.463,04 |  | E-21 A J-21 | 3.024.072,17
J-21 A D-21 | 1.498.928,66 |  | J-21 A D-21 | 665.476,52 |  | J-21 A D-21 | 299.166,97 |  | J-21 A D-21 | 214.720,38 |  | J-21 A D-21 | 201.225,65 |  | J-21 A D-21 | 2.879.518,18
E-22 A J-22 | 1.465.685,02 |  | E-22 A J-22 | 651.095,04 |  | E-22 A J-22 | 299.001,72 |  | E-22 A J-22 | 210.663,26 |  | E-22 A J-22 | 194.694,13 |  | E-22 A J-22 | 2.821.139,16
J-22 A D-22 | 786.564,76 |  | J-22 A D-22 | 661.367,30 |  | J-22 A D-22 | 314.329,07 |  | J-22 A D-22 | 214.544,80 |  | J-22 A D-22 | 197.722,71 |  | J-22 A D-22 | 2.174.528,65
E-23 A J-23 | 633.525,86 |  | E-23 A J-23 | 646.732,51 |  | E-23 A J-23 | 306.819,04 |  | E-23 A J-23 | 210.679,29 |  | E-23 A J-23 | 192.632,82 |  | E-23 A J-23 | 1.990.389,53
J-23 A D-23 | 868.871,10 |  | J-23 A D-23 | 855.057,87 |  | J-23 A D-23 | 433.037,62 |  | J-23 A D-23 | 317.126,86 |  | J-23 A D-23 | 329.832,91 |  | J-23 A D-23 | 2.803.926,36
*PROMEDIO MENSUAL | 175.927,04 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 115.590,27 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 55.795,15 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 40.000,63 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 39.322,08 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 426.635,17

## Slide 10
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2024.
  gestión técnica operativa
  Histórico – barrido y limpieza barrido manual y áreas públicas (km) 2024
TOTAL
PERIODO | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS
ene-24 | 185.597,32 |  | ene-24 | 181.312,07 |  | ene-24 | 95.509,22 |  | ene-24 | 71.614,50 |  | ene-24 | 79.305,03 |  | ene-24 | 613.338,13
feb-24 | 172.767,59 |  | feb-24 | 167.716,84 |  | feb-24 | 88.459,82 |  | feb-24 | 66.722,09 |  | feb-24 | 73.036,09 |  | feb-24 | 568.702,43
mar-24 | 184.238,54 |  | mar-24 | 176.334,87 |  | mar-24 | 92.952,28 |  | mar-24 | 68.944,68 |  | mar-24 | 76.494,79 |  | mar-24 | 598.965,17
abr-24 | 180.966,68 |  | abr-24 | 174.901,12 |  | abr-24 | 92.775,77 |  | abr-24 | 69.400,84 |  | abr-24 | 76.053,56 |  | abr-24 | 594.097,97
may-24 | 184.245,40 |  | may-24 | 180.903,61 |  | may-24 | 95.157,54 |  | may-24 | 72.104,23 |  | may-24 | 78.891,04 |  | may-24 | 611.301,83
jun-24 | 177.970,24 |  | jun-24 | 169.559,04 |  | jun-24 | 89.311,52 |  | jun-24 | 67.126,19 |  | jun-24 | 73.399,43 |  | jun-24 | 577.366,43
jul-24 | 185.619,79 |  | jul-24 | 181.312,07 |  | jul-24 | 95.484,38 |  | jul-24 | 72.045,15 |  | jul-24 | 79.174,15 |  | jul-24 | 613.635,53
ago-24 | 186.356,64 |  | ago-24 | 180.105,41 |  | ago-24 | 95.549,81 |  | ago-24 | 72.051,05 |  | ago-24 | 78.922,76 |  | ago-24 | 612.985,67
sep-24 | 176.023,37 |  | sep-24 | 168.435,88 |  | sep-24 | 88.670,64 |  | sep-24 | 67.172,49 |  | sep-24 | 73.898,19 |  | sep-24 | 574.200,56
oct-24 | 184.716,83 |  | oct-24 | 179.004,72 |  | oct-24 | 94.421,46 |  | oct-24 | 72.021,96 |  | oct-24 | 78.945,62 |  | oct-24 | 609.110,59
nov-24 | 180.658,42 |  | nov-24 | 173.293,09 |  | nov-24 | 91.727,29 |  | nov-24 | 69.436,81 |  | nov-24 | 76.328,17 |  | nov-24 | 591.443,79
PROMEDIO MENSUAL | 181.741,89 |  | PROMEDIO MENSUAL | 175.716,25 |  | PROMEDIO MENSUAL | 92.729,07 |  | PROMEDIO MENSUAL | 69.876,36 |  | PROMEDIO MENSUAL | 76.768,08 |  | PROMEDIO MENSUAL | 596.831,65

## Slide 11
TOTAL
  gestión técnica operativa
  histórico – barrido y limpieza barrido mecánico (km) 2018 a 2023
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 12 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
*Promedio de kilómetros ejecutados de febrero 2018 a diciembre de 2023
PERIODO | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS
F-18 A J-18 | 1.034,80 |  | F-18 A J-18 | 133.325,70 |  | F-18 A J-18 | 11.347,55 |  | F-18 A J-18 | 44.079,70 |  | F-18 A J-18 | 10.266,21 |  | F-18 A J-18 | 200.053,96
J-18 A D-18 | 131.477,60 |  | J-18 A D-18 | 196.744,19 |  | J-18 A D-18 | 46.936,62 |  | J-18 A D-18 | 46.292,78 |  | J-18 A D-18 | 16.630,26 |  | J-18 A D-18 | 438.081,45
E-19 A J-19 | 163.523,62 |  | E-19 A J-19 | 184.469,73 |  | E-19 A J-19 | 65.697,75 |  | E-19 A J-19 | 39.979,63 |  | E-19 A J-19 | 27.622,82 |  | E-19 A J-19 | 481.293,54
J-19 A D-19 | 145.087,78 |  | J-19 A D-19 | 185.111,69 |  | J-19 A D-19 | 70.736,21 |  | J-19 A D-19 | 59.293,15 |  | J-19 A D-19 | 29.098,67 |  | J-19 A D-19 | 489.327,50
E-20 A J-20 | 152.419,30 |  | E-20 A J-20 | 183.650,26 |  | E-20 A J-20 | 73.802,45 |  | E-20 A J-20 | 78.097,49 |  | E-20 A J-20 | 28.638,14 |  | E-20 A J-20 | 516.607,64
J-20 A D-20 | 163.282,28 |  | J-20 A D-20 | 185.318,21 |  | J-20 A D-20 | 75.263,19 |  | J-20 A D-20 | 78.667,66 |  | J-20 A D-20 | 28.836,83 |  | J-20 A D-20 | 531.368,17
E-21 A J-21 | 163.261,99 |  | E-21 A J-21 | 172.954,85 |  | E-21 A J-21 | 76.346,46 |  | E-21 A J-21 | 76.435,90 |  | E-21 A J-21 | 32.520,63 |  | E-21 A J-21 | 521.519,83
J-21 A D-21 | 168.585,36 |  | J-21 A D-21 | 166.227,46 |  | J-21 A D-21 | 80.235,24 |  | J-21 A D-21 | 76.172,42 |  | J-21 A D-21 | 37.200,92 |  | J-21 A D-21 | 528.421,40
E-22 A J-22 | 165.699,54 |  | E-22 A J-22 | 163.477,62 |  | E-22 A J-22 | 76.228,12 |  | E-22 A J-22 | 75.206,46 |  | E-22 A J-22 | 39.621,94 |  | E-22 A J-22 | 520.233,68
J-22 A D-22 | 166.405,36 |  | J-22 A D-22 | 164.967,70 |  | J-22 A D-22 | 77.045,49 |  | J-22 A D-22 | 76.172,43 |  | J-22 A D-22 | 40.446,12 |  | J-22 A D-22 | 525.037,10
E-23 A J-23 | 160.507,10 |  | E-23 A J-23 | 162.411,00 |  | E-23 A J-23 | 73.640,93 |  | E-23 A J-23 | 75.206,48 |  | E-23 A J-23 | 38.925,98 |  | E-23 A J-23 | 510.691,48
J-23 A D-23 | 162.558,03 |  | J-23 A D-23 | 164.896,53 |  | J-23 A D-23 | 70.545,28 |  | J-23 A D-23 | 75.291,12 |  | J-23 A D-23 | 43.723,50 |  | J-23 A D-23 | 517.014,46
*PROMEDIO MENSUAL | 24.561,17 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 29.064,15 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 11.236,98 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 11.280,21 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 5.261,01 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 81.403,52

## Slide 12
TOTAL
  gestión técnica operativa
  histórico – barrido y limpieza barrido mecánico (km) 2024
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2024.
PERIODO | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS
ene-24 | 26.897,77 |  | ene-24 | 27.593,50 |  | ene-24 | 11.398,53 |  | ene-24 | 12.364,26 |  | ene-24 | 8.249,07 |  | ene-24 | 86.503,13
feb-24 | 25.061,46 |  | feb-24 | 25.809,16 |  | feb-24 | 10.581,09 |  | feb-24 | 11.660,04 |  | feb-24 | 7.680,45 |  | feb-24 | 80.792,20
mar-24 | 26.784,74 |  | mar-24 | 27.577,57 |  | mar-24 | 11.429,18 |  | mar-24 | 12.289,33 |  | mar-24 | 8.200,35 |  | mar-24 | 86.281,18
abr-24 | 26.054,79 |  | abr-24 | 26.701,33 |  | abr-24 | 10.812,05 |  | abr-24 | 12.086,28 |  | abr-24 | 7.962,38 |  | abr-24 | 83.616,82
may-24 | 26.587,54 |  | may-24 | 27.593,50 |  | may-24 | 11.203,78 |  | may-24 | 12.448,66 |  | may-24 | 8.249,70 |  | may-24 | 86.083,17
jun-24 | 25.698,08 |  | jun-24 | 26.685,40 |  | jun-24 | 10.877,19 |  | jun-24 | 12.018,78 |  | jun-24 | 7.919,62 |  | jun-24 | 83.199,08
jul-24 | 26.080,91 |  | jul-24 | 27.494,80 |  | jul-24 | 11.158,29 |  | jul-24 | 12.419,41 |  | jul-24 | 8.253,67 |  | jul-24 | 85.407,08
ago-24 | 26.477,57 |  | ago-24 | 27.372,96 |  | ago-24 | 11.046,89 |  | ago-24 | 12.419,41 |  | ago-24 | 8.234,12 |  | ago-24 | 85.550,95
sep-24 | 25.673,68 |  | sep-24 | 26.822,31 |  | sep-24 | 10.899,35 |  | sep-24 | 12.018,78 |  | sep-24 | 7.947,35 |  | sep-24 | 83.361,48
oct-24 | 26.329,43 |  | oct-24 | 27.707,94 |  | oct-24 | 11.393,67 |  | oct-24 | 12.419,41 |  | oct-24 | 8.227,13 |  | oct-24 | 86.077,57
nov-24 | 25.331,64 |  | nov-24 | 26.797,37 |  | nov-24 | 11.038,06 |  | nov-24 | 12.018,78 |  | nov-24 | 7.964,68 |  | nov-24 | 83.150,52
PROMEDIO MENSUAL | 26.088,87 |  | PROMEDIO MENSUAL | 27.105,08 |  | PROMEDIO MENSUAL | 11.076,19 |  | PROMEDIO MENSUAL | 12.196,65 |  | PROMEDIO MENSUAL | 8.080,77 |  | PROMEDIO MENSUAL | 84.547,56

## Slide 13
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 12 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
*Promedio de kilómetros ejecutados de febrero 2018 a diciembre de 2023
  gestión técnica operativa
  Histórico – barrido y limpieza consolidado (km) 2018 a 2023
TOTAL
PERIODO | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS
F-18 A J-18 | 549.470,53 |  | F-18 A J-18 | 521.913,35 |  | F-18 A J-18 | 222.120,96 |  | F-18 A J-18 | 188.204,89 |  | F-18 A J-18 | 197.665,32 |  | F-18 A J-18 | 1.679.375,04
J-18 A D-18 | 806.587,80 |  | J-18 A D-18 | 600.161,90 |  | J-18 A D-18 | 303.148,65 |  | J-18 A D-18 | 260.731,19 |  | J-18 A D-18 | 259.955,28 |  | J-18 A D-18 | 2.230.584,82
E-19 A J-19 | 880.277,40 |  | E-19 A J-19 | 888.972,62 |  | E-19 A J-19 | 404.970,62 |  | E-19 A J-19 | 316.946,59 |  | E-19 A J-19 | 274.708,89 |  | E-19 A J-19 | 2.765.876,13
J-19 A D-19 | 1.020.431,41 |  | J-19 A D-19 | 1.019.975,01 |  | J-19 A D-19 | 460.197,60 |  | J-19 A D-19 | 338.421,14 |  | J-19 A D-19 | 287.616,45 |  | J-19 A D-19 | 3.126.641,60
E-20 A J-20 | 1.552.682,94 |  | E-20 A J-20 | 1.009.396,92 |  | E-20 A J-20 | 455.817,26 |  | E-20 A J-20 | 337.864,46 |  | E-20 A J-20 | 284.012,08 |  | E-20 A J-20 | 3.639.773,67
J-20 A D-20 | 1.693.768,78 |  | J-20 A D-20 | 1.020.323,63 |  | J-20 A D-20 | 468.445,28 |  | J-20 A D-20 | 342.035,16 |  | J-20 A D-20 | 287.431,27 |  | J-20 A D-20 | 3.812.004,13
E-21 A J-21 | 1.654.112,80 |  | E-21 A J-21 | 908.011,47 |  | E-21 A J-21 | 414.531,35 |  | E-21 A J-21 | 310.952,72 |  | E-21 A J-21 | 257.983,67 |  | E-21 A J-21 | 3.545.592,01
J-21 A D-21 | 1.667.514,02 |  | J-21 A D-21 | 831.703,98 |  | J-21 A D-21 | 379.402,20 |  | J-21 A D-21 | 290.892,81 |  | J-21 A D-21 | 238.426,57 |  | J-21 A D-21 | 3.407.939,58
E-22 A J-22 | 1.631.384,56 |  | E-22 A J-22 | 814.572,66 |  | E-22 A J-22 | 375.229,84 |  | E-22 A J-22 | 285.869,72 |  | E-22 A J-22 | 234.316,07 |  | E-22 A J-22 | 3.341.372,84
J-22 A D-22 | 952.970,12 |  | J-22 A D-22 | 826.335,00 |  | J-22 A D-22 | 391.374,56 |  | J-22 A D-22 | 290.717,23 |  | J-22 A D-22 | 238.168,84 |  | J-22 A D-22 | 2.699.565,75
E-23 A J-23 | 794.032,97 |  | E-23 A J-23 | 809.143,51 |  | E-23 A J-23 | 380.459,97 |  | E-23 A J-23 | 285.885,76 |  | E-23 A J-23 | 231.558,80 |  | E-23 A J-23 | 2.501.081,02
J-23 A D-23 | 1.031.429,13 |  | J-23 A D-23 | 1.019.954,39 |  | J-23 A D-23 | 503.582,90 |  | J-23 A D-23 | 392.417,98 |  | J-23 A D-23 | 373.556,41 |  | J-23 A D-23 | 3.320.940,82
*PROMEDIO MENSUAL | 200.488,20 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 144.654,43 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 67.032,13 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 51.280,84 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 44.583,09 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 508.038,70

## Slide 14
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2024.
*Cifras actualizadas con el último informe del concesionario
  gestión técnica operativa
  Histórico – barrido y limpieza consolidado (km) 2024
TOTAL
PERIODO | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS
ene-24 | 212.495,09 |  | ene-24 | 208.905,56 |  | ene-24 | 106.907,75 |  | ene-24 | 83.978,76 |  | ene-24 | 87.554,09 |  | ene-24 | 699.841,25
feb-24 | 197.829,06 |  | feb-24 | 193.526,00 |  | feb-24 | 99.040,91 |  | feb-24 | 78.382,12 |  | feb-24 | 80.716,54 |  | feb-24 | 649.494,63
mar-24 | 211.023,28 |  | mar-24 | 203.912,45 |  | mar-24 | 104.381,46 |  | mar-24 | 81.234,01 |  | mar-24 | 84.695,14 |  | mar-24 | 685.246,35
abr-24 | 207.021,47 |  | abr-24 | 201.602,45 |  | abr-24 | 103.587,82 |  | abr-24 | 81.487,12 |  | abr-24 | 84.015,94 |  | abr-24 | 677.714,79
may-24 | 210.832,94 |  | may-24 | 208.497,11 |  | may-24 | 106.361,32 |  | may-24 | 84.552,89 |  | may-24 | 87.140,74 |  | may-24 | 697.385,00
jun-24 | 203.668,32 |  | jun-24 | 196.244,45 |  | jun-24 | 100.188,71 |  | jun-24 | 79.144,97 |  | jun-24 | 81.319,05 |  | jun-24 | 660.565,51
jul-24 | 211.700,70 |  | jul-24 | 208.806,87 |  | jul-24 | 106.642,67 |  | jul-24 | 84.464,56 |  | jul-24 | 87.427,82 |  | jul-24 | 699.042,61
ago-24 | 212.834,21 |  | ago-24 | 207.478,37 |  | ago-24 | 106.596,70 |  | ago-24 | 84.470,46 |  | ago-24 | 87.156,88 |  | ago-24 | 698.536,62
sep-24 | 201.697,05 |  | sep-24 | 195.258,19 |  | sep-24 | 99.569,99 |  | sep-24 | 79.191,27 |  | sep-24 | 81.845,54 |  | sep-24 | 657.562,04
oct-24 | 211.046,26 |  | oct-24 | 206.712,66 |  | oct-24 | 105.815,13 |  | oct-24 | 84.441,37 |  | oct-24 | 87.172,75 |  | oct-24 | 695.188,17
nov-24 | 205.990,06 |  | nov-24 | 200.090,46 |  | nov-24 | 102.765,35 |  | nov-24 | 81.455,59 |  | nov-24 | 84.292,85 |  | nov-24 | 674.594,31
PROMEDIO MENSUAL | 207.830,77 |  | PROMEDIO MENSUAL | 202.821,32 |  | PROMEDIO MENSUAL | 103.805,25 |  | PROMEDIO MENSUAL | 82.073,01 |  | PROMEDIO MENSUAL | 84.848,85 |  | PROMEDIO MENSUAL | 681.379,21

## Slide 15
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Histórico – Corte de Césped (m² totales) 2018 a 2023
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 12 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
MES | M2 | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS
F-18 A J-18 | 39.079.808,7 | 6.494 |  | F-18 A J-18 | 47.786.941,7 | 67.759 |  | F-18 A J-18 | 18.435.075,5 | 7.210 |  | F-18 A J-18 | 35.870.235,2 | 4.894 |  | F-18 A J-18 | 29.770.339,8 | 5.899 |  | F-18 A J-18 | 170.942.400,9 | 92.256
J-18 A D-18 | 60.087.784,1 | 13.707 |  | J-18 A D-18 | 69.042.114,9 | 49.651 |  | J-18 A D-18 | 34.538.803,4 | 26.243 |  | J-18 A D-18 | 48.956.417,8 | 6.614 |  | J-18 A D-18 | 34.975.507,3 | 7.395 |  | J-18 A D-18 | 247.600.627,5 | 103.610
E-19 A J-19 | 59.253.454,0 | 13.949 |  | E-19 A J-19 | 67.085.850,7 | 48.566 |  | E-19 A J-19 | 35.348.523,3 | 26.417 |  | E-19 A J-19 | 35.720.885,6 | 5.299 |  | E-19 A J-19 | 35.032.540,5 | 8.749 |  | E-19 A J-19 | 232.441.254,0 | 102.980
J-19 A D-19 | 60.137.275,6 | 14.130 |  | J-19 A D-19 | 64.775.375,0 | 50.024 |  | J-19 A D-19 | 38.558.588,6 | 27.266 |  | J-19 A D-19 | 34.307.898,0 | 5.321 |  | J-19 A D-19 | 33.974.928,1 | 8.740 |  | J-19 A D-19 | 231.754.065,2 | 105.481
E-20 A J-20 | 60.059.217,7 | 13.784 |  | E-20 A J-20 | 67.766.064,6 | 51.632 |  | E-20 A J-20 | 41.512.647,8 | 29.222 |  | E-20 A J-20 | 34.255.441,0 | 5.400 |  | E-20 A J-20 | 38.631.538,5 | 10.181 |  | E-20 A J-20 | 242.224.909,7 | 110.219
J-20 A D-20 | 60.886.640,2 | 14.202 |  | J-20 A D-20 | 67.842.915,0 | 151.396 |  | J-20 A D-20 | 38.521.949,3 | 26.463 |  | J-20 A D-20 | 34.267.434,6 | 5.464 |  | J-20 A D-20 | 37.573.766,3 | 9.942 |  | J-20 A D-20 | 239.092.705,4 | 207.467
E-21 A J-21 | 60.211.899,4 | 14.071 |  | E-21 A J-21 | 63.477.843,7 | 179.370 |  | E-21 A J-21 | 36.228.613,9 | 25.375 |  | E-21 A J-21 | 33.333.473,6 | 5.367 |  | E-21 A J-21 | 36.454.973,0 | 9.713 |  | E-21 A J-21 | 229.706.803,5 | 233.896
J-21 A D-21 | 61.511.171,8 | 14.437 |  | J-21 A D-21 | 56.627.847,2 | 169.200 |  | J-21 A D-21 | 37.781.116,2 | 25.918 |  | J-21 A D-21 | 33.609.671,4 | 5.381 |  | J-21 A D-21 | 37.513.675,9 | 10.085 |  | J-21 A D-21 | 227.043.482,5 | 225.021
E-22 A J-22 | 56.902.444,3 | 13.184 |  | E-22 A J-22 | 58.124.124,3 | 160.284 |  | E-22 A J-22 | 38.274.688,5 | 25.976 |  | E-22 A J-22 | 33.770.336,5 | 5.408 |  | E-22 A J-22 | 44.270.381,2 | 11.621 |  | E-22 A J-22 | 231.341.974,7 | 216.473
J-22 A D-22 | 67.659.347,8 | 14.454 |  | J-22 A D-22 | 57.656.506,5 | 161.097 |  | J-22 A D-22 | 36.455.216,4 | 25.488 |  | J-22 A D-22 | 33.293.749,6 | 5.374 |  | J-22 A D-22 | 43.674.970,8 | 11.151 |  | J-22 A D-22 | 238.739.791,1 | 217.564
E-23 A J-23 | 58.699.539,9 | 12.946 |  | E-23 A J-23 | 62.294.977,7 | 173.370 |  | E-23 A J-23 | 40.586.329,6 | 26.869 |  | E-23 A J-23 | 33.501.160,8 | 5.366 |  | E-23 A J-23 | 42.646.033,1 | 25.223 |  | E-23 A J-23 | 237.728.041,1 | 243.774
J-23 A D-23 | 63.370.517,8 | 14.167 |  | J-23 A D-23 | 67.431.357,1 | 190.231 |  | J-23 A D-23 | 41.912.943,4 | 27.917 |  | J-23 A D-23 | 33.397.011,1 | 5.364 |  | J-23 A D-23 | 46.337.620,8 | 51.211 |  | J-23 A D-23 | 252.449.450,3 | 288.890
TOTAL | 707.859.101,1 | 159.525 |  | TOTAL | 749.911.918,6 | 1.452.580 |  | TOTAL | 438.154.495,7 | 300.364 |  | TOTAL | 424.283.715,3 | 65.252 |  | TOTAL | 460.856.275,3 | 169.910 |  | TOTAL | 2.781.065.505,9 | 2.147.631

## Slide 16
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Histórico – Corte de Césped (m²) 2024
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2024.
MES | M2 | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS
ene-24 | 10.171.542,0 | 2.367 |  | ene-24 | 11.489.925,3 | 27.913 |  | ene-24 | 7.648.399,7 | 5.273 |  | ene-24 | 5.587.994,9 | 894 |  | ene-24 | 7.711.384,9 | 8.439 |  | ene-24 | 42.609.246,7 | 44.886
feb-24 | 10.236.851,8 | 2.368 |  | feb-24 | 10.185.089,2 | 29.147 |  | feb-24 | 7.968.300,0 | 4.891 |  | feb-24 | 5.588.703,0 | 895 |  | feb-24 | 8.136.855,4 | 9.292 |  | feb-24 | 42.115.799,4 | 46.593
mar-24 | 10.234.629,3 | 2.371 |  | mar-24 | 10.272.085,5 | 33.466 |  | mar-24 | 6.979.505,3 | 4.757 |  | mar-24 | 5.587.144,6 | 895 |  | mar-24 | 7.713.599,3 | 8.452 |  | mar-24 | 40.786.963,9 | 49.941
abr-24 | 10.258.660,8 | 2.378 |  | abr-24 | 10.898.071,8 | 28.522 |  | abr-24 | 8.432.120,1 | 5.298 |  | abr-24 | 5.585.020,9 | 893 |  | abr-24 | 7.997.707,1 | 8.787 |  | abr-24 | 43.171.580,8 | 45.878
may-24 | 9.480.408,1 | 2.100 |  | may-24 | 10.214.533,0 | 26.754 |  | may-24 | 7.050.555,0 | 4.524 |  | may-24 | 5.069.800,8 | 805 |  | may-24 | 6.337.132,3 | 6.720 |  | may-24 | 38.152.429,3 | 40.903
jun-24 | 8.970.658,4 | 2.059 |  | jun-24 | 10.260.336,1 | 27.088 |  | jun-24 | 7.019.455,5 | 4.534 |  | jun-24 | 4.944.872,8 | 780 |  | jun-24 | 7.512.376,3 | 8.147 |  | jun-24 | 38.707.699,2 | 42.608
jul-24 | 10.791.691,2 | 2.448 |  | jul-24 | 10.407.864,7 | 27.602 |  | jul-24 | 7.401.584,3 | 4.631 |  | jul-24 | 5.581.783,2 | 891 |  | jul-24 | 8.042.893,6 | 8.886 |  | jul-24 | 42.225.816,9 | 44.458
ago-24 | 10.505.362,0 | 2.352 |  | ago-24 | 10.473.299,6 | 33.949 |  | ago-24 | 8.620.533,0 | 4.802 |  | ago-24 | 5.577.347,2 | 891 |  | ago-24 | 8.472.490,0 | 10.123 |  | ago-24 | 43.649.031,9 | 52.117
sep-24 | 10.438.085,8 | 2.352 |  | sep-24 | 10.583.717,0 | 31.568 |  | sep-24 | 8.960.358,6 | 4.969 |  | sep-24 | 5.577.347,2 | 891 |  | sep-24 | 8.468.831,4 | 9.793 |  | sep-24 | 44.028.340,0 | 49.573
oct-24 | 10.554.819,2 | 2.347 |  | oct-24 | 11.544.407,2 | 29.259 |  | oct-24 | 9.414.372,8 | 5.026 |  | oct-24 | 5.577.347,2 | 891 |  | oct-24 | 8.454.431,9 | 9.508 |  | oct-24 | 45.545.378,2 | 47.031
nov-24 | 8.447.582,6 | 1.799 |  | nov-24 | 10.878.568,4 | 27.585 |  | nov-24 | 8.375.032,9 | 4.651 |  | nov-24 | 5.577.347,2 | 891 |  | nov-24 | 0,0 | 0 |  | nov-24 | 33.278.531,1 | 34.926
TOTAL | 110.090.291,2 | 24.941 |  | TOTAL | 117.207.897,8 | 322.853 |  | TOTAL | 87.870.217,2 | 53.356 |  | TOTAL | 60.254.709,1 | 9.617 |  | TOTAL | 78.847.702,2 | 88.147 |  | TOTAL | 454.270.817,4 | 498.914

## Slide 17
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Histórico – Poda de Árboles 2018 a 2023
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 12 febrero de 2018 al el 31 de diciembre de 2023.
PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS
F-18 A J-18 | 1.597 |  | F-18 A J-18 | 1.689 |  | F-18 A J-18 | 4.305 |  | F-18 A J-18 | 948 |  | F-18 A J-18 | 1.067 |  | F-18 A J-18 | 9.606
J-18 A D-18 | 1.510 |  | J-18 A D-18 | 2.003 |  | J-18 A D-18 | 4.815 |  | J-18 A D-18 | 3.475 |  | J-18 A D-18 | 4.124 |  | J-18 A D-18 | 15.927
E-19 A J-19 | 28.913 |  | E-19 A J-19 | 26.146 |  | E-19 A J-19 | 10.941 |  | E-19 A J-19 | 8.595 |  | E-19 A J-19 | 15.349 |  | E-19 A J-19 | 89.944
J-19 A D-19 | 34.765 |  | J-19 A D-19 | 35.387 |  | J-19 A D-19 | 13.500 |  | J-19 A D-19 | 10.268 |  | J-19 A D-19 | 17.627 |  | J-19 A D-19 | 111.547
E-20 A J-20 | 25.255 |  | E-20 A J-20 | 31.576 |  | E-20 A J-20 | 13.142 |  | E-20 A J-20 | 10.247 |  | E-20 A J-20 | 14.218 |  | E-20 A J-20 | 94.438
J-20 A D-20 | 16.030 |  | J-20 A D-20 | 19.424 |  | J-20 A D-20 | 13.500 |  | J-20 A D-20 | 10.250 |  | J-20 A D-20 | 10.008 |  | J-20 A D-20 | 69.212
E-21 A J-21 | 19.229 |  | E-21 A J-21 | 22.131 |  | E-21 A J-21 | 13.017 |  | E-21 A J-21 | 10.248 |  | E-21 A J-21 | 9.068 |  | E-21 A J-21 | 73.693
J-21 A D-21 | 24.479 |  | J-21 A D-21 | 20.427 |  | J-21 A D-21 | 9.443 |  | J-21 A D-21 | 10.237 |  | J-21 A D-21 | 10.607 |  | J-21 A D-21 | 75.193
E-22 A J-22 | 26.228 |  | E-22 A J-22 | 25.482 |  | E-22 A J-22 | 9.611 |  | E-22 A J-22 | 10.247 |  | E-22 A J-22 | 10.362 |  | E-22 A J-22 | 81.930
J-22 A D-22 | 29.015 |  | J-22 A D-22 | 27.744 |  | J-22 A D-22 | 11.326 |  | J-22 A D-22 | 10.246 |  | J-22 A D-22 | 9.789 |  | J-22 A D-22 | 88.120
E-23 A J-23 | 29.134 |  | E-23 A J-23 | 26.974 |  | E-23 A J-23 | 11.025 |  | E-23 A J-23 | 10.243 |  | E-23 A J-23 | 10.379 |  | E-23 A J-23 | 87.755
J-23 A D-23 | 29.404 |  | J-23 A D-23 | 28.879 |  | J-23 A D-23 | 11.099 |  | J-23 A D-23 | 10.263 |  | J-23 A D-23 | 10.646 |  | J-23 A D-23 | 90.291
TOTAL | 265.559 |  | TOTAL | 267.862 |  | TOTAL | 125.724 |  | TOTAL | 105.267 |  | TOTAL | 123.244 |  | TOTAL | 887.656

## Slide 18
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Histórico – Poda de Árboles 2024
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2024.
PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS
ene-24 | 4.924 |  | ene-24 | 5.018 |  | ene-24 | 1.875 |  | ene-24 | 1.713 |  | ene-24 | 1.785 |  | ene-24 | 15.315
feb-24 | 4.859 |  | feb-24 | 4.873 |  | feb-24 | 1.875 |  | feb-24 | 1.713 |  | feb-24 | 1.849 |  | feb-24 | 15.169
mar-24 | 4.910 |  | mar-24 | 5.453 |  | mar-24 | 1.725 |  | mar-24 | 1.710 |  | mar-24 | 1.742 |  | mar-24 | 15.540
abr-24 | 4.839 |  | abr-24 | 5.144 |  | abr-24 | 1.950 |  | abr-24 | 1.707 |  | abr-24 | 1.839 |  | abr-24 | 15.479
may-24 | 4.883 |  | may-24 | 5.164 |  | may-24 | 1.875 |  | may-24 | 1.707 |  | may-24 | 1.833 |  | may-24 | 15.462
jun-24 | 4.821 |  | jun-24 | 5.133 |  | jun-24 | 1.725 |  | jun-24 | 1.708 |  | jun-24 | 1.826 |  | jun-24 | 15.213
jul-24 | 4.886 |  | jul-24 | 5.624 |  | jul-24 | 1.875 |  | jul-24 | 1.708 |  | jul-24 | 1.842 |  | jul-24 | 15.935
ago-24 | 4.954 |  | ago-24 | 4.599 |  | ago-24 | 1.875 |  | ago-24 | 1.715 |  | ago-24 | 1.900 |  | ago-24 | 15.043
sep-24 | 4.840 |  | sep-24 | 5.627 |  | sep-24 | 1.875 |  | sep-24 | 1.718 |  | sep-24 | 1.873 |  | sep-24 | 15.933
oct-24 | 4.952 |  | oct-24 | 5.797 |  | oct-24 | 1.950 |  | oct-24 | 1.730 |  | oct-24 | 2.150 |  | oct-24 | 16.579
nov-24 | 4.783 |  | nov-24 | 6.044 |  | nov-24 | 1.800 |  | nov-24 | 1.714 |  | nov-24 | 1.831 |  | nov-24 | 16.172
TOTAL | 53.651 |  | TOTAL | 58.476 |  | TOTAL | 20.400 |  | TOTAL | 18.843 |  | TOTAL | 20.470 |  | TOTAL | 171.840

## Slide 19
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Histórico – Lavado De Áreas Públicas (m² totales) 2018 a 2023
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 12 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
MES | M2 | # AREAS |  | PERIODO | M2 | # AREAS |  | PERIODO | M2 | # AREAS |  | PERIODO | M2 | # AREAS |  | PERIODO | M2 | # AREAS |  | PERIODO | M2 | # AREAS
F-18 A J-18 | 831.128,01 | 271 |  | F-18 A J-18 | 31.933,97 | 71 |  | F-18 A J-18 | 66.176,85 | 113 |  | F-18 A J-18 | 122.350,49 | 174 |  | F-18 A J-18 | 60.117,52 | 65 |  | F-18 A J-18 | 1.111.706,84 | 694
J-18 A D-18 | 1.210.636,22 | 473 |  | J-18 A D-18 | 47.188,14 | 246 |  | J-18 A D-18 | 59.210,77 | 110 |  | J-18 A D-18 | 247.626,58 | 263 |  | J-18 A D-18 | 75.434,47 | 62 |  | J-18 A D-18 | 1.640.096,18 | 1.154
E-19 A J-19 | 443.560,13 | 311 |  | E-19 A J-19 | 118.948,28 | 265 |  | E-19 A J-19 | 121.046,54 | 128 |  | E-19 A J-19 | 137.242,59 | 123 |  | E-19 A J-19 | 79.631,76 | 133 |  | E-19 A J-19 | 900.429,30 | 960
J-19 A D-19 | 268.403,83 | 238 |  | J-19 A D-19 | 56.466,24 | 156 |  | J-19 A D-19 | 84.949,79 | 91 |  | J-19 A D-19 | 130.889,91 | 118 |  | J-19 A D-19 | 129.024,14 | 172 |  | J-19 A D-19 | 669.733,91 | 775
E-20 A J-20 | 228.612,19 | 220 |  | E-20 A J-20 | 62.111,60 | 163 |  | E-20 A J-20 | 69.076,09 | 87 |  | E-20 A J-20 | 37.274,54 | 82 |  | E-20 A J-20 | 100.642,59 | 139 |  | E-20 A J-20 | 497.717,01 | 691
J-20 A D-20 | 269.580,26 | 247 |  | J-20 A D-20 | 55.199,70 | 154 |  | J-20 A D-20 | 63.379,22 | 83 |  | J-20 A D-20 | 37.274,85 | 82 |  | J-20 A D-20 | 104.137,71 | 143 |  | J-20 A D-20 | 529.571,74 | 709
E-21 A J-21 | 125.170,36 | 174 |  | E-21 A J-21 | 58.343,63 | 162 |  | E-21 A J-21 | 49.411,93 | 80 |  | E-21 A J-21 | 42.118,00 | 76 |  | E-21 A J-21 | 26.596,00 | 57 |  | E-21 A J-21 | 301.639,92 | 549
J-21 A D-21 | 39.105,76 | 111 |  | J-21 A D-21 | 58.343,61 | 162 |  | J-21 A D-21 | 49.519,26 | 78 |  | J-21 A D-21 | 41.366,00 | 75 |  | J-21 A D-21 | 23.261,49 | 46 |  | J-21 A D-21 | 211.596,12 | 472
E-22 A J-22 | 39.105,75 | 110 |  | E-22 A J-22 | 58.303,61 | 161 |  | E-22 A J-22 | 49.518,86 | 78 |  | E-22 A J-22 | 41.366,00 | 75 |  | E-22 A J-22 | 23.261,48 | 46 |  | E-22 A J-22 | 211.555,70 | 470
J-22 A D-22 | 40.700,17 | 112 |  | J-22 A D-22 | 58.303,61 | 161 |  | J-22 A D-22 | 47.138,82 | 74 |  | J-22 A D-22 | 41.030,00 | 74 |  | J-22 A D-22 | 23.023,23 | 45 |  | J-22 A D-22 | 210.195,83 | 466
E-23 A J-23 | 40.700,17 | 112 |  | E-23 A J-23 | 56.925,13 | 157 |  | E-23 A J-23 | 48.086,28 | 73 |  | E-23 A J-23 | 41.030,00 | 74 |  | E-23 A J-23 | 23.023,23 | 45 |  | E-23 A J-23 | 209.764,81 | 461
J-23 A D-23 | 50.763,91 | 124 |  | J-23 A D-23 | 58.893,45 | 164 |  | J-23 A D-23 | 45.757,51 | 76 |  | J-23 A D-23 | 42.727,32 | 80 |  | J-23 A D-23 | 24.944,74 | 47 |  | J-23 A D-23 | 223.086,93 | 491
TOTAL | 3.587.466,77 | 2.503 |  | TOTAL | 720.960,97 | 2.022 |  | TOTAL | 753.271,91 | 1.071 |  | TOTAL | 962.296,29 | 1.296 |  | TOTAL | 693.098,35 | 1.000 |  | TOTAL | 6.717.094,29 | 7.892

## Slide 20
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Histórico – Lavado De Áreas Públicas (m² totales) 2024
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2024.
MES | M2 | # AREAS |  | PERIODO | M2 | # AREAS |  | PERIODO | M2 | # AREAS |  | PERIODO | M2 | # AREAS |  | PERIODO | M2 | # AREAS |  | PERIODO | M2 | # AREAS
ene-24 | 0,00 | 0 |  | ene-24 | 0,00 | 0 |  | ene-24 | 5.836,06 | 19 |  | ene-24 | 8.156,22 | 12 |  | ene-24 | 10.163,29 | 7 |  | ene-24 | 24.155,57 | 38
feb-24 | 9.536,90 | 12 |  | feb-24 | 0,00 | 0 |  | feb-24 | 6.179,85 | 8 |  | feb-24 | 7.807,96 | 10 |  | feb-24 | 4.446,18 | 3 |  | feb-24 | 27.970,89 | 33
mar-24 | 8.344,76 | 7 |  | mar-24 | 0,00 | 0 |  | mar-24 | 4.383,14 | 15 |  | mar-24 | 10.333,48 | 15 |  | mar-24 | 8.813,76 | 6 |  | mar-24 | 31.875,14 | 43
abr-24 | 8.981,26 | 9 |  | abr-24 | 30.062,98 | 21 |  | abr-24 | 9.505,13 | 15 |  | abr-24 | 0,00 | 0 |  | abr-24 | 0,00 | 0 |  | abr-24 | 48.549,37 | 45
may-24 | 0,00 | 0 |  | may-24 | 0,00 | 0 |  | may-24 | 0,00 | 0 |  | may-24 | 0,00 | 0 |  | may-24 | 0,00 | 0 |  | may-24 | 0,00 | 0
jun-24 | 54.681,51 | 74 |  | jun-24 | 91.643,47 | 140 |  | jun-24 | 8.124,60 | 17 |  | jun-24 | 13.185,25 | 41 |  | jun-24 | 20.225,60 | 30 |  | jun-24 | 187.860,43 | 302
jul-24 | 0,00 | 0 |  | jul-24 | 0,00 | 0 |  | jul-24 | 4.737,83 | 16 |  | jul-24 | 0,00 | 0 |  | jul-24 | 1.871,24 | 1 |  | jul-24 | 6.609,07 | 17
ago-24 | 0,00 | 0 |  | ago-24 | 0,00 | 0 |  | ago-24 | 6.179,85 | 8 |  | ago-24 | 0,00 | 0 |  | ago-24 | 0,00 | 0 |  | ago-24 | 6.179,85 | 8
sep-24 | 0,00 | 0 |  | sep-24 | 0,00 | 0 |  | sep-24 | 4.098,11 | 14 |  | sep-24 | 0,00 | 0 |  | sep-24 | 0,00 | 0 |  | sep-24 | 4.098,11 | 14
oct-24 | 0,00 | 0 |  | oct-24 | 0,00 | 0 |  | oct-24 | 0,00 | 0 |  | oct-24 | 0,00 | 0 |  | oct-24 | 0,00 | 0 |  | oct-24 | 0,00 | 0
nov-24 | 81.486,03 | 104 |  | nov-24 | 121.818,09 | 160 |  | nov-24 | 17.629,73 | 32 |  | nov-24 | 19.182,90 | 0 |  | nov-24 | 31.165,95 | 28 |  | nov-24 | 271.282,70 | 324
TOTAL | 163.030,46 | 206 |  | TOTAL | 243.524,54 | 321 |  | TOTAL | 66.674,30 | 144 |  | TOTAL | 58.665,81 | 78 |  | TOTAL | 76.686,02 | 75 |  | TOTAL | 608.581,13 | 824

## Slide 21
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Histórico – Mantenimiento De Cestas 2018 a 2023
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 12 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
PERIODO | CESTAS ATENDIDAS |  | PERIODO | CESTAS ATENDIDAS |  | PERIODO | CESTAS ATENDIDAS |  | PERIODO | CESTAS ATENDIDAS |  | PERIODO | CESTAS ATENDIDAS |  | PERIODO | CESTAS ATENDIDAS
F-18 A J-18 | 0 |  | F-18 A J-18 | 17.826 |  | F-18 A J-18 | 17.059 |  | F-18 A J-18 | 8.725 |  | F-18 A J-18 | 18.565 |  | F-18 A J-18 | 62.175
J-18 A D-18 | 0 |  | J-18 A D-18 | 32.943 |  | J-18 A D-18 | 28.890 |  | J-18 A D-18 | 12.216 |  | J-18 A D-18 | 22.278 |  | J-18 A D-18 | 96.327
E-19 A J-19 | 0 |  | E-19 A J-19 | 38.738 |  | E-19 A J-19 | 43.401 |  | E-19 A J-19 | 13.036 |  | E-19 A J-19 | 26.304 |  | E-19 A J-19 | 121.479
J-19 A D-19 | 33.592 |  | J-19 A D-19 | 143.080 |  | J-19 A D-19 | 120.630 |  | J-19 A D-19 | 68.368 |  | J-19 A D-19 | 65.355 |  | J-19 A D-19 | 431.025
E-20 A J-20 | 111.232 |  | E-20 A J-20 | 179.483 |  | E-20 A J-20 | 119.292 |  | E-20 A J-20 | 80.994 |  | E-20 A J-20 | 98.156 |  | E-20 A J-20 | 589.157
J-20 A D-20 | 113.961 |  | J-20 A D-20 | 160.057 |  | J-20 A D-20 | 114.594 |  | J-20 A D-20 | 82.930 |  | J-20 A D-20 | 96.917 |  | J-20 A D-20 | 568.459
E-21 A J-21 | 113.855 |  | E-21 A J-21 | 149.236 |  | E-21 A J-21 | 107.381 |  | E-21 A J-21 | 84.618 |  | E-21 A J-21 | 96.629 |  | E-21 A J-21 | 551.719
J-21 A D-21 | 113.850 |  | J-21 A D-21 | 149.533 |  | J-21 A D-21 | 98.568 |  | J-21 A D-21 | 84.586 |  | J-21 A D-21 | 95.779 |  | J-21 A D-21 | 542.316
E-22 A J-22 | 113.820 |  | E-22 A J-22 | 144.575 |  | E-22 A J-22 | 92.582 |  | E-22 A J-22 | 84.511 |  | E-22 A J-22 | 81.579 |  | E-22 A J-22 | 517.067
J-22 A D-22 | 108.950 |  | J-22 A D-22 | 138.486 |  | J-22 A D-22 | 86.956 |  | J-22 A D-22 | 86.702 |  | J-22 A D-22 | 75.004 |  | J-22 A D-22 | 496.098
E-23 A J-23 | 103.927 |  | E-23 A J-23 | 130.153 |  | E-23 A J-23 | 80.991 |  | E-23 A J-23 | 83.678 |  | E-23 A J-23 | 67.278 |  | E-23 A J-23 | 466.027
J-23 A D-23 | 103.764 |  | J-23 A D-23 | 129.641 |  | J-23 A D-23 | 77.127 |  | J-23 A D-23 | 83.400 |  | J-23 A D-23 | 61.147 |  | J-23 A D-23 | 455.079
TOTAL | 916.951 |  | TOTAL | 1.413.751 |  | TOTAL | 987.471 |  | TOTAL | 773.764 |  | TOTAL | 804.991 |  | TOTAL | 4.896.928

## Slide 22
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Histórico – Mantenimiento De Cestas 2024
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2024.
PERIODO | CESTAS ATENDIDAS |  | PERIODO | CESTAS ATENDIDAS |  | PERIODO | CESTAS ATENDIDAS |  | PERIODO | CESTAS ATENDIDAS |  | PERIODO | CESTAS ATENDIDAS |  | PERIODO | CESTAS ATENDIDAS
ene-24 | 17.267 |  | ene-24 | 21.600 |  | ene-24 | 12.728 |  | ene-24 | 13.839 |  | ene-24 | 10.029 |  | ene-24 | 75.463
feb-24 | 17.261 |  | feb-24 | 21.600 |  | feb-24 | 12.617 |  | feb-24 | 13.839 |  | feb-24 | 10.033 |  | feb-24 | 75.350
mar-24 | 17.238 |  | mar-24 | 21.600 |  | mar-24 | 12.573 |  | mar-24 | 13.837 |  | mar-24 | 10.027 |  | mar-24 | 75.275
abr-24 | 17.190 |  | abr-24 | 21.599 |  | abr-24 | 12.567 |  | abr-24 | 13.836 |  | abr-24 | 10.029 |  | abr-24 | 75.221
may-24 | 17.103 |  | may-24 | 21.604 |  | may-24 | 12.559 |  | may-24 | 13.836 |  | may-24 | 10.012 |  | may-24 | 75.114
jun-24 | 16.982 |  | jun-24 | 21.594 |  | jun-24 | 12.548 |  | jun-24 | 13.422 |  | jun-24 | 9.992 |  | jun-24 | 74.538
jul-24 | 16.966 |  | jul-24 | 21.504 |  | jul-24 | 12.544 |  | jul-24 | 11.177 |  | jul-24 | 9.979 |  | jul-24 | 72.170
ago-24 | 16.886 |  | ago-24 | 21.495 |  | ago-24 | 12.507 |  | ago-24 | 8.965 |  | ago-24 | 9.979 |  | ago-24 | 69.832
sep-24 | 16.886 |  | sep-24 | 21.489 |  | sep-24 | 12.515 |  | sep-24 | 8.447 |  | sep-24 | 9.979 |  | sep-24 | 69.316
oct-24 | 16.865 |  | oct-24 | 21.484 |  | oct-24 | 12.478 |  | oct-24 | 8.446 |  | oct-24 | 9.979 |  | oct-24 | 69.252
nov-24 | 16.865 |  | nov-24 | 21.481 |  | nov-24 | 12.455 |  | nov-24 | 8.446 |  | nov-24 | 9.979 |  | nov-24 | 69.226
TOTAL | 187.509 |  | TOTAL | 237.050 |  | TOTAL | 138.091 |  | TOTAL | 128.090 |  | TOTAL | 110.017 |  | TOTAL | 800.757

## Slide 23
  CESTAS PÚBLICAS
  noviembre de 2024
TOTALIDAD DE CESTAS |  |  | 
TIPO CESTA | PORCENTAJE | CANTIDAD CESTAS | CANTIDAD PUNTOS
TIPO 1 (M-121) | 60% | 8.718 | 4.359
TIPO 2 (M-123) | 20% | 2.906 | 1.453
TIPO 3 (M-124) | 20% | 2.906 | 1.453
TOTAL (*) | 100% | 14.530 | 7.265
Nota: El Concesionario instaló puntos de cestas adicionales en la localidad de Sumapaz.
Fuente: Informe mensual del Concesionario del mes de noviembre de 2024.
*Las cantidades se encuentran en unidades de cestas.
MANTENIMIENTO DE CESTAS |  |  | 
CANTIDAD DE CESTAS EXISTENTES | CANTIDAD DE CESTAS TIPO I (M-121) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO II (M-123) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO III (M-124)
4.352 | 8.285 | 2.140 | 2.088
NOVEDADES |  |  | 
TIPO CESTA | DAÑO POR TERCEROS | HURTADAS | PORCENTAJE
TIPO 1 (M-121)​ | 1.011 | 433 | 17%​
TIPO 2 (M-123)​ | 219 | 766 | 34%​
TIPO 3 (M-124)​ | 243 | 818 | 37%​
TOTAL (*)​ | 1.473 | 2.017 | 24%​

## Slide 24
  CESTAS PÚBLICAS
  noviembre de 2024
TOTALIDAD DE CESTAS |  |  | 
TIPO CESTA | PORCENTAJE | CANTIDAD CESTAS | CANTIDAD PUNTOS
TIPO 1 (M-121) | 60% | 15.416 | 7.708
TIPO 2 (M-123) | 20% | 5.138 | 2.569
TIPO 3 (M-124) | 20% | 5.138 | 2.569
TOTAL | 100% | 25.692 | 12.846
MANTENIMIENTO DE CESTAS |  |  | 
CANTIDAD DE CESTAS EXISTENTES | CANTIDAD DE CESTAS TIPO I (M-121) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO II (M-123) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO III (M-124)
4.294 | 13.725 | 1.009 | 2.453
NOVEDADES |  |  | 
TIPO CESTA | DAÑO POR TERCEROS | HURTADAS | PORCENTAJE
TIPO 1 (M-121) | 1936 | 1.671 | 23%
TIPO 2 (M-123) | 34 | 4.129 | 81%
TIPO 3 (M-124) | 285 | 2.685 | 58%
TOTAL (*) | 2.255 | 8.485 | 42%
Fuente: Informe mensual del Concesionario del mes de noviembre de 2024.
*Las cantidades se encuentran en unidades de cestas.

## Slide 25
  CESTAS PÚBLICAS
  Noviembre de 2024
TOTALIDAD DE CESTAS |  |  | 
TIPO CESTA | PORCENTAJE | CANTIDAD CESTAS | CANTIDAD PUNTOS
TIPO 1 (M-121) | 60% | 9.736 | 4.868
TIPO 2 (M-123) | 20% | 3.246 | 1.623
TIPO 3 (M-124) | 20% | 3.246 | 1.623
TOTAL | 100 | 16.228 | 8.114
MANTENIMIENTO DE CESTAS |  |  | 
CANTIDAD DE CESTAS EXISTENTES | CANTIDAD DE CESTAS TIPO I (M-121) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO II (M-123) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO III (M-124)
3.197 | 7.480 | 758 | 1.020
NOVEDADES* |  |  | 
TIPO CESTA | DAÑO POR TERCEROS | HURTADAS | PORCENTAJE
TIPO 1 (M-121) | NR** | 2.256 | 23%
TIPO 2 (M-123) | NR** | 2.488 | 77%
TIPO 3 (M-124) | NR** | 2.226 | 69%
TOTAL | NR** | 6.970 | 43%
*El Concesionario en su informe mensual reporta las novedades de cestas como “Ausentes” y “Hurtadas” por tándem de cestas, razón por la cual, la Interventoría relaciona los totales en la columna hurtadas.
**NR: No Reporta
***El Concesionario en su informe mensual reporta la cantidad de cestas por tándem; por lo que las cantidades relacionadas por la Interventoría son convertidas a unidades.

## Slide 26
  CESTAS PÚBLICAS
  noviembre de 2024
TOTALIDAD DE CESTAS |  |  | 
TIPO CESTA | PORCENTAJE | CANTIDAD CESTAS | CANTIDAD PUNTOS
TIPO 1 (M-121) | 60% | 6.876 | 3.438
TIPO 2 (M-123) | 20% | 2.290 | 1.145
TIPO 3 (M-124) | 20% | 2.290 | 1.145
TOTAL | 100 | 11.456 | 5.728
NOVEDADES |  |  | 
TIPO CESTA | CESTAS HURTADAS | CESTAS CON DAÑO- FUERA DE SERVICIO | PORCENTAJE
TIPO 1 (M-121) | 0 | 4.659 | 68%
TIPO 2 (M-123) | 0 | 91 | 4%
TIPO 3 (M-124) | 0 | 274 | 12%
TOTAL | 0 | 5.024 | 44%
MANTENIMIENTO DE CESTAS |  |  | 
CANTIDAD DE CESTAS EXISTENTES | CANTIDAD DE CESTAS TIPO I (M-121) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO II (M-123) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO III (M-124)
2.380 | 5.511 | 186 | 369
Fuente: Informe mensual del Concesionario del mes de noviembre de 2024.
*Las cantidades se encuentran en unidades de cestas.

## Slide 27
  CESTAS PÚBLICAS
  noviembre de 2024
TOTALIDAD DE CESTAS |  |  | 
TIPO CESTA | PORCENTAJE | CANTIDAD CESTAS | CANTIDAD PUNTOS
TIPO 1 (M-121) | 60% | 7.698 | 3.849
TIPO 2 (M-123) | 20% | 2.566 | 1.283
TIPO 3 (M-124) | 20% | 2.566 | 1.283
TOTAL | 100 | 12.830 | 6.415
MANTENIMIENTO DE CESTAS |  |  | 
CANTIDAD DE CESTAS EXISTENTES | CANTIDAD DE CESTAS TIPO I (M-121) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO II (M-123) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO III (M-124)
2.617 | 5.792 | 234 | 1.336
NOVEDADES* |  |  | 
TIPO CESTA | DAÑO POR TERCEROS | HURTADAS | PORCENTAJE
TIPO 1 (M-121) | 345 | 2.035 | 31%
TIPO 2 (M-123) | 42 | 2.361 | 94%
TIPO 3 (M-124) | 148 | 1.328 | 57%
TOTAL | 535 | 5.724 | 49%
Fuente: Informe mensual del Concesionario del mes de noviembre de 2024.
*Las cantidades se encuentran en unidades de cestas.

## Slide 28
Crecimiento Vs Plan Operativo
4%
PO:
Actual: 125
120
Crecimiento Vs Plan Operativo
59%
PO:
Actual: 170
107
Crecimiento Vs Plan Operativo
44%
PO:
77
Crecimiento Vs Plan Operativo
12%
PO:
Actual: 67
60
Crecimiento Vs Plan Operativo
1%
PO:
Actual: 81
80
  FLOTA VEHICULAR
  Diciembre 2024
Flota Vehicular
554
Actual: 111
Informe de incumplimiento SAC 90 P.O.
(16 vehículos en adiciones suscritas).
SAC 388 P.O.
(14 vehículos en adiciones suscritas).
Otrosi N°7
(22 vehículos en adiciones suscritas)
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 12 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023.

## Slide 29
  FLOTA VEHICULAR
  Tipología diciembre 2024
Compactador: 272
Volquetas: 43
Barredoras Mecánicas: 30
Camión: 26
Utilitarios: 139
AmpIirrol: 28
Vehículos de Lavado: 16
Total 554
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 12 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023.

## Slide 30
1.778*
782 NA
996 A
  CONTENEDORES
  reportados como Instalados noviembre 2024
ENGATIVÁ
2.712***
- - - - - - -- - - -
BARRIOS UNIDOS
272
* Plan Piloto Aprobado por la UAESP – La Interventoría generó informe de incumplimiento de capacidad nominal – SAC 86.
** Plan Piloto Aprobado por la UAESP – La Interventoría generó informe de incumplimiento de capacidad nominal – SAC 78 y SAC 85.
***El Concesionario BOGOTA LIMPIA reporta un (1) contenedor para residuos aprovechables adicional.
La Unidad emitió concepto en el cual indica que se debe actualizar los planes de Contenerización incluyendo frecuencia para el cálculo de la capacidad Nominal.
FONTIBÓN
579
- - - - - - - - -
KENNEDY
1.199
CANDELARIA SAN CRISTÓBAL SUMAPAZ USME
79 224 9 285
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CHAPINERO SANTA FE USAQUÉN
92 178 191
ANTONIO NARIÑO CIUDAD BOLÍVAR PUENTE ARANDA TEUSAQUILLO
41 562 289 151
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BOSA LOS MÁRTIRES RAFAEL URIBE TUNJUELITO
359 97 474 219
Cantidad actual de contenedores
9.757
4.856 No aprovechables
4.901 Aprovechables
SUBA
1.745**
- - - - - - - - -
895 NA
(850 Contrato y 45 Adición)
850 A (Contrato)
2.984
1.549 NA
(1.434 Contrato y 115 Adición)
1.435 A (Contrato)
1.058
534 NA
(484 Contrato y 50 Adición)
524 A
(484 Contrato y 40 Adición)
2.192
1.096 NA
1.096 A
Total, Contenedores – Anexo11
10.746
5.373 No aprovechables
5.373 Aprovechables
Total, Contenedores – Adiciones
490
450 No aprovechables
40 Aprovechables

## Slide 31
183**
ENGATIVÁ
  CONTENEDORES
  Contenedores reemplazados noviembre– 2024
2.657 Contenedores
Reemplazados
27,23%
400
1.100*
SAN CRISTÓBAL USME SANTA FE USAQUÉN CHAPINERO LA CANDELARIA
153 131 57 52 6 1
FONTIBÓN KENNEDY
281 819
741
CIUDAD BOLÍVAR PUENTE ARANDA RAFAEL URIBE
272 116 193
BOSA TUNJUELITO ANTONIO NARIÑO
38 104 2
LOS MÁRTIRES TEUSAQUILLO
11 5
La obligación de reemplazar contenedores esta sobre la capacidad Nominal del Anexo 11.
*Los datos son presentados con base a lo informado por el concesionario.
**Se toma el dato del reporte SIGAB “Reemplazo de contenedores”.
233
SUBA

## Slide 32
  CONTENEDORES
Zonas de mayor vandalismo al esquema de Contenerización noviembre – 2024
SUBA
San José del prado
Usaquén San Cristóbal Usme
codito Villa de los Alpes aurora
20 de julio av villavicencio
Av 1 de mayo maricuela
FONTIBÓN KENNEDY
Villemar Catalina
Pastrana
El Carmelo
BARRIOS UNIDOS
San Fernando
ENGATIVÁ
Normandía
Garces Navas
RAFAEL URIBE URIBE CIUDAD BOLÍVAR
Quiroga Arborizadora Alta
Molinos-Marruecos Sierra Morena

## Slide 33
USAQUEN CHAPINERO
Los Cedros Porciúncula
SUBA
NUEVA ZELANDIA
ENGATIVÁ
El Minuto
Bachué
FONTIBÓN KENNEDY
Ferrocaja Marsella
  CONTENEDORES
Casos de Éxito noviembre – 2024
TEUSAQUILLO
Pablo VI

## Slide 34
  CONTENEDORES
esquema de Contenerización diciembre - 2024

## Slide 35
  CONTENEDORES
esquema de Contenerización diciembre - 2024

## Slide 36
  CONTENEDORES
esquema de Contenerización diciembre- 2024

## Slide 37
  CONTENEDORES
esquema de contenerización diciembre - 2024

## Slide 38
  CONTENEDORES
esquema de contenerización DICIEMBRE - 2024

## Slide 39
  actividades adicionales Recolección de puntos críticos y arrojo clandestino

## Slide 40
  CENSO DE PUNTOS CRÍTICOS
  Puntos críticos por Localidad noviembre 2024
CANDELARIA SAN CRISTÓBAL USME
1 33 11
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CHAPINERO SANTA FE USAQUÉN
9 21 9
SUBA
42
- - - - - - - - -
209
FONTIBÓN
34
- - - - - - - - -
KENNEDY
71
ANTONIO NARIÑO CIUDAD BOLÍVAR PUENTE ARANDA TEUSAQUILLO
22 42 22 14
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BOSA LOS MÁRTIRES RAFAEL URIBE TUNJUELITO
61 20 32 13
Total censo puntos Críticos
666
84
105
226 *
BARRIOS UNIDOS
57
- - - - - - - - -
ENGATIVÁ
152
Total puntos críticos
SIGAB
666
(*) Nota: Los datos del SIGAB y del Informe Mensual coinciden, pero se presentan diferencias en las cantidades por localidad.
Fuente: Informe mensual del Concesionario y SIGAB

## Slide 41
(**) La Interventoría solicitó cambios en las certificaciones de pesaje del PIDJ mediante comunicado 20217000296242 del 29/06/2021
Fuente: Base de datos PIDJ y Punto Limpio
Periodo comprendido entre el 12 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Toneladas recolectadas y transportadas residuos de puntos críticos y arrojo clandestino 2018 a 2023
PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS
M-18 A J-18 | 7.610,15 |  | M-18 A J-18 | 31.226,24 |  | M-18 A J-18 | 11.836,84 |  | M-18 A J-18 | 10.066,20 |  | M-18 A J-18 | 5.258,92 |  | M-18 A J-18 | 65.998,35
J-18 A D-18 | 25.165,23 |  | J-18 A D-18 | 57.934,51 |  | J-18 A D-18 | 26.225,49 |  | J-18 A D-18 | 21.236,97 |  | J-18 A D-18 | 17.353,15 (**) |  | J-18 A D-18 | 147.915,35
E-19 A J-19 | 24.203,16 |  | E-19 A J-19 | 64.274,74 |  | E-19 A J-19 | 25.733,32 |  | E-19 A J-19 | 13.869,50 |  | E-19 A J-19 | 17.350,17 |  | E-19 A J-19 | 145.430,89
J-19 A D-19 | 25.082,27 |  | J-19 A D-19 | 65.221,33 |  | J-19 A D-19 | 35.347,27 |  | J-19 A D-19 | 8.709,30 |  | J-19 A D-19 | 19.659,84 |  | J-19 A D-19 | 154.020,01
E-20 A J-20 | 16.623,66 |  | E-20 A J-20 | 57.233,82 |  | E-20 A J-20 | 19.207,83 |  | E-20 A J-20 | 9.151,15 |  | E-20 A J-20 | 13.836,88 |  | E-20 A J-20 | 116.053,34
J-20 A D-20 | 17.246,63 |  | J-20 A D-20 | 65.284,47 |  | J-20 A D-20 | 24.353,94 |  | J-20 A D-20 | 12.782,28 |  | J-20 A D-20 | 16.124,33 |  | J-20 A D-20 | 135.791,65
E-21 A J-21 | 16.418,94 |  | E-21 A J-21 | 61.259,73 |  | E-21 A J-21 | 21.680,09 |  | E-21 A J-21 | 12.163,53 |  | E-21 A J-21 | 16.761,22 |  | E-21 A J-21 | 128.283,51
J-21 A D-21 | 14.383,66 |  | J-21 A D-21 | 67.595,05 |  | J-21 A D-21 | 22.253,72 |  | J-21 A D-21 | 14.723,06 |  | J-21 A D-21 | 17.663,83 |  | J-21 A D-21 | 136.619,32
E-22 A J-22 | 13.194,43 |  | E-22 A J-22 | 62.474,13 |  | E-22 A J-22 | 21.561,43 |  | E-22 A J-22 | 15.491,77 |  | E-22 A J-22 | 19.877,84 |  | E-22 A J-22 | 132.599,60
J-22 A D-22 | 8.630,20 |  | J-22 A D-22 | 60.892,46 |  | J-22 A D-22 | 20.610,04 |  | J-22 A D-22 | 18.004,26 |  | J-22 A D-22 | 23.700,14 |  | J-22 A D-22 | 131.837,10
E-23 A J-23 | 9.806,31 |  | E-23 A J-23 | 58.588,53 |  | E-23 A J-23 | 22.610,15 |  | E-23 A J-23 | 14.410,75 |  | E-23 A J-23 | 22.194,58 |  | E-23 A J-23 | 127.610,32
J-23 A D-23 | 15.267,53 |  | J-23 A D-23 | 61.124,11 |  | J-23 A D-23 | 23.156,39 |  | J-23 A D-23 | 13.387,41 |  | J-23 A D-23 | 17.075,18 |  | J-23 A D-23 | 130.010,62
TOTAL | 193.632,17 |  | TOTAL | 713.109,12 |  | TOTAL | 274.576,51 |  | TOTAL | 163.996,18 |  | TOTAL | 206.856,08 |  | TOTAL | 1.552.170,06

## Slide 42
Fuente: Base de datos PIDJ y Punto Limpio.
Periodo comprendido entre el 12 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
  gestión técnica operativa
  Toneladas recolectadas y transportadas residuos de puntos críticos y arrojo clandestino 2018 a 2023
Chart: TOTAL DE TONELADAS : 1.552.170,06
| PROMOAMBIENTAL SAS | LIME S.A. E.S.P. | CIUDAD LIMPIA | BOGOTÁ LIMPIA | ÁREA LIMPIA
 | 193632.172 | 713109.117 | 274576.512 | 163996.177 | 206856.077
RECOLECCIÓN SEMESTRAL 2018 – 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mar-18 a jun-18 | Jul-18 a dic-18 | Ene-19 a jun-19 | Jul-19 a dic-19 | Ene-20 a jun-20 | Jul-20 a dic-20 | Ene-21 a jun-21 | Jul-21a dic-21 | Ene-22 a jun-22 | Jul-22 a dic-22 | Ene-23 a jun-23 | Jul-23 a dic-23
65.998,35 | 147.915,35 | 145.430,89 | 154.020,01 | 116.053,34 | 135.791,65 | 128.283,51 | 136.619,32 | 132.599,60 | 131.837,10 | 127.610,32 | 130.010,62
PROMEDIO DIARIO DE RECOLECCIÓN 2018 – 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mar-18 a jun-18 | Jul-18 a dic-18 | Ene-19 a jun-19 | Jul-19 a dic-19 | Ene-20 a jun-20 | Jul-20 a dic-20 | Ene-21 a jun-21 | Jul-21 a dic-21 | Ene-22 a jun-22 | Jul-22 a dic-22 | Ene-23 a jun-23 | Jul-23 a dic-23
543,20 | 801,13 | 804,35 | 837,21 | 638,16 | 737,97 | 709,18 | 746,46 | 733,19 | 716,55 | 705,08 | 706,63

## Slide 43
(*) Datos en validación por la Interventoría
Fuente: Base de Datos PIDJ y hasta el 15 de abril de 2024 base del Punto Limpio
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Toneladas recolectadas y transportadas residuos de puntos críticos y arrojo clandestino 2024
PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS
ene-24 | 2.271,21 |  | ene-24 | 10.358,32 |  | ene-24 | 3.123,87 |  | ene-24 | 1.822,88 |  | ene-24 | 2.244,68 |  | ene-24 | 19.820,96
feb-24 | 2.506,83 |  | feb-24 | 10.311,57 |  | feb-24 | 4.329,05 |  | feb-24 | 2.060,75 |  | feb-24 | 2.560,69 |  | feb-24 | 21.768,89
mar-24 | 3.023,83 |  | mar-24 | 10.956,08 |  | mar-24 | 4.026,45 |  | mar-24 | 2.372,79 |  | mar-24 | 2.134,07 |  | mar-24 | 22.513,22
abr-24 | 2.902,26 |  | abr-24 | 9.943,94 |  | abr-24 | 3.709,38 |  | abr-24 | 2.209,93 |  | abr-24 | 2.790,16 |  | abr-24 | 21.555,67
may-24 | 1.703,18 |  | may-24 | 10.561,39 |  | may-24 | 4.376,18 |  | may-24 | 2.380,38 |  | may-24 | 3.248,31 |  | may-24 | 22.269,44
jun-24 | 3.493,71 |  | jun-24 | 10.245,59 |  | jun-24 | 4.041,85 |  | jun-24 | 1.933,93 |  | jun-24 | 3.209,30 |  | jun-24 | 22.924,38
jul-24 | 2.541,58 |  | jul-24 | 10.463,78 |  | jul-24 | 4.861,92 |  | jul-24 | 1.656,76 |  | jul-24 | 2.566,62 |  | jul-24 | 22.090,66
ago-24 | 2.623,01 |  | ago-24 | 10.986,20 |  | ago-24 | 4.372,55 |  | ago-24 | 1.859,37 |  | ago-24 | 3.531,05 |  | ago-24 | 23.372,18
sep-24 | 2.591,88 |  | sep-24 | 9.708,45 |  | sep-24 | 3.944,92 |  | sep-24 | 1.991,66 |  | sep-24 | 3.593,10 |  | sep-24 | 21.830,01
oct-24 | 2.709,14 |  | oct-24 | 11.494,31 |  | oct-24 | 4.001,55 |  | oct-24 | 2.916,83 |  | oct-24 | 3.817,65 |  | oct-24 | 24.939,48
nov-24 | 3.057,85 |  | nov-24 | 11.593,89 |  | nov-24 | 4.029,98 |  | nov-24 | 3.277,63 |  | nov-24 | 3.869,63 |  | nov-24 | 25.828,98
dic-24 (*) | 3.104,04 |  | dic-24 (*) | 10.932,40 |  | dic-24 (*) | 3.739,35 |  | dic-24 (*) | 1.943,29 |  | dic-24 (*) | 3.419,83 |  | dic-24 | 23.138,91
TOTAL | 32.528,52 |  | TOTAL | 127.555,92 |  | TOTAL | 48.557,05 |  | TOTAL | 26.426,20 |  | TOTAL | 36.985,09 |  | TOTAL | 272.052,78

## Slide 44
Fuente: Base de Datos PIDJ y hasta el 15 de abril de 2024 base del Punto Limpio
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.
  gestión técnica operativa
  Toneladas recolectadas y transportadas residuos de puntos críticos y arrojo clandestino 2024
Chart: TOTAL DE TONELADAS: 272.052,78
| PROMOAMBIENTAL SAS | LIME S.A. E.S.P. | CIUDAD LIMPIA | BOGOTÁ LIMPIA | ÁREA LIMPIA
 | 32528.52 | 127555.92 | 48557.05 | 26426.2 | 36985.09
RECOLECCIÓN MENSUAL 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024
19.820,96 | 21.768,89 | 22.513,22 | 21.555,67 | 22.269,44 | 22.924,38 | 22.090,66 | 23.372,18 | 21.830,01 | 24.939,48 | 25.828,98 | 23.138,91
PROMEDIO DIARIO DE RECOLECCIÓN 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Enero 2024 | Febrero 2024 | Marzo 2024 | Abril 2024 | Mayo 2024 | Junio 2024 | Julio 2024 | Agosto 2024 | Septiembre 2024 | Octubre 2024 | Noviembre 2024 | Diciembre 2024
639,39 | 750,65 | 726,23 | 718,52 | 718,37 | 764,15 | 712,60 | 753,94 | 727,67 | 804,50 | 860,97 | 746,42

## Slide 45
  actividades adicionales
RESIDUOS ORDINARIOS ESPORÁDICOS

## Slide 46
  RESIDUOS ORDINARIOS ESPORÁDICOS
  Cuadrillas proyectadas por Concesionario y verificadas por la Interventoría - Noviembre 2024
Total Cuadrillas proyectadas*
36
16 (9)
4 (4)
8 (8)
Fuente: * Planes operativos Concesionarios
** Verificaciones de Interventoría
Total Cuadrillas Implementadas**
(29)
4 (4)
4 (4)

## Slide 47
TOTAL
Fuente: Informes mensuales de los Concesionarios
  RESIDUOS ORDINARIOS ESPORÁDICOS
  Puntos atendidos por Concesionario
PERIODO | CANTIDAD |  | PERIODO | CANTIDAD |  | PERIODO | CANTIDAD |  | PERIODO | CANTIDAD |  | PERIODO | CANTIDAD |  | PERIODO | CANTIDAD
oct-24 | 42,00 |  | oct-24 | 0,00 |  | oct-24 | 0,00 |  | oct-24 | 0,00 |  | oct-24 | 411,00 |  | oct-24 | 453,00
nov-24 | 2.378,00 |  | nov-24 | 2.301,00 |  | nov-24 | 131,00 |  | nov-24 | 1.126,00 |  | nov-24 | 9.520,00 |  | nov-24 | 15.456,00
TOTAL | 2.420,00 |  | TOTAL | 2.301,00 |  | TOTAL | 131,00 |  | TOTAL | 1.126,00 |  | TOTAL | 9.931,00 |  | TOTAL | 15.909,00

## Slide 48
  RESIDUOS ORDINARIOS ESPORÁDICOS
  Cuadrillas verificadas por concesionario

## Slide 49
  RESIDUOS ORDINARIOS ESPORÁDICOS
  Cuadrillas verificadas por concesionario

## Slide 50
  RESIDUOS ORDINARIOS ESPORÁDICOS
  Cuadrillas verificadas por concesionario

## Slide 51
  RESIDUOS ORDINARIOS ESPORÁDICOS
  Cuadrillas verificadas por concesionario

## Slide 52
  RESIDUOS ORDINARIOS ESPORÁDICOS
  Cuadrillas verificadas por concesionario

## Slide 53
  actividades adicionales FRECUENCIAS ADICIONALES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

## Slide 54
  INVENTARIO mayores frecuencias de lavado
  Puntos por Localidad julio 2024
CANDELARIA SAN CRISTÓBAL USME
115 70 30
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CHAPINERO SANTA FE USAQUÉN
171 205 37
SUBA
125
477
FONTIBÓN
58
- - - - - - - - - - - - - - - - -
KENNEDY
159
ANTONIO NARIÑO CIUDAD BOLÍVAR PUENTE ARANDA TEUSAQUILLO
30 9 32 79
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BOSA LOS MÁRTIRES RAFAEL URIBE URIBE TUNJUELITO
19 93 38 10
Total puntos MFL
1.757
628
217
310
BARRIOS UNIDOS
302
- - - - - - - - - - - - - - - - -
ENGATIVÁ
175
125

## Slide 55: Frecuencias adicionales de Lavado de Áreas Públicas - CONSOLIDADO DE LAVADOS EJECUTADOS – 2018 a 2023
  OBLIGACIONES DE HACER MAYOR ACOGIDA AL ESQUEMA DE
¹ Adición N° 4 de ASE 2 inicia ejecución en diciembre de 2018
² Adición N° 2 de ASE 3 inicia ejecución en octubre de 2018
Periodo comprendido entre el 11 de septiembre 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
TOTAL
PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²) |  | PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²) |  | PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²) |  | PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²) |  | PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²) |  | PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²)
Sep a Dic 2018 | 1.224 | 2.687.512,77 |  | dic-18¹ | 183 | 158.833,00 |  | Oct a Dic 2018² | 278 | 175.871,29 |  | Sep a Dic 2018 | 507 | 531.166,21 |  | Sep a Dic 2018 | 330 | 486.302,68 |  | Sep a Dic 2018 | 2.342 | 3.927.704,82
Ene a Jun 2019 | 1.320 | 1.875.620,23 |  | Ene a Jun 2019 | 590 | 375.384,70 |  | Ene a Jun 2019 | 98 | 62.649,82 |  | Ene a Jun 2019 | 251 | 270.470,79 |  | Ene a Jun 2019 | 155 | 224.079,65 |  | Ene a Jun 2019 | 2.414 | 2.794.596,16
Jul a Dic 2019 | 2.923 | 879.366,81 |  | Jul a Dic 2019 | 1001 | 375.384,70 |  | Jul a Dic 2019 | 279 | 309.671,55 |  | Jul a Dic 2019 | 779 | 541.164,28 |  | Jul a Dic 2019 | 599 | 547.658,32 |  | Jul a Dic 2019 | 5.581 | 2.653.245,66
Ene a Jun 2020 | 3.875 | 1.142.196,03 |  | Ene a Jun 2020 | 2.158 | 634.081,76 |  | Ene a Jun 2020 | 367 | 447.641,32 |  | Ene a Jun 2020 | 766 | 598.482,64 |  | Ene a Jun 2020 | 435 | 469.453,31 |  | Ene a Jun 2020 | 7.601 | 3.291.855,06
Jul a Dic 2020 | 3.508 | 1.193.691,91 |  | Jul a Dic 2020 | 1432 | 565.234,87 |  | Jul a Dic 2020 | 335 | 392.360,17 |  | Jul a Dic 2020 | 805 | 578.205,44 |  | Jul a Dic 2020 | 519 | 515.456,49 |  | Jul a Dic 2020 | 6.599 | 3.244.948,88
Ene a Jun 2021 | 3.589 | 1.411.466,64 |  | Ene a Jun 2021 | 1.710 | 694.878,80 |  | Ene a Jun 2021 | 497 | 543.932,77 |  | Ene a Jun 2021 | 863 | 590.124,52 |  | Ene a Jun 2021 | 464 | 419.340,34 |  | Ene a Jun 2021 | 7.123 | 3.659.743,07
Jul a Dic 2021 | 3.956 | 1.685.942,62 |  | Jul a Dic 2021 | 1702 | 768.688,97 |  | Jul a Dic 2021 | 620 | 616.216,97 |  | Jul a Dic 2021 | 1159 | 785.913,46 |  | Jul a Dic 2021 | 658 | 566.842,95 |  | Jul a Dic 2021 | 8.095 | 4.423.604,97
Ene a Jun 2022 | 7.605 | 3.706.970,22 |  | Ene a Jun 2022 | 2.094 | 1.318.790,29 |  | Ene a Jun 2022 | 1362 | 1.121.414,71 |  | Ene a Jun 2022 | 2561 | 1.717.189,90 |  | Ene a Jun 2022 | 951 | 681.767,57 |  | Ene a Jun 2022 | 14.573 | 8.546.132,69
Jul a Dic 2022 | 6.770 | 3.194.038,08 |  | Jul a Dic 2022 | 2049 | 1.408.084,34 |  | Jul a Dic 2022 | 1311 | 901.699,45 |  | Jul a Dic 2022 | 3135 | 1.941.991,36 |  | Jul a Dic 2022 | 1008 | 610.372,05 |  | Jul a Dic 2022 | 14.273 | 8.056.185,28
Ene a Jun 2023 | 6.084 | 2.811.307,46 |  | Ene a Jun 2023 | 1.645 | 1.054.878,74 |  | Ene a Jun 2023 | 1112 | 779.738,57 |  | Ene a Jun 2023 | 3.060 | 1.917.219,63 |  | Ene a Jun 2023 | 893 | 546.778,12 |  | Ene a Jun 2023 | 12.794 | 7.109.922,52
Jul a Dic 2023 | 8.071 | 3.702.512,08 |  | Jul a Dic 2023 | 2152 | 1.443.945,09 |  | Jul a Dic 2023 | 1354 | 964.711,01 |  | Jul a Dic 2023 | 3054 | 1.894.142,46 |  | Jul a Dic 2023 | 1152 | 760.808,66 |  | Jul a Dic 2023 | 15.783 | 8.766.119,30
TOTAL | 48.925 | 24.290.624,9 |  | TOTAL | 16.716 | 8.798.185,3 |  | TOTAL | 7.613 | 6.315.907,6 |  | TOTAL | 16.940 | 11.366.070,7 |  | TOTAL | 7.164 | 5.828.860,1 |  | TOTAL | 97.178 | 56.474.058,4

## Slide 56: Frecuencias adicionales de Lavado de Áreas Públicas, CONSOLIDADO DE LAVADOS EJECUTADOS – 2024
  OBLIGACIONES DE HACER MAYOR ACOGIDA AL ESQUEMA DE
TOTAL
Fuente: Informe de los Concesionarios
Nota: Se presentan históricos de ejecución hasta el 30 de junio de 2024, debido a para julio de 2024 la Interventoría no contaba con Adición de Mayores Frecuencias de Lavado vigente.
Periodo comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 30 de junio de 2024
PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²) |  | PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²) |  | PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²) |  | PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²) |  | PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²) |  | PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²)
ene-24 | 1.359 | 622.927,37 |  | ene-24 | 389 | 302.114,97 |  | ene-24 | 228 | 160.286,50 |  | ene-24 | 506 | 311.723,78 |  | ene-24 | 172 | 109.654,80 |  | ene-24 | 2.654 | 1.506.707,42
feb-24 | 1.356 | 618.313,10 |  | feb-24 | 387 | 298.417,82 |  | feb-24 | 228 | 160.508,36 |  | feb-24 | 507 | 315.310,86 |  | feb-24 | 172 | 109.654,80 |  | feb-24 | 2.650 | 1.502.204,94
mar-24 | 1.296 | 589.121,41 |  | mar-24 | 381 | 295.500,62 |  | mar-24 | 228 | 160.508,36 |  | mar-24 | 510 | 319.049,26 |  | mar-24 | 172 | 109.654,80 |  | mar-24 | 2.587 | 1.473.834,45
abr-24 | 482 | 193.732,89 |  | abr-24 | 162 | 137.219,51 |  | abr-24 | 112 | 65.684,21 |  | abr-24 | 254 | 169.500,23 |  | abr-24 | 85 | 61.115,61 |  | abr-24 | 1.095 | 627.252,45
may-24 | 32 | 52.615,78 |  | may-24 | 0 | 0,00 |  | may-24 | 0 | 0,00 |  | may-24 | 25 | 21.596,77 |  | may-24 | 16 | 13.094,72 |  | may-24 | 73 | 87.307,27
jun-24 | 34 | 53.257,07 |  | jun-24 | 9 | 6.035,74 |  | jun-24 | 2 | 1.002,76 |  | jun-24 | 25 | 21.596,77 |  | jun-24 | 16 | 13.094,72 |  | jun-24 | 86 | 94.987,06
TOTAL | 4.559 | 2.129.967,6 |  | TOTAL | 1.328 | 1.039.288,7 |  | TOTAL | 798 | 547.990,2 |  | TOTAL | 1.827 | 1.158.777,7 |  | TOTAL | 633 | 416.269,5 |  | TOTAL | 9.145 | 5.292.293,6

## Slide 57
  VERIFICACIONES EN CAMPO

## Slide 58
  Verificación en Campo - Diciembre de 2024
Total, Verificaciones 12.605
Recolección y Transporte
2.230
Contenerización 1
603
Lavado de Áreas Públicas
8
Barrido y Limpieza 2
2.402
Corte de Césped
1.170
Poda de Árboles
1.104
Mantenimiento Flota Vehicular 4
251
Ambiental 6
5
Puntos Críticos y Arrojo Clandestino
3.992
Cestas Públicas 3
134
Seguridad y Salud en el Trabajo 5
21
Notas: Los datos presentados suman las visitas de: 1 - Instalación, mantenimiento y lavado de contenedores; 2- Barrido manual y barrido mecánico; 3 – Instalación y mantenimiento 4- Vehículos en el despacho, seguimiento a vehículos e Inoperatividad de flota 5 – SST y cuartelillos, 6. Base de Operaciones
Residuos Esporádicos
685

## Slide 59
  Verificación en Campo - Operativos Especiales
  Cantidad ejecutada por localidad – diciembre de 2024
Chart: CANTIDAD DE VERIFICACIONES POR LOCALIDAD - DICIEMBRE DE 2024
| SANTA FE | USAQUÉN | CHAPINERO | SAN CRISTÓBAL | USME | LA CANDELARIA | SUMAPAZ | LOS MÁRTIRES | BOSA | CIUDAD BOLÍVAR | ANTONIO NARIÑO | TEUSAQUILLO | PUENTE ARANDA | RAFAEL URIBE URIBE | TUNJUELITO | KENNEDY | FONTIBÓN | ENGATIVÁ | BARRIOS UNIDOS | SUBA | PROMOAMBIENTAL SAS ESP | LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP | CIUDAD LIMPIA S.A. ESP | BOGOTÁ LIMPIA S.A.S | ÁREA LIMPIA S.A.S. E.S.P.
Total | 123 | 116 | 91 | 83 | 68 | 48 | 1 | 109 | 98 | 87 | 81 | 80 | 78 | 76 | 44 | 171 | 166 | 351 | 137 | 393

## Slide 60
  Verificación en Campo - Operativos Especiales
  Cantidad ejecutada por ase por componente del servicio – diciembre de 2024ESQUEMA DE
ACTIVIDAD | PROMOAMBIENTAL S.A.S E.S.P. | LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P. | CIUDAD LIMPIA S.A. E.S.P. | BOGOTÁ LIMPIA S.A.S | ÁREA LIMPIA S.A.S. E.S.P. | TOTAL
BARRIDO MANUAL | 273 | 341 | 204 | 267 | 202 | 1.287
BARRIDO MECÁNICO | 45 | 22 | 19 | 25 | 23 | 134
LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS – PGIRS | - | - | 5 | 1 | - | 6
MANTENIMIENTO DE CESTAS | - | - | - | 1 | - | 1
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE - ARROJO CLANDESTINO | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE - BOLSAS DE BARRIDO | 11 | 32 | 2 | 11 | 8 | 64
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE – DOMICILIARIA | 124 | 240 | 75 | 128 | 127 | 694
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE – GRANDES GENERADORES | - | - | 6 | 3 | 1 | 10
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE – PUNTOS CRÍTICOS | - | - | - | 1 | - | 1
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE - RCD DOMICILIARIOS | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE - RECHAZO EN ECAS | 8 | 10 | 10 | 11 | 16 | 55
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE - RESIDUOS CORTE CÉSPED | 13 | - | - | 1 | 1 | 15
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE - RESIDUOS CONTENEDORES | 51 | 5 | 8 | 35 | 12 | 111
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE - RESIDUOS PODA ÁRBOLES | 1 | - | - | - | - | 1
REUBICACIÓN DE CONTENEDORES | - | - | 4 | - | - | 4
TOTAL | 530 | 653 | 337 | 488 | 393 | 2.401

## Slide 61
  INDICADORES DE COBERTURA

## Slide 62
  Indicadores De Cobertura Territorial
  Porcentaje de cubrimiento – diciembre de 2024 ACOGIDA AL ESQUEMA DE
ACTIVIDAD | COMPONENTE | FORMATO | NÚMERO DE VISITAS | BARRIOS VISITADOS | BARRIOS AFECTOS A VISITA | PORCENTAJE DE COBERTURA
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE | DESPACHO BASE – TIEMPOS Y RENDIM. | 2 y 6 | 1.301 | 516 | 1.085 | 47,6%
 | DOMICILIARIA | 3 |  |  |  | 
 | RCD USUARIOS | 4 |  |  |  | 
 | BOLSAS BARRIDO – RES. VEGETALES | 5 y 32 |  |  |  | 
 | DESCUENTO A CUENTAS CONTRATO | 22 |  |  |  | 
 | VERIFICACIPON AL INTERIOR DEL RSDJ | 35 |  |  |  | 
BARRIDO Y LIMPIEZA | BARRIDO MANUAL | 7 | 997 | 439 | 1.077 | 40,8%
 | BARRIDO MECÁNICO | 8 |  |  |  | 
 | CUARTELILLO | 14 |  |  |  | 
COSTO LIMPIEZA URBANA SUSCRIPTOR | LAVADO PGIRS | 9 | 2.409 | 239 | 1.077 | 22,2%
 | INST. Y MTTO CESTAS | 10, 11 y 28 |  |  |  | 
 | CORTE DE CÉSPED | 15 y 16 |  |  |  | 
 | PODA DE ÁRBOLES | 17 y 18 |  |  |  | 
CONTENERIZACIÓN | LAVADO RECONTEO RECOLECCIÓN | 21 22 25 | 766 | 116 | 348 | 33,3%
 | MANTENIMIENTO | 26 |  |  |  | 
ADICIÓN PUNTOS CRÍTICOS | P. CRÍTICOS - A. CLANDESTINO | 13, 38 y 39 | 3.980 | 704 | 1.077 | 65,4%
ADICIÓN RESIDUOS ESPORÁDICOS | RESIDUOS ESPORÁDICOS | 40 | 685 | 222 | 637 | 34,9%
CALIDAD | CALIDAD DEL SERVICIO | 12 | 2.401 | 623 | 1.077 | 57,8%
COBERTURA TOTAL | TODOS | NA | 12.539 | 871 | 1.085 | 80,3%

## Slide 63
  Indicadores De Cobertura Territorial
  Mapa de cobertura total del servicio de aseo – diciembre de 2024

## Slide 64
  Indicadores De Cobertura Territorial
  Porcentaje de cubrimiento – trimestre iv de 2024 ACOGIDA AL ESQUEMA DE
ACTIVIDAD | COMPONENTE | FORMATO | NÚMERO DE VISITAS | BARRIOS VISITADOS | BARRIOS AFECTOS A VISITA | PORCENTAJE DE COBERTURA
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE | DESPACHO BASE – TIEMPOS Y RENDIM. | 2 y 6 | 4.032 | 734 | 1.085 | 67,6%
 | DOMICILIARIA | 3 |  |  |  | 
 | RCD USUARIOS | 4 |  |  |  | 
 | BOLSAS BARRIDO – RES. VEGETALES | 5 y 32 |  |  |  | 
 | DESCUENTO A CUENTAS CONTRATO | 22 |  |  |  | 
 | VERIFICACIPON AL INTERIOR DEL RSDJ | 35 |  |  |  | 
BARRIDO Y LIMPIEZA | BARRIDO MANUAL | 7 | 2.848 | 678 | 1.077 | 63,0%
 | BARRIDO MECÁNICO | 8 |  |  |  | 
 | CUARTELILLO | 14 |  |  |  | 
COSTO LIMPIEZA URBANA SUSCRIPTOR | LAVADO PGIRS | 9 | 7.208 | 536 | 1.077 | 49,8%
 | INST. Y MTTO CESTAS | 10, 11 y 28 |  |  |  | 
 | CORTE DE CÉSPED | 15 y 16 |  |  |  | 
 | PODA DE ÁRBOLES | 17 y 18 |  |  |  | 
CONTENERIZACIÓN | LAVADO RECONTEO RECOLECCIÓN | 21 22 25 | 1.725 | 182 | 348 | 52,3%
 | MANTENIMIENTO | 26 |  |  |  | 
ADICIÓN PUNTOS CRÍTICOS | P. CRÍTICOS - A. CLANDESTINO | 13 ,38 y 39 | 10.297 | 811 | 1.077 | 75,3%
ADICIÓN RESIDUOS ESPORÁDICOS | RESIDUOS ESPORÁDICOS | 40 | 1,143 | 294 | 637 | 46,2%
CALIDAD | CALIDAD DEL SERVICIO | 12 | 6,669 | 842 | 1.077 | 78,2%
COBERTURA TOTAL | TODOS | NA | 33.922 | 960 | 1.085 | 88,5%

## Slide 65
  Indicadores De Cobertura Territorial
  Mapa de cobertura total del servicio de aseo – trimestre iv de 2024

## Slide 66
  solicitudes de descuento

## Slide 67
  solicitudes de descuento por año
Balance general Solicitudes de descuento – noviembre de 2024
Total : 16.897

## Slide 68
  Solicitudes de descuento
  noviembre de 2024
Total : 15.924
Chart: PROMOAMBIENTAL
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2024 | 2022 | 2023 | CERRADO | ABIERTO - ESCALADO | ABIERTO - GESTIÓN CONCESIONARIO | ABIERTO - REVISIÓN INTERVENTORÍA
Total | 231 | 105 | 974 | 313 | 21 | 3173 | 10374 | 459 | 37 | 31 | 135 | 1 | 59 | 11

## Slide 69
Total : 9
  Solicitudes de descuento
  noviembre de 2024
Chart: LIME
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | CERRADO | ABIERTO - ESCALADO
Total | 1 | 1 | 1 | 2 | 4

## Slide 70
Total : 344
  Solicitudes de descuento
  noviembre de 2024
Chart: CIUDAD LIMPIA
| 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | CERRADO | ABIERTO - ESCALADO
Total | 1 | 107 | 157 | 79

## Slide 71
Total : 460
  Solicitudes de descuento
  noviembre de 2024
Chart: BOGOTÁ LIMPIA
| 2021 | 2023 | 2024 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | CERRADO | ABIERTO - ESCALADO | ABIERTO - GESTIÓN CONCESIONARIO
Total | 1 | 25 | 366 | 1 | 11 | 25 | 31

## Slide 72
Total : 160
  Solicitudes de descuento
  noviembre de 2024
Chart: ÁREA LIMPIA
| 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | CERRADO | ABIERTO - ESCALADO | ABIERTO - REVISIÓN INTERVENTORÍA
Total | 46 | 3 | 31 | 45 | 2 | 2 | 12 | 13 | 6

## Slide 73
  gestión social

## Slide 74
SUBA
512 Actividades
BARRIOS UNIDOS
130 Actividades
- - - - - - - - - - - - -- - -
ENGATIVÁ
332 Actividades
FONTIBÓN KENNEDY
538 Actividades 825 Actividades
- - - - - -
CANDELARIA SAN CRISTÓBAL SUMAPAZ USME
436 Actividades 502 Actividades 21 Actividad 630 Actividades
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -
CHAPINERO SANTA FE USAQUÉN
580 Actividades 532 Actividades 617 Actividades
ANTONIO NARIÑO CIUDAD BOLÍVAR PUENTE ARANDA TEUSAQUILLO
219 Actividades 590 Actividades 314 Actividades 295 Actividades
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BOSA LOS MÁRTIRES RAFAEL URIBE TUNJUELITO
553 Actividades 276 Actividades 365 Actividades 279 Actividades
  GESTIÓN SOCIAL 2024
  Así va la socialización y sensibilización del Esquema de Aseo con las comunidades al 30 de noviembre de 2024

## Slide 75
SUBA
2018 354 Actividades
745 Actividades
508 Actividades
714 Actividades
560 Actividades
557 Actividades
BARRIOS UNIDOS
2018 308 Actividades
313 Actividades
211 Actividades
171 Actividades
189 Actividades
186 Actividades
- - - - - - - - - - - - -- - - - - -
ENGATIVÁ
2018 612 Actividades
566 Actividades
371 Actividades
381 Actividades
2022 348 Actividades
2023 369 Actividades
FONTIBÓN KENNEDY
2018 481 Actividades 2018 684 Actividades
436 Actividades 2019 712 Actividades
310 Actividades 2020 449 Actividades
471 Actividades 2021 659 Actividades
476 Actividades 2022 727 Actividades
611 Actividades 2023 887 Actividades
- - - -- - - - - -
CANDELARIA SAN CRISTÓBAL SUMAPAZ USME CHAPINERO
2018 329 Actividades 2018 366 Actividades 2018 50 Actividades 2018 342 Actividades 2018 408 Actividades
337 Actividades 2019 351 Actividades 2019 61 Actividades 2019 424 Actividades 2019 403 Actividades
367 Actividades 2020 411 Actividades 2020 32 Actividades 2020 413 Actividades 2020 447 Actividades
411 Actividades 2021 587 Actividades 2021 30 Actividades 2021 571 Actividades 2021 554 Actividades
367 Actividades 2022 610 Actividades 2022 34 Actividades 2022 634 Actividades 2022 555 Actividades
2023 372 Actividades 2023 534 Actividades 2023 20 Actividades 2023 711 actividades 2023 624 Actividades
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
SANTA FE USAQUÉN
2018 366 Actividades 2018 297 Actividades
2019 286 Actividades 2019 453 Actividades
2020 442 Actividades 2020 520 Actividades
2021 492 Actividades 2021 624 Actividades
2022 466 Actividades 2022 647 Actividades
2023 559 Actividades 2023 736 Actividades
ANTONIO NARIÑO CIUDAD BOLÍVAR PUENTE ARANDA TEUSAQUILLO
79 Actividades 2018 279 Actividades 2018 174 Actividades 2018 164 Actividades
2019 158 Actividades 2019 372 Actividades 2019 283 Actividades 2019 256 Actividades 2020 218 Actividades 2020 550 Actividades 2020 262 Actividades 2020 199 Actividades
202 Actividades 2021 438 Actividades 2021 345 Actividades 2021 267 Actividades
226 Actividades 2022 457 Actividades 2022 325 Actividades 2022 331 Actividades
187 Actividades 2023 493 Actividades 2023 301 Actividades 2023 259 Actividades
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BOSA LOS MÁRTIRES RAFAEL URIBE TUNJUELITO
188 Actividades 2018 120 Actividades 2018 175 Actividades 2018 125 Actividades
2019 339 Actividades 2019 175 Actividades 2019 234 Actividades 2019 375 Actividades
2020 485 Actividades 2020 191 Actividades 2020 270 Actividades 2020 348 Actividades
472 Actividades 2021 220 Actividades 2021 338 Actividades 2021 266 Actividades
579 Actividades 2022 334 Actividades 2022 458 Actividades 2022 301 Actividades
561 Actividades 2023 292 Actividades 2023 488 Actividades 2023 266 Actividades
  GESTIÓN SOCIAL 2018 - 2023
  Así va la socialización y sensibilización del Esquema de Aseo con las comunidades

## Slide 76
  ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL
  Así va la socialización y sensibilización del Esquema de Aseo con las comunidades
LOCALIDAD | ACTIVIDADES PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL | ACTIVIDADES ANEXO 2 |  | 
LOCALIDAD | ACTIVIDADES 2018 - DIC 2022 | ACTIVIDADES ENERO - DIC 2023 | ACTIVIDADES ENERO A NOV 2024 | TOTAL
Antonio Nariño | 1.002 | 176 | 213 | 1.391
Barrios Unidos | 1.192 | 150 | 120 | 1.462
Bosa | 2.384 | 549 | 547 | 3.480
Candelaria | 2.039 | 331 | 365 | 2.735
Chapinero | 2.624 | 528 | 491 | 3.643
Ciudad Bolívar | 2.400 | 480 | 585 | 3.465
Engativá | 2.065 | 284 | 275 | 2.624
Fontibón | 2.132 | 552 | 473 | 3.157
Kennedy | 3.354 | 798 | 717 | 4.869
Los Mártires | 1.183 | 279 | 271 | 1.733
Puente Aranda | 1.614 | 289 | 309 | 2.212
Rafael Uribe | 1.710 | 476 | 360 | 2.546
San Cristóbal | 2.623 | 415 | 397 | 3.435
Santa Fe | 2.279 | 498 | 400 | 3.177
Suba | 2.918 | 495 | 441 | 3.854
Sumapaz | 230 | 20 | 21 | 271
Teusaquillo | 1.382 | 247 | 288 | 1.917
Tunjuelito | 1.588 | 252 | 273 | 2.113
Usaquén | 2.776 | 621 | 485 | 3.882
Usme | 2.592 | 612 | 522 | 3.726
TOTAL | 40.087 | 8.052 | 7.553 | 55.692

## Slide 77
  ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL 2024
  Así va la socialización y sensibilización del Esquema de Aseo con las comunidades
LOCALIDAD | ACTIVIDADES ENERO A NOVIEMBRE 2024 | ACTIVIDADES ENERO A ABRIL 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LOCALIDAD | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | TOTAL ACTIVIDADES 2024
Antonio Nariño | 17 | 16 | 17 | 18 | 21 | 20 | 18 | 21 | 23 | 22 | 20 | 213
Barrios Unidos | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 120
Bosa | 43 | 43 | 42 | 50 | 56 | 45 | 55 | 55 | 48 | 58 | 52 | 547
Candelaria | 32 | 37 | 34 | 42 | 40 | 36 | 37 | 33 | 23 | 31 | 20 | 365
Chapinero | 37 | 52 | 49 | 52 | 45 | 37 | 51 | 48 | 46 | 42 | 32 | 491
Ciudad Bolívar | 41 | 47 | 56 | 68 | 58 | 46 | 55 | 51 | 53 | 62 | 48 | 585
Engativá | 26 | 21 | 17 | 38 | 21 | 27 | 25 | 25 | 28 | 27 | 20 | 275
Fontibón | 33 | 44 | 34 | 38 | 54 | 38 | 59 | 49 | 38 | 46 | 40 | 473
Kennedy | 60 | 80 | 71 | 80 | 57 | 68 | 54 | 72 | 73 | 51 | 51 | 717
Los Mártires | 26 | 20 | 20 | 23 | 22 | 21 | 27 | 28 | 21 | 33 | 30 | 271
Puente Aranda | 25 | 25 | 18 | 29 | 21 | 33 | 35 | 25 | 35 | 32 | 31 | 309
Rafael Uribe | 30 | 34 | 22 | 43 | 31 | 26 | 40 | 29 | 40 | 32 | 33 | 360
San Cristóbal | 32 | 41 | 37 | 45 | 40 | 34 | 39 | 28 | 43 | 41 | 17 | 397
Santa Fe | 27 | 46 | 40 | 49 | 43 | 29 | 37 | 44 | 30 | 32 | 23 | 400
Suba | 34 | 48 | 37 | 43 | 34 | 40 | 46 | 34 | 38 | 41 | 46 | 441
Sumapaz | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 21
Teusaquillo | 19 | 24 | 19 | 23 | 29 | 21 | 38 | 32 | 27 | 31 | 25 | 288
Tunjuelito | 24 | 29 | 24 | 27 | 25 | 20 | 27 | 21 | 27 | 25 | 24 | 273
Usaquén | 49 | 52 | 40 | 42 | 43 | 38 | 48 | 45 | 53 | 47 | 28 | 485
Usme | 38 | 62 | 50 | 58 | 61 | 54 | 49 | 42 | 31 | 48 | 29 | 522
TOTAL | 603 | 734 | 638 | 778 | 713 | 646 | 756 | 695 | 693 | 714 | 583 | 7.553

## Slide 78
LOCALIDAD | ASISTENCIA ACTIVIDADES PROGRAMA GESTIÓN SOCIAL | ASISTENCIA ACTIVIDADES ANEXO 2 |  |  | 
LOCALIDAD | ASISTENCIA 2018 - DIC 2021 | ASISTENCIA ENERO – DIC 2022 | ASISTENCIA FEB – DIC 2023 | ASISTENCIA ENERO – NOV 2024 | TOTAL
Antonio Nariño | 26.680 | 9.057 | 7.744 | 6.646 | 50.127
Barrios Unidos | 40.984 | 6.020 | 4.295 | 4.020 | 55.319
Bosa | 54.027 | 22.293 | 26.662 | 18.889 | 121.871
Candelaria | 21.094 | 4.562 | 4.258 | 5.739 | 35.653
Chapinero | 43.483 | 8.113 | 6.514 | 4.980 | 63.090
Ciudad Bolívar | 54.334 | 18.007 | 17.560 | 17.849 | 107.750
Engativá | 65.322 | 13.005 | 11.529 | 10.055 | 99.911
Fontibón | 77.054 | 21.308 | 21.526 | 19.515 | 139.403
Kennedy | 161.129 | 56.657 | 46.790 | 33.881 | 298.457
Los Mártires | 23.638 | 7.570 | 8.142 | 6.258 | 45.608
Puente Aranda | 42.261 | 12.867 | 8.760 | 8.161 | 72.049
Rafael Uribe | 51.211 | 16.663 | 20.626 | 11.948 | 100.448
San Cristóbal | 122.770 | 13.313 | 8.947 | 10.249 | 155.279
Santa Fe | 36.053 | 6.174 | 7.527 | 4.854 | 54.608
Suba | 68.393 | 19.238 | 19.638 | 16.485 | 123.754
Sumapaz | 2.187 | 365 | 292 | 211 | 3.055
Teusaquillo | 33.077 | 5.836 | 6.591 | 5.860 | 51.364
Tunjuelito | 40.656 | 8.543 | 8.848 | 6.096 | 64.143
Usaquén | 123.243 | 11.349 | 8.882 | 9.503 | 152.977
Usme | 127.557 | 13.757 | 7.756 | 12.402 | 161.472
TOTAL | 1.215.153 | 274.697 | 252.887 | 213.601 | 1.956.338
  ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL
  Así va la socialización y sensibilización del Esquema de Aseo con las comunidades

## Slide 79
  ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL 2024
  Así va la socialización y sensibilización del Esquema de Aseo con las comunidades
LOCALIDAD | ASISTENCIA ENERO A NOVIEMBRE 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LOCALIDAD | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | TOTAL ASISTENCIA 2024
Antonio Nariño | 601 | 603 | 790 | 769 | 814 | 526 | 412 | 502 | 529 | 514 | 586 | 6.646
Barrios Unidos | 342 | 296 | 724 | 262 | 197 | 413 | 301 | 299 | 389 | 464 | 333 | 4.020
Bosa | 972 | 1.821 | 1.877 | 2.279 | 1.935 | 1.782 | 1.472 | 1.667 | 1.565 | 2.058 | 1.461 | 18.889
Candelaria | 247 | 440 | 426 | 500 | 612 | 659 | 598 | 356 | 548 | 773 | 580 | 5.739
Chapinero | 256 | 330 | 523 | 698 | 354 | 517 | 515 | 534 | 556 | 317 | 380 | 4.980
Ciudad Bolívar | 1.315 | 1.473 | 1.944 | 2.053 | 1.773 | 1.562 | 1.561 | 1.609 | 1.626 | 1.898 | 1.035 | 17.849
Engativá | 1.064 | 688 | 643 | 1361 | 630 | 834 | 826 | 808 | 1761 | 839 | 601 | 10.055
Fontibón | 990 | 2.041 | 1.655 | 1.670 | 2.003 | 1.046 | 3.203 | 2.223 | 1.232 | 2.284 | 1.168 | 19.515
Kennedy | 2.277 | 3.883 | 3.703 | 4.376 | 2.112 | 2.524 | 2.992 | 3.215 | 3.631 | 2.690 | 2.478 | 33.881
Los Mártires | 750 | 535 | 440 | 505 | 1044 | 314 | 642 | 520 | 328 | 575 | 605 | 6.258
Puente Aranda | 800 | 888 | 560 | 1051 | 556 | 622 | 722 | 412 | 621 | 1292 | 637 | 8.161
Rafael Uribe | 1.261 | 1.254 | 829 | 1605 | 1.037 | 1.031 | 1.139 | 908 | 1285 | 891 | 708 | 11.948
San Cristóbal | 738 | 847 | 715 | 717 | 1.808 | 850 | 516 | 619 | 832 | 1457 | 1.150 | 10.249
Santa Fe | 159 | 280 | 383 | 799 | 990 | 357 | 355 | 438 | 220 | 387 | 486 | 4.854
Suba | 1.373 | 2.013 | 1.611 | 1.802 | 2.058 | 1.216 | 1.491 | 1.626 | 961 | 1.195 | 1.139 | 16.485
Sumapaz | 0 | 2 | 15 | 15 | 45 | 50 | 25 | 13 | 29 | 13 | 4 | 211
Teusaquillo | 518 | 656 | 454 | 617 | 617 | 387 | 780 | 462 | 369 | 571 | 429 | 5.860
Tunjuelito | 724 | 803 | 570 | 581 | 491 | 339 | 392 | 629 | 495 | 537 | 535 | 6.096
Usaquén | 521 | 630 | 830 | 804 | 564 | 1.016 | 578 | 1965 | 830 | 950 | 815 | 9.503
Usme | 396 | 402 | 819 | 487 | 1.323 | 5.896 | 753 | 661 | 199 | 946 | 520 | 12.402
TOTAL | 15.304 | 19.885 | 19.511 | 22.951 | 20.963 | 21.941 | 19.273 | 19.466 | 18.006 | 20.651 | 15.650 | 213.601

## Slide 80
  CAMPAÑAS CULTURA CIUDADANA - APROVECHAMIENTO
  Así va la socialización y sensibilización del Esquema de Aseo con las comunidades
LOCALIDAD | ACTIVIDADES PLAN DE CAMPAÑAS | ACTIVIDADES ANEXO 2 |  |  | 
LOCALIDAD | ACTIVIDADES 2018 - DIC 2021 | ACTIVIDADES ENERO - DIC 2022 | ACTIVIDADES FEB – DIC 2023 | ACTIVIDADES ENERO – NOV 2024 | TOTAL
Antonio Nariño | 32 | 11 | 11 | 6 | 60
Barrios Unidos | 99 | 26 | 36 | 10 | 171
Bosa | 27 | 11 | 12 | 6 | 56
Candelaria | 85 | 47 | 41 | 71 | 244
Chapinero | 83 | 100 | 96 | 89 | 368
Ciudad Bolívar | 32 | 11 | 13 | 5 | 61
Engativá | 343 | 95 | 85 | 57 | 580
Fontibón | 251 | 75 | 59 | 65 | 450
Kennedy | 256 | 87 | 89 | 108 | 540
Los Mártires | 28 | 12 | 13 | 5 | 58
Puente Aranda | 36 | 11 | 12 | 5 | 64
Rafael Uribe | 37 | 11 | 12 | 5 | 65
San Cristóbal | 113 | 50 | 119 | 105 | 387
Santa Fe | 137 | 90 | 61 | 132 | 420
Suba | 432 | 61 | 62 | 71 | 626
Sumapaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Teusaquillo | 35 | 11 | 12 | 7 | 65
Tunjuelito | 31 | 14 | 14 | 6 | 65
Usaquén | 180 | 142 | 115 | 132 | 569
Usme | 195 | 76 | 99 | 108 | 478
TOTAL | 2.432 | 941 | 961 | 993 | 5.327

## Slide 81
  ACTIVIDADES CAMPAÑAS CULTURA CIUDADANA 2024
  Así va la socialización y sensibilización del Esquema de Aseo con las comunidades
LOCALIDAD | ACTIVIDADES ENERO A NOVIEMBRE 2024 | ACTIVIDADES ENERO A ABRIL 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LOCALIDAD | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | TOTAL ACTIVIDADES 2024
Antonio Nariño | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6
Barrios Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 10
Bosa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6
Candelaria | 5 | 11 | 7 | 10 | 13 | 2 | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 | 71
Chapinero | 3 | 14 | 12 | 9 | 0 | 7 | 17 | 14 | 3 | 8 | 2 | 89
Ciudad Bolívar | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5
Engativá | 0 | 0 | 10 | 12 | 12 | 0 | 5 | 4 | 3 | 10 | 1 | 57
Fontibón | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 9 | 14 | 14 | 3 | 5 | 65
Kennedy | 3 | 6 | 6 | 15 | 25 | 17 | 12 | 9 | 5 | 4 | 6 | 108
Los Mártires | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5
Puente Aranda | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5
Rafael Uribe | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5
San Cristóbal | 6 | 12 | 12 | 15 | 14 | 0 | 14 | 10 | 6 | 13 | 3 | 105
Santa Fe | 10 | 19 | 22 | 24 | 16 | 3 | 11 | 13 | 7 | 7 | 0 | 132
Suba | 2 | 5 | 8 | 4 | 13 | 9 | 6 | 8 | 3 | 6 | 7 | 71
Sumapaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Teusaquillo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7
Tunjuelito | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6
Usaquén | 17 | 10 | 11 | 14 | 4 | 9 | 16 | 19 | 16 | 10 | 6 | 132
Usme | 6 | 17 | 11 | 17 | 15 | 2 | 14 | 12 | 5 | 7 | 2 | 108
TOTAL | 56 | 99 | 104 | 125 | 126 | 62 | 115 | 123 | 69 | 76 | 38 | 993

## Slide 82
LOCALIDAD | ASISTENCIA ACTIVIDADES PLAN DE CAMPAÑAS | ASISTENCIA ACTIVIDADES ANEXO 2 |  |  | 
LOCALIDAD | ASISTENCIA 2018 - DIC 2021 | ASISTENCIA ENERO – DIC 2022 | ASISTENCIA FEB – DIC 2023 | ASISTENCIA ENERO – NOV 2024 | TOTAL
Antonio Nariño | 853 | 546 | 686 | 504 | 2.589
Barrios Unidos | 10.193 | 2.344 | 3.536 | 121 | 16.194
Bosa | 1.294 | 598 | 685 | 479 | 3.056
Candelaria | 1.225 | 812 | 155 | 400 | 2.592
Chapinero | 964 | 1.769 | 1.694 | 1.022 | 5.449
Ciudad Bolívar | 2.100 | 605 | 600 | 297 | 3.602
Engativá | 19.126 | 3.342 | 3.852 | 2.579 | 28.899
Fontibón | 18.803 | 5.644 | 4.797 | 2.944 | 32.188
Kennedy | 23.340 | 7.313 | 10.907 | 10.050 | 51.610
Los Mártires | 504 | 587 | 726 | 311 | 2.128
Puente Aranda | 962 | 644 | 802 | 354 | 2.762
Rafael Uribe | 1.941 | 610 | 706 | 363 | 3.620
San Cristóbal | 3.948 | 660 | 1.982 | 2.082 | 8.672
Santa Fe | 2.963 | 1.194 | 563 | 2.348 | 7.068
Suba | 10.303 | 2.554 | 3.602 | 2.619 | 19.078
Sumapaz | 28 | 0 | 0 | 0 | 28
Teusaquillo | 795 | 605 | 746 | 407 | 2.553
Tunjuelito | 1.413 | 671 | 879 | 335 | 3.298
Usaquén | 1.835 | 3.681 | 2.612 | 1.478 | 9.606
Usme | 3.670 | 2.204 | 1.983 | 1.306 | 9.163
TOTAL | 106.260 | 36.383 | 41.513 | 29.999 | 214.155
  ACTIVIDADES CAMPAÑAS CULTURA CIUDADANA
  Así va la socialización y sensibilización del Esquema de Aseo con las comunidades

## Slide 83
LOCALIDAD | ASISTENCIA ENERO A NOVIEMBRE 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LOCALIDAD | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT | OCTUBRE | NOV | TOTAL ASISTENCIA 2024
Antonio Nariño | 101 | 0 | 68 | 0 | 105 | 0 | 76 | 0 | 78 | 0 | 76 | 504
Barrios Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 31 | 0 | 60 | 17 | 121
Bosa | 82 | 0 | 81 | 0 | 83 | 0 | 62 | 0 | 62 | 0 | 109 | 479
Candelaria | 5 | 79 | 7 | 58 | 136 | 3 | 7 | 93 | 12 | 0 | 0 | 400
Chapinero | 3 | 31 | 236 | 11 | 0 | 79 | 220 | 404 | 20 | 8 | 10 | 1.022
Ciudad Bolívar | 0 | 52 | 0 | 72 | 0 | 78 | 0 | 53 | 0 | 42 | 0 | 297
Engativá | 0 | 0 | 193 | 514 | 980 | 0 | 136 | 126 | 18 | 110 | 502 | 2.579
Fontibón | 0 | 112 | 117 | 52 | 398 | 581 | 189 | 569 | 636 | 158 | 132 | 2.944
Kennedy | 109 | 265 | 194 | 1610 | 2.883 | 1.756 | 1.120 | 570 | 939 | 470 | 134 | 10.050
Los Mártires | 0 | 62 | 0 | 64 | 0 | 67 | 0 | 64 | 0 | 54 | 0 | 311
Puente Aranda | 0 | 73 | 0 | 89 | 0 | 60 | 0 | 57 | 0 | 75 | 0 | 354
Rafael Uribe | 0 | 90 | 0 | 60 | 0 | 79 | 0 | 64 | 0 | 70 | 0 | 363
San Cristóbal | 7 | 15 | 377 | 382 | 241 | 0 | 601 | 170 | 193 | 80 | 16 | 2.082
Santa Fe | 13 | 186 | 677 | 247 | 228 | 73 | 37 | 176 | 475 | 236 | 0 | 2.348
Suba | 74 | 203 | 396 | 205 | 426 | 216 | 161 | 436 | 36 | 206 | 260 | 2.619
Sumapaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Teusaquillo | 65 | 0 | 78 | 0 | 65 | 0 | 57 | 0 | 68 | 0 | 74 | 407
Tunjuelito | 61 | 0 | 71 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 61 | 0 | 14 | 335
Usaquén | 76 | 58 | 34 | 49 | 334 | 13 | 334 | 194 | 278 | 94 | 14 | 1.478
Usme | 12 | 59 | 367 | 481 | 150 | 7 | 54 | 113 | 9 | 44 | 10 | 1.306
TOTAL | 608 | 1.285 | 2.896 | 3.894 | 6.093 | 3.025 | 3.118 | 3.120 | 2.885 | 1.707 | 1.368 | 29.999
  ACTIVIDADES CAMPAÑAS CULTURA CIUDADANA 2024
  Así va la socialización y sensibilización del Esquema de Aseo con las comunidades

## Slide 84
  VERIFICACIONES – GESTIÓN SOCIAL
LOCALIDAD | VERIFICACIÓN INTERVENTORÍA GESTIÓN SOCIAL - ÁREA URBANA Y RURAL |  |  |  |  |  |  | 
 | VISITAS REALIZADAS |  |  |  |  |  |  | 
 | FEB - DIC 2018 | ENERO – DIC 2019 | ENERO – DIC 2020 | ENERO – DIC 2021 | ENERO – DIC 2022 | ENERO - DIC 2023 | ENERO – DIC 2024 | TOTAL
Antonio Nariño | 17 | 24 | 35 | 41 | 56 | 43 | 54 | 270
Barrios Unidos | 38 | 48 | 100 | 66 | 77 | 61 | 74 | 464
Bosa | 20 | 29 | 54 | 65 | 77 | 81 | 61 | 387
Candelaria | 24 | 35 | 56 | 59 | 54 | 42 | 61 | 331
Chapinero | 29 | 38 | 84 | 93 | 78 | 86 | 82 | 490
Cuidad Bolívar | 21 | 31 | 41 | 49 | 63 | 62 | 88 | 355
Engativá | 91 | 81 | 157 | 116 | 113 | 129 | 121 | 808
Fontibón | 41 | 40 | 93 | 88 | 47 | 53 | 53 | 415
Kennedy | 60 | 49 | 124 | 99 | 80 | 87 | 64 | 563
Los Mártires | 14 | 15 | 35 | 33 | 63 | 74 | 64 | 298
Puente Aranda | 16 | 27 | 42 | 56 | 95 | 97 | 77 | 410
Rafael Uribe | 17 | 23 | 28 | 40 | 58 | 73 | 46 | 285
San Cristóbal | 24 | 28 | 44 | 64 | 51 | 52 | 47 | 310
Santa Fe | 24 | 34 | 66 | 51 | 69 | 58 | 66 | 368
Suba | 82 | 118 | 141 | 156 | 112 | 131 | 138 | 878
Sumapaz | 11 | 8 | 10 | 11 | 10 | 6 | 8 | 64
Teusaquillo | 20 | 26 | 49 | 49 | 65 | 73 | 70 | 352
Tunjuelito | 13 | 26 | 33 | 49 | 56 | 56 | 58 | 291
Usaquén | 27 | 39 | 73 | 61 | 82 | 61 | 84 | 427
Usme | 27 | 25 | 44 | 52 | 64 | 56 | 61 | 329
TOTAL | 616 | 744 | 1.309 | 1.298 | 1.370 | 1.381 | 1.377 | 8.095

## Slide 85
  VERIFICACIONES – GESTIÓN SOCIAL 2024
LOCALIDAD | VERIFICACIÓN INTERVENTORÍA GESTIÓN SOCIAL - ÁREA URBANA Y RURAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | VISITAS REALIZADAS ENERO A DICIEMBRE 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL 2024
Antonio Nariño | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 54
Barrios Unidos | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 9 | 7 | 8 | 74
Bosa | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 61
Candelaria | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 61
Chapinero | 4 | 7 | 7 | 12 | 13 | 10 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 82
Cuidad Bolívar | 5 | 5 | 6 | 4 | 11 | 5 | 6 | 8 | 8 | 12 | 9 | 9 | 88
Engativá | 13 | 8 | 6 | 16 | 15 | 9 | 12 | 7 | 8 | 8 | 11 | 8 | 121
Fontibón | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 53
Kennedy | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 6 | 64
Los Mártires | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 64
Puente Aranda | 5 | 7 | 3 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 8 | 7 | 8 | 77
Rafael Uribe | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 46
San Cristóbal | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 47
Santa Fe | 4 | 2 | 6 | 11 | 11 | 3 | 7 | 6 | 3 | 8 | 2 | 3 | 66
Suba | 13 | 7 | 6 | 12 | 8 | 10 | 16 | 12 | 8 | 14 | 15 | 17 | 138
Sumapaz | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8
Teusaquillo | 2 | 9 | 2 | 5 | 6 | 6 | 11 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 70
Tunjuelito | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 6 | 3 | 58
Usaquén | 4 | 8 | 5 | 7 | 9 | 8 | 15 | 9 | 3 | 7 | 6 | 3 | 84
Usme | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 61
TOTAL | 102 | 100 | 83 | 134 | 142 | 109 | 148 | 118 | 89 | 136 | 120 | 96 | 1.377

## Slide 86
  comercial y financiera

## Slide 87
TOTAL DE SUSCRIPTORES
2.410.697
  COMERCIAL FINANCIERO
  catastro suscriptores a diciembre 2024
*Información del archivo plano de catastro a corte del 31-diciembre-2024 - Descargado del SIGAB el 03 de enero de 2025
PROMOAMBIENTAL | LIME | CIUDAD LIMPIA | BOGOTÁ LIMPIA | ÁREA LIMPIA
604.180 | 646.137 | 472.801 | 290.147 | 397.432

## Slide 88
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  catastro de suscriptores a diciembre de 2024
(*) Suscriptor: Hace referencia a las cuentas contrato. El cual puede tener uno o varios usuarios.
(**) Usuario: Hace referencia al conjunto de unidades residenciales y no residenciales.
Fuente de información suscriptores, unidades residenciales y no residenciales y predios con descuento puerta a puerta – Archivos planos de catastro con corte a 31 de diciembre de 2024.
Fuente Información predios desocupados – Reportes del SIGAB con corte a 31 de diciembre de 2024.
LOCALIDAD | NOMBRE LOCALIDAD | # SUSCRIPTORES | # USUARIOS | # INMUEBLES DESOCUPADOS | CUENTAS CON DESCUENTO POR LA NO RECOLECCIÓN PUERTA A PUERTA
17 | CANDELARIA | 8.922 | 12.512 | 202 | 375
2 | CHAPINERO | 108.306 | 117.611 | 1.210 | 2.297
4 | SAN CRISTOBAL | 101.527 | 144.641 | 1.661 | 8.586
3 | SANTA FE | 47.589 | 61.715 | 969 | 1.732
20 | SUMAPAZ | 143 | 143 | 7 | 1
1 | USAQUEN | 236.158 | 259.956 | 1.306 | 1.748
5 | USME | 101.535 | 145.835 | 950 | 3.320
Total ASE 1 |  | 604.180 | 742.413 | 6.305 | 18.059

## Slide 89
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  tipo población en el catastro de suscriptores a diciembre de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Fuente de información suscriptores por tipo de población – Archivos planos de catastro con corte a 31 de diciembre de 2024
TIPO DE POBLACIÓN | NOVIEMBRE-2024 | DICIEMBRE-2024 | % PARTICIPACIÓN (DIC-24)
Número de suscriptores rurales | 1.872 | 1.875 | 0,31%
Número de suscriptores urbanos | 601.362 | 602.305 | 99,69%
TOTAL | 603.234 | 604.180 | 100,00%

## Slide 90
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  vinculación de asociaciones de aprovechamiento en el catastro de suscriptores a diciembre de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Fuente de información vinculación de Asociaciones de aprovechamiento a suscriptores – Archivos planos de catastro con corte a 31 de diciembre de 2024
ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO ACTIVAS DEL ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO | % CUENTAS VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO
1 | 604.180 | 44.751 | 7,41%

## Slide 91
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  catastro de suscriptores a diciembre de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
(*) Suscriptor: Hace referencia a las cuentas contrato. El cual puede tener uno o varios usuarios.
(**) Usuario: Hace referencia al conjunto de unidades residenciales y no residenciales.
Fuente de información suscriptores, unidades residenciales y no residenciales y predios con descuento puerta a puerta.
Archivos planos de catastro con corte a 31 de diciembre de 2024.
2. Fuente Información predios desocupados. Reportes del SIGAB con corte a 31 de diciembre de 2024.
LOCALIDAD | NOMBRE LOCALIDAD | # SUSCRIPTORES | # USUARIOS | # INMUEBLES DESOCUPADOS | CUENTAS CON DESCUENTO POR LA NO RECOLECCION PUERTA PUERTA
15 | ANTONIO NARIÑO | 27.935 | 44.212 | 518 | 284
7 | BOSA | 176.744 | 267.501 | 1.656 | 8.314
19 | CIUDAD BOLIVAR | 137.842 | 220.246 | 982 | 40.672
14 | LOS MARTIRES | 34.038 | 53.477 | 586 | 210
16 | PUENTE ARANDA | 74.788 | 111.236 | 1.081 | 3.148
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 87.679 | 144.472 | 1.175 | 22.129
13 | TEUSAQUILLO | 70.673 | 84.173 | 645 | 1.459
6 | TUNJUELITO | 36.438 | 66.708 | 842 | 2972
Total ASE 2 |  | 646.137 | 992.025 | 7.485 | 79.188

## Slide 92
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  tipo población en el catastro de suscriptores a diciembre de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Fuente de información suscriptores por tipo de población. Archivos planos de catastro con corte a 31 de diciembre de 2024.
TIPO DE POBLACIÓN | NOVIEMBRE-2024 | DICIEMBRE-2024 | % PARTICIPACIÓN (DIC-24)
NÚMERO DE SUSCRIPTORES RURALES | 79 | 48 | 0,01%
NÚMERO DE SUSCRIPTORES URBANOS | 645.431 | 646.089 | 99,99%
TOTAL | 645.510 | 646.137 | 100,00%

## Slide 93
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  vinculación de asociaciones de aprovechamiento en el catastro de suscriptores a diciembre de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Fuente de información suscriptores – Asociaciones de aprovechamiento. Archivos planos de catastro con corte a 31 de diciembre de 2024.
ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO ACTIVAS DEL ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO | % CUENTAS VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO
2 | 646.137 | 385.320 | 59,63%

## Slide 94
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  catastro de suscriptores a diciembre de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
(*) Suscriptor: Hace referencia a las cuentas contrato. El cual puede tener uno o varios usuarios.
(**) Usuario: Hace referencia al conjunto de unidades residenciales y no residenciales.
Fuente de información suscriptores, unidades residenciales y no residenciales y predios con descuento puerta a puerta.
Archivos planos de catastro con corte a 31 de diciembre de 2024.
2. Fuente Información predios desocupados. Reportes del SIGAB con corte a 31 de diciembre de 2024.
LOCALIDAD | NOMBRE LOCALIDAD | # SUSCRIPTORES | # USUARIOS | # INMUEBLES DESOCUPADOS | CUENTAS CON DESCUENTO POR LA NO RECOLECCIÓN PUERTA PUERTA
9 | FONTIBÓN | 141.523 | 165.258 | 989 | 63
8 | KENNEDY | 331.278 | 404.103 | 3.145 | 3.368
Total ASE 3 |  | 472.801 | 569.361 | 4.134 | 3.431

## Slide 95
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  tipo población en el catastro de suscriptores a diciembre de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Fuente de información suscriptores por tipo de población. Archivos planos de catastro con corte a 31 de diciembre de 2024.
TIPO DE POBLACIÓN | NOVIEMBRE-2024 | DICIEMBRE-2024 | % PARTICIPACIÓN (DIC-24)
Número de suscriptores rurales | 0 | 0 | 0,00%
Número de suscriptores urbanos | 470.961 | 472.801 | 100,00%
TOTAL | 470.961 | 472.801 | 100,00%

## Slide 96
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  vinculación de asociaciones de aprovechamiento en el catastro de suscriptores a diciembre de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Fuente de información suscriptores – Asociaciones de aprovechamiento. Archivos planos de catastro con corte a 31 de diciembre de 2024.
ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO ACTIVAS DEL ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO | % CUENTAS VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO
3 | 472.801 | 105.200 | 22,25%

## Slide 97
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  catastro de suscriptores a diciembre de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
(*) Suscriptor: Hace referencia a las cuentas contrato. El cual puede tener uno o varios usuarios.
(**) Usuario: Hace referencia al conjunto de unidades residenciales y no residenciales.
Fuente de información suscriptores, unidades residenciales y no residenciales y predios con descuento puerta a puerta.
Archivos planos de catastro con corte al 31 de diciembre de 2024.
2. Fuente Información predios desocupados. Reportes del SIGAB con corte al 31 de diciembre de 2024.
LOCALIDAD | NOM LOCALIDAD | # SUSCRIPTORES | # USUARIOS | # INMUEBLES DESOCUPADOS | CUENTAS CON DESCUENTO POR LA NO RECOLECCION PUERTA PUERTA
12 | BARRIOS UNIDOS | 55.770 | 78.960 | 901 | 134
10 | ENGATIVÁ | 234.377 | 324.174 | 2.761 | 235
Total ASE 4 |  | 290.147 | 403.134 | 3.662 | 369

## Slide 98
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  tipo población en el catastro de suscriptores a diciembre de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
TIPO DE POBLACIÓN | NOVIEMBRE-2024 | DICIEMBRE-2024 | % PARTICIPACIÓN
NÚMERO DE SUSCRIPTORES RURALES | 0 | 0 | 0,00%
NÚMERO DE SUSCRIPTORES URBANOS | 289.641 | 290.147 | 100,00%
TOTAL | 289.641 | 290.147 | 100,00%
Fuente de información suscriptores por tipo de población. Archivos planos de catastro con corte 31 de diciembre 2024.

## Slide 99
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  vinculación de asociaciones de aprovechamiento en el catastro de suscriptores a diciembre de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO ACTIVAS DEL ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO | % CUENTAS VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO
4 | 290.147 | 103.014 | 35,50%
Fuente de información suscriptores – Asociaciones de aprovechamiento. Archivos planos de catastro con corte a 31 de diciembre de 2024.

## Slide 100
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  catastro de suscriptores a diciembre de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
(*) Suscriptor: Hace referencia a las cuentas contrato. El cual puede tener uno o varios usuarios.
(**) Usuario: Hace referencia al conjunto de unidades residenciales y no residenciales.
Fuente de información suscriptores , unidades residenciales y no residenciales y predios con descuento puerta a puerta.
Archivos planos de catastro con corte al 31 de diciembre de 2024.
2. Fuente Información predios desocupados. Reportes del SIGAB con corte al 31 de diciembre de 2024.
LOCALIDAD | NOMBRE LOCALIDAD | # SUSCRIPTORES | # USUARIOS | # INMUEBLES DESOCUPADOS | CUENTAS CON DESCUENTO POR LA NO RECOLECCIÓN PUERTA PUERTA
11 | SUBA | 397.432 | 418.819 | 1.030 | 11.416
Total ASE 5 |  | 397.432 | 418.819 | 1.030 | 11.416

## Slide 101
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  tipo población en el catastro de suscriptores a diciembre de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
TIPO DE POBLACIÓN | NOVIEMBRE-24 | DICIEMBRE-24 | % PARTICIPACIÓN (DIC-2024)
NÚMERO DE SUSCRIPTORES RURALES | 1.631 | 1.631 | 0,41%
NÚMERO DE SUSCRIPTORES URBANOS | 395.207 | 395.801 | 99,59%
TOTAL | 396.838 | 397.432 | 100,00%
Fuente de información suscriptores por tipo de población. Archivos planos de catastro con corte a 31 de diciembre de 2024.

## Slide 102
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  vinculación de asociaciones de aprovechamiento en el catastro de suscriptores a diciembre de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO ACTIVAS DEL ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO | % CUENTAS VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO
5 | 397.432 | 59.263 | 14,91%
Fuente de información suscriptores – Asociaciones de aprovechamiento. Archivos planos de catastro con corte a 31 de diciembre de 2024.

## Slide 103
  COMERCIAL FINANCIERO
  catastro suscriptores a diciembre 2024
Información del archivo plano de catastro a corte del 31-diciembre-2024 - Descargado del SIGAB el 03 de enero de 2025
(*) Suscriptor: Hace referencia a las cuentas contrato. El cual puede tener uno o varios usuarios.
(**) Usuario: Hace referencia al conjunto de unidades residenciales y no residenciales.
CATASTRO DE SUSCRIPTORES |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ASE | LOCALIDAD | NOMBRE LOCALIDAD | # SUSCRIPTORES | # USUARIOS | # INMUEBLES DESOCUPADOS | CUENTAS CON DESCUENTO POR LA NO RECOLECCIÓN PUERTA A PUERTA | TIPO DE POBLACIÓN |  | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO
 |  |  |  |  |  |  | SUSCRIPTORES RURALES | SUSCRIPTORES URBANOS | 
1 | 17 | CANDELARIA | 8.922 | 12.512 | 202 | 375 | 0 | 8.922 | 44.751
 | 2 | CHAPINERO | 108.306 | 117.611 | 1210 | 2.297 | 966 | 107.340 | 
 | 4 | SAN CRISTOBAL | 101.527 | 144.641 | 1.661 | 8.586 | 58 | 101.469 | 
 | 3 | SANTA FE | 47.589 | 61.715 | 969 | 1.732 | 64 | 47.525 | 
 | 20 | SUMAPAZ | 143 | 143 | 7 | 1 | 143 | 0 | 
 | 1 | USAQUEN | 236.158 | 259.956 | 1306 | 1.748 | 422 | 235.736 | 
 | 5 | USME | 101.535 | 145.835 | 950 | 3.320 | 222 | 101.313 | 
2 | 15 | ANTONIO NARIÑO | 27.935 | 44.212 | 518 | 284 | 0 | 27.935 | 385.320
 | 7 | BOSA | 176.744 | 267.501 | 1.656 | 8.314 | 0 | 176.744 | 
 | 19 | CIUDAD BOLIVAR | 137.842 | 220.246 | 982 | 40.672 | 48 | 137.794 | 
 | 14 | LOS MARTIRES | 34.038 | 53.477 | 586 | 210 | 0 | 34.038 | 
 | 16 | PUENTE ARANDA | 74.788 | 111.236 | 1.081 | 3.148 | 0 | 74.788 | 
 | 18 | RAFAEL URIBE URIBE | 87.679 | 144.472 | 1.175 | 22.129 | 0 | 87.679 | 
 | 13 | TEUSAQUILLO | 70.673 | 84.173 | 645 | 1.459 | 0 | 70.673 | 
 | 6 | TUNJUELITO | 36.438 | 66.708 | 842 | 2972 | 0 | 36.438 | 
3 | 9 | FONTIBÓN | 141.523 | 165.258 | 989 | 63 | 0 | 141.523 | 105.200
 | 8 | KENNEDY | 331.278 | 404.103 | 3.145 | 3.368 | 0 | 331.278 | 
4 | 12 | BARRIOS UNIDOS | 55.770 | 78.960 | 901 | 134 | 0 | 55.770 | 103.014
 | 10 | ENGATIVÁ | 234.377 | 324.174 | 2761 | 235 | 0 | 234.377 | 
5 | 11 | SUBA | 397.432 | 446.356 | 1.030 | 11.416 | 1.631 | 395.801 | 59.263
Total |  |  | 2.410.697 | 3.153.289 | 22.616 | 112.463 | 3.554 | 2.407.143 | 697.548

## Slide 104
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Facturación Y Recaudo De Marzo 2018 a Diciembre 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
*Cifras en millones de pesos
Concesionario | *vr. total facturación a diciembre de 2024 | *vr. total recaudo a diciembre de 2024 | % recaudo
Promoambiental | $2.572.830 | $1.433.408 | 55,71%
Lime | $2.222.580 | $1.409.181 | 63,40%
Ciudad limpia | $1.323.828 | $1.002.211 | 75,71%
Bogotá limpia | $1.163.221 | $766.294 | 65,88%
Área limpia | $1.182.654 | $880.652 | 74,46%
Total | $8.465.113 | $5.491.746 | 64,88%
*Nota: las cifras se presentan en millones de pesos |  |  | 
Chart: 
| Promoambiental | Lime | Ciudad limpia | Bogotá limpia | Área limpia
vr. total facturación a diciembre de 2024 | 2572830.1652 | 2222580.2865 | 1323828.2341 | 1163221.1166 | 1182653.5681
vr. total recaudo a diciembre de 2024 | 1433408.3305 | 1409180.6937 | 1002211.2454 | 766294.3966 | 880651.7534
% recaudo | 0.55713 | 0.63403 | 0.75706 | 0.65877 | 0.74464

## Slide 105
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Valor Contratos de Concesión y Valor Pagado a los Concesionarios Según Remuneración Recaudo Noviembre 2024
Fuente de datos – Contratos de Concesión de los Concesionarios y Fiduciaria Credicorp.
*Cifras en millones de pesos
Concesionario | N° del Contrato | Valor aproximado del Contrato | Valor del Recaudo Remunerado a la Subbolsa RBL correspondiente a los componentes TBL, CCS, TLU, TRT, CCS Prest. No Aprov. | Valor del Recaudo Remunerado a la Subbolsa RBL correspondiente a Conceptos Especiales | Total remunerado al Concesionario
ASE 1 – PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. | 283 | $ 1.081.900 | $ 828.933 | $ 2.362 | $ 831.295
ASE 2 – LIMPIEZA METROPOLITANA S.A E.S.P | 284 | $ 1.503.800 | $ 929.924 | $ 5.258 | $ 935.182
ASE 3 - CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. | 285 | $ 846.700 | $ 606.949 | $ 3.522 | $ 610.471
ASE 4 - BOGOTÁ LIMPIA SAS E.S.P | 286 | $ 692.600 | $ 442.344 | $ 2.035 | $ 444.379
ASE 5 - ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL SAS E.S.P. | 287 | $ 706.500 | $ 556.029 | $ 1.785 | $ 557.814
Total (*) |  | $ 4.831.500 | $ 3.364.179 | $ 14.962 | $ 3.379.141
-TBL: Componente de barrido y limpieza
-CCS: Componente de comercialización
-TLU: Componente de limpieza urbana
-TRT: Componente de Recolección y Transporte
-CCS Prest. No Aprov.: Componente de comercialización de la actividad de aprovechamiento (Prestadores no aprovechables)

## Slide 106
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Facturación Del Periodo Marzo 2018 a Diciembre 2024
*Cifras en millones de pesos
*Nota: para el año 2018 se tomó únicamente la información de marzo a diciembre.
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| ASE1 | ASE2 | ASE3 | ASE4 | ASE5
2.018 | 108506.0556 | 110432.7124 | 73218.1881 | 60330.6456 | 71228.9141
2.019 | 243709.8413 | 233040.421 | 140380.2658 | 111528.0291 | 141492.0876
2.020 | 416872.9485 | 296489.2769 | 173729.0139 | 152586.4197 | 178325.007
2.021 | 488525.5942 | 347501.4284 | 208388.1818 | 176246.6563 | 180872.5716
2.022 | 418972.2335 | 360104.7506 | 198121.0812 | 194208.1938 | 167344.2219
2.023 | 419809.7178 | 397772.7879 | 239850.4988 | 214444.6004 | 200897.2822
2.024 | 476433.7743 | 477238.9093 | 290141.0045 | 253876.5717 | 242493.4836

## Slide 107
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Facturación y Recaudo de Julio 2024 a Diciembre 2024
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
ASE/Periodo | Facturación | Recaudo
ASE1 | $ 243.137 | $ 154.410
jul-24 | $ 47.506 | $ 27.566
ago-24 | $ 41.686 | $ 25.427
sep-24 | $ 41.489 | $ 26.596
oct-24 | $ 34.676 | $ 25.622
nov-24 | $ 46.611 | $ 23.802
dic-24 | $ 31.168 | $ 25.398
ASE2 | $ 243.107 | $ 158.119
jul-24 | $ 48.204 | $ 26.197
ago-24 | $ 30.138 | $ 25.583
sep-24 | $ 53.505 | $ 25.677
oct-24 | $ 32.295 | $ 29.139
nov-24 | $ 49.324 | $ 19.767
dic-24 | $ 29.641 | $ 31.756
ASE/Periodo | Facturación | Recaudo
ASE3 | $ 151.801 | $ 113.774
jul-24 | $ 26.937 | $ 20.489
ago-24 | $ 25.148 | $ 18.531
sep-24 | $ 25.448 | $ 19.413
oct-24 | $ 23.522 | $ 19.095
nov-24 | $ 26.434 | $ 17.625
dic-24 | $ 24.313 | $ 18.621
ASE4 | $ 128.231 | $ 85.812
jul-24 | $ 19.195 | $ 16.225
ago-24 | $ 22.752 | $ 12.368
sep-24 | $ 23.015 | $ 15.555
oct-24 | $ 23.156 | $ 13.979
nov-24 | $ 19.755 | $ 12.304
dic-24 | $ 20.359 | $ 15.381
ASE/Periodo | Facturación | Recaudo
ASE5 | $ 125.203 | $ 82.679
jul-24 | $ 20.890 | $ 17.737
ago-24 | $ 20.705 | $ 15.783
sep-24 | $ 20.760 | $ 16.729
oct-24 | $ 20.933 | $ 16.427
nov-24 | $ 21.533 | $ 16
dic-24 | $ 20.382 | $ 15.989

## Slide 108
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Facturación y Recaudo de Julio 2024 a Diciembre 2024
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| jul-24 | ago-24 | sep-24 | oct-24 | nov-24 | dic-24 | jul-24 | ago-24 | sep-24 | oct-24 | nov-24 | dic-24 | jul-24 | ago-24 | sep-24 | oct-24 | nov-24 | dic-24 | jul-24 | ago-24 | sep-24 | oct-24 | nov-24 | dic-24 | jul-24 | ago-24 | sep-24 | oct-24 | nov-24 | dic-24 | ASE1 | ASE2 | ASE3 | ASE4 | ASE5
Facturación | 47505.9506 | 41685.779 | 41489.3816 | 34675.9506 | 46611.3764 | 31168.4471 | 48203.6174 | 30138.317 | 53504.6957 | 32295.2588 | 49324.0516 | 29641.352 | 26937.135 | 25147.7977 | 25448.4149 | 23521.5108 | 26433.8227 | 24312.7103 | 19194.6152 | 22751.7175 | 23014.5799 | 23156.3867 | 19755.3471 | 20358.6493 | 20890.3479 | 20704.923 | 20760.0677 | 20932.9737 | 21532.7663 | 20382.1493
Recaudo | 27565.7988 | 25426.6524 | 26595.852 | 25621.9855 | 23802.1762 | 25397.9202 | 26197.283 | 25582.7971 | 25677.0879 | 29139.2021 | 19766.7404 | 31756.0101 | 20488.6721 | 18530.7979 | 19412.7918 | 19095.3861 | 17624.9244 | 18621.2833 | 16224.7219 | 12368.1042 | 15554.6474 | 13979.3003 | 12303.6229 | 15381.491 | 17736.6611 | 15782.6409 | 16728.5911 | 16426.7199 | 15.649 | 15988.9367

## Slide 109
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Subsidios Y Contribuciones Consolidado De Marzo 2018 A Diciembre 2024
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| ASE1 | ASE2 | ASE3 | ASE4 | ASE5
2018 | 3758.7705 | -18580.1432 | -5811.4044 | -1026.858 | -3043.0094
2019 | 4782.0741 | -33593.6611 | -10074.6142 | -1423.6404 | -3524.4603
2020 | 3079.0323 | -41821.0992 | -12903.5341 | -2298.9024 | -4997.8289
2021 | -9.0484 | -46302.263 | -15145.956 | -2353.4591 | -6945.3677
2022 | -291.6912 | -46915.3317 | -11897.0069 | -2319.8019 | -7226.7158
2023 | -5642.5483 | -56160.5071 | -14239.6851 | -2541.3319 | -9096.9582
2024 | -8986.7342 | -71663.6343 | -20024.7796 | -5802.7553 | -10767.8232

## Slide 110
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Subsidios Y Contribuciones Consolidado De Marzo 2018 A Diciembre 2024
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Periodo | ASE1 | ASE2 | ASE3 | ASE4 | ASE5 | Total
2018-Bimestre 2 | -$ 16 | -$ 1.879 | -$ 161 | -$ 412 | -$ 612 | -$ 3.080
2018-Bimestre 3 | $ 883 | -$ 4.223 | -$ 1.312 | $ 76 | -$ 463 | -$ 5.038
2018-Bimestre 4 | $ 1.431 | -$ 4.620 | -$ 1.477 | -$ 86 | -$ 623 | -$ 5.375
2018-Bimestre 5 | $ 178 | -$ 3.570 | -$ 1.059 | -$ 245 | -$ 461 | -$ 5.157
2018-Bimestre 6 | $ 1.282 | -$ 4.288 | -$ 1.802 | -$ 360 | -$ 884 | -$ 6.052
2019-Bimestre 1 | $ 905 | -$ 4.301 | -$ 1.353 | -$ 268 | -$ 656 | -$ 5.673
2019-Bimestre 2 | $ 832 | -$ 5.380 | -$ 1.487 | -$ 244 | -$ 1.256 | -$ 7.535
2019-Bimestre 3 | $ 852 | -$ 5.901 | -$ 1.493 | -$ 211 | $ 338 | -$ 6.415
2019-Bimestre 4 | $ 2.216 | -$ 5.991 | -$ 2.206 | -$ 15 | -$ 502 | -$ 6.497
2019-Bimestre 5 | -$ 743 | -$ 5.918 | -$ 1.769 | -$ 353 | -$ 680 | -$ 9.464
2019-Bimestre 6 | $ 719 | -$ 6.103 | -$ 1.766 | -$ 333 | -$ 768 | -$ 8.250
2020-Bimestre 1 | $ 685 | -$ 6.356 | -$ 1.823 | -$ 344 | -$ 767 | -$ 8.605
2020-Bimestre 2 | $ 858 | -$ 7.283 | -$ 2.094 | -$ 239 | -$ 788 | -$ 9.547
2020-Bimestre 3 | $ 566 | -$ 6.957 | -$ 2.077 | -$ 433 | -$ 831 | -$ 9.733
2020-Bimestre 4 | $ 326 | -$ 7.187 | -$ 2.201 | -$ 485 | -$ 857 | -$ 10.404
2020-Bimestre 5 | $ 316 | -$ 6.881 | -$ 2.462 | -$ 328 | -$ 864 | -$ 10.219
2020-Bimestre 6 | $ 328 | -$ 7.156 | -$ 2.246 | -$ 469 | -$ 891 | -$ 10.435
2021-Bimestre 1 | $ 76 | -$ 7.744 | -$ 2.342 | -$ 342 | -$ 997 | -$ 11.349
2021-Bimestre 2 | -$ 88 | -$ 8.160 | -$ 2.197 | -$ 656 | -$ 1.053 | -$ 12.154
2021-Bimestre 3 | -$ 1 | -$ 9.705 | -$ 2.936 | -$ 625 | -$ 1.154 | -$ 14.421
2021-Bimestre 4 | $ 257 | -$ 7.183 | -$ 2.699 | -$ 511 | -$ 1.314 | -$ 11.450
2021-Bimestre 5 | $ 15 | -$ 6.535 | -$ 2.382 | -$ 23 | -$ 1.206 | -$ 10.131
2021-Bimestre 6 | -$ 269 | -$ 6.975 | -$ 2.590 | -$ 196 | -$ 1.221 | -$ 11.250
2022-Bimestre 1 | $ 306 | -$ 7.287 | -$ 2.190 | -$ 603 | -$ 1.265 | -$ 11.039
2022-Bimestre 2 | $ 71 | -$ 6.996 | -$ 2.050 | -$ 458 | -$ 1.181 | -$ 10.615
2022-Bimestre 3 | $ 278 | -$ 7.651 | -$ 2.018 | -$ 352 | -$ 1.120 | -$ 10.862
2022-Bimestre 4 | -$ 325 | -$ 8.323 | -$ 2.110 | -$ 230 | -$ 1.597 | -$ 12.584
2022-Bimestre 5 | -$ 33 | -$ 7.861 | -$ 1.646 | -$ 288 | -$ 1.005 | -$ 10.832
2022-Bimestre 6 | -$ 590 | -$ 8.798 | -$ 1.883 | -$ 388 | -$ 1.059 | -$ 12.718

## Slide 111
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Subsidios Y Contribuciones Consolidado De Marzo 2018 A Diciembre 2024
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Periodo | ASE1 | ASE2 | ASE3 | ASE4 | ASE5 | Total
2023-Bimestre 1 | -$ 33 | -$ 8.293 | -$ 2.157 | -$ 411 | -$ 1.207 | -$ 12.101
2023-Bimestre 2 | -$ 1.526 | -$ 9.137 | -$ 2.381 | -$ 476 | -$ 1.903 | -$ 15.422
2023-Bimestre 3 | -$ 1.506 | -$ 9.689 | -$ 2.464 | -$ 447 | -$ 1.760 | -$ 15.867
2023-Bimestre 4 | $ 849 | -$ 8.736 | -$ 2.226 | -$ 394 | -$ 877 | -$ 11.385
2023-Bimestre 5 | -$ 2.192 | -$ 10.083 | -$ 2.374 | -$ 351 | -$ 1.871 | -$ 16.870
2023-Bimestre 6 | -$ 1.235 | -$ 10.222 | -$ 2.638 | -$ 462 | -$ 1.480 | -$ 16.037
2024-Bimestre 1 | -$ 1.939 | -$ 11.913 | -$ 3.105 | -$ 861 | -$ 1.657 | -$ 19.475
2024-Bimestre 2 | -$ 1.491 | -$ 11.193 | -$ 3.276 | -$ 866 | -$ 1.775 | -$ 18.601
2024-Bimestre 3 | -$ 916 | -$ 11.874 | -$ 3.335 | -$ 965 | -$ 1.775 | -$ 18.865
2024-Bimestre 4 | -$ 2.601 | -$ 11.713 | -$ 3.538 | -$ 992 | -$ 1.860 | -$ 20.705
2024-Bimestre 5 | -$ 749 | -$ 13.016 | -$ 3.420 | -$ 2.118 | -$ 1.785 | -$ 21.087
2024-Bimestre 6 | -$ 1.529 | -$ 4.115 | -$ 1.731 | -$ 770 | -$ 1.006 | -$ 9.152
Total | -$ 3.310 | -$ 315.037 | -$ 90.097 | -$ 17.767 | -$ 45.602 | -$ 471.813

## Slide 112
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Facturación por componentes Vigencia de Diciembre 2024
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Componente | Promo. | Lime | Ciudad L. | Bogotá L. | Área L.
TBL - Barrido y Limpieza | $6.039 | $6.281 | $5.131 | $3.718 | $4.960
TLU - Limpieza Urbana | $1.275 | $1.331 | $1.144 | $753 | $1.005
TDF - Disposición Final | $1.334 | $1.434 | $1.539 | $1.024 | $1.032
TRT - Recolección y Transporte | $3.539 | $2.791 | $3.531 | $2.754 | $3.026
TTL - Tratamiento Lixiviados | $599 | $646 | $694 | $462 | $466
TCS - Comercialización | $1.597 | $1.092 | $1.371 | $607 | $1.221
CCSA Prest.Aprovechable | $181 | $124 | $156 | $69 | $139
CCSA Prest. No Aprovechable | $296 | $203 | $255 | $113 | $227
Aprovechamiento | $4.505 | $4.249 | $3.234 | $2.460 | $2.950
TVIAT | $317 | $333 | $358 | $238 | $240
Total General | $19.683 | $18.485 | $17.413 | $12.199 | $15.268

## Slide 113
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Recaudo por componentes Vigencia diciembre 2024
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Componente | Promo. | Lime | Ciudad L. | Bogotá L. | Área L.
TBL - Barrido y Limpieza | $ 7.795 | $ 9.876 | $ 5.379 | $ 4.679 | $ 5.113
TLU - Limpieza Urbana | $ 1.762 | $ 2.161 | $ 1.226 | $ 971 | $ 1.059
TDF - Disposición Final | $ 1.780 | $ 2.732 | $ 1.642 | $ 1.214 | $ 1.072
TRT - Recolección y Transporte | $ 4.692 | $ 5.335 | $ 3.769 | $ 3.264 | $ 3.145
TTL - Tratamiento Lixiviados | $ 804 | $ 1.234 | $ 741 | $ 548 | $ 484
TCS - Comercialización | $ 2.103 | $ 1.732 | $ 1.445 | $ 769 | $ 1.261
CCSA Prest.Aprovechable | $ 239 | $ 198 | $ 165 | $ 88 | $ 144
CCSA Prest. No Aprovechable | $ 391 | $ 323 | $ 269 | $ 143 | $ 235
Aprovechamiento | $ 5.027 | $ 6.804 | $ 3.378 | $ 3.089 | $ 3.151
TVIAT | $ 414 | $ 632 | $ 381 | $ 281 | $ 249
TOTAL COMPONENTES | $ 25.007 | $ 31.027 | $ 18.394 | $ 15.047 | $ 15.912
Otros conceptos | Promo. | Lime | Ciudad L. | Bogotá L. | Área L.
Servicios Especiales | $ 31 | $ 70 | $ 26 | $ 18 | $ 17
Intereses Servicios Especiales | $ 0 | $ 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0
Intereses Otros | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0
Recaudos Otros | -$ 0 | -$ 0 | -$ 0 | $ 0 | -$ 0
Saldo a Favor Generado | $ 360 | $ 657 | $ 201 | $ 316 | $ 59
TOTAL OTROS CONCEPTOS | $ 391 | $ 729 | $ 227 | $ 334 | $ 76
TOTAL RECAUDO | $ 25.398 | $ 31.756 | $ 18.621 | $ 15.381 | $ 15.989

## Slide 114
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Valor Recaudo Por Ase De abril 2018 a diciembre 2024
*Cifras en millones de pesos
El año 2018 corresponde a los meses de abril a diciembre.
El año 2024 corresponde a los meses de enero a diciembre.
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| Vr. Recaudo | Vr. Recaudo | Vr. Recaudo | Vr. Recaudo | Vr. Recaudo | ASE 1 | ASE 2 | ASE 3 | ASE 4 | ASE 5
Año 2018 | 84423.2964 | 81396.1505 | 57670.0552 | 47267.6419 | 55438.9521
Año 2019 | 165141.6423 | 170748.673 | 113960.5604 | 91057.5916 | 114278.7384
Año 2020 | 201425.286 | 185954.2286 | 125633.0045 | 102774.3504 | 123177.3397
Año 2021 | 219915.2876 | 207726.1908 | 153125.7512 | 110220.765 | 135451.585
Año 2022 | 221587.2503 | 217588.9453 | 155744.5293 | 118712.4098 | 129658.0319
Año 2023 | 246324.3703 | 243305.6513 | 180788.5264 | 131726.5706 | 152270.4748
Año 2024 | 294591.1972 | 302460.8545 | 215288.8183 | 164535.0671 | 186010.3805

## Slide 115
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Recaudo Por Localidades de julio 2024 a diciembre 2024 - Promoambiental
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| USAQUEN | CHAPINERO | SANTA FÉ | SAN CRISTOBAL | USME | CANDELARIA | SUMAPAZ
JULIO 2024 | 12112.172 | 6306.2061 | 2378.675 | 3531.2538 | 2650.2026 | 586.3779 | 0.91131
AGOSTO 2024 | 10823.3237 | 5738.1896 | 2335.6864 | 3373.0394 | 2618.9729 | 536.61 | 0.83058
SEPTIEMBRE 2024 | 11474.9646 | 6027.8781 | 2343.5095 | 3455.7324 | 2771.3815 | 521.6258 | 0.76014
OCTUBRE 2024 | 11091.8395 | 5754.3405 | 2304.4934 | 3320.2795 | 2634.7866 | 515.4574 | 0.78864
NOVIEMBRE 2024 | 10064.6902 | 5409.4616 | 2110.2873 | 3202.1989 | 2488.4054 | 526.3457 | 0.78712
DICIEMBRE 2024 | 10972.6231 | 5660.3315 | 2220.2161 | 3425.2785 | 2640.9449 | 477.311 | 1.215

## Slide 116
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Recaudo Por Localidades de julio 2024 a diciembre 2024– Limpieza Metropolitana
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| TUNJUELITO | BOSA | TEUSAQUILLO | LOS MARTIRES | ANTONIO NARIÑO | PUENTE ARANDA | RAFAEL URIBE URIBE | CIUDAD BOLIVAR
JULIO 2024 | 1731.9366 | 5663.8555 | 1672.6941 | 1809.1874 | 1347.1893 | 6633.1662 | 3617.6926 | 3721.5615
AGOSTO 2024 | 1371.4785 | 5359.3446 | 5219.1095 | 2627.0631 | 1430.7012 | 1830.4181 | 3551.6731 | 4193.0089
SEPTIEMBRE 2024 | 2381.1054 | 5160.4272 | 1680.5568 | 1604.1492 | 1624.7965 | 6872.1346 | 3463.2411 | 2890.6771
OCTUBRE 2024 | 1443.012 | 6921.1412 | 5304.6834 | 2727.7948 | 1542.1477 | 2352.4554 | 3732.1053 | 5115.8622
NOVIEMBRE 2024 | 1621.6586 | 3763.2781 | 1311.3006 | 1132.1933 | 1462.4361 | 5170.2443 | 3159.7528 | 2145.8765
DICIEMBRE 2024 | 2134.5951 | 7215.2473 | 5292.9894 | 3111.0236 | 1620.3922 | 3210.7981 | 4050.4577 | 5120.5068

## Slide 117
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Recaudo Por Localidades de julio 2024 a diciembre 2024– Ciudad Limpia
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| KENNEDY | FONTIBON
JULIO 2024 | 13354.1345 | 7134.5377
AGOSTO 2024 | 11949.1642 | 6581.6336
SEPTIEMBRE 2024 | 12511.3768 | 6901.415
OCTUBRE 2024 | 11980.7297 | 7114.6563
NOVIEMBRE 2024 | 11540.675 | 6084.2493
DICIEMBRE 2024 | 11634.7201 | 6986.5633

## Slide 118
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Recaudo Por Localidades de julio 2024 a diciembre 2024– Bogotá Limpia
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| ENGATIVÁ | BARRIOS UNIDOS
JULIO 2024 | 13539.2975 | 2685.4244
AGOSTO 2024 | 7160.2544 | 5207.8499
SEPTIEMBRE 2024 | 13733.0329 | 1821.6145
OCTUBRE 2024 | 7660.0282 | 6319.2721
NOVIEMBRE 2024 | 11463.7357 | 839.8872
DICIEMBRE 2024 | 9179.0874 | 6202.4036

## Slide 119
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Recaudo Por Localidades de julio 2024 a diciembre 2024– Área Limpia
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| SUBA
JULIO 2024 | 17736.6611
AGOSTO 2024 | 15782.6409
SEPTIEMBRE 2024 | 16728.5911
OCTUBRE 2024 | 16426.7199
NOVIEMBRE 2024 | 15648.9818
DICIEMBRE 2024 | 15988.9367

## Slide 120
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera por Localidad – Diciembre 2024
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-dic-2024 descargado del SIGAB el 7-ene-2025.
  CARTERA
  TOTAL $24.556 millones
Chart: 
Chart: 
| USAQUEN | CHAPINERO | SANTA FÉ | SAN CRISTOBAL | USME | CANDELARIA | SUMAPAZ
TOTAL CARTERA | 8286.1187 | 4239.6334 | 4420.9398 | 3111.9959 | 3412.7872 | 1080.2142 | 4.6981

## Slide 121
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera por Localidad – Diciembre 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
  CARTERA
  TOTAL $42.488
  Millones
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-dic-2024 descargado del SIGAB el 7-ene-2025.
Chart: 
| TUNJUELITO | BOSA | TEUSAQUILLO | LOS MARTIRES | ANTONIO NARIÑO | PUENTE ARANDA | RAFAEL URIBE URIBE | CIUDAD BOLIVAR
TOTAL CARTERA | 2090.1403 | 8050.3933 | 3107.819 | 6088.3917 | 2758.7748 | 5541.6313 | 7748.3368 | 7102.3542

## Slide 122
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera por Localidad – Diciembre 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-dic-2024 descargado del SIGAB el 7-ene-2025.
  CARTERA TOTAL $13.795 millones
Chart: 
| KENNEDY | FONTIBÓN
TOTAL CARTERA | 8875.1124 | 4920.2192

## Slide 123
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera por Localidad – Diciembre 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-dic-2024 descargado del SIGAB el 7-ene-2025.
  CARTERA TOTAL $22.247
  Millones
Chart: 
| ENGATIVÁ | BARRIOS UNIDOS
 | 14618.0951 | 7628.491

## Slide 124
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera por Localidad – Diciembre 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-dic-2024 descargado del SIGAB el 7-ene-2025.
  CARTERA TOTAL $11.008
  millones
Chart: 
| SUBA
TOTAL CARTERA | 11008.222

## Slide 125
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera - Vigencia y Vencida – Diciembre 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-dic-2024 descargado del SIGAB el 7-ene-2025.
  CARTERA
  TOTAL $24.556 millones
Chart: 
| CARTERA VIGENCIA | CARTERA VENCIDA
 | 12140.2561 | 12416.1311
 | 0.49438 | 0.50562

## Slide 126
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera - Vigencia y Vencida – Diciembre 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-dic-2024 descargado del SIGAB el 7-ene-2025.
  CARTERA
  TOTAL $42.488 Millones
Chart: 
| CARTERA VIGENCIA | CARTERA VENCIDA
 | 15177.7294 | 27310.1121
 | 0.35723 | 0.64277

## Slide 127
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera - Vigencia y Vencida – Diciembre 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-dic-2024 descargado del SIGAB el 7-ene-2025.
  CARTERA TOTAL $13.795 millones
Chart: 
| CARTERA VIGENCIA | CARTERA VENCIDA
 | 7482.1085 | 6313.2231
 | 0.54237 | 0.45763

## Slide 128
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera - Vigencia y Vencida – Diciembre 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-dic-2024 descargado del SIGAB el 7-ene-2025.
  CARTERA TOTAL $22.247
  Millones
Chart: 
| CARTERA VIGENCIA | CARTERA VENCIDA
 | 7708.1482 | 14538.4378
 | 0.34649 | 0.65351

## Slide 129
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera - Vigencia y Vencida – Diciembre 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-dic-2024 descargado del SIGAB el 7-ene-2025.
  CARTERA TOTAL $11.008
  millones
Chart: 
| CARTERA VIGENCIA | CARTERA VENCIDA
 | 6250.967 | 4757.255
 | 0.56785 | 0.43215

## Slide 130
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-dic-2024 descargado del SIGAB el 7-ene-2025.
CARTERA | FACT. CONJUNTA | FACT. DIRECTA | TOTAL CARTERA
VENCIDA | 9.894 | 2.522 | 12.416
VIGENCIA | 11.200 | 941 | 12.140
TOTAL | 21.094 | 3.463 | 24.556
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera Por Edad De Mora – Diciembre 2024
Chart: 
| 0 meses | 1 mes | 2 meses | 3 meses | 4 meses | 5 meses | 6 meses | 7 a 12 meses | 13 a 24 meses | Más de 24 meses
FACTURACIÓN CONJUNTA | 11712.9512 | 720.2688 | 350.362 | 217.992 | 150.2464 | 137.8824 | 131.2375 | 775.7285 | 589.7086 | 6307.5053
FACTURACIÓN DIRECTA | 343.5946 | 343.0204 | 225.7011 | 54.1922 | 101.6765 | 39.3001 | 53.0217 | 369.0209 | 279.778 | 1653.199

## Slide 131
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera Por Edad De Mora – Diciembre 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-dic-2024 descargado del SIGAB el 7-ene-2025.
CARTERA | FACT. CONJUNTA | FACT. DIRECTA | TOTAL CARTERA
VENCIDA | 16.314 | 10.996 | 27.310
VIGENCIA | 14.184 | 994 | 15.178
TOTAL | 30.498 | 11.991 | 42.488
Chart: 
| 0 meses | 1 mes | 2 meses | 3 meses | 4 meses | 5 meses | 6 meses | 7 a 12 meses | 13 a 24 meses | Más de 24 meses
FACTURACIÓN CONJUNTA | 12624.2235 | 13.2102 | 1891.4033 | -0.13062 | 830.646 | 28.968 | 540.3509 | 1202.9678 | 2198.6924 | 11167.5629
FACTURACIÓN DIRECTA | -109.4295 | 0 | 146.1459 | 0.74915 | 352.2037 | 0.20491 | 140.7878 | 567.6173 | 449.4758 | 10442.1921

## Slide 132
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera Por Edad De Mora – Diciembre 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-dic-2024 descargado del SIGAB el 7-ene-2025.
CARTERA | FACT. CONJUNTA | FACT. DIRECTA | TOTAL CARTERA
VENCIDA | 4.920 | 1.393 | 6.313
VIGENCIA | 6.313 | 1.169 | 7.482
TOTAL | 11.233 | 2.562 | 13.795
Chart: 
| 0 meses | 1 mes | 2 meses | 3 meses | 4 meses | 5 meses | 6 meses | 7 a 12 meses | 13 a 24 meses | Más de 24 meses
FACTURACIÓN CONJUNTA | 5803.0052 | 484.0783 | 251.8724 | 117.7922 | 86.2898 | 82.5302 | 71.7389 | 488.1969 | 734.7353 | 3113.1908
FACTURACIÓN DIRECTA | 648.1965 | 365.6527 | 202.2355 | 186.3039 | 50.4098 | 113.4597 | 97.3185 | 80.6319 | 206.8253 | 610.8679

## Slide 133
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera Por Edad De Mora – Diciembre 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-dic-2024 descargado del SIGAB el 7-ene-2025.
CARTERA | FACT. CONJUNTA | FACT. DIRECTA | TOTAL CARTERA
VENCIDA | 8.306 | 6.233 | 14.538
VIGENCIA | 7.275 | 434 | 7.708
TOTAL | 15.580 | 6.666 | 22.247
Chart: 
| 0 meses | 1 mes | 2 meses | 3 meses | 4 meses | 5 meses | 6 meses | 7 a 12 meses | 13 a 24 meses | Más de 24 meses
FACTURACIÓN DIRECTA | -110.9156 | 0 | 50.2254 | 0 | 130.2356 | 0.21448 | 65.4744 | 142.945 | 620.7254 | 5767.5676
FACTURACIÓN CONJUNTA | 6875.1166 | 3.5942 | 665.6557 | 0.43993 | 262.894 | 0 | 225.173 | 437.9262 | 719.494 | 6389.8203

## Slide 134
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera Por Edad De Mora – Diciembre 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-dic-2024 descargado del SIGAB el 7-ene-2025.
CARTERA | FACT. CONJUNTA | FACT. DIRECTA | TOTAL CARTERA
VENCIDA | 3.411 | 1.346 | 4.757
VIGENCIA | 5.983 | 268 | 6.251
TOTAL | 9.394 | 1.615 | 11.008
Chart: 
| 0 meses | 1 mes | 2 meses | 3 meses | 4 meses | 5 meses | 6 meses | 7 a 12 meses | 13 a 24 meses | Más de 24 meses
FACTURACIÓN CONJUNTA | 5652.7219 | 274.5113 | 133.3155 | 83.8917 | 78.9239 | 53.1787 | 60.5901 | 296.0053 | 497.6232 | 2262.806
FACTURACIÓN DIRECTA | 36.3984 | 51.7631 | 51.6549 | 38.1909 | 32.6511 | 25.2999 | 32.4279 | 160.0117 | 195.1018 | 991.1548

## Slide 135
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera – Conjunta y Directa – Diciembre 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-dic-2024 descargado del SIGAB el 7-ene-2025.
  CARTERA FACTURACIÓN DIRECTA $3.463
  CARTERA FACTURACIÓN CONJUNTA $21.094
  CARTERA TOTAL: $ 24.556 millones
Chart: 
| CARTERA VENCIDA | CARTERA VIGENCIA
CARTERA FACTURACIÓN CONJUNTA | 9894.1898 | 11199.6928
Chart: 
| CARTERA VENCIDA | CARTERA VIGENCIA
 | 2521.9413 | 940.5633

## Slide 136
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera – Conjunta y Directa – Diciembre 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-dic-2024 descargado del SIGAB el 7-ene-2025.
  CARTERA FACTURACIÓN CONJUNTA $30.498
  CARTERA FACTURACIÓN DIRECTA $ 11.991
  CARTERA TOTAL $ 42.488 Millones
Chart: 
| VENCIDA | VIGENCIA
FACTURACIÓN CONJUNTA ($) | 16313.8227 | 14184.0717
Chart: 
| VENCIDA | VIGENCIA
 | 10996.2893 | 993.6577

## Slide 137
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera – Conjunta y Directa – Diciembre 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-dic-2024 descargado del SIGAB el 7-ene-2025.
  CARTERA FACTURACIÓN CONJUNTA $11.233
  CARTERA FACTURACIÓN DIRECTA $2.562
  CARTERA TOTAL $ 13.795 millones
Chart: 
| VENCIDA | VIGENCIA
FACTURACIÓN CONJUNTA | 4920.3815 | 6313.0485
Chart: 
| VENCIDA | VIGENCIA
 | 1392.8416 | 1169.06

## Slide 138
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera – Conjunta y Directa – Diciembre 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-dic-2024 descargado del SIGAB el 7-ene-2025.
  CARTERA FACTURACIÓN CONJUNTA $ 15.580
  CARTERA FACTURACIÓN DIRECTA $ 6.666
  CARTERA TOTAL $22.247 Millones
Chart: 
Chart: 
| CARTERA VENCIDA | CARTERA VIGENCIA
FACTURAC CONJUNTA | 8305.5537 | 7274.5601
Chart: 
| CARTERA VENCIDA | CARTERA VIGENCIA
 | 6232.8842 | 433.5882

## Slide 139
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera – Conjunta y Directa – Diciembre 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-dic-2024 descargado del SIGAB el 7-ene-2025.
Chart: 
  CARTERA TOTAL $11.008 millones
Chart: 
Chart: 
Chart: 
| VENCIDA | VIGENCIA
FACTURAC CONJUNTA | 3410.9296 | 5982.638
Chart: 
| VENCIDA | VIGENCIA
 | 1346.3254 | 268.329

## Slide 140
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Valor Cartera Total De Julio a Diciembre 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-dic-2024 descargado del SIGAB el 7-ene-2025.
Chart: 
| 45474 | 45505 | 45536 | 45566 | 45597 | 45627
Cartera Total | 30972557462.3985 | 31317616109.5495 | 29957025099.9932 | 25358886145 | 29588894824 | 24556387247.7112
Cartera Vigencia | 15282200878.6472 | 15388758886.6816 | 14567093525.2322 | 10347247719 | 14856600961 | 12140256132.0018
Cartera Vencida | 15690356583.7513 | 15928857222.8679 | 15389931574.761 | 15011638426 | 14732293863 | 12416131115.7093

## Slide 141
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Valor Cartera Total De Julio a Diciembre 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-dic-2024 descargado del SIGAB el 7-ene-2025.
Chart: 
| 45474 | 45505 | 45536 | 45566 | 45597 | 45627
Cartera Total | 48807009829.1008 | 43929204526.5096 | 51979061631.3589 | 43765274512 | 55690103094 | 42487841472.1708
Cartera Vigencia | 21581930129.0218 | 17563716451.5416 | 24388799887.1309 | 16719538658 | 27440240550 | 15177729413.7317
Cartera Vencida | 27225079700.079 | 26365488074.968 | 27590261744.228 | 27045735854 | 28249862544 | 27310112058.4392

## Slide 142
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Valor Cartera Total De Julio a Diciembre 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-dic-2024 descargado del SIGAB el 7-ene-2025.
Chart: 
| 45474 | 45505 | 45536 | 45566 | 45597 | 45627
Cartera | 15054436453.9529 | 15458572840.4313 | 14758368561.5307 | 13024984775 | 14895682645 | 13795331556.489
Cartera Vigencia | 9218979851.8904 | 9108784199.4331 | 8535046063.331 | 6893175058 | 8670345529 | 7482108462.8694
Cartera Vencida | 5835456602.0626 | 6349788640.9982 | 6223322498.1997 | 6131809717 | 6225337116 | 6313223093.6196

## Slide 143
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Valor Cartera Total De Julio a Diciembre 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-dic-2024 descargado del SIGAB el 7-ene-2025.
Chart: 
| 45474 | 45505 | 45536 | 45566 | 45597 | 45627
Cartera | 22247812862.5294 | 23709672493.4697 | 23748885701.8896 | 24367137663 | 25296852520 | 22246586069.4402
Cartera Vigencia | 7956310018.6303 | 9247603905.6016 | 9006056165.6204 | 9790735350 | 10549509020 | 7708148227.87
Cartera Vencida | 14291502843.8991 | 14462068587.8681 | 14742829536.2692 | 14576402313 | 14747343501 | 14538437841.5703

## Slide 144
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Valor Cartera Total De Julio a Diciembre 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-dic-2024 descargado del SIGAB el 7-ene-2025.
Chart: 
| 45474 | 45505 | 45536 | 45566 | 45597 | 45627
Cartera Total | 11759304566.8769 | 11846710088.2415 | 11072298194.5274 | 11644869801 | 11653586263.7076 | 11008222014.8121
Cartera Vigencia | 7321342772.3842 | 7324819356.0011 | 6590171488.1778 | 5854470694 | 6797549490.6443 | 6250967002.2206
Cartera Vencida | 4437961794.4927 | 4521890732.2404 | 4482126706.3496 | 5790399106 | 4856036773.0633 | 4757255012.5915

## Slide 145
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  PQR de febrero 2018 a Diciembre 2024
Total PQR de febrero_18 a diciembre_24
1.636.697
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| Promoambiental | Lime | Ciudad Limpia | Bogota Limpia | Area Limpia
Cantidad PQR | 382249 | 473025 | 280955 | 285492 | 214976

## Slide 146
TOTAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  PQR-solicitudes de escombros domiciliarios Febrero 2018 a Diciembre 2024
*Nota. Año 2018: Información desde febrero de 2018
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR
2018 | 8.460 |  | 2018 | 12.067 |  | 2018 | 11.253 |  | 2018 | 10.086 |  | 2018 | 4.531 |  | 2018 | 46.397
2019 | 6.983 |  | 2019 | 8.291 |  | 2019 | 11.153 |  | 2019 | 7.373 |  | 2019 | 3.100 |  | 2019 | 36.900
2020 | 4.426 |  | 2020 | 5.457 |  | 2020 | 5.886 |  | 2020 | 3.790 |  | 2020 | 1.843 |  | 2020 | 21.402
2021 | 3.227 |  | 2021 | 4.839 |  | 2021 | 4.838 |  | 2021 | 2.374 |  | 2021 | 1.634 |  | 2021 | 16.912
2022 | 2.420 |  | 2022 | 3.864 |  | 2022 | 3.495 |  | 2022 | 1.938 |  | 2022 | 1.289 |  | 2022 | 13.006
2023 | 2.762 |  | 2023 | 3.805 |  | 2023 | 3.174 |  | 2023 | 1.846 |  | 2023 | 1.243 |  | 2023 | 12.830
2024 | 2.302 |  | 2024 | 3.727 |  | 2024 | 3.756 |  | 2024 | 1.738 |  | 2024 | 1.204 |  | 2024 | 12.727
Total | 30.580 |  | Total | 42.050 |  | Total | 43.555 |  | Total | 29.145 |  | Total | 14.844 |  | Total | 160.174

## Slide 147
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  PQR-Contenerización Febrero 2018 a Diciembre 2024
TOTAL
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
*Nota. Año 2018: Información desde febrero de 2018
MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR
2018 | 71 |  | 2018 | 40 |  | 2018 | 44 |  | 2018 | 7 |  | 2018 | 25 |  | 2018 | 187
2019 | 666 |  | 2019 | 607 |  | 2019 | 356 |  | 2019 | 653 |  | 2019 | 1.043 |  | 2019 | 3.325
2020 | 272 |  | 2020 | 223 |  | 2020 | 460 |  | 2020 | 426 |  | 2020 | 573 |  | 2020 | 1.954
2021 | 266 |  | 2021 | 259 |  | 2021 | 448 |  | 2021 | 569 |  | 2021 | 564 |  | 2021 | 2.106
2022 | 297 |  | 2022 | 230 |  | 2022 | 386 |  | 2022 | 552 |  | 2022 | 437 |  | 2022 | 1.902
2023 | 367 |  | 2023 | 193 |  | 2023 | 336 |  | 2023 | 453 |  | 2023 | 309 |  | 2023 | 1.658
2024 | 253 |  | 2024 | 262 |  | 2024 | 439 |  | 2024 | 342 |  | 2024 | 178 |  | 2024 | 1.474
Total | 2.192 |  | Total | 1.814 |  | Total | 2.469 |  | Total | 3.002 |  | Total | 3.129 |  | Total | 12.606

## Slide 148
TOTAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  PQR-Cestas Publicas Febrero 2018 a Diciembre 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
*Nota. Año 2018: Información desde febrero de 2018
MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR
2018 | 6 |  | 2018 | 10 |  | 2018 | 2 |  | 2018 | 1 |  | 2018 | 13 |  | 2018 | 32
2019 | 3 |  | 2019 | 213 |  | 2019 | 1 |  | 2019 | 7 |  | 2019 | 1 |  | 2019 | 225
2020 | 11 |  | 2020 | 116 |  | 2020 | 0 |  | 2020 | 5 |  | 2020 | 2 |  | 2020 | 134
2021 | 7 |  | 2021 | 62 |  | 2021 | 12 |  | 2021 | 1 |  | 2021 | 0 |  | 2021 | 82
2022 | 12 |  | 2022 | 16 |  | 2022 | 8 |  | 2022 | 11 |  | 2022 | 1 |  | 2022 | 48
2023 | 4 |  | 2023 | 8 |  | 2023 | 9 |  | 2023 | 48 |  | 2023 | 2 |  | 2023 | 71
2024 | 16 |  | 2024 | 3 |  | 2024 | 43 |  | 2024 | 6 |  | 2024 | 0 |  | 2024 | 68
Total | 59 |  | Total | 428 |  | Total | 75 |  | Total | 79 |  | Total | 19 |  | Total | 660

## Slide 149
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  PQR-Facturación Febrero 2018 a Diciembre 2024
TOTAL
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
*Nota. Año 2018: Información desde febrero de 2018
MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR
2018 | 18.655 |  | 2018 | 20.502 |  | 2018 | 19.121 |  | 2018 | 13.180 |  | 2018 | 6.019 |  | 2018 | 77.477
2019 | 62.066 |  | 2019 | 66.535 |  | 2019 | 27.397 |  | 2019 | 39.551 |  | 2019 | 27.658 |  | 2019 | 223.207
2020 | 41.399 |  | 2020 | 35.770 |  | 2020 | 24.809 |  | 2020 | 26.857 |  | 2020 | 17.419 |  | 2020 | 146.254
2021 | 36.352 |  | 2021 | 38.582 |  | 2021 | 31.549 |  | 2021 | 29.784 |  | 2021 | 18.579 |  | 2021 | 154.846
2022 | 23.150 |  | 2022 | 33.884 |  | 2022 | 22.608 |  | 2022 | 25.507 |  | 2022 | 14.924 |  | 2022 | 120.073
2023 | 23.296 |  | 2023 | 41.679 |  | 2023 | 21.104 |  | 2023 | 15.323 |  | 2023 | 25.322 |  | 2023 | 126.724
2024 | 28.100 |  | 2024 | 62.590 |  | 2024 | 20.518 |  | 2024 | 27.399 |  | 2024 | 14.569 |  | 2024 | 153.176
Total | 233.018 |  | Total | 299.542 |  | Total | 167.106 |  | Total | 177.601 |  | Total | 124.490 |  | Total | 1.001.757

## Slide 150
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas A Diciembre 2024
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario
Chart: 
| Promo | Lime | Ciudad L. | Bogotá L. | Área L.
Valor Total Reconocido a diciembre de 2024 | 273218.5231 | 352241.6804 | 205804.6098 | 148826.5462 | 170978.1614

## Slide 151
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas A Diciembre 2024
Las toneladas de los comités son las reportadas en SUI de diciembre 2024.
Las toneladas a diciembre 2024 corresponden a la sumatoria de las toneladas SUI desde febrero 2018 hasta noviembre 2024.
El máximo número de asociaciones reconocidas por comité corresponde al máximo número de organizaciones reconocidas desde febrero 2018 hasta diciembre 2024.
Fuente: http://www.sui.gov.co/web/noticias/
*Cifras en millones de pesos
 | Información Comité a corte del Informe |  |  | Información acumulada desde el primer comité a corte del informe |  | 
Concesionario | Cantidad de Toneladas en diciembre 2024 | Numero de asociaciones que se reconocieron en diciembre 2024 | Valor reconocido a asociaciones en diciembre 2024 | Cantidad de Toneladas en diciembre 2024 | Numero máximo de Asociaciones reconocidas por comité a diciembre 2024 | Valor total reconocido a las asociaciones a diciembre 2024
PROMOAMBIENTAL | 141.155 | 359 | 5.087 | 13.245.415 | 497 | 273.219
LIME | 141.155 | 417 | 4.782 | 13.245.415 | 479 | 352.242
CIUDAD LIMPIA | 141.155 | 414 | 3.962 | 13.245.415 | 414 | 205.805
BOGOTÁ LIMPIA | 141.155 | 418 | 2.923 | 13.245.415 | 418 | 148.827
ÁREA LIMPIA | 141.155 | 449 | 2.529 | 13.245.415 | 455 | 170.978
TOTAL | 141.155 | 449 | 19.283 | 13.245.415 | 497 | 1.151.070

## Slide 152
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas – Promoambiental Distrito a Diciembre 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS E.S.P. | Comité N° 1 | 17-ago-18 | feb-2018 a jun-2018 | $ 2.437.389.625
 | Comité N°2 | 26-sep-18 | jul-2018 y ago-2018 | $ 3.417.853.269
 | Comité N°3 | 1-nov-18 | sep-18 | $ 1.526.038.665
 | Comité N°4 | 6-dic-18 | oct-18 | $ 1.768.469.976
 | Comité N°5 | 20-dic-18 | nov-18 | $ 1.999.546.587
 | Comité N°6 | 25-ene-19 | dic-18 | $ 2.061.343.409
 | Comité N°7 | 22-feb-19 | ene-19 | $ 1.673.986.922
 | Comité N°8 | 22-mar-19 | feb-19 | $ 1.944.628.182
 | Comité N°9 | 23-abr-19 | mar-19 | $ 1.459.239.862
 | Comité N°10 | 24-may-19 | abr-19 | $ 2.014.378.856
 | Comité N°11 | 25-jun-19 | may-19 | $ 1.873.358.757
 | Comité N°12 | 25-jul-19 | jun-19 | $ 1.887.187.205
 | Comité N°13 | 28-ago-19 | jul-19 | $ 1.821.867.086
 | Comité N°14 | 3-oct-19 | ago-19 | $ 2.323.843.630
 | Comité N°15 | 24-oct-19 | sep-19 | $ 4.534.134.986
 | Comité N°16 | 26-nov-19 | oct-19 | $ 1.127.551.405
 | Comité N°17 | 9-dic-19 | nov-19 | $ 2.674.789.526
 | Comité N°18 | 13-ene-20 | dic-19 | $ 2.661.346.064
 | Comité N°19 | 17-feb-20 | ene-20 | $ 2.978.671.636
 | Comité N°20 | 16-mar-20 | feb-20 | $ 2.678.736.714
 | Comité N°21 | 13-abr-20 | mar-20 | $ 2.697.809.657
 | Comité N°22 | 13-may-20 | abr-20 | $ 2.369.781.079
 | Comité N°23 | 17-jun-20 | may-20 | $ 2.712.905.841
 | Comité N°24 | 17-jul-20 | jun-20 | $ 2.763.954.666
 | Comité N°25 | 18-ago-20 | jul-20 | $ 2.888.063.526
 | Comité N°26 | 15-sep-20 | ago-20 | $ 2.752.930.436
 | Comité N°27 | 19-oct-20 | sep-20 | $ 3.157.626.990
 | Comité N°28 | 17-nov-20 | oct-20 | $ 3.217.150.760
 | Comité N°29 | 17-dic-20 | nov-20 | $ 3.089.488.655
(Continúa...) |  |  |  | 

## Slide 153
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas – Promoambiental Distrito a Diciembre 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS E.S.P. | Comité N°30 | 15-ene-21 | dic-20 | $ 3.417.690.177
 | Comité N°31 | 15-feb-21 | ene-21 | $ 3.333.154.615
 | Comité N°32 | 16-mar-21 | feb-21 | $ 3.828.580.209
 | Comité N°33 | 15-abr-21 | mar-21 | $ 4.276.237.385
 | Comité N°34 | 14-may-21 | abr-21 | $ 4.218.283.369
 | Comité N°35 | 15-jun-21 | may-21 | $ 4.278.237.228
 | Comité N°36 | 15-jul-21 | jun-21 | $ 4.246.799.676
 | Comité N°37 | 17-ago-21 | jul-21 | $ 4.381.069.682
 | Comité N°38 | 15-sep-21 | ago-21 | $ 4.038.014.045
 | Comité N°39 | 14-oct-21 | sep-21 | $ 3.235.183.333
 | Comité N°40 | 12-nov-21 | oct-21 | $ 3.512.181.962
 | Comité N°41 | 13-dic-21 | nov-21 | $ 3.724.295.551
 | Comité N°42 | 17-ene-22 | dic-21 | $ 3.980.649.116
 | Comité N°43 | 18-feb-22 | ene-22 | $ 4.179.869.107
 | Comité N°44 | 17-mar-22 | feb-22 | $ 3.828.984.214
 | Comité N°45 | 19-abr-22 | mar-22 | $ 5.292.501.838
 | Comité N°46 | 17-may-22 | abr-22 | $ 2.896.725.908
 | Comité N°47 | 16-jun-22 | may-22 | $ 3.360.329.883
 | Comité N°48 | 15-jul-22 | jun-22 | $ 3.103.102.744
 | Comité N°49 | 17-ago-22 | jul-22 | $ 4.403.968.004
 | Comité N°50 | 16-sep-22 | ago-22 | $ 3.941.093.554
 | Comité N°51 | 18-oct-22 | sep-22 | $ 2.600.023.408
 | Comité N°52 | 18-nov-22 | oct-22 | $ 2.564.742.320
 | Comité N°53 | 16-dic-22 | nov-22 | $ 3.398.514.135
 | Comité N°54 | 19-ene-23 | dic-22 | $ 6.889.824.056
 | Comité N°55 | 16-feb-23 | ene-23 | $ 3.284.145.144
 | Comité N° 56 | 30-mar-23 | feb-23 | $ 3.161.766.706
 | Comité N° 57 | 14-abr-23 | mar-23 | $ 3.711.152.934
 | Comité N° 58 | 26-may-23 | abr-23 | $ 3.432.659.232
(Continúa...) |  |  |  | 

## Slide 154
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas – Promoambiental Distrito a Diciembre 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP | Comité N° 59 | 23-jun-23 | may-23 | $ 7.066.316.382
 | Comité N° 60 | 24-jul-23 | jun-23 | $ 4.427.531.902
 | Comité N° 61 | 24-ago-23 | jul-23 | $ 4.397.660.520
 | Comité N° 62 | 22-sep-23 | ago-23 | $ 5.144.263.488
 | Comité N° 63 | 23-oct-23 | sep-23 | $ 3.630.419.071
 | Comité N° 64 | 24-nov-23 | oct-23 | $ 4.958.480.885
 | Comité N° 65 | 20-dic-23 | nov-23 | $ 4.137.564.238
 | Comité N° 66 | 24-ene-24 | dic-23 | $ 4.093.841.253
 | Comité N° 67 | 23-feb-24 | ene-24 | $ 4.197.649.522
 | Comité N° 68 | 20-mar-24 | feb-24 | $ 4.410.042.510
 | Comité N° 69 | 23-abr-24 | mar-24 | $ 4.308.127.880
 | Comité N°70 | 23-may-24 | Apr-24 | $ 4.410.201.436
 | Comité N° 71 | 21-jun-24 | may-24 | $ 5.493.345.276
 | Comité N°72 | 25-jul-24 | jun-24 | $ 4.426.924.558
 | Comité N°73 | 22-ago-24 | jul-24 | $ 5.269.603.103
 | Comité N° 74 | 20-sep-24 | ago-24 | $ 5.463.604.264
 | Comité N°75 | 24-oct-24 | sep-24 | $ 5.868.677.327
 | Comité N° 76 | 20-nov-24 | oct-24 | $ 5.393.445.287
 | Comité N°77 | 18-dic-24 | nov-24 | $ 5.086.970.663
TOTAL |  |  |  | $ 273.218.523.070

## Slide 155
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas – Limpieza Metropolitana A Diciembre 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A.E.S.P. | Comité N° 1 | 23-ago-18 | Feb-2018 a Abr-2018 | $ 2.487.392.833
 | Comité N°2 | 1-oct-18 | 43221 | $ 1.892.328.755
 | Comité N°3 | 30-oct-18 | jun-18 | $ 2.211.910.307
 | Comité N°4 | 29-nov-18 | jul-18 | $ 2.276.230.225
 | Comité N°5 | 17-dic-18 | ago-18 | $ 1.969.677.696
 | Comité N°6 | 24-ene-19 | sep-18 | $ 2.109.030.080
 | Comité N°7 | 18-feb-19 | oct-18 | $ 4.101.693.823
 | Comité N°8 | 14-mar-19 | nov-18 | $ 2.075.164.515
 | Comité N°9 | 17-abr-19 | dic-18 | $ 2.052.107.147
 | Comité N°10 | 17-may-17 | ene-19 | $ 2.167.979.496
 | Comité N°11 | 14-jun-19 | feb-19 | $ 2.293.828.876
 | Comité N°12 | 15-jul-19 | mar-19 | $ 2.281.862.971
 | Comité N°13 | 12-ago-19 | abr-19 | $ 2.431.956.242
 | Comité N°14 | 13-sep-19 | may-19 | $ 2.358.557.757
 | Comité N°15 | 11-oct-19 | jun-19 | $ 2.300.964.903
 | Comité N°16 | 13-nov-19 | jul-19 | $ 3.398.467.744
 | Comité N°17 | 13-dic-19 | ago-19 | $ 3.244.805.324
 | Comité N°18 | 15-ene-20 | sep-19 | $ 3.321.675.520
 | Comité N°19 | 13-feb-20 | oct-19 | $ 3.235.817.923
 | Comité N°20 | 11-mar-20 | nov-19 | $ 3.348.301.361
 | Comité N°21 | 13-abr-20 | dic-19 | $ 3.290.331.921
 | Comité N°22 | 12-may-20 | ene-20 | $ 3.098.279.229
 | Comité N°23 | 18-jun-20 | feb-20 | $ 3.310.678.526
 | Comité N°24 | 10-jul-20 | mar-20 | $ 3.521.211.228
 | Comité N°25 | 14-ago-20 | abr-20 | $ 3.572.230.005
 | Comité N°26 | 14-sep-20 | may-20 | $ 3.320.059.895
 | Comité N°27 | 13-oct-20 | jun-20 | $ 3.590.700.508
 | Comité N°28 | 17-nov-20 | jul-20 | $ 3.776.128.821
 | Comité N°29 | 14-dic-20 | ago-20 | $ 3.942.409.141
(Continúa...) |  |  |  | 

## Slide 156
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas – Limpieza Metropolitana a Diciembre 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A.E.S.P. | Comité N°30 | 15-ene-21 | sep-20 | $ 4.159.976.218
 | Comité N°31 | 12-feb-21 | oct-20 | $ 4.264.221.459
 | Comité N°32 | 12-mar-21 | nov-20 | $ 4.379.778.253
 | Comité N°33 | 13-abr-21 | dic-20 | $ 4.799.444.665
 | Comité N°34 | 12-may-21 | ene-21 | $ 5.222.036.763
 | Comité N°35 | 11-jun-21 | feb-21 | $ 5.510.406.342
 | Comité N°36 | 13-jul-21 | mar-21 | $ 5.327.878.181
 | Comité N°37 | 13-ago-21 | abr-21 | $ 5.627.666.506
 | Comité N°38 | 13-sep-21 | may-21 | $ 5.659.138.298
 | Comité N°39 | 13-oct-21 | jun-21 | $ 5.922.938.245
 | Comité N°40 | 12-nov-21 | jul y ago -21 | $ 8.353.500.666
 | Comité N°41 | 15-dic-21 | sep-21 | $ 3.943.180.572
 | Comité N°42 | 19-ene-22 | oct-21 | $ 5.704.251.437
 | Comité N°43 | 18-feb-22 | nov-21 | $ 4.542.618.071
 | Comité N°44 | 18-mar-22 | dic-21 | $ 5.322.077.738
 | Comité N°45 | 22-abr-22 | ene-22 | $ 3.670.288.940
 | Comité N°46 | 20-may-22 | feb-22 | $ 3.076.658.792
 | Comité N°47 | 22-jun-22 | may-22 | $ 3.475.026.697
 | Comité N°48 | 18-jul-22 | jun-22 | $ 4.265.286.119
 | Comité N°49 | 16-ago-22 | jul-22 | $ 5.370.187.006
 | Comité N°50 | 16-sep-22 | ago-22 | $ 6.152.303.597
 | Comité N°51 | 14-oct-22 | sep-22 | $ 3.621.466.983
 | Comité N°52 | 18-nov-22 | oct-22 | $ 5.127.494.875
 | Comité N°53 | 9-dic-22 | nov-22 | $ 5.674.395.176
 | Comité N°54 | 13-ene-23 | dic-22 | $ 7.980.269.559
 | Comité N°55 | 10-feb-23 | ene-23 | $ 5.952.107.006
 | Comité N°56 | 9-mar-23 | feb-23 | $ 5.556.989.685
 | Comité N°57 | 10-abr-23 | mar-23 | $ 5.084.213.020
 | Comité N°58 | 8-may-23 | abr-23 | $ 6.335.339.842
(Continúa...) |  |  |  | 

## Slide 157
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas – Limpieza Metropolitana a Diciembre 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A.E.S.P. | Comité N°59 | 9-jun-23 | may-23 | $ 7.268.428.736
 | Comité N° 60 | 11-jul-23 | jun-23 | $ 5.855.495.969
 | Comité N° 61 | 8-ago-23 | jul-23 | $ 5.112.354.570
 | Comité N° 62 | 8-sep-23 | ago-23 | $ 6.102.016.437
 | Comité N° 63 | 9-oct-23 | sep-23 | $ 5.699.527.743
 | Comité N° 64 | 10-nov-23 | oct-23 | $ 6.348.535.489
 | Comité N° 65 | 7-dic-23 | nov-23 | $ 5.386.535.869
 | Comité N° 66 | 12-ene-24 | dic-23 | $ 6.507.442.171
 | Comité N° 67 | 15-feb-24 | ene-24 | $ 5.799.942.672
 | Comité N° 68 | 11-mar-24 | feb-24 | $ 6.497.425.753
 | Comité N° 69 | 8-abr-24 | mar-24 | $ 5.400.121.015
 | Comité N° 70 | 10-may-24 | abr-24 | $ 6.270.218.510
 | Comité N° 71 | 11-jun-24 | may-24 | $ 6.019.611.679
 | Comité N° 72 | 9-jul-24 | jun-24 | $ 6.300.829.012
 | Comité N° 73 | 9-ago-24 | jul-24 | $ 7.126.223.985
 | Comité N° 74 | 9-sep-24 | ago-24 | $ 6.453.417.751
 | Comité N° 75 | 8-oct-24 | sep-24 | $ 7.411.679.049
 | Comité N° 76 | 8-nov-24 | oct-24 | $ 8.836.922.291
 | Comité N° 77 | 6-dic-24 | nov-24 | $ 4.782.028.189
TOTAL |  |  |  | $ 352.241.680.373

## Slide 158
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas Ciudad Limpia a Diciembre 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. | Comité N° 1 | 19-jul-18 | Feb-2018 a jun-2018 | $ 2.316.259.427
 | Comité N°2 | 30-ago-18 | jul-18 | $ 879.130.964
 | Comité N°3 | 27-sep-18 | ago-18 | $ 2.035.242.956
 | Comité N°4 | 31-oct-18 | sep-18 | $ 614.168.215
 | Comité N°5 | 30-nov-18 | oct-18 | $ 1.886.578.566
 | Comité N°6 | 20-dic-18 | nov-18 | $ 1.130.518.340
 | Comité N°7 | 31-ene-19 | dic-18 | $ 1.627.460.278
 | Comité N°8 | 21-feb-19 | ene-19 | $ 1.628.186.798
 | Comité N°9 | 21-mar-19 | feb-19 | $ 1.208.153.496
 | Comité N°10 | 22-abr-19 | mar-19 | $ 1.448.272.882
 | Comité N°11 | 23-may-19 | abr-19 | $ 1.364.715.976
 | Comité N°12 | 20-jun-19 | may-19 | $ 1.719.641.547
 | Comité N°13 | 24-jul-19 | jun-19 | $ 1.150.670.570
 | Comité N°14 | 22-ago-19 | jul-19 | $ 1.646.189.092
 | Comité N°15 | 19-sep-19 | ago-19 | $ 1.437.550.831
 | Comité N°16 | 24-oct-19 | sep-19 | $ 1.848.795.720
 | Comité N°17 | 14-nov-19 | oct-19 | $ 1.754.320.615
 | Comité N°18 | 19-dic-19 | nov-20 | $ 2.138.866.345
 | Comité N°19 | 23-ene-20 | dic-19 | $ 1.869.794.231
 | Comité N°20 | 20-feb-20 | ene-20 | $ 2.349.150.773
 | Comité N°21 | 24-mar-20 | feb-20 | $ 1.611.962.834
 | Comité N°22 | 29-abr-20 | mar-20 | $ 2.325.619.906
 | Comité N°23 | 21-may-20 | abr-20 | $ 1.393.611.760
 | Comité N°24 | 30-jun-20 | may-20 | $ 2.181.451.742
 | Comité N°25 | 29-jul-20 | jun-20 | $ 1.787.417.433
 | Comité N°26 | 25-ago-20 | jul-20 | $ 2.629.990.860
 | Comité N°27 | 24-sep-20 | ago-20 | $ 1.406.079.661
 | Comité N°28 | 23-oct-20 | sep-20 | $ 2.990.963.666
 | Comité N°29 | 26-nov-20 | oct-20 | $ 1.476.742.944
(Continúa...) |  |  |  | 

## Slide 159
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas Ciudad Limpia a Diciembre 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. | Comité N°30 | 17-dic-20 | nov-20 | $ 3.038.645.462
 | Comité N°31 | 22-ene-21 | dic-20 | $ 1.814.676.872
 | Comité N°32 | 24-feb-21 | ene-21 | $ 3.223.009.767
 | Comité N°33 | 24-mar-21 | feb-21 | $ 1.730.235.329
 | Comité N°34 | 22-abr-21 | mar-21 | $ 4.768.020.039
 | Comité N°35 | 26-may-21 | abr-21 | $ 2.848.443.865
 | Comité N°36 | 25-jun-21 | may-21 | $ 3.591.918.753
 | Comité N°37 | 23-jul-21 | jun-21 | $ 3.411.483.258
 | Comité N°38 | 26-ago-21 | jul-21 | $ 3.639.876.079
 | Comité N°39 | 24-sep-21 | ago-21 | $ 3.107.677.398
 | Comité N°40 | 25-oct-21 | sep-21 | $ 2.470.319.799
 | Comité N°41 | 24-nov-21 | oct-21 | $ 2.529.173.517
 | Comité N°42 | 22-dic-21 | nov-21 | $ 2.773.883.943
 | Comité N°43 | 26-ene-22 | dic-21 | $ 2.977.919.106
 | Comité N°44 | 24-feb-22 | ene-22 | $ 3.141.917.251
 | Comité N°45 | 25-mar-22 | feb-22 | $ 2.613.066.977
 | Comité N°46 | 26-abr-22 | mar-22 | $ 2.182.085.044
 | Comité N°47 | 26-may-22 | abr-22 | $ 2.382.296.996
 | Comité N°48 | 24-jun-22 | may-22 | $ 2.357.271.159
 | Comité N°49 | 26-jul-22 | jun-22 | $ 2.309.598.767
 | Comité N°50 | 26-ago-22 | jul-22 | $ 3.386.573.416
 | Comité N°51 | 27-sep-22 | ago-22 | $ 2.826.049.874
 | Comité N°52 | 26-oct-22 | sep-22 | $ 1.991.981.443
 | Comité N°53 | 25-nov-22 | oct-22 | $ 1.932.366.467
 | Comité N°54 | 22-dic-22 | nov-22 | $ 1.992.527.525
 | Comité N°55 | 27-ene-23 | dic-22 | $ 3.106.148.619
 | Comité N°56 | 24-feb-203 | ene-23 | $ 3.235.205.036
 | Comité N°57 | 27-mar-23 | feb-23 | $ 3.003.547.402
 | Comité N°58 | 25-abr-23 | mar-23 | $ 3.800.331.543
(Continúa...) |  |  |  | 

## Slide 160
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas Ciudad Limpia a Diciembre 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. | Comité N°59 | 26-may-23 | abr-23 | $ 3.286.059.039
 | Comité N° 60 | 23-jun-23 | may-23 | $ 3.746.841.239
 | Comité N° 61 | 26-jul-23 | jun-23 | $ 3.569.680.577
 | Comité N° 62 | 24-ago-23 | jul-23 | $ 3.483.120.026
 | Comité N° 63 | 25-sep-23 | ago-23 | $ 3.631.125.918
 | Comité N° 64 | 24-oct-23 | sep-23 | $ 2.343.012.793
 | Comité N° 65 | 24-nov-23 | oct-23 | $ 4.901.991.230
 | Comité N° 66 | 22-dic-23 | nov-23 | $ 3.645.538.116
 | Comité N° 67 | 25-ene-24 | dic-23 | $ 3.551.626.135
 | Comité N° 68 | 23-feb-24 | ene-24 | $ 3.228.230.262
 | Comité N° 69 | 21-mar-24 | feb-24 | $ 3.587.372.636
 | Comité N° 70 | 24-abr-24 | mar-24 | $ 3.124.358.442
 | Comité N° 71 | 24-may-24 | abr-24 | $ 3.565.273.945
 | Comité N° 72 | 24-jun-24 | may-24 | $ 3.550.814.272
 | Comité N° 73 | 25-jul-24 | jun-24 | $ 3.256.896.125
 | Comité N° 74 | 23-ago-24 | jul-24 | $ 4.476.808.248
 | Comité N° 75 | 23-sep-24 | ago-24 | $ 4.038.385.881
 | Comité N° 76 | 23-oct-24 | sep-24 | $ 4.494.063.039
 | Comité N° 77 | 22-nov-24 | oct-24 | $ 4.318.034.136
 | Comité N° 78 | 16-dic-24 | nov-24 | $ 3.961.618.623
TOTAL |  |  |  | $ 205.804.609.815

## Slide 161
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas Bogotá Limpia a Diciembre 2024
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P. | Comité N° 1 | 14-ago-18 | Feb-2018 a jun-2018 | $ 2.409.361.561
 | Comité N°2 | 24-sep-18 | Jul-2018 y ago-2018 | $ 565.315.231
 | Comité N°3 | 18-oct-18 | sep-18 | $ 995.719.148
 | Comité N°4 | 16-nov-18 | oct-18 | $ 716.560.038
 | Comité N°5 | 14-dic-18 | nov-18 | $ 1.232.220.123
 | Comité N°6 | 18-ene-19 | dic-18 | $ 923.763.458
 | Comité N°7 | 15-feb-19 | ene-19 | $ 1.102.226.579
 | Comité N°8 | 18-mar-19 | feb-19 | $ 976.990.745
 | Comité N°9 | 23-abr-19 | mar-19 | $ 931.186.065
 | Comité N°10 | 14-may-19 | abr-19 | $ 923.559.780
 | Comité N°11 | 18-jun-19 | may-19 | $ 1.280.461.743
 | Comité N°12 | 18-jul-19 | jun-19 | $ 811.393.748
 | Comité N°13 | 15-ago-19 | jul-19 | $ 1.240.209.787
 | Comité N°14 | 18-sep-19 | ago-19 | $ 1.059.101.908
 | Comité N°15 | 16-oct-19 | sep-19 | $ 1.351.503.751
 | Comité N°16 | 15-nov-19 | oct-19 | $ 1.591.329.127
 | Comité N°17 | 17-dic-19 | nov-20 | $ 1.253.387.265
 | Comité N°18 | 21-ene-20 | dic-19 | $ 1.766.293.030
 | Comité N°19 | 14-feb-2020 | ene-20 | $ 1.211.134.417
 | Comité N°20 | 17-mar-20 | feb-20 | $ 1.701.085.450
 | Comité N°21 | 17-abr-20 | mar-20 | $ 1.198.747.235
 | Comité N°22 | 19-may-20 | abr-20 | $ 1.539.305.009
 | Comité N°23 | 19-jun-20 | may-20 | $ 1.162.867.335
 | Comité N°24 | 16-jul-20 | jun-20 | $ 1.741.539.828
 | Comité N°25 | 19-ago-20 | jul-20 | $ 1.453.020.546
 | Comité N°26 | 17-sep-20 | ago-20 | $ 1.666.665.464
 | Comité N°27 | 16-oct-20 | sep-20 | $ 1.426.492.958
 | Comité N°28 | 18-nov-20 | oct-20 | $ 2.180.540.384
 | Comité N°29 | 18-dic-20 | nov-20 | $ 1.226.041.656
(Continúa...) |  |  |  | 

## Slide 162
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas Bogotá Limpia a Diciembre 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P. | Comité N°30 | 20-ene-21 | dic-20 | $ 2.373.257.493
 | Comité N°31 | 19-feb-21 | ene-21 | $ 1.291.583.589
 | Comité N°32 | 19-mar-21 | feb-21 | $ 2.108.664.910
 | Comité N°33 | 16-abr-21 | mar-21 | $ 2.349.553.381
 | Comité N°34 | 20-may-21 | abr-21 | $ 2.866.134.807
 | Comité N°35 | 18-jun-21 | may-21 | $ 1.728.182.384
 | Comité N°36 | 21-jul-21 | jun-21 | $ 3.128.245.554
 | Comité N°37 | 18-ago-21 | jul-21 | $ 1.685.839.413
 | Comité N°38 | 17-sep-21 | ago-21 | $ 2.932.840.930
 | Comité N°39 | 14-oct-21 | sep-21 | $ 1.381.297.391
 | Comité N°40 | 17-nov-21 | oct-21 | $ 2.322.150.937
 | Comité N°41 | 13-dic-21 | nov-21 | $ 1.390.425.402
 | Comité N°42 | 18-ene-22 | dic-21 | $ 2.767.357.358
 | Comité N°43 | 18-feb-22 | ene-22 | $ 1.918.915.519
 | Comité N°44 | 18-mar-22 | feb-22 | $ 3.584.691.121
 | Comité N°45 | 18-abr-22 | mar-22 | $ 1.854.690.737
 | Comité N°46 | 18-may-22 | abr-22 | $ 2.055.881.368
 | Comité N°47 | 16-jun-22 | may-22 | $ 1.305.327.748
 | Comité N°48 | 19-jul-22 | jun-22 | $ 2.071.869.642
 | Comité N°49 | 17-ago-22 | jul-22 | $ 1.734.642.680
 | Comité N°50 | 15-sep-22 | ago-22 | $ 2.712.591.949
 | Comité N°51 | 14-oct-22 | sep-22 | $ 1.847.020.943
 | Comité N°52 | 16-nov-22 | oct-22 | $ 1.734.475.739
 | Comité N°53 | 13-dic-22 | nov-22 | $ 1.743.191.801
 | Comité N°54 | 17-ene-23 | dic-22 | $ 2.948.387.529
 | Comité N°55 | 14-feb-23 | ene-23 | $ 2.435.042.900
 | Comité N°56 | 14-mar-23 | feb-23 | $ 2.271.847.652
 | Comité N°57 | 14-abr-23 | mar-23 | $ 2.169.679.500
 | Comité N°58 | 12-may-23 | abr-23 | $ 2.033.424.763
(Continúa...) |  |  |  | 

## Slide 163
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas Bogotá Limpia a Diciembre 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P. | Comité N°59 | 13-jun-23 | may-23 | $ 2.185.667.432
 | Comité N°60 | 18-jul-23 | jun-23 | $ 2.317.367.715
 | Comité N°61 | 15-ago-23 | jul-23 | $ 2.126.176.122
 | Comité N°62 | 13-sep-23 | ago-23 | $ 2.430.475.494
 | Comité N°63 | 13-oct-23 | sep-23 | $ 2.546.000.680
 | Comité N°64 | 14-nov-23 | oct-23 | $ 2.420.054.361
 | Comité N°65 | 12-dic-23 | nov-23 | $ 2.142.716.451
 | Comité N°66 | 15-ene-24 | dic-23 | $ 2.194.348.738
 | Comité N°67 | 13-feb-24 | ene-24 | $ 2.719.746.584
 | Comité N°68 | 12-mar-24 | feb-24 | $ 2.369.848.466
 | Comité N°69 | 15-abr-24 | mar-24 | $ 2.329.301.167
 | Comité N°70 | 14-may-24 | abr-24 | $ 2.381.873.601
 | Comité N°71 | 14-jun-24 | may-24 | $ 2.761.352.216
 | Comité N°72 | 15-jul-24 | jun-24 | $ 2.198.824.130
 | Comité N°73 | 15-ago-24 | jul-24 | $ 3.408.935.332
 | Comité N°74 | 13-sep-24 | ago-24 | $ 2.388.771.532
 | Comité N°75 | 15-oct-24 | sep-24 | $ 3.443.892.787
 | Comité N°76 | 15-nov-24 | oct-24 | $ 2.923.244.256
 | Comité N°77 | 16-dic-24 | nov-24 | $ 3.145.421.527
TOTAL |  |  |  | $ 148.826.546.232

## Slide 164
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas Área Limpia a Diciembre 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
ÁREA LIMPIA DISTRITO S.A.S. E.S.P. | Comité N°1 | 5-jun-18 | Feb-2018 a may-2018 | $ 589.280.235
 | Comité N°2 | 27-ago-18 | Jun-2018 y jul-2018 | $ 1.886.711.645
 | Comité N°3 | 28-sep-18 | ago-18 | $ 1.050.739.361
 | Comité N°4 | 19-oct-18 | sep-18 | $ 639.418.519
 | Comité N°5 | 21-nov-18 | oct-18 | $ 1.220.661.708
 | Comité N°6 | 18-dic-18 | nov-18 | $ 1.192.066.676
 | Comité N°7 | 28-ene-19 | dic-18 | $ 946.856.884
 | Comité N°8 | 20-feb-19 | ene-19 | $ 1.676.886.457
 | Comité N°9 | 19-mar-19 | feb-19 | $ 769.139.522
 | Comité N°10 | 25-abr-19 | mar-19 | $ 1.403.774.126
 | Comité N°11 | 21-may-19 | abr-19 | $ 809.282.402
 | Comité N°12 | 19-jun-19 | may-19 | $ 1.761.764.045
 | Comité N°13 | 22-jul-19 | jun-19 | $ 1.527.794.467
 | Comité N°14 | 21-ago-19 | jul-19 | $ 1.494.610.415
 | Comité N°15 | 25-sep-19 | ago-19 | $ 1.393.344.026
 | Comité N°16 | 22-oct-19 | sep-19 | $ 1.622.119.751
 | Comité N°17 | 22-nov-19 | oct-19 | $ 1.715.655.879
 | Comité N°18 | 16-dic-19 | nov-20 | $ 1.572.461.093
 | Comité N°19 | 24-ene-20 | dic-19 | $ 1.725.380.560
 | Comité N°20 | 21-feb-20 | ene-20 | $ 1.850.135.038
 | Comité N°21 | 20-mar-20 | feb-20 | $ 1.850.135.038
 | Comité N°22 | 20-abr-20 | mar-20 | $ 1.768.104.162
 | Comité N°23 | 18-may-20 | may-20 | $ 1.610.222.138
 | Comité N°24 | 16-jun-20 | jun-20 | $ 1.832.983.327
 | Comité N°25 | 17-jul-20 | jun-20 | $ 1.680.619.105
 | Comité N°26 | 18-ago-20 | jul-20 | $ 1.948.095.990
 | Comité N°27 | 16-sep-20 | ago-20 | $ 1.735.609.877
 | Comité N°28 | 19-oct-20 | sep-20 | $ 1.735.444.021
 | Comité N°29 | 17-nov-20 | oct-20 | $ 2.431.929.743
(Continúa...) |  |  |  | 

## Slide 165
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas Área Limpia a Diciembre 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
ÁREA LIMPIA DISTRITO S.A.S. E.S.P. | Comité N°30 | 16-dic-20 | nov-20 | $ 1.976.119.896
 | Comité N°31 | 22-ene-21 | dic-20 | $ 2.370.749.415
 | Comité N°32 | 16-feb-21 | ene-21 | $ 2.037.250.121
 | Comité N°33 | 16-mar-21 | feb-21 | $ 2.623.718.587
 | Comité N°34 | 20-abr-21 | mar-21 | $ 2.847.925.520
 | Comité N°35 | 18-may-21 | abr-21 | $ 2.783.335.033
 | Comité N°36 | 18-jun-21 | may-21 | $ 2.852.776.951
 | Comité N°37 | 19-jul-21 | jun-21 | $ 2.807.932.152
 | Comité N°38 | 20-ago-21 | jul-21 | $ 2.923.489.953
 | Comité N°39 | 17-sep-21 | ago-21 | $ 2.527.604.806
 | Comité N°40 | 19-oct-21 | sep-21 | $ 1.999.578.544
 | Comité N°41 | 18-nov-21 | oct-21 | $ 2.086.516.709
 | Comité N°42 | 15-dic-21 | nov-21 | $ 2.264.863.234
 | Comité N°43 | 21-ene-22 | dic-21 | $ 2.437.898.608
 | Comité N°44 | 16-feb-22 | ene-22 | $ 2.477.657.971
 | Comité N°45 | 28-mar-22 | feb-22 | $ 2.101.419.300
 | Comité N°46 | 22-abr-22 | mar-22 | $ 2.551.947.479
 | Comité N°47 | 16-may-22 | abr-22 | $ 1.645.033.328
 | Comité N°48 | 21-jun-22 | may-22 | $ 1.790.512.338
 | Comité N°49 | N.A. | jun-22 | $ 1.868.938.735
 | Comité N°50 | 19-ago-22 | jul-22 | $ 2.519.257.113
 | Comité N°51 | 19-sep-22 | ago-22 | $ 5.442.661.782
 | Comité N°52 | 21-oct-22 | sep-22 | $ 1.652.379.782
 | Comité N°53 | 22-nov-22 | oct-22 | $ 1.558.248.450
 | Comité N°54 | 15-dic-22 | nov-22 | $ 1.618.484.533
 | Comité N°55 | 20-ene-23 | dic-22 | $ 1.925.203.000
 | Comité N°56 | 20-feb-23 | ene-23 | $ 2.120.206.024
 | Comité N°57 | 21-mar-23 | feb-23 | $ 2.014.139.531
 | Comité N°58 | 24-abr-23 | mar-23 | $ 2.402.066.890
(Continúa...) |  |  |  | 

## Slide 166
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas Área Limpia a Diciembre 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
ÁREA LIMPIA DISTRITO S.A.S. E.S.P. | Comité N°59 | 17-may-23 | abr-23 | $ 2.012.341.575
 | Comité N°60 | 23-jun-23 | may-23 | $ 2.618.981.825
 | Comité N°61 | 26-jul-23 | jun-23 | $ 3.177.729.746
 | Comité N°62 | 22-ago-23 | jul-23 | $ 2.754.650.378
 | Comité N°63 | 20-sep-23 | ago-23 | $ 2.982.091.888
 | Comité N°64 | 20-oct-23 | sep-23 | $ 2.023.924.497
 | Comité N°65 | 21-nov-23 | oct-23 | $ 3.572.688.683
 | Comité N°66 | 18-dic-23 | nov-23 | $ 3.691.096.907
 | Comité N°67 | 18-ene-24 | dic-23 | $ 2.580.741.519
 | Comité N°68 | 15-feb-24 | ene-24 | $ 2.529.002.750
 | Comité N°69 | 15-mar-24 | feb-24 | $ 2.794.510.755
 | Comité N°70 | 15-abr-24 | mar-24 | $ 2.560.631.249
 | Comité N°71 | 17-may-24 | abr-24 | $ 2.869.808.951
 | Comité N°72 | 18-jun-24 | may-24 | $ 3.245.004.142
 | Comité N°73 | 18-jul-24 | jun-24 | $ 2.652.393.241
 | Comité N°74 | 16-ago-24 | jul-24 | $ 3.369.321.761
 | Comité N°75 | 18-sep-24 | ago-24 | $ 3.092.051.876
 | Comité N°76 | 17-oct-24 | sep-24 | $ 3.381.263.953
 | Comité N°77 | 19-nov-24 | oct-24 | $ 3.425.396.850
 | Comité N°78 | 16-dic-24 | nov-24 | $ 3.975.082.513
TOTAL |  |  |  | $ 170.978.161.391

## Slide 167
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités de conciliación de cuentas – pagos aprovechamiento a Diciembre 2024
En el Anexo N° 5.1 de cada informe, se puede ver el detalle de la información presentada.
Fuente de datos – Fiduciaria Credicorp.
* Cifras en millones de pesos
Chart: 
| PROMOAMBIENTAL | LIME | CIUDAD LIMPIA | BOGOTÁ LIMPIA | ÁREA LIMPIA
VALOR BRUTO ($) | 273444270677.39 | 358758568537.2886 | 205456868411.63 | 148413631211.1599 | 170065880558.18
VALOR NETO ($) | 270451607825.1237 | 351320650396.4585 | 203242638309.93 | 146757174565.062 | 168165130518.39

## Slide 168
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités de Conciliación de Cuentas – Aprovechamiento a Diciembre 2024
Fuente de datos – Fiduciaria Credicorp.
* Cifras en millones de pesos
En el Anexo N° 5.1 de cada informe, se puede ver el detalle de la información presentada..
Concesionario | Cantidad de Pagos en diciembre 2024 | Numero de asociaciones pagadas en diciembre 2024 | Valor Bruto asociaciones en diciembre 2024 | Valor neto asociaciones en diciembre 2024 | Cantidad total de Pagos efectuados al 31 de diciembre de 2024 | Valor total bruto asociaciones al 31 de diciembre de 2024 | Valor total neto asociaciones al 31 de diciembre de 2024
PROMOAMBIENTAL | 309 | 268 | $ 5.260 | $ 5.205 | 17.500 | $ 273.444 | $ 270.452
LIME | 215 | 215 | $ 4.605 | $ 4.547 | 16.271 | $ 358.759 | $ 351.321
CIUDAD LIMPIA | 508 | 508 | $ 9.110 | $ 9.006 | 13.919 | $ 205.457 | $ 203.243
BOGOTÁ LIMPIA | 254 | 254 | $ 2.677 | $ 2.641 | 16.566 | $ 148.414 | $ 146.757
ÁREA LIMPIA | 254 | 253 | $ 4.238 | $ 4.185 | 13.617 | $ 170.066 | $ 168.165
TOTAL | 1540 | - | $ 25.889 | $ 25.583 | 77.873 | $ 1.156.139 | $ 1.139.937

## Slide 169
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Saldos de las Subbolsas a 31 de diciembre de 2024
Los valores fueron tomados de los extractos bancarios remitidos por la Fiduciaria.
Fuente de datos – Fiduciaria Credicorp.
* Cifras en millones de pesos
* Cifras en millones de pesos
SUBBOLSA | VALOR A 31-DIC-2024 |  |  | SUBBOLSA | VALOR A 31-DIC-2024
FCAB 2018 - DISPOSICION FINAL | 0 |  |  | FCAB 2018 - APROVECHAMIENTO ASE 1 | 4.169
DISPOSICION FINAL ASE 1 | 2.990 |  |  | FCAB 2018 - APROVECHAMIENTO ASE 2 | 5.662
DISPOSICION FINAL ASE 2 | 1.853 |  |  | FCAB 2018 - APROVECHAMIENTO ASE 3 | 2.669
DISPOSICION FINAL ASE 3 | 2.894 |  |  | FCAB 2018 - APROVECHAMIENTO ASE 4 | 2.140
DISPOSICION FINAL ASE 4 | 959 |  |  | FCAB 2018 - APROVECHAMIENTO ASE 5 | 3.466
DISPOSICION FINAL ASE 5 | 1.751 |  |  | FCAB 2018 PAGADORA IAT | 0
FCAB 2018 - LIXIVIADOS | 0 |  |  | FCAB 2018 IAT DF ASE 1 | 411
LIXIVIADOS ASE 1 | 693 |  |  | FCAB 2018 IAT DF ASE 2 | 577
LIXIVIADOS ASE 2 | 189 |  |  | FCAB 2018 IAT DF ASE 3 | 342
LIXIVIADOS ASE 3 | 817 |  |  | FCAB 2018 IAT DF ASE 4 | 263
LIXIVIADOS ASE 4 | 453 |  |  | FCAB 2018 IAT DF ASE 5 | 248
LIXIVIADOS ASE 5 | 646 |  |  | RBL ASE 1 | 287
FCAB 2018 - FONDO DE SOLIDARIDAD ASE 1 | 0 |  |  | RBL ASE 2 | 20.556
FCAB 2018 - FONDO DE SOLIDARIDAD ASE 2 | 10.242 |  |  | RBL ASE 3 | 2.495
FCAB 2018 - FONDO DE SOLIDARIDAD ASE 3 | 3 |  |  | RBL ASE 4 | 2.848
FCAB 2018 - FONDO DE SOLIDARIDAD ASE 4 | 0 |  |  | RBL ASE 5 | 47
FCAB 2018 - FONDO DE SOLIDARIDAD ASE 5 | 3 |  |  |  | 

## Slide 170
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Traslados Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Solidos (IAT) al 31 de diciembre de 2024
Fuente de datos – Fiduciaria Credicorp.
* Cifras en millones de pesos
Chart: 
| PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS E.S.P. | LIMPIEZA METROPOLITANA SA E.S.P. | CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ SA E.S.P. | BOGOTÁ LIMPIA SAS E.S.P. | ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL SAS E.S.P.
VALOR RECAUDO DEL IAT GIRADO AL DISTRITO | 18365.6092 | 26254.6318 | 16586.2098 | 11526.6533 | 11926.194
RENDIMIENTOS DE LA SUBBOLSA IAT GIRADOS AL DISTRITO | 70.0071 | 96.5063 | 60.4083 | 42.1638 | 41.9682
IAT GIRADO AL DISTRITO CON RENDIMIENTOS DESDE SEPTIEMBRE 2019 A DICIEMBRE 2024 |  |  | 
CONCESIONARIO | VALOR RECAUDO DEL IAT GIRADO AL DISTRITO | RENDIMIENTOS DE LA SUBBOLSA IAT GIRADOS AL DISTRITO | TOTAL GIRADO
PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS E.S.P. | $ 18.365,61 | $ 70,01 | $ 18.435,62
LIMPIEZA METROPOLITANA SA E.S.P. | $ 26.254,63 | $ 96,51 | $ 26.351,14
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ SA E.S.P. | $ 16.586,21 | $ 60,41 | $ 16.646,62
BOGOTÁ LIMPIA SAS E.S.P. | $ 11.526,65 | $ 42,16 | $ 11.568,82
ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL SAS E.S.P. | $ 11.926,19 | $ 41,97 | $ 11.968,16
TOTAL GIRADO | $ 84.659,30 | $ 311,05 | $ 84.970,35

## Slide 171
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Traslados Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos (IAT) de diciembre de 2024
Fuente de datos – Fiduciaria Credicorp.
* Cifras en millones de pesos
FIDEICOMITENTE | DESCRIPCIÓN | MONTO | FECHA TRASLADO | VALOR GIRADO
PROMOAMBIENTAL DISTRITO | RECURSOS RECAUDADOS NOV 2024 | $ 362,34 | 10/12/2024 | $ 1.784
PROMOAMBIENTAL DISTRITO | RENDIMIENTOS NOV 2024 | $ 1,10 | 10/12/2024 | 
LIMPIEZA METROPOLITANA | RECURSOS RECAUDADOS NOV 2024 | $ 611,42 | 10/12/2024 | 
LIMPIEZA METROPOLITANA | RENDIMIENTOS NOV 2024 | $ 1,85 | 10/12/2024 | 
CIUDAD LIMPIA | RECURSOS RECAUDADOS NOV 2024 | $ 328,65 | 10/12/2024 | 
CIUDAD LIMPIA | RENDIMIENTOS NOV 2024 | $ 1,01 | 10/12/2024 | 
BOGOTA LIMPIA | RECURSOS RECAUDADOS NOV 2024 | $ 238,89 | 10/12/2024 | 
BOGOTA LIMPIA | RENDIMIENTOS NOV 2024 | $ 0,77 | 10/12/2024 | 
ÁREA LIMPIA | RECURSOS RECAUDADOS NOV 2024 | $ 237,43 | 10/12/2024 | 
ÁREA LIMPIA | RENDIMIENTOS NOV 2024 | $ 0,73 | 10/12/2024 | 

## Slide 172
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Estado De Los Pagos de Las Subbolsas a 31 de diciembre 2024
Durante el mes de diciembre de 2024 se presentaron las siguientes situaciones de incumplimiento en los tiempos de liberación y pago en las facturas relacionadas con las Subbolsas de Disposición Final, Lixiviados e Interventoría RBL, así:
Liberación de órdenes de pago de facturas (Concesionarios)
No se presentaron situaciones de incumplimiento en la actividad de cargar y liberar las órdenes de pago de las Subbolsas del esquema de aseo de los cinco Concesionarios.
ASE​ | Factura​ | Valor fact.​ | Subbolsa​ | Recursos Disponibles: Fecha Máxima de liberación Concesionario:​ | Fecha real de Cargue y Liberación de la OP​ | Días hábiles Vencidos | Comunicado​ Interventoría | Estado de Pago
LIMPIEZA METROPOLITANA | CCAP414 | $ 484.142.526 | INTERVENTORÍA RBL | Recursos: 16/12/2024 Liberación: 16/12/2024 | 20/12/2024 12:06:49 PM | 5 | UAESP-CPC-ASE2-6639-24 20/12/2024 | Pago Total

## Slide 173
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Estado Informes De Rendición De Cuentas Del Fideicomiso al corte de diciembre 2024
- Sin Gestionar: Interventoría envío comunicados a la Fiduciaria, solicitando gestión sobre los hallazgos identificados.
- Cerrado: El hallazgo quedó subsanado.
- Gestionado: La Interventoría tiene en revisión la respuesta de la Fiduciaria.
- Prórroga: La Fiduciaria solicitó prórroga para remitir la respuesta.
- En Trámite: La Interventoría detectó un Hallazgo y está elaborando el Comunicado al Concesionario.
PERIODO | SIN GESTIONAR | CERRADO | EN TRAMITE | PRÓRROGA | GESTIONADO | TOTAL
Agosto a diciembre de 2018 |  | 5 |  |  |  | 5
Enero a diciembre de 2019 |  | 12 |  |  |  | 12
Enero a diciembre de 2020 |  | 12 |  |  |  | 12
Enero a noviembre de 2021 |  | 11 |  |  |  | 11
dic-21 |  | 1 |  |  |  | 1
Enero a diciembre de 2022 |  | 12 |  |  |  | 12
Enero a diciembre de 2023 |  | 12 |  |  |  | 12
Ene-24 |  | 1 |  |  |  | 1
Feb-24 |  | 1 |  |  |  | 1
Mar-24 |  | 1 |  |  |  | 1
Abr-24 |  | 1 |  |  |  | 1
May-24 |  | 1 |  |  |  | 1
Jun-24 |  | 1 |  |  |  | 1
Jul-24 |  | 1 |  |  |  | 1
Ago-24 |  | 1 |  |  |  | 1
Sep-24 |  | 1 |  |  |  | 1
Oct-24 |  |  |  |  | 1 | 1
Nov-24 |  |  | 1 |  |  | 1
TOTAL | 0 | 74 | 1 | 0 | 1 | 76

## Slide 174
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Estado De Los Pagos de Las Subbolsas a 31 de diciembre de 2024
SUBBOLSA | ASE | SITUACIONES
Subsidios y Contribuciones | ASE1 | BSC SEPTIEMBRE 2024: El balance fue devuelto por parte de la SDHT, toda vez que, superaron el valor presupuestado para el cobro del BSC en la vigencia de 2024.
 |  | BSC OCTUBRE 2024: El balance fue devuelto por parte de la SDHT, toda vez que, superaron el valor presupuestado para el cobro del BSC en la vigencia de 2024.
 |  | BSC NOVIEMBRE 2024: El balance fue devuelto por parte de la SDHT, toda vez que, superaron el valor presupuestado para el cobro del BSC en la vigencia de 2024.
 |  | BSC DICIEMBRE 2024: El balance fue devuelto por parte de la SDHT, toda vez que, superaron el valor presupuestado para el cobro del BSC en la vigencia de 2024.
 | ASE 2 | BSC V BIMESTRE 2024: El balance se encuentra pendiente de aprobación y pago por parte de la SDHT.
 |  | BSC VI BIMESTRE 2024: El balance se encuentra pendiente de aprobación y pago por parte de la SDHT.
 | ASE 3 | BSC SEPTIEMBRE 2024: El balance fue aprobado el 30/10/2024 y fue pagado el 19/12/2024, además se identificó el traslado de los recursos desde la subbolsa FSRI hacia la subbolsa RBL el 27/12/2024.
 |  | BSC OCTUBRE 2024: El balance se encuentra pendiente de aprobación y pago por parte de la SDHT.
 |  | BSC NOVIEMBRE 2024: El balance se encuentra pendiente de aprobación y pago por parte de la SDHT.
 |  | BSC DICIEMBRE 2024: El balance fué aprobado el 20/12/2024 y se encuentra pendiente su pago por parte de la SDHT.
 | ASE 4 | BSC V BIMESTRE 2024: El balance por valor de $1.875.300.584 se encuentra pendiente de aprobación y pago por parte de la SDHT; y sobre el valor remanente de $242.779.684 la SDHT solicitó radicar cuenta en la vigencia 2025, toda vez que superó el valor presupuestado para el BSC de la vigencia de 2024.
 |  | BSC VI BIMESTRE 2024: El balance fue devuelto por parte de la SDHT, toda vez que, este superó el valor presupuestado para el cobro del BSC en la vigencia de 2024.
 | ASE 5 | BSC OCTUBRE 2024: El balance se encuentra pendiente de aprobación y pago por parte de la SDHT.
 |  | BSC NOVIEMBRE 2024: El balance fue aprobado el 12/12/2024 y se encuentra pendiente su pago por parte de la SDHT.
 |  | BSC OCTUBRE 2024: El balance fue aprobado el 20/12/2024 y se encuentra pendiente su pago por parte de la SDHT.

## Slide 175
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Estado De Los Pagos de Las Subbolsas a 31 de diciembre de 2024
SUBBOLSA | ASE | SITUACIONES
Traslado recursos IAT | Todas las ASE | La Interventoría verificó el giro realizado por la Fiduciaria en noviembre 2024 correspondiente al recaudo de octubre de 2024, el cual fue acorde con el reporte de remuneración informado por Proceraseo S.A.S. para dicho periodo. A corte 31 de diciembre de 2024 quedó en revisión de la Interventoría el giro realizado por al Fiduciaria en diciembre correspondiente al recaudo de noviembre 2024
Disposición Final | ASE 1, ASE 2, ASE 3 y ASE 4 y ASE 5 | La Interventoría verificó que los Concesionarios pagaron oportunamente las facturas del servicio de octubre de 2024.
Lixiviados | ASE 1, ASE2, ASE 3, ASE 4 y ASE 5 | La Interventoría verificó que los Concesionarios pagaron oportunamente las facturas del servicio de octubre de 2024.
Aprovechamiento | ASE 1, ASE 2, ASE 3 y ASE 4 y ASE 5 | La Interventoría revisó la liquidación y pago correspondiente a los comités de conciliación de cuentas que los Concesionarios realizaron en octubre y noviembre 2024. A corte 31 de diciembre de 2024 quedó en revisión de la Interventoría la información de los comités de aprovechamiento realizados en diciembre de 2024.
Interventoría | ASE 1, ASE 3 y ASE 5 | La Interventoría verificó que los Concesionarios pagaron oportunamente las facturas del servicio de octubre de 2024, así mismo, identificó que al corte 31 de diciembre de 2024 los recursos eran insuficientes para el pago de las facturas del servicio de noviembre de 2024.
 | ASE 2 y ASE 4 | La Interventoría verificó que el Concesionario no pagó oportunamente la factura del servicio de octubre de 2024, así mismo, identificó que al corte 31 de diciembre de 2024 los recursos eran insuficientes para el pago de la factura del servicio de noviembre de 2024.
RBL | Todas las ASE | La Interventoría evidenció que los Concesionarios realizaron de manera oportuna el pago a Proceraseo S.A.S de las facturas del servicio de noviembre de 2024.

## Slide 176
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Aportes Voluntarios Obligaciones De Hacer
Cifras en millones de pesos
*Los aportes Contratados Obligaciones de Hacer, superaron los aportes voluntarios ofrecidos por el Concesionario en su propuesta, de acuerdo con el Contrato N° 283 de 2018, Cláusula Quinta - Obligaciones de Hacer
APORTES VOLUNTARIOS OBLIGACIONES DE HACER |  |  |  |  | 
CONTRATO | CONSECIONARIO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS | APORTES PENDIENTES POR CONTRATAR | 
283 | PROMOAMBIENTAL S.A.S. E.S.P. | $ 35.000,00 | $ 44.511,35 | -$ 9.511,35 | 
284 | LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P. | $ 59.577,00 | $ 31.901,02 | $ 27.675,98 | 
285 | CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A.S. E.S.P. | $ 34.000,00 | $ 23.870,75 | $ 10.129,25 | 
286 | BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P. | $ 18.720,00 | $ 21.110,80 | -$ 2.390,80 | 
287 | ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P. | $ 27.000,00 | $ 24.822,81 | $ 2.177,19 | 
TOTAL EJECUCION DE RECURSOS PROPIOS |  | $ 174.297 | $ 146.217 | $ 28.080 | 83,89%

## Slide 177
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Promoambiental Distrito Sas Esp – corte a 31 de diciembre de 2024
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
CONTRATOS DE ADICIÓN - ASE 1 ($ millones) |  |  |  |  |  |  |  | 
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
ASE 1 | $ 26.826,52 | $ 44.511,35 | $ 71.337,87 |  |  |  | $ 35.000,00 | $ 44.511,35
1.CRÍTICOS | $ 26.826,52 | $ 3.044,64 | $ 29.871,16 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°01 | $ 2.510,08 | $ 0,00 | $ 2.510,08 | $ 2.509,88 | $ 0,20 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°04 | $ 1.555,00 | $ 0,00 | $ 1.555,00 | $ 1.518,39 | $ 36,61 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°08 | $ 691,46 | $ 0,00 | $ 691,46 | $ 593,37 | $ 98,09 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°11 | $ 471,80 | $ 0,00 | $ 471,80 | $ 382,12 | $ 89,68 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°13 | $ 4.221,25 | $ 0,00 | $ 4.221,25 | $ 3.989,87 | $ 231,38 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°16 | $ 1.934,85 | $ 0,00 | $ 1.934,85 | $ 1.934,85 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°18 | $ 1.846,42 | $ 0,00 | $ 1.846,42 | $ 1.615,16 | $ 231,26 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°19 | $ 966,71 | $ 0,00 | $ 966,71 | $ 926,41 | $ 40,30 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°20 | $ 3.044,64 | $ 3.044,64 | $ 6.089,28 | $ 2.786,60 | $ 3.302,68 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°22 | $ 992,38 | $ 0,00 | $ 992,38 | $ 606,00 | $ 386,38 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°24 | $ 649,03 | $ 0,00 | $ 649,03 | $ 649,00 | $ 0,03 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°25 | $ 170,35 | $ 0,00 | $ 170,35 | $ 170,35 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°27 | $ 567,82 | $ 0,00 | $ 567,82 | $ 567,82 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°28 | $ 773,44 | $ 0,00 | $ 773,44 | $ 773,44 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°30 | $ 1.819,39 | $ 0,00 | $ 1.819,39 | $ 1.819,39 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°32 | $ 881,53 | $ 0,00 | $ 881,53 | $ 881,53 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°33 | $ 967,59 | $ 0,00 | $ 967,59 | $ 967,59 | $ 0,00 | FINALIZADA EN LIQUIDACION |  | 
ADICIÓN N°34 | $ 2.762,78 | $ 0,00 | $ 2.762,78 | $ 1.467,60 | $ 1.295,18 | VIGENTE |  | 
2. M.F. LAVADO | $ 0,00 | $ 9.014,97 | $ 9.014,97 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°02 | $ 0,00 | $ 1.140,60 | $ 1.140,60 | $ 1.057,14 | $ 83,46 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°14 | $ 0,00 | $ 716,77 | $ 716,77 | $ 607,69 | $ 109,08 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°17 | $ 0,00 | $ 910,46 | $ 910,46 | $ 850,11 | $ 60,35 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°21 | $ 0,00 | $ 1.431,92 | $ 1.431,92 | $ 1.300,50 | $ 131,42 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°23 | $ 0,00 | $ 1.428,56 | $ 1.428,56 | $ 1.150,03 | $ 278,53 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°26 | $ 0,00 | $ 727,77 | $ 727,77 | $ 727,77 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°29 | $ 0,00 | $ 960,75 | $ 960,75 | $ 960,75 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°31 | $ 0,00 | $ 1.698,13 | $ 1.698,13 | $ 962,34 | $ 735,79 | VIGENTE |  | 

## Slide 178
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Promoambiental Distrito Sas Esp – corte a 31 de diciembre de 2024
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
2. M.F. LAVADO ESP | $ 0,00 | $ 10.435,59 | $ 10.435,59 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°12 | $ 0,00 | $ 10.435,59 | $ 10.435,59 | $ 9.933,86 | $ 501,73 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
3. CÉSPED | $ 0,00 | $ 4.600,16 | $ 4.600,16 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°03 | $ 0,00 | $ 1.474,41 | $ 1.474,41 | $ 700,78 | $ 773,63 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°06 | $ 0,00 | $ 3.125,75 | $ 3.125,75 | $ 2.595,79 | $ 529,96 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
4. CESTAS M-121 | $ 0,00 | $ 5.447,54 | $ 5.447,54 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°05 | $ 0,00 | $ 5.447,54 | $ 5.447,54 | $ 5.447,54 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
5. INS. CESTAS | $ 0,00 | $ 441,48 | $ 441,48 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°10 | $ 0,00 | $ 441,48 | $ 441,48 | $ 441,48 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
6. CESTAS M-123 - M-124 | $ 0,00 | $ 2.210,82 | $ 2.210,82 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°09 | $ 0,00 | $ 2.210,82 | $ 2.210,82 | $ 2.210,82 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
7. SOTERRADOS ** | $ 0,00 | $ 3.033,19 | $ 3.033,19 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°07 | $ 0,00 | $ 3.033,19 | $ 3.033,19 | $ 1.898,78 | $ 1.134,41 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
8. CONTENEDORES SUPER ** | $ 0,00 | $ 710,96 | $ 710,96 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°15 | $ 0,00 | $ 710,96 | $ 710,96 | $ 710,96 | $ 0,00 | A CARGO DE UAESP |  | 
9.CUADRILLAS | $ 0,00 | $ 5.572,00 | $ 5.572,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |  | 
ADICIÓN N°35 | $ 0,00 | $ 5.572,00 | $ 5.572,00 | $ 0,00 | $ 5.572,00 | VIGENTE |  | 

## Slide 179
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Limpieza Metropolitana sa Esp - corte a 31 de diciembre de 2024
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
CONTRATOS DE ADICIÓN - ASE 2 ($ millones) |  |  |  |  |  |  |  | 
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
ASE 2 | $ 71.553,61 | $ 31.901,02 | $ 103.454,63 |  |  |  | $ 59.577,00 | $ 31.901,02
1. CRÍTICOS | $ 71.553,61 | $ 8.573,83 | $ 80.127,44 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°01 | $ 5.679,60 | $ 0,00 | $ 5.679,60 | $ 5.628,82 | $ 50,78 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°02 | $ 5.264,33 | $ 0,00 | $ 5.264,33 | $ 5.221,71 | $ 42,62 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°07 | $ 993,79 | $ 0,00 | $ 993,79 | $ 981,08 | $ 12,71 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°08 | $ 9.601,96 | $ 0,00 | $ 9.601,96 | $ 9.528,46 | $ 73,50 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°11 | $ 6.090,93 | $ 0,00 | $ 6.090,93 | $ 6.090,86 | $ 0,07 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°13 | $ 4.336,10 | $ 0,00 | $ 4.336,10 | $ 4.317,24 | $ 18,86 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°14 | $ 4.686,50 | $ 0,00 | $ 4.686,50 | $ 4.608,46 | $ 78,04 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°15 | $ 0,00 | $ 8.573,83 | $ 8.573,83 | $ 8.528,42 | $ 45,41 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°17 | $ 5.913,06 | $ 0,00 | $ 5.913,06 | $ 5.897,81 | $ 15,25 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°19 | $ 3.898,11 | $ 0,00 | $ 3.898,11 | $ 3.839,56 | $ 58,55 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°20 | $ 1.053,89 | $ 0,00 | $ 1.053,89 | $ 1.053,89 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°22 | $ 3.314,17 | $ 0,00 | $ 3.314,17 | $ 3.291,03 | $ 23,14 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°23 | $ 4.532,71 | $ 0,00 | $ 4.532,71 | $ 4.532,70 | $ 0,01 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°25 | $ 3.465,92 | $ 0,00 | $ 3.465,92 | $ 3.465,91 | $ 0,01 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°27 | $ 2.367,90 | $ 0,00 | $ 2.367,90 | $ 2.367,90 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°28 | $ 3.457,80 | $ 0,00 | $ 3.457,80 | $ 3.457,79 | $ 0,01 | FINALIZADA EN LIQUIDACION |  | 
ADICIÓN N°29 | $ 6.896,84 | $ 0,00 | $ 6.896,84 | $ 5.756,27 | $ 1.140,57 | VIGENTE |  | 
2. M.F. LAVADO | $ 0,00 | $ 3.484,95 | $ 3.484,95 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°04 | $ 0,00 | $ 147,57 | $ 147,57 | $ 132,69 | $ 14,88 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°10 | $ 0,00 | $ 367,70 | $ 367,70 | $ 345,51 | $ 22,19 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°12 | $ 0,00 | $ 425,58 | $ 425,58 | $ 425,58 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°16 | $ 0,00 | $ 514,42 | $ 514,42 | $ 497,52 | $ 16,90 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°18 | $ 0,00 | $ 620,50 | $ 620,50 | $ 506,48 | $ 114,02 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°21 | $ 0,00 | $ 315,07 | $ 315,07 | $ 315,07 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°24 | $ 0,00 | $ 411,45 | $ 411,45 | $ 411,45 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°26 | $ 0,00 | $ 682,66 | $ 682,66 | $ 430,82 | $ 251,84 | VIGENTE |  | 

## Slide 180
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Limpieza Metropolitana sa Esp - corte a 31 de diciembre de 2024
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
2. M.F. LAVADO ESP | $ 0,00 | $ 3.988,84 | $ 3.988,84 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°09 | $ 0,00 | $ 3.988,84 | $ 3.988,84 | $ 3.732,46 | $ 256,38 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
4. CESTAS M-121 | $ 0,00 | $ 9.632,86 | $ 9.632,86 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°03 | $ 0,00 | $ 9.632,86 | $ 9.632,86 | $ 9.632,86 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
5. INS. CESTAS | $ 0,00 | $ 780,67 | $ 780,67 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°05 | $ 0,00 | $ 780,67 | $ 780,67 | $ 780,67 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
6. CESTAS M-123 - M-124 | $ 0,00 | $ 3.908,87 | $ 3.908,87 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°06 | $ 0,00 | $ 3.908,87 | $ 3.908,87 | $ 3.908,87 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
7.CUADRILLAS | $ 0,00 | $ 1.531,00 | $ 1.531,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |  | 
ADICIÓN N°30 | $ 0,00 | $ 1.531,00 | $ 1.531,00 | $ 0,00 | $ 1.531,00 | VIGENTE |  | 

## Slide 181
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Ciudad Limpia Bogota Sa Esp - corte a 31 de diciembre de 2024
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
CONTRATOS DE ADICIÓN - ASE 3 ($ millones) |  |  |  |  |  |  |  | 
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
ASE 3 | $ 29.014,60 | $ 23.870,75 | $ 52.885,35 |  |  |  | $ 34.000,00 | $ 23.870,75
1. CRÍTICOS | $ 29.014,60 | $ 2.760,87 | $ 31.775,47 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°01 | $ 2.806,02 | $ 0,00 | $ 2.806,02 | $ 2.805,86 | $ 0,16 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°05 | $ 1.410,00 | $ 0,00 | $ 1.410,00 | $ 1.366,53 | $ 43,47 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°07 | $ 596,21 | $ 0,00 | $ 596,21 | $ 550,50 | $ 45,71 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°09 | $ 402,27 | $ 0,00 | $ 402,27 | $ 402,27 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°10 | $ 4.748,33 | $ 0,00 | $ 4.748,33 | $ 4.578,18 | $ 170,15 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°13 | $ 2.226,04 | $ 0,00 | $ 2.226,04 | $ 2.066,56 | $ 159,48 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°15 | $ 2.021,38 | $ 0,00 | $ 2.021,38 | $ 1.875,50 | $ 145,88 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°16 | $ 1.838,15 | $ 0,00 | $ 1.838,15 | $ 1.838,06 | $ 0,09 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°17 | $ 0,00 | $ 2.760,87 | $ 2.760,87 | $ 2.760,86 | $ 0,01 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°19 | $ 1.882,88 | $ 0,00 | $ 1.882,88 | $ 1.703,13 | $ 179,75 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°21 | $ 1.477,44 | $ 0,00 | $ 1.477,44 | $ 1.477,43 | $ 0,01 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°22 | $ 398,37 | $ 0,00 | $ 398,37 | $ 398,36 | $ 0,01 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°24 | $ 1.231,45 | $ 0,00 | $ 1.231,45 | $ 1.231,45 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°25 | $ 1.510,80 | $ 0,00 | $ 1.510,80 | $ 1.510,80 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°27 | $ 2.304,58 | $ 0,00 | $ 2.304,58 | $ 2.304,58 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°29 | $ 1.518,99 | $ 0,00 | $ 1.518,99 | $ 1.518,99 | $ 0,00 | FINALIZADA EN LIQUIDACION |  | 
ADICIÓN N°30 | $ 2.641,69 | $ 0,00 | $ 2.641,69 | $ 2.377,27 | $ 264,42 | VIGENTE |  | 
2. M.F. LAVADO | $ 0,00 | $ 2.444,03 | $ 2.444,03 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°02 | $ 0,00 | $ 59,68 | $ 59,68 | $ 54,44 | $ 5,24 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°11 | $ 0,00 | $ 294,55 | $ 294,55 | $ 258,60 | $ 35,95 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°14 | $ 0,00 | $ 354,76 | $ 354,76 | $ 334,98 | $ 19,78 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°18 | $ 0,00 | $ 435,77 | $ 435,77 | $ 435,77 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°20 | $ 0,00 | $ 381,25 | $ 381,25 | $ 352,19 | $ 29,06 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°23 | $ 0,00 | $ 197,44 | $ 197,44 | $ 197,44 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°26 | $ 0,00 | $ 259,89 | $ 259,89 | $ 259,77 | $ 0,12 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°28 | $ 0,00 | $ 460,69 | $ 460,69 | $ 281,88 | $ 178,81 | VIGENTE |  | 

## Slide 182
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Ciudad Limpia Bogota Sa Esp - corte a 31 de diciembre de 2024
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
CONTRATOS DE ADICIÓN - ASE 3 ($ millones) |  |  |  |  |  |  |  | 
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
2. M.F. LAVADO ESP | $ 0,00 | $ 2.682,75 | $ 2.682,75 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°12 | $ 0,00 | $ 2.682,75 | $ 2.682,75 | $ 2.682,25 | $ 0,50 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
3. CÉSPED | $ 0,00 | $ 5.900,49 | $ 5.900,49 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°03 | $ 0,00 | $ 1.411,60 | $ 1.411,60 | $ 266,10 | $ 1.145,50 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°06 | $ 0,00 | $ 4.488,89 | $ 4.488,89 | $ 1.710,41 | $ 2.778,48 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
4. CESTAS M-121 | $ 0,00 | $ 6.083,65 | $ 6.083,65 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°04 | $ 0,00 | $ 6.083,65 | $ 6.083,65 | $ 6.083,65 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
6. CESTAS M-123 - M-124 | $ 0,00 | $ 2.467,96 | $ 2.467,96 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°08 | $ 0,00 | $ 2.467,96 | $ 2.467,96 | $ 2.467,96 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
7.CUADRILLAS | $ 0,00 | $ 1.531,00 | $ 1.531,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |  | 
ADICIÓN N°31 | $ 0,00 | $ 1.531,00 | $ 1.531,00 | $ 0,00 | $ 1.531,00 | VIGENTE |  | 

## Slide 183
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Bogotá Limpia Sas Esp - corte a 31 de diciembre de 2024
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
CONTRATOS DE ADICIÓN - ASE 4 ($ millones) |  |  |  |  |  |  |  | 
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
ASE 4 | $ 20.838,16 | $ 21.110,80 | $ 41.948,96 |  |  |  | $ 18.720,00 | $ 21.110,80
1. CRÍTICOS | $ 20.838,16 | $ 0,00 | $ 20.838,16 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°01 | $ 2.367,58 | $ 0,00 | $ 2.367,58 | $ 2.343,43 | $ 24,15 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°04 | $ 1.585,14 | $ 0,00 | $ 1.585,14 | $ 1.454,17 | $ 130,97 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°09 | $ 333,80 | $ 0,00 | $ 333,80 | $ 202,30 | $ 131,50 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°11 | $ 3.053,37 | $ 0,00 | $ 3.053,37 | $ 2.728,12 | $ 325,25 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°15 | $ 1.018,87 | $ 0,00 | $ 1.018,87 | $ 1.017,93 | $ 0,94 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°16 | $ 1.120,86 | $ 0,00 | $ 1.120,86 | $ 1.115,08 | $ 5,78 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°17 | $ 2.093,21 | $ 0,00 | $ 2.093,21 | $ 2.064,70 | $ 28,51 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°19 | $ 1.669,65 | $ 0,00 | $ 1.669,65 | $ 1.667,56 | $ 2,09 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°21 | $ 1.472,42 | $ 0,00 | $ 1.472,42 | $ 1.462,92 | $ 9,50 | EN LIQUIDACION |  | 
ADICIÓN N°22 | $ 296,96 | $ 0,00 | $ 296,96 | $ 296,96 | $ 0,00 | EN LIQUIDACION |  | 
ADICIÓN N°24 | $ 976,90 | $ 0,00 | $ 976,90 | $ 976,90 | $ 0,00 | EN LIQUIDACION |  | 
ADICIÓN N°25 | $ 1.209,69 | $ 0,00 | $ 1.209,69 | $ 1.209,63 | $ 0,06 | EN LIQUIDACION |  | 
ADICIÓN N°27 | $ 1.067,87 | $ 0,00 | $ 1.067,87 | $ 1.067,76 | $ 0,11 | FINALIZADA EN LIQUIDACION |  | 
ADICIÓN N°29 | $ 1.060,69 | $ 0,00 | $ 1.060,69 | $ 1.060,58 | $ 0,11 | FINALIZADA EN LIQUIDACION |  | 
ADICIÓN N°30 | $ 1.511,15 | $ 0,00 | $ 1.511,15 | $ 1.290,30 | $ 220,85 | VIGENTE |  | 
2. M.F. LAVADO | $ 0,00 | $ 4.228,17 | $ 4.228,17 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°02 | $ 0,00 | $ 200,38 | $ 200,38 | $ 191,26 | $ 9,12 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°12 | $ 0,00 | $ 381,64 | $ 381,64 | $ 364,00 | $ 17,64 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°14 | $ 0,00 | $ 387,21 | $ 387,21 | $ 378,38 | $ 8,83 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°18 | $ 0,00 | $ 689,68 | $ 689,68 | $ 681,62 | $ 8,06 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°20 | $ 0,00 | $ 804,69 | $ 804,69 | $ 804,69 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°23 | $ 0,00 | $ 379,23 | $ 379,23 | $ 379,23 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°26 | $ 0,00 | $ 500,48 | $ 500,48 | $ 500,47 | $ 0,01 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°28 | $ 0,00 | $ 884,86 | $ 884,86 | $ 582,61 | $ 302,25 | VIGENTE |  | 

## Slide 184
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Bogotá Limpia Sas Esp - corte a 31 de diciembre de 2024
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
2. M.F. LAVADO ESP | $ 0,00 | $ 4.521,83 | $ 4.521,83 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°10 | $ 0,00 | $ 4.521,83 | $ 4.521,83 | $ 4.521,82 | $ 0,01 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
3. CÉSPED | $ 0,00 | $ 3.095,54 | $ 3.095,54 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°03 | $ 0,00 | $ 740,56 | $ 740,56 | $ 548,87 | $ 191,69 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°06 | $ 0,00 | $ 2.354,98 | $ 2.354,98 | $ 1.879,45 | $ 475,53 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
4. CESTAS M-121 | $ 0,00 | $ 4.295,29 | $ 4.295,29 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°05 | $ 0,00 | $ 4.295,29 | $ 4.295,29 | $ 4.295,29 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
5. INS. CESTAS | $ 0,00 | $ 348,10 | $ 348,10 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°07 | $ 0,00 | $ 348,10 | $ 348,10 | $ 345,27 | $ 2,83 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
6. CESTAS M-123 - M-124 | $ 0,00 | $ 1.742,18 | $ 1.742,18 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°08 | $ 0,00 | $ 1.742,18 | $ 1.742,18 | $ 1.742,18 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
8. CONTENEDORES SUPERFICIALES ** | $ 0,00 | $ 1.348,69 | $ 1.348,69 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°13 | $ 0,00 | $ 1.348,69 | $ 1.348,69 | $ 1.348,69 | $ 0,00 | A CARGO DE UAESP |  | 
9.CUADRILLAS | $ 0,00 | $ 1.531,00 | $ 1.531,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |  | 
ADICIÓN N°31 | $ 0,00 | $ 1.531,00 | $ 1.531,00 | $ 0,00 | $ 1.531,00 | VIGENTE |  | 

## Slide 185
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Área Limpia Distrito Capital Sas Esp - corte a 31 de diciembre de 2024
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
CONTRATOS DE ADICIÓN - ASE 5 ($ millones) |  |  |  |  |  |  |  | 
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
ASE 5 | $ 26.425,90 | $ 24.822,74 | $ 51.248,64 |  |  |  | $ 27.000,00 | $ 24.822,74
1.CRÍTICOS | $ 26.425,90 | $ 2.782,47 | $ 29.208,37 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°01 | $ 4.529,92 | $ 0,00 | $ 4.529,92 | $ 4.529,92 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°11 | $ 2.798,31 | $ 0,00 | $ 2.798,31 | $ 2.530,95 | $ 267,36 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°14 | $ 1.895,01 | $ 0,00 | $ 1.895,01 | $ 1.750,07 | $ 144,94 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°17 | $ 1.772,36 | $ 0,00 | $ 1.772,36 | $ 1.551,48 | $ 220,88 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°18 | $ 1.549,29 | $ 0,00 | $ 1.549,29 | $ 1.533,81 | $ 15,48 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°19 | $ 0,00 | $ 2.782,47 | $ 2.782,47 | $ 2.691,71 | $ 90,76 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°23 | $ 2.725,36 | $ 0,00 | $ 2.725,36 | $ 2.703,82 | $ 21,54 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°25 | $ 1.727,34 | $ 0,00 | $ 1.727,34 | $ 1.727,33 | $ 0,01 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°26 | $ 561,84 | $ 0,00 | $ 561,84 | $ 561,84 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°28 | $ 1.485,56 | $ 0,00 | $ 1.485,56 | $ 1.485,56 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°29 | $ 2.066,38 | $ 0,00 | $ 2.066,38 | $ 2.066,38 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°32 | $ 1.103,89 | $ 0,00 | $ 1.103,89 | $ 1.103,89 | $ 0,00 | FINALIZADA EN LIQUIDACION |  | 
ADICIÓN N°33 | $ 1.594,02 | $ 0,00 | $ 1.594,02 | $ 1.594,02 | $ 0,00 | FINALIZADA EN LIQUIDACION |  | 
ADICIÓN N°34 | $ 2.616,62 | $ 0,00 | $ 2.616,62 | $ 1.997,09 | $ 619,53 | VIGENTE |  | 
2. M.F. LAVADO | $ 0,00 | $ 1.907,03 | $ 1.907,03 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°02 | $ 0,00 | $ 189,85 | $ 189,85 | $ 165,17 | $ 24,68 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°10 | $ 0,00 | $ 200,54 | $ 200,54 | $ 196,76 | $ 3,78 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°15 | $ 0,00 | $ 132,14 | $ 132,14 | $ 130,02 | $ 2,12 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°16 | $ 0,00 | $ 280,51 | $ 280,51 | $ 268,13 | $ 12,38 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°21 | $ 0,00 | $ 266,21 | $ 266,21 | $ 265,92 | $ 0,29 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°24 | $ 0,00 | $ 254,85 | $ 254,85 | $ 229,02 | $ 25,83 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°27 | $ 0,00 | $ 125,27 | $ 125,27 | $ 125,27 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°30 | $ 0,00 | $ 165,37 | $ 165,37 | $ 165,37 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°31 | $ 0,00 | $ 292,29 | $ 292,29 | $ 224,74 | $ 67,55 | VIGENTE |  | 

## Slide 186
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Área Limpia Distrito Capital Sas Esp - corte a 31 de diciembre de 2024
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
2. M.F. LAVADO ESP | $ 0,00 | $ 1.214,46 | $ 1.214,46 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°09 | $ 0,00 | $ 1.214,46 | $ 1.214,46 | $ 1.213,62 | $ 0,84 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
3. CÉSPED | $ 0,00 | $ 3.042,13 | $ 3.042,13 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°03 | $ 0,00 | $ 727,78 | $ 727,78 | $ 727,76 | $ 0,02 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°06 | $ 0,00 | $ 2.314,35 | $ 2.314,35 | $ 2.280,05 | $ 34,30 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
4. CESTAS M-121 | $ 0,00 | $ 4.810,18 | $ 4.810,18 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°04 | $ 0,00 | $ 4.810,18 | $ 4.810,18 | $ 4.810,18 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
5. INS. CESTAS | $ 0,00 | $ 389,83 | $ 389,83 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°07 | $ 0,00 | $ 389,83 | $ 389,83 | $ 389,83 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
6. CESTAS M-123 - M-124 | $ 0,00 | $ 1.952,15 | $ 1.952,15 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°08 | $ 0,00 | $ 1.952,15 | $ 1.952,15 | $ 1.952,15 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
7. SOTERRADOS ** | $ 0,00 | $ 3.506,52 | $ 3.506,52 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°05 | $ 0,00 | $ 3.506,52 | $ 3.506,52 | $ 2.552,75 | $ 953,77 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
8. CONTENEDORES SUPERFICIALES ** | $ 0,00 | $ 703,19 | $ 703,19 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°12 | $ 0,00 | $ 703,19 | $ 703,19 | $ 703,19 | $ 0,00 | FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN |  | 
9. SENSORES DE MONITOREO ** | $ 0,00 | $ 1.634,85 | $ 1.634,85 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°13 | $ 0,00 | $ 1.634,85 | $ 1.634,85 | $ 1.307,89 | $ 326,96 | A CARGO DE UAESP |  | 
10.CUADRILLAS | $ 0,00 | $ 2.879,93 | $ 2.879,93 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°35 | $ 0,00 | $ 2.879,93 | $ 2.879,93 | $ 5,26 | $ 2.874,67 | VIGENTE |  | 

## Slide 187
  ASUNTOS LEGALES

## Slide 188
  solicitudes de acción correctiva
Balance general sac´s
Total SAC: 1.287
*Nota: las SAC anuladas no se tiene en cuenta en el total de SAC
Chart: CONSOLIDADO SAC - DICIEMBRE 2024
| PROMOAMBIENTAL | LIME | CIUDAD LIMPIA | BOGOTÁ LIMPIA | ÁREA LIMPIA
ABIERTA | 31 | 10 | 13 | 3 | 10
ABIERTA CON INFORME DE INCUMPLIMIENTO | 16 | 4 | 2 | 19
ANULADA | 5 | 5 | 1 | 3 | 1
CERRADA | 374 | 226 | 178 | 229 | 165
ABIERTA CON INFORME DESESTIMADO | 4 | 1 | 2

## Slide 189
  solicitudes de acción correctiva
Tipologías DICIEMBRE
Total SAC: 1287
Chart: 
| DOTACIÓN | RECOLECCIÓN YTRANSPORTE | FINANCIERO | CARTERA | FACTURACIÓN | CORRECTA APLICACIÓN DEL DCM | ATENCIÓN AL USUARIO | CARÁCTER AMBIENTAL | CATASTRO | PAGINA WEB | CARACTERISTICAS DE LAS BASES DE OPERACIÓN | PUNTOS CRITICOS Y ARROJOS CLANDESTINOS | SIGAB | CLUS | DERRAME DE LIXIVIADOS | VEHÍCULOS | BARRIDO Y LIMPIEZA | INFORMACIÓN | CONTENERIZACIÓN | RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE
Total | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 19 | 35 | 56 | 98 | 128 | 177 | 180 | 187 | 355

## Slide 190
  solicitudes de acción correctiva
Total por año
Total SAC: 1.285
Chart: CONSOLIDADO POR AÑO
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
PROMOAMBIENTAL | 30 | 47 | 36 | 35 | 52 | 102 | 123
LIME | 24 | 33 | 29 | 24 | 22 | 35 | 67
CIUDAD LIMPIA | 14 | 23 | 22 | 23 | 24 | 34 | 55
BOGOTÁ LIMPIA | 18 | 35 | 48 | 30 | 16 | 36 | 52
ÁREA LIMPIA | 29 | 26 | 24 | 15 | 24 | 32 | 46

## Slide 191
  Recomendaciones de Incumplimiento - MULTAS
Por Concesionario
Total : 85
Chart: ESTADO DE INFORMES DE INCUMPLIMIENTO POR CONCEPTO DE MULTAS - DICIEMBRE
| PROMOAMBIENTAL | LIME | CIUDAD LIMPIA | BOGOTÁ LIMPIA | ÁREA LIMPIA
En Trámite UAESP | 16 | 4 | 2 | 19
Cerrado por Acto Administrativo | 9 | 1 | 1
Recomendación Cese de Incumplimiento por la Inter | 16 | 6
Desestimado por la Unidad | 7 | 1 | 3

## Slide 192
  Recomendaciones de Incumplimiento - MULTAS
Por años
Total : 85
Chart: 
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Promoambiental | 1 | 9 | 3 | 4 | 11 | 13 | 7
LIME | 1
Ciudad Limpia | 2 | 2
Bogotá Limpia | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
Área Limpia | 1 | 4 | 3 | 6 | 9
Total general | 1 | 12 | 5 | 10 | 18 | 20 | 19

## Slide 193
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 197 | Hallazgos de mantenimiento de vehículos | Incumplimiento conforme a lo establecido en el numeral 2.15. del Anexo 3 –Reglamento Técnico Operativo | Radicado UAESP N° 20237000349882 del 23/06/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
SAC 216 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de agosto de 2022 y el PGIRS | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Radicado UAESP N° 20237000547032 del 24/09/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 16
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 194
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 217 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de septiembre de 2022 y el PGIRS | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Radicado UAESP N° 20237000547022 del 24/09/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 16
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 195
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 218 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de octubre de 2022 y el PGIRS | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Radicado UAESP N°20237000547012 del 24/09/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
SAC 228 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de noviembre de 2022 y el PGIRS | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Radicado UAESP N°20237000547002 del 24/09/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 16
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 196
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 229 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de diciembre de 2022 y el PGIRS | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Radicado UAESP N°20237000613202 del 26/10/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
SAC 241 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de enero de 2023 y el PGIRS | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Radicado UAESP N°20237000687732 del 6/12/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 16
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 197
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 251 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de marzo de 2023 y el PGIRS | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Radicado UAESP N°20237000700642 del 15/12/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
SAC 242 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de febrero de 2023 y el PGIRS | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Radicado UAESP N°20237000700562 del16/12/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 16
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 198
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 292 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de abril de 2023 y el PGIRS - SAC 292 | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Radicado UAESP N°20247000132412 del 8/03/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
SAC 294 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de JUNIO de 2023 y el PGIRS - SAC 294 | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Radicado UAESP N°20247000217732 del 25/04/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 16
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 199
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 293 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de mayo de 2023 y el PGIRS - SAC 293 | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Radicado UAESP N°20247000219232 del 26/04/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
SAC 295 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de julio de 2023 y el PGIRS - SAC 295 | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Radicado UAESP N°20247000245542 del 14/05/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 16
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 200
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 300 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de agosto de 2023 y el PGIRS | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Enviado por la Interventoría mediante correo electrónico el viernes 7/06/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
SAC 301 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de septiembre de 2023 y el PGIRS | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Enviado por la Interventoría mediante correo electrónico el viernes 7/06/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 16
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 201
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 377 | Vehículos de recolección de residuos contenerizados | Presunto Incumplimiento conforme a lo establecido en en la viñeta 1 del numeral 6 Condiciones y Requerimientos del Parque Automotor, del Anexo 3 Reglamento Técnico Operativo | RAD UAESP N° 20247000505842 del 16/09/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 16
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 202
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 81 | Calidad en la ejecución de la actividad de barrido y limpieza mecánico. | El Concesionario no cumple con el criterio del Área Limpia | Radicado UAESP N°20227000363622 30/06/2022 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
SAC 86 | Capacidad Nominal Contenerización | El Concesionario presuntamente incumple con lo establecido en el numeral 2.4 “capacidad nominal a contenerizar en cada una de las ASE en el Distrito Capital” | Radicado UAESP N°20227000591472 30/09/2022 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
SAC 125 | No Atención aumento de frecuencia y garantía del área limpia en el sector de Catalina I de la localidad de Kennedy | El Concesionario presuntamente incumple con lo establecido el numeral 2.4. Frecuencia del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo para la prestación del servicio de aseo en la ciudad de Bogotá D.C | Radicado UAESP N°20247000157402 21/03/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 4
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 203
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 163 | Ubicación de Contenedores | Presunto incumplimiento en lo determinado en el subnumeral 2.2. Generalidades técnicas de los contenedores del Anexo 11 | Radicado UAESP N° 20247000684832 del 18/12/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 4
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 204
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 152 | Contenerización | El Concesionario no cuenta con la totalidad de vehículos de cargue lateral operativos dispuestos para la recolección de residuos contenerizados desatendiendo lo establecido en el numeral 3.1 “Vehículo de cargue lateral del Anexo 11” | Radicado UAESP N°20237000577892 7/10/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
SAC 191 | Descuento sobre el costo máximo tarifario (DCM) | El Concesionario no aplica correctamente el porcentaje de Descuento sobre el Costo máximo –DCM incumpliendo con lo establecido en el Parágrafo Primero del numeral 6 de la Cláusula Cuarta, el Parágrafo Primero de la Cláusula Décima del Contrato de Concesión N° 286 de 2018, al no ajustar la metodología de Cálculo de la variable CBLS. | Radicado UAESP N°20247000282752 02/06/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 2
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 205
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 71 | Prestación del servicio de barrido y limpieza mecánica en el marco del Anexo No. 9. | El Concesionario no realiza Barrido mecánico en todas las Frecuencias en las vías del Anexo 9 | Radicado UAESP N°20217000231742 25/05/2021 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
SAC 77 | Recolección y transporte de residuos contenerizados | EL Concesionario no realiza la recolección de residuos en Contenedores acorde con el numeral 3 del Anexo 11 | Radicado UAESP N°20217000236142 27/05/2021 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
SAC 85 | Capacidad nominal contenerización | El Concesionario no cuenta con la totalidad de los Contenedores No Aprovechables acorde con el Numeral 2.4 del Anexo 11 | Radicado UAESP N° 20227000263082 12/05/2022 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
SAC 94 | Balance de cargas microrrutas de Recolección y Transporte | El Concesionario no realizó el ajuste en el diseño de las microrrutas conforme a lo establecido en el subnumeral 2.6 del Reglamento Técnico operativo | Radicado UAESP N°20227000676852 10/11/2022 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 19
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 206
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 101 | Almacenamiento de residuos en la base de operaciones | El Concesionario no cumplió con la restricción de almacenar residuos ordinarios en la base de operaciones conforme a lo establecido en el parágrafo del numeral 5 – Características de las bases de operación del Reglamento Técnico operativo | Radicado UAESP N°20227000768492 29/12/2022 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
SAC 103 | Balance de cargas microrrutas de Recolección y Transporte | El Concesionario no realizó el ajuste en el diseño de las microrrutas conforme a lo establecido en el subnumeral 2.6 del Reglamento Técnico operativo | Radicado UAESP N°20237000251582 05/05/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
SAC 123 | Balance de cargas microrrutas de Recolección y Transporte | El Concesionario no realizó el ajuste en el diseño de las microrrutas conforme a lo establecido en el subnumeral 2.6 del Reglamento Técnico operativo | Radicado UAESP N°20237000410212 24/07/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 19
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 207
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 124 | Trasbordo en la actividad de recolección de residuos en el sector de San Pedro localidad Suba | Presunto incumplimiento conforme a lo establecido en el numeral 2.17 del Anexo 3 – Reglamento técnico operativo | Radicado UAESP N°20237000478252 24/08/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
SAC 127 | Balance de cargas microrrutas de recolección y transporte | Presunto incumplimiento conforme a lo establecido en el Subnumeral 2.6 del Anexo 3 – Reglamento técnico operativo | Radicado UAESP N°20237000483502 25/08/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
SAC 145 | Balance de cargas microrrutas de Recolección y Transporte. Enero a junio de 2023 | Presunto incumplimiento conforme a lo establecido en el Subnumeral 2.6 del Anexo 3 – Reglamento técnico operativo | Radicado UAESP N°20237000686042 5/12/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
SAC 156 | Balance de cargas microrrutas de Recolección y Transporte. Julio a diciembre de 2023 - SAC 156 | Presunto incumplimiento conforme a lo establecido en el Subnumeral 2.6 del Anexo 3 – Reglamento técnico operativo | Radicado UAESP N°20247000269832 27/05/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 19
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 208
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 151 | Descuento sobre el costo máximo tarifario (DCM) | El Concesionario presuntamente se encuentra incumpliendo lo establecido en El Parágrafo Primero del numeral 6 de la Cláusula Cuarta, el Parágrafo Primero de la Cláusula Décima del Contrato de Concesión N° 287 de 2018, y lo determinado en el artículo 21 de la Resolución CRA 720 | Radicado UAESP N°20247000282762 2/06/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
SAC 158 | Trasbordo de residuos en la actividad de Recolección y Transporte en la localidad de Suba | El concesionario presuntamente se encuentra incumpliendo con lo establecido en los sub numerales 3.1 y 3.2 del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión | Radicado UAESP N°20247000392512 19/07/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
SAC 173 | Balance de cargas microrrutas de Recolección y Transporte. Febrero de 2024 | Presunto incumplimiento conforme a lo establecido en el Subnumeral 2.6 del Anexo 3 – Reglamento técnico operativo | Radicado UAESP N°20247000391722 22/07/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 19
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 209
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 174 | Balance de cargas microrrutas de Recolección y Transporte. Marzo de 2024 | Presunto incumplimiento conforme a lo establecido en el Subnumeral 2.6 del Anexo 3 – Reglamento técnico operativo | Radicado UAESP N°20247000399222 23/07/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
SAC 169 | Balance de cargas microrrutas de Recolección y Transporte. Enero de 2024 | Presunto incumplimiento conforme a lo establecido en el Subnumeral 2.6 del Anexo 3 – Reglamento técnico operativo | Enviado mediante correo electrónico el viernes 19/07/2024 8:56 a. m | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 19
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 210
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 175 | Ejecución de microrrutas de Recolección y Transporte de residuos dispuestos en contenedores con vehículos compactadores de cargue trasero en la localidad de Suba | Presunto Incumplimiento conforme a lo establecido en el numeral 3, subnumeral 3.1. y el ítem 12 del numeral 5 del Anexo 11 – Criterio de calidad para la prestación de la actividad de recolección de residuos sólidos a través de contenedores | Radicado UAESP N°20247000574412 21/10/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
SAC 179 | Balance de cargas microrrutas de Recolección y Transporte. Mayo de 2024 | Presunto incumplimiento conforme a lo establecido en el Subnumeral 2.6 del Anexo 3 – Reglamento técnico operativo | Radicado UAESP N°20247000574862 21/10/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
SAC 172 | Incorrecta aplicación tarifaria para la remuneración de la prestación del servicio de aseo en zonas rurales | Presunto incumplimiento conforme a lo lo establecido en el numeral 6 Aplicación Tarifaria para la Remuneración de la Prestación del Servicio de Aseo en Zonas Rurales del Anexo 4. Reglamento Técnico Operativo - Ruralidad | Radicado UAESP N°2024700059326230/10/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 19
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 211
  Recomendaciones de penal pecuniaria
ESTADO
Total : 131
Chart: PENAL PECUNIARIA DICIEMBRE 2024
| Promoambiental | LIME | Ciudad Limpia | Bogotá Limpia | Área Limpia
En Trámite UAESP | 34 | 11 | 15 | 24 | 23
Cerrado por Acto Administrativo | 4 | 14
Desestimado por la Unidad | 4 | 2

## Slide 212
  Recomendaciones de Incumplimiento - penales
Por años
Total : 131
Chart: 
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Promoambiental | 7 | 14 | 7 | 14
LIME | 1 | 1 | 9
Ciudad Limpia | 3 | 9 | 12 | 7
Bogotá Limpia | 1 | 3 | 10 | 10
Área Limpia | 7 | 9 | 7
Total general | 11 | 34 | 39 | 47

## Slide 213
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
1 | Fuga de lixiviados del mes de marzo de 2021 - PP N° 2 | Radicado UAESP N°20217000287632 del 24/06/2021 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
2 | Fuga de lixiviados del mes de abril de 2021 - PP N° 4 | Radicado UAESP N°20217000544002 del 29/10/2021 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
3 | Fuga de lixiviados del mes de mayo de 2021- PPN° 5 | Radicado UAESP N°20217000545672 del 29/10/2021 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
4 | Fuga de lixiviados del mes de junio de 2021- PPN° 6 | Radicado UAESP N°20217000544712 del 29/10/2021 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso
Total : 34

## Slide 214
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
5 | Fuga de lixiviados del mes de julio de 2021 – PP N°7 | Radicado UAESP N°20217000545082 del 29/10/2021 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
6 | Fuga de lixiviados del mes de agosto de 2021 – PP N° 8 | Radicado UAESP N°20227000021182 del 19/01/2022 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
7 | Fuga de lixiviados del mes de diciembre de 2021 – PP N° 10 | Radicado UAESP N°20227000134272 del 10/03/2022 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
8 | Fuga de lixiviados del mes de noviembre de 2021 – PP N°11 | Radicado UAESP N°20227000174432 del 30/03/2022 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
9 | Fuga de lixiviados del mes de enero de 2022 – PP N° 13 | Radicado UAESP N°2022700017672 del 31/03/2022 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
10 | Audiencias de Rendición de cuentas - vigencia 2021 - PP N°14 | Radicado UAESP N° 20227000302332 del 2/06/2022 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 34
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 215
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
11 | Fuga de Lixiviados - Marzo 2022 – PP N° 15 | Radicado UAESP N° 20227000299142 del 1/06/2022 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
12 | Actividad de Barrido Manual y Garantía del Concepto de Área Limpia - Julio 2022 – PP N°19 | Radicado UAESP N°20227000472272 del 17/08/2022 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
13 | Lavado de Puentes Peatonales - Primer Semestre 2022 - PP N° 20 | Radicado UAESP N° 20227000649602 del 28/10/2022 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
14 | Fuga de Lixiviados - Agosto - PP N° 21 | Radicado UAESP N°20227000651102 30/10/2022 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
15 | Informe sobre posible Incumplimiento por Fuga de Lixiviados – abril 2023 - PP N°23 | Radicado UAESP N°20237000367262 4/07/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 34
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 216
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
16 | Informe sobre posible Incumplimiento por Fuga de Lixiviados - Julio 2023 - PP N° 24 | Radicado UAESP N°20237000483472 del 25/08/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
17 | Informe sobre posible incumplimiento por Fuga de Lixiviados – junio 2023 - PP N° 25 | Radicado UAESP N° 20237000492372 del 30/08/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
18 | Informe posible Incumplimiento Fuga de Lixiviados - Agosto - PP N° 26 | Radicado UAESP N°20237000585592 del 11/10/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
19 | Actividad de barrido y Limpieza. - septiembre 2023 - PP N°27 | Radicado UAESP N°20237000700592 del 15/12/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
20 | Informe sobre posible incumplimiento por Fuga de Lixiviados – septiembre 2023 - PP N° 28 | Radicado UAESP N°20237000716362 del 22/12/2023 | El 27/11/2024 se llevó a cabo audiencia de lectura de decisión de la actuación administrativa N° 04 de 2024
Total : 34
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 217
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
21 | Informe posible Incumplimiento - Fuga de Lixiviados – octubre 2023 - PP N°29 | Radicado UAESP N°20247000050162 del 29/01/2024 | El 27/11/2024 se llevó a cabo audiencia de lectura de decisión de la actuación administrativa N° 04 de 2024
22 | Fuga de Lixiviados – diciembre 2023 - PP N°30 | Radicado UAESP N°20247000086942 del 14/02/2024 | El 27/11/2024 se llevó a cabo audiencia de lectura de decisión de la actuación administrativa N° 04 de 2024
23 | Actividad de Barrido y Limpieza- Incumplimiento de frecuencias - noviembre de 2023 - PP N° 31 | Radicado UAESP N°20247000131112 del 7/03/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
24 | Informe sobre posible incumplimiento por Fuga de Lixiviados – enero 2024 - PP N° 32 | Radicado UAESP N°20247000157412 del 21/03/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
25 | Informe sobre posible incumplimiento por Fuga de Lixiviados – febrero 2024 - PPN°33 | Radicado UAESP N°20247000265072 del 24/05/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 34
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 218
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
26 | Informe sobre posible incumplimiento por Fuga de Lixiviados – marzo 2024 - PP N° 34 | Radicado UAESP N°20247000353962 del 9/07/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
27 | Informe de Presunto Incumplimiento de la Actividad de barrido y Limpieza- Mecánica - enero 2024 - PP N° 35 | Enviado por la Interventoría mediante correo electrónico del viernes 7/06/2024 3:16 p. m | EN TRÁMITE DE LA UAESP
28 | Informe sobre posible incumplimiento por Fuga de Lixiviados – abril 2024 - PP N° 36 | Radicado UAESP N°20247000377272del 16/07/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
29 | Informe sobre posible incumplimiento por Fuga de Lixiviados – mayo 2024 - PP N° 37 | Radicado UAESP N°20247000392492 del 22/07/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
30 | Informe sobre posible incumplimiento por Fuga de Lixiviados – junio 2024 - PP N° 38 | Radicado UAESP N° 20247000392492 del 28/08/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 34
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 219
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
31 | Informe sobre posible incumplimiento por Fuga de Lixiviados – Julio 2024 - PP N° 39 | Enviado a la Unidad por correo electrónico el jueves 19/09/2024 3:28 p. m | EN TRÁMITE DE LA UAESP
32 | Informe sobre posible incumplimiento por Fuga de Lixiviados – Agosto 2024 - PP N° 40 | Radicado UAESP N° 20247000516252 del 19/09/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
33 | Informe sobre posible incumplimiento por Fuga de Lixiviados – Septiembre 2024 - PP N° 41 | Radicado UAESP N° 20247000594652 del 31/10/202 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
34 | Informe de presunto incumplimiento por fuga de lixiviados - octubre 2024 - PP N° 42 | Radicado UAESP N° 20247000684372 del 17/12/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 34
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 220
TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
Acuerdos de Niveles (ANS) de Tecnología en el mes de Julio | Radicado UAESP N°20217000417932 del 29/08/2021 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 1
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso - ANS

## Slide 221
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
1 | Fuga de lixiviados del mes de agosto de 2021 – PP N° 1 | Radicado UAESP N°20227000028742 del 21/01/2022 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
2 | Actividad de barrido y limpieza – septiembre de 2023. – PP N°2 | Radicado UAESP N°20237000708902 del 19/12/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
3 | Actividad de barrido y limpieza mecánica – noviembre de 2023.- PP N° 3 | Radicado UAESP N°20247000050082 del 29/01/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
4 | Actividad de barrido y limpieza – diciembre de 2023.- PP N° 4 | Radicado UAESP N°20247000131142 del 7/03/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 11
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 222
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
5 | Actividad de barrido y limpieza – enero de 2024.- PP N° 5 | Radicado UAESP N° del 25/04/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
6 | Actividad de barrido y limpieza Manual – marzo de 2024 - PP N° 6 | Radicado UAESP N° 20247000361842 del 11/07/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
7 | Actividad de barrido y limpieza Manual – febrero de 2024 - PP N°7 | Enviado a la Unidad por correo electrónico el viernes 27/09/2024 4:29 p. m | EN TRÁMITE DE LA UAESP
8 | Actividad de barrido y limpieza Manual – abril de 2024 - PP N° 8 | Enviado por la Unidad por correo electrónico el viernes 27/09/2024 4:29 p. m | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 11
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 223
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
9 | Actividad de barrido y limpieza manual – mayo de 2024. - PP N° 9 | Radicado UAESP N°20247000551552 del 8/10/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
10 | Fuga de Lixiviados – agosto de 2024 - PP N 10 | Radicado UAESP N°20247000551342 del 8/10/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
11 | Actividad de barrido y limpieza Manual – junio de 2024 - PP N° 11 | Radicado UAESP N°20247000594632 del 31/10/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 11
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 224
TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
Acuerdos de Niveles (ANS) de Tecnología en el mes de Febrero | Radicado UAESP N°20227000186492 del 5/04/2022 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Informe sobre incumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) de tecnología en el mes de mayo de 2023 | Radicado UAESP N°20237000456722 del 14/08/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Informe sobre incumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) de tecnología en el mes de junio de 2023 | Radicado UAESP N°20237000456632 del 14/08/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso - ANS
Total : 3

## Slide 225
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
1 | Fuga de Lixiviados – Febrero de 2023 - PP N° 17 | Radicado UAESP N° 20237000251592 del 05/05/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
2 | Actividad de Barrido y Limpieza Manual - Incumplimiento de frecuencia -Enero - PP N° 18 | Radicado UAESP N°20237000282762 del 22/05/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
3 | Informe sobre posible incumplimiento por fuga de Lixiviados – mayo de 2023 - PP N° 19 | Radicado UAESP N°20237000450182 del 10/08/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
4 | Actividad de barrido y limpieza - Incumplimiento de frecuencias - Julio - PP N° 20 | Radicado UAESP N°20237000483492 del 25/08/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
5 | Actividad de barrido y limpieza - Incumplimiento de frecuencias - Julio - PP N° 21 | Radicado UAESP N°20237000483262 del 25/08/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total :15
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 226
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
6 | Actividad de barrido y limpieza - Incumplimiento de frecuencias - Agosto 2023 - PP N° 22 | Radicado UAESP N° 20237000585602 del 11/10/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
7 | Actividad de Barrido y Limpieza- Incumplimiento de frecuencias - septiembre de 2023 - PP N°23 | Radicado UAESP N° 20237000687122 del 6/12/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
8 | Actividad de Barrido y Limpieza- Incumplimiento de frecuencias - octubre de 2023 - PP N°24 | Radicado UAESP N°20237000716352 del 22/12/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
9 | Actividad de Barrido y Limpieza- Incumplimiento de frecuencias - noviembre de 2023 - PP N°25 | Radicado UAESP N°20247000131132 del 7/03/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
10 | Actividad de Barrido y Limpieza- Incumplimiento de frecuencias - diciembre de 2023 - PP N°26 | Radicado UAESP N°20247000157472 del 21/03/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total :15
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 227
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
11 | Actividad de Barrido y Limpieza- Incumplimiento de frecuencias - febrero de 2024 - PP N°27 | Radicado UAESP N°20247000217642 del 25/04/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
12 | Actividad de Barrido y Limpieza Manual - Incumplimiento de frecuencia - abril de 2024 - PP N° 28 | Enviado a la Unidad por Correo Electrónico el lunes 30/09/2024 12:16 p. m | EN TRÁMITE DE LA UAESP
13 | Actividad de Barrido y Limpieza Mecánica – Incumplimiento de horarios - abril 2024. PP N°29 | Radicado UAESP N°20247000594692 del 31/10/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total :15
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 228
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
14 | Actividad de Barrido y Limpieza Mecánica – Incumplimiento de horarios - Mayo 2024. PP N°30 | Radicado UAESP N°20247000594682 del 31/10/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
15 | Actividad de Barrido y Limpieza- Incumplimiento de frecuencias – junio de 2024.- PP N° 31 | Radicado UAESP N°20247000594672 del 31/10/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total :15
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 229
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
1 | Fuga de lixiviados del mes de mayo de 2021 – PP N°1 | Radicado UAESP N°20217000545122 del 29/10/2021 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
2 | Actividad de Barrido Manual y Garantía del Concepto de Área Limpia - Abril 2022 - PP N°2 | Radicado UAESP N°20227000568772 del 20/09/2022 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
3 | Actividad de Barrido Manual y Garantía del Concepto de Área Limpia - Mayo 2022 - PP N°3 | Radicado UAESP N°20227000568862 del 20/09/2022 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
4 | Actividad de Barrido Manual y Garantía del concepto de Área Limpia. - junio 2022 - PP N° 4 | Radicado UAESP N°20227000635742 del 21/10/2022 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 24
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 230
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
5 | Actividad de barrido y limpieza meses agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2022 - PP N° 5 | Radicado UAESP N°20237000140902 del 13/03/2023 | PROCESO ABIERTO CON ACTUACIÓN ADTIVA
6 | Actividad de Barrido y Limpieza - Incumplimiento de frecuencia -Enero - PP N° 6 | Radicado UAESP N°20237000168272 del 27/03/2023 | PROCESO ABIERTO CON ACTUACIÓN ADTIVA
7 | Actividad de barrido y Limpieza - febrero 2023 - PP N°7 | Radicado UAESP N° 20237000257592 del 9/05/2023 | PROCESO ABIERTO CON ACTUACIÓN ADTIVA
8 | Informe Presunto Incumplimiento de la Actividad de barrido y Limpieza. - abril 2023 - PP N° 8 | Radicado UAESP N°20237000381262 del 10/07/2023 | PROCESO ABIERTO CON ACTUACIÓN ADTIVA
Total : 24
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 231
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
9 | Informe de Presunto Incumplimiento de la Actividad de barrido y Limpieza. - mayo 2023 - PP N° 9 | Radicado UAESP N°20237000381192 del 7/07/2023 | PROCESO ABIERTO CON ACTUACIÓN ADTIVA
10 | Informe Presunto Incumplimiento de la Actividad de Barrido y Limpieza - Marzo 2023 - PP N°10 | Radicado UAESP N° 20237000410202 del 24/07/2023 | PROCESO ABIERTO CON ACTUACIÓN ADTIVA
11 | Informe de presunto incumplimiento de la actividad de barrido y limpieza - Junio - PP N° 11 | Radicado UAESP N°20237000483482 del 25/08/2023 | PROCESO ABIERTO CON ACTUACIÓN ADTIVA
12 | Informe presunto Incumplimiento de la Actividad de barrido y Limpieza.- julio 2023 -PP N°12 | Radicado UAESP N° 20237000585622 del 11/10/2023 | PROCESO ABIERTO CON ACTUACIÓN ADTIVA
Total : 24
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 232
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
13 | Informe presunto Incumplimiento de la Actividad de barrido y Limpieza.- Agosto 2023 -PP N°13 | Radicado UAESP N°20237000585612 del 11/10/2023 | PROCESO ABIERTO CON ACTUACIÓN ADTIVA
14 | Actividad de barrido y Limpieza. - septiembre 2023 – PP N°14 | Radicado UAESP N°20237000700602 del 15/12/2023 | PROCESO ABIERTO CON ACTUACIÓN ADTIVA
15 | Actividad de Barrido y Limpieza - Octubre 2023 - PP N°15 | Radicado UAESP N°20247000050112 del 29/01/2024 | PROCESO ABIERTO CON ACTUACIÓN ADTIVA
16 | Actividad de barrido y limpieza – noviembre de 2023 - PP N°16 | Radicado UAESP N°20247000059432 del 1/02/2024 | PROCESO ABIERTO CON ACTUACIÓN ADTIVA
Total : 24
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 233
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
17 | Actividad de barrido y limpieza – diciembre de 2023 - PP N°17 | Radicado UAESP N°20247000131122 del 7/03/2024 | PROCESO ABIERTO CON ACTUACIÓN ADTIVA
18 | Actividad de barrido y limpieza – enero de 2024 - PP N°18 | Radicado UAESP N°20247000160872 del 19/03/2024 | PROCESO ABIERTO CON ACTUACIÓN ADTIVA
19 | Informe de Presunto Incumplimiento de la Actividad de barrido y Limpieza. Manual - febrero 2024 - PP N°19 | Radicado UAESP N°20247000206512 del 22/04/2024 | PROCESO ABIERTO CON ACTUACIÓN ADTIVA
20 | Informe de Presunto Incumplimiento de la Actividad de barrido y Limpieza Manual. - Marzo 2024 - PP N° 20 | Radicado UAESP N°20247000361822 del 20/07/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 24
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 234
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
21 | Informe sobre posible incumplimiento por Fuga de Lixiviados – mayo 2024 - PP N° 21 | Radicado UAESP N°20247000361862 del 21/07/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
22 | Informe de Presunto Incumplimiento de la Actividad de barrido y Limpieza Manual - abril 2024 - PP N° 22 | Radicado UAESP N° 20247000421582 del 1/08/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
23 | Actividad de barrido y Limpieza Manual. - junio 2024 - PP N° 23 | Radicado UAESP N°20247000592572 del 30/10/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
24 | Informe de Presunto Incumplimiento de la actividad de barrido y limpieza manual - julio 2024 - PP N°24 | Radicado UAESP N° 20247000688932 del 19/12/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 24
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 235
TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) de Tecnología en el mes de Septiembre de 2022 | Radicado UAESP N°2022700013612 del 30/11/2022 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Informe sobre incumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) de tecnología en el mes de enero de 2023 | Radicado UAESP N°20237000464652 del 17/08/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 2
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso - ANS

## Slide 236
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
1 | Fuga de lixiviados del mes de enero de 2022 – PP N° 1 | Radicado UAESP N°20227000176922 del 31/03/2022 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
2 | Audiencias de Rendición de cuentas - vigencia 2021 - PP N°2 | Radicado UAESP N° 20227000299132 del 01/06/2022 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
3 | Fuga de Lixiviados - Marzo 2022 – PP N° 3 | Radicado UAESP N°20227000300652 del 01/06/2022 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
4 | Fuga de Lixiviados – Mayo PP N°4 | Radicado UAESP N° 20227000440282 del 3/08/2022 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
5 | Actividad de barrido y limpieza manual - Mayo – PP N° 5 | Radicado UAESP N°20227000472182 del 17/08/2022 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
6 | Actividad de barrido y limpieza mecánica – Incumplimiento de frecuencias – Octubre 2022 - PP N°6 | Radicado UAESP N°20227000681442 del 15/11/2022 | PROCESO ABIERTO CON ACTUACIÓN ADTIVA
Total : 23
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 237
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
7 | Actividad de barrido y limpieza mecánica – Incumplimiento de frecuencias – Noviembre 2022 – PP N° 7 | Radicado UAESP N° 20227000766072 del 29/12/2022 | PROCESO ABIERTO CON ACTUACIÓN ADTIVA
8 | Actividad de Barrido y Limpieza Mecánica – Incumplimiento de frecuencias Dic2022 - PP N° 8 | Radicado UAESP N° 20237000140932 del 13/03/2023 | PROCESO ABIERTO CON ACTUACIÓN ADTIVA
9 | Actividad de Barrido y Limpieza Manual . Enero 2023 - PP N°9 | Radicado UAESP N°20237000168242 del 27/03/2023 | PROCESO ABIERTO CON ACTUACIÓN ADTIVA
10 | Actividad de Barrido y Limpieza - Incumplimiento de frecuencia - Febrero 2023 - PP N° 10 | Radicado UAESP N°20237000204202 del 13/04/2023 | PROCESO ABIERTO CON ACTUACIÓN ADTIVA
11 | Actividad de Barrido y Limpieza – Incumplimiento de frecuencia – marzo de 2023. - PP N° 11 | Radicado UAESP N°20237000277262 del 18/05/2023 | PROCESO ABIERTO CON ACTUACIÓN ADTIVA
Total : 23
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 238
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
12 | Actividad de Barrido y Limpieza – Incumplimiento de frecuencia – Abril de 2023 - PP N° 12 | Radicado UAESP N°20237000381642 del 10/07/2023 | PROCESO ABIERTO CON ACTUACIÓN ADTIVA
13 | Actividad de Barrido y Limpieza – Incumplimiento de frecuencia – junio de 2023 – PP N° 13 | Radicado UAESP N° 20237000470282 del 22/08/2023 | PROCESO ABIERTO CON ACTUACIÓN ADTIVA
14 | Actividad de Barrido y Limpieza – Incumplimiento de frecuencia – julio de 2023 – PP N° 14 | Radicado UAESP N° 20237000482892 del 25/08/2023 | PROCESO ABIERTO CON ACTUACIÓN ADTIVA
15 | Fuga de Lixiviados – septiembre 2023 - PP N°15 | Radicado UAESP N°20237000687132 del 6/12/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
16 | Actividad de barrido y limpieza – septiembre de 2023 - PP N°16 | Radicado UAESP N° 20237000692932 del 11/12/2023 | PROCESO ABIERTO CON ACTUACIÓN ADTIVA
17 | Fuga de Lixiviados – noviembre 2023 - PP N°17 | Radicado UAESP N° 20247000050102 del 29/01/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 23
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 239
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
18 | Actividad de Barrido y Limpieza- Incumplimiento de frecuencias - octubre de 2023 - PP N°18 | Radicado UAESP N°20247000059622 del 1/02/2024 | PROCESO ABIERTO CON ACTUACIÓN ADTIVA
19 | Actividad de Barrido y Limpieza- Incumplimiento de frecuencias - diciembre de 2023 - PP N°19 | Radicado UAESP N°20247000110532 del 26/02/2024 | PROCESO ABIERTO CON ACTUACIÓN ADTIVA
20 | Informe sobre posible incumplimiento por Fuga de Lixiviados – febrero 2024 - PPN°20 | Radicado UAESP N° 20247000206442 del 22/04/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
21 | Actividad de Barrido y Limpieza – Incumplimiento de frecuencia – febrero de 2024.- PP N°21 | Radicado UAESP N° 20247000266212 del 24/05/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
22 | Actividad de Barrido y Limpieza Manual – Incumplimiento de frecuencia – marzo de 2024. - PP N° 22 | Radicado UAESP N°20247000361812 del 11/07/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 23
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 240
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
23 | Actividad de Barrido y Limpieza Manual – Incumplimiento de frecuencia – abril de 2024 - PP N° 23 | Radicado UAESP N°20247000421572 del 1/08/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 23
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 241
TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
Informe sobre incumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) de tecnología en el mes de mayo de 2023 | Radicado UAESP N°20237000456722 del 14/08/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Informe sobre incumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) de tecnología en el mes de junio de 2023 | Radicado UAESP N°20237000456702 del 14/08/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Informe sobre incumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) de tecnología en el mes de diciembre de 2023 | Radicado UAESP N°20247000245532 del 14/05/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 4
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso - ANS

## Slide 242
TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
Informe sobre incumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) de tecnología en el mes de febrero de 2024 | Radicado UAESP N°20247000403922 del 25/07/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 4
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso - ANS

## Slide 243
  solicitudes de descuento por año
Balance general Solicitudes de descuento – Diciembre de 2024
Total : 16.897

## Slide 244
  gestión de calidad

## Slide 245
  ESTADO DE CERTIFICACIONES DE CALIDAD
NORMA |  |  |  |  | 
ISO 9001:2015 |  |  |  |  | 
ISO 14001:2015 |  |  |  |  | 
ISO 45001:2018 |  |  |  |  | 
ISO 27001:2013 |  |  |  |  | 
PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO* |  |  |  |  | 

## Slide 246
  Gracias