## Slide 1
Interventoría – UAESP
INFORME EJECUTIVO No 83 – ENERO 2025
Contrato 396 de 2018

## Slide 2
  gestión técnica operativa

## Slide 3
NOTA: La Interventoría solicitó cambios en las certificaciones de pesaje del PIDJ mediante comunicado 20217000296242 del 29/06/2021 reiterado en diciembre del mismo año, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3977-21
(*) De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, artículo 2.3.2.1.1. “Definiciones”. Numeral 43.
Fuente: Base de datos PIDJ en revisión de la interventoría
Periodo comprendido entre el 12 de febrero 2018 y el 31 de diciembre de 2024.
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Toneladas recolectadas y transportadas residuos ordinarios* 2018 a 2024
PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS
F-18 A J-18 | 172.895,38 |  | F-18 A J-18 | 256.796,21 |  | F-18 A J-18 | 159.875,93 |  | F-18 A J-18 | 103.550,86 |  | F-18 A J-18 | 106.847,66 |  | F-18 A J-18 | 799.966,04
J-18 A D-18 | 230.675,14 |  | J-18 A D-18 | 332.846,80 |  | J-18 A D-18 | 207.576,76 |  | J-18 A D-18 | 129.757,14 |  | J-18 A D-18 | 140.700,97 |  | J-18 A D-18 | 1.041.556,81
E-19 A J-19 | 224.500,84 |  | E-19 A J-19 | 325.237,90 |  | E-19 A J-19 | 200.607,98 |  | E-19 A J-19 | 135.386,44 |  | E-19 A J-19 | 142.677,31 |  | E-19 A J-19 | 1.028.410,47
J-19 A D-19 | 230.653,82 |  | J-19 A D-19 | 337.258,09 |  | J-19 A D-19 | 203.796,68 |  | J-19 A D-19 | 146.151,39 |  | J-19 A D-19 | 144.767,46 |  | J-19 A D-19 | 1.062.627,44
E-20 A J-20 | 208.208,39 |  | E-20 A J-20 | 308.836,56 |  | E-20 A J-20 | 188.589,30 |  | E-20 A J-20 | 131.769,69 |  | E-20 A J-20 | 139.714,78 |  | E-20 A J-20 | 977.118,72
J-20 A D-20 | 222.258,40 |  | J-20 A D-20 | 341.289,88 |  | J-20 A D-20 | 212.966,07 |  | J-20 A D-20 | 145.617,49 |  | J-20 A D-20 | 151.377,14 |  | J-20 A D-20 | 1.073.508,98
E-21 A J-21 | 210.401,74 |  | E-21 A J-21 | 314.599,07 |  | E-21 A J-21 | 199.061,31 |  | E-21 A J-21 | 137.361,31 |  | E-21 A J-21 | 140.446,52 |  | E-21 A J-21 | 1.001.869,95
J-21 A D-21 | 222.958,27 |  | J-21 A D-21 | 328.248,37 |  | J-21 A D-21 | 204.313,22 |  | J-21 A D-21 | 140.168,24 |  | J-21 A D-21 | 142.368,46 |  | J-21 A D-21 | 1.038.056,56
E-22 A J-22 | 213.257,29 |  | E-22 A J-22 | 307.220,87 |  | E-22 A J-22 | 190.941,88 |  | E-22 A J-22 | 129.964,48 |  | E-22 A J-22 | 135.467,58 |  | E-22 A J-22 | 976.852,10
J-22 A D-22 | 223.548,38 |  | J-22 A D-22 | 322.395,77 |  | J-22 A D-22 | 198.457,62 |  | J-22 A D-22 | 134.293,82 |  | J-22 A D-22 | 139.299,63 |  | J-22 A D-22 | 1.017.995,22
E-23 A J-23 | 215.273,71 |  | E-23 A J-23 | 301.691,67 |  | E-23 A J-23 | 185.063,09 |  | E-23 A J-23 | 131.508,73 |  | E-23 A J-23 | 133.120,97 |  | E-23 A J-23 | 966.658,17
J-23 A D-23 | 218.548,87 |  | J-23 A D-23 | 312.187,73 |  | J-23 A D-23 | 191.516,08 |  | J-23 A D-23 | 133.779,86 |  | J-23 A D-23 | 137.527,93 |  | J-23 A D-23 | 993.560,47
E-24 A J-24 | 214.374,53 |  | E-24 A J-24 | 310.060,35 |  | E-24 A J-24 | 189.729,71 |  | E-24 A J-24 | 130.194,48 |  | E-24 A J-24 | 136.554,34 |  | E-24 A J-24 | 980.913,41
J-24 A D-24 | 218.579,40 |  | J-24 A D-24 | 323.179,55 |  | J-24 A D-24 | 198.665,84 |  | J-24 A D-24 | 135.495,09 |  | J-24 A D-24 | 140.460,80 |  | J-24 A D-24 | 1.016.380,68
TOTAL | 3.026.134,16 |  | TOTAL | 4.421.848,82 |  | TOTAL | 2.731.161,47 |  | TOTAL | 1.864.999,02 |  | TOTAL | 1.931.331,55 |  | TOTAL | 13.975.475,02

## Slide 4
  gestión técnica operativa
  Total de toneladas recolectadas y transportadas residuos ordinarios* por concesionario 2018 a 2024
NOTA: La Interventoría solicitó cambios en las certificaciones de pesaje del PIDJ mediante comunicado 20217000296242 del 29/06/2021 reiterado en diciembre del mismo año, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3977-21
(*) De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, artículo 2.3.2.1.1. “Definiciones”. Numeral 43.
Fuente: Base de datos PIDJ en revisión de la interventoría
Periodo comprendido entre el 12 de febrero 2018 y el 31 de diciembre de 2024.
SERVICIO | feb-18 a jun-18 | jul-18 a dic-18 | ene-19 a jun-19 | jul-19 a dic-19 | ene-20 a jun-20 | jul-20 a dic-20 | ene-21 a jun-21 | jul-21 a dic-21 | ene-22 a jun-22 | jul-22 a dic-22 | ene-23 a jun-23 | jul-23 a dic-23 | ene-24 a jun-24 | jul-24 a dic-24
Domiciliario | 752.321,98 | 981.476,69 | 960.830,50 | 991.850,75 | 916.477,85 | 1.001.042,00 | 935.109,15 | 968.433,37 | 911.140,20 | 947.847,09 | 904.168,75 | 932.778,69 | 915.245,83 | 947.221,60
Barrido | 28.581,89 | 42.303,86 | 44.182,81 | 52.189,59 | 42.146,63 | 52.142,58 | 44.489,99 | 47.311,91 | 44.588,28 | 48.056,29 | 45.825,95 | 46.844,71 | 48.017,53 | 49.368,66
Corte césped | 15.389,75 | 16.431,88 | 19.112,26 | 14.336,55 | 15.039,35 | 17.452,55 | 19.643,29 | 19.402,44 | 17.838,38 | 18.347,25 | 12.888,81 | 10.387,90 | 13.732,80 | 16.065,61
Poda | 3.672,42 | 1.344,38 | 4.284,90 | 4.250,55 | 3.454,89 | 2.871,85 | 2.627,52 | 2.908,84 | 3.285,24 | 3.744,59 | 3.774,66 | 3.549,17 | 3.917,25 | 3.723,20
Total | 799.966,04 | 1.041.556,81 | 1.028.410,47 | 1.062.627,44 | 977.118,72 | 1.073.508,98 | 1.001.869,95 | 1.038.056,56 | 976.852,10 | 1.017.995,22 | 966.658,17 | 993.560,47 | 980.913,41 | 1.016.379,07
Promedio diario | 5.303,45 | 5.660,53 | 5.682,51 | 5.774,69 | 5.371,45 | 5.834,66 | 5.536,64 | 5.643,14 | 5.398,54 | 5.533,17 | 5.339,42 | 5.399,94 | 5.364,27 | 5.405,62
Chart: TOTAL DE TONELADAS: 13.975.475,02
| PROMOAMBIENTAL SAS | LIME S.A. E.S.P. | CIUDAD LIMPIA | BOGOTÁ LIMPIA | ÁREA LIMPIA
 | 3026134.161 | 4421848.82 | 2731161.4717 | 1864999.02 | 1931331.546

## Slide 5
(*) De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, artículo 2.3.2.1.1. “Definiciones”. Numeral 43.
Fuente: Base de datos PIDJ
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de enero de 2025
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Toneladas recolectadas y transportadas residuos ordinarios* – 2025
PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS
ene-25 | 35.088,56 |  | ene-25 | 51.843,83 |  | ene-25 | 31.950,90 |  | ene-25 | 22.394,48 |  | ene-25 | 22.886,34 |  | ene-25 | 164.164,11
TOTAL | 35.088,56 |  | TOTAL | 51.843,83 |  | TOTAL | 31.950,90 |  | TOTAL | 22.394,48 |  | TOTAL | 22.886,34 |  | TOTAL | 164.164,11

## Slide 6
  gestión técnica operativa
  Total de toneladas recolectadas y transportadas residuos ordinarios* por concesionario - 2024
(*) De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, artículo 2.3.2.1.1. “Definiciones”. Numeral 43.
Fuente: Base de datos PIDJ.
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de enero de 2025
SERVICIO | ene-24
Domiciliario | 153.771,52
Barrido | 7.464,55
Corte césped | 2.309,67
Poda | 618,37
Total | 164.164,11
Promedio diario | 5.295,62
Chart: TOTAL DE TONELADAS: 164.164,11
| PROMOAMBIENTAL SAS | LIME S.A. E.S.P. | CIUDAD LIMPIA | BOGOTÁ LIMPIA | ÁREA LIMPIA
 | 35088.56 | 51843.83 | 31950.9 | 22394.48 | 22886.34

## Slide 7
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Histórico – solicitudes Residuos Especiales/RCD 2018 a 2023
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 12 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS
F-18 A J-18 | 1.392 | 0 | 757 |  | F-18 A J-18 | 1.265 | 5.584 | 8.085 |  | F-18 A J-18 | 0 | 2.790 | 542 |  | F-18 A J-18 | 0 | 111 | 3.851 |  | F-18 A J-18 | 4.524 | 0 | 1.945 |  | F-18 A J-18 | 7.181 | 8.485 | 15.180
J-18 A D-18 | 3.198 | 0 | 2.224 |  | J-18 A D-18 | 1.996 | 7.120 | 5.780 |  | J-18 A D-18 | 2.266 | 5.085 | 1.691 |  | J-18 A D-18 | 22 | 356 | 277 |  | J-18 A D-18 | 2.730 | 0 | 1.060 |  | J-18 A D-18 | 10.213 | 12.561 | 11.032
E-19 A J-19 | 3.230 | 0 | 2.966 |  | E-19 A J-19 | 1.842 | 7.072 | 4.464 |  | E-19 A J-19 | 4.834 | 5.205 | 2.585 |  | E-19 A J-19 | 0 | 119 | 71 |  | E-19 A J-19 | 519 | 40 | 879 |  | E-19 A J-19 | 10.425 | 12.436 | 10.965
J-19 A D-19 | 1.638 | 0 | 1.107 |  | J-19 A D-19 | 1.473 | 7.712 | 3.800 |  | J-19 A D-19 | 1.598 | 4.783 | 2.488 |  | J-19 A D-19 | 0 | 382 | 250 |  | J-19 A D-19 | 433 | 42 | 764 |  | J-19 A D-19 | 5.143 | 12.919 | 8.409
E-20 A J-20 | 2.133 | 0 | 2.048 |  | E-20 A J-20 | 1.813 | 4.080 | 2.522 |  | E-20 A J-20 | 792 | 1.384 | 875 |  | E-20 A J-20 | 839 | 172 | 635 |  | E-20 A J-20 | 233 | 25 | 454 |  | E-20 A J-20 | 5.810 | 5.661 | 6.534
J-20 A D-20 | 1.301 | 0 | 2.394 |  | J-20 A D-20 | 1.082 | 4.044 | 2.934 |  | J-20 A D-20 | 0 | 1.672 | 1.277 |  | J-20 A D-20 | 829 | 0 | 762 |  | J-20 A D-20 | 307 | 63 | 701 |  | J-20 A D-20 | 3.518 | 5.779 | 8.068
E-21 A J-21 | 1.144 | 0 | 1.725 |  | E-21 A J-21 | 1.409 | 2.618 | 2.506 |  | E-21 A J-21 | 0 | 1.377 | 1.015 |  | E-21 A J-21 | 1.472 | 300 | 1.052 |  | E-21 A J-21 | 205 | 285 | 681 |  | E-21 A J-21 | 4.230 | 4.580 | 6.979
J-21 A D-21 | 890 | 42 | 1.179 |  | J-21 A D-21 | 1.653 | 2.709 | 2.327 |  | J-21 A D-21 | 156 | 1.410 | 1.020 |  | J-21 A D-21 | 155 | 867 | 1.083 |  | J-21 A D-21 | 171 | 287 | 727 |  | J-21 A D-21 | 3.025 | 5.315 | 6.336
E-22 A J-22 | 1.155 | 77 | 689 |  | E-22 A J-22 | 777 | 3.148 | 1.839 |  | E-22 A J-22 | 1.416 | 801 | 738 |  | E-22 A J-22 | 76 | 587 | 799 |  | E-22 A J-22 | 188 | 280 | 556 |  | E-22 A J-22 | 3.611 | 4.893 | 4.621
J-22 A D-22 | 1.525 | 98 | 490 |  | J-22 A D-22 | 832 | 2.982 | 2.024 |  | J-22 A D-22 | 598 | 838 | 643 |  | J-22 A D-22 | 132 | 734 | 952 |  | J-22 A D-22 | 268 | 339 | 546 |  | J-22 A D-22 | 3.356 | 4.991 | 4.655
E-23 A J-23 | 1.317 | 7 | 912 |  | E-23 A J-23 | 770 | 2.167 | 1.792 |  | E-23 A J-23 | 544 | 842 | 510 |  | E-23 A J-23 | 227 | 674 | 921 |  | E-23 A J-23 | 207 | 264 | 518 |  | E-23 A J-23 | 3.065 | 3.954 | 4.653
J-23 A D-23 | 1.270 | 28 | 1.107 |  | J-23 A D-23 | 879 | 2.292 | 2.263 |  | J-23 A D-23 | 247 | 954 | 664 |  | J-23 A D-23 | 265 | 712 | 960 |  | J-23 A D-23 | 138 | 292 | 611 |  | J-23 A D-23 | 2.799 | 4.278 | 5.605
TOTAL | 20.192 | 252 | 17.598 |  | TOTAL | 15.792 | 51.528 | 40.336 |  | TOTAL | 12.451 | 27.141 | 14.048 |  | TOTAL | 4.017 | 5.013 | 11.613 |  | TOTAL | 9.924 | 1.917 | 9.442 |  | TOTAL | 62.376 | 85.851 | 93.037

## Slide 8
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Ejecuciones – Residuos especiales/RCD 2024
Fuente: Base de datos PIDJ en revisión de la interventoría e Informes del Concesionario
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.
PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS
ene-24 | 141 | 0 | 174 |  | ene-24 | 72 | 413 | 288 |  | ene-24 | 64 | 169 | 123 |  | ene-24 | 46 | 133 | 173 |  | ene-24 | 18 | 37 | 74 |  | ene-24 | 340 | 752 | 832
feb-24 | 243 | 0 | 189 |  | feb-24 | 157 | 529 | 350 |  | feb-24 | 69 | 189 | 144 |  | feb-24 | 52 | 135 | 191 |  | feb-24 | 31 | 45 | 112 |  | feb-24 | 552 | 898 | 986
mar-24 | 198 | 0 | 199 |  | mar-24 | 140 | 351 | 300 |  | mar-24 | 74 | 141 | 115 |  | mar-24 | 35 | 121 | 150 |  | mar-24 | 34 | 38 | 92 |  | mar-24 | 481 | 652 | 856
abr-24 | 190 | 0 | 214 |  | abr-24 | 194 | 348 | 321 |  | abr-24 | 71 | 194 | 131 |  | abr-24 | 40 | 96 | 168 |  | abr-24 | 27 | 79 | 104 |  | abr-24 | 522 | 717 | 938
may-24 | 226 | 0 | 175 |  | may-24 | 222 | 324 | 309 |  | may-24 | 67 | 186 | 144 |  | may-24 | 28 | 105 | 135 |  | may-24 | 82 | 44 | 99 |  | may-24 | 624 | 659 | 862
jun-24 | 192 | 0 | 148 |  | jun-24 | 290 | 300 | 288 |  | jun-24 | 29 | 114 | 97 |  | jun-24 | 23 | 105 | 153 |  | jun-24 | 80 | 21 | 75 |  | jun-24 | 615 | 541 | 761
jul-24 | 264 | 0 | 208 |  | jul-24 | 308 | 358 | 321 |  | jul-24 | 68 | 148 | 129 |  | jul-24 | 23 | 102 | 160 |  | jul-24 | 24 | 16 | 97 |  | jul-24 | 688 | 624 | 915
ago-24 | 216 | 0 | 160 |  | ago-24 | 271 | 447 | 311 |  | ago-24 | 79 | 130 | 123 |  | ago-24 | 35 | 80 | 166 |  | ago-24 | 61 | 0 | 81 |  | ago-24 | 663 | 658 | 841
sep-24 | 211 | 0 | 159 |  | sep-24 | 184 | 377 | 300 |  | sep-24 | 68 | 172 | 111 |  | sep-24 | 33 | 89 | 177 |  | sep-24 | 24 | 11 | 56 |  | sep-24 | 520 | 649 | 803
oct-24 | 243 | 0 | 157 |  | oct-24 | 190 | 372 | 294 |  | oct-24 | 32 | 207 | 129 |  | oct-24 | 28 | 89 | 168 |  | oct-24 | 57 | 27 | 76 |  | oct-24 | 550 | 694 | 824
nov-24 | 233 | 0 | 115 |  | nov-24 | 159 | 373 | 296 |  | nov-24 | 80 | 187 | 130 |  | nov-24 | 23 | 101 | 157 |  | nov-24 | 88 | 25 | 89 |  | nov-24 | 583 | 686 | 787
dic-24 | 165 | 0 | 183 |  | dic-24 | 232 | 289 | 314 |  | dic-24 | 53 | 155 | 125 |  | dic-24 | 31 | 70 | 157 |  | dic-24 | 46 | 35 | 114 |  | dic-24 | 527 | 549 | 893
TOTAL | 2.522 | 0 | 2.081 |  | TOTAL | 2.420 | 4.483 | 3.692 |  | TOTAL | 755 | 1.992 | 1.501 |  | TOTAL | 398 | 1.226 | 1.955 |  | TOTAL | 570 | 378 | 1.069 |  | TOTAL | 6.665 | 8.079 | 10.298

## Slide 9
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 12 de febrero 2018 y el 31 de diciembre de 2024.
*Promedio de kilómetros ejecutados de febrero 2018 a diciembre de 2023
  gestión técnica operativa
  Histórico – barrido y limpieza barrido manual y áreas públicas (km) 2018 a 2023
TOTAL
PERIODO | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS
F-18 A J-18 | 548.435,73 |  | F-18 A J-18 | 388.587,65 |  | F-18 A J-18 | 210.773,42 |  | F-18 A J-18 | 144.125,19 |  | F-18 A J-18 | 187.399,10 |  | F-18 A J-18 | 1.479.321,08
J-18 A D-18 | 675.110,20 |  | J-18 A D-18 | 403.417,71 |  | J-18 A D-18 | 256.212,04 |  | J-18 A D-18 | 214.438,41 |  | J-18 A D-18 | 243.325,02 |  | J-18 A D-18 | 1.792.503,37
E-19 A J-19 | 716.753,78 |  | E-19 A J-19 | 704.502,89 |  | E-19 A J-19 | 339.272,88 |  | E-19 A J-19 | 276.966,96 |  | E-19 A J-19 | 247.086,08 |  | E-19 A J-19 | 2.284.582,59
J-19 A D-19 | 875.343,63 |  | J-19 A D-19 | 834.863,32 |  | J-19 A D-19 | 389.461,40 |  | J-19 A D-19 | 279.127,98 |  | J-19 A D-19 | 258.517,77 |  | J-19 A D-19 | 2.637.314,11
E-20 A J-20 | 1.400.263,65 |  | E-20 A J-20 | 825.746,66 |  | E-20 A J-20 | 382.014,81 |  | E-20 A J-20 | 259.766,97 |  | E-20 A J-20 | 255.373,94 |  | E-20 A J-20 | 3.123.166,03
J-20 A D-20 | 1.530.486,50 |  | J-20 A D-20 | 835.005,42 |  | J-20 A D-20 | 393.182,09 |  | J-20 A D-20 | 263.367,50 |  | J-20 A D-20 | 258.594,44 |  | J-20 A D-20 | 3.280.635,96
E-21 A J-21 | 1.490.850,81 |  | E-21 A J-21 | 735.056,62 |  | E-21 A J-21 | 338.184,89 |  | E-21 A J-21 | 234.516,81 |  | E-21 A J-21 | 225.463,04 |  | E-21 A J-21 | 3.024.072,17
J-21 A D-21 | 1.498.928,66 |  | J-21 A D-21 | 665.476,52 |  | J-21 A D-21 | 299.166,97 |  | J-21 A D-21 | 214.720,38 |  | J-21 A D-21 | 201.225,65 |  | J-21 A D-21 | 2.879.518,18
E-22 A J-22 | 1.465.685,02 |  | E-22 A J-22 | 651.095,04 |  | E-22 A J-22 | 299.001,72 |  | E-22 A J-22 | 210.663,26 |  | E-22 A J-22 | 194.694,13 |  | E-22 A J-22 | 2.821.139,16
J-22 A D-22 | 786.564,76 |  | J-22 A D-22 | 661.367,30 |  | J-22 A D-22 | 314.329,07 |  | J-22 A D-22 | 214.544,80 |  | J-22 A D-22 | 197.722,71 |  | J-22 A D-22 | 2.174.528,65
E-23 A J-23 | 633.525,86 |  | E-23 A J-23 | 646.732,51 |  | E-23 A J-23 | 306.819,04 |  | E-23 A J-23 | 210.679,29 |  | E-23 A J-23 | 192.632,82 |  | E-23 A J-23 | 1.990.389,53
J-23 A D-23 | 868.871,10 |  | J-23 A D-23 | 855.057,87 |  | J-23 A D-23 | 433.037,62 |  | J-23 A D-23 | 317.126,86 |  | J-23 A D-23 | 329.832,91 |  | J-23 A D-23 | 2.803.926,36
*PROMEDIO MENSUAL | 175.927,04 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 115.590,27 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 55.795,15 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 40.000,63 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 39.322,08 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 426.635,17

## Slide 10
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.
  gestión técnica operativa
  Histórico – barrido y limpieza barrido manual y áreas públicas (km) 2024
TOTAL
PERIODO | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS
ene-24 | 185.597,32 |  | ene-24 | 181.312,07 |  | ene-24 | 95.509,22 |  | ene-24 | 71.614,50 |  | ene-24 | 79.305,03 |  | ene-24 | 613.338,13
feb-24 | 172.767,59 |  | feb-24 | 167.716,84 |  | feb-24 | 88.459,82 |  | feb-24 | 66.722,09 |  | feb-24 | 73.036,09 |  | feb-24 | 568.702,43
mar-24 | 184.238,54 |  | mar-24 | 176.334,87 |  | mar-24 | 92.952,28 |  | mar-24 | 68.944,68 |  | mar-24 | 76.494,79 |  | mar-24 | 598.965,17
abr-24 | 180.966,68 |  | abr-24 | 174.901,12 |  | abr-24 | 92.775,77 |  | abr-24 | 69.400,84 |  | abr-24 | 76.053,56 |  | abr-24 | 594.097,97
may-24 | 184.245,40 |  | may-24 | 180.903,61 |  | may-24 | 95.157,54 |  | may-24 | 72.104,23 |  | may-24 | 78.891,04 |  | may-24 | 611.301,83
jun-24 | 177.970,24 |  | jun-24 | 169.559,04 |  | jun-24 | 89.311,52 |  | jun-24 | 67.126,19 |  | jun-24 | 73.399,43 |  | jun-24 | 577.366,43
jul-24 | 185.619,79 |  | jul-24 | 181.312,07 |  | jul-24 | 95.484,38 |  | jul-24 | 72.045,15 |  | jul-24 | 79.174,15 |  | jul-24 | 613.635,53
ago-24 | 186.356,64 |  | ago-24 | 180.105,41 |  | ago-24 | 95.549,81 |  | ago-24 | 72.051,05 |  | ago-24 | 78.922,76 |  | ago-24 | 612.985,67
sep-24 | 176.023,37 |  | sep-24 | 168.435,88 |  | sep-24 | 88.670,64 |  | sep-24 | 67.172,49 |  | sep-24 | 73.898,19 |  | sep-24 | 574.200,56
oct-24 | 184.716,83 |  | oct-24 | 179.004,72 |  | oct-24 | 94.421,46 |  | oct-24 | 72.021,96 |  | oct-24 | 78.945,62 |  | oct-24 | 609.110,59
nov-24 | 180.658,42 |  | nov-24 | 173.293,09 |  | nov-24 | 91.727,29 |  | nov-24 | 69.436,81 |  | nov-24 | 76.328,17 |  | nov-24 | 591.443,79
dic-24 | 183.760,74 |  | dic-24 | 174.627,08 |  | dic-24 | 92.183,70 |  | dic-24 | 69.741,67 |  | dic-24 | 76.700,19 |  | dic-24 | 597.013,37
PROMEDIO MENSUAL | 181.910,13 |  | PROMEDIO MENSUAL | 175.625,48 |  | PROMEDIO MENSUAL | 92.683,62 |  | PROMEDIO MENSUAL | 69.865,14 |  | PROMEDIO MENSUAL | 76.762,42 |  | PROMEDIO MENSUAL | 596.846,79

## Slide 11
TOTAL
  gestión técnica operativa
  histórico – barrido y limpieza barrido mecánico (km) 2018 a 2023
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 12 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
*Promedio de kilómetros ejecutados de febrero 2018 a diciembre de 2023
PERIODO | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS
F-18 A J-18 | 1.034,80 |  | F-18 A J-18 | 133.325,70 |  | F-18 A J-18 | 11.347,55 |  | F-18 A J-18 | 44.079,70 |  | F-18 A J-18 | 10.266,21 |  | F-18 A J-18 | 200.053,96
J-18 A D-18 | 131.477,60 |  | J-18 A D-18 | 196.744,19 |  | J-18 A D-18 | 46.936,62 |  | J-18 A D-18 | 46.292,78 |  | J-18 A D-18 | 16.630,26 |  | J-18 A D-18 | 438.081,45
E-19 A J-19 | 163.523,62 |  | E-19 A J-19 | 184.469,73 |  | E-19 A J-19 | 65.697,75 |  | E-19 A J-19 | 39.979,63 |  | E-19 A J-19 | 27.622,82 |  | E-19 A J-19 | 481.293,54
J-19 A D-19 | 145.087,78 |  | J-19 A D-19 | 185.111,69 |  | J-19 A D-19 | 70.736,21 |  | J-19 A D-19 | 59.293,15 |  | J-19 A D-19 | 29.098,67 |  | J-19 A D-19 | 489.327,50
E-20 A J-20 | 152.419,30 |  | E-20 A J-20 | 183.650,26 |  | E-20 A J-20 | 73.802,45 |  | E-20 A J-20 | 78.097,49 |  | E-20 A J-20 | 28.638,14 |  | E-20 A J-20 | 516.607,64
J-20 A D-20 | 163.282,28 |  | J-20 A D-20 | 185.318,21 |  | J-20 A D-20 | 75.263,19 |  | J-20 A D-20 | 78.667,66 |  | J-20 A D-20 | 28.836,83 |  | J-20 A D-20 | 531.368,17
E-21 A J-21 | 163.261,99 |  | E-21 A J-21 | 172.954,85 |  | E-21 A J-21 | 76.302,06 |  | E-21 A J-21 | 76.435,90 |  | E-21 A J-21 | 32.520,63 |  | E-21 A J-21 | 521.475,44
J-21 A D-21 | 168.585,36 |  | J-21 A D-21 | 166.227,46 |  | J-21 A D-21 | 80.145,46 |  | J-21 A D-21 | 76.172,42 |  | J-21 A D-21 | 37.200,92 |  | J-21 A D-21 | 528.331,63
E-22 A J-22 | 165.699,54 |  | E-22 A J-22 | 163.477,62 |  | E-22 A J-22 | 76.139,81 |  | E-22 A J-22 | 75.206,46 |  | E-22 A J-22 | 39.621,94 |  | E-22 A J-22 | 520.145,37
J-22 A D-22 | 166.405,36 |  | J-22 A D-22 | 164.967,70 |  | J-22 A D-22 | 76.955,71 |  | J-22 A D-22 | 76.172,43 |  | J-22 A D-22 | 40.446,12 |  | J-22 A D-22 | 524.947,32
E-23 A J-23 | 160.507,10 |  | E-23 A J-23 | 162.411,00 |  | E-23 A J-23 | 73.552,62 |  | E-23 A J-23 | 75.206,48 |  | E-23 A J-23 | 38.925,98 |  | E-23 A J-23 | 510.603,17
J-23 A D-23 | 162.558,03 |  | J-23 A D-23 | 164.896,53 |  | J-23 A D-23 | 70.493,67 |  | J-23 A D-23 | 75.291,12 |  | J-23 A D-23 | 43.723,50 |  | J-23 A D-23 | 516.962,85
*PROMEDIO MENSUAL | 24.561,17 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 29.064,15 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 11.230,61 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 11.280,21 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 5.261,01 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 81.397,16

## Slide 12
TOTAL
  gestión técnica operativa
  histórico – barrido y limpieza barrido mecánico (km) 2024
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.
PERIODO | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS
ene-24 | 26.897,77 |  | ene-24 | 27.593,50 |  | ene-24 | 11.398,53 |  | ene-24 | 12.364,26 |  | ene-24 | 8.249,07 |  | ene-24 | 86.503,13
feb-24 | 25.061,46 |  | feb-24 | 25.809,16 |  | feb-24 | 10.581,09 |  | feb-24 | 11.660,04 |  | feb-24 | 7.680,45 |  | feb-24 | 80.792,20
mar-24 | 26.784,74 |  | mar-24 | 27.577,57 |  | mar-24 | 11.429,18 |  | mar-24 | 12.289,33 |  | mar-24 | 8.200,35 |  | mar-24 | 86.281,18
abr-24 | 26.054,79 |  | abr-24 | 26.701,33 |  | abr-24 | 10.812,05 |  | abr-24 | 12.086,28 |  | abr-24 | 7.962,38 |  | abr-24 | 83.616,82
may-24 | 26.587,54 |  | may-24 | 27.593,50 |  | may-24 | 11.203,78 |  | may-24 | 12.448,66 |  | may-24 | 8.249,70 |  | may-24 | 86.083,17
jun-24 | 25.698,08 |  | jun-24 | 26.685,40 |  | jun-24 | 10.877,19 |  | jun-24 | 12.018,78 |  | jun-24 | 7.919,62 |  | jun-24 | 83.199,08
jul-24 | 26.080,91 |  | jul-24 | 27.494,80 |  | jul-24 | 11.158,29 |  | jul-24 | 12.419,41 |  | jul-24 | 8.253,67 |  | jul-24 | 85.407,08
ago-24 | 26.477,57 |  | ago-24 | 27.372,96 |  | ago-24 | 11.046,89 |  | ago-24 | 12.419,41 |  | ago-24 | 8.234,12 |  | ago-24 | 85.550,95
sep-24 | 25.673,68 |  | sep-24 | 26.822,31 |  | sep-24 | 10.899,35 |  | sep-24 | 12.018,78 |  | sep-24 | 7.947,35 |  | sep-24 | 83.361,48
oct-24 | 26.329,43 |  | oct-24 | 27.707,94 |  | oct-24 | 11.393,67 |  | oct-24 | 12.419,41 |  | oct-24 | 8.227,13 |  | oct-24 | 86.077,57
nov-24 | 25.331,64 |  | nov-24 | 26.797,37 |  | nov-24 | 11.038,06 |  | nov-24 | 12.018,78 |  | nov-24 | 7.964,68 |  | nov-24 | 83.150,52
dic-24 | 26.183,45 |  | dic-24 | 27.348,40 |  | dic-24 | 11.262,72 |  | dic-24 | 12.419,41 |  | dic-24 | 8.182,42 |  | dic-24 | 85.396,40
PROMEDIO MENSUAL | 26.096,76 |  | PROMEDIO MENSUAL | 27.125,35 |  | PROMEDIO MENSUAL | 11.091,73 |  | PROMEDIO MENSUAL | 12.215,21 |  | PROMEDIO MENSUAL | 8.089,24 |  | PROMEDIO MENSUAL | 84.618,30

## Slide 13
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 12 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
*Promedio de kilómetros ejecutados de febrero 2018 a diciembre de 2023
  gestión técnica operativa
  Histórico – barrido y limpieza consolidado (km) 2018 a 2023
TOTAL
PERIODO | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS
F-18 A J-18 | 549.470,53 |  | F-18 A J-18 | 521.913,35 |  | F-18 A J-18 | 222.120,96 |  | F-18 A J-18 | 188.204,89 |  | F-18 A J-18 | 197.665,32 |  | F-18 A J-18 | 1.679.375,04
J-18 A D-18 | 806.587,80 |  | J-18 A D-18 | 600.161,90 |  | J-18 A D-18 | 303.148,65 |  | J-18 A D-18 | 260.731,19 |  | J-18 A D-18 | 259.955,28 |  | J-18 A D-18 | 2.230.584,82
E-19 A J-19 | 880.277,40 |  | E-19 A J-19 | 888.972,62 |  | E-19 A J-19 | 404.970,62 |  | E-19 A J-19 | 316.946,59 |  | E-19 A J-19 | 274.708,89 |  | E-19 A J-19 | 2.765.876,13
J-19 A D-19 | 1.020.431,41 |  | J-19 A D-19 | 1.019.975,01 |  | J-19 A D-19 | 460.197,60 |  | J-19 A D-19 | 338.421,14 |  | J-19 A D-19 | 287.616,45 |  | J-19 A D-19 | 3.126.641,60
E-20 A J-20 | 1.552.682,94 |  | E-20 A J-20 | 1.009.396,92 |  | E-20 A J-20 | 455.817,26 |  | E-20 A J-20 | 337.864,46 |  | E-20 A J-20 | 284.012,08 |  | E-20 A J-20 | 3.639.773,67
J-20 A D-20 | 1.693.768,78 |  | J-20 A D-20 | 1.020.323,63 |  | J-20 A D-20 | 468.445,28 |  | J-20 A D-20 | 342.035,16 |  | J-20 A D-20 | 287.431,27 |  | J-20 A D-20 | 3.812.004,13
E-21 A J-21 | 1.654.112,80 |  | E-21 A J-21 | 908.011,47 |  | E-21 A J-21 | 414.486,95 |  | E-21 A J-21 | 310.952,72 |  | E-21 A J-21 | 257.983,67 |  | E-21 A J-21 | 3.545.547,61
J-21 A D-21 | 1.667.514,02 |  | J-21 A D-21 | 831.703,98 |  | J-21 A D-21 | 379.312,43 |  | J-21 A D-21 | 290.892,81 |  | J-21 A D-21 | 238.426,57 |  | J-21 A D-21 | 3.407.849,80
E-22 A J-22 | 1.631.384,56 |  | E-22 A J-22 | 814.572,66 |  | E-22 A J-22 | 375.141,53 |  | E-22 A J-22 | 285.869,72 |  | E-22 A J-22 | 234.316,07 |  | E-22 A J-22 | 3.341.284,53
J-22 A D-22 | 952.970,12 |  | J-22 A D-22 | 826.335,00 |  | J-22 A D-22 | 391.284,78 |  | J-22 A D-22 | 290.717,23 |  | J-22 A D-22 | 238.168,84 |  | J-22 A D-22 | 2.699.475,97
E-23 A J-23 | 794.032,97 |  | E-23 A J-23 | 809.143,51 |  | E-23 A J-23 | 380.371,66 |  | E-23 A J-23 | 285.885,76 |  | E-23 A J-23 | 231.558,80 |  | E-23 A J-23 | 2.500.992,71
J-23 A D-23 | 1.031.429,13 |  | J-23 A D-23 | 1.019.954,39 |  | J-23 A D-23 | 503.531,29 |  | J-23 A D-23 | 392.417,98 |  | J-23 A D-23 | 373.556,41 |  | J-23 A D-23 | 3.320.889,21
*PROMEDIO MENSUAL | 200.488,20 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 144.654,43 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 67.025,76 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 51.280,84 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 44.583,09 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 508.032,33

## Slide 14
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.
*Cifras actualizadas con el último informe del concesionario
  gestión técnica operativa
  Histórico – barrido y limpieza consolidado (km) 2024
TOTAL
PERIODO | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS
ene-24 | 212.495,09 |  | ene-24 | 208.905,56 |  | ene-24 | 106.907,75 |  | ene-24 | 83.978,76 |  | ene-24 | 87.554,09 |  | ene-24 | 699.841,25
feb-24 | 197.829,06 |  | feb-24 | 193.526,00 |  | feb-24 | 99.040,91 |  | feb-24 | 78.382,12 |  | feb-24 | 80.716,54 |  | feb-24 | 649.494,63
mar-24 | 211.023,28 |  | mar-24 | 203.912,45 |  | mar-24 | 104.381,46 |  | mar-24 | 81.234,01 |  | mar-24 | 84.695,14 |  | mar-24 | 685.246,35
abr-24 | 207.021,47 |  | abr-24 | 201.602,45 |  | abr-24 | 103.587,82 |  | abr-24 | 81.487,12 |  | abr-24 | 84.015,94 |  | abr-24 | 677.714,79
may-24 | 210.832,94 |  | may-24 | 208.497,11 |  | may-24 | 106.361,32 |  | may-24 | 84.552,89 |  | may-24 | 87.140,74 |  | may-24 | 697.385,00
jun-24 | 203.668,32 |  | jun-24 | 196.244,45 |  | jun-24 | 100.188,71 |  | jun-24 | 79.144,97 |  | jun-24 | 81.319,05 |  | jun-24 | 660.565,51
jul-24 | 211.700,70 |  | jul-24 | 208.806,87 |  | jul-24 | 106.642,67 |  | jul-24 | 84.464,56 |  | jul-24 | 87.427,82 |  | jul-24 | 699.042,61
ago-24 | 212.834,21 |  | ago-24 | 207.478,37 |  | ago-24 | 106.596,70 |  | ago-24 | 84.470,46 |  | ago-24 | 87.156,88 |  | ago-24 | 698.536,62
sep-24 | 201.697,05 |  | sep-24 | 195.258,19 |  | sep-24 | 99.569,99 |  | sep-24 | 79.191,27 |  | sep-24 | 81.845,54 |  | sep-24 | 657.562,04
oct-24 | 211.046,26 |  | oct-24 | 206.712,66 |  | oct-24 | 105.815,13 |  | oct-24 | 84.441,37 |  | oct-24 | 87.172,75 |  | oct-24 | 695.188,17
nov-24 | 205.990,06 |  | nov-24 | 200.090,46 |  | nov-24 | 102.765,35 |  | nov-24 | 81.455,59 |  | nov-24 | 84.292,85 |  | nov-24 | 674.594,31
dic-24 | 209.944,19 |  | dic-24 | 201.975,48 |  | dic-24 | 103.446,41 |  | dic-24 | 82.161,08 |  | dic-24 | 84.882,60 |  | dic-24 | 682.409,77
PROMEDIO MENSUAL | 208.006,89 |  | PROMEDIO MENSUAL | 202.750,84 |  | PROMEDIO MENSUAL | 103.775,35 |  | PROMEDIO MENSUAL | 82.080,35 |  | PROMEDIO MENSUAL | 84.851,66 |  | PROMEDIO MENSUAL | 681.465,09

## Slide 15
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Histórico – Corte de Césped (m² totales) 2018 a 2023
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 12 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
MES | M2 | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS
F-18 A J-18 | 39.079.808,7 | 6.494 |  | F-18 A J-18 | 47.786.941,7 | 67.759 |  | F-18 A J-18 | 18.435.075,5 | 7.210 |  | F-18 A J-18 | 35.870.235,2 | 4.894 |  | F-18 A J-18 | 29.770.339,8 | 5.899 |  | F-18 A J-18 | 170.942.400,9 | 92.256
J-18 A D-18 | 60.087.784,1 | 13.707 |  | J-18 A D-18 | 69.042.114,9 | 49.651 |  | J-18 A D-18 | 34.538.803,4 | 26.243 |  | J-18 A D-18 | 48.956.417,8 | 6.614 |  | J-18 A D-18 | 34.975.507,3 | 7.395 |  | J-18 A D-18 | 247.600.627,5 | 103.610
E-19 A J-19 | 59.253.454,0 | 13.949 |  | E-19 A J-19 | 67.085.850,7 | 48.566 |  | E-19 A J-19 | 35.348.523,3 | 26.417 |  | E-19 A J-19 | 35.720.885,6 | 5.299 |  | E-19 A J-19 | 35.032.540,5 | 8.749 |  | E-19 A J-19 | 232.441.254,0 | 102.980
J-19 A D-19 | 60.137.275,6 | 14.130 |  | J-19 A D-19 | 64.775.375,0 | 50.024 |  | J-19 A D-19 | 38.558.588,6 | 27.266 |  | J-19 A D-19 | 34.307.898,0 | 5.321 |  | J-19 A D-19 | 33.974.928,1 | 8.740 |  | J-19 A D-19 | 231.754.065,2 | 105.481
E-20 A J-20 | 60.059.217,7 | 13.784 |  | E-20 A J-20 | 67.766.064,6 | 51.632 |  | E-20 A J-20 | 41.512.647,8 | 29.222 |  | E-20 A J-20 | 34.255.441,0 | 5.400 |  | E-20 A J-20 | 38.631.538,5 | 10.181 |  | E-20 A J-20 | 242.224.909,7 | 110.219
J-20 A D-20 | 60.886.640,2 | 14.202 |  | J-20 A D-20 | 67.842.915,0 | 151.396 |  | J-20 A D-20 | 38.521.949,3 | 26.463 |  | J-20 A D-20 | 34.267.434,6 | 5.464 |  | J-20 A D-20 | 37.573.766,3 | 9.942 |  | J-20 A D-20 | 239.092.705,4 | 207.467
E-21 A J-21 | 60.211.899,4 | 14.071 |  | E-21 A J-21 | 63.477.843,7 | 179.370 |  | E-21 A J-21 | 36.228.613,9 | 25.375 |  | E-21 A J-21 | 33.333.473,6 | 5.367 |  | E-21 A J-21 | 36.454.973,0 | 9.713 |  | E-21 A J-21 | 229.706.803,5 | 233.896
J-21 A D-21 | 61.511.171,8 | 14.437 |  | J-21 A D-21 | 56.627.847,2 | 169.200 |  | J-21 A D-21 | 37.781.116,2 | 25.918 |  | J-21 A D-21 | 33.609.671,4 | 5.381 |  | J-21 A D-21 | 37.513.675,9 | 10.085 |  | J-21 A D-21 | 227.043.482,5 | 225.021
E-22 A J-22 | 56.902.444,3 | 13.184 |  | E-22 A J-22 | 58.124.124,3 | 160.284 |  | E-22 A J-22 | 38.274.688,5 | 25.976 |  | E-22 A J-22 | 33.770.336,5 | 5.408 |  | E-22 A J-22 | 44.270.381,2 | 11.621 |  | E-22 A J-22 | 231.341.974,7 | 216.473
J-22 A D-22 | 67.659.347,8 | 14.454 |  | J-22 A D-22 | 57.656.506,5 | 161.097 |  | J-22 A D-22 | 36.455.216,4 | 25.488 |  | J-22 A D-22 | 33.293.749,6 | 5.374 |  | J-22 A D-22 | 43.674.970,8 | 11.151 |  | J-22 A D-22 | 238.739.791,1 | 217.564
E-23 A J-23 | 58.699.539,9 | 12.946 |  | E-23 A J-23 | 62.294.977,7 | 173.370 |  | E-23 A J-23 | 40.586.329,6 | 26.869 |  | E-23 A J-23 | 33.501.160,8 | 5.366 |  | E-23 A J-23 | 42.646.033,1 | 25.223 |  | E-23 A J-23 | 237.728.041,1 | 243.774
J-23 A D-23 | 63.370.517,8 | 14.167 |  | J-23 A D-23 | 67.431.357,1 | 190.231 |  | J-23 A D-23 | 41.912.943,4 | 27.917 |  | J-23 A D-23 | 33.397.011,1 | 5.364 |  | J-23 A D-23 | 46.337.620,8 | 51.211 |  | J-23 A D-23 | 252.449.450,3 | 288.890
TOTAL | 707.859.101,1 | 159.525 |  | TOTAL | 749.911.918,6 | 1.452.580 |  | TOTAL | 438.154.495,7 | 300.364 |  | TOTAL | 424.283.715,3 | 65.252 |  | TOTAL | 460.856.275,3 | 169.910 |  | TOTAL | 2.781.065.505,9 | 2.147.631

## Slide 16
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Histórico – Corte de Césped (m²) 2024
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.
MES | M2 | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS
ene-24 | 10.171.542,0 | 2.367 |  | ene-24 | 11.489.925,3 | 27.913 |  | ene-24 | 7.648.399,7 | 5.273 |  | ene-24 | 5.587.994,9 | 894 |  | ene-24 | 7.711.384,9 | 8.439 |  | ene-24 | 42.609.246,7 | 44.886
feb-24 | 10.236.851,8 | 2.368 |  | feb-24 | 10.185.089,2 | 29.147 |  | feb-24 | 7.968.300,0 | 4.891 |  | feb-24 | 5.588.703,0 | 895 |  | feb-24 | 8.136.855,4 | 9.292 |  | feb-24 | 42.115.799,4 | 46.593
mar-24 | 10.234.629,3 | 2.371 |  | mar-24 | 10.272.085,5 | 33.466 |  | mar-24 | 6.979.505,3 | 4.757 |  | mar-24 | 5.587.144,6 | 895 |  | mar-24 | 7.713.599,3 | 8.452 |  | mar-24 | 40.786.963,9 | 49.941
abr-24 | 10.258.660,8 | 2.378 |  | abr-24 | 10.898.071,8 | 28.522 |  | abr-24 | 8.432.120,1 | 5.298 |  | abr-24 | 5.585.020,9 | 893 |  | abr-24 | 7.997.707,1 | 8.787 |  | abr-24 | 43.171.580,8 | 45.878
may-24 | 9.480.408,1 | 2.100 |  | may-24 | 10.214.533,0 | 26.754 |  | may-24 | 7.050.555,0 | 4.524 |  | may-24 | 5.069.800,8 | 805 |  | may-24 | 6.337.132,3 | 6.720 |  | may-24 | 38.152.429,3 | 40.903
jun-24 | 8.970.658,4 | 2.059 |  | jun-24 | 10.260.336,1 | 27.088 |  | jun-24 | 7.019.455,5 | 4.534 |  | jun-24 | 4.944.872,8 | 780 |  | jun-24 | 7.512.376,3 | 8.147 |  | jun-24 | 38.707.699,2 | 42.608
jul-24 | 10.791.691,2 | 2.448 |  | jul-24 | 10.407.864,7 | 27.602 |  | jul-24 | 7.401.584,3 | 4.631 |  | jul-24 | 5.581.783,2 | 891 |  | jul-24 | 8.042.893,6 | 8.886 |  | jul-24 | 42.225.816,9 | 44.458
ago-24 | 10.505.362,0 | 2.352 |  | ago-24 | 10.473.299,6 | 33.949 |  | ago-24 | 8.620.533,0 | 4.802 |  | ago-24 | 5.577.347,2 | 891 |  | ago-24 | 8.472.490,0 | 10.123 |  | ago-24 | 43.649.031,9 | 52.117
sep-24 | 10.438.085,8 | 2.352 |  | sep-24 | 10.583.717,0 | 31.568 |  | sep-24 | 8.960.358,6 | 4.969 |  | sep-24 | 5.577.347,2 | 891 |  | sep-24 | 8.468.831,4 | 9.793 |  | sep-24 | 44.028.340,0 | 49.573
oct-24 | 10.554.819,2 | 2.347 |  | oct-24 | 11.544.407,2 | 29.259 |  | oct-24 | 9.414.372,8 | 5.026 |  | oct-24 | 5.577.347,2 | 891 |  | oct-24 | 8.454.431,9 | 9.508 |  | oct-24 | 45.545.378,2 | 47.031
nov-24 | 8.447.582,6 | 1.799 |  | nov-24 | 10.878.568,4 | 27.585 |  | nov-24 | 8.375.032,9 | 4.651 |  | nov-24 | 5.577.347,2 | 891 |  | nov-24 | 7.614.083,7 | 8.356 |  | nov-24 | 40.892.614,7 | 43.282
dic-24 | 8.962.313,6 | 2.052 |  | dic-24 | 10.164.429,1 | 32.331 |  | dic-24 | 8.163.717,3 | 4.534 |  | dic-24 | 5.443.393,1 | 888 |  | dic-24 | 8.168.098,5 | 9.150 |  | dic-24 | 40.901.951,6 | 48.955
TOTAL | 119.052.604,8 | 26.993 |  | TOTAL | 127.372.326,8 | 355.184 |  | TOTAL | 96.033.934,5 | 57.890 |  | TOTAL | 65.698.102,2 | 10.505 |  | TOTAL | 94.629.884,3 | 105.653 |  | TOTAL | 502.786.852,6 | 556.225

## Slide 17
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Histórico – Poda de Árboles 2018 a 2023
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 12 febrero de 2018 al el 31 de diciembre de 2023.
PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS
F-18 A J-18 | 1.597 |  | F-18 A J-18 | 1.689 |  | F-18 A J-18 | 4.305 |  | F-18 A J-18 | 948 |  | F-18 A J-18 | 1.067 |  | F-18 A J-18 | 9.606
J-18 A D-18 | 1.510 |  | J-18 A D-18 | 2.003 |  | J-18 A D-18 | 4.815 |  | J-18 A D-18 | 3.475 |  | J-18 A D-18 | 4.124 |  | J-18 A D-18 | 15.927
E-19 A J-19 | 28.913 |  | E-19 A J-19 | 26.146 |  | E-19 A J-19 | 10.941 |  | E-19 A J-19 | 8.595 |  | E-19 A J-19 | 15.349 |  | E-19 A J-19 | 89.944
J-19 A D-19 | 34.765 |  | J-19 A D-19 | 35.387 |  | J-19 A D-19 | 13.500 |  | J-19 A D-19 | 10.268 |  | J-19 A D-19 | 17.627 |  | J-19 A D-19 | 111.547
E-20 A J-20 | 25.255 |  | E-20 A J-20 | 31.576 |  | E-20 A J-20 | 13.142 |  | E-20 A J-20 | 10.247 |  | E-20 A J-20 | 14.218 |  | E-20 A J-20 | 94.438
J-20 A D-20 | 16.030 |  | J-20 A D-20 | 19.424 |  | J-20 A D-20 | 13.500 |  | J-20 A D-20 | 10.250 |  | J-20 A D-20 | 10.008 |  | J-20 A D-20 | 69.212
E-21 A J-21 | 19.229 |  | E-21 A J-21 | 22.131 |  | E-21 A J-21 | 13.017 |  | E-21 A J-21 | 10.248 |  | E-21 A J-21 | 9.068 |  | E-21 A J-21 | 73.693
J-21 A D-21 | 24.479 |  | J-21 A D-21 | 20.427 |  | J-21 A D-21 | 9.443 |  | J-21 A D-21 | 10.237 |  | J-21 A D-21 | 10.607 |  | J-21 A D-21 | 75.193
E-22 A J-22 | 26.228 |  | E-22 A J-22 | 25.482 |  | E-22 A J-22 | 9.611 |  | E-22 A J-22 | 10.247 |  | E-22 A J-22 | 10.362 |  | E-22 A J-22 | 81.930
J-22 A D-22 | 29.015 |  | J-22 A D-22 | 27.744 |  | J-22 A D-22 | 11.326 |  | J-22 A D-22 | 10.246 |  | J-22 A D-22 | 9.789 |  | J-22 A D-22 | 88.120
E-23 A J-23 | 29.134 |  | E-23 A J-23 | 26.974 |  | E-23 A J-23 | 11.025 |  | E-23 A J-23 | 10.243 |  | E-23 A J-23 | 10.379 |  | E-23 A J-23 | 87.755
J-23 A D-23 | 29.404 |  | J-23 A D-23 | 28.879 |  | J-23 A D-23 | 11.099 |  | J-23 A D-23 | 10.263 |  | J-23 A D-23 | 10.646 |  | J-23 A D-23 | 90.291
TOTAL | 265.559 |  | TOTAL | 267.862 |  | TOTAL | 125.724 |  | TOTAL | 105.267 |  | TOTAL | 123.244 |  | TOTAL | 887.656

## Slide 18
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Histórico – Poda de Árboles 2024
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.
PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS
ene-24 | 4.924 |  | ene-24 | 5.018 |  | ene-24 | 1.875 |  | ene-24 | 1.713 |  | ene-24 | 1.785 |  | ene-24 | 15.315
feb-24 | 4.859 |  | feb-24 | 4.873 |  | feb-24 | 1.875 |  | feb-24 | 1.713 |  | feb-24 | 1.849 |  | feb-24 | 15.169
mar-24 | 4.910 |  | mar-24 | 5.453 |  | mar-24 | 1.725 |  | mar-24 | 1.710 |  | mar-24 | 1.742 |  | mar-24 | 15.540
abr-24 | 4.839 |  | abr-24 | 5.144 |  | abr-24 | 1.950 |  | abr-24 | 1.707 |  | abr-24 | 1.839 |  | abr-24 | 15.479
may-24 | 4.883 |  | may-24 | 5.164 |  | may-24 | 1.875 |  | may-24 | 1.707 |  | may-24 | 1.833 |  | may-24 | 15.462
jun-24 | 4.821 |  | jun-24 | 5.133 |  | jun-24 | 1.725 |  | jun-24 | 1.708 |  | jun-24 | 1.826 |  | jun-24 | 15.213
jul-24 | 4.886 |  | jul-24 | 5.624 |  | jul-24 | 1.875 |  | jul-24 | 1.708 |  | jul-24 | 1.842 |  | jul-24 | 15.935
ago-24 | 4.954 |  | ago-24 | 4.599 |  | ago-24 | 1.875 |  | ago-24 | 1.715 |  | ago-24 | 1.900 |  | ago-24 | 15.043
sep-24 | 4.840 |  | sep-24 | 5.627 |  | sep-24 | 1.875 |  | sep-24 | 1.718 |  | sep-24 | 1.873 |  | sep-24 | 15.933
oct-24 | 4.952 |  | oct-24 | 5.797 |  | oct-24 | 1.950 |  | oct-24 | 1.730 |  | oct-24 | 2.150 |  | oct-24 | 16.579
nov-24 | 4.783 |  | nov-24 | 6.044 |  | nov-24 | 1.800 |  | nov-24 | 1.714 |  | nov-24 | 1.831 |  | nov-24 | 16.172
dic-24 | 4.985 |  | dic-24 | 5.693 |  | dic-24 | 1.875 |  | dic-24 | 1.705 |  | dic-24 | 1.488 |  | dic-24 | 15.746
TOTAL | 58.636 |  | TOTAL | 64.169 |  | TOTAL | 22.275 |  | TOTAL | 20.548 |  | TOTAL | 21.958 |  | TOTAL | 187.586

## Slide 19
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Histórico – Lavado De Áreas Públicas (m² totales) 2018 a 2023
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 12 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
MES | M2 | # AREAS |  | PERIODO | M2 | # AREAS |  | PERIODO | M2 | # AREAS |  | PERIODO | M2 | # AREAS |  | PERIODO | M2 | # AREAS |  | PERIODO | M2 | # AREAS
F-18 A J-18 | 831.128,01 | 271 |  | F-18 A J-18 | 31.933,97 | 71 |  | F-18 A J-18 | 66.176,85 | 113 |  | F-18 A J-18 | 122.350,49 | 174 |  | F-18 A J-18 | 60.117,52 | 65 |  | F-18 A J-18 | 1.111.706,84 | 694
J-18 A D-18 | 1.210.636,22 | 473 |  | J-18 A D-18 | 47.188,14 | 246 |  | J-18 A D-18 | 59.210,77 | 110 |  | J-18 A D-18 | 247.626,58 | 263 |  | J-18 A D-18 | 75.434,47 | 62 |  | J-18 A D-18 | 1.640.096,18 | 1.154
E-19 A J-19 | 443.560,13 | 311 |  | E-19 A J-19 | 118.948,28 | 265 |  | E-19 A J-19 | 121.046,54 | 128 |  | E-19 A J-19 | 137.242,59 | 123 |  | E-19 A J-19 | 79.631,76 | 133 |  | E-19 A J-19 | 900.429,30 | 960
J-19 A D-19 | 268.403,83 | 238 |  | J-19 A D-19 | 56.466,24 | 156 |  | J-19 A D-19 | 84.949,79 | 91 |  | J-19 A D-19 | 130.889,91 | 118 |  | J-19 A D-19 | 129.024,14 | 172 |  | J-19 A D-19 | 669.733,91 | 775
E-20 A J-20 | 228.612,19 | 220 |  | E-20 A J-20 | 62.111,60 | 163 |  | E-20 A J-20 | 69.076,09 | 87 |  | E-20 A J-20 | 37.274,54 | 82 |  | E-20 A J-20 | 100.642,59 | 139 |  | E-20 A J-20 | 497.717,01 | 691
J-20 A D-20 | 269.580,26 | 247 |  | J-20 A D-20 | 55.199,70 | 154 |  | J-20 A D-20 | 63.379,22 | 83 |  | J-20 A D-20 | 37.274,85 | 82 |  | J-20 A D-20 | 104.137,71 | 143 |  | J-20 A D-20 | 529.571,74 | 709
E-21 A J-21 | 125.170,36 | 174 |  | E-21 A J-21 | 58.343,63 | 162 |  | E-21 A J-21 | 49.411,93 | 80 |  | E-21 A J-21 | 42.118,00 | 76 |  | E-21 A J-21 | 26.596,00 | 57 |  | E-21 A J-21 | 301.639,92 | 549
J-21 A D-21 | 39.105,76 | 111 |  | J-21 A D-21 | 58.343,61 | 162 |  | J-21 A D-21 | 49.519,26 | 78 |  | J-21 A D-21 | 41.366,00 | 75 |  | J-21 A D-21 | 23.261,49 | 46 |  | J-21 A D-21 | 211.596,12 | 472
E-22 A J-22 | 39.105,75 | 110 |  | E-22 A J-22 | 58.303,61 | 161 |  | E-22 A J-22 | 49.518,86 | 78 |  | E-22 A J-22 | 41.366,00 | 75 |  | E-22 A J-22 | 23.261,48 | 46 |  | E-22 A J-22 | 211.555,70 | 470
J-22 A D-22 | 40.700,17 | 112 |  | J-22 A D-22 | 58.303,61 | 161 |  | J-22 A D-22 | 47.138,82 | 74 |  | J-22 A D-22 | 41.030,00 | 74 |  | J-22 A D-22 | 23.023,23 | 45 |  | J-22 A D-22 | 210.195,83 | 466
E-23 A J-23 | 40.700,17 | 112 |  | E-23 A J-23 | 56.925,13 | 157 |  | E-23 A J-23 | 48.086,28 | 73 |  | E-23 A J-23 | 41.030,00 | 74 |  | E-23 A J-23 | 23.023,23 | 45 |  | E-23 A J-23 | 209.764,81 | 461
J-23 A D-23 | 50.763,91 | 124 |  | J-23 A D-23 | 58.893,45 | 164 |  | J-23 A D-23 | 45.757,51 | 76 |  | J-23 A D-23 | 42.727,32 | 80 |  | J-23 A D-23 | 24.944,74 | 47 |  | J-23 A D-23 | 223.086,93 | 491
TOTAL | 3.587.466,77 | 2.503 |  | TOTAL | 720.960,97 | 2.022 |  | TOTAL | 753.271,91 | 1.071 |  | TOTAL | 962.296,29 | 1.296 |  | TOTAL | 693.098,35 | 1.000 |  | TOTAL | 6.717.094,29 | 7.892

## Slide 20
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Histórico – Lavado De Áreas Públicas (m² totales) 2024
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.
MES | M2 | # AREAS |  | PERIODO | M2 | # AREAS |  | PERIODO | M2 | # AREAS |  | PERIODO | M2 | # AREAS |  | PERIODO | M2 | # AREAS |  | PERIODO | M2 | # AREAS
ene-24 | 0,00 | 0 |  | ene-24 | 0,00 | 0 |  | ene-24 | 5.836,06 | 19 |  | ene-24 | 8.156,22 | 12 |  | ene-24 | 10.163,29 | 7 |  | ene-24 | 24.155,57 | 38
feb-24 | 9.536,90 | 12 |  | feb-24 | 0,00 | 0 |  | feb-24 | 6.179,85 | 8 |  | feb-24 | 7.807,96 | 10 |  | feb-24 | 4.446,18 | 3 |  | feb-24 | 27.970,89 | 33
mar-24 | 8.344,76 | 7 |  | mar-24 | 0,00 | 0 |  | mar-24 | 4.383,14 | 15 |  | mar-24 | 10.333,48 | 15 |  | mar-24 | 8.813,76 | 6 |  | mar-24 | 31.875,14 | 43
abr-24 | 8.981,26 | 9 |  | abr-24 | 30.062,98 | 21 |  | abr-24 | 9.505,13 | 15 |  | abr-24 | 0,00 | 0 |  | abr-24 | 0,00 | 0 |  | abr-24 | 48.549,37 | 45
may-24 | 0,00 | 0 |  | may-24 | 0,00 | 0 |  | may-24 | 0,00 | 0 |  | may-24 | 0,00 | 0 |  | may-24 | 0,00 | 0 |  | may-24 | 0,00 | 0
jun-24 | 54.681,51 | 74 |  | jun-24 | 91.643,47 | 140 |  | jun-24 | 8.124,60 | 17 |  | jun-24 | 13.185,25 | 41 |  | jun-24 | 20.225,60 | 30 |  | jun-24 | 187.860,43 | 302
jul-24 | 0,00 | 0 |  | jul-24 | 0,00 | 0 |  | jul-24 | 4.737,83 | 16 |  | jul-24 | 0,00 | 0 |  | jul-24 | 1.871,24 | 1 |  | jul-24 | 6.609,07 | 17
ago-24 | 0,00 | 0 |  | ago-24 | 0,00 | 0 |  | ago-24 | 6.179,85 | 8 |  | ago-24 | 0,00 | 0 |  | ago-24 | 0,00 | 0 |  | ago-24 | 6.179,85 | 8
sep-24 | 0,00 | 0 |  | sep-24 | 0,00 | 0 |  | sep-24 | 4.098,11 | 14 |  | sep-24 | 0,00 | 0 |  | sep-24 | 0,00 | 0 |  | sep-24 | 4.098,11 | 14
oct-24 | 0,00 | 0 |  | oct-24 | 0,00 | 0 |  | oct-24 | 0,00 | 0 |  | oct-24 | 0,00 | 0 |  | oct-24 | 0,00 | 0 |  | oct-24 | 0,00 | 0
nov-24 | 81.486,03 | 104 |  | nov-24 | 118.638,24 | 159 |  | nov-24 | 17.629,73 | 32 |  | nov-24 | 19.182,90 | 43 |  | nov-24 | 31.165,95 | 28 |  | nov-24 | 268.102,85 | 366
dic-24 | 0,00 | 0 |  | dic-24 | 0,00 | 0 |  | dic-24 | 1.129,81 | 2 |  | dic-24 | 20.300,01 | 35 |  | dic-24 | 13.495,42 | 16 |  | dic-24 | 34.925,24 | 53
TOTAL | 163.030,46 | 206 |  | TOTAL | 240.344,69 | 320 |  | TOTAL | 67.804,11 | 146 |  | TOTAL | 78.965,82 | 156 |  | TOTAL | 90.181,44 | 91 |  | TOTAL | 640.326,52 | 919

## Slide 21
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Histórico – Mantenimiento De Cestas 2018 a 2023
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 12 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
PERIODO | CESTAS ATENDIDAS |  | PERIODO | CESTAS ATENDIDAS |  | PERIODO | CESTAS ATENDIDAS |  | PERIODO | CESTAS ATENDIDAS |  | PERIODO | CESTAS ATENDIDAS |  | PERIODO | CESTAS ATENDIDAS
F-18 A J-18 | 0 |  | F-18 A J-18 | 17.826 |  | F-18 A J-18 | 17.059 |  | F-18 A J-18 | 8.725 |  | F-18 A J-18 | 18.565 |  | F-18 A J-18 | 62.175
J-18 A D-18 | 0 |  | J-18 A D-18 | 32.943 |  | J-18 A D-18 | 28.890 |  | J-18 A D-18 | 12.216 |  | J-18 A D-18 | 22.278 |  | J-18 A D-18 | 96.327
E-19 A J-19 | 0 |  | E-19 A J-19 | 38.738 |  | E-19 A J-19 | 43.401 |  | E-19 A J-19 | 13.036 |  | E-19 A J-19 | 26.304 |  | E-19 A J-19 | 121.479
J-19 A D-19 | 33.592 |  | J-19 A D-19 | 143.080 |  | J-19 A D-19 | 120.630 |  | J-19 A D-19 | 68.368 |  | J-19 A D-19 | 65.355 |  | J-19 A D-19 | 431.025
E-20 A J-20 | 111.232 |  | E-20 A J-20 | 179.483 |  | E-20 A J-20 | 119.292 |  | E-20 A J-20 | 80.994 |  | E-20 A J-20 | 98.156 |  | E-20 A J-20 | 589.157
J-20 A D-20 | 113.961 |  | J-20 A D-20 | 160.057 |  | J-20 A D-20 | 114.594 |  | J-20 A D-20 | 82.930 |  | J-20 A D-20 | 96.917 |  | J-20 A D-20 | 568.459
E-21 A J-21 | 113.855 |  | E-21 A J-21 | 149.236 |  | E-21 A J-21 | 107.381 |  | E-21 A J-21 | 84.618 |  | E-21 A J-21 | 96.629 |  | E-21 A J-21 | 551.719
J-21 A D-21 | 113.850 |  | J-21 A D-21 | 149.533 |  | J-21 A D-21 | 98.568 |  | J-21 A D-21 | 84.586 |  | J-21 A D-21 | 95.779 |  | J-21 A D-21 | 542.316
E-22 A J-22 | 113.820 |  | E-22 A J-22 | 144.575 |  | E-22 A J-22 | 92.582 |  | E-22 A J-22 | 84.511 |  | E-22 A J-22 | 81.579 |  | E-22 A J-22 | 517.067
J-22 A D-22 | 108.950 |  | J-22 A D-22 | 138.486 |  | J-22 A D-22 | 86.956 |  | J-22 A D-22 | 86.702 |  | J-22 A D-22 | 75.004 |  | J-22 A D-22 | 496.098
E-23 A J-23 | 103.927 |  | E-23 A J-23 | 130.153 |  | E-23 A J-23 | 80.991 |  | E-23 A J-23 | 83.678 |  | E-23 A J-23 | 67.278 |  | E-23 A J-23 | 466.027
J-23 A D-23 | 103.764 |  | J-23 A D-23 | 129.641 |  | J-23 A D-23 | 77.127 |  | J-23 A D-23 | 83.400 |  | J-23 A D-23 | 61.147 |  | J-23 A D-23 | 455.079
TOTAL | 916.951 |  | TOTAL | 1.413.751 |  | TOTAL | 987.471 |  | TOTAL | 773.764 |  | TOTAL | 804.991 |  | TOTAL | 4.896.928

## Slide 22
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Histórico – Mantenimiento De Cestas 2024
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.
PERIODO | CESTAS ATENDIDAS |  | PERIODO | CESTAS ATENDIDAS |  | PERIODO | CESTAS ATENDIDAS |  | PERIODO | CESTAS ATENDIDAS |  | PERIODO | CESTAS ATENDIDAS |  | PERIODO | CESTAS ATENDIDAS
ene-24 | 17.267 |  | ene-24 | 21.600 |  | ene-24 | 12.728 |  | ene-24 | 13.839 |  | ene-24 | 10.029 |  | ene-24 | 75.463
feb-24 | 17.261 |  | feb-24 | 21.600 |  | feb-24 | 12.617 |  | feb-24 | 13.839 |  | feb-24 | 10.033 |  | feb-24 | 75.350
mar-24 | 17.238 |  | mar-24 | 21.600 |  | mar-24 | 12.573 |  | mar-24 | 13.837 |  | mar-24 | 10.027 |  | mar-24 | 75.275
abr-24 | 17.190 |  | abr-24 | 21.599 |  | abr-24 | 12.567 |  | abr-24 | 13.836 |  | abr-24 | 10.029 |  | abr-24 | 75.221
may-24 | 17.103 |  | may-24 | 21.604 |  | may-24 | 12.559 |  | may-24 | 13.836 |  | may-24 | 10.012 |  | may-24 | 75.114
jun-24 | 16.982 |  | jun-24 | 21.594 |  | jun-24 | 12.548 |  | jun-24 | 13.422 |  | jun-24 | 9.992 |  | jun-24 | 74.538
jul-24 | 16.966 |  | jul-24 | 21.504 |  | jul-24 | 12.544 |  | jul-24 | 11.177 |  | jul-24 | 9.979 |  | jul-24 | 72.170
ago-24 | 16.886 |  | ago-24 | 21.495 |  | ago-24 | 12.507 |  | ago-24 | 8.965 |  | ago-24 | 9.979 |  | ago-24 | 69.832
sep-24 | 16.886 |  | sep-24 | 21.489 |  | sep-24 | 12.515 |  | sep-24 | 8.447 |  | sep-24 | 9.979 |  | sep-24 | 69.316
oct-24 | 16.865 |  | oct-24 | 21.484 |  | oct-24 | 12.478 |  | oct-24 | 8.446 |  | oct-24 | 9.979 |  | oct-24 | 69.252
nov-24 | 16.865 |  | nov-24 | 21.481 |  | nov-24 | 12.455 |  | nov-24 | 8.446 |  | nov-24 | 9.979 |  | nov-24 | 69.226
dic-24 | 16.831 |  | dic-24 | 21.468 |  | dic-24 | 12.415 |  | dic-24 | 8.444 |  | dic-24 | 9.979 |  | dic-24 | 69.137
TOTAL | 204.340 |  | TOTAL | 258.518 |  | TOTAL | 150.506 |  | TOTAL | 136.534 |  | TOTAL | 119.996 |  | TOTAL | 869.894

## Slide 23
  CESTAS PÚBLICAS
  diciembre de 2024
TOTALIDAD DE CESTAS |  |  | 
TIPO CESTA | PORCENTAJE | CANTIDAD CESTAS | CANTIDAD PUNTOS
TIPO 1 (M-121) | 60% | 8.718 | 4.359
TIPO 2 (M-123) | 20% | 2.906 | 1.453
TIPO 3 (M-124) | 20% | 2.906 | 1.453
TOTAL (*) | 100% | 14.530 | 7.265
Nota: El Concesionario instaló puntos de cestas adicionales en la localidad de Sumapaz.
Fuente: Informe mensual del Concesionario del mes de diciembre de 2024.
*Las cantidades se encuentran en unidades de cestas.
**El Valor presentado corresponde a la información del mes de noviembre de 2024, toda vez que el Concesionario no remitió la información de cestas en el anexo “1-Anexo RyT-ByL 2024-12”.
MANTENIMIENTO DE CESTAS |  |  | 
CANTIDAD DE CESTAS EXISTENTES | CANTIDAD DE CESTAS TIPO I (M-121) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO II (M-123) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO III (M-124)
4.352 | 8.284 | 2.119 | 2.076
NOVEDADES |  |  | 
TIPO CESTA | DAÑO POR TERCEROS | HURTADAS | PORCENTAJE
TIPO 1 (M-121)​ | 1.011 | 434 | 17%​
TIPO 2 (M-123)​ | 219 | 787 | 35%​
TIPO 3 (M-124)​ | 243 | 830 | 37%​
TOTAL (*)​ | 1.473** | 2.051 | 24%​

## Slide 24
  CESTAS PÚBLICAS
  diciembre de 2024
TOTALIDAD DE CESTAS |  |  | 
TIPO CESTA | PORCENTAJE | CANTIDAD CESTAS | CANTIDAD PUNTOS
TIPO 1 (M-121) | 60% | 15.416 | 7.708
TIPO 2 (M-123) | 20% | 5.138 | 2.569
TIPO 3 (M-124) | 20% | 5.138 | 2.569
TOTAL | 100% | 25.692 | 12.846
MANTENIMIENTO DE CESTAS |  |  | 
CANTIDAD DE CESTAS EXISTENTES | CANTIDAD DE CESTAS TIPO I (M-121) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO II (M-123) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO III (M-124)
4.293 | 13.716 | 1.006 | 2.453
NOVEDADES |  |  | 
TIPO CESTA | DAÑO POR TERCEROS | HURTADAS | PORCENTAJE
TIPO 1 (M-121) | 1.933 | 1.680 | 23%
TIPO 2 (M-123) | 34 | 4.132 | 81%
TIPO 3 (M-124) | 286 | 2.685 | 58%
TOTAL (*) | 2.253 | 8.497 | 42%
Fuente: Informe mensual del Concesionario del mes de diciembre de 2024.
*Las cantidades se encuentran en unidades de cestas.

## Slide 25
  CESTAS PÚBLICAS
  Diciembre de 2024
TOTALIDAD DE CESTAS |  |  | 
TIPO CESTA | PORCENTAJE | CANTIDAD CESTAS | CANTIDAD PUNTOS
TIPO 1 (M-121) | 60% | 9.736 | 4.868
TIPO 2 (M-123) | 20% | 3.246 | 1.623
TIPO 3 (M-124) | 20% | 3.246 | 1.623
TOTAL | 100 | 16.228 | 8.114
MANTENIMIENTO DE CESTAS |  |  | 
CANTIDAD DE CESTAS EXISTENTES | CANTIDAD DE CESTAS TIPO I (M-121) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO II (M-123) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO III (M-124)
3.191 | 7.454 | 758 | 1.012
NOVEDADES* |  |  | 
TIPO CESTA | DAÑO POR TERCEROS | HURTADAS | PORCENTAJE
TIPO 1 (M-121) | NR** | 2.250 | 23%
TIPO 2 (M-123) | NR** | 2.452 | 77%
TIPO 3 (M-124) | NR** | 2.234 | 69%
TOTAL | NR** | 6.936 | 43%
*El Concesionario en su informe mensual reporta las novedades de cestas como “Ausentes” y “Hurtadas” por tándem de cestas, razón por la cual, la Interventoría relaciona los totales en la columna hurtadas.
**NR: No Reporta
***El Concesionario en su informe mensual reporta la cantidad de cestas por tándem; por lo que las cantidades relacionadas por la Interventoría son convertidas a unidades.

## Slide 26
  CESTAS PÚBLICAS
  diciembre de 2024
TOTALIDAD DE CESTAS |  |  | 
TIPO CESTA | PORCENTAJE | CANTIDAD CESTAS | CANTIDAD PUNTOS
TIPO 1 (M-121) | 60% | 6.876 | 3.438
TIPO 2 (M-123) | 20% | 2.290 | 1.145
TIPO 3 (M-124) | 20% | 2.290 | 1.145
TOTAL | 100 | 11.456 | 5.728
NOVEDADES |  |  | 
TIPO CESTA | CESTAS HURTADAS | CESTAS CON DAÑO- FUERA DE SERVICIO | PORCENTAJE
TIPO 1 (M-121) | 0 | 4.657 | 68%
TIPO 2 (M-123) | 0 | 91 | 4%
TIPO 3 (M-124) | 0 | 274 | 12%
TOTAL | 0 | 5.022 | 44%
MANTENIMIENTO DE CESTAS |  |  | 
CANTIDAD DE CESTAS EXISTENTES | CANTIDAD DE CESTAS TIPO I (M-121) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO II (M-123) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO III (M-124)
2.380 | 5.509 | 186 | 369
Fuente: Informe mensual del Concesionario del mes de diciembre de 2024.
*Las cantidades se encuentran en unidades de cestas.

## Slide 27
  CESTAS PÚBLICAS
  diciembre de 2024
TOTALIDAD DE CESTAS |  |  | 
TIPO CESTA | PORCENTAJE | CANTIDAD CESTAS | CANTIDAD PUNTOS
TIPO 1 (M-121) | 60% | 7.698 | 3.849
TIPO 2 (M-123) | 20% | 2.566 | 1.283
TIPO 3 (M-124) | 20% | 2.566 | 1.283
TOTAL | 100 | 12.830 | 6.415
MANTENIMIENTO DE CESTAS |  |  | 
CANTIDAD DE CESTAS EXISTENTES | CANTIDAD DE CESTAS TIPO I (M-121) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO II (M-123) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO III (M-124)
2.617 | 5.792 | 234 | 1.336
NOVEDADES* |  |  | 
TIPO CESTA | DAÑO POR TERCEROS | HURTADAS | PORCENTAJE
TIPO 1 (M-121) | 345 | 2.035 | 31%
TIPO 2 (M-123) | 42 | 2.361 | 94%
TIPO 3 (M-124) | 149 | 1.328 | 57%
TOTAL | 536 | 5.724 | 49%
Fuente: Informe mensual del Concesionario del mes de diciembre de 2024.
*Las cantidades se encuentran en unidades de cestas.

## Slide 28
Crecimiento Vs Plan Operativo
4%
PO:
Actual: 125
120
Crecimiento Vs Plan Operativo
59%
PO:
Actual: 170
107
Crecimiento Vs Plan Operativo
44%
PO:
77
Crecimiento Vs Plan Operativo
12%
PO:
Actual: 67
60
Crecimiento Vs Plan Operativo
1%
PO:
Actual: 81
80
  FLOTA VEHICULAR
  Enero 2025
Flota Vehicular
554
Actual: 111
(vehículos del componente regulado en adiciones suscritas).
(vehículos del componente regulado en adiciones suscritas).
Otrosi N°7
(vehículos del componente regulado en adiciones suscritas)

## Slide 29
  FLOTA VEHICULAR
  Tipología Enero 2025
Compactador: 272
Volquetas: 43
Barredoras Mecánicas: 30
Camión: 26
Utilitarios: 139
AmpIirrol: 28
Vehículos de Lavado: 16
Total 554

## Slide 30
1.778**
782 NA
996 A
  CONTENEDORES
  reportados como Instalados diciembre 2024
ENGATIVÁ
2.702****
- - - - - - -- - - -
BARRIOS UNIDOS
282
* Se retiraron 242 contenedores bajo la Actualización del Plan de Contenerización suscrito bajo el acta de entendimiento firmada por el Concesionario, UAESP y Consorcio Proyección Capital el 25 de octubre de 2024.
**Plan Piloto Aprobado por la UAESP – La Interventoría generó informe de incumplimiento de capacidad nominal – SAC 86.
*** Plan Piloto Aprobado por la UAESP – La Interventoría generó informe de incumplimiento de capacidad nominal – SAC 78 y SAC 85.
****El Concesionario BOGOTA LIMPIA esta implementando la actualización del Plan de Contenerización para el retiro de 336 contendores NA
La Unidad emitió concepto en el cual indica que se debe actualizar los planes de Contenerización incluyendo frecuencia para el cálculo de la capacidad Nominal.
FONTIBÓN
577
- - - - - - - - -
KENNEDY
1.201
CANDELARIA SAN CRISTÓBAL SUMAPAZ USME
76 176 9 244
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CHAPINERO SANTA FE USAQUÉN
58 93 160
Total, Contenedores – Adiciones
490
450 No aprovechables
40 Aprovechables
Total, Contenedores – Anexo11
10.746
5.373 No aprovechables
5.373 Aprovechables
ANTONIO NARIÑO CIUDAD BOLÍVAR PUENTE ARANDA TEUSAQUILLO
41 562 289 151
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BOSA LOS MÁRTIRES RAFAEL URIBE TUNJUELITO
359 97 474 219
Cantidad actual de contenedores
9.515
4.614 No aprovechables
4.901 Aprovechables
SUBA
1.745***
- - - - - - - - -
895 NA
(850 Contrato y 45 Adición)
850 A (Contrato)
2.984
1.549 NA
(1.434 Contrato y 115 Adición)
1.435 A (Contrato)
816*
292 NA
(242 Contrato y 50 Adición)
524 A
(484 Contrato y 40 Adición)
2.192
1.096 NA
1.096 A

## Slide 31
182*
ENGATIVÁ
  CONTENEDORES
  Contenedores reemplazados diciembre– 2024
2.671 Contenedores
Reemplazados
24,86%
400
1.104
SAN CRISTÓBAL USME SANTA FE USAQUÉN CHAPINERO LA CANDELARIA
153 131 57 52 6 1
FONTIBÓN KENNEDY
281 823
748
CIUDAD BOLÍVAR PUENTE ARANDA RAFAEL URIBE
273 116 198
BOSA TUNJUELITO ANTONIO NARIÑO
39 104 2
LOS MÁRTIRES TEUSAQUILLO
11 5
La obligación de reemplazar contenedores esta sobre la capacidad Nominal del Anexo 11.
Nota: Los datos son presentados con base a lo informado por el concesionario.
*Se toma el dato del reporte SIGAB “Reemplazo de contenedores”.
237
SUBA

## Slide 32
  CONTENEDORES
Zonas de mayor vandalismo al esquema de Contenerización diciembre – 2024
SUBA
Batan
Estoril
Usaquén San Cristóbal Usme
codito Villa de los Alpes aurora
20 de julio av villavicencio
maricuela
FONTIBÓN KENNEDY
Villemar Catalina
Pastrana
El Carmelo
BARRIOS UNIDOS
San Fernando
ENGATIVÁ
Normandía
Garces Navas
RAFAEL URIBE URIBE CIUDAD BOLÍVAR
Quiroga Arborizadora Alta
Molinos-Marruecos Sierra Morena

## Slide 33
USAQUEN
Los Cedros
SUBA
Las Villas
ENGATIVÁ
El Minuto
Bachué
FONTIBÓN KENNEDY
Ferrocaja Marsella
  CONTENEDORES
Casos de Éxito diciembre – 2024
TEUSAQUILLO
Pablo VI

## Slide 34
  CONTENEDORES
esquema de Contenerización enero 2025

## Slide 35
  CONTENEDORES
esquema de Contenerización enero 2025

## Slide 36
  CONTENEDORES
esquema de Contenerización enero 2025

## Slide 37
  CONTENEDORES
esquema de contenerización enero - 2025

## Slide 38
  CONTENEDORES
esquema de contenerización enero - 2025

## Slide 39
  actividades adicionales Recolección de puntos críticos y arrojo clandestino

## Slide 40
  CENSO DE PUNTOS CRÍTICOS
  Puntos críticos por Localidad diciembre 2024
CANDELARIA SAN CRISTÓBAL USME
1 33 11
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CHAPINERO SANTA FE USAQUÉN
9 21 9
SUBA
42
- - - - - - - - -
209
FONTIBÓN
34
- - - - - - - - -
KENNEDY
71
ANTONIO NARIÑO CIUDAD BOLÍVAR PUENTE ARANDA TEUSAQUILLO
22 42 22 14
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BOSA LOS MÁRTIRES RAFAEL URIBE TUNJUELITO
61 20 32 13
Total censo puntos Críticos
666
84
105
226 *
BARRIOS UNIDOS
57
- - - - - - - - -
ENGATIVÁ
152
Total puntos críticos
SIGAB
666
(*) Nota: Los totales del SIGAB y del Informe Mensual coinciden, pero se presentan diferencias en las cantidades por localidad.
Fuente: Informe mensual del Concesionario y SIGAB

## Slide 41
(**) La Interventoría solicitó cambios en las certificaciones de pesaje del PIDJ mediante comunicado 20217000296242 del 29/06/2021
Fuente: Base de datos PIDJ y Punto Limpio
Periodo comprendido entre el 12 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2024.
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Toneladas recolectadas y transportadas residuos de puntos críticos y arrojo clandestino 2018 a 2024
PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS
M-18 A J-18 | 7.610,15 |  | M-18 A J-18 | 31.226,24 |  | M-18 A J-18 | 11.836,84 |  | M-18 A J-18 | 10.066,20 |  | M-18 A J-18 | 5.258,92 |  | M-18 A J-18 | 65.998,35
J-18 A D-18 | 25.165,23 |  | J-18 A D-18 | 57.934,51 |  | J-18 A D-18 | 26.225,49 |  | J-18 A D-18 | 21.236,97 |  | J-18 A D-18 | 17.353,15 |  | J-18 A D-18 | 147.915,35
E-19 A J-19 | 24.203,16 |  | E-19 A J-19 | 64.274,74 |  | E-19 A J-19 | 25.733,32 |  | E-19 A J-19 | 13.869,50 |  | E-19 A J-19 | 17.350,17 |  | E-19 A J-19 | 145.430,89
J-19 A D-19 | 25.082,27 |  | J-19 A D-19 | 65.221,33 |  | J-19 A D-19 | 35.347,27 |  | J-19 A D-19 | 8.709,30 |  | J-19 A D-19 | 19.659,84 |  | J-19 A D-19 | 154.020,01
E-20 A J-20 | 16.623,66 |  | E-20 A J-20 | 57.233,82 |  | E-20 A J-20 | 19.207,83 |  | E-20 A J-20 | 9.151,15 |  | E-20 A J-20 | 13.836,88 |  | E-20 A J-20 | 116.053,34
J-20 A D-20 | 17.246,63 |  | J-20 A D-20 | 65.284,47 |  | J-20 A D-20 | 24.353,94 |  | J-20 A D-20 | 12.782,28 |  | J-20 A D-20 | 16.124,33 |  | J-20 A D-20 | 135.791,65
E-21 A J-21 | 16.418,94 |  | E-21 A J-21 | 61.259,73 |  | E-21 A J-21 | 21.680,09 |  | E-21 A J-21 | 12.163,53 |  | E-21 A J-21 | 16.761,22 |  | E-21 A J-21 | 128.283,51
J-21 A D-21 | 14.383,66 |  | J-21 A D-21 | 67.595,05 |  | J-21 A D-21 | 22.253,72 |  | J-21 A D-21 | 14.723,06 |  | J-21 A D-21 | 17.663,83 |  | J-21 A D-21 | 136.619,32
E-22 A J-22 | 13.194,43 |  | E-22 A J-22 | 62.474,13 |  | E-22 A J-22 | 21.561,43 |  | E-22 A J-22 | 15.491,77 |  | E-22 A J-22 | 19.877,84 |  | E-22 A J-22 | 132.599,60
J-22 A D-22 | 8.630,20 |  | J-22 A D-22 | 60.892,46 |  | J-22 A D-22 | 20.610,04 |  | J-22 A D-22 | 18.004,26 |  | J-22 A D-22 | 23.700,14 |  | J-22 A D-22 | 131.837,10
E-23 A J-23 | 9.806,31 |  | E-23 A J-23 | 58.588,53 |  | E-23 A J-23 | 22.610,15 |  | E-23 A J-23 | 14.410,75 |  | E-23 A J-23 | 22.194,58 |  | E-23 A J-23 | 127.610,32
J-23 A D-23 | 15.267,53 |  | J-23 A D-23 | 61.124,11 |  | J-23 A D-23 | 23.156,39 |  | J-23 A D-23 | 13.387,41 |  | J-23 A D-23 | 17.075,18 |  | J-23 A D-23 | 130.010,62
E-24 A J-24 | 15.901,02 |  | E-24 A J-24 | 62.376,89 |  | E-24 A J-24 | 23.606,78 |  | E-24 A J-24 | 12.780,66 |  | E-24 A J-24 | 16.187,21 |  | E-24 A J-24 | 130.852,56
J-24 A D-24 | 16.627,50 |  | J-24 A D-24 | 65.179,03 |  | J-24 A D-24 | 24.950,27 |  | J-24 A D-24 | 13.645,54 |  | J-24 A D-24 | 20.797,88 |  | J-24 A D-24 | 141.200,22
TOTAL | 226.160,69 |  | TOTAL | 840.665,04 |  | TOTAL | 323.133,56 |  | TOTAL | 190.422,38 |  | TOTAL | 243.841,17 |  | TOTAL | 1.824.222,84

## Slide 42
Fuente: Base de datos PIDJ y Punto Limpio.
Periodo comprendido entre el 12 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2024.
  gestión técnica operativa
  Toneladas recolectadas y transportadas residuos de puntos críticos y arrojo clandestino 2018 a 2024
RECOLECCIÓN SEMESTRAL 2018 – 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mar-18 a jun-18 | Jul-18 a dic-18 | Ene-19 a jun-19 | Jul-19 a dic-19 | Ene-20 a jun-20 | Jul-20 a dic-20 | Ene-21 a jun-21 | Jul-21a dic-21 | Ene-22 a jun-22 | Jul-22 a dic-22 | Ene-23 a jun-23 | Jul-23 a dic-23 | Ene-24 a jun-24 | Jul-24 a dic-24
65.998,35 | 147.915,35 | 145.430,89 | 154.020,01 | 116.053,34 | 135.791,65 | 128.283,51 | 136.619,32 | 132.599,60 | 131.837,10 | 127.610,32 | 130.010,62 | 130.852,56 | 141.200,22
PROMEDIO DIARIO DE RECOLECCIÓN 2018 – 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mar-18 a jun-18 | Jul-18 a dic-18 | Ene-19 a jun-19 | Jul-19 a dic-19 | Ene-20 a jun-20 | Jul-20 a dic-20 | Ene-21 a jun-21 | Jul-21 a dic-21 | Ene-22 a jun-22 | Jul-22 a dic-22 | Ene-23 a jun-23 | Jul-23 a dic-23 | Ene-24 a jun-24 | Jul-24 a dic-24
543,20 | 801,13 | 804,35 | 837,21 | 638,16 | 737,97 | 709,18 | 746,46 | 733,19 | 716,55 | 705,08 | 706,63 | 719,55 | 767,68
Chart: TOTAL DE TONELADAS: 1.824.222,84
| PROMOAMBIENTAL SAS | LIME S.A. E.S.P. | CIUDAD LIMPIA | BOGOTÁ LIMPIA | ÁREA LIMPIA
 | 226160.692 | 840665.037 | 323133.562 | 190422.377 | 243841.167

## Slide 43
(*) Datos en validación por la Interventoría
Fuente: Base de Datos PIDJ y hasta el 15 de abril de 2024 base del Punto Limpio
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de enero de 2025.
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Toneladas recolectadas y transportadas residuos de puntos críticos y arrojo clandestino 2025
PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS
ene-24(*) | 2.551,31 |  | ene-24(*) | 11.005,46 |  | ene-24(*) | 3.274,52 |  | ene-24(*) | 2.072,21 |  | ene-24(*) | 3.511,86 |  | ene-24 | 22.415,36
TOTAL | 2.551,31 |  | TOTAL | 11.005,46 |  | TOTAL | 3.274,52 |  | TOTAL | 2.072,21 |  | TOTAL | 3.511,86 |  | TOTAL | 22.415,36

## Slide 44
Fuente: Base de Datos PIDJ y hasta el 15 de abril de 2024 base del Punto Limpio
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de enero de 2025.
  gestión técnica operativa
  Toneladas recolectadas y transportadas residuos de puntos críticos y arrojo clandestino 2025
PROMEDIO DIARIO DE RECOLECCIÓN 2025
Enero 2025
723,08
RECOLECCIÓN MENSUAL 2025
Enero
2025
22.415,36
Chart: TOTAL DE TONELADAS: 22.415,36
| PROMOAMBIENTAL SAS | LIME S.A. E.S.P. | CIUDAD LIMPIA | BOGOTÁ LIMPIA | ÁREA LIMPIA
PROMOAMBIENTAL SAS LIME S.A. E.S.P. CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ LIMPIA ÁREA LIMPIA | 2551.31 | 11005.46 | 3274.52 | 2072.21 | 3511.86

## Slide 45
  actividades adicionales
RESIDUOS ORDINARIOS ESPORÁDICOS

## Slide 46
  RESIDUOS ORDINARIOS ESPORÁDICOS
  Cuadrillas proyectadas por Concesionario y verificadas por la Interventoría - Enero 2025
16
4
8
Fuente: * Planes operativos Concesionarios
** Verificaciones de Interventoría
Total Cuadrillas Implementadas
4
4
​

## Slide 47
TOTAL
Fuente: Informes mensuales de los Concesionarios
  RESIDUOS ORDINARIOS ESPORÁDICOS
  Puntos atendidos por Concesionario – diciembre 2024
PERIODO | ATENCIONES |  | PERIODO | ATENCIONES |  | PERIODO | ATENCIONES |  | PERIODO | ATENCIONES |  | PERIODO | ATENCIONES |  | PERIODO | ATENCIONES
oct-24 | 42 |  | oct-24 | 0 |  | oct-24 | 0 |  | oct-24 | 0 |  | oct-24 | 411 |  | oct-24 | 453
nov-24 | 2.378 |  | nov-24 | 2.301 |  | nov-24 | 131 |  | nov-24 | 1.126 |  | nov-24 | 9.520 |  | nov-24 | 15.456
dic-24 | 4.962 |  | dic-24 | 3.955 |  | dic-24 | 833 |  | dic-24 | 3.539 |  | dic-24 | 10.825 |  | dic-24 | 24.114
TOTAL | 7.382 |  | TOTAL | 6.256 |  | TOTAL | 964 |  | TOTAL | 4.665 |  | TOTAL | 20.756 |  | TOTAL | 40.023

## Slide 48
  RESIDUOS ORDINARIOS ESPORÁDICOS
  Cuadrillas verificadas por concesionario

## Slide 49
  RESIDUOS ORDINARIOS ESPORÁDICOS
  Cuadrillas verificadas por concesionario

## Slide 50
  RESIDUOS ORDINARIOS ESPORÁDICOS
  Cuadrillas verificadas por concesionario

## Slide 51
  RESIDUOS ORDINARIOS ESPORÁDICOS
  Cuadrillas verificadas por concesionario

## Slide 52
  RESIDUOS ORDINARIOS ESPORÁDICOS
  Cuadrillas verificadas por concesionario

## Slide 53
  VERIFICACIONES EN CAMPO

## Slide 54
  Verificación en Campo* enero DE 2025
Total, Verificaciones 12.347
Recolección y Transporte
2.249
Contenerización 1
541
Lavado de Áreas Públicas
5
Barrido y Limpieza 2
2.139
Corte de Césped
1.164
Poda de Árboles
877
Mantenimiento Flota Vehicular 4
257
Ambiental 6
5
Puntos Críticos y Arrojo Clandestino
4.252
Cestas Públicas 3
105
Seguridad y Salud en el Trabajo 5
20
Nota: Los datos presentados suman las visitas de: 1) Instalación, mantenimiento y lavado de contenedores; 2) Barrido manual y barrido mecánico; 3) Instalación y mantenimiento 4) Vehículos en el despacho, seguimiento a vehículos e Inoperatividad de flota; 5 )SST y cuartelillos * Para todas las ASE’s; 6)Base de Operaciones
Residuos Esporádicos
733

## Slide 55
  Verificación en Campo - Operativos Especiales
  Cantidad ejecutada por localidad – enero de 2025
Chart: CANTIDAD DE VERIFICACIONES POR LOCALIDAD - ENERO DE 2025
| USAQUÉN | CHAPINERO | SANTA FE | USME | SAN CRISTÓBAL | LA CANDELARIA | SUMAPAZ | LOS MÁRTIRES | CIUDAD BOLÍVAR | BOSA | PUENTE ARANDA | RAFAEL URIBE URIBE | ANTONIO NARIÑO | TEUSAQUILLO | TUNJUELITO | KENNEDY | FONTIBÓN | ENGATIVÁ | BARRIOS UNIDOS | SUBA | PROMOAMBIENTAL SAS ESP | LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP | CIUDAD LIMPIA S.A. ESP | BOGOTÁ LIMPIA S.A.S | ÁREA LIMPIA S.A.S. E.S.P.
Total | 101 | 82 | 82 | 77 | 69 | 23 | 2 | 129 | 94 | 82 | 82 | 75 | 48 | 43 | 36 | 194 | 149 | 321 | 139 | 391

## Slide 56
  Verificación en Campo - Operativos Especiales
  Cantidad ejecutada por ase por componente del servicio – enero de 2025ESQUEMA DE
ACTIVIDAD | PROMOAMBIENTAL S.A.S E.S.P. | LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P. | CIUDAD LIMPIA S.A. E.S.P. | BOGOTÁ LIMPIA S.A.S | ÁREA LIMPIA S.A.S. E.S.P. | TOTAL
BARRIDO MANUAL | 192 | 234 | 175 | 210 | 175 | 986
BARRIDO MECÁNICO | 64 | 48 | 66 | 55 | 40 | 273
LAVADO DE CONTENEDORES | 20 | 10 | - | 2 | 2 | 34
MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES | - | - | 2 | - | - | 2
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE - ARROJO CLANDESTINO | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 14
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE - BOLSAS DE BARRIDO | 12 | 30 | 2 | 8 | 3 | 55
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE – DOMICILIARIA | 99 | 229 | 64 | 129 | 130 | 651
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE – GRANDES GENERADORES | 1 | - | 2 | 2 | - | 5
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE - RCD DOMICILIARIOS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE - RECHAZO EN ECAS | 8 | 10 | 10 | 8 | 18 | 54
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE - RESIDUOS CORTE CÉSPED | 8 | - | - | 12 | 5 | 25
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE - RESIDUOS CONTENEDORES | 28 | 25 | 14 | 27 | 16 | 110
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE - RESIDUOS PODA ÁRBOLES | 1 | - | - | - | - | 1
REUBICACIÓN DE CONTENEDORES | - | - | 3 | - | - | 3
TOTAL | 436 | 589 | 343 | 460 | 391 | 2.219

## Slide 57
  INDICADORES DE COBERTURA

## Slide 58
  Indicadores De Cobertura Territorial
  Porcentaje de cubrimiento – enero de 2025 ACOGIDA AL ESQUEMA DE
ACTIVIDAD | COMPONENTE | FORMATO | NÚMERO DE VISITAS | BARRIOS VISITADOS | BARRIOS AFECTOS A VISITA | PORCENTAJE DE COBERTURA
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE | DESPACHO BASE – TIEMPOS Y RENDIM. | 2 y 6 | 1.352 | 554 | 1.085 | 51,1%
 | DOMICILIARIA | 3 |  |  |  | 
 | RCD USUARIOS | 4 |  |  |  | 
 | BOLSAS BARRIDO – RES. VEGETALES | 5 y 32 |  |  |  | 
 | DESCUENTO A CUENTAS CONTRATO | 22 |  |  |  | 
 | VERIFICACIPON AL INTERIOR DEL RSDJ | 35 |  |  |  | 
BARRIDO Y LIMPIEZA | BARRIDO MANUAL | 7 | 895 | 437 | 1.077 | 40,6%
 | BARRIDO MECÁNICO | 8 |  |  |  | 
 | CUARTELILLO | 14 |  |  |  | 
COSTO LIMPIEZA URBANA SUSCRIPTOR | LAVADO PGIRS | 9 | 2.151 | 270 | 1.077 | 25,1%
 | INST. Y MTTO CESTAS | 10, 11 y 28 |  |  |  | 
 | CORTE DE CÉSPED | 15 y 16 |  |  |  | 
 | PODA DE ÁRBOLES | 17 y 18 |  |  |  | 
CONTENERIZACIÓN | LAVADO RECONTEO RECOLECCIÓN | 21 22 25 | 692 | 114 | 348 | 32,8%
 | MANTENIMIENTO | 26 |  |  |  | 
ADICIÓN PUNTOS CRÍTICOS | P. CRÍTICOS - A. CLANDESTINO | 13, 38 y 39 | 4.238 | 712 | 1.077 | 66,1%
ADICIÓN RESIDUOS ESPORÁDICOS | RESIDUOS ESPORÁDICOS | 40 | 733 | 238 | 637 | 37,4%
CALIDAD | CALIDAD DEL SERVICIO | 12 | 2.219 | 623 | 1.077 | 57,8%
COBERTURA TOTAL | TODOS | NA | 12.280 | 891 | 1.085 | 82,1%

## Slide 59
  Indicadores De Cobertura Territorial
  Mapa de cobertura total del servicio de aseo – enero de 2025

## Slide 60
  gestión social

## Slide 61
SUBA
556 Actividades
BARRIOS UNIDOS
153 Actividades
- - - - - - - - - - - - -- - -
ENGATIVÁ
346 Actividades
FONTIBÓN KENNEDY
575 Actividades 895 Actividades
- - - - - -
CANDELARIA SAN CRISTÓBAL SUMAPAZ USME
443 Actividades 510 Actividades 23 Actividad 641 Actividades
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -
CHAPINERO SANTA FE USAQUÉN
601 Actividades 541 Actividades 640 Actividades
ANTONIO NARIÑO CIUDAD BOLÍVAR PUENTE ARANDA TEUSAQUILLO
240 Actividades 623 Actividades 344 Actividades 319 Actividades
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BOSA LOS MÁRTIRES RAFAEL URIBE TUNJUELITO
585 Actividades 300 Actividades 385 Actividades 292 Actividades
  GESTIÓN SOCIAL 2024
  Así va la socialización y sensibilización del Esquema de Aseo con las comunidades al 31 de diciembre de 2024

## Slide 62
SUBA
2018 354 Actividades
745 Actividades
508 Actividades
714 Actividades
560 Actividades
580 Actividades
BARRIOS UNIDOS
2018 308 Actividades
313 Actividades
211 Actividades
171 Actividades
189 Actividades
191 Actividades
- - - - - - - - - - - - -- - - - - -
ENGATIVÁ
2018 612 Actividades
566 Actividades
371 Actividades
381 Actividades
2022 348 Actividades
2023 381 Actividades
FONTIBÓN KENNEDY
2018 481 Actividades 2018 684 Actividades
436 Actividades 2019 712 Actividades
310 Actividades 2020 449 Actividades
471 Actividades 2021 659 Actividades
476 Actividades 2022 727 Actividades
611 Actividades 2023 887 Actividades
- - - -- - - - - -
CANDELARIA SAN CRISTÓBAL SUMAPAZ USME CHAPINERO
2018 329 Actividades 2018 366 Actividades 2018 50 Actividades 2018 342 Actividades 2018 408 Actividades
337 Actividades 2019 351 Actividades 2019 61 Actividades 2019 424 Actividades 2019 403 Actividades
367 Actividades 2020 411 Actividades 2020 32 Actividades 2020 413 Actividades 2020 447 Actividades
411 Actividades 2021 587 Actividades 2021 30 Actividades 2021 571 Actividades 2021 554 Actividades
367 Actividades 2022 610 Actividades 2022 34 Actividades 2022 634 Actividades 2022 555 Actividades
2023 380 Actividades 2023 523 Actividades 2023 18 Actividades 2023 720 actividades 2023 635 Actividades
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
SANTA FE USAQUÉN
2018 366 Actividades 2018 297 Actividades
2019 286 Actividades 2019 453 Actividades
2020 442 Actividades 2020 520 Actividades
2021 492 Actividades 2021 624 Actividades
2022 466 Actividades 2022 743 Actividades
ANTONIO NARIÑO CIUDAD BOLÍVAR PUENTE ARANDA TEUSAQUILLO
79 Actividades 2018 279 Actividades 2018 174 Actividades 2018 164 Actividades
2019 158 Actividades 2019 372 Actividades 2019 283 Actividades 2019 256 Actividades 2020 218 Actividades 2020 550 Actividades 2020 262 Actividades 2020 199 Actividades
202 Actividades 2021 438 Actividades 2021 345 Actividades 2021 267 Actividades
226 Actividades 2022 457 Actividades 2022 325 Actividades 2022 331 Actividades
187 Actividades 2023 493 Actividades 2023 301 Actividades 2023 259 Actividades
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BOSA LOS MÁRTIRES RAFAEL URIBE TUNJUELITO
188 Actividades 2018 120 Actividades 2018 175 Actividades 2018 125 Actividades
2019 339 Actividades 2019 175 Actividades 2019 234 Actividades 2019 375 Actividades
2020 485 Actividades 2020 191 Actividades 2020 270 Actividades 2020 348 Actividades
472 Actividades 2021 220 Actividades 2021 338 Actividades 2021 266 Actividades
579 Actividades 2022 334 Actividades 2022 458 Actividades 2022 301 Actividades
561 Actividades 2023 292 Actividades 2023 488 Actividades 2023 266 Actividades
  GESTIÓN SOCIAL 2018 - 2023
  Así va la socialización y sensibilización del Esquema de Aseo con las comunidades

## Slide 63
  ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL
LOCALIDAD | ACTIVIDADES PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL | ACTIVIDADES ANEXO 2 |  | 
LOCALIDAD | ACTIVIDADES 2018 - DIC 2022 | ACTIVIDADES ENERO - DIC 2023 | ACTIVIDADES ENERO A DIC 2024 | TOTAL
Antonio Nariño | 840 | 176 | 234 | 1.250
Barrios Unidos | 1.067 | 155 | 136 | 1.358
Bosa | 2.025 | 549 | 579 | 3.153
Candelaria | 1.679 | 339 | 372 | 2.390
Chapinero | 2.184 | 539 | 512 | 3.235
Ciudad Bolívar | 2.053 | 480 | 617 | 3.150
Engativá | 1.840 | 296 | 288 | 2.424
Fontibón | 1.848 | 552 | 510 | 2.910
Kennedy | 2.888 | 798 | 787 | 4.473
Los Mártires | 1.000 | 279 | 294 | 1.573
Puente Aranda | 1.342 | 289 | 338 | 1.969
Rafael Uribe | 1.427 | 476 | 379 | 2.282
San Cristóbal | 2.162 | 404 | 405 | 2.971
Santa Fe | 1.825 | 509 | 409 | 2.743
Suba | 2.388 | 518 | 480 | 3.386
Sumapaz | 207 | 18 | 23 | 248
Teusaquillo | 1.171 | 247 | 312 | 1.730
Tunjuelito | 1.370 | 252 | 286 | 1.908
Usaquén | 2.219 | 628 | 508 | 3.355
Usme | 2.113 | 621 | 533 | 3.267
TOTAL | 33.648 | 8.125 | 8.002 | 49.775

## Slide 64
  ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL 2024
LOCALIDAD | ACTIVIDADES ENERO A DICIEMBRE 2024 | ACTIVIDADES ENERO A ABRIL 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LOCALIDAD | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL ACTIVIDADES 2024
Antonio Nariño | 17 | 16 | 17 | 18 | 21 | 20 | 18 | 21 | 23 | 22 | 20 | 21 | 234
Barrios Unidos | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 136
Bosa | 43 | 43 | 42 | 50 | 56 | 45 | 55 | 55 | 48 | 58 | 52 | 32 | 579
Candelaria | 32 | 37 | 34 | 42 | 40 | 36 | 37 | 33 | 23 | 31 | 20 | 7 | 372
Chapinero | 37 | 52 | 49 | 52 | 45 | 37 | 51 | 48 | 46 | 42 | 32 | 21 | 512
Ciudad Bolívar | 41 | 47 | 56 | 68 | 58 | 46 | 55 | 51 | 53 | 62 | 48 | 32 | 617
Engativá | 26 | 21 | 17 | 38 | 21 | 27 | 25 | 25 | 28 | 27 | 20 | 13 | 288
Fontibón | 33 | 44 | 34 | 38 | 54 | 38 | 59 | 49 | 38 | 46 | 40 | 37 | 510
Kennedy | 60 | 80 | 71 | 80 | 57 | 68 | 54 | 72 | 73 | 51 | 51 | 70 | 787
Los Mártires | 26 | 20 | 20 | 23 | 22 | 21 | 27 | 28 | 21 | 33 | 30 | 23 | 294
Puente Aranda | 25 | 25 | 18 | 29 | 21 | 33 | 35 | 25 | 35 | 32 | 31 | 29 | 338
Rafael Uribe | 30 | 34 | 22 | 43 | 31 | 26 | 40 | 29 | 40 | 32 | 33 | 19 | 379
San Cristóbal | 32 | 41 | 37 | 45 | 40 | 34 | 39 | 28 | 43 | 41 | 17 | 8 | 405
Santa Fe | 27 | 46 | 40 | 49 | 43 | 29 | 37 | 44 | 30 | 32 | 23 | 9 | 409
Suba | 34 | 48 | 37 | 43 | 34 | 40 | 46 | 34 | 38 | 41 | 46 | 39 | 480
Sumapaz | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 23
Teusaquillo | 19 | 24 | 19 | 23 | 29 | 21 | 38 | 32 | 27 | 31 | 25 | 24 | 312
Tunjuelito | 24 | 29 | 24 | 27 | 25 | 20 | 27 | 21 | 27 | 25 | 24 | 13 | 286
Usaquén | 49 | 52 | 40 | 42 | 43 | 38 | 48 | 45 | 53 | 47 | 28 | 23 | 508
Usme | 38 | 62 | 50 | 58 | 61 | 54 | 49 | 42 | 31 | 48 | 29 | 11 | 533
TOTAL | 603 | 734 | 638 | 778 | 713 | 646 | 756 | 695 | 693 | 714 | 583 | 449 | 8.002

## Slide 65
LOCALIDAD | ASISTENCIA ACTIVIDADES PROGRAMA GESTIÓN SOCIAL | ASISTENCIA ACTIVIDADES ANEXO 2 |  |  | 
LOCALIDAD | ASISTENCIA 2018 - DIC 2021 | ASISTENCIA ENERO – DIC 2022 | ASISTENCIA FEB – DIC 2023 | ASISTENCIA ENERO – DIC 2024 | TOTAL
Antonio Nariño | 26.680 | 9.057 | 7.744 | 8169 | 51.650
Barrios Unidos | 40.984 | 6.020 | 4.295 | 6821 | 58.120
Bosa | 54.027 | 22.293 | 26.662 | 19681 | 122.663
Candelaria | 21.094 | 4.562 | 4.258 | 7687 | 37.601
Chapinero | 43.483 | 8.113 | 6.514 | 20064 | 78.174
Ciudad Bolívar | 54.334 | 18.007 | 17.560 | 18510 | 108.411
Engativá | 65.322 | 13.005 | 11.529 | 12979 | 102.835
Fontibón | 77.054 | 21.308 | 21.526 | 20700 | 140.588
Kennedy | 161.129 | 56.657 | 46.790 | 39507 | 304.083
Los Mártires | 23.638 | 7.570 | 8.142 | 7661 | 47.011
Puente Aranda | 42.261 | 12.867 | 8.760 | 9026 | 72.914
Rafael Uribe | 51.211 | 16.663 | 20.626 | 12965 | 101.465
San Cristóbal | 122.770 | 13.313 | 8.947 | 11963 | 156.993
Santa Fe | 36.053 | 6.174 | 7.527 | 9231 | 58.985
Suba | 68.393 | 19.238 | 19.638 | 18216 | 125.485
Sumapaz | 2.187 | 365 | 292 | 342 | 3.186
Teusaquillo | 33.077 | 5.836 | 6.591 | 6523 | 52.027
Tunjuelito | 40.656 | 8.543 | 8.848 | 6368 | 64.415
Usaquén | 123.243 | 11.349 | 8.882 | 18997 | 162.471
Usme | 127.557 | 13.757 | 7.756 | 13083 | 162.153
TOTAL | 1.215.153 | 274.697 | 252.887 | 268.493 | 2.011.230
  ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL

## Slide 66
  ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL 2024
LOCALIDAD | ASISTENCIA ENERO A DICIEMBRE 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LOCALIDAD | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT | OCTUBRE | NOV | DICIEMBRE | TOTAL ASISTENCIA 2024
Antonio Nariño | 601 | 603 | 790 | 769 | 814 | 526 | 412 | 502 | 529 | 514 | 586 | 1523 | 8.169
Barrios Unidos | 342 | 296 | 724 | 262 | 197 | 413 | 301 | 299 | 389 | 464 | 333 | 2801 | 6.821
Bosa | 972 | 1.821 | 1.877 | 2.279 | 1.935 | 1.782 | 1.472 | 1.667 | 1.565 | 2.058 | 1.461 | 792 | 19.681
Candelaria | 247 | 440 | 426 | 500 | 612 | 659 | 598 | 356 | 548 | 773 | 580 | 1948 | 7.687
Chapinero | 256 | 330 | 523 | 698 | 354 | 517 | 515 | 534 | 556 | 317 | 380 | 15084 | 20.064
Ciudad Bolívar | 1.315 | 1.473 | 1.944 | 2.053 | 1.773 | 1.562 | 1.561 | 1.609 | 1.626 | 1.898 | 1.035 | 661 | 18.510
Engativá | 1.064 | 688 | 643 | 1361 | 630 | 834 | 826 | 808 | 1761 | 839 | 601 | 2924 | 12.979
Fontibón | 990 | 2.041 | 1.655 | 1.670 | 2.003 | 1.046 | 3.203 | 2.223 | 1.232 | 2.284 | 1.168 | 1.185 | 20.700
Kennedy | 2.277 | 3.883 | 3.703 | 4.376 | 2.112 | 2.524 | 2.992 | 3.215 | 3.631 | 2.690 | 2.478 | 5.626 | 39.507
Los Mártires | 750 | 535 | 440 | 505 | 1044 | 314 | 642 | 520 | 328 | 575 | 605 | 1403 | 7.661
Puente Aranda | 800 | 888 | 560 | 1051 | 556 | 622 | 722 | 412 | 621 | 1292 | 637 | 865 | 9.026
Rafael Uribe | 1.261 | 1.254 | 829 | 1605 | 1.037 | 1.031 | 1.139 | 908 | 1285 | 891 | 708 | 1017 | 12.965
San Cristóbal | 738 | 847 | 715 | 717 | 1.808 | 850 | 516 | 619 | 832 | 1457 | 1.150 | 1714 | 11.963
Santa Fe | 159 | 280 | 383 | 799 | 990 | 357 | 355 | 438 | 220 | 387 | 486 | 4377 | 9.231
Suba | 1.373 | 2.013 | 1.611 | 1.802 | 2.058 | 1.216 | 1.491 | 1.626 | 961 | 1.195 | 1.139 | 1.731 | 18.216
Sumapaz | 0 | 2 | 15 | 15 | 45 | 50 | 25 | 13 | 29 | 13 | 4 | 131 | 342
Teusaquillo | 518 | 656 | 454 | 617 | 617 | 387 | 780 | 462 | 369 | 571 | 429 | 663 | 6.523
Tunjuelito | 724 | 803 | 570 | 581 | 491 | 339 | 392 | 629 | 495 | 537 | 535 | 272 | 6.368
Usaquén | 521 | 630 | 830 | 804 | 564 | 1.016 | 578 | 1965 | 830 | 950 | 815 | 9494 | 18.997
Usme | 396 | 402 | 819 | 487 | 1.323 | 5.896 | 753 | 661 | 199 | 946 | 520 | 681 | 13.083
TOTAL | 15.304 | 19.885 | 19.511 | 22.951 | 20.963 | 21.941 | 19.273 | 19.466 | 18.006 | 20.651 | 15.650 | 54.892 | 268.493

## Slide 67
  CAMPAÑAS CULTURA CIUDADANA - APROVECHAMIENTO
LOCALIDAD | ACTIVIDADES PLAN DE CAMPAÑAS | ACTIVIDADES ANEXO 2 |  |  | 
LOCALIDAD | ACTIVIDADES 2018 - DIC 2021 | ACTIVIDADES ENERO - DIC 2022 | ACTIVIDADES FEB – DIC 2023 | ACTIVIDADES ENERO – DIC 2024 | TOTAL
Antonio Nariño | 32 | 11 | 11 | 6 | 60
Barrios Unidos | 99 | 26 | 36 | 17 | 178
Bosa | 27 | 11 | 12 | 6 | 56
Candelaria | 85 | 47 | 41 | 71 | 244
Chapinero | 83 | 100 | 96 | 89 | 368
Ciudad Bolívar | 32 | 11 | 13 | 6 | 62
Engativá | 343 | 95 | 85 | 58 | 581
Fontibón | 251 | 75 | 59 | 65 | 450
Kennedy | 256 | 87 | 89 | 108 | 540
Los Mártires | 28 | 12 | 13 | 6 | 59
Puente Aranda | 36 | 11 | 12 | 6 | 65
Rafael Uribe | 37 | 11 | 12 | 6 | 66
San Cristóbal | 113 | 50 | 119 | 105 | 387
Santa Fe | 137 | 90 | 61 | 132 | 420
Suba | 432 | 61 | 62 | 76 | 631
Sumapaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Teusaquillo | 35 | 11 | 12 | 7 | 65
Tunjuelito | 31 | 14 | 14 | 6 | 65
Usaquén | 180 | 142 | 115 | 132 | 569
Usme | 195 | 76 | 99 | 108 | 478
TOTAL | 2.432 | 941 | 961 | 1.010 | 5.344

## Slide 68
  ACTIVIDADES CAMPAÑAS CULTURA CIUDADANA 2024
LOCALIDAD | ACTIVIDADES ENERO A DICIEMBRE 2024 | ACTIVIDADES ENERO A ABRIL 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LOCALIDAD | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL ACTIVIDADES 2024
Antonio Nariño | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6
Barrios Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 17
Bosa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6
Candelaria | 5 | 11 | 7 | 10 | 13 | 2 | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71
Chapinero | 3 | 14 | 12 | 9 | 0 | 7 | 17 | 14 | 3 | 8 | 2 | 0 | 89
Ciudad Bolívar | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6
Engativá | 0 | 0 | 10 | 12 | 12 | 0 | 5 | 4 | 3 | 10 | 1 | 1 | 58
Fontibón | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 9 | 14 | 14 | 3 | 5 | 0 | 65
Kennedy | 3 | 6 | 6 | 15 | 25 | 17 | 12 | 9 | 5 | 4 | 6 | 0 | 108
Los Mártires | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6
Puente Aranda | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6
Rafael Uribe | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6
San Cristóbal | 6 | 12 | 12 | 15 | 14 | 0 | 14 | 10 | 6 | 13 | 3 | 0 | 105
Santa Fe | 10 | 19 | 22 | 24 | 16 | 3 | 11 | 13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 132
Suba | 2 | 5 | 8 | 4 | 13 | 9 | 6 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 76
Sumapaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Teusaquillo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7
Tunjuelito | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6
Usaquén | 17 | 10 | 11 | 14 | 4 | 9 | 16 | 19 | 16 | 10 | 6 | 0 | 132
Usme | 6 | 17 | 11 | 17 | 15 | 2 | 14 | 12 | 5 | 7 | 2 | 0 | 108
TOTAL | 56 | 99 | 104 | 125 | 126 | 62 | 115 | 123 | 69 | 76 | 38 | 17 | 1.010

## Slide 69
LOCALIDAD | ASISTENCIA ACTIVIDADES PLAN DE CAMPAÑAS | ASISTENCIA ACTIVIDADES ANEXO 2 |  |  | 
LOCALIDAD | ASISTENCIA 2018 - DIC 2021 | ASISTENCIA ENERO – DIC 2022 | ASISTENCIA FEB – DIC 2023 | ASISTENCIA ENERO – DIC 2024 | TOTAL
Antonio Nariño | 853 | 546 | 686 | 504 | 2.589
Barrios Unidos | 10.193 | 2.344 | 3.536 | 163 | 16.236
Bosa | 1.294 | 598 | 685 | 479 | 3.056
Candelaria | 1.225 | 812 | 155 | 400 | 2.592
Chapinero | 964 | 1.769 | 1.694 | 1.022 | 5.449
Ciudad Bolívar | 2.100 | 605 | 600 | 323 | 3.628
Engativá | 19.126 | 3.342 | 3.852 | 2.582 | 28.902
Fontibón | 18.803 | 5.644 | 4.797 | 2.944 | 32.188
Kennedy | 23.340 | 7.313 | 10.907 | 10.050 | 51.610
Los Mártires | 504 | 587 | 726 | 360 | 2.177
Puente Aranda | 962 | 644 | 802 | 438 | 2.846
Rafael Uribe | 1.941 | 610 | 706 | 430 | 3.687
San Cristóbal | 3.948 | 660 | 1.982 | 2.082 | 8.672
Santa Fe | 2.963 | 1.194 | 563 | 2.348 | 7.068
Suba | 10.303 | 2.554 | 3.602 | 2.965 | 19.424
Sumapaz | 28 | 0 | 0 | 0 | 28
Teusaquillo | 795 | 605 | 746 | 407 | 2.553
Tunjuelito | 1.413 | 671 | 879 | 335 | 3.298
Usaquén | 1.835 | 3.681 | 2.612 | 1.478 | 9.606
Usme | 3.670 | 2.204 | 1.983 | 1.306 | 9.163
TOTAL | 106.260 | 36.383 | 41.513 | 30.616 | 214.772
  ACTIVIDADES CAMPAÑAS CULTURA CIUDADANA

## Slide 70
LOCALIDAD | ASISTENCIA ENERO A DICIEMBRE 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LOCALIDAD | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT | OCTUBRE | NOV | DICIEMBRE | TOTAL ASISTENCIA 2024
Antonio Nariño | 101 | 0 | 68 | 0 | 105 | 0 | 76 | 0 | 78 | 0 | 76 | 0 | 504
Barrios Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 31 | 0 | 60 | 17 | 42 | 163
Bosa | 82 | 0 | 81 | 0 | 83 | 0 | 62 | 0 | 62 | 0 | 109 | 0 | 479
Candelaria | 5 | 79 | 7 | 58 | 136 | 3 | 7 | 93 | 12 | 0 | 0 | 0 | 400
Chapinero | 3 | 31 | 236 | 11 | 0 | 79 | 220 | 404 | 20 | 8 | 10 | 0 | 1.022
Ciudad Bolívar | 0 | 52 | 0 | 72 | 0 | 78 | 0 | 53 | 0 | 42 | 0 | 26 | 323
Engativá | 0 | 0 | 193 | 514 | 980 | 0 | 136 | 126 | 18 | 110 | 502 | 3 | 2.582
Fontibón | 0 | 112 | 117 | 52 | 398 | 581 | 189 | 569 | 636 | 158 | 132 | 0 | 2.944
Kennedy | 109 | 265 | 194 | 1610 | 2.883 | 1.756 | 1.120 | 570 | 939 | 470 | 134 | 0 | 10.050
Los Mártires | 0 | 62 | 0 | 64 | 0 | 67 | 0 | 64 | 0 | 54 | 0 | 49 | 360
Puente Aranda | 0 | 73 | 0 | 89 | 0 | 60 | 0 | 57 | 0 | 75 | 0 | 84 | 438
Rafael Uribe | 0 | 90 | 0 | 60 | 0 | 79 | 0 | 64 | 0 | 70 | 0 | 67 | 430
San Cristóbal | 7 | 15 | 377 | 382 | 241 | 0 | 601 | 170 | 193 | 80 | 16 | 0 | 2.082
Santa Fe | 13 | 186 | 677 | 247 | 228 | 73 | 37 | 176 | 475 | 236 | 0 | 0 | 2.348
Suba | 74 | 203 | 396 | 205 | 426 | 216 | 161 | 436 | 36 | 206 | 260 | 346 | 2.965
Sumapaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Teusaquillo | 65 | 0 | 78 | 0 | 65 | 0 | 57 | 0 | 68 | 0 | 74 | 0 | 407
Tunjuelito | 61 | 0 | 71 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 61 | 0 | 14 | 0 | 335
Usaquén | 76 | 58 | 34 | 49 | 334 | 13 | 334 | 194 | 278 | 94 | 14 | 0 | 1.478
Usme | 12 | 59 | 367 | 481 | 150 | 7 | 54 | 113 | 9 | 44 | 10 | 0 | 1.306
TOTAL | 608 | 1.285 | 2.896 | 3.894 | 6.093 | 3.025 | 3.118 | 3.120 | 2.885 | 1.707 | 1.368 | 617 | 30.616
  ACTIVIDADES CAMPAÑAS CULTURA CIUDADANA 2024

## Slide 71
  VERIFICACIONES – GESTIÓN SOCIAL
LOCALIDAD | VERIFICACIÓN INTERVENTORÍA GESTIÓN SOCIAL - ÁREA URBANA Y RURAL |  |  |  |  |  |  |  | 
 | VISITAS REALIZADAS |  |  |  |  |  |  |  | 
 | FEB - DIC 2018 | ENERO – DIC 2019 | ENERO – DIC 2020 | ENERO – DIC 2021 | ENERO – DIC 2022 | ENERO - DIC 2023 | ENERO – DIC 2024 | ENERO 2025 | TOTAL
Antonio Nariño | 17 | 24 | 35 | 41 | 56 | 43 | 54 | 6 | 276
Barrios Unidos | 38 | 48 | 100 | 66 | 77 | 61 | 74 | 4 | 468
Bosa | 20 | 29 | 54 | 65 | 77 | 81 | 61 | 7 | 394
Candelaria | 24 | 35 | 56 | 59 | 54 | 44 | 61 | 4 | 337
Chapinero | 29 | 38 | 84 | 93 | 78 | 96 | 81 | 2 | 501
Cuidad Bolívar | 21 | 31 | 41 | 49 | 63 | 62 | 88 | 6 | 361
Engativá | 91 | 81 | 157 | 116 | 113 | 129 | 121 | 7 | 815
Fontibón | 41 | 40 | 93 | 88 | 47 | 53 | 53 | 2 | 417
Kennedy | 60 | 49 | 124 | 99 | 80 | 87 | 64 | 5 | 568
Los Mártires | 14 | 15 | 35 | 33 | 63 | 74 | 64 | 5 | 303
Puente Aranda | 16 | 27 | 42 | 56 | 95 | 97 | 77 | 7 | 417
Rafael Uribe | 17 | 23 | 28 | 40 | 58 | 73 | 46 | 4 | 289
San Cristóbal | 24 | 28 | 44 | 64 | 51 | 55 | 48 | 3 | 317
Santa Fe | 24 | 34 | 66 | 51 | 69 | 59 | 65 | 3 | 371
Suba | 82 | 118 | 141 | 156 | 112 | 131 | 138 | 11 | 889
Sumapaz | 11 | 8 | 10 | 11 | 10 | 8 | 8 | 1 | 67
Teusaquillo | 20 | 26 | 49 | 49 | 65 | 73 | 70 | 4 | 356
Tunjuelito | 13 | 26 | 33 | 49 | 56 | 56 | 58 | 7 | 298
Usaquén | 27 | 39 | 73 | 61 | 82 | 65 | 83 | 2 | 432
Usme | 27 | 25 | 44 | 52 | 64 | 57 | 63 | 4 | 336
TOTAL | 616 | 744 | 1.309 | 1.298 | 1.370 | 1.381 | 1.377 | 94 | 8.212

## Slide 72
  VERIFICACIONES – GESTIÓN SOCIAL 2025
LOCALIDAD | VERIFICACIÓN INTERVENTORÍA GESTIÓN SOCIAL - ÁREA URBANA Y RURAL | 
 | VISITAS REALIZADAS ENERO 2025 | 
 | ENERO 2025 | TOTAL 2025
Antonio Nariño | 6 | 6
Barrios Unidos | 4 | 4
Bosa | 7 | 7
Candelaria | 4 | 4
Chapinero | 2 | 2
Cuidad Bolívar | 6 | 6
Engativá | 7 | 7
Fontibón | 2 | 2
Kennedy | 5 | 5
Los Mártires | 5 | 5
Puente Aranda | 7 | 7
Rafael Uribe | 4 | 4
San Cristóbal | 3 | 3
Santa Fe | 3 | 3
Suba | 11 | 11
Sumapaz | 1 | 1
Teusaquillo | 4 | 4
Tunjuelito | 7 | 7
Usaquén | 2 | 2
Usme | 4 | 4
TOTAL | 94 | 94

## Slide 73
  comercial y financiera

## Slide 74
TOTAL DE SUSCRIPTORES
2.414.349
  COMERCIAL FINANCIERO
  catastro suscriptores a enero 2025
*Información del archivo plano de catastro a corte del 31-enero-2025 - Descargado del SIGAB el 03 de febrero de 2025
PROMOAMBIENTAL | LIME | CIUDAD LIMPIA | BOGOTÁ LIMPIA | ÁREA LIMPIA
604.824 | 646.480 | 474.556 | 290.837 | 397.652

## Slide 75
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  catastro de suscriptores a enero de 2025
(*) Suscriptor: Hace referencia a las cuentas contrato. El cual puede tener uno o varios usuarios.
(**) Usuario: Hace referencia al conjunto de unidades residenciales y no residenciales.
Fuente de información suscriptores, unidades residenciales y no residenciales y predios con descuento puerta a puerta – Archivos planos de catastro con corte a 31 de enero de 2025.
Fuente Información predios desocupados – Reportes del SIGAB con corte a 31 de enero de 2025.
LOCALIDAD | NOMBRE LOCALIDAD | # SUSCRIPTORES | # USUARIOS | # INMUEBLES DESOCUPADOS | CUENTAS CON DESCUENTO POR LA NO RECOLECCIÓN PUERTA PUERTA
17 | CANDELARIA | 8.919 | 12.504 | 202 | 375
2 | CHAPINERO | 108.471 | 117.844 | 1.210 | 2.295
4 | SAN CRISTOBAL | 101.653 | 145.192 | 1.661 | 8.586
3 | SANTA FE | 47.587 | 61.690 | 969 | 1.731
20 | SUMAPAZ | 143 | 143 | 7 | 1
1 | USAQUEN | 236.327 | 260.903 | 1.306 | 1.748
5 | USME | 101.724 | 146.577 | 950 | 3.320
Total ASE 1 |  | 604.824 | 744.853 | 6.305 | 18.056

## Slide 76
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  tipo población en el catastro de suscriptores a enero de 2025
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Fuente de información suscriptores por tipo de población – Archivos planos de catastro con corte a 31 de enero de 2025
TIPO DE POBLACIÓN | DICIEMBRE-2024 | ENERO-2025 | % PARTICIPACIÓN (ENE-25)
Número de suscriptores rurales | 1.875 | 1.875 | 0,31%
Número de suscriptores urbanos | 602.305 | 602.949 | 99,69%
TOTAL | 604.180 | 604.824 | 100,00%

## Slide 77
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  vinculación de asociaciones de aprovechamiento en el catastro de suscriptores a enero de 2025
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Fuente de información vinculación de Asociaciones de aprovechamiento a suscriptores – Archivos planos de catastro con corte a 31 de enero de 2025
ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO ACTIVAS DEL ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO | % CUENTAS VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO
1 | 604.824 | 44.751 | 7,40%

## Slide 78
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  catastro de suscriptores a enero de 2025
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
(*) Suscriptor: Hace referencia a las cuentas contrato. El cual puede tener uno o varios usuarios.
(**) Usuario: Hace referencia al conjunto de unidades residenciales y no residenciales.
Fuente de información suscriptores, unidades residenciales y no residenciales y predios con descuento puerta a puerta.
Archivos planos de catastro con corte a 31 de enero de 2025.
2. Fuente Información predios desocupados. Reportes del SIGAB con corte a 31 de enero 2025.
LOCALIDAD | NOMBRE LOCALIDAD | # SUSCRIPTORES | # USUARIOS | # INMUEBLES DESOCUPADOS | CUENTAS CON DESCUENTO POR LA NO RECOLECCION PUERTA PUERTA
15 | ANTONIO NARIÑO | 27.959 | 44.206 | 518 | 283
7 | BOSA | 176.803 | 267.274 | 1.656 | 8.307
19 | CIUDAD BOLIVAR | 137.881 | 220.235 | 982 | 40.647
14 | LOS MARTIRES | 34.044 | 53.287 | 586 | 210
16 | PUENTE ARANDA | 74.824 | 110.995 | 1.081 | 3.140
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 87.727 | 144.388 | 1.175 | 22.104
13 | TEUSAQUILLO | 70.803 | 84.257 | 645 | 1.459
6 | TUNJUELITO | 36.439 | 66.676 | 842 | 2967
Total ASE 2 |  | 646.480 | 991.318 | 7.485 | 79.117

## Slide 79
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  tipo población en el catastro de suscriptores a enero de 2025
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Fuente de información suscriptores por tipo de población. Archivos planos de catastro con corte a 31 de enero de 2025.
TIPO DE POBLACIÓN | DICIEMBRE-2024 | ENERO-2025 | % PARTICIPACIÓN (ENE-25)
NÚMERO DE SUSCRIPTORES RURALES | 48 | 49 | 0,01%
NÚMERO DE SUSCRIPTORES URBANOS | 646.089 | 646.431 | 99,99%
TOTAL | 646.137 | 646.480 | 100,00%

## Slide 80
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  vinculación de asociaciones de aprovechamiento en el catastro de suscriptores a enero de 2025
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Fuente de información suscriptores – Asociaciones de aprovechamiento. Archivos planos de catastro con corte a 31 de enero de 2025.
ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO ACTIVAS DEL ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO | % CUENTAS VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO
2 | 646.480 | 386.004 | 59,71%

## Slide 81
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  catastro de suscriptores a enero de 2025
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
(*) Suscriptor: Hace referencia a las cuentas contrato. El cual puede tener uno o varios usuarios.
(**) Usuario: Hace referencia al conjunto de unidades residenciales y no residenciales.
Fuente de información suscriptores, unidades residenciales y no residenciales y predios con descuento puerta a puerta.
Archivos planos de catastro con corte a 31 de enero de 2025.
2. Fuente Información predios desocupados. Reportes del SIGAB con corte a 31 de enero de 2025.
LOCALIDAD | NOMBRE LOCALIDAD | # SUSCRIPTORES | # USUARIOS | # INMUEBLES DESOCUPADOS | CUENTAS CON DESCUENTO POR LA NO RECOLECCIÓN PUERTA PUERTA
9 | FONTIBÓN | 142.810 | 166.530 | 989 | 63
8 | KENNEDY | 331.746 | 404.546 | 3.145 | 3.368
Total ASE 3 |  | 474.556 | 571.076 | 4.134 | 3.431

## Slide 82
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  tipo población en el catastro de suscriptores a enero de 2025
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Fuente de información suscriptores por tipo de población. Archivos planos de catastro con corte a 31 de enero de 2025.
TIPO DE POBLACIÓN | DICIEMBRE-2024 | ENERO-2025 | % PARTICIPACIÓN (ENE-25)
Número de suscriptores rurales | 0 | 0 | 0,00%
Número de suscriptores urbanos | 472.801 | 474.556 | 100,00%
TOTAL | 472.801 | 474.556 | 100,00%

## Slide 83
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  vinculación de asociaciones de aprovechamiento en el catastro de suscriptores a enero de 2025
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Fuente de información suscriptores – Asociaciones de aprovechamiento. Archivos planos de catastro con corte a 31 de enero de 2025.
ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO ACTIVAS DEL ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO | % CUENTAS VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO
3 | 474.556 | 105.200 | 22,17%

## Slide 84
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  catastro de suscriptores a enero de 2025
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
(*) Suscriptor: Hace referencia a las cuentas contrato. El cual puede tener uno o varios usuarios.
(**) Usuario: Hace referencia al conjunto de unidades residenciales y no residenciales.
Fuente de información suscriptores, unidades residenciales y no residenciales y predios con descuento puerta a puerta.
Archivos planos de catastro con corte al 31 de enero de 2025.
2. Fuente Información predios desocupados. Reportes del SIGAB con corte al 31 de enero de 2025.
LOCALIDAD | NOM LOCALIDAD | # SUSCRIPTORES | # USUARIOS | # INMUEBLES DESOCUPADOS | CUENTAS CON DESCUENTO POR LA NO RECOLECCION PUERTA PUERTA
12 | BARRIOS UNIDOS | 56.417 | 79.567 | 901 | 134
10 | ENGATIVÁ | 234.420 | 330.281 | 2.761 | 237
Total ASE 4 |  | 290.837 | 409.848 | 3.662 | 371

## Slide 85
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  tipo población en el catastro de suscriptores a enero de 2025
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
TIPO DE POBLACIÓN | DICIEMBRE-2024 | ENERO-2025 | % PARTICIPACIÓN
NÚMERO DE SUSCRIPTORES RURALES | 0 | 0 | 0,00%
NÚMERO DE SUSCRIPTORES URBANOS | 290.147 | 290.837 | 100,00%
TOTAL | 290.147 | 290.837 | 100,00%
Fuente de información suscriptores por tipo de población. Archivos planos de catastro con corte 31 de enero 2025.

## Slide 86
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  vinculación de asociaciones de aprovechamiento en el catastro de suscriptores a enero de 2025
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO ACTIVAS DEL ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO | % CUENTAS VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO
4 | 290.837 | 103.169 | 35,47%
Fuente de información suscriptores – Asociaciones de aprovechamiento. Archivos planos de catastro con corte a 31 de enero de 2025.

## Slide 87
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  catastro de suscriptores a enero de 2025
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
(*) Suscriptor: Hace referencia a las cuentas contrato. El cual puede tener uno o varios usuarios.
(**) Usuario: Hace referencia al conjunto de unidades residenciales y no residenciales.
Fuente de información suscriptores , unidades residenciales y no residenciales y predios con descuento puerta a puerta.
Archivos planos de catastro con corte al 31 de enero de 2025.
2. Fuente Información predios desocupados. Reportes del SIGAB con corte al 31 de enero de 2025.
LOCALIDAD | NOMBRE LOCALIDAD | # SUSCRIPTORES | # USUARIOS | # INMUEBLES DESOCUPADOS | CUENTAS CON DESCUENTO POR LA NO RECOLECCIÓN PUERTA PUERTA
11 | SUBA | 397.652 | 446.516 | 1.030 | 11.418
Total ASE 5 |  | 397.652 | 446.516 | 1.030 | 11.418

## Slide 88
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  tipo población en el catastro de suscriptores a enero de 2025
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
TIPO DE POBLACIÓN | DICIEMBRE-24 | ENERO-25 | % PARTICIPACIÓN (ENE-2025)
NÚMERO DE SUSCRIPTORES RURALES | 1.631 | 1.631 | 0,41%
NÚMERO DE SUSCRIPTORES URBANOS | 395.801 | 396.021 | 99,59%
TOTAL | 397.432 | 397.652 | 100,00%
Fuente de información suscriptores por tipo de población. Archivos planos de catastro con corte a 31 de enero de 2025.

## Slide 89
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  vinculación de asociaciones de aprovechamiento en el catastro de suscriptores a enero de 2025
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO ACTIVAS DEL ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO | % CUENTAS VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO
5 | 397.652 | 59.263 | 14,90%
Fuente de información suscriptores – Asociaciones de aprovechamiento. Archivos planos de catastro con corte a 31 de enero de 2025.

## Slide 90
  COMERCIAL FINANCIERO
  Catastro Suscriptores a Enero 2025
Información del archivo plano de catastro a corte del 31-enero-2025 - Descargado del SIGAB el 03 de febrero de 2025
(*) Suscriptor: Hace referencia a las cuentas contrato. El cual puede tener uno o varios usuarios.
(**) Usuario: Hace referencia al conjunto de unidades residenciales y no residenciales.
CATASTRO DE SUSCRIPTORES |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ASE | LOCALIDAD | NOMBRE LOCALIDAD | # SUSCRIPTORES | # USUARIOS | # INMUEBLES DESOCUPADOS | CUENTAS CON DESCUENTO POR LA NO RECOLECCIÓN PUERTA A PUERTA | TIPO DE POBLACIÓN |  | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO
 |  |  |  |  |  |  | SUSCRIPTORES RURALES | SUSCRIPTORES URBANOS | 
1 | 17 | CANDELARIA | 8.919 | 12.504 | 202 | 375 | 0 | 8.919 | 44.751
 | 2 | CHAPINERO | 108.471 | 117.844 | 1210 | 2.295 | 966 | 107.505 | 
 | 4 | SAN CRISTOBAL | 101.653 | 145.192 | 1.661 | 8.586 | 58 | 101.595 | 
 | 3 | SANTA FE | 47.587 | 61.690 | 969 | 1.731 | 64 | 47.523 | 
 | 20 | SUMAPAZ | 143 | 143 | 7 | 1 | 143 | 0 | 
 | 1 | USAQUEN | 236.327 | 260.903 | 1306 | 1.748 | 422 | 235.905 | 
 | 5 | USME | 101.724 | 146.577 | 950 | 3.320 | 222 | 101.502 | 
2 | 15 | ANTONIO NARIÑO | 27.959 | 44.206 | 518 | 283 | 0 | 27.959 | 386.004
 | 7 | BOSA | 176.803 | 267.274 | 1.656 | 8.307 | 0 | 176.803 | 
 | 19 | CIUDAD BOLIVAR | 137.881 | 220.235 | 982 | 40.647 | 49 | 137.832 | 
 | 14 | LOS MARTIRES | 34.044 | 53.287 | 586 | 210 | 0 | 34.044 | 
 | 16 | PUENTE ARANDA | 74.824 | 110.995 | 1.081 | 3.140 | 0 | 74.824 | 
 | 18 | RAFAEL URIBE URIBE | 87.727 | 144.388 | 1.175 | 22.104 | 0 | 87.727 | 
 | 13 | TEUSAQUILLO | 70.803 | 84.257 | 645 | 1.459 | 0 | 70.803 | 
 | 6 | TUNJUELITO | 36.439 | 66.676 | 842 | 2967 | 0 | 36.439 | 
3 | 9 | FONTIBÓN | 142.810 | 166.530 | 789 | 63 | 0 | 142.810 | 105.200
 | 8 | KENNEDY | 331.746 | 404.546 | 2.540 | 3.368 | 0 | 331.746 | 
4 | 12 | BARRIOS UNIDOS | 56.417 | 79.567 | 615 | 134 | 0 | 56.417 | 103.169
 | 10 | ENGATIVÁ | 234.420 | 330.281 | 2081 | 237 | 0 | 234.420 | 
5 | 11 | SUBA | 397.652 | 446.516 | 861 | 11.418 | 1.631 | 396.021 | 59.263
Total |  |  | 2.414.349 | 3.163.611 | 20.676 | 112.393 | 3.555 | 2.410.794 | 698.387
 | Fuente | Informe Mensual Interventoría, consorcio Proyección Capital diciembre de 2024 (Cifras de diciembre de enero de 2025) |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 91
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Facturación Y Recaudo De Marzo 2018 a Enero 2025
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
*Cifras en millones de pesos
Chart: 
| Promoambiental | Lime | Ciudad limpia | Bogotá limpia | Área limpia
vr. total facturación a enero de 2025 | 2614264.2702 | 2275409.4517 | 1350604.9504 | 1186050.7657 | 1203561.158
vr. total recaudo a enero de 2025 | 1460038.4394 | 1432887.0767 | 1020761.6814 | 780985.8089 | 896716.5349
% recaudo | 0.55849 | 0.62973 | 0.75578 | 0.65848 | 0.74505
Concesionario | *vr. total facturación a enero de 2025 | *vr. total recaudo a enero de 2025 | % recaudo
Promoambiental | $2.614.264 | $1.460.038 | 55,85%
Lime | $2.275.409 | $1.432.887 | 62,97%
Ciudad limpia | $1.350.605 | $1.020.762 | 75,58%
Bogotá limpia | $1.186.051 | $780.986 | 65,85%
Área limpia | $1.203.561 | $896.717 | 74,51%
Total | $8.629.891 | $5.591.390 | 64,79%
*Nota: las cifras se presentan en millones de pesos |  |  | 

## Slide 92
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Valor Contratos de Concesión y Valor Pagado a los Concesionarios Según Remuneración Recaudo diciembre 2024
Fuente de datos – Contratos de Concesión de los Concesionarios y Fiduciaria Credicorp.
*Cifras en millones de pesos
Concesionario | N° del Contrato | Valor aproximado del Contrato (*) | Valor del Recaudo Remunerado a la Subbolsa RBL correspondiente a los componentes TBL, CCS, TLU, TRT, CCS Prest. No Aprov. | Valor del Recaudo Remunerado a la Subbolsa RBL correspondiente a Conceptos Especiales | Total remunerado al Concesionario (**)
ASE 1 – PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. | 283 | $ 1.081.900 | $ 891.116 | $ 2.393 | $ 893.509
ASE 2 – LIMPIEZA METROPOLITANA S.A E.S.P | 284 | $ 1.503.800 | $ 998.357 | $ 5.330 | $ 1.003.687
ASE 3 - CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. | 285 | $ 846.700 | $ 658.261 | $ 3.547 | $ 661.808
ASE 4 - BOGOTÁ LIMPIA SAS E.S.P | 286 | $ 692.600 | $ 475.068 | $ 2.053 | $ 477.121
ASE 5 - ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL SAS E.S.P. | 287 | $ 706.500 | $ 598.435 | $ 1.802 | $ 600.237
Total (*) |  | $ 4.831.500 | $ 3.621.237 | $ 15.125 | $ 3.636.362
-TBL: Componente de barrido y limpieza
-CCS: Componente de comercialización
-TLU: Componente de limpieza urbana
-TRT: Componente de Recolección y Transporte
-CCS Prest. No Aprov.: Componente de comercialización de la actividad de aprovechamiento (Prestadores no aprovechables)
(*) El Valor del Contrato es de cuantía indeterminada pero determinable, conforme a la remuneración que efectivamente reciba el Concesionario vía tarifa con ocasión a la ejecución del Contrato.
(**) Durante enero de 2025 se remuneró a la Subbolsa RBL el recaudo del periodo de diciembre de 2024, razón por la cual al información está a corte del recaudo de diciembre de 2024.

## Slide 93
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Facturación Del Periodo Marzo 2018 a Enero 2025
*Cifras en millones de pesos
*Nota: Para el año 2018 corresponde a los meses de marzo a diciembre.
Para el año 2025 corresponde al mes de enero.
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| ASE1 | ASE2 | ASE3 | ASE4 | ASE5
2.018 | 108506.0556 | 110432.7124 | 73218.1881 | 60330.6456 | 71228.9141
2.019 | 243709.8413 | 233040.421 | 140380.2658 | 111528.0291 | 141492.0876
2.020 | 416872.9485 | 296489.2769 | 173729.0139 | 152586.4197 | 178325.007
2.021 | 488525.5942 | 347501.4284 | 208388.1818 | 176246.6563 | 180872.5716
2.022 | 418972.2335 | 360104.7506 | 198121.0812 | 194208.1938 | 167344.2219
2.023 | 419809.7178 | 397772.7879 | 239850.4988 | 214444.6004 | 200897.2822
2.024 | 476433.7743 | 477238.9093 | 290141.0045 | 253876.5717 | 242493.4836
2.025 | 41434.105 | 52829.1652 | 26776.7163 | 22829.6491 | 20907.5899

## Slide 94
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Facturación y Recaudo de Agosto 2024 a Enero 2025
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
ASE/Periodo | Facturación | Recaudo
ASE1 | $ 237.065 | $ 153.475
ago-24 | $ 41.686 | $ 25.427
sep-24 | $ 41.489 | $ 26.596
oct-24 | $ 34.676 | $ 25.622
nov-24 | $ 46.611 | $ 23.802
dic-24 | $ 31.168 | $ 25.398
ene-25 | $ 41.434 | $ 26.630
ASE2 | $ 247.733 | $ 155.628
ago-24 | $ 30.138 | $ 25.583
sep-24 | $ 53.505 | $ 25.677
oct-24 | $ 32.295 | $ 29.139
nov-24 | $ 49.324 | $ 19.767
dic-24 | $ 29.641 | $ 31.756
ene-25 | $ 52.829 | $ 23.706
ASE/Periodo | Facturación | Recaudo
ASE3 | $ 151.641 | $ 111.836
ago-24 | $ 25.148 | $ 18.531
sep-24 | $ 25.448 | $ 19.413
oct-24 | $ 23.522 | $ 19.095
nov-24 | $ 26.434 | $ 17.625
dic-24 | $ 24.313 | $ 18.621
ene-25 | $ 26.777 | $ 18.550
ASE4 | $ 131.866 | $ 84.279
ago-24 | $ 22.752 | $ 12.368
sep-24 | $ 23.015 | $ 15.555
oct-24 | $ 23.156 | $ 13.979
nov-24 | $ 19.755 | $ 12.304
dic-24 | $ 20.359 | $ 15.381
ene-25 | $ 22.830 | $ 14.691
ASE/Periodo | Facturación | Recaudo
ASE5 | $ 125.220 | $ 81.007
ago-24 | $ 20.705 | $ 15.783
sep-24 | $ 20.760 | $ 16.729
oct-24 | $ 20.933 | $ 16.427
nov-24 | $ 21.533 | $ 16
dic-24 | $ 20.382 | $ 15.989
ene-25 | $ 20.908 | $ 16.065

## Slide 95
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Facturación y Recaudo de Agosto 2024 a Enero 2025
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| ago-24 | sep-24 | oct-24 | nov-24 | dic-24 | ene-25 | ago-24 | sep-24 | oct-24 | nov-24 | dic-24 | ene-25 | ago-24 | sep-24 | oct-24 | nov-24 | dic-24 | ene-25 | ago-24 | sep-24 | oct-24 | nov-24 | dic-24 | ene-25 | ago-24 | sep-24 | oct-24 | nov-24 | dic-24 | ene-25 | ASE1 | ASE2 | ASE3 | ASE4 | ASE5
Facturación | 41685.779 | 41489.3816 | 34675.9506 | 46611.3764 | 31168.4471 | 41434.105 | 30138.317 | 53504.6957 | 32295.2588 | 49324.0516 | 29641.352 | 52829.1652 | 25147.7977 | 25448.4149 | 23521.5108 | 26433.8227 | 24312.7103 | 26776.7163 | 22751.7175 | 23014.5799 | 23156.3867 | 19755.3471 | 20358.6493 | 22829.6491 | 20704.923 | 20760.0677 | 20932.9737 | 21532.7663 | 20382.1493 | 20907.5899
Recaudo | 25426.6524 | 26595.852 | 25621.9855 | 23802.1762 | 25397.9202 | 26630.1089 | 25582.7971 | 25677.0879 | 29139.2021 | 19766.7404 | 31756.0101 | 23706.383 | 18530.7979 | 19412.7918 | 19095.3861 | 17624.9244 | 18621.2833 | 18550.436 | 12368.1042 | 15554.6474 | 13979.3003 | 12303.6229 | 15381.491 | 14691.4123 | 15782.6409 | 16728.5911 | 16426.7199 | 15.649 | 15988.9367 | 16064.7815

## Slide 96
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Subsidios Y Contribuciones Consolidado De Marzo 2018 A Enero 2025
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| ASE1 | ASE2 | ASE3 | ASE4 | ASE5
2018 | 3758.7705 | -18580.1432 | -5811.4044 | -1026.858 | -3043.0094
2019 | 4782.0741 | -33593.6611 | -10074.6142 | -1423.6404 | -3524.4603
2020 | 3079.0323 | -41821.0992 | -12903.5341 | -2298.9024 | -4997.8289
2021 | -9.0484 | -46302.263 | -15145.956 | -2353.4591 | -6945.3677
2022 | -291.6912 | -46915.3317 | -11897.0069 | -2319.8019 | -7226.7158
2023 | -5642.5483 | -56160.5071 | -14239.6851 | -2541.3319 | -9096.9582
2024 | -8986.7342 | -71663.6343 | -20024.7796 | -5802.7553 | -10767.8232
2025 | -851.3406 | -4794.8604 | -1804.6228 | -1819.6708 | -925.9163

## Slide 97
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Subsidios Y Contribuciones Consolidado De Marzo 2018 A Enero 2025
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Periodo | ASE1 | ASE2 | ASE3 | ASE4 | ASE5 | Total
2018-Bimestre 2 | -$ 16 | -$ 1.879 | -$ 161 | -$ 412 | -$ 612 | -$ 3.080
2018-Bimestre 3 | $ 883 | -$ 4.223 | -$ 1.312 | $ 76 | -$ 463 | -$ 5.038
2018-Bimestre 4 | $ 1.431 | -$ 4.620 | -$ 1.477 | -$ 86 | -$ 623 | -$ 5.375
2018-Bimestre 5 | $ 178 | -$ 3.570 | -$ 1.059 | -$ 245 | -$ 461 | -$ 5.157
2018-Bimestre 6 | $ 1.282 | -$ 4.288 | -$ 1.802 | -$ 360 | -$ 884 | -$ 6.052
2019-Bimestre 1 | $ 905 | -$ 4.301 | -$ 1.353 | -$ 268 | -$ 656 | -$ 5.673
2019-Bimestre 2 | $ 832 | -$ 5.380 | -$ 1.487 | -$ 244 | -$ 1.256 | -$ 7.535
2019-Bimestre 3 | $ 852 | -$ 5.901 | -$ 1.493 | -$ 211 | $ 338 | -$ 6.415
2019-Bimestre 4 | $ 2.216 | -$ 5.991 | -$ 2.206 | -$ 15 | -$ 502 | -$ 6.497
2019-Bimestre 5 | -$ 743 | -$ 5.918 | -$ 1.769 | -$ 353 | -$ 680 | -$ 9.464
2019-Bimestre 6 | $ 719 | -$ 6.103 | -$ 1.766 | -$ 333 | -$ 768 | -$ 8.250
2020-Bimestre 1 | $ 685 | -$ 6.356 | -$ 1.823 | -$ 344 | -$ 767 | -$ 8.605
2020-Bimestre 2 | $ 858 | -$ 7.283 | -$ 2.094 | -$ 239 | -$ 788 | -$ 9.547
2020-Bimestre 3 | $ 566 | -$ 6.957 | -$ 2.077 | -$ 433 | -$ 831 | -$ 9.733
2020-Bimestre 4 | $ 326 | -$ 7.187 | -$ 2.201 | -$ 485 | -$ 857 | -$ 10.404
2020-Bimestre 5 | $ 316 | -$ 6.881 | -$ 2.462 | -$ 328 | -$ 864 | -$ 10.219
2020-Bimestre 6 | $ 328 | -$ 7.156 | -$ 2.246 | -$ 469 | -$ 891 | -$ 10.435
2021-Bimestre 1 | $ 76 | -$ 7.744 | -$ 2.342 | -$ 342 | -$ 997 | -$ 11.349
2021-Bimestre 2 | -$ 88 | -$ 8.160 | -$ 2.197 | -$ 656 | -$ 1.053 | -$ 12.154
2021-Bimestre 3 | -$ 1 | -$ 9.705 | -$ 2.936 | -$ 625 | -$ 1.154 | -$ 14.421
2021-Bimestre 4 | $ 257 | -$ 7.183 | -$ 2.699 | -$ 511 | -$ 1.314 | -$ 11.450
2021-Bimestre 5 | $ 15 | -$ 6.535 | -$ 2.382 | -$ 23 | -$ 1.206 | -$ 10.131
2021-Bimestre 6 | -$ 269 | -$ 6.975 | -$ 2.590 | -$ 196 | -$ 1.221 | -$ 11.250
2022-Bimestre 1 | $ 306 | -$ 7.287 | -$ 2.190 | -$ 603 | -$ 1.265 | -$ 11.039
2022-Bimestre 2 | $ 71 | -$ 6.996 | -$ 2.050 | -$ 458 | -$ 1.181 | -$ 10.615
2022-Bimestre 3 | $ 278 | -$ 7.651 | -$ 2.018 | -$ 352 | -$ 1.120 | -$ 10.862
2022-Bimestre 4 | -$ 325 | -$ 8.323 | -$ 2.110 | -$ 230 | -$ 1.597 | -$ 12.584
2022-Bimestre 5 | -$ 33 | -$ 7.861 | -$ 1.646 | -$ 288 | -$ 1.005 | -$ 10.832
2022-Bimestre 6 | -$ 590 | -$ 8.798 | -$ 1.883 | -$ 388 | -$ 1.059 | -$ 12.718

## Slide 98
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Subsidios Y Contribuciones Consolidado De Marzo 2018 A Enero 2025
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Periodo | ASE1 | ASE2 | ASE3 | ASE4 | ASE5 | Total
2023-Bimestre 1 | -$ 33 | -$ 8.293 | -$ 2.157 | -$ 411 | -$ 1.207 | -$ 12.101
2023-Bimestre 2 | -$ 1.526 | -$ 9.137 | -$ 2.381 | -$ 476 | -$ 1.903 | -$ 15.422
2023-Bimestre 3 | -$ 1.506 | -$ 9.689 | -$ 2.464 | -$ 447 | -$ 1.760 | -$ 15.867
2023-Bimestre 4 | $ 849 | -$ 8.736 | -$ 2.226 | -$ 394 | -$ 877 | -$ 11.385
2023-Bimestre 5 | -$ 2.192 | -$ 10.083 | -$ 2.374 | -$ 351 | -$ 1.871 | -$ 16.870
2023-Bimestre 6 | -$ 1.235 | -$ 10.222 | -$ 2.638 | -$ 462 | -$ 1.480 | -$ 16.037
2024-Bimestre 1 | -$ 1.939 | -$ 11.913 | -$ 3.105 | -$ 861 | -$ 1.657 | -$ 19.475
2024-Bimestre 2 | -$ 1.491 | -$ 11.193 | -$ 3.276 | -$ 866 | -$ 1.775 | -$ 18.601
2024-Bimestre 3 | -$ 916 | -$ 11.874 | -$ 3.335 | -$ 965 | -$ 1.775 | -$ 18.865
2024-Bimestre 4 | -$ 2.601 | -$ 11.713 | -$ 3.538 | -$ 992 | -$ 1.860 | -$ 20.705
2024-Bimestre 5 | -$ 749 | -$ 13.016 | -$ 3.420 | -$ 2.118 | -$ 1.785 | -$ 21.087
2024-Bimestre 6 | -$ 1.529 | -$ 4.115 | -$ 1.731 | -$ 770 | -$ 1.006 | -$ 9.152
2025-Bimestre 1 | -$ 851 | -$ 4.795 | -$ 1.805 | -$ 1.820 | -$ 926 | -$ 10.196
Total | -$ 4.161 | -$ 319.831 | -$ 91.902 | -$ 19.586 | -$ 46.528 | -$ 482.009

## Slide 99
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Facturación por componentes Vigencia de Enero 2025
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Componente | Promo. | Lime | Ciudad L. | Bogotá L. | Área L.
TBL - Barrido y Limpieza | $8.728 | $10.577 | $5.759 | $5.125 | $5.180
TLU - Limpieza Urbana | $1.823 | $2.227 | $1.207 | $1.000 | $988
TDF - Disposición Final | $1.881 | $2.974 | $1.680 | $1.126 | $1.046
TRT - Recolección y Transporte | $4.933 | $5.818 | $3.853 | $2.998 | $3.062
TTL - Tratamiento Lixiviados | $849 | $1.342 | $758 | $508 | $472
TCS - Comercialización | $2.258 | $1.824 | $1.487 | $819 | $1.236
CCSA Prest.Aprovechable | $257 | $208 | $170 | $93 | $141
CCSA Prest. No Aprovechable | $419 | $339 | $277 | $152 | $230
Aprovechamiento | $6.464 | $7.993 | $3.724 | $3.348 | $3.064
TVIAT | $457 | $713 | $406 | $268 | $252
Total General | $28.068 | $34.015 | $19.321 | $15.438 | $15.670

## Slide 100
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Recaudo por componentes Vigencia enero 2025
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Componente | Promo. | Lime | Ciudad L. | Bogotá L. | Área L.
TBL - Barrido y Limpieza | $ 7.878 | $ 7.407 | $ 5.467 | $ 4.741 | $ 5.213
TLU - Limpieza Urbana | $ 1.686 | $ 1.587 | $ 1.168 | $ 948 | $ 1.010
TDF - Disposición Final | $ 1.772 | $ 2.110 | $ 1.608 | $ 1.090 | $ 1.063
TRT - Recolección y Transporte | $ 4.670 | $ 4.121 | $ 3.687 | $ 2.914 | $ 3.114
TTL - Tratamiento Lixiviados | $ 801 | $ 952 | $ 726 | $ 492 | $ 480
TCS - Comercialización | $ 2.118 | $ 1.304 | $ 1.449 | $ 774 | $ 1.274
CCSA Prest.Aprovechable | $ 241 | $ 149 | $ 165 | $ 88 | $ 145
CCSA Prest. No Aprovechable | $ 394 | $ 243 | $ 270 | $ 144 | $ 237
Aprovechamiento | $ 6.444 | $ 5.100 | $ 3.455 | $ 3.127 | $ 3.125
TVIAT | $ 414 | $ 492 | $ 375 | $ 254 | $ 249
TOTAL COMPONENTES | $ 26.417 | $ 23.464 | $ 18.370 | $ 14.572 | $ 15.910
Otros conceptos | Promo. | Lime | Ciudad L. | Bogotá L. | Área L.
Servicios Especiales | $ 33 | $ 78 | $ 36 | $ 19 | $ 35
Intereses Servicios Especiales | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1
Intereses Otros | -$ 0 | $ 0 | -$ 0 | $ 0 | $ 0
Recaudos Otros | -$ 18 | $ 0 | $ 0 | -$ 0 | $ 0
Saldo a Favor Generado | $ 198 | $ 165 | $ 144 | $ 100 | $ 119
TOTAL OTROS CONCEPTOS | $ 213 | $ 243 | $ 180 | $ 120 | $ 155
TOTAL RECAUDO | $ 26.630 | $ 23.706 | $ 18.550 | $ 14.691 | $ 16.065

## Slide 101
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Valor Recaudo Por Ase De abril 2018 a enero 2025
*Cifras en millones de pesos
El año 2018 corresponde a los meses de abril a diciembre.
El año 2025 corresponde al mes de enero.
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| Vr. Recaudo | Vr. Recaudo | Vr. Recaudo | Vr. Recaudo | Vr. Recaudo | ASE 1 | ASE 2 | ASE 3 | ASE 4 | ASE 5
Año 2018 | 84423.2964 | 81396.1505 | 57670.0552 | 47267.6419 | 55438.9521
Año 2019 | 165141.6423 | 170748.673 | 113960.5604 | 91057.5916 | 114278.7384
Año 2020 | 201425.286 | 185954.2286 | 125633.0045 | 102774.3504 | 123177.3397
Año 2021 | 219915.2876 | 207726.1908 | 153125.7512 | 110220.765 | 135451.585
Año 2022 | 221587.2503 | 217588.9453 | 155744.5293 | 118712.4098 | 129658.0319
Año 2023 | 246324.3703 | 243305.6513 | 180788.5264 | 131726.5706 | 152270.4748
Año 2024 | 294591.1972 | 302460.8545 | 215288.8183 | 164535.0671 | 186010.3805
Año 2025 | 26630.1089 | 23706.383 | 18550.436 | 14691.4123 | 16064.7815

## Slide 102
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Recaudo Por Localidades de Agosto 2024 a enero 2025 - Promoambiental
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| USAQUEN | CHAPINERO | SANTA FÉ | SAN CRISTOBAL | USME | CANDELARIA | SUMAPAZ
AGOSTO 2024 | 10823.3237 | 5738.1896 | 2335.6864 | 3373.0394 | 2618.9729 | 536.61 | 0.83058
SEPTIEMBRE 2024 | 11474.9646 | 6027.8781 | 2343.5095 | 3455.7324 | 2771.3815 | 521.6258 | 0.76014
OCTUBRE 2024 | 11091.8395 | 5754.3405 | 2304.4934 | 3320.2795 | 2634.7866 | 515.4574 | 0.78864
NOVIEMBRE 2024 | 10064.6902 | 5409.4616 | 2110.2873 | 3202.1989 | 2488.4054 | 526.3457 | 0.78712
DICIEMBRE 2024 | 10972.6231 | 5660.3315 | 2220.2161 | 3425.2785 | 2640.9449 | 477.311 | 1.215
ENERO 2025 | 11360.4263 | 6261.9984 | 2311.2051 | 3515.1492 | 2645.8728 | 534.6966 | 0.76058

## Slide 103
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Recaudo Por Localidades de Agosto 2024 a enero 2025– Limpieza Metropolitana
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| TUNJUELITO | BOSA | TEUSAQUILLO | LOS MARTIRES | ANTONIO NARIÑO | PUENTE ARANDA | RAFAEL URIBE URIBE | CIUDAD BOLIVAR
AGOSTO 2024 | 1371.4785 | 5359.3446 | 5219.1095 | 2627.0631 | 1430.7012 | 1830.4181 | 3551.6731 | 4193.0089
SEPTIEMBRE 2024 | 2381.1054 | 5160.4272 | 1680.5568 | 1604.1492 | 1624.7965 | 6872.1346 | 3463.2411 | 2890.6771
OCTUBRE 2024 | 1443.012 | 6921.1412 | 5304.6834 | 2727.7948 | 1542.1477 | 2352.4554 | 3732.1053 | 5115.8622
NOVIEMBRE 2024 | 1621.6586 | 3763.2781 | 1311.3006 | 1132.1933 | 1462.4361 | 5170.2443 | 3159.7528 | 2145.8765
DICIEMBRE 2024 | 2134.5951 | 7215.2473 | 5292.9894 | 3111.0236 | 1620.3922 | 3210.7981 | 4050.4577 | 5120.5068
ENERO 2025 | 2447.8619 | 3878.6454 | 1763.7542 | 1716.4442 | 1595.4405 | 6183.3571 | 3606.2249 | 2514.6549

## Slide 104
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Recaudo Por Localidades de Agosto 2024 a enero 2025– Ciudad Limpia
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| KENNEDY | FONTIBON
AGOSTO 2024 | 11949.1642 | 6581.6336
SEPTIEMBRE 2024 | 12511.3768 | 6901.415
OCTUBRE 2024 | 11980.7297 | 7114.6563
NOVIEMBRE 2024 | 11540.675 | 6084.2493
DICIEMBRE 2024 | 11634.7201 | 6986.5633
ENERO 2025 | 11892.8638 | 6657.5722

## Slide 105
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Recaudo Por Localidades de Agosto 2024 a enero 2025– Bogotá Limpia
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| ENGATIVÁ | BARRIOS UNIDOS
AGOSTO 2024 | 7160.2544 | 5207.8499
SEPTIEMBRE 2024 | 13733.0329 | 1821.6145
OCTUBRE 2024 | 7660.0282 | 6319.2721
NOVIEMBRE 2024 | 11463.7357 | 839.8872
DICIEMBRE 2024 | 9179.0874 | 6202.4036
ENERO 2025 | 13763.7945 | 927.6178

## Slide 106
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Recaudo Por Localidades de Agosto 2024 a Enero 2025– Área Limpia
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| SUBA
AGOSTO 2024 | 15782.6409
SEPTIEMBRE 2024 | 16728.5911
OCTUBRE 2024 | 16426.7199
NOVIEMBRE 2024 | 15648.9818
DICIEMBRE 2024 | 15988.9367
ENERO 2025 | 16064.7815

## Slide 107
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera por Localidad – Enero 2025
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-ene-2025 descargado del SIGAB el 10-feb-2025.
  CARTERA
  TOTAL $27.238 millones
Chart: 
Chart: 
| USAQUEN | CHAPINERO | SANTA FÉ | SAN CRISTOBAL | USME | CANDELARIA | SUMAPAZ
TOTAL CARTERA | 9262.7542 | 4134.8655 | 4849.0666 | 4151.6578 | 3591.7055 | 1243.1459 | 4.6969

## Slide 108
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera por Localidad – Enero 2025
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
  CARTERA
  TOTAL $53.127
  Millones
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-ene-2025 descargado del SIGAB el 10-feb-2025.
Chart: 
| TUNJUELITO | BOSA | TEUSAQUILLO | LOS MARTIRES | ANTONIO NARIÑO | PUENTE ARANDA | RAFAEL URIBE URIBE | CIUDAD BOLIVAR
TOTAL CARTERA | 3228.6551 | 8482.2025 | 6855.9477 | 8778.6253 | 4017.7212 | 4638.8095 | 8737.4214 | 8388.0182

## Slide 109
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera por Localidad – Enero 2025
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-ene-2025 descargado del SIGAB el 10-feb-2025.
  CARTERA TOTAL $15.275 millones
Chart: 
| KENNEDY | FONTIBÓN
TOTAL CARTERA | 10039.2018 | 5235.9687

## Slide 110
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera por Localidad – Enero 2025
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-ene-2025 descargado del SIGAB el 10-feb-2025.
  CARTERA TOTAL $23.013
  Millones
Chart: 
| ENGATIVÁ | BARRIOS UNIDOS
 | 14214.6337 | 8798.5431

## Slide 111
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera por Localidad – Enero 2025
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-ene-2025 descargado del SIGAB el 10-feb-2025.
  CARTERA TOTAL $10.681
  millones
Chart: 
| SUBA
TOTAL CARTERA | 10680.5079

## Slide 112
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera - Vigencia y Vencida – Enero 2025
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-ene-2025 descargado del SIGAB el 10-feb-2025.
  CARTERA
  TOTAL $27.238 millones
Chart: 
| CARTERA VIGENCIA | CARTERA VENCIDA
 | 14334.6705 | 12903.2219
 | 0.52628 | 0.47372

## Slide 113
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera - Vigencia y Vencida – Enero 2025
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-ene-2025 descargado del SIGAB el 10-feb-2025.
  CARTERA
  TOTAL $53.127 Millones
Chart: 
| CARTERA VIGENCIA | CARTERA VENCIDA
 | 24961.8402 | 28165.5605
 | 0.46985 | 0.53015

## Slide 114
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera - Vigencia y Vencida – Enero 2025
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-ene-2025 descargado del SIGAB el 10-feb-2025.
  CARTERA TOTAL $15.275 millones
Chart: 
| CARTERA VIGENCIA | CARTERA VENCIDA
 | 8210.218 | 7064.9526
 | 0.53749 | 0.46251

## Slide 115
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera - Vigencia y Vencida – Enero 2025
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-ene-2025 descargado del SIGAB el 10-feb-2025.
  CARTERA TOTAL $23.013
  Millones
Chart: 
| CARTERA VIGENCIA | CARTERA VENCIDA
 | 8324.6058 | 14688.5709
 | 0.36173 | 0.63827

## Slide 116
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera - Vigencia y Vencida – Enero 2025
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-ene-2025 descargado del SIGAB el 10-feb-2025.
  CARTERA TOTAL $10.681
  millones
Chart: 
| CARTERA VIGENCIA | CARTERA VENCIDA
 | 5939.7049 | 4740.8031
 | 0.55613 | 0.44387

## Slide 117
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-ene-2025 descargado del SIGAB el 10-feb-2025.
CARTERA | FACT. CONJUNTA | FACT. DIRECTA | TOTAL CARTERA
VENCIDA | 10.338 | 2.566 | 12.903
VIGENCIA | 13.096 | 1.238 | 14.335
TOTAL | 23.434 | 3.804 | 27.238
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera Por Edad De Mora – Enero 2025
Chart: 
| 0 meses | 1 mes | 2 meses | 3 meses | 4 meses | 5 meses | 6 meses | 7 a 12 meses | 13 a 24 meses | Más de 24 meses
FACTURACIÓN CONJUNTA | 13900.3017 | 819.9721 | 378.2221 | 258.2343 | 169.1362 | 118.6672 | 107.2123 | 699.7197 | 712.3289 | 6269.9968
FACTURACIÓN DIRECTA | 616.4144 | 252.6154 | 317.3521 | 201.1634 | 54.3082 | 77.3484 | 27.5329 | 341.6182 | 206.1078 | 1709.6404

## Slide 118
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera Por Edad De Mora – Enero 2025
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-ene-2025 descargado del SIGAB el 10-feb-2025.
CARTERA | FACT. CONJUNTA | FACT. DIRECTA | TOTAL CARTERA
VENCIDA | 17.081 | 11.085 | 28.166
VIGENCIA | 23.474 | 1.487 | 24.962
TOTAL | 40.555 | 12.573 | 53.127
Chart: 
| 0 meses | 1 mes | 2 meses | 3 meses | 4 meses | 5 meses | 6 meses | 7 a 12 meses | 13 a 24 meses | Más de 24 meses
FACTURACIÓN CONJUNTA | 21629.6544 | 9.2666 | 2262.7611 | 0.78892 | 900.9212 | 0.73374 | 567.3816 | 1233.8967 | 2336.5324 | 11613.0675
FACTURACIÓN DIRECTA | 241.3811 | 0 | 487.6519 | 0.83272 | 151.3444 | 0.64052 | 246.6662 | 382.335 | 467.8468 | 10593.698

## Slide 119
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera Por Edad De Mora – Enero 2025
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-ene-2025 descargado del SIGAB el 10-feb-2025.
CARTERA | FACT. CONJUNTA | FACT. DIRECTA | TOTAL CARTERA
VENCIDA | 5.582 | 1.483 | 7.065
VIGENCIA | 6.992 | 1.218 | 8.210
TOTAL | 12.574 | 2.702 | 15.275
Chart: 
| 0 meses | 1 mes | 2 meses | 3 meses | 4 meses | 5 meses | 6 meses | 7 a 12 meses | 13 a 24 meses | Más de 24 meses
FACTURACIÓN CONJUNTA | 7138.1886 | 397.0713 | 165.222 | 208.2046 | 90.7355 | 53.291 | 76.2613 | 439.8584 | 813.6014 | 3191.076
FACTURACIÓN DIRECTA | 694.8655 | 357.227 | 145.8202 | 107.8973 | 210.2136 | 46.9891 | 124.7408 | 181.4335 | 211.401 | 621.0725

## Slide 120
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera Por Edad De Mora – Enero 2025
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-ene-2025 descargado del SIGAB el 10-feb-2025.
CARTERA | FACT. CONJUNTA | FACT. DIRECTA | TOTAL CARTERA
VENCIDA | 8.473 | 6.215 | 14.689
VIGENCIA | 7.694 | 630 | 8.325
TOTAL | 16.168 | 6.846 | 23.013
Chart: 
| 0 meses | 1 mes | 2 meses | 3 meses | 4 meses | 5 meses | 6 meses | 7 a 12 meses | 13 a 24 meses | Más de 24 meses
FACTURACIÓN DIRECTA | 61.0276 | 0 | 107.6595 | 0.71777 | 50.3329 | 0 | 141.0551 | 137.5021 | 645.2181 | 5702.1384
FACTURACIÓN CONJUNTA | 7255.2579 | 3.3276 | 713.9373 | 0 | 295.8381 | 0 | 217.225 | 427.4452 | 719.19 | 6535.3041

## Slide 121
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera Por Edad De Mora – Enero 2025
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-ene-2025 descargado del SIGAB el 10-feb-2025.
CARTERA | FACT. CONJUNTA | FACT. DIRECTA | TOTAL CARTERA
VENCIDA | 3.362 | 1.379 | 4.741
VIGENCIA | 5.684 | 256 | 5.940
TOTAL | 9.046 | 1.635 | 10.681
Chart: 
| 0 meses | 1 mes | 2 meses | 3 meses | 4 meses | 5 meses | 6 meses | 7 a 12 meses | 13 a 24 meses | Más de 24 meses
FACTURACIÓN CONJUNTA | 5328.8671 | 278.4299 | 99.5617 | 80.3328 | 61.8792 | 65.5124 | 46.1277 | 278.7308 | 523.49 | 2282.8617
FACTURACIÓN DIRECTA | -6.7283 | 44.5527 | 58.9298 | 32.6115 | 22.8376 | 35.5276 | 37.3345 | 193.5099 | 198.4706 | 1017.6689

## Slide 122
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera – Conjunta y Directa – Enero 2025
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-ene-2025 descargado del SIGAB el 10-feb-2025.
  CARTERA FACTURACIÓN DIRECTA $3.804
  CARTERA FACTURACIÓN CONJUNTA $23.434
  CARTERA TOTAL: $ 27.238 millones
Chart: 
| CARTERA VENCIDA | CARTERA VIGENCIA
CARTERA FACTURACIÓN CONJUNTA | 10337.539 | 13096.2524
Chart: 
| CARTERA VENCIDA | CARTERA VIGENCIA
 | 2565.683 | 1238.4182

## Slide 123
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera – Conjunta y Directa – Enero 2025
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-ene-2025 descargado del SIGAB el 10-feb-2025.
  CARTERA FACTURACIÓN CONJUNTA $40.555
  CARTERA FACTURACIÓN DIRECTA $ 12.573
  CARTERA TOTAL $ 53.127 Millones
Chart: 
| VENCIDA | VIGENCIA
FACTURACIÓN CONJUNTA ($) | 17080.6503 | 23474.3537
Chart: 
| VENCIDA | VIGENCIA
 | 11084.9102 | 1487.4865

## Slide 124
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera – Conjunta y Directa – Enero 2025
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-ene-2025 descargado del SIGAB el 10-feb-2025.
  CARTERA FACTURACIÓN CONJUNTA $12.574
  CARTERA FACTURACIÓN DIRECTA $2.702
  CARTERA TOTAL $ 15.275 millones
Chart: 
| VENCIDA | VIGENCIA
FACTURACIÓN CONJUNTA | 5581.5621 | 6991.948
Chart: 
| VENCIDA | VIGENCIA
 | 1483.3905 | 1218.2699

## Slide 125
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera – Conjunta y Directa – Enero 2025
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-ene-2025 descargado del SIGAB el 10-feb-2025.
  CARTERA FACTURACIÓN CONJUNTA $ 16.168
  CARTERA FACTURACIÓN DIRECTA $ 6.845
  CARTERA TOTAL $23.013 Millones
Chart: 
Chart: 
| CARTERA VENCIDA | CARTERA VIGENCIA
FACTURAC CONJUNTA | 8473.3022 | 7694.2231
Chart: 
| CARTERA VENCIDA | CARTERA VIGENCIA
 | 6215.2687 | 630.3827

## Slide 126
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera – Conjunta y Directa – Enero 2025
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-ene-2025 descargado del SIGAB el 10-feb-2025.
Chart: 
  CARTERA TOTAL $10.681 millones
Chart: 
Chart: 
| VENCIDA | VIGENCIA
FACTURAC CONJUNTA | 3361.904 | 5683.8892
Chart: 
| VENCIDA | VIGENCIA
 | 1378.8991 | 255.8156

## Slide 127
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Valor Cartera Total De Agosto 2024 a Enero 2025
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-ene-2025 descargado del SIGAB el 10-feb-2025.
Chart: 
| 45505 | 45536 | 45566 | 45597 | 45627 | 45658
Cartera Total | 31317616109.5495 | 29957025099.9932 | 25358886145 | 29588894824 | 24556387248 | 27237892452.1207
Cartera Vigencia | 15388758886.6816 | 14567093525.2322 | 10347247719 | 14856600961 | 12140256132 | 14334670518.4911
Cartera Vencida | 15928857222.8679 | 15389931574.761 | 15011638426 | 14732293863 | 12416131116 | 12903221933.6296

## Slide 128
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Valor Cartera Total De Agosto 2024 a Enero 2025
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-ene-2025 descargado del SIGAB el 10-feb-2025.
Chart: 
| 45505 | 45536 | 45566 | 45597 | 45627 | 45658
Cartera Total | 43929204526.5096 | 51979061631.3589 | 43765274512 | 55690103094 | 42487874479 | 53127400739.3611
Cartera Vigencia | 17563716451.5416 | 24388799887.1309 | 16719538658 | 27440240550 | 15177762421 | 24961840239.6478
Cartera Vencida | 26365488074.968 | 27590261744.228 | 27045735854 | 28249862544 | 27310112058 | 28165560499.7132

## Slide 129
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Valor Cartera Total De Agosto 2024 a Enero 2025
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-ene-2025 descargado del SIGAB el 10-feb-2025.
Chart: 
| 45505 | 45536 | 45566 | 45597 | 45627 | 45658
Cartera | 15458572840.4313 | 14758368561.5307 | 13024984775 | 14895682645 | 13795331556 | 15275170538.1964
Cartera Vigencia | 9108784199.4331 | 8535046063.331 | 6893175058 | 8670345529 | 7482108463 | 8210217951.8016
Cartera Vencida | 6349788640.9982 | 6223322498.1997 | 6131809717 | 6225337116 | 6313223094 | 7064952586.3948

## Slide 130
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Valor Cartera Total De Agosto 2024 a Enero 2025
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-ene-2025 descargado del SIGAB el 10-feb-2025.
Chart: 
| 45505 | 45536 | 45566 | 45597 | 45627 | 45658
Cartera | 23709672493.4697 | 23748885701.8896 | 24367137663 | 25296852520 | 22246795008 | 23013176768.4297
Cartera Vigencia | 9247603905.6016 | 9006056165.6204 | 9790735350 | 10549509020 | 7708148228 | 8324605819.3692
Cartera Vencida | 14462068587.8681 | 14742829536.2692 | 14576402313 | 14747343501 | 14538646780 | 14688570949.0605

## Slide 131
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Valor Cartera Total De Agosto 2024 a Enero 2025
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-ene-2025 descargado del SIGAB el 10-feb-2025.
Chart: 
| 45505 | 45536 | 45566 | 45597 | 45627 | 45658
Cartera Total | 11846710088.2415 | 11072298194.5274 | 11644869801 | 11653586263.7076 | 11008222015 | 10680507923.9805
Cartera Vigencia | 7324819356.0011 | 6590171488.1778 | 5854470694 | 6797549490.6443 | 6250967002 | 5939704855.8099
Cartera Vencida | 4521890732.2404 | 4482126706.3496 | 5790399106 | 4856036773.0633 | 4757255013 | 4740803068.1706

## Slide 132
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  PQR de febrero 2018 a Enero 2025
Total PQR de febrero_18 a enero_25
1.654.216
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| Promoambiental | Lime | Ciudad Limpia | Bogota Limpia | Area Limpia
Cantidad PQR | 385840 | 479537 | 283724 | 288205 | 216910

## Slide 133
TOTAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  PQR-solicitudes de escombros domiciliarios Febrero 2018 a Enero 2025
*Nota. Año 2018: Información desde febrero de 2018
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR
2018 | 8460 |  | 2018 | 12067 |  | 2018 | 11253 |  | 2018 | 10086 |  | 2018 | 4.531 |  | 2018 | 46.397
2019 | 6983 |  | 2019 | 8291 |  | 2019 | 11153 |  | 2019 | 7373 |  | 2019 | 3.100 |  | 2019 | 36.900
2020 | 4426 |  | 2020 | 5457 |  | 2020 | 5886 |  | 2020 | 3790 |  | 2020 | 1.843 |  | 2020 | 21.402
2021 | 3227 |  | 2021 | 4839 |  | 2021 | 4838 |  | 2021 | 2374 |  | 2021 | 1.634 |  | 2021 | 16.912
2022 | 2420 |  | 2022 | 3864 |  | 2022 | 3495 |  | 2022 | 1938 |  | 2022 | 1.289 |  | 2022 | 13.006
2023 | 2762 |  | 2023 | 3805 |  | 2023 | 3174 |  | 2023 | 1846 |  | 2023 | 1.243 |  | 2023 | 12.830
2024 | 2302 |  | 2024 | 3727 |  | 2024 | 3756 |  | 2024 | 1738 |  | 2024 | 1.204 |  | 2024 | 12.727
2025 | 183 |  | 2025 | 342 |  | 2025 | 336 |  | 2025 | 159 |  | 2025 | 97 |  | 2025 | 1.117
Total | 30.763 |  | Total | 42.392 |  | Total | 43.891 |  | Total | 29.304 |  | Total | 14.941 |  | Total | 161.291

## Slide 134
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  PQR-Contenerización Febrero 2018 a Enero 2025
TOTAL
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
*Nota. Año 2018: Información desde febrero de 2018
MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR
2018 | 71 |  | 2018 | 40 |  | 2018 | 44 |  | 2018 | 7 |  | 2018 | 25 |  | 2018 | 187
2019 | 666 |  | 2019 | 607 |  | 2019 | 356 |  | 2019 | 653 |  | 2019 | 1.043 |  | 2019 | 3.325
2020 | 272 |  | 2020 | 223 |  | 2020 | 460 |  | 2020 | 426 |  | 2020 | 573 |  | 2020 | 1.954
2021 | 266 |  | 2021 | 259 |  | 2021 | 448 |  | 2021 | 569 |  | 2021 | 564 |  | 2021 | 2.106
2022 | 297 |  | 2022 | 230 |  | 2022 | 386 |  | 2022 | 552 |  | 2022 | 437 |  | 2022 | 1.902
2023 | 367 |  | 2023 | 193 |  | 2023 | 336 |  | 2023 | 453 |  | 2023 | 309 |  | 2023 | 1.658
2024 | 253 |  | 2024 | 262 |  | 2024 | 439 |  | 2024 | 342 |  | 2024 | 178 |  | 2024 | 1.474
2025 | 15 |  | 2025 | 14 |  | 2025 | 36 |  | 2025 | 21 |  | 2025 | 9 |  | 2025 | 95
Total | 2.207 |  | Total | 1.828 |  | Total | 2.505 |  | Total | 3.023 |  | Total | 3.138 |  | Total | 12.701

## Slide 135
TOTAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  PQR-Cestas Publicas Febrero 2018 a Enero 2025
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
*Nota. Año 2018: Información desde febrero de 2018
MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR
2018 | 6 |  | 2018 | 10 |  | 2018 | 2 |  | 2018 | 1 |  | 2018 | 13 |  | 2018 | 32
2019 | 3 |  | 2019 | 213 |  | 2019 | 1 |  | 2019 | 7 |  | 2019 | 1 |  | 2019 | 225
2020 | 11 |  | 2020 | 116 |  | 2020 | 0 |  | 2020 | 5 |  | 2020 | 2 |  | 2020 | 134
2021 | 7 |  | 2021 | 62 |  | 2021 | 12 |  | 2021 | 1 |  | 2021 | 0 |  | 2021 | 82
2022 | 12 |  | 2022 | 16 |  | 2022 | 8 |  | 2022 | 11 |  | 2022 | 1 |  | 2022 | 48
2023 | 4 |  | 2023 | 8 |  | 2023 | 9 |  | 2023 | 48 |  | 2023 | 2 |  | 2023 | 71
2024 | 16 |  | 2024 | 3 |  | 2024 | 43 |  | 2024 | 6 |  | 2024 | 0 |  | 2024 | 68
2025 | 0 |  | 2025 | 0 |  | 2025 | 4 |  | 2025 | 0 |  | 2025 | 0 |  | 2025 | 4
Total | 59 |  | Total | 428 |  | Total | 79 |  | Total | 79 |  | Total | 19 |  | Total | 664

## Slide 136
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  PQR-Facturación Febrero 2018 a Enero 2025
TOTAL
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
*Nota. Año 2018: Información desde febrero de 2018
MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR
2018 | 18.655 |  | 2018 | 20.502 |  | 2018 | 19.121 |  | 2018 | 13.180 |  | 2018 | 6.019 |  | 2018 | 77.477
2019 | 62.066 |  | 2019 | 66.535 |  | 2019 | 27.397 |  | 2019 | 39.551 |  | 2019 | 27.658 |  | 2019 | 223.207
2020 | 41.399 |  | 2020 | 35.770 |  | 2020 | 24.809 |  | 2020 | 26.857 |  | 2020 | 17.419 |  | 2020 | 146.254
2021 | 36.352 |  | 2021 | 38.582 |  | 2021 | 31.549 |  | 2021 | 29.784 |  | 2021 | 18.579 |  | 2021 | 154.846
2022 | 23.150 |  | 2022 | 33.884 |  | 2022 | 22.608 |  | 2022 | 25.507 |  | 2022 | 14.924 |  | 2022 | 120.073
2023 | 23.296 |  | 2023 | 41.679 |  | 2023 | 21.104 |  | 2023 | 15.323 |  | 2023 | 25.322 |  | 2023 | 126.724
2024 | 28.100 |  | 2024 | 62.590 |  | 2024 | 20.518 |  | 2024 | 27.399 |  | 2024 | 14.569 |  | 2024 | 153.176
2025 | 2.326 |  | 2025 | 4.346 |  | 2025 | 1.670 |  | 2025 | 1.911 |  | 2025 | 1.215 |  | 2025 | 11.468
Total | 235.344 |  | Total | 303.888 |  | Total | 168.776 |  | Total | 179.512 |  | Total | 125.705 |  | Total | 1.013.225

## Slide 137
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas A Enero 2025
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario
Chart: 
| Promo | Lime | Ciudad L. | Bogotá L. | Área L.
Valor Total Reconocido a enero de 2025 | 278673.9596 | 352241.6804 | 210081.1807 | 152233.2565 | 174805.4819

## Slide 138
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas A Enero 2025
Las toneladas de los comités son las reportadas en SUI de enero 2025.
Las toneladas a enero 2025 corresponden a la sumatoria de las toneladas SUI desde febrero 2018 hasta diciembre 2024.
El máximo número de asociaciones reconocidas por comité corresponde al máximo número de organizaciones reconocidas desde febrero 2018 hasta enero 2025.
Fuente: http://www.sui.gov.co/web/noticias/
*Cifras en millones de pesos
 | Información Comité a corte del Informe |  |  | Información acumulada desde el primer comité a corte del informe |  | 
Concesionario | Cantidad de Toneladas en enero 2025 | Numero de asociaciones que se reconocieron en enero 2025 | Valor reconocido a asociaciones en enero 2025 | Cantidad de Toneladas en enero 2025 | Numero máximo de Asociaciones reconocidas por comité a enero 2025 | Valor total reconocido a las asociaciones a enero 2025
PROMOAMBIENTAL | 145.537 | 367 | 5.451 | 13.390.952 | 497 | 278.674
LIME | 145.537 | 423 | 8.072 | 13.390.952 | 479 | 352.242
CIUDAD LIMPIA | 145.537 | 418 | 4.277 | 13.390.952 | 418 | 210.081
BOGOTÁ LIMPIA | 145.537 | 423 | 3.407 | 13.390.952 | 423 | 152.233
ÁREA LIMPIA | 145.537 | 390 | 2.529 | 13.390.952 | 455 | 174.805
TOTAL | 145.537 | 423 | 23.735 | 13.390.952 | 497 | 1.168.036

## Slide 139
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas – Promoambiental Distrito a Enero 2025
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE ENERO DE 2025 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS E.S.P. | Comité N° 1 | 17-ago-18 | feb-2018 a jun-2018 | $ 2.437.389.625
 | Comité N°2 | 26-sep-18 | jul-2018 y ago-2018 | $ 3.417.853.269
 | Comité N°3 | 1-nov-18 | sep-18 | $ 1.526.038.665
 | Comité N°4 | 6-dic-18 | oct-18 | $ 1.768.469.976
 | Comité N°5 | 20-dic-18 | nov-18 | $ 1.999.546.587
 | Comité N°6 | 25-ene-19 | dic-18 | $ 2.061.343.409
 | Comité N°7 | 22-feb-19 | ene-19 | $ 1.673.986.922
 | Comité N°8 | 22-mar-19 | feb-19 | $ 1.944.628.182
 | Comité N°9 | 23-abr-19 | mar-19 | $ 1.459.239.862
 | Comité N°10 | 24-may-19 | abr-19 | $ 2.014.378.856
 | Comité N°11 | 25-jun-19 | may-19 | $ 1.873.358.757
 | Comité N°12 | 25-jul-19 | jun-19 | $ 1.887.187.205
 | Comité N°13 | 28-ago-19 | jul-19 | $ 1.821.867.086
 | Comité N°14 | 3-oct-19 | ago-19 | $ 2.323.843.630
 | Comité N°15 | 24-oct-19 | sep-19 | $ 4.534.134.986
 | Comité N°16 | 26-nov-19 | oct-19 | $ 1.127.551.405
 | Comité N°17 | 9-dic-19 | nov-19 | $ 2.674.789.526
 | Comité N°18 | 13-ene-20 | dic-19 | $ 2.661.346.064
 | Comité N°19 | 17-feb-20 | ene-20 | $ 2.978.671.636
 | Comité N°20 | 16-mar-20 | feb-20 | $ 2.678.736.714
 | Comité N°21 | 13-abr-20 | mar-20 | $ 2.697.809.657
 | Comité N°22 | 13-may-20 | abr-20 | $ 2.369.781.079
 | Comité N°23 | 17-jun-20 | may-20 | $ 2.712.905.841
 | Comité N°24 | 17-jul-20 | jun-20 | $ 2.763.954.666
 | Comité N°25 | 18-ago-20 | jul-20 | $ 2.888.063.526
 | Comité N°26 | 15-sep-20 | ago-20 | $ 2.752.930.436
 | Comité N°27 | 19-oct-20 | sep-20 | $ 3.157.626.990
 | Comité N°28 | 17-nov-20 | oct-20 | $ 3.217.150.760
 | Comité N°29 | 17-dic-20 | nov-20 | $ 3.089.488.655
(Continúa...) |  |  |  | 

## Slide 140
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas – Promoambiental Distrito a Enero 2025
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE ENERO DE 2025 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS E.S.P. | Comité N°30 | 15-ene-21 | dic-20 | $ 3.417.690.177
 | Comité N°31 | 15-feb-21 | ene-21 | $ 3.333.154.615
 | Comité N°32 | 16-mar-21 | feb-21 | $ 3.828.580.209
 | Comité N°33 | 15-abr-21 | mar-21 | $ 4.276.237.385
 | Comité N°34 | 14-may-21 | abr-21 | $ 4.218.283.369
 | Comité N°35 | 15-jun-21 | may-21 | $ 4.278.237.228
 | Comité N°36 | 15-jul-21 | jun-21 | $ 4.246.799.676
 | Comité N°37 | 17-ago-21 | jul-21 | $ 4.381.069.682
 | Comité N°38 | 15-sep-21 | ago-21 | $ 4.038.014.045
 | Comité N°39 | 14-oct-21 | sep-21 | $ 3.235.183.333
 | Comité N°40 | 12-nov-21 | oct-21 | $ 3.512.181.962
 | Comité N°41 | 13-dic-21 | nov-21 | $ 3.724.295.551
 | Comité N°42 | 17-ene-22 | dic-21 | $ 3.980.649.116
 | Comité N°43 | 18-feb-22 | ene-22 | $ 4.179.869.107
 | Comité N°44 | 17-mar-22 | feb-22 | $ 3.828.984.214
 | Comité N°45 | 19-abr-22 | mar-22 | $ 5.292.501.838
 | Comité N°46 | 17-may-22 | abr-22 | $ 2.896.725.908
 | Comité N°47 | 16-jun-22 | may-22 | $ 3.360.329.883
 | Comité N°48 | 15-jul-22 | jun-22 | $ 3.103.102.744
 | Comité N°49 | 17-ago-22 | jul-22 | $ 4.403.968.004
 | Comité N°50 | 16-sep-22 | ago-22 | $ 3.941.093.554
 | Comité N°51 | 18-oct-22 | sep-22 | $ 2.600.023.408
 | Comité N°52 | 18-nov-22 | oct-22 | $ 2.564.742.320
 | Comité N°53 | 16-dic-22 | nov-22 | $ 3.398.514.135
 | Comité N°54 | 19-ene-23 | dic-22 | $ 6.889.824.056
 | Comité N°55 | 16-feb-23 | ene-23 | $ 3.284.145.144
 | Comité N° 56 | 30-mar-23 | feb-23 | $ 3.161.766.706
 | Comité N° 57 | 14-abr-23 | mar-23 | $ 3.711.152.934
 | Comité N° 58 | 26-may-23 | abr-23 | $ 3.432.659.232
(Continúa...) |  |  |  | 

## Slide 141
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas – Promoambiental Distrito a Enero 2025
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE ENERO DE 2025 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP | Comité N° 59 | 23-jun-23 | may-23 | $ 7.066.316.382
 | Comité N° 60 | 24-jul-23 | jun-23 | $ 4.427.531.902
 | Comité N° 61 | 24-ago-23 | jul-23 | $ 4.397.660.520
 | Comité N° 62 | 22-sep-23 | ago-23 | $ 5.144.263.488
 | Comité N° 63 | 23-oct-23 | sep-23 | $ 3.630.419.071
 | Comité N° 64 | 24-nov-23 | oct-23 | $ 4.958.480.885
 | Comité N° 65 | 20-dic-23 | nov-23 | $ 4.137.564.238
 | Comité N° 66 | 24-ene-24 | dic-23 | $ 4.093.841.253
 | Comité N° 67 | 23-feb-24 | ene-24 | $ 4.197.649.522
 | Comité N° 68 | 20-mar-24 | feb-24 | $ 4.410.042.510
 | Comité N° 69 | 23-abr-24 | mar-24 | $ 4.308.127.880
 | Comité N°70 | 23-may-24 | Apr-24 | $ 4.410.201.436
 | Comité N° 71 | 21-jun-24 | may-24 | $ 5.493.345.276
 | Comité N°72 | 25-jul-24 | jun-24 | $ 4.426.924.558
 | Comité N°73 | 22-ago-24 | jul-24 | $ 5.269.603.103
 | Comité N° 74 | 20-sep-24 | ago-24 | $ 5.463.604.264
 | Comité N°75 | 24-oct-24 | sep-24 | $ 5.863.808.903
 | Comité N° 76 | 20-nov-24 | oct-24 | $ 5.402.650.845
 | Comité N°77 | 18-dic-24 | nov-24 | $ 5.086.970.663
 | Comité N° 78 | 23-ene-25 | dic-24 | $ 5.451.099.435
TOTAL |  |  |  | $ 278.673.959.640

## Slide 142
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas – Limpieza Metropolitana A Enero 2025
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE ENERO DE 2025 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A.E.S.P. | Comité N° 1 | 23-ago-18 | Feb-2018 a Abr-2018 | $ 2.487.392.833
 | Comité N°2 | 1-oct-18 | 43221 | $ 1.892.328.755
 | Comité N°3 | 30-oct-18 | jun-18 | $ 2.211.910.307
 | Comité N°4 | 29-nov-18 | jul-18 | $ 2.276.230.225
 | Comité N°5 | 17-dic-18 | ago-18 | $ 1.969.677.696
 | Comité N°6 | 24-ene-19 | sep-18 | $ 2.109.030.080
 | Comité N°7 | 18-feb-19 | oct-18 | $ 4.101.693.823
 | Comité N°8 | 14-mar-19 | nov-18 | $ 2.075.164.515
 | Comité N°9 | 17-abr-19 | dic-18 | $ 2.052.107.147
 | Comité N°10 | 17-may-17 | ene-19 | $ 2.167.979.496
 | Comité N°11 | 14-jun-19 | feb-19 | $ 2.293.828.876
 | Comité N°12 | 15-jul-19 | mar-19 | $ 2.281.862.971
 | Comité N°13 | 12-ago-19 | abr-19 | $ 2.431.956.242
 | Comité N°14 | 13-sep-19 | may-19 | $ 2.358.557.757
 | Comité N°15 | 11-oct-19 | jun-19 | $ 2.300.964.903
 | Comité N°16 | 13-nov-19 | jul-19 | $ 3.398.467.744
 | Comité N°17 | 13-dic-19 | ago-19 | $ 3.244.805.324
 | Comité N°18 | 15-ene-20 | sep-19 | $ 3.321.675.520
 | Comité N°19 | 13-feb-20 | oct-19 | $ 3.235.817.923
 | Comité N°20 | 11-mar-20 | nov-19 | $ 3.348.301.361
 | Comité N°21 | 13-abr-20 | dic-19 | $ 3.290.331.921
 | Comité N°22 | 12-may-20 | ene-20 | $ 3.098.279.229
 | Comité N°23 | 18-jun-20 | feb-20 | $ 3.310.678.526
 | Comité N°24 | 10-jul-20 | mar-20 | $ 3.521.211.228
 | Comité N°25 | 14-ago-20 | abr-20 | $ 3.572.230.005
 | Comité N°26 | 14-sep-20 | may-20 | $ 3.320.059.895
 | Comité N°27 | 13-oct-20 | jun-20 | $ 3.590.700.508
 | Comité N°28 | 17-nov-20 | jul-20 | $ 3.776.128.821
 | Comité N°29 | 14-dic-20 | ago-20 | $ 3.942.409.141
(Continúa...) |  |  |  | 

## Slide 143
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas – Limpieza Metropolitana a Enero 2025
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE ENERO DE 2025 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A.E.S.P. | Comité N°30 | 15-ene-21 | sep-20 | $ 4.159.976.218
 | Comité N°31 | 12-feb-21 | oct-20 | $ 4.264.221.459
 | Comité N°32 | 12-mar-21 | nov-20 | $ 4.379.778.253
 | Comité N°33 | 13-abr-21 | dic-20 | $ 4.799.444.665
 | Comité N°34 | 12-may-21 | ene-21 | $ 5.222.036.763
 | Comité N°35 | 11-jun-21 | feb-21 | $ 5.510.406.342
 | Comité N°36 | 13-jul-21 | mar-21 | $ 5.327.878.181
 | Comité N°37 | 13-ago-21 | abr-21 | $ 5.627.666.506
 | Comité N°38 | 13-sep-21 | may-21 | $ 5.659.138.298
 | Comité N°39 | 13-oct-21 | jun-21 | $ 5.922.938.245
 | Comité N°40 | 12-nov-21 | jul y ago -21 | $ 8.353.500.666
 | Comité N°41 | 15-dic-21 | sep-21 | $ 3.943.180.572
 | Comité N°42 | 19-ene-22 | oct-21 | $ 5.704.251.437
 | Comité N°43 | 18-feb-22 | nov-21 | $ 4.542.618.071
 | Comité N°44 | 18-mar-22 | dic-21 | $ 5.322.077.738
 | Comité N°45 | 22-abr-22 | ene-22 | $ 3.670.288.940
 | Comité N°46 | 20-may-22 | feb-22 | $ 3.076.658.792
 | Comité N°47 | 22-jun-22 | may-22 | $ 3.475.026.697
 | Comité N°48 | 18-jul-22 | jun-22 | $ 4.265.286.119
 | Comité N°49 | 16-ago-22 | jul-22 | $ 5.370.187.006
 | Comité N°50 | 16-sep-22 | ago-22 | $ 6.152.303.597
 | Comité N°51 | 14-oct-22 | sep-22 | $ 3.621.466.983
 | Comité N°52 | 18-nov-22 | oct-22 | $ 5.127.494.875
 | Comité N°53 | 9-dic-22 | nov-22 | $ 5.674.395.176
 | Comité N°54 | 13-ene-23 | dic-22 | $ 7.980.269.559
 | Comité N°55 | 10-feb-23 | ene-23 | $ 5.952.107.006
 | Comité N°56 | 9-mar-23 | feb-23 | $ 5.556.989.685
 | Comité N°57 | 10-abr-23 | mar-23 | $ 5.084.213.020
 | Comité N°58 | 8-may-23 | abr-23 | $ 6.335.339.842
(Continúa...) |  |  |  | 

## Slide 144
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas – Limpieza Metropolitana a Enero 2025
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE ENERO DE 2025 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A.E.S.P. | Comité N°59 | 9-jun-23 | may-23 | $ 7.268.428.736
 | Comité N° 60 | 11-jul-23 | jun-23 | $ 5.855.495.969
 | Comité N° 61 | 8-ago-23 | jul-23 | $ 5.112.354.570
 | Comité N° 62 | 8-sep-23 | ago-23 | $ 6.102.016.437
 | Comité N° 63 | 9-oct-23 | sep-23 | $ 5.699.527.743
 | Comité N° 64 | 10-nov-23 | oct-23 | $ 6.348.535.489
 | Comité N° 65 | 7-dic-23 | nov-23 | $ 5.386.535.869
 | Comité N° 66 | 12-ene-24 | dic-23 | $ 6.507.442.171
 | Comité N° 67 | 15-feb-24 | ene-24 | $ 5.799.942.672
 | Comité N° 68 | 11-mar-24 | feb-24 | $ 6.497.425.753
 | Comité N° 69 | 8-abr-24 | mar-24 | $ 5.400.121.015
 | Comité N° 70 | 10-may-24 | abr-24 | $ 6.270.218.510
 | Comité N° 71 | 11-jun-24 | may-24 | $ 6.019.611.679
 | Comité N° 72 | 9-jul-24 | jun-24 | $ 6.300.829.012
 | Comité N° 73 | 9-ago-24 | jul-24 | $ 7.126.223.985
 | Comité N° 74 | 9-sep-24 | ago-24 | $ 6.453.417.751
 | Comité N° 75 | 8-oct-24 | sep-24 | $ 7.411.679.049
 | Comité N° 76 | 8-nov-24 | oct-24 | $ 8.836.922.291
 | Comité N° 77 | 6-dic-24 | nov-24 | $ 4.782.028.189
 | Comité N° 78 | 13-ene-25 | dic-24 | $ 8.071.600.287
TOTAL |  |  |  | $ 360.313.280.660

## Slide 145
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas Ciudad Limpia a Enero 2025
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE ENERO DE 2025 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. | Comité N° 1 | 19-jul-18 | Feb-2018 a jun-2018 | $ 2.316.259.427
 | Comité N°2 | 30-ago-18 | jul-18 | $ 879.130.964
 | Comité N°3 | 27-sep-18 | ago-18 | $ 2.035.242.956
 | Comité N°4 | 31-oct-18 | sep-18 | $ 614.168.215
 | Comité N°5 | 30-nov-18 | oct-18 | $ 1.886.578.566
 | Comité N°6 | 20-dic-18 | nov-18 | $ 1.130.518.340
 | Comité N°7 | 31-ene-19 | dic-18 | $ 1.627.460.278
 | Comité N°8 | 21-feb-19 | ene-19 | $ 1.628.186.798
 | Comité N°9 | 21-mar-19 | feb-19 | $ 1.208.153.496
 | Comité N°10 | 22-abr-19 | mar-19 | $ 1.448.272.882
 | Comité N°11 | 23-may-19 | abr-19 | $ 1.364.715.976
 | Comité N°12 | 20-jun-19 | may-19 | $ 1.719.641.547
 | Comité N°13 | 24-jul-19 | jun-19 | $ 1.150.670.570
 | Comité N°14 | 22-ago-19 | jul-19 | $ 1.646.189.092
 | Comité N°15 | 19-sep-19 | ago-19 | $ 1.437.550.831
 | Comité N°16 | 24-oct-19 | sep-19 | $ 1.848.795.720
 | Comité N°17 | 14-nov-19 | oct-19 | $ 1.754.320.615
 | Comité N°18 | 19-dic-19 | nov-20 | $ 2.138.866.345
 | Comité N°19 | 23-ene-20 | dic-19 | $ 1.869.794.231
 | Comité N°20 | 20-feb-20 | ene-20 | $ 2.349.150.773
 | Comité N°21 | 24-mar-20 | feb-20 | $ 1.611.962.834
 | Comité N°22 | 29-abr-20 | mar-20 | $ 2.325.619.906
 | Comité N°23 | 21-may-20 | abr-20 | $ 1.393.611.760
 | Comité N°24 | 30-jun-20 | may-20 | $ 2.181.451.742
 | Comité N°25 | 29-jul-20 | jun-20 | $ 1.787.417.433
 | Comité N°26 | 25-ago-20 | jul-20 | $ 2.629.990.860
 | Comité N°27 | 24-sep-20 | ago-20 | $ 1.406.079.661
 | Comité N°28 | 23-oct-20 | sep-20 | $ 2.990.963.666
 | Comité N°29 | 26-nov-20 | oct-20 | $ 1.476.742.944
(Continúa...) |  |  |  | 

## Slide 146
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas Ciudad Limpia a Enero 2025
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE ENERO DE 2025 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. | Comité N°30 | 17-dic-20 | nov-20 | $ 3.038.645.462
 | Comité N°31 | 22-ene-21 | dic-20 | $ 1.814.676.872
 | Comité N°32 | 24-feb-21 | ene-21 | $ 3.223.009.767
 | Comité N°33 | 24-mar-21 | feb-21 | $ 1.730.235.329
 | Comité N°34 | 22-abr-21 | mar-21 | $ 4.768.020.039
 | Comité N°35 | 26-may-21 | abr-21 | $ 2.848.443.865
 | Comité N°36 | 25-jun-21 | may-21 | $ 3.591.918.753
 | Comité N°37 | 23-jul-21 | jun-21 | $ 3.411.483.258
 | Comité N°38 | 26-ago-21 | jul-21 | $ 3.639.876.079
 | Comité N°39 | 24-sep-21 | ago-21 | $ 3.107.677.398
 | Comité N°40 | 25-oct-21 | sep-21 | $ 2.470.319.799
 | Comité N°41 | 24-nov-21 | oct-21 | $ 2.529.173.517
 | Comité N°42 | 22-dic-21 | nov-21 | $ 2.773.883.943
 | Comité N°43 | 26-ene-22 | dic-21 | $ 2.977.919.106
 | Comité N°44 | 24-feb-22 | ene-22 | $ 3.141.917.251
 | Comité N°45 | 25-mar-22 | feb-22 | $ 2.613.066.977
 | Comité N°46 | 26-abr-22 | mar-22 | $ 2.182.085.044
 | Comité N°47 | 26-may-22 | abr-22 | $ 2.382.296.996
 | Comité N°48 | 24-jun-22 | may-22 | $ 2.357.271.159
 | Comité N°49 | 26-jul-22 | jun-22 | $ 2.309.598.767
 | Comité N°50 | 26-ago-22 | jul-22 | $ 3.386.573.416
 | Comité N°51 | 27-sep-22 | ago-22 | $ 2.826.049.874
 | Comité N°52 | 26-oct-22 | sep-22 | $ 1.991.981.443
 | Comité N°53 | 25-nov-22 | oct-22 | $ 1.932.366.467
 | Comité N°54 | 22-dic-22 | nov-22 | $ 1.992.527.525
 | Comité N°55 | 27-ene-23 | dic-22 | $ 3.106.148.619
 | Comité N°56 | 24-feb-203 | ene-23 | $ 3.235.205.036
 | Comité N°57 | 27-mar-23 | feb-23 | $ 3.003.547.402
 | Comité N°58 | 25-abr-23 | mar-23 | $ 3.800.331.543
(Continúa...) |  |  |  | 

## Slide 147
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas Ciudad Limpia a Enero 2025
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE ENERO DE 2025 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. | Comité N°59 | 26-may-23 | abr-23 | $ 3.286.059.039
 | Comité N° 60 | 23-jun-23 | may-23 | $ 3.746.841.239
 | Comité N° 61 | 26-jul-23 | jun-23 | $ 3.569.680.577
 | Comité N° 62 | 24-ago-23 | jul-23 | $ 3.483.120.026
 | Comité N° 63 | 25-sep-23 | ago-23 | $ 3.631.125.918
 | Comité N° 64 | 24-oct-23 | sep-23 | $ 2.343.012.793
 | Comité N° 65 | 24-nov-23 | oct-23 | $ 4.901.991.230
 | Comité N° 66 | 22-dic-23 | nov-23 | $ 3.645.538.116
 | Comité N° 67 | 25-ene-24 | dic-23 | $ 3.551.626.135
 | Comité N° 68 | 23-feb-24 | ene-24 | $ 3.228.230.262
 | Comité N° 69 | 21-mar-24 | feb-24 | $ 3.587.372.636
 | Comité N° 70 | 24-abr-24 | mar-24 | $ 3.124.358.442
 | Comité N° 71 | 24-may-24 | abr-24 | $ 3.565.273.945
 | Comité N° 72 | 24-jun-24 | may-24 | $ 3.550.814.272
 | Comité N° 73 | 25-jul-24 | jun-24 | $ 3.256.896.125
 | Comité N° 74 | 23-ago-24 | jul-24 | $ 4.476.808.248
 | Comité N° 75 | 23-sep-24 | ago-24 | $ 4.038.385.881
 | Comité N° 76 | 23-oct-24 | sep-24 | $ 4.494.063.039
 | Comité N° 77 | 22-nov-24 | oct-24 | $ 4.318.034.136
 | Comité N° 78 | 16-dic-24 | nov-24 | $ 3.961.618.623
 | Comité N° 79 | 24-ene-25 | dic-24 | $ 4.276.570.854
TOTAL |  |  |  | $ 210.081.180.669

## Slide 148
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas Bogotá Limpia a Enero 2025
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE ENERO DE 2025 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P. | Comité N° 1 | 14-ago-18 | Feb-2018 a jun-2018 | $ 2.409.361.561
 | Comité N°2 | 24-sep-18 | Jul-2018 y ago-2018 | $ 565.315.231
 | Comité N°3 | 18-oct-18 | sep-18 | $ 995.719.148
 | Comité N°4 | 16-nov-18 | oct-18 | $ 716.560.038
 | Comité N°5 | 14-dic-18 | nov-18 | $ 1.232.220.123
 | Comité N°6 | 18-ene-19 | dic-18 | $ 923.763.458
 | Comité N°7 | 15-feb-19 | ene-19 | $ 1.102.226.579
 | Comité N°8 | 18-mar-19 | feb-19 | $ 976.990.745
 | Comité N°9 | 23-abr-19 | mar-19 | $ 931.186.065
 | Comité N°10 | 14-may-19 | abr-19 | $ 923.559.780
 | Comité N°11 | 18-jun-19 | may-19 | $ 1.280.461.743
 | Comité N°12 | 18-jul-19 | jun-19 | $ 811.393.748
 | Comité N°13 | 15-ago-19 | jul-19 | $ 1.240.209.787
 | Comité N°14 | 18-sep-19 | ago-19 | $ 1.059.101.908
 | Comité N°15 | 16-oct-19 | sep-19 | $ 1.351.503.751
 | Comité N°16 | 15-nov-19 | oct-19 | $ 1.591.329.127
 | Comité N°17 | 17-dic-19 | nov-20 | $ 1.253.387.265
 | Comité N°18 | 21-ene-20 | dic-19 | $ 1.766.293.030
 | Comité N°19 | 14-feb-2020 | ene-20 | $ 1.211.134.417
 | Comité N°20 | 17-mar-20 | feb-20 | $ 1.701.085.450
 | Comité N°21 | 17-abr-20 | mar-20 | $ 1.198.747.235
 | Comité N°22 | 19-may-20 | abr-20 | $ 1.539.305.009
 | Comité N°23 | 19-jun-20 | may-20 | $ 1.162.867.335
 | Comité N°24 | 16-jul-20 | jun-20 | $ 1.741.539.828
 | Comité N°25 | 19-ago-20 | jul-20 | $ 1.453.020.546
 | Comité N°26 | 17-sep-20 | ago-20 | $ 1.666.665.464
 | Comité N°27 | 16-oct-20 | sep-20 | $ 1.426.492.958
 | Comité N°28 | 18-nov-20 | oct-20 | $ 2.180.540.384
 | Comité N°29 | 18-dic-20 | nov-20 | $ 1.226.041.656
(Continúa...) |  |  |  | 

## Slide 149
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas Bogotá Limpia a Enero 2025
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE ENERO DE 2025 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P. | Comité N°30 | 20-ene-21 | dic-20 | $ 2.373.257.493
 | Comité N°31 | 19-feb-21 | ene-21 | $ 1.291.583.589
 | Comité N°32 | 19-mar-21 | feb-21 | $ 2.108.664.910
 | Comité N°33 | 16-abr-21 | mar-21 | $ 2.349.553.381
 | Comité N°34 | 20-may-21 | abr-21 | $ 2.866.134.807
 | Comité N°35 | 18-jun-21 | may-21 | $ 1.728.182.384
 | Comité N°36 | 21-jul-21 | jun-21 | $ 3.128.245.554
 | Comité N°37 | 18-ago-21 | jul-21 | $ 1.685.839.413
 | Comité N°38 | 17-sep-21 | ago-21 | $ 2.932.840.930
 | Comité N°39 | 14-oct-21 | sep-21 | $ 1.381.297.391
 | Comité N°40 | 17-nov-21 | oct-21 | $ 2.322.150.937
 | Comité N°41 | 13-dic-21 | nov-21 | $ 1.390.425.402
 | Comité N°42 | 18-ene-22 | dic-21 | $ 2.767.357.358
 | Comité N°43 | 18-feb-22 | ene-22 | $ 1.918.915.519
 | Comité N°44 | 18-mar-22 | feb-22 | $ 3.584.691.121
 | Comité N°45 | 18-abr-22 | mar-22 | $ 1.854.690.737
 | Comité N°46 | 18-may-22 | abr-22 | $ 2.055.881.368
 | Comité N°47 | 16-jun-22 | may-22 | $ 1.305.327.748
 | Comité N°48 | 19-jul-22 | jun-22 | $ 2.071.869.642
 | Comité N°49 | 17-ago-22 | jul-22 | $ 1.734.642.680
 | Comité N°50 | 15-sep-22 | ago-22 | $ 2.712.591.949
 | Comité N°51 | 14-oct-22 | sep-22 | $ 1.847.020.943
 | Comité N°52 | 16-nov-22 | oct-22 | $ 1.734.475.739
 | Comité N°53 | 13-dic-22 | nov-22 | $ 1.743.191.801
 | Comité N°54 | 17-ene-23 | dic-22 | $ 2.948.387.529
 | Comité N°55 | 14-feb-23 | ene-23 | $ 2.435.042.900
 | Comité N°56 | 14-mar-23 | feb-23 | $ 2.271.847.652
 | Comité N°57 | 14-abr-23 | mar-23 | $ 2.169.679.500
 | Comité N°58 | 12-may-23 | abr-23 | $ 2.033.424.763
(Continúa...) |  |  |  | 

## Slide 150
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas Bogotá Limpia a Enero 2025
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE ENERO DE 2025 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P. | Comité N°59 | 13-jun-23 | may-23 | $ 2.185.667.432
 | Comité N°60 | 18-jul-23 | jun-23 | $ 2.317.367.715
 | Comité N°61 | 15-ago-23 | jul-23 | $ 2.126.176.122
 | Comité N°62 | 13-sep-23 | ago-23 | $ 2.430.475.494
 | Comité N°63 | 13-oct-23 | sep-23 | $ 2.546.000.680
 | Comité N°64 | 14-nov-23 | oct-23 | $ 2.420.054.361
 | Comité N°65 | 12-dic-23 | nov-23 | $ 2.142.716.451
 | Comité N°66 | 15-ene-24 | dic-23 | $ 2.194.348.738
 | Comité N°67 | 13-feb-24 | ene-24 | $ 2.719.746.584
 | Comité N°68 | 12-mar-24 | feb-24 | $ 2.369.848.466
 | Comité N°69 | 15-abr-24 | mar-24 | $ 2.329.301.167
 | Comité N°70 | 14-may-24 | abr-24 | $ 2.381.873.601
 | Comité N°71 | 14-jun-24 | may-24 | $ 2.761.352.216
 | Comité N°72 | 15-jul-24 | jun-24 | $ 2.198.824.130
 | Comité N°73 | 15-ago-24 | jul-24 | $ 3.408.935.332
 | Comité N°74 | 13-sep-24 | ago-24 | $ 2.388.771.532
 | Comité N°75 | 15-oct-24 | sep-24 | $ 3.443.892.787
 | Comité N°76 | 15-nov-24 | oct-24 | $ 2.923.244.256
 | Comité N°77 | 16-dic-24 | nov-24 | $ 3.145.421.527
 | Comité N° 78 | 15-ene-25 | dic-24 | $ 3.406.710.296
TOTAL |  |  |  | $ 152.233.256.528

## Slide 151
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas Área Limpia a Enero 2025
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE ENERO DE 2025 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
ÁREA LIMPIA DISTRITO S.A.S. E.S.P. | Comité N°1 | 5-jun-18 | Feb-2018 a may-2018 | $ 589.280.235
 | Comité N°2 | 27-ago-18 | Jun-2018 y jul-2018 | $ 1.886.711.645
 | Comité N°3 | 28-sep-18 | ago-18 | $ 1.050.739.361
 | Comité N°4 | 19-oct-18 | sep-18 | $ 639.418.519
 | Comité N°5 | 21-nov-18 | oct-18 | $ 1.220.661.708
 | Comité N°6 | 18-dic-18 | nov-18 | $ 1.192.066.676
 | Comité N°7 | 28-ene-19 | dic-18 | $ 946.856.884
 | Comité N°8 | 20-feb-19 | ene-19 | $ 1.676.886.457
 | Comité N°9 | 19-mar-19 | feb-19 | $ 769.139.522
 | Comité N°10 | 25-abr-19 | mar-19 | $ 1.403.774.126
 | Comité N°11 | 21-may-19 | abr-19 | $ 809.282.402
 | Comité N°12 | 19-jun-19 | may-19 | $ 1.761.764.045
 | Comité N°13 | 22-jul-19 | jun-19 | $ 1.527.794.467
 | Comité N°14 | 21-ago-19 | jul-19 | $ 1.494.610.415
 | Comité N°15 | 25-sep-19 | ago-19 | $ 1.393.344.026
 | Comité N°16 | 22-oct-19 | sep-19 | $ 1.622.119.751
 | Comité N°17 | 22-nov-19 | oct-19 | $ 1.715.655.879
 | Comité N°18 | 16-dic-19 | nov-20 | $ 1.572.461.093
 | Comité N°19 | 24-ene-20 | dic-19 | $ 1.725.380.560
 | Comité N°20 | 21-feb-20 | ene-20 | $ 1.850.135.038
 | Comité N°21 | 20-mar-20 | feb-20 | $ 1.850.135.038
 | Comité N°22 | 20-abr-20 | mar-20 | $ 1.768.104.162
 | Comité N°23 | 18-may-20 | may-20 | $ 1.610.222.138
 | Comité N°24 | 16-jun-20 | jun-20 | $ 1.832.983.327
 | Comité N°25 | 17-jul-20 | jun-20 | $ 1.680.619.105
 | Comité N°26 | 18-ago-20 | jul-20 | $ 1.948.095.990
 | Comité N°27 | 16-sep-20 | ago-20 | $ 1.735.609.877
 | Comité N°28 | 19-oct-20 | sep-20 | $ 1.735.444.021
 | Comité N°29 | 17-nov-20 | oct-20 | $ 2.431.929.743
(Continúa...) |  |  |  | 

## Slide 152
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas Área Limpia a Enero 2025
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE ENERO DE 2025 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
ÁREA LIMPIA DISTRITO S.A.S. E.S.P. | Comité N°30 | 16-dic-20 | nov-20 | $ 1.976.119.896
 | Comité N°31 | 22-ene-21 | dic-20 | $ 2.370.749.415
 | Comité N°32 | 16-feb-21 | ene-21 | $ 2.037.250.121
 | Comité N°33 | 16-mar-21 | feb-21 | $ 2.623.718.587
 | Comité N°34 | 20-abr-21 | mar-21 | $ 2.847.925.520
 | Comité N°35 | 18-may-21 | abr-21 | $ 2.783.335.033
 | Comité N°36 | 18-jun-21 | may-21 | $ 2.852.776.951
 | Comité N°37 | 19-jul-21 | jun-21 | $ 2.807.932.152
 | Comité N°38 | 20-ago-21 | jul-21 | $ 2.923.489.953
 | Comité N°39 | 17-sep-21 | ago-21 | $ 2.527.604.806
 | Comité N°40 | 19-oct-21 | sep-21 | $ 1.999.578.544
 | Comité N°41 | 18-nov-21 | oct-21 | $ 2.086.516.709
 | Comité N°42 | 15-dic-21 | nov-21 | $ 2.264.863.234
 | Comité N°43 | 21-ene-22 | dic-21 | $ 2.437.898.608
 | Comité N°44 | 16-feb-22 | ene-22 | $ 2.477.657.971
 | Comité N°45 | 28-mar-22 | feb-22 | $ 2.101.419.300
 | Comité N°46 | 22-abr-22 | mar-22 | $ 2.551.947.479
 | Comité N°47 | 16-may-22 | abr-22 | $ 1.645.033.328
 | Comité N°48 | 21-jun-22 | may-22 | $ 1.790.512.338
 | Comité N°49 | N.A. | jun-22 | $ 1.868.938.735
 | Comité N°50 | 19-ago-22 | jul-22 | $ 2.519.257.113
 | Comité N°51 | 19-sep-22 | ago-22 | $ 5.442.661.782
 | Comité N°52 | 21-oct-22 | sep-22 | $ 1.652.379.782
 | Comité N°53 | 22-nov-22 | oct-22 | $ 1.558.248.450
 | Comité N°54 | 15-dic-22 | nov-22 | $ 1.618.484.533
 | Comité N°55 | 20-ene-23 | dic-22 | $ 1.925.203.000
 | Comité N°56 | 20-feb-23 | ene-23 | $ 2.120.206.024
 | Comité N°57 | 21-mar-23 | feb-23 | $ 2.014.139.531
 | Comité N°58 | 24-abr-23 | mar-23 | $ 2.402.066.890
(Continúa...) |  |  |  | 

## Slide 153
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas Área Limpia a Enero 2025
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE ENERO DE 2025 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
ÁREA LIMPIA DISTRITO S.A.S. E.S.P. | Comité N°59 | 17-may-23 | abr-23 | $ 2.012.341.575
 | Comité N°60 | 23-jun-23 | may-23 | $ 2.618.981.825
 | Comité N°61 | 26-jul-23 | jun-23 | $ 3.177.729.746
 | Comité N°62 | 22-ago-23 | jul-23 | $ 2.754.650.378
 | Comité N°63 | 20-sep-23 | ago-23 | $ 2.982.091.888
 | Comité N°64 | 20-oct-23 | sep-23 | $ 2.023.924.497
 | Comité N°65 | 21-nov-23 | oct-23 | $ 3.572.688.683
 | Comité N°66 | 18-dic-23 | nov-23 | $ 3.691.096.907
 | Comité N°67 | 18-ene-24 | dic-23 | $ 2.580.741.519
 | Comité N°68 | 15-feb-24 | ene-24 | $ 2.529.002.750
 | Comité N°69 | 15-mar-24 | feb-24 | $ 2.794.510.755
 | Comité N°70 | 15-abr-24 | mar-24 | $ 2.560.631.249
 | Comité N°71 | 17-may-24 | abr-24 | $ 2.869.808.951
 | Comité N°72 | 18-jun-24 | may-24 | $ 3.245.004.142
 | Comité N°73 | 18-jul-24 | jun-24 | $ 2.652.393.241
 | Comité N°74 | 16-ago-24 | jul-24 | $ 3.369.321.761
 | Comité N°75 | 18-sep-24 | ago-24 | $ 3.092.051.876
 | Comité N°76 | 17-oct-24 | sep-24 | $ 3.381.263.953
 | Comité N°77 | 19-nov-24 | oct-24 | $ 3.425.396.850
 | Comité N°78 | 16-dic-24 | nov-24 | $ 4.102.413.114
 | Comité N°79 | 20-ene-24 | dic-24 | $ 3.699.989.945
TOTAL |  |  |  | $ 174.805.481.937

## Slide 154
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités de conciliación de cuentas – pagos aprovechamiento a Enero 2025
En el Anexo N° 5.1 de cada informe, se puede ver el detalle de la información presentada.
Fuente de datos – Fiduciaria Credicorp.
* Cifras en millones de pesos
Chart: 
| PROMOAMBIENTAL | LIME | CIUDAD LIMPIA | BOGOTÁ LIMPIA | ÁREA LIMPIA
VALOR BRUTO ($) | 278543787889.87 | 369571869365.9883 | 205467539002.55 | 152329018334.8699 | 173879695929.88
VALOR NETO ($) | 275491429853.1439 | 361991713759.4581 | 203253308900.85 | 150627193947.5222 | 171931607992.65

## Slide 155
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités de Conciliación de Cuentas – Aprovechamiento a Enero 2025
Fuente de datos – Fiduciaria Credicorp.
* Cifras en millones de pesos
En el Anexo N° 5.1 de cada informe, se puede ver el detalle de la información presentada.
Para ASE3. Los pagos del comité 78 se realizaron en diciembre de 2024. Por lo tanto, solo se identificaron 2 pagos en enero 2025.
Concesionario | Cantidad de Pagos en enero 2025 | Numero de asociaciones pagadas en enero 2025 | Valor Bruto asociaciones en enero 2025 | Valor neto asociaciones en enero 2025 | Cantidad total de Pagos efectuados al 31 de enero de 2025 | Valor total bruto asociaciones al 31 de enero de 2025 | Valor total neto asociaciones al 31 de enero de 2025
PROMOAMBIENTAL | 287 | 267 | $ 5.100 | $ 5.040 | 17.787 | $ 278.544 | $ 275.491
LIME | 361 | 361 | $ 10.292 | $ 10.155 | 16.632 | $ 369.572 | $ 361.992
CIUDAD LIMPIA | 2 | 2 | $ 11 | $ 11 | 13.921 | $ 205.468 | $ 203.253
BOGOTÁ LIMPIA | 281 | 281 | $ 3.915 | $ 3.870 | 16.847 | $ 152.329 | $ 150.627
ÁREA LIMPIA | 266 | 265 | $ 3.814 | $ 3.766 | 13.883 | $ 173.880 | $ 171.932
TOTAL | 1197 | - | $ 23.132 | $ 22.842 | 79.070 | $ 1.179.792 | $ 1.163.295

## Slide 156
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Saldos de las Subbolsas a 31 de enero de 2025
Los valores fueron tomados de los extractos bancarios remitidos por la Fiduciaria.
Fuente de datos – Fiduciaria Credicorp.
* Cifras en millones de pesos
* Cifras en millones de pesos
SUBBOLSA | VALOR A 31-ENE-2025 |  |  | SUBBOLSA | VALOR A 31-ENE-2025
FCAB 2018 - DISPOSICION FINAL | 0 |  |  | FCAB 2018 - APROVECHAMIENTO ASE 1 | 5.533
DISPOSICION FINAL ASE 1 | 2.901 |  |  | FCAB 2018 - APROVECHAMIENTO ASE 2 | 1.795
DISPOSICION FINAL ASE 2 | 1.339 |  |  | FCAB 2018 - APROVECHAMIENTO ASE 3 | 6.758
DISPOSICION FINAL ASE 3 | 2.780 |  |  | FCAB 2018 - APROVECHAMIENTO ASE 4 | 575
DISPOSICION FINAL ASE 4 | 676 |  |  | FCAB 2018 - APROVECHAMIENTO ASE 5 | 3.029
DISPOSICION FINAL ASE 5 | 1.672 |  |  | FCAB 2018 PAGADORA IAT | 0
FCAB 2018 - LIXIVIADOS | 0 |  |  | FCAB 2018 IAT DF ASE 1 | 379
LIXIVIADOS ASE 1 | 653 |  |  | FCAB 2018 IAT DF ASE 2 | 488
LIXIVIADOS ASE 2 | 131 |  |  | FCAB 2018 IAT DF ASE 3 | 340
LIXIVIADOS ASE 3 | 766 |  |  | FCAB 2018 IAT DF ASE 4 | 195
LIXIVIADOS ASE 4 | 326 |  |  | FCAB 2018 IAT DF ASE 5 | 243
LIXIVIADOS ASE 5 | 611 |  |  | RBL ASE 1 | 219
FCAB 2018 - FONDO DE SOLIDARIDAD ASE 1 | 240 |  |  | RBL ASE 2 | 44.696
FCAB 2018 - FONDO DE SOLIDARIDAD ASE 2 | 17 |  |  | RBL ASE 3 | 5.794
FCAB 2018 - FONDO DE SOLIDARIDAD ASE 3 | 5 |  |  | RBL ASE 4 | 1.836
FCAB 2018 - FONDO DE SOLIDARIDAD ASE 4 | 3 |  |  | RBL ASE 5 | 64
FCAB 2018 - FONDO DE SOLIDARIDAD ASE 5 | 4 |  |  |  | 

## Slide 157
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Traslados Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Solidos (IAT) al 31 de enero de 2025
Fuente de datos – Fiduciaria Credicorp.
* Cifras en millones de pesos
Chart: 
| PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS E.S.P. | LIMPIEZA METROPOLITANA SA E.S.P. | CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ SA E.S.P. | BOGOTÁ LIMPIA SAS E.S.P. | ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL SAS E.S.P.
VALOR RECAUDO DEL IAT GIRADO AL DISTRITO | 18774.4396 | 26828.8402 | 16926.18 | 11783.7448 | 12172.78
RENDIMIENTOS DE LA SUBBOLSA IAT GIRADOS AL DISTRITO | 71.1312 | 97.7255 | 61.4098 | 42.702 | 42.6908
IAT GIRADO AL DISTRITO CON RENDIMIENTOS DESDE SEPTIEMBRE 2019 A ENERO 2025 |  |  | 
CONCESIONARIO | VALOR RECAUDO DEL IAT GIRADO AL DISTRITO | RENDIMIENTOS DE LA SUBBOLSA IAT GIRADOS AL DISTRITO | TOTAL GIRADO
PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS E.S.P. | $ 18.774,44 | $ 71,13 | $ 18.845,57
LIMPIEZA METROPOLITANA SA E.S.P. | $ 26.828,84 | $ 97,73 | $ 26.926,57
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ SA E.S.P. | $ 16.926,18 | $ 61,41 | $ 16.987,59
BOGOTÁ LIMPIA SAS E.S.P. | $ 11.783,74 | $ 42,70 | $ 11.826,45
ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL SAS E.S.P. | $ 12.172,78 | $ 42,69 | $ 12.215,47
TOTAL GIRADO | 86.485,98 | 315,66 | 86.801,64

## Slide 158
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Traslados Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos (IAT) 31 de enero de 2025
Fuente de datos – Fiduciaria Credicorp.
* Cifras en millones de pesos
FIDEICOMITENTE | DESCRIPCIÓN | MONTO | FECHA TRASLADO | VALOR GIRADO
PROMOAMBIENTAL DISTRITO | RECURSOS RECAUDADOS DIC 2024 | $ 408,83 | 15/01/2025 | $ 1.831
PROMOAMBIENTAL DISTRITO | RENDIMIENTOS DIC 2024 | $ 1,12 | 15/01/2025 | 
LIMPIEZA METROPOLITANA | RECURSOS RECAUDADOS DIC 2024 | $ 574,21 | 15/01/2025 | 
LIMPIEZA METROPOLITANA | RENDIMIENTOS DIC 2024 | $ 1,22 | 15/01/2025 | 
CIUDAD LIMPIA | RECURSOS RECAUDADOS DIC 2024 | $ 339,97 | 15/01/2025 | 
CIUDAD LIMPIA | RENDIMIENTOS DIC 2024 | $ 1,00 | 15/01/2025 | 
BOGOTA LIMPIA | RECURSOS RECAUDADOS DIC 2024 | $ 257,09 | 15/01/2025 | 
BOGOTA LIMPIA | RENDIMIENTOS DIC 2024 | $ 0,54 | 15/01/2025 | 
ÁREA LIMPIA | RECURSOS RECAUDADOS DIC 2024 | $ 246,59 | 15/01/2025 | 
ÁREA LIMPIA | RENDIMIENTOS DIC 2024 | $ 0,72 | 15/01/2025 | 

## Slide 159
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Estado De Los Pagos de Las Subbolsas a 31 de enero 2025
Durante el mes de enero de 2025 se presentaron las siguientes situaciones de incumplimiento en los tiempos de liberación y pago en las facturas relacionadas con las Subbolsas de Disposición Final, Lixiviados e Interventoría RBL, así:
Liberación de órdenes de pago de facturas (Concesionarios)
No se presentaron situaciones de incumplimiento en la actividad de cargar y liberar las órdenes de pago de las Subbolsas del esquema de aseo de los cinco Concesionarios.
ASE​ | Factura​ | Valor fact.​ | Subbolsa​ | Recursos Disponibles: Fecha Máxima de liberación Concesionario:​ | Fecha real de Cargue y Liberación de la OP​ | Días hábiles Vencidos | Comunicado​ Interventoría | Estado de Pago
PROMOAMBIENTAL | CCAP427 | $ 342.216.154 | INTERVENTORÍA RBL | Recursos: 24/01/2025 Liberación: 24/01/2025 | 28/01/2025 10:53:56 AM | 2 | UAESP-CPC-ASE1-9958-25 31/01/2025 | Pago Total
CIUDAD LIMPIA | CCAP429 | $ 245.369.768 | INTERVENTORÍA RBL | Recursos: 24/01/2025 Liberación: 23/01/2025 | 23/01/2025 09:36:06 AM | 4 | UAESP-CPC-FIDU-0969-25 31/01/2025 | Pendiente

## Slide 160
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Estado Informes De Rendición De Cuentas Del Fideicomiso al corte de Enero 2025
- Sin Gestionar: Interventoría envío comunicados a la Fiduciaria, solicitando gestión sobre los hallazgos identificados.
- Cerrado: El hallazgo quedó subsanado.
- Gestionado: La Interventoría tiene en revisión la respuesta de la Fiduciaria.
- Prórroga: La Fiduciaria solicitó prórroga para remitir la respuesta.
- En Trámite: La Interventoría detectó un Hallazgo y está elaborando el Comunicado al Concesionario.
PERIODO | SIN GESTIONAR | CERRADO | EN TRAMITE | PRÓRROGA | GESTIONADO | TOTAL
Agosto a diciembre de 2018 |  | 5 |  |  |  | 5
Enero a diciembre de 2019 |  | 12 |  |  |  | 12
Enero a diciembre de 2020 |  | 12 |  |  |  | 12
Enero a noviembre de 2021 |  | 11 |  |  |  | 11
dic-21 |  | 1 |  |  |  | 1
Enero a diciembre de 2022 |  | 12 |  |  |  | 12
Enero a diciembre de 2023 |  | 12 |  |  |  | 12
Ene-24 |  | 1 |  |  |  | 1
Feb-24 |  | 1 |  |  |  | 1
Mar-24 |  | 1 |  |  |  | 1
Abr-24 |  | 1 |  |  |  | 1
May-24 |  | 1 |  |  |  | 1
Jun-24 |  | 1 |  |  |  | 1
Jul-24 |  | 1 |  |  |  | 1
Ago-24 |  | 1 |  |  |  | 1
Sep-24 |  | 1 |  |  |  | 1
Oct-24 |  | 1 |  |  |  | 1
Nov-24 |  |  |  |  | 1 | 1
Dic-24 |  |  | 1 |  |  | 1
TOTAL | 0 | 75 | 1 | 0 | 1 | 77

## Slide 161
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Estado De Los Pagos de Las Subbolsas a 31 de enero de 2025
SUBBOLSA | ASE | SITUACIONES
Subsidios y Contribuciones | ASE1 | BSC SEPTIEMBRE 2024: El balance fue aprobado el 31/01/2025 y se encuentra pendiente su pago por parte de la SDHT.
 |  | BSC OCTUBRE 2024: El balance fue aprobado el 31/01/2025 y se encuentra pendiente su pago por parte de la SDHT.
 |  | BSC NOVIEMBRE 2024: El balance fue aprobado el 31/01/2025 y se encuentra pendiente su pago por parte de la SDHT.
 |  | BSC DICIEMBRE 2024: El balance se encuentra pendiente de aprobación y pago por parte de la SDHT.
 | ASE 2 | BSC V BIMESTRE 2024: El balance fue aprobado y se pago el 03/01/2025, además se identificó el traslado de los recursos desde la subbolsa FSRI hacia la subbolsa RBL el 09/01/2025.
 |  | BSC VI BIMESTRE 2024: El balance fue aprobado el 19/12/2024 y fue pagado el 24/12/2024, además se identificó el traslado de los recursos desde la subbolsa FSRI hacia la subbolsa RBL el 20/01/2025.
 | ASE 3 | BSC OCTUBRE 2024: El balance fue aprobado y se pago el 03/01/2025, además se identificó el traslado de los recursos desde la subbolsa FSRI hacia la subbolsa RBL el 17/01/2025.
 |  | BSC NOVIEMBRE 2024: El balance fue aprobado y se pago el 03/01/2025, además se identificó el traslado de los recursos desde la subbolsa FSRI hacia la subbolsa RBL el 17/01/2025.
 |  | BSC DICIEMBRE 2024: El balance fue aprobado el 20/12/2024 y y fué pagado el 20/01/2025, además se identificó el traslado de los recursos desde la subbolsa FSRI hacia la subbolsa RBL el 22/01/2025.
 | ASE 4 | BSC V BIMESTRE 2024: El balance se encuentra pendiente de aprobación y pago por parte de la SDHT.
 |  | BSC VI BIMESTRE 2024: El balance se encuentra pendiente de aprobación y pago por parte de la SDHT.
 | ASE 5 | BSC OCTUBRE 2024: El balance fue aprobado y se pagó el 03/01/2025, además se identificó el traslado de los recursos desde la subbolsa FSRI hacia la subbolsa RBL el 09/01/2025.
 |  | BSC NOVIEMBRE 2024: El balance fue aprobado el 12/12/2024 y fue pagado el 03/01/2025, además se identificó el traslado de los recursos desde la subbolsa FSRI hacia la subbolsa RBL el 09/01/2025.
 |  | BSC DICIEMBRE 2024: El balance fue aprobado el 20/12/2024 y fue pagado el 20/01/2025, además se identificó el traslado de los recursos desde la subbolsa FSRI hacia la subbolsa RBL el 22/01/2025.

## Slide 162
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Estado De Los Pagos de Las Subbolsas a 31 de enero de 2025
SUBBOLSA | ASE | SITUACIONES
Traslado recursos IAT | Todas las ASE | La Interventoría verificó el giro realizado por la Fiduciaria en diciembre 2024 correspondiente al recaudo de noviembre de 2024, el cual fue acorde con el reporte de remuneración informado por Proceraseo S.A.S. para dicho periodo. A corte 31 de enero de 2025 quedó en revisión de la Interventoría el giro realizado por al Fiduciaria en enero de 2025 correspondiente al recaudo de diciembre 2024
Disposición Final | ASE 1, ASE 2, ASE 3 y ASE 4 y ASE 5 | La Interventoría verificó que los Concesionarios pagaron oportunamente las facturas del servicio de noviembre de 2024.
Lixiviados | ASE 1, ASE2, ASE 3, ASE 4 y ASE 5 | La Interventoría verificó que los Concesionarios pagaron oportunamente las facturas del servicio de noviembre de 2024.
Aprovechamiento | ASE 1, ASE 2, ASE 3 y ASE 4 y ASE 5 | La Interventoría revisó la liquidación y pago correspondiente a los comités de conciliación de cuentas que los Concesionarios realizaron en octubre y noviembre 2024. A corte 31 de enero de 2025 quedó en revisión de la Interventoría la información de los comités de aprovechamiento realizados en diciembre de 2024.
Interventoría | ASE 2, ASE 4 y ASE 5 | La Interventoría verificó que los Concesionarios pagaron oportunamente las facturas del servicio de diciembre de 2024, así mismo, identificó que al corte 31 de enero de 2025 los recursos eran insuficientes para el pago de las facturas del servicio de diciembre de 2024.
 | ASE 1 y ASE 3 | La Interventoría verificó que el Concesionario no pagó oportunamente la factura del servicio de diciembre de 2024, así mismo, identificó que al corte 31 de enero de 2025 los recursos eran insuficientes para el pago de la factura del servicio de diciembre de 2024.
RBL | Todas las ASE | La Interventoría evidenció que los Concesionarios realizaron de manera oportuna el pago a Proceraseo S.A.S de las facturas del servicio de diciembre de 2024.

## Slide 163
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Aportes Voluntarios Obligaciones De Hacer
Cifras en millones de pesos
*Los aportes Contratados Obligaciones de Hacer, superaron los aportes voluntarios ofrecidos por el Concesionario en su propuesta, de acuerdo con el Contrato N° 283 de 2018, Cláusula Quinta - Obligaciones de Hacer
APORTES VOLUNTARIOS OBLIGACIONES DE HACER |  |  |  |  | 
CONTRATO | CONSECIONARIO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS | APORTES PENDIENTES POR CONTRATAR | 
283 | PROMOAMBIENTAL S.A.S. E.S.P. | $ 35.000,00 | $ 44.511,35 | -$ 9.511,35 | 
284 | LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P. | $ 59.577,00 | $ 31.901,02 | $ 27.675,98 | 
285 | CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A.S. E.S.P. | $ 34.000,00 | $ 23.870,75 | $ 10.129,25 | 
286 | BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P. | $ 18.720,00 | $ 21.110,80 | -$ 2.390,80 | 
287 | ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P. | $ 27.000,00 | $ 24.822,81 | $ 2.177,19 | 
TOTAL EJECUCION DE RECURSOS PROPIOS |  | $ 174.297 | $ 146.217 | $ 28.080 | 83,89%

## Slide 164
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Promoambiental Distrito SAS ESP – corte a 31 de enero de 2025
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
CONTRATOS DE ADICIÓN - ASE 1 ($ millones) |  |  |  |  |  |  |  | 
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
ASE 1 | $ 26.826,52 | $ 44.511,35 | $ 71.337,87 |  |  |  | $ 35.000,00 | $ 44.511,35
1.CRÍTICOS | $ 26.826,52 | $ 3.044,64 | $ 29.871,16 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°01 | $ 2.510,08 | $ 0,00 | $ 2.510,08 | $ 2.509,88 | $ 0,20 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°04 | $ 1.555,00 | $ 0,00 | $ 1.555,00 | $ 1.518,39 | $ 36,61 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°08 | $ 691,46 | $ 0,00 | $ 691,46 | $ 593,37 | $ 98,09 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°11 | $ 471,80 | $ 0,00 | $ 471,80 | $ 382,12 | $ 89,68 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°13 | $ 4.221,25 | $ 0,00 | $ 4.221,25 | $ 3.989,87 | $ 231,38 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°16 | $ 1.934,85 | $ 0,00 | $ 1.934,85 | $ 1.934,85 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°18 | $ 1.846,42 | $ 0,00 | $ 1.846,42 | $ 1.615,16 | $ 231,26 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°19 | $ 966,71 | $ 0,00 | $ 966,71 | $ 926,41 | $ 40,30 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°20 | $ 3.044,64 | $ 3.044,64 | $ 6.089,28 | $ 2.786,60 | $ 3.302,68 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°22 | $ 992,38 | $ 0,00 | $ 992,38 | $ 606,00 | $ 386,38 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°24 | $ 649,03 | $ 0,00 | $ 649,03 | $ 649,00 | $ 0,03 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°25 | $ 170,35 | $ 0,00 | $ 170,35 | $ 170,35 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°27 | $ 567,82 | $ 0,00 | $ 567,82 | $ 567,82 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°28 | $ 773,44 | $ 0,00 | $ 773,44 | $ 773,44 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°30 | $ 1.819,39 | $ 0,00 | $ 1.819,39 | $ 1.819,39 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°32 | $ 881,53 | $ 0,00 | $ 881,53 | $ 881,53 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°33 | $ 967,59 | $ 0,00 | $ 967,59 | $ 967,59 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°34 | $ 2.762,78 | $ 0,00 | $ 2.762,78 | $ 1.467,60 | $ 1.295,18 | VIGENTE |  | 
2. M.F. LAVADO | $ 0,00 | $ 9.014,97 | $ 9.014,97 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°02 | $ 0,00 | $ 1.140,60 | $ 1.140,60 | $ 1.057,14 | $ 83,46 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°14 | $ 0,00 | $ 716,77 | $ 716,77 | $ 607,69 | $ 109,08 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°17 | $ 0,00 | $ 910,46 | $ 910,46 | $ 850,11 | $ 60,35 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°21 | $ 0,00 | $ 1.431,92 | $ 1.431,92 | $ 1.300,50 | $ 131,42 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°23 | $ 0,00 | $ 1.428,56 | $ 1.428,56 | $ 1.150,03 | $ 278,53 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°26 | $ 0,00 | $ 727,77 | $ 727,77 | $ 727,77 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°29 | $ 0,00 | $ 960,75 | $ 960,75 | $ 960,75 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°31 | $ 0,00 | $ 1.698,13 | $ 1.698,13 | $ 962,34 | $ 735,79 | VIGENTE |  | 

## Slide 165
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Promoambiental Distrito SAS ESP – corte a 31 de enero de 2025
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
2. M.F. LAVADO ESP | $ 0,00 | $ 10.435,59 | $ 10.435,59 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°12 | $ 0,00 | $ 10.435,59 | $ 10.435,59 | $ 9.933,86 | $ 501,73 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
3. CÉSPED | $ 0,00 | $ 4.600,16 | $ 4.600,16 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°03 | $ 0,00 | $ 1.474,41 | $ 1.474,41 | $ 700,78 | $ 773,63 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°06 | $ 0,00 | $ 3.125,75 | $ 3.125,75 | $ 2.595,79 | $ 529,96 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
4. CESTAS M-121 | $ 0,00 | $ 5.447,54 | $ 5.447,54 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°05 | $ 0,00 | $ 5.447,54 | $ 5.447,54 | $ 5.447,54 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
5. INS. CESTAS | $ 0,00 | $ 441,48 | $ 441,48 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°10 | $ 0,00 | $ 441,48 | $ 441,48 | $ 441,48 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
6. CESTAS M-123 - M-124 | $ 0,00 | $ 2.210,82 | $ 2.210,82 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°09 | $ 0,00 | $ 2.210,82 | $ 2.210,82 | $ 2.210,82 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
7. SOTERRADOS ** | $ 0,00 | $ 3.033,19 | $ 3.033,19 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°07 | $ 0,00 | $ 3.033,19 | $ 3.033,19 | $ 1.898,78 | $ 1.134,41 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
8. CONTENEDORES SUPER ** | $ 0,00 | $ 710,96 | $ 710,96 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°15 | $ 0,00 | $ 710,96 | $ 710,96 | $ 710,96 | $ 0,00 | A CARGO DE UAESP |  | 
9.CUADRILLAS | $ 0,00 | $ 5.572,00 | $ 5.572,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |  | 
ADICIÓN N°35 | $ 0,00 | $ 5.572,00 | $ 5.572,00 | $ 0,00 | $ 5.572,00 | VIGENTE |  | 

## Slide 166
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Limpieza Metropolitana SA ESP - corte a 31 de enero de 2025
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
CONTRATOS DE ADICIÓN - ASE 2 ($ millones) |  |  |  |  |  |  |  | 
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
ASE 2 | $ 73.136,59 | $ 31.901,02 | $ 105.037,61 |  |  |  | $ 59.577,00 | $ 31.901,02
1. CRÍTICOS | $ 73.136,59 | $ 8.573,83 | $ 81.710,42 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°01 | $ 5.679,60 | $ 0,00 | $ 5.679,60 | $ 5.628,82 | $ 50,78 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°02 | $ 5.264,33 | $ 0,00 | $ 5.264,33 | $ 5.221,71 | $ 42,62 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°07 | $ 993,79 | $ 0,00 | $ 993,79 | $ 981,08 | $ 12,71 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°08 | $ 9.601,96 | $ 0,00 | $ 9.601,96 | $ 9.528,46 | $ 73,50 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°11 | $ 6.090,93 | $ 0,00 | $ 6.090,93 | $ 6.090,86 | $ 0,07 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°13 | $ 4.336,10 | $ 0,00 | $ 4.336,10 | $ 4.317,24 | $ 18,86 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°14 | $ 4.686,50 | $ 0,00 | $ 4.686,50 | $ 4.608,46 | $ 78,04 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°15 | $ 0,00 | $ 8.573,83 | $ 8.573,83 | $ 8.528,42 | $ 45,41 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°17 | $ 5.913,06 | $ 0,00 | $ 5.913,06 | $ 5.897,81 | $ 15,25 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°19 | $ 3.898,11 | $ 0,00 | $ 3.898,11 | $ 3.839,56 | $ 58,55 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°20 | $ 1.053,89 | $ 0,00 | $ 1.053,89 | $ 1.053,89 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°22 | $ 3.314,17 | $ 0,00 | $ 3.314,17 | $ 3.291,03 | $ 23,14 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°23 | $ 4.532,71 | $ 0,00 | $ 4.532,71 | $ 4.532,70 | $ 0,01 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°25 | $ 3.465,92 | $ 0,00 | $ 3.465,92 | $ 3.465,91 | $ 0,01 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°27 | $ 2.367,90 | $ 0,00 | $ 2.367,90 | $ 2.367,90 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°28 | $ 3.457,80 | $ 0,00 | $ 3.457,80 | $ 3.457,79 | $ 0,01 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°29 | $ 6.896,84 | $ 0,00 | $ 6.896,84 | $ 5.756,27 | $ 1.140,57 | VIGENTE |  | 
ADICIÓN N°31 | $ 1.582,98 | $ 0,00 | $ 1.582,98 | $ 0,00 | $ 1.582,98 | VIGENTE |  | 
2. M.F. LAVADO | $ 0,00 | $ 3.484,95 | $ 3.484,95 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°04 | $ 0,00 | $ 147,57 | $ 147,57 | $ 132,69 | $ 14,88 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°10 | $ 0,00 | $ 367,70 | $ 367,70 | $ 345,51 | $ 22,19 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°12 | $ 0,00 | $ 425,58 | $ 425,58 | $ 425,58 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°16 | $ 0,00 | $ 514,42 | $ 514,42 | $ 497,52 | $ 16,90 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°18 | $ 0,00 | $ 620,50 | $ 620,50 | $ 506,48 | $ 114,02 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°21 | $ 0,00 | $ 315,07 | $ 315,07 | $ 315,07 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°24 | $ 0,00 | $ 411,45 | $ 411,45 | $ 411,45 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°26 | $ 0,00 | $ 682,66 | $ 682,66 | $ 430,82 | $ 251,84 | VIGENTE |  | 

## Slide 167
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Limpieza Metropolitana SA ESP - corte a 31 de enero de 2025
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
2. M.F. LAVADO ESP | $ 0,00 | $ 3.988,84 | $ 3.988,84 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°09 | $ 0,00 | $ 3.988,84 | $ 3.988,84 | $ 3.732,46 | $ 256,38 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
4. CESTAS M-121 | $ 0,00 | $ 9.632,86 | $ 9.632,86 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°03 | $ 0,00 | $ 9.632,86 | $ 9.632,86 | $ 9.632,86 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
5. INS. CESTAS | $ 0,00 | $ 780,67 | $ 780,67 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°05 | $ 0,00 | $ 780,67 | $ 780,67 | $ 780,67 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
6. CESTAS M-123 - M-124 | $ 0,00 | $ 3.908,87 | $ 3.908,87 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°06 | $ 0,00 | $ 3.908,87 | $ 3.908,87 | $ 3.908,87 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
7.CUADRILLAS | $ 0,00 | $ 1.531,00 | $ 1.531,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |  | 
ADICIÓN N°30 | $ 0,00 | $ 1.531,00 | $ 1.531,00 | $ 0,00 | $ 1.531,00 | VIGENTE |  | 

## Slide 168
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Ciudad Limpia Bogota SA ESP - corte a 31 de enero de 2025
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
CONTRATOS DE ADICIÓN - ASE 3 ($ millones) |  |  |  |  |  |  |  | 
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
ASE 3 | $ 29.958,75 | $ 23.870,75 | $ 53.829,50 |  |  |  | $ 34.000,00 | $ 23.870,75
1. CRÍTICOS | $ 29.958,75 | $ 2.760,87 | $ 32.719,62 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°01 | $ 2.806,02 | $ 0,00 | $ 2.806,02 | $ 2.805,86 | $ 0,16 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°05 | $ 1.410,00 | $ 0,00 | $ 1.410,00 | $ 1.366,53 | $ 43,47 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°07 | $ 596,21 | $ 0,00 | $ 596,21 | $ 550,50 | $ 45,71 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°09 | $ 402,27 | $ 0,00 | $ 402,27 | $ 402,27 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°10 | $ 4.748,33 | $ 0,00 | $ 4.748,33 | $ 4.578,18 | $ 170,15 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°13 | $ 2.226,04 | $ 0,00 | $ 2.226,04 | $ 2.066,56 | $ 159,48 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°15 | $ 2.021,38 | $ 0,00 | $ 2.021,38 | $ 1.875,50 | $ 145,88 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°16 | $ 1.838,15 | $ 0,00 | $ 1.838,15 | $ 1.838,06 | $ 0,09 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°17 | $ 0,00 | $ 2.760,87 | $ 2.760,87 | $ 2.760,86 | $ 0,01 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°19 | $ 1.882,88 | $ 0,00 | $ 1.882,88 | $ 1.703,13 | $ 179,75 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°21 | $ 1.477,44 | $ 0,00 | $ 1.477,44 | $ 1.477,43 | $ 0,01 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°22 | $ 398,37 | $ 0,00 | $ 398,37 | $ 398,36 | $ 0,01 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°24 | $ 1.231,45 | $ 0,00 | $ 1.231,45 | $ 1.231,45 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°25 | $ 1.510,80 | $ 0,00 | $ 1.510,80 | $ 1.510,80 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°27 | $ 2.304,58 | $ 0,00 | $ 2.304,58 | $ 2.304,58 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°29 | $ 1.518,99 | $ 0,00 | $ 1.518,99 | $ 1.518,99 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°30 | $ 2.641,69 | $ 0,00 | $ 2.641,69 | $ 2.377,27 | $ 264,42 | VIGENTE |  | 
ADICIÓN N°32 | $ 944,15 | $ 0,00 | $ 944,15 | $ 0,00 | $ 944,15 | VIGENTE |  | 
2. M.F. LAVADO | $ 0,00 | $ 2.444,03 | $ 2.444,03 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°02 | $ 0,00 | $ 59,68 | $ 59,68 | $ 54,44 | $ 5,24 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°11 | $ 0,00 | $ 294,55 | $ 294,55 | $ 258,60 | $ 35,95 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°14 | $ 0,00 | $ 354,76 | $ 354,76 | $ 334,98 | $ 19,78 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°18 | $ 0,00 | $ 435,77 | $ 435,77 | $ 435,77 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°20 | $ 0,00 | $ 381,25 | $ 381,25 | $ 352,19 | $ 29,06 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°23 | $ 0,00 | $ 197,44 | $ 197,44 | $ 197,44 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°26 | $ 0,00 | $ 259,89 | $ 259,89 | $ 259,77 | $ 0,12 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°28 | $ 0,00 | $ 460,69 | $ 460,69 | $ 281,88 | $ 178,81 | VIGENTE |  | 

## Slide 169
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Ciudad Limpia Bogota SA ESP - corte a 31 de enero de 2025
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
CONTRATOS DE ADICIÓN - ASE 3 ($ millones) |  |  |  |  |  |  |  | 
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
2. M.F. LAVADO ESP | $ 0,00 | $ 2.682,75 | $ 2.682,75 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°12 | $ 0,00 | $ 2.682,75 | $ 2.682,75 | $ 2.682,25 | $ 0,50 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
3. CÉSPED | $ 0,00 | $ 5.900,49 | $ 5.900,49 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°03 | $ 0,00 | $ 1.411,60 | $ 1.411,60 | $ 266,10 | $ 1.145,50 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°06 | $ 0,00 | $ 4.488,89 | $ 4.488,89 | $ 1.710,41 | $ 2.778,48 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
4. CESTAS M-121 | $ 0,00 | $ 6.083,65 | $ 6.083,65 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°04 | $ 0,00 | $ 6.083,65 | $ 6.083,65 | $ 6.083,65 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
6. CESTAS M-123 - M-124 | $ 0,00 | $ 2.467,96 | $ 2.467,96 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°08 | $ 0,00 | $ 2.467,96 | $ 2.467,96 | $ 2.467,96 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
7.CUADRILLAS | $ 0,00 | $ 1.531,00 | $ 1.531,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |  | 
ADICIÓN N°31 | $ 0,00 | $ 1.531,00 | $ 1.531,00 | $ 0,00 | $ 1.531,00 | VIGENTE |  | 

## Slide 170
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Bogotá Limpia SAS ESP - corte a 31 de enero de 2025
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
CONTRATOS DE ADICIÓN - ASE 4 ($ millones) |  |  |  |  |  |  |  | 
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
ASE 4 | $ 20.838,16 | $ 21.110,80 | $ 41.948,96 |  |  |  | $ 18.720,00 | $ 21.110,80
1. CRÍTICOS | $ 20.838,16 | $ 0,00 | $ 20.838,16 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°01 | $ 2.367,58 | $ 0,00 | $ 2.367,58 | $ 2.343,43 | $ 24,15 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°04 | $ 1.585,14 | $ 0,00 | $ 1.585,14 | $ 1.454,17 | $ 130,97 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°09 | $ 333,80 | $ 0,00 | $ 333,80 | $ 202,30 | $ 131,50 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°11 | $ 3.053,37 | $ 0,00 | $ 3.053,37 | $ 2.728,12 | $ 325,25 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°15 | $ 1.018,87 | $ 0,00 | $ 1.018,87 | $ 1.017,93 | $ 0,94 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°16 | $ 1.120,86 | $ 0,00 | $ 1.120,86 | $ 1.115,08 | $ 5,78 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°17 | $ 2.093,21 | $ 0,00 | $ 2.093,21 | $ 2.064,70 | $ 28,51 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°19 | $ 1.669,65 | $ 0,00 | $ 1.669,65 | $ 1.667,56 | $ 2,09 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°21 | $ 1.472,42 | $ 0,00 | $ 1.472,42 | $ 1.462,92 | $ 9,50 | EN LIQUIDACION |  | 
ADICIÓN N°22 | $ 296,96 | $ 0,00 | $ 296,96 | $ 296,96 | $ 0,00 | EN LIQUIDACION |  | 
ADICIÓN N°24 | $ 976,90 | $ 0,00 | $ 976,90 | $ 976,90 | $ 0,00 | EN LIQUIDACION |  | 
ADICIÓN N°25 | $ 1.209,69 | $ 0,00 | $ 1.209,69 | $ 1.209,63 | $ 0,06 | EN LIQUIDACION |  | 
ADICIÓN N°27 | $ 1.067,87 | $ 0,00 | $ 1.067,87 | $ 1.067,76 | $ 0,11 | EN LIQUIDACION |  | 
ADICIÓN N°29 | $ 1.060,69 | $ 0,00 | $ 1.060,69 | $ 1.060,58 | $ 0,11 | EN LIQUIDACION |  | 
ADICIÓN N°30 | $ 1.511,15 | $ 0,00 | $ 1.511,15 | $ 1.290,30 | $ 220,85 | VIGENTE |  | 
2. M.F. LAVADO | $ 0,00 | $ 4.228,17 | $ 4.228,17 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°02 | $ 0,00 | $ 200,38 | $ 200,38 | $ 191,26 | $ 9,12 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°12 | $ 0,00 | $ 381,64 | $ 381,64 | $ 364,00 | $ 17,64 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°14 | $ 0,00 | $ 387,21 | $ 387,21 | $ 378,38 | $ 8,83 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°18 | $ 0,00 | $ 689,68 | $ 689,68 | $ 681,62 | $ 8,06 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°20 | $ 0,00 | $ 804,69 | $ 804,69 | $ 804,69 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°23 | $ 0,00 | $ 379,23 | $ 379,23 | $ 379,23 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°26 | $ 0,00 | $ 500,48 | $ 500,48 | $ 500,47 | $ 0,01 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°28 | $ 0,00 | $ 884,86 | $ 884,86 | $ 582,61 | $ 302,25 | VIGENTE |  | 

## Slide 171
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Bogotá Limpia SAS ESP - corte a 31 de enero de 2025
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
2. M.F. LAVADO ESP | $ 0,00 | $ 4.521,83 | $ 4.521,83 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°10 | $ 0,00 | $ 4.521,83 | $ 4.521,83 | $ 4.521,82 | $ 0,01 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
3. CÉSPED | $ 0,00 | $ 3.095,54 | $ 3.095,54 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°03 | $ 0,00 | $ 740,56 | $ 740,56 | $ 548,87 | $ 191,69 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°06 | $ 0,00 | $ 2.354,98 | $ 2.354,98 | $ 1.879,45 | $ 475,53 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
4. CESTAS M-121 | $ 0,00 | $ 4.295,29 | $ 4.295,29 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°05 | $ 0,00 | $ 4.295,29 | $ 4.295,29 | $ 4.295,29 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
5. INS. CESTAS | $ 0,00 | $ 348,10 | $ 348,10 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°07 | $ 0,00 | $ 348,10 | $ 348,10 | $ 345,27 | $ 2,83 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
6. CESTAS M-123 - M-124 | $ 0,00 | $ 1.742,18 | $ 1.742,18 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°08 | $ 0,00 | $ 1.742,18 | $ 1.742,18 | $ 1.742,18 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
8. CONTENEDORES SUPERFICIALES ** | $ 0,00 | $ 1.348,69 | $ 1.348,69 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°13 | $ 0,00 | $ 1.348,69 | $ 1.348,69 | $ 1.348,69 | $ 0,00 | A CARGO DE UAESP |  | 
9.CUADRILLAS | $ 0,00 | $ 1.531,00 | $ 1.531,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |  | 
ADICIÓN N°31 | $ 0,00 | $ 1.531,00 | $ 1.531,00 | $ 0,00 | $ 1.531,00 | VIGENTE |  | 

## Slide 172
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Área Limpia Distrito Capital SAS ESP - corte a 31 de enero de 2025
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
CONTRATOS DE ADICIÓN - ASE 5 ($ millones) |  |  |  |  |  |  |  | 
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
ASE 5 | $ 26.425,90 | $ 24.822,74 | $ 51.248,64 |  |  |  | $ 27.000,00 | $ 24.822,74
1.CRÍTICOS | $ 26.425,90 | $ 2.782,47 | $ 29.208,37 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°01 | $ 4.529,92 | $ 0,00 | $ 4.529,92 | $ 4.529,92 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°11 | $ 2.798,31 | $ 0,00 | $ 2.798,31 | $ 2.530,95 | $ 267,36 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°14 | $ 1.895,01 | $ 0,00 | $ 1.895,01 | $ 1.750,07 | $ 144,94 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°17 | $ 1.772,36 | $ 0,00 | $ 1.772,36 | $ 1.551,48 | $ 220,88 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°18 | $ 1.549,29 | $ 0,00 | $ 1.549,29 | $ 1.533,81 | $ 15,48 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°19 | $ 0,00 | $ 2.782,47 | $ 2.782,47 | $ 2.691,71 | $ 90,76 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°23 | $ 2.725,36 | $ 0,00 | $ 2.725,36 | $ 2.703,82 | $ 21,54 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°25 | $ 1.727,34 | $ 0,00 | $ 1.727,34 | $ 1.727,33 | $ 0,01 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°26 | $ 561,84 | $ 0,00 | $ 561,84 | $ 561,84 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°28 | $ 1.485,56 | $ 0,00 | $ 1.485,56 | $ 1.485,56 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°29 | $ 2.066,38 | $ 0,00 | $ 2.066,38 | $ 2.066,38 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°32 | $ 1.103,89 | $ 0,00 | $ 1.103,89 | $ 1.103,89 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°33 | $ 1.594,02 | $ 0,00 | $ 1.594,02 | $ 1.594,02 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°34 | $ 2.616,62 | $ 0,00 | $ 2.616,62 | $ 1.997,09 | $ 619,53 | VIGENTE |  | 
2. M.F. LAVADO | $ 0,00 | $ 1.907,03 | $ 1.907,03 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°02 | $ 0,00 | $ 189,85 | $ 189,85 | $ 165,17 | $ 24,68 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°10 | $ 0,00 | $ 200,54 | $ 200,54 | $ 196,76 | $ 3,78 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°15 | $ 0,00 | $ 132,14 | $ 132,14 | $ 130,02 | $ 2,12 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°16 | $ 0,00 | $ 280,51 | $ 280,51 | $ 268,13 | $ 12,38 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°21 | $ 0,00 | $ 266,21 | $ 266,21 | $ 265,92 | $ 0,29 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°24 | $ 0,00 | $ 254,85 | $ 254,85 | $ 229,02 | $ 25,83 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°27 | $ 0,00 | $ 125,27 | $ 125,27 | $ 125,27 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°30 | $ 0,00 | $ 165,37 | $ 165,37 | $ 165,37 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°31 | $ 0,00 | $ 292,29 | $ 292,29 | $ 224,74 | $ 67,55 | VIGENTE |  | 

## Slide 173
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Área Limpia Distrito Capital SAS ESP - corte a 31 de enero de 2025
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
2. M.F. LAVADO ESP | $ 0,00 | $ 1.214,46 | $ 1.214,46 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°09 | $ 0,00 | $ 1.214,46 | $ 1.214,46 | $ 1.213,62 | $ 0,84 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
3. CÉSPED | $ 0,00 | $ 3.042,13 | $ 3.042,13 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°03 | $ 0,00 | $ 727,78 | $ 727,78 | $ 727,76 | $ 0,02 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°06 | $ 0,00 | $ 2.314,35 | $ 2.314,35 | $ 2.280,05 | $ 34,30 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
4. CESTAS M-121 | $ 0,00 | $ 4.810,18 | $ 4.810,18 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°04 | $ 0,00 | $ 4.810,18 | $ 4.810,18 | $ 4.810,18 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
5. INS. CESTAS | $ 0,00 | $ 389,83 | $ 389,83 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°07 | $ 0,00 | $ 389,83 | $ 389,83 | $ 389,83 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
6. CESTAS M-123 - M-124 | $ 0,00 | $ 1.952,15 | $ 1.952,15 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°08 | $ 0,00 | $ 1.952,15 | $ 1.952,15 | $ 1.952,15 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
7. SOTERRADOS ** | $ 0,00 | $ 3.506,52 | $ 3.506,52 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°05 | $ 0,00 | $ 3.506,52 | $ 3.506,52 | $ 2.552,75 | $ 953,77 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
8. CONTENEDORES SUPERFICIALES ** | $ 0,00 | $ 703,19 | $ 703,19 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°12 | $ 0,00 | $ 703,19 | $ 703,19 | $ 703,19 | $ 0,00 | FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN |  | 
9. SENSORES DE MONITOREO ** | $ 0,00 | $ 1.634,85 | $ 1.634,85 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°13 | $ 0,00 | $ 1.634,85 | $ 1.634,85 | $ 1.307,89 | $ 326,96 | A CARGO DE UAESP |  | 
10.CUADRILLAS | $ 0,00 | $ 2.879,93 | $ 2.879,93 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°35 | $ 0,00 | $ 2.879,93 | $ 2.879,93 | $ 5,26 | $ 2.874,67 | VIGENTE |  | 

## Slide 174
  ASUNTOS LEGALES

## Slide 175
  solicitudes de acción correctiva
Balance general sac´s
Total SAC: 1.341
*Nota: las SAC anuladas no se tiene en cuenta en el total de SAC
Chart: CONSOLIDADO SAC - ENERO 2025
| PROMOAMBIENTAL | LIME | CIUDAD LIMPIA | BOGOTÁ LIMPIA | ÁREA LIMPIA
ABIERTA | 31 | 8 | 12 | 7 | 15
ABIERTA CON INFORME DE INCUMPLIMIENTO | 16 | 1 | 5 | 2 | 19
ANULADA | 5 | 5 | 1 | 3 | 1
CERRADA | 393 | 237 | 183 | 235 | 171
ABIERTA CON INFORME DESESTIMADO | 4 | 1 | 2

## Slide 176
  solicitudes de acción correctiva
Tipologías ENERO
Total SAC: 1341
Chart: 
| DOTACIÓN | CARTERA | FINANCIERO | FACTURACIÓN | ATENCIÓN AL USUARIO | CORRECTA APLICACIÓN DEL DCM | CARÁCTER AMBIENTAL | PAGINA WEB | CATASTRO | CARACTERISTICAS DE LAS BASES DE OPERACIÓN | PUNTOS CRITICOS Y ARROJOS CLANDESTINOS | SIGAB | CLUS | DERRAME DE LIXIVIADOS | VEHÍCULOS | INFORMACIÓN | BARRIDO Y LIMPIEZA | CONTENERIZACIÓN | RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE
Total | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 19 | 40 | 57 | 99 | 129 | 184 | 188 | 202 | 373

## Slide 177
  solicitudes de acción correctiva
Total por año
Total SAC: 1.341
Chart: CONSOLIDADO POR AÑO
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
PROMOAMBIENTAL | 30 | 47 | 36 | 35 | 52 | 102 | 123 | 19
LIME | 24 | 33 | 29 | 24 | 22 | 35 | 69 | 9
CIUDAD LIMPIA | 14 | 23 | 22 | 23 | 24 | 34 | 55 | 5
BOGOTÁ LIMPIA | 18 | 35 | 48 | 30 | 16 | 36 | 52 | 10
ÁREA LIMPIA | 29 | 26 | 24 | 15 | 24 | 32 | 46 | 11

## Slide 178
  Recomendaciones de Incumplimiento - MULTAS
Por Concesionario
Total : 88
Chart: ESTADO DE INFORMES DE INCUMPLIMIENTO POR CONCEPTO DE MULTAS - ENERO
| PROMOAMBIENTAL | LIME | CIUDAD LIMPIA | BOGOTÁ LIMPIA | ÁREA LIMPIA
En Trámite UAESP | 16 | 1 | 5 | 2 | 20
Cerrado por Acto Administrativo | 9 | 1 | 1
Recomendación Cese de Incumplimiento por la Inter | 16 | 6
Desestimado por la Unidad | 7 | 1 | 3

## Slide 179
  Recomendaciones de Incumplimiento - MULTAS
Por años
Total : 88
Chart: 
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Promoambiental | 1 | 9 | 3 | 4 | 11 | 13 | 7
LIME | 1 | 1
Ciudad Limpia | 2 | 2 | 1
Bogotá Limpia | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
Área Limpia | 1 | 4 | 3 | 6 | 10
Total general | 1 | 12 | 5 | 10 | 18 | 20 | 20 | 2

## Slide 180
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 197 | Hallazgos de mantenimiento de vehículos | Incumplimiento conforme a lo establecido en el numeral 2.15. del Anexo 3 –Reglamento Técnico Operativo | Radicado UAESP N° 20237000349882 del 23/06/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
SAC 216 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de agosto de 2022 y el PGIRS | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Radicado UAESP N° 20237000547032 del 24/09/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 16
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 181
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 217 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de septiembre de 2022 y el PGIRS | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Radicado UAESP N° 20237000547022 del 24/09/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 16
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 182
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 218 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de octubre de 2022 y el PGIRS | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Radicado UAESP N°20237000547012 del 24/09/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
SAC 228 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de noviembre de 2022 y el PGIRS | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Radicado UAESP N°20237000547002 del 24/09/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 16
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 183
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 229 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de diciembre de 2022 y el PGIRS | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Radicado UAESP N°20237000613202 del 26/10/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
SAC 241 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de enero de 2023 y el PGIRS | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Radicado UAESP N°20237000687732 del 6/12/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 16
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 184
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 251 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de marzo de 2023 y el PGIRS | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Radicado UAESP N°20237000700642 del 15/12/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
SAC 242 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de febrero de 2023 y el PGIRS | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Radicado UAESP N°20237000700562 del16/12/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 16
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 185
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 292 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de abril de 2023 y el PGIRS - SAC 292 | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Radicado UAESP N°20247000132412 del 8/03/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
SAC 294 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de JUNIO de 2023 y el PGIRS - SAC 294 | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Radicado UAESP N°20247000217732 del 25/04/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 16
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 186
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 293 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de mayo de 2023 y el PGIRS - SAC 293 | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Radicado UAESP N°20247000219232 del 26/04/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
SAC 295 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de julio de 2023 y el PGIRS - SAC 295 | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Radicado UAESP N°20247000245542 del 14/05/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 16
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 187
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 300 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de agosto de 2023 y el PGIRS | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Enviado por la Interventoría mediante correo electrónico el viernes 7/06/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
SAC 301 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de septiembre de 2023 y el PGIRS | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Enviado por la Interventoría mediante correo electrónico el viernes 7/06/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 16
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 188
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 377 | Vehículos de recolección de residuos contenerizados | Presunto Incumplimiento conforme a lo establecido en en la viñeta 1 del numeral 6 Condiciones y Requerimientos del Parque Automotor, del Anexo 3 Reglamento Técnico Operativo | RAD UAESP N° 20247000505842 del 16/09/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 16
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 189
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 211 | Soporte Profesional Especializado en Calidad de Datos | Presunto Incumplimiento de acuerdo con lo establecido en la obligación AT1-17 del Anexo 6.1 Requerimientos Técnicos del Contrato de Concesión No. 284 del 2018 | Radicado UAESP N°20257000034722 del 20/01/2025 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 1
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 190
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 81 | Calidad en la ejecución de la actividad de barrido y limpieza mecánico. | El Concesionario no cumple con el criterio del Área Limpia | Radicado UAESP N°20227000363622 30/06/2022 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
SAC 86 | Capacidad Nominal Contenerización | El Concesionario presuntamente incumple con lo establecido en el numeral 2.4 “capacidad nominal a contenerizar en cada una de las ASE en el Distrito Capital” | Radicado UAESP N°20227000591472 30/09/2022 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
SAC 125 | No Atención aumento de frecuencia y garantía del área limpia en el sector de Catalina I de la localidad de Kennedy | El Concesionario presuntamente incumple con lo establecido el numeral 2.4. Frecuencia del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo para la prestación del servicio de aseo en la ciudad de Bogotá D.C | Radicado UAESP N°20247000157402 21/03/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 5
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 191
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 163 | Ubicación de Contenedores | Presunto incumplimiento en lo determinado en el subnumeral 2.2. Generalidades técnicas de los contenedores del Anexo 11 | Radicado UAESP N° 20247000684832 del 18/12/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
SAC 172 | Cumplimiento a los lineamientos ubicación de Contenedores | Presunto Incumplimiento en lo definido en los literales a y d del numeral 3 descrito en el radicado SDM-DSVCT-213115-18 de la Secretaría Distrital de Movilidad | Radicado UAESP N°20257000058442 del 30/01/2025 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 5
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 192
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 152 | Contenerización | El Concesionario no cuenta con la totalidad de vehículos de cargue lateral operativos dispuestos para la recolección de residuos contenerizados desatendiendo lo establecido en el numeral 3.1 “Vehículo de cargue lateral del Anexo 11” | Radicado UAESP N°20237000577892 7/10/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
SAC 191 | Descuento sobre el costo máximo tarifario (DCM) | El Concesionario no aplica correctamente el porcentaje de Descuento sobre el Costo máximo –DCM incumpliendo con lo establecido en el Parágrafo Primero del numeral 6 de la Cláusula Cuarta, el Parágrafo Primero de la Cláusula Décima del Contrato de Concesión N° 286 de 2018, al no ajustar la metodología de Cálculo de la variable CBLS. | Radicado UAESP N°20247000282752 02/06/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 2
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 193
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 71 | Prestación del servicio de barrido y limpieza mecánica en el marco del Anexo No. 9. | El Concesionario no realiza Barrido mecánico en todas las Frecuencias en las vías del Anexo 9 | Radicado UAESP N°20217000231742 25/05/2021 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
SAC 77 | Recolección y transporte de residuos contenerizados | EL Concesionario no realiza la recolección de residuos en Contenedores acorde con el numeral 3 del Anexo 11 | Radicado UAESP N°20217000236142 27/05/2021 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
SAC 85 | Capacidad nominal contenerización | El Concesionario no cuenta con la totalidad de los Contenedores No Aprovechables acorde con el Numeral 2.4 del Anexo 11 | Radicado UAESP N° 20227000263082 12/05/2022 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
SAC 94 | Balance de cargas microrrutas de Recolección y Transporte | El Concesionario no realizó el ajuste en el diseño de las microrrutas conforme a lo establecido en el subnumeral 2.6 del Reglamento Técnico operativo | Radicado UAESP N°20227000676852 10/11/2022 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 20
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 194
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 101 | Almacenamiento de residuos en la base de operaciones | El Concesionario no cumplió con la restricción de almacenar residuos ordinarios en la base de operaciones conforme a lo establecido en el parágrafo del numeral 5 – Características de las bases de operación del Reglamento Técnico operativo | Radicado UAESP N°20227000768492 29/12/2022 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
SAC 103 | Balance de cargas microrrutas de Recolección y Transporte | El Concesionario no realizó el ajuste en el diseño de las microrrutas conforme a lo establecido en el subnumeral 2.6 del Reglamento Técnico operativo | Radicado UAESP N°20237000251582 05/05/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
SAC 123 | Balance de cargas microrrutas de Recolección y Transporte | El Concesionario no realizó el ajuste en el diseño de las microrrutas conforme a lo establecido en el subnumeral 2.6 del Reglamento Técnico operativo | Radicado UAESP N°20237000410212 24/07/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 20
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 195
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 124 | Trasbordo en la actividad de recolección de residuos en el sector de San Pedro localidad Suba | Presunto incumplimiento conforme a lo establecido en el numeral 2.17 del Anexo 3 – Reglamento técnico operativo | Radicado UAESP N°20237000478252 24/08/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
SAC 127 | Balance de cargas microrrutas de recolección y transporte | Presunto incumplimiento conforme a lo establecido en el Subnumeral 2.6 del Anexo 3 – Reglamento técnico operativo | Radicado UAESP N°20237000483502 25/08/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
SAC 145 | Balance de cargas microrrutas de Recolección y Transporte. Enero a junio de 2023 | Presunto incumplimiento conforme a lo establecido en el Subnumeral 2.6 del Anexo 3 – Reglamento técnico operativo | Radicado UAESP N°20237000686042 5/12/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
SAC 156 | Balance de cargas microrrutas de Recolección y Transporte. Julio a diciembre de 2023 - SAC 156 | Presunto incumplimiento conforme a lo establecido en el Subnumeral 2.6 del Anexo 3 – Reglamento técnico operativo | Radicado UAESP N°20247000269832 27/05/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 20
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 196
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 151 | Descuento sobre el costo máximo tarifario (DCM) | El Concesionario presuntamente se encuentra incumpliendo lo establecido en El Parágrafo Primero del numeral 6 de la Cláusula Cuarta, el Parágrafo Primero de la Cláusula Décima del Contrato de Concesión N° 287 de 2018, y lo determinado en el artículo 21 de la Resolución CRA 720 | Radicado UAESP N°20247000282762 2/06/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
SAC 158 | Trasbordo de residuos en la actividad de Recolección y Transporte en la localidad de Suba | El concesionario presuntamente se encuentra incumpliendo con lo establecido en los sub numerales 3.1 y 3.2 del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión | Radicado UAESP N°20247000392512 19/07/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
SAC 173 | Balance de cargas microrrutas de Recolección y Transporte. Febrero de 2024 | Presunto incumplimiento conforme a lo establecido en el Subnumeral 2.6 del Anexo 3 – Reglamento técnico operativo | Radicado UAESP N°20247000391722 22/07/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 20
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 197
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 174 | Balance de cargas microrrutas de Recolección y Transporte. Marzo de 2024 | Presunto incumplimiento conforme a lo establecido en el Subnumeral 2.6 del Anexo 3 – Reglamento técnico operativo | Radicado UAESP N°20247000399222 23/07/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
SAC 169 | Balance de cargas microrrutas de Recolección y Transporte. Enero de 2024 | Presunto incumplimiento conforme a lo establecido en el Subnumeral 2.6 del Anexo 3 – Reglamento técnico operativo | Enviado mediante correo electrónico el viernes 19/07/2024 8:56 a. m | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 20
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 198
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 175 | Ejecución de microrrutas de Recolección y Transporte de residuos dispuestos en contenedores con vehículos compactadores de cargue trasero en la localidad de Suba | Presunto Incumplimiento conforme a lo establecido en el numeral 3, subnumeral 3.1. y el ítem 12 del numeral 5 del Anexo 11 – Criterio de calidad para la prestación de la actividad de recolección de residuos sólidos a través de contenedores | Radicado UAESP N°20247000574412 21/10/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
SAC 179 | Balance de cargas microrrutas de Recolección y Transporte. Mayo de 2024 | Presunto incumplimiento conforme a lo establecido en el Subnumeral 2.6 del Anexo 3 – Reglamento técnico operativo | Radicado UAESP N°20247000574862 21/10/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
SAC 172 | Incorrecta aplicación tarifaria para la remuneración de la prestación del servicio de aseo en zonas rurales | Presunto incumplimiento conforme a lo lo establecido en el numeral 6 Aplicación Tarifaria para la Remuneración de la Prestación del Servicio de Aseo en Zonas Rurales del Anexo 4. Reglamento Técnico Operativo - Ruralidad | Radicado UAESP N°2024700059326230/10/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 20
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 199
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 188 | Balance de cargas microrrutas de Recolección y Transporte. Julio de 2024 | Presunto incumplimiento conforme a lo establecido en el Subnumeral 2.6 del Anexo 3 – Reglamento técnico operativo | Radicado UAESP N° 20247000699462 del 26/12/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 20
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 200
  Recomendaciones de penal pecuniaria
ESTADO
Total : 132
Chart: PENAL PECUNIARIA ENERO
| Promoambiental | LIME | Ciudad Limpia | Bogotá Limpia | Área Limpia
En Trámite UAESP | 34 | 12 | 15 | 24 | 23
Cerrado por Acto Administrativo | 4 | 14
Desestimado por la Unidad | 4 | 2

## Slide 201
  Recomendaciones de Incumplimiento - penales
Por años
Total : 132
Chart: 
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Promoambiental | 7 | 14 | 7 | 14
LIME | 1 | 1 | 9 | 1
Ciudad Limpia | 3 | 9 | 12 | 7
Bogotá Limpia | 1 | 3 | 10 | 10
Área Limpia | 7 | 9 | 7
Total general | 11 | 34 | 39 | 47 | 1

## Slide 202
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
1 | Fuga de lixiviados del mes de marzo de 2021 - PP N° 2 | Radicado UAESP N°20217000287632 del 24/06/2021 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
2 | Fuga de lixiviados del mes de abril de 2021 - PP N° 4 | Radicado UAESP N°20217000544002 del 29/10/2021 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
3 | Fuga de lixiviados del mes de mayo de 2021- PPN° 5 | Radicado UAESP N°20217000545672 del 29/10/2021 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
4 | Fuga de lixiviados del mes de junio de 2021- PPN° 6 | Radicado UAESP N°20217000544712 del 29/10/2021 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso
Total : 34

## Slide 203
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
5 | Fuga de lixiviados del mes de julio de 2021 – PP N°7 | Radicado UAESP N°20217000545082 del 29/10/2021 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
6 | Fuga de lixiviados del mes de agosto de 2021 – PP N° 8 | Radicado UAESP N°20227000021182 del 19/01/2022 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
7 | Fuga de lixiviados del mes de diciembre de 2021 – PP N° 10 | Radicado UAESP N°20227000134272 del 10/03/2022 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
8 | Fuga de lixiviados del mes de noviembre de 2021 – PP N°11 | Radicado UAESP N°20227000174432 del 30/03/2022 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
9 | Fuga de lixiviados del mes de enero de 2022 – PP N° 13 | Radicado UAESP N°2022700017672 del 31/03/2022 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
10 | Audiencias de Rendición de cuentas - vigencia 2021 - PP N°14 | Radicado UAESP N° 20227000302332 del 2/06/2022 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 34
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 204
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
11 | Fuga de Lixiviados - Marzo 2022 – PP N° 15 | Radicado UAESP N° 20227000299142 del 1/06/2022 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
12 | Actividad de Barrido Manual y Garantía del Concepto de Área Limpia - Julio 2022 – PP N°19 | Radicado UAESP N°20227000472272 del 17/08/2022 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
13 | Lavado de Puentes Peatonales - Primer Semestre 2022 - PP N° 20 | Radicado UAESP N° 20227000649602 del 28/10/2022 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
14 | Fuga de Lixiviados - Agosto - PP N° 21 | Radicado UAESP N°20227000651102 30/10/2022 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
15 | Informe sobre posible Incumplimiento por Fuga de Lixiviados – abril 2023 - PP N°23 | Radicado UAESP N°20237000367262 4/07/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 34
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 205
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
16 | Informe sobre posible Incumplimiento por Fuga de Lixiviados - Julio 2023 - PP N° 24 | Radicado UAESP N°20237000483472 del 25/08/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
17 | Informe sobre posible incumplimiento por Fuga de Lixiviados – junio 2023 - PP N° 25 | Radicado UAESP N° 20237000492372 del 30/08/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
18 | Informe posible Incumplimiento Fuga de Lixiviados - Agosto - PP N° 26 | Radicado UAESP N°20237000585592 del 11/10/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
19 | Actividad de barrido y Limpieza. - septiembre 2023 - PP N°27 | Radicado UAESP N°20237000700592 del 15/12/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
20 | Informe sobre posible incumplimiento por Fuga de Lixiviados – septiembre 2023 - PP N° 28 | Radicado UAESP N°20237000716362 del 22/12/2023 | El 27/11/2024 se llevó a cabo audiencia de lectura de decisión de la actuación administrativa N° 04 de 2024
Total : 34
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 206
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
21 | Informe posible Incumplimiento - Fuga de Lixiviados – octubre 2023 - PP N°29 | Radicado UAESP N°20247000050162 del 29/01/2024 | El 27/11/2024 se llevó a cabo audiencia de lectura de decisión de la actuación administrativa N° 04 de 2024
22 | Fuga de Lixiviados – diciembre 2023 - PP N°30 | Radicado UAESP N°20247000086942 del 14/02/2024 | El 27/11/2024 se llevó a cabo audiencia de lectura de decisión de la actuación administrativa N° 04 de 2024
23 | Actividad de Barrido y Limpieza- Incumplimiento de frecuencias - noviembre de 2023 - PP N° 31 | Radicado UAESP N°20247000131112 del 7/03/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
24 | Informe sobre posible incumplimiento por Fuga de Lixiviados – enero 2024 - PP N° 32 | Radicado UAESP N°20247000157412 del 21/03/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
25 | Informe sobre posible incumplimiento por Fuga de Lixiviados – febrero 2024 - PPN°33 | Radicado UAESP N°20247000265072 del 24/05/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 34
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 207
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
26 | Informe sobre posible incumplimiento por Fuga de Lixiviados – marzo 2024 - PP N° 34 | Radicado UAESP N°20247000353962 del 9/07/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
27 | Informe de Presunto Incumplimiento de la Actividad de barrido y Limpieza- Mecánica - enero 2024 - PP N° 35 | Enviado por la Interventoría mediante correo electrónico del viernes 7/06/2024 3:16 p. m | EN TRÁMITE DE LA UAESP
28 | Informe sobre posible incumplimiento por Fuga de Lixiviados – abril 2024 - PP N° 36 | Radicado UAESP N°20247000377272del 16/07/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
29 | Informe sobre posible incumplimiento por Fuga de Lixiviados – mayo 2024 - PP N° 37 | Radicado UAESP N°20247000392492 del 22/07/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
30 | Informe sobre posible incumplimiento por Fuga de Lixiviados – junio 2024 - PP N° 38 | Radicado UAESP N° 20247000392492 del 28/08/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 34
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 208
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
31 | Informe sobre posible incumplimiento por Fuga de Lixiviados – Julio 2024 - PP N° 39 | Enviado a la Unidad por correo electrónico el jueves 19/09/2024 3:28 p. m | EN TRÁMITE DE LA UAESP
32 | Informe sobre posible incumplimiento por Fuga de Lixiviados – Agosto 2024 - PP N° 40 | Radicado UAESP N° 20247000516252 del 19/09/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
33 | Informe sobre posible incumplimiento por Fuga de Lixiviados – Septiembre 2024 - PP N° 41 | Radicado UAESP N° 20247000594652 del 31/10/202 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
34 | Informe de presunto incumplimiento por fuga de lixiviados - octubre 2024 - PP N° 42 | Radicado UAESP N° 20247000684372 del 17/12/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 34
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 209
TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
Acuerdos de Niveles (ANS) de Tecnología en el mes de Julio | Radicado UAESP N°20217000417932 del 29/08/2021 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 1
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso - ANS

## Slide 210
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
1 | Fuga de lixiviados del mes de agosto de 2021 – PP N° 1 | Radicado UAESP N°20227000028742 del 21/01/2022 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
2 | Actividad de barrido y limpieza – septiembre de 2023. – PP N°2 | Radicado UAESP N°20237000708902 del 19/12/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
3 | Actividad de barrido y limpieza mecánica – noviembre de 2023.- PP N° 3 | Radicado UAESP N°20247000050082 del 29/01/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
4 | Actividad de barrido y limpieza – diciembre de 2023.- PP N° 4 | Radicado UAESP N°20247000131142 del 7/03/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 12
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 211
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
5 | Actividad de barrido y limpieza – enero de 2024.- PP N° 5 | Radicado UAESP N° del 25/04/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
6 | Actividad de barrido y limpieza Manual – marzo de 2024 - PP N° 6 | Radicado UAESP N° 20247000361842 del 11/07/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
7 | Actividad de barrido y limpieza Manual – febrero de 2024 - PP N°7 | Enviado a la Unidad por correo electrónico el viernes 27/09/2024 4:29 p. m | EN TRÁMITE DE LA UAESP
8 | Actividad de barrido y limpieza Manual – abril de 2024 - PP N° 8 | Enviado por la Unidad por correo electrónico el viernes 27/09/2024 4:29 p. m | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 12
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 212
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
9 | Actividad de barrido y limpieza manual – mayo de 2024. - PP N° 9 | Radicado UAESP N°20247000551552 del 8/10/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
10 | Fuga de Lixiviados – agosto de 2024 - PP N 10 | Radicado UAESP N°20247000551342 del 8/10/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
11 | Actividad de barrido y limpieza Manual – junio de 2024 - PP N° 11 | Radicado UAESP N°20247000594632 del 31/10/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
12 | Actividad de barrido y limpieza manual – agosto de 2024.- PP N° 12 | Radicado UAESP N° 20247000594632 del 27/01/2025 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 12
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 213
TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
Acuerdos de Niveles (ANS) de Tecnología en el mes de Febrero | Radicado UAESP N°20227000186492 del 5/04/2022 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Informe sobre incumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) de tecnología en el mes de mayo de 2023 | Radicado UAESP N°20237000456722 del 14/08/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Informe sobre incumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) de tecnología en el mes de junio de 2023 | Radicado UAESP N°20237000456632 del 14/08/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso - ANS
Total : 3

## Slide 214
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
1 | Fuga de Lixiviados – Febrero de 2023 - PP N° 17 | Radicado UAESP N° 20237000251592 del 05/05/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
2 | Actividad de Barrido y Limpieza Manual - Incumplimiento de frecuencia -Enero - PP N° 18 | Radicado UAESP N°20237000282762 del 22/05/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
3 | Informe sobre posible incumplimiento por fuga de Lixiviados – mayo de 2023 - PP N° 19 | Radicado UAESP N°20237000450182 del 10/08/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
4 | Actividad de barrido y limpieza - Incumplimiento de frecuencias - Julio - PP N° 20 | Radicado UAESP N°20237000483492 del 25/08/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
5 | Actividad de barrido y limpieza - Incumplimiento de frecuencias - Julio - PP N° 21 | Radicado UAESP N°20237000483262 del 25/08/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total :15
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 215
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
6 | Actividad de barrido y limpieza - Incumplimiento de frecuencias - Agosto 2023 - PP N° 22 | Radicado UAESP N° 20237000585602 del 11/10/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
7 | Actividad de Barrido y Limpieza- Incumplimiento de frecuencias - septiembre de 2023 - PP N°23 | Radicado UAESP N° 20237000687122 del 6/12/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
8 | Actividad de Barrido y Limpieza- Incumplimiento de frecuencias - octubre de 2023 - PP N°24 | Radicado UAESP N°20237000716352 del 22/12/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
9 | Actividad de Barrido y Limpieza- Incumplimiento de frecuencias - noviembre de 2023 - PP N°25 | Radicado UAESP N°20247000131132 del 7/03/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
10 | Actividad de Barrido y Limpieza- Incumplimiento de frecuencias - diciembre de 2023 - PP N°26 | Radicado UAESP N°20247000157472 del 21/03/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total :15
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 216
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
11 | Actividad de Barrido y Limpieza- Incumplimiento de frecuencias - febrero de 2024 - PP N°27 | Radicado UAESP N°20247000217642 del 25/04/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
12 | Actividad de Barrido y Limpieza Manual - Incumplimiento de frecuencia - abril de 2024 - PP N° 28 | Enviado a la Unidad por Correo Electrónico el lunes 30/09/2024 12:16 p. m | EN TRÁMITE DE LA UAESP
13 | Actividad de Barrido y Limpieza Mecánica – Incumplimiento de horarios - abril 2024. PP N°29 | Radicado UAESP N°20247000594692 del 31/10/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total :15
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 217
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
14 | Actividad de Barrido y Limpieza Mecánica – Incumplimiento de horarios - Mayo 2024. PP N°30 | Radicado UAESP N°20247000594682 del 31/10/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
15 | Actividad de Barrido y Limpieza- Incumplimiento de frecuencias – junio de 2024.- PP N° 31 | Radicado UAESP N°20247000594672 del 31/10/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total :15
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 218
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
1 | Fuga de lixiviados del mes de mayo de 2021 – PP N°1 | Radicado UAESP N°20217000545122 del 29/10/2021 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
2 | Actividad de Barrido Manual y Garantía del Concepto de Área Limpia - Abril 2022 - PP N°2 | Radicado UAESP N°20227000568772 del 20/09/2022 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
3 | Actividad de Barrido Manual y Garantía del Concepto de Área Limpia - Mayo 2022 - PP N°3 | Radicado UAESP N°20227000568862 del 20/09/2022 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
4 | Actividad de Barrido Manual y Garantía del concepto de Área Limpia. - junio 2022 - PP N° 4 | Radicado UAESP N°20227000635742 del 21/10/2022 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 24
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 219
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
5 | Actividad de barrido y limpieza meses agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2022 - PP N° 5 | Radicado UAESP N°20237000140902 del 13/03/2023 | PROCESO ABIERTO CON ACTUACIÓN ADTIVA
6 | Actividad de Barrido y Limpieza - Incumplimiento de frecuencia -Enero - PP N° 6 | Radicado UAESP N°20237000168272 del 27/03/2023 | PROCESO ABIERTO CON ACTUACIÓN ADTIVA
7 | Actividad de barrido y Limpieza - febrero 2023 - PP N°7 | Radicado UAESP N° 20237000257592 del 9/05/2023 | PROCESO ABIERTO CON ACTUACIÓN ADTIVA
8 | Informe Presunto Incumplimiento de la Actividad de barrido y Limpieza. - abril 2023 - PP N° 8 | Radicado UAESP N°20237000381262 del 10/07/2023 | PROCESO ABIERTO CON ACTUACIÓN ADTIVA
Total : 24
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 220
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
9 | Informe de Presunto Incumplimiento de la Actividad de barrido y Limpieza. - mayo 2023 - PP N° 9 | Radicado UAESP N°20237000381192 del 7/07/2023 | PROCESO ABIERTO CON ACTUACIÓN ADTIVA
10 | Informe Presunto Incumplimiento de la Actividad de Barrido y Limpieza - Marzo 2023 - PP N°10 | Radicado UAESP N° 20237000410202 del 24/07/2023 | PROCESO ABIERTO CON ACTUACIÓN ADTIVA
11 | Informe de presunto incumplimiento de la actividad de barrido y limpieza - Junio - PP N° 11 | Radicado UAESP N°20237000483482 del 25/08/2023 | PROCESO ABIERTO CON ACTUACIÓN ADTIVA
12 | Informe presunto Incumplimiento de la Actividad de barrido y Limpieza.- julio 2023 -PP N°12 | Radicado UAESP N° 20237000585622 del 11/10/2023 | PROCESO ABIERTO CON ACTUACIÓN ADTIVA
Total : 24
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 221
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
13 | Informe presunto Incumplimiento de la Actividad de barrido y Limpieza.- Agosto 2023 -PP N°13 | Radicado UAESP N°20237000585612 del 11/10/2023 | PROCESO ABIERTO CON ACTUACIÓN ADTIVA
14 | Actividad de barrido y Limpieza. - septiembre 2023 – PP N°14 | Radicado UAESP N°20237000700602 del 15/12/2023 | PROCESO ABIERTO CON ACTUACIÓN ADTIVA
15 | Actividad de Barrido y Limpieza - Octubre 2023 - PP N°15 | Radicado UAESP N°20247000050112 del 29/01/2024 | PROCESO ABIERTO CON ACTUACIÓN ADTIVA
16 | Actividad de barrido y limpieza – noviembre de 2023 - PP N°16 | Radicado UAESP N°20247000059432 del 1/02/2024 | PROCESO ABIERTO CON ACTUACIÓN ADTIVA
Total : 24
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 222
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
17 | Actividad de barrido y limpieza – diciembre de 2023 - PP N°17 | Radicado UAESP N°20247000131122 del 7/03/2024 | PROCESO ABIERTO CON ACTUACIÓN ADTIVA
18 | Actividad de barrido y limpieza – enero de 2024 - PP N°18 | Radicado UAESP N°20247000160872 del 19/03/2024 | PROCESO ABIERTO CON ACTUACIÓN ADTIVA
19 | Informe de Presunto Incumplimiento de la Actividad de barrido y Limpieza. Manual - febrero 2024 - PP N°19 | Radicado UAESP N°20247000206512 del 22/04/2024 | PROCESO ABIERTO CON ACTUACIÓN ADTIVA
20 | Informe de Presunto Incumplimiento de la Actividad de barrido y Limpieza Manual. - Marzo 2024 - PP N° 20 | Radicado UAESP N°20247000361822 del 20/07/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 24
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 223
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
21 | Informe sobre posible incumplimiento por Fuga de Lixiviados – mayo 2024 - PP N° 21 | Radicado UAESP N°20247000361862 del 21/07/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
22 | Informe de Presunto Incumplimiento de la Actividad de barrido y Limpieza Manual - abril 2024 - PP N° 22 | Radicado UAESP N° 20247000421582 del 1/08/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
23 | Actividad de barrido y Limpieza Manual. - junio 2024 - PP N° 23 | Radicado UAESP N°20247000592572 del 30/10/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
24 | Informe de Presunto Incumplimiento de la actividad de barrido y limpieza manual - julio 2024 - PP N°24 | Radicado UAESP N° 20247000688932 del 19/12/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 24
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 224
TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) de Tecnología en el mes de Septiembre de 2022 | Radicado UAESP N°2022700013612 del 30/11/2022 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Informe sobre incumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) de tecnología en el mes de enero de 2023 | Radicado UAESP N°20237000464652 del 17/08/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 2
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso - ANS

## Slide 225
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
1 | Fuga de lixiviados del mes de enero de 2022 – PP N° 1 | Radicado UAESP N°20227000176922 del 31/03/2022 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
2 | Audiencias de Rendición de cuentas - vigencia 2021 - PP N°2 | Radicado UAESP N° 20227000299132 del 01/06/2022 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
3 | Fuga de Lixiviados - Marzo 2022 – PP N° 3 | Radicado UAESP N°20227000300652 del 01/06/2022 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
4 | Fuga de Lixiviados – Mayo PP N°4 | Radicado UAESP N° 20227000440282 del 3/08/2022 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
5 | Actividad de barrido y limpieza manual - Mayo – PP N° 5 | Radicado UAESP N°20227000472182 del 17/08/2022 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
6 | Actividad de barrido y limpieza mecánica – Incumplimiento de frecuencias – Octubre 2022 - PP N°6 | Radicado UAESP N°20227000681442 del 15/11/2022 | PROCESO ABIERTO CON ACTUACIÓN ADTIVA
Total : 23
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 226
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
7 | Actividad de barrido y limpieza mecánica – Incumplimiento de frecuencias – Noviembre 2022 – PP N° 7 | Radicado UAESP N° 20227000766072 del 29/12/2022 | PROCESO ABIERTO CON ACTUACIÓN ADTIVA
8 | Actividad de Barrido y Limpieza Mecánica – Incumplimiento de frecuencias Dic2022 - PP N° 8 | Radicado UAESP N° 20237000140932 del 13/03/2023 | PROCESO ABIERTO CON ACTUACIÓN ADTIVA
9 | Actividad de Barrido y Limpieza Manual . Enero 2023 - PP N°9 | Radicado UAESP N°20237000168242 del 27/03/2023 | PROCESO ABIERTO CON ACTUACIÓN ADTIVA
10 | Actividad de Barrido y Limpieza - Incumplimiento de frecuencia - Febrero 2023 - PP N° 10 | Radicado UAESP N°20237000204202 del 13/04/2023 | PROCESO ABIERTO CON ACTUACIÓN ADTIVA
11 | Actividad de Barrido y Limpieza – Incumplimiento de frecuencia – marzo de 2023. - PP N° 11 | Radicado UAESP N°20237000277262 del 18/05/2023 | PROCESO ABIERTO CON ACTUACIÓN ADTIVA
Total : 23
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 227
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
12 | Actividad de Barrido y Limpieza – Incumplimiento de frecuencia – Abril de 2023 - PP N° 12 | Radicado UAESP N°20237000381642 del 10/07/2023 | PROCESO ABIERTO CON ACTUACIÓN ADTIVA
13 | Actividad de Barrido y Limpieza – Incumplimiento de frecuencia – junio de 2023 – PP N° 13 | Radicado UAESP N° 20237000470282 del 22/08/2023 | PROCESO ABIERTO CON ACTUACIÓN ADTIVA
14 | Actividad de Barrido y Limpieza – Incumplimiento de frecuencia – julio de 2023 – PP N° 14 | Radicado UAESP N° 20237000482892 del 25/08/2023 | PROCESO ABIERTO CON ACTUACIÓN ADTIVA
15 | Fuga de Lixiviados – septiembre 2023 - PP N°15 | Radicado UAESP N°20237000687132 del 6/12/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
16 | Actividad de barrido y limpieza – septiembre de 2023 - PP N°16 | Radicado UAESP N° 20237000692932 del 11/12/2023 | PROCESO ABIERTO CON ACTUACIÓN ADTIVA
17 | Fuga de Lixiviados – noviembre 2023 - PP N°17 | Radicado UAESP N° 20247000050102 del 29/01/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 23
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 228
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
18 | Actividad de Barrido y Limpieza- Incumplimiento de frecuencias - octubre de 2023 - PP N°18 | Radicado UAESP N°20247000059622 del 1/02/2024 | PROCESO ABIERTO CON ACTUACIÓN ADTIVA
19 | Actividad de Barrido y Limpieza- Incumplimiento de frecuencias - diciembre de 2023 - PP N°19 | Radicado UAESP N°20247000110532 del 26/02/2024 | PROCESO ABIERTO CON ACTUACIÓN ADTIVA
20 | Informe sobre posible incumplimiento por Fuga de Lixiviados – febrero 2024 - PPN°20 | Radicado UAESP N° 20247000206442 del 22/04/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
21 | Actividad de Barrido y Limpieza – Incumplimiento de frecuencia – febrero de 2024.- PP N°21 | Radicado UAESP N° 20247000266212 del 24/05/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
22 | Actividad de Barrido y Limpieza Manual – Incumplimiento de frecuencia – marzo de 2024. - PP N° 22 | Radicado UAESP N°20247000361812 del 11/07/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 23
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 229
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
23 | Actividad de Barrido y Limpieza Manual – Incumplimiento de frecuencia – abril de 2024 - PP N° 23 | Radicado UAESP N°20247000421572 del 1/08/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 23
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 230
TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
Informe sobre incumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) de tecnología en el mes de mayo de 2023 | Radicado UAESP N°20237000456722 del 14/08/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Informe sobre incumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) de tecnología en el mes de junio de 2023 | Radicado UAESP N°20237000456702 del 14/08/2023 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Informe sobre incumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) de tecnología en el mes de diciembre de 2023 | Radicado UAESP N°20247000245532 del 14/05/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 4
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso - ANS

## Slide 231
TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
Informe sobre incumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) de tecnología en el mes de febrero de 2024 | Radicado UAESP N°20247000403922 del 25/07/2024 | EN TRÁMITE DE LA UAESP
Total : 4
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso - ANS

## Slide 232
  solicitudes de descuento por año
Balance general Solicitudes de descuento – diciembre de 2024
Total : 16.897

## Slide 233
  gestión de calidad

## Slide 234
  ESTADO DE CERTIFICACIONES DE CALIDAD
NORMA |  |  |  |  | 
ISO 9001:2015 |  |  |  |  | 
ISO 14001:2015 |  |  |  |  | 
ISO 45001:2018 |  |  |  |  | 
ISO 27001:2013 |  |  |  |  | 
PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO* |  |  |  |  | 

## Slide 235
  Gracias