## ASE 1
PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S.E.S.P.
PUNTOS CRITICOS
Adición | Valor programado | Valor ejecutado | % Ejecución y financiero
ADICIÓN N°01 | 2510078328 | 2509884540 | 99.99%
ADICIÓN N°04 | 1555000000 | 1518388348 | 97.65%
ADICIÓN N°08 | 691462844 | 593369451 | 85.81%
ADICIÓN N°11 | 471796109 | 382117958 | 80.99%
ADICIÓN N°13 | 4221253703 | 3989871800 | 94.52%
ADICIÓN N°16 | 1934851427 | 1934845203 | 100%
ADICIÓN N°18 | 1846416325 | 1615160316 | 87.48%
ADICIÓN N°19 | 966711398 | 926414113 | 95.83%
ADICIÓN N°20 | 3044643521 | 2786596071 | 91.52%
ADICIÓN N°22 | 992378755 | 606005224 | 61.07%
ADICIÓN N°24 | 649026154 | 648998609.3445 | 100%
ADICIÓN N°25 | 170352164 | 170351859 | 100%
ADICIÓN N°27 | 567821811 | 567820720 | 100%
ADICIÓN N°28 | 773443108 | 773442713 | 100%
ADICIÓN N°30 | 1819391100 | 1819389942 | 100%
ADICIÓN N°32 | 881530241 | 881529356 | 100%
ADICIÓN N°33 | 967594862 | 967594362 | 100%
ADICIÓN N°34 | 2762781198 | 2762780337 | 100%
ADICIÓN N°36 | 2308469031 | 1387111173 | 60.09% | En ejecución
MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO
ADICIÓN N°02 | 1140600674 | 1057141020 | 92.68%
ADICIÓN N°14 | 716765508 | 607686462 | 84.78%
ADICIÓN N°17 | 910459285 | 850114265 | 93.37%
ADICIÓN N°21 | 1431923701 | 1300499843 | 90.82%
ADICIÓN N°23 | 1428561370 | 1150029281 | 80.5%
ADICIÓN N°26 | 727770619 | 727770332 | 100%
ADICIÓN N°29 | 960754238 | 960754231 | 100%
ADICIÓN N°31 | 1698131445 | 983482071 | 57.92% | En ejecución
MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO LAVADO ESPECIAL
ADICIÓN N°12 | 10435591950 | 9933863650 | 95.19%
INSTALACIÓN DE CESTAS M-121
ADICIÓN N°05 | 5447538198 | 5447538198 | 100%
ADICIÓN N°9 | 2210816509 | 2210816509 | 100%
ADICIÓN N°10 | 441483879 | 441483879 | 100%
SOTERRADOS E INSTALACIÓN DE CONTENEDORES
ADICIÓN N°07 | 3033193785 | 3033193785 | 100%
ADICIÓN N°15 | 710957640 | 710957640 | 100%
CORTE DE CÉSPED
ADICIÓN N°3 | 1474409992 | 700777872 | 47.53%
ADICIÓN N°6 | 3125749184 | 2595792903 | 83.05%
RESIDUOS ESPORÁDICOS
ADICIÓN 35 | 5571892144 | 1754860 | 0.03149% | En ejecución

## ASE 2
PUNTOS CRITICOS
Adición | Valor programado | Valor ejecutado | % Ejecución y financiero
ADICIÓN N°01 | 5679603591 | 5679603591 | 100%
ADICIÓN N°02 | 5264325983 | 5170932547 | 98.23%
ADICIÓN N°07 | 993789217 | 981079749 | 98.72%
ADICIÓN N°08 | 9601959912 | 9528464964.0028 | 99.23%
ADICIÓN N°11 | 6090934841 | 6090859314 | 100%
ADICIÓN N°13 | 4336098498 | 4317242193 | 99.57%
ADICIÓN N°14 | 4686499723 | 4608459906 | 98.33%
ADICIÓN N°15 | 8573836572 | 8528424566 | 99.47%
ADICIÓN N°17 | 5913064449 | 5897813662 | 99.74%
ADICIÓN N°19 | 3898108075 | 3839555535 | 98.5%
ADICIÓN N°20 | 1053885330 | 1053885108 | 100%
ADICIÓN N°22 | 3314167073 | 3291030358 | 99.3%
ADICIÓN N°23 | 4532705493 | 4532704523 | 100%
ADICIÓN N°25 | 3465918798 | 3465917798 | 100%
ADICIÓN N°27 | 2367907426 | 2367907306 | 100%
ADICIÓN N°28 | 3457790490 | 3457790100 | 100%
ADICIÓN N°29 | 6896838479 | 6896837659 | 100%
ADICIÓN N°31 | 1582981762 | 1582980855 | 100%
ADICIÓN N°32 | 10721159032 | 6209207419 | 57.92% | En ejecución
MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO
ADICIÓN N°04 | 147572200 | 132693920 | 89.92%
ADICIÓN N°10 | 367704133 | 345513749 | 93.97%
ADICIÓN N°12 | 425576803 | 425576803 | 100%
ADICIÓN N°16 | 514417509 | 497520553 | 96.72%
ADICIÓN N°18 | 620495714 | 506481698 | 81.63%
ADICIÓN N°21 | 315072168 | 315072166 | 100%
ADICIÓN N°24 | 411446313 | 411446313 | 100%
ADICIÓN N°26 | 682656364 | 455412257 | 66.71% | En ejecución
MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO LAVADO ESPECIAL
ADICIÓN N°9 | 3988835015 | 3732462492 | 93.57%
INSTALACIÓN DE CESTAS M-121
ADICIÓN N°3 | 9632857176 | 9632857176 | 100%
ADICIÓN N°5 | 780673948 | 780673948 | 100%
ADICIÓN N°6 | 3908869657 | 3908869657 | 100%
RESIDUOS ESPORÁDICOS
ADICIÓN N° 30 | 1531220474 | 254117767 | 16.6% | En ejecución

## ASE 3
Ciudad Limpia Bogotá S.A.E.S.P.
PUNTOS CRITICOS
Adición | Valor programado | Valor ejecutado | % Ejecución y financiero
ADICIÓN N°1 | 2806018763 | 2805718763 | 99.99%
ADICIÓN N°5 | 1410000000 | 1366669986 | 96.93%
ADICIÓN N°7 | 596209835 | 550496036 | 92.33%
ADICIÓN N°9 | 402270391 | 402270277 | 100%
ADICIÓN N°10 | 4748331372 | 4578182837 | 96.42%
ADICIÓN N°13 | 2226038763 | 2066555786.78 | 92.84%
ADICIÓN N°15 | 2021382298 | 1875509060.37 | 92.78%
ADICIÓN N°16 | 1838152627 | 1838062635.42 | 100%
ADICIÓN N°17 | 2760867009 | 2760863651 | 100%
ADICIÓN N°19 | 1882883262 | 1703138000 | 90.45%
ADICIÓN N°21 | 1477440579 | 1477432134 | 100%
ADICIÓN N°22 | 398367404 | 398367341 | 100%
ADICIÓN N°24 | 1231452675 | 1231452647 | 100%
ADICIÓN N°25 | 1510799160 | 1510799160 | 100%
ADICIÓN N°27 | 2304578368 | 2304578368 | 100%
ADICIÓN N°29 | 1518994923 | 1518994189 | 100%
ADICIÓN N°30 | 2641695332.21 | 2626985332.21 | 99.44%
ADICIÓN N°32 | 944155685 | 944143972 | 100%
ADICIÓN N°33 | 4415034487 | 2609640183 | 59.11% | En ejecución
MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO
ADICIÓN N°2 | 59683864 | 54443864 | 91.22%
ADICIÓN N°11 | 294552830 | 258602830 | 87.8%
ADICIÓN N°14 | 354761867 | 334981867 | 94.42%
ADICIÓN N°18 | 435766773 | 435766772 | 100%
ADICIÓN N°20 | 381253928 | 352193928 | 92.38%
ADICIÓN N°23 | 197439355 | 197439355 | 100%
ADICIÓN N°26 | 259887220 | 259776670 | 99.96%
ADICIÓN N°28 | 460691828 | 281881828 | 61.19% | En ejecución
CESPED
ADICIÓN N°3 | 1411600428 | 1145500428 | 81.15%
ADICIÓN N°6 | 4488889361 | 1710409361 | 38.1%
MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO LAVADO ESPECIAL
ADICIÓN N°12 | 2682751733 | 2682251733 | 99.98%
INSTALACIÓN DE CESTAS M-121
ADICIÓN N°4 | 6083646696 | 6083646696 | 100%
INSTALACIÓN DE CESTAS M-123
ADICIÓN N°8 | 2467958966 | 2467958966 | 100%
RESIDUOS ESPORÁDICOS
ADICIÓN N°31 | 1531220912 | 735121156 | 48.01% | En ejecución

## ASE 4
Bogotá Limpia S.A.S.E.S.P.
PUNTOS CRITICOS
Adición | Valor programado | Valor ejecutado | % Ejecución y financiero
ADICIÓN NO. 1 | 2367578061 | 2343428061 | 98.98%
ADICIÓN NO. 4 | 1585144458 | 1454174458 | 91.74%
ADICIÓN NO. 9 | 333797762 | 202301970 | 60.61%
ADICIÓN NO. 11 | 3053374016 | 2728124016 | 89.35%
ADICIÓN NO. 15 | 1018873767 | 1017929298 | 99.91%
ADICIÓN NO. 16 | 1120863564 | 1115082285 | 99.48%
ADICIÓN NO. 17 | 2093209156 | 2064698095 | 98.64%
ADICIÓN NO. 19 | 1669655340 | 1667560574 | 99.87%
ADICIÓN NO. 21 | 1472424619 | 1462924619 | 99.35%
ADICIÓN NO. 22 | 296964165 | 296964165 | 100%
ADICIÓN NO. 24 | 976896282 | 976895515 | 100%
ADICIÓN NO. 25 | 1209692974 | 1209627928 | 99.99%
ADICIÓN NO. 27 | 1067869672 | 1067760257 | 99.99%
ADICIÓN NO. 29 | 1060692979 | 1060589963 | 99.99%
ADICIÓN NO. 30 | 1511152019 | 1510648573 | 99.97%
ADICIÓN NO. 32 | 446289588 | 446285467 | 100%
ADICIÓN NO. 33 | 2721598580 | 1605669410 | 59% | En ejecución
MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO
ADICIÓN 2 | 200377231 | 191262399 | 95.45%
ADICIÓN 12 | 381638490 | 363998490 | 95.38%
ADICIÓN 14 | 387213179 | 378383556 | 97.72%
ADICIÓN 18 | 689682699 | 681624896 | 98.83%
ADICIÓN 20 | 804695570 | 804695555 | 100%
ADICIÓN 23 | 379226615 | 379226612 | 100%
ADICIÓN 26 | 500478343 | 500478339 | 100%
ADICIÓN 28 | 884862101 | 643148110 | 72.68% | En ejecución
MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO LAVADO ESPECIAL
ADICIÓN 10 | 4521826400 | 4521824060 | 100%
CORTE DE CÉSPED
ADICIÓN 3 | 740558680 | 548871519 | 74.12%
ADICIÓN 6 | 2354976602 | 1879446602 | 79.81%
INSTALACIÓN DE CESTAS M-121
ADICIÓN 5 | 4295294514 | 4295294512 | 100%
INSTALACIÓN DE CESTAS
ADICIÓN 7 | 348102797 | 348102797 | 100%
INSTALACIÓN DE CESTAS M-123 - 124
ADICIÓN 8 | 1742178185 | 1742178183 | 100%
CONTENEDORES SUPERFICIALES
ADICIÓN 13 | 1348692840 | 1348692840 | 100%
RESIDUOS ESPORADICOS
ADICIÓN 31 | 1531220912 | 646350035 | 42.21% | En ejecución

## ASE 5
Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P.
PUNTOS CRITICOS
Adición | Valor programado | Valor ejecutado | % Ejecución y financiero
ADICIÓN N°1 | 4529922454 | 4529922454 | 100%
ADICIÓN N°11 | 2798305934 | 2530946322.4794 | 90.45%
ADICIÓN N°14 | 1895014109 | 1750073794.7228 | 92.35%
ADICIÓN N°17 | 1772364037 | 1551483533.8897 | 87.54%
ADICIÓN N°18 | 1549286460 | 1533806495.3705 | 99%
ADICIÓN N°19 | 2782367294 | 2691610644.1157 | 96.74%
ADICIÓN N°23 | 2725359515 | 2703819518.8332 | 99.21%
ADICIÓN N°25 | 1727338766 | 1727338766 | 100%
ADICIÓN N°26 | 561844107 | 561844107 | 100%
ADICIÓN N°28 | 1485556012 | 1485556012 | 100%
ADICIÓN N°29 | 2066379505 | 2066379505 | 100%
ADICIÓN N°32 | 1103889247 | 1103889247 | 100%
ADICIÓN N°33 | 1594023473 | 1594023473 | 100%
ADICIÓN N°34 | 2616624033 | 2616624033 | 100%
ADICIÓN N°36 | 1165926495 | 1165926495 | 100%
ADICIÓN N°37 | 3013199610 | 2573176809 | 85.4% | En ejecución
MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO
ADICIÓN N°2 | 189851039 | 165171039 | 87%
ADICIÓN N°10 | 200540775 | 196760775 | 98.12%
ADICIÓN N°15 | 132140329 | 130020329 | 98.4%
ADICIÓN N°16 | 280513505 | 268133505 | 95.59%
ADICIÓN N°21 | 266209681 | 265919681 | 99.89%
ADICIÓN N°24 | 254849990 | 229019990 | 89.86%
ADICIÓN N°27 | 125268558 | 125268558 | 100%
ADICIÓN N°30 | 165371162 | 165371162 | 100%
ADICIÓN N°31 | 292293303 | 224743303 | 76.89% | En ejecución
MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO LAVADO ESPECIAL
ADICIÓN N°9 | 1214455753 | 1213615753 | 99.93%
CORTE DE CÉSPED
ADICIÓN N°3 | 727783611 | 727763611 | 100%
ADICIÓN N°6 | 2314351881 | 2280051881 | 98.52%
INSTALACIÓN DE CESTAS M-121
ADICIÓN N°4 | 4810179978 | 4810179978 | 100%
INSTALACIÓN DE CESTAS
ADICIÓN N°7 | 389830569 | 389830569 | 100%
INSTALACIÓN DE CESTAS M-123 - 124
ADICIÓN N°8 | 1952152499 | 1952152499 | 100%
SOTERRADOS
ADICIÓN N°5 | 3506524065 | 2552754065 | 72.8%
CONTENEDORES SUPERFICIALES
ADICIÓN N°12 | 703185120 | 703185120 | 100%
SENSORES DE MONITOREO
ADICIÓN N°13 | 1634848299 | 1307888299 | 80%
RESIDUOS ESPORADICOS
ADICIÓN N°35 | 2879936384 | 1566889926 | 54.41% | En ejecución