## PasivosExigibles
RELACIÓN DE PASIVOS EXIGIBLES CON FUENTE DE RECURSOS PROPIOS, DESTINACIÓN ESPECIFICA O CUPO DE ENDEUDAMIENTO*, PROGRAMADOS PARA PAGO EN 2026
ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
No. | Proyecto (Código BPIN-SEGPLAN y Nombre) |  | Objeto de la contratación | Número y año del Contrato | Fuente de Financiación* | Saldo por pagar al 30/09/2025 | Valor a programar en 2026 | Fecha de pago programada | Justificación técnica, legal y financiera por la que se programa el pago
1 | 8136 - 2024110010136 | Desarrollo de acciones para la gestión del patrimonio arqueológico de Bogotá D.C. | 825-REALIZAR LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA NECESARIOS Y COMPLEMENTARIOS PARA LAS OBRAS DE URBANISMO, REDES DE SUMINISTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ACCESOS PRINCIPALES DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO HACIENDA EL CARMEN, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USME BOGOTÁ D.C. | IDPC-CC-534-2021 | 3-100-I001 VA-Administrados de destinación especifica | 149219064 | 149219064 | 2026-02-15 | El Contrato de Consultoría N.° IDPC-CC-534-2021; finalizó de comun acuerdo su plazo contractual el 17 de marzo de 2025, entregando al IDPC un avance del 80% de ejecución de las actividades. Las actividades no ejecutadas responden a trámites antes terceros que no fueron realizados en razon a hallazgos arqueologicos encontrados durante el mes de noviembre de 2024 y que requieren de un proyecto especifico de intervención. Los pasivos constituidos, responden a dos componentes un valor a los recursos no ejecutados, los cuales no se pagaran e el marco de la liquidación del contrato y un valor que corresponde a la retegarantía del 5% del valor cancelado del contrato, el cual se pagará al proveedor una vez sea celebrada el acta de liquidación, lo anterior en cumplimiento de la Cláusula 3 -Forma de Pago del contrato. Este recurso hace parte de los aportes administrados del Convenio Interadministrativo N.° 285-2021 celebrado entre el IDT y el IDPC.
2 | 8136 - 2024110010136 | Desarrollo de acciones para la gestión del patrimonio arqueológico de Bogotá D.C. | 826-“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL PROCESO CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA NECESARIOS Y COMPLEMENTARIOS PARA LAS OBRAS DE URBANISMO, REDES DE SUMINISTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ACCESOS PRINCIPALES DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO HACIENDA EL CARMEN, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USME, BOGOTÁ D.C" | IDPC-INT-538-2021 | 3-100-I001 VA-Administrados de destinación especifica | 35780936 | 35780936 | 2026-02-15 | El Contrato de Interventoria N.° IDPC-CC-538-2021, finalizó de comun acuerdo su plazo contractual el 27 de abril de 2025, entregando al IDPC un avance del 80% sobre las actividades ejecutadas y aprobadas del Contrato de Consultoría N.° IDPC-CC-534-2021. Los pasivos constituidos responden a dos componentes un valor a los recursos no ejecutados, los cuales no se pagaran e el marco de la liquidación del contrato y un valor que corresponde a la retegarantía del 5% del valor cancelado del contrato, el cual se pagará al proveedor una vez sea celebrada el acta de liquidación, lo anterior en cumplimiento de la Cláusula 3 -Forma de Pago del contrato. Este recurso hace parte de los aportes administrados del Convenio Interadministrativo N.° 285-2021 celebrado entre el IDT y el IDPC
3
4
TOTAL | [5 empty] | 185000000 | 185000000
Fuente:
* Únicamente Pasivos Exigibles cuya fuente de financiación provenga de recursos propios, del cupo de endeudamiento del Acuerdo 840 de 2022 o Acuerdos anteriores, o de una fuente de destinación especifica -excepto SGP-