## Hoja1 (hidden)
MES / TEMA | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL
ABRIL | 55826 | 84877 | 77461 | 162337
01. ALIMENTACIÓN CÁRCEL | 12043 | 19093 | 19093 | 38187
02. MANTENIMIENTO AERONAVES | 5000 | 6092 | 5716 | 11808
03. MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS | 1940 | 2557 | 2319 | 4876
04. COMBUSTIBLE | 7627 | 9880 |  | 9880
05. MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTOS | 7608 | 8074 | 9535 | 17609
06. MANTENIMIENTO ASCENSORES | 182 | 384 | 373 | 757
07. MANTENIMIENTO CARCEL | 1031 | 2036 | 2007 | 4043
08. VIGILANCIA | 8241 | 15137 | 16358 | 31496
09. TRANSPORTE | 4049 | 7379 | 7844 | 15223
10. RADIO TRONCALIZADO | 4944 | 7416 | 7416 | 14832
11. OPERADOR LOGÍSTICO | 823 | 1225 | 1225 | 2449 | 2529 | 903
12. MESA DE SERVICIOS | 969 | 3142 | 3039 | 6181
13. SALUD CÁRCEL | 1368 | 2462 | 2536 | 4998
MAYO | 598 | 1220 | 1246 | 2466
14. ARRENDAMIENTO | 598 | 1220 | 1246 | 2466
JUNIO | 465 | 2107 | 0 | 2107
16. GESTORES DE CONVIVENCIA | 465 | 2107 |  | 2107
JULIO | 18420 | 56768 | 0 | 56768
17. CONECTIVIDAD | 18420 | 56768 |  | 56768
TOTAL | 75309 | 144972 | 78707 | 223679
193821
417500
719000000000
58%

## 01. Resumen (hidden)
ESTADO | (Varios elementos)
Rubro | (Todas)
VIGENCIAS FUTURAS AUTORIZADAS
Etiquetas de fila | Suma de Recursos disponibles 2025 | Suma de Recursos vigencia futura 2026 | Suma de Recursos vigencia futura 2027 | Suma de TOTAL CORRIENTES | Suma de VALOR TOTAL CONTRATO CORRIENTES
01. ALIMENTACIÓN CÁRCEL | 12043353630 | 19666223360 | 20256177240 | 39922400600 | 51965754230
02. MANTENIMIENTO AERONAVES | 5000000000 | 6275000000 | 6063750000 | 12338750000 | 17338750000
03. MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS | 1940310000 | 2633970826 | 2460070542 | 5094041368 | 7034351368
04. COMBUSTIBLE | 7627092089.0625 | 10175885743.75 |  | 10175885743.75 | 17802977832.8125
05. MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTOS | 7608000000 | 8316000000 | 10116000000 | 18432000000 | 26040000000
06. MANTENIMIENTO ASCENSORES | 182045083 | 395431702 | 395431702 | 790863404 | 972908487
07. MANTENIMIENTO CARCEL | 1031462432 | 2097003556.5 | 2128826916 | 4225830472.5 | 5257292904.5
08. VIGILANCIA | 8240974470 | 15591548787 | 17354280733 | 32945829520 | 41186803990
09. TRANSPORTE | 4048661946 | 7599916848 | 8321908956 | 15921825804 | 19970487750
10. RADIO TRONCALIZADO | 4944000000 | 7638480000 | 7867634400 | 15506114400 | 20450114400
11. OPERADOR LOGÍSTICO | 823374531 | 1261289392 | 1299128073 | 2560417465 | 3383791996
12. MESA DE SERVICIOS | 969110105 | 3236279481 | 3224136409 | 6460415890 | 7429525995
13. SALUD CÁRCEL | 1367913840 | 2536112256 | 2690561496 | 5226673752 | 6594587592
14. ARRENDAMIENTO | 597841887 | 1256781504 | 1322134142 | 2578915646 | 3176757533
15. GESTORES DE CONVIVENCIA | 465000000 | 2170000000 |  | 2170000000 | 2635000000
16. CONECTIVIDAD | 18420262792 | 58556551740 |  | 58556551740 | 76976814532
Total general | 75309402805.0625 | 149406475196.25 | 83500040609 | 232906515805.25 | 308215918610.3125

## 02. Detalle de VF 2025
[9 empty] | CORRIENTES | [5 empty] | CONSTANTES
No. | Rubro | META PDD | ACT PROYECTO | Concepto de Gasto | Fuente | Objeto | TEMA | Linea de Inversión | Recursos disponibles 2025 | Recursos vigencia futura 2026 | Recursos vigencia futura 2027 | Recursos vigencia futura 2028 | TOTAL CORRIENTES | VALOR TOTAL CONTRATO CORRIENTES | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | TOTAL CONSTANTES | VALOR TOTAL CONTRATO CONSTANTES | ESTADO | Radicado enviado a CONFIS | FECHA DE APROBACIÓN | Radicado de Autorización del Confis | Columna1 | Columna2 | Columna3
1 | 305 (8235) | Implementar 1 Plan(es) de atención y descongestión carcelaria que incluya la implementación de mecanismos de justicia restaurativa atención integral a PPL y atención a la población pospenada | Garantizar al 100 Porciento de la población Privada de la libertad sus condiciones de vida digna y respeto a los derechos humanos en los establecimientos carcelarios y centros de detención | O232020200663393_Otros servicios de comidas contratadas | 1-100-F001_ VA-RECURSOS DISTRITO | PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PREPARADA EN SITIO BAJO LA MODALIDAD DE RACIÓN DIARIA CON DESTINO A TODAS LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD QUE SE ENCUENTRAN EN LA CÁRCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES DE BOGOTÁ D.C.”. | 01. ALIMENTACIÓN CÁRCEL | 305064 | 12043353630 | 19666223360 | 20256177240 |  | 39922400600 | 51965754230 | 12043353630 | 19093420738 | 19093389801 |  | 38186810539 | 50230164169 | APROBADA | 2-2025-21476 | 2025-04-16 | 1-2025-26876 | 87423141952.25 | 87423141952.25 | 1
2 | 290 (8177) | Aplicar 1 Modelo(s) de fortalecimiento a las capacidades operativas de vigilancia policial funciones militares y otras de apoyo a la seguridad la convivencia y la justicia | Desarrollar 1 Estrategia(s) de dotación a los organismos de seguridad y justicia | O23202020088714999_Servicio de mantenimiento y reparación de otro equipo de transporte n.c.p., excepto vehículos automotores y motocicletas | 1-100-I015_ VA-5% CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA | REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS AERONAVES ADSCRITAS AL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD AÉREA URBANA DENOMINADO “HALCON”; ASI COMO EL EQUIPO MISIÓN | 02. MANTENIMIENTO AERONAVES | 290032 | 4728232760 | 5622758624 | 5411508616 |  | 11034267240 | 15762500000 | 4728232760 | 5458988956 | 5100865884 |  | 10559854840 | 15288087600 | APROBADA | 2-2025-21476 | 2025-04-16 | 1-2025-26876 | 68772872864.25
| 290 (8177) | Aplicar 1 Modelo(s) de fortalecimiento a las capacidades operativas de vigilancia policial funciones militares y otras de apoyo a la seguridad la convivencia y la justicia | Desarrollar 1 Estrategia(s) de dotación a los organismos de seguridad y justicia | O23202020088714999_Servicio de mantenimiento y reparación de otro equipo de transporte n.c.p., excepto vehículos automotores y motocicletas | 1-100-I015_ VA-5% CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA | INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS AERONAVES ADSCRITAS AL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD AÉREA URBANA DENOMINADO “HALCON”; ASI COMO EL EQUIPO MISIÓN | 02. MANTENIMIENTO AERONAVES | 290032 | 271767240 | 652241376 | 652241384 |  | 1304482760 | 1576250000 | 271767240 | 633244054 | 614800060 |  | 1248044114 | 1519811354 | APROBADA | 2-2025-21476 | 2025-04-16 | 1-2025-26876 | 63375254607.25
3 | 314 (8230) | Ejecutar al, 100, %, la prestación de servicios de seguridad convivencia y justicia garantizando la operación y gestión de la estructura organizacional | Realizar el 100 Porciento del servicio de mantenimiento locativo y dotación (infraestructura) de las sedes al servicio de la SDSCJ. | O23202020088715999_Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p. | 1-100-F001_ VA-RECURSOS DISTRITO | REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS Y UPS DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD E INTELIGENCIA DEL ESTADO CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA. | 03. MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS | 290039 | 210741350 | 297517200 | 273343928 |  | 570861128 | 781602478 | 210741350 | 288851650 | 257652868 |  | 546504518 | 757245868 | APROBADA | 2-2025-21476 | 2025-04-16 | 1-2025-26876 | 62738700096.25
| 314 (8230) | Ejecutar al, 100, %, la prestación de servicios de seguridad convivencia y justicia garantizando la operación y gestión de la estructura organizacional | Realizar el 100 Porciento del servicio de mantenimiento locativo y dotación (infraestructura) de las sedes al servicio de la SDSCJ. | O23202020088715999_Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p. | 1-100-F001_ VA-RECURSOS DISTRITO | INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS Y UPS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA. | 03. MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS | 290039 | 37189650 | 39049133 | 41001589 |  | 80050722 | 117240372 | 37189650 | 37911780 | 38647930 |  | 76559710 | 113749360 | APROBADA | 2-2025-21476 | 2025-04-16 | 1-2025-26876 | 64611182896.25
| 290 (8177) | Aplicar 1 Modelo(s) de fortalecimiento a las capacidades operativas de vigilancia policial funciones militares y otras de apoyo a la seguridad la convivencia y la justicia | Desarrollar 1 Plan(es) de mejoramiento de los organismos de seguridad con énfasis en tecnología, para proyectar su crecimiento y avanzar hacia la anticipación y la respuesta oportuna y efectiva a incidentes complejos o de alto impacto. | O23202020088715999_Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p. | 1-100-I015_ VA-5% CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA | REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS Y UPS DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD E INTELIGENCIA DEL ESTADO CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA. | 03. MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS | 290039 | 1438522150 | 2030854800 | 1865847848 |  | 3896702648 | 5335224798 | 1438522150 | 1971703689 | 1758740549 |  | 3730444238 | 5168966388 | APROBADA | 2-2025-21476 | 2025-04-16 | 1-2025-26876 | 67218385181.25
| 290 (8177) | Aplicar 1 Modelo(s) de fortalecimiento a las capacidades operativas de vigilancia policial funciones militares y otras de apoyo a la seguridad la convivencia y la justicia | Desarrollar 1 Plan(es) de mejoramiento de los organismos de seguridad con énfasis en tecnología, para proyectar su crecimiento y avanzar hacia la anticipación y la respuesta oportuna y efectiva a incidentes complejos o de alto impacto. | O23202020088715999_Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p. | 1-100-I015_ VA-5% CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA | INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS Y UPS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA. | 03. MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS | 290039 | 253856850 | 266549693 | 279877177 |  | 546426870 | 800283720 | 253856850 | 258786110 | 263811082 |  | 522597192 | 776454042 | APROBADA | 2-2025-21476 | 2025-04-16 | 1-2025-26876 | 67828921382.25
4 | 314 (8230) | Ejecutar al, 100, %, la prestación de servicios de seguridad convivencia y justicia garantizando la operación y gestión de la estructura organizacional | Proveer el 100 Porciento de los servicios administrativos necesarios para la operación y funcionamiento de la entidad con debida oportunidad | O232020200662291- Comercio al por menor de combustibles para vehículos automotores, aceites y grasas lubricantes y productos relacionados en establecimientos especializados | 1-100-F001_ VA-RECURSOS DISTRITO | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS AUTOMOTORES DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL D.C, LAS CASAS DE JUSTICIA MÓVILES Y LOS EQUIPOS DE COMBUSTIÓN INTERNA DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ. | 04. COMBUSTIBLE | 314044 | 15294375 | 26822125 |  |  | 26822125 | 42116500 | 15294375 | 26040898 |  |  | 26040898 | 41335273 | APROBADA | 2-2025-21476 | 2025-04-16 | 1-2025-26876 | 119663136252.25
| 290 (8177) | Aplicar 1 Modelo(s) de fortalecimiento a las capacidades operativas de vigilancia policial funciones militares y otras de apoyo a la seguridad la convivencia y la justicia | Desarrollar 1 Estrategia(s) de dotación a los organismos de seguridad y justicia | O232020200662291- Comercio al por menor de combustibles para vehículos automotores, aceites y grasas lubricantes y productos relacionados en establecimientos especializados | 1-100-I015_ VA-5% CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS AUTOMOTORES DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL D.C, LAS CASAS DE JUSTICIA MÓVILES Y LOS EQUIPOS DE COMBUSTIÓN INTERNA DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ. | 04. COMBUSTIBLE | 290024 | 7611797714.0625 | 10149063618.75 |  |  | 10149063618.75 | 17760861332.8125 | 7611797714 | 9853459824 |  |  | 9853459824 | 17465257538 | APROBADA | 2-2025-21476 | 2025-04-16 | 1-2025-26876 | 120804458885.25
5 | 290 (8177) | Aplicar 1 Modelo(s) de fortalecimiento a las capacidades operativas de vigilancia policial funciones militares y otras de apoyo a la seguridad la convivencia y la justicia | Desarrollar 1 Plan(es) para organismos de seguridad y justicia | O2320202005040154129 - Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales | 1-100-I015_ VA-5% CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA | REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS | 05. MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTOS | 290009 | 5287500000 | 5400000000 | 6750000000 |  | 12150000000 | 17437500000 | 5287500000 | 5242718447 | 6362522387 |  | 11605240834 | 16892740834 | APROBADA | 2-2025-21476 | 2025-04-16 | 1-2025-26876 | 110655395266.5
| 314 (8230) | Ejecutar al, 100, %, la prestación de servicios de seguridad convivencia y justicia garantizando la operación y gestión de la estructura organizacional | Realizar el 100 Porciento del servicio de mantenimiento locativo y dotación (infraestructura) de las sedes al servicio de la SDSCJ. | O2320202005040154129_Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales. | 1-100-F001_ VA-RECURSOS DISTRITO | REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS | 05. MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTOS | 314027 | 1762500000 | 1800000000 | 2250000000 |  | 4050000000 | 5812500000 | 1762500000 | 1747572816 | 2120840796 |  | 3868413612 | 5630913612 | APROBADA | 2-2025-21476 | 2025-04-16 | 1-2025-26876 | 105255395266.5
| 290 (8177) | Aplicar 1 Modelo(s) de fortalecimiento a las capacidades operativas de vigilancia policial funciones militares y otras de apoyo a la seguridad la convivencia y la justicia | Desarrollar 1 Plan(es) para organismos de seguridad y justicia | O2320202005040154129 - Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales | 1-100-I015_ VA-5% CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA | REALIZAR LA INTERVENTORIA AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS | 05. MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTOS | 290009 | 418500000 | 837000000 | 837000000 |  | 1674000000 | 2092500000 | 418500000 | 812621359 | 788952776 |  | 1601574135 | 2020074135 | APROBADA | 2-2025-21476 | 2025-04-16 | 1-2025-26876 | 103455395266.5
| 314 (8230) | Ejecutar al, 100, %, la prestación de servicios de seguridad convivencia y justicia garantizando la operación y gestión de la estructura organizacional | Realizar el 100 Porciento del servicio de mantenimiento locativo y dotación (infraestructura) de las sedes al servicio de la SDSCJ. | O2320202005040154129_Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales. | 1-100-F001_ VA-RECURSOS DISTRITO | REALIZAR LA INTERVENTORIA AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS | 05. MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTOS | 314028 | 139500000 | 279000000 | 279000000 |  | 558000000 | 697500000 | 139500000 | 270873786 | 262984259 |  | 533858045 | 673358045 | APROBADA | 2-2025-21476 | 2025-04-16 | 1-2025-26876 | 102618395266.5
6 | 290 (8177) | Aplicar 1 Modelo(s) de fortalecimiento a las capacidades operativas de vigilancia policial funciones militares y otras de apoyo a la seguridad la convivencia y la justicia | Desarrollar 1 Plan(es) para organismos de seguridad y justicia | O23202020088715701- Servicio de mantenimiento y reparación de ascensores | 1-100-I015_ VA-5% CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA | REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES EN PROPIEDAD O A CARGO DE LA SDSCJ | 06. MANTENIMIENTO ASCENSORES | 290015 | 102782654 | 223260738 | 223260738 |  | 446521476 | 549304130 | 102782654 | 216757998 | 210444658 |  | 427202656 | 529985310 | APROBADA | 2-2025-21476 | 2025-04-16 | 1-2025-26876 | 102339395266.5
| 314 (8230) | Ejecutar al, 100, %, la prestación de servicios de seguridad convivencia y justicia garantizando la operación y gestión de la estructura organizacional | Realizar el 100 Porciento del servicio de mantenimiento locativo y dotación (infraestructura) de las sedes al servicio de la SDSCJ. | O23202020088715701- Servicio de mantenimiento y reparación de ascensores | 1-100-F001_ VA-RECURSOS DISTRITO | REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES EN PROPIEDAD O A CARGO DE LA SDSCJ | 06. MANTENIMIENTO ASCENSORES | 314029 | 79262429 | 172170964 | 172170964 |  | 344341928 | 423604357 | 79262429 | 167156276 | 162287646 |  | 329443922 | 408706351 | APROBADA | 2-2025-21476 | 2025-04-16 | 1-2025-26876 | 102116134528.5
7 | 314 (8230) | Ejecutar al, 100, %, la prestación de servicios de seguridad convivencia y justicia garantizando la operación y gestión de la estructura organizacional | Realizar el 100 Porciento del servicio de mantenimiento locativo y dotación (infraestructura) de las sedes al servicio de la SDSCJ. | O2320202005040154129_Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales. | 1-100-F001_ VA-RECURSOS DISTRITO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPOS DE LA CÁRCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES ADMINISTRADA POR LA SDSCJ | 07. MANTENIMIENTO CARCEL | 314027 | 852578874 | 1756312476 | 1809001848.4 |  | 3565314324.4 | 4417893198.4 | 852578874 | 1705157744 | 1705157742 |  | 3410315486 | 4262894360 | APROBADA | 2-2025-21476 | 2025-04-16 | 1-2025-26876 | 101943963564.5
| 314 (8230) | Ejecutar al, 100, %, la prestación de servicios de seguridad convivencia y justicia garantizando la operación y gestión de la estructura organizacional | Realizar el 100 Porciento del servicio de mantenimiento locativo y dotación (infraestructura) de las sedes al servicio de la SDSCJ. | O2320202005040254290_Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil | 1-100-F001_ VA-RECURSOS DISTRITO | INTERVENTORÍA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPOS DE LA CÁRCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES ADMINISTRADA POR LA SDSCJ | 07. MANTENIMIENTO CARCEL | 314028 | 178883558 | 340691080.5 | 319825067.6 |  | 660516148.1 | 839399706.1 | 178883558 | 330768039 | 301465800 |  | 632233839 | 811117397 | APROBADA | 2-2025-21476 | 2025-04-16 | 1-2025-26876 | 100187651088.5
8 | 314 (8230) | Ejecutar al, 100, %, la prestación de servicios de seguridad convivencia y justicia garantizando la operación y gestión de la estructura organizacional | Proveer el 100 Porciento de los servicios administrativos necesarios para la operación y funcionamiento de la entidad con debida oportunidad | O232020200885250- Servicios de protección (guardas de seguridad) | 1-100-F001_ VA-RECURSOS DISTRITO | PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA MODALIDAD DE VIGILANCIA FIJA, MÓVIL CON Y SIN ARMAS Y DE VIGILANCIA CON MEDIOS TECNOLÓGICOS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA. | 08. VIGILANCIA | 314038 | 7284549394 | 13782036055 | 15340190128 |  | 29122226183 | 36406775577 | 7284549394 | 13380617529 | 14459600460 |  | 27840217989 | 35124767383 | APROBADA | 2-2025-21476 | 2025-04-16 | 1-2025-26876 | 99846960008
| F /O21202020080585250- Servicios de protección (guardas de seguridad) | N/A | N/A | O21202020080585250_Servicios de protección (guardas de seguridad) | 1-100-F001_ VA-RECURSOS DISTRITO | PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA MODALIDAD DE VIGILANCIA FIJA, MÓVIL CON Y SIN ARMAS Y DE VIGILANCIA CON MEDIOS TECNOLÓGICOS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA. | 08. VIGILANCIA | No Aplica | 956425076 | 1809512732 | 2014090605 |  | 3823603337 | 4780028413 | 956425076 | 1756808478 | 1898473565 |  | 3655282043 | 4611707119 | APROBADA | 2-2025-21476 | 2025-04-16 | 1-2025-26876 | 86064923953
9 | 314 (8230) | Ejecutar al, 100, %, la prestación de servicios de seguridad convivencia y justicia garantizando la operación y gestión de la estructura organizacional | Proveer el 100 Porciento de los servicios administrativos necesarios para la operación y funcionamiento de la entidad con debida oportunidad | O232020200664112_Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros | 1-100-F001_ VA-RECURSOS DISTRITO | PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 09. TRANSPORTE | 314018 | 3014555078 | 5658750528 | 6196331827 |  | 11855082355 | 14869637433 | 3014555078 | 5493932551 | 5840637032 |  | 11334569583 | 14349124661 | APROBADA | 2-2025-21476 | 2025-04-16 | 1-2025-26876 | 84255411221
| F / O21202020060464114_Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros | N/A | N/A | O21202020060464114_Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros | 1-100-F001_ VA-RECURSOS DISTRITO | PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 09. TRANSPORTE | No Aplica | 1034106868 | 1941166320 | 2125577129 |  | 4066743449 | 5100850317 | 1034106868 | 1884627495 | 2003560306 |  | 3888187801 | 4922294669 | APROBADA | 2-2025-21476 | 2025-04-16 | 1-2025-26876 | 78596660693
10 | 296 (8214) | Desarrollar 1 Plan(es) de modernización del C4 para mejorar la respuesta distrital a la demanda de servicios de los ciudadanos | Realizar el 100 Porciento del mantenimiento de los componentes tecnológicos existentes | O23202020088715999_Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p. | 1-100-F001_ VA-RECURSOS DISTRITO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, CON BOLSA DE REPUESTOS A TODA LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA RADIO TRONCALIZADO AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y AGENCIAS DEL DISTRITO | 10. RADIO TRONCALIZADO | 296011 | 4944000000 | 7638480000 | 7867634400 |  | 15506114400 | 20450114400 | 4944000000 | 7416000000 | 7416000000 |  | 14832000000 | 19776000000 | APROBADA | 2-2025-21476 | 2025-04-16 | 1-2025-26876 | 76655494373
11 | 314 (8230) | Ejecutar al, 100, %, la prestación de servicios de seguridad convivencia y justicia garantizando la operación y gestión de la estructura organizacional | Proveer el 100 Porciento de los servicios administrativos necesarios para la operación y funcionamiento de la entidad con debida oportunidad | O232020200885961_Servicios de organización y asistencia de convenciones | 1-100-F001_ VA-RECURSOS DISTRITO | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PRODUCCIÓN, EJECUCIÓN Y DEMÁS ACCIONES LOGÍSTICAS NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA. | 11. OPERADOR LOGÍSTICO | 314048 | 688974531 | 1055408243 | 1087070490 |  | 2142478733 | 2831453264 | 688974531 | 1024668197 | 1024668197 |  | 2049336394 | 2738310925 | APROBADA | 2-2025-21476 | 2025-04-16 | 1-2025-26876 | 69017014373
| F /O21202020080585961 Servicios de organización y asistencia de convenciones | N/A | N/A | O21202020080585961 Servicios de organización y asistencia de convenciones | 1-100-F001_ VA-RECURSOS DISTRITO | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PRODUCCIÓN, EJECUCIÓN Y DEMÁS ACCIONES LOGÍSTICAS NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA. | 11. OPERADOR LOGÍSTICO | No Aplica | 134400000 | 205881149 | 212057583 |  | 417938732 | 552338732 | 134400000 | 199884611 | 199884610 |  | 399769221 | 534169221 | APROBADA | 2-2025-21476 | 2025-04-16 | 1-2025-26876 | 67961606130
12 | 314 (8230) | Ejecutar al, 100, %, la prestación de servicios de seguridad convivencia y justicia garantizando la operación y gestión de la estructura organizacional | Desarrollar el 100 Porciento de la estrategia para mejorar la oportunidad y calidad de la información institucional en los sistemas de información y servicios ciudadanos digitales de la Entidad. | O232020200883159_Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI) | 1-100-F001_ VA-RECURSOS DISTRITO | PRESTAR LOS SERVICIOS DE MESA DE SERVICIOS DE TI PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 12. MESA DE SERVICIOS | 31039 | 969110105 | 3236279481 | 3224136409 |  | 6460415890 | 7429525995 | 969110105 | 3142018914 | 3039057790 |  | 6181076704 | 7150186809 | APROBADA | 2-2025-21476 | 2025-04-16 | 1-2025-26876 | 67755724981
13 | 305 (8235) | Implementar 1 Plan(es) de atención y descongestión carcelaria que incluya la implementación de mecanismos de justicia restaurativa atención integral a PPL y atención a la población pospenada | Garantizar al 100 Porciento de la población Privada de la libertad sus condiciones de vida digna y respeto a los derechos humanos en los establecimientos carcelarios y centros de detención | O232020200991122_Servicios de la administración pública relacionados con la salud | 1-100-F001_ VA-RECURSOS DISTRITO | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, REALIZANDO LOS EXÁMENES MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS DE INGRESO Y EGRESO, ASÍ COMO EFECTUAR LA ATENCIÓN, VALORACIÓN PRIMARIA, EVALUANDO EL ESTADO FÍSICO, PATOLOGÍAS O DEMÁS AFECCIONES QUE SE PRESENTEN Y REMISIONES SEGÚN CORRESPONDA A LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD | 13. SALUD CÁRCEL | 305015 | 1367913840 | 2536112256 | 2690561496 |  | 5226673752 | 6594587592 | 1367913840 | 2462244909 | 2536112259 |  | 4998357168 | 6366271008 | APROBADA | 2-2025-21476 | 2025-04-16 | 1-2025-26876 | 64519445500
14 | 290 (8177) | Aplicar 1 Modelo(s) de fortalecimiento a las capacidades operativas de vigilancia policial funciones militares y otras de apoyo a la seguridad la convivencia y la justicia | 2 - Desarrollar 1 Plan(es) para organismos de seguridad y justicia | O232020200772112_Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados | 1-100-I015_ VA-5% CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA | ARRENDAMIENTO INMUEBLE CAPACITACIÓN AUXILIARES DE POLICIA AUXPO (SEDE A) | 14. ARRENDAMIENTO | 290011 | 493598400 | 1015954272 | 1068783894 |  | 2084738166 | 2578336566 | 493598400 | 986363371 | 1007431326 |  | 1993794697 | 2487393097 | APROBADA | 2-2025-25121 | 2025-05-16 | 1-2025-34358 | 61983333244 | 1256781504 | 2
| 290 (8177) | Aplicar 1 Modelo(s) de fortalecimiento a las capacidades operativas de vigilancia policial funciones militares y otras de apoyo a la seguridad la convivencia y la justicia | 2 - Desarrollar 1 Plan(es) para organismos de seguridad y justicia | O232020200772112_Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados | 1-100-I015_ VA-5% CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA | ARRENDAMIENTO DE UN PREDIO PARA EL USO COMO PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DE LA SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL-SIPOL-MEBOG | 14. ARRENDAMIENTO | 290011 | 95710813 | 225140367 | 236847666 |  | 461988033 | 557698846 | 95710813 | 218582881 | 223251641 |  | 441834522 | 537545335 | APROBADA | 2-2025-25121 | 2025-05-16 | 1-2025-34358 | 60967378972
| 290 (8177) | Aplicar 1 Modelo(s) de fortalecimiento a las capacidades operativas de vigilancia policial funciones militares y otras de apoyo a la seguridad la convivencia y la justicia | 2 - Desarrollar 1 Plan(es) para organismos de seguridad y justicia | O232020200772112_Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados | 1-100-I015_ VA-5% CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA | ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PUESTO DE CONTROL EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 14. ARRENDAMIENTO | 290011 | 8532674 | 15686865 | 16502582 |  | 32189447 | 40722121 | 8532674 | 15229966 | 15555266 |  | 30785232 | 39317906 | APROBADA | 2-2025-25121 | 2025-05-16 | 1-2025-34358 | 60742238605
15 | 312 (8229) | Implementar 1 Modelo(s) integrado para la gestión de la convivencia y seguridad en los territorios | 2 - Construir e implementar 1 Modelo(s) de atención territorial a conflictividades relacionadas con el uso y disfrute del espacio públic | O232020200991119_Otros servicios de la administración pública n.c.p. | 1-100-F001_ VA-RECURSOS DISTRITO | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CULTURA CIUDADANA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA, ASÍ COMO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES TERRITORIALES DESTINADAS A LA GESTIÓN Y MITIGACIÓN DE CONFLICTIVIDADES EN EL DISTRITO CAPITAL. | 15. GESTORES DE CONVIVENCIA | 312001 | 465000000 | 2170000000 |  |  | 2170000000 | 2635000000 | 465000000 | 2106796117 |  |  | 2106796117 | 2571796117 | APROBADA | 2-2025-25118 | 2025-06-18 | 1-2025-41124 | 60726551740 | 2170000000 | 3
16 | F / O21202020080484150 Servicios de transmisión de datos | N/A | N/A | O21202020080484150 Servicios de transmisión de datos | 1-100-F001_ VA-RECURSOS DISTRITO | PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA. COMPONENTE 1: CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRACIÓN DE PRIVADOS DE BOGOTÁ; COMPONENTE 2: RED WAN; COMPONENTE 3: SERVICIO INTEGRADO DE CANALES DE COMUNICACIÓN, INTERNET, TELEFONIA IP, ENVIO MASIVO DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO – SMS Y MAILING | 16. CONECTIVIDAD | No Aplica | 754972359 | 2646251418 |  |  | 2646251418 | 3401223777 | 754972359 | 2565440056 |  |  | 2565440056 | 3320412415 | APROBADA | 2-2025-43455 | 2025-08-01 | 2-2025-41987 | 58556551740
| 290 (8177) | Aplicar 1 Modelo(s) de fortalecimiento a las capacidades operativas de vigilancia policial funciones militares y otras de apoyo a la seguridad la convivencia y la justicia | 4 - Desarrollar 1 Plan(es) de mejoramiento de los organismos de seguridad con énfasis en tecnología, para proyectar su crecimiento y avanzar hacia la anticipación y la respuesta oportuna y efectiva a incidentes complejos o de alto impacto | O232020200884290_Otros servicios de telecomunicaciones vía Internet | 1-100-I015_ VA-5% CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA | PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA. COMPONENTE 1: CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRACIÓN DE PRIVADOS DE BOGOTÁ; COMPONENTE 2: RED WAN; COMPONENTE 3: SERVICIO INTEGRADO DE CANALES DE COMUNICACIÓN, INTERNET, TELEFONIA IP, ENVIO MASIVO DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO – SMS Y MAILING | 16. CONECTIVIDAD | 290038 | 837317433 | 2641391001 |  |  | 2641391001 | 3478708434 | 837317433 | 2560728067 |  |  | 2560728067 | 3398045500 | APROBADA | 2-2025-43455 | 2025-08-01 | 2-2025-41987 | 55910300322 | 53268909321 | 4
| 296 (8214) | Desarrollar 1 Plan(es) de modernización del C4 para mejorar la respuesta distrital a la demanda de servicios de los ciudadanos |  | O232020200884290_Otros servicios de telecomunicaciones vía Internet | 1-100-F001_ VA-RECURSOS DISTRITO | PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA. COMPONENTE 1: CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRACIÓN DE PRIVADOS DE BOGOTÁ; COMPONENTE 2: RED WAN; COMPONENTE 3: SERVICIO INTEGRADO DE CANALES DE COMUNICACIÓN, INTERNET, TELEFONIA IP, ENVIO MASIVO DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO – SMS Y MAILING | 16. CONECTIVIDAD | 296003 | 16525000000 | 52100764563 |  |  | 52100764563 | 68625764563 | 16525000000 | 50509708738 |  |  | 50509708738 | 67034708738 | APROBADA | 2-2025-43455 | 2025-08-01 | 2-2025-41987 | 53268909321
| 296 (8214) | Desarrollar 1 Plan(es) de modernización del C4 para mejorar la respuesta distrital a la demanda de servicios de los ciudadanos |  | O232020200884290_Otros servicios de telecomunicaciones vía Internet | 1-100-F001_ VA-RECURSOS DISTRITO | CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, COMPONENTE 1. CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRACIÓN DE PRIVADOS DE BOGOTÁ | 16. CONECTIVIDAD | 296003 | 302973000 | 1168144758 |  |  | 1168144758 | 1471117758 | 302973000 | 1132471893 |  |  | 1132471893 | 1435444893 | APROBADA | 2-2025-43455 | 2025-08-01 | 2-2025-41987 | 1168144758
17 | [24 empty] | 0
18 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 75309402805.0625 | 149406475196.25 | 83500040609 |  | 232906515805.25 | 308215918610.3125 | 75309402805 | 144972157937 | 78706796690 |  | 223678954627 | 298988357432
[9 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!

## 03. Seguimiento VF Autorizadas
TEMA | Objeto de la VF Aprobada | Estado del Avance en la Contratación a 30/07/2025 | Estado del Avance en la Contratación a 21/08/2025 | Estado del Avance en la Contratación a 24/09/2026 | Estado del Avance en la Contratación a 30/09/2025 | No. de Contrato | Enlace SECOPII | Valor 2025 | Valor 2026 | Valor 2027 | TOTAL DEL CONTRATO | GIROS
01. ALIMENTACIÓN CÁRCEL | PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PREPARADA EN SITIO BAJO LA MODALIDAD DE RACIÓN DIARIA CON DESTINO A TODAS LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD QUE SE ENCUENTRAN EN LA CÁRCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES DE BOGOTÁ D.C.”. | El proceso se encuentra suspendido como consecuencia de la tutela interpuesta. Nos encontramos a la espera de la decisión del juez en primera instancia. | El Juez conceptúo improcedente la tutela interpuesta por uno de los oferentes participantes en el proceso de contratación, por ende, se proyecto expedir Resolución de Adjudicación del proceso el día 22 de agosto de 2025, por ende, el contrato se suscribiría con vigencias futuras 2026 y 2027. | Proceso adjudicado mediante resolución 319 de fecha del 11 de septiembre de 2025j, se creó tercero y se proyecta suscribir minuta de contrato el 24 de septiembre de 2025. Resolución “Por medio de la cual se adjudica el proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa Electrónica No. SCJSASIE-7-2025” | Adjudicado. Contrato No. 2092 - 2025 (01 de octubre de 2025). Finaliza el 31 de diciembre de 2027. | 2092-2025 | ttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8288232&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 9677527600 | 19666223360 | 20256177240 | 49599928200 | 0
02. MANTENIMIENTO AERONAVES | INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS AERONAVES ADSCRITAS AL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD AÉREA URBANA DENOMINADO “HALCON”; ASI COMO EL EQUIPO MISIÓN | Para el nuevo proyecto se encuentra en trámite la solicitud de carta de intención que debe presentar la MEBOG para proceder con las suscripción del nuevo convenio, el cual es necesario para el proceso del contrato de interventoria del mantenimiento de los helicopteros que hacen parte del programa Halcón. | La Secretaria de Seguridad Convivencia y Justicia, remitió la carta de intención a la PONAL el día 12 de agosto de 2025 mediante radicado No. 2-2025-51271, en reunión de comité técnico del Convenio SCJ-1583-2024 (actual), la PONAL solicitó a la SCJ las acciones realizadas para dar cumplmiento a dicho Convenio. A corte de 21-08-2025 se encuentra en proceso de firma por parte del Sr. Secretario el comunicado proyectado. | Se está a la espera de una comunicación por parte de CIAC y MEBOG para formalizar el desistimiento de estas vigencias futuras. | Se está a la espera de una comunicación por parte de CIAC y MEBOG para formalizar el desistimiento de estas vigencias futuras. | [5 empty] | 0
| REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS AERONAVES ADSCRITAS AL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD AÉREA URBANA DENOMINADO “HALCON”; ASI COMO EL EQUIPO MISIÓN | Para el nuevo proyecto se encuentra en trámite la solicitud de carta de intención que debe presentar la MEBOG para proceder con la suscripción del nuevo convenio, el cual es necesario para el proceso del contrato de mantenimiento de los helicopteros que hacen parte del programa Halcón. Se encuentra en estructuración el requerimiento y ficha técnica del proceso por parte de la Dirección de bienes y la Dirección Técnica, en conjunto con el personal de MEBOG. El contrato iniciara el mes de septiembre 2025. | La Secretaria de Seguridad Convivencia y Justicia, remitió la carta de intención a la PONAL el día 12 de agosto de 2025 mediante radicado No. 2-2025-51271, en reunión de comité técnico del Convenio SCJ-1583-2024 (actual), la PONAL solicitó a la SCJ las acciones realizadas para dar cumplmiento a dicho Convenio. A corte de 21-08-2025 se encuentra en proceso de firma por parte del Sr. Secretario el comunicado proyectado. | Se están adelantando mesas de trabajo con la Corporación de Industria Aeronáutica Colombiana (CIAC), la MEBOG y la SDSCJ para la realización de un convenio tripartita mediante el cual se efectúe el mantenimiento. | Se están adelantando mesas de trabajo con la Corporación de Industria Aeronáutica Colombiana (CIAC), la MEBOG y la SDSCJ para la realización de un convenio tripartita mediante el cual se efectúe el mantenimiento. | [5 empty] | 0
03. MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS | INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS Y UPS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA. | Se encuentra en estructuración el requerimiento y ficha técnica por parte de la Dirección de bienes y la Dirección Técnica para realizar la interventoría. Se realizan mesas de trabajo para estructurar éste requerimiento. | Proceso en estructuración por la Dirección Tecnica. | El proceso de contratación se presentará el viernes 26 de septiembre a comité de contratación para continaur el proceso con la Dirección de Operaciones. | Se espera adjudicar al finalizar el mes de octubre. | [5 empty] | 0
| REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS Y UPS DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD E INTELIGENCIA DEL ESTADO CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA. | El requerimiento se encuentra en trámite en la Dirección Técnica, se completo el estudio de mercado. La Dirección de Bienes que se encuentra realizando ajustes a la ficha técnica y el requerimiento por observaciones presentadas. El contrato iniciara el mes de octubre 2025. | Proceso en estructuración por la Dirección tecnica, actualmente se esta adelantando la expedición de CDP de vigencia y CDPS extrapresupuestales para radicación de proceso, el cual se espera radicar a la Dirección de Operaciones el lunes 25 de agosto. | El proceso de contratación se presentará el viernes 26 de septiembre a comité de contratación para continaur el proceso con la Dirección de Operaciones. | Se espera adjudicar al finalizar el mes de octubre. | [5 empty] | 0
04. COMBUSTIBLE | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS AUTOMOTORES DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL D.C, LAS CASAS DE JUSTICIA MÓVILES Y LOS EQUIPOS DE COMBUSTIÓN INTERNA DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ. | Se realizó el proceso contractual que generó la orden de compra 149030 (contrato 1955 de 2025) con el proveedor ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. ya se encuntra en ejecución a partir del 23 de julio y hasta el 22 de julio de 2026. | Adjudicado. Contrato No. 1955-2025 (23 de julio 2025) | Adjudicado. Contrato No. 1955-2025 (23 de julio 2025) | Adjudicado. Contrato No. 1955-2025 (23 de julio 2025) | 1955-2025 | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149030 | 7653792987 | 10175885744 | 0 | 17829678731 | 0
05. MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTOS | REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS | EL proceso fue sometido a comité de contratación el 23 de julio de 2025 y se espera la adjudicación del proponente favorecido con la licitación para el 30 de septiembre de 2025 | Proceso aprobado en Comité de Contratación del miercoles 13 de Agosto, en espera de adjudicación el día 30 de septiembre de 2025. Proceso en curso en plataforma electrónica SECOP. | Debido a modificaciones en el cronograma de la Direccion de operaciones, la adjudicación se reprogramó para el 15 octubre | Debido a modificaciones en el cronograma de la Direccion de operaciones, la adjudicación se reprogramó para el 15 octubre | [5 empty] | 0
| REALIZAR LA INTERVENTORIA AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS | El proceso licitatorio será presentado en comité de contratación el viernes 1 de agosto y se espera su adjudicación para la primera semana de octubre de 2025 | Proceso aprobado en Comité de Contratación del miercoles 13 de Agosto, en espera de adjudicación el día 30 de septiembre de 2025. Proceso en curso en plataforma electrónica SECOP. | Debido a modificaciones en el cronograma de la Direccion de operaciones, la adjudicación se reprogramó para el 15 octubre | Debido a modificaciones en el cronograma de la Direccion de operaciones, la adjudicación se reprogramó para el 15 octubre | [5 empty] | 0
06. MANTENIMIENTO ASCENSORES | REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES EN PROPIEDAD O A CARGO DE LA SDSCJ | El proceso se radicará en la Dirección técnica el viernes 1 de agosto y se espera sea adjudicado por subasta inversa el 15 de octubre de 2025 | La Dirección de Bienes se encuentra realizando ajustes a las observaciones presentadas por la Dirección Técnica (observaciones del 15-08-2025). Respuesta a remitir a más tardar el día 26-08-2025. | Se encuentra en revisión de la Direccion de Operaciones, esta programado adjudicar en noviembre | Se encuentra en revisión de la Direccion de Operaciones, esta programado adjudicar en noviembre | [5 empty] | 0
07. MANTENIMIENTO CARCEL | INTERVENTORÍA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPOS DE LA CÁRCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES ADMINISTRADA POR LA SDSCJ | ¿Qué se ha realizado? Se dio apertura al proceso. ¿En que se encuentra? Se realiza cierre de propuestas el 31 de julio. ¿Qué hace falta? Se inicia proceso de evaluación. Se proyecta adjudicar el 20 de agosto. | Proceso previsto adjudicar el 28 de agosto | Adjudicado en proceso de legalización | Contrato 2114-2025 del 30 de septiembre de 2025 | 2114-2025 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8485278&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 178883558 | 340691081 | 219517887 | 739092526 | 0
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPOS DE LA CÁRCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES ADMINISTRADA POR LA SDSCJ | ¿Qué se ha realizado? Se realizó la apertura de la licitación, se adelanto evaluación preliminar ¿En que se encuentra? Se encuentra en periodo de observaciones, toda vez que las propuestas no fueron publicadas oportunamente. ¿Qué hace falta? Lo anterior retraso, la adjudicacion del porceso en julio y se reprograma la adjudicacion el 8 de agosto | Proceso adjudicado el 14/08/2025, se encuantra en etapa de perfeccionamiento esta pendiente la entrega del NIT por parte del consorcio adjudicario. | Adjudicado Contrato 2063-2025 el 29 de agosto de 2025 | Adjudicado Contrato 2063-2025 el 29 de agosto de 2025 | 2063-2025 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8345740&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 852578874 | 1756312476 | 1809000842 | 4417892192 | 0
08. VIGILANCIA | PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA MODALIDAD DE VIGILANCIA FIJA, MÓVIL CON Y SIN ARMAS Y DE VIGILANCIA CON MEDIOS TECNOLÓGICOS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA. | ¿Qué se ha realizado? Se ha avanzado en la gestión precontractual de estudios previos. ¿En que se encuentra? La primera semana se proyecta publicar los prepliegos de la licitación. ¿Qué hace falta? Se proyecta adjudicar en septiembre | En la actualidad se adelanta el proceso de selección bajo la modalidad de subasta inversa, se tiene previsto adjudicar el 23/09/2025 | El 24/09/2025 se firmó la Resolución de adjudicación del proceso, esta en proceso de numeración de minuta y legalización. | Adjudicado. Contrato No. 2100-2025 (10 de octubre de 2025). Finaliza el 31 de marzo de 2027. | 2100-2025 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8679226&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 3542860565 | 15591548787 | 4290007417 | 23424416769 | 0
09. TRANSPORTE | PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | ¿Qué se ha realizado? Se realizó el proceso contractual y adjudicación ¿En que se encuentra? En ejecución desde el 20 de junio hasta el 06 de enero de 2028. ¿Qué hace falta? N/A | Adjudicado. Contrato No. 1807-2025 (20 de junio de 2025) | Adjudicado. Contrato No. 1807-2025 (20 de junio de 2025) | Adjudicado. Contrato No. 1807-2025 (20 de junio de 2025) | 1807-2025 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8166578&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 2705152930 | 4914883581 | 5381797526 | 13001834037 | 733168569
10. RADIO TRONCALIZADO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, CON BOLSA DE REPUESTOS A TODA LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA RADIO TRONCALIZADO AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y AGENCIAS DEL DISTRITO | El contrato se encuentra suscrito y en ejecución desde el 5 de junio bajo el contrato SCJ-1627-2025 con Motorola Solutions con un plazo de 32 meses | Adjudicado. Contrato No. 1627-2025 (05 de junio de 2025) | Adjudicado. Contrato No. 1627-2025 (05 de junio de 2025) | Adjudicado. Contrato No. 1627-2025 (05 de junio de 2025) | 1627-2025 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8223857&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 6103195512 | 7638480000 | 7867634379 | 21609309891 | 0
11. OPERADOR LOGÍSTICO | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PRODUCCIÓN, EJECUCIÓN Y DEMÁS ACCIONES LOGÍSTICAS NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA. | ¿Qué se ha realizado? Se ha realizado lasrespuestas a las observaciones de prepliego ¿En que se encuentra? El 29 de julio se publicó los pliegos definitivos ¿Qué hace falta? El 01 de agosto se realizará la audiencia de riesgos y observaciones y respuestas al pre pliego definitivo. Se proyecta adjudicar en agosto | Proceso que se radicará ante la dirección juridica el 25/08/2025 y su adjudicación se prevee para 15/10/2025 | Debido a modificaciones en la modalidad de contratación y en el loteo del proceso, la radicacion del proceso de operador logistico se pretende realizar el 30/09/2025 y su adjudicación se petende realizar en noviembre | Debido a modificaciones en la modalidad de contratación y en el loteo del proceso, la radicacion del proceso de operador logistico se pretende realizar el 30/09/2025 y su adjudicación se petende realizar en noviembre | [5 empty] | 0
12. MESA DE SERVICIOS | PRESTAR LOS SERVICIOS DE MESA DE SERVICIOS DE TI PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | El contrato 2005-2025 fue firmado por las partes el día 30 de julio de 2025. Actualmente se encuentra en proceso de legalización, es decir aprobación de la póliza y expedición de los registros presupuestales correspondientes, requisitos necesarios para dar inicio a su ejecución contractual. | Adjudicado. Contrato No. 2005-2025 | Adjudicado. Contrato No. 2005-2025 (01 de agosto) | Adjudicado. Contrato No. 2005-2025 (01 de agosto) | 2005-2025 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8232707&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 522270926 | 2229823402 | 2256089375 | 5008183703 | 0
13. SALUD CÁRCEL | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, REALIZANDO LOS EXÁMENES MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS DE INGRESO Y EGRESO, ASÍ COMO EFECTUAR LA ATENCIÓN, VALORACIÓN PRIMARIA, EVALUANDO EL ESTADO FÍSICO, PATOLOGÍAS O DEMÁS AFECCIONES QUE SE PRESENTEN Y REMISIONES SEGÚN CORRESPONDA A LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD | El contrato inició el 2 de julio de 2025 y actualmente se encuentra en ejecución en la plataforma SECOP II. Se están realizando las gestiones adicionales requeridas, ya que para el inicio en el sistema SISICO se exige como soporte la presentación de los RPS por el valor total del contrato. Esta situación ya fue consultada con la Dirección Financiera y de Tecnología. Contrato suscrito SCJ - 1759 - 2025 (proceso en SECOP II SCJ-CD-1349-2025), contrato con fecha de inicio del 02 de julio de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026, por ende, el contrato quedo solamente la vigencia futura 2026 y no 2027. | El contrato inició el 2 de julio de 2025 y actualmente se encuentra en ejecución en la plataforma SECOP II. Se están realizando las gestiones adicionales requeridas, ya que para el inicio en el sistema SISICO se exige como soporte la presentación de los RPS por el valor total del contrato. Esta situación está en revisión de la Dirección de Tecnologías de la información. Contrato suscrito SCJ - 1759 - 2025 (proceso en SECOP II SCJ-CD-1349-2025), contrato con fecha de inicio del 02 de julio de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026, no obstante, teniendo en cuenta que desde el mes de agosto la SUBRED dejó de estar intervenida por la Superintendencia de Salud, se procederá adelantar los trámites pertinentes para que de ser posible se incluya la vigencia futura 2027 dentro del contrato actual aludido. | Contrato en ejecución hasta 31 de diciembre de 2026, en proyectó de reunión para articular con la SUBRED y poder modificar el contrato para llevar la vigencia hasta 31 de diciembre de 2027. | Contrato 1759 de 2025 en ejecución hasta 31 de diciembre de 2026, en proyectó de reunión para articular con la SUBRED y poder modificar el contrato para llevar la vigencia hasta 31 de diciembre de 2027. | 1759-2025 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8266241&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 1367913840 | 2534672508 | 0 | 3902586348 | 187976475
14. ARRENDAMIENTOS | ARRENDAMIENTO DE UN PREDIO PARA EL USO COMO PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DE LA SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL-SIPOL-MEBOG | El proceso se encuentra en trámite en la Dirección Técnica, se espera su adjudicación el 27 de agosto 2025. | El proceso se encuentra en trámite en la Dirección Técnica, se espera su adjudicación el 31 de agosto de 2025. (Se actualizan fechas de adjudicación) | Contrato Adjudicado SCJ-2071-2025 (05 de septiembre) | Contrato Adjudicado SCJ-2071-2025 (05 de septiembre) | SCJ-2071-2025 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8717333&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 71337252 | 216151872 | 222636424 | 510125548
| ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PUESTO DE CONTROL EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | Se esta solicitando el desistimiento de las vigencias futuras del contrato correspondiente al puesto de control ubicado en la localidad de Sumapaz | Pendiente de respuesta por parte de la OAP, respecto a la aceptación del desisitimiento de la vigencia futura. | Se solicitó derogatoria de la vigencia futura meDiante memorandoINTERNO n°3-2025-31824, toda vez que el predio se encuentra en negociaciones con la secretaria d eambiente y el acueducto de Bogotá para entrega en comodato a la SCJ. | Se solicitó derogatoria de la vigencia futura meDiante memorandoINTERNO n°3-2025-31824, toda vez que el predio se encuentra en negociaciones con la secretaria d eambiente y el acueducto de Bogotá para entrega en comodato a la SCJ. | [5 empty] | 0
| ARRENDAMIENTO INMUEBLE CAPACITACIÓN AUXILIARES DE POLICIA AUXPO (SEDE A) | Se radicó requerimiento para la nueva contratación con vigencias futuras. El proceso se encuentra en trámite en la Dirección Técnica. Se espera su adjudicación el 31 de agosto 2025. | El proceso se encuentra en trámite en la Dirección Técnica, se espera su adjudicación el 27 de agosto de 2025. (Se actualizan fechas de adjudicación) | Contrato Adjudicado SCJ-2057-2025 (29 de agosto) | Contrato Adjudicado SCJ-2057-2025 (29 de agosto) | SCJ-2057-2025 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8683947&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 323059500 | 955231785 | 983888716 | 2262180001 | 84048000
15. GESTORES DE CONVIVENCIA (70) | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CULTURA CIUDADANA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA, ASÍ COMO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES TERRITORIALES DESTINADAS A LA GESTIÓN Y MITIGACIÓN DE CONFLICTIVIDADES EN EL DISTRITO CAPITAL. | Se ha ido adelantando el proceso de contratación y el avance es el siguiente: De los 20 procesos contractuales de los gestores que pasaron a vigencias futuras, 12 han sido radicados, 5 se les han hecho observaciones para poder radicar y 3 cupos se encuentran en espera de las hojas de vida, dado que las personas postuladas desistieron del proceso. | Se radicaron 12 CPS. Los 58 CPS restantes se radicarán para su trámite en el mes de Septiembre | 20 procesos asociados a la dirección de previencion de los cuales se encuentran 9 firmados y perfecionados, 10 radicados en la direccion juridica y contractual y 1 pendiente por radicar se estima que para 29 de septiembre se radique 50 procesos asociados a la Subsecretaria con inicio de ejecucion en diciembre, por lo que la dirección juridica no los recibe aun | 20 procesos asociados a la dirección de previencion de los cuales se encuentran 9 firmados y perfecionados, 10 radicados en la direccion juridica y contractual y 1 pendiente por radicar se estima que para 29 de septiembre se radique 50 procesos asociados a la Subsecretaria con inicio de ejecucion en diciembre, por lo que la dirección juridica no los recibe aun | 2055/2064/2062/2068/2065/2059/2072/2074/2081 | https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=644283//https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=644283//https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=644283//https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=644283//https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=644283//https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=644283//https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=644283//https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=644283 | 139500000 | 279000000 | 0 | 418500000 | 0
16. CONECTIVIDAD | CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, COMPONENTE 1. CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRACIÓN DE PRIVADOS DE BOGOTÁ | Se encuentra en elaboración de los requerimientos técnicos para adelantar el proceso de contratación | Proceso en estructuración por parte de la Dirección de Bienes | Se reliazó la solicitud de lo CDP y se radicó en la dirección técnica para iniciar procesos de selección | En proceso de contratación, se estima suscribir en el mes de Noviembre. | [5 empty] | 0
| PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA. COMPONENTE 1: CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRACIÓN DE PRIVADOS DE BOGOTÁ; COMPONENTE 2: RED WAN; COMPONENTE 3: SERVICIO INTEGRADO DE CANALES DE COMUNICACIÓN, INTERNET, TELEFONIA IP, ENVIO MASIVO DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO – SMS Y MAILING | La vigencia futura fue aprobada por el CONFIS el 25 de julio de 2025. Actualmente, el proceso contractual se encuentra en estructuración de los documentos precontractuales. Se solicitó la oferta por parte de la ETB afin de adelantar la contratacion directa respectiva del servicio de conectividad. Se espera avanzar con la radicación formal del estudio previo en el mes de septiembre. El proceso contractual se encuentra en trámite y se espera sea adjudicado por subasta inversa el mes de octubre de 2025, la Dirección de Bienes es la encargada de supervisar el Componente 2 - RED WAN. | Se espera la entrega de la cotización de los servicios por parte de ETB. | Se reliazó la solicitud de lo CDP y se realizó la radicación a la dirección técnica el 22/09/2025 bajo radicado 3-2025-37707, para surtir el proceso de contratación. El cual tendrá fecha de inicio el 01/10/2025 | Se suscribió contrato No. 2110-2025 (30 de septiembre de 2025) | 2110-2025 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8865074&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 18026085814 | 56854607369 | 0 | 74880693183 | 0
[8 empty] | 51164159358 | 123153511965 | 43286749806 | 217604421129 | 1005193044

## 04. Informe de Ejecución
BIEN O SERVICIO | PROYECTO | Item | Aprop. 2025 | VF 2026 | VF 2027 | TOTAL vf | Valor Contrato | Giros 2025 | %COMPROMISOS DE VF AUTORIZADAS | ESTADO A 30 DE SEPTIEMBRE 2025 | IMPACTO
01. ALIMENTACIÓN CÁRCEL | 0305-Modelo de gestión carcelario | Autorizado | 12043353630 | 19666223360 | 20256177240 | 39922400600 | 51965754230 | 12043353630 | 100% | Adjudicado. Contrato No. 2092 - 2025 (01 de octubre de 2025). Finaliza el 31 de diciembre de 2027. | Suministro alimentario para 1.124 personas privativas de la libertad de la Cárcel Distrital. Garantiza la estabilidad en la provisión de servicios esenciales como alimentación en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, debido a que este es vital y es crucial darles continuidad a estos.
|  | Ejecutado | 9677527600 | 19666223360 | 20256177240 | 39922400600 | 49599928200 | 0
02. MANTENIMIENTO AERONAVES | 0290-Capacidades operativas | Autorizado | 5000000000 | 6275000000 | 6063750000 | 12338750000 | 17338750000 | 5000000000 | 0% | Se están adelantando mesas de trabajo con la Corporación de Industria Aeronáutica Colombiana (CIAC), la MEBOG y la SDSCJ para la realización de un convenio tripartita mediante el cual se efectúe el mantenimiento.
|  | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS | 0290-Capacidades operativas | Autorizado | 1940310000 | 2633970826 | 2460070542 | 5094041368 | 7034351368 | 1940310000 | 0% | PRINCIPAL: Se están adelantando mesas de trabajo con la Corporación de Industria Aeronáutica Colombiana (CIAC), la MEBOG y la SDSCJ para la realización de un convenio tripartita mediante el cual se efectúe el mantenimiento. INTERVENTORIA: Se está a la espera de una comunicación por parte de CIAC y MEBOG para formalizar el desistimiento de estas vigencias futuras.
| 0314-Fortalecimiento Institucional | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04. COMBUSTIBLE | 0290-Capacidades operativas | Autorizado | 7627092089.0625 | 10175885743.75 | 0 | 10175885743.75 | 17802977832.8125 | 7627092089.0625 | 100% | Adjudicado. Contrato No. 1955-2025 (23 de julio 2025) | Garantizar el suministro de combustible al parque automotor entregado a través de contratos de Comodato a diferentes organismos de seguridad: Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG, el Ejército Nacional - Brigada XIII, Migración Colombia y Acceso a la justicia.
| 0314-Fortalecimiento Institucional | Ejecutado | 7653792987 | 10175885744 | 0 | 10175885744 | 17829678731 | 0
05. MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTOS | 0290-Capacidades operativas | Autorizado | 7608000000 | 8316000000 | 10116000000 | 18432000000 | 26040000000 | 7608000000 | 0% | PRINCIPAL: Debido a modificaciones en el cronograma de la Direccion de operaciones, la adjudicación se reprogramó para el 15 octubre INTERVENTORIA: Debido a modificaciones en el cronograma de la Direccion de operaciones, la adjudicación se reprogramó para el 15 octubre
| 0314-Fortalecimiento Institucional | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06. MANTENIMIENTO ASCENSORES | 0290-Capacidades operativas | Autorizado | 182045083 | 395431702 | 395431702 | 790863404 | 972908487 | 182045083 | 0% | Se encuentra en revisión de la Direccion de Operaciones, esta programado adjudicar en noviembre
| 0314-Fortalecimiento Institucional | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07. MANTENIMIENTO CARCEL | 0314-Fortalecimiento Institucional | Autorizado | 1031462432 | 2097003556.5 | 2128826916 | 4225830472.5 | 5257292904.5 | 1031462432 | 97.63% | PRINCIPAL: Adjudicado Contrato 2063-2025 el 29 de agosto de 2025 INTERVENTORIA: Contrato 2114-2025 del 30 de septiembre de 2025 | Mantenimiento preventivo y correctivo de la cárcel distrital de varones y anexo de mujeres, con el fin de garantizar las condiciones idóneas de funcionamiento del recinto carcelario.
|  | Ejecutado | 1031462432 | 2097003557 | 2028518729 | 4125522286 | 5156984718 | 0
08. VIGILANCIA | 0314-Fortalecimiento Institucional / Funcionamiento | Autorizado | 8240974470 | 15591548787 | 17354280733 | 32945829520 | 41186803990 | 8240974470 | 60.35% | Adjudicado. Contrato No. 2100-2025 (10 de octubre de 2025). Finaliza el 31 de marzo de 2027. | Garantizar la custodia y vigilancia de los bienes institucionales de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.
|  | Ejecutado | 3542860565 | 15591548787 | 4290007417 | 19881556204 | 23424416769 | 0
09. TRANSPORTE | 0314-Fortalecimiento Institucional / Funcionamiento | Autorizado | 4048661946 | 7599916848 | 8321908956 | 15921825804 | 19970487750 | 4048661946 | 64.67% | Adjudicado. Contrato No. 1807-2025 (20 de junio de 2025) | Se garantiza el servicio integral de transporte para el traslado del personal de planta en condición de discapacidad. Transporte a profesionales de atención del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa, a las diferentes localidades. Acompañamiento a actividades de prevención y control organizadas desde los Consejos Locales de Seguridad en zonas de difícil acceso.
|  | Ejecutado | 2705152930 | 4914883581 | 5381797526 | 10296681107 | 13001834037 | 733168569
10. RADIO TRONCALIZADO | 0296 – C4 | Autorizado | 4944000000 | 7638480000 | 7867634400 | 15506114400 | 20450114400 | 4944000000 | 100% | Adjudicado. Contrato No. 1627-2025 (05 de junio de 2025) | Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de comunicaciones de radio troncalizado que utilizan las agencias de seguridad en Bogotá, como la Policía Metropolitana y otras entidades del Distrito. El sistema debe mantenerse operativo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El sistema es fundamental para las comunicaciones bidireccionales entre las autoridades y el personal en el terreno, permitiendo una respuesta rápida a los incidentes reportados a través de la línea única de emergencia 123.
|  | Ejecutado | 6103195512 | 7638480000 | 7867634379 | 15506114379 | 21609309891 | 0
11. OPERADOR LOGÍSTICO | 0314-Fortalecimiento Institucional / Funcionamiento | Autorizado | 823374531 | 1261289392 | 1299128073 | 2560417465 | 3383791996 | 823374531 | 0% | Debido a modificaciones en la modalidad de contratación y en el loteo del proceso, la radicacion del proceso de operador logistico se pretende realizar el 30/09/2025 y su adjudicación se petende realizar en noviembre
|  | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. MESA DE SERVICIOS | 0314-Fortalecimiento Institucional | Autorizado | 969110105 | 3236279481 | 3224136409 | 6460415890 | 7429525995 | 969110105 | 69.44% | Adjudicado. Contrato No. 2005-2025 (01 de agosto) | Garantiza la disponibilidad, integridad y seguridad de los sistemas tecnológicos que sustentan la misión de la entidad. Permite contar con un soporte técnico eficiente, gestión centralizada de accesos, mantenimiento preventivo de equipos, escalamiento de incidentes y control de inventario, asegurando así la estabilidad operativa y la mejora continua de los servicios institucionales
|  | Ejecutado | 522270926 | 2229823402 | 2256089375 | 4485912777 | 5008183703 | 0
13. SALUD CÁRCEL | 0305-Modelo de gestión carcelario | Autorizado | 1367913840 | 2536112256 | 2690561496 | 5226673752 | 6594587592 | 1367913840 | 48.49% | Contrato 1759 de 2025 en ejecución hasta 31 de diciembre de 2026, en proyectó de reunión para articular con la SUBRED y poder modificar el contrato para llevar la vigencia hasta 31 de diciembre de 2027. | Cárcel Distrital (1.124 personas) y CER (244 personas). Incluye la valoración médica y odontológica de ingreso y egreso, así como la atención primaria y la remisión a entidades prestadoras de salud según sea necesario.
|  | Ejecutado | 1367913840 | 2534672508 | 0 | 2534672508 | 3902586348 | 187976475
14. ARRENDAMIENTO | 0290-Capacidades operativas | Autorizado | 597841887 | 1256781504 | 1322134142 | 2578915646 | 3176757533 | 597841887 | 92.21% | PARQUEADERO: Contrato Adjudicado SCJ-2071-2025 (05 de septiembre) PUESTO DE CONTROL SUMAPAZ: Se solicitó derogatoria de la vigencia futura meDiante memorandoINTERNO n°3-2025-31824, toda vez que el predio se encuentra en negociaciones con la secretaria d eambiente y el acueducto de Bogotá para entrega en comodato a la SCJ. AUXPO: Contrato Adjudicado SCJ-2057-2025 (29 de agosto) | PARQUEADERO: Garantiza un esspacio adecuado para el estacionamiento de 78 vehículos y 115 motocicletas asignados al servicio de la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL) de la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG).​ Ubicación a 500 metros de la sede actual.​ AUXPO: En el marco de la incorporación de 15.000 Auxiliares de Policía, de los cuales 4.000 estarán destinados a Bogotá, permite contar con un espacio adecuado que permita ofrecer una formación de calidad.​ ​ ​
|  | Ejecutado | 394396752 | 1171383657 | 1206525140 | 2377908797 | 2772305549 | 84048000
15. GESTORES DE CONVIVENCIA | 0312- Fuerza policial | Autorizado | 465000000 | 2170000000 | 0 | 2170000000 | 2635000000 | 465000000 | 12.86% | 20 procesos asociados a la dirección de previencion de los cuales se encuentran 9 firmados y perfecionados, 10 radicados en la direccion juridica y contractual y 1 pendiente por radicar se estima que para 29 de septiembre se radique 50 procesos asociados a la Subsecretaria con inicio de ejecucion en diciembre, por lo que la dirección juridica no los recibe aun
|  | Ejecutado | 139500000 | 279000000 | 0 | 279000000 | 418500000 | 0
16. CONECTIVIDAD | 0290-Capacidades operativas / 0296 – C4 /Funcionamiento | Autorizado | 18420262792 | 58556551740 | 0 | 58556551740 | 76976814532 | 18420262792 | 97.09% | compa | Garantiza los servicios de conectividad para el sistema de videovigilancia de Bogotá, la red WAN, internet móvil y voz, empleados por los organismos de seguridad con jurisdicción en el distrito capital y la secretaría distrital de seguridad, convivencia y justicia. Componente 1: conectividad para el sistema de videovigilancia e integración de privados de Bogotá; componente 2: red WAN; componente 3: servicio integrado de canales de comunicación, internet, telefonía IP, envió masivo de mensajes cortos de texto – sms y mailing
|  | Ejecutado | 18026085814 | 56854607369 | 0 | 56854607369 | 74880693183 | 0
TOTAL |  | Autorizado | 75309402805.0625 | 149406475196.25 | 83500040609 | 232906515805.25 | 308215918610.3125 | 75309402805.0625 | 71.46%
|  | Ejecutado | 51164159358 | 123153511965 | 43286749806 | 166440261771 | 217604421129 | 1005193044
|  | % Eje | 67.94% | 82.43% | 51.84% | 71.46% | 70.6% | 1.335%
1701944371