## Proyección Cierre 2025
Proyecto | Dependencia | Apropiación Inicial | Apropiación Vigente | Comprometido | Obligado | Pagado | Nivel de ejecución financiera (%) | Meta física programada | Meta física ejecutada | Nivel de ejecución física (%) | Recursos no comprometidos | Recursos no girados | Reservas presupuestales estimadas | Causas que pueden afectar el cumplimiento
8208 | Oficina de Servicio a la ciudadania y sostenibilidad | 311000000 | 311000000 | 281757630 | 281757630 | 229272110 | 73.72% | 0.3 | 0.3 | 100% | 29242370 | 52485520 | 52485520 | Radicación tardía de cuentas; disponibilidad de operador logistico; ajustes operativos no previstos.
8095 | Secretaría General | 29500000000 | 29500000000 | 23486560313 | 23486560313 | 13065442649 | 79.62% | 0.81 | 0.54 | 51% | 6013439687 | 10421117664 | 9421117664 | Procesos de contratación declarados desierto, no cumplimiento de los pagos programados para diciembre y las cuentas por pagar.
8089 | Oficina de Tecnologías de la Información | 8057000000 | 8057000000 | 4469459252 | 4469459252 | 3420527204 | 55.47% | 1 | 0.73 | 73% | 3587540748 | 1048932048 | 429148976 | Actualmente la Oficina de tecnologias de la información se encuentra estructurandol un proceso que peermite la reorientación de recursos sin ejecutar con el fin de atender una necesidad de la entidad y con ello cumplir con la ejecución presupuestal.
8081 - Conservación de la red vial y red de ciclo infraestructura de Bogotá D.C | Subdirección de Intervención de la Infraestructura Subdirección de Planificación y de Conservación Subdirección de Producción y Apoyo Logístico | $ 121.576.534.000 | $ 153.198.199.851 | $ 109.021.502.998 | $ 109.021.502.998 | $ 60.945.026.563 | 39.78% | 300.62 | 328.43 | 109.2% | $ 44.176.696.853 | 92253173288
8081 - Conservación de la red vial y red de ciclo infraestructura de Bogotá D.C | Subdirección de Intervención de la Infraestructura Subdirección de Planificación y de Conservación Subdirección de Producción y Apoyo Logístico | $ 8.701.488.000 | $ 756.188.442 | $ - | $ - | $ - | 0% | 2 | 0 | 0% | $ 756.188.442 | 756188442
8081 - Conservación de la red vial y red de ciclo infraestructura de Bogotá D.C | Subdirección de Intervención de la Infraestructura Subdirección de Planificación y de Conservación Subdirección de Producción y Apoyo Logístico | $ 1.320.000.000 | $ 1.077.868.638 | $ 915.136.931 | $ 915.136.931 | $ 519.356.062 | 48.18% | 6 | 4 | 66.67% | $ 162.731.707 | 558512576
8081 - Conservación de la red vial y red de ciclo infraestructura de Bogotá D.C | Subdirección de Intervención de la Infraestructura Subdirección de Planificación y de Conservación Subdirección de Producción y Apoyo Logístico | $ 9.522.988.000 | $ 10.677.982.468 | $ 7.121.603.749 | $ 7.121.603.749 | $ 3.018.823.295 | 28.27% | 10 | 10.8 | 108% | $ 3.556.378.719 | 7659159173
8081 - Conservación de la red vial y red de ciclo infraestructura de Bogotá D.C | Subdirección de Intervención de la Infraestructura Subdirección de Planificación y de Conservación Subdirección de Producción y Apoyo Logístico | $ 5.309.623.000 | $ 6.460.239.974 | $ 5.437.525.115 | $ 5.437.525.115 | $ 2.947.317.198 | 45.62% | 14 | 14.26 | 101.9% | $ 1.022.714.859 | 3512922776
8055 - Conservación de la red de infraestructura peatonal en Bogotá D.C | Subdirección de Intervención de la Infraestructura Subdirección de Planificación y de Conservación Subdirección de Producción y Apoyo Logístico | $ 7.300.000.000 | $ 12.300.000.000 | $ 7.443.830.248 | $ 7.443.830.248 | $ 4.863.043.359 | 39.54% | 25000 | 22724.45 | 90.9% | $ 4.856.169.752 | 7436956641