## PUNTO 2
2. Reporte con corte al 05 diciembre 2025, con los porcentajes y monto de giros efectivamente realizados. comparando: apropiación inicial, compromiso/obligación y pago/giro efectivo a terceros. Se señalan las diferencias para compromisos y giros.
Tipo | Presupuesto Apropiado | Compromisos | Dif_Compromiso Apropiacion | Porcentaje de compromisos | Giro | Dif_Giros | Porcentaje de Giros | Causas diferencias programado frente a ejecutado
FUNCIONAMIENTO | 124077407000 | 104544358831 | 19533048169 | 84.26% | 84020760281 | 40056646719 | 67.72% | En funcionamiento falta la causación del último mes de la vigencia para alcanzar el 100% de los compromisos
VIGENCIA | 2045133458322 | 1113813663246 | 931319795076 | 54.46% | 610740417484 | 1434393040838 | 29.86% | Se proyecta un compromiso mínimo del 80% de los recursos de vigencia. La diferencia se explica por el proceso en curso con fuente acuerdo de valorización que por cronograma de la licitaciñon no alcanza a quedar comprometido en la vigencia 2025.
PASIVOS | 596081138678 | 394221846076 | 201859292602 | 66.14% | 349647556977 | 246433581701 | 58.66% | Se proyecta un giro de pasivos cercano al 85%. El resto de obligaciones de vigencias anteriores no se podrán girar debido al atraso con el que la presente administración recibió las más de 70 obras y que a pesar de las entregas adelantadas 15 proyectos completos y 18 hitos o entregas parciales aún no logran cerrar la brecha.
CEFE | 335023000 | 335022977 | 23 | 100% | 335022977 | 23 | 100% | No hay diferencia.
Total general | 2765627027000 | 1612914891130 | 1152712135870 | 58.32% | 1044743757719 | 1720883269281 | 37.78%
Fuente: Sistema de informacion financiera del SDH - BOGDATA