## Actualizado a 05 dic
Avance de ejecución de los proyectos de infraestructura financiados con cupo de endeudamiento
A Diciembre 5 del 2025
Acuerdo (840 o 939) | Proyecto de inversión | Proyectos Infraestructura | Apropiación Disponible para el gasto con Cupo | Compromisos Acumulados (Cupo) | % Ejecución Compromisos | Giros Acumulados | % Ejecución Giros
Acuerdo 840 | 2020110010051-Regiotram-Via urbana construida | Regiotram Occidente | 15972074000 | 15972074000 | 100% | 0 | 0%
Acuerdo 939 | 2020110010051-Regiotram-Via urbana construida | Regiotram Occidente | 24977926000 | 24977926000 | 100% | 0 | 0%
Acuerdo 939 | 2024110010113-Fortalecimiento Institucional-Servicio de información actual | Diagnóstico malla vial | 2527000000 | 2354076177 | 93.16% | 99890489 | 3.953%
Acuerdo 939 | 2024110010133-Infrestructura de transporte-Sistema lineal teleférico urbano | Cable aéreo Potosí | 142695539716 | 138846710711 | 97.3% | 132140998491 | 92.6%
Acuerdo 939 | 2024110010133-Infrestructura de transporte-Sistema lineal teleférico urbano | Troncal Avenida 68 | 74711618200 | 74711618200 | 100% | 74711618200 | 100%
Acuerdo 939 | 2024110010133-Infrestructura de transporte-Sistema lineal teleférico urbano | Troncal Avenida Ciudad De Cali | 65000000000 | 65000000000 | 100% | 65000000000 | 100%
Acuerdo 939 | 2024110010133-Infrestructura de transporte-Sistema lineal teleférico urbano | Cable aéreo San Cristóbal | 11881600000 | 10784350684 | 90.77% | 2089669227 | 17.59%
Acuerdo 939 | 2024110010133-Infrestructura de transporte-Sistema lineal teleférico urbano | Cable Bogotá - La Calera | 8640000000 | 8640000000 | 100% | 8640000000 | 100%
Acuerdo 939 | 2024110010133-Infrestructura de transporte-Sistema lineal teleférico urbano | Demolición y vigilancia de predios | 2672900000 | 852900000 | 31.91% | 0 | 0%
Acuerdo 939 | 2024110010133-Infrestructura de transporte-Sistema lineal teleférico urbano | Maniobras Sistema Masivo Transporte Público | 1242000000 | 365371290 | 29.42% | 120541064 | 9.705%
Acuerdo 939 | 2024110010133-Infrestructura de transporte-Sistema lineal teleférico urbano | APP Troncal Av.C.Cali (Av.ManuelCep - Avenida Calle 80) | 3100000000 | 0 | 0% | 0 | 0%
Acuerdo 939 | 2024110010133-Infrestructura de transporte-Sistema lineal teleférico urbano y 2024110010140-Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Via urbana construida | Administración de predios | 2102745580 | 2040083029 | 97.02% | 611071829 | 29.06%
Acuerdo 939 | 2024110010117-Espacio público-Anden construido | Aceras Calle 92 y Calle 94 | 350512002 | 350512002 | 100% | 0 | 0%
Acuerdo 939 | 2024110010117-Espacio público-Anden construido | Andén norte Calle 34 Acción Popular 2010-00426 | 510000000 | 318145751 | 62.38% | 0 | 0%
Acuerdo 939 | 2024110010117-Espacio público-Anden construido | Brigada mantenimiento - Espacio Público | 36335241803 | 8660977010 | 23.84% | 5995983585 | 16.5%
Acuerdo 939 | 2024110010117-Espacio público-Anden construido | Calles Comerciales Engativá | 26491964355 | 26465325788 | 99.9% | 7750349306 | 29.26%
Acuerdo 939 | 2024110010117-Espacio público-Anden construido | Conservación de enlaces peatonales | 54511199980 | 4727926980 | 8.673% | 1429813486 | 2.623%
Acuerdo 939 | 2024110010117-Espacio público-Anden construido | Conservación del espacio público | 65231829551 | 15248579119 | 23.38% | 2275690490 | 3.489%
Acuerdo 939 | 2024110010117-Espacio público-Anden construido | Demolición y vigilancia de predios | 552500000 | 220748000 | 39.95% | 0 | 0%
Acuerdo 939 | 2024110010117-Espacio público-Anden construido | Insumos estudios de factibilidad IDU | 1142306143 | 1142306143 | 100% | 0 | 0%
Acuerdo 939 | 2024110010117-Espacio público-Anden construido | Maniobras en espacio público | 4728000000 | 4495845570 | 95.09% | 40462566 | 0.8558%
Acuerdo 939 | 2024110010117-Espacio público-Anden construido | Parque Gilma Jiménez | 8851852745 | 8779973732 | 99.19% | 1209758788 | 13.67%
Acuerdo 939 | 2024110010117-Espacio público-Anden construido | Peatonal costado sur de la Calle 151 con Av. 15 Acción popular 2010-00041 | 3000000000 | 0 | 0% | 0 | 0%
Acuerdo 939 | 2024110010117-Espacio público-Anden construido | Provisión pago de conceptos ambientales | 3517699 | 2338009 | 66.46% | 2338009 | 66.46%
Acuerdo 939 | 2024110010117-Espacio público-Anden construido | Pte peatonal av cl 80 por av Boyacá | 403312996 | 403312996 | 100% | 389415957 | 96.55%
Acuerdo 939 | 2024110010117-Espacio público-Anden construido | Puente peatonal Atirantado / Calle 174 por Av, Paseo de los Libertadores TM. | 3110520931 | 2901099993 | 93.27% | 129216583 | 4.154%
Acuerdo 939 | 2024110010117-Espacio público-Anden construido | Puente peatonal Novena con Calle 112 | 119436754 | 119436754 | 100% | 0 | 0%
Acuerdo 939 | 2024110010117-Espacio público-Anden construido | Red peatonal Venecia | 751816151 | 751816151 | 100% | 0 | 0%
Acuerdo 939 | 2024110010140-Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Via urbana construida | Accesos Norte | 3457920872 | 3457920872 | 100% | 0 | 0%
Acuerdo 939 | 2024110010140-Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Via urbana construida | Av. Alsacia (av tintal a av cali) | 8000000 | 0 | 0% | 0 | 0%
Acuerdo 939 | 2024110010140-Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Via urbana construida | Avalúos prediales | 1600000000 | 1600000000 | 100% | 0 | 0%
Acuerdo 939 | 2024110010140-Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Via urbana construida | Avenida El Rincón / Av. Boyacá | 12205752341 | 12205752341 | 100% | 11969061420 | 98.06%
Acuerdo 939 | 2024110010140-Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Via urbana construida | Avenida El Tintal entre Av. Bosa y Av. Villavicencio | 93473379 | 47477931 | 50.79% | 14555880 | 15.57%
Acuerdo 939 | 2024110010140-Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Via urbana construida | Avenida Jorge Gaitán Cortés | 4530012653 | 3330012653 | 73.51% | 0 | 0%
Acuerdo 939 | 2024110010140-Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Via urbana construida | Avenida Mutis | 18855467142 | 18855467142 | 100% | 5009941628 | 26.57%
Acuerdo 939 | 2024110010140-Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Via urbana construida | Avenida Villas fase I | 12787513810 | 12787513810 | 100% | 0 | 0%
Acuerdo 939 | 2024110010140-Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Via urbana construida | Avenida Villas fase II | 1584229991 | 0 | 0% | 0 | 0%
Acuerdo 939 | 2024110010140-Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Via urbana construida | Brigada mantenimiento | 155765952331 | 111663467132 | 71.69% | 71721418271 | 46.04%
Acuerdo 939 | 2024110010140-Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Via urbana construida | Cicloruta carrera 40 (Av. Pedro León Trabuchy) | 4490022289 | 87407871 | 1.947% | 0 | 0%
Acuerdo 939 | 2024110010140-Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Via urbana construida | Conceptos Ambientales | 35675756 | 35675756 | 100% | 35675756 | 100%
Acuerdo 939 | 2024110010140-Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Via urbana construida | Conservación de cicloinfraestructura | 39800000000 | 3400000000 | 8.543% | 0 | 0%
Acuerdo 939 | 2024110010140-Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Via urbana construida | Conservación de enlaces vehiculares | 36437260086 | 9642550375 | 26.46% | 0 | 0%
Acuerdo 939 | 2024110010140-Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Via urbana construida | Conservación de malla vial rural | 37992738975 | 35605302128 | 93.72% | 0 | 0%
Acuerdo 939 | 2024110010140-Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Via urbana construida | Conservación de malla vial troncal | 91434184598 | 91095724477 | 99.63% | 15538877777 | 16.99%
Acuerdo 939 | 2024110010140-Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Via urbana construida | Conservación malla vial arterial | 139428932454 | 114542954 | 0.08215% | 114542954 | 0.08215%
Acuerdo 939 | 2024110010140-Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Via urbana construida | Conservación malla vial que soporta rutas SITP | 104783986029 | 0 | 0% | 0 | 0%
Acuerdo 939 | 2024110010140-Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Via urbana construida | Convenio interadministrativo IDU - JBB | 1100000000 | 1100000000 | 100% | 1009100527 | 91.74%
Acuerdo 939 | 2024110010140-Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Via urbana construida | Demolición y vigilancia de predios | 2167855208 | 456576957 | 21.06% | 101314403 | 4.673%
Acuerdo 939 | 2024110010140-Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Via urbana construida | Espacio público Carrera 15 | 3260869565 | 2608695652 | 80% | 0 | 0%
Acuerdo 939 | 2024110010140-Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Via urbana construida | Jorge Uribe Botero Fase 1 | 1006447723 | 1005843723 | 99.94% | 0 | 0%
Acuerdo 939 | 2024110010140-Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Via urbana construida | Grupos 2 y 3 Zonas industriales Montevideo y Puente Aranda | 6150044402 | 6150044402 | 100% | 1267919246 | 20.62%
Acuerdo 939 | 2024110010140-Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Via urbana construida | Insumos estudios de factibilidad (topografía, tránsito, trabajos de campo y estudios de laboratorio) | 2025789421 | 2025789421 | 100% | 0 | 0%
Acuerdo 939 | 2024110010140-Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Via urbana construida | Intercambiador calle 80 | 20640915087 | 8182624351 | 39.64% | 0 | 0%
Acuerdo 939 | 2024110010140-Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Via urbana construida | Intersección NQS por Bosa | 40122630156 | 0 | 0% | 0 | 0%
Acuerdo 939 | 2024110010140-Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Via urbana construida | Maniobras Malla Vial | 5456087444 | 5169263815 | 94.74% | 449085302 | 8.231%
Acuerdo 939 | 2024110010140-Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Via urbana construida | Operación estratégica Corabastos | 8510394766 | 8510394766 | 100% | 276351614 | 3.247%
Acuerdo 939 | 2024110010140-Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Via urbana construida | Predios - adquisición de equipos geodésicos y topográficos | 140000000 | 140000000 | 100% | 140000000 | 100%
Acuerdo 939 | 2024110010140-Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Via urbana construida | Pte. veh. el Verjón | 211796513 | 211796513 | 100% | 0 | 0%
Acuerdo 939 | 2024110010140-Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Via urbana construida | Puente San Agustín Localidad Rafael Uribe Uribe | 15000000 | 9258409 | 61.72% | 0 | 0%
Acuerdo 939 | 2024110010140-Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Via urbana construida | Puente vehicular Ciudad Verde Tibanica | 13500000000 | 13500000000 | 100% | 13500000000 | 100%
Acuerdo 939 | 2024110010140-Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Via urbana construida | Puente vehicular de los Andes | 658099602 | 0 | 0% | 0 | 0%
Acuerdo 939 | 2024110010140-Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Via urbana construida | Puente vehicular sobre la quebrada La Hoya del Ramo, Sector Cuatro Caminos Usme | 983869565 | 983869565 | 100% | 0 | 0%
Acuerdo 939 | 2024110010140-Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Via urbana construida | Puente Vehicular Autopista Norte por Calle 153 | 3861207007 | 3861207007 | 100% | 0 | 0%
Acuerdo 939 | 2024110010140-Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Via urbana construida | Refuerzo puentes vehiculares Grupo 1 | 1333631860 | 1333631860 | 100% | 660857612 | 49.55%
Acuerdo 939 | 2024110010140-Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Via urbana construida | Refuerzo puentes vehiculares Grupo 2 | 491659618 | 491659618 | 100% | 491659618 | 100%
Acuerdo 939 | 2024110010140-Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Via urbana construida | Av. Laureano Gomez | 9429970175 | 9429970175 | 100% | 4926925496 | 52.25%
Acuerdo 939 | 2024110010140-Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Via urbana construida | Suba - Cota | 1000470902 | 962140717 | 96.17% | 159318464 | 15.92%
Acuerdo 939 | 2024110010140-Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Via urbana construida | Taludes | 537519269 | 454375671 | 84.53% | 1620083 | 0.3014%
TOTAL |  |  | 1349512795595 | 789649412153 | 58.51% | 430025044121 | 31.87%
Fuente: Sistema de información Financiera IDU - Stone a 05 de diciembre de 2025