## Punto 5
PROYECTOS CON EJECUCIÓN INFERIOR AL 50% SEGÚN PROGRAMACIÓN 2025 (corte septiembre 2025)
DESCRIPCIÓN META | NOMBRE DEL PUNTO | PROGRAMACIÓN META FÍSICA VIGENCIA 2025 | EJECUCION META FISICA (30/09/2025) | % EJECUCIÓN | CAUSAS Y ACCIONES PARA MEJORAR NIVEL EJECUCIÓN
Construir M2 de espacio público | Avenida Francisco Miranda Cl. 45 desde la Cra. 5 hasta la Cra. 7 | 2468 | 960.14 | 38.9% | Este atraso corresponde a demoras en la ejecución por parte del contratista. Además de ello, no presentó y tampoco implementó un plan de contingengia y/o de recuperación que le permitiese mitigar el atraso que presenta. Al contratista se le adelantó un Proceso Administrativo Sancionatorio producto del cual se le decretó en primera instancia una multa. Se le solicitó al contratista de obra presentar un Plan de Contingencia que le permita mitigar el atraso de obra, el mismo debe incorporar más recurso humano y maquinaria que le permita, además, adelantar los distintos frentes de obra.
Construir Km-carril | Intersección a desnivel de la Autopista Sur (NQS) con Avenida Bosa | 0.3 | 0.09 | 30% | El atraso se presentó por demoras en la ejecución de redes en la zona y conformación de vía. Tras la suscripción de la suspensión parcial del contrato en las zonas afectadas, para su normal ejecución se acrecentaron las actividades de obra logrando dar cierre a las actividades de redes secas y conformación de vía para iniciar la pavimentación por sectores. Posterior a la fecha de reporte se evidenciaron actividades que incrementaron el reporte de ejecución tales como la pavimentación en la zona.
Construir M2 de espacio público | Intersección a desnivel de la Autopista Sur (NQS) con Avenida Bosa | 1000 | 445.91 | 44.59% | El atraso se presentó por demoras en la ejecución de redes en la zona y conformación de vía. Tras la suscripción de la suspensión parcial del contrato en las zonas afectadas, para su normal ejecución se acrecentaron las actividades de obra logrando dar cierre a las actividades de redes secas y conformación de vía para iniciar la pavimentación por sectores. Posterior a la fecha de reporte se evidenciaron actividades que incrementaron el reporte de ejecución tales como la pavimentación en la zona.
Contratar km-carril de malla vial | Proyecto Av. Santa Bárbara - Av. Contador | 8.8 | 0 | 0% | Las vigencias futuras y la declaración de importancia estratégica fueron aprobadas en el Comité CONFIS No. 29 del 28 de octubre de 2025, lo que genera la publicación de pliegos definitivos de los procesos de obra e interventoría en aproximadamente cuatro meses y por ello los contratos no pudieron ser adjudicados durante la vigencia 2025. Se realizará reprogramación para vigencia 2026.
Construir km de malla vial troncal | Troncal Avenida 68 Grupo 3 - Av. de las Américas a Av. Centenario | 0.11 | 0.02 | 18.18% | El total de la meta de la obra corresponde a 1,04 km de Troncal, de la cual se registra ejecutado acumulado de 0,91 km (87,5%). Su ejecución total se registrará una vez se finalice todo el corredor de G3, con plazo estimado de finalización de etapa de construcción en el mes de febrero de 2026. Actualmente se encuentra en ejecución la construcción de la losa superior del deprimido que posteriormente sobre la misma se construirá los carriles BRT que atraviesan la Av. 68 que continúan bajo Puente de la Avenida de las Américas hasta límites con Grupo 2. Por lo tanto pese a que registra un atraso a la fecha, se continúa con la ejecución y avance del deprimido en ese sector, la cual ya se encuentra en fundición de losa superior, que permitirá la construcción de los carriles pendientes.
Construir km de malla vial troncal | Troncal Avenida 68 Grupo 7 - Cll. 66 a Cr. 65 | 1.39 | 0.59 | 42.45% | La variación corresponde a los tiempos de intervención por parte de Empresas de Servicios Públicos, en relación con la ejecución de la maniobras para eliminar las interferencias que se generan durante la ejecución del proyecto y confirmación de carriles. Se realiza gestón interinstitucional mediante comités con las empresas y seguimiento semanal, con el fin de agilizar los procesos y las intervenciones en obra y asi evitar mayores retrasos.
Fuente: SPI Seguimiento de Proyectos de Inversión -IDU corte septiembre de 2025. Reporte cualitativo Dirección Técnica de Construcciones, Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura y Subdirección General de Desarrollo Urbano