## Metas productos PDD
32. Desarrollar 1 Estrategia(s) para aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público para el uso, goce y disfrute ciudadano con enfoque diferencial, étnico, interseccional, de género y población.
Magnitud cuatrienio 2024- 2027 | Magnitud meta a 2025 | Magnitud ejecutada 31 oct. 2025 | % magnitud ejecutada 2025 | Magnitud acumulada cuatrienio | % acumulado cuatrienio
1 | 1 | 0.77 | 65% | 0.44 | 44%
Logros. De enero a octubre de 2025, se adelantaron las siguientes actividades: • Se incorporaron 10.192.712,40 m2 de bienes fiscales y públicos. • Se sanearon y/o titularon 615.890,15 m2 de bienes fiscales y públicos. • Mantenimiento a 25.766 m2 de bienes de uso público y fiscales. • Acciones de administración a 73.218,70 m2 de bienes de uso público y fiscales. • Se suscribieron 23 instrumentos de aprovechamiento del espacio público por parte de comunidades organizadas, asociaciones y ciudadanos en general, para el promover el uso del espacio público. • 173 operativos de recuperación de espacios públicos, 867 cambuches y/o estructuras desmontadas, 2.017 jornadas de sostenibilidad en espacios público, 52.650 intervenciones pedagógica, 805 jornadas de revitalización en espacios público y 215 actividades de apoyo relacionadas con la defensa del espacio público. • 835 audiencias públicas en las inspecciones distritales de policía para recuperación de espacio público, 422 informes técnicos dirigidos a las alcaldías locales e inspecciones de policía y 153 actividades del procedimiento de defensa preventiva - persuasiva (talleres, compromisos y/o actas de entrega).
34. Impulsar 15 Proyecto(s) de bienestar con enfoque de género poblacional, étnico y diferencial en espacios públicos.
Magnitud cuatrienio 2024- 2027 | Magnitud meta a 2025 | Magnitud ejecutada 31 oct. 2025 | % magnitud ejecutada 2025 | Magnitud acumulada cuatrienio | % acumulado cuatrienio
15 | 5 | 4 | 80% | 6 | 40%
Logros. Durante 2025 se han impulsado 4 proyectos de bienestar, así: Abril: se impulsó el proyecto de bienestar de Pasaje Siete, una estrategia de intervención integral orientada a ordenar y revitalizar este eje urbano mediante un enfoque colaborativo. A través de este enfoque, se busca consolidar un modelo de gestión que transforme el espacio público en un entorno funcional, seguro y atractivo, mediante procesos articulados entre el sector público, el sector privado y la ciudadanía. Mayo: se impulsó el proyecto de Bienestar de la Calle Peatonal denominada Murillo “Recorrido Corredor Cultural” un eje estratégico que articula la Calle 12A, la Carrera 7ma y la Calle 11. Esta intervención busca más que una mejora física: propone una articulación simbólica y funcional del corredor cultural del centro, generando un vínculo interinstitucional, manifestaciones artísticas y actores comunitarios. Junio: se impulsó el proyecto de bienestar de la plazoleta ubicada en la Calle 58 con Carrera 13 el cual esta enfocado en revitalizar el espacio público mediante la mejora de sus condiciones físicas y funcionales, priorizando la inclusión social y la accesibilidad. Uno de los ejes centrales del diseño fue el impulso de enfoques diferenciales, especialmente hacia la comunidad LGBTI, a través de una franja de urbanismo táctico y zonas para muralismo comunitario, promoviendo la apropiación y visibilización en el entorno urbano. Asimismo, se contempla la instalación de dos nuevos módulos de baños públicos, seguros, salubres y accesibles, que reemplazarán las estructuras deterioradas existentes. Para garantizar una accesibilidad universal, se diseñaron rampas con pendientes adecuadas, eliminando las barreras arquitectónicas que antes dificultaban el ingreso a la plazoleta y a los servicios sanitarios. Septiembre: se impulsó el proyecto de bienestar “Puentes que Unen – Revitalización de zonas bajo puente” que se proyecta desarrollar en la intersección de la Avenida Boyacá con Calle 63 (localidad de Engativá, Bogotá). Este proyecto busca transformar este espacio en un entorno seguro y funcional mediante mejoras de infraestructura, iluminación, áreas culturales, lúdicas y deportivas. Los beneficiarios directos serán residentes de barrios aledaños, transeúntes, comerciantes y familias, además de poblaciones vulnerables como habitantes de calle y recicladores, promoviendo inclusión, seguridad y apropiación comunitaria. Durante lo corrido del PDD Bogotá Camina Segura se han impulsado 6 proyectos de bienestar social.
39. Ofertar 35 Bien(es) fiscales del distrito capital para enajenación.
Magnitud cuatrienio 2024- 2027 | Magnitud meta a 2025 | Magnitud ejecutada 31 oct. 2025 | % magnitud ejecutada 2025 | Magnitud acumulada cuatrienio | % acumulado cuatrienio
48 | 24 | 18 | 75% | 22 | 46%
Logros. Durante 2025 se han ofertado 18 bienes fiscales del Distrito Capital para la enajenación a título oneroso, así: Marzo: oferta para enajenación de 7 bienes públicos identificados con los RUPI: 2-2416, 2-2417, 2-2041, 2-2054, 2-1971, 2-1972 y 2-1973. Abril: oferta para enajenación de 9 bienes públicos identificados con los RUPI: 2-798, 2-799, 2-792, 2-793, 2-794, 2-795, 2-796, 2-797 y 2-1557. Septiembre: oferta para enajenación de 2 bienes públicos identificados con los RUPI: 2-2405 y 2-1292. Para un total de 22 bienes ofertados durante lo corrido del PDD Bogotá Camina Segura.
40. Realizar 20 Ejercicio(s) demostrativos de apropiación de predios públicos por medio de procesos formativos y acciones concretas en sitios críticos impulsando la participación ciudadana para fortalecer el cuidado la rehabilitación y la sostenibilidad del Espacio Público.
Magnitud cuatrienio 2024- 2027 | Magnitud meta a 2025 | Magnitud ejecutada 31 oct. 2025 | % magnitud ejecutada 2025 | Magnitud acumulada cuatrienio | % acumulado cuatrienio
20 | 7 | 6 | 86% | 8 | 40%
Logros. Durante 2025 se han realizado 6 ejercicios así: Marzo: un ejercicio demostrativo en la localidad de Kennedy en el barrio Timiza donde se intervinieron un total de 185 m2 de pintura en piso, 6 materas instaladas en sitio, 3 mesas entregadas a la comunidad y 12 sillas entregadas a la comunidad. Abril: un ejercicio demostrativo en la localidad de Bosa en el barrio Porvenir en la UPZ 86 el Porvenir donde se intervino un total de 400 m2 con las siguientes actividades 355 m2 de pintura en piso y 45 m2 de murales. Mayo: un ejercicio demostrativo de urbanismo táctico en la localidad de Fontibón, específicamente en los barrios Florencia y Prados de Alameda (UPZ 76 San Pablo), se intervino un total de 621 m2 de espacio público, distribuidos en 581 m2 de pintura en piso y 40 m2 de murales, durante las jornadas realizadas los días 22 y 26 de abril, y 8, 23 y 31 de mayo. Junio: un ejercicio demostrativo de urbanismo táctico en la localidad de San Cristóbal: los días 14 y 20 de junio se llevó a cabo una intervención artística y comunitaria en el barrio Gran Colombia, UPZ 32 San Blas, localidad de San Cristóbal. Se intervino un total de 448 m2 por medio de las siguientes acciones 421 m2 de pintura en el piso y 27 m2 de mural, se transformó el espacio público con un diseño inspirado en elementos naturales como montañas, aves y el río Fucha, conectando simbólicamente a los participantes con su entorno y promoviendo valores de cuidado ambiental y sentido de pertenencia. Septiembre: ejercicio demostrativo que se llevó a cabo en el Parque La Tagua, en la localidad de La Candelaria (Bogotá), como parte de la estrategia de urbanismo táctico de la Defensoría del Espacio Público. Allí se realizaron actividades participativas como encuestas, talleres de co-creación y un proceso de diseño colectivo con la comunidad, que dieron paso a la recuperación de plazoletas, zona de juegos infantiles y murales, bajo una temática de astronomía que integró arte, juego y pedagogía La intervención benefició a niños, niñas, jóvenes, cuidadores, estudiantes y residentes del sector, quienes hoy cuentan con un espacio más seguro, atractivo y apropiado para la convivencia y el disfrute comunitario. Octubre: en el barrio Granjas de San Pablo II (localidad de Rafael Uribe Uribe), se llevó a cabo un ejercicio demostrativo de urbanismo táctico en el que se intervinieron 506 m² de espacio público mediante pintura en piso y acciones de embellecimiento participativo. Para un total de 8 ejercicios demostrativos realizados durante lo ejecutado del PDD.
366. Implementar 1 Estrategia(s) para fortalecimiento de la gestión institucional y operativa.
Magnitud cuatrienio 2024- 2027 | Magnitud meta a 2025 | Magnitud ejecutada 31 oct. 2025 | % magnitud ejecutada 2025 | Magnitud acumulada cuatrienio | % acumulado cuatrienio
100% | 100% | 81% | 81% | 45% | 45%
Logros. Durante 2025 se han ejecutado: * La implementación de políticas, planes, programas y proyectos de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la entidad que incluyen un componente de innovación y tecnológico. * La optimización la interoperabilidad, evolución, rendimiento e integridad de los sistemas de información de la entidad, mediante la implementación de soluciones tecnológicas alineadas con los cambios estratégicos y las necesidades de servicios tanto internos como externos. * El fortalecimiento de la capacidad de gestión del DADEP en términos del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG. * El fortalecimiento de los procesos administrativos, operativos y de gestión de la entidad. La recopilación, sistematización, conservación, custodia y divulgación de la información jurídica al interior de la entidad mediante medios tecnológicos. Se destaca: - En defensa judicial se tiene un 95,94% de éxito procesal, con 118 fallos a favor de la entidad y 5 en contra. - El desarrollo e implementación de una aplicación donde se alojan las bases de datos de las actividades de defensa, recuperación, pedagogía y revitalización del espacio público, realizadas por los defensores del espacio público. - Se implementó una mejora de seguridad del sistema ORFEO que evita realizar un ataque de robo de URL para obtener información privada de radicados sin tener una sesión iniciada y el permiso de consulta respectivo. - Se implementó una herramienta que se ejecuta en los equipos de cómputo del equipo de cartografía que permite la generación masiva de imágenes para la certificaciones de predios en el sistema SIDEP, la herramienta permite optimizar los tiempos de generación para no tener que exportar cada imagen manualmente predio a predio.
Para cada una de las cinco metas productos del plan de desarrollo se proyecta ejecución de la magnitud programada para 2025 al 100% al cierre de la vigencia fiscal.

## Metas estratégicas PDD
17. Metros cuadrados de espacio público efectivo por habitante.
Magnitud cuatrienio 2024- 2027 | Magnitud meta a 2025 | Magnitud ejecutada 30 sept. 2025 | % magnitud ejecutada 2025 | Magnitud acumulada cuatrienio | % acumulado cuatrienio
5.17 | 4.98 | 4.89 | 98% | 4.89 | 95%
18. Metros cuadrados de espacio público incorporados al inventario general de espacio público y bienes fiscales.
Magnitud cuatrienio 2024- 2027 | Magnitud meta a 2025 | Magnitud ejecutada 30 sept. 2025 | % magnitud ejecutada 2025 | Magnitud acumulada cuatrienio | % acumulado cuatrienio
5000000 | 1300000 | 10192712.4 | 784% | 11594495.8 | 232%
Para cada una de las dos metas estratégicas del plan de desarrollo se proyecta ejecución de la magnitud programada para 2025 al 100% al cierre de la vigencia fiscal.

## Proyectos
7928 - Consolidación de la defensa del espacio público y la apropiación del patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C.
Actividad | Magnitud Programada | Magnitud Ejecutada | % Avance Magnitud | Apropiación Disponible | Compromisos | % Ejecución | Giros Vigencia | % Giros | Reservas Definitivas | Giros Reserva | % Giros Reserva
Programada
7928-1-Realizar el 100% de asistencia técnica a las alcaldías locales y demás autoridades competentes en las acciones de recuperación de espacio público. | 100% | 80% | 80% | 8507340669 | 7841786239 | 92% | 5616931116 | 66% | 101131665 | 100504999 | 99.38%
7928-2 - Intervenir 134.000 m2 de bienes de uso público y fiscales a cargo del DADEP con acciones de administración y mantenimiento. | 33500 | 25776 | 76.94% | 2510759999 | 2048807147 | 82% | 1234740141 | 49% | 540238093 | 539673215 | 99.9%
7928-3 - Adoptar 62 instrumentos de aprovechamiento del espacio público por parte de comunidades organizadas, asociaciones y ciudadanos en general, para el promover el uso del espacio público. | 28 | 23 | 82.14% | 2713773331 | 2498630000 | 92% | 1913209997 | 70% | 23570000 | 23570000 | 100%
7928-4 - Realizar 20 ejercicios demostrativos de apropiación de predios públicos por medio de procesos formativos y acciones concretas en sitios críticos impulsando la participación ciudadana. | 7 | 6 | 85.71% | 1392935001 | 1308105705 | 94% | 1000640000 | 72% | 368719914 | 368719914 | 100%
7928-5 - Ofertar 48 bienes fiscales del Distrito Capital del sector central para la enajenación a título oneroso. | 24 | 18 | 75% | 335701000 | 310890100 | 93% | 212170100 | 63% | 6750000 | 6750000 | 100%
Total Vigencia 2025 |  |  |  | 15460510000 | 14008219191 | 91% | 9977691354 | 64.54% | 1040409672 | 1039218128 | 99.89%
7935 - Generación de proyectos de bienestar con enfoque de género, poblacional y diferencial en espacios públicos de Bogotá D.C.
Actividad | Magnitud Programada | Magnitud Ejecutada | % Avance Magnitud | Apropiación Disponible | Compromisos | % Ejecución Presupuesto | Giros Vigencia | % Giros
Programada
7935-1 - Impulsar 15 proyectos de bienestar con enfoque de género, poblacional y diferencial en espacios públicos. | 5 | 4 | 80% | 1140000000 | 1129650000 | 99.09% | 641833457 | 56.3%
7935-2 - Realizar 10 estudios técnicos para la identificación de puntos críticos donde se pueda impulsar proyectos de bienestar social. | 4 | 3 | 75% | 360000000 | 201600000 | 56% | 102080000 | 28.36%
Total Vigencia 2025 |  |  |  | 1500000000 | 1331250000 | 88.75% | 743913457 | 49.59%
No tiene reservas constituidas
8026 - Fortalecimiento del proceso de actualización del inventario de uso Público y Bienes Fiscales en Bogotá D.C.
Actividad Proyecto | Magnitud Programada | Magnitud Ejecutada | % Avance Magnitud | Apropiación Disponible | Compromisos | % Ejecución | Giros Vigencia | % Giros | Reservas Definitivas | Giros Reserva | % Giros Reserva
Programada
8026-1 Incorporar 14.650.000 m2 de bienes fiscales y públicos. | 10550000 | 10192712.4 | 96.6% | 3655147667 | 3572228146 | 97.7% | 2666430079 | 72.9% | 1233833430 | 1039192399 | 84.2%
8026-2 Sanear y/o titular 2.500.000 m2 de bienes fiscales y públicos. | 750000 | 615890.15 | 82.1% | 1697585000 | 1683193000 | 99.2% | 1232958333 | 72.6% | 22195267 | 22195267 | 100%
8026-3 Actualizar el 100% de las herramientas de valoración de los predios que conforman el inventario | 35% | 14.88% | 42.5% | 945885527 | 598814727 | 63.3% | 149703682 | 15.8%
8026-4 Elaborar 4 documentos técnico-jurídicos de los bienes sujetos a enajenación. | 2 | 1.1 | 55% | 123190000 | 123190000 | 100% | 83716000 | 68%
8026-5 - Desarrollar 6 líneas de investigación que fomenten la apropiación ciudadana del espacio público y mejoren las condiciones de generación, sostenibilidad y cuidado de este. | 2 | 1.5 | 75% | 837006806 | 833919473 | 99.6% | 429840652 | 51.4% | 9644467 | 9644467 | 100%
8026-6 - Consolidar 1 documento de análisis derivado del seguimiento a la ejecución de la Política Distrital de Espacio Público. | 0.35 | 0.23 | 65% | 57200000 | 57200000 | 100% | 41253333 | 72.1% | 943600 | 943600 | 100%
Total Vigencia 2025 |  |  |  | 7316015000 | 6868545346 | 93.9% | 4603902079 | 62.9% | 1266616764 | 1071975733 | 84.6%
7987 - Implementación de la estrategia de fortalecimiento de la gestión institucional y operativa para mejorar el servicio a la ciudadanía en Bogotá D.C.
Actividad Proyecto | Magnitud Programada | Magnitud Ejecutada | % Avance Magnitud | Apropiación Disponible | Compromisos | % Ejecución | Giros Vigencia | % Giros | Reservas Definitivas | Giros Reserva | % Giros Reserva
Programada
7987-1 - Gestionar el 100% del plan de sostenibilidad de MIPG en el marco de la normatividad legal vigente y los lineamientos expedidos por la Administración Distrital. | 100% | 91.3% | 91.25% | 1283969667 | 1218402167 | 94.89% | 715293620 | 55.71% | 11464668 | 11464668 | 100%
7987-2- Adelantar el 100% de las actividades programadas en el plan anual de auditoría, relacionadas con el Sistema de Control Interno y en articulación con la séptima dimensión del modelo MIPG | 100% | 87.5% | 87.5% | 363800000 | 360333333 | 99.05% | 257008333 | 70.65% | 8740000 | 8740000 | 100%
7987-3- Cumplir con el 100% de las actividades de apoyo administrativo, financiero, ambiental, documental, archivo y de control disciplinario requeridas para el fortalecimiento de la gestión institucional. | 100% | 83.8% | 83.77% | 2808299333 | 2406053000 | 85.68% | 1498989867 | 53.38% | 292975231 | 292975231 | 100%
7987-4-Gestionar el 100% de los procesos de defensa y representación judicial en primera y segunda instancia y de gestión contractual de la entidad. | 100% | 63.9% | 63.89% | 2332070000 | 2254474666 | 96.67% | 1679701999 | 72.03% | 68787930 | 68787930 | 100%
Total Vigencia 2025 |  |  |  | 6788139000 | 6239263166 | 91.91% | 4150993819 | 61.15% | 381967829 | 381967829 | 100%
8038 - Fortalecimiento de las TIC para apalancar la capacidad institucional del espacio público en Bogotá D.C.
Actividad del proyecto | Magnitud Programada | Magnitud Ejecutada | % Avance Magnitud | Apropiación Disponible | Compromisos | % Ejecución | Giros Vigencia | % Giros | Reservas Definitivas | Giros Reserva | % Giros Reserva
Programada
8038-1 Desarrollar 1 estrategia para el fortalecimiento y madurez del proceso de gestión de proyectos que permitan garantizar el cumplimiento de los proyectos derivados del PETI en términos del alcance, tiempo y costo | 1 | 0.83 | 83.34% | 961476000 | 961476000 | 100% | 613425133 | 63.8% | 25039668 | 25039667 | 100%
8038-2 Desarrollar 100% de los procesos, políticas y guías de gobernabilidad de las TIC, fundamentados en buenas prácticas que permitan el fortalecimiento de la capacidad institucional en lo que a la prestación de los servicios misionales que se soportan en las TICs | 100% | 79.17% | 79.17% | 270235000 | 257197500 | 95.18% | 181125000 | 67.02% | 3033333 | 3033333 | 100%
8038-3 Garantizar 98% de la disponibilidad en la prestación de los servicios críticos de la entidad que apalancan la prestación de la oferta institucional de la Defensoría del espacio público | 98% | 77.4% | 79.01% | 3206296000 | 2873315188 | 89.61% | 2586193326 | 80.66% | 31267988 | 31267987 | 100%
Total Vigencia 2025 |  |  |  | 4438007000 | 4091988688 | 92.2% | 3380743459 | 76.18% | 59340989 | 59340987 | 100%
Información de los proyectos a 31 de octubre de 2025
Para cada una de las veinte actividades de los proyectos de inversión de la entidad se proyecta ejecución de la magnitud programada para 2025 al 100% al cierre de la vigencia fiscal.