## a. Ejecución Financiera
Proyección de cierre presupuestal de la vigencia 2025
PROYECTO/META | APROPIACIÓN A 31 DE OCTUBRE | APROPIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE | COMPROMISOS A 31 DE OCTUBRE | COMPROMISOS A 31 DE DICIEMBRE | GIROS A 31 DE OCTUBRE | GIROS A 31 DE DICIEMBRE | % Ejec Proyectada | % Ejec Giros Proyectada
0290 Fortalecimiento de capacidades operativas de vigilancia policial, funciones militares y otras de apoyo a la seguridad la convivencia y la justicia en | 264631101000 | 225545101000 | 159607363607 | 224045101000 | 61979472470 | 95000000000 | 99.33% | 42.12%
0292 Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Seguridad en la Región Metropolitana Bogotá D.C | 4816310000 | 4816310000 | 4663614789 | 4799311667 | 2601870930 | 3452197596 | 99.65% | 71.68%
0293 Desarrollo de las Estrategias para la Implementación del Sistema Distrital de Apropiación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Bogotá D.C. | 4574857000 | 4574857000 | 4193471861 | 4574857000 | 2361526381 | 3158318065 | 100% | 69.04%
0294 Recuperación de la seguridad de los entornos comerciales, industriales y residenciales a partir de la articulación de esfuerzos de seguridad pública en Bogotá D.C. | 12546091000 | 12546091000 | 11988138032 | 12428974538 | 6465328130 | 8790476842 | 99.07% | 70.07%
0295 Modernización del Sistema Distrital de Justicia para el establecimiento de servicios funcionales de acceso a la justicia y de resolución de conflictos Bogotá D.C | 14999721318 | 14999721318 | 11051331970 | 14576721318 | 5616941774 | 7191383762 | 97.18% | 47.94%
0296 Fortalecimiento de las capacidades del Sistema de operación y Tecnológico del C4 en Bogotá D.C. | 122149826000 | 181241826000 | 93220710846 | 178413832161 | 48044008039 | 51410272371.5 | 98.44% | 28.37%
0304 Ampliación de equipamientos de justicia con enfoque territorial para la garantía y protección de derechos en Bogotá D.C. | 88653783000 | 25002724687 | 13111285252 | 24011837696 | 1689806836 | 7513751754 | 96.04% | 30.05%
0305 Implementación un modelo de gestión carcelario y de detención con enfoque restaurativo para la población privada de la libertad y pospenada en Bogotá D.C. | 69128598000 | 66265588306 | 53514098475 | 62053559127 | 9562229821 | 21332835561 | 93.64% | 32.19%
0306 Ampliación de las capacidades del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa en Bogotá D.C. | 17443090000 | 17443090000 | 14122966116 | 16632773389 | 8482559123 | 9955043346 | 95.35% | 57.07%
0312 Fortalecimiento del pie de fuerza policial y de la gestión territorial para la Convivencia y Seguridad en Bogotá D.C. | 54082000000 | 19022562813 | 10114436253 | 18275722843 | 4736786603 | 6322830164 | 96.07% | 33.24%
0314 Fortalecimiento la Gestión Administrativa y Operativa de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá D.C. | 64910720682 | 61665184648 | 52156709459 | 61545184648 | 33460992600 | 43382141113 | 99.81% | 70.35%
0315 Desarrollo un sistema de información integrado y de gestión del conocimiento para el análisis estratégico en el Sector Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá D.C. | 1213585000 | 1213585000 | 1106400000 | 1213585000 | 484420000 | 966205000 | 100% | 79.62%
TOTAL INVERSIÓN BCS | 719149683000 | 634336641772 | 428850526660 | 622571460387 | 185485942707 | 258475455574.5 | 98.15% | 40.75%

## b. Ejecución Física (Actividad)
Proyección de cierre presupuestal de la vigencia 2025
[5 empty] | EJECUCIÓN A 31 DE OCTUBRE |  |  | PROYECCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
COD PROY NACIONAL | DESCRIPCIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN | COD META | DESCRIPCIÓN META PROYECTO DE INVERSIÓN | TIPO ANUALIZACIÓN | Meta PROG. 2025 | Meta EJEC. 2025 | Meta %EJEC. 2025 | Meta programada 2025 | Ejecución Meta 2025 | % Eje
290 | Fortalecimiento de capacidades operativas de vigilancia policial, funciones militares y otras de apoyo a la seguridad la convivencia y la justicia en | 29001 | 1 - Desarrollar 1 Estrategia(s) de bienestar e Incentivos al personal Uniformado | Constante | 1 | 0.86 | 86% | 1 | 0.91 | 91%
290 | Fortalecimiento de capacidades operativas de vigilancia policial, funciones militares y otras de apoyo a la seguridad la convivencia y la justicia en | 29002 | 2 - Desarrollar 1 Plan(es) para organismos de seguridad y justicia | Constante | 1 | 0.7 | 70% | 1 | 0.85 | 85%
290 | Fortalecimiento de capacidades operativas de vigilancia policial, funciones militares y otras de apoyo a la seguridad la convivencia y la justicia en | 29003 | 3 - Desarrollar 1 Estrategia(s) de dotación a los organismos de seguridad y justicia | Constante | 1 | 0.71 | 71% | 1 | 0.9 | 90%
290 | Fortalecimiento de capacidades operativas de vigilancia policial, funciones militares y otras de apoyo a la seguridad la convivencia y la justicia en | 29004 | 4 - Desarrollar 1 Plan(es) de mejoramiento de los organismos de seguridad con énfasis en tecnología, para proyectar su crecimiento y avanzar hacia la anticipación y la respuesta oportuna y efectiva a incidentes complejos o de alto impacto. | Constante | 1 | 0.42 | 42% | 1 | 0.7 | 70%
290 | Fortalecimiento de capacidades operativas de vigilancia policial, funciones militares y otras de apoyo a la seguridad la convivencia y la justicia en | 29005 | 5 - Mantener el 100 Porciento de la gestión administrativa del fondo de seguridad | Constante | 100 | 57 | 57% | 100 | 0.68 | 0.68%
292 | Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Seguridad en la Región Metropolitana Bogotá D.C | 29201 | 1 - Implementar 120 Intervención(es) conjuntas de alto impacto en áreas identificadas como críticas por la presencia de estructuras criminales. | Creciente | 50 | 42 | 84% | 50 | 50 | 100%
292 | Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Seguridad en la Región Metropolitana Bogotá D.C | 29202 | 2 - Coordinar y participar 1410 Acción(es) policivo-administrativas para identificar y afectar mercados ilegales. | Creciente | 570 | 500 | 87.72% | 570 | 570 | 100%
292 | Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Seguridad en la Región Metropolitana Bogotá D.C | 29203 | 3 - Desarrollar e implementar 1 Metodología(s) para el intercambio y unificación de información que aporte a la afectación, desmantelamiento y comprensión de estructuras criminales. | Constante | 1 | 0.79 | 79% | 1 | 1 | 100%
292 | Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Seguridad en la Región Metropolitana Bogotá D.C | 29204 | 4 - Diseñar e implementar 1 Estrategia(s) de difusión de información relevante sobre el accionar de las estructuras criminales, con el fin de promover la cultura de autoprotección. | Constante | 1 | 0.74 | 74% | 1 | 1 | 100%
292 | Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Seguridad en la Región Metropolitana Bogotá D.C | 29205 | 5 - Realizar 1 Documento(s) de desarrollo normativo y de gobernanza que permita diseñar el primer plan integral de seguridad, convivencia y justicia en el marco de la región metropolitana Bogotá - Cundinamarca. | Constante | 1 | 0.69 | 69% | 1 | 1 | 100%
292 | Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Seguridad en la Región Metropolitana Bogotá D.C | 29206 | 6 - Realizar 1 Modelo(s) de protección de la infraestructura crítica y activos ambientales de la región metropolitana Bogotá ¿ Cundinamarca. | Constante | 1 | 0.69 | 69% | 1 | 1 | 100%
294 | Recuperación de la seguridad de los entornos comerciales, industriales y residenciales a partir de la articulación de esfuerzos de seguridad pública en Bogotá D.C. | 29401 | 1 - Diseñar e implementar 10 Plan(es) para mitigar los factores de riesgo que inciden en la ocurrencia de hechos de violencias y delitos contra poblaciones vulnerables inlcuyendo aquellos relacionados con el microtráfico en entornos escolares del Distrito. | Constante | 10 | 0 | 0% | 10 | 10 | 100%
294 | Recuperación de la seguridad de los entornos comerciales, industriales y residenciales a partir de la articulación de esfuerzos de seguridad pública en Bogotá D.C. | 29402 | 2 - Diseñar e implementar 1 Estrategia(s) pedagógica con enfoque de género, para la prevención de violencias y delitos contra poblaciones vulnerables. | Constante | 1 | 0.62 | 62% | 1 | 1 | 100%
294 | Recuperación de la seguridad de los entornos comerciales, industriales y residenciales a partir de la articulación de esfuerzos de seguridad pública en Bogotá D.C. | 29403 | 3 - Transformar 19 Espacio(s) con vulnerabilidades de seguridad, a través de un modelo de intervención territorial orientado a la articulación de las organismos de seguridad y justicia, el gobierno distrital, sector privado y las y los ciudadanos. | Constante | 19 | 0 | 0% | 19 | 19 | 100%
294 | Recuperación de la seguridad de los entornos comerciales, industriales y residenciales a partir de la articulación de esfuerzos de seguridad pública en Bogotá D.C. | 29404 | 4 - Diseñar e implementar 1 Plan(es) de intervención, aseguramiento y consolidación para la transformación de los territorios priorizados con enfoque de género. | Constante | 1 | 0.73 | 73% | 1 | 1 | 100%
294 | Recuperación de la seguridad de los entornos comerciales, industriales y residenciales a partir de la articulación de esfuerzos de seguridad pública en Bogotá D.C. | 29405 | 5 - Diseñar e implementar 1 Plan(es) de participación y corresponsabilidad ciudadana para la gestión comunitaria de la seguridad y la convivencia. | Constante | 1 | 0.55 | 55% | 1 | 1 | 100%
294 | Recuperación de la seguridad de los entornos comerciales, industriales y residenciales a partir de la articulación de esfuerzos de seguridad pública en Bogotá D.C. | 29406 | 6 - Diseñar e implementar 1 Estrategia(s) de prevención e intervención para los delitos y violencias contra las mujeres. | Constante | 1 | 0.67 | 67% | 1 | 1 | 100%
296 | Fortalecimiento de las capacidades del Sistema de operación y Tecnológico del C4 en Bogotá D.C. | 29601 | 1 - Implementar 1 Plan(es) de analítica de datos para el sistema del Centro de Comando, Control y Computo - C4 | Suma | [5 empty] | #DIV/0!
296 | Fortalecimiento de las capacidades del Sistema de operación y Tecnológico del C4 en Bogotá D.C. | 29602 | 2 - Incrementar el 50 Porciento de la cobertura del sistema de video vigilancia en el territorio urbano Distrital | Creciente | 28 | 28 | 100% | 28 | 28 | 100%
296 | Fortalecimiento de las capacidades del Sistema de operación y Tecnológico del C4 en Bogotá D.C. | 29603 | 3 - Modernizar 1 Sistema(s) de radio troncalizado para servicios de seguridad de la Ciudad | Suma | [5 empty] | #DIV/0!
296 | Fortalecimiento de las capacidades del Sistema de operación y Tecnológico del C4 en Bogotá D.C. | 29604 | 4 - Realizar el 100 Porciento del mantenimiento de los componentes tecnológicos existentes | Suma | 22.4 | 18 | 80.36% | 22.4 | 22.4 | 100%
296 | Fortalecimiento de las capacidades del Sistema de operación y Tecnológico del C4 en Bogotá D.C. | 29605 | 5 - Construir y dotar 1 Equipamiento(s) nuevo para la antención del Cenrto de comando, control, comunicaciones y computo de Bogotá | Suma | [5 empty] | #DIV/0!
296 | Fortalecimiento de las capacidades del Sistema de operación y Tecnológico del C4 en Bogotá D.C. | 29606 | 6 - Renovar 1 Modelo(s) de comando, control del sistema C4 | Suma | [5 empty] | #DIV/0!
293 | Desarrollo de las Estrategias para la Implementación del Sistema Distrital de Apropiación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Bogotá D.C. | 29301 | 1 - Fortalecer el 100 Porciento de las herramientas para la gestión de comparendos por convivencia a través de espacios virtuales y presenciales. | Constante | 100 | 57 | 57% | 100 | 100 | 100%
293 | Desarrollo de las Estrategias para la Implementación del Sistema Distrital de Apropiación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Bogotá D.C. | 29302 | 2 - Fortalecer el 100 Porciento del modelo de articulación interinstitucional que acerca los servicios de gobierno en calle en puntos concretos de la ciudad bajo lineamientos de la alcaldía. | Constante | 100 | 78 | 78% | 100 | 100 | 100%
293 | Desarrollo de las Estrategias para la Implementación del Sistema Distrital de Apropiación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Bogotá D.C. | 29303 | 3 - Fortalecer el 100 Porciento del portafolio de servicios y las rutas de atención al ciudadano entre las entidades que aplican la Ley 1801 de 2016. | Constante | 100 | 72 | 72% | 100 | 100 | 100%
293 | Desarrollo de las Estrategias para la Implementación del Sistema Distrital de Apropiación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Bogotá D.C. | 29304 | 4 - Implementar el 100 Porciento de las jornadas pedagógicas y comunitarias, que fomenten corresponsabilidad en el uso del espacio y bienes públicos, respeto por el ambiente y la conservación del patrimonio cultural. | Constante | 100 | 83 | 83% | 100 | 100 | 100%
293 | Desarrollo de las Estrategias para la Implementación del Sistema Distrital de Apropiación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Bogotá D.C. | 29305 | 5 - Desarrollar 1200 Intervención(es) para promover la gestión de conflictos , construcción de acuerdos, cuidado y apropiación social por el espacio público y el ambiente. | Suma | 450 | 350 | 77.78% | 450 | 450 | 100%
293 | Desarrollo de las Estrategias para la Implementación del Sistema Distrital de Apropiación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Bogotá D.C. | 29306 | 6 - Desarrollar 1 Modelo(s) para la generación de vínculos entre actores que promuevan la sostenibilidad de iniciativas proclives a la convivencia. | Constante | 1 | 0.76 | 76% | 1 | 1 | 100%
295 | Modernización del Sistema Distrital de Justicia para el establecimiento de servicios funcionales de acceso a la justicia y de resolución de conflictos Bogotá D.C | 29501 | 1 - Desarrollar el 100 Porciento de una estrategia de estructuración del Sistema Distrital de Justicia y Sistemas Locales de Justicia, orientada a facilitar la coordinación de esfuerzos y la colaboración en la prestación de servicios de justicia en el Distrito | Creciente | 35 | 30 | 85.71% | 35 | 35 | 100%
295 | Modernización del Sistema Distrital de Justicia para el establecimiento de servicios funcionales de acceso a la justicia y de resolución de conflictos Bogotá D.C | 29502 | 2 - Desarrollar el 100 Porciento de una estrategia de fortalecimiento y articulación de los Métodos de Resolución de Conflictos y la justicia no formal y comunitaria en el marco del Sistema Distrital de Justicia | Creciente | 25 | 20 | 80% | 25 | 25 | 100%
295 | Modernización del Sistema Distrital de Justicia para el establecimiento de servicios funcionales de acceso a la justicia y de resolución de conflictos Bogotá D.C | 29503 | 3 - Desarrollar el 100 Porciento de un modelo para el fortalecimiento de las capacidades, canales y servicios territoriales y diferenciales de acceso a la justicia, y de protección de derechos | Creciente | 25 | 23 | 92% | 25 | 25 | 100%
295 | Modernización del Sistema Distrital de Justicia para el establecimiento de servicios funcionales de acceso a la justicia y de resolución de conflictos Bogotá D.C | 29504 | 4 - Desarrollar el 100 Porciento de una estrategia para la efectiva aplicación de los medios policivos de protección y fortalecimiento de las capacidades institucionales para la operación de los Centros de Traslado por Protección | Creciente | 20 | 18 | 90% | 20 | 20 | 100%
295 | Modernización del Sistema Distrital de Justicia para el establecimiento de servicios funcionales de acceso a la justicia y de resolución de conflictos Bogotá D.C | 29505 | 5 - Diseñar y aplicar el 100 Porciento de un plan de pedagogía y difusión de los servicios de acceso a la justicia y de resolución de conflictos en el marco del Sistema Distrital de Justicia | Creciente | 25 | 23.8 | 95.2% | 25 | 25 | 100%
295 | Modernización del Sistema Distrital de Justicia para el establecimiento de servicios funcionales de acceso a la justicia y de resolución de conflictos Bogotá D.C | 29506 | 6 - Desarrollar el 100 Porciento de una estrategia de fortalecimiento de las capacidades institucionales en materia de acceso a la justicia y de resolución de conflictos | Creciente | 30 | 27 | 90% | 30 | 30 | 100%
315 | Desarrollo un sistema de información integrado y de gestión del conocimiento para el análisis estratégico en el Sector Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá D.C. | 31501 | 1 - Construir y mantener 1 Sistema(s) para gestionar información que permita el monitoreo y evaluación de planes, programas, estrategias y proyectos desarrollados en seguridad Convivencia y Justicia | Creciente | 0.3 | 0.22 | 73.33% | 0.3 | 0.3 | 100%
315 | Desarrollo un sistema de información integrado y de gestión del conocimiento para el análisis estratégico en el Sector Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá D.C. | 31502 | 2 - Crear y mantener 1 Observatorio(s) de sector seguridad para hacer seguimiento y análisis cualitativo y cuantitativo de las cifras de delitos. | Creciente | 0.2 | 0.16 | 80% | 0.2 | 0.2 | 100%
312 | Fortalecimiento del pie de fuerza policial y de la gestión territorial para la Convivencia y Seguridad en Bogotá D.C. | 31202 | 2 - Construir e implementar 1 Modelo(s) de atención territorial a conflictividades relacionadas con el uso y disfrute del espacio público | Constante | 1 | 0.75 | 75% | 1 | 1 | 100%
312 | Fortalecimiento del pie de fuerza policial y de la gestión territorial para la Convivencia y Seguridad en Bogotá D.C. | 31201 | 3 - Aumentar en 2000 uniformados para la prevención del delito, vigilancia y control | Creciente | [5 empty] | #DIV/0!
312 | Fortalecimiento del pie de fuerza policial y de la gestión territorial para la Convivencia y Seguridad en Bogotá D.C. | 31203 | 4 - Implementar el 100% del modelo de articulación de la oferta institucional para la atención e intervención de lugares focalizados por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia ante situaciones que afecten la convivencia y seguridad ciudadana. | Creciente | 20 | 8 | 40% | 20 | 20 | 100%
314 | Fortalecimiento de la Gestión Administrativa y Operativa de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá D.C. | 31401 | 1 - Implementar el 100 Porciento de la optimización institucional para el mejoramiento de la gestión y el desempeño de la Entidad | Suma | 50 | 35 | 70% | 40 | 40 | 100%
314 | Fortalecimiento de la Gestión Administrativa y Operativa de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá D.C. | 31404 | 4 - Proveer el 100 Porciento de los servicios administrativos necesarios para la operación y funcionamiento de la entidad con debida oportunidad | Constante | 100 | 83.33 | 83.33% | 100 | 100 | 100%
314 | Fortalecimiento de la Gestión Administrativa y Operativa de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá D.C. | 31405 | 5 - Realizar el 100 Porciento del servicio de mantenimiento locativo y dotación (infraestructura) de las sedes al servicio de la SDSCJ. | Constante | 100 | 83.33 | 83.33% | 100 | 100 | 100%
314 | Fortalecimiento de la Gestión Administrativa y Operativa de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá D.C. | 31406 | 6 - Desarrollar el 100 Porciento de la estrategia para mejorar la oportunidad y calidad de la información institucional en los sistemas de información y servicios ciudadanos digitales de la Entidad. | Constante | 100 | 83.33 | 83.33% | 100 | 100 | 100%
314 | Fortalecimiento de la Gestión Administrativa y Operativa de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá D.C. | 31407 | 7 - Mantener el 100 Porciento de la disponibilidad en la infraestructura tecnológica para soportar las soluciones tecnológicas que apoyan los procesos de la Entidad. | Constante | 100 | 83.33 | 83.33% | 100 | 100 | 100%
314 | Fortalecimiento de la Gestión Administrativa y Operativa de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá D.C. | 31403 | 8 - Desarrollar el 100 Porciento de los procesos de gestión del conocimiento orientados al procesamiento y analítica de datos, investigación, producción de documentos y análisis de información estratégica | Constante | 100 | 86.11 | 86.11% | 100 | 100 | 100%
314 | Fortalecimiento de la Gestión Administrativa y Operativa de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá D.C. | 31402 | 9 - Elaborar e implementar el 100 Porciento de la estrategia de mejoramiento de la gestión y el desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Constante | 100 | 59.4 | 59.4% | 100 | 100 | 100%
306 | Ampliación de las capacidades del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa en Bogotá D.C. | 30601 | 1 - Diseñar e implementar el 100 Porciento de nuevas rutas de atención del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa | Creciente | 44 | 41 | 93.18% | 44 | 44 | 100%
306 | Ampliación de las capacidades del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa en Bogotá D.C. | 30602 | 2 - Mantener el 100 Porciento de los programas y estrategias implementadas para la atención en el marco del SRPA y el fortalecimiento de las capacidades comunitarias para la convivencia y la prevención del delito | Constante | 100 | 84 | 84% | 100 | 100 | 100%
306 | Ampliación de las capacidades del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa en Bogotá D.C. | 30603 | 3 - Diseñar e implementar 1 Programa(s) de atención integral en equipamientos relacionados con el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente | Creciente | 0.46 | 0.4 | 86.96% | 0.46 | 0.46 | 100%
306 | Ampliación de las capacidades del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa en Bogotá D.C. | 30604 | 4 - Diseñar e implementar 1 Estrategia(s) de acompañamiento a jóvenes sancionados con medidas no privativas de la libertad en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente | Creciente | 0.37 | 0.33 | 89.19% | 0.37 | 0.37 | 100%
306 | Ampliación de las capacidades del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa en Bogotá D.C. | 30605 | 5 - Diseñar e implementar 1 Estrategia(s) de construcción conjunta de protocolos o procedimientos que estandaricen la remisión de casos a los programas de justicia restaurativa y terapéutica | Creciente | 0.4 | 0.2 | 50% | 0.4 | 0.4 | 100%
304 | Ampliación de equipamientos de justicia con enfoque territorial para la garantía y protección de derechos en Bogotá D.C. | 30401 | 1 - Habilitar 3 Casa(s) móviles o fijas para garantizar el acceso a la justicia de los ciudadanos en el distrito capital | Suma | 2 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100%
304 | Ampliación de equipamientos de justicia con enfoque territorial para la garantía y protección de derechos en Bogotá D.C. | 30402 | 2 - Habilitar 2 Centro(s) para la aplicación de medios de Traslado por Protección | Suma | 0.5 | 0.32 | 64% | 0.5 | 0.5 | 100%
304 | Ampliación de equipamientos de justicia con enfoque territorial para la garantía y protección de derechos en Bogotá D.C. | 30403 | 3 - Habilitar 2 Equipamiento(s) para la puesta en funcionamiento de los centros integrales de justicia para la ciudad | Suma |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
304 | Ampliación de equipamientos de justicia con enfoque territorial para la garantía y protección de derechos en Bogotá D.C. | 30404 | 4 - Habilitar 1 Equipamiento(s) de justicia para prestar los servicios de justicia penal, de investigación y judicialización de delitos y/o detención de privados de la libertad | Suma | 0.27 | 0.08 | 29.63% | 0.27 | 0.28 | 103.7%
304 | Ampliación de equipamientos de justicia con enfoque territorial para la garantía y protección de derechos en Bogotá D.C. | 30405 | 5 - Implementar el 100 Porciento de la segunda fase para los estudios y diseños y construcción y puesta en funcionamiento de la carcel distrital II | Suma | 10 | 0.84 | 8.4% | 0.84 | 0 | 0%
304 | Ampliación de equipamientos de justicia con enfoque territorial para la garantía y protección de derechos en Bogotá D.C. | 30406 | 6 - Construir y dotar 1 Equipamiento(s) para la detención transitoria o atención de personas privadas de la libertad | Creciente | 0.2 | 0.1 | 50% | 0.2 | 0.2 | 100%
305 | Implementación de un modelo de gestión carcelario y de detención con enfoque restaurativo para la población privada de la libertad y pospenada en Bogotá D.C. | 30501 | 1 - Garantizar al 100 Porciento de la población Privada de la libertad sus condiciones de vida digna y respeto a los derechos humanos en los establecimientos carcelarios y centros de detención | Constante | 100 | 74 | 74% | 100 | 100 | 100%
305 | Implementación de un modelo de gestión carcelario y de detención con enfoque restaurativo para la población privada de la libertad y pospenada en Bogotá D.C. | 30502 | 2 - Diseñar y aplicar 100 Modelo(s) del modelo de Atención Restaurativo para la gestión de programas, estrategias y esquemas de coordinación para la atención especializada de personas privadas de la libertad | Creciente | 0.35 | 0.27 | 77.14% | 0.35 | 0.35 | 100%
305 | Implementación de un modelo de gestión carcelario y de detención con enfoque restaurativo para la población privada de la libertad y pospenada en Bogotá D.C. | 30503 | 3 - Diseñar y aplicar 1 Estrategia(s) de fortalecimiento a la calidad y estándares de los establecimientos carcelarios y centros de detención con enfoque restaurativo | Creciente | 0.35 | 0.18 | 51.43% | 0.35 | 0.35 | 100%
305 | Implementación de un modelo de gestión carcelario y de detención con enfoque restaurativo para la población privada de la libertad y pospenada en Bogotá D.C. | 30504 | 4 - Ampliar 1 Programa(s) de Justicia Restaurativa para Adultos implementando sus rutas de atención existentes y creando nuevas rutas | Creciente | 0.35 | 0.27 | 77.14% | 0.35 | 0.35 | 100%
305 | Implementación de un modelo de gestión carcelario y de detención con enfoque restaurativo para la población privada de la libertad y pospenada en Bogotá D.C. | 30505 | 5 - Atender al 100 Porciento de la población Privada de la libertad en centros de detención transitoria, a través de los bienes y servicios para proveer condiciones de vida digna y respeto a los derechos humanos, con enfoque restaurativo | Constante | 100 | 80 | 80% | 100 | 100 | 100%
305 | Implementación de un modelo de gestión carcelario y de detención con enfoque restaurativo para la población privada de la libertad y pospenada en Bogotá D.C. | 30506 | 6 - Diseñar y aplicar 1 Modelo(s) de atención con enfoque restaurativo para las personas pospenadas y posegresadas | Creciente | 0.2 | 0.18 | 90% | 0.2 | 0.2 | 100%
305 | Implementación de un modelo de gestión carcelario y de detención con enfoque restaurativo para la población privada de la libertad y pospenada en Bogotá D.C. | 30507 | 7 - Atender 2750 Adulto(s) pospenados y posegresados para la generación de oportunidades de inclusión social y productiva desde la disminución de factores de riesgo frente al delito | Suma | 800 | 826 | 103.2% | 800 | 950 | 118.8%
| TOTAL | [5 empty] | 69.92%
Note on J59: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Corresponde a CTP Puente Aranda y EyD de CTP móviles
Note on J60: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Reprogramada a 0
Note on J62: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No se ejecuta recurso en 2025
Note on J63: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Depende de la compra del predio (II CER)

## b. Ejecución Física (Metas PDD)
Proyección de cierre presupuestal de la vigencia 2025
|  |  |  | EJECUCIÓN A 31 DE OCTUBRE |  |  | PROYECCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
COD PROYECTO | DESCRIPCIÓN PROYECTO | COD META PRODUCTO | DESCRIPCIÓN META PRODUCTO | Meta PROG. 2025 | Meta EJEC. 2025 | Meta %EJEC. 2025 | Meta programada 2025 | Ejecución Meta 2025 | % Eje | CAUSAS QUE PODRIAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS A 31 DE DICIEMBRE
293 | Desarrollo de las Estrategias para la Implementación del Sistema Distrital de Apropiación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Bogotá D.C. | 1929 | Desarrollar 1200 Intervención(es) del Sistema Distrital de apropiación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana | 450 | 350 | 77.78% | 450 | 450 | 100%
294 | Recuperación de la seguridad de los entornos comerciales, industriales y residenciales a partir de la articulación de esfuerzos de seguridad pública en Bogotá D.C | 1933 | Implementar 1 Plan(es) para la prevención y mitigación de factores de riesgo que favorecen la ocurrencia de violencias y delitos contra poblaciones vulnerables, que incorpore acciones para combatir el microtráfico en entornos escolares del distrito | 100 | 41 | 41% | 100 | 100 | 100% | No aplica
294 | Recuperación de la seguridad de los entornos comerciales, industriales y residenciales a partir de la articulación de esfuerzos de seguridad pública en Bogotá D.C | 1934 | Incrementar los espacios transformados hasta lograr el 100 % de los priorizados, conjuntamente con las instituciones de seguridad justicia gobierno distrital sector privado y ciudadanía. | 70 | 52 | 74.29% | 70 | 70 | 100% | No aplica
290 | Fortalecimiento de capacidades operativas de vigilancia policial, funciones militares y otras de apoyo a la seguridad la convivencia y la justicia en Bogotá D.C. | 1945 | Aplicar 1 Modelo(s) de fortalecimiento a las capacidades operativas de vigilancia policial funciones militares y otras de apoyo a la seguridad la convivencia y la justicia | 40 | 38 | 95% | 100 | 98 | 98% | Algunos procesos de contratación que nos e pudieran adelantar y/o adjudicar por diferentes situaciones que impactarían en la meta total.
296 | Fortalecimiento de las capacidades del Sistema de operación y Tecnológico del C4 en Bogotá D.C. | 1946 | Desarrollar 1 Plan(es) de modernización del C4 para mejorar la respuesta distrital a la demanda de servicios de los ciudadanos | 47 | 38 | 80.85% | 47 | 47 | 100%
292 | Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Seguridad en la Región Metropolitana Bogotá D.C | 1947 | Estructurar y desarrollar al 100 % las instancias de gobernanza necesarias para el diseño y ejecución del Plan de Seguridad Integral ante la Región Metropolitana | 40 | 30.7 | 76.75% | 40 | 40 | 100%
292 | Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Seguridad en la Región Metropolitana Bogotá D.C | 1948 | Implementar 125 Acción(es) conjuntas de intervención en áreas identificadas como críticas por la presencia de estructuras criminales. | 35 | 27 | 77.14% | 35 | 35 | 100%
304 | Ampliación de equipamientos de justicia con enfoque territorial para la garantía y protección de derechos en Bogotá D.C. | 1950 | Ampliar en 2 Equipamiento(s) para la atención de las personas privadas de la libertad (segunda cárcel distrital y segunda fase del cerro) | 1 | 0.25 | 25% | 0 | 0.84 | #DIV/0! | *Cárcel II: durante la vigencia 2024 se suscribió el contrato 1991 para “Realizar la gerencia integral para la estructuración de estudios y diseños, interventoría permisos y licencias de la cárcel distrital II, del programa “Ampliación de equipamientos de justicia con enfoque territorial para la garantía y proyección de derechos en Bogotá D.C.”, entre la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) y la empresa Renobo, inició formalmente en enero de 2025 con el objetivo de ejecutar intervenciones en la Cárcel Distrital I. Durante los primeros meses se establecieron estructuras de gobernanza, canales de comunicación y se aprobaron documentos clave para la ejecución del proyecto, generando un marco adecuado para su desarrollo. Desde abril de 2025, el contratista solicitó ajustes contractuales significativos tras realizar un estudio de mercado. Las solicitudes, evaluadas rigurosamente por la SDSCJ, evidenciaron dificultades técnicas y administrativas para cumplir con las condiciones originales, afectando la viabilidad y los plazos del proyecto. En julio, tras un concepto técnico desfavorable, las partes de común acuerdo dieron por terminado anticipadamente el contrato. En septiembre de 2025, el comité fiduciario decidió la liquidación del patrimonio autónomo asociado al contrato, cerrando la gestión financiera del proyecto. Tras la terminación por mutuo acuerdo del contrato suscrito con RENOBO. En atención a la necesidad estratégica de este proyecto para la ciudad, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) estructuró una propuesta para ejecutar el proyecto Cárcel II mediante un contrato llave en mano. Esta modalidad incluía la ejecución integral del proyecto: estudios, diseños, construcción y entrega final, bajo un esquema de precio global fijo, con un cronograma de 33 meses. Dada la alta complejidad técnica, jurídica, administrativa y presupuestal que representa este tipo de infraestructura, el esquema llave en mano se consideró como una opción viable para mitigar riesgos, optimizar tiempos y garantizar una ejecución más eficiente y coordinada. Los recursos solicitados en el presupuesto plurianual fueron de 356 mil millones; no obstante, a la SDSCJ le fueron asignados 245 mil millones. Ahora, con ocasión a los requerimientos elevados por la Secretaría de Hacienda el pasado 7 de octubre se estimó que los recursos no ejecutados fueron reintegrados a la Tesorería distrital. Bajo ese contexto y considerando que la SDSCJ avanza en la estructuración del proceso, los recursos destinados a ello serán ejecutados en la vigencia 2026. En ese orden, desde la SDSCJ se considera revisar una nueva modalidad de contratación, con el fin de ejecutar los recursos en la vigencia 2026. *II CER: contrato SCJ 1990-2024, para la vigencia 2025 renobo realizo busqueda y preselección del predio, actualmente se encuentra realziando el avaluo catastral para determinar la adición y finalmente adquisición del predio. Dentro de los riesgos que tiene actualmente el proyecto, es que el dueño del predio seleccionado manifestó no querer continuar con la venta del predio, lo que acarrearía volver a iniciar el proceso de selección y compra de otro predio resatrasando el cronograma de Estudios y Diseños y la obra del equipamiento.
304 | Ampliación de equipamientos de justicia con enfoque territorial para la garantía y protección de derechos en Bogotá D.C. | 1951 | Ampliar en 8 Equipamiento(s) la oferta de servicios de acceso a la justicia y convivencia (una casa de justicia, una URI, dos CTPS, dos Unidades Móviles, dos centros integrales de justicia) | 2 | 0.5 | 25% | 2 | 2 | 100%
295 | Modernización del Sistema Distrital de Justicia para el establecimiento de servicios funcionales de acceso a la justicia y de resolución de conflictos en Bogotá D.C. | 1952 | Estructurar el 100 % del Sistema Distrital de Justicia para articular servicios funcionales de acceso a la justicia | 89 | 87 | 97.75% | 89 | 89 | 100%
305 | Implementación de un modelo de gestión carcelario y de detención con enfoque restaurativo para la población privada de la libertad y pospenada en Bogotá D.C. | 1953 | Implementar 1 Plan(es) de atención y descongestión carcelaria que incluya la implementación de mecanismos de justicia restaurativa atención integral a PPL y atención a la población pospenada | 40 | 37 | 92.5% | 40 | 40 | 100%
306 | Ampliación de las capacidades del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa en Bogotá D.C. | 1954 | Implementar 1 Estrategia(s) para la ampliación de capacidades del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa | 3200 | 2708 | 84.63% | 3200 | 3200 | 100%
312 | Fortalecimiento del pie de fuerza policial y de la gestión territorial para la Convivencia y Seguridad en Bogotá D.C. | 1963 | Implementar 1 Modelo(s) integrado para la gestión de la convivencia y seguridad en los territorios | 309 | 302 | 97.73% | 309 | 309 | 100%
312 | Fortalecimiento del pie de fuerza policial y de la gestión territorial para la Convivencia y Seguridad en Bogotá D.C. | 1963 | Implementar 1 Modelo(s) integrado para la gestión de la convivencia y seguridad en los territorios | 20 | 8 | 40% | 20 | 20 | 100%
312 | Fortalecimiento del pie de fuerza policial y de la gestión territorial para la Convivencia y Seguridad en Bogotá D.C. | 1965 | Incrementar en 2000 Efectivos el pie de fuerza policial de la MEBOG con base en un acuerdo de cooperación Gobierno Nacional - Distrito Capital | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
314 | Fortalecimiento de la Gestión Administrativa y Operativa de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá D.C. | 2289 | Ejecutar al 100 % la prestación de servicios de seguridad convivencia y justicia garantizando la operación y gestión de la estructura organizacional | 100 | 83.89 | 83.89% | 100 | 100 | 100%
314 | Fortalecimiento de la Gestión Administrativa y Operativa de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá D.C. | 2295 | Fortalecer la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia para una gestión más eficiente a través de 1 Plan(es) de optimización de gestión institucional | 50 | 31.84 | 63.68% | 40 | 40 | 100% | Quedaria pendiente la radicación ante el DASCD para revisión y correcciones en enero 2026 (correspondiente al 10% para el 50% incialmente programado)
315 | Desarrollo de un sistema de información integrado y de gestión del conocimiento para el análisis estratégico en el Sector Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá D.C. | 2319 | Implementar 1 Sistema(s) de información integrado, interoperable y de gestión del conocimiento con el sector publico y privado para el análisis estratégico y toma de decisión, monitoreo y evaluación de Planes Programas Estrategias y Proyectos desarrollados en el Sector Seguridad Convivencia y Justicia | 0.4 | 0.35 | 87.5% | 0.4 | 0.4 | 100%
71.79%

## c. Reservas
El monto estimado de recursos no comprometidos, no girados o en trámite de reserva presupuestal al cierre de la vigencia
Dependen de la información de pestaña a.
PROYECTO/META | MONTO NO COMPROMETIDO A 31 DE DICIEMBRE | MONTO QUE SE ESTIMA CONSTITUIR COMO RESERVA PRESUPUESTAL
0290 Fortalecimiento de capacidades operativas de vigilancia policial, funciones militares y otras de apoyo a la seguridad la convivencia y la justicia en | 1500000000 | 130045101000
0292 Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Seguridad en la Región Metropolitana Bogotá D.C | 16998333 | 1347114071
0293 Desarrollo de las Estrategias para la Implementación del Sistema Distrital de Apropiación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Bogotá D.C. | 0 | 1416538935
0294 Recuperación de la seguridad de los entornos comerciales, industriales y residenciales a partir de la articulación de esfuerzos de seguridad pública en Bogotá D.C. | 117116462 | 3638497696
0295 Modernización del Sistema Distrital de Justicia para el establecimiento de servicios funcionales de acceso a la justicia y de resolución de conflictos Bogotá D.C | 423000000 | 3877200609
0296 Fortalecimiento de las capacidades del Sistema de operación y Tecnológico del C4 en Bogotá D.C. | 2827993839 | 127003559789.5
0304 Ampliación de equipamientos de justicia con enfoque territorial para la garantía y protección de derechos en Bogotá D.C. | 990886991 | 4574296976
0305 Implementación un modelo de gestión carcelario y de detención con enfoque restaurativo para la población privada de la libertad y pospenada en Bogotá D.C. | 4212029179 | 42457837650
0306 Ampliación de las capacidades del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa en Bogotá D.C. | 810316611 | 4406499266
0312 Fortalecimiento del pie de fuerza policial y de la gestión territorial para la Convivencia y Seguridad en Bogotá D.C. | 746839970 | 11952892679
0314 Fortalecimiento la Gestión Administrativa y Operativa de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá D.C. | 120000000 | 17142957445
0315 Desarrollo un sistema de información integrado y de gestión del conocimiento para el análisis estratégico en el Sector Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá D.C. | 0
TOTAL INVERSIÓN BCS | 11765181385 | 347862496116.5