## Punto 3
SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT - INFORMACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y FÍSICA PROYECTOS DE INVERSIÓN
Proyecto de Inversión | Meta PDD | Actividades Meta Proyecto de Inversión | Magnitud 2025 | Avance magnitud 2025 | % avance | Proyección cierre | 2025 Apropiación | 2025 Compromisos | 2025 Giros | % Ejecución Compromisos | % Ejecución Giros | Proyección de cierre compromisos presupuestales
7575 - Estudios y diseños de proyecto para el mejoramiento integral de Barrios - Bogotá 2020-2024 | Intervenir 2 polígonos priorizados de intervención integral de revitalización y mejoramiento de barrios que promuevan la renaturalización y la adaptación al cambio climát | REALIZAR 5 ESTUDIOS Y DISEÑOS EN ZONA DE INFLUENCIA A NUEVAS ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE | 3 | 0 | 0% | 3 | 2012831708 | 1747346353 | 1373901073 | 86.81% | 78.63% | 1952446756.76
7575 - Estudios y diseños de proyecto para el mejoramiento integral de Barrios - Bogotá 2020-2024 |  | ADECUAR 120000 METROS CUADRADOS DE ESPACIO PÚBLICO PRIORIZADO PARA PROYECTOS INTEGRALES DE REVITALIZACIÓN EN TORNO A NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE. | 15759 | 0 | 0% | 15759 | 22834020635 | 6695744733 | 2143209634 | 29.32% | 32.01% | 22149000015.95
7575 - Estudios y diseños de proyecto para el mejoramiento integral de Barrios - Bogotá 2020-2024 |  | REALIZAR 5 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONECTIVIDAD URBANA DE LAS ÁREAS PRIORIZADAS DE ORIGEN INFORMAL (PIMI - HÁBITAT) | 3 | 0 | 0% | 3 | 155547720 | 155427285 | 114890385 | 99.92% | 73.92% | 150881288.4
7575 - Estudios y diseños de proyecto para el mejoramiento integral de Barrios - Bogotá 2020-2024 | Intervenir 1800 Hectáreas a través de los Planes de Intervención para el Mejoramiento Integral del Hábitat (PIMI-Hábitat), | ADECUAR 32000 METROS CUADRADOS PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL HÁBITAT (PIMI-HÁBITAT) | 4000 | 0 | 0% | 4000 | 9862238311 | 1645674984 | 1333872674 | 16.69% | 81.05% | 9566371161.67
7575 - Estudios y diseños de proyecto para el mejoramiento integral de Barrios - Bogotá 2020-2024 |  | ELABORAR 5 DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN, GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL Y EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES TERRITORIALES EN ÁREAS DE ORIGEN INFORMAL. | 2 | 0 | 0% | 2 | 468907897 | 422846217 | 398833124 | 90.18% | 94.32% | 454840660.09
7883 - Adecuación de entornos urbanos y/o rurales con déficit de infraestructura y espacio público de Bogotá | Intervenir 18 polígonos de intervención integral de espacio público y revitalización para la promoción de espacios públicos seguros, | INTERVENIR 32700 METROS CUADRADOS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS EN 5 POLÍGONOS PARA MEJORA DE LA MOVILIDAD PEATONAL, VEHICULAR, PARQUES Y ALAMEDAS | 5500 | 0 | 0% | 5500 | 24186755340 | 1791899142 | 1039071466 | 7.409% | 57.99% | 23461152679.8
7883 - Adecuación de entornos urbanos y/o rurales con déficit de infraestructura y espacio público de Bogotá |  | REALIZAR 2 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE BARRIOS EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS PARA MEJORA DE LA MOVILIDAD PEATONAL, VEHICULAR, PARQUES Y ALAMEDAS. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
7883 - Adecuación de entornos urbanos y/o rurales con déficit de infraestructura y espacio público de Bogotá |  | ADECUAR 95000 METROS CUADRADOS DE ESPACIO PÚBLICO PRIORIZADOS EN LOS POLÍGONOS DE REVITALIZACIÓN | 12100 | 0 | 0% | 12100 | 16989937999 | 8227024259 | 0 | 48.42% | 0% | 16480239859.03
7883 - Adecuación de entornos urbanos y/o rurales con déficit de infraestructura y espacio público de Bogotá |  | REALIZAR 13 ESTUDIOS Y DISEÑOS EN EL ESPACIO PÚBLICO PARA MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR, ASÍ COMO LA CONECTIVIDAD DE LOS CIRCUITOS URBANOS EXISTENTES, ORIENTADOS A POTENCIAR LAS ÁREAS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y PRIORITARIO Y AREAS PARA L | 9 | 0 | 0% | 9 | 5920338661 | 3548771705 | 1828824495 | 59.94% | 51.53% | 5742728501.17
8090 - Subsidio Distrital de Vivienda para el acceso a soluciones habitacionales por parte de hogares vulnerables en Bogotá D,C. | Asignar 75,000 subsidios y/o instrumentos financieros para adquisición de vivienda nueva, arrendamiento y mejoramiento en los diferentes programas de la SDHT, | ASIGNAR 60000 SUBSIDIOS PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA URBANA | 19372 | 13946 | 71.99% | 19372 | 256194906847 | 249138129997 | 246740291043 | 97.25% | 99.04% | 248509059641.59
8090 - Subsidio Distrital de Vivienda para el acceso a soluciones habitacionales por parte de hogares vulnerables en Bogotá D,C. |  | ASIGNAR 100 SUBSIDIOS PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA RURAL | 36 | 0 | 0% | 36 | 4099680000 | 4099680000 | 4099680000 | 100% | 100% | 3976689600
8090 - Subsidio Distrital de Vivienda para el acceso a soluciones habitacionales por parte de hogares vulnerables en Bogotá D,C. |  | ASIGNAR 3000 SUBSIDIOS PARA ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA | 800 | 0 | 0% | 800 | 7788307153 | 7766544529 | 7175399028 | 99.72% | 92.39% | 7554657938.41
8090 - Subsidio Distrital de Vivienda para el acceso a soluciones habitacionales por parte de hogares vulnerables en Bogotá D,C. |  | ASIGNAR 10900 SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA A HOGARES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, | 4178 | 251 | 6.008% | 4178 | 88649517727 | 66593784763 | 65880920233 | 75.12% | 98.93% | 85990032195.19
8090 - Subsidio Distrital de Vivienda para el acceso a soluciones habitacionales por parte de hogares vulnerables en Bogotá D,C. |  | ASIGNAR 500 SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO PROGRESIVO DE VIVIENDA URBANA A HOGARES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, (CVP) | 200 |  | 0% | 200 | 11232000000 | 11232000000 | 11232000000 | 100% | 100% | 10895040000
8090 - Subsidio Distrital de Vivienda para el acceso a soluciones habitacionales por parte de hogares vulnerables en Bogotá D,C. |  | ASIGNAR 500 SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL A HOGARES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, | 170 |  | 0% | 170 | 7259850000 | 7259850000 | 7259850000 | 100% | 100% | 7042054500
8090 - Subsidio Distrital de Vivienda para el acceso a soluciones habitacionales por parte de hogares vulnerables en Bogotá D,C. | Ejecutar 8,000 mejoramientos de vivienda rural y urbana para familias en condiciones vulnerabilidad, | MEJORAR 7400 VIVIENDAS URBANAS A HOGARES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD | 3510 | 132 | 3.761% | 3510 | 16042913402 | 15898580874 | 15681565997 | 99.1% | 98.64% | 15561625999.94
8090 - Subsidio Distrital de Vivienda para el acceso a soluciones habitacionales por parte de hogares vulnerables en Bogotá D,C. |  | MEJORAR 500 VIVIENDAS RURALES A HOGARES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD | 224 | 40 | 17.86% | 224 | 2967868513 | 2588115009 | 2534510402 | 87.2% | 97.93% | 2878832457.61
8090 - Subsidio Distrital de Vivienda para el acceso a soluciones habitacionales por parte de hogares vulnerables en Bogotá D,C. |  | CONSTRUIR 100 VIVIENDAS RURALES NUEVAS A HOGARES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD | 36 | 8 | 22.22% | 36 | 908744358 | 886680116 | 874757051 | 97.57% | 98.66% | 881482027.26
8132 - Implementación de acciones y estrategias que garanticen el desarrollo formal de vivienda, la legalización urbanística y la prevención frente a la urbanización ilegal en Bogotá D,C, | Monitorear el 100% de las áreas definidas como susceptibles de ser ocupadas o desarrolladas de manera ilegal o informal, | MONITOREAR 100 % LAS ÁREAS DEFINIDAS COMO SUSCEPTIBLES DE SER OCUPADAS O DESARROLLADAS DE MANERA ILEGAL O INFORMAL, | 1 | 1 | 100% | 1 | 1831281741 | 1591416116 | 1237536722 | 86.9% | 77.76% | 1776343288.77
8132 - Implementación de acciones y estrategias que garanticen el desarrollo formal de vivienda, la legalización urbanística y la prevención frente a la urbanización ilegal en Bogotá D,C, |  | ADELANTAR EL 100 % DE LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL FRENTE A PROYECTOS DE VIVIENDA Y DE ARRENDAMIENTO REGISTRADOS EN LA ENTIDAD | 1 | 1 | 100% | 1 | 12353571259 | 9865685024 | 7831484843 | 79.86% | 79.38% | 11982964121.23
8132 - Implementación de acciones y estrategias que garanticen el desarrollo formal de vivienda, la legalización urbanística y la prevención frente a la urbanización ilegal en Bogotá D,C, | Gestionar 350 hectáreas de asentamientos de origen informal y barrios legalizados mediante actividades de etapa previa de los trámites de legalización y formalización, | REALIZAR 50 EXPEDIENTES DE LEGALIZACIÓN Y/O FORMALIZACIÓN EN SU ETAPA PREVIA CORRESPONDIENTE A 350 HÉCTARIAS | 18 | 18 | 100% | 18 | 1978400000 | 1045980040 | 796489302 | 52.87% | 76.15% | 1919048000
8091 - Mejoramiento de la prestación y acceso de los servicios públicos domiciliarios, en especial en suelo rural y hogares en condición de vulnerabilidad de Bogotá D,C | Mejorar a 2000 hogares rurales las condiciones de cobertura, calidad y continuidad de la prestación de los Servicios Públicos domiciliarios y TIC | IMPLEMENTAR 7 ACCIONES DEFINIDAS EN LA HOJA DE RUTA PARA MEJORAR LA PRESTACIÓN Y EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y FUENTES DE ENERGÍA MENOS CONTAMINANTES PARA CENTROS POBLADOS Y VIVIENDA RURAL DISPERSA | 3 | 2.9065 | 96.88% | 3 | 2683104809 | 848124749 | 690248402 | 31.61% | 81.39% | 2602611664.73
8091 - Mejoramiento de la prestación y acceso de los servicios públicos domiciliarios, en especial en suelo rural y hogares en condición de vulnerabilidad de Bogotá D,C | Desarrollar cinco (5) herramientas para mejorar la prestación eficiente de servicios públicos, calidad de vida y la toma de decisiones en el área urbana | DISEÑAR E IMPLEMENTAR 5 HERRAMIENTAS DE POLÍTICAS Y PLANEACIÓN PARA FORTALECER EL ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y TIC DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL SUELO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL | 0.75 | 0.675 | 90% | 0.75 | 2192897360 | 683327557 | 538314114 | 31.16% | 78.78% | 2127110439.2
8091 - Mejoramiento de la prestación y acceso de los servicios públicos domiciliarios, en especial en suelo rural y hogares en condición de vulnerabilidad de Bogotá D,C | Elaborar un estudio técnico como insumo para la elaboración de un hecho metropolitano | DESARROLLAR 1 DOCUMENTO TÉCNICO BASE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HECHO METROPOLITANO DE SERVICIOS PÚBLICOS PRIORIZANDO EL ABASTECIMIENTO HÍDRICO, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y GESTIÓN DE RESIDUOS, | 0.3 | 0.2697 | 89.9% | 0.3 | 1283939757 | 744155757 | 589419833 | 57.96% | 79.21% | 1245421564.29
8091 - Mejoramiento de la prestación y acceso de los servicios públicos domiciliarios, en especial en suelo rural y hogares en condición de vulnerabilidad de Bogotá D,C | Caracterizar 1000 hogares ubicados en Centros Poblados Rurales y ruralidad dispersa con relación a la prestación de servicios públicos domiciliarios | CARACTERIZAR 1000 HOGARES RURALES EN RELACIÓN A LAS CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y TIC, INCLUYENDO LA CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL CATASTRO UNIFICADO DE REDES Y USUARIOS | 300 | 280 | 93.33% | 300 | 215304074 | 215304074 | 175642076 | 100% | 81.58% | 208844951.78
8084 - Asistencia técnica para la habilitación de suelo y la gestión de los trámites de los proyectos que promuevan la generación e iniciación de viviendas VIS y VIP en Bogotá D,C, | Gestionar 90 hectáreas de suelo útil habilitado para la producción de soluciones habitacionales con soportes urbanos adecuados | GESTIONAR 90 HECTAREAS DE SUELO ÚTIL HABILITADO PARA LA PRODUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES CON SOPORTES URBANOS ADECUADOS | 39.4 | 3.7 | 9.391% | 39.4 | 4846359079 | 3797870402 | 2694128663 | 78.37% | 70.94% | 4700968306.63
8084 - Asistencia técnica para la habilitación de suelo y la gestión de los trámites de los proyectos que promuevan la generación e iniciación de viviendas VIS y VIP en Bogotá D,C, | Promover la iniciacion de 80,000 unidades de vivienda VIS y VIP en Bogotá | PROMOVER LA INICIACIÓN DE 80000 UNIDADES DE VIVIENDA VIS Y VIP EN BOGOTÁ | 20000 | 0 | 0% | 20000 | 1114879585 | 1118759312 | 926084771 | 100.3% | 82.78% | 1081433197.45
8084 - Asistencia técnica para la habilitación de suelo y la gestión de los trámites de los proyectos que promuevan la generación e iniciación de viviendas VIS y VIP en Bogotá D,C, | Ejecutar 48 tramites y/u otros procedimientos administrativos en la herramienta tecnologica - ventanilla unica de la construccion | RACIONALIZAR 48 TRAMITES Y OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA SER EJECUTADOS EN LA VUC | 13 | 11 | 84.62% | 13 | 317190013 | 320655100 | 260339865 | 101.1% | 81.19% | 307674312.61
8084 - Asistencia técnica para la habilitación de suelo y la gestión de los trámites de los proyectos que promuevan la generación e iniciación de viviendas VIS y VIP en Bogotá D,C, |  | EJECUTAR 48 TRAMITES Y/U OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN LA VUC | 11 | 8 | 72.73% | 11 | 1318522804 | 985827230 | 782959634 | 74.77% | 79.42% | 1278967119.88
8084 - Asistencia técnica para la habilitación de suelo y la gestión de los trámites de los proyectos que promuevan la generación e iniciación de viviendas VIS y VIP en Bogotá D,C, |  | PRESENTAR 48 INFORMES DE RESULTADOS DEL ESTUDIO DE SOLICITUDES RECIBIDAS DE ESTACIONES RADIOELECTRICAS EN BOGOTÁ | 13 | 10 | 76.92% | 13 | 333625596 | 333625596 | 272534082 | 100% | 81.69% | 323616828.12
8084 - Asistencia técnica para la habilitación de suelo y la gestión de los trámites de los proyectos que promuevan la generación e iniciación de viviendas VIS y VIP en Bogotá D,C, |  | PRESENTAR 48 INFORMES DE USO DEL MODULO TECNOLOGICO DEL BANCO DE MATERIALES Y CURADURIA SOCIAL DE LA VUC | 17 | 14 | 82.35% | 17 | 171032151 | 171032147 | 137761119 | 100% | 80.55% | 165901186.47
8085 - Desarrollo de estrategias que promuevan la participación ciudadana en la revitalización y resiliencia de espacios públicos mediante gobernanza colaborativa, gestión e innovación social en Bogotá D,C, | Diseñar e implementar 4 estrategias que promuevan la participación ciudadana en la revitalización y resiliencia de espacios urbanos y rurales a través de la gobernanza colaborativa la gestión e innovación social para un hábitat incluyente, | ELABORAR 4 DOCUMENTOS TÉCNICOS SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA REVITALIZACIÓN Y RESILIENCIA DE ESPACIOS URBANOS Y RURALES. | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
8085 - Desarrollo de estrategias que promuevan la participación ciudadana en la revitalización y resiliencia de espacios públicos mediante gobernanza colaborativa, gestión e innovación social en Bogotá D,C, |  | IMPLEMENTAR 1 ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN SOCIAL DEL HÁBITAT MEDIANTE LA GOBERNANZA COLABORATIVA, PROMOVIENDO LA REVITALIZACIÓN Y RESILIENCIA DE LOS ESPACIOS URBANOS Y RURALES, | 0.22 | 0.17 | 77.27% | 0.22 | 795887370 | 150601419 | 107539025 | 18.92% | 71.41% | 772010748.9
8085 - Desarrollo de estrategias que promuevan la participación ciudadana en la revitalización y resiliencia de espacios públicos mediante gobernanza colaborativa, gestión e innovación social en Bogotá D,C, |  | REALIZAR 35 SESIONES DE LA MESA SECTORIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA PROMOVER LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES RELACIONADAS CON EL SECTOR HÁBITAT, SUS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS, | 10 | 9 | 90% | 10 | 279269999 | 275326666 | 227553549 | 98.59% | 82.65% | 270891899.03
8085 - Desarrollo de estrategias que promuevan la participación ciudadana en la revitalización y resiliencia de espacios públicos mediante gobernanza colaborativa, gestión e innovación social en Bogotá D,C, |  | REALIZAR 7648 ASISTENCIAS TÉCNICAS A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA "HABITANDO TERRITORIOS", MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO DE INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FERIAS DE SERVICIOS Y OTROS ESCENARIOS DE RELACIONAMIENTO CON LA COMUNIDAD POR PARTE DE LA SECRETAR | 2800 | 2900 | 103.6% | 2800 | 1561836284 | 1479294033 | 1191194219 | 94.72% | 80.52% | 1514981195.48
8085 - Desarrollo de estrategias que promuevan la participación ciudadana en la revitalización y resiliencia de espacios públicos mediante gobernanza colaborativa, gestión e innovación social en Bogotá D,C, |  | INTERVENIR 31000 METROS CUADRADOS DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA REVITALIZACIÓN Y RESILIENCIA DE LOS ESPACIOS URBANOS Y RURALES, | 11299.32 | 10439.32 | 92.39% | 11299.32 | 2800676848 | 1244786934 | 784471507 | 44.45% | 63.02% | 2716656542.56
8125 - Implementación de las estrategias de generación y difusión del conocimiento e innovación para la toma de decisiones en política pública sobre las dinámicas del hábitat en Bogotá D,C, | Integrar 4 herramientas del sistema de información del sector hábitat que permitan la transparencia y difusión del conocimiento generado | DESARROLLAR 6 PROCESOS DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA DEL SECTOR (DTS DE PROGRAMAS, PLANES, POLITICAS, LINEAMIENTOS, HECHOS REGIONALES), | 2 | 1.8 | 90% | 2 | 574989120 | 556665657 | 421633133 | 96.81% | 75.74% | 557739446.4
8125 - Implementación de las estrategias de generación y difusión del conocimiento e innovación para la toma de decisiones en política pública sobre las dinámicas del hábitat en Bogotá D,C, |  | IMPREMENTAR 2 PROYECTOS DE INNOVACIÓN DEL SECTOR HÁBITAT | 0.5 | 0.45 | 90% | 0.5 | 1813901730 | 625301730 | 504954576 | 34.47% | 80.75% | 1759484678.1
8125 - Implementación de las estrategias de generación y difusión del conocimiento e innovación para la toma de decisiones en política pública sobre las dinámicas del hábitat en Bogotá D,C, |  | ELABORAR 11 DOCUMENTOS ENTRE ESTUDIOS Y EVALUACIONES SOBRE LAS DINAMICAS Y PROGRAMAS DEL HÁBITAT DE BOGOTA Y LA REGION, | 4 | 2.7 | 67.5% | 4 | 667814545 | 667418830 | 528929112 | 99.94% | 79.25% | 647780108.65
8125 - Implementación de las estrategias de generación y difusión del conocimiento e innovación para la toma de decisiones en política pública sobre las dinámicas del hábitat en Bogotá D,C, |  | ACTUALIZAR 1 OBSERVATORIO DEL HABITAT EN SUS MECANISMOS DE DIFUSIÓN CON LA INFORMACIÓN DEL SECTOR HÁBITAT DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN CADA VIGENCIA (BOLETINES, VISORES, TABLEROS DE CONTROL Y BATERIAS DE INDICADORES) | 1 | 0.225 | 22.5% | 1 | 363543261 | 363543261 | 315998291 | 100% | 86.92% | 352636963.17
8125 - Implementación de las estrategias de generación y difusión del conocimiento e innovación para la toma de decisiones en política pública sobre las dinámicas del hábitat en Bogotá D,C, |  | IMPLEMENTAR 12 CASOS DE USO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL DEL SECTOR HÁBITAT CONSOLIDANDO LA INFORMACIÓN REQUERIDA | 5 | 4.5 | 90% | 5 | 121691143 | 121691143 | 99362492 | 100% | 81.65% | 118040408.71
8125 - Implementación de las estrategias de generación y difusión del conocimiento e innovación para la toma de decisiones en política pública sobre las dinámicas del hábitat en Bogotá D,C, |  | ACTUALIZAR 1 SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL CON LOS CONJUNTOS DE DATOS DE ENTIDADES ADSCRITAS Y VINCULADAS DEL SECTOR | 1 | 0.225 | 22.5% | 1 | 278536134 | 278536134 | 226223867 | 100% | 81.22% | 270180049.98
8125 - Implementación de las estrategias de generación y difusión del conocimiento e innovación para la toma de decisiones en política pública sobre las dinámicas del hábitat en Bogotá D,C, |  | CAPACITAR 3500 PERSONAS SOBRE LAS TEMATICAS DEL SECTOR HABITAT A TRAVÉS DE LA ESCUELA DEL HÁBITAT, | 1000 | 900 | 90% | 1000 | 194081540 | 194081540 | 158656340 | 100% | 81.75% | 188259093.8
8125 - Implementación de las estrategias de generación y difusión del conocimiento e innovación para la toma de decisiones en política pública sobre las dinámicas del hábitat en Bogotá D,C, |  | DESARROLLAR 48 MECANISMOS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO SOBRE LAS TEMATICAS DEL SECTOR (CURSOS 16 Y HABLEMOS 32) | 16 | 14.4 | 90% | 16 | 297982927 | 297982927 | 249148147 | 100% | 83.61% | 289043439.19
8148 - Fortalecimiento en la gestión pública integral en la SDHT a través del modelo de gestión institucional de la entidad, Bogotá D,C, | Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | FORMULAR E IMPLEMENTAR 1 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ENCAMINADO AL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD . | 1 | 1 | 100% | 1 | 1847090741 | 1591026104 | 1246443710 | 86.14% | 78.34% | 1791678018.77
8148 - Fortalecimiento en la gestión pública integral en la SDHT a través del modelo de gestión institucional de la entidad, Bogotá D,C, |  | EJECUTAR EL 100 % DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ENTIDAD | 1 | 1 | 100% | 1 | 87614197 | 77822436 | 52348277 | 88.82% | 67.27% | 84985771.09
8148 - Fortalecimiento en la gestión pública integral en la SDHT a través del modelo de gestión institucional de la entidad, Bogotá D,C, |  | FORMULAR E IMPLEMENTAR 1 PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA ENTIDAD | 1 | 1 | 100% | 1 | 1276432736 | 1056067633 | 765597889 | 82.74% | 72.5% | 1238139753.92
8148 - Fortalecimiento en la gestión pública integral en la SDHT a través del modelo de gestión institucional de la entidad, Bogotá D,C, |  | ACTUALIZAR EL 100 % DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LA ENTIDAD SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PETI,​ | 100 | 1 | 1% | 100 | 3809973579 | 1830616355 | 807836338 | 48.05% | 44.13% | 3695674371.63
8148 - Fortalecimiento en la gestión pública integral en la SDHT a través del modelo de gestión institucional de la entidad, Bogotá D,C, |  | ACTALIZAR E IMPLEMENTAR EL 100 % DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTEMPLADO LOS ESCENARIOS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES (DRP), | 1 | 1 | 100% | 1 | 2893513196 | 2152143124 | 1419920861 | 74.38% | 65.98% | 2806707800.12
8148 - Fortalecimiento en la gestión pública integral en la SDHT a través del modelo de gestión institucional de la entidad, Bogotá D,C, |  | FORTALECER EL 100 % DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS AREAS DE APOYO AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIONALIDAD DE LA ENTIDAD | 1 | 1 | 100% | 1 | 10408014195 | 8716275107 | 6898034454 | 83.75% | 79.14% | 10095773769.15
8148 - Fortalecimiento en la gestión pública integral en la SDHT a través del modelo de gestión institucional de la entidad, Bogotá D,C, |  | ARTICULAR EL 100 % DE LA GESTIÓN JURÍDICA INSTITUCIONAL EN LA SECRETARÍA DEL HÁBITAT DE BOGOTÁ | 1 | 1 | 100% | 1 | 2539764667 | 2448764666 | 1943051334 | 96.42% | 79.35% | 2463571726.99
8148 - Fortalecimiento en la gestión pública integral en la SDHT a través del modelo de gestión institucional de la entidad, Bogotá D,C, |  | FORMULAR E IMPLEMENTAR 1 SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICO DE ARCHIVO | 1 | 1 | 100% | 1 | 2072602770 | 2013604096 | 1180875013 | 97.15% | 58.64% | 2010424686.9
8148 - Fortalecimiento en la gestión pública integral en la SDHT a través del modelo de gestión institucional de la entidad, Bogotá D,C, |  | GESTIONAR EL 100 % DE LAS NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PRIORIZADOS PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA SDHT | 1 | 1 | 100% | 1 | 5881775893 | 5366816851 | 4301301272 | 91.24% | 80.15% | 5705322616.21
8148 - Fortalecimiento en la gestión pública integral en la SDHT a través del modelo de gestión institucional de la entidad, Bogotá D,C, |  | FORMULAR E IMPLEMENTAR 1 PLAN DE COMUNICACIONES EN LO RELACIONADO CON LA DIVULGACIÓN DE ESTRATEGIAS, PROGRAMAS, PROYECTOS Y SERVICIOS A LOS GRUPOS DE INTERES, DE LA SDHT, | 0.25 | 0.19 | 76% | 0.25 | 2402122496 | 2239645050 | 1637633255 | 93.24% | 73.12% | 2330058821.12
8148 - Fortalecimiento en la gestión pública integral en la SDHT a través del modelo de gestión institucional de la entidad, Bogotá D,C, |  | IMPLEMENTAR 1 MODELO DE RELACIONAMIENTO INTEGRAL CON LA CIUDADANÍA EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT | 1 | 1 | 100% | 1 | 1502315130 | 1491745985 | 780310165 | 99.3% | 52.31% | 1457245676.1
TOTAL | [6 empty] | 552685905000 | 446659620751 | 412493536857 | 80.82% | 74.63% | 536105327850
Fuente: Reportes Bogdata/JSP7. Información presupuestal corte 30112025, información avance metas 31102025
Note on C38: Monica Castro Martinez: Se aumento la magnitud de la actividad