## Slide 1
INFORME PROYECTO NUEVA SEDE
Semana: 20 al 24 de enero 2025

## Slide 2
Resultados
Avances:
Para el período comprendido entre el 20 y el 24 de enero de 2025, se realizaron importantes progresos y desarrollos fundamentales en la estructuración de la documentación precontractual. Esta etapa permitirá dar inicio al proceso de selección, a través de la modalidad de concurso de méritos, de una consultoría; cuyo propósito principal será llevar a cabo los estudios de vulnerabilidad sísmica y el diagnóstico estructural del edificio destinado a ser la nueva sede de la Alcaldía de Teusaquillo. Estos estudios son necesarios e indispensables para garantizar la seguridad y estabilidad de la construcción antes de su ocupación.
DETALLE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
Primero: Depuración y consolidación del anexo técnico que establece la hoja de ruta para el desarrollo del proceso de consultoría identificando los siguientes hitos importantes:
1. ⁠IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO, ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE – EDIFICIO “NUEVA SEDE ALCALDIA TEUSAQUILLO”
2. ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA, DISEÑOS, COMPLEMENTOS AJUSTES Y ELABORACIÓN DE INFORMES
A. INFORME ESTUDIO ESTRUCTURAL:
A1 - Inspección y Evaluación Visual (con registro fotográfico y análisis detallado)
A2 - Evaluación de Propiedades de los Materiales
A3 - ⁠Modelación Estructural
A4 - Análisis de Irregularidades
A5 - Determinación del Desempeño Sísmico
A6. Definición de los índices de sobre esfuerzo y flexibilidad de acuerdo con lo demandado en la NSR-10
B. INFORME GEOTECNICO
C. INFORME ARQUITECTONICO
D. INFORME ELÉCTRICO
E. INFORME HIDROSANITARIO
F. INFORME DE VENTILACIÓN Y AIRES ACONDICIONADOS
G. INFORME DE CABLEADO Y DUCTOS PARA VOZ Y DATOS
H. INFORME DE EQUIPOS

## Slide 3
Resultados
3. ENTREGA DE INFORME FINAL CONSOLIDADO (Informes del A al H)
NOTA IMPORTANTE: LOS INFORMES Y ACCIONES ENLISTADAS DEBEN COMPRENDER CUATRO ENTREGRABLES:
- Inspección visual con registro fotográfico del espacio objeto de evaluación
- Ubicación planimétrica del espacio objeto de evaluación
- Identificación y cualificación del Análisis / Ensayo / Laboratorio / Estudio (Cuando aplique) que será aplicado en compañía del reporte de resultados
- Consolidación de las conclusiones y recomendaciones
El consultor entregará a la Entidad el resultado de estos numerales en formato PDF y Word (editable) junto a los diseños en DWG en lo correspondiente a los diseños realizados.
Segundo: Depuración y ajuste del cronograma estimado de ejecución contractual y entregables en atención a:
identificación, consulta y verificación de antecedentes contractuales
Estado de la edificación (recorrido visual e identificaciones básicas)
Consulta del mercado especializado en materia de infraestructura con la finalidad de identificar (tiempos de ejecución, laboratorios y exámenes especializados requeridos)
Consulta del trámite y antecedentes de la licencia solicitada ante la Curaduría Urbana N° 2 (bajo el proceso de conciliación aprobado por el tribunal)
Resultado: 6 meses para estudio + 4 meses para tramite de licencia
Tercero: 22/01/2025 - Publicación en la plataforma SECOP II del proceso de cotización para iniciar el levantamiento de estudio de precios y estimación de presupuesto.

## Slide 4
Resultados
Publicación solicitud de cotizació SECOP
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.36836924&isFromPublicArea=True&isModal=False

## Slide 5
Resultados
A la fecha la solicitud de cotización ha sido revisada por los siguientes proveedores:
De igual manera se solicitaron cotizaciones vía correo electrónico a 2 Empresas con amplia experiencia del mercado en el sector de la consultoría para llevar a cabo los estudios de vulnerabilidad sísmica y el diagnóstico estructural del edificio destinado a ser la nueva sede de la Alcaldía de Teusaquillo.
Cuarto: Se adelanta la construcción del documento denominado estudio previo con base en el formato No gco-gci-f015_v6, dispuesto por la Secretaría de Gobierno para los procesos de esta clase. Igualmente se está realizando el análisis de los antecedentes contractuales con el fin de sustentar la necesidad y conveniencia de la contratación, de conformidad a las tareas previas adelantadas en las vigencias anteriores.

## Slide 6
Resultados
CRONOGRAMA ESTIMADO PROCESO DE SELECCIÓN CONSULTORÍA. (Sujeto ajustes en atención a los resultados del estudio de precios del mercado y estimación de presupuesto)

## Slide 7
Resultados
CRONOGRAMA ESTIMADO PROCESO DE SELECCIÓN. (Sujeto ajustes en atención a los resultados del estudio de precios del mercado y estimación de presupuesto)

## Slide 8
Resultados
PLAZOS ESTIMADOS PARA LA CULMINACIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DE LA NUEVA SEDE DE LA ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

## Slide 9
GRACIAS