## ANEXO 2 - ESTRATEGIAS FINALES
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ANEXO N° 2
SEGUIMIENTO DE MAYO A AGOSTO DE 2024
No | Estrategia | Meta | Acción(es) | Responsable (s) | Fuente de Información | Indicador | Fecha Inicio | Fecha fin | Periodo de analisis con corte a 31 de mayo 2024 |  |  |  | Periodo de analisis con corte a Junio 30 2024 |  |  |  | Periodo de analisis con corte a Julio 2024 |  |  |  | Periodo de analisis con corte a agosto 2024 |  |  |  | Acumulado | Meta a 31 de Diciembre | Meta Mensual | Meta a agosto | Cumplimiento agosto | % Cumplimiento agosto
|  | 14475000000 | PROPUESTA AJUSTADA DE ESTRATEGIA PARA INCREMENTO DE VENTAS | [5 empty] | Numerador | Denominador | Resultado de Cumplimiento | Analisis del Indicador de Cumplimiento | Numerador | Denominador | Resultado de Cumplimiento | Analisis del Indicador de Cumplimiento | Numerador | Denominador | Resultado de Cumplimiento | Analisis del Indicador de Cumplimiento | Numerador | Denominador | Resultado de Cumplimiento | Analisis del Indicador de Cumplimiento | Analisis del Indicador de Cumplimiento
1 | Incremento en las ventas de servicios de Salud correspondientes a las ERP del Regimen Subsidiado mediante ampliación de coberturas y tarifas. | 7000000000 | 1. Facturación de material de Osteosíntesis con el incremento del 15% a Capital Salud 2. Programa de Atención Domiciliaria 3.Incorporacion de la Facturación de los Servicios de Trombectomia 4. Mejoramiento de condiciones contractuales alineada a la venta de servicios del Regimen Subsidiado con las diferentes EPS actualmente contratadas con la entidad | Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud Subgerencia Corporativa | TICS Modulo Facturacion DG.N | La diferencia del valor facturado por concepto de la venta de servicios de Salud del Regimen Subsidiado del periodo evaluado y el valor facturado por concepto de la venta de servicios de Salud del Regimen Subsidiado del mismo periodo de la vigencia anterior | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 4470523210 | 7000000000 | 0.63865 | La facturacion del regimen subsidiado presenta un cumplimiento del 64% teniendo en cuenta el inicio de la facturacion de trombectomias, incremento de la autorizacion de servicios por la modalidad de evento | 3539402909 | 7000000000 | 0.50563 | Se presenta incremento en la facturacion debido al aumento en la autorizacion de servicios, adicionalmente los usuarios de movilidad de EPS que manejan tanto el subsidiado como en el contributivo | 131962436 | 7000000000 | 0.018852 | El mayor impacto en el crecimiento de la facturacion se da especialmente en las EPS subsidiadas diferentes a capital Salud, adicionalmente para este mes se incrementa el valor del contrato del PGP con Capital Salud en $350 millones debido al ajuste en el valor de referencia de los partos y las cirugias del 7-10 es importante tener en cuenta que en la vigencia 2023 se dio reconocimiento a la sobreejecucion en el PGP | 1881950351.2 | 7000000000 | 0.26885 | El incremento se da especialmente en el PGP que incrementa el valor del techo desde el mes de julio y en la facturacion del regimen subsidiado por la modalidad de evento y la facturacion de trombectomias | 10023838906.2 | 7000000000 | 143.2% | 4000000000 | 10023838906.2 | 250.6%
2 | Incremento en las ventas de servicios de Salud correspondientes a las ERP del Regimen Contributivo mediante ampliación de coberturas y tarifas. | 6000000000 | 1. Programa de Atención Domiciliaria 2. Incorporacion de la Facturación de los Servicios de Trombectomia 3. Incremento de tarifas a UVT 2024 y tarifas fijas 9,73% al contrato EPS COMPENSAR. 4. Facturación de material de osteosíntesis con el incremento del 12 al 15% a Capital Salud. 5. Mejoramiento de condiciones contractuales alineada a la venta de servicios del Regimen Contributivo con las diferentes EPS actualmente contratadas con la entidad. | Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud Subgerencia Corporativa | TICS Modulo Facturacion DG.N | La diferencia del Valor facturado por concepto de la venta de servicios de Salud del Regimen Contributivo del periodo evaluado y el facturado por concepto de la venta de servicios de Salud del Regimen Contributivo del mismo periodo de la vigencia anterior | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 1039458204 | 6000000000 | 0.17324 | En el regimen contributivo se presenta incremento en la facturacio debido a la autorizacion de servicios por parte de las diferentes EPS del Contributivo en especial Famisanar, nueva eps, Sanitas y Salud Total | 1198547980 | 6000000000 | 0.19976 | El incremento en la facturacion esta dado debido a la autorizacion de servicios como la trombectomia y demas servicios para las EPS Famisanar y Sanitas | 902242123 | 6000000000 | 0.15037 | El incremento en la facturacion se debe al aumento de la autorizacion de servicios de las diferentes EPS contributivas | 1375535380 | 6000000000 | 0.22926 | El incremento se da especialmente en las EPS Famisanar con una facturación en el mes de agosto correspondiente a $1.396 millones de los $4.023 millones facturados, seguido de Nueva EPS con una facturación de $738 millones, Compensar con $593 millones y Salud Total $542 millones estas entidades representan el 81.25% de la facturación total del régimen contributivo | 4515783687 | 6000000000 | 75.26% | 3428571428.5714 | 4515783687 | 131.7%
3 | Incremento en las ventas de servicios de Salud correspondientes a otros pagadores mediante ampliación de coberturas y nuevas tarifas. | 1475000000 | 1. FOMAG para la prestacion de servicios de salud de la poblacion del magisterio 2. Trasmilenio 3. Particulares 4. Fondo Financiero - PPL 5. UT USPEC2 para la prestacion de servicios de salud de la población Privada de la Libertad a cargo del INPEC | Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud Subgerencia Corporativa | TICS Modulo Facturacion DG.N | La diferencia del valor facturado por concepto de la venta de servicios de Salud de otros pagadores del periodo evaluado y el facturado por concepto de la venta de servicios de Salud de otros pagadores del mismo periodo de la vigencia anterior . | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 97297883 | 1475000000 | 0.065965 | Este pagador presenta mayor facturacion debido a la facturacion al PPL en el mes de mayo | 2450584153 | 1475000000 | 1.6614 | El incremento se ve especialmente en la facturación del PIC dado que en junio 2024 se realizó la facturación de la cuenta de junio más el anticipo del nuevo contrato de julio 2024 de manera anticipada y la facturación de vacunación COVID al pagador Fondo Nacional de Gestión del Riesgo y el incremento en la facturación al pagador ADRES | -3304585877 | 1475000000 | -2.2404 | La disminucion en la facturacion esta dada puntualmente en la facturación de PIC debido a lo establecido en el contrato y el reconocimiento en junio de forma anticipada de parte de la facturacion de este pagador | -920200625.07 | 1475000000 | -0.62386 | La disminucion en la facturacion se da especialmente con el PIC | -1676904466.07 | 1475000000 | -113.7% | 842857142.8571 | -1676904466.07 | -199%
| TOTAL | [7 empty] | 5607279297 | 14475000000 | 87.79% | TOTAL | 7188535042 | 14475000000 | 236.7% | TOTAL | -2270381318 | 14475000000 | -207.1% | TOTAL | 2337285106.13 | 14475000000 | -12.58% | TOTAL | 12862718127.13 | 14475000000 | 88.86% | 8271428571.4286 | 12862718127.13 | 155.5%
No | Estrategia | 64920000000 | PROPUESTA AJUSTADA DE ESTRATEGIA PARA MEJORAR EL RECAUDO | [5 empty] | Numerador | Denominador | Resultado de Cumplimiento | Analisis del Indicador de Cumplimiento | Numerador | Denominador | Resultado de Cumplimiento | Analisis del Indicador de Cumplimiento | Numerador | Denominador | Resultado de Cumplimiento | Analisis del Indicador de Cumplimiento | Numerador | Denominador | Resultado de Cumplimiento | Analisis del Indicador de Cumplimiento | Analisis del Indicador de Cumplimiento
1 | Incrementar el recaudo del Regimen Subsidiado basado en los procesos de cobro teniendo en cuenta las diferentes condiciones con las actuales EPS. | 20634000000 | 1. Realizar procesos de cobro desde todos los niveles con la EPS Famisanar por valor de $2.945 millones desde la Intervención disminuyó el flujo de recursos, que permitan recaudo de cxc. 2. Continuar con el proceso ejecutivo, conciliaciones, persuasivo y acuerdos de pago por valor de $6,929 millones especialmente en empresas como Cajacopi $837 millones /Coosalud $3.713 millones /Compensar $1.464 millones /Asmet Salud $119 millones /Mutual Ser $796 millones. 3. Dar continuidad al proceso ejecutivo o de recuperación a los saldos del proceso coactivo a 31 de diciembre de 2023 por valor de $3.275 millones. 4. Liquidación parcial del contrato de PGP 002 de 2023 de los servicios prestados en la vigencia 2023 con la EPS Capital Salud $4.755 millones. 5. Recaudar el incremento del techo de $350 millones el valor del contrato PGP 002 de 2023, a partir del mes de julio de 2024, con base a comportamiento histórico, lo cual permitiría incrementar la venta de servicios de salud en $ 2.100 millones, de julio a diciembre 2024. 6. Recaudar facturación de material de osteosíntesis con el incremento del 15% a Capital Salud en cumplimiento de los acuerdos contractuales con dicho pagador para la vigencia. | Subgerencia Corporativa Dirección Financiera- Cartera | 1. Certificación de ingresos a través de recibos de caja. 2. Conciliaciones libres pago. 3. Acuerdos de pago. 4. Actas de circular 030. 5. Liquidaciones contractuales con liberaciones de recursos. 6. Actas de conciliación extrajudicial. 7. Actas jurisdiccional, todo lo anterior, de cxc y vigencia. | Vigencia: La diferencia del valor recaudado por concepto de la venta de servicios de Salud del Regimen Subsidiado del periodo evaluado y el valor recaudado por concepto de la venta de servicios de Salud del Regimen Subsidiado del mismo periodo de la vigencia anterior /($7.000 MILL*83% que es lo que recauda de las ventas nuevas dentro de la vigencia CXC : Recaudo o valores reconocidos o conciliados del regimén subsidiado | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 4512081306 | 20634000000 | 0.21867 | Para el periodo comprendido del 1 al 31 de mayo 2024 se evidencia un 22% de ejecuciòn frente a la meta establecida de recaudo, en cuanto a conciliaciones, acuerdos de pago y recibos de caja con cada una de las entidades | 2670131975 | 20634000000 | 0.1294 | Para el periodo comprendido del 1 al 31 de junio 2024 se ve un 13% de ejecuciòn frente a la meta establecida, frente a recibos de caja ,acuerdos de pago ,traslados de las entidades solicictadas | 1384153537 | 20634000000 | 0.067081 | Para el periodo comprendido del 1 al 31 de julio 2024 se ve un 7% de ejecuciòn frente a la meta establecida | 2059908312 | 20634000000 | 0.099831 | Para el periodo comprendido del 1 al 31 de Agosto 2024 se ve un 10% de ejecuciòn frente a la meta establecida | 10626275130 | 20634000000 | 51.5% | 11790857142.8571 | 10626275130 | 90.12%
2 | Incrementar el recaudo del Regimen Contrubutivo basado en los procesos de cobro teniendo en cuenta las diferentes condiciones con las actuales EPS. | 9114000000 | 1. Realizar procesos de cobro desde todos los niveles con la EPS Famisanar por valor de $4.417 desde la Intervención disminuyó el flujo de recursos, que permitan recaudo de cxc. 2. Continuar con el proceso ejecutivo, conciliaciones, persuasivo y acuerdos de pago por valor de $2.970 millones especialmente en empresas como Cajacopi $359 millones /Coosalud $1.591 millones /Compensar $628 millones /Asmet Salud $51 millones /Mutual Ser$341 millones. 3. Dar continuidad al proceso ejecutivo o de recuperación a los saldos del proceso coactivo a 31 de diciembre de 2023 por valor de $1.018 millones | Subgerencia Corporativa Dirección Financiera- Cartera | 1. Certificación de ingresos a través de recibos de caja. 2. Conciliaciones libres pago. 3. Acuerdos de pago. 4. Actas de circular 030. 5. Liquidaciones contractuales con liberaciones de recursos. 6. Actas de conciliación extrajudicial. 7. Actas jurisdiccional, todo lo anterior, de cxc y vigencia. | Vigencia: La diferencia del valor recaudado por concepto de la venta de servicios de Salud del Regimen Contributivo del periodo evaluado y el valor recaudado por concepto de la venta de servicios de Salud del Regimen Contributivo del mismo periodo de la vigencia anterior /($6.000 MILL*83% que es lo que recauda de las ventas nuevas dentro de la vigencia CXC : Recaudo o valores reconocidos o conciliados del regimén contributivo | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 2408136254 | 9114000000 | 0.26422 | Para el periodo comprendido del 1 al 31 de mayo 2024 se evidencia un 26% de ejecuciòn frente a la meta establecida de recaudo, conciliaciones, acuerdos de pago con cada una de las entidades | 2091051213 | 9114000000 | 0.22943 | Para el periodo comprendido del 1 al 31 de junio 2024 se ve un 23% de ejecuciòn frente a la meta establecida, frente a recibos de caja ,acuerdos de pago ,traslados de las entidades solicictadas | 974500218 | 9114000000 | 0.10692 | Para el periodo comprendido del 1 al 31 de julio 2024 se ve un 11% de ejecuciòn frente a la meta establecida, frente a recibos de caja ,acuerdos de pago ,traslados de las entidades solicictadas | 1978800766 | 9114000000 | 0.21712 | Para el periodo comprendido del 1 al 31 de agosto 2024 se ve un 22% de ejecuciòn frente a la meta establecida, frente a recibos de caja ,acuerdos de pago ,traslados de las entidades solicictadas | 7452488451 | 9114000000 | 81.77% | 5208000000 | 7452488451 | 143.1%
3 | Incrementar el recaudo del Regimen Otros Pagadores basado en los procesos de cobro teniendo en cuenta las diferentes condiciones con las actuales EPS. | 35172000000 | 1. Generar estrategias en conjunto con el FFDS y el Ministerio de Salud y Protección Social, para garantizar el giro de las facturas conciliadas derivadas de la atención población extranjera, se requiere celeridad en los procesos de auditoría que adelanta el FFDS, con la Auditoria 2023 se recaudaría $10.821 millones. 2. De conformidad con el avance del convenio PS-PIC liberar la reserva de Glosa de las facturas que se encuentran auditadas, lo cual representa el 5% de las facturas presentadas al FFDS. 3. A partir del mes de mayo solicitar al FFDS el giro de las facturas de atención a población extranjera que se encuentren conciliadas, mejorando la rotación de esta cartera máximo a 6 meses, con lo cual se estima un recaudo adicional de $4.699 millones. 4. Solicitar que desde el Ministerio de Salud se asignen recursos para atención de población irregular, a los Entes territoriales (Gobernaciones de Cundinamarca, Amazonas, Arauca, entre otras) $1.500 millones. 5. Adelantar los procesos jurisdiciales . 6. Recaudar facturación radicada del contrato con la Empresa de Transporte Transmilenio S.A, para la prestación de servicios de primeros auxilios sustentando estos en la atención de urgencias medico-asistenciales para usuarios, pasajeros, visitantes, trabajadores, funcionarios de las sedes administrativas y demás personal del sistema de Transmilenio. 7. Continuar con la gestión de cobro a través de la Secretaria Distrital de Salud y el Ministerio de la Protección Social, con el fin de realizar acuerdos de pago y actualización de saldos de cartera frente a las cifras reportadas en el informe de PISIS con corte trimestral. Durante la vigencia 2024 se realizó mesa de trabajo dando como resultado acuerdos de pago por valor de $2.364 millones a través de giro directo. | Subgerencia Corporativa Dirección Financiera- Cartera | 1. Certificación de ingresos a través de recibos de caja. 2. Conciliaciones libres pago. 3. Acuerdos de pago. 4. Actas de circular 030. 5. Liquidaciones contractuales con liberaciones de recursos. 6. Actas de conciliación extrajudicial. 7. Actas jurisdiccional, todo lo anterior, de cxc y vigencia. | La diferencia del valor recaudado de venta de servicios de salud descontando contributivo y subsidiado por concepto de la venta de servicios de Salud de otros pagadores del periodo evaluado y el recaudado por concepto de la venta de servicios de Salud de venta de servicios de salud descontando contributivo y subsidiado del mismo periodo de la vigencia anterior (Incluye vigencia y cxc). | 2024-05-01 | 2025-06-30 | 928832386 | 35172000000 | 0.026408 | Para el periodo comprendido del 1 al 31 de mayo 2024 se evidencia un 3 % de ejecuciòn frente a la meta establecida de recaudo, conciliaciones, acuerdos de pago, recibos de caja con cada una de las entidades | 3179498906 | 35172000000 | 0.090399 | Para el periodo comprendido del 1 al 31 de junio 2024 se ve un9% de ejecuciòn frente a la meta establecida, frente a las acciones establecidas | 1254359721 | 35172000000 | 0.035664 | Para el periodo comprendido del 1 al 31 de julio 2024 se ve un 4% de ejecuciòn frente a la meta establecida, frente a las acciones establecidas | 14306728 | 35172000000 | 0.00040676 | Para el periodo comprendido del 1 al 31 de agosto 2024 se ve un 1% de ejecuciòn frente a la meta establecida, frente a recibos de caja ,acuerdos de pago ,traslados de las entidades solicictadas | 5376997741 | 35172000000 | 15.29% | 20098285714.2857 | 5376997741 | 26.75%
| TOTAL | [7 empty] | 7849049946 | 64920000000 | 50.93% | TOTAL | 7940682094 | 64920000000 | 0.44924 | TOTAL | 3613013476 | 64920000000 | 0.20967 | TOTAL | 4053015806 | 64920000000 | 0.31735 | TOTAL | 23455761322 | 64920000000 | 36.13% | 37097142857.1429 | 23455761322 | 63.23%
N° | PROPUESTA AJUSTADA DE ESTRATEGIA DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO | [7 empty] | Numerador | Denominador | Resultado de Cumplimiento | Analisis del Indicador de Cumplimiento | Numerador | Denominador | Resultado de Cumplimiento | Analisis del Indicador de Cumplimiento | Numerador | Denominador | Resultado de Cumplimiento | Analisis del Indicador de Cumplimiento | Numerador | Denominador | Resultado de Cumplimiento | Analisis del Indicador de Cumplimiento | Analisis del Indicador de Cumplimiento
1 | Honorarios de Ordenes de Prestación de Servicios financiados con recursos propios por $4.200 millones, para liberar presión en la caja en el segundo semestre 2024 con incremento de ahorro en 2024 | 4200000000 | Disminuir el numero de Ordenes de Prestación de Servicios financiados con recursos propios | Trasversal a las Subgerencias Oficinas Asesoras Direcciones | Dirección de Contratación | Diferencia el valor de la contratación de OPS de la vigencia 2024 | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 0 | 4200000000 | 0 |  | 1378505426 | 4200000000 | 0.32822 | Lo proyectado por las Oficinas Asesoras de Gerencia, Direcciones de la Subgerencia Corporativa y Direcciones de la Subgerencia de Servicios de salud en Relacion al talento humano de Contratos de prestacion de Servicios de Salud para el mes es de $1.378.505.426 equivalente de los contratistas que no continuan con la institucion, asi como el apalancamiento por medio de convenios interadministrativos. Impacto que se vera reflejado en la contratación de CPS y se reflejara en el menor valor a pagar por este concepto. | 1108165202 | 4200000000 | 0.26385 | Lo proyectado por las Oficinas Asesoras de Gerencia, Direcciones de la Subgerencia Corporativa y Direcciones de la Subgerencia de Servicios de salud en Relacion al talento humano de Contratos de prestacion de Servicios de Salud para el mes es de $1.108.165.202 equivalente de los contratistas que no continuan con la institucion, asi como el apalancamiento por medio de convenios interadministrativos. Impacto que se vera reflejado en la contratación de CPS y se reflejara en el menor valor a pagar por este concepto. | 862154288 | 4200000000 | 0.20527 | Lo proyectado por las Oficinas Asesoras de Gerencia, Direcciones de la Subgerencia Corporativa y Direcciones de la Subgerencia de Servicios de salud en Relacion al talento humano de Contratos de prestacion de Servicios de Salud para el mes es de $862.154.288 equivalente de los contratistas que no continuan con la institucion ,resaltando la terminacion del apalancamiento por medio de convenios interadministrativos. Impacto que se vera reflejado en la contratación de CPS y se reflejara en el menor valor a pagar por este concepto. | 3348824916 | 4200000000 | 79.73% | 2400000000 | 3348824916 | 139.5%
2 | Generar nuevos mecanismos de contratación de los terceros bajo la modalidad de PGP o riesgo compartido, al incluir en las cláusulas de sus minutas la responsabilidad de gestionar los pacientes que les sean asignados bajo criterios de eficiencia y cumplimiento de las guías de práctica clínica; por $650 millones entre los meses de julio y diciembre de 2024. | 650000000 | Nuevos contratación con los terceros bajo la modalidad de PGP o riesgo compartido, al incluir en las cláusulas de sus minutas la responsabilidad de gestionar los pacientes que les sean asignados bajo criterios de eficiencia y cumplimiento de las guías de práctica clínica. Seguimiento sistemático a los contratos tercerizados de Cardiología, Gastroenterología, Oftalmología y Urología Seguimiento a la frecuencia de uso, intensidad de uso, pertinencia y cruce con facturación. | Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud Dirección Ambulatorios Dirección Hospitalarios Dirección Complementarios Subgerencia de Corporativa Dirección de Contratación | Dirección de Contratación Subgerencia de Prestación de Servicios | Reducir los costos de los contratos (Bajo la suscripción de nuevos contratos de prestación de servicios con modalidad PGP o costos ajustados (Tercerizados) | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 0 | 650000000 | 0 |  | 0 | 650000000 | 0 |  | 0 | 650000000 | 0 |  | 0 | 650000000 | 0 |  | 0 | 650000000 | 0% | 371428571.4286 | 0 | 0%
3 | A partir del mes de mayo se continuara con las gestiones externas para contar con recursos para avanzar en el pago de sentencias judiciales, toda vez que no se cuenta con la liquidez necesaria que permita el pago al beneficiario de esta, esta medida permitiría liberar $4.000 millones en liquidez y liberar el rubro presupuestal en una cifra similar. | 4000000000 | 1. A partir del mes de mayo se continuara con las gestiones externas para contar con recursos para avanzar en el pago de sentencias judiciales, toda vez que no se cuenta con la liquidez necesaria que permita el pago al beneficiario de esta. 2. Establecer estrategias de ahorro para el no pago de intereses moratorios unba vez sea realizado el pago de la sentencia. 3. Establecer mecanismos en la liquides de la caja para garantizar mensualmente con recursos propios el pago de las sentencias judiciales en la de lo disponible. | Gerencia Subgerencia Corporativa Jurídica | Oficina Juridica Dirección Financiera | Pago de sentencias con recursos propios y otras fuentes para el pago de sentencias | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 6450930 | 4000000000 | 0.0016127 | En el mes de Mayo se efectuó el pago de la sentencia la señora Martha Isabel Camacho Rivera, por un valor de $26.729.377.00 con un ahorro de intereses estimados de $6.450.930.00 | 0 | 4000000000 | 0 | Desde la oficina juridica se realizan acercamiento con los abogados para condonación de intereses de las senetencias ejecutoriadas para proceder prsentar al coimite de conciliación para su aprobación. | 0 | 4000000000 | 0 | Mensualmente se envia a la Secretaria Distrital de Salud la base de información de los procesos que se adelantan en contra de la entidad. 2024100-020311-1. MELISSA TRIANA LUNA - SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD: Respecto a los procesos, cuya pretensión fue la declaración de la existencia de contrato realidad, que se encuentran con sentencia ejecutoriada antes del 1° de julio de 2024, corresponden a 476 procesos judiciales que, son procesos terminados y cuentan con sentencias debidamente ejecutoriadas, los cuales se encuentran pendientes por pago a su beneficiario, sin que se haya efectuado apropiación presupuestal por cada proceso en 2024 o comprometido vigencias futuras, debemos manifestar que la presente vigencia es decir 2024 la entidad cuenta con un rubro presupuestal para dicho fin por un valor de $5.000.000.00 de los cuales, queda un saldo por ejecutar de $4.029.386.490.00. | 228391682 | 4000000000 | 0.057098 | En el mes de Agosto se efectuo el pago de la sentencia del señor Cesar Augusto Vargas Castellanos , por un valor de $141.457.846.00 con un ahorro de intereses estimados de $55.161.539.00 En el mes de Agosto se efectuo el pago de la sentencia a la compañia FUNDACION FUTURA FUNDACION HOY-FUNDAHOY, por un valor de $560.848.416.00 con un ahorro de intereses estimados de $173.230.143.00 | 234842612 | 4000000000 | 5.871% | 2285714285.7143 | 234842612 | 10.27%
4 | A partir de mayo 2024 reducir $3.500 millones (10%) en los rubros de Medicamentos y Material Médico quirúrgico), lo cual genera una liberación de presupuesto y alivia el valor a pagar a proveedores a partir del mes de septiembre El cumplimiento de esta medida depende del compromiso de las áreas en utilizar de manera eficiente los inventarios disponibles y utilizar los recursos disponibles de manera consciente y solamente cuando sea absolutamente necesario. | 3500000000 | A partir de mayo 2024 reducir 10% en los rubros de Medicamentos y Material Médico quirúrgico Seguimiento a la frecuencia de uso, intensidad de uso, pertinencia y cruce con facturación. Generar economías de escala medibles y sostenibles en el tiempo, en aras de dar cumplimiento entre otras al Decreto Distrital 062 de 2024 Plantear un ahorro en ayudas diagnósticas (laboratorio e imágenes) enfocado en la pertinencia del examen solicitado y verificación del cumplimiento de guías de práctica clínica, que permitan cumplir las frecuencias de uso determinadas para cada paciente | Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud Dirección Ambulatorios Dirección Hospitalarios Dirección Complementarios Subgerencia de Corporativa Dirección de Contratación | Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud Direcciones Asistenciales | Diferencia valor facturado por concepto de medicamentos y material medico quirúrgico del periodo y la diferencia del valor facturado por concepto de medicamentos y material medico quirúrgico del periodo de la vigncia anterior. | 2024-05-01 | 2025-12-31 | 0 | 3500000000 | 0 | Desde la Subgerencia de servicios de salud para el mes de mayo de la presente anualidad se adelantaron acciónes de revision, seguimiento, análisis y reporte a los procesos de laboratorios, medicamentos e imágenes diagnósticas en el ámbito ambulatorio en términos de ordenamiento; lo anterior teniendo como punto de partida la identificación de las desviaciones en las campanas de gauss Actividad que se medira desde septiembre . | 0 | 3500000000 | 0 | Durante el mes de junio y julio, con el apoyo del referente de medicina familiar y la Subgerencia, se está adelantando el acompañamiento a aquellos médicos identificados con el fin de realizar mentoring y validar la pertinencia clínica. Se proyecta en el mes de julio se realizará el mismo ejercicio con los servicios tercerizados (Cardiología, Urología y Gastroenterología). Actividad que se medira desde septiembre . | 0 | 3500000000 | 0 | Seguimiento a los ordenamientos de medicamentos desde ambulatrorio, hospitalización y urgencias y seguimiento a la pertinencia medica en aquellos casos en los cuales se identificó desviacion. Se presentó al Director de Hospitalarios y sus referentes (medicina interna, pediatría, uci, ginecología los resultados, se solicitó hacer revisión de los casos evidenciados por fuera de la meta). Seguimiento a los ordenamientos de laboratorio clínico y seguimiento a la pertinencia en las desviaciones encontradas. Actividad que se medira desde septiembre . | 0 | 3500000000 | 0 | Se identificó el incremento de costo de laboratorio clinico asociado a actividades intermedias (tamizaje neonatal) se ofició a Capital Salud, se está entregando las ordenes a los pacientes al egreso para ser autorizadas por la EAPB. Seguimiento a los contratos con los tercerizados (cardiología, Oftalmologíua, urología y gastroenterología) - propuesta de realizar contratación por PGP y riesgo compartido. | 0 | 3500000000 | 0% | 2000000000 | 0 | 0%
5 | Realizar verificación de los consumos de gastos de comunicación (internet, telefonía) y llevarlos a la máxima eficiencia posible, lo anterior implica la negociación de contratos vigentes con un ahorro a partir del mes de junio y hasta diciembre de aproximadamente $150 millones Optimización del recurso asignado para la contratación del Servicio de Mantenimiento y Soporte del Sistema de Información Dinámica Gerencial Hospitalaria. | 150000000 | Teniendo en cuenta los datos registrados, nos permitimos informar que el valor registrado en la variación de gastos corresponde a la no prestación del servicio por parte del proveedor ETB, debido a fallas ocasionadas por acciones de vandalismo en la zona, Por lo anterior se evidencia que no es factible generar un ahorro con relación a los servicios de internet ya que son necesarios para la prestación de los servicios por parte de la Subred Sur y se hace necesario contar con el servicio al 100%. Se implementaran otras acciones de ahorro buscando la eficiencia de los recursos | TICS Subgerencia Corporativa | TICS | Variación gastos de internet y recursos Tecnogicos y HIS | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 |  | 84002036.68 | 150000000 | 0.56001 | Con respecto a ETB se tuvo una austeridad de$25,154,099,68 por la no prestacion del servicio de centro de salud contratados por acciones de bandalismo; por otro lado Para el mes de junio se tuvo una austeridad de $58,847,937 del contrato de SYAC mientras se adelanta el proceso contractual. | 58847937 | 150000000 | 0.39232 | Para el mes de julio se tuvo una austeridad de $58,847,937 del contrato de SYAC mientras se adelanta el proceso contractual. | 58847937 | 150000000 | 0.39232 | Para el mes de agosto se tuvo una austeridad de $58,847,937 del contrato de SYAC mientras se adelanta el proceso contractual. | 201697910.68 | 150000000 | 134.5% | 85714285.7143 | 201697910.68 | 235.3%
6 | Disminuir en un 15% la entrega de elementos de oficina (papelería) a partir del mes de mayo de 2024, esta medida permitiría un ahorro de aproximadamente $150 millones entre los meses de mayo a diciembre de 2024. | 150000000 | Disminuir en un 15% la entrega de elementos de oficina (papelería) | Subgerencia Corporativa - Dirección Administrativa | Subgerencia Corporativa - Dirección Administrativa Almacen Suministros | Variación gastos de papeleria | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 23686216 | 150000000 | 0.15791 | Teniendo en cuenta las medidas que se tomaron durante el mes de mayo por el subproceso de Gestión de Suministros, entre ellos, recorridos por las diferentes unidades donde se identifican existencias de elementos de papeleria, se llevo a cabo una sensibilización en los diferentes servicios con el objetivo de reducir las cantidades para optimizar el uso de los recursos sin afectar la prestación del servicio. Por lo anterior, se registra un ahorro mensual de despacho de papeleria de suministros por $23.686.216, teniendo en cuenta que el consumo promedio mensual del primer cuatrimestre de la vigencia 2024 corresponde a $ 62.413.618,00 y en el mes de mayo se realizaron despachos por valor de $38.727.402,42. *Estos depachos contemplan lo correspondiente a entregas de resmas de papel, rollos termicos, insumos de oficina y elementos de aseo y cafeteria a cargo de los servicios asistenciales. | 25905092 | 150000000 | 0.1727 | Teniendo en cuenta las medidas que se tomaron durante el mes de junio por el subproceso de Gestión de Suministros, entre ellos, recorridos por las diferentes unidades donde se identifican existencias de elementos de papeleria, se llevo a cabo una sensibilización en los diferentes servicios con el objetivo de reducir las cantidades para optimizar el uso de los recursos sin afectar la prestación del servicio. Por lo anterior, se registra un ahorro mensual de despacho de papeleria de suministros por $25.905.092. , teniendo en cuenta que el consumo promedio mensual del primer cuatrimestre de la vigencia 2024 corresponde a $ 62.413.618,00 y en el mes de junio se realizaron despachos por valor de $36.508.527. *Estos depachos contemplan lo correspondiente a entregas de resmas de papel, rollos termicos, insumos de oficina y elementos de aseo y cafeteria a cargo de los servicios asistenciales. | 28750343 | 150000000 | 0.19167 | Durante este lapso de tiempo, el Subroceso de Gestión de suministros realizó el proceso de despachos a los pedidos en el marco del ahorro y la optimización de los insumos y una vez se analizan los depachos se concluye lo siguiente: Se registra un ahorro mensual de despacho de papeleria de suministros por $28.750.343, teniendo en cuenta que el consumo promedio mensual del primer cuatrimestre de la vigencia 2024 corresponde a $62.413.618,00 y en el mes de julio se realizaron despachos por valor de $28.750.343 *Estos depachos contemplan lo correspondiente a entregas de resmas de papel, rollos termicos, insumos de oficina y elementos de aseo y cafeteria a cargo de los servicios asistenciales. | 25004965 | 150000000 | 0.1667 | Durante el mes de agosto el Subroceso de Gestión de suministros realizó el proceso de despachos a los pedidos en el marco del ahorro y la optimización de los insumos y una vez se analizan los depachos se concluye lo siguiente: Se registra un ahorro mensual de despacho de papeleria de suministros por $ 25.004.965 teniendo en cuenta que el consumo promedio mensual del primer cuatrimestre de la vigencia 2024 corresponde a $ 62.413.618,00 y en el mes de agosto se realizaron despachos por valor de $ 37.408.924 Desde el mes de mayo hasta el mes de agosto dell 2024, se registra un ahorro acumulado por valor de $ 103.346.346, con un procentaje de cumplimento de 69% de la meta establecida ($150,000,000) *Estos depachos contemplan lo correspondiente a entregas de resmas de papel, rollos termicos, insumos de oficina y elementos de aseo y cafeteria a cargo de los servicios asistenciales. | 103346616 | 150000000 | 68.9% | 85714285.7143 | 103346616 | 120.6%
7 | Realizar análisis de eficiencia en los servicios de aseo y vigilancia buscando mejorar la eficiencia en el gasto, esto incluye entre otras la devolución de sedes a las entidades competentes y la reorganización de actividades que se desarrollan en las mismas, este plan de eficiencia permite ahorrar mensualmente $13 millones en vigilancia y $48 millones en aseo, que representan $488 millones en lo que resta de la vigencia 2024. | 488000000 | Mejorar la eficiencia en los servicios de aseo y vigilancia previa reorganizacion de servicios. Solicitar a la Secretaria Distrital de Salud, el apoyo en la devolución de predios al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público y a la Secretaría de Integración Social. Articulación con Entidades Distritales para la nueva destinación de bienes e inmuebles luego de la reorganización de servicios de salud Subred Sur. | Subgerencia de Prestación de Servicios Subgerencia Corporativa Dirección Admnistrativa | Subgerencia Corporativa - Dirección Administrativa Servicios Basico | Ahorro gasto servicio de aseo y vigilancia | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 57628880 | 488000000 | 0.11809 | Desde la supervisión de los servicios tercerizados de vigilancia y aseo de acuerdo a una previa reorganizacion de servicios se realizó la optimización del talento humano generando un ahorro para el mes de mayo de la siguiente manera: *Vigilancia: $41.825.145 *Aseo: $15.803.735 Total: $57.628.880 | 52560684 | 488000000 | 0.10771 | Desde la supervisión de los servicios tercerizados de vigilancia y aseo de acuerdo a una previa reorganizacion de servicios se realizó la optimización del talento humano generando un ahorro para lo corrido del mes de junio de la siguiente manera: *Vigilancia: $46.209.762 *Aseo: $6.350.922 Total: $52.560.684 | 34228532 | 488000000 | 0.07014 | Desde la supervisión de los servicios tercerizados de vigilancia y aseo de acuerdo a una previa reorganizacion de servicios se realizó la optimización del talento humano generando un ahorro para lo corrido del mes de julio de la siguiente manera: *Vigilancia: $25.950.266 *Aseo: $8.278.266 Total: $34.228.532 El día 5 de julio de 2024 se realizó la devolución del predio Limonar al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público DADEP, por lo cual ya no se incurre gastos de vigilancia, aseo, servicios públicos y mantenimiento a partir de esta fecha | 25814272 | 488000000 | 0.052898 | Desde la supervisión de los servicios tercerizados de vigilancia y aseo de acuerdo a una previa reorganizacion de servicios se realizó la optimización del talento humano generando un ahorro para lo corrido del mes de agosto de la siguiente manera: *Vigilancia: $21.831.406 *Aseo: $3.982.866 Total: $25.814.272 Es importante aclarar que el ahorro proyectado para el servicio de aseo en el mes de agosto de $48.000.000 se verá reflejado en el mes de septiembre de 2024, teniendo en cuenta que hasta dicho mes fue autorizado realizar la reducción de turnos y la reorganización del servicio. Por lo cual, para el mes de agosto solo se presenta un ahorro de $3.982.866 con respecto a la línea base de la facturación del mes de abril de 2024 | 170232368 | 488000000 | 34.88% | 278857142.8571 | 170232368 | 61.05%
8 | Ingresaron por adquisición para el Hospital de Meissen 57 camillas, por lo cual se hace devolución de 10 camillas a la empresa Técnica Electromédica las cuales se encontraban en la modalidad de arriendo y representan un valor de $12.994.800 mensuales y en total $52.000.000. De otra parte, ingresan 10 camillas en calidad de comodato con la Subred Sur Occidente, por lo cual se puede prescindir del arrendamiento de 10 camillas que representan un valor de $12.994.800 mensuales y en total $52.000.000. Es decir que en total el ahoor es de $104.000.000 | 104000000 | Disminuir la cantidad de equipos biomédicos que se encuentran en la modalidad de arrendamiento | Subgerencia Corporativa Dirección Admnistrativa | Subgerencia Corporativa - Dirección Administrativa Biomedica | Ahorro gasto camillas de transporte | 2024-09-01 | 2024-12-31 |  |  |  | Ahorro a partir de septiembre de 2024 |  |  |  | Ahorro a partir de septiembre de 2024 |  |  |  | Ahorro a partir de septiembre de 2024 |  |  |  | Ahorro a partir de septiembre de 2024
9 | El contrato de mantenimiento de mobiliario tuvo terminación el 30 de junio y posterior a la revisión de costo beneficio, no se va a adelantar un nuevo proceso, por lo cual hay un ahorro de $ 20 millones mensuales representando un menor gasto por valor de $ 120 millones. | 120000000 | El contrato de mantenimiento de mobiliario tuvo terminación el 30 de junio y posterior a la revisión de costo beneficio, no se va a adelantar un nuevo proceso, por lo cual hay un ahorro de $ 20 millones mensuales representando un menor gasto por valor de $ 120 millones. | Subgerencia Corporativa Dirección Admnistrativa | Subgerencia Corporativa - Dirección Administrativa Mantenimiento | Ahorro gasto mantenimiento de mobiliario | 2024-07-01 | 2024-12-31 |  |  |  | Ahorro a partir de julio de 2024 |  |  |  | Ahorro a partir de julio de 2024 | 20000000 | 120000000 | 0.16667 | A partir del 30 de junio de 2024 se terminó el contrato de mantenimiento de mobiliario cubierto con recursos propios de la Subred, por lo cual se generó un ahorro promedio de $20.000.000 mensuales. | 20000000 | 120000000 | 0.16667 | A partir del 30 de junio de 2024 se terminó el contrato de mantenimiento de mobiliario cubierto con recursos propios de la Subred, por lo cual se generó un ahorro promedio de $20.000.000 mensuales. | 40000000 | 120000000 | 33.33% | 68571428.5714 | 40000000 | 171.4%
10 | Se realizó devolución de 3 ventiladores del Hospital de Meissen que se encontraban bajo la modalidad de arriendo, cada uno por valor $2.664.410 para un total de $7.993.230, teniendo un ahorro desde septiembre hasta diciembre de 2024 de $32 millones | 32000000 | Disminuir la cantidad de equipos biomédicos que se encuentran en la modalidad de arrendamiento | Subgerencia Corporativa Dirección Admnistrativa | Subgerencia Corporativa - Dirección Administrativa Biomedica | Ahorro gasto ventiladores | 2024-09-01 | 2024-12-31 |  |  |  | Ahorro a partir de septiembre de 2024 |  |  |  | Ahorro a partir de septiembre de 2024 |  |  |  | Ahorro a partir de septiembre de 2024 |  |  |  | Ahorro a partir de septiembre de 2024
| TOTAL | [7 empty] | 87766026 | 12988000000 | 27.76% | TOTAL | 1540973238.68 | 13138000000 | 116.9% | TOTAL | 1249992014 | 13258000000 | 108.5% | TOTAL | 1220213144 | 13258000000 | 104.1% | TOTAL | 4098944422.68 | 13258000000 | 30.92% | 7576000000 | 4098944422.68 | 54.1%
[9 empty] | 13544095269 | 92383000000 | 166.5% |  | 16670190374.68 | 92533000000 | 398.5% |  | 2592624172 | 92653000000 | -77.69% |  | 7610514056.13 | 92653000000 | 123.3% |  | 40417423871.81 | 92653000000 | 43.62% | 52944571428.5714 | 40417423871.81 | 76.34%
|  | VIVIANA MARCELA CLAVIJO GERENTE | [9 empty] | GLORIA LIBIA POLANIA AGUILLÓN JEFE OFICINA ASESSORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | [7 empty] | JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS DIRECTOR FINANCIERO

## Compromisos (hidden)
COMPROMISOS PARA AJUSTE DE ANEXO No. 2 "PLAN DE ACCIÓN" - RESOLUCIÓN 595/2024
NOTA. Tener en cuenta que los valores que se reportan no son aculados, así mismo, lo abordado en reunión para realizar los respectivos ajuste de estrategias y por último, lo anterior, se requiere para el día de mañana (Viernes 02 de agosto de 2024 para revisión por parte del Director Financiero)
Responsable de Compromisos de Reunión | No | Estrategia Para Incremento de Ventas | Meta | Acción(es) | Responsable (s) | Fecha inicio | Fecha fin | Indicador de Cumplimiento | Observaciones de Reunión de fecha 31/07/2024
Dra. Luz Stella Muñoz (Líder de Mercadeo - Dirección Financiera) | 1 | Contrato FAMISANAR (Capitación) población asignada 46.740 usuarios de régimen subsidiado, georreferenciados en las localidades de influencia de la Subred Sur, contratando a un valor per cápita de $18.000 pesos m/cte, aproximadamente permitirá incrementar la facturación en $5.754 millones | 5754 | Contrato FAMISANAR (Capitación) población asignada 46.740 | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Subproceso Mercadeo - Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud | 2024-06-01 | 2024-12-31 | Valor facturado por contrato de capitación de Famisanar Vigencia 2024 ____________________ Meta Propuesta $5.754 Millones | Compromiso de Reunión: Se debe reestructurar estrategia, meta, acción, responsables debido a que el subproceso de mercadeo a partir del 01 de julio del presente año pertenece a la Dirección Financiera, fecha de inicio y fin e indicador de cumplimiento.
Dra. Luz Stella Muñoz (Líder de Mercadeo - Dirección Financiera) |  | Realizar contrato con FOMAG para el proceso de atencion de docentes, esta estrategia permitira incrementar la venta de servicios de salud en $1.000 millones. | 1000 | Celebrar contrato e iniciar atencion de los usuarios | Direccion Financiera - Mercadeo | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Facturacion del periodo a FOMAG ______________________ Meta propuesta $1.000
Ing. Luz Analida Paez Parra (Referente de Facturacion) y Marcela Vizcaino (Referente de Cartera) |  | Reconocer el ingreso por concepto de sobreejecucion del PGP de Capital Salud dado que esta sujeto al porceso conciliatorio con la EPS. | 4755 | Cerrar la conciliacion de 2023 del PGP y reconocer el ingreso mediante nota debito | Direccion Financiera - Subproceso de Ingreso Cartera y Facturacion | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Vr de la nota debito __________________ Meta propuesta $4.755
Dra. Luz Analida Páez (Lider de Facturación - Dirección Financiera) en conjunto con Direccion de urgencias | 2 | Implementar Programa de Atención Domiciliaria a la población asignada de Capital Salud (235.000 usuarios); para liberar camas de hospitalización, mejorando indicadores de giro cama, lo cual permitirá incrementar la venta de servicios de salud en $1.260 millones | 1260 | Implementar Programa de Atención Domiciliaria a la población asignada de Capital Salud Delimitación de zonas especiales para la atención de usuarios del Contributivo Hospital Meissen 20 Camas Fortalecer los programas de Capacitación en el componente de humanización Reestructurar el proceso de gestión de camas Institucional frente a la nueva capacidad instalada. Fortalecer la Estrategia Closter | Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud | 2024-06-01 | 2024-12-31 | Valor facturado a Usuarios de EPS diferentes a Capital Salud aceptados por referencia para hospitalizacion ____________________ Vr meta $1.260 | Compromiso de Reunión: Realizar mesa de trabajo con la Subgerencia de Servicios de Salud, para determinar la base de datos (Soporte que sustenta la información diligenciada en está estrategia para los cortes determinados por la SDS) que le suministrarán a la líder de Facturación, para poder determinar el valor facturado por los pacientes que ocupan las camas de hospitalización designadas para pacientes del regimen contributivo.
Dra. Luz Stella Muñoz (Líder de Mercadeo - Dirección Financiera) | 3 | Venta de Portafolio Particular (Funcionarios y Contratista), ofertando tarifas competitivas, sobre las que actualmente se encuentran disponibles en algunas tipologías como consultas y laboratorios, con el uso de la capacidad instalada de la Entidad, pretende aumentar la venta de Servicios de salud en $290 millones. | 290 | Tarifas Diferenciales Aprobadas Por la Junta Difución de Portaflio ( Comunicaciones - Participación) Generar Estrategias de Comunicación ( Comunicaciones - Participación) Venta de Portafolio Particular (Funcionarios y Contratista) Priridad en la asignación de citas, lectura de estudios | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Mercadeo Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud | 2024-06-01 | 2024-12-31 | Valor facturado por Concepto de Facturación de Particulares en el 2024 ____________________ Meta Propuesta $ 290 Millones | Compromiso de Reunión: Ajustar redacción de la Estrategia según lo contenido en el Acuerdo No. 046 de 2024 "Por el cual se aprueba las tarifas Institucionales para la venta de servicios a funcionarios, colaboradores y particulares de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. para la vigencia 2024"
Dra. Luz Stella Muñoz (Líder de Mercadeo - Dirección Financiera) | 4 | Solicitud a la EPS Capital Salud de incluir en el Contrato de PGP a partir de la nueva negociación la tipología de optometria, se estima aumentar las ventas en $792 millones, de Octubre a diciembre 2024. | 792 | Adelantar los procesos de Negociación con la participación de la Secretaria Distrital de Salud y la EPS Capital Salud para la firma del Contrato de PGP tipología de Optometria. | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - subproceso de Mercadeo - Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud | 2024-06-01 | 2024-12-31 | Contar con el contrato de PGP con la tipologia de Optomeria _____________________ Meta Propuesta $792 Millones | Compromiso de Reunión: Se debe reestructurar estrategia, meta, acción, responsables debido a que el subproceso de mercadeo a partir del 01 de julio del presente año pertenece a la Dirección Financiera, fecha de inicio y fin e indicador de cumplimiento.
Dra. Luz Stella Muñoz (Líder de Mercadeo - Dirección Financiera) y Luz Analida Paez Parra (Referente de Facturacion) |  | Generar facturacion de material de osteosintesis con el incremento del 15% a capital salud en cumplimiento de los acuerdos contractuales con dicho pagador para la vigencia | 270 | Ajustar el sistema de informacion con el incremento de la tarifa y generar la facturacion con el incremento | Direccion Financiera - Subproceso de Mercadeo, Facturacion | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Vr facturado incremento de Material de Osteosintesis a Capital Salud _____________________ Meta propuesta $270
Dra. Luz Stella Muñoz (Líder de Mercadeo - Dirección Financiera) y Luz Analida Paez Parra (Referente de Facturacion) |  | Celebrar contrato con la Empresa de Transporte Transmilenio S.A por un valor mensual aproximadamente de $ 125 millones, para la prestacion de servicios de primeros auxilios sustentando estos en la atencion de urgenecias medico-asistenciales para usuarios, pasajeros, visitantes, trabajadores, funcionarios de las sedes administrativas y demas personal del sistema de transmilenio. | 625 | Celebrar contrato No. 1207-24 e iniciar prestacion de servicios de primeros auxilios sustentando estos en la atencion de urgenecias medico-asistenciales para usuarios, pasajeros, visitantes, trabajadores, funcionarios de las sedes administrativas y demas personal del sistema de transmilenio o en el sitio de la novedad y/o mediante gestión directa para la atención de emergencias mediante ambulancias equipadas de conformidad con las especificaciones normativas y técnicas del contrato. | Direccion Financiera - Subproceso de Mercadeo, Facturacion | 2024-07-22 | 31/02/2024 | Vr facturado en el periodo de Transmilenio _____________________ Meta propuesta $625
| 5 | Solicitar a la Eps Capital Salud incrementar en $350 millones el valor del contrato PGP 002 de 2023, a partir del mes de julio de 2024, con base a comportamiento histórico, lo cual permitiría incrementar la venta de servicios de salud en $ 2100 millones, de julio a diciembre 2024. | 2100 | Adelantar los procesos de Negociación con la Participación Secretaria Distrital de Salud y la EPS Capital Salud para ajustar las tarifas de PGP de acuerdo a la frecuencia de uso y demas factores que influyen en la demanda de servicios de la población. | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Subproceso Mercadeo | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Ajuste en el contato de PGP de las tipologias (Consultorio Urgencia, Quirofano, basico, parto, Cesareas, UCI, Quirofano 7-10 _____________________ Meta Propuesta $2.100 Millones | SIN OBSERVACIÓN
| 6 | Realizar ajuste tarifario del contrato de cápita suscrito con COOSALUD, esta estrategia permite incrementar las ventas salud en $1.079 millones, a partir del mes de mayo de 2024 | 1079 | Continuar con el ajuste tarifario del contrato de cápita COOSALUD. | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Subproceso Mercadeo | 2024-05-01 | 2024-12-31 | Facturación del Periodo por Capita de Coosalud ______________________Meta Propuesta $1.079 Millones | Compromiso de Reunión: Se debe reestructurar estrategia, meta, acción, responsables debido a que el subproceso de mercadeo a partir del 01 de julio del presente año pertenece a la Dirección Financiera, fecha de inicio y fin e indicador de cumplimiento.
Ing. Luz Analida Paez Parra (Referente de Facturacion) |  | Generar la facturacion de los servicios prestados y cobrados a Capital Salud como afiliacion de oficio que no fueron efectivos y que deben ser asumidos y facturados por el FFDS | 1000 | Facturar al FFDS los servicios prestados y que no fueron reconocidos por Capital Salud | Direccion Financiera - Subproceso de Ingreso Facturacion | 2024-08-16 | 2024-12-31 | Vr facturado al FFDS por servicios prestados no reconocidos por capital ___________________ Meta Propuesta $1.000
| 7 | En noviembre de 2024 se espera inaugurar el Nuevo Hospital de Usme, el cual tendría una facturación aproximada por $3.200 millones entre noviembre y diciembre, no obstante, a la fecha no se cuenta con la totalidad de los recursos necesarios para su entrada en operación, los cuales se estiman en $10.000 millones promedio mes. | 3200 | Inaugurar el Nuevo Hospital de Usme, el cual tendría una facturación aproximada por $3.200 millones entre noviembre y diciembre, la cual aumentaria de manera paulatina de la mano de la apertura de todos los servicios y el aumento de la demanda Adelantar una campaña de difución en medios masivos respecto a la apertura del Nuevo Hospital de Usme Gestionar el portafolio de servicios a ofertar a las EPS Contributivas con presencia en Bogotá, Cundinamarca, Meta y Tolima. ( Bogotá Región) Gestionar recursos financieros a traves de ONG, Nación y Distrito para la puesta en funcionamiento de esta infraestructura en su fase inicial. | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Subproceso Mercadeo Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud - Dirección financiera | 2024-11-01 | 2024-12-31 | Venta de Servicios de Salud de los meses de Noviembre y Diciembre Nuevo Hospital de Usme ____________________ Meta Propuesta $3.200 Millones | NO SE ABORDÓ
Responsable de Compromisos de Reunión | No | Estrategia para Mejorar el Recaudo | Meta | Acción(es) | Responsable (s) | Fecha inicio | Fecha fin | Indicador de Cumplimiento | Observaciones de Reunión de fecha 31/07/2024
Dra. Marcela Vizcaino (Líder de Cartera) | 1 | Generar estrategias en conjunto con el FFDS y el Ministerio de Salud y Protección Social, para garantizar el giro de las facturas conciliadas derivadas de la atención población extranjera, se requiere celeridad en los procesos de auditoría que adelanta el FFDS, con la Auditoria 2023 se recaudaría $10.821 millones | 10821 | Garantizar el giro de las facturas conciliadas derivadas de la atención población extranjera. | Subgerencia Corporativa Dirección Financiera- Cartera | 2024-05-01 | 2024-12-31 | Recaudo por concepto de facturación de servicios a población extrangera _____________________ Meta $10.821 Millones | SIN OBSERVACIÓN
Dra. Marcela Vizcaino (Líder de Cartera) | 2 | Realizar procesos de cobro desde todos los niveles con la EPS Famisanar - desde la Intervención disminuyó el flujo de recursos, valor libre de pago de $7.362 millones | 7362 | Gestionar la adhesión a los procesos de cobro de cartera por la firma interventora de la EPS Famisanar | Subgerencia Corporativa Dirección Financiera- Cartera | 2024-05-01 | 2024-12-31 | Recaudo EPS Famisanar _____________________ Meta $7.362 Millones | SIN OBSERVACIÓN
Dra. Marcela Vizcaino (Líder de Cartera) | 3 | De conformidad con el avance del convenio PS-PIC liberar la reserva de Glosa de las facturas que se encuentran auditadas, lo cual representa el 5% de las facturas presentadas al FFDS | 1400 | Gestionar ante la Secretaria Distrital de Salud la liberación de glosas de los contratos pendientes de liquidar y vigentes con una glosa de acuerdo a lo historico geberado por la institución que no es superior al 2% | Subgerencia de Servicios de Salud Dirección de Gestión del Riesgo - PIC | 2024-05-01 | 2024-12-31 | Valor liberado de la reserva de glosa del PIC _____________________ Meta $1.400 Millones | Justificación por parte de Cartera: La meta fue establecida a partir de la proyección de glosa histórica, pero en la ejecución de este convenio además de generar ejecución completa, el cumplimiento en los lineamientos del mismo tuvo mejor desempeño incrementando el valor de liberación de glosa.
Dra. Marcela Vizcaino (Líder de Cartera) | 4 | A partir del mes de mayo solicitar al FFDS el giro de las facturas de atención a población extranjera que se encuentren conciliadas, mejorando la rotación de esta cartera máximo a 6 meses, con lo cual se estima un recaudo adicional de $4.699 millones | 4699 | Gestionar con la Secretaria Distrital de Salud, las solicitudes al Ministerio de Salud y Protección Social para reconocimiento y giro de las facturas de atención a población extranjera que se encuentren conciliadas. | Subgerencia Corporativa Dirección Financiera- Cartera | 2024-10-01 | 2024-12-31 | Valor recaudo y/o conciliado por la facturación de atenciones a pobación extranjera que se encuenran conciliadas _______________ Meta $4.699, Milones | Se realizó ajuste de fechas e indicador por parte de Cartera
Dra. Marcela Vizcaino (Líder de Cartera) | 5 | Continuar con el proceso ejecutivo dada la falta de respuesta (Declaradas 5 prácticas indebidas), con las siguientes entidades: Cajacopi $1.196 millones Coosalud $5.304 millones Compensar $ 2.092 millones Asmet Salud $170 millones Mutual Ser $1.137 millones | 9899 | Articular Acciones con la Secretaria Distrital de Salud para ejercer el liderazgo ante las EPS para el reconocimiento de la cartera de Cajacopi, Coosalud, Compensar, Asmet Salud y Mutual Ser | Subgerencia Corporativa Dirección Financiera- Cartera | 2024-05-01 | 2024-12-31 | Valor de la cartera reconocida y con acuerdo de pago de las EPS Cajacopi, Coosalud, Compensar, Asmet Salud, Mutual Ser ____________________ Meta $9.899 Millones | SIN OBSERVACIÓN
Dra. Marcela Vizcaino (Líder de Cartera) | 6 | Solicitar que desde el Ministerio de Salud se asignen recursos para atención de población irregular, a los Entes territoriales (Gobernaciones de Cundinamarca, Amazonas, Arauca, entre otras) $1.500 millones | 1500 | Gestionar con la Secretaria Distrital de Salud, las solicitudes ante los entes territoriales para que se asignen recursos para el pago de las atención y reconocimiento de la atención de población irregular remitida de los municios de ( Cundinamarca, Amazonas, Arauca, entre otras) | Subgerencia Corporativa Dirección Financiera- Cartera | 2024-05-01 | 2024-12-31 | Asignación de Recursos para la atención de población irregular los Entes territoriales (Gobernaciones de Cundinamarca, Amazonas, Arauca, entre otras) _____________________ Meta $1.500 Millones | SIN OBSERVACIÓN
Dra. Marcela Vizcaino (Líder de Cartera) | 7 | Procesos de cobro coactivo activos por $3.393 millones (afectados por la Circular No 002 de 2023 de la Procuraduría General de la Nación, donde dice que “Los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud son inembargables - Las Empresas Sociales del Estado carecen de competencias para adelantar procesos de cobro coactivo en contra de las EPS, las ERP y la ADRES.”, mediante la oficina jurídica de la Subred se solicitó ante la procuraduría su revaluación, con el animo de reactivar dicho mecanismo de gestión de cobro | 3393 | Fortalecer las estrategias de cobro persuasivo y realizar la gestion de cobro juridico de acuerdo a las normas que asi lo permiten. | Subgerencia Corporativa Dirección Financiera- Cartera | 2024-05-01 | 2024-12-31 | Valor recaudo por concepto de cobro coactivo de la vigencia _____________________ Meta $3.393, Milones | SIN OBSERVACIÓN
Dra. Marcela Vizcaino (Líder de Cartera) | 8 | Adicionalmente se buscan otros mecanismos de cobro como son los procesos jurisdiccionales por valor de $16.202 millones | 16202 | Adelantar los procesos jurisdiciales | Subgerencia Corporativa Dirección Financiera- Cartera - Oficina Juridica | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Valor recaudado y/o conciliaciones de reconocimiento, expedientes radicados por concepto de cobro jurisdicional/conciliación extrajudicial/ejecutivos recuperando cartera de vigencias anteriores _________________ Meta $16.202, Milones | Se realizó ajuste de fechas e indicador por parte de Cartera
Dra. Marcela Vizcaino (Líder de Cartera) | 9 | Liquidación parcial del contrato de PGP 002 de 2023 de los servicios prestados en la vigencia 2023 con la EPS Capital Salud $7.280 millones | 7280 | Articular acciones con la EPS Capital Salud, para lograr la liquidación parcial del contrato de PGP vigencia 2023 | Subgerencia Corporativa Dirección Financiera- Cartera - | 2024-05-01 | 2024-12-31 | Valor recaudo por la liquidación del contrato PGP 002 de 2023 _____________________ Meta $4.755, Milones | Se proyecta recuperación del 75% de la sobreejecución $6.340 millones | preguntar a la Dra. Marcela si hay otra estrategia para compensar el valor faltante de 2,525 de la meta inicial de 7,280
Dra. Marcela Vizcaino (Líder de Cartera) |  | Recaudar contrato nuevo Transmilenio facturación radicada | 500 | Generar cobro de las cuentas radicadas y el cobro efectivo | Subgerencia Corporativa Dirección Financiera- Cartera - | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Valor recaudo facturación radicada _____________________ Meta $500, Milones | Corresponde al recaudo de las cuentas radicadas 125 millones mensuales por 4 meses, dado que diciembre se radica y recauda en enero de 2025 | se complementa la estrategia
Dra. Marcela Vizcaino (Líder de Cartera) |  | Recaudar el incremento del techo de $350 millones el valor del contrato PGP 002 de 2023, a partir del mes de julio de 2024, con base a comportamiento histórico, lo cual permitiría incrementar la venta de servicios de salud en $ 2100 millones, de julio a diciembre 2024. | 1750 | Generar cobro de las cuentas radicadas y el cobro efectivo | Subgerencia Corporativa Dirección Financiera- Cartera - | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Valor recaudo por OTRO SI PGP CAPITAL SALUD _____________________ Meta $1.750, Milones | Corresponde al recaudo de las cuentas radicadas 350 millones mensuales por 5 meses, dado que diciembre se radica y recauda en enero de 2025 | se complementa la estrategia
Dra. Marcela Vizcaino (Líder de Cartera) |  | Recaudar facturacion de material de osteosintesis con el incremento del 15% a Capital Salud en cumplimiento de los acuerdos contractuales con dicho pagador para la vigencia | 225 | Generar cobro de las cuentas radicadas y el cobro efectivo | Subgerencia Corporativa Dirección Financiera- Cartera - | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Valor recaudo por OTRO SI EVENTO CAPITAL SALUD _______________________ Meta $225, Milones | Corresponde al recaudo de las cuentas radicadas 45 millones mensuales por 5 meses, dado que diciembre se radica y recauda en enero de 2025 | se complementa la estrategia
Dra. Marcela Vizcaino (Líder de Cartera) | 10 | Continuar con la gestión de cobro a través de la Secretaria Distrital de Salud y el Ministerio de la Protección Social, con el fin de realizar acuerdos de pago y actualización de saldos de cartera frente a las cifras reportadas en el informe de PISIS con corte trimestral. Durante la vigencia 2024 se realizó mesa de trabajo dando como resultado acuerdos de pago por valor de $2.364 millones a través de giro directo. | 2364 | Fortalecer la gestión de cobro y la realización de acuerdos de pago de los saldos de cartera frente a las cifras reportadas en el informe de PISIS con corte trimestral Establecer cronograma de mesas de trabajo entre las EPS Subsidiadas y Contributivas, para la gestion, reconocimiento y pago de la facturación derivada de la atención de servicios de salud de las EPS que se encuentran en vigilancia especial y terminación de sus existencia legal. Contar con actas de conciliación de saldo de la cartera. | Subgerencia Corporativa Dirección Financiera- Cartera | 2024-05-01 | 2024-12-31 | Recaudo de cartera reconocoida en las mesas de la circular 030 y reportadas a traves de PISIS _____________________ Meta $2.364 Millones | SIN OBSERVACIÓN
Dra. Marcela Vizcaino (Líder de Cartera) | 11 | Iniciar el proceso de enajenación del predio denominado Bolonia, ubicado en la localidad de Usme, este proceso podría significar un ingreso de recursos considerables a la Entidad que se estiman en $28.000 millones, de conformidad con el ultimo avaluó realizado sobre dicho bien inmueble; la facultad para realizar esta enajenación se encuentra establecida en el Artículo 29 del Decreto Distrital 062 de 2024 | 28000 | Gestionar la venta o enagenación del uso del suelo ante las instancias competentes Iniciar el proceso de enajenación del predio denominado Bolonia, ubicado en la localidad de Usme, este proceso podría significar un ingreso de recursos considerables a la Entidad que se estiman en $28.000 millones, de conformidad con el ultimo avaluó realizado sobre dicho bien inmueble | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional Oficina Juridica Subgerencia de Prestación de Servicios - Subgerencia Corporativa | 2024-05-01 | 2025-12-31 | Ingresos por la venta del lote de Bolonia ____________________ Meta $28.000 Millones | SIN OBSERVACIÓN
Elaboró: Laura Catalina Téllez Rubio - Profesional de apoyo Dirección Financiera
Revisó y Aprobó: Jorgen Hernando Cabrera Rojas - Director Financiero
Subred Integra de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Note on F7: Laura Tellez:Se debe cambiar la Dirección, ya que a partir del 01/07/2024 el subproceso de Mercadeo hace parte de la Dirección Financiera.