## Información general y contexto
Anexo 1. Presentación de proyectos en Sostenibilidad Energética
Empresa: | AQM SAS |  | Nit: | 830.005.407-8
Proyecto Pro - RedES | Sostenibilidad Energética |  | Dirección de la sede donde se implementaría proyecto | Cra 65a N. 18A-23
Fecha: | 2021-05-07 |  | Localidad | Puente Aranda
Responsable | Camilo Rodriguez |  | Área o proceso: | Gestión Ambiental
NIVEL DE SOSTENIBILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN |  |  | Perfilamiento de proyectos
Información general | Usted esta diligenciando el anexo de presentación de proyectos en sostenibilidad energética del grupo Pro - RedES. Le agradecemos diligenciar todo el formato y ser muy específico en la información consginada. De esta manera podremos tener un espacio de acompañamiento más preciso respecto a la formulación e implementación de proyectos.
GENERALIDADES
Problemática a resolver
Alto consumo y costos de las tarifas de la energia electrica que es suministrada por la red local ENEL CODENSA.
Áreas o procesos de la organización donde se presenta la problemática
Todas las instalaciones de la empresa donde se presenta consumo de energia electrica, principalemnte las areas de análisis
¿La organización ha pensado en una posible solución a la problemática identificada? |  |  |  |  | SI
Hasta la fecha ¿La organización cuenta con un rubro destinado a la implementación de proyectos en sostenibilidad energética? |  |  |  |  | SI
CARACTERIZACIÓN ENERGÉTICA | [5 empty] | cromanal
Consumo promedio anual de energía eléctrica (2019) |  |  |  | Kw/h | 14637 | 6273
Consumo promedio anual de energía térmica (2019) |  |  |  | Kw/h | NA
UNIDAD DE PRODUCCIÓN |  |  |  | Muestras analizadas
PRODUCCIÓN MENSUAL |  |  |  | 2034 |  | 1595
Frecuencia de operación (especifique las horas trabajadas al mes) |  |  |  | 47.5
Área o proceso productivo de mayor consumo energético
Análisis de control de calidad fisicoquimico y microbiologico
Maquinarias o equipos de mayor consumo energético
2 autoclaves, 1 mufla, 2 baños serologicos, 1 camara de estabilidad, 2 cuarto de estabilidad, 1 incubadora, 5 cassette de aires acondicionados,
FORMULACIÓN DE PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Sistema de energia solar
RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | Camilo Rodriguez
TIEMPO DE DEDICACIÓN AL PROYECTO |  | 5 horas a la semana
URGENCIA DEL PROYECTO |  | 3
LÍNEA ESTRATÉGICA |  | Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER)
OBJETIVO GENERAL |  | Identificar la viabilidad de implementar un Sistema de energia fotovoltaica
OBJETIVOS ESPECÍFICOS |  | Adquirir conocimientos en los sistemas de energia fotovoltaica. Diseñar el sistema mas apropiado teniendo en cuenta el consumo de la organización. Conocer los costos de la ejecución del proyecto.
ALCANCE |  | Instalaciones de AQM SAS
JUSTIFICACIÓN |  | El aumento constante en las tarifas de energía pública y la problemática del cambio climático están convirtiendo la posibilidad de que cada empresa genere su propia energía en una oportunidad de sostenibilidad financiera y ambiental a través del uso de energías limpias. En el caso de Colombia, tenemos un país con un recurso de radiación solar abundante que debe ser aprovechado al máximo.
ÁREA O PROCESO DONDE SE IMPLEMENTA EL PROYECTO |  | Análisis fisicoquimico y microbiologico
ACTORES INVOLUCRADOS |  | ROLES
1.Edgar Lehner |  | Gerente Administrativo AQM SAS
2. Camilo Rodriguez |  | Coordinador de Gestión Ambiental AQM SAS
3. Carlos Bohorquez |  | Auxiliar de Gestión Ambiental AQM SAS
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O SOLUCION TECNOLÓGICA A IMPLEMENTAR |  | Instalar paneles fotovoltaicos en las intalaciones de AQM SAS.
% avance del proyecto hasta la fecha |  | 15%
ETAPAS DEL PROYECTO |  | ETAPA |  | DESCRIPCIÓN
|  | Formación |  | Capacitar al personal en conocimientos básicos en fuentes no convencionales de energías renovables.
|  | Cotizaciones |  | Solicitar propuestas comerciales a empresas que diseñen e implementen proyectos de energía solar.
|  | Aprobación |  | Presentar a la alta dirección las propuestas comerciales ofertadas por los diferentes proveedores del proyecto.
|  | Refuerzo estructural |  | Realizar verificación de las cerchas que soportan el tejado, su estado y capacidad de resistencia, teniendo en cuenta que el metro cuadro del sistema fotovoltaicos tiene un peso de 12K.
|  | Puesta en marcha |  | Iniciar instalación del sistema fotovoltaico aprobado por la alta dirección.
|  | Verificación del proyecto |  | Evaluar el funcionamiento del sistema fotovoltaico, por medio de lecturas del contador de energia.
NECESIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN |  | Necesidades tecnicas, se debe subcontratar el proceso de diseño e instalación con una organización que cuente con suficiente experiencia para garantizar el buen funcionamiento.
RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO |  | TÉCNICOS |  | Fallas en el sistema fotovoltaico
|  | OPERATIVOS |  | Circunstancias fortuitas como incendios y terremotos.
|  | FINANCIEROS |  | Perdida de inversión
|  | TECNOLÓGICOS |  | Instalación inadecuada de equipos
CONSECUENCIAS DE NO IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO |  | Costos elevados en el refuerzo estructural
ANÁLISIS DE PROVEEDORES
Perfil del proveedor tecnológico esperado
Nombre proveedor tecnológico principal
Fortalezas y/o barreras identificadas al proveedor
EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTO
Costo total del proyecto (COP) |  | 68313000
Costos mensuales asociados al proyecto (COP) |  | 683130
Proyección en costos de ahorros energéticos anuales (COP) obtenidos a partir de la implementación del proyecto |  | 13659825.2
Tasa Interna de Retorno (TIR) |  | 20%
Retorno a la inversión en meses |  | 5 años
Origen de los recursos |  | Inversión por parte de la organización
¿La organización tiene necesidad de conseguir apalancamiento financiero con bancos de primer y segundo piso y de esta manera lograr la implementación del proyecto? |  |  |  |  | SI
¿La organización estaría dispuesta a participar en convocatorias públicas nacionales o extranjeras para lograr los recursos de implementación? |  |  |  |  | SI
SEGUIMIENTO E INDICADORES
Ahorros energéticos obtenidos de acuerdo al energético |  |  |  | 26.541 kW/h anual
Ahorros económicos percibidos a partir de la implementación del proyecto |  |  |  | 13659825.2
Toneladas de CO2 dejadas de emitir (Ton CO2 eq) |  |  |  | 10,11 anual
Número de empleos verdes asociados al proyecto
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Note on G89: Gestion Ambiental: Precio cotizado por tercero
Note on G90: Gestion Ambiental: Costo anual de mantenimiento preventivo
Note on I99: Gestion Ambiental: anual

## DATOS
Sistemas de Gestión Energética y Buenas Prácticas Operacionales
Innovación y reconversión tecnológica
Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER)
Afianzamiento de conocimientos previos
Caracterización energética
Perfilamiento de proyectos
Evaluación técnica y financiera de proyectos
Implementación de proyectos