## Información general y contexto
Anexo 1. Presentación de proyectos en Sostenibilidad Energética
Empresa: | EL RETIRO CENTRO COMERCIAL PH |  | Nit: | 900.067.211-0
Proyecto Pro - RedES | Sostenibilidad Energética |  | Dirección de la sede donde se implementaría proyecto | Calle 82 #11*-75
Fecha: | 2021-04-01 |  | Localidad | Chapinero (2)
Responsable | Lisbeth Dajanna Navas |  | Área o proceso: | Consumo de energía de areas comunes
NIVEL DE SOSTENIBILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN |  |  | Perfilamiento de proyectos
Información general | Usted esta diligenciando el anexo de presentación de proyectos en sostenibilidad energética del grupo Pro - RedES. Le agradecemos diligenciar todo el formato y ser muy específico en la información consginada. De esta manera podremos tener un espacio de acompañamiento más preciso respecto a la formulación e implementación de proyectos.
GENERALIDADES
Problemática a resolver
El Retiro Centro Comecial pretende disminuir el consumo de energia electrica de areas comunes del centro comercial, proveniente de la red de generación del operador de red, y espera ser generador de energia electrica a partir de paneles fotovoltaicos ubicados en la terraza del centro comercial. De forma adicional, pretendemos evaluar periodicamente el uso de la energia en las instalaciones del centro comercial, con el fin de optimizar frecuentemente el consumo de este recurso.
Áreas o procesos de la organización donde se presenta la problemática
Consumo en energia electrica de la operación de las areas comunes del centro comercial.
¿La organización ha pensado en una posible solución a la problemática identificada? |  |  |  |  | SI
Hasta la fecha ¿La organización cuenta con un rubro destinado a la implementación de proyectos en sostenibilidad energética? |  |  |  |  | NO
CARACTERIZACIÓN ENERGÉTICA
Consumo promedio anual de energía eléctrica (2019) |  |  |  | Kw/h | 997363
Consumo promedio anual de energía térmica (2019) |  |  |  | Kw/h | 0
UNIDAD DE PRODUCCIÓN |  |  |  | Visitantes
PRODUCCIÓN MENSUAL |  |  |  | 301.107 Promedio mes
Frecuencia de operación (especifique las horas trabajadas al mes) |  |  |  | 480 Horas
Área o proceso productivo de mayor consumo energético
Iluminación de areas comunes Funcionamiento de escaleras electricas y ascensores Funcionamiento de pantallas LED y monitores digitales Funconamiento del sistema de equipos de parqueadero Funcionamiento de bobas de agua potable y bombas de eyección
Maquinarias o equipos de mayor consumo energético
Escaleras electricas Ascensores Bombas de agua potable y de eyección. Equipos RAC de respaldo Torres de enfriamiento Extractores de gases de parqueadero
FORMULACIÓN DE PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | PREFACTIBILIDAD DE GENERACIÓN ENERGETICA CON PANELES FOTOVOLTAICOS EN LAS INSTALACIONES PROPIAS PARA USO EN AREAS COMUNES DEL RETIRO CENTRO COMERCIAL
RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | Lisbeth Dajanna Navas Castelblanco
TIEMPO DE DEDICACIÓN AL PROYECTO |  | 30 Horas mes
URGENCIA DEL PROYECTO |  | 3, Tiene una prioridad de avance, pero desde el consejo organo decisivo del centro comercial, requieren evaluar con detalle la prefactibilidad de su ejecución.
LÍNEA ESTRATÉGICA |  | Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER)
OBJETIVO GENERAL |  | Evaluar la prefactibilidad de generación energetica con paneles fotovoltaicos en las instalaciones del centro comercial.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS |  | *Evaluar la disponibilidad de infraestructura en cubiertas que tiene disponible el centro comercial para la instalación de paneles solares fotovoltaicos. *Estudiar todas las propuestas tecnico economicas de diferentes propuestas de instalación de paneles que se amolden a la infraestructura del centro comercial. * Evaluar la viabilidad financiera del centro comercial, para la ejecución de instalación del proyecto de paneles fotovoltaicos, asi como la viabilidad administrativa del proyecto.
ALCANCE |  | Generar en energía solar entre el 10 al 15% del consumo de energia electrica de areas comunes, haciendo la utilización disponible en terrazas del centro comercial para la instalación de paneles fotovoltaicos.
JUSTIFICACIÓN |  | El impacto que tiene el consumo de la energía electrica en una gran superficie como lo es un centro comercial es importante en terminos ambientales y organizacionalmente en terminos financieros, el ser generadores de energía permite demostrar a todas nuestras partes interesadas el esfuerzo requerido para su generación y permitira que el consumo sea valorado en terminos del valor del esfuerzo. De la misma manera, queremos como centro comercial estar al pie de la innovación frente a las necesidades y nuevos habitos de consumo que expresan nuestros clientes, por mostrar fidelización con las marcas que aporten positivamente al impacto medioambiental en medio de su actividad economica.
ÁREA O PROCESO DONDE SE IMPLEMENTA EL PROYECTO |  | Cubierta del predio de El Centro Comercial El Retiro Ubicado entre la Calle 82 y la Calle 81. Consumo de energia electrica en el funcionamiento de areas comunes del centro comercial.
ACTORES INVOLUCRADOS |  | ROLES
1. Gerencia general y consejo de administración |  | Decisiones finales sobre empresa de diseño e instalación del proyecto y gestión de recursos.
2. Direccion de Operaciones |  | Revisión previa y analisis de información secundaria del proyecto, para presentar a la gerencia
3. Ingeniera Ambiental y mantenimiento |  | Analisis de disponibilidad de cubiertas, recepeción y analisis de propuestas tecnico economicas, modelación del proyecto, revisión de redes electricas para conexión del proyecto.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O SOLUCION TECNOLÓGICA A IMPLEMENTAR |  | Se pretende hacer la instalación de aproximadamente 212 paneles fotovoltaicos que permitan generar la suplencia de consumo energetico entre 10 al 15% de las areas comunes del centro comercial, haciendo uso de la cubierta del centro comercial.
% avance del proyecto hasta la fecha |  | 7%
ETAPAS DEL PROYECTO |  | ETAPA |  | DESCRIPCIÓN
|  | Recepción de propuestas de empresas de proyectos fotovoltaicos |  | Marzo a mayo 2021
|  | Presentación preeliminar consejo |  | Mayo de 2021
|  | Evaluación y analisis de propuestas |  | Junio a Julio 2021
|  | Revisión juridica del proyecto |  | Agosto de 2021
|  | Analisis de viabilidad gerencia y consejo |  | Septiembre de 2021
|  | Selección de la empresa postulante del proyecto |  | Octubre a diciembre 2021
|  | Documentación legal interna y externa |  | Enero y febrero 2022
|  | Evaluación de cronograma |  | Marzo y abril 2022
|  | Puesta en marcha |  | Mayo de 2022
|  | Fase de pruebas y observaciones |  | Pendiente
|  | Socialización a partes interesadas |  | Pendiente
|  | Cierre del proyecto |  | Pendiente
NECESIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN |  | En este espacio especifique las necesidades técnicas, operativas, financieras o las que haya lugar para lograr la implementación de proyecto *TECNICAS: Es necesario contar con un area entre 380 a 560 m2 en cubiertas resistentes que pertenezcan al centro comercial, 186 a 212Und de paneles fotovoltaicos con sistema de apantallamiento, area cubierta para cuarto de equipos del sistema, orientación tecnica de empresa experta en instalación de paneles solares. *OPERATIVAS: Funcionamiento de paneles solares de manera optima en captación de radiación solar, inyección de energia solar a la red electrica general del centro comercial, mantenimiento de paneles solares de manera periodica *FINANCIERA: para la instalación de los paneles fotovoltaicos $370.000.000 a $410.000.000, estos valores no tienen en cuenta los refuerzos infraestructurales que se requieran en las cubiertas, tampoco se tienen en cuenta los gastos operaivos y de mantenimiento periodicos.
RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO |  | TÉCNICOS | Que la estructura del centro comercial no cuente con el soporte adecuado parala instalación de los paneles y pueda generar un daño a propiedades privadas del centro comercial. El sistema electrico no sea reciente y no tenga la capacidad de adaptarse a la inyección de energia producida por los paneles solares.
|  | OPERATIVOS | Mantenimiento o operación inadecuada. Generación energetica más baja de lo esperado.
|  | FINANCIEROS | No lograr un convenio PPA para la ejecución del proyecto, donde se haga la cancelación con los ahorros del proyecto. No lograr el ahorro esperado en consumos de energia de la red, con el cual se espera pagar el proyecto, y que se genere un gasto no presupuestado.
|  | TECNOLÓGICOS | Calidad baja o media de los paneles fotovoltaicos. Instalación electrica inadecuada o errada.
CONSECUENCIAS DE NO IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO |  | Consumo energetico igual o mayor en areas comunes, asi como la no disminución del impacto ambiental generada por el consumo de energia para la operación de las areas comunes del centro comercial.
ANÁLISIS DE PROVEEDORES
Perfil del proveedor tecnológico esperado |  |  | *Experiencia en el mercado *Experticia en los temas tecnicos asociados *Respaldo financiero. *Opciones tecnologicas de alto rendimiento
Nombre proveedor tecnológico principal |  |  | CELSIA, REFEEL Y G&G CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA
Fortalezas y/o barreras identificadas al proveedor
EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTO
Costo total del proyecto (COP) |  | $370.000.000 a $410.000.000
Costos mensuales asociados al proyecto (COP) |  | $2´000.000 Operación y mantenimiento aprox.
Proyección en costos de ahorros energéticos anuales (COP) obtenidos a partir de la implementación del proyecto |  | $4´400.000 Mensuales (13,2% con respecto al consumo mensual)
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Retorno a la inversión en meses |  | 48 Meses
Origen de los recursos |  | Financiado a partir de los ahorros del proyecto, modelo PPA
¿La organización tiene necesidad de conseguir apalancamiento financiero con bancos de primer y segundo piso y de esta manera lograr la implementación del proyecto? |  |  |  |  | No
¿La organización estaría dispuesta a participar en convocatorias públicas nacionales o extranjeras para lograr los recursos de implementación? |  |  |  |  | Si
SEGUIMIENTO E INDICADORES
Ahorros energéticos obtenidos de acuerdo al energético |  |  |  | 120.303 Kwh/año Aprox.
Ahorros económicos percibidos a partir de la implementación del proyecto |  |  |  | $4´400.000 Mensuales (13,2% con respecto al consumo mensual)
Toneladas de CO2 dejadas de emitir (Ton CO2 eq) |  |  |  | 41.1 Ton Co2 Eq al año
Número de empleos verdes asociados al proyecto |  |  |  | No se tienen estimados
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
REGISTRO FOTOGRÁFICO

## DATOS
Sistemas de Gestión Energética y Buenas Prácticas Operacionales
Innovación y reconversión tecnológica
Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER)
Afianzamiento de conocimientos previos
Caracterización energética
Perfilamiento de proyectos
Evaluación técnica y financiera de proyectos
Implementación de proyectos