## Información general y contexto
Anexo 1. Presentación de proyectos en Sostenibilidad Energética
Empresa: | CENTRODIESEL S.A |  | Nit: | 860.032.115-6
Proyecto Pro - RedES | Sostenibilidad Energética |  | Dirección de la sede donde se implementaría proyecto | Calle 13 N°68B - 11
Fecha: | 2021-04-27 |  | Localidad | Kennedy
Responsable | Brillith Morales Riveros |  | Área o proceso: | Gestión humana - HSE
NIVEL DE SOSTENIBILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN |  |  | Perfilamiento de proyectos
Información general | Usted esta diligenciando el anexo de presentación de proyectos en sostenibilidad energética del grupo Pro - RedES. Le agradecemos diligenciar todo el formato y ser muy específico en la información consginada. De esta manera podremos tener un espacio de acompañamiento más preciso respecto a la formulación e implementación de proyectos.
GENERALIDADES
Problemática a resolver
Uno de los aspectos ambientales significativos de la sede principal de la empresa, es el consumo de energia debido a que se tiene un promedio de 23.000 Kwh/mes lo que equivale a un gasto anual promedio por dicho servicio de $170.000.000. La evaluación, aprobación y ejecución de un proyecto de generación de energía fotovoltaica aportaria a la disminución de hasta un 35% de consumo y ahorros por pago a la red, adicional se reduce la huella de carbono de la operación y se contribuye a las acciones para mitigar el cambio climatico.
Áreas o procesos de la organización donde se presenta la problemática
ÁREAS OPERATIVAS
¿La organización ha pensado en una posible solución a la problemática identificada? |  |  |  |  | SI
Hasta la fecha ¿La organización cuenta con un rubro destinado a la implementación de proyectos en sostenibilidad energética? |  |  |  |  | NO
CARACTERIZACIÓN ENERGÉTICA
Consumo promedio anual de energía eléctrica (2019) |  |  |  | Kw/h | 276085
Consumo promedio anual de energía térmica (2019) |  |  |  | Kw/h | 19
UNIDAD DE PRODUCCIÓN |  |  |  | INGRESO DE VEHÍCULOS
PRODUCCIÓN MENSUAL |  |  |  | 1746
Frecuencia de operación (especifique las horas trabajadas al mes) |  |  |  | 192
Área o proceso productivo de mayor consumo energético
Proceso de servicio o Taller
Maquinarias o equipos de mayor consumo energético
MOTORES ELECTRICOS: 1. Compresor de aire 2. Secador de aire 3. Cortina (Puerta taller) 4. Aire acondicionado
FORMULACIÓN DE PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | EVALUACIÓN IMPLEMENTACIÓN PLANTA SOLAR SEDE PRINCIPAL
RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | BRILLITH MORALES RIVEROS
TIEMPO DE DEDICACIÓN AL PROYECTO |  | 1.5 AÑOS
URGENCIA DEL PROYECTO |  | 3
LÍNEA ESTRATÉGICA |  | Innovación y reconversión tecnológica
OBJETIVO GENERAL |  | Evaluar y desarrollar un proyecto que permita la incorporación de energías limpias al consumo energético de la sede principal, con el fin de reducir las emisiones de CO2, disminución del consumo de la red y generar campaña de marketing ambiental.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS |  | 1. Gestionar solicitud de propuestas de planta solar para sede principal. 2. Evaluar y gestionar aprobación de propuesta de planta solar. 3. Gestionar el desarrollo del proyecto ambiental.
ALCANCE |  | Proyecto se implementaria en la sede principal Calle 13 de la empresa
JUSTIFICACIÓN |  | A finales del año 2020, la gerencia mostro interes para evaluar un proyecto de generación de energía limpia y amigable con el medio ambiente que permita suplir un porcentaje del consumo de energía total de la sede principal de la Compañia y así disminuir los altos costos generados actualmente por el consumo en la red de distribución de Bogotá.
ÁREA O PROCESO DONDE SE IMPLEMENTA EL PROYECTO |  | SEDE PRINCIPAL CALLE 13
ACTORES INVOLUCRADOS |  | ROLES
1. JUNTA DIRECTIVA |  | Aprobación del proyecto y presupuesto
2. GERENTE CONTROLLER |  | Revisión de propuestas y presentación de proyecto a Junta Directiva.
3. DIRECTORA GH / DIRECTOR COMPRAS / JEFE HSE |  | Solicitud y analisis de propuestas de empresas, Vinculación de contratista, Seguimiento a la implementación del proyecto.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O SOLUCION TECNOLÓGICA A IMPLEMENTAR |  | El proyecto ambiental, en su primera etapa busca convocar minimo tres empresas del sector energetico que ofrezcan proyectos de autogeneración solar fotovoltaica y que gestionen propuestas especificas a las necesidades de la empresa teniendo en cuenta consumos historicos y disponibilidad de cubiertas para instalación de paneles. En una segunda etapa, se evaluaran y compararan cada una de las propuestas con el fin de organizarlas para presentación a junta directiva de beneficios ambientales y economicos. Finalmente se gestionará la aprobación de la mejor propuesta para implementación del proyecto solar.
% avance del proyecto hasta la fecha
ETAPAS DEL PROYECTO |  | ETAPA |  | DESCRIPCIÓN
|  | 1. Solicitud de propuestas |  | Revisar empresas del sector energetico que ofrezcan proyectos de energía solar, solicitar minimo tres propuestas puntuales para la sede principal de la empresa.
|  | 2. Evaluar y gestionar aprobación de propuesta de planta solar. |  | Análisis de propuestas, subsanación y aclaración de novedades en las propuestas. Presentación de propuesta a la Junta Directiva, gestión de aprobación de la Junta Directiva.
|  | 3. Gestionar el desarrollo del proyecto ambiental. |  | Generar plan de trabajo con contratista seleccionado, Seguimiento a la implementación del proyecto.
NECESIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN |  | NECESIDADES TÉCNICAS: *Personal competente para evaluar y seleccionar propuesta. Igualmente, para realizar seguimiento a la implementación del proyecto. NECESIDADES OPERATIVAS: *Análisis estructural de cubiertas para la instalación de paneles solares. *Conexión de sistemas electricos actuales a planta solar. NECESIDADES FINANCIERAS: *Gestión de financiamiento del proyecto.
RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO |  | TÉCNICOS |  | *Falta de competencia y experiencia en la selección e implementación de este tipo de proyectos.
|  | OPERATIVOS |  | *Retrasos en la aprobación y ejecución del proyecto, debido a la situación actual que esta generando la pandemia.
|  | FINANCIEROS |  | *Financiamiento del proyecto se vea afectado por rendimiento economico de la empresa debido a los constantes cierre generados por la Pandemia Covid-19. *Aumento en costos de inversión debido a posibles refuerzos en estrutura de cubiertas. *Junta Directiva no apruebe el proyecto debido a inestabilidad economica generada por la pandemia Covid-19.
|  | TECNOLÓGICOS |  | *Fallas en el sistema de control de la planta solar, debido a conexiones existentes en las instalaciones.
CONSECUENCIAS DE NO IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO |  | Especifique cuáles sería las causas operativas de no lograr la implementación del proyecto: 1. Disponibilidad de personal competente para evaluar y hacer seguimiento al proyecto. 2. Cubierta proyectada para instalación de paneles no soporte el peso de los paneles y requiere hacer un refuerzo estructural.
ANÁLISIS DE PROVEEDORES
Perfil del proveedor tecnológico esperado |  |  | Empresa con experiencia en el sector energetico especificamente en la instalación de plantas solares, se busca experiencia especifica en la implementación de proyectos solares en la ciudad de Bogotá.
Nombre proveedor tecnológico principal |  |  | Hasta el momento se estan evaluando tres proveedores: Energitel, Greencol y Greenyellow.
Fortalezas y/o barreras identificadas al proveedor |  |  | Barreras: Poca experiencia en proyectos implementados en la ciudad de Bogotá. Fortalezas: Adecuada competencia del personal asociado a los proyectos, ofrecen proyectos inversión a cero pesos, se encargan de los tramites para permisos y beneficios tributarios.
EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTO
Costo total del proyecto (COP) |  | Implementación del proyecto: $350.000.000 Consultoria para el desarrollo del proyecto: $10.000.000
Costos mensuales asociados al proyecto (COP) |  | 30000000
Proyección en costos de ahorros energéticos anuales (COP) obtenidos a partir de la implementación del proyecto |  | Estimado de ahorros anuales de $60.000.000
Tasa Interna de Retorno (TIR) |  | 10 años
Retorno a la inversión en meses |  | 120 meses
Origen de los recursos |  | FINANCIAMIENTO
¿La organización tiene necesidad de conseguir apalancamiento financiero con bancos de primer y segundo piso y de esta manera lograr la implementación del proyecto? |  |  |  |  | SI
¿La organización estaría dispuesta a participar en convocatorias públicas nacionales o extranjeras para lograr los recursos de implementación? |  |  |  |  | SI
SEGUIMIENTO E INDICADORES
Ahorros energéticos obtenidos de acuerdo al energético |  |  |  | Se estima un 35% menos de consumo de energía de la red.
Ahorros económicos percibidos a partir de la implementación del proyecto |  |  |  | $60.000.000/anuales
Toneladas de CO2 dejadas de emitir (Ton CO2 eq) |  |  |  | Promedio de 50 Ton de CO2 equivalente en 1 año.
Número de empleos verdes asociados al proyecto |  |  |  | Se estima la generación de 5 empleos requeridos para el desarrollo del proyecto.
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
REGISTRO FOTOGRÁFICO

## DATOS
Sistemas de Gestión Energética y Buenas Prácticas Operacionales
Innovación y reconversión tecnológica
Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER)
Afianzamiento de conocimientos previos
Caracterización energética
Perfilamiento de proyectos
Evaluación técnica y financiera de proyectos
Implementación de proyectos