## Información general y contexto
Anexo 1. Presentación de proyectos en Sostenibilidad Energética
| Empresa: | Delta A Salud |  | Nit: | 800214959-9
| Proyecto Pro - RedES | Sostenibilidad Energética |  | Dirección de la sede donde se implementaría proyecto | Avenida Calle 116 # 18-77
| Fecha: | 2021-05-07 |  | Localidad | Usaquen
| Responsable | Jury Johanna Rodriguez Mendez |  | Área o proceso: | Gestión Ambiental
| NIVEL DE SOSTENIBILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN |  |  | Perfilamiento de proyectos
| Información general | Usted esta diligenciando el anexo de presentación de proyectos en sostenibilidad energética del grupo Pro - RedES. Le agradecemos diligenciar todo el formato y ser muy específico en la información consginada. De esta manera podremos tener un espacio de acompañamiento más preciso respecto a la formulación e implementación de proyectos.
GENERALIDADES
Problemática a resolver
Las principales problemáticas a resolver mediante la implementación del presente proyecto son: La generación de gases efecto invernadero por el uso del recurso energético. La contribución al cambio climático del planeta. El uso de recursos naturales para la generación de energía electrica.
Áreas o procesos de la organización donde se presenta la problemática
La problemática que se ha podido identificar y que representa mayor impacto en la Empresa, ubicada en la Avenida calle 116 # 18-77, es el consumo de energia de la Organización, producto del uso de aparatos electronicos que se usan para la operación.
| ¿La organización ha pensado en una posible solución a la problemática identificada? |  |  |  |  | SI
| Hasta la fecha ¿La organización cuenta con un rubro destinado a la implementación de proyectos en sostenibilidad energética? |  |  |  |  | SI
CARACTERIZACIÓN ENERGÉTICA
| Consumo promedio anual de energía eléctrica (2020) |  |  |  | Kw/h | 64941
| Consumo promedio anual de energía térmica (2020) |  |  |  | Kw/h | 0
| UNIDAD DE PRODUCCIÓN |  |  |  | Número de trabajadores
| PRODUCCIÓN MENSUAL |  |  |  | 155
| Frecuencia de operación (especifique las horas trabajadas al mes) |  |  |  | 65059
Área o proceso productivo de mayor consumo energético
Teniendo en cuenta los siguimientos de consumo de energía en la Organización, se determina que las áreas de mayor consumo energético están ubicadas en el piso 4 (Procesos de Gestión para el Talento,Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Ambiental, Vicepresidencia de Gestión para el talento, entre otros.) y en el piso 6 (Cafeteria, Tecnologia, Servicios administrativos, Financiera y Contable, Gestiòn Documental y Presidencia).
Maquinarias o equipos de mayor consumo energético
A partir de los inventarios y las inspecciones de los equipos eléctricos y electrónicos, se determina que los equipos que generar mayor consumo son: *Nevera *Hornos Microondas *Torre refrigerante *Equipos de computo en general
FORMULACIÓN DE PROYECTO
| NOMBRE DEL PROYECTO |  | Huellas Eco Sostenibles
| RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | Alta Gerencia Vicepresidencia de Gestión para el talento Profesional S.S.T y Gestión Ambiental Analista I Gestión Ambiental
| TIEMPO DE DEDICACIÓN AL PROYECTO |  | Indefinido
| URGENCIA DEL PROYECTO |  | 4
| LÍNEA ESTRATÉGICA |  | Innovación y reconversión tecnológica
| OBJETIVO GENERAL |  | Minimizar los impactos ambientales generados por el consumo de energías no renovables usadas para la ejecuciòn de la actividad económica de la Organización.
| OBJETIVOS ESPECÍFICOS |  | 1. Establecer los puntos críticos de consumo de energía eléctrica en la organización. 2. Hacer un análisis de viabilidad del uso de equipos eficientes y amigables con el medio ambiente para el suministro de energía solar en la Organización mediante la aplicación de la herramienta RETScreen. 3. Hacer lla mediciòn y el seguimiento de los consumos de energía durante el desarrollo del proyecto, con el fin de identificar la minimización de los impactos ambientales generados por el uso de energías limpias.
| ALCANCE |  | El presente proyecto tiene como alcance la sede de la Empresa Delta A Salud, ubicada en la dirección Av. Calle 116 # 18-77.
a | JUSTIFICACIÓN |  | Teniendo en cuenta los impactos ambientales negativos identificados en la evaluación de aspectos e impactos ambientales de la Empresa, se define, que el consumo de energía es uno de los factores más significativos que debemos intervenir por medio de la toma de acciones en pro del compromiso de minimización y/o mitigación de las emisiones de gases efecto invernadero que contribuyen al cambio climático del planeta e incrementan la huella de carbono.
| ÁREA O PROCESO DONDE SE IMPLEMENTA EL PROYECTO |  | Se tiene contemplado la implementación del proyecto en el piso 6 de la Empresa, en el cual se registra el mayor consumo de energía. .
| ACTORES INVOLUCRADOS |  | ROLES
| 1. Presidencia y Vicepresidente de Gestión para el Talento |  | Evaluar, aprobar y brindar los recursos finacieros para el desarrollo de las actividades del proyecto.
| 2. Procesos de S.S.T y Gestión Ambiental |  | Liderar,proponer, desarrollar y hacer el seguimiento a las actividades propuestas en el proyecto.
| 3. Proveedores |  | Brindar alternativas de implementacion,proveer los equipos y servicios acorde con las necesidades energeticas de la Empresa Delta A Salud
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O SOLUCIÓN TECNOLÓGICA A IMPLEMENTAR |  | Se propone el uso energias limpias mediante la implementación de la tecnologia de paneles solares, para el suministro de energía de los equipos de mayor consumo, ubicados en el piso 6 de la Empresa.
| % avance del proyecto hasta la fecha |  | 30%
| ETAPAS DEL PROYECTO |  | ETAPA |  | DESCRIPCIÓN
|  |  | 1. Estructuración y levantamiento de la linea base para el proyecto. |  | Se debe definir la linea base del proyecto, mediante el analisis de las mediciones del consumo de energía electrica. Adicionalmente, establecer los objetivos y metas del proyecto a partir de analisis mencionado.
|  |  | 2. Analisis de las propuestas y productos para llevar a cabo el proyecto, teniendo en cuenta las necesidades de la Empresa. |  | Teniendo claridad de los objetivos y metas de la Empresa se debe hacer un analisis de viabilidad de las diferentes opciones (equipos) las cuales puede implementar la Organización.
|  |  | 3. Evaluación y aprobación. |  | Los productos analizados para su implementación en Delta A Salud, deben ser presentados a la Alta Gerencia con el fin de que sean evaluados y posteriormente aprobados por el comité ejecutivo para su implementación.
|  |  | 4. Instalación de equipos. |  | Teniendo la aprobación de la Alta Gerencia para llevar a cabo el proyecto, se debe validar con el proveedor la instalación del mismo en la sede de Delta A Salud.
|  |  | 5. Seguimiento. |  | Instalados los equipos de suministro de energías limpias, se debe hacer el seguimiento mensual de los indicadores y metas propuestas inicialmente.
| NECESIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN |  | Necesidades Técnicas Con el fin de llevar a cabo el desarrollo adecuado del proyecto se debe: -Contar con personal idoneo y capacitado para hacer el estudio de viabilidad del proyecto, consulta de proveedores, hacer el seguimiento y la medición de los objetivos propuestos. -Recibir una asesoría integral por parte del proveedor con respecto del funcionamiento y al tipo de equipo adecuado para el suministro de la energía. -Diseñar un plan de contingencia y continuidad en caso de presentarse fallas técnicas por parte de los equipos instalados. Necesidades Operativas Dentro de las necesidades operativas del proyecto se tienen en cuenta: -Los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos de suministro de la energía solar. -Manuales de uso y funcionamiento de los equipos a instalar. Necesidades Financieras Las necesidades financieras del proyecto contemplan: -Recursos económicos para la compra e instalación de los paneles solares. -Recursos económicos para la compra de repuestos en caso de ser requeridos (Largo plazo).
| RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO |  | TÉCNICOS |  | -Instalación de equipos inadecuados para el suministro de energía, de acuerdo con las necesidades energéticas de la organización. -Instalación de paneles solares en puntos en los cuales no se obtenga el maximo aprovechamiento de la radiación solar (Sombra).
|  |  | OPERATIVOS |  | -Uso incorrecto de los equipos instalados. -Hacer mantenimientos inadecuados a los equipos instalados. - No hacer los mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos.
|  |  | FINANCIEROS |  | - Generación de costos adicionales por la compra de repuestos, debido a fallas o daños generados en los equipos instalados. - Costos adicionales por el servicio de mantenimiento correctivo en caso de presentarse fallas en el funcionamiento de los equipos.
|  |  | TECNOLÓGICOS |  | - No contar con los repuestos necesarios para el funcionamiento correcto de los equipos, en caso de que sean requeridos.
| CONSECUENCIAS DE NO IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO |  | La no implementación del proyecto puede generar: Disminución de las oportunidades de ahorro en el pago de la factura del servicio de energía electrica. Perdida de los descuentos tributarios del año siguiente a la implementación del proyecto de eficiencia energetica. Aumento de la generación de Gases efecto invernadero y con ello el incremento de la huella de carbono de la Compañia.
ANÁLISIS DE PROVEEDORES
| Perfil del proveedor tecnológico esperado |  |  | Diseño e instalación de sistemas de energia fotovoltaica
| Nombre proveedor tecnológico principal |  |  | Sun Supply
| Fortalezas y/o barreras identificadas al proveedor |  |  | Fortalezas: Experiencia Variedad de productos Asesoria integral Costos Garantia de los equipos Barreras: Tiempo de instalación de equipos
EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTO
| Costo total del proyecto (COP) |  | 59882241
| Costos mensuales asociados al proyecto (COP) |  | 0
| Proyección en costos de ahorros energéticos anuales (COP) obtenidos a partir de la implementación del proyecto |  | 17605075
Tasa Interna de Retorno (TIR)
| Retorno a la inversión en meses |  | 36
| Origen de los recursos |  | Recursos propios de la Compañía
| ¿La organización tiene necesidad de conseguir apalancamiento financiero con bancos de primer y segundo piso y de esta manera lograr la implementación del proyecto? |  |  |  |  | NO
| ¿La organización estaría dispuesta a participar en convocatorias públicas nacionales o extranjeras para lograr los recursos de implementación? |  |  |  |  | SI
SEGUIMIENTO E INDICADORES
Ahorros energéticos obtenidos de acuerdo al energético
Ahorros económicos percibidos a partir de la implementación del proyecto
Toneladas de CO2 dejadas de emitir (Ton CO2 eq)
Número de empleos verdes asociados al proyecto
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
Ver Anexo 1
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Note on I28: Liliana Lizeth Acevedo Diaz: El dato corresponde al promedio de trabajadores en sede del año 2020, sin embargo, teniendo en cuenta las diferentes modalidades de trabajo el total de trabajadores promedio en Delta A Salud es de 340
Note on I29: Lizeth Acevedo Diaz: Promedio de horas laboradas en el año

## DATOS
Sistemas de Gestión Energética y Buenas Prácticas Operacionales
Innovación y reconversión tecnológica
Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER)
Afianzamiento de conocimientos previos
Caracterización energética
Perfilamiento de proyectos
Evaluación técnica y financiera de proyectos
Implementación de proyectos

## Anexo 1 Cronograma
Cronograma de desarrollo del proyecto "Huellas Eco sostenibles"
Etapa | Actividad | Recursos |  |  | Registro/Documento | Responsable | AÑO 2021
|  | Humanos | Economicos | Otro |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
1. Estructuración y levantamiento de la linea base para el proyecto. | 1. Toma de los consumos diarios de energía eléctrica, con base en los contadores de los pisos 4, 5 y 6 del edificio. | Analista I de gestión ambiental | N.A | Papeleria y equipos de computo Conexión a internet | Registro de consumo diario | Analista I de gestión ambiental | E | E | E | E | P | P | P | P | P | P | P | P
| 2. Solicitud del inventario de los equipos eléctricos y electrónicos de la Empresa al proceso de tecnología y servicios administrativos. | Analista I de gestión ambiental. Area de tecnologia y servicios administrativos | N.A | Equipos de computo Conexión a internet | Inspección de equipos eléctricos y electrónicos | Analista I de gestión ambiental | E | E | E | E | P | P | P | P | P | P | P | P
| 3. Hacer el análisis energético de la organización, identificando los equipos de alto consumo de energía, las líneas de tendencia de consumo y las necesidades energéticas de la Organización | Profesional S.S.T Y G.A Analista I de gestión ambiental. | N.A | Equipos de computo Conexión a internet | Indicadores energéticos | Profesional S.S.T Y G.A Analista I de gestión ambiental. |  |  |  | E | P
2. Análisis de las propuestas y productos para llevar a cabo el proyecto, con base en las necesidades energéticas de la Empresa. | 1. Planteamiento de los posibles equipos a implementar con el fin de minimizar el consumo de energía eléctrica generada por fuentes no renovables. | Profesional S.S.T Y G.A Analista I de gestión ambiental. | N.A | Equipos de computo Conexión a internet | Análisis de la aplicación RetScreen | Profesional S.S.T Y G.A Analista I de gestión ambiental. |  |  |  | E | P
| 2. Hacer la Investigación de los proveedores que cumplan con los requerimientos de energéticos del proyecto. | Profesional S.S.T Y G.A Analista I de gestión ambiental. | N.A | Equipos de computo Conexión a internet | Correos electronicos | Analista I de gestión ambiental |  |  | E | E
3. Evaluación y aprobación del proyecto de eficiencia energetica. | 1. Solicitud al proveedor de la propuesta comercial con base en las necesidades energéticas de la Organización | Profesional S.S.T Y G.A Analista I de gestión ambiental. | N.A | Equipos de computo Conexión a internet | Propuesta comercial | Profesional S.S.T Y G.A Analista I de gestión ambiental. |  |  | E
| 2. Presentación a la alta gerencia el proveedor seleccionado, mediante la propuesta comercial, el modelo en 3D del proveedor y el análisis de costos del proyecto. | Equipo tecnico del proveedor | N.A | Equipos de computo Conexión a internet | Acta de reunión, propuesta comercial y modelo en 3D | Alta Gerencia Vicepresidencia de Gestión para el Talento Proveedor Profesional S.S.T Y G.A Analista I de gestión ambiental. |  |  | E | E
| 3. Visita técnica por parte del proveedor de los equipos para verificar la ubicación de los paneles solares en las instalaciones de Delta A Salud. | Equipo tecnico del proveedor Proceso de servicios administrativos | N.A | N.A | Registro de visita | Servicios administrativos Profesional S.S.T Y G.A Analista I de gestión ambiental. |  |  |  |  | P
4. Instalación de equipos. | 1. Compra y pago de los equipos a instalar para el suministro de energías limpias. | Proceso de facturación | 60000000 | Equipos de computo Conexión a internet | Aprobación de la alta gerencia y facturación del proveedor | Alta Gerencia Vicepresidencia de Gestión para el Talento Proveedor Profesional S.S.T Y G.A Analista I de gestión ambiental. |  |  |  |  | P | P | P
| 2. Instalación del sistema de energía solar fotovoltaica para el suministro de energía en el piso 6 de Delta A Salud | Trabajadores operativos de la Empresa proveedora | 0 | Equipos del sistema fotovoltaico | Acta de entrega del sistema fotovoltaico | Servicios administrativos Proveedor Profesional S.S.T Y G.A Analista I de gestión ambiental. |  |  |  |  | P | P | P
5. Seguimiento. | 1. Toma de los consumos diarios de energía eléctrica, con base en los contadores de los pisos 4,5 y 6 del edificio | Analista I de gestión ambiental | N.A | Papeleria y equipos de computo Conexión a internet | Registro de condsumo diario | Analista I de gestión ambiental | [7 empty] | P | P | P | P | P
| 2. Análisis de los ahorros generados con base al proyecto implementado. | Profesional S.S.T Y G.A Analista I de gestión ambiental | N.A | Papeleria y equipos de computo Conexión a internet | Ficha de indicadores | Profesional S.S.T Y G.A Analista I de gestión ambiental. | [7 empty] | P | P | P | P | P
| 3. Medición de la huella de carbono minimizada con la implementación del sistema fotovoltaico. | Profesional S.S.T Y G.A Analista I de gestión ambiental | N.A | Papeleria y equipos de computo Conexión a internet | Ficha de indicadores de GEI | Profesional S.S.T Y G.A Analista I de gestión ambiental. | [7 empty] | P | P | P | P | P
| 4. Presentación a la Alta Gerencia de los informes de seguimiento del sistema fotovoltaico implementado y ahorros generados. | Profesional S.S.T Y G.A Analista I de gestión ambiental | N.A | Papeleria y equipos de computo Conexión a internet | Informe de seguimiento | Vicepresidencia de Gestión para el Talento Proveedor Profesional S.S.T Y G.A Analista I de gestión ambiental. | [7 empty] | P | P | P | P | P
E: Ejecutado
P: Planeado