## Información general y contexto
Anexo 1. Presentación de proyectos en Sostenibilidad Energética
Empresa: | EL RETIRO CENTRO COMERCIAL PH |  | Nit: | 900.067.211-0
Proyecto Pro - RedES | Sostenibilidad Energética |  | Dirección de la sede donde se implementaría proyecto | Calle 82 #11*-75
Fecha: | 2021-04-01 |  | Localidad | Chapinero (2)
Responsable | Lisbeth Dajanna Navas |  | Área o proceso: | Movilidad Sostenible
NIVEL DE SOSTENIBILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN |  |  | Perfilamiento de proyectos
Información general | Usted esta diligenciando el anexo de presentación de proyectos en sostenibilidad energética del grupo Pro - RedES. Le agradecemos diligenciar todo el formato y ser muy específico en la información consginada. De esta manera podremos tener un espacio de acompañamiento más preciso respecto a la formulación e implementación de proyectos.
GENERALIDADES
Problemática a resolver
El Retiro Centro Comecial pretende ser un espacio icono en movilidad sostenible estrategico, ofreciendo a todas nuestras partes interesadas un espacio agradable, seguro y con el portafolio de atención de diferentes modelos de movilidad sostenible siendo protagonistas los espacios de carga vehicular, que permitan introducir este modelo de movilidad hacia nuestro clientes, motivando estos espacios, guiandonos por nuestro compromiso de sosteniblidad en todos los aspectos, incluyendo los estilos de movilidad de clientes, visitantes, trabajadores, comercianntes, proveedores, entre otros.
Áreas o procesos de la organización donde se presenta la problemática
Estilos de movilidad de las partes interesadas
¿La organización ha pensado en una posible solución a la problemática identificada? |  |  |  |  | SI
Hasta la fecha ¿La organización cuenta con un rubro destinado a la implementación de proyectos en sostenibilidad energética? |  |  |  |  | SI
CARACTERIZACIÓN ENERGÉTICA
Consumo promedio anual de energía eléctrica (2019) |  |  |  | Kw/h | 997363
Consumo promedio anual de energía térmica (2019) |  |  |  | Kw/h | 0
UNIDAD DE PRODUCCIÓN |  |  |  | Visitantes
PRODUCCIÓN MENSUAL |  |  |  | 301.107 Promedio mes
Frecuencia de operación (especifique las horas trabajadas al mes) |  |  |  | 480 Horas
Área o proceso productivo de mayor consumo energético
Iluminación de areas comunes Funcionamiento de escaleras electricas y ascensores Funcionamiento de pantallas LED y monitores digitales Funconamiento del sistema de equipos de parqueadero Funcionamiento de bobas de agua potable y bombas de eyección
Maquinarias o equipos de mayor consumo energético
Escaleras electricas Ascensores Bombas de agua potable y de eyección. Equipos RAC de respaldo Torres de enfriamiento Extractores de gases de parqueadero
FORMULACIÓN DE PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Construcción y promoción de espacios seguros y sostenibles de carga electrica vehicular
RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | Lisbeth Dajanna Navas Castelblanco
TIEMPO DE DEDICACIÓN AL PROYECTO |  | 20 Horas mes
URGENCIA DEL PROYECTO |  | Tiene un alto nivel de prioridad desde la gerencia en adelante, debido que nuestros clientes y visitantes han manifestado la necesidad de este tipo de sistemas y son usuarios o posibles usuarios de carros electricos y/o hibridos.
LÍNEA ESTRATÉGICA |  | Innovación y reconversión tecnológica
OBJETIVO GENERAL |  | Generar espacios y estrategias de promoción de movilidad sostenible en las instalaciones del Retiro Centro Comercial para todas nuestras partes interesadas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS |  | *Adecuar un espacio seguro, agradable y funcional de cargadores de vehiculos electricos para usuarios fijos y fluctuantes de la zona. * Incrementar los espacios de carga electrica para vehiculos electricos o hibridos. *Fomentar y fortalecer las estrategias de promoción y comunicación de los espacios de movilidad electrica en el centro comercial.
ALCANCE |  | Se hara la adecuación de por lo menos 6 espacios de carga vehicular en el parqueadero del centro comercial, ademas esperamos impactar a la comunidad aledaña del centro comercial y las partes interesadas.
JUSTIFICACIÓN |  | El impacto ambiental del centro comercial se mide desde las acciones individuales de cada persona que compone la operacion, por ello para nosotros es importante promocionar y aportar a que los estilos de vida sostenibles se mantengan y encuentren en nuestras instalaciones facilidades para ello. Para lo cual, queremos como centro comercial estar al pie de la innovación frente a las necesidades y nuevos habitos de consumo que expresan nuestros clientes, por mostrar fidelización con las marcas que aporten positivamente al impacto medioambiental en medio de su actividad economica.
ÁREA O PROCESO DONDE SE IMPLEMENTA EL PROYECTO |  | Sotano 1 y 2, espacio que funciona como estacionamiento del centro comercial.
ACTORES INVOLUCRADOS |  | ROLES
1. Gerencia general y consejo de administración |  | Decisiones principales sobre destinación de recursos y autorización sobre uso de espacios de parqueadero.
2. Direccion de Operaciones |  | Revisión previa y analisis del proyecto, ademas aprobación del uso del parqueadero.
3. Equipo de Mercadeo |  | Busqueda de alianzas comerciales que permitan conseguir inversión en el proyecto, ademas de promoción en redes y espacios publicitarios de los espacios de movilidad electrica.
3. Ingeniera Ambiental y mantenimiento |  | Gestión de instalaciones electricas, determinación de adecuacion para el funcionamiento de los puntos electricos, diseño de estrategias de información de movilidad sostenible para las partes interesadas.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O SOLUCION TECNOLÓGICA A IMPLEMENTAR |  | Construcción y promoción de 6 modulos de carga vehicular electrica, de todo el portafolio de cargadores, ademas de adecuación de otros espacios de movilidad sostenible como biciusuarios.
% avance del proyecto hasta la fecha |  | 90%
ETAPAS DEL PROYECTO |  | ETAPA |  | DESCRIPCIÓN
|  | Presentación del proyecto a la gerencia |  | Julio de 2019
|  | Determinación del espacio |  | Agosto de 2019
|  | Gestión de inversionistas y determinación de acuerdos comerciales |  | Septiembre de 2019
|  | Piloto |  | Octubre de 2019
|  | Fase de pruebas y observaciones |  | Diciembre de 2019
|  | Apertura a nuevos espacios |  | Marzo de 2020
|  | Incorporacion al movilidad sotenible y segura |  | Enero a Diciembre de 2020
|  | Puesta en marcha |  | Agosto de 2019
|  | Socializacion a partes interesadas |  | Octubre de 2019
|  | Evaluación de complementos |  | Enero de 2021
|  | Nuevas alianzas y adiciones |  | Marzo 2021 a Agosto 2021
Cierre del proyecto
NECESIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN |  | En este espacio especifique las necesidades técnicas, operativas, financieras o las que haya lugar para lograr la implementación de proyecto *TECNICAS: Tablero electrico independiente. *OPERATIVAS: El personal ubicado en parqueadero debera tener la disponibilidad de atender, y coordinar el uso de los parqueaderos, asi como el personal de mantenimiento debera estar en constante monitoreo del funcionamiento electrico. *FINANCIERA: Mantenimiento periodico del area de parqueadero donde funciona, consumo de energía por los usuarios para la carga de su vehiculo, señalización y publicidad de los espacios en redes.
RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO |  | TÉCNICOS | Que la estructura electrica del tablero al cual estan anclados tengan la capacidad para el funcionamiento normal. El sistema electrico no sea reciente y no tenga la capacidad de soportar la carga de varios vehiculos al tiempo.
|  | OPERATIVOS | Mantenimiento o operación inadecuada. Incremento de labores al personal de parqueadero, para la verificación de adecuado uso de cargadores en tiempo y función.
|  | FINANCIEROS | Incremento de costos electricos por la carga vehicular de clientes y visitantes. No lograr los ingresos vehiculares esperados para los puntos de carga electrica vehicular.
|  | TECNOLÓGICOS | Cargadores electricos anticuados, de carga baja o inadecuados con respecto a la demanda. Instalación electrica inadecuada o errada.
CONSECUENCIAS DE NO IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO |  | Impacto ambiental significativo por nuestras partes interesadas en sus estilos de movilidad hacia y desde el centro comercial.
ANÁLISIS DE PROVEEDORES
Perfil del proveedor tecnológico esperado |  |  | *Experiencia en el mercado *Experticia en los temas tecnicos asociados *Respaldo financiero. *Opciones tecnologicas de alto rendimiento
Nombre proveedor tecnológico principal |  |  | ENEL CODENSA
Fortalezas y/o barreras identificadas al proveedor |  |  | Es dificil conseguir con ellos cargadores de carga rapida, tardan mucho en responder a las solicitudes realizadas.
EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTO
Costo total del proyecto (COP) |  | El proyecto fue financiado por la marca ENEL en alianza con BMW, el centro comercial lo realizo como una alianza comercial, en prestamo de espacios y con el interes de generar ingresos de vehiculos electricos, esperando tiempos de permanencia amplios por este tipo de cliente, por lo cual no se puede determinar un costo del proyecto, por que cada parte reaizo una inversión y el centro comercial propiamente realizo la disposicion del espacio.
Costos mensuales asociados al proyecto (COP) |  | $291.667 ( $3´500.000 Anual) Este valor incluye pintura de las zonas, mantenimiento de zonas de movilidad sostenible, reparación o instalación nueva de señalización. $182.019 mensual en costos de energía por uso de cargadores vehiculares.
Proyección en costos de ahorros energéticos anuales (COP) obtenidos a partir de la implementación del proyecto |  | 0
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Retorno a la inversión en meses
Origen de los recursos |  | Financiación de acondicionamiento estructural propio, inversión privada por cambio publicitario para los equipos de carga
¿La organización tiene necesidad de conseguir apalancamiento financiero con bancos de primer y segundo piso y de esta manera lograr la implementación del proyecto? |  |  |  |  | No
¿La organización estaría dispuesta a participar en convocatorias públicas nacionales o extranjeras para lograr los recursos de implementación? |  |  |  |  | Si
SEGUIMIENTO E INDICADORES
Ahorros energéticos obtenidos de acuerdo al energético |  |  |  | No aplica
Ahorros económicos percibidos a partir de la implementación del proyecto |  |  |  | No aplica
Toneladas de CO2 dejadas de emitir (Ton CO2 eq) |  |  |  | Este dato no es posible medirlo, aunque sabemos que la movilidad electrica genera Toneladas dejadas de emitir debido al no uso de combustibles fosibles, sin embargo debido que son clientes no podemos determinar sus trayectos.
Número de empleos verdes asociados al proyecto |  |  |  | 1, la persona que debe realizar la inscripción del cliente en el punto, asi como el apoyo en el direccionamiento del parqueo.
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
REGISTRO FOTOGRÁFICO

## DATOS
Sistemas de Gestión Energética y Buenas Prácticas Operacionales
Innovación y reconversión tecnológica
Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER)
Afianzamiento de conocimientos previos
Caracterización energética
Perfilamiento de proyectos
Evaluación técnica y financiera de proyectos
Implementación de proyectos

## CRONOGRAMA
ACTIVIDAD | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01
Presentación del proyecto a la gerencia | bar: 2019-06-01 to 2019-07-01
Determinación del espacio | bar: 2019-07-01 to 2019-08-01
Gestión de inversionistas y determinación de acuerdos comerciales | bar: 2019-08-01 to 2019-09-01
Piloto | bar: 2019-10-01
Fase de pruebas y observaciones | bar: 2019-10-01 to 2019-12-01
Apertura a nuevos espacios | bar: 2020-01-01 to 2020-03-01
Incorporacion al movilidad sotenible y segura | bar: 2020-01-01 to 2020-12-01
Socializacion a partes interesadas | bar: 2020-10-01 to 2021-12-01
Evaluación de complementos | bar: 2021-01-01
Nuevas alianzas y adiciones | bar: 2021-03-01 to 2021-10-01
Cierre del proyecto