## Información general y contexto
Anexo 1. Presentación de proyectos en Sostenibilidad Energética
Empresa: | INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S.A |  | Nit: | 860021475-5
Proyecto Pro - RedES | Sostenibilidad Energética |  | Dirección de la sede donde se implementaría proyecto | Diagonal 49 sur # 60-26
Fecha: | 2021-04-27 |  | Localidad | Tunjuelito
Responsable | Lorena Vargas |  | Área o proceso: | Gestión ambiental
NIVEL DE SOSTENIBILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN |  |  | Perfilamiento de proyectos
Información general | Usted esta diligenciando el anexo de presentación de proyectos en sostenibilidad energética del grupo Pro - RedES. Le agradecemos diligenciar todo el formato y ser muy específico en la información consginada. De esta manera podremos tener un espacio de acompañamiento más preciso respecto a la formulación e implementación de proyectos.
GENERALIDADES
Problemática a resolver
La mayor parte de consumo de electricidad se usa en maquinaria e iluminación, a pesar de que se utiliza gas natural como combustible para la caldera, lo mas costoso suele ser esa generación de calor, asi mismo se ha evidenciado en visitas tecnicas que el cableado que se utiliza no siempre es el adecuado, dado que los empalmes que se realizan generan un mayor consumo de energía eléctrica. La empresa puede tener horas de alto consumo cada día, pero el resto del día su red es demasiado grande, Instalar baterías cargadas por energías renovables sería la mejor alternativa para acumular la cantidad de electricidad necesaria en esas horas punta, y asi mismo disminuir los costos en los gastos de cobro por energía
Áreas o procesos de la organización donde se presenta la problemática
Producción, Ambiental
¿La organización ha pensado en una posible solución a la problemática identificada? |  |  |  |  | SI | NO
Hasta la fecha ¿La organización cuenta con un rubro destinado a la implementación de proyectos en sostenibilidad energética? |  |  |  |  | SI | NO
CARACTERIZACIÓN ENERGÉTICA
Consumo promedio anual de energía eléctrica (2019) |  |  |  | Kw/h | 347409.86
Consumo promedio anual de energía térmica (2019) |  |  |  | Kw/h | 171538
UNIDAD DE PRODUCCIÓN |  |  |  | toneladas
PRODUCCIÓN MENSUAL |  |  |  | 237.69
Frecuencia de operación (especifique las horas trabajadas al mes) |  |  |  | 1045
Área o proceso productivo de mayor consumo energético
Producción
Maquinarias o equipos de mayor consumo energético
Cutter, emulsificador, bomba cozzini, cuartos fríos, caldera
FORMULACIÓN DE PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | USO DE ENERGÍA SOLAR
RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | Lorena Vargas
TIEMPO DE DEDICACIÓN AL PROYECTO |  | Medio tiempo
URGENCIA DEL PROYECTO |  | 2
LÍNEA ESTRATÉGICA |  | Innovación y reconversión tecnológica
OBJETIVO GENERAL |  | Disminuir los consumos de energía eléctrica y energía térmica que se generan en la empresa INCOLCAR S.A
OBJETIVOS ESPECÍFICOS |  | Minimizar la cantidad de emisiones de CO² que se generan al ambiente. Disminuir los costos en la factura de energía y la factura de gas natural. Implementar un proyecto de energía sostenible que genere conciencia ambiental dentro de la organización y a todos los colaboradores.
ALCANCE |  | Este proyecto aplica para todos los procesos de la empresa INCOLCAR S.A donde el desarrollo de sus actividades tenga relación con el consumo de energía
JUSTIFICACIÓN |  | El proyecto de sostenibilidad energética pretende mejorar el desempeño energético en las instalaciones de la organización, para lograr esto, se han propuesto objetivos bajo un contexto de viabilidad técnica, económica y ambiental, que garanticen la consecución del mismo. El programa plantea tres estrategias fundamentales basadas en el analisis de consumos, la reinversión de ahorro en consumo de servicio público y la sensibilización del impacto ambiental controlado y mitigado.
ÁREA O PROCESO DONDE SE IMPLEMENTA EL PROYECTO |  | Techo de la organización
ACTORES INVOLUCRADOS |  | ROLES
Junta directiva |  | Aprobar el proyecto de sostenibilidad energética
Gerencia General |  | Disponer del recurso para la puesta en marcha del proyecto
Jefe de Operaciones de producción y Jefe de gestión integral |  | Supervisar y coordinar el proyecto
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O SOLUCION TECNOLÓGICA A IMPLEMENTAR |  | Sistema de energia solar para toda la organización, basado en el ahorro significativo para eluciones de CO ² que se van a dejar de emitir, los M³ de agua que se van a economizar y el ahorro en las facturas de energía eléctrica y de gas natural
% avance del proyecto hasta la fecha |  | 15%
ETAPAS DEL PROYECTO |  | ETAPA |  | DESCRIPCIÓN
|  | Necesidad del proyecto |  | Se evalua la necesidad de implemnetar un proyecto de energia renovable que permita disminuir los costos
|  | Revisar proveedor de energía, respecto a la necesidad, oferta diseño propuesta, costos y financiación |  | El provedor indicara si suple la necesidad de la compañía y buscara una propuesta para implementar
|  | Propuesta generada por empresa distribuidora de energía RENOVATIO |  | La empresa RENOVATIO realizo la propuesta de proyecto de eficiencia energética
NECESIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN |  | Recurso economico Recurso tecnico Recurso administrativo
RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO |  | TÉCNICOS |  | Aumento de los cotos Retraso del proyecto Perdida o daño a la propiedad
|  | OPERATIVOS |  | Daño de la producción Parada de proceso Contaminación a la materia prima
|  | FINANCIEROS |  | Afectación a la actividad principal Otros ingresos, gastos o costos Nivel de financiación Nivel de inversión
|  | TECNOLÓGICOS |  | Tecnología empleada para el desarrollo
CONSECUENCIAS DE NO IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO |  | La causa principal de que no se pueda realizar el proyecto es el factor económico, dado que como lo mencione anteriormente la empresa esta pasando por una situación complicada en su área comercial y las ventas han disminuido en un 50%, a lo cual la empresa no cuenta con el recurso para implementar proyectos costosos.
ANÁLISIS DE PROVEEDORES
Perfil del proveedor tecnológico esperado |  |  | Calidad y buen precio
Nombre proveedor tecnológico principal |  |  | RENOVATIO
Fortalezas y/o barreras identificadas al proveedor |  |  | Distribuidor de energía
EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTO
Costo total del proyecto (COP) |  | 500,000,000
Costos mensuales asociados al proyecto (COP) |  | 10,00,000
Proyección en costos de ahorros energéticos anuales (COP) obtenidos a partir de la implementación del proyecto |  | 50,000,000
Tasa Interna de Retorno (TIR) |  | N/A
Retorno a la inversión en meses |  | 12
Origen de los recursos |  | Financiados
¿La organización tiene necesidad de conseguir apalancamiento financiero con bancos de primer y segundo piso y de esta manera lograr la implementación del proyecto? |  |  |  |  | SI | NO
¿La organización estaría dispuesta a participar en convocatorias públicas nacionales o extranjeras para lograr los recursos de implementación? |  |  |  |  | SI | NO
SEGUIMIENTO E INDICADORES
Ahorros energéticos obtenidos de acuerdo al energético |  |  |  | Consumo de energía
Ahorros económicos percibidos a partir de la implementación del proyecto |  |  |  | N/A
Toneladas de CO2 dejadas de emitir (Ton CO2 eq) |  |  |  | Huella de carbono
Número de empleos verdes asociados al proyecto |  |  |  | N/A
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
REGISTRO FOTOGRÁFICO
No aplica

## DATOS
Sistemas de Gestión Energética y Buenas Prácticas Operacionales
Innovación y reconversión tecnológica
Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER)
Afianzamiento de conocimientos previos
Caracterización energética
Perfilamiento de proyectos
Evaluación técnica y financiera de proyectos
Implementación de proyectos