## Proyectos 2021
REVISIÓN DE PROYECTOS - RUTA DE ACOMPAÑAMIENTO | [15 empty] | Entregable 1 - Primera versión del proyecto (PERFILAMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 25 PUNTOS - IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS 30 PUTNOS)
No | ORGANIZACIÓN | NIVEL DE SOSTENIBILIDAD | LINEA ESTRATÉGICA | Nivel de sostenibilidad reportado en entregable | Proyecto | Objetivo | Urgencia | % avance | Perfilamiento | Recursos | Proveedor | Convocatorias | Ruta de Acomapañamiento | Tipo de proyecto | Línea del proyecto | Observación | Caso de éxito | VISITA | RECOMENDACIONES | La información presentada del proyecto es clara y da cuenta sobre el avance del proyecto 10 puntos perfilamiento y evaluación 15 puntos implementación | El objetivo del proyecto es claro y está relacionado con la sostenibilidad energética 10 puntos | Entrega oportuna del formato yatención de la visita 5 puntos | Oportunidades de mejora formato | COMENTARIO PRIMER ENTREGABLE | Total puntaje
1 | AQM SAS CROMANAL | PERFILAMIENTO DE PROYECTOS | FNCER | Perfilamiento de proyectos | Sistema de energia solar | Identificar la viabilidad de implementar un Sistema de energia fotovoltaica | 3 | 15 | SI | SI | NO | SI | Evaluar 15% - posibles proovedores | Acompañamiento y seguimiento |  |  |  | SI |  | 6 puntos, fortalecer la información técnica y financiera del proyecto de manera que se permita justificar el porcentaje de avance del proyecto. Adicionalmente especificar la etapa del proyecto en la que se encuentran. | 10 puntos, especificar cronograma de implementación, proveedores para sustentar el proyecto. En la visita se especifica que el proyecto será implementado en el segundo semestre del 2021; sin embargo, este no se puede comprobar en el formato. | 5 puntos | -Justificación de la etapa del proyecto -Cronograma de implementación -Especificar los proveedores -Describir el componente técnico del proyecto (# paneles, esapcio requerido, entre otras variables técnicas) | Respecto al primer entregable, la organización obutvo 21 de los 25 posibles. La revisión del documento denominado "Formato 1 de formulación de proyecto" permitió identificar oportunidades de mejora que fueron previamente socializadas vía correo electrónico y que para efectos del presente informe se presentarán nuevamente: Se recomendó profundizar sobre: justificación de la etapa del proyecto, cronograma de implementación, especificar los posibles proveedores, describir el componente técnico del proyecto (# paneles, esapcio requerido, entre otras variables técnicas) | 21 | OK
24 | CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL SAS | PERFILAMIENTO DE PROYECTOS | FNCER | Perfilamiento de proyectos | IMPLEMENTACION DE PANELES FOTO VOLTAICOS COMO UNA ALTERNATIVA DE USO DE ENERGIA SOSTENIBLE EN EL PROCESO DE LOGISTICA 1 FASE | Reducir el consumo energetico por medio de la implementacion de energia sostenible solar | 4 | 25 | NO | SI | SI | SI | perfilamiento - acompañamiento | Acompañamiento y seguimiento | [5 empty] | 6 puntos, especificar la problematica que se presenta en el lugar donde se proyecta el sistema solar y especificar la etapa en la que se encuentra el proyecto. Verificar si se ha cumplido con el cronograma de implementación y especificar la descripción técnica del sistema (# paneles, potencia, espacio requerido, entre otras variables técnicas) | 9 puntos | 5 puntos | -Especificar la problematica que se presenta en el lugar donde se proyecta el sistema solar y la etapa en la que se encuentra el proyecto. -Verificar si se ha cumplido con el cronograma de implementación y especificar la descripción técnica del sistema (# paneles, esapcio requerido, entre otras variables técnicas) | Respecto al primer entregable, la organización obutvo 20 de los 25 posibles. La revisión del documento denominado "Formato 1 de formulación de proyecto" permitió identificar oportunidades de mejora que fueron previamente socializadas vía correo electrónico y que para efectos del presente informe se presentarán nuevamente: Se recomendó profundizar sobre: -Especificar la problematica que se presenta en el lugar donde se proyecta el sistema solar y la etapa en la que se encuentra el proyecto. -Verificar si se ha cumplido con el cronograma de implementación y especificar la descripción técnica del sistema (# paneles, esapcio requerido, entre otras variables técnicas) | 20 | OK
12 | Centro Comercial Plaza de las Américas | IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS | INNOVACIÓN Y RECONVERSIÓN TECNOLÓGICA | Implementación de proyectos | Segunda fase de la planta de energía fotovoltaica del Centro Comercial Plaza de las Américas | Disminuir anualmente el consumo de energía eléctrica convencional en el centro comercial plaza de las américas | 4 | 90 | SI | SI | SI | NO | seguimiento % avance, logros obtenidos | Proyecto Meta | FNCER |  | FNCER |  |  | 15 | 10 | 5 | -Verificar formato de proyecto de vehiculos de carga -Presentar avances de ejercicio de acompañamiento con proveedor seleccionado | Respecto al primer entregable, la organización obutvo 30 de los 30 posibles. La revisión del documento denominado "Formato 1 de formulación de proyecto" permitió identificar oportunidades de mejora que fueron previamente socializadas vía correo electrónico y que para efectos del presente informe se presentarán nuevamente: Se recomendó profundizar sobre el ejercicio de acompañamiento con proveedor seleccionado | 30 | 30
| Centro Comercial Plaza de las Américas | IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS | INNOVACIÓN Y RECONVERSIÓN TECNOLÓGICA | Implementación de proyectos | Puntos de carga para vehículos eléctricos | Instalar puntos de carga para vehículos eléctricos de los visitantes del centro comercial | 4 | 90 | SI | SI | SI | NO | seguimiento % avance, logros obtenidos | Proyecto Meta |  | Falta documentar y entregar formato | [9 empty] | 30
4 | CENTRODIESEL S.A | PERFILAMIENTO DE PROYECTOS | FNCER | Perfilamiento de proyectos | Sistema de energia solar | Evaluar y desarrollar un proyecto que permita la incorporación de energías limpias al consumo energético de la sede principal, con el fin de reducir las emisiones de CO2, disminución del consumo de la red y generar campaña de marketing ambiental. | 3 | NR | SI | NO | SI | SI | Proveedores y Financiamiento (estandarización de items de cotización) | Acompañamiento y seguimiento | [5 empty] | 7 | 10 | 5 | -Corroborar la etapa en la que se encuentra el proyecto, -Verificar el cumplimiento del cronograma, en caso de que se haya seleccionado el proveedor -Descripción de la tecnología a implementar | Respecto al primer entregable, la organización obutvo 22 de los 25 posibles. La revisión del documento denominado "Formato 1 de formulación de proyecto" permitió identificar oportunidades de mejora que fueron previamente socializadas vía correo electrónico y que para efectos del presente informe se presentarán nuevamente. Se recomendó profundizar sobre: -Corroborar la etapa en la que se encuentra el proyecto, -Verificar el cumplimiento del cronograma, en caso de que se haya seleccionado el proveedor -Descripción de la tecnología a implementar | 22 | OK
7 | CI SIGRA S.A. | IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS | FNCER | Perfilamiento de proyectos | Uso de condensados para la caldera Bosch 1000 BHP | Disminuir consumo de energía térmica, energía eléctrica y de agua | 4 | 30 | SI | SI | SI | NA | Enlace con academia, revisión del % de avance | Proyecto Meta | SGE &BPO´S |  | SGE &BPO´S |  |  | 13 | 10 | 5 | -Actualizar el estado actual del proyecto -Verificar el cumplimiento de cronograma -Presentar avances de ejercicio de acompañamiento con proveedor seleccionado | Respecto al primer entregable, la organización obutvo 28 de los 30 posibles. La revisión del documento denominado "Formato 1 de formulación de proyecto" permitió identificar oportunidades de mejora que fueron previamente socializadas vía correo electrónico y que para efectos del presente informe se presentarán nuevamente. Se recomendó lo siguiente: -Actualizar el estado actual del proyecto -Verificar el cumplimiento de cronograma -Presentar avances de ejercicio de acompañamiento con proveedor seleccionado | 28 | 30
14 | Compañía Nacional de Chocolates S.A.S. | PERFILAMIENTO DE PROYECTOS | INNOVACIÓN Y RECONVERSIÓN TECNOLÓGICA | Perfilamiento de proyectos | Gestión hacia la sostenibilidad energética | Reducir el consumo y costos de la energia en la Planta Bogotá, promoviendo la eficiencia energética y solución de ahorros a través de los datos | 4 | 40 | NO | SI | SI | SI | seguimiento % de avance - perfilamiento | Proyecto Meta |  | se desprenden varios proyectos que faltan documentar en formato de proyectos |  |  |  | 10 | 10 | 5 | -Especificar cada uno de los proyectos en los que viene trabajando la organización -Indicar la etapa de avance en cada uno de ellos -Delimitar el alcance y objetivos de cada uno de los proyectos | Respecto al primer entregable, la organización obutvo 22 de los 25 posibles. La revisión del documento denominado "Formato 1 de formulación de proyecto" permitió identificar oportunidades de mejora que fueron previamente socializadas vía correo electrónico y que para efectos del presente informe se presentarán nuevamente. Se recomendó lo siguiente: -Especificar cada uno de los proyectos en los que viene trabajando la organización -Indicar la etapa de avance en cada uno de ellos -Delimitar el alcance y objetivos de cada uno de los proyectos | 25 | OK
22 | Confipetrol | EVALUACIÓN DE PROYECTOS | SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICO Y BUENAS PRÁCTICAS OPERACIONALES | Perfilamiento de proyectos | Optimización del consumo de energía eléctrica en la sede de la cll 98. | Identificar las alternativas para optimizar el consumo o de energía | 5 | 50 | SI | SI | SI | NO | % avance, perfilamiento | Proyecto Meta | INNOVACIÓN Y RECONVERSIÓN |  | INNOVACIÓN Y RECONVERSIÓN |  |  | 9 | 10 | 3 | -Presentación y verificacion de cronograma -Reportar resultados parciales. | Respecto al primer entregable, la organización obutvo 22 de los 25 posibles. La revisión del documento denominado "Formato 1 de formulación de proyecto" permitió identificar oportunidades de mejora que fueron previamente socializadas vía correo electrónico y que para efectos del presente informe se presentarán nuevamente. Se recomendó lo siguiente: -Presentación y verificacion de cronograma -Reportar resultados parciales respecto | 22 | OK
| Confipetrol | EVALUACIÓN DE PROYECTOS | SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICO Y BUENAS PRÁCTICAS OPERACIONALES | Perfilamiento de proyectos | Certificacion en ISO 50001 | Certificar oel sistema de gestión energético de la organización bajo los parámetros de la NTC ISO 50001 | 4 | 80 | SI | SI |  | NO | % Avance | Proyecto Meta | SGE &BPO´S |  | SGE &BPO´S
6 | Consorcio Avícola Santa Helena SAS | EVALUACIÓN DE PROYECTOS | FNCER | Perfilamiento de proyectos | Optimización Plantas de Hielo | Optimización Plantas de Hielo | 3 | 68 | SI | SI | SI | SI | Enlace con academia, revisión del % de avance | Proyecto Meta | [5 empty] | 9 | 10 | 5 | -Verificación de cumplimiento de cronograma -Presentación del estado actual del proyecto -Presentación de resultados parciales | Respecto al primer entregable, la organización obutvo 24 de los 25 posibles. La revisión del documento denominado "Formato 1 de formulación de proyecto" permitió identificar oportunidades de mejora que fueron previamente socializadas vía correo electrónico y que para efectos del presente informe se presentarán nuevamente. Las recomendaciones realizadas fueron las siguientes: -Verificación de cumplimiento de cronograma -Presentación del estado actual del proyecto -Presentación de resultados parciales | 24 | OK
21 | Delta A Salud | PERFILAMIENTO DE PROYECTOS | INNOVACIÓN Y RECONVERSIÓN TECNOLÓGICA | Perfilamiento de proyectos | Huellas Eco Sostenibles - Paneles Solares | Minimizar los impactos ambientales generados por el consumo de energías no renovables usadas para la ejecuciòn de la actividad económica de la Organización. | 4 | 30 | SI | SI | SI | SI | % avance, perfilamiento | Proyecto Meta | FNCER |  | FNCER |  |  | 8 | 10 | 5 | -Relacionar cronograma -Indicar % de avance del proyecto -Especificar el objetivo del proyecto | Respecto al primer entregable, la organización obutvo 23 de los 25 posibles. La revisión del documento denominado "Formato 1 de formulación de proyecto" permitió identificar oportunidades de mejora que fueron previamente socializadas vía correo electrónico y que para efectos del presente informe se presentarán nuevamente. Las recomendaciones realizadas fueron las siguientes: -Relacionar cronograma -Indicar % de avance del proyecto -Especificar el objetivo del proyecto | 23 | OK
23 | EL RETIRO CENTRO COMERCIAL PH | IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS | FNCER | Perfilamiento de proyectos | PREFACTIBILIDAD DE GENERACIÓN ENERGETICA CON PANELES FOTOVOLTAICOS EN LAS INSTALACIONES PROPIAS PARA USO EN AREAS COMUNES DEL RETIRO CENTRO COMERCIAL | Evaluar la prefactibilidad de generación energetica con paneles fotovoltaicos en las instalaciones del centro comercial. | 3 | 7 | NO | SI | SI | SI | perfilamiento - acompañamiento | Acompañamiento y seguimiento | [5 empty] | 12 | 10 | 5 | -Formulación del formato de proyecto de puntos de carga para vehiculos eléctricos -Indicar el % de avance del proyecto (los dos presentados) -Presentar avances de ejercicio de acompañamiento con proveedor seleccionado | Respecto al primer entregable, la organización obutvo 27 de los 30 posibles. La revisión del documento denominado "Formato 1 de formulación de proyecto" permitió identificar oportunidades de mejora que fueron previamente socializadas vía correo electrónico y que para efectos del presente informe se presentarán nuevamente. Las recomendaciones realizadas fueron las siguientes: Formulación del formato de proyecto de puntos de carga para vehiculos eléctricos Indicar el % de avance del proyecto (los dos presentados) Presentar avances de ejercicio de acompañamiento con proveedor seleccionado | 27 | 30
| EL RETIRO CENTRO COMERCIAL PH | IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS | FNCER | Perfilamiento de proyectos | Puntos de carga para vehículos eléctricos | Instalar puntos de carga para vehículos eléctricos de los visitantes del centro comercial | 4 | 100 | SI | SI | SI | SI | Reporte avances | Proyecto Meta |  | Falta documentar y entregar formato | [9 empty] | 30
20 | EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTA S.A.S (ETIB S.A.S) | IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS | SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICO Y BUENAS PRÁCTICAS OPERACIONALES | Implementación de proyectos | EUROETIB | Implementar tecnologías sostenibles disminuyendo emisiones contaminantes de CO2 otorgando un beneficio ambiental. | 5 | 85 | SI | SI | SI | SI | % de avance, seguimiento sobre indicadores | Proyecto Meta | INNOVACIÓN Y RECONVERSIÓN |  | INNOVACIÓN Y RECONVERSIÓN |  |  | 12 | 10 | 5 | -Seguimiento sobre los resultados del proyecto -Presentación de indicadores y resultados sobre la flota vehicular -Presentar avances de ejercicio de acompañamiento con proveedor seleccionado | Respecto al primer entregable, la organización obutvo 27 de los 30 posibles. La revisión del documento denominado "Formato 1 de formulación de proyecto" permitió identificar oportunidades de mejora que fueron previamente socializadas vía correo electrónico y que para efectos del presente informe se presentarán nuevamente. Las recomendaciones realizadas fueron las siguientes: -Seguimiento sobre los resultados del proyecto -Presentación de indicadores y resultados sobre la flota vehicular -Presentar avances de ejercicio de acompañamiento con proveedor seleccionado | 27 | 30
19 | EUROFARMA COLOMBIA | PERFILAMIENTO DE PROYECTOS | SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICO Y BUENAS PRÁCTICAS OPERACIONALES | Perfilamiento de proyectos | Paneles Solares | Realizar un uso eficiente de la energía, con el objetivo de reducir la cantidad de energía requerida de la planta de Eurofarma Colombia | 3 | cotización | SI | NO | SI | SI | Perfilamiento - financiamiento | Acompañamiento y seguimiento | [5 empty] | 7 | 10 | 5 | -Cumplimiento del cronograma -Avances del proyecto hasta la fecha | Respecto al primer entregable, la organización obutvo 22 de los 25 posibles. La revisión del documento denominado "Formato 1 de formulación de proyecto" permitió identificar oportunidades de mejora que fueron previamente socializadas vía correo electrónico y que para efectos del presente informe se presentarán nuevamente. Las recomendaciones realizadas fueron las siguientes: -Cumplimiento del cronograma -Avances del proyecto hasta la fecha | 22 | OK
2 | INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S.A | CARACTERIZACIÓN ENERGÉTICA | INNOVACIÓN Y RECONVERSIÓN TECNOLÓGICA | Perfilamiento de proyectos | Sistema de energia solar | Disminuir los consumos de energía eléctrica y energía térmica que se generan en la empresa INCOLCAR S.A | 2 | 15 | SI | NO | SI | NO | Financiamiento | Acompañamiento y seguimiento |  |  |  |  | CARACTERIZACIÓN - se otorga puntaje por el cumplimiento en la entrega de formato y visita, los otros 20 puntos estarán sujetos a la caracterización energéticarealizada | [6 empty] | PDTE
25 | INDUSTRIAS LA VICTORIA | PERFILAMIENTO DE PROYECTOS | INNOVACIÓN Y RECONVERSIÓN TECNOLÓGICA | Perfilamiento de proyectos | ENERGÍA TÉRMICA SOLAR PARA SUPLIR GAS NATURAL EN PRECALENTAMIENTO DE AGUA | Reducir consumo de gas natural utilizado en la caldera, por medio de la implementación de un calentador solar | 3 | 10 | NO | SI | NO | NR | perfilamiento - acompañamiento | Acompañamiento y seguimiento | [5 empty] | 7 | 10 | 3 | -Documentación del nuevo proyecto | Respecto al primer entregable, la organización obutvo 20 de los 25 posibles. La revisión del documento denominado "Formato 1 de formulación de proyecto" permitió identificar oportunidades de mejora que fueron previamente socializadas vía correo electrónico y que para efectos del presente informe se presentarán nuevamente. Las recomendaciones realizadas estuvieron orientadas hacia la formulación y claridad del proyecto teniendo en cuenta que en el documento presentado no permitió identificar el porcentaje de avance sobre los objetivos planteados. | 20 | OK
18 | Instituto Nacional de Salud - Bioetario | PERFILAMIENTO DE PROYECTOS | FNCER | Perfilamiento de proyectos | Energía solar en el Bioterio | Implementar fuentes no convencionales de energía a través de la instalación generador de energía solar que permita a futuro la disminución de los costos de energía y disminución de emisiones de CO2. | 3 | NR | NO | SI | NO | SI | Perfilamiento - seguimiento | Acompañamiento y seguimiento | [5 empty] | 8 | 10 | 5 | -Verificación de cumplimiento de cronograma -Presentación del estado actual de los proyectos, reporte de resultados | Respecto al primer entregable, la organización obutvo 23 de los 25 posibles. La revisión del documento denominado "Formato 1 de formulación de proyecto" permitió identificar oportunidades de mejora que fueron previamente socializadas vía correo electrónico y que para efectos del presente informe se presentarán nuevamente. Las recomendaciones realizadas fueron las siguientes: -Verificación de cumplimiento de cronograma -Presentación del estado actual de los proyectos, reporte de resultados | 23 | OK
17 | Instituto Nacional de Salud -Hacienda | PERFILAMIENTO DE PROYECTOS | FNCER | Perfilamiento de proyectos | Energía solar en la Hacienda | Implementar fuentes no convencionales de energía a través de la instalación generador de energía solar que permita a futuro la disminución de los costos de energía y disminución de emisiones de CO2. | 3 | NR | NO | SI | NO | SI | Perfilamiento - seguimiento | Acompañamiento y seguimiento | [11 empty] | OK
3 | INSTITUTO ROOSEVELT SEDE PROPACE | EVALUACIÓN DE PROYECTOS | INNOVACIÓN Y RECONVERSIÓN TECNOLÓGICA | Perfilamiento de proyectos | Sistema de energia solar | Realizar la implementacion y puesta en operación de un sistema con paneles solares para la generación de energía eléctrica para el area de call center y area psicologia. | 1 | 20 | NO | NO | NO | SI | Perfilamiento - financiamiento | Acompañamiento y seguimiento | [8 empty] | -Documentación del nuevo proyecto |  |  | PDTE
16 | Ministerio de Hacienda y Crédito Publico | PERFILAMIENTO DE PROYECTOS | FNCER | Perfilamiento de proyectos | Proyecto “Instalación de un sistema de autogeneración de energía mediante paneles fotovoltaicos en el Edificio San Agustín sede principal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | fomentar y promover la implementación de sistemas de autogeneración a través de FNCER en el marco de la diversificación de las fuentes de generación de energía, la gestión eficiente de la energía- GEE y la reducción de gases de efecto invernadero-GEI. | 2 | 20 | SI | NR | SI | NR | seguimiento % de avance - perfilamiento | Acompañamiento y seguimiento | [5 empty] | 9 | 10 | 5 | -Verificación de cumplimiento de cronograma -Presentación del estado actual del proyecto -presentación de resultados parciales | Respecto al primer entregable, la organización obutvo 24 de los 25 posibles. La revisión del documento denominado "Formato 1 de formulación de proyecto" permitió identificar oportunidades de mejora que fueron previamente socializadas vía correo electrónico y que para efectos del presente informe se presentarán nuevamente. Las recomendaciones realizadas fueron las siguientes: -Verificación de cumplimiento de cronograma -Presentación del estado actual del proyecto -presentación de resultados parciales | 24 | OK
15 | Ministerio de Minas y Energía | PERFILAMIENTO DE PROYECTOS | FNCER | Implementación de proyectos | SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO EN LAS SEDES DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA | Contratar El Suministro, Instalación Y Puesta En Marcha De Un Sistema De Autogeneración A Través De Paneles Solares Fotovoltaicos En El Ministerio De Minas Y Energía. | NR | 100 | SI | SI | SI | SI | Verificación de resultados obtenidos | Proyecto Meta | FNCER |  | FNCER |  |  | 10 | 10 | 5 | -Seguimiento sobre resultados | Respecto al primer entregable, la organización obutvo 25 de los 25 posibles. La revisión del documento denominado "Formato 1 de formulación de proyecto" permitió identificar oportunidades de mejora que fueron previamente socializadas vía correo electrónico y que para efectos del presente informe se presentarán nuevamente. La recomendación realizada estuvo orientada hacia el seguimiento sobre los resultados obtenidos en la ejecución del proyecto. | 25 | OK
13 | Piaro Impresores | PERFILAMIENTO DE PROYECTOS | INNOVACIÓN Y RECONVERSIÓN TECNOLÓGICA | Perfilamiento de proyectos | Sistema de monitoreo de energia electrica | Obtener los datos de consumo electrica de cada maquinaria, con el fin de establecer correcciones necesarias | 5 | NR | NO | SI | SI | SI | seguimiento % de avance - perfilamiento | Acompañamiento y seguimiento | [5 empty] | 7 | 10 | 5 | -Verificación de cumplimiento de cronograma, -Presentación del estado actual del proyecto y presentación de resultados parciales | Respecto al primer entregable, la organización obutvo 22 de los 25 posibles. La revisión del documento denominado "Formato 1 de formulación de proyecto" permitió identificar oportunidades de mejora que fueron previamente socializadas vía correo electrónico y que para efectos del presente informe se presentarán nuevamente. Las recomendaciones realizadas fueron las siguientes: -Verificación de cumplimiento de cronograma, -Presentación del estado actual del proyecto y presentación de resultados parciales | 22 | OK
5 | Secretaría Distrital de Gobierno | CARACTERIZACIÓN ENERGÉTICA | SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICO Y BUENAS PRÁCTICAS OPERACIONALES | Perfilamiento de proyectos | Caracterización energética para las implementación de buenas prácticas | Formular e implementar un plan de eficiencia energética en la sede principal de la entidad tomando como base los lineamientos establecidos por la UPME y en la NORMA ISO 50001 | 4 | 0 | NO | SI | NO | NO | Identificación de oportunidades de proyectos a partir de caracterización energética Proveedores | Acompañamiento y seguimiento |  |  |  |  | CARACTERIZACIÓN - se otorga puntaje por el cumplimiento en la entrega de formato y visita, los otros 20 puntos estarán sujetos a la caracterización energéticarealizada | [6 empty] | PDTE
11 | Si18 Suba S.A.S. | PERFILAMIENTO DE PROYECTOS | INNOVACIÓN Y RECONVERSIÓN TECNOLÓGICA | Perfilamiento de proyectos | Eficiencia Energética | Disminuir el consumo de energía en la Organización a través de la implementación de tecnologías más amigables con el ambiente y la ejecución de buenas prácticas ambientales, concientizando a los colaboradores de la importancia de realizar un adecuado uso del recurso energético. | 3 | 40 | SI | NO | NO | NO | seguimiento % avance, logros obtenidos, cambio progresivo de tecnología | Proyecto Meta | [5 empty] | 9 | 10 | 5 | -Presentar cumplimiento de cronograma y resultados -Presentación etapa del proyecto respecto al porcentaje de avance | Respecto al primer entregable, la organización obutvo 24 de los 25 posibles. La revisión del documento denominado "Formato 1 de formulación de proyecto" permitió identificar oportunidades de mejora que fueron previamente socializadas vía correo electrónico y que para efectos del presente informe se presentarán nuevamente. Las recomendaciones realizadas fueron las siguientes: -Presentar cumplimiento de cronograma y resultados -Presentación etapa del proyecto respecto al porcentaje de avance | 24 | OK
10 | SMURFIT KAPPA | EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  | Perfilamiento de proyectos | Proyecto Verde- Implementación de energías renovables (Paneles fotovoltaicos) | Implementar sistema fotovoltaico de autoconsumo | 4 | Planeación | SI | SI | SI | SI | seguimiento % de avance - perfilamiento | Proyecto Meta | FNCER |  | FNCER |  |  | 9 | 10 | 5 | -Ajustar información de la etapa del proyecto, especificando lo que ya está iplementado y en lo que se vienen rabajando -Cronograma actualizado -Resultados parciales | Respecto al primer entregable, la organización obutvo 24 de los 25 posibles. La revisión del documento denominado "Formato 1 de formulación de proyecto" permitió identificar oportunidades de mejora que fueron previamente socializadas vía correo electrónico y que para efectos del presente informe se presentarán nuevamente. Las recomendaciones realizadas fueron las siguientes: -Ajustar información de la etapa del proyecto, especificando lo que ya está iplementado y en lo que se vienen rabajando -Cronograma actualizado -Resultados parciales | 24 | OK
| UNAD | EVALUACIÓN DE PROYECTOS | FNCER | Perfilamiento de proyectos | Instalación de mesas con paneles solares en zonas comunes de la universidad | Generar cultura del uso de las energías limpias en los estudiantes y colaboradoes de la organización | 4 | 60 | SI | SI | SI | NO | seguimiento % de avance | Proyecto Meta | FNCER |  | FNCER |  |  | 10 | 10 | 3 | -Seguimiento sobre resultados -Seguimiento sobre etapa de implementación -Presentar avances de ejercicio de acompañamiento con proveedor seleccionado | Respecto al primer entregable, la organización obutvo 22 de los 25 posibles. La revisión del documento denominado "Formato 1 de formulación de proyecto" permitió identificar oportunidades de mejora que fueron previamente socializadas vía correo electrónico y que para efectos del presente informe se presentarán nuevamente. Las recomendaciones realizadas fueron las siguientes: -Seguimiento sobre resultados -Seguimiento sobre etapa de implementación -Presentar avances de ejercicio de acompañamiento con proveedor seleccionado | 23 | OK
8 | Universidad El Bosque | IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS | FNCER | Perfilamiento de proyectos | Sistema de Generación de Energía Solar Fotovoltaica | Implementar un sistema de generación de energía solar fotovoltaica en las instalaciones de la Usaquén de la Universidad El Bosque | 4 | 40 | SI | SI | SI | NO | seguimiento % de avance | Proyecto Meta | FNCER Nuevo proyecto | La organización presentó proyecto solar fotovoltaico para la sede del Bosque Popular con expectativa de suplir entre el 15 y 20% del consumo general de la sede | FNCER Nuevo proyecto | SI | Formulación proyecto solar fotovoltaico para PTAR Requerimientos: fortalecimiento de capacidades, acompañamiento alta dirección, apoyo financiero | 13 puntos, aunque se identifica el proyecto no se percibe cuál es el estado actual del proyecto. Con base en la vista se identifica un proyecto solar fotovoltaico de mayor avance | 9 puntos Se identifica que es un proyecto FNCER el cual pretende ser implementado en la sede Bosque Popular sin embargo no se especifica el dimensionamiento del proyecto ni las especificaciones del mismo de manera que se permita identificar y justificar el % de avance del proyecto. | 5 puntos | -Documentar formulación proyecto solar fotovoltaico para PTAR -Descripción técnica del proyecto (# paneles, espacio requerido, entre otras variables técnicas) -Ampliación de la problemática | Respecto al primer entregable, la organización obutvo 26 de los 30 posibles. La revisión del documento denominado "Formato 1 de formulación de proyecto" permitió identificar oportunidades de mejora que fueron previamente socializadas vía correo electrónico y que para efectos del presente informe se presentarán nuevamente. Las recomendaciones realizadas fueron las siguientes: -Documentar formulación proyecto solar fotovoltaico -Descripción técnica del proyecto (# paneles, espacio requerido, entre otras variables técnicas) -Ampliación de la problemática | 27 | 30
9 | UNIVERSIDAD LIBRE | PERFILAMIENTO DE PROYECTOS | FNCER | Perfilamiento de proyectos | DISEÑO E INSTALACIÓN DE GENERADORES DE POTENCIA A BASE DE ENERGÍAS RENOVABLES DENTRO DE LA CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE | Diseño e instalación de generadores de potencia | 2 | 20 | SI | SI | SI | si | seguimiento % de avance | Acompañamiento y seguimiento |  |  |  | SI |  | 9 puntos Deberá especificar la etapa del proyecto en la siguiente versión del entregable, especificar las necesidades técnicas del proyecto o especificar a más detalle la tecnología a implementar | 9 puntos Proyecto por medio del cual se promueven las FNCER sim embargo deberá especificarse con más detalle donde serán implementadas las mesas solares | 3 puntos Atención de visita pero entrega a destiempo de formato | -Necesidades técnicas del proyecto (# paneles, espacio requerido, entre otras variables técnicas) -Seguimiento sobre etapa de implementación | Respecto al primer entregable, la organización obutvo 21 de los 25 posibles. La revisión del documento denominado "Formato 1 de formulación de proyecto" permitió identificar oportunidades de mejora que fueron previamente socializadas vía correo electrónico y que para efectos del presente informe se presentarán nuevamente. Las recomendaciones realizadas fueron las siguientes: -Necesidades técnicas del proyecto (# paneles, espacio requerido, entre otras variables técnicas) -Seguimiento sobre etapa de implementación | 21 | OK

## INDICADORES DE PROYECTOS
[9 empty] | REPORTADO |  |  |  | AJUSTADO
No | ORGANIZACIÓN | Línea | Nombre | Objetivo | Tipo proyecto | Línea estratégica | Energético trabajado | Descripcion | Inversión en el proyecto | Ahorros energéticos | Ahorros económicos | Reducción en CO2 | Inversión en el proyecto | Ahorros energéticos (KWh mensuales ) | Ahorros económicos ($ mensual) | Reducción en CO2 (Ton Co2 eq mensual)
28 | ADMICENTROS S.A.S. | Caracterización energética | Sistema de Generación de Energía Solar Fotovoltaica | Implementar un sistema de generación de energía solar fotovoltaica en las instalaciones del centro coemercial | Seguimiento | FNCER | Electricidad
1 | AQM SAS | Perfilamiento de proyectos | Sistema de energia solar | Identificar la viabilidad de implementar un Sistema de energia fotovoltaica | Seguimiento | FNCER | Electricidad |  | $ 68,313,000 | 26.541 kW/h anual | $ 13,659,825 | 10,11 anual | $ 68,313,000 | 2211 | $ 1.138.318
| AUTOMOTORES SAN JORGE S.A. | Caracterización energética | Sistema de Generación de Energía Solar Fotovoltaica | Implementar un sistema de generación de energía solar fotovoltaica en las instalaciones del centro coemercial | Seguimiento
2 | CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL SAS | Perfilamiento de proyectos | IMPLEMENTACION DE PANELES FOTO VOLTAICOS COMO UNA ALTERNATIVA DE USO DE ENERGIA SOSTENIBLE EN EL PROCESO DE LOGISTICA 1 FASE | Reducir el consumo energetico por medio de la implementacion de energia sostenible solar | Meta | FNCER | Electricidad |  | $ 10.992.000 | 660 Kwh mes | 370800 |  | 10992000 | 660 | 353760 | 0.39006
5 | CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. - CENTRODIESEL | Perfilamiento de proyectos | Sistema de energia solar | Evaluar y desarrollar un proyecto que permita la incorporación de energías limpias al consumo energético de la sede principal, con el fin de reducir las emisiones de CO2, disminución del consumo de la red y generar campaña de marketing ambiental. | Seguimiento | FNCER | Electricidad |  | $ 360.000.000 | 9629 mensual | 60000000 año | 50 tonCo2 eq | $ 360.000.000 | 9629 | $ 5.000.000
3 | Centro Comercial Plaza de las Américas | Implementación de proyectos | Segunda fase de la planta de energía fotovoltaica del Centro Comercial Plaza de las Américas | Disminuir anualmente el consumo de energía eléctrica convencional en el centro comercial plaza de las américas | Meta | FNCER | Electricidad | mplementación de 1054 paneles solares tipo HIT, con capacidad de 342 Kwp en un área de 1869 m2 y con el cual se espera generar cerca de 436 mw al año | $ 1.860.000.000 | 436 MWh - año | $300.000.000 anuales | 257 Ton de CO2 | 1860000000 | 36333 | 25000000 | 21.5
4 | Centro Comercial Plaza de las Américas | Implementación de proyectos | Punto de recarga de vehículos eléctricos | implementación de dos puntos de recarga para vehículos eléctricos | Meta | RT & I | Electricidad | Instalación de tres puntos de recarga de carros eléctricos de carga lenta, con los cuales se busca suplir la última milla de clientes y visitantes que ingresen al CCPA en uno de estos vehículos, estos puntos de recarga cuentan con las siguientes características Tipo 1: Americano consumo promedio de 7,2 Kw/h Tipo 2: Europeo consumo promedio 7,2 Kw/h Twizy: Consumo promedio 1,8 Kw/h | $ 11.979.709 |  |  |  | 11979709
6 | CI SIGRA S.A. | implementación de proyectos | Uso de condensados para la caldera Bosch 1000 BHP | Disminuir consumo de energía térmica, energía eléctrica y de agua | Meta | BPO´S | Gas natural | Identificar la entrada de condensados al pozo de la caldera, asegurando que estos cumplan con las especificaciones fisicoquímicas para ser usados en la caldera BOSCH, y así poder disminuir el consumo de gas natural y de agua en el suministro de vapor | $ 20.000.000 | 2000 m3-mes | $2.852.486 | 0 | 20000000 | 22114 | $2.852.486 | 4
7 | CIOSAD | Caracterización energética | Reconversión de caldera | optimización del proceso de calentamiento de agua | Meta | RT & I | Gas natural | Cambio de caldera de menor por una de mayor eficiencia en el proceso de calentamiento de agua para el baño del paciente. | $20000000 | 239 m3 semestre | 480884 semestre | 473.2415 kgCO2 | 20000000 | 399 | $ 80.148 | 0.4
8 | Compañía Nacional de Chocolates S.A.S. | Perfilamiento de proyectos | Aislamiento térmico en líneas de vapor y aceite térmico | Reducir consumos de gas natural | Meta | BPO´S | Gas Natural | Aislamiento térmico en líneas de vapor y aceite térmico, debido al deterioro en los componentes aislantes al cumplir su vida util, así como la generación del plan para aislar las tuberías que no lo tienen | $ 85.583.000 | 1257m3/mes | 24.000.000 año | 2.3 Ton Co 2 equ | 85583000 | 13881 | $ 2.000.000 | 2.3
9 | Confipetrol | Perfilamiento de proyectos | Optimización del consumo de energía eléctrica en la sede de la cll 98. | Identificar las alternativas para optimizar el consumo o de energía | Meta | RT | Electricidad | Virtualizar el data center de la oficina de Bogotá, este servicio permite tener el control de toda la infraestructura en un solo sistema centralizado. Obteniendo la identificación proactiva de fallos y errores en sus sistemas críticos, garantizando así la correcta configuración de alarmas y alertas tempranas, monitoreo del uso y consumo de Energía eléctrica. C en esta medida se estar< sustituyendo el uso de 20 equipos actuales (que representan el 90% de consumo de energía eléctrica) que tienen mas de 8 años de antigüedad (ya están en depreciación) por equipos virtuales, que representan un menor consumo de energía en la red y liberando ocupación en infraestructura. | $ 16.800.000 | 3168KWh - mes | 1.794.767-mes | 0,58 Ton Co2 Eqv | 16800000 | 3168 | $ 1.794.767 | 1.9
10 | Confipetrol | Perfilamiento de proyectos | Certificación ISO 500001 | Implementar el estandar ISO 50001:2018 | Meta | BPO´S | General | Implemenatción del Sistema de Gestión Energético | $ 224.261.324 |  |  |  | 224261324
11 | Consorcio Avícola Santa Helena SAS | Perfilamiento de proyectos | Reconversión en plantas de Hielo | Optimización Plantas de Hielo | Meta | RT | Electricidad | ambiar compresor de tornillo por uno de pistón Bitzer, realizando modicicaciones pertinentes al mismo para adecuarlo al tipo de máquina (Regular y estabilizar consumo energético ajustado a los 51 HP del miismo), también se resuelve migrar de freon 22 a refrigerante 507 y A404 en plantas de hielo N°1 y 2 (mejor eficiencia, costos del producto, mirgrar a refrigerantes ambientalmente amigables). Para mejorar calidad de condensación se cambia de manera gadual los motoventoladores emerson de aspa de 26" por axiales de 25" (mayor eficiencia con menor consumo y facilidad de manipulación y mantenimiento), Ajustado a las necesidades del nuevo sistema, para detectar fallas que no se perciben en el momento, corregir malos empalmes, minimizar perdidas energéticas, disminuir tiempos de parada en plantas por falta de control del sistema, se resuelve intervenir el tablero de fuerza, mando y control de la Planta N°2, implementando un sistema con Logo. Acorde a BPO, se ajusta el plan de mantenimiento de las plantas ralizado por terceros, acorde a programación y actividades orientadas por nuestra organización (Detección fugas, limpieza equipos y superficies de transferencia de temperatura, otros..) | $ 58´450,886,00 | 14330kwh- mes | $39´608.603,88 Anual | 280872 kg CO2 | 58450886 | 14330 | $ 3.300.716 | 8.469
12 | CROYDON | Caracterización energética | Sistema de Generación Solar a partir de paneles fotovoltaicos - MAS Croydon | Sustituir parcialmente la energía eléctrica usada en la planta de producción y la cual es procedente de fuentes convencionales, hacia una fuente de energía alternativa y renovable, como lo son los sistemas de generación solar fotovoltaicos. | Seguimiento | FNCER | Electricidad |  | 423'498.775 | 145355 KWh año | 65'410.000 año |  | $ 423.498.775 | 12113 | $ 5.450.833
13 | EL RETIRO CENTRO COMERCIAL PH | Implementación de proyectos | PREFACTIBILIDAD DE GENERACIÓN ENERGETICA CON PANELES FOTOVOLTAICOS EN LAS INSTALACIONES PROPIAS PARA USO EN AREAS COMUNES DEL RETIRO CENTRO COMERCIAL | Evaluar la prefactibilidad de generación energetica con paneles fotovoltaicos en las instalaciones del centro comercial. | Seguimiento | FNCER | Electricidad
14 | EL RETIRO CENTRO COMERCIAL PH | Implementación de proyectos | Punto de recarga de vehículos eléctricos | implementación de puntos de recarga para vehículos eléctricos | Meta | RT | Electricidad | Instalación de 5 cargadores genericos de vehiculos electricos de tipo SAE J1772 de 7.2 kW de potencia, 5 espacios vehiculares (4.40m X 2.75m) | Alianzas comerciales
15 | EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTA S.A.S (ETIB S.A.S) | Implementación de proyectos | Adquisición vehículos eléctricos | Implementar tecnologías sostenibles disminuyendo emisiones contaminantes de CO2 otorgando un beneficio ambiental. | Meta | RT | ACPM | Realizar la vinculación de 13 vehículos eléctricos tipología Padrón, marca VOLVO, Referencia B7 EURO V con el objetivo de disminuir las emisiones contaminantes de CO2 y promover el uso de vehículos eléctricos en el país de acuerdo a la Ley de Movilidad Eléctrica y Sostenible. | $ 15,465,492,656.00 | 1.404.000 Kw/h anual | $ 895,113,180.00 | 523.879,2 Kg CO2 eq/año | 15465492656 | 117000 | $ 74.592.765 | 43.6
16 | EUROFARMA COLOMBIA | Perfilamiento de proyectos | Paneles Solares | Realizar un uso eficiente de la energía, con el objetivo de reducir la cantidad de energía requerida de la planta de Eurofarma Colombia | Seguimiento | FNCER | Electricidad | Proyecto interconectado con 695 paneles solares de capacidad de 535 W tecnologia Monocristalino. | $1.073.212.668 | 519.684 Kw/año | $221.717.981- año | 290 Ton Co2 - año | $1.073.212.668 | 43307 | $ 18.476.498
17 | Instituto Nacional de Salud - Bioetario | Perfilamiento de proyectos | Energía solar en el Bioterio | Implementar fuentes no convencionales de energía a través de la instalación generador de energía solar que permita a futuro la disminución de los costos de energía y disminución de emisiones de CO2. | Seguimiento | FNCER | Electricidad |  | $ 136.800.000 |  | 928286 mensual | 12.28 | $ 136.800.000 |  | $ 928.286
18 | Instituto Nacional de Salud -Hacienda | Perfilamiento de proyectos | Energía solar en la Hacienda | Implementar fuentes no convencionales de energía a través de la instalación generador de energía solar que permita a futuro la disminución de los costos de energía y disminución de emisiones de CO2. | Seguimiento | FNCER | Electricidad |  | $ 500.000.000 |  | 7412663 | 70.12 | $ 500.000.000 |  | $ 7.412.663
19 | INSTITUTO ROOSEVELT SEDE PROPACE | Perfilamiento de proyectos | Sistema de energia solar | Realizar la implementacion y puesta en operación de un sistema con paneles solares para la generación de energía eléctrica para el area de call center y area psicologia. | Seguimiento | FNCER | Electricidad
20 | Ministerio de Hacienda y Crédito Publico | Perfilamiento de proyectos | Proyecto “Instalación de un sistema de autogeneración de energía mediante paneles fotovoltaicos en el Edificio San Agustín sede principal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | fomentar y promover la implementación de sistemas de autogeneración a través de FNCER en el marco de la diversificación de las fuentes de generación de energía, la gestión eficiente de la energía- GEE y la reducción de gases de efecto invernadero-GEI. | Seguimiento | FNCER | Electricidad |  | $ 580.000.000 | 90,70 MWh/año | $47.164.000 anual | 34.55 Ton CO2 por año | $ 580.000.000 | 7559 | $ 3.930.000
21 | Ministerio de Minas y Energía | Implementación de proyectos | SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO EN LAS SEDES DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA | Contratar El Suministro, Instalación Y Puesta En Marcha De Un Sistema De Autogeneración A Través De Paneles Solares Fotovoltaicos En El Ministerio De Minas Y Energía. | Meta | FNCER | Electricidad | Proyecto interconectado a la red , Potencia instalada: 118kWp – 315 Paneles solares x 375Wp | $ 488.378.997 | 165.9 MWh | 62000000 | 60.88 Ton po MW- año | 488378997 | 13825 | $ 5.166.666 | 8.17
22 | Piaro Impresores | Perfilamiento de proyectos | Sistema de monitoreo de energia electrica | Obtener los datos de consumo electrica de cada maquinaria, con el fin de establecer correcciones necesarias | Seguimiento | RT | Electricidad | Adquisición e implmentación software de medición avanzada | $ 60.000.000 |  |  |  | $ 60.000.000
29 | ROPSOHN THERAPEUTICS S.A.S | Caracterización energética | Sistema de Generación de Energía Solar Fotovoltaica | Implementar un sistema de generación de energía solar fotovoltaica en las instalaciones de la organización | Seguimiento | FNCER | Electricidad | [5 empty] | $ 21.663.930.468 | 317001 | $ 156.632.509 | 69
23 | Si18 Suba S.A.S. | Perfilamiento de proyectos | Reconversión ntecnológica en iluminación | Disminuir el consumo de energía en la Organización a través de la implementación de tecnologías más amigables con el ambiente y la ejecución de buenas prácticas ambientales, concientizando a los colaboradores de la importancia de realizar un adecuado uso del recurso energético. | Meta | RT | Electricidad | En el momento se cuenta con luminarias matalaide y herméticas de 400 y 64 vatios respectivamente, las cuales se van a cambiar por luminarias LED Silvania de 100 y 20 vatios respectivamente | $ 15.000.000 | 3000Kwh mes | 1350000 mes |  | 15000000 | 3000 | $ 1.350.000 | 1.8
24 | SMURFIT KAPPA | Perfilamiento de proyectos | Proyecto Verde- Implementación de energías renovables (Paneles fotovoltaicos) | Implementar sistema fotovoltaico de autoconsumo | Meta | FNCER | Electricidad | Impementación de dos mesas con paneles solares de 200W, que permitiran la carga de equivos moviles y la instalación de 15 lamparas de 30W con tecnología fotovoltaica integral, que permitiran suplir el consumo de energía dela iluminación durante 12 horas al día. | $ 23.358.351 | 531kWh/mes | $167.990 mensual | 200,8 KgCO2/Mes | 23358351 | 531 | $167.990 | 0.31
25 | UNAD | Perfilamiento de proyectos | Arboles e iluminación solar | Fortalecer la conciencia ambiental a partir del ahorro y uso eficiente de la energia electrica | Meta | FNCER | Electricidad | Adecuación de Zonas comunes con mesas solares para la Sede Nacional jose celestino mutis, CEAD José Acevedo y Gomez, , con puntos fotovoltaicos para los parquederos del CEAD jose acevedo y gomez | $ 185.000.000 | 6300kwh-mes | 3465000 mensual | 3,7 Ton CO2 | 185000000 | 6300 | 3465000 | 3.7
26 | Universidad El Bosque | Perfilamiento de proyectos | Sistema de Generación de Energía Solar Fotovoltaica | Implementar un sistema de generación de energía solar fotovoltaica en las instalaciones de la Usaquén de la Universidad El Bosque | Meta | FNCER | Electricidad | I1053 paneles, 347,5 Kwp, 44200 Kwh de generación, 20,11% del consumo global (2.220.043Kwh- mes), reducción de 79,2 toneladas de CO2 | $ 1.507.608.304 | 44200 Kwh | 30000000 año | 79,2 Ton co2 | 1507608304 | 44200 | $ 8.500.000 | 26.1
27 | UNIVERSIDAD LIBRE | Perfilamiento de proyectos | DISEÑO E INSTALACIÓN DE GENERADORES DE POTENCIA A BASE DE ENERGÍAS RENOVABLES DENTRO DE LA CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE | Diseño e instalación de generadores de potencia | Seguimiento | FNCER | Electricidad
| VILLASECA | Caracterización energética | Reconversión tecnológica en cuartos frios | Reducir consumos de energía eléctrica en la cadena de frío | Seguimiento |  |  |  | 10992000 | 660 | 370800 | 6496272
| VISE LTDA | Caracterización energética | Sistema de Generación de Energía Solar Fotovoltaica | Reducir el consumo energetico por medio de la implementacion de energia sostenible solar | Seguimiento
[13 empty] | F.E ELÉCTRICIDAD | 0.591
[13 empty] | F.E GAS NATURAL | 0.001982
[13 empty] | Inversión en proyectos | Kwh ahorrados | Ahorros económicos mensuales | Ton CO2 evitadas/ mes
[13 empty] | 19992905227 | 275741 | 28818760 | 148.0391

## Proyectos 2020 vs 2021
2020 |  | 2021 |  |  | PROYECTO 2021
EMPRESA | NIVEL DE SOSTENIBILIDAD | PROYECTO INSCRITO | NIVEL DE SOSTENIBILIDAD | LINEA ESTRATÉGICA
ALAMBRES Y MALLAS SAS | Perfilamiento de Proyectos | sostenibilidad energética | Caracterización Energética | Sistema de Gestión Energética y buenas prácticas operacionales | NO
CENTRO DE ENTRENAMIENTO EN ENERGIAS RENOVABLES PARA LA MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | Implementación de Proyectos | sostenibilidad energética | implementación de proyectos | Sistema de Gestión Energética y buenas prácticas operacionales | NO
CENTRODIESEL S.A | Perfilamiento de Proyectos | sostenibilidad energética | Perfilamiento de proyectos | Innovación y reconversión tecnológica | Sistema de energia solar
COMERCIAL NUTRESA SAS | Implementación de Proyectos | Economía circular | NA | NA | NA
COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S | Implementación de Proyectos | sostenibilidad energética | Perfilamiento de proyectos | Innovación y reconversión tecnológica | Gestión hacia la sostenibilidad energética
EL RETIRO CENTRO COMERCIAL PH | Implementación de Proyectos | sostenibilidad energética | implementación de proyectos | Fuentes no convencionales de energía | Sistema de energia solar
FODISERVICES SAS | Perfilamiento de Proyectos | No ProREdES | NA | NA | NA
GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A. | Implementación de Proyectos | Recubrimientos electroliticos | NA | NA | NA
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA | Implementación de Proyectos | No ProREdES | NA | NA | NA
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA | Perfilamiento de Proyectos | sostenibilidad energética | Caracterización Energética | Fuentes no convencionales de energía | NO
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | Perfilamiento de Proyectos | sostenibilidad energética | Perfilamiento de proyectos | Fuentes no convencionales de energía | Sistema de energia solar
PLAZA IMPERIAL CENTRO COMERCIAL P.H | Perfilamiento de Proyectos | Economía circular | NA | NA | NA
PROMAPLAST | Perfilamiento de Proyectos | No ProREdES | NA | NA | NA
SMURFIT KAPPA-CARTÓN DE COLOMBIA | Perfilamiento de Proyectos | sostenibilidad energética | Evaluación de proyectos | Más de una línea | Sistema de energia solar
SOCIEDAD UNIDA DE ELECTRODOMESTICOS SUDELEC S.A | Perfilamiento de Proyectos | Recubrimientos electroliticos | NA | NA | NA
UNIVERSIDAD LIBRE | Perfilamiento de Proyectos | sostenibilidad energética | Perfilamiento de proyectos | Más de una línea | Sistema de energia solar
VERITEST SAS | Perfilamiento de Proyectos | No ProREdES