## Información general y contexto
Anexo 1. Presentación de proyectos en Sostenibilidad Energética
Empresa: | INSTITUTO ROOSEVELT SEDE PROPACE |  | Nit: 860013874
Proyecto Pro - RedES | Sostenibilidad Energética |  | Dirección de la sede donde se implementaría proyecto | CARRERA 54 # 65-85
Fecha: | 2021-04-16 |  | Localidad | BARRIOS UNIDOS
Responsable | EDGAR GUEVARA |  | Área o proceso: | AMBIENTE FISICO
NIVEL DE SOSTENIBILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN |  |  | Perfilamiento de proyectos
Información general | Usted esta diligenciando el anexo de presentación de proyectos en sostenibilidad energética del grupo Pro - RedES. Le agradecemos diligenciar todo el formato y ser muy específico en la información consginada. De esta manera podremos tener un espacio de acompañamiento más preciso respecto a la formulación e implementación de proyectos.
GENERALIDADES
Problemática a resolver
Con el siguiente proyecto se quiere justificar el planteamiento y desarrollo de una instalación solar fotovoltaica en las areas de call center y area de psicologia de la sede propace contribuyendo con la gestion medioambiental y con su respectiva adaptacion en la normativa vigente. Este documento tiene como objetivo dar a conocer el proyecto el cual se estudia cual es el problema que queremos resolver y cuál es la forma más viable de solucionarlo. Con este proyecto seremos capaces de justificar el uso de energías renovables, ayudando de esta manera a reducir el impacto en el planeta respecto a otras formas de energías menos limpias, así como del ahorro que le produciría al instituto.
Áreas o procesos de la organización donde se presenta la problemática
CALL CENTER Y PSICOLOGIA
¿La organización ha pensado en una posible solución a la problemática identificada? |  |  |  |  | SI
Hasta la fecha ¿La organización cuenta con un rubro destinado a la implementación de proyectos en sostenibilidad energética? |  |  |  |  | SI
CARACTERIZACIÓN ENERGÉTICA
Consumo promedio anual de energía eléctrica (2019) |  |  |  | Kw/h | 4722
Consumo promedio anual de energía térmica (2019) |  |  |  | Kw/h | 0
UNIDAD DE PRODUCCIÓN |  |  |  | Atenciones
PRODUCCIÓN MENSUAL |  |  |  | 53480
Frecuencia de operación (especifique las horas trabajadas al mes) |  |  |  | 260
Área o proceso productivo de mayor consumo energético
CALL CENTER
Maquinarias o equipos de mayor consumo energético
COMPUTADORES - HIDROFLOW
FORMULACIÓN DE PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | INSTALACION DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS
RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | EDGAR GUEVARA
TIEMPO DE DEDICACIÓN AL PROYECTO |  | 3 MESES
URGENCIA DEL PROYECTO |  | 1
LÍNEA ESTRATÉGICA |  | Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER)
OBJETIVO GENERAL |  | Realizar la implementacion y puesta en operación de un sistema con paneles solares para la generación de energía eléctrica para el area de call center y area psicologia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS |  | - Determinar los elementos integrantes de una instalación solar fotovoltaica de conexión a la red de suministro o para electrificación aislada. - Diseñar, calcular y elegir cada uno de los elementos de la instalación solar fotovoltaica. - Conocer los tipos de mantenimiento, instalacion y conexion de red fotovoltaica
ALCANCE |  | En la sede propace al momento de entrar en funcionamiento la instalacion inicia desde la red de servicio hasta el area de callcenter y psicologia
JUSTIFICACIÓN |  | Se realiza el estudio de infraestrucstura para la instalacion de Paneles Solares Fotovoltaicos en la sede Propace el cual tendria una distribucion de energia en las areas de Call Center y Psicologia verificando mes a mes el ahorro de energia consiguiente al consumo por area
ÁREA O PROCESO DONDE SE IMPLEMENTA EL PROYECTO |  | AREA DE CALL CENTER Y PSICOLOGIA
ACTORES INVOLUCRADOS |  | ROLES
1. David Carreño |  | Supervisor de Proyecto
2. Mary Peña |  | Ingeniera Ambiental
3. Edgar A. Guevara H. |  | Supervisor de instalacion
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O SOLUCION TECNOLÓGICA A IMPLEMENTAR |  | INSTALACION DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA EL AREA DE CALL CENTER Y PSICOLOGIA
% avance del proyecto hasta la fecha |  | 20%
ETAPAS DEL PROYECTO |  | ETAPA |  | DESCRIPCIÓN
|  | ETAPA REVISION ENERGETICA |  | - Identificar las principales fuentes de energia - Adquirir las fuentes de informacion de los elementos que realizan consumo de energia en la sede (sistemas - Bioingenieria)
|  | ESQUEMA INSTITUCIONAL |  | ¿Qué requiere la compañía para iniciar el proyecto?
|  | ESTUDIO DE MERCADO |  | Solicitar minimo 3 propuestas economicas para la instalacion de los paneles solares fotovoltaicos
|  | MODELO ORGANIZACIONAL |  | Ampliar las caracteristicas ambientales en la sede por el programaPREAD
|  | ESTUDIO AMBIENTAL |  | Resultados del proyecto economicos y registros ambientales
NECESIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN |  | Disposicion Inicial de la direccion para el proyecto presentado - Inventario de equipos de computo (pantallas cpu impresoras) - Inventario de Equipos medicos de Bioingenieria - Presupuesto aprobado para adquir infraestuctura - Realizar contacto con la empresa de energia
RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO |  | TÉCNICOS |  | No contar con el personal idoneo para la instalacion
|  | OPERATIVOS |  | No coincidir con la empresa de energia para la cobertura de red electrica
|  | FINANCIEROS |  | No autorizar el 100% del presupuesto economico del proyecto
|  | TECNOLÓGICOS |  | No contratar el proveedor correcto para el proyecto
CONSECUENCIAS DE NO IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO |  | Consecuencia mas relevante es la adquisicion inadecuada de los paneles solares que no cumplan con los requisitos del proyecto
ANÁLISIS DE PROVEEDORES
Perfil del proveedor tecnológico esperado
Nombre proveedor tecnológico principal
Fortalezas y/o barreras identificadas al proveedor
EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTO
Costo total del proyecto (COP) |  | Especifique el valor total del proyecto (tenga en cuenta los recursos técnicos, humanos, tecnológicos y operativos a los que haya lugar)
Costos mensuales asociados al proyecto (COP) |  | 12000000
Proyección en costos de ahorros energéticos anuales (COP) obtenidos a partir de la implementación del proyecto
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Retorno a la inversión en meses
Origen de los recursos
¿La organización tiene necesidad de conseguir apalancamiento financiero con bancos de primer y segundo piso y de esta manera lograr la implementación del proyecto? |  |  |  |  | SI
¿La organización estaría dispuesta a participar en convocatorias públicas nacionales o extranjeras para lograr los recursos de implementación? |  |  |  |  | SI
SEGUIMIENTO E INDICADORES
Ahorros energéticos obtenidos de acuerdo al energético
Ahorros económicos percibidos a partir de la implementación del proyecto
Toneladas de CO2 dejadas de emitir (Ton CO2 eq)
Número de empleos verdes asociados al proyecto
IMPLEMENTACIÓN
1. Se realiza Caracterizacion Energetica de la sede tomando los inventarios de los equipos electronicios como computadores impresoras entre otros entregado por el area de sistemas y los equipos Biomedicos entregado por eel area de bioingenieria para el area de mantenimiento como motobomba pulidoras taladros entre otro
REGISTRO FOTOGRÁFICO
PLANO |  |  | AREA

## Plano
AREA DE CALL CENTER
La distribucion de las areas en las instalaciones con su consumo de energia según planos
PLANO PRIMER PISO | PLANO SEGUNDO PISO

## Área
REGISTRO FOTOGRAFICO

## DATOS (hidden)
Sistemas de Gestión Energética y Buenas Prácticas Operacionales
Innovación y reconversión tecnológica
Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER)
Afianzamiento de conocimientos previos
Caracterización energética
Perfilamiento de proyectos
Evaluación técnica y financiera de proyectos
Implementación de proyectos