## Información general y contexto
Anexo 1. Presentación de proyectos en Sostenibilidad Energética
Empresa: | Secretaría Distrital de Gobierno |  |  |  | Nit: 899999061-9
Proyecto Pro - RedES | Sostenibilidad Energética |  |  |  | Dirección : Calle 11 No. 8-17
Fecha: | 2021-04-28 |  |  |  | Localidad: La Candelaria
Responsable | Viviana Villalobos - Tatiana Duque |  |  |  | Área o proceso: Estratégicos, misionales y de apoyo
NIVEL DE SOSTENIBILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN |  |  |  |  | Perfilamiento de proyectos
Información general | Usted esta diligenciando el anexo de presentación de proyectos en sostenibilidad energética del grupo Pro - RedES. Le agradecemos diligenciar todo el formato y ser muy específico en la información consignada. De esta manera podremos tener un espacio de acompañamiento más preciso respecto a la formulación e implementación de proyectos.
GENERALIDADES
Problemática a resolver
La Secretaría de Gobierno es una entidad pública cuya misión es liderar la convivencia pacífica, el ejercicio de la ciudadanía, la promoción de la organización y de la participación ciudadana, y la coordinación de las relaciones políticas de la Administración Distrital en sus distintos niveles, para fortalecer la gobernabilidad democrática en el ámbito distrital y local, y garantizar el goce efectivo de los derechos humanos y constitucionales. El objetivo de la entidad es construir relaciones de confianza con los diferentes actores que permitan un gobierno democrático local y con participación incidente, mediante estrategias de innovación y gestión del conocimiento transparentes y articuladas que garanticen el respeto y goce efectivo de los derechos humanos. Conscientes y responsables del deber de protección de los recursos naturales y de prevenir los impactos ambientales negativos que se produzcan durante el desarrollo de nuestra misión y sobre todo propender por un desarrollo sostenible, la entidad implementa el sistema de gestión ambiental basado en los requisitos de la NTC ISO 14001:2015, aunque el SGA no se encuentra certificado, con el ánimo de mantener la mejora continua y mantener un desempeño ambiental alto la entidad participa por tercer año consecutivo en el Programa de Excelencia Ambiental Distrital -PREAD. En este orden de ideas y al identificar la necesidad de fortalecer el programa de uso eficiente de energía se plantea un proyecto a desarrollar durante el 2021 el cual tiene como objetivo formular e implementar un plan de eficiencia energética en la sede principal de la entidad, con el cual se conozca el uso que se está realizando en la entidad de la energía eléctrica y sus fuentes de mayor consumo, mejorar el comportamiento en la sede de la entidad con un enfoque principal en el comportamiento de las personas. En este sentido, se partirá de un diagnóstico energético, una planificación de actividades, una posterior implementación y un seguimiento de las acciones emprendidas.
Áreas o procesos de la organización donde se presenta la problemática
Instalaciones Edificio Bicentenario sede principal
¿La organización ha pensado en una posible solución a la problemática identificada? | [6 empty] | SI
Hasta la fecha ¿La organización cuenta con un rubro destinado a la implementación de proyectos en sostenibilidad energética? | [6 empty] | SI
CARACTERIZACIÓN ENERGÉTICA
Consumo promedio anual de energía eléctrica (2019) | [5 empty] | Kw/h | 53031
Consumo promedio anual de energía térmica (2019) | [5 empty] | Kw/h | 48654.25
UNIDAD DE PRODUCCIÓN | [5 empty] | Personas
PRODUCCIÓN MENSUAL | [5 empty] | N/A
Frecuencia de operación (especifique las horas trabajadas al mes) | [5 empty] | 176
Área o proceso productivo de mayor consumo energético
Toda la edificación
Maquinarias o equipos de mayor consumo energético
UPS y equipo de cómputo
FORMULACIÓN DE PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |  | Caracterización energética para las implementación de buenas prácticas
RESPONSABLE DEL PROYECTO |  |  |  | Viviana Villalobos - Tatiana Duque
TIEMPO DE DEDICACIÓN AL PROYECTO |  |  |  | Parcial
URGENCIA DEL PROYECTO |  |  |  | 4
LÍNEA ESTRATÉGICA |  |  |  | Sistemas de Gestión Energética y Buenas Prácticas Operacionales
OBJETIVO GENERAL |  |  |  | Formular e implementar un plan de eficiencia energética en la sede principal de la entidad tomando como base los lineamientos establecidos por la UPME y en la NORMA ISO 50001
OBJETIVOS ESPECÍFICOS |  |  |  | 1). Realizar la caracterización energética en la sede principal de la entidad que permita identificar las acciones a emprender en materia de eficiencia energética. 2). Implementar las estrategias y actividades formuladas con miras a fortalecer la buenas prácticas operacionales frente al consumo de energía eléctrica 3). Llevar a cabo el calculo de la huella de carbono corporativa con la finalidad de identificar las emisiones generadas en la sede Edificio Bicentenario. 4). Promover el uso del sistema de bicicletas compartidas de la entidad mediante la difusión en los diferentes canales de comunicación interna de la entidad.
ALCANCE |  |  |  | Este proyecto aplica a todas las dependencias de la entidad ubicadas en el edificio Bicentenario
JUSTIFICACIÓN |  |  |  | Este proyecto busca lograr el cumplimiento del artículo 30 de la Ley 1715 de 2014 y e emprender acciones frente al uso eficiente de la energía a partir de una caracterización energética con lo cual se espera reducir el consumo de energía de la entidad e identificar las principales fuentes de consumo, con lo cual se espera de ser necesario a mediano plazo hacer una reconversión tecnológica. Por otro lado, la promoción de buenas prácticas ambientales y principalmente frente al consumo eficiente de la energía ha sido una de las estrategias principales de la gestión ambiental de la entidad, sin embargo nunca se ha realizado una caracterización energética y un desarrollo a profundidad de las acciones necesarias para lograr ahorros significativos de energía que se vean a su vez reflejados en la huella de carbono de la entidad. Así mismo, la entidad siempre se ha destacado por la promoción de medios de transporte sostenibles como lo es la bicicleta y sabemos que una de las principales fuentes de emisión de gases efecto invernadero son los medios de transporte que usan fuentes fósiles, en este orden de idea se espera a su vez darle un respiro a la ciudad logran que mas personas se suban a la bicicleta mediante el uso del sistema compartido de bicis que tiene a disposición la entidad para sus servidores de planta y contratistas.
ÁREA O PROCESO DONDE SE IMPLEMENTA EL PROYECTO |  |  |  | Todas las dependencias del edificio Bicentenario
ACTORES INVOLUCRADOS |  |  |  | ROLES
1.Oficia Asesora de Planeación-Profesionales ambientales |  |  |  | Formular, implementar y hacer seguimiento al proyecto
2. Dirección Administrativa |  |  |  | Gestionar los recursos y elementos necesarios a partir de los contratos como ferretería y personal de mantenimiento para las adecuaciones que se requieran
3. Dirección de Tecnología e información |  |  |  | Suministra la información relacionada con los equipos de cómputo y UPS con los cuales cuenta la entidad
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O SOLUCION TECNOLÓGICA A IMPLEMENTAR |  |  |  | Este proyecto como se mencionó anteriormente, busca a partir de la identificación de las fuentes de consumo de energía mas significativas, la generación e implementación de alternativas de buenas prácticas operacionales que permitan una reducción en el consumo de energía y en la huella de carbono de la entidad.
% avance del proyecto hasta la fecha |  |  |  | 0%
ETAPAS DEL PROYECTO |  |  |  | ETAPA |  | DESCRIPCIÓN
|  |  |  | Etapa 1 |  | Realizar una caracterización energética siguiendo los lineamiento establecidos por la UPME y la ISO 5001, con apoyo técnico del equipo de la estrategia Pro-RedES
socializar los resultados de la caracterización energética en el comité de gestión y desempeño con el fin de establecer el compromiso de la alta dirección
Seleccionar el equipo de trabajo y responsabilidades por dependencias de la entidad con el fin de lograr el desarrollo articulados de las acciones implementadas
|  |  |  | Etapa 2 |  | Implementar las acciones establecidas teniendo en cuenta el resultado de la caracterización energética
|  |  |  | Etapa 3 |  | Consolidar la información necesaria y realizar el calculo de la huella de carbono
Socializar los resultados del calculo de la huella de carbono y determinar las acciones necesarias para compensar las emisiones de GEI de la entidad
|  |  |  | Etapa 4 |  | Divulgar de manera bimestral el sistema de bicicletas compartida de la entidad
Realizar 4 actividades grupales en el año para la promoción y uso del sistema de bicicletas compartidas de la entidad
NECESIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN |  |  |  | Técnicas: Acceso a la información, habilidades y conocimientos para el desarrollo de la caracterización energética. Operativas: Profesionales ambientales y personal de Dirección Administrativa (mantenimiento). Financieras: asignación de recursos para la ejecución de la caracterización energética.
RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO |  |  |  | TÉCNICOS |  | El equipo técnico no cuenta con el apoyo por parte de la alta dirección para la ejecución del proyecto
|  |  |  | OPERATIVOS |  | Dificultad para acceder a la información relacionada con cada equipo eléctrico de la entidad
|  |  |  | FINANCIEROS |  | Ausencia de recursos económicos para la puesta en marcha de las actividades propuestas para cada etapa
|  |  |  | TECNOLÓGICOS |  | No se tiene control sobre los equipos de consumo de energía de la totalidad de la manzana Liévano ya que éste es compartido con dos Secretarías las cuáles consumo energía y se refleja en el mismo contador.
CONSECUENCIAS DE NO IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO |  |  |  | No se identificaría el consumo real de la entidad por lo cual las acciones frente a las buenas prácticas operacionales sería ineficientes
ANÁLISIS DE PROVEEDORES
Perfil del proveedor tecnológico esperado |  |  |  |  | N/A
Nombre proveedor tecnológico principal |  |  |  |  | N/A
Fortalezas y/o barreras identificadas al proveedor |  |  |  |  | N/A
EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTO
Costo total del proyecto (COP) |  |  |  | Nueve millones setecientos veintisiete mil seiscientos veinte cinco pesos M/CTE ($ 9.727.625)
Costos mensuales asociados al proyecto (COP) |  |  |  | Un millón trescientos ochenta y nueve mil seiscientos sesenta y un mil pesos M/CTE ($1.389.661)
Proyección en costos de ahorros energéticos anuales (COP) obtenidos a partir de la implementación del proyecto |  |  |  | Cero pesos (0)
Tasa Interna de Retorno (TIR) |  |  |  | N/A
Retorno a la inversión en meses |  |  |  | N/A
Origen de los recursos |  |  |  | Proyecto de inversión
¿La organización tiene necesidad de conseguir apalancamiento financiero con bancos de primer y segundo piso y de esta manera lograr la implementación del proyecto? | [6 empty] | NO
¿La organización estaría dispuesta a participar en convocatorias públicas nacionales o extranjeras para lograr los recursos de implementación? | [6 empty] | NO
SEGUIMIENTO E INDICADORES
Ahorros energéticos obtenidos de acuerdo al energético | [5 empty] | Aún no se pueden identificar, se requiere realizar la caracterización energética y planificar las acciones
Ahorros económicos percibidos a partir de la implementación del proyecto | [5 empty] | Aún no se pueden identificar, se requiere realizar la caracterización energética y planificar las acciones
Toneladas de CO2 dejadas de emitir (Ton CO2 eq) | [5 empty] | Aún no se pueden identificar, se requiere realizar la caracterización energética y planificar las acciones
Número de empleos verdes asociados al proyecto | [5 empty] | 2
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
CRONOGRAMA
OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | TIEMPO | [8 empty] | INDICADOR DE RESULTADO
|  |  | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT
1 | Realizar una caracterización energética siguiendo los lineamiento establecidos por la UPME y la ISO 5001, con apoyo técnico del equipo de la estrategia Pro-RedES | Profesionales del SGA de la entidad | [9 empty] | Caracterización energética | bar: TIEMPO MAY
| Socializar los resultados de la caracterización energética en el comité de gestión y desempeño con el fin de establecer el compromiso de la alta dirección | Profesionales del SGA de la entidad Jefe Oficina Asesora de Planeación | bar: TIEMPO MAY
| Seleccionar el equipo de trabajo y responsabilidades por dependencias de la entidad con el fin de lograr el desarrollo articulados de las acciones implementadas | Profesionales del SGA de la entidad Alta dirección | bar: TIEMPO MAY
2 | Implementar las acciones establecidas teniendo en cuenta el resultado de la caracterización energética | Profesionales del SGA de la entidad Equipo de trabajo eficiencia energética | [9 empty] | Número de acciones realizadas | bar: TIEMPO MAY to TIEMPO OCT
3 | Consolidar la información necesaria y realizar el calculo de la huella de carbono | Profesionales del SGA de la entidad | [9 empty] | Informe de Huella de carbono corporativa | bar: TIEMPO MAY to TIEMPO AGO
| Socializar los resultados del calculo de la huella de carbono y determinar las acciones necesarias para compensar las emisiones de GEI de la entidad | Profesionales del SGA de la entidad | bar: TIEMPO SEP to TIEMPO OCT
4 | Divulgar de manera bimestral el sistema de bicicletas compartida de la entidad | Profesionales del SGA de la entidad Oficina Asesora de Comunicaciones | [9 empty] | Número de usuarios del sistema de bicicletas compartidas | bar: TIEMPO ABR; TIEMPO JUN; TIEMPO AGO; TIEMPO OCT
REGISTRO FOTOGRÁFICO

## DATOS
Sistemas de Gestión Energética y Buenas Prácticas Operacionales
Innovación y reconversión tecnológica
Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER)
Afianzamiento de conocimientos previos
Caracterización energética
Perfilamiento de proyectos
Evaluación técnica y financiera de proyectos
Implementación de proyectos