## Información general y contexto
Anexo 1. Presentación de proyectos en Sostenibilidad Energética
Empresa: | UNIVERSIDAD LIBRE |  | Nit: | 860013798-5
Proyecto Pro - RedES | Sostenibilidad Energética |  | Dirección de la sede donde se implementaría proyecto | CARRERA 70 # 53-40
Fecha: | 2021-05-07 |  | Localidad | ENGATIVA
Responsable | JEFE DE SERVICIOS GENERALES - FACULTAD DE INGENIERÍA - ÁREA DE GESTIÓN AMBINETAL Y SOSTENIBILIDAD |  | Área o proceso: | LABORATORIOS
NIVEL DE SOSTENIBILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN |  |  | Perfilamiento de proyectos
Información general | Usted esta diligenciando el anexo de presentación de proyectos en sostenibilidad energética del grupo Pro - RedES. Le agradecemos diligenciar todo el formato y ser muy específico en la información consginada. De esta manera podremos tener un espacio de acompañamiento más preciso respecto a la formulación e implementación de proyectos.
GENERALIDADES
Problemática a resolver
Debido al consumo de combustibles fósiles y los impactos negativos frente al medio ambiente que tiene el uso de estos como prioridad frente a la generación de energía eléctrica y térmica, parte la necesidad de instalar sistemas de consumo de energía eléctrica que no contaminen el medio ambiente ni los recursos naturales, por lo cual se plantea el diseño y la instalación de generadores de potencia, energía solar térmica y energía solar eléctrica y energía eólica; para reducir el consumo a base de fuentes convencionales como lo son petróleo, gas natural y carbón. Se plantea diseñar e instalar equipos y celdas solares fotovoltaicas, de diferentes características. Estos suplirían satisfactoriamente una gran cantidad de la energía consumida.
Áreas o procesos de la organización donde se presenta la problemática
Areas o bloques de ingeniería y laboratorios
¿La organización ha pensado en una posible solución a la problemática identificada? |  |  |  |  | SI/NO
Hasta la fecha ¿La organización cuenta con un rubro destinado a la implementación de proyectos en sostenibilidad energética? |  |  |  |  | NO
CARACTERIZACIÓN ENERGÉTICA
Consumo promedio anual de energía eléctrica (2019) |  |  |  | Kw/h | 62489
Consumo promedio anual de energía térmica (2019) |  |  |  | Kw/h | 0
UNIDAD DE PRODUCCIÓN |  |  |  | Número de personas
PRODUCCIÓN MENSUAL |  |  |  | 6540
Frecuencia de operación (especifique las horas trabajadas al mes) |  |  |  | 280
Área o proceso productivo de mayor consumo energético
Laboratorios de la facultad ingeniería
Maquinarias o equipos de mayor consumo energético
Tornos, celdas industriales, equipos de soldaduras. Etc.
FORMULACIÓN DE PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | DISEÑO E INSTALACIÓN DE GENERADORES DE POTENCIA A BASE DE ENERGÍAS RENOVABLES DENTRO DE LA CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE
RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | JEFE DE SERVICIOS GENERALES - FACULTAD DE INGENIERÍA - ÁREA DE GESTIÓN AMBINETAL Y SOSTENIBILIDAD - ÁREA DE INFRAESTRUCTURA - PRESIDENCIA NACIONAL Y SECCIONAL
TIEMPO DE DEDICACIÓN AL PROYECTO |  | APROXIMADAMENTE IMPLEMENTACIÓN EN UN AÑO Y MEDIO
URGENCIA DEL PROYECTO |  | 2
LÍNEA ESTRATÉGICA |  | Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER)
OBJETIVO GENERAL |  | Diseño e instalaciñon de generadores de potencia
OBJETIVOS ESPECÍFICOS |  | 1. Reducir el consumo a base de fuentes convencionales como lo son petróleo, gas natural y carbón. 2. instalar equipos y celdas solares fotovoltaicas, de diferentes características dentro de la sede.
ALCANCE |  | El proyecto aplica para la Universidad Libre subsede-bosque popular
JUSTIFICACIÓN |  | El propósito del proyecto es reducir el consumo de energía eléctrica a base de fuentes convencionales, y reemplazarla por fuentes renovables, que no contaminen el medio ambiente, y así mismo reducir la generación de GEI, adicionalmente se busca reducir el pago del servicio público dentro de la sede.
ÁREA O PROCESO DONDE SE IMPLEMENTA EL PROYECTO |  | Laboratorios facultad de ingeniería
ACTORES INVOLUCRADOS |  | ROLES
1. Área de infraestructura |  | adecuaciónes de infraestructura física y eléctrica
2. Facultad de Ingeniería |  | diseño y estudios previos
3. Área Gestión Ambiental y Sostenibilidad |  | diseño y estudios previos
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O SOLUCION TECNOLÓGICA A IMPLEMENTAR |  | Celdas Solares fotovoltaicas
% avance del proyecto hasta la fecha |  | 20%
ETAPAS DEL PROYECTO |  | ETAPA |  | DESCRIPCIÓN
|  | Estudios y diseños |  | Estudios y diseños del proyecto
|  | Administrativas |  | Fases administrativas
|  | Construcción |  | Consturccion de infraestructura necesaria
|  | Instalación |  | Instalación de equipos
|  | Acabados |  | -
NECESIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN |  | Se cuenta con el recurso humano para el diseño y los estudios previos del proyecto, el componente financiero se expone a decisión de las directivas y su posterior aval.
RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO |  | TÉCNICOS |  | • Estimación de Costos. • Mala planificación de las obras. • Falencia en competencias. • Incumplimiento en Roles, y funciones especificas • Ineficiencia tecnológica. • Falencia en los tramites frente a los entes ambientales. • Competencias. • Operacionales en implementación. • Modificaciones Inesperadas en diseño. • Falta de Comunicación entre Stakeholders. • Inconsistencia en el diseño. • Cambios en la normatividad vigente. • Problemas en el software. • Problemas en la instalación de líneas eléctricas. • Diseños tecnológicos obsoletos.
OPERATIVOS
FINANCIEROS
TECNOLÓGICOS
CONSECUENCIAS DE NO IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO |  | Continuar con el uso de energía convencional en la sede
ANÁLISIS DE PROVEEDORES
Perfil del proveedor tecnológico esperado |  |  | Experto en suministro e instalacion de generadores de potencia a base de energias renovables
Nombre proveedor tecnológico principal |  |  | Enel - Condensa
Fortalezas y/o barreras identificadas al proveedor |  |  | prestador del servicio público
EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTO
Costo total del proyecto (COP) |  | Especifique el valor total del proyecto (tenga en cuenta los recursos técnicos, humanos, tecnológicos y operativos a los que haya lugar)
Costos mensuales asociados al proyecto (COP) |  | 510000000
Proyección en costos de ahorros energéticos anuales (COP) obtenidos a partir de la implementación del proyecto |  | $6.284.215 pesos mensuales
Tasa Interna de Retorno (TIR) |  | -
Retorno a la inversión en meses |  | 82 meses
Origen de los recursos |  | Rubro adecuaciones de infraestructura
¿La organización tiene necesidad de conseguir apalancamiento financiero con bancos de primer y segundo piso y de esta manera lograr la implementación del proyecto? |  |  |  |  | NO
¿La organización estaría dispuesta a participar en convocatorias públicas nacionales o extranjeras para lograr los recursos de implementación? |  |  |  |  | SI
SEGUIMIENTO E INDICADORES
Ahorros energéticos obtenidos de acuerdo al energético |  |  |  | 20% mensual
Ahorros económicos percibidos a partir de la implementación del proyecto |  |  |  | 20% mensual
Toneladas de CO2 dejadas de emitir (Ton CO2 eq) |  |  |  | 2,04 ton
Número de empleos verdes asociados al proyecto |  |  |  | -
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
REGISTRO FOTOGRÁFICO

## DATOS
Sistemas de Gestión Energética y Buenas Prácticas Operacionales
Innovación y reconversión tecnológica
Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER)
Afianzamiento de conocimientos previos
Caracterización energética
Perfilamiento de proyectos
Evaluación técnica y financiera de proyectos
Implementación de proyectos