## FORMATO 1
FORMATO DE PERFILAMIENTO DE PROYECTOS
GENERALIDADES
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |  |  | INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR PARA LA SEDE DE BODEGA DE PROCUTO TERMINADO DE ROPSOHN THERAPEUTICS S.A.S, UBICADA EN LA ZONA INDUSTRIAL DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, BOGOTÁ, COLOMBIA.
OBJETIVO GENERAL |  |  |  |  | REALIZAR LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR PARA LA SEDE DE BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO DE LA EMPRESA ROPSOHN THERAPEUTICS S.A.S, UBICADA EN LA ZONA INDUSTRIAL DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, BOGOTÁ, COLOMBIA.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS |  |  |  |  | Realizar la caracterización energetica de todas las área de la sede de bodega de producto terminado, para conocer necesidades del proyecto. Realizar el diseño y evaluación tecnica de proveedores del sistema. Llevar a cabo la operación, seguimiento y mantenimiento del sistema.
FECHA DE INICIO |  |  |  |  | 2021-05-10
FECHA FINAL |  |  |  |  | 2022-04-18
INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN |  |  |  |  | Ropsohn Therapeutics s.a.s es un empresa del sector farmaceutico y su actividad principal es fabricar y comercializar productos farmaceuticos para consumo humano, reactivos de diagnostico y dispositivos médicos de alta calidad que cumplen la normatividad nacional vigente.
UBICACIÓN |  |  |  |  | Bogotá, Puente Aranda, Centro Industrial, Calle 18 A # 62 - 7 0
ESTADO DEL PROYECTO |  |  |  |  | Actualmente el proyecto se encuentra en estado de operación y seguimiento, ya que su instalación finalizo el pasado mes de abril, por lo tanto, estamos a la espera de la segunda fcatura para evidenciar los beneficios del sistema.
PROBLEMÁTICA -NECESIDAD-OPORTUNIDAD A RESOLVER |  |  |  |  | Son incontables las consecuencias generadas por el hombre, ya que por la falta de interés e inversión en proyectos que usen recursos naturales inagotables, se continua aportando al acelerado cambio climatico del planeta, generación de gases efecto invernadero y falta de optimización de los recursos disponibles otorgados por los ecosistemas; lo cual debería, ser un punto de partida que permita abrir la brecha para fortalecer la implementación de estrategias, que minimicen impactos al medio ambiente y fortalezcan la iniciativa de proyectos de uso de energias alternativas como lo es la energía fotovoltaica. En este punto, Ropsohn Therapeutics s.a.s, sede de bodega de producto terminado, ubicada en la localidad de puente Aranda, ciudad de Bogotá, Colombia, identifica el consumo de energía como uno de los aspectos de mayor significancia a nivel de desgradación del medio ambiente, por pago en facturación de energía, uso de equipos electricos de alto consumo y riesgos asociados por pago en uso de energía electrica en el desarrollo de las actividades productivas de la compañia; lo que permite identificar una oportunidad de mejora, que al ser parte de un sector demandante de recursos naturales en la industria del país, ve la necesidad de abarcar el gran problema del sector industrial contribuyendo a la implementación de proyectos que aumenten los margenes de ganancia interna y contibuyan un 100% a la preservación del medio ambiente, lo que los lleva a plantearse si, ¿Qué tan beneficioso seria para la empresa y el medio ambiente, la instalación de un sistema fotovoltaico?
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO A IMPLEMENTAR |  |  |  |  | El proyecto es de tipo On-Grid, un sistema bidireccional, conectado a la red con el operador Enel -Codensa, de tal manera que aportará energía electrica durante las horas de radiación solar del día, sustituyendo parte o hasta casi el 100% del consumo de energía convencional. El tamaño del sistema es de 36 Kw aproximadamente, con un área de instalación definida de 180 m2, para suplir el consumo de energía de los procesos y actividades desarrolladas en Bodega de producto terminado, ubicada en la Calle 18 A # 62 - 70, en la localidad de puente Aranda, ciudad de Bogotá Colombia; con una meta de ahorro de $2.500.000 mensuales y aproximadamente $ 30.000.000 anuales, con la instalación de un sistema conformado por 81 paneles Monocristalinos de 445W de dimensiones 2,108 m x 1,048 m, Un inversor de 30 Kw, Una unidad de comunicación Growatt y Un medidor Bidireccional entregado por el operador etc. Finalmente el retorno de la inversión, será evidenciada a partir del tercer (3) año de implementación del proyecto, por haber sido ejecutado con recursos propios. La vida útil del sistema es de 25 años, el aporte ambiental en la disminución de Toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera es de 27,2 al año y 625,5 en los 25 años y un equivalente a plantación de 54 árboles al año y 1350 árboles por los 25 años de vida útil del proyecto. Para el diseño del proyecto se tiene en cuenta el valor promedio de generación, sin embargo pueden presentarse variaciones por comportamientos atipicos de la radiación, por cambios de fenómenos naturales como el niño o la niña, inluso condiciones externas que puedan afectar el sistema.
ETAPAS DEL PROYECTO |  |  |  |  | Mencione las etapas en las que se divdirá su proyecto para el correcto desarrollo
[5 empty] | ETAPA |  |  | DESCRIPCIÓN
[5 empty] | Evaluación inicial del proyecto |  |  | En esta etapa se identificará la necesidad y problemática a solucionar con la instalación del proyecto, a partir del diagnostico energetico de la sede estudio, donde se identificaran las áreas con mayor consumo de energía.
[5 empty] | Estudio de viabilidad económico financiero |  |  | En esta etapa se evaluará la propuesta tecnica de las empresas consultoras que instalan y desarrollan este tipo de sistema, teniendo en cuenta, experiencia y trayectoria en el mercado, costo del proyecto y casos de exito. Adicional se realizará la evaluación tecnica del proveedor con el cumplimiento de los estandares generales para instalación del proyecto.
[5 empty] | Instalación y ejecución del proyecto y trámites administrativos ante la UPME y el Operador de RED |  |  | En esta etapa, se le dará el ingreso a la consultora seleccionada para realizar la instalaicón del proyecto, adicionalmente el seguimiento a los trámites administrativos ante entidades.
[5 empty] | Finalización, seguimiento, control y mantenimientos del sistema |  |  | Una vez el proyecto entre en operación, se establecerán tiempos de seguimiento y control de todos los aspectos relacionados con el sistema y su funcionamiento. Se programaran las fechas para los mantenimientos del sistema por parte del operador e internamente por el área de mantenimiento de Ropsohn Therapeutics s.a.s.
REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS |  |  |  |  | Replicabilidad del proyecto
BENEFICIOS ESPERADOS |  |  |  |  | Los beneficios de la instalación del proyecto estan determiandos, inicialmente por la ganancia neta, que es a partir del tercer año de operación del proyecto, generando un ahorro de $ 32.595.156 anuales y $ 814.878.900 por los 25 años de operación del proyecto. Fortaleciendo así el uso de energías limpias y abastecernos de una fuente inagotable como lo es la energía fotovoltaica con el fin de potencializar las prácticas de desempeño ambiental y optimizar el uso de recursos naturales. Por el primer año de operación del proyecto se obtendrá una disminución de 27,2 Toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera y 625,5 toneladas en total por los 25 años de vida útil del proyecto. El proyecto es equivalente a la plantación de 54 árboles al año y a 1350 árboles por los 25 años de vida útil del proyecto. Adicionalmente se geran 6 empleos verdes en el proceso de instalación del proyecto.
ACTORES INVOLUCRADOS |  |  |  |  | Identifique las partes interesadas que tendrán relación directa e indirecta con el proyecto ( alta dirección, inversionistas, profesionales del proyecto, entes reguladores, aliados estretégicos, proveedores…)
ROLES
[5 empty] | 1. Ropsohn Therapeutics s.a.s |  |  | Empresa interesada en desarrollar el proyecto, realizar seguimiento, control y mantenimiento, una vez este sea ejecutado y entre en operación.
[5 empty] | 2. Consultora contratada - GreenColEnergy |  |  | Empresa seleccionada para realizar la instalación del proyecto.
[5 empty] | 3. Grupo Pro-Redes- Secretaria Distrital de Ambien |  |  | Entidad auditora y encargada de acompañamiento y seguimiento del desarrollo del propyecto propuesto por Ropsohn Therapeutics s.a.s
[5 empty] | 4. UPME y Operador de Red EnelCodensa |  |  | Entidades externas que desarrollan trámites de inscripción y beneficios tributarios. y legalización del proyecto para conexión a la red del operador.
Correspondencia con emisiones claves
Correspondencia con adaptación al cambio climático.
Marco Institucional o alineación con las prioridades de la política pública. Ej (NDC, PIGCCT, PIGCCS, CONPES 4021, 3934, ENFC, PNCC, E2050, etc).
GESTION DEL RIESGO
En esta etapa, por favor diligencie la matriz que encontrará en la hoja "GESTIÓN DE RIESGO". En caso de que ya cuente con un análisis de riesgo con alguna metodología diferente, por favor anexe la a este libro, en una hoja nueva
ESTRUCTURA FINANCIERA
COSTO TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  |  | 117263749
PORCENTAJE DE RECURSOS PROPIOS |  |  |  |  | 100%
PORCENTAJE DE RECURSOS A FINANCIAR |  |  |  |  | 0%
PORCENTAJE DE RECUROS POR DONATIVOS |  |  |  |  | 0%
TIEMPO DE RETORNO DE LA INVERSIÓN |  |  |  |  | 36 meses
RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO |  |  |  |  | Identifique los eventos o condiciones que pueden ocurrir o influir de manera positiva o negativa sobre el proyecto, diligenciando la matriz de la hoja " GESTIÓN DE RIESGO"
ANÁLISIS TÉCNICO
¿Se cuenta con un estudio de la operación a nivel de auditoria o revisión técnica con los análisis técnicos y económicos, equipos necesarios, cronograma, descripción y ubicación del sitio? |  |  |  |  | Si, inicialmente con el fin de seleccionar al proveedor que más se ajustaba al presupuesto destinado por Ropsohn Therapeutics s.a.s para el desarrollo del proyecto, se realizó el analisis tecnico y economico, posteriormente, la empresa consultora seleccionada para la implementación del proyecto, remitio los equipos necesarios, el cronograma de ejecución del proyecto y aunque inicialmente desde la propuesta se habian evalaudo varios aspectos del proyecto, como su ubicación y distribución en la cubierta, posteriormente el proveedor sustento con un estudio el área y distribución del mismo.
¿Quién va a operar/mantener el proyecto o sistema? |  |  |  |  | Como es un proyecto tipo On-Grid, este no requiere de operación manual, sino que su operación es automatica, pero con seguimiento a traves de la app que usa Ropsohn Therapeutics s.a.s desde un dispositivo movil, sin embargo el mantenimiento correspondiente a los paneles que confroman el proyecto, será realizado por parte del personal.
¿Cómo se tiene previsto efectuar la adquisición de los componentes y sus equipos? |  |  |  |  | Inicialmente se propuso realizar la instalación del proyecto por cuenta propia, importando los equipos y accesorios necesarios de una empresa ubicada en China, sin embargo por costos de traslado, la inversión se incrementaba significativamente. Finalmente se realizó la comparación y evaluación de proveedores para seleccionar la empresa que suministrará la totalidad de equipos y componentes que requería el proyecto.
¿Ya hay proveedores precalificados o predeterminados? |  |  |  |  | Si, se postularon 3 empresas Colombianas, se consulto a una empresa australiana y a 2 empresas Chinas. Finalmente por tiempos y experiencia en trámites tributarios se seleccionó a una empresa Colombiana.
¿Cómo se efectuará la operación y mantenimiento del proyecto? |  |  |  |  | Al ser un proyecto tipo On-Grid y estar conectado a la red del Operador, su operación estará siendo Monitoreada por parte de Ropsohn Therapeutics s.a.s. El mantenimiento fisico del sistema será realizado por parte de Ropsohn Therapeutics s.a.s pero el mantenimient electrico y mecanico del sistema será realizado por parte de la empresa seleccionada de su instalación, GreenColEnergy.
¿El proyecto requiere prototipado? |  |  |  |  | No, teniendo en cuenta que es un proyecto de baja escala, no requiere de Prototipado.
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
Esta herramienta le permitirá realizar un seguimiento a las actividades propuestas en el proyecto
AÑO | 2021 | [8 empty] | 2022
ACTIVIDAD | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO
Diagnostico y caracterización Energetica
Diseño y propuesta interna de proyecto
Evalución de propuestas internacionales
Solicitud de propuestas Nacionales
Evaluación de propuestas y selección de proveedor Nacional
Cotización Final del Proyecto
Estudio de factibilidad del proyecto
Firma de Contrato
Aprovisionamiento de materiales
Planeación, diseño y logistica de materiales
Instalación
Certifición RETIE del sistema Solar
Estudio de conexión y legalización con Operador de Red ENEL
Trámites Tributarios
Entrega y operación del proyecto
Entrega de diseños y documentos inherentes al proyecto.

## GESTIÓN DE RIESGO
ANALISIS DE RIESGO PROYECTO FOTOVOLTAICO - ROPSOHN THERAPEUTICS S.A.S
DESCRIPCIÓN DE PROYECTO | Tipo de riesgo | Descripción del riesgo | Etapa (Inicio, Viabilización economica, Ejecución, Finalización del proyecto) | Probabilidad | Impacto | Cuantificación del Riesgo | Cualificación del Riesgo | Control Existente | Descripción de Control | Acciones de Prevención | Medidas de Mitigación
INSTALACIÓN DE PROYECTO FOTOVOLTAICO - SEDE DE BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO ROPSOHN THERAPEUTICS S.A.S | Administrativos | Bajo desempeño del personal | EJECUCIÓN DE PROYECTO | 3 | 2 | 6 | RIESGO MEDIO | NO | Ninguno | Verificar la formación y capacitación del personal que disponga la consultora, para evitar el riesgo | Realizar reunión con consultora para dar cumplimiento a lo establecido desde contrato.
|  | Intermitencia en procesos de importación de paneles solares | INICIO DE PROYECTO | 2 | 3 | 6 | RIESGO MEDIO | SI | Seguimiento al manejo que da la Consultora | Coordinar fecha de entrega de los paneles para que los temas externos no afecten. | Exigir cumplimiento por parte de la consultora.
|  | Incumplimiento del contrato por cualquiera de las partes interesadas | EJECUCIÓN DE PROYECTO | 2 | 3 | 6 | RIESGO MEDIO | SI | Clausulas en Contrato | Verificar contrato para dar cumplimiento a cada clausula | Exigir cumplimiento de cada clausula del contrato.
| Operacionales | Cambios en el diseño del sistema | EJECUCIÓN DE PROYECTO | 3 | 4 | 12 | RIESGO ALTO | NO | Ninguno | Definir previamente al inicio del proyecto, las condiciones y equipos que conforman el sistema. Para dar cumplimiento a las clausulas o definiciones que contemplen esta situación. | Reunión con la consultora para que justifique cambios o recepción de informe que justifique decisión.
|  | Cambio del tipo y capacidad del panel solar | INICIO DE PROYECTO | 3 | 4 | 12 | RIESGO ALTO | NO | Ninguno | Definir previamente al inicio del proyecto, las condiciones y equipos que conforman el sistema. Para dar cumplimiento a las clausulas o definiciones que contemplen esta situación. | Reunión con la consultora para que justifique cambios en el tipo de panel que conformara el sistema
|  | Calidad de los materiales | INICIO DE PROYECTO | 3 | 3 | 9 | RIESGO MEDIO | SI | Solicitud de Fichas Técnicas de los equipos | Definir tipo de equipos con sus respectivas marcas y fichas técnicas desde la recepción de la propuesta técnica. | Verificar instalación de equipos descrito en propuesta inicial.
|  | Suministro de insumos y materiales | EJECUCIÓN DE PROYECTO | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | Ninguno | No es necesario ejecutar acciones de prevención. | No es necesario ejecutar acciones de Mitigación
| Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias | Prorroga de pandemia, que evite desarrollar actividades al área de instalación del proyecto | INICIO DE PROYECTO | 2 | 3 | 6 | RIESGO MEDIO | NO | Ninguno | Seguimiento a Normativa que exija limitar actividades de instalación del proyecto. | No se cuenta aún con una medida definida, ya que es externa y no se puede controlar.
| Financieros | Desfase del presupuesto incial | VIABILIZACIÓN ECONOMICA | 2 | 3 | 6 | RIESGO MEDIO | SI | Control y seguimiento de la propuesta inicial | Definir en la propuesta comercial los costos especificos y totales del sistema, con el fin de evitar la variación en el presupuesto inicial planteado. | Verificar factura final y cumplimiento en terminos de costo del proyecto, de acuerdo a propuesta incial.
|  | Variación constante del Dólar | VIABILIZACIÓN ECONOMICA | 2 | 3 | 6 | RIESGO MEDIO | SI | Revisión de indicadores para compra de equipos | Es una situación externa, sin embargo esta relacionada con la compra de los equipos por parte del consultor, lo que afectaria el costo del proyecto. | Verificar costo del proyecto, una vez este sea entregado, para evidenciar que no se presenta afectación en cuanto a pago.
|  | No descontar el IVA de los elementos excentos por Norma | VIABILIZACIÓN ECONOMICA | 2 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | Revisión de propuesta comercial con el detalle de descuento de IVA de los elementos que aplica | No es necesario ejecutar acciones de prevención. | No es necesario ejecutar acciones de Mitigación
| Públicos | Robo del sistema de paneles | FINALIZACIÓN DE PROYECTO | 2 | 3 | 6 | RIESGO MEDIO | SI | Seguirdad y circuito de camaras por parte de la compañía | Definir sistema de ajuste del sistema para evitar robo del sistema de paneles | Instalar una camara de seguridad en el área de cubierta, con el fin de monitorear su segura ubicación, posterior a la verificación de ajuste optimo de su seguridad.
|  | Falla o corto circuito del medidor bidireccional. | FINALIZACIÓN DE PROYECTO | 2 | 3 | 6 | RIESGO MEDIO | NO | Ninguno | Es un riesgo externo, sin embargo se verificará acta de entrega del equipo para confirmar funcionamiento. | Durante la operación del proyecto se verificará el funcionamiento del medidor, teniendo en cuenta que es el que hace la medición de los consumos del recurso, cualquier falla será reportda al operador de Red
|  | Roptura de cables publicos del operador de Red | FINALIZACIÓN DE PROYECTO | 1 | 4 | 4 | RIESGO BAJO | NO | Ninguno | No es necesario ejecutar acciones de prevención. | No es necesario ejecutar acciones de Mitigación
| Ambientales | Condiciones climaticas no favorables para la instalación del sistema de paneles solares. | EJECUCIÓN DE PROYECTO | 3 | 2 | 6 | RIESGO MEDIO | NO | Ninguno | Agilizar tareas de instalación con el fin de evitar trabajos en tiempos de lluvia para no retrazar entrega del proyecto. | Reunión con contratista para fortalecer equipo tecnico de instalación en caso de presentarse días de lluvia y sea necesario compensar tiempo y aprovechar la jornada laboral diurna.
|  | Condiciones Climaticas no favorables para la eficiencia en el funcionamiento del sistema | FINALIZACIÓN DE PROYECTO | 4 | 2 | 8 | RIESGO MEDIO | SI | Mantenimiento de los paneles para mejorar eficiencia | Estabelcer periodos para realizar las limpiezas de acuerdo a recomendaciones de fabricante e instalador. | Coordinar con empresa consultora, fechas de ejecución de mantenimientos electricos y mecanicos del sistema con el fin de
| RIESGO ADMINISTRATIVO | Se asocia con la forma en que se administra el proyecto. El manejo del riesgo administrativo se enfoca en asuntos globales relacionados con la planificación y el cumplimiento de los objetivos estratégicos.
PROBABILIDAD
|  |  |  | 5 | Catastrofico | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
|  |  |  | 4 | Mayor | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
| RIESGO OPERACIONAL | Comprende los riesgos relacionados que se pueden presentar en los diferentes procesos por factores de operación o técnicos |  | 3 | Moderada | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
|  |  |  | 2 | Menor | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
| RIESGO FINANCIERO | Se relacionan con el manejo de los recursos del proyecto, la eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos |  | 1 | Leve | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| RIESGO PÚBLICO | Se asocian con la capacidad del proyecto para cumplir con los requisitos legales, reglamentarios aplicables y contractuales con las partes interesadas pertinentes |  | IMPACTO |  | Leve | Menor | Moderada | Mayor | Catastrofico
| RIESGO AMBIENTAL | Se asocia con los impactos ambientales que pueda generar el proyecto. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PROBABILIDAD |  |  |  | CLASIFICACIÓN VALORACIÓN DEL RIESGO
Catastrofico | 5 | Se sabe que el suceso ocurre de forma reiterada |  | RANGO DE RIESGO | UNIDADES | RANGO | DESCRIPCIÓN
Mayor | 4 | Suceso que se presenta con cierta regularidad |  | RIESGO BAJO | 5 | <5 | ACEPTABLE
Moderada | 3 | Suceso que se presenta de forma esporádica |  | RIESGO MEDIO | 10 | >5 y <10 | REDUCIR PROBABILIDAD -IMPACTO O TRANSFERIR
Menor | 2 | Suceso que podría producirse en algún momento |  | RIESGO ALTO | 12 | >12 | REDUCIR PROBABILIDAD - IMPACTO O TRANSFERIR
Leve | 1 | Suceso que ocurre de forma excepcional
IMPACTO
1 | Leve
2 | Menor
3 | Moderado
4 | Mayor
5 | Catastrófico

## Hoja1 (hidden)
Apoyo Técnico
Estudios técnicos
Mecánismos financieros
Formulación de proyectos
Apalanacamiento de inversión
Replicabilidad del proyecto

## DATOS (hidden)
Sistemas de Gestión Energética y Buenas Prácticas Operacionales
Innovación y reconversión tecnológica
Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER)
Afianzamiento de conocimientos previos
Caracterización energética
Perfilamiento de proyectos
Evaluación técnica y financiera de proyectos
Implementación de proyectos

## FORMATO 2 (hidden)
Proyecto de Sostenibilidad Energética
Informe Ejecutivo de proyectos Pro - RedES - Entregable 2
Nombre de la organización:
Fecha de reporte: | Relacione la fecha de entrega del presente formato
Responsable del proyecto:
Equipo de trabajo: | Relacione los cargos de los porfesionales que hacen parte del proyecto en la organización)
Información de proyecto
Nombre del Proyecto
Avances obtenidos hasta la fecha de reporte | Recuerde que los avances del proyecto, se deben documentar de acuerdo al cronograma establecido y al porcentaje de implementación relacionado en el primer reporte
Descripción técnica de la tecnología seleccionada | Tenga en cuenta las siguientes variables: dimensionamiento, área, proceso, metas de ahorro, marcas, potencias, cantidades, entre otras.
Registro fotográfico o modelamiento | Si el proyecto ya tiene una fase de implementación, anexe fotografías relacionadas, de lo contrario puede colocar modelos, gráficas o elementos visuales de la proyección del proyecto.
Puesta en marcha de proyecto
Fecha de puesta en marcha del proyecto (real o tentativa) | Recuerde especificar si la fecha es real o tentativa, de acuerdo a los avances de su proyecto.
Etapa en la que se encuentra el proyecto y por qué (tenga en cuenta las etapas descritas en el formato 1) | De acuerdo a las etapas relacionadas para el desarrollo de su proyecto en el primer formato, mencione en cuál de ellas se encuentra actuamente y justifique su respuesta.
Costo total del proyecto (COP)
Proveedor seleccionado | Si aún no tiene seleccionado el proveedor, mencione los que viene evaluando
Modelo de negocio para la implementación de proyectos energéticos (seleccione una opción de la lista desplegable)
Porcentaje de disponibilidad de recursos propios para el proyecto (seleccione una opción de la lista desplegable)
Resultados obtenidos hasta la fecha de reporte
Indicadores formulados y evaluados para el proyecto | Mencionar todos los indicadores considerados en su proyecto y los resultados obtenidos de los mismos. ejemplos: Porcentaje de energía renovable usado en la organización. Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) generados por uso de energía. Ahorro de energía debido a mejoras implementadas No. empleos verdes (empleos asociados del proveedor)
Criterios diferenciales
Grado de innovación (seleccione la opción que más se ajusta al proyecto)
Sostenibilidad técnico-financiera. Indique si el proyecto es autosostenible a mediano o largo plazo | Justifique su respuesta
Impacto del proyecto en la organización. Indique el porcentaje de influencia en los ahorros energéticos al implementar el proyecto. ( seleccione una opción)
Observaciones
En este espacio usted podrá relacionar cualquier aspecto o elemento que no se haya tenido en cuenta en los formatos 1 y 2 y que puedan presentar una relevancia de su proyecto