## FORMATO 1
FORMATO DE PERFILAMIENTO DE PROYECTOS
GENERALIDADES
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |  | Factibilidad de generación de energía eléctrica a partir de un sistema Solar Fotovoltaico en VILASECA S.A.S.
OBJETIVO GENERAL |  |  |  | Realizar el estudio de factibilidad para reducir la demanda de energía eléctrica convencional, a través de una planta solar fotovoltaica en las instalaciones de VILASECA S.A.S.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS |  |  |  | 1. Determinar y evaluar el recurso solar en la zona de influencia de Vilaseca S.A.S.
2. Establecer el porcentaje de energia convencional a reducir con la implementación del sistema solar fotovoltaico en Vilaseca S.A.S.
3. Definir el diseño inicial de la planta solar fotovoltaica y las redes de distribución eléctrica, para las operaciones de Vilaseca S.A.S.
4. Realizar el análisis energético, económico y financiero de la inversión.
FECHA DE INICIO |  |  |  | 2022-05-01
FECHA FINAL |  |  |  | 2022-10-01
INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN |  |  |  | VILASECA S.A.S. es una organización con más de 75 años de historia, la cual se ha consolidado a nivel nacional como una empresa especializada en la elaboración de productos cárnicos de alta charcutería, con formulaciones y métodos tradicionales de fabricación. Su actividad economica principal es el procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos, entre ellos chorizos, jamones, madurados, pepperoni, salchichas, tocinetas, hamburguesas, morcillas y mortadelas, además de la distribución de productos importados como quesos curados y turrones de la más alta calidad.
UBICACIÓN |  |  |  | Bogotá, Localidad Puente aranda, Barrio Pensilvania, dirección Carrera 34 # 10 - 65.
ESTADO DEL PROYECTO |  |  |  | Actualmente el proyecto de Paneles solares fotovoltaicos en Vilaseca S.A.S. se encuentra en fase de formulación. A la fecha se reciben propuestas de empresas especializadas en energias limpias / renovables y una vez se obtengan se iniciaria la etapa de prefactibilidad.
PROBLEMÁTICA -NECESIDAD-OPORTUNIDAD A RESOLVER |  |  |  | Alto consumo de energia convencional, costos relacionados e impacto ambiental ocasionado, de acuerdo con la necesidad de este insumo para los equipos y máquinas que intervienen en los procesos /operaciones de Vilaseca S.A.S.
DATOS COSTOS Y CONSUMOS
CONSUMOS E INDICADOR
IMPACTO AMBIENTAL
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO A IMPLEMENTAR |  |  |  | El proyecto consiste en la conversión de la radiación del sol en energía eléctrica para cualquier uso, por medio de la instalación de paneles solares e inversores, de acuerdo con el diagrama de ejemplo que se presenta a continuación:
ETAPAS DEL PROYECTO |  |  |  | Mencione las etapas en las que se dividirá su proyecto para el correcto desarrollo
|  |  |  | ETAPA |  |  | DESCRIPCIÓN
|  |  |  | Formulación |  |  | Planteamiento del problema y obtención de información general de la idea o propuesta del proyecto.
|  |  |  | Obtención propuestas |  |  | Generación de contactos con empresas especializadas en proyectos de energias limpias con paneles solares fotovoltaicos, para inicio de visitas y generación de propuestas técnicas y economicas.
|  |  |  | Analisis propuestas |  |  | Estudio de propuestas y analisis comparativo de las mismas.
|  |  |  | Definición viabilidad |  |  | Validación economica, financiera, social y ambiental de las propuestas y definición de viabilidad del proyecto.
REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS |  |  |  | Mecánismos financieros
BENEFICIOS ESPERADOS |  |  |  | Beneficio económico y ambiental: Proyección inicial de reducción del 15% en el consumo de energia convencional y por ende en los costos asociados. Asi mismo reducción proporcional en la generación de huella de carbono, lo que incurrria directamente en la reducción del impacto ambiental relacionado.
ACTORES INVOLUCRADOS |  |  |  | Identifique las partes interesadas que tendrán relación directa e indirecta con el proyecto ( alta dirección, inversionistas, profesionales del proyecto, entes reguladores, aliados estretégicos, proveedores…)
ROLES
|  |  |  | 1. Proveedores |  |  | Presentación de propuestas técnico-económicas.
|  |  |  | 2. Profesionales del proyecto |  |  | Analisis de viabilidad de las propuestas.
|  |  |  | 3. Inversionistas |  |  | Presentación de opciones de financiamiento para analisis de viabilidad del proyecto.
|  |  |  | 4. Alta dirección |  |  | Analisis de conclusiones del proyecto y aval de continuidad.
Correspondencia con emisiones claves
Correspondencia con adaptación al cambio climático.
Marco Institucional o alineación con las prioridades de la política pública. Ej (NDC, PIGCCT, PIGCCS, CONPES 4021, 3934, ENFC, PNCC, E2050, etc).
GESTION DEL RIESGO
Matriz "GESTIÓN DE RIESGO" diligenciada en la siguiente hoja.
ESTRUCTURA FINANCIERA
COSTO TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  | Valor propuesta inicial por aprox. $378'640.000. No incluye: Honorarios que puedan ser cobrados por la UPME para la solicitud de los incentivos tributarios de la Ley 1715 de 2014, Refuerzos estructurales de cubiertas, Adecuación del terreno para montajes en piso, Adecuación de la conexión eléctrica existente con el Operador de Red, Suministro e instalación de medidor bidireccional para entrega de excedentes, Sistema de Protección Atmosférica (SIPRA), Banco de condensadores para compensación de energía reactiva o factor de potencia, Puntos de anclaje para trabajo seguro en alturas, Cerramientos perimetrales de seguridad para sistemas en piso, de los cuales en el desarrollo del proyecto se debe determinan si son requeridos o no. (NOTA: Por analizar otras propuestas).
PORCENTAJE DE RECURSOS PROPIOS |  |  |  | Por definir
PORCENTAJE DE RECURSOS A FINANCIAR |  |  |  | Por definir
PORCENTAJE DE RECUROS POR DONATIVOS |  |  |  | Por definir
TIEMPO DE RETORNO DE LA INVERSIÓN |  |  |  | Por definir
RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO |  |  |  | De acuerdo con hoja de "GESTIÓN DE RIESGO"
ANÁLISIS TÉCNICO
¿Se cuenta con un estudio de la operación a nivel de auditoria o revisión técnica con los análisis técnicos y económicos, equipos necesarios, cronograma, descripción y ubicación del sitio? |  |  |  | NO. A la fecha se cuenta con 2 propuestas iniciales de empresas especializadas en energia solar. En ellas se tienen una descripción general de los requerimientos tecnicos, equipos básicos necesarios, descripción general de la tecnologia y posible ubicación del sitio. Se requiere mayor profundización y/o complementación de las mismas.
¿Quién va a operar/mantener el proyecto o sistema? |  |  |  | Por definir
¿Cómo se tiene previsto efectuar la adquisición de los componentes y sus equipos? |  |  |  | Por definir
¿Ya hay proveedores precalificados o predeterminados? |  |  |  | NO. A la fecha se cuenta con 2 propuestas iniciales de empresas especializadas en energia solar. Por complementar información y realizar el analisis comprativo correspondiente.
¿Cómo se efectuará la operación y mantenimiento del proyecto? |  |  |  | Por definir
¿El proyecto requiere prototipado? |  |  |  | SI
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
Esta herramienta le permitirá realizar un seguimiento a las actividades propuestas en el proyecto
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE
ACTIVIDAD
Formulación |  |  |  | X
Obtención propuestas |  |  |  |  | X | X
Análisis propuestas | [5 empty] | X | X
Complamentación información | [6 empty] | X | X
Definición viabilidad | [8 empty] | X | X

## GESTIÓN DE RIESGO
| Tipo de riesgo | Descripción del riesgo | Probabilidad | Impacto | Efectos | Medidas de mitigación
Propósito | Administrativos | Incumplimiento en el cornograma del proyecto. | 2 | 2 (Moderado) | Inviabilidad en el cumplimiento de objetivos del proyecto. | Seguimiento de las etapas del proyecto por parte de la lta gerencia. | RIESGO ADMINISTRATIVO | Se asocia con la forma en que se administra el proyecto. El manejo del riesgo administrativo se enfoca en asuntos globales relacionados con la planificación y el cumplimiento de los objetivos estratégicos.
[7 empty] | RIESGO OPERACIONAL | Comprende los riesgos relacionados que se pueden presentar en los diferentes procesos por factores de operación o técnicos
| Operacionales | Fallas de la estructura que conlleven a actividades adicionales a tener en cuenta en el desarrollo del proyecto (ej. Falla en la resistencia actual de cubiertas) | 2 | 3 (Mayor) | Incremento de los costos a tener en cuenta en el analisis de viabilidad | Complementación de información y definición de estudios previos
[7 empty] | RIESGO FINANCIERO | Se relacionan con el manejo de los recursos del proyecto, la eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos
[7 empty] | RIESGO PÚBLICO | Se asocian con la capacidad del proyecto para cumplir con los requisitos legales, reglamentarios aplicables y contractuales con las partes interesadas pertinentes
[7 empty] | RIESGO AMBIENTAL | Se asocia con los impactos ambientales que pueda generar el proyecto.
| Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias | Ninguno identificado | 0 | 0 | No aplica | No aplica
PROBABILIDAD
[7 empty] | 5 | Se sabe que el suceso ocurre de forma reiterada
[7 empty] | 4 | Suceso que se presenta con cierta regularidad
| Financieros | Definición de inviabilidad por costos elevados y desconocimiento de opciones de financiamiento | 3 | 3 (Mayor) | Cierre y/o descarte injustificado del proyecto | Complementación de información tecnica y de opciones financiamiento proyectos ambientales | 3 | Suceso que se presenta de forma esporádica
[7 empty] | 2 | Suceso que podría producirse en algún momento
[7 empty] | 1 | Suceso que ocurre de forma excepcional
| Públicos | Ninguno identificado | 0 | 0 | No aplica | No aplica | IMPACTO
[7 empty] | 1 | Menor
[7 empty] | 2 | Moderado
[7 empty] | 3 | Mayor
[7 empty] | 4 | Catastrófico
| Ambientales | (Positivo). Aval de ejecución del proyecto, con beneficios en reducción de impacto ambiental | 3 | 3 | Reducción de generación de emisiones de CO2 y agotamiento de recursos. | Relevancia del proyecto dentro de los estandares de sostenibilidad de la organización.

## Hoja1 (hidden)
Apoyo Técnico
Estudios técnicos
Mecánismos financieros
Formulación de proyectos
Apalanacamiento de inversión
Replicabilidad del proyecto

## DATOS (hidden)
Sistemas de Gestión Energética y Buenas Prácticas Operacionales
Innovación y reconversión tecnológica
Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER)
Afianzamiento de conocimientos previos
Caracterización energética
Perfilamiento de proyectos
Evaluación técnica y financiera de proyectos
Implementación de proyectos

## FORMATO 2 (hidden)
Proyecto de Sostenibilidad Energética
Informe Ejecutivo de proyectos Pro - RedES - Entregable 2
Nombre de la organización:
Fecha de reporte: | Relacione la fecha de entrega del presente formato
Responsable del proyecto:
Equipo de trabajo: | Relacione los cargos de los porfesionales que hacen parte del proyecto en la organización)
Información de proyecto
Nombre del Proyecto
Avances obtenidos hasta la fecha de reporte | Recuerde que los avances del proyecto, se deben documentar de acuerdo al cronograma establecido y al porcentaje de implementación relacionado en el primer reporte
Descripción técnica de la tecnología seleccionada | Tenga en cuenta las siguientes variables: dimensionamiento, área, proceso, metas de ahorro, marcas, potencias, cantidades, entre otras.
Registro fotográfico o modelamiento | Si el proyecto ya tiene una fase de implementación, anexe fotografías relacionadas, de lo contrario puede colocar modelos, gráficas o elementos visuales de la proyección del proyecto.
Puesta en marcha de proyecto
Fecha de puesta en marcha del proyecto (real o tentativa) | Recuerde especificar si la fecha es real o tentativa, de acuerdo a los avances de su proyecto.
Etapa en la que se encuentra el proyecto y por qué (tenga en cuenta las etapas descritas en el formato 1) | De acuerdo a las etapas relacionadas para el desarrollo de su proyecto en el primer formato, mencione en cuál de ellas se encuentra actuamente y justifique su respuesta.
Costo total del proyecto (COP)
Proveedor seleccionado | Si aún no tiene seleccionado el proveedor, mencione los que viene evaluando
Modelo de negocio para la implementación de proyectos energéticos (seleccione una opción de la lista desplegable)
Porcentaje de disponibilidad de recursos propios para el proyecto (seleccione una opción de la lista desplegable)
Resultados obtenidos hasta la fecha de reporte
Indicadores formulados y evaluados para el proyecto | Mencionar todos los indicadores considerados en su proyecto y los resultados obtenidos de los mismos. ejemplos: Porcentaje de energía renovable usado en la organización. Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) generados por uso de energía. Ahorro de energía debido a mejoras implementadas No. empleos verdes (empleos asociados del proveedor)
Criterios diferenciales
Grado de innovación (seleccione la opción que más se ajusta al proyecto)
Sostenibilidad técnico-financiera. Indique si el proyecto es autosostenible a mediano o largo plazo | Justifique su respuesta
Impacto del proyecto en la organización. Indique el porcentaje de influencia en los ahorros energéticos al implementar el proyecto. ( seleccione una opción)
Observaciones
En este espacio usted podrá relacionar cualquier aspecto o elemento que no se haya tenido en cuenta en los formatos 1 y 2 y que puedan presentar una relevancia de su proyecto