## PROYECTO
El presente formato contiene comentarios en las celdas identificadas con punto rojo en la esquina superior derecha. Le orientaran al momento de diligenciarlo. Recuerde que un proyecto viable es aquel que no se dirige a cumplimiento normativo ambiental (Ej. adecuación centro de acopio) o actividades únicamente se dirijan a sensibilización, tampoco aquellos que no aporten a mejorar su desempeño ambiental.
NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  | Alimentos Nutrion SAS
FECHA DE INICIO Del proyecto |  |  | 2023-11-01 |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN (Estimada del proyecto) | [6 empty] | 2024-01-31
DIRECCION(ES) de la sede que aplicará al proyecto |  |  | Kr 60 # 17-89/83/93
ESTADO DEL PROYECTO (indique el estado del proyecto a corte de Septiembre del 2023) |  |  | FORMULADO |  |  | X | EVALUACIÓN TECNICO FINANACIERA |  |  |  |  | IMPLEMENTADO
NOMBRE DEL PROYECTO
Optimización en funcionamineto para calentamiento de la caldera Distral 100 BHP
RESUMEN EJECUTIVO (En qué consiste? ? Qué quiere lograr? ¿Qué va hacer?. Revisé el comentario)
Actualmente para el proceso de generacion de vapor que se requiere en el proceso de extrusion del producto elaborado, se cuenta con una caldera pirotubular DISTRAL 100 BHP, la cual se encuentra en proceso de analisis, en el cual se ha determinado que se tiene una incrustación en el sistema de ductos, esto puede causar el aumento en el consumo de gas natural para el correcto funcionamiento de la caldera y la generacion de vapor. Esta incrustacion se puede presentar por las sales (dureza) presentada en el agua que alimenta la caldera.
JUSTIFICACIÓN (Razones por las cuales se debe ejecutar el proyecto en la empresa)
El objetivo de este proyecto es la revision y optimizacion de caldera por medio de la disminución de incrustaciones de calcio y sales (por dureza de agua de acueducto), en la fase inicial se tendra el diagnostico y tratamiento de corrosion, basadas en la revision inicial, de esta manera se logra disminuir el grsos de las paredes del sistema tubular del equipo y de esta manera se disminuyen los tiempo de calentamiento, que esto a su vez representa la disminucion en consumo de gas
Aspecto(s) ambiental(es) que involucra el proyecto |  |  | Consumo de energia (Gas natural), consumo de agua.
Cuantificación de la justificación (Linea base)
Componente(s) que trabajará su proyecto Elija de la lista desplegable el que aplique |  | ENERGÍA | [10 empty] | El segundo componente es OPCIONAL, en caso de que su proyecto abarque más de uno
Consumos o generación previos al inicio del proyecto en unidades (energía: kw/h, galones, m3) |  | Cantidad del recurso por mes |  |  |  |  | Cantidad del recurso por mes | [5 empty] | CUANTIFICACIÓN TOTAL Ineficiencias por componente en unidades.
63746
BENEFICIOS PROYECTADOS (Cuantifique los ahorros que espera obtener con la implementación del proyecto) |  | 6162963.28 | [10 empty] | TOTAL Beneficios proyectados en pesos COL: | 6162963.28
VIABILIDAD
COSTOS DEL PROYECTO | Inversión total |  | 18900000 | [5 empty] | Retorno de la Inversión Proyectada (en meses) |  |  |  | 3.0667
| Origen de los recursos |  | Presupuesto organizacional |  | Indicador de retorno sobre la inversión ROI. (Si este número es negativo significa que el proyecto no genera rentabilidad) | [7 empty] | 2.913
OBJETIVO PRINCIPAL
Optimizacion el proceso de calentamiento en los ductos de caldera pirotubular 100 BHP, disminuyendo los tiempos de opracion y el consumo energetico
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Garantizar el estado optimo de la caldera, realizando una revision y posible tratamiento para disminuir la incrustación en los tubos de la caldera
2 Disminucoón de consumo de agua y quimicos requeridos en el proceso de limpieza de la caldera
3.
METAS | [14 empty] | AGUA
1. Disminuir el consumo de gas natural usados en el proceso de calentamiento de tuberias para produccion de vapor. | [14 empty] | ENERGÍA
2 Disminuir el consumo de agua y compra de quimicos, para la purga de caldera | [14 empty] | SUELO (Residuos o materiales)
3. Disminiur la huella de carbono generada por la combustión de la caldera, | [14 empty] | AIRE
GESTIÓN DEL RIESGO / CONTEXTO ENERGÉTICO Por favor diligencie la matriz que encontrará en la hoja "GESTIÓN DE RIESGO". En caso de que ya cuente con un análisis de riesgo con alguna metodología diferente, por favor anexela a este libro, en una hoja nueva. Tenga en cuenta el Contexto Energético (DOFA)
ANÁLISIS TÉCNICO
¿Se cuenta con un estudio de la operación a nivel de auditoria o revisión técnica con los análisis técnicos y económicos, equipos necesarios, cronograma, descripción y ubicación del sitio? |  |  |  | Se cuenta con una revision interna de la caldera y la caracterizacion de agua que alimenta la caldera, con el fin de determinar las condiciones de agua de alimentación
¿Quién va a operar/mantener el proyecto o sistema? |  |  |  | Area de mantenimiento
¿Cómo se tiene previsto efectuar la adquisición de los componentes y sus equipos? |  |  |  | En la etapa inicial, solo se contara con asistencia tecnica y producto quimicos
¿Ya hay proveedores precalificados o predeterminados? |  |  |  | Se cuenta con la intervencion de los fabricantes.
¿Cómo se efectuará la operación y mantenimiento del proyecto?
¿El proyecto requiere prototipado?
CRONOGRAMA
OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDADES / ETAPAS |  |  | RESPONSABLE | TIEMPO | [7 empty] | INDICADOR DE RESULTADO
[5 empty] | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Oct | Nov | Dic
1. | Diagnostico con sonda del total de tuberia de la caldera |  |  | Contratista-Area mantenimiento | [8 empty] | % tuberias y superficies sondeada | bar: TIEMPO Oct
2. | Plan de accion para limpieza de inscrustaciones sin corrosion excesiva |  |  | Contratista-Area mantenimiento | bar: TIEMPO Nov
3 | Optimizacion en sistema de quemadores y ajustes |  |  | Contratista-Area mantenimiento | bar: TIEMPO Nov
4
BENEFICIOS
BENEFICIO ENERGÉTICO (Cuantitativo - ahorros mes o año) |  |  |  | BENEFICIO ECONÓMICO EN PESOS (Cuantitativo - ahorros mes o año) | TIEMPO Oct: BENEFICIOS AMBIENTALES (Huella de carbono, ODS, etc)
Ahorro estimado de 4 % con respecto al consumo de m3 de Gas Nutural por mes, lo cual según el promedio de consumo mensual seria un total de 2841 m3 |  |  |  | Disminución de $73.955.556 cada año. | TIEMPO Oct: Disminución de huella de carbono, estimado en 4 %,lo cual representa 4579 Ton eq CO2
Note on B6: Marisol Cáceres Miranda Incluir las direcciones en las que tendrá alcance el proyecto. En el caso de tener varias sedes se tiene dos opciones: 1. Para cada una formular, implementar y culminar un proyecto diferente. 2. Dependiendo del impacto del proyecto en términos de beneficio ambiental, se puede desarrollar un solo proyecto aplicable para las sedes que considere, sin embargo, cada una deberá realizar los cálculos de retorno de la inversión de manera individual.
Note on E6: Marisol Cáceres Miranda Incluir las direcciones en las que tendrá alcance el proyecto. En el caso de tener varias sedes se tiene dos opciones: 1. Para cada una formular, implementar y culminar un proyecto diferente. 2. Dependiendo del impacto del proyecto en términos de beneficio ambiental, se puede desarrollar un solo proyecto aplicable para las sedes que considere, sin embargo, cada una deberá realizar los cálculos de retorno de la inversión de manera individual.
Note on B8: Marisol Cáceres Miranda PC Incluir el título del proyecto: breve frase que expone de que trata el proyecto. Recuerde que las etapas del proyectos son: formulación, implementación y terminación.
Note on B10: Marisol Cáceres MirandaPC * Describa brevemente en qué consiste el problema, o necesidad a resolver, o aprovechar para contribuir en la generación de mejoras en el desempeño ambiental, o para crear una nueva línea de negocio en la empresa participante. * Qué quiere lograr? * Cómo lo va hacer? * Cuánto le cuesta y qué tiene para lograrlo (recursos humanso, infraestructura, económicos).
Note on B12: Marisol Cáceres MirandaPC De manera suscinta, describa cómo el proyecto da solución a la problemática identificada. Puede guiar su redacción con: Identifique la causa. Establezca la(s) alternativa(s) que dara(n) solución al problema. Identifique el tiempo del proyecto hasta terminarlo (meses) (es importante cerrarlo máximo en noviembre). Si tiene etapas, enuncie cada una y determine cuál será objeto de desarrollo. Determine las actividades generales que se desarrollarán. Cuantificación de la justificación, diligencie los espacios de la tabla: (logrará el diagnóstico o estado actual de manera numérica, ejemplo: antes de realizar el proyecto se consume(ían) xxx de energía eléctrica o m3 de gas o agua, o se genera(ban) xxx kg de residuos peligrosos al mes, bimestre, etc) y para qué (se refiere al beneficio que se logra, presentarlo de manera cuantitativa ahorros en consumos, en disposición final, en tiempos de producción, etc).
Note on B14: Marisol Cáceres MiandaPC: Incluya el/ los aspecto(s) ambiental(es) que se trabajara(n) con el desarrollo del proyecto.
Note on B16: Marisol Cáceres Miranda: identifique los componentes que se beneficiarán con el desarrollo del proyecto. Despliegue la lista y elija los que consideré
Note on D16: Marisol Cáceres Miranda PC: De la lista desplegable elija el componente que mas se impactará.
Note on B19: ====== ID#AAAAYAJX510 MARISOL.CACERES (2022-04-13 15:42:20) Cuánto quiere obtener con la implementación en el periodo de tiempo estimado de duración del proyecto.
Note on Q19: ====== ID#AAAAYAJX544 Marisol PC (2022-04-13 15:42:20) Esta celda se encuentra formulada. No la modifique. Corresponde a la suma de los beneficio.
Note on B20: ====== ID#AAAAYAJX52c Marisol PC (2022-04-13 15:42:20) Mide la probabilidad de llevarlo a cabo. Identifica el costo total de la inversión y el retorno de la inversión.
Note on C21: Marisol Cáceres Miranda Es el costo estimado TOTAL de la implementación de la solución que mencionaron en la justificación como proyecto. Incluye: diseño e implementación (equipos, materiales, mano de obra, ajustes) y costos operativos totalizados (si los hay) asociados hasta que comience a funcionar. Los costos de operación. Son los POSIBLES costos que se generan como consecuencia de la implementación del proyecto (mano de obra, arriendos, servicios: seguridad, mantenimiento, asesoria, entrenamientos, transporte, entre otros). Puede calcularlos así: valor mes x el número de meses que requiere el proyecto. Pueden o no exisitir en el marco del presente proyecto. SUME: INVERSIÓN + COSTOS OPERATIVOS "si los hay" Haga sus cálculos en la Hoja Excel "CUANTIFICACIÓN DE LA VIABILIDAD"
Note on E21: Marisol Cáceres Miranda PC:La celda está formulada NO la modifique. Traé la información de la hoja excel cuantificación de la viabilidad.
Note on L21: Marisol Cáceres Miranda Aplique esta fórmula (TOTAL INVERSIÓN / VALOR ESTIMADO DE AHORRO en el periodo identificado =TIEMPO DE RETORNO DE LA INVERSIÓN. TOTAL INVERSIÓN: Valor de la alternativa identificada + el total de los costos operativos totalizados (si los hay). VALOR ESTIMADO DEL AHORRO: En la justificación del problema, se debe establecer cuál es el beneficio cuantitativo ambiental llevado a pesos derivado del desarrollo del proyecto, a partir del primer día en qué se emprezó a implementar.
Note on P21: Marisol Cáceres MirandaPC Esta celda se encuentra formulada. No la modifique.
Note on C22: Marisol Cáceres MirandaPC Los recursos son propios o provienen de alguna financiación
Note on P22: Marisol Cáceres MirandaPC: Está celda está fprulada por favor no la modifique.
Note on B23: Marisol Cáceres MirandaPC El objetivo general establece la finalidad de la implementación del proyecto. Sea claro y preciso. Tiene verbos infinitivos: Aumentar. Lograr. Realizar. Deteminar. etc.
Note on B25: Marisol Cáceres MirandaPC Son aquellos que la empresa se propone cumplir en el transcurso de su tarea diaria y que le permitirán alcanzar el objetivo general. Deben estar escritos con verbos que indiquen una acción concreta y no vaga, deberán indicar a qué resultados se quiere llegar, no dar los resultados, sino plantearlos en forma genérica. Establecer un objetivo por cada fila. Mínimo debe incluir 3.
Note on B29: Marisol Cáceres MirandaPC Incluya las metas cuantitativas o medibles en terminos de ahorro y/o incremento de la productividad y/o de la utilidad para dar cumplimiento a cada objetivo específico. Una meta por cada objetivo
Note on C45: Marisol Cáceres MirandaPC Incluya las filas que desee. Desarrolle el objetivo especifico con actividades conjuntas que permitirán avanzar al cumplimiento del objetivo general. Por cada objetivo incluya las actividades que considere, minimo 2. Incluya las filas que necesite
Note on F45: Marisol Cáceres MirandaPC Es la persona y/o cargo que liderará el desarrollo y resultados de la actividad.
Note on H45: Marisol Cáceres MirandaPC Recordemos que el tiempo en lo posible, no debe exceder al mes de noviembre del 2023. Puede modificar este tiempo de acuerdo a las etapas que tenga su proyecto.
Note on P45: Marisol Cáceres MirandaPC Identificar el logro cuantitativo del objetivo
Note on B52: Marisol Cáceres Miranda PC Con base en la justificación determine con la implementación cuantitativamente el beneficio ambiental (Kg, m3, Kw/h; galones) en el tiempo que determine (mes, año etc). Apoye su identificación en la hoja CUANT. BENEFICIOS. Incluya los soportes (fotos, graficas, facturas, etc) que validan su identificación de beneficios. Esta etapa se diligencia una vez avance en la implementación del proyecto. Compare los beneficios proyectados calculados en la sección justificación del presente formato con los resultados cuantitativos logrados a la presentación en versión final del proyecto.
Note on F52: Marisol Cáceres Miranda PC El beneficio ambiental llevelo a pesos mes o año o (en el tiempo que determine). Esta etapa se diligencia una vez avance en la implementación del proyecto. Apoye su identificación en la hoja CUANT. BENEFICIOS. Incluya los soportes (fotos, graficas, facturas, etc) que validan su identificación de beneficios. Apoyesé en los cálculos realizados en los beneficios de la sección justificación para determinar los beneficios reales. Comparé y determine si logró lo proyectado.
Note on M52: Marisol Cáceres MirandaPC: Establezca otros beneficios si los hay.

## CUANTIFICACION DE LA VIABILIDAD
COSTOS DE INVERSIÓN | PESOS | PERIODO DE TIEMPO (Día, mes, año, etc)
EQUIPOS
Materiales | 12400000
Mano de obra
Ajustes en el diseño o implementación
SUBTOTAL | 12400000
COSTOS DE OPERACIÓN | PESOS | PERIODO DE TIEMPO (Día, mes, año, etc)
SERVICIO TERCERIZADO
Arriendos
Servicios de seguridad
Servicios de mantenimiento
Servicios de asesoria | 6500000 | 20 dias
Servicios de entrenamiento
Servicios de transporte
Otros. Cuales
SUBTOTAL | 6500000
TOTAL INVERSIÓN | 18900000
Note on B3: ====== ID#AAAAYAJX54Q Marisol PC (2022-04-13 15:42:20) Es el costo estimado TOTAL de la implementación de la solución que mencionaron en la justificación como proyecto. Incluye: diseño e implementación (equipos, materiales, mano de obra, ajustes) y costos operativos totalizados (si los hay) asociados hasta que comience a funcionar. AGREGUE LAS CELDAS QUE NECESITE (hacerlo en la parte media de la tabla)
Note on B13: ====== ID#AAAAYAJX53M Marisol PC (2022-04-13 15:42:20) Los costos de operación. Son los POSIBLES costos que se generan como consecuencia de la implementación del proyecto (mano de obra, arriendos, servicios: seguridad, mantenimiento, asesoria, entrenamientos, transporte, entre otros). Puede calcularlos así: valor mes x el número de meses que requiere el proyecto. Pueden o no exisitir en el marco del presente proyecto. AGREGUE LAS CELDAS QUE NECESITE

## CUANT. BENEFICIOS Y SOP
DESCRIPCIÓN CUANTITATIVA
REGISTRO FOTOGRÁFICO Y SOPORTES
ANTES
DESPUES
Note on B2: ====== ID#AAAAYAJX52g David Sánchez Vargas (2022-04-13 15:42:20) Incluya la descripción cuantitativa de como identificó los beneficios ambientales y económicos (consolidación de datos).
Note on B8: ====== ID#AAAAYAJX534 David Sánchez Vargas (2022-04-13 15:42:20) Vincule los soportes que evidencian el desarrollo del proyecto (Antes - Después): fotografías, facturas, gráficas, etc

## GESTIÓN DE RIESGO
Nombre del Proyecto | Tipo de riesgo | Descripción del riesgo | Probabilidad | Impacto | Efectos | Medidas de mitigación
| Administrativos | Cambios en la legislación o reglamentación vigentes durante laejecución de la instalación | Baja | 2 | Cambios políticos | Evitar
| Operacionales | Mal diseño o dimensionamiento del proveedor | Muy bajo | 1 | Errores en la fabricación, transporte o instalación | Mitigar
| Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Moderado
| Financieros | Desfase del presupuesto incial Falta de liquidez y/o disponibilidad de fondos de la empresa | Media | 3 | Ausencia de disponibilidad de fondos. | Reducir impacto
| Públicos | Daños a terceras personas ajenas a la instalción | Baja | 2 | Falta o ausencia de medidas de seguridad que impidan el paso a terceras personas ajenas a la obra | Mitigar
| Ambientales | Incendios por mal montaje de elementos electricos | Muy bajo | 1 | Mala elección del cableado | Ejecución de la instalación

## TRAZABILIDAD (hidden)
EVIDENCIAS DEL PROYECTO
ANTES | DURANTE | DESPUÉS