## 16. Uso eficiente de los RN
| PLANIFICACIÓN DE PROGRAMAS | [45 empty] | CODIGO: |  | CODIGO: P-FO-063
[47 empty] | VERSIÓN: 00 |  | VERSIÓN: 00
[47 empty] | FECHA: 04/05/2020 |  | FECHA: 02/12/2021
NOMBRE DEL PROGRAMA | Programa de Gestión energetica y Uso Eficiente de los Recursos Naturales |  |  |  | RESPONSABLE | [5 empty] | Coordinadora Ambiental
OBJETIVO GENERAL
Promover el ahorro de energía eléctrica y gas natural, mediante el seguimiento a los consumos y la formulacion de estrategias que permitan alcanzar la eficiencia energética.
OBJETIVOS ESPECIFICOS |  |  | META |  |  | INDICADOR | [23 empty] | METODOLOGIA DE CALCULO | [17 empty] | FRECUENCIA
Disminuir en un 5% el consumo de energia durante el año 2023, con respecto al año 2022. |  |  | 5% |  |  | Porcentaje de reducción consumo de energia. | [23 empty] | ((Consumo kw mensual año 2023- Consumo kw mensual 2022)/(Consumo kw mensual 2023) *100) | [17 empty] | Anual
ACTIVIDADES |  | RECURSOS | RESPONSABLES |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4
Registrar datos de consumo mensual de energía |  | Recursos Administrativos | Coordinadora Ambiental | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
Creación del comité de gestión energetica y desarrollo de reuniones periodicas. |  | Recursos Administrativos | Coordinadora Ambiental | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
Realizar estudios de iluminación para oficinas, con el fin de identificar excesos de luminarias y proceder con su retiro. |  | Recursos Administrativos | Coordinadora Ambiental | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
Realizar las adecuaciones a que haya lugar de acuerdo con los resultados del estudio de iluminación. |  | Recursos Administrativos | Coordinadora Ambiental | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
Campaña "APAGA Y VAMONOS" para interruptores y pantallas |  | Recursos Administrativos | Coordinadora Ambiental | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
Campaña de concientización "QUE NO SEAS TU EL MAYOR CONSUMIDOR" |  | Recursos Administrativos | Comité de gestión energetica | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
Evaluar la posibilidad de instalar contadores por sectores (edificios administrativos - carpas de mantenimiento y con prioridad datacenter) |  | Recursos Administrativos y economicos | Supervisor de Infraestructura | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
Evaluar alternativas de gestión energética para reducir consumo de energía por aire acondicionado - UPS- SWITCH - Servidores. |  | Recursos Administrativos | Comité de gestión energetica - TIC | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
Realizar seguimiento al rendimiento de la flota - entregar reporte de cinco buses con menor y mayor rendimiento para gestionar optimización mediante programación. |  | Recursos Administrativos | Coordinadora Ambiental | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
Incluir requisitos de consumo energetico de equipos en la matriz de proveedores y contratistas. |  | Recursos Administrativos | Coordinadora Ambiental | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
Revisar y actualizar el programa de manejo de los recursos naturales. |  | Recursos Administrativos | Coordinadora Ambiental | P | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
E | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
MES |  |  |  |  | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
PROGRAMADO |  |  |  |  | ENERO 1: 1; FEBRERO 1: 1; MARZO 1: 1; ABRIL 1: 1; MAYO 1: 1; JUNIO 1: 2; JULIO 1: 4; AGOSTO 1: 16; SEPTIEMBRE 1: 11; OCTUBRE 1: 11; NOVIEMBRE 1: 12; DICIEMBRE 1: 10
EJECUTADO |  |  |  |  | ENERO 1: 1; FEBRERO 1: 1; MARZO 1: 1; ABRIL 1: 1; MAYO 1: 1; JUNIO 1: 2; JULIO 1: 3; AGOSTO 1: 0; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0
% CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | ENERO 1: 100%; FEBRERO 1: 100%; MARZO 1: 100%; ABRIL 1: 100%; MAYO 1: 100%; JUNIO 1: 100%; JULIO 1: 75%; AGOSTO 1: 0%; SEPTIEMBRE 1: 0%; OCTUBRE 1: 0%; NOVIEMBRE 1: 0%; DICIEMBRE 1: 0%
DOCUMENTOS SOPORTE
CODIGO
CONTROL DE MODIFICACIONES
VERSIÓN
ELABORÓ |  |  | AUTORIZÓ | bar: ENERO 1 to FEBRERO 3
COORDINADORA AMBIENTAL |  |  | JEFE DE PLANEACIÓN
Note on C14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Mejora Preventiva Correctiva