## PROYECTO
El presente formato contiene comentarios en las celdas identificadas con punto rojo en la esquina superior derecha. Le orientaran al momento de diligenciarlo. Recuerde que un proyecto viable es aquel que no se dirige a cumplimiento normativo ambiental (Ej. adecuación centro de acopio) o actividades únicamente se dirijan a sensibilización, tampoco aquellos que no aporten a mejorar su desempeño ambiental.
NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  | CAPITALBUS S.A.S.
FECHA DE INICIO Del proyecto |  |  | 2023-01-01 |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN (Estimada del proyecto) | [6 empty] | 2023-12-31
DIRECCION(ES) de la sede que aplicará al proyecto |  |  | CARRERA 86 BIS No. 45-57 SUR
ESTADO DEL PROYECTO (indique el estado del proyecto a corte de Septiembre del 2023) |  |  | FORMULADO |  |  |  | EVALUACIÓN TECNICO FINANACIERA |  |  |  |  | IMPLEMENTADO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO
Optimización de la eficiencia energetica de los buses biarticulados de combustible GNVC que operan en el patio taller Portal americas de Bogotá
RESUMEN EJECUTIVO (En qué consiste? ? Qué quiere lograr? ¿Qué va hacer?. Revisé el comentario)
Teniendo en cuenta que cada una de las empresas operadoras del sistema de transporte masivo de pasajeros de Bogota cuenta con un patio de operación asignado, en donde se realizan las actividades de parqueo, mantenimiento y alistamiento de flota (lavado, tanqueo) para poder cumplir con las rutas que han sido asignadas para la prestación del servicio, las cuales en algunos casos deben iniciar en portales diferentes, ocasionando que se genere un kilometraje en vacio que incrementa el consumo de GNVC, reduce la vida util de los repuestos de la flota y que aumenta las emisiones de CO2, NOx, SOx y CO. Se propone la negociación de los puntos tanto de inicio de ruta como los lugares de parqueo entre operadores, con el fin de reducir el kilometraje en vacio durante la operación y asi lograr una reducción en el consumo de combustible, la generación emisiones de gases y la ampliación de la vida util de los repuestos de los buses. Asi mismo, se propone realizar seguimiento a los buses biarticulados, con el fin de identificar los de menor y mayor rendimiento para ajustar la programación de los mismos, enviando los de menor rendimiento por las rutas en donde la via presenta menor afectación y tiene menos semaforos, facilitandonos la optimización de la eficiencia energetica de la totalidad de la flota. Lo anterior, teniendo en cuenta que para la ejecución del proyecto se requieren recursos humanos para realizar los seguimientos en los diferentes aspectos a evaluar y la disponibilidad de la infraestructura de otros operadores en los casos que aplique, de acuerdo con la programación entregada por el ente gestor.
JUSTIFICACIÓN (Razones por las cuales se debe ejecutar el proyecto en la empresa)
Teniendo en cuenta que durante el año 2022 se consumieron en total 16.355.333 m3 de GNVC, de los cuales 2.537.118m3 corresponden al consumo en los recorridos realizados en vacio por la flota para llegar a los puntos de inicio de operación, de acuerdo con la programación entregada por el ente gestor. Se hace necesario evaluar alternativas que permitan reducir los kilometrajes en vacio dentro de la operación siendo conscientes de los impactos negativos que se generan en cuanto al incremento del consumo de combustible, el incremento en la generación de emisiones de gases contaminantes a la atmosfera y la reducción de la vida util de repuestos que en su proceso de fabricación requieren de altos consumos de energia, explotación de recursos naturales entre otros. De acuerdo con lo anterior , se propone la negociación de los puntos tanto de inicio de ruta como los lugares de parqueo entre operadores, con el fin de reducir el kilometraje en vacio durante la operación y asi lograr una reducción en el consumo de combustible, la generación emisiones de gases y la ampliación de la vida util de los repuestos de los buses.
Aspecto(s) ambiental(es) que involucra el proyecto |  |  | Consumo de GNVC - Generación de emisiones
Cuantificación de la justificación (Linea base)
Componente(s) que trabajará su proyecto Elija de la lista desplegable el que aplique |  | GNVC | [10 empty] | El segundo componente es OPCIONAL, en caso de que su proyecto abarque más de uno
Consumos o generación previos al inicio del proyecto en unidades (energía: kw/h, galones, m3) |  | Cantidad del recurso por mes |  |  |  |  | Cantidad del recurso por mes | [5 empty] | CUANTIFICACIÓN TOTAL Ineficiencias por componente en unidades.
1362944
BENEFICIOS PROYECTADOS (Cuantifique los ahorros que espera obtener con la implementación del proyecto) |  | 305037735 | [10 empty] | TOTAL Beneficios proyectados en pesos COL: | 304662267
VIABILIDAD
COSTOS DEL PROYECTO | Inversión total |  | 16000000 | [5 empty] | Retorno de la Inversión Proyectada (en meses) |  |  |  | 0.052517
| Origen de los recursos |  | CAPITALBUS S.A.S. |  | Indicador de retorno sobre la inversión ROI. (Si este número es negativo significa que el proyecto no genera rentabilidad) | [7 empty] | 227.4967
OBJETIVO PRINCIPAL
Optimizar la eficiencia energetica de los buses biarticulados que operan en el patio taller americas, mediante el seguimiento al rendimiento y la reducción del kilometraje en vacio como estrategias para la disminución del consumo de GNVC.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Aumentar a 1,29 km/m3 el rendimiento del 90% de a flota, identifindo los buses de menor rendimiento por las rutas que favorecen la eficiencia energetica.
2. Reducir en un 10% el consumo de GNVC de la flota para el 2023 respecto al promedio del 2022 , mediante la optimización del kilometraje en vacio recorrido.
3. Cuantificar el 100% de las emisiones de CO, CO2, NOx y SOx que se dejan de emitir a la atmosfera en la optimización de kilometraje en vacio, mediante los reportes generados por los sistemas de diagnostico a bordo.
METAS | [14 empty] | AGUA
1. Que el 90% de la flota alcance un rendimiento de 1,29 m3/kilometro recorrido. | [14 empty] | ENERGÍA
2. Reducir el 10% de consumo de GNVC. | [14 empty] | SUELO (Residuos o materiales)
3. Cuantificar el 10% de las emisiones de CO, CO2, NOx y SOx que se dejan de emitir a la atmosfera en la optimización de kilometraje en vacio. | [14 empty] | AIRE
GESTIÓN DEL RIESGO / CONTEXTO ENERGÉTICO Por favor diligencie la matriz que encontrará en la hoja "GESTIÓN DE RIESGO". En caso de que ya cuente con un análisis de riesgo con alguna metodología diferente, por favor anexela a este libro, en una hoja nueva. Tenga en cuenta el Contexto Energético (DOFA)
ANÁLISIS TÉCNICO
¿Se cuenta con un estudio de la operación a nivel de auditoria o revisión técnica con los análisis técnicos y económicos, equipos necesarios, cronograma, descripción y ubicación del sitio? |  |  |  | Se cuenta con la información de los equipos instalados en los buses biarticulados, la descripción y su ubicación.
¿Quién va a operar/mantener el proyecto o sistema? |  |  |  | Procesos de Operaciones - Mantenimiento - Planeación.
¿Cómo se tiene previsto efectuar la adquisición de los componentes y sus equipos? |  |  |  | No se necesitan componentes diferentes a los ya intalados en los 260 buses biarticulados que opera la organización.- Se implementara el seguimiento al ciclo de vida componentes del bus
¿Ya hay proveedores precalificados o predeterminados? |  |  |  | Si, desde el inicio de la concesión se tiene un contrato establecido para el control y mantenimiento de los sistemas de diagnostico a bordo instalados en los buses biarticulados.
¿Cómo se efectuará la operación y mantenimiento del proyecto? |  |  |  | Dentro del plan de mantenimiento de la flota se especifican las frecuencias de intervención de los sistemas de diagnostico a bordo para los 260 buses biarticulados.
¿El proyecto requiere prototipado? |  |  |  | No.
CRONOGRAMA
OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDADES / ETAPAS |  |  | RESPONSABLE | TIEMPO | [7 empty] | INDICADOR DE RESULTADO
[5 empty] | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Oct | Nov | Dic
1. | Identificar los cinco buses con menor y mayor rendimiento para ajustar sus programaciones de acuerdo con las rutas asignadas por el ente gestor. |  |  | Jefe de mantenimiento Jefe de Operaciones | [8 empty] | Kilometros recorridos/m3 consumido de GNVC. | bar: TIEMPO Jul to TIEMPO Dic
2. | Gestionar con las demas empresas operadores las autorizaciones para parqueo y alistamiento de la flota en otros portales para reducir el kilometraje en vacio. |  |  | Jefe de operaciones Profesionales de programación | [8 empty] | (m3 de GNVC consumido programando la flota en otros patios/ m3 de GNVC programando la flota desde el portal americas)
3. | Solicitar reportes de sistemas de diagnostico a bordo para realizar la cuantificación de emisiones. |  |  | Coordinadora ambiental | [8 empty] | (Kg de CO, CO2, NOx, SOx) generados programando la flota en otros patios/ (Kg de CO, CO2, NOx, SOx) generados la flota desde el portal americas)
BENEFICIOS
BENEFICIO ENERGÉTICO (Cuantitativo - ahorros mes o año) |  |  |  | BENEFICIO ECONÓMICO EN PESOS (Cuantitativo - ahorros mes o año) | TIEMPO Oct: BENEFICIOS AMBIENTALES (Huella de carbono, ODS, etc)
Desde enero de 2023 a la fecha se ha logrado reducir el consumo de 211.166 m3 de GNVC, gracias a la optimización del kilometraje implementada. |  |  |  | Desde el 1 de Enero de 2023 a la fecha se ha logrado un ahorro de $304.662.267, debido a la optimización de kilometraje en vacio de la flota. Adicionalmente se genera un ahorrro de $173.973.968 teniendo en cuenta que al reducir la cantidad de kilometros en vacio tambien se reduce la cantidad de operadores requeridos para la prestación del servicio. Para los demas objetivos se continua realizando seguimiento teniendo en cuenta que se dio inicio a la implementación de las actividades definidas a partir del mes de julio de 2023. | TIEMPO Oct: En total se han dejado de emitir 418.320 Kg de CO2 durante el 2023
Note on B6: Marisol Cáceres Miranda Incluir las direcciones en las que tendrá alcance el proyecto. En el caso de tener varias sedes se tiene dos opciones: 1. Para cada una formular, implementar y culminar un proyecto diferente. 2. Dependiendo del impacto del proyecto en términos de beneficio ambiental, se puede desarrollar un solo proyecto aplicable para las sedes que considere, sin embargo, cada una deberá realizar los cálculos de retorno de la inversión de manera individual.
Note on E6: Marisol Cáceres Miranda Incluir las direcciones en las que tendrá alcance el proyecto. En el caso de tener varias sedes se tiene dos opciones: 1. Para cada una formular, implementar y culminar un proyecto diferente. 2. Dependiendo del impacto del proyecto en términos de beneficio ambiental, se puede desarrollar un solo proyecto aplicable para las sedes que considere, sin embargo, cada una deberá realizar los cálculos de retorno de la inversión de manera individual.
Note on B8: Marisol Cáceres Miranda PC Incluir el título del proyecto: breve frase que expone de que trata el proyecto. Recuerde que las etapas del proyectos son: formulación, implementación y terminación.
Note on B10: Marisol Cáceres MirandaPC * Describa brevemente en qué consiste el problema, o necesidad a resolver, o aprovechar para contribuir en la generación de mejoras en el desempeño ambiental, o para crear una nueva línea de negocio en la empresa participante. * Qué quiere lograr? * Cómo lo va hacer? * Cuánto le cuesta y qué tiene para lograrlo (recursos humanso, infraestructura, económicos).
Note on B12: Marisol Cáceres MirandaPC De manera suscinta, describa cómo el proyecto da solución a la problemática identificada. Puede guiar su redacción con: Identifique la causa. Establezca la(s) alternativa(s) que dara(n) solución al problema. Identifique el tiempo del proyecto hasta terminarlo (meses) (es importante cerrarlo máximo en noviembre). Si tiene etapas, enuncie cada una y determine cuál será objeto de desarrollo. Determine las actividades generales que se desarrollarán. Cuantificación de la justificación, diligencie los espacios de la tabla: (logrará el diagnóstico o estado actual de manera numérica, ejemplo: antes de realizar el proyecto se consume(ían) xxx de energía eléctrica o m3 de gas o agua, o se genera(ban) xxx kg de residuos peligrosos al mes, bimestre, etc) y para qué (se refiere al beneficio que se logra, presentarlo de manera cuantitativa ahorros en consumos, en disposición final, en tiempos de producción, etc).
Note on B14: Marisol Cáceres MiandaPC: Incluya el/ los aspecto(s) ambiental(es) que se trabajara(n) con el desarrollo del proyecto.
Note on B16: Marisol Cáceres Miranda: identifique los componentes que se beneficiarán con el desarrollo del proyecto. Despliegue la lista y elija los que consideré
Note on D16: Marisol Cáceres Miranda PC: De la lista desplegable elija el componente que mas se impactará.
Note on B19: ====== ID#AAAAYAJX510 MARISOL.CACERES (2022-04-13 15:42:20) Cuánto quiere obtener con la implementación en el periodo de tiempo estimado de duración del proyecto.
Note on Q19: ====== ID#AAAAYAJX544 Marisol PC (2022-04-13 15:42:20) Esta celda se encuentra formulada. No la modifique. Corresponde a la suma de los beneficio.
Note on B20: ====== ID#AAAAYAJX52c Marisol PC (2022-04-13 15:42:20) Mide la probabilidad de llevarlo a cabo. Identifica el costo total de la inversión y el retorno de la inversión.
Note on C21: Marisol Cáceres Miranda Es el costo estimado TOTAL de la implementación de la solución que mencionaron en la justificación como proyecto. Incluye: diseño e implementación (equipos, materiales, mano de obra, ajustes) y costos operativos totalizados (si los hay) asociados hasta que comience a funcionar. Los costos de operación. Son los POSIBLES costos que se generan como consecuencia de la implementación del proyecto (mano de obra, arriendos, servicios: seguridad, mantenimiento, asesoria, entrenamientos, transporte, entre otros). Puede calcularlos así: valor mes x el número de meses que requiere el proyecto. Pueden o no exisitir en el marco del presente proyecto. SUME: INVERSIÓN + COSTOS OPERATIVOS "si los hay" Haga sus cálculos en la Hoja Excel "CUANTIFICACIÓN DE LA VIABILIDAD"
Note on E21: Marisol Cáceres Miranda PC:La celda está formulada NO la modifique. Traé la información de la hoja excel cuantificación de la viabilidad.
Note on L21: Marisol Cáceres Miranda Aplique esta fórmula (TOTAL INVERSIÓN / VALOR ESTIMADO DE AHORRO en el periodo identificado =TIEMPO DE RETORNO DE LA INVERSIÓN. TOTAL INVERSIÓN: Valor de la alternativa identificada + el total de los costos operativos totalizados (si los hay). VALOR ESTIMADO DEL AHORRO: En la justificación del problema, se debe establecer cuál es el beneficio cuantitativo ambiental llevado a pesos derivado del desarrollo del proyecto, a partir del primer día en qué se emprezó a implementar.
Note on P21: Marisol Cáceres MirandaPC Esta celda se encuentra formulada. No la modifique.
Note on C22: Marisol Cáceres MirandaPC Los recursos son propios o provienen de alguna financiación
Note on P22: Marisol Cáceres MirandaPC: Está celda está fprulada por favor no la modifique.
Note on B23: Marisol Cáceres MirandaPC El objetivo general establece la finalidad de la implementación del proyecto. Sea claro y preciso. Tiene verbos infinitivos: Aumentar. Lograr. Realizar. Deteminar. etc.
Note on B25: Marisol Cáceres MirandaPC Son aquellos que la empresa se propone cumplir en el transcurso de su tarea diaria y que le permitirán alcanzar el objetivo general. Deben estar escritos con verbos que indiquen una acción concreta y no vaga, deberán indicar a qué resultados se quiere llegar, no dar los resultados, sino plantearlos en forma genérica. Establecer un objetivo por cada fila. Mínimo debe incluir 3.
Note on B29: Marisol Cáceres MirandaPC Incluya las metas cuantitativas o medibles en terminos de ahorro y/o incremento de la productividad y/o de la utilidad para dar cumplimiento a cada objetivo específico. Una meta por cada objetivo
Note on C45: Marisol Cáceres MirandaPC Incluya las filas que desee. Desarrolle el objetivo especifico con actividades conjuntas que permitirán avanzar al cumplimiento del objetivo general. Por cada objetivo incluya las actividades que considere, minimo 2. Incluya las filas que necesite
Note on F45: Marisol Cáceres MirandaPC Es la persona y/o cargo que liderará el desarrollo y resultados de la actividad.
Note on H45: Marisol Cáceres MirandaPC Recordemos que el tiempo en lo posible, no debe exceder al mes de noviembre del 2023. Puede modificar este tiempo de acuerdo a las etapas que tenga su proyecto.
Note on P45: Marisol Cáceres MirandaPC Identificar el logro cuantitativo del objetivo
Note on B51: Marisol Cáceres Miranda PC Con base en la justificación determine con la implementación cuantitativamente el beneficio ambiental (Kg, m3, Kw/h; galones) en el tiempo que determine (mes, año etc). Apoye su identificación en la hoja CUANT. BENEFICIOS. Incluya los soportes (fotos, graficas, facturas, etc) que validan su identificación de beneficios. Esta etapa se diligencia una vez avance en la implementación del proyecto. Compare los beneficios proyectados calculados en la sección justificación del presente formato con los resultados cuantitativos logrados a la presentación en versión final del proyecto.
Note on F51: Marisol Cáceres Miranda PC El beneficio ambiental llevelo a pesos mes o año o (en el tiempo que determine). Esta etapa se diligencia una vez avance en la implementación del proyecto. Apoye su identificación en la hoja CUANT. BENEFICIOS. Incluya los soportes (fotos, graficas, facturas, etc) que validan su identificación de beneficios. Apoyesé en los cálculos realizados en los beneficios de la sección justificación para determinar los beneficios reales. Comparé y determine si logró lo proyectado.
Note on M51: Marisol Cáceres MirandaPC: Establezca otros beneficios si los hay.

## CUANTIFICACION DE LA VIABILIDAD
COSTOS DE INVERSIÓN | PESOS | PERIODO DE TIEMPO (Día, mes, año, etc)
EQUIPOS
Materiales
Mano de obra | 1000000 | mes
Ajustes en el diseño o implementación
SUBTOTAL | 1000000
COSTOS DE OPERACIÓN | PESOS | PERIODO DE TIEMPO (Día, mes, año, etc)
SERVICIO TERCERIZADO
Arriendos
Servicios de seguridad
Servicios de mantenimiento
Servicios de asesoria
Servicios de entrenamiento
Servicios de transporte
Otros. Cuales ( alistamiento de flota en otros patios) | 15000000 | mes
SUBTOTAL | 15000000
TOTAL INVERSIÓN | 16000000
Note on B3: ====== ID#AAAAYAJX54Q Marisol PC (2022-04-13 15:42:20) Es el costo estimado TOTAL de la implementación de la solución que mencionaron en la justificación como proyecto. Incluye: diseño e implementación (equipos, materiales, mano de obra, ajustes) y costos operativos totalizados (si los hay) asociados hasta que comience a funcionar. AGREGUE LAS CELDAS QUE NECESITE (hacerlo en la parte media de la tabla)
Note on B13: ====== ID#AAAAYAJX53M Marisol PC (2022-04-13 15:42:20) Los costos de operación. Son los POSIBLES costos que se generan como consecuencia de la implementación del proyecto (mano de obra, arriendos, servicios: seguridad, mantenimiento, asesoria, entrenamientos, transporte, entre otros). Puede calcularlos así: valor mes x el número de meses que requiere el proyecto. Pueden o no exisitir en el marco del presente proyecto. AGREGUE LAS CELDAS QUE NECESITE

## CUANT. BENEFICIOS Y SOP
DESCRIPCIÓN CUANTITATIVA
Desde enero de 2023 a la fecha se ha logrado reducir el consumo de 185.130 m3 de GNVC, gracias a la optimización del kilometraje realizada el proceso de operaciones.
REGISTRO FOTOGRÁFICO Y SOPORTES
ANTES
DESPUES
Note on B2: ====== ID#AAAAYAJX52g David Sánchez Vargas (2022-04-13 15:42:20) Incluya la descripción cuantitativa de como identificó los beneficios ambientales y económicos (consolidación de datos).
Note on B8: ====== ID#AAAAYAJX534 David Sánchez Vargas (2022-04-13 15:42:20) Vincule los soportes que evidencian el desarrollo del proyecto (Antes - Después): fotografías, facturas, gráficas, etc

## GESTIÓN DE RIESGO
Optimización de la eficiencia energetica de los buses biarticulados de combustible GNVC que operan en el patio taller Portal americas de Bogotá | Tipo de riesgo | Descripción del riesgo | Probabilidad | Impacto | Efectos | Medidas de mitigación
| Administrativos | Cambios en las condiciones del contrato con el ente gestor | Baja | 2 | Retiro de los equipos | Evitar
| Operacionales | Programación enviada por el ente gestor a los concesionarios de operación. | Media | 3 | Incremento del kilometraje en vacio de la flota. | Mitigar
| Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Moderado
| Financieros | Cambios en las condiciones del contrato con el ente gestor (Variación de costos por kilometro recorrido) | Baja | 2 | Ausencia de fondos | Reducir impacto
| Politico | Nuevas obras
| Públicos | Daños a los sistemas de diagnostico a bordo, instalados en los buses por actos vandalicos | Media | 3 | Falta de información | Reducir impacto
| Ambientales | Fugas de gas en los tanques de los buses | Muy bajo | 1 | Contaminación del aire | Mantenimientos preventivos.

## TRAZABILIDAD (hidden)
EVIDENCIAS DEL PROYECTO
ANTES | DURANTE | DESPUÉS