## PROYECTO
El presente formato contiene comentarios en las celdas identificadas con punto rojo en la esquina superior derecha. Le orientaran al momento de diligenciarlo. Recuerde que un proyecto viable es aquel que no se dirige a cumplimiento normativo ambiental (Ej. adecuación centro de acopio) o actividades únicamente se dirijan a sensibilización, tampoco aquellos que no aporten a mejorar su desempeño ambiental.
NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  | GASEOSAS LUX S.A.S.
FECHA DE INICIO Del proyecto |  |  | Julio del 2022 |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN (Estimada del proyecto) | [6 empty] | Julio del 2024
DIRECCION(ES) de la sede que aplicará al proyecto |  |  | Av Callle 9 No 50 - 85
ESTADO DEL PROYECTO (indique el estado del proyecto a corte de Septiembre del 2023) |  |  | FORMULADO |  |  | X | EVALUACIÓN TECNICO FINANACIERA |  |  |  | X | IMPLEMENTADO |  | En Curso
NOMBRE DEL PROYECTO
QUICO SOLAR GASEOSAS LUX BOGOTÁ
RESUMEN EJECUTIVO (En qué consiste? ? Qué quiere lograr? ¿Qué va hacer?. Revisé el comentario)
El proyecto consiste en un sistema de autogeneración basado en tecnología fotovoltaica de capacidad de 1575 kW AC, por lo que acorde a la Resolución UPME 281 de 2015 se considera como autogeneración a gran escala. El proyecto estará conectado en las redes internas de Gaseosas Lux, con entrada en operación en el año 2024. El horizonte de análisis para el proyecto será 2024 y el año t+5 (2029), es decir, un horizonte de análisis de 5 años. Con la entrada en operación del proyecto de autogeneración en Gaseosas Lux, se evidenciarán cambios en los flujos de potencia, en los niveles de cortocircuito, el perfil de tensión del circuito de 34,5 kV donde está conectada Gaseosas Lux, la cargabilidad de redes y transformadores, entre otros. Año de entrada del proyecto: 2024 • Potencia máxima de generación: 1575 kW AC • Coordenadas de ubicación geográfica: 4.62595; -74.11113 • Potencia estimada máxima por entregar a la red: 1575 kW • Información de los paneles solares: o Referencia del panel: Risen-RSM144-7-435-450M ▪ Cantidad de paneles: 4446 ▪ Potencia máxima del panel: 450 W
JUSTIFICACIÓN (Razones por las cuales se debe ejecutar el proyecto en la empresa)
Justificación Tecnica 1. La cargabilidad de los tramos del circuito ELECTROMAN 34,5 kV se reducirá en promedio 5,2% por acción de la puesta en marcha del proyecto fotovoltaico. 2. Durante el año de entrada de operación, el proyecto de Autogeneración a Gran Escala (AGGE) reducirá aproximadamente la cargabilidad en 4,9% del transformador de potencia GORGONZOLA R1 de 40 MVA. 3. Los niveles de tensión no superarían los márgenes de regulación establecidos por la reglamentación vigente, por lo cual cumple con los requerimientos de calidad, seguridad y confiabilidad. 4. Las pérdidas de potencia activa que pueden presentarse en el circuito ELECTROMAN 34,5 kV mostrarían reducciones de 31,3% en promedio por la entrada del proyecto de autogeneración a máxima capacidad. Justificación de Sostenibilidad: Nos propusimos descarbonizar el negocio y planteamos una meta: reducir a 2030 el 30% de nuestras emisiones directas de GEI (alcance 1 y 2). Con nuestro plan de acción climática contribuimos a los compromisos del Acuerdo de París, al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y a la meta que Colombia se ha trazado: disminuir a 2030 un 51% sus emisiones de gases de efecto invernadero y a 2050 alcanzar la carbono neutralidad. Con el desarrollo de este proyecto se espera que en este centro productor, al entrar en operación el sistema el 30% de la energía que requeriremos para operar será de carácter fotovoltaico, posicionándonos como una de las operaciones industriales más grandes del país con este tipo de energía limpia. Justificación Económica: Con la conexión del proyecto de autogeneración, no se requieren inversiones en activos de uso y por consiguiente el operador de red no deberá asumir ningún costo asociado a este proyecto, ya sea por nuevas unidades constructivas o por repotenciación de la red. En ese sentido, este proyecto no requiere evaluación económica ni la necesidad del calcular la relación beneficio costos (B/C).
Aspecto(s) ambiental(es) que involucra el proyecto |  |  | 1. Reducción de la huella de carbono asociada al uso de energía eléctrica 2. Generación residuos peligrosos como RAEEs 3. Generación de residuos solidos 4. Aumento de consumo de energía electrica en iluminación
Cuantificación de la justificación (Linea base)
Componente(s) que trabajará su proyecto Elija de la lista desplegable el que aplique |  | ENERGÍA | [10 empty] | El segundo componente es OPCIONAL, en caso de que su proyecto abarque más de uno
Consumos o generación previos al inicio del proyecto en unidades (energía: kw/h, galones, m3) |  | Linea BASE Consumo promedio kWh/mes y promedio del costo mensual 2022 |  |  |  |  | Beneficio del proyecto Promedio de kWh/mes generados y ahorro en $ | [5 empty] | CUANTIFICACIÓN TOTAL Ineficiencias por componente en unidades.
|  | 2485772.7 |  |  |  |  | 229916.6667
BENEFICIOS PROYECTADOS (Cuantifique los ahorros que espera obtener con la implementación del proyecto) |  | 1167683152.8333 |  |  |  |  | 108002561.2 | [5 empty] | TOTAL Beneficios proyectados en pesos COL: | 108002561.2
VIABILIDAD
COSTOS DEL PROYECTO | Inversión total |  | 2051000000 | [5 empty] | Retorno de la Inversión Proyectada (en meses) |  |  |  | 18.9903
| Origen de los recursos |  | Propios |  | Indicador de retorno sobre la inversión ROI. (Si este número es negativo significa que el proyecto no genera rentabilidad) | [7 empty] | -0.3681
OBJETIVO PRINCIPAL
Instalar un sistema de autogeneración a gran escala basado en tecnología fotovoltaica de capacidad de 1575 kW en el centro productor Gaseosas Lux Bogotá para la reducción de consumo de energía eléctrica comprada del mix electrico nacional en el marco de las metas de reducción de emisiones de gases efecto invernadero de alcance 2.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Conectar el sistema solar fotovoltaico a la red interna de Gaseosas Lux, a una tensión de 34,5 kV y frecuencia de 60 Hz de acuerdo con los lineamientos técnicos determinados para el proyecto.
2. Reducir la demanda de energía eléctrica en Gaseosas Lux suministrada por la empresa de servicio publico EPM a través de la captación de energía fotovoltaica para la disminución de la huella de carbono asociada a los Gases efecto invernadero de alcance 2.
3. Dirminuir el costo asociado a la compra de energía electrica para la operación del centro productor Gaseosas Lux SAS.
METAS | [14 empty] | AGUA
1. Implementación del 100% de las actividades del proyecto QUICO SOLAR para el año 2024. | [14 empty] | ENERGÍA
2. Reducir los gases efecto invernadero asociados al consumo de energía eléctrica alcance 2 en un 9% para el año 2024. | [14 empty] | SUELO (Residuos o materiales)
3. Reducir la demanda de energía eléctrica suministrada por el operador de red y por consiguiente un ahorro del 9% en la factura para el año 2024. | [14 empty] | AIRE
GESTIÓN DEL RIESGO / CONTEXTO ENERGÉTICO Por favor diligencie la matriz que encontrará en la hoja "GESTIÓN DE RIESGO". En caso de que ya cuente con un análisis de riesgo con alguna metodología diferente, por favor anexela a este libro, en una hoja nueva. Tenga en cuenta el Contexto Energético (DOFA)
El nivel de riesgo para el desarrollo e implementación del proyecto QUICO SOLAR en Gaseosas Lux es bajo de acuerdo con el análisis realizado en la matriz Gestión de Riesgo.
ANÁLISIS TÉCNICO
¿Se cuenta con un estudio de la operación a nivel de auditoria o revisión técnica con los análisis técnicos y económicos, equipos necesarios, cronograma, descripción y ubicación del sitio? |  |  |  | Considerando los escenarios de generación y lineamientos planteados en el documento “Lineamientos y contenido estudio de conexión simplificado en el marco de la resolución CREG 174 de 2021” (CREG, 2022), el cual el Operador de Red confirmó que es el alcance que ha adoptado, los estudios realizados en este documento son los siguientes: ▪ Cargabilidad de líneas MT: Se realizó la comprobación del estado de saturación de las líneas MT teniendo en cuenta los tramos que intervienen eléctricamente en el punto de conexión del proyecto, es decir, los tramos asociados con el circuito ELECTROMAN 34,5 kV. ▪ Cargabilidad de transformadores: Se realizó la comprobación del nivel de carga del transformador AT/MT que alimenta la demanda de potencia de Gaseosas Lux, es decir, el que está ubicado en la subestación GORGONZOLA. ▪ Nivel de tensión: Se realizó la comprobación del nivel de tensión en p.u. del sistema de distribución local (SDL) de Enel-Colombia, asociado con la conexión de Gaseosas Lux. ▪ Niveles de cortocircuito: Se realizó un análisis de contribución a la corriente de cortocircuito por el sistema fotovoltaico de Gaseosas Lux, ante una falla trifásica y monofásica en las barras de AT y MT de las subestaciones de la zona de influencia del proyecto. ▪ Pérdidas de potencia: Se calcularon las pérdidas de potencia activa del circuito ELECTROMAN hasta el punto de conexión de Gaseosas Lux para los tres escenarios. ▪ Islas no deseadas: Este análisis aplica al presente estudio, dado que una de las consignas operativas por parte de CNO en el “Lineamientos y contenido estudio de conexión simplificado en el marco de la resolución CREG 174 de 2021” es que se debe evitar el funcionamiento en modo isla, con el fin de garantizar la calidad de suministro dentro de los limites regulatorios.
¿Quién va a operar/mantener el proyecto o sistema? |  |  |  | ENEL CODENSA
¿Cómo se tiene previsto efectuar la adquisición de los componentes y sus equipos? |  |  |  | A traves del modelo del proyecto a implemntar bajo criterios tipo ESCO - PPA
¿Ya hay proveedores precalificados o predeterminados? |  |  |  | El proveedor contratado fue ENEL CODENSA
¿Cómo se efectuará la operación y mantenimiento del proyecto? |  |  |  | Dentro de las condiciones contractuales del proyecto QUICO SOLAR, ENEL CODENSA realizará la operación y mantenimiento del proyecto por un periodo de tiempo de 15 años.
¿El proyecto requiere prototipado? |  |  |  | No aplica
CRONOGRAMA
OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDADES / ETAPAS |  |  | RESPONSABLE | TIEMPO | [7 empty] | INDICADOR DE RESULTADO
[5 empty] | I Trim 2023 | II Trim 2023 | III Trim 2023 | IV Trim 2023 | I Trim 2024 | II Trim 2024 | III Trim 2024 | IV Trim 2024
1. | Fase Alistamiento |  |  | ENEL CODENSA / Postobón | [8 empty] | Actividades 100%
2. | Fase Instalación |  |  | Enel CODENSA | [8 empty] | Actividades 100%
3. | Fase Entrega y Generación |  |  | Enel CODENSA | [8 empty] | Actividades 100%
BENEFICIOS
BENEFICIO ENERGÉTICO (Cuantitativo - ahorros mes o año) |  |  |  | BENEFICIO ECONÓMICO EN PESOS (Cuantitativo - ahorros mes o año) | [5 empty] | BENEFICIOS AMBIENTALES (Huella de carbono, ODS, etc)
Teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra en proceso, inicialmente el beneficio energético estará dado en la posibilidad de autogeneración de aproximadamente 229.917 kWh/mes de energía eléctrica, si bien la implementación de páneles fotovoltaicos no genera un ahorro en el consumo de energía electrica, esta tecnología se convierte en una fuente de suministro de energía que no depende del operador de RED, esto supone una independencia energética del 9% de la demanda actual. |  |  |  | Teniendo en cuenta el porcentaje de avance de implemenatación del proyecto el ahorro proyectado inicialmente es de $108.002.561 al mes. En cuanto se realice la implementación del proyecto se consolidaran los ahorros reales y las conclusiones en relación a la justificación y objetivos planteados. | [5 empty] | Este proyecto está alineado con los objetivos de desarrollo sostenible No 7 Energía Asequible y No Contaminante, No 12 Producción y Consumo Responsables y No 13 Acción por el Clima. La disminución en la huella de carbono teniendo en cuenta la generación de energía electrica a través de la implementación de los paneles solares será de 12.137 TonCo2e/kWh. la disminución real se obtendra en cuanto inicie la operación del sistema de paneles Fotovoltaicos.

## CUANTIFICACION DE LA VIABILIDAD
COSTOS DE INVERSIÓN | PESOS | PERIODO DE TIEMPO (Día, mes, año, etc)
EQUIPOS | 0 | NA
Materiales | 851000000 | Mantenimiento Cubierta (reforzamiento y reparación tejado)
Mano de obra | 0 | NA
Ajustes en el diseño o implementación | 1200000000 | Instalación de filtros activos y reactiva
SUBTOTAL | 2051000000
COSTOS DE OPERACIÓN | PESOS | PERIODO DE TIEMPO (Día, mes, año, etc)
SERVICIO TERCERIZADO |  | NA
Arriendos |  | NA
Servicios de seguridad |  | NA
Servicios de mantenimiento |  | NA
Servicios de asesoria |  | NA
Servicios de entrenamiento |  | NA
Servicios de transporte |  | NA
Otros. Cuales |  | NA
SUBTOTAL | 0
TOTAL INVERSIÓN | 2051000000

## CUANT. BENEFICIOS Y SOP
DESCRIPCIÓN CUANTITATIVA
REGISTRO FOTOGRÁFICO Y SOPORTES
ANTES
DESPUES

## GESTIÓN DE RIESGO
QUICO SOLAR GASEOSAS LUX BOGOTÁ | Tipo de riesgo | Descripción del riesgo | Probabilidad | Impacto | Efectos | Medidas de mitigación
| Administrativos | Cambios en la legislación o reglamentación vigentes durante la ejecución de la instalación | Muy bajo | 1 | La reglamentación esta a favor del desarrollo de proyectos de energía fotovoltaica, el efecto sería positivo. | NA
| Operacionales | Mal diseño o dimensionamiento del proveedor | Muy bajo | 1 | En caso de novedades con el desarrollo del proyecto, ENEL asume la responsabilidad. | Seguimiento en la ejecución del contrato
| Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Financieros | Desfase del presupuesto incial Falta de liquidez y/o disponibilidad de fondos de la empresa | Bajo | 2 | Desfase de presupuesto por imprevistos. | benchmarking y estudio de lecciones aprendidas a través del PMO.
| Públicos | Daños a terceras personas ajenas a la instalción | Baja | 2 | Reparación de daños asociados a la instalación de paneles que puedan presentarse con bodegas vecinas. | Delimitación de las áreas a intervenir y supervición conjunta con SST.
| Ambientales | Incendios por mal montaje de elementos electricos | Muy bajo | 1 | Mala elección del cableado | Buenas prácticas según RETIE y capacitación del personal.
1.4

## TRAZABILIDAD (hidden)
EVIDENCIAS DEL PROYECTO
ANTES | DURANTE | DESPUÉS