## PROYECTO
El presente formato contiene comentarios en las celdas identificadas con punto rojo en la esquina superior derecha. Le orientaran al momento de diligenciarlo. Recuerde que un proyecto viable es aquel que no se dirige a cumplimiento normativo ambiental (Ej. adecuación centro de acopio) o actividades únicamente se dirijan a sensibilización, tampoco aquellos que no aporten a mejorar su desempeño ambiental.
NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
FECHA DE INICIO Del proyecto |  |  | 2023-08-01 |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN (Estimada del proyecto) | [6 empty] | 2024-03-31
DIRECCION(ES) de la sede que aplicará al proyecto |  |  | Calle 26 # 51 - 20, CAN, Teusaquillo. Bogotá D.C., Colombia
ESTADO DEL PROYECTO (indique el estado del proyecto a corte de Septiembre del 2023) |  |  | FORMULADO |  |  | X | EVALUACIÓN TECNICO FINANACIERA |  |  |  |  | IMPLEMENTADO
NOMBRE DEL PROYECTO
Reconversión tecnológica de equipos de climatización (aires acondicionado): Camino a la modernización, sostenibilidad ambiental y energética.
RESUMEN EJECUTIVO (En qué consiste? ? Qué quiere lograr? ¿Qué va hacer?. Revisé el comentario)
El Instituto Nacional de Salud – INS – es una entidad de naturaleza científica y técnica, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, perteneciente al Sistema General de Seguridad Social en Salud y al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Tiene como objeto: (I) el desarrollo y la gestión del conocimiento científico en salud y biomedicina para contribuir a mejorar las condiciones de salud de las personas; (II) realizar investigación científica básica y aplicada en salud y biomedicina; (III) la promoción de la investigación científica, la innovación y la formulación de estudios de acuerdo con las prioridades de salud pública de conocimiento del Instituto; (IV) la vigilancia y seguridad sanitaria en los temas de su competencia, la producción de insumos y biológicos; y (V) actuar como Laboratorio Nacional de Referencia y coordinador de las redes especiales, en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud y del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. Para dar cumplimiento a estas funciones, el INS mensualmente consume una importante cantidad de energía eléctrica, principalmente para el funcionamiento de los equipos de laboratorio, el alojamiento de los animales de laboratorio y las labores administrativas, es decir, en promedio mensualmente consume 258.666 kW lo que corresponde a un valor promedio de $131.885.781, catalogándose el consumo de energía como uno de los aspectos ambientales significativos dentro del sistema de gestión ambiental. Los altos consumos energéticos constituyen un desafío para la administración de la entidad, no solo por los altos costos, sino por el mejoramiento del desempeño ambiental, ya que históricamente no se ha logrado dar cumplimiento a las metas ambientales y a las directrices del Decreto 444 del 2023 por el cual se establece el plan de austeridad del gasto, para los órganos que hacen parte del presupuesto general de la nación, en particular lo relacionado con la sostenibilidad ambiental, literal C, instalar sistemas de ahorro de energía, temporizadores y demás tecnologías que ayuden al ahorro de recursos. De acuerdo con esto, el Instituto Nacional de Salud planea realizar la reconversión tecnológica de 26 equipos de climatización (aires acondicionados), con un costo aproximado de $577,000,000, y los recursos serán propios.
JUSTIFICACIÓN (Razones por las cuales se debe ejecutar el proyecto en la empresa)
Es preciso indicar que los aires acondicionados son equipos indispensables en los procesos realizados en cada uno de los laboratorios que comprenden las direcciones del INS, los mismos evitan alteraciones en los resultados generados por las variaciones de temperatura, a su vez, garantizan el correcto funcionamiento y prolongación de la vida útil de equipos como refrigeradores, ultra congeladores, congeladores, termocicladores, cromatógrafos, secuenciadores y equipos electrónicos, ya que estos generan carga térmica aumentando las temperaturas en las áreas donde se encuentren ubicados ocasionando daños en ellos si no es controlada la temperatura que los rodea. Así mismo, los aires acondicionados generan temperaturas de confort en las áreas de los laboratorios donde se realizan procesos con un número alto de personal, facilitando la realización de sus actividades diarias. Por estas razones y con el fin de evitar fallas que alteren la funcionalidad y la actividad normal de los laboratorios es necesario realizar la reconversión tecnológica de aires acondicionados. Actualmente en el INS cuenta con 56 equipos de climatización (aire acondicionado) de los cuales 8 tienen más de 17 años en servicio, 2 tienen más de 13 años en funcionamiento y 16 llevan entre 12 y 10 años operando, aun cuando la vida útil de estos equipos es de 10 años. En resumen, el 46% de los equipos instalados en el INS son de tecnología obsoleta, afectando la calidad de los procesos de laboratorio y generando impactos ambientales por su alto consumo energético y la presencia de HCFC en sus gases refrigerantes.
Aspecto(s) ambiental(es) que involucra el proyecto |  |  | El proyecto de reconversión tecnológica de equipos de climatización permite al INS generar un cambio en el tipo de refrigerante utilizado (libre de refrigerante HCFC), reduciendo el agotamiento de la capa de ozono y aumentar su eficiencia energética, reflejada en la disminución del consumo de energía eléctrica contribuyendo a la mejora de la calidad del aire y al consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ratificados desde el gobierno nacional.
Cuantificación de la justificación (Línea base)
Componente(s) que trabajará su proyecto Elija de la lista desplegable el que aplique |  | ENERGÍA | [10 empty] | El segundo componente es OPCIONAL, en caso de que su proyecto abarque más de uno
Consumos o generación previos al inicio del proyecto en unidades (energía: kW/h, galones, m3) |  | Cantidad del recurso por mes |  |  |  |  | Cantidad del recurso por mes | [5 empty] | CUANTIFICACIÓN TOTAL Ineficiencias por componente en unidades.
|  | 251.625 kW |  |  |  |  | $ 117,877,098
BENEFICIOS PROYECTADOS (Cuantifique los ahorros que espera obtener con la implementación del proyecto) |  | 37,743 kW |  |  |  |  | 17681564 | [5 empty] | TOTAL Beneficios proyectados en pesos COL: | 17681564
VIABILIDAD
COSTOS DEL PROYECTO | Inversión total |  | 577000000 | [5 empty] | Retorno de la Inversión Proyectada (en meses) |  |  |  | 32.6329
| Origen de los recursos |  | propios |  | Indicador de retorno sobre la inversión ROI. (Si este número es negativo significa que el proyecto no genera rentabilidad) | [7 empty] | -0.63227
OBJETIVO PRINCIPAL
Adquirir equipos de climatización para la renovación tecnológica en los laboratorios del Instituto Nacional de Salud que contribuyan a la eficiencia energética, la disminución de emisión de sustancias agotadoras de la capa de ozono y la modernización en los procesos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1 . Identificar los equipos de climatización a cambiar a partir del análisis del índice de obsolescencia.
2 . Realizar la reconversión tecnológica de los equipos de climatización partir de la priorización y disposición de los RAEES con el apoyo del Ministerio de Ambiente.
3. Medir las variables de disminución de huella de carbono y consumo energético.
METAS
1. Reducción del 10% de la huella de carbono generada por las emisiones de gases efecto invernadero de los equipos de frio del INS.
2. Lograr un aumento en la eficiencia energética del 15% de los equipos de climatización instalados (relación aumento de la capacidad y consumo energético) del INS.
3. Reposición tecnológica del 46% de los equipos de la familia de climatización en las diferentes áreas del INS, a partir de la priorización presupuestados en la etapa de planificación acorde a su índice de obsolescencia.
GESTIÓN DEL RIESGO / CONTEXTO ENERGÉTICO Por favor diligencie la matriz que encontrará en la hoja "GESTIÓN DE RIESGO". En caso de que ya cuente con un análisis de riesgo con alguna metodología diferente, por favor anéxela a este libro, en una hoja nueva. Tenga en cuenta el Contexto Energético (DOFA)
ANÁLISIS TÉCNICO
¿Se cuenta con un estudio de la operación a nivel de auditoria o revisión técnica con los análisis técnicos y económicos, equipos necesarios, cronograma, descripción y ubicación del sitio? |  |  |  | NO
¿Quién va a operar/mantener el proyecto o sistema? |  |  |  | Grupo de Equipos de Laboratorio y Producción - INS
¿Cómo se tiene previsto efectuar la adquisición de los componentes y sus equipos? |  |  |  | por medio de una licitación pública publicada en SECOP II
¿Ya hay proveedores precalificados o predeterminados? |  |  |  | SI
¿Cómo se efectuará la operación y mantenimiento del proyecto? |  |  |  | Grupo de Equipos de Laboratorio y Producción - del INS llevará a cabo la contratación de la adquisición de los equipos de climatización por medio de un proceso de licitación pública, publicado en el SECOP II.posterior a esto y con el proveedor adjudicado se realizará la instalación de los equipos en cada una de las áreas identificadas, y finalmente el grupo de Gestión Administrativa- área de Gestión Ambiental, llevara a cabo la cuantificación de consumos para verificar la disminución en consumo energético.
¿El proyecto requiere prototipado? |  |  |  | NO
CRONOGRAMA
OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDADES / ETAPAS |  |  | RESPONSABLE | TIEMPO | [7 empty] | INDICADOR DE RESULTADO
[5 empty] | Ene | feb | Mar | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 . Identificar los equipos de climatización a cambiar a partir del análisis del índice de obsolescencia. | Planificación. |  |  | Grupo de Gestión Administrativa y Grupo de Equipos de Laboratorio y Producción - INS | [8 empty] | Número de equipos a reponer = Número de equipos con la clasificación Reposición de tecnología (inmediato) | bar: TIEMPO Ago to TIEMPO Sep
| Preinstalación. |  |  | Grupo de Equipos de Laboratorio y Producción - INS | bar: TIEMPO Nov to TIEMPO Dic
2 . Realizar la reconversión tecnológica de los equipos de climatización partir de la priorización y disposición de los RAEES con el apoyo del Ministerio de Ambiente. | Instalación . |  |  | Proveedor. y Grupo de Equipos de Laboratorio y Producción - INS | [8 empty] | Número de equipos de climatización puestos en marcha / total de equipos de climatización adquiridos x 100 | bar: TIEMPO Nov to TIEMPO Dic
| Puesta en Marcha. |  |  | Todos los grupos en los que se remplazaron los equipos de climatización | bar: TIEMPO Nov to TIEMPO Dic
| Entrega de equipos antiguos para disposición final. |  |  | Grupo de Gestión Administrativa- INS. | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO feb
3. Medir las variables de disminución de huella de carbono y consumo energético. | Monitoreo y Control. |  |  | Grupo de Gestión Administrativa- INS. | [8 empty] | *Variación de huella de carbono = (huella de carbono antiguos equipos (Kg de CO2 eq/ año) - huella de carbono nuevos equipos (Kg de CO2 eq/ año)) / huella de carbono antiguos equipos (Kg de CO2 eq/ año) x 100 *Variación de consumo de energía = (consumo nuevos equipos (kwh/mes)/ consumo antiguos equipos kWh/mes) x 100 | bar: TIEMPO Mar
BENEFICIOS
BENEFICIO ENERGÉTICO (Cuantitativo - ahorros mes o año) |  |  |  | BENEFICIO ECONÓMICO EN PESOS (Cuantitativo - ahorros mes o año) | TIEMPO Oct: BENEFICIOS AMBIENTALES (Huella de carbono, ODS, etc)
Con la reconversión tecnológica de los equipos de frio se proyecta obtener un ahorro energético de un 15% al consumo total de la energía. En promedio el INS consume 251.625 KW con un valor de $117.877.098 millones de pesos al mes , con el proyecto se estima ahorrar un 37.743 kW y $17.681.564 millones de pesos al mes. |  |  |  | * Aumento del valor presente y vida útil contable del activo. *Disminución en el costo del mantenimiento anual de los equipos adquiridos a comparación de los equipos remplazados. *Disminución del valor de la factura de energía. | TIEMPO Oct: * Aumento del 15% en la eficiencia energética en el INS, reflejado en la mejora de la capacidad y la disminución del consumo de energía eléctrica de los equipos de climatización usados en el INS. * Disminución de la huella de carbono generada por los equipos de frio del INS, reduciendo en 10% las emisiones de CO2 generadas por los nuevos equipos. * Con la disminución de emisiones se mejora la calidad del aire y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ratificados desde el gobierno nacional.
Note on B6: Marisol Cáceres Miranda Incluir las direcciones en las que tendrá alcance el proyecto. En el caso de tener varias sedes se tiene dos opciones: 1. Para cada una formular, implementar y culminar un proyecto diferente. 2. Dependiendo del impacto del proyecto en términos de beneficio ambiental, se puede desarrollar un solo proyecto aplicable para las sedes que considere, sin embargo, cada una deberá realizar los cálculos de retorno de la inversión de manera individual.
Note on E6: Marisol Cáceres Miranda Incluir las direcciones en las que tendrá alcance el proyecto. En el caso de tener varias sedes se tiene dos opciones: 1. Para cada una formular, implementar y culminar un proyecto diferente. 2. Dependiendo del impacto del proyecto en términos de beneficio ambiental, se puede desarrollar un solo proyecto aplicable para las sedes que considere, sin embargo, cada una deberá realizar los cálculos de retorno de la inversión de manera individual.
Note on B8: Marisol Cáceres Miranda PC Incluir el título del proyecto: breve frase que expone de que trata el proyecto. Recuerde que las etapas del proyectos son: formulación, implementación y terminación.
Note on B10: Marisol Cáceres MirandaPC * Describa brevemente en qué consiste el problema, o necesidad a resolver, o aprovechar para contribuir en la generación de mejoras en el desempeño ambiental, o para crear una nueva línea de negocio en la empresa participante. * Qué quiere lograr? * Cómo lo va hacer? * Cuánto le cuesta y qué tiene para lograrlo (recursos humanos, infraestructura, económicos).
Note on B12: Marisol Cáceres MirandaPC De manera sucinta, describa cómo el proyecto da solución a la problemática identificada. Puede guiar su redacción con: Identifique la causa. Establezca la(s) alternativa(s) que dará(n) solución al problema. Identifique el tiempo del proyecto hasta terminarlo (meses) (es importante cerrarlo máximo en noviembre). Si tiene etapas, enuncie cada una y determine cuál será objeto de desarrollo. Determine las actividades generales que se desarrollarán. Cuantificación de la justificación, diligencie los espacios de la tabla: (logrará el diagnóstico o estado actual de manera numérica, ejemplo: antes de realizar el proyecto se consume(dan) xxx de energía eléctrica o m3 de gas o agua, o se genera(van) xxx kg de residuos peligrosos al mes, bimestre, etc.) y para qué (se refiere al beneficio que se logra, presentarlo de manera cuantitativa ahorros en consumos, en disposición final, en tiempos de producción, etc.).
Note on B14: Marisol Cáceres MiandaPC: Incluya el/ los aspecto(s) ambiental(es) que se trabajara(n) con el desarrollo del proyecto.
Note on B16: Marisol Cáceres Miranda: identifique los componentes que se beneficiarán con el desarrollo del proyecto. Despliegue la lista y elija los que consideré
Note on D16: Marisol Cáceres Miranda PC: De la lista desplegable elija el componente que mas se impactará.
Note on B19: ====== ID#AAAAYAJX510 MARISOL.CACERES (2022-04-13 15:42:20) Cuánto quiere obtener con la implementación en el periodo de tiempo estimado de duración del proyecto.
Note on Q19: ====== ID#AAAAYAJX544 Marisol PC (2022-04-13 15:42:20) Esta celda se encuentra formulada. No la modifique. Corresponde a la suma de los beneficio.
Note on B20: ====== ID#AAAAYAJX52c Marisol PC (2022-04-13 15:42:20) Mide la probabilidad de llevarlo a cabo. Identifica el costo total de la inversión y el retorno de la inversión.
Note on C21: Marisol Cáceres Miranda Es el costo estimado TOTAL de la implementación de la solución que mencionaron en la justificación como proyecto. Incluye: diseño e implementación (equipos, materiales, mano de obra, ajustes) y costos operativos totalizados (si los hay) asociados hasta que comience a funcionar. Los costos de operación. Son los POSIBLES costos que se generan como consecuencia de la implementación del proyecto (mano de obra, arriendos, servicios: seguridad, mantenimiento, asesoría, entrenamientos, transporte, entre otros). Puede calcularlos así: valor mes x el número de meses que requiere el proyecto. Pueden o no existir en el marco del presente proyecto. SUME: INVERSIÓN + COSTOS OPERATIVOS "si los hay" Haga sus cálculos en la Hoja Excel "CUANTIFICACIÓN DE LA VIABILIDAD"
Note on E21: Marisol Cáceres Miranda PC:La celda está formulada NO la modifique. Trae la información de la hoja Excel cuantificación de la viabilidad.
Note on L21: Marisol Cáceres Miranda Aplique esta fórmula (TOTAL INVERSIÓN / VALOR ESTIMADO DE AHORRO en el periodo identificado =TIEMPO DE RETORNO DE LA INVERSIÓN. TOTAL INVERSIÓN: Valor de la alternativa identificada + el total de los costos operativos totalizados (si los hay). VALOR ESTIMADO DEL AHORRO: En la justificación del problema, se debe establecer cuál es el beneficio cuantitativo ambiental llevado a pesos derivado del desarrollo del proyecto, a partir del primer día en qué se empezó a implementar.
Note on P21: Marisol Cáceres MirandaPC Esta celda se encuentra formulada. No la modifique.
Note on C22: Marisol Cáceres MirandaPC Los recursos son propios o provienen de alguna financiación
Note on P22: Marisol Cáceres MirandaPC: Está celda está fprulada por favor no la modifique.
Note on B23: Marisol Cáceres MirandaPC El objetivo general establece la finalidad de la implementación del proyecto. Sea claro y preciso. Tiene verbos infinitivos: Aumentar. Lograr. Realizar. Determinar. etc.
Note on B25: Marisol Cáceres MirandaPC Son aquellos que la empresa se propone cumplir en el transcurso de su tarea diaria y que le permitirán alcanzar el objetivo general. Deben estar escritos con verbos que indiquen una acción concreta y no vaga, deberán indicar a qué resultados se quiere llegar, no dar los resultados, sino plantearlos en forma genérica. Establecer un objetivo por cada fila. Mínimo debe incluir 3.
Note on B29: Marisol Cáceres MirandaPC Incluya las metas cuantitativas o medibles en términos de ahorro y/o incremento de la productividad y/o de la utilidad para dar cumplimiento a cada objetivo específico. Una meta por cada objetivo
Note on C45: Marisol Cáceres MirandaPC Incluya las filas que desee. Desarrolle el objetivo especifico con actividades conjuntas que permitirán avanzar al cumplimiento del objetivo general. Por cada objetivo incluya las actividades que considere, mínimo 2. Incluya las filas que necesite
Note on F45: Marisol Cáceres MirandaPC Es la persona y/o cargo que liderará el desarrollo y resultados de la actividad.
Note on H45: Marisol Cáceres MirandaPC Recordemos que el tiempo en lo posible, no debe exceder al mes de noviembre del 2023. Puede modificar este tiempo de acuerdo a las etapas que tenga su proyecto.
Note on P45: Marisol Cáceres MirandaPC Identificar el logro cuantitativo del objetivo
Note on B54: Marisol Cáceres Miranda PC Con base en la justificación determine con la implementación cuantitativamente el beneficio ambiental (Kg, m3, Kw/h; galones) en el tiempo que determine (mes, año etc.). Apoye su identificación en la hoja CUANT. BENEFICIOS. Incluya los soportes (fotos, graficas, facturas, etc.) que validan su identificación de beneficios. Esta etapa se diligencia una vez avance en la implementación del proyecto. Compare los beneficios proyectados calculados en la sección justificación del presente formato con los resultados cuantitativos logrados a la presentación en versión final del proyecto.
Note on F54: Marisol Cáceres Miranda PC El beneficio ambiental llevelo a pesos mes o año o (en el tiempo que determine). Esta etapa se diligencia una vez avance en la implementación del proyecto. Apoye su identificación en la hoja CUANT. BENEFICIOS. Incluya los soportes (fotos, graficas, facturas, etc.) que validan su identificación de beneficios. Apoyes en los cálculos realizados en los beneficios de la sección justificación para determinar los beneficios reales. Comparé y determine si logró lo proyectado.
Note on M54: Marisol Cáceres MirandaPC: Establezca otros beneficios si los hay.

## CUANTIFICACION DE LA VIABILIDAD
COSTOS DE INVERSIÓN | PESOS | PERIODO DE TIEMPO (Día, mes, año, etc)
EQUIPOS | 577000000 | 2023-12-31
Materiales
Mano de obra
SUBTOTAL | 577000000
COSTOS DE OPERACIÓN | PESOS | PERIODO DE TIEMPO (Día, mes, año, etc)
SERVICIO TERCERIZADO
Arriendos
Servicios de seguridad
Servicios de mantenimiento
Servicios de asesoria
Servicios de entrenamiento
Servicios de transporte
Otros. Cuales
SUBTOTAL | 0
TOTAL INVERSIÓN | 577000000
Note on B3: ====== ID#AAAAYAJX54Q Marisol PC (2022-04-13 15:42:20) Es el costo estimado TOTAL de la implementación de la solución que mencionaron en la justificación como proyecto. Incluye: diseño e implementación (equipos, materiales, mano de obra, ajustes) y costos operativos totalizados (si los hay) asociados hasta que comience a funcionar. AGREGUE LAS CELDAS QUE NECESITE (hacerlo en la parte media de la tabla)
Note on B13: ====== ID#AAAAYAJX53M Marisol PC (2022-04-13 15:42:20) Los costos de operación. Son los POSIBLES costos que se generan como consecuencia de la implementación del proyecto (mano de obra, arriendos, servicios: seguridad, mantenimiento, asesoria, entrenamientos, transporte, entre otros). Puede calcularlos así: valor mes x el número de meses que requiere el proyecto. Pueden o no exisitir en el marco del presente proyecto. AGREGUE LAS CELDAS QUE NECESITE

## CUANT. BENEFICIOS Y SOP
DESCRIPCIÓN CUANTITATIVA
Con la reconversión tecnologica de los equipos de frio se proyecta obtener un ahorro energetico de un 15% al consumo total de la energia. En promedio el INS consume 251.625 Kw con un valor de $117.877.098 millones de pesos al mes , con el proyecto se estima ahorrar un 37.743 kw y $17.681.564 millones de pesos al mes.
REGISTRO FOTOGRÁFICO Y SOPORTES
ANTES
DESPUES
Note on B2: ====== ID#AAAAYAJX52g David Sánchez Vargas (2022-04-13 15:42:20) Incluya la descripción cuantitativa de como identificó los beneficios ambientales y económicos (consolidación de datos).
Note on B8: ====== ID#AAAAYAJX534 David Sánchez Vargas (2022-04-13 15:42:20) Vincule los soportes que evidencian el desarrollo del proyecto (Antes - Después): fotografías, facturas, gráficas, etc

## GESTIÓN DE RIESGO
Reconversión tecnológica de equipos de climatización (aires acondicionado): Camino a la modernización, sostenibilidad ambiental y energética. | Tipo de riesgo | Descripción del riesgo | Probabilidad | Impacto | Efectos | Medidas de mitigación
| Administrativos | Cambios regulatorios en materia tributaria o administrativa o normativa relacionados con el proyecto | 2 | 1 | Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del proyecto. | Revisión de la normatividad con el fin de hacer la correcciones pertinentes.
| Operacionales | Retardo en la entrega del producto por circunstancias no imputables a las partes | 3 | 1 | Demora en la ejecución del proyecto | Establecer el total de condiciones de ejecución con el contratista desde la etapa precontractual.
| Operacionales | Infraestructura inadecuada para la instalación de los equipos de climatización | 5 | 4 | Demora en la puesta en la instalación y puesta en marcha de los equipos de climatización adquiridos. | Realizar visitas a las áreas donde serán instalados los nuevos equipos de climatización para atender los requerimientos de infraestructura física y eléctrica.
Moderado
| Operacionales | Fallas técnicas en los equipos de climatización adquiridos | 3 | 4 | No utilización de los espacios por no contar con aire acondicionado no permitiendo el realizar actividades misionales | Establecer términos en la contratación en los cuales se garantice el soporte técnico y la disponibilidad de repuestos durante toda la vida útil de los equipos adquiridos.
| financieros | Fluctuación de la moneda extranjera (tasa de cambio TMR) | 4 | 2 | Cambio en la moneda que eleve el coste de los nuevos equipos que represente un desequilibrio económico. | Solicitar propuestas con vigencias iguales o superiores a 60 días.
| Ambientales | Aumento del consumo eléctrico | 1 | 2 | Aumento en la demanda energética que se convierte en aumento de la emisión de gases de efecto invernado. | Establer criterios estrictos que garanticen las condiciones técnicas adecuadas para que la adquisición de los nuevos equipos no represente un aumento en consumo de energía.
IMPACTO
1 | Menor |  | RIESGO ADMINISTRATIVO | Se asocia con la forma en que se administra el proyecto. El manejo del riesgo administrativo se enfoca en asuntos globales relacionados con la planificación y el cumplimiento de los objetivos estratégicos.
2 | Moderado
3 | Mayor
4 | Catastrófico
|  |  | RIESGO OPERACIONAL | Comprende los riesgos relacionados que se pueden presentar en los diferentes procesos por factores de operación o técnicos
PROBABILIDAD
5 | Se sabe que el suceso ocurre de forma reiterada |  | RIESGO FINANCIERO | Se relacionan con el manejo de los recursos del proyecto, la eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos
4 | Suceso que se presenta con cierta regularidad |  | RIESGO PÚBLICO | Se asocian con la capacidad del proyecto para cumplir con los requisitos legales, reglamentarios aplicables y contractuales con las partes interesadas pertinentes
3 | Suceso que se presenta de forma esporádica |  | RIESGO AMBIENTAL | Se asocia con los impactos ambientales que pueda generar el proyecto.
2 | Suceso que podría producirse en algún momento
1 | Suceso que ocurre de forma excepcional

## TRAZABILIDAD (hidden)
EVIDENCIAS DEL PROYECTO
ANTES | DURANTE | DESPUÉS