## Portada
|  | IGA DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL OPERACIONAL EN LÍNEA BOGOTA - SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD |  |  | No. DOCUMENTO e2
PE-2023-07-PR-M01
ELABORO:
REV 0
IGA DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL OPERACIONAL EN LÍNEA BOGOTA - SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
1
0 | EMITIDO PARA INGENIERÍA BÁSICA |  | 2024-03-13
REV. | DESCRIPCIÓN |  | FECHA | ELABORÓ |  | REVISÓ | APROBÓ

## Resumen
PRESUPUESTO DE OBRAS DE LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS
Desconexión y desmontaje de equipos existentes y obsole |  |  | D E S C R I P C I Ó N | CANT. ESTIMADA | UN | SUMINISTRO MATERIALES |  | INSTALACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN |  | TOTAL UNITARIO | VALOR TOTAL
[12 empty] | Año | 2022 | 2023 | 2024
[6 empty] | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | ($) | ($) | IPC | 13.2% | 13.34% | 9.28%
B | ACTUALIZACIÓN DE LUMINARIAS | [10 empty] | IPP | 17.95% | 13.2%
| B.1 |  | OBRAS ELECTRICAS
|  | B,1,2 | Adecuación de Obras Civiles | 1 | Glb | 2163200 | 2163200 | 6476800 | 6476800 | 8640000 | 8640000
|  | B,1,1,1 | Instalación de los medidores en los 8 Totalizadores (TR1, TR2, Ascensores y Datacenter, Edf. Administrativo, Laboratorio, Hemocentro, CRU y Sotano) | 8 | c/u | 81250 | 650000 | 243412 | 1947296 | 324662 | 2597296
|  | B,1,1,2 | Instalación de medidores en los 14 puntos predefinidos dentro del edificio administrativo, distribuidos a razón de dos por piso, desde el primer hasta el séptimo piso. | 14 | c/u | 65600 | 918400 | 196400 | 2749600 | 262000 | 3668000
|  | B,1,1,3 | Instalación de los medidores en los 4 puntos predefinidos en el edificio de laboratorios, distribuidos en cada uno de los cuatro pisos del edificio. | 4 | c/u | 65600 | 262400 | 196400 | 785600 | 262000 | 1048000 |  |  |  |  | #NAME?
|  | B,1,1,4 | Instalación de los medidores en los 4 puntos predefinidos en el edificio hemocentro, distribuidos en cada uno de los cuatro pisos del edificio. | 4 | c/u | 65600 | 262400 | 196400 | 785600 | 262000 | 1048000
|  | B,1,1,5 | Instalación del medidor en el Totalizador Iluminación Edif. CRU | 1 | c/u | 70000 | 70000 | 208704 | 208704 | 278704 | 278704
| B.2 |  | PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO
|  | B.2.1. | Programación y desarrollo | 1 | Gbl | 0 | 0 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000
|  | B.2.1,1 | Configuración del Sistema de Monitoreo y Desarrollo del Dashboard | 1 | Glb | 0 | 0 | 1525000 | 1525000 | 1525000 | 1525000
|  | B.2.1,2 | Acceso Remoto y Almacenamiento Seguro de Datos: | 1 | Glb | 0 | 0 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000
|  | B.2.1,3 | Alertas y Notificaciones | 1 | Glb | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
|  | B.2.1,6 | Identificación de Variables Significativas y Desarrollo del Árbol de Decisión | 1 | Glb | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000
| B.3 |  | OFICINA TÉCNICA
|  | B,3,1 | Interventoria de Proyecto | 1 | Glb | 0 | 0 | 6800000 | 6800000 | 6800000 | 6800000
|  | B,3,1,1 | Ingeniero(a) Interventor Electrico | 16 | Dia | 0 | 0 | 250000 | 4000000 | 250000 | 4000000
|  | B,3,1,2 | Cuatro técnicos eléctricos responsables de la obra. | 16 | Dia | 0 | 0 | 175000 | 2800000 | 175000 | 2800000
[10 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS = | 21440000
[7 empty] | Contratista | ADMINISTRACIÓN |  | 15% | 3216000
[8 empty] | IMPREVISTOS |  | 5% | 1072000
[8 empty] | UTILIDAD |  | 5% | 1072000
[8 empty] | TOTAL AIU |  | 25% | 5360000
[8 empty] | IVA SOBRE UTILIDAD= |  | 19% | 203680
[8 empty] | VALOR TOTAL OBRAS = |  |  | 26800000
| A.1 |  | EQUIPOS PRINCIPALES | 1 | Glb | 64688664.7 | 64688664.7 | 0 | 0 | 64688664.7 | 64688664.7
|  | B,1,1 | Meidores y suministros | 1 | Glb | 64688664.7 | 64688664.7 | 0 | 0 | 64688664.7 | 64688664.7
|  |  |  | VALOR TOTAL PROYECTO = | [6 empty] | 91488664.7
PRESUPUESTO DE OBRAS
IGA DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL OPERACIONAL EN LÍNEA
BOGOTA - SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Nº. DOC. E2
PE-2024-04-PR-G-03
REV. 0
12-01-2024

## A.1
|  |  | CANT. UBICACIÓN LL | UN | SUMINISTRO MATERIALES |  | INSTALACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN |  | TOTAL UNITARIO | VALOR TOTAL
[5 empty] | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | ($) | ($)
A.1. |  | EQUIPOS PRINCIPALES | 1 | Gbl | 64688664.7 | 64688664.7 | 0 | 0 | 64688664.7 | 64688664.7
| A,1,1 | Meidores y suministros | 1 | Glb | 64688664.7 | 64688664.7 | 0 | 0 | 64688664.7 | 64688664.7
| A,1,1,1 | Medidor de energía Circutor CVM-C10 (Nivel 2) | 2 | c/u | 1250000 | 2500000 | 0 | 0 | 1250000 | 2500000
| A,1,1,2 | Medidor de energía Circutor CVM-C4 (Nivel 2) | 6 | c/u | 740000 | 4440000 | 0 | 0 | 740000 | 4440000
| A,1,1,3 | Medidor de energía Heyi HY-2D2Y (Nivel 2) | 23 | c/u | 400000 | 9200000 | 0 | 0 | 400000 | 9200000
| A,1,1,4 | Mini interruptor tripolar de 6A | 31 | c/u | 45500 | 1410500 | 0 | 0 | 45500 | 1410500
| A,1,1,5 | Mini interruptor monopolar de 6A | 31 | c/u | 21384.3 | 662913.3 | 0 | 0 | 21384.3 | 662913.3
| A,1,1,6 | Borneras cortocircuitables | 93 | c/u | 22500 | 2092500 | 0 | 0 | 22500 | 2092500
| A,1,1,7 | Transformador de corriente | 93 | c/u | 240000 | 22320000 | 0 | 0 | 240000 | 22320000
| A,1,1,8 | Bornera sencilla | 31 | c/u | 4641 | 143871 | 0 | 0 | 4641 | 143871
| A,1,1,9 | Bornera para neutro | 31 | c/u | 4641 | 143871 | 0 | 0 | 4641 | 143871
| A,1,1,10 | Bornera para tierra | 31 | c/u | 13637.4 | 422759.4 | 0 | 0 | 13637.4 | 422759.4
| A,1,1,11 | Frenos para bornera | 62 | c/u | 2975 | 184450 | 0 | 0 | 2975 | 184450
| A,1,1,12 | Cableado de señales | 1550 | m | 1750 | 2712500 | 0 | 0 | 1750 | 2712500
| A,1,1,13 | Cable para red de comunicación Modbus RTU | 62 | m | 10000 | 620000 | 0 | 0 | 10000 | 620000
| A,1,1,14 | Accesorios | 31 | Glb | 76300 | 2365300 | 0 | 0 | 76300 | 2365300
| A,1,1,15 | Equpos de comunicación | 8 | c/u | 1487500 | 11900000 | 0 | 0 | 1487500 | 11900000
| A,1,1,16 | Concentrador de señales | 1 | c/u | 3570000 | 3570000 | 0 | 0 | 3570000 | 3570000

## B.1
|  |  | CANT. UBICACIÓN LL | UN | SUMINISTRO MATERIALES |  | INSTALACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN |  | TOTAL UNITARIO | VALOR TOTAL
[5 empty] | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | ($) | ($)
B.1. |  | OBRAS ELECTRICAS | 1 | Gbl | 2163200 | 2163200 | 6476800 | 6476800 | 8640000 | 8640000
| B,1,1 | Adecuación de Obras Civiles | 1 | Glb | 2163200 | 2163200 | 6476800 | 6476800 | 8640000 | 8640000
| B,1,1,1 | Instalación de los medidores en los 8 Totalizadores (TR1, TR2, Ascensores y Datacenter, Edf. Administrativo, Laboratorio, Hemocentro, CRU y Sotano) | 8 | c/u | 81250 | 650000 | 243412 | 1947296 | 324662 | 2597296
| B,1,1,2 | Instalación de medidores en los 14 puntos predefinidos dentro del edificio administrativo, distribuidos a razón de dos por piso, desde el primer hasta el séptimo piso. | 14 | c/u | 65600 | 918400 | 196400 | 2749600 | 262000 | 3668000
| B,1,1,3 | Instalación de los medidores en los 4 puntos predefinidos en el edificio de laboratorios, distribuidos en cada uno de los cuatro pisos del edificio. | 4 | c/u | 65600 | 262400 | 196400 | 785600 | 262000 | 1048000
| B,1,1,4 | Instalación de los medidores en los 4 puntos predefinidos en el edificio hemocentro, distribuidos en cada uno de los cuatro pisos del edificio. | 4 | c/u | 65600 | 262400 | 196400 | 785600 | 262000 | 1048000
| B,1,1,5 | Instalación del medidor en el Totalizador Iluminación Edif. CRU | 1 | c/u | 70000 | 70000 | 208704 | 208704 | 278704 | 278704

## B.2
|  |  | CANT. | UN | SUMINISTRO MATERIALES |  | INSTALACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN |  | TOTAL UNITARIO | VALOR TOTAL
[5 empty] | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | ($) | ($)
| B.2. | PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO | 1 | Gbl | 0 | 0 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000
B.2.1. |  | Programación y desarrollo | 1 | Gbl | 0 | 0 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000
| B.2.1,1 | Configuración del Sistema de Monitoreo y Desarrollo del Dashboard | 1 | Glb | 0 | 0 | 1525000 | 1525000 | 1525000 | 1525000
| B.2.1,2 | Acceso Remoto y Almacenamiento Seguro de Datos: | 1 | Glb | 0 | 0 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000
| B.2.1,3 | Alertas y Notificaciones | 1 | Glb | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
| B.2.1,5 | Pruebas y Validación del Sistema | 31 | c/u | 0 |  | 75000 | 2325000 | 75000 | 2325000
| B.2.1,6 | Identificación de Variables Significativas y Desarrollo del Árbol de Decisión | 1 | Glb | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000

## B.3
|  |  | CANT. UBICACIÓN | UN | SUMINISTRO MATERIALES |  | INSTALACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN |  | TOTAL UNITARIO | VALOR TOTAL
[5 empty] | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | ($) | ($)
B.3. |  | OFICINA TÉCNICA | 1 | Gbl | 0 | 0 | 6800000 | 6800000 | 6800000 | 6800000
B,3,1 |  | Interventoria de Proyecto | 1 | Glb | 0 | 0 | 6800000 | 6800000 | 6800000 | 6800000
| B,3,1,1 | Ingeniero(a) Interventor Electrico | 16 | Dia | 0 | 0 | 250000 | 4000000 | 250000 | 4000000
| B,3,1,2 | Cuatro técnicos eléctricos responsables de la obra. | 16 | Dia | 0 | 0 | 175000 | 2800000 | 175000 | 2800000

## Cronograma de licitación
ACTIVIDAD | PLAZO | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Publicación aviso de prensa | 9 de mayo de 2024 | bar: 9
Apertura del proceso | 9 de mayo de 2024 | bar: 9
Plazo para presentar observaciones y preguntas con relación a las condiciones de invitación. | 10 al 13 de mayo 2024 | bar: 10 to 13
Plazo para la respuesta a las observaciones y adendas a las condiciones de invitación | 16 al 18 de mayo de 2024 | bar: 16 to 18
Apertura y recepción de ofertas | 19 de mayo 2024 | bar: 19
Cierre del proceso de recepción de ofertas | 20 de mayo 2024 | bar: 20
Designación del comité evaluador | 20 de mayo 2024 | bar: 20
Evaluación de las ofertas | 23 al 26 de mayo 2024 | bar: 23 to 26
Informe de evaluación | 27 de mayo de 2024 | bar: 27
Evaluación | 27 de mayo de 2024 | bar: 27
Puesta en consideración del informe de evaluación y recepción de observaciones | 30 al 31 de mayo de 2024 | bar: 30 to 31
Revisión de observaciones y respuesta a las mismas | 1 al 2 de junio de 2024 | bar: 1 to 2
Informe complementario de evaluación | 3 de junio de 2024 | bar: 3
Recomendación de aceptación de oferta | 6 de juni de 2024 | bar: 6
Vo Bo del Gerente | 7 de junio de 2024 | bar: 7
Contrato | 8 de junio de 2024 | bar: 8
Legalización del contrato | 9 de junio de 2024 | bar: 9

## Cronograma de Obras
| Días | [15 empty] | Semanas
Adecuación de Obras Civiles | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Instalación de los medidores en los 8 Totalizadores (TR1, TR2, Ascensores y Datacenter, Edf. Administrativo, Laboratorio, Hemocentro, CRU y Sotano)
Instalación de medidores en los 14 puntos predefinidos dentro del edificio administrativo, distribuidos a razón de dos por piso, desde el primer hasta el séptimo piso.
Instalación de los medidores en los 4 puntos predefinidos en el edificio de laboratorios, distribuidos en cada uno de los cuatro pisos del edificio.
Instalación de los medidores en los 4 puntos predefinidos en el edificio hemocentro, distribuidos en cada uno de los cuatro pisos del edificio.
Instalación del medidor en el Totalizador Iluminación Edif. CRU
Programación y desarrollo
Configuración del Sistema de Monitoreo y Desarrollo del Dashboard
Acceso Remoto y Almacenamiento Seguro de Datos
Identificación de Variables Significativas y Desarrollo del Árbol de Decisión
Alertas y Notificaciones
Pruebas y Validación del Sistema