## Portada
|  | IGA DE MODERNIZACIÓN DE ASCENSORES BOGOTA - SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD |  |  | No. DOCUMENTO e2
PE-2023-07-PR-M01
ELABORO:
REV 0
IGA DE MODERNIZACIÓN DE ASCENSORES BOGOTA - SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
1
0 | EMITIDO PARA INGENIERÍA BÁSICA |  | 2024-03-13
REV. | DESCRIPCIÓN |  | FECHA | ELABORÓ |  | REVISÓ | APROBÓ

## Resumen
PRESUPUESTO DE OBRAS DE LA MODERNIZACIÓN DE ASCENSORES
ITEM |  |  | D E S C R I P C I Ó N | CANT. ESTIMADA | UN | SUMINISTRO MATERIALES |  | INSTALACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN |  | TOTAL UNITARIO | VALOR TOTAL
[12 empty] | Año | 2022 | 2023 | 2024
[6 empty] | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | ($) | ($) | IPC | 13.2% | 13.34% | 9.28%
B | MODERNIZACIÓN DE ASCENSORES | [10 empty] | IPP | 17.95% | 13.2%
| B.1 |  | OBRAS CIVILES | 1 | Glb | 580775089.5 | 580775089.5 | 494734335.5 | 494734335.5 | 1075509425 | 1075509425
|  | B,1,2 | Edificio Administrativo | 1 | Glb | 272728619.46 | 272728619.46 | 232324379.54 | 232324379.54 | 505052999 | 505052999
|  | B,1,2 | Edificio Laboratorios | 1 | Glb | 127693754.5693 | 127693754.5693 | 108776161.2998 | 108776161.2998 | 236469915.869 | 236469915.869
|  | B,1,3 | Edificio Hemocentro | 4 | c/u | 121754510.1707 | 121754510.1707 | 103716804.9602 | 103716804.9602 | 225471315.131 | 225471315.131
|  | B,1,4 | Edificio DUES | 4 | c/u | 58598205.3 | 58598205.3 | 49916989.7 | 49916989.7 | 108515195 | 108515195
| B.2 |  | OBRAS ELECTRICAS
|  | B.2.1. | Instalación de sistemas de control, frenado regenerativo y conexiones eléctricas | 1 | Gbl | 41798324.43 | 41798324.43 | 35605980.07 | 35605980.07 | 77404304.5 | 77404304.5
|  | B.2.1,1 | Edificio Administrativo | 4 | c/u | 4593222.4648 | 18372889.8593 | 3912745.0626 | 15650980.2505 | 8505967.5275 | 34023870.1099
|  | B.2.1,2 | Edificio Laboratorios | 2 | c/u | 4937714.1497 | 9875428.2994 | 4206200.9423 | 8412401.8847 | 9143915.092 | 18287830.1841
|  | B.2.1,3 | Edificio Hemocentro | 2 | c/u | 4708053.0265 | 9416106.0529 | 4010563.6892 | 8021127.3784 | 8718616.7157 | 17437233.4313
|  | B.2.1,4 | Edificio DUES | 1 | c/u | 4133900.2184 | 4133900.2184 | 3521470.5564 | 3521470.5564 | 7655370.7747 | 7655370.7747
| B.3 |  | OFICINA TÉCNICA | 1 | Gbl | 0 | 0 | 37800000 | 37800000 | 37800000 | 37800000
|  | B,4,1 | Interventoria de Proyecto | 1 | Glb | 0 | 0 | 37800000 | 37800000 | 37800000 | 37800000
[10 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS = | 1190713729.5
[7 empty] | Contratista | ADMINISTRACIÓN |  | 15% | 178607059.425
[8 empty] | IMPREVISTOS |  | 5% | 59535686.475
[8 empty] | UTILIDAD |  | 5% | 59535686.475
[8 empty] | TOTAL AIU |  | 25% | 297678432.375
[8 empty] | IVA SOBRE UTILIDAD= |  | 19% | 11311780.4303
|  |  |  | VALOR TOTAL OBRAS = | [6 empty] | 1488392161.875 | 1488591000
| A.1 |  | EQUIPOS PRINCIPALES | 1 | Glb | 858653000 | 858653000 | 0 | 0 | 1058709000 | 1058709000
|  | A,1,1 | Edificio Administrativo | 1 | Glb | 422646000 | 422646000 | 0 | 0 | 422646000 | 422646000
|  | A,1,2 | Edificio Hemocentro | 1 | c/u | 176035940.4762 | 176035940.4762 | 0 | 0 | 176035940.4762 | 176035940.4762
|  | A,1,3 | Edificio Laboratorios | 1 | c/u | 184623059.5238 | 184623059.5238 | 0 | 0 | 184623059.5238 | 184623059.5238
|  | A,1,4 | Edificio DUES | 1 | Glb | 75348000 | 75348000 | 0 | 0 | 75348000 | 75348000
|  | A,1,5 | Sistema de frenado regenerativo y control inteligente de llamada | 9 | c/u | 22228444.4444 | 200056000 | 0 | 0 | 22228444.4444 | 200056000
|  |  |  | VALOR TOTAL PROYECTO = | [6 empty] | 2547101161.875
NO INCLUIDOS
| 1. | Disposición Final de las los motores y elementos retirados, Se dejan en área adecuada para la disposición.
PRESUPUESTO DE OBRAS
IGA DE MODERNIZACIÓN DE ASCENSORES
BOGOTA - SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Nº. DOC. E2
PE-2024-04-PR-G-03
REV. 0
12-01-2024

## A.1
|  |  | CANT. UBICACIÓN LL | UN | SUMINISTRO MATERIALES |  | INSTALACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN |  | TOTAL UNITARIO | VALOR TOTAL
[5 empty] | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | ($) | ($)
A.1. |  | EQUIPOS PRINCIPALES | 1 | Gbl | 1058709000 | 1058709000 | 0 | 0 | 1058709000 | 1058709000
| A,1,1 | Edificio Administrativo | 1 | Glb | 422646000 | 422646000 | 0 | 0 | 422646000 | 422646000
| A,1,1,1 | Capacidad 1000kg: motores síncronos de imanes permanentes | 4 | c/u | 71849820 | 287399280 | 0 | 0 | 71849820 | 287399280
| A,1,1,2 | Cintas en acero con recubrimiento en poliuretano | 4 | c/u | 33811680 | 135246720 | 0 | 0 | 33811680 | 135246720
| A,1,2 | Edificio Hemocentro | 1 | Glb | 176035940.4762 | 176035940.4762 | 0 | 0 | 176035940.4762 | 176035940.4762
| A,1,2,1 | Capacidad 900kg: motores síncronos de imanes permanentes | 1 | c/u | 52553168.5714 | 52553168.5714 | 0 | 0 | 52553168.5714 | 52553168.5714
| A,1,2,2 | Cintas en acero con recubrimiento en poliuretano | 1 | c/u | 24730902.8571 | 24730902.8571 | 0 | 0 | 24730902.8571 | 24730902.8571
| A,1,2,3 | Capacidad 1150kg: motores síncronos de imanes permanentes | 1 | c/u | 67151270.9524 | 67151270.9524 | 0 | 0 | 67151270.9524 | 67151270.9524
| A,1,2,4 | Cintas en acero con recubrimiento en poliuretano | 1 | c/u | 31600598.0952 | 31600598.0952 | 0 | 0 | 31600598.0952 | 31600598.0952
| A,1,3 | Edificio Laboratorios | 1 | Glb | 184623059.5238 | 184623059.5238 | 0 | 0 | 184623059.5238 | 184623059.5238
| A,1,3,1 | Capacidad 1000kg: motores síncronos de imanes permanentes | 1 | c/u | 58392409.5238 | 58392409.5238 | 0 | 0 | 58392409.5238 | 58392409.5238
| A,1,3,2 | Cintas en acero con recubrimiento en poliuretano | 1 | c/u | 27478780.9524 | 27478780.9524 | 0 | 0 | 27478780.9524 | 27478780.9524
| A,1,3,3 | Capacidad 1150kg: motores síncronos de imanes permanentes | 1 | c/u | 67151270.9524 | 67151270.9524 | 0 | 0 | 67151270.9524 | 67151270.9524
| A,1,3,4 | Cintas en acero con recubrimiento en poliuretano | 1 | c/u | 31600598.0952 | 31600598.0952 | 0 | 0 | 31600598.0952 | 31600598.0952
| A,1,4 | Edificio DUES | 1 | Glb | 75348000 | 75348000 | 0 | 0 | 75348000 | 75348000
| A,1,4,1 | Capacidad 900kg: motores síncronos de imanes permanentes | 1 | c/u | 51236640 | 51236640 | 0 | 0 | 51236640 | 51236640
| A,1,4,2 | Cintas en acero con recubrimiento en poliuretano | 1 | c/u | 24111360 | 24111360 | 0 | 0 | 24111360 | 24111360
| A,1,5 | Sistema de frenado regenerativo y control inteligente de llamada | 9 | c/u | 22228444.4444 | 200056000 | 0 | 0 | 22228444.4444 | 200056000
|  | Motor sincrono de imanes permanentes, Velocidad: 1,50 m/s - 1,75m/s, Capacidad de carga: 900-1150Kg Paradas: 5-7 | 68%
|  | Cintas en acero con recubrimiento en poliuretano | 32%

## B.1
|  |  | CANT. UBICACIÓN LL | UN | SUMINISTRO MATERIALES |  | INSTALACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN |  | TOTAL UNITARIO | VALOR TOTAL | [7 empty] | Quitando Utilidades | Obras Civiles |  |  |  | Obras Eléctricas
[18 empty] | 77.45% | 23.23% | 7.745% | 15.49% | 30.98% | 77.45%
[5 empty] | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | ($) | ($) |  |  |  | Ubicación | Capacidad (Kg) | N° de Ascensores | Costo unitario Motores y Bandas planas | Sistema de frenado regenerativo, y control inteligente | Desconexión y desmontaje de equipos existentes y obsoletos | Evaluación de integridad de los pozos | Preparación del espacio (Cuartos de Maquina) | Instalación de nuevos equipos, sistemas de tracción y control | Instalación de sistemas de control, frenado regenerativo y conexiones eléctricas | TOTAL OBRAS
B.1. |  | OBRAS CIVILES | 1 | Gbl | 580775089.5 | 580775089.5 | 494734335.5 | 494734335.5 | 1075509425 | 1075509425 | ítem | Edificio, equipos y sistemas de control | Valor Total [COP] | Edf. Administrativo | 1000 | 4 | 105661500 | 22228444.4444 | 37878974.925 | 12626324.975 | 25252649.95 | 50505299.9 | 8505967.5275 | 1050636646.8877
[11 empty] | 1 | Edificio Administrativo | 1074748000 | Edf. Hemocentro | 900 | 1 | 77284071.4286 | 22228444.4444 | 29696221.9929 | 9898740.6643 | 19797481.3286 | 39594962.6571 | 7655370.7747 | 206155293.2906
| B,1,1 | Edificio Administrativo | 1 | Glb | 272728619.46 | 272728619.46 | 232324379.54 | 232324379.54 | 505052999 | 505052999 |  | Equipos Importados | 422646000 | Edf. Hemocentro | 1150 | 1 | 98751869.0476 | 22228444.4444 | 37945172.5464 | 12648390.8488 | 25296781.6976 | 50593563.3952 | 9781862.6566 | 257246084.6368
| B,1,1,1 | Desconexión y desmontaje de equipos existentes y obsoletos | 4 | c/u | 20454646.4595 | 81818585.838 | 17424328.4655 | 69697313.862 | 37878974.925 | 151515899.7 |  | Desmonte, instalación y Obras Civiles | 652102000 | Edf. Laboratorio | 1000 | 1 | 85871190.4762 | 22228444.4444 | 32995802.2143 | 10998600.7381 | 21997201.4762 | 43994402.9524 | 8505967.5275 | 226591609.8291
| B,1,1,2 | Evaluación de integridad de los pozos | 4 | c/u | 6818215.4865 | 27272861.946 | 5808109.4885 | 23232437.954 | 12626324.975 | 50505299.9 | 2 | Sistema de Despacho inteligente por destino común Para los 4 ascensores edif administrativo y sistema de Gerenciamiento de Ascensores para los 9 ascensores | 299997000 | Edf. Laboratorio | 1150 | 1 | 98751869.0476 | 22228444.4444 | 37945172.5464 | 12648390.8488 | 25296781.6976 | 50593563.3952 | 9781862.6566 | 257246084.6368
| B,1,1,3 | Preparación del espacio (Cuartos de Maquina) | 4 | c/u | 13636430.973 | 54545723.892 | 11616218.977 | 46464875.908 | 25252649.95 | 101010599.8 |  | Equipos Importados | 200056000 | Edf. DUES (Negativo) | 900 | 1 | 75348000 | 22228444.4444 | 32554558.5 | 10851519.5 | 21703039 | 43406078 | 7655370.7747 | 213747010.2192
| B,1,1,4 | Instalación de nuevos equipos y sistemas de tracción | 4 | c/u | 27272861.946 | 109091447.784 | 23232437.954 | 92929751.816 | 50505299.9 | 202021199.6 |  | Instalación | 99941000
| B,1,2 | Edificio Laboratorios | 1 | Glb | 127693754.5693 | 127693754.5693 | 108776161.2998 | 108776161.2998 | 236469915.869 | 236469915.869 | 3 | Edificios Hemocentro y Laboratorios | 957097000 | Capacidad [Kg] | Instalación Frenos REG
| B,1,2,1 | Desconexión y desmontaje de equipos existentes y obsoletos | 2 | c/u | 19154063.1854 | 38308126.3708 | 16316424.195 | 32632848.3899 | 35470487.3804 | 70940974.7607 |  | Equipos Importados | 360659000
| B,1,2,2 | Evaluación de integridad de los pozos | 2 | c/u | 6384687.7285 | 12769375.4569 | 5438808.065 | 10877616.13 | 11823495.7935 | 23646991.5869 |  | Desmonte, instalación y Obras Civiles | 596438000 | 1000 | 10982527.4725
| B,1,2,3 | Preparación del espacio (Cuartos de Maquina) | 2 | c/u | 12769375.4569 | 25538750.9139 | 10877616.13 | 21755232.26 | 23646991.5869 | 47293983.1738 | 4 | Edificio DUES | 215458000 | 1000 | 10982527.4725
| B,1,2,4 | Instalación de nuevos equipos y sistemas de tracción | 2 | c/u | 25538750.9139 | 51077501.8277 | 21755232.26 | 43510464.5199 | 47293983.1738 | 94587966.3476 |  | Equipos Importados | 75348000 | 1000 | 10982527.4725
| B,1,3 | Edificio Hemocentro | 1 | Glb | 121754510.1707 | 121754510.1707 | 103716804.9602 | 103716804.9602 | 225471315.131 | 225471315.131 |  | Desmonte, instalación y Obras Civiles | 140110000 | 1000 | 10982527.4725
| B,1,3,1 | Desconexión y desmontaje de equipos existentes y obsoletos | 2 | c/u | 18263176.5256 | 36526353.0512 | 15557520.744 | 31115041.4881 | 33820697.2696 | 67641394.5393 | TOTAL |  | $ 2.547.300.000 | 1000 | 10982527.4725
| B,1,3,2 | Evaluación de integridad de los pozos | 2 | c/u | 6087725.5085 | 12175451.0171 | 5185840.248 | 10371680.496 | 11273565.7565 | 22547131.5131 |  |  |  | 900 | 9884274.7253
| B,1,3,3 | Preparación del espacio (Cuartos de Maquina) | 2 | c/u | 12175451.0171 | 24350902.0341 | 10371680.496 | 20743360.992 | 22547131.5131 | 45094263.0262 |  |  |  | 900 | 9884274.7253
| B,1,3,4 | Instalación de nuevos equipos y sistemas de tracción | 2 | c/u | 24350902.0341 | 48701804.0683 | 20743360.992 | 41486721.9841 | 45094263.0262 | 90188526.0524 |  |  |  | 1150 | 12629906.5934
| B,1,4 | Edificio DUES | 1 | Glb | 58598205.3 | 58598205.3 | 49916989.7 | 49916989.7 | 108515195 | 108515195 |  |  |  | 1150 | 12629906.5934
| B,1,4,1 | Desconexión y desmontaje de equipos existentes y obsoletos | 1 | c/u | 17579461.59 | 17579461.59 | 14975096.91 | 14975096.91 | 32554558.5 | 32554558.5
| B,1,4,2 | Evaluación de integridad de los pozos | 1 | c/u | 5859820.53 | 5859820.53 | 4991698.97 | 4991698.97 | 10851519.5 | 10851519.5
| B,1,4,3 | Preparación del espacio (Cuartos de Maquina) | 1 | c/u | 11719641.06 | 11719641.06 | 9983397.94 | 9983397.94 | 21703039 | 21703039
| B,1,4,4 | Instalación de nuevos equipos y sistemas de tracción | 1 | c/u | 23439282.12 | 23439282.12 | 19966795.88 | 19966795.88 | 43406078 | 43406078

## B.2
|  |  | CANT. | UN | SUMINISTRO MATERIALES |  | INSTALACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN |  | TOTAL UNITARIO | VALOR TOTAL
[5 empty] | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | ($) | ($)
| B.2. | OBRAS ELECTRICAS | 1 | Gbl | 41798324.43 | 41798324.43 | 35605980.07 | 35605980.07 | 77404304.5 | 77404304.5
B.2.1. |  | Instalación de sistemas de control, frenado regenerativo y conexiones eléctricas | 1 | Gbl | 41798324.43 | 41798324.43 | 35605980.07 | 35605980.07 | 77404304.5 | 77404304.5
| B.2.1,1 | Edificio Administrativo | 4 | c/u | 4593222.4648 | 18372889.8593 | 3912745.0626 | 15650980.2505 | 8505967.5275 | 34023870.1099
| B.2.1,2 | Edificio Laboratorios | 2 | c/u | 4937714.1497 | 9875428.2994 | 4206200.9423 | 8412401.8847 | 9143915.092 | 18287830.1841
| B.2.1,3 | Edificio Hemocentro | 2 | c/u | 4708053.0265 | 9416106.0529 | 4010563.6892 | 8021127.3784 | 8718616.7157 | 17437233.4313
| B.2.1,4 | Edificio DUES | 1 | c/u | 4133900.2184 | 4133900.2184 | 3521470.5564 | 3521470.5564 | 7655370.7747 | 7655370.7747

## B.3
|  |  | CANT. UBICACIÓN | UN | SUMINISTRO MATERIALES |  | INSTALACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN |  | TOTAL UNITARIO | VALOR TOTAL
[5 empty] | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | ($) | ($)
B.4. |  | OFICINA TÉCNICA | 1 | Gbl | 0 | 0 | 37800000 | 37800000 | 37800000 | 37800000
B,3,1 |  | Interventoria de Proyecto | 1 | Glb | 0 | 0 | 37800000 | 37800000 | 37800000 | 37800000
| B,3,1,1 | Ingeniero(a) Interventor Electrico | 210 | Dia | 0 | 0 | 180000 | 37800000 | 180000 | 37800000

## Cronograma de licitación
ACTIVIDAD | PLAZO | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Publicación aviso de prensa | 9 de mayo de 2024 | bar: 9
Apertura del proceso | 9 de mayo de 2024 | bar: 9
Plazo para presentar observaciones y preguntas con relación a las condiciones de invitación. | 10 al 13 de mayo 2024 | bar: 10 to 13
Plazo para la respuesta a las observaciones y adendas a las condiciones de invitación | 16 al 20 de mayo de 2024 | bar: 16 to 20
Recepción de ofertas | 23 de mayo 2024 | bar: 23
Cierre del proceso de recepción de ofertas | 24 de mayo 2024 | bar: 24
Designación del comité evaluador | 24 de mayo 2024 | bar: 24
Evaluación de las ofertas | 25 al 31 de mayo 2024 | bar: 25 to 27; 30 to 31
Informe de evaluación | 1 de junio de 2024 | bar: 1
Evaluación | 1 de junio de 2024 | bar: 1
Puesta en consideración del informe de evaluación y recepción de observaciones | 2 al 3 de junio de 2024 | bar: 2 to 3
Revisión de observaciones y respuesta a las mismas | 6 al 7 de junio de 2024 | bar: 6 to 7
Informe complementario de evaluación | 8 de junio de 2024 | bar: 8
Recomendación de aceptación de oferta | 9 de junio de 2024 | bar: 9
Vo Bo del Gerencia del proyecto | 10 de junio de 2024 | bar: 10
Contrato | 13 de junio de 2024 | bar: 13
Legalización del contrato | 14 de junio de 2024 | bar: 14

## Cronograma de mano de obra
SEMANAS
Edificio | Actividad | Cantidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Edificio Administrativo | Desconexión y desmontaje de equipos existentes y obsoletos | 4
| Evaluación de integridad de los pozos | 4
| Preparación del espacio (Cuartos de Maquina) | 4
| Instalación de nuevos equipos y sistemas de tracción | 4
| Instalación de sistemas de control, frenado regenerativo y conexiones eléctricas | 4
Edificio Laboratorios | Desconexión y desmontaje de equipos existentes y obsoletos | 2
| Evaluación de integridad de los pozos | 2
| Preparación del espacio (Cuartos de Maquina) | 2
| Instalación de nuevos equipos y sistemas de tracción | 2
| Instalación de sistemas de control, frenado regenerativo y conexiones eléctricas | 2
Edificio Hemocentro | Desconexión y desmontaje de equipos existentes y obsoletos | 2
| Evaluación de integridad de los pozos | 2
| Preparación del espacio (Cuartos de Maquina) | 2
| Instalación de nuevos equipos y sistemas de tracción | 2
| Instalación de sistemas de control, frenado regenerativo y conexiones eléctricas | 2
Edificio DUES | Desconexión y desmontaje de equipos existentes y obsoletos | 1
| Evaluación de integridad de los pozos | 1
| Preparación del espacio (Cuartos de Maquina) | 1
| Instalación de nuevos equipos y sistemas de tracción | 1
| Instalación de sistemas de control, frenado regenerativo y conexiones eléctricas | 1

## Especificaciones Técnicas
Edificio | Equipo | # Pisos | Ubicación del Cuarto de maquinas | Velocidad [m/s] | Capacidad (Kg) | Equipo de Tracción | Tipo de maniobra | Tipo de puertas | Número de embarques por piso
Administrativo | Ascensor 1 | 8 | Último piso | 1.75 | 1000 | Maquina sellada sin engranajes y motor de imanes permanentes . Tracción mediante cintas planas. | VVVF control de grupo 4 equipos | Apertura Central | 1 Frontal
| Ascensor 2 | 8 | Último piso | 1.75 | 1000
| Ascensor 3 | 8 | Último piso | 1.75 | 1000
| Ascensor 4 | 8 | Último piso | 1.75 | 1000
Hemocentro | Ascensor 5 | 5 | Último piso | 1.5 | 900 |  | VVVF DUPLEX
| Ascensor 6 | 5 | Último piso | 1.5 | 1150 |  | VVVF DUPLEX
Laboratorios | Ascensor 7 | 5 | Último piso | 1.5 | 1000 |  | VVVF
| Ascensor 8 | 5 | Último piso | 1.5 | 1150 |  | VVVF
DUES | Ascensor 9 | 7 | Sotano | 1.5 | 900 |  | VVVF NEGATIVO
| Dimensiones de Cabina y puertas | [6 empty] | Dimensiones de Salas de Maquinas
EQUIPO | Ancho de puerta [m] | Altura de Puerta [m] | Altura de cabinas [m] |  |  | Edificio |  | Altura [m] | Ancho [m] | Largo [m]
Ascensor 1 | 0.9 | 2.1 | 2.25 |  |  | Administrativo |  | 2.315 | 4.191 | 10.177
Ascensor 2 | 0.9 | 2.1 | 2.25 |  |  | Hemocentro |  | 2.2 | 4.584 | 5.096
Ascensor 3 | 0.9 | 2.1 | 2.25 |  |  | Laboratorios |  | 2.17 | 4.716 | 5.318
Ascensor 4 | 0.9 | 2.1 | 2.25 |  |  | DUES |  | Sala de máquinas subterránea
Ascensor 5 | 0.9 | 2.1 | 2.3
Ascensor 6 | 1.2 | 2.1 | 2.3
Ascensor 7 | 0.9 | 2.1 | 2.3
Ascensor 8 | 1.2 | 2.1 | 2.3
Ascensor 9 | 1.1 | 2.1 | 2.25