## Portada
|  | IGA DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS BOGOTA - SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD |  |  | No. DOCUMENTO e2
PE-2023-07-PR-M01
ELABORO:
REV 0
IGA DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS BOGOTA - SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
1
0 | EMITIDO PARA INGENIERÍA BÁSICA |  | 2024-03-13
REV. | DESCRIPCIÓN |  | FECHA | ELABORÓ |  | REVISÓ | APROBÓ

## Resumen
PRESUPUESTO DE OBRAS DE LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS
ITEM |  |  | D E S C R I P C I Ó N | CANT. ESTIMADA | UN | SUMINISTRO MATERIALES |  | INSTALACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN |  | TOTAL UNITARIO | VALOR TOTAL
[12 empty] | Año | 2022 | 2023 | 2024
[6 empty] | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | ($) | ($) | IPC | 13.2% | 13.34% | 9.28%
B | ACTUALIZACIÓN DE LUMINARIAS | [10 empty] | IPP | 17.95% | 13.2%
| B.1 |  | OBRAS CIVILES
|  | B,1,2 | Adecuación de Obras Civiles para instalación de nuevas luminarias | 1 | Glb | 5169895.4908 | 5169895.4908 | 22192905 | 22192905 | 27362800.4908 | 27362800.4908
|  | B,1,1,1 | Acondicionar el área de trabajo (Evitar ambientes pulvigenos y materiales peligrosos en caso de ruptura de las luminarias fluorescentes) | 1 | Glb | 5169895.4908 | 5169895.4908 | 4069305 | 4069305 | 9239200.4908 | 9239200.4908
|  | B,1,1,2 | Retirar las luminarias existentes de tipo fluorescente T8 ubicadas en el centro de los espacios de trabajo. | 701 | c/u | 0 | 0 | 1500 | 1051500 | 1500 | 1051500
|  | B,1,1,3 | Instalación de los Paneles LED en las nuevas ubicaciones (Remover y reubicar paneles de Drywall) | 701 | c/u | 0 | 0 | 4500 | 3154500 | 4500 | 3154500
|  | B,1,1,4 | Retirar las Bombillas ahorradoras instaladas | 959 | c/u | 0 | 0 | 1800 | 1726200 | 1800 | 1726200
|  | B,1,1,5 | Ampliar los agujeros donde estaban las bombillas ahorradoras (de 14cm a 15,4cm) | 959 | c/u | 0 | 0 | 10080 | 9666720 | 10080 | 9666720
|  | B,1,1,6 | Instalar los palenes LED Downlight Doméstico Circular en los agujeros ampliados | 959 | c/u | 0 | 0 | 2520 | 2416680 | 2520 | 2416680
|  | B,1,1,7 | Desinstalar Lamparas hermeticas Fluorescentes | 18 | c/u | 0 | 0 | 6000 | 108000 | 6000 | 108000
| B.2 |  | OBRAS ELECTRICAS
|  | B.2.1. | Conexión electricas de equipos | 1 | Gbl | 11669280 | 11669280 | 8715120 | 8715120 | 20384400 | 20384400
|  | B.2.1,1 | Desplazar los puntos de luz de los Paneles LED a la nuevas ubicaciones recomendadas. | 701 | Glb | 14400 | 10094400 | 3600 | 2523600 | 18000 | 12618000
|  | B.2.1,2 | Conexión del Driver electrónico del panel LED con la acometida original de las lamparas Fluorescentes | 701 | Glb | 1200 | 841200 | 4800 | 3364800 | 6000 | 4206000
|  | B.2.1,3 | Conexión del Driver electrónico de los palenes LED Downlight Doméstico Circular con la acometida original de las Bombillas ahorradoras | 959 | Glb | 720 | 690480 | 2880 | 2761920 | 3600 | 3452400
|  | B.2.1,4 | Desconexión lamparas fluorescentes y conexión de las Pantallas Estanca 2xT8 | 18 | Glb | 2400 | 43200 | 3600 | 64800 | 6000 | 108000
| B.3 |  | OFICINA TÉCNICA | 1 | Gbl | 0 | 0 | 10560000 | 10560000 | 10560000 | 10560000
|  | B,4,1 | Interventoria de Proyecto | 1 | Glb | 0 | 0 | 10560000 | 10560000 | 10560000 | 10560000
[10 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS = | 58307200.4908
[7 empty] | Contratista | ADMINISTRACIÓN |  | 15% | 8746080.0736
[8 empty] | IMPREVISTOS |  | 5% | 2915360.0245
[8 empty] | UTILIDAD |  | 5% | 2915360.0245
[8 empty] | TOTAL AIU |  | 25% | 14576800.1227
[8 empty] | IVA SOBRE UTILIDAD= |  | 19% | 553918.4047
|  |  |  | VALOR TOTAL OBRAS = | [6 empty] | 72884000.6135
| A.1 |  | EQUIPOS PRINCIPALES | 1 | Glb | 51910610 | 51910610 | 0 | 0 | 51910610 | 51910610
|  | B,1,1 | Luminarias de Tecnología LED | 1 | Glb | 51910610 | 51910610 | 0 | 0 | 51910610 | 51910610
|  |  |  | VALOR TOTAL PROYECTO = | [6 empty] | 124794610.6135
NO INCLUIDOS
| 1. | Disposición Final de las luminarias retiradas, Se dejan en área adecuada para la disposición.
PRESUPUESTO DE OBRAS
IGA DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS
BOGOTA - SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Nº. DOC. E2
PE-2024-04-PR-G-03
REV. 0
12-01-2024

## A.1
|  |  |  | CANT. UBICACIÓN LL | UN | SUMINISTRO MATERIALES |  | INSTALACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN |  | TOTAL UNITARIO | VALOR TOTAL
[6 empty] | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | ($) | ($)
A.1. |  | EQUIPOS PRINCIPALES |  | 1 | Gbl | 51910610 | 51910610 | 0 | 0 | 51910610 | 51910610
| A,1,1 | Luminarias de Tecnología LED |  | 1 | Glb | 51910610 | 51910610 | 0 | 0 | 51910610 | 51910610
| A,1,1,1 | Luminarias LED 12 W tipo bombillo | Luminarias LED 12 W tipo bombillo | 887 | c/u | 8790 | 7796730 | 0 | 0 | 8790 | 7796730
| A,1,1,2 | Luminarias LED 18 W tipo bombillo | Luminarias LED 18 W tipo bombillo | 72 | c/u | 10790 | 776880 | 0 | 0 | 10790 | 776880
| A,1,1,3 | Luminarias LED tipo panel 40 W | Luminarias LED tipo panel 40 W | 701 | c/u | 61000 | 42761000 | 0 | 0 | 61000 | 42761000
| A,1,1,3 | Luminarias LED 16 W tipo lámpara | Luminarias LED 16 W tipo lámpara | 18 | c/u | 32000 | 576000 | 0 | 0 | 32000 | 576000

## B.1
|  |  |  | CANT. UBICACIÓN LL | UN | SUMINISTRO MATERIALES |  | INSTALACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN |  | TOTAL UNITARIO | VALOR TOTAL
[6 empty] | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | ($) | ($)
B.1. |  | OBRAS CIVILES |  | 1 | Gbl | 5169895.4908 | 5169895.4908 | 22192905 | 22192905 | 27362800.4908 | 27362800.4908
| B,1,1 | Adecuación de Obras Civiles para instalación de nuevas luminarias |  | 1 | Glb | 5169895.4908 | 5169895.4908 | 22192905 | 22192905 | 27362800.4908 | 27362800.4908
| B,1,1,1 | Acondicionar el área de trabajo (Evitar ambientes pulvigenos y materiales peligrosos en caso de ruptura de las luminarias fluorescentes) |  | 1 | Glb | 5169895.4908 | 5169895.4908 | 4069305 | 4069305 | 9239200.4908 | 9239200.4908
| B,1,1,2 | Retirar las luminarias existentes de tipo fluorescente T8 ubicadas en el centro de los espacios de trabajo. |  | 701 | c/u | 0 | 0 | 1500 | 1051500 | 1500 | 1051500
| B,1,1,3 | Instalación de los Paneles LED en las nuevas ubicaciones (Remover y reubicar paneles de Drywall) |  | 701 | c/u | 0 | 0 | 4500 | 3154500 | 4500 | 3154500
| B,1,1,4 | Retirar las Bombillas ahorradoras instaladas |  | 959 | c/u | 0 | 0 | 1800 | 1726200 | 1800 | 1726200
| B,1,1,5 | Ampliar los agujeros donde estaban las bombillas ahorradoras (de 14cm a 15,4cm) |  | 959 | c/u | 0 | 0 | 10080 | 9666720 | 10080 | 9666720
| B,1,1,6 | Instalar los palenes LED Downlight Doméstico Circular en los agujeros ampliados |  | 959 | c/u | 0 | 0 | 2520 | 2416680 | 2520 | 2416680
| B,1,1,7 | Desinstalar Lamparas hermeticas Fluorescentes |  | 18 | c/u | 0 | 0 | 6000 | 108000 | 6000 | 108000
|  |  |  | Panel LED 40W |  | Downlight Doméstico Circular |  | Pantallas Estanca 2xT8
|  |  |  | % | c/u | % | c/u | % | c/u
|  |  | Desinstalar | 5% | 1500 | 10% | 1800 | 50% | 6000
|  |  | Desplazar puntos de luz | 60% | 18000 | 0% | 0 | 0% | 0
|  |  | Nueva Acometida | 20% | 6000 | 20% | 3600 | 0% | 0
|  |  | Instalación | 15% | 4500 | 70% | 12600 | 50% | 6000
|  |  | Valor Global |  | 30000 |  | 18000 |  | 12000
Costos de materiales para el Acondicionamiento del área
|  |  |  | # Baterias Escritorios | Área Batería | Área Total | Costo del papel | Costo Total del Papel
[5 empty] | m^2 | m^2 | $/m^2 | $/m^2
|  |  | Área por cubrir con papel de protección | 70.1 | 38.7 | 2712.87 | 461.4103 | 1251746.0423
|  |  |  | #de rollos de papel | Longitud por rollo | metros de cinta necesarios | # de rollos de cinta 50m | Costo por rollo de cinta | Costo Total del Papel
[5 empty] | m | m |  | $/rollo | $/m^2
|  |  | Cinta de enmascarar | 34.7804 | 130 | 9042.9 | 180.858 | 16900 | 3056500.2
[7 empty] | COSTO TOTAL |  | 4308246.2423
[7 empty] | VARIABLE 20% |  | 861649.2485
5169895.4908
Costos de mano de obra para el Acondicionamiento del área
[6 empty] | m^2 a instalar | Costo de Instalación | Costo Total del Papel
[6 empty] | m^2 | $/m^2 | $/m^2
|  |  | Área por cubrir con papel de protección |  |  | 2712.87 | 1500 | 4069305

## B.2
|  |  | CANT. | UN | SUMINISTRO MATERIALES |  | INSTALACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN |  | TOTAL UNITARIO | VALOR TOTAL
[5 empty] | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | ($) | ($)
| B.2. | OBRAS ELECTRICAS | 1 | Gbl | 11669280 | 11669280 | 8715120 | 8715120 | 20384400 | 20384400
B.2.1. |  | Conexión electricas de equipos | 1 | Gbl | 11669280 | 11669280 | 8715120 | 8715120 | 20384400 | 20384400
| B.2.1,1 | Desplazar los puntos de luz de los Paneles LED a la nuevas ubicaciones recomendadas. | 701 | Glb | 14400 | 10094400 | 3600 | 2523600 | 18000 | 12618000 | 1.6667
| B.2.1,2 | Conexión del Driver electrónico del panel LED con la acometida original de las lamparas Fluorescentes | 701 | Glb | 1200 | 841200 | 4800 | 3364800 | 6000 | 4206000
| B.2.1,3 | Conexión del Driver electrónico de los palenes LED Downlight Doméstico Circular con la acometida original de las Bombillas ahorradoras | 959 | Glb | 720 | 690480 | 2880 | 2761920 | 3600 | 3452400
| B.2.1,4 | Desconexión lamparas fluorescentes y conexión de las Pantallas Estanca 2xT8 | 18 | Glb | 2400 | 43200 | 3600 | 64800 | 6000 | 108000

## B.3
|  |  | CANT. UBICACIÓN | UN | SUMINISTRO MATERIALES |  | INSTALACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN |  | TOTAL UNITARIO | VALOR TOTAL
[5 empty] | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | ($) | ($)
B.4. |  | OFICINA TÉCNICA | 1 | Gbl | 0 | 0 | 10560000 | 10560000 | 10560000 | 10560000
B,3,1 |  | Interventoria de Proyecto | 1 | Glb | 0 | 0 | 10560000 | 10560000 | 10560000 | 10560000
| B,3,1,1 | Ingeniero(a) Interventor Electrico | 30 | Dia | 0 | 0 | 180000 | 5400000 | 180000 | 5400000
| B,3,1,2 | Cuatro técnicos eléctricos responsables de la obra. | 30 | Dia | 0 | 0 | 172000 | 5160000 | 172000 | 5160000

## Cronograma de licitación
ACTIVIDAD | PLAZO | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
Publicación aviso de prensa | 9 de mayo de 2024 | bar: 9
Apertura del proceso | 9 de mayo de 2024 | bar: 9
Plazo para presentar observaciones y preguntas con relación a las condiciones de invitación. | 10 al 11 de mayo 2024 | bar: 10 to 11
Plazo para la respuesta a las observaciones y adendas a las condiciones de invitación | 12 al 13 de mayo de 2024 | bar: 12 to 13
Apertura y recepción de ofertas | 16 de mayo 2024 | bar: 16
Cierre del proceso de recepción de ofertas | 17 de mayo 2024 | bar: 17
Designación del comité evaluador | 17 de mayo 2024 | bar: 17
Evaluación de las ofertas | 18 al 20 de mayo 2024 | bar: 18 to 20
Informe de evaluación | 23 de mayo de 2024 | bar: 23
Evaluación | 23 de mayo de 2024 | bar: 23
Puesta en consideración del informe de evaluación y recepción de observaciones | 24 al 25 de mayo de 2024 | bar: 24 to 25
Revisión de observaciones y respuesta a las mismas | 26 al 27 de mayo de 2024 | bar: 26 to 27
Informe complementario de evaluación | 30 de mayo de 2024 | bar: 30
Recomendación de aceptación de oferta | 31 de mayo de 2024 | bar: 31
Vo Bo del Gerente | 1 de junio de 2024 | bar: 1
Contrato | 2 de junio de 2024 | bar: 2
Legalización del contrato | 3 de junio de 2024 | bar: 3

## Cronograma Obras
EDIFICIO
| TOTAL | Administrativo | [7 empty] | Hemocentro |  |  | Sotano | Laboratorio |  | Plazoleta - Exterior
Equipo | Cantidad | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P3 | P4 | P5 | Sotano | P1 | P2 | Plazoleta - Exterior
LÁMPARA 60X60 T8 X4 (120W) | 701 | 4 | 29 | 116 | 59 | 133 | 34 | 22 | 0 | 98 | 33 | 0 | 108 | 45 | 18 | 2
LÁMPARA T8 X1 (32W) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 2
BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) | 796 | 40 | 50 | 84 | 81 | 82 | 81 | 67 | 0 | 62 | 106 | 17 | 1 | 61 | 47 | 17
BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES X 2 (52W) | 90 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 61
BOMBILLO REFLECTOR X2 (38W) | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BOMBILLO AHORRADOR (20W) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Tiempo de Instalación [h] | [7 empty] | Semanas
Edificio | Piso | # Paneles LED | # Bombillas ahorradoras | Lamparas Hermeticas | Acondicionamiento de espacio de trabajo | horas Totales | Días |  | Edificio | Piso | Actividad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Administrativo | 1 | 4 | 112 |  | 1 | 119 | 3.7188 |  | Administrativo | 1 | Reemplazo de 33 lámparas fluorescentes T8X4 de 60x60 por paneles LED del mismo tamaño, y de 170 bombillas ahorradoras por paneles LED circulares. | bar: Semanas 1
| 2 | 29 | 58 |  | 3 | 104.5 | 3.2656 |  |  | 2 | bar: Semanas 1
| 3 | 116 | 84 |  | 10 | 268 | 8.375 |  |  | 3 | Reemplazo de 175 lámparas fluorescentes T8X4 de 60x60 por paneles LED del mismo tamaño, y de 165 bombillas ahorradoras por paneles LED circulares. | bar: Semanas 2 to Semanas 3
| 4 | 59 | 81 |  | 5 | 174.5 | 5.4531 |  |  | 4 | bar: Semanas 2 to Semanas 3
| 5 | 133 | 83 |  | 12 | 294.5 | 9.2031 |  |  | 5 | Reemplazo de 167 lámparas fluorescentes T8X4 de 60x60 por paneles LED del mismo tamaño, y de 164 bombillas ahorradoras por paneles LED circulares. | bar: Semanas 4 to Semanas 5
| 6 | 34 | 81 |  | 3 | 135 | 4.2188 |  |  | 6 | bar: Semanas 4 to Semanas 5
| 7 | 22 | 70 |  | 2 | 105 | 3.2812 |  |  | 7 | Reemplazo de 153 lámparas fluorescentes T8X4 de 60x60 por paneles LED del mismo tamaño, y de 245 bombillas ahorradoras por paneles LED circulares. | bar: Semanas 6 to Semanas 7
| 8 | 0 | 7 |  | 0 | 7 | 0.21875 |  |  | 8 | bar: Semanas 6 to Semanas 7
Hemocentro | 3 | 98 | 62 |  | 9 | 218 | 6.8125 |  | Hemocentro | 3 | bar: Semanas 6 to Semanas 7
| 4 | 33 | 106 |  | 3 | 158.5 | 4.9531 |  |  | 4 | bar: Semanas 6 to Semanas 7
| 5 | 0 | 17 |  | 0 | 17 | 0.53125 |  |  | 5 | Se llevará a cabo la sustitución de 173 lámparas fluorescentes T8X4 de 60x60 por paneles LED de igual tamaño, así como la reemplazo de 215 bombillas ahorradoras por paneles LED circulares. Además, se realizará el cambio de 18 lámparas herméticas de dos tubos por equivalentes en tecnología LED. | bar: Semanas 8 to Semanas 9
Laboratorio | 1 | 45 | 72 | 3 | 4 | 146.5 | 4.5781 |  | Laboratorio | 1 | bar: Semanas 8 to Semanas 9
| 2 | 18 | 47 |  | 2 | 76 | 2.375 |  |  | 2 | bar: Semanas 8 to Semanas 9
Sotano | -1 | 108 | 1 | 13 | 9 | 185 | 5.7812 |  | Sotano | -1 | bar: Semanas 8 to Semanas 9
Plazoleta exterior | 1 | 2 | 78 | 2 | 1 | 84 | 2.625 |  | Plazoleta exterior | 1 | bar: Semanas 8 to Semanas 9
2092.5
Tiempo de Instalación Panel LED | 1.5 | h
Bombillas Ahorradoras | 1 | h
Lamparas Hermeticas de dos tubos | 1 | h
Horas hombre diarias 4 técnicos | 32 | h

## Especificaciones Técnicas
| Pantalla LED "E" cuadrada | Downlight Doméstico Circular | Downlight Doméstico Circular | Pantalla Estanca 2xT8
Tipo
Eficiencia energética | A+ | A | A | D
Dimensiones | 595 x 595 mm | 22 mm | 22 mm | 600 mm
Peso del producto [kg] | 11 | 0.48 | 0.28 | 6.6
Potencia [W] | 40 | 18 | 12 | 18
Voltaje de funcionamiento [V] | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 200-240
Amperaje [A] | 0.95 |  |  | 0.22
Flujo luminoso [Lm] | 3400 | 1620 | 1300 | 810
Temperatura de color [K] | 6000 | 6500 | 6500 | 6500
Color de luz | Blanca | Blanca | Blanca | Blanca
Índice Reproducción Cromática (IRC). | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80
Índice de deslumbramiento unificado (UGR) | ≤19 | ≤19 | ≤19 | ≤19
Vida útil [h] | 40000 | 25000 | 25000 | 40000
# de Encendidos | 20000 | 12500 | 12500 | >100.000
Garantía del proveedor [años] | 2 | 2 | 2 | 2
Certificación | RETILAP / RoHS | RETILAP / RoHS | RETILAP / RoHS | Luminaria:2006/95/EC,2011/65/EU Tubos:2006/95/EC,2004/108/EC,2011/65/EU,NSF / ANSI-2 / RETILAP / RoHS