## Cronograma Dinámico (hidden)
Cronograma de obra para el Hospital Meissen
| Incio del proyecto | 2024-05-01 |  |  |  | Semana | 1 | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8
| Responsable por la Entidad | [6 empty] | 2024-04-29 | [6 empty] | 2024-05-06 | [6 empty] | 2024-05-13 | [6 empty] | 2024-05-20 | [6 empty] | 2024-05-27 | [6 empty] | 2024-06-03 | [6 empty] | 2024-06-10 | [6 empty] | 2024-06-17
 | time axis 2024-04-29 to 2024-06-23
Ítem | Categoría |  | PREDECESSOR | Fecha de inicio | Fecha final | Días | Avance | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D
1 | Pólizas |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-10 | 10
1.1 | Pólizas de Cumplimiento |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-10 | 10 | 0%
1.2 | Responsabilidad Civil Extracontractual |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-04 | 3 | 0%
1.3 | Póliza de bienes y servicios |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-05 | 3 | 0%
1.4 | Póliza de buen manejo del anticipo |  |  | 2024-05-04 | 2024-05-08 | 5 | 0%
1.5 | Póliza del pago de parafiscales |  |  | 2024-05-05 | 2024-05-07 | 3 | 0%
2 | Suministro |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-20 | 20
2.1 | Suministro de paneles solares |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-03 | 3 | 0%
2.2 | Suministro de cables |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 1 | 0%
2.2.1 | Cable Solar Fotovoltaico 6 mm2 |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 1 | 0%
2.2.2 | Cable Combiner Box 1/0 |  |  | 2024-05-04 | 2024-05-04 | 1 | 0%
2.2.3 | Cable de acometida 250 MCM |  |  | 2024-05-05 | 2024-05-05 | 1 | 0%
2.3 | Suministro de estructura |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-09 | 4 | 0%
2.3.1 | Estructura de soporte Riel Aluminio Anodizado |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 1 | 0%
2.3.2 | Tornillería autoperforante |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-12 | 5 | 0%
2.3.3 | Monturas Riel Conector para Riel. Aluminio Anodizado AL6005 TS |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-13 | 5 | 0%
2.3.4 | Conector para Riel |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-14 | 5 | 0%
2.3.5 | Monturas Mediados de abrazadera |  |  | 2024-05-11 | 2024-05-15 | 5 | 0%
2.3.6 | Monturas terminal #JC-EC |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-16 | 5 | 0%
2.3.7 | Mild Clamp- Mediados de abrazadera para panel solar. Tornillo Allen M8 + Tuerca + Arandela |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 5 | 0%
2.3.8 | End Clamp - Abrazadera de extremo para panel solar. Tornillo Allen M8 + Tuerca + Arandela Plana y resorte |  |  | 2024-05-14 | 2024-05-18 | 5 | 0%
2.3.9 | Monturas HPC para ajuste de inclinación - Soporte Frontal. Clamp Tipo P. Pie tipo U. |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-19 | 5 | 0%
2.3.10 | Monturas HPC para ajuste de inclinación - Soporte Posterior. Clamp Tipo P. Pie tipo U. |  |  | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 5 | 0%
2.4 | Suministro de inversores |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-21 | 5 | 0%
2.4.1 | Suministro de combiner box |  |  | 2024-05-18 | 2024-05-22 | 5 | 0%
2.4.2 | Suministro de smart meter |  |  | 2024-05-19 | 2024-05-23 | 5 | 0%
2.4.3 | Suministro de fusibles |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 3 | 0%
2.5 | Suministro de materiales |  |  | 2024-05-21 | 2024-05-25 | 5 | 0%
2.5.1 | Analizador de Red |  |  | 2024-05-22 | 2024-05-26 | 5 | 0%
2.5.2 | Breakers 30A |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-27 | 5 | 0%
2.5.3 | DPS 20A |  |  | 2024-05-24 | 2024-05-28 | 5 | 0%
2.5.4 | Conduit |  |  | 2024-05-25 | 2024-05-29 | 5 | 0%
2.5.5 | Desconexión |  |  | 2024-05-26 | 2024-05-30 | 5 | 0%
2.5.6 | Combiner Box |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 5 | 0%
2.5.7 | Transformadores/Interconexiones |  |  | 2024-05-28 | 2024-06-01 | 5 | 0%
2.5.8 | Tubería EMT |  |  | 2024-05-29 | 2024-06-02 | 5 | 0%
2.5.9 | Curvas EMT |  |  | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 5 | 0%
2.5.10 | Anclajes de pared |  |  | 2024-05-31 | 2024-06-04 | 5 | 0%
2.5.11 | Herrajes |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-05 | 5 | 0%
2.5.12 | Pintura Naranja de señalización eléctrica |  |  | 2024-06-02 | 2024-06-06 | 5 | 0%
2.5.13 | Bandeja portacables |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-07 | 5 | 0%
2.5.14 | Aisladores de puesta a tierra |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-08 | 5 | 0%
2.5.15 | Cemento conductivo |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-09 | 5 | 0%
2.5.16 | Barilla Copperweld |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-10 | 5 | 0%
2.5.17 | Canalizaciones |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-11 | 5 | 0%
2.5.18 | Bolsa de cemento 50 kg |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-12 | 5 | 0%
2.5.19 | Sacos de arena 45 kg |  |  | 2024-06-09 | 2024-06-13 | 5 | 0%
2.5.20 | Grava 25 kg |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-14 | 5 | 0%
2.5.21 | Cajas de registro |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-15 | 5 | 0%
2.5.22 | Adecuación en subestación |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-16 | 5 | 0%
2.5.23 | Tablero eléctrico de 16 puestos |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2 | 0%
2.5.24 | Gabinetes |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 5 | 0%
2.5.25 | Marquillas |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-19 | 5 | 0%
2.6 | Suministro de monitoreo |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-20 | 5 | 0%
2.6.1 | Cámara tipo bala 720p |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 5 | 0%
2.6.2 | DVR 4 CH @ HDD 1 TB |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-22 | 5 | 0%
2.6.3 | Video balum |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-23 | 5 | 0%
2.6.4 | Fuente de voltaje |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-24 | 5 | 0%
2.6.5 | Cable UTP Cat 5E |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 5 | 0%
2.6.6 | Punto de acceso móvil |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-26 | 5 | 0%
2.6.7 | Modem Wifi |  |  | 2024-06-23 | 2024-06-27 | 5 | 0%
2.6.8 | Smart Meter/Controlador de potencia |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-28 | 5 | 0%
2.6.9 | Datamanger |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-29 | 5 | 0%
2.6.10 | Medidor de energía |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-30 | 5 | 0%
2.6.11 | Estación meteorológica |  |  | 2024-06-27 | 2024-07-01 | 5 | 0%
3 | Operación |  |  |  | - |  | 0%
3.1 | [Task] |  |  | 2018-02-10 | 2018-02-13 | 4 | 0%
3.2 | [Task] |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-16 | 3 | 0%
3.3 | [Task] |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-16 | 3 | 0%
3.4 | [Task] |  |  | 2018-02-17 | 2018-02-22 | 6 | 0%
3.5 | [Task] |  |  | 2018-02-23 | 2018-02-25 | 3 | 0%
4 | [Task Category] |  |  |  | - |  | 0%
4.1 | [Task] |  |  | 2018-02-10 | 2018-02-13 | 4 | 0%
4.2 | [Task] |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-16 | 3 | 0%
4.3 | [Task] |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-16 | 3 | 0%
4.4 | [Task] |  |  | 2018-02-17 | 2018-02-22 | 6 | 0%
4.5 | [Task] |  |  | 2018-02-23 | 2018-02-25 | 3 | 0%
5 | [Task Category] |  |  |  | - |  | 0%
5.1 | [Task] |  |  | 2018-01-29 | 2018-02-02 | 5 | 0%
5.2 | [Task] |  |  | 2018-01-30 | 2018-02-03 | 5 | 0%
5.3 | [Task] |  |  | 2018-01-31 | 2018-02-04 | 5 | 0%
5.4 | [Task] |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-05 | 5 | 0%
5.5 | [Task] |  |  | 2018-02-02 | 2018-02-06 | 5 | 0%
Note on D7: Predecessor Tasks: You can use this column to enter the WBS of a predecessor for reference. The PRO version uses formulas to automatically calculate the Start Date based on the Predecessor.

## Cronograma sencillo
| Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12
Actividad | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7
Constitución de pólizas | bar: Semana 1 Día 1 to Semana 1 Día 6; Semana 2 Día 1 to Semana 2 Día 4
Suministro de paneles solares | bar: Semana 2 Día 5 to Semana 2 Día 6; Semana 3 Día 1 to Semana 3 Día 2
Suministro de cables
Cable Solar Fotovoltaico 6 mm2
Cable Combiner Box 1/0
Cable de acometida 250 MCM
Suministro de estructura
Estructura de soporte Riel Aluminio Anodizado
Tornillería de fijación en loza
Monturas Riel Conector para Riel. Aluminio Anodizado AL6005 TS
Conector para Riel
Monturas Mediados de abrazadera
Monturas terminal #JC-EC
Mild Clamp- Mediados de abrazadera para panel solar. Tornillo Allen M8 + Tuerca + Arandela
End Clamp - Abrazadera de extremo para panel solar. Tornillo Allen M8 + Tuerca + Arandela Plana y resorte
Monturas HPC para ajuste de inclinación - Soporte Frontal. Clamp Tipo P. Pie tipo U.
Monturas HPC para ajuste de inclinación - Soporte Posterior. Clamp Tipo P. Pie tipo U.
Suministro de inversores
Suministro de combiner box
Suministro de smart meter
Suministro de fusibles
Suministro de materiales
Analizador de Red
Breakers 30A
DPS 20A
Conduit
Desconexión
Combiner Box
Transformadores/Interconexiones
Tubería EMT
Curvas EMT
Anclajes de pared
Herrajes
Pintura Naranja de señalización eléctrica
Bandeja portacables
Aisladores de puesta a tierra
Cemento conductivo
Barilla Copperweld
Canalizaciones
Bolsa de cemento 50 kg
Sacos de arena 45 kg
Grava 25 kg
Cajas de registro
Adecuación en subestación
Tablero eléctrico de 16 puestos
Gabinetes
Marquillas
Suministro de monitoreo
Cámara tipo bala 720p
DVR 4 CH @ HDD 1 TB
Video balum
Fuente de voltaje
Cable UTP Cat 5E
Punto de acceso móvil
Modem Wifi
Smart Meter/Controlador de potencia
Datamanger
Medidor de energía
Estación meteorológica
Instalación | bar: Semana 4 Día 1 to Semana 4 Día 6; Semana 5 Día 1 to Semana 5 Día 6; Semana 6 Día 1 to Semana 6 Día 6; Semana 7 Día 1 to Semana 7 Día 6; Semana 8 Día 1 to Semana 8 Día 6; Semana 9 Día 1 to Semana 9 Día 6; Semana 10 Día 1 to Semana 10 Día 6; Semana 11 Día 1 to Semana 11 Día 6
Armar los perfiles estructurales | bar: Semana 4 Día 1 to Semana 4 Día 3
Fijación de perfiles a la estructura de la edificación | bar: Semana 4 Día 4 to Semana 4 Día 5
Aplicación de sellante para impermeabilizar | bar: Semana 4 Día 4 to Semana 4 Día 5
Ajuste de Midclamp | bar: Semana 4 Día 6
Ajuste de Endclamp | bar: Semana 4 Día 6
Montaje y ajuste de paneles | bar: Semana 5 Día 1 to Semana 5 Día 6; Semana 6 Día 1 to Semana 6 Día 6; Semana 7 Día 1 to Semana 7 Día 6; Semana 8 Día 1 to Semana 8 Día 6
Montaje de inversores | bar: Semana 6 Día 3 to Semana 6 Día 6; Semana 9 Día 1 to Semana 9 Día 6
instalación de gabienetes | bar: Semana 9 Día 1 to Semana 9 Día 6
instalación de protecciones | bar: Semana 9 Día 1 to Semana 9 Día 6
Instalación se Smart Meter | bar: Semana 9 Día 1 to Semana 9 Día 6
Instalación de cámaras de seguridad | bar: Semana 9 Día 1 to Semana 9 Día 6
Construcción de puesta a tierra | bar: Semana 9 Día 1 to Semana 9 Día 6
Instalación de tubería | bar: Semana 10 Día 1 to Semana 10 Día 3
Sondeo de cables | bar: Semana 10 Día 3 to Semana 10 Día 6
Instalación de estación meteorológica | bar: Semana 11 Día 1
Desenergización del punto de conexión | bar: Semana 11 Día 2
Interconexión del sistema | bar: Semana 11 Día 2
Configuración de inversores y Smart Meter | bar: Semana 11 Día 3 to Semana 11 Día 6
Trámites y documentación | bar: Semana 5 Día 1 to Semana 5 Día 6; Semana 6 Día 1 to Semana 6 Día 6; Semana 7 Día 1 to Semana 7 Día 6; Semana 8 Día 1 to Semana 8 Día 6; Semana 9 Día 1 to Semana 9 Día 6; Semana 10 Día 1 to Semana 10 Día 6; Semana 11 Día 1 to Semana 11 Día 3
Apertura de expediente UPME | bar: Semana 5 Día 1 to Semana 5 Día 3
Apertura de expediente Operador de Red | bar: Semana 5 Día 4 to Semana 5 Día 6
Suministro de medidor de energía al operador de red | bar: Semana 10 Día 1
Certificación RETIE | bar: Semana 10 Día 1 to Semana 10 Día 4
Obtención de certificado UPME | bar: Semana 10 Día 3 to Semana 10 Día 6
Commissionamiento de la planta | bar: Semana 10 Día 5 to Semana 10 Día 6
Puesta en marcha | bar: Semana 11 Día 1 to Semana 11 Día 2
Actas de entrega y documentación | bar: Semana 11 Día 3
Entrega de ingeniería As Built | bar: Semana 11 Día 3
Cierre del proyecto | bar: Semana 12 Día 1 to Semana 12 Día 6