## PUNTO 4
EJE | CONTRATO DE OBRA | OBJETO CONTRATO DE OBRA | ESTADO ACTUAL
EL CEDRO | IDU-1765-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA (AK 19) DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 134 Y DE LA AVENIDA CONTADOR (CALLE 134) DESDE LA AUTOPISTA NORTE HASTA CARRERA 15 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | El IDU suscribió el contrato de obra IDU-1765-2021 y el contrato de interventoría IDU-1768-2021; sin embargo, su ejecución se vio afectada por la no construcción del Colector Callejas, a cargo del Acueducto de Bogotá. Actualmente, el IDU está en proceso de estructuración de un nuevo proceso contractual que permita dar continuidad al proyecto, incorporando las obras del colector pendiente.
EL CEDRO | IDU-1766-2021 | CONSTRUCCIÓN CORREDOR VIAL AVENIDA JORGE URIBE BOTERO DESDE LA CALLE 134 HASTA LA CALLE 151 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. | El IDU suscribió el contrato de obra IDU-1766-2021 y su respectivo contrato de interventoría; sin embargo, la ejecución del proyecto se vio afectada por la no construcción del Colector Callejas, a cargo del Acueducto de Bogotá, y la no obtención del (POC). Actualmente, el IDU está estructurando un nuevo proceso contractual para dar continuidad al proyecto, incluyendo las obras del colector pendiente.
EL CEDRO | IDU-1279-2020 | CONSTRUCCIÓN DE LAS ACERAS Y CICLORRUTA DE LAS CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ, D.C. | TERMINACIÓN ATÍPICA
EL CEDRO | IDU-2400-2024 | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORRUTAS CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ, D.C. | EN EJECUCIÓN (Fase de Preliminares)
EL CEDRO | IDU-1640-2019 | ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. | TERMINADO (En proceso de recibo)
EL CEDRO | IDU-215-2020 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL UBICADO SOBRE LA AV. LAUREANO GÓMEZ (AK 9) POR CALLE 112 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C | TERMINACIÓN ATÍPICA
EL CEDRO | IDU-2314-2024 | DIAGNOSTICO, AJUSTES, COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL UBICADO SOBRE LA AV. LAUREANO GÓMEZ (AK 9) POR CALLE 112 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. | EN EJECUCIÓN (Etapa de Estudios y Diseños)
EL CEDRO | IDU-1518-2020 | CONSTRUCCION ACERAS Y CICLORRUTA CANAL MOLINOS ENTRE AV. CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C. | TERMINADO (En trámite de liquidación, acta de recibo final de las obras suscrita el 6/12/2024)
EL CEDRO | IDU-1331-2020 | CONSTRUCCIÓN DEL CICLOPUENTE DEL CANAL MOLINOS CON LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | EN LIQUIDACIÓN
EL CEDRO | IDU-1299-2020 | CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES TRANSVERSALES PEATONALES EN LA CALLE 73 ENTRE CARRERA 7 Y AVENIDA CARACAS, LA CALLE 79B ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 7 Y LA CALLE 85 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 11 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | EN LIQUIDACIÓN
EL CEDRO | IDU-1767-2023 | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES TRANSVERSALES PEATONALES EN LA CALLE 73 ENTRE CARRERA 7 Y AVENIDA CARACAS, LA CALLE 79B ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 7 Y LA CALLE 85 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 11 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | PRELIMINARES
EL CEDRO | IDU-1286-2020 | CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORRUTAS DE LA CALLE 116 ENTRE CARRERA 9 HASTA AUTONORTE Y CALLE 116 DESDE AV. BOYACÁ HASTA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. | TERMINADO (En trámite de recibo final de las obras)
CÓRDOBA
CÓRDOBA | IDU-1650-2019 | ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y CICLORRUTAS EN EL CORREDOR AMBIENTAL LOCALIZADO EN EL CANAL CÓRDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 170 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | TERMINADO (En proceso de recibo)
CÓRDOBA | IDU-1737-2021 | CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | EJECUCIÓN DE OBRA
CÓRDOBA | IDU-1810-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CL153) ENTRE AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | EJECUCIÓN DE OBRA
ZONAS INDUSTRIALES | IDU-1760-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 | EN EJECUCIÓN (En fase de construcción)
ZONAS INDUSTRIALES | IDU-1752-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2 | INACTIVO (Fase de Obras Iniciales y Gestiones Preliminares)
ZONAS INDUSTRIALES | IDU-1839-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3 | EN EJECUCIÓN (En fase de preliminares consumiento fase de obra, no se han finiquitado fase de obras iniciales ni gestiones preliminares)
ZONAS INDUSTRIALES | IDU-1847-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 4 | EN EJECUCIÓN (En fase de construcción)
ZONAS INDUSTRIALES | IDU-1800-2023 | EJECUCION A MONTO AGOTABLE DE LAS OBRAS DE VIAS Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADOS A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA GRUPO 5, EN BOGOTÁ D.C. | SIN ACTA DE INICIO (Por el no cumplimiento de requisitos por parte de contratista)
Nota: La información referente al estado actual de los proyectos fue tomada de la plataforma Sistema de Gestión Integral de Proyectos - ZIPA con fecha del 14 de marzo de 2025.

## PUNTO 8
PREGUNTA No. 8 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DE SUBSISTEMA VIAL
EJE | CONTRATO DE OBRA | OBJETO CONTRATO DE OBRA | VALOR TOTAL ACTUAL DEL CONTRATO OBRA | CONTRATO DE INTERVENTORIA | VALOR TOTAL ACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
EL CEDRO | IDU-1765-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA (AK 19) DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 134 Y DE LA AVENIDA CONTADOR (CALLE 134) DESDE LA AUTOPISTA NORTE HASTA CARRERA 15 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | 92230687150 | IDU-1768-2021 | 7792902290
EL CEDRO | IDU-1766-2021 | CONSTRUCCIÓN CORREDOR VIAL AVENIDA JORGE URIBE BOTERO DESDE LA CALLE 134 HASTA LA CALLE 151 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. | 94298317799 | IDU-1769-2021 | 5687156918
EL CEDRO | IDU-1279-2020 | CONSTRUCCIÓN DE LAS ACERAS Y CICLORRUTA DE LAS CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ, D.C. | 37581474508 | IDU-1504-2020 | 5937562735
EL CEDRO | IDU-2400-2024 | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORRUTAS CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ, D.C. | 34181262498 | IDU-2403-2024 | 4918737502
EL CEDRO | IDU-1640-2019 | ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. | 52083164364 | IDU-1642-2019 | 6665253895
EL CEDRO | IDU-215-2020 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL UBICADO SOBRE LA AV. LAUREANO GÓMEZ (AK 9) POR CALLE 112 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C | 10833454112 | IDU-1027-2020 | 3707034866
EL CEDRO | IDU-2314-2024 | DIAGNOSTICO, AJUSTES, COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL UBICADO SOBRE LA AV. LAUREANO GÓMEZ (AK 9) POR CALLE 112 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. | 21621178697 | IDU-2395-2024 | 2999946829
EL CEDRO | IDU-1518-2020 | CONSTRUCCION ACERAS Y CICLORRUTA CANAL MOLINOS ENTRE AV. CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C. | 14136616749 | IDU-1538-2020 | 2354975010
EL CEDRO | IDU-1331-2020 | CONSTRUCCIÓN DEL CICLOPUENTE DEL CANAL MOLINOS CON LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | 15746327154 | IDU-1528-2020 | 2398858172
EL CEDRO | IDU-1299-2020 | CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES TRANSVERSALES PEATONALES EN LA CALLE 73 ENTRE CARRERA 7 Y AVENIDA CARACAS, LA CALLE 79B ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 7 Y LA CALLE 85 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 11 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | 19780926148 | IDU-1502-2020 | 5870519884
EL CEDRO | IDU-1767-2023 | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES TRANSVERSALES PEATONALES EN LA CALLE 73 ENTRE CARRERA 7 Y AVENIDA CARACAS, LA CALLE 79B ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 7 Y LA CALLE 85 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 11 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | 25536773824 | IDU-1788-2023 | 5103494229
EL CEDRO | IDU-1286-2020 | CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORRUTAS DE LA CALLE 116 ENTRE CARRERA 9 HASTA AUTONORTE Y CALLE 116 DESDE AV. BOYACÁ HASTA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. | 59113623322 | IDU-1516-2020 | 8039128078
CÓRDOBA
CÓRDOBA | IDU-1650-2019 | ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y CICLORRUTAS EN EL CORREDOR AMBIENTAL LOCALIZADO EN EL CANAL CÓRDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 170 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | 152027197228 | IDU-1652-2019 | 9160971732
CÓRDOBA | IDU-1737-2021 | CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | 53028510083 | IDU-1762-2021 | 8059438381
CÓRDOBA | IDU-1810-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CL153) ENTRE AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | 50804211629 | IDU-1816-2021 | 5920901929
ZONAS INDUSTRIALES | IDU-1760-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 | 53068369326 | IDU-1763-2021 | 6851066674
ZONAS INDUSTRIALES | IDU-1752-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2 | 51233984041 | IDU-1770-2021 | 6206216781
ZONAS INDUSTRIALES | IDU-1839-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3 | 50499042808 | IDU-1838-2021 | 7281509459
ZONAS INDUSTRIALES | IDU-1847-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 4 | 59062163694 | IDU-1842-2021 | 6912352234
ZONAS INDUSTRIALES | IDU-1800-2023 | EJECUCION A MONTO AGOTABLE DE LAS OBRAS DE VIAS Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADOS A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA GRUPO 5, EN BOGOTÁ D.C. | 56855000000 | IDU-1791-2023 | 8960427072
Nota: La información referente a los valores de los Contratos de Obra e Interventoría fue tomada de la plataforma Sistema de Gestión Integral de Proyectos - ZIPA con fecha del 14 de marzo de 2025.

## PUNTO 9
EJE | OBJETO CONTRATO DE OBRA | VALOR PREVISTO PARA NUEVO CONTRATO DE OBRA | VALOR PREVISTO PARA NUEVO CONTRATO DE INTERVENTORIA | MAYOR VALOR TOTAL A PAGAR POR LA NO TERMINACIÓN DE LAS OBRAS CON LOS CONTRATOS INCUMPLIDOS DADO EL CAMBIO DE VIGENCIA EN LA CONTRATACIÓN NUEVA | OBSERVACIONES
EL CEDRO | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ACERAS Y CICLORRUTA DE LAS CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. | 34181262498 | 4918737502 | 5084335638 | Actualmente, tras la caducidad del contrato de obra IDU-1279-2020, cuyo valor inicial fue de $30,298,701,569, y de su interventoría asociada IDU-1504-2020 por $3,716,962,793, se suscribieron los nuevos contratos IDU-2400-2024 (obra) por un valor de $34,181,262,498 y IDU-2403-2024 (interventoría) por $4,918,737,502.
EL CEDRO | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL UBICADO SOBRE LA AV. LAUREANO GÓMEZ (AK 9) POR CALLE 112 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | 21621178697 | 2999946829 | 10080636548 | El IDU suscribió el contrato de obra IDU-215-2020 y el contrato de interventoría IDU-1027-2020. Sin embargo, debido al incumplimiento de la meta física contratada, con un avance del 36,41%, se declaró la caducidad del contrato el 16/05/2023. Para garantizar la continuidad del proyecto, el IDU suscribió el contrato de obra IDU-2314-2024, el cual se encuentra actualmente en ejecución, en la fase de diagnóstico de los estudios y diseños para la construcción del puente.
EL CEDRO | CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA CONTADOR (CALLE 134) DESDE LA CARRERA 15 HASTA LA CARRERA 7 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | 105520752943 | 11607282824 | No Aplica. El tramo se encuentra en proceso de estructuración de licitación para ejecución de obra, con lo cual se conocerá el valor exacto de obra y por tanto, la diferencia por vigencias. | El IDU suscribió el contrato de obra IDU-1765-2021 y el respectivo contrato de Interventoría IDU-1768-2021, cuya ejecución se vio afectada por la no ejecución del Colector Callejas a cargo del Acueducto. Actualmente, el IDU adelanta la estructuración de un nuevo proceso con el fin de dar continuidad a este proyecto, incluyendo las obras del colector mencionado.
EL CEDRO | CONSTRUCCIÓN DE AVENIDA SANTA BÁRBARA (AK 19) DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 134 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | 229392136852 | 25233135054 | No Aplica. El tramo se encuentra en proceso de estructuración de licitación para ejecución de obra, con lo cual se conocerá el valor exacto de obra y por tanto, la diferencia por vigencias. | El IDU suscribió el contrato de obra IDU-1765-2021 y el respectivo contrato de Interventoría IDU-1768-2021, cuya ejecución se vio afectada por la no ejecución del Colector Callejas a cargo del Acueducto. Actualmente, el IDU adelanta la estructuración de un nuevo proceso con el fin de dar continuidad a este proyecto, incluyendo las obras del colector mencionado.
EL CEDRO | CONSTRUCCIÓN CORREDOR VIAL AVENIDA JORGE URIBE BOTERO DESDE LA CALLE 134 HASTA LA CALLE 151 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. TRAMO 1 | 98231417459 | 10805455920 | No Aplica. El tramo se encuentra en proceso de estructuración de licitación para ejecución de obra, con lo cual se conocerá el valor exacto de obra y por tanto, la diferencia por vigencias. | El IDU suscribió el contrato de obra IDU-1766-2021 y el respectivo contrato de Interventoría IDU-1769-2021, cuya ejecución se vio afectada por la no ejecución del Colector Callejas a cargo del Acueducto y la no obtención del POC. Actualmente el IDU adelanta la estructuración de un nuevo proceso con el fin de dar continuidad a este proyecto.
EL CEDRO | CONSTRUCCIÓN CORREDOR VIAL AVENIDA JORGE URIBE BOTERO DESDE LA CALLE 151 HASTA LA CALLE 170 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.TRAMO 2 | A la fecha no se cuenta con el presupuesto definitivo. | A la fecha no se cuenta con el presupuesto definitivo. | No Aplica. El tramo aún no ha sido contratado para obra. | No aplica.
ACUERDO 25-1995 Modificatorio | OBJETO CONTRATO DE OBRA | VALOR PREVISTO PARA NUEVO CONTRATO DE OBRA | VALOR PREVISTO PARA NUEVO CONTRATO DE INTERVENTORIA | MAYOR VALOR TOTAL A PAGAR POR LA NO TERMINACIÓN DE LAS OBRAS CON LOS CONTRATOS INCUMPLIDOS DADO EL CAMBIO DE VIGENCIA EN LA CONTRATACIÓN NUEVA | OBSERVACIONES
| Av. Mariscal Sucre: Par vial Cras. 17 y 18 entre Clls 19 y 13 (700 m) | A la fecha no se cuenta con el presupuesto definitivo. | A la fecha no se cuenta con el presupuesto definitivo. | No Aplica. El tramo aún no ha sido contratado para obra. | No aplica.
ACUERDO 180-2005 | OBJETO CONTRATO DE OBRA | VALOR PREVISTO PARA NUEVO CONTRATO DE OBRA | VALOR PREVISTO PARA NUEVO CONTRATO DE INTERVENTORIA | MAYOR VALOR TOTAL A PAGAR POR LA NO TERMINACIÓN DE LAS OBRAS CON LOS CONTRATOS INCUMPLIDOS DADO EL CAMBIO DE VIGENCIA EN LA CONTRATACIÓN NUEVA | OBSERVACIONES
| Tramos faltantes Avenida Mariscal Sucre desde la 1ro de Mayo hasta la Avenida Chile (Calle 72). (500 m) | A la fecha no se cuenta con el presupuesto definitivo. | A la fecha no se cuenta con el presupuesto definitivo. | No Aplica. El tramo aún no ha sido contratado para obra. | No aplica.
ACUERDO 523-2013 | OBJETO CONTRATO DE OBRA | VALOR PREVISTO PARA NUEVO CONTRATO DE OBRA | VALOR PREVISTO PARA NUEVO CONTRATO DE INTERVENTORIA | MAYOR VALOR TOTAL A PAGAR POR LA NO TERMINACIÓN DE LAS OBRAS CON LOS CONTRATOS INCUMPLIDOS DADO EL CAMBIO DE VIGENCIA EN LA CONTRATACIÓN NUEVA | OBSERVACIONES
| Avenida San José (AC 170) desde Avenida Cota (AK 91) hasta Avenida Ciudad de Cali (AK 106). En el Acuerdo 761-2020 cambio por el proyecto Avenida Cota desde la Av. San José hasta límite del Distrito Capital (Río Bogotá) | A la fecha no se cuenta con el presupuesto definitivo. | A la fecha no se cuenta con el presupuesto definitivo. | No Aplica. El tramo aún no ha sido contratado para obra. | No aplica.
ACUERDO 398-2009 | OBJETO CONTRATO DE OBRA | VALOR PREVISTO PARA NUEVO CONTRATO DE OBRA | VALOR PREVISTO PARA NUEVO CONTRATO DE INTERVENTORIA | MAYOR VALOR TOTAL A PAGAR POR LA NO TERMINACIÓN DE LAS OBRAS CON LOS CONTRATOS INCUMPLIDOS DADO EL CAMBIO DE VIGENCIA EN LA CONTRATACIÓN NUEVA | OBSERVACIONES
| Avenida Ciudad de Cali (AK 86) por Avenida Ferrocarril de Occidente (AC 22) | A la fecha no se cuenta con el presupuesto definitivo. | A la fecha no se cuenta con el presupuesto definitivo. | No Aplica. El tramo aún no ha sido contratado para obra. | No aplica.
Nota: La información proporcionada se encuentra actualizada al 14 de marzo de 2025 por la DTP, DTAV y STESV.

## PUNTO 11
EJE | CONTRATO DE OBRA | OBJETO CONTRATO DE OBRA | ESTADO ACTUAL | RAZÓN POR LA QUE NO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCIÓN Y/O NO SE HA CONCLUIDO LA OBRA
EL CEDRO | IDU-1765-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA (AK 19) DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 134 Y DE LA AVENIDA CONTADOR (CALLE 134) DESDE LA AUTOPISTA NORTE HASTA CARRERA 15 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | En estructuración nuevo proceso | No se realizó oportunamente la obra de rehabilitación del colector de alcantarillado sanitario de la sub-cuenca Norte – Callejas de la EAAB ESP. la falta de esta obra no permitió la normal ejecución del contrato celebrado por el IDU, toda vez que la intervención de dicho colector es requisito previo a la intervención de la vía y el espacio público. Por lo anterior, se adelanta la estructuración del nuevo proceso para dar continuidad al proyecto.
EL CEDRO | IDU-1766-2021 | CONSTRUCCIÓN CORREDOR VIAL AVENIDA JORGE URIBE BOTERO DESDE LA CALLE 134 HASTA LA CALLE 151 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. | En estructuración nuevo proceso | No se realizó oportunamente la obra de rehabilitación del colector de alcantarillado sanitario de la sub-cuenca Norte – Callejas de la EAAB ESP. la falta de esta obra no permitió la normal ejecución del contrato celebrado por el IDU, toda vez que la intervención de dicho colector es requisito previo a la intervención de la vía y el espacio público. Por lo anterior, se adelanta la estructuración del nuevo proceso para dar continuidad al proyecto.
EL CEDRO | IDU-2400-2024 | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORRUTAS CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ, D.C. | En ejecucion (fase de preliminares) | El 14/08/2023 se terminó el plazo de ejecución de contrato IDU-1279-2020 sin completar el objeto contractual, razon por la cual el 16/08/2023, el IDU realizó la toma de posesión de la obra. Para la continuidad de este proyecto se suscribieron los contratos IDU-2400-2024 (obra) e IDU-2403-2024 (interventoría) que actualente se encuentran en fase de preliminares.
EL CEDRO | IDU-2314-2024 | DIAGNOSTICO, AJUSTES, COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL UBICADO SOBRE LA AV. LAUREANO GÓMEZ (AK 9) POR CALLE 112 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. | EN ejecución (fase de ajustes a estudios y diseños) | En el marco del Contrato IDU-215-2020, cuyo objeto es la construcción del puente peatonal sobre la Avenida Laureano Gómez (AK 9) por Calle 112 y obras complementarias, fue declarada la caducidad el 16 de mayo de 2023 mediante la Resolución No. 2128 de 2023, por incumplimientos contractuales y el 14/07/2023 se tomó posesión de las obras. Mediante el proceso IDU-LP-DTC-007-2023 se licitó la continuidad de las obras, el cual fue declarado desierto por falta de oferentes, por lo que se publicó la una nueva licitacion, producto de la cual se suscribió el Contrato de Obra IDU-2314-2024 y su respectivo contrato de interventoría IDU-2395-2024. Actualmente,se encuentran en ejecución, en la etapa de ajustes a estudios y diseños.
EL CEDRO | IDU-1767-2023 | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES TRANSVERSALES PEATONALES EN LA CALLE 73 ENTRE CARRERA 7 Y AVENIDA CARACAS, LA CALLE 79B ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 7 Y LA CALLE 85 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 11 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | En ejecución | El contrato IDU-1299-2020, cuyo objeto era la construcción de conexiones transversales peatonales en la Calle 73, Calle 79B y Calle 85, terminó su plazo contractual el 7 de julio de 2023 sin el cumplimeinto del objeto contractual, con un avance físico del 26,85%, razon por la que el IDU impuso las acciones sancionatorias correspondientes y tomó posesión de la obra mediante Acta No. 37 del 10 de julio de 2023. Para la continuidad de este proyecto, se suscribió el contrato de obra IDU-1767-2023, y su respectiva interventoría IDU-1788-2023, que actualmente se encuentran en fase de Ejecución de Obra.
ZONAS INDUSTRIALES | IDU-1752-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2 | INACTIVO (Fase de Obras Iniciales y Gestiones Preliminares) | La ejecucion del contrato de obra IDU-1752-2021 y el respectivo contrato de Interventoría IDU-1770-2021 inició el 02 de diciembre de 2021, sin embargo, su ejecucion se vio afectada por la gestion de aprobacion de diseños por parte de las empresas de servicios públicos. Actualmente cuenta con la no objeción de las Empresas de Servicios Públicos por lo cual se adelantan las gestiones para la reactivación del contrato en su fase de obras iniciales y gestiones preliminares.
ZONAS INDUSTRIALES | IDU-1800-2023 | EJECUCIÓN A MONTO AGOTABLE DE LAS OBRAS DE VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADOS A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA GRUPO 5, EN BOGOTÁ D.C. | SIN ACTA DE INICIO (Por el no cumplimiento de requisitos por parte de contratista) | El contrato aun no cuenta con acta de inicio debido a la falta de cumplimiento de requisitos por parte del contratista para ello. Por lo anterior, la entidad adelanta el respectivo Proceso Admisnitrativo Sancionatorio.
Nota: La información referente al estado actual de los contratos fue tomada de la plataforma Sistema de Gestión Integral de Proyectos - ZIPA con fecha del 14 de marzo de 2025.

## PUNTO 12
ACUERDO | EJE | CONTRATO DE OBRA | OBJETO CONTRATO DE OBRA | EMPLEOS QUE SE ESPERAN GENERAR CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | Total empleos directos | Total empleos indirectos
724 DE 2018 | EJE ORIENTAL EL CEDRO | IDU-1765-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA (AK 19) DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 134 Y DE LA AVENIDA CONTADOR (CALLE 134) DESDE LA AUTOPISTA NORTE HASTA CARRERA 15 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | Teniendo en cuenta que la afectación de las obras de los proyectos IDU-1765-2021 e IDU-1766-2021 se originó por situaciones que no eran del control de este Instituto y que actualmente se adelantan las gestiones de estructuración de procesos licitatorios para dar continuidad a las obras, la generación de empleos se continuará generando en la medida que se adjudiquen e inicien los proyectos, razón por la cual se mantiene la expectativa de generación de empleos tal como se tenía prevista. | 0 | 0
724 DE 2018 | EJE ORIENTAL EL CEDRO | IDU-1766-2021 | CONSTRUCCIÓN CORREDOR VIAL AVENIDA JORGE URIBE BOTERO DESDE LA CALLE 134 HASTA LA CALLE 151 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. | Teniendo en cuenta que la afectación de las obras de los proyectos IDU-1765-2021 e IDU-1766-2021 se originó por situaciones que no eran del control de este Instituto y que actualmente se adelantan las gestiones de estructuración de procesos licitatorios para dar continuidad a las obras, la generación de empleos se continuará generando en la medida que se adjudiquen e inicien los proyectos, razón por la cual se mantiene la expectativa de generación de empleos tal como se tenía prevista. | 0 | 0
724 DE 2018 | EJE ORIENTAL EL CEDRO | IDU-1279-2020 | CONSTRUCCIÓN DE LAS ACERAS Y CICLORRUTA DE LAS CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ, D.C. | 615 | 296 | 319
724 DE 2018 | EJE ORIENTAL EL CEDRO | IDU-2400-2024 | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORRUTAS CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ, D.C. | 29 | 29 | 0
724 DE 2018 | EJE ORIENTAL EL CEDRO | IDU-1640-2019 | ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORRUTAS DE COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. | 791 | 404 | 387
724 DE 2018 | EJE ORIENTAL EL CEDRO | IDU-215-2020 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL UBICADO SOBRE LA AV. LAUREANO GÓMEZ (AK 9) POR CALLE 112 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | 206 | 99 | 107
724 DE 2018 | EJE ORIENTAL EL CEDRO | IDU-2314-2024 | DIAGNOSTICO, AJUSTES, COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL UBICADO SOBRE LA AV. LAUREANO GÓMEZ (AK 9) POR CALLE 112 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. | 25 | 25 | 0
724 DE 2018 | EJE ORIENTAL EL CEDRO | IDU-1518-2020 | CONSTRUCCION ACERAS Y CICLORRUTA CANAL MOLINOS ENTRE AV. CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C. | 222 | 107 | 115
724 DE 2018 | EJE ORIENTAL EL CEDRO | IDU-1331-2020 | CONSTRUCCIÓN DEL CICLOPUENTE DEL CANAL MOLINOS CON LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | 256 | 123 | 133
724 DE 2018 | EJE ORIENTAL EL CEDRO | IDU-1299-2020 | CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES TRANSVERSALES PEATONALES EN LA CALLE 73 ENTRE CARRERA 7 Y AVENIDA CARACAS, LA CALLE 79B ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 7 Y LA CALLE 85 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 11 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | 224 | 108 | 116
724 DE 2018 | EJE ORIENTAL EL CEDRO | IDU-1767-2023 | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES TRANSVERSALES PEATONALES EN LA CALLE 73 ENTRE CARRERA 7 Y AVENIDA CARACAS, LA CALLE 79B ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 7 Y LA CALLE 85 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 11 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | 109 | 109 | 0
724 DE 2018 | EJE CÓRDOBA | IDU-1286-2020 | CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORRUTAS DE LA CALLE 116 ENTRE CARRERA 9 HASTA AUTONORTE Y CALLE 116 DESDE AV. BOYACÁ HASTA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ | 386 | 186 | 200
724 DE 2018 | EJE CÓRDOBA | IDU-1650-2019 | ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y CICLORRUTAS EN EL CORREDOR AMBIENTAL LOCALIZADO EN EL CANAL CÓRDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 170 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | 1718 | 868 | 850
724 DE 2018 | EJE CÓRDOBA | IDU-1810-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CL153) ENTRE AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | 596 | 287 | 309
724 DE 2018 | EJE ZONAS INDUSTRIALES | IDU-1737-2021 | CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | 703 | 338 | 365
724 DE 2018 | EJE ZONAS INDUSTRIALES | IDU-1760-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 | 522 | 251 | 271
724 DE 2018 | EJE ZONAS INDUSTRIALES | IDU-1752-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2 | 784 | 377 | 407
724 DE 2018 | EJE ZONAS INDUSTRIALES | IDU-1839-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3 | 775 | 373 | 402
724 DE 2018 | EJE ZONAS INDUSTRIALES | IDU-1847-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 4 | 796 | 383 | 413
724 DE 2018 | EJE ZONAS INDUSTRIALES | IDU-1800-2023 | EJECUCIÓN A MONTO AGOTABLE DE LAS OBRAS DE VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADOS A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA GRUPO 5, EN BOGOTÁ D.C. | "SIN ACTA DE INICIO (Por el no cumplimiento de requisitos por parte de contratista)" | 0 | 0
523-2013 | NO APLICA | IDU-1550-2018 | CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA EL RINCÓN DESDE AVENIDA BOYACA HASTA AK 91 Y DE LA INTERSECCIÓN AV. EL RINCÓN POR AV BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. | 3975 | 1913 | 2062
523-2013 | NO APLICA | IDU-1777-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA BOYACÁ (AK 72) DESDE LA AVENIDA SAN JOSÉ (AC 170) HASTA LA AVENIDA SAN ANTONIO (AC 183), INCLUYE LA INTERSECCIÓN CON CALLE 183 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. | 1014 | 488 | 526
Nota: La información referente a los empleos directos e indirectos fueron tomados de la plataforma Sistema de Gestión Integral de Proyectos - ZIPA con fecha del 14 de marzo de 2025.

## PUNTO 15
ACUERDO NO. | EJE | CONTRATO DE OBRA | OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA | TIPO DE PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO DE LA OBRA
724 de 2018 | EJE ORIENTAL EL CEDRO | IDU-2400-2024 | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORRUTAS CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ, D.C. | En Etapa de Preliminares, No Aplica PMT.
724 de 2018 |  | IDU-2314-2024 | DIAGNOSTICO, AJUSTES, COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL UBICADO SOBRE LA AV. LAUREANO GÓMEZ (AK 9) POR CALLE 112 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. | En Etapa de Preliminares, No Aplica PMT.
724 de 2018 |  | IDU-1767-2023 | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES TRANSVERSALES PEATONALES EN LA CALLE 73 ENTRE CARRERA 7 Y AVENIDA CARACAS, LA CALLE 79B ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 7 Y LA CALLE 85 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 11 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | PMTs que se encuentran implementados a la fecha:. . PMT No. 1: Con inicio de obra para el día 27 de diciembre de 2024. PMT No. 2: Actividades de construcción del andén costado norte en la Calle 73 entre la Carrera 7 y Carrera 11. Cierre total aprobado mediante el formato COI 36-24 del 05 de septiembre de 2024, con inicio de obra para el día 23 de septiembre de 2024. Prórroga del PMT No. 2 , con inicio de obra para el día 27 de diciembre de 2024. PMT No. 3: Intervención de la Calle 85 entre la Carrera 9 y Carrera 11. Aprobado por el Ente Rector mediante el formato COI 31-24 del 31 de julio de 2024. Posteriormente, fue suspendido por el Ente Rector mediante el formato COI 41-24. PMT No. 4: Actividades de construcción en la Calle 79B con Carrera 4. PMT No. 5: Actividades de intervención de redes de alcantarillado en las intersecciones de la Calle 73 con Carrera 11 y Carrera 13. PMT No. 6: Actividades de reconstrucción de redes de alcantarillado sobre calzada en la Calle 73 entre la Carrera 13 y Carrera 15. PMT No. 7: Zona de cargue y descargue en la Calle 73 entre la Carrera 11 y Carrera 9. PMT No. 11: Asociado a las actividades de cargue y descargue. Nota El PMT de la Calle 79b enter KRA 5 y 7 no esta inplementado, dado a que no huy frente de obra en esta momento
724 de 2018 | EJE CÓRDOBA | IDU-1737-2021 | CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | PMTs que se encuentran implementados a la fecha: PMT 30. PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS AL SEPARADOR CENTRAL DE LA AUTO NORTE DESDE LA CALZADA RAPIDA ORIENTAL (SENTIDO DEL FLUJO VEHICULAR SUR-NORTE) CRUZANDO POR EL CARRIL BRT, PARA EL INGRESO DE CONCRETO AL EJE 4. PMT 35. CIERRE (AFECTACION) DE CARRIL BRT COSTADO ORIENTAL PARA TRASLADO DEL FLUJO VEHICULAR MIXTO DURANTE ACTIVIDADES DE AMPLIACION DEL PUENTE VEHICULAR DE LA CL 153 POR AUTOPISTA NORTE CON TRASLADO DEL FLUJO BRT A LA ADECUACION REALIZADA EN EL SEPARADOR CENTRAL. PMT 36. A CIERRE DE CARRIL NORTE PARA ACTIVIDADES PRELIMINARES DE DEMARCACION Y CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO PEATONALES (ETAPA 5) PREVIAS A LA IMPLEMENTACION DEL PMT No 38. PMT 39. A CIERRE DE TOTAL DE ANDEN Y CICLORRUTA (SOBRE ANDEN) COSTADO NORTE DE LA CONECTANTE NORTE-OCCIDENTE, PARA LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE LA NUEVA CONECTANTE Y ESPACIO PUBLICO. PMT 43. “CIERRE PARACIAL CALZADA LENTA Y CALZADA RAPIDA SENTIDO NORTE SUR Y SUR NORTE DE LA AV. PASEO DE LOS LIBERTADORES (AV. CARRERA 45) CON AV. DE LA SIRENA (AV. CALLE 153) PARA PARQUEO TEMPORAL DURANTE ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE COMO PARTE DEL DESAROLLO CONSTRUCTIVO SOBRE LOS SEPARADORES VIALES DURANTE LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE DE AV. DE LA SIRENA (AV. CALLE 153)” PMT 44. ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS A LA ZONA DE OBRA LOCALIZADA EN EL SEPARADOR CENTRAL COSTADO NORTE DE LA AC 153 AL ORIENTE DE LA AUTO NORTE. PMT 45. ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS AL SEPARADOR CENTRAL DE LA AUTO NORTE DESDE LA CALZADA RAPIDA ORIENTAL (SENTIDO DEL FLUJO VEHICULAR SUR-NORTE) CRUZANDO POR EL CARRIL BRT, PARA EL INGRSO DE CONCRETO AL EJE 4 PMT 47. CIERRE PARCIAL CALZADA RÁPIDA SUR NORTE AV. PASEO DE LOS LIBERTADORES (AV. CARRERA 45) CON AV. DE LA SIRENA (AV. CALLE 153) PARA ACTIVIDADES DE FUNDIDO DEL DADO DE CIMENTACIÓN RELACIONADAS CON LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE DE LA AV. DE LA SIRENA (AV. CALLE 153) PMT 51. “DEMARCACIÓN E INSTALACIÓN DE SEMAFOROS PROVISIONALES Y RAMPAS DE ACCESO PEATONAL COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES PRELIMINARES CORRESPONDIENTES AL PMT No. 38 (ALTO IMPACTO) RELACIONADO CON LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE DE AV. DE LA SIRENA (AV. CALLE 153)” PMT 52. ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS A SEPARADOR CENTRAL POR CALZADA RAPIDA COSTADO ORIENTAL (SENTIDO SUR NORTE) DE LA AV. PASEO DE LOS LIBERTADORES (AV. CARRERA 45) CON AV. DE LA SIRENA (AV. CALLE 153) PARA TRANSPORTE DE CONCRETO AL EJE 4
724 de 2018 |  | IDU-1810-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CL153) ENTRE AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | KR 54 - AC 153 : LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE RENIVELACION DE CAMARAS GRP,CAMARAS PLUVIALES Y SANITARIAS ASOCIADAS A LA CONSTRUCCION DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (AC 153) AV LA SIRENA (AC 153) - AUTO NORTE (AK 45): LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LA CALZADA NORTE Y SUR DE ACUERDO CON TIPOLOGIAS PRESENTADAS, PARA ACTIVIDADES DE ACCIONES DE MOVILIDAD (BACHEO, PARCHEO, SELLOS DE FISURAS , DEMARCACION Y LIMPIEZA), AC 153 KR 50: LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN EL COSTADO NORTE ASOCIADO A LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (AC 153) AC 153 KR 54:LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ZONA VERDE COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (AC 153) AC 153 KR 54: LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ZONA VERDE COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (AC 153), AC 153 AK 58: LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN EL COSTADO NORTE DE LA GLORIETA AC 153 KR 58C: LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES Y CIERRE PARCIAL DE INTERSECCION EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA ACTIVIDADES DE ACCIONES DE MOVILIDAD (BACHEO, PARCHEO, SELLOS DE FISURAS, DEMARCACION Y LIMPIEZA) AC 153 KR 50: LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES Y CIERRE PARCIAL DE INTERSECCION EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA ACTIVIDADES DE ACCIONES DE MOVILIDAD (BACHEO, PARCHEO, SELLOS DE FISURAS, DEMARCACION Y LIMPIEZA AC 153 KR 54 :LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES Y CIERRE PARCIAL DE INTERSECCION EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA ACTIVIDADES DE ACCIONES DE MOVILIDAD (BACHEO, PARCHEO, SELLOS DE FISURAS, DEMARCACION Y LIMPIEZA) KR 50 AC 153: LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE DEMARCACION Y LIMPIEZA, SEGUN PLANOS 5 Y 6. KR 56 AC 153: LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE DEMARCACION Y LIMPIEZA, SEGUN PLANOS 3 Y 4. KR 58C AC 153 K: LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA ACTIVIDADES DE DEMARCACION Y LIMPIEZA, SEGUN PLANOS 1 Y 2 AC 153 KR 50: LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ESPACIO PUBLICO EN EL COSTADO SUR DE LA AC 153 (ETAPA 5: CIERRE DE ABORDADOR, CICLORRUTA Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN ZONA CENTRAL) PARA ACTIVIDADES DE CONEXION DE REDES DE SEMAFORIZACION AC 153 KR 50: LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ESPACIO PUBLICO EN EL COSTADO SUR DE LA AC 153 (ETAPA 5: CIERRE DE ABORDADOR, CICLORRUTA Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN ZONA CENTRAL) PARA ACTIVIDADES DE CONEXION DE REDES DE SEMAFORIZACION. B AC 153 KR 50: LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ESPACIO PUBLICO EN EL COSTADO SUR DE LA AC 153 (ETAPA 6: CIERRE PARCIAL DE ANDEN ZONA INTERNA) PARA ACTIVIDADES DE CONEXION DE REDES DE SEMAFORIZACION AC 153 KR 50: LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ESPACIO PUBLICO EN EL COSTADO SUR DE LA AC 153 (ETAPA 6: CIERRE PARCIAL DE ANDEN ZONA INTERNA Y ZONA VERDE) PARA ACTIVIDADES DE CONEXION DE REDES DE SEMAFORIZACION AC 153 1.5m AL OCCIDENTE DE LA KR 54: LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ESPACIO PUBLICO (CIERRE ANDEN EXTERNO Y CICLORRUTA) COSTADO SUR DE LA AC 153 CON MANEJO DE CICLORRUTA Y SENDERO PEATONAL POR LA ZONA INTERNA DEL ANDEN PARA ACTIVIDADES DE CONEXION DE REDES DE SEMAFORIZACION (ETAPA 2 - PLANO 2) B KR 54 3.5m AL SUR DE LA AC 153: LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN (CIERRE ANDEN SUROCCIDENTAL SIN AFECTAR LA CICLORRUTA NI RAMPA EXISTENTE) PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A A LA CONEXION DE REDES DE SEMAFORIZACION - ETAPA 3 - PLANO 3) AC 153 KR 54: A SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ESPACIO PUBLICO (CIERRE ANDEN EXTERNO Y CICLORRUTA) COSTADO SUR DE LA AC 153 CON MANEJO DE CICLORRUTA Y SENDERO PEATONAL POR LA ZONA INTERNA DEL ANDEN PARA ACTIVIDADES DE CONEXION DE REDES DE SEMAFORIZACION (ETAPA 5 - PLANO 5) B
724 de 2018 | ZONA INDUSTRIAL | IDU-1760-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 | PMTS Específicos: COI No. 46 del 15/11/24 al 15/05/2025 PMTS Específicos para: ACTIVIDADES DE CONTRUCCION Y/O RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CLL 11 A con KR 40. para los CIVs: 16001190, 16001252, 16001133. COI No. 11 del 14/03/2025 al 10/07/2025 PMTS Especificos para CIERRE TOTAL DE LA CALZADA Y ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE CONTRUCCION Y/O RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CLLs 14, 15 Y 16 entre AK 36 y AK 37 en CIVs 16001092, 16001045, 16000977 y 16004754. COI No. 11 del 14/03/2025 al 03/07/2025 PMTS Especificos para CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO Y CIERRE DE 2.0 m DEL CARRIL ORIENTAL PARA UBICACIÓN DE SENDERO PEATONAL DE LA KR 35 20 m AL SUR DE LA CLL 15 y KR 35 20 m AL NORTE DE LA CLL 15 en CIVs 16001261 y 16001123. COI No. 48 del 29/11/2024 al 22/05/2025 PMTS Especificos para ACTIVIDADES DE CONTRUCCION Y/O RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CLL 10 con KR 33 y KR 34, CLL 15 con KR 34 y KR 35, y CLL 15 con KR 32A y KR 33 en CIVs 16001836, 16001208 y 16001430 COI No. 51 del 03/01/2025 al 28/08/2025 PMTS Especificos para ACTIVIDADES DE CONTRUCCION Y/O RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA KR 39 con CLLs 7 y 9 en CIVs 16001514 COI No. 52 del 27/12/2024 al 28/05/2025 PMTS Especificos para CONTRUCCION Y/O RECONSTRUCCIÓN VIA Y ANDEN DE LA CLL 17B con KR 32 y KR 35 en CIVs 16001169 y 16000956 COI No. 3 del 17/01/2025 al 20/03/2025 PMTS Especificos para CIERRE PARCIAL DEL ANDEN DE LA INTERSECCIÓN COSTADO NOR-OCCIDENTAL, SUR- OCCIDENTAL, NOR-ORIENTAL, SUR-ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE BOLARDOS Y REMATES DE LA AV KR 36 CON CLL 18, AV KR 36 A 20 m AL NORTE DE LA CLL 18, CLL 18 CON AV KR 36 y CLL 18 a 20 m AL OCCIDENTE DE LA AV KR 36, AV KR 36 con CLL 18 y AV KR 36 A 20 m AL SUR DE LA CLL 18, CLL 18 AV KR 36, CLL 18 20 m AL OCCIDENTE DE LA AV KR 36, AV. KR 39 CLL 18 y AV. KR 39 A 20 m AL NORTE DE LA CLL 18, CLL 18 AV. KRA 39 y CLL 18 20 m AL ORIENTE DE LA AV. KR 39, AV. KRA 39 CLL 18 y AV. KRA 39 20 m AL SUR DE LA CLL 18 , CLL 18 AV. KRA 39 y CLL 18 20 m AL ORIENTE DE LA AV. KRA 39, AV. KRA 36 CLL 10 y AV. KRA 36 20 m AL NORTE DE LA CLL 10, CLL 10 AV. KRA 36 y CLL 10 20 m AL OCCIDENTE DE LA AV. KRA 36, AV. CARRERA 36 CALLE 10 y AV. CARRERA 36 20 M AL SUR DE LA CALLE 10, CALLE 10 AV. CARRERA 36 y CALLE 10 20 M AL OCCIDENTE DE LA AV. CARRERA 36, CARRERA 33 CALLE 15 y CARRERA 33 20 M AL NORTE DE LA CALLE 15, CALLE 15 CARRERA 33 y CALLE 15 20 M AL ORIENTE DE LA CARRERA 33, CARRERA 33 CALLE 15 y CARRERA 33 20 M AL SUR DE LA CALLE 15, CALLE 15 CARRERA 33 y CALLE 15 20 M AL ORIENTE DE LA CARRERA 33, CARRERA 32A CALLE 15 y CARRERA 32A 20 M AL NORTE DE LA CALLE 15, CALLE 15 CARRERA 32A y CALLE 15 20 M AL OCCIDENTE DE LA CARRERA 32A en los CIVs 16000718, 16000956, 16000783, 16000956, 16000624, 16000956, 16000653, 16000956, 16001622, 16001623, 16001696, 16001623, 16001287, 16001340, 16001400, 16001340, 16001339 y 16001340. CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL Y CIERRE PARCIAL DEL ANDEN EN LA INTERSECCIÓN COSTADO NOR-ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CANAL MONOLITICO E INSTALACIÓN DE BOLARDOS Y REMATES EN LA KR 37A con CLL 10 y KR 37A a 20 m AL NORTE DE LA CLL 10, CLL 10 KR 37A con CLL 10 a 20 m AL ORIENTE DE LA KR 37A en CIVs 16001484 y 16001623 CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL Y CIERRE PARCIAL DEL ANDEN DE LA INTERSECCIÓN COSTADO NOR-ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE TALA DE ARBOLES EN LA KR 33 CON CLL 15 y KR 33 a 30 m AL NORTE DE LA CLL 15 en CIVs 16001287 COI No. 3 del 17/01/2025 al 05/06/2025 PMTS Especificos para CIERRE TOTAL DEL ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE RECONSTRUCCIÓN EN LA CLL 10 KR 33 y CLL 10 a 20 m AL ORIENTE DE LA KR 33 en CIVs 16001878 CIERRE PARA TALA DE ARBOLES EN LA KR 33 CLL 17B y KR 33 a 30 m AL SUR DE LA CLL 17B en CIVs 16001129 CIERRE PARA ACTIVIDADES DE RECONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN (ESQUINA NOR-OCCIDENTAL) EN LA KR 33 a 20 m AL SUR DE LA CLL 17 B y KR 33 A 20 m AL NORTE DE LA CLL 17B en CIVs 16001129 y 16001054 COI No. 4 del 24/02/2025 al 05/06/2025 PMTS Especificos para ACTIVIDADES DE RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA KR 37 A 20 m AL SUR DE LA CLL 14 y KR 37 A 20 m AL NORTE DE LA CLL 14, AV KR 38 A 20 m AL NORTE DE LA CLL 11 A y AV KRA 38 A 20 m AL SUR DE LA CLL 11 A en CIVs 16001082, 16001017, 16001251, 16001398. COI No. 4 del 24/01/2025 al 03/04/2025 PMTS Especificos para ACTIVIDADES DE REMATES DE ENTREGA DE OBRA EN LA CLL 18 AK 36 y AK 39 en CIVs 16000719 COI No. 5 del 31/01/2025 al 03/04/2025 PMTS Especificos para ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICOS Y APIQUES Y REFLECTOMETRÍA EN LA CARRERA 40 CALLE 10A y CARRERA 40 CALLE 11A, CALLE 8A CARRERA 35 y CALLE 8A CARRERA 34, CARRERA 35 CALLE 7 y CARRERA 35 CALLE 8, CARRERA 34A CALLE 7 y CARRERA 34A CALLE 8, CARRERA 37 CALLE 14 y CARRERA 37 CALLE 15, CARRERA 37 CALLE 17 y CARRERA 37 CALLE 16, CALLE 18 CARRERA 32 y CALLE 18 CARRERA 35, CALLE 17 CARRERA 37 y CALLE 17 AV. CARRERA 39, CARRERA 35 CALLE 15 y CARRERA 35 AV. CALLE 13, CALLE 17A AV. CARRERA 36 y CALLE 17A AV. CARRERA 39, CALLE 7 CARRERA 35 y CALLE 7 CARRERA 34A, AV. CARRERA 39 CALLE 17 y AV. CARRERA 39 CALLE 17A, CALLE 9 CARRERA 34 y CALLE 9 CARRERA 35, CARRERA 34 CALLE 15 y CARRERA 34 AV. CALLE 13 en CIVs 16001229, 16001889, 16001905, 16001981, 16001017, 16000891, 16004753, 16001087, 16000878, 16000850, 16000763, 16001261, 16000854, 16001982, 16000733, 16001852 y 16001315 COI No. 6 del 07/02/2025 al 05/06/2025 PMTS Especificos para ACTIVIDADES DE RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO en la KR 34 a 20 m AL NORTE DE LA CLL 10 y KR 34 A 20 m AL SUR DE LA CLL 10 en CIVs 16001786 y 16001851 COI No. 6 del 10/02/2025 al 11/09/2025 PMTS Especificos para CONTRUCCION Y/O RECONSTRUCCIÓN VIA Y ANDEN. TAPA 1 Y 2 en la KR 40 CON CLL 10 A Y 10 en CIVs 16001295 COI No. 7 del 14/02/2025 al 11/09/2025 PMTS Especificos para CIERRE PARCIAL DE LA BAHÍA COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CONTRUCCION Y/O RECONSTRUCCIÓN en la CLL 11 A CON KR 40 en CIVs 16001133 COI No. 8 del 18/02/2025 al 08/05/2025 PMTS Especificos para EMPALME EN LAS ESTRUCTURAS en la AV. CARRERA 36 15 M AL NORTE DE LA CALLE 16 y AV. CARRERA 36 15 M AL SUR DE LA CALLE 16, AV. CARRERA 36 15 M AL NORTE DE LA CALLE 15 y AV. CARRERA 36 15 M AL SUR DE LA CALLE 15, AV. CARRERA 36 15 M AL NORTE DE LA CALLE 14 y AV. CARRERA 36 15 M AL SUR DE LA CALLE 14, CARRERA 37 15 M AL SUR DE LA CALLE 14 y CARRERA 37 15 M AL NORTE DE LA CALLE 14, CARRERA 37 15 M AL SUR DE LA CALLE 15 y CARRERA 37 15 M AL NORTE DE LA CALLE 15, CARRERA 37 15 M AL SUR DE LA CALLE 16 y CARRERA 37 15 M AL NORTE DE LA CALLE 16 en los CIVs 16000976, 16001044, 16001091, 16001165, 16001082, 16001017, 16000957, 16004753. COI No. 8 del 21/02/2025 al 24/04/2025 PMTS Especificos para ACTIVIDADES DE CONTRUCCION Y/O RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL en la CLL 8 CON KR 34A Y 35 en CIVs 16001886 COI No. 9 del 28/02/2025 al 30/05/2025 PMTS Especificos para ACTIVIDADES DE REMATES E INSTALACIÓN DE BOLARDOS COSTADO ORIENTAL Y OCCIDENTAL, NORTE Y SUR, SUR-ORIENTAL Y NOR-ORIENTAL, SUR-OCCIDENTAL Y SUR-ORIENTAL, NOR-OCCIDENTAL Y NOR-ORIENTAL EN LA CARRERA 41B CALLE 9 y CARRERA 41B CALLE 10A, CALLE 10 CARRERA 41B y CALLE 10 CARRERA 40, CALLE 10 CARRERA 41B, CL 10A 25m AL OCCIDENTE DE LA KR 41B y CL 10A 15m AL ORIENTE DE LA KR 41B, CL 9 25m AL ORIENTE DE LA KR 41B y CL 9 25m AL OCCIDENTE DE LA KR 41B en CIVs 16001232, 16001194, 16001296, 16001167, 16001230, 16001305, 16001233 COI No. 9 del 28/02/2025 al 30/05/2025 PMTS Especificos para CIERRE POR CARRILES EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA ACTIVIDADES DE EMPALME EN LAS ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO en la CARRERA 41B CALLE 9 y CARRERA 41B 30m AL NORTE DE LA CALLE 9 en CIVs 16001232 COI No. 11 del 14/03/2025 al 10/07/2025 PMTS Especificos para CIERRE TOTAL DE LA CALZADA Y CIERRE TOTAL DEL ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE CONTRUCCION Y/O RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CL 14, 15 Y 16 AK 36 y 37 en CIVs 16001092, 16001045, 16000977 y 16004754 COI No. 11 del 14/03/2025 al 03/07/2025 PMTS Especificos para CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE RECONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO Y CIERRE DE 2,0m DEL CARRIL ORIENTAL PARA UBICACION DE SENDERO PEATONAL en la KR 35 20m AL SUR DE LA CL 15 y KR 35 20m AL NORTE DE LA CLL 15 en CIVs 16001261 y 16001123 COI POR EMERGENCIA APROBADO el 13/03/2025 al 27/03/2025 PMTS Especificos para CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL POR EMERGENCIA PARA ACTIVIDADES DE CONEXIÓN DE REDES en la AV. CARRERA 36 15 M AL SUR DE LA CALLE 16 y AV. CARRERA 36 15 M AL NORTE DE LA CALLE 16 en CIVs 1600976 y 16001044.
724 de 2018 |  | IDU-1839-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3 | PMT implementados a la fecha COI 05: PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA OCCIDENTAL Y SEPARADOR EN LA KR 42A BIS ENTRE CL13 Y CL17 PARA CONSTRUCCIÓN DE VÍA Y ESPACIO PÚBLICO CYA-2025-01-177-01 COI 09: PMT CIERRE DE VÍA CL 12B ENTRE KR 44 Y KR 46 CYA-2025-02-177-03 COI 08: PMT CIERRE DE INTERSECCIONES DE LA CL 12B CON KR 44 Y KR 46 COI 10: CIERRE DE VIA DE LA CL 18 ENTRE KR 40 Y AK 39 COI 10: CIERRE CARRERA 42 ENTRE CALLE 17 A Y CL 18 COI10: CIERRE TOTAL INTERSECCIÓN KR 42A BIS X CL 14 POR ETAPAS NO SIMULTÁNEAS COI 11: PMT CIERRE DE INTERSECCIONES DE LA CL 12A CON KR 44 Y KR 46
724 de 2018 |  | IDU-1847-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 4 | PMTs Implementados a la fecha: COI 18: PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO CALLE 20A ENTRE AK 40 Y TV 39 A, LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE RECONSTRUCCION DE VIA; CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA RECONSTRUCCION DE ANDEN Y CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA RECONSTRUCCION DE ANDEN. COI 13: PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO CALLE 20 A ENTRE CARRERA 44 Y CARRERA 43B, LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ESPACIO PUBLICO EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA ACTIVIDADES DE RECONSTRUCCION DE ANDEN Y CALZADA (ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE CALZADA Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN (PARTE EXTERNA) COSTADO NORTE Y SUR ETAPA 2: CIERRE TOTAL DE CALZADA Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN (CONTRAPARAMENTO) COSTADO NORTE Y SUR.). COI 46: PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO CIERRE DE CALZADA Y ANDÉN POR ETAPAS CL 20C (ACTUALIZA CIÓN) PARA RECONSTRUCCIÓN DE VÍA Y ESPACIÓ PÚBLICO. COI 20: PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO TIPICO PARA INSPECCIÓN DE REDES Y APIQUES SOBRE ANDÉN Y CALZADA (KR 38 AC 6 -KR 38 AC 13 / CL 21 KR 40 - CL 21 TV 39A). COI 30:PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO CIERRE TOTAL DE TV 39A ENTRE CL 21 Y CL 20A Y CALLE 20A ENTRE TV 39A Y TV 39. COI 30: PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO CIERRE PARCIAL DE CALZADA EN COSTADO ORIENTAL KR 44 EN INTERSECCIÓN CON CL 20 A Y CIERRE PARCIAL DE CALZADA COSTADO OCCIDENTAL EN LA KR 43B ENTRE 17 M. AL NORTE DE LA CL 20 A Y AC 20 (AVENIDA AMÉRICAS) PARA CONEXIÓN DE REDES Y CONSTRUCCIÓN DE VÍA. COI 29: LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 12-JUL-24 PARA CIERRE PARCIAL DE INTERSECCION (COSTADO ORIENTAL) PARA ACTIVIDADES DE CONEXION DE REDES DE AGUAS NEGRAS. COI 36: PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO CIERRE PARCIAL DE CALZADA EN INTERSECCIÓNES KR 44 CON CL 20C KR 43A CON CL 20C KR 42 CON CL 20C PARA ACTIVIDADES DE CONEXÍON DE RED SANITARIA Y RECONSTRUCCIÓN DE VIA. COI 37: LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL (KR 42 10m AL SUR DE LA CL 20C) PARA TALA CONTRALADA DE ARBOLES Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. COI 50: PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO CIERRE PARCIAL DE CALZADA Y ANDÉN NORTE CALLE 17 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 35 PARA RECONSTRUCCIÓN DE VÍA Y ESPACIÓ PÚBLICO. COI EMERGENCIAS: LA SDM AUTORIZA PMT POR EMERGENCIA PARA CIERRE PARCIAL DE INTERSECCION COSTADO ORIENTAL (CARRIL ORIENTAL Y CARRIL CENTRAL) PARA ACTIVIDADES DE RECONSTRUCCION DE POZO Y ESTRUCTURA DE VIA. COI 43: PMT CIERRE TOTAL DE CALZADA Y CIERRE DE ANDÉNES LATERALES DE KR 42 ENTRE CL 20C Y CL 21 PARA RECONSTRUCCIÓN DE VÍA Y ESPACIÓ PÚBLICO. COI 46: PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO CIERRE DE CARRILES CENTRAL Y ORIENTAL DE CALZADA ORIENTAL PARA CONEXIÓN DE REDES AK 40 CON CL 21. COI 05: PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO CIERRE DE CALZADA EN INTERSECCIONES CARRERA 32 A CON CALLE 17, CARRERA 33 Y CON CALLE 17 Y CARRERA 34 CON CALLE 17 PARA CONEXIÓN DE REDES Y RECONSTRUCCIÓN DE VÍA COI 06: PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO CIERRE DE PARCIAL DE CALZADA Y CIERRE TOTAL DE ANDÉN OCCIDENTAL KR 38 ENTRE CL 6 Y COI 08: CL 9 PARA INSTALACIÓN DE REDES Y RECONSTRUCCIÓN DE VÍA Y ESPACIO PÚBLICO. PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO CIERRE PARCIAL DE CALZADA EN INTERSECCIONES CARRERA 32 CON CALLE 17 (COSTADO ORORIENTAL), CARRERA 35 Y CON CALLE 17 (COSTADO NOROCCIDENTAL), PARA CONEXIÓN DE REDES.
523 de 2013 | N/A | IDU-1550-2018 | CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA EL RINCÓN DESDE AVENIDA BOYACA HASTA AK 91 Y DE LA INTERSECCIÓN AV. EL RINCÓN POR AV BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. | PMT IMPLEMENTADOS A LA FECHA: COI 52 la SDM a autoriza pmt para cierre total de calzada en tramos no mayores a 100 m para actividades de nivelación, compactación, extensión de fresado crudo y obras complementarias, conforme al esquema típico propuesto. implementar la señalización propuesta y aprobada y mantenerla en buen estado. debe implementar el esquema presentado con base a las condiciones de tráfico existentes y geometría real que se presenta en el tramo, únicamente en el horario autorizado. la maquinaria y el equipo utilizado deben permanecer dentro de la zona de obra. no se aprueba realizar actividades fuera del cerramiento. el cierre y la señalización de obra deben permanecer todo el tiempo que dure la intervención. una vez finalizada la actividad, se deberá habilitar la calzada en condiciones óptimas de transitabilidad. no se autoriza intervención sobre andenes. no se autoriza copio de material sobre anden. debe acatar en todo momento lo dispuesto en la normativa para circulación de vehículos de carga. garantizar en todo momento el ingreso y salida de vehículos propiedad de los residentes del sector. COI 51 la SDM a autoriza pmt para cierre total de anden y carril sur (en bahía) para actividades de instalación de un aviso en la fachada del edificio iccal de la fundación santa fe con paso del peatonal a la acera del frente. implementar la señalización propuesta, aprobada y mantenerla en buen estado. garantizar en todo momento el carril restante de la calzada libre para la circulación vehicular y con el apoyo de auxiliares de tránsito al inicio y fin del cierre para coordinar de manera segura el flujo peatonal y vehicular. realizar cerramiento con delineadores tubulares y triple cinta. la maquinaria y el equipo utilizado deben permanecer dentro del cerramiento. acatar en todo momento lo dispuesto en la normativa para circulación de vehículos de carga. finalizada la jornada diaria laboral (18:00 horas) el área afectada se debe habilitar en condiciones seguras para la movilidad. COI 49 la SDM a autoriza pmt para cierre total de anden costado norte para actividades de cargue y descargue de materiales y cierre de carril norte para traslado de sendero peatonal a la calzada debidamente delimitado con barreras plásticas entrelazadas durante el desarrollo del proyecto vival de la alameda. implementar la señalización propuesta y aprobada y mantenerla en buen estado. el cerramiento y la señalización deben permanecer todo el tiempo que dure la intervención. la maquinaria y el equipo utilizado deben permanecer dentro de la zona de obra. garantizar en todo momento sendero peatonal transversal y longitudinal de mínimo 1,2 m seguro y cómodo para su uso. garantizar el adecuado manejo de peatones y vehículos con el apoyo de los auxiliares de tránsito. debe garantizar en todo momento la presencia de los auxiliares de tránsito propuestos tanto para el manejo vehicular y peatonal. garantizar en todo momento acceso a garajes según la propuesta. COI 50 la SDM a autoriza pmt para cierre parcial de anden en ambos costados (norte y sur) en dos etapas (etapa 1: parte externa; etapa 2: parte interna) para actividades de inspección de redes, apiques y remates de obra, asociados a las actividades de ejecución de obras y actividades para el ajuste de diseños de las redes locales de acueducto, alcantarillado pluvial y sanitario. implementar la señalización propuesta y aprobada y mantenerla en buen estado. el cerramiento y la señalización deben permanecer todo el tiempo que dure la intervención. realizar cerramiento con delineadores tubulares y triple cinta. la maquinaria y el equipo utilizado deben permanecer dentro de la zona de obra. garantizar en todo momento sendero peatonal de mínimo 1,5 m seguro y cómodo para su uso por la parte externa del mismo. no se autoriza el traslado del peatonal a via. garantizar el adecuado manejo de peatones y vehículos con el apoyo de los auxiliares de transito. COI 48 la SDM a autoriza pmt para cierre parcial de anden occidental (incluye zona verde y parte dura del andén) con traslado de peatones a sendero sobre zona verde adecuado por el contratista. implementar la señalización propuesta y aprobada y mantenerla en buen estado. el cierre y la señalización deben permanecer todo el tiempo que dure la intervención. las actividades de cargue y descargue se realizaran dentro del plan parcial san juan Bosco. garantizar sendero peatonal (adyacente al cierre sobre zona verde) de mínimo 1,20 m de ancho, continuos, cómodos y libres de escombros. la maquinaria y el equipo utilizado deben permanecer dentro de la zona de obra. garantizar el adecuado manejo de peatones con el personal banderado propuesto. no se autoriza intervención en calzada. cuando finalice la obra en su totalidad se deberá remover la señalización y el cerramiento. se debe acompañar el trasiego de materiales con personal banderado. COI 39 la SDM a autoriza pmt para cierre parcial de anden en ambos costados (oriente y occidente) en dos etapas (etapa 1: parte externa; etapa 2: parte interna) para actividades de inspección de redes, apiques y remates de obra, asociados a las actividades de ejecución de obras y actividades para el ajuste de diseños de las redes locales de acueducto, alcantarillado pluvial y sanitario. implementar la señalización propuesta y aprobada y mantenerla en buen estado. el cerramiento y la señalización deben permanecer todo el tiempo que dure la intervención. realizar cerramiento con delineadores tubulares y triple cinta. la maquinaria y el equipo utilizado deben permanecer dentro de la zona de obra. garantizar en todo momento sendero peatonal de minimo 1,2 m seguro y cómodo para su uso por la parte externa del mismo. no se autoriza el traslado del peatonal a via. garantizar el adecuado manejo de peatones y vehículos con el apoyo de los auxiliares de tránsito. COI 40 la SDM a autoriza pmt para cierre de carril oriental para estacionamiento temporal para actividades de cargue y descargue de materiales para el proyecto de construcción de edificio residencial. implementar la señalización propuesta y aprobada y mantenerla en buen estado. realizar cerramiento con delineadores tubulares y triple cinta. garantizar en todo momento un ancho de calzada mínimo de 4,0 m para la circulación vehicular. se autoriza el parqueo máximo de un (1) vehículo. el estacionamiento se autoriza por un tiempo máximo de sesenta (60) minutos no consecutivos. se debe garantizar en todo momento el transito libre sobre el andén oriental, controlado con auxiliares de tránsito el trasiego de materiales. no se autoriza generación de filas de vehículos sobre las vías. las vías utilizadas para el tránsito de volquetas deben dejarse en iguales o mejores condiciones a las encontradas al inicio de la obra y se deberá realizar limpieza constante a las mismas. debe acatar en todo momento lo dispuesto en la normativa para circulación de vehículos de carga. mientras no se esté ejecutando la actividad de cargue y descargue de material, las actividades sobre la calzada deben restablecerse. COI 41 la SDM a autoriza pmt para cierre de carril occidental para actividades de cargue y descargue de material asociado a las actividades de adecuación de anden de la kr8. implementar la señalización propuesta y aprobada y mantenerla en buen estado. realizar cerramiento con delineadores tubulares y triple cinta. garantizar en todo momento un ancho de calzada libre mínimo de 3,2 m para la circulación vehicular. señalización de obra, barricadas, auxiliares de tránsito y cierres deben permanecer mientras dure la intervención. no se autoriza cierre total de la calzada. garantizar el acceso y salida a los vehículos o medios de tte de los residentes y comerciantes del sector. no se autoriza generación de filas de vehículos sobre las vías. se deben acoger a la normativa existente en cuanto a la circulación de vehículos de carga. se debe acompañar el trasiego de materiales con personal banderado. garantizar la presencia de dos (02) auxiliares de tránsito al inicio y fin de las intervenciones para apoyar el paso seguro de vehículos en el paso uno a uno en cada una de las etapas. una vez finalizado el horario de trabajo. COI 38 la SDM formaliza la emergencia autorizada mediante correo electrónico del 12-sep-24, pmt para cierre por carriles no simultáneos cierres puntuales) para actividades de parcheo, bacheo, sello de fisuras, según los esquemas típicos presentados. COI 09 la SDM a autoriza pmt para entrada y salida de volquetas costado oriental, cierre total de anden oriental y cierre de carril oriental para paso peatonal y actividades de cargue y descargue de materiales, durante la construcción del proyecto local comercial la estrella (conforme a la propuesta presentada). se hace traslado de peatonal a calzada mientras se realiza la actividad de cargue y descargue de materiales, controlando con auxiliares de transito. la maquinaria y el equipo utilizado deben permanecer dentro de la zona de obra. la obra debe estar completamente aislada y señalizada. deberá realizar se cerramiento con delineadores tubulares y triple cinta. se autoriza el parqueo máximo de un (1) vehículo de obra. se debe garantizar acceso y salida peatonal y vehicular seguro a los residentes y usuarios del sector, en afectación a garajes coordinar con la comunidad el ingreso y salida de los vehículos. durante las actividades que requieran cierre parcial de calzada, se debe garantizar un ancho libre de circulación vehicular de mínimo 3,25 m. implementar la señalización propuesta y aprobada y mantenerla en buen estado. no se autoriza generación de filas de vehículos sobre las vías. garantizar el adecuado manejo de peatones y vehículos con el apoyo de los auxiliares de tránsito. mientras no se esté ejecutando la actividad de cargue y descargue de material, las condiciones sobre el andén y la calzada deben restablecerse. cuando finalice la obra en su totalidad se deberá remover la señalización y el cerramiento. COI 10 la SDM autoriza pmt para cierre total de anden y carril sur (enbahia) para actividades de instalación de un aviso en la fachada del edificio icc al de la fundación santa fe con paso del peatonal a acera del frente. implementar la señalización propuesta, aprobada y mantenerla en buen estado. garantizar en todo momento el carril restante de la calzada libre para la circulación vehicular y con el apoyo de auxiliares de tránsito al inicio y fin del cierre para coordinar de manera segura el flujo peatonal y vehicular. realizar cerramiento con delineadores tubulares y triple cinta. la maquinaria y el equipo utilizado deben permanecer dentro del cerramiento. acatar en todo momento lo dispuesto en la normativa para circulación de vehículos de carga. finalizada la jornada diaria laboral (18:00horas) el área afectada se debe habilitar en condiciones seguras para la movilidad. COI 08 La SDM formaliza la emergencia autorizada mediante correo electrónico del19-feb-25. pmt para cierre total de anden oriental y cierre total de calzada para cargue y descargue de materiales y estacionamiento provisional de vehículos de obra durante el desmontaje parcial de la fachada del predio por riesgo de caída.
Nota: La información referente a los PMT fueron proporcionados por los Apoyos a la Supervisión de la STESV, el 14 de marzo de 2025.
Link de descarga PDT en PDF: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ERM51dbSh4zcuc7sN2O73k2N7JXWstGo

## PUNTO 16
ACUERDO NO. | EJE | CONTRATO DE OBRA | OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA | QUE OBRAS SE HAN REALIZADO POR PARTE DE ESP
724 de 2018 | EJE ORIENTAL EL CEDRO | IDU-2400-2024 | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORRUTAS CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ, D.C. | Ninguna a la fecha
724 de 2018 |  | IDU-2314-2024 | DIAGNOSTICO, AJUSTES, COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL UBICADO SOBRE LA AV. LAUREANO GÓMEZ (AK 9) POR CALLE 112 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. | Ninguna a la fecha
724 de 2018 |  | IDU-1767-2023 | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES TRANSVERSALES PEATONALES EN LA CALLE 73 ENTRE CARRERA 7 Y AVENIDA CARACAS, LA CALLE 79B ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 7 Y LA CALLE 85 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 11 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | Maniobras de redes por parte de Vanti ESP (Traslado de redes de la calle 73 con kr 9). Pendiente por VANTI maniobras para la calle 85 entre carreras 9 y 11. Se cuenta con CRP de 29 de febrero de 2025.
724 de 2018 | EJE CÓRDOBA | IDU-1737-2021 | CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | Maniobras de redes por parte de las ESP de redes secas y redes hidrosanitarias (Traslado de postes, traslado de redes, movimiento de cajas, movimientos de mantos electricos, etc) • Pendiente Enel AT confirmación fechas desenergización para el Izaje de vigas
724 de 2018 |  | IDU-1810-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CL153) ENTRE AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | ENEL: Subterranizar la red de mt en el cruce de la cra 54 con calle 153 ENEL: instalación del poste pendiente en la glorieta (el poste esta en obra). Y la instalación de las luminarias del tramo 1 y 2.
724 de 2018 | ZONA INDUSTRIAL | IDU-1760-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 | Maniobras de redes por parte de las ESP de redes secas ETB, VANTI, MOVISTAR, ENEL MT/BT y AP (Traslado de postes, retiro de postes, cambio de postes, traslado de redes, movimiento de cajas, cubrimientos de redes eléctricas, subteranización de redes eléctricas y telemáticos arrendatarios de ENEL, etc), en cuanto a redes hidrosanitarias, se han ejecutado limpiezas con vactor en las redes de CIVs que conectan con las redes renovadas dentro del proyecto para dar óptima funcionalidad a las redes alcance del contrato.
724 de 2018 |  | IDU-1839-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3 | Ninguna a la fecha
724 de 2018 |  | IDU-1847-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 4 | Maniobras de redes por parte de ENEL pendientes de ejecución por terminación de obras civiles del contratista (retiro e instalación de postes indicados en el diseño aprobado serie 6 y urbanismo, traslado de red de BT y telemáticos, traslado de acometida, subterranizar las redes aéreas existentes), por otro lado, pendiente desde ETB valoración y programación de maniobras (Traslado de acometida, Traslado de un poste)
523 de 2013 | N/A | IDU-1550-2018 | CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA EL RINCÓN DESDE AVENIDA BOYACA HASTA AK 91 Y DE LA INTERSECCIÓN AV. EL RINCÓN POR AV BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. | Maniobras de redes por parte de las ESP de redes secas y redes hidrosanitarias (Traslado de postes, traslado de redes, movimiento de cajas, movimientos de mantos electricos, Maniobras provisionales para puesta en servicio de los puentes de la intersección, Traslado subterraneo - subterraneo suplencia red Cirion, etc), por otro lado, maniobras de redes por parte de ETB pendientes de ejecución por terminación de obras civiles del contratista (Traslado de 5 postes y 1 canalización)
Nota: La información referente a las obras realizadas por las ESP fueron proporcionados por los Apoyos a la Supervisión de la STESV, el 14 de marzo de 2025.