## LISTADO OBRAS IDU
| Sírvase remitir en un formato de Excel un listado de las obras que actualmente se encuentran contratadas por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, detallando lo siguiente en cada contrato: | [20 empty] | 1. ¿Cuáles son los contratos con mayor porcentaje de retraso y sobrecosto respecto a su presupuesto inicial? Ordenar de mayor a menor sobrecosto. |  | 2. ¿Cuáles son los principales factores que han generado demoras y sobrecostos en cada uno de los proyectos? | 3. ¿Cuánto ha aumentado el costo total de las obras debido a modificaciones contractuales y reprogramaciones? ¿Cómo planea el IDU cubrir ese incremento en el costo de las obras?
Contrato de Obra | Nombre del proyecto | Ubicación de la obra | Contratista | Etapa de la obra (por ejemplo: estudios y diseños, preconstrucción, ejecución de obra) | Si la obra se encuentra desfinanciada o con déficit (SI / NO) | Si presenta retrasos (SI / NO) | El valor presupuestal inicial contratado | El valor actual del proyecto | Los recursos faltantes (Cifras en MM) | La fecha de inicio de la obra según el contrato (Fecha de inicio de la etapa de obra suscrita actualmente) | La fecha de terminación de la obra según el contrato (Fecha de terminación obra suscrita actualmente) | La proyección mensual inicial de ejecución de la obra (Mes de inicio de la etapa de obra según acta de inicio) | El porcentaje de avance de obra proyectado a 17 de marzo de 2025 (Porcentaje programado de la etapa) | El porcentaje de avance de obra con corte a 17 de marzo de 2025 (Porcentaje ejecutado de la etapa) | La fecha inicial estimada de terminación de la obra (Fecha de terminación obra según acta de inicio) | La fecha proyectada de terminación de la obra a 17 de marzo de 2025 (Fecha real estimada de entrega de la obra) | El número de modificaciones contractuales | El número de reprogramaciones de obra | El número de procesos sancionatorios adelantados en contra de los contratistas | El monto de las sanciones a los contratistas | El monto de las reclamaciones judiciales o extrajudiciales presentadas por el Contratista | Porcentaje de retraso (Retraso de la etapa a 17 de marzo) | Sobrecosto respecto a su presupuesto inicial |  | ¿Cuánto ha aumentado el costo total de las obras debido a modificaciones contractuales y reprogramaciones?
IDU-1551-2017 | AV. NOVENA - 170-193 | AVENIDA LAUREANO GOMEZ (AK 9) DESDE AV. SAN JOSE (AC 170) HASTA LA CALLE 193 | UNION TEMPORAL MURCON | EJECUCIÓN DE OBRA | NO | NO | 54422221866 | 134837453345 | 0 | 2021-01-03 | 2025-11-03 | Agosto de 2018 | 74.4% | 75.89% | 2020-02-20 | Noviembre de 2025 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | No presenta Retraso | No hay sobrecosto | La variación actualmente es positiva para la etapa de construcción. No presenta atraso | 80415231479
IDU-1601-2019 | TM CARACAS TRAMO 1 | AVENIDA CARACAS ENTRE LA CARRERA 10° HASTA EL PAR VIAL USME (CALLE 68B SUR) | CONSORCIO CARACAS SUR | MANTENIMIENTO | NO | NO | 256554412806 | 281009395610 | 0 | 2020-08-27 | 2024-09-11 | Junio de 2020 | Construcción 100% Mantenimiento 10.83% | Construcción 100% Mantenimiento 10.83% | 2022-11-25 | Enero de 2025 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | No presenta Retraso | No hay sobrecosto | No presenta variación. Proyecto en etapa de mantenimiento | 24454982804
IDU-1550-2018 | AV. RINCÓN E INTERSECCIÓN DE LA AV.RINCON X AV. BOYACÁ | AVENIDA EL RINCÓN DESDE LA AVENIDA BOYACÁ HASTA LA CARRERA 91 Y DE LA INTERSECCIÓN AVENIDA EL RINCÓN POR AVENIDA BOYACÁ | AGRIPACION GUINOVARTOBRAS Y SERVICIOS HISPANIA S.A. SUCURSAL COLOMBIA | EJECUCIÓN DE OBRA | NO | Si presenta retaso | 150843832994 | 276322556909 | 0 | 2021-01-04 | 2025-05-30 | Junio de 2019 | 95.61% | 90.73% | 2021-03-31 | Junio de 2025 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | -4.88% | No hay sobrecosto | El atraso se debe al bajo rendimiento reportado en obra. | 125478723915
IDU-345-2020 | AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 1 | Av. 68 desde Autopista Sur hasta la calle18 sur | CONSORCIO EUCARÍSTICO CARRERA 68 | EJECUCIÓN DE OBRA | NO | Si presenta retaso | 356558147916 | 381312911935 | 0 | 2021-02-25 | 2026-02-24 | Febrero de 2021 | 60.87% | 57.08% | 2026-02-24 | Agosto de 2027 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | -3.79% | No hay sobrecosto | La variacion negativa se debe principalmente a la falta de personal por parte del Contratista de obra | 24754764019
IDU-346-2020 | AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 2 | Av. 68 desde la calle 18 sur hasta Av. Americas | CONSORCIO EUCARÍSTICO CARRERA 68 | EJECUCIÓN DE OBRA | NO | NO | 292993429408 | 292993429408 | 0 | 2021-02-26 | 2026-10-25 | Febrero de 2021 | 66.91% | 67.64% | 2025-02-25 | Octubre de 2026 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | No presenta Retraso | No hay sobrecosto | La variación actualmente es positiva para la etapa de construcción. No presenta atraso | 0
IDU-347-2020 | AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 3 | Av. 68 desde Av.Americas hasta la calle 13 | CONSORCIO EUCARÍSTICO CARRERA 68 | EJECUCIÓN DE OBRA | NO | Si presenta retaso | 206413520077 | 206413520077 | 0 | 2021-02-25 | 2026-04-24 | Febrero de 2021 | 56.99% | 53.67% | 2025-02-24 | Abril de 2026 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | -3.32% | No hay sobrecosto | La variación se debe principalmente a atrasos en la ejecución de actividades de carriles Mixtos, boca calles y redes. | 0
IDU-348-2020 | AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 4 | Av. 68 desde la calle 13 hasta la Av. Esperanza | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV. 68 | EJECUCIÓN DE OBRA | NO | Si presenta retaso | 247625771607 | 255515171695 | 0 | 2021-02-12 | 2025-10-11 | Febrero de 2021 | 75.06% | 66.59% | 2025-02-11 | Diciembre de 2025 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | -8.47% | No hay sobrecosto | El atraso presentado se debe principalmente por las siguientes razones: 1. PREDIOS: Atraso en la construcción del Deprimido calle 13, canalizaciones de redes, del espacio público y de la cicloruta del tramo de la calle 17 a la calle 19 – Predios Pendientes de Entrega RT 49823, 52889. 2. CORREDOR FÉRREO: Atraso en la zona de empalme con el corredor férreo, tanto calzada mixta y BRT, la cual se dejó de intervenir teniendo en cuenta los cambios de rasante que se puedan presentar por la no salida de operación del mismo. Así mismo, se presenta atraso en las obras del corredor férreo ya que su inicio estaba con el hito de salida del corredor el 12 de noviembre del 2024 y el mismo no se dio. 3. DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE MANIOBRAS A CARGO DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS: A la fecha se tienen pendientes las siguientes maniobras: Costado Occidental: Traslado de postes de seguridad y vigilancia en la calle 23 y en la calle 17. Costado Oriental Traslado de redes de movistar entre calle 17 a 19 De acuerdo a lo anterior, el atraso efectivo al PDT vigente es de 8.47%, con una imputabilidad de 3.58% para el contratista. | 7889400088
IDU-349-2020 | AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 5 | Av. 68 desde la Av.Esperanza hasta la calle 46 | Constructora Conconcreto S.A | EJECUCIÓN DE OBRA / MANTENIMIENTO | NO | Si presenta retaso | 208086098930 | 224004424873 | 0 | 2021-02-18 | 2024-09-17 | Febrero de 2021 | 100% | 94.91% | 2024-02-17 | Mayo de 2025 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | -5.09% | No hay sobrecosto | La variación se debe principalmente a que se presentan atrasos en algunas de las actividades armonizadas con el grupo adyacente sur, debido a la coordinación de PMTs en este sector de la obra. Las actividades programadas en el subtramo 6 occidental se encuentran afectadas debido a los atrasos en el traslado de redes de servicios públicos en el límite de intervención, los cuales dependen de obras civiles de canalización y gestiones a cargo del Contratista de Grupo 6. | 15918325943
IDU-350-2020 | AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 6 | Av. 68 desde la calle 46 hasta la calle 66 | CONSORCIO LHS | EJECUCIÓN DE OBRA | NO | NO | 216363454208 | 216363454208 | 0 | 2021-02-12 | 2026-06-11 | Febrero de 2021 | 45.83% | 47.46% | 2025-02-11 | Junio de 2026 | 16 | 8 | 1 | $870.000.000 | 896902382 | No presenta Retraso | No hay sobrecosto | La variación actualmente es positiva para la etapa de construcción. No presenta atraso | 0
IDU-351-2020 | AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 7 | Calle 100 desde la calle 66 hasta la carrera 65 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV. 68 | EJECUCIÓN DE OBRA | NO | Si presenta retaso | 368334453739 | 544325277496 | 0 | 2021-10-09 | 2026-10-08 | Febrero de 2021 | 65.72% | 63.73% | 2026-02-11 | Abril de 2027 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | -1.99% | No hay sobrecosto | La variación se debe principalmente a atrado presentado en intervención box culvert Canal Salitre, y no inicio de P10 PUENTE CALLE 80. | 175990823757
IDU-352-2020 | AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 8 | Calle 100 desde la carrera 65 hasta la carrera 48 | Constructora Conconcreto S.A | EJECUCIÓN DE OBRA | NO | Si presenta retaso | 207527321911 | 247117818593 | 0 | 2021-02-12 | 2026-02-11 | Febrero de 2021 | 67.41% | 49.84% | 2026-02-11 | Junio de 2027 | 13 | 11 | 2 | 4680000000 | 0 | -17.57% | No hay sobrecosto | La variación se debe principalmente a la sistemática reducción de personal, equipos y materiales en los diferentes frentes de obra por parte del Contratista desde junio 2024. Imputabilidad: 14.59% Contratista 2.45% IDU 0.15% SDM 0.10% Predial 0.29% otros | 39590496682
IDU-353-2020 | AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 9 | Calle 100 desde la carrera 48 hasta la carrera 9 | CONSORCIO EUCARÍSTICO CARRERA 68 | EJECUCIÓN DE OBRA | NO | NO | 251047561743 | 282039842404 | 0 | 2021-02-26 | 2026-10-25 | Febrero de 2021 | 49.65% | 59.46% | 2025-02-25 | Octubre de 2026 | 16 | 6 | 0 | 0 | 910443573 | No presenta Retraso | No hay sobrecosto | La variación actualmente es positiva para la etapa de construcción. No presenta atraso | 30992280661
IDU-1646-2020 | AV. CIUDAD DE CALI ALIMENTADORA LINEA METRO GP 1 | AVENIDA CIUDAD DE CALI ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA | CONSORCIO CONEXIÓN 20 | EJECUCIÓN DE OBRA / MANTENIMIENTO | NO | NO | 141226481736 | 143228558623 | 0 | 3-sept-2021 | 2024-09-04 | Julio de 2021 | 99.04% | 99.96% | 2023-01-25 | Mayo de 2025 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | No presenta Retraso | No hay sobrecosto | La variación actualmente es positiva para la etapa de construcción. No presenta atraso | 2002076887
IDU-1647-2020 | AV. CIUDAD DE CALI ALIMENTADORA LINEA METRO GP 2 | AVENIDA CIUDAD DE CALI ENTRE LA AVENIDA BOSA Y LA AVENIDA VILLAVICENCIO | CONSORCIO SANTAMARIA 004 | EJECUCIÓN DE OBRA | En revisión | Si presenta retaso | 221019965377 | 229051381533 | En revisión | 1-sept-2021 | 2025-02-28 | Julio de 2021 | 94.82% | 62.22% | 2022-12-25 | Septiembre de 2025 | 23 | 6 | 8 | $1.267.500.000 | 17371779 | -32.6% | No hay sobrecosto | La variación se debe principalmete a que: 1.Por parte del Contratista se presenta atraso en la ejecución de actividades por la no disposición de personal, equipo y maquinaria en todos los frentes abiertos, de acuerdo al PDT vigente. Traslado red de 24" Red Matriz que impide continuación pilotaje para puente peatonal, Implementacion tardia de PMTs. 2. Disposición y Entrega Predial. 3. Retiro de Cámaras de Seguridad 4. Definiciones y armonización con proyecto PLMB. | 8031416156
IDU-1653-2020 | AV. CIUDAD DE CALI ALIMENTADORA LINEA METRO GP 3 | AVENIDA CIUDAD DE CALI ENTRE LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS | OHL OBRASCON HUARTE LAIN S A SUCURSAL COLOMBIA | EJECUCIÓN DE OBRA | NO | NO | 128484094540 | 141398710738 | 0 | 2022-05-20 | 2025-07-19 | Julio de 2021 | 83.24% | 87.17% | 2023-04-27 | Septiembre de 2025 | 10 | 3 | 0 | 0 | Declarativas | No presenta Retraso | No hay sobrecosto | La variación actualmente es positiva para la etapa de construcción. No presenta atraso | 12914616198
IDU-1670-2020 | AV. CIUDAD DE CALI ALIMENTADORA LINEA METRO GP 4 | LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS | CONSORCIO MAHFER | EJECUCIÓN DE OBRA | NO | NO | 167023565788 | 179491572009 | 0 | 29-sept-2022 | 2025-12-28 | Julio de 2021 | 65.84% | 67.86% | 2023-10-28 | Diciembre de 2025 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | No presenta Retraso | No hay sobrecosto | La variación actualmente es positiva para la etapa de construcción. No presenta atraso | 12468006221
IDU-1760-2021 | ZONAS INDUSTRIALES MONTEVIDEO Y PTE ARANDA G1 | CL 8 ENTRE KR34A -KR35 CL 10 ENTRE KR 36 - KR 37A CL 11A ENTRE KR 40 - TV 42 CL 18 ENTRE AK36 -AK39 KR 41B ENTRE CL 9 -CL10 KR 41B ENTRE CL 10 -CL10A CL 10 ENTRE KR 40 -KR41B KR 40 ENTRE CL10 -CL10A KR 39 ENTRE CL 7-CL9 CL 11A ENTRE KR 39 -KR40 CL 11A ENTRE KR 38 -KR39 CL 10 ENTRE KR33 -KR34 CL 14 ENTRE AK 36 -KR37 CL 15 ENTRE AK36 -KR37 CL 16 ENTRE KR 36 -KR36 BIS CL 16 ENTRE KR36BIS -KR37 CL 15 ENTRE KR34 -KR35 CL 15 ENTRE KR 32A -KR33 CL 17B ENTRE KR 34 -KR35 CL 17B ENTRE KR 33 -KR34 CL 17B ENTRE KR 32 -KR33 | CONSORCIO VIAS POR BOGOTA IC | EJECUCIÓN DE OBRA | NO | NO | 32746569014 | 53068369326 | 0 | 2023-12-15 | 2025-09-14 | Abril de 2022 | 56.81% | 79.84% | 2023-08-01 | Septiembre de 2025 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | No presenta Retraso | No hay sobrecosto | La variación actualmente es positiva para la etapa de construcción. No presenta atraso | 20321800312
IDU-1752-2021 | ZONAS INDUSTRIALES MONTEVIDEO Y PTE ARANDA G2 | ENTRE LAS CARRERAS 68D A LA CARRERA 62 Y ENTRE LAS CALLES 13 Y 22B, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C . | CONSORCIO VICON 024. | INACTIVO (FASE DE OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES) | NO | NO | 50793789333 | 51233984041 | 0 | 16-sept-2024 | 2026-02-15 | Abril de 2022 | 0% | 0% | 2023-09-01 | Julio de 2026 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | No presenta Retraso | No hay sobrecosto | El contrato se encuentra en suspensión | 440194708
IDU-1737-2021 | PUENTE VEHICULAR DE LA AV. SIRENA 153 X AUTONORTE | COSTADO NORTE DE LA CALLE 153 CON AUTOPISTA NORTE | CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021 | EJECUCIÓN DE OBRA | NO | Si presenta retaso | 46725766622 | 53028510083 | 0 | 2022-12-29 | 2025-12-03 | Marzo de 2022 | 58.48% | 42.26% | 2023-06-01 | Diciembre de 2026 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | -16.22% | No hay sobrecosto | El contratista ha presentado bajos rendimientos en las actividades para la construcción de aproches, conectantes y en la construcción del tramo de vía La Sirena. El atraso tambien se debe a PDT aprobado se encuentra comprimido y físicamente no es posible habilitar los frentes de trabajo que se requieren. | 6302743461
IDU-1397-2017 | AV. MUTIS KR114 A KR 122 | AV. JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B Bis A (CARRERA 114) HASTA CARRERA 122 | CONSORCIO AVENIDA MUTIS | EJECUCIÓN DE OBRA | NO | Si presenta retaso | 25154525916 | 56985263169 | 0 | 2022-01-01 | 2025-04-30 | Junio de 2018 | 97.82% | 92.99% | 2019-06-26 | Mayo de 2025 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4.83% | No hay sobrecosto | Se presenta una variación negativa, por lo que solicita al contratista la remisión de un plan de contingencia para aquellas actividades que dieron origen al atraso reportado en estos informes. Se viene implementando el Plan de Contingencia con la supervisión de la Interventoría y seguimiento del IDU a fin de lograr la disminución de este atraso. | 31830737253
IDU-1839-2021 | ZONAS INDUSTRIALES. MONTEVIDEO Y PTE ARANDA G3 | 30 CIVs entre la Transversal 42 y Avenida NQS y entre la Avenida Ferrocarril de Occidente, la Avenida de las Américas | INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S | EJECUCIÓN DE OBRA | NO | Si presenta retaso | 49936100522 | 50499042808 | 0 | 2025-01-20 | 2026-09-19 | Mayo de 2022 | 9.42% | 2.99% | 2024-01-18 | Septiembre de 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.43% | No hay sobrecosto | La variación se debe principalmente a que se presentan atrasos en algunas de las actividades en el PDT | 562942286
IDU-1847-2021 | ZONAS INDUSTRIALES MONTEVIDEO Y PTE ARANDA G4 | 29 CIVS Entre la Transversal 42 y Avenida NQS y entre la Avenida Ferrocarril de Occidente, la Avenida de las Américas, y en sector entre las carreras 68D a la carrera 62 y entre las calles 13 y 22B | CONSORCIO SABANA CENTRO | EJECUCIÓN DE OBRA | NO | Si presenta retaso | 51277910993 | 59062163694 | 0 | 2024-05-22 | 2026-01-21 | Mayo de 2022 | 41.12% | 29.37% | 2024-01-13 | Marzo de 2026 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | -11.75% | No hay sobrecosto | El contratista presenta en su etapa de construcción una Variación negativa, la interventoría requirió al contratista mediante Apremio solicitando acciones y gestiones que mitiguen el atraso así como la presentación de un plan de contingencia. | 7784252701
IDU-1825-2021 | REFORZAMIENTO DE PUENTES GP 1 | AVENIDA VILLAVICENCIO POR AUTOPISTA SUR (CENTRAL) AVENIDA CIUDAD DE QUITO POR AVENIDA CENTENARIO (CALLE 13) AVENIDA NQS POR AVENIDA COMUNEROS (AV. CALLE 6) | CONSORCIO REFORZAMIENTO PTCC 2022 | EJECUCIÓN DE OBRA | NO | Si presenta retaso | 31015475707 | 41358121723 | 0 | 2022-04-02 | 5-sept-2025 | Marzo de 2022 | 100% | 53.97% | 2024-01-18 | Septiembre de 2025 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | -46.03% | No hay sobrecosto | Se presentan demoras debido a que se definio la exclusión del puente de la calle 13 así como la recomposición del contrato se realizará en una nueva modificación. | 10342646016
IDU-1826-2021 | REFORZAMIENTO DE PUENTES GP 2 | AVENIDA CENTENARIO (AV. CALLE 13) POR AV. BOYACÁ AVENIDA CIUDAD DE QUITO POR AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (CONECTANTE TM) AVENIDA ALEJANDRO OBREGON (AV. CALLE 92) POR AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (CURVO) AVENIDA RODRIGO LARA BONILLA (AV. CALLE 127) POR AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES AUTOPISTA NORTE POR CALLE 134 (COSTADO SUR) | CONSORCIO REFORZAMIENTO PTCC 2022 | EJECUCIÓN DE OBRA | NO | Si presenta retaso | 30477432487 | 30477432487 | 0 | 2022-04-02 | 2025-05-21 | Marzo de 2022 | 93.07% | 92.62% | 2023-04-13 | Mayo de 2025 | 6 | 4 | 2 | $1.055.699.782 | 0 | -0.45% | No hay sobrecosto | Los retrasos en el proyecto se han generado por la inclusión del NP de postensado, la firma del NP, la aprobación del PMT y el inicio tardío de estas actividades tras la modificación de diciembre. Además, factores como el trámite del PMT, las condiciones climáticas y otros imprevistos han afectado el cronograma. | 0
IDU-1810-2021 | AV. LA SIRENA. CLL 153 CALZADA NORTE | AV. LA SIRENA. CLL 153 ENTRE AUTO NORTE Y AV.BOYACA EN LA CALZADA NORTE | CONSORCIO VIAS POR BOGOTÁ IC | EJECUCIÓN DE OBRA | NO | Si presenta retaso | 39108607766 | 50804211629 | 0 | 2023-02-09 | 2025-04-08 | Junio de 2022 | 100% | 85.92% | 2023-09-03 | Abril de 2025 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | -14.08% | No hay sobrecosto | Se presentaron demoras debido a las actividades para la conexión de la red sanitaria existente a la red GRP ubicada en la carrera 54, solicitada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá; actividades necesarias para la implementación del diseño de señalización y dearcación vial de la calzada Sur calle 153 entre la Avenida Boyacá y la carrera 50. | 11695603863
IDU-517-2022 | CALLES COMERCIALES - ENGATIVA - FASE 2 | CARRERA 112 A ENTRE LA CALLE 78 Y LA CALLE 80 (PARA COMPLETAR META FISICA DEL CONTRATO 1563 DE 2018 DE LA CALLE 78 A LA CALLE 80) | BELZCON S.A.S. | EJECUCIÓN DE OBRA | NO | Si presenta retaso | 5392394968 | 10300080983 | 0 | 2-sept-2023 | 2025-05-31 | Junio de 2022 | 61.9% | 42.32% | 2023-03-17 | Septiembre de 2025 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -19.58% | No hay sobrecosto | El atraso obedece a los bajos rendimientos de obra por parte del contratista, con base a la falta de trabajadores operativos vinculados oportunamente por el contratista. | 4907686015
IDU-1013-2022 | INTERSECCION NQS POR AV. BOSA | AUTOPISTA SUR CON AVENIDA BOSA | CONSORCIO CC INTERSECCION AV BOSA | EJECUCIÓN DE OBRA | NO | Si presenta retaso | 181740991864 | 181740991864 | 0 | 2023-04-25 | 2026-02-18 | Abril de 2023 | 63.82% | 37.86% | 2026-01-24 | Octubre de 2026 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -25.96% | No hay sobrecosto | Los retrasos se deben a las actividades de fundida correspondientes a la columna de puente 7 eje 3 y cabezal puente 7 eje 4 con más de 34 m3. | 0
IDU-1646-2019 | MEJORAS GEOMETRICAS Y PUENTES PEATONALES AUTO NORTE | ESTACIONES CALLE 142, CALLE 146, MAZURÉN Y TOBERÍN | CONSORCIO PUENTES NORTE 2025 | EJECUCIÓN DE OBRA | NO | Si presenta retaso | 36860405793 | 51911687414 | 0 | 2022-12-29 | 2025-06-12 | Octubre de 2020 | 94.02% | 87.89% | 2021-11-03 | Agosto de 2025 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | -6.13% | No hay sobrecosto | La variación se debe principalmente a: Se presenta atraso en la construcción del puente peatonal del acceso a la estación de la calle 146 asociado a retraso en las actividades de demolición del puente existente del costado occidental. Demoras por el traslado de redes que interfiere con la finalización de 9 pilotes de la cimentación en la calle 150 con autopista norte. | 15051281621
IDU-1848-2021 | ESTACIONES TM (OCHO ESTACIONES) - GRUPO 4 | TRONCAL CARÁCAS: ESTACIONES NARIÑO, OLAYA, SOCORRO TRONCAL NQS: ESTACIONES UNIVERSIDAD NACIONAL, CAD, RICAURTE TRONCAL SUBA: ESTACIONES CAMPIÑA, PUENTE LARGO | CONSORCIO TRONCAL 4 | EJECUCIÓN DE OBRA | NO | Si presenta retaso | 25725234309 | 49395539674 | 0 | 2023-02-13 | 2025-03-31 | Agosto de 2022 | 100% | 88.78% | 2023-06-26 | Julio de 2025 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | -11.22% | No hay sobrecosto | La variación se debe principalmente a: Atraso del 11.22%, las causas de los tres frentes de obra activos: Estación Socorro: Teniendo en cuenta la solicitud de la comunidad y los ediles de la JAL de Tunjuelito, los cuales solicitaban un acceso en el costado norte de la estación, después de MDT se consideró el análisis técnico de la viabilidad y esto hizo que el contratista para las actividades del componente de redes secas, estructuras entre otras. Estación Olaya: Fue necesario efectuar mejoramiento al terreno donde va a estar la cimentación de la estación, adicionalmente fue necesario realizar las excavaciones para el mejoramiento con trincheras para salvaguardar el tubo de la red matriz de 30”. Estación Campiña: Demora en la aprobación del PMT por armonización entre IDU, SDM y DTB-TMS | 23670305365
IDU-1319-2023 | CABLE AÉREO SAN CRISTOBAL | ubicado en la localidad de San Cristóbal (No. 4), en la de la zona Suroriental de la ciudad de Bogotá D.C., contempla las UPZ: (32) San Blas, (34) 20 de Julio, (50) La Gloria. Sin embargo, El área de influencia indirecta constituye adicionalmente por las UPZ (33) Sosiego, (51) Los Libertadores. | UNIÓN TEMPORAL CABLE SAN CRISTÓBAL | EJECUCIÓN DE OBRA | NO | NO | 341838822928 | 341838822928 | 0 | 2023-12-02 | 2025-12-01 | Diciembre de 2023 | 55.75% | 57.88% | 2025-11-30 | Agosto de 2026 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | No presenta Retraso | No hay sobrecosto | La variación actualmente es positiva para la etapa de construcción. No presenta atraso | 0
IDU-1335-2023 | REFORZAMIENTO PUENTE CLL 174 | a Calle 174 con Avenida Paseo de los Libertadores (Autopista Norte) | CONSORCIO MAJUBE | EJECUCIÓN DE OBRA (SUSPENDIDO) | NO | Si presenta retaso | 9638325921 | 11790568941 | 0 | 2023-08-14 | 2025-06-16 | Agosto de 2023 | 76.36% | 72.48% | 2024-05-13 | Mayo de 2025 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3.88% | No hay sobrecosto | El contrato se encuentra en suspensión | 2152243020
IDU-1199-2023 | REFORZAMIENTO DEL PUENTE DE LA CALLE 80 X NQS | intersección de la Calle 80 (Avenida Medellín) y la Avenida NQS Norte Quito Sur. | CONSORCIO CONCREREAL 2023 | PRECONSTRUCCIÓN (SUSPENDIDO) | SI | Si presenta retaso | 24140460702 | 24140460702 | 4690 | 2025-04-02 | 2027-01-04 | Octubre de 2023 | 99% | 95% | 2025-07-19 | Marzo de 2027 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4% | No hay sobrecosto | El contrato se encuentra en suspensión | 0
IDU-1456-2023 | TRONCAL CALLE 13 LOTE 1- INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUENTE ARANDA | intersección donde confluyen 4 vías principales de la ciudad, la Troncal de la Av. De las Américas, la Av. De los Comuneros (Calle 6), la Avenida Batallón Caldas (Carrera 50) y la futura Troncal Calle 13. | CONSORCIO CC L1 | PRECONSTRUCCIÓN (SUSPENDIDO) | En revisión | NO | 477834784322 | 477834784322 | 59488 | 2025-04-04 | 2027-10-03 | Diciembre de 2023 | 99% | 99% | 2026-06-21 | Octubre de 2027 | 7 | 4 | 0 | 0 | 115296133 | No presenta Retraso | No hay sobrecosto | El proyecto no presenta variación contrato suspendido desde el 27 de septiembre 2024. Se amplió la suspensión, por falta de aprobación de redes menores y finalización de reincorporacion de la planilla mínima requerida por contratistas de obra e interventoría | 0
IDU-1450-2023 | TRONCAL CALLE 13 LOTE 2 - CONEXIÓN CON INTERSECCIÓN PUENTE ARANDA HASTA CONEXIÓN CON INTERSECCIÓN AV. BOYACÁ | CONEXIÓN CON LA INTERSECCIÓN DE PUENTE ARANDA HASTA LA CONEXIÓN CON LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA BOYACÁ | CONSORCIO CC 2023 | PRECONSTRUCCIÓN | En revisión | Si presenta retaso | 499589297791 | 499589297791 | 233741 | 2024-10-31 | 2027-04-28 | Marzo de 2023 | 100% | 97.45% | 2026-07-06 | Abril de 2027 | 3 | 1 | 0 | 0 | Conc. $37.115.347.472 Amig Comp. $ Declarativa | -2.55% | No hay sobrecosto | El contratista de obra no ha avanzado en el ajuste de los diseños, no se registraron actividades por parte del contratista. | 0
Gestión predial | Troncal Calle 13- Pago en especie convenio de cofinanciación nación -distrito Nota 1 | [7 empty] | 213000
IDU-1807-2021 | PUENTE PEATONAL AV BOYACÁ POR CALLE 80 | PUENTE PEATONAL AV CL 80 POR AV BOYACA | CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S ANTES C & G CONSULTORIA Y GERENCIA DE PROYECTOS LTDA | EJECUCIÓN DE OBRA | NO | NO | 21779705484 | 25766638937 | 0 | 2023-12-27 | 2025-06-15 | Noviembre de 2022 | 93.6% | 94.56% | 2023-09-19 | Abril de 2025 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | No presenta Retraso | No hay sobrecosto | La variación actualmente es positiva para la etapa de construcción. No presenta atraso | 3986933453
IDU-1765-2023 | AMPLIACION DE ESTACIONES GRUPO 5 | ESTACIONES DE TM TERMINAL Y CALLE 187 | CONSORCIO ESTACIONES 2024 | EJECUCIÓN DE OBRA | NO | Si presenta retaso | 43271765891 | 43271765891 | 0 | 6-sept-2024 | 2025-08-05 | Septiembre de 2024 | 43.81% | 29.63% | 2025-08-05 | Noviembre de 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.18% | No hay sobrecosto | La variación se debe principalmete a: Afectación en la ejecución de actividades por las lluvias presentadas y no implementación por parte del contratista del plan contingencia adaptado a esta situación. Imputabilidad: En un 60% a la afectación de ejecución de las actividades por las lluvias presentadas y un 40% del atraso al contratista por demoras en la aplicación y adaptación del plan de contingencia a la ejecución de actividades frente a la situación previamente señalada. | 0
IDU-1771-2023 | AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 | AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 | BELZCON SAS | EJECUCIÓN DE OBRA | NO | Si presenta retaso | 15630957236 | 15630957236 | 0 | 2024-10-26 | 2025-09-25 | Junio de 2024 | 48.89% | 23.61% | 2025-05-05 | Diciembre de 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -25.28% | No hay sobrecosto | Se evidencia atraso persistente del 25,28% en la Etapa de Construcción, por demoras en la ejecución de las actividades de instalación de Redes Hidrosanitarias que estaban programadas para iniciar el 2 de diciembre de 2024 y a la fecha NO CUENTAN con concepto de NO OBJECIÓN de la EAAB, por lo que el contratista inició a riesgo su ejecución, el 1 de febrero de 2025. | 0
IDU-1739-2023 | CORREDOR VERDE CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127 (INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN) - LOTE 3-1 | CORREDOR VERDE CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127 (INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN) | CONSORCIO VIAL DEL NORTE | PRECONSTRUCCION | NO | Si presenta retaso | 385101884884 | 385101884884 | 0 | 2025-07-15 | 2028-07-14 | Octubre de 2024 | 79.95% | 62.57% | 2027-10-22 | Octubre de 2029 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.38% | No hay sobrecosto | Retrasos reportados en entrega de productos de redes húmedas: UGA 3, Acueducto, red matriz de 24", Protecciones Red Matriz de 48"60" y 86", UGA 1-3-4 Sanitario y Pluvial. Productos de estructuras hidraulicas box y canales; entrega final de diseño geométrico. Aprobación de diseños de redes secas en interventoría, por entrega tardía por parte del contratista. retraso en entrega de productos de pavimentos en calle 99 y geotecnia calle 100. Retraso en aprobación de señalización y demarcación por parte de SDM, por entrega tardía del contratista. Pendiente radicación de PMT de alto impacto, por estar estructurado con metodo constructivo de redes húmedas sin zanja el cual no ha aceptado la EAAB. | 0
IDU-1727-2023 | CORREDOR VERDE CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 183 (NO INCLUYE LA INTERSECCIÓN) - LOTE 3-2 | CORREDOR VERDE CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 183 (NO INCLUYE LA INTERSECCIÓN) | CONSORCIO THC CORREDOR VERDE 99 | PRECONSTRUCCION (SUSPENDIDO) | NO | Si presenta retaso | 556028077752 | 556028077752 | 0 | 2025-03-31 | 2027-09-30 | Octubre de 2024 | 84.13% | 77.04% | 2027-04-18 | Abril de 2029 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.09% | No hay sobrecosto | La variación se debe principalmente a: Productos geotecnia: No se ha podido realizar el trámite de radicación de trámite de protección de los BIC Villa Servitá y Calle 128 debido a que los propietarios no han firmado las autorizaciones respectivas para el trámite, no se ha radicado PMT ante SDM. Proceso de No Objeción productos de redes húmedas, con la EAAB. | 0
IDU-1740-2023 | CORREDOR VERDE CARRERA 7 DESDE LA CALLE 183 (INCLUYE INTERSECCIÓN) HASTA LA CALLE 200 Y CONSTRUCCIÓN DEL PATIO PORTAL - LOTE 3-3 | CORREDOR VERDE CARRERA 7 DESDE LA CALLE 183 (INCLUYE INTERSECCIÓN) HASTA LA CALLE 200 Y CONSTRUCCIÓN DEL PATIO PORTAL | CONSORCIO CC-P 7MA L3 | PRECONSTRUCCION (SUSPENDIDO) | NO | Si presenta retaso | 446445908445 | 446445908445 | 0 | 2025-05-06 | 2027-11-05 | Noviembre de 2024 | 99.38% | 94.03% | 2027-05-05 | Mayo de 2029 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.35% | No hay sobrecosto | Contrato suspendido hasta el 2/5/2025 por motivo de aprobación y definiciones por parte de la UAESP, SDM, EAAB Transmilenio y Autoridades Ambientales de las cuales depende la terminación de los componentes de Estudios y Diseños. | 0
IDU-1763-2023 | PATIO ZONAL GACO | PATIO ZONAL SITP “EL GACO” EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ | CONSORCIO EL GACO CC | PRECONSTRUCCIÓN (SUSPENDIDO) | NO | Si presenta retaso | 160627461799 | 160627461799 | 0 | 2025-04-10 | 2027-06-09 | Agosto de 2024 | 78.04% | 74.9% | 2026-10-25 | Septiembre de 2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.14% | No hay sobrecosto | El contrato está suspendido desde el 16/08/2024 ya se cuenta con la cuarta ampliación a la suspensión hasta el 31/03/2025. La nueva fecha de culminación de la etapa de preconstrucción está prevista para el 09 de abril de 2025. Lo anterior debido a tramites de permisos aprovechamiento civicultural ante la SDA, Tramite de permiso de ocupacion de cause y Tramite de PMT (ya se tiene uno aprobado se busca otra alternativa por la Av. Mutis). | 0
IDU-1767-2023 | TERMINACIÓN CONEXIONES TRANSVERSALES | Calle 73 entre Carrera 7 y Avenida Caracas Calle 79b entre Carrera 5 y Carrera 7 Calle 85 entre Carrera 7 y Carrera 11 | CONSORCIO CONEXIONES PEATONALES 2025 | EJECUCIÓN DE OBRA | NO | Si presenta retaso | 25500000000 | 25536773824 | 0 | 2024-12-07 | 2026-02-06 | Abril de 2024 | 13.58% | 2.88% | 2025-06-26 | Febrero de 2026 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -10.7% | No hay sobrecosto | El atraso obedece a los bajos rendimientos de obra por parte del contratista, con base a la falta de trabajadores y la falta de definición por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB-ESP) para la intervención de las redes en puntos estratégicos. | 36773824
IDU-1776-2023 | CICLOPUENTE AV. BOYACÁ POR CANAL SALITRE | AV. BOYACÁ POR CANAL SALITRE | CONSORCIO CICLOPUENTE BOYACA | EJECUCIÓN DE OBRA (SUSPENDIDO) | NO | Si presenta retaso | 40265583849 | 40265583849 | 0 | 2024-10-03 | 2026-04-20 | Octubre de 2024 | 1.15% | 0.44% | 2026-02-02 | Abril de 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.71% | No hay sobrecosto | El contrato se encuentra en suspensión | 0
IDU-2404-2024 | TERMINACIÓN CALLES COMERCIALES ENGATIVÁ Y BARRIOS UNIDOS | CRA 112A ENTRE CALLES 78 Y 72F. CRA. 50 ENTRE CALLE 72 Y 79B. | CONSORCIO CCA CALLES COMERCIALES | PRELIMINARES | NO | Si presenta retaso | 28640426106 | 28640426106 | 0 | 2025-04-20 | 2025-12-19 | Abril de 2025 | 30.19% | 28% | 2025-12-19 | Diciembre de 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.19% | No hay sobrecosto | La variación se debe principalmente a que se presentan atrasos en algunas de las actividades en el PDT, en la entrega de los productos iniciales | 0
IDU-2424-2024 | TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE ANDENES GILMA JIMENEZ | ANDENES PERIMETRALES PARQUE ZONAL GILMA JIMÉNEZ | CONSORCIO ECOPARQUE SM | EJECUCIÓN DE OBRA | NO | Si presenta retaso | 6800449952 | 6800449952 | 0 | 2025-03-23 | 2025-10-08 | Marzo de 2025 | 97% | 90% | 2025-10-08 | Octubre de 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7% | No hay sobrecosto | Demoras en la entrega de productos por parte del contratista de obra. - Imputable a: contratista de obra. | 0
IDU-2400-2024 | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORRUTAS CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE | Tramo 1: Calle 94 entre Carrera 7A y carrera 16. Calle 94 entre transversal 23 y Autopista Norte. Tramo 2: Calle 92 entre Carrera 7A hasta la Intersección de la Avenida NQS. Tramo 3: Calle 88 entre Carrera 8 y Carrera 7A. Tramo 4: Carrera 7A entre Calle 88 y Calle 92. | CONSORCIO VIAL LA ROCA CARACOLI 2022 | PRELIMINARES | NO | NO | 34181262498 | 34181262498 | 0 | 2025-05-27 | 2026-07-26 | Mayo de 2025 | 0% | 0% | 2026-07-26 | Julio de 2026 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No presenta Retraso | No hay sobrecosto | No se tiene PDT y se radicó informe de incumplimiento en sancionatorios | 0
IDU-2412-2024 | AVENIDA MUTIS TRAMO 5 | AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 | CONSORCIO CELESTINO MUTIS IJK | PRELIMINARES | NO | Si presenta retaso | 13331560035 | 13331560035 | 0 | 2025-03-31 | 2025-11-30 | Marzo de 2025 | 80.1% | 68.81% | 2025-11-30 | Enero de 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.29% | No hay sobrecosto | Demoras en la entrega de productos por parte del contratista de obra. | 0
IDU-1800-2023 | ZONAS INDUSTRIALES MONTEVIDEO Y PTE ARANDA G5 | 38 SEGMENTOS VIALES EN LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA, LOCALIZADOS EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA TRANSVERSAL 42 Y LA AVENIDA NQS Y ENTRE LA AVENIDA FERROCARRIL DE OCCIDENTE, LA AVENIDA LAS AMÉRICAS Y SU CONEXIÓN CON LA AVENIDA DE LOS COMUNEROS, Y ENTRE LA CARRERA 68D Y LA CARRERA 62 Y ENTRE LA CALLE 13 Y LA CALLE 22B | CONSORCIO ZIMPA 109 | SIN ACTA DE INICIO | SI | No Aplica, Contrato sin acta de inicio | $56,855,000,000 | $56,855,000,000 | $80,868.00 | No Aplica, Contrato sin acta de inicio | No Aplica, Contrato sin acta de inicio | No Aplica, Contrato sin acta de inicio | No Aplica, Contrato sin acta de inicio | No Aplica, Contrato sin acta de inicio | No Aplica, Contrato sin acta de inicio | Contrato no cuenta con Acta de Inicio Sin estimación de Fecha de terminación real de obra | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No Aplica, Contrato sin acta de inicio | No hay sobrecosto | SIN ACTA DE INICIO (Por el no cumplimiento de requisitos por parte de contratista) | $0.00
IDU-1751-2021 | EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2 | Rutas SITP en las siguientes Localidades: TUNJUELITO: Río Tunjuelito, vía a Usme, autopista Sur y calles 47 y 50D sur KENNEDY: Río Fucha, avenida 68, calle 50 sur y Autopista Sur FONTIBÓN: Avenida Eldorado, Avenida 68, Calle 13 y río Fucha LOS MÁRTIRES: Avenida 26, carrera 10, avenida Ciudad de Quito, Avenida 27 sur y La Hortúa ANTONIO NARIÑO: Avenida 27 sur y La Hortúa, avenida 1 de Mayo y carrera 10 PUENTE ARANDA: Avenida Ciudad de Quito; Aut. Sur; Avenida 68; Diag 22A RAFAEL URIBE URIBE: Avenida Primero de Mayo, calles 47A y 50D sur | CONSORCIO CONSERVIAL D.C | EN EJECUCION (CONSERVACIÓN) | NO | SI | 35287480245 | 60533416631 | 0 | 2021-12-22 | 2024-03-21 | diciembre de 2021 | 100 | 99 | 2021-12-22 | 2024-03-21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | No hay sobrecosto | No hubo demoras ni sobrecostos | 25245936386
IDU-1775-2021 | EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES PEATONALES EN BOGOTÁ D.C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS | Av. Paseo de los Libertadores por Av. De las Orquídeas (Estación CL 161) Av. Paseo de los Libertadores por CL 105 Av. Laureano Gómez (KR 9) por DG 108A Av. Medellín (CL 80) entre la KR 50 y la KR 30 Av. Medellín por Av. de la Constitución (Estación Ferias) Av. Medellín por KR 94 (Estación Quirigua) Av. Alfredo Bateman por KR 111 Av. Boyacá (AK72) por Av. Jorge Eliécer Gaitán (AC26) (costado sur) Av. Boyacá por Av. Centenario Av. Jorge Eliécer Gaitán (CL26) por KR 68B (Estación El Tiempo- Maloka) Av. la Esmeralda (AK 60) por Av. José Celestino Mutis (AC 63) Av. Jorge Eliécer Gaitán (CL26) por KR 59 (Estación CAN) Av. Boyacá por Transversal de Suba (costado Oriental) Av. Paseo de los Libertadores por CL 144 (Estación Cl 142) Av. de las Américas por KR 65A (Estación Pradera) Av. Jorge Gaitán Cortes por DG 39A Sur Av. Ciudad de Quito por KR 49 (Estación Alquería) Av. Del Sur por KR 64B (Estación Madelena) Av. Villavicencio por Av. Del Sur (costado Norte) Autopista del Sur por KR 76A Autopista del Sur por KR 77D Av. Boyacá por CL 37B Sur Av. Paseo de los Libertadores por CL 166 (Estación Toberín) CL 102A por TV 13A Este (Vía La Calera) Av. Ciudad de Quito por CL 76 (Estación NQS por CL 75) Calle 6 por Av. NQS (Oriental) Calle 24 por Crr 30 (Estación CAD) Calle 6 por Av NQS (Occidental) Calle 5 por Crr 30 (Estación Comuneros) Av. Rodrigo Lara Bonilla por Av. Alfredo Bateman (Bulevar costado oriental) Av. Paseo de los Libertadores por CL 80BIS (Estación Héroes) Av. Ciudad de Quito por Av. Medellín (Costado Norte) (30 con calle 80) Av. Paseo Los Libertadores por CL89A Av. Ciudad de Quito por CL 63F Av. Ciudad de Quito x CLL 63G (ESTACIÓN SIMON BOLIVAR) Av. Ciudad de Quito por CL 63C Av. Ciudad de Quito por Av. De las Americas Av. Ciudad de Quito por CL53A BIS (Estación El Campin Costado Sur) Av. Ciudad de Quito por CL 52 Av. Ciudad de Quito por CL18A (Estación Paloquemao) Av. Ciudad de Quito por CL48 Av. Jorge Eliécer Gaitán por KR 25 (Estación Centro Memoria) Av. Ciudad de Quito por CL 56 (Est. Campín costado Norte) Av. Alberto Lleras Camargo (AK7) por CL 182 Av. Ciudad de Quito por KR 32A BIS (Estación Av. El Dorado) Av Paseo de Los Libertadores por CL 134 (Est. Alcala Sur) Av. Alfredo Bateman por TV 84 (Est. 21 Ángeles) Av. Paseo de los Libertadores por CL 128B Av. Boyacá por CL 52B Av. Jorge Eliécer Gaitán por KR 85K (Av Calle 26 - Cali) CL 26 KR 82 (Estación Modelia) Av. Jorge Eliécer Gaitán por KR 74 (Estación Normandía) Av de las Americas por KR 69 B (Estación Marsella) Av. Ciudad de Cali por Av. Centenario (costado norte) AK 86 CL 6D Av. de las Américas por KR 71C (Estación Av. Américas – Av. Boyacá) Av. de las Américas por KR 73 (Est. Mandalay) Avenida del Sur por KR 72 D Av. del Sur por KR 75F Sur Av. Ciudad de Quito por DG 10 Sur (SENA) Av. Jorge Uribe Botero por CL 145 KR 1 por CL 7 Av. Ciudad de Quito por CL 10 Av. Caracas por CL 76C Sur Av. Boyacá por CL 65A Sur Av. Rojas con Calle 26 Av.Ciudad de Quito por cra 23 A SuperCade Av. Jorge Eliécer Gaitán por KR 51 (Gobernación de Cundinamarca) Av. de las Américas por Av. Boyacá Calle 153 por Carrera 7C (Emergencia). Carrera 85 con Calle 142 Av. Ciudad de Quito por Calle 45 – Estación Universidad Nacional – Acceso Sur" Av. Del Sur por KR 57 - Estacion Sevillana Autopista al Llano por Calle 114 Sur Av. Manuel Cepeda Vargas por KR 80C - Estacion Transversal 86 Av. Ciudad de Quito por KR 50 BIS A - Estacion General Santander Av. Ciudad de Quito por CL 86A - Estacion la Castellana Av. Paseo de los Libertadores por CL 94 - Estacion calle 100 Av. Callejas por KR 11B BIS Av. Medellin por KR 102 Avenida San Bernardino (CL. 82 S) por KR 81 Av. Paseo de los Libertadores por Av. 85 Av. Boyacá con Calle 61 Sur - Hospital Meissen Av. La Sirena (Cl 153) entre KR 7H y la KR 8 | CONSORCIO PEATONALES 2021 IDU. | EN EJECUCION (CONSERVACIÓN) | NO | NO | 48971461437 | 79430840756 | 0 | 2021-12-16 | 2024-03-15 | diciembre de 2021 | 97.49 | 99.91 | 2021-12-16 | 2024-03-15 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | No presenta Retraso | No hay sobrecosto | No hubo demoras ni sobrecostos | 30459379319
IDU-1776-2021 | EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D. C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS | Av. Jorge Eliécer Gaitán por Cra 5 Troncal TM Norte Quito Sur por Avenida Los Comuneros Av. Norte Quito Sur por Av. Jorge Eliécer Gaitán Av Medellín por Av Boyacá Av Rojas por Av Jorge Eliecer Gaitán (Av. El Dorado) Av. NQS x Av. Los Comuneros Autop. Medellín x Av. NQS Av CL 63 x Av. NQS Autopista al Llano x Río Tunjuelo Av. Fernando Mazuera x Av. de los Comuneros Av. Alfredo D Bateman (Troncal TM) x Av. Boyacá Autopista al Llano x Río Tunjuelo Avenida Boyacál x Av. Villavicencio Avenida Jorge Eliécer Gaitán (Av. El dorado) - Troncal TM por Av. Boyacá Autopista Sur (Troncal TM) por Av. Villavicencio Puente Avenida San Antonio por Av. Paseo de los Libertadores Av. Circunvalar por Calle 87 Carrera 103 por Av. Alfredo de Batemán Av. Pepe Sierra por Av. Laureano Gómez Puente Av. Circunvalar por Carrera 5 Puente Av pepe sierra por calle paseo libertadores Av. Constitución por río Arzobispo Av. Boyacá por Av. Alfredo D. Bateman Calle 92 por NQS ( Puente que conecta la NQS con la Av. Los Libertadores) tercer nivel Av de las Américas por Av. Boyacá (Puente norte) Av. Los Comuneros por NQS Av. Circunvalar por Calle 53 Av. Alfredo D. Bateman por Av. Boyacá Av. Los Comuneros por Av. Fernando Mazuera | CONSORCIO PROBOGOTA 22 | EN EJECUCION (CONSERVACIÓN) | NO | NO | 43298283877 | 62316938730 | 0 | 2022-02-01 | 2024-03-31 | febrero de 2022 | 78 | 84 | 2024-03-31 | 2026-03-31 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | No presenta Retraso | No hay sobrecosto | El contrato durante su jecución siempre presentó avance en la obra ejecutada respecto a la obra programada. | 19018654853
IDU-1782-2021 | EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLORUTAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3 | Avenida José Celestino Mutis (calle 63) entre Avenida Batallón Caldas (Carrera 53) y Transversal 112b Avenida Medellín (Calle 80) entre Autopista Norte (Carrera 45) y Carrera 119" Avenida Suba entre Avenida España (Calle 100) y Avenida Medellín Calzada Cra 97 entre Diagonal 16 y Calle 24 Calzadas Ciudad Salitre Cicloruta Calle 26 entre Av cra 68 y Av Boyacá Cicloruta Ciudad Salitre Diagonal 71 Bis, transversal 56 A, Diagonal 79 B entre Avenida NQS (Carrera 30) y Avenida Calle 80 Canal Arzobispo Espacio Público Ciudad Salitre | CONSORCIO EXPANSSION-JV 2021 | EN EJECUCION (CONSERVACIÓN) | NO | NO | 26993820320 | 46306260306 | 0 | 2022-01-24 | 2024-04-24 | enero de 2022 | 84.68 | 85.42 | 2024-04-23 | 2025-12-14 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | No presenta Retraso | No hay sobrecosto | Inadeciada programacion del contratista. Cambio de priorizacion de frentes solicitados por el contratista | 19312439986
IDU-1786-2021 | EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLORUTAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 | Autopista Norte (Carrera 45) entre calle 128 B y Calle 183 Avenida Calle 147 entre la carrera 15 y la Autopista Norte (Carrera 45) Avenida San Juan Bosco (Calle 170) entre Carrera 8 y Autopista Norte Calle 153 entre Autonorte y Carrera 19 Avenida Laureano Gómez (Carrera 9) entre Calle 147 y Avenida Calle 170 Avenida Rodrigo Lara Bonilla (Calle 127) entre carrera 8 y Autopista Norte (Carrera 45) Avenida Paseo del Country (Carrera 15) entre Calle 92 y Calle 93b Avenida Germán Arciniegas (Carrera 11) desde la Avenida Calle 116 hasta la calle 82 Calle 142 entre carrera 16 y autopista norte. Avenida Calle 147 entre la carrera 8 y la Avenida Autopista Norte (Carrera 45) Avenida Calle 90 entre Autopista Norte (Carrera 45) y Carrera 8 Parque Francia Entre calles 105 - 106 Diagonal 40 A Bis | DOBLE A INGENIERIA S.A.S. | EN EJECUCION (CONSERVACIÓN) | NO | NO | 26994000990 | 44496367789 | 0 | 2021-12-30 | 2024-03-29 | diciembre de 2021 | 100 | 100 | 2024-03-29 | 2025-03-30 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | No presenta Retraso | No hay sobrecosto | El contrato durante su jecución siempre presentó avance en la obra ejecutada respecto a la obra programada. | 17502366799
IDU-1787-2021 | EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLORUTAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 5 | AVENIDA PRIMERO DE MAYO ENTRE CARRERA 6 Y AUTOPISTA SUR (TV 31) AVENIDA DE LOS COMUNEROS (CL 6) ENTRE AVENIDA CARACAS Y LA AVENIDA CENTENARIO (CL 13) AVENIDA EL DORADO (CALLE 26) ENTRE AV. CARACAS (CRA 15) Y AVENIDA NQS (CRA 30) CRA 6 ENTRE LA AVENIDA 1 DE MAYO Y LA CALLE 27 SUR AVENIDA DARIO ECHANDIA (CRA 1) ENTRE PORTAL 20 DE JULIO Y LA AVENIDA HORTUA (CALLE 1) PROYECTO LA ARAÑA. CARRERA 1A, CARRERA 1 ESTE, CARRERA 3 ESTE, ENTRE AVENIDA PRIMERO DE MAYO Y CALLE 37 SUR AVENIDA BATALLÓN CALDAS (CARRERA 50) ENTRE LA AVENIDA NQS (AUTOPISTA SUR) Y LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO (CALLE 26 SUR). SEPARADOR Y CALZADA AVENIDA AUTOPISTA AL LLANO (CALLE 115 SUR) ENTRE LA DIAGONAL 89A SUR Y CARRERA 6F ESTE | CONSORCIO CICLORUTAS BOG GRUPO 5 | EN EJECUCION (CONSERVACIÓN) | NO | SI | 35527195214 | 56926928763 | 0 | 2021-12-28 | 2024-03-27 | diciembre de 2021 | 80 | 78 | 2024-03-27 | 2026-01-27 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | No hay sobrecosto | No hubo demoras ni sobrecostos | 21399733549
IDU-1791-2021 | EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLORUTAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 2 | Autopista Norte entre calle 100 y calle 183. Avenida Suba entre calle 100 y carrera 91 Calle 167 entre autopista Norte (carrera 45) y avenida Boyacá (carrera 72) Calle 129 entre autopista Norte (carrera 45) y avenida Boyacá (carrera 72) Avenida Ciudad de Cali entre avenida Suba y calle 139 Avenida Boyacá entre calle 131 y calle 170. Calle 76 desde la NQS hasta la carrera 24 Bicicarril carrera 7 entre calle 100 y calle 24. Plazoleta Parque el Virrey Calle 66ª entre av. Ciudad de Cali y Transversal 93 | CONSORCIO CICLORUTAS BOG | EN EJECUCION (CONSERVACIÓN) | NO | NO | 26993716503 | 45173559963 | 0 | 2022-01-05 | 2024-04-04 | enero de 2022 | 73.72 | 76.7 | 2024-04-04 | 2025-10-04 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | No presenta Retraso | No hay sobrecosto | No hubo demoras ni sobrecostos | 18179843460
IDU-1686-2022 | EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REVITALIZACION DEL EJE AMBIENTAL EN BOGOTA D.C. FASE II | EJE AMBIENTAL | CONSORCIO AG3 OBRAS | EN EJECUCION (CONSERVACIÓN) | NO | SI | 13437626606 | 21574667164 | 0 | 2023-01-20 | 2024-04-19 | enero de 2023 | 100 | 98.74 | 2024-04-19 | 2025-03-17 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1.26 | No hay sobrecosto | No hubo demoras ni sobrecostos | 8137040558
IDU-1660-2024 | BRIGADA DE REACCIÓN VIAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN LA MALLA VIAL DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C GRUPO 1 | Localidad de Suba • Corredor de ingreso vía Suba-Cota • Avenida Boyacá desde la Avenida Calle 26 hasta la Avenida Calle 170 • Avenida Calle 170 desde la Avenida Boyacá hasta la Autopista norte • Avenida Ciudad de Cali entre Calle 132 y Calle 170 • Avenida Suba entre Avenida Ciudad de Cali y Avenida Longitudinal de Occidente • Carrera 92 entre Calle 153 y Calle 170 • Carrera 111 desde Avenida Longitudinal de Occidente hasta Avenida La Conejera • Avenida Carrera 116 entre Autopista Norte y Avenida Boyacá • Avenida Calle 127 desde Autopista Norte hasta Avenida Boyacá • Avenida Córdoba entre Calle 127 a Calle 116 • Conéctate de la Avenida Calle 153 y la Autopista norte sentido Norte-sur • Cruce de la Carrera 56B con Avenida Calle 127 • Calle 116 con Transversal 19 A Localidad de Engativá • Corredor de ingreso Avenida Calle 80 • Avenida Boyacá desde la Avenida Calle 26 hasta la Avenida Calle 170 • Avenida José Celestino Mutis entre Avenida Boyacá y Carrera 112 • Avenida Carrera 104 entre Avenida Calle 80 y Calle 90 • Calle 66 entre Carrera 77 A y Avenida Longitudinal de Occidente Localidad de Fontibón • Corredor de ingreso Avenida calle 26 • Avenida Calle 26 desde la Avenida 68 hasta la Avenida Boyacá • Avenida Boyacá desde la Avenida Calle 26 hasta la Avenida Calle 170 • Avenida Carrera 68D entre Calle 24D y Avenida Calle 13 • Avenida Calle 22 entre Carrera 80 y Carrera 96 • Carrera 97 entre Avenida Calle 13 y Avenida calle 22 • Carrera 116 entre Avenida Calle 13 y Avenida calle 22 • Avenida Ciudad de Cali entre Calle 13 y Calle 72 • Carrera 106 entre Calle 63 y Calle 67 • Carrera 68D entre Calle 13 y Calle 21 ambos costados • Avenida Calle 26 entre Carrera 69 C y Carrera 69 B • Calle 22 desde la Carrera 100 hasta la Carrera 106 | CONSORCIO BYR-SG | EN EJECUCION (CONSERVACIÓN) | NO | NO | 17928740065 | 17928740065 | 0 | 2024-09-18 | 2025-07-17 | septiembre de 2024 | 72.05 | 93.11 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | No presenta Retraso | No hay sobrecosto | No hubo demoras ni sobrecostos | 0
IDU-1661-2024 | BRIGADA DE REACCIÓN VIAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN LA MALLA VIAL DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2 | Paralelas Avenida Paseo de los Libertadores (Autopista Norte) entre Avenida Alejandro Obregón (Avenida Calle 92) y Avenida San José (Calle 170) Avenida Circunvalar entre Calle 42 y Avenida de los Comuneros (Avenida Calle 6) Avenida de las Orquídeas (Avenida Calle 161) entre Avenida Paseo de los Libertadores (Autopista Norte) y Carrera 16 Avenida San José (Calle 170) entre Avenida Paseo de los Libertadores (Autopista Norte) y Avenida Alberto Lleras Camargo (Avenida Carrera 7) Avenida Pepe Sierra (Avenda Calle 116) entre Avenida Paseo de los Libertadores (Autopista Norte) y Avenida Alberto Lleras Camargo (Avenida Carrera 7) Avenida Calle 127 entre Carrera 7 y Autopista Norte Calle 92 entre Carrera 7 y Autopista Norte Avenida Carrera Séptima entre Avenida Calle 100 y Avenida Calle 170 | CONSORCIO DAI | EN EJECUCION (CONSERVACIÓN) | NO | NO | 17928740065 | 23613682710 | 0 | 2024-09-17 | 2025-07-16 | septiembre de 2024 | 59.87 | 91.29 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | No presenta Retraso | No hay sobrecosto | No hubo demoras ni sobrecostos | 0
IDU-1662-2024 | BRIGADA DE REACCIÓN VIAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN LA MALLA VIAL DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3 | Av Boyaca Desde Avenida Calle 13 hasta quebrada el Mochuelo ( carrera 4) Autopista al llano Desde Quebrada el Mochuelo ( carrera 4 ) hasta avenida circunvalar del sur Av. Caracas Desde portal usme hasta Yomasa Av. Primera de Mayo Desde Avenida Agoberto Mejia hasta Avenida Boyaca Av. Primera de Mayo Desde carrera 10 ( calzada sur) hasta carrera 27 ( calzada sur) Avenida Jorge Gaitan Cortes (Carrera 30) y luego (Carrera 33) Desde calle 58 A SUR- Rio Tunjuelito hasta calle 44 sur / carrera 50 Av. Carrera 10 Desde calle 35 sur hasta calle 48 P sur Av. Cra 27 Desde avenida primero de mayo hasta avenida fucha Av. Cra 27 Desde calle 35 sur ( inicio matatigres) hasta avenida santa lucia Av. Cra 50 Desde avenida calle 8 sur hasta avenida ferrocarril de occidente ( calle 22) Av. Calle 13 desde Carrera 138 hasta Av. Boyaca | CONSORCIO VIAS ICH 2024 | EN EJECUCION (CONSERVACIÓN) | NO | NO | 17928740065 | 23613682709 | 0 | 2024-09-16 | 2025-07-15 | septiembre de 2024 | 50 | 95.06 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | No presenta Retraso | No hay sobrecosto | No hubo demoras ni sobre costos | 5684942644
IDU-2407-2024 | BRIGADA DE REACCIÓN PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN EL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 | Carrera 15 Calle 95 hasta Calle 127 Andenes y separadores (se exceptúan los andenes de la carrera 15 del costado oriental colindantes con el Centro Comercial Unicentro) Calle 134 Autopista Norte hasta Carrera 58 Andenes y separadores Av. Calle 145 Av. Suba Transversal 91 hasta Calle 109A Andenes Av. Ciudad de Cali (Carrera104, calle 127) Calle 99 (Canal Salitre) Calle 153 Andenes, ciclorrutas y separadores Ciclo infraestructura de la Calle 153 entre Autopista Norte y Av. Boyacá Ciclo infraestructura Av. 19 ente calles 92 y 161 | CONSORCIO ESPACIO PUBLICO CIM | EN EJECUCION (CONSERVACIÓN) | NO | SI | 9192131471 | 9192131471 | 0 | 2025-01-20 | 2025-09-19 | enero de 2025 | 6 | 5.92 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | No hay sobrecosto | No hubo demoras ni sobrecostos | 0
IDU-2408-2024 | BRIGADA DE REACCIÓN PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN EL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2 | Cicloruta Av Ciudad de Calí (Cra 86) Entre calle 13 hasta calle 90 (20% proirizacion inial. Sin priorizar aun 80% del contrato de acuerdo a la modalidad de contrato de brigada de reacción) | CONSORCIO GEOARQUI | EN EJECUCION (CONSERVACIÓN) | NO | NO | 9192131471 | 9192131471 | 0 | 2025-01-23 | 2025-09-22 | enero de 2025 | 0 | 0 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No presenta Retraso | No hay sobrecosto | no hubo demora ni sobrecostos | 0
IDU-2409-2024 | BRIGADA DE REACCIÓN PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN EL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3 | AUTOPISTA SUR DESDE CARRERA 67 HASTA CARRERA 53 y AUTOPISTA SUR DESDE CARRERA 53 HASTA LA AV. PRIMERO DE MAYO AVENIDA CARRERA 24 DESDE CALLE 41B S HASTA CALLE 52B S CALLE 48C DESDE CARRERA 19 HASTA CARRERA 25 CALLE 36 SUR ENTRE CARRERA 14 HASTA CARRERA 24 AVENIDA CARACAS DESDE CALLES 35A S HASTA DIAGONAL 48S AVENIDA CARRERA 51 ENTRE CALLE 68 S HASTA CALLE 75D S | OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S | EN EJECUCION (CONSERVACIÓN) | NO | NO | 9192131471 | 9192131471 | 0 | 2025-01-16 | 2025-09-15 | enero de 2025 | 0 | 0 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No presenta Retraso | No hay sobrecosto | No hubo demoras ni sobrecostos | 0
IDU-2410-2024 | BRIGADA DE REACCIÓN VIAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 | TRONCAL SUBA TRONCAL NQS - AUTOSUR TRONCAL CARRERA 10 TRONCAL CARACAS SUR TRONCAL CALLE 6 TRONCAL CALLE 13 TRONCAL AMÉRICAS EJE AMBIENTAL RAMAL EL TUNAL | CONSORCIO CONSTRUVIAL BOG | EN EJECUCION (CONSERVACIÓN) | NO | NO | 11330701718 | 11330701718 | 0 | 2025-01-17 | 2025-09-16 | enero de 2025 | 0 | 0 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No presenta Retraso | No hay sobrecosto | No hubo demoras ni sobrecostos | 0
IDU-2411-2024 | BRIGADA DE REACCIÓN VIAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2 | AUTOPISTA NORTE CALLE 80. CALLE 26 CONEXION OPERACIONAL CALLE 26 - NQS CARACAS NORTE (Heroes - Calle 72) | OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S | EN EJECUCION (CONSERVACIÓN) | NO | NO | 11330701718 | 11330701718 | 0 | 2025-01-21 | 2025-09-20 | enero de 2025 | 0 | 0 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No presenta Retraso | No hay sobrecosto | No hubo demoras ni sobrecostos | 0
IDU-2433-2024 | BRIGADA DE REACCIÓN VIAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN LA MALLA VIAL DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., GRUPO 4. | Avenida carrera 106 entre la Avenida calle 24 y Av. centenario (Diag. 16). Calle 72 desde la Avenida Boyacá hasta la ALO. Calle 66A entre la carrera 71 y Avenida Ciudad de Cali. Avenida calle 19 entre la Avenida carrera 68 y Avenida Boyacá. Avenida la esperanza desde la avenida Ciudad de Cali hasta la carrera 103. Avenida Calle 90 desde la carrera 114 hasta la carrera 119. Calle 169B desde el empalme con la calle 170 hasta la paralela de la Avenida Boyacá. Carrera 56 desde la calle 134 hasta la calle 138. | CONSORCIO IB CAPITAL, | EN EJECUCION (CONSERVACIÓN) | NO | SI | 57332079201 | 57332079201 | 0 | 2025-01-23 | 2027-12-22 | enero de 2025 | 1.21 | 0 | 2027-12-22 | 2027-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.21 | No hay sobrecosto | Demora en el inicio toda vez que no se contaba con la aprobación del PAI Ambiental y SST por poco personal en la OGA para la revisión y concepto | 0
IDU-2434-2024 | BRIGADA DE REACCIÓN VIAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN LA MALLA VIAL DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., GRUPO 5 | Avenida Ciudad de Lima (Avenida Calle 19) desde Avenida de las Américas (Avenida Calle 20) hasta Avenida Cundinamarca (Avenida Carrera 36) Avenida Ciudad de Villavicencio (Calle 34 Sur) desde Avenida de los Cerros (Carrera 9 E) hasta Avenida Fernando Mazuera (Avenida Carrera 10) Avenida Mariscal Sucre (Avenida Carrera 19) desde Avenida el Dorado (Avenida Calle 26) hasta Avenida José Celestino Mutis (Avenida Calle 63) Calle 11 Sur desde Carrera 5 E hasta Carrera 10 Calle 24 desde Carrera Séptima hasta Carrera 5 Carrera 5 desde Calle 24 hasta Calle 22 Carrera 7 desde la calle 170 hasta la calle 26 Carrera 15 entre calle 134 y calle 147 Carrera 11 entre calle 147 hasta calle 135 Av circunvalar desde la calle 85 hasta avenida comuneros Carrera 5 desde el parque Nacional hasta la calle 6 Calle 19 desde carrera 10 hasta avenida las Américas Carrera 11 desde la calle 100 hasta la calle 63 Carrera 4 E entre avenida 1° de mayo a la avenida guacamayas Calle 6 desde avenida circunvalar hasta la carrera 10 y desde la NQS hasta avenida las Américas Carrera 24 entre calle 1 y calle 19 | CONSORCIO 2AC VIAS BOGOTA | EN EJECUCION (CONSERVACIÓN) | NO | SI | 57332079201 | 57332079201 | 0 | 2025-01-20 | 2027-12-19 | enero de 2025 | 0.67 | 0.55 | 2027-12-19 | 2027-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12 | No hay sobrecosto | Teniendo en cuenta que el contrato inició su ejecución el 20 /01/2025 a la fechano ha habido demoras ni sobrecostos | 0
IDU-2435-2024 | BRIGADA DE REACCIÓN VIAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN LA MALLA VIAL DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., GRUPO 6 | Vía a Usme, cerros y perímetro urbano Río Tunjuelito, vía a Usme, autopista Sur y calles 47 y 50D sur Calle 49 sur, río Tunjuelito, Avenida Bosa, Autopista Sur, municipio de Soacha perímetro urbano Río Fucha, avenida 68, calle 50 sur y Autopista Sur Avenida 26, carrera 10, avenida Ciudad de Quito, Avenida 27 sur y La Hortúa Avenida 27sury La Hortúa, avenida 1 de Mayo y carrera 10 Avenida Ciudad de Quito; Aut. Sur; Avenida 68; Diag.l 22A y Av, tas Américas Avenida Primero de Mayo, calles 47A y 50D sur Autopista sur, rio Tunjuelito y via a Usme | CONSORCIO TARQUI | EN EJECUCION (CONSERVACIÓN) | NO | SI | 57332079201 | 57332079201 | 0 | 2025-01-23 | 2027-12-22 | enero de 2025 | 2.16 | 0 | 2027-12-22 | 2027-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.16 | No hay sobrecosto | No hubo demoras ni sobrecostos | 0
IDU-1752-2023 | ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CABLE AÉREO POTOSÍ - PORTAL SUR - TM | Ciudad Bolivar - Portal Sur de Transmilenio | UNIÓN TEMPORAL CIUDAD AÉREA | EJECUCIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS, actualmente consumiendo el plazo de la etapa de obra | NO | Si presenta retaso | 529532194524 | 529532194524 | 0 | 2025-02-01 | 2027-01-31 | febrero de 2025 | 100 | 90.24 | 2027-01-31 | 2027-01-31 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -9.76 | No hay sobrecosto | Atrasos del Contratista Unión Temporal Ciudad Aérea por la no presentación en oportunidad y calidad de los productos de la Fase de Estudios y Diseños establecidos en los capítulos técnicos del Contrato de Obra 1752 de 2023; motivo por el cual el Área de Sancionatorios del IDU y en atención a la solicitud presentada por la firma Interventora Consorcio Intercable Ciudad Bolívar, adelanta actualmente Proceso Administrativo Sancionatorio en contra del mismo en etapa probatoria. Actualmente, el IDU se encuentra adelantando la revisión concerniente a la solicitud revisada y aprobada por la Interventoría, respecto a prorrogar la Fase de Aprobaciones de la Etapa de Estudios y Diseños tanto para el Contrato de Obra 1752 de 2023 como para el Contrato de Interventoría 1753 de 2023. | 0
IDU-1834-2021 | ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN RED VENECIA - NUEVO | Barrio Venecia localidad Tunjuelito | CONSORCIO VENECIA CJS 2021 | EJECUCIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS, actualmente consumiendo el plazo de la etapa de obra | NO | Si presenta retaso | 62056249725 | 62056249725 | 0 | 2024-11-16 | 2026-02-15 | septiembre de 2022 | 100 | 99.81 | 2023-12-30 | 2026-02-15 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | -0.19 | No hay sobrecosto | 1. La falta de oportunidad y caldiad de los productos de la Etapa de Estudios y Diseños por parte del Contratista. 2. La No objecion de la EAAB en los productos de Acueducto y alcantarillado, una vez radicados a la Entidad. 3. La no aprobacion de Intreventoria y no recibo por parte de IDU del presupuesto y cronograma de obra como resultado de la Etapa de Estudios y Diseños. | 0
IDU-1177-2023 | COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CICLO - ALAMEDA MEDIO MILENIO TRAMOS 1 Y 2 | Desde la Carrera 24 Av. Boyacá hasta la Calle 26 | CONSORCIO ALAMEDA 2023 | EJECUCIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS, actualmente consumiendo el plazo de la etapa de obra | SI | SI | 87998178902 | 87998178902 | 87998.18 | 2024-01-13 | 2025-09-21 | 2023-12-13 | 69.13 | 0 | 2025-08-12 | 2025-09-21 | 2 | 0 | 3 | $1.627.724.860 | 0 | -69.13 | No hay sobrecosto | 1. La falta de oportunidad y calidad de los productos de la Etapa de Consultoría entregados. 2. Desde septiembre de 2024 el Contratista CONSORICIO ALAMEDA 2023 no asiste a los comites de seguimiento ni presenta ningun producto de la etapa de consultoría, adicionalmente se han recibido multiples comunicaciones en las que se informa a la Entidad sobre renuncias de su personal y falta de pago a los mismos. 3. La etapa de obra debió iniciar el pasado 22 de febrero de 2024 y a la fecha no se tiene un Plan Detallado de Trabajo al cual hacer seguimiento. | 0
IDU-1787-2023 | ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CICLORRUTA CRA 40 (AV. PEDRO LEÓN TRABUCHY) ENTRE LA AV. AMÉRICAS Y LA CALLE 26 - MIXTO | CARRERA 40 (AV. PEDRO LEÓN TRABUCHY), ENTRE LA AV. AMÉRICAS Y LA CALLE 26 Y LA CONEXIÓN CON LA CICLORRUTA EXISTENTE EN EL COSTADO NORTE DE LA AV CALLE 26 | CONSORCIO CCA VIAS | EJECUCIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS | NO | Si presenta retaso | 26500000000 | 26500000000 | 0 | 2025-04-10 | 2026-05-09 | septiembre de 2024 | 99.71 | 90.62 | 2025-10-26 | 2026-05-09 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -9.09 | No hay sobrecosto | 1. La falta de oportunidad y calidad de los productos de la Etapa de Estudios y Diseños por parte del o Contratista, lo que ha generado dos prórrogas en las cuales el contratista ha asumido sus propios costos y los costos asociados al acompañamiento de interventoría. 2. La demora de la emisión de conceptos por parte de la EAAB en los productos de Acueducto y Alcantarillado, una vez radicados a por el IDU, los tiempos tomados por la SDA para la revisión de los documentos y posterior expedición de la resolución de aprovechamiento forestal y la emisión del concepto favorable del Estudio de Transito por parte de la SDM. 3. La no aprobación de Interventoría y no recibo por parte de IDU del presupuesto y cronograma de obra como resultado de la Etapa de Estudios y Diseños. | 0
IDU-1814-2021 | ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE PEATONAL AUTOPISTA NORTE | Autopista Norte Entre Calles 174b y 175 | CONSORCIO SAN VICTORINO | EJECUCIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS, actualmente consumiendo el plazo de la etapa de obra | NO | Si presenta retaso | 24971399146 | 24971399146 | 0 | 2025-03-15 | 2026-02-14 | diciembre de 2022 | 100 | 95.73 | 2023-11-27 | 2026-02-14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4.27 | No hay sobrecosto | 1. Demoras en el traslado de la infraestructura a cargo de la E.S.P. Claro y Transmilenio, superando los 2 años para su trámite y ejecución. 2. Debido a la suspensión a cargo por terceros, los productos de la Etapa de Estudios y Diseños y la Gestión de avales ante terceros, no pudo ser cerrada oportunamente. De esta manera, no se pudo avanzar en los cierres de los productos, por mayores tiempos de permanencia y trabajos en periodos de suspensión, lo que se podía volver en reclamaciones o futuras demandas por afectaciones de terceros al proyecto. 3. No objeción de la EAAB no ha sido otorgada. 4. No objeción de la SDM al producto de señalización. 5. Solicitud de actualización de interferencias por la E.S.P. Vanti 6. No aprobación y recibo del presupuesto y cronograma de la Etapa e Obra por actualizaciones de visor, ajustes a los diseños por solicitud de los terceros de la Etapa de Estudios y Diseños. | 0
IDU-636-2024 | ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 80 CON AVENIDA LAS QUINTAS (CARRERA 119) - MIXTO | CALLE 80 CON AVENIDA LAS QUINTAS (CARRERA 119) | CONSORCIO PROBOGOTA 20 | EJECUCIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS | NO | Si presenta retaso | 67702323680 | 67702323680 | 0 | 2025-05-05 | 2026-08-04 | mayo de 2025 | 93.13 | 90.51 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.62 | No hay sobrecosto | El contrato IDU-636-2024 no presenta sobrecostos y respecto a las demoras, en primera instancia siendo èstas menores al 3% se encuentran principalmente asociadas con las actividades referentes a la aprobaciòn de interventorìa y radicaciòn a los terceros de los entregables de redes secas, asì como a la aprobaciòn de redes de alcantarillado por parte de la Interventorìa para radicaciòn del entregable a lo EAAB y finalmente, los productos de Presupuesto y Programaciòn de Obras los cuales, estàn directamente asociados con los entregables de Redes Hùmedas y Secas, asì como complementariamente la aprobaciòn de los NP. | 0
IDU-2314-2024 | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL AV. LAUREANO GÓMEZ (AK 9) POR CALLE 112 | AV. LAUREANO GÓMEZ (AK 9) POR CALLE 112 | CONSORCIO PUENTE EPSILON | EJECUCIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS | NO | NO | 21621178697 | 21621178697 | 0 | 2025-09-20 | 2026-07-20 | septiembre de 2025 | 15.52 | 15.76 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No presenta Retraso | No hay sobrecosto | No se tienen demoras o sobrecostos | 0
IDU-1784-2021 | ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN MALLA VIAL USME | 50 CIVs en la Localidad de Usme | INFERCAL S.A.S. | EJECUCIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS, actualmente consumiendo el plazo de la etapa de obra | NO | Si presenta retaso | 15658095207 | 15658095207 | 0 | 2024-02-14 | 2025-11-12 | octubre de 2022 | 100 | 98 | 2024-01-24 | 2025-11-12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | No hay sobrecosto | La firma INFERCAL S.A.S fue inhabilitada por la Caducidad del Contrato IDU 1746 de 2021, lo cual generò que el proyecto se encuentre suspendido. La firma INFERCAL S.A.S presentò solicitud de Cesion del Contrato IDU 1784 de 2021, la cual esta en tramite administrativo y autorizacion de la misma por parte de la Supreintendencia de sociedades, ya que esta firma se acogio a ley 1106 de 2006 (Insolvencia Empresarial). El posible cesionario debera recomponer el contrato asumiendo lod faltantes de Estudios y diseños como es la finalizacion del Presupeusto, cronograma de obra y actas de competencias con terceros. Al fecha no se han generado sobrecostos. | 0
IDU-1801-2023 | ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ACCESOS VIALES MARÍA PAZ CORABASTOS: INTERSECCIÓN AV. DE LAS AMÉRICAS CON AV. AGOBERTO MEJÍA - MIXTO | INTERSECCIÓN A DESNIVEL A LA ALTURA DE LA AV. DE LAS AMÉRICAS CON AV. AGOBERTO MEJÍA | CONSORCIO PROBOGOTA 17 | EJECUCIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS | NO | Si presenta retaso | 56000000000 | 56000000000 | 0 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | noviembre de 2024 | 99.59 | 95.64 | 2025-11-19 | 2026-03-31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3.95 | No hay sobrecosto | Atencion de observaciones de la Empresa de Acuducto y Alcantarillado de Bogota, a los diseños eabroados pòr el Contratista. Atencion y completancion de observaciones al Control de Cambios al Estudio de Transito por parte de la SDM, el cual supedita los diseños de Señalizacion, Semaforizacion y PMT par al etapa de obra. | 0
IDU-1773-2023 | ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN - GRUPO A (8 sitios criticos) | Cra 2B Cll 163 a Diag 163A, Cra 4 - 5 Con Cll 185, Cra 5D entre Cll 188 - 189, Tv 5d Bis cll 189, de la localidad de Usaquen. Cll 44 con Tv 1E ,en la localidad de Chapinero. Cra 11 C E entre 1 y 2A, en la localidad de Santa fe. Zona 1 Mirador La Paloma: PR1+675.832 y PR1+863.34, Zona 2 Acción Popular 2016 –00403 PR2+242.96 y PR2+400.226, en la via a la Calera | CONSORCIO ESTABILIZACION AMJ | EJECUCIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS, actualmente consumiendo el plazo de la etapa de obra | NO | NO | 7503645904 | 7503645904 | 0 | 2025-01-11 | 2025-10-10 | octubre de 2024 | 100 | 94.52 | 2025-07-15 | 2025-10-10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5.48 | No hay sobrecosto | El contratista se encuentra atendiendo observaciones a los productos de la etapa de Estudios y Diseños. No se han cumplido los requisitos para el paso a la etapa de obra. Los retrasos presentados son atribuibles al Contratista de Obra por demoras en la entrega de los productos de la etapa de Estudios y Diseños, así como demoras en la atención de observaciones a los productos de esta etapa. Dado lo anterior, se presentó por parte de la Interventoría Informe de Presunto Incumplimiento para el Contratista de Obra con el fin de iniciar el Procedimiento Administrativo Sancionatorio correspondiente. | 0
IDU-1772-2023 | ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN - GRUPO B (8 sitios criticos) | Avenida Circunvalar entre DG 38 y 39 Paraíso, en la localidad de Chapinero. Cll 9c trv 6E Turbay Ayala - Altos de Egipto, en la localidad de Santa Fe Calle 63 por Av. Circunvalar: zona 1, 4, 5, 6, 7, 8, en la localidad de Chapinero | CONSORCIO INFRAMIM | EJECUCIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS | NO | NO | 7228469897 | 7228469897 | 0 | 2025-04-24 | 2026-01-23 | noviembre de 2024 | 84.74 | 83.79 | 2025-07-30 | 2026-01-23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.95 | No hay sobrecosto | Las demoras identificadas durante la etapa de estudios y diseños, se identificaron imputables al contratista de obra, asociadas a atrasos en en la elaboración y gestión de los productos. Por esta razón, las Prórroga No.1 y la Prórroga No.2 fueron imputables al CONSORCIO INFRAMIM, sin generar costo para la Entidad. | 0
IDU-1774-2023 | ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN - GRUPO C (10 sitios criticos) | Av. Boyacá entre cll 72 sur y 72 D Bis, Av. Boyacá con 73 D Sur, en la localidad de Usme. Cll 75 a sur con 56, Diag 68a sur cra 71b, Tv 20F entre cll 68J y 68K costado sur, Diag 68 Sur entre CR 19A a 19 B San Francisco, Cll 70 A SUR a aprox. 200 m después de la cra 23 hacia el sur, Cll 82C Sur entre Cra 18G y 18M, en la localidad de Ciudad Bolívar K7+619 y K7+697 Via Bogotá Choachi, en la localidad de Santa Fe. | CONSORCIO ESTABILIDAD KGV | EJECUCIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS, actualmente consumiendo el plazo de la etapa de obra | NO | Si presenta retaso | 9929469124 | 9929469124 | 0 | 2024-12-17 | 2025-09-16 | octubre de 2024 | 100 | 37.77 | 2025-07-13 | 2025-09-16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.23 | No hay sobrecosto | El contratista se encuentra atendiendo observaciones a los productos de la etapa de Estudios y Diseños. No se han cumplido los requisitos para el paso a la etapa de obra. Los retrasos presentados son atribuibles al Contratista de Obra por demoras en la entrega de los productos de la etapa de Estudios y Diseños, así como demoras en la atención de observaciones a los productos de esta etapa. Dado lo anterior, se presentó por parte de la Interventoría Informe de Presunto Incumplimiento para el Contratista de Obra con el fin de iniciar el Procedimiento Administrativo Sancionatorio correspondiente. | 0
IDU-1775-2023 | ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN - GRUPO D (12 sitios criticos) | Cra 3B entre 36B Sur y 36C Sur, Av. Cll 36 Sur (Cra 3A Este y 4A Este), Tv 15 Bis Este entre Cll 48 Sur y Cll 49 Sur Urb Gaviotas (Antigua vía al Llano), en la localidad de San Cristobal. Cll 43 a Sur por cra 11 San Jorge, en la localidad de Rafael Uribe. Via Betania Coordenadas (4.191980 N - 74.181999E), K72+000 Troncal Bolivariana, K80+300 Sector del muro pintado san Juan de Sumapaz, en la localidad de Sumapaz. Diag 54B Bis Sur por Cra 1, Cll 81A Sur por Tv 1 Este (Jardín Social Bolonia), Cra 5 Este por Cll 91 Sur, Cra 5 Este por Cll 97 Bis Sur, Carrera 15 este entre Calles 80b Sur y 81 Sur sector san Pedro, en la localidad de Usme | CONSORCIO ESTABILIZACION AMJ | EJECUCIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS, actualmente consumiendo el plazo de la etapa de obra | NO | Si presenta retaso | 11192188083 | 11192188083 | 0 | 2024-12-20 | 2025-09-19 | octubre de 2024 | 100 | 93 | 2025-07-14 | 2025-09-19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -7 | No hay sobrecosto | El contratista se encuentra en la actualidad atendiendo observaciones a los productos de la etapa de Estudios y Diseños. No se han cumplido los requisitos para el paso a la etapa de obra. Los retrasos presentados son atribuibles al Contratista de Obra por demoras en la entrega de los productos de la etapa de estudios y diseños, así como demoras en la atención de observaciones a los productos de esta etapa. Dado lo anterior, se presentó por parte de la Interventoría Informe de Presunto Incumplimiento para el Contratista de Obra con el fin de iniciar el Procedimiento Administrativo Sancionatorio correspondiente. | 0
| Fuente: Dirección Técnica de Construcciones - DTC, Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura - DTCI, Dirección Técnica de Proyectos - DTP |  |  |  | Fuente: Oficina Asesora de Planeación - OAP | Fuente: Dirección Técnica de Construcciones - DTC, Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura - DTCI, Dirección Técnica de Proyectos - DTP |  |  | Fuente: Oficina Asesora de Planeación - OAP | Fuente: Dirección Técnica de Construcciones - DTC, Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura - DTCI, Dirección Técnica de Proyectos - DTP Porcentajes de avance de la etapa correspondiente al informe del 17 de marzo de 2025. Extraído del Sistema de Gestión Integral de Proyectos ZIPA. | [6 empty] | Fuente: Dirección Técnica de Gestión Contractual - DTGC | Fuente: Dirección Técnica de Construcciones - DTC, Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura - DTCI, Dirección Técnica de Proyectos - DTP | Fuente: Grupo de Procesos Sancionatorios |  | Fuente: Dirección Técnica de Gestión Judicial - DTGJ | Fuente: Dirección Técnica de Construcciones - DTC, Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura - DTCI, Dirección Técnica de Proyectos - DTP Porcentaje de retraso de la etapa correspondiente al informe del 17 de marzo de 2025. Extraído del Sistema de Gestión Integral de Proyectos ZIPA.

## Punto 1 Retraso
Contrato de Obra | Nombre del proyecto | Porcentaje de retraso (Retraso de la etapa a 17 de marzo)
IDU-1177-2023 | ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CICLO - ALAMEDA MEDIO MILENIO TRAMOS 1 Y 2 | -77.49
IDU-1774-2023 | ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN - GRUPO C (10 sitios criticos) | -62.23
IDU-1825-2021 | REFORZAMIENTO DE PUENTES GP 1 | -46.03
IDU-1647-2020 | AV. CIUDAD DE CALI ALIMENTADORA LINEA METRO GP 2 | -32.6
IDU-1013-2022 | INTERSECCION NQS POR AV. BOSA | -25.96
IDU-1771-2023 | AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 | -25.28
IDU-517-2022 | CALLES COMERCIALES - ENGATIVA - FASE 2 | -19.58
IDU-352-2020 | AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 8 | -17.57
IDU-1739-2023 | CORREDOR VERDE CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127 (INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN) - LOTE 3-1 | -17.38
IDU-1737-2021 | PUENTE VEHICULAR DE LA AV. SIRENA 153 X AUTONORTE | -16.22
IDU-1765-2023 | AMPLIACION DE ESTACIONES GRUPO 5 | -14.18
IDU-1810-2021 | AV. LA SIRENA. CLL 153 CALZADA NORTE | -14.08
IDU-1847-2021 | ZONAS INDUSTRIALES MONTEVIDEO Y PTE ARANDA G4 | -11.75
IDU-2412-2024 | AVENIDA MUTIS TRAMO 5 | -11.29
IDU-1848-2021 | ESTACIONES TM (OCHO ESTACIONES) - GRUPO 4 | -11.22
IDU-1767-2023 | TERMINACIÓN CONEXIONES TRANSVERSALES | -10.7
IDU-1752-2023 | ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CABLE AÉREO POTOSÍ - PORTAL SUR - TM | -9.76
IDU-1787-2023 | ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CICLORRUTA CRA 40 (AV. PEDRO LEÓN TRABUCHY) ENTRE LA AV. AMÉRICAS Y LA CALLE 26 - MIXTO | -9.09
IDU-348-2020 | AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 4 | -8.47
IDU-1727-2023 | CORREDOR VERDE CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 183 (NO INCLUYE LA INTERSECCIÓN) - LOTE 3-2 | -7.09
IDU-1775-2023 | ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN - GRUPO D (12 sitios criticos) | -7
IDU-2424-2024 | TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE ANDENES GILMA JIMENEZ | -7
IDU-1839-2021 | ZONAS INDUSTRIALES. MONTEVIDEO Y PTE ARANDA G3 | -6.43
IDU-1646-2019 | MEJORAS GEOMETRICAS Y PUENTES PEATONALES AUTO NORTE | -6.13
IDU-1773-2023 | ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN - GRUPO A (8 sitios criticos) | -5.48
IDU-1740-2023 | CORREDOR VERDE CARRERA 7 DESDE LA CALLE 183 (INCLUYE INTERSECCIÓN) HASTA LA CALLE 200 Y CONSTRUCCIÓN DEL PATIO PORTAL - LOTE 3-3 | -5.35
IDU-349-2020 | AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 5 | -5.09
IDU-1550-2018 | AV. RINCÓN E INTERSECCIÓN DE LA AV.RINCON X AV. BOYACÁ | -4.88
IDU-1397-2017 | AV. MUTIS KR114 A KR 122 | -4.83
IDU-1814-2021 | ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE PEATONAL AUTOPISTA NORTE | -4.27
IDU-1199-2023 | REFORZAMIENTO DEL PUENTE DE LA CALLE 80 X NQS | -4
IDU-1801-2023 | ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ACCESOS VIALES MARÍA PAZ CORABASTOS: INTERSECCIÓN AV. DE LAS AMÉRICAS CON AV. AGOBERTO MEJÍA - MIXTO | -3.95
IDU-1335-2023 | REFORZAMIENTO PUENTE CLL 174 | -3.88
IDU-345-2020 | AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 1 | -3.79
IDU-347-2020 | AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 3 | -3.32
IDU-1763-2023 | PATIO ZONAL GACO | -3.14
IDU-636-2024 | ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 80 CON AVENIDA LAS QUINTAS (CARRERA 119) - MIXTO | -2.62
IDU-1450-2023 | TRONCAL CALLE 13 LOTE 2 - CONEXIÓN CON INTERSECCIÓN PUENTE ARANDA HASTA CONEXIÓN CON INTERSECCIÓN AV. BOYACÁ | -2.55
IDU-2404-2024 | TERMINACIÓN CALLES COMERCIALES ENGATIVÁ Y BARRIOS UNIDOS | -2.19
IDU-2435-2024 | BRIGADA DE REACCIÓN VIAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN LA MALLA VIAL DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., GRUPO 6 | -2.16
IDU-1787-2021 | EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLORUTAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 5 | -2
IDU-1784-2021 | ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN MALLA VIAL USME | -2
IDU-351-2020 | AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 7 | -1.99
IDU-1686-2022 | EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REVITALIZACION DEL EJE AMBIENTAL EN BOGOTA D.C. FASE II | -1.26
IDU-2433-2024 | BRIGADA DE REACCIÓN VIAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN LA MALLA VIAL DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., GRUPO 4. | -1.21
IDU-1751-2021 | EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2 | -1
IDU-1772-2023 | ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN - GRUPO B (8 sitios criticos) | -0.95
IDU-1776-2023 | CICLOPUENTE AV. BOYACÁ POR CANAL SALITRE | -0.71
IDU-1826-2021 | REFORZAMIENTO DE PUENTES GP 2 | -0.45
IDU-1834-2021 | ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN RED VENECIA - NUEVO | -0.19
IDU-2434-2024 | BRIGADA DE REACCIÓN VIAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN LA MALLA VIAL DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., GRUPO 5 | -0.12
IDU-2407-2024 | BRIGADA DE REACCIÓN PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN EL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 | -0.08