## CON AJUSTE
Respuesta Proposición No. 614 de 2025
ANEXO 1 DETALLE DE PROYECTOS CON AJUSTE EN EL VALOR DEL PROYECTO
Respuesta Proposición No. 614 de 2025
ANEXO 1 DETALLE DE PROYECTOS APROBADOS EN EL ULTIMO QUINQUENIO CON AJUSTE EN EL VALOR
AÑO APROBACIÓN | BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO | SECTOR SUIFP | TIPO DE INSTANCIA INICIAL | ENTIDAD EJECUTORA* | VALOR SGR | TOTAL PROYECTO | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | ESTADO | Valor Inicial | Valor Ajustado | Mayor Valor | Numero y Fecha Ajuste | Observaciones
2021 | 2020000050046 | RESTITUCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS SUMINISTRANDO ESPACIOS ADECUADOS INCLUSIVOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL EN BOGOTÁ | INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN | DEPARTAMENTAL | Secretaria Distrital de Integración Social | 24990964667.87 | 32939504550.87 | 100 | 86.52 | TERMINADO | 26525186130 | 32939504550.8 | 6414318420.8 | 2003321 04/04/2023 2085218 12/10/2023 | Se incrementa el valor del proyecto con las siguientes fuentes de recursos: $3,990,964,667,87 AIR 60% $2.423.353.753,00 Recursos propios SDIS
2022 | 2021000100298 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO EN CTEI EN NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES PERTENECIENTES A COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ | CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | Secretaria de Educación Distrital | 1331000000 | 2367904744 | 0 | 23.4 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 1780878935 | 2367904744 | 587025809 | 2547731 04/01/2025 | Se incrementa el valor del proyecto con las siguientes fuentes de recursos: $587.025.809,00 Recursos propios SED
2022 | 2021000100397 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE INNOVACIÓN ABIERTA Y TECNOLÓGICA DE MIPYMES DE BOGOTÁ | CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | Secretaría Distrital de Desarrollo Económico | 1120000000 | 1412703903 | 87.07 | 79.46 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 1300000000 | 1412703903 | 112703903 | 1879980 26/08/2022 | Se incrementa el valor del proyecto con las siguientes fuentes de recursos: $112.703.903 Recursos propios SDDE
2021 | 2021011010004 | CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO COLEGIO EN EL PREDIO DENOMINADO HIPOTECHO UBICADO EN LA LOCALIDAD 8 KENNEDY DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO - BOGOTÁ | EDUCACIÓN | DEPARTAMENTAL | Secretaria de Educación Distrital | 15000000000 | 37312444004 | 100 | 89.21 | TERMINADO | 33462834318 | 37312444004 | 3849609686 | 2140676 27/11/2023 | Se incrementa el valor del proyecto con las siguientes fuentes de recursos: $3.849.609,686 Recursos propios SDE
2021 | 2019000050067 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AUTOPISTA SUR (NQS) CON AVENIDA BOSA BOGOTÁ | TRANSPORTE | DEPARTAMENTAL | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU | 289999492943 | 322961297871 | 57.94 | 60.45 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 289999492943 | 322961297871 | 32961804928 | 1781251 22/04/2022 | Se incrementa el valor del proyecto con las siguientes fuentes de recursos: $32.961.804.928 Recursos propios IDU
2021 | 2020000050047 | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ZONAL OLAYA HERRERA BOGOTÁ | DEPORTE Y RECREACIÓN | DEPARTAMENTAL | INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE | 10915622446 | 13462340858 | 95.58 | 93.03 | PARA CIERRE | 10915622446 | 13462340858 | 2546718412 | 1620786 01/09/2021 | Se incrementa el valor del proyecto con las siguientes fuentes de recursos: $2.546.718.412 Recursos propios IDRD
2021 | 2020000050048 | CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN EN EL PARQUE SANTA ANA BOGOTÁ | DEPORTE Y RECREACIÓN | DEPARTAMENTAL | INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE | 946717072 | 1125074213 | 100 | 96.14 | CERRADO | 946717072 | 1125074213 | 178357141 | 1620855 01/09/2021 | Se incrementa el valor del proyecto con las siguientes fuentes de recursos: $178.357.141 Recursos propios IDRD
2020 | 2018000050020 | MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ | TRANSPORTE | OCAD PAZ | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL | 80542350280 | 80542350280 | 28.99 | 62.44 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 76864101256 | 80542350280 | 3678249024 | 2273688 06/12/2024 | Se incrementa el valor del proyecto con las siguientes fuentes de recursos: $3.678.249.024,00 AIR 60%
*Se indica la entidad ejecutora delegada al interior del Distrito